## trimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | Segundo Trimestre de 2015
ANEXO XXII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [11 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de junio
Clave |  |  | Nombre del Proyecto |  | Descripción |  | Entidad Federativa |  | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2015 |  | Monto ejercido de enero a junio | Avance (%)
[13 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo |  | 2 Oficina de la Presidencia de la República |  |  |  |  | Unidad | 113 Coordinación General de Administración
TOTAL | [11 empty] | 673031 | 650900 | 650900 | 0 | 0
14021130001 |  |  | Adquisición de equipo de administración para la operación de la Presidencia de la República. |  |  | Sustitución y equipamiento de bienes de administración con características de innovación y avance tecnológico que requieren las Unidades Administrativas de la Oficina de la Presidencia de la República para su operación. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 673031 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | P-002-Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República |  | 650900 | 650900 | 0 | 0
Ramo |  | 2 Oficina de la Presidencia de la República |  |  |  |  | Unidad | 210 Estado Mayor Presidencial
TOTAL | [11 empty] | 98515424 | 17349100 | 38830445 | 21481344 | 55.32
14022100004 |  |  | Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial |  |  | Sustituir y complementar los equipos, aparatos e instrumental médico y de laboratorio existentes en las diferentes áreas de atención médica del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 42914376 |  |  |  |  | 35
[11 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logistica para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 8709963 | 14191308 | 5481344 | 38.62
14022100005 |  |  | Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación del Estado Mayor Presidencial. |  |  | Sustitución y adquisición de equipos actualizados para brindar el apoyo en las actividades sustantivas de este organismo. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5202209 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logistica para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 1135742 | 1135742 | 0 | 0
14022100006 |  |  | Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades administrativas del E.M.P. |  |  | Contar con los elementos necesarios que permitan realizar las funciones de una manera óptima y especializada para cada una de las áreas, secciones y coordinaciones que integran al Estado Mayor Presidencial. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 34398839 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logistica para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 7503395 | 7503395 | 0 | 0
15022100001 |  |  | Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial en materia de parque vehicular. |  |  | Adquirir unidades confiables y seguras para realizar integralmente las tareas de seguridad y logística del Estado Mayor Presidencial. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 16000000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 16000000 | 16000000 | 100
Ramo |  | 2 Oficina de la Presidencia de la República |  |  |  |  | Unidad | 211 Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales
TOTAL | [11 empty] | 29469029 | 28500000 | 28500000 | 0 | 0
14022110002 |  |  | Adquisición de material y equipo necesario para la operación de la C.G.T.A.P |  |  | Sustituir y complementar los bienes obsoletos, con mobiliario y equipo con tecnología de punta para atender las necesidades de las diferentes áreas de la C.G.T.A.P. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29469029 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logistica para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 28500000 | 28500000 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación |  |  |  |  | Unidad | D00 Prevención y Readaptación Social
TOTAL | [11 empty] | 35078435152 | 2083378100 | 1183358759 | 166733925 | 14.09
0836E000014 |  |  | Construcción, amueblado y equipado del Cuartel para la Policía Federal y Custodios en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altilpano. |  |  | Construcción de cuartel para 416 elementos de Policía Federal y 208 elementos de custodia. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 586782492 |  |  |  |  | 80.97
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 79096343 | 59630614 | 75.38
0836E000021 |  |  | Ampliación de la infraestructura del Sistema Penitenciario Federal en los Centros Federales de Readaptación Social de Alta Seguridad |  |  | Ampliar, adecuar y construir infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación de los CEFERESOS, realizando un conjunto de acciones para cubrir las necesidades de reclusión, con las condiciones óptimas de operación e incrementar la capacidad de alojamiento de internos del país | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1839838584 |  |  |  |  | 60.33
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 11769868 | 0 | 0
0936E000002 |  |  | Construcción de los cuarteles para los elementos de la policía federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste |  |  | Construcción de 3 cuarteles para 400 elementos de la policia federal y 200 elementos de custodia, en una superficie total de construcción de 9,831 m, cada uno. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1407548670 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 11096862 | 8206737 | 73.95
0936E000003 |  |  | Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del Complejo Penitenciario Islas Marías |  |  | Construcción de estancias de internos segregados de mediana y alta peligrosidad, incremento a la infraestructura, aeropista y muelle de la CPFIM, con acciones que contribuyan a la rehabilitación. Permitiendo cubrir las necesidades de vivienda para empleados e incrementar la capacidad de alojamiento. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 10983101029 |  |  |  |  | 92.54
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 37210365 | 37210365 | 100
1036E000003 |  |  | Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab. |  |  | Rehabilitar las instalaciones del CERESO de Huimanguillo, Tab. para convertirlo en un Centro Federal de Readaptación Social, que permita albergar a 1,538 internos de baja, media y máxima peligrosidad, 416 Policías Federales, 208 custodios y 106 empleados administrativos | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2427110205 |  |  |  |  | 60.64
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 71999792 | 9799052 | 13.6
1136E000002 |  |  | Mantenimiento y remodelación del Centro Federal de Readaptación Social No. 7, Durango, Dgo. |  |  | Mantenimiento y remodelación del CEFERESO No. 7, considera actividades encaminadas a proporcionar a la infraestructura existente, la calidad y niveles de seguridad necesarios para operar como un centro de reclusión para internos con delitos clasificados como del fuero federal. | 10-DURANGO |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | POR DEFINIR |  | 157658918 |  |  |  |  | 58.85
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 22877 | 22871 | 99.97
1136E000006 |  |  | Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 5 Oriente, ubicado en el municipio de Villa Aldama, Veracruz. |  |  | Construcción de infraestructura penitenciaria en 93,820 m2 e incremento de la capacidad de reclusión en 3,552 espacios totales; 2,400 internos de mínima; 512 internos de mediana; 384 internos de máxima y 256 para súper máxima seguridad. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 4102566884 |  |  |  |  | 93.07
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 323617512 | 12558837 | 3.88
1136E000010 |  |  | Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado, Equipamiento Hospitalario y Mantenimiento del CEFEREPSI, ubicado en la Comunidad de Ciudad Ayala, Estado de Morelos. |  |  | Construir, Ampliar, Adecuar, Equipar y Amueblar un Módulo Integral para 950 internos, mantenimiento en el CEFEREPSI, incrementar la capacidad de alojamiento en el CEFEREPSI. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2917260029 |  |  |  |  | 27.29
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 2083378100 | 246022392 | 4125452 | 1.67
1136E000011 |  |  | ADQUISICIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL Y EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL |  |  | Adquisición, remodelación y adecuación de edificios de 32.594 m2, áreas complementarias y exteriores de 12,279 m2 para 3,270 funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad y el OADPRS, para el fortelecer la administración y control del Sistema Penitenciario Federal. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 989800742 |  |  |  |  | 72.17
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 100058154 | 20078255 | 20.06
1136E000012 |  |  | REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 7 NOR-NOROESTE, UBICADO EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO |  |  | Incrementar la infraestructura en 55,992 m2 y 86,696 m2 de obras exteriores e incrementar la capacidad en 1,296 espacios totales; 432 internos de seguridad minima; 768 internos de seguridad mediana; 96 internos de seguridad máxima y 32 celdas individuales para recepción/diagnóstico o tratamiento. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2848491638 |  |  |  |  | 78.71
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 14988107 | 10595384 | 70.69
1236E000002 |  |  | Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y Equipamiento del Centro de Readaptación Social, No. 9 Norte. |  |  | Construir, ampliar, adecuar, equipar y amueblar inmuebles e instalaciones para 1,340 internos de baja, mediana y alta peligrosidad, mantenimiento al CEFERESO No. 9. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2868746201 |  |  |  |  | 29.66
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 2357065 | 2357065 | 100
1236E000003 |  |  | Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento del Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila. |  |  | Remodelar, construir, ampliar, adecuar, equipar y amueblar el Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 3320707251 |  |  |  |  | 21.73
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 2149293 | 2149293 | 100
1404D000001 |  |  | Mantenimiento, adecuación y conservación de los Centros Federales de Readaptación Social No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste. |  |  | Mantener en buenas condiciones de operación 4 CEFERESOS, a efecto de que los inmuebles sean utilizadas conforme a su capacidad disponible y evitar el deterioro de los mismos. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 628822509 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 282970129 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación |  |  |  |  | Unidad | EZN Archivo General de la Nación
TOTAL | [11 empty] | 1824888652 | 300000000 | 300000000 | 191110848 | 63.7
0804B000001 |  |  | Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales. |  |  | Construir un edificio con tecnologia de punta en el terreno adyacente al Palacio de Lecumberri para la conservación de documentos históricos, de conformidad con las normas internacionales establecidas, a fin de ubicar al Archivo General de la Nación en un área segura, con condiciones ambientales. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1699818537 |  |  |  |  | 69.15
[11 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 300000000 | 208504911 | 99615760 | 47.77
1404EZN0001 |  |  | EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y MECÁNICO DE VANGUARDIA PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS TÉCNICOS DE CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN, DESCRIPCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RESGUARDO DE ACERVOS DOCUMENTALES, CARTOGRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL AGN | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 118910115 |  |  |  |  | 91.19
[11 empty] | E-002-Preservación y difusión del acervo documental de la Nación |  | 0 | 85335089 | 85335088 | 99.99
1504EZN0001 |  |  | ADQUISICIÓN DE ACERVO GRÁFICO |  |  | El proyecto se refiere a la adquisición de acervo gráfico enfocada a una de las piezas escenográficas creadas por el artista David Alfaro Siqueiros en una de sus estancias en Lecumberri. Consta de 4 paneles pintados por ambas caras para ambientar la obra teatral: Licenciado no te apures en 1960. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6160000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-002-Preservación y difusión del acervo documental de la Nación] |  | 0 | 6160000 | 6160000 | 100
Ramo |  | 4 Gobernación |  |  |  |  | Unidad | E2D Talleres Gráficos de México
TOTAL | [11 empty] | 19668833 | 41440000 | 3940000 | 0 | 0
1404E2D0001 |  |  | Adquisición de equipo administrativo 2015 |  |  | Adquisición de equipos administrativos, con el fin de sustituir unidades en mal estado, obsoletas y en desuso. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 876833 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-003-Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal |  | 848000 | 848000 | 0 | 0
1404E2D0002 |  |  | Adquisición de maquinaria y equipo industrial 2015 |  |  | Adquirir maquinaria y equipo con tecnología de punta, que permita incrementar la capacidad de producción instalada y mejorar la calidad de los trabajos requeridos por los clientes. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18792000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-003-Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal |  | 40592000 | 3092000 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación |  |  |  |  | Unidad | I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional
TOTAL | [11 empty] | 11656528112 | 4687021901 | 3589461338 | 1128815126 | 31.45
1304I000010 |  |  | Adecuaciones a Oficinas Centrales |  |  | El presente proyecto consiste en la rehabilitación y adecuación de espacios e infraestructura que coadyuvará al fortalecimiento, conservación y aumento de la vida útil de las instalaciones del CISEN. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 42099083 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 0 | 2961997 | 2961997 | 100
1304I000013 |  |  | Actualización Tecnológica de Equipo para Comunicaciones Fijas |  |  | El presente programa consiste en la adquisición de bienes que contribuyan a la conexión de comunicaciones fijas | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 76143133 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 73286513 | 73286513 | 100
1404I000001 |  |  | Equipo para recolección de información para coordinación |  |  | Adquisición de equipos de apoyo para recolección de información. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1682576059 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | R-004-Centros Estratégicos de Inteligencia |  | 0 | 601790832 | 601790600 | 99.99
1404I000002 |  |  | Equipo de comunicación especializada para prevención |  |  | Adquisición de bienes para administración y control de formas y medios de comunicación especializada. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2871042335 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | R-004-Centros Estratégicos de Inteligencia |  | 0 | 220669836 | 220444546 | 99.89
1404I000011 |  |  | Modernización a instalaciones eléctricas |  |  | Remplazo de tableros eléctricos; mantenimiento general a subestación y cambio de alimentadores cableado de diversos calibres, para garantizar el suministro de energía eléctrica. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 8697132 |  |  |  |  | 74.08
[11 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 0 | 5766802 | 720115 | 12.48
1404I000012 |  |  | Fortalecimiento de equipo para recopilación de información en campo. |  |  | Adquisición de equipos de información en campo. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 62391620 |  |  |  |  | 36
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 26438783 | 26422454 | 99.93
1404I000013 |  |  | Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal |  |  | El presente programa consiste en la adquisición de bienes para la plataforma de cómputo personal para atender las necesidades de usuarios. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 109176699 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 5850652 | 5850652 | 100
1404I000014 |  |  | Adquisición de bienes |  |  | El presente programa consiste en la adquisición de bienes y equipos que coadyuvarán al óptimo funcionamiento de las actividades sustantivas del CISEN. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13673836 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 12779030 | 12779030 | 100
1404I000016 |  |  | Inmuebles Regionales Especializados |  |  | Creación de instancias de coordinación interinstitucional. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 469894508 |  |  |  |  | 97.59
[11 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 0 | 85782188 | 71889176 | 83.8
1404I000017 |  |  | Equipo para recolección de información para Coordinación (Etapa 2) |  |  | Adquisición de equipos de apoyo para recolección de información. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1627248000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 1627248000 | 1117455433 | 0 | 0
1404I000018 |  |  | Equipo de comunicación especializada para Coordinación Etapa 2. |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos que respondan a las necesidades propias de la operación. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 424838400 |  |  |  |  | 17
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 400000000 | 158460907 | 73476227 | 46.36
1404I000019 |  |  | Fortalecimiento de la infraestructura para captura y procesamiento de información en formatos de audio, imagen y video. |  |  | Adquisición de equipos para recopilación, procesamiento y almacenamiento de información en formatos de audio, imagen y video. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 62017038 |  |  |  |  | 9
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 3822901 | 3822901 | 100
1404I000020 |  |  | Equipo de Comunicación Especializada para el Fortalecimiento del Estado Mexicano (Etapa 2) |  |  | Adquisición de equipo de comunicación especializada para apoyo en la recopilación de información. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 894999392 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 716000000 | 574200000 | 0 | 0
1404I000021 |  |  | Equipo para recopilación de información en campo y de forensia informática para el fortalecimiento del Estado Mexicano (Etapa2) |  |  | Adquisición equipos de información en campo y forensia. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 829477763 |  |  |  |  | 7
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 56752000 | 56384000 | 16691630 | 29.6
1404I000022 |  |  | Fortalecimiento de la Plataforma de Comunicaciones Estratégicas |  |  | Adquisición de equipos para recolección de información. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7258040 |  |  |  |  | 33
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 2498045 | 2492997 | 99.79
1404I000023 |  |  | Adecuaciones a Delegaciones |  |  | El presente proyecto consiste en cubrir las deficiencias observadas en inmuebles. | 35-VARIOS |  | Funciones de gobierno, tales como procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional, y medio ambiente y recursos naturales. | POR DEFINIR |  | 7878659 |  |  |  |  | 44.87
[11 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 0 | 7110138 | 3070646 | 43.18
1404I000025 |  |  | Equipo de comunicación especializada para prevención. |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos que respondan a las necesidades propias de la operación. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1615474000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 1615474000 | 351301275 | 0 | 0
1404I000026 |  |  | Equipo de redes, comunicaciones, cómputo personal, impresión, multimedia y energía ininterrumpible para el fortalecimiento del Estado Mexicano Etapa 2. |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos que respondan a las necesidades propias de la operación. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 498824447 |  |  |  |  | 14
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 271547901 | 271547901 | 2586295 | 0.95
1404I000027 |  |  | Fortalecimiento de infraestructura para redes de comunicación. |  |  | Adquisición de equipos para redes de comunicación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 94223502 |  |  |  |  | 3
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 1380000 | 1380000 | 100
1404I000029 |  |  | Fortalecimiento de equipo para forensia informática. |  |  | Adquisición de equipos técnicos para el desarrollo de actividades sustantivas del Centro. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 108945805 |  |  |  |  | 15
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 4405014 | 4383913 | 99.52
1404I000030 |  |  | Infraestructura de continuidad de servicios de TI |  |  | Adquisición de plataformas tecnológicas competitivas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149648661 |  |  |  |  | 6
[11 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 5569091 | 4765434 | 85.56
Ramo |  | 4 Gobernación |  |  |  |  | Unidad | L00 Policía Federal
TOTAL | [11 empty] | 10237726489 | 0 | 1110125895 | 927491528 | 83.55
0736C000010 |  |  | Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana. |  |  | Se requiere llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y-o construcción para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país | 35-VARIOS |  | Funciones de gobierno, tales como procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional, y medio ambiente y recursos naturales. | POR DEFINIR |  | 5261457129 |  |  |  |  | 71.9
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 118730807 | 81720892 | 68.82
07364140002 |  |  | Construcción de la Estación Metropolitana de la Policía Federal en Iztapala |  |  | Construcción de 3 cuarteles, 2 helipuertos con su hangar, una estación de policía, un stand de tiro, área de servicios, un edificio para comandancias, edificio de fuerzas federales, usos múltiples, enfermería y consultorios, gimnasio, cocina y comedor, áreas verdes y de entrenamiento. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Funciones de gobierno, tales como procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional, y medio ambiente y recursos naturales. | POR DEFINIR |  | 1915010656 |  |  |  |  | 96.96
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 5887656 | 0 | 0
1236C000003 |  |  | Levantamientos topográficos de inmuebles en uso de la Policía Federal. |  |  | Levantamientos topográficos de inmuebles en uso de la Policía Federal | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 3039498 |  |  |  |  | 70.03
[11 empty] | K-026-Otros Proyectos] |  | 0 | 902232 | 0 | 0
1304L000005 |  |  | Construcción de torre satelital y de oficinas de operación en el hangar 5 del Aeropuerto Nacional de Celaya, Guanajuato |  |  | Construcción de torre satelital, así como de oficinas de operación y de administración. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 46584347 |  |  |  |  | 90.47
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 19282857 | 14003356 | 72.62
1404L000005 |  |  | Equipamiento de Laboratorios de la Coordinación de Criminalística. Segunda Parte |  |  | Adquisición de equipo especializado para la Coordinación de Criminalística | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 103880149 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-903-Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 33655207 | 0 | 0
1404L000007 |  |  | Construcción de Academia Regional Zona Occidente de la Policía Federal |  |  | Contar con un proyecto ejecutivo y las factibilidades técnica, legal y ambiental para la construcción de la Academia Regional Occidente | 14-JALISCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 39405778 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de Preinversión |  | 0 | 25110000 | 0 | 0
1404L000008 |  |  | Construcción de Academia Regional Zona Sureste de la Policía Federal. |  |  | Contar con un proyecto ejecutivo y las factibilidades técnica, legal y ambiental para la construcción de la Academia Regional Sureste | 7-CHIAPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 42394041 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de Preinversión |  | 0 | 28000000 | 0 | 0
1404L000009 |  |  | Construcción de Escalera de Emergencia de Aluminio Estructural |  |  | Construcción de la Escalera de Emergencia de Aluminio Estructural y Recimentación del Centro Nacional de Control de Confianza y Asuntos Internos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 8272069 |  |  |  |  | 66.1
[11 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 3823414 | 3755794 | 98.23
1404L000011 |  |  | Mantenimiento al piso y estructura de hangar, así como oficinas administrativas del hangar 7 en el AI-CM |  |  | Mantenimiento al hangar 7 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: sistema estructural, redes hidrosanitarias, eléctricas, contra incendio; conservando el valor arquitectónico de cada uno de los espacios. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | POR DEFINIR |  | 12428692 |  |  |  |  | 40.71
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5222392 | 4084775 | 78.21
1404L000012 |  |  | Adquisición de Cuarteles Móviles para la División de Gendarmería de la Policía Federal |  |  | Adquisición, suministro e instalación de cuarteles móviles para proporcionar a los elementos de la gendarmería los servicios logísticos en las zonas rurales y periurbanas asignadas para hacer frente a las labores de proximidad y reacción que les seán encomendadas. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 553247285 |  |  |  |  | 48.36
[11 empty] | E-017-Gendarmería Nacional |  | 0 | 267527442 | 267527442 | 100
1404L000014 |  |  | Adquisición de vehículos CRPs para la División de Gendarmería |  |  | Adquisición de vehículos CRPs que fortaleceran los operativos para prevenir, controlar e inhibir las nuevas formas de actuar de la delincuencia organizada. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 1588225536 |  |  |  |  | 24.5
[11 empty] | E-017-Gendarmería Nacional |  | 0 | 389150003 | 389150002 | 99.99
1404L000015 |  |  | Unidades Marítimas de intercepción y rescate para la División de Gendarmería |  |  | Adquisición de unidades marítimas de intercepción y rescate para realizar operaciones de vigilancia e intercepción de embarcaciones involucradas en presuntos actos delincuenciales. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 100033393 |  |  |  |  | 19.34
[11 empty] | E-017-Gendarmería Nacional |  | 0 | 19348800 | 19348800 | 100
1404L000016 |  |  | Vehículos Especiales para la División de Gendarmería |  |  | Adquisición de vehículos especiales destinados a fortalecer los operativos que se encomienden a la División de Gendarmería. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 534480163 |  |  |  |  | 42.88
[11 empty] | E-017-Gendarmería Nacional |  | 0 | 164998064 | 124938439 | 75.72
1404L000017 |  |  | Unidad Móvil de Inteligencia y de Control Operativo |  |  | Adquisición de una Unidad Móvil de Inteligencia con equipo de tecnologia de punta en materia de comunicaciones | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 23742760 |  |  |  |  | 96.71
[11 empty] | E-017-Gendarmería Nacional |  | 0 | 22962028 | 22962028 | 100
1504L000002 |  |  | Adquisición de un Sistema de Aire Acondicionado de Precisión para el Inmueble de Torre Pedregal |  |  | Adquisición e instalación del aire acondicionado de precisión en el Centro de Procesamiento de Datos (SITE) de comunicaciones e informática de Policia Federal. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 5524993 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-903-Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 5524993 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación |  |  |  |  | Unidad | 121 Dirección General de Protección Civil
TOTAL | [11 empty] | 2041250 | 0 | 1628400 | 1628400 | 100
14041210001 |  |  | Programa de Adquisición de Vehículos para la Fuerza de Tarea 81 (Secretaría de Gobernación) del Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde |  |  | Adquisición de equipo de transporte para la Fuerza de Tarea 81 del Plan de Emergencias Radiológico Externo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 2041250 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | N-001-Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil |  | 0 | 1628400 | 1628400 | 100
Ramo |  | 4 Gobernación |  |  |  |  | Unidad | 631 Dirección General de Plataforma México
TOTAL | [11 empty] | 22020829 | 0 | 22020829 | 0 | 0
14046310001 |  |  | Fortalecimiento a la infraestructura de seguridad lógica |  |  | Renovar la técnologia de los equipos de seguridad, con el fin de eficientar, mejorar y fortalecer los esquemas de seguridad de acceso logico de usuarios que utilizan los servicios de Plataforma México | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22020829 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | R-903-Plataforma México |  | 0 | 22020829 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación |  |  |  |  | Unidad | 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [11 empty] | 1928312 | 0 | 1864903 | 407038 | 21.83
13048120003 |  |  | Adquisición de componentes fotográficos |  |  | Adquisición de componentes fotográficos para cumplir con las necesidades de las memorias fotográficas de la Secretaría de Gobernación. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 420879 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 407039 | 407038 | 99.99
14048120001 |  |  | Adquisición de equipo de comunicación |  |  | Adquisición de radios de comunicación portátil, los cuales permitirán eficientar las labores de logística y de intercomunicación al personal operativo y de seguridad de la Secretaría. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 871249 |  |  |  |  | 23
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 842600 | 0 | 0
14048120002 |  |  | Adquisición de arcos detectores |  |  | Adquisición de arcos detectores de metal plegables de tres zonas, los cuales permitirán eficientar las labores de logística, seguridad al personal operativo y de seguridad de la Secretaría. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 636184 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 615264 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación |  |  |  |  | Unidad | 813 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
TOTAL | [11 empty] | 76367330 | 0 | 73855126 | 73629160 | 99.69
14048130001 |  |  | Adquirir y renovar el licenciamiento informático para el Sistema de Nómina |  |  | Adquisición de nuevas licencias y actualización de las existentes para el vigente Sistema de Nómina para empleados de la SEGOB. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 76367330 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 73855126 | 73629160 | 99.69
Ramo |  | 5 Relaciones Exteriores |  |  |  |  | Unidad | 613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
TOTAL | [11 empty] | 1777924034 | 150000000 | 134174074 | 49639037 | 37
06056130001 |  |  | Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería |  |  | Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 1661304947 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 150000000 | 131861660 | 47326623 | 35.89
14056130007 |  |  | Programa de adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en América del Norte (EUA y Canadá) 2014 |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en América del Norte a fin de resolver la problemática que representa la falta o necesidad de sustituir diverso mobiliario y equipo que por su antigüedad y deterioro no son aptos para el correcto funcionamiento de las mismas | 33-EN EL EXTRANJERO |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 12783309 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-003-Expedición de pasaportes y servicios consulares |  | 0 | 3433 | 3433 | 100
14056130009 |  |  | Adquisición de un bien inmueble y mobiliario para el Consulado de México en Tucson, Arizona, E.U.A. |  |  | Adquisición de un inmueble y mobiliario para el Consulado de México en Tucson Arizona, EUA, ubicado en el número 3915 East Broadway Boulevard, Tucson, Pima County, Arizona 85711. | 33-EN EL EXTRANJERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 61769950 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 1887799 | 1887799 | 100
14056130010 |  |  | Programa de adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en Europa, América Latina, África, Asia-Pacífico y Medio Oriente 2014. |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para las Representaciones de México en el Exterior, a fin de resolver la problemática que representa la falta o necesidad de sustituir diverso mobiliario y equipo que por su antigüedad y deterioro no son aptos para el correcto funcionamiento de las mismas. | 33-EN EL EXTRANJERO |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 21032914 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-003-Expedición de pasaportes y servicios consulares |  | 0 | 35193 | 35193 | 100
[11 empty] | P-004-Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional |  | 0 | 385989 | 385989 | 100
Ramo |  | 5 Relaciones Exteriores |  |  |  |  | Unidad | 614 Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación
TOTAL | [11 empty] | 8072225 | 0 | 178047 | 178047 | 100
12056140002 |  |  | Programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular 2012. |  |  | Contar con la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación del Sistema Integral de Administración Consular -SIAC- el cual permite el registro de mexicanos en el exterior. | 33-EN EL EXTRANJERO |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 8072225 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-003-Expedición de pasaportes y servicios consulares |  | 0 | 178047 | 178047 | 100
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
TOTAL | [11 empty] | 28437395 | 5784083 | 7929608 | 1542720 | 19.46
1206AYB0003 |  |  | Programa de adquisiciones para habilitar los espacios de atención ciudadana en las Delegaciones |  |  | Contar con espacios adecuados para Atención Ciudadana | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1008835 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | P-013-Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas |  | 0 | 963000 | 962720 | 99.97
1306AYB0004 |  |  | REHABILITACIÓN DEL 4o PISO DEL EDIFICIO EN MÉXICO-COYOACÁN |  |  | Readecuar el espacio actual que se ubica en la azotea del 3er piso del edificio anexo de Av. México-Coyoacán. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 2485799 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)] |  | 0 | 602525 | 0 | 0
1306AYB0005 |  |  | Bienes para el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas |  |  | Adquisición de material y equipo para la operación de radiodifusoras | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16373328 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | F-031-Fomento del patrimonio cultural Indígena |  | 5784083 | 5784083 | 0 | 0
1406AYB0002 |  |  | ADECUACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS FORANEAS DELEGACION ESTATAL SONORA |  |  | Adecuación del inmueble ubicado en Av. Rosales sin Número y José María Avila Rosales, Colonia las Palmas, Hermosillo, Sonora. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 8569433 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 580000 | 580000 | 100
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
TOTAL | [11 empty] | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0
1406AYG0001 |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICION DE BIENES |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION Y MOBILIARIO | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-005-Recopilación y producción de material informativo (Notimex) |  | 0 | 5000000 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores
TOTAL | [11 empty] | 26058010 | 0 | 12477735 | 12404170 | 99.41
1406B000002 |  |  | Adquisición de equipo de iluminación fotográfica. |  |  | Adquisición de accesorios y equipo de iluminación fotográfica para optimizar el equipo existente. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 134420 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 50170 | 50170 | 100
1406B000003 |  |  | Adquisición de un Sistema integral de Circuito Cerrado de Televisión. |  |  | Adquisición de un Sistema integrar de Circuito Cerrado de Televisión, el cuál fortalecerá de manera estratégica y ordenada la problemática de proporcionar seguridad y protección a los servidores públicos y personal visitante del organismo. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25850025 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 12354000 | 12354000 | 100
1506B000001 |  |  | Adquisición de Máquina Franqueadora |  |  | Adquisición de Maquina Franqueadora para sustituir la que ha estado en arrendamiento para la CNBV, ya que dicho modelo ya no estará en el mercado derivado de que existe desabasto de consumibles para los servicios de mantenimiento. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 73565 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | G-005-Regulación, inspección y vigilancia de las entidades del sistema financiero mexicano sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.] |  | 0 | 73565 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | E00 Servicio de Administración Tributaria
TOTAL | [11 empty] | 40624411 | 9200000 | 30994929 | 548171 | 1.77
1106E000006 |  |  | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL |  |  | Equipar a las diversas Unidades Administrativas del SAT con el equipo necesario para hacer frente a posibles contingencias, además de cumplir con las disposiciones federales en materia de protección civil. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9864844 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-026-Recaudación de las contribuciones federales] |  | 0 | 548171 | 548171 | 100
1306E000003 |  |  | Instalación de oficinas para Unidades Administrativas del SAT |  |  | Adquisición de mobiliario requerido por las áreas de nueva creación o reubicación de las unidades administrativas del SAT, ubicadas en Acapulco, Gro., D.F., Nogales, Son., Mexicali, B.C., y Zacatecas Zac. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21246758 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-026-Recaudación de las contribuciones federales] |  | 0 | 21246758 | 0 | 0
1406E000006 |  |  | PROGRAMAS DE ADQUISICIONES DE PROTECCIÓN CIVIL. |  |  | Equipar a las diversas Unidades Administrativas con el equipo necesario para hacer frente a posibles contingencias, además de cumplir con las disposiciones federales en materia de protección civil. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 9512809 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-026-Recaudación de las contribuciones federales |  | 9200000 | 9200000 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | GSA Agroasemex, S.A.
TOTAL | [11 empty] | 28753363 | 28753363 | 28753363 | 22261231 | 77.42
1406GSA0001 |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para el edificio de Oficina Matriz |  |  | Realizar la sustitución del mobiliario de oficina tales como sillas, salas de juntas y escritorios que con el paso del tiempo van dejando de ser útiles y cómodos para la exigencia laboral diaria. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4093212 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-031-Actividades orientadas para el otorgamiento de servicios de seguro y reaseguro |  | 4093212 | 4093212 | 0 | 0
1406GSA0002 |  |  | Mantenimiento integral de inmuebles propiedad de AGROASEMEX Oficina Matriz en su segunda etapa |  |  | Realizar la remodelación de todos los pisos del inmueble ubicado en Av. Constituyentes No. 124 Pte. En Santiago de Querétaro, Qro., ya que el grado de deterioro y obsolescencia es muy alto. Se realizará el cambio de pisos, plafones, instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 24660151 |  |  |  |  | 95
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 24660151 | 24660151 | 22261231 | 90.27
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
TOTAL | [11 empty] | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0
1406G0N0001 |  |  | COMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2600000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | F-007-Actividades orientadas al otorgamiento de financiamiento para la exportación |  | 2600000 | 2600000 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
TOTAL | [11 empty] | 13172085 | 13172085 | 13172085 | 0 | 0
1406G1C0001 |  |  | Sustitución de vehículos para actividades administrativas |  |  | Adquisición de 29 vehículos para actividades administrativas, para la sustitución del mismo número de vehículos obsoletos | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7250000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-019-Servicios financieros complementarios |  | 7250000 | 7250000 | 0 | 0
1406G1C0002 |  |  | Sustitución de mobiliario y equipo y equipamiento de oficinas |  |  | Adquisición de detectores de metal, rayos X, supresión de incendios, penetración de incendios y bombeo, megáfonos, gabinetes de bomberos y maniquíes de RCP; Equipo de Oficina, Archivo de Alta Densidad, Mobiliario para Mesa de Dinero, Lavadora y Equipos Acondicionadores de Minisplit y dos UPSS. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5922085 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-019-Servicios financieros complementarios |  | 5922085 | 5922085 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
TOTAL | [11 empty] | 1082000500 | 665000000 | 665000000 | 6915727 | 1.04
1306G1H0006 |  |  | Nuevo Sistema Central Bancario |  |  | Sistema de procesamiento de información, desarrollo de nuevos productos, operación de transaccionalidad requeridas por los productos de banca y crédito operados por esta Institución, Core Bancario. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 517000500 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0
1406G1H0001 |  |  | Crecimiento de Sucursales |  |  | Crecimiento de la Red de sucursales Bancarias | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 132600000 |  |  |  |  | 3.54
[11 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 132600000 | 132600000 | 4691966 | 3.53
1406G1H0002 |  |  | Renovación Tecnológica |  |  | Renovación tecnológica del sistema de monitoreo de llamadas, gestión de base de datos, sistema integral de administración de nóminas, virtualización del sistema RASI, y diversos sistemas de optimización y almacenamiento de información y seguridad informática para las operaciones de la Institución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 121000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-021-Actividades orientadas a otorgar financiamiento al personal de las fuerzas armadas |  | 121000000 | 121000000 | 0 | 0
1406G1H0003 |  |  | Cajeros Automáticos |  |  | Adquisición de cajeros automáticos, desarrollo de nuevos servicios a traves de los cajeros automáticos y actualización tecnológica de la infraestructura que soporta las operaciones de cajeros automáticos. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 116700000 |  |  |  |  | 0.32
[11 empty] | E-021-Actividades orientadas a otorgar financiamiento al personal de las fuerzas armadas |  | 116700000 | 116700000 | 370984 | 0.31
1406G1H0004 |  |  | Banca Electrónica |  |  | Soluciones que permitan la renovación o sustitución de tecnologías requeridas para prestar los servicios de Banca y Crédito a través de la Infraestructura de Banca Electrónica. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 110300000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-021-Actividades orientadas a otorgar financiamiento al personal de las fuerzas armadas |  | 110300000 | 110300000 | 0 | 0
1406G1H0005 |  |  | Programa de Equipamiento |  |  | Adquisición y renovación de equipo requerido por el crecimiento del negocio, aumento de operaciones, nuevas sucursales que permita mantener en óptimas condiciones el servicio de Banca y Crédito. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 84400000 |  |  |  |  | 2.24
[11 empty] | E-021-Actividades orientadas a otorgar financiamiento al personal de las fuerzas armadas |  | 84400000 | 84400000 | 1852777 | 2.19
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | G2T Casa de Moneda de México
TOTAL | [11 empty] | 649965277 | 116919820 | 116919820 | 11675641 | 9.99
0706G2T0001 |  |  | Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México |  |  | Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 503275691 |  |  |  |  | 99
[11 empty] | B-004-Producción y comercialización de monedas |  | 96919820 | 86849820 | 3572779 | 4.11
1406G2T0001 |  |  | Modernización del Museo Numismático y Archivo Historico 2a. fase |  |  | Continuar con el programa de mantenimiento general en una segunda fase centrada en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura y servicios que el Museo ofrrece a la sociedad | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 124080120 |  |  |  |  | 35
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 20000000 | 22238741 | 8102862 | 36.43
1406G2T0003 |  |  | Rehabilitación y ampliación de los inmuebles de Casa de Moneda de México |  |  | Mantenimiento, rehabilitación, modernización y ampliación de los inmuebles que ocupa la planta productiva de San Luis Potosí y de las instalaciones Corporativas ubicadas en el Distrito Federal | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 22609466 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental] |  | 0 | 7831259 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
TOTAL | [11 empty] | 46617309 | 34149212 | 34149212 | 232188 | 0.68
1406HAN0001 |  |  | COMPRA Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO A NIVEL NACIONAL, DEL MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN UN NIVEL AVANZADO DE DETERIORO U OBSOLETO. |  |  | Compra de mobiliario y equipo necesario, con adquisición de cámaras seguridad, monitores de video grabación, extintores, plantas generadoras de energía y demás artículos necesarios para mejorar la operativa de la institución | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11306990 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | F-003-Actividades orientadas para el otorgamiento de créditos a productores e intermediarios financieros del sector rural |  | 5467590 | 5467590 | 0 | 0
[11 empty] | F-004-Actividades orientadas para la recuperación de cartera de productores e intermediarios financieros del sector rural |  | 5467593 | 5467593 | 0 | 0
1406HAN0002 |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES PROPIOS DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO. |  |  | Considera los trabajos de revisión y rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, aire acondicionado sistemas de drenaje pluvial e impermeabilización. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 24003329 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 23214029 | 23214029 | 232188 | 1
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
TOTAL | [11 empty] | 2097000 | 2097000 | 2097000 | 0 | 0
1406HAT0001 |  |  | Programas de adquisición de sistemas informáticos y resguardo documental |  |  | Adquisición de sistemas informáticos que permitan dar seguridad y permitan garantizar el acceso a la información y el respaldo de la misma derivada de la operación de la entidad así como el resguardo documental | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2097000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | F-010-Programas de Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura |  | 2097000 | 2097000 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
TOTAL | [11 empty] | 22635878 | 22635878 | 22635878 | 41760 | 0.18
1406HBW0001 |  |  | Infraestructura Institucional en el Centro de Desarrollo Tecnológico Tezoyuca |  |  | Infraestructura Institucional en el Centro de Desarrollo Tecnológico Tezoyuca | 17-MORELOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 300865 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 300865 | 300865 | 37120 | 12.33
1406HBW0002 |  |  | Infraestructura eléctrica a través de sistema fotovoltaico de interconexión para el edificio de la Dirección Regional del Noroeste, Residencia Estatal Sonora y Agencia Hermosillo |  |  | Infraestructura eléctrica a través de sistema fotovoltaico de interconexión para el edificio de la Dirección Regional del Noroeste, Residencia Estatal Sonora y Agencia Hermosillo | 26-SONORA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1200000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 1200000 | 1200000 | 0 | 0
1406HBW0003 |  |  | Infraestructura Institucional en oficina Central |  |  | Infraestructura Institucional en oficina Central | 16-MICHOACAN |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 2948480 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 2948480 | 2948480 | 0 | 0
1406HBW0004 |  |  | Infraestructura institucional en la Dirección Regional del Noroeste |  |  | Infraestructura institucional en la Dirección Regional del Noroeste | 26-SONORA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1100000 |  |  |  |  | 6
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 1100000 | 1100000 | 0 | 0
1406HBW0005 |  |  | Infraestructura Institucional en el Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin |  |  | Infraestructura Institucional en el Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin | 31-YUCATAN |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1711466 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 1711466 | 1711466 | 0 | 0
1406HBW0006 |  |  | Infraestructura eléctrica a través de sistema solar para interconexión a red de CFE en el CDT Villadiego |  |  | Infraestructura eléctrica a través de sistema solar para interconexión a red de CFE en el CDT Villadiego | 11-GUANAJUATO |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 4055099 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 4055099 | 4055099 | 4640 | 0.11
1406HBW0007 |  |  | Infraestructura Institucional en el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego |  |  | Infraestructura Institucional en el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego | 11-GUANAJUATO |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1311176 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 1311176 | 1311176 | 0 | 0
1406HBW0008 |  |  | Infraestructura Fotovoltaica para la iluminación del camino perimetral en Oficina Central |  |  | Infraestructura Fotovoltaica para la iluminación del camino perimetral en Oficina Central | 16-MICHOACAN |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 2320000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 2320000 | 2320000 | 0 | 0
1406HBW0009 |  |  | Infraestructura Institucional en el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López |  |  | Infraestructura Institucional en el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López | 16-MICHOACAN |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 560000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 560000 | 560000 | 0 | 0
1406HBW0010 |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7128792 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | F-034- Actividades orientadas para el otorgamiento de créditos y garantías para el fomento de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural |  | 7128792 | 7128792 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
TOTAL | [11 empty] | 10319330 | 9980000 | 9980000 | 0 | 0
1306HHN0002 |  |  | Sustitución de mobiliario en oficinas administrativas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario |  |  | Adquisición de mobiliario para las oficinas administrativas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario IPAB. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10319330 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 9980000 | 9980000 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública
TOTAL | [11 empty] | 20995428 | 2995428 | 8857341 | 0 | 0
1306HHQ0002 |  |  | Adquisición de Equipos Electromecánicos |  |  | Con la adquisición de estos equipos electromecánicos se pretende reducir el consumo de energía eléctrica hasta un 15 porciento menos respecto al 2013, ya que los equipos nuevos proporcionarán mayor eficiencia energética; destacando los eq.aire acondicionado, que utilizaran gas refrigerante ecológico | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 18000000 |  |  |  |  | 51
[11 empty] | B-002-Producción y comercialización de billetes de lotería |  | 0 | 5861913 | 0 | 0
1406HHQ0001 |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para la Subdirección General Jurídica |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo que permitirá un adecuado clima laboral en la Subdirección General Jurídica, influyendo así con la productividad del servidor público. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 495428 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | B-002-Producción y comercialización de billetes de lotería |  | 495428 | 495428 | 0 | 0
1406HHQ0002 |  |  | Adquisición de un equipo directo a placa (CTP) y un plotter para la impresión de listas oficiales de premios, formas diversas codificadas y material publicitario. |  |  | Esta adquisición garantiza la impresión de las listas oficiales de premios, formas diversas y codificadas, material publicitario y la impresión de los billetes amplificados que se entregan a las Instituciones participantes de los sorteos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | B-002-Producción y comercialización de billetes de lotería |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | HIU Nacional Financiera, S.N.C.
TOTAL | [11 empty] | 138556 | 134000 | 134000 | 0 | 0
1406HIU0001 |  |  | Adquisición y Sustitución de Bienes Muebles |  |  | Programa de adquisición de bienes muebles para la sustitución, renovación y modernización de equipo de administración que permita el desarrollo de actividades encomendadas para el cumplimiento de objetivos. El monto no incluye IVA. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 138556 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 134000 | 134000 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
TOTAL | [11 empty] | 3055471922 | 122286148 | 104721670 | 43104767 | 41.16
0306HJO0014 |  |  | Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular |  |  | Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 3028175330 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | F-006-Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera |  | 95887148 | 78322670 | 43104767 | 55.03
1406HJO0001 |  |  | Sustitución de Vehículos |  |  | Sustitución del parque vehicular en mal estado que permita un seguro y adecuado traslado al personal para las visitas a la Red de Sucursales Institucional. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3220913 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-015-Actividades orientadas a la captación de recursos y a la provisión de servicios financieros |  | 3115000 | 3115000 | 0 | 0
1406HJO0002 |  |  | Sustitución de Mobiliario y Equipo |  |  | Sustitución de mobiliario y equipo corporativo que ya se encuentra en mal estado en las sucursales y oficinas centrales de la Institución para brindar un servicio de calidad a la clientela. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 24075679 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-015-Actividades orientadas a la captación de recursos y a la provisión de servicios financieros |  | 23284000 | 23284000 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | HJY Pronósticos para la Asistencia Pública
TOTAL | [11 empty] | 3727891 | 3622377 | 3622377 | 0 | 0
1106HJY0001 |  |  | PROGRAMA DE INVERSION DE ADQUISICIONES |  |  | Pronósticos, requiere modernizar y optimizar su infraestructura Equipo de Seguridad CCTV y Control de Acceso, a efecto de poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como Líder en el ámbito de juegos y sorteos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2755582 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | B-003-Producción y comercialización de juegos y productos |  | 2664970 | 2664970 | 0 | 0
1406HJY0001 |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | Pronósticos para la Asistencia Pública, requiere que se modernice su infraestructura mobiliaria y equipo administrativo, y así poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como líder en el ámbito de juegos y sorteos para el ejercicio fiscal 2015. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 972309 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | B-003-Producción y comercialización de juegos y productos |  | 957407 | 957407 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
TOTAL | [11 empty] | 70039326 | 28595703 | 28595703 | 0 | 0
1106HKA0001 |  |  | Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Delegaciones Regionales. |  |  | Realizar adecuaciones a las oficinas que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de espacios para la Modernización de 3 Delegaciones Regionales, Almacen y Bodega | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 57639222 |  |  |  |  | 13
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 16195599 | 16195599 | 0 | 0
1406HKA0004 |  |  | Mobiliario y Equipo Médico |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo médico, para atender oportuna y eficazmente, al personal que labora en el edificio Sede del Organismo, con atención médica. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 85100 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-032-Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público |  | 85100 | 85100 | 0 | 0
1406HKA0005 |  |  | Reloj Checador Biométrico de Huella Digital |  |  | Adquisición de los relojes checadores biométricos de huella digital para control de asistencia en las Delegaciones Regionales del Organismo | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 110004 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-032-Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público |  | 110004 | 110004 | 0 | 0
1406HKA0008 |  |  | Mantenimiento y Adaptación del Almacén de Palmillas en uso del SAE |  |  | Mantenimiento y Adaptaciones del Almacén en uso del SAE ubicado en Palmillas | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2925000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2925000 | 2925000 | 0 | 0
1406HKA0009 |  |  | Mantenimiento y adaptación de inmuebles para almacenes en uso del SAE |  |  | Realizar adecuaciones en almacenes que utiliza el SAE en el área Metropolitana, para contar con espacios óptimos para la distribución de los bienes asegurados que en ellos se resguardan. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9280000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 9280000 | 9280000 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
TOTAL | [11 empty] | 21957500 | 21957500 | 21957500 | 16910 | 0.08
1406HKI0001 |  |  | Programa de Adquisición de Sociedad Hipotecaria Federal 2015 |  |  | Adquisición de bienes y equipos necesarios para cubrir las necesidades que se deriven de los ajustes a la estructura orgánica de SHF y estar en posibilidad de atender las necesidades de mobiliario y de seguridad en las instalaciones de SHF. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 21957500 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 21957500 | 21957500 | 16910 | 0.07
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | 200 Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
TOTAL | [11 empty] | 1193924 | 0 | 1010137 | 504424 | 49.94
14062000001 |  |  | Programa de adquisición de mobiliario y equipo para la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de la SHCP 2014-2015. |  |  | Sustituir, actualizar e incrementar la infraestructura necesaria para el adecuado desarrollo de las funciones sustantivas encomendadas a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de lograr satisfacer las necesidades de mobiliario y equipo de administración. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1193924 |  |  |  |  | 57.84
[11 empty] | P-003-Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública |  | 0 | 1010137 | 504424 | 49.93
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | 500 Procuraduría Fiscal de la Federación
TOTAL | [11 empty] | 274599 | 0 | 274599 | 0 | 0
15065000001 |  |  | Programa de adquisición de bienes informáticos de la PFF 2015. |  |  | Adquisición de 78 Scanner (lectores de código de barras) y 5 impresoras (térmicas de etiquetas adheribles). | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 274599 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP] |  | 0 | 274599 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | 600 Tesorería de la Federación
TOTAL | [11 empty] | 2338515 | 0 | 838620 | 497466 | 59.32
14066000001 |  |  | Adquisición de equipo de administración y mobiliario de la Tesorería de la Federación 2014-2015. |  |  | Adquisición de mobiliario tal como, sillas secretariales, sillones ejecutivos, mesas de juntas, módulos ejecutivos, crucetas; así como equipo de administración como, aires acondicionados, enfriador-calentador de agua, trituradoras de papel, entre otros. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2338515 |  |  |  |  | 97.62
[11 empty] | E-003-Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal] |  | 0 | 838620 | 497466 | 59.31
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | 710 Dirección General de Recursos Financieros
TOTAL | [11 empty] | 372716 | 360460 | 360460 | 0 | 0
13067100001 |  |  | Programa de adquisición de mobiliario y equipo para diversas áreas de la Dirección General de Recursos Financieros 2014-2015. |  |  | Adquisiciones diversas, con el propósito de cubrir los requerimientos necesarios de las diferentes áreas de la Dirección General de Recursos Financieros, para coadyuvar al óptimo desempeño de las funciones encomendadas. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 372716 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 360460 | 360460 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales, Obra Públicay Servicios Generales
TOTAL | [11 empty] | 691419607 | 14462945 | 17792209 | 17413467 | 97.87
10067120005 |  |  | Programa de adquisición de elevadores de la SHCP 2011-2015. |  |  | Adquisición de elevadores de pasajeros y de carga para el óptimo servicio en los diferentes inmuebles de la Secretaría. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44068294 |  |  |  |  | 72.73
[11 empty] | P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 2549100 | 2549100 | 100
13067120002 |  |  | Habilitación de un sistema de amortiguamiento estructural antisísmico en el edificio de Av. Insurgentes Sur No. 795. |  |  | Trabajos diversos para la habilitación e implementación de un sistema de amortiguamiento estructural antisimico en el inmueble de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el objeto de optimizar su estructura y minimizar los efectos derivados de un evento sísimico. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9784695 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 9462945 | 0 | 0 | 0
14067120001 |  |  | Proyecto integral para la implementación de un sistema de captación y reutilización de agua pluvial en tres inmuebles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2014-2015. |  |  | Implementar un sistema de captación y de reutilización de agua pluvial en tres inmuebles al servicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | POR DEFINIR |  | 8840709 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 152000 | 121258 | 79.77
14067120002 |  |  | Servicios relacionados con obra pública para los inmuebles de la SHCP 2015. |  |  | Realizar dictámenes estructurales, levantamientos topográficos, supervisión externa, así como proyectos ejecutivos de obra pública en los inmuebles en uso y aprovechamiento de la SHCP. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 5170005 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 5000000 | 348000 | 0 | 0
14067120003 |  |  | Programa de adquisición de sistemas de control de acceso y asistencia para la SHCP 2014-2015. |  |  | Adquisición de equipo para el servicio de control de acceso y asistencia para facilitar y agilizar entradas y salidas del personal y visitantes en los diferentes inmuebles de la SHCP del sector central. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16536744 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad |  | 0 | 722082 | 722082 | 100
[11 empty] | E-003-Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal |  | 0 | 251889 | 251889 | 100
[11 empty] | E-008-Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP |  | 0 | 2399105 | 2399105 | 100
[11 empty] | G-001-Regulación del sector financiero |  | 0 | 250769 | 250769 | 100
[11 empty] | G-002-Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero |  | 0 | 773580 | 773580 | 100
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 3926115 | 3926115 | 100
[11 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 760146 | 760146 | 100
[11 empty] | P-001-Diseño de la política de ingresos |  | 0 | 221663 | 221663 | 100
[11 empty] | P-002-Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación |  | 0 | 422054 | 422054 | 100
[11 empty] | P-003-Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública |  | 0 | 640358 | 640358 | 100
[11 empty] | P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 759025 | 759025 | 100
[11 empty] | P-011-Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal |  | 0 | 68290 | 68290 | 100
14067120004 |  |  | Programa de adquisición de sistemas de seguridad para la SHCP 2014-2015. |  |  | Adquisición de sistemas de seguridad para alcanzar un nivel óptimo en el servicio de seguridad y vigilancia en los diferentes inmuebles de la SHCP del sector central. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 35426248 |  |  |  |  | 27
[11 empty] | B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad |  | 0 | 288450 | 288450 | 100
[11 empty] | E-003-Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal |  | 0 | 195798 | 195798 | 100
[11 empty] | E-008-Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP |  | 0 | 799248 | 799248 | 100
[11 empty] | G-001-Regulación del sector financiero |  | 0 | 15842 | 15842 | 100
[11 empty] | G-002-Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero |  | 0 | 309721 | 309721 | 100
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 1183540 | 1183540 | 100
[11 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 47822 | 47822 | 100
[11 empty] | P-001-Diseño de la política de ingresos |  | 0 | 87942 | 87942 | 100
[11 empty] | P-002-Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación |  | 0 | 168399 | 168399 | 100
[11 empty] | P-003-Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública |  | 0 | 121953 | 121953 | 100
[11 empty] | P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 302040 | 302040 | 100
[11 empty] | P-011-Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal |  | 0 | 27278 | 27278 | 100
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad | 715 Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial
TOTAL | [11 empty] | 545663 | 0 | 512256 | 512256 | 100
14067150001 |  |  | Acondicionamiento y ambientación de los inmuebles históricos y bodega |  |  | Adquisición de retratos de medio cuerpo en óleo sobre lino y termohigrómetros digitales, requeridos para el mejoramiento de las actividades artísticas, culturales y de guarda y conservación. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 545663 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-008-Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP |  | 0 | 512256 | 512256 | 100
Ramo |  | 7 Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad | HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
TOTAL | [11 empty] | 1684616712 | 921326326 | 923126326 | 400759492 | 43.41
1307HXA0017 |  |  | Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc. |  |  | Efectuar la construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc., consistente en: edificación 5 edificios T-120100 de 3 niveles, redes hidrosanitarias y eléctricas, acabados, red eléctrica, vialidades, y estac., jardinería y cercas de malla ciclónica, admon, tanque elevado y PTAR, otros. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 53327868 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 94347197 | 0 | 0 | 0
1307HXA0021 |  |  | Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver. |  |  | Efectuar la Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver., consistente en limpieza, trazo, excavaciones, nivelación, albañilería, instalaciones Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, impermeabilización, tendido de redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estacionamientos, otros | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 44870712 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 43395231 | 6929062 | 0 | 0
1307HXA0023 |  |  | Construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc. |  |  | Efectuar la construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc., consistente en: edificación, albañilería, Acabados, Instalación Hidráulica, Instalación Hidrosanitarias y eléctricas, limpieza, trazo, excavación y nivelación, Infraestructura, colocación de jardinería y cercas de malla ciclónica. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 38736066 |  |  |  |  | 99.71
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 7306206 | 8695096 | 8607132 | 98.98
1307HXA0024 |  |  | Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih. |  |  | Efectuar la construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih., consistente en: edificación, limpieza de terreno, trazo, excavaciones, albañilería, Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados, redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estaci, jardinería y cercas. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 96050598 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 59989088 | 0 | 0 | 0
1307HXA0026 |  |  | Construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver. |  |  | Efectuar la construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver., consistente en:edificación, albañilería, Acabados, Instalación Hidráulica, Instalación Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, limpieza, trazo, excavación y nivelación, Infraestructura, colocación de jardinería y cercas de malla ciclónica. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 44863991 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 43388731 | 43388731 | 0 | 0
1307HXA0038 |  |  | Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo. |  |  | Efectuar la construcción de 2 Viviendas tipo T-140, 3 edificios tipo T-160100 con de 16 departamentos en 4 niveles cada uno y 1 Edificio tipo T-120100 con 12 departamentos en 3 niveles cada uno, urbanización y equipamiento | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 114045473 |  |  |  |  | 89.57
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 83215032 | 77968250 | 75087151 | 96.3
1307HXA0040 |  |  | Construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver. |  |  | Efectuar la construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver., consistente en 3 edificios T-160100 de 4 niveles, con 4 niveles c.u., admón, tanque, caseta, contenedor, PTAR, barda perimetral, inst. hidráulicas, sanitarias, eléctricas, estacionamiento, jardineras y áreas verdes. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 78217138 |  |  |  |  | 82.33
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 52036830 | 52036830 | 48504588 | 93.21
1407HXA0005 |  |  | Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2015 |  |  | Efectuar la Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2015, consistente en sustitución de 300 tinacos, 318 calentadores de agua domésticos, 132 tanques estacionarios, bombas de agua y transformadores eléctricos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4788301 |  |  |  |  | 1.32
[11 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 4788301 | 4788301 | 63092 | 1.31
1407HXA0007 |  |  | Construcción de la U.H.M. Mexicali IV, B.C. |  |  | Efectuar la construcción de 4 edificios tipo T-871 de 8 viviendas en 4 niveles c.u y 2 edificios tipo T-160100 de 16 departamentos en 4 niveles c.u., 1 edificio tipo T-871 de 8 viviendas en 4 niveles y 4 edificios tipo T-160100 de 16 departamentos en 4 niveles c.u., 1 edificio de administración. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 164154364 |  |  |  |  | 69.62
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 108137831 | 112576222 | 103904594 | 92.29
1407HXA0008 |  |  | Construcción de la U.H.M. Temamatla II, Edo. Mex. |  |  | Efectuar la construcción de la U.H.M. Temamatla II, Edo. Mex., consistente en 5 edificios multifamiliares prototipo T-200104; de 5 niveles, con cuatro departamentos por nivel, urbanización y equipamiento urbano. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 111843014 |  |  |  |  | 96.07
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 54524877 | 62191499 | 61938626 | 99.59
1407HXA0009 |  |  | Mantenimiento de la U.H.M. Santa Lucia I, Fracc. A, Edo. de Mex. |  |  | Efectuar los trabajos de Mantenimiento consistentes en: desmontajes, aplanados, recubrimientos, tinacos, calentadores, carpinterías, herrerías, albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, sanitaría, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, vialidades y estacionamiento | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 30693118 |  |  |  |  | 7.16
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 30693118 | 30693118 | 15037658 | 48.99
1407HXA0010 |  |  | Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la U.H.M. Santiago Papasquiaro, Dgo. |  |  | Efectuar los trabajos consistentes en: Limpieza, trazo, excavación y nivelación, colado de cimentación y cadenas, muros, castillos, dalas y losas, instalac. Hidrosanitarias y eléctrica. Acabados, Redes hidráulica, sanitaria y eléctrica, vialidades y estac., jardinería, cerca de malla ciclónica | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 6366775 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 6366775 | 6366775 | 0 | 0
1407HXA0011 |  |  | Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. El Vergel V, D.F. |  |  | Efectuar los trabajos de mantenimiento consistentes en desmontajes de accesorios, demolición parcial de aplanados, recubrimientos, tinacos, calentadores, ventanas, carpinterías, herrerías, instalación Hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas, cancelería, carpintería, pintura, vialidades. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 33785976 |  |  |  |  | 4.7
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 33785976 | 33785976 | 9957832 | 29.47
1407HXA0012 |  |  | Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Guamuchil, Sin. |  |  | Efectuar los trabajos de mantenimiento consistentes en: instalación Hidráulica, sanitaria, Gas, eléctrica, aplanados, Rec. Cerámicos, impermeabilización, baños, cocina, carpintería, cancelería, pintura, alumbrado, vialidades y estac. andadores, banquetas y guarniciones, barda perimetral, pintura | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 38728869 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 38728869 | 38728869 | 0 | 0
1407HXA0016 |  |  | Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. La Paz, B.C.S. |  |  | Efectuar los trabajos de mantenimiento consistentes en desmontajes de accesorios, demolición aplanados, recubrimientos, tinacos, calentadores, ventanas, carpinterías, herrerías. albañilería, acabados, instalación hidráulica, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10324484 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10324484 | 10324484 | 0 | 0
1407HXA0017 |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL (EXTINTORES) |  |  | Efectuar la adquisición de 209 extinguidores, 60 en B.C.S., 12 Guerrero Negro I, II y III B.C.S., 20 en B.C.,24 Culiacán I y casa para Comandante en Sinaloa,, 10 en la Llave en San Juan del Río Qro., 9 en Guardias Edo. de México, 16 en Escarcega I y II en Campeche, 25 en D.F. y 33 en Cuemanco D.F. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 163373 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 163373 | 163373 | 0 | 0
1407HXA0018 |  |  | Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Pie de la Cuesta, Gro. |  |  | Efectuar la construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Pie de la Cuesta, Gro., consistentes en: edificación, preliminares y movimientos de tierras, cimentación, estructura, cuarto de maquina, instalación eléctrica, hidráulica, sistema impermeabilizante, aplanados. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1610114 |  |  |  |  | 76.89
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1546866 | 1546866 | 1327520 | 85.81
1407HXA0019 |  |  | Sustitución de la Red Eléctrica en Media y Baja Tensión en las UU.HH.MM. Ixtepec II y II-B, Oax. |  |  | Efectuar la sustitución de la Red Eléctrica en baja y media tensión aérea, por red subterránea, así como la sustitución de la red de baja tensión por subterránea con una nueva trayectoria. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 10511106 |  |  |  |  | 0.05
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10511106 | 10511106 | 4428154 | 42.12
1407HXA0020 |  |  | Programa de adquisición de equipos para fortalecer el proceso operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM 2015 |  |  | Efectuar la adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo eléctrico, equipo e instrumental médico, herramientas y otros, permitirá ahorrar en el mantenimiento, las herramientas de control y los tiempos de elaboración de actividades de las unidades administrativas de ISSFAM. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4273363 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 136583 | 136583 | 0 | 0
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4136780 | 4136780 | 0 | 0
1407HXA0021 |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO FORÁNEO VERACRUZ |  |  | Efectuar la adquisición de escritorios, archiveros, sillas, bancas, aire acondicionado, despachador de agua, extintor, detector de humo, receptor sarmex alerta temprana de sismo, megáfono, conmutador e1, 10 ext ip, 32 ext. Analógicas, firewall, swtch 24 puertos, otros. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 525584 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 525584 | 525584 | 0 | 0
1407HXA0022 |  |  | Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Chilpancingo III, Gro. |  |  | Efectuar la construcción de la U.H.M. Chilpancingo III, Gro. consistente: Edificación, preliminares y movimientos de tierras, cimentación, estructura, cuarto de maquina, instalación eléctrica, hidráulica, sistema impermeabilizante, aplanados. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1551866 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1551866 | 162976 | 0 | 0
1407HXA0023 |  |  | Servicios Relacionados con la Obra Pública 2015. |  |  | Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2450000 |  |  |  |  | 16.31
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 2450000 | 2450000 | 399527 | 16.3
1407HXA0024 |  |  | Construcción de una barda perimetral para las UU.HH.NN. Champotón I y II, Camp. |  |  | Efectuar la Construcción de una barda perimetral para las UU.HH.NN. Champotón I y II, Camp., consistente en: a base de muros de tabicon de cemento arena, con cadenas de desplante y cerramiento, cimentación y castillo de concreto armado, acabados reja de acceso vehicular y reja acceso peatonal. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1223272 |  |  |  |  | 86.29
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1223272 | 1223272 | 1049847 | 85.82
1407HXA0025 |  |  | Construcción de la U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo. |  |  | Efectuar la Construcción de la U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo., consistente en cuatro edificios multifamiliares, 3 corresponden al PROTOTIPO T-160100 de 16 departamentos en 4 niveles c.u y 1 con PROTOTIPO T-120100 de 12 departamentos en 3 niveles para un total de 60 viviendas. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 111553438 |  |  |  |  | 98.95
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 63589123 | 63589123 | 61966210 | 97.44
1407HXA0026 |  |  | Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Morelia II, Mich. |  |  | Efectuar el Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Morelia II, Mich., consistente en: instalación hidráulica, sanitaría, gas, eléctrica, aplanados, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, publico, pintura, vialidades y estac, andadores, banquetas, barda perimetral, otros. | 16-MICHOACAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 23222300 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 23222300 | 23222300 | 0 | 0
1407HXA0027 |  |  | Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Zapopan II-B, Jal. |  |  | Efectuar los trabajos de mantenimiento consistentes en:demoliciones y desmontajes, albañilería, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria y pluvial, gas, sistema impermeabilizante aplanados, recubrimientos cerámicos, pintura, muebles baño, grifería, cocina, cancelería, carpintería, otros en anexo | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 20399610 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2295827 | 20399610 | 0 | 0
1407HXA0028 |  |  | Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Chilpancingo II, Gro. |  |  | Efectuar los trabajos consistentes en: demoliciones, desmontajes, albañilería, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, gas Impermeabilizante, aplanados, recubrimientos cerámicos, Pintura, muebles de cocina y baño, grifería, cocina, cancelería, carpintería, diversos, detallan anexo. | 12-GUERRERO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 22004250 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 22004250 | 22004250 | 0 | 0
1407HXA0029 |  |  | Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Mazatlán II, Sin. |  |  | Efectuar los trabajos consistentes en: demoliciones, desmontajes, albañilería, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, gas Impermeabilizante, aplanados, recubrimientos cerámicos, Pintura, muebles de cocina y baño, grifería, cocina, cancelería, carpintería, diversos, detallan anexo. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10990826 |  |  |  |  | 28.96
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10990826 | 10990826 | 5719563 | 52.03
1407HXA0031 |  |  | Construcción de la U.H.N. Valle de Bravo, Edo. de Méx. |  |  | Efectuar la Construcción de la U.H.N. Valle de Bravo, Edo. de Méx., consistente en:2 Edificios T-120104; de 3 niveles, con cuatro deptos. por nivel, 8 Edificios T-160104; de 4 niveles, 4deptos. urbanización, redes hidro-sanitarias,eléctricas y alumbrado público, vialidades, estac y jardinería. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 257168194 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 105950024 | 1481458 | 0 | 0
1507HXA0001 |  |  | Sustitución de cocinetas en las UU.HH.MM. Martínez de la torre I Y II, Ver. |  |  | Efectuar la sustitución de 36 cocinetas en las UU.HH.MM. Martínez de la torre I Y II, Ver. | 30-VERACRUZ |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 1800000 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 0 | 1800000 | 805124 | 44.72
1507HXA0002 |  |  | Trabajos para incrementar la altura de la barda perimetral de las UU.HH.NN. Cuemanco I, II y III, D.F. |  |  | Efectuar los trabajos consistentes en: Desmontaje de herrería, descabezar castillos, incrementar barda 70 cm, tabicón de cemento arena y colado, aplicación de pintura. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | POR DEFINIR |  | 1145664 |  |  |  |  | 99.5
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1145664 | 0 | 0
1507HXA0003 |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Salina Cruz, Oax. |  |  | Efectuar mantenimiento y rehabilitación consistente en reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas y tanques estacionarios, eléctrica, como se detalla en la ficha técnica. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9214294 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura] |  | 0 | 9214294 | 0 | 0
1507HXA0004 |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Champotón, Camp. |  |  | Otorgar mantenimiento y rehabilitación en el interior de las viviendas, reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución de pisos y lambrines de baños y cocinas, inst. hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, como se detalla en la ficha técnica. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6200830 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura] |  | 0 | 6200830 | 0 | 0
1507HXA0007 |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Manzanillo V, Col. |  |  | Efectuar el mantenimiento y rehabilitación en el interior de las viviendas reposición de plafones en cocinas y baños, sustitución de pisos de loseta cerámica, pintura de tanques estac. de gas, sustitución total de estufas, pintura vinílica y esmalte en int. y ext. como se detalla en ficha técnica. | 6-COLIMA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4101118 |  |  |  |  | 3.22
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura] |  | 0 | 4101118 | 1852064 | 45.15
1507HXA0008 |  |  | Demolición de 2 edificios C y D de la U.H.M. Petatlán, Gro. |  |  | Demolición de los 2 edificios de dos niveles (4 viviendas por edificio), desmantelamiento de puertas, ventanas, tanques estacionarios de gas, calentadores de agua, retiro de tinacos, como se detalla en la ficha técnica. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 468746 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 468746 | 0 | 0
1507HXA0010 |  |  | Construcción de la U.H.N. Manzanillo VII, Col. |  |  | Efectuar la construcción de 4 Edificios multifamiliares T-160200, equivalente a 8,924.48 m2; de 4 niveles, con 4 deptos por nivel, estancia comedor, 1 recámara con baño vestidor, 2 recámaras con clóset, baño completo, cocina integral y patio de servicio, como se detalla en la ficha técnica. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 89053442 |  |  |  |  | 0.05
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 89053442 | 110810 | 0.12
1507HXA0012 |  |  | Construcción de la U.H.M. Escobedo II, N.L. |  |  | Efectuar la Construcción de la U.H.M. Escobedo II, N.L., consistente en La edificación de Fracc. A 8 viv. y B: 13 edif., instalaciones eléctricas, alumb. público, vialidades, jardinería,redes hidro-sanitarias, tanque elevado, PTAR, áreas de juegos, aparatos deportivos, se detalla en ficha técnica. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 229915212 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social] |  | 0 | 160124912 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad | 110 Dirección General de Administración
TOTAL | [11 empty] | 4770362529 | 1262152500 | 1692967716 | 727612831 | 42.98
09071100002 |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES |  |  | CONSTRUIR Y OPERAR 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES ACTUALMENTE EN OPERACIÓN, PARA CUBRIR EL INCREMENTO DE DEMANDA DE PLANTAS FORESTALES QUE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL CONAFOR TIENE CONTEMPLADA A 10 AÑOS. | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 182626784 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 1267284 | 1267284 | 100
14071100016 |  |  | Adquisición de vehículos Humvee versión militar de primera prioridad |  |  | Adquirir Vehículos Humvee multipropósito, para renovar los Automotores de estas características que han cumplido con su tiempo de vida útil | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4350223157 |  |  |  |  | 54
[11 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 1262152500 | 1617968250 | 673865039 | 41.64
14071100025 |  |  | ADQUISICIN DE EQUIPO ELECTRONICO PARA UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJERCITO |  |  | ADQUISICIN DE DIVERSO EQUIPO ELECTRONICO PARA LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJERCITO, CON EL FIN DE SATISFACER LAS SOLICITUDES DE CITADOS ORGANISMOS. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 66297083 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 153122 | 153122 | 100
[11 empty] | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 563314 | 563314 | 100
15071100011 |  |  | ADQUISICION DE 2245 EQUIPOS DE CAMARAS DE VIDEO PARA MONTAR EN CASCOS, 2245 GRABADORAS, 2245 MEGAFONO CON AURICULAR, 2245 GPS Y 2245 LINTERNA PARA CASCO SURIFIRE HL1 B-TN |  |  | ADQUISICION DE CAMARAS PARA CASCOS TACTICOS, GRABADORAS, MEGAFONO CON AURICULAR, LINTERNAS PARA CASCO SURIFIRE HL1 B-TN | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 38168457 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional] |  | 0 | 38168432 | 38168432 | 100
15071100014 |  |  | ADQUISICIÓN DE CAMIONESTAS SUVs. Y CUATRIMOTOS. |  |  | ADQUISICIÓN DE CAMIONESTAS SUVs. Y CUATRIMOTOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ORDENADAS POR EL ALTO MANDO | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31435386 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 19741047 | 0 | 0
15071100015 |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDAN Y AUTOMOTORES PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS. |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDAN Y AUTOMOTORES PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS, COMO OMNIBUS Y CAMIONETAS PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 35314579 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 15106267 | 13595640 | 89.99
Ramo |  | 7 Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad | 111 Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional
TOTAL | [11 empty] | 79039063 | 0 | 10638738 | 125842 | 1.18
12071110007 |  |  | Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación. |  |  | Adquirir un Sistema de monitoreo para 15 estaciones de radio, 15 estaciones de televisión y redes sociales. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 38259125 |  |  |  |  | 95
[11 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional] |  | 0 | 10500000 | 0 | 0
13071110005 |  |  | Adquisición de equipo de seguridad informática para la plataforma de procesos de información |  |  | Adquirir equipo de seguridad para la protección de la información que se maneja como confidencial o secreta, con el objeto de minimizar los posibles riesgos que conlleven a la revelación, alteración o destrucción información de inteligencia militar que se cuenta en la S-2 (Intl.) E.M.D.N. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 40779938 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 138738 | 125842 | 90.7
Ramo |  | 7 Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad | 112 Dirección General de Industria Militar
TOTAL | [11 empty] | 29916545 | 0 | 9164000 | 0 | 0
09071120002 |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA MILITAR |  |  | Este proyecto consiste en adquirir máquinas-herramientas para la fabricación de prototipos, así como equipo de investigación para video grabar eventos, medir lotes piloto y para la impresión de planos, con el fin de incrementar y actualizar la infraestructura tecnológica | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16020427 |  |  |  |  | 81
[11 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior |  | 0 | 4942000 | 0 | 0
12071120003 |  |  | MODERNIZACION E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA FABRICA DE PLASTICOS |  |  | CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPO DE MARCADO LASER PARA ARMAMENTO Y EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13896118 |  |  |  |  | 40
[11 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior |  | 0 | 4222000 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad | 113 Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo
TOTAL | [11 empty] | 103400100 | 0 | 11803887 | 11803887 | 100
13071130008 |  |  | Sustitución de maquinaria para el proceso de tejido de la tela RipStop para la confección del uniforme de campaña. |  |  | Adquisición de 30 telares de pinza en reemplazo a 46 de 62 telares de proyectil P7100 Sulzer Ruti modelo 1991 que por su vida útil de 22 años representan altos costos de mantenimiento y producción. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 103400100 |  |  |  |  | 35
[11 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura] |  | 0 | 11803887 | 11803887 | 100
Ramo |  | 7 Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad | 115 Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
TOTAL | [11 empty] | 354207036 | 0 | 45034309 | 39003663 | 86.61
14071150001 |  |  | PRIMERA FASE DE ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO DEL PLAN RECTOR PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION MILITAR. |  |  | ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DE LABORATORIO PARA LOS PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 132719778 |  |  |  |  | 60.25
[11 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 35073005 | 34690404 | 98.9
[11 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior |  | 0 | 230000 | 0 | 0
14071150002 |  |  | Primera fase de Adquisición de TICS del Plan Rector para la Transformación de la Educación Militar. |  |  | adquisición de Tics para satisfacer necesidades de los planteles Militares del Sistema Educativo Militar. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44383740 |  |  |  |  | 40.64
[11 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 1916793 | 3514437 | 183.34
[11 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 7814511 | 798822 | 10.22
Ramo |  | 7 Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad | 116 Dirección General de Sanidad
TOTAL | [11 empty] | 483864026 | 0 | 60778132 | 36302254 | 59.73
13071160001 |  |  | Programa de Adquisición de Equipo Médico para reforzar el Hospital Militar Regional de Monterrey, N.L. |  |  | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y Odontológico para el Hospital Militar Regional de Monterrey, N.L., para reforzar los servicios de Cardiología, Medicina interna, Dermatología, oftalmología, Endoscopia, Otorrinolaringología, Odontoestomatología y Quirófanos. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 60770816 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 133400 | 133400 | 100
13071160004 |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  |  | Adquirir 1287 equipos médicos para ser ubicados en escalones de 1/o. 2/o. y 3/er. de atención médica de la Secretaría de la Defensa Nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 140046605 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 58705532 | 35304854 | 60.13
[11 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior |  | 0 | 1599000 | 864000 | 54.03
15071160001 |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2015 (TERCERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  |  | Consiste en adquirir equipo médico diverso para ser ubicados en el hospital Central Militar y la Escuela Mlitar de Graduados de Sanidad, | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 143000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 340200 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad | 117 Dirección General de Ingenieros
TOTAL | [11 empty] | 7425940223 | 1311940479 | 2669420184 | 1261870889 | 47.27
11071170002 |  |  | IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y DURACIÓN DE PENAS EN EL FUERO DE GUERRA Y EL SISTEMA DE REINSERCIÓN EN LAS PRISIONES MILITARES |  |  | IMPLEMENTAR REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 JUN. 2008, CREANDO JUZGADOS MILS. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMPLEJOS DE JUSTICIA, INSTLS. PARA CONSEJOS DE GRRA., TRIBUNALES DE JUICIO ORAL, LOCAL CPO. DEF. OFICIO, SISTEMA DE REINSERCIÓN EN PRISIONES MILS. Y SEPARACIÓN DE LOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 687084823 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 107650000 | 107761360 | 106906 | 0.09
13071170026 |  |  | TRABAJOS DIVERSOS EN BENEFICIO DE HOSPITALES MILITARES |  |  | remodelación y adecuación en beneficio de hospitales militares en diversas partes de la República Mexicana | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 229000000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 57416811 | 43227508 | 75.28
14071170004 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO MILITAR DE CIENCIAS DE LA SALUD (LOMAS DE SOTELO, D.F.) |  |  | Construcción de un Centro Militar de Ciencias de la salud en Lomas de Sotelo, D.F., con instalaciones funcionales y tecnología de punta que para los discentes de los planteles del servicio de sanidad militar. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1672842913 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 847620000 | 894876482 | 501499581 | 56.04
14071170008 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN BATALLÓN Y SU U.H.M. EN EL PREDIO EN LOS LAGARTOS |  |  | El proyecto contempla la construcción de un Batallón en el Estado de morelos. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 248160240 |  |  |  |  | 45
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 60000000 | 40550600 | 67.58
14071170009 |  |  | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DEL AIRE Y DE LA B.A.M. No. 5, ZAPOPAN, JAL. |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA, REMODELACION Y URBANIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DEL AIRE Y DE LA B.A.M. No. 5 | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2068002000 |  |  |  |  | 99
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 184980000 | 863204953 | 239539074 | 27.74
14071170011 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES MILITARES |  |  | Consiste en proyectos de infraestructura y equipamiento que resuelven de manera integral la problemática existente en diversas instalaciones del Ejército Mexicano, demoliciones de edificios con condiciones críticas funcionales y construcción de edificios con espacios adecuados e instls. modernas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1033173799 |  |  |  |  | 7
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 171690479 | 327139700 | 200200409 | 61.19
14071170012 |  |  | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN INSTALACIONES DEL EJÉRCITO. |  |  | REMODELACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO MEXICANO. | 35-VARIOS |  | Funciones de gobierno, tales como procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional, y medio ambiente y recursos naturales. | POR DEFINIR |  | 391255638 |  |  |  |  | 12
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 103203198 | 77030848 | 74.63
14071170013 |  |  | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA. |  |  | REMODELACION Y ADECUACION DE DIFERENTES ORGANISMOS PARA LA FUERZA AREA MEXICANA A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DESTACADO LAS UNIDADES O DEPENDENCIAS DE ESA FUERZA ARMADA | 35-VARIOS |  | Funciones de gobierno, tales como procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional, y medio ambiente y recursos naturales. | POR DEFINIR |  | 1031343617 |  |  |  |  | 12
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 190740487 | 110908072 | 58.14
15071170001 |  |  | PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS |  |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | 35-VARIOS |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | POR DEFINIR |  | 65077193 |  |  |  |  | 14
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 65077193 | 48807891 | 74.99
Ramo |  | 7 Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad | 120 Comandancia I Región Militar
TOTAL | [11 empty] | 294990519 | 0 | 1296821 | 934877 | 72.09
15071200002 |  |  | Adquisición de equipos y refacciones mayores para el mantenimiento a equipos médicos e industriales. |  |  | Adquisición de un stock de refacciones para el mantenimiento a equipos industriales y médicos de alta especialidad, con el objeto de dar respuesta inmediata, ante la falla de alguno de estos equipos, asegurando con ello, la continuidad de las operaciones militares y la atención médica a pacientes. | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 145086936 |  |  |  |  | 15
[11 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 929644 | 891846 | 95.93
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 34259 | 34259 | 100
15071200003 |  |  | Adquisición de extintores para las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. |  |  | Adquirir extintores para ser ministrados a las Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea, para estar en condiciones de enfrentar algún conato de incendio. | 35-VARIOS |  | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 4816647 |  |  |  |  | 15
[11 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 332918 | 8772 | 2.63
Ramo |  | 7 Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad | 132 Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana
TOTAL | [11 empty] | 60186946126 | 5295007021 | 5092166021 | 2922635279 | 57.39
07071320002 |  |  | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |  |  | 4 RADARES TRIDIMENSIONALES DE LARGO ALCANCE.SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO AÉREO (AMS) EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES. SERVICIOS DE INGENIERÍA, LOGÍSTICA Y GARANTÍA. RADOMO Y EQUIPAMIENTO PARA MOVILIDAD DE RADARES. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3036118828 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 317476359 | 299507650 | 114031292 | 38.07
09071320003 |  |  | ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR |  |  | AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6715728044 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 300000000 | 280945022 | 88945021 | 31.65
10071320003 |  |  | ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |  |  | 6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA,ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8167703299 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 359519399 | 347291712 | 119772313 | 34.48
11071320002 |  |  | REEMPLAZO DE LOS AVIONES PC-7 DE LA ESCUELA MILITAR DE APLICACIÓN AEROTÁCTICA DE LA FUERZA AÉREA. |  |  | 10 AERONAVES DE ENTRENAMIENTO.BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA.PAQUETE LOGÍSTICO.EQUIPO DE APOYO EN TIERRA.CAPACITACIÓN DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2270273748 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana] |  | 0 | 16066209 | 14459588 | 89.99
12071320003 |  |  | Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. |  |  | Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6769996888 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 410510427 | 380104721 | 271781375 | 71.5
14071320002 |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DEL ESCUADRÓN AÉREO 402 DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA |  |  | Sustitucion de activos en el Escuadrón Aéreo 402 | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2099351876 |  |  |  |  | 22
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 541209600 | 671736857 | 669053954 | 99.6
14071320005 |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES TÁCTICAS |  |  | consiste en adquirir activos tacticos, a fin de fortalecer las capacidades para realizar operaciones militares que les demanda en la consecución de los objetivos de la nación. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8870058050 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 2361804250 | 2361804250 | 1482501115 | 62.76
14071320009 |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204 |  |  | Consiste en sustituir las aeronaves PC-7 de los Escuadrones Aéreos 201 (Cozumel, Q. Roo.), 203 (El Ciprés, B.C.) y 204 (Hermosillo, Son.). | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6507549407 |  |  |  |  | 15
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 381613720 | 235751271 | 44944409 | 19.06
14071320010 |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL E.A 301. |  |  | Consiste en incrementar y fortalecer las capacidades de la flota actual de aeronaves de ala fija. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1702554749 |  |  |  |  | 15
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 41400318 | 32144976 | 11444489 | 35.6
14071320011 |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN |  |  | Sustituir las aeronaves Cessna C-182s y Aermacchi SF-260EU de la Escuela Militar de Aviación (E.M.A.), por aeronaves de similares características y reciente modelo | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2641189748 |  |  |  |  | 24
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 156529309 | 107264544 | 28999167 | 27.03
14071320012 |  |  | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA TRANSPORTE AEREO DE PERSONAL. |  |  | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LA FLOTA AEREA DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1884090875 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 68661637 | 0 | 0 | 0
14071320013 |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN |  |  | Consiste en la adquisición de 14 helicópteros, para modernizar y reforzar la flota de helicópteros del Escuadrón Aéreo 111 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1688366799 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 104696501 | 92705355 | 35079982 | 37.84
14071320014 |  |  | MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS |  |  | Conservar la capacidad operativa mediante la sustitución de las aeronaves de ala fija que tienen una antigüedad mayor a 30 años | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2957629825 |  |  |  |  | 24
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 191041391 | 137637707 | 41622574 | 30.24
14071320015 |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 941653131 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 60544110 | 2116253 | 0 | 0
15071320001 |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESCUADRÓN AÉREO 502 |  |  | Adquirir activos para proporcionar transporte aéreo estratégico de corto y mediano alcance en apoyo a los Mandos Territoriales | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3934680859 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 127089494 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad | 140 Dirección General de Informática
TOTAL | [11 empty] | 220996908 | 0 | 11299225 | 7027352 | 62.19
14071400002 |  |  | Actualización, reposición y complementación de los bienes informaticos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2015 |  |  | El proyecto consiste en la adquisición de Bienes Informáticos, para actualizar, reponer y complementar los mismos en la Secretaría de la Defensa Nacional en el 2015. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 55249227 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 1068759 | 6484799 | 606.75
[11 empty] | A-020-Programa de justicia militar] |  | 0 | 15000 | 15000 | 100
[11 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 1482489 | 527553 | 35.58
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 8732977 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad | 141 Dirección General de Intendencia
TOTAL | [11 empty] | 77297856 | 0 | 1257999 | 402897 | 32.03
15071410001 |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA S.D.N. 2015 |  |  | ESTAR EN CONDICIONES DE MINISTRAR EL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE NUEVA CREACION PARA QUE PUEDAN CUMPLIR CABALMENTE CON LAS FUNCIONES, ORDENES Y MISIONES ADMINISTRATIVAS CON QUE CUENTA EL INSTITUTO ARMADO. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25765952 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 166966 | 22620 | 13.54
[11 empty] | A-020-Programa de justicia militar] |  | 0 | 12412 | 0 | 0
[11 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 1078621 | 380277 | 35.25
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |  |  |  |  | Unidad | A1I Universidad Autónoma Chapingo
TOTAL | [11 empty] | 8567942 | 8076203 | 8350802 | 1826500 | 21.87
1408A1I0001 |  |  | Construcción del edificio de aulas, biblioteca y almacén del Departamento de Agroecología |  |  | Construcción de instalaciones educativas para el Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, Edo. De México (Aulas, Biblioteca y Almacén). | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 8567942 |  |  |  |  | 87.7
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social de educación |  | 8076203 | 8350802 | 1826500 | 21.87
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |  |  |  |  | Unidad | B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
TOTAL | [11 empty] | 1146223330 | 0 | 545022166 | 238823144 | 43.82
1008B000001 |  |  | Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de machos de la Mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento |  |  | Construcción y equipamiento de la Planta de Cría y Esterilización de la Mosca del Mediterráneo con un total de 30,500 M en cinco edificios, de los cuales tres son de dos niveles de construcción en un terreno proporcionado por la Sagarpa en Metapa de Domínguez, Chiapas. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 820840608 |  |  |  |  | 8.4
[11 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 485708837 | 196982810 | 40.55
1208B000005 |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA (CNRF) CON SEGURIDAD BIOLÓGICA NIVEL 2 |  |  | Construción y equipamiento con laboratorios, invenaderos experimentales, áreas administrativas y de servicios el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para realizar pruebas y diagnósticos de plagas y enfermedades a productos frutales y agrícolas. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 276244278 |  |  |  |  | 96
[11 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental] |  | 0 | 17472821 | 0 | 0
1408B000001 |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE ACUACULTURA EN LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y CONSTATACION- UISDC- EN TECAMAC EDO DE MEXICO. |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL MEDICO CAPITULO 5000. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 49138444 |  |  |  |  | 85.15
[11 empty] | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 41840508 | 41840334 | 99.99
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |  |  |  |  | Unidad | I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
TOTAL | [11 empty] | 1856998877 | 367255167 | 343829418 | 98239396 | 28.57
1008I000001 |  |  | Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas. |  |  | Obras de dragado de canales y construcción de escolleras | 28-TAMAULIPAS |  | No Identificados. | POR DEFINIR |  | 393751928 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 0 | 22751233 | 4004093 | 17.59
1008I000002 |  |  | Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto |  |  | Obra de dragado de canales | 26-SONORA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 148112425 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 750000 | 750000 | 0 | 0
1008I000003 |  |  | Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Tobari, Municipio de Benito Juárez |  |  | Obra de dragado de canales | 26-SONORA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 152479751 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 952000 | 952000 | 0 | 0
1008I000004 |  |  | Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijiapan, Chiapas |  |  | Obra de dragado de canales | 7-CHIAPAS |  | No Identificados. | POR DEFINIR |  | 61259682 |  |  |  |  | 61
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 0 | 20337124 | 504004 | 2.47
1208I000003 |  |  | OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE GALINDO, MUNICIPIO DE TAMIAHUA, VERACRUZ. |  |  | Obras de dragado de canales y construcción de escolleras | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 229692489 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 47631067 | 21408598 | 0 | 0
1208I000004 |  |  | Adquisición de Equipo Geodesico, Topográfico y de Comunicación para la Dirección General de Infraestructura |  |  | Adquisición de equipo de última generación para medición geodésica y topográfica | 25-SINALOA |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 1931841 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 187920 | 0 | 0
1208I000005 |  |  | APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |  |  | Apoyo Técnico para la Revisión de Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Social, Proyectos de Ingeniería, Estudios de Manifestación de Impacto Ambiental, Evaluaciones Biológico-Pesqueras y Estudios en Puertos Pesqueros. | 25-SINALOA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 12464229 |  |  |  |  | 53
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 2761181 | 7541482 | 2575153 | 34.14
1208I000006 |  |  | DRAGADO Y ESCOLLERAS EN BOCA DEL ORO, LAGUNA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA |  |  | Obras de dragado de canales y construcción de escolleras | 20-OAXACA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 182660033 |  |  |  |  | 99
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 33793973 | 61363467 | 32856665 | 53.54
1208I000007 |  |  | OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ |  |  | Obra de construcción de escolleras | 30-VERACRUZ |  | No Identificados. | POR DEFINIR |  | 45386336 |  |  |  |  | 17
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 0 | 29446349 | 167372 | 0.56
1208I000008 |  |  | Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Bahía de Jitzamuri, Municipio de Ahome, Sinaloa. |  |  | Obra de dragado de canales. | 25-SINALOA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 226917968 |  |  |  |  | 33
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 72505448 | 44219064 | 28115515 | 63.58
1308I000001 |  |  | Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Portuaria Pesquera. |  |  | El estudio de referencia permitirá conocer el comportamiento histórico y la proyección a futuro de la actividad pesquera; la producción y las tendencias por especies; y diagnosticar el estado físico y operativo de la infraestructura pesquera existente y su capacidad. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 17063184 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 8251048 | 8213464 | 0 | 0
1408I000001 |  |  | Obras de Dragado y Supervisión en el Estero Tastiota, Municipio de Hermosillo, Sonora |  |  | Obra de dragado de canales | 26-SONORA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 154476880 |  |  |  |  | 6
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 78766808 | 870000 | 487505 | 56.03
1408I000002 |  |  | Dragado, Supervisión de Obra y Evaluaciones Biológico Pesqueras en la Desembocadura del Río Baluarte y Estero Agua Dulce, Laguna Caimanero, Municipio de Rosario, Sinaloa |  |  | Obras de Dragado de Canales | 25-SINALOA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 45753945 |  |  |  |  | 13
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 20618312 | 20618312 | 3740806 | 18.14
1408I000003 |  |  | Obras de Dragado, Escolleras y Supervisión en Boca de Cerro Hermoso, Municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca. |  |  | Obra de Dragado de Canales | 20-OAXACA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 185048186 |  |  |  |  | 24
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 101225330 | 105170405 | 25788283 | 24.52
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |  |  |  |  | Unidad | I6L Fideicomiso de Riesgo Compartido
TOTAL | [11 empty] | 30573490 | 29568144 | 29568144 | 2689855 | 9.1
1408I6L0001 |  |  | Programa de adquisiciones |  |  | Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de administración. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30573490 |  |  |  |  | 12
[11 empty] | P-001-Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios |  | 29568144 | 29568144 | 2689855 | 9.09
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |  |  |  |  | Unidad | RJL Instituto Nacional de Pesca
TOTAL | [11 empty] | 430419797 | 0 | 208126800 | 0 | 0
1208RJL0001 |  |  | Adquisición de un buque de nueva construcción para la investigación pesquera y oceanográfica en el Golfo de México |  |  | Adquisición de un buque de nueva construcción para la investigación pesquera y oceanográfica en el Golfo de México | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 430419797 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-006-Generación de Proyectos de Investigación] |  | 0 | 208126800 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | A00 Instituto Mexicano del Transporte
TOTAL | [11 empty] | 345864416 | 24092200 | 24092200 | 2271221 | 9.43
1009A000001 |  |  | Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT |  |  | Construcción de Infraestructura e instalaciones para evaluar la durabilidad de estructuras de concreto en puentes y muelles, a través de la ejecución de pruebas controladas de capacidad de carga y evaluaciones en campo del estado de durabilidad que guardan puente y muelles de la SCT. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 Otros |  | 90040807 |  |  |  |  | 60.2
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 24092200 | 0 | 0 | 0
1109A000003 |  |  | Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas |  |  | Construcción, equipamiento e instrumentación del edificio del Laboratorio para realizar estudios de investigación en modelos físicos de simulación, para su aplicación en el diseño de obras marítimas y portuarias | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 Otros |  | 248677240 |  |  |  |  | 2.15
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 21741207 | 0 | 0
1409A000001 |  |  | Adquisición de equipo para el fortalecimiento de la investigación del IMT, durante el 2014 |  |  | Realizar las adquisiciones necesarias para fortalecer la investigación que realizan las diferentes áreas del IMT | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Otros |  | 7146369 |  |  |  |  | 86.94
[11 empty] | E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte] |  | 0 | 2350993 | 2271221 | 96.6
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
TOTAL | [11 empty] | 529500000 | 191500000 | 191500000 | 84435837 | 44.09
1409C000001 |  |  | Modernizacion de Sistemas y Equipos para Control de Transito Aereo |  |  | Modernizacion de la Red de Sistemas y Equipos para el Control de Transito Aereo en el Espacio Aereo Mexicano garantizando la seguridad, orden y fluidez de las operaciones aereas en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 469500000 |  |  |  |  | 52.1
[11 empty] | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 191500000 | 143751004 | 74791482 | 52.02
1509C000001 |  |  | Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas y Equipos para la navegación y contról de tránsito aéreo |  |  | Mantenimiento de infraestructura a la Red de Sistemas y Equipos de Comunicación, Radares y Radioayudas para la Navegación y el Contról de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano, garantizando la seguridad, órden y eficiencia de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas vigentes | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 60000000 |  |  |  |  | 20.2
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 47748996 | 9644355 | 20.19
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
TOTAL | [11 empty] | 5492050659 | 690971205 | 700371205 | 138556749 | 19.78
0209JZL0024 |  |  | Equipamiento y Obras de Combustibles |  |  | Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones de combustibles a través de sistemas de medición y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores, obras de infraestructura y rehabilitación mayor. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 3997938614 |  |  |  |  | 98
[11 empty] | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  | 290312800 | 104772942 | 0 | 0
1109JZL0003 |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015 |  |  | Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones y vehículos de suministro de combustible, mediante rehabilitación de vialidades, modernización de sistema eléctrico y mantenimiento a tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 111343991 |  |  |  |  | 93
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 653763 | 925000 | 0 | 0
1209JZL0011 |  |  | Construcción de plataforma para helicópteros y plataforma de viraje de aeronaves 2013 |  |  | Construir plataformas para helicópteros y gotas de retorno que permitirán la operación de aeronaves de fuselaje menor -equipos de ala rotativa-helicópteros- con más seguridad además de realizar trabajos seguros de mantenimiento, sin dañar la infraestructura existente | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 30165946 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  | 9400000 | 9400000 | 0 | 0
1209JZL0014 |  |  | Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015 |  |  | Se requiere contar con mayor capacidad de almacenamiento de combustible de aviación para garantizar el suministro por el crecimiento estimado de operaciones en el aeropuerto de Cancún, reubicando un tanque de almacenamiento de combustible de aviación de Cozumel en Cancún | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 53529032 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10378676 | 10378676 | 0 | 0
1209JZL0025 |  |  | Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2017 |  |  | Remediación del suelo y subsuelo en la estación de combustibles, mediante técnicas de extracción de contaminante, conforme la normativa en materia ambiental, que garantice la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 114349215 |  |  |  |  | 47.07
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 29000000 | 17601459 | 1854901 | 10.53
1409JZL0006 |  |  | Programas maestros de desarrollo 2015 |  |  | Se requieren documentos de diagnóstico que integran los componentes de infraestructura, instalaciones, servicios aeroportuarios, complementarios, que permitan definir estrategias de comercialización de servicios que le permitan mejorar su rentabilidad. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Aeropuertos |  | 3137244 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 2704521 | 2704521 | 0 | 0
1409JZL0008 |  |  | Estudios de Preinversión de la Red Aeroportuaria 2015 |  |  | Obtención de proyectos ejecutivos, planos, memoria descriptiva, estudios, soluciones de ingenierías, especificaciones particulares, normas complementarias, catálogo de conceptos, volúmenes de obra, presupuesto base/matrices de precios unitarios, que servirán para licitación y contratación de obras | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Aeropuertos |  | 11428559 |  |  |  |  | 9.28
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 11428559 | 12428559 | 228483 | 1.83
1409JZL0009 |  |  | Programa de rehabilitación del drenaje industrial de la estación de combustibles de Guadalajara 2014-2015 |  |  | Se requiere contar con un sistema que permita separar los flujos de los drenajes pluviales y aceitosos, evitando la contaminación del suelo, subsuelo y drenaje municipal en la estación | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 40673463 |  |  |  |  | 56
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 28000000 | 20672976 | 10481855 | 50.7
1409JZL0010 |  |  | Estudios de preinversión para el Nuevo Aeropuerto de Lázaro Cárdenas, Mich. |  |  | Se requiere contar con la información indispensable para sustentar la viabilidad técnica, económica y operacional de los proyectos que permitan tomar las mejores decisiones para el desarrollo del nuevo aeropuerto del estado de Michoacán, en pro del desarrollo económico de la región. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Aeropuertos |  | 48372000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 48372000 | 12270000 | 0 | 0
1409JZL0011 |  |  | Programa de Estudios de pre-inversión para estaciones de combustibles 2015 |  |  | Para llevar a cabo a corto, mediano y largo plazo proyectos en estaciones de combustibles, debe contarse con estudios e identificar el detalle técnico, tiempo de ejecución, recursos (materiales, económicos, humanos, etc) y lo necesario para ejecutar de manera correcta los proyectos en comento. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Aeropuertos |  | 8990000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 8990000 | 8990000 | 359594 | 3.99
1409JZL0012 |  |  | Programa de remediación de suelo 2014-2016 |  |  | Se requiere ejecutar programas de remediación mediante técnicas de estracción de contaminante del suelo y subsuelo hasta alcanzar los límites máximos permisibles indicados por la normatividad vigente, en casos de que se haya determinado algún grado de contaminación de suelo y subsuelo | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 34783794 |  |  |  |  | 80.89
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10000000 | 13285456 | 4587332 | 34.52
1409JZL0013 |  |  | Programa de construcción de oficinas operativas y complementarias en la estación de combustibles México 2014-2015 |  |  | Se requiere contsruir y/o reubicar oficinas operativas, cuartos de pruebas de laboratorio, taller de mantenimiento y almacén de refacciones en la estación de combustibles para garantizar servicios con altos niveles de calidad | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 18190541 |  |  |  |  | 66
[11 empty] | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  | 4500000 | 5600000 | 4978239 | 88.89
1409JZL0014 |  |  | Programa de construcción de oficinas operativas y complementarias en la estación de combustibles de Cancún 2014-2015 |  |  | Se requiere construir y_o reubicar oficinas operativas, cuartos de pruebas de laboratorio, taller de mantenimiento y almacén de refacciones en la estación de combustibles para garantizar servicios con altos niveles de calidad | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 14907210 |  |  |  |  | 53
[11 empty] | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  | 5520100 | 8232658 | 3522409 | 42.78
1409JZL0015 |  |  | Programa de infraestructura aeroportuaria de la red ASA 2015 |  |  | A efecto de obtener la certificación de aeropuertos por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y contar con infraestructura en condiciones adecuadas de operación, se requiere corregir daños o irregularidades causadas por el uso o desgaste natural en aeropuertos de la red ASA. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 25404000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  | 21900000 | 24528840 | 1815240 | 7.4
1409JZL0017 |  |  | Programa de adquisición de vehiculos para la seguridad operacional 2015 |  |  | Este programa tiene como objetivo cumplir con la normatividad nacional e internacional en materia de seguridad operacional, con vehículos especializados para el servicio de salvamento y extinción de incendios en aeropuertos de la Red ASA. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 18560000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 16000000 | 16000000 | 0 | 0
1409JZL0018 |  |  | Programa de adquisición de equipos de seguridad 2015 |  |  | Se requiere contar con las adquisiciones de equipo técnico de seguridad para su uso en aeropuertos de la Red ASA y dar atención con mayor seguridad a los usuarios | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 39880800 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 34380000 | 38880000 | 0 | 0
1409JZL0019 |  |  | Construcción de tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles 2015 |  |  | Realizar las obras que permitan incrementar la capacidad de almacenamiento de combustible de aviación de la estación de combustibles de San Luis Potosí a fin de garantizar el suministro de combustible de aviación. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 12537280 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  | 9327437 | 9287538 | 0 | 0
1409JZL0020 |  |  | Programa de implementación de sistema de medición de combustibles 2015 |  |  | Se requiere instalar sondas de medición de temperatura y nivel en tanques de almacenamiento verticales y horizontales en estaciones de combustibles a manera de controlar los inventarios en estaciones de combustibles | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 32596000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 28098587 | 10302587 | 0 | 0
1409JZL0021 |  |  | Construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepec). |  |  | Dar cumplimiento al compromiso presidencial CG-210 de modernizar el aeropuerto militar para su operación mixta militar comercial, mediante reinstalación de las operaciones civiles aéreas que convivan de manera conjunta con las militares dentro de las instalaciones de la Base Aérea Militar | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 383558817 |  |  |  |  | 72.95
[11 empty] | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  | 80264250 | 123266844 | 57806055 | 46.89
1409JZL0022 |  |  | Aeropuerto Internacional de Chetumal |  |  | Se requiere dar cumplimiento al compromiso presidencial CG-164 que consiste principalmente en ampliar la pista en 500 m, y ampliar el edificio de pasajeros dando cumplimiento a las normas internacionales en materia aeronáutica para estar en condiciones de recibir aeronaves de mayor envergadura | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 338506284 |  |  |  |  | 55.16
[11 empty] | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  | 41740512 | 113342158 | 38685721 | 34.13
1409JZL0023 |  |  | Programa de adquisiciones de equipo de laboratorio y aseguramiento de la calidad del combustible 2015 |  |  | Se requiere contar con el equipo especializado en el laboratorio de control de calidad mediante el análisis fisicoquímico de los combustibles de aviación, para ratificar el cumplimiento de las especificaciones internacionales vigentes | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 3869760 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 3117000 | 0 | 0
1409JZL0024 |  |  | Sistema de control de combustible en plataforma-SCCP-2015 |  |  | Implementar solución que permita registrar suministro de combustible, su cobro a través de tarjeta, cobro del Derecho de Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano (DUGAEAM), impresión de remisión, envío de datos al Centro de Cómputo Central de ASA para procesamiento y almacenamiento. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 7076000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 5500000 | 0 | 0
1409JZL0025 |  |  | Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la red aeroportuaria 2015 |  |  | Se requiere sustituir mobiliario y equipo de uso en los aeropouertos de la red ASA, con objeto de prestar un servicio de calidad para mantener la infraestructura en óptimas condiciones conforme requistos técnicos y operativos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 30535840 |  |  |  |  | 5.67
[11 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 29021000 | 141969 | 0.48
1409JZL0026 |  |  | Programa de mantenimiento de la red aeroportuaria 2015 |  |  | Se requiere llevar a cabo labores de mantenimiento en aeropuertos administrados en la red ASA, con objeto de mitigar problemas de ingreso de fauna, de desprendimiento de fino en rodaje y de grietas en plataforma que pudieran provocar daños y reducir la seguridad en las instalaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 27318000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 31850000 | 5227938 | 16.41
1409JZL0027 |  |  | Programa de adquisiciones para carga y descarga de combustible de aviación 2015 |  |  | Adquisición, instalación e implementación de equipo especializado en estaciones de combustibles para carga y descarga de manera eficiente, segura y con calidad | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 30763200 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 23800000 | 0 | 0
1509JZL0001 |  |  | Programa de adquisición de computadores de flujo para sistemas SCADA de estaciones de combustibles 2015 |  |  | Se requiere el remplazo de computadores de flujo por sistemas más actualizados, que permitan la obtención de mediciones y datos correctos de los sistemas asociados al suministro de combustible de aviación | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 6 Aeropuertos |  | 9048000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 7500000 | 0 | 0
1509JZL0002 |  |  | Centro de capacitación especializado para personal de aviación 2015 |  |  | Se requiere construir infraestructura adecuada que permita brindar los servicios especializados de capacitación, adiestramiento y seguridad (simulación de vuelo, rendimientos de aeronaves, mantenimiento y detección de fallas en vuelo, entre otros) | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 44587069 |  |  |  |  | 2.86
[11 empty] | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos] |  | 0 | 36712991 | 8867013 | 24.15
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
TOTAL | [11 empty] | 1359672306 | 243743138 | 243743137 | 90856350 | 37.28
1309J0U0002 |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION DE PUENTES |  |  | EL PROGRAMA PROPUESTO CONSISTE EN REALIZAR OBRAS Y SERVICIOS QUE INTEGRAN LAS ACCIONES DE REPOSICION Y REPARACION DE JUNTAS DE DILATACION DAÑADAS,LIMPIEZA Y DESHIERBE, PINTURA ETC., | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 58540673 |  |  |  |  | 99.7
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras] |  | 0 | 3693817 | 3693817 | 100
1409J0U0002 |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION DE CARRETERAS |  |  | El programa de conservación de Carreteras consiste en : deshierbe y limpieza del derecho de vía, reposición del cerco del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, reposición de señalamiento vertical y horizontal, sellado de grietas, reparación y restitución de defensa metálica etc. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 32984632 |  |  |  |  | 18.27
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 5955504 | 19917400 | 3964900 | 19.9
1409J0U0003 |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION DE PUENTES |  |  | Este programa permitirá solucionar los problemas con los agrietamientos, daños estructurales, fallas en el sistema de alumbrado, etc. que significan alto riesgo para los usuarios de los puentes de Capufe. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 72086414 |  |  |  |  | 35.42
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 13015483 | 44653201 | 19124302 | 42.82
1409J0U0004 |  |  | MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES |  |  | Proporcionar el mantenimiento necesario y con ello preservar, mejorar y rehabilitar la infraestructura de los puentes de cuota que están a cargo de CAPUFE | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 437917000 |  |  |  |  | 4.99
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 92913125 | 57845878 | 19985020 | 34.54
1409J0U0005 |  |  | MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS |  |  | El programa de MantEnimiento Mayor de carreteras está propuesto con el objetivo de mejorar la infraestructura de las carreteras de cuota que están a cargo de CAPUFE. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 623150000 |  |  |  |  | 38.74
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 131859026 | 109480234 | 44088311 | 40.27
1409J0U0006 |  |  | PROGRAMA DE MODERNIZACION DE EDIFICACIONES |  |  | Este programa pretende contar con instalaciones adecuadas y ergonómicamente eficientes que fomenten el buen clima laboral entre los empleados y proporcionen comodidad a los usuarios de autopistas y puentes que hagan uso de los servicios de apoyo | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 134993587 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 8152607 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 304845825 | 25128161 | 70128161 | 1052074 | 1.5
0809J2P0002 |  |  | Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial. |  |  | Urbanizacion de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 258445825 |  |  |  |  | 99.16
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 25128161 | 25128161 | 1052074 | 4.18
1409J2P0003 |  |  | Dragado de Mantenimiento 2014 |  |  | Dragado de mantenimiento en canal de acceso, canal secundario y dársena de ciaboga de la Terminal de Usos Múltiples (TUM); y canal de acceso y dársena de la Terminal de Abastecimiento | 27-TABASCO |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Puertos |  | 46400000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 45000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 901534872 | 44300000 | 44300000 | 21171130 | 47.79
0809J2R0003 |  |  | Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros |  |  | Ampliar el rompeolas del puerto en 400 metros. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 555401260 |  |  |  |  | 2.3
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 5900000 | 5900000 | 0 | 0
0809J2R0004 |  |  | Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada |  |  | Construccion de deflector de oleaje sobre rompeolas para proteger las areas vulnerables colindantes e impedir que inunden en periodos de mal tiempo. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 166620377 |  |  |  |  | 5.13
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
1109J2R0009 |  |  | Adecuacion y modernizacion de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada |  |  | Dotar de infraestructura acorde a la adecuación y modernización de los accesos 1 y 2 para resguardar los intereses propios del puerto de Ensenada | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 99535453 |  |  |  |  | 79.82
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 12900000 | 12900000 | 6796132 | 52.68
1209J2R0002 |  |  | Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada |  |  | Detonar la zona turística de influencia del proyecto para beneficiar e impulsar el desarrollo económico del puerto Ensenada así como la región. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Otros proyectos de Inversión | 4 Puertos |  | 79977782 |  |  |  |  | 32.46
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 20500000 | 20500000 | 14374998 | 70.12
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 1451034167 | 5000000 | 195000000 | 0 | 0
1209J2T0003 |  |  | Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga. |  |  | Dragado de construcción para profundizar: Canal de acceso, dársena de ciaboga y Terminal de Transbordadores. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1446034167 |  |  |  |  | 65.01
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 190000000 | 0 | 0
1409J2T0003 |  |  | Servicios Relacionados con la Obra Pública |  |  | Estudios de factibilidad de proyectos de inversión, proyecto ejecutivo, batimetrías, mecánica de suelos, levantamientos topográficos, estudios de análisis físico químicos de sedimentos. | 25-SINALOA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 5000000 |  |  |  |  | 7
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 1053063185 | 28509150 | 262455390 | 60287673 | 22.97
0909J2U0007 |  |  | DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO |  |  | La integración de los espacios y edificios existentes, mejoramiento de la vialidad de acceso al puerto e integración al proyecto del gobierno del estado: malecón internacional , diseño de acceso a playas, desarrollo de zonas comerciales, estacionamientos y zonas recreativas. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 23200000 |  |  |  |  | 78.88
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 9600000 | 15000000 | 5641140 | 37.6
1209J2U0001 |  |  | Construcción del Viaducto Alterno |  |  | Construcción de un viaducto paralelo al actual, entre la costa y la zona de relleno, sobrepasado el muelle fiscal | 31-YUCATAN |  | Otros proyectos de Inversión | 4 Puertos |  | 974919741 |  |  |  |  | 39.14
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 13909150 | 200000000 | 53264253 | 26.63
1409J2U0004 |  |  | Estudios y proyectos de preinversión y Servicios relacionados con la obra pública |  |  | llevar a cabo un programa o proyecto de inversión, su importancia radica en la optimización de los plazos para la ejecución de las obras programadas y en la calidad de la infraestructura que se construirá, corregirá, rehabilitará o ampliará. | 31-YUCATAN |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 5000000 |  |  |  |  | 35.41
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5000000 | 5000000 | 1316837 | 26.33
1409J2U0005 |  |  | DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PUERTO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN (REGIÓN GOLFO SURESTE Y CARIBE) |  |  | dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso exterior de 15 m de ancho por una longitud de 320 m y canal de navegación interior de 25 m de ancho por una longitud de 700 m cubriendo un área total de 28.7 Ha, a 3.00 m de profundidad, | 31-YUCATAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 13000000 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura] |  | 0 | 5500000 | 0 | 0
1409J2U0006 |  |  | CENTRO REGULADOR DE TRANSPORTE |  |  | Const. de espacio para cuatro bodegas de 20m x 50m que se pueden dividir, cada una en dos, quedando un total de 8 bodegas de buen tamaño; Un área de restaurante, dormitorios, estacionamiento para 50 vehículos de carga, área de maniobras, caseta de vigilancia, cámaras de seguridad, y áreas verdes. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 34955390 |  |  |  |  | 1.21
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 34955390 | 0 | 0
1409J2U0008 |  |  | Programa de adquisiciones 2014. |  |  | Adquisiciones de bienes muebles para el desarrollo de funciones administrativas; así como equipo de cámaras de circuito cerrado de televisión, y cumplir con códigos y lineamientos internacionales en materia de seguridad al personal, carga y operaciones en el interior del Recinto Fiscal de Progreso. | 31-YUCATAN |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 1988054 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 2000000 | 65443 | 3.27
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 26252245 | 11908361 | 11908361 | 0 | 0
1009J2V0002 |  |  | Construcción de Muelles para la Operación de Embarcaciones Turíscas. |  |  | Construcción de cuatro nuevos muelles en espigón de 34 m de longitud por 5.00 m de ancho con pasarela de acceso de 35 m por 2.50 m de ancho, cada uno, denominados Muelles para embarcaciones turísticas. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 26252245 |  |  |  |  | 9.82
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 11908361 | 11908361 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 158817241 | 33798132 | 67855687 | 6182688 | 9.11
1109J2W0006 |  |  | Construccion de Espuelas FFCC |  |  | Construccion de 3,900 metros de espuelas de ferrocarri FFCC, con ifraestructura mecanizada para recepcionar de furgon de ferrocarril o camion y bascula | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 92769109 |  |  |  |  | 95.09
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos] |  | 0 | 4807555 | 0 | 0
1309J2W0009 |  |  | Construcción de un Centro de Atención Logística al Transporte (CALT) |  |  | Construcción, equipamiento y operación de un Centro de Atención Logística al Transporte CATL | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 18750000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 18750000 | 0 | 0
1409J2W0002 |  |  | Estudios de Preinversión 2015 |  |  | Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para los nuevos programas y proyectos de inversión contemplados en el puerto de Topolobampo. | 25-SINALOA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 5000000 |  |  |  |  | 13.21
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5000000 | 5000000 | 136788 | 2.73
1409J2W0003 |  |  | Programa de adquisiciones 2015 |  |  | Adquisición de equipos y bienes muebles para la operación y seguridad de las instalaciones del Puerto. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 8798132 |  |  |  |  | 95.89
[11 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 8798132 | 8798132 | 4176798 | 47.47
1409J2W0004 |  |  | Habilitación de terrenos en la zona suroeste del puerto |  |  | Habilitación (a nivel de base con riego de sello) de 9.67 hectáreas de terrenos ubicados en la zona suroeste del puerto para ser destinadas a áreas de almacenamiento. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 23000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
1409J2W0005 |  |  | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2015. |  |  | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de los bienes inmuebles del Recinto Portuario de Topolobampo, al cuidado y bajo la administración de la APITOPO 2015. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 10500000 |  |  |  |  | 13.66
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura] |  | 0 | 10500000 | 1869102 | 17.8
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 143708752 | 0 | 50000000 | 0 | 0
1109J2X0001 |  |  | Dragado de mantenimiento |  |  | Se estima dragar alrededor de 1,600,000 m3 de azolve en el canal de navegación, la dársena de ciabóga, y algunas áreas de navegación del puerto de Tuxpan | 30-VERACRUZ |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Puertos |  | 143708752 |  |  |  |  | 46.13
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 50000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 4265052546 | 735980000 | 586980000 | 229716981 | 39.14
0309J2Y0002 |  |  | Reconstrucción de escolleras y obras de protección |  |  | Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongación de éstas hasta lograr su conclusión y la total protección de los canales de navegación del puerto. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1651075830 |  |  |  |  | 85.19
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 289000000 | 140000000 | 123892165 | 88.49
0309J2Y0030 |  |  | CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg. |  |  | Se reubicará el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 705936602 |  |  |  |  | 80
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos] |  | 0 | 25000000 | 0 | 0
1009J2Y0005 |  |  | Subestación eléctrica y línea de transmisión |  |  | Construcción e instalación de una subestación eléctrica de 40 MVA y una línea de transmisión de 115 KVA para poder abastecer de energía eléctrica a diversas zonas del puerto y empresas que estan restringidos ante una mayor demanda. | 28-TAMAULIPAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 4 Puertos |  | 74668803 |  |  |  |  | 11.02
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 25000000 | 0 | 0
1109J2Y0011 |  |  | Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira. |  |  | Dragar el canal norte del puerto para incrementar las áreas de agua y atraer la inversión de nuevos cesionarios. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1115008734 |  |  |  |  | 96.17
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 339980000 | 84212100 | 0 | 0
1309J2Y0011 |  |  | Intersección a desnivel Blvd de los Ríos - Libramiento Altamira. |  |  | El proyecto de inversión consiste en un paso a desnivel con dos cuerpos de 330 m de longitud cada uno; con ancho de calzada de 7.00 m y ancho total de 8.20 m para cada cuerpo. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 144760140 |  |  |  |  | 34.89
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 87000000 | 87000000 | 77808041 | 89.43
1309J2Y0014 |  |  | Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí |  |  | Construcción de un paso a desnivel y un paso deprimido en la intersección en el Bulevar de los Ríos y Río Tamesí | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 204161822 |  |  |  |  | 7.3
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 109150000 | 20000000 | 18.32
1409J2Y0001 |  |  | Construcción de infraestructura básica portuaria |  |  | Construcción y desarrollo de líneas eléctricas y alumbrado, drenes pluviales y líneas de agua. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 126820585 |  |  |  |  | 10.41
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 20000000 | 39117900 | 6900874 | 17.64
1409J2Y0003 |  |  | Obras de seguridad portuaria |  |  | Realización de obras de protección y seguridad dentro del Puerto Industrial de Altamira, las cuales son necesarias para el mejoramiento y adecuado funcionamiento de la Aduana de Altamira y el CUMAR | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 4 Puertos |  | 35020030 |  |  |  |  | 9
[11 empty] | K-017-Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT |  | 0 | 3000000 | 0 | 0
1409J2Y0004 |  |  | Estudios y proyectos de inversión 2015 |  |  | Realizar estudios y proyectos de preinversión indispensables en la toma de decisiones y para el desarrollo portuario. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 34800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 19500000 | 0 | 0
1509J2Y0001 |  |  | Mantenimiento a infraestructura marítimo portuaria 2015 |  |  | Llevar a cabo mantenimiento de muelles, defensas y señalamientos marítimos, así como dragado de mantenimiento. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 80000000 |  |  |  |  | 17.82
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura] |  | 0 | 30000000 | 1115901 | 3.71
1509J2Y0002 |  |  | Mantenimiento a infraestructura portuaria y de servicios 2015 |  |  | Llevar a cabo mantenimiento de vialidades, líneas eléctricas y alumbrado, drenes, vías férreas, obras de seguridad portuaria e inmuebles para la prestación de servicios administrativos y públicos | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 92800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura] |  | 0 | 25000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 3027292398 | 764170740 | 373500355 | 8820035 | 2.36
1109J2Z0002 |  |  | Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas. |  |  | Pavimentación del área destinada para el centro regulador de tráfico, instalación de luminarias, construcción de barda perimetral, construcción de infraestructura de apoyo y obras complementarias, así como el desarrollo y pavimentación del área para almacenamiento de graneles minerales | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 156477749 |  |  |  |  | 75
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
1109J2Z0004 |  |  | Automatización de silos |  |  | Reingeniería para el mejoramiento y remplazo de sistemas y mecanismos de los componentes de automatización de la unidad de silo. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 99972227 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 25000000 | 25000000 | 0 | 0
1109J2Z0005 |  |  | Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías |  |  | Habilitación de 91,211 m2 de patios para depósito de mercancías. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 99972227 |  |  |  |  | 95.02
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 3729000 | 3729000 | 3647484 | 97.81
1109J2Z0009 |  |  | Rehabilitación de muelles |  |  | Rehabilitación de los pilotes de las Bandas Este y Sur, módulos I a XXII. Demoliciones de concreto en zonas afectaras, reposición de concreto y acero; pintura de esmalte en pantallas de atraque. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 77756176 |  |  |  |  | 90.03
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 25432484 | 25432484 | 0 | 0
1209J2Z0001 |  |  | Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I |  |  | Una vez acometidas las obras marítimas, se procederá habilitar en la zona de la península, un espacio de tierra de 165.06 ha que se conseguirá con el relleno proveniente en parte del propio dragado. La Fase I consistirá en la habilitación de la Plataforma Sur con un área equivalente a 67 hectáreas. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 2404111866 |  |  |  |  | 10.25
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 659209256 | 249545373 | 0 | 0
1309J2Z0003 |  |  | Ampliación de la Superficie Terrestre del Actual Recinto Portuario, mediante el Relleno de la Antigua Terminal de Transbordadores |  |  | Llevar a cabo los estudios y obras para el relleno en área marítima, la demolición de construcciones existentes, formación de terraplenes y el acondicionamiento y nivelación de la zona ferroviaria, para alcanzar un superficie de seis hectáreas terrestres. | 26-SONORA |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 4 Puertos |  | 158202153 |  |  |  |  | 91.61
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 18993498 | 5172551 | 27.23
1409J2Z0001 |  |  | Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2015 |  |  | Inversión en maquinaria y equipo para la operación y movimiento de trasportación, carga y maniobras en muelles, patios y/o buques, limpieza de polvos en patios. La dotación de compresor, motores, variadores y reductores de velocidad la operación de los silos de gráneles agrícolas. | 26-SONORA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 30800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 30800000 | 30800000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 2547814428 | 558318517 | 558318517 | 33856222 | 6.06
0209J3A0001 |  |  | Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial |  |  | Construcción de segundo cuerpo de la vialidad norte, ampliándola a cuatro carriles con un ancho de 3.50 metros por carril, y con dos acotamientos laterales de 2.50 metros cada uno, la capa de rodamiento será a base de carpeta asfáltica de 8 cm de espesor. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 176260965 |  |  |  |  | 99.3
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 10742761 | 10742761 | 0 | 0
0309J3A0002 |  |  | Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación |  |  | La construcción será a base de roca, conformada por tres capas, la primera se denomina núcleo y conformada por roca de 20 kg a 1.0 toneladas, la segunda se denomina como secundaria y conformada por roca de 1 a 3 toneladas; tercer capa es la coraza y a base de roca de 3 a 5 toneladas. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 353667676 |  |  |  |  | 37.04
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 10742761 | 10742761 | 3318962 | 30.89
0509J3A0004 |  |  | REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL |  |  | Remplazar la infraestructura de torres estructurales a postes troncocónicos, a fin de llevar una mayor cantidad de circuitos los cual permitiría reducir los espacios que ocupan al considerar que pueden conducir tanto los circuitos de 230KV como los de 115KV en un mismo poste. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 83030654 |  |  |  |  | 38.4
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 10378677 | 10644595 | 10378677 | 97.5
0809J3A0002 |  |  | Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común |  |  | Se realiza la construcción de vialidades derivadoras o que llevan hacia las distintas terminales, así mismo se realiza la construcción de patios de servicios generales para los usuarios del puerto mismos que pueden ser utilizados para almacenamiento, estacionamiento o servicios en general. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 101503746 |  |  |  |  | 53.9
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 3318750 | 3318750 | 0 | 0
0809J3A0003 |  |  | Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario |  |  | Se contempla el habilitado del terreno en donde se construirá, el edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias, servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo, cisternas y tanques, la estación de motobombas y la subestación eléctrica. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 67033686 |  |  |  |  | 33.6
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 7519933 | 7519933 | 0 | 0
0909J3A0002 |  |  | PROLONGACION DEL CANAL SUROESTE EN PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. |  |  | Demolición de camino sobre pedraplen y cuerpo de pedraplen (paso de burras) y Dragado de 1.6 millones de m3 de material para prolongar canal suroeste en 600 metros. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 248972249 |  |  |  |  | 11.7
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 81472615 | 81472615 | 0 | 0
1209J3A0001 |  |  | Ampliación de canales y dársenas en el puerto de Lázaro Cárdenas |  |  | Dragar para recibir buques con esloras mayores a los 350 metros, y mangas cercanas a los 50 metros con cargas de hasta 160,000 ton. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 995888999 |  |  |  |  | 40.53
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 285000000 | 285000000 | 741755 | 0.26
1309J3A0003 |  |  | Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas |  |  | Dotar de infraestructura a la Aduana ubicada en el Puerto de Lázaro Cárdenas Mich., con el fin de desarrollar la II y III etapa de construcción y atender la carga contenerizada que llegan al Puerto. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 363416393 |  |  |  |  | 9.3
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 86143020 | 75877102 | 428647 | 0.56
1409J3A0001 |  |  | Construcción Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR) |  |  | Dotar de infraestructura para el CUMAR ubicada en el Puerto de Lázaro Cárdenas Mich., con el fin de brindar la seguridad en las instalaciones al interior del Puerto. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 62040060 |  |  |  |  | 89
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
1409J3A0004 |  |  | Programa de Mantenimiento 2015 |  |  | Trabajos de mantenimiento en muelles, vialidades, vías férreas, patios, bardas, señalamientos marítimos, aduana y puentes. | 16-MICHOACAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 48000000 |  |  |  |  | 32
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 48000000 | 48000000 | 18988181 | 39.55
1509J3A0001 |  |  | Construcción de bardas colindantes en el puerto. |  |  | Llevar a cabo trabajos de delimitación del puerto de Lázaro Cárdenas a través de barda de tabique para brindar mayor seguridad a los usuarios y aduana del Puerto. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 48000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 4195517923 | 104164997 | 441517326 | 8639933 | 1.96
0809J3B0001 |  |  | Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte |  |  | Desmonte, Saneamiento, Relleno, Dragado; Conectividad Vial Externa e Interna; Mitigación Impacto Ambiental; Obras Condicionadas; Serv Relacionados Obra Pública; Construcción Aduana e Infraestructura Eléctrica Zona Norte del Puerto, para disponer áreas que atiendan demanda de carga contenerizada. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 2769138605 |  |  |  |  | 75.93
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 25000000 | 25000000 | 968449 | 3.87
1209J3B0006 |  |  | Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal. |  |  | Reubicación de casetas de primer reconocimiento aumentando su numero de 5-9 incluye construcción de 30 posiciones para la 1ra revisión (10 por reubicar y 20 nuevas), ampliación del número de carriles de la ruta fiscal de 3 a 4. Habilitado de espacio para estacionamiento de empleados de la aduana. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 4 Puertos |  | 300082318 |  |  |  |  | 54.04
[11 empty] | K-017-Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT] |  | 0 | 45000000 | 0 | 0
1309J3B0002 |  |  | Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D |  |  | Se colocarán elementos estructurales de protección a la subestructura de los muelles de la Banda C y D para incrementar la profundidad a -16.0 m en el corto plazo con previsiones a -17.0 m. Los elementos de protección, consisten en la colocación de un tablestacado metálico longitudinal. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 448654134 |  |  |  |  | 41.34
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos] |  | 0 | 7500000 | 1663785 | 22.18
1309J3B0004 |  |  | Modernizacion de la Red Hidraulica |  |  | consiste en la instalación de 10,000 m de tubetria de policloruro y acero al carbón, 76 medidores electromagnéticos de 2.5 y 6 pulgadas, así como 15 cajas de válvulas tipo 1 y 11, un tanque de regulación con capacidad de 1,500 m3; entre otras necesidades. | 6-COLIMA |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 4 Puertos |  | 14970607 |  |  |  |  | 96
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 13778329 | 0 | 0
1309J3B0006 |  |  | DRAGADO DE MANTENIMIENTO2014 |  |  | Proporcionar dragado de mantenimiento con equipo especializado: grúa y almeja, en las áreas correspondientes a las Bandas C y D para mantener las condiciones de servicio previstas por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. | 6-COLIMA |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Puertos |  | 86692712 |  |  |  |  | 95.01
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 20000000 | 0 | 0
1409J3B0001 |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO |  |  | Brindar a través de los equipos y elementos necesarios alumbrado de acuerdo a los requerimientos establecidos garantizando al usuario flexibilidad, comodidad y un manejo eficiente de la iluminación. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 44196198 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 27742897 | 42742897 | 0 | 0
1409J3B0004 |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014 |  |  | Contar con un programa de adquisiciones de Equipo Operativo, de Seguridad, Protección Portuaria y Tecnológico Administrativo que permita tener un mejor desempeño al personal que labora en la API MAN y que puedan atender cualquier situación de emergencia de manera oportuna. | 6-COLIMA |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 4 Puertos |  | 59950949 |  |  |  |  | 1.01
[11 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 10294000 | 0 | 0
1409J3B0005 |  |  | Construcción de Edificio Corporativo API-Manzanillo |  |  | El proyecto consiste en la construcción del Edificio Corporativo de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, donde se concentraran todas las áreas de esta dependencia, además de albergar a instancias gubernamentales que prestan servicios al Puerto. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 51422100 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 51422100 | 51422100 | 0 | 0
1409J3B0006 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  | Se realizaran diversas obras complementarias como la pavimentación a base de concreto hidráulico de distintas vialidades y accesos a comunidades, así como la construcción de drenes pluviales, redes de drenaje sanitario y redes de agua potable, alumbrado público, a fin de mejorar la imagen urbana. | 6-COLIMA |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 4 Puertos |  | 310200300 |  |  |  |  | 30.3
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 138620000 | 5807618 | 4.18
1409J3B0007 |  |  | Construcción de las instalaciones del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR-Manzanillo) |  |  | consiste en la construcción de las instalaciones, sistemas y mobiliario del CUMAR-Manzanillo, que faciliten la interacción, integración, cooperación y coordinación de los entes relacionados con la protección marítima portuaria; será construido en un terreno con una superficie total de 6,424.93 m2 | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 110000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 86950000 | 0 | 0
1509J3B0002 |  |  | Adquisición de terreno aledaño al Faro de campos |  |  | Consiste en la adquisición del terreno aledaño al Faro de Campos ubicado en el Lote 16, manzana 24, Fraccionamiento Villa Florida, Manzanillo Colima, con una superficie de 160.5 m2 y clave catastral 26717. | 6-COLIMA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 210000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 210000 | 200081 | 95.27
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 125531247 | 23200000 | 61824145 | 55934119 | 90.47
1409J3C0001 |  |  | Dragado de Mantenimiento Emergente en Puerto Chiapas 2014 |  |  | Llevar a cabo la ejecución de los trabajos requeridos para el dragado de mantenimiento emergente en el canal de navegación exterior, canal interior, dársena de ciaboga y dársena de operaciones, con el propósito de recuperar las profundidades de -11mts. NBMI en Puerto Chiapas | 7-CHIAPAS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Puertos |  | 77971247 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 38624145 | 37498821 | 97.08
1409J3C0004 |  |  | RESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MUELLE DE USOS MULTIPLES |  |  | El muelle actualmente tiene una longitud de 150 metros con una posición de atraque, se pretende reestructurar y adecuar el muelle y el patio de maniobras, para finalmente contar con un muelle capaz de recibir y operar en optimas condiciones. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 47560000 |  |  |  |  | 45
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 23200000 | 23200000 | 18435298 | 79.46
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 279351653 | 22564850 | 35264850 | 7078245 | 20.07
1209J3D0002 |  |  | Dragado de Mantenimiento |  |  | Con una draga de tolva autopropulsada se realizaran los dragados para la operación del canal de navegación, paramentos de las terminales públicas y dársenas. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 202436148 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura] |  | 0 | 20500000 | 717950 | 3.5
1309J3D0002 |  |  | BODEGA Número 13 |  |  | Realizar la construcción de 4,500 m2 con estructura mista de concreto y acero. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 19940010 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 6750000 | 6750000 | 6156568 | 91.2
1409J3D0002 |  |  | Estudio estructural de muelles |  |  | Contar con el diagnóstico estructural de los 11 muelles de las Terminales Públicas del puerto de Tampico, con la finalidad de asegurar que la operación es segura. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 7703307 |  |  |  |  | 42.01
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión] |  | 0 | 5200000 | 0 | 0
1409J3D0004 |  |  | Servicios relacionados con la obra pública 2015-2016 |  |  | Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas o diagnósticos de la infraestructura existente. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 8200000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 4500000 | 1500000 | 0 | 0
1409J3D0005 |  |  | Programa de Adquisiciones 2015 |  |  | Realizar la sustitución y adquisición de los bienes necesarios para el desempeño de las funciones del personal de esta Administración. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 1314850 |  |  |  |  | 15.04
[11 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 1314850 | 1314850 | 203727 | 15.49
1409J3D0006 |  |  | Construcción bodegas 14 y 15 |  |  | Realizar la construcción total de 7,500 m2 con estructura mixta de concreto y acero. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 39757338 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 35394061325 | 689520315 | 1220520315 | 480694343 | 39.38
0609J3E0004 |  |  | Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas |  |  | Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1824141805 |  |  |  |  | 85.67
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 112970315 | 64870000 | 44544450 | 68.66
0609J3E0005 |  |  | Libramiento ferroviario a Santa Fé |  |  | Se construirá una vía doble de ferrocarril que iniciará en la Zona de Actividades Logísticas y concluirá en el punto de conexión de las vías FERROSUR-KCSM, a la altura de la Estación de Santa Fe. La Vía 1 contará con un desarrollo aproximado de 13.68 km y la Vía 2 de 14.18 km. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 996938838 |  |  |  |  | 75.7
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 100000000 | 97500000 | 32305940 | 33.13
0809J3E0005 |  |  | Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte |  |  | Construcción de la primera etapa de la ampliación del puerto de Veracruz, la cual incluye: rompeolas poniente, dragados para las áreas de navegación, rellenos para las terminales y muelles para el manejo de Contenedores y graneles. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 30205187655 |  |  |  |  | 7.96
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 220000000 | 815000000 | 335825904 | 41.2
1109J3E0004 |  |  | Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual. |  |  | Perforación de un pozo de agua potable para el servicio de las instalaciones portuarias. La perforación se realizará a 80 m de profundidad y el caudal máximo de extracción será de 50 lps. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 5276313 |  |  |  |  | 88.14
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos] |  | 0 | 210000 | 0 | 0
1109J3E0008 |  |  | Nueva aduana del Puerto de Veracruz |  |  | Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los modulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 4 Puertos |  | 1034703015 |  |  |  |  | 14.93
[11 empty] | K-017-Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT |  | 198500000 | 23310000 | 6587250 | 28.25
1109J3E0009 |  |  | Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico. |  |  | Suministro y colocación de la infraestructura de seguridad requerida por la Administración General de Aduanas para el habilitado de un Recinto Fiscalizado Estratégico en el puerto de Veracruz. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 4 Puertos |  | 76980887 |  |  |  |  | 76.01
[11 empty] | K-017-Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT] |  | 0 | 21860000 | 8581359 | 39.25
1109J3E0010 |  |  | Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto |  |  | Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 126463699 |  |  |  |  | 39.68
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 10000000 | 4360000 | 3539081 | 81.17
1109J3E0011 |  |  | Centro de Atención Logística al Transporte. |  |  | Construcción de un centro de control y monitoreo del acceso y tránsito del autotransporte para aumentar la competitividad logística y operativa del Puerto, así como elevar su seguridad. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 262984861 |  |  |  |  | 70.85
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 190000 | 0 | 0
1109J3E0012 |  |  | Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. |  |  | Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 222173732 |  |  |  |  | 46.19
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 2000000 | 500000 | 0 | 0
1209J3E0005 |  |  | Ampliación de la red ferroviaria interna del puerto |  |  | Se construirán aproximadamente 0.767 km de laderos, 0.426 km de conexiones y 1.819 km adicionales de extensiones de vías, ampliando cerca de 3.012 km la red ferroviaria interna del puerto. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 49770757 |  |  |  |  | 88.2
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos] |  | 0 | 2000000 | 1102781 | 55.13
1309J3E0002 |  |  | Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario |  |  | Se reemplazarán 5.92 km de cercados de malla ciclónica en la zona norte del puerto por cercados a base de muros de tabique rojo, rejacero y mallacero; se reconstruirá la barda que limita el Recinto Portuario en este mismo sector (Barda Camino Escénico, 2.57 km) utilizando materiales más resistentes. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 37224036 |  |  |  |  | 75.33
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos] |  | 0 | 15000000 | 180633 | 1.2
1309J3E0006 |  |  | Repavimentación de vialidades del Muelle 7 |  |  | Se repararán los hundimientos y se repavimentará con concreto hidráulico la vialidad del Muelle 7 Sur y 7 Este, además se construirá un nuevo tramo con pavimento asfáltico para conectar el muelle 7 Este Rincón con el límite norte de las Explanadas 5, CPV y 6. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 45501826 |  |  |  |  | 95.52
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos] |  | 0 | 3030000 | 2841655 | 93.78
1309J3E0007 |  |  | Modernización del sistema de alumbrado público del puerto |  |  | Renovar la totalidad de luminarias, sustituyéndolas por otras de mayor eficiencia energética, así también se colocarán paneles fotovoltaicos para la generación de electricidad mediante energía solar fotovoltaica e implementar equipos y sistemas modernos de administración y control de alumbrado. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 49901766 |  |  |  |  | 12.68
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos] |  | 0 | 23000000 | 24928 | 0.1
1309J3E0009 |  |  | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2014 |  |  | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del Recinto Portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER. | 30-VERACRUZ |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Puertos |  | 162673746 |  |  |  |  | 97.5
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12000000 | 0 | 0
1409J3E0002 |  |  | Repavimentación de vialidades del Muelle 4 |  |  | Se repavimentarán con concreto hidráulico las vialidades de acceso al Muelle 4 asi como las vialidades al interior del mismo, se mejorarán las estructuras de soporte y la rehabilitación de sus señalamientos viales correspondientes. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 47047046 |  |  |  |  | 14.94
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 10500000 | 5830000 | 5629890 | 96.56
1409J3E0003 |  |  | Rehabilitación de la Av. Fidel Velázquez |  |  | Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Fidel Velázquez, la cual da acceso al puerto. Comprende la rehabilitación de sus señalamientos viales correspondientes, así como la construcción de un puente peatonal para el Acceso Sur de este recinto. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 55717513 |  |  |  |  | 41.43
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 27050000 | 27960000 | 101406 | 0.36
1409J3E0004 |  |  | Estudios de Preinversión 2015 - 2017 |  |  | Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para nuevos proyectos de inversión en el puerto de Veracruz. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 40350000 |  |  |  |  | 9.6
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 8500000 | 11000000 | 3951296 | 35.92
1409J3E0005 |  |  | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2015 |  |  | Programa 2015 destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del Recinto Portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 149000000 |  |  |  |  | 23.79
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 90885885 | 35449367 | 39
1409J3E0006 |  |  | Programa de Adquisiciones 2015 |  |  | Programa de adquisiciones de bienes muebles para el ejercicio 2015. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 2023830 |  |  |  |  | 0.46
[11 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo |  | 0 | 2014430 | 28403 | 1.4
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 1296359601 | 110000000 | 145679682 | 45629196 | 31.32
1409J3F0004 |  |  | Construcción de edificio de Capitanía. |  |  | Construcción de Edificio de dos niveles con área de 1,071.34 m2; para personal de Capitanía de Puerto, SENASICA y SAGARPA; capacidad para 40 empleados y atención al publico. | 30-VERACRUZ |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 4 Puertos |  | 14500000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 679682 | 587820 | 86.48
1409J3F0006 |  |  | Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. |  |  | Con la Etapa 2, se construirán dos tramos de muelle de 130 y 200 m, respectivamente, dragado de construcción frente a los paramentos de atraque, hincado de tablestaca para la contención de rellenos, movimiento de terracerías y terraplén para la habilitación de 7.4 hectáreas de patios | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1159859601 |  |  |  |  | 55
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 35000000 | 16268441 | 46.48
1409J3F0009 |  |  | Construcción de Bodega No. 8 |  |  | Construir una bodega cubierta, en una área de 5,000 m2 para almacenamiento de carga; incluirá infraestructura básica como piso, accesos, instalación eléctrica, alumbrado, bajantes pluviales, etc. La obra física se refiere a la construcción de un inmueble de 100 m x 50 m, | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 35000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 35000000 | 35000000 | 0 | 0
1409J3F0011 |  |  | Dragado de Mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos |  |  | Dragado de aproximadamente 1,200,00 m3 | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 87000000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 75000000 | 75000000 | 28772935 | 38.36
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 339308154 | 6000000 | 66000000 | 0 | 0
1109J3G0005 |  |  | Construcción de un muelle de usos múltiples. |  |  | Construcción de un muelle de usos múltiples, con dimensiones de 275 metros de longitud sobre la escollera este a base de pilotes y superestructura de concreto armado. | 20-OAXACA |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 4 Puertos |  | 333213154 |  |  |  |  | 38.7
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 60000000 | 0 | 0
1409J3G0003 |  |  | Mantenimiento de accesos (portones) al puerto de Salina Cruz |  |  | El programa de mantenimiento consiste en la rehabilitación y mantenimiento correctivo de los portones que se localizan en las entradas y salidas del recinto portuario de Salina Cruz. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 1000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
1409J3G0004 |  |  | Mantenimiento general de edificios de la API Salina Cruz, 2015 |  |  | El programa de mantenimiento consiste en la rehabilitación parcial y mantenimiento mayor a los inmuebles localizados al interior del recinto portuario, los cuales incluye: al edificio administrativo, la sala de usos múltiples y la torre de control. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 2055000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
1409J3G0005 |  |  | Dragado de mantenimiento en el puerto interior de la API Salina Cruz |  |  | Dragado de 14,000 metros cúbicos de material del fondo de las áreas de navegación del puerto interior de la APISAL para alcanzar una profundidad de -10 MSNM. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 3040000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 1252872164 | 221171408 | 221171408 | 221171408 | 100
1409J3L0003 |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, Fase II. |  |  | Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 1252872164 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 221171408 | 221171408 | 221171408 | 100
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
TOTAL | [11 empty] | 31206264 | 0 | 8937500 | 7039851 | 78.77
1409J4V0002 |  |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO 2015. |  |  | Se requiere la adquisición del mobiliario y equipo educacional, para complementar el equipamiento de las aulas y dormitorios de las nuevas construcciones y cubrir la demanda de los alumnos que ingresarán en el nuevo ciclo escolar 2015-2016 en las Escuelas Náuticas, el Centro de Educación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 10081624 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-007-Formación y capacitación del personal de la marina mercante |  | 0 | 1897500 | 0 | 0
1409J4V0011 |  |  | ADQUISICIÓN DE BOTES DE RESCATE RAPIDO Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS ESCUELAS NAUTICAS MERCANTES |  |  | El presente programa de inversión se refiere a la adquisición de Veleros, botes de rescate rápido y equipo de transporte para los alumnos, mismos que permitirán mejorar la enseñanza de los estudiantes en formación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 21124640 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-007-Formación y capacitación del personal de la marina mercante |  | 0 | 7040000 | 7039851 | 99.99
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | J9E Servicio Postal Mexicano
TOTAL | [11 empty] | 44001672 | 0 | 27105256 | 27105256 | 100
1309J9E0001 |  |  | Programa de Adquisiciones de Equipo contra incendio |  |  | Este equipo contempla la adquisición de un sistema contra incendio como medida de prevención, dando al mismo tiempo cabal cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas promulgadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Otros |  | 12878656 |  |  |  |  | 0.01
[11 empty] | E-012-Servicios de correo] |  | 0 | 12878656 | 12878656 | 100
1409J9E0003 |  |  | Programa de inversión de adquisición de equipo 2014 |  |  | Este programa de inversión contempla la adquisición de mobiliario y equipo administrativo, bienes especializados para la operación del servicio, así como equipo de proteccion civil. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Otros |  | 31123016 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-012-Servicios de correo |  | 0 | 14226600 | 14226600 | 100
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 174622088880 | 6871530962 | 1549555936 | 0 | 0
|  |  | Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México |  |  | Derivado de la urgencia y necesidad de corregir saturaciones se requiere construir infraestructura aeroportuaria que permita cubrir la demanda y necesidades de transporte aéreo | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 174622088880 |  |  |  |  | 0
1
[11 empty] | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  | 6871530962 | 1549555936 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 1643419303 | 348570070 | 567229909 | 442562806 | 78.02
1209KDN0011 |  |  | Rehabilitación Y Modernización de los Principales Elementos en los Edificios Terminales |  |  | Adecuación de espacios para atención médica, Banco de Capacitores y Filtros de Armónicos, subestaciones Eléctricas, Alumbrado en zona de carreteo, Rehabilitación de Estacionamiento Vertical, Rehabilitación de Edificio de Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios, así como de vialidad. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 6 Aeropuertos |  | 94608334 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 16330437 | 5369524 | 32.88
1209KDN0012 |  |  | REHABILITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES |  |  | Mantenimiento a los elementos del sistema Pistas - Rodajes - Plataforma que permita atender tanto la demanda actual como la futura de forma segura y eficiente, en cumplimiento a lo establecido en el anexo 14 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional del Manual de Proyecto de Aeródromos | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 6 Aeropuertos |  | 553068575 |  |  |  |  | 98.31
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 34337785 | 27046110 | 78.76
1309KDN0005 |  |  | Adquisición de Tres Unidades Barredoras de Recirculación de Aire |  |  | Solventar la necesidad de realizar la limpieza del área operacional del Aeropuerto,mediante la adquisición de barredoras de recirculación modelos 2011 a fin de mantener la totalidad del área operativa libre de objetos extraños que puedan dañar las aeronaves por posibles ingestiones en sus motores | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 6 Aeropuertos |  | 17991617 |  |  |  |  | 98
[11 empty] | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 17991617 | 12356198 | 68.67
1409KDN0001 |  |  | Ampliación y Modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el A.I.C.M |  |  | Ampliación, modernización y construcción de nuevas áreas dedicadas al mantenimiento y resguardo de aeronaves, almacenes, estacionamiento, áreas de adiestramiento y acondicionamiento, edificios administrativos y vialidades existentes. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 977750777 |  |  |  |  | 82.08
[11 empty] | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  | 348570070 | 498570070 | 397790974 | 79.78
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 210 Dirección General de Carreteras
TOTAL | [11 empty] | 11467613303 | 6919598417 | 6740273049 | 3009828018 | 44.65
11092100001 |  |  | Puente Río Altar Km. 72+802 de la Carretera Federal No. 2, tramo Santa Ana - Sonoyta. |  |  | El proyecto consiste en la sustitución del Puente Rio Altar en el Km 72+802 de la Carretera Federal No. 2, Santa Ana Sonoyta, tramo Santa Ana Altar, el cual ha llegado a su vida útil. | 26-SONORA |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 59028840 |  |  |  |  | 91
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 3000000 | 2927233 | 97.57
14092100001 |  |  | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2015. |  |  | Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 3,263.87 Km | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 1 Caminos Rurales |  | 500000000 |  |  |  |  | 33.81
[11 empty] | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 305590620 | 425590620 | 171006278 | 40.18
14092100002 |  |  | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2015. |  |  | Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 3,256.46 Km | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 4460228781 |  |  |  |  | 37.29
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3920617797 | 4478840397 | 2157957855 | 48.18
14092100003 |  |  | Liberación de Derecho de Vía 2015 |  |  | Contar con los recursos necesarios en tiempo y forma para cubrir los pagos de la liberación del derecho de vía en 31 Centros SCT donde se localizan las obras que requieren liberar el derecho de vía en tramos aislados. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 2 Carreteras |  | 2390300112 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 809095000 | 496363082 | 133794841 | 26.95
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 809095000 | 306678950 | 3787832 | 1.23
14092100004 |  |  | PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS 2015 |  |  | Contratación del proyectos, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales de los proyectos, y monitoreo de la actividad volcánica del país en apoyo al CENEPRED. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Carreteras |  | 1400000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 1075200000 | 955200000 | 510112267 | 53.4
14092100005 |  |  | PIV y PSV BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. ROLANDO ARJONA. |  |  | Construcción de un PSV de aproximadamente 460 m. y un PIV de aproximadamente 440 m., ambos con una sección de 32.40 m. y con dos carriles para ambos sentidos y dos carriles laterales también para ambos sentidos. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 267755458 |  |  |  |  | 0.32
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 74600000 | 30241712 | 40.53
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 211 Dirección General de Conservación de Carreteras
TOTAL | [11 empty] | 39205084959 | 11628532872 | 11721059262 | 4481884038 | 38.24
10092110001 |  |  | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS |  |  | Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son: Reconstrucción de Tramos y Puentes; Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC, proyectándose trabajos para siete años, | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 2178438241 |  |  |  |  | 8.99
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 205000000 | 189427665 | 120204959 | 63.45
10092110010 |  |  | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR). |  |  | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 4810329146 |  |  |  |  | 12.63
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 476100000 | 321546583 | 51305867 | 15.95
11092110001 |  |  | Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán) |  |  | Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 4571151684 |  |  |  |  | 16.01
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 410300000 | 294759000 | 294218025 | 99.81
11092110007 |  |  | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE. |  |  | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC). | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 5123189971 |  |  |  |  | 8.89
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 134700000 | 117901740 | 112206933 | 95.16
11092110011 |  |  | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA. |  |  | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC). | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 3715855249 |  |  |  |  | 14.24
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 114514790 | 113670120 | 70930252 | 62.4
14092110001 |  |  | Programa de Conservación Rutinaria de Tramos |  |  | REDUCIR EL DETERIORO ACELERADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LAS CARRETERAS Y PERMITIR QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS ALCANCEN SU VIDA ÚTIL DE DISEÑO. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 6436656225 |  |  |  |  | 33.59
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 3592822343 | 4608746267 | 1851524832 | 40.17
14092110002 |  |  | Programa de Reconstrucción de Tramos |  |  | Restablecer las condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 435521221 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 64426642 | 11189685 | 9824719 | 87.8
14092110003 |  |  | Programa de Conservación Periódica |  |  | Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 10114101462 |  |  |  |  | 33
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 5568102629 | 5088609379 | 1581851091 | 31.08
14092110004 |  |  | Programa de Reconstrucción de Puentes |  |  | DAR A LOS PUENTES LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y ESTRUCTURALES NECESARIAS A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE ACUERDO A LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR LAS CARRETERAS. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 930600900 |  |  |  |  | 38.26
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 543357886 | 549177021 | 291169540 | 53.01
14092110005 |  |  | Programa de Conservación Rutinaria de Puentes |  |  | Componentes físicos a cubrir en el programa:Superficie de rodamiento, señalamiento de puente, parapeto/barandal, guarniciones, conos de derrame, coronas de pilas, estribos y caballetes, drenes, cauce, elementos de la superestructura (nervaduras, trabes, vigas de concreto y metálicas y losas) | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 465300450 |  |  |  |  | 22
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 271678954 | 213171457 | 37595403 | 17.63
14092110006 |  |  | Programa de Atención de Puntos de Conflicto |  |  | Tramo carretero donde ocurren 4 accidentes o más por año, sus principales componentes: instalación de señales, corrección alineamiento, ampl de curva, corrección de sobreelevación, mejoramiento entronques, ampl corona, carriles de cambio de velocidad, construcción de retornos y paso desnivel | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 423940410 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 247529628 | 212860345 | 61052417 | 28.68
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 212 Dirección General de Servicios Técnicos
TOTAL | [11 empty] | 785580841 | 624626496 | 624273662 | 251896397 | 40.35
14092120001 |  |  | Actualización de Normas y Manuales Técnicos y tabulador de precios unitarios. |  |  | Actualización de 340 fascículos de normas, manuales de prácticas recomendables y compendio de los métodos y procedimientos para la realización de estudios, considerando las nuevas tecnologías y el aprovechamiento de investigaciones y desarrollos en la materia, en el ámbito internacional. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Carreteras |  | 41980441 |  |  |  |  | 88.88
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 40600000 | 42170000 | 8793167 | 20.85
14092120003 |  |  | Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la red carretera federal a cargo de la SCT en el año 2015 |  |  | Con una longitud aproximada de 5,500 km, en 1,200 tramos, permite asegurar que se efectúen conforme al proyecto y sus especificaciones, para que cumplan con el comportamiento y durabilidad previstos y se proporcione a los usuarios los niveles adecuados de servicio, confort y seguridad | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Carreteras |  | 310200300 |  |  |  |  | 32.82
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 195216640 | 310200300 | 143762719 | 46.34
14092120004 |  |  | Evaluación de los aspectos que inciden en la seguridad vial en diversos tramos de la red carretera federal (iRAP y Auscultación de la Red) 2015 |  |  | La auscultación de la red proporcionará un panorama claro de las condiciones en las que se encuentra la red, sus requerimientos de modernización o reforzamiento de la estructura del pavimento y la conservación del señalamiento que garantice la seguridad de los usuarios. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Carreteras |  | 330000000 |  |  |  |  | 66.32
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 330000000 | 213093506 | 69117062 | 32.43
14092120005 |  |  | Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red carretera federal y alimentadora en el ejercicio 2015. |  |  | Realización de los estudios de demanda del transporte para la planeación de la infraestructura carretera, consistentes en estudios de aforos de tránsito, encuestas de origen y destino, aforos en estaciones maestras de conteo de tránsito y el análisis de la estadística de accidentes. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Carreteras |  | 103400100 |  |  |  |  | 87.33
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 58809856 | 58809856 | 30223449 | 51.39
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 214 Dirección General de Desarrollo Carretero
TOTAL | [11 empty] | 4324800000 | 1018310000 | 1042057168 | 748571687 | 71.84
14092140002 |  |  | Programa de Liberación del Derecho de Vía 2015 de la Dirección General de Desarrollo Carretero |  |  | Consiste en la adquisición de terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, así como del pago de bienes distintos a la tierra, obras inducidas e INAH, honorarios a Notarios Públicos y a la INDAABIN. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 2 Carreteras |  | 2000000000 |  |  |  |  | 74.2
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 346755000 | 717610000 | 514477965 | 71.69
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 346755000 | 0 | 0 | 0
14092140003 |  |  | Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2015 |  |  | Realizar los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de infraestructura carretera. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Carreteras |  | 324800000 |  |  |  |  | 8.49
[11 empty] | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 324800000 | 324447168 | 234093722 | 72.15
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 311 Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
TOTAL | [11 empty] | 174445827147 | 18464072730 | 14621026812 | 3451512482 | 23.61
10093110005 |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2013 |  |  | Busca mantener los activos existentes (cruces a nivel), en condiciones adecuadas de operación, al restablecer las condiciones originales de diseño. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Ferrocarriles |  | 1994759815 |  |  |  |  | 12.63
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 88726926 | 73165580 | 82.46
10093110008 |  |  | Libramiento ferroviario de Celaya,Guanajuato |  |  | Construcción de 45.5 Km de vias. Nuevo patio de intercambio y nuevo patio de operaciones. Paso superior ferroviario. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 5811197890 |  |  |  |  | 59.93
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 156589465 | 158286444 | 157550490 | 99.53
11093110020 |  |  | Paso Superior Vehicular en la Av. de las Industrias A-1614 + 398.91, en Chihuahua, Chihuahua. |  |  | Construcción del Paso Superior Vehicular en la Av. de las Industrias A-1614 + 398.91, en Chihuahua, Chihuahua; con una longitud aproximada de 0.468 km. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 81104292 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
11093110027 |  |  | Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal |  |  | Reubicación de la Terminal Ferroviaria de 19.94 has, con construcción de Periferico Ferroviario con una longitud total de 28.4 km y construcción de una Terminal Multimodal en un área de 45.47 has | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 1695403214 |  |  |  |  | 99.21
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 170563974 | 134201883 | 78.68
12093110002 |  |  | Confinamiento del Derecho de Vía concesionado en la Av. Insurgentes, en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato. |  |  | Confinamiento del Derecho de Vía Concesionado y construcción de vialidades paralelas a la vía ferroviaria en el tramo del km A-331 + 490 (Av. Héroes de Cananea) al km A- 335 + 480 (Av. Faja de Oro), en la ciudad de Salamanca Guanajuato. | 11-GUANAJUATO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 3 Ferrocarriles |  | 157847767 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 17725795 | 15448500 | 87.15
13093110002 |  |  | LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA FERROVIARIO 2014 |  |  | Contar con los recursos necesarios en tiempo y forma para cubrir los pagos de la liberación del derecho de vía necesarios para el desarrollo de los 3 proyectos de trenes interurbanos de pasajeros donde se localizan las obras que lo requieren en los diferentes tramos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 3 Ferrocarriles |  | 2929324833 |  |  |  |  | 58.3
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía] |  | 0 | 8556155 | 8555309 | 99.99
13093110003 |  |  | Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio. |  |  | La ampliación de la Línea 12 del Metro para mejorar la conexión entre el sur-oriente y el poniente de la ciudad con un ahorro de tiempo de traslado y consiste en construir dos estaciones (Alta Tensión y Valentín Campa) y una terminal (Observatorio). | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 8536724512 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | K-041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 2000000000 | 1160408668 | 15980481 | 1.37
13093110005 |  |  | Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. |  |  | El proyecto consiste en la construcción de la infraestructura y equipamiento necesarios para dar servicio de transporte masivo urbano de pasajeros mediante un Tren Ligero, en el corredor Zapopan - Guadalajara Tlaquepaque. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 19349493449 |  |  |  |  | 16.41
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 5442370772 | 4910870772 | 1395732100 | 28.42
13093110007 |  |  | Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec , Estado de México |  |  | Corredor de movilidad tipo BRT (Bus Rapid Transit) en la ruta Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac, con una longitud de recorrido de 24.4 kms y el desarrollo de una terminal con patio y taller, una estación de transferencia modal, 29 estaciones intermedias y una flota de 135 autobuses biarticulados. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 2511253576 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria] |  | 0 | 2501734 | 2501734 | 100
13093110008 |  |  | Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. |  |  | El sistema masivo cuenta con 6 estaciones de las cuales 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 4 intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma y Santa Fe). | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 42721507424 |  |  |  |  | 19.8
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 7883742800 | 7113642800 | 1555562808 | 21.86
|  |  | Construcción del TrenTranspeninsular desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana Roo. |  |  | Es un sistema de movilidad regional de pasajeros . El sistema cuenta con 7 estaciones de las cuales 2 son terminales (Mérida y Punta Venado A) y 5 intermedias (Izamal, Valladolid, Coba, Chichen Itza y Punta Venado B) | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 18565284926 |  |  |  |  | 100
2
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria] |  | 0 | 74974657 | 74974657 | 100
14093110003 |  |  | Apoyar el proyecto del Tren Rápido Querétaro-Cd. de México |  |  | Construcción de 209.2 km, dividido en 10 tramos con base en el mayor grado de aprovechamiento del derecho de vía de la línea Juárez-Morelos. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 45061541063 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 1998407200 | 0 | 0 | 0
14093110005 |  |  | Tramo corto del ferrocarril Aguascalientes - Guadalajara (Proyecto Ferroviario Encarnación - El Castillo) |  |  | Crear una nueva vía férrea del municipio de Encarnación de Díaz y la localidad de San José del Castillo, un ladero, obras de drenaje, obras de terracería, túneles, viaductos, pasos superiores e inferiores vehiculares, una terminal de productos agrícolas, instalaciones especiales y obras inducidas. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 11793088077 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 15949691 | 15949691 | 100
14093110006 |  |  | Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Acámbaro, Guanajuato y Reubicación del Patio. |  |  | Analisar los principales aspectos técnico-económicos de la idea del proyecto, realizar el Análisis técnico económico de las alternativas de inversión, a fin de tener certeza para generar una decisión definitiva sobre la realización del proyecto . | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 3 Ferrocarriles |  | 11994412 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5800000 | 0 | 0 | 0
14093110007 |  |  | Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Saltillo, Coahuila y la Reubicación del Patio. |  |  | Analisar los principales aspectos técnico-económicos de la idea del proyecto, realizar el Análisis técnico económico de las alternativas de inversión, a fin de tener certeza para generar una decisión definitiva sobre la realización del proyecto . | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 3 Ferrocarriles |  | 11994412 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5800000 | 289598 | 0 | 0
14093110008 |  |  | Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Irapuato, Guanajuato y la Reubicación del Patio. |  |  | Analisar los principales aspectos técnico-económicos de la idea del proyecto, realizar el Análisis técnico económico de las alternativas de inversión, a fin de tener certeza para generar una decisión definitiva sobre la realización del proyecto . | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 3 Ferrocarriles |  | 11994412 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5800000 | 5800000 | 0 | 0
14093110010 |  |  | CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México- Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz |  |  | Corredor de movilidad tipo Metro en la ruta La Paz- Chalco, con una longitud de recorrido de 12.985 kms y el desarrollo de una terminal con patio y taller, 6 estaciones intermedias y una flota de 7 trenes de 9 carros cada uno, adicionales a los 25 existentes en la actual Línea A. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 11991348955 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 587210493 | 518288349 | 0 | 0
14093110011 |  |  | Estudios de Pre-inversión para la construcción del proyecto ferroviario Transístmico que considera el abatamiento de curvaturas y pendientes en 56 km, la Conexicón Salina Cruz, la ampliación de cuatro laderos; asi como la doble vía en el Itsmo de Tehuantepec . |  |  | Con la realización del presente Programa de Estudios de Preinversión permitirá tener la certidumbre sobre la factibilidad técnica y económica para la realización o no del proyecto propuesto así como determinar las condiciones y estudios previos a considerar para la su ejecución. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 3 Ferrocarriles |  | 11994411 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 1276000 | 3165249 | 1889249 | 59.68
14093110012 |  |  | Estudios de Preinversión para la construcción de Ampliación de Gálibos para doble Estiba Tramo Tampico- San Luis Potosí. |  |  | Realizar el diseño, proyectar y calcular en detalle los elementos que integrarán la ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería y arquitectura especializadas para la ejecución del proyecto | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 3 Ferrocarriles |  | 11994411 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 1276000 | 1276000 | 0 | 0
14093110013 |  |  | Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Reynosa, Tamaulipas. |  |  | Analisar los principales aspectos técnico-económicos de la idea del proyecto, realizar el Análisis técnico económico de las alternativas de inversión, a fin de tener certeza para generar una decisión definitiva sobre la realización del proyecto . | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 3 Ferrocarriles |  | 11994412 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5800000 | 0 | 0 | 0
14093110016 |  |  | Estudios de pre inversion para la ampliación de la Línea 4 del metro |  |  | Estudios de pre inversion para la ampliación de la Línea 4 del metro | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 3 Ferrocarriles |  | 103400100 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0
14093110017 |  |  | Proyecto Ferroviario Tepic Nayarit |  |  | Construcción del Libramiento ferroviario en la Ciudad de Tepic, Nayarit | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 1070580784 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 250000000 | 250000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 400 Subsecretaría de Comunicaciones
TOTAL | [11 empty] | 24095351172 | 3125610500 | 2756949882 | 1761255068 | 63.88
09094000001 |  |  | SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL |  |  | Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 5 Otros |  | 24095351172 |  |  |  |  | 74.38
[11 empty] | K-045-Sistema Satelital |  | 3125610500 | 2756949882 | 1761255068 | 63.88
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 510 Dirección General de Puertos
TOTAL | [11 empty] | 24596095334 | 1612834928 | 1684208399 | 409874276 | 24.34
08095100009 |  |  | Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo. |  |  | Dragado en un canal de entrada para la llegada de buques-tanque, construcción de dos escolleras y de una dársena de ciaboga, así como la desviación de la trayectoria del ferrocarril y realizar un cruce direccional de los acueductos y líneas de comunicación y la construción de una obra inducida | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 9594205524 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 19900000 | 1775302 | 8.92
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 150000000 | 150000000 | 46309945 | 30.87
11095100001 |  |  | AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE. |  |  | Construcción de una obra de protección coronada por viaducto de 3.55 km, rompeolas, obras de atraque y muelles; áreas operativas para maniobras de carga, descarga y almacenamiento sin dragados de construcción ni dragados de mantenimiento. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 878430837 |  |  |  |  | 34.48
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 70500000 | 153052003 | 61690144 | 40.3
11095100010 |  |  | Proyecto de Reordenamiento y Modernizacion del Puerto de Pichilingue |  |  | Modernizar la infraestructura portuaria de Pichilingue para ofrecer una mayor disponibilidad en atraque y maniobras de carga, cumpliendo con los estándares de productividad y seguridad en el puerto. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 4 Puertos |  | 191058034 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 300000 | 300000 | 100
12095100001 |  |  | Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sury obras de dragado |  |  | Empotramiento, reconstrucción y prolongación de las escolleras norte y sur; dragado de las áreas de navegación; construcción de obras de atraque; y construcción de áreas operativas para maniobras de carga y descarga | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1813401022 |  |  |  |  | 92.36
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 101844270 | 454773472 | 236672207 | 52.04
12095100003 |  |  | Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche |  |  | Con la ampliación del puerto se construyen 8 nuevas bandas de atraque y habilitan 12.2 ha de plataformas terrestre para cesionar a inversionistas interesados, con lo que aumenta la capacidad del puerto. Una estructura de 1190m al Norte para protección del oleaje y una estructura al Sur de 811m. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1186111767 |  |  |  |  | 20.08
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 975858986 | 540377782 | 14637983 | 2.7
12095100008 |  |  | Home Port Puerto Peñasco |  |  | El Proyecto consiste en la construcción de un puerto de origen y salidas cruceros en el desarrollo Sandy Beach, Puerto Peñasco. El Proyecto fortalecerá la actividad económica mejor infraestructura e imagen, lo que impulsará el comercio, inversión y el turismo de la zona. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 598005379 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 87141200 | 87141200 | 0 | 0
12095100015 |  |  | Construcción de protección marginal y muelles de pesca ribereña y paseos ecoturísticos, en Barra de San José, Mazatán, Tapachula, Chiapas. |  |  | Construcción de tres muelles de madera y la construcción de protección marginal con muro de gavión metálico en 400.00 m de longitud | 7-CHIAPAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 4 Puertos |  | 11935479 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 1982720 | 1982719 | 99.99
12095100017 |  |  | Rehabilitación de playas en Puerto Chiapas, Chis |  |  | Construcción de tres rompeolas paralelos a la playa El primero con una longitud de 220 m, el segundo y el tercero con una longitud de 250.00 metros, todos a base enrocamiento en núcleo y capa secundaria y coraza a base de elementos precolados de concreto simple. | 7-CHIAPAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 4 Puertos |  | 114917644 |  |  |  |  | 99.5
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 9977893 | 9977893 | 100
13095100002 |  |  | Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam |  |  | La terminal marítima de pasajeros en Punta Sam abarcará una superficie de aproximadamente 1,500 m2. Se construirá en una sola planta y contará con un espacio anexo destinado para estacionamiento vehicular. Además tendrá un superficie de 90 m2 reservada para bodegas y áreas de almacenamiento. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 40781000 |  |  |  |  | 28.05
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 32672398 | 3733811 | 11.42
13095100003 |  |  | Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San Miguel de Cozumel |  |  | El proyecto consta de 3 peines distribuidos en 2 muelles de 79 metros de longitud unidos mediante un muelle auxiliar de 35.5 mts. de longitud . | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 22748022 |  |  |  |  | 76.2
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 14246246 | 7105136 | 49.87
13095100004 |  |  | Estudios de Preinversión |  |  | Servicios Relacionados con Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 4 Puertos |  | 14105077 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 384232 | 384232 | 100
13095100005 |  |  | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Sur |  |  | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Sur | 6-COLIMA |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Puertos |  | 69755156 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 137885 | 137885 | 100
13095100006 |  |  | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte |  |  | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte | 25-SINALOA |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Puertos |  | 36487312 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 1090161 | 1090161 | 100
13095100007 |  |  | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte |  |  | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte | 28-TAMAULIPAS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Puertos |  | 23072860 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 1997319 | 1997319 | 100
13095100008 |  |  | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Suereste y Caribe |  |  | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Suereste y Caribe | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Puertos |  | 44535984 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 6991426 | 6991426 | 100
13095100009 |  |  | Conservación de la Infraestructura marítima portuaria 2014 |  |  | Reparación de muelles y rampa de botado en Vicente Guerrero, Gro., Reparación y mantenimiento del muelle, rampa de botado, muro y andador en Dzilam de Bravo, Yuc. y para Mantenimiento de las escolleras y de la protección en la márgen oeste del Canal de Tepalcate | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Puertos |  | 17900274 |  |  |  |  | 99.5
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 2233515 | 2233514 | 99.99
14095100001 |  |  | Otros servicios relacionados con la obra publica 2014 |  |  | La ejecución estudios, tales como: mecánica de suelos, levantamientos topobatimétrico, etc.; así mismo se realizarán los análisis de costo beneficio y manifestaciones de impacto ambiental que se requieran para obtener las autorizaciones correspondeintes | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 4 Puertos |  | 18645495 |  |  |  |  | 99.5
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 2099902 | 2099902 | 100
14095100005 |  |  | Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos. |  |  | Ampliar la capacidad de atraque para atender a Cruceros, diversificando los servicios del Puerto y generando alternativas de desarrollo para los municipios de Comondú y Loreto, B.C.S | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 48000000 |  |  |  |  | 26.84
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 15000000 | 15000000 | 8758099 | 58.38
14095100006 |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Lázaro Cárdenas, Sinaloa |  |  | Construcción de infraestructura portuaria (plataforma de operaciones, muelle perimetral y rampa de botado) | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 10248786 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 10248786 | 645973 | 0 | 0
14095100007 |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Coyuca. |  |  | Construcción de dos muelles en T, patio de operación y maniobras, camino de acceso y obras complementarias | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 20864948 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 20864948 | 20864948 | 0 | 0
14095100008 |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Huitusi, Guasave, Sinaloa |  |  | Construcción de infraestructura portuaria (malecon, muelles de madera y rampa de botado) | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 29962548 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 29962548 | 29962548 | 0 | 0
14095100009 |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Playa Linda, Zihuatanejo, Guerrero |  |  | Construcción de Muelle de 40 m de longitud y 8 m de ancho, conectado a tierra por una pasarela de 120 m de longitud y 6 m de ancho, ambas estructuras se desplantan a base de pilotes, cabezales, trabes longitudinales y losas precoladas. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 17414190 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 17414190 | 17414190 | 0 | 0
14095100010 |  |  | Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte |  |  | Dragados de mantenimiento y obras complementarias en los canales de navegación, incrementar la oferta de oportunidad a las embarcaciones pesqueras, de operar en canales y áreas de maniobras con suficiente profundidad para una navegación segura para sus actividades de pesca. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 43428042 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 40750000 | 24265803 | 0 | 0
14095100011 |  |  | Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Sur |  |  | Cubrir con suficiencia, seguridad y a costos menores a las actuales demandas de profundidades necesarias para la operación de las embarcaciones pesqueras de la región Pacifico Sur | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 37224036 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 35750000 | 21617581 | 0 | 0
14095100012 |  |  | Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe |  |  | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 10340010 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
14095100014 |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Bahía de Navachiste |  |  | Los componentes que integran el proyecto son: un muelle marginal de 621.75 m (a base de tablaestacado de fibra de vidrio); un andador a lo largo del muelle marginal de 8 m de ancho; construcción de 3 rampas de botado y obras complementarias. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 41150999 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos] |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
14095100015 |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Barra de San Simón |  |  | Construcción de una protección marginal a base de gaviones; construcción de 2 muelles en t de concreto reforzado, un patio de operaciones y maniobras, una rampa de botado para las maniobras y obras complementarias | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 8668982 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 8500000 | 0 | 0
14095100016 |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Chautengo |  |  | Rehabilitación y construcción de muro de contención marginal, dragado de la darsena de maniobras; rehabilitación de dos atracaderos existentes, remozamiento de muro marginal y obras complementarias | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 9375355 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos] |  | 0 | 9375355 | 0 | 0
14095100017 |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, SERVICIOS RELACIONADOS CON DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  | Servicios Relacionados con Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 11891012 |  |  |  |  | 24.7
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 11500000 | 11500000 | 1996598 | 17.36
14095100018 |  |  | Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte |  |  | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte, en Tamaulipas y Veracruz | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 37224036 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 36000000 | 25703847 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 511 Dirección General de Marina Mercante
TOTAL | [11 empty] | 103400101 | 100000001 | 100000001 | 21177518 | 21.18
14095110001 |  |  | Programa de rehabilitación y mantenimiento para oficinas de Capitanías de Puerto del Caribe |  |  | Impermeabilizar el edificio, rehabilitar y pintar las bardas, áreas de estacionamiento, oficinas, bodegas, archivo, ventanilla única y casas habitación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 32716059 |  |  |  |  | 16.71
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 31640258 | 34310758 | 6627797 | 19.31
14095110002 |  |  | Programa de rehabilitación y mantenimiento para oficinas de Capitanías de Puerto del Golfo |  |  | El Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la infraestructura de las Capitanías de Puerto consiste en: impermeabilizar el edificio, rehabilitar y pintar las bardas, áreas de estacionamiento, oficinas, bodegas, archivo, ventanilla única y casas habitación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 31276515 |  |  |  |  | 4.82
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 30248051 | 30248051 | 2568011 | 8.48
14095110009 |  |  | Programa de rehabilitación y mantenimiento para oficinas de Capitanías de Puerto del Pacífico |  |  | El Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la infraestructura de las Capitanías de Puerto consiste en: impermeabilizar el edificio, rehabilitar y pintar las bardas, áreas de estacionamiento, oficinas, bodegas, archivo, ventanilla única y casas habitación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 39407527 |  |  |  |  | 27.64
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 38111692 | 35441192 | 11981710 | 33.8
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 621 Centro SCT Aguascalientes
TOTAL | [11 empty] | 3026200670 | 505142142 | 328082474 | 60140545 | 18.33
00000037945 |  |  | Aguascalientes Tanque de los Jimenez, tramo Entronque a Salto de los Salado - Tanque de Los Jiménez, a sección tipo A2. |  |  | Modernización de la Carretera con longitud de 8.10 km; se ampliara el paso existente a 12.0 m., de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (1 carril por sentido) y acotamientos laterales de 2.50 m cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 59000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 4988368 | 0 | 0
00000041368 |  |  | Carretera Antigua De Aguascalientes - Los Arellanos. |  |  | Modernización de la Carretera en una longitud de 6.3 Km a un camino A4 con una sección de 32.4 m., con 2 cuerpos con un ancho de calzada de 7.0 m. cada uno, y acotamientos externos de 2.50 m. e internos de 1.0 m, una faja separadora de 5.0 m. y banquetas laterales de 3.2 m | 1-AGUASCALIENTES |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 132352128 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 9978235 | 0 | 0
00000041563 |  |  | Carretera Estatal Entr. Boulevard Aeropuerto-El Taray (Tanque De Los Jiménez). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 19.10 km, se modernizara un tramo de 4.5 km. a un camino tipo A2 con 2 carriles de circulación de 3.5 m. y acot. lat. de 2.50 m. y un tramo de 14.6 km. se modernizara a un camino tipo B con 2 carriles de circulación de 3.5 m. y acot. lat. de 1.0 m.. | 1-AGUASCALIENTES |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 113740110 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 6651157 | 0 | 0
00000045224 |  |  | Carretera Estatal Ent. Km. 114.5 Carr. (León - Ags.) - San Bartolo - San Isidro. |  |  | Modernización de la Carretera con longitud de 23.40 km; se ampliara el paso existente a 12.0 m., de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (1 carril por sentido) y acotamientos laterales de 2.50 m cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 157000200 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 29000000 | 9644177 | 0 | 0
00000045878 |  |  | El Cuervero - Calvillo |  |  | CAMINOS RURALES | 1-AGUASCALIENTES |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 8500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8500000 | 2826742 | 0 | 0
00000045879 |  |  | Tepalcates - Cerro Blanco - Entr. C. Presa de los Serna - Terrero del Refugio. |  |  | CAMINOS RURALES | 1-AGUASCALIENTES |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 11500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11500000 | 3824415 | 0 | 0
00000045880 |  |  | E.C. 53 - La Florida - El Zapato |  |  | CAMINOS RURALES | 1-AGUASCALIENTES |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 8000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 2128108 | 0 | 0
11096210005 |  |  | Viñedos Rivier-San Marcos |  |  | Ampliación de la carretera Viñedos-Ribier-San Marcos del km +000 al 6+500 de 6 m de ancho a una carretera con sección de 28 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 6.5 km de longitud. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 558533723 |  |  |  |  | 48.24
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 77380714 | 77380714 | 32519923 | 42.02
11096210010 |  |  | Tercer Anillo, Primera Etapa. |  |  | El Tercer Anillo Periférico en su parte Poniente constará de un tramo nuevo que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho a lo largo de 12.85 km, además de 3 PSV, para dar continuidad al flujo vehicular. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 636274476 |  |  |  |  | 47.7
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 290000 | 194757 | 67.15
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 154761428 | 57161428 | 21388960 | 37.41
12096210001 |  |  | Puente Carretera a Presa la Ordeña Vieja |  |  | Construcción del puente con una longitud de 0.030 Km con una sección de 9.0 metros de ancho y una calzada de 7.0 m; y Modernización del camino con una longitud de 0.570 kilómetros con una sección de 7.0 metros de ancho de calzada. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8185283 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 576088 | 575107 | 99.82
13096210002 |  |  | Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 27.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 228307420 |  |  |  |  | 22.22
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 45000000 | 45000000 | 0 | 0
14096210001 |  |  | E.C ((Aguascalientes - Calvillo ) - Gracias A Dios) - Cañada Del Rodeo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 5200000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100000 | 0 | 0
14096210004 |  |  | La Tomatina - E.C. (Penitenciaria - Los Arquitos). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 0 | 0
14096210006 |  |  | Puerta del Muerto - E.C. (La Punta- Valle de las Delicias). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9430089 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 255884 | 255884 | 100
14096210007 |  |  | Jarillas-Carrillo Puerto, Tr: Jarillas-Lím. Edos. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.55 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7692967 |  |  |  |  | 34.67
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 201977 | 201977 | 100
14096210008 |  |  | Mesillas - El Tepetate, Tramo Mesillas - Limite de Estados. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10960411 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 623405 | 623353 | 99.99
14096210009 |  |  | Paso a Desnivel Superior en Carretera Fed. No. 45 (León - Ags.) con Carr. a San Bartolo. |  |  | Construcción de paso superior vehicular | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 87890085 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 80933584 | 0 | 0
14096210010 |  |  | Las Flores-Jesús Terán. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20576620 |  |  |  |  | 49.25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 545682 | 346854 | 63.56
14096210011 |  |  | El Salero-Cosío. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16378576 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4006094 | 3968683 | 99.06
14096210012 |  |  | Acceso al Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA) |  |  | Construir una gaza para retorno y en el segundo se le da flujo continuo a la carretera federal No. 45, eliminando el semáforo y haciendo el acceso indirecto al PIVA | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 29986029 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 25000000 | 66416 | 65047 | 97.93
14096210013 |  |  | El Novillo - Villa Juárez. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales de 2.5 metros. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 79618077 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 600000 | 0 | 0
15096210001 |  |  | San Isidro - El Novillo. |  |  | Modernización de un camino con longitud de 27.40 km., a una sección de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 m de cada lado. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 180000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 622 Centro SCT Baja California
TOTAL | [11 empty] | 11514691746 | 1019642500 | 704035471 | 255811142 | 36.33
00000045881 |  |  | Interconexion Vial Blvd Cuauhtemoc Sur - Corredor Tijuana - Rosarito 2000, tramo Barcelona a Corredor Tijuana-Rosarito 2000 |  |  | CAMINOS RURALES | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 177400000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 177377400 | 27138130 | 0 | 0
00000045882 |  |  | Reconstrucción de carretera estatal No. 14, tramo: ejido Chihuahua - ejido Guanajato, Valle de Mexicali. |  |  | CAMINOS RURALES | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 7000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7000000 | 0 | 0 | 0
00000045883 |  |  | Reconstrucción de carretera estatal No. 2, tramo: ejido Hidalgo - entronque ejido Guerrero, Valle de Mexicali. |  |  | CAMINOS RURALES | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 6700000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6650000 | 0 | 0 | 0
00000045884 |  |  | Reconstrucción de carretera estatal No. 361, tramo: entronque carretera estatal No. 37 - río Colorado, Valle de Mexicali |  |  | CAMINOS RURALES | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 5600000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5600000 | 0 | 0 | 0
00000045885 |  |  | Sobrecarpeta en carretera estatal No. 1, tramo: carretera federal No. 2 - entronque ejido Chihuahua, Valle de Mexicali. |  |  | CAMINOS RURALES | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 5300000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5250000 | 0 | 0 | 0
00000045886 |  |  | Sobrecarpeta en carretera estatal No. 2, tramo: crucero ejido Toluca - entronque ejido Chiapas II, Valle de Mexicali. |  |  | CAMINOS RURALES | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 5300000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5250000 | 0 | 0 | 0
00000045887 |  |  | Reconstrucción en carretera estatal No. 8, tramo: ejido Irapuato - ejido Yucatán, Valle de Mexicali. |  |  | CAMINOS RURALES | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 5300000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5250000 | 0 | 0 | 0
00000045888 |  |  | Sobrecarpeta en carretera estatal No. 1, tramo: Carranza - Carrancita, Valle de Mexicali. |  |  | Caminos rurales. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 4600000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4622600 | 0 | 0 | 0
06096220004 |  |  | (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala |  |  | Ampliación de 133.8 km de longitud a una sección de 9 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1.0 m. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1573743573 |  |  |  |  | 43.3
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 325000000 | 235300000 | 76894430 | 32.67
07096220001 |  |  | Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana |  |  | Consiste en la contrucción transversal de la vialidad de 4 carriles con ancho de corona de 30 metros, con banqueta laterales de 2.5 m. cada una y camellón central de 5.0 m. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 418527211 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 30000000 | 63000000 | 57069641 | 90.58
07096220005 |  |  | Libramiento de Ensenada |  |  | Construcción de una autopista tipo A2 con una sección de12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos, con una longitud de 65.9 km. Incluye 5 entronques y un PSV. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 3140509511 |  |  |  |  | 19.09
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 176003513 | 176003513 | 29883812 | 16.97
08096220002 |  |  | Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett |  |  | El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1460080926 |  |  |  |  | 44.46
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 100000000 | 53000000 | 26032072 | 49.11
08096220003 |  |  | Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe |  |  | Ampliar el ancho de corona de la carretera Mexicali-San Felipe, tramo El Faro-San Felipe (del km 38+700 al km 170+400) La obra consiste en ampliar a 12 metros la sección transversal de la carretera para alojar 2 carriles de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 1571598917 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 3400000 | 0 | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 31200000 | 30728883 | 98.49
09096220001 |  |  | TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas. |  |  | Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una longitud de 90.0 km. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1308701424 |  |  |  |  | 75.22
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 49333987 | 49333987 | 20132786 | 40.8
12096220020 |  |  | El Cóndor - José Ma. Pino Suarez |  |  | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 89975005 |  |  |  |  | 22.89
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 57478 | 57478 | 100
12096220023 |  |  | ECF 3 - Carmen Serdán |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 40451262 |  |  |  |  | 30.77
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 502311 | 502311 | 100
14096220002 |  |  | Nodo Pemex |  |  | Eliminación de los puentes de acceso; construcción de gazas de acceso, para ligar este nuevo trazo con la Autopista Tijuana-Ensenada; gaza de acceso para ligar la Autopista Tijuana-Ensenada, teniendo un ancho de 7.00mts (4.50mts de carril y 2.50mts de acotamiento). | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 122305000 |  |  |  |  | 3.5
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 122305000 | 65100052 | 14509729 | 22.28
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 623 Centro SCT Baja California Sur
TOTAL | [11 empty] | 15077153363 | 728830752 | 679742700 | 277858176 | 40.88
07096230004 |  |  | San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos |  |  | El proyecto consta de 5 tramos: Ampliación la sección a 12 mts. en San Pedro-Todos Santos 47 Kms.; construcción de un libramiento de Todos Santos 8 Kms.; libramiento de Cabo San Lucas 63 Kms.; y la ampliación del tr. Todos Santos-Cabo San Lucas 11 kms.y Cabo San Lucas San-José del Cabo 21 kms.. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 4034459214 |  |  |  |  | 64.46
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía] |  | 0 | 4702000 | 0 | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 32000000 | 31828050 | 99.46
11096230002 |  |  | Carretera La Purisima-San Ignacio. |  |  | Construcción de un tramo de 180.0 kms. de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 mts. de ancho de corona, con 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos laterales de 2.5 mts. con pavimento asfaltico; así como 2 entronques a nivel San Ignacio y La Purísima. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2489530609 |  |  |  |  | 10.15
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 200000000 | 168000000 | 76898475 | 45.77
12096230004 |  |  | La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 |  |  | Modernización de 194.0 Km. el primer tramo es de 2.0 km. de longitud, ancho de corona de 21 m. 4 carriles, acotamientos laterales y un camellón central. El segundo tiene una longitud de 192.0 Km. ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2801443956 |  |  |  |  | 22.07
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 200000000 | 200000000 | 168502416 | 84.25
12096230005 |  |  | Ampliación Puerto Escondido-Loreto |  |  | El proyecto consiste en ampliar de dos a 4 carriles de circulación y la construcción de 2 PSVy 2 entronques. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 672935380 |  |  |  |  | 10.44
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 1005000 | 629235 | 62.61
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 54830752 | 35700 | 0 | 0
14096230001 |  |  | Vialidades del Municipio de Los Cabos. |  |  | Pavimentación de 20 Calles en una longitud de 7.40 kilómetros, se ampliara el paso existente para alojar cuatro carriles de circulación (dos por sentido). | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 121069024 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 55958676 | 55958676 | 0 | 0
14096230002 |  |  | Vialidades Del Municipio De La Paz. |  |  | Modernización de Vialidades del Municipio de La Paz en una longitud de 7.06265 kilómetros, con diferentes anchos de sección. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 107783696 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 61314826 | 61314826 | 0 | 0
14096230003 |  |  | Vialidades Del Municipio De Loreto. |  |  | Modernizacion de 4 Calles en una longitud de 1.924 kilómetros, se ampliara el paso existente para alojar dos carriles de circulación (un carril por sentido), los anchos de corona son variables para las diferentes calles. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27412352 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20142550 | 20142550 | 0 | 0
14096230004 |  |  | Vialidades Del Municipio De Mulegé. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.803 kilómetros, a diferentes anchos de sección. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 34752323 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 39983228 | 39983228 | 0 | 0
14096230005 |  |  | Vialidades del Municipio de Comondú. |  |  | Modernización de 10 vialidades con ancho de calzada variable, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. En una longitud de total de 4.372 Km. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 80372215 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 96600720 | 96600720 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 624 Centro SCT Campeche
TOTAL | [11 empty] | 12350691940 | 1080061169 | 912688296 | 447627693 | 49.04
00000041735 |  |  | Lubna Kikab Laguna Grande. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 86.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1.5 mts. | 4-CAMPECHE |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 446856726 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 46760194 | 0 | 0
08096240011 |  |  | Campeche - Mérida |  |  | Ampliar a 4 carriles de circulación | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 4270229318 |  |  |  |  | 96.45
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 55200000 | 55194599 | 99.99
10096240002 |  |  | E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria |  |  | Modernización del camino en una longitud de 60.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 172967833 |  |  |  |  | 69.53
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 400000 | 0 | 0
10096240003 |  |  | Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 72.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con un acotamiento de 0.25 m de cada lado. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 179989765 |  |  |  |  | 26.39
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 40000000 | 11400 | 0.02
10096240004 |  |  | Periférico de Campeche. |  |  | Ampliar sección tipo A4, y la construcción de 7 entronques a desnivel. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1002939609 |  |  |  |  | 78.48
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 12700000 | 2890113 | 22.75
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 200000000 | 200000000 | 132506150 | 66.25
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3000000 | 1999363 | 66.64
11096240002 |  |  | Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero |  |  | Construcción de los acotamientos externos e internos de 2.5 m y 1.0 m, respectivamente, para constituir una vía de tipo A4S (2 carriles por sentido) en una longitud de 16.5 km y 2 PSV. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 513898497 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 200000000 | 1485 | 1485 | 100
11096240003 |  |  | Libramiento de Atasta. |  |  | Construcción de un libramiento con una sección de 12.0 m , para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos de 2.5 m. Su longitud es de 14.7 km, en dónde 7.0 km corresponden a un viaducto elevado para cruzar la zona de laguna y mangle. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 574835012 |  |  |  |  | 4.44
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 27300000 | 17074873 | 62.54
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 70000000 | 70000000 | 0 | 0
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6000000 | 0 | 0
11096240005 |  |  | Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén |  |  | Modernización del camino en una longitud de 66.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 166620376 |  |  |  |  | 40.91
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 60000000 | 1966933 | 766933 | 38.99
11096240006 |  |  | San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El Desengaño) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 33.2 kilómetros, del km 0+000 al km 33+200, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 134284507 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 60000000 | 1200000 | 0 | 0
12096240001 |  |  | Libramiento de Campeche |  |  | Ampliar el Libramiento de Campeche, en su tramo del Km. 0+000 al Km. 10+000, Pasando de un ancho de corona de 9.0 metros a una sección 21.0 metros, Además de construir 3 PSV, Lerma, Escénica Unión Autopista. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 687186724 |  |  |  |  | 96.88
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 21900000 | 5099614 | 23.28
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 246000000 | 339998515 | 197859411 | 58.19
13096240001 |  |  | Nuevo Coahuila - El Desengaño. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 93638055 |  |  |  |  | 52.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 1000000 | 0 | 0
14096240001 |  |  | Entronque Dzitbalché |  |  | Construcción de una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación con un ancho de corona de 12 mts, trabajos de terracerías, obras de drenaje, complementarias, pavimentación y señalamiento, en una longitud 144 kms, así como la construcción de 2 puentes uno de ellos sobre la presa Huites | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 77534776 |  |  |  |  | 10.2
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía] |  | 0 | 600000 | 0 | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 64061169 | 84261169 | 34223752 | 40.61
15096240001 |  |  | Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño. |  |  | Modernización de un camino con longitud de 22.80 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho con acotamientos laterales. | 4-CAMPECHE |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 109440000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 400000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 625 Centro SCT Coahuila
TOTAL | [11 empty] | 4542557522 | 1211301337 | 600039508 | 98706349 | 16.45
00000044007 |  |  | Carretera Estatal N 82Emiliano Zapata - Viesca. |  |  | Ampliación de la Carretera con 23.20 Km de longitud, con ancho de corona de 12.0 m. para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m., de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.50 m. cada uno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 133200000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 100000000 | 45158171 | 0 | 0
00000044010 |  |  | Sacramento - Pozuelos. |  |  | Modernización del camino con una longitud total de 20 km. Se pavimentará el paso existente a 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Y acotamientos laterales de 2.50 m | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 96000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
00000044046 |  |  | Libramiento Carlos Salinas de Gortari |  |  | Ampliación del Libramiento Carlos Salinas mediante la construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m, para una sección a 4 carriles, 2 por cada sentido de 3.50 m de ancho cada uno y acotamientos de 2.50 m del Km.0+000 al 10+000 y del 15+000 al Km. 23+400. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Infraestructura económica | 2 Carreteras |  | 610060590 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
00000044616 |  |  | PSV Carretera Saltillo Monterrey a la altura de la Carr. a los Valdés (Campestre) Y BLVD. General Motors. |  |  | En general los entronques corresponderán a vialidades tipo A4, construidos en pavimento asfáltico. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Infraestructura económica | 2 Carreteras |  | 180000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 153000000 | 133000000 | 0 | 0
10096250014 |  |  | Viesca - Parras |  |  | Modernización del camino en una longitud de 73.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 292564972 |  |  |  |  | 87.41
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
11096250001 |  |  | Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500 |  |  | Ampliación a 12 metros de la carretera federal MEX 030 Monclova- San Pedro de las Colonias | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1666369458 |  |  |  |  | 47.79
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 400000000 | 160000000 | 84800169 | 53
13096250003 |  |  | San Buenaventura-Estación Hermanas. |  |  | El proyecto consiste en modernizar y ampliar a una seccion de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulacion de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de la Carretera: San Buenaventura - Estación Hermanas. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 775500750 |  |  |  |  | 76.66
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 200000000 | 10000000 | 4824778 | 48.24
13096250004 |  |  | PASO A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES DEL PERIFÉRICO LUIS ECHEVARRÍA ÁLVAREZ CON LA AV. MARIANO ABASOLO Y CON LA AV. JOSÉ MARÍA LA FRAGUA |  |  | Construcción de un puente superior con una longitud de puente 890 m | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 321946874 |  |  |  |  | 88.21
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 20000000 | 9081402 | 45.4
13096250007 |  |  | Ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillodel Km. 333+000 al Km. 343+400 |  |  | Modernización de10.4 Km. a una sección de 22.5 m. que alojan de 4 carriles de circulación (2 por sentido) y acotamientos laterales en dos cuerpos. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 154114878 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 99301337 | 99301337 | 0 | 0
14096250003 |  |  | La Peña Boquillas del Carmen. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 56.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 260000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 100000000 | 2000000 | 0 | 0
14096250004 |  |  | Pavimentación de camino a Ejido Morelos. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 52800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 29000000 | 580000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 626 Centro SCT Colima
TOTAL | [11 empty] | 4496891552 | 720933293 | 603634957 | 395921110 | 65.59
00000045889 |  |  | Obras Complementarias en la ampliación de la Carretera Colima-Manzanillo, Tr: Colima-Tonilá, del km 134+000 al km 148+000 |  |  | Caminos Rurales | 6-COLIMA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 25000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 25000000 | 25000000 | 0 | 0
00000045891 |  |  | Modernización del Circuito Vial Villa de Álvarez (Villa de Álvarez - Entronque Ramal A Zacualpan) |  |  | Caminos Rurales | 6-COLIMA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 187623491 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50300000 | 15397743 | 0 | 0
00000045894 |  |  | Jalipa - (E.C libramiento manzanillo - El Naranjo) (Libramiento Jalipa) |  |  | Caminos Rurales | 6-COLIMA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 45000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 45000000 | 10000000 | 0 | 0
00000045897 |  |  | Modernización del Libramiento Manzanillo - El Naranjo. |  |  | Caminos Rurales | 6-COLIMA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 53100000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 53100000 | 0 | 0 | 0
00000046069 |  |  | Modernización E.C.F. 110 - Astillero de Arriba |  |  | CAMINOS RURALES | 6-COLIMA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
00000046144 |  |  | Ampliación a 6 carriles de la carretera Guadalajara Manzanillo, en el Tr: Libramiento Ejército Mexicano |  |  | Ampliación a 6 carriles de la carretera Guadalajara Manzanillo, en el Tr: Libramiento Ejército Mexicano | 6-COLIMA |  | Infraestructura económica | 2 Carreteras |  | 67210065 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 65000000 | 5000000 | 0 | 0
07096260008 |  |  | Libramiento de Cihuatlán |  |  | Construcción de una vialidad de 6.3 km de longitud, con un ancho de corona de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno. Incluye la construcción del puente Río Marabasco. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 485631868 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 172413793 | 482476 | 90435 | 18.74
08096260002 |  |  | La Fundición - La Atravesada - Coalatilla. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 6-COLIMA |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 113013050 |  |  |  |  | 66.82
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 6192772 | 6192772 | 100
10096260001 |  |  | Libramiento Norponiente de Colima |  |  | Construcción de un Libramiento con una longitud de 6.8 kilómetros, un ancho de corona de 26 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros, interiores de 1.0 metros y un separador central de 5.0 metros | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 281508842 |  |  |  |  | 61.7
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 38200000 | 5000000 | 21142 | 0.42
11096260001 |  |  | Distribuidor Vial Av. Prolongación Hidalgo. Libramiento Poniente Arco Norte Km 5+300 |  |  | El puente del Distribuidor Vial Av. Hidalgo se construirá en el Libramiento Poniente Arco Norte para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Av. Hidalgo y constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho. | 6-COLIMA |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 86348617 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 9900000 | 9629435 | 97.26
12096260006 |  |  | Pez Vela - Jalipa |  |  | Ampliación del tramo Pez Vela-Jalipa (del km 0+000 al km 6+500) en 2 tramos. El primero del km 0+000 al km 2+150 tendrá 6 carriles, el segundo tramo del km 2+150 al km 6+500 consiste en la ampliación a 4 carriles. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 732382908 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 14000000 | 11669745 | 83.35
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 13726696 | 339758013 | 313286904 | 92.2
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 9500000 | 474692 | 4.99
13096260006 |  |  | Libramiento Poniente Arco Sur de Tecomán. |  |  | Cosntrucción del librmiento en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho cada uno. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 272336486 |  |  |  |  | 93.08
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 38200000 | 47404097 | 9204090 | 19.41
13096260007 |  |  | Libramiento de Comalá. |  |  | Cosntrucción del librmiento en una longitud de 7.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho cada uno. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 136392285 |  |  |  |  | 82.11
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 49992804 | 999856 | 0 | 0
13096260008 |  |  | Ampliación a 6 carriles de la carretera Guadalajara-Manzanillo, en el tramo Colima - Los Asmoles |  |  | Ampliación de 13 Km una sección para alojar dos cuerpos, con 3 carriles de circulación cada uno, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.50 m. y un camellón central de 1 m. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 536578124 |  |  |  |  | 76.9
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 160000000 | 105000000 | 45351895 | 43.19
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 627 Centro SCT Chiapas
TOTAL | [11 empty] | 17045605442 | 1810660173 | 1214175552 | 343559351 | 28.3
00000045312 |  |  | E.C. (Bochil - Larrainzar) - Paraje Chuchilton. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.811 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 13914450 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0
00000045313 |  |  | E.C. (Suytik - Santo Domingo) - Muctahuitz. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.02 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 23460118 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
00000045337 |  |  | Teopisca - Bethel - Chijitel, Tramo del Km 0+000 al m 5+100. |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 5.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 29580000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
00000045899 |  |  | Tramo Entronque Huixtla - Las Cruces- Siltepec Tramo 0.00 + 10.00 km |  |  | Caminos Rurales | 7-CHIAPAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
00000045902 |  |  | E.C. Internacional-Camino Miguel Alemán Valdez-La Estación Jericó |  |  | Caminos Rurales | 7-CHIAPAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 15000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 9038756 | 0 | 0
00000045904 |  |  | Guadalupe Victoria - Nuevo Paraíso |  |  | Caminos Rurales | 7-CHIAPAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
00000045907 |  |  | Nachitón - Camino La Laguna del km 0+000 al km 1+710 |  |  | Caminos Rurales | 7-CHIAPAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 6000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0
00000045911 |  |  | Pavimentación de Camino Rural, Tramo 1+500 al 2+100 Ranchería Pamala |  |  | Caminos Rurales | 7-CHIAPAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0
00000045914 |  |  | Pavimentación de Camino Rural, Entronque Carretera Comitán - Ejido Zaragoza La Montaña |  |  | Caminos Rurales | 7-CHIAPAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
00000045916 |  |  | Tramo Entronque Comitán- El Sabinalito |  |  | Caminos Rurales | 7-CHIAPAS |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 5000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000045919 |  |  | Construcción del Camino El Salvador Embarcadero Jericó Loma Bonita Tramo km 0.000 al km 17+200 |  |  | Caminos Rurales | 7-CHIAPAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 88345600 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
00000046062 |  |  | Tramo entronque Comitán-Joaquín Miguel Gutiérrez Tramo 0.00 + 2.00 |  |  | CAMINOS RURALES | 7-CHIAPAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
02096270213 |  |  | Arriaga -- La Ventosa |  |  | Ampliacion de 7.0 y a 12 m. con 3.5 por carril y acotamientos de 2.5 en 136.7 Km de longitud. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2186764478 |  |  |  |  | 99.34
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 20000000 | 14110049 | 70.55
05096270002 |  |  | Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal |  |  | Modernización el tramo comprendido entre los kms. 4+600 - km. 38+000 del camino rural revestido, en 33.4 kms. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 198356006 |  |  |  |  | 55.99
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
05096270003 |  |  | Tumbala - Xhanil |  |  | Modernizar el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 54+000 del camino rural revestido, en 54.0 kms. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 292853608 |  |  |  |  | 62.65
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
05096270006 |  |  | Valdivia - Palmarcito. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 172018877 |  |  |  |  | 83.98
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 234253 | 234253 | 100
05096270014 |  |  | Tila Chulum Juárez |  |  | Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 34+00 del camino rural revestido, en 34.0 kilómetros. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 233229049 |  |  |  |  | 84.12
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
05096270015 |  |  | Angel Albino Corzo - Siltepec |  |  | Modernización del camino en una longitud de 61.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 365174379 |  |  |  |  | 47.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 781377 | 781377 | 100
05096270021 |  |  | Simojovel - Sitala. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 200308908 |  |  |  |  | 51.89
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 246326 | 246326 | 100
05096270024 |  |  | El paraíso - El Nopal |  |  | Modernización del camino rural revestido, en 17.0 kilómetros. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 90732037 |  |  |  |  | 86.54
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 195052 | 1.95
06096270005 |  |  | Huitiupan-Sombra Carrizal |  |  | Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan-Sombra Carrizal en 26.0 km a 7.0 m de ancho de corona. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 143149121 |  |  |  |  | 63.6
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
06096270014 |  |  | Villa Flores - Tonala |  |  | modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, de una longitud de 40.0 kilómetros. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 160953802 |  |  |  |  | 86.3
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
07096270002 |  |  | Sabanilla-Moyos |  |  | Modernizar Camino Rural en una longitud de 18.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 305 mts. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 107294160 |  |  |  |  | 33.83
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
07096270003 |  |  | Crucero Tonina-Crucero Montelibano |  |  | Se modernizara el tramo de camino rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 336144730 |  |  |  |  | 43.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
07096270004 |  |  | Miguel Alemán-Raya de Tabasco |  |  | Camino Rural con una longitud 29.5 kms. se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 252743457 |  |  |  |  | 61.76
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
07096270008 |  |  | Oxchuc - Plaza Yochib |  |  | Se encuentra en terreno Lomerío Fuerte en una longitud de 22.55 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 169819488 |  |  |  |  | 62.04
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
07096270009 |  |  | Chanal - La Mendoza |  |  | Camino Rural revestido de una longitud de 25.0 kms. se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 133529571 |  |  |  |  | 60.52
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
07096270012 |  |  | Santa Catarina - Los Naranjos |  |  | Modernización del camino rural revestido en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 107459033 |  |  |  |  | 67.47
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
07096270015 |  |  | Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba |  |  | Modernización del camino rural revstido Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba con una longitud de 17.70 km. que se ampliará a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 68811144 |  |  |  |  | 85.88
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8122580 | 122580 | 1.5
07096270019 |  |  | E.C. Arriaga - Tonalá - El Terrero - Ototal |  |  | Camino rural con una longitud de 10.0 kms. Se encuentra en terreno plano y se ampliará la via existente a 7.0 kms. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 44933508 |  |  |  |  | 99.93
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 109552 | 109552 | 100
08096270001 |  |  | Camino: Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero. |  |  | Modernizar camino rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42514796 |  |  |  |  | 74.34
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
08096270007 |  |  | Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen |  |  | Camino rural en una longitud de 9.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cad uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 44820881 |  |  |  |  | 76.71
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
08096270009 |  |  | Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo. |  |  | Modernizar camino rural en una longitud de 18.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 78111635 |  |  |  |  | 50.56
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 13995 | 13995 | 100
08096270011 |  |  | Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante. |  |  | Modernizar camino rural en una longitud de 86.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 432449355 |  |  |  |  | 27.34
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
08096270012 |  |  | Nuevo Limar-Usipá |  |  | Modenización del tramo, en una longitud 11.0 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 64818637 |  |  |  |  | 74.3
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
08096270015 |  |  | Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana |  |  | La construcción del camino a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 133591656 |  |  |  |  | 38.49
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
08096270016 |  |  | El Contento-Sibacá-Guaquitepec |  |  | Modernizar tramo, en una longitud de 29.0 kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 143115795 |  |  |  |  | 73.8
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
08096270017 |  |  | Nueva Esperanza-Chinintié |  |  | Modernizar Camino rural revestido en una longitud de 9.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 58083863 |  |  |  |  | 59.47
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
08096270018 |  |  | Nucatili-Chiapa de Corzo |  |  | Modernizar el camino rural en el tramo: Nucatili Chiapa de Corzo, en una longitud de 4.57 kms. se modernizara la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26265661 |  |  |  |  | 65.64
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4904654 | 4904654 | 100
09096270011 |  |  | Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijiapan |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 45509581 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 66589 | 66589 | 100
09096270012 |  |  | Frontera Comalapa - Nueva Independencia. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 82310465 |  |  |  |  | 31.25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
09096270014 |  |  | Belisario Domínguez-Bandera Manacal. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 14.1 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 86389077 |  |  |  |  | 46.66
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0
09096270016 |  |  | Monte Líbano San José. Tramo: Monte Líbano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000) |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 23.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 121212998 |  |  |  |  | 12.2
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
09096270019 |  |  | Pijijiapan Aeropuerto. Tramo: Aeropuerto (Mariano Matamoros) Zaculapa. |  |  | Modernizar Camino Rural en una longitud total de 23.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 126720353 |  |  |  |  | 59.52
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
10096270002 |  |  | E.C.F México No 190 Ranchería Jatón Chacaljemel. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15543544 |  |  |  |  | 33.3
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
10096270004 |  |  | E.C.E. Chiapas 101 - Rancheria Tierra Blanca. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13819035 |  |  |  |  | 57.73
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
10096270006 |  |  | El Porvenir Samuel León Brindis. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.14 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45554544 |  |  |  |  | 86
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 1803644 | 1803644 | 100
10096270007 |  |  | Hermenegildo Galeana Las Delicias |  |  | Modernizar Camino Rural en una longitud total de 27.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 107970005 |  |  |  |  | 88.15
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 6447 | 6447 | 100
10096270009 |  |  | E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-Ojo de Agua |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 55540127 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
10096270011 |  |  | E.C.E. Chiapas No 226-Velasco Suárez-Paso Hondo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.26 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42988057 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
10096270014 |  |  | Las Brisas - E.C. (Huixtla - Cahulotal). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 59782840 |  |  |  |  | 13.08
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 88304 | 88304 | 100
10096270022 |  |  | Triunfo de Madero - Pueblo Viejo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 170717697 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 377675 | 0 | 0
10096270023 |  |  | Pueblo Viejo - Rafael Cal y Mayor (Lim. de Edos. Chs y Oax.). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 22.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 150241875 |  |  |  |  | 20.04
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 80630 | 80630 | 100
11096270001 |  |  | El Mozotal La Cascada Ángel Díaz Tr Km 0+000 al Km 34+500. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 34.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 175933273 |  |  |  |  | 22.62
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 4679 | 4603 | 98.37
11096270002 |  |  | E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 123509552 |  |  |  |  | 16.1
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
11096270003 |  |  | Yabteclum - Puebla |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 55188961 |  |  |  |  | 54.16
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 101461 | 101461 | 100
11096270007 |  |  | E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47755454 |  |  |  |  | 77.77
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
11096270008 |  |  | E.C.E. Chiapas No. 230 - Úrsulo Galván |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.51 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 40361405 |  |  |  |  | 86.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
11096270010 |  |  | Berriozábal - Ignacio Zaragoza |  |  | Modernización del camino en una longitud de 28.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 128763040 |  |  |  |  | 25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
11096270012 |  |  | E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Campeche |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.83 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49600930 |  |  |  |  | 75
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 798011 | 7.98
11096270015 |  |  | Granadilla - Adolfo López Mateos |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 98871624 |  |  |  |  | 17.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0
11096270016 |  |  | E.C. (San Cristóbal de las Casas - Tenejapa) - El Pinar. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 49947745 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3663891 | 3663891 | 100
11096270019 |  |  | Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc,Tramo: Rancho Nuevo-Comitán del Km. 95+900 al Km. 170+000 |  |  | Ampliación de la sección del tramo del km 95+900 al 170+000 a un ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de circulación de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5 m. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 990001185 |  |  |  |  | 13.23
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 1584399 | 930578 | 58.73
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 21105000 | 6214999 | 29.44
11096270020 |  |  | Sinaloa Nicolás Bravo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31135795 |  |  |  |  | 73.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
11096270023 |  |  | Sesecapa-Las Salinas |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 106066526 |  |  |  |  | 58.54
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 215731 | 215731 | 100
11096270027 |  |  | Comitán -Pavimentación del Camino a la Rancheria Santa Rosa |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45986801 |  |  |  |  | 15
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 0 | 0 | 0
11096270030 |  |  | Vicente Guerrero - Las Tijeras |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 70819673 |  |  |  |  | 6.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
11096270031 |  |  | San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 19.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 97195600 |  |  |  |  | 26.9
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5019994 | 19994 | 0.39
11096270032 |  |  | Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 126396344 |  |  |  |  | 18.18
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10428148 | 428148 | 4.1
11096270035 |  |  | E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 17.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 79106516 |  |  |  |  | 51.18
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
11096270036 |  |  | Guadalupe - Palmira |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17589950 |  |  |  |  | 29.4
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9500000 | 0 | 0
11096270037 |  |  | San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal |  |  | Modernización del camino en una longitud de 30.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 176900000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
11096270038 |  |  | Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes |  |  | Construcción de dos puentes con una superestructura formada por 7 claros, uno de 31 m, 4 de 48 m, uno de 35 m y un claro principal de 348 m | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 669907057 |  |  |  |  | 8.3
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 92096498 | 192096498 | 83015997 | 43.21
11096270046 |  |  | Honduras - Nueva Lucha |  |  | Modernización del camino en una longitud de 25.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 143848926 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
11096270051 |  |  | Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 29.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 128853092 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
11096270054 |  |  | La Mesilla - Reforma Agraria Dos.. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29299005 |  |  |  |  | 40
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
11096270055 |  |  | Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 62482641 |  |  |  |  | 64
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 22000000 | 125001 | 125001 | 100
11096270056 |  |  | E.C. (Teopisca Las Rosas) San Lázaro |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 62482642 |  |  |  |  | 20
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
11096270057 |  |  | San Isidro - Isla San José |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 72169757 |  |  |  |  | 19.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
11096270058 |  |  | Sta. Eloísa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47988600 |  |  |  |  | 71.67
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 1527416 | 1527413 | 99.99
12096270001 |  |  | Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 64981947 |  |  |  |  | 30.77
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
12096270002 |  |  | Villaflores - Francisco Villa. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.97 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32080491 |  |  |  |  | 71.74
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
12096270003 |  |  | Simojovel - La Pimienta |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36434323 |  |  |  |  | 73.17
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3690377 | 3690377 | 100
12096270004 |  |  | E.C. (Huitiupán El Bosque) San Francisco Portugal El Jardín. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 18.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 92974170 |  |  |  |  | 32.26
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5084965 | 84965 | 1.67
12096270006 |  |  | Mitontic Belisario Domínguez |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 37768036 |  |  |  |  | 25.53
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
12096270009 |  |  | Yalpale - Zacualpa y Ramal a San Antonio El Paraje. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36253787 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5949403 | 949403 | 15.95
12096270013 |  |  | Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre |  |  | Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 124409882 |  |  |  |  | 39.29
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 52507 | 52507 | 100
12096270014 |  |  | E.C. (Tuxtla-Villaflores)-Roblada Grande |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48875311 |  |  |  |  | 9.09
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 706813 | 486881 | 68.88
12096270015 |  |  | Ixhuatán - Santa Anita. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 44988527 |  |  |  |  | 97.39
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4472254 | 4472254 | 100
12096270016 |  |  | El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal |  |  | Modernización del camino en una longitud de 21.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 106470421 |  |  |  |  | 13.62
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
12096270018 |  |  | E.C. (Pichucalco - Teapa) - Ranchería El Azufre 1ra. Sección. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10497084 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
12096270024 |  |  | Buenos Aires - Hondura. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31020030 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
12096270025 |  |  | Concepción Piñada - Buenos Aires |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 111080252 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
13096270003 |  |  | Pijijiapan - Plan de Ayala. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 68510294 |  |  |  |  | 30.08
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 181993 | 181993 | 100
13096270004 |  |  | Teopisca-Nuevo León, del Km 0+000 al 25+394, subtramo: Km 14+380-25+395. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.015 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 56705576 |  |  |  |  | 68.05
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 4301767 | 4301767 | 100
13096270006 |  |  | Puente Vehicular, Ejido León Brindis, Mapastepec. |  |  | Construcción de un puente en una longitud de 50.00 metros,Con una sección de 9.00 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de guarnicion de cada lado. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10454793 |  |  |  |  | 40
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
13096270007 |  |  | E.C. (Arriaga - Tapachula) - Ej. Dr. Samuel Brindis. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.05 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16836263 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 871546 | 17.43
13096270008 |  |  | Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa) |  |  | Modernización de la carretera federal MEX 190 Tuxtla Gutiérrez Cd. Cuauhtémoc, tramo La TrinitariaLas Champas, para pasar a una sección de 12.00 metros, para alojar 2 carriles circulación, 1 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y acotamientos laterales de 2.50 metros. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1234129687 |  |  |  |  | 39.75
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 324663675 | 389595675 | 41164771 | 10.56
13096270009 |  |  | Modernización de los Libramientos Norte y Sur de Tuxtla Gutiérrez. Primera Etapa |  |  | Reconstrucción de 17 Km. De los Libramientos Norte y Sur, ambos de 4 carriles de circulación de 3.5 m. (2 por sentido) acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. la faja separadora de ancho variable de 10 a 14 m. en el Lib. Norte y de 2 a 4 m. en el Sur | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 529079893 |  |  |  |  | 96.21
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 153900000 | 107800000 | 106192485 | 98.5
13096270010 |  |  | Ramal a Monte Chico. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.54 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7651607 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
13096270011 |  |  | Monte Grande - Yerbabuena Isbontick, incluye ramal Barrio Sitetic. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.08 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10323466 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
13096270012 |  |  | E.C. (Solayó - Bochil) - Venustiano Carranza. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.15 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 5118305 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
14096270002 |  |  | E.C. (Caté - Pichucalco) - La Lagunita. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.68 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8338184 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
14096270003 |  |  | E.C. Jaritas-Ejido Simón Bolivar-Ejido Nueva Independencia, E.C. (Jaritas Emiliano Zapata). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22134189 |  |  |  |  | 79.55
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 6319994 | 6319986 | 99.99
14096270004 |  |  | E.C. 15 De Septiembre-Tierra Y Libertad-Ejido Lucio Cabañas-3 Hermanos-Pino Suárez-15 De Abril. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.27 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50972113 |  |  |  |  | 29.21
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 1453464 | 1453464 | 100
14096270007 |  |  | Ejido Pedernal-Ranchería Buenavista |  |  | Reconstrucción del camino en una longitud de 2.52 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14616000 |  |  |  |  | 19.84
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 647548 | 647548 | 100
14096270008 |  |  | Camino Rural Ejido Río Arcotete, E. C. (Tenejapa - San Cristobal) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.74 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10340010 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
14096270010 |  |  | E.C. San Cristóbal - Saclamanton Subtramos Barrio Pachintik. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14393294 |  |  |  |  | 41.67
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 0 | 0 | 0
14096270011 |  |  | Frontera Comalapa-Chicomosuelo-Bellavista. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 53974852 |  |  |  |  | 18.89
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 815858 | 815858 | 100
14096270012 |  |  | Camino Rural La Lagunita, E. C. (Pozo Colorado - San Cristobal) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11394691 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
14096270013 |  |  | El Jobo-El Carrizal |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27421707 |  |  |  |  | 19.61
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2279307 | 2279307 | 100
14096270015 |  |  | Camino Rural San Antonio Las Rosas, E. C. (Candelaria - San Cristobal) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8700000 |  |  |  |  | 33.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 1193478 | 1193478 | 100
14096270016 |  |  | San Jerónimo Tulija. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 43552123 |  |  |  |  | 7.41
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
14096270017 |  |  | Tuxtla- Ej. Emiliano Zapata. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23988823 |  |  |  |  | 25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2017651 | 2017651 | 100
14096270018 |  |  | Chilon - Tzajala. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 23.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 140334615 |  |  |  |  | 1.84
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 238034 | 238034 | 100
14096270019 |  |  | Cd. Cuauhtémoc- Pacayal Frontera. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 60571778 |  |  |  |  | 39.6
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 4546651 | 4546651 | 100
14096270020 |  |  | Camino Rural (Pacú- La Ciénega). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 69567586 |  |  |  |  | 4.31
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 883399 | 883399 | 100
14096270021 |  |  | Chicomosuelo - Siltepec. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 209902203 |  |  |  |  | 5.71
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2879024 | 2879019 | 99.99
14096270022 |  |  | Camino Rural (Suchiapa - San Luis). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18363858 |  |  |  |  | 13.51
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 712586 | 712586 | 100
14096270023 |  |  | Camino Yalchitom E.C: F.R. Serrano. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.41 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26449746 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16000000 | 0 | 0 | 0
14096270024 |  |  | Camino Rural Ejido Dos Lagunas, E. C. (Ocosingo - San Cristobal) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23988823 |  |  |  |  | 25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2305838 | 2305838 | 100
14096270028 |  |  | Los Toros (Esperanza-Francisco I. Madero). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.46 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32054031 |  |  |  |  | 36.76
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16000000 | 4137035 | 4137035 | 100
14096270029 |  |  | San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortines |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 35983235 |  |  |  |  | 16.67
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3692377 | 3692377 | 100
14096270031 |  |  | Camino Rural Corazón De María, E. C. (Ocosingo - San Cristóbal). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.93 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 34395009 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
14096270032 |  |  | San José Buena Vista- E.C. (Internacional-San Cristóbal De Las Casas-Tuxtla-Comitán). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.12 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 24708488 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
14096270033 |  |  | Palenque-Catazajá, |  |  | Ampliación del ancho de corona pasando de una sección de 7.0 m sin acotamientos a un ancho de corona de 12 metros | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 465300450 |  |  |  |  | 1.12
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 300000000 | 81168000 | 16496465 | 20.32
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 11600000 | 4139383 | 35.68
14096270034 |  |  | E.C. Luis Espinosa - La Laguna. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29034748 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
14096270035 |  |  | Puente Vehicular Camino A Sta. Martha. |  |  | Construcción del Puente en una longitud de 0.01 Km, se ampliara el paso existente a una sección de 9.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1.0 metro de banqueta. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11374011 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 14543044 | 6543044 | 44.99
15096270001 |  |  | E.C. (San Cristóbal-Comitán)-Agua Escondida-Flores Magon-San Antonio Sibacaj. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.275 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13195000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
15096270002 |  |  | Cabecera Municipal de Mapastepec - Roberto Barrios. |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 4.75 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9659510 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 628 Centro SCT Chihuahua
TOTAL | [11 empty] | 9445246915 | 1088047749 | 790627846 | 150982900 | 19.1
00000041149 |  |  | Bahuichivo - Témoris. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 43.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 213417807 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 23380097 | 0 | 0
06096280001 |  |  | Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000. |  |  | Ampliación de la carretera federal Palomas Hidalgo del Parral, en los tramos que van del kilometro 92 al 180, a una sección tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, con dos carriles de circulación de 3. 5 metros y acotamientos de 2.5 metros. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 935091457 |  |  |  |  | 65.57
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 130946325 | 130946325 | 61310899 | 46.82
07096280001 |  |  | Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi |  |  | Construir camino: con una longitud total de 95.0 kms. el cual se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 502904732 |  |  |  |  | 27.64
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4000000 | 3994327 | 99.85
07096280002 |  |  | San Rafael - Bahuichivo. |  |  | Modernización del camino con longitud de 34.22 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 659360758 |  |  |  |  | 96.94
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 49110000 | 0 | 0
08096280002 |  |  | Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan. |  |  | Modernizar camino rural y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 435701438 |  |  |  |  | 50.13
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16000000 | 16000000 | 0 | 0
08096280003 |  |  | Camino: Guachochi-Yoquivo |  |  | Modernizar Camino Rural en una longitud de 73.0 kms. y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 375484572 |  |  |  |  | 56.39
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 60000000 | 60000000 | 0 | 0
08096280004 |  |  | Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua |  |  | Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6 pasos vehiculares. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1468538582 |  |  |  |  | 97.5
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 140075424 | 68775424 | 11004098 | 16
08096280006 |  |  | Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo) |  |  | Consiste en la modernización del camino rural y se ampliará la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno con acotamientos de 0.25 m | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 202794337 |  |  |  |  | 58.51
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 800000 | 0 | 0
09096280001 |  |  | Bocoyna-Sisoguichi |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 124283095 |  |  |  |  | 24.83
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 60000000 | 361863 | 9120 | 2.52
09096280002 |  |  | Temosachic-Cocomorahic |  |  | Modernizar Camino Rural en una longitud de 33.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7 de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 205809905 |  |  |  |  | 71.56
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 1205737 | 205737 | 17.06
09096280004 |  |  | Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 252737202 |  |  |  |  | 7.75
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 800000 | 0 | 0
09096280005 |  |  | Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000 |  |  | Modernizar Camino Rural, con una longitud de 37.0 kms. y se ampliará la via existente a 7 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno, con un acotamiento de 0.50 mts. en ambos sentidos. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 237518437 |  |  |  |  | 60.21
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
09096280006 |  |  | Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000. |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 38.0 Km. Se ampliará la vía existente a 8.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno y acotamiento de 0.5 mts. en ambos sentidos. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 208160117 |  |  |  |  | 18.59
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 50000000 | 2680 | 0
09096280008 |  |  | E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000 |  |  | Modernización del camino rural en una longitud de 34.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 177070779 |  |  |  |  | 6.44
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
09096280009 |  |  | Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc |  |  | Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 2 entronques. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 509673945 |  |  |  |  | 55.13
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 28300000 | 1509606 | 5.33
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 2000000 | 0 | 0
10096280004 |  |  | Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo |  |  | Modernización del camino de terracería San Fernando Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, ampliarlo y pavimentarlo a una sección de 9.0 m de ancho de sección, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho c-u y acotamientos de 1.0 metro en ambos lados del camino. en sus 22.5 Km. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 204676720 |  |  |  |  | 58.7
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 20000000 | 20000000 | 19556 | 0.09
10096280005 |  |  | Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua. |  |  | Construcción de un aeropuerto que contará con los siguientes componentes:Pista, Plataformas, Edificio Terminal, Instalaciones especiales (CREI, Zona de combustibles, Cercado perimetral, Torre de control, subestación eléctrica, cisterna y edificio de carga). | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 360888083 |  |  |  |  | 85
[11 empty] | K-005-Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos |  | 16026000 | 16026000 | 0 | 0
11096280001 |  |  | CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500 |  |  | Ampliar a 4 carriles de circulación del tramo: Km 0+000 al Km 48+500. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 547070247 |  |  |  |  | 78.88
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 150000000 | 150000000 | 66610887 | 44.4
11096280004 |  |  | Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464 |  |  | Modernización del camino en una longitud de 27.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 808664236 |  |  |  |  | 78.83
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 60000000 | 65154913 | 5154912 | 7.91
12096280004 |  |  | El Vergel Laguna Juanota. |  |  | Modernizacion del camino rural con una longitud de 11.4 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48986987 |  |  |  |  | 16.67
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 1110000 | 503591 | 45.36
12096280006 |  |  | E.C. Km. 56 (Janos Agua Prieta) El Berrendo - Lim. Internacional Antellope Well, N.M. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 60096750 |  |  |  |  | 16.84
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 400000 | 0 | 0
12096280015 |  |  | Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán, Tramo: Señorita Rita - Mesa del Huracán. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31020030 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 600000 | 0 | 0
14096280001 |  |  | Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 68.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 365622754 |  |  |  |  | 8.67
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 1657487 | 657487 | 39.66
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 630 Centro SCT Durango
TOTAL | [11 empty] | 24128996842 | 2083523851 | 1187644808 | 227515013 | 19.16
00000041510 |  |  | Jabonoso-Esmeralda. |  |  | Ampliación de la Carretera una a un camino tipo A2 con una sección de 12.0 m. de ancho, con un ancho de calzada de 7.0 m. cada uno, y acotamientos externos de 2.50 m. En una longitud de 17.0 Km. | 10-DURANGO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 136000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 14453217 | 0 | 0
00000044014 |  |  | San Juan de Guadalupe-El Floreño. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 38.96 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 187008000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 7665382 | 0 | 0
00000044015 |  |  | Construcción de la carretera Jauja - Entronque carretera a Jiménez. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 22.71 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 108960000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 39400000 | 15878914 | 0 | 0
00000045923 |  |  | El Pino - Salvador Allende |  |  | Caminos Rurales | 10-DURANGO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 130000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 7665141 | 0 | 0
00000045925 |  |  | Distribuidor E.C. Autopista Durango - Gómez Palacio a E.C. Libre Durango - Gómez Palacio (4.5 kms) |  |  | Caminos Rurales | 10-DURANGO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 20000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
05096300002 |  |  | Los Herrera - Tamazula. |  |  | Construcción y modernización del camino en una longitud de 101.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.2 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 1451995492 |  |  |  |  | 82.43
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 4995191 | 4394886 | 87.98
06096300001 |  |  | El Salto Pueblo Nuevo |  |  | Ampliar y modernizar a 7.0 m. de ancho de corona el tramo del km. 42.5 al km. 78.0. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 205900000 |  |  |  |  | 8.65
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 1357 | 0
06096300005 |  |  | Los Altares-Otaes |  |  | Ampliar y modernizar el camino rural revestido Los Altares Otáez, del km. 5+000 al km. 77+000, en una longitud de 72.0 kilómetros. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 312357668 |  |  |  |  | 69.92
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15010000 | 300200 | 140499 | 46.8
07096300006 |  |  | Límite de Estados Zacatecas-Durango, T. Der. Independencia y Libertad |  |  | Modernización de la sección transversal de la carretera actual, que es del tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1085041721 |  |  |  |  | 99.1
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 1100000 | 0 | 0
08096300001 |  |  | Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula |  |  | Modernizar camino rural en una longitud de 26 .8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts de ancho de corona, que alojará dos carrilesde circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 140883084 |  |  |  |  | 61.32
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
08096300006 |  |  | Libramiento Suroeste de Durango |  |  | Construcción de una sección transversal tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. Además, se incluye la construcción de 1 entronque a desnivel y 3 a nivel. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 783194276 |  |  |  |  | 71.2
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 40000000 | 40000000 | 13878225 | 34.69
09096300003 |  |  | Mezquital-Charcos |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 90.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 439843817 |  |  |  |  | 29.81
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
09096300004 |  |  | Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000. |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 35.0 Kms. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 184829700 |  |  |  |  | 26
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 905 | 0
10096300008 |  |  | Gómez Palacio - Gregorio García. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 22.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con 1 metroo de acotamiento y 3 metros de acotamiento lateral. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 243732288 |  |  |  |  | 71.94
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 400000 | 0 | 0
11096300002 |  |  | Salida a Gómez Palacio |  |  | Modernizar la sección a tipo A6, con un ancho de corona de 29.0 m, para alojar 6 carriles de circulación (3 por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.0 m y una faja separadora central de 4.0 m, en una longitud de 3.85 km. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 194649097 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 9800000 | 1158309 | 11.81
11096300004 |  |  | Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000 |  |  | Ampliar el número de carriles de la carretera de dos a cuatro carriles, pasando de una sección de 7.0 m a una sección de 21.0 m, con 7.0 metros a cada lado. Incluye un puente paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-Gómez. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 344901006 |  |  |  |  | 16.67
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 150000000 | 47855 | 47055 | 98.32
11096300005 |  |  | PIV Blvd. Miguel Alemán |  |  | El proyecto consiste en ampliar el número de carriles del PIV del ferrocarril, de cuatro a ocho carriles | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 159185480 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 2600000 | 2557554 | 98.36
11096300006 |  |  | Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiaro, Km. 97+000 - 107+000 |  |  | El proyecto consiste en aumentar el número de carriles y la rectificación del trazo de la carretera Durango-Guanacevi, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Santiago Papasquiaro, del Km. 97+000 al 107+000, de dos a cuatro carriles. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 257704068 |  |  |  |  | 41.7
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 100000000 | 100000000 | 160434 | 0.16
11096300013 |  |  | Lázaro Cárdenas - Dieciséis de Septiembre. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 88864202 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 100215 | 33.4
11096300014 |  |  | Tepehuanes El Tarahumar |  |  | Modernización del camino en una longitud de 33.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 164954172 |  |  |  |  | 5.15
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 520670 | 122932 | 23.61
12096300002 |  |  | Peñón Blanco - San Juan Del Río. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 67.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 345137781 |  |  |  |  | 24.09
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 8101477 | 7306001 | 90.18
12096300004 |  |  | Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magón |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 66648150 |  |  |  |  | 86.67
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
12096300011 |  |  | DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros |  |  | Modernización de la sección transversal a 12 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 m, en una longitud de 276.0 km. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 4509858231 |  |  |  |  | 21.48
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 34450000 | 352709 | 1.02
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 1200080981 | 626733126 | 153606999 | 24.5
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 9850000 | 1483554 | 15.06
13096300002 |  |  | Sombreretillo el Alto - San José de Zaragoza. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 144232200 |  |  |  |  | 19.64
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 200000 | 905 | 0.45
13096300004 |  |  | Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 36.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 185441402 |  |  |  |  | 23.28
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 308146 | 273362 | 88.71
13096300005 |  |  | El Durazno - Los Frailes. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 122082255 |  |  |  |  | 11.21
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 397091 | 133473 | 33.61
13096300006 |  |  | Santo Domingo - Piedra Rajada. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 226650602 |  |  |  |  | 7.27
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 1357 | 0.45
13096300009 |  |  | Guatimapé - 11 de Marzo Nuevo Ideal. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 17.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 72996085 |  |  |  |  | 51.62
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 200000 | 905 | 0.45
13096300010 |  |  | Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón |  |  | Construcción de un nuevo tramo del km 5+700 al km 11+000,con un ancho de corona de 21 m.y construcción del Dist.vial el Vergel en el km 11+000, PSV Gregorio García en el km 2+600, Puente El Tajito en el km 0+000, Puente El Coconal en el km 6+560 y el PIV PIPS en el km 9+954. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1216840912 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 11500000 | 3997994 | 34.76
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 140032870 | 140032870 | 9072079 | 6.47
14096300001 |  |  | San Juan de Guadalupe La Escalera |  |  | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 124080121 |  |  |  |  | 22
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3344421 | 3211122 | 96.01
14096300002 |  |  | Simón Bolivar - Oriente Aguanaval. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 28.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 141947658 |  |  |  |  | 5.24
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 2501107 | 2367675 | 94.66
14096300003 |  |  | Paso Superior Vehicular Getsemaní |  |  | El proyecto consiste en la construcción de un Paso Superior Vehicular (PSV) con longitud de 1.30 km sobre el entronque actual. Transversalmente, cuenta un ancho de corona de 22.00 m, se incluyen: 2 carriles de 3.50 m, acotamientos laterales internos de 1.00 m y externos de 2.5 m | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 49000000 |  |  |  |  | 35
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 49000000 | 58800000 | 23144507 | 39.36
14096300004 |  |  | Construcción de Camino a Grutas del Rosario. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47520000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 200000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 631 Centro SCT Guanajuato
TOTAL | [11 empty] | 11154134226 | 896354029 | 769623488 | 319423889 | 41.5
06096310031 |  |  | Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68 |  |  | Modernizar el camino rural revestido Pueblo Nuevo-Irapuato en una longitud de 14.60 Kiómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 77311646 |  |  |  |  | 97.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 24000000 | 24000000 | 0 | 0
09096310007 |  |  | Santa Rita-Mexicanos,Tramo:Santa Rita-Godoy. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 46403276 |  |  |  |  | 64.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0
10096310009 |  |  | Carretera Romita-Puerto Interior Fed. 45 |  |  | Construcción de una carretera tipo B de 15.4 km de longitud, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 1 m cada uno, así como 3 entronques, uno de ellos a nivel. | 11-GUANAJUATO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 265950126 |  |  |  |  | 18.19
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 5700000 | 5581470 | 97.92
11096310010 |  |  | Cuarto Cinturón Vial de Irapuato |  |  | Construcción dede 8.61 km de vialidad con sección de 31.0 m, con tres carriles por sentido, banquetas de 3.0 m y camellón central de 4.0 m, con nueve estructuras y 5 entronque semaforizados. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 740962582 |  |  |  |  | 16.26
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 97866373 | 19900 | 0 | 0
11096310011 |  |  | Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo. |  |  | Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m con una longitud de 30.5 km. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 442548171 |  |  |  |  | 75.9
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 61166483 | 61166483 | 23848080 | 38.98
11096310013 |  |  | Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57 |  |  | Modernización a 12 m del tramo carretero de 21 km de longitud, construcción de un PSV sobre las vías del FFCC y ampliación del puente sobre Río Salitre | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 239844952 |  |  |  |  | 39.85
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 48933187 | 48933187 | 21969861 | 44.89
11096310014 |  |  | Camino de Acceso a Atarjea |  |  | Ampliación y modernización de la brecha con sección de 4 m de ancho a una carretera pavimentada con sección de 6 m con 2 carriles de circulación de 3.0 m y sin acotamientos laterales en sus 9.6 km de longitud. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 95169496 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 34000000 | 490800 | 92534 | 18.85
11096310020 |  |  | Puente Antonio Madrazo y José Ma. Morelos, León |  |  | El puente Antonio Madrazo se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima el Blvd Antonio Madrazo, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 383776380 |  |  |  |  | 92
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 30583242 | 39983242 | 39261902 | 98.19
11096310022 |  |  | Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril. |  |  | El puente 2 de Abril se construirá en el Blvd Adolfo López Mateos para encauzar el flujo vehicular para cruzar la Avenida 2 de Abril y las vías del FFCC, constara de dos estructura, un puente y un Túnel, cada uno alojará 2 carriles de 3.5 m de ancho en sus respectivas direcciones. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 309683299 |  |  |  |  | 87.79
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 47605673 | 12475127 | 26.2
12096310006 |  |  | La Caja - El Conejo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16662038 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 0 | 0
12096310007 |  |  | Distribuidor de acceso sobre la C.F. 45 |  |  | Se construirá sobre la Carretera Federal 45 para encauzar el flujo vehicular hacia la planta de Mazda y librar las vías del FFCC, constara de dos dos puentes, cada uno alojará 4 carriles de 3.5 m de ancho, así como carriles laterales y gasas de incorporación y desincorporación. | 11-GUANAJUATO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 260385764 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 23850000 | 23810046 | 99.83
12096310008 |  |  | E.C. (Silao - Irapuato) - Santa Barbará - San Antonio El Rico. |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 9.34 Kms. se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36312134 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 17000000 | 340000 | 0 | 0
12096310014 |  |  | PSV Libramiento Norte de Irapuato entronque con el camino Malvas - Temascatío km 3+500 |  |  | Construccion de un paso a desnivel para elevar el Libramiento Norte de Irapuato sobre el camino Malvas Temascatío, con un ancho de 21.0 m para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. | 11-GUANAJUATO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 109856308 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 10200000 | 10183912 | 99.84
12096310016 |  |  | E.C. (Comonfort-San Miguel de Allende)- Palmillas de San Juan |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 41531146 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 24000000 | 480000 | 17583 | 3.66
12096310022 |  |  | E.C. (Ocampo San Felipe) La Calavera Tr: Km 1+500 Km 3+440. |  |  | modernización de un camino en una longitud de 1.94 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7911308 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7400000 | 148000 | 0 | 0
13096310001 |  |  | Jaral del Progreso - Rosa de Castilla - Valle de Santiago. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16311975 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 33000000 | 33000000 | 0 | 0
13096310011 |  |  | Jaral del Progreso - Valle de Santiago. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.7 kilómetros, se modernizara el paso existente de 6.5 a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6932589 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
13096310020 |  |  | Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000. |  |  | Modernización de 29 kilómetros a una sección de 21 metros, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. y faja separadora central. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 777415848 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 92730000 | 60037771 | 64.74
13096310021 |  |  | Vía Rápida Bicentenario en León |  |  | Modernizar el Libramiento José María Morelos de León al confinar los 3 carriles por sentido existentes como vía rápida y contruir 3 carriles laterales por sentido para los movimiento locales urbanos pasando de 21 m de ancho a 42 m de ancho, así como la contrucción de 9 puentes. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 3495433366 |  |  |  |  | 1.93
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 179284261 | 187684261 | 101315549 | 53.98
13096310025 |  |  | Celaya - Juventino Rosas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.12 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 101048799 |  |  |  |  | 67.8
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 69000000 | 69000000 | 0 | 0
13096310026 |  |  | La Ordeña - Cofradía de Peralta. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.24 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12730620 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12500000 | 250000 | 0 | 0
14096310001 |  |  | Modernización de Camino Cuesta de Peñones-Cerro Colorado. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 5681762 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1850021 | 1523434 | 82.34
14096310002 |  |  | CAMINO DE ACCESO A PINO SOLO PRIMERA ETAPA. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.69 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18314226 |  |  |  |  | 70.46
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 17351 | 17351 | 100
14096310003 |  |  | Camino: Mogote de Reyes. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.65 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13152493 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7982488 | 234266 | 75794 | 32.35
14096310004 |  |  | San Isidro - Los Hornos. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 7238007 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 61691 | 61691 | 100
14096310005 |  |  | La Muralla Del Cadillal- El Guaje. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23823383 |  |  |  |  | 29.58
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 17419377 | 348388 | 6141 | 1.76
14096310007 |  |  | Corral de Piedras de Arriba Clavellinas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.42 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33394400 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 29000000 | 580000 | 0 | 0
14096310011 |  |  | Libramiento Sur. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.08 kilómetros, se ampliara el paso existente a 20.0 mts de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales de 1.0 mts, camellon central de 2.0 mts y 1.0 mts de banqueta. | 11-GUANAJUATO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 24299024 |  |  |  |  | 58.44
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 9554747 | 4999239 | 52.32
14096310013 |  |  | Modernización de la carretera Cortázar Jaral del Progreso |  |  | Ampliación del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 a cada lado. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 232650225 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 102378135 | 2047563 | 0 | 0
14096310014 |  |  | La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos. |  |  | Modernización de 23.66 kilómetros a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y la construccion de 3 puentes. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 187592598 |  |  |  |  | 3.55
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 12572434 | 6734598 | 53.56
14096310016 |  |  | Boulevard Guadalupe Victoria |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.080 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 15.0 metros de ancho de calzada, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un camellon de 1 m | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21811557 |  |  |  |  | 37.04
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2434998 | 2434998 | 100
14096310017 |  |  | Silao-San Felipe |  |  | Ampliación de la carretera a una sección tipo A4, de cuatro carriles con acotamientos, en una longitud de 63.4 km | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1550997364 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 43840483 | 43840483 | 0 | 0
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 8200000 | 4976808 | 60.69
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 632 Centro SCT Guerrero
TOTAL | [11 empty] | 14592845234 | 1624518460 | 1424889725 | 366040397 | 25.69
00000045928 |  |  | Modernización de Camino San Luis Acatlán-Nejapa-Camalotillo km 0+000 al km 20+000 subtramo 6+000 al km 9+000 (carretera de continuidad) |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 93380000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16000000 | 5937443 | 0 | 0
00000045931 |  |  | Construcción del Puente Jalapa en el camino Jalapa - Pueblo Viejo |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 18254115 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3710902 | 0 | 0
00000045933 |  |  | Continuación de la pavimentacion Zirandano - Comunidad de la Alita (Crucero de Alita) |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 9375000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 1855451 | 0 | 0
00000045936 |  |  | Puente vehicular Rio Cholchoapa de Piedra Ancha, sobre la carretera San Luis Acatlán - Miahuichán - Cautepec |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 18000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 7518747 | 0 | 0
00000045937 |  |  | Rehabilitación de la carretera Taxco - Ixcateopan. Tramo del KM 0+000 al KM 32+000 |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 57600000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000045938 |  |  | Continuación de la pavimentacion Zirandano- Crucero el tamarindo-Tasajera-La Humedad |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 54000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 0
00000045941 |  |  | Rehabilitación de la carretera Taxco - Tetipac Tr. km 0+000- km 5+000 |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000045943 |  |  | Pavimentación del camino Aratichanguio-Cupuan (Crucero de Ílamo - Cupuán) entre Laguna San Marcos - Terrero |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 66000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 0
00000045946 |  |  | Rehabilitación de muros de contención y reencarpetamiento de la carretera Azoyu - Juchitán |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 57800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000045949 |  |  | Seutla-Santa Barbara |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 61640000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3710902 | 0 | 0
00000045951 |  |  | Carretera San Isidro del Carmen Tr. San Isidro del Carmen - Xochistlahuaca |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 50400000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3710902 | 0 | 0
00000045954 |  |  | Pavimentación de continuación del camino Coyuca de Catalan-Rincon Chamacua |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 24750000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 4453083 | 0 | 0
00000045956 |  |  | Puente Teomatatlan segunda etapa en el E.C Chilapa - Atzacoaloya |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 12000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 4453083 | 0 | 0
00000045959 |  |  | Pavimentación de camino rural Almolonga - Hueyitlalpan del KM 0+000 al KM 4+920 Municipio Tixtla |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 33400000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3710902 | 0 | 0
00000045962 |  |  | Construcción y pavimentación integral Boulevard Pie de la Cuesta San Isidro Primera Etapa |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 56000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 56000000 | 56000000 | 0 | 0
00000045965 |  |  | Pavimentación de la carretera a la comunidad del Rincon del Gallo entronque con la carrtera- Comunidad de San Antonio de las Huertas |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 26800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3710902 | 0 | 0
00000045968 |  |  | Modernización del Camino Playa Blanca- aeropuerto |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 57230000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3710902 | 0 | 0
00000045970 |  |  | Modernización del camino Huehuetepec Barrio de Guadalupe Pie de Tierra Blanca Llano de Maguey El Manguito |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 76970000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 1025780 | 0 | 0
00000045972 |  |  | Camino Universidad Intercultural de la Cienega -Laguna Seca -Malinaltepec |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 80400000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3710902 | 0 | 0
00000045975 |  |  | Primera etapa de la carretera Tlalchapa a San Jacinto-Otlatepec |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 72150000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 5566353 | 0 | 0
00000045977 |  |  | Pavimentación del E.C. Mpio. Tlapa - Marquelia en el tramo de la localidad El Mezón - Loma Bonita |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 50250000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3710902 | 0 | 0
00000045980 |  |  | Camino Rural Poblado del Quemado - Poblado Lomas del Aire |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 36900000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12300000 | 12300000 | 0 | 0
00000045982 |  |  | Construccion de Carretera Las Joyas al Km 30, Municipio de Acapulco de Juarez, Gro. |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 40285714 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14100000 | 14100000 | 0 | 0
00000045984 |  |  | Construccion de Camino Rural Poblado 3 de Mayo, Pob Carabali |  |  | Caminos Rurales | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 23600000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 23600000 | 8757730 | 0 | 0
00000046064 |  |  | Construcción del camino Bajos del Ejido - Tixtlancingo en el Mpio. Coyuca de Benítez |  |  | CAMINOS RURALES | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 101840000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3710902 | 0 | 0
05096320001 |  |  | Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos |  |  | Ampliar Del km 4+580 al km 20+300 (15.72 kilómetros)a 21.0 metros y Del km 20+300 al km 52+700 (32.4 kilómetros) ampliar a 12 m y la construcción de 6 estructuras | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2030085182 |  |  |  |  | 45.5
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 281718460 | 165018460 | 1848135 | 1.11
05096320004 |  |  | Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos |  |  | Construcción de un Blv. de 25 metros de ancho de corona en 2.4 kms. y ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para 2 carriles de circulación en 25.9 Kms. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1038169646 |  |  |  |  | 42
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 400000000 | 270000000 | 47967111 | 17.76
05096320015 |  |  | Tlapa - Metlatonoc. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 80.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 420070792 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 144369 | 144369 | 100
05096320020 |  |  | Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa |  |  | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 177095245 |  |  |  |  | 49
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 6545049 | 43.63
05096320036 |  |  | La Providencia - Santa Rosa |  |  | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 45.0 kilómetros. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 258319920 |  |  |  |  | 26.7
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5052388 | 4045565 | 80.07
06096320014 |  |  | Tlapa - Alcozauca |  |  | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 37.0 kilómetros. De los cuales faltan por modernizar 33.0 km. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 192302132 |  |  |  |  | 85.13
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2999989 | 2999989 | 100
06096320021 |  |  | Mozimba - Pie de la Cuesta |  |  | Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 9 kilómetros. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 689726376 |  |  |  |  | 92.48
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 10000000 | 2300000 | 23
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 21800000 | 21800000 | 21742657 | 99.73
07096320010 |  |  | Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote |  |  | camino rural en una longitud de 75.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 253196328 |  |  |  |  | 28.73
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 25483120 | 17683563 | 69.39
07096320011 |  |  | Mochitlán-Coaxtlahuacán |  |  | camino rural en una longitud de 15.6 kms.y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 89708413 |  |  |  |  | 76.92
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 14920 | 0.14
07096320022 |  |  | Camino: Sata Ana-Ayahualulco. |  |  | Modernizar camino rural en una longitud de 19.8 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 78233092 |  |  |  |  | 69.4
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 7460 | 0.14
08096320006 |  |  | Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán. |  |  | Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 271113572 |  |  |  |  | 24
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 7128499 | 35.64
08096320016 |  |  | San Luis La Loma-San Antonio-El Porvenir-El Durazno. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 115.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 349333285 |  |  |  |  | 21.48
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 23340 | 0.15
08096320022 |  |  | Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano |  |  | Construcción del Libramiento Ixtapa y Pantla, Ampliación y rectificación en los subtramos Buenavista-Entr. Libramiento de Lagunillas, Entr. Libramiento de Lagunillas-Entr. Libramiento de El Chico y Construcción del puente la Unión. Todos los tramos tendrán un ancho de corona de 12 m. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1113598397 |  |  |  |  | 78.74
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 27000000 | 16199928 | 59.99
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 116700000 | 31277921 | 26.8
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3000000 | 0 | 0
10096320023 |  |  | Quechultenango-Santa Cruz-Pueblo Viejo, Tr. Quechultenango-Santa Cruz. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 19.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 111080250 |  |  |  |  | 31.57
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1536925 | 1536925 | 100
10096320028 |  |  | Placeres del Oro - San Rafael. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48849480 |  |  |  |  | 68.42
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 31120 | 0.15
11096320008 |  |  | Cruz Grande - Pico del Monte. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 22.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 102940000 |  |  |  |  | 50.04
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 10690211 | 53.45
11096320012 |  |  | Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 47.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 261038592 |  |  |  |  | 22.34
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2500000 | 2499914 | 99.99
11096320015 |  |  | Ziltala La Esperanza - Apango. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 177537972 |  |  |  |  | 39.73
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 109796 | 109796 | 100
11096320030 |  |  | Boulevard Chilapa Zitlala, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800 |  |  | Ampliación del Boulevard Chilapa Zintalapa, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800 de 7 m de ancho a una carretera con sección de 9 metros, para alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 1.0 como de cada lado. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42932518 |  |  |  |  | 71.43
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 3768554 | 0 | 0
12096320012 |  |  | Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42743814 |  |  |  |  | 34.82
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 1447755 | 28.95
12096320016 |  |  | El Terrero - La Ladrillera |  |  | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 129963894 |  |  |  |  | 28.77
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2681312 | 2681312 | 100
13096320001 |  |  | Ayutla - El Cortijo - El Rincón. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 64904490 |  |  |  |  | 47.82
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 11156517 | 55.78
13096320003 |  |  | Teloloapan construcción Carretera Tototepec. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 144232200 |  |  |  |  | 23.99
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 14293374 | 11595297 | 81.12
13096320004 |  |  | Igualapa - Llano grande de los Hilarios. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 40191079 |  |  |  |  | 41.59
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 5573084 | 37.15
13096320005 |  |  | Modernización Carretera Chilapa - Santa Catarina. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31422015 |  |  |  |  | 45.9
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 153047 | 0 | 0
13096320006 |  |  | San Pedro Chichila - Atzala. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30906902 |  |  |  |  | 37
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 7028749 | 7028743 | 99.99
13096320009 |  |  | Boulevard Huamuxtitlán. |  |  | Modernización de la Carretera con 2.0 Km de longitud a una vía de 18.0 m., de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m., de ancho cada uno (dos carriles de circulación por sentido), camellón central de 1.0 m., y acotamientos de 1.5 m., cada uno (en ambos lados). | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13307136 |  |  |  |  | 32.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 534663 | 3.56
13096320010 |  |  | Teloloapan Boulevard. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.34 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 51699016 |  |  |  |  | 29.98
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 167156 | 1.11
13096320014 |  |  | Iguala - Teloloapan - Arcelia. |  |  | Ampliación de la Carretera a una sección de 12 metros de corona, que alojara a 2 carriles de circulación uno por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m, en una longitud de 68.85 Km. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 517207655 |  |  |  |  | 11.95
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 36000000 | 36000000 | 12958869 | 35.99
13096320015 |  |  | Construcción de la Carretera principal de la Colonia 1ro de mayo al poblado Carabalí. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33401989 |  |  |  |  | 30.77
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 36000000 | 36000000 | 56016 | 0.15
14096320001 |  |  | Santa Rosa-San Miguel. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22189661 |  |  |  |  | 55.99
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 7457989 | 74.57
14096320003 |  |  | Modernización Del Camino Tenexpa-La Vinata. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21341781 |  |  |  |  | 25.57
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16000000 | 16000000 | 8500457 | 53.12
14096320004 |  |  | Modernización De La Carretera Copalillo-Cascalotes. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23389103 |  |  |  |  | 1.28
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 2894532 | 28.94
14096320005 |  |  | E.C.F (México-Acapulco)-La Sierrita. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16192455 |  |  |  |  | 62.22
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1295510 | 1295510 | 100
14096320006 |  |  | Pavimentación Del Camino Mayanalan-Santa Cruz. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27566467 |  |  |  |  | 82.52
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 8152239 | 81.52
14096320008 |  |  | Modernización Del Camino E.C. (Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas) Troncal A Chutla. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.36 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18066065 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 23340 | 0.15
14096320010 |  |  | Modernización Del Camino El Ranchito - Tasajeras. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 25270984 |  |  |  |  | 36.17
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 662373 | 662373 | 100
14096320011 |  |  | E.C. ( Cayaco - Horquetas ) - San José Guatemala. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12904332 |  |  |  |  | 36.36
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 11000000 | 72613 | 0.66
14096320013 |  |  | Modernización Del Crucero Ixcapuzalco-Tlalpexco. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 78880000 |  |  |  |  | 39.69
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 30000000 | 17441870 | 58.13
14096320015 |  |  | Modernización Del Camino Carrizal-Zapote. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48639408 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 23340 | 0.15
14096320017 |  |  | Modernizacion E.C. (Iguala Chilpancingo)-Mezcala-Tlamamacan-San Juan Totolcintla |  |  | Modernización del camino en una longitud de 43.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 233353344 |  |  |  |  | 9.09
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 12257390 | 61.28
14096320018 |  |  | Modernización Del Camino Rural A Barrio De Lozano-Localidad Las Palmas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 74965072 |  |  |  |  | 13.04
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 3853184 | 25.68
14096320019 |  |  | Modernización Del Camino E.C. (Tlapa Marquelia) Colombia De Guadalupe-Mesón De Ixtláhuac. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 74965072 |  |  |  |  | 2.04
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 4650337 | 31
14096320021 |  |  | Modernización De La Carretera Oxtotitlán - Tlanipatlán De Las Limas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 64769822 |  |  |  |  | 23.88
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 17259048 | 11399468 | 66.04
14096320022 |  |  | Modernización E.C. Iguala Ciudad Altamirano-La Magdalena-Acachautla. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 61171500 |  |  |  |  | 29.7
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 13176311 | 8342312 | 63.31
14096320023 |  |  | E.C. (Iguala-Chilpancingo)-Pantla Del Zapotal-Ceja Blanca-Iguala. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 37813417 |  |  |  |  | 43.48
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1909041 | 1906666 | 99.87
14096320025 |  |  | Modernización Del Camino Petatlán-Piedra De Veliano-El Camalote. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 209902204 |  |  |  |  | 13.73
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 24444672 | 17113084 | 70
14096320027 |  |  | Construccion Del Puente Vehicular, Tramo Juchitan El Cerrito. |  |  | Construcción del puente vehicular con una longitud de 0.18 kilómetros, con una sección de 10.0 m, el ancho de la calzada de 7.0 metros de ancho, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1.5 m. de ancho alojar para banquetas, guarniciones y parapetos en cada lado. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30813230 |  |  |  |  | 3.74
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 10905901 | 54.52
14096320028 |  |  | Puente Vehicular Paso Del Monte Sobre La Carretera Tlapa-Marquelia, Rancho Acevedo. |  |  | Construcción del puente vehicular con una longitud de 0.075 kilómetros, con una sección de 10.0 m, el ancho de la calzada de 7.0 metros de ancho, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1.5 m. de ancho alojar para banquetas, guarniciones y parapetos en cada lado. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23782023 |  |  |  |  | 75
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 598243 | 598243 | 100
14096320029 |  |  | Pavimentación Del Camino Zirándaro - Guayameo. |  |  | Modernización del camino en el tramo del Km. 13+200 al Km. 50+600 en una longitud de 37.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 224295497 |  |  |  |  | 3.79
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 7845771 | 52.3
14096320030 |  |  | E.C . (Xochihuehuetlán- Tecomatlán) - Tepetlapa. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45208758 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 19000000 | 19000000 | 6602500 | 34.75
14096320031 |  |  | Puente Santa María En El Km 6 De La Carretera Tecpan-Santa María-Lacaña. |  |  | Construcción del puente vehicular con una longitud de 0.065 kilómetros, la sección del puente sera de a 7.40 metros, con una calzada de 6.98 m., para alojar dos carriles de circulación de 3.49 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 m. de ancho en cada lado. | 12-GUERRERO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 13442013 |  |  |  |  | 18.92
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1908656 | 1908651 | 99.99
14096320032 |  |  | Modernizacion Del Cerro Del Vigia-Riscalillo-Playa Larga. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26987426 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 23340 | 0.15
14096320033 |  |  | Modernización Del Camino Olinalá-Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlán. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 44.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 265676219 |  |  |  |  | 0.27
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 4113403 | 41.13
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 633 Centro SCT Hidalgo
TOTAL | [11 empty] | 10175591236 | 1529072555 | 1431584260 | 289930210 | 20.25
00000045987 |  |  | Carretera Tr: Tepepango-Uluapa-Cuandho-Tlahuelilpa |  |  | Caminos Rurales | 13-HIDALGO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 20000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 18704077 | 0 | 0
05096330012 |  |  | Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión |  |  | Modernizar y ampliar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 32.9 kilómetros. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 214351564 |  |  |  |  | 11.76
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 55540000 | 55540000 | 2099 | 0
05096330026 |  |  | Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla |  |  | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 609497341 |  |  |  |  | 80.53
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0
07096330006 |  |  | Actopan-Atotonilco |  |  | Camino rural revestido, en una longitud de 50.0 Kms., el camino se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la via existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 318667025 |  |  |  |  | 48.97
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
08096330015 |  |  | Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa. |  |  | Construcción de Camino Rural en una longitud de 42.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carrilles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 224132776 |  |  |  |  | 26.71
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 28585000 | 28585000 | 0 | 0
08096330017 |  |  | Santa María Nativitas-Chacalapa. |  |  | Modernizar camino rural en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la viá existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 74251680 |  |  |  |  | 8.3
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 21463000 | 21463000 | 0 | 0
08096330027 |  |  | Tepejí del Río - Tula |  |  | Modernización de la carretera Tepeji del Río-Tula consiste en la ampliación en 15 kilómetros de 2 a 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, con acotamientos externos de 2.5 metros, internos de 1.0 metro cada uno y faja separadora central. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 446518254 |  |  |  |  | 14.67
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 104256000 | 104256000 | 0 | 0
08096330030 |  |  | Portezuelo Palmillas |  |  | Ampliación de la carretera Portezuelo-Palmillas a una vía tipo C4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno y un separador central de 2 metros. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1642053672 |  |  |  |  | 49.76
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 200000000 | 139700000 | 73270584 | 52.44
09096330001 |  |  | Tianguistengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata |  |  | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 176791761 |  |  |  |  | 97.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 3933101 | 39.33
09096330015 |  |  | Huazalingo - Tlanchinol |  |  | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 115912245 |  |  |  |  | 73.38
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 36213 | 0 | 0
09096330016 |  |  | Pisaflores - Chalahuite - La Arena. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 164931958 |  |  |  |  | 43.81
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 25000000 | 0 | 0
10096330005 |  |  | C.E. Ixtlahuaco-Calnali |  |  | Modernizar Camino Rural en una longitud total de 24.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 146249734 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 41730 | 0 | 0
10096330006 |  |  | C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan. |  |  | Reconstruir Camino Rural en una longitud total de 33.40 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 163370755 |  |  |  |  | 87.89
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 42900000 | 42900000 | 11695791 | 27.26
10096330008 |  |  | E.C. (San Bartolo-San Miguel)-Pie del Cerro. |  |  | Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.3 kms. y se amplirá la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts., cada uno | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 109880583 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 22216000 | 22216000 | 0 | 0
10096330011 |  |  | Singuilucan - Santa Ana Chichicuautla |  |  | Modernización del camino en una longitud de 24.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 114783148 |  |  |  |  | 70.92
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
10096330025 |  |  | E.C. (Huautla - Chiliteco) - Metlatepec - Chapopote |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 63341066 |  |  |  |  | 37.49
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 21463000 | 21463000 | 8394245 | 39.11
10096330026 |  |  | Huautla Tohuaco Amatzintla - Chapopote. (Lim. De Edos Hgo.y Ver.) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 96584062 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
11096330001 |  |  | Entronque México-Pachuca Villa de Tezontepec |  |  | Construcción de un PSV y un Distribuidor y Boulevard de Acceso, E.C.F. con una longitud de 9.0 km. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 386559277 |  |  |  |  | 45.01
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 70000000 | 65100000 | 27019147 | 41.5
11096330002 |  |  | Atotonilco-Zacualtipán |  |  | Modernización tipo A4 a 4 carriles y tipo A2 a 2 carriles, con acotamientos en la longitud de 6.3 y 32.9 km., respectivamente; y la construcción de nuevos tramos tipo A2, con acotamientos, en una longotud de 39.2 km. Incluye también la construcción de 5 entronques a desnivel. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2069406035 |  |  |  |  | 10.12
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 330554115 | 282054115 | 48799492 | 17.3
11096330003 |  |  | Bicentenario Sionista: Villa de La Paz - San Andrés Orizabita Espíritu - Quixpedhe |  |  | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 85852499 |  |  |  |  | 45.3
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 16026364 | 5124947 | 31.97
11096330005 |  |  | López Flores - Lopez Flores 2da. Sección. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15056382 |  |  |  |  | 91.46
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 1965963 | 39.31
11096330007 |  |  | E.C. (Ixmiquilpan - Progreso)- Maguey Blanco- Manzana El Bothi |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10164677 |  |  |  |  | 90.63
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 7047 | 7047 | 100
11096330009 |  |  | El Barrido - Dios Padre |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.14 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10358290 |  |  |  |  | 68.97
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4400000 | 4493235 | 1397456 | 31.1
11096330011 |  |  | Av. 25 de Julio - Miguel Hidalgo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.662 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6464870 |  |  |  |  | 12.26
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2400000 | 2400000 | 1102016 | 45.91
11096330021 |  |  | Boulevard Las Torres |  |  | Ampliación de la sección tipo bloulevard para alojar 4 carriles de circulación y andadores peatonales, en una longitud de 6.7 kilómetros. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 149542617 |  |  |  |  | 14.93
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 52549440 | 23449440 | 234104 | 0.99
11096330023 |  |  | Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías |  |  | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 204034460 |  |  |  |  | 48.07
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 82720000 | 85039732 | 19116713 | 22.47
12096330002 |  |  | Arco Poniente: Progreso Mandho Santa Ana. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39492151 |  |  |  |  | 1.4
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 2558751 | 25.58
12096330009 |  |  | Modernización del Puente Colonias y Solución al Retorno Peligroso Intersección Blvd. Felipe Ángeles Blvd. Santa Catarina Blvd. Nuevo Hidalgo |  |  | Ampliación de capacidad a un cuerpo PSV tipo superior ubicado sobre la carretera Actopan-Pachuca, en el que la Autopista México-Pachuca pasará por la parte inferior. Adicionalmente, se agregara una gasa vehicular para incorporar de manera eficiente a los vehículos con dirección sur-oriente. | 13-HIDALGO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 110080529 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 145704 | 145704 | 100
12096330011 |  |  | Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulipanes Retorno Plaza de Toros |  |  | Construcción de un Paso Superior Vehicular vial a desnivel en la intersección Boulevard Felipe Ángeles, Av. Nueno Pachuca Integración Tulipanes. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 178158372 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 29100000 | 28998871 | 99.65
12096330012 |  |  | E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Arenalito |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.3 km Con una sección de 7m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 25653706 |  |  |  |  | 95.52
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 12008 | 12008 | 100
12096330014 |  |  | Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos |  |  | Construcción de un boulevard con un ancho de sección de 36 metros para albergar 8 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno (2 carriles centrales y 2 carriles laterales, por sentido) en una longitud de 5.12 kilómetros, así como la construcción de 4 distribuidores. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 910858066 |  |  |  |  | 58.59
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 149972000 | 149972000 | 0 | 0
12096330015 |  |  | E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Cerritos, incluye Circuito Antonio Hernández. |  |  | Modernización del camino rural en una longitud total de 0.72 Km. Se propone modernizar del tramo del Km. 0+000 al Km. 0+720, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 3406198 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4400000 | 4400000 | 0 | 0
12096330020 |  |  | E.C.(Otongo - Tepehuacan de Guerrero) - Acayuca. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18058898 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3162000 | 3162000 | 936302 | 29.61
12096330024 |  |  | San Juan - El Deca y Ramal a Panales. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.34 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15412670 |  |  |  |  | 86.82
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 27817 | 27817 | 100
13096330001 |  |  | Entronque Defay - Pejay. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.72 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21463125 |  |  |  |  | 64.51
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 28134 | 28134 | 100
13096330003 |  |  | Portezuelo - Santiago Ixtlahuaca - Danghu - Caltimacán. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48471617 |  |  |  |  | 10.48
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 17902 | 17902 | 100
13096330004 |  |  | Panales - Manzana Dajui - E.C. (Panales - El Alberto). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13071043 |  |  |  |  | 40
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 11832 | 11832 | 100
13096330005 |  |  | Ojo de Agua Santa Rosa - San Jerónimo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 65385666 |  |  |  |  | 1.9
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 22536000 | 22536000 | 7441767 | 33.02
13096330006 |  |  | Distribuidor Vial el Minero. |  |  | Construcción de puente de dos carriles provenientes de la Av. Luis Donaldo Colosio hacia el Blvd. El Minero más un carril en sentido oriente sur para la incorporación de los vehículos que van del Blvd. El Minero Hacia Blvd. Luis Donaldo Colosio. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 186729187 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 4900000 | 2901247 | 59.2
13096330008 |  |  | Reconstrucción del Blv De Acceso a Cabecera Municipal de Zempoala. |  |  | Reconstrucción del camino en una longitud de 1.40 kilómetros, con un ancho de corona de 14 metros, con 4 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno (2 por sentido) y una faja separadora central de 2 metros. | 13-HIDALGO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 45764385 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 80053 | 80053 | 100
14096330001 |  |  | Cerro Boludo - La Lomita - Rancho Nuevo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 41980441 |  |  |  |  | 28.57
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 218293 | 218293 | 100
14096330002 |  |  | Saucillo Plomosas, Municipio de Actopan |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.15 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30885610 |  |  |  |  | 38.78
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15375000 | 17869834 | 6029141 | 33.73
14096330005 |  |  | Acceso a Tuzancoac. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 28.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 169720925 |  |  |  |  | 2.86
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 22763409 | 9298545 | 40.84
14096330006 |  |  | Cuesta Colorada - La Cienega. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 62060000 |  |  |  |  | 10.78
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25881000 | 27273806 | 9466290 | 34.7
14096330007 |  |  | Patria Nueva-Ejido El Mezquital, Santiago De Anaya. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.15. kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36965536 |  |  |  |  | 13.29
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 61093 | 61093 | 100
14096330008 |  |  | Construcción De Puente Vehicular Rancho Nuevo Con Una Longitud De 90 Metros |  |  | Construcción del puente vehicular con una longitud de 0.09 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 m. de ancho en cada lado. | 13-HIDALGO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 25850025 |  |  |  |  | 88.89
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 644585 | 136884 | 21.23
14096330010 |  |  | Orizabita - Los Arcos. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.25 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12097812 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4300000 | 4300000 | 1259771 | 29.29
14096330011 |  |  | Paredes Remedios - Durazno - San Juanico. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17867537 |  |  |  |  | 46.72
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4400000 | 4414094 | 1901157 | 43.07
14096330012 |  |  | Modernización del camino rural Metztitlán - Zoquizoquipan. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 64170102 |  |  |  |  | 21.77
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10582747 | 5928214 | 56.01
14096330013 |  |  | Cocinillas - Tecocomulco de Juárez. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 68761067 |  |  |  |  | 25.76
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10587996 | 4501021 | 42.51
14096330015 |  |  | San Clemente - Palacios. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13793573 |  |  |  |  | 5.07
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 1853415 | 37.06
14096330016 |  |  | La Misión - Puerto de los Naranjos |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 37700000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
14096330017 |  |  | San Nicolás - Octupilla - Quetzalapa. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 24.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 128216124 |  |  |  |  | 0.43
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 3909620 | 39.09
14096330020 |  |  | Distribuidor Vial La Huasteca |  |  | El proyecto consiste en la construcción de un PSV, con con 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 144760140 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 20000000 | 20000000 | 143673 | 0.71
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 634 Centro SCT Jalisco
TOTAL | [11 empty] | 21937085875 | 2005249840 | 1182491834 | 261340108 | 22.1
05096340009 |  |  | El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco |  |  | Modernizar el camino rural revestido El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco, Tramo: El Aguacate-Tuxcacuesco, Subtramo: Km. 13+400-50+400, en 37.0 kms. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 223349061 |  |  |  |  | 81.36
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20009324 | 20009324 | 6605 | 0.03
06096340002 |  |  | Villa Hidalgo-Las Flores |  |  | Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 27.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente en 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 72878040 |  |  |  |  | 57.81
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 4150 | 0.02
06096340008 |  |  | Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatlán de Corona. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 111080252 |  |  |  |  | 49.8
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 400000 | 0 | 0
09096340017 |  |  | Chimaltitán - Florencia. |  |  | Modernización del camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 187969895 |  |  |  |  | 7.41
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 6600 | 0.03
09096340018 |  |  | Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños. |  |  | Modernización del camino con una longitud de 55.30 Km, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 243178493 |  |  |  |  | 94.79
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 417337 | 17332 | 4.15
09096340024 |  |  | Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa. |  |  | Modernización del camino rural: Sayula Tapalpa San Gabriel Minatitlán, Col., Tramo: Sayula-Punta de Agua Tapalpa, en el Estado de Jalisco, el cual tiene una longitud total de 36.3 Kilómetros. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 178571399 |  |  |  |  | 92.95
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 2699399 | 2399399 | 88.88
10096340006 |  |  | El Tuito Llano grande - Tehuamixtle. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 45.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 155256867 |  |  |  |  | 37.78
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 6600 | 0.03
10096340007 |  |  | Villa Guerreo - Atzqueltan |  |  | Modernización del camino en una longitud de 24.04 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 114783111 |  |  |  |  | 71.92
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 400000 | 0 | 0
10096340011 |  |  | 2do. Tunel de Luis Donaldo Colosio |  |  | Construcción de un 2do. Túnel en el actual Libramiento de Puerto Vallarta, con un ancho de corona de 8.2 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos de 0.6 metros cada uno, en una longitud de 0.5 km. | 14-JALISCO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 206496992 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 7400000 | 7399484 | 99.99
11096340001 |  |  | Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec. |  |  | Ampliación de 49 kilómetros de la sección de 7 m de ancho de corona a 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 metros. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 681179489 |  |  |  |  | 34.29
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 128915426 | 128915426 | 26595201 | 20.62
11096340005 |  |  | El Tuito-Melaque |  |  | Modernización a 12 m de ancho para alojar 2 carriles con acotamientos en 140.2 km de longitud y modernización a 4 carriles con acotamientos en 28.8 km, en terreno lomerío. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 3219076055 |  |  |  |  | 35.07
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 506094880 | 506094880 | 138868855 | 27.43
11096340006 |  |  | Jala-Puerto Vallarta y Libramiento de Puerto Vallarta |  |  | Construcción de una autopista tipo A4, para alojar 4 carriles y acotamientos, longitud de 171.2 km y 9 entronques a desnivel; y construcción de un libramiento tipo A2, de 2 carriles con acontamientos, longitud 46.3 km y 6 entroques a desnivel. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 12991271230 |  |  |  |  | 46.04
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 368329787 | 2299787 | 14132 | 0.61
11096340009 |  |  | San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33324076 |  |  |  |  | 63.45
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
11096340010 |  |  | Cuquío - Tepatitlán, Tr: Km. 0+000 al Km. 17+000. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 84976393 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
11096340013 |  |  | Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa |  |  | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una longitud de 54 kilómetros | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 569841691 |  |  |  |  | 39.43
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 118548087 | 118548087 | 22431907 | 18.92
11096340016 |  |  | Magdalena-Etzatlán |  |  | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se reconstruira el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 101664881 |  |  |  |  | 76.28
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 0 | 0
12096340008 |  |  | Chacala-Cedros |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 54984726 |  |  |  |  | 51.72
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 400000 | 0 | 0
12096340009 |  |  | Crucero del Chico - Rancho Viejo - Las Marías. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 74979172 |  |  |  |  | 39.53
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 400000 | 0 | 0
12096340012 |  |  | Valle de Juárez - El Tigre. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48875310 |  |  |  |  | 27.27
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 481136 | 81136 | 16.86
12096340015 |  |  | Crucero la Nance - Charco Azul - Casimiro Castillo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 97750622 |  |  |  |  | 34.09
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 342726 | 221721 | 64.69
12096340016 |  |  | Talpa de Allende - El Desmoronado. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 34.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 166620379 |  |  |  |  | 26.96
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 769681 | 369681 | 48.03
12096340017 |  |  | Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C. Zapotitlán de Vadillo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 88864201 |  |  |  |  | 59.25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 996750 | 796750 | 79.93
12096340018 |  |  | E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz. |  |  | Reconstrucción del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 138969735 |  |  |  |  | 50.7
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 800000 | 160147 | 20.01
12096340019 |  |  | Villa Purificación - Autlán de Navarro |  |  | Modernización del camino en una longitud de 30.34 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 190128599 |  |  |  |  | 31.33
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 36832979 | 36832979 | 14599524 | 39.63
12096340021 |  |  | Zapotán_E.C.(Villa Purificación-Chamela) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 108858650 |  |  |  |  | 25.91
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 3495895 | 3195895 | 91.41
12096340026 |  |  | Ameca - La Villita Lagunillas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 17.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 77756178 |  |  |  |  | 75.25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 1805020 | 1505020 | 83.37
12096340027 |  |  | Fco. Javier Mina- San Agustín. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 72240159 |  |  |  |  | 49.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 36600000 | 2971261 | 2239261 | 75.36
12096340028 |  |  | San Miguel el Alto - Crucero a San Julián |  |  | Modernizacion de un camino rural en una longitud de 8.0 Km. y se ampliará la vía existente a 12.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno con acotamientos. | 14-JALISCO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 51096915 |  |  |  |  | 84.25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1041578 | 1041578 | 100
12096340029 |  |  | EC (Tepic - Guadalajara) - Tepetates |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26650884 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 1598523 | 0 | 0
12096340032 |  |  | Mechoacanejo - El Rosario |  |  | Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 51596650 |  |  |  |  | 40.48
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
13096340001 |  |  | Nahuapa - E.C.F. Méx. 200. |  |  | Modernizacción de un camino en una longitud de 2.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10613516 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 200000 | 0 | 0
13096340003 |  |  | Zapotitlán de Vadillo - Loma de Guadalupe. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18758772 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 0 | 0
13096340006 |  |  | Campo Acosta - Lázaro Cárdenas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 57682150 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 379952 | 379952 | 100
13096340008 |  |  | Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 139510313 |  |  |  |  | 17.34
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 0 | 0
13096340014 |  |  | PASO SUPERIOR VEHICULAR LA PRIMAVERA EN ZAPOPAN |  |  | El proyecto consiste en la construcción de un PSV en la Autopista Federal No 15 Carretera a Nogales km 20+500 con 6 carriles de circulación. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 124080120 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 110498936 | 24298936 | 193552 | 0.79
13096340016 |  |  | E.C. (Atotonilco el Alto-La Barca)-El Maguey. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22231021 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 240000 | 0 | 0
14096340001 |  |  | Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000. |  |  | Modernización de la Carretera con longitud de 15.0 km; se ampliara el paso existente a 21.0 m., de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (2 carriles por sentido), con acotamientos laterales de 2.50 m cada uno y franja separadora de 2.0 m. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 310445358 |  |  |  |  | 9.99
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 124420421 | 124420421 | 35974658 | 28.91
14096340002 |  |  | PASO INFERIOR VEHICULAR PIV- TECHNOLOGY PARK |  |  | El proyecto consiste en la construcción de un PIV sobre la carretera federal No 15 en el km 12.5, en su cruce con Technology Park. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 71966470 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 86200000 | 340678 | 0.39
14096340003 |  |  | Paso de los Arrieros - Epeche Grande. |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 5.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28715000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 0 | 0
14096340005 |  |  | Capilla de Milpillas - E. C. Fed. 80. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31020030 |  |  |  |  | 36.47
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 200000 | 0 | 0
14096340006 |  |  | Ciudad Guzmán - El Grullo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 50.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.50 m. cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 449790435 |  |  |  |  | 4.6
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 3090290 | 2490290 | 80.58
14096340007 |  |  | Modernización De Carretera Condiro Canales A La Labor Vieja. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.11 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30325181 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 200000 | 0 | 0
14096340008 |  |  | Guachinango - Cienega de los Ahumada - Amajaquillo, tramo: Llano Grande - crucero El Ranchito |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31357404 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 0 | 0
14096340009 |  |  | Modernización de Camino Ameca - La Calera. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 13000000 | 260000 | 0 | 0
14096340010 |  |  | Libramiento Carretera Nextipac. |  |  | Modernización de la Carretera con longitud de 9.70 km; se ampliara el paso existente a 12.0 m., de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (1 carril por sentido) y acotamientos laterales de 2.50 m cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 100000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 48000000 | 960000 | 0 | 0
15096340001 |  |  | Manuel M. Valadez - San Diego de Alejandría |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31720000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 200000 | 0 | 0
15096340002 |  |  | Modernización del Camino Jesús María-San José de la Paz, tramo Los Veneros. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 41600000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 11222446 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 635 Centro SCT México
TOTAL | [11 empty] | 19208325961 | 2103869097 | 1582183529 | 569955825 | 36.02
00000042469 |  |  | Paseo Vicente Lombardo Toledano, del tramo de la calle Manuel Martinez Garduño en San Lorenzo Tepetitlan hasta la calle de Geologos de la delegacion de Santa Maria Totoltepec |  |  | Modernizacion de la Calle en una longitud de 2.19 kilómetros, se ampliara el paso existente a 18 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 4 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 11420000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
00000042694 |  |  | Av.Manuel Buendía Tellez Girón |  |  | Construcción del camino alimentador con una longitud de 4.5 kilómetros, se construirá el paso existente de 14.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 27408000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
00000043941 |  |  | San Alejo-El cerrito. |  |  | Modernización de la carretera alimentadora en una longitud de 10.00 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 14.0 metros de ancho de calzada, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 52000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 632519 | 0 | 0
00000044074 |  |  | Rayón - Calimaya |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.975 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 19080000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000044354 |  |  | Pavimentación del tramo carretero la Trinidad-San Antonio Pachuquilla. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.885 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 26772062 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 5443800 | 0 | 0
00000044943 |  |  | Camino Vuelta del Agua-Puente de los Sabinos. |  |  | Modernización del camino con una longitud total de 14.80 km. 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 88787588 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 45040000 | 13464223 | 0 | 0
00000045032 |  |  | San Bartolo - Orco. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.83 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 18384000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
00000045418 |  |  | Dedeni - Nenamicoyan. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 13250000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000045988 |  |  | E.C. (Atlacomulco-el Oro)-la Soledad-Venta del Aire |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 5000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000045989 |  |  | Camino Lázaro Cárdenas - E.C.E No. 9 en Huehuetoca |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
00000045990 |  |  | San Francisco Cheje-Tiacaque |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 15980000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000045992 |  |  | Hermiltepec-Pungarancho |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 60000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 60000000 | 0 | 0 | 0
00000045995 |  |  | Pavimentación del camino Salto - Universidad de la UAEM |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 20000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 638026 | 0 | 0
00000045998 |  |  | Sultepequito-Rincón de Cristo |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 194381430 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 60000000 | 0 | 0 | 0
00000046000 |  |  | (E.C. Joquicingo - Malinalco ) - Comunidad Guadalupe |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 5000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000046004 |  |  | E.C.F. No. 55 - Chalchihuapán |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 3000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
00000046006 |  |  | Ocuilán-Mexicapa |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 5000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000046010 |  |  | Rehabilitación del E.C.F No.55 - San Martín Coapaxtongo |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 3000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
00000046013 |  |  | Rehabilitación de la carretera Malinalco - San Andrés - Nicolás Bravo |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 46500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
00000046016 |  |  | Rehabilitación del camino Valle de Bravo-Villa de Colorines, Tr: El Arco-Villa de Colorines, Km 5+000 al 17+000(Reconstrucción) |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 28800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2500000 | 0 | 0 | 0
00000046020 |  |  | Rehabilitación del camino a San Miguel Bocanegra |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000046023 |  |  | Camino San Mateo, Tr:Carretera Zumpango Reyes-Francisco I. Madero, Pueblo Nuevo de Morelos |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 3000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
00000046026 |  |  | Rehabilitación del camino Loma Larga Tequisquiac-Santa María Cuevas |  |  | Caminos Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
05096350001 |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000 |  |  | Modernización de 58.0 km de longitud, 4 tramos se ampliaran en su sección y en 3 nuevos tramos servirán de libramientos, una sección transversal tipo A4S de 21.0 m de ancho de corona, con 2 carriles por sentido de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m y faja separadora de 2.0 m de ancho. | 35-VARIOS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 2157773879 |  |  |  |  | 87.07
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 41986800 | 38787016 | 92.37
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 39200000 | 14940321 | 38.11
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 4630000 | 4629058 | 99.97
06096350023 |  |  | Espíritu Santo - Chiluca |  |  | Modernizar y se ampliará la vía existente a 26.0 metros de ancho de corona, para alojar dos cuerpos separados con un camellon central de 3.0 m y acotamientos de 4.50 m a cada lado con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 11.6 kilómetros. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 70341080 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 35000000 | 35000000 | 0 | 0
07096350005 |  |  | San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím. Mpal. Zumpahuacan |  |  | Camino rural con una longitud de 26 Kms., el camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la via existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 121499579 |  |  |  |  | 65.19
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 80610 | 0 | 0
09096350011 |  |  | Tianquistenco, Tr: Rojastitla-Atilapa (Recarpeteo) |  |  | Modernización del camino con una longitud de 3.0 Km con una sección de 7.0 metros de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11898672 |  |  |  |  | 91.89
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 537269 | 537269 | 100
09096350025 |  |  | Valle de Bravo Amanalco de Becerra Turcio San Agustín Altamirano, Tramo: Km. 8+000 al Km. 18+000. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 55069621 |  |  |  |  | 93.36
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7500000 | 149210 | 0 | 0
09096350026 |  |  | Sabanillas San Lucas Temastitlán E.C. (Donato de Guerra Ixtapan del Oro) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 60046345 |  |  |  |  | 72.31
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 809453 | 809453 | 100
10096350036 |  |  | Chapa de Mota - El Quinte. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50740562 |  |  |  |  | 52.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1329433 | 1329433 | 100
10096350038 |  |  | San Lucas del Maíz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco. |  |  | Modernización del camino en una longitud de17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 78922518 |  |  |  |  | 51.76
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 4424 | 0.11
10096350045 |  |  | Avenida Nopaltepec - Viaducto Poniente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli. |  |  | Construcción de la Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario) de 40 m de sección para alojar 8 carriles de circulación y banquetas laterales. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 230996231 |  |  |  |  | 43
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 135988616 | 20969310 | 36817 | 0.17
11096350032 |  |  | Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca. |  |  | Consiste en modernizar y rehabilitar del km 17+400 al km 27+930 (Las Plazas - Autopista México-Pachuca), con una longitud de 10.53 kilómetros, se ampliará a 21 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, con una longitud de 17.17 un trebol y una intersección tipó trompeta. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 826698697 |  |  |  |  | 36.46
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 3300000 | 3268226 | 99.03
11096350036 |  |  | Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 43068996 |  |  |  |  | 91.53
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 3318 | 0.11
11096350045 |  |  | Tenancingo - Tenería - Tecomatlán. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 15 metros de sección, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno y una faja separadora central de 1.0 m. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 95188959 |  |  |  |  | 31
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 159010 | 0 | 0
11096350046 |  |  | J E.C. (Soyaniquilpan-Jilotepec)- Xhitey-Buenavista |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23963578 |  |  |  |  | 76.47
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 17462 | 17462 | 100
11096350047 |  |  | E.C. (Dios Padre San Antonio Pueblo Nuevo) Agua Zarca. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26524770 |  |  |  |  | 85.85
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3500000 | 3500000 | 0 | 0
12096350001 |  |  | Los Arcos-San Felipe Teotitlán |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27657054 |  |  |  |  | 44.05
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 61010 | 0 | 0
12096350002 |  |  | La Concepción Llano de los Negros |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22739821 |  |  |  |  | 94.24
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
12096350006 |  |  | Circuito Constituyentes, Tramo: Maria Garibay - Guerrero |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21206886 |  |  |  |  | 16.67
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
12096350015 |  |  | Bañe - Junica |  |  | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 54429323 |  |  |  |  | 47.86
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5006317 | 5006317 | 5530 | 0.11
12096350020 |  |  | Adolfo López Mateos (Blvd. Hda. San José Cerro Gordo). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11117898 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
12096350022 |  |  | San José del Tunal - El Salto |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.29 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32391001 |  |  |  |  | 51.3
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 61010 | 0 | 0
12096350027 |  |  | Vialidades Primarias en el Municipio de Ixtapaluca |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1 m. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 27944990 |  |  |  |  | 46.58
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 307446 | 307446 | 100
12096350036 |  |  | Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa |  |  | Construcción de un Distribuidor Vial en la intersección de las vialidades Av. Alfredo del Mazo con la Av. José López Portillo - Filiberto Gómez. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 667058241 |  |  |  |  | 98.92
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 1000 | 992 | 99.2
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 275103184 | 275103184 | 118935757 | 43.23
12096350041 |  |  | Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán Tonatico |  |  | Modernizacion de un camino en una longitud de 5.80 Km.se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 43321172 |  |  |  |  | 16.15
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
12096350043 |  |  | Mado Sector Uno - Mado Sector Dos |  |  | Modernizacción de un camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21248493 |  |  |  |  | 54.69
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 5530 | 0.11
12096350049 |  |  | Pérez de Galeana camino Hacienda Vieja - Santa María Ajoloapan |  |  | Modernización de un camino en una longitud de 9.37 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50206561 |  |  |  |  | 66.17
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
12096350054 |  |  | San José del Rincón - Concepción del Monte |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23069636 |  |  |  |  | 86.6
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 1053887 | 973276 | 92.35
12096350072 |  |  | El Ranchito - La Nave |  |  | Modernizacción de un camino en una longitud de 4.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19853391 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 61010 | 0 | 0
13096350002 |  |  | Las Tarrias. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 4008238 |  |  |  |  | 35.29
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
13096350003 |  |  | E.C.E. (Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso) - El Rincón de los Perales. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9690601 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 80610 | 0 | 0
13096350004 |  |  | Acceso a la Comunidad de San Miguel Solís |  |  | Modernización de un camino en una longitud de 1.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6460401 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
13096350005 |  |  | Cerritos de Cárdenas - Calderas |  |  | Modernización de un camino en una longitud de 1.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7748188 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
13096350009 |  |  | E.C. (Atlacomulco- Toluca) - E.C.(Atlacomulco - El Oro) - Canal de las Mercedes. |  |  | Modernización de un camino en una longitud de 2.874 kilómetros, se modernizará el paso existente a 15.0 metros de ancho de calzada, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con camellon central de 1.0 metros. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16228547 |  |  |  |  | 26.13
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 965786 | 865576 | 89.62
13096350010 |  |  | El Tesoro - Celayita |  |  | Modernización de un camino en una longitud de 1.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 3219469 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 61010 | 0 | 0
13096350011 |  |  | Vialidades del Municipio de Toluca. |  |  | Modernización de las 22 vialidades con 13.17 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 84117578 |  |  |  |  | 67.3
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 43200000 | 43200000 | 0 | 0
13096350017 |  |  | E.C. Km. 19 (Atlacomulco - El Oro) - La Concepción. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12449372 |  |  |  |  | 30.36
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 67914 | 67914 | 100
13096350018 |  |  | Barrio El Panteón - Santiago Casandeje. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.06 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8721343 |  |  |  |  | 43.69
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3600000 | 957997 | 885227 | 92.4
13096350019 |  |  | Sta. María Citendeje - El Manto. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.66 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7238007 |  |  |  |  | 30.12
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 860429 | 860429 | 100
13096350022 |  |  | Carretera (Atlacomulco - El Oro) Km 13 La Jordana |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.21 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 5842148 |  |  |  |  | 81.25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 894568 | 894568 | 100
13096350024 |  |  | El Mogote - El Tepozan. |  |  | Modernización de la estructura del pavimento del camino en una longitud de 5.92 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23275363 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
13096350025 |  |  | Av. Isidro Fabela de eje 10 sur a la Av. Cuauhtémoc. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 26.0 metros de ancho de corona, para alojar dos cuerpos de 7.0 metros de calzada carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un camellón de 12 metros. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17170499 |  |  |  |  | 53.62
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
13096350026 |  |  | Av. Isidro Fabela tramo Av. Cuauhtémoc-Lázaro Cárdenas |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.3 kilómetros, se ampliará la vía existente a 26.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno (por cuerpo) y un camellón de 12 m. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31163358 |  |  |  |  | 55.81
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 159010 | 0 | 0
13096350027 |  |  | San Francisco Solo - Guarda de Guadalupe |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21838102 |  |  |  |  | 61.36
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 80610 | 0 | 0
13096350028 |  |  | Santiago Yeche - El Panteón - El Lindero |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15561715 |  |  |  |  | 48.57
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 61010 | 0 | 0
13096350031 |  |  | Carretera a la Lagunita Cantashi a la Primaria. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7238007 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
13096350033 |  |  | Juando - Puentecillas Ramal Antorcha. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11560131 |  |  |  |  | 42.31
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 1198852 | 1198852 | 100
13096350038 |  |  | Arroyo Zarco Pueblo - Encinillas Ejido |  |  | Modernización del camino cuya longitud es de 4.80 kilómetros,el cual tiene un paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, el cual aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19574370 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 5530 | 0.11
13096350039 |  |  | Santa María Nativitas - Fondo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18758771 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
13096350040 |  |  | E.C. Km.45 (Villa Victoria - El Oro) - Barrio del Gigante. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11115511 |  |  |  |  | 48
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3700000 | 74730 | 0 | 0
13096350042 |  |  | Arroyo Zarco - EL Azafran. |  |  | Modernización del camino cuya longitud es de 9.24 kilómetros,el cual tiene un paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, el cual aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 37680662 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
13096350044 |  |  | Circuito Tablón Chico. |  |  | Modernización de un camino en una longitud de 3.19 kilómetros, se ampliara a un ancho de calzada de 7.0 m., para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16437262 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
13096350048 |  |  | Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan. |  |  | Construcción de un Distribuidor vial en la intersección de las vialidades Boulevard Aeropuerto con la Av. José López Portillo (Carretera Méx-134, Toluca - Naucalpan). | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 683945734 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 3102820 | 2750270 | 88.63
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 255742708 | 255742708 | 188561521 | 73.73
13096350049 |  |  | Distribuidor Vial entre Av. De Las Torres y Av. Aéropuerto. |  |  | Puente vehicular de dos carriles por sentido para tránsito de largo itinerario, de Av. de las Torres. Respecto a la Av. Aeropuerto esta vialidad, funcionara a nivel al cruce, en sentido inglés, para incorporar la vuelta izquierda de Av. de las Torres hacia Av. Aeropuerto, en sentido inglés. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 507421011 |  |  |  |  | 97.7
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía] |  | 0 | 5100000 | 0 | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 22830000 | 0 | 0
13096350051 |  |  | Distribuidor vial en Av. 5 de Mayo y Prolongación Salvador Díaz Mirón |  |  | Construcción de un Paso Superior Vehicular en Av. S. Díaz Mirón, con una longitud de 895m y consta de cuatro carriles de 3.50 m; un separador central de 1.00 m de ancho entre los sentidos y guarnición de 1.00 m de ancho a lado derecho de cada cuerpo. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 338602259 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 251000 | 149698 | 59.64
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 115172644 | 115172644 | 73429180 | 63.75
13096350052 |  |  | Circuito Calpulalpan. |  |  | Modernización de un camino en una longitud de 2.67 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11300335 |  |  |  |  | 39.32
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 61010 | 0 | 0
13096350053 |  |  | Tierra Blanca - Cerrito del Panal. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.37 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15551107 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
13096350054 |  |  | Santiago Oxthoc - Emiliano Zapata. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.15 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22107019 |  |  |  |  | 27.18
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 61010 | 0 | 0
13096350055 |  |  | EC. ( Autopista México - Querétaro) - Mataxhi. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.17 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 35414157 |  |  |  |  | 24.31
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
13096350056 |  |  | San Rafael - El Gavillero de la Trinidad |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17127574 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 61010 | 0 | 0
13096350057 |  |  | San José - Monte Alto |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.55 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10398884 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
13096350058 |  |  | San Diego Alcalá - Tecnológico - San José Pathé. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.62 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6667342 |  |  |  |  | 61.73
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 415157 | 415141 | 99.99
13096350059 |  |  | E.C. Estatal México Núm. 11 - Universidad Bicentenario Jilotepec |  |  | Modernización de un camino alimentador en una longitud de 1.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6696494 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 61010 | 0 | 0
13096350066 |  |  | Calle Arturo Montiel. |  |  | Modernización de la calle en una longitud de 1.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6286726 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
13096350067 |  |  | Parque Ecoturístico Xocotepetl - Las Torres. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 16.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 84993972 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
13096350069 |  |  | San Juan La Isla - Sta. María Jajalpa. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.48 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14191419 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 61010 | 0 | 0
13096350070 |  |  | Tepetlixpa - E.C. Méx. 115. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.19 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9737187 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 61010 | 0 | 0
13096350073 |  |  | Timilpan - El Palmito. |  |  | Modernización del camino rural en una longitud de 6.29 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31218558 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 80610 | 0 | 0
13096350074 |  |  | Bombaro - Pastores - San Pedro Potla |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.154 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48901216 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 80610 | 0 | 0
13096350076 |  |  | Sta. María Rayón - Santiaguito Cuaxustenco, incluye ramal. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.92 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11907742 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 80610 | 0 | 0
13096350081 |  |  | Cañandas a El Zauz. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 0.702 kilómetros, se ampliara el paso existente a 5.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 2253707 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 55000000 | 55000000 | 0 | 0
13096410031 |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC |  |  | El proyecto consiste en ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona de la carretera Santo Domingo - T. C. (México - Querétaro) en el tramo del km 0+000 al 63+340. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1245441249 |  |  |  |  | 30.58
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 11016000 | 0 | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 155680156 | 155680156 | 98345069 | 63.17
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 11189000 | 399054 | 3.56
14096350004 |  |  | Cieneguillas de Guadalupe - El Estanco. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32271171 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
14096350005 |  |  | E.C.F. México Núm. 15 (El Yukón)- San Agustín Poteje Sur. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 5480205 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5300000 | 106090 | 0 | 0
14096350007 |  |  | San Lorenzo Toxico - San Francisco Ixtlahuaca. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.89 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13447183 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 80610 | 0 | 0
14096350008 |  |  | Paso Superior Vehicular en la Avenida Camino Real, de San Mateo al cruce con el Boulevard Adolfo López Mateos, en Naucalpan. |  |  | Construcción de un Paso Superior Vehicular sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, en la intersección de las vialidades Avenida Camino Real, de San Mateo y el Boulevard Adolfo López Mateos, en Naucalpan. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 132422069 |  |  |  |  | 98
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 20789306 | 14145058 | 68.04
14096350010 |  |  | Construcción de Puente vehicular sobre Río Lerma en la comunidad de Jalpa de Dolores en el municipio de Ixtlahuaca. |  |  | Construcción del puente vehicular con una longitud de 44.86 metros, con una seccion de 8.50 m. de corona, 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 0.75 m. en cada lado para alojar banquetas, guarniciones y parapetos. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13422157 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
14096350012 |  |  | Calle De La Rosa. |  |  | Modernizacion de la Calle en una longitud de 1.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7925272 |  |  |  |  | 55.32
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4500000 | 4500000 | 0 | 0
14096350013 |  |  | Libramiento Poniente (San Juan De Las Huertas-Santa María Del Monte-Papelera. |  |  | Ampliación de la vía existente a 14.0 metros de calzada, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros cada uno (un carril de circulación por sentido). | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18612018 |  |  |  |  | 57.65
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4110000 | 103429 | 2.51
14096350014 |  |  | E.C. (San Andrés Nicolás Bravo - Malinalco) - Noxtepec de Zaragoza. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20390500 |  |  |  |  | 29.41
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 593801 | 473991 | 79.82
14096350015 |  |  | Vialidades del Municipio de Toluca Norte-P. |  |  | Modernización de 13 vialiades en una longitud de 7.25 kilómetros, se ampliaran a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1 m. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36396835 |  |  |  |  | 42.81
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 45700000 | 45700000 | 0 | 0
14096350016 |  |  | San Lucas - Ocopulco. |  |  | Ampliación del camino en una longitud de 0.94 kilómetros, se ampliara el paso existente a 14.0 metros de ancho de calzada, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18818596 |  |  |  |  | 29.03
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
14096350018 |  |  | Camino Real, Tepetitlan. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7941128 |  |  |  |  | 62.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 615992 | 549920 | 89.27
14096350021 |  |  | Pavimentación De La Calle Buenavista. |  |  | Modernización de la calle en una longitud de 1.2 kilómetros, se ampliara a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 5480205 |  |  |  |  | 48.78
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4500000 | 4500000 | 0 | 0
14096350022 |  |  | Atlacomulco-El Oro-Tamascalcingo, Tr: E.C (Atlacomulco-El Oro)-Temascalcingo. |  |  | Modernizacion del camino en una longitud de 1.16 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales de 2.50 metros. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8272008 |  |  |  |  | 7.87
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 25000000 | 0 | 0
14096350023 |  |  | Camino Yucatán en la Colonia San Juan Tlalpizahuac, en Valle de Chalco (Lateral de la autopista a Av. Agricultura). |  |  | Modernizacion de la Calle en una longitud de 0.36 kilómetros, se ampliara el paso existente a 8.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 4 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 3105105 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 75012 | 75012 | 100
14096350025 |  |  | Tepetlixpa - San Isidro - P.S.V. Libramiento (Amecameca - Cuautla) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.08 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 5806950 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 61010 | 0 | 0
14096350027 |  |  | Xala- Santa Ana |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.94 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9312000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 139410 | 0 | 0
14096350029 |  |  | Pavimentación de los caminos San Martín-San Miguel y Bejucos a Palmar Chico (primera etapa) Municipio de Amatepec, Edo. De México |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.89 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 35601989 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 35600000 | 699970 | 0 | 0
14096350032 |  |  | Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro. |  |  | Modernización de 41.74 km. de carretera para pasar de una sección de 7 metros a una de 21 metros que aloje 4 acrriles de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 723800700 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 202075472 | 202075472 | 1189058 | 0.58
14096350033 |  |  | CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.70 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
14096350034 |  |  | Construir en coordinación con el Municipio en una primera Etapa El Camino Real de Tierra de Adentro |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23460000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 23460000 | 462026 | 0 | 0
14096350036 |  |  | Caxboncuac Paraje-El Salto (Chapa De Mota). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10700000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
14096350039 |  |  | Circuito - El Rosal. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 5200000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100210 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 636 Centro SCT Michoacán
TOTAL | [11 empty] | 14436506082 | 1448306750 | 1256290897 | 332467730 | 26.46
00000045270 |  |  | San Marcos-Rancho Seco, Rancho Seco-El Sabino, Rancho Seco-Tahuejo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 38750000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 3241887 | 0 | 0
00000045684 |  |  | San José de Gracia - Agua Caliente. |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 4.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 21840000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 2018398 | 0 | 0
00000045697 |  |  | Chavinda - Estación Moreno (Jalisquillo). |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 4.73 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 24596000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9700000 | 3263077 | 0 | 0
00000046029 |  |  | Jacona - Lourdes |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 15160000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3363997 | 0 | 0
00000046033 |  |  | San Rafael Tecario - San Rafael Cutzarondiro |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 8000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 2691198 | 0 | 0
00000046036 |  |  | E.C. Acuitzio del Canjé-Villa Madero a Ziparapio El Alto |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 19760000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 2018398 | 0 | 0
00000046039 |  |  | La Palma - San Juan Benito Juárez |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 7300000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 2018398 | 0 | 0
00000046041 |  |  | Const. Puente Vehícular, localidad de las Huertas en tramo carretero Patambo - Agua Agria |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 6440301 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3500000 | 1177399 | 0 | 0
00000046044 |  |  | San Antonio - Las Huertas - Las Pilas |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 24674882 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 2018398 | 0 | 0
00000046045 |  |  | Monte Grande - Ixtaro Tramo cantera - Ixtaro Tomendán |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 157000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 2691198 | 0 | 0
00000046048 |  |  | El Limón de Papatzindan - Purungueo, tramo la Virgencita -Purungueo |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3363997 | 0 | 0
00000046050 |  |  | Tacupa - Characharando 7 Km |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 6000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 2018398 | 0 | 0
00000046051 |  |  | Arroyo seco - Montecillos |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 8000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 2691198 | 0 | 0
00000046052 |  |  | Continuación Av. Cedrón tramo: Caseta Cerro Verde / Panteón La Joya 3 Km |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 17400000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9700000 | 3263077 | 0 | 0
00000046053 |  |  | Límites del Estado de México (El Oro) - Tepetongo (Nopalera - Tepetongo) |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 2700000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2700000 | 908279 | 0 | 0
00000046054 |  |  | Conclusión de la carretera Santa Catarina - Ticuitaco 4 Km |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 7800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 4082910 | 0 | 0
00000046055 |  |  | Rehabilitación del camino Maravillas - El Colexio 3.5 Km |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 9100000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000046056 |  |  | Rehabilitación de camino La Piedad - Zaragoza 7 Km |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000046057 |  |  | La Palma - La Angostura |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 18200000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 2215880 | 0 | 0
00000046058 |  |  | Reconstrucción del Puente Tamata sobre la carretera Tuzantla-El Olivo |  |  | Caminos Rurales | 16-MICHOACAN |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 30172113 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 32900000 | 0 | 0 | 0
00000046065 |  |  | El Salitre-El Platanal |  |  | CAMINOS RURALES | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 19200000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 4036797 | 0 | 0
08096360012 |  |  | Aguililla - Coalcomán. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 86.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 515759698 |  |  |  |  | 28.23
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 6146031 | 6146031 | 100
08096360014 |  |  | Tierras Blancas-Santa María |  |  | Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 52931305 |  |  |  |  | 98.06
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3321741 | 3321741 | 100
09096360001 |  |  | Cojumatlán-El Nogal |  |  | Modernizar Camino Rural en una longitud de 14.3 kms de y se construirá una vía de comunicación de 3 mts de corona, para alojar dos carriles de circulación más libradero de 200 mts. aproximadamente. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 66260102 |  |  |  |  | 75.24
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9100000 | 9252736 | 100666 | 1.08
09096360018 |  |  | Entronque Los Reyes-Los Reyes |  |  | El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de la carretera Entr. Los Reyes-Los Reyes a una sección tipo A2. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 703554961 |  |  |  |  | 47.9
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 3520000 | 3257000 | 92.52
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 201427750 | 201427750 | 42851801 | 21.27
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1643000 | 0 | 0
09096360019 |  |  | Churumuco-Poturo |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 79456488 |  |  |  |  | 73.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2469041 | 2469041 | 100
09096360020 |  |  | Las Letras-Casa Blanca |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 81783577 |  |  |  |  | 86.24
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
09096360022 |  |  | E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista. |  |  | Modernización del camino rural, con una longitud total de 8.8 kms, del Km. 0+000 al Km. 8+800, el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | 16-MICHOACAN |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 33208016 |  |  |  |  | 63.64
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 16254 | 16254 | 100
09096360025 |  |  | Tupataro (Michoacán) Piñicuaro (Guanajuato). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 32348283 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 43611 | 43611 | 100
09096360028 |  |  | San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 37593979 |  |  |  |  | 81.08
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6021887 | 21087 | 0.35
09096360029 |  |  | Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caleta de Campos. |  |  | Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 56.0 kilómetros. | 16-MICHOACAN |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 1099317574 |  |  |  |  | 69.1
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 21000000 | 21000000 | 100
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 4000000 | 0 | 0
10096360005 |  |  | El Pilar - Las Jicamas |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 14831020 |  |  |  |  | 97.14
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 39257 | 39257 | 100
10096360013 |  |  | Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29891422 |  |  |  |  | 47.06
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
10096360015 |  |  | Zirimicuaro La Laja Emiliano Zapata |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 41843931 |  |  |  |  | 49.17
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2981807 | 2981807 | 100
10096360017 |  |  | Capire de Bravo-Acuyo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 136267332 |  |  |  |  | 28.96
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
10096360018 |  |  | Tafetan-Platanillo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 149544322 |  |  |  |  | 18
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1960145 | 1960143 | 99.99
10096360020 |  |  | Palos Marías-Salitre de Cópola. Tr. Palos Marías - El Derrumbadero. |  |  | Modernización del Camino Rural en una longitud de 30.0 Kms., y se ampliará a una sección de camino tipo C con 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 113303836 |  |  |  |  | 25.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 323470 | 312526 | 96.61
10096360021 |  |  | E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29891419 |  |  |  |  | 57
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
10096360026 |  |  | Santa Clara - La Calera. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7863744 |  |  |  |  | 86.18
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 243592 | 243592 | 100
10096360028 |  |  | Puruarán - Hacheros - El Encanto |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 40238450 |  |  |  |  | 23.47
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 5620292 | 5620291 | 99.99
10096360029 |  |  | Paso de Nuñez - Janindipo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 78748205 |  |  |  |  | 30.18
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 5864985 | 5864985 | 100
10096360030 |  |  | Churumuco - Atijo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 181659663 |  |  |  |  | 26.79
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20225852 | 225852 | 1.11
10096360031 |  |  | Atijo Zárate |  |  | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 82633030 |  |  |  |  | 27.27
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
11096360003 |  |  | Carretera MEX 200 Playa Azul Manzanillo, Tramo: Maruata Lim. Edos. Michoacán/Colima Subtramo: Coahuayana Ixtapilla. |  |  | El Proyecto consiste en la la modernización del tramo Límite Estados Michoacán/Colima - Maruata del km 0+000 al km 50+000 de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 758188951 |  |  |  |  | 24.8
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 250000000 | 97102834 | 0 | 0
11096360008 |  |  | Maruata - Caleta de Campos. |  |  | El Proyecto consiste en la la modernización del tramo del Km 50+000 al Km 149+500 de 6.4 a 12.0 m de ancho de corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1724505029 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 150000000 | 17430 | 1327 | 7.61
11096360009 |  |  | Libramiento Sur de Morelia. |  |  | Construir un libramiento con un ancho de corona variable de 12 a 24 metros. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1288729214 |  |  |  |  | 16.53
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 400000000 | 400000000 | 35370562 | 8.84
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía] |  | 0 | 1622000 | 0 | 0
11096360015 |  |  | Huandacareo - Puruándiro |  |  | Modernización del camino en una longitud de 39.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada lado. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 166620376 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2640854 | 1178475 | 44.62
11096360016 |  |  | Zináparo - Angamacutiro |  |  | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada lado. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 164398772 |  |  |  |  | 11.77
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3683504 | 3678424 | 99.86
11096360026 |  |  | Villamar El Platanal. Del Km 0+000 al Km 8+320. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.32 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 27670090 |  |  |  |  | 71.63
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4530316 | 4530316 | 100
11096360028 |  |  | San Isidro-Punta del Agua-Incluye ramal a Felipe Carrillo Puerto. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 32.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 152906115 |  |  |  |  | 24.1
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 9949854 | 9949845 | 99.99
12096360001 |  |  | E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalogín |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 76478755 |  |  |  |  | 52.88
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
12096360003 |  |  | San Antonio Villalogin El Devanador |  |  | Modernización del camino en una longitud de 32.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 186461655 |  |  |  |  | 15.14
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10040118 | 40118 | 0.39
12096360008 |  |  | E.C. No. 15 Carapan - Huancito |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.28 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22216050 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 364433 | 364433 | 100
12096360014 |  |  | (E.C. Dr. Miguel Silva - Nuevo Ureche) Araparicuáro. |  |  | Modernizar caminos rurales en una longitud de 5.24 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23282422 |  |  |  |  | 83.97
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 760083 | 760081 | 99.99
12096360015 |  |  | E.C. (Uruapan - Tancítaro) - Púcuaro - Rancho Nuevo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.42 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 37411829 |  |  |  |  | 59.38
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 989347 | 989347 | 100
12096360020 |  |  | La Huacana - Poturo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 32.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 162454869 |  |  |  |  | 16.37
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 868454 | 868454 | 100
12096360024 |  |  | E.C. (El Copetiro - Tancítaro) - Apúndaro - Pareo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 53318521 |  |  |  |  | 12.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 45848 | 45848 | 100
12096360028 |  |  | Los Reyes - Los Limones |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26563027 |  |  |  |  | 35.71
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
12096360038 |  |  | E.C. (Tomendan-Ixtaro) Tipitarillo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10382787 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0
12096360045 |  |  | E.C (Juquilipan - Marcos Castellano) - San Miguel |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 24457231 |  |  |  |  | 28
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 114026 | 114026 | 100
12096360046 |  |  | Libramiento Martí Mercado. |  |  | Modernización del libramiento en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32194687 |  |  |  |  | 36.36
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3636321 | 3636321 | 100
12096360047 |  |  | Ampliación del Acceso Sur de Jacona. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 0.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 14.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 18797406 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 346638 | 346638 | 100
12096360052 |  |  | Zapotan - La Loma - Santa María |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 21284871 |  |  |  |  | 94.34
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 98000 | 98000 | 100
13096360002 |  |  | Modernización de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro (Primera Etapa)Tramo: Pátzcuaro-Opopeo |  |  | Modernización de 10 kilómetros a una sección de 21 metros, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. y faja separadora central. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 300483749 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 60000000 | 58849999 | 98.08
13096360003 |  |  | Tecomatán - E.C.(Pajacuarán - La Luz) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19967938 |  |  |  |  | 32.37
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8015453 | 15453 | 0.19
13096360005 |  |  | E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23072860 |  |  |  |  | 8.21
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0
13096360010 |  |  | Rancho Nuevo - El Cortijo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30771870 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
14096360002 |  |  | Santa Rita - Rosa de Castilla. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27401027 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
14096360005 |  |  | E.C. (Zitácuaro - Toluca) Km 89+000 - Boca de la Cañada - El Tigrito |  |  | Modernizacion del camino en una longitud de 2.845 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15297011 |  |  |  |  | 21.05
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1590216 | 1590216 | 100
14096360006 |  |  | San Isidro - La Mojonera. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.75 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33501632 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
14096360007 |  |  | El Pitayo-San Jose De Chila |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21507221 |  |  |  |  | 53.84
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8479000 | 13415810 | 4936811 | 36.79
14096360008 |  |  | El Alcalde-Acatlán. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 18.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 112147748 |  |  |  |  | 17.11
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8500000 | 8970177 | 470177 | 5.24
14096360009 |  |  | Construcción De Camino Del Entronque (Carretera Maravatio - Tlalpujahua) A El Huerfano (Municipio De Senguio). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12366652 |  |  |  |  | 60.87
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2695259 | 2695259 | 100
14096360010 |  |  | Modernización del Libramiento de Morelia (Primera Etapa) Tramo: Salida a Salamanca Salida a Quiroga. |  |  | Construcción de 4 Pasos Superiores Vehiculares (PSV), cada PSV consta de 5 claros de 30 metros, y un paso inferior deprimido, la sección trasversal de estos aloja 6 carriles de circulación. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 537680520 |  |  |  |  | 92
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 20000000 | 90000000 | 84172328 | 93.52
14096360011 |  |  | E.C.F Huetamo Zitacuaro Tramo Puerta De Chiripio-Ocuaro. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16440616 |  |  |  |  | 83.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 243157 | 243157 | 100
14096360012 |  |  | E.C. (Huetamo - Churumuco) - Turitzio - Characuaro. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27401027 |  |  |  |  | 58.21
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 11220733 | 1220733 | 10.87
14096360013 |  |  | La Guadalupe - Hoyo Del Aire. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27421707 |  |  |  |  | 54.9
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4195112 | 4195112 | 100
14096360016 |  |  | Guacamayas - Juntas De Chapacaricuaro. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19894179 |  |  |  |  | 60.54
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 5362116 | 5362116 | 100
14096360017 |  |  | Pueblo Nuevo - La Arpita. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19180719 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0
14096360029 |  |  | San Juanico - Chucandirán. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16378576 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
14096360031 |  |  | Santa Cruz - E.C. (Puerta de Coenembo - Tzirandangatzio). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
14096360032 |  |  | Libramiento Zinapecuaro. |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 6.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1 m. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39581558 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
14096360038 |  |  | Construcción De Camino De Acceso Francisco Sarabia Del Km. 0.+0.0 Al Km. 1.374. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.374 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7572132 |  |  |  |  | 64.23
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0
14096360039 |  |  | Construcción De La Carretera De Cerritos De Pescadores. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.81 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8983401 |  |  |  |  | 47.17
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3300000 | 5648634 | 2348634 | 41.57
14096360040 |  |  | La Capilla - La Lobera. |  |  | Modernización de un camino con longitud de 10.3 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 61771220 |  |  |  |  | 22.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4859905 | 4859905 | 100
14096360043 |  |  | Comburindio Zirandaro y Puente Zirandaro. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.975 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y construcción de un puente vehicular de 56.0 m. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36190035 |  |  |  |  | 11.66
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2422422 | 2422422 | 100
14096360044 |  |  | (E.C. Ario - Santa Clara) - La Palma |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 51079649 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0
14096360045 |  |  | Entronque San Sebastian Salida Periban(Libramiento). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15510015 |  |  |  |  | 56
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 637508 | 637508 | 100
15096360001 |  |  | Ceibas De Trujillo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 95400000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 637 Centro SCT Morelos
TOTAL | [11 empty] | 7425932197 | 464700000 | 230813710 | 57713826 | 25
00000045353 |  |  | Camino Real-Huexca. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 22000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
00000045366 |  |  | Coatetelco El Rodeo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.02 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 20000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 3613710 | 0 | 0
00000045381 |  |  | Nopalera - Hidalgo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 20800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 4437981 | 0 | 0
00000046049 |  |  | Carretera a Ocotepec, Tr: Chamilpa - Tres Cruces |  |  | CAMINOS RURALES | 17-MORELOS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 25000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 25000000 | 0 | 0 | 0
11096370002 |  |  | Libramiento Norponiente de Cuernavaca. |  |  | Construcción de un libramiento al norponiente de la ciudad de Cuernavaca, de tipo A4, con 4 carriles de circulación y acotamientos, de 41.6 km de longitud. Así como la construcción de un ramal al aeropuerto y un eje transversal tipo A4 de 13.89 km de longitud. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 6554038856 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 361900000 | 153200000 | 36004456 | 23.5
11096370003 |  |  | Distribuidor Vial Palmira |  |  | Construcción de una viaducto elevado con una longitud total de 1.4 km con una sección transversal de 22.0 m, para alojar 4 carriles de circulación, 2 por sentido, con acotamientos en ambos extremos. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 425091751 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 1200000 | 1181263 | 98.43
11096370005 |  |  | Carretera Tepalcingo-Axochiapan |  |  | Ampliación a 15 m. de sección para alojar 4 carriles de circulación y faja separadora central de 4.7 Km. de carretera alimentadora | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 91239743 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 46521 | 0.93
13096370002 |  |  | Huautla - Rancho Viejo. |  |  | Modernización del camino con una longitud total de 2.4 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido). | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10731562 |  |  |  |  | 41.67
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2300000 | 2300000 | 0 | 0
13096370003 |  |  | Cajones - El Estudiante. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26828907 |  |  |  |  | 54.09
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 2909010 | 36.36
13096370004 |  |  | Huautla - Xochipala - Huaxtla. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales de 2.50 m. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 56759236 |  |  |  |  | 16.26
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3500000 | 3500000 | 0 | 0
13096370005 |  |  | Cuautla - San Rafael |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48817878 |  |  |  |  | 14.43
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 6246998 | 62.46
13096370008 |  |  | Puente La Cuera. |  |  | Construccion de un puente en una longitud de 0.04 kilómetros, se construira a 9.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1 mt cada una. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 5170005 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 1000 | 0.02
13096370009 |  |  | Puente Tlayca. |  |  | Construccion de un puente en una longitud de 0.02 kilómetros, se construira a 9.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1 mt cada una. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 3102003 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
14096370001 |  |  | Ixtepec - Santo Domingo Ocotitlán. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26056825 |  |  |  |  | 37.66
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 3804392 | 76.08
14096370002 |  |  | Marcelino Rodríguez - Cayehuacán. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19728739 |  |  |  |  | 31.71
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7254318 | 3463320 | 47.74
14096370003 |  |  | E.C.F. ( (Cuernavaca Acapulco) - Autopista Siglo XXI) - Tr. Colonia la Unión - La Lagunilla , Delegación Mariano |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17061016 |  |  |  |  | 55.56
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 4000 | 0.04
14096370004 |  |  | E.C.F. (Cuernavaca - México - Segunda Privada Nacional) Carretera Nacional, Delegación Emiliano Zapata |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 7617676 |  |  |  |  | 90
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 307701 | 307701 | 100
14096370005 |  |  | Moyotepec - Nopalera. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.56 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45888000 |  |  |  |  | 9.1
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 3745165 | 74.9
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 638 Centro SCT Nayarit
TOTAL | [11 empty] | 2125838689 | 238065000 | 192187754 | 91372245 | 47.54
00000046040 |  |  | Sayulita-Punta Mita |  |  | CAMINOS RURALES | 18-NAYARIT |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 2000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
00000046042 |  |  | Puente Pilas - Cofradia |  |  | CAMINOS RURALES | 18-NAYARIT |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 6800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6500000 | 4411428 | 0 | 0
00000046043 |  |  | Boulevard Tecuala |  |  | CAMINOS RURALES | 18-NAYARIT |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 50000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
00000046046 |  |  | Rehabilitación de la carretera El Limón - Sentispac |  |  | CAMINOS RURALES | 18-NAYARIT |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 12000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
00000046047 |  |  | Ahuacatlán - Barranca del Oro, Tramo: Rancho Nuevo - Barranca del Oro |  |  | CAMINOS RURALES | 18-NAYARIT |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 12500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12465000 | 4579702 | 0 | 0
09096380007 |  |  | Tepic-San Blas |  |  | Construcción de 35.0 kilómetros y ampliación de 8.2 kilómetros para contar con una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1367856940 |  |  |  |  | 80.02
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 155100000 | 155100000 | 85737254 | 55.27
09096380008 |  |  | Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610 |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 30.61 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 216820488 |  |  |  |  | 18.38
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 203864 | 203864 | 100
09096380009 |  |  | Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000 |  |  | Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.39 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 168024074 |  |  |  |  | 61.89
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1342726 | 1342726 | 100
12096380006 |  |  | E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 18.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 92974172 |  |  |  |  | 62.71
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 22057 | 22057 | 100
12096380021 |  |  | Puente Santa Fe. |  |  | Construccion del puente con una longitud de 0.030 Km. Sub-estructura a base de pilotes, zapatas, estribos de concreto hidráulico armado, y superestructura a base de trabes tipo ASSTHO. con un ancho total de 9.00 metros para 2 carriles de circulación de 3.50 m. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9336460 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8500000 | 170000 | 38730 | 22.78
13096380021 |  |  | L.E. (Durango- Nayarit)-San Juan Peyotan-El Pastor |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 88986114 |  |  |  |  | 85
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3917549 | 3917549 | 100
14096380002 |  |  | Entronque Carretera Federal 200 - Altavista |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 41980441 |  |  |  |  | 42.86
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 10428 | 0 | 0
14096380008 |  |  | El Limón - Boca del Asadero. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 79332 | 26.44
14096380010 |  |  | Modernizacion del Camino Tequilita - Cuastecomate. |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 7.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 34560000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6500000 | 130000 | 30733 | 23.64
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 639 Centro SCT Nuevo León
TOTAL | [11 empty] | 18522632823 | 2886653720 | 1917029294 | 163252962 | 8.52
05096390001 |  |  | Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Límite de Edos. N. L./Tamps. |  |  | Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para dos carriles de circulación y acotamientos a los extremos en 107.8 Kms. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1278203047 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 25000000 | 0 | 0
05096390010 |  |  | El Goche - Emilio Carranza |  |  | Modernizar el camino rural revestido, en 13.0 kilómetros. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 84098858 |  |  |  |  | 65.38
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
05096390016 |  |  | Zaragoza - Tepozanes - El Refugio. |  |  | Modernizar el camino rural revestido en 23.0 kilómetros. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 111040085 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
05096390017 |  |  | Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro |  |  | Modernización del camino en una longitud de 36.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 163194869 |  |  |  |  | 86.36
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
06096390005 |  |  | China - Méndez |  |  | Reconstrucción de un Camino Alimentador Tipo C, con 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) en una longitud total de 45.0 km. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 223387636 |  |  |  |  | 82.39
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 33000000 | 37966971 | 4966960 | 13.08
06096390007 |  |  | Ejido San Isidro - Límite de Edo. Tamps. |  |  | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.0 kilómetros. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 108961844 |  |  |  |  | 77.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 12190279 | 2190279 | 17.96
08096390001 |  |  | Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto |  |  | Modernizar y uniformar caractrerísticas Téc. del eje interregional Montemorelos, en una longitud de 127.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 475504801 |  |  |  |  | 31.89
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
08096390005 |  |  | Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lím. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 40.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.cada uno con acotamientos laterales incluye puente con longitud de 17.96 m. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 397128860 |  |  |  |  | 47.35
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0
08096390006 |  |  | Entronque Autopista Monterrey Saltillo - Hacienda Rinconada - Los Fierros - García. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 137117465 |  |  |  |  | 62.07
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
09096390001 |  |  | Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas |  |  | Modernizar camino rural en una longitud de 35.54 Kms., Km. 0más000 al Km. 35más540 y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 164160375 |  |  |  |  | 57.57
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
09096390003 |  |  | Libramiento Oriente de Cadereyta |  |  | Construcción de una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 8.0 kilómetros. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 317762731 |  |  |  |  | 97.5
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 100000000 | 86400000 | 346988 | 0.4
10096390006 |  |  | Santa Rosa - Salinas Victoria. |  |  | Modernización de la carretera Santa Rosa-Salinas Victoria a una sección tipo A4S, para alojar 4 carriles de circulación en una longitud de 11.0 km, y construcción de un PIV deprimido en el entronque con la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 252084403 |  |  |  |  | 83.64
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 334324 | 334297 | 99.99
11096390003 |  |  | Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán. |  |  | Ampliación de 13 Km de la carretera a 20 m. de sección para alojar 4 carriles de circulación de 3.75 m. y acotamientos laterales de 2.5 metros. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 202469240 |  |  |  |  | 81.56
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 34700000 | 407420 | 1.17
11096390009 |  |  | Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto |  |  | Construcción de la prolongación de la Av. Morones Prieto, entre la Av. Adolfo López Mateos y la Av. México de 5.4 km de longitud, 6 carriles de circulación, obras de conexión y un entronque. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 607052002 |  |  |  |  | 8.38
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 279674041 | 279674041 | 1030716 | 0.36
11096390011 |  |  | E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 78592506 |  |  |  |  | 45.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
11096390012 |  |  | Hacienda El Encadenado - Ejido El Encadenado. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29983731 |  |  |  |  | 45.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
11096390013 |  |  | Libramiento Dr. Arroyo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 66648152 |  |  |  |  | 25.6
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
12096390001 |  |  | PIV en Cd. Victoria-Monterrey y Allende-Cadereyta |  |  | Paso Inferior Vehicular (PIV) en el kilómetro 225+200 de la Carretera Cd. Victoria-Monterrey con tres carriles por sentido y acotamientos. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 228901348 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 41000000 | 41000000 | 4672665 | 11.39
12096390002 |  |  | Camino a Loma Alta |  |  | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 75534572 |  |  |  |  | 42.35
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
12096390004 |  |  | Acceso Interpuerto Monterrey |  |  | Construcción de un PSV FC con 6 carriles y dos gazas superiores vehiculares con 2 carriles de circulación cada una. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 261527155 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 1200000 | 1199734 | 99.97
12096390005 |  |  | Conexión Morones Prieto-Lázaro Cárdenas |  |  | Construcción de una vialidad subterránea tipo cajón con doble bóveda, para alojar 6 carriles de circulación (3 por sentido), barrera separadora central y acotamientos laterales, en una longitud de 1.4 km. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1610663654 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 265000000 | 0 | 0 | 0
12096390006 |  |  | Camino Real, Libramiento a Pedreras |  |  | Modernizar el tramo a una sección transversal de 20.0 m de ancho de corona con 4 carriles, banquetas y camellón central, en 7.4 km. Incluye la ampliación de un PSV sobre el ferrocarril. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 254371530 |  |  |  |  | 70.27
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 90991833 | 90991833 | 21362478 | 23.47
|  |  | Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  |  | Construcción de 7.5 km de viaducto de metro, tres rutas transmetros (buses rápidos troncales preferenciales-BRTs) y 17 rutas alimentadoras de los transmetros (metrobuses). | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 8039362339 |  |  |  |  | 0
3
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 1000000000 | 300000000 | 0 | 0
12096390011 |  |  | PSV Titanio (Av. Lincoln y Av. Heberto Castillo) |  |  | Construcción de un puente sobre el río Pesquería con 4 carriles de circulación de 3.8 m cada uno, dos por sentido, con una barrera central de 0.7 m, banquetas laterales de 2.45 m, con una longitud de 100.0 m | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 94438033 |  |  |  |  | 60
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 27000000 | 25900 | 25900 | 100
12096390012 |  |  | Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora |  |  | Construcción de un Paso Superior Vehicular de 6 carriles en dos cuerpos separados (1 para cada sentido) de tres carriles de 3.5 m. cada uno con una longitud de 478 m. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 156534762 |  |  |  |  | 70
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 33000000 | 33000000 | 9350698 | 28.33
12096390027 |  |  | Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán |  |  | Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 632411806 |  |  |  |  | 84
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 114689712 | 114689712 | 38474865 | 33.54
12096390030 |  |  | Modernización de la Av. Alfonso Reyes |  |  | Modernización a 38 m. de sección, para alojar 8 carriles de circulación vehicular, 4 por sentido (3 carriles centrales y uno lateral para incorporación y desincorporación) de 3.5 m. cada uno, además de banquetas de 4.0 m en promedio cada una y muros de contención de 1.0 m a cada lado de la vialidad. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 181928484 |  |  |  |  | 83.33
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 70000000 | 70000000 | 1247015 | 1.78
12096390031 |  |  | Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González |  |  | Modernización de 2 tramos de 14 Km. y 32 Km. ambos de 6m. a 12 m. de sección para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno con acotamientos laterales externos de 2.5 m. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 666814754 |  |  |  |  | 38.91
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 210000000 | 257974100 | 17368862 | 6.73
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 5000000 | 0 | 0
13096390001 |  |  | Camino del Ejido Vaqueras a Ejido La Purísima. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 96584062 |  |  |  |  | 5.83
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 0 | 0
13096390003 |  |  | Camino Acueducto de Arriba. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 1.0 mts a ambos lados. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 78501380 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0
14096390001 |  |  | Apodaca - Cd. Juárez |  |  | Modernización de la Carretera Alimentadora con longitud de 11.4 km; se ampliara el paso a 21.0 m., de ancho de calzada, para alojar 6 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (3 carriles por sentido), con camellón central de 8.0 m y construcción de un PSV. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 346264894 |  |  |  |  | 5.22
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 2584000 | 2183979 | 84.51
14096390002 |  |  | PSV Carretera Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Monclova. |  |  | Construcción de un PSV en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Monclova. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 336358596 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 325298134 | 173798134 | 58090106 | 33.42
15096390001 |  |  | Construcción del Paso Superior Vehicular Linares, Nuevo León. |  |  | Construcción de un PSV en la intersección de la Carretera Federal 85 Ciudad Victoria - Monterrey con la Carretera Federal 58 Linares San Roberto en el Km. 151+600, con 4 carriles de circulación, acotamientos y barrera central de concreto. | 19-NUEVO LEON |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 98230095 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 98200000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 640 Centro SCT Oaxaca
TOTAL | [11 empty] | 31143709152 | 1507723166 | 1450170426 | 318314151 | 21.95
00000042525 |  |  | E.C. (Tlaxiaco-Putla)-Agua Zarca-San Juan Mixtepec. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 23.50 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 136300000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16000000 | 16000000 | 0 | 0
00000045996 |  |  | Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000 |  |  | Caminos rurales | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 184905190 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 0
00000045999 |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino Crucero Cerro Costoche-Entronque Agua Sabache-km 105+700 E.C. (Mitla-Tehuantepec II)-San Pablo Lachiriega-San Pedro Quiatoni, tramo del km 0+000 al km 32+000 |  |  | Caminos rurales | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 180000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16000000 | 16000000 | 0 | 0
00000046002 |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino San Pablo Lachiriega - Danigaree, tramo del km 0+000 al km 3+300 |  |  | Caminos rurales | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 27840000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0
00000046007 |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca-El Coquito Tramo del km 0+000 al km 13+00 |  |  | Caminos rurales | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 75400000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0
00000046011 |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino E.C (Barranca Larga - Ventanilla)- San Antonio Lalana del km 0+000 al km 2+500. |  |  | Caminos rurales | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 9000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0
00000046014 |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino km 161 E.C. (Oaxaca-Ixtlán)-San Juan Chicomezuchil-San Miguel Amatlán-Santa Catarina Lachatao-Santa María Yavesia del km. 0+000 al km 21+080 |  |  | Caminos rurales | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 104644000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
00000046021 |  |  | Puente Guadalupe la Huertilla-San Pedro Atoyac |  |  | Caminos rurales | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 4600000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4600000 | 4600000 | 0 | 0
00000046024 |  |  | Modernizacion y Ampliación del camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejillo) Tinuma de Zaragoza; Tramo del km. 0+000 al km. 7+000, subtramo a modernizar del km 0+000 al km. 3+000 |  |  | Caminos rurales | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 39000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
00000046027 |  |  | Puente Vehicular Santa María Tinú, Km 0+125.50, de la carretera km 191+000 E.C. (Tehuacán-Oaxaca)-Santa María Tinú |  |  | Caminos rurales | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 8000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3852000 | 3852000 | 0 | 0
00000046066 |  |  | Puente Rio Chiquito ubicado en el camino E.C. (Tehuacán - Telixtlahuaca) - San Juan Bautista Cuicatlán |  |  | CAMINOS RURALES | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 12713977 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 11000000 | 0 | 0
00000046145 |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - San Juan Lachixila del km 0+000 al km 20+000 |  |  | Caminos Rurales | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 131260000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 22000000 | 13352828 | 0 | 0
04096400001 |  |  | Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Mitla-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II. |  |  | Construcción de una carretera de Mitla al Entronque Tehuantepec II, del libramiento de Salina Cruz. La longitud del proyecto es de 169.2 kilómetros con un ancho de 12.00 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros a cada lado. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 11869297742 |  |  |  |  | 45.9
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 4420600 | 3318778 | 75.07
05096400010 |  |  | San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec |  |  | Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 100.0 kilómetros. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 436900844 |  |  |  |  | 66.06
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 43000000 | 43000000 | 7350166 | 17.09
05096400011 |  |  | Miahuatlan - San Carlos Yautepec |  |  | Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 375462363 |  |  |  |  | 58.59
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 1757 | 0.02
05096400012 |  |  | Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz. |  |  | Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107 kilómetros. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 581095898 |  |  |  |  | 53.92
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18000000 | 18000000 | 1630997 | 9.06
05096400014 |  |  | Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma |  |  | Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 553090151 |  |  |  |  | 29.37
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 30000000 | 2635270 | 8.78
05096400016 |  |  | Asunción Atoyaquillo- Putla Villa de Guerrero. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 42.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 201731911 |  |  |  |  | 82.59
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7500000 | 10213208 | 2767536 | 27.09
05096400019 |  |  | Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional) |  |  | Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 440955278 |  |  |  |  | 53.02
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 3080331 | 15.4
05096400027 |  |  | Acayucan - Ent. La Ventosa |  |  | Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 3221795504 |  |  |  |  | 49.75
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 52600000 | 6011385 | 11.42
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 681206050 | 506785450 | 154838573 | 30.55
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 7400000 | 300241 | 4.05
05096400030 |  |  | Boca del Perro - San Juan Teita. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 55.04 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 209898633 |  |  |  |  | 72.35
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 671469 | 9.59
05096400032 |  |  | Nochixtlan - San Miguel Piedras. |  |  | Modernizar el camino rural en 90 kilómetros. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 373883703 |  |  |  |  | 33.83
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 9000000 | 2004 | 0.02
06096400002 |  |  | Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia |  |  | Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 70.0 kilómetros. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 224748671 |  |  |  |  | 64.97
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 824 | 0.02
06096400010 |  |  | Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tianguistengo E.C.(Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquixtla). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros,el cual incluye puente en el Km 12+200 se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 153010617 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 5888467 | 1890250 | 32.1
07096400004 |  |  | KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quioquitani |  |  | Modernizar camino rural en una longitud de 21.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 106914745 |  |  |  |  | 87.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 1757 | 0.02
07096400017 |  |  | Camino: San Sebastián Frontera- km. 57.5 E.C. Tehuacan - Huajuapan. |  |  | Modernizar camino dural en una longitud de 6.0 km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42710356 |  |  |  |  | 77.42
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 1790 | 0.02
07096400018 |  |  | Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb. |  |  | Modernizar camino rural y ampliar la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5. mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 56253354 |  |  |  |  | 57
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4087112 | 380624 | 9.31
08096400003 |  |  | Camino:Cazadero Arriba-Cerro Iguana |  |  | Pavimentar Camino Rural en una longitud de 9.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 56536285 |  |  |  |  | 68.75
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2600000 | 5464244 | 1354747 | 24.79
08096400009 |  |  | Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca |  |  | Pavimentar Camino Rural, se ampliará via existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 203558868 |  |  |  |  | 56.74
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9500000 | 9500000 | 68825 | 0.72
08096400018 |  |  | Santiago Tilantongo-San Miguel Tecomatlán |  |  | Modernizar camino rural, en una longitud de 22.38 Kms. del Km 0más000 al Km 22más387, y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 128177781 |  |  |  |  | 37.7
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 2584 | 0.02
09096400004 |  |  | E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta) |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 91055016 |  |  |  |  | 57.89
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 1568 | 0.02
09096400012 |  |  | Jalapa de Diaz-San Felipe de Usila |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 44.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 172874196 |  |  |  |  | 70.45
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3500000 | 3500000 | 2776822 | 79.33
09096400015 |  |  | San Miguel el Grande - Cañada de Morelos. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 59577576 |  |  |  |  | 65.4
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 83902 | 83902 | 100
09096400027 |  |  | E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito - Guadalupe Nuevo Centro. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 16.27 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 87123845 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 126953 | 126953 | 100
09096400028 |  |  | Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla. |  |  | Modernizar el camino rural con una longitud de 25.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 147903354 |  |  |  |  | 44.39
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 1572 | 0.02
09096400030 |  |  | Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000). |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 22.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 106516275 |  |  |  |  | 77.41
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 1790 | 0.02
09096400031 |  |  | Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000). |  |  | Modernización del camino rural, únicamente del primer tramo, con una meta de 29.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 208447970 |  |  |  |  | 51.79
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 1800 | 0.02
09096400033 |  |  | Santo Domingo Yanhuitlan CBTA 51 San Pedro Añañe Teposcolula. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26586302 |  |  |  |  | 63.49
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 1567 | 0.02
09096400034 |  |  | San Juan Bautista Cuicatlán Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000 |  |  | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 189583783 |  |  |  |  | 23.24
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 12000000 | 3132 | 0.02
09096400035 |  |  | Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000 |  |  | Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 114323796 |  |  |  |  | 74.68
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 9000000 | 882763 | 9.8
09096400036 |  |  | José María Morelos - El Potrero |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49017164 |  |  |  |  | 80.2
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7500000 | 7500000 | 784845 | 10.46
09096400037 |  |  | Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - San Luis del Río. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 80409058 |  |  |  |  | 18.75
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 1568 | 0.02
10096400002 |  |  | San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29353678 |  |  |  |  | 95.19
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
10096400003 |  |  | Chahuites Rancho Salinas |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 62174180 |  |  |  |  | 89.85
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 2000000 | 1919988 | 95.99
10096400004 |  |  | E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera |  |  | Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 82500355 |  |  |  |  | 7.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 1394 | 0.01
10096400005 |  |  | La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec |  |  | Modernización del camino en una longitud de 30.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 158021862 |  |  |  |  | 79.73
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 41000000 | 41000000 | 10369410 | 25.29
10096400006 |  |  | Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla |  |  | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 115943800 |  |  |  |  | 56.82
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 1534 | 0.02
10096400007 |  |  | San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz |  |  | Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 114783114 |  |  |  |  | 26.75
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 1534 | 0.02
10096400008 |  |  | San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui |  |  | Modernización del camino en una longitud de 38.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 178152952 |  |  |  |  | 18.05
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 1394 | 0.01
10096400012 |  |  | Álvaro Obregón - San Pedro Huilotepec |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 26620624 |  |  |  |  | 84
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 122006 | 122006 | 100
10096400020 |  |  | Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 95652592 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 543 | 0.01
10096400024 |  |  | E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa Maria Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000 |  |  | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 143040000 |  |  |  |  | 25.6
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 1790 | 0.02
11096400005 |  |  | El Camarón-San Carlos Yautepec. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 93123275 |  |  |  |  | 87.22
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8500000 | 8500000 | 1506102 | 17.71
11096400006 |  |  | San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlacotepec. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 129337876 |  |  |  |  | 34
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7485196 | 486748 | 6.5
11096400009 |  |  | Santa Maria Yolotepec - Santiago Yosondua. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 14.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 75015970 |  |  |  |  | 59.31
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 1572 | 0.02
11096400010 |  |  | Km.168 Carr. (Tuxtepec - Oaxaca) - San Miguel del Río - Sta. Catarina Ixtepeji - El Cerezal. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 113303838 |  |  |  |  | 25.06
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18000000 | 18027134 | 8079951 | 44.82
11096400014 |  |  | Santa María Guienagati - Peña Blanca, del Km. 0+000 al Km. 4+000. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22216051 |  |  |  |  | 89.64
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1200000 | 1200000 | 1152479 | 96.03
11096400015 |  |  | Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla; Tr: Km 0+000 al Km 4+000. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26625007 |  |  |  |  | 78.25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 1300 | 0.02
11096400016 |  |  | Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26350309 |  |  |  |  | 80.2
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 1005 | 0.02
11096400017 |  |  | Guadalupe - San Juan Lachixila, del Km. 0+000 al Km. 4+000. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22216050 |  |  |  |  | 31.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1200000 | 1200000 | 0 | 0
11096400023 |  |  | Puente El Limón |  |  | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.10 km Con una sección de 10 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1.5 metros de banquetas a ambos lados. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17245621 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 579715 | 0 | 0
11096400025 |  |  | Villa Tejúpam de la Unión - San Cristóbal Suchixtlahuaca |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 66648152 |  |  |  |  | 96.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 289108 | 0 | 0
11096400026 |  |  | E.C. F. (Sta.Ma. Nativitas Asuncion Nochixtlan)-Santo Domingo Yanhuitlán |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45487363 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 277918 | 0 | 0
11096400040 |  |  | E.C. (Huajuapan Tehuacan) - Santa Catarina Zapoquila Membrillos |  |  | Modernización del camino en una longitud de 22.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 110969170 |  |  |  |  | 15.6
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 11071529 | 4194222 | 37.88
12096400001 |  |  | Corcovado-Petaca-San Isidro Apango |  |  | Modernización del camino en una longitud de 14.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 74672499 |  |  |  |  | 20.7
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 1570 | 0.02
12096400002 |  |  | Santa María Colotepec - El Camalote |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 70176631 |  |  |  |  | 22.7
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 1528 | 0.02
12096400003 |  |  | E.C. (Tlaxiaco - Chalcatongo de Hgo.) - Santa María Yosoyúa - Buenavista. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38489307 |  |  |  |  | 51.95
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 1800 | 0.02
12096400005 |  |  | San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec |  |  | Modernizar caminos rurales en una longitud de 10.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49986112 |  |  |  |  | 47
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 2000000 | 1921150 | 96.05
12096400007 |  |  | Puente Primavera |  |  | Construcción del puente, con longitud de 0.030 Kilómetros. Superestructura formada por dos tramos de Losa de Concreto armado trabajando con trabes AASTHO IV, subestructura compuesta a base de columnas de concreto hidráulico. | 20-OAXACA |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 8886421 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 90932 | 90932 | 100
12096400010 |  |  | E.C. 200 - El Faisán - La Cañada |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.15 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18439322 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales] |  | 0 | 48063 | 0 | 0
12096400011 |  |  | Santiago Nundiche - San Juan Ñumi; Tr: del Km. 13+000 al Km. 22+500. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47486808 |  |  |  |  | 96.92
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1700000 | 1775040 | 1113094 | 62.7
12096400012 |  |  | Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas |  |  | Modernizacion del camino rural Con una longitud de 12.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 59983336 |  |  |  |  | 55.83
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7253116 | 673495 | 9.28
12096400014 |  |  | E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000 |  |  | Modernizar caminos rurales en una longitud de 16.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 79977781 |  |  |  |  | 21.76
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4044266 | 425046 | 10.5
12096400017 |  |  | EC (El Amate Colorado - Zaragoza) - El Limón Santa Ana |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19183560 |  |  |  |  | 6.88
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 1753446 | 25.04
12096400018 |  |  | Puente Sobre el Río La Arena. |  |  | Construcción de un puente de 9.0 m de ancho de sección, con 0.150 Km de longitud, Superestructura formada por una Losa de concreto reforzado con cinco claros de 30.00 m, subestructura compuesta a base de pilas de concreto hidráulico. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29872736 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8300000 | 8300000 | 2955410 | 35.6
12096400019 |  |  | E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepec Sta. Ma. Quiegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 149958339 |  |  |  |  | 24.49
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20114270 | 1648062 | 8.19
12096400043 |  |  | E.C. (Pinotepa Nacional San Sebastián Ixcapa) Cañada del Marqués |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 41531146 |  |  |  |  | 38.89
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 120346 | 120346 | 100
12096400045 |  |  | E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transismica (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.33 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38439384 |  |  |  |  | 32.27
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 1459536 | 20.85
13096400003 |  |  | Km 126+645 (Mitla - Tehuantepec II) - San Juan Juquila Mixes. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 31.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 149930145 |  |  |  |  | 36.23
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 35000000 | 55301809 | 31047241 | 56.14
13096400004 |  |  | Km 90+600 E.C. (Mitla - Tehuantepec II) - Santo Domingo Tepuxtepec. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29931912 |  |  |  |  | 78.11
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 18666886 | 13667891 | 73.21
13096400006 |  |  | Oaxaca - Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y- Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y ramal San Sebastián Coatlán. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15453450 |  |  |  |  | 22.22
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 4788 | 0.03
13096400007 |  |  | Oaxaca Salina Cruz, Tramo Mitla-Tequisistlán-entronque Tehuantepec II y ramal a San Pedro y San Pablo Ayutla, Tramo 0+000 al Km 12+000. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 53550498 |  |  |  |  | 33.97
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 13000000 | 13000000 | 6593961 | 50.72
13096400008 |  |  | Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Santa Catarina Coatlan del Km. 0+000 alKm. 3+200 |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16483680 |  |  |  |  | 56.25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 7412877 | 74.12
13096400009 |  |  | Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San Francisco Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+000 |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15453450 |  |  |  |  | 26.45
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 9000000 | 858639 | 9.54
13096400011 |  |  | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal San Pedro Coatlan |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.563 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39011805 |  |  |  |  | 47.22
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 22000000 | 22000000 | 5344024 | 24.29
14096400002 |  |  | Tecomaxtlahuaca - Coicoyan De Las Flores,(Puente) Tram: del Km 0+000 al Km 43+000 Subtramo a modernizar del Km 30+500 al Km 40+300 |  |  | Modernización del camino con longitud de 9.80 Km, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Construcción de un puente vehicular con longitud de 12.0 m. banquetas laterales para un ancho total de corona de 9.0 m. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 65324438 |  |  |  |  | 43.54
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 41600000 | 57363212 | 12850791 | 22.4
14096400003 |  |  | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La Y-Barranca Larga-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Ramal San José Llano Cieneguilla |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50149049 |  |  |  |  | 35.12
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 14000000 | 5752467 | 41.08
14096400004 |  |  | Modernización y Ampliación del eje interestatal Mitla-Sayula, Tramo del Km 0+000 al Km 230+00 Mitla-Ayutla- Alotepec- Cotzocon- Candayoc; subtramo del Km 61+300 Al Km 76+300 |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 89958087 |  |  |  |  | 4.06
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 13965116 | 13965116 | 3123037 | 22.36
14096400008 |  |  | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Piedra Campana del Km. 0+000 al Km5+000, subtramo del Km. 0+000 al Km. 3+000 |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17991617 |  |  |  |  | 46.73
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 14000000 | 4143 | 0.02
14096400012 |  |  | Modernización y Ampliación del camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Ecatepec-San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 12+000 Al Km. 44+000. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 32 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 191910586 |  |  |  |  | 6.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 667715 | 9.53
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 641 Centro SCT Puebla
TOTAL | [11 empty] | 6769941990 | 1513507112 | 1173778039 | 395771931 | 33.72
00000046030 |  |  | Carretera Tlacotepec - Xochitlán - Zona Arqueológica de Teteles del Santo Nombre (Camino de Acceso a la Zona Arqueológica de Teteles del Santo Nombre) |  |  | Caminos rurales | 21-PUEBLA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 47000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 47000000 | 11750000 | 0 | 0
00000046031 |  |  | Carretera estatal Tehuacán - Teotitlán KM2+000 a la Zona arqueológica de Tehuacán El Viejo (Camino de Acceso a la Zona Arqueológica de Tehuacán El Viejo) |  |  | Caminos rurales | 21-PUEBLA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 40000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 10000000 | 0 | 0
00000046035 |  |  | Periférico ecológico de Puebla - Camino a Santa Cruz Alpuyeca - Academia de Policía (Camino de Acceso a la Academia de Policía) |  |  | Caminos rurales | 21-PUEBLA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 314000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 150000000 | 46280927 | 0 | 0
00000046038 |  |  | Autopista México- Tuxpan Tr. Necaxa - Tejocotal - Xaltepec (Camino de Acceso a Presa Necaxa) |  |  | Caminos rurales | 21-PUEBLA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 133000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 133000000 | 60880755 | 0 | 0
06096410025 |  |  | Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapan de León |  |  | Modernización de 39.7 kilómetros, mediante la ampliación de la sección transversal de la carretera a 21 metros de ancho de corona, para lojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, incluyendo acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1139072338 |  |  |  |  | 71.28
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 100000000 | 6600000 | 562606 | 8.52
11096410010 |  |  | Construcción del Distrbuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba) |  |  | Construcción de un distribuidor vial de seis ramas que cruzan por encima y debajo de la carretera federal MEX 150D Puebla Orizaba. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 893784387 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 200000000 | 200000000 | 0 | 0
11096410021 |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR HUAUCHINANGO, DE SUS ACCESOS Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL |  |  | Construcción de un puente con una longitud total de 3.12 km., una altura máxima de 42 m y un entronque a nivel con señalamiento. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 229915907 |  |  |  |  | 92
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 100000000 | 0 | 0 | 0
11096410022 |  |  | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN |  |  | Construcción de un libramiento con una longitud total de 8.5 km, ancho de corona de 12 mts con acotamiento y dos puentes de 17 y 70 mts con ancho de corona de 12 mts c/u y acotamiento así como, tres entronques a nivel, con asfalto, señalamiento. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 300836377 |  |  |  |  | 57.7
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 100000000 | 100000000 | 41796121 | 41.79
12096410023 |  |  | Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco |  |  | Ampliación del tramo carretero Periférico Ecológico-Atlixco, para pasar de un ancho de 12 m, a un ancho de 21 a 37 m para alojar de 4 a 10 carriles de circulación. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 383035351 |  |  |  |  | 5.43
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 100000000 | 0 | 0 | 0
12096410042 |  |  | Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla. |  |  | Modernización concreto hidráulico, sistema whitetopping , pavimento flexible, ecuación geométrica de los distribuidores, red de alumbrado con Leeds, fotoceldas solares, rehabilitación de la señalética horizontal y vertical, la reparación de puentes vehiculares, mejor arquitectura del paisaje. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1851635375 |  |  |  |  | 13
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 313507112 | 442007112 | 174434734 | 39.46
12096410043 |  |  | Modernización de la carretera Chignahuapan - Zacatlán |  |  | Ampliación de la carretera Chignahuapan-Zacatlán pasando de un ancho de corona de 7 m a un ancho de corona de 12 m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 133655480 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 30000000 | 30000000 | 8582584 | 28.6
13096410022 |  |  | Modernización de la Carretera Tepeaca - Tehuacán(Primera Etapa) Tramo: Tepeaca - Tecamachalco |  |  | Modernización de la Carretera Tepeaca Tehuacán el tramo de Tepeaca a Tecamachalco, mediante la ampliación de la carretera, pasando de un camino tipo C2 a un camino tipo A4S | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 515898104 |  |  |  |  | 83.24
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 200000000 | 200000000 | 154540578 | 77.27
13096410029 |  |  | Modernización de la Carretera Tepeaca - Zacatepec (Primera Etapa) Tramo: Tepeaca Ent. Autopista Puebla-Córdoba |  |  | De la Carretera Tepeaca Zacatepec, tramo de Tepeaca - Entronque Autopista Puebla-Córdoba, ampliar el camino tipo A4S. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 285304633 |  |  |  |  | 96.9
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 30000000 | 6119050 | 20.39
13096410036 |  |  | Pizarro - Guadalupe Sarabia. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22789382 |  |  |  |  | 31.03
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 719245 | 719245 | 100
14096410002 |  |  | Reyes de Vallarta - Ricardo Flores Magón |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 44379322 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 12500000 | 3599482 | 28.79
14096410010 |  |  | Modernización De La Carretera Africam-Tecali De Herrera. |  |  | Modernización de una Carretera con longitud de 19.0 Km., a 18.0 m., de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 1.0 m., internos de 0.5 m., y faja separadora central de 1.0 m., y la construcción de 4 puentes. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 406983334 |  |  |  |  | 71.68
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3040000 | 2473503 | 81.36
14096410015 |  |  | Tepeojuma - El Astillero. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28652000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 20000000 | 2944028 | 14.72
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 642 Centro SCT Querétaro
TOTAL | [11 empty] | 4807938468 | 1197369435 | 816783734 | 93175007 | 11.41
00000041339 |  |  | Boulevard de acceso La Purísima-Ezequiel Monte. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 15.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y una franja separadora de 1 metro. | 22-QUERETARO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 17000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 17000000 | 9752761 | 0 | 0
00000041354 |  |  | Ezequiel Montes - Villa Progreso. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso a 20.0 m de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno por sentido, acotamientos externos de 1.5 m, acotamientos internos de 0.5 m y faja separadora de 2.0 m. | 22-QUERETARO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 46600000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 16896818 | 0 | 0
00000041555 |  |  | E.C. San Juan del Rio - Xilitla - Los Maqueda. |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 0.95 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 5299047 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 3259364 | 0 | 0
00000046019 |  |  | Camino el Portugués - Encinos |  |  | CAMINOS RURALES | 22-QUERETARO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 49880000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 27000000 | 20601862 | 0 | 0
00000046022 |  |  | Esperanza-Puerta de En medio tramo La Peña Colorada - La Zorra |  |  | CAMINOS RURALES | 22-QUERETARO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 5736918 | 0 | 0
00000046025 |  |  | Noria Nueva-Epigmenio Gonzalez |  |  | CAMINOS RURALES | 22-QUERETARO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 6936052 | 0 | 0
00000046032 |  |  | E.C.(San Juan del Río-Xilitla)-El Sauz |  |  | CAMINOS RURALES | 22-QUERETARO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 4500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0
00000046034 |  |  | E.C.(San Juan del Río-Xilitla)-Santillán |  |  | CAMINOS RURALES | 22-QUERETARO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 7500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
00000046037 |  |  | Puerto de ánimas - Jalpan Pinal de Amoles |  |  | CAMINOS RURALES | 22-QUERETARO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 25000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 8468504 | 0 | 0
00000046150 |  |  | Modernización y Ampliación de Camino Landa de Matamoros a La Comunidad de Saucillo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 45000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 13181678 | 0 | 0
02096420280 |  |  | Libramiento Surponiente Querétaro. Construcción de 2 entronques |  |  | Construir dos cuerpos de 10.5 metros de ancho de corana cada uno, para alojar cuatro carriles de circulación, así como la construcción de entronques con las principales vías que cruza. El proyecto tiene una longitud total de 36.3 kilómetros | 22-QUERETARO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 929957726 |  |  |  |  | 99
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 1400000 | 0 | 0
05096420001 |  |  | Vizarrón-Peña Blanca |  |  | Ampliar de 6.50 a 12 metros el ancho de corona. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 170610653 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 2000000 | 0 | 0
05096420011 |  |  | Tolimán - Peñamiller |  |  | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 145474621 |  |  |  |  | 99.61
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 35000000 | 700000 | 0 | 0
06096420001 |  |  | Camargo - Río Blanco |  |  | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 26.6 kilómetros. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 122735285 |  |  |  |  | 60.15
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 45000000 | 11212311 | 10312311 | 91.97
08096420001 |  |  | Jalpa-Sabino Chico. |  |  | Modernizar camino rural en una longitud de 15.7 kms.y se ampliara la vía existente | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 66977435 |  |  |  |  | 79.61
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1286304 | 1286304 | 100
09096420005 |  |  | Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín |  |  | Modernización del camino en una longitud de 37.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 24831468 |  |  |  |  | 5.58
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 21000000 | 21000000 | 0 | 0
09096420006 |  |  | Camino El Madroño-Tres Lagunas |  |  | Reconstrucción del Camino Rural, en una longitud de 19.0 kmd.revestido para un ancho de corona de 5.0, mediante revestimiento, trabajos de limpieza de obras de drenaje y construcción de obras complementarias. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 83698969 |  |  |  |  | 84.21
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3699223 | 3696282 | 99.92
09096420007 |  |  | Tequisquiapan, Ezequiel Montes |  |  | Ampliación de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 597282957 |  |  |  |  | 93.43
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 150000000 | 39100000 | 11556338 | 29.55
09096420010 |  |  | Ahuacatlán - Santa Águeda. |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 121278319 |  |  |  |  | 73.79
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 25000000 | 0 | 0
10096420004 |  |  | Zapote-Higuerillas |  |  | Modernización del camino en una longitud de 18.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 86804730 |  |  |  |  | 21.98
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
11096420005 |  |  | E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Ildefonso Tultepec. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 97750623 |  |  |  |  | 86.36
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
11096420006 |  |  | Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300 |  |  | Construcción de un paso deprimido de 421 m de longitud con elementos tipo cajón, de 4 carriles (dos por sentido) | 22-QUERETARO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 155085581 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 7500000 | 0 | 0
11096420007 |  |  | EL COLORADO - HIGUERILLASTramo: BERNAL - HIGUERILLAS |  |  | Ampliar a 12 metros el ancho de corona en el tramo Bernal - El Torreón-Higuerillas km 37+500 al 80+000. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 740572196 |  |  |  |  | 0.74
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 300000000 | 300000000 | 44529386 | 14.84
11096420009 |  |  | Acceso a La Rinconada |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11138579 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 6818322 | 1818322 | 26.66
12096420001 |  |  | Puente Vehicular: Carrizal. |  |  | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.180 km Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y guarnición de cada lado. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21171896 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 180000 | 0 | 0
12096420006 |  |  | San Joaquín - San Cristóbal. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32194687 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18000000 | 360000 | 0 | 0
13092100004 |  |  | Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000 |  |  | Ampliación del Paseo de la República, en el tramo de Juriquilla a la desviación a San Miguel de Allende (del km15+000 al 28+000), mediante la ampliación de la carretera, pasando de un carretera de 4 a 6 carriles | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 862299040 |  |  |  |  | 32.28
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 225369435 | 225369435 | 7771882 | 3.44
13096420007 |  |  | Tilaco - Otates. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29386308 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 180000 | 0 | 0
14096420001 |  |  | Tilaco - Santa Inés. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 55836054 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 0 | 0
14096420002 |  |  | Modernización y Ampliación del Camino Entronque 185+800 San Juan del Rio - Xilitla - Madroño. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38981838 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 9519770 | 9119770 | 95.79
14096420004 |  |  | Libramiento Sur-Oriente Ruta Ezequiel Montes. |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 7.28 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales de 2.50 metros. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 41980441 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 600000 | 0 | 0
14096420005 |  |  | Agua Zarca - La Peña. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48600000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 27000000 | 540000 | 0 | 0
14096420006 |  |  | Casa Blanca- El Herrero - Presita De San Antonio-Charape De La Joya. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 87000000 |  |  |  |  | 33.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 3884412 | 3084412 | 79.4
14096420007 |  |  | Modernización y Ampliación de camino Boxasní - La Nueva Unidad. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.68 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15510015 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 643 Centro SCT Quintana Roo
TOTAL | [11 empty] | 4479545386 | 401543784 | 350513824 | 97305919 | 27.76
00000045276 |  |  | Limones - Chacchoben. |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 23-QUINTANA ROO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 33600000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 7479403 | 0 | 0
00000045286 |  |  | Ramal A Zona Arqueológica De Kohunlich |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 23-QUINTANA ROO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 38400000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 8539448 | 0 | 0
08096430004 |  |  | Ucum-La Unión |  |  | Modernizar camino rural, en una longitud de 88.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 407681327 |  |  |  |  | 75.19
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 45000000 | 45000000 | 1792 | 0
11096430003 |  |  | Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos) |  |  | Ampliación de la carretera federal MEX 184 Muna Felipe Carrillo Puerto y MEX 293 Polyuc T. C. (Reforma Agraria Puerto Juárez) a una sección tipo A2 de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación, uno por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 2.5 metros. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1565336332 |  |  |  |  | 49.9
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 221770296 | 221770296 | 55957211 | 25.23
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 9000000 | 0 | 0
11096430005 |  |  | Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y embarcadero a Isla Mujeres. |  |  | Modernizar el conector Turístico de la Carretera Mérida - Puerto Juárez con un ancho de corona promedio de 33.6 mts. En una longitud de 19.75 km | 23-QUINTANA ROO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 478078273 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 28100000 | 28064958 | 99.87
12096430001 |  |  | Ampliación Arco Bicentenario |  |  | Ampliación a una vía tipo A4S, mediante la construcción de un cuerpo adicional de 10.5 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en 11 km de longitud. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 177728404 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 79773488 | 16673488 | 0 | 0
13096430001 |  |  | Kantunilkín - Chiquilá. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 172884967 |  |  |  |  | 13.64
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 13551189 | 13249235 | 97.77
14096430001 |  |  | Lázaro Cárdenas - Chacchoben. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.16 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 40499751 |  |  |  |  | 24.51
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 400000 | 32723 | 8.18
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 644 Centro SCT San Luis Potosí
TOTAL | [11 empty] | 15263865518 | 1293871827 | 880577618 | 357415646 | 40.59
00000041232 |  |  | La Fortaleza - Santa Elena. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.17 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 41381127 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 589090 | 0 | 0
00000041234 |  |  | Ramal San Sebastián. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 23958673 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
00000041550 |  |  | Zaragoza - La Hincada - Espíritu Santo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 107120000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 1570845 | 0 | 0
00000042237 |  |  | Magdaleno Cedillo - Zamachihue. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 22824265 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 539479 | 0 | 0
00000042295 |  |  | E.C. (Antiguo Morelos - Entr. El Huizache) - Palomas. |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 10.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 49350000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 628338 | 0 | 0
00000044103 |  |  | Matlapa - Tampacan. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 16.35 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 94830000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 1630337 | 0 | 0
00000044911 |  |  | Camino Tlaletla-Pilateno, en el municipio de Xilitla. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.65 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 21248108 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 3684722 | 0 | 0
00000045471 |  |  | San Lorenzo - Palo blanco. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 0.76 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 1982417 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
00000045472 |  |  | E.C. (Cedral - La Boquilla) - Jesus Maria. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.34 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 6757462 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
00000045473 |  |  | E.C. (Cedral - La Boquilla) La Crucita. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 2526082 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
00000045474 |  |  | Noria de Dolores - San Isidro. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 2753104 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000045475 |  |  | E.C. (Cedral-La Boquilla)-El Cuarejo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.0 kilómetro, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 5067979 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
00000045482 |  |  | E.C. 57-La Boquilla. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 0.8 kilómetro, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 2118707 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1320000 | 1320000 | 0 | 0
00000045483 |  |  | Cedral Santa Teresa La Cruz. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 0.44 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 1321830 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1100000 | 1100000 | 0 | 0
00000045492 |  |  | E.C. (Cedral - Matehuala) - Rinconada. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.32 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 3972722 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000045587 |  |  | La Cuesta - Tancanhuitz. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.122 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 5870510 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2200000 | 2200000 | 0 | 0
00000045985 |  |  | E.C. (Huehuetlán - Tancanhuitz) - Puerto de Tanzumadz |  |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 5000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
00000045986 |  |  | Vicente Guerrero-Cuesta Blanca |  |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 37553723 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0
00000045991 |  |  | Rehabilitación del E.C. (Mexquitic-Palmar Segundo)-Corte Primero, km 0+500 al km 4+380 |  |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 11179642 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
00000045993 |  |  | La Cardoncita, 10.09 kms., incluye entronque E.C. Rural Estación Catorce-Santa María del Refugio |  |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 628338 | 0 | 0
00000045994 |  |  | Coyoles-San Mateo |  |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 628338 | 0 | 0
00000045997 |  |  | Camino Tanlajas-Maytanajas-Pokchic-Tayatzem |  |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 628338 | 0 | 0
00000046001 |  |  | E.C. 70 tramo Ciudad Valles-Rioverde- del km 13+468 al ejido El Zocohuite 1.65 km. |  |  | Se adjunta documento de factibilidad. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 628338 | 0 | 0
00000046003 |  |  | Construcción de puente en el Camino Arroyo Grande-Camino Blanco los Nazarios |  |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 3691384 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 1570845 | 0 | 0
00000046005 |  |  | Cuatro Caminos-Toconala-El Detalle, tramo km 0.000 al km 6.678. |  |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 11000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 1727930 | 0 | 0
00000046008 |  |  | Plan de los Palomos-Rincón de Santa Eduviges, tramo km 0+000 al km 1.843.9 (Parada de Zarcido-Arroyo Hondo) |  |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 4979679 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4900000 | 769714 | 0 | 0
00000046009 |  |  | E.C. de Villa de Zaragoza-El Tepozán |  |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 8303960 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8300000 | 1303802 | 0 | 0
00000046012 |  |  | San José de Canoas E.C. Rioverde-San Luis Potosí |  |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 3000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
00000046015 |  |  | (E.C. Huizache-Antiguo Morelos)-San Ignacio, tramo Santa Rita del Rucio-San Ignacio, km 19+000 al km 51+779.15 |  |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 1983684 | 0 | 0
00000046017 |  |  | Boulevard Don Humberto Navarro González (Carretera San Luis Potosí - Charcas) |  |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 7000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 1099592 | 0 | 0
06096440003 |  |  | Vanegas - El Salado - Límite de Estado (San Luis Potosí - Zacatecas), Tramo: Km 12+500 al Km 60+500 |  |  | Modernización del camino en una longitud de 48.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 165552484 |  |  |  |  | 97.3
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
06096440021 |  |  | Las Cruces - Yoliatl - San Francisco |  |  | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud del tramo de 70.5 km. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 176717571 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
07096440001 |  |  | San Cirio de Acosta - Vaquero - E.C. 70 (ramal a la Luz). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 35.9 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 194435792 |  |  |  |  | 47.27
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3035199 | 1090777 | 35.93
08096440004 |  |  | Cd. Valles-Chantol-Las Huertas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 54.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 247220207 |  |  |  |  | 94.74
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 14000000 | 4113474 | 29.38
08096440005 |  |  | Agua Zarca San Francisco E.C. La Peñita |  |  | Modernizar y ampliar camino rural. en una longitud de 10.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojarados 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 56328795 |  |  |  |  | 79.44
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
09096440006 |  |  | Cañas-Ignacio Allende |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 52663148 |  |  |  |  | 98.13
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 179000 | 0 | 0
10096440001 |  |  | Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachín. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 64271326 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 150940 | 150939 | 99.99
10096440008 |  |  | Libramiento Villa de Reyes |  |  | Construcción de un libramiento de 17.7 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 4 entronques y un PSV. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 557812519 |  |  |  |  | 61.68
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 930000 | 928300 | 99.81
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 304100000 | 203443271 | 54179098 | 26.63
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 8230000 | 8202140 | 99.66
10096440011 |  |  | San Ciro de Acosta-Corral Quemado. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 65655699 |  |  |  |  | 88.65
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
10096440013 |  |  | EC 57 - San Francisco. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.36 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14440434 |  |  |  |  | 58.78
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
10096440014 |  |  | Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco. |  |  | Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una longitud de 68.0 km. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2115392838 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 5034000 | 0 | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 480000000 | 297480719 | 152832511 | 51.37
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3200000 | 0 | 0
11096440001 |  |  | El Herrero - La Luz |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21149681 |  |  |  |  | 74.38
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
11096440002 |  |  | Alaquines - Nueva Reforma |  |  | Modernización del camino en una longitud de 21.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 102260481 |  |  |  |  | 83.56
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2035796 | 2035796 | 0 | 0
11096440003 |  |  | Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro) |  |  | Ampliación del Boulevard San Luis, para pasar de una sección de 26 metros a una sección de 48 metros. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 511959125 |  |  |  |  | 9.23
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 21750000 | 17519353 | 80.54
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 50000000 | 32978 | 32978 | 100
11096440004 |  |  | La Herradura El Estribo; incluye ramal al Mezquite |  |  | Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 94695306 |  |  |  |  | 78.7
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
11096440008 |  |  | Venado - El Epazote |  |  | Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 53505416 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0
11096440015 |  |  | La Esperanza - Santa Elena |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.86 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 30558178 |  |  |  |  | 59.8
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 28625 | 28625 | 100
11096440018 |  |  | E.C. 80 - Agua Nueva del Norte. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26388174 |  |  |  |  | 62.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
11096440019 |  |  | Boulevard en la Carretera Valles 85 |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 40.0 metros de ancho de corona, para alojar ocho carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, banquetas de cada lado y camellón. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 51735152 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
11096440021 |  |  | Camino: El Organo - Arroyo Seco |  |  | Modernizar caminos rurales en una longitud de 13.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 70109297 |  |  |  |  | 49.63
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
11096440022 |  |  | Tamazunchale- San Martín Chalchicuautla |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 66648151 |  |  |  |  | 95.65
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 13546 | 0 | 0
12096440002 |  |  | Nuevo Tampaón - Vichinchijol Nuevo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 62082088 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1104778 | 1104778 | 100
12096440004 |  |  | Valle de San Juan Rincón del Refugio |  |  | Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 63315744 |  |  |  |  | 68.21
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
12096440006 |  |  | Charco Cercado - Presa de Chancanquero - La Tampona |  |  | Modernizar caminos rurales en una longitud de 38.0 Km. y se modrenizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 166587053 |  |  |  |  | 61.51
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
12096440009 |  |  | Boulevard Valles-Tampico |  |  | Modernización y ampliación de Boulevard Valles - Tampico de 7 m de ancho a una carretera con sección de 18 m con 4 carriles de circulación y banquetas laterales en sus 0.86 km de longitud. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26247919 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
12096440010 |  |  | Reencarpetamiento y Ampliación a 4 carriles del Anillo Periférico Norte y Construcción de Guarniciones en el tramo E.C. Carretera 49 E.C. Carretera 70 |  |  | Ampliación del periférico norte de SLP en una sección de 40 m, con 8 carriles de circulación (4 centrales de 3.75 m y 4 laterales de 3.50m) y 2 de acotamiento con banqueta para estacionamiento y paso peatonal. Incluye la construcción de 11 PSVs (3 cruces de ferrocarril y 8 cruces de vialidades). | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1092908818 |  |  |  |  | 86.02
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 31136031 | 94236031 | 94003768 | 99.75
12096440016 |  |  | Libramiento de Tamazunchale |  |  | Construcción de un libramiento tipo A2 con una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos, con una longitud de 14.0 km. Incluye 5 entronques a desnivel. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1247060176 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 105000000 | 0 | 0 | 0
12096440018 |  |  | Ramal a Real de Catorce; Tr: Km. 0+000 al Km. 21+000. |  |  | Reconstruccion del camino (colocando una capa de empedrado) en una longitud de 21.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32194687 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 2099392 | 86078 | 4.1
13096440001 |  |  | Puente: Vehicular en Arroyo Xochititla |  |  | Construcción de un puente en una longitud total de 0.008 kilometros, Estará formado por un tramo de losa de concreto reforzado; el cual estará apoyado en trabes tipo AASHTO III. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 1588271 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000 | 44602 | 4602 | 10.31
13096440002 |  |  | Puente: Vehicular en Barrio Centro. |  |  | Construcción de un puente en una longitud total de 0.008 kilometros, Estará formado por un tramo de losa de concreto reforzado; el cual estará apoyado en trabes tipo AASHTO III. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 1588271 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000 | 40000 | 0 | 0
13096440003 |  |  | Puente Vehicular Puente La Maroma |  |  | Construccion del puente en una longitud total de 0.120 Kilómetros, con un ancho de calzada de 7.0 m. Estara formado por losas de concreto reforzado sobre un conjunto con trabes AASTHO tipo 3, subestructura compuesta por estribos de concreto ciclópeo. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 19316813 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 147387 | 141189 | 95.79
13096440004 |  |  | Construcción de Terraplén y colocación de carpata asfáltica en el camino La Noria Cárdenas |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23062353 |  |  |  |  | 60.72
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 2369663 | 945612 | 39.9
13096440006 |  |  | El Zopope - Tampaxal Tr. Xolmón - Mina de Belemont. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14474245 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 2649990 | 649990 | 24.52
13096440008 |  |  | Las Cruces - Limites de los Estados SLP - Zac. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.14 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26818174 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 2093542 | 93542 | 4.46
13096440009 |  |  | San Antonio de Eguía - Palomas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14217820 |  |  |  |  | 44.71
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10042026 | 42025 | 0.41
13096440010 |  |  | Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 52.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 212055676 |  |  |  |  | 8.99
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 2597074 | 1192668 | 45.92
13096440012 |  |  | Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 49.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 201860689 |  |  |  |  | 36.58
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10743006 | 3532442 | 32.88
13096440013 |  |  | Modernización y Pavimentación del camino Wadley San José de Coronados. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36701944 |  |  |  |  | 53.66
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3187885 | 1024674 | 32.14
13096440015 |  |  | Aquismon - Xolmon - Unión de Guadalupe. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48935924 |  |  |  |  | 12.23
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 2000000 | 594750 | 29.73
13096440016 |  |  | La Biznaga-Los Chilares-Tanque Colorado. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31336162 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4052968 | 40704 | 1
13096440017 |  |  | San Francisco Cerro Grande Xinictle. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (con un carril por sentido). | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47390580 |  |  |  |  | 22.82
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1500000 | 1555426 | 486865 | 31.3
13096440018 |  |  | Construcción del Libramiento Venado. |  |  | Construcción del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19316813 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
13096440019 |  |  | E.C. 80 - El Salto. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31568051 |  |  |  |  | 42.53
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5046386 | 1653038 | 32.75
13096440021 |  |  | Agua Zarca - Papagayos. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48908247 |  |  |  |  | 21.54
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3101807 | 994255 | 32.05
13096440022 |  |  | Puente Vehicular El Tepetate. |  |  | Construcción de un puente en una longitud de 0.231 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1.00 m. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26717235 |  |  |  |  | 36.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16500000 | 16500000 | 90409 | 0.54
13096440023 |  |  | Presa Verde - Gallos Blancos. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23575222 |  |  |  |  | 42.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4060278 | 1250805 | 30.8
13096440024 |  |  | E.C. (Cedral - Santa Rita del Sotol) - Zamarripa. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.54 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 25696993 |  |  |  |  | 38.98
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4007041 | 1315205 | 32.82
13096440025 |  |  | E.C. Quinta Chilla-Tamacol. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 59972058 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1500000 | 1500000 | 6862 | 0.45
13096440026 |  |  | E.C.F. México No. 57- El Jaralito, Tramo Texas- El Jaralito. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.16 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17319517 |  |  |  |  | 49.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10700000 | 10739180 | 3122006 | 29.07
13096440027 |  |  | Damian Carmona - El Aguacate. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 32260831 |  |  |  |  | 21.67
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 43127 | 43127 | 100
14096440001 |  |  | El Retiro-Salsipuedes |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.55 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12656172 |  |  |  |  | 4.7
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1000000 | 1000000 | 288120 | 28.81
14096440002 |  |  | Est Moctezuma-Matanzas |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22334422 |  |  |  |  | 2.26
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1000000 | 1000000 | 288120 | 28.81
14096440004 |  |  | E. C. (Río Verde - San Luis Potosí - La Media Luna). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.65 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un puente de 45 m. con una sección de 9.0 m. para alojar 2 carriles 3.5 m. y banquetas de 1m. en cada lado. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 59382678 |  |  |  |  | 28.9
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20340225 | 5285831 | 25.98
14096440006 |  |  | San Juan Capistrán-Enramadas 1 km. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 0.9 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 4466885 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4300000 | 4300000 | 0 | 0
14096440010 |  |  | Los Carrizos - Coaxtlan - Axtla |  |  | Modernización del camino en una longitud de 19.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 99320000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 2000000 | 9334 | 0.46
14096440012 |  |  | Tancanhuitz - Huehuetlan |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.42 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39326000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2200000 | 2200000 | 9278 | 0.42
14096440013 |  |  | Chilares - La Maroma |  |  | Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 200000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 30778 | 0.43
14096440014 |  |  | Agua hedionda - Tanlajás. |  |  | Modernización de un camino con longitud de 13.20 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 68640000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1500000 | 1500000 | 6596 | 0.43
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 645 Centro SCT Sinaloa
TOTAL | [11 empty] | 6901723040 | 926560950 | 567521018 | 170986413 | 30.13
00000042513 |  |  | Camino Ipucha - El Sabino- Estancia de los García. |  |  | Caminos Rurales. | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 20000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 59786000 | 15185139 | 0 | 0
00000045950 |  |  | Bacubirito - San Joaquin |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
00000045952 |  |  | Choix - San Jose de los Llanos - San Pantaleon |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
00000045953 |  |  | Rehabilitación del camino Playa Colorada - El Ebano |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 8000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
00000045955 |  |  | Angostura - Playa Colorada Batury |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
00000045957 |  |  | Autopista Benito Juarez - Gato de Lara - Leopoldo Sanchez Celis |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 12000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 6821962 | 0 | 0
00000045958 |  |  | La Pichihuila - Jesus Ortiz - Palmarito de los Angulo Tr: KM 2+000 - 4+000 |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7200000 | 2401930 | 0 | 0
00000045960 |  |  | La Cuesta - Pitallitas - Vicente Guerreo |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 34566000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 6672028 | 0 | 0
00000045961 |  |  | Guasave - Tamazula (Camino Viejo) |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 28489600 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 22800000 | 0 | 0 | 0
00000045963 |  |  | E.C Mexico 15 - El Chilillo |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10718400 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3598734 | 0 | 0
00000045964 |  |  | E.C México 15 - El Salitre |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 17800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 17800000 | 5938105 | 0 | 0
00000045966 |  |  | Carretara Ejido San Fernando, Entronque Calle 300 |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 4500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4500000 | 1619430 | 0 | 0
00000045967 |  |  | Rehabilitación de Carretera Alimentadora México 15 Península de Villamoros |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 45000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 19000000 | 0 | 0 | 0
00000045971 |  |  | Carretera Alimentadora de Carretera México 15 - La Chilla |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 9408000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 2878987 | 0 | 0
00000045973 |  |  | Carretera Alimentadora de Ampliación de Av. Alvaro Obregón tramo Libramiento Benito Juárez al acceso de col. Antorchista |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10333400 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14800000 | 4937301 | 0 | 0
00000045974 |  |  | Rehabilitación de la carretera Auguaruto - San Manuel- Autopista ( Culiacán - Mazatlán) |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 28000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 28000000 | 0 | 0 | 0
00000045976 |  |  | Ejido Palos Blancos- la Pichihuila-Chuy Ortiz |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 5800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5800000 | 2087266 | 0 | 0
00000045978 |  |  | Ejido la Bebelama, entronque canal diagonal |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0
00000045979 |  |  | E.C.F. MEX 15 - Tecitos |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 15952320 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12300000 | 4103298 | 0 | 0
00000045983 |  |  | Rehabilitación del acceso al Quelite entre carretera México 15 al poblado del Quelite |  |  | CAMINOS RURALES | 25-SINALOA |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 16564800 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 14000000 | 0 | 0 | 0
05096450004 |  |  | Badiraguato-Santiago de los Caballeros |  |  | Modernización del camino en una longitud de 117.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 769874395 |  |  |  |  | 61.82
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 8402233 | 8402233 | 100
07096450010 |  |  | Camino: E.C. El Fuerte-Choix-Baymena, en el Estado de Sinaloa |  |  | Modernización del Camino rural E.C.(El Fuerte Choix) - Baymena, con una longitud total de 19.0 kilómetros, del Km. 0+000 al Km. 19+000. se modernizará la vía existente de 6.0 a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 75187958 |  |  |  |  | 43.8
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0
08096450016 |  |  | Calle 5, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 300. |  |  | Modernizar Camino Rural, con una longitud total de 8.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 37256316 |  |  |  |  | 16.3
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
09096450009 |  |  | E.C. (El Fuerte Choix) El Babu - Baymena. |  |  | Modernizar Camino Rural, en una longitud de 28.0 kms. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 169919459 |  |  |  |  | 17.9
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
10096450008 |  |  | Acceso Norte de Culiacán |  |  | Modernización a 21 m. para alojar 4 carriles de circulación del tramo carretero de 18.8 Km. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 433027127 |  |  |  |  | 25.61
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 100000000 | 12924509 | 12697816 | 98.24
11096450002 |  |  | E.C. Rosa Morada-Agua Pepito |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 46961317 |  |  |  |  | 70.75
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 80000 | 0 | 0
11096450004 |  |  | E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 84232034 |  |  |  |  | 63.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4355737 | 4355737 | 100
11096450005 |  |  | Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300 |  |  | Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 68521026 |  |  |  |  | 81.16
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 458 | 0.01
11096450009 |  |  | El Fuerte-Álamos |  |  | Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 86.0 kilómetros. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1724505032 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 267524509 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3300000 | 498270 | 15.09
12096450006 |  |  | E.C. Internacional México 15 - Los Angeles del Triunfo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18544140 |  |  |  |  | 70.59
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
12096450007 |  |  | México 15 - La Escalera |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 21382949 |  |  |  |  | 95.24
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 6858000 | 6858000 | 100
12096450010 |  |  | Ensenada - Paredón Colorado - La Presa. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 40877534 |  |  |  |  | 28.74
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 200000 | 0 | 0
12096450017 |  |  | 5 de Mayo - Juan Aldama |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 77756178 |  |  |  |  | 13
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 280000 | 0 | 0
12096450018 |  |  | Calle 6, Tramo México 15- Canal Alto |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32613217 |  |  |  |  | 55
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 120000 | 0 | 0
12096450020 |  |  | Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización) |  |  | Modernizar del entronque en una longitud aproximadamente de 9.2 km. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 287420152 |  |  |  |  | 49.07
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 81050441 | 141050441 | 70726849 | 50.14
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 8000000 | 1643698 | 20.54
13096450002 |  |  | Villa Unión La Amapa |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 60096750 |  |  |  |  | 71.92
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 0 | 0
13096450007 |  |  | Tabucahui-San Javier-La Ciénega. |  |  | Modernización de un camino en una longitud de 16.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 68682721 |  |  |  |  | 55.63
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100000 | 56885 | 56.88
13096450014 |  |  | Construcción Tamazula El Amole. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27902062 |  |  |  |  | 84.06
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3200000 | 64000 | 33020 | 51.59
13096450020 |  |  | Villa Morelos - La Curva (5.9 km). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 24060163 |  |  |  |  | 81.69
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 80000 | 0 | 0
14096450004 |  |  | Puente Vehicular Sobre El Canal Diagonal La Bebelama |  |  | Construcción de puente en una longitud de 0.025 kilómetros, se construirá 1 tramo de losa de concreto reforzado de 25.0 m. losa de concreto reforzado para rampas de acceso sobre 4 trabes metálicas de 0.93 m. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6237094 |  |  |  |  | 5.88
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1600000 | 32000 | 0 | 0
14096450005 |  |  | Puente Vehicular Las Habitas. |  |  | Construcción de un Puente con una longitud de 0.120 kilómetros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m., cada uno, con 7.0 metros de ancho de calzada, banquetas de 1.0 m para un ancho total de corona de 9.0 m. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20680020 |  |  |  |  | 34.78
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3589372 | 3589372 | 100
14096450007 |  |  | Ernesto Coppel Campaña - Entronque Cerritos. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.9 kilómetros, se ampliara a 7.0 metros de calzada, para aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19356499 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
14096450008 |  |  | Chorohui - La 300. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36834838 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5200000 | 104000 | 53560 | 51.5
14096450011 |  |  | Isla de la Piedra-Entronque Aeropuerto. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 14.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 60946400 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 800000 | 0 | 0
14096450012 |  |  | Calle 800. Valle del Carrizo, Tramo Alfonso G. Calderón-E.C. El Carrizo-El Fuerte. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 21.6 kilómetros, se ampliará y se pavimentará a un paso de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 90677751 |  |  |  |  | 9.26
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3861038 | 3845019 | 99.58
14096450013 |  |  | PSV Entronque Entrada Sur Mazatlán. |  |  | Construcción de un PSV con un ancho de sección de 19 metros que albergará 4 carriles de circulación (dos carriles por sentido) con un ancho por carril de 3.5 metros. Además, se contemplan 2 carriles laterales a nivel de 7 metros de ancho (uno por sentido) | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 120000000 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 110000000 | 27312905 | 24.82
14096450014 |  |  | PSV Gabriel Leyva Solano, México - Nogales. |  |  | Construcción de un PSV con cuatro carriles de circulación (dos por sentido). Los carriles tendrán un ancho de 3.5 metros, mas acotamientos laterales de 2.5 metros de ancho y faja separadora de 2.0 metros de ancho con murete | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 128340204 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 110000000 | 30912591 | 28.1
15096450002 |  |  | Ejido El Sacrificio - Entronque Carretera Campo Pesquero El Tortugo. |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 1.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 1439494 | 0 | 0
15096450003 |  |  | Carretera Alimentadora de Carretera Alcoyonqui - La Flechas |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22272000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3336014 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 646 Centro SCT Sonora
TOTAL | [11 empty] | 8799596410 | 1301238700 | 1027923524 | 223163769 | 21.71
00000045942 |  |  | Vialidades del Sector Rural (Cobertura Estatal) |  |  | CAMINOS RURALES | 26-SONORA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 32100000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 32128023 | 13448661 | 0 | 0
00000045944 |  |  | Blvd Ignacio Salazar Tramo Colosio - Navarrete |  |  | CAMINOS RURALES | 26-SONORA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 28000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 28000000 | 3172689 | 0 | 0
00000045945 |  |  | E.C. Carretera Quiroga - Blvd. Antonio Quiroga Tramo Progreso -Luz Valencia |  |  | CAMINOS RURALES | 26-SONORA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 40000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 21121737 | 0 | 0
00000045947 |  |  | Blvd Quintero Arce Tramo Colosio - Paseo Río Sonora |  |  | CAMINOS RURALES | 26-SONORA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 70000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 70000000 | 21717098 | 0 | 0
00000045948 |  |  | Entronque Imuris Carretera Mex-015 |  |  | CAMINOS RURALES | 26-SONORA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 54900000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 54891882 | 17029891 | 0 | 0
00000046068 |  |  | Entronque Aribabi Carretera Mex-002 Tramo Imuris-Cananea |  |  | CAMINOS RURALES | 26-SONORA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 49300000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 49280095 | 15288867 | 0 | 0
05096460006 |  |  | Vialidad Yaqui - Mayo. |  |  | Modernir Camino Rural en una longitud total de 110.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 617427051 |  |  |  |  | 63.36
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 30153246 | 0 | 0
05096460014 |  |  | Sonoyta - San Luis Río Colorado |  |  | Modernización y ampliación de la carretera existente de 7 a 12 m de ancho de corona para dos carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en 192.0 km. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1180227677 |  |  |  |  | 97.5
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 7300000 | 7280084 | 99.72
11096460001 |  |  | Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta |  |  | El proyecto consiste en modernizar y ampliar el tramo Cananea Agua Prieta de la carretera MEX 002 Imuris Agua Prieta de 7 a 23 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1149670026 |  |  |  |  | 57.03
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 200000000 | 296100000 | 73812452 | 24.92
11096460002 |  |  | Entronque Carretero: San Pedro de la Cueva San José de Batuc - Embarcadero. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10731563 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 45700000 | 45700000 | 0 | 0
11096460006 |  |  | Libramiento Oriente Nogales |  |  | Construir un libramiento a 12 metros en una longitud de 19.34 kilómetros. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 529852801 |  |  |  |  | 58.16
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 59085183 | 59085183 | 23849977 | 40.36
11096460007 |  |  | Altar - Sásabe. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 100.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 444321008 |  |  |  |  | 0.9
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 12000000 | 3495335 | 29.12
11096460012 |  |  | Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea |  |  | Construcción de un tramo de 23.8 km y un libramiento de 7.8 km, así como la ampliación de un tramo de 50.1 km, a una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos. Incluye 4 entronques a desnivel. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2529274046 |  |  |  |  | 26.04
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 322153517 | 162853517 | 28973131 | 17.79
11096460013 |  |  | Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000 |  |  | Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 82.0 kilómetros. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 976069848 |  |  |  |  | 11.08
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 200000000 | 126700000 | 82011287 | 64.72
11096460016 |  |  | Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto |  |  | Modernización del camino en una longitud de 31.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 142182722 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 10000000 | 41904 | 0.41
12096460001 |  |  | Tesía - Camoa |  |  | Modernización del camino en una longitud de 14,0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 85659333 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 10000000 | 3000980 | 30
12096460005 |  |  | Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 30.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 133338850 |  |  |  |  | 20.1
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 15452635 | 477580 | 3.09
13096460008 |  |  | Rehabilitación y ampliación de la Carretera Esperanza - Hornos. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 17.3 Km., se ampliara la vía a 18.0 metros sección, con 4 carriles de circulación, 2 por sentido de 3.5 mts cada uno y acotamientos externos e internos de 1 m cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 217399392 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 800000 | 221039 | 27.62
14096460002 |  |  | Pavimentacion de vialidades del sector rural. |  |  | Pavimentacion del Camino en una longitud de 2.54 kilómetros, se pavimentara el paso existente a 10.0 y 11.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15923615 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
14096460005 |  |  | Modernización de la carretera Paso por Bacum |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 17 m. de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. y acotamientos de 1.5 m | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 63074061 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 80000000 | 80000000 | 0 | 0
14096460006 |  |  | Agua Prieta Bavispe. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 80.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 430144417 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 30000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 647 Centro SCT Tabasco
TOTAL | [11 empty] | 13785570351 | 1379529364 | 1191221295 | 418406846 | 35.12
00000045932 |  |  | Carretera Benito Juárez 2da (Jalpa de Mendéz) - Huimango 2da Sector (Cunduacán) |  |  | CAMINOS RURALES | 27-TABASCO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 21500001 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
00000045934 |  |  | Ejido Hermenegildo Galeana 3Ra.Secc. (Poza de la Red El Corozo) |  |  | CAMINOS RURALES | 27-TABASCO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 6184016 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0
00000045935 |  |  | Vialidades del Municipio de Jalapa |  |  | CAMINOS RURALES | 27-TABASCO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
00000045939 |  |  | Caminos Cosecheros en el Mpio. de Tenosique |  |  | CAMINOS RURALES | 27-TABASCO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 7796932 | 0 | 0
00000045940 |  |  | E.C (Villahermosa - Chetumal) - Ejido Nuevo Chable |  |  | CAMINOS RURALES | 27-TABASCO |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 6200000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
05096470002 |  |  | Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab./Camp. |  |  | Ampliar la carretera Villahermosa - Escárcega, del tramo Macuspana - Lím. Edos. Tab./Camp. a una sección Tipo C2 de 7.00 metros de ancho, con 2 carriles. En 2013 demolición de 8 puentes y la construcción de otros 8 puentes, en 2014 demolición de 20 puentes. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1059483210 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 106520000 | 72519256 | 68.08
06096470004 |  |  | Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote |  |  | Ampliar la sección transversal de 20.15 kilómetros de la carretera federal Malpaso-El Bellote, en el tramo comprendido del km 95+000 al km 115+150 incluyendo la construcción de dos PSV en los entronques Nueva Zelanda a la altura del kilómetro 111+850 y Soriana en el kilómetro 115+150 | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 753183220 |  |  |  |  | 95.5
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 100000000 | 79352 | 79352 | 100
06096470005 |  |  | Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla |  |  | Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 682140989 |  |  |  |  | 29.46
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 1400000 | 1367642 | 97.68
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 176293206 | 10915093 | 9300969 | 85.21
08096470002 |  |  | Santa Cruz - Jalapita - El Bellote |  |  | Ampliación del ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros a lo largo de 39.3 kilómetros de longitud, para contar con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 414656843 |  |  |  |  | 58.25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40002304 | 40002304 | 1904362 | 4.76
10096470005 |  |  | Zapatero Jonuta. Tr: Lim. Edo. De Chiapas - Jonuta. |  |  | Reconstrucción del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se reconstruirá el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 46916596 |  |  |  |  | 42.19
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 124500000 | 124500000 | 0 | 0
10096470006 |  |  | El Triunfo - La Hulería |  |  | Modernización del camino en una longitud de 25.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 106392710 |  |  |  |  | 45.45
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 130000 | 130000 | 100
10096470007 |  |  | El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez |  |  | Modernización del camino en una longitud de 48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 172450504 |  |  |  |  | 43.13
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 1865685 | 18.65
10096470010 |  |  | E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pipila |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45561689 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
10096470012 |  |  | Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua-Reclusorio, Entr. La Pigua |  |  | Ampliación en el Blvd. Industria Nacional Mexicana de 1.7 km. de longitud, con una ampliación de la sección transversal a tipo C8 de 33.00 mts. de ancho de vialidad, para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno, camellón de sección variable y banquetas de 1.5 mts. de ancho. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1128142225 |  |  |  |  | 90.4
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 9335000 | 7402297 | 79.29
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 50000000 | 230030000 | 182515377 | 79.34
11096470002 |  |  | Ampliación de la Carretera Entronque Zapata-Tenosique, del Km. 0+000 al Km. 71+673 |  |  | El proyecto consiste en la ampliación de 7.00 a 12.00 metros del Km. 0+000 al Km. 71+673 e incluye 85 obras de drenaje menor, señalamiento vertical, horizontal y obras complementarias como son la reubicación de instalaciones. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 834443935 |  |  |  |  | 0.67
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 518933854 | 3983854 | 1480980 | 37.17
11096470004 |  |  | Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000. |  |  | Modernizar camino en una longitud de 15.0 kms, de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 metros, para alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con. acotamientos laterales de 2.5 como de cad lado. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 247083494 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 70000000 | 72230000 | 22255610 | 30.81
12096470009 |  |  | VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500 |  |  | Construcción de un Distribuidor Vial. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 407084578 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 600000 | 58708 | 9.78
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 243300000 | 0 | 0 | 0
13096470001 |  |  | Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa |  |  | Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y un puente. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2800530867 |  |  |  |  | 7.12
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 43500000 | 38833138 | 89.27
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 493698760 | 78693470 | 15.93
14096470001 |  |  | Santana 2da. Sección A (El Belén). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15716815 |  |  |  |  | 92.17
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4500000 | 4500000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 648 Centro SCT Tamaulipas
TOTAL | [11 empty] | 10368765629 | 1417374338 | 1100744720 | 272772165 | 24.78
05096480002 |  |  | Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones |  |  | Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con una longitud de 35.0 km. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1983180784 |  |  |  |  | 61.17
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 277000000 | 171400000 | 63402284 | 36.99
06096480003 |  |  | Eje Interregional; Matehuala Cd. Victoria, Tr: Miquihuana - San José del Llano. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1m. | 28-TAMAULIPAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 143048812 |  |  |  |  | 94.76
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 98501 | 98501 | 100
07096480003 |  |  | Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina. |  |  | El proyecto consiste en ampliar los tramos Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina, de la carretera Cd. Victoria-Soto La Marina, a un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 418412890 |  |  |  |  | 34.45
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
08096480001 |  |  | Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L. |  |  | Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 245193922 |  |  |  |  | 63.64
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 80000000 | 4890095 | 3290096 | 67.28
08096480002 |  |  | Eje San Luis Potosí-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria |  |  | Construir una carretera de 12 kilómetros de longitud, con un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, un distribuidor vial y tres pasos superiores vehiculares. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 297784729 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 100000000 | 0 | 0 | 0
08096480005 |  |  | Eje Interregional, Matehuala Cd. Victoria, Tr: San José del Llano Lim. Edos. Tam. / N.L. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1.0 m. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 52524198 |  |  |  |  | 54.24
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 27000000 | 540000 | 0 | 0
09096480003 |  |  | Altamira-Nuevo Progreso |  |  | Ampliación del ancho de corona de 6.0 a 12.0 metros del tramo Puerto de Altamira-Mariano Matamoros de 50.1 kilómetros de longitud y construcción a 12 metros de ancho del tramo Mariano Matamoros-Nuevo Progreso de 39.9 kilómetros. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 1012751981 |  |  |  |  | 69.7
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 85000275 | 85000275 | 0 | 0
10096480003 |  |  | Libramiento Ferroviario y Puente Internacional Matamoros-Brownsville. |  |  | Construcción de un libramiento ferroviario de 10.9 Km. de longitud, un patio de ferrocarriles y puente internacional. | 28-TAMAULIPAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 1030064787 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 37100000 | 19230008 | 51.83
10096480004 |  |  | E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana |  |  | Modernización de una carretera de 28 kilómetros de longitud con una sección transversal de 7 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno sin acotamientos. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 172262290 |  |  |  |  | 61
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 36000000 | 43450605 | 7450606 | 17.14
11096480002 |  |  | Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lím. Edos. NL |  |  | El Proyecto consiste en la Ampliación de 7.00 a 12.00 metros del Km. 131+800 al 144+000 de la carretera Monterrey - Cd. Mier. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 300438425 |  |  |  |  | 67.49
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 67000000 | 67000000 | 22376058 | 33.39
11096480005 |  |  | Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L. |  |  | Sección de 22.0 m., que alojará 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 3.0 m. e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 85.0 km. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1541707500 |  |  |  |  | 23.02
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 277966371 | 277966371 | 80896495 | 29.1
11096480006 |  |  | Carretera Reynosa-Nuevo Laredo, Tramo: Cudad Mier-Nuevo Laredo |  |  | Ampliación de 116.8 Km de la carretera federal a una sección de 12 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno, acotamientos externos de 2.5 m | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1552054528 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 62407692 | 4407692 | 40264 | 0.91
11096480008 |  |  | Santa Ana de Nahola-Montevideo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 159529995 |  |  |  |  | 42.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 85000000 | 8955727 | 7255727 | 81.01
12096480001 |  |  | Matamoros-Puerto Matamoros |  |  | Reconstrucción del pavimento asfáltico, mediante trabajos de recuperación del pavimento en una longitud de 64.0 km. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 333240756 |  |  |  |  | 63.06
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 150000000 | 150000000 | 0 | 0
13096480001 |  |  | Modernización de la Avenida Monterrey |  |  | Modernización de 5.5 kilómetros a 6 carriles de circulación en dos cuerpos de 13 m. cada uno con 3 carriles de circulación por sentido de 3.5 metros de ancho y camellón central. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 317718184 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 700000 | 0 | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 77100000 | 53300631 | 69.13
13096480002 |  |  | Modernización de la carretera Reynosa Río Bravo (Km. 74+117 al Km. 83+117) |  |  | Modernización de 9 kilómetros a 6 carriles de circulación en dos cuerpos de 3 carriles de circulación de 3.5 metros y acotamiento lateral de 2.5m. Con una faja separadora central de 3 m. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 484900900 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 140000000 | 140000000 | 13296041 | 9.49
14096480002 |  |  | Puente Santa Irene I: ubicada en el km 5+100 del Camino Rural Ej Santa Irene-E.C.F. (Matamoros-Reynosa). |  |  | Construcción del Puente en una longitud de 0.045 kilómetros, se construirá el paso existente de 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1 m a cada lado para alojar parapetos | 28-TAMAULIPAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 6232764 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2135454 | 2135454 | 100
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 649 Centro SCT Tlaxcala
TOTAL | [11 empty] | 3706871189 | 737147056 | 639125396 | 174828820 | 27.35
00000045929 |  |  | Rehabilitación de pavimeno de concreto asfaltico en boulevard Lic. Emilio Sanchéz Piedras |  |  | CAMINOS RURALES | 29-TLAXCALA |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 5600000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000045930 |  |  | Atotonilco - La Soledad - San Martín Texmelucan |  |  | CAMINOS RURALES | 29-TLAXCALA |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 26000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 26000000 | 22370787 | 0 | 0
11096490001 |  |  | Cuauhtenco - Malintzi y Ramal a La Luz |  |  | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 56333831 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 294000 | 294000 | 100
11096490002 |  |  | Libramiento de Calpulalpan. |  |  | El proyecto consiste en la construcción de un libramiento de 4 carriles de circulación, acotamientos externos e internos y una barra separadora central, en una longitud de 19.4 km, en terreno plano. Incluye 2 entronques. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 919736018 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 150000000 | 150000000 | 26600 | 0.01
11096490006 |  |  | Acopinalco del Peñón - San Pedro la Cueva |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23870957 |  |  |  |  | 52.63
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 427349 | 227349 | 53.19
11096490007 |  |  | E.C. (Capula - Lazaro Cardenaz) - Atotonilco - La Cienega |  |  | Modernización del camino en una longitud de 27.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 136961952 |  |  |  |  | 10.58
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0
11096490009 |  |  | Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 18.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 92474310 |  |  |  |  | 19.08
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 14000000 | 0 | 0
11096490019 |  |  | Paso inferior vehicular de cuatro carriles, km 0+794, Ruta Apizaco - Puebla. |  |  | Construir un Paso Inferior vehicular con un ancho de corona de 20.13 m. Además se construirá un paso superior del FF.CC que tendrá un ancho de corona de 20.13 mts. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 107114687 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 60000000 | 0 | 0 | 0
11096490024 |  |  | Modernización del camino Tenexyecac - Oztotlapango-San Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo |  |  | Ampliación y pavimentación de 18.4 Km del camino rural a 7 m. de sección para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50207561 |  |  |  |  | 43.59
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0
12096490002 |  |  | Boulevard San Francisco Atexcatzingo-Apizaco |  |  | Modernización de 5 Km. del tramo a una sección tipo A2 de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales externos de 2.5 m. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 49986114 |  |  |  |  | 54
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 30000000 | 30000000 | 13311415 | 44.37
12096490003 |  |  | Libramiento Poniente de San Juan Ixtenco |  |  | Construcción de un Libramiento de 4.832 Km. con una sección tipo C2 de 7 metros para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno sin acotamientos. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 38878089 |  |  |  |  | 8.33
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 31147056 | 31147056 | 35296 | 0.11
12096490005 |  |  | Mena - Cd. Industrial Xicohténcatl |  |  | Modernización a una sección 21.0 metros, para alojar cuatro carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros de ancho cada uno, faja separadora central de 1.0 m. y acotamientos laterales externos de 2.5 m. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 144622741 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 50000000 | 50000000 | 9896777 | 19.79
12096490007 |  |  | Xaltipa - La Trinidad |  |  | Modernizacción de un camino en una longitud de 1.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno . | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8029355 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 140000 | 0 | 0
12096490008 |  |  | Boulevard Universidad Politécnica, Tramo: Calle 20 de Noviembre Sur - Av. Universidad de San Pedro Xalcaltzinco. |  |  | Modernizacción de un camino en una longitud de 2.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno . | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13481847 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 120000 | 0 | 0
13096490001 |  |  | Ciudad Industrial Xicoténcatl I -Nicolás Bravo Ciudad Industrial Xicoténcatl II - Huamantla |  |  | Ampliación de la carretera en una longitud de 19.74 Km y construcción de un nuevo trazo en 4.36 Km ambos a 12 metros de ancho de corona, con una sección tipo con 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 631535538 |  |  |  |  | 74.73
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 42000000 | 41999996 | 99.99
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 270000000 | 270000000 | 106415323 | 39.41
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1000000 | 955860 | 95.58
14096490001 |  |  | Reconstrucción Del Ramal Santa Cruz Tetela. |  |  | Recosntruccion del camino en una longitud de 3.63 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10340010 |  |  |  |  | 99.17
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 166204 | 66204 | 39.83
14096490002 |  |  | Reconstrucción Del Ramal Zacamolpa. |  |  | Reconstruccion del camino en una longitud de 2.58 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 5999945 |  |  |  |  | 89.15
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
14096490003 |  |  | Reconstrucción de la carretera vieja Ixtenco - Huamantla. |  |  | Reconstrucción y modernización del camino en una longitud de 6.04 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 25689860 |  |  |  |  | 18.21
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 200000 | 0 | 0
14096490006 |  |  | Yauhquemehcan - E.C. (Muños-Apizaco) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno incluye puente. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32636131 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 240000 | 0 | 0
14096490007 |  |  | Construcción De Puente Vehícular. |  |  | Ampliación del puente con una long. de 16.4 m., con una sección de 16 m. de corona, 4 carriles de 3.5 m., 2 por sentido y 1 m. en cada lado para banquetas, guarniciones y parapetos; además Ampliación de la Avenida de 1.9 km. a 4 carriles de 3.5 cada uno, 2 por sentido, con camellón central de 1.5 m. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31419935 |  |  |  |  | 61.05
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16000000 | 1920000 | 1600000 | 83.33
14096490008 |  |  | Pavimentación del Camino Rural San Francisco Tetlanohcan - Carretera Perimetral. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32881232 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 100000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 650 Centro SCT Veracruz
TOTAL | [11 empty] | 17571289567 | 1974358093 | 1741369860 | 393618522 | 22.6
00000044698 |  |  | Coetzala - Santa Maria Tetetla. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 35260000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000045912 |  |  | Zacatla - Xocotla |  |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 7000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 0 | 0 | 0
00000045913 |  |  | Tlanelhuayocan - Plan de Sedeño |  |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 9000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 0 | 0 | 0
00000045915 |  |  | Rehabilitación (Salida de Xalapa) Tlalnelhuayocan - Rancho Viejo |  |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 13776000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9000000 | 0 | 0 | 0
00000045917 |  |  | Camino Rural La Marina - Úrsulo Galván 1+600 A 3+600 |  |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 1200000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1200000 | 0 | 0 | 0
00000045918 |  |  | Camino Rural Los Pocitos - Tembladeras - Los Pescados - 1+300 A 3+200 - 4+800 A 7+100 9+900 A 10+800 - 14+300 A 15+800 |  |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 3000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
00000045920 |  |  | Camino Xico - Micoxtla 0+000 A 2+800 |  |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 1500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1500000 | 0 | 0 | 0
00000045921 |  |  | Camino Rural Xico - Cocoxatla - 2+600 A 5+400 |  |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 1500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1500000 | 0 | 0 | 0
00000045922 |  |  | Rehabilitación del Camino Rural San Marcos - La Laguna 0+000 A 4+600 |  |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 11040000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2400000 | 0 | 0 | 0
00000045924 |  |  | Camino Rural Ramal La Garita - San José Paso Nuevo 0+000 A 1+400 |  |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 600000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 600000 | 0 | 0 | 0
00000045926 |  |  | Camino Rural Ramal El Chorrito - Matlalapa - Cruz Blanca 0+800 A 1+800 - 2+200 A 3+200 |  |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 1400000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1400000 | 0 | 0 | 0
00000045927 |  |  | Carretera Transismica y Carretera del Golfo Tramo: KM 0+230 - KM 0+690 |  |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 17000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 17000000 | 17000000 | 0 | 0
00000046147 |  |  | Zautla - Xochiapulco, Tr: Zautla - Jalcomulco |  |  | Caminos Rurales | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
03096500017 |  |  | ACCESO AL API COATZACOALCOS |  |  | Construir acceso de 4 km. con 21 m. de ancho de corona, acotamientos laterales de 2.5 m. y cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 810662242 |  |  |  |  | 64.2
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 240000 | 0 | 0
07096500001 |  |  | El Retache - Tanceme |  |  | Modernizar camino rural en una longitud de 46.2 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 277625520 |  |  |  |  | 77.4
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 13800000 | 13800000 | 10342 | 0.07
07096500002 |  |  | Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo |  |  | Modernizar camino rural, en una longitud de 35.3 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 222978142 |  |  |  |  | 79.2
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 16067 | 0.1
07096500007 |  |  | Costero Huasteco |  |  | Modernizar camino rural revestido, en una longitud de 81.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 472135090 |  |  |  |  | 93.43
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 7480 | 0.07
07096500008 |  |  | Pueblito - Ursulo Galván |  |  | Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 29.4 Kms., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 160103044 |  |  |  |  | 74.83
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 11222 | 0.07
07096500010 |  |  | Moralillo - Lagartero - Ozuluama |  |  | Modernizar el camino revestido en una longitud de 70.0 Kms. Dicho tramo se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 296255517 |  |  |  |  | 18.43
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 13083 | 0.08
08096500018 |  |  | Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 48860805 |  |  |  |  | 69.7
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 127318 | 0 | 0
08096500026 |  |  | Paso Lorenzo - Km. 43 |  |  | Modernizar Camino Rural, en una longitud de 37.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 141248825 |  |  |  |  | 92.29
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 12000000 | 8976 | 0.07
09096500011 |  |  | El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande) |  |  | Modernización del camino rural en una longitud de 9.8 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 61615979 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
09096500024 |  |  | Paso del Toro-Boca del Río |  |  | Paso del Toro-Boca del Río | 30-VERACRUZ |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 375939917 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 159200 | 159130 | 99.95
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 26200000 | 26109710 | 99.65
09096500027 |  |  | Tepatlaxco-Ixhuatlán del Café |  |  | Modernización del camino rural en una longitud de 18.7 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 88408771 |  |  |  |  | 58.02
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 480 | 0
09096500029 |  |  | Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo |  |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 17.1 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 84060330 |  |  |  |  | 68.42
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15600000 | 15600000 | 11662 | 0.07
09096500047 |  |  | Oluta - Texistepec |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 41388120 |  |  |  |  | 68.6
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
09096500051 |  |  | Libramiento de Coatepec |  |  | Construcción de un libramiento de 8.6 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 3 entronques. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 346303848 |  |  |  |  | 40.7
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía] |  | 0 | 3984000 | 0 | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras] |  | 0 | 13800000 | 13760808 | 99.71
10096500002 |  |  | Coyolillo-Omiquila |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.9 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19150234 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6028863 | 0 | 0
10096500003 |  |  | Cinco Palos-Consolapa |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31868924 |  |  |  |  | 75
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
10096500005 |  |  | Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 64373702 |  |  |  |  | 45.71
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 13386232 | 2967133 | 22.16
10096500006 |  |  | Rancho Nuevo - Centenario |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.60 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 56913291 |  |  |  |  | 86.6
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 244121 | 0 | 0
10096500007 |  |  | Tempoal-Pochuco-Corozal |  |  | Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 96848250 |  |  |  |  | 49.21
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0
10096500010 |  |  | Cuauhtémoc-Mesa Chica-Rancho Viejo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.60 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14587021 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 17000000 | 17000000 | 0 | 0
10096500015 |  |  | La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47826295 |  |  |  |  | 85
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0
10096500016 |  |  | Chocamán-Tetla-Xocotla |  |  | Modernización del camino en una longitud de 16.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 71739440 |  |  |  |  | 16
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0
10096500017 |  |  | Dos Aguas-Zapotitlán |  |  | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 67492361 |  |  |  |  | 31.43
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
10096500022 |  |  | Tuxpan-Tamiahua |  |  | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 143478888 |  |  |  |  | 39.52
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
10096500023 |  |  | Ojite-San Miguel |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 35869724 |  |  |  |  | 78.8
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 30066 | 0 | 0
10096500041 |  |  | Texistepec - San Lorenzo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42684970 |  |  |  |  | 64.94
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
10096500052 |  |  | 3 de Mayo - Xonotla - Comapa |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19337491 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0
10096500053 |  |  | Plan de Arroyos-Las Truchas |  |  | Modernización del camino en una longitud de 26.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 101881644 |  |  |  |  | 6.3
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0
10096500056 |  |  | La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maiz) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 108804821 |  |  |  |  | 80.94
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7800000 | 7800000 | 7605 | 0.09
10096500058 |  |  | Paso Superior Tamaca. |  |  | Construir un paso superior vehicular (PSV) en la intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz y la carretera Méx-180. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 172606453 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 10400000 | 0 | 0
11096500005 |  |  | Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000 |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 46653706 |  |  |  |  | 91.53
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3400000 | 3400000 | 0 | 0
11096500006 |  |  | Xico-Pocitos |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 63515243 |  |  |  |  | 54.77
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
11096500007 |  |  | Sontecomapan - Coxcuapan |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 25751453 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0
11096500009 |  |  | E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 35551078 |  |  |  |  | 75.32
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6300000 | 6300000 | 0 | 0
11096500013 |  |  | Paso Superior Vehicular Av. Vicente Guerrero, al cruce con la vía km. S-290 + 020, Rio Blanco Veracruz. |  |  | Construcción de un Paso Superior Vehicular en la Av. Vicente Guerrero km. S-290 + 020 con una longitud aproximada de 0.315 km y obras complementarias. | 30-VERACRUZ |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 3 Ferrocarriles |  | 68980201 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 12038719 | 10743150 | 89.23
11096500018 |  |  | Ozuluama-Tampico |  |  | Modernización de 54.47 km a 4 carriles con acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m, con un faja separadora central de 1 m. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1573817000 |  |  |  |  | 24.46
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 7970000 | 6828748 | 85.68
12096500001 |  |  | Chapachapa - Morelos. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 16419291 |  |  |  |  | 68.05
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 24509 | 0 | 0
12096500003 |  |  | Paso del Correo - La Reforma |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23096449 |  |  |  |  | 84.11
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 60000 | 0 | 0
12096500006 |  |  | El Tarro Kilate Sur, incluye ramal a Kilate Antiguo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.22 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45541482 |  |  |  |  | 97.26
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
12096500008 |  |  | Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.06 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 35290196 |  |  |  |  | 77.05
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 11216974 | 2174729 | 19.38
12096500009 |  |  | E.C. ( Perote Altotonga) Col. Libertad |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29769508 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 0
12096500010 |  |  | El Salto de Eyipantla - Juan Díaz Covarrubias Tr. Tulapan - Abrevadero. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27477568 |  |  |  |  | 29.25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0
12096500011 |  |  | Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada |  |  | Modernización del camino en una longitud de 19.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 98472643 |  |  |  |  | 32.99
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 571357 | 0 | 0
12096500012 |  |  | E.C. (Poza Rica Cazones) Caristay |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 24786063 |  |  |  |  | 68.08
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7800000 | 7800000 | 0 | 0
12096500014 |  |  | Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 20.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 99575905 |  |  |  |  | 18.3
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
12096500015 |  |  | Cinco de Mayo - Insurgentes Socialistas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 23.96 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 106459312 |  |  |  |  | 13.43
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 0 | 0
12096500021 |  |  | Cerrillos de Díaz - Ojo Zarco |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28631808 |  |  |  |  | 42.91
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 4846898 | 3942443 | 81.33
12096500023 |  |  | E.C. Xochitla - Nexca. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8843494 |  |  |  |  | 60.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
12096500024 |  |  | E.C. Xochitla -Linderos |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15077141 |  |  |  |  | 61.28
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6193023 | 0 | 0
12096500027 |  |  | E.C. Tizizapa - Axalpa, Incluye Ramal |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.57 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8087305 |  |  |  |  | 52.92
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
12096500028 |  |  | Nanche- Cuajilote |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6221064 |  |  |  |  | 48
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
12096500030 |  |  | Temaxcalapa - Tepanticpac |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38118509 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 120000 | 0 | 0
12096500032 |  |  | Matlatecoya - Zacaloma |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.77 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45175587 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 200000 | 0 | 0
13096500002 |  |  | El Lirial - Loma del Mirasol. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14423220 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12600000 | 252000 | 0 | 0
13096500006 |  |  | Xometla - El Paso - La Ciénega. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26764517 |  |  |  |  | 72
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 200000 | 0 | 0
13096500008 |  |  | Pavimentación del Camino Chavarillo - Monte Obscuro - Palmar Estación. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 71064406 |  |  |  |  | 24.68
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14200000 | 969013 | 0 | 0
13096500009 |  |  | Alameda-Monte Grande. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 59238224 |  |  |  |  | 49.57
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 587187 | 247038 | 42.07
13096500013 |  |  | Modernización del Camino tipo C San Ángel - Agua Pinole. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 18.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 75035086 |  |  |  |  | 35.9
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 300000 | 0 | 0
13096500014 |  |  | Tlacotepec de Mejía - La Firmeza - El Arenal. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 13.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 69540526 |  |  |  |  | 37.41
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 120000 | 0 | 0
13096500015 |  |  | Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés TuxtlaCatemaco y CosoleacaqueJáltipanAcayucan.Primera Etapa |  |  | Ampliar a 21.00 metros, para alojar 4 carriles de circulación, 2 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y acotamientos externos de 2.50 metros e internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metros en los tramos San Andrés TuxtlaCatemaco, CosoleacaqueJáltipan y Jáltipan-Acayucan | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1609734372 |  |  |  |  | 37.85
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 317580449 | 317580449 | 104511623 | 32.9
13096500016 |  |  | Ayahualulco - Rancho Nuevo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12051805 |  |  |  |  | 33.33
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 2850 | 0.04
13096500017 |  |  | La Sidra - Dos Ríos |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27520000 |  |  |  |  | 37.35
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 7684513 | 1277871 | 16.62
13096500018 |  |  | Ixtaquilitla - Malacatepec |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23327063 |  |  |  |  | 31.91
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 132099 | 0 | 0
13096500019 |  |  | Teacalco - Alpatláhuac - Tlatelpa |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.65 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18115698 |  |  |  |  | 44.93
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 128764 | 0 | 0
13096500020 |  |  | Vaquería - Coxolitla de Arriba, Tr (Vaquería - El Ahuitzique) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47150446 |  |  |  |  | 30.52
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 8352061 | 8096406 | 96.93
13096500021 |  |  | Cumbres de Aquila - La Lagunilla. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.15 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19490321 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
13096500022 |  |  | Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa |  |  | Ampliar el ancho de sección a 21 metros en 11.149 km de longitud, para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación cada uno, acotamientos laterales externos de 2.50 m, internos de 0.5 m y un camellón central de 1.0 m. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 536577844 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 468777642 | 410407642 | 38333498 | 9.34
14096500001 |  |  | El Pedregal - Rincón de Capulapa. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 46778205 |  |  |  |  | 66.28
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 25673194 | 25673149 | 99.99
14096500003 |  |  | Ciénega - Chilapa, incluye ramal a Rancho Nuevo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 71966469 |  |  |  |  | 20.83
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1987045 | 1615359 | 81.29
14096500004 |  |  | Frijolillo-El Telar-Agua Escondida-Cieneguilla-Pilancón |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 60220219 |  |  |  |  | 23.3
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 5493861 | 5241555 | 95.4
14096500005 |  |  | Tlacotiopa - Jacal - Limites Estado de Puebla |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29986029 |  |  |  |  | 44.8
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 6837599 | 6722256 | 98.31
14096500006 |  |  | Ejido la Cuesta - Las Porfiadas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.76 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 14839982 |  |  |  |  | 80.07
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1491154 | 1238849 | 83.07
14096500007 |  |  | Tenampa - Colonia Ejidal. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 4.54 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27227315 |  |  |  |  | 42.95
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3513071 | 3471084 | 98.8
14096500008 |  |  | Tomatlán - Cruz Verde - Tecama. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.66 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39943459 |  |  |  |  | 45.04
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1548979 | 1459065 | 94.19
14096500010 |  |  | San Cristobal - Donato Guerra |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 14993015 |  |  |  |  | 19.6
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2194263 | 2190667 | 99.83
14096500011 |  |  | Tenixtepec - Cuiyachapa. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47977646 |  |  |  |  | 18.75
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 1509741 | 1269741 | 84.1
14096500012 |  |  | Coyolito - Loma del Muerto |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 13028413 |  |  |  |  | 89.29
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4879333 | 4879333 | 100
14096500013 |  |  | Boulevard a la Congregación de Barrillas, Primera Etapa. |  |  | Ampliación del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 20 metros de ancho de sección, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (2 por sentido), con acotamientos laterales de 2.5 m y camellón central de 1 m. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50624689 |  |  |  |  | 41.88
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
14096500015 |  |  | Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Comalteco - Poza Larga Miradores. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 80652078 |  |  |  |  | 58
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 28459743 | 13460762 | 47.29
14096500019 |  |  | Rancho Nuevo - El Conejo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36190035 |  |  |  |  | 38.57
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16200000 | 6355109 | 6031109 | 94.9
14096500020 |  |  | Juan Rodríguez Clara - Libertad y Progreso. |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21507221 |  |  |  |  | 15
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 2215717 | 2015717 | 90.97
14096500023 |  |  | Nuevo Morelos Vasconcelos. |  |  | Modernización de un camino con longitud de 27.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 147862143 |  |  |  |  | 6.54
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 3490824 | 3186872 | 91.29
14096500024 |  |  | Pánuco-Minera-Autlán-Ochoa. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 17.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 87352404 |  |  |  |  | 14.2
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3732488 | 3532488 | 94.64
14096500025 |  |  | La Candelaria - Tlaltengo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.175 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19041128 |  |  |  |  | 54.4
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 16370580 | 4313891 | 26.35
14096500026 |  |  | Xico - Tonalaco. |  |  | Modernización de un camino con longitud de 21.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 125941322 |  |  |  |  | 21.43
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9780266 | 9580266 | 97.95
14096500027 |  |  | Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec |  |  | Modernización de un camino con longitud de 55.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 329846319 |  |  |  |  | 7.27
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 23678237 | 8680660 | 36.66
14096500028 |  |  | Xico - Tlalchy |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 65969264 |  |  |  |  | 9.09
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18000000 | 2373871 | 2013871 | 84.83
14096500029 |  |  | Carretera Federal 131 del 0+000 al 3+233, con inicio en el entronque del Libramiento de Martínez de la Torre |  |  | Modernización del camino en una long. de 3.233 km, con un ancho de calzada de 14.0 m, con 4 carriles de circulación de 3.5 m., 2 por sentido, separadas en un tr. de 1.98 Km. por un camellón central de 2.4 m., del km. 0+220 al Km 2+200, el resto con una franja separadora de 1.0 m. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49900000 |  |  |  |  | 19.83
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 41504342 | 16525906 | 39.81
14096500033 |  |  | Tenextepec - El Escobillo |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 8.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47315886 |  |  |  |  | 56.82
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 8752652 | 8572652 | 97.94
14096500034 |  |  | Mata Clara - San José De Abajo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 25808665 |  |  |  |  | 38.46
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2797661 | 2796922 | 99.97
14096500035 |  |  | Córdoba - Santa Teresita. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6204006 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 5921684 | 2767271 | 46.73
14096500036 |  |  | Ciprés-Xololoyan |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8602888 |  |  |  |  | 56.25
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2001334 | 2001334 | 100
14096500037 |  |  | Altotonga-La Ventilla |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 7.87 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47198010 |  |  |  |  | 6.35
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 2085664 | 1983259 | 95.09
14096500038 |  |  | Azotal-Tesoro-Chaparro Grande |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8995809 |  |  |  |  | 30
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 2031644 | 931644 | 45.85
14096500039 |  |  | Tramo Dos Caminos Aticpac Tepenacaxtla. |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 6.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39581558 |  |  |  |  | 30.3
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 5334197 | 5174197 | 97
14096500040 |  |  | Juan Rodríguez Clara - Santa Rosa. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39705638 |  |  |  |  | 7.5
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11700002 | 2248981 | 2014981 | 89.59
14096500041 |  |  | Camino A Santa Elena - La Palma. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.55 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13974524 |  |  |  |  | 98.04
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 10251618 | 3093147 | 30.17
14096500042 |  |  | Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000 |  |  | Modernización en dos tramos con diferente sección. El primero de 7 km con una sección de 32 m. para alojar seis carriles de circulación y un camellón central de 5.0 m. El segundo del 1.2 Km con una sección de 12 m. para alojar dos carriles de circulación con acotamientos de 2.5 m. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 517000500 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía] |  | 0 | 36100000 | 0 | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 230000000 | 230000000 | 21938461 | 9.53
14096500044 |  |  | CG-060 Construir la primera etapa del Periférico de Orizaba. |  |  | Modernización de la autopista con ampliación a un ancho de corona de 35 m, con 4 carriles centrales y 4 laterales, longitud de 16.5 kms., un nuevo tramo de 19.4 kms., con un ancho de corona de 22 m con 4 carriles de circulación con acotamientos laterales y camellón central. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 4408000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 130000000 | 0 | 0 | 0
14096500046 |  |  | Construcción de pavimento Asfaltico del Camino E.C. Entabladero - Melchor Ocampo Tr. 0+000 del Municipio de Espinal, Veracruz |  |  | Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.cada uno, incluye el mantenimiento de 3 puentes. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 71139270 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 200000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 651 Centro SCT Yucatán
TOTAL | [11 empty] | 8339361710 | 1009487641 | 1013061653 | 238101169 | 23.5
00000045910 |  |  | Kantunil - Uxmal (Circuito Peninsular del Mundo) |  |  | CAMINOS RURALES | 31-YUCATAN |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 60000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 60000000 | 60000000 | 15290 | 0.02
08096510001 |  |  | Camino: Peto-Valladolid. |  |  | Modernizar camino pavimentado Peto-Valladolid, en una longitud de 104.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojara dos cariiles de circulación de 3.5 mts. cadauno | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 511251636 |  |  |  |  | 74.28
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0
08096510002 |  |  | Camino: Muna-Peto. |  |  | Modernizar camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 392106511 |  |  |  |  | 81.22
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0
09096510006 |  |  | Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax |  |  | Ampliar la carretera Mérida-Puerto Juárez a 12 metros en una longitud de 61.7 kilometros. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 441828629 |  |  |  |  | 97.43
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 55000000 | 55000000 | 9819775 | 17.85
09096510008 |  |  | Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz. |  |  | Construcción de una carretera de 12.0 metros de ancho, en una longitud de 23.7 kilómetros y la construcción del Distribidor vial Tetíz y el Entronque Hunuma-Texan. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 433078859 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 91000000 | 91000000 | 23190 | 0.02
10096510002 |  |  | Distribuidor Vial de Acceso al Puerto Progreso |  |  | Construcción de un PSV de 363.04 m. de longitud con un ancho de corona de 12 m. para alojar 2 carriles de circulación uno por sentido. Así como una gaza de 174.75 m. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 186550395 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 90208034 | 90208034 | 64673108 | 71.69
11096510002 |  |  | Tunkás-Cenotillo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 72566825 |  |  |  |  | 41.88
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 842 | 0
12096510002 |  |  | Telchac Pueblo - Sinanché - Yobain - Dzidzantún |  |  | Modernización del camino en una longitud de 24.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 31-YUCATAN |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 106637040 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 729000 | 728926 | 99.98
12096510003 |  |  | Motul - Telchac Puerto |  |  | Modernización del camino en una longitud de 25.35 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 127742290 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 676000 | 0 | 0
12096510004 |  |  | Telchac Puerto - Dzilam de Bravo. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 39.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 160400157 |  |  |  |  | 41.03
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 1169012 | 169012 | 14.45
13096510002 |  |  | Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa. |  |  | Modernización y ampliación de la carretera federal MEX 184 TeyaPeto en sus tramos MéridaTekoh (km 0+00020+400), TekohTeabo (km 20+40070+000) y TeaboPeto (km 70+000126+200), para pasar de una sección de 9 m a una sección de 24 m. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1873730811 |  |  |  |  | 15.48
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 20000000 | 13364228 | 66.82
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 514782383 | 514782383 | 111876465 | 21.73
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 31000000 | 9086200 | 29.31
14096510001 |  |  | Distribuidor Vial Calle 39 |  |  | Construcción de un PSV de 171.72 m. de longitud compuesto por 2 cuerpos de 14 m. de ancho de sección, para alojar 3 carriles de circulación por sentido. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 172724645 |  |  |  |  | 57.5
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 33408990 | 33408990 | 23910240 | 71.56
14096510002 |  |  | Distribuidor Vial Tixkokob |  |  | Construcción de un PIV de 183.6 m. de longitud una estructura de 10 m. de ancho de sección, para alojar 2 carriles de circulación 1 por por sentido. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 53282290 |  |  |  |  | 2.75
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 15088234 | 15088234 | 4433893 | 29.38
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 652 Centro SCT Zacatecas
TOTAL | [11 empty] | 16148351000 | 1299555457 | 1098338778 | 262587754 | 23.91
00000041381 |  |  | Modernización de la Carretera Santa Mónica Pozo de Gamboa, Tramo: Tacoaleche a Pozo de Gamboa. |  |  | Modernización de una Carretera Alimentadora en una longitud de 26.0 km., se ampliara el paso existente a un ancho de corona de 12.0 m., para alojar 2 carriles de circulación de 3.5m, uno por sentido y acotamientos de 2.50 m,. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 142576016 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 2842662 | 0 | 0
00000041384 |  |  | Modernización de la Carretera Fresnillo - Ent. Bañón Tramo: Estación San José - Bañón - Ent. Morelos-Saltillo. |  |  | Modernización de un camino con longitud de 42.00 km., a una sección de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno por sentido y acotamientos de 2.5m. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 211186972 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 7986390 | 0 | 0
00000045608 |  |  | Nigromante - Buenavista - Ojo de Agua de la Palma. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 16.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 41000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 3417098 | 0 | 0
00000045613 |  |  | Boquilla de Abajo - La Encantada. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 24000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
00000045620 |  |  | Florencia de Benito Juárez - Atolinga Tramo: Florencia - Limite de Edos. Jal/Zac. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 30000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 3995463 | 0 | 0
00000045626 |  |  | Joaquin Amaro - La Labor. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.75 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 2135687 | 0 | 0
00000045630 |  |  | San Jerónimo - Las Coloradas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.27 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 6000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 5125647 | 0 | 0
00000045633 |  |  | Milpillas de la Sierra-El Tigre (Los Nopales). |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 3.08 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 8000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 3417098 | 0 | 0
00000045642 |  |  | La Laguna-San Felipe de Jesús. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.25 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 13500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 4271372 | 0 | 0
00000045643 |  |  | Noria de Angeles - Maravillas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.44 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 13000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 3417098 | 0 | 0
00000045645 |  |  | E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-La Honda. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 16.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 41000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 2562824 | 0 | 0
00000045652 |  |  | Enrique Estrada - Santa Cruz de Piedras Cargadas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 20000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 3417098 | 0 | 0
00000045890 |  |  | Teul de González Ortega - Juchipila Primera Etapa |  |  | CAMINOS RURALES | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 49000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 14789936 | 0 | 0
00000045892 |  |  | E.C. Pinos / Ojuelos - San Miguel - San Martín |  |  | CAMINOS RURALES | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 49000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
00000045896 |  |  | Ampliación del Boulevard Eva Sámano, Tramo Casa Plaza de Toros - Entronque a comunidad Los Ramírez |  |  | CAMINOS RURALES | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 48619145 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 4271372 | 0 | 0
00000045898 |  |  | Ampliación del Boulevard Eva Sámano de López Mateos, Tramo Casa de la Justicia - Plaza de Toros |  |  | CAMINOS RURALES | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 49462806 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 4271372 | 0 | 0
00000045900 |  |  | Carretera San Lucas - Los Campos |  |  | CAMINOS RURALES | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 8000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3800000 | 1623122 | 0 | 0
00000045901 |  |  | E.C. Sombrerete / Colonia González Ortega - Colonia Morelos |  |  | CAMINOS RURALES | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 15000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 4271372 | 0 | 0
00000045903 |  |  | Colonia Progreso-Nicolas Bravo |  |  | CAMINOS RURALES | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 30000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 2562824 | 0 | 0
00000045905 |  |  | E.C. Fresnillo/Sombrerete-Rio de Medina |  |  | CAMINOS RURALES | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 1708549 | 0 | 0
00000045906 |  |  | Libramiento Tránsito Pesado García de la Cadena (Ampliación) |  |  | CAMINOS RURALES | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 7000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
00000045908 |  |  | San Martín de Pajaritos-E.C. San José del Rio/ Fco. I. Madero (Puente de Dos Claros) |  |  | CAMINOS RURALES | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 5000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 2135687 | 0 | 0
05096520006 |  |  | Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajarita - Lim. Edos. Zac. / Jal. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 207084262 |  |  |  |  | 83.07
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 15465657 | 15462752 | 99.98
05096520011 |  |  | Apozol - Rancho de Ayo - Col. Juárez - E.C. (Nochistlán - Tlachichila). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 169947006 |  |  |  |  | 73
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 13475457 | 13692469 | 379714 | 2.77
06096520017 |  |  | Laguna Grande - Adjuntas del Refugio |  |  | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 18.7 kilómetros. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 44167584 |  |  |  |  | 18.9
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
07096520009 |  |  | Aguascalientes-Zacatecas Tramo: Ojo Caliente-Las Arcinas |  |  | Consiste en la modernización de la sección transversal de la carretera actual que es de tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 116259943 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía] |  | 0 | 60000 | 0 | 0
07096520010 |  |  | Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango |  |  | Ampliar a una sección tipo A2 de 12.00 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1680000739 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 1135000 | 0 | 0
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 200000000 | 30000000 | 0 | 0
07096520011 |  |  | El Conejo - Huitzila |  |  | Modernizar un camino rural revestido en una longitud de 11.6 Kms.se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 92795421 |  |  |  |  | 46.87
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10777987 | 777814 | 7.21
09096520008 |  |  | Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso |  |  | Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 32 kilómetros. | 32-ZACATECAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 601754297 |  |  |  |  | 93.9
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 5200000 | 5148530 | 99.01
09096520013 |  |  | Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas) |  |  | Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km, incluye la construcción de 4 estructuras mayores. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 953101503 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 19075000 | 5100000 | 26.73
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 131080000 | 80480000 | 39236765 | 48.75
11096520003 |  |  | Fresnillo-Valparaiso |  |  | Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 0+000 al Km 90+000. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1142018643 |  |  |  |  | 25.59
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 200000000 | 200000000 | 35524746 | 17.76
11096520010 |  |  | Valparaíso - Jerez (Vía Lobatos) |  |  | Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 93704152 |  |  |  |  | 66.22
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
11096520021 |  |  | Maravillas - Chepinque |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.29 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38556059 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 151677 | 151677 | 100
11096520025 |  |  | Susticacán - Los Cuervos - El Chiquihuite |  |  | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 66092749 |  |  |  |  | 61.6
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3735835 | 3735826 | 99.99
11096520026 |  |  | Juancho Rey - El Venado |  |  | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 74979169 |  |  |  |  | 18.12
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
12096520004 |  |  | Plenitud Torreón de los Pastores El Salto. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 25623751 |  |  |  |  | 29
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4043852 | 4043852 | 100
12096520014 |  |  | San Ignacio-San Salvador |  |  | Modernización del camino en una longitud de 9.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 21771731 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 72000 | 72000 | 100
12096520019 |  |  | E.C. Fresnillo/Valparaiso E.C. Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruiz-Zacatecas |  |  | Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 102193832 |  |  |  |  | 66.74
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 166448 | 38268 | 22.99
12096520020 |  |  | Vivoras-El Cuidado |  |  | Modernizar caminos rurales en una longitud de 13.0 Km., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 57761732 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 278608 | 278607 | 99.99
12096520021 |  |  | Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 2.553 kilómetros, se ampliara el paso existente a 14.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, y un camellón central de 1.50 m. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28245350 |  |  |  |  | 39.22
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 117484 | 1.67
12096520023 |  |  | Boulevard Loreto-San Marcos |  |  | Modernización del Camino en una longitud de 3.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 18.0 metros de ancho de corona, que aloja 4 carriles de circulación de 4.0 m. de ancho cada uno con camellón central. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27481571 |  |  |  |  | 56.67
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 705002 | 10.07
12096520033 |  |  | Loreto Alfonso Medina |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39100248 |  |  |  |  | 86.52
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 18066490 | 8846269 | 48.96
12096520034 |  |  | San Felipe -Morones - Cantuna |  |  | Modernización del camino en una longitud de 41.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 1 Caminos Rurales |  | 163287971 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 19360 | 19360 | 100
12096520041 |  |  | Vialidad Sedena Acceso a Guadalupe. |  |  | Construccion de un paso deprimido con una longitud de 800 m de 7 m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. Incluye la ampliación de un carril lateral de la Avenida Sedena en una longitud de 1,200 m. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 113857260 |  |  |  |  | 90.19
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 11132125 | 11130592 | 99.98
12096520042 |  |  | San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 138850316 |  |  |  |  | 32.79
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10191000 | 305484 | 2.99
12096520050 |  |  | Atotonilco - Las Amecas |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17073917 |  |  |  |  | 40
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 17000000 | 17000000 | 0 | 0
13096520006 |  |  | Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 19.24 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 78458454 |  |  |  |  | 99.38
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 14943791 | 11123480 | 74.43
13096520009 |  |  | Modernización de la carretera Jerez -Tlaltenango (Primera Etapa) |  |  | Ampliación del tramo carretero Jerez-Tepetongo, para pasar de un ancho de 7 m de dos carriles a un ancho de 22 m para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos laterales de 2.5 m y franja separadora de 3 m. | 32-ZACATECAS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 2 Carreteras |  | 538269742 |  |  |  |  | 91.1
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 15400000 | 15399800 | 99.99
13096520012 |  |  | Entronque a Desnivel Noria de Gringos. |  |  | El proyecto consiste en la canalización de los flujos vehiculares mediante la construcción de enlaces y gazas a desnivel, incluida una Estructura integral PIV para el cruce de la carretera y la vía del ferrocarril y un Paso Vehicular Inferior (PIV) en la carretera y vía férrea. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 148640973 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 50000 | 0 | 0
13096520013 |  |  | Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez. |  |  | Ampliación de la Carretera Fresnillo-Jerez a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 814612584 |  |  |  |  | 5.95
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 100000 | 100000 | 100
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 100000000 | 100000000 | 25716655 | 25.71
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6000000 | 1499569 | 24.99
13096520014 |  |  | Modernización de la CarreteraJalpa-Límite de Estados Zac/Ags. |  |  | Ampliación de la CarreteraJalpa-Límite de Estados Zac/Ags.a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 617451179 |  |  |  |  | 10.23
[11 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 573018 | 566371 | 98.84
[11 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 100000000 | 100000000 | 22516222 | 22.51
[11 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6000000 | 3275217 | 54.58
14096520003 |  |  | Chichimequillas - Charco Blanco |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47150446 |  |  |  |  | 40.75
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 114487 | 1.14
14096520004 |  |  | Guadalupe Victoria - Ignacio Zaragoza. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 1.36 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6749959 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1740 | 1740 | 100
14096520005 |  |  | Lobatos - Adjuntas Del Refugio |  |  | Modernización del camino en una longitud de 17.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 104951101 |  |  |  |  | 30.45
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7826523 | 2662387 | 34.01
14096520006 |  |  | Ojocaliente - Palmira - E.C. Guadalupe/Cosio. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 86028883 |  |  |  |  | 40.58
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7396908 | 3192628 | 43.16
14096520007 |  |  | Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 19.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 105385382 |  |  |  |  | 36.53
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 40746 | 40746 | 100
14096520008 |  |  | E.C. Pinos / Ojuelos - El Sitio - Ojo De Agua De La Palma. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49632048 |  |  |  |  | 48.16
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 1984467 | 49.61
14096520012 |  |  | Colonia Hidalgo - Plan de Guadalupe |  |  | Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19129019 |  |  |  |  | 85.41
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 7957466 | 3957443 | 49.73
14096520013 |  |  | Apizolaya - E.C.(Nieves Mazapil). |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 43221241 |  |  |  |  | 42.73
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7133458 | 212397 | 2.97
14096520014 |  |  | Capulin De Los Ruíz - Cienega De Room |  |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26884026 |  |  |  |  | 53.2
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 11186549 | 5956524 | 53.24
14096520016 |  |  | Francisco I. Madero - E.C. Vicente Guerrero. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45702845 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 145861 | 145861 | 100
14096520017 |  |  | Perales - San Fernando - San Isidro. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 68502567 |  |  |  |  | 54.57
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7072119 | 2854684 | 40.36
14096520020 |  |  | El Vinatero - Nuevo Mercurio. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 69.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 342461133 |  |  |  |  | 9.31
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 25005417 | 8013782 | 32.04
14096520021 |  |  | El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo |  |  | Modernización del camino en una longitud de 41.54 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 206171529 |  |  |  |  | 13.48
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 11188934 | 1304785 | 11.66
14096520022 |  |  | Camino Calera-Nueva Alianza- E.C. Fresnillo/Jerez. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.70 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 58069496 |  |  |  |  | 36.41
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10789801 | 912341 | 8.45
14096520023 |  |  | Santa Rita - E.C. Rio Frio / Nueva Australia - El Maguey. |  |  | Modernización de un camino con longitud de 20.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 112344208 |  |  |  |  | 41.8
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8162284 | 2503737 | 30.67
14096520024 |  |  | Acceso Norte de Fresnillo. |  |  | Ampliación y modernización de 6.40 Km. De la sección transversal, para alojar 4 carriles de circulación (dos por sentido) de 3.50 m. de ancho, camellón central de 1.00 m y acotamientos laterales de 3.50 m. en ambos lados, para un ancho de corona de 22.00 m. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 170750272 |  |  |  |  | 25.97
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 109100000 | 125208509 | 17457689 | 13.94
15096520001 |  |  | Zapoqui El Salitre. |  |  | Modernización de un camino con longitud de 5.6 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 2135687 | 0 | 0
15096520002 |  |  | Las Chilitas El Tepetate La Purisima. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 11.21 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6500000 | 5581762 | 0 | 0
15096520003 |  |  | El Refugio de Ábrego - San Marcos - San Pedro de Ábrego. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 6.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 2135687 | 0 | 0
15096520004 |  |  | Vicente Guerrero - Milpilllas de la Sierra. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 21.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 46000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7600000 | 7600000 | 0 | 0
15096520005 |  |  | E.C. Huejucar / Monte Escobedo - Colonia Anacleto López. |  |  | Modernización del camino en una longitud de 3.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 4736339 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales
TOTAL | [11 empty] | 2825577866 | 0 | 86237916 | 0 | 0
15097120001 |  |  | Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT) |  |  | Adquisición de dos inmuebles para la reubicación de la oficinas centrales de la SCT, ubicadas en Avenida Xola, esquina con Eje Central, S/N, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Oficinas administrativas. | 5 Otros |  | 2825577866 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 86237916 | 0 | 0
Ramo |  | 10 Economía |  |  |  |  | Unidad | B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria
TOTAL | [11 empty] | 566532 | 0 | 566532 | 566532 | 100
1410B000001 |  |  | Programa de adquisición de mobiliario |  |  | Adquisión de mobiliario | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 566532 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | P-010-Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el gobierno federal aplica a los particulares |  | 0 | 566532 | 566532 | 100
Ramo |  | 10 Economía |  |  |  |  | Unidad | D00 Instituto Nacional de la Economía Social
TOTAL | [11 empty] | 9020610 | 8720108 | 8723986 | 0 | 0
1410D000001 |  |  | Sustitución de Mobiliario y Equipo de Administración para Delegaciones. |  |  | Renovación del mobiliario y equipo de administración asignado a las 32 Delegaciones del INAES, que actualmente se encuentra obsoleto y no proporciona la funcionalidad necesaria para el desarrollo de las funciones de atención a la población objetivo de éste Programa. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9020610 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | P-008-Instrumentación de políticas de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector social de la economía |  | 8720108 | 8723986 | 0 | 0
Ramo |  | 10 Economía |  |  |  |  | Unidad | K2H Centro Nacional de Metrología
TOTAL | [11 empty] | 244632181 | 32843096 | 40517097 | 4323994 | 10.67
1210K2H0001 |  |  | Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio |  |  | Renovar el equipo de laboratorio de alta especialización para fortalecer la capacidad instalada, la cobertura de servicios metrológicos y las capacidades de medición en áreas emergentes y de punta, así como contar con las capacidades innovación técnica para el desarrollo científico y tecnológico. | 22-QUERETARO |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 59673993 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-006-Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones |  | 0 | 500628 | 374180 | 74.74
1210K2H0002 |  |  | Programa de Obras Menores |  |  | Rehabilitar, mejorar y adecuar los laboratorios de metrología, la infraestructura y edificaciones del CENAM, que requieren modernizarse para cumplir con requerimientos técnicos de operación que demanda el propio desarrollo científico tecnológico. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 98959513 |  |  |  |  | 86.5
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 32843096 | 27794899 | 844729 | 3.03
1410K2H0001 |  |  | Adquisición de Equipo de Laboratorio 2014 |  |  | Se establece para renovar y sustituir equipo e instrumental de laboratorio de alta especialización, para fortalecer la capacidad instalada de desarrollo y especializacion de los servicios metrológicos. | 22-QUERETARO |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 29995089 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-006-Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones |  | 0 | 2664909 | 2659609 | 99.8
1410K2H0002 |  |  | Mantenimiento Mayor al Sistema Eléctrico, Mecánico y de Aire Acondicionado. |  |  | Programa para mantenimiento mayor a los sistemas e infraestructura de los sistemas de suministro de aire, alimentacion de energia eléctrica y de control ambiental, para los laboratorios y oficinas del CENAM. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7509848 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-006-Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones |  | 0 | 7509848 | 0 | 0
1410K2H0003 |  |  | Adquisición de Equipos para Nuevos Laboratorios. |  |  | Adquirir equipos e instrumental de laboratorio de alta especialización, con el objetivo de fortalecer la capacidad instalada e innovación técnica, de los nuevos laboratorios construidos, para el desarrollo científico y tecnológico en materia de metrología. | 22-QUERETARO |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 48493738 |  |  |  |  | 73.21
[11 empty] | E-006-Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones |  | 0 | 2046813 | 445476 | 21.76
Ramo |  | 10 Economía |  |  |  |  | Unidad | K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 1077072946 | 10395000 | 201695000 | 19080 | 0.01
0310K2N0002 |  |  | Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. |  |  | Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 149904222 |  |  |  |  | 12.7
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 0 | 9300000 | 0 | 0
1010K2N0002 |  |  | Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras |  |  | El objetivo de este programa es modernizar la familia de maquinas a través de la migración a equipos diseñados y construidos por especialistas en fabricación de maquinaria para minería, que ya están explorando este ramo. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 98806015 |  |  |  |  | 35
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12000000 | 10000 | 0.08
1010K2N0003 |  |  | Reparacion general de diques y compuertas en áreas de concentración. |  |  | Se propone destinar recursos para realizar la reparación general y recuperación de diques de las áreas de concentración a mediano plazo, para lograr las metas y mantener estas áreas en óptimas condiciones de funcionamiento. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 40300019 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10395000 | 10395000 | 0 | 0
1210K2N0006 |  |  | Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) |  |  | Construcción de 800 has. de nuevos vasos cristalizadores e infraestructura de apoyo como caminos canales estaciones de bombeo, para la creación de un nuevo sistema de producción, cosecha, transporte terrestre y marítimo de sal industrial con capacidad de 2.0 millones de toneladas métricas por año. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 647437863 |  |  |  |  | 14
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 0 | 56000000 | 2160 | 0
1310K2N0006 |  |  | Obras de apoyo a la zona industrial 2014 |  |  | Obras para sustituir infraestructura existente que ya no corresponde a las necesidades actuales, compuestas por 8 obras descritas en el apartado de componentes. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Funciones de gobierno, tales como procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional, y medio ambiente y recursos naturales. | POR DEFINIR |  | 28124827 |  |  |  |  | 73.85
[11 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 1500000 | 6920 | 0.46
1410K2N0001 |  |  | Reposición de Defensas de Muelle de Descarga de Barcazas Isla de Cedros |  |  | Modificar defensas portuarias para barcazas más grandes en muelle, construyendo defensas rígidas, con pilotes, plataformas cuadradas y habilitadas con una grúa viajera que acomode transportadores de bandas que reciben la descarga de sal. Así como defensas flexibles. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 26000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 26000000 | 0 | 0
1410K2N0004 |  |  | Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipo diversos 2015 |  |  | Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos, para mantenimiento de equipos. Derivado de las diferentes actividades productivas, la situación geográfica, entre otros, hace necesario que la entidad cuente con talleres propios de herramientas y maquinas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 50000000 | 0 | 0
1410K2N0005 |  |  | Reparaciones mayores 2015 |  |  | Reparación mayor a Equipo de minería, Equipo levantamiento de cargas en muelle, maquina de embarcación, Embarcación transporte de carga, Sistema de seguridad para el apoyo de las actividades sustantivas de la Entidad. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 36500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 36500000 | 0 | 0
Ramo |  | 10 Economía |  |  |  |  | Unidad | K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
TOTAL | [11 empty] | 206883825 | 15000000 | 21130680 | 4792742 | 22.68
0310K8V0014 |  |  | Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F. |  |  | Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 165228658 |  |  |  |  | 79.54
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 6130680 | 4792742 | 78.17
1210K8V0002 |  |  | Adecuaciones Diversas a los inmuebles del IMPI en el Distrito Federal para mejorar su funcionalidad |  |  | Mejorar las instalaciones y optimizar la utilización de espacios con que se cuenta con el fin de mejorar los ambientes de trabajo y homogeneizar la imagen institucional, a través de estudios integrales. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 41655167 |  |  |  |  | 20.78
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
Ramo |  | 10 Economía |  |  |  |  | Unidad | LAT Procuraduría Federal del Consumidor
TOTAL | [11 empty] | 9178434 | 0 | 8957707 | 8667445 | 96.76
1210LAT0002 |  |  | Programa de Equipamiento del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor para la Verificación y Vigilancia |  |  | Adquisición de equipo para el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor y para acciones de verificación y vigilancia que realiza esta Procuraduría para atender las zonas del país y cumplir con las atribuciones que le fueron señaladas en beneficio de la ciudadanía y de los consumidores. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 9081954 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-003-Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores |  | 0 | 8909538 | 8619276 | 96.74
1310LAT0001 |  |  | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE EDUC. Y ORG. DE CONS. |  |  | Con el equipo mobiliario la Dirección General de Educación y Organización de Consumidores contará con elementos que permitirán contribuir en la promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 96480 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | B-002-Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente |  | 0 | 48169 | 48169 | 100
Ramo |  | 10 Economía |  |  |  |  | Unidad | LAU Servicio Geológico Mexicano
TOTAL | [11 empty] | 335696479 | 235892773 | 303850656 | 108154332 | 35.59
1410LAU0002 |  |  | Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000. |  |  | Estudio en regiones de aproximadamente 930 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografíaes de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aun por descubrir son masprofundos y con menos evidencia superficial. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 61038470 |  |  |  |  | 45
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 61038470 | 60909470 | 25086789 | 41.18
1410LAU0003 |  |  | Exploración y evaluación de minerales radioactivos |  |  | Mediante el proyecto de exploración de minerales radiactivos se determinará la existencia y potencial de yacimientos para cuantificarlos y determinar su potencial explotación en el futuro para disminuir la importación de este tipo de combustible. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 30346785 |  |  |  |  | 32
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 30346785 | 27320660 | 9217832 | 33.73
1410LAU0004 |  |  | Proporcionar servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco de datos digital |  |  | Base de datos sistematizada para centralizar, administrar, salvaguardar y difundir el cúmulo de información existente geológico, minera, geoquímica y magnética del país, para que su consulta sea segura, rápida y flexible, tanto para los usuarios internos como los externos, disponiéndola por Internet | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 13168258 |  |  |  |  | 37
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 13168258 | 13106258 | 4720140 | 36.01
1410LAU0005 |  |  | Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado |  |  | Identificación, exploración y evaluación de áreas prospectivas y su posterior evaluación, ya convertidas en asignaciones mineras se licitan a inversionistas. Apoyo técnico al sector minero, evaluación y certificación de minerales en yacimientos. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 93247467 |  |  |  |  | 32
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 93247467 | 85367448 | 25407965 | 29.76
1410LAU0006 |  |  | Bienes muebles del SGM 2015 |  |  | Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles el cual considera equipos de operación para labores en campo y de laboratorio. Dando cumplimiento a los lineamientos vigentes en austeridad del gasto público | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12894380 |  |  |  |  | 3
[11 empty] | E-007-Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional |  | 12894380 | 2654269 | 347273 | 13.08
1410LAU0007 |  |  | Generación de estudios geológico-ambientales |  |  | Generación de conocimiento geológico enfocado y aplicado en prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la ejecución de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 15297780 |  |  |  |  | 66
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 15297780 | 15261655 | 5165376 | 33.84
1410LAU0008 |  |  | Generación de Infraestructura de Información geohidrológica del territorio nacional |  |  | Generar estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae para mejorar su conservación y aprovechamiento. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 9899633 |  |  |  |  | 51
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 9899633 | 8865133 | 3629777 | 40.94
1410LAU0009 |  |  | Exploración por Carbón Mineral y Gas Asociado a Yacimientos de Carbón Mineral |  |  | Exploración y evaluación de zonas para identificar localidades susceptibles de conetener carbón y gas asociado a yacimientos de carbón mineral, para ser aprovechados como fuentes alternas de energía, buscando disminuir su importación y apoyar el desarrollo de la nación. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4715714 |  |  |  |  | 51
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 4687714 | 2064818 | 44.04
1410LAU0011 |  |  | Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra |  |  | Obtener conocimiento de los procesos geológicos promoviendo su uso, aprovechamiento y aplicación en ciencias de la tierra de la salud y de turismo, para entender, ordenar, preservar y utilizar razonablemente los recursos naturales y con conciencia de la afectación de los residuos de metaloides. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 14963753 |  |  |  |  | 38
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 0 | 14875488 | 5350922 | 35.97
1410LAU0012 |  |  | Exploración de Minerales No Metálicos |  |  | Contribuye en el mejor aprovechamiento de recursos minerales y en la generación de información geológica básica de la Nación al explorar y evaluar áreas susceptibles de interés geológico económico, específicamente en lo relativo a minerales no metálicos, rocas ornamentales y minerales industriales | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 8439650 |  |  |  |  | 42
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 0 | 6715650 | 2595072 | 38.64
1510LAU0001 |  |  | Generación de Información Geofísica del Territorio Nacional |  |  | Generación de conocimiento geológico mediante el levantamiento indirecto de datos como rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas | 35-VARIOS |  | No Identificados. | POR DEFINIR |  | 71684589 |  |  |  |  | 19
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 0 | 64086911 | 24568368 | 38.33
Ramo |  | 10 Economía |  |  |  |  | Unidad | 711 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [11 empty] | 376052046 | 127597683 | 128192447 | 14560183 | 11.36
12107110006 |  |  | Programa de Inversión 2013 para la adquisición y sustitución mobiliario |  |  | Adquisición y sustitución mobiliario y equipo. | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 5680096 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 21132 | 21132 | 100
14107110001 |  |  | Reforzamiento de Torre Ejecutiva |  |  | Reforzamiento estructural del edificio denominado Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 361900350 |  |  |  |  | 30.02
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 127597683 | 127597682 | 14518953 | 11.37
14107110002 |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para las unidades administrativas del área central y representaciones federales de la Secretaría de Economía. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8471600 |  |  |  |  | 0.26
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 573633 | 20098 | 3.5
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | A00 Universidad Pedagógica Nacional
TOTAL | [11 empty] | 11268235 | 10897703 | 8173277 | 0 | 0
1311A000001 |  |  | Programa de Sustitución de Mobiliario en Instalaciones Educativas por Obsolescencia y/o Deterioro |  |  | Este Programa se instauró en la Institución con el fin de renovar aspectos de las instalaciones poder estar en condiciones de generar valor agregado a la comunidad que integra la Universidad en los sectores académicos, estudiantil y administrativos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4829203 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 4670405 | 3502804 | 0 | 0
1311A000002 |  |  | Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia y/o Deterioro. |  |  | Este Programa se instauró en la Institución con el fin de proporcionar la Comunidad Estudiantil y Académica el acceso continuo a tecnología de vanguardia. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6439032 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 6227298 | 4670473 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | A2M Universidad Autónoma Metropolitana
TOTAL | [11 empty] | 802987671 | 395208477 | 395208477 | 217604235 | 55.06
1211A2M0004 |  |  | Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa |  |  | En esta etapa se construirá la Torre Intermedia que incluye: La biblioteca, la cafetería, aulas isópticas multidisciplinarias, el estacionamiento y el gimnasio. Un total de 46,613 metros cuadrados. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 422104958 |  |  |  |  | 62.84
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 92733480 | 92733480 | 46366740 | 50
1211A2M0005 |  |  | Construcción del Módulo A del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa |  |  | Edificio multifuncional que incluye espacios para las Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud, así como del Centro de Cómputo de la Unidad, organizados en tres módulos: A, B y C , con una superficie de 16, 620.00 m2. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 119823314 |  |  |  |  | 37.56
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 50000000 | 50000000 | 45000000 | 90
1211A2M0006 |  |  | Construcción de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma |  |  | Construir la infraestructura básica de la Unidad Académica Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana, que en esta tercera etapa son: el edificio VI Rectoría y VII Puente con 24,000 m2 para quer realice sus actividades de docencia e investigación en espacios adecuados. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 166620378 |  |  |  |  | 48.36
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 161141409 | 161141409 | 80570705 | 50
1411A2M0001 |  |  | Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Investigación. |  |  | Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Investigación. El objetivo de este proyecto es la renovación y reposición de equipamiento de 30 laboratorios de investigación | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 47796245 |  |  |  |  | 30
[11 empty] | E-021-Investigación científica y desarrollo tecnológico |  | 46224564 | 46224564 | 23112280 | 49.99
1411A2M0002 |  |  | Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado. |  |  | Renovación y reposición de equipamiento para mejorar las actividades de docencia en 45 laboratorios y 25 talleres | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 46642776 |  |  |  |  | 30
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 45109024 | 45109024 | 22554510 | 49.99
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
TOTAL | [11 empty] | 1886308797 | 1514391995 | 1514391995 | 459319488 | 30.33
1211A3Q0024 |  |  | Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán de la UNAM |  |  | Construcción la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, compuesta de un conjunto arquitectónico que integra 9 espacios destinados a la formación en educación superior y posgrado, la extensión universitaria y la difusión cultural, en las instalaciones del Campus Morelia de la UNAM. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 516895859 |  |  |  |  | 91.03
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 144979057 | 144979057 | 8453704 | 5.83
1411A3Q0001 |  |  | Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación Científica y Humanística. |  |  | El Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación, los recursos destinados al presente proyecto, son para ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de desperfectos que sufren las instalaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 148923735 |  |  |  |  | 19.5
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 148923735 | 148923735 | 41282078 | 27.72
1411A3Q0002 |  |  | Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Colegios de Educación Media Superior |  |  | El Programa de Mantenimiento provee el mantenimiento preventivo y correctivo que permitirá garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones, así como la continuidad de los servicios ofrecidos por la UNAM en el nivel medio superior. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 125701583 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 125701583 | 125701583 | 0 | 0
1411A3Q0003 |  |  | Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (FES) |  |  | El Programa de Mantenimiento provee el mantenimiento preventivo y correctivo que permitirá garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones, así como la continuidad de los servicios ofrecidos por la UNAM a las escuelas, unidades multidisciplinarias. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 147881214 |  |  |  |  | 18.5
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 147881214 | 147881214 | 37371513 | 25.27
1411A3Q0004 |  |  | Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria |  |  | El Programa, provee los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo, y adecuación de la infraestructura de las Facultades de educación superior y áreas de apoyo a la docencia y de servicios a la comunidad universitaria en C.U. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 125970652 |  |  |  |  | 71.2
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 125970652 | 125970652 | 123126838 | 97.74
1411A3Q0005 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Recintos y Centros de Difusión Cultural |  |  | El programa de adquisiciones presentado, tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los recintos y espacios de difusión cultural de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48972459 |  |  |  |  | 4.5
[11 empty] | E-011-Impulso al desarrollo de la cultura |  | 48972459 | 48972459 | 11028308 | 22.51
1411A3Q0006 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia en C.U. |  |  | El programa de adquisiciones, tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo, para el adecuado funcionamiento de las 13 Facultades de nivel licenciatura, además de 46 entidades de apoyo a las actividades docentes y servicios a la comunidad universitaria ubicadas en C.U. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49991386 |  |  |  |  | 25
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 49991386 | 49991386 | 48428575 | 96.87
1411A3Q0007 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Centros e Institutos de Investigación Científica y Tecnológica |  |  | El programa de adquisiciones presentado, tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los Centros, Institutos y de apoyo a la investigación científica de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50043971 |  |  |  |  | 20
[11 empty] | E-021-Investigación científica y desarrollo tecnológico |  | 50043971 | 50043971 | 50000000 | 99.91
1411A3Q0008 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado |  |  | El Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Unidades de Posgrado tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de entidades de atención al nivel posgrado de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48980399 |  |  |  |  | 4.2
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 48980399 | 48980399 | 3849311 | 7.85
1411A3Q0009 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística |  |  | El programa de adquisiciones presentado, tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los Centros, Institutos y de apoyo a la investigación humanística de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49032531 |  |  |  |  | 11.1
[11 empty] | E-021-Investigación científica y desarrollo tecnológico |  | 49032531 | 49032531 | 8933299 | 18.21
1411A3Q0010 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior |  |  | El programa de adquisiciones presentado, tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los Colegios y Escuelas dedicadas a la atención de alumnos inscritos en el subsistema de educación media superior de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49928354 |  |  |  |  | 4.4
[11 empty] | E-007-Prestación de servicios de educación media superior |  | 49928354 | 49928354 | 3108946 | 6.22
1411A3Q0011 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (FES) |  |  | El programa de adquisiciones presentado, tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de las Facultades de Estudios Superiores (FES) y las Escuelas Nacionales del subsistema de educación superior de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49999168 |  |  |  |  | 24.8
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 49999168 | 49999168 | 21629700 | 43.26
1411A3Q0012 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo) |  |  | El presente programa de adquisición de equipo de cómputo tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes informáticos para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los Centros, Institutos y de apoyo a la investigación humanística de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49083497 |  |  |  |  | 2
[11 empty] | E-021-Investigación científica y desarrollo tecnológico |  | 49083497 | 49083497 | 3193975 | 6.5
1411A3Q0013 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Colegios y Escuelas de Educación Media Superior (Equipo de Cómputo) |  |  | El Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Colegios y Escuelas de Ed. Med. Sup.(Eq.Cómp), tiene el objetivo de asegurar la provisión del equipo cómputo indispensable para las actividades docente y de apoyo de los Colegios y Escuelas de Ed. Med. Sup. de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 47986500 |  |  |  |  | 4.4
[11 empty] | E-007-Prestación de servicios de educación media superior |  | 47986500 | 47986500 | 2051904 | 4.27
1411A3Q0014 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo) |  |  | El Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo), tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes informáticos para el adecuado funcionamiento y equipamiento de entidades de atención al nivel posgrado de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 45879635 |  |  |  |  | 2
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 45879635 | 45879635 | 1956456 | 4.26
1411A3Q0015 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo) |  |  | El presente programa de adquisición de equipo de cómputo tiene la finalidad de asegurar la provisión de bienes informáticos para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los Centros, Institutos y dependencias de apoyo a la investigación científica de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48092900 |  |  |  |  | 25.2
[11 empty] | E-021-Investigación científica y desarrollo tecnológico |  | 48092900 | 48092900 | 33497645 | 69.65
1411A3Q0016 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Centros y Recintos de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo). |  |  | El presente Programa tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes informáticos con el fin de sustituir aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil o bien que sean necesarios para mejorar el servicio de las dependencias y entidades de difusión y extensión de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48868312 |  |  |  |  | 1.5
[11 empty] | E-011-Impulso al desarrollo de la cultura |  | 48868312 | 48868312 | 2091234 | 4.27
1411A3Q0017 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades y Áreas de Apoyo a la docencia en C.U. (Equipo de Cómputo) |  |  | El Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades y Áreas de Apoyo a la docencia en C.U. (Eq.de Cómp), tiene el objetivo de proveer el equipo de cómputo para las actividades docentes en las facultades y dependencias de apoyo en C.U. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50085874 |  |  |  |  | 32.9
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 50085874 | 50085874 | 49539569 | 98.9
1411A3Q0018 |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo) |  |  | El Programa de Adquisiciones, tiene como objetivo asegurar la provisión de bienes informáticos para el adecuado funcionamiento y equipamiento de las Facultades de Estudios Superiores (FES) y las Escuelas Nacionales del subsistema de educación superior de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48935814 |  |  |  |  | 14.5
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 48935814 | 48935814 | 8214605 | 16.78
1411A3Q0019 |  |  | Programa de Mantenimiento a Recintos y Centros de Difusión Cultural |  |  | El Programa de Mantenimiento tiene como objetivo garantizar la funcionalidad de las instalaciones; asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos y alargar la vida útil de la infraestructura física de la UNAM dedicada a la Difusión Cultural. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 135054954 |  |  |  |  | 0.8
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 135054954 | 135054954 | 1561828 | 1.15
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | B00 Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [11 empty] | 325957563 | 324259722 | 324259722 | 0 | 0
1411B000001 |  |  | PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN: PROCESOS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIONES. |  |  | Este programa de inversión beneficiará 30 laboratorios de enseñanza, tales como Laboratorios de Procesos Industriales, Laboratorios de Telecomunicaciones, entre otros, que corresponden al 100 por ciento de las Áreas de Formación de las antes mencionadas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 51632870 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 49935029 | 49935029 | 0 | 0
1411B000017 |  |  | Programa de equipamiento para la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Unidad Hidalgo en la Carrera de Ingeniería en Diseño y Manufactura |  |  | Adquisición del equipo de 19 laboratorios y talleres para la carrera de Ingeniería en Diseño y Manufactura, que atendería este programa con una vida útil promedio del equipo de 15 años atendiendo al menos 19,500 alumnos en el horizonte de evaluación | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49900078 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 49900078 | 49900078 | 0 | 0
1411B000018 |  |  | Programa de equipamiento para la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Unidad Hidalgo en la Carrera de Ingeniería en Procesos Biotecnológicos |  |  | Equipamiento tecnológico de especialidad en la Carrera de Ingeniería en Procesos Biotenologicos. Adquisición del equipo de los 17 laboratorios y talleres que atendería este programa con una vida útil promedio del equipo de 15 años atendiendo al menos 19 500 alumnos en el horizonte de evaluación | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49503801 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 49503801 | 49503801 | 0 | 0
1411B000019 |  |  | Programa de equipamiento para la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Unidad Hidalgo en la Carrera de Ingeniería en Metalurgia. |  |  | Equipamiento tecnológico de especialidad en la Carrera de Ing. en Metalurgia. Adquisición del equipo de los 19 laboratorios y talleres que atendería este programa con una vida útil promedio del equipo de 15 años atendiendo al menos 19 500 alumnos en el horizonte de evaluación | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49935956 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 49935956 | 49935956 | 0 | 0
1411B000020 |  |  | Programa de equipamiento para la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Unidad Hidalgo en la Carrera de Ingeniería en Materiales y Procesos Textiles |  |  | Equipamiento tecnológico de especialidad en la Carrera de Ingeniería en Materiales y Procesos Textiles. Adquisición del equipo de los 24 laboratorios y talleres que atendería este programa con una vida útil promedio del equipo de 15 años atendiendo al menos 19500 | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49999168 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 49999168 | 49999168 | 0 | 0
1411B000021 |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL AREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL CECyT HIDALGO. |  |  | Contribuir a satisfacer la demanda educativa y a reducir desigualdades sociales en el Estado de Hidalgo. Fortalecer a la UPIIH con equipamiento tecnologico de especialidad en la Carrera de Técnico en Mantenimiento Industrial. Adquisición del equipo de los 12 laboratorios y talleres | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49999996 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-008-Prestación de servicios de educación técnica |  | 49999996 | 49999996 | 0 | 0
1411B000022 |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL AREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN TECNICO LABORATORISTA CLÍNICO DEL CECyT HIDALGO. |  |  | Contribuir a satisfacer la demanda educativa y a reducir desigualdades sociales en el Estado de Hidalgo. Fortalecer a la UPIIH con equipamiento tecnologico de especialidad en la Carrera de Técnico Laboratorista Clínico. | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 24985694 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-008-Prestación de servicios de educación técnica |  | 24985694 | 24985694 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | B01 XE-IPN Canal 11
TOTAL | [11 empty] | 280457442 | 0 | 31485636 | 1485636 | 4.72
1311B010001 |  |  | Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2014 |  |  | Migrar a una tecnología digital en Alta Definición en sus procesos de producción y transmisión, con el fin de cumplir con el acuerdo emitido por la SCT en el que para el año 2015 toda la transmisión de televisión se realice en Alta Definición y al mismo tiempo seguir transmitiendo la señal abierta. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 123486215 |  |  |  |  | 99.5
[11 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos y culturales |  | 0 | 532126 | 532126 | 100
1411B010001 |  |  | Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2015 |  |  | Migrar a una tecnología digital en Alta Definición los procesos de producción y transmisión, para entregar una señal de televisión que cubra las normas internacionales. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 154572491 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos y culturales |  | 0 | 30000000 | 0 | 0
1411B010002 |  |  | Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión de Canal Once para el año 2014 |  |  | Programa anual de adquisición de Bienes de Inversión de Canal Once para el año 2014, que comprende equipo de cómputo y vehículos, equipamiento necesario en la Televisora para la atención prioritaria del Programa Presupuestario E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2398736 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos y culturales |  | 0 | 953510 | 953510 | 100
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor
TOTAL | [11 empty] | 300480 | 0 | 300480 | 0 | 0
1311I000001 |  |  | Programa Anual de Inversión del Instituto Nacional del Derecho de Autor. |  |  | Programa de adquisiciones de bienes muebles, equipo administrativo cámaras fotográficas y de video a fin de substituir el obsoleto y/o deteriorado por su uso, mismo que permitirá atender de manera eficiente a la comunidad autoral. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 300480 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-041-Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor |  | 0 | 300480 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
TOTAL | [11 empty] | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2410210 | 34.43
1411L3N0004 |  |  | Tesis, Documentales, Ejercicios de Ficción 1 y Ficción 2-2015 |  |  | Relacionado con las actividades educativas, trata de una inversión para la filmación de películas de cortometraje | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 7000000 |  |  |  |  | 36
[11 empty] | E-022-Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos |  | 7000000 | 7000000 | 2410210 | 34.43
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
TOTAL | [11 empty] | 28434000 | 0 | 7453048 | 999913 | 13.42
1411L3P0001 |  |  | Programa de Equipamiento y Actualización 2015 |  |  | Actualizar y equipar talleres y laboratorios, optimizar el servicio de red y equipamiento de áreas académicas de los planteles del CETI en los niveles Medio Superior y Superior para ofrecer el servicio educativo de calidad | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18264000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-008-Prestación de servicios de educación técnica |  | 0 | 3212048 | 999913 | 31.13
1411L3P0002 |  |  | Programa de Mantenimiento y Rehabilitación 2015 |  |  | Impermeabilización, modificación eléctrica, remodelación de banqueta, cambio de lámina en dientes de sierra, rehabilitación del estacionamiento ambos planteles. Sustitución del alumbrado externo y retiro e instalación de piso cerámico | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10170000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4241000 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [11 empty] | 396885481 | 22336201 | 191695624 | 16308122 | 8.51
1011L4J0010 |  |  | Construcción de cuarto de residuos peligrosos y red de riego con agua tratada en la Sede Sur del Cinvestav. |  |  | Construcción de una área de recolección de residuos peligrosos, para posteriormente ser incinerados o depositados dentro de colectores de sustancias toxicas, para cumplir con la norma mexicana nom-087-ecol-ssa1-2002. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 8205334 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 7935518 | 4161664 | 0 | 0
1011L4J0011 |  |  | Construcción de áreas de apoyo a las actividades de investigación y obra exterior en la Unidad Querétaro del Cinvestav. |  |  | Construcción de una edificación tipo nave industrial de 1,400 m2, en la que se habilitarán tres laboratorios, un taller de mantenimiento de equipos de laboratorio y un almacén de materiales. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 14826141 |  |  |  |  | 55
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 3700000 | 1294931 | 34.99
1111L4J0016 |  |  | Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco |  |  | Construcción de un edificio de tres niveles más la azotea que contará con una capacidad para estacionar 700 vehículos | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 88864201 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 14400683 | 0 | 0 | 0
1111L4J0017 |  |  | Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco |  |  | El proyecto consiste en la construcción de un edificio en la Unidad Zacatenco, que se destinará para laboratorios del área de Ciencias Biológicas y de la Salud. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 54149457 |  |  |  |  | 75
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 12590487 | 7871829 | 62.52
1411L4J0003 |  |  | Programa Anual de Adquisiciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para Laboratorios y Aulas del Cinvestav, financiado con recursos fiscales y Propios. |  |  | Adquisición de equipo especializado de vanguardia, tecnologías de la información y las comunicaciones, que se requiere para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 77400554 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | E-021-Investigación científica y desarrollo tecnológico |  | 0 | 15258844 | 130047 | 0.85
1411L4J0006 |  |  | Programa Anual de Adquisición de Bienes Muebles, para Laboratorios y Aulas del Cinvestav, Financiado con Recursos Autogenerados. |  |  | Adquisición de bienes muebles para equipamiento de laboratorios y aulas que se requieren para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores a nivel de posgrado. Así como, la reposición y sustitución de los dispositivos deteriorados, obsoletos o que han concluido su vida útil. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 153439794 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | E-021-Investigación científica y desarrollo tecnológico |  | 0 | 155984629 | 7011315 | 4.49
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
TOTAL | [11 empty] | 61544973 | 0 | 61544973 | 0 | 0
1411L5X0001 |  |  | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 13 carreras prioritarias en los planteles del sistema CONALEP 2015 |  |  | Adquisición de equipamiento para 15 laboratorios y 66 talleres de 13 carreras | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 61152385 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM) |  | 0 | 61152385 | 0 | 0
1411L5X0004 |  |  | Equipamiento del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 2014 de los Planteles del Distrito Federal y Oaxaca |  |  | El PPI constituye el apartado de adquisición de mobiliario y equipo considerado en los proyectos presentados por 13 planteles del Distrito Federal y del estado de Oaxaca en el Fondo Para fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 2014. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 392588 |  |  |  |  | 90
[11 empty] | U-079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior] |  | 0 | 392588 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [11 empty] | 91116168 | 88120000 | 88120000 | 0 | 0
1411L6H0001 |  |  | Proyecto de actualización tecnológica para el equipamiento de laboratorios, talleres y espacios físicos de las Unidades del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional |  |  | Equipar laboratorios y talleres de las Unidades Académicas del Instituto Politécnico Nacional en el Nivel Medio Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje y proporcionar educación a un número mayor de jovenes de la población potencial del país demandante de la educación de este nivel. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 45702844 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-007-Prestación de servicios de educación media superior |  | 44200000 | 44200000 | 0 | 0
1411L6H0002 |  |  | Proyecto de actualización tecnológica para el equipamiento de laboratorios, talleres y espacios físicos de las Unidades del Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional |  |  | Equipar laboratorios y talleres de las Unidades Académicas del Instituto Politécnico Nacional en el Nivel Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje y proporcionar educación a un número mayor de jovenes de la población potencial del país demandante de la educación de este nivel. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 45413324 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-010-Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 43920000 | 43920000 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo
TOTAL | [11 empty] | 1675527986 | 993037410 | 892589243 | 319953232 | 35.85
1311L6W0001 |  |  | Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria. |  |  | Cumplir con el compromiso constitucional de ofrecer educación preescolar, primaria y secundaria a la población en edad escolar que habita en las localidades rurales marginadas y dispersas del país. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 146711736 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-066-Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria] |  | 0 | 119835961 | 119835961 | 100
1311L6W0002 |  |  | Proyecto de Infraestructura Social en Educación |  |  | Construir y rehabilitar aulas, servicios sanitarios, cisternas, fosas sépticas, pozos de absorción, letrinas y obras exteriores. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 884927555 |  |  |  |  | 85
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo] |  | 0 | 137079037 | 37997539 | 27.71
1411L6W0001 |  |  | Adquisición de equipo de cómputo para oficinas de las Delegaciones Estatales y Oficinas Centrales del CONAFE |  |  | Sustituir paulatinamente los equipos de cómputo obsoletos de las Delegaciones Estatales y Oficinas Centrales del CONAFE, para dar cumplimiento a la Estrategia Digital Nacional planteada por el Gobierno de la República. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23211975 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-066-Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria] |  | 0 | 23211975 | 0 | 0
1411L6W0002 |  |  | Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria |  |  | Abatir el déficit en equipamiento de las escuelas comunitarias ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación y pobreza de rezago social, otorgando equipo de cómputo y con ello coadyuvar a que más de un millón de alumnos se inscriban, permanezcan y culminen su educación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 121176720 |  |  |  |  | 13
[11 empty] | E-066-Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria |  | 121176720 | 0 | 0 | 0
1411L6W0003 |  |  | Infraestructura Social en Educación |  |  | Permitirá otorgar solución a las escuelas de educación básica que presentan daños y carencias en su infraestructura física, mejorando sus condiciones mediante acciones de construcción y rehabilitación de espacios educativos. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 499500000 |  |  |  |  | 33
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 871860690 | 612462270 | 162119732 | 26.47
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | L8K El Colegio de México, A.C.
TOTAL | [11 empty] | 144647253 | 55941070 | 55941070 | 33106900 | 59.18
1411L8K0001 |  |  | Construcción de un edificio anexo a la Biblioteca Daniel Cosío Villegas |  |  | Construcción de un edificio anexo a la Biblioteca Daniel Cosío Villegas que brinde un espacio físico para la interacción alumno docente, para el desarrollo de investigación y espacio suficiente para el almacenamiento del creciente acervo bibliográfico y material de consulta. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 133646713 |  |  |  |  | 53
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 51451044 | 51451044 | 32406900 | 62.98
1411L8K0003 |  |  | Equipo de cómputo para la realización de proyectos de investigación 2015 |  |  | Adquisición de equipo de cómputo de escritorio, portátil, dispositivos móviles, equipo audiovisual y UPS para apoyo docente y realización de proyectos de investigación con financiamiento federal, así como de fundaciones e instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6035000 |  |  |  |  | 13
[11 empty] | E-021-Investigación científica y desarrollo tecnológico |  | 3017500 | 3017500 | 400000 | 13.25
1411L8K0004 |  |  | Sustitución de mobiliario y equipo de administración 2015 |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para la realización de proyectos de investigación financiados por instituciones nacionales e internacionales, así como equipamiento para las instalaciones de servicio y uso general en la institución. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4493200 |  |  |  |  | 30
[11 empty] | E-021-Investigación científica y desarrollo tecnológico |  | 1000186 | 1000186 | 300000 | 29.99
1411L8K0008 |  |  | Adquisición de vehículos para la actualización del parque vehicular utilitario 2015 |  |  | Adquisición de 3 vehículos nuevos para brindar servicios de movilidad académica, reparto de libros y revistas, así como comunicación corporativa y entrega de mensajería local de las actividades diarias de la institución. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 472340 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-021-Investigación científica y desarrollo tecnológico |  | 472340 | 472340 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
TOTAL | [11 empty] | 45000000 | 0 | 45000000 | 21765380 | 48.37
1411MDA0001 |  |  | Programa Plazas Comunitarias |  |  | Impulsar mediante el apoyo de las tecnologias de la información, el aprendizaje y comunicación de la población adulta para facilitar el tránsito entre la educación formal y el trabajo, permitiendo que se reconozcan los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25000000 |  |  |  |  | 48.37
[11 empty] | E-064-Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) |  | 0 | 25000000 | 12091878 | 48.36
1411MDA0002 |  |  | Programa Regular |  |  | Con el propósito de apoyar la planeación de los servicios educativos para adultos en las entidades federativas, el Programa Regular contempla la adquisición de mobiliario y diversos bienes para los Institutos Estatales y Delegaciones del INEA, apoyando con esto el combate al rezago educativo. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20000000 |  |  |  |  | 48.37
[11 empty] | E-064-Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) |  | 0 | 20000000 | 9673502 | 48.36
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | MDC Instituto Mexicano de Cinematografía
TOTAL | [11 empty] | 30224146 | 0 | 18109702 | 1258689 | 6.95
1411MDC0003 |  |  | Programa de Televisión |  |  | Producción de 1 Serie de Televisiva denominada CINE-SECUENCIAS Integrada por 42 Capítulos | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 3239586 |  |  |  |  | 40.48
[11 empty] | E-022-Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos |  | 0 | 3109702 | 1258689 | 40.47
1411MDC0004 |  |  | Producción de cortometrajes |  |  | Producción de Cortometraje es el programa por el cual el IMCINE impulsa el acercamiento de los nóveles realizadores a la práctica profesional, así como a la realización de audiovisuales en los que se exploran y ponen en marcha tecnologías o técnicas innovadoras de realización fílmica. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 26984560 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-022-Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos |  | 0 | 15000000 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
TOTAL | [11 empty] | 65770520 | 0 | 36092584 | 0 | 0
1411MDE0005 |  |  | Proyecto de Inversión, Construcción de Escuelas de nivel básico en el Interior del Campo Militar 37-C en el municipio de Huehuetoca |  |  | Construcción de escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria en el interior del Campo Militar 37-C en la comunidad de San Miguel Jagueyes en el municipio de Huehuetoca. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 45915684 |  |  |  |  | 75
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 25493237 | 0 | 0
1411MDE0006 |  |  | Proyecto de Inversión, Construcción de una Escuela Primaria en el interior del Campo Militar Coalcomán |  |  | Construcción de escuela de nivel primaria en el interior del Campo Militar Coalcomán, en el municipio de Caolcomán. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 19854836 |  |  |  |  | 45
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 10599347 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 27000000 | 0 | 7840483 | 0 | 0
1511MHL0001 |  |  | Mantenimiento y mejora de la infraestructura técnica actual |  |  | Mantenimiento a la infraestructura técnica actual consistente en sustitución de equipo obsoleto y el incremento de equipos, para dar servicio a un mayor numero de usuarios. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos y culturales] |  | 0 | 7840483 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | 600 Subsecretaría de Educación Media Superior
TOTAL | [11 empty] | 1327737584 | 145000000 | 366313153 | 57768907 | 15.77
13116000001 |  |  | Construcción de cuatro planteles de educación media superior en el estado de Guanajuato. |  |  | Contempla la construcción de dos bachilleratos generales, uno en León y otro en Guanajuato, así como de dos bachilleratos de corte tecnológico en Irapuato y Acámbaro. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 550177335 |  |  |  |  | 23
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 100000000 | 78470000 | 0 | 0
13116000002 |  |  | Construcción de tres planteles de educación media superior en el municipio de Tijuana. |  |  | Contempla la construcción de dos bachilleratos generales y uno tecnológico en el municipio de Tijuana. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 406408692 |  |  |  |  | 32
[11 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 45000000 | 35280000 | 0 | 0
13116000008 |  |  | Adquisición de bienes informáticos y de telecomunicaciones para fortalecer la infraestructura y dar atención a la necesidad de equipamiento a los centros de atención a estudiantes con discapacidad. |  |  | Destinado a dotar de equipamiento de computo especializado para personas que presentan algún tipo de discapacidad | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 149165955 |  |  |  |  | 61.7
[11 empty] | S-244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 0 | 49000000 | 47334177 | 96.6
14116000033 |  |  | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo para planteles de Educación Media Superior, beneficiados con el Fondo de Autonomía de Gestión |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo para planteles de Educación Media Superior, beneficiados con el Fondo de Autonomía de Gestión | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 14288559 |  |  |  |  | 73
[11 empty] | U-079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 0 | 10543091 | 10434730 | 98.97
14116000036 |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Adquisición de equipamiento para 2015, Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM). |  |  | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 28 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGECyTM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14301120 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM) |  | 0 | 14301120 | 0 | 0
14116000037 |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Adquisición de equipamiento para 2015, Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) |  |  | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 24 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETA. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 57550415 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM) |  | 0 | 57550415 | 0 | 0
14116000038 |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Adquisición de equipamiento para 2015, Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI). |  |  | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 59 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETI. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 88803273 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM) |  | 0 | 88803273 | 0 | 0
14116000039 |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Adquisición de bienes informáticos para 2015 TICs DGCFT, DGETI y UCAP. |  |  | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 101 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT y de la DGETI; y equipar el área administrativa de la UCAP. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44246682 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM) |  | 0 | 32355254 | 0 | 0
14116000040 |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), Adquisición de equipamiento para 2015, Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) y Unidad Coordinadora y Administradora del PROFORHCOM (UCAP) |  |  | Apoyar la ejecución del Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias a través del equipamiento de las áreas administrativas de la COSDAC y la UCAP. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2795553 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM) |  | 0 | 10000 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | 610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria
TOTAL | [11 empty] | 498153952 | 50000000 | 139451360 | 101951360 | 73.11
14116100002 |  |  | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS DE LA DGETA 2015 |  |  | Dotar de bienes didácticosa unidades educativas, para fortalecer la formación académica de los estudiantes; así como la capacitación y asistencia técnica de la población rural de su entorno regional. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 498153952 |  |  |  |  | 45.5
[11 empty] | E-008-Prestación de servicios de educación técnica |  | 50000000 | 139451360 | 101951360 | 73.1
Ramo |  | 11 Educación Pública |  |  |  |  | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
TOTAL | [11 empty] | 1059651 | 0 | 873731 | 873731 | 100
14117120001 |  |  | Adquisición de bienes muebles diversos |  |  | Adquisición de diversos bienes muebles, tales como mobiliario para oficinas y equipo diverso, entre otros, con el que se equipará a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1059651 |  |  |  |  | 75.14
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo] |  | 0 | 873731 | 873731 | 100
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
TOTAL | [11 empty] | 3966640 | 0 | 2260271 | 2260271 | 100
1312M7F0001 |  |  | Programa de Mantenimiento 2014-2015 del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz |  |  | Mantenimiento y remozamiento de la infraestructura del los inmuebles del Instituto, contemplando la ejecución de trabajos en las áreas de consulta externa, edificio de servicios clínicos, edificio de neurociencias, laboratorios de investigación, buscando hacer que lo espacios sean más funcionales. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 3966640 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura] |  | 0 | 2260271 | 2260271 | 100
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NBB Hospital General Dr. Manuel Gea González
TOTAL | [11 empty] | 2185443517 | 575869318 | 150579427 | 59022756 | 39.2
0812NBB0006 |  |  | Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2015. |  |  | Construir la torre de especialidades del HG DMGG, en superficie de aprox, 4,500 m2, estimando 43,597 m2 de construcción. 2008-2014 | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 2185443517 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 575869318 | 150579427 | 59022756 | 39.19
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NBD Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga
TOTAL | [11 empty] | 1875538574 | 522546693 | 554605360 | 97359577 | 17.55
0712NBD0006 |  |  | Construcción del edificio de la U-501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. recursos del Fideicomiso SPSS y fiscales-2011-2015 |  |  | Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de las unidades mencionadas, en beneficio de los usuarios y trabajadores del hospital. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 338272560 |  |  |  |  | 78.71
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 135172195 | 57884191 | 2776796 | 4.79
0812NBD0001 |  |  | Construcción del edificio de la U-503, cardiología y neumología del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. Recursos del FCNPSS y fiscales 2010-2016 |  |  | Construir un edificio de 12,631.57 metros cuadrados para las unidades de cardiología y neumología. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 420481830 |  |  |  |  | 65.6
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 113975746 | 75566159 | 47839536 | 63.3
1012NBD0003 |  |  | Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica y Gastroenterología, del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, 2011-2015. |  |  | Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en las unidades médicas seleccionadas con la construcción de un edificio de 17,316 m2 en seis niveles. Área de influencia: al menos 1000,000 de pacientes. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 740401832 |  |  |  |  | 81.25
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 161371023 | 306371023 | 3849053 | 1.25
1212NBD0001 |  |  | Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. recursos del Fideicomiso del SPSS y Fiscales.- 2013-2015. |  |  | Construir un edificio de 8,000.00 m2 para el Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 304904018 |  |  |  |  | 76.72
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 92027729 | 62725320 | 42894192 | 68.38
1412NBD0001 |  |  | Programa Anual de Adquisiciones del HGM, 2015 |  |  | Elevar la cantidad de servicios médicos prestados a la población no derechohabiente en las unidades médicas seleccionadas | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 20680020 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
1412NBD0003 |  |  | Programa Anual de Adquisiciones del HGM, 2014-2015 |  |  | Elevar la cantidad y calidad de los servicios médicos prestados a la población no derechohabiente en las unidades médicas seleccionadas | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 28718315 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |  | 0 | 9978668 | 0 | 0
1412NBD0004 |  |  | Actualización del Acelerador Lineal Varian 21X |  |  | Realizar la adquisición de los componentes necesarios del equipo existente, para abatir el rezago de atención en el área de radioterapia de la Unidad médica de Oncología del HGMEL. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 22079999 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |  | 0 | 22079999 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez
TOTAL | [11 empty] | 173897150 | 27541420 | 27541420 | 0 | 0
0312NBG0001 |  |  | Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016. |  |  | Realizar la reestructuración del inmueble denominado Edificio Arturo Mundet, con estructura metálica, la remodelación y distribución de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades para el servicio de consulta externa, áreas administrativas y de enseñanza. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 158897150 |  |  |  |  | 78.04
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 22541420 | 22541420 | 0 | 0
1412NBG0003 |  |  | Reestructuración y Remodelación del Área de Urgencias.2015 |  |  | El proyecto consistirá en la realización de los trabajos para Remodelación de los espacios físicos y la reestructuración del funcionamiento interno en el servicio de urgencias | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 15000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
TOTAL | [11 empty] | 24996050 | 0 | 9127008 | 0 | 0
1312NBS0001 |  |  | Programa de adquisición de equipo e instrumental médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, 2014-2015 |  |  | Los equipos médicos que se adquirieron en 2006 han sufrido daños paulatinos, por su carga de trabajo o baja calidad en sus materiales, otros han quedado obsoletos al no contar con refacciones para sus reparaciones. | 31-YUCATAN |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 24996050 |  |  |  |  | 60
[11 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |  | 0 | 9127008 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NBV Instituto Nacional de Cancerología
TOTAL | [11 empty] | 2815526583 | 192283149 | 341793232 | 90411042 | 26.45
0912NBV0008 |  |  | Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2016. |  |  | Construir y equipar la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2016. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 2670276805 |  |  |  |  | 95.5
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 172813581 | 307641332 | 78978511 | 25.67
1312NBV0002 |  |  | Programa de adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el INCan. 2014 |  |  | Compra de equipo e instrumental médico y de laboratorio. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 38846856 |  |  |  |  | 16.94
[11 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud] |  | 0 | 6582332 | 6582331 | 99.99
1312NBV0003 |  |  | Adquisición de una Unidad Ciclotrón para el INCan. 2013-2015 |  |  | Adquirir una Unidad Ciclotrón, para el área médica nuclear. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 98302922 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |  | 19469568 | 19469568 | 0 | 0
1412NBV0005 |  |  | Adquisición de equipo médico de programas especiales 2015. |  |  | Adquirir equipos médicos de alta especialidad que permitirá la continuidad y desarrollo de diagnósticos y tratamientos, y atender las nuevas necesidades de los diferentes servicios para continuar con los proyectos de modernización que permitan mejorar la calidad de atención al paciente. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 8100000 |  |  |  |  | 50.9
[11 empty] | P-017-Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 0 | 8100000 | 4850200 | 59.87
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
TOTAL | [11 empty] | 497195744 | 648484 | 43359538 | 17890870 | 41.26
0712NCD0009 |  |  | Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2015. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales. |  |  | Construcción de doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones basicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta insidencia en el país. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 165884684 |  |  |  |  | 71.5
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud] |  | 0 | 3402699 | 0 | 0
1212NCD0003 |  |  | Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2015 |  |  | Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC, con el propósito de solucionar la falta de espacio, se refiere a la construcción de un área de 826 m2 en el segundo piso. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 28158771 |  |  |  |  | 95.45
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 648484 | 6831750 | 6831750 | 100
1312NCD0002 |  |  | Proyecto de Fortalecimiento del área para pacientes con VIH/SIDA 2013-2015 |  |  | Mejorar la atención médica de los pacientes y aumentar la seguridad del paciente en cuanto a la disminución de la transmisión de infecciones nosocomiales especialmente las de transmisión aérea, ya que se contará con las instalaciones que se requieren para la atención y tratamiento. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | 7 Otros |  | 26627309 |  |  |  |  | 85
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 2550488 | 2550487 | 99.99
1312NCD0005 |  |  | Programa anual de adquisiciones de equipo médico e instrumental, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2014-2015 |  |  | Adquirir y sustituir equipo médico y de laboratorio | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 62345761 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 7443528 | 2836638 | 38.1
[11 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |  | 0 | 8780027 | 4175919 | 47.56
[11 empty] | P-016-Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS |  | 0 | 8368773 | 513808 | 6.13
1312NCD0006 |  |  | Programa anual de adquisiciones de mobiliario y equipo de administración y otros equipos 2014 |  |  | Adquirir y sustituir bienes de mobiliario, equipo de administración y varios | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 8747076 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-010-Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud |  | 0 | 264585 | 264585 | 100
[11 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 629932 | 629932 | 100
[11 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |  | 0 | 87751 | 87751 | 100
1412NCD0001 |  |  | Proyecto de Ampliación para la Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas 2014-2016 |  |  | Ampliación para la Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 49569236 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 5000000 | 0 | 0
1512NCD0002 |  |  | Programa Anual de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo y otros Equipos 2015 |  |  | Adquirir y sustituir mobiliario equipo de administración y equipos varios para el desarrollo de la atención medica, la investigación y la enseñanza de patologías respiratorias. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 13677233 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud] |  | 0 | 5 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NCE Instituto Nacional de Geriatría
TOTAL | [11 empty] | 199840998 | 145299746 | 0 | 0 | 0
0912W000002 |  |  | Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriatría.- 2012-2015 |  |  | Ampliación, remodelación y equipamiento de la sede del instituto de geriatría en una superficie de 11,000 m2 | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 199840998 |  |  |  |  | 10.52
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 145299746 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
TOTAL | [11 empty] | 394070550 | 2000000 | 26600000 | 11548505 | 43.42
1012NCG0006 |  |  | Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INCMNSZ 2010-2015. |  |  | Redistribuir, Ampliar y Equipar las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2015. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 270839043 |  |  |  |  | 98.84
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 10934547 | 2984409 | 27.29
1112NCG0006 |  |  | Reforzamiento Estructural del edificio de Hospitalización del INCMNSZ 2013-2015 |  |  | Cumplir con el programa de mantenimiento de reforzamiento estructural al edificio de hospitalización del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 87891497 |  |  |  |  | 79.77
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12450554 | 6374560 | 51.19
1312NCG0007 |  |  | Remodelación y Equipamiento de la Clínica de Neurociencias para el INCMNSZ, 2014-2015 |  |  | Remodelar y Equipar la Clinica de Neurociencias del Instituto, esto permitirá incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 10340010 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 2000000 | 0 | 0 | 0
1412NCG0004 |  |  | Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2015. |  |  | Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo en las diferentes áreas del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 25000000 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3214899 | 2189536 | 68.1
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica
TOTAL | [11 empty] | 1896330848 | 0 | 2389020 | 852998 | 35.7
03121100001 |  |  | Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 2005-2015 |  |  | Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 1896330848 |  |  |  |  | 90.06
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 2389020 | 852998 | 35.7
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
TOTAL | [11 empty] | 49200000 | 0 | 8152414 | 0 | 0
1412NCK0004 |  |  | Reemplazo y ampliación del auditorio actual con equipamiento de telepresencia, salones para exposiciones y usos múltiples en el INNyNMVS .- 2014-2015 |  |  | Reemplazo y ampliación del auditorio actual con equipamiento de telepresencia, salones para exposiciones y usos múltiples. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 49200000 |  |  |  |  | 24.08
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 8152414 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NCZ Instituto Nacional de Pediatría
TOTAL | [11 empty] | 275291376 | 142981952 | 142981952 | 10531 | 0.01
1212NCZ0001 |  |  | Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato- Oncología (UPHO). FIDEICOMISO 2012-2015 |  |  | Construir un edificio de tercer nivel de atención médica en una superficie aproximada de 5,500 metros cuadrados; sobre el actual edificio de Urgencias, comprende tres pisos, con equipamiento de alta tecnología: incluye proyecto ejecutivo, supervisión y ejecución de la obra. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 275291376 |  |  |  |  | 44.17
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 142981952 | 142981952 | 10531 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
TOTAL | [11 empty] | 87588299 | 20000000 | 38854898 | 0 | 0
1312NDE0003 |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones 2014-2015 |  |  | Adquirir equipo de vanguardia, que permitan apoyar la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de las enfermedades, garantizando un trato adecuado en los servicios que presta el Instituto | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 7 Otros |  | 67588299 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |  | 0 | 18854898 | 0 | 0
1412NDE0001 |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento 2015 |  |  | Dar mantenimiento correctivo y remozamiento de edificios con la finalidad de preservar la operatividad del Instituto en sus diversas áreas | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 7 Otros |  | 20000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NDF Instituto Nacional de Rehabilitación
TOTAL | [11 empty] | 217194456 | 126548267 | 77645542 | 266800 | 0.34
1212NDF0003 |  |  | Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la recuperación de Áreas Médicas y Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2014-2015 |  |  | Construir un edificio para terminar con la dispersión física de las áreas administrativas y devolver espacios a las áreas médicas del Instituto, así como ampliar el servicio de Urgencias | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 132060095 |  |  |  |  | 3.2
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 76630542 | 76630542 | 266800 | 0.34
1412NDF0004 |  |  | Programa Anual de Inversión de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico para la Dirección Médica del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2015. |  |  | Adquirir diversos equipos e instrumental médico para los distintos Servicios que conforman la Dirección Médica del Instituto Nacional de Rehabilitación. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 85134361 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |  | 49917725 | 1015000 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NDY Instituto Nacional de Salud Pública
TOTAL | [11 empty] | 963655 | 0 | 870586 | 0 | 0
1412NDY0001 |  |  | Programa de adquisición de una planta de energía eléctrica de emergencia para el INSP 2015, sede Cuernavaca. |  |  | Adquirir una planta eléctrica de emergencia con capacidad de 400 KW. necesaria para suministrar energía eléctrica complementaria de emergencia a diversas áreas y centros de investigación del Instituto Nacional de Salud Pública en los apagones súbitos de energía. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 963655 |  |  |  |  | 90
[11 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud] |  | 0 | 870586 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NEF Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
TOTAL | [11 empty] | 1823494969 | 377544563 | 195048912 | 30238203 | 15.5
0712NEF0001 |  |  | Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2015 |  |  | Const los lab de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crísis de influenza de mediados de 2009 | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 1430302940 |  |  |  |  | 98.41
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 217312251 | 34816600 | 30238203 | 86.84
1312NEF0002 |  |  | Remodelación y Equipamiento del Almacén Central de la Planta Cuautitlán y remodelación de los Almacenes de los Institutos Nacionales de Higiene y Virología.-2014 |  |  | Remodelación y Equipamiento del Almacén Central de la Planta Cuautitlán y remodelación de los Almacenes de los Institutos Nacionales de Higiene y Virología de BIRMEX. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 50973768 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 28742746 | 28742746 | 0 | 0
1312NEF0003 |  |  | Proyecto para la seguridad y almacenaje de la documentación técnica normativa de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2015 |  |  | Proyecto para la seguridad y almacenaje de la documentación técnica normativa de BIRMEX. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 7005500 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 4050000 | 7005500 | 0 | 0
1312NEF0004 |  |  | Vacuna mOPV y VACUNA biOPV incluye precalificación de vacunas tOPV bOPV de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2015 |  |  | Disminuir la salida de divisas del país por concepto de importación de vacunas bOPV y mOPV, al disponer de una planta propia, que permita producir estos biológicos y atender la demanda actual y futura del Sector Salud en México, | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 29263966 |  |  |  |  | 12.72
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 6000000 | 25744180 | 0 | 0
1312NEF0005 |  |  | Remodelación y equipamiento de los Laboratorios de Control Fisicoquímico y de Monitoreo Ambiental ubicados en el Instituto Nacional de Higiene de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2015 |  |  | Remodelación y equipamiento de los Laboratorios de Control Fisicoquímico y de Monitoreo Ambiental ubicados en el Instituto Nacional de Higiene. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 23928231 |  |  |  |  | 3.79
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 17029118 | 17029118 | 0 | 0
1312NEF0006 |  |  | Sistema centralizado de monitoreo de sistemas críticos (BMS/EMS) para INH e INV de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2017 |  |  | Sistema centralizado de monitoreo de sistemas críticos (BMS/EMS) para INH e INV. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 31857157 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 9999200 | 9999200 | 0 | 0
1312NEF0008 |  |  | Programa de mantenimiento a inmuebles y rehabilitación, sustitución y/o readecuación de instalaciones. de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-16 |  |  | Programa de mantenimiento a inmuebles y rehabilitación, sustitución y/o readecuación de instalaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 7 Otros |  | 31020028 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12000000 | 0 | 0
1312NEF0010 |  |  | Proyecto para la producción de vacunas sIPV-Pentavalente |  |  | Se construirán los laboratorios de control de calidad y producción en el campus Cuautitlán de BIRMEX, para producir las vacunas sIPV y Pentavalente. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 219143379 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 94411248 | 59711568 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
TOTAL | [11 empty] | 281058691 | 60215008 | 60215008 | 0 | 0
1312NHK0003 |  |  | Programa de adquisición de bienes muebles 2014-2015 |  |  | Sustitución de equipo con la finalidad de mejorar la prestación de servicios de atención para la rehabilitación e integración de las personas con capacidades diferentes, adultos mayores, niños y adolescentes, población vulnerable y personal que ejecuta la administración de dichos centros. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 26635160 |  |  |  |  | 33.66
[11 empty] | P-013-Asistencia social y protección del paciente |  | 10215008 | 10215008 | 0 | 0
1312NHK0004 |  |  | Programa de rehabilitación y adecuación de instalaciones 2014-2015 |  |  | Llevar a cabo la Rehabilitación y Adecuación de Instalaciones de los inmuebles de gestión pública, de atención a familias, población vulnerable, infancia y adolescencia y personas con discapacidad para los ejercicios fiscales 2014-2015. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 7 Otros |  | 254423531 |  |  |  |  | 66.44
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | N00 Servicios de Atención Psiquiátrica
TOTAL | [11 empty] | 9488180 | 9488180 | 9488180 | 0 | 0
1412N000001 |  |  | Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio del Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno 2015. |  |  | Fase II del Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Vinculado al PPI 10125140005 Proyecto de Reconstrucción del Hospital Dr. Samuel Ramírez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010-2015). | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 9488180 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |  | 9488180 | 9488180 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
TOTAL | [11 empty] | 296026360 | 14314607 | 8090964 | 2928786 | 36.2
0512S000001 |  |  | ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS |  |  | ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 7 Otros |  | 296026360 |  |  |  |  | 50.15
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 14314607 | 8090964 | 2928786 | 36.19
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
TOTAL | [11 empty] | 787259657 | 30147342 | 689721 | 0 | 0
08125140005 |  |  | Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2015 |  |  | Se plantea una reconstrucción total de la Unidad Hospitalaria, así como la remodelación del edificio administrativo existente que se conserva para alojar servicios complementarios del hospital y las aéreas de enseñanza e investigación. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 787259657 |  |  |  |  | 93.58
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 30147342 | 689721 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | 510 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
TOTAL | [11 empty] | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0
14125100001 |  |  | Programa Anual de Inversión 2015 |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 1200000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1200000 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [11 empty] | 1175764238 | 56855083 | 56799817 | 9514733 | 16.75
06125120002 |  |  | Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46 |  |  | Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 7 Otros |  | 204503100 |  |  |  |  | 52.81
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 9888922 | 9833656 | 1705039 | 17.33
06125120003 |  |  | Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213 |  |  | Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 7 Otros |  | 527804380 |  |  |  |  | 53.32
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 25522431 | 25522431 | 4253307 | 16.66
06125120004 |  |  | Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 |  |  | Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 7 Otros |  | 443456758 |  |  |  |  | 61.32
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 21443730 | 21443730 | 3556387 | 16.58
Ramo |  | 12 Salud |  |  |  |  | Unidad | 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
TOTAL | [11 empty] | 2362456864 | 235847546 | 228110756 | 17438524 | 7.64
08125140001 |  |  | Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2015 |  |  | Proyecto de modernización y ampliación, con base en el diseño del Plan Maestro 2003, incluyendo los rubros de instalaciones, equipo, métodos y recursos humanos como componentes complementarios. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 437294808 |  |  |  |  | 15.38
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 165847546 | 113168370 | 0 | 0
08125140004 |  |  | Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).-2008-2015 |  |  | Constr con más de 65 labs, brindará serv. de diag, refer.e investig.para el proces.de muestras, con labor. BSL2, BSL3, de eq. e instr., cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diag oportunos y generar infor para la Vig. Epid y remod de lab Casco de Sto. Tomas | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 1359965317 |  |  |  |  | 88
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 22072 | 22072 | 100
10125140005 |  |  | Proyecto de reconstrucción del Hospital Dr. Samuel Ramírez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010 2015 |  |  | Realizar la sustitución de la infraestructura actual del hospital debido al deterioro que presenta, implementar un modelo innovador de atención en salud mental, que permita obtener mejores resultados por medio de atención ambulatoria, hospital de día y atención de corta estancia. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 434744838 |  |  |  |  | 99.95
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 70000000 | 80535549 | 13389222 | 16.62
13125140002 |  |  | Mantenimiento, Conservación, Rehabilitación, Remozamiento y Restauración de los Bienes Inmuebles en uso de la Secretaría de Salud 2014-2015 |  |  | Mantenimiento, conservación, rehabilitación, remozamiento y restauración de los bienes inmuebles en uso de la Secretaría de Salud | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 7 Otros |  | 125281895 |  |  |  |  | 90
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 30518765 | 161230 | 0.52
14125140001 |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Rehabilitación Integral del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Alvarez.-2015 |  |  | Realizar los estudios de pre inversión que permitan dimensionar adecuadamente el proyecto de inversión que de solución a la problemática | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 7 Otros |  | 2585003 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-028-Estudios de Preinversión |  | 0 | 1934000 | 1934000 | 100
14125140002 |  |  | Ficha técnica para solicitar estudios de pre inversión para el proyecto de infraestructura social denominado Rehabilitación Integral del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro 2015 |  |  | Realizar los estudios de pre inversión que permitan dimensionar adecuadamente el proyecto de inversión que de solución a la problemática | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 7 Otros |  | 2585003 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-028-Estudios de Preinversión |  | 0 | 1932000 | 1932000 | 100
Ramo |  | 13 Marina |  |  |  |  | Unidad | 113 Estado Mayor General de la Armada
TOTAL | [11 empty] | 913046902 | 582047895 | 582047895 | 582047895 | 100
14131130001 |  |  | Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima |  |  | Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia maritima en apoyo a las operaciones navales | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 456592470 |  |  |  |  | 28
[11 empty] | A-009-Desarrollo de las comunicaciones navales e informática |  | 190593463 | 190593463 | 190593463 | 100
14131130002 |  |  | Adquisición de Equipos para Células de Inteligencia Naval |  |  | Adquisición de equipos técnicos para células de inteligencia naval para realizar labores de búsqueda, recolección y análisis de información. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 456454432 |  |  |  |  | 60
[11 empty] | A-009-Desarrollo de las comunicaciones navales e informática |  | 391454432 | 391454432 | 391454432 | 100
Ramo |  | 13 Marina |  |  |  |  | Unidad | 211 Dirección General de Construcciones Navales
TOTAL | [11 empty] | 8583830378 | 922191379 | 768261673 | 326006539 | 42.43
07132110001 |  |  | Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial. |  |  | Construcción de buques patrulla para realizar operaciones en la mar territorial y área contigua de la zona económica exclusiva | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1457744141 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-003-Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México |  | 4473600 | 2499495 | 2499494 | 99.99
08132110002 |  |  | Construccion de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento |  |  | Construccion de buques de vigilancia oceánica, con embarcación interceptora y helicóptero. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3461533803 |  |  |  |  | 6.85
[11 empty] | A-003-Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México |  | 800000000 | 706715240 | 282498537 | 39.97
11132110001 |  |  | Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante. |  |  | Construcción de seis secciones de dique autocarenante para el mantenimiento de la flota Naval. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 218699251 |  |  |  |  | 57.04
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 20104700 | 2192809 | 1456240 | 66.4
13132110005 |  |  | Construcción de Embarcaciones Interceptoras |  |  | Construcción de Embarcaciones en Astilleros de SEMAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 514675072 |  |  |  |  | 10.53
[11 empty] | A-003-Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México |  | 83848000 | 15926786 | 11669625 | 73.27
13132110007 |  |  | Construcción de Buques de Apoyo Logístico para Aprovisionamiento Insular |  |  | Construcción de Buques funcionales y modernos, en astilleros de marina. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 631554344 |  |  |  |  | 2.68
[11 empty] | A-003-Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México |  | 0 | 16129079 | 4671376 | 28.96
13132110008 |  |  | Construcción de Buques Patrulla Costera |  |  | Buques Patrulla Costera para la vigilancia del Mar Territorial. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2251803289 |  |  |  |  | 4.4
[11 empty] | A-003-Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México |  | 13765079 | 21305272 | 19718275 | 92.55
14132110003 |  |  | Renovación de Maquinaria y equipo para la construcción y reparación naval. |  |  | Adquisición de maquinaria y equipo para procesos productivos de la Construcción Naval. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 47820478 |  |  |  |  | 7.3
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 0 | 3492992 | 3492992 | 100
Ramo |  | 13 Marina |  |  |  |  | Unidad | 212 Dirección General de Investigación y Desarrollo
TOTAL | [11 empty] | 14035079 | 0 | 13715 | 13715 | 100
13132120005 |  |  | Adquisición de equipo especializado para la protección del medio ambiente marino. |  |  | Adquirir equipo especializado para combatir la contaminación del mar por derrame de hidrocarburos y otras substancias nocivas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14035079 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-002-Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino |  | 0 | 13715 | 13715 | 100
Ramo |  | 13 Marina |  |  |  |  | Unidad | 216 Dirección General de Servicios
TOTAL | [11 empty] | 30365793478 | 3764393491 | 3558303748 | 1434194937 | 40.31
08132160014 |  |  | Equipamiento de las Unidades y Brigadas de Construcción. |  |  | Adquisición de equipos, maquinaria y herramientas propias de la construcción. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50125304 |  |  |  |  | 25.44
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 0 | 753029 | 0 | 0
08132160016 |  |  | Construcción de instalaciones para cinco Batallones de Infanteria de Marina. |  |  | Construcción de cinco instalaciones militares, conformados por edificios administrativos, alojamientos, comedores, pañoles para resguardo de armamento, municiones y equipo de campaña, talleres de mantenimiento, etc. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1451647068 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 442000000 | 0 | 0 | 0
10132160001 |  |  | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. |  |  | Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2105218156 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 119568360 | 119568360 | 44392843 | 37.12
10132160002 |  |  | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. |  |  | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2937926671 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 173664750 | 173215707 | 63740883 | 36.79
11132160004 |  |  | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. |  |  | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1020672011 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 177663991 | 177663991 | 81212094 | 45.71
11132160007 |  |  | Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal. |  |  | Un Hospital General de Segundo Nivel con 70 camas censables, 2 quirofanos, 26 consultorios y servicios generales | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2221001133 |  |  |  |  | 21.89
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 600000000 | 600000000 | 306173923 | 51.02
11132160008 |  |  | Construcción de un laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad nivel III anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el Distrito Federal. |  |  | Construcción y equipamiento de un laboratorio de Biología Molecular y de Biodiversidad Nivel III. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 227194132 |  |  |  |  | 21.89
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 100000000 | 100000000 | 51028986 | 51.02
11132160011 |  |  | Construcción de un centro oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad en el D.F. |  |  | Construcción de un centro oncológico grado 2 con una superficie de 1896.62 m2 | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 421218365 |  |  |  |  | 21.89
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 178986368 | 178986368 | 91334931 | 51.02
12132160002 |  |  | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga |  |  | Aviones de transporte militar y carga | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1807441450 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 78450059 | 45368335 | 16141452 | 35.57
12132160003 |  |  | Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales. |  |  | Adquisición de equipos de apoyo en tierra que serán distribuidos en los centros de mantenimiento y establecimientos aeronavales. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48005752 |  |  |  |  | 72.31
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 0 | 1181673 | 1181671 | 99.99
13132160003 |  |  | Construcción y equipamiento de instalaciones para unidades de inteligencia. |  |  | Construcción y equipamiento de instalaciones para la generación de inteligencia | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 442410312 |  |  |  |  | 65.58
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 95000000 | 165000000 | 136916000 | 82.97
13132160014 |  |  | Adquisición de aviones de vigilancia marítima y reconocimiento |  |  | Adquisición de aviones para salvaguardar el espacio aéreo mexicano | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1062025900 |  |  |  |  | 30
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 23046000 | 45507974 | 25803479 | 56.7
13132160016 |  |  | Adquisición de Aeronaves versión Búsqueda y Rescate |  |  | Aeronaves de búsqueda y rescate en apoyo a la comunidad marítima. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2656746829 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 943828477 | 963717034 | 250517312 | 25.99
13132160021 |  |  | Adquisición de vehículos para Unidades de Infantería |  |  | Adquisición de vehículos para transporte de tropas. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 148544662 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 0 | 6510000 | 0 | 0
14132160007 |  |  | Adquisición de Terminales Satelitales en Banda L para la Modernización de la Red Institucional Satelital. |  |  | Adquisición de equipos de comunicación satelital de alta tecnología, seguros y con capacidad de encriptar las señales. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 155095359 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-009-Desarrollo de las comunicaciones navales e informática |  | 149995367 | 90498821 | 0 | 0
14132160008 |  |  | Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información |  |  | Adquisición de bienes informáticos, con el fin de fortalecer la infraestructura principal de la Red Informática Institucional. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 67933866 |  |  |  |  | 23.6
[11 empty] | A-009-Desarrollo de las comunicaciones navales e informática |  | 0 | 50324020 | 16035877 | 31.86
14132160011 |  |  | Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas |  |  | Adquisición de aeronaves para realizar operaciones de intercepción. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5464582885 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 77647856 | 61774731 | 22077412 | 35.73
14132160012 |  |  | Adquisición de Bienes Informáticos Para Unidades y Establecimientos Navales |  |  | Adquisición de equipos informáticos con tecnología reciente que permitan integrarse a los sistemas de la Red Informática Institucional. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 43108536 |  |  |  |  | 17.06
[11 empty] | A-009-Desarrollo de las comunicaciones navales e informática |  | 0 | 9107220 | 7352901 | 80.73
14132160015 |  |  | Construcción de Inmuebles Complementarios, para incrementar la funcionalidad de las instalaciones |  |  | Contar con áreas especificas y adecuadas para el desarrollo de funciones, como son adiestramiento del personal entre otros. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 49144638 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 10200000 | 10199997 | 99.99
14132160016 |  |  | Adquisición de activos para actividades sustantivas |  |  | Activos para la ejecución de operaciones navales | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1888489041 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 37390393 | 23410929 | 7165384 | 30.6
14132160017 |  |  | Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte |  |  | Adquisición de una aeronave para transporte de personal. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 639905001 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 40211178 | 41670927 | 18102698 | 43.44
14132160023 |  |  | Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales. |  |  | Adquisición de equipos de apoyo en tierra que serán distribuidos en los centros de mantenimiento y establecimientos aeronavales. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 84617664 |  |  |  |  | 2.43
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 50000000 | 2707529 | 2058065 | 76.01
14132160026 |  |  | Construcción de instalaciones complementarias para el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina |  |  | Construcción de instalaciones complementarias. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 237707242 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 70000000 | 70000000 | 0 | 0
14132160027 |  |  | Construcción y Equipamiento de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate |  |  | Construcción de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 461318355 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 92263671 | 92263671 | 47982692 | 52
14132160029 |  |  | Adquisición de Equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y Alternos. |  |  | Adquirir sistemas de radiocomunicaciones | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 145236587 |  |  |  |  | 0.15
[11 empty] | A-009-Desarrollo de las comunicaciones navales e informática] |  | 0 | 644435 | 223783 | 34.72
14132160030 |  |  | Sustitución de Equipos y Pertrechos de Armamento Marinero |  |  | Adquisición de equipos y pertrechos marineros de diferente naturaleza. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 310200300 |  |  |  |  | 7.4
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 30000000 | 22964775 | 2160519 | 9.4
14132160031 |  |  | Adquisición de Sistemas de Armas y Armamento para Aeronaves |  |  | Adquisición de sistemas de armas y armamento para integrarlos a las aeronaves. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 28382833 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 27449522 | 19214665 | 0 | 0
14132160032 |  |  | Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval |  |  | Construcción y equipamiento de instalaciones logisticas. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 336445016 |  |  |  |  | 12.1
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 143000000 | 143000000 | 79014298 | 55.25
14132160033 |  |  | Adquisición de Sistemas de Videovigilancia Integral |  |  | Adquisición de Sistemas de Video-Vigilancia Integral con control de acceso automatizado para los Mandos Navales. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50439603 |  |  |  |  | 0.46
[11 empty] | A-009-Desarrollo de las comunicaciones navales e informática |  | 0 | 262714 | 233887 | 89.02
14132160034 |  |  | Sustitución de Armamento Portátil y Semiportátil |  |  | Adquisición de armamento con características y especificaciones militares. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 110185404 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 0 | 18429564 | 0 | 0
14132160035 |  |  | Adquisición de vehículos para operaciones navales |  |  | Vehiculos multipropósitos para operaciones navales | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 142912380 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 26022130 | 28469427 | 28469427 | 100
14132160036 |  |  | Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico |  |  | Adquisición de activos para actividades sustantivas de la SEMAR | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 757623513 |  |  |  |  | 25
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 46454023 | 54017033 | 25434252 | 47.08
14132160037 |  |  | Adquisición de activos para operaciones de vigilancia |  |  | Adquisición de activos para apoyo a las operaciones de vigilancia. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2230643910 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 41751346 | 61125386 | 21058751 | 34.45
14132160039 |  |  | Construcción y Equipamiento del Centro de Modernización y Desarrollo de Armamento de la Armada de México |  |  | Centro de Modernización y Desarrollo del Armamento compuesto de áreas administrativas, operativas, laboratorios, talleres y equipamiento especializado. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 121863476 |  |  |  |  | 44.57
[11 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 55467240 | 19471594 | 35.1
14132160041 |  |  | Conversión de la red aérea de alimentación eléctrica a una red subterránea en las instalaciones de la Octava Región Naval en Acapulco, Gro. |  |  | Conversión de red eléctrica aérea a red eléctrica subterranea | 12-GUERRERO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 32978624 |  |  |  |  | 52
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 27894190 | 16211025 | 58.11
15132160002 |  |  | Construcción de instalaciones diversas en la Heroica Escuela Naval Militar. |  |  | Demolición de estructuras, obras de reubicación de edificaciones existentes y remodelación de obra exterior. | 30-VERACRUZ |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | POR DEFINIR |  | 406801500 |  |  |  |  | 2.2
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 97384000 | 42498801 | 43.64
Ramo |  | 13 Marina |  |  |  |  | Unidad | 311 Dirección General de Recursos Humanos
TOTAL | [11 empty] | 2075796944 | 120409534 | 532485451 | 185293590 | 34.8
08133110002 |  |  | Creación de Centros de Desarrollo Infantil |  |  | Construcción de 14 Centros de Desarrollo Infantil para el servicio de estancia infantil y educación preescolar de los hijos e hijas del personal naval militar. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 350098638 |  |  |  |  | 73.39
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 63200000 | 63200000 | 14005000 | 22.15
14133110002 |  |  | Sustitución de equipo médico, electromédico, odontológico, de laboratorio e instrumental y mobiliario médico |  |  | Adquisición de diversos equipos médicos, electromédicos, odontológicos, de laboratorio e instrumental y mobiliario médico, con tecnología de vanguardia que cumplan con los estándares de calidad. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 75572759 |  |  |  |  | 2.43
[11 empty] | A-007-Administración y fomento de los servicios de salud |  | 57209534 | 59071451 | 1836065 | 3.1
15133110001 |  |  | Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud |  |  | Construcción y equipamiento del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | POR DEFINIR |  | 1650125547 |  |  |  |  | 3.77
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 410214000 | 169452525 | 41.3
Ramo |  | 13 Marina |  |  |  |  | Unidad | 312 Dirección General de Administración y Finanzas
TOTAL | [11 empty] | 321570278 | 0 | 83891432 | 53012356 | 63.19
14133120001 |  |  | Adquisición de Maquinaria y Herramientas para Unidades y Establecimientos Navales |  |  | Adquisición de maquinaria y herramientas. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31020030 |  |  |  |  | 20.26
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 0 | 26277886 | 6286002 | 23.92
14133120002 |  |  | Adquisición de Equipos de Administración para Unidades y Establecimientos Navales |  |  | Adquisición de equipo de administración. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 90016000 |  |  |  |  | 58.29
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 0 | 25597651 | 24109555 | 94.18
14133120003 |  |  | Adquisición de Vehículos para transporte de personal y apoyo logístico |  |  | Adquisición de vehículos para transporte de personal y carga para el desarrollo de operaciones terrestres. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 153998863 |  |  |  |  | 5.45
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 0 | 16882873 | 8393371 | 49.71
14133120004 |  |  | Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fábrica de Vestuario y Equipo |  |  | Adquisición de maquinaria y equipo para la confección y producción de uniformes y divisas para el personal de la SEMAR. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10345350 |  |  |  |  | 2.24
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 0 | 232000 | 232000 | 100
14133120005 |  |  | Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales |  |  | Adquisición de mobiliario. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 36190035 |  |  |  |  | 38.66
[11 empty] | A-004-Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales |  | 0 | 14901022 | 13991428 | 93.89
Ramo |  | 14 Trabajo y Previsión Social |  |  |  |  | Unidad | PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
TOTAL | [11 empty] | 88509 | 0 | 88509 | 0 | 0
1314PBJ0001 |  |  | Programa de Adquisición para un minisplit para el area de servidores informáticos de la CONSAMI |  |  | Adquisición del equipo de aire acondicionado Mini-split, se pretende mantener un clima adecuado para el Centro de Datos de la CONASAMI, asegurando la continuidad de los servicios. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 88509 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | P-002-Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo. |  | 0 | 88509 | 0 | 0
Ramo |  | 14 Trabajo y Previsión Social |  |  |  |  | Unidad | 310 Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo
TOTAL | [11 empty] | 84349994 | 0 | 47653744 | 95368 | 0.2
13143100001 |  |  | Programa de adquisición de mobiliario de la CGSNE |  |  | Programa de adquisición de mobiliario y equipo administrativo para las oficinas de la Coorfinación de General del Servicio Nacional de Empleo. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11968430 |  |  |  |  | 84.1
[11 empty] | S-043-Programa de Apoyo al Empleo (PAE)] |  | 0 | 95368 | 95368 | 100
14143100001 |  |  | Programa de Adquisición de Bienes de la Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral (VALPAR) |  |  | 10 Sistemas de Evaluación VALPAR para equipar las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo para atender el universo de adultos mayores y personas con discapacidad. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 72381564 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | S-043-Programa de Apoyo al Empleo (PAE) |  | 0 | 47558376 | 0 | 0
Ramo |  | 14 Trabajo y Previsión Social |  |  |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [11 empty] | 8460851 | 0 | 6969921 | 6969921 | 100
14145120003 |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración de la STPS. |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo de administración destinado a servidores públicos adscritos a las diversas Unidades Responsables ubicados en el edificio de Reforma No.93. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8460851 |  |  |  |  | 55.38
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 6969921 | 6969921 | 100
Ramo |  | 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  |  |  |  | Unidad | QEZ Procuraduría Agraria
TOTAL | [11 empty] | 43630314 | 0 | 43489857 | 0 | 0
1415QEZ0001 |  |  | Adquisición de mobiliario para la Procuraduría Agraria |  |  | La Procuraduría Agraria requiere renovar su mobiliario para atender adecuadamente a su población objetivo. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 39821541 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Procuración de justicia agraria |  | 0 | 39821541 | 0 | 0
1515QEZ0001 |  |  | Programa de adquisición de equipo topográfico y de impresión |  |  | La Procuraduría Agraria requiere de la compra de equipo topográfico, de comunicación e impresión para atender las solicitudes de servicios periciales de los sujetos agrarios. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3015075 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Procuración de justicia agraria] |  | 0 | 2898354 | 0 | 0
1515QEZ0002 |  |  | Programa de adquisiciones de equipo de video y pc para la Escuela Nacional de Estudios para el Desarrollo Agrario (ENEDA) |  |  | La Procuraduría Agraria requiere la adquisición de los equipos para elaborar los contenidos de asignaturas de las diferentes especialidades y cursos que ofrece la Escuela Nacional de Estudios para el Desarrollo Agrario (ENEDA). | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 793698 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Procuración de justicia agraria] |  | 0 | 769962 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  |  |  | Unidad | B00 Comisión Nacional del Agua
TOTAL | [11 empty] | 346834281266 | 21964551291 | 14225934230 | 4196802022 | 29.5
0316B000035 |  |  | Autlan-El Grullo, Jal. |  |  | Suministrar agua para el riego de 3,934.39 ha en las partes altas de la margen derecha del canal principal margen derecha del Distrito de Riego 094 en beneficio de 601 productores mediante la construcción de un sistema de plantas de bombeos y rebombeos utilizando aguas del canal mencionado. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 1967011734 |  |  |  |  | 92.11
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 46448479 | 46448479 | 13090121 | 28.18
0316B000058 |  |  | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc. |  |  | Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 1005123467 |  |  |  |  | 42.81
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 37201531 | 37201531 | 10058411 | 27.03
0316B000059 |  |  | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan |  |  | Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego). | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 571459428 |  |  |  |  | 47.6
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 33579624 | 33579624 | 2032865 | 6.05
0316B000121 |  |  | Rehabilitacion y modernizacion del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo |  |  | Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presion, tuberia multicompuerta, y nivelacion de tierras. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 1418270279 |  |  |  |  | 67.93
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
0316B000144 |  |  | Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo. |  |  | Proyectos Ejecutivos, Supervisión de los Proyectos Ejecutivos, Construcción y rehabilitación de caminos de terracería revestidos de grava; construcción y rehabilitación de drenes; construcción de estructuras de cruce: puentes y alcantarillas de concreto y mampostería y; entradas de agua de concreto. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 119260546 |  |  |  |  | 75.71
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 31336583 | 31336583 | 0 | 0
0316B000201 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN EL PROYECTO TEMPORAL TECNIFICADO ZANAPA-TONALÁ, TABASCO |  |  | El proyecto contempla la construcción de la infraestructura faltante que consiste en una red de drenaje por medio de drenes excavados en tierra en una longitud de 26.3 km, una red de caminos de 41.1 km y la construcción de 27 estructuras. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 141845785 |  |  |  |  | 71.73
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 73061884 | 41725301 | 11509592 | 27.58
0316B000221 |  |  | Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco |  |  | Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 1500195445 |  |  |  |  | 47.08
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 127989630 | 159930779 | 99993652 | 62.52
0316B000230 |  |  | Integración de oficinas centrales de la CNA |  |  | Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 2411757670 |  |  |  |  | 56.63
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 80419940 | 80419940 | 9500614 | 11.81
0516B000103 |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal. |  |  | Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados sobre el río Camichín; presa derivadora tipo Indio; línea principal entubada de polietileno; red de distribución entubada de PVC y; sistemas de riego presurizados, para consolidar al riego una superficie de 3,177 ha. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Presas |  | 1144328256 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 181090593 | 0 | 0 | 0
0616B000034 |  |  | Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. |  |  | Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría y supervisión técnico-administrativa, así como otras asesorías | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 17689671469 |  |  |  |  | 85.58
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1700000000 | 635540018 | 235606131 | 37.07
0816B000086 |  |  | Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo. |  |  | Construcción de un túnel de 62.4 km de longitud y 7 m de diámetro, elaboración del proyecto ejecutivo y obras inducidas; adquisición de equipos de perforación; compra y renta de terrenos; supervisión, asesorías, consultorías técnicas, peritajes y dictámenes. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 39034420480 |  |  |  |  | 19.65
[11 empty] | K-131-Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco |  | 3363221400 | 282545780 | 66159799 | 23.41
0816B000160 |  |  | PTAR El Caracol, módulos PELT (Proyecto de zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco) y PDAFAT (Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la zona de mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco) |  |  | Constr. de la PTAR para conformar un polígono de 2500ha para contener la erosión eólica de suelos vulnerables, remediándolos mediante irrigación por goteo; así como dotar de infraestr. adecuada para incrementar la productividad agrícola en 4,630ha al oriente de la Z. F. del Lago de Texcoco y PELT | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 Saneamiento |  | 8830162181 |  |  |  |  | 44.61
[11 empty] | K-137-Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco |  | 71830000 | 107392622 | 30575747 | 28.47
0816B000219 |  |  | Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa |  |  | Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento; canales principales revestidos de concreto; red de distribución entubada; sistemas de riego por gravedad y presurizado; red de caminos de operación y servicio; red de drenaje y; planta hidroeléctrica para generación de energía eléctrica. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Presas |  | 6843578075 |  |  |  |  | 3.88
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 1222198107 | 922198107 | 257345819 | 27.9
0816B000231 |  |  | Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila. |  |  | Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y; entubamiento canales Tío Julio, El Anteojo, El Venado y San Juan. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 1375374485 |  |  |  |  | 18.07
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 100000000 | 0 | 0 | 0
0816B000248 |  |  | Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Mátape, en el estado de Sonora |  |  | Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvias extremas el día 26 de agosto de 2008. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 157593962 |  |  |  |  | 21.32
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 29980000 | 9468 | 0.03
0916B000096 |  |  | Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora. |  |  | Mejoramiento en la eficiencia del uso del agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia en la red de distribución y de aplicación a través de la tecnificación de los sistemas de riego parcelario, así como el intercambio de uso de agua rodada por agua del subsuelo, con la perforación de pozos. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 536215457 |  |  |  |  | 8.13
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 76659414 | 1010447 | 330413 | 32.69
0916B000129 |  |  | Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego. |  |  | Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 138820500 |  |  |  |  | 42.05
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 29423603 | 29423603 | 0 | 0
0916B000130 |  |  | Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego. |  |  | Elaborar Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para rehabilitación de Infraestructura de riego en proyectos de Rehabilitación, modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Riego |  | 28157730 |  |  |  |  | 48.25
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 3500000 | 0 | 0
0916B000243 |  |  | Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico. |  |  | Modernización del riego en zonas con alto potencial productivo;.rehabilitación y modernización de: canales de conducción y de distribución; sifones; estructuras de operación, control y medición; presa derivadora; proyectos ejecutivos y supervisión. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155089810 |  |  |  |  | 40.29
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 86875945 | 23474683 | 6020539 | 25.64
1016B000007 |  |  | Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal. |  |  | Construcción de presa de almacenamiento sobre el río Tecolotán con cortina de concreto compactado con rodillos y capacidad de 99.32 Mm3; zona de riego con tubería de conducción de asbesto-cemento y red de distribución por tubería de PVC; el sistema de riego será tecnificado con goteo y aspersión | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 1865486748 |  |  |  |  | 12.46
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 59778149 | 837000 | 30000 | 3.58
1016B000036 |  |  | Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de 7.2 grados escala de Richter del día 4 de abril de 2010. |  |  | Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de: maquinaria, vehículos pesados materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas retractiles. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 4782629576 |  |  |  |  | 63.38
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 54352027 | 18095649 | 33.29
1016B000082 |  |  | Construccion de la presa Rocheachi y linea de conduccion, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua |  |  | Construcción de una presa de almacenamiento sobre el arroyo Rocheachi, con cortina de concreto con capacidad total de 1.846 Mm3 y altura de 18.87 m; línea de conducción de tubería de Polietileno de alta densidad para incorporar 135 ha al riego. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 67877565 |  |  |  |  | 70.67
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 9100000 | 1085845 | 11.93
1016B000087 |  |  | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 030, Valsequillo, Pue. |  |  | Modernización del Canal Principal del Distrito de Riego 030 Valsequillo, Puebla; elaboración del proyecto ejecutivo y supervisión y control de calidad de las acciones de rehabilitación y/o modernización. | 21-PUEBLA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 154583150 |  |  |  |  | 59
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado] |  | 0 | 12593 | 0 | 0
1016B000091 |  |  | Atender la emergencia en los municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3 y 4 de febrero de 2010. |  |  | Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces, y la restauración hidrológica ambiental, y, en su caso, el pago de indemnizaciones. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 192312856 |  |  |  |  | 44.82
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas] |  | 0 | 2168221 | 0 | 0
1016B000106 |  |  | Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco |  |  | Construcción de bordos, costalería, muros de protección, estructuras de control, estructuras de cruce, protecciones marginales y desazolves; Estudios; Manejo de Cuenca; Indemnizaciones; Mantenimiento y Operación; y Supervisión. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 5481156899 |  |  |  |  | 75.72
[11 empty] | K-134-Programas Hídricos Integrales. |  | 0 | 49387663 | 0 | 0
1016B000129 |  |  | Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011. |  |  | Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 45195848 |  |  |  |  | 67.98
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión] |  | 0 | 2391036 | 0 | 0
1016B000143 |  |  | Atender la emergencia en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3, 4 y 5 de febrero de 2010. |  |  | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en: bordos y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 65009578 |  |  |  |  | 25.92
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas] |  | 0 | 138231 | 0 | 0
1016B000157 |  |  | Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010 |  |  | Realizar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de bordos y obras de protección, trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes, restauración hidrológica ambiental. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 430436663 |  |  |  |  | 55.06
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 3768406 | 3629645 | 96.31
1016B000171 |  |  | Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio de Manzanillo, Colima |  |  | Construir las obras de encauzamiento del arroyo punta de agua en una longitud de 7.8 km. sobre el cauce principal y 3.2 km. sobre un cauce secundario, para controlar un gasto de una avenida de 1,099.5 m3/s | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 170894327 |  |  |  |  | 96.22
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 32941323 | 5323392 | 16.16
1016B000172 |  |  | Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola. |  |  | Realización de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego y drenaje agrícola. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Riego |  | 13152232 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 2890852 | 0 | 0 | 0
1016B000186 |  |  | Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010. |  |  | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en bordos, presas y obras de protección, así como realizar trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 3586972181 |  |  |  |  | 4.58
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 600000000 | 86749983 | 45607525 | 52.57
1016B000190 |  |  | Construcción de Obras de Protección sobre el Río Encinillas en la población de Chavinda, estado de Michoacán. |  |  | Rectificación del río Encinillas con un ancho de plantilla de 6.00 metros, formación de bordos marginales con talud 1.5:1, rectificación de la rasante de fondo del río, así como la protección del talud mojado mediante bordos de arcilla compactada al 95 de la prueba Proctor en ambas márgenes | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 20309452 |  |  |  |  | 82.7
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas] |  | 0 | 112600 | 0 | 0
1016B000202 |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego. |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento con capacidad total de 9.475 Mm3 con cortina de materiales graduados y su respectiva línea de conducción para agua de uso agrícola, para incorporar 205 ha al riego. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Presas |  | 69677793 |  |  |  |  | 3.68
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 15600000 | 0 | 0
1116B000006 |  |  | Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010. |  |  | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 657611564 |  |  |  |  | 11.58
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 8214636 | 4184250 | 50.93
1116B000008 |  |  | Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor. |  |  | El proyecto consiste en la sobreelevación de los bordos de ambas márgenes de la barranca Salada para ampliar su sección hidráulica, se protegerán los terraplenes contra los efectos de la erosión de ambas márgenes mediante la colocación de tapete flexible de concreto para proteger más de 2,500 hab. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 161900384 |  |  |  |  | 34.63
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 29980000 | 0 | 0
1116B000039 |  |  | Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua. |  |  | Construcción de una presa de almacenamiento de materiales graduados, sobre el río Parral; rehabilitación de la presa derivadora actual; y construcción de red de canales principales revestidos de concreto, y una red de distribución por tubería con tomas a nivel de lotes parcelarios. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 201337601 |  |  |  |  | 90.19
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 12500000 | 12500000 | 521357 | 4.17
1116B000041 |  |  | Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. |  |  | Construcción del CRAE, con oficinas administrativas, área de usos múltiples, almacenes, casetas de vigilancia, aulas de capacitación, sanitarios, áreas techadas para resguardo de equipo hidráulico, materiales, maquinaria, y vehículos pesados; así como áreas verdes. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 11870573 |  |  |  |  | 98.02
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas] |  | 0 | 4798766 | 4769217 | 99.38
1116B000052 |  |  | Obras de Proteccion para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. |  |  | Rectificación del Arroyo El Bosque sección trapecial en tierra; construcción caja distribuidora; canalización del Dren Pitahayas-Aeropuerto-El Venado revestido de concreto armado; canalización Dren Pitahayas-Soriana-Rio de Las Avenidas revestido de concreto armado y, rectificación Dren El Venado. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 473673671 |  |  |  |  | 28.79
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 29980000 | 13217665 | 44.08
1116B000139 |  |  | Construcción de la interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, en el Distrito de Riego No. 085, la Begoña, Municipios de Comonfort y Celaya Gto. |  |  | Entubamiento de las aguas que escurren por el río La Laja en su tramo entre las presas de almacenamiento Ignacio Allende y la derivadora Soria, con lo que se busca eliminar las pérdidas e incorporar una superficie de 2,632.9 ha al riego. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 649165214 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 80852341 | 0 | 0 | 0
1116B000143 |  |  | Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México. |  |  | Construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, que incluye excavaciones, rellenos, tuberías, piezas especiales, obra civil y supervisión, adecuaciones al tunel H. Mtz de Mesa y a la obra de descarga al tunel Agua Escondida. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 344364271 |  |  |  |  | 1.84
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 15344817 | 0 | 0
1116B000175 |  |  | Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. |  |  | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 6 Otros |  | 45071575 |  |  |  |  | 36.9
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 789813 | 789813 | 100
1116B000194 |  |  | Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Túxpam. |  |  | Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 638066861 |  |  |  |  | 1.04
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 458244 | 456330 | 99.58
1116B000195 |  |  | Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Cazones. |  |  | Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 390887807 |  |  |  |  | 25.22
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 137204351 | 59796176 | 43.58
1116B000203 |  |  | Atender la emergencia en 127 municipios, 32 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 95 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Papaloapan. |  |  | Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 5748350102 |  |  |  |  | 4.44
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 139257 | 122165 | 87.72
1116B000237 |  |  | Obra civil para la rehabilitación de oficinas centrales de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN). |  |  | Limpieza, consolidación y sustitución de cantera; restitución de: pisos, plafones, aplanados y pintura; conservación, rehabilitación y sustitución de herrería, carpintería, instalación eléctrica y subestación; cambio de vidrios y vitrales y; adecuación de baños y cambio por muebles ahorradores. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 6 Otros |  | 17950947 |  |  |  |  | 73.07
[11 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional. |  | 0 | 1133043 | 1133043 | 100
1116B000256 |  |  | Adquisición de 56 Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie. |  |  | Compra de bienes diversos, que formarán parte de la red de superficie de Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), los cuales se instalarán en los Observatorios Meteorológicos. | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 6 Otros |  | 51522400 |  |  |  |  | 95.55
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 0 | 11464433 | 11464433 | 100
1116B000262 |  |  | Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en El Palmito, DGO |  |  | Adquisición, instalación y puesta en operación de un radar meteorológico que incluye las instalaciones y accesorios necesarios para la operación del radar: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, procesador de control de radar, guías de onda. | 10-DURANGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 33808060 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional. |  | 8371824 | 0 | 0 | 0
1116B000264 |  |  | Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Texcoco Estado de México (Valle de México). |  |  | Adquisición de un radar con capacidad para identificar partículas de agua, granizo y nieve lo que permitirá pronosticar oportunamente la ocurrencia de lluvias con la finalidad de estar en posibilidad de alertar oportunamente a las autoridades encargadas de la protección civil en la Ciudad de México. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 35222900 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional. |  | 17032334 | 0 | 0 | 0
1116B000265 |  |  | Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Presa Venustiano Carranza Don Martín, del Municipio de Juárez, Coahuila. |  |  | Adquisición de un radar que incluye todas las instalaciones y accesorios necesarios para su operación como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, Procesador de control de radar, guías de onda, etc. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 33808060 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional. |  | 8359692 | 0 | 0 | 0
1116B000281 |  |  | Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de almacenamiento y Derivadoras, 2012. |  |  | Elaboración de alternativas, trabajos de campo (topografía, geotecnia, mecánica de suelos, etc.), integración de memorias de cálculo, conformación de planos, catálogo de conceptos y especificaciones técnicas de construcción | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Riego |  | 75071774 |  |  |  |  | 59.12
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 26446917 | 17750811 | 1867014 | 10.51
1116B000284 |  |  | Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Jesús Diego, Chiapas. |  |  | Construcción de 94.18 km de caminos y 143.34 km de drenes a cielo abierto que eviten inundación de la zona de cultivo y de los caminos; acciones de mitigación ambiental y asistencia técnica para capacitar a los productores y lograr su organización, para incorporar 45, 275 ha al temporal tecnificado. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 236289994 |  |  |  |  | 49.19
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 79982029 | 79982029 | 31909909 | 39.89
1116B000322 |  |  | Perforación y Equipamiento de 3 Pozos para las Unidades de Riego Zacatapec, La Monera y El Peral. |  |  | Perforación, desarrollo, aforo y equipamiento de 3 pozos, suministro tubería de 12 1/4 de diámetro para ademe, tendido de 5 km de línea eléctrica, construcción sistema de riego entubado de PVC de 6 de diámetro para 180 ha, suministro e instalación de 40 hidrantes, 8 válvulas de 6 y 3 medidores. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 14742497 |  |  |  |  | 40.9
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 8304058 | 1110486 | 13.37
1116B000325 |  |  | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Noroeste para 2012. |  |  | Formulación de diagnóstico e identificación de los principales problemas, propuestas de acciones estructurales y no estructurales para modernizar y tecnificar la infraestructura hidroagrícola y plan rector para jerarquización de futuras inversiones así como de maquinaria y equipo. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 4 Riego |  | 20694060 |  |  |  |  | 42.11
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 216979 | 216044 | 99.56
1116B000327 |  |  | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Occidente para 2012. |  |  | Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 4 Riego |  | 22188631 |  |  |  |  | 47.86
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 2000000 | 0 | 0
1116B000333 |  |  | Perforación y equipamiento de pozos para constituir las Unidades de Riego por bombeo en municipios de SAN AGUSTÍN TLAXIACA y SAN SALVADOR, Hidalgo. |  |  | Perforación de pozos con diámetro de 12 pulgadas, equipamiento, electrificación, suministro y colocación de medidor volumétrico y construcción de redes de riego con tubería de PVC de 8 pulgadas de diámetro para riego por multicompuertas, aspersión, micro aspersión, goteo y/o invernaderos en 200 ha. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 19710247 |  |  |  |  | 35.7
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 12077640 | 0 | 0
1116B000345 |  |  | Construcción de la Presa de almacenamiento Uña de Gato y Zona de Riego, Mpio. de Huanusco; Edo. de Zacatecas. |  |  | Proyectos Ejecutivos, Supervisión de los Proyectos Ejecutivos, Construcción de la Presa con cortina de sección gravedad de concreto compactado con rodillo (CCR); línea principal de conducción portubería y red de distribución entubada. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Presas |  | 164425408 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 74093557 | 0 | 0 | 0
1116B000347 |  |  | Construcción de la Zona de Riego Agua Zarca, Tomatlán, Jalisco |  |  | Proyectos Ejecutivos, Sup de los Proyectos Ejecutivos y Aprov del agua de la presa Cajón de Peña,la construcción de canal de conducción a cielo abiertorevestido de concreto, cajas distribuidoras de agua y distribución entubada,con tipo de riego parcelario por goteo y con hidrantes -multicompuertas. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 1340862282 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 556399491 | 0 | 0 | 0
1116B000348 |  |  | Atender la emergencia en 29 municipios del Estado de Oaxaca, en la Cuenca del río Atoyac-Salado, por la ocurrencia lluvia severa los días 31 de agosto, 1, 4 y 7 de septiembre de 2011. |  |  | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, contener los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones; estudios y proyectos ejecutivos; desazolve y rectificación de cauces. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 494358110 |  |  |  |  | 5.6
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 19520000 | 102131 | 0.52
1116B000349 |  |  | Atender la emergencia en 37 municipios del Estado de Jalisco, en la Región Hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova del 11 al 13 de octubre de 2011. |  |  | Elaborar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura: bordos, presas y obras de protección, contener, desbordamientos de ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. Desazolve y rectificación de cauces. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 114967002 |  |  |  |  | 19.36
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 395462 | 391269 | 98.93
1116B000351 |  |  | Programa de Adquisiciones de la Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación. |  |  | Compra de vehículos automotores, para oficinas centrales, Organismos de Cuenca y Direcciones Locales. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 29925911 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 28846803 | 27946803 | 0 | 0
1216B000004 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | No identificados en los rubros anteriores. | 4 Riego |  | 16884198 |  |  |  |  | 45.82
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 168000 | 0 | 0
1216B000008 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chiapas para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 7-CHIAPAS |  | No identificados en los rubros anteriores. | 4 Riego |  | 6331575 |  |  |  |  | 43.77
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 1480893 | 74733 | 5.04
1216B000009 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Sur para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | No identificados en los rubros anteriores. | 4 Riego |  | 16884198 |  |  |  |  | 14.72
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 2783592 | 187991 | 6.75
1216B000015 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de San Luis Potosí para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | No identificados en los rubros anteriores. | 4 Riego |  | 21105248 |  |  |  |  | 54.85
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 7560000 | 0 | 0
1216B000018 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Veracruz para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 6 Otros |  | 16884197 |  |  |  |  | 46.92
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 7414264 | 6408220 | 0 | 0
1216B000021 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Sur de Zacatecas para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 32-ZACATECAS |  | No identificados en los rubros anteriores. | 4 Riego |  | 21105248 |  |  |  |  | 27.62
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 5784327 | 76247 | 1.31
1216B000022 |  |  | Programa de actualización del inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Nuevo Leon para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 19-NUEVO LEON |  | No identificados en los rubros anteriores. | 4 Riego |  | 21105248 |  |  |  |  | 89.48
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 1890000 | 0 | 0
1216B000024 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Oaxaca para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 20-OAXACA |  | No identificados en los rubros anteriores. | 6 Otros |  | 10552624 |  |  |  |  | 68.43
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 1818001 | 138001 | 7.59
1216B000036 |  |  | Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica. |  |  | Reposición y rehab. de pozos, estudios, proyectos ejecutivos, plantas bombeo, canales entubados, tecn. Riego, rehab. y adq. estructuras control y medición, const. de infr. para recargar acuíferos -Presas La Higuerilla y La Palma-, indemnizaciones por la construcción de las presas y supervisión | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 833101890 |  |  |  |  | 91.07
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 95079054 | 41627942 | 43.78
1216B000040 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Querétaro para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 22-QUERETARO |  | No identificados en los rubros anteriores. | 4 Riego |  | 10552624 |  |  |  |  | 35.88
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 954202 | 154802 | 16.22
1216B000042 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona Sur para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 11-GUANAJUATO |  | Otros Programas de Inversión | 4 Riego |  | 12663149 |  |  |  |  | 26.99
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 7560000 | 0 | 0
1216B000044 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Nayarit para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 18-NAYARIT |  | No identificados en los rubros anteriores. | 4 Riego |  | 8442099 |  |  |  |  | 62.12
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 1890000 | 0 | 0
1216B000045 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Yucatán para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 31-YUCATAN |  | No identificados en los rubros anteriores. | 4 Riego |  | 8442099 |  |  |  |  | 59.98
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 1680000 | 0 | 0
1216B000047 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona Norte para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | No identificados en los rubros anteriores. | 4 Riego |  | 14773673 |  |  |  |  | 48.12
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 303001 | 303001 | 100
1216B000049 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Puebla para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 21-PUEBLA |  | No identificados en los rubros anteriores. | 4 Riego |  | 16884198 |  |  |  |  | 56.19
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 5670000 | 0 | 0
1216B000052 |  |  | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tlaxcala para 2012. |  |  | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | 29-TLAXCALA |  | No identificados en los rubros anteriores. | 4 Riego |  | 10552624 |  |  |  |  | 49.69
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 504000 | 0 | 0
1216B000053 |  |  | Programa de Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012. |  |  | Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 5748350 |  |  |  |  | 22.44
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 59332 | 59076 | 99.56
1216B000055 |  |  | Ampliación de Unidades de Riego con pozos en los Municipios de Tula de Allende y Tepetitlán, Hidalgo. |  |  | Perforación de un pozo, el equipamiento y electrificación de cuatro pozos existentes más el pozo nuevo a perforar; suministro y colocación de 5 medidores volumétricos en la tubería de descarga para regar 173 ha. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 14037135 |  |  |  |  | 40.02
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 6248302 | 0 | 0
1216B000059 |  |  | Obra civil para la conservación de oficinas de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos |  |  | Conservación y mantenimiento del inmueble que ocupan las oficinas de la GASIR en el edificio de la CGSMN, el cual es considerado Monumento Histórico de la Nación por el INAH, por lo que se deben conservar elementos históricos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 6 Otros |  | 3998889 |  |  |  |  | 42.57
[11 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.] |  | 0 | 92652 | 0 | 0
1216B000069 |  |  | Construcción de Infraestuctura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero. |  |  | Construir bordos longitudinales de protección, sección trapezoidal con taludes compactados y protección para erosión con enrocamiento, caminos de mantenimiento, espigones de material pétreo, secciones rectangulares abiertas y cerradas. Prolongar márgenes del río con enrocamiento. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 1085725947 |  |  |  |  | 13.74
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 5899 | 5899 | 100
1216B000077 |  |  | Programa Nacional de Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas. |  |  | Dotar de recursos financieros a los OC para que convoquen a una Universidad o Institución Pública, que tenga afinidad al tema de la Ingeniería de Presas para la celebración de convenios de colaboración. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 117745069 |  |  |  |  | 56.06
[11 empty] | K-139-Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico |  | 0 | 2947300 | 947300 | 32.14
1216B000078 |  |  | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L. |  |  | Entubamiento de canales de conducción y distribución de agua; proyecto ejecutivo; supervisión y control de calidad de las acciones; supervisión de obra. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155095900 |  |  |  |  | 7.67
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 8722120 | 0 | 0
1216B000082 |  |  | Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Sur del Municipio de San Juan del Río y la parte Este del Municipio de Canatlán, Durango. |  |  | Perforación de 4 pozos, suministro de tubería para ademe, equipamiento de bombas de 50 a 100 Hp, tendido de 4.88 km de líneas eléctricas, desarrollo y aforo de los pozos, construcción de sistemas de riego entubado con 14 km de tubería de PVC, y suministro e instalación de medidores volumétricos. | 10-DURANGO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 4 Riego |  | 20938839 |  |  |  |  | 33.03
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 419046 | 419045 | 99.99
1216B000090 |  |  | Construcción del archivo de transferencia en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. |  |  | Edificar una estructura metálica, calculada para un uso específico de archivo, considerando cargas muertas acumuladas según reglamento de construcciones vigente. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 8899994 |  |  |  |  | 26.15
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 6399710 | 0 | 0
1216B000105 |  |  | Ampliación de sección hidráulica de canal del Arroyo Topo Chico, en el tramo comprendido de Avenida de la Juventud hasta Arturo B. de la Garza, San Nicolás de Los Garza. Nuevo León. |  |  | Ampliación de la base del canal existente a sección rectangular de concreto reforzado, con muros y fondo de concreto armado, incluyendo transiciones y curvaturas necesarias para el funcionamiento hidráulico de la canalización. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 263615542 |  |  |  |  | 25.99
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 66160000 | 1216333 | 1.83
1216B000109 |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego Noroeste. |  |  | Conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos, diques, estructuras y casetas operación; conservación obra civil en red de canales, drenes y caminos; reparación y mantenimiento en red de comunicación y; capacitación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 163913838 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 8115868 | 0 | 0
1216B000121 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur. |  |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 149990345 |  |  |  |  | 10.96
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 3161046 | 500005 | 15.81
1216B000122 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste. |  |  | Descripción del proyecto: Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155096377 |  |  |  |  | 86.76
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 18811357 | 4962288 | 26.37
1216B000123 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte. |  |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155099966 |  |  |  |  | 11.44
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 130003846 | 49644027 | 2657274 | 5.35
1216B000124 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte. |  |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155094335 |  |  |  |  | 49.88
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 105549740 | 101817965 | 34449139 | 33.83
1216B000125 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico |  |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155091852 |  |  |  |  | 24.77
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 14900593 | 0 | 0
1216B000126 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México |  |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 154967100 |  |  |  |  | 22.96
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 130712214 | 125067707 | 14738925 | 11.78
1216B000127 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo |  |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155098958 |  |  |  |  | 71.22
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 40541926 | 42694512 | 5980448 | 14
1216B000128 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas. |  |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155099653 |  |  |  |  | 25.48
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 111824573 | 78935332 | 2216159 | 2.8
1216B000129 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur |  |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155072665 |  |  |  |  | 6.99
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 420000 | 54279 | 12.92
1216B000130 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro |  |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155087945 |  |  |  |  | 12.08
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 2793000 | 673229 | 24.1
1216B000131 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California |  |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155095371 |  |  |  |  | 5.63
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 19230585 | 7249341 | 37.69
1216B000133 |  |  | Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa. |  |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155089850 |  |  |  |  | 36.71
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 117670497 | 114772657 | 25495891 | 22.21
1216B000134 |  |  | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora. |  |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 26-SONORA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155092748 |  |  |  |  | 5.43
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 81666741 | 30000000 | 8424037 | 28.08
1216B000135 |  |  | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora. |  |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 26-SONORA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155099729 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 30000000 | 0 | 0
1216B000140 |  |  | Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, Proyecto Baluarte-Presidio, 1a. Etapa, Sin. |  |  | Proyectos Ejecutivos, Supervisión de los Proyectos Ejecutivos y Presa (construida en el periodo 2005 - 2009) de almacenamiento de concreto compactado rodillado con capacidad de conservación de 322 millones de m3, para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Mazatlán y zona de riego de 22,500ha | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 2388179227 |  |  |  |  | 0.11
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 519181985 | 0 | 0 | 0
1216B000148 |  |  | Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Norte |  |  | Las acciones a realizar son mantener y conservar la Infraestructura Federal de Protección, mediante excavación a cielo abierto y restitución del volumen faltante para conformar bordos, rectificación, encauzamiento y desazolve de ríos, protecciones marginales y sustitución de espigones dañados. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 6 Otros |  | 140567691 |  |  |  |  | 90.81
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 795670 | 584703 | 73.48
1216B000159 |  |  | Unidad de Riego Suplementario San Felipe Panabá, Yucatán. |  |  | Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 650 Hectáreas. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 31108691 |  |  |  |  | 6.28
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 15271338 | 1957737 | 12.81
1216B000169 |  |  | Proyecto de Temporal Tecnificado Ampliación Bajo Papaloapan Tesechoacán, Estado de Veracruz |  |  | Proyectos Ejecutivos, Supervisión de los Proyectos Ejecutivos y Construcción de red de drenaje, drenaje parcelario, red de caminos, estructuras de la red de drenaje, para incorporar una superficie de 12,366 ha bajo Temporal Tecnificado. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 546517245 |  |  |  |  | 11.9
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 150000000 | 70000000 | 23300760 | 33.28
1216B000177 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal. |  |  | Trabajos de Conservación y Rehabilitación de caminos, drenes, bordos, bordos de protección y estructuras; acciones de Manejo de Agua y Preservación de Suelos; trabajos como: represas para control de erosión, prácticas vegetativas, cercos vivos, cortinas rompevientos, drenaje parcelario y subsoleo. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 149951000 |  |  |  |  | 49.32
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 75942421 | 1534743 | 2.02
1216B000186 |  |  | Construcción de Infraestructura Hidráulica en el arroyo Don Pascual para la protección de la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. |  |  | Rehabilitación, desazolve de bordo oriente y rectificación de cauce; construcción de 9 represas aguas abajo del bordo oriente y 5 aguas arriba de gaviones con una altura de 2 mts; e instalación de tanque para regular el agua que proviene del arroyo Don Pascual. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 21908821 |  |  |  |  | 68.77
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 1850969 | 1775946 | 95.94
1216B000188 |  |  | Programa de Supervisión de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de infraestructura de Riego, 2013. |  |  | Supervisión de los proyectos ejecutivos a traves de una institución de investigación o empresa especializada. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 12218827 |  |  |  |  | 42.17
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 7982000 | 482000 | 6.03
1216B000196 |  |  | Unidad de Riego Suplementario San Ángel, Quintana Roo. |  |  | Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 590 Hectáreas. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 16586060 |  |  |  |  | 22.68
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 14248747 | 3763342 | 26.41
1216B000204 |  |  | Unidad de Riego Suplementario Tixkokob, Yucatán. |  |  | Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 650 Hectáreas. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 31771173 |  |  |  |  | 23.77
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 16094804 | 15595000 | 7553674 | 48.43
1216B000209 |  |  | Unidad de Riego Suplementario Tekal de Venegas, Yucatán. |  |  | Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 645 Hectáreas. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 31393278 |  |  |  |  | 28.42
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 15903368 | 15410000 | 8925153 | 57.91
1216B000211 |  |  | Programa de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos de presas de almacenamiento y derivadoras, 2013. |  |  | Elaborar estudios básicos complementarios y proyectos ejecutivos con trabajos topográficos, geotécnicos y de laboratorio de obras de riego, obteniendo elementos de diseño (planos estructurales y de detalle); de construcción (cantidades de obra, materiales, mano de obra); y especificaciones técnicas. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Presas |  | 19439044 |  |  |  |  | 15.18
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 128110 | 0 | 0
1216B000215 |  |  | Construcción de la presa Llanos de Mixquiapan y zona de riego, municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo. |  |  | Proyecto Ejecutivo, Supervisión del Proyecto Ejecutivo, Construcción presa de almacenamiento, sobre el arroyo Las Cochinitas,cortina mampostería, altura de 26.00 m y 122.56 m de longitud y capacidad total de 1.158 millones de m3;sistemas de riego por goteo y sistemas de riego con válvulas alfareras. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Presas |  | 68845093 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 31564964 | 0 | 0 | 0
1216B000216 |  |  | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque. |  |  | Realizar trabajos de conservación, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y modernización de infraestructura hidráulica y obras complementarias en el sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 1 Agua Potable |  | 69128470 |  |  |  |  | 42.34
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 1595149 | 702710 | 44.05
1216B000220 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. |  |  | Construir una presa de control de avenidas denominada rompepicos, de acuerdo al proyecto, contará con un orificio de control, el cual consiste en un conducto de 50 cm de diámetro, por medio del cual se regularán las avenidas, abatiendo el pico de la avenida de diseño de 36 m3/sega 1.5 m3/s. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 32452441 |  |  |  |  | 1.13
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 19885309 | 0 | 0 | 0
1216B000221 |  |  | Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México. |  |  | Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México, incluye: línea de conducción, cruces especiales y válvulas y elementos especiales. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 5208920327 |  |  |  |  | 41.03
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1408000000 | 1408000000 | 979625295 | 69.57
1216B000224 |  |  | Obras de protección para minimizar riesgos de inundación en las subcuencas: La Paz y Arroyo Datilar; en la cuenca La Paz-Cabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  |  | Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa los días 16 y 17 de octubre de 2012; en el municipio de La Paz del Estado de Baja California Sur, tanto en el municipio mencionado, como en la parte alta y media de la cuenca hidrológica correspondiente. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 666481512 |  |  |  |  | 4.77
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 10100000 | 0 | 0
1316B000003 |  |  | Obra civil para la reubicación de la estación de radiosondeo viento, en el Municipio de Apodaca N.L. |  |  | Construcción de oficinas para la reubicación de la estación de radiosondeo viento, consisten en una edificación cuadrada de 7.55m por 7.70m y 3.51m de altura en una sola planta, contará con un área para alojar equipo; archivo, almacén de radiosondas y globos; oficina alterna, cocineta y sanitario. | 19-NUEVO LEON |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 6 Otros |  | 1949942 |  |  |  |  | 51.21
[11 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional. |  | 0 | 1421522 | 441151 | 31.03
1316B000022 |  |  | Batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la Cuenca Baja del Rio San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jal |  |  | Perforar y equipar 12 pozos nuevos, y equipar 2 pozos existentes, para formar una batería de 14 pozos, para el suministro de agua para riego de 2,200 ha | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 575357088 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 42622448 | 0 | 0 | 0
1316B000025 |  |  | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque. |  |  | Obras para mantener en las mejores condiciones técnicas y económicas la capacidad operativa del sistema PAI zona sur, sin detener la operación actual, permitiendo el aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento de pozos actuales a través de acciones preventivas y correctivas. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 1 Agua Potable |  | 25810250 |  |  |  |  | 53.14
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 11971639 | 11495998 | 96.02
1316B000043 |  |  | Estudio del diagnóstico para el Manejo Integral de las subcuencas Tuxpan, El Bosque, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Colorines-Chilesdo y Villa Victoria pertenecientes al sistema Cutzamala. |  |  | Diagnosticar e implementar planes de manejo con acciones de conservación de agua y suelo en las cuencas que conforman el sistema Cutzamala, así como realizar acciones estratégicas de innovación tecnológica y asistencia a organismos de usuarios. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 1 Agua Potable |  | 67210065 |  |  |  |  | 29.3
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 7032672 | 7020172 | 99.82
1316B000044 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tabasco |  |  | Rehabilitar 99 Km de caminos, 274 Km de drenes en sus partes más críticas y 40 estructuras de cruce; también se proporcionará asesoría técnica especializada a las Asociaciones Civiles de Usuarios,beneficiando una superficie total de 45,394.82 Ha. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 130066537 |  |  |  |  | 15.01
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 106488265 | 0 | 0 | 0
1316B000047 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave |  |  | Rehabilitar 70 Km de caminos, 70 Km de drenes en sus partes más críticas, 100 estructura de cruce y 40 Km de bordos; proporcionar asesoría técnica especializada a las Asociaciones Civiles de Usuarios y capacitación a los usuarios, beneficiando una superficie total de 21,808.56 Ha. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 94714491 |  |  |  |  | 21.48
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 60853223 | 0 | 0 | 0
1316B000048 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Chiapas |  |  | Rehabilitar 148 Km de caminos, 81 Km de drenes en sus partes más críticas, 122 estructura de cruce y 31 Km de bordos; también se proporcionará asesoría técnica especializada a las Asociaciones, beneficiando una superficie total de 25,748.40 Ha. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 130195316 |  |  |  |  | 13.35
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 60445044 | 0 | 0 | 0
1316B000049 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Nayarit. |  |  | Rehabilitar 53 Km de caminos en sus partes más críticas; 26.7 Km de drenes para mitigar inundaciones y se rehabilitaran 150 estructuras; también se proporcionará asesoría técnica especializada a la Asociación Civil de Usuarios,beneficiando una superficie total de 19,440 Ha. | 18-NAYARIT |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 50090641 |  |  |  |  | 7.86
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 31528943 | 0 | 0 | 0
1316B000050 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Campeche |  |  | Rehabilitar 33 Km de caminos, 80 Km de drenes y 20 estructura de cruce; también se proporcionará asesoría técnica y cursos de capacitación a las Asociaciones Civiles de Usuarios, beneficiando una superficie total de 8,500 Ha. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 40779937 |  |  |  |  | 13.12
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 28026013 | 0 | 0 | 0
1316B000051 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tamaulipas. |  |  | Rehabilitar 120 Km de caminos, 243 Km de drenes y 133 estructuras de cruce; también se proporcionará asesoría técnica especializada a las 4 Asociaciones Civiles de Usuarios, beneficiando una superficie total de 189,316.57 hectáreas | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 141656624 |  |  |  |  | 5.01
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 126564348 | 10272203 | 0 | 0
1316B000052 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Yucatán. |  |  | Rehabilitar 46 Km de caminos, 18.0 Km de drenes y proporcionar Asesoría Técnica y cursos de capacitación a la Asociación Civil de Usuarios, beneficiando una superficie total de 6,800 Ha. | 31-YUCATAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 25154783 |  |  |  |  | 31.97
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 9627619 | 0 | 0 | 0
1316B000058 |  |  | Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. |  |  | Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento, de las Plantas de Bombeo y la Planta Potabilizadora. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 1 Agua Potable |  | 75000000 |  |  |  |  | 99.09
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 74330374 | 74330373 | 99.99
1316B000059 |  |  | Programa de Mantenimiento de Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. |  |  | Programa de Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento, de los canales del Sistema Cutzamala | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 1 Agua Potable |  | 55885598 |  |  |  |  | 45.93
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 6384634 | 4068084 | 63.71
1316B000060 |  |  | Programa de adquisición de Equipo para muestreo y análisis de descargas por los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios de CONAGUA |  |  | Adquisición de equipo de Laboratorio Para la Red Nacional de Laboratorios 2013. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 21399300 |  |  |  |  | 40.38
[11 empty] | E-006-Manejo Integral del Sistema Hidrológico] |  | 0 | 12339700 | 0 | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 12339700 | 0 | 0 | 0
1316B000063 |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TECNICA-ECONOMICA, DEL PROYECTO PRESA DE ALMACENAMIENTO COY Y ZONA DE RIEGO, MUNICIPIOS DE TANLAJAS, AQUISMON, TAMUIN Y SAN VICENTE, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |  |  | Estudio de mercado, análisis técnico y de ingeniería de la alternativa seleccionada, Factibilidad ambiental, legal y administrativa del proyecto, Análisis económico del proyecto, Análisis financiero del proyecto, Estudio de impacto social del proyecto,Ingeniería básica. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Riego |  | 13577572 |  |  |  |  | 67.68
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 2811479 | 1132347 | 40.27
1316B000069 |  |  | Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. |  |  | Implementación de un Programa Integral de Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 1 Agua Potable |  | 8121911 |  |  |  |  | 15.26
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 997845 | 993544 | 99.56
1316B000071 |  |  | Programa de Mantenimiento de Acueductos del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. |  |  | Programa de Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento, de los canales del Sistema Cutzamala | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 1 Agua Potable |  | 69068849 |  |  |  |  | 61.29
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 21672719 | 21660145 | 99.94
1316B000072 |  |  | Programa de rehabilitación, conservación y mantenimiento de las presas del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua potable. |  |  | Implementación de un Programa de Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento, de las Presas del Sistema Cutzamala. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 1 Agua Potable |  | 38772748 |  |  |  |  | 38.55
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 9926763 | 9926763 | 100
1316B000079 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte, para el 2014 |  |  | Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155091699 |  |  |  |  | 64.66
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 47792827 | 46475803 | 9831528 | 21.15
1316B000081 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California, para el 2014. |  |  | Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Riego |  | 149992390 |  |  |  |  | 14.14
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 1075466 | 0 | 0
1316B000091 |  |  | Conservación normal de Distritos de Riego Centro Sur Sureste. |  |  | Contar con infraestructura hidroagrícola conservada en las obras a cargo de la CONAGUA que atiende una superficie física. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Riego |  | 94437750 |  |  |  |  | 87.1
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 211187 | 94546 | 44.76
1316B000092 |  |  | Conservación normal de Distritos de Riego Noroeste. |  |  | Acciones de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo en las obra civil y electromecánica de la Infraestructura hidroagrícola de los Distritos de Riego a cargo de la CONAGUA | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Riego |  | 149950000 |  |  |  |  | 74.8
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 2242185 | 0 | 0
1316B000094 |  |  | Conservación normal de Distritos de Riego Norte Noreste. |  |  | Contar con infraestructura hidroagrícola conservada en las obras a cargo de la CONAGUA que atiende una superficie física. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Riego |  | 80846718 |  |  |  |  | 81.31
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 17836 | 0 | 0
1316B000099 |  |  | Sistema Presa Cotaxtla para el abastecimiento de agua potable de la Zona Conurbada de Veracruz-Boca del Río-Medellín-Riviera Veracruzana, Veracruz. |  |  | Captar agua del rio Cotaxtla con la Presa Derivadora y Planta potabilizadora con cap. de 1.5 m3/s, un acueducto con Long de 31.4 km con tramo a gravedad y presión hasta la localidad de Antón Lizardo, constr. de 4 tanques de regulación y constr. de líneas de interconexión entre redes de distribución. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 949674500 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 256456050 | 105068627 | 0 | 0
1316B000113 |  |  | Programa para la Atención de Emergencias |  |  | Programa para la atención de emergencias relacionadas con inundaciones y sequías atípicas, mediante la evacuación o el suministro de agua para consumo humano o riego agrícola mediante la adquisicion de equipo y maquinaria | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 3 Protección a Centro de Población |  | 4737972593 |  |  |  |  | 31.95
[11 empty] | N-001-Programa para atender desastres naturales |  | 0 | 381417601 | 0 | 0
1316B000115 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Norte del estado de Tamaulipas, para el 2014 |  |  | Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155091361 |  |  |  |  | 2.77
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 80000000 | 130000000 | 4316480 | 3.32
1316B000116 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte, para el 2014 |  |  | Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155096065 |  |  |  |  | 54.1
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 1975092 | 451722 | 22.87
1316B000117 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de San Luis Potosí |  |  | Rehabilitar de 71 Km de caminos, 79 Km de drenes en sus partes más críticas y 142 estructura de cruce; beneficiando una superficie total de 34,239.15 Ha. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 72502435 |  |  |  |  | 5.97
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 62539142 | 12645 | 12541 | 99.17
1316B000118 |  |  | Programa de Equipamiento para el Laboratorio de Calidad del Agua de la Dirección Local Guanajuato. |  |  | Adquisición de equipos más avanzados tecnológicamente que puedan complementar y mejorar la capacidad analítica instalada, de acuerdo a la normatividad vigente en la materia, para el Laboratorio de Calidad del Agua de la Dirección Local Guanajuato. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 8883613 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 8591494 | 1954491 | 0 | 0
1316B000121 |  |  | Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Norte |  |  | Mantener y conservar la Infraestructura Federal de Protección, mediante excavaciones a cielo abierto y restitución de los volúmenes faltantes para la conformación de bordos, rectificación y encauzamiento del río, desazolves, protecciones marginales y sustitución de espigones dañados. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 9866543 |  |  |  |  | 5.22
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas] |  | 0 | 2504384 | 0 | 0
1316B000123 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Quintana Roo. |  |  | Rehabilitar 75 Km de caminos, 44 Km de drenes y 26 estructuras de cruce, beneficiando una superficie total de 15,500 Ha. | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 48764220 |  |  |  |  | 6.85
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 40726309 | 0 | 0 | 0
1316B000127 |  |  | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque |  |  | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur, asegurando el suministro de 2.7 m3/s | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 1 Agua Potable |  | 32552627 |  |  |  |  | 47.31
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 15785383 | 12154461 | 76.99
1316B000136 |  |  | Adquisiciones de Equipo de Laboratorio de la Dirección Local Tlaxcala |  |  | Adquisicion de equipo de Laboratorio para la Dirección Local de Tlaxcala. | 29-TLAXCALA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 6958329 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 6729519 | 495000 | 0 | 0
1316B000138 |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Sandoval, municipio de Apatzingán, Mich. |  |  | Construcción de una presa de almacenamiento y zona de riego. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 358691071 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 160000000 | 0 | 0 | 0
1316B000162 |  |  | Conservación de Obras de Cabeza y red mayor en Distritos de Riego con la devolucion de pagos por suministro de agua en bloque. |  |  | Conservación diferida de las obras, permite preservar la infraestructura hidroagrícola en condiciones de servicio para suministrar el agua de los diferentes usos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 101949843 |  |  |  |  | 0.3
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 55730008 | 315769 | 0.56
1316B000163 |  |  | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque |  |  | Operación y mantenimiento de uno los principales sistemas de abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Méxic | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 1 Agua Potable |  | 29861768 |  |  |  |  | 35.53
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 7592710 | 7000644 | 92.2
1316B000164 |  |  | Conservación Diferida de Distritos de Riego Noroeste. |  |  | Conservación Diferida de las Obras en la región Noroeste, permitiendo mantener en condiciones optimas de servicio y funcionamiento la infraestructura de riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 149674977 |  |  |  |  | 67.53
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 10753340 | 6247124 | 58.09
1316B000165 |  |  | Conservación Diferida de Distritos de Riego Norte Noreste. |  |  | Conservación Diferida de las Obras en la región Noroeste, permitiendo mantener en condiciones optimas de servicio y funcionamiento la infraestructura de riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 102813077 |  |  |  |  | 61.37
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 560830 | 207606 | 37.01
1316B000166 |  |  | Diagnóstico de la infraestructura física actual del acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas, Michoacán |  |  | El Estudio consistirá en: Reconocimiento, evaluación y Monitoreo del estado de la tubería, Revisión canales de alimentación, Estudio de resistividad del terreno, Verificación la línea de conducción, funcionamiento hidráulico y Detección de fugas. Determinación de las inversiones requeridas. | 16-MICHOACAN |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 1 Agua Potable |  | 9306009 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 5000000 | 0 | 0
1316B000170 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DIRECTA Y ZONA DE RIEGO DEL PROYECTO COZOALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA, ESTADO DE OAXACA. |  |  | Construcción de toma directa del cauce del río Cozoaltepec, a 4.5 km aguas arriba de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, el agua captada se utilizará para el riego, mediante una línea de conducción de 12.05 km y red de distribución de 2.0 km de tuberías polietileno, para beneficiar 827 ha. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 45582153 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 8818192 | 0 | 0 | 0
1316B000174 |  |  | Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa, para el 2014. |  |  | Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 149973195 |  |  |  |  | 13.34
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 2292962 | 0 | 0
1316B000176 |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, en el 2014. |  |  | Modernización (entubamiento) de canales de conducción y distribución; Rehabilitación y/o modernización de canales (revestimiento) de conducción y distribución; Proyectos Ejecutivos; Supervisión y control de calidad de las acciones de rehabilitación y/o modernización. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Riego |  | 149999900 |  |  |  |  | 17.75
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 242983 | 2866 | 1.17
1316B000178 |  |  | Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para conservación de Distritos de Temporal Tecnificado |  |  | En los DTT, se adquirirá maquinaria y equipo de conservación para fortalecer a las Asociaciones Civiles de Usuarios que no cuentan con capacidad financiera, para realizar los trabajos de conservación, para mantener en condiciones de operación y mantenimiento la infraestructura hidroagrícola federal. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 37638107 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 36400455 | 36400455 | 0 | 0
1316B000181 |  |  | Estudios y proyectos de los bordos de almacenamiento del proyecto de Bordos de Sinaloa en las cuencas de los Ríos Acaponeta, Mocorito, El Fuerte, Piaxtla, Elota, y Quelite. |  |  | Realización de Estudios y proyectos para los bordos de almacenamiento de sitios en el proyecto de Bordos de Sinaloa en las cuencas de los Ríos Acaponeta, Mocorito, Piaxtla, Elota y Quelite. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Riego |  | 100769371 |  |  |  |  | 26.68
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 34022428 | 11011010 | 0 | 0
1316B000182 |  |  | Conservación Diferida de Distritos de Riego Centro Sur Sureste. |  |  | Conservación Diferida de las Obras en la región Noroeste, permitiendo mantener en condiciones optimas de servicio y funcionamiento la infraestructura de riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 103799819 |  |  |  |  | 39.86
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 739855 | 120333 | 16.26
1316B000183 |  |  | Atender la Emergencia y Desastre Natural en 9 municipios del Estado de Michoacán, afectados por la ocurrencia de lluvia severa el día 15 de septiembre de 2013, provocada por el huracán Manuel, así como por inundación fluvial el día 19 de septiembre de 2013 en el municipio de San Lucas. |  |  | Adquiisción de equipo, maquinaria y vehículos especializados; estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 1717049998 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas] |  | 0 | 200000 | 0 | 0
1316B000184 |  |  | Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2014 2015). |  |  | Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, | 16-MICHOACAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155059100 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 15642974 | 0 | 0
1316B000185 |  |  | Adquisición de mobiliario para dos Centros Hidrometeorológicos ubicados en Mérida, Yucatán y Boca del Río, Veracruz. |  |  | Adquisición de bienes muebles para los Centros Hidrometeorológicos Regionales Boca del Río, Ver. y Mérida, Yuc., para el desarrollo funciones operativas de las áreas de meteorología, hidrología y de atención a medios de comunicación y trabajo conjunto con personal de protección civil de los estados. | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 6 Otros |  | 1738848 |  |  |  |  | 49.2
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 0 | 687236 | 70114 | 10.2
1316B000188 |  |  | Estudios electromagnéticos en el sistema Cutzamala de la Presa Colorines a la Planta Potabilizadora Los Berros |  |  | Realización de los estudios de inspección electromagnética de ambas líneas del Sistema Cutzamala en el tramo comprendido entre la Presa Colorines y la Planta Potabilizadora Los Berros. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 1 Agua Potable |  | 48292032 |  |  |  |  | 38.26
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 5942905 | 2971452 | 49.99
1316B000194 |  |  | Atender el desastre natural ocasionado por la ocurrencia de lluvia severa del 9 al 13 de septiembre de 2013, en los municipios de Chihuahua y Juárez, del estado de Chihuahua |  |  | Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales; adquisición de equipo, maquinaria y vehículos especializados. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 1240801200 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 500000000 | 131529197 | 0 | 0
1316B000200 |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Chihuero, municipio de Huetamo, estado de Michoacán. |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento El Chihuero y su zona de riego, con la infraestructura hidroagrícola necesaria para conducir y distribuir el agua a nivel de parcela, en una superficie de 700 hectáreas. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 273483181 |  |  |  |  | 31.22
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 160000000 | 13626585 | 8.51
1409JZL0005 |  |  | Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México |  |  | Derivado de la urgencia y necesidad de corregir saturaciones se requiere construir infraestructura aeroportuaria que permita cubrir la demanda y necesidades de transporte aéreo | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 174622088880 |  |  |  |  | 0.84
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 5847695164 | 3447695164 | 1513631704 | 43.9
1416B000002 |  |  | Construcción del Canal Centenario, Nayarit. |  |  | Construcción del canal principal Centenario con una longitud de 58.630 km con gasto de diseño de 60 m3/s para el riego de 43,105 ha; red de distribución de 319.7 km de canales laterales y 540 estructuras de control; red de drenaje de 293.2 km y red de caminos de 428.9 km. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 7107319992 |  |  |  |  | 5.52
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 567700000 | 467700000 | 108693219 | 23.23
1416B000009 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO, COLONIA VERACRUZ, MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, ESTADO DE HIDALGO. |  |  | Suministro, instalación y prueba de planta de bombeo, el suministro, colocación y prueba de línea de conducción | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 23915707 |  |  |  |  | 48.52
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 11880000 | 0 | 0
1416B000012 |  |  | Estudio complementario para la elaboración del diagnóstico de la problemática pluvial de varias ciudades de la República Mexicana |  |  | Realizar los estudios correspondientes para la elaboración del diagnóstico de la problemática pluvial en varias ciudades de la República Mexicana. | 35-VARIOS |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 3 Protección a Centro de Población |  | 25755751 |  |  |  |  | 19.45
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 1882602 | 1418656 | 75.35
1416B000013 |  |  | Programa de mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola. |  |  | Adquisición de medidores portátiles para realizar medición puntual con mayor precisión a la que actualmente se realiza. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Riego |  | 154164396 |  |  |  |  | 4.01
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 66029923 | 48331000 | 0 | 0
1416B000017 |  |  | Evaluación técnica, económica, social y ambiental de los impactos por cambio de vocación hidrológica en la cuenca del Lago de Texcoco. |  |  | Realización de la Evaluación técnica, económica, social y ambiental de los impactos por cambio de vocación hidrológica. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 8789009 |  |  |  |  | 94.43
[11 empty] | K-139-Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico |  | 0 | 1976378 | 1976378 | 100
1416B000021 |  |  | Evaluación de riesgos estructurales en bordos del sistema de drenaje superficial y Proyectos Ejecutivos de Reforzamiento |  |  | Realización de estudios para la Evaluación de riesgos estructurales en bordos del sistema de drenaje superficial. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 18612018 |  |  |  |  | 97.06
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 10308856 | 10308856 | 100
1416B000022 |  |  | Mantenimiento y Obras de Conservación en el Rio Hondo de Naucalpan, Estado de México. |  |  | Mantenimiento y Obras de Conservación en el Rio Hondo. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 134420130 |  |  |  |  | 23.99
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 10296207 | 9635443 | 93.58
1416B000025 |  |  | PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO |  |  | Perforación, equipamiento y electrificación de 8 pozos; así como suministro, instalación y prueba de tubería para red de distribución e hidrantes | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 42012111 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 24518542 | 9998542 | 0 | 0
1416B000028 |  |  | Programa de Adquisiciones de Equipo de Oficina para la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua y las Direcciones del Registro Público de Derechos de Agua en los Organismos de Cuenca. |  |  | Aquisición de 52 artículos de mobiliario o equipo de oficina. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 4168420 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 0 | 900000 | 0 | 0
1416B000029 |  |  | Conservación y mantenimiento de acueductos mediante la instalación de cruceros intermedios de seccionamiento y desfogue en las líneas de conducción del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. |  |  | Dar mantenimiento a los acueductos mediante la instalación de cruceros intermedios de seccionamiento y desfogue en las líneas de conducción del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 149930145 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 31000000 | 0 | 0
1416B000031 |  |  | Mantenimiento y Obras de conservación en el Rio Cuautitlán, Estado de México. |  |  | Mantenimiento y Obras de conservación en el Rio Cuautitlán. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 144760140 |  |  |  |  | 30.49
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 5907172 | 5880797 | 99.55
1416B000034 |  |  | Programa de adquisición de vehículos terrestres para sustitución de modelos que han terminado su vida útil del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de CONAGUA. |  |  | Adquisición de 89 vehículos terrestres para la operación del Organismo de Cuenca Pacifico Norte de la CONAGUA, para brindar auxilio a la población y apoyo a la operación de las obras hidráulicas dentro de la competencia territorial y en caso de emergencias a nivel nacional cuando sea requerido. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 32998044 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 13885102 | 0 | 0 | 0
1416B000037 |  |  | Protección interna del bordo de la Laguna de Zumpango y obras complementarias de la zona de riego, Municipio de Zumpango, Estado de México. |  |  | Construcción de la protección en 12 km del bordo de la laguna, mediante el recubrimiento del talud con concreto reforzado con malla electrosoldada; 13 represas, 13 laterales con una longitud total de 11.84 km y un canal principal de distribución de 2.7 km para incorporar 1,500 ha al riego. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 124793162 |  |  |  |  | 2.98
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 117093595 | 25003595 | 0 | 0
1416B000047 |  |  | Estudios e Ingeniería de detalle del acueducto de la captación en Chichicastle a la planta potabilizadora para abastecimiento de agua a la ciudad de Frontera, así como sistema múltiple de abastecimiento a poblaciones ribereñas, mpio de Centla, Tabasco. |  |  | Elaboración de estudios topográficos, geotecnicos, hidraulicos, estructurales; así como ACB, MIA y Dictamen de Factibilidades e ingenieria de las lineas de conducción, tanques, estaciones de bombeo y potabilización. | 27-TABASCO |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 1 Agua Potable |  | 12225651 |  |  |  |  | 19.12
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 346183 | 250553 | 72.37
1416B000048 |  |  | Esquema integral de saneamiento y reuso del agua residual en el Bosque de Chapultepec, en el Distrito Federal. |  |  | Consiste en una serie de estudios, factibilidades e ingenierias básicas de las plantas de tratamiento Chapultepec y Lomas de chapultepec, diagnóstico de la infraestructura existente de las plantas y de las lineas de conexión y distribución y manifestación de impacto ambiental | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 5 Saneamiento |  | 10638985 |  |  |  |  | 85.9
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 2231779 | 262906 | 11.78
1416B000050 |  |  | Construcción de oficina de la CONAGUA en lago de Tequesquitengo, municipios de Jojutla, Puente Ixtla y Xochitepec, estado de Morelos. |  |  | Construcción de oficinas de 200 m2, barda perimetral, biodigestor y portón, e instalación de un muelle, instalaciones para la estación meteorológica automática, para supervisar las acciones derivadas del compromiso presidencial 216. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 4859576 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 310000 | 0 | 0
1416B000053 |  |  | Estudios de Preinversión para las acciones de obra del Sistema Cutzamala y PAI |  |  | Elaboración de los estudios de preinversión para las acciones de obra del Sistema Cutzamala y PAI | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 259534251 |  |  |  |  | 5.7
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 59056209 | 3840382 | 6.5
1416B000054 |  |  | Rehabilitación y Mantenimiento de los Ríos, Presas y Canales del Sistema Hidrológico de la zona oriente, así como las Plantas de Bombeo en el Estado de México. |  |  | Realización de trabajos de conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y plantas de bombeo federal que conforma el Sistema Hidrológico del Valle de México en la zona oriente | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 146569642 |  |  |  |  | 8.98
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 73284821 | 13165056 | 17.96
1416B000055 |  |  | Rehabilitación y Mantenimiento de los Ríos, Presas y Canales del Sistema Hidrológico en la Zona Poniente, Estado de México. |  |  | Realización de trabajos de conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y plantas de bombeo federal que conforma el Sistema Hidrológico del Valle de México en la zona oriente | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 147293442 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 73646721 | 0 | 0
1416B000057 |  |  | Obras de mantenimiento del sistema hidráulico de la zona norte del Estado de México. |  |  | Mantenimiento del sistema hidráulico de la zona norte del Estado de México. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 3 Protección a Centro de Población |  | 10916294 |  |  |  |  | 91.95
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 146042 | 146042 | 100
1416B000060 |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO BAJO USUMACINTA, ESTADO DE TABASCO. |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO | 27-TABASCO |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 1551002 |  |  |  |  | 98.35
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 750000 | 750000 | 100
1416B000061 |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO PARA LA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO IXTLAHUACÁN, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, ESTADO DE COLIMA. |  |  | Actualización del Análisis Costo y Beneficio. | 6-COLIMA |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 1551002 |  |  |  |  | 97.8
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 100
1416B000062 |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO UÑA DE GATO Y ZONA DE RIEGO, MUNICIPIO DE HUANUSCO, ESTADO DE ZACATECAS. |  |  | Se realizará la actualización del Análisis Costo Beneficio de la Presa de Almacenamiento Uña de Gato y Zona de Riego. | 32-ZACATECAS |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 1551002 |  |  |  |  | 98.35
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 750000 | 750000 | 100
1416B000063 |  |  | Actualización del análisis Costo-Beneficio para la ampliación del Distrito de Temporal Tecnificado 023 - Isla Rodríguez Clara, estado de Veracruz. |  |  | Actualización del Análisis Costo Beneficio. | 30-VERACRUZ |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 1551002 |  |  |  |  | 97.8
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 100
1416B000064 |  |  | Actualización del Análisis Costo-Beneficio del proyecto de riego Bajo Usumacinta, municipio de Palizada, estado de Campeche. |  |  | Actualización del Análisis Costo-Beneficio del proyecto de riego Bajo Usumacinta | 4-CAMPECHE |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 1551002 |  |  |  |  | 81.13
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 100
1416B000065 |  |  | Actualización del análisis Costo-Beneficio del proyecto de temporal tecnificado Playa Vicente, estado de Veracruz. |  |  | Actualización del análisis Costo-Beneficio del proyecto de temporal tecnificado Playa Vicente | 30-VERACRUZ |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 1551002 |  |  |  |  | 98.36
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 745382 | 745382 | 100
1416B000066 |  |  | Actualización del análisis Costo - Beneficio de la presa de almacenamiento y zona de riego El Tilano, municipio de Villanueva, estado de Zacatecas. |  |  | Actualización del análisis Costo - Beneficio de la presa de almacenamiento y zona de riego El Tilano. | 32-ZACATECAS |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 1551002 |  |  |  |  | 99.44
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 250000 | 250000 | 100
1416B000067 |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE ESTUDIO INTERCONEXIÓN DEL CANAL PRINCIPAL ANTONIO CORIA CON DIQUE MARKAZUZA D.R. 011 ALTO RIO LERMA, GUANAJUATO. |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE ESTUDIO. | 11-GUANAJUATO |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 1551002 |  |  |  |  | 98.56
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 650000 | 650000 | 100
1416B000068 |  |  | Actualización del análisis Costo Beneficio para la rehabilitación y ampliación de la infraestructura complementaria de drenaje, caminos y unidades de riego, del Valle de Edzná-Yohaltún, estado de Campeche. |  |  | Actualización de un documento Análisis Costo y Beneficio. | 4-CAMPECHE |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 1551002 |  |  |  |  | 97.8
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 100
1416B000069 |  |  | Actualización del análisis Costo - Beneficio de la presa de control de avenidas Tuquison, municipio de Guaymas, estado de Sonora. |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO | 26-SONORA |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 1551002 |  |  |  |  | 98.89
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 500000 | 500000 | 100
1416B000075 |  |  | Estudio de prefactibilidad para el aprovechamiento hidroagrícola de las aguas subterráneas en el norte del estado de Coahuila. |  |  | Estudio de prefactibilidad para el aprovechamiento hidroagrícola de las aguas subterráneas en el norte del estado de Coahuila. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 5170005 |  |  |  |  | 97.31
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 4077658 | 4077658 | 100
1416B000076 |  |  | Rehabilitación y Modernización del Canal Principal Humaya del Distrito de Riego 010 Culiacán - Humaya, Sinaloa. |  |  | Rehabilitación y Modernización del Canal Principal Humaya del Distrito de Riego 010 Culiacán - Humaya, Sinaloa. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 149988000 |  |  |  |  | 5.74
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 149988000 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado] |  | 0 | 137588000 | 8616772 | 6.26
1416B000078 |  |  | Adquisición de mobiliario de oficina para la adecuada operatividad del Servicio Meteorológico Nacional. |  |  | Adquisición de 409 piezas de mobiliario de oficina para la adecuada operatividad del Servicio Meteorológico Nacional. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 6 Otros |  | 5113759 |  |  |  |  | 42.45
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 0 | 2171290 | 2073677 | 95.5
1416B000079 |  |  | Estudio de Factibilidad técnica-económica y Anteproyecto en el río Atoyac y sus afluentes en la zona urbana de San Martín Texmelucan de Labastida, estado de Puebla. |  |  | Realizar estudios de Pre-inversión y proyecto en el río Atoyac y sus afluentes, para minimizar riesgos por inundación y afectaciones a la población. | 21-PUEBLA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 3 Protección a Centro de Población |  | 2136453 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 2066200 | 2066200 | 0 | 0
1416B000080 |  |  | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque |  |  | Realizar las acciones necesarias para contar con la Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 147965543 |  |  |  |  | 17.18
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 133917325 | 90517615 | 25437804 | 28.1
1416B000081 |  |  | Programa de Mantenimiento de Acueductos del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque |  |  | Dar Mantenimiento a los Acueductos del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 142485338 |  |  |  |  | 53.41
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 137791445 | 139553790 | 76117778 | 54.54
1416B000082 |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Península de Baja California. |  |  | Se realizarán trabajos de mantenimiento y o de conservación de la Infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 151527423 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 48317919 | 18265422 | 0 | 0
1416B000084 |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Pacífico Norte. |  |  | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 150475660 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 45020222 | 44600000 | 0 | 0
1416B000085 |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte. |  |  | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 51793889 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 15700000 | 0 | 0
1416B000086 |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Golfo Norte. |  |  | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 79504599 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 21900000 | 0 | 0
1416B000087 |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. |  |  | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 76955558 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 24253628 | 24100000 | 0 | 0
1416B000088 |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en la Región Sur Sureste. |  |  | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 105016265 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 29902076 | 29610000 | 0 | 0
1416B000089 |  |  | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque |  |  | Realizar las acciones necesarias para la conservación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 145444649 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 77795718 | 0 | 0
1416B000090 |  |  | Programa de Mantenimiento de Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. |  |  | Dar mantenimiento a los Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 142340578 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 27660000 | 0 | 0
1416B000091 |  |  | Programa de rehabilitación, conservación y mantenimiento de las presas del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua potable. |  |  | Llevar a cabo un programa de rehabilitación, conservación y mantenimiento de las presas del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua potable. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 142485338 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 3800000 | 0 | 0
1416B000092 |  |  | Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. |  |  | Dar mantenimiento a los vasos de regulación, unidades, caminos, estructuras complementarias y seguridad del sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 142182376 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 13057000 | 0 | 0
1416B000093 |  |  | Adquisición y suministro de molinetes digitales |  |  | Compra y suministro de molinetes digitales. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 51490450 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 33030279 | 0 | 0 | 0
1416B000094 |  |  | Construcción de la obra de almacenamiento Los Otates |  |  | Construcción de una obra de almacenamiento con sus componentes (cortina, obra de excedencias y obra de toma), constituida por una cortina de concreto ciclópeo, de sección gravedad, un vertedor adosado a la cortina y una obra de toma cuyo conducto cruza el cuerpo de la cortina. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 19797419 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 19146422 | 19146422 | 0 | 0
1416B000095 |  |  | Construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz. |  |  | Construcción de una Planta de tratamiento con capacidad de 700 litros por segundo. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 Saneamiento |  | 685975781 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 130718477 | 130718477 | 0 | 0
1416B000096 |  |  | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para el nuevo Edificio del Organismo de Cuenca Golfo Centro 2014. |  |  | Adquisición de 1,313 bienes muebles para cada una de las direcciones del Organismo de Cuenca Golfo Centro con el objeto de satisfacer los requerimientos del nuevo edificio del Organismo. | 30-VERACRUZ |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 6 Otros |  | 14289061 |  |  |  |  | 96.71
[11 empty] | G-010-Programa de gestión hídrica] |  | 0 | 4970904 | 4970904 | 100
1416B000097 |  |  | Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. |  |  | Dar Mantenimiento a las Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 145773461 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 43935105 | 0 | 0
1416B000098 |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONOMICA PARA LA SOBREELEVACION DE LA CORTINA Y VERTEDOR DE LA PRESA CASA DE JANOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JANOS, ESTADO DE CHIHUAHUA |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONOMICA PARA LA SOBREELEVACION DE LA CORTINA Y VERTEDOR DE LA PRESA CASA DE JANOS | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 2585003 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión] |  | 0 | 2500000 | 0 | 0
1416B000104 |  |  | Mantenimiento y rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera, Ver. |  |  | Mantenimiento de lineas de conducción y canal a cielo abierto, mantenimiento y rehabilitación de equipos electricos y subestaciones, pruebas de equipos electromecánicos, mantenimiento de carcamos y plantas de bombeo y desazolve del canal de llamada, obra de toma, carcamos de succión en pb | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 154945050 |  |  |  |  | 0.05
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 60000000 | 85901 | 0.14
1416B000113 |  |  | Atender la emergencia del municipio afectado por los efectos de la presencia de lluvias severas en el estado de Baja California Sur del 12 al 15 de Agosto de 2014. |  |  | Atender y mitigar los efectos producidos en la población civil y la infraestructura en general, así como principalmente proteger a la población civil del municipio afectado. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 3 Protección a Centro de Población |  | 13249680 |  |  |  |  | 96.7
[11 empty] | N-001-Programa para atender desastres naturales |  | 0 | 12813991 | 12813991 | 100
1416B000115 |  |  | ESTUDIO TECNICO GEOLÓGICO DE DETALLE DEL VASO DE LA PRESA PICACHO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS, ESTADO DE MORELOS |  |  | Estudio Técnico Geológico de detalle del vaso de la presa Picacho, Municipio de Zacualpan de Amilpas, estado de Morelos. | 17-MORELOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 5158631 |  |  |  |  | 56.13
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 2003379 | 0 | 0
1416B000116 |  |  | Unidad de Riego Suplementario Ener All, Yucatán. |  |  | Perforación y equipamiento electromecánico de 9 pozos profundos, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 9 líneas de conducción eléctrica y subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 30488491 |  |  |  |  | 9.85
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 15289995 | 3006043 | 19.66
1416B000119 |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Noroeste. |  |  | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 140978867 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 44150000 | 0 | 0
1416B000123 |  |  | Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por el proveedor de servicio. |  |  | Adquisición de instrumentos meteorológico convencionales y de nueva generación, que instalados en la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos, provean datos meteorológicos continuos y confiables, para garantizar la seguridad de las personas y minimizar los efectos adversos de fenómenos severos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 40656779 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional. |  | 0 | 5860080 | 0 | 0
1416B000124 |  |  | Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento. |  |  | Verificación de la alimentación eléctrica, limpieza de conectores, ajuste de la unidad electrónica, limpieza de caseta y zona preliminar y, calibración del equipo; sustitución del componente central del equipo de medición y aplicación del paquete de mantenimiento preventivo | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 112759463 |  |  |  |  | 0.33
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 17669000 | 377602 | 2.13
1416B000127 |  |  | Adquisición de maquinaria y equipo especializado para atender la emergencia de los cinco municipios afectados por los efectos de las lluvias severas ocasionadas por el paso del Huracán Odile en el estado de Baja California Sur los días 14 y 15 de septiembre de 2014. |  |  | Adquisición de bombas sumergibles de diferentes capacidades, camión tanque cisterna, y generadoras de luz, para atender y mitigar los efectos producidos en la población civil y la infraestructura, por la presencia del huracán Odile en las inmediaciones de Cabo San Lucas, Baja California Sur. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 6 Otros |  | 82720080 |  |  |  |  | 74.16
[11 empty] | N-001-Programa para atender desastres naturales |  | 0 | 36985641 | 0 | 0
1416B000128 |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación del acueducto del Distrito Indusrial Maritimo (DIM), Lazaro Cardenas. |  |  | Acciones programadas para el mantenimiento y rehabilitación del acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas 2015. | 16-MICHOACAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 29500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 3300000 | 0 | 0
1416B000130 |  |  | Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por personal de los observatorios. |  |  | Aquisición de instrumentos meteorológico convencionales y de nueva generación, para contar con la información meteorológica y climatológica necesaria para garantizar la seguridad de las personas y minimizar los efectos adversos de fenómenos severos en sus bienes y sus actividades económicas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 21138292 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional. |  | 0 | 10961840 | 0 | 0
1416B000132 |  |  | Estudio técnico justificativo para la supresión de la veda en la Cuenca Hidrológica denominada rio Santiago, a partir de la cortina de la presa Aguamilpa y el nacimiento del río Mololoa, hasta su desembocadura al Océano Pacífico. |  |  | Realizar un Estudio técnico justificativo para la supresión de la veda en cuenca hidrológica denominada rio Santiago, a partir de la cortina de la presa Aguamilpa y el nacimiento del río Mololoa, hasta su desembocadura al Océano Pacífico | 18-NAYARIT |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 1551002 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 1500000 | 0 | 0
1416B000133 |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Río Bravo. |  |  | Se realizará el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 45947636 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 40400000 | 0 | 0
1416B000136 |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para la Subdirección Técnica Operativa, de la Dirección Local Aguascalientes. |  |  | Adquisición de equipo: relojes de control de asistencia, de huella dactilar; equipos de aire acondicionado tipo mini Split para muro alto solo frio con capacidad de 2 tonenaldas; estantería metálica para archivo; escritorio, sillón y silla. | 1-AGUASCALIENTES |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 260656 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 0 | 261689 | 0 | 0
1416B000137 |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico. |  |  | Se realizará el mantenimiento o la conservación de la infraestructura hidroagrícola de los Distritos de Riego ubicados en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 32968248 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 30032715 | 0 | 0
1416B000143 |  |  | Estudios básicos y factibilidad técnica-económica para una presa de usos múltiples para el aprovechamiento del río Santa Ana a la altura de la ciudad de Guanajuato. |  |  | Estudios básicos y factibilidad técnica-económica para una presa de usos múltiples para el aprovechamiento del río Santa Ana a la altura de la ciudad de Guanajuato. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 6514206 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 6514206 | 0 | 0
1416B000146 |  |  | Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB). |  |  | Realizar delimitación de zonas federales en ríos, arroyos y lagunas; rehabilitación y el crecimiento de la red hidrométrica, transporte y depósito de sedimentos e infraestructura de protección a centros de población. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 16591783036 |  |  |  |  | 0.24
[11 empty] | K-134-Programas Hídricos Integrales. |  | 1100000000 | 800612337 | 62988585 | 7.86
1416B000149 |  |  | Construcción de PTAR Chapultepec de 240 l/s para el saneamiento de los lagos del Bosque de Chapultepec, así como del sistema de riego y plantas de bombeo para el reúso de agua residual tratada |  |  | Construir una PTAR (Chapultepec) con capacidad de 240 litros por segundo su respectiva obra de Toma, Tren y Proceso de Tratamiento. Asimismo una red de distribución y riego que alimentara a los lagos de la 1 y 2 sección y dotara de riego a las áreas verdes del Bosque de Chapultepec | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 Saneamiento |  | 270000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-007-Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 200000000 | 0 | 0
1516B000001 |  |  | Adquisición de mobiliario destinado a la CONAGUA |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para las oficinas de la CONAGUA | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 1575386 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 0 | 1532583 | 0 | 0
1516B000004 |  |  | Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas |  |  | Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas | 35-VARIOS |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 20719666 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-139-Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico |  | 0 | 3500000 | 0 | 0
1516B000010 |  |  | Pagos indemnizatorios de bienes distintos a la tierra a realizar, para la regularización de terrenos de propiedad social y particular, ocupados por el vaso y zona federal de la presa derivadora Nexpa en los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa y Florencio Villarreal Estado de Guerrero. |  |  | Pago de indemnización de bienes distintos a la tierra para regularizar en favor del Gobierno Federal los terrenos de propiedad particular (74-98-09.36 ha.) y social (182-91-24.79 ha.), que fueron destinadas para formar parte de la presa derivadora Nexpa. | 12-GUERRERO |  | No identificados en los rubros anteriores. | 6 Otros |  | 7432176 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-133-Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal |  | 0 | 7432176 | 0 | 0
1516B000012 |  |  | Modernización del Canal Principal Margen Derecha de la Unidad de riego Los Carros_Cayehuacan en el estado de Morelos |  |  | Modernización del Canal Principal Margen Derecha de la Unidad de riego Los Carros_Cayehuacan | 17-MORELOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 4 Riego |  | 8000000 |  |  |  |  | 0.17
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 8000000 | 13608 | 0.17
1516B000017 |  |  | Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur. |  |  | Rehabilitación prioritaria de obras en los aspectos electromecánico y civil de las estructuras de cabeza, lo cual permitirá asegurar el funcionamiento y operatividad de las presas en todo el país. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 6 Otros |  | 145000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 18000000 | 0 | 0
1516B000018 |  |  | Adquisición de equipo para la mejora de la capacidad de medición del Laboratorio Nacional de Referencia |  |  | Adquisición de equipo para la mejora de la capacidad de medición | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 6 Otros |  | 14569207 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-006-Manejo Integral del Sistema Hidrológico |  | 0 | 12000000 | 0 | 0
1516B000020 |  |  | Adquisición de 299 Estaciones Meteorológicas Automáticas EMAs. |  |  | Adquisición de 299 Estaciones Meteorológicas Automáticas EMAs, conformadas por un grupo de sensores que registran y transmiten información, generando archivos del promedio de cada 10 minutos, de todas las variables meteorológicas de forma automática de los sitios estratégicamente seleccionados. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 308693615 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.] |  | 0 | 103242011 | 0 | 0
1516B000021 |  |  | Programa K111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Norte. |  |  | Rehabilitación prioritaria de obras en los aspectos electromecánico y civil de las estructuras de cabeza, lo cual permitirá asegurar el funcionamiento y operatividad de las presas en todo el país. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 149000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza] |  | 0 | 29000000 | 0 | 0
1516B000022 |  |  | Programa K 111 rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro. |  |  | Rehabilitación de 45 obras en los aspectos electromecánico y civil, un contrato para la supervisión de los trabajos de rehabilitación y un convenio CONAGUA - CFE para la toma de lecturas de instrumentación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Presas |  | 149500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza] |  | 0 | 38000000 | 0 | 0
1516B000025 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Yucatán, 2015 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado | 31-YUCATAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 6783103 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 6783099 | 0 | 0
1516B000026 |  |  | Programa de actualización de inventario de infraestructura hidroagrícola en unidades de riego, frontera norte para 2015. |  |  | Actualización de Inventarios de infraestructura hidroagrícola en Unidades de Riego. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 6 Otros |  | 46136860 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 32274480 | 0 | 0
1516B000027 |  |  | Programa de actualización de inventario de infraestructura hidroagrícola en Unidades de Riego Zona Sur, 2015 |  |  | Actualización de Inventarios de infraestructura hidroagrícola en Unidades de Riego. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 6 Otros |  | 21922600 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 20814780 | 0 | 0
1516B000028 |  |  | Programa de actualización de inventario de infraestructura hidroagrícola en unidades de riego zona norte y centro, 2015 |  |  | Actualización de Inventarios de infraestructura hidroagrícola en Unidades de Riego. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 6 Otros |  | 45647280 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-135-Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado |  | 0 | 32171440 | 0 | 0
1516B000029 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Campeche |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Campeche | 4-CAMPECHE |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 13319598 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado] |  | 0 | 13319598 | 0 | 0
1516B000030 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 22258588 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado] |  | 0 | 22258588 | 0 | 0
1516B000031 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de San Luis Potosí, 2015 |  |  | Conservación y Rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola en 4,151 hectáreas de temporal tecnificado en el estado de San Luis Potos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 15394483 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado] |  | 0 | 15381839 | 0 | 0
1516B000032 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Quintana Roo. |  |  | Conservación y Rehabilitación de la infraestructura en 4,452 hectáreas de temporal tecnificado en el estado de Quintana Roo. | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 16515863 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado] |  | 0 | 16515862 | 0 | 0
1516B000033 |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Chiapas , 2015 |  |  | Conservación y rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola en 349,778 hectáreas de temporal tecnificado. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 27778000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-141-Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado] |  | 0 | 27778000 | 0 | 0
1516B000037 |  |  | Adquisición y obra civil de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en el Valle de México. |  |  | Adquisición de un radar meteorológico doppler, banda C de doble polaridad, última tecnología, con capacidad digital y doble polarización, así como construcción de la estación con características de espacio e instalaciones requeridas para la operación del radar y sus sistemas auxiliares. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 72926026 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.] |  | 0 | 18231506 | 0 | 0
1516B000039 |  |  | Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, en las presas de almacenamiento y regulación, estructuras de control, vasos, lagunas, lagos campamentos y bodegas zona oriente. |  |  | Se realizarán trabajos de mantenimiento de la infraestructura del Sistema Hidrológico del Valle de México, consistente en presas de almacenamiento y regulación, estructuras de control, vasos, lagunas, lagos campamentos y bodegas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 103368000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas] |  | 0 | 61486500 | 0 | 0
1516B000040 |  |  | Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, consistente en presas de almacenamiento y regulación, estructuras de control, vasos, lagunas, lagos, campamentos y bodegas, zona poniente. |  |  | Mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal del Sistema Hidrológico del Valle de México, consistente en presas de almacenamiento y regulación, estructuras de control, vasos, lagunas, lagos, campamentos y bodegas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 133200000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas] |  | 0 | 107473000 | 0 | 0
1516B000041 |  |  | Mantenimiento de Túneles del Sistema Hidrológico del Valle de México, en diferentes municipios y estados dentro de la Cuenca del Valle de México, (2015). |  |  | Realización de trabajos de mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal que conforman los Túneles Emisor Poniente (TEP), Túnel Nuevo y Viejo de Tequixquiac, Río de los Remedios y Túneles Emisor Oriente (TEO). | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 110400000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas] |  | 0 | 51940000 | 0 | 0
1516B000042 |  |  | Mantenimiento del subsistema de desalojo de aguas pluviales y residuales en la zona oriente del Valle de México. |  |  | Mantenimiento preventivo y correctivo y supervisión de los equipos de bombeo y generación, instalaciones y mecanismos de las plantas de bombeo Casa Colorada Profunda, Casa Colorada Superficial y La Caldera. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 130787166 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas] |  | 0 | 130100500 | 0 | 0
1516B000043 |  |  | Mantenimiento del subsistema de desalojo de aguas pluviales y residuales en la zona suroriente del Valle de México |  |  | Realización de trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo de la Planta de Bombeo El Caracol y Canal de Sales en el Estado de México consisten en: mantenimiento preventivo a motores sumergibles, plantas generadoras y subestaciones eléctricas | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 71187992 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas] |  | 0 | 71000000 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  |  |  | Unidad | F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
TOTAL | [11 empty] | 43696029 | 22821500 | 22821500 | 17832656 | 78.14
1216F000004 |  |  | Adquisición de parque vehícular para oficinas centrales y regionales de la CONANP. |  |  | Adquisición de parque vehícular terrestre para satisfacer la demanda en cada una de las Áreas Naturales Protegidas, Oficinas Regionales y Centrales de la CONANP. | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 6 Otros |  | 8916329 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | G-013-Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas |  | 0 | 4660056 | 9320112 | 200
1416F000001 |  |  | Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP 2015. |  |  | Obras de mantenimiento, adecuación y rehabilitación en instalaciones de las Áreas Naturales Protegidas, a fin de llevar a cabo las operaciones sustantivas en condiciones óptimas de operación, que permita a la CONANP continuar con la conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Protegidas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 18180000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 6222500 | 6222500 | 0 | 0
1416F000002 |  |  | Adquisición de parque vehicular para oficinas centrales y regionales de la CONANP 2015. |  |  | Adquisición de parque vehicular terrestre y marítimo para satisfacer la demanda en cada una de las Áreas Naturales Protegidas, Oficinas Regionales y Centrales de la CONANP. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 16599700 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | G-013-Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas |  | 16599000 | 11938944 | 8512544 | 71.3
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  |  |  | Unidad | RHQ Comisión Nacional Forestal
TOTAL | [11 empty] | 713479114 | 242240519 | 365594082 | 25202596 | 6.89
1316RHQ0002 |  |  | Estudios y proyectos para Infraestructura en parques ecológicos y recuperación de áreas verdes. |  |  | Realización de 4 estudios y proyectos para llevar a cabo la infraestructura de parques ecológicos y programas de recuperación de áreas verdes. | 35-VARIOS |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | 6 Otros |  | 36058050 |  |  |  |  | 67.02
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 3435544 | 3435544 | 100
1316RHQ0003 |  |  | Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Sinaloa. |  |  | Construcción de un edificio de dos nivles y 1,479.76 m2 de construcción. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 17459178 |  |  |  |  | 41.31
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 11909945 | 3384041 | 28.41
1316RHQ0005 |  |  | Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Yucatán. |  |  | Construcción de un edificio de dos niveles y 1,513.04 m2 de construcción. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 15811433 |  |  |  |  | 39
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 10704054 | 0 | 0
1316RHQ0006 |  |  | Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Durango. |  |  | Construcción de un edificio de dos niveles y 1,492.72 m2 de construcción. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 17542703 |  |  |  |  | 40
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 12415316 | 3670190 | 29.56
1316RHQ0007 |  |  | Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Baja California. |  |  | Construcción de un edificio de dos niveles y 1,521.52 m2 de construcción para la gerencia estatal de Baja California. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 16081850 |  |  |  |  | 33
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 10887121 | 926996 | 8.51
1316RHQ0011 |  |  | Adquisición de carros motobomba para la prevención y combate de incendios forestales de la CONAFOR. |  |  | Adquisición de 22 vehículos motobomba con características específicas que permitan llegar a lugares de difícil acceso del país para atender el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 154559942 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-014-Programa Nacional Forestal Protección Forestal |  | 74738777 | 44647490 | 0 | 0
1316RHQ0012 |  |  | Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Centro. |  |  | Fortalecerá la operación de las actividades de prevención, combate y control de Incendios Forestales, la capacitación y entrenamiento de los tres órdenes de gobierno. | 21-PUEBLA |  | Otros proyectos de Inversión | 6 Otros |  | 14050484 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 9511924 | 0 | 0 | 0
1316RHQ0013 |  |  | Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Noreste. |  |  | Fortalecerá la operación de las actividades de prevención, combate y control de Incendios Forestales, la capacitación y entrenamiento de los tres órdenes de gobierno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Otros proyectos de Inversión | 6 Otros |  | 13319597 |  |  |  |  | 34
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 0 | 9017127 | 156778 | 1.73
1316RHQ0016 |  |  | Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Sureste. |  |  | Fortalecerá la operación de las actividades de prevención, combate y control de Incendios Forestales, la capacitación y entrenamiento de los tres órdenes de gobierno. | 4-CAMPECHE |  | Otros proyectos de Inversión | 6 Otros |  | 13140324 |  |  |  |  | 44
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 5083292 | 8895762 | 0 | 0
1316RHQ0017 |  |  | Proyecto de Infraestructura para la Construcción del Centro Nacional de Coordinación para el Manejo del Fuego. |  |  | Contar con instalaciones suficientes y equipadas para albergar al Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, asi como por los representantes de dependencias que interactúan en la atención de los incendios forestales (SEDENA, SEMAR, CONANP, PGR, SSP, CONABIO, PC) . | 14-JALISCO |  | Otros proyectos de Inversión | 6 Otros |  | 14656964 |  |  |  |  | 40
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 9922500 | 9922500 | 2413068 | 24.31
1316RHQ0018 |  |  | Proyecto de infraestructura para la construcción del Centro Nacional de Mejoramiento Genético Forestal y Banco de Germoplasma. |  |  | Construcción de un edificio de 2 niveles para albergar el Centro Nacional de Mejoramiento Genético Forestal de la Conafor con instalaciones específicas y equipadas con tecnología de punta para la conservación y certificación del germoplasma forestal. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 51493250 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 27722803 | 0 | 0 | 0
1416RHQ0005 |  |  | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Inmuebles de la Comisión Nacional Forestal. |  |  | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 18 Bancos de Germoplasma, 96 Campamentos de Combate a Incendios Forestales, Promotorías, Oficinas Administrativas y Operativas, 3 Centros de Educación y Capacitación Forestal y 1 Centro de Formación Forestal de la CONAFOR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 20000000 |  |  |  |  | 32
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 20000000 | 20000000 | 1195621 | 5.97
1416RHQ0006 |  |  | Adquisición de 341 Vehículos para la CONAFOR |  |  | Adquisición de 341 vehículos para la CONAFOR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 149927881 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-014-Programa Nacional Forestal Protección Forestal |  | 95261223 | 149927881 | 10020358 | 6.68
1416RHQ0007 |  |  | Adquisición de herramienta para la CONAFOR. |  |  | Adquisición de 781 bienes como herramienta para la CONAFOR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 24389299 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-014-Programa Nacional Forestal Protección Forestal |  | 0 | 24299979 | 0 | 0
1416RHQ0009 |  |  | Adquisición de Mobiliario para la Comisión Nacional Forestal. |  |  | Adquisición de 1,486 equipos de mobiliario para la CONAFOR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 13216316 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-014-Programa Nacional Forestal Protección Forestal |  | 0 | 13216316 | 0 | 0
1416RHQ0010 |  |  | Adquisición de equipo administrativo para la CONAFOR. |  |  | Adquisición de equipos administrativos para la CONAFOR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 2601474 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-014-Programa Nacional Forestal Protección Forestal |  | 0 | 2506147 | 0 | 0
1416RHQ0011 |  |  | Adquisición de Unidades de Mando Móvil y Motocicletas equipadas para ataque inicial para la CONAFOR. |  |  | Adquisición de Unidades de Mando Móvil y Motocicletas equipadas para ataque inicial con características específicas que permitan llegar a lugares de difícil acceso del país para atender el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 135147074 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-014-Programa Nacional Forestal Protección Forestal |  | 0 | 30091288 | 0 | 0
1516RHQ0001 |  |  | Adquisición de Equipo y Aparatos de Comunicación para la CONAFOR. |  |  | Adquisición de 700 equipos y aparatos de comunicación para la CONAFOR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 4023295 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-014-Programa Nacional Forestal Protección Forestal |  | 0 | 3717612 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  |  |  | Unidad | RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
TOTAL | [11 empty] | 11026748 | 0 | 9505816 | 0 | 0
1516RJE0001 |  |  | Adquisición del parque vehicular |  |  | Adquisición de vehículos terrestres que permitan apoyar los trabajos de invetigación del Instituto en campo. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 11026748 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-009-Investigación científica y tecnológica |  | 0 | 9505816 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  |  |  | Unidad | RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
TOTAL | [11 empty] | 21489609 | 0 | 3345927 | 3345927 | 100
1416RJJ0001 |  |  | Adquisición de equipo de laboratorio y diverso para el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto |  |  | Adquirir equipo de laboratorio especializado, con tecnología de punta para ampliar, fortalecer la capacidad de análisis de manera certera y oportuna en diversos estudos en materia de ecología y medio ambiente. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 6 Otros |  | 20217571 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-015-Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde |  | 0 | 2073889 | 2073889 | 100
1416RJJ0003 |  |  | Adquisición de equipo de laboratorio de Bioseguridad para el cumplimiento de actividades de monitoreo de organismos genéticamente modificados a nivel nacional |  |  | Adquisición de equipo de laboratorio que permita realizar la detección, identificación y cuantificación de secuencias transgenicas en matrices de origen vegetal. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 6 Otros |  | 1272038 |  |  |  |  | 23.4
[11 empty] | E-015-Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde |  | 0 | 1272038 | 1272038 | 100
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
TOTAL | [11 empty] | 2967832144 | 203297799 | 249216524 | 106600400 | 42.77
13165120002 |  |  | Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT. |  |  | Adquisición de un inmueble en arrendamiento financiero, en sustitución de 5 rentas puras, sobre un terreno de 5,949.67 m2, superficie construida de 77,917.973 m2 que consta de 31,281.82 m2 de superficie rentable para oficinas y de 1,164 cajones de estacionamiento. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 2734417760 |  |  |  |  | 2.94
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 137001266 | 143635643 | 89391134 | 62.23
13165120003 |  |  | Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. |  |  | Adquisición de bienes relacionados en términos generales con mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo y equipo médico y de laboratorio, que cubren los requerimientos de la Dependencia para una eficiente operatividad de las actividades encomendadas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 19285753 |  |  |  |  | 4.5
[11 empty] | G-003-Regulación Ambiental], [K |  | 0 | 28602 | 28601 | 99.99
14165120001 |  |  | Adquisición, instalación y puesta en marcha de cuatro elevadores para el edificio Sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. |  |  | Proyecto para la adquisición, instalación y puesta en marcha de cuatro elevadores para el edificio Sede. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 9306009 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 6300000 | 6300000 | 0 | 0
14165120002 |  |  | Equipamiento de bienes inventariables para el inmueble ubicado en Ejercito Nacional 223 (EN223). |  |  | Adquisición de bienes inventariables para el inmueble EN223, que cubren los requerimientos para ocupar el inmueble e iniciar operaciones, y que permitirá garantizar en una parte la sustentabilidad y efectividad operativa de la SEMARNAT. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 49028654 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 59996533 | 39123544 | 14294158 | 36.53
14165120003 |  |  | Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. |  |  | Atender diversas acciones de conservación, mantenimiento, rehabilitación y adecuación de espacios y obras de los inmuebles que ocupa la Secretaría a nivel nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 95837201 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 0 | 6500000 | 0 | 0
14165120004 |  |  | Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. |  |  | Adquisición de bienes relacionados en términos generales con mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo, médico y de laboratorio, que cubren los requerimientos de la Dependencia para una eficiente operatividad de las actividades encomendadas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 7727910 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental |  | 0 | 404500 | 0 | 0
15165120001 |  |  | Equipamiento complementario de bienes inventariables para el inmueble ubicado en Ejército Nacional 223 (EN223). |  |  | Adquisición de bienes inventariables complementarios para el inmueble EN223, que cubren los requerimientos para ocupar el inmueble e iniciar operaciones, y que permitirá garantizar en una parte la sustentabilidad y efectividad operativa de la SEMARNAT. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 52228857 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-138-Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental] |  | 0 | 53224235 | 2886507 | 5.42
Ramo |  | 17 Procuraduría General de la República |  |  |  |  | Unidad | 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [11 empty] | 2147592213 | 859606511 | 817778238 | 304950580 | 37.29
11178120003 |  |  | Programa de mantenimiento a inmuebles del Sector Central y Delegaciones Estatales en uso de la Procuraduría General de la República. |  |  | Trabajos de mantenimiento, reestructuración, adecuación, y remodelación, de inmuebles en uso y administración de la Procuraduría General de la República, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Sinaloa y en el Distrito Federal. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 166609270 |  |  |  |  | 94.6
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 11412861 | 9147250 | 1543792 | 16.87
11178120008 |  |  | Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en Baja California Sur |  |  | Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en la Paz, Baja California Sur. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Funciones de gobierno, tales como procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional, y medio ambiente y recursos naturales. | POR DEFINIR |  | 28032521 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 6354278 | 4447993 | 69.99
11178120009 |  |  | Ampliación, remodelación, y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes. |  |  | Ampliación, remodelación y equipamiento de la Delegación , la zona donde se realizará esta ampliación es el área de estacionamiento, la barda perimetral se ampliará y se dotará del equipo necesario para el desarrollo de las actividades encomendadas de procuración de justicia. | 1-AGUASCALIENTES |  | Funciones de gobierno, tales como procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional, y medio ambiente y recursos naturales. | POR DEFINIR |  | 45602388 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 25565088 | 19617752 | 76.73
13178120004 |  |  | Modernización y equipamiento para cuatro laboratorios estatales de servicios periciales y del laboratorio central. |  |  | El equipamiento especializado, los laboratorios móviles y los vehículos todo terreno, permitirán a la Coordinación de Servicios Periciales atender en tiempo las solicitudes del Ministerio Público Federal. | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 81121724 |  |  |  |  | 11.73
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 8955602 | 8955602 | 100
13178120006 |  |  | Programa de Inversión para la Adquisición de Equipo diverso destinado al Análisis Forense de Evidencia Digital. |  |  | Equipo de análisis y tratamiento de evidencia digital de vanguardia, necesario para las intervenciones solicitadas por el Ministerio Público Federal, juzgados, entidades estatales y federales. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 112740691 |  |  |  |  | 91.6
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 103270266 | 103270266 | 100
13178120008 |  |  | Adquisición de equipamiento en materia de protección civil para los inmuebles ubicados en el Distrito Federal y Delegaciones Estatales. |  |  | Equipos y sistemas de protección civil. | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 30537206 |  |  |  |  | 73.15
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 26271247 | 19638708 | 74.75
13178120011 |  |  | Adquisición de equipo audiovisual. |  |  | Equipos audiovisuales | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 4403785 |  |  |  |  | 88.08
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 3878828 | 3878828 | 100
13178120013 |  |  | Adquisición de equipo para la Policía Federal Ministerial |  |  | Adquisición de equipo para la Policía Federal Ministerial | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6744658 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 6522874 | 6284880 | 0 | 0
13178120017 |  |  | Adquisición de Terminales Móviles |  |  | Terminales Móviles. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 121502758 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 117507389 | 0 | 0 | 0
13178120021 |  |  | Equipamiento de Mobiliario y Equipo Administrativo para el personal de la Dirección General de Servicios Aéreos |  |  | Dotar de Mobiliario y equipo administrativo a esta Dirección General para que de manera digna logre el desarrollo óptimo de las actividades operativas y administrativas, cumpliendo en tiempo y forma con las diversas tareas y metas encomendadas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3211073 |  |  |  |  | 93.15
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 1937954 | 1937954 | 100
13178120037 |  |  | Adquisición de equipo especializado para la creación de Laboratorios Regionales. |  |  | Adquisición de equipo especializado para Laboratorios Regionales. | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 47829124 |  |  |  |  | 5.9
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 2821198 | 2821198 | 100
13178120039 |  |  | Construcción de espacios necesarios en inmuebles de las Delegaciones y Subdelegaciones de la Procuraduría General de la República. |  |  | Construcción de bodegas en terrenos o inmuebles federales. | 35-VARIOS |  | Funciones de gobierno, tales como procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional, y medio ambiente y recursos naturales. | POR DEFINIR |  | 123643484 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 977970 | 0 | 0
14178120002 |  |  | Mobiliario y equipo para áreas sustantivas y administrativas de la Procuraduría General de la República. |  |  | Mobiliario y equipo para las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la República. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 36134910 |  |  |  |  | 42.79
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 19956321 | 12611985 | 63.19
14178120004 |  |  | Adquisición de equipo sustantivo para la Policía Federal Ministerial |  |  | Adquisición de equipo para la Policía Federal Ministerial. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10536791 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 10190310 | 6827508 | 0 | 0
14178120006 |  |  | Adquisición de equipos de aire acondicionado. |  |  | Equipos de aire acondicionado. | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 5155463 |  |  |  |  | 52.13
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 2687778 | 2687778 | 100
14178120007 |  |  | Programa de mantenimiento plurianual para el sistema de cimentación de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República. |  |  | Programa de mantenimiento correctivo y reparación de los pilotes del inmueble de las oficinas generales del Procuraduría General de la República. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 49238700 |  |  |  |  | 43.22
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 11683474 | 13242678 | 5447797 | 41.13
14178120008 |  |  | Ampliación de infraestructura para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República. |  |  | Ampliación de infraestructura para eficientar la persecución del delito. | 22-QUERETARO |  | Funciones de gobierno, tales como procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional, y medio ambiente y recursos naturales. | POR DEFINIR |  | 306885186 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 87638858 | 76194047 | 86.94
14178120010 |  |  | Proyecto integral para la ampliación y adecuación de espacios, para la Dirección General de Servicios Aéreos de la Procuraduría General de la República. |  |  | Ampliación y adecuación de espacios, para la Dirección General de Servicios Aéreos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Funciones de gobierno, tales como procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional, y medio ambiente y recursos naturales. | POR DEFINIR |  | 49871984 |  |  |  |  | 99
[11 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 31956624 | 27584343 | 86.31
14178120011 |  |  | Equipo de inspección no intrusiva para delegaciones y área metropolitana. |  |  | Equipo de inspección no intrusiva para delegaciones y área metropolitana. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 35873573 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 14661208 | 0 | 0 | 0
14178120012 |  |  | Rehabilitación integral de la Sede, Subsedes y Centros de Operación Estratégica de la Delegación del Estado de México |  |  | Rehabilitación integral de la Delegación del Estado de México | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4342805 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 4200001 | 2410801 | 0 | 0
14178120014 |  |  | Equipamiento y modernización de sistemas integrales de seguridad en instalaciones metropolitanas. |  |  | Equipamiento y modernización de sistemas integrales de seguridad. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 99646249 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 96369587 | 8730729 | 0 | 0
14178120015 |  |  | Fortalecimiento de laboratorios estatales y central en ingenierías forenses, especialidades documentales y medicina forense |  |  | Fortalecimiento de laboratorios estatales y central. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 130591915 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 126297668 | 79529317 | 0 | 0
14178120016 |  |  | Fortalecimiento de laboratorios criminalísticos estatales y central de la Coordinación General de Servicios Periciales. |  |  | Fortalecimiento de laboratorios criminalísticos estatales y central | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 145411800 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 145411800 | 142640416 | 0 | 0
14178120017 |  |  | Adquisición de bienes y equipo tecnológico para dispositivos de seguridad física en instalaciones |  |  | Adquisición de bienes y equipo tecnológico para seguridad en instalaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 994434 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 961734 | 961734 | 0 | 0
14178120018 |  |  | Rehabilitación de las Sedes, Subsedes y Centros de Operación Estratégica de Delegaciones de la PGR en los Estados. |  |  | Rehabilitación de Delegaciones de la PGR en los Estados. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 82720080 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 80000000 | 18845718 | 0 | 0
14178120019 |  |  | Mobiliario y equipo para áreas sustantivas y administrativas de la PGR, 2da etapa. |  |  | Mobiliario y equipo para la PGR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 36190035 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 35000000 | 35000002 | 0 | 0
14178120020 |  |  | Mobiliario y equipo para áreas sustantivas y administrativas de la Procuraduría General de la República. |  |  | Mobiliario y equipo para la Procuraduría General de la República. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 40323862 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 9195485 | 0 | 0 | 0
14178120022 |  |  | Mobiliario y equipo para el modelo de transición Delegacional para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 100000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 100000000 | 63560908 | 0 | 0
14178120024 |  |  | Adquisición de activos para propósitos definidos. |  |  | Adquisición de activos para propósitos definidos para la Procuraduría General de la República. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 76722254 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 74199400 | 0 | 0 | 0
14178120027 |  |  | Mobiliarios para la adecuación de diecinueve laboratorios estatales y genética forense. |  |  | Mobiliario para laboratorios de genética forense. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16536488 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 15992720 | 8324359 | 0 | 0
14178120031 |  |  | Adquisición de equipo especializado para el fortalecimiento de las áreas de identificación forense y análisis de evidencias. |  |  | Adquisición de equipo para las áreas de identificación forense y análisis de evidencias. | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 14406608 |  |  |  |  | 73.33
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 10514522 | 9744000 | 92.67
14178120032 |  |  | Servicios relacionados con obras públicas para concebir, diseñar y calcular los elementos que la integran. |  |  | Servicios relacionados con obras públicas. | 35-VARIOS |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | POR DEFINIR |  | 16010983 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 15484495 | 0 | 0
14178120034 |  |  | Servicios relacionados con obra pública para concebir, diseñar y calcular los elementos de la obra del inmueble de la Delegación Estatal en Chiapas. |  |  | Servicios relacionados con obra pública. | 7-CHIAPAS |  | Según los lineamientos para el análisis costo y beneficio que entraron en vigor el 01.01.2006 | POR DEFINIR |  | 3738031 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 2563457 | 2558214 | 99.79
14178120035 |  |  | Anaqueles para las áreas sustantivas y administrativas de la Procuraduría General de la República. |  |  | Anaqueles para las áreas sustantivas y administrativas de la Procuraduría General de la República. | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 7390597 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 7390597 | 0 | 0
14178120038 |  |  | Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Comando y Control de la Delegación Estatal de Colima de la Procuraduría General de la República. |  |  | Construcción del Centro de Comando y Control de la Delegación Estatal de Colima de la Procuraduría General de la República. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 3695044 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 2143721 | 1973751 | 92.07
14178120039 |  |  | Mantenimiento mayor a las instalaciones del Hangar de Acapulco, Guerrero, dañado por fenómenos naturales. |  |  | Mantenimiento mayor a las instalaciones del Hangar de Acapulco. | 12-GUERRERO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10914483 |  |  |  |  | 39
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 8377562 | 36572 | 0.43
14178120045 |  |  | Proyecto integral para la construcción de laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República. |  |  | Construcción de laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 88981256 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 50930572 | 0 | 0
15178120003 |  |  | Equipo especializado para laboratorio de química. |  |  | Adquisición de equipo relacionado con diversas investigaciones a cargo de la Institución. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3300000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 2595000 | 0 | 0
Ramo |  | 17 Procuraduría General de la República |  |  |  |  | Unidad | 815 Dirección General de Servicios Aéreos
TOTAL | [11 empty] | 380996996 | 69289141 | 56960142 | 31628958 | 55.53
13178150002 |  |  | Adquisición de activos para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República |  |  | Adquisición de un activo para atender de forma estratégica las funciones de Seguridad Pública y Nacional. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 362173411 |  |  |  |  | 20
[11 empty] | E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada |  | 69289141 | 49568741 | 24293660 | 49.01
13178150006 |  |  | Tractor remolcador y bienes de mantenimiento para el equipo aéreo de la DGSA. |  |  | Adquisición de tractor remolcador y bienes de mantenimiento para el equipo aéreo de la Dirección General de Servicios Aéreos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 4409612 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada |  | 0 | 2773403 | 2766821 | 99.76
14178150001 |  |  | Adquisición de tres autotanques para el suministro de combustibles a las aeronaves de la Procuraduría General de la República. |  |  | Adquisición de tres autotanques | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10794970 |  |  |  |  | 29.2
[11 empty] | E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada |  | 0 | 3152324 | 3152324 | 100
14178150002 |  |  | Adquisición de activos para mantenimiento de bases aéreas de la PGR. |  |  | Adquisición de activos para mantenimiento de bases aéreas | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2585002 |  |  |  |  | 37.51
[11 empty] | E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada |  | 0 | 1019074 | 969553 | 95.14
14178150003 |  |  | Adquisición de dos activos de transporte terrestre para apoyo de la flota aérea de PGR |  |  | Adquisición de activos de transporte terrestre. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 1034001 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada |  | 0 | 446600 | 446600 | 100
Ramo |  | 17 Procuraduría General de la República |  |  |  |  | Unidad | 816 Dirección General de Seguridad Institucional
TOTAL | [11 empty] | 274477066 | 0 | 63486629 | 63486629 | 100
15178160001 |  |  | Adquisición de activos para Seguridad Institucional |  |  | Adquisición de activos | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 274477066 |  |  |  |  | 28
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 63486629 | 63486629 | 100
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
TOTAL | [11 empty] | 19221924 | 0 | 10929702 | 10929702 | 100
1418A000001 |  |  | Programa de Adquisición de bienes vehiculares para transporte terrestre. |  |  | La adquisición de vehículos para transporte terrestre moderno y actual para el desarrollo de Auditorias, Inspecciones a usuarios de material nuclear y radiactivo, así como para la atención de emergencias nucleares y radiológicas en el interior de la República Mexicana | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 28 CFE - Otros |  | 2421900 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-003-Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas |  | 0 | 1924581 | 1924581 | 100
1418A000002 |  |  | ADQUISICION DE CONTADOR DE CUERPO ENTERO CON DETECTOR DE GERMANIO |  |  | La CNSNS tiene la responsabilidad de evaluar las dosis internas resultado de la incorporación de material radiactivo del personal de la CNSNS por la inspección, accidentes o emergencias, por lo que es necesario contar con equipo detector de la actividad radiactiva incorporada al cuerpo humano. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 28 CFE - Otros |  | 5500000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-003-Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas |  | 0 | 5766457 | 5766457 | 100
1418A000003 |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO MUESTREADOR DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE |  |  | CON LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS SE CONOCERA LA CONCENTRACION DE ACTIVIDAD EN PARTICULAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE Y POSTERIORMENTE CALCULAR LA DOSIS RECIBIDA EN DIVERSAS POBLACIONES DE LA REPUBLICA MEXICANA. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 28 CFE - Otros |  | 1354757 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-003-Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas |  | 0 | 1387018 | 1387018 | 100
1418A000005 |  |  | ACTUALIZACION INFRAESTRUCTURA DE TICS |  |  | La CNSNS cuenta con servidores mini torre marca HP modelo ML 370 G4 con dos procesadores INTEL XEON a 3.6 GHz y memoria CACHE de 2 MB cada uno, 4 GB de RAM. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 28 CFE - Otros |  | 9653297 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-003-Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas |  | 0 | 1602596 | 1602596 | 100
1418A000008 |  |  | Adquisición de proyectores y cámaras digitales |  |  | El presente programa tiene como objetivo el fortalecer la infraestructura de proyección multimedia para el desarrollo de las actividades de divulgación, capacitación, presentaciones y reuniones de carácter oficial de acuerdo a la misión de la Comisión | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 28 CFE - Otros |  | 291970 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | G-003-Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas |  | 0 | 249050 | 249050 | 100
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | TOM Centro Nacional de Control de Energía
TOTAL | [11 empty] | 345680770 | 135700000 | 135700000 | 0 | 0
1018TOQ0033 |  |  | COMUNICACIONES UNIFICADAS, UNIFICA, DEL ÁREA DE CONTROL CENTRAL DEL CENACE |  |  | Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del Área de Control Central. | 35-VARIOS |  | Funciones de gobierno, tales como procuración de justicia, seguridad pública, seguridad nacional, y medio ambiente y recursos naturales. | 28 CFE - Otros |  | 25538045 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
1218TOQ0057 |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPOS OPERATIVOS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA PARA CENACE 2012 |  |  | Adquisicion de equipo operativo de alimentación de energia para soportar sistemas de misión critica (Computo y comunicaciones) necesarios para cumplir con funciones sustantivas del CENACE; ya que se debe contar con el suministro de energía eléctrica continua y altamente confiable 24hs, 365 dias | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 28 CFE - Otros |  | 36101082 |  |  |  |  | 54.72
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
1318TOQ0009 |  |  | MODERNIZACIÓN RED DE VIDEOCONFERENCIA DEL CENACE 2013-2015 |  |  | Modernizacion Red Videoconferencia con que cuentan el CENAL, CENALTE, las Subáreas y las Áreas de Control los cuales se encuentran obsoletos y con la consecuente falta de refacciones y mantenimientos por ser equipos que en su mayoría datan del año 2002 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 103734127 |  |  |  |  | 0.03
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 57000000 | 57000000 | 0 | 0
1318TOQ0034 |  |  | MODERNIZACIÓN DE CONSOLAS Y RADIOS DE COMUNICACIONES PARA OPERADORES DEL SEN 2013-2015 |  |  | Reemplazo de las actuales consolas y radios de comunicación con que cuentan el CENAL, CENALTE, las Subáreas y las Áreas de Control, los cuales se encuentran obsoletos y con la consecuente falta de refacciones y mantenimientos por ser equipos que en su mayoría datan del año 1994 | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 28 CFE - Otros |  | 82757613 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
1318TOQ0050 |  |  | ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 2013 - 2015 |  |  | Se pretende solventar obsolescencia de infraestructura operativa de los Sistemas de Energía Ininterrumpible del CENACE (mayor al 40 por ciento). Los equipos obsoletos han presentando fallas que han puesto en riesgo la operación del Sistema Eléctrico Nacional y por ende la Seguridad Nacional. | 35-VARIOS |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 28 CFE - Otros |  | 97549903 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 47700000 | 47700000 | 0 | 0
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | TOQ Comisión Federal de Electricidad
TOTAL | [11 empty] | 445497073237 | 43141599996 | 38605515387 | 15863033501 | 41.09
000 97 999 |  |  | Samalayuca II |  |  | Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingenieria, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctricade ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua. | 8-CHIHUAHUA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 9115858115 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 243600721 | 251990759 | 136806143 | 54.29
002 03 002 |  |  | La Venta II |  |  | Construcción de una central eoloeléctrica de 83.3 MW netos. | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1438821527 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 94612271 | 86579622 | 39273471 | 45.36
003 02 003 |  |  | Adolfo López Mateos |  |  | Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2. | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 401807211 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 20623486 | 16882199 | 16882197 | 99.99
004 02 004 |  |  | Altamira |  |  | Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4. | 28-TAMAULIPAS |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 550447911 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 55044795 | 60193667 | 32671242 | 54.27
005 02 005 |  |  | Botello |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 82524442 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4126265 | 4913886 | 4913886 | 100
006 02 006 |  |  | Carbón II |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA CARBON II | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 150215962 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5058950 | 6024665 | 6024665 | 100
006 03 006 |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II |  |  | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores. | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 93465658 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8842223 | 8161372 | 3740210 | 45.82
006 96 006 |  |  | Chihuahua |  |  | Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua. | 8-CHIHUAHUA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 3605757545 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 37676652 | 37676652 | 0 | 0
007 02 007 |  |  | Carlos Rodríguez Rivero |  |  | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3. | 26-SONORA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 243958013 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 25101544 | 23096308 | 10545511 | 45.65
008 02 008 |  |  | Dos Bocas |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 187247112 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 9362405 | 11149557 | 11149557 | 100
008 03 008 |  |  | 911 Noreste |  |  | Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distibución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 116449450 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11644945 | 10740537 | 4917974 | 45.78
009 03 009 |  |  | 912 División Oriente |  |  | Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 157715259 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 16364608 | 16637606 | 8455159 | 50.81
009 96 009 |  |  | Cerro Prieto IV |  |  | Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1343368000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 67418000 | 82418000 | 78943887 | 95.78
010 02 010 |  |  | Francisco Pérez Ríos |  |  | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4. | 13-HIDALGO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1656038800 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 165603880 | 155356990 | 69266050 | 44.58
010 03 010 |  |  | 914 División Centro Sur |  |  | Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 405406157 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12652224 | 13348503 | 6929749 | 51.91
011 02 011 |  |  | Gomez Palacio |  |  | Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio | 10-DURANGO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 461019000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 33489105 | 31417102 | 18964181 | 60.36
011 03 011 |  |  | 915 Occidental |  |  | Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 151119527 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 15111954 | 13655987 | 6099933 | 44.66
011 96 011 |  |  | 214 y 215 Sureste-Peninsular |  |  | Construccion de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilometros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1724682336 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 130606268 | 149026654 | 86510439 | 58.05
012 03 012 |  |  | 901 Pacífico |  |  | Construir 8 líneas con una longitud total de 218 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 552373081 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 56134520 | 50391028 | 22323650 | 44.3
013 02 013 |  |  | Huinalá |  |  | Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6. | 19-NUEVO LEON |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 7799974 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 410488 | 329686 | 329686 | 100
013 03 013 |  |  | 902 Istmo |  |  | Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1067718327 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 104854646 | 99254971 | 44717226 | 45.05
013 96 013 |  |  | 218 Noroeste |  |  | Construccion de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 658539817 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 33279532 | 39153881 | 39153881 | 100
014 02 014 |  |  | Ixtaczoquitlán |  |  | Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW. | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 11898822 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 594984 | 708510 | 708510 | 100
014 03 014 |  |  | 903 Cabo - Norte |  |  | Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 738190739 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 75155015 | 69952351 | 32374468 | 46.28
015 02 015 |  |  | José Aceves Pozos (Mazatlán II) |  |  | Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3 | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 175617000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 18486000 | 17144285 | 7901272 | 46.08
018 02 018 |  |  | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) |  |  | Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4. | 6-COLIMA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 639600390 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32771804 | 26925278 | 26925278 | 100
021 02 021 |  |  | CT Puerto Libertad |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1 | 26-SONORA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 174720000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8736000 | 7120378 | 7120378 | 100
022 02 022 |  |  | Punta Prieta |  |  | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 159597048 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 14970202 | 14066833 | 6581706 | 46.78
023 02 023 |  |  | Salamanca |  |  | Rehabilitación y modernizacion de las Unidades 3 y 4 | 11-GUANAJUATO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 420556396 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23649769 | 19742663 | 17675836 | 89.53
024 02 024 |  |  | Tuxpango |  |  | REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 225795401 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11817793 | 10251159 | 10251159 | 100
025 02 025 |  |  | CT Valle de México |  |  | Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 75270000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3763500 | 4481923 | 4481923 | 100
026 02 026 |  |  | Lineas Centro |  |  | Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 87014538 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6051669 | 5218929 | 3665103 | 70.22
027 02 027 |  |  | Norte |  |  | Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 100150570 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5271058 | 4387122 | 4387122 | 100
028 02 028 |  |  | Hermosillo Conversión de TG a CC |  |  | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW. | 26-SONORA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1045857878 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 52675779 | 42839997 | 42839997 | 100
029 02 029 |  |  | Pacífico |  |  | Central carboélectrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón. | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 11464521224 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 953751903 | 976621714 | 500063894 | 51.2
030 02 030 |  |  | El Cajón |  |  | Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW. | 18-NAYARIT |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 12819806753 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 363435371 | 363435371 | 199423008 | 54.87
031 02 031 |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón |  |  | Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR. | 18-NAYARIT |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 903580405 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 91266799 | 84029743 | 38396146 | 45.69
0318TOQ0203 |  |  | Red de Fibra Optica Proyecto Norte |  |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 616295394 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 61629542 | 56515810 | 25643548 | 45.37
0318TOQ0204 |  |  | Red de Fibra Optica Proyecto Sur |  |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 359102146 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38502555 | 35608885 | 16357532 | 45.93
0318TOQ0205 |  |  | Red de Fibra Optica Proyecto Centro |  |  | SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 582039484 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 61267310 | 56521476 | 25887797 | 45.8
032 02 032 |  |  | Red de Transmisión Asociada a Altamira V |  |  | Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1055322697 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 87865921 | 81310976 | 45355996 | 55.78
034 02 034 |  |  | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico |  |  | Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1642081831 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 122555186 | 122505561 | 61227756 | 49.97
037 02 037 |  |  | Presa Reguladora Amata |  |  | Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central. | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 219035401 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8823984 | 7220907 | 7220907 | 100
040 02 040 |  |  | 705 Capacitores |  |  | Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 45231992 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2261649 | 1854059 | 1854059 | 100
041 02 041 |  |  | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte |  |  | Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 601743389 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29129776 | 24110043 | 24110043 | 100
0418TOQ0060 |  |  | San Lorenzo Conversión de TG a CC |  |  | Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW. | 21-PUEBLA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1930966479 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 124930000 | 136803553 | 74338538 | 54.33
0418TOQ0062 |  |  | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales |  |  | Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kV y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 432253224 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42590925 | 42590925 | 17548912 | 41.2
0418TOQ0063 |  |  | 1005 Noroeste |  |  | Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 796872167 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 76574901 | 80695520 | 42093102 | 52.16
0418TOQ0083 |  |  | Infiernillo |  |  | MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 219687351 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 22653761 | 23609640 | 12119621 | 51.33
0418TOQ0084 |  |  | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR. | 13-HIDALGO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1978136277 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 197813629 | 203964309 | 103740251 | 50.86
0418TOQ0085 |  |  | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 |  |  | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 58451263 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6494579 | 6013519 | 2766193 | 45.99
0418TOQ0086 |  |  | CCC Samalayuca II |  |  | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8 | 8-CHIHUAHUA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 14105000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1567228 | 1434655 | 651000 | 45.37
0418TOQ0087 |  |  | 1006 Central----Sur |  |  | Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAr y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 204470695 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 20156890 | 20004311 | 10065985 | 50.31
0418TOQ0088 |  |  | CCC Huinala II |  |  | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8 | 19-NUEVO LEON |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 24634779 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2463474 | 2214502 | 982752 | 44.37
0418TOQ0089 |  |  | 1004 Compensación Dinámica Área Central |  |  | Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y --90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 205119421 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 21406320 | 19742993 | 9039809 | 45.78
0418TOQ0090 |  |  | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente |  |  | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV. | 14-JALISCO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 918541156 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 55497351 | 53855297 | 26106490 | 48.47
0418TOQ0091 |  |  | CT Puerto Libertad Unidad 4 |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL | 26-SONORA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 171405000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17140500 | 15706644 | 7136381 | 45.43
0418TOQ0092 |  |  | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste |  |  | Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 789936381 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 79686724 | 75484252 | 35373266 | 46.86
0418TOQ0096 |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo |  |  | Instalación de 12 alimentadores en 115 kV. | 21-PUEBLA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 77527450 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7578155 | 6958201 | 3169095 | 45.54
0418TOQ0097 |  |  | CCC El Sauz |  |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6 | 22-QUERETARO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 54925000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5492500 | 5054394 | 2308118 | 45.66
0418TOQ0138 |  |  | Baja California |  |  | Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 2327496704 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 226590000 | 246662811 | 133367771 | 54.06
0418TOQ0140 |  |  | La Yesca |  |  | Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 20190978912 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 735943871 | 732960815 | 363472177 | 49.58
0418TOQ0141 |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca |  |  | Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit. | 18-NAYARIT |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1062713925 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 103831390 | 106020706 | 54920488 | 51.8
042 02 042 |  |  | 701 Occidente-Centro |  |  | Construccion de doce Proyectos Elementales Minimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1035048235 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 106830581 | 98078773 | 44556253 | 45.42
043 02 043 |  |  | 702 Sureste-Peninsular |  |  | Instalación de línea de alta tensión y capacidad en subestaciones de distribución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 362487645 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 36866713 | 36016736 | 16323684 | 45.32
044 02 044 |  |  | 703 Noreste-Norte |  |  | Construccion de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreon - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juarez. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 252193136 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 25327250 | 23285483 | 10620828 | 45.61
045 02 045 |  |  | 704 Baja California -Noroeste |  |  | Instalación de 7.6 km de linea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 86984976 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4578132 | 3854456 | 3854456 | 100
046 02 046 |  |  | 706 Sistemas Norte |  |  | Considera la construcción y ampliación de seis subestaciones con un total de 1293.3 MVA, compuestos de dos bancos de 300 MVA con relaciones de transformación 230/138 kV y 230/115/69 kV, un banco de 500 MVA integrado por cuatro unidades monófásicas de 125 MVA con relación de transformación 400/115 kV, una de ellas de reserva; un banco de 133 MVA, 230/115 kV, compuesto por cuatro | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 2536722435 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 175641843 | 160228431 | 93750251 | 58.51
047 02 047 |  |  | 709 Sistemas Sur |  |  | Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1476812805 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 69419727 | 56575391 | 56575391 | 100
049 02 049 |  |  | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2 | 12-GUERRERO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 268111155 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28281916 | 27037406 | 11811462 | 43.68
050 00 049 |  |  | Baja California Sur I |  |  | Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 764636548 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 47635133 | 39410469 | 39410469 | 100
051 02 051 |  |  | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6 | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 574600000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 58216054 | 55828379 | 24399217 | 43.7
0518TOQ0028 |  |  | 1125 Distribución |  |  | Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1276840201 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 127652590 | 130828616 | 64870199 | 49.58
0518TOQ0029 |  |  | 1124 Bajío Centro |  |  | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 518685505 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 53393275 | 51768291 | 25220646 | 48.71
0518TOQ0030 |  |  | 1128 Centro Sur |  |  | Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 701989041 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 44902169 | 45194075 | 14062302 | 31.11
0518TOQ0031 |  |  | 1123 Norte |  |  | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 49485956 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7422896 | 7424077 | 2475440 | 33.34
0518TOQ0032 |  |  | 1122 Golfo Norte |  |  | Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 832349986 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 50249732 | 53628370 | 23235589 | 43.32
0518TOQ0033 |  |  | 1127 Sureste |  |  | Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 209002313 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 20699198 | 20692782 | 9734973 | 47.04
0518TOQ0034 |  |  | 1121 Baja California |  |  | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 71161974 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6142565 | 6170682 | 3099293 | 50.22
0518TOQ0035 |  |  | 1120 Noroeste |  |  | Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAr Y 71.7 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 920761374 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 96406180 | 95636302 | 26516333 | 27.72
0518TOQ0037 |  |  | 1129 Compensación redes |  |  | Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 203490066 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 18349968 | 18961973 | 9782263 | 51.58
0518TOQ0038 |  |  | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto |  |  | Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1520142468 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 152971546 | 152959082 | 79037189 | 51.67
0518TOQ0039 |  |  | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 |  |  | Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad | 26-SONORA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 415350000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42628027 | 38371830 | 17057790 | 44.45
0518TOQ0041 |  |  | CT Punta Prieta Unidad 2 |  |  | Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2 | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 74815000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7481500 | 6818595 | 3077832 | 45.13
0518TOQ0043 |  |  | CN Laguna Verde |  |  | Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW. | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 8653660262 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1349053004 | 1341568925 | 667042334 | 49.72
0518TOQ0047 |  |  | Agua Prieta II (con campo solar) |  |  | Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW más 14.0 MW del Campo Solar. | 26-SONORA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 8386048346 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 575256981 | 586816275 | 77965574 | 13.28
0518TOQ0048 |  |  | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II |  |  | El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar). | 26-SONORA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 473135507 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 48887605 | 48887605 | 23944047 | 48.97
0518TOQ0054 |  |  | 1110 Compensación Capacitiva del Norte |  |  | Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAr y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAr al Área de Control Noreste y 15 MVAr al Área de Control Noroeste | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 346170058 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34153964 | 33654139 | 16576906 | 49.25
0518TOQ0055 |  |  | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental |  |  | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 942663878 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 92995032 | 92715703 | 46019727 | 49.63
0518TOQ0056 |  |  | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste |  |  | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1172000843 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 118360463 | 122945951 | 63690322 | 51.8
0518TOQ0058 |  |  | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental |  |  | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 2114806135 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 209693379 | 238238783 | 134246400 | 56.34
0518TOQ0060 |  |  | 1116 Transformación del Noreste |  |  | Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 18 líneas de transmisión para un total de 397.4 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 43 alimentadores, de los cuales 11 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 20 | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 3711707987 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 247176637 | 243780135 | 119795603 | 49.14
0518TOQ0061 |  |  | 1117 Transformación de Guaymas |  |  | Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV | 26-SONORA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 208691496 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 21392306 | 21304453 | 10608170 | 49.79
0518TOQ0062 |  |  | 1118 Transmisión y Transformación del Norte |  |  | Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores. | 8-CHIHUAHUA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 480010934 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 43633174 | 42576105 | 15354374 | 36.06
0518TOQ0063 |  |  | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste |  |  | Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1548170000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 149258031 | 147474392 | 73199810 | 49.63
0518TOQ0064 |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III |  |  | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV. | 20-OAXACA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 16195829 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1605903 | 1605903 | 767868 | 47.81
052 02 052 |  |  | CCC Tula |  |  | Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5. | 13-HIDALGO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 68264586 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7384338 | 6797790 | 3106074 | 45.69
053 02 053 |  |  | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 |  |  | Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5. | 13-HIDALGO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 397150000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 39715000 | 37116648 | 17259122 | 46.49
056 02 056 |  |  | CT Carbón II Unidades 2 y 4 |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4 | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 177966945 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 9213022 | 8536853 | 8536853 | 100
057 00 056 |  |  | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto |  |  | SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1472531112 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 84084403 | 74641816 | 55954644 | 74.96
058 02 058 |  |  | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 |  |  | CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4 | 28-TAMAULIPAS |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 466034634 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 51094342 | 47360017 | 21333928 | 45.04
059 02 059 |  |  | CGT Cerro Prieto (U5) |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5 | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 409156631 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 40915667 | 41124784 | 20666923 | 50.25
060 00 059 |  |  | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California |  |  | Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 187482451 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 18827562 | 16738504 | 7324648 | 43.75
060 02 060 |  |  | 811 Noroeste |  |  | Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7,2 MVAR Y 8 km-c | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 140460723 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 14046071 | 13047114 | 6023988 | 46.17
061 02 061 |  |  | 812 Golfo Norte |  |  | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 68876314 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7247682 | 6638955 | 3015041 | 45.41
0618TOQ0028 |  |  | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera |  |  | Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR. | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 548183597 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 54779361 | 55608851 | 28219065 | 50.74
0618TOQ0029 |  |  | 1213 COMPENSACION DE REDES |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 632992334 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 62997285 | 63466544 | 31571222 | 49.74
0618TOQ0030 |  |  | 1205 Compensación Oriental - Peninsular |  |  | Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 123406205 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8138676 | 9025946 | 4956432 | 54.91
0618TOQ0031 |  |  | 1212 SUR - PENINSULAR |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1746176731 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 50250798 | 49620419 | 23911003 | 48.18
0618TOQ0032 |  |  | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular |  |  | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliacion en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1930779279 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 183306201 | 179876309 | 86664862 | 48.18
0618TOQ0033 |  |  | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste |  |  | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 2789146841 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 271059737 | 274345018 | 114850996 | 41.86
0618TOQ0034 |  |  | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo |  |  | Considera la instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtles Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 56.6 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican | 6-COLIMA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 456131000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 51671711 | 50219157 | 24383197 | 48.55
0618TOQ0035 |  |  | 1211 NORESTE - CENTRAL |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1534684242 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38419251 | 38282205 | 15477742 | 40.43
0618TOQ0036 |  |  | 1210 NORTE - NOROESTE |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 3165271083 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 131843855 | 127063419 | 53710320 | 42.27
0618TOQ0037 |  |  | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California |  |  | Considera la construcción de cuatro subestaciones con un total de 130 MVA, de las cuales tres son nuevas y una es ampliación. Adicionalmente incluye 206.6 MVAr repartidos en un Compensador Estático de Vars (CEV) con una capacidad de 150 MVAr capacitivos y 50 MVAr inductivos instalado en la subestación El Palmar, así como tres capacitores con capacidades de 1.8, 2.4 y 2.4 MVAr en las | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 832647426 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 61637134 | 60996403 | 25799464 | 42.29
0618TOQ0038 |  |  | CCC Poza Rica |  |  | Reubicación de la Unidad Turbogas existente en la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos y Rehabilitación y Modernización de los Turbogeneradores, Equipos Auxiliares y Subestación Eléctrica de la C.T. Poza Rica | 30-VERACRUZ |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 2003231100 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 107732846 | 107723895 | 9389660 | 8.71
0618TOQ0039 |  |  | CCC El Sauz Paquete 1 |  |  | Modernización y Rehabilitación del CCC Paquete 1 | 22-QUERETARO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 2104268647 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 168512292 | 173621073 | 89915387 | 51.78
0618TOQ0042 |  |  | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV |  |  | Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 535821702 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 55006666 | 54067135 | 26407346 | 48.84
0618TOQ0046 |  |  | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II |  |  | Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW. | 21-PUEBLA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 58891690 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6563804 | 6727411 | 3445430 | 51.21
0618TOQ0048 |  |  | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III |  |  | La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 27595698 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1610648 | 1548429 | 743067 | 47.98
0618TOQ0049 |  |  | CI Guerrero Negro III |  |  | La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 350843571 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32975072 | 32975072 | 0 | 0
0618TOQ0050 |  |  | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 |  |  | Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo. | 6-COLIMA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 13895050000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1239296552 | 1256050793 | 688244260 | 54.79
0618TOQ0051 |  |  | Los Humeros II |  |  | Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW. | 21-PUEBLA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1409150184 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 145135549 | 142533098 | 69965298 | 49.08
0618TOQ0052 |  |  | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II |  |  | La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV. | 8-CHIHUAHUA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 284733995 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 26675532 | 26949418 | 13611546 | 50.5
0618TOQ0053 |  |  | TG Baja California II |  |  | La Fase I del proyecto de generación consistió de una capacidad neta garantizada de 134.547 MW (en condiciones de verano). Para la Fase II se pretende instalar una capacidad neta en condiciones de verano de 64.200 MW (65.515 MW brutos). En total asciende a 198.747 MW netos. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 2455947377 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 146500601 | 144024597 | 75447821 | 52.38
0618TOQ0054 |  |  | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 |  |  | Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 565328647 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 55304405 | 54656387 | 27004158 | 49.4
062 02 062 |  |  | 813 División Bajío |  |  | Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 699434203 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 70803239 | 64890670 | 29487428 | 45.44
065 02 065 |  |  | Conversión El Encino de TG aCC |  |  | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW. | 8-CHIHUAHUA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1026456002 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 96845138 | 88915037 | 40492442 | 45.54
066 02 066 |  |  | Baja California Sur II |  |  | Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 868839088 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 87375496 | 80286196 | 36598434 | 45.58
067 02 067 |  |  | 801 Altiplano |  |  | Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1124635980 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 112822060 | 104424746 | 47478408 | 45.46
068 02 068 |  |  | 802 Tamaulipas |  |  | Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR. | 28-TAMAULIPAS |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 927612647 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 92632891 | 90378082 | 38816557 | 42.94
069 02 069 |  |  | 803 NOINE |  |  | Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 130.5 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1546836993 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 89319412 | 85399455 | 37298338 | 43.67
0718TOQ0022 |  |  | Baja California Sur IV |  |  | Central de combustión interna de 42.31 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1340469104 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 131033552 | 136043945 | 64269888 | 47.24
0718TOQ0023 |  |  | Baja California Sur III |  |  | Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1278849260 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 119469311 | 119469311 | 60783923 | 50.87
0718TOQ0027 |  |  | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III |  |  | Construcción de 26 km - circuito en 230 kV y 4 alimentadores en 230 kV. LT La Jovita-Entronque Pte Juárez-Ciprés, 230 kV - 4C - 13 km - 1113 ACSR (tendido del 1er y 2do circuito), 2 alimentadores en 230 kV en la SE La Jovita y 2 interruptores en 230 kV en la SE La Jovita para el PIE | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 143932061 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1306981 | 37657741 | 32764848 | 87
0718TOQ0032 |  |  | 1321 DISTRIBUCION NORESTE |  |  | Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 km-C. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1232047908 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 71934668 | 86233248 | 36073026 | 41.83
0718TOQ0033 |  |  | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1226084054 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 43072575 | 43793196 | 22229284 | 50.75
0718TOQ0034 |  |  | 1302 Transformación del Noreste |  |  | El proyecto considera la construcción de una subestación de Potencia denominada Derramadero, en la cual se instalará un banco de transformación 400/115 kV de 375 MVA de capacidad nominal con fase de reserva de 125 MVA para un total de 500 MVA, dos alimentadores en alta y seis en baja resultando 8 alimentadores , cuatro líneas de transmisión en 115 kV con calibre 1113 KCM, ACSR con una | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 570570000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 9568000 | 15507359 | 12633796 | 81.46
0718TOQ0035 |  |  | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste |  |  | Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAr de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 137819136 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11149411 | 11149411 | 5403177 | 48.46
0718TOQ0036 |  |  | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental |  |  | Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV | 27-TABASCO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 586054807 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8344674 | 8344674 | 4043959 | 48.46
0718TOQ0037 |  |  | 1323 DISTRIBUCION SUR |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 701727819 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 30971278 | 29930969 | 9371602 | 31.31
0718TOQ0038 |  |  | 1322 DISTRIBUCION CENTRO |  |  | Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1725862502 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 25047191 | 28829175 | 10497009 | 36.41
072 02 072 |  |  | 806 Bajío |  |  | Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1374673560 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 119267356 | 112603838 | 52228224 | 46.38
073 02 073 |  |  | 807 Durango I |  |  | Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 501782554 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42210194 | 38445148 | 18634350 | 48.46
0818TOQ0052 |  |  | PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM |  |  | ADQUIRIR EL EQUIPO NECESARIO QUE LE PERMITA A CFE TELECOM, UTILIZAR EL EXCEDENTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE CFE PARA PFRECERLO A OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS DE DATOS, VIDEO Y VOZ, LO QUE DARIA A LA INSTITUCION IMPORTANTES AHORROS E INGRESOS. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 CFE - Otros |  | 600310690 |  |  |  |  | 39.2
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
0818TOQ0063 |  |  | Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución |  |  | Se considera la adquisición de equipo de computo y comunicaciones para un total de 2 671 mejoras a equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, con la finalidad de dar un mejor servicio y tener equipo de acuerdo con las necesidades actuales de la empresa | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 27 CFE - Distribución |  | 2721280715 |  |  |  |  | 63.36
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 360000000 | 271051475 | 270659218 | 99.85
0818TOQ0069 |  |  | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis |  |  | Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAr cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las | 25-SINALOA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 647548837 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 65376753 | 65855413 | 33166905 | 50.36
0818TOQ0070 |  |  | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte |  |  | Considera la instalación de 352.5 MVAR de compensación capacitiva en el nivel de tensión de 115 kV, de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área Noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 125028995 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10834629 | 10282318 | 4864708 | 47.31
0818TOQ0071 |  |  | SLT 1404 Subestaciones del Oriente |  |  | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 299068718 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 26473824 | 26434944 | 13127033 | 49.65
0818TOQ0072 |  |  | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste |  |  | Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV | 27-TABASCO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 762567000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 75857249 | 80142239 | 16255667 | 20.28
0818TOQ0073 |  |  | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR |  |  | Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAr y 21 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 602664153 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34107827 | 34065061 | 6857068 | 20.12
0818TOQ0074 |  |  | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE |  |  | Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAr; 19 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1074193887 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6995612 | 6995612 | 3428949 | 49.01
0818TOQ0093 |  |  | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste |  |  | Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAr de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 834411552 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 82216238 | 82755105 | 42552803 | 51.42
0818TOQ0106 |  |  | OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010 |  |  | El proyecto comprende remodelación, construcción y adecuación de edificios, talleres, almacenes, laboratorios de metrología, plantas de tratamiento de aguas residuales, estacionamientos y caminos de acceso a las líneas y subestaciones, de las nueve Gerencias Regionales de para el periodo 2008-2010. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 26 CFE - Transmisión |  | 681009471 |  |  |  |  | 15.51
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 49600000 | 49425958 | 14569900 | 29.47
0918TOQ0010 |  |  | Programa de adquisiciones de equipo auxiliar para la Infraestructura del Centro de Computo ASARE Guadalajara. |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES EN EL CUAL SE INCLUYEN SISTEMA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y CONTROL DE ACCESO, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 17817379 |  |  |  |  | 25.08
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 9000000 | 0 | 0 | 0
0918TOQ0018 |  |  | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR |  |  | El Proyecto SE 1521 Distribución Sur, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1227392400 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13589420 | 13598972 | 3482022 | 25.6
0918TOQ0019 |  |  | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE |  |  | El Proyecto SE 1520 Distribución Norte, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 492965850 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 815100 | 817010 | 409447 | 50.11
0918TOQ0020 |  |  | Cogeneración Salamanca Fase I |  |  | Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad neta garantizada es de 373.095 MW. El combustible base para la central será gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta | 11-GUANAJUATO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 6761952860 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 774078150 | 713448181 | 58782880 | 8.23
1018TOQ0004 |  |  | Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango. |  |  | Sustitución turbo generadores, transformadores e interruptor en las unidades 1 y 2; rehabilitación, modernización de la turbina, sustitución del transformador e interruptor en la unidad 3 y rehabilitación del devanado, modernización de la turbina en la unidad 4 de la C.H. Tuxpango. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 CFE - Otros |  | 227174904 |  |  |  |  | 10.87
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 87360935 | 87360935 | 0 | 0
1018TOQ0012 |  |  | REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES |  |  | Aplicación de Metales Nobles a la vasija de presión y recirculación para limitar el crecimiento de las indicaciones presentes y la aparición de nuevas en dichos componentes, y mantener la licencia de operación de la Central, cumplir las expectativas de producción de Potencia | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 CFE - Generación |  | 161409212 |  |  |  |  | 81.88
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 4270000 | 4270000 | 0 | 0
1018TOQ0018 |  |  | EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO |  |  | Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos, herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de monitoreo y protección radiológica; así como los asociados a los talleres radiológicos e instalaciones en los Edificios de proceso de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 25 CFE - Generación |  | 23911979 |  |  |  |  | 44.05
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4400000 | 4400000 | 0 | 0
1018TOQ0020 |  |  | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN |  |  | EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN EL ÁREA CENTRAL DURANTE EL PERIODO 2010-2012. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 CFE - Transmisión |  | 5051932271 |  |  |  |  | 88.77
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 186800000 | 186800000 | 172736633 | 92.47
1018TOQ0021 |  |  | Proyecto de Construcción y ampliación de Lineas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México |  |  | Construcción de 52.0 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 630 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 27 CFE - Distribución |  | 3268643651 |  |  |  |  | 59.46
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 600000000 | 500000000 | 23568345 | 4.71
1018TOQ0026 |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA Y EQUIPOS DE CONFERENCIA REMOTA PARA LAS ESPECIALIDADES DE PROTECCIONES COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA SUBAREA METROPOLITANA, GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL |  |  | Adquisición de equipos de prueba, laboratorio, diagnóstico, calibración, monitoreo, medición, programación, alimentación y conferencias a distancia, necesarios para proporcionar los servicios de operación, control, mantenimiento, modernización y coordinación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 26 CFE - Transmisión |  | 59760367 |  |  |  |  | 6.06
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4600000 | 4600000 | 744456 | 16.18
1018TOQ0037 |  |  | Los Azufres III (Fase I) |  |  | Instalar 50 MW netos para incrementar la capacidad instalada del campo geotérmico. | 16-MICHOACAN |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1518287303 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 154448343 | 154320926 | 8442244 | 5.47
1018TOQ0038 |  |  | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte |  |  | Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 492719669 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 51804207 | 51681025 | 25761057 | 49.84
1018TOQ0039 |  |  | 1620 Distribución Valle de México |  |  | Considera la construcción de 21 proyectos, 19 subestaciones de distribución de tipo encapsuladas en SF6 y Metal Clad en media tensión para un total de 1 560 MVA en alta tensión; 97.20 MVAr de compensación capacitiva; 2 líneas en alta tensión para un total de 51.8 km-c, de los cuales 24.5 km están en 230 kV y 27.3 km en 85 kV; y 264 alimentadores; 18 en 230 kV, 30 en 85 kV y 216 en 23.0 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 4362104357 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 69806945 | 73133648 | 9028849 | 12.34
1018TOQ0043 |  |  | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco |  |  | Considera la ampliación de la subestación Chalco con un quinto banco de transformación de 133.33 MVA, compuesto de tres unidades monofásicas de 33.33 MVA mas reserva y relación de transformación 230/85 kV, así como una línea de transmisión para un total de 11.1 km-c, en 230 kV, tipo subterránea con ampacidad equivalente a un calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 452260900 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 45045000 | 45575969 | 530969 | 1.16
1018TOQ0046 |  |  | Guerrero Negro IV |  |  | Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 300584544 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13412256 | 13412256 | 0 | 0
1018TOQ0048 |  |  | 1621 Distribución Norte-Sur |  |  | Considera la construcción de 15 proyectos en subestaciones de distribución, para un total de 470 MVA en alta tensión, 24.6 MVAR de compensación capacitiva, un total de 86.14 km-c, 10 en 230 kV, 1 en 138 kV y 75.14 en 115 kV, y un total de 100 alimentadores, 2 en 230 kV, 5 en 138 kV, 12 en 115 kV, 3 en 34.5 kV, 6 en 23.0 kV y 72 en 13.8 kV. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1354832180 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12397827 | 12397827 | 0 | 0
1018TOQ0050 |  |  | Centro |  |  | Instalación de una central de ciclo combinado con un arrego de tres turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 642.33 MW, así como 51.4 km-c de 400 kV para interconectar la central al Sistema Eléctrico Nacional. | 17-MORELOS |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 9821253000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1059958627 | 964308312 | 13014703 | 1.34
1018TOQ0056 |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV |  |  | Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 39125749 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4100954 | 4100954 | 0 | 0
1018TOQ0058 |  |  | Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo |  |  | Construcción de líneas de transmisión aéreas y subterráneas para un total de 52.2 km-c, en 230 y 85 kV, calibres 1200 y 2200 mm2 de cobre tipo XLPE-HDPE, 1113 y 795 KCM tipo ACSR y 22 alimentadores, los cuales 18 son aislados en SF6 y 4 del tipo convencional, en el nivel de tensión de 230 kV | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 CFE - Transmisión |  | 539520427 |  |  |  |  | 98.66
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 202296322 | 3765424 | 1.86
1018TOQ0062 |  |  | Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec |  |  | El proyecto comprende la construcción de una nueva obra de toma con desarenador que permita aumentar la confiabilidad y disponibilidad operativa. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 CFE - Generación |  | 540344909 |  |  |  |  | 4.19
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 170000000 | 175945885 | 175945885 | 100
1018TOQ0065 |  |  | Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte |  |  | Construcción de 3 subestaciones para 123 MVA en 230, 115 y 13.8 kV, 58.6 MVAr de compensación capacitiva, tres líneas de transmisión para un total de 21 km-c en 115 kV y menores, calibre 795 KCM, ACSR, asi como 18 alimentadores, siete en el nivel de tensión de 115 kV y once en tensiones menores | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 CFE - Otros |  | 407472236 |  |  |  |  | 59.2
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 1954873 | 903092 | 46.19
1018TOQ0066 |  |  | Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular |  |  | Ampliación de 2 subestaciones con un total de 430 MVA en 400/230 kV, y 230/85 kV (330 MVA de 400/230 kV y 100 MVA de 230/85 kV fueron adquiridos por LyFC), 632 MVAr de compensación capacitiva e inductiva, 2 líneas de transmisión con un total de 82.44 km-c en 400 kV y 230 kV y 6 alimentadores. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 CFE - Otros |  | 807269169 |  |  |  |  | 95.51
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad] |  | 0 | 4623731 | 4617981 | 99.87
1018TOQ0072 |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE |  |  | Realizar mantenimiento y rehabilitación a 42 tanques de almacenamiento de combustibles líquidos ubicados en 27 Centrales Generadoras por desgaste y adelgazamiento de placa, techumbre y pisos, puntos y manchas de corrosión que generan riesgo constante de derrames o fugas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 CFE - Otros |  | 818547050 |  |  |  |  | 66.87
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 194000000 | 74000000 | 24155584 | 32.64
1018TOQ0075 |  |  | MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE COBERTURA DE 2,250 KM DE FIBRA OPTICA EN EL AREA CENTRAL, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA PARA ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA RED DE POTENCIA DEL ÁREA CENTRAL | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 CFE - Otros |  | 1030393630 |  |  |  |  | 20.44
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 90000000 | 90000000 | 19100353 | 21.22
1118TOQ0009 |  |  | MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLOGICAS |  |  | ADQUISICION DE 2 PERFORADORAS MONTADAS EN CAMION, 2 AUTOHORMIGONERAS Y UNA PERFORADORA DE ORUGAS | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 26199229 |  |  |  |  | 93.78
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10806174 | 10806174 | 0 | 0
1118TOQ0013 |  |  | Baja California Sur V |  |  | Consiste en la instalación de una central de combustión interna con una capacidad neta de 41.32 MW. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1502882121 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 22650000 | 22650000 | 8147651 | 35.97
1118TOQ0014 |  |  | Los Humeros III |  |  | El proyecto CG Los Humeros III se construye para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica del área Oriental, del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares requeridos por el sistema, de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de demanda en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector | 21-PUEBLA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1799042817 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11152812 | 11152812 | 6024558 | 54.01
1118TOQ0018 |  |  | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine |  |  | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 500.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/161 kV y dos son ampliaciones en 230/115 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 180.4 km-c, en 230 kV y 161 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 161 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1165840000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 116256361 | 130610756 | 19351536 | 14.81
1118TOQ0020 |  |  | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya |  |  | Considera la construcción de una subestación nueva con dos bancos de transformación más unidades monofásicas de reserva para un total de 1000.0 MVA, con relación de transformación 400/230 kV y 400/115 kV, 261.4 MVAr de compensación reactiva inductiva en 14 reactores monofásicos de 20.67 y 16.67 MVAr en 400 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1476917000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 73710000 | 73710000 | 0 | 0
1118TOQ0021 |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III |  |  | La Red de Transmsión Asociada consiste de 28 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 Alimentadores de 230 kV. | 8-CHIHUAHUA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 325956527 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 481442 | 481442 | 0 | 0
1118TOQ0023 |  |  | Chicoasén II |  |  | El proyecto hidroeléctrico Chicoasén II tiene una capacidad neta de 240 MW en tres unidades de 80 MW cada una. El proyecto está en el municipio de Chicoasén en el estado de Chiapas, sus coordenadas geográficas son 16 59 05 latitud norte y 93 09 53 longitud oeste. | 7-CHIAPAS |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 5845744944 |  |  |  |  | 0.9
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 122277012 | 103070317 | 78947014 | 76.59
1118TOQ0026 |  |  | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE |  |  | El Proyecto SE 1721 Distribución Norte, incluye obras que se ubican en los Estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, pertenecientes a las Zonas de Distribución Culiacán, Guasave, Guaymas, Nogales, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Torreón, Chihuahua, Saltillo, Nuevo Laredo, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Reynosa, Tampico. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1519607869 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 150610200 | 150610200 | 0 | 0
1118TOQ0027 |  |  | 1722 Distribución Sur |  |  | El Proyecto SLT 1722 Distribución Sur, incluye obras que se ubican en los Estados de Veracruz, Campeche y Quintana Roo, pertenecientes a las Zonas de Distribución de Coatzacoalcos, Cancún y Campeche. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 669004154 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 66284400 | 66284400 | 0 | 0
1118TOQ0028 |  |  | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía |  |  | Considera la construcción de 5.0 MVAR de compensación capacitiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 158.1 km-c, en 115 kV, calibre 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 4 alimentadores ubicados en el nivel de tensión de 115 kV | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 320502000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 31592600 | 35302317 | 4145304 | 11.74
1118TOQ0043 |  |  | Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013 |  |  | EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA EN EL PERIODO 2011-2013. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 CFE - Transmisión |  | 6333532584 |  |  |  |  | 45.78
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1004100000 | 823377750 | 156271956 | 18.97
1218TOQ0001 |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS GPS DE PRECISION TOPOGRAFICA |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRECISION TOPOGRAFICA | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 5139395 |  |  |  |  | 1.44
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2470396 | 2470396 | 0 | 0
1218TOQ0002 |  |  | ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 |  |  | Este programa considera la Instalación por año para el período de 2012 a 2014, de 30,428,665 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 27 CFE - Distribución |  | 11495399405 |  |  |  |  | 43.73
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1544381744 | 1544381744 | 271642210 | 17.58
1218TOQ0006 |  |  | EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 -2013 |  |  | Reemplazo de equipos de Laboratorio, que permiten el desarrollo de las actividades de mantenimiento mayor a los equipos asociados con los procesos de generación de energía eléctrica. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 25 CFE - Generación |  | 18942705 |  |  |  |  | 49.75
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1610000 | 1946400 | 433000 | 22.24
1218TOQ0007 |  |  | Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014 |  |  | Programa aplicado a la Subdirección de Transmisión, que consiste en la adquisición de equipos y materiales para la modernización integral de Líneas de Transmisión en el periodo 2012-2014. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 26 CFE - Transmisión |  | 1154025711 |  |  |  |  | 38.99
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 200000000 | 201641809 | 47313876 | 23.46
1218TOQ0009 |  |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 |  |  | Se considera la construcción o rehabilitación de edificios de distribución por un total de 684 obras a efectuarse en el periodo de 2012 - 2014 | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 27 CFE - Distribución |  | 1927853184 |  |  |  |  | 49.37
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 320000000 | 220000000 | 182914701 | 83.14
1218TOQ0011 |  |  | PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG 2012-2014 |  |  | Promover y desarrollar el aprovechamiento de las energías renovables, realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 25 CFE - Generación |  | 1166837303 |  |  |  |  | 9.4
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 161415315 | 161415315 | 962115 | 0.59
1218TOQ0012 |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 2012-2014 |  |  | La Gcia de Proyectos Geotermoelectricos es responsable del desarrollo de nuevos proyectos geotérmicos en el país. Realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 25 CFE - Generación |  | 546959162 |  |  |  |  | 8.53
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 10615000 | 10615000 | 319432 | 3
1218TOQ0014 |  |  | INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014 |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA EN 4,376 KM Y MODERNIZACIÓN DE 2,922 KM DE FIBRA ÓPTICA. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 CFE - Otros |  | 3370230375 |  |  |  |  | 28.9
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 649900000 | 405000000 | 38857018 | 9.59
1218TOQ0015 |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR GPG 2012-2014 |  |  | Aprovechamiento de las energías renovables, realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 25 CFE - Generación |  | 76923073 |  |  |  |  | 2.33
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 1750000 | 1750000 | 0 | 0
1218TOQ0016 |  |  | REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TALLER MECANICO CNLV 2012-2013 |  |  | Adquisición y reemplazo por mantenimiento mecánico de los equipos y herramientas siguientes: plataforma auxiliar, pértiga para el separador, strong back del separador/secador, máquina de prueba para amortiguadores, máquina para trabajos de msivs vo-tech, equipos para prueba de diagnósis. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 25 CFE - Generación |  | 41099694 |  |  |  |  | 15.32
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6610000 | 11781805 | 6217859 | 52.77
1218TOQ0017 |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA 2012-2014 |  |  | Aprovechamiento de las energías renovables, realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 25 CFE - Generación |  | 17300750 |  |  |  |  | 6.6
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 3357113 | 3357113 | 0 | 0
1218TOQ0018 |  |  | MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CNLV 2012-2014 |  |  | ACTUALIZAR SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS DE LA CNLV, PERMITIENDO UNA MAYOR EFICIENCIA, OPTIMIZANDO LA VIDA UTIL DE LA CENTRAL, REDUCIENDO LOS COSTOS DE ALMACENAJE, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA SEGURA, CONFIABLE Y RENTABLE | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 CFE - Generación |  | 97495137 |  |  |  |  | 32.53
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 27800000 | 27800000 | 4825490 | 17.35
1218TOQ0021 |  |  | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte |  |  | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 366.6 MVA, de las cuales dos son nuevas (incluyen banco de reserva) Canatlán II Pot. Bco. 1 y Cahuisori Pot. Bco. 1; y una es ampliación Santiago II bco. 2, todas con relación de transformación 230/115 kV; así como cinco líneas de transmisión para un total de 207.6 km-c, en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1428895000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 33575400 | 34429121 | 9703121 | 28.18
1218TOQ0022 |  |  | 1803 Subestaciones del Occidental |  |  | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 600.0 MVA, una de las cuales es nueva con cuatro unidades monofásicas en 400/115 kV y la otra es ampliación 100 MVA, en 230/115 kV, 222.5 MVAr de compensación en un CEV y dos bancos de capacitores, así como seis líneas de transmisión para un total de 170.1 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1026467000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12974000 | 13033659 | 2880659 | 22.1
1218TOQ0023 |  |  | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular |  |  | Considera la ampliación de tres subestaciones para un total de 665.0 MVA, la primera es en la subestación Pantepec banco 2 con relación de transformación 230/115 kV, la segunda y tercera ampliación son en las subestaciones Puebla Dos banco 4 y en Tecali con relación de transformación 400/230 kV. Así como 87.5 MVAr repartidos en un compensador estático de VARs en la subestación Carmen(+50, | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 851019000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2574000 | 3404221 | 3402875 | 99.96
1218TOQ0024 |  |  | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste |  |  | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 255.0 MVA en dos ampliaciones, con relaciones de transformación 230/115 kV y 115/13.8 kV; 1.8 MVAR de compensación en un capacitor en la tensión de 115 kV y 5 alimentadores, que se ubican en tensiones menores a 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 140231598 |  |  |  |  | 5.22
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 9399000 | 12718900 | 3577530 | 28.12
1218TOQ0026 |  |  | Empalme I |  |  | Central de ciclo combinado de 704.12 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Empalme, en el estado de Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 26-SONORA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 9657483758 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 15426792 | 13683191 | 145482 | 1.06
1218TOQ0032 |  |  | Valle de México II |  |  | El proyecto de generación se ubica en el predio de la actual central generadora CT Valle de México, en el municipio de Acolman, Estado de México. Consiste en la construcción de una central de ciclo combinado con un arrego de dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor ó tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una de vapor, y sistema de enfriamiento con aerocondensador. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 9248757323 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 18423366 | 9975094 | 0 | 0
1218TOQ0039 |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2015 |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2015 | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 879989 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 851052 | 10801 | 0 | 0
1218TOQ0040 |  |  | Construcción de Líneas de Transmisión y Traslado de Bancos en las Areas Central, Noroeste y Occidental |  |  | Traslado de dos Bcos. de Transformación para un total de 200.0 MVA, con relación de transformación de 230/115 kV y 230/85 kV, así como 2 LTs para un total de 38.3 km-c, en 115 kV, calibre 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 115 kV | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 CFE - Transmisión |  | 172163138 |  |  |  |  | 49.85
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 15294547 | 49028444 | 49028444 | 100
1218TOQ0041 |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014 |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO PARA LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS IMPLICADOS, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO, EN EL PERIODO 2012-2014 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 26 CFE - Transmisión |  | 641359563 |  |  |  |  | 30.06
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 160700000 | 50000000 | 3026783 | 6.05
1218TOQ0042 |  |  | PROYECTO CRUCES FRONTERIZOS - CFE TELECOM |  |  | CONECTIVIDAD A LA RED DE FIBRA OPTICA CFE TELECOM CON REDES DE PROVEEDORES DE OTROS PAISES | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 CFE - Otros |  | 7089104 |  |  |  |  | 4.09
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 6855993 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0043 |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2012-2014 |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS SECUNDARIOS ENCAMINADOS A LA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y CON ELLO REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION DE TRANSMISION | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 26 CFE - Transmisión |  | 91580116 |  |  |  |  | 18.97
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 22700000 | 15000000 | 676000 | 4.5
1218TOQ0044 |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CONTENEDOR PRIMARIO DE LA UNIDAD 1 DE LA CNLV 2012-2013 |  |  | Cambio de las unidades enfriadoras de agua del Sistema de Agua de Enfriamiento del Contenedor Primario de la Unidad 1 de la CNLV, por unidades nuevas que utilicen un refrigerante de tipo ecológico de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Montreal. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 CFE - Generación |  | 50839250 |  |  |  |  | 27.56
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0
1218TOQ0045 |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014 |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS TODO TERRENO PARA LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE PUESTA EN OPERACIÓN, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO, EN EL PERIODO 2012-2014 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 26 CFE - Transmisión |  | 185837261 |  |  |  |  | 19.05
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 44300000 | 20000000 | 4892076 | 24.46
1218TOQ0048 |  |  | Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoeléctricas SDG 2012-2015 |  |  | Modernización y sustitución de los diversos sistemas de control con que cuentan actualmente las unidades generadoras 1 a 6 de la C.T. Plutarco Elías Calles y 3 a 6 de la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 CFE - Generación |  | 1834156551 |  |  |  |  | 0.89
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 218321045 | 218321045 | 0 | 0
1218TOQ0049 |  |  | DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014 |  |  | DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 CFE - Generación |  | 72011106 |  |  |  |  | 15.9
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 17480000 | 17480000 | 7124552 | 40.75
1218TOQ0051 |  |  | REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 |  |  | REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 CFE - Otros |  | 63537904 |  |  |  |  | 26.08
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7080000 | 6743635 | 0 | 0
1218TOQ0053 |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA ÁREA CENTRAL 2013-2015 |  |  | Mantenimiento a Unidades Termoeléctricas de Generación Distribuida con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2013-2015. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 CFE - Generación |  | 1567514679 |  |  |  |  | 19.68
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 522814121 | 522814121 | 241131533 | 46.12
1218TOQ0067 |  |  | Programa de Adquisiciones de Equipo de Transporte del OIC 2015. |  |  | Programa de Adquiciones para sustituir equipo obsoleto y mejorar el parque vehícular, mobiliario y equipo de cómputo, optimizando el tiempo de respuesta y eficacia del área. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 5676562 |  |  |  |  | 3.34
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5289595 | 1538470 | 0 | 0
1218TOQ0071 |  |  | ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE OBRA CIVIL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 2013-2015 |  |  | Construcción de edificios para alojamiento al personal militar y de seg física, de cuartos de control y monitoreo, torres de vigilancia, casetas de acceso y vigilancia, entre otros, con la finalidad de incrementar las condiciones de seguridad en las 26 instalaciones estratégicas de la ZMVM | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 28 CFE - Otros |  | 811716336 |  |  |  |  | 5.24
[11 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 233900000 | 230000000 | 181103306 | 78.74
1218TOQ0072 |  |  | Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015 |  |  | Considerando las obras que implican la construcción de nuevas instalaciones, se tiene previsto la ampliación de redes de distribución para un total de 487.5 MVA y 1015.33 km de línea en media y baja tensión. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 27 CFE - Distribución |  | 13519119350 |  |  |  |  | 31.12
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 3746714619 | 1478922641 | 289593025 | 19.58
1218TOQ0073 |  |  | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015 |  |  | Las obras de líneas y SEs de distribución, incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 27 CFE - Distribución |  | 6582872495 |  |  |  |  | 11.94
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 300000000 | 300000000 | 26033955 | 8.67
1218TOQ0076 |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015 |  |  | Adquisición de equipo de maniobra para mantenimiento y atención a emergencias causadas por desastres naturales que afecten a las SEs y LT en el ámbito nacional. Se incrementará seguridad física, productividad y cumplimiento a las políticas de seguridad e higiene que establece la normatividad vigente | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 CFE - Transmisión |  | 322950282 |  |  |  |  | 5.06
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 60000000 | 2000000 | 0 | 0
1318TOQ0001 |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO SECUNDARIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015 |  |  | PROGRAMA DE INVERSION PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE METROLOGÍA PARA LA SUBAREA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIDORES DE PRECISIÓN. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 CFE - Transmisión |  | 16311973 |  |  |  |  | 5.01
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 4600000 | 4600000 | 0 | 0
1318TOQ0003 |  |  | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL VALLE DE MÉXICO 2013-2015 |  |  | Ampliación de redes de distribución para un total de 454 MVA, las cuales se ubican en los niveles de tensión de 23 kV e incluye 25569 mejoras a redes de distribución, a efectuarse en el periodo de 2013 al 2015, para mejorar la calidad del servicio | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 27 CFE - Distribución |  | 11572476442 |  |  |  |  | 27.45
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 519700000 | 601361462 | 601361462 | 100
1318TOQ0005 |  |  | Centro de ensayos de Eficiencia Energética |  |  | Probar dispositivos, equipos y sistemas ahorradores de energía eléctrica, que permita su evaluación de eficiencia energética y calificarlos como tecnologías ahorradoras. | 11-GUANAJUATO |  | Otros proyectos de Inversión | 28 CFE - Otros |  | 32194689 |  |  |  |  | 2.54
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 15364594 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0006 |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMENTAL DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015 |  |  | Mejorar seguridad,continuidad,confiabilidad y calidad del servicio en la Red Eléctrica,aumentar confiabilidad de transformación y disminución de daños del equipo,garantizar funcionalidad de las instalaciones,realizando actvs de mantenimiento y puesta en servicio inherentes al proceso de transmisión. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 CFE - Transmisión |  | 73323402 |  |  |  |  | 0.23
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
1318TOQ0008 |  |  | Programa de Adquisición de mobiliario de oficina para el edificio de Av. Cuauhtemoc No. 536 |  |  | Adquisición de mobiliario de oficina para reubicar a 1,037 trabajadores al inmueble de Cuauhtemóc 536, por razones de seguridad | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 29178594 |  |  |  |  | 0.41
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4000000 | 2000000 | 412800 | 20.64
1318TOQ0011 |  |  | ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN GEOTERMOELÉCTRICA DE LA ZONA DE CERRITOS COLORADOS 2014-2016 |  |  | Estudios de Evaluación del potencial de generación geotermoeléctrica de la Zona de Cerritos Colorados | 14-JALISCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 25 CFE - Generación |  | 837061875 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 136000000 | 136000000 | 0 | 0
1318TOQ0013 |  |  | ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DEL VALLE DE MEXICO EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS Y COMUNICACIONES 2013-2015 |  |  | Implementacion, rehabilitacion, mantenimiento y modernizacion de Sistemas de Deteccion Perimetral y Circuito Cerrado de Television y su integracion en un Cuarto de Operaciones(C4) y Plataforma Mexico. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 28 CFE - Otros |  | 321354728 |  |  |  |  | 4.04
[11 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 103600000 | 103600000 | 0 | 0
1318TOQ0014 |  |  | Equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión 2013-2015 |  |  | Proyecto de equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión a nivel Nacional, consisite en dotar de equipo, herramientas y materiales a los mismos, con el fin de poder atender las emergencias que se presentan por fénomenos naurales. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 CFE - Transmisión |  | 257439451 |  |  |  |  | 8.57
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 42800000 | 10000000 | 1811535 | 18.11
1318TOQ0015 |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015 |  |  | Dotar de Equipo Diverso eficiente y adecuado para efectuar trabajos preventivos y/o correctivos de mantenimiento y atención de fallas en las SEs, LTs y Plantas Regeneradoras de Aceite en el ámbito de la Subdirección de Transmisión | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 26 CFE - Transmisión |  | 185286865 |  |  |  |  | 5.39
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 35600000 | 35600000 | 342320 | 0.96
1318TOQ0016 |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES-TIC (TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) SDT 2014-2016 |  |  | Adquisición de Equipo de comunicaciones para modernización de infraestructura por motivos de término de vida útil, obsolescencia y falta de refacciones. Requerido para instalaciones, vehículos y personal que lleva a cabo mantenimiento preventivo, correctivo y atención a contingencias. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 26 CFE - Transmisión |  | 268988009 |  |  |  |  | 0.49
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 81300000 | 81300000 | 0 | 0
1318TOQ0022 |  |  | Baja California Sur VI |  |  | Construcción de una central de combustión interna con una capacidad de 44.00 MW brutos (neta de 42.26 MW) que opera a base de combustóleo | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1416788737 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 22110270 | 22110270 | 330425 | 1.49
1318TOQ0026 |  |  | Empalme II |  |  | Central de ciclo combinado de 682.65 MW de potencia neta en condiciones de verano. La central se construirá en el sitio Guaymas CC, ubicado al sureste de Empalme, Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 26-SONORA |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 9488513229 |  |  |  |  | 0.1
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 19899243 | 19899243 | 193722 | 0.97
1318TOQ0029 |  |  | Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Oriental - Occidental |  |  | Considera la ampliación de una subestación para un total de 225 MVA, con tres unidades de 75 MVA y relación de transformación 230/115 kV, 105 MVAr con capacitores en siete subestaciones; una línea de transmisión para 124.5 km-c, en 115 kV, calibre 795 KCM tipo ACSR y 2 alimentadores en 115 kV | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 CFE - Transmisión |  | 292947088 |  |  |  |  | 6.21
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 141673764 | 127433232 | 108294370 | 84.98
1318TOQ0030 |  |  | Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Norte |  |  | Considera la instalación de dos bancos de transformación para un total de 400 MVA, con relación de transformación de 400/230 kV y 230/115 kV, así como tres líneas de transmisión para un total de 27.6 km-c, en 230 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR y 4 alimentadores | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 CFE - Transmisión |  | 225156159 |  |  |  |  | 12.91
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 79031353 | 65310168 | 35366830 | 54.15
1318TOQ0032 |  |  | REEMPLAZO DE EQUIPOS AUXILIARES INDISPENSABLES EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES DE LA CNLV 2013-2014 |  |  | REEMPLAZO DE EQUIPOS AUXILIARES INDISPENSABLES EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES DE LA CNLV | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 25 CFE - Generación |  | 32101206 |  |  |  |  | 5.69
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 8700000 | 3191795 | 347945 | 10.9
1318TOQ0035 |  |  | Programa de Adquisiciones de equipo de cómputo para la Dirección de Finanzas 2014 |  |  | Programa de adquisicione en el cual se realiza el reemplazo de los equipos de computo de la Direccion de Finanzas | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 3584342 |  |  |  |  | 0.37
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3466478 | 3466478 | 0 | 0
1318TOQ0036 |  |  | ESTUDIO DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESPUESTA AL PERE: CENTRO DE MONITOREO DE EVACUADOS, CENTRO DE DESCONTAMINACION VEHICULAR Y PUESTO DE CONTROL DE EXPOSICION DEL COPERE CNLV 2013-2014 |  |  | Elaboración de un Anteproyecto y un Proyecto Ejecutivo para la construcción del Centro de respuesta al PERE, se integrarán las actividades de tres Centros de la zona Sur para realizarlas en un solo lugar | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 25 CFE - Generación |  | 965841 |  |  |  |  | 4.07
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 60000 | 396365 | 396365 | 100
1318TOQ0037 |  |  | DIVERSIFICACIÓN EN LA MEDICIÓN DE NIVEL DE LAS ALBERCAS DE COMBUSTIBLE GASTADO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 |  |  | Adquisión de equipo para diversificar la medición del nivel en las albercas de combustible gastado de ambas Unidades de la CNLV. Los bienes a adquirir incluyen principalmente instrumentación de nivel y sus asociados | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 CFE - Generación |  | 48292031 |  |  |  |  | 2.16
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7720000 | 7720000 | 0 | 0
1318TOQ0038 |  |  | REEMPLAZO DE LA CARCASA EXTERIOR DE LA TURBINA DE ALTA PRESIÓN Y COMPONENTES AUXILIARES DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2014-2017 |  |  | Reemplazar las Carcasas Exteriores de las Turbinas de Alta Presión de las Unidades 1 y 2 de la CNLV. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 CFE - Generación |  | 407799374 |  |  |  |  | 0.98
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 30300000 | 30300000 | 612740 | 2.02
1318TOQ0039 |  |  | DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRAL 2014-2015 |  |  | Las obras de líneas y SE de distribución, incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, que atienden en el área central del Valle de México | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 27 CFE - Distribución |  | 461941344 |  |  |  |  | 3.36
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 138000000 | 125019543 | 0 | 0
1318TOQ0040 |  |  | COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO LIBERTAD 2013-2015 |  |  | Adicionar sistema de quemadores y equipos auxiliares requeridos para quemar el combustible gas natural en los generadores de vapor, incluyendo adecuaciones necesarias a los sistemas de control lógico y analógico existentes. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 CFE - Generación |  | 782777337 |  |  |  |  | 5.99
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 117510302 | 140815088 | 140815088 | 100
1318TOQ0041 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INDEPENDIENTE PARA ALMACENAMIENTO EN SECO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO EN LA CNLV 2014-2016 |  |  | Ingeniería, diseño, licenciamiento, eq aux, construcción, pruebas funcionales y puesta en marcha de instalación independiente para almacenamiento de combustible gastado. Incluyendo compra de contenedores y operaciones de carga y traslado hasta su disposición final en la instalación. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 CFE - Generación |  | 642772000 |  |  |  |  | 0.36
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 172170000 | 172170000 | 99319810 | 57.68
1318TOQ0044 |  |  | Estudios de preinversión para el CC Guadalajara I |  |  | Estudios de preinversión para definir sitio e infraestructura necesaria para el proyecto de generación | 14-JALISCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 25 CFE - Generación |  | 1899594 |  |  |  |  | 0.12
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 235830 | 235830 | 0 | 0
1318TOQ0045 |  |  | EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA INSTALACIONES DE LA COORDINACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS RADIOLOGICAS EXTERNAS (COPERE) 2014-2015 |  |  | Adquisición de equipos de las estaciones meteorológicas y monitoreo ambiental, Centros de Monitoreo tanto de Evacuados como Vehiculares que pertenecen al COPERE, cada uno de ellos con los componentes necesarios para su eficiente funcionalidad | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 25 CFE - Generación |  | 29903098 |  |  |  |  | 0.35
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5800000 | 5800000 | 3787594 | 65.3
1318TOQ0046 |  |  | MODERNIZACION DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA DE LA CD. DE MEXICO SDD 2014-2016 |  |  | Este programa considera para el período de 2014 a 2016, la instalación 149 MVA, 44,5 km de línea de media tensión en 23 kV, y 62,6 km de línea de baja tensión en tensiones de 220 y 127 kV | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 27 CFE - Distribución |  | 1480955622 |  |  |  |  | 3.77
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 501300000 | 501300000 | 0 | 0
1318TOQ0048 |  |  | Estudios de preinversión para el CC Occidental II |  |  | Estudios de preinversión para definir sitio e infraestructura necesaria para el proyecto de generación | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Programa de Estudios de Preinversión | 25 CFE - Generación |  | 10841132 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 9334240 | 9334240 | 0 | 0
1318TOQ0051 |  |  | Estudios de preinversión para la CE Sureste III, IV, V y VI |  |  | Estudios de preinversión para definir sitio e infraestructura necesaria para el proyecto de generación | 20-OAXACA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 25 CFE - Generación |  | 59738488 |  |  |  |  | 1.83
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 11478005 | 11478005 | 12707 | 0.11
1318TOQ0052 |  |  | Estudios de preinversión para la CE Tamaulipas I, II y III |  |  | Estudios de preinversión para definir sitio e infraestructura necesaria para el proyecto de generación | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 25 CFE - Generación |  | 41754964 |  |  |  |  | 1.03
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 29500047 | 26100047 | 1731313 | 6.63
1318TOQ0053 |  |  | Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso de la Gerencia ASARE 2014 |  |  | Adquisición de Equipo Diverso para la Gerencia ASARE | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 1918015 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1854945 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0054 |  |  | SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  |  | Hacer la sustitución de transformadores y mantener los ya existentes en condiciones óptimas de operación | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 CFE - Transmisión |  | 1073993309 |  |  |  |  | 4.02
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 100000000 | 100000000 | 6243575 | 6.24
1318TOQ0055 |  |  | Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo, Software y Comunicaciones de la Dirección de Administración |  |  | Proporcionar a las áreas de la Dirección de Administración las tecnológías de información necesarias para el desarrollo de ls funciones encomendadas | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 18511945 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 17900000 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0002 |  |  | MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  |  | Darle continuidad a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica y mantener el intercambio de energía entre las diferentes regiones para abastecer el suministro de Energía Eléctrica a los usuarios. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 CFE - Transmisión |  | 2153522784 |  |  |  |  | 3.6
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 200000000 | 101822250 | 2599972 | 2.55
1418TOQ0003 |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2014-2016 |  |  | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en 2014-2016 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 CFE - Generación |  | 9310407970 |  |  |  |  | 10.49
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1383154525 | 1098856996 | 798765490 | 72.69
1418TOQ0004 |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DIESEL 2014-2016 |  |  | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Diesel con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014-2016. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 CFE - Generación |  | 2465689880 |  |  |  |  | 34.2
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 294873703 | 294598113 | 174966638 | 59.39
1418TOQ0005 |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2014-2016 |  |  | Incrementar cobertura del servicio de energía eléctrica en todo el país excepto Valle de México, para suministrar de energía eléctrica a 1,898 localidades que se encuentran ubicadas en 775 Municipios, y contribuir a su desarrollo social y económico, mejorando calidad de vida de 674,198 habitantes. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 27 CFE - Distribución |  | 4090600017 |  |  |  |  | 7.36
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 126000000 | 135137462 | 135137462 | 100
1418TOQ0006 |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES DEL VALLE DE MÉXICO SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 2014-2016 |  |  | Incrementar cobertura de infraestructura eléctrica en valle de México para suministrar energía eléctrica a 2,123 localidades construyendo 2,574 obras de electrificación, y contribuir a su desarrollo social y económico, mejorando la calidad de vida de los habitantes. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 27 CFE - Distribución |  | 2509654339 |  |  |  |  | 1.44
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 188000000 | 167995698 | 626350 | 0.37
1418TOQ0008 |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL 2014-2016 |  |  | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014 - 2016. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 CFE - Generación |  | 16628397734 |  |  |  |  | 16.07
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3443121891 | 3372283027 | 1891024509 | 56.07
1418TOQ0009 |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2014-2016 |  |  | Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014-2016. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 CFE - Generación |  | 1502361471 |  |  |  |  | 10.13
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 188645741 | 183372290 | 153127241 | 83.5
1418TOQ0010 |  |  | MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  |  | Mantenimiento a 116 Líneas de Transmisón aéreas de la Zona de Transmisión Metropolitana, que incluye: mejoras en estructuras intermedias, en componentes de descargas atmosféricas, de contaminación, de cimentaciones y realización de obras civiles asociadas a las estructuras. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 26 CFE - Transmisión |  | 513898499 |  |  |  |  | 12.34
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 140000000 | 140000000 | 10170989 | 7.26
1418TOQ0011 |  |  | REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH NOROESTE 2014-2016 |  |  | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH NOROESTE QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 CFE - Generación |  | 150000000 |  |  |  |  | 1.65
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 147184028 | 147184028 | 18089 | 0.01
1418TOQ0012 |  |  | REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016 |  |  | REFACCIONAMIENTO MAYOR PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 CFE - Generación |  | 145071573 |  |  |  |  | 0.12
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 120000000 | 120000000 | 21632346 | 18.02
1418TOQ0015 |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2014-2016 |  |  | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014 - 2016- | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 CFE - Generación |  | 14079102401 |  |  |  |  | 19.47
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3288281246 | 3278046474 | 1542456515 | 47.05
1418TOQ0016 |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES Y TURBOGAS MÓVILES 2014-2016 |  |  | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas Convencionales y Turbogas Móviles con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014 - 2016. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 CFE - Generación |  | 1455263977 |  |  |  |  | 7.27
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 225309756 | 206273565 | 38808514 | 18.81
1418TOQ0020 |  |  | ADQUISICIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VALLE DE MÉXICO 2014-2016 |  |  | Este programa considera la instalación por año para el período de 2014 a 2016, de 4,321,974 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 27 CFE - Distribución |  | 6465891934 |  |  |  |  | 11.37
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1547000000 | 905063680 | 30718146 | 3.39
1418TOQ0021 |  |  | Reforzamiento del sistema de anclaje de los cabezales de apoyo de las compuertas de la obra de excedencias y mantenimiento integral de la CH Malpaso 2014 |  |  | Garantiza la descarga de los gastos de diseño del vertedor para una avenida extraordinaria, sin generar daños, en la ladera del cerro en la zona de descarga y en la propia estructura de descarga del vertedor. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 CFE - Generación |  | 498838643 |  |  |  |  | 7.51
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 238767267 | 238767267 | 185325511 | 77.61
1418TOQ0025 |  |  | MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PARA MANEJO DE CARBON SDE 2014 |  |  | Adquisición de maquinaria y equipo pesado para las Centrales José López Portillo y Carbón II; a fin de contar con equipamiento en condiciones operativas óptimas y con ello, su disponibilidad para garantizar el suministro de carbón a las unidades generadoras, cumpliendo con las normativas aplicables. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 CFE - Otros |  | 119944116 |  |  |  |  | 0.79
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 76000000 | 2092501 | 0 | 0
1418TOQ0026 |  |  | REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LOS CABEZALES DE LAS COMPUERTAS DE OBRA DE EXCEDENCIAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL AL VERTEDOR DE LA CH ÁNGEL ALBINO CORZO (PEÑITAS) 2014-2015 |  |  | Reforzar sistema de anclaje de los apoyos de las 7 compuertas. Mantenimiento integral al vertedor de la central hidroeléctrica Ángel Albino Corzo (Peñitas) y evitar posibles fallas, que resultarían en pérdida de generación de energía eléctrica y en riesgos para los intereses aguas abajo de la presa. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 CFE - Generación |  | 93060090 |  |  |  |  | 11.95
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 29999991 | 29999991 | 5380900 | 17.93
1418TOQ0027 |  |  | COMBUSTIÓN DUAL DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA JOSÉ ACEVES POZOS 2015-2016 |  |  | Adicionar sistema de quemadores y equipos auxiliares requeridos para quemar gas natural en el generador de vapor, incluyendo las adecuaciones necesarias a los sistemas de control lógico y analógico existentes y la construccion del ramal para el suministro de gas natural a la central. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 CFE - Generación |  | 542442095 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 349816900 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0028 |  |  | COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES 2015-2016 |  |  | Adicionar sistema de quemadores y equipos auxiliares requeridos para quemar combustible gas natural en los generadores de vapor, incluyendo las sustituciones necesarias a los sistemas de control lógico y analógico existentes y la construccion del ramal para el suministro de gas natural a la central. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 CFE - Generación |  | 716732571 |  |  |  |  | 0.53
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 300598958 | 170011987 | 170011987 | 100
1418TOQ0030 |  |  | Programa de adquisición de sistema de detección de humo y voceo para la Subdirección de Transmisión |  |  | Adquisición de un sistema automático de detección de humo, voceo y alarma contra incendio de la Subdirección de Transmisión y así estar en posiblidad de evitar posibles desastres | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 825029 |  |  |  |  | 0.19
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 797900 | 1638151 | 840251 | 51.29
1418TOQ0033 |  |  | MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DEL LAPEM |  |  | La adquisición de sistemas y equipos de medición y prueba además de accesorios serán utilizados en los diferentes laboratorios de la Gerencia del LAPEM para incrementar las capacidades de prueba a realizar en equipo eléctrico y mecánico. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 229936848 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 183810247 | 30336904 | 0 | 0
1418TOQ0047 |  |  | Las Cruces |  |  | El proyecto hidroeléctrico las Cruces se plantea para tener una capacidad neta de 240 MW como primera etapa con dos unidades de 120 MW cada una y una generación media anual de 783 GWh. Se planea en un futuro la construcción de una segunda etapa para alcanzar los 480 MW con dos unidades más de 120 MW cada una. Se localiza en la parte central del estado de Nayarit, a 65 km al norte de la ciudad de | 18-NAYARIT |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 12122610565 |  |  |  |  | 5.17
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 136070000 | 136070000 | 54764748 | 40.24
1418TOQ0063 |  |  | Recalibración de la Línea de Transmisión Texcoco - La Paz |  |  | Considera la sustitución del cable conductor de calibre 1113 KCM, ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) de los dos circuitos de la línea de transmisión Texcoco La Paz en 400 kV por cable de alta capacidad tipo GAP GTACSR-566/39-3T sobre las estructuras existentes para un total de 60.5 km-c | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 CFE - Transmisión |  | 178944213 |  |  |  |  | 1.18
[11 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 166400000 | 13840 | 0
1418TOQ0068 |  |  | Reconstrucción de infraestructura de transmisión en Baja California Sur, por la afectación del Huracán ODILE |  |  | Considera el restablecimiento de manera definitiva la infraestructura (Líneas de Transmisión) dañada por el Huracán ODILE para la transmisión de energía eléctrica a cargo de CFE para la prestación del servicio público de energía en el Estado de Baja California Sur | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 28 CFE - Otros |  | 639930246 |  |  |  |  | 6.72
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 379300000 | 126938135 | 33.46
156 99 156 |  |  | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) |  |  | CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS | 7-CHIAPAS |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1568231041 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 66331486 | 66331486 | 54100859 | 81.56
186 00 185 |  |  | 402 Oriental - Peninsular |  |  | Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1008713641 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2903329 | 2366440 | 2366440 | 100
217 99 217 |  |  | Red Asociada de la Central Tamazunchale |  |  | Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1500226338 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 144320124 | 132435794 | 60275626 | 45.51
285 00 284 |  |  | 502 Oriental - Norte |  |  | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 248918930 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2469207 | 2940553 | 2940553 | 100
303 00 301 |  |  | El Sauz conversión de TG a CC |  |  | Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sitemas auxiliares. | 22-QUERETARO |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1500673980 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 61595300 | 113703739 | 36528857 | 32.12
305 00 303 |  |  | 609 Transmisión Noroeste - Occidental |  |  | Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 1821563107 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 82456387 | 85060677 | 68932550 | 81.03
306 00 304 |  |  | 610 Transmisión Noroeste - Norte |  |  | Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 2222925471 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 48812543 | 45656865 | 32312280 | 70.77
307 00 305 |  |  | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste |  |  | Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 395763329 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 36850827 | 33521389 | 17511716 | 52.24
308 00 306 |  |  | 612 Subtransmisión Norte - Noreste |  |  | Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 372116186 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 26612261 | 24774100 | 13723043 | 55.39
309 00 307 |  |  | 613 Subtransmisión Occidental |  |  | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAr DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 406264599 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5194761 | 6032965 | 6032965 | 100
310 00 308 |  |  | 614 Subtransmisión Oriental |  |  | Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 216701589 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10143952 | 11215661 | 11215661 | 100
311 00 309 |  |  | 615 Subtransmisión Peninsular |  |  | Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Infraestructura económica (PIDIREGAS) |  |  | 343316207 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 14466387 | 12534043 | 10220212 | 81.53
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 154874428 | 129122155 | 129122155 | 2492580 | 1.93
1418TQA0003 |  |  | Programa de adquisiciones de equipo para la realización de estudios sísmicos para la adquisición de datos sismológicos. |  |  | Adquisición de equipo para la adquisición de datos sísmicos de uno y tres componentes, en estudios 2D y 3D convencionales y de alta resolución, perfil sísmico vertical (VSP) y equipo de reposición para mantener completas las cantidades requeridas en cada uno de los estudios. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 154874428 |  |  |  |  | 12
[11 empty] | E-576-Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  | 129122155 | 129122155 | 2492580 | 1.93
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 3395978 | 3284308 | 3284308 | 0 | 0
1418TXS0001 |  |  | Programa de adquisición de equipo de transporte, mobiliario y de oficina. |  |  | Atender las necesidades de mobiliario y equipo de transporte para las oficinas centrales, en la administración de los servicios Inmobiliarios, que presta la Entidad a Pemex. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 2392997 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-602-Administración integral de inmuebles |  | 2314308 | 2314308 | 0 | 0
1418TXS0002 |  |  | Adquisición de 2 equipos de medición satelital GPS y 2 equipos detectores de líneas |  |  | Dos equipos gps con un sistema de captura y actualización de datos geográficos, y dos equipos de detección de tuberías y cables, que cuenta con un proceso de señal avanzado para la ubicación exacta de tubería. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 1002981 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-603-Reordenamiento inmobiliario |  | 970000 | 970000 | 0 | 0
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | T0I Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 37362849 | 8644249 | 35807388 | 10250636 | 28.63
1418T0I0001 |  |  | Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo para la Colonia en Cadereyta Nuevo León |  |  | Adquisición de equipos de aires acondicionados, tanques estacionarios, Calentadores, tinacos, campanas, estufas, televisiónes a utilizarce en los diversos inmuebles propiedad de la Entidad que se tienen en arrendamiento con Pemex en las diversas colonias de los complejos petroquímicos. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 3128686 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-103-Servicios de mantenimiento inmobiliario propios |  | 3025806 | 3025806 | 0 | 0
1418T0I0002 |  |  | Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo para Col. Cd. Madero, Col. Tula , Col. Cangrejera, Pajaritos, y Edificio de av. Corregidora col. Centro en Coatzacoalcos Veracruz. |  |  | Adquisición de equipos de aires acondicionados, tanques estacionarios, Calentadores, tinacos, campanas, estufas, a utilizarse en los diversos inmuebles propiedad de la Entidad con Pemex | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 5809476 |  |  |  |  | 0.62
[11 empty] | E-103-Servicios de mantenimiento inmobiliario propios |  | 5618443 | 5618443 | 35000 | 0.62
1418T0I0003 |  |  | Construcción de dos Estancias para Alojamiento |  |  | Construcción de dos Estancias para Alojamiento con una superficie de construcción de 960 m2, para proveer el arrendamiento de los inmuebles a Pemex Petroquímica. | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 28424687 |  |  |  |  | 37.55
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 0 | 27163139 | 10215636 | 37.6
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas
TOTAL | [11 empty] | 90334178 | 21986234 | 21986234 | 1364068 | 6.2
0818T0K0005 |  |  | Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT |  |  | Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 59273172 |  |  |  |  | 87.13
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2500000 | 2500000 | 110425 | 4.41
1218T0K0001 |  |  | Programa anual de mantenimiento de la infraestructura física 2013-2015 |  |  | Mantener, conservar y mejorar la infraestructura, que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo favorable para el desarrollo de actividades de investigación, considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios conforme a la normatividad. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 28 CFE - Otros |  | 5339116 |  |  |  |  | 22.95
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
1218T0K0002 |  |  | Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos 2013-2015 |  |  | Adquirir bienes informáticos para modernizar la infraestructura de comunicaciones. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 2274802 |  |  |  |  | 5.8
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2080000 | 2080000 | 0 | 0
1218T0K0003 |  |  | Programa anual adquisición equipo de investigación 2013-2015 |  |  | Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir, observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica, además del cuidado del medio ambiente. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 23447088 |  |  |  |  | 29.93
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 14506234 | 14506234 | 1253643 | 8.64
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | T0O Instituto Mexicano del Petróleo
TOTAL | [11 empty] | 3584888433 | 1092317310 | 1829514128 | 415871889 | 22.73
0218T0O0001 |  |  | Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab. |  |  | Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 360810388 |  |  |  |  | 97.61
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 71842757 | 71842757 | 0 | 0
0518T0O0007 |  |  | Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver. |  |  | Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver., Zona Norte | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 347241421 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 103970000 | 103970000 | 0 | 0
1218T0O0007 |  |  | REHABILITACION DE INMUEBLES EN IMP SEDE EN DISTRITO FEDERAL |  |  | REALIZAR LA REHABILITACION, REESTRUCTURACION Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS DEL IMP QUE PRESENTAN DAÑOS ESTRUCTURALES | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 785116960 |  |  |  |  | 98.05
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 116340000 | 116340000 | 0 | 0
1218T0O0008 |  |  | OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO |  |  | OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 84669070 |  |  |  |  | 83.04
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 18295803 | 18295803 | 495708 | 2.7
1318T0O0003 |  |  | Obras Diversas en Dirección Regional Centro 2014-2016 |  |  | Obras Diversas en Dirección Regional Centro 2014-2016 | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 10503995 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 5893774 | 5893774 | 0 | 0
1318T0O0008 |  |  | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO IMP CACTUS CHIAPAS |  |  | La adecuación , mantenimiento, construcción y servicios necesarios con el fin de renovar las áreas en las instalciones del Centro. para cumplir con sus programas y compromisos de acuerdo a la normatividad nacional vigente. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 35259435 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 13000000 | 13000000 | 0 | 0
1318T0O0009 |  |  | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS |  |  | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 148026101 |  |  |  |  | 7.91
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 102398805 | 102398805 | 5622997 | 5.49
1418T0O0001 |  |  | CENTRO DE TECNOLOGIA PARA AGUAS PROFUNDAS(CTAP) |  |  | El CTAP está integrado por cinco laboratorios: (1) Calificación de Tecnologías, (2) Aseguramiento de Flujo, (3) Fluidos de Perforación, Terminación y Cementación de Pozos, (4) Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura y (5) Simulación Numérica de Fenómenos Metoceánicos e Hidrodinámicos. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 1624174046 |  |  |  |  | 6.73
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 490473546 | 1227670364 | 387288179 | 31.54
1418T0O0002 |  |  | Programa de adquisicion de investigacion 2015 |  |  | Bienes informáticos, Equipo médico y de laboratorio, Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 119388143 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | E-006-Investigación en materia petrolera |  | 115462309 | 115462309 | 18135923 | 15.7
1418T0O0003 |  |  | Programa Adquisición para el Órgano Interno de Control 2015 |  |  | Mobiliario, Equipos y aparatos audiovisuales | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 103400 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 100000 | 100000 | 0 | 0
1418T0O0004 |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL ÁREA DE SERVICIOS, 2015 |  |  | Bienes informáticos, Equipo de comunicación y telecomunicación, Equipo educacional y recreativo, Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico,Maquinaria, otros equipos y herramientas Mobiliario y equipo de administración | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 53492018 |  |  |  |  | 16
[11 empty] | E-007-Prestación de servicios en materia petrolera |  | 39147335 | 39147335 | 4322564 | 11.04
1418T0O0005 |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN 2015 |  |  | Equipo de comunicación y telecomunicación, Equipo educacional y recreativo, Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, Maquinaria, otros equipos y herramientas, Mobiliario y equipo de administración, Vehículos y equipos de transporte. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 16103456 |  |  |  |  | 8.44
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 15392981 | 15392981 | 6518 | 0.04
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
TOTAL | [11 empty] | 36492026 | 0 | 5000000 | 1958855 | 39.18
1418T0Q0002 |  |  | Programa de adquisición de equipo para investigación, desarrollo tecnológico y servicios |  |  | Adquirir equipo para los laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico, y áreas de producción de bienes y servicios externos | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 18246013 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-003-Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear |  | 0 | 1813273 | 0 | 0
[11 empty] | E-016-Prestación de bienes y servicios en materia nuclear |  | 0 | 3186727 | 1958855 | 61.46
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
TOTAL | [11 empty] | 19625713295 | 2500695302 | 2245688365 | 758951593 | 33.8
0318T4I0008 |  |  | Equipamiento de Unidades Médicas |  |  | Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 1555492295 |  |  |  |  | 92.12
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 89769046 | 8329396 | 8329396 | 100
0518T4I0001 |  |  | Construcción de Unidades Médicas |  |  | Construcción y equipamiento de unidades médicas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 648747271 |  |  |  |  | 99.08
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 40000000 | 105556009 | 51543057 | 48.83
0718T4I0001 |  |  | Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche |  |  | Construir Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 59,876 derechohabientes | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 168219037 |  |  |  |  | 99.18
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 1920804 | 20991730 | 7694737 | 36.65
0818T4I0009 |  |  | Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social |  |  | Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electronico, de Laboratorio y aire acondicionado | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 10577629 |  |  |  |  | 80.3
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3123928 | 699750 | 699750 | 100
0918T4I0003 |  |  | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca. |  |  | Construcción de un Inmueble para dar servicio de Centro de Desarrollo Infantil | 20-OAXACA |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | 24 PEMEX - Otros |  | 77225654 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 538324 | 196693 | 36.53
1018T4I0024 |  |  | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco. |  |  | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 74423392 |  |  |  |  | 99.36
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5347497 | 1918472 | 35.87
1118T4I0002 |  |  | Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendio y maniobras |  |  | Proporcionar una atención oportuna y eficaz con vehículos de ataque contraincendio en caso de un incendio declarado en cualquiera de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex, salvaguardando la integridad física de los trabajadores y los bienes de la institución. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 38116031 |  |  |  |  | 79.08
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4346071 | 2307695 | 1910000 | 82.76
1118T4I0003 |  |  | Adquisición de equipos de aire autónomo para ataque contraincendio y compresor para recarga de cilindros de aire |  |  | Contar con equipo de respiración autónomo adecuado y suficiente para el ataque contraincendio, así como disponer de un equipo de recarga de cilindros de aire que proporcione aire respirable de calidad para el equipo de respiración autónoma. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 24 PEMEX - Otros |  | 1580795 |  |  |  |  | 42.23
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 667585 | 667585 | 100
1118T4I0007 |  |  | Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver. |  |  | Ampliar el Centro de Desarrollo Infantil de Poza Rica, Ver., | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 29633316 |  |  |  |  | 3.6
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 7164722 | 0 | 0 | 0
1118T4I0008 |  |  | Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacen ExBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Páneles para el Sistema Contraincendio de los Edificios del CAP y TEP |  |  | Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas electrónicos de seguridad contra incendio, en la detección oportuna de connatos de incendio que pudieran ocurrir. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 9082394 |  |  |  |  | 47.87
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2650410 | 0 | 0 | 0
1118T4I0009 |  |  | Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico |  |  | Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 22516286 |  |  |  |  | 86.08
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 6644727 | 4708766 | 70.86
1118T4I0013 |  |  | Renovación de instalaciones en unidades médicas v2 |  |  | Adquisición de equipo electromecánico y remozamiento para las unidades médicas de la Subdirección de Servicios de salud | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 454878125 |  |  |  |  | 43.45
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura] |  | 0 | 22018451 | 107660 | 0.48
1118T4I0016 |  |  | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz |  |  | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 89951577 |  |  |  |  | 7.06
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 33598327 | 0 | 0 | 0
1118T4I0017 |  |  | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz |  |  | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Veracruz, Veracruz | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 62389660 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
1118T4I0019 |  |  | Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco. |  |  | Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 57953795 |  |  |  |  | 0.61
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 8302942 | 0 | 0 | 0
1118T4I0022 |  |  | Construcción de la Torre Médica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz. |  |  | Construcción de una Torre Médica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Ver., de tres niveles con una superficie aproximada de 3,200 m2 de construcción. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 288604269 |  |  |  |  | 4.96
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 175171429 | 367776 | 127904 | 34.77
1218T4I0001 |  |  | Iniciativa de Integración de la Cadena de Valor de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en Petróleos Mexicanos |  |  | Desarrollo e implementación de una Solución de negocio integral para la homologación, diseño y desarrollo de la solución de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en PEMEX en la Plataforma Tecnológica Base (PTB). | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Otros Programas de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 1928931029 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 217590211 | 68230000 | 0 | 0
1218T4I0007 |  |  | Construcción de un centro de desarrollo infantil en Reforma, Chiapas. |  |  | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Reforma, Chiapas. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 69477391 |  |  |  |  | 5.79
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 26867109 | 1184520 | 1184520 | 100
1218T4I0008 |  |  | Solución integral de voz y datos en Petróleos Mexicanos |  |  | Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios de voz y datos en Petróleos Mexicanos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 63209147 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 51110122 | 0 | 0 | 0
1218T4I0012 |  |  | Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para CENDIs a nivel nacional |  |  | Adquisición de electrodomésticos, refrigeradores y congeladores, así como fogones, estufas y estufones para sustituir en 12 CENDIs | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 10934356 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
1218T4I0013 |  |  | Adquisición de Mamparas para el Edificio B2, A y José Colomo |  |  | Adquisición de 494 mamparas divisorias de WCs, 66 mamparas para división de mingitorios y 177 puertas, fabricadas con paneles de lamina con acabado | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 2155304 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 189164 | 0 | 0 | 0
1218T4I0016 |  |  | Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica para desarrollar trabajos de altura |  |  | Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 42276967 |  |  |  |  | 6.9
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 19091554 | 2898959 | 2898959 | 100
1218T4I0017 |  |  | Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas |  |  | Realizar trabajos para reforzar la seguridad física y electrónica de 36 estaciones de microondas, derivado de las acciones vandálicas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 57321586 |  |  |  |  | 81.26
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 9070940 | 1757589 | 1757589 | 100
1218T4I0018 |  |  | Adquisición de equipos de aire acondicionado para el CENDI Nanchital, Veracruz |  |  | Adquisición de 19 equipos tipo minisplit, 2 extractores de aire y 35 bombas de agua | 30-VERACRUZ |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 24 PEMEX - Otros |  | 506589 |  |  |  |  | 82.48
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 417843 | 417843 | 100
1218T4I0019 |  |  | Evolución Estratégica de la Red y Servicios de Telecomunicaciones |  |  | Establecer una arquitectura de red con un crecimiento armónico de la plataforma tecnológica e inversiones, homologar las iniciativas y soluciones de telecomunicaciones, aprovechar la oferta del mercado. El programa consolida las redes de voz, datos y video en una sola plataforma. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 2751800306 |  |  |  |  | 33.21
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 585000206 | 522699467 | 67156151 | 12.84
1318T4I0001 |  |  | Adquisición de equipamiento de seguridad y varios para CENDIs a nivel nacional |  |  | Adquisición de equipamiento de seguridad, dental, cunas y otros para cumplir con la normatividad de seguridad e higiene de 17 CENDIs a nivel nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 7785572 |  |  |  |  | 34.59
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2373567 | 563300 | 563300 | 100
1318T4I0002 |  |  | Mantenimiento y Remodelación de las Instalaciones del CENDI Cadereyta, Nuevo León. |  |  | Mantenimiento integral al inmueble, rehabilitación y equipamiento de las instalaciones eléctricas. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 9708808 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3755821 | 0 | 0 | 0
1318T4I0003 |  |  | Construcción del Consultorio Periférico de Altamira, Tamaulipas |  |  | Estudios de Preinversión para la construcción del Consultorio Periférico de Altamira, Tamaulipas | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 6109415 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5908519 | 0 | 0 | 0
1318T4I0004 |  |  | Construcción del edificio para laboratorio de salud, medicina preventiva y medicina del trabajo de la Clinica Tlaquepaque, Jalisco. |  |  | Estudios de Preinversión para la construcción del laboratorio de la salud en Tlaquepaque, Jalisco. | 14-JALISCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 1832825 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 1772556 | 0 | 0 | 0
1318T4I0005 |  |  | Construcción de la Clínica Satélite en Cd. Madero, Tamaulipas |  |  | Estudios de Preinversión para la construcción de la Clínica Satélite en Cd. Madero, Tamaulipas | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 6109415 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5908519 | 0 | 0 | 0
1318T4I0006 |  |  | Restablecer los servicios de telecomunicaciones y de los centros de cómputo de la DCTIPN, derivados del siniestro presentado en el Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos. |  |  | Equipos, cable, fibras y materiales necesarios para restablecer los servicios de telecomunicaciones, sistema de aire acondicionado, Servidor NonStop, crecimiento al Equipo IBM Power 7, servidor HP Proliant 360 y un sistema completo para el monitoreo de las condiciones del site de SCADA | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 118481240 |  |  |  |  | 48.65
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 34538583 | 0 | 0 | 0
1318T4I0007 |  |  | Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones del CENDI Reynosa, Tamaulipas. |  |  | Mantenimiento integral al inmueble, rehabilitación y equipamiento de las instalaciones eléctricas. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 10057025 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3890528 | 0 | 0 | 0
1318T4I0008 |  |  | Adquisición de equipo de oficina para la Dirección Corporativa de Tecnologias de Información y Procesos de Negocio |  |  | Adquirir equipos de oficina variado y moderno que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal asignado a la DCTIPN | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 4855986 |  |  |  |  | 41.05
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 418139 | 2781608 | 1719059 | 61.8
1318T4I0009 |  |  | Adquisicion e instalación, de un sistema contraincendio con detección de humo, alarma y aviso de incendio, en los edificios: J, E-1 y E-2 de la Ex Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco, D.F. , Almacén La Luz y Bodega Donizetti |  |  | Contar con un sistema de detección de humo y aviso de incendio en los edificio de la Ex Refinería 18 de marzo en Azcapotzalco, D.F., Almacen La Luz y Bodega Donizetti que contribuya a fortalecer las medidas de prevención en materia de protección contraincendio. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 5018079 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 103787 | 0 | 0 | 0
1318T4I0010 |  |  | Adecuación del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos |  |  | Reconstrucción de la bóveda del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos mediante el uso de materiales y especificaciones técnicas que garanticen la preservación de la información de su acervo, controlando los factores de humedad, temperatura, luminosidad, punto de rocío y filtración de gases. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 10797622 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 8942565 | 0 | 0 | 0
1318T4I0011 |  |  | Actualización y Modernización de los Equipos de Control RTU |  |  | Realizar la adquisición de equipos de control conocidos como Unidades Terminales Remotas (RTU) para la actualización y modernización de la base instalada en instalaciones superficiales. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 22756205 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 7143588 | 0 | 0 | 0
1318T4I0012 |  |  | Actualización de Hardware y Software de Interfases Hombre Máquina para Estaciones de Compresión y Bombeo |  |  | Actualización de Hardware y Software de las Interfases Hombre Máquina para Estación de Compresión Emiliano Zapata y de Bombeo Nuevo Teapa. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 3687066 |  |  |  |  | 53
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1741835 | 1952658 | 1952658 | 100
1318T4I0013 |  |  | Adquisición de equipo para la Gerencia de Desarrollo Social |  |  | Equipos de control de acceso y escaners de funciones de escaneo inteligentes. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 184542 |  |  |  |  | 56.05
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6512 | 103434 | 103434 | 100
1318T4I0014 |  |  | Estudios para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CEND) en Coatzacoalcos, Ver. |  |  | El estudio servira de base para determinar un costo de la inversión de mayor precisión, determinar la factibilidad técnica de la realización del proyecto futuro así como definir de manera anticipada la distribución de los espacios y las instalaciones necesarias para su correcta operación. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 5660899 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5474752 | 0 | 0 | 0
1318T4I0016 |  |  | Desarrollo de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e instalaciones colindantes del Centro Administrativo PEMEX en la Ciudad de México y reposición de equipos y mobiliario siniestrado |  |  | Desarrollo de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e instalaciones colindantes del Centro Administrativo PEMEX en la Ciudad de México y reposición de equipos y mobiliario siniestrado | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 24 PEMEX - Otros |  | 370539975 |  |  |  |  | 99.36
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 70147202 | 39331261 | 26630285 | 67.7
1318T4I0017 |  |  | Fortalecimiento de las capacidades operativas de PEMEX |  |  | Mejorar de la protección de las instalaciones estratégicas de PEMEX, así como del personal, a través del aumento de las capacidades de vigilancia en ductos, con tecnología de primera generación | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 2445119384 |  |  |  |  | 98.15
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 126987150 | 553349647 | 125974645 | 22.76
1318T4I0018 |  |  | Adquisición e instalación de sistema de señalización para operación visual nocturna del Helipuerto Torre Ejecutiva (HPM). |  |  | Adquisición e instalación de un sistema de iluminación y equipamiento para el Helipuerto de la Torre Ejecutva (HPM) de Petróleos Mexicanos que permita el aterrizaje y despegue de las aeronaves de ala rotativa en horarios posterior a la puesta del sol | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 7402966 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1915825 | 7402966 | 0 | 0
1318T4I0019 |  |  | Reforzamiento estructural y mantenimiento integral de instalaciones del CENDI Azcapotzalco, México D.F. |  |  | Reforzamiento estructural, rehabilitación de instalaciones, mantenimiento general y sustitución de equipos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 23871454 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 7518474 | 0 | 0 | 0
1318T4I0020 |  |  | Mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIs) de la zona centro del país. |  |  | Reforzamiento estructural, rehabilitación de instalaciones, mantenimiento general y sustitución de equipos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 29473198 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5189339 | 0 | 0 | 0
1318T4I0021 |  |  | Ampliación y remodelación del CENDI Villahermosa, Tab. |  |  | El proyecto consiste en la ampliación del comedor escolar, construcción del área para lactantes, techado de la plaza cívica, construcción de sanitarios y equipamiento de la bliblioteca principalmente. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 18324113 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 7556802 | 0 | 0 | 0
1318T4I0022 |  |  | Estudios de Preinversión para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CEND) en Cd. Pemex, Tabasco. |  |  | El estudio servira de base para determinar un costo de la inversión de mayor precisión, determinar la factibilidad técnica de la realización del proyecto futuro así como definir de manera anticipada la distribución de los espacios y las instalaciones necesarias para su correcta operación. | 27-TABASCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 7359169 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 7117178 | 0 | 0 | 0
1318T4I0023 |  |  | Mobiliario para el comedor ejecutivo |  |  | Adquisicion de mobiliario para el comedor ejecutivo del piso 45 de la Torre ejecutiva Pemex | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 1073156 |  |  |  |  | 9.94
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 103787 | 106680 | 106680 | 100
1318T4I0024 |  |  | Sustitución de 3 Elevadores Públicos de la zona media de la Torre Ejecutiva Pemex |  |  | Adquisición de 3 elevadores públicos en la zona media de la Torre Ejecutiva Pemex, que proporcionen un servicio oportuno y eficiente | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 39921413 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 38598679 | 0 | 0 | 0
1318T4I0025 |  |  | Adquisición de equipos para los sistemas de calefacción y aire acondicionado instalados en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo de Pemex |  |  | Modernizar los equipos de aire acondicionado para asegurar la continuidad en la operación del sistema de aire acondicionado en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo Pemex | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 18147072 |  |  |  |  | 4.45
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2225423 | 729100 | 729100 | 100
1318T4I0026 |  |  | Adquisición de Vehículos para la Operación de la Dirección Corporativa de Tecnologias de Información y Procesos de Negocio |  |  | Adquirir unidades automotriz variado y moderno que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal asignado a la DCTIPN y así contribuir al óptimo desempeño de los procesos de la propia DCTIPN. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 149738644 |  |  |  |  | 70
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones] |  | 79848216 | 1373150 | 1373150 | 100
1318T4I0027 |  |  | Equipamiento para Dirección General |  |  | Adquisición de equipamiento de espacios de trabajo | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 24 PEMEX - Otros |  | 372837 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 367837 | 0 | 0
1318T4I0028 |  |  | Sistema de Detección de Atmósferas y de Extracción Ventilación para seguridad en el CAP |  |  | Ingeniería, Procura, Intalación y Puesta en Operación de un Sistema de Detección y Monitoreo automático de Atmósferas y un Sistema de Extracción y Ventilación de las mismas. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 102750053 |  |  |  |  | 7.3
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 22204378 | 15427908 | 0 | 0
1418T4I0001 |  |  | Adquisición de mobiliario Cd. del Carmen (CIR) |  |  | Adquirir modulos con estaciones de trabajo, archiveros, sillas e instalaciones funcionales, seguros, cómodos y suficientes para el edificio denominado Centro de Información Regional (CIR), donde 173 personas de la DCTIPN serán integradas y desarrollarán sus actividades como parte de esa Dirección. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 5995561 |  |  |  |  | 10.23
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5798409 | 613063 | 613063 | 100
1418T4I0002 |  |  | Rehabilitación y construcción de espacios de la Ex Refinería 18 de Marzo para actividades de seguridad física |  |  | Rehabilitar y construir espacios para actividades de logistica, operativas y de inteligencia de la GSSF derivado de un incremento en su capacidad. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 24 PEMEX - Otros |  | 144296785 |  |  |  |  | 32.16
[11 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental] |  | 0 | 84877983 | 50841519 | 59.89
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 30579344 | 0 | 0 | 0
1418T4I0003 |  |  | Programa de adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar las operaciones de los procesos productivos de PEMEX |  |  | Comprende la adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar los procesos estratégicos, tácticos y operativos es decir, licenciamientos que califican como bienes intangibles, toda vez que cuentan con identificabilidad demostrable a través de licenciamientos perpetuos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 3776320549 |  |  |  |  | 23.94
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 448268041 | 646931661 | 395997969 | 61.21
1418T4I0004 |  |  | Aprovisionamiento de equipo de cómputo y periféricos para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2014-2016 |  |  | Comprende la adquisición de 83,623 equipos, incluye computadoras, laptops, periféricos como impresoras y digitalizadores entre otros, los cuales debe ser suministrado para los años 2014, 2015 y 2016. Con ello se espera reducir los costos de mantenimiento y reparación por fallas de equipos obsoletos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 3243726697 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 97079799 | 0 | 0 | 0
1418T4I0006 |  |  | Adquisición de infraesrtructura de procesamiento para Centros de Cómputo de la DCTIPN |  |  | Adquisición de infraestructura de cómputo y sus componentes asociados para atender la situación actual de obsolescencia, la demanda de crecimiento en la capacidad de procesamiento y atender las nuevas necesidades del negocio. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 185962300 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 46666008 | 98000000 | 0 | 0
1418T4I0007 |  |  | Actualización y mantenimiento de cómputo mayor para soluciones ERP |  |  | Comprende adquisición de actualización de infraestructura de procesamiento: procesadores, memorias, backplane, tarjetas HBA, conectividad, crecimiento en disco para arranque BOOTSTRAP, software; que permita operar los equipos de cómputo mayor para soluciones ERP con niveles de servicio requeridos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 123382169 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 119325000 | 3314429 | 0 | 0
1418T4I0014 |  |  | Equipamiento para la optimización de diversas áreas de la Dirección General |  |  | Adquisición de equipo para la optimización de espacios de trabajo. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 3444405 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 1042939 | 1024349 | 98.21
1418T4I0015 |  |  | Adquisición e instalación de un sistema de inspección vehicular para fortalecer la seguridad, vigilancia y el control de Accesos en el Centro Administrativo Pemex. |  |  | Sistema de inspección vehicular para fortalecer la seguridad, vigilancia y el control de accesos en el Centro Administrativo Pemex. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 24 PEMEX - Otros |  | 5461423 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 5461423 | 0 | 0
1418T4I0020 |  |  | Sustitución del mobiliario y equipo de oficinas en las unidades administrativas de la Dirección Corporativa de Finanzas |  |  | Equipos de oficina y mobiliario, necesarios para obtener los beneficios de reducción de gastos de mantenimiento, gastos de electricidad, optimización del uso de espacios y peso muerto dentro del edificio. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 20392063 |  |  |  |  | 0.02
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3619992 | 1000000 | 3300 | 0.33
1518T4I0001 |  |  | Estudios técnicos especializados para el acondicionamiento del Edificio B2 |  |  | Estudios necesarios para la correcta definición de los trabajos a realizar para el acondicionamiento integral del Edificio B2. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 20189850 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 5000000 | 0 | 0
1518T4I0002 |  |  | Equipamiento del Departamento de Contraincendio |  |  | Suministro de equipos y herramientas contraincendio, que garanticen la reacción adecuada y oportuna ante una situación de emergencia; salvaguardando la seguridad e integridad de los trabajadores y visitantes que diariamente concurren en el CAP. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 9102374 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 5300000 | 0 | 0
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | T4L Pemex-Exploración y Producción
TOTAL | [11 empty] | 4812872888130 | 299464729608 | 253156788009 | 171650839697 | 67.8
001 02 001 |  |  | Proyecto Aceite Terciario del Golfo |  |  | Comprende el desarrollo de los sectores: 6 y 7, con la finalidad de recuperarlas reservas remanentes 2P de aceite y gas de los campos Agua Fría, Coapechaca, Corralillo, Coyula,Escobal y Tajín, a través de la perforación de pozos convencionales y horizontales mediante recuperación primaria. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 328879433608 |  |  |  |  | 37.89
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4904291125 | 7876573005 | 4561241774 | 57.9
018 01 016 |  |  | Integral Jujo-Tecominoacán |  |  | Se ubica en el edo de Tab. Lo integran 5 campos que son: Jujo-Tecominoacán, Jacinto, Paredón, Tepeyil y Fénix. Los yacimientos están ubicados a prof que varían entre 4,000 y 6,500 mv. Los hidrocarburos que se producen son aceite volátil y gas y condensado. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 105318169266 |  |  |  |  | 66.42
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3640813486 | 2852623185 | 1735947867 | 60.85
020 96 020 |  |  | Cantarell |  |  | Se ubica a 85 km al NW de Ciudad del Carmen, Camp. Está integrado por 9 campos que tienen yacimientos a profundidades que van de 1,000 y hasta 6,000 mbnm, todos son naturalmente fracturados. Los hidrocarburos que se producen son aceite pesado y ligero, cuyas densidades varían entre 14 y 31 API. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1152474250795 |  |  |  |  | 71.22
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 30913924387 | 25959955461 | 17826640355 | 68.66
021 96 021 |  |  | Burgos |  |  | La estrategia de desarrollo del proyecto estima la recuperación de una producción acumulada de 2,135 MMMpc de gas y de 24 MMb de hidrocarburos líquidos, para el periodo 2015-2029, con lo que permite alcanzar un volumen de 457 MMbpce. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 436584885594 |  |  |  |  | 69.45
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7008305205 | 16346418586 | 12244826326 | 74.9
0218T4L0039 |  |  | Proyecto Tamaulipas Constituciones |  |  | El proyecto propuesto comprende únicamente el sector Tamaulipas-Constituciones (TC) y busca recuperar las reservas remanentes 2P de aceite y gas, a través de la perforación de pozosintermedios, exclusivamente para la etapa de explotación primaria. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 51380034666 |  |  |  |  | 54.84
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2835391882 | 4193090586 | 2907567023 | 69.34
038 98 038 |  |  | Delta del Grijalva |  |  | Está a 50 km al NE de Villahermosa, Tab. Son 9 campos: Caparroso-Escuitnle-Pijije, Cráter, Escarbado, Luna-Palapa, Navegante, Sen, Siní, Terra y Tizón que tienen yacimientos a prof de 5,000 a 7,000 mbnm. Los hidroc que se prod son aceite volátil y gas y condensado, con densidades de 38 a 51 API. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 92549706957 |  |  |  |  | 86.11
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10460635369 | 7928146290 | 6388726911 | 80.58
039 98 039 |  |  | Integral Ku-Maloob-Zaap |  |  | Se ubica en la porción central de la Sonda de Camp, frente a los estados de Camp y Tab, dentro de las aguas territoriales del Golf de Méx. Incluye los campos en desarrollo Ku, Maloob, Zaap, Bacab y Lum; además de los campos Ayatsil, Tekel y Pit próximos a iniciar su etapa de explotación. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 7 PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 762190561059 |  |  |  |  | 49.97
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 53598599935 | 39027511681 | 26018211140 | 66.66
069 98 069 |  |  | Integral Complejo Antonio J. Bermudez |  |  | Se ubica a 20 km al NW de Villahermosa, Tab, lo integran los campos: Samaria, Íride, Cunduacán, Oxiacaque y Platanal en el horizonte Mesozoico. Estos campos comprenden un área de 209.8 km2. Los hidrocarburos producidos son aceite ligero, pesado y extrapesado | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 235944597193 |  |  |  |  | 61.47
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 11208165910 | 9678276883 | 7184409280 | 74.23
0718TZZ0001 |  |  | Integral Lakach |  |  | Se ubica frente a las costas del estado de Veracruz, en aguas territoriales profundas del Golfo de México. Está integrado por el Campo Lakach, conformado por dos yacimientos de areniscas del Mioceno Inferior. Se localiza geológicamente en el límite SE de la Provincia Cordilleras Mexicanas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 34893948739 |  |  |  |  | 30.7
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 5417768284 | 3193002977 | 2955311936 | 92.55
0918T4L0001 |  |  | Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa |  |  | Consiste en que PEP cuente con capacidad de respuesta ante eventos de riesgo no deseados, salvaguardando con ello la seguridad y la confiabilidad operativa de sus Sistemas de Transporte por Ducto e Instalaciones asociadas, mediante el monitoreo y control remoto de éstos | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 4157500146 |  |  |  |  | 44.02
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 1061000000 | 861074170 | 296686550 | 34.45
093 98 093 |  |  | Integral Poza Rica |  |  | Considera la explotación primaria y secundaria con la finalidad de recuperar las reservas remanentes 2P de aceite y gas, a través de la perforación de 87 pozos de desarrollo, 95 reparaciones mayores, 2,167 reparaciones menores, 210 estimulaciones, construcción de 5 ductos, se prevé taponar 269 pozos | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 69515936107 |  |  |  |  | 58.47
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4417494037 | 3916727141 | 2335075782 | 59.61
094 01 092 |  |  | Integral Arenque |  |  | Considera el desarrollo de los campos Atún, Bagre, Carpa y Marsopa ubicados en la plataforma continental del Golfo de México, con la finalidad de recuperar las reservas 2P de aceite y gas, a través de la perforación de 6 pozos de desarrollo y 7 reparaciones mayores. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 45711749303 |  |  |  |  | 65.91
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 984569914 | 1403437262 | 1051807758 | 74.94
095 01 093 |  |  | Integral Ayin-Alux |  |  | Se ubica a 84 kilómetros al Ne de la Terminal Marítima Dos Bocas; en Tabasco; comprende un área de 969 km2 y lo integran los campos: Ayin y Alux; cuyos yacimientos se localizan a profundidades que oscilan entre 5,300 y 6,300 mvbnm, en condiciones de alta presión y alta temperatura. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 21228195584 |  |  |  |  | 21.23
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 55853098 | 1239820012 | 781032924 | 62.99
097 01 095 |  |  | Integral Bellota-Chinchorro |  |  | Comprende un área de 1,189 km2, se considera de explotación de aceite ligero. Algunos campos son: Bricol, Cárdenas, Cobra, Chipilín, Cupaché, Edén-Jolote, Madrefil, Mora, Palangre, Yagual y Paché. Contempla perforaciones y reparaciones de pozos y la optimizacion de infraestrcutura existente. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 7 PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 101008852743 |  |  |  |  | 59.23
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8490979645 | 7367572797 | 4811639353 | 65.3
098 01 096 |  |  | Integral Cactus Sitio-Grande |  |  | Se ubica a 32 km al SO de Villahermosa, Tab. y comprende un área de 33,747 km2. Lo integran 15 campos que tienen yacimientos a prof de 2,200 hasta 5,700 mbnm. Se produce aceite negro, aceite volátil y gas y condensado, con densidades entre 24 y 44 API. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 59927086620 |  |  |  |  | 75.33
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 5803307826 | 4803859560 | 3722902326 | 77.49
101 01 099 |  |  | Integral Chuc |  |  | Se localiza aprox a 132 Km. de la Term Marít Dos Bocas. Los yacim son del tipo naturalm fractur y sus formaci productoras son la brecha del paleoceno, el cretácico y del Jurásico Superior Kimmeridgiano están constituidas por rocas calizas y dolomías, que se están a profund de 3,000 a 4,500 mvbnm. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 269716728466 |  |  |  |  | 45.93
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 20119368993 | 16300546520 | 10826208286 | 66.41
1018T4L0001 |  |  | Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa |  |  | Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Marina Suroeste durante el horizonte 2015-2018, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil (5 años) para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 21654050 |  |  |  |  | 52.42
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6319220 | 1400000 | 0 | 0
102 01 100 |  |  | Integral Ek-Balam |  |  | Está ubicado en las aguas territoriales del Golf de Méx, frente a las costas del edo de Camp, aprox a 95 Km al NW de Cd del Carmen. Geológicamente se ubica en la Provincia geológica Pilar Reforma Akal. Es un proy de explot de aceite ligero y pesado de aguas someras e incluye los campos Ek y Balam. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 102920865828 |  |  |  |  | 23.25
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6915182007 | 3493310591 | 2381124906 | 68.16
103 01 101 |  |  | Integral El Golpe-Puerto Ceiba |  |  | Se localiza al NW del edo de Tab y sus campos comprenden una extensión de 1,800 km2. Los hidrocarburos producidos en el Mesozoico son: aceite ligero y volátil con densidades que varían entre 31 - 41 API y en el Terciario aceites pesado a ligeros, cuyas densidades varían entre 12 - 37 API. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 50068400519 |  |  |  |  | 68.56
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 5849567865 | 4661433291 | 3169202644 | 67.98
109 01 107 |  |  | Integral Yaxche |  |  | Recuperar en el periodo 2014-2032, una reserva remanente de 362 mmb de aceite y 250 mmmpc de gas natural, la producción máxima que se espera alcanzar en el proyecto es de 123 MBD de aceite y de 81 MMPCD de gas para el año 2015. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 101332095203 |  |  |  |  | 39.06
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 9032746671 | 6565553114 | 4048235584 | 61.65
1118T4L0001 |  |  | Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa |  |  | Proporcionar el mantenimiento a las instalaciones administrativas, habitacionales e industriales, así como a los servicios generales para lograr las mejores condiciones que garanticen su aprovechamiento óptimo y un adecuado desarrollo de las actividades operativas y administrativas de RMNE. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 526148016 |  |  |  |  | 78.36
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 79080108 | 41496352 | 10431054 | 25.13
1118T4L0002 |  |  | Proyecto de Exploración Campeche Oriente |  |  | El proyecto Campeche Oriente se ubica en la porción marina de las Cuencas del Sureste frente a la costa del estado de Campeche. Los hidrocarburos que se espera incororar en este proyecto son aceites ligeros y pesados en yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico principalmente. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 29809366427 |  |  |  |  | 28.58
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6102951290 | 2570164860 | 2140666854 | 83.28
1118T4L0003 |  |  | Proyecto de Exploración Comalcalco |  |  | Es una de las principales áreas productoras de hidrocarburos en México, donde los aceites que se extraen de los campos descubiertos son ligeros, superligeros y pesados, así como gas y condensados; que se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 PEMEX - Exploración en tierra |  | 33819798868 |  |  |  |  | 27.31
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3940862925 | 1654030572 | 1349548231 | 81.59
1118T4L0004 |  |  | Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas. |  |  | Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEP en materia financiera, de adquisición y administración de bienes, de contratación y suministro de servicios, así como el establecimiento de los modelos y normas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública, | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 24505706 |  |  |  |  | 46.26
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 2823519 | 15226794 | 15226794 | 100
1118T4L0005 |  |  | Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas |  |  | Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEP en materia financiera, de adquisición y administración de bienes, de contratación y suministro de servicios, así como el establecimiento de los modelos y normas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 31268215 |  |  |  |  | 15.46
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4430753 | 1685253 | 0 | 0
1118T4L0006 |  |  | Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables |  |  | Adquirir 2 plataformas autoelevables de perforación marina, para proporcionar mayor flexibilidad a las operaciones de los proyectos de Pemex Exploración y Producción y cumplir de manera eficiente con los programas de producción de petróleo. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 8389860846 |  |  |  |  | 19.15
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 727342680 | 400243220 | 210977617 | 52.71
1218T4L0001 |  |  | Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación |  |  | Adquirir mediante arrendamiento financiero 2 equipos modulares de perforación marino, con capacidad de perforación de por lo menos 3,000 HP para cubrir requerimientos en los campos Ayatsil-Tekel. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 3778181200 |  |  |  |  | 17.73
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 61606754 | 722645763 | 722645763 | 100
1218T4L0003 |  |  | Proyecto para Seguridad Física de PEP |  |  | Fortalecer los sistemas de vigilancia de las instalaciones contra cualquier acto interno o externo que ponga en riesgo la integridad física y operacional de las instalaciones. Adquirir tecnología avanzada en la materia para incrementar la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia. | 27-TABASCO |  | Otros proyectos de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 3219541658 |  |  |  |  | 53.47
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 670000000 | 650000001 | 413360076 | 63.59
1218T4L0004 |  |  | Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa |  |  | Consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA),mediante la aplicación de tecnologías, elaboración de Atlas de riesgo ambiental, ordenamientos ecológicos, seguridad física, programa de radares Sentinel y auditorias y seguimiento a instalaciones. | 27-TABASCO |  | Otros proyectos de Inversión | 20 PEMEX - Protección ambiental |  | 951000213 |  |  |  |  | 85.59
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 335000000 | 184999999 | 69815001 | 37.73
1218T4L0005 |  |  | Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción |  |  | Reemplazo de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso contínuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mantenimiento de las unidades automotrices, se incrementen en forma gradual año con año. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 62019486 |  |  |  |  | 41.08
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 21497151 | 0 | 0 | 0
1218T4L0006 |  |  | Proyecto de Exploración Tlancanan |  |  | El proyecto Tlancanan está en la etapa de evaluación del potencial; tiene una superficie de 41,155 km y de resultar exitosa la perforación exploratoria, se espera incorporar reservas de hidrocarburos en rocas mesozoicas y cenozoicas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 8662484344 |  |  |  |  | 2.99
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 313347450 | 2826208 | 2826208 | 100
1218T4L0007 |  |  | Proyecto de Exploración Alosa |  |  | El principal objetivo es evaluar reservas de gas húmedo almacenado en rocas carbonatadas del Mesozoico y terrígenas del Terciario, para probar las mejores opciones que permitan maximizar el valor económico del proyecto. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 3412311421 |  |  |  |  | 5.57
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 74143228 | 7980458 | 2167551 | 27.16
1218T4L0008 |  |  | Proyecto de Exploración Oyamel |  |  | Geológicamente está ubicado en la parte sur de la Cuenca de Burgos, principal cuenca productora de gas no asociado en México. Los hidrocarburos de los campos descubiertos en el proyecto son aceite y gas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 150450501 |  |  |  |  | 6.53
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 50000 | 0 | 0 | 0
1218T4L0009 |  |  | Proyecto de Exploración Pakal |  |  | Es un proyecto de evaluación de potencial para los plays hipotéticos mesozoicos. Se ha establecido producción de gas, aceite ligero y superligero en yacimientos constituidos por sedimentos clásticos del Plioceno Inferior-Plioceno Medio y Mioceno Superior. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 5048761747 |  |  |  |  | 4.68
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 432431167 | 35639217 | 25996839 | 72.94
1218T4L0010 |  |  | Proyecto de Exploración Cuichapa |  |  | Se ubica en la porción terrestre de las Cuencas del Sureste, abarcando parte de los estados de Tabasco, Veracruz y parte de Oaxaca. Los hidrocarburos esperados son aceite superligero, ligero y gas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 PEMEX - Exploración en tierra |  | 9958962947 |  |  |  |  | 31.41
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1985174052 | 1236459703 | 697339113 | 56.39
1218T4L0011 |  |  | Proyecto de Exploración Uchukil |  |  | Se ubica frente a la costa de los estados de Veracruz y Tabasco. Se encuentra en la etapa de evaluación del potencial. Los hidrocarburos esperados son principalmente aceite ligero, pesado y gas, en rocas del Cenozoico y Mesozoico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 2,686 mmbpce | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 16623682719 |  |  |  |  | 21.21
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3348147857 | 2787770708 | 1910664397 | 68.53
1218T4L0012 |  |  | Proyecto de Exploración Lebranche |  |  | Con el desarrollo de las actividades exploratorias programadas, se pretende incorporar reservas de hidrocarburos, principalmente de aceite ligero en rocas del Mesozoico en el corto y mediano plazo. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 3909387713 |  |  |  |  | 2.84
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 50000 | 574133 | 574132 | 99.99
1218T4L0013 |  |  | Proyecto de Exploración Chalabil |  |  | El proyecto está incluido en la porción marina de las Cuencas del Sureste, principal área productora de hidrocarburos en México. Los hidrocarburos de los yacimientos descubiertos en el proyecto son de gas y condensado, aceite pesado, aceite ligero, y aceite superligero. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 34650195408 |  |  |  |  | 27.24
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 5691690858 | 6003557214 | 4917626184 | 81.91
1218T4L0014 |  |  | Proyecto de Exploración Holok |  |  | El Proyecto Holok tiene como objetivo confirmar el potencial de la provincia gasífera en aguas profundas y ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas de gas no asociado y posiblemente aceite ligero. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 17250183402 |  |  |  |  | 59.62
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3578632860 | 4640323526 | 3515681594 | 75.76
1218T4L0015 |  |  | Proyecto de Exploración Han |  |  | El proyecto está considerado como de evaluación de potencial, cubre una superficie de 73,581 km2, con batimetrías desde 500 hasta 3,600 m. y de resultar exitosa la perforación exploratoria se espera incorporar reservas de hidrocarburos en rocas mesozoicas y terciarias a corto y mediano plazo. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 13517830083 |  |  |  |  | 17.54
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 574262850 | 270670815 | 221553767 | 81.85
1218T4L0016 |  |  | Proyecto de Exploración Area Perdido |  |  | El proyecto está en la etapa de evaluación del potencial petrolero. De corroborarse la existencia del sistema petrolero en territorio mexicano, se pasaría a la etapa de incorporación de reservas, donde se espera el descubrimiento de hidrocarburos en rocas cenozoicas y mesozoicas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 43131192973 |  |  |  |  | 45.23
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 9671361698 | 10934131971 | 8278038665 | 75.7
1218T4L0017 |  |  | Proyecto Tsimin Xux |  |  | El objetivo del Proyecto Tsimin Xux es desarrollar la reserva 2P, asociada a los campos Tsimin y Xux, que es del orden de 973 MMbpce total. A través de la perforación de pozos de desarrollo, recuperación de pozos exploratorios y construcción de nueva infraestructura. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 7 PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 145440029575 |  |  |  |  | 33.53
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 23991962608 | 17479666443 | 10233373775 | 58.54
1218T4L0018 |  |  | Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes |  |  | Está en los límites de Ver y Tab; geológicamente pert a la cuenca Salina del Istmo y específicamente se ubica en las cuencas terciarias del SE y tiene un área de 10,820 km2. Lo integran 53 campos petroleros. Los hidrocarburos que se producen son aceite ligero, con densidades entre 20 y 40API | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 58472960265 |  |  |  |  | 29.8
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7512625212 | 7549381993 | 4303843049 | 57
1218T4L0019 |  |  | Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell |  |  | Ubicado 80 Km de Ciudad del Carmen,Campeche. Contempla actividad de Recuperación mejorada mediante el proceso de doble desplazamiento en la zona sur del campo Akal. Incluye estudios de laboratorio y pruebas piloto de procesos de recuperación mejorada | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 729074106 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 236600000 | 150812534 | 0 | 0
1218T4L0020 |  |  | Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa |  |  | Tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 1149873132 |  |  |  |  | 67.89
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 632743657 | 506018873 | 245338468 | 48.48
1218T4L0021 |  |  | Proyecto Crudo Ligero Marino |  |  | Está en la plataf Cont del Golf de Méx frente a las costas de los Edos de Tab y Camp, aprox a 75 km al NE de Paraíso, Tab. Está integrado por 12 campos: Bolontiku, Citam, Kab, May, Mison, Nak, Sinan, Yum, Ichalkil, Kax, Och y Uech. Las prof de los yacimientos fluctúan entre 5,000 y 7,000 m | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 137069696715 |  |  |  |  | 24.18
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14117742697 | 15467779250 | 10538367279 | 68.13
1218T4L0022 |  |  | Proyecto Integral Cuenca de Macuspana |  |  | Está en Tab, Chips y Camp. Tiene una sup de 346.623 km2. Los campos: Shishito, Narváez, José Colomo, Tepetitán, Rasha, Usumacinta, Chilapilla, Hormiguero y Cobo. Con yacim a prof que van de 600 y hasta 2,400 mbnm, son product de aceite súper lig, lig y pes, con densidades entre 23 y 50 API. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 6184727081 |  |  |  |  | 49.63
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 483830870 | 1178035598 | 800764412 | 67.97
1218T4L0023 |  |  | Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa |  |  | Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste (RMSO), mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad, vigilancia de instalaciones y monitoreo ambiental. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 335777825 |  |  |  |  | 42.89
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 165008493 | 19650000 | 5925923 | 30.15
1218T4L0024 |  |  | Proyecto Lankahuasa |  |  | Proyecto marino en la plat Cont en Aguas Territoriales del Golf de Méx, frente a las costas de Ver a 22 km de la línea de costa, entre Nautla y Vega de Alatorre y geológ está en la Cuenca Tampico Misantla. Prod gas seco en las areniscas del Mioceno y Plioceno Terciario, tiene una extensión de 15 km2 | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 3870738713 |  |  |  |  | 21.65
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 201792330 | 100290732 | 58923306 | 58.75
1218T4L0025 |  |  | Proyecto Integral Veracruz |  |  | Se ubica en la margen occidental del Golfo de Méx. Abarca un área de 26,098 Km2. Cuenta con 42 campos registrados con Reserva Remanente de Hidrocarburos, de los cuales 26 campos son de gas, 5 campos de aceite y 11 campos prod de gas considerados menores por la Reserva de cada campo menor de 1 MMMpc | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 7 PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 74146457591 |  |  |  |  | 11.96
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6666038010 | 4226216265 | 2000984884 | 47.34
1218T4L0026 |  |  | Proyecto Ixtal-Manik |  |  | Está en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas del Edo de Tab; a 140 km al NE de la Terminal Marítima Dos Bocas y a 95 km al NW de Cd. Del Carmen, Campeche. Se considera como un proyecto de explotación de aceite ligero de aguas someras e incluye los campos Ixtal y Manik. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 7 PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 42466795817 |  |  |  |  | 26.24
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4122470797 | 3093783466 | 1901339420 | 61.45
1218T4L0027 |  |  | Proyecto Costero Terrestre |  |  | Se ubica en los municipios de Centla, Tabasco y el Carmen, Campeche, abarca una área aproximada de 1,343 km2, Se considera como un proyecto de explotación de gas y condensado terrestre de los yacimientos del mesozoico, conformado por 2 campos: Costero y Ribereño. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 11452579338 |  |  |  |  | 21.78
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1783912630 | 367444872 | 242991727 | 66.13
1218T4L0028 |  |  | Proyecto Aceite y Gas en Lutitas |  |  | El proyecto corresponde a la primera etapa del proceso exploratorio, enfocada a la evaluación del potencial petrolero, y tiene un alcance regional que cubre una superficie aproximada de 161,000 km, abarcando parte de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Puebla. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 PEMEX - Exploración en tierra |  | 14718219078 |  |  |  |  | 3.41
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1735000000 | 790530181 | 345447774 | 43.69
1318T4L0001 |  |  | Proyecto de desarrollo campo Kunah |  |  | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 248971934 |  |  |  |  | 9.19
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 80042000 | 3246118 | 3246118 | 100
1318T4L0002 |  |  | Proyecto de desarrollo campo Trión |  |  | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 295117224 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 99926500 | 0 | 0 | 0
1318T4L0003 |  |  | Proyecto de desarrollo campo Baksha |  |  | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 507272731 |  |  |  |  | 0.31
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 119225394 | 1189839 | 1189839 | 100
1318T4L0004 |  |  | Proyecto de desarrollo campo Chapabil |  |  | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 737242713 |  |  |  |  | 1.75
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 88899475 | 4090197 | 4090197 | 100
1318T4L0005 |  |  | Proyecto de desarrollo campo Nab |  |  | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 487540716 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 50000 | 0 | 0 | 0
1318T4L0006 |  |  | Proyecto de desarrollo campo Utsil |  |  | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 520866041 |  |  |  |  | 3.42
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 87769227 | 16269782 | 16269782 | 100
1318T4L0007 |  |  | Proyecto de desarrollo campo Numan |  |  | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 461142494 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 6450547 | 0 | 0 | 0
1318T4L0008 |  |  | Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson |  |  | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 1095007057 |  |  |  |  | 0.33
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 193853371 | 2933732 | 2933732 | 100
1318T4L0009 |  |  | Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun |  |  | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 461123881 |  |  |  |  | 1.8
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 6450546 | 1625061 | 1625061 | 100
1318T4L0010 |  |  | Proyecto de desarrollo campo Kayab |  |  | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | 5 PEMEX - Explotación: aceleración de recuperación de reservas |  | 1614075560 |  |  |  |  | 1.5
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 533168106 | 28816367 | 28816367 | 100
1318T4L0011 |  |  | Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres |  |  | La unidad de Negocio de Perforación es la encargada de realizar las actividades de perforación, mantenimiento y servicio a pozos, así como de la contratación y/o adquisición de equipos de perforación terrestres y marinos, en apoyo a las actividades sustantivas de PEP | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 PEMEX - Exploración en tierra |  | 2486662971 |  |  |  |  | 14.61
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 237688236 | 282266563 | 138101931 | 48.92
1318T4L0012 |  |  | Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 2da. Etapa |  |  | Asegurar la operación y conservación de la infraestructura de transporte, almacenamiento, distribución, medición y comercialización de hidrocarburos de la Subdirección de Distribución y Comercialización (SDC) de Pemex Exploración y Producción (PEP) en el sureste del país | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 5301291685 |  |  |  |  | 25.57
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1179401844 | 1507118850 | 1015486228 | 67.37
1318T4L0013 |  |  | Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Protección Ambiental RMNE |  |  | El objetivo del proyecto es proporcionar sustentabilidad para el adecuado desempeño y continuidad de las actividades productivas de exploración y explotación en la Región Marina Noreste (RMNE). | 4-CAMPECHE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 23448000 |  |  |  |  | 24.78
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4566884 | 0 | 0 | 0
1318T4L0015 |  |  | Adquisición de una Unidad Flotante de Producción para Prueba de Alcance Extendido |  |  | Adquirir 1 Unidad Flotante de Producción (FPSO) para pruebas de alcance extendid | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 6649024394 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 199057279 | 0 | 0 | 0
1318T4L0016 |  |  | Adquisición de 5 equipos modulares de perforación marina |  |  | La unidad de Negocio de Perforación es la encargada de realizar las actividades de perforación, mantenimiento y servicio a pozos, así como de la contratación y/o adquisición de equipos de perforación terrestres y marinos, en apoyo a las actividades sustantivas de PEP | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 8238233218 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 61606755 | 0 | 0 | 0
1318T4L0017 |  |  | Adquisición de 5 plataformas autoelevables deperforación marina (primera fase) |  |  | Adquirir mediante arrendamiento financiero 5 plataformas autoelevables de perforación marina, para cubrir los requerimientos de perforación ymantenimiento de pozos marinos de PEMEX, Exploracion y Produccion. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 18625739884 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2925720000 | 0 | 0 | 0
1318T4L0018 |  |  | Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE |  |  | El proyecto contempla la adquisición de sistemas y equipos así como la elaboración de ingenierías y rehabilitaciones de estructuras y edificios para la modernización del Centro de Adiestramiento para continuar operando de manera óptima. | 4-CAMPECHE |  | Otros Programas de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 94507693 |  |  |  |  | 30.31
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 51000000 | 20975912 | 9750967 | 46.48
1318T4L0020 |  |  | Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste |  |  | Reposición de equipo automotriz que se encuentra en mal estado físico debido a que rebasó su periodo de vida útil, para apoyar las actividades de traslado de personal y supervisores a las instalaciones administrativas y centros de proceso terrestres de la Región Marina Noreste. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 7134604 |  |  |  |  | 34.19
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1350000 | 0 | 0 | 0
1318T4L0021 |  |  | Adquisición de Mobiliario para las áreas de soporte de las Regiones Marinas |  |  | El objetivo del proyecto es proporcionar sustentabilidad para el adecuado desempeño y continuidad de las actividades productivas de exploración y explotación en la Región Marina Noreste. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 24709552 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 897029 | 0 | 0 | 0
1318T4L0022 |  |  | Proyecto de Adquisición de Equipos de Comunicación y Electrónicos de la Región Sur |  |  | Proporcionar el soporte técnico necesario para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de explotación de la Región Sur, durante el periodo 2014-2015. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 5426214 |  |  |  |  | 0.31
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4082135 | 0 | 0 | 0
1418T4L0001 |  |  | Adquisición de 2 equipos modulares de perforación (segunda fase) |  |  | Adquirir mediante arrendamiento financiero 2 equipos modulares de perforación marino, con capacidad de perforación de por lo menos 3,000 HP para cubrir requerimientos en el Activo Litoral de Tabasco. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 3720331679 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 640872000 | 0 | 0 | 0
1418T4L0002 |  |  | Prueba Piloto Inyección de Surfactantes Campo Poza Rica |  |  | Realizar una prueba piloto de recuperación mejorada mediante inyección de surfactantes para incrementar el factor de recuperación total del 31 al 35, impulsar la aplicación de métodos de recuperación mejorada en formaciones carbonatadas con alto grado de agotamiento. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 100101637 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 75984640 | 0 | 0 | 0
1418T4L0003 |  |  | Prueba Piloto Inyección de Surfactantes campo Tamaulipas Constituciones. |  |  | Realizar prueba piloto de inyección de agua con surfactantes con el objetivo de incrementar el factor de recuperación de 16 a 19 por ciento en el yacimiento Jurásico San Andrés. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 218753251 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 149440000 | 0 | 0 | 0
1418T4L0004 |  |  | Proyecto de Medición de Pemex Exploración y Producción |  |  | Disponer en PEMEX Exploración y Producción de mediciones confiables de flujo ycalidad de los hidrocarburos, sustentadas en los valores de incertidumbre de sus sistemas demedición conforme a la estrategia plasmada en el Plan Rector para la medición dehidrocarburos en PEP 2011-2015. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 2152711774 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 724137603 | 524000002 | 0 | 0
1418T4L0005 |  |  | Proyecto Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo de la Región Sur 2da Etapa |  |  | El proyecto contempla la adquisición de 2,353 unidades en el periodo 2015 - 2016, de las cuales 1,548 unidades reemplazarán aquellas que están obsoletas y 805 son requerimiento para la instalación remodelada que formará parte de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 4333161 |  |  |  |  | 18.82
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4190674 | 483000 | 90893 | 18.81
1418T4L0006 |  |  | Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 2da Etapa |  |  | El proyecto contempla la sustitución de 16 vehículos de transporte y trabajo el cual requiere de una inversión de 3.3 millones de pesos, lo anterior permitirá cumplir con la demanda de 4,064 servicios anuales. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 3402487 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 3402500 | 0 | 0
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | T4M Pemex-Refinación
TOTAL | [11 empty] | 446770039420 | 50678575094 | 37232809926 | 22585516779 | 60.66
0318T4M0049 |  |  | Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro |  |  | Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 703381550 |  |  |  |  | 90.65
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 78316294 | 10465671 | 13.36
0318T4M0052 |  |  | Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico |  |  | Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 2721346278 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1200000 | 0 | 0
0318T4M0060 |  |  | Normatividad Ductos e Instalaciones Norte |  |  | Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Norte. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 573708517 |  |  |  |  | 62.68
[11 empty] | K-026-Otros proyectos] |  | 0 | 17656270 | 17656270 | 100
0318T4M0090 |  |  | Tren energético de la Refinería de Minatitlán |  |  | Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 2857388140 |  |  |  |  | 61.93
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 518236597 | 248890777 | 198549590 | 79.77
0318T4M0093 |  |  | Tren energético de la Refinería de Salamanca |  |  | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | 11-GUANAJUATO |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 1139194577 |  |  |  |  | 60.78
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 118707174 | 94465916 | 79.57
0318T4M0094 |  |  | Tren energético de la Refinería de Salina Cruz |  |  | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 221420782 |  |  |  |  | 22.22
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 67200622 | 18332445 | 15837598 | 86.39
0318T4M0096 |  |  | Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo |  |  | Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 . | 30-VERACRUZ |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 2910965429 |  |  |  |  | 98.39
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 799998 | 790827 | 98.85
0318T4M0100 |  |  | Modernización de la Flota Mayor |  |  | Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 4900276612 |  |  |  |  | 25.97
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 388461232 | 275772180 | 214860889 | 77.91
0318T4M0119 |  |  | Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo |  |  | Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 1336464756 |  |  |  |  | 92.16
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 5000000 | 81341642 | 75186329 | 92.43
0418T4M0012 |  |  | Tren energético de la Refinería de Cadereyta. |  |  | Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 1752871722 |  |  |  |  | 73.69
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 316524757 | 307435709 | 196705533 | 63.98
0518TZZ0001 |  |  | Calidad de los Combustibles |  |  | Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 36737048178 |  |  |  |  | 88.09
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3890753813 | 3750815265 | 2585442904 | 68.93
0518T4M0006 |  |  | Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 |  |  | Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 4770541945 |  |  |  |  | 29.02
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 625941095 | 67849753 | 51157629 | 75.39
0518T4M0007 |  |  | Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula |  |  | Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, Chiapas; con capacidad de 65 mb nominales, abastecida por buquetanque. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 856266339 |  |  |  |  | 81.49
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 29803413 | 240407452 | 103379806 | 43
0518T4M0010 |  |  | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero |  |  | Ingeniería básica y de detalle; suministro, instalación, pruebas, arranque o puesta en operación de sistemas y equipos, en 9 de las plantas incluidas en la Reconfiguración de la refinería Madero. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 1684611558 |  |  |  |  | 37.52
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 768832776 | 259892646 | 111300800 | 42.82
0618TZZ0004 |  |  | Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca |  |  | Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 11 PEMEX - Crecimiento de capacidad de refinación |  | 44827825984 |  |  |  |  | 3.77
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2413322309 | 784296928 | 286581966 | 36.53
0618T4M0001 |  |  | Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca |  |  | Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocraking, ptas. de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Interm | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 11 PEMEX - Crecimiento de capacidad de refinación |  | 3109700850 |  |  |  |  | 71.71
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 170168192 | 258881528 | 229282293 | 88.56
0618T4M0003 |  |  | Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles |  |  | El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento.de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los serivcios auxiliares e infraestructura complementaria. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 4224523930 |  |  |  |  | 98.52
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 109942157 | 32725863 | 22723706 | 69.43
0618T4M0007 |  |  | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán |  |  | Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 1311149076 |  |  |  |  | 70.02
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 506674691 | 252132793 | 54999567 | 21.81
0718T4M0001 |  |  | Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México. |  |  | Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 4494817848 |  |  |  |  | 90.69
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 119088638 | 219881915 | 50947282 | 23.17
0718T4M0005 |  |  | Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. |  |  | Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 366027134 |  |  |  |  | 45.57
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 69077675 | 67938859 | 3961460 | 5.83
0818T4M0002 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero |  |  | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 8747493216 |  |  |  |  | 99.94
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 100515534 | 65713879 | 65.37
0818T4M0003 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán |  |  | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 6527585955 |  |  |  |  | 82.62
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 26440093 | -3 | 0
0818T4M0006 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula |  |  | Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento. | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 8931603962 |  |  |  |  | 69.84
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 18000000 | 626197818 | 187859937 | 30
0818T4M0007 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca |  |  | El objetivo de este proyecto es el restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 7379999295 |  |  |  |  | 81.25
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5741790 | 5554668 | 96.74
0818T4M0008 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz |  |  | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 7069581136 |  |  |  |  | 99.42
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3186958 | 1752728 | 54.99
0818T4M0017 |  |  | Sustitución de 3 Monoboyas |  |  | Adquirir 3 monoboyas de última generación para Salina cruz, Rosarito y Tuxpan. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 259917484 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 3159266 | 3159266 | 100
0818T4M0023 |  |  | Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo |  |  | Desarrollar los estudios para que Pemex Refinación pueda ampliar su capacidad de refinación en Tula Hidalgo, considerando la oferta de crudos disponibles, el crecimiento de la demanda y sus centros de consumo. | 13-HIDALGO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 11 PEMEX - Crecimiento de capacidad de refinación |  | 8419008550 |  |  |  |  | 42.91
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 682352442 | 434361371 | 385157800 | 88.67
0818T4M0027 |  |  | Sustitución de Brazos de Carga Marinos |  |  | Adquisición de Brazos de Carga Marino de última generación que sustituyan a las brazos existentes e instalados en la TM de Pajaritos, Salina Cruz, ROP de Veracruz y Mazatlán y ROP de Lerma. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 764520105 |  |  |  |  | 26.55
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 84180202 | 70853521 | 70765537 | 99.87
0818T4M0029 |  |  | Mantenimiento de Instalaciones Marítimas |  |  | Rehabilitación de instalaciones portuarias en Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso y Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia de las Terminal Marítimas del sistema integral de Distribución de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 2022443784 |  |  |  |  | 53.66
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 223123940 | 177205082 | 79.42
0818T4M0030 |  |  | Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación |  |  | Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 2696116155 |  |  |  |  | 65.67
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 391392479 | 408043703 | 364007754 | 89.2
0818T4M0031 |  |  | Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste |  |  | Modernización de 15 Estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de Fuego y Gas, Sist. de Paro de Emergencia, Sist. de Redes Contra Incendio, Control Básico de proceso y Alarmas Criticas y Cuartos de Control de acuerdo a diagnósticos realizados | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 2292164672 |  |  |  |  | 12.08
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 93299135 | 37151621 | 35930281 | 96.71
0818T4M0032 |  |  | Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico. |  |  | Conservar la capacidad de operación de las instalaciones mediante el manteniemiento de tanques y circuitos de tuberías. Incluye adquisicion de equipos | 14-JALISCO |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 340583061 |  |  |  |  | 68.92
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2525990 | 2525990 | 100
0818T4M0036 |  |  | Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo |  |  | Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministros de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 532500047 |  |  |  |  | 22.43
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 472631 | 0 | 0
0818T4M0039 |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. |  |  | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 2963536217 |  |  |  |  | 80.11
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 169706696 | 446460135 | 413387861 | 92.59
0818T4M0040 |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan. |  |  | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 658116748 |  |  |  |  | 40.95
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 115867529 | 96877908 | 88924521 | 91.79
0818T4M0041 |  |  | Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca |  |  | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 2070343580 |  |  |  |  | 49.15
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 291434503 | 301770321 | 281418948 | 93.25
0818T4M0042 |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros. |  |  | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 1751647913 |  |  |  |  | 75.49
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 293954716 | 175114494 | 168858641 | 96.42
0818T4M0043 |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico |  |  | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 2481183506 |  |  |  |  | 32.64
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 599912921 | 186097090 | 179734958 | 96.58
0818T4M0044 |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur. |  |  | Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 1788146888 |  |  |  |  | 39.43
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 440719850 | 225714201 | 207710162 | 92.02
0818T4M0045 |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro. |  |  | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 1718236431 |  |  |  |  | 36.25
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 268051996 | 439530789 | 300934146 | 68.46
0918T4M0008 |  |  | Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV |  |  | El proyecto consiste en considerar un nuevo esquema de interconexión de los equipo primarios de fuerza, considerando la sustitución integral de un bus de sincronización en 115 kV | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 460643296 |  |  |  |  | 8.21
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
0918T4M0011 |  |  | Nueva TAR Reynosa |  |  | Reubicación de la TAR Reynosa | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 1024877216 |  |  |  |  | 0.9
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3661647 | 155530 | 150250 | 96.6
0918T4M0013 |  |  | Renovación de Remolcadores, Chalanes y buques Multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación |  |  | Adquisición de 16 remolcadores, 3 chalanes y 3 buques multipropósito, para sustituir parte de la Flota Menor de Pemex Refinación | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 14 PEMEX - Transporte por buque |  | 3500628904 |  |  |  |  | 66.72
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 527466558 | 344797283 | 24368799 | 7.06
0918T4M0023 |  |  | Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero. |  |  | Adecuación del sistema de desfogues,sustituyendo las líneas existentes que presentan fugas y con severa corrosión, proporcionando mantenimiento a tuberías de unidades nuevas y unidades existentes, desmantelando tuberías que se encuentran fuera de servicio así como la instalación de un nuevo quemador | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 228180585 |  |  |  |  | 6
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 10000 | 0 | 0
0918T4M0027 |  |  | Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero |  |  | Construcción de una planta de aguas amargas de 10,000 BPD de capacidad y 2 nuevos tanques de 20,000 bls cada uno, así como su integración a las instalaciones de la refinería. | 28-TAMAULIPAS |  | Otros proyectos de Inversión | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 479221954 |  |  |  |  | 75.31
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 143788621 | 120566458 | 91064964 | 75.53
0918T4M0028 |  |  | Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación |  |  | Construcción de una planta de Endulzamiento de gas amargo | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 897347731 |  |  |  |  | 3.81
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 492783645 | 0 | 0 | 0
0918T4M0032 |  |  | Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos |  |  | Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 337161605 |  |  |  |  | 61.32
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 48407148 | 37455536 | 77.37
0918T4M0037 |  |  | Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación |  |  | Actualizar 100 sistemas de medición para transferencia de custodia para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes que se transfieren en custodia en los siguientes Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs). | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 1555158397 |  |  |  |  | 81.35
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 217193317 | 188231280 | 176274736 | 93.64
0918T4M0038 |  |  | Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca |  |  | Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 14104331 |  |  |  |  | 2.84
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 11946653 | 10000 | 0 | 0
0918T4M0046 |  |  | Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero |  |  | Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las caracteríticas: Tipo: Buque apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 14 PEMEX - Transporte por buque |  | 584373493 |  |  |  |  | 14.17
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 48607180 | 39829435 | 27268466 | 68.46
0918T4M0047 |  |  | Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero |  |  | Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las caracteríticas: Tipo: Buques aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 14 PEMEX - Transporte por buque |  | 3367950018 |  |  |  |  | 31.76
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 305546019 | 242132173 | 172967818 | 71.43
0918T4M0048 |  |  | Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo |  |  | Construcción de una cerca y barda perimetral en los terrenos donde se instalará la nueva refinería y acondicionamiento del sitio (retiro de basureros, reubicación de canales y líneas de transmisión de CFE) | 13-HIDALGO |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 6039503644 |  |  |  |  | 48.93
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 0 | 45295780 | 39922102 | 88.13
1018T4M0012 |  |  | Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta |  |  | Adecuación del sistema de regulación y medición de acuerdo a la normatividad vigente y rehabilitación del sistema de alimentación de gas de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios y gestoría para la tramitación y obtención de permisos. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 68272004 |  |  |  |  | 74.69
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 14214031 | 14214031 | 100
1018T4M0013 |  |  | Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro |  |  | Estudios e ingenierias básicas para tomar la decisión de construir una nueva terminal de almacenamiento y reparto en el centro del País. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 109486892 |  |  |  |  | 19.77
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 6559402 | 79511 | 79511 | 100
1018T4M0015 |  |  | Estudio de pre inversión para la construcción de una TAR en la Península de Yucatán y su medio de suministro |  |  | Estudios para la construcción de una nueva TAR en la zona de Quintana Roo, con los análisis de los aspectos técnicos, ambientales, económicos, legales, comerciales y patrimoniales más relevantes de sus diferentes alternativas de suministro. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 85613812 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
1018T4M0016 |  |  | Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor |  |  | Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor para producir 90 t/h de vapor (42 kg/cm2) y sustitución de los cables de alimentación de la subestación 19 a estación de bombeo del oleoducto y poliducto. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 948819068 |  |  |  |  | 72.7
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 542717818 | 246204818 | 187370679 | 76.1
1018T4M0018 |  |  | Modernizacion y adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y de control básico de las estaciones de bombeo rebombeo y recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte. |  |  | Con este proyecto se generan los sistemas modernizados y adecuados, de monitoreo, control y seguridad: Fuego y Gas, Paro de Emergencia, redes contra incendio, monitoreo y control crítico, monitoreo y control básico y eléctrico. En las 17 estaciones de la Subgerencia de T.D. Norte | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 1239661743 |  |  |  |  | 21.4
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 679086996 | 15868979 | 12439256 | 78.38
1018T4M0019 |  |  | Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación |  |  | Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 639817793 |  |  |  |  | 4.61
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 119759321 | 200 | 0 | 0
1018T4M0021 |  |  | Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. |  |  | El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de $541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 598527928 |  |  |  |  | 36.69
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 146933508 | 60957785 | 52918547 | 86.81
1018T4M0023 |  |  | Incremento en la capacidad de transporte de 20.4 a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito - Mexicali y Sistema de cero paros de Estaciones por cortes de energía eléctrica en los poliductos |  |  | Modificación de las Estaciones de Rebombeo Rosarito y Tecate para incrementar la capacidad del poliducto 10-8 Rosarito - Mexicali | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 197759167 |  |  |  |  | 92.27
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos] |  | 0 | 74321 | 74321 | 100
1018T4M0025 |  |  | Actualización de la infraestructura para medición Másica |  |  | Implementación de un Módulo de Contabilidad Másica de Producción en la Refinería. | 20-OAXACA |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 71739409 |  |  |  |  | 16.4
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 39906857 | 7263482 | 1621406 | 22.32
1018T4M0026 |  |  | Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara |  |  | Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 1006381133 |  |  |  |  | 75.57
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 104014235 | 115701853 | 106571272 | 92.1
1018T4M0028 |  |  | Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro |  |  | Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas. | 13-HIDALGO |  | Otros Programas de Inversión | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 520444888 |  |  |  |  | 32.73
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 75473132 | 64444348 | 49821937 | 77.31
1018T4M0029 |  |  | Sustitución de 2 Monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz. |  |  | Adquisición de 2 monoboyas nuevas para sustitución de las actuales. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 228754336 |  |  |  |  | 71.33
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 53570583 | 53570583 | 100
1018T4M0030 |  |  | Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico |  |  | Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua contraincendio, en apego a la norma de Seguridad y contraincendio para tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles de Pemex-Refinación (DG-GPASI-SI-3600). | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 274177280 |  |  |  |  | 75.35
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 16018768 | 54996300 | 30958543 | 56.29
1018T4M0031 |  |  | Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración |  |  | Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración con CFE | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 1092499838 |  |  |  |  | 77.82
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 295966930 | 497990926 | 294541947 | 59.14
1018T4M0032 |  |  | Modernizacion de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico. |  |  | Adecuación integral de la infraestructura mecánica, eléctrica, civil y sustitución de equipo de bombeo en las casas de bombas de las TARs: GUAYMAS, CD. OBREGON, NAVOJOA, LA PAZ, ZAPOPAN, TEPIC, CULIACAN, MAZATLAN, MANZANILLO, TOPOLOBAMPO, GUAMUCHIL, y COLIMA | 14-JALISCO |  | Otros proyectos de Inversión | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 119565682 |  |  |  |  | 17.4
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 32063861 | 27505273 | 11910069 | 43.3
1018T4M0033 |  |  | Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa |  |  | Construcción de una Subestación Eléctrica nueva de 115 KV / 34.5 KV, líneas de transmisión y bahía de enlace al circuito de CFE, en la Estación de Medición, Distribución y Bombeo Nuevo Teapa, para eliminar el suministro actual de líneas de PEP. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 79350842 |  |  |  |  | 13.55
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 35750000 | 3353446 | 1195388 | 35.64
1018T4M0035 |  |  | Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta |  |  | Repotenciación de los circuitos de enlace IS-5 e IS-6 entre la SEE 2 y TBSI, sustitución de tableros de distribución de potencia TDP-1 y TDP-2, instalación de sistema de aterrizamiento de fuentes de generación, sustitución del tablero bus de sincronismo de 13.8 KV a 34.5 KV | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 540574686 |  |  |  |  | 95.68
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 103090911 | 8002747 | 3685718 | 46.05
1018T4M0036 |  |  | Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta |  |  | Construcción de 1 nueva pta de hidrotratamiento y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para incrementar la severidad y la selectividad de los procesos para producir Diesel de 15 ppm, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y serv. Aux | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 11303032698 |  |  |  |  | 26.66
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2735030249 | 1743699589 | 1268801814 | 72.76
1118T4M0001 |  |  | Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver. |  |  | Adquisiciones para el Sostenimiento de la Operación en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 23615538 |  |  |  |  | 20.38
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones] |  | 0 | 1111379 | 1111379 | 100
1118T4M0003 |  |  | Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz |  |  | Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donají del Poliducto de 16 MinatitlánSalina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 1082134192 |  |  |  |  | 83.31
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 217548049 | 19380805 | 18846480 | 97.24
1118T4M0004 |  |  | Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán |  |  | Adecuación de Casa de Bombas de Topolobampo: Estudios e Ingenierías, Adecuación del dispositivo de seguridad e instrumentación. Adquisición e instalación de Motores Eléctricos y Bombas Centrífugas. Instalación de Sistema Cero Cortes de energía eléctrica. Adecuación de líneas de succión y descarga. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 71971488 |  |  |  |  | 61.97
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 31613986 | 31613986 | 100
1118T4M0006 |  |  | Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio |  |  | Adquiisición de equipo contarincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 47826272 |  |  |  |  | 67.11
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 21856290 | 21856290 | 100
1118T4M0007 |  |  | Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinacion (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio |  |  | Adquiisición de equipo contarincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 47826272 |  |  |  |  | 44.46
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 21825235 | 21825235 | 100
1118T4M0008 |  |  | Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio |  |  | Adquiisición de equipo contraincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 47826272 |  |  |  |  | 87.51
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 23876139 | 23876139 | 100
1118T4M0010 |  |  | Seguridad industrial: Obras GAR Centro |  |  | Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de 9 Terminales de Almacenamiento y Reparto siguientes: 18 de Marzo, Añil, San Juan Ixhuatepec, Barranca del Muerto, Iguala, Cuernavaca, Querétaro, Toluca. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 283071215 |  |  |  |  | 97.37
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 34208505 | 5726603 | 3980769 | 69.51
1118T4M0011 |  |  | Seguridad Industrial: Equipo presión y vacio, de ataque rápido y adquisición de vehículos multipropósito, de la GAR Golfo. |  |  | Atender las necesidades de respuesta a emergencias mediante la adquisición de vehículos de ataque rápido, vehículos multipropósito y unidades recuperadoras de hidrocarburos tipo presión vacío, para la protección contra incendio de las Terminales de Almacenamiento y Reparto | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 51131527 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5659076 | 0 | 0 | 0
1118T4M0012 |  |  | Estudio para la modernización de CCR 1 |  |  | Realizar inversiones para mejorar el desempeño operativo en la Planta Reformadora de Naftas U-500-1 de esta Refinería, que permitan optimizar la producción y con ellos la rentabilidad de la Refinería | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 28462679 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 16882931 | 10000 | 0 | 0
1118T4M0013 |  |  | Seguiridad Industrial Obras GAR Norte |  |  | El proyecto integral considera obras relacionadas con la seguridad industrial en las TARs Cd. Juárez, Gómez Palacio, Matehuala y Chihuahua | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 96507058 |  |  |  |  | 10.01
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 48605141 | 8965394 | 6107236 | 68.12
1118T4M0017 |  |  | Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria |  |  | Adquisisción de un vehículo tipo ambulancia para proporcionar los primeros auxilios y atención prehospitalaria, traslado de emergencia de lesionados y/o con exposición aguda a agentes tóxicos, de acuerdo con los escenarios de riesgo previstos en los análisis de riesgos de la Refinería. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 2674144 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1919091 | 10000 | 0 | 0
1118T4M0019 |  |  | Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo |  |  | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 599824755 |  |  |  |  | 4.51
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 45000000 | 1354552 | 1354552 | 100
1118T4M0020 |  |  | Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime |  |  | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 644519459 |  |  |  |  | 26.15
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 49963540 | 6045525 | 4981892 | 82.4
1118T4M0021 |  |  | Construcción de ramal Charco Blanco-Querétaro de los poliductos Tula-Salamanca |  |  | Construcción de ramal nuevo a Querétaro, para operar independientes las gasolinas y el diesel a la TAR Querétaro y el poliducto QuerétaroSan Luis, con lo cual se incrementa el flujo de suministro por ducto a Querátaro y San Luis y reduce en 3.2 mbd el suministro de Autotanques para estas Terminales. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 346978314 |  |  |  |  | 12
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 57500000 | 2473838 | 1826671 | 73.83
1118T4M0022 |  |  | Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo |  |  | Garantizar la calidad de productos distribuidos mediante la adquisición de equipo con nueva tecnología por razones de obsolescencia de los mismos o para las nuevas necesidades lo que representa el correcto funcionamiento de los laboratorios de pruebas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 38265571 |  |  |  |  | 2
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 8757465 | 0 | 0 | 0
1118T4M0023 |  |  | Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro |  |  | Adquisición de equipos de presión balanceada, bombas contraincendio móviles y bombas contraincendio fijas | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 41786581 |  |  |  |  | 6.34
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 14242630 | 0 | 0 | 0
1118T4M0024 |  |  | Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo |  |  | Abastecer de forma adecuada el suministro de agua espuma para abatir un escenario de riesgo mayor con la adquisición de paquetes de presión Balanceada para la protección contra incendio en la GAR Golfo | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 45472163 |  |  |  |  | 3.22
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2972006 | 7030428 | 7030428 | 100
1118T4M0025 |  |  | Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero |  |  | Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 165552484 |  |  |  |  | 11.73
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 105152762 | 85544989 | 17382520 | 20.31
1118T4M0030 |  |  | Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas |  |  | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 363331995 |  |  |  |  | 8.64
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 44796936 | 11873285 | 8273285 | 69.67
1118T4M0032 |  |  | Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte |  |  | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de las TARs, de la zona Norte | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 772449688 |  |  |  |  | 33.14
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 89521848 | 37375156 | 19557842 | 52.32
1118T4M0033 |  |  | Fortalecimiento de la Operación GAR Norte |  |  | Construcción de un tanque de almacenamiento en Cadereyta, la instalación de 8 sistemas de llenado y 3 de descarga de auto tanques en la zona norte entre 2012- 2014 para satisfacer las necesidades operativas de cada unas de las Terminales | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 100648321 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1556802 | 0 | 0 | 0
1118T4M0034 |  |  | Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero |  |  | Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 10611453 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1714941 | 0 | 0 | 0
1118T4M0036 |  |  | Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto. |  |  | Adecuación de una nave industrial y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales, permitirá contar con equipos y materiales para ser usados cuando ocurran derrames de hidrocarburos sobre suelo natural o cuerpos de agua. | 11-GUANAJUATO |  | Otros proyectos de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 11722256 |  |  |  |  | 27.82
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 8980970 | 0 | 0 | 0
1118T4M0038 |  |  | Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero |  |  | Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 18130297 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5455330 | 0 | 0 | 0
1118T4M0039 |  |  | Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Ing. Antonio M. Amor |  |  | Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 18130297 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10067172 | 0 | 0 | 0
1118T4M0041 |  |  | Mantenimiento Estratégico GAR Centro |  |  | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 670783731 |  |  |  |  | 79.34
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 84560508 | 89453054 | 41007255 | 45.84
1118T4M0042 |  |  | Seguiridad Fisica Obras GAR Norte |  |  | Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 104005338 |  |  |  |  | 35.58
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 23606788 | 35620479 | 7050741 | 19.79
1118T4M0043 |  |  | Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro |  |  | Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro, durante 2012 y 2013. | 22-QUERETARO |  | Otros proyectos de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 434425379 |  |  |  |  | 11.56
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 13537970 | 735977 | 735977 | 100
1118T4M0044 |  |  | Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte. |  |  | Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte, durante 2012 y 2013. | 19-NUEVO LEON |  | Otros proyectos de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 434328371 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 13537970 | 3213489 | 3213489 | 100
1118T4M0045 |  |  | Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas |  |  | Instalación de un acueducto con una línea de 36 y 17.5 Km de longitud siguiendo el curso del río Tehuantepec hasta interconectarse con la estación de bombeo bocatoma Las Pilas, tomando el agua directamente dentro del vaso de la presa Benito Juárez. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 269022782 |  |  |  |  | 9.92
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 100000000 | 10000 | 0 | 0
1118T4M0048 |  |  | Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca |  |  | Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes y la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 168771560 |  |  |  |  | 37.69
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 14737496 | 1361601 | 1361601 | 100
1118T4M0049 |  |  | Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula |  |  | Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 95422611 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 72370119 | 0 | 0 | 0
1118T4M0051 |  |  | Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental |  |  | Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, tienen contempladas el remplazo de mobiliario, equipo de oficina, equipo electrónico, equipo de comunicaciones y equipos automotrices para transporte de personal técnico | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 12646736 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5243754 | 0 | 0 | 0
1118T4M0052 |  |  | Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR |  |  | Adquisición de la Infraestructura de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales a través del valor de rescate para SNR | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 107800058 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
1218T4M0004 |  |  | Programa de adquisiciones de vehículos automotrices y equipo de transporte de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime |  |  | Sustituir vehículos y equipos de transp. durante 2013-2015 adscrito en la Ref. Ing. Antonio Dovalí J., particularmente aquellas unidades que hayan finalizado su vida útil (5 años), y la adición de unidades para dotar con suficiencia mínima de vehículos y equip. de transp. en óptimas condiciones. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 33374874 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 9722905 | 590888 | 0 | 0
1218T4M0005 |  |  | Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de escollera e integración del muelle No. 9, en la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax. |  |  | El estudio servira de base para determinar un costo de la inversión de mayor precisión y los estudios para determinar los indicadores financieros en base a los beneficios que se esperan obtener al incrementar las posiciones de carga de buquetanques, y que sustenten la viabilidad del Proyecto. | 20-OAXACA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 14415036 |  |  |  |  | 92.58
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
1218T4M0009 |  |  | Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz. |  |  | Sustituir por gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12 Jáltipan Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, para garantizar el suministro de combustibles en la Zona Sureste y Pacífico | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 2787362046 |  |  |  |  | 60.46
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 88358559 | 436161276 | 378175406 | 86.7
1218T4M0010 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) |  |  | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 5909759759 |  |  |  |  | 19.68
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2231416336 | 1977834917 | 937614709 | 47.4
1218T4M0011 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017) |  |  | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 9579370219 |  |  |  |  | 37.09
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1632638688 | 1617158271 | 549718050 | 33.99
1218T4M0012 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) |  |  | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc,fza y serv auxs, sistemas de seg y protec amb, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 8526514228 |  |  |  |  | 32.5
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1791148910 | 1974983501 | 1080105901 | 54.68
1218T4M0013 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) |  |  | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso,fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 9022248331 |  |  |  |  | 21.13
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1914347002 | 1706248368 | 587397822 | 34.42
1218T4M0014 |  |  | Mantenimiento estratégico GAR Pacífico |  |  | Restaurar los activos existentes a las condiciones adecuadas de operación para mantener el desempeño y la capacidad operativa de las Instalaciones en las TARs de la GAR Pacífico. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 587258005 |  |  |  |  | 25.08
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 123928363 | 71378209 | 32946847 | 46.15
1218T4M0018 |  |  | Programa de adquisiciones de equipo de Telecomuniciones de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime |  |  | Adquirir equipo de telecomunicaciones para reemplazo de los existentes que han llegado al término de su vida útil. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 8886420 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2260633 | 0 | 0 | 0
1218T4M0020 |  |  | Adquisiciones de equipo de radio y telecomunicación y otros, refinería Salamanca |  |  | Adquirir equipo de radio y telecomunicaciones para reemplazo de los existentes por límite de retiro, adición de nuevos equipos para actualizar la tecnología usada, radiocomunicación, telefonía, Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Sistema de Intercomunicación y Voceo Industrial. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 18282949 |  |  |  |  | 15
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6915403 | 10000 | 0 | 0
1218T4M0022 |  |  | Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca |  |  | Eliminar la pérdida de producto por el desfogue en proceso de despacho de GAS L.P. en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tierra Blanca, reducción de producto en quemadores, salvaguardar la integridad de las instalaciones y garantizar el abastecimiento de productos en su zona de influencia | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 27770063 |  |  |  |  | 48.16
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 6047450 | 2324419 | 2165942 | 93.18
1218T4M0023 |  |  | Rehabilitación de tanques de la GTD |  |  | El proyecto contempla obra mecánica: reparación mediante la sustitución de placas del fondo, de la envolvente, de la cúpula, columnas de la estructura interna, así como protección anticorrosiva en el interior y exterior además de instalar sistemas de protección contra incendio y obra civil. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 309508387 |  |  |  |  | 47.28
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 76053132 | 57930025 | 48427257 | 83.59
1218T4M0024 |  |  | Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta |  |  | Consiste en la rehabilitación de equipos existentes, sustitución de equipos ya obsoletos o inexistentes y en el retiro y disposición de lodos aceitosos; así como la adquisición e instalación de equipos de separación de mezcla hidrocarburo-agua | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 151330535 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 24531197 | 8177037 | 0 | 0
1218T4M0025 |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz |  |  | Mantenimiento integral para incrementar la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa de los compresores. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 463485024 |  |  |  |  | 7.55
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 70000000 | 82952803 | 44187487 | 53.26
1218T4M0026 |  |  | Proyecto Integral Ambiental Refinería Minatitlan |  |  | Incrementar el reuso del agua residual de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas, para cumplir las condiciones particulares de descarga establecidas en la Declaratoria del río Coatzacoalcos por la CONAGUA y así como cumplir con la calidad de agua residual requerida como carga a la PTAR y a la PTAN | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 162177167 |  |  |  |  | 3.82
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 104173259 | 2999993 | 2999993 | 100
1218T4M0030 |  |  | Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero |  |  | Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo Chemical and Oil Tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II,III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 14 PEMEX - Transporte por buque |  | 2616761418 |  |  |  |  | 8.47
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 234740246 | 199355052 | 133467372 | 66.94
1218T4M0031 |  |  | Mantenimiento estratégico GAR Golfo |  |  | Rehabilitaciones y manteniminetos para conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo para garantizar el abastecimiento de productos y programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 766210590 |  |  |  |  | 23.4
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 108878956 | 69288303 | 32932121 | 47.52
1218T4M0034 |  |  | Cambio de internos y catalizadores en revamps menores de la Fase Diesel resto del SNR, del Proyecto de Calidad de Combustibles |  |  | Cambio de catalizador e internos del reactor, en 5 plantas de 4 refinerías (Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula) | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 130457015 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 117624159 | 150000000 | 49812409 | 33.2
1218T4M0035 |  |  | Estudio de Preinversión para la reducción de benceno en las gasolinas del SNR |  |  | Determinar las alternativas con las que sea posible reducir la composición del benceno presente en las gasolinas comerciales para cumplir con la especificación establecida en el NOM-086 | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 51757141 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5206500 | 24429617 | 8688867 | 35.56
1218T4M0036 |  |  | Adquisición de 400 carros tanque para desalojo de combustóleo pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, de la Subdirección de Distribución |  |  | Adquisición de 700 CT, de los cuales 400 CT se destinarían al desalojo de COPE del 2015-2018 y para destilados del 2018- 2035 y los 300 CT restantes se destinarían a las rutas vigentes para el traspaso de destilados (Diesel y Magna) para atender el incremento de la demanda de los años 2015-2035 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 1015891580 |  |  |  |  | 20.6
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 457286835 | 325649549 | 0 | 0
1218T4M0041 |  |  | Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refinería de Minatitlán |  |  | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrodesulfuración y reformación de Naftas e hidrodesulfuración de destilados intermedios de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas que presentan vida útil terminada | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 149899999 |  |  |  |  | 16.73
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 78941599 | 78941599 | 100
1218T4M0042 |  |  | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca |  |  | Adq. de catalizadores capitalizables para procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, isomerización, generación de hidrógeno, así como resinas de intercambio iónico capitalizables de procesos de MTBE, presentan vida útil terminada | 11-GUANAJUATO |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 71785508 |  |  |  |  | 25.35
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 75078 | 75078 | 100
1218T4M0044 |  |  | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Tula |  |  | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas e isomerización de butanos de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada. | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 27117275 |  |  |  |  | 70
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 21658 | 0 | 0
1218T4M0045 |  |  | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula |  |  | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios, gasóleos de vacío y generación de hidrógeno de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada. | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 101329539 |  |  |  |  | 85
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 7396709 | 7396709 | 100
1318T4M0001 |  |  | Adquisición de equipos de medición para realizar actividades de higiene industrial en Pemex Refinación |  |  | Equipo de Higiene Industrial para obtener y analizar información que permita diseñar o establecer medidas de control para disminuir o eliminar agentes presentes en el medio ambiente laboral, que pudieran ocasionar deterioro en la salud de los trabajadores. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 65142063 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 38000000 | 6390397 | 0 | 0
1318T4M0002 |  |  | Adquisición de equipos de medición de espesores para tuberías, equipos y fondos de tanques de almacenamiento para Pemex Refinación |  |  | Adquisiciones de equipos de medición de espesores para tuberías, equipos y fondos de tanques de almacenamiento de los centros de trabajo de Pemex Refinación, los cuales sirven para detectar la disminución de espesores antes de llegar a su límite de retiro o límite para la pérdida de contención | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 134420130 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 110000000 | 66999999 | 10859580 | 16.2
1318T4M0003 |  |  | Construcción, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de instalaciones militares en el interior de los centros de trabajo de Pemex Refinación, en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca |  |  | Construcción, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de las instalaciones militares ubicadas en instalaciones de Pemex Refinación, Instalación del Zanjón en Refinería Salina Cruz, Destacamento militar boca toma Las Pilas, Destacamento militar en Terminal de Operación Marítima y Portuaria | 20-OAXACA |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 9393093 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 4084220 | 0 | 0 | 0
1318T4M0004 |  |  | Rehabilitación de infraestructura de seguridad física de la GARP |  |  | Rehabilitación de infraest de seg fís: Casetas de destacamento militar y terminales, casetas de inspección y control de entrada y salida de autos tanques; rejas y ventanas con protecciones a prueba de explosión; reductores de veloc y carriles de aceleramiento y desaceleramiento; bardas perimetrales | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 43023324 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 16359727 | 0 | 0 | 0
1318T4M0005 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017 |  |  | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 7833644770 |  |  |  |  | 14.53
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2096818261 | 1693023241 | 763993497 | 45.12
1318T4M0006 |  |  | Mantenimiento de la capacidad producción de la Refinería de Salamanca 2014-2018 |  |  | Restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 9108247243 |  |  |  |  | 49.63
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2026572105 | 1788129686 | 530497267 | 29.66
1318T4M0007 |  |  | Fabricación, instalación, y puesta en operación de una caldereta de vapor de media presión en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime |  |  | Adquisición, instalación, puesta en operación de una caldera con capacidad de 70 Ton/h de generación de vapor de media, así como realizar la ingeniería básica y de detalle para líneas de servicios y soportería de integración con sus respectivos cabezales de suministro y recepción de productos. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 180612195 |  |  |  |  | 40
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 83513951 | 8054666 | 4970141 | 61.7
1318T4M0009 |  |  | Sustitución por obsolescencia de UDAS I |  |  | Consiste en diseñar e instalar una planta desmineralizadora de agua para sustituir a la existente con la capacidad de 90 LPS de producción neta continua de agua desmineralizada y con tecnología actualizada, con la calidad propia para alimentar a los generadores de vapor | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 482719244 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 80000000 | 1000000 | 0 | 0
1318T4M0010 |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero que que incluye la intervención de 10 compresores reciprocantes para restaurar su confiabilidad y disponibilidad operativa, así como su integridad mecánica | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 289248840 |  |  |  |  | 6
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 57359615 | 12205906 | 9796133 | 80.25
1318T4M0011 |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso instalados en la Refinería Ing. Antonio M Amor de Salamanca, Gto |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso instalados en la Refinería Ing. Antonio M Amor de Salamanca, Gto | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 416723153 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 30476051 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0012 |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz Oax. |  |  | Consiste en un mantenimiento integral de carácter multianual por cinco años que proporcionará el fabricante original dueño de la tecnologías y patentes de diseño, el cual permitirá incrementar de manera gradual la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 423950750 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 19270279 | 5940817 | 3268 | 0.05
1318T4M0013 |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo |  |  | Contempla actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 386336247 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 80614470 | 31 | 0 | 0
1318T4M0014 |  |  | Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Cadereyta |  |  | Sustituir los internos del sistema de desalado de baja velocidad e instalar sistema bieléctrico en desaladoras electrostáticas de plantas Combinadas1 y 2, instalación del segundo tren de desalado en planta Combinada 1 y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 396439682 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 40091910 | 1900000 | 1900000 | 100
1318T4M0015 |  |  | Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Madero |  |  | Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la complementación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel) | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 118997601 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 20548811 | 14258 | 0 | 0
1318T4M0016 |  |  | Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Minatitlán |  |  | Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel) | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 196303455 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 39000000 | 0 | 0 | 0
1318T4M0017 |  |  | Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salamanca |  |  | Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel) | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 214899108 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 100000000 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0018 |  |  | Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Salina Cruz |  |  | Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel) | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 215979133 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 51256000 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0019 |  |  | Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Tula |  |  | Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel) | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 274465601 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 71415351 | 0 | 0 | 0
1318T4M0020 |  |  | Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinada 1 y planta de vacío No. 2 de la Refinería de Tula |  |  | Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 180016002 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 50194394 | 0 | 0 | 0
1318T4M0021 |  |  | Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Cadereyta |  |  | Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2 incluye: Equipos y Materiales para los bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco, por planta | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 201800316 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 41593005 | 2900000 | 2900000 | 100
1318T4M0022 |  |  | Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Salina Cruz |  |  | Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 162387428 |  |  |  |  | 2
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 41317600 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0023 |  |  | Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Preparadoras de Carga No. 2 y 3 de la Refinería de Minatitlán |  |  | Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 120758837 |  |  |  |  | 8
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 19522377 | 24080964 | 591383 | 2.45
1318T4M0024 |  |  | Adecuación de los sistemas de vacío de la planta Combinada BA de la Refinería de Madero |  |  | Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 70684843 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 25775083 | 0 | 0 | 0
1318T4M0025 |  |  | Acciones para fortalecer la Seguridad Física |  |  | Construir los 1,200 metros de barda perimetral faltante, para contar al 100 con el perímetro cerrado y contar con la eficiencia para bloquear el acceso a intrusos de la Refinería, eliminando los riesgos de daños a los activos fijos de la empresa por sustracción y actos de sabotaje | 19-NUEVO LEON |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 25294912 |  |  |  |  | 26
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 0 | 258263 | 51550 | 19.96
1318T4M0026 |  |  | Construcción de tanques de agua C/I en GARG |  |  | Construir cuatro tanques para almacenamiento de agua contra incendios, en las Terminales de Almacenamiento y Reparto de Campeche, Tierra Blanca, Tuxtla Gutiérrez y Xalapa | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 42926250 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 9957354 | 0 | 0 | 0
1318T4M0027 |  |  | Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime Segunda Etapa |  |  | Contar con un sistema de seguridad física cuyos componentes permitan fortalecer la Seguridad de la Refinería, con acciones orientadas a dar respuesta rápida y oportuna ante actos terroristas, de sabotajes, robos, riesgos o daños que afecten la integridad física de las instalaciones | 20-OAXACA |  | Otros Programas de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 125581999 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 10000000 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0028 |  |  | Seguridad industrial y protección ambiental de GARP |  |  | Mantto a tuberías contraincendio, de agua espuma, cobertizos contraincendio, unidades de tratamiento de aguas y unidades recuperadoras de vapores de gasolina, así como adquisición de equipo contraincendio y de seguridad industrial. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 335852888 |  |  |  |  | 0.8
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 37222980 | 3293435 | 0 | 0
1318T4M0029 |  |  | Estudio de Pre inversión para la construcción de nueva Estación de Rebombeo a las afueras de León y adecuación de infraestructura para incrementar la capacidad del poliducto 10 Salamanca Aguascalientes |  |  | Realizar los Estudios técnicos, económicos, de riesgo, de mercado inmobiliario, etc., para la construcción de Estación de Rebombeo Intermedia, ampliación de cap de la Casa de Bombas 4 en Salamanca y el poliducto de 10-12 Salamanca Aguascalientes, para incrementar su cap de transporte de 21 a 46 mbd | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 21463124 |  |  |  |  | 92.23
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 9030096 | 9030096 | 100
1318T4M0031 |  |  | Nuevas Llenaderas y Descargaderas en Terminales |  |  | Desarrollar la infraestructura de carga y descarga (llenaderas y descargaderas) en las Terminales de Almacenamiento y Reparto que lo requieran para estar en posibilidades de realizar el recibo de productos, así como los traspasos y ventas conforme a la demanda que productos que atienden. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 114827717 |  |  |  |  | 11.16
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 49506289 | 22397506 | 16808708 | 75.04
1318T4M0032 |  |  | Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo |  |  | Rehabilitación mayor de los 10 sistemas operativos identificados como críticos para cada uno de los 14 buques tanque de la GOMPconforme a los requerimientos de las Casas Clasificadoras, Marina Mercante, planes de mantenimiento, suministros, asistencia tecnica y garantías de fábrica | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 14 PEMEX - Transporte por buque |  | 1110830485 |  |  |  |  | 27.12
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 96530718 | 177084521 | 169807272 | 95.89
1318T4M0033 |  |  | Rehabilitación y Adecuación Hidráulica de los Equipos Dinámicos en las Casas de Bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9 y Presa de Lastre, de la Terminal Marítima Pajaritos de Pemex Refinación |  |  | Recuperar y mantener la Capacidad Operativa de Bombeo mediante la rehabilitación y adecuación hidráulica de los equipos dinámicos instalados en las Casas de bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9 y Presa de Lastre, de manera que la TOMP Pajaritos cuente con instalaciones eléctricas y equipo de bombeo confiables | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 815148400 |  |  |  |  | 26.1
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 66111111 | 133012309 | 133012309 | 100
1318T4M0034 |  |  | Sustitución de 5 turbinas Turbomeca Makila TI por turbinas Solar Saturno 20; en las estaciones de rebombeo Loma Bonita, Arroyo Moreno y Zapoapita del poliducto de 12 - 20 d. N. Minatitlán - México |  |  | Reemplazar 5 turbinas de gas de la marca Turbomeca por turbinas Solar Saturno existentes, transferidas por la Subsidiaria PEF, 3 ya entregadas y 2 durante los años 2014-2017, en las estaciones de bombeo Loma Bonita 1, Arroyo Moreno 2 y Zapoapita 2; del Poliducto de 12-20-16 Minatitlán-México. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 353469912 |  |  |  |  | 6.91
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 25000000 | 158428059 | 129696668 | 81.86
1318T4M0035 |  |  | Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Golfo |  |  | Adquisición de 1,678 unidades de mobiliario y equipo de oficina para las sustituir misma cantidad en las diversas áreas administrativas y operativas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Golfo | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 5723423 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2387096 | 0 | 0 | 0
1318T4M0036 |  |  | Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Centro |  |  | La adquisición e instalación de Unidades de recuperación de vapores (URV) para tres Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Centro permitirá evitar la emisión de componentes orgánicos volátiles hacia la atmósfera. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 51735150 |  |  |  |  | 0.4
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10462320 | 5700000 | 0 | 0
1318T4M0037 |  |  | Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Pacifico |  |  | La adquisición e instalación de Unidades de recuperación de vapores (URV) para tres Terminales de Almacenamiento y Reparto de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico permitirá evitar la emisión de componentes orgánicos volátiles hacia la atmósfera | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 49643909 |  |  |  |  | 0.4
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4151471 | 5700000 | 0 | 0
1318T4M0038 |  |  | Adquisición de Sistemas de Telemedición para tanques de almacenamiento en las Terminales Iguala, Zamora y Uruapan |  |  | Adquisición de sistemas de telemedición para tanques de almacenamiento de las terminales de Iguala, Zamora y Uruapan adscritas a la GARC, para mantener el control de inventarios y disminuir el riesgo de una contingencia en los centro de trabajo, asegurando la confiabilidad de los instalaciones | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 14371486 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3689339 | 8529283 | 8529283 | 100
1318T4M0039 |  |  | Adquisición de equipos y vehiculos de contraincendio |  |  | Adquisición de vehículos de contraincendio de escala telescópica para el ataque de emergencia, con el objetivo de brindar herramientas y equipos útiles y eficientes de trabajo para contribuir al mejor desempeño de las labores del personal de Seguridad. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 53657812 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 20693385 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0041 |  |  | Sustitución del Sistema de Control y Monitoreo de las Plantas de Proceso U-3, U-5, U-6 e IPA de la Refinería de Salamanca. |  |  | Sustitución de sistema de contro y monitoreo por un sistema de control electrónico | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 100669175 |  |  |  |  | 36.52
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 21348840 | 0 | 0 | 0
1318T4M0042 |  |  | Adquisición de simuladores de entrenamiento de la Refinería de Madero |  |  | Consiste en adquirir simuladores de entrenamiento de la refinería Francisco I. Madero que presentan vida útil terminada o que no existen en las diversas plantas de proceso y servicios principales de la refinería Francisco I. Madero | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 96584062 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 31420924 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0043 |  |  | Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Pacífico |  |  | Construir nueve tanques de almacenamiento en seis Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 655199270 |  |  |  |  | 3.46
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 129293395 | 108387877 | 21537188 | 19.87
1318T4M0044 |  |  | Sostenimiento de los sistemas de monitoreo y control de los Ductos y de los sistemas de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación |  |  | Conservar la infraestructura existente, las instalaciones de medición, automatización y control (675 instalaciones de monitoreo y control y 283 de medición y control), en condiciones adecuadas, evitando fallas y paros imprevistos en dichos sistemas, y a su vez maximizando el valor de los activos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 1640124516 |  |  |  |  | 4.01
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 224039274 | 98758782 | 93990612 | 95.17
1318T4M0045 |  |  | Adquisición de bienes restringidos para la GAR Centro |  |  | Adquirir bienes para las Terminales, el Almacén y Talleres Centrales (ALTACE) y propias oficinas de la Gerencia de Almacenamiento Centro | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 8467106 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3668683 | 0 | 0 | 0
1318T4M0046 |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas de la GAR Pacifico |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico y sus centros de trabajo para sustituir el dañado y continúe el personal efectuando sus actividades de trabajo en forma segura. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 8870068 |  |  |  |  | 0.9
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5002659 | 0 | 0 | 0
1318T4M0047 |  |  | Adquisición de equipo laboratorio la GAR Centro |  |  | Adquisición de Equipos para el Laboratorio Control de Calidad de cada Terminal de Almacenamiento y Reparto en la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 53608510 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6980801 | 11960171 | 11960171 | 100
1318T4M0048 |  |  | Mantenimiento a infraestructura de seguridad industrial GARG |  |  | Restaurar las instalaciones y equipos de seguridad industrial de la GARG | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 94437749 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 11268016 | 0 | 0 | 0
1318T4M0049 |  |  | Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo |  |  | Rehabilitación Mayor de los Sistemas Operativos Críticos de 8 remolcadores, 8 lanchas de pasaje, 8 lanchas remolcadoras, 12 lanchas amarradoras y un Chalan Grúa, para restablecer y garantizar su eficiencia operativa, confiable, segura y por consiguiente, su disponibilidad operativa. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 14 PEMEX - Transporte por buque |  | 456749433 |  |  |  |  | 31.43
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 97836300 | 25748555 | 25108088 | 97.51
1318T4M0050 |  |  | Mantenimiento mayor a la turbomaquinaría de la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de Pemex Refinación 2014 - 2018 |  |  | Mantenimiento mayor (OVERHAUL) por las 30,000 horas de operación acumuladas, se pretende restablecer sus condiciones originales de operación, en especial de las partes que están sometidas a altas temperaturas y a fricciones rotatorias, para que operen en condiciones de diseño | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 557261671 |  |  |  |  | 0.49
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 32655483 | 2631417 | 2631416 | 99.99
1318T4M0051 |  |  | Sostenimiento de sistemas de medición de flujo en puntos de transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos en instalaciones marítimas de la Subdirección de Distribución P.R. |  |  | Con éste proyecto se pretende actualizar los sistemas de medición de flujo de las instalaciones marítimas, para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes en estos Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs) | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 848272347 |  |  |  |  | 11.14
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 202200000 | 69877907 | 66201546 | 94.73
1318T4M0052 |  |  | Calidad de los Combustibles Fase Diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula |  |  | Modernización menor de 8 plantas hidrodesulfuradores de diesel, modernización mayor de 6 plantas hidrodesulfuradoras de diesel e instalación de 4 plantas nuevas en las refinerías de Madero, Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula, con las que se podrá producir diesel de 15 ppm | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 47174303428 |  |  |  |  | 4.09
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6620378805 | 2838622112 | 1884194757 | 66.37
1318T4M0053 |  |  | Adquisición de vehiculos operativos de la SAR |  |  | Adquisición de vehículos terrestres operativos tipo Pick-UP cabina sencilla y tipo chasis cabina de redilas de 3.5 toneladas de capacidad, para sustitución de 149 vehículos, de un inventario total de 254. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 41980369 |  |  |  |  | 92
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 13014863 | 31667662 | 31667662 | 100
1318T4M0054 |  |  | Rehabilitación de inmuebles activos de la refinería |  |  | Es la materialización de obras para cumplir con la normatividad vigente en el área administrativa, laboral, ergonomía, confort y seguridad en los inmuebles activos de la refinería Ing. Hector R. Lara Sosa | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 95545650 |  |  |  |  | 21
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 13690451 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0055 |  |  | Adquisiciones de Transporte Pesado 2, Refinería Salamanca |  |  | Consiste en la adquisición de equipos de transporte pesado, para carga o movimiento de equipos y materiales de la refinería, para apoyar en las labores de mantenimiento en las diversas áreas de producción. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 51212812 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 14462306 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0056 |  |  | Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. |  |  | Adquirir mobiliario y equipo de oficina necesarios que coadyuve a un mejor desempeño de las actividades operativas y administrativas del personal | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 15940375 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 562477 | 2446060 | 0 | 0
1318T4M0057 |  |  | Adquisición de vehículos de transporte de la refinería de Cadereyta 2014-2016 |  |  | Adquirir el equipo vehicular para satisfacer la demanda y contribuir a realizar las diversas actividades asociadas a labores productivas: Operación, mantenimiento, rehabilitación por personal de Pemex y la atención a emergencias y seg física de nuestras instalaciones por personal de Pemex y SEDENA | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 22768942 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6699431 | 3680443 | 505922 | 13.74
1318T4M0058 |  |  | Adquisiciones de la refinería de Minatitlán (Mobiliario y Equipo de Oficina) |  |  | Contempla las compras de mobiliario y equipo de oficina adecuado, para el mejor desempeño de las actividades operativas y administrativas que se desarrollan en las diferentes áreas de esta Refinería | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 21571595 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5000000 | 524070 | 0 | 0
1318T4M0059 |  |  | Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Centro |  |  | Adquisición de mobiliario para oficina para apoyar las labores realizadas por el personal de las Terminales de la Gerencia de Almacenamiento Centro | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 11277436 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2389339 | 354621 | 354621 | 100
1318T4M0060 |  |  | Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs |  |  | Programa para mantener operando los equipos, instrumentos y aplicaciones industriales que conforman los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en las TARs. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 3833245638 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 175020007 | 373380490 | 1093725 | 0.29
1318T4M0061 |  |  | Seguridad industrial de la refinería de Salamanca |  |  | Mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones de la refinería Ing. Antonio M. Amor para minimizar los riesgos propios del centro de negocios y reducir la probabilidad de incidentes, evitar la afectación a la salud ocupacional de los trabajadores que laboran | 11-GUANAJUATO |  | Otros Programas de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 46530045 |  |  |  |  | 89.79
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 9000000 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0062 |  |  | Adquisición de bienes restringidos (Equipo de transporte Pesado y Ligero), 2014-2017, Refinería de Minatitlán |  |  | Adquisición de equipo de transporte pesado y ligero para el desarrollo de las actividades productivas que se desarrollan en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 134102343 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 19000000 | 6295630 | 0 | 0
1318T4M0064 |  |  | Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Golfo |  |  | Construir siete tanques para almacenamiento de destilados | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 407945265 |  |  |  |  | 2.68
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 44511854 | 28007268 | 13382636 | 47.78
1318T4M0065 |  |  | Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo |  |  | Con este proyecto se busca incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera cuatro paquetes principales. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 11 PEMEX - Crecimiento de capacidad de refinación |  | 59714947647 |  |  |  |  | 12.48
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4437026181 | 4887019682 | 4323872421 | 88.47
1418T4M0001 |  |  | Incremento en la capacidad de almacenamiento en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR centro |  |  | Construir siete tanques para almacenamiento de destilados | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 416735941 |  |  |  |  | 1.41
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 26139831 | 10751297 | 5718185 | 53.18
1418T4M0002 |  |  | Integral de Seguridad |  |  | Atención a observaciones resultantes de la visita de la Compañía del Reaseguro AERE, recomendaciones de Análisis de Riesgos de los Procesos (ARP-Hazop), recorridos de la Comisión Local Mixta de Seg e Higiene, recomendaciones de incidentes y accidentes que se han presentado en las instalaciones | 28-TAMAULIPAS |  | Otros Programas de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 48292032 |  |  |  |  | 15
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 5189339 | 974701 | 974701 | 100
1418T4M0003 |  |  | Trabajos preparativos para el Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo |  |  | Contar con el área para el desarrollo del proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo en las condiciones requeridas por la normatividad aplicable para que se realice la construcción de las instalaciones consideradas en el proyecto. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 11 PEMEX - Crecimiento de capacidad de refinación |  | 1642035814 |  |  |  |  | 83.31
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 300658704 | 16564562 | 9128966 | 55.11
1418T4M0004 |  |  | Estudios de Preinversión para el Aprovechamiento de Residuales en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca. |  |  | Estudios de Preinversión para el desarrollo del proceso de definición de proyectos (FEL), mediante los cuales se determinará la mejor alternativa, el estimado de costo, el plan, programa de ejecución y la estrategia de contratación para el Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Salina Cruz | 20-OAXACA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 2925976307 |  |  |  |  | 1.2
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 252331082 | 80597015 | 35937812 | 44.58
1418T4M0005 |  |  | Adquisición de equipo laboratorio la GAR Pacífico |  |  | Adquisición de Equipos para el Laboratorio de Control de Calidad de cada Terminal de Almacenamiento y Reparto en la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 43113020 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 13932099 | 3000000 | 0 | 0
1418T4M0007 |  |  | Adquisiciones de vehiculos y equipo pesado año 2014-2015 |  |  | Fortalecer la flotilla de equipo y maquinaria pesada mediante la sustitución de 25 unidades con una antigüedad de mínima de 10 años, para desempeñar de una manera óptima las actividades rutinarias y extraordinarias de trabajo en las diferentes áreas de proceso de la refinería. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 49064850 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 32634041 | 400641 | 0 | 0
1418T4M0008 |  |  | Adquisición de Módulos Prefabricados Transportables. |  |  | Realizar la adquisición de módulos prefabricados transportables para proporcionar servicios de oficinas para el personal técnico y administrativo de la Subdirección de Proyectos que se integraran a los desarrollos de los proyectos integrales de Pemex Refinación. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 144863540 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 35100000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0009 |  |  | Construcción del Edificio Administrativo para la GAR Pacífico |  |  | Construir un edificio para las oficinas administrativas de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 51672473 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 26660296 | 0 | 0 | 0
1418T4M0010 |  |  | Guarniciones Militares para la Subdirección de Almacenamiento y Reparto |  |  | Construcción de 17 Guarniciones Militares para sendas Terminales de Almacenamiento y Reparto | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 494357161 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 35280000 | 100914132 | 38335686 | 37.98
1418T4M0011 |  |  | Seguridad Industrial: Obras GAR Golfo |  |  | Adecuar las instalaciones y equipos de seguridad industrial en las TAR de la GARG para incrementar la cobertura del sistema de red contraincendio para proteger las áreas operativas riesgo de las Terminales | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 45072562 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 9843751 | 0 | 0 | 0
1418T4M0012 |  |  | Rehabilitación y actualización de las motobombas (equipo dinámico) de las estaciones que integran la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de la Gerencia de Transporte por Ducto de Pemex Refinación 2015-2019 |  |  | Mantener la confiabilidad y seguridad eléctrica de 278 motobombas de 30 estaciones que integran la red nacional de Oleoductos y Poliductos de la Gerencia de Transporte por Ducto para asegurar la operación continua del Sistemas Nacional de Refinación, administrando riesgos en la operación | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 2366621489 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 235900000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0013 |  |  | Equipamiento operativo: Adquisición de URVs para la GAR Golfo |  |  | Suministro e instalación de Unidades Recuperadoras de Vapores para las Terminales de Almacenamiento y Reparto Mérida, Pajaritos, Puebla y Villahermosa. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 20 PEMEX - Protección ambiental |  | 74448072 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1826647 | 0 | 0 | 0
1418T4M0014 |  |  | Componentes Tecnológicos de Seguridad Física para la SAR |  |  | Adquisición e instalación de sistemas de control de accesos peatonales y circuitos cerrados de televisión. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 1343894691 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 133260000 | 4200000 | 513904 | 12.23
1418T4M0015 |  |  | Actualización y modernización de turbomaquinaria Solar y Siemens de la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación 2014-2019 |  |  | La actualización de las turbo bombas existentes con los proveedores primarios Solar y Siemens. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 1938401557 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 94083200 | 0 | 0 | 0
1418T4M0016 |  |  | Construcción de la Nueva Estación de Rebombeo Tláloc para Oleoductos 30 y 24 Nuevo Teapa-Venta de Carpio |  |  | Incrementar la seguridad y confiabilidad en la operación mediante una Nueva Estación de Re-bombeo en Tláloc, Pue., incluyendo la adecuación en San Martín Texmelucan y una nueva estación de regulación en Texcoco y la instalación adecuación de válvulas en la llegada a Tula. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 993354883 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 16996266 | 0 | 0 | 0
1418T4M0017 |  |  | Rehabilitación, actualización y adecuación hidráulica de los Equipos Dinámicos (Motobombas) en las Casas de Bombas de las TOMP de Tuxpan, Salina Cruz, Madero y la ROP Lerma perteneciente a la GOMP |  |  | Rehabilitación y adecuación hidráulica de motobombas, incluye en sus alcances la actualización y adecuación del desempeño hidráulico del equipo de bombeo, del motor eléctrico, del sistema de eléctrico y de los equipos auxiliares | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 287444822 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0018 |  |  | Estudio de preinversión para la construcción de nueva TAR en Durango |  |  | Estudios y análisis técnicos, ambientales, económicos, sociales, legales y comerciales que ayuden a definir la conveniencia de reubicar la TAR Durango. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 41360040 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 22200000 | 9919209 | 7851695 | 79.15
1418T4M0019 |  |  | Incremento en la capacidad de almacenamiento del tanque TV-17 de la TOMP Tuxpan, Ver. |  |  | Rehabilitar e incrementar la capacidad de almacenamiento del tanque TV-17, de 55 a 100 MB para Pemex Premium, además de la restitución de la integridad mecánica de las líneas de recibo y descarga y la adecuación de la infraestructura complementaria, sistemas de medición, control y seguridad. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 102605992 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0020 |  |  | Estudio de preinversión para la infraestructura de suministro y distribución de destilados en la Zona Sureste |  |  | Efectuar los análisis y estudios para la ampliación de infraestructura de nuevos poliductos hacia las TARs de Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez, así como la nueva Estación de Rebombeo para el actual poliducto Minatitlán Villahermosa. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 93060090 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 35000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0021 |  |  | Estudio de preinversión para la infraestructura de suministro y distribución de destilados en la Zona Norte |  |  | Efectuar los análisis y estudios para la ampliación de infraestructura de ductos: nuevo ramal de los poliductos Gómez Palacio Chihuahua hacia la TAR Parral, Chih; nuevas estaciones de rebombeo Paila, Rellano; y de la adecuación del actual poliducto Madero Cadereyta. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 93060090 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 35000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0022 |  |  | Estudio de factibilidad de revamp de la planta coquizadora de la Refinería de Cadereyta para aumento de la capacidad de proceso. |  |  | Estudio de factibilidad de revamp de la planta coquizadora de la Refinería de Cadereyta para aumento de la capacidad de proceso. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 80417248 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 22000000 | 21856446 | 0 | 0
1418T4M0023 |  |  | Adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y del control básico de las estaciones de bombeo y rebombeo centro. |  |  | Adecuar y modernizar los sistemas instrumentados de seguridad de las 11 estaciones adscritas a la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro, eliminando las observaciones con riesgos altos, A, B, C y D, para incrementar la seguridad, confiabilidad y eficiencia de los procesos operativos | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 1306201141 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 54500000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0024 |  |  | Estudio de preinversión para el Incremento de Unidades Recuperadoras de Vapores para la SAR |  |  | Estudios y análisis técnicos, ambientales, económicos y comerciales que ayuden a definir la conveniencia de instalar URVs en las TARs | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 17061017 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 6750000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0025 |  |  | Estudio de preinversión para la identificación, evaluación y determinación de medidas de control de los agentes y factores de riesgo a la salud en los centros de trabajo de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria |  |  | Identificar, evaluar los agentes y factores de riesgo a la salud a los que está expuesta la población trabajadora asociados al transporte marítimo. Asimismo establecer las medidas necesarias para su control, es decir la eliminación o reducción de los niveles de riesgo desde la fuente emisora. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 46530045 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 25000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0026 |  |  | Estudio de preinversión para la identificación, evaluación y determinación de medidas de control de los agentes y factores de riesgo a la salud en los centros de trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto |  |  | Identificar, evaluar los agentes y factores de riesgo a la salud a los que está expuesta la población trabajadora asociados al transporte marítimo. Asimismo establecer las medidas necesarias para su control, es decir la eliminación o reducción de los niveles de riesgo desde la fuente emisora. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 46540045 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 25000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0027 |  |  | Estudio de pre-inversión para la repotenciación del sistema de precalentamiento de carga a la coquizadora (U-31000) y el análisis correspondientes a las plantas asociadas |  |  | Estudio de preinversión para determinar la factibilidad técnico-económica de repotenciar del sistema de precalentamiento de la planta Coquizadora U-31000. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 8 PEMEX - Eficiencia y optimización en plantas de proceso de refinerías |  | 11374011 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 11000000 | 12323591 | 0 | 0
1418T4M0028 |  |  | Infraestructura para introducción de Etanol anhidro a la matriz energética |  |  | Desarrollar la infraestructura requerida para introducir etanol anhidro a la matriz energética de Terminales de Almacenamiento y Reparto. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 548191212 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 125308430 | 22820847 | 11853993 | 51.94
1418T4M0029 |  |  | Adquisición de equipo para el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo del Sistema de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución |  |  | Adquisición de equipo y maquinaria para los 16 Sectores de transporte por ducto, de tal manera que cumplan con los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. Además de apoyar en el avance de la atención de eventos no deseados originados por la naturaleza o por terceros. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 1475983558 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0030 |  |  | Adquisición de Unidades de Puesto de Mando Móviles para Salvaguardar la Integridad de los Derechos de Vía e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto |  |  | Dar atención a los requerimientos de equipamiento por parte de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la DCA, en base a los compromisos que derivan en el Plan Rector de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 277368000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 104295176 | 39046905 | 39046905 | 100
1418T4M0031 |  |  | Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. |  |  | Contempla la adquisición de maquinaria y equipo ligero y pesado | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 149940485 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10000000 | 7699824 | 0 | 0
1418T4M0032 |  |  | Equipamiento operativo: Adquisición de URVs para la GAR Norte |  |  | Suministro e instalación de Unidades Recuperadoras de Vapores para las Terminales de Almacenamiento y Reparto Aguascalientes, Gómez Palacio, San Luis Potosí, Cd. Victoria y Zacatecas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 20 PEMEX - Protección ambiental |  | 100021291 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2802243 | 0 | 0 | 0
1418T4M0033 |  |  | Caracterización de Sitios Contaminados en los diferentes Centros de Trabajo pertenecientes a la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución |  |  | Realizar la Caracterización de sitios contaminados por hidrocarburos en los Centros de Trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución, con la finalidad de evaluar las concentraciones de contaminantes en los sitios afectados. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 36794578 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 7626400 | 2700000 | 0 | 0
1418T4M0034 |  |  | Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula |  |  | Programa de inversión de adquisiciones | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 50201379 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 16183522 | 12611356 | 0 | 0
1418T4M0035 |  |  | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta (2015-2017) |  |  | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas y gasóleos de vacío de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 118249885 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 13621556 | 10000 | 0 | 0
1418T4M0036 |  |  | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso 2014-2017, Refinería Francisco I. Madero. |  |  | Adquirir catalizadores y resinas de intercambio iónico capitalizables que se emplean en las plantas de proceso de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios y gasóleos, de isomerización de butanos y pentanos, alquilación, de MTBE, de TAME, de reformación de naftas y generación de hidrógeno | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 149930146 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 35924762 | 90680385 | 0 | 0
1418T4M0037 |  |  | Adquisición de Catalizadores y resinas capitalizables en la Refinería de Minatitlán 2015-2016 |  |  | Programa de inversión de adquisiciones | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 118910115 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 45000000 | 4038369 | 0 | 0
1418T4M0038 |  |  | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz A. |  |  | Programa de inversión de adquisiciones | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 139590135 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 20000000 | 4005806 | 0 | 0
1418T4M0039 |  |  | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta (2015-2017). |  |  | Programa de adquisiciones de catalizadores y resinas de intercambio iónico capitalizables que se emplean en las plantas de proceso en la elaboración de gasolinas de la refinería Héctor R. Lara Sosa. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 70342414 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10000 | 55500 | 0 | 0
1418T4M0040 |  |  | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 2 |  |  | El programa de inversión de adquisiciones de catalizadores para plantas de proceso de reformación de naftas, hidrotratamiento de destilados intermedios, tratamiento de gases amargos con recuperación de azufre, así como para la producción de alquilado. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 103400100 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 27000000 | 22646624 | 0 | 0
1418T4M0041 |  |  | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula |  |  | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios, gasóleos de vacío y generación de hidrógeno de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada. | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 113855090 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 72368866 | 21013659 | 10202356 | 48.55
1418T4M0042 |  |  | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. Salina Cruz |  |  | Programa de inversión de adquisiciones | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 34122033 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10000000 | 2569 | 0 | 0
1418T4M0043 |  |  | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio M Amor Salamanca. |  |  | Programa de inversión de adquisiciones | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 51700050 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 20000000 | 17646147 | 0 | 0
1418T4M0044 |  |  | Adquisiciones de equipo pesado y ligero para la refinería Miguel Hidalgo |  |  | Contar con maquinaria, equipo de transporte pesado y ligero para realizar maniobras con el levantamiento, manejo y transporte de piezas. Obedece al reemplazo de existentes, por límite de retiro, obsoleto, fallas o adición de nuevos que se requieren para coadyuvar al desempeño operativo | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 165440160 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 25000000 | 487000 | 0 | 0
1418T4M0046 |  |  | Remediación de sitios contaminados por hidrocarburos de la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución |  |  | La Remediación de 33 sitios contaminados en los Centros de Trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto, con la finalidad de dar cumplimiento a las Normas, Leyes y Reglamentos en materia del Medio Ambiente y Recursos Naturales. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 54177637 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 12373600 | 10000 | 0 | 0
1418T4M0047 |  |  | Estudio de preinversión para la recuperación de gases enviados a desfogue y sustitución de quemadores de piso por quemadores elevados en la refinería Ing. Antonio M. Amor en Salamanca, Gto |  |  | Determinar la conveniencia técnico-económica de llevar a cabo el Proyecto de Inversión para la Recuperación de Gases Enviados a Desfogue y Sustitución de Quemadores de piso por Quemadores Elevados en la Refinería. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 17094771 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 6452630 | 14339500 | 12448717 | 86.81
1418T4M0048 |  |  | Estudio de preinversión para la recuperación de gases enviados a desfogue y sustitución de quemadores de piso por quemadores elevados en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Ver. |  |  | Determinar la conveniencia técnica-económica de llevar a cabo el Proyecto para la recuperación de Gases Enviados a Desfogue y Sustitución de Quemadores de Piso por Quemadores Elevados, basado en la factibilidad técnica, legal, económica y ambiental, así como en el estudio de mercado correspondiente. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 20624973 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 7571455 | 10415857 | 0 | 0
1418T4M0049 |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Madero |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los 9 muelles de la TOMP Madero, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 481290607 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 37999119 | 1437618 | 217299 | 15.11
1418T4M0050 |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los 5 muelles adscritos a la TOMP Guaymas y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Mazatlán y Topolobampo, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 385660881 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 69235828 | 1314033 | 0 | 0
1418T4M0051 |  |  | Construcción de tanques atmosféricos verticales para alivio de presión en el Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación |  |  | Construcción de 15 tanques para alivio de presión en los Sistemas de Transporte por Ducto en las estaciones de bombeo de Jaltipan, Medias Aguas, Donají, Tierra Blanca, Juan Díaz Covarrubias, Mazumiapan, El Tejar, Emilio Carranza, San Juan del Río y Vista Alegre. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 558474280 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 27224767 | 0 | 0 | 0
1418T4M0052 |  |  | Infraestructura de suministro y distribución de destilados para la Zona Centro |  |  | Construcción de un poliducto de 18 pulgadas Tula-Salamanca, nuevas estaciones de rebombeo para los ductos Salamanca Morelia y SalamancaAguascalientes y la adecuación de instalaciones de los actuales poliductos TulaSalamanca. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 4593467281 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 164013000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0053 |  |  | Adquisición de locomotora y track móvil |  |  | Dotar a las TARs Salamanca e Irapuato de los equipos de arrastre ferroviario requeridos para la operación de carga y descarga de carro tanques para movimiento de Cope. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 21875325 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 21156000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0054 |  |  | Identificación y evaluación de agentes, así como factores de riesgo en las instalaciones del Sistema Nacional de Refinerías, para determinar la inversión capitalizable en la administración de los riesgos detectados. |  |  | Identificar y evaluar los agentes y los factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores en las instalaciones del Sistema Nacional de Refinación (SNR) | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 61068410 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 30000000 | 13390398 | 0 | 0
1418T4M0055 |  |  | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua para la Refinería Ing. Héctor Lara Sosa. |  |  | Programa de adquisiciones de resinas de intercambio iónico que se emplean en la Planta de Agua UDA-400, para sustitución de aquellas que han agotado su vida útil y mantener el proceso de producción de agua desmineralizada conforme a los estándares de calidad requeridos para la generación de vapor. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 PEMEX - Sostenimiento de la operación en refinerías |  | 24753373 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10000 | 10000 | 0 | 0
1418T4M0057 |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los muelle de la TOMP Salina Cruz |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los 6 muelles de la TOMP Salina Cruz y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Acapulco, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 449972087 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 62698897 | 898493 | 315160 | 35.07
1418T4M0058 |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los 12 muelles de la TOMP Pajaritos y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Veracruz, Lerma y Progreso, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 944979450 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 130066157 | 2417793 | 0 | 0
1418T4M0059 |  |  | Incremento en la Capacidad de Almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Norte. |  |  | Contempla la construcción de 4 tanques verticales de almacenamiento para los productos Pemex Magna y Pemex Diésel, según especificaciones para cada producto, incluyendo sus líneas de integración a los sistemas existentes, en las cuatro Terminales de Almacenamiento y Reparto | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 203039822 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 65538303 | 3873535 | 1830259 | 47.25
1418T4M0060 |  |  | Adecuación de oficinas administrativas de la GAR Golfo |  |  | Adecuar las oficinas de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Golfo | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 10731563 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3113603 | 0 | 0 | 0
1418T4M0061 |  |  | Adquisición de equipo para mantenimiento de la GAR Golfo |  |  | Contar con equipos de mantenimiento industrial para las Terminales de Almacenamiento y Reparto de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Golfo | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 49658501 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6131589 | 0 | 0 | 0
1418T4M0062 |  |  | Incremento en la capacidad de almacenamiento de la TOMP Madero, Tamps., en 115 Mbls |  |  | Incremento de la capacidad de almacenamiento a través de la rehabilitación integral, construcción y modernización de 3 tanques de almacenamiento y equipos asociados, para que operen en condiciones de diseño, con seguridad y en forma confiable y acordes al cambio de servicio (de Asfalto a Premium). | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 16 PEMEX - Distribución y comercialización de petrolíferos |  | 249245942 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0063 |  |  | Adquisición de 3 embarcaciones de bajo calado mediante la compra de contado y/o arrendamiento financiero |  |  | Mandar a construir, 3 buques tanque de bajo calado, de doble casco, dos con capacidad de 40,000 Bls, y uno de 150,000 Bls y con tiempo máximo de entrega de dos años. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 14 PEMEX - Transporte por buque |  | 934513891 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 81954176 | 0 | 0 | 0
1418T4M0064 |  |  | Estudio de preinversión para la optimización de la reformación de naftas en la Refinería Francisco I. Madero |  |  | Realizar un estudio integral sobre el manejo de naftas en la Refinería de Madero, con la finalidad de identificar la alternativa que minimice las inversiones requeridas para maximizar la capacidad de reformación e hidrotratamiento, y atender la oferta futura de nafta de coquización. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 PEMEX - Otros |  | 100815098 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 3836510 | 0 | 0
1418T4M0065 |  |  | Adquisición de vehículos tácticos de reacción rápida |  |  | Adquisición de vehículos tácticos de reacción rápida para la seguridad física de instalaciones estratégicas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 144139739 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 10000 | 0 | 0
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
TOTAL | [11 empty] | 46936376817 | 8106833600 | 6076088001 | 3319854734 | 54.64
0318T4N0023 |  |  | Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex |  |  | Realizar actividades para recuperar la capacidad de diseño de la planta criogénica 2 debido a los problemas ocasionados por el alto contenido de nitrógeno en la carga, así como actividades encaminadas a la mejora operativa de la planta criogénica 1. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 1195925814 |  |  |  |  | 93.59
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 40778406 | 23534594 | 57.71
0318T4N0024 |  |  | Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos |  |  | Rehabilitar y/o reemplazar equipos criticos, con el fin de mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de la planta criogénica Pajaritos. | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 186353961 |  |  |  |  | 79.31
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 0 | 27014276 | 10718491 | 39.67
0318T4N0034 |  |  | Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex |  |  | Mantener la confiabilidad de suministro de los servicios de electricidad, vapor y agua de enfriamiento, para la operación de las plantas de proceso, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas anuales de producción. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 9 PEMEX - Eficiencia y optimización en centros procesadores de gas |  | 1774453814 |  |  |  |  | 91.22
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 195800000 | 8804737 | 4804737 | 54.56
0318T4N0038 |  |  | Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex |  |  | Invertir en la confiabilidad de equipos criticos de las plantas endulzadores de gas, afin de estar en condiciones de poder procesar todo el gas suministrado por PEP, evitando con esto la quema de gas acido. | 27-TABASCO |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 208000700 |  |  |  |  | 91.8
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6029989 | 5796777 | 96.13
0318T4N0043 |  |  | Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos |  |  | Sistema de respuesta a emergencias. rehab.almacén de aceites, inst. válvulas de diluvio, sistema de detectores de humo y mezclas explosivas, rehab. de puente túnel de líneas, normalización de líneas de transmisión, ductos y registros eléctricos en sectores fraccionadoras y terminal refrigerada | 30-VERACRUZ |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 284238763 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2652811 | 2652811 | 100
0618T4N0018 |  |  | Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2 |  |  | Mantener el servicio de transporte de gas natural y gas LP, en condiciones de seguridad, para lo cual se requiere evaluar la integridad de los sistemas y en función de los resultados, realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos, sistemas de protección catódica | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 1404802085 |  |  |  |  | 92.67
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 209874938 | 153980230 | 73.36
0618T4N0021 |  |  | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional |  |  | Realizar los servicios de rehabilitación, modificación y modernización mayor en la estaciones de compresión y bombeo del sistema nacional de gasoductos y LPG ductos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 1580125639 |  |  |  |  | 90.44
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 417386666 | 210009863 | 144658233 | 68.88
0618T4N0022 |  |  | Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2 |  |  | Sostener la capacidad de transporte gas natural y gas LP, en condiciones de confiabilidad operativa, seguridad y eficiencia, a través de inversiones que permitan rehabilitar los sistemas de transporte, los sistemas de protección catódica y los derechos de vía en la zona norte. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 844936381 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 11218662 | 7618662 | 67.91
0718T4N0001 |  |  | Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica |  |  | Proporcionar confiabilidad operativa a las instalaciones a fin de asegurar la infraestructura para el procesamiento de gas húmedo amargo y gas húmedo dulce que oferta el Activo Integral Poza Rica y el Proyecto Aceite Terciario del Golfo de PEP | 30-VERACRUZ |  | Electricidad, hidrocarburos, comunicaciones y transportes, y agua. | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 1095520660 |  |  |  |  | 96.88
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 70298711 | 70298711 | 100
0718T4N0002 |  |  | Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs |  |  | Estudios de: Innovación tecnológica para plantas de proceso para dar confiabilidad de la instalaciones de proceso. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 619251298 |  |  |  |  | 74.86
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 132594034 | 36700818 | 31822776 | 86.7
0718T4N0004 |  |  | Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos |  |  | Inspección y certificación, integridad mecánica de tanques de almacenamiento, criogénicas y esferas, cumplimiento a la norma que establece requisitos mínimos de seguridad para funcionamiento de recipientes sujetos a presión y calderas, previniendo riesgos a trabajadores y daños en instalaciones. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 1353282497 |  |  |  |  | 36.55
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 262805655 | 205658546 | 125737713 | 61.13
0818T4N0001 |  |  | Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex |  |  | Modernización de las instalaciones de la bocatoma del río Mezcalapa, rehabilitación de la planta de pretratamiento y adquisición/integración de una planta de osmosis inversa para desmineralización de agua , así como la sustitución del acueducto Cactus-Nuevo Pemex. | 27-TABASCO |  | Otros Programas de Inversión | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 1223512484 |  |  |  |  | 20.5
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 424986977 | 216670351 | 131815673 | 60.83
0818T4N0007 |  |  | Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex |  |  | Llevar a cabo la ingeniería procura y construcción de la conversión de la planta criogénica 2 para producir C2+ y contar con un sistema de generación de vapor de media presión que ayude a reducir el consumo de gas combustible. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 1059148083 |  |  |  |  | 85.74
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 128600826 | 142437555 | 96171295 | 67.51
0818T4N0009 |  |  | Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria |  |  | Mantener, ampliar y adecuar la estructura inmobiliaria para que dichas instalaciones estén de acuerdo con los requerimientos de los servicios que actualmente se prestan a las Líneas de Negocio y Representaciones de PGPB | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 312897064 |  |  |  |  | 10.77
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10000000 | 10100000 | 5597949 | 55.42
0818T4N0010 |  |  | Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex |  |  | Conservar la capacidad productiva, la optimización de los procesos, mediante la rehabilitación y modernización de equipos e instalaciones de proceso y servicios auxiliares. | 27-TABASCO |  | Otros Programas de Inversión | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 1906033230 |  |  |  |  | 79.5
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 334200679 | 97043839 | 69039163 | 71.14
0918T4N0001 |  |  | Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos |  |  | Conservar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares a través de un mantenimiento efectivo, contando con equipo de relevo que permita salvaguardar la seguridad en las instalaciones, mejorar el desempeño operativo y obtener productos con calidad y oportunidad. | 28-TAMAULIPAS |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 460710679 |  |  |  |  | 50.28
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 140698268 | 8068443 | 8068443 | 100
0918T4N0002 |  |  | Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs |  |  | Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 9 PEMEX - Eficiencia y optimización en centros procesadores de gas |  | 1783034680 |  |  |  |  | 57.11
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 288499700 | 408994813 | 274931782 | 67.22
0918T4N0003 |  |  | Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs |  |  | Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Coatzacoalcos, Ciudad Pemex y La Venta, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de equipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 9 PEMEX - Eficiencia y optimización en centros procesadores de gas |  | 2217885462 |  |  |  |  | 23.24
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 629351470 | 646626082 | 157541716 | 24.36
0918T4N0004 |  |  | Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex |  |  | Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo | 27-TABASCO |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 1834685036 |  |  |  |  | 63.17
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 590489182 | 407458827 | 233556598 | 57.32
0918T4N0005 |  |  | Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado |  |  | Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 632276408 |  |  |  |  | 71.97
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 125015000 | 112722313 | 44786801 | 39.73
0918T4N0006 |  |  | Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado |  |  | Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 617850354 |  |  |  |  | 61.65
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 132985000 | 144738479 | 101340427 | 70.01
1018T4N0004 |  |  | Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto |  |  | Modernizar e implantar sistemas de control en la infraestructura de transporte del Organismo, con el propósito de incrementar la seguridad y confiabilidad y minimizar la no disponibilidad de los sistemas automáticos de supervisión y control | 35-VARIOS |  | No identificados en los rubros anteriores. | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 562521291 |  |  |  |  | 67.57
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 0 | 969988 | 526703 | 54.29
1018T4N0006 |  |  | Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos |  |  | Adecuar la infraestructura existente para adaptarla a las necesidades de procesamiento de condensado dulce ofertado por PEP. Mediante las inversiones requeridas, el CPG Burgos podrá salvaguardar la producción, manejo y despacho de la nafta pesada al nafta ducto Burgos-Peñitas. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 PEMEX - Otros |  | 90611641 |  |  |  |  | 1.18
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 63310745 | 1000000 | 0 | 0
1018T4N0007 |  |  | Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs |  |  | Preservar la seguridad operativa e integral de las plantas de proceso y servicios principales , aplicando los principios de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, los cuales son valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 694029077 |  |  |  |  | 24.92
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 151529745 | 120907115 | 56894149 | 47.05
1118T4N0001 |  |  | Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs |  |  | Evitar fallas derivadas a la generación eléctrica, así como, adecuar la infraestructura existente para el porteo de energía eléctrica proveniente de la planta de cogeneración del CPG Nuevo Pemex y de los CPGs Cactus y Ciudad Pemex, con cogeneración eficiente. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 9 PEMEX - Eficiencia y optimización en centros procesadores de gas |  | 779806463 |  |  |  |  | 31.37
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 351058308 | 197012475 | 151656052 | 76.97
1118T4N0004 |  |  | Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur |  |  | Mantener el trazo original de los ductos en los cruces con los ríos de Tabasco, esto se logrará usando el método de cruzamientos direccionados a una profundidad mayor de 12 metros del lecho bajo del río y porteriomente se retirarán los ductos que quedarán fuera de operación | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 888311054 |  |  |  |  | 62.14
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 272864921 | 130146096 | 83872101 | 64.44
1118T4N0005 |  |  | Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2 |  |  | Programa de adquisiciones menores de diferentes áreas de Pemex Gas, como equipo de oficina y muebles | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 24 PEMEX - Otros |  | 18303002 |  |  |  |  | 57.77
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 2030000 | 2026388 | 99.82
1118T4N0006 |  |  | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios |  |  | Mantenimiento integral de ductos de etano, petroquímicos básicos y secundarios lo cual incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 932831418 |  |  |  |  | 27.76
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 169202101 | 163813988 | 127201575 | 77.65
1118T4N0007 |  |  | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP |  |  | Mantenimiento integral de ductos de gas natural y gas LP que incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 865921184 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 91043 | 91043 | 100
1118T4N0009 |  |  | Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus |  |  | Mantener en condiciones óptimas, confiables y seguras todas las plantas del CPG Cactus, mediante la modernización del sistema de desfogue | 7-CHIAPAS |  | Otros proyectos de Inversión | 9 PEMEX - Eficiencia y optimización en centros procesadores de gas |  | 550836207 |  |  |  |  | 19.05
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 94863947 | 115454547 | 31876963 | 27.6
1218T4N0001 |  |  | Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano. |  |  | Adecuar las plantas Fraccionadora y Endulzadora de Condensados Amargos 1 del CPG Cactus para suministrar una mayor cantidad de etano e interconectar la Planta Fraccionadora para el recibo de C2+ del CPG Cd. Pemex, a través de los nuevos ductos de transporte de etano, hacia el área de Coatzacoalcos | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 9 PEMEX - Eficiencia y optimización en centros procesadores de gas |  | 811927623 |  |  |  |  | 80.7
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 154734167 | 273289954 | 139269140 | 50.96
1218T4N0002 |  |  | Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus |  |  | Sustitución y rehabilitación de equipos para las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 415502978 |  |  |  |  | 94.67
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 34961778 | 139735063 | 92088036 | 65.9
1318T4N0001 |  |  | Adquisición de vehículos ligeros para el transporte de personal de mantenimiento a nivel nacional |  |  | Reposición del parque vehicular de apoyo a las actividades de operación y mantenimiento en los Sectores de Ductos a nivel nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 134306205 |  |  |  |  | 17
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5910499 | 0 | 0 | 0
1318T4N0002 |  |  | Adquisición de Equipos Diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Cactus |  |  | El programa consiste en la adquisición de equipos diversos de seguridad del CPG Cactus, efectuando adquisiciones de equipos nuevos y reemplazos necesarios para salvaguardar al personal y las instalaciones de cualquier riesgo de emergencia y dar soporte | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 134773629 |  |  |  |  | 8.08
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 27805156 | 0 | 0 | 0
1318T4N0003 |  |  | Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de Producción de la Planta de Fraccionadora de Hidrocarburos No. 2 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 316337424 |  |  |  |  | 26.61
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 8794089 | 31012580 | 26069258 | 84.06
1318T4N0004 |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora de Hidrocarburos del CPG Cactus 2013-2014 |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora del CPG Cactus, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 119315447 |  |  |  |  | 58.16
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 19000000 | 36049562 | 33264362 | 92.27
1318T4N0005 |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 122222052 |  |  |  |  | 23.44
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 51500000 | 13829284 | 4913438 | 35.52
1318T4N0006 |  |  | Mantenimiento Integral de las plantas endulzadoras de gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016 |  |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones cumpliendo con la calidad, seguridad y protección ambiental | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 466362165 |  |  |  |  | 21.76
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 26821000 | 70730178 | 67133600 | 94.91
1318T4N0007 |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Área Coatzacoalcos |  |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño de las planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Coatzacoalcos mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones cumpliendo con la calidad, seguridad y protección ambiental. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 122243553 |  |  |  |  | 86.33
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 32000000 | 35556484 | 34565434 | 97.21
1318T4N0008 |  |  | Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 2 y No. 5 del CPG Burgos |  |  | Restablecer las instalaciones en las condiciones de operación de diseño, la confiabilidad de los equipos y mejorar la seguridad mediante el mantenimiento mayor a las turbinas, a equipos dinámicos, a equipos estáticos completos,servicios por terceros y adquisición de refacciones diversas. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 139742484 |  |  |  |  | 68.87
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 134147339 | 4174290 | 4174290 | 100
1318T4N0009 |  |  | Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 4 y No. 6 del CPG Burgos |  |  | Restablecer las instalaciones en las condiciones de operación de diseño, la confiabilidad de los equipos y mejorar la seguridad mediante el mantenimiento mayor a las turbinas, a equipos dinámicos, a equipos estáticos completos,servicios por terceros y adquisición de refacciones diversas. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 110363576 |  |  |  |  | 11.76
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 102107050 | 3901894 | 3583320 | 91.83
1318T4N0010 |  |  | Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora del Complejo Procesador de Gas Poza Rica |  |  | Dar mantenimiento integral a la planta Fraccionadora para garantizar la confiabilidad y seguridad en el procesamiento del gas y derivados de este | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 39900635 |  |  |  |  | 72.43
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1000000 | 8959851 | 8778252 | 97.97
1318T4N0011 |  |  | Mantenimiento mayor de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Poza Rica |  |  | Dar confiabilidad a la planta, eliminando condiciones inseguras derivado de la Inspección Preventiva de Riesgos, además de conservar su capacidad de diseño | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 102852057 |  |  |  |  | 97.37
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5000000 | 29340391 | 29340391 | 100
1318T4N0012 |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Endulzadora de Líquidos No. 1 y Endulzadora de Gas No. 4 |  |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de Producción de las Plantas Endulzadora No. 4 y Liquidos No. 1 mediante el mantenimiento mayor y/o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 98493791 |  |  |  |  | 31.71
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 12000000 | 14340118 | 14340117 | 99.99
1318T4N0013 |  |  | Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  |  | Programa de reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 124079943 |  |  |  |  | 37.76
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 19800000 | 21565346 | 9811162 | 45.49
1318T4N0014 |  |  | Mantenimiento a los sistemas de compresión de gas natural, sistemas de control y servicios principales de la planta Endulzadora 2 y Criogénica Modular del CPG Matapionche. |  |  | Mantenimiento al motogenerador eléctrico, compresores de aire de instrumentos, acondicionamiento de interruptores de nivel, turbina de gas natural, turbina de gas de refrigeración y reconfigurar el compresor de gas natural para el manejo de 25 MMpcd. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 42373809 |  |  |  |  | 72.66
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 18980433 | 677766 | 677766 | 100
1318T4N0015 |  |  | Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  |  | Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 44259865 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 41242703 | 0 | 0 | 0
1318T4N0016 |  |  | Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  |  | Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 121494216 |  |  |  |  | 44.14
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 15775111 | 9643166 | 2028574 | 21.03
1318T4N0017 |  |  | Incremento de capacidad de endulzamiento de gas en el CPG Poza Rica |  |  | Estudio de preinversión para elegir la alternativa más viable técnica y económicamente para el incremento de capacidad de endulzamiento de gas en el CPG Poza Rica. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 12 PEMEX - Crecimiento de capacidad de procesamiento de gas |  | 18243656 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 9000000 | 0 | 0 | 0
1318T4N0018 |  |  | Mantenimiento mayor de las plantas Criogénicas No. 1 y Modular No. 4 del Complejo Procesador de Gas Cactus |  |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño y la capacidad de Producción de las Plantas Criogenica No.1 y Modular No.4 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 447901789 |  |  |  |  | 20.47
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 35925848 | 79376982 | 49671081 | 62.57
1318T4N0019 |  |  | Rehabilitación y modernización de los turbocompresores de gas natural de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex |  |  | Rehabilitación de los Turbocompresores de Gas Natural de las Plantas Criogénicas y sus equipos auxiliares, con el propósito de restituir las condiciones de funcionalidad y operación de acuerdo al diseño original, para mantener la continuidad operativa | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 751332024 |  |  |  |  | 3.72
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 127160315 | 309387652 | 0 | 0
1318T4N0020 |  |  | Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex |  |  | Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 131121666 |  |  |  |  | 84.82
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 46495000 | 59070997 | 42461999 | 71.88
1318T4N0021 |  |  | Mantenimiento Integral de las Plantas Endulzadora de Gas, Criogénica, Recuperadora de Azufre y Servicios Principales. |  |  | Realizar el mantenimiento integral a las plantas de endulzadora de gas, criogénica, recuperadora de azufre y servicios principales en un paro de planta programado y corrida operacional. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 96724941 |  |  |  |  | 73.12
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 11700000 | 63968655 | 46131075 | 72.11
1318T4N0022 |  |  | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II |  |  | El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 1167628766 |  |  |  |  | 32.81
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 165610000 | 256834707 | 157281167 | 61.23
1318T4N0023 |  |  | Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la Planta Criogénica No. 1, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 509953418 |  |  |  |  | 10.04
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 13888535 | 25564837 | 23818879 | 93.17
1318T4N0024 |  |  | Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta endulzadora de condensados No. 4, con la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para restituir su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 255215722 |  |  |  |  | 20.56
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 26554871 | 16255526 | 61.21
1318T4N0025 |  |  | Mantenimiento integral de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y el mantenimiento de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 378649112 |  |  |  |  | 11.37
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3200000 | 18270191 | 13704948 | 75.01
1318T4N0026 |  |  | Mantenimiento mayor de las calderas CB-2522 y CB-2524 del CPG Nuevo Pemex |  |  | Restablecer y sostener la confiabilidad operativa de las calderas CB-2522 y CB-2524, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos, tubería, instrumentación, sistemas de control y partes estructurales de la misma, para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 41531119 |  |  |  |  | 8.93
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 4404723 | 1814561 | 41.19
1318T4N0027 |  |  | Mantenimiento mayor de la planta criogénica No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  |  | Restablecer y sostener la capacidad de producción de la planta criogénica No. 2 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso, para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 134506975 |  |  |  |  | 11.87
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 14326144 | 2521207 | 17.59
1318T4N0028 |  |  | Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de gas No. 1 del CPG Nuevo Pemex |  |  | Restablecer las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta endulzadora de gas No. 1, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y el mantenimiento de las instalaciones para restituir su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 98287123 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
1318T4N0029 |  |  | Mantenimiento mayor de la planta recuperadora de azufre No. 1 |  |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta recuperadora de azufre No. 1, con la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para restituir su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 91229340 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
1318T4N0030 |  |  | Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de líquidos No. 2 |  |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta endulzadora de líquidos No. 2, con la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para mantener su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 69433370 |  |  |  |  | 16.81
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 8309422 | 5307450 | 63.87
1318T4N0031 |  |  | Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta |  |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta criogénica, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 154376349 |  |  |  |  | 21.65
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 119131290 | 22962236 | 22671095 | 98.73
1318T4N0032 |  |  | Reparación de la planta recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  |  | Mantenimiento mayor a la planta de azufre 2 que incluye los siguientes equipos: reactor térmico 201-R, reactores catalíticos 202-203/R, incinerador 201-H, caldereta 201-EX, cambio de sellos, líneas de escurrimiento y vapor, tableros eléctricos de 480 y 4160 volts, sistema de tierras. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 151748575 |  |  |  |  | 40.47
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 37053881 | 46424109 | 35548308 | 76.57
1318T4N0033 |  |  | Reparación de planta endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  |  | Mantenimiento (limpieza y reparación) a equipos mayores de la planta endulzadora de Gas 2, como: torres absorbedoras, torre regeneradora, tanques de balance, intercambiadores de calor, válvulas de seguridad, inspecciones de integridad mecánica , pruebas hidrostáticas. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 124079699 |  |  |  |  | 26.47
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 15856783 | 23297574 | 12744894 | 54.7
1318T4N0034 |  |  | Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  |  | Programa de adquisiciones por inversión para la adquisición de equipos de seguridad y de respuesta a emergencias nuevos que servirán para atender de manera oportuna los incidentes, contingencias de las plantas de proceso y trabajos diarios de riesgos de operación y mantenimiento. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 119944116 |  |  |  |  | 1.66
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 62075149 | 1981309 | 1981309 | 100
1318T4N0035 |  |  | Reparación de la planta criogénica 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  |  | Mantenimiento mayor de la planta criogénica 2, interviniendo los equipos principales de la planta criogénica 2, a los cuales se les realizará limpieza de internos y haz de tubos, inspecciones de integridad mecánica, pruebas hidrostáticas, cambio de internos. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 139480629 |  |  |  |  | 5.52
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 121638095 | 28683902 | 2329235 | 8.12
1318T4N0036 |  |  | Incremento del proceso del gas húmedo amargo en el CPG Arenque |  |  | Estudio de pre inversión para el incremento de capacidad en el procesos de fraccionamiento de líquidos, endulzamiento y recuperación de licuables en el CPG Arenque. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 12 PEMEX - Crecimiento de capacidad de procesamiento de gas |  | 18243656 |  |  |  |  | 94.26
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 9000000 | 0 | 0 | 0
1318T4N0037 |  |  | Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados |  |  | Adquisición de Maquinaria y Equipo del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 122423166 |  |  |  |  | 1.32
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3000000 | 9459201 | 1527724 | 16.15
1318T4N0038 |  |  | Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta |  |  | Rehabilitación de equipo principal de la planta criogénica y de la planta de servicios principales, necesarios para asegurar la continuidad operativa del CPG La Venta, manteniendo la máxima eficiencia de recuperacion de licuables. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 9 PEMEX - Eficiencia y optimización en centros procesadores de gas |  | 509944609 |  |  |  |  | 3.39
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 110683679 | 5067257 | 4525057 | 89.29
1318T4N0039 |  |  | Rehabilitación de talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del Complejo Procesador de Gas Cactus |  |  | El programa consiste en rehabilitar los talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del CPG Cactus, efectuando rehabilitaciones en las instalaciones necesarias para salvaguardar al personal y las instalaciones de cualquier riesgo de emergencia y dar soporte. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 127078723 |  |  |  |  | 14.68
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10000000 | 27518283 | 17361518 | 63.09
1318T4N0040 |  |  | Modernización del tratamiento de agua en el CPG Cactus |  |  | Consiste en la modernización de la unidad desmineralizadora por medio del sistema de osmosis inversa, para mantener la confiabilidad y eficiencia del suministro de los servicios de agua. | 7-CHIAPAS |  | Otros proyectos de Inversión | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 176779279 |  |  |  |  | 4.38
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 27983670 | 7843322 | 7843321 | 99.99
1318T4N0041 |  |  | Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos |  |  | La iniciativa Pemex-Confiabilidad permitirá la actualización de la tecnología de información institucional para el registro de fallas, homologación de taxonomía y análisis, para determinar los modos de falla y generar acciones de solución, mediante la implementación de metodologías de confiabilidad | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 665984558 |  |  |  |  | 8.32
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 86051905 | 49811305 | 39779586 | 79.86
1418T4N0001 |  |  | Estudio de preinversión del proyecto integral Fortalecimiento de la cadena del etano en el Sureste |  |  | Incrementar el factor de recuperación de etano para fortalecer la cadena del etano en el Sureste | 27-TABASCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 9 PEMEX - Eficiencia y optimización en centros procesadores de gas |  | 96741666 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
1418T4N0002 |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Morelos del CPG Área Coatzacoalcos |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Morelos del CPG Área Coatzacoalcos, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso e instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 294222956 |  |  |  |  | 34.64
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 54000000 | 48888415 | 44767688 | 91.57
1418T4N0003 |  |  | Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus |  |  | Consiste en mantener la continuidad de operación del servicio de agua de enfriamiento y por ende la operación confiable de las plantas de proceso | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 347419401 |  |  |  |  | 0.29
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 110150228 | 34707625 | 27028975 | 77.87
1418T4N0004 |  |  | Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas |  |  | El programa consiste en realizar mantenimientos los Sistemas de Control Distribuido y Sistemas de Medición y Transferencia de Custodia para dar confiabilidad y seguridad a las plantas de proceso de los Centros Procesadores de Gas. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 9 PEMEX - Eficiencia y optimización en centros procesadores de gas |  | 537719030 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 51486852 | 0 | 0 | 0
1418T4N0005 |  |  | Rehabilitar los turbocompresores de refrigeración de las fraccionadoras del CPG Área Coatzacoalcos |  |  | Realizar la rehabilitación de los turbocompresores de refrigeración de las plantas fraccionadoras Morelos y Cangrejera para asegurar su confiablidad y disponibilidad operativa de los productos | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 415520289 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 25464189 | 25464189 | 0 | 0
1418T4N0006 |  |  | Modernización de los sistemas SAYCA de los CPG y Edificio Sede de la Subdirección de Producción |  |  | Modernización de los sistemas SAYCA de los Complejos Procesadores de Gas y Oficinas regionales de PGPB | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 61791950 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 20039361 | 0 | 0 | 0
1418T4N0007 |  |  | Mantenimiento mayor a la planta criogénica Pajaritos del complejo procesador de gas área Coatzacoalcos |  |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación de la planta criogénica Pajaritos del CPG Coatzacoalcos mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 262504750 |  |  |  |  | 10.76
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 26943046 | 28313472 | 28226241 | 99.69
1418T4N0008 |  |  | Ingeniería, Procura, Construcción y Modernización del Sistema Contra incendio en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica |  |  | Ingeniería, Procura, Construcción y Modernización del Sistema Contra incendio en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 508238139 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 76739853 | 0 | 0 | 0
1418T4N0009 |  |  | Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de proceso, servicios auxiliares e infraestructura complementaria para la continuidad operativa del CPG Poza Rica |  |  | Sostener la continuidad operativa de las plantas de proceso, servicios auxiliares e infraestructura complementaria del CPG Poza Rica, mediante la sustitución de equipo y rehabilitación integral de sus componentes. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 362061995 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 104575204 | 6700000 | 0 | 0
1418T4N0010 |  |  | Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II |  |  | Modernizar, sostener e implantar sistemas automatizados de monitoreo y control en el SNG de PGPB, para continuar controlando de manera remota la operación de los equipos, monitorendo las condiciones de operación de los ductos y detectando eventos y fallas para dar una respuesta oportuna y eficiente. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 1132843521 |  |  |  |  | 7.45
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 40519942 | 86048018 | 78860149 | 91.64
1418T4N0011 |  |  | Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte |  |  | Aplicación del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo para mejorar la integridad mecánica de los sistemas de transporte por ducto de la zona norte y mantener el óptimo estado de sus instalaciones superficiales asociadas, garantizando las condiciones seguras de operación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 1027976495 |  |  |  |  | 0.5
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 239450000 | 7473324 | 7036045 | 94.14
1418T4N0012 |  |  | Adquisición de vehículos para los centros de trabajo y oficinas regionales de PGPB |  |  | Adquisición de vehículos para los centros de trabajo y oficinas regionales de PGPB | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 86967632 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 27633376 | 0 | 0 | 0
1418T4N0013 |  |  | Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus |  |  | El programa de adquisición consiste en contar con equipos, herramientas y accesorios para los trabajos de mantenimiento y equipos que utiliza el personal de los talleres y otras areas para realizar sus trabajos . | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 123851252 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 11060508 | 0 | 0 | 0
1418T4N0014 |  |  | Mantenimiento mayor de las plantas Endulzadora de gas 2, Recuperadora de azufre 2 y Criogénica del CPG Matapionche |  |  | Consiste en llevar a cabo un mantenimiento mayor de las plantas Endulzadora de gas 2, Recuperadora de azufre 2 y Criogénica del CPG Matapionche | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 119909423 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 65891747 | 706512 | 0 | 0
1418T4N0015 |  |  | Creación de área de conservación ecológica en el CPG Nuevo Pemex |  |  | Creación de una area Ecológica en Nuevo Pemex, utilizando la superficie de 180 hectáreas propiedad de PGPB. Logrando una mejora en la reputación y aceptación social de PEMEX. | 27-TABASCO |  | Otros proyectos de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 10340010 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 9700000 | 0 | 0 | 0
1418T4N0016 |  |  | Programa de seguridad de las terminales de gas LP |  |  | Se trata de un programa de inversión dedicado a lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad. Incluye adquisiciones y tareas dedicadas a mantener la seguridad en las terminales de gas licuado para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 24 PEMEX - Otros |  | 203274257 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 92000000 | 0 | 0 | 0
1418T4N0017 |  |  | Adquisiciones de equipo para las áreas de seguridad industrial y protección ambiental en los sectores de Ductos |  |  | Adquirir equipo y herramienta que se utiliza en las actividdaes del área de seguridad, tales como medidores de espesores, explosimetros, cámaras termográficas y estación metereológica | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 72351407 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 7000000 | 0 | 0 | 0
1418T4N0018 |  |  | Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión Etapa 3 |  |  | Programa de adquisiciones menores de diferentes áreas de Pemex Gas, como equipo de oficina y muebles, vehiculos de trabajo y equipos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 13928541 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5473100 | 4302000 | 0 | 0
1418T4N0019 |  |  | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional |  |  | Rehabilitación de instalaciones por medio de contratos específicos para reacondicionamiento o modificación de instalaciones, con el fin de solventar y evitar las recomendaciones de ASIPA, CLMSH, EA y SF. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 923598645 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
1418T4N0021 |  |  | Modernización integral de las estaciones de medición |  |  | Rehabilitar y modernizar estaciones de regulación y medición de gas natural y LP del SND de PGPB a fin de actualizar la tecnología aplicada, reducir la incertidumbre en las mediciones, integrar estaciones al SCADA, adquirir refacciones e incrementar la seguridad en las instalaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 977407117 |  |  |  |  | 0.4
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 34761680 | 4674488 | 0 | 0
1418T4N0022 |  |  | Rehabilitación de turbocompresores de etano y refrigeración de las plantas Fraccionadoras I y II del CPG Nuevo Pemex |  |  | Rehabilitación de turbocompresores de etano y refrigeración de las plantas Fraccionadoras I y II del CPG Nuevo Pemex | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 22 PEMEX - Sostenimiento de la operación de centros procesadores de gas |  | 400125157 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 290513641 | 290513641 | 0 | 0
1418T4N0023 |  |  | Acciones para garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones y del proceso en el CPG Poza Rica |  |  | Acciones para fortalecer y garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones, dando cumplimiento a la normatividad en el CPG Poza Rica | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 258717393 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 50343242 | 1045000 | 0 | 0
1418T4N0024 |  |  | Rehabilitar los turbocompresores de la planta fraccionadora y criogénicas modulares 4, 5 y 6 del CPG Cactus. |  |  | Rehabilitación de los turbocompresores de la planta fraccionadora y criogénicas modulares 4,5 y 6 del CPG Cactus | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 9 PEMEX - Eficiencia y optimización en centros procesadores de gas |  | 702743481 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 36310932 | 0 | 0 | 0
1418T4N0025 |  |  | Construcción de bienes inmuebles en el CPG Arenque |  |  | El proyecto consiste en construir un almacén, cuarto de control de vigilancia, camino perimetral y área de distribución de amina en el CPG Arenque. | 28-TAMAULIPAS |  | Otros proyectos de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 49632049 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 46500000 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 18 Energía |  |  |  |  | Unidad | T4O Pemex-Petroquímica
TOTAL | [11 empty] | 69182794525 | 5408904263 | 3976000000 | 1412899061 | 35.54
0418TZZ0001 |  |  | Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I |  |  | Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 13 PEMEX - Crecimiento de capacidad de complejos petroquímicos |  | 10056328277 |  |  |  |  | 54.16
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 132033333 | 26034320 | 3506029 | 13.46
0418T4O0002 |  |  | Eficientización del Almacenamiento y Distribución I |  |  | Rehabilitar las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Guaymas y Topolobampo, para que puedan ser operadas dentro de rangos confiables de seguridad y cuidado del medio ambiente. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 10 PEMEX - Eficiencia y optimización en complejos petroquímicos |  | 1156434646 |  |  |  |  | 64.35
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 133473055 | 265548594 | 47488446 | 17.88
0418T4Q0004 |  |  | Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I |  |  | Modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 10 PEMEX - Eficiencia y optimización en complejos petroquímicos |  | 1445154221 |  |  |  |  | 32.99
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 220757354 | 280808314 | 123231431 | 43.88
0418T4Q0005 |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I |  |  | Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 831703635 |  |  |  |  | 26.62
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 0 | 5016177 | 880307 | 17.54
0418T4Q0010 |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I |  |  | Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 267867511 |  |  |  |  | 55.93
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos] |  | 0 | 6690000 | 0 | 0
0418T4T0004 |  |  | Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I |  |  | Modernizar los servicios auxiliares, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos, modernización del Sistema de Tratamiento de Aguas y rehabilitación de Torres de Enfriamiento y Calderas para recuperar o acercarse a las condiciones originales de diseño. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 750586223 |  |  |  |  | 46.12
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 156597229 | 6203161 | 5120161 | 82.54
0418T4T0005 |  |  | Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos |  |  | Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 13 PEMEX - Crecimiento de capacidad de complejos petroquímicos |  | 9081349248 |  |  |  |  | 28.11
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 489103473 | 392920785 | 131239379 | 33.4
0518T4Q0002 |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II |  |  | Rehabilitar unidades de procesos, equipos dinámicos, estáticos y periféricos de plantas de derivados del Etano, así como observaciones derivadas de normatividad, compañía de reaseguro ú otras instancias, restablecer capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 1436267471 |  |  |  |  | 24.73
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 0 | 18929022 | 1367441 | 7.22
0518T4Q0004 |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II |  |  | Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 759633427 |  |  |  |  | 40.39
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 64287152 | 64486639 | 34101954 | 52.88
0618T4O0002 |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III |  |  | Consiste básicamente en realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de las plantas de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 843393492 |  |  |  |  | 19.38
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 87368652 | 26945510 | 26923051 | 99.91
0718T4O0024 |  |  | Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera. |  |  | El proyecto consta de componentes orientados al acondicionamiento de la infraestructura para manejo , alamacenamiento y transporte del Polietileno y Oxido de Etileno. Actualización de básculas de alto alcance. Así como el manejo del agua contraincendio para almacenamiento de Oxido de Etileno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 498693672 |  |  |  |  | 93.35
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 45769185 | 69621141 | 16621242 | 23.87
0718T4O0034 |  |  | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque |  |  | Contar con instalaciones certificadas y con la infraestructura adecuada en materia de seguridad física para asegurar la continuidad de las operaciones y así satisfacer los compromisos establecidos con el reasegurador de las instalaciones y con la auditoria de control de riesgos interna de PEMEX. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 347150002 |  |  |  |  | 39.38
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 128669263 | 58076252 | 19359685 | 33.33
0718T4O0041 |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos |  |  | El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de etileno-glicoles, oxigeno y algunos estudios | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 2096310400 |  |  |  |  | 50.45
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 172818131 | 71197969 | 46135091 | 64.79
0818T4O0005 |  |  | Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos |  |  | Rehabilitación de instalaciones, adquisición de equipos y construcción de obras para aumentar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo al Plan Rector de Seguridad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 308822484 |  |  |  |  | 83.77
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14768209 | 46031409 | 7634426 | 16.58
0818T4O0020 |  |  | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Comprende la rehabilitación de la red de contraincendio interplantas y adquisición de equipos de seguridad, contraincendio y protección ambiental, su objetivo es atender observaciones en materia de seguridad industrial y ambiental | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 656269116 |  |  |  |  | 25.88
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 0 | 452560 | 452560 | 100
0818T4O0021 |  |  | Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera |  |  | El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 540462227 |  |  |  |  | 21.62
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 150852609 | 40210774 | 3251474 | 8.08
0818T4O0022 |  |  | Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera |  |  | Consta de: a) Rehabilitación y reacondic. de los sistemas de extracción de aire de laboratorios ambiental, analítico, físico y cromatógrafo.b) Modernización del laboratorio de control de calidad de PEBD. C) Construcción de laboratorio para análisis de crudos. d) Adquisición de equipo de laboratorio. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 179876124 |  |  |  |  | 35.73
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 31422922 | 6107866 | 2860140 | 46.82
0818T4O0026 |  |  | Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Proyecto de Seguridad y Protección Ambiental enfocado a: Adquisición de equipo de Seguridad, Equipos para el control de la Contaminación Ambiental, de Unidades Móviles, De Sistemas de Protección Contraincendio, y Rehabilitación del Área de quemadores, por indicaciones de normatividad. | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 256174436 |  |  |  |  | 33.23
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 28305444 | 114458855 | 32086678 | 28.03
0818T4O0030 |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura; para las Plantas de Proceso Asahi. Mitsui, Oxígeno, Oxido de Etileno y Etileno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 1040963926 |  |  |  |  | 12.77
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 147567789 | 61048425 | 14591283 | 23.9
0818T4O0033 |  |  | Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos. |  |  | Derivado de ampliaciones de las plantas de proceso surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura, se requiere: Subestación Eléctrica Número 83, Adquisiciones para Planta de Polietileno, Tanque de Nitrógeno Líquido | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 13 PEMEX - Crecimiento de capacidad de complejos petroquímicos |  | 420208113 |  |  |  |  | 10.82
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 128375347 | 53805845 | 1773493 | 3.29
0818T4O0041 |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Este proyecto, esta enfocado a: 1) Rehabilitación de Calderas, 2) Rehabilitación de Subestaciones Eléctricas, 3) Rehabilitación de Líneas, 4) Adquisición para Servicios Auxiliares, 5) Rehabilitación de Tubería de Agua de Enfto. y 6) Rehabilitación de Tubería para Suministro de Agua al complejo. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 264792620 |  |  |  |  | 2.54
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1852128 | 1850003 | 82141 | 4.44
0818T4O0042 |  |  | Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos |  |  | Adquisición, instalación y puesta en operación de dos turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 3876859441 |  |  |  |  | 0.84
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 74296434 | 2719999 | 256173 | 9.41
0818T4O0047 |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera |  |  | El programa consiste en: 1. Rehabilitación de Servicios Auxiliares 2. Rehabilitación del área de Generación Eléctrica 3. Rehabilitación de la planta de T. de Aguas 4. Rehabilitación de la planta de Generación de Vapor 5. Rehabilitación de la planta de T. de Efluentes y área de Quemadores. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 1081736816 |  |  |  |  | 26.26
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 124807312 | 73714963 | 30653340 | 41.58
0818T4O0048 |  |  | Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera |  |  | Adquisición, instalación y puesta en operación de tres turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica; así como tres recuperadores de calor para la generación de vapor y sus equipos auxiliares, para abastecer la demanda de servicios en las plantas del C.P. cangrejera. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 3713698579 |  |  |  |  | 0.7
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 102597440 | 2799999 | 725741 | 25.91
0818T4O0056 |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera |  |  | El programa comprende modernización de instrumentación de equipos dinámicos para la planta y almacenamiento de óxido de etileno y del sistema de protección y lubricación de equipos de la planta de oxígeno, instalación de un sistema de detección de humo y aspersión de agua en la bodega de PEBD. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 1271416046 |  |  |  |  | 8.37
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 3268860 | 13440434 | 4772136 | 35.5
0918T4O0003 |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera |  |  | Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalciones para servicios auxiliares. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 656156503 |  |  |  |  | 42.13
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 108362304 | 50097147 | 16451131 | 32.83
0918T4O0011 |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Por el tiempo que han operando las plantas y la obsolesecencia, se requieren acciones para conservar las instalaciones en condiciones de operación segura, confiables y eficientes. Este proyecto es para Rehabilitación de Infraestructura y Adquisiciones para las plantas de los derivados del etano. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 1985564932 |  |  |  |  | 72.82
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 486063 | 38365285 | 32029849 | 83.48
0918T4O0014 |  |  | Rehabilitación del Tren de Aromáticos II |  |  | Rehabilitar y/o sustituir equipos con tecnología obsoleta que garanticen la seguridad y confiabilidad operativa de la producción de las plantas que integran el Tren de Aromáticos y evitar riesgos que puedan poner en peligro la integridad de las instalaciones y del personal. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 484282535 |  |  |  |  | 9.05
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 11438327 | 4154293 | 36.31
0918T4O0026 |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  |  | Realizar un proyecto para tener las condiciones físicas-operativas de la planta Amoniaco V, sus servicios auxiliares y equipos complementarios y de la Terminal de Salina Cruz, para operarse en de rangos confiables de seguridad y cuidado al ambiente, para satisfacer la demanda futura del Amoniaco. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 18 PEMEX - Almacenamiento |  | 1066113167 |  |  |  |  | 64.8
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 6059621 | 0 | 0
1018T4O0004 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  |  | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 775395064 |  |  |  |  | 45.3
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 151109586 | 64237285 | 22403550 | 34.87
1018T4O0005 |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Productiva de Pemex Petroquímica |  |  | Contar con elementos suficientes para demostrar viabilidad técnica y económica para realizar un programa o proyecto, a fin de asegurar continuidad operativa de CPQ Cangrejera y Cosoleacaque,distribución y almacenamiento de metanol y amoniaco;rehabilitación infraestructura admtva. áreas de mantto. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 41077420 |  |  |  |  | 81.78
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 14716753 | 11977800 | 81.38
1018T4O0009 |  |  | Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera |  |  | El programa consiste en: Adquisición de equipo de laboratorio y realizar la sustitución de equipo obsoleto para que el personal labore con seguridad y funcionalidad y así minimizar el riesgo al personal de contraer enfermedades. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 112277352 |  |  |  |  | 8.27
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 1208041 | 1208041 | 100
1018T4O0010 |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera |  |  | Rehabilitación y adquisición de equipos dinámicos, estáticos y periféricos, tanques, torres enfriamiento, racks, drenajes, tableros eléctricos, tratamiento de aguas y efluentes, estudios de serv. auxiliares, para reestablecer la capacidad de operación y reducir paros no programados y emergencias. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 308389041 |  |  |  |  | 18.69
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 110537163 | 13295961 | 9199437 | 69.18
1118T4O0001 |  |  | Adquisición de equipo para el Departamento y Laboratorio Electrico en el C.P. Cosoleacaque. |  |  | Este programa de adquisiciones es asegurar la distribución de energía eléctrica desde las subestaciones hasta el proceso productivo, para mantener la continuidad operativa con equipo eficiente y la disponibilidad eléctrica de acuerdo al cumplimiento de los programas de mantenimiento. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 23852966 |  |  |  |  | 98.44
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 3820547 | 3820547 | 100
1118T4O0002 |  |  | Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque. |  |  | Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, el control químico el Complejo Petroquímico Cosolecaque, garantizar la realización con oportunidad y calidad de los análisis de insumos y productos de las plantas de proceso y servicios auxiliares. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 18961460 |  |  |  |  | 63.92
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 213730 | 213730 | 100
1118T4O0007 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  |  | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 1015844060 |  |  |  |  | 58.6
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 110000000 | 18447494 | 18052681 | 97.85
1118T4O0008 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  |  | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta de Amonaico VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 756212755 |  |  |  |  | 42.94
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 64839545 | 44659711 | 68.87
1118T4O0009 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Mitsui de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 425274794 |  |  |  |  | 73.87
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 30110581 | 29343149 | 97.45
1118T4O0010 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de proceso de oxido de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos, así como atender las observaciones normativas, con el fin de lograr restablecer la capacidad de operación y reducir los riesgos de paros no programados | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 391141294 |  |  |  |  | 64.65
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 16042660 | 15079473 | 93.99
1118T4O0011 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Asahi de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 372806990 |  |  |  |  | 67.41
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura] |  | 0 | 22166387 | 9754609 | 44
1118T4O0013 |  |  | Modernización del Sistema de Red Contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera |  |  | Rehabilitar y modernizar la red de agua de contraincendio para mantener la integridad de las instalaciones y así dar cumplimiento a aspectos normativos y observaciones del Reaseguro Internacional. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 698079638 |  |  |  |  | 12.58
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 180000000 | 68364937 | 16228648 | 23.73
1118T4O0015 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta Swing del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta Swing y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 178110300 |  |  |  |  | 91.09
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura] |  | 0 | 56057819 | 42306210 | 75.46
1118T4O0016 |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera |  |  | Rehabilitación de las instalaciones de las plantas de proceso y área de movimiento de productos, así como la adquisición de equipos para mantenerlas en optimas condiciones que garanticen su correcta operación y cumplan con la normatividad vigente con relación a sistemas de seguridad. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 382997030 |  |  |  |  | 26.95
[11 empty] | K-043-Otros programas de inversión |  | 30217907 | 23765229 | 2825066 | 11.88
1218T4O0001 |  |  | Adquisición de equipos para Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad en el Complejo Petroquímico Independencia |  |  | El programa contempla la sustitución de equipos que debido a su antigüedad no es posible refaccionar, lo que incrementa los costos de mantenimiento; así como cumplir con Observaciones derivadas de Auditorias de respuesta a Emergencias, Seguridad e Integridad Física efectuadas al Centro de Trabajo. | 21-PUEBLA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 41203795 |  |  |  |  | 6.86
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 540000 | 0 | 0
1218T4O0005 |  |  | Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos. |  |  | El Programa de Adquisiciones busca sustituir equipo obsoleto y deteriorado de los Laboratorios de Polímeros, Analítico y Experimental del C. P. Morelos, debido a que muchos los equipos datan desde el arranque de las plantas y su refaccionamiento es difícil por tratarse de equipos obsoletos. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 39553727 |  |  |  |  | 45.76
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 5152524 | 3646796 | 70.77
1218T4O0007 |  |  | Adquisición de equipo para la seguridad industrial del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  |  | Cuenta con equipos para inspección Técnica, verificación de integridad mecánica, dimensionar defectos en tubería e inspección de daños y a emergencias; tener la confiabilidad del depto de Seg. Ind. para mantener operación óptima y dentro de los límites de desempeño establecidos por el C.T. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 35747347 |  |  |  |  | 96.4
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 11822130 | 11822130 | 100
1218T4O0016 |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad |  |  | Rehabilitación de Equipo dinámico e instrumentos,Modernización del sistema digital de monitoreo y control y el sistema instrumentado de seguridad de la planta de polietileno de baja densidad,Adquisición de equipo completo,Rehabilitación de Equipo Estático y Dinámico de la planta PBD. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 759910429 |  |  |  |  | 58.74
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 108543512 | 112283411 | 62385619 | 55.56
1218T4O0017 |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxigeno del Complejo Petroquimico Morelos |  |  | Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta de Oxígeno del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta de Oxígeno y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 103304634 |  |  |  |  | 48.16
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 8127491 | 13302188 | 10759978 | 80.88
1218T4O0018 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Rehabilitación de las ptas. Trat. de Efluentes, Quemadores y Acueducto de Aguas Residuales y El Área de Movimiento de Productos:para asegurar la integridad mecánica de sus equipos e instalaciones. Considera 2 unidades de inversión y sus componentes | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 730618793 |  |  |  |  | 6.04
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 30882975 | 5250461 | 17
1218T4O0019 |  |  | Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREEP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos |  |  | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el IPC para la Optimización de 8 áreas de las TREEP I/II del C.P. Pajaritos, para solventar hallazgos de instalación y normativos de las instalaciones, además de optimizar su desempeño en la logística del Etileno de la región. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 977445708 |  |  |  |  | 2.2
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 35234805 | 1592611 | 0 | 0
1218T4O0021 |  |  | Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ. |  |  | El proyecto comprende la construcción y equipamiento de 5 talleres de Mantenimiento y la rehabilitación del edificio administrativo existente, en terrenos conocidos como Ex-sector 8, frente a las instalaciones del Complejo Petroquímico Cangrejera de Pemex Petroquímica. | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 692940745 |  |  |  |  | 33.72
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 230000000 | 172064088 | 43337027 | 25.18
1218T4O0022 |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013-2015 del Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. Considera 1 unidad de inversión y sus componentes. Lo anterior para restablecer su capacidad de producción | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 482547120 |  |  |  |  | 37.89
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura] |  | 71187472 | 259982011 | 7426028 | 2.85
1218T4O0024 |  |  | Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Independencia |  |  | Adquisición de equipos y herramientas modernos para las diferentes áreas de mantto., con la finalidad de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas frecuentes, con lo cual se estará mejorando sustancialmente en seguridad y eficiencia operativa | 21-PUEBLA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 135525012 |  |  |  |  | 19.19
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 3231398 | 0 | 0
1218T4O0025 |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acrilonitrilo |  |  | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Acrilonitrilo en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 111080252 |  |  |  |  | 30.97
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3428751 | 3279398 | 95.64
1218T4O0026 |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de Produccion de Areas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos |  |  | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de generación de los servicios auxiliares del CP Morelos, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la Generación de Vapor y E. Eléctrica y para el Pretratamiento y Tratamiento de agua | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 715251658 |  |  |  |  | 19.71
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 57763145 | 26768453 | 46.34
1218T4O0027 |  |  | Adquisición de equipos para Plantas de Proceso y Áreas de apoyo en el Complejo Petroquímico Independencia |  |  | Adquisición de equipos modernos para las áreas de Ptas. de proceos, movimiento de producto, laboratorio y áreas de apoyo, con el fin de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas frecuentes, con lo cual se estará mejorando sustancialmente en seguridad y eficiencia operativa. | 21-PUEBLA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 56707567 |  |  |  |  | 1.33
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 5463793 | 0 | 0
|  |  | Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro |  |  | Arrendamiento Financiero con opción a compra de Buque tanque de 20,000 a 25,000 Toneladas, nuevo, nueva construcción o reciente construcción (2011 en adelante), certificado para cargar Amoniaco, Propileno; Butadieno; Butileno; Butano; Propano; y Propano Comercial. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 14 PEMEX - Transporte por buque |  | 1383189601 |  |  |  |  | 0.39
4
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 1562262 | 347262 | 22.22
1318T4O0001 |  |  | Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo |  |  | Realizar las actividades necesarias para la procura y rehabilitación de la planta de Amoniaco e instalaciones asociadas de la Unidad Petroquímica Camargo, garantizando condiciones de operación segura y confiable con la finalidad de contribuir al abastecimiento del mercado regional de Amoniaco. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 433453220 |  |  |  |  | 33.72
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 78080149 | 6292113 | 4250582 | 67.55
1318T4O0004 |  |  | Mantenimiento de la Planta de Estireno Etilbenceno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  |  | Sostener la capacidad de producción en la planta Estireno-Etilbenceno, eliminando situaciones actuales de riesgo, con la finalidad de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de Estireno producto dentro de especificación y cumplir con el programa de operación anual. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 1034353262 |  |  |  |  | 19.77
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 27715086 | 13981427 | 50.44
1318T4O0005 |  |  | Programa de Mantenimiento Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  |  | Sostener la capacidad de producción de la planta de oxigeno , mitigar situaciones actuales de riesgo, cumpliendo con la normatividad ambiental, con la finalidad de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de Oxígeno y Nitrógeno dentro de especificación y cumplir el programa de operación anual. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 784477217 |  |  |  |  | 6.24
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 21458454 | 6735054 | 5475817 | 81.3
1318T4O0007 |  |  | Mantenimiento de las plantas Preparadoras de Carga del Complejo Petroquímico Cangrejera |  |  | Mantener las instalaciones y la capacidad de producción de la Planta Hidrodesulfurizadora de Naftas, Isomerizadora de Pentanos, así como habilitar el circuito de purificación de Pentanos, para abastecer el consumo de gasolina al tren de Aromáticos, isopentanos y hexano para envío a CP Morelos. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 512038304 |  |  |  |  | 17.16
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10000000 | 12207435 | 8219886 | 67.33
1318T4O0009 |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta VII de Amoniaco y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 863300544 |  |  |  |  | 15.72
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 409706926 | 91365733 | 54428116 | 59.57
1318T4O0010 |  |  | Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  |  | Realizar las actividades necesarias para el restablecimiento de la planta Amoniaco IV, así como la sustitución de equipo, para que de acuerdo a lo programado, se restablezcan las condiciones de operación y sostener la capacidad de producción de diseño de esta Planta. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 2140268330 |  |  |  |  | 38.37
[11 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1192366904 | 910800957 | 310667315 | 34.1
1418T4O0001 |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo Diverso para Pemex Petroquímica |  |  | Adquirir equipos de videoconferencia de nueva tecnología para equipar salas de junta de la Subdirección de Planeación, mobiliario para oficinas del Edificio de PPQ, CP.Pajritos, Cangrejera y Cosoleacaque, así como aire acondicionado para sustitución de obsoletos en casas habitación propiedad de PPQ. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 9043478 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 8241340 | 0 | 0 | 0
1418T4O0002 |  |  | Programa para atención de recomendaciones de reaseguro del CP Cangrejera |  |  | Instalar un sistema de detección y alarma que permita detectar oportunamente eventos no deseados (conato de incendio y presencia de humo ).Mitigar la condición de riesgo del área de tanques de movimiento de productos mediante el suministro e instalación de medición de nivel | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 19 PEMEX - Seguridad industrial |  | 379478367 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 20500000 | 0 | 0 | 0
1418T4O0003 |  |  | Programa de mantenimiento a tanques de almacenamiento y equipo de bombeo de productos y materia prima |  |  | Sostenimiento de la capacidad de almacenamiento y bombeo de los productos | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 501593885 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
1418T4O0004 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Polietileno de alta densidad (PEAD) Asahi en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 377971571 |  |  |  |  | 1.13
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 19015260 | 5846137 | 1916909 | 32.78
1418T4O0005 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Polietileno de alta densidad (PEAD) Mitsui en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 428312150 |  |  |  |  | 1.03
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10648225 | 6500811 | 2015532 | 31
1418T4O0006 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Polietileno Swing (PEAD/PEBDL) en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 233642124 |  |  |  |  | 1.24
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 11269381 | 3990631 | 1305463 | 32.71
1418T4O0008 |  |  | Rehabilitación Integral de los Reformadores Primarios 101-B y Calderas Auxiliares 101-BAUX de las Plantas de Amoniaco VI y VII del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. |  |  | Realizar actividades para llevar a cabo el restablecimiento de la integridad mecánica de los Reformadores Primarios 101-B y Caldera Auxiliar 101-Baux, incluyendo su equipo periférico asociado y el sistema de control, para mantener la capacidad de producción de las Plantas de Amoniaco VI y VII. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 293656284 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5000000 | 0 | 0
1418T4O0009 |  |  | Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos |  |  | Mantener la continuidad operativa de la Planta de FEA del Complejo Petroquímico Cangrejera para mantener la producción de los hidrocarburos aromáticos a ventas como benceno, tolueno, xilenos, aromina, aromáticos pesados, hexano, heptano, isopentano de alta pureza, rafinado y CAO | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 514415498 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
1418T4O0010 |  |  | Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas |  |  | Sostener la capacidad de operación y producción de la planta tratamiento de agua, garantizando la continuidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares del C.P. Cangrejera | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 515656300 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10000000 | 5754 | 0 | 0
1418T4O0013 |  |  | Programa de mantenimiento de la planta de Generación de Vapor |  |  | Sostener la capacidad de operación y producción de la planta de Generación de vapor, garantizando la continuidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares del C.P. Cangrejera | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 506660490 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10500000 | 0 | 0 | 0
1418T4O0023 |  |  | Sistema Automatizado para el Control Integral de Documentos y Expedientes de Archivo en Pemex Petroquímica |  |  | Contratación de Servicios para la Solución informática para el control integral de documentos y expedientes de archivos, la de Implantación del software de control automatizado del Archivo de PPQ, basada en una arquitectura empresarial orientada a servicios (SOA) | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 5583605 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programa de Adqisiones |  | 4320000 | 0 | 0 | 0
1418T4O0030 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Metanol II del Complejo Ptroquímico Independencia |  |  | Rehabilitación y modernización de los equipos principales de la planta Metanol II así como de los sistemas de control y automatización, con la finalidad de mejorar la seguridad y eficiencia operativa para sostener la producción y cumplir con las metas de producción planeadas. | 21-PUEBLA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 113149677 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3770000 | 0 | 0
1418T4O0031 |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  |  | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Óxido de Etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 PEMEX - Sostenimiento de la operación de complejos petroquímicos |  | 396024377 |  |  |  |  | 0.42
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4332637 | 793135 | 18.3
Ramo |  | 20 Desarrollo Social |  |  |  |  | Unidad | G00 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social
TOTAL | [11 empty] | 102761057 | 95509992 | 108094352 | 0 | 0
1320G000001 |  |  | Adquisición de Bienes Informáticos |  |  | Adquirir equipos para procesar grandes volúmenes de información. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 51700050 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
1420G000001 |  |  | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio |  |  | Contar con el instrumental médico, que permita dar primeros auxilios al personal de la Coordinación Nacional. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4963 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4800 | 4800 | 0 | 0
1420G000002 |  |  | Adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas |  |  | Complementar los bienes solicitados para la modernización del equipo de grabación y audiovisual. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2068 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
1420G000003 |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo de administración |  |  | Continuar con el fortalecimiento en la infraestructura de los CAR,oficinas centrales y de las UAR,para facilitar las labores del personal de apoyo y dotar a las áreas de archivo de Padrón, para mantener de manera ordenada y clasificada la concentración del expediente documental. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44818289 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 38073975 | 50651865 | 0 | 0
1420G000004 |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |  |  | Continuar con el fortalecimiento en la infraestructura de los CAR y de las UAR, para facilitar las labores del personal.Asimismo,modernizar el equipo de grabación y la adquisición de eq.fotográfico y audiovisual para complementar los bienes con los que se cuentan para las actividades. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6235687 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7429217 | 7435687 | 0 | 0
Ramo |  | 20 Desarrollo Social |  |  |  |  | Unidad | VSS Diconsa, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 394588222 | 79010654 | 275937850 | 0 | 0
1320VSS0007 |  |  | Equipamiento de Tiendas y CABEs |  |  | Con la adquisición de 6000 estantes de cinco entrepaños, 450 mostradores lineales y 3400 basculas mecánicas se vera reflejado e una forma mas eficiente la operación de las tiendas dando a estas un sentido de modernidad, amplitud y orden para ofrecer un servicio de calidad. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 35644712 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones] |  | 0 | 30728200 | 0 | 0
1320VSS0010 |  |  | Ampliación y Remodelaciones de Almacenes |  |  | Ampliar y Remodelar almacenes con al finalidad de contar con el espacio necesario para almacenar y manejar adecuadamente las mercancias que se comercializan en Diconsa | 35-VARIOS |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | POR DEFINIR |  | 23791637 |  |  |  |  | 80.2
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 2900000 | 0 | 0
1420VSS0003 |  |  | Construcción de Almacén Unidad Operativa Baja California, Sucursal Noroeste |  |  | Construcción del almacén central en Baja California contando con una área de 1,000 M2 así como compra de terreno de 10, 000 M2 de superficie | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | POR DEFINIR |  | 17984640 |  |  |  |  | 19.89
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 15503999 | 0 | 0
1420VSS0005 |  |  | Construcción de almacén de Unidad Operativa Tuxtla, Sucursal Sureste |  |  | Se reubicará el almacén central con la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento y cumplir con todas las metas programadas en los diferentes programas de abasto y la cual tendrá una capacidad de almacenaje de 5000 M2 | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 42901470 |  |  |  |  | 96.4
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social] |  | 0 | 10100000 | 0 | 0
1420VSS0008 |  |  | Ampliación de Almacenes Rurales en el Estado de Veracruz |  |  | Ampliación de dos almacenes rurales lo cuales son destinados para los productos de alta rotación , por lo que sus accesos serán independientes al de los almacenes actuales. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 8396088 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
1420VSS0009 |  |  | Construcción de Almacén Rural en el Municipio de Tierra Blanca Veracruz |  |  | Construir un módulo de oficinas administrativas independiente a la nave del almacén, conjuntamente con una sala de juntas, área de estacionamiento, patio de maniobras, barda perimetral, así como un espacio para áreas verdes. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 23988823 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
1420VSS0010 |  |  | Ampliación del Almacenes de la Sucursal Peninsular |  |  | Consiste en ampliar los almacenes de Temozon por 18.2x33 m2 y Bacalar por 31.0x17.0, con la finalidad de contar con el espacio necesario para almacenar y manejar adecuadamente la mercancía de los programas de apoyo que se comercializan en Diconsa. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 5800000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 10724000 | 5000000 | 0 | 0
1420VSS0011 |  |  | Construcción del Almacén Benito Juárez Cancun Quintana ROO |  |  | Construcción del almacén con dimensiones de 20x80m2 elaborado con un sistema estructural de concreto y techumbre de acero, incluye instalaciones eléctricas, albañilería, sistema de aparrarrayos, sistema contra incendio, piso reforzado para el paso de montacargas y acabados | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 26559360 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 17172000 | 22896000 | 0 | 0
1420VSS0012 |  |  | Ampliación de Almacenes de la Sucursal Sur |  |  | Ampliar un 50 porciento de metros cuadrados mas de los existentes de los almacenes en los Estados de Morelos, Guerrero y Puebla, con la finalidad de contar con espacios para almacenar y manejar adecuadamente las mercancías que se comercializan en Diconsa | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 8610655 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 24114654 | 8610655 | 0 | 0
1420VSS0013 |  |  | Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Almacenes |  |  | Rehabilitar 106 almacenes de los cuales so 16 centrales y 90 rurales así se contara con una infraestructura adecuada para asegurar continuidad en el basto de productos básicos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 92678282 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 79895070 | 0 | 0
1520VSS0001 |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de Oficinas Centrales |  |  | La remodelación de oficinas centrales consiste en renovar la instalación eléctrica, cambio de plafón falso y la sustitución de loseta para todo el edificio en ambas plantas. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | POR DEFINIR |  | 30853610 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 26597939 | 0 | 0
1520VSS0002 |  |  | Ampliación y Remodelación de Almacenes. |  |  | El proyecto consiste en ampliar y remodelar 34 almacenes así como incrementar aproximadamente un 50 porciento de metros existentes, con la finalidad de contar con el espacio necesario para almacenar y manejar adecuadamente las mercancías que se comercializan en Diconsa. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 32735200 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social] |  | 0 | 28220000 | 0 | 0
1520VSS0003 |  |  | Construcción en oficinas de la unidad operativa Poza Rica Veracruz |  |  | El proyecto es construir un modulo de oficinas administrativas en el mismo sitio de las oficinas actuales respetando los 845m2 de construcción existente independiente de la nave del almacén central, que cumpla y satisfaga la necesidad del personal que laborara en ellas. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 8120000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social] |  | 0 | 7000000 | 0 | 0
1520VSS0004 |  |  | Equipo de Seguridad |  |  | Adquisición de Equipo de Seguridad, con la finalidad de garantizar la integridad del personal que elabora en las oficinas centrales y sucursales, así como unidades operativas | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13017017 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones] |  | 0 | 11221566 | 0 | 0
1520VSS0005 |  |  | Adquisición de Montacargas |  |  | Adquisición de 31 montacargas de combustión interna, con capacidad nominal de 5000 lbs. y motor fuel inyección. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23506728 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones] |  | 0 | 20264421 | 0 | 0
Ramo |  | 20 Desarrollo Social |  |  |  |  | Unidad | VST Liconsa, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 132266822 | 96334851 | 39774742 | 0 | 0
1420VST0007 |  |  | Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2015 |  |  | Compar de herramienta, maquinaria y equipo electrico y electronico, equipo medico y de laboratorio, que sostengan el nivel de calidad en los procesos productivos y de almacenamiento. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 102852631 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 96334851 | 16717681 | 0 | 0
1520VST0002 |  |  | Rehabilitación , Ampliación y Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2015 |  |  | Mantener en optimas condiciones de operacion la infraestructura mediante la ampliación, rehabilitación y mantenimiento mayor a las construcciones e instalaciones que resguardan los procesos de recpeción, procesamiento, alamacenamiento de la leche fresca y en polvo. | 35-VARIOS |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | POR DEFINIR |  | 29414191 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 23057061 | 0 | 0
Ramo |  | 20 Desarrollo Social |  |  |  |  | Unidad | 411 Dirección General de Recursos Materiales
TOTAL | [11 empty] | 703389749 | 7200000 | 7200000 | 1247855 | 17.33
02204120009 |  |  | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51 |  |  | INMUEBLE PARA OFICINA CON 22 PISOS, TERRENO 2,036 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA 18,120.76 M2 | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 703389749 |  |  |  |  | 36.63
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 7200000 | 7200000 | 1247855 | 17.33
Ramo |  | 21 Turismo |  |  |  |  | Unidad | W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
TOTAL | [11 empty] | 32215289377 | 1817016659 | 1640296324 | 427550513 | 26.07
0321W3N0121 |  |  | Programas de obras del Cip Ixtapa |  |  | Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial. | 12-GUERRERO |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 5972199241 |  |  |  |  | 99.09
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 112983029 | 110796897 | 21494955 | 19.4
0321W3N0127 |  |  | Programas de obras del Cip Huatulco |  |  | Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial. | 20-OAXACA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 10357628918 |  |  |  |  | 97.97
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 27269758 | 70878516 | 31100157 | 43.87
0321W3N0149 |  |  | Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero |  |  | Bienes inmuebles por arrendamiento financiero | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 351889735 |  |  |  |  | 23.71
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 9520500 | 9520500 | 4930897 | 51.79
0321W3N0157 |  |  | Programa de obras y servicios del CIP Nayarit. |  |  | Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit. | 18-NAYARIT |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 4149257491 |  |  |  |  | 37.69
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 358514330 | 173695349 | 49367561 | 28.42
0821W3N0007 |  |  | Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur |  |  | Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | POR DEFINIR |  | 90439024 |  |  |  |  | 46.2
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3596376 | 157827 | 4.38
0821W3N0008 |  |  | Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur |  |  | Consiste en la construcción de cuatro andadores de acceso público a playa en la zona hotelera de San José del Cabo | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 20283837 |  |  |  |  | 51
[11 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 5432416 | 4229970 | 77.86
0821W3N0028 |  |  | Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico |  |  | Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 6548022305 |  |  |  |  | 2.2
[11 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 508027195 | 404715656 | 135784811 | 33.55
0921W3N0022 |  |  | Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto. |  |  | En proyecto se desarrollarán de 958.59 ha, porla construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, construcción de un campo de golf, para promover la inversión privada en la zona de Bahías de Loreto. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2407485515 |  |  |  |  | 64
[11 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 80000000 | 78571657 | 2844161 | 3.61
1321W3N0001 |  |  | Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) |  |  | Programa de Mantenimiento correctivo para mejorar las condiciones de operación, mediante acciones y remodelaciones del Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca). | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 41076268 |  |  |  |  | 7.82
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 18729981 | 18729981 | 1266158 | 6.76
1321W3N0002 |  |  | Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe. |  |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones del CIP de Cancún y PTI del Caribe, cobertura de primas de seguross para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs y composta, alumbrado público | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 103094563 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10504667 | 7376639 | 70.22
1321W3N0003 |  |  | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte. |  |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs del Pacífico Norte que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, Planta Desalinizadora, alumbrado público y operación de la red hidráulica, entre otros. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 56999800 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 14664090 | 10490441 | 71.53
1321W3N0004 |  |  | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur. |  |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs del Pacífico Sur que contempla la cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs, alumbrado público y operación de la red hidráulica. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 116261392 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 18037433 | 12967536 | 71.89
1321W3N0005 |  |  | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península. |  |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs de Los Cabos y Loreto; cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales, alumbrado público y operación de la red hidráulica. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 74708015 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7769969 | 5353781 | 68.9
1321W3N0007 |  |  | Puente Bojórquez. Cancún, Quintana Roo |  |  | Construcción de un puente vehicular de 1.2 km de longitud por arriba de la Laguna Bojórquez. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 901954825 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo] |  | 0 | 75000000 | 0 | 0
1421W3N0002 |  |  | Reforzamiento de los Puentes Nizúc y Caleta, en Cancún Quintana Roo. |  |  | Trabajos de demolición, mantenimiento, reforzamiento de las lozas asociado a la reposición de pavimento y señalética de los Puentes Nuzúc y Caleta. | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 44558995 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 9932305 | 9386613 | 94.5
1421W3N0004 |  |  | Marina Cozumel. 2da. Etapa |  |  | Finalizar y detallar los trabajos referentes a las instalaciones de la Marina Cozumel | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 98408955 |  |  |  |  | 22.16
[11 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 66588110 | 71000035 | 9294088 | 13.09
1421W3N0006 |  |  | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península 2015 |  |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs de Los Cabos y Loreto; para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales, alumbrado público y operación de la red hidráulica | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 50286250 |  |  |  |  | 44.31
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 48632690 | 48003788 | 21595090 | 44.98
1421W3N0007 |  |  | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte 2015 |  |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs del Pacífico Norte que contempla acciones relativas a jardinería, vialidades, áreas públicas, Ptars, planta desalinizadora, alumbrado público y operación de la red hidráulica | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 32500256 |  |  |  |  | 35.21
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 31431552 | 24316028 | 11120824 | 45.73
1421W3N0008 |  |  | Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2015 |  |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones del CIP de Cancún y PTI del Caribe, que incluye acciones de jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs y alumbrado público. | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 144025999 |  |  |  |  | 22.55
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 139290000 | 125528518 | 31526776 | 25.11
1421W3N0009 |  |  | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2015 |  |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs del Pacífico Sur que contemplan acciones relativas a jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs, alumbrado público y operación de la red hidráulica | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 189162746 |  |  |  |  | 23.22
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 182942517 | 181310210 | 45420744 | 25.05
1421W3N0010 |  |  | Programa de Mantenimiento a Las Instalaciones de las Marinas FONATUR |  |  | Realizar obras de mantenimiento a las Marinas, a fin de fortalecer los activos existentes. Se plantean mantenimientos mayores o, en su caso, remodelaciones de las instalaciones terrestres y marítimas, para ofrecer mejores condiciones de servicio a clientes e incrementar los ingresos en las mismas | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 28247129 |  |  |  |  | 41.22
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 9536997 | 13344392 | 11360623 | 85.13
1421W3N0011 |  |  | Rehabilitación del emisor de rechazo, Litibú. |  |  | Rehabilitación del emisor de rechazo de agua de mar de la planta de desalinización del PTI Litibú, Nayarit | 18-NAYARIT |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15510015 |  |  |  |  | 40
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4453029 | 26289 | 0.59
1421W3N0012 |  |  | Proyecto San José Purúa |  |  | El Proyecto San José Purúa considera la remodelación de sus instalaciones de hospedaje, centro de tratamientos corporales, aguas termales; albercas de aguas termales, área de jacuzzis; restaurante; vestidores y baños; auditorio; estacionamiento; áreas verdes y espacios abiertos. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 206800200 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 200000000 | 79000000 | 0 | 0
1421W3N0013 |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Palenque, en el Edo. De Chiapas |  |  | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto Centro Turístico Sustentable de Palenque. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 37741037 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5600000 | 5353549 | 0 | 0
1421W3N0014 |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo. De Campeche. |  |  | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto turístico de Calakmul | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 18663718 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 2800000 | 2800000 | 0 | 0
1421W3N0015 |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Chichén Itzá, en el Edo. De Yucatán |  |  | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto Centro Turístico Sustentable de Chichén Itzá. | 31-YUCATAN |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 45496044 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 7400000 | 7400000 | 0 | 0
1421W3N0016 |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable Teotihuacán, en el Edo. De México |  |  | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto Centro Turístico Sustentable Teotihuacán. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 49632048 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 7750000 | 7750000 | 0 | 0
1421W3N0017 |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Nuevo Acapulco en el Edo. De Guerrero |  |  | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas, legales, ambientales y de rentabilidad para la ejecución del proyecto Nuevo Acapulco en el Edo. De Guerrero | 12-GUERRERO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 48598047 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 47000000 | 0 | 0
1421W3N0020 |  |  | Construcción de Rampa de Botado y Vialidad de Acceso. Tajamar |  |  | Construcción de rampa de botado, misma que contara con longitud de 30 mts, con ancho de 12 m, con un área de una ciaboga de 30 m y un canal de 420 m de longitud, así como una vialidad de acceso a la rampa de botado, con una longitud de 120 m hasta el arranque de la rampa con un arroyo vial de 12 m | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 8789009 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 5622963 | 22670 | 0.4
1521W3N0001 |  |  | Estudios de Factibilidad Ambiental, Técnica y de Mercado, para las Escalas Náuticas de Santa Rosaliíta Y Topolobampo |  |  | Elaborar los estudios de factibilidad ambiental, técnica y de mercado, en las cuales se demuestre la viabilidad ambiental, técnica y de rentabilidad de llevar a cabo la culminación de las obras de las Escalas Náuticas de Santa Rosaliita y Topolobampo. | 35-VARIOS |  | No Identificados. | POR DEFINIR |  | 5568000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-026-Otros proyectos |  | 0 | 5568000 | 431902 | 7.75
Ramo |  | 21 Turismo |  |  |  |  | Unidad | 210 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
TOTAL | [11 empty] | 236124685 | 30700000 | 30700000 | 9210000 | 30
14212100001 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 16 TECOLUTLA |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente 3.7 KMS de playa de Tecolutla, Veracruz. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 14627184 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 100000 | 0 | 0 | 0
14212100002 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 15 BOCA DEL RIO |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 9.5 km de la Boca del Rio, Veracruz. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 17164004 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 100000 | 0 | 0 | 0
14212100003 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 14 ACAPULCO |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 1.2 km de Acapulco, Guerrero Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 12-GUERRERO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 18783249 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 100000 | 0 | 0 | 0
14212100004 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 13 IXTAPA |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 2.7 km de Ixtapa, Zihuatanejo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 12-GUERRERO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 15498020 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 100000 | 0 | 0 | 0
14212100005 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 12 MANZANILLO |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 9.7 km playa en Manzanillo, Colima. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 6-COLIMA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 16307645 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 100000 | 0 | 0 | 0
14212100006 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 11 PUERTO VALLARTA |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 8.8 km de Puerto Vallarta, Jalisco. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 14-JALISCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 18693704 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 100000 | 0 | 0 | 0
14212100007 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 07 HOLBOX |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 1.6 km de la Isla Holbox en Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 14519236 |  |  |  |  | 3
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 100000 | 13300000 | 3990000 | 30
14212100008 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 08 PROGRESO |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 14.8 km de Progreso en Yucatán. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 31-YUCATAN |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 18267489 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 100000 | 0 | 0 | 0
14212100009 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 10 MAZATLAN |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 8.9 km de Mazatlan, Sinaloa. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 25-SINALOA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 23169496 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 11800000 | 100000 | 30000 | 30
14212100010 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 09 LOS CABOS |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 2.7 km de Los Cabos, B C S. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 22486170 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 10500000 | 100000 | 30000 | 30
14212100011 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 06 RIVIERA MAYA |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 6.35 km de la Riviera Maya en Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 15468216 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 3500000 | 6944612 | 2083384 | 30
14212100012 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 05 ISLA MUJERES |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 1.5 km de Isla Mujeres, Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 12297048 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 100000 | 100000 | 30000 | 30
14212100013 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 03 CANCÚN / CANCÚN NORTE |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 5.4 km de la Cancún en Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 15563270 |  |  |  |  | 12
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 3900000 | 1055388 | 316616 | 29.99
14212100014 |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 04 COZUMEL |  |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de recuperación de frente de playa de 2.0 km en la Isla de Cozumel, Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 13279954 |  |  |  |  | 4
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 100000 | 9100000 | 2730000 | 30
Ramo |  | 21 Turismo |  |  |  |  | Unidad | 600 Subsecretaría de Planeación y Política Turística
TOTAL | [11 empty] | 153675977 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
14216000001 |  |  | Señalética Nacional |  |  | El programa de señalética deberá cubrir la identificación y ubicación de los sitios de interés, permitiendo el acceso y disfrute de los diferentes sitios turísticos, informando con claridad y oportunidad al visitante, para que formule y desarrolle sus itinerarios con seguridad y confianza. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 153675977 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | F-003-Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
Ramo |  | 27 Función Pública |  |  |  |  | Unidad | A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
TOTAL | [11 empty] | 513832068 | 106761022 | 96761022 | 3502406 | 3.62
0327A000011 |  |  | Programa de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales |  |  | Modernizacion de las instalaciones electricas hidrosanitarias existentes y en algunos casos la implementación de elevadores la instalacion de escaleras de emergencia equipos contra incendio alarmas sonoras y adecuarlos con instalaciones para personas con algun tipo de discapacidad | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | POR DEFINIR |  | 116265035 |  |  |  |  | 99.77
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1540055 | 1508629 | 97.95
0327A000012 |  |  | Programa de Renovación y Mantenimiento Mayor en Puertos Fronterizos |  |  | Modernizacion de las instalaciones electricas e hidrosanitarias incrementar la seguridad en los inmuebles con la instalación de escaleras de emergencia equipos contra incendio alarmas sonoras y con instalaciones para personas con algun tipo de discapacidad | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | POR DEFINIR |  | 92230521 |  |  |  |  | 56.06
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 200630 | 181463 | 90.44
0427A000004 |  |  | Estudio, proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis. |  |  | Plan maestro, proyecto ejecutivo y obras nuevas del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 60709211 |  |  |  |  | 66.5
[11 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 18303383 | 0 | 0 | 0
1227A000006 |  |  | Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I, Quintana Roo |  |  | Estudios de impacto ambiental, levantamiento tipográfico, estudio de mecánica de suelos, propuesta conceptual, anteproyecto, conjunto, edificios, presupuesto base y catálogo de concepto. | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 5350472 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5174533 | 5174533 | 0 | 0
1227A000009 |  |  | Puerto Fronterizo Nogales Mariposa, Sonora |  |  | Estudios de Preinversión para el Puerto Fronterizo Nogales Mariposa, Sonora para mpliación y modernización que dote de equipamiento adecuado para el control de las operaciones comerciales que se realizan diariamente. | 26-SONORA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2989189 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 2890896 | 2890896 | 0 | 0
1227A000011 |  |  | Punto Interno de Control en Palenque, Chiapas |  |  | El Punto Interno de Control en Palenque, consiste en la integración de las funciones de diversas Dependencias Federales en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 32485057 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0
1327A000004 |  |  | Programa de mejoramiento y accesibilidad en Puertos Fronterizos |  |  | Trabajos de conservación, mantenimiento, accesibilidad y sustentabilidad en puertos fronterizos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 64228401 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 58339953 | 58339953 | 0 | 0
1327A000005 |  |  | Programa de mejoramiento y accesibilidad en Palacios Federales. |  |  | Trabajos de conservación, mantenimiento, accesibilidad y sustentabilidad en Palacios Federales | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | POR DEFINIR |  | 104953715 |  |  |  |  | 27.5
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3615697 | 1515315 | 41.9
1427A000003 |  |  | Programa de mantenimiento y remodelación del inmueble ubicado en la calle Salvador Novo No.8, Colonia El Cármen, Coyoacán, D.F. |  |  | Obras de adaptación de las instalaciones del inmueble ubicado en calle Salvador Novo No.8, Colonia El Cármen, Coyoacán, D.F., conforme a los nuevos requerimientos de espacio y funciones. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | POR DEFINIR |  | 8589491 |  |  |  |  | 19.6
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 466095 | 296999 | 63.72
1427A000007 |  |  | Reordenamiento integral del Puerto Fronterizo Mexicali II, Baja California. |  |  | Los trabajos de Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Mexicali II, se realizara buscando la optimización de espacios a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan la dependencias ocupantes del inmueble federal compartido. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 5687006 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5500000 | 5500000 | 0 | 0
1427A000011 |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Zaragoza, Chihuahua. |  |  | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Zaragoza, Chihuahua, se realizara buscando la optimización de espacios a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes de inmuebles federales compartidos. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4239404 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 4052257 | 4052257 | 0 | 0
1427A000013 |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Sonoyta, Sonora. |  |  | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Sonoyta, Sonora, se realizara buscando la optimización de espacios a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes de inmuebles federales compartidos. | 26-SONORA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4136004 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0
1427A000014 |  |  | Reordenamiento integral del Puerto Fronterizo Algodones B.C. |  |  | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Algodones, B.C., se realizara buscando la optimización de espacios a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan la dependencias ocupantes del inmueble federal compartido. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2585003 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0
1427A000015 |  |  | Trabajos de Confinamiento de los Puertos Fronterizos Tecate II y Mexicali I, Baja California. |  |  | Los trabajos de Elaboración de Confinamiento de los Puertos Fronterizos Tecate II y Mexicali I, se ejecutaran buscando el aseguramiento de los predios destinados a la ampliación y construcción de nuevas instalaciones fronterizas. | 35-VARIOS |  | Que no impliquen un incremento en la vida útil o en la capacidad de producción de los activos. | POR DEFINIR |  | 9383559 |  |  |  |  | 57
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2480906 | 0 | 0
Ramo |  | 27 Función Pública |  |  |  |  | Unidad | 514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [11 empty] | 19027233 | 0 | 7241010 | 1895700 | 26.18
13275140003 |  |  | Programa de Renovación de Mobiliario |  |  | Sustituir el mobiliario obsoleto propiedad de la SFP para proporcionar a los servidores públicos adscritos a las áreas sustantantivas, mobiliario que reúnas las condiciones de funcionalidad y confort requeridos para el desempeño de las actividades asignadas. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 2909236 |  |  |  |  | 35
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 1044705 | 1044705 | 100
13275140006 |  |  | Programa de equipamiento y mantenimiento del Comedor Institucional |  |  | Sustituir el equipo de cocina obsoleto propiedad de la SFP para poder tener la calidad e higiene necesaria para la operación del Comedor Institucional. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 3184631 |  |  |  |  | 80
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 1690995 | 850995 | 50.32
15275140001 |  |  | Renovación tecnológica de 6 elevadores panorámicos del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública |  |  | La modernización y actualización de los seis elevadores del edificio sede de esta Secretaria. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12933366 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 4505310 | 0 | 0
Ramo |  | 31 Tribunales Agrarios |  |  |  |  | Unidad | 200 Tribunales Unitarios Agrarios
TOTAL | [11 empty] | 80227345 | 19617606 | 23866538 | 737752 | 3.09
13312000001 |  |  | Infraestructura para la información y comunicación |  |  | Equipamiento de infraestructura de telecomunicaciones | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 11028222 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 0 | 388055 | 388055 | 100
13312000003 |  |  | Bienes Informáticos |  |  | Adquisición de bienes informáticos | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | POR DEFINIR |  | 16655463 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | E-002-Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 349697 | 349697 | 100
14312000001 |  |  | Equipos contraincendios |  |  | Adquisición de 14 equipos contra incendio para ser instalados en el mismo número de Tribunales Unitarios Agrarios para la salvaguarda de los empleados, público en general, así como de los bienes y documentos en custodia de los mismos. | 35-VARIOS |  | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 2390114 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 2311520 | 2311520 | 0 | 0
14312000002 |  |  | Sistema toma turnos |  |  | Adquisición de sistemas toma turnos para agilizar y ordenar la atención a los justiciables que acuden a los Tribunales Agrarios a solicitar sus servicios. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 134069 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 129660 | 129660 | 0 | 0
14312000003 |  |  | Equipamiento de equipo fotográfico para las brigadas de ejecución. |  |  | Adquisición de cámaras fotográficas digitales para la obtención de imágenes de calidad y nitidez para la integración de los expedientes agrarios. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 194789 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 0 | 188384 | 0 | 0
[11 empty] | E-002-Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 188384 | 0 | 0 | 0
14312000004 |  |  | Crecimiento de red alámbrica en los Tribunales Unitarios |  |  | Compra de bienes informáticos de comunicación, Switches, que permitan utilizar de manera eficiente los sistemas y programas informáticos con que cuentan los Tribunales Unitarios Agrarios. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 701605 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 678534 | 678534 | 0 | 0
14312000005 |  |  | Actualización de Infraestructura de Telefonía Analógica. |  |  | Adquisición de equipos telefónicos analógicos para mejorar la comunicación en los Tribunales Agrarios para agilizar la resolución de los asuntos en materia agraria de su competencia. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 215175 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 208099 | 208099 | 0 | 0
14312000006 |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS 2015 |  |  | Adquisición de vehículos para apoyar al personal de las áreas sustantivas de los Tribunales Agrarios en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales, a fin de cumplir con los objetivos encomendados. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6798557 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 6575000 | 6575000 | 0 | 0
14312000007 |  |  | Equipamiento ingenieros agrónomos |  |  | Adquisición de computadoras portátiles equipadas con las herramientas necesarias para que los ingenieros agrarios apoyen en la integración de los expedientes agrarios de manera oportuna. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4172328 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 4035130 | 7546310 | 0 | 0
14312000008 |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo 2015 |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para su distribución en las diferentes sedes de los Tribunales Agrarios. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1443402 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 1395939 | 1395939 | 0 | 0
14312000009 |  |  | Renovación de Tecnología de Cómputo. 2015. |  |  | Adquisición de diversos equipos de cómputo y de tecnologías de la información, a fin de renovar los equipos de cómputo con que cuentan los tribunales agrarios, para proporcionar servicios de calidad y permitir la impartición de justicia agraria de manera expedita. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 36298832 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 4095340 | 4095340 | 0 | 0
Ramo |  | 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa |  |  |  |  | Unidad | 110 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal
TOTAL | [11 empty] | 887985794 | 36304233 | 36304233 | 10946296 | 30.15
06321100002 |  |  | Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881. |  |  | Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 887985794 |  |  |  |  | 41.68
[11 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 36304233 | 36304233 | 10946296 | 30.15
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
TOTAL | [11 empty] | 19335819 | 19335819 | 19335819 | 14650610 | 75.77
14389ZU0003 |  |  | Fortalecimiento de la Infraestructura de Investigación y Desarrollo Orientada a la inspección de Componentes Aeronáuticos. |  |  | El presente proyecto plantea equipar y fortalecer a los laboratorios de Cidesi, orientados a los servicios de alta especialidad tecnológica para el sector aeronáutico, automotriz, metalmecánico y energético. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19335819 |  |  |  |  | 70
[11 empty] | E-002-Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones |  | 19335819 | 19335819 | 14650610 | 75.76
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
TOTAL | [11 empty] | 24213985 | 0 | 12527139 | 12527139 | 100
14389ZW0001 |  |  | Construccion de edifico para el CEMIGEO, en Campus CICESE ENSENADA. |  |  | Construccion de un edificio para el CEMIGEO, en el Campus CICESE Ensenada, con una area de 600 m2, donde el presente proyecto de inversión se refiere a dotar al CICESE de instalaciones que alberguen los laboratorios de necesarios para la operación del CeMIE-Geo | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 24213985 |  |  |  |  | 50.18
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 12527139 | 12527139 | 100
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
TOTAL | [11 empty] | 59125294 | 22935259 | 22935259 | 9773179 | 42.61
14389ZY0001 |  |  | Plataforma analítica institucional (PAI) para el fortalecimiento y servicio a los programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación |  |  | Construcción de un laboratorio de 118 m2 equipado con equipo de laboratorio, equipo eléctrico y equipo para cubículos. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 33159461 |  |  |  |  | 34
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 12479441 | 12479441 | 3940819 | 31.57
14389ZY0002 |  |  | Fortalecimiento de la planta piloto de CIAD-Culiacán para el desarrollo de proyectos alimenticios de alto valor agregado. |  |  | Construcción de planta piloto equipada, cuatro laboratorios, siete cubiculos, sala de capacitación, cuarto de maquinas pasillos y accesos. El área de construcción aproximada es de 1,176 m2 de dos niveles, amueblado de áreas y equipos de investigación. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 25965833 |  |  |  |  | 55
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 10455818 | 10455818 | 5832360 | 55.78
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
TOTAL | [11 empty] | 133335300 | 49993757 | 49993757 | 5092516 | 10.19
113890C0001 |  |  | Construcción y equipamiento de la Unidad CIMAT-Monterrey. |  |  | Creación de una Unidad del CIMAT dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) del Estado de Nuevo León, dedicado a la investigación, el desarrollo y la aplicación de las matemáticas, la probabilidad y estadística, y las ciencias de la computación. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 84449470 |  |  |  |  | 74
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 25642340 | 25642340 | 1772421 | 6.91
133890C0003 |  |  | Proyecto de Ampliación de la Planta Física del CIMAT en Guanajuato. |  |  | Construcción de 5,177 m2 Estacionamientos para atención de demanda del Edificio, y 565m2 para edificar 12 Oficinas, 01 Sala Juntas, 03 Áreas Secretariales, 01 Módulo Baños, 01 Adecuación Accesos Biblioteca, 01 Area Eventos, incluyendo circulaciones verticales, horizontales y salidas de emergencia. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 48885830 |  |  |  |  | 59.79
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 24351417 | 24351417 | 3320095 | 13.63
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
TOTAL | [11 empty] | 39615072 | 0 | 29317754 | 22941932 | 78.25
143890E0002 |  |  | Fortalecimiento a la Infraestructura del Posgrado |  |  | Fortalecimiento de la infraestructura de posgrado , mediante el equipamiento de los laboratorios y áreas de experimentación , con equipos especializados, de precisión y de última generación con el objeto de lograr un crecimiento sostenido en la generación del conocimiento. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3637734 |  |  |  |  | 46
[11 empty] | E-001-Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones |  | 0 | 3637734 | 1679292 | 46.16
143890E0003 |  |  | Acreditacion NADACP para atraccionde proyectos especializados de la indutria aeroespacial |  |  | El proyecto contempla la adquisición de equipo especializado así como la logística de los esquemas del proceso de acredita miento. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7936553 |  |  |  |  | 12
[11 empty] | E-001-Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones |  | 0 | 5000000 | 582620 | 11.65
143890E0004 |  |  | Unidad de Escalamiento e Integración de Materiales, en donde se experimentara con la integración de materiales avanzados estudiados en el CIMAV , para su aplicación en dispositivos y productos de interés para la industria en una escala Piloto. |  |  | Construcción y equipamiento de la Unidad de Escalamiento del CIMAV a efecto de desarrollar prototipos, como parte integral del proceso de investigación y desarrollo tecnológico llevado a cabo por la comunidad científica del CIMAV | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 28040785 |  |  |  |  | 21
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 20680020 | 20680020 | 100
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 90G CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
TOTAL | [11 empty] | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 0
153890G0001 |  |  | Habilitación y optimización de espacios de trabajo de CIATEC, A.C. |  |  | El proyecto consiste en una mejora de espacios de apoyo a las actividades sustantivas, que refiere a la adecuación de cubículos de trabajo para el desarrollo de los resultados producto de los diversos estudios y pruebas que se realizan en el centro. | 11-GUANAJUATO |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | POR DEFINIR |  | 25000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 25000000 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 90I Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
TOTAL | [11 empty] | 27000000 | 0 | 27000000 | 112575 | 0.42
143890I0001 |  |  | Renovación y/o reposición de equipo de laboratorio en las Unidades de CIATEJ |  |  | Adquisición y Renovación de equipo y mobiliario de laboratorio en las Unidades de CIATEJ, año 2015, para renovar tecnologías y realizar mayor cantidad de proyectos de I+D+I y servicios tecnológicos. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20000000 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | E-002-Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones |  | 0 | 20000000 | 112575 | 0.56
153890I0001 |  |  | Proyecto de aprovisionamiento de equipamiento de TICs en las unidades de CIATEJ |  |  | Proyecto de aprovisionamiento de equipamiento de TICs en las unidades de CIATEJ, año 2015, tanto en red, aplicaciones y equipo personal de cómputo | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones |  | 0 | 7000000 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
TOTAL | [11 empty] | 47092065 | 42092065 | 42092065 | 12029985 | 28.58
143890K0002 |  |  | MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CIDETEQ |  |  | Contar con el equipo estratégico con la capacidad de almacenamiento y procesamiento que permita cubrir la implementación automatizada del MAAGTICSI, mediante el establecimiento de la mesa de ayuda y un sistema de gestión de la documentación, así como la automatización de Trámites y Servicios. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2892065 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones |  | 2892065 | 2892065 | 0 | 0
143890K0003 |  |  | DESARROLLO DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL SECTOR AERONAUTICO. |  |  | Construcción y equipamiento de 5 laboratorios especializados de tecnología y servicios para la industria aeronáutica. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 20000000 |  |  |  |  | 15
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 15000000 | 15000000 | 1050075 | 7
143890K0004 |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN INSTALACIONES DE CIDETEQ, S.C. SANFANDILA |  |  | Construcción y equipamiento de un laboratorio de tratamiento y valorización de residuos de 350 m2 para el control y administración de sustancias químicas y residuos peligrosos, con mejores estándares de calidad y control. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3500000 |  |  |  |  | 40
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 3500000 | 3500000 | 1250627 | 35.73
143890K0005 |  |  | HABILITACIÓN DE UN LABORATORIO DE INGENIERÍA DE PRODUCTOS. |  |  | Adquirir el equipamiento para la habilitación de un laboratorio de ingenieria de producto, en cual se incluya el equipo especializado en actividades de ingenieria para las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12700000 |  |  |  |  | 60
[11 empty] | E-002-Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones |  | 12700000 | 12700000 | 8898734 | 70.06
143890K0006 |  |  | MODERNIZACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROCESOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 2015 |  |  | Adquisicion del equipo de laboratorio necesario para incrementar las capacidades de atención de servicios tecnológicos en condiciones óptimas y controladas, que permitan aumentar la atención de empresas en sectores industriales alineados a la planeación del Cideteq. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8000000 |  |  |  |  | 10
[11 empty] | E-002-Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones |  | 8000000 | 8000000 | 830549 | 10.38
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
TOTAL | [11 empty] | 279483543 | 72116710 | 12498929 | 0 | 0
143890M0001 |  |  | Construcción del Edificio para Actividades Docentes y Laboratorios de Políticas Públicas |  |  | Adquisición, construcción de espacios físicos para docencia y el equipamiento, con el objetivo de incrementar los espacios físicos para poder llevar a cabo actividades docentes de la Institución y enriquecer el acervo de capital intelectual y humano del país en núcleos clave de las ciencias sociales | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 279483543 |  |  |  |  | 60
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 72116710 | 12498929 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
TOTAL | [11 empty] | 24440456 | 0 | 5000000 | 5000000 | 100
143890Q0002 |  |  | Creación de un Polo para la Conservación y la Educación Ambiental en el Jardín Botánico Regional Roger Orellana |  |  | Proveer al Jardín Botánico de la infraestructura necesaria para poder desarrollar al máximo sus líneas de acción estratégicas: Investigación, Conservación, Educación Ambiental y Recreación. Lo que permitirá incrementar la calidad y cantidad de servicios educativos y recreativos ofrecidos. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 24440456 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 100
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
TOTAL | [11 empty] | 202488203 | 36737140 | 74990392 | 6862750 | 9.15
133890S0003 |  |  | Construcción y equipamiento del Tercer Nivel en el edificio de Formación Académica |  |  | Construir y equipar un tercer nivel en el edificio de formación académica con 543.47 mts. cuadrados de construcción en donde se alojarían aulas de clase y espacios de estudio para los estudiantes | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7199038 |  |  |  |  | 59.52
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 2511893 | 2511893 | 654885 | 26.07
133890S0006 |  |  | Construcción y Equipamiento de un edificio para Laboratorios Nacionales y Central en Optica y Fotónica |  |  | Construcción y equipamiento de edificio de 3 niveles con 2,267 mts. cuadrados para oficinas de investigadores y estudiantes y laboratorios de metrología optica, Biofotónica y para desarrollar dispositivos optoelectrónicos. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 136823856 |  |  |  |  | 24.28
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 34225247 | 34225247 | 5947580 | 17.37
143890S0002 |  |  | Sustituir equipo obsoleto e inservible 2015 |  |  | Sustituir 12 equipos de aire acondicionado , 1 sonda destapacaños , 2 vehículos y 12 equipo científicos inservibles, obsoletos o en mal estado. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5033170 |  |  |  |  | 1.49
[11 empty] | E-001-Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones |  | 0 | 4552970 | 67740 | 1.48
143890S0003 |  |  | Ampliación y equipamiento del Museo de óptica y fotónica |  |  | Ampliación del Museo de óptica y fotónica, 850 metros cuadrados mas de espacio, que incluye un planetario, que sería el único en el Estado y la instalación de otras obras en exhibición en tres grandes salas, una sala de actividades para realizar talleres y una terraza para telescopios. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 11447671 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 11447671 | 128639 | 1.12
143890S0004 |  |  | Adecuación de las instalaciones 2015 |  |  | Reparación de la carpeta asfáltica en estacionamiento, remodelación de la cancha de usos múltiples en las instalaciones del CIO León, así como reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento en la Unidad Aguascalientes. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3246255 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3246255 | 408 | 0.01
143890S0005 |  |  | Programa de Adquisiciones 2015 |  |  | Adquirir 32 bienes diferentes, un total de 40 equipos nuevos, destinados no solo a la investigación básica, sino en su mayor parte hacia líneas de investigación aplicada cuya pertinencia está relacionada con demandas nacionales. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29731857 |  |  |  |  | 0.58
[11 empty] | E-001-Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones |  | 0 | 10000000 | 63498 | 0.63
143890S0006 |  |  | Creación e implementación de un Laboratorio de Fotometría y Radiometría |  |  | Creación e implementación de un Laboratorio de Fotometría y Radiometría que permita contar con la infraestructura requerida para generar y desarrollar la cadena de valor productivo del sector industrial en el área de fotometría y radiometría en México | 1-AGUASCALIENTES |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9006356 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones |  | 0 | 9006356 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
TOTAL | [11 empty] | 5000000 | 4815000 | 4815000 | 0 | 0
143890X0001 |  |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, MÉDICO, DE COMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA EL AÑO 2015 |  |  | Se pretende adquirir 733 nuevos bienes. En cuanto a la distribución de estos bienes; 466 corresponden a mobiliario, 184 corresponden a equipo de administración; 39 a mobiliario y equipo educacional y recreativo, 85 maquinaria otros equipos y herramientas y 44 a equipo e instrumental médico y de lab. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4815000 | 4815000 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
TOTAL | [11 empty] | 90801474 | 40953418 | 66885305 | 3468987 | 5.19
133891A0004 |  |  | Programa para llevar a cabo el Fortalecimiento de la Infraestructura para Desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico. |  |  | Construcción y adecuación de espacios para generar infraestructura que alberguen equipos de alta tecnología. Una nave de talleres y un edificio de laboratorios para desarrollo de proyectos de investigación y prácticas de estudiantes de posgrado, para capacitación y certificación para la industria | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 49848056 |  |  |  |  | 0.4
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología] |  | 0 | 25931887 | 0 | 0
143891A0001 |  |  | Fortalecimiento de capacidades de Servicios Tecnológicos Región Sur. |  |  | Contar con la renovación tecnológica de DIRS, en Equipos de base tecnológica para el desarrollo de estudios de integridad mecánica y proyectos de investigación con aplicación a la industria petrolera. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16240000 |  |  |  |  | 0.03
[11 empty] | E-002-Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones |  | 16240000 | 16240000 | 4209 | 0.02
143891A0002 |  |  | Programa de fortalecimiento de la infraestructura y equipos de la Dirección de Ingeniería de Materiales y Manufactura |  |  | Equipo con nuevas capacidades para mantener los servicios, proyectos y empresas atendidas con la implementación de nuevas tecnologías de las áreas de evaluación de materiales, corrosión interior de ductos y de pruebas acreditadas en nuestro sistema de calidad | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7471696 |  |  |  |  | 14.8
[11 empty] | E-002-Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones |  | 7471696 | 7471696 | 1107331 | 14.82
143891A0003 |  |  | Programa de actualización de la infraestructura y equipos de la Dirección de Ingeniería de Materiales y Manufactura |  |  | La sustitución de equipo de computo, de transporte, de laboratorio y de transformación obsoleto permitirá mantener las capacidades actuales de los proyectos y servicios ofrecidos por la DIMM. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17241722 |  |  |  |  | 13.6
[11 empty] | E-002-Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones |  | 17241722 | 17241722 | 2357447 | 13.67
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 91C El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
TOTAL | [11 empty] | 51700050 | 20680020 | 20680020 | 15672789 | 75.79
143891C0001 |  |  | Dirección General de Docencia |  |  | El crecimiento de los posgrados exige a El Colef construir las condiciones que permitan continuar impulsando la formación de recursos humanos bajo estándares de excelencia académica. Este crecimiento requiere invertir en un nuevo desarrollo de infraestructura institucional y su equipamiento. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 51700050 |  |  |  |  | 54
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 20680020 | 20680020 | 15672789 | 75.78
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 91M Fondo de Información y Documentación para la Industria
TOTAL | [11 empty] | 78404339 | 68039950 | 73416857 | 0 | 0
143891M0001 |  |  | Renovación de Tecnologías de la Información 2015. |  |  | El Proyecto tiene por objeto el robustecimiento de la seguridad perimetral; actualización tecnológica en comunicaciones unificadas; implementación de hardware para la mejora de la seguridad física; y la construcción de sistemas de almacenamiento masivo de información digital, entre otras acciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 68039950 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones |  | 68039950 | 68039950 | 0 | 0
153891M0001 |  |  | Creación del Laboratorio de Sistemas Embebidos |  |  | Equipamiento del Laboratorio de Sistemas Embebidos para diseñar, simular, construir y probar dispositivos de hardware y software con objeto de ofrecer un espacio equipado y organizado óptimamente para diseño, consultoría y capacitación en la construcción de productos basados en sistemas embebidos. | 1-AGUASCALIENTES |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10364389 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-002-Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones |  | 0 | 5376907 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 91Q Instituto de Ecología, A.C.
TOTAL | [11 empty] | 38022666 | 22454006 | 23546652 | 14651392 | 62.22
133891Q0002 |  |  | Ampliación de la infraestructura científica del Centro de Investigaciones Costeras la Mancha (CICOLMA) |  |  | Construir y modernizar instalaciones del Centro de Investigaciones Costeras la Mancha | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 5170005 |  |  |  |  | 40
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 3102003 | 3102003 | 1752000 | 56.47
133891Q0008 |  |  | Construcción del Centro de Información y Educación Ambiental del Jardín Botánico Clavijero |  |  | Construir el Centro de Información y Educación Ambiental del Jardín Botánico Clavijero, para contar con espacios adecuados como aula, biblioteca, patio central, andadores y banquetas para proporcionar atención e información a visitantes del Jardín | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 15510015 |  |  |  |  | 93
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 3102003 | 3102003 | 3102003 | 100
143891Q0001 |  |  | Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL (Laboratorio del Desierto de Mapimí) 2015 |  |  | Mantener los laboratorios del Desierto de Mapimí, para facilitar la investigación científica | 10-DURANGO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 600000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 600000 | 600000 | 330000 | 55
143891Q0002 |  |  | Mantenimiento integral de la infraestructura científica del INECOL 2015 |  |  | Mantener en condiciones óptimas la infraestructura del INECOL para contar con instalaciones funcionales y seguras | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 6000000 | 6000000 | 3678000 | 61.3
143891Q0003 |  |  | Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación 2015 |  |  | Adquirir 194 equipos de tecnología de punta para atender los requerimientos de generación de conocimiento, diagnóstico, observación, monitoreo y restauración de ecosistemas a nivel laboratorio y campo, entre otros | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9650000 |  |  |  |  | 12.9
[11 empty] | E-001-Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones |  | 9650000 | 9650000 | 5189389 | 53.77
143891Q0004 |  |  | Renovación del parque vehicular para trabajo de campo 2015 |  |  | Aumentar el parque vehicular para trabajo de campo del área sustantiva | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 492646 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones |  | 0 | 492646 | 0 | 0
143891Q0005 |  |  | Equipamiento de mobiliario para el área sustantiva 2015 |  |  | Adquirir mobiliario para investigadores y técnicos académicos | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 600000 |  |  |  |  | 97
[11 empty] | E-001-Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones |  | 0 | 600000 | 600000 | 100
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 91S Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
TOTAL | [11 empty] | 146361081 | 0 | 55331293 | 39292038 | 71.01
133891S0001 |  |  | Adquisición y adecuación de un inmueble para dotar de infraestructura a las áreas de investigación y docencia, para la creación y apertura de nuevas líneas de investigación e incrementar las actividades educativas y culturales. |  |  | El proyecto consiste en la adquisición, adecuación y equipamiento de un inmueble con espacios y uso de suelo apropiados para el desarrollo académico institucional. El inmueble se encuentra en la calle de Poussin N 45, en colonia San Juan, Del. Benito Juárez. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 146361081 |  |  |  |  | 85
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 55331293 | 39292038 | 71.01
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
TOTAL | [11 empty] | 27125135 | 0 | 27125135 | 0 | 0
153891U0001 |  |  | Laboratorio para Fabricación y Análisis Dimensional de Prototipos 3D con alta precisión |  |  | Laboratorio para realizar mediciones precisas en D para grandes volúmenes, el análisis dimensionales que permitirá verificar la precisión y calidad de las superficies desarrolladas para los diferentes proyectos, producir prototipos rápidos de alta precisión | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 25000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 25000000 | 0 | 0
153891U0002 |  |  | Investigación y desarrollo de dispositivos fotovoltaicos orgánicos e híbridos |  |  | Adquisición de equipo científico para realizar Investigación con fuentes de energía limpia y renovable, así como la formación de recursos humanos en esta área. | 21-PUEBLA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2125135 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E-001-Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones |  | 0 | 2125135 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  |  |  | Unidad | 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
TOTAL | [11 empty] | 49700000 | 49700000 | 49700000 | 2905488 | 5.85
143891W0001 |  |  | Construcción y Equipamiento de la Nave para el Desarrollo de Prototipos Industriales IPICYT |  |  | La construcción y equipamiento de la Nave para el Desarrollo de Prototipos Industriales permitirá contar con un espacio adecuado para el desarrollo de tecnología e innovación de prototipos, que generaran proyectos de vinculación con la industria del estado y del país. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 24200000 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 24200000 | 24200000 | 618509 | 2.55
143891W0002 |  |  | Programa Anual de Adquisición IPICYT 2015 |  |  | Adquisición de equipos especializados para continuar con el fortalecimiento y crecimiento del Instituto, en las áreas de invest y desarrollo de recursos humanos en las divisiones de Ciencias Ambientales, Geociencias Aplicadas, Biologia Molecular, Matemáticas Aplicadas, Materiales Avanzados y el CNS | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25500000 |  |  |  |  | 13
[11 empty] | E-001-Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones |  | 25500000 | 25500000 | 2286979 | 8.96
Ramo |  | 50 Instituto Mexicano del Seguro Social |  |  |  |  | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [11 empty] | 13870391168 | 5779382143 | 6105705942 | 363509272 | 5.95
0950GYR0001 |  |  | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato. |  |  | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1279180260 |  |  |  |  | 56
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 745534946 | 1090533842 | 67376882 | 6.17
0950GYR0005 |  |  | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas. |  |  | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1445797118 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 709257228 | 709257228 | 0 | 0
0950GYR0010 |  |  | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. |  |  | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1120733644 |  |  |  |  | 17
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 536600000 | 252752018 | 10732906 | 4.24
1250GYR0003 |  |  | Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) |  |  | El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1400948012 |  |  |  |  | 81.04
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 626981776 | 761487082 | 184254193 | 24.19
1350GYR0002 |  |  | Construcción e Instalación de escaleras de emergencia |  |  | Consiste en la construcción e instalación de escaleras de emergencia de aluminio estructural en las siguientes Unidades Médicas: UMAE Infectología CMN La Raza; Unidad de Medicina Física Siglo XXI; UMAE HE Jalisco; UMAE Hospital de traumatología y ortopedia N 21 ; UMAE HE N 14. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 39019610 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3045727 | 0 | 0
1350GYR0003 |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. |  |  | La UMF nueva de 10 consultorios estará compuesta por: 10 Consultorios, Módulo de Medicina Física y Rehabilitación, Prestaciones Económicas y Afiliación, Informática Médica y Educación en Salud, Archivo Clínico, Apoyo Administrativo, Rayos X, CEYE, Medicina del Trabajo, Atención Médica. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 235999401 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 65339480 | 10000000 | 0 | 0
1350GYR0004 |  |  | Programa de Sustitución de Equipo Electromecánico, 2014 (PSEE). |  |  | El Programa de Equipo Electromecánico considera la sustitución de 2,605 equipos: sistemas eléctricos, casa de máquinas, aire acondicionado, lavandería, equipos de transportación vertical, y equipos de limpieza. Lo que permitirá mantener la continuidad de los servicios en las Unidades del IMSS | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 321946874 |  |  |  |  | 93.75
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones] |  | 0 | 55086940 | 29447877 | 53.45
1350GYR0005 |  |  | Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales |  |  | Ampliación de la superficie de los almacenes generales del IMSS, con la finalidad de dar continuidad a los servicios de custodia y resguardo de los suministros a las unidades hospitalaria y administrativas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 105195857 |  |  |  |  | 36.66
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 35815643 | 70386250 | 11282029 | 16.02
1350GYR0006 |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Hemodiálisis de la Unidad Médica de Alta de Especialidad (UMAE) No. 2 en Ciudad Obregón, Sonora. |  |  | Construcción de un edificio de un nivel, que permita otorgar infraestructura adecuada e idónea para otorgar con mayor oportunidad, seguridad, calidad y calidez los servicios de Hemodiálisis. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 32023826 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15840786 | 2067688 | 0 | 0
1350GYR0007 |  |  | HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora. |  |  | El nuevo Hospital General de Zona de 144 camas en el Municipio de Nogales en Sonora, opera en la entidad con 144 camas, con una población usuaria de 236,350 personas y contará con 17 especialidades más los servicios de urgencias, radiología, anestesiología y epidemiologia. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1120733642 |  |  |  |  | 11
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 554810001 | 274639107 | 3372173 | 1.22
1350GYR0009 |  |  | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias |  |  | Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 267822828 |  |  |  |  | 10.72
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 197210439 | 100461062 | 5410488 | 5.38
1450GYR0001 |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 37 en Coatzacoalcos, Veracruz. |  |  | Reubicación de los servicios médicos de medicina familiar en el Centro de Bienestar Social ubicado en Heleodoro Charris no. 603, colonia Adolfo López Mateos en Coatzacoalcos, Veracruz inmueble propiedad del IMSS. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 10162516 |  |  |  |  | 85
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social] |  | 0 | 4408519 | 2553872 | 57.93
1450GYR0002 |  |  | Ampliación de cobertura médica de primer nivel en el Estado de Michoacán. |  |  | Construcción de Unidades de Medicina Familiar: Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el municipio de Morelia; sustitución de la UMF No. 76 de 10 consultorios en Uruapan y de las UMF No. 3, 72 y 74 de 2 consultorios, en Quiroga, Yurécuaro y Tacámbaro respectivamente. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 279180270 |  |  |  |  | 58.5
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 138000000 | 70000000 | 2416707 | 3.45
1450GYR0003 |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 12 en San Marcos, Guerrero. |  |  | La UMF tiene 35 años operando, no cumplen con las normas de construcción vigente; sus instalaciones, mobiliario y equipo en general se encuentran deteriorados. La unidad se encuentra en una zona sísmica, de ciclones y huracanes, lo que altera las condiciones de servicio y atención. | 12-GUERRERO |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 8500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8500000 | 0 | 0
1450GYR0012 |  |  | Sustitución de bancas en las salas de espera de 5 hospitales de segundo nivel, 15 unidades de primer nivel, y una Subdelegación del Estado de Baja California Sur. |  |  | Adquirir 247 bancas Tándem para sustituir las que se encuentran en muy mal estado por el desgaste de la intensidad de uso. El promedio de servicio de este mobiliario es de 18 años. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 2389748 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 2275542 | 0 | 0
1450GYR0014 |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit. |  |  | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Tepic, Nayarit sustituirá a la UMF No. 5, con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 69278067 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 33000000 | 12000000 | 0 | 0
1450GYR0015 |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas. |  |  | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas sustituirá a la UMF No. 1 con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 124080120 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 69000000 | 10000000 | 136290 | 1.36
1450GYR0021 |  |  | Remodelación, Ampliación y Equipamiento del Área de Quirófano del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número 1,Lic. Ignacio García Téllez, de Cuernavaca, Morelos. |  |  | Remodelación de 8 salas de quirófanos y ampliación a 3 salas más, y equipamiento. | 17-MORELOS |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | 3 Hospital General |  | 28000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 28463961 | 0 | 0
1450GYR0026 |  |  | Restructuración del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 3 (HGSMF) en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. |  |  | Restructuración del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 3 (HGSMF) en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 16470511 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5284090 | 0 | 0
1450GYR0027 |  |  | Restructuración del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) en Iguala de la Independencia, Guerrero. |  |  | Restructuración del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) en Iguala de la Independencia, Guerrero. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 16470511 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4740000 | 0 | 0
1450GYR0028 |  |  | Reestructuración de Hospital General de Zona No. 98 de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. |  |  | Reforzamiento de lacimentación del Hospital General de Zona No.98 de Coacalco, así como el reforzamiento de algunos otros elementos estructurales dentro del edificio. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 12408012 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social] |  | 0 | 4800000 | 0 | 0
1450GYR0030 |  |  | Reestructuración del Centro de Seguridad Social (CSS) en Zacatecas, Zacatecas. |  |  | reestructuración del Centro de Seguridad Social que incluye las áreas de: estancia infantil, comedor y cocina, bodega, salón de belleza, salón de manualidades, salón de zumba, salón de cómputo, dirección administrativa y salón de spinning. Se estima que los trabajos tendrán una duración de 4 meses. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 2480688 |  |  |  |  | 43
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social] |  | 0 | 1888459 | 0 | 0
1450GYR0032 |  |  | Adquisición de equipos diversos para establecimientos no médicos |  |  | El programa consiste en la adquisición de 3 tipos de equipo: eléctrico, casa de máquinas y aires acondicionados, para atender la demanda nacional conformada por 40 establecimientos no médicos distribuidos en 14 delegaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 85914606 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 85641890 | 0 | 0
1450GYR0034 |  |  | Renovación de equipo médico e instrumental quirúrgico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. |  |  | Renovar el equipo médico e instrumental quirúrgico estropeado y obsoleto de las unidades de los tres niveles de atención de servicios a la salud del Instituto, para satisfacer las necesidades y expectativas de la población derechohabiente, y garantizar la prestación de servicios con calidad. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 150000000 |  |  |  |  | 80.5
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 38651731 | 18494217 | 47.84
1450GYR0035 |  |  | Programa de adquisición de mobiliario para las oficinas de nivel central del IMSS 2015 |  |  | Adquisición de mobiliario administrativo para las oficinas del nivel central del IMSS. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 85118965 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 11752224 | 0 | 0
1450GYR0037 |  |  | Equipamiento y adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No.1 |  |  | Compra de equipo médico y adecuación de las instalaciones para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGR No. 1 de Mérida, Yucatán. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 12625734 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12210563 | 0 | 0
1450GYR0038 |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo. |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo para sustituir a la UMF No. 18, y otorgar consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 124080120 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 69000000 | 10000000 | 0 | 0
1450GYR0039 |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. |  |  | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Cajeme, Sonora sustituirá a la UMF No. 66, para mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 124080120 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 69000000 | 10000000 | 0 | 0
1450GYR0040 |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. |  |  | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Atotonilco, Hidalgo sustituirá a la UMF No. 7, para mejorar la atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 67140590 |  |  |  |  | 2
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 23555340 | 27150000 | 0 | 0
1450GYR0042 |  |  | Construcción de una Nueva Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, que otorgará consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 131166312 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 69000000 | 10000000 | 0 | 0
1450GYR0043 |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 5 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. |  |  | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Delicias, Chihuahua sustituirá a la UMF No. 20, para otorgar servicios de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 69278067 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 31000000 | 12000000 | 0 | 0
1450GYR0051 |  |  | Adquisición de Unidades de Radioterapia Intracavitaria con Iridio 192 y UnidadesRadiológicas, Fluoroscópicas Transportables tipo Arco en C. |  |  | Adquisición de seis unidades de radioterapia intracavitaria y 6 unidadesradiológicas fluoroscópicas transportables tipo arco en C, para realizar eltratamiento del cáncer cérvico uterino y de endometrio, evitando que el Instituto cubra los gastos de subrogación y traslado de pacientes. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 69500060 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 44286504 | 84018366 | 0 | 0
1450GYR0052 |  |  | Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León. |  |  | Consiste en la construcción de un HGR con 260 camas, el cual estará equipado con: 64 consultorios, de los cuales 50 corresponden al servicio de especialidades y 3 a urgencias. El resto se divide en consultorios para los servicios de atención médica continua, optometría, nutrición y dietética. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1502473467 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 412070000 | 412070000 | 0 | 0
1450GYR0053 |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco. |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 130819114 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
1450GYR0055 |  |  | Programa de adquisición de equipos diversos en establecimientos no médicos. |  |  | Adquisición e instalación de 32 diversos (equipo electromecánico) para 14 establecimientos no médicos en 10 delegaciones. | 35-VARIOS |  | Compra de bienes muebles no asociados a proyectos de inversión. | 6 Otros |  | 45510783 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 44000000 | 0 | 0
1450GYR0056 |  |  | Adquisición de equipos médicos, accesorios e instrumental médico para Unidades Médicas de la Delegación Nayarit. |  |  | Compra de equipo médico para los servicios de anatomía patológica, radiología, consulta externa, ortopedia y traumatología, y quirófano | 18-NAYARIT |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 3 Hospital General |  | 5659348 |  |  |  |  | 98
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 1676660 | 190240 | 11.34
1450GYR0057 |  |  | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. |  |  | Sustituir equipo médico en las unidades de los tres niveles de atención de salud del Instituto, sustituyendo losbienes obsoletos o disfuncionales, por bienes de vanguardia y eficaces. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 932668902 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 902080000 | 1127500001 | 88740 | 0
1450GYR0058 |  |  | Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro. |  |  | Contará con 20 camillas de urgencias pacientes adultos (2 aislados) y 8 para pacientes pediátricos (un aislado), 8 quirófanos, 16 camas de recuperación quirúrgica, 1 sala de tococirugía, 1 Unidad e Cuidados Intensivos (8 para pacientes adultos, con camilla y 4 camas para pacientes pediátricos. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1502473467 |  |  |  |  | 1
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 432000000 | 140000000 | 0 | 0
1450GYR0060 |  |  | Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán. |  |  | Se trata de una edificio nuevo de 822.32 m2 de superficie, de cinco niveles que incluirá en el primer nivel tres aulas: dos (2) para 25 personas y una aula para 50 personas misma que podrá dividirse en 2 aulas para 25 personas. | 31-YUCATAN |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | 3 Hospital General |  | 24517052 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 24517052 | 0 | 0
1450GYR0061 |  |  | Adquisición de equipo médico. |  |  | Adquisición de equipo médico: mobiliario y equipo, aparatos médicos, aparatos e instrumental de laboratorio, instrumental de cirugía general, instrumental de cirugía de especialidades, equipo deportivo y rehabilitación, entre otros. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 149979846 |  |  |  |  | 69
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 23202547 | 16018359 | 69.03
1450GYR0076 |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 en Jaconá, Michoacán. |  |  | Remodelación de 300.00 m2 y una ampliación de 72.00 m2. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 3000000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social] |  | 0 | 2099594 | 2099593 | 99.99
1450GYR0078 |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 26 en Taretan, Michoacán |  |  | Ampliación en 138 metros cuadrados y remodelación de 1,380 metros cuadrados en la UMF No. 26 ubicada en Taretan, Michoacán. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 6800000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social] |  | 0 | 4678473 | 4678473 | 100
1450GYR0080 |  |  | Remodelación Integral de Obra Civil e Instalaciones Electromecánicas, de la Unidad de Medicina Familiar No.78 Las Palmas de la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán |  |  | Remodelación integral de obra civil de 1,768 metros cuadrados. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 8068000 |  |  |  |  | 100
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social] |  | 0 | 4969589 | 4956233 | 99.73
1450GYR0089 |  |  | Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. |  |  | Ampliación y remodelación del servicio de urgencias: 3 cubículos de primer contacto, consultorio de curaciones y yesos, módulo de control, triage, ropa de calle, sala de espera, sanitarios públicos, sala de choque, área de descontaminación, estación de camillas, 16 camillas de observación de... | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 21320615 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1638234 | 0 | 0
1450GYR0091 |  |  | Equipamiento del Área de Producción Editorial, para la edición de las Revistas Médica y de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. |  |  | Adquisición de 8 equipos iMAC para el diseño y edición de publicaciones impresas y electrónicas. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 671731 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones] |  | 0 | 411661 | 0 | 0
1450GYR0093 |  |  | Reestructuración del Hospital General Regional No.196 Fidel Velázquez de Ecatepec. |  |  | Recimentar y Renivelar los edificios 1, 2, 3, 5 y 9 mediante colocación de controles en los pilotes, ya que presenta hundimientos diferenciales ocasionando una inclinación mayor a la permitida por el reglamento de construcción vigente. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 76761717 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4850000 | 0 | 0
1450GYR0094 |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco-Obstetricia y Pediatría número 2 en Los Mochis, Sinaloa. |  |  | Remodelación de un área hospitalaria del tercer piso del HGP No. 2 para crear una UCIA de 3 camas censables. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 6500000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social] |  | 0 | 6500000 | 0 | 0
1450GYR0095 |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora. |  |  | Ampliación y remodelación de sala de cuidados intensivos para la paciente obstétrica en estado crítico para crear una Unidad de cuidados Intensivos para Adultos (UCIA) de 3 camas censables. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 4353828 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social] |  | 0 | 4353828 | 0 | 0
1450GYR0096 |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. |  |  | Se propone la creación de una Unidad de cuidados intensivos de la paciente obstétrica en el HGO No. 221, el cual cuenta con 200 camas (119 censables y 81 no censables). Esta unidad atenderá a la población de la zona geográfica de Toluca Poniente y Sur de esta delegación. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 12060182 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social] |  | 0 | 12060183 | 0 | 0
1450GYR0097 |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia número 4 en Tizapán, San Ángel, correspondiente a la Delegación Sur del Distrito Federal. |  |  | Reubicación y remodelación de nueva área para terapia intensiva neonatal e incremento del número de camas a 20 lugares y un cunero patológicoen una remodelación del piso 3 zona norte de la UMAE HGO No. 4 del IMSS, reubicando la UCI neonatales actual. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Funciones de desarrollo social, tales como educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. | 4 Hospital de Especialidades |  | 15431245 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5461911 | 0 | 0
1450GYR0099 |  |  | Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. |  |  | Construcción de 5 quirófanos. Remodelación de 8 camas de terapia intensiva posquirúrgica. Construcción del cubo del elevador e instalación del equipo. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 105372974 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 15000000 | 0 | 0
1450GYR0100 |  |  | Rehabilitación Estructural del Inmueble del Hospital General de Subzona No. 38 de San José del Cabo, Baja California Sur. |  |  | Restaurar los daños ocasionados por el Huracán Odile a las estructuras principales y secundarias, así como a la casa de máquinas, cuartos de aire acondicionado, instalaciones electromecánicas y barda perimetral. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 39809039 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7700000 | 0 | 0
1450GYR0103 |  |  | Adquisición de Equipo Eléctrico y Casa de Máquinas para establecimientos Médicos y de Apoyo 2015. |  |  | Adquisición de 142 equipos eléctricos y otros para atender a 79 unidades médicas de 1, 2 y 3 nivel. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 338536982 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 408787133 | 0 | 0
1550GYR0007 |  |  | Construcción de la Subdelegación en el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo. |  |  | Construcción de las oficinas de la Subdelegación de Tula de Allende. Este proyecto considera: sala de espera, atención al público, afiliación y vigencia, departamento de auditoria a patrones, pensiones, cobranza, oficina de subdelegado, área de SITE, sala de juntas, áreas de archivo, oficinas... | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 15650876 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social] |  | 0 | 15650876 | 0 | 0
1550GYR0009 |  |  | Mejora integral de las áreas de Hospitalización Pediátrica y Gineco-Obstetricia del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1, de San Luis Potosí, S.L.P |  |  | Remodelación del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 en el ala oeste del primer piso y ala este del cuarto piso. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 8000389 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8000389 | 0 | 0
1550GYR0010 |  |  | Reparación y rehabilitación de archivo, consulta externa, sala de altas y sala de espera del HGO No. 23, derivado de contingencia por hundimiento del área. |  |  | Reparación y rehabilitación del módulo A de la planta baja (Consulta Externa, Archivo Clínico, Sala de Altas, Módulo de Medicina Preventiva, Asistentes y Trabajo Social) de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Ginecología y Obstetricia No.23 | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Hospital de Especialidades |  | 9500128 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 9500128 | 0 | 0
1550GYR0011 |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Urgencias en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 8 de Cd. Sahagún, Hidalgo. |  |  | Consiste en la remodelación y ampliación de la Unidad de Urgencias del HGZMF 8 Cd. Sahagún, Hgo. Se considera: sala de espera, triage, espera interna, primer contacto, observación adultos y menores, área de procedimientos, rehidratación, control térmico, curación, yesos y estabilización. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 7575394 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7575394 | 0 | 0
1550GYR0012 |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 6 consultorios en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. |  |  | Construcción de una Unidad Médica Familiar (U.M.F) de 6 consultorios; dicha unidad, estará conformada por una sala de espera, consultorios de Medicina Familiar (M.F) con acceso a los consultorio de enfermería especialista en medicina de familia (CEEMF), asistentes médicas, entre otros | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 27150000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8000000 | 0 | 0
1550GYR0014 |  |  | Adquisición de un Tomógrafo Computarizado para el servicio de Radiología del Hospital General de Zona No. 46 Bartolomé Reynés Berezaluce de Villahermosa, Tabasco. |  |  | Adquisición de un tomógrafo computarizado de 16 cortes para sustituir al actual por término de vida útil. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 12000000 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-029-Programas de adquisiciones] |  | 0 | 12000000 | 0 | 0
Ramo |  | 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |  |  |  |  | Unidad | GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [11 empty] | 9584893363 | 3206286867 | 3417469908 | 1398369362 | 40.92
0851GYN0022 |  |  | Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver. |  |  | Fortalecer la infraestructura institucional de atención médica del primer nivel en el municipio de Córdoba, Ver., a efecto de brindar servicios de salud oportunos y de calidad, congruentes a las necesidades de la derechohabiencia. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 112690597 |  |  |  |  | 89.75
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 4328528 | 494023 | 11.41
1151GYN0008 |  |  | Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales. |  |  | Fortalecer la infraestructura física de los Hospitales Generales mediante la remodelación y ampliación de áreas, a efecto de proporcionar servicios médicos eficaces, eficientes y con calidad acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1484670067 |  |  |  |  | 65.97
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 502000000 | 980337892 | 191945219 | 19.57
1151GYN0009 |  |  | Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y Centro Médico Nacional. |  |  | Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud del tercer nivel de atención, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de la derechohabiencia a nivel regional. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 852818497 |  |  |  |  | 83.6
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 300000000 | 669830673 | 274041588 | 40.91
1151GYN0010 |  |  | Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. |  |  | Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del segundo nivel de atención en la entidad. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 982967868 |  |  |  |  | 26.01
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 430636867 | 350442444 | 88567563 | 25.27
1151GYN0011 |  |  | Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitales y Clínicas de Especialidades. |  |  | Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, mediante la rehabilitación y ampliación de áreas, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 1291434090 |  |  |  |  | 38.67
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 630000000 | 92199667 | 59483692 | 64.51
1151GYN0012 |  |  | Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud. |  |  | Fortalecer la infraestructura física en unidades y clínicas de medicina familiar, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta para atender a nivel local las necesidades de salud de la derechohabiencia en su lugar de origen. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 351691648 |  |  |  |  | 73.4
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 145000000 | 119711267 | 59468455 | 49.67
1351GYN0007 |  |  | Construcción de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil. |  |  | Fortalecer la infraestructura inmobiliaria de estancias propias del Instituto, a efecto de brindar la atención acorde a la demanda de las madres trabajadoras. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 272259739 |  |  |  |  | 17.57
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 153650000 | 21200312 | 8378421 | 39.52
1451GYN0004 |  |  | Fortalecimiento de maquinaria, herramientas y equipo industrial y eléctrico en las áreas operativas del ISSSTE. |  |  | Sustituir los bienes obsoletos en los centros de trabajo para el desarrollo operacional en las unidades médicas, administrativas y estancias de bienestar y desarrollo infantil. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 30644732 |  |  |  |  | 3.15
[11 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 17135204 | 598442 | 3.49
[11 empty] | M-003-Gastos de Administración |  | 29637043 | 29637043 | 0 | 0
1451GYN0005 |  |  | Rehabilitación de velatorios y construcción de cubos de elevadores en inmuebles de prestaciones sociales. |  |  | Disponer de elevadores para cumplir con el desenvolvimiento de actividades y servicios en velatorios y centros de atención a pensionados y jubilados. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 14569074 |  |  |  |  | 14.9
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 58473292 | 0 | 0
1451GYN0008 |  |  | Actualización de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención de salud en el ISSSTE. |  |  | Proporcionar equipo e instrumental médico en las unidades de salud del Instituto, sustituyendo los bienes obsoletos o disfuncionales, por equipos más modernos y funcionales que permitan superar el desarrollo de atención médica. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 3083413582 |  |  |  |  | 19.91
[11 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 688816959 | 710970099 | 604257403 | 84.99
1451GYN0010 |  |  | Ampliación y remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar. |  |  | Fortalecer la infraestructura física del primer nivel de atención médica, mediante ampliación y remodelación de 41 UMF y 12 CMF para una mayor capacidad de respuesta a los problemas de salud. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 513932508 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 145000000 | 9762792 | 0 | 0
1451GYN0011 |  |  | Renovación del mobiliario y equipo en unidades administrativas, para el desarrollo productivo en el ISSSTE. |  |  | Fortalecer la infraestructura mobiliario administrativa en los centros de trabajo, con equipos más modernos y funcionales para el desarrollo operacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 187718743 |  |  |  |  | 60.93
[11 empty] | E-031-Servicios Culturales |  | 0 | 5815608 | 0 | 0
[11 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 166079089 | 92720869 | 55.82
[11 empty] | M-003-Gastos de Administración |  | 181545998 | 181545998 | 18413687 | 10.14
1 |  |  |  | El ejercicio de recursos para este proyecto se reporta en cero, en virtud de que la asignación en inversión física se transfiere a la partida de gasto 46101 "Aportaciones de Fideicomisos Públicos", con la finalidad de llevar a cabo la aportación al "Fideicomiso denominado Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".
2 |  |  |  | El proyecto está cancelado, los recursos erogados corresponden al pago de adeudos de 2014 derivados de la ejecución del proyecto ejecutivo del tramo Chichén Itza - Punta Venado y la ingeniería básica de Punta Venado a Cancún.
3 |  |  |  | El ejercicio de recursos para este proyecto se reporta en cero, en virtud de que la asignación en inversión física se transfiere a la partida de gasto 85101 "Convenios de reasignación", con la finalidad de transferir recursos al Gobierno del Estado de Nuevo León, responsable de la ejecución del proyecto.
4 |  |  |  | Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buque tanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro, este proyecto se presentó originalmente con programa presupuestario K026 "Otros Proyectos", el cual cambió al programa presupuestario K002 "Proyectos de Infraestructura Económica de Hidrocarburos", el cual no se le dio seguimiento con este último programa presupuestario
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. *Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.