## AVANCE F Y F PESOS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2015
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
ENERO-MARZO DE 2015
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2015) | [12 empty] | 15.1542
No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 3_/ | Acumulado 2014 3_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2014 | Avance Físico
[5 empty] | 2015 |  |  |  |  | 2015
[5 empty] | Estimada 3_/ | Realizada 4_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| Total |  | 333982.5622 | 76880.2997 | 54288.5589 | 1350.1292 | 78230.4289 | 23.4235
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 285567.4984 | 76880.2997 | 49582.6728 | 1350.1292 | 78230.4289 | 27.3947
84 | Inversión Directa |  | 255316.0889 | 73879.7681 | 33693.1238 | 946.1475 | 74825.9155 | 29.3072
| Aprobados en 2002 |  | 15911.6775 | 12246.109 | 33.6924 | 0 | 12246.109 | 76.963
62 | CCC Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 13029.4073 | 9607.7628 | 0 | 0 | 9607.7628 | 73.7391 | 100 | 0 | 0 | 100
104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 2882.2703 | 2638.3462 | 33.6924 | 0 | 2638.3462 | 91.5371 | 81.8 | 1.17 | 0 | 81.8
| Aprobados para 2003 |  | 1769.2832 | 1063.8248 | 0 | 0 | 1063.8248 | 60.1274
128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 1769.2832 | 1063.8248 | 0 | 0 | 1063.8248 | 60.1274 | 79 | 0 | 0 | 79
| Aprobados en 2004 |  | 472.5851 | 327.6414 | 0 | 0 | 327.6414 | 69.3296
140 | SE 914 División Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 472.5851 | 327.6414 | 0 | 0 | 327.6414 | 69.3296 | 60 | 0 | 0 | 60
| Aprobados 2005 |  | 1009.7548 | 591.0138 | 0 | 0 | 591.0138 | 58.5304
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 1009.7548 | 591.0138 | 0 | 0 | 591.0138 | 58.5304 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7
| Aprobados 2006 |  | 20237.0441 | 11631.3183 | 1785.1333 | 46.6955 | 11678.0138 | 57.7061
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 8968.8513 | 3611.2459 | 441.1008 | 0 | 3611.2459 | 40.2643 | 85.1 | 8.2 | 0 | 85.1
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4284.6715 | 2662.5929 | 1019.9385 | 0 | 2662.5929 | 62.1423 | 54.9 | 27.2 | 6.7 | 61.6
190 | SE 1120 Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1062.7116 | 819.3876 | 0 | 0 | 819.3876 | 77.1035 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4
192 | SE 1122 Golfo Norte | Varias (Cierre y otras) | 960.6701 | 809.8556 | 0 | 0 | 809.8556 | 84.3011 | 99.5 | 0 | 0 | 99.5
198 | SE 1128 Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 810.2119 | 332.1801 | 194.6547 | 0 | 332.1801 | 40.9992 | 59.8 | 25 | 0 | 59.8
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 2369.4152 | 1774.5568 | 129.4393 | 46.6955 | 1821.2523 | 76.8651 | 56.6 | 42.1 | 20.3 | 76.9
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1780.5124 | 1621.4994 | 0 | 0 | 1621.4994 | 91.0693 | 78.3 | 0 | 0 | 78.3
| Aprobados en 2007 |  | 30416.4469 | 26151.9969 | 602.5529 | 43.2933 | 26195.2903 | 86.1221
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2015.3779 | 947.1375 | 0 | 0 | 947.1375 | 46.9955 | 55.3 | 0 | 0 | 55.3
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 519.5921 | 519.5921 | 5.891 | 0 | 519.5921 | 100 | 88.5 | 1.8 | 0 | 88.5
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 1771.2804 | 832.4202 | 76.3494 | 0 | 832.4202 | 46.9954 | 38 | 6 | 0 | 38
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 3653.2484 | 3141.602 | 146.1299 | 0 | 3141.602 | 85.9948 | 78.91 | 5 | 0 | 78.91
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 959.3298 | 650.1152 | 61.8512 | 41.8257 | 691.9409 | 72.1275 | 75.9 | 6.45 | 0 | 75.9
216 | RM CCC Poza Rica 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 2281.6315 | 2273.13 | 23.045 | 1.4676 | 2274.5976 | 99.6917 | 99.6 | 0.4 | 0 | 99.6
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Varias (Cierre y otras) | 16051.556 | 15833.1082 | 0 | 0 | 15833.1082 | 98.6391 | 100 | 0 | 0 | 100
226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 384.393 | 380.3704 | 2.6061 | 0 | 380.3704 | 98.9535 | 99.3 | 0.6 | 0 | 99.3
229 | CT TG Baja California II | Varias (Cierre y otras) | 2780.038 | 1574.5214 | 286.6802 | 0 | 1574.5214 | 56.6367 | 69.5 | 10.31 | 0 | 69.5
| Aprobados en 2008 |  | 7093.1714 | 2450.0363 | 1102.9564 | 209.4928 | 2659.5292 | 37.4942
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 661.1311 | 98.5023 | 0 | 0 | 98.5023 | 14.8991 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance | 626.9899 | 0 | 45.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 0 | 0
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Construcción | 166.1158 | 0 | 97.6262 | 18.2404 | 18.2404 | 10.9805 | 0 | 58.76 | 15.3 | 15.3
242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 809.9104 | 277.3219 | 118.2876 | 0 | 277.3219 | 34.2411 | 37.96 | 15 | 0 | 37.96
243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 1991.9319 | 377.3396 | 570.6243 | 171 | 548.3396 | 27.528 | 32 | 28 | 14.5 | 46.5
244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | Varias (Cierre y otras) | 1421.9879 | 1045.9429 | 0 | 20.2525 | 1066.1953 | 74.9792 | 76.2 | 0 | 0 | 76.2
245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1415.1046 | 650.9297 | 271.4103 | 0 | 650.9297 | 45.9987 | 50 | 20 | 0 | 50
| Aprobados en 2009 |  | 9331.3065 | 1975.6531 | 2847.7294 | 29.2695 | 2004.9226 | 21.486
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 869.6868 | 431.8947 | 9.3707 | 0 | 431.8947 | 49.6609 | 90.3 | 2 | 0 | 90.3
251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 695.5745 | 234.8901 | 119.1952 | 3 | 237.8901 | 34.2005 | 61.7 | 17 | 0.7 | 62.4
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1239.7981 | 164.7262 | 0 | 0 | 164.7262 | 13.2865 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 6526.2472 | 1144.1421 | 2719.1636 | 26.2695 | 1170.4116 | 17.9339 | 19.9 | 41.66 | 0 | 19.9
| Aprobados en 2010 |  | 9642.3915 | 4844.488 | 219.7265 | 26.4163 | 4870.9042 | 50.5155
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 1416.6146 | 74.2489 | 74.2696 | 0 | 74.2489 | 5.2413 | 10.6 | 5 | 0 | 10.6
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Cierre y otras) | 568.9644 | 8.7894 | 0 | 0 | 8.7894 | 1.5448 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 7656.8124 | 4761.4496 | 145.4569 | 26.4163 | 4787.8659 | 62.5308 | 99.3 | 0.7 | 0 | 99.3
| Aprobados en 2011 |  | 21665.3412 | 9531.9918 | 2483.3427 | 223.5056 | 9755.4974 | 45.0281
264 | CC Centro 2_/ | Construcción | 11155.0241 | 6482.9668 | 122.9606 | 19.5335 | 6502.5003 | 58.2921 | 97.3 | 2.7 | 0.3 | 97.6
266 | SLT 1603 Subestación Lago | Fallo y adjudicación | 1330.9934 | 0 | 130.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Terminado Totalmente | 525.0324 | 251.5597 | 5.9943 | 109.3365 | 360.8963 | 68.7379 | 71 | 1.4 | 29 | 100
268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 312.6954 | 130.3261 | 78.1929 | 28.0653 | 158.3914 | 50.6536 | 48.9 | 25 | 1.7 | 50.6
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Construcción | 44.0901 | 12.1234 | 2.1201 | 9.0918 | 21.2152 | 48.1178 | 29.5 | 4.6 | 19 | 48.5
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Licitación y construcción) | 1563.7013 | 92.4406 | 126.8094 | 12.2 | 104.6406 | 6.6919 | 5.9 | 8 | 0.8 | 6.7
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Cierre y otras) | 5034.5927 | 1513.9046 | 2005.9675 | 36.3 | 1550.2046 | 30.7911 | 52.3 | 39 | 1.7 | 54
275 | CG Los Azufres III (Fase I) 2_/ | Terminado Totalmente | 1699.2118 | 1048.6706 | 10.5776 | 8.9784 | 1057.649 | 62.2435 | 99.2 | 0.8 | 0.8 | 100
| Aprobados en 2012 |  | 22066.853 | 2780.7957 | 3096.8276 | 243.0418 | 3023.8375 | 13.7031
278 | RM CT José López Portillo | Construcción | 3674.7116 | 3.0308 | 185.4488 | 0 | 3.0308 | 0.082478 | 0.1 | 28.97 | 0 | 0.1
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 1755.6747 | 1.5154 | 11.5681 | 4.6 | 6.1154 | 0.34832 | 0.2 | 8 | 0.4 | 0.6
281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Por Licitar con cambio de alcance | 875.0641 | 0 | 152.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 0 | 0
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Fallo y Adjudicación | 377.1381 | 0 | 62.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.05 | 0 | 0
284 | CG Los Humeros III | Varias (Licitación y construcción) | 1968.7565 | 342.4849 | 224.3694 | 0 | 342.4849 | 17.396 | 17.1 | 21.8 | 2.4 | 19.5
286 | CCI Baja California Sur V | Construcción | 1698.826 | 484.9344 | 575.1017 | 136.7913 | 621.7257 | 36.5974 | 30 | 35.5 | 8.4 | 38.4
288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias (Licitación y construcción) | 772.6823 | 34.8547 | 231.3618 | 4.475 | 39.3297 | 5.09 | 11 | 30 | 1.5 | 12.5
289 | CH Chicoasén II | Construcción | 6146.8466 | 0 | 1201.7058 | 1.52 | 1.52 | 0.024729 | 0 | 34.69 | 0 | 0
290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 36.2792 | 0 | 10.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 0 | 0
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Fallo y Adjudicación | 1321.5978 | 0 | 168.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 0 | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya 2_/ | Varias (Cierre y otras) | 1718.4863 | 935.0141 | 273.004 | 49.5938 | 984.6079 | 57.2951 | 93.91 | 6.1 | 5 | 98.91
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Varias (Cierre y otras) | 1352.5275 | 697.0932 | 0 | 23.8951 | 720.9883 | 53.3067 | 99.01 | 0 | 0.5 | 99.51
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Terminado Totalmente | 368.2622 | 281.8681 | 0 | 22.1666 | 304.0347 | 82.5593 | 99.8 | 0 | 0.2 | 100
| Aprobados en 2013 |  | 43008.9243 | 284.899 | 8769.2039 | 80.3518 | 365.2507 | 0.84924
296 | CC Guaymas II | Fallo y Adjudicación | 11187.9519 | 0 | 4253.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II | Fallo y Adjudicación | 2180.2241 | 0 | 754.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.62 | 0 | 0
298 | CC Valle de México II | Fallo y Adjudicación | 10589.0656 | 0 | 769.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.78 | 0 | 0
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Por Licitar sin cambio de alcance | 995.7717 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 0
303 | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 4891.018 | 0 | 57.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 0
304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey 2_/ | Construcción | 3814.3121 | 0 | 809.9617 | 6.0234 | 6.0234 | 0.15792 | 0 | 56.99 | 0.3 | 0.3
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 163.0289 | 77.2864 | 60.6425 | 0 | 77.2864 | 47.4066 | 47.4 | 52.6 | 6.5 | 53.9
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Varias (Licitación y construcción) | 1191.0898 | 80.3173 | 556.0125 | 15.0301 | 95.3474 | 8.0051 | 7 | 46.1 | 1 | 8
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Varias (Licitación y construcción) | 1651.3229 | 57.586 | 356.5329 | 19.4484 | 77.0344 | 4.665 | 3.2 | 39.94 | 1.5 | 4.7
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Varias (Licitación y construcción) | 965.2013 | 69.7093 | 838.6626 | 39.8498 | 109.5591 | 11.3509 | 8.9 | 87.1 | 2.6 | 11.5
311 | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 4978.4578 | 0 | 161.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.51 | 0 | 0
312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Construcción | 401.4802 | 0 | 147.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.76 | 0 | 0
| Aprobados en 2014 |  | 26955.5175 | 0 | 8804.4553 | 44.0809 | 44.0809 | 0.16353
313 | CC Guaymas III | Fallo y Adjudicación | 10990.8563 | 0 | 5360.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.51 | 0 | 0
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas III | Por Licitar sin cambio de alcance | 2154.0326 | 0 | 643.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0
315 | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 1587.2812 | 0 | 40.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 0
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Fallo y Adjudicación | 266.4108 | 0 | 198.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.66 | 0 | 0
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Varias (Licitación y construcción) | 1131.4429 | 0 | 235.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.91 | 0 | 0
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Construcción | 275.958 | 0 | 174.4855 | 44.0809 | 44.0809 | 15.9738 | 0 | 63.23 | 19.2 | 19.2
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente 5_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 757.8009 | 0 | 53.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.04 | 0 | 0
320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Varias (Licitación y construcción) | 1257.3743 | 0 | 47.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 0
322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 8534.3605 | 0 | 2049.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
| Aprobados en 2015 |  | 45735.7919 | 0 | 3947.5035 | 0 | 0 | 0
325 | CC Lerdo (Norte IV) | Autorizado | 15245.6101 | 0 | 1988.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Autorizado | 2577.79 | 0 | 618.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | CG Los Azufres III Fase II | Autorizado | 955.5935 | 0 | 16.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | CH Las Cruces | Autorizado | 10134.3632 | 0 | 898.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Autorizado | 1790.8021 | 0 | 107.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Autorizado | 2228.3948 | 0 | 241.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Autorizado | 12803.238 | 0 | 76.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inversión Condicionada |  | 78666.4733 | 3000.5316 | 20595.4351 | 403.9818 | 3404.5134 | 37.1641
| Aprobados en 2008 |  | 3995.0648 | 800.1418 | 2035.4917 | 303.5011 | 1103.6428 | 27.6252
36 | CC Baja California III | Construcción | 3995.0648 | 800.1418 | 2035.4917 | 303.5011 | 1103.6428 | 27.6252 | 24.5 | 62.3 | 9.4 | 33.9
| Aprobados en 2011 |  | 24120.6878 | 2200.3898 | 9260.4056 | 100.4807 | 2300.8706 | 9.539
38 | CC Norte III (Juárez) | Fallo y Adjudicación | 15591.0731 | 0 | 9201.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.27 | 0 | 0
40 | CE Sureste I | Varias (Licitación y construcción) | 8529.6147 | 2200.3898 | 59.3125 | 100.4807 | 2300.8706 | 26.9751 | 25.8 | 2 | 1.2 | 27
| Aprobados en 2012 |  | 32256.6398 | 0 | 6465.9802 | 0 | 0 | 0
42 | CC Noroeste | Fallo y Adjudicación | 9935.3419 | 0 | 1847.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
43 | CC Noreste | Fallo y Adjudicación | 22321.2979 | 0 | 4618.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 0 | 0
| Aprobados en 2013 |  | 15614.8089 | 0 | 2075.1749 | 0 | 0 | 0
45 | CC Topolobampo III | Fallo y Adjudicación | 9560.3833 | 0 | 953.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0
46 | CC Baja California II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 6054.4257 | 0 | 1121.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.52 | 0 | 0
| Aprobados en 2015 |  | 2679.2719 | 0 | 758.3826 | 0 | 0 | 0
50 | CC La Paz | Autorizado | 2679.2719 | 0 | 758.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2015, así como aquéllos proyectos que aunque no tienen Monto Estimado en el PEF 2015 continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se les debe dar seguimiento.
2_/ Se actualizó la meta física, con el objetivo de no rebasar el 100% en el avance físico del proyecto.
3_/ El tipo de cambio utilizado fue de 15.1542 pesos por dólar correspondiente al cierre de marzo de 2015.
4_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 14.6757, 14.9167 y 15.2003 pesos por dólar para enero, febrero y marzo respectivamente, publicados por Banxico.
5_/ Proyecto que pasó a etapa Por Licitar sin cambio de alcance, ya que se declaró desierta la licitación.
p_/ Cifras preliminares
Fuente: Comisión Federal de Electricidad