## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2015
Nuevo León
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00130200145492 | Construccion De Techado Esc. Sec. Comunitaria Del Ejido Benitez | 1291 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130200155666 | Desarrollo Institucional Y Gestion Administrativa | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130200155684 | Atencion A La Demanda | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Nuevo Leon | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130200155695 | Desarrollo Academico | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Nuevo Leon | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130200155706 | Pertinencia De Planes Y Programas | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130200155713 | Ortalecimiento En Infraestructura Y Equipamiento | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130200155728 | Promocion De Actividades Civicas, Artisticas Y Deportivas | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130200155732 | Vinculacion Y Gestion Con Los Sectores Que Integran La Sociedad | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130200155741 | Profesionalizacion Del Personal De Apoyo Y Asistencia A La Educacion | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130200155752 | Evaluacion Institucional | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130200163840 | Desarrollo Institucional Y Gestion Administrativa | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo león | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130200163886 | Atencion A La Demanda | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Nuevo Leon | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130200163961 | Desarrollo Institucional Y Gestio Administrativa | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U036 Fortalecimiento de la educación media superior en CECYTES |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Nuevo Leon | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300211028 | Agricola, Ganadero Y Pesca | 1010 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION AGRICOLA, PECUARIA Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219188 | Reacreacion De Taller Cultural | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219520 | Capaciacion Seguridad | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219659 | Rehabilitacion De Avenidas | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219695 | Rehabilitacion De Avenidas | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219739 | Rehabilitacion De Cancha | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219776 | Canchas Deportivas | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219813 | Rehabilitacion De Avenidas | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130300219966 | Rehabilitacion De Avenidas | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130400260438 | Introducción De Drenaje Pluvial En Av. Pablo Livas De Calle Verdón A Xochimilco. | - | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130400280329 | Foortamun 2013 | - | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130400280442 | Conade | - | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONADE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130400280467 | Ramo 23 | - | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RAMO 23 | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00130400280476 | Rehabilitacion De Espacios Publicos | - | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00140300366311 | Construccion De Cancha Deportiva En Casco Municipal En Cabacera Municipal | mo-001-2014 | Nuevo León | Parás | Parás | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Paras, Nuevo Leon | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00140300368277 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Equipos De Energia Ssolar En La Comunidad Buenos Aires | - | Nuevo León | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria y Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00140300368300 | 2da. Etapa De Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Colonia Vista Hermosa | - | Nuevo León | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria y Obra Publica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00140300376508 | Introducción De Drenaje Puvial | AP-01-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de Guadalupe, N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00140300392253 | Remozamineto De Fachadas Del Centro Historico De Santiago,N.L | - | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00140300392274 | Remozamineto De Fachadas Del Centro Historico Y Restauracion De Fachada Del Palacio Municipal De Sabinas Hidalgo | - | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00140400408818 | Programa De Pavimentación Y Puente Vehicular En Nuevo León |  | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00140400408819 | Programa De Infraestructura Deportiva En El Estado De Nuevo León |  | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00140400438456 | Red Electrica | 01-SG-2013 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio de Cerros Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 317000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: sin observacion
NLE00150100462270 | Pavimentación De La Calle Prolongación Camarón Hasta Calle Sardina En La Colonia Valles De Pesquería, En El Municipio De Pesquería, Nuevo León |  | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1100000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100462802 | Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Buenos Aires, En El Muncipio De Cerralvo, Nuevo León |  | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1921803 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100462874 | Construcción De Cyberbiblioteca En La Colonia Colinas Del Aeropuerto, En El Municipio De Pesquería, Nuevo León |  | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100462964 | Segunda Etapa De La Construcción De Canchas De Futbol En La Unidad Deportiva Oriente En La Colonia Infonavit 4to. Sector En El Municipio De Santiago, Nuevo León |  | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100463514 | Construcción De Auditorio Municipal (1era Etapa), En El Municipio De Parás, Nuevo León | DR-01-2015 | Nuevo León | Parás | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PARAS NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 400 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100463646 | Infraestructura Y Equipamiento Del Hospital "Tierra Y Libertad" En El Municipio De Monterrey, Nl |  | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 50000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100464108 | Construcción De La Casa De La Cultura Municipal, General Treviño, Nuevo León |  | Nuevo León | General Treviño | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100464177 | Velarias En El Parque Fundidora |  | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100465414 | Construcción De Casa De Cultura, En El Municipio De General Treviño, Nuevo León |  | Nuevo León | General Treviño | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1700000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100466039 | Primera Etapa De La Construcción Y Rehabilitación Del Campo Deportivo Fermín Cantú En La Centro Del Municipio, Parás, Nuevo León | DR022015 | Nuevo León | Parás | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PARAS NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 300 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100466058 | Pavimentación De Calle Tapia Entre Platón Sánchez Y Héroes Del 47 Colonia Dulces Nombres, En El Municipio De Pesquería, Nuevo León |  | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1400000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100466332 | Pavimentación En El Municipio De Cerralvo, Nuevo León |  | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100466523 | Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Popular, En El Municipio De Cerralvo, Nuevo León |  | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1578197 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100466594 | Recarpeteo Cienega De Flores 3 Etapa , Varias Calles, Nuevo León |  | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100466619 | Infraestructura Y Equipamiento Educativo En La Preparatoria Técnica Emiliano Zapata En El Municipio De Monterrey, Nuevo León |  | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 50000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00150100491436 | Introduccion De Red De Agua Potable En Colonia Eloy Treviño | 7 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Pendiente por definir | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 586784 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 320 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00150100493513 | Fideicomiso Pm Escobedo Nl | PM | Nuevo León | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDENA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE09130100095286 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 116018310 | 117161908 | 117161908 | 114630252 | 114630252 | 114630252 | 114630252 | 97.8392 | 0 | Metros Cuadrados | 12624 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE09130100121027 | Proyectos Por Definir | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 11564810 | 11564810 | 11564810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100002837 | Programa Subsemun 2010 | - | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE10130100094213 | Promep | PROMEP | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 150195733 | 163403312 | 163403312 | 151664866.98 | 151228477.98 | 150616580.98 | 150616580.98 | 92.1747 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 92.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095416 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 131685047 | 131684876 | 131684876 | 130504358 | 130504358 | 130504358 | 130504358 | 99.1035 | 0 | Metros Cuadrados | 23430 | 100 | 0.73 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095449 | Radiocomunicación-Videovigilancia-Enlaces | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 128475321 | 128475492 | 128475492 | 127750759 | 127750759 | 127750759 | 127750759 | 99.4359 | 0 | Metros Cuadrados | 97725 | 100 | 0.76 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095457 | Programas De Seguimiento Y Evaluación | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3621268 | 3621269 | 3621269 | 2573505 | 2573505 | 2573505 | 2573505 | 71.0664 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 0.65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100044881 | Andadores Peatonales Col. Lomas De San Roque | 26-02-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE11130100044897 | Plaza Publica Col. Guadalupe Victoria | 26-06-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE11130100044980 | Plaza Publica Col. Valles De Guadalupe | 26-12-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE11130100044997 | Plaza Publica Col. La Roca | 26-18-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE11130100045006 | Plaza Publica Col. 21 De Enero | 26-19-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE11130100045031 | Construccion De Plaza Publica En Col. Villas Del Rio | 26-33-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE11130100045036 | Construccion De Plaza Col. Tres Caminos | 26-34-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE11130100093143 | Proyectos Por Definir | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 14926343 | 14926343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100094315 | Oferta Educativa 2011 | OFET. EDUCAT. 2011 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 53463199 | 53463199 | 53463199 | 49525255.84 | 49525255.84 | 49525255.84 | 49525255.84 | 92.6343 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 92.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095547 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 141066307 | 142000577 | 142000577 | 140876027 | 140294191 | 140208292 | 140208292 | 98.7378 | 0 | Metros Cuadrados | 84263 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095550 | Evaluación De Control De Confianza | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1279159 | 1278984 | 1278984 | 1278982 | 1278982 | 1278982 | 1278982 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 3153 | 100 | 0.14 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095555 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptación Social | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7791222 | 7747744 | 7747744 | 7747744 | 7747744 | 7747744 | 7747744 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095565 | Capacitación Y Actualización Del Personal De Los Centros De Control De Confianza | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095570 | Radiocomunicación-Videovigilancia-Enlaces | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 117225140 | 116334523 | 116334523 | 114463064 | 114403144 | 113933991 | 113933991 | 97.9365 | 0 | Metros Cuadrados | 123133 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095577 | Programas De Seguimiento Y Evaluación | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 0 | 3774453 | 3774453 | 3754405 | 3754405 | 3754405 | 3754405 | 99.4689 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100121641 | Construccion De Gimnasio Polideportivo De Voleibol, Basquetbol Y Handball En El Centro De Alto Rendimiento, Parque Niños Heroes. | Sin número de proyecto | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | COMITE DE CONSTRUCCINO DE ESCUELAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 78500000 | 78500000 | 78500000 | 78173389 | 78173389 | 78173389 | 99.5839 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100132157 | Adquisición De 35 Vehiculos Equipados Con Accesibilidad Universal | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE11140400425333 | Conalep Monterrey, Col. Industrias Del Vidrio, Monterrey, N.L. | SIE 680 11 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2011 | 2021964 | 2021964 | 2021964 | 2021964 | 634275 | 634275 | 634275 | 31.3693 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100007525 | Remodelacion Y Equipamiento Turistico En El Interior Del Parque Cola De Caballo | 2 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046597 | Plaza Publica Col. Villa Olimpica | 26-01-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046602 | Plaza Publica Col. Parques De Guadalupe Calle Inula Y Andrez Viezca | 26-02-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046615 | Plaza Publica Col. Valle De San Rafael | 26-05-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046620 | Plaza Publica Col. Villa Española | 26-06-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046622 | Plaza Publica Col. Las Quintas | 26-07-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046628 | Plaza Publica Col. Jardines De San Rafael | 26-08-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046639 | Plaza Publica Col. Hacienda De Guadalupe | 26-10-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046643 | Plaza Publica Col. Vivienda Popular | 26-12-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046649 | Plaza Publica Col. Camino Real | 26-13-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046653 | Plaza Publica Col. Camino Real | 26-14-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046658 | Plaza Publica Col. Cerro De La Silla | 26-16-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046666 | Plaza Publica Col. Infonavit Benito Juarez | 26-17-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046673 | Plaza Publica En Col. Cañada Blanca | 26-18-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046680 | Plaza Publica Col. Santa Elena Y Colibri | 26-19-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046687 | Plaza Publica Col. Guadalupe Victoria | 26-22-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046690 | Plaza Publica Col. La Hacienda | 26-23-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046695 | Plaza Publica Col. Valle De Las Sabinas | 26-24-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046705 | Plaza Publica Col. Union, Sol De Mayo Y 1° De Mayo | 26-25-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046761 | Plaza Publica Col. 15 De Mayo | 26-34-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046768 | Plaza Publica Col. Infonavit San Sebastian | 26-35-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046778 | Plaza Publica Col. Agua Nueva | 26-36-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046785 | Plaza Publica Col. Los Delfines | 26-37-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046787 | Plaza Publica Col. Villa Olimpica | 26-38-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046793 | Rehab. De Pavimento Col. Mirasol | 26-39-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100046796 | Gastos Indirectos | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100084362 | Programa Mejoramiento Institucional De Las Escuelas Normales Públicas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 0 | 29875425 | 29875425 | 29092073.39 | 29092073.39 | 29092073.39 | 29092073.39 | 97.3779 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 97.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100084508 | Programa Becas De Apoyo A La Práctica Int. Y Al Serv. Soc. Estudiantes 7° Y 8° Semestre | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 0 | 5318600 | 5318600 | 5012000 | 5012000 | 5012000 | 5012000 | 94.2353 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 94.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100087486 | Agricola, Ganadero Y Pesca | 1300 (12)-0412(13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION AGRICOLA PECUARIA Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100088232 | Pago De Alumbrado Publico | 01 | Nuevo León | Parás | Parás | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100088259 | Sistema Producto Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural | 1272 (12)-0395(13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y FUNDACION PRODUCE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100088349 | Conservacion Y Uso Sustentable Del Suelo Y Agua | 1302 (12)-0330(13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100088463 | Sanidades E Inocuidad | 1303 (12)-0331(13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCIONES AGRICOLA GANADERIA Y FORESTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100088605 | Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable | 0435 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | DELEGACION DE LA SAGARPA EN NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100088853 | Programa De Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego | 0589 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100089225 | Programa De Rehabilitacion Modernizacion Y Equipamiento De Distritos De Riego | 0700 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100089381 | Proyecto Estrategico Integral De Atencion A Las Ramas Productivas 2012 (Citricos) | 0290 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100089539 | Proyecto Estrategico De Apoyo A La Inversion Para Mitigar Los Efectos De La Sequia En El Sector Ganadero 2012 | 0492 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE GANADERIA DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100095431 | Plaza Girasoles Iv Sector | PLAZA GIRASOLES | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1591000 | 1591000 | 1591000 | 1591000 | 1591000 | 675203 | 675203 | 42.4389 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE12130100095439 | Plaza Camino Real | PLAZA CAMINO REAL | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE12130100095453 | Plaza Camellon Santa Lucia | PLAZA CAMELLON | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2032354 | 2032354 | 2032354 | 2032354 | 2032354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE12130100095518 | Pavimento Amp Del Topo | PAV AMP DEL TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 993550 | 993550 | 993550 | 993550 | 295370 | 295370 | 295370 | 29.7288 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE12130100095535 | Pavimento La Ilusion | PAV LA ILUSION | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2157951 | 2157951 | 2157951 | 2157951 | 2157951 | 638271 | 638271 | 29.5776 | 0 | Metros Cuadrados | 4100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE12130100095537 | Pavimento Asfaltico San Martin | PAV SAN MARTIN | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 165543 | 165543 | 165543 | 29.2867 | 0 | Metros Cuadrados | 1108 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE12130100095548 | Alumbrado Col. 18 Oct | ALUMBRADO 18 OCT | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1451699 | 1451699 | 1451699 | 1451699 | 1451699 | 1326774 | 1326774 | 91.3946 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE12130100095551 | Alumbrado Camino Real | ALUMBR CAMINO REAL | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1769000 | 1769000 | 1769000 | 1769000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE12130100095579 | Repavimentacion Felipe Carrillo | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 904488 | 904488 | 904488 | 904488 | 904488 | 896668 | 896668 | 99.1354 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.15 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE12130100095585 | Pavimento Hidraulico Felipe Carrillo C. Fco Cardenaz | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100097629 | Equipamiento Del Centro De Control Y Confianza | 2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8983900 | 8983900 | 8983900 | 8950484.09 | 8487164.09 | 8487164.09 | 8487164.09 | 94.4708 | 0 | Metros Cuadrados | 136001 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097649 | Equipamiento De Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2004350 | 2004350 | 2004350 | 1891791.23 | 1891791.23 | 1891791.23 | 1891791.23 | 94.3843 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097679 | Equipamiento De La Unidad Estrategica Contra El Secuestro | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 22606964 | 22606964 | 22606964 | 22575410.57 | 20746206.58 | 20746206.58 | 20746206.58 | 91.7691 | 0 | Metros Cuadrados | 1749 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097704 | Equipamiento De Los Centros Penitenciarios | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 628460 | 628460 | 628460 | 597351.59 | 435305.39 | 435305.39 | 435305.39 | 69.2654 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 100 | 0.4 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097721 | Equipamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 24517000 | 24517000 | 24517000 | 24513515.9 | 24143207.9 | 24143207.9 | 23988092.7 | 98.4754 | 0 | Metros Cuadrados | 1267 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097767 | Equipamiento De La Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4284854 | 4284854 | 4284854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALZIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097835 | Infraestructura De Los Centros Penitenciarios | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2994859.37 | 2994859.37 | 2994859.37 | 2994859.37 | 99.8286 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098783 | Infraestructura Del Centro De Control De Confianza | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19631605 | 19631605 | 19631605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098819 | Radiocomunicacion-Videovigilancia-Enlaces | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 84754000 | 84754000 | 84754000 | 80088612.04 | 67248125.97 | 67248125.97 | 67248125.97 | 79.3451 | 0 | Metros Cuadrados | 1992 | 100 | 0.97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALZIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098849 | Equipamiento Del Sistema Nacional De Informacion | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 90889348 | 90889348 | 90889348 | 90335658.51 | 87040421.79 | 87040421.79 | 87040421.79 | 95.7653 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098882 | Equipamiento Del Centro De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12700000 | 12700000 | 12700000 | 12376786.41 | 12376786.41 | 12376786.41 | 12376786.41 | 97.455 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098917 | Equipamiento Para El Centro Del Registro Publico Vehicular | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5072395 | 5072395 | 5072395 | 5031633.98 | 5031633.98 | 5031633.98 | 5031633.98 | 99.1964 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 100 | 0.98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098948 | Evaluacion De Control Y Confianza Para La Unidad De Inteligencia Patrimonila Y Economica (Uieps) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 355000 | 355000 | 355000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 70.4225 | 0 | MANUAL-EXAMENES | 19 | 100 | 0.05 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098964 | Fondo Para Elevar La Calidad En La Educación 2012 | FO. ELE CAL ED 2012 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 82162857 | 82162857 | 82162857 | 79641259.98 | 78929373.98 | 78929373.98 | 78929373.98 | 96.0645 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 96.06 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098965 | Evaluacion Institucional-Informe Anual De Los Programas De Seguridad Publica | 15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | ENCUESTA-INFORME | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTRUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099087 | Profesionalizacion De Los Centro De Control De Confianza | 2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 696100 | 696100 | 696100 | 289000 | 289000 | 289000 | 289000 | 41.517 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099168 | Profesionalizacion De Los Centros De Capacitacion De Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 899650 | 899650 | 899650 | 773070 | 773070 | 773070 | 773070 | 85.9301 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 100 | 0.86 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099263 | P.S.V. (Gaza) Sendero Pte-Barragan Sur, Y P.S.V. Sendero-Via Torreon | 01 METROPOLITANO 12 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 53704901 | 53666231.09 | 53666231.09 | 53666231.09 | 53666231.09 | 53666231.09 | 99.928 | 0 | Metros Cuadrados | 53704900 | 100 | 99.93 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE12130100099345 | Capacitacion De Elementos De Los Centros Penitenciarios | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099540 | Capacitacion De Elementos De La Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100106250 | Puente Peatonal En Carretera Nacional Col Antonio Villalon | 2 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 4554993 | 4554993 | 4554993 | 3108178.42 | 3108178.42 | 3108178.42 | 68.2367 | 0 | Metros Cuadrados | 4554993 | 100 | 68.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100113653 | B: Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo De Q= 6 Lps Y H= 135 M., Para Pozo Profundo | PROSSAPYS-004-2012-C | Nuevo León | Galeana | El Tepozán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100118900 | Materiales Para Limpieza Y Mtto. General De 15 Colonias En Diversas Colonias De Guadalupe | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100119278 | Materiales | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100120423 | Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario De Bibliotecas Municipales | BIBLIOTECAS 2012 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 21402000 | 21402000 | 21402000 | 21258790 | 21258790 | 21258790 | 21258790 | 99.3309 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra Finalizada / Registro:
NLE12130100127151 | Subsemun Mty-Estado | 038/2012 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100131486 | 2a. Etapa De La Construcción Del Centro De Reinserción Social De Mina | Sin número de proyecto | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130200149462 | Prog. Sist. Nac. For. Cont. Y Sup. Prof. Maestros Ed. Basica En Serv. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 9958986.19 | 9958986.19 | 9958986.19 | 9447695.85 | 9447695.85 | 9447695.85 | 9447695.85 | 94.866 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.87 | Financiera: Esta integrado por $8,257,065.90;637,920.29;914,000.00;150,000.00 / Física: / Registro: Esta integrado por Prog. S.N.F.C. POR $ 8´257,065.90 PROVIOLEM POR $ 63,920.29 PROMEP POR $ 914,000.00 ED.AMB. POR $ 150,000.00 - Corrigiendo el comentario anterior: Esta integrado por Prog. S.N.F.C. Por $8,257,065.90 ; PREVIOLEM $637,920.29 ; PROMEP $914,000.00 ED. AMB. $150,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130400282477 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Monclovita Y Monclova | SIE-080-2013 1307007 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130400282480 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Desarrollo Solidaridad Croc | SIE-080-2013 1307009 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130400282482 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Lomas De Aztlan Y Nuevo Almaguer | SIE-080-2013 1307010 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130400282483 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Fernando Amilpa | SIE-080-2013 1308003 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130400282486 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Desarrollo Solidaridad Croc | SIE-080-2013 1309002 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130400282487 | Fise 2012 Pavimentación De Calles (1era Etapa), Colonia Monte Kristal 1er Sector | SIE-080-2013 1309003 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130400282489 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Monte Kristal 2do Sector | SIE-080-2013 1310010 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130400282490 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Monte Kristal 3er Sector | SIE-080-2013 1310011 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130400282491 | Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia San Antonio | SIE-080-2013 1310012 | Nuevo León | Juárez | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130100085293 | Equipamiento De Oficinas | 09 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 30105 | 30104.55 | 30104.55 | 30104.55 | 30104.55 | 24173.2 | 24173.2 | 80.2975 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100098566 | Servicio De Educacion Media Superior | 1 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CECYTENL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130100104218 | Inversion Por Priorizar | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130100105459 | Otros Productos Químicos | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5115600 | 5115600 | 5115600 | 5115600 | 99.332 | 0 | Metros Cuadrados | 140000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105540 | Prendas De Protección Personal | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 97.44 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105728 | Mobiliario | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 370000 | 400721.94 | 400721.94 | 363716.72 | 360866.72 | 360866.72 | 360866.72 | 90.0541 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105839 | Bienes Informáticos | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4370000 | 4369577.96 | 4369577.96 | 4343846.6 | 4343846.6 | 4343846.6 | 4343846.6 | 99.4111 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105894 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 69.6 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105933 | Equipo Médico Y De Laboratorio | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105958 | Instrumental Médico Y De Laboratorio | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 99000 | 69720.64 | 69720.64 | 69720.64 | 69720.64 | 69720.64 | 69720.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105983 | Licencias Informáticas E Intelectuales Para El Centro De Control Y Confianza | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 280000 | 278979.9 | 278979.9 | 278979.9 | 278979.9 | 278979.9 | 278979.9 | 100 | 0 | LICENCIAS | 10 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106031 | Vestuario Y Uniformes | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16609986 | 16609986 | 16609986 | 16603576.18 | 16603576.18 | 16603576.18 | 16603576.18 | 99.9614 | 0 | Metros Cuadrados | 21012 | 100 | 0.62 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106060 | Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15330600 | 15330600 | 15330600 | 15073355.13 | 15073355.13 | 15073355.13 | 15073355.13 | 98.322 | 0 | Metros Cuadrados | 2004 | 100 | 0.25 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106083 | Equipamiento Informatico De Centro De Capacitacion De Seguridad Publica | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106116 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 24725000 | 24725000 | 24725000 | 24241110.31 | 24241110.31 | 24241110.31 | 24241110.31 | 98.0429 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106153 | Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14178300 | 14178300 | 14178300 | 14167036.06 | 14167036.06 | 14167036.06 | 14167036.06 | 99.9206 | 0 | Metros Cuadrados | 501 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106183 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5970812 | 5970812 | 5970812 | 5970800.72 | 5970800.72 | 5970800.72 | 5970800.72 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106240 | Mobiliario | 15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 452600 | 452599.52 | 452599.52 | 452599.52 | 452599.52 | 452599.52 | 452599.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106268 | Bienes Informáticos | 16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1806200 | 1810588.18 | 1810588.18 | 1810470.28 | 1810470.28 | 1810470.28 | 1810470.28 | 99.9935 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106299 | Equipo De Administración | 17 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25000 | 23612.98 | 23612.98 | 23612.98 | 23612.98 | 23612.98 | 23612.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106483 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 18 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 739000 | 737548.9 | 737548.9 | 737141.14 | 737141.14 | 737141.14 | 737141.14 | 99.9447 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106506 | Equipo De Seguridad Pública Y Nacional | 19 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1007500 | 1007458.4 | 1007458.4 | 1007446.08 | 1001645.48 | 1001645.48 | 1001645.48 | 99.423 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106593 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 20 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 64000 | 62492.66 | 62492.66 | 62492.66 | 62492.66 | 62492.66 | 62492.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106611 | Software | 21 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2066000 | 2065999.36 | 2065999.36 | 2065999.36 | 2065999.36 | 2065999.36 | 2065999.36 | 100 | 0 | LICENCIA | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106803 | Bienes Informáticos | 22 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 214000 | 213899.15 | 213899.15 | 213899.15 | 213899.15 | 213899.15 | 213899.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106997 | Equipo De Administración | 23 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 298578.2 | 298578.2 | 298578.2 | 298578.2 | 298578.2 | 298578.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107083 | Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos | 24 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 123000 | 123000 | 123000 | 94706.76 | 94706.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0.33 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107101 | Mobiliario | 25 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1690100 | 1690099.23 | 1690099.23 | 1690099.03 | 1690099.03 | 1662099 | 1662099 | 98.3433 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 0.95 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107120 | Bienes Informáticos | 26 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7742000 | 7741598.72 | 7741598.72 | 7741598.72 | 7741598.72 | 7741598.72 | 7741598.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 356 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107214 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 27 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2293610 | 2291600.07 | 2291600.07 | 2291600.07 | 2291600.07 | 2291600.07 | 2291600.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107298 | Equipo Médico Y De Laboratorio | 28 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5757000 | 5710807.95 | 5710807.95 | 5710807.9 | 5710807.9 | 5710807.9 | 5710807.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107318 | Otros Bienes Muebles | 29 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 140000 | 134996.16 | 134996.16 | 134996.16 | 134996.16 | 134996.16 | 134996.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107335 | Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos | 30 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110269 | Equipo De Administración | 31 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1831922 | 1831922 | 1831922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110293 | Enlaces Mpls S.N.S.P. Para Plataforma Mexico | 32 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 26905743.13 | 26841943.13 | 26841943.13 | 26841943.13 | 99.4146 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0.93 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110317 | Equipo De Telecomunicación | 33 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110328 | Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo | 34 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9075000 | 9075000 | 9075000 | 4834538.06 | 4184538.06 | 4184538.06 | 4184538.06 | 46.1106 | 0 | POLIZA | 7 | 100 | 0.43 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110343 | Bienes Informáticos | 35 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3978659 | 3978659 | 3978659 | 3978659 | 99.4665 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110357 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 36 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1299999.84 | 1299999.84 | 1299999.84 | 1299999.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110388 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 37 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 47270258 | 47270257.84 | 47270257.84 | 47144765.92 | 47144765.92 | 47144765.92 | 47144765.92 | 99.7345 | 0 | PIEZA-PROYECTO | 998 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110410 | Maquinaria Y Equipo Eléctrico Y Electrónico | 38 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2735000 | 2735000 | 2735000 | 2733552.76 | 2733552.76 | 2733552.76 | 2733552.76 | 99.9471 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0.29 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110428 | Construcción De Una Nueva Torre De Vigilancia, Remodelación De Dos Torres Y El Mantenimiento A La Caseta De Vigilancia | 39 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 428516.55 | 428516.55 | 428516.55 | 428516.55 | 25.2069 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110437 | Enlace Nit Al Sistema De Plataforma Mexico | 40 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1260000 | 1207164.56 | 1207164.56 | 1207164.56 | 948486.55 | 948486.55 | 948486.55 | 78.5714 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110447 | Bienes Informáticos | 41 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2008000 | 2060835.44 | 2060835.44 | 2060680.84 | 2060680.84 | 2060680.84 | 2060680.84 | 99.9925 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110453 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Cómputo | 42 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 143811 | 143811.16 | 143811.16 | 136434.15 | 136434.15 | 136434.15 | 136434.15 | 94.8703 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 100 | 0.56 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110464 | Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles Para La Prestación De Servicios Administrativos | 43 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16832000 | 16832000 | 16832000 | 15337039.05 | 15337039.05 | 15337039.05 | 15337039.05 | 91.1183 | 0 | POLIZASERVICIO | 5 | 100 | 0.4 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110471 | Bienes Informáticos | 44 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3560000 | 3560000 | 3560000 | 2941048.17 | 2911352.17 | 2911352.17 | 2911352.17 | 81.7796 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 100 | 0.25 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110498 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 45 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPO-PIEZA | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110547 | Material Eléctrico Y Electrónico | 46 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 34000 | 34000 | 34000 | 33954.36 | 33954.36 | 16977.11 | 16977.11 | 49.9327 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110562 | Materiales Complementarios | 47 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 354000 | 354000 | 354000 | 352752.49 | 352752.49 | 176376.94 | 176376.94 | 49.824 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110578 | Herramientas Menores | 48 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 599812.8 | 599812.8 | 299906.4 | 299906.4 | 49.9844 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110587 | Mantenimiento Y Conservación De Bienes Informáticos | 49 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 526000 | 526000 | 526000 | 525480 | 525480 | 262740 | 262740 | 49.9506 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110596 | Bienes Informáticos | 50 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3841000 | 3841000 | 3841000 | 3839800.68 | 3839800.68 | 1919900.34 | 1919900.34 | 49.9844 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110644 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 51 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 777000 | 777000 | 777000 | 776823 | 776823 | 388408.02 | 388408.02 | 49.9882 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110654 | Licencia De Software P/Lectura De Chips Y Vinculación De Placas | 52 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 868000 | 868000 | 868000 | 867999.86 | 867999.86 | 433999.92 | 433999.92 | 50 | 0 | LICENCIA | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110674 | Evaluacion Institucional-Informe Anual De Los Programas De Seguridad Publica | 53 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 924520 | 924520 | 332920 | 332920 | 28.9496 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110693 | Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos | 54 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110860 | Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional | 57 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6340000 | 6334180 | 6334180 | 6334180 | 6334180 | 6334180 | 6334180 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110867 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 58 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14595890 | 14540692.8 | 14540692.8 | 14540692.8 | 14540692.8 | 14540692.8 | 14540692.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110870 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 59 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 138000 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110881 | Equipo De Administración | 60 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1770000 | 1762542.68 | 1762542.68 | 1762542.68 | 1762542.68 | 1762542.68 | 1762542.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110887 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | 61 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1494700 | 1494700 | 1494700 | 1195277.51 | 1195277.51 | 1195277.51 | 1195277.51 | 79.9677 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110894 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Destinados A Servicios Administrativos | 62 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11783500 | 11783500 | 11783500 | 11783324.83 | 11783324.83 | 11783324.83 | 11783324.83 | 99.9985 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110901 | Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública | 63 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8850000 | 8850000 | 8850000 | 8736497.5 | 8736497.5 | 8736497.5 | 8736497.5 | 98.7175 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110905 | Licencias Informáticas E Intelectuales Para Pgj | 64 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2130000 | 2109518.54 | 2109518.54 | 2109364.14 | 2109364.14 | 2109364.14 | 2109364.14 | 99.9927 | 0 | LICENCIA | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111137 | Introduccion Agua Potable Rio Pesqueria | FISM 07 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2224869 | 2224869 | 2224869 | 2224869 | 2224869 | 2045163.17 | 2045163.17 | 91.9229 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100111142 | Alumbrado Publico Col. Emiliano Zapata | FISM012013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 418795 | 418795 | 418795 | 418795 | 418795 | 354771.5 | 354771.5 | 84.7124 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100111151 | Alumbrado Publico Nuevo Escobedo | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1762981 | 1762981 | 1762981 | 1762981 | 1762981 | 1433835.12 | 1433835.12 | 81.3302 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100111157 | Alumbrado Publico Santa Martha | FISM 04 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1127770 | 1127770 | 1127770 | 1127770 | 1120227.03 | 1120227.03 | 1120227.03 | 99.3312 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100111183 | Drenaje Sanitario Jardines San Martin | FISM 08 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 310520 | 310520 | 310520 | 310520 | 310520 | 299962.28 | 299962.28 | 96.6 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100111220 | Electrificacion Fernando Amilpa | FISM 06 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 650550 | 650550 | 650550 | 650550 | 650550 | 408751.68 | 408751.68 | 62.8317 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100111229 | Pavimentacion Fernando Amilpa | FISM 10 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1057720 | 1057720 | 1057720 | 1057720 | 1057720 | 992291.67 | 992291.67 | 93.8142 | 0 | Metros Cuadrados | 1780 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100119438 | Equipamiento Informatico | 55 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 237000 | 246290.17 | 246290.17 | 246289.37 | 246289.37 | 246289.37 | 246289.37 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100119478 | Equipo Médico Y De Laboratorio | 56 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2771000 | 2761709.83 | 2761709.83 | 2761709.83 | 2761709.83 | 2761709.83 | 2761709.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100132091 | Fortalecimiento Municipal 2013 | Sin número de proyecto | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130100132130 | Tomas Domiciliarias | 1 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200139197 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jesus Rocha Entre Carr Cola De Caballo Y Arrooyo Del Agua Ejido La Cieneguilla | 2 | Nuevo León | Santiago | La Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1045182 | 1045182 | 1045182 | 1045182 | 666725.87 | 666725.87 | 666725.87 | 63.7904 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 63.79 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142807 | Alumbrado Publico En La Av. Pablo Livas De Av. Prof. Israel Cavazos A La Calle Coahuila | FOPEDEP-1-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200142809 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Privada Rene Alvarez Col Rodolfo Garza Madero San Pedro Santiago Nuevo Leon | 6 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1405006 | 1405006 | 1405006 | 1405006 | 856800.91 | 856800.91 | 856800.91 | 60.982 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 60.98 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142853 | Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Francisco Pruneda Col Arturo Marroquin Los Rodriguez Santiago Nuevo Leon | 7 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 512087 | 512087 | 512087 | 512087 | 483508.51 | 483508.51 | 483508.51 | 94.4192 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 94.42 | Financiera: EN TERMINO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142936 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Rio Moctezuma Entre Rio Pesqueria Y Rio Potosi Col San Juan Los Rodriguez Santiago Nuevo Leon | 8 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 682486 | 682486 | 682486 | 682486 | 518318.12 | 518318.12 | 518318.12 | 75.9456 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 75.95 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142970 | Equipamiento De Espacio Recreativo En La Av. Pablo Livas De Av. Prof. Israel Cavazos A La Calle Coahuila | FOPEDEP-2-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200144140 | Pavimento Hidraulico Calle Rangel Frias Los Cavazos Santiago Nuevo Leon | 14 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1046473 | 1046473 | 1046473 | 1046473 | 1046473 | 1046473 | 1046473 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 100 | Financiera: termino obra / Física: / Registro: termino de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200145896 | Desarrollo Institucional Y Gastos Indirectos | 16 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 348905 | 146422.88 | 146422.88 | 139230.83 | 139230.83 | 139230.83 | 139230.83 | 95.0882 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.09 | Financiera: EQUIPO DE COMPUTO / Física: EQUIPO DE COMPUTO / Registro: equipo de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147805 | Rehab. De Pavimento Asf. Av. Costa Rica Col. Nvo. Amanecer | 006-03-SE | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6381850 | 6381850 | 6381850 | 6381850 | 6322451.38 | 6322451.38 | 6322451.38 | 99.0693 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147822 | Rehab. De Pavimento Asf. Av. Cartagena, Col Fresnos 6 Sect | 006-04-SE | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4148000 | 4148000 | 4148000 | 4148000 | 4140510.36 | 4140510.36 | 4140510.36 | 99.8194 | 0 | Metros Cuadrados | 1116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200150513 | Pavimentacion Hidraulica En Col. Vicente Ferrer | 26-02-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151414 | Construccion De Centro De Asistencia Col. Cañada Blanca | 26-04-SO-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151472 | Construccion De Plaza Publica En Col. Vicente Ferrer | 26-05-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151512 | Construccion De Centro De Asistencia En Col. Evolucion | 26-06-SO-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151577 | Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Nuevo San Miguel | 26-08-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO UBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151654 | Construccion De Plaza Publica En Col. Jardines De San Rafael | 26-10-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151698 | Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Lomas De Tolteca | 26-11-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151734 | Construccion De Plaza Publica En Col. Camino Real | 26-12-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151768 | Construccion De Plaza Publica En Col. 15 De Mayo | 26-13-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151799 | Construccion De Plaza Publica En Col. Vivienda Popular | 26-14-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151825 | Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Ignacio Zaragoza | 26-15-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151850 | Construccion De Plaza Publica En Col. Centro America Y Cañada Blanca | 26-16-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151877 | Rehabilitacion Y Construccion De Plaza Publica En Col. Infonavit Benito Juarez | 26-17-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151902 | Construccion De Plaza Publica En Col. Arboledas De La Silla | 26-18-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200151933 | Pavimentacion Hidraulica En Col. Arboledas De La Silla | 26-19-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200152168 | Construccion De Dormitorios Para Reclutas En El Edificio De Seg Publica | 01 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3670165 | 3670165 | 3670165 | 3670165 | 3670165 | 3166102 | 3166102 | 86.2659 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158054 | Drenaje Pluvial Tramo 3 En Colonia El Rosario Y Villas De San Bernabé Av. Pastizal Entre Cedro Y Nogal. | FISM 13 PLUVIAL-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4430476 | 4430470 | 4430470 | 4430470 | 4430470 | 4430470 | 4293757 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada físicamente, en proceso de finiquito / Física: Obra Terminada físicamente / Registro:
NLE13130200159986 | Rehabilitacion De Plaza Col. 18 Octubre | FISM112013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 297759 | 297759 | 297759 | 297759 | 297759 | 297601.83 | 297601.83 | 99.9472 | 0 | Plaza | 3120 | 1 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200159991 | Rehabilitacion De Plaza Col. Andres Caballero | Plaza Andres Caballero | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 499706 | 499706 | 499706 | 499706 | 499706 | 456775.46 | 456775.46 | 91.4088 | 0 | Plaza | 1890 | 1 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160041 | Rehabilitacion De Plaza Eulalio Villarreal, Santiago Roel | FISM142013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 536569 | 536569 | 536569 | 536569 | 536569 | 530705.91 | 530705.91 | 98.9073 | 0 | Plaza | 1232 | 1 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160063 | Rehabilitacion De Plaza Eulalio Villarreal, Morelos | Plaza Eulalio Morelos | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 420314 | 420314 | 420314 | 420314 | 420314 | 251503.84 | 251503.84 | 59.8371 | 0 | Plaza | 850 | 1 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160107 | Rehabilitacion De Plaza Exhacienda, El Paraje | FISM132013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 189943 | 189943 | 189943 | 189943 | 189943 | 189842.51 | 189842.51 | 99.9471 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 99.95 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160138 | Rehabilitacion De Plaza Ex Hacienda El Lindero | FISM132013 LINDERO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 205102 | 205102 | 205102 | 205102 | 205102 | 204975.64 | 204975.64 | 99.9384 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160161 | Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Morones Prieto | FISM132013 Felipe C Morones | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 329916 | 329916 | 329916 | 329916 | 329916 | 259531.28 | 259531.28 | 78.6659 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160178 | Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Antonio I Villarreal | FISM132013 Felipe Carrillo AIV | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 296957 | 296957 | 296957 | 296957 | 296957 | 187709.35 | 187709.35 | 63.211 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 64 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160205 | Rehabilitacion De Plaza Fomerrey 9 | Plaza Fomerrey 9 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 417412 | 417412 | 417412 | 417412 | 417412 | 399757.67 | 399757.67 | 95.7705 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160356 | Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iii | Plaza Girasoles III | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 587335 | 587335 | 587335 | 587335 | 587335 | 566998.47 | 566998.47 | 96.5375 | 0 | Plaza | 988 | 1 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160438 | Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iv | Plaza Girasoles IV | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 499756 | 499756 | 499756 | 499756 | 499756 | 493887.83 | 493887.83 | 98.8258 | 0 | Plaza | 850 | 1 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160467 | Rehabilitacion De Plaza Infonavit Exhacienda | FISM132013 Inf ExHac | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 386998 | 386998 | 386998 | 386998 | 116099.52 | 116099.52 | 116099.52 | 30 | 0 | Plaza | 750 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160512 | Rehabilitacion De Plaza Insurgentes | Plaza Insurgentes | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 280300 | 280300 | 280300 | 280300 | 280300 | 82531.07 | 82531.07 | 29.4438 | 0 | Plaza | 600 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160572 | Rehabilitacion De Plaza Jardines De San Martin | Plaza J S Martin | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 293003.73 | 293003.73 | 84.0395 | 0 | Plaza | 800 | 1 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200160631 | Rehabilitacion De Plaza La Unidad | MGE112013 Plaza La unidad | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 388462 | 388462 | 388462 | 388462 | 388462 | 387399.43 | 387399.43 | 99.7265 | 0 | Plaza | 877 | 1 | 99.74 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200161152 | Rehabilitación De Plaza Nvo Escobedo | FISM082013 Plaza Nvo Escobedo | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 330989 | 330989 | 330989 | 330989 | 330989 | 330989 | 330989 | 100 | 0 | Plaza | 785 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200162633 | Agricola, Ganadero Y Pesca | 0752 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION AGRICOLA, PECUARIA Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200162810 | Sistema Producto Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural | 0465 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y FUNDACION PRODUCE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200162951 | Conservacion Y Uso Sustentable Del Suelo Y Agua | 440 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200163114 | Sanidades E Inocuidad | 850 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCIONES AGRICOLA GANADERIA Y FORESTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200163313 | Unidad Deportiva Y Cultural Lineas Las Torres 1 Etapa | FOPEDEP 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17232237 | 17232237 | 86.1612 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200163417 | Proyecto De Desarrollo Regional 2013 | PROY DESARROLLO REG | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11507200 | 11507200 | 11507200 | 11507200 | 11507200 | 10573744 | 10573744 | 91.8881 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165532 | Rejabilitacion De Plazapedregal Del Topo | FISM082013 RP P DEL TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1013919 | 1013919 | 1013919 | 1013919 | 1013919 | 278953.89 | 278953.89 | 27.5124 | 0 | PLAZA | 520 | 1 | 28 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165560 | Rehabilitacion De Plaza Privadas Del Camino Real | PLAZA PRIV CAMINO REAL | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 477880 | 477880 | 477880 | 477880 | 461486.46 | 461486.46 | 461486.46 | 96.5695 | 0 | PLAZA | 700 | 1 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165580 | Rehabilitacion De Plaza Provileon | PLAZA PROVILEON | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 480156 | 480156 | 480156 | 480156 | 480156 | 480156 | 480156 | 100 | 0 | PLAZA | 990 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165596 | Rehabilitacion De Plaza Provileon Camellon | PLAZA PROV CAMELLON | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 688430 | 688430 | 688430 | 688430 | 688430 | 683447.88 | 683447.88 | 99.2763 | 0 | PLAZA | 1500 | 1 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165617 | Rehabilitacion De Plaza La Concordia | PLAZA LA CONCORDIA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 354700 | 354700 | 354700 | 354700 | 354700 | 343503.58 | 343503.58 | 96.8434 | 0 | PLAZA | 1255 | 1 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165650 | Rehabilitacion De Plaza Valles De Escobedo | FISM122013 RP VALLE ESCOBEDO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 468793 | 468793 | 468793 | 468793 | 468793 | 465531.21 | 465531.21 | 99.3042 | 0 | PLAZA | 700 | 1 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165665 | Rehabilitacion De Plaza Valles De San Francisco | PLAZA V SAN FCO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 496432 | 496432 | 496432 | 496432 | 496432 | 436515.58 | 436515.58 | 87.9306 | 0 | PLAZA | 889 | 1 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165676 | Rehabilitacion De Plaza Villas De Sa Martin | PLAZA V SAN MARTIN | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 321560 | 321560 | 321560 | 321560 | 321560 | 312429.43 | 312429.43 | 97.1605 | 0 | PLAZA | 963 | 1 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165691 | Rehabilitacion De Plaza Portal Del Fraile | PLAZA PORTAL FRAILE | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 203883.87 | 203883.87 | 203883.87 | 95.7201 | 0 | PLAZA | 784 | 1 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165702 | Rehabilitacion De Plaza La Concordia | PLAZA LA CONCORDIA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 179649 | 179649 | 179649 | 179649 | 178113.84 | 178113.84 | 178113.84 | 99.1455 | 0 | PLAZA | 450 | 1 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165746 | Pavimentacion Celestino Gasca | PAV CELESTINO GASCA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1274248 | 1274248 | 1274248 | 1274248 | 1274248 | 1247596.71 | 1247596.71 | 97.9085 | 0 | Metros Cuadrados | 2250 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165775 | Repavimentacion Provileon | REP PROVILEON | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1851875 | 1851875 | 1851875 | 1851875 | 1847849.58 | 1847849.58 | 1847849.58 | 99.7826 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 99.78 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165786 | Repavimentacion Felipe Carrillo | REP FELIPE CARRILLO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 1768917.38 | 1768917.38 | 86.2887 | 0 | Metros Cuadrados | 1050 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165797 | Repavimentacion Celestino Gasca | REP CELESTINO GASCA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1635000 | 1635000 | 1635000 | 1635000 | 1635000 | 1251224.13 | 1251224.13 | 76.5275 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200165806 | Repavimentacion Lazaro Cardenas | REP LAZARO CARDENAS | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2044485.2 | 2044485.2 | 99.2469 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200166260 | Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable | 0993 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DELAGACION DE LA SAGARPA EN NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200166358 | Fondo Metropolitano 2013. Ecovía | 2.- F. M. Ecovía | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: No se puede medir el avance del proyecto, pero ya esta en operación. / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166713 | Sijupe 2013 | SIJUPE | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría General de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 17367548.59 | 17367548.59 | 17367548.59 | 17367548.59 | 17367548.59 | 17367548.59 | 16503406.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: No se puede medir el avance del proyecto ya que son varios servicios. / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166909 | Fondo Metropolitano 2013 Paso A Desnivel Ave. Universidad- Lopez Portillo (Carretera A Laredo) | 3.- F.M Sendero | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200167014 | Fondo Metropolitano 2013 Construcción De Par Vial | 4.- F.M. Par Vial | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 179646659 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 25 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200168223 | Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia Industrial | F3-PMC-002-13 | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200168252 | Introduccion De Red De Agua Potable Colonia Presidentes 1er Sector | F3-PMC-001-13 | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICILIO DE CERRALVO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200169056 | Oferta Educativa 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 64568297 | 64568297 | 64568297 | 53256096.3 | 53256096.3 | 52076405.3 | 52076405.3 | 80.6532 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 80.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169136 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 83929945 | 83929945 | 83929945 | 82160407.86 | 78437040.86 | 78437040.86 | 78437040.86 | 93.4554 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 93.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169237 | Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 63222588 | 63222587 | 63222587 | 61781504.24 | 61781504.24 | 61781504.24 | 61781504.24 | 97.7206 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 97.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169303 | Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Superior 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 76130992.28 | 76130992.28 | 76130992.28 | 57628694.31 | 57628694.31 | 57628694.31 | 57628694.31 | 75.6968 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 75.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300198193 | Construccion De Complejo Vial E Introduccion De Drenaje Pluvial En Av. Eloy Cavazos Y Av. Las Americas | - | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130300198456 | Museo De Papalote Verde 2013 | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130300200989 | Programa Fortalecer La Calidad En La Salud | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 198659941 | 198659941 | 198659941 | 198659941 | 164073165 | 164073165 | 164073165 | 82.59 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 85.59 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS REALES ACTUALES DEBIDO AL INGRESO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300201213 | Ampliación De Red Electrica | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 324556 | 324556 | 324556 | 324556 | 270565 | 270565 | 270565 | 83.3647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300201283 | Apoyo Para Fortalecer Servicios De Salud 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 5161945 | 5161945 | 5161945 | 33.3029 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 33.3 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS REALES ACTUALES DEBIDO AL INGRESO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300205874 | Policía Estatal Acreditable Fuerza Civil | 1 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130300206748 | Alumbrado Publico En Carretera Nacional De El Puente El Barro Al Yerbaniz Santiago Nuevo Leon | 17 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4544281.44 | 4544281.44 | 4544281.4 | 4544281.44 | 4541458.66 | 4541458.66 | 4541458.66 | 99.9379 | 0 | Metros Cuadrados | 40469 | 100 | 99.94 | Financiera: termino de obra / Física: / Registro: termino obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300206838 | Reforestacion De Corredores Urbanos | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130300208270 | Construcción De Centro De Desarrollo Deportivo Industrias Del Vidrio | 01 DESRR REGIONAL 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación | En Ejecución | 2013 | 74781372 | 76211936.36 | 74781372 | 76211936.36 | 76211936.36 | 76211936.36 | 76211936.36 | 100 | 266060.85 | Metros Cuadrados | 14485 | 100 | 100 | Financiera: EL REINTEGRO SE REALIZO EL MES DE ENERO YA QUE EL PROGRAMA SE CONCLUYO AL 100% / Física: / Registro:
NLE13130300208729 | Remodelacion De Unidad Deportiva En Los Fierros San Pedro Santiago Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2013 | 11834481 | 11834431 | 11834431 | 11834431 | 6901571.11 | 6901571.11 | 6901571.11 | 58.3177 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 58.32 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300209270 | Rehabilitación O Construcción De Pavimento Asfaltico En Calles Internas De Varias Colonias Del Municipio De San Nicolas De Los Garza | 01 REGIONALES 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 154457472 | 1565925979.38 | 156592597.38 | 156592597.38 | 156592597.38 | 156592597.38 | 156592597.38 | 10 | 266060.85 | Metros Cuadrados | 45930 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZO EL REINTEGRO EN EL MES DE ENERO YA QUE SE CONCLUYO EL PROGRAMA AL 100 % / Física: / Registro:
NLE13130300209360 | Construcción De Fuente Interactiva En Parque Las Arboledas | 02 REGIONALES 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5542528 | 5542527.81 | 5542527.81 | 5519053.1 | 5519053.1 | 5519053.1 | 5519053.1 | 99.5765 | 0 | Metros Cuadrados | 4900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130300209678 | Puente Vehicular Isidoro Sepulveda | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 63035867.52 | 63035867.52 | 63035867.52 | 62555570.63 | 51938395.13 | 51938395.13 | 51938395.13 | 82.395 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300209688 | Construcción De Puente Vehicular En Av. Sendero Y Av. Universidad-Carretera Colombia | 03 REGIONALES 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 53704901 | 54188092 | 54188092 | 54188092 | 54188092 | 54188092 | 54188092 | 100 | 176050.55 | Metros Cuadrados | 235000 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZO EL REINTEGRO EN EL MES DE ENERO YA QUE SE CONCLUYO AL 100% / Física: / Registro:
NLE13130300209915 | Gimnasio Col. Cosmopolis | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA, NL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6999148.8 | 6942193.27 | 6942193.27 | 6942193.27 | 99.1742 | 0 | Metros Cuadrados | 19954 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300210811 | Centro De Las Artes | CENTRO DE LAS ARTES | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 113334817.37 | 113334817.37 | 113334817.37 | 113334817.37 | 75.5565 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 75.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300211834 | Programa De Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego | 0606 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130300213396 | Construccion De Espacio Deportiva En Calle Palo Verde Y Carrizo Col. Mirador De Las Mitras | fopedep-01 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de santa catarina | Educación | En Ejecución | 2013 | 10385890 | 10392730 | 10392730 | 10392730 | 10392730 | 10392730 | 9674179 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300214611 | Ampliación De Red Electrica | 01 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1338461 | 1338461 | 1338461 | 1338461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300214948 | Construccion De Puente En Paraje San Jose | psj-01 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 20199228 | 20199228 | 20199228 | 96.1868 | 0 | Metros Cuadrados | 2300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es un puente, la obra se fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300215394 | 13 Módulos De Gimnasio Al Aire Libre Y Vitapsta | CONADE 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Educación | En Ejecución | 2013 | 15160000 | 16556200 | 16556200 | 16407879 | 16407879 | 15665416 | 13936452 | 94.6196 | 0 | Metros Cuadrados | 85000 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13130300216014 | Equipo De Cómputo Y Software Innovación Tecnológica De Archivo Histórico | CONACULTA-13 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10055218 | 8290539 | 8290539 | 8290539 | 82.0845 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 100 | 82 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE13130300219407 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Bibliotecas Municipales | 01 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | municipio de guadalupe | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130300220940 | Programa Nacional De Prevención Del Delito | 1 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130300222878 | Actualizacion Del Museo De Historia Mexicana | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | museo de historia mexicana | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400234832 | Rehabilitacion De Plaza Col Los Vergeles | FISM002013 Los Vergeles | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 673717 | 673717 | 673717 | 673717 | 666561.73 | 666561.73 | 666561.73 | 98.9379 | 0 | PLAZA | 0 | 1 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130400241910 | Cap-Ct C Del Agua 2013 Cursos Y Talleres | C-CA-13000-16 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400250611 | Construcción De Puente | 02 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 158527 | 164919 | 164919 | 164919 | 164919 | 164919 | 164919 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400250657 | Introducción De Drenaja Sanitario | 03 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 126302 | 126302 | 126302 | 126302 | 126302 | 126302 | 126302 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130400250689 | Construcción De Plazas | 04 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2013 | 425088 | 425088 | 425088 | 425088 | 417289 | 417289 | 417289 | 98.1653 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 1 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400250719 | Construcción De Banquetas | 05 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 395927 | 389535 | 389535 | 389535 | 94014 | 94014 | 94014 | 24.1349 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 1 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400253209 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calles De La Cabecera Municipal | 6 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400255730 | Programa De Rehabilitacion Modernizacion Y Equipamientos De Distritos De Riego | 0939 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400256016 | Proyecto Estrategico Integral Pecuario | 1198 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E009 Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE GANADERIA DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400259020 | Fondo Para La Infraestructura Y Equipamiento Para Programas De Atencion A Grupos Vulnerables :Niñas,Niños Y Adolescentes,Personas Con Discapacidad Y Personas Adultas Mayores(2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 17456367 | 17456567 | 17456567 | 17456567 | 17048819.12 | 17048819.12 | 17048819.12 | 97.6642 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 97.66 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS REALES ACTUALES DEBIDO AL INGRESO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400262493 | Programa De Mejoramiento A Intituciones Normales Públicas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2013 | 16173488.4 | 16173488.4 | 16173488.4 | 15802699.38 | 15548299.38 | 15548299.38 | 14249989.98 | 96.1345 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 88.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271030 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | Ramo23-1-12 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 17224117 | 17224117 | 17224117 | 17224117 | 17224117 | 17224117 | 16698584 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3732 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada pdte liquidacion / Física: obra terminada pdte liquidacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400271077 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Av. Industriales Del Pte Calle Madrid | RAMO23-1-12A | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 29019817 | 29019818 | 29019817 | 29019817 | 29019817 | 29019817 | 21421227 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16274 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada pdte liquidacion / Física: obra terminada pendiente liquidacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400273940 | Reconst. Pav. Asf. Av. Costa Ricacol. Nvo Amanecer | 006-11-SF | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2140000 | 2140000 | 2140000 | 2140000 | 2136726.8 | 2136726.8 | 2136726.8 | 99.847 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400274619 | Recarpeteo En Colonia Bicentenario, Centro, Obrera (Sustitucion De Pavimento) | 01 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general bravo | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400274810 | Obra Dormitorios Para Seguridad Publica | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12318219 | 12318219 | 12318219 | 12318219 | 98.5458 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400274836 | Remodelacion De Comedor Y Edif. Seg. Publica | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3471318 | 3414546.59 | 3414546.59 | 3414546.59 | 97.5585 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400275211 | Sistema De Agua Potable | 03 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile (El Faro) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400278617 | Papalote Verde | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400280110 | Mejoramiento Fisico De Los Espacios Publicos Colonias Plazas Ubicadas En Colonias Evolucion Y El Realito I | - | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400280179 | Participacion Social Y Seguridad Comunitaria Colonias Evolucion Y Realito I | - | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | Dirección de Politicas y programas Sociales | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400280396 | Universidad Politecnica De Garcia | SIE-218-2013 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280433 | Universidad Tecnologica De General Escobedo | SIE-217-13 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14955074 | 14955074 | 14955074 | 99.7005 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280479 | Universidad Tecnologica De Cadereyta | SIE-215-2013 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14925726 | 14925726 | 14925726 | 99.5048 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280644 | Macrocentro Comunitario Deportivo San Bernabe | SIE-84-2013 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 24000000 | 23280000 | 23280000 | 23280000 | 23280000 | 23280000 | 23280000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280959 | Infraestructura Educativa Media Superior 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | U.A.N.L. | Educación | En Ejecución | 2015 | 8297282 | 9875663 | 9875663 | 9875662.64 | 9875662.64 | 9875662.64 | 9875662.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL INCREMENTO DEL PROYECTO FUE PAGADO CON INGRESOS PROPIOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400282149 | Adecuaciones Y Equipamiento Del Paque Ecoturistico Cola De Cabllo | 1 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282151 | 1a Etapa De Señaletica De Zonificación Turistica Estatal | 2 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282153 | Remozamiento E Imagen Urbana De La Plaza Principal | 3 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282235 | Construccion De Casas Como Vivienda Digna 2013 | 5 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Anahuac | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5363850.43 | 5363850 | 5363850 | 5363850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130400282467 | Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Alianza Real | SIE-070-2013 1310001 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282468 | Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Bosques De San Pedro | SIE-070-2013 1310004 | Nuevo León | Juárez | Bosques de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282469 | Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Monte Kristal 1er Sector | SIE-070-2013 1310005 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282471 | Fise 2013 Drenaje Pluvial, Colonia S.C.O.P. | SIE-070-2013 1311011 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282473 | Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Predio Los Naranjos Parcela 41 | SIE-070-2013 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282475 | Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Mission Ciudad Hermana | SIE-070-2013 1312024 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130400282476 | Fise 2013 Drenaje Pluvial, Colonia Huerta De San Mario | SIE-070-2013 1401002 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13140100295606 | Construccion Del Centro Acuatico Primera Etapa En El Minucipio De Monterrey, Nnuevo Leon (Conade) | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 29098804 | 29119194 | 29119194 | 29119194 | 29119194 | 29119194 | 29119194 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298070 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Cómputo | 65 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATRIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 0 | 1522.65 | 1522.65 | 1517.28 | 1517.28 | 1517.28 | 1517.28 | 99.6473 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298082 | Equipo De Administración | 66 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 0 | 53607.87 | 53607.87 | 53492.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298086 | Mobiliario | 67 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 0 | 88962.38 | 88962.38 | 88941.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0.97 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100300251 | Programa Tecnologías Educativas 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Subsidios para centros de educación |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Pública | Educación | En Ejecución | 2013 | 29150000 | 29150000 | 29150000 | 8416367.46 | 8347162.46 | 8347162.46 | 8347162.46 | 28.6352 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 28 | Financiera: Estan en proceso de ejercerse el resto de los recursos. / Física: Datos estimados de acuerdo a la info. publicada por el Fideicomiso de Tecnologías Educativas. / Registro: Se envía la información a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100300634 | Conalep San Bernabe, Monterrey, N.L. | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 22989350 | 22989350 | 22989350 | 22989350 | 99.9537 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100301066 | Supervision Especializada Del Centro Acuatico Primera Etapa En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon. (Conade) | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 890002.76 | 890002 | 890002 | 890002 | 628341 | 628341 | 628341 | 70.6 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100305634 | Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Publica Municipal San Bernabe I | CONACULTA 13-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 919600 | 919600 | 919600 | 904444 | 863987 | 863987 | 863987 | 93.9525 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 98 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE13140100305656 | Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Publica Municipal San Martin. | CONACULTA 13-7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 794400 | 794400 | 794400 | 792305 | 792077 | 792077 | 739824 | 99.7076 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE13140100305682 | Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Pública Municipal Santa Lucía Granja Sanitaria | CONACULTA 13-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1060500 | 1060500 | 1060500 | 1049917 | 1049917 | 1049917 | 1049912 | 99.0021 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra Finalizada / Registro:
NLE13140100311214 | Construcción De Gimnasio De Box, Calle Jaliso Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe. | FOPEDEP13-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas. | Educación | En Ejecución | 2013 | 1405826 | 1405826 | 1405826 | 1404719 | 1404717 | 1404717 | 1404717 | 99.9211 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finalizada / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE13140100311219 | Construcción De Cancha De Futbol Rapido (Polivalente) Calle Jaliso Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe. | FOPEDEP13-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2013 | 1594174 | 1594174 | 1594174 | 1586867 | 1175627 | 1030567 | 1030567 | 64.6458 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 60 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13140200349876 | Red De Agua Potable | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13140200350541 | Drenaje Pluvial En La Colonia Valle De San Bernabe 1er. Sector Y Col. Periodistas De Mexico. (1era Etapa) Sector Alianza, Calle 29 De Noviembre Entre Editorialistas Y Analistas. | FISM 13 PLUVIAL-12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3041857 | 3041857 | 3041857 | 2978979 | 2702278 | 2460230 | 893694 | 80.8792 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 100 | 95 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13140200350561 | Drenaje Pluvial En La Colonia Las Torres, Sector La Alianza, Av. Las Torres Entre 13 De Mayo Y Jaguares. | FISM 13 PLUVIAL-13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2140124 | 2337098 | 2337098 | 2300401 | 2064302 | 2064302 | 1074569 | 88.3276 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13140200351114 | Construccion De Centro Salud En Ejido Parientes | 1587 | Nuevo León | Linares | Parientes (La Cruz de Abajo) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 247896 | 246723 | 246723 | 246723 | 246723 | 246723 | 246723 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO 1100 / Física: / Registro:
NLE13140300385009 | Drenaje Pluvial En La Colonia Alfonso Reyes, Sector La Alianza | FISM 13 PLUVIAL-14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 226445 | 1662591 | 1662591 | 1650400 | 495120 | 495120 | 495120 | 29.78 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 90 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE13140300394506 | Perforacion De Pozo Y Equipamiento En Comunidad Hachazo Y Candelaria, En Ejido Rinconada | Infr-ach-01-2013 | Nuevo León | García | Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Garcia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 334016 | 334016 | 334016 | 334016 | 334016 | 334016 | 334016 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 1 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140400418909 | Instituciones Estatales De Cultura (2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1032013 | 32061251 | 32061251 | 32018245.37 | 32018245.37 | 32018245.37 | 32018245.37 | 99.8659 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.87 | Financiera: / Física: Porcentaje de avance en pesos / Registro:
NLE13140400419011 | Programas De Cultura En Las Entidades Federativas (Raeta Ii 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 28052013 | 8000000 | 8000000 | 7902692.69 | 7902692.69 | 7902692.69 | 7902692.69 | 98.7837 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.78 | Financiera: / Física: Avance se registra en pesos / Registro: Porcentaje de avance en pesos
NLE13140400419058 | Programas De Cultura En Las Entidades Federativas (Programa De Apoyo A La Política Cultural Del Estado Ii 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 28052013 | 10100000 | 10100000 | 10070396.1 | 10070396.1 | 10070396.1 | 10070396.1 | 99.7069 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.71 | Financiera: / Física: Porcentaje de avance en pesos / Registro: El porcentaje de avance se registra en pesos
NLE13140400451539 | Línea 3 Del Metro Fies 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 63051541 | 63051541 | 63051541 | 63051541 | 63051541 | 63051541 | 63051541 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: No se puede medir el avance físico del recurso, pero el proyecto lleva un avance del 60% aprox. / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13150100483929 | Prim. Col. Anahuac, San Nicolas De Los Garza, N.L. | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 123734 | 123734 | 123734 | 123734 | 123734 | 123734 | 123734 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13150100484008 | Prim. Col. Metroplex, Apodaca, N.L. | - | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 251816 | 251816 | 251816 | 251816 | 251816 | 251816 | 251816 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300207123 | Programas Regionales Del Ramo 23 Extraordinarios Construccion De Unidad Deportiva San Genaro 1era Etapa | MCJ-LP-04-2013 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ N.L. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130300217717 | Conade Construccion De Deportiva En | - | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3999845.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300218922 | Pavimentactión Asfaltica En Calles Y Avenidas De La Col. Ampliacion Rancho Viejo | PDR-01 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 27138719 | 27138719 | 27138719 | 26779569.99 | 19660014.9 | 19660014.9 | 19660014.9 | 72.4427 | 0 | Metros Cuadrados | 34733 | 100 | 72 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300219009 | Pavimentactión En Calle Los Pinos, Calle Fresnos, Calle Las Palmas, Calle Los Palmitos Y Calle Sauce | PDR-03 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 9018710 | 9018710 | 9018710 | 8847815.67 | 4608900.62 | 4608900.62 | 4608900.62 | 51.1038 | 0 | Metros Cuadrados | 12119 | 100 | 51 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14130300219166 | Anpliación De Ave. Pablo Livas, 1er. Etapa, Cuerpo Sur | PR-01 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 25855869 | 25855869 | 25855869 | 25785590.03 | 25197793 | 25197793 | 25197793 | 97.4548 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 100 | 97 | Financiera: / Física: POR TERMINAR / Registro:
NLE14130300220047 | Subsemun | - | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130300223727 | Fopedep | MCJ-FPD-001 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130400231508 | Rehabilitacion En Esc. Prim. General Nicolas Bravo Hda. Las Trancas | 56 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130400231530 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Venustiano Carranza Ejido San Juanito | 60 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130400231537 | Rehabilitacion En Telesecundaria Abelardo A. Leal Leal Ejido San Juanito | 61 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130400231566 | Rehabilitacion En Esc. Prim. San Rafael Localidad Hda. San Rafael | 66 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130400231575 | Rehabilitacion En Jardin De Niños Isabel Carrillo Moreno Ejido San Juan | 69 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130400231580 | Rehabilitacion En Esc. Sec. No. 7 Paula Treviño Guajardo Localidad: Ejido Santa Isabel Y Dolores | 70 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130400231595 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Miguel F. Martinez Hda. Soledad Herreras | 73 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130400231630 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Alvaro Obregon, Localidad: Hacienda Santa Fe | 84 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130400231634 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Emiliano Zapata, Localidad. Ejido San Juan | 85 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14130400231662 | Rehabilitacion En Esc. Prim. Jose Maria Lozano, Localidad. Cabecera Municipal | 89 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100284549 | Ampliación De Red Eléctrica En La Estación | 01 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1381696 | 1381696 | 1381696 | 1381696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100290862 | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda | 04 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 1084885 | 1084885 | 1084885 | 1084885 | 802649 | 802649 | 802649 | 73.9847 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100291395 | Pavimentación De Calle 16 De Septiembre De Vicente Suárez Hasta Juan Escutia 2,233 M2 | 01 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hualahuises | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100291406 | Pavimentacion De Calle Chapultepec Entre Av. Monterre Hasta Adolfo Lopez Mateos | 02 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hualahuises | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100291413 | Pavimentación De Calle Eugenio García Rodríguez Entre Fernando García Treviño Hasta Calle Jesús Rodríguez Medina 1,000.32 M2 | 03 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hualahuises | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100291425 | Pavimentación De Calle Fernando García Treviño Entre Calle Prolongación Fidel Velázquez Hasta Eugenio García Rodríguez 2,015 M2 | 04 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | muncipio de hualahuises | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100291434 | Pavimentación De Calle Treviño Entre Puente Hasta Av. Monterrey 642.94 M2 | 05 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hualahuises | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100291456 | Remodelacion Del Parque De Beisbol Santa Rosa | 01 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | municipio de hualahuises | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100291461 | Remodelacion Del Paque De Ligas Pequeñas | 02 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | municipio de hualahuises | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100293669 | Pavimentación De Calles En García | Fop-01-2014 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1998000 | 1849522.16 | 1849522.16 | 1849522.16 | 1849522.16 | 92.4761 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 92 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100293682 | Reconstrucción Y Ampliación Del Boulevard Heberto Castillo, Col. Centro, García Nuevo León. | fop-02-2014 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4001170.24 | 4001170.24 | 3997170.26 | 3997170.26 | 3997170.26 | 3997170.26 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 100 | 99.9 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100293691 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Circuito Vial Sor Juana-Maravillas-San Sebastián, Col. Arboledas Y Sobrevilla, García, N.L | fop-03-2014 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3647553.92 | 3647553.92 | 3644053.92 | 3644053.92 | 3644053.92 | 3644053.92 | 99.904 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 100 | 99.9 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100293703 | Rehabilitación Del Alumbrado Público Del Boulevard Heberto Castillo, Col. Centro García, N.L. | fop-04-2014 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 2497253.66 | 2497253.66 | 2497253.66 | 2497253.66 | 99.8901 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 100 | 99.89 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100296412 | Construcción De Nuevo Palacio Municipal En Valecillo, Nuevo León | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 3499106 | 3499106 | 3499106 | 38.879 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297145 | Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Las Torres" (Segunda Etapa) | 02 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6460462.52 | 6460462.52 | 64.6046 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 64.6 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100297213 | Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Las Torres" (Tercera Etapa) | 03 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2788330.11 | 2788330.11 | 2788330.11 | 27.8833 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100297232 | Repavimentación De Calles, Reina Isabel De Castilla, Rey Fernando Y 12 De Octubre, De La Colonia Quinto Centenario | 04 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 3757600 | 3757600 | 3757600 | 3757600 | 3747091 | 3747091 | 3443001 | 99.7203 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.72 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100297250 | Repavimentación De Calles Almaden, Galicia, Villas Del Carmen, Guadiana, Muncayo, Huelva, Santander, Alicate, Valladolid Y Coruña, De La Colonia Villas Del Parque | 05 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 4173400 | 4173400 | 4173400 | 4173400 | 4155130 | 4155130 | 1771205 | 99.5622 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.56 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100297268 | Repavimentación De Calles De La Colonia Hacienda Del Topo | 06 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 2069000 | 2069000 | 2069000 | 2069000 | 2069000 | 2022461 | 746716 | 97.7507 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100298376 | Unidad De Uso Común | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24215268 | 10347343 | 10347343 | 10347343 | 41.3894 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298396 | Ampliación Y Construcción De Boulevard Entrada Sur Y Norte Del Municipio De Lampazos De Naranjo | 1 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. a traves de la Secretaria de Desarrollo urbano y obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 17500000 | 17500000 | 17482500 | 17482494.21 | 17467423.21 | 17467423.21 | 4733237.74 | 99.8138 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 99 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298527 | Pavimentación De La Avenida Eloy Cavazos Calle Jardines De Aragón Hasta Avenida Coahuila. Colonias: Jardines De Andalucía, Misión Santa Fe Y S.C.T. | FOP-01-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100298540 | Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Deportivo Y Recreativo De Guadalupe (Cedereg), Ubicado En Prof. Serafín Peña Y Pablo Livas | FOP-02-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100298699 | Construcción De Unidad Deportiva Parque Recreativo Ojo De Agua Del Municipio De Lampazos De Naranjo. | 3 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 6993000 | 6993025.42 | 6993025.42 | 6993025.42 | 4122754 | 99.9004 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300254 | Fise 2014 Cobertura De Servicios Básicos | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100300584 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5920000 | 5920000 | 5920000 | 1254744.87 | 399999.85 | 399999.85 | 399999.85 | 6.7568 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 6.76 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300673 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17601196 | 17601196 | 17601196 | 17513852.79 | 17458646.53 | 17458646.53 | 17458646.53 | 99.1901 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.19 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300682 | 2da Etapa De La Unidad Deportiva Niños Héroes En La Col. Independencia | fopedep-01-2014 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende | Educación | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 5994641.11 | 5994641.11 | 5994641.11 | 5994641.11 | 5994641.11 | 5994641.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300709 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7490640 | 176480 | 176480 | 171374.64 | 138182.68 | 138182.68 | 138182.68 | 78.2993 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78.3 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300714 | Pavimentación Asfáltica De Calle Los Pinos, Colonia Los Sabinos | Fopedep-02-2014 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1540000 | 1538460 | 1538460 | 1538460 | 1538460 | 1538460 | 1538460 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300718 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe´S) | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 176480 | 7490640 | 7490640 | 7311390.19 | 5004278.44 | 5004278.44 | 5004278.44 | 66.8071 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66.81 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300735 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18860344 | 18860344 | 18860344 | 18511709.02 | 12003379.91 | 11281401.54 | 11281401.54 | 59.8155 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59.82 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300745 | Pavimentación Asfáltica De Calle Victoria , Colonia Sección Juárez | fopedep-03-2014 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | muncipio de allende | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1165500 | 1164334.5 | 1164334.5 | 1164334.5 | 1164334.5 | 1164334.5 | 1164334.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300751 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 70732912 | 70732912 | 70732912 | 67634623.15 | 55962572.66 | 49174308.86 | 49076033.66 | 69.5211 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69.52 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300773 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5033600 | 5033600 | 5033600 | 4940386.22 | 1409600 | 1409600 | 1409600 | 28.0038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0.28 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300781 | Pavimentación Asfáltica De Calle Felipe Ángeles, Colonia Valle Los Duraznos | fopedep-04-2014 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | muncipio de allende | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1096200 | 1095103.8 | 1095103.8 | 1095103.8 | 1095103.8 | 1095103.8 | 1095103.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300786 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8920000 | 8920000 | 8920000 | 4847669.13 | 398993.6 | 398993.6 | 398993.6 | 4.473 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4.47 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300797 | Pavimentación Asfáltica De Calle Pantaleón Rocha, Colonia Paso Hondo | fopedep-05-2014 | Nuevo León | Allende | Paso Hondo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1198300 | 1197101.7 | 1197101.7 | 1197101.7 | 1197101.7 | 1197101.7 | 1197101.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300822 | Registro Público Vehicular | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6080000 | 6080000 | 6080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300842 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 960000 | 960000 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0.1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUAIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300856 | Genética Forense | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4050800 | 4050800 | 4050800 | 3462445.41 | 3190110.83 | 3190110.83 | 3190110.83 | 78.7526 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78.75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTULZIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300870 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 156590201 | 156590201 | 156590201 | 152117452.65 | 142531661.06 | 142531661.06 | 142531661.06 | 91.0221 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90.81 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100301101 | Fondo Metropolitano 2014. Construcción Haema | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2014 | 386680203.86 | 386680203.9 | 386680203.9 | 386680203.9 | 385937650.8 | 385937650.8 | 385937650.8 | 99.808 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: No se puede medir el avance del recurso pero el proyecto lleva un avance del 70% aprox. / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100301803 | Policía Estatal Acreditable 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100302036 | Pavimentación De 3 Calles: A:Obregon Entre Treviño Y D.Mirón, A.Serdan Entre M:Ocampo Y P:Salce Y Gral. Treviño Entre A.Obregon Y M.Ocampo. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 996096 | 996079 | 996079 | 996079 | 996079 | 996079 | 996079 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 52 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140100302090 | Pavimentación De La Calle Aquiles Serdán Entre Álvaro Obregón Y Melchor Ocampo, Col. La Moderna. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 354217 | 311246 | 311246 | 311246 | 311246 | 311246 | 311246 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 600 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140100302158 | Pavimentación De La Calle Melchor Ocampo Entre Gral. Treviño Y Díaz Mirón, Col. La Moderna. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 669037 | 681769 | 681769 | 681769 | 681769 | 681769 | 681769 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE ESTA OBRA FUE POR 707,974, LA DIFERENCIA SE PAGO CON INTERESES GENERADOS. / Física: / Registro:
NLE14140100302184 | Pavimentación De La Calle Nuevo León Entre Serafín Peña Y Díaz Mirón Col. Moderna | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1021915 | 1021852 | 1021852 | 1021852 | 1021852 | 1021852 | 1021852 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 600 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140100302211 | Pavimentación De Un Carril Calle Prolongación Venustiano Carranza, Col. Villegas | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1908775 | 1907531 | 1907531 | 1907531 | 1907531 | 1907531 | 1907531 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 900 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140100302264 | Pavimentación De Calle Argentina Entre Costa Rica Y Santa Cruz, Col. San Felipe | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1817988 | 1849551 | 1849551 | 1849551 | 1849551 | 1849551 | 1849551 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 700 HABITANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302564 | Ampliación Y Rehabilitación En Unidad Deportiva Mario J. Montemayor En San Nicolás | 01-fopadem-2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de san nicolas de los garza | Educación | En Ejecución | 2014 | 30400000 | 30400000 | 30400000 | 29012096.2 | 29012096.2 | 29012096.2 | 29012096.2 | 95.4345 | 0 | Metros Cuadrados | 18825 | 100 | 95.43 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100302586 | Construcción De Casa De La Cultura Virtual, Parque El Nogalar | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2180015 | 2178635 | 2178635 | 2178635 | 2178635 | 2178635 | 2178635 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD EN GENERAL / Física: / Registro:
NLE14140100302608 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Cumbres 3er. Sector De Monterrey N.L. | FOPEDEP14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2709680 | 2488156 | 816754 | 816754 | 29.7001 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140100302636 | Ampliación Y Rehabilitación En Unidad Deportiva Anillo Eléctrico En San Nicolás De Los Garza N.L. | 02-fopadem-2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de san nicolas de los garza, nuevo leon | Educación | En Ejecución | 2014 | 25300000 | 25300000 | 25300000 | 22188684.84 | 19310872.85 | 19310872.85 | 19310872.85 | 76.3276 | 0 | Metros Cuadrados | 11125 | 100 | 76.73 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100302677 | Techos Loza 2014 | MGZ-01-SC-2014 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100302693 | Construccion De Infraestructura Deportiva Jose Villegas | mgb-fopedep-01-2014 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general bravo | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 225000 | 225000 | 6.4286 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302695 | Rehabilitación De Plazas Públicas En Varias Localidades Del Municipio De Monterrey, N.L. | DES REG 14 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 95570270 | 73281513 | 70098750 | 65757426 | 72.2668 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 100 | 56 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE14140100302699 | Techo Cuenca Joya De San Diego | MGZ-02-SC-2014 | Nuevo León | General Zaragoza | Joya de San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100302705 | Obras De Pavimentación En Varias Calles De Monterrey (Av. José Alvarado, Col. Ancón Del Huajuco 1era. Etapa, En El Municipio De La Ciudad De Monterrey) | FOPEDEP14-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3448367 | 1039505 | 1039505 | 1039505 | 29.7001 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 100 | 70 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140100302736 | Infraestructura Municipal | mgb-fopedep-02-2014 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general bravo | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302739 | Pavimentación De Calles En Monterrey (Av. José Alvarado, Col. Ancón Del Huajuco 2da. Etapa, En El Municipio De La Ciudad De Monterrey) | FOPEDEP14-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1039505 | 1039505 | 1039505 | 29.7001 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 100 | 40 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140100302763 | Pavimentación Cabecera Municipal Colonia Los González | mgb-fopadep-03-2014 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general bravo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 1600000 | 1600000 | 45.7143 | 0 | Metros Cuadrados | 5200 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100302786 | Rehabilitación Y Ampliación De Escuela Primaria Emiliano Zapata, Col. Tierra Y Libertad, Sector Heroico, Monterrey, Nuevo León (Primera Etapa) | FOPEDEP14-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1988265 | 885000 | 596480 | 596480 | 29.824 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 40 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140100302810 | Rehabilitación Y Ampliación De Escuela Preparatoria Emiliano Zapata Col. Tierra Y Libertad, Sector Heroico, Monterrey, Nuevo León (Segunda Etapa) | FOPEDEP14-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1965321 | 589596 | 589596 | 589596 | 29.4798 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140100302818 | Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Existente, Espacio Cultural Parque España, Col. Buenos Aires | FDO CULTURA 14 -1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59834965 | 39589552 | 39589552 | 39589552 | 65.9826 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 80 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE14140100302820 | Centro De Desarrollo Cultural Villegas | mgb-cultura-01-2014 | Nuevo León | General Bravo | Conferín Arizpe | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general bravo | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100302853 | Pavimentaciones En Diversas Calles De Monterrey (Av. Pedro Martínez, Col. La Florida En El Municipio De La Ciudad De Monterrey) | FOPEDEP14-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3443977 | 1039505 | 1039505 | 1039505 | 29.7001 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 100 | 80 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140100302878 | Programa De Inversion Y Mantenimiento | MGZ-08-PI-2014 | Nuevo León | General Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA NL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100302883 | Rescate Del Área Cultural E Histórica Del Barrio Antiguo, Calle Morelos, Zona Centro Monterrey | FDO CULTURA 14 -2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19700822 | 19408874 | 18009301 | 17855126 | 90.0465 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro:
NLE14140100302946 | Proyectos Por Definir | 1 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 366057.21 | 219634 | 219634 | 219634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303018 | Seguridad Social | 1 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 21120679 | 20866345.2 | 5216586.3 | 5216586.3 | 5216586.3 | 5216586.3 | 5216586.3 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 25 | Financiera: PAGO DE SALARIO SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL / Física: / Registro: PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303024 | Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Centro De Cultura Y Área Cultural Polivalente, Parque España | FDO CULTURA 14-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3700000 | 3700000 | 3698150 | 3696448 | 2116183 | 2116183 | 1606405 | 57.1941 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 5 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE14140100303040 | Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Sierra Ventana #14 | FDO CULTURA 14-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1278875 | 1057327 | 1057327 | 867629 | 81.3328 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE14140100303053 | Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Plutarco Elías Calles | FDO CULTURA 14-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1111295 | 762268 | 762268 | 747374 | 68.0596 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE14140100303064 | Rehabilitación De Pavimentación En Av. Los Maguelles En San Nicolás De Los Garza, N.L. | 03 FOPADEM 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11546201.23 | 10199662.25 | 10199662.25 | 10199662.25 | 84.9972 | 0 | Metros Cuadrados | 8285 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303068 | Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Valle Verde 1er Sector | FDO CULTURA 14-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1220279 | 860183 | 860183 | 505274 | 69.9336 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE14140100303110 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | 36-01-SC-2014 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1549996.53 | 1549996.53 | 1549996.53 | 1549996.53 | 1549996.53 | 1549996.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303112 | Infraestructura Municipal (Reabilitación De Unidad Deportiva Revolución) | 04 POPADEM 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303146 | Proyecto Cultural Monterrey (Rehabilitación De Infraestructura Existente De 6 Biblioticas Del Municipio De Monterrey) | CONACULTA14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6200000 | 6201481 | 6200000 | 6143520 | 3866553 | 3148904 | 3148904 | 50.7766 | 0 | Metros Cuadrados | 46000 | 0 | 71 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE14140100303168 | Proyecto De Innovaciòn Tecnologica Aplicada Al Archivo Historico Segunda Etapa | CONACULTA14-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 9513000 | 5677776 | 5677776 | 5677776 | 56.2156 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 53 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE14140100303202 | Infraestructura Deportiva (Rehabilitacion De 14 Unidades Deportivas En El Municipio De Monterrey.) | INF-DEP 14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Educación | En Ejecución | 2014 | 44500000 | 44500000 | 44500000 | 44009063 | 29799048 | 27330578 | 26614368 | 61.417 | 0 | Metros Cuadrados | 195000 | 0 | 75 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140100303240 | Paso A Desnivel Inferior En Av. Alfonso Reyes Cruz Con Av. Garza Sada | FDOMET14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 133141589 | 133141589 | 133141589 | 132114000 | 108690981 | 108690981 | 105884903 | 81.6356 | 0 | Metros Cuadrados | 323600 | 70 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Finalizada / Registro:
NLE14140100303389 | Ampliación Y Remodelación De Centro Cultural Manuel L. Barragan | 01 CULTURA 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 7363557.92 | 7363557.92 | 7363557.92 | 7070936.05 | 4224096.17 | 4224096.17 | 4224096.17 | 57.3649 | 0 | Metros Cuadrados | 4370 | 100 | 57.36 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303444 | Remodelacion Del Centro Cultural Constituyentes De Queretaro | 02 CULTURA 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1170214.72 | 1177287.33 | 1170214.72 | 1177287.33 | 1177287.33 | 1177287.33 | 1177287.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303474 | Remodelacion Del Centro Cultural Francisco G Sada | 03 CULTURA 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1466227.36 | 1466227.36 | 1466227.36 | 1438892.45 | 1438892.42 | 1438892.42 | 1438892.42 | 98.1357 | 0 | Metros Cuadrados | 5060 | 100 | 98.14 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303582 | Construcción De Paso A Desnivel En Av. Los Angeles - Av Romulo Garza - Av. Churubusco | 01 DES REG 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 124499294.95 | 68551548.11 | 68551548.11 | 68551548.11 | 54.8412 | 0 | Metros Cuadrados | 1541637 | 100 | 54.84 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303726 | Subsemun 2014 | 01 SUBSEMUN 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11094092.23 | 11094092.23 | 11094092.23 | 11094092.23 | 96.4704 | 448324.09 | Metros Cuadrados | 443273 | 100 | 96.47 | Financiera: ESTE PROGRAMA SE CONCLUYO EN ENREO DEL 2015 / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA SE CONCLUYO AL 100 5 EN ENERO 2015
NLE14140100303769 | 30 Años De Historias: Rehabilitación Del Teatro De La Ciudad | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 16000000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 15984000 | 12648569.81 | 12648569.81 | 79.1327 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 79.05 | Financiera: / Física: Avance en pesos / Registro: porcentaje de avance en pesos
NLE14140100303788 | Museo De Historia Mexicana (3ra Etapa) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Museo de Historia Mexicana | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 8995500 | 8995500 | 8995500 | 6149967.7 | 6149967.7 | 6149967.7 | 68.3672 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 68 | Financiera: La diferencia entre el Aprobado y el Modificado se debe a la retención por parte de la SHCP. / Física: No se cuenta con la información correspondiente, se actualizará el próx. trim. / Registro: Se envía a validar la informaicón. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303790 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | 36-02-SC-2014 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita de Taberna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1605279.37 | 1603922.75 | 1603922.75 | 1603922.75 | 1603922.75 | 1603922.75 | 1603922.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303809 | Resguardando Nuestra Memoria: Remodelación En El Centro De Las Artes | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 2391218.52 | 2391218.52 | 26.5957 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 26.6 | Financiera: / Física: El avance se registra en pesos. / Registro: El avance se registra en pesos
NLE14140100303821 | Teatro Al Aire Centro Comunitario San Bernabe, Monterrey, N.L. | SIE 59 2014 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Constructor de Infraestructura Física y Deportiva (ICIFED) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 7018121.87 | 7018121 | 7018121 | 7018121 | 7018121 | 7018121 | 7018121 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303834 | Ampliacion De Red Electrica | 36-03-SG-2014 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio de Cerros Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 832000 | 752829.29 | 752829.29 | 752829.29 | 752829.29 | 752829.29 | 752829.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Sin Observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303883 | Vivienda Digna Techos | 36-06-SH-2014 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1275061.63 | 756858.09 | 756858.09 | 756858.09 | 756858.09 | 756858.09 | 756858.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305420 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Emilio Zapata, Calle Democracia Y Av. Acueducto Colonia La Maestranza | FOPEDEP-01-2014 | Nuevo León | Juárez | La Maestranza | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de juarez nuevo leon | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2492897.52 | 2492897.52 | 2492897.52 | 2492897.52 | 99.7159 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100305979 | Rehabilitación De 51 Canchas | Fopdep-01-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de san pedro garza garcia nuevo leon | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3307175 | 3307175 | 3307175 | 94.4907 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306224 | Electrificacion Calles Varias | - | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4766732 | 4766732 | 4766732 | 4766732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100306248 | Sijupe 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Sistema de Justicia Penal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 34912796 | 41899884.8 | 41899884.8 | 40422314.03 | 39628917.6 | 39348917.6 | 39348917.6 | 93.9118 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: No registró ningun avance respecto al 4T 2014. / Física: No aplica el avance físico ya que se ejerce en diversos servicios. / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100306274 | Ampliacion De Avenida San Roque De Avenida Eloy Cavazos A Los Ebanitos | - | Nuevo León | Juárez | El Ebanito | Rural | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obrasa Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 25694263.56 | 25694263.56 | 25694263.56 | 25666689.48 | 7700006.84 | 7700006.84 | 7700006.84 | 29.9678 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
NLE14140100306312 | Pavimentacion De Calles Municipales | - | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100307244 | Subsemun 2014 | SUBSEMUN-01-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100307431 | Construcción De Proyecto De Regeneración De Espacios Público (Plaza Mirador) | Proy. Des. Regional-01-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1988578 | 1988578 | 1845827 | 1845827 | 756157 | 756157 | 756157 | 38.025 | 0 | Metros Cuadrados | 21000 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307851 | Construcción De Barandales En Las Privadas: Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León Y San Francisco En La Col. Canteras | Proy. Des. Regional-02-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1417756 | 1417756 | 1314963 | 1314963 | 410269 | 410269 | 410269 | 28.9379 | 0 | Metros Cuadrados | 1052 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100307909 | Construcción De Andador Peatonal (2da Etapa) | Proy. Des. Regional-03-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5946154 | 5946154 | 5526369 | 5526369 | 2386566 | 2386566 | 2386566 | 40.1363 | 0 | Metros Cuadrados | 1052 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307956 | Construcción De Proyecto Pluvial En La Col. Los Pinos 1 | Proy. Des. Regional-04-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6210265 | 6210265 | 5771996 | 5771996 | 1836150 | 1836150 | 1836150 | 29.5664 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100307982 | Construcción De Proyecto Pluvial En La Col. Los Pinos 2 | Proy. Des. Regional-05-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4437247 | 4437247 | 4123089 | 4123089 | 1294669 | 1294669 | 1294669 | 29.1773 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308002 | Bienes Para Cubrir El Equipo Basico De Los Elementos De Seguridad Publica | 2014-01 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio de Juarez | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3914400 | 3914400 | 3914400 | 3914400 | 3814400 | 3814400 | 3814400 | 97.4453 | 100000 | Metros Cuadrados | 260000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308044 | Bienes Para Cubrir El Eq. Basico Para El Personal Operativo Que Comprende Entre Otros: Chalecos Balisticos Y Equipamiento | 2014-02 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio de Juarez | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3065600 | 3065600 | 3065600 | 3065600 | 2942378 | 2942378 | 2942378 | 95.9805 | 123222 | Metros Cuadrados | 260000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE COMPRARON 45 ARMAS CORTAS Y 24996 MUNICIONES ARMAS CORTAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308090 | Bienes Para Cubrir El Eq. Basico Para El Personal Operativo Que Comprende Entre Otros:Vehiculos De Acuerdo Al Catalogo De Bienes. | 2014-03 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio de Juarez | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 99.4318 | 20000 | Metros Cuadrados | 260000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308105 | Rehabilitación Casa De La Cultura Vista Montaña | F.C.I.C-01-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 798624 | 798624 | 798624 | 798624 | 233530 | 233530 | 233530 | 29.2415 | 0 | Metros Cuadrados | 30378 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308128 | Rehabilitación Casa De La Cultura La Cima | F.C.I.C.-02-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 938790 | 938790 | 938790 | 938790 | 275625 | 275625 | 275625 | 29.3596 | 0 | Metros Cuadrados | 30378 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308159 | Rehabilitación Casa De La Cultura San Pedro | F.C.I.C.-03-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1362586 | 1362586 | 1361035 | 1361035 | 1104843 | 1104843 | 1104843 | 81.0843 | 0 | Metros Cuadrados | 21000 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100308187 | Construcción De Infraestructura Municipal | FOPEDEP-02-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 2250613 | 2250613 | 2250613 | 64.3032 | 0 | Metros Cuadrados | 33000 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311095 | Reactivación De Plaza (Construcción Nueva) En Col. Pedregal De Linda Vista | CONADE-01-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140100311153 | Pavimentación De Calles En Cadereyta | fopedep-01-2014 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de cadeyta | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1994697 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140100311163 | Pavimentación En Varias Colonias | fopedep-02-2014 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de cadereyta | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4498403 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100311331 | Pronapred 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200323200 | Fortalecimiento De La Red De Monitoreo Atmosferico | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16347880 | 15857443.6 | 15857443.6 | 13973760.1 | 13973760.1 | 347884 | 347884 | 2.1938 | 1883683.5 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 2.19 | Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200323244 | Rehablitación De La Red De Monitoreo Atmosferico | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3292776 | 3193992.72 | 3193992.72 | 3119018.42 | 3119018.42 | 622688 | 622688 | 19.4956 | 74974.3 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 19.5 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía proyecto a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200323284 | Desarrollo De Sistemas De Información De Pronosticos De Calidad De Aire, Modelación Y Explotación De Coa Y Retc | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8412751 | 8160368.47 | 8160368.47 | 7882927 | 7882927 | 3883087 | 3883087 | 47.5847 | 277441.47 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 47.58 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía proyecto a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200323327 | Fortalecimiento De Las Acciones De Inspección Y Vigilancia | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2814000 | 2359058.45 | 2359058.45 | 2359058.45 | 2359058.45 | 426770.44 | 426770.44 | 18.0907 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 18.09 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía proyecto a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200323999 | Red De Agua Potable | 04 | Nuevo León | Rayones | El Carrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200324010 | Linea De Conduccion De Agua Potable | 05 | Nuevo León | Rayones | La Sabanilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200324024 | Linea De Conduccion De Agua Potable | 06 | Nuevo León | Rayones | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200328263 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias En | 26-01-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200328313 | Construcción De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias | 26-02-SC-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200328337 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-03-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200328375 | Construccion De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias | 26-04-SC-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200328549 | Desarrollo Institucional | DI18 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 288308 | 288308 | 288308 | 288308 | 288308 | 288308 | 288308 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: GASTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200328646 | Gastos Indirectos | GI009 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 432463 | 432463 | 432463 | 432463 | 432463 | 432463 | 108116 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 25 | Financiera: / Física: GASTOS PENDIENTES DE APLICAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200329142 | Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-06-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200329165 | Construcción De Pavimento | 26-07-SE-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200329180 | Construcción De Red Alimentadora De Agua Potable | 26-08-SC-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200329641 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 26-09-SH-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200329681 | Construcción De Centro De Atención Múltiple | 26-10-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200329739 | Mantenimiento De Centro De Atención Múltiple | 26-11-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200329745 | Mantenimiento De Centro De Atención Múltiple | 26-12-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200329752 | Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-13-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200331056 | Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-14-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200331094 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-15-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200331117 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-16-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200331178 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-17-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200331252 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias | 26-18-SD-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200332269 | Construcción De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias | 26-19-SC-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200332281 | Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-20-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200332292 | Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-21-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200332301 | Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-22-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200332312 | Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple | 26-23-SO-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200332329 | Construcción De Pavimento Y Escalinatas | 26-24-SE-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200332362 | Programa De Desarrollo Institucional | SN | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200332369 | Indirectos | SN | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Guadalupe, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200332439 | Prim. Col. Hacienda El Palmar, Santa Catarina, N.L. | - | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 4321312 | 4419555 | 4419555 | 4419555 | 4321148 | 4321148 | 4321148 | 97.7734 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200332571 | Prim. Col. Heroes Capellania, Garcia, N.L. | SIE-01-2014 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 7548085 | 7036662 | 7036662 | 7036662 | 7036662 | 7036662 | 7036662 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200332576 | Prim. Col. Real De Lincoln, Garcia, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 13751558 | 13751549 | 13751549 | 13751549 | 13751549 | 13751549 | 13751549 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200332587 | Sec. Paseo De Las Margaritas, Juarez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2632173 | 2629195 | 2629195 | 2629195 | 2629195 | 2629195 | 2629195 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200332624 | Sec. Col. Ruiseñores, Cienega De Flores, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 4444458 | 3704054 | 3704054 | 3704054 | 3704054 | 3704054 | 3704054 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200332634 | Jn. Col. Real De Lincoln, Garcia, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 7914926 | 7914926 | 7914926 | 7914926 | 7429750 | 7429750 | 7429750 | 93.8701 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200333247 | Sec. Col. Praderas De San Francisco, General Escobedo, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | General Escobedo | Praderas de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 3118426 | 3117196 | 3117196 | 3117196 | 3117196 | 3117196 | 3117196 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200333268 | Sec. Col. Villas De San Carlos, Apodaca, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 7103220 | 6103220 | 6103220 | 6103220 | 4914266 | 4914266 | 4914266 | 80.5192 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200333276 | Sec. Col. Gil De Leyva, Montemorelos, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Montemorelos | Gil de Leyva (Camino a las Puentes) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1519598 | 1514181 | 1514181 | 1514181 | 1514181 | 1514181 | 1514181 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200333359 | Jn. Col. Mision De San Gerardo, Linares, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2213075 | 2204117 | 2204117 | 2204117 | 2204117 | 2204117 | 2204117 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200333379 | Sec. Col. El Jaral, El Carmen, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | El Carmen | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 16585923 | 16576743 | 16576743 | 16576743 | 16576743 | 16576743 | 16576743 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200333414 | Prim. Col. Santa Maria, Garcia, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | García | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 13915989 | 13887180 | 13887180 | 13887180 | 13887180 | 13887180 | 13887180 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200333568 | Prim. Col. Portal De Santa Rosa, Apodaca, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1943646 | 1943646 | 1943646 | 1943646 | 1115912 | 1115912 | 1115912 | 57.4133 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200333589 | Prim. Col. Lomas De San Martin Ii, Pesqueria, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Pesquería | Lomas de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 13947770 | 12865347 | 12865347 | 12865347 | 12865347 | 12865347 | 12865347 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200333677 | Prim. Col. Vistas Del Rio, Juarez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 13802989 | 14166185 | 14166185 | 14166185 | 14166185 | 14166185 | 14166185 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200333977 | Sec. Col. Valle Del Salduero, Apodaca, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 5024050 | 5437140 | 5437140 | 5437140 | 5437140 | 5437140 | 5437140 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200333994 | Construccion De Drenaje Sanitario | 01 | Nuevo León | Parás | Parás | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | municipio de paras | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200334019 | Sec. Col. Bugambilias, Apodaca, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2596778 | 2290288 | 2290288 | 2290288 | 2290288 | 2290288 | 2290288 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200334023 | Becas Para Alumnos De Escasos Recursos | 02 | Nuevo León | Parás | Parás | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | muncipio de paras | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200334051 | Prim. Col. Terranova, Juarez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1853395 | 1834032 | 1834032 | 1834032 | 1834032 | 1834032 | 1834032 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200334103 | Sec. Col. Quinta Las Sabinas, Juarez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1753476 | 1727265 | 1727265 | 1727265 | 1727265 | 1727265 | 1727265 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200334335 | Prim. Col. Centro, Juarez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 4572792 | 4212177 | 4212177 | 4212177 | 4212177 | 4212177 | 4212177 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200334420 | Prim. Col. Colinas Del Aeropuerto Iii, Pesqueria, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2202535 | 2173709 | 2173709 | 2173709 | 2173709 | 2173709 | 2173709 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200334459 | Jn. Col. Santa Luz, Escobedo, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1076655 | 999991 | 999991 | 999991 | 912828 | 912828 | 912828 | 91.2836 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200334494 | Jn. Col. Valle Real, Juarez, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1074292 | 1101438 | 1101438 | 1101438 | 1067044 | 1067044 | 1067044 | 96.8774 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200334539 | Prim. Col. El Tepetate, Dr. Arroyo, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1542151 | 1542151 | 1542151 | 1542151 | 1418274 | 1418274 | 1418274 | 91.9673 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200334761 | Prim. Col. El Refugio De Cerros, Mier Y Noriega, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio de Cerros Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1900960 | 1710345 | 1710345 | 1710345 | 1710345 | 1710345 | 1710345 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200334798 | Prim. Col. Las Haciendas, Pesqueria, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Pesquería | Las Haciendas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1967994 | 1509862 | 1509862 | 1509862 | 1509862 | 1509862 | 1509862 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200334866 | Prim. Col. Valle De Santa Maria Ii, Pesqeuria, N.L. | SIE-001-2014 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 6591513 | 6628303 | 6628303 | 6628303 | 6628303 | 6628303 | 6628303 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200337654 | Repavimentacion | FISM 01 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1257100.81 | 1242694 | 1242694 | 1242693.5 | 1242693.5 | 1242693.5 | 1242693.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200337679 | Repavimentacion | FISM 07 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1315200 | 1291833.5 | 1291833.5 | 1291833.5 | 387550.05 | 387550.05 | 387550.05 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200337701 | Pavimentacion Asfaltica | FISM 06 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2660241.77 | 2744572.44 | 2744572.44 | 2744572.44 | 2744572.44 | 2595675.61 | 2595675.61 | 94.5749 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200337725 | Electrificacion | FISM 02 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 687630.03 | 687630.03 | 687630.03 | 206289.01 | 206289.01 | 206289.01 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200337742 | Electrificacion | FISM 09 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450000 | 449363.97 | 449363.97 | 449363.97 | 449363.97 | 134809.19 | 134809.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200337767 | Intr. De Agua Potable | FISM 03 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2600000 | 2588304.35 | 2588304.35 | 2588304.35 | 2588304.35 | 2540420.41 | 2540420.41 | 98.15 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200337795 | Introduccion De Drenaje Sanitario | FISM 04 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 888718.53 | 875464.39 | 875464.39 | 875464.39 | 875464.39 | 875464.39 | 875464.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200337814 | Introduccion De Drenaje Sanitario | FISM 05 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2630000 | 2590739.88 | 2590739.88 | 2590739.88 | 1505685.71 | 1505685.71 | 1505685.71 | 58.118 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200337832 | Introduccion De Drenaje Sanitario | FISM 10 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3977321.85 | 6877197.83 | 6877197.83 | 6877197.83 | 3993914.59 | 3993914.59 | 3993914.59 | 58.0747 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200337853 | Construccion De Drenaje Pluvial | FISM 11 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13367185.7 | 13266158.57 | 13266158.57 | 13266158.57 | 3979847.6 | 3979847.6 | 3979847.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200337876 | Construccion De Drenaje Pluvial | FISM 08 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1951181.89 | 1920014.21 | 1920014.21 | 1920014.21 | 1920014.21 | 576004.26 | 576004.26 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200337900 | Indirectos | FISM 13 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1098851.07 | 490524.04 | 490524.04 | 490524.04 | 490524.04 | 490524.04 | 490524.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200340359 | Pavimentacion Asfaltica C. Valle De Los Encinos (Entre Rio Nacis Y Lomas De Jamaica) | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1732053.78 | 1732053.78 | 1732053.78 | 1721449.86 | 689574.22 | 689574.22 | 689574.22 | 39.8125 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
NLE14140200340375 | Pavimentacion Asfaltica En C. Rio Nazis (Entre Calle San Fco. Y Valle De Los Encinos) | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 389200.63 | 389200.63 | 389200.63 | 381956.07 | 114586.82 | 114586.82 | 114586.82 | 29.4416 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
NLE14140200342281 | Const. 1er Etapa Drenaje Col. Moises Saenz, Jard De Mty Y Amarantos | 006-01-SF | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 21452261.2 | 21452261.2 | 21452261.2 | 21452261.2 | 18300460.59 | 18300460.59 | 18300460.59 | 85.3078 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200342923 | Seguridad Publica | 01 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMNENEZ | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9940941 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200343796 | Electrificacion De Carretera A La Cortina | 1 | Nuevo León | Santiago | La Cortina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1790677.2 | 1790677.2 | 1790677.2 | 1790677.2 | 1352234.04 | 1352234.04 | 1352234.04 | 75.5152 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200344036 | Rehabilitacion Con Carpeta Hidraulica Calle Eutimio Silva En El Cercado Santiago Nuevo Leon | 2 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2196343.2 | 2196343.2 | 2196343.2 | 2196343.2 | 2150244.29 | 2150244.29 | 2150244.29 | 97.9011 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 97.9 | Financiera: / Física: EN TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200345314 | Rehabilitacion De Pozo Artesanal Ejido Rinconada | FISM012014 | Nuevo León | García | Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 106955.33 | 106955.33 | 106955.33 | 106955.33 | 106955.33 | 106955.33 | 106955.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1350 | 0 | 1 | Financiera: / Física: obra en proceso de termino / Registro: obra en proceso de termino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200345358 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico Calle Polvorin Y Arroyo | FISM0214 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 644594.45 | 644594.45 | 644594.45 | 644594.45 | 644594.45 | 644594.45 | 644594.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 0 | 1 | Financiera: obra en proceso de termino / Física: / Registro: obra en proceso de termino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200345405 | Adecuaciones Alumbrado Publico Emiliano Zapata | FISM0314 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 271272.96 | 271272.96 | 271272.96 | 271272.96 | 271272.96 | 271272.96 | 271272.96 | 100 | 0 | Lote | 750 | 0 | 1 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra en proceso de termino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200345429 | Rehabilitacion De Pozo Artesanal Ej.Rinconada El Hachazo | FISM0414 | Nuevo León | García | Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1350 | 0 | 1 | Financiera: obra en proceso de termino / Física: / Registro: obra en proceso de termino
NLE14140200345479 | Remodelacion Y Mejoramiento De Centro De Rehabilitacion | FISM0514 | Nuevo León | García | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 707481.1 | 707481.1 | 707481.1 | 707481.1 | 707481.1 | 707481.1 | 707481.1 | 100 | 0 | Lote | 2700 | 0 | 1 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200345487 | Ampliacion De Drenaje Calle En Col Hector Caballero | 5 | Nuevo León | Santiago | Las Marraneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 887405.2 | 2160807.09 | 2160807.09 | 2160807.09 | 1098601.06 | 1098601.06 | 1098601.06 | 50.8422 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 50.84 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
NLE14140200345649 | Tanque De Agua Potable Paso De Guadalupe | FISM1014 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 588412.18 | 594596.78 | 594596.78 | 594596.78 | 588412.18 | 588412.18 | 588412.18 | 98.9599 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 1 | Financiera: OBRa en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200345696 | Programa De Desarrollo Institucional | FISM1214 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 410092 | 410092.48 | 410092.48 | 410092.48 | 410092.48 | 410092.48 | 410092.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 1 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200345716 | Supervision De Obra Externa | FISM1314 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 617680.05 | 617680.05 | 617680.05 | 617680.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200345848 | Capacitación En Armonización Contable | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R116 Provisión para la Armonización Contable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200346187 | Instituciones Estatales De Cultura | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 32061251 | 32061251 | 32061251 | 25727819.85 | 25727819.85 | 25727819.85 | 25727819.85 | 80.2458 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 80.25 | Financiera: / Física: Se registra avance en pesos / Registro: Porcentaje de avance en pesos
NLE14140200346223 | Evento Raeta | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 1246889 | 1246889 | 1246889 | 1246889 | 15.5861 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 15.59 | Financiera: / Física: El avance se registra en pesos. / Registro: Porcentaje de avance en pesos
NLE14140200346232 | Apoyo A La Política Cultural Del Estado | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 7523649 | 7523649 | 7523649 | 7523649 | 83.5961 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 83.6 | Financiera: / Física: Se registra el avance en pesos. / Registro: Se registra el avance en pesos.
NLE14140200347716 | Apoyo Para Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2014 | 64745008 | 64745008 | 64745008 | 64745008 | 17801194.12 | 17801194.12 | 17801194.12 | 27.4943 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 27.49 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS REALES ACTUALES DEBIDO AL INGRESO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200348542 | Autobuses Accesibles: Nuevo León Unido Con Las Personas Con Discapacidad | 04 Autobuses Accesibles | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200348849 | Pavimentación De Calles | 01 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 27388527 | 27388527 | 27388527 | 27388527 | 27388527 | 27388527 | 27388527 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200348921 | Construccion De Edificios Publicos | 02 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 18469067 | 18469067 | 18469067 | 18469067 | 17928347 | 17928347 | 17928347 | 97.0723 | 0 | Metros Cuadrados | 3433 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200348965 | Electrificación De Calles | 03 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1399986 | 1399986 | 1399986 | 1399986 | 1399986 | 1399986 | 1399986 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3433 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200349593 | Construcción De Cuartos Dormitorios Col. Los Pinos Primer Sector | FAISM-02-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 545100 | 545100 | 545100 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 79 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER VIVIENDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200349676 | Construcción De Muros Col. Los Pinos Primer Sector | FAISM-03-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 55300 | 55300 | 55300 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 79 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER VIVIENDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200349755 | Construcción De Piso Firme Y Cimentación Col. Los Pinos Primer Sector | FAISM-04-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 79 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER VIVIENDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200349820 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje Col. Los Pinos Primer Sector | FAISM-05-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 63200 | 63200 | 63200 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 79 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAD DEBE SER VIVIENDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200349884 | Construcción De Techo De Concreto Col. Los Pinos Primer Sector | FAISM-06-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 850805.4 | 850805.4 | 850805.4 | 850805.4 | 672136.27 | 672136.27 | 672136.27 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 79 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAD DEBE SER VIVIENDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200349927 | Construcción De Cuartos Dormitorios Col. Los Pinos Segundo Sector | FAISM-07-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 703100 | 703100 | 703100 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 79 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAD DEBE SER VIVIENDAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200349966 | Construcción De Muros Col. Los Pinos Segundo Sector | FAISM-08-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 31600 | 31600 | 31600 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 79 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER VIVIENDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350015 | Construcción De Piso Firme Y Cimentación Col. Los Pinos Segundo Sector | FAISM-09-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 167200 | 167200 | 167200 | 167200 | 132088 | 132088 | 132088 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 79 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDAD DEBE SER VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350051 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje E Instalación De Aparato Sanitario Col. Los Pinos Segundo Sector | FAISM-10-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 55616 | 55616 | 55616 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 191 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350270 | Construcción De Techo De Concreto Col. Los Pinos Segundo Sector | FAISM-11-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 896500 | 896500 | 896500 | 896500 | 708235 | 708235 | 708235 | 79 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 79 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER VIVIENDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350338 | Fondo Metropolitano 2014 | FONDO METROPOLITANO 2014 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 42702203 | 42702203 | 18969467 | 42702203 | 18969467 | 18969467 | 18969467 | 44.4227 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 44.42 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200350363 | Techado De Alberca Semiolimpica En Calle Lazaro Garza Ayala Y Diego Saldivar Y Rehabilitación De 4 Canchas Deportivas En Col. Revolución Y Vista Montaña. | INFR.DEPOR.-01-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3498250 | 3498250 | 3408349 | 3408349 | 3408349 | 97.3814 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350386 | Club De Futbol Y Rehabilitación De Skate Park En Av. Manuel J. Clouthier En Col. San Pedro 400 | INFR.DEPOR-02-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3498250 | 3498250 | 3460355 | 3460355 | 3460355 | 98.8673 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350388 | Fdo Contingencia 2014 | N11-UD La Alianza 2daEt. | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 2544200 | 2544200 | 2544200 | 29.9318 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200350441 | Vialidad Y Rehabilitación De Canchas Ubicadas En Calle Plan Del Rio Y Rivera De Rio Santa Catarina De La Av. Corregidora Al Oriente En Col. Lucio Blanco Ii Sector. | INFR.DEPOR-03-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3498250 | 3498250 | 3294997 | 3294997 | 3294997 | 94.1428 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350450 | Fdo Contingencia 2014 | R23 01 CALLE OCAMPO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1889050 | 1889050 | 592301 | 94.4525 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200350452 | Adecuacion De Carretera Garcia Santa Catarina | FM-01-2014 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 21000000 | 21000000 | 18809747.95 | 18809747.95 | 18809747.95 | 18809747.95 | 18809747.95 | 89.5702 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 100 | 95 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350504 | Fdo Contingencia 2014 | R23 02 CALLE HECTOR GLZ | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1439081 | 1439081 | 1439081 | 1439081 | 1429417 | 1429417 | 620997 | 99.3285 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200350565 | Fdo Contingencia 2014 | R23 03 RIV DE GIRASOLES | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1560919 | 1560919 | 1560919 | 1560919 | 1545191 | 1545191 | 463692 | 98.9924 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200350569 | Deportivo Fuerza Civil | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200350610 | Fdo Contingencia 2014 | R23 04 DE AV LAS TORRES | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2659835 | 2659835 | 2659835 | 2659835 | 2659835 | 777682 | 777682 | 29.238 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200350614 | Electrificacion A La Union 2a Etapa | 1 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200350664 | Ampliacion De Vivienda | 2 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200350674 | Fdo Contingencia 2014 | R23 05 AV SENDERO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2659982 | 2659982 | 2659982 | 2659982 | 2659982 | 784385 | 784385 | 29.4884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200350744 | Mantenimiento A Comedor Escolar | 3 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200350823 | Equipamiento De Comedor Escolar | 4 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200350869 | Ampliacion De Vivienda | 5 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200350913 | Construccion De Comedor Escolar | 6 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200350946 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esquina Del Potrero | 7 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200351229 | Fonadin Línea 3 Del Metro | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1508400000 | 1508400000 | 1228979169 | 1228979169 | 1228979169 | 1228979169 | 1228979169 | 81.4757 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: Incluye recursos del ejercicio 2014 y 2015. / Física: No se puede medir el avance del recurso, pero el proyecto lleva un avance del 60% aprox. / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200352744 | Macrocentro Comunitario San Bernabe, Teatro Al Aire Libre, Monterrey, N.L. | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED). | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10708352 | 10708352 | 10708352 | 10708352 | 10708352 | 10708352 | 10708352 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200354449 | Fdo Contingencia 2014 | R23 06 ABASOLO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2680183 | 2680183 | 2680183 | 2680183 | 791325 | 791325 | 791325 | 29.525 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200354459 | Fdo Contingencia 2014 | N07 R23 CHOCOLATES | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7974251 | 7974251 | 7974251 | 99.6781 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200357826 | Construcción De Pavimento Asfaltico Y Losa De Puente En Ave. Caminoreal Entre Calle Privada Vía Los Nogales Y Calle Misiones, Y Calle Gral.Bernardo Reyes Y Calle Pumas", Santiago, Nuevo León | MS-OP-PR-002/2014 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7710272.71 | 7710272.71 | 7710272.71 | 7710272.71 | 7603359.35 | 7603359.35 | 7603359.35 | 98.6134 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98.61 | Financiera: en proceso / Física: en termino obra / Registro: termino de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358020 | Centro De Desarrollo Deportivo Tierra Propia | MCF-OP-INFDEP-001-2014-CP | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200358224 | Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, Primera Etapa En Col. Jesus Maria | 01 | Nuevo León | Pesquería | Jesús María | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pesqueria | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200358577 | Construccion De Piso Firme En La Colonia Fomerrey Kadereyta | 01 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1170829.53 | 1135678 | 1135678 | 1135678 | 1135678 | 1135678 | 1135678 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358700 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Fomerrey Kadereyta | 02 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2114208.46 | 2104676 | 2104676 | 2104676 | 2104676 | 2104676 | 2104676 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358701 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Fomerrey Kadereyta | 03 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2114208.46 | 2104676 | 2104676 | 2104676 | 2104676 | 2104676 | 2104676 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358703 | Construccion De Vivienda Colonia Fomerrey Kadereyta | 04 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 676311.55 | 672570 | 672570 | 672570 | 672570 | 672570 | 672570 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358707 | Construccion De Vivienda En La Colonia Fomerrey Kadereyta | 05 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 991066 | 991066 | 991066 | 991066 | 991066 | 991066 | 991066 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358710 | Construccion De Vivienda Colonia Fomerrey Cadereyta | 06 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 181058.8 | 181058.8 | 181058.8 | 181058.8 | 181058.8 | 181058.8 | 181058.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140200358713 | Construccion De Vivienda Colonia Fomerrey Kadereyta | 07 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 200946.96 | 197822.2 | 197822.2 | 197822.2 | 197822.2 | 197822.2 | 197822.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358716 | Construccion De Vivienda Colonia Fomerrey Kadereyta | 08 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 867182.4 | 867182.4 | 867182.4 | 867182.4 | 867182.4 | 867182.4 | 867182.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140200358721 | Construccion Vivienda Colonia Fomerrey Kadereyta | 09 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 158426.1 | 158426.1 | 158426.1 | 158426.1 | 158426.1 | 158426.1 | 158426.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140200358722 | Construccion De Vivienda En La Colonia Fomerrey Kadereyta | 10 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 175828.03 | 175028.5 | 175028.5 | 175028.5 | 175028.5 | 175028.5 | 175028.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358743 | Construccion De Vivienda Localidad Las Adjuntas | 11 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358748 | Construccion De Vivienda Localidad Las Palomitas (La Fragua) | 12 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358753 | Construccion De Vivienda Localidad: Casas Viejas | 13 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358755 | Construcción De Vivienda Localidad Cieneguita Del Rio | 14 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358757 | Construcción De Vivienda Localidad El Durazno | 15 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358758 | Construccion De Vivienda Localidad Valle Hidalgo (El Quemado) | 16 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358759 | Construcción De Vivienda Localidad Soledad Herrera | 17 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 105566.92 | 105566.92 | 105566.92 | 105566.92 | 105566.92 | 105566.92 | 105566.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358761 | Construcción De Vivienda Localidad El Barco | 18 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 52783.47 | 52783.47 | 52783.47 | 52783.47 | 52783.47 | 52783.47 | 52783.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358763 | Construcción De Vivienda En Localidad Vaqueros (Estacion) | 19 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 31670.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358764 | Construccion De Vivienda Localidad El Mezcal | 20 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 42226.76 | 41431.12 | 41431.12 | 41431.12 | 41431.12 | 41431.12 | 41431.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358765 | Construccion De Vivienda Localidad Las Adjuntas | 21 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358766 | Construcción De Vivienda Localidad Las Palomitas (La Fragua) | 22 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358767 | Construcción De Vivienda En Localidad Casas Viejas | 23 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358769 | Construccion De Vivienda En Localidad Cieneguita Del Rio | 24 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358771 | Construcción De Vivienda Localidad El Durazno | 25 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 47124.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358772 | Construccion De Viviendas Localidad Valle Hidalgo (El Quemado) | 26 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358776 | Construccion De Vivienda Localidad Soledad Herrera | 27 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 157081.4 | 157081.4 | 157081.4 | 157081.4 | 157081.4 | 157081.4 | 157081.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358779 | Construcción De Vivienda Localidad El Barco | 28 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMIANDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358782 | Construcción De Vivienda Localidad Vaqueros ( Estacion ) | 29 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 78540.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358785 | Construcción De Vivienda En Localidad El Mezcal | 30 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 62832.56 | 61979.12 | 61979.12 | 61979.12 | 61979.12 | 61979.12 | 61979.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140200358787 | Construccion De Vivienda En Localidad Las Adjuntas | 31 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358811 | Construcción De Vivienda En Localidad Las Palomitas (La Fragua) | 32 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358812 | Construcción De Vivienda En Localidad Casas Viejas | 33 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358813 | Construcción De Vivienda Localidad Cieneguita Del Rio | 34 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358815 | Construcción De Vivienda En Localidad El Durazno | 35 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358816 | Construcción De Viviendas Localidad Valle Hidalgo (El Quemado) | 36 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 45966.06 | 46966.06 | 46966.06 | 46966.06 | 46966.06 | 46966.06 | 46966.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358818 | Construcción De Vivienda Localidad Soledad Herrera | 37 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 140898.3 | 140898.3 | 140898.3 | 140898.3 | 140898.3 | 140898.3 | 140898.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358825 | Construcción De Viviendas Localidad El Barco | 38 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 37572.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140200358835 | Construcción De Viviendas Localidad Vaqueros (Estacion) | 39 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 46966.07 | 46966.07 | 46966.07 | 46966.07 | 46966.07 | 46966.07 | 46966.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358841 | Construccion De Viviendas En Localidad El Mezcal | 40 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 37572.86 | 34400.41 | 34400.41 | 34400.41 | 34400.41 | 34400.41 | 34400.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140200358854 | Construccion De Viviendas Localidad Soledad Herrera | 41 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358858 | Construcción De Viviendas En Localidad Soledad Herrera | 42 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358864 | Construcción De Vivienda En Localidad Soledad Herrera | 43 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 25118.37 | 25118.37 | 25118.37 | 25118.37 | 25118.37 | 25118.37 | 25118.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140200358867 | Construccion De Vivienda Localidad El Barco | 44 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358870 | Construcción De Vivienda Localidad El Barco | 45 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358873 | Construcción De Vivienda Localidad El Barco | 46 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 25118.37 | 25118.37 | 25118.37 | 25118.37 | 25118.37 | 25118.37 | 25118.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358875 | Construccion De Vivienda Localidad Vaqueros (Estacion) | 47 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 123883.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358879 | Construccion De Vivienda Localidad Vaqueros (Estacion) | 48 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 22632.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140200358881 | Construcción De Vivienda Localidad Vaqueros (Estación) | 49 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 25118.37 | 23966.04 | 23966.04 | 23966.04 | 23966.04 | 23966.04 | 23966.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358883 | Mantenimiento, Construcción En Primaria Localidad Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | 50 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 139132.75 | 136509.82 | 136509.82 | 136509.82 | 136509.82 | 136509.82 | 136509.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358884 | Mantenimiento, Construcción Para Jardin De Niños Localidad San Juan | 51 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 66296.53 | 62273.22 | 62273.22 | 62273.22 | 62273.22 | 62273.22 | 62273.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358885 | Mantenimiento, Construcción En Primaria Localidad San Juan | 52 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 122010.53 | 120521.87 | 120521.87 | 120521.87 | 120521.87 | 120521.87 | 120521.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358887 | Mantenimiento, Construcción En Secundaria Localidad San Juan | 53 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 243958.91 | 226303.59 | 226303.59 | 226303.59 | 226303.59 | 226303.59 | 226303.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140200358888 | Mantenimiento, Construcción En Jardin De Niños Localidad La Haciendita | 54 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 70052.79 | 71550.06 | 71550.06 | 71550.06 | 71550.06 | 71550.06 | 71550.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140200358889 | Mantenimiento, Construcción En Jardin De Niños Localidad San Juan | 55 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 90899.14 | 85169.55 | 85169.55 | 85169.55 | 85169.55 | 85169.55 | 85169.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140200358894 | Mantenimiento, Construcción En Primaria Localidad San Juan | 56 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 33198.47 | 33198.47 | 33198.47 | 33198.47 | 33198.47 | 33198.47 | 33198.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358895 | Mantenimiento, Construcción En Jardin De Niños Localidad Ejido Santa Isabel Y Dolores | 57 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 31100.07 | 41647.02 | 41647.02 | 41647.02 | 41647.02 | 41647.02 | 41647.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358907 | Mantenimiento, Construcción De Primaria Localidad Ejido Santa Isabel Y Dolores | 58 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 35641.94 | 29654.98 | 29654.98 | 29654.98 | 29654.98 | 29654.98 | 29654.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358910 | Mantenimiento, Construcción Secundaria En Localidad Ejido Santa Isabel Y Dolores | 59 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 152803.27 | 168066.53 | 168066.53 | 168066.53 | 168066.53 | 168066.53 | 168066.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358912 | Mantenimiento, Construcción Jardin De Niños En Localidad Ejido Valle Hidalgo | 60 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200358913 | Mantenimiento, Construcción En Primario Localidad Ejido Valle Hidalgo | 61 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 129212.38 | 129138.42 | 129138.42 | 129138.42 | 129138.42 | 129138.42 | 129138.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358915 | Mantenimiento, Construcción En Jardin De Niños En Localidad Ejido Palmitos | 62 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200358921 | Mantenimiento, Construcción En Primaria En Localidad Ejido Palmitos | 63 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 163061.95 | 160440.74 | 160440.74 | 160440.74 | 160440.74 | 160440.74 | 160440.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358928 | Mantenimiento, Construcción En Secundaria En Localidad Ejido Palmitos | 64 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras públicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200358930 | Mantenimiento, Construcción En Primaria En Localidad Ejido La Union | 65 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 12163.3 | 11410.22 | 11410.22 | 11410.22 | 11410.22 | 11410.22 | 11410.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358932 | Mantenimiento, Construcción En Jardin De Niños En Localidad Atongo De Abajo | 66 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 22895.88 | 22121.66 | 22121.66 | 22121.66 | 22121.66 | 22121.66 | 22121.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358933 | Mantenimiento, Construcción En Secundaria En Localidad Atongo De Abajo | 67 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 296714.14 | 292999.79 | 292999.79 | 292999.79 | 292999.79 | 292999.79 | 292999.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358935 | Mantenimiento, Construccion En Primaria De La Localidad Hacienda Palmitos | 68 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 87366.29 | 84691.74 | 84691.74 | 84691.74 | 84691.74 | 84691.74 | 84691.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358936 | Mantenimiento, Construcción En Primaria De La Localidad Ejido Trancas Y Sabrado | 69 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 114335.91 | 110209.93 | 110209.93 | 110209.93 | 110209.93 | 110209.93 | 110209.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358942 | Mantienimiento, Construccion De Primaria En La Localidad Hacienda Las Trancas | 70 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 16758.59 | 15974.34 | 15974.34 | 15974.34 | 15974.34 | 15974.34 | 15974.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358945 | Mantenimiento, Construccion En Jardin De Niños De La Hacienda El Barranquito | 71 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 22540.58 | 22383.71 | 22383.71 | 22383.71 | 22383.71 | 22383.71 | 22383.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140200358948 | Mantenimiento, Construccion En Primaria De La Localidad Hacienda El Barranquito | 72 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 68895.3 | 67595.52 | 67595.52 | 67595.52 | 67595.52 | 67595.52 | 67595.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358949 | Mantenimiento, Construcción En Jardin De Niños De La Localidad Ejido El Barranquito | 73 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 14811.61 | 14485.45 | 14485.45 | 14485.45 | 14485.45 | 14485.45 | 14485.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200358951 | Mantenimiento, Construccion En Escuela Primaria De La Localidad Ejido El Barranquitos | 74 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 231374.71 | 228735.57 | 228735.57 | 228735.57 | 228735.57 | 228735.57 | 228735.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140200358953 | Mantenimiento, Construcción En Escuela Primaria En La Localidad Ejido San Lorenzo | 75 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 480734.16 | 489906.18 | 489906.18 | 489906.18 | 489906.18 | 489906.18 | 489906.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200359059 | Construcción De Piso Firme Col. Hualahuises | Fais01-2014 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hualahuises | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200359061 | Construccion De Techo Firme | Fais02-2014 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hualahuises | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200359064 | Construcción De Muro Firme | Fais03-2014 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hualahuises | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200359066 | Rehabilitación De Red De Agua Potable | Fais04-2014 | Nuevo León | Hualahuises | Paso de Lajas (La Laja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hualahuises | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140200359838 | Construccion De Aula Esc. Telesecundaria San Juan; Ejido San Jacinto | 1651 | Nuevo León | Linares | San Jacinto (La Garita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 348606 | 361016 | 361016 | 361016 | 361016 | 361016 | 361016 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE
NLE14140200359843 | Construccion De Tanque De Agua Potable, Ejido La Florida, Cuauhtemoc | 1652 | Nuevo León | Linares | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 203833 | 201415 | 201415 | 201415 | 201415 | 201415 | 201415 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 141 HABITANTES / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2014
NLE14140200359847 | Construccion De Tanque De Agua Potable, Ejido El Pretil | 1653 | Nuevo León | Linares | El Pretil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 203833 | 201415 | 201415 | 201415 | 201415 | 201415 | 201415 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON A 120 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140200359853 | Ampliacion De Red De Agua Potable, Comunidad La Granja | 1654 | Nuevo León | Linares | La Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 181580 | 181377 | 181377 | 181377 | 181377 | 181377 | 181377 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 124 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200359854 | Construccion De Red De Agua Potabley Construccion De Pozo, Ejido San Jose De Los Hoyos | - | Nuevo León | Linares | San José de los Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 474547 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 140 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro:
NLE14140200359856 | Construccion Tanque De Agua Potable Y Cosntr. Pozo, Ejido El Porvenir, Santo Domingo | 1646 | Nuevo León | Linares | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 253817 | 348461 | 348461 | 348461 | 348461 | 348461 | 348461 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 123 HABITENTES / Física: / Registro:
NLE14140200359858 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Ejido El Mosquito | - | Nuevo León | Linares | Rancho Viejo y la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1095925 | 1089525 | 1089525 | 1089525 | 1089525 | 1089525 | 1089525 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 151 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro:
NLE14140200359859 | Construccion De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo, Comunidad Los Laureles- 5 De Mayo. | 1658 | Nuevo León | Linares | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 880999 | 880183 | 880183 | 880183 | 880183 | 880183 | 880183 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 103 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro:
NLE14140200359860 | Ampliacion De Red De Agua Potable, Comunidad Santo Domingo El Rebaje | 1659 | Nuevo León | Linares | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 733410 | 733434 | 733434 | 733434 | 733434 | 733434 | 733434 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 137 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA SON METROS LINEALES / Registro:
NLE14140200359863 | Ampliacion De Drenaje Sanitario, Colonia Santa Lucia, Camacho El Pozo | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 450248 | 452476 | 452476 | 452476 | 452476 | 452476 | 452476 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 145 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro:
NLE14140200359865 | Construccion De Sanitarios En Esc. Prim. Ma. Trinidad Lopez, Col. Camachito | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 553992 | 549410 | 549410 | 549410 | 549410 | 549410 | 549410 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 177 HABITANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200359868 | Construccion De Drenaje Sanitario, Colonia Los Sabinos | 1660 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2952787 | 2514545 | 2514545 | 2514545 | 2514545 | 2514545 | 2514545 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 130 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA CORRESPONDE A METROS LINEALES. / Registro:
NLE14140200359981 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Construccion De Tanque De Agua | - | Nuevo León | Linares | Rancho Viejo y la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1427401 | 1422552 | 1422552 | 1422552 | 1422552 | 1422552 | 1422552 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 137 HABITANTES / Física: EN ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES. / Registro:
NLE14140200359985 | Ampliacion Red De Agua Potable, La Parrita | - | Nuevo León | Linares | La Parrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 536670 | 504461 | 504461 | 504461 | 504461 | 504461 | 504461 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 140 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro:
NLE14140200359988 | Ampliacion De Red De Agua Potable, En La Petaca | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 375337 | 313813 | 313813 | 313813 | 313813 | 313813 | 313813 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 142 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA CORRESPONDE A METROS LINEALES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200359991 | Construccion De Centro De Salud, Col. Camachito | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 1016208 | 1109812 | 1109812 | 1109812 | 1109812 | 1109812 | 1109812 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 450 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140200359994 | Ampliaciion De Red De Agua Potable, Col. Porfirio Diaz, La Loma | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1384316 | 1138889 | 1138889 | 1138889 | 1138889 | 1138889 | 1138889 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 130 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA CORRESPONDE A MEROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200360003 | Construccion De Planta Potabilizadora | - | Nuevo León | Linares | La Pamona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 831433 | 829677 | 829677 | 829677 | 829677 | 829677 | 829677 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 109 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES PAQUETE / Registro:
NLE14140200360007 | Construccion De Planta Potabilizadora | - | Nuevo León | Linares | San Jacinto (La Garita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANOY OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 831433 | 829677 | 829677 | 829677 | 829677 | 829677 | 829677 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 107 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES: UN PAQUETE / Registro:
NLE14140200360012 | Construccion De Planta Potabilizadora | - | Nuevo León | Linares | Ciénega de Juan Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 831433 | 824652 | 824652 | 824652 | 824652 | 824652 | 824652 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 111 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA CORRESPONDE A 1 PAQUETE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200360015 | Construccion De Planta Potabilizadora, Ejido Las Carolinas Agraristas Unidos. | - | Nuevo León | Linares | Las Carolinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 831433 | 824652 | 824652 | 824652 | 824652 | 824652 | 824652 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 119 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN PAQUETE / Registro:
NLE14140200360019 | Construccion De Tanque De Agua Potable | - | Nuevo León | Linares | Rancho Viejo y la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 203833 | 203468 | 203468 | 203468 | 203468 | 203468 | 203468 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 137 HABITANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200360021 | Rehabilitacion De Tanque De Agua Potable | - | Nuevo León | Linares | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 88369 | 88300 | 88300 | 88300 | 88300 | 88300 | 88300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 144 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA CORRESPONDE A UN PAQUETES / Registro:
NLE14140200360024 | Rehabilitacion De Tanque De Agua Potable | - | Nuevo León | Linares | Cuauhtémoc (La Ceja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 88369 | 88300 | 88300 | 88300 | 88300 | 88300 | 88300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIA A 130 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA CORRESPONDE A UN PAQUETE / Registro:
NLE14140200360027 | Construccion De Sanitarios, Esc. Prim. Solidaridad (T.M.) Infonavit La Petaca | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 533991 | 795326 | 795326 | 795326 | 795326 | 795326 | 795326 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 181 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140200360030 | Construccion De Aula, Esc. Prim. Hacienda De Guadalupe | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 348606 | 366662 | 366662 | 366662 | 366662 | 366662 | 366662 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 104 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140200360033 | Ampliacion De Electrificacion | - | Nuevo León | Linares | Jesús María del Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 461656 | 503655 | 503655 | 503655 | 503655 | 503655 | 503655 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 143 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro:
NLE14140200360036 | Ampliacion De Electrificacion | - | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1291896 | 1115682 | 1115682 | 1115682 | 1115682 | 1115682 | 1115682 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 142 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro:
NLE14140200360038 | Ampliacion De Electrificacion | - | Nuevo León | Linares | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1417116 | 1091607 | 1091607 | 1091607 | 1091607 | 1091607 | 1091607 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 150 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EN STA OBRA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro:
NLE14140200360040 | Ampliacion De Electrificacion | - | Nuevo León | Linares | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 496167 | 799059 | 799059 | 799059 | 799059 | 799059 | 799059 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 121 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA CORRESPONDE A METROS LINEALES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200360046 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable, Ejido Purisima De Conchos | - | Nuevo León | Linares | Purísima de Conchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 49983 | 49426 | 49426 | 49426 | 49426 | 49426 | 49426 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 134 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 PIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200360048 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable. Ejido El Carmen De Los Elizondo | - | Nuevo León | Linares | El Carmen de los Elizondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 49983 | 49426 | 49426 | 49426 | 49426 | 49426 | 49426 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 137 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA CORRESPONDE A UNA PIEZA / Registro:
NLE14140200360052 | Construccion De Sanitarios, J.N. Joaquin Baranda, Col. San Antonio | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 95108 | 94321 | 94321 | 94321 | 94321 | 94321 | 94321 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200360056 | Construccion De Tanque De Agua Potable | - | Nuevo León | Linares | El Popote (El Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 203833 | 203398 | 203398 | 203398 | 203398 | 203398 | 203398 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 94 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140200360063 | Construccion De Aula, J.N. Col. Misiones De Rio Verde | 1655 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 348605 | 367004 | 367004 | 367004 | 367004 | 367004 | 367004 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 58 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140200360067 | Construccion De Comedor Escolar, Esc. Prim. Alfonso Reyes, Col. San Felipe | 1656 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 348605 | 366663 | 366663 | 366663 | 366663 | 366663 | 366663 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 130 HABITANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200360069 | Construccion De Sanitarios | 1639 | Nuevo León | Linares | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 111492 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 36 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140200360073 | Construccion De Sanitarios, Ejido San Jacinto | 1640 | Nuevo León | Linares | San Jacinto (La Garita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 111492 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 40 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140200360076 | Construccion De Sanitarios | 1641 | Nuevo León | Linares | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 111492 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 63 HABITANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200360078 | Mantenimiento De Escuela | - | Nuevo León | Linares | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 58765 | 58247 | 58247 | 58247 | 58247 | 58247 | 58247 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 42 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140200360082 | Construccion De Comedor Comuinitario, Col. San Felipe | 1656 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2088000 | 2184896 | 2184896 | 2184896 | 2184896 | 2184896 | 2184896 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 272 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140200360085 | Construccion De Sanitarios | 1642 | Nuevo León | Linares | Rancho Viejo y la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 111492 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 52 HABTANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200360089 | Construccion De Sanitarios | 1644 | Nuevo León | Linares | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 111492 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 111362 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 36 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140200360091 | Ampliacion De Drenaje Sanitario, Col. Marco Antonio | 1649 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 102204 | 103016 | 103016 | 103016 | 103016 | 103016 | 103016 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 59 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro:
NLE14140300366271 | Ampliacion De Vivienda 2013 En Cabecera Municipal Y Ejido Emiliano Zapada, Congregacion El Tanque Y Congregacion 5 De Mayo | mpn-001-2014 | Nuevo León | Parás | Parás | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de Paras, Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300366580 | Ampliacion Boulevard Salinas-El Carmen Cuarta Etapa | msv-fomet-001-2014 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de salinas victoria | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4353312 | 4353312 | 4353312 | 4353312 | 4353312 | 4353312 | 4353312 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obras terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300368072 | Ampliacion De Red Drenaje Sanitario | 36-05-SD-2014 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2499267.86 | 2499267.86 | 2499267.86 | 2499267.86 | 2499267.86 | 2499267.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300368223 | 1 Etaa De Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Colonia Vista Hermosa, China, N.L. | 1 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria y Obra Publica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300368234 | Rehabilitacion De Calles Varias En La Comunidad Francisco Y Madero | 2 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria y Obra Publica | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300368253 | Equipo Completo De Energia Solar En La Comunidad Los Lirios | 3 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria y Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300368406 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Equipos De Energia Solar En La Comunidad Buenos Aires | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria y Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300368434 | 2da. Etapa De Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Colonia Vista Hermosa | 5 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria y Obra Publica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300368966 | Electrificacion De Calles, Alvaro Obregon, Alfonso Martínez Dominguez, Eduaro E. Guerra Y Abasolo En Col. La Loma | MMNL-FISM-01-2014 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Mina Nuevo Leon | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300368977 | Electrificacion Calle Alfonso Reyes, Col. Guadalupe | MMNL-FISM-02-2014 | Nuevo León | Mina | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Mina Nuevo Leon | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300368982 | Electrificacion De Varias Calles En Col. El Pedregal | MMNL-FISM-03-2014 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Mina, Nuevo Leon | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300369030 | Mantenimiento De Red De Agua Potable Ej. El Carrizo | 01 | Nuevo León | Los Ramones | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 279745.69 | 279745.69 | 99.9092 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300369053 | Mantenimiento De Red De Agua Potable Los Garcia | 02 | Nuevo León | Los Ramones | Los García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 279734 | 279734 | 99.905 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300369076 | Mantenimiento De Red De Agua Potable La Conquista | 03 | Nuevo León | Los Ramones | La Conquista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 279328 | 279328 | 99.76 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300369103 | Mantenimiento De Red De Agua Potable La Arena | 04 | Nuevo León | Los Ramones | La Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 278052 | 278052 | 99.3043 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300369134 | Mantenimiento De Red De Agua Potable Los Ebanos | 05 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ébanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 278052 | 278052 | 99.3043 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300369194 | Mantenimiento De Alumbrado Publico Rep. De Ote. | 06 | Nuevo León | Los Ramones | Repueblo de Oriente (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 86668 | 86668 | 86668 | 86668 | 86668 | 86668 | 86668 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300369241 | Ampliacion De Red De Agua Potable San Isidro | 07 | Nuevo León | Los Ramones | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300369288 | Ampliacion De Red Electrica El Saucito | 08 | Nuevo León | Los Ramones | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 46101 | 46101 | 46101 | 46101 | 46101 | 29763.98 | 29763.98 | 64.5625 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA LA 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300369929 | Ampliacion De Red De Agua Potable, Ejido San Antonio De Los Barajas | 1647 | Nuevo León | Linares | San Antonio de las Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 155174 | 155046 | 155046 | 155046 | 155046 | 155046 | 155046 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 139 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300372315 | Construccion De Centro De Desarrollo Deportiva, Col. Villas Del Mirador | 01-Infra Dep-12-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina, Nuevo Leon | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4504184 | 4504184 | 4499680 | 4426115 | 3782499 | 3782499 | 3782499 | 83.9775 | 0 | Metros Cuadrados | 3818 | 0 | 84 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300373127 | Rehabilitacion De Pavimento En Carretera Monterrey - Reynosa Entre El Libramiento Oriente Y Pemex | 01 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300373710 | Alumbrado Público | 01 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo urbano y Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995109 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140300373752 | Construccion De Plaza Publica | 02 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1394997 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300374159 | Segunda Etapa Museo De Cadereyta | 03 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3999845.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300374347 | Unidad Deportiva | 04 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2593514 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376422 | Construccion De Dispensario Medico Las Enramadas | 09 | Nuevo León | Los Ramones | Las Enramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 312562 | 312562 | 312562 | 312562 | 312562 | 310839 | 310839 | 99.4487 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376452 | Construccion Centro De Desarrollo Deportivo | 02 INFRA DEP 13-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 5422328 | 5422328 | 5416906 | 5351877 | 4578023 | 4578023 | 4578023 | 84.4291 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 84 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376457 | Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Porvenir | 10 | Nuevo León | Los Ramones | El Porvenir (Porvenir Ramones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 82667 | 82667 | 82667 | 82667 | 82667 | 82667 | 82667 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376489 | Construccion Centro De Desarrollo Deportivo | 03 INFRA DEP 15-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 19711365 | 19711365 | 19691654 | 19319524 | 16049954 | 16049954 | 16049954 | 81.4249 | 0 | Metros Cuadrados | 2785 | 0 | 81 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376496 | Pavimentacion De Calles, Octavio Paz, Quinto Centenario, Otilio Montaño, Gildardo Magaña, Emiliano Zapata Y Benito Juarez, Col. Emiliano Zapata | msv-prog reg-01-2014 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 39999999 | 39999999.99 | 39999999.99 | 39999999.99 | 39999999.99 | 39999999.99 | 39999999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376502 | Albergue Para Mujeres Con Area Para Activacion Fisica Ampl Los Nogales | FISM20 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1517363.69 | 1517363.69 | 1517363.69 | 1517363.69 | 1517363.69 | 1517363.69 | 1517363.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 1 | Financiera: / Física: OBRA TREMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376519 | Construccion De Centro De Desarrollo Deportivo | 04 INFRA DEP 16-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 14469139 | 14469139 | 14454670 | 14298494 | 9020272 | 9020272 | 9020272 | 62.3415 | 0 | Metros Cuadrados | 5945 | 0 | 62 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376537 | Mantenimiento De Alumbrado Publico San Isidro | 11 | Nuevo León | Los Ramones | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 82667 | 82667 | 82667 | 82667 | 82667 | 82667 | 82667 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376574 | Construccion De Centro De Desarrollo Deportivo | 05 INFRA DEP 17-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 5762035 | 5762035 | 5756273 | 5680728 | 4755778 | 4755778 | 4755778 | 82.5364 | 0 | Metros Cuadrados | 11870 | 0 | 83 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376576 | Mantenimiento De Alumbrado Publico Loma | 12 | Nuevo León | Los Ramones | Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 67998 | 67998 | 67998 | 67998 | 67998 | 59312.22 | 59312.22 | 87.2264 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376580 | Equipamiento Comedor Comunitario Si Avance Popular En Col Avance Popular | FISM21 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Salud | En Ejecución | 2014 | 647486.11 | 647486.11 | 647486.11 | 647486.11 | 647486.11 | 647486.11 | 647486.11 | 100 | 0 | Lote | 1800 | 0 | 1 | Financiera: obra TERMINADA / Física: obra en termino / Registro: obra en proceso termino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376619 | Equipamiento Comedor Comunitario Si Los Nogales En Col Los Nogales | FISM22 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 700000 | 690250.8 | 690250.8 | 690250.8 | 690250.8 | 690250.8 | 690250.8 | 100 | 0 | Lote | 1800 | 0 | 1 | Financiera: / Física: obra en proceso de termino / Registro: obra en proceso de termino
NLE14140300376635 | Construccion De Centro De Desarrollo Deportivo | 06 INFRA DEP 18-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 6237713 | 6237713 | 6237713 | 6140361 | 4877073 | 4877073 | 4877073 | 78.1869 | 0 | Metros Cuadrados | 3784 | 0 | 78 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376655 | Construccion Centro De Desarrollo Deportivo | 07 INFRA DEP 19-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 14335916 | 14335916 | 14321580 | 14210878 | 12235605 | 12235605 | 12235605 | 85.3493 | 0 | Metros Cuadrados | 3981 | 0 | 85 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376658 | Equipamiento Comedor Comunitario Si Renacimiento En Col Renacimiento | FISM23 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 693023.74 | 693023.74 | 693023.74 | 693023.74 | 693023.74 | 693023.74 | 693023.74 | 100 | 0 | Lote | 1800 | 0 | 1 | Financiera: obra en proceso de termino / Física: obra en proceso de termino / Registro: obra en proceso termino - obra en proceso de termino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376688 | Construccion De Centro De Desarrollo Deportivo | 08 INFRA DEP 20-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 9557320 | 9557320 | 9547763 | 9351402 | 8547023 | 8547023 | 8547023 | 89.4291 | 0 | Metros Cuadrados | 17610 | 0 | 89 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376691 | Comedor Comunitario Si Renacimiento Col Renacimiento | FISM24 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3417867 | 3412366.18 | 3412366.18 | 3412366.18 | 3412366.18 | 3412366.18 | 3412366.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 1 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: regitro en proceso de termino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376732 | Mantenimiento De Alumbrado Publico El Carrizo | 13 | Nuevo León | Los Ramones | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376739 | Comedor Comunitario Si Avance Col Avance Popular | FISM 25 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3417867 | 3451816.63 | 3451816.63 | 3451816.63 | 3451816.63 | 3451816.63 | 3451816.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: obra terminada / Registro: diferencia de obra se pagara con los rendimientos financieros costo de obra 3451816.63
NLE14140300376786 | Comedor Comunitario Si Los Nogales Col Nogales | FISM 26 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3417867 | 3417069.13 | 3417069.13 | 3417069.13 | 3417069.13 | 3417069.13 | 3417069.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 1 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
NLE14140300376816 | Comedor Comunitario Si Amplacion Nogales Col Ampl Nogales | FISM 27 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2963052.39 | 2939465.07 | 2939465.07 | 2939465.07 | 2918106.6 | 2918106.6 | 2918106.6 | 99.2734 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 0 | 1 | Financiera: obra en proceso de termino / Física: obra en proceso de termino / Registro: obra en proceso de termino - obra en proceso de termino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376845 | Equipamiento Comedor Comunitario Si Ampliacion Nogales | FISM 28 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 200000 | 199500.51 | 199500.51 | 199500.51 | 199500.51 | 199500.51 | 199500.51 | 100 | 0 | Lote | 2700 | 0 | 1 | Financiera: obra costo de 200000 la diferencia se pagara con los rendimientos financieros / Física: / Registro: la obra tiene un costo de 200000 la diferencia se pagar con los rendimientos financieros - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300376880 | Equipamiento De Albergue Para Mujeres Con Activacion Fisica Ampl Los Nogales | FISM 29 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Lote | 150 | 0 | 1 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra en proceso de termino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300377108 | Pavimentacion Con Doble Riego De Sello En La Localidad De Los Gomez | 01 | Nuevo León | Los Ramones | Gómez Ochoa (Los Gómez) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1497416.72 | 1497416.72 | 99.8278 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300377174 | Oferta Educativa 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 59969780 | 59969780 | 59969780 | 21291195.24 | 21291195.24 | 21291195.24 | 21291195.24 | 35.5032 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300377447 | Ampliación Y Remodelacion De La Planta Alta De Presidencia | conti.01-2014 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Hualahuises | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300377493 | Empedrado En El Rio Del Puente Colgante | conti.2-2014 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Hualahuises | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300378643 | Programa Para La Inclusión Y La Equidad Educativa 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4765800 | 4765801 | 4765801 | 4460781.5 | 4460781.5 | 4460781.5 | 4460781.5 | 93.5998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300379805 | Alumbrado Publico De Col Renacimiento A Col Paez | HAB 01 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 661999.8 | 661999.8 | 661999.8 | 659614.24 | 659614.24 | 659614.24 | 659614.24 | 99.6396 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 62 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminaada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300379823 | Alumbrado Publico Col La Cruz Hasta Cruz Verde | HAB 02 | Nuevo León | García | La Cruz | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 420000 | 420000 | 420000 | 419729.93 | 419729.93 | 419729.93 | 419729.93 | 99.9357 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 34 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300379839 | Alumbrado Publico En Col Ampl Los Nogales | HAB 03 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 301999.8 | 301999.8 | 301999.8 | 301998.74 | 301998.74 | 301998.74 | 301998.74 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 26 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300379851 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En Col Renacimiento | HAB 04 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 100 | 0 | Lote | 900 | 0 | 7 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300379873 | Drenaje Pluvial En Col Renacimiento | HAB 05 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO GARCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 324000 | 324000 | 324000 | 322611.18 | 322611.18 | 322611.18 | 322611.18 | 99.5714 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300379891 | Equipamiento De Centro Desarrollo Comunitario En Col Ampl Los Nogales | HAB 06 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 100 | 0 | Lote | 900 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - obra terminada
NLE14140300379932 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario En Col Renacimiento | HAB 07 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000.2 | 2500000.2 | 2500000.2 | 2496310.3 | 2496310.3 | 2496310.3 | 2496310.3 | 99.8524 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300379938 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario En Ampl Nogales | HAB 08 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000.2 | 2500000.2 | 2500000.2 | 2497590.95 | 2497590.95 | 2497590.95 | 2497590.95 | 99.9036 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300381318 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad En Eduación Básica | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 38170481 | 73475799 | 73475799 | 68702214.67 | 61851248.7 | 61851248.7 | 59681439.59 | 84.1791 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81.23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300381321 | Programa Escuelas De Tiempo Completo | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 485764435.2 | 485764435.2 | 485764435.2 | 389362715.97 | 305148593.43 | 305148593.43 | 238136466.34 | 62.8182 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300381323 | Programa Escuelas Segura | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S222 Programa de Escuela Segura |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 18092549 | 18092549 | 18092549 | 17874509.13 | 14575759.13 | 14575759.13 | 14557936.24 | 80.5622 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300382159 | Programa Nacional De Becas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S243 Programa Nacional de Becas |  | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2338303 | 2338303 | 2338303 | 1280173.71 | 1280173.71 | 1280173.71 | 1277962.22 | 54.748 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300382164 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido En Col. La Placita | MMNL-02-2014 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Mina | Deporte | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obras terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300382208 | Pavimentacion De Varias Calles (Plutarco Elias Calles), Col. El Pedregal | MMNL-01-2014 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Mina | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1597276.7 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 300 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300382361 | Ampliacion De Red Hidraulica De Agua En Ejido San Antonio De Arista | MMNL-FIS-04-2014 | Nuevo León | Mina | San Antonio de Arista (Arista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Mina | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300384128 | Cancha De Futbol 7 Pasto Sintetico En Col Renanc | REP0114 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE GARCIA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1340817.14 | 1340817.14 | 1340817.14 | 1332478.08 | 1332478.08 | 1332478.08 | 1332478.08 | 99.3781 | 8339.06 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada se reintegro 8339.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300384195 | Kiosco En Plaza Col Emiliano Zapata | REP0214 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE GARCIA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 148979.68 | 148979.68 | 148979.68 | 148053.12 | 148053.12 | 148053.12 | 148053.12 | 99.3781 | 926.56 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 99.38 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se reintegro 926.56 obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300384712 | Construccion De Centro Comunitario En San Jose Norte | 1 HABITAT | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300384848 | Construccion De Calle Andador 1 Y 2 En San Jose Sur | 2 HABITAT | Nuevo León | Santiago | La Cieneguilla | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300384955 | Desarrollo Social Comunitario (Talleres Sociales) | 3 | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300385178 | Alumbrado Carretera Nacional De El Cecado A San Pedro | 4 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2990401.32 | 2990401.32 | 2990401.32 | 2990401.32 | 2990401.32 | 2990401.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300385247 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Rangel Frias Calle Ceramica Calle Lopez Mateos Progreso Y Construcción De Agua En Col San Juan Rehabilitación De Campo De Beisbol Ligas Pequeñas En La Alameda | 1 CONTINGENCIAS | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENKIMIENTO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15257038.03 | 15257038.03 | 15257038.03 | 15257038.03 | 15209879.1 | 15209879.1 | 15209879.1 | 99.6909 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.69 | Financiera: termino de obra / Física: termino de obra / Registro: termino de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300385330 | Construcción De Drenaje Sanitario En San Pedro Santiago Nuevo Leon | 1 DESARROLLO REGIONAL | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2242961.97 | 2242961.97 | 2242961.97 | 2242961.97 | 2085276.13 | 2085276.13 | 2085276.13 | 92.9697 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.97 | Financiera: PROCESO / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300385787 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 0280 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Las Direcciones Agricola, Ganadero, Pesca de la CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 88699999 | 88699999 | 60759999 | 59726358 | 59726358 | 59726358 | 59726358 | 67.3352 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300385956 | Programa Integral De Desarrollo Rural | 0279 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S258 Programa Integral de Desarrollo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Direccion De Desarrollo Rural de la CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 44080000 | 46400000 | 20066000 | 17720545 | 17720545 | 17720545 | 17720545 | 38.1908 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300386030 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria | 0254 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Direccion de Sanidades de la CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 47120000 | 49796773 | 48863440 | 47796773 | 47796773 | 47796773 | 47796773 | 95.9837 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300386113 | Programa De Productividad Y Competitividad Agroalimentaria | 0235 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Coordinacion de Informacion de la CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4955600 | 1300000 | 1300000 | 1183087 | 1183087 | 1183087 | 1183087 | 91.0067 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300386150 | Programa De Rehabilitacion Y Modernizacion Y Tecnificacion De Distritos De Riego | 0216 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 66320579 | 66320579 | 66320579 | 66320579 | 73.6895 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300387186 | Segunda Etapa De La Remodelacion Del Campo De Beisbol San Jose Sur | 2 CONTINGENCIA | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2992911.71 | 2992911.71 | 2992911.71 | 99.7637 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: termino de obra / Física: termino de obra / Registro: termino de obrfa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300387232 | Segunda Etapa Construcción De La Biblioteca Central Villa De Santiago | 2 CONTINGENCIA | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6997530.13 | 6997530.13 | 6997530.13 | 99.9647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.96 | Financiera: / Física: / Registro: en termino de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300387423 | Electrificacion Col. El Saladito 3ra. Etapa | SN | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comision Federal de Electricidad | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 471213 | 471213 | 471213 | 471213 | 471213 | 471213 | 471213 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 765 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300387523 | Red De Agua Potable En Col. Arboledas De Escobedo. | FISM 14 AGUA1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 255934 | 255934 | 255934 | 248684 | 227607 | 227607 | 227607 | 88.9319 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE14140300387593 | Construcción De Cancha | 01 | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 2192416 | 2192416 | 2192416 | 2192416 | 2192416 | 2192416 | 2192416 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300387610 | Empedrado De Calles | 02 | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 807584 | 807584 | 807584 | 807584 | 807584 | 807584 | 807584 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300387706 | Introducción De Drenaje Sanitario En Col. Arboledas De Escobedo. | FISM 14 DRENAJE S1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 373220 | 373220 | 373220 | 365617 | 365617 | 365617 | 365617 | 97.9629 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE14140300387744 | Construcción De Drenaje Pluvial Col. Estanzuela. | FISM 14 DRENAJE P1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 25074485 | 25074485 | 25074485 | 24848562 | 9856792 | 8358256 | 7454569 | 33.3337 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 9 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300387852 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario | 044-02-SD | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300388259 | Pavimentación Y Recarpeteo De Calles | 01 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15980002 | 15980002 | 15980002 | 15980002 | 15980002 | 15980002 | 15980002 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300389131 | Compra De Ambulancia Para Proteccion Civil | Fortamun-01-2014 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300389212 | Compra De Vehiculo Para Seguridad Publica | Fortamun-02-2014 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300389916 | Ampliacion De Red Electrica | 044-04-SG | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PTE POR DEFINIR | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300390038 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 044-06-SG | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PENDIENTE POR DEFINIR | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300390183 | Construccion De Techos | 044-08-T | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300390242 | Rehabilitación De Diversas Plazas Públicas | 01 Contingencias Económicas 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Nicolas de los Garza | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 29999999.2 | 29335826.24 | 28169940.53 | 28169940.53 | 28169940.53 | 93.8998 | 0 | Metros Cuadrados | 137805 | 0 | 93.9 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140300390392 | Construcción De Dispensario Médico | MCF-OP-R33-002/2014-IR | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ciénega de Flores, N.L. | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300390486 | Atlas De Riesgo Municipal | ATLAS14 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S237 Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO GARCIA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300390609 | Pavimentación De Calle | PMDASF1314 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DR. ARROYO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300390659 | Pavimentación Asfaltica En Colonia Arboledas De Escobedo Sector Alianza | FISM 14 PAV ASF1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 570157 | 570157 | 570157 | 570157 | 179076 | 179076 | 179076 | 31.4082 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 30 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300390689 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico En La Col Benito Juarez | FISM 14 REH PAV AS1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4354295 | 4354295 | 4354295 | 4293201 | 4293201 | 4293201 | 4293201 | 98.5969 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada / Registro:
NLE14140300390714 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Col Hermenegildo Galeana Sector La Alianza | FISM 14 REH PAV AS2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1416753 | 1416763 | 1416763 | 1399476 | 419843 | 419843 | 419843 | 29.634 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 30 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300390736 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Colonias En El Sector La Alianza | FISM 14 REH PAV AS3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6153123 | 6153123 | 6153123 | 5921733 | 1776520 | 1776520 | 1776520 | 28.8718 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 0 | 30 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300390828 | Construcción De Cuartos Dormitorios | FISM 14 CONS CUAR1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 15641755 | 15641755 | 15641755 | 15250496 | 8310646 | 5927281 | 4575149 | 37.894 | 0 | Metros Cuadrados | 975 | 0 | 70 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300390868 | Construcción De Cuartos Para Baño | FISM 14 CONS BAÑ1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3791052 | 3791052 | 3791052 | 3750508 | 1793011 | 1793011 | 1125153 | 47.2959 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 35 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300390890 | Construcción De Techos Firme De Lámina Fibro-Cemento | FISM 14 CONS TECH1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 12844044 | 12844044 | 12844044 | 12672086 | 9958897 | 8747012 | 7362377 | 68.1017 | 0 | Metros Cuadrados | 2215 | 0 | 86 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300390910 | Secretaria De Obras Publicas Del Municipio De Monterrey | FISM 14 CONS PIS1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 312000 | 312000 | 312000 | 309436 | 309436 | 309436 | 92766 | 99.1782 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300390940 | Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Medico | FISM 14 REHA AMPL DISP M1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Salud | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 868096 | 793608 | 793608 | 626930 | 88.1787 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300390980 | Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario | FISM 14 REHA AMPL DISP M2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Salud | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 366578 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300391005 | Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Medico | FISM 14 REHA AMPL DISP M3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Salud | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 877192 | 790946 | 790946 | 689674 | 87.8829 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300391013 | Obra De Urbanizacion | 01 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3215433 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 100 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE14140300391027 | Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Medico | FISM 14 REHA AMPL DISP M4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Salud | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 874444 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300391070 | Rehabilitación Y Ampliación De Dispensario Medico | FISM 14 REHA AMPL DISP M5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Salud | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 876359 | 876310 | 850880 | 605575 | 94.5422 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300391271 | Rehabilitación De Pavimento | CE-01-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300391333 | Rehabilitación De Área Deportiva (Gimnasio) | CE-02-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe, N.L. | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300391381 | Rehabilitación De Pavimentación Asfáltica | CE-03-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300391480 | Alumbrado Publico En Av Sor Juan Ines De La Cruz,Heberto Castillo Y Naranjo | CE32014 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3802386.81 | 3802386.81 | 3802386.81 | 3802386.81 | 3801314.46 | 3801314.46 | 3801314.46 | 99.9718 | 0 | Metros Cuadrados | 53200 | 0 | 99.97 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300392125 | Construcción De Complejo Vial Paso A Desnivel Deprimido | FM-01-2014 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300392297 | Adecuaciones Al Mirador Del Parque Cerro Del Obispado En Monterrey,N.L | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300392317 | Recuperacion Del Centro Historico De Monterrey Nuevo Leon, Andador Campo Peatonal Ocampo | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300394602 | Fais-001-2014 Juana Ventura Manriques Cuarto De 4*4 | 1 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 268758.02 | 268758.02 | 268758.02 | 268506.9 | 268506.9 | 257450.27 | 257450.27 | 95.7926 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300394607 | Const De Parq Recreativo-Deportivo Col Sta Cecilia | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19998188.47 | 9352502.26 | 9352502.26 | 9352502.26 | 46.7625 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300394637 | Puente Avenida Concordia | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 43851823.89 | 43851823.89 | 43851823.89 | 79.7306 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300394641 | Fais-002-2014 Concepcion Diaz Fosa | 5 | Nuevo León | Allende | El Provisor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 105434.55 | 161828.07 | 161828.07 | 161763.66 | 161763.66 | 150290.29 | 150290.29 | 92.8703 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300394734 | Fais-002-2014 Victor Daniel Cruz | 6 | Nuevo León | Allende | El Provisor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 161828.07 | 161828.07 | 161828.07 | 161494.73 | 161494.73 | 152993.04 | 152993.04 | 94.5405 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300394856 | Fais-003-2014 | 9 | Nuevo León | Allende | El Provisor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 161828.07 | 105434.55 | 105434.55 | 104162.9 | 104162.9 | 103080.26 | 103080.26 | 97.7671 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300395171 | Equipamiento De Cinco Dispensarios Medicos | FISM 14 EQUIP M1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas de la Ciudad de Monterrey. | Salud | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998882 | 998882 | 0 | 99.8882 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140300395241 | Pavimentacion De Calle Pliño Ordoñes | 1 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 649273 | 649273 | 649273 | 649273 | 649273 | 649273 | 649273 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300395276 | Pavimentacion De La Calle 20 De Noviembre Y Comonfort | 2 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE NL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 350727 | 350727 | 350727 | 350727 | 350727 | 350727 | 350727 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300395324 | Callejon 6 Y Camino A Los Sabinos | 3 | Nuevo León | Allende | El Cerrito | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNIICPIO DE ALLENDE NL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1534350.83 | 1534350.83 | 1534350.83 | 1534350.83 | 1534350.83 | 1534350.83 | 1534350.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300395353 | Pavimentacion De Calle 20 De Noviembre Y Alvarez | 4 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE NL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 350727 | 350727 | 350727 | 350727 | 350727 | 350727 | 350727 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300395381 | Pavimentacion De La Calle Ventura Valez, Los Sabinos | 5 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE NL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 972732.17 | 972732.17 | 972732.17 | 972732.17 | 972732.17 | 972732.17 | 972732.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300395467 | Rehabilitación De Plazas Y Const. De Parque Deportivo | 01 Rescate de Espacios Públicos | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Municipio de San Nicolas de los Garza | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2075757 | 2075757 | 2075757 | 2075752.74 | 2075752.74 | 2075752.74 | 2075752.74 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 19680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140300395673 | (Cecyte) Colegio De Estudios Cientificos Ytecnologicos Del Estado De Nuevo Leon, Garcia, N.L. | SIE 308 14 | Nuevo León | García | García | Urbano | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18781625 | 14870014 | 14870014 | 14870014 | 74.3501 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300395785 | (Cecyte) Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos, De N. L., El Carmen, N.L. | SIE-307-2014 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | Rural | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11199411 | 5177402 | 5177402 | 5177402 | 43.145 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300396054 | Distribuidor Vial Sendero-Barragan 3a Etapa | 01 METROPOLITANO 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Nicolas de los Garza | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 53704901 | 53704901 | 36851478.79 | 36851478.79 | 36851478.79 | 36851478.79 | 36851478.79 | 68.6185 | 0 | Metros Cuadrados | 255000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140300397125 | Centro Acuatico Nuevo Leon 2da Etapa, Centro De Alto Rendimiento (Care) | SIE-246-14 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2014 | 19400000 | 19400000 | 19400000 | 19099888 | 13421502 | 13421502 | 13421502 | 69.183 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300397545 | Foross 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2014 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 27610744 | 27610744 | 27610744 | 27.6107 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27.61 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES REALES DEBIDO A EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300397861 | Rehabilitacion De Gimnasio En Col. Luis Dondaldo Colosio | 01 | Nuevo León | General Treviño | Luis Donaldo Colosio | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Treviño | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300398045 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Congregacion San Javier | 01 | Nuevo León | General Treviño | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Treviño | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300398400 | Construccion De Gradas Y Baños-Vestidores Parap Pista De Atletismo, Centro De Alto Rendimiento (Care) | SIE 247-14 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2014 | 9830000 | 9830000 | 9830000 | 9114549 | 6994268 | 6994268 | 6994268 | 71.1523 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300398668 | Programa De Modernizacion Y Vinculacion De Los Registros Publicos De La Propiedad Y Catastros. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300399057 | Construccion De Plaza Publica En Ejido Francisco Villa | 01 | Nuevo León | Pesquería | Francisco Villa | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pesqueria | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300399138 | Pavimentacion De La Calle Bagre En Col. Valle De Pesqueria | 02 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pesqueria | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300399576 | Construcción De Centro Comunitario Los Pinos | HÁBITAT-01-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 585394 | 585394 | 585394 | 585394 | 559955 | 559955 | 559955 | 95.6544 | 0 | Metros Cuadrados | 27000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300399614 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Pinos | HÁBITAT-02-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 74197 | 74197 | 74197 | 74197 | 57685 | 57685 | 57685 | 77.7457 | 0 | Metros Cuadrados | 27000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300400458 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De La Calle Municipal Carretera Nacional | - | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300401811 | Construccion De Centro Polivalente Municipal, Col. Revolucion. | R23-47-SL-03-01-2014 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO HIDALGO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 8600000 | 8600000 | 5600000 | 8600000 | 3334848.06 | 3334848.06 | 3334848.06 | 38.7773 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 65 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300402669 | Rehabilitacion Capilla De Velacion | 1 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300406402 | Construccion De Puente Inferior Vehicular Av Concordia Y Carlos Salinas | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 63035868 | 63035868 | 63035868 | 18910760 | 18910760 | 18910760 | 18910760 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400408608 | Construcción De Centro Acuático Nuevo León |  | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400408817 | Actividades Recreativas Y Culturales De Nuevo León | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4952200 | 4952200 | 4952200 | 4952200 | 99.044 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Los $47,800 que no se han ejercido se reintegrarán. / Física: El avance no se puede medir ya que se gasta en diversos servicios. / Registro: Cifras preliminares, se actualizarán los datos el próximo trimestre. Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400409065 | Construcción De Gradas Y Baños En Pista De Atletismo |  | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400409409 | Construcción De Parque Deportivo San Bernabé |  | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400410014 | Linea De Conduccion De Agua En La Comunidad Paredes | 07 | Nuevo León | Rayones | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAYONES NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400414530 | Construcción De Pavimento Hidráulico | CE-01-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400414542 | Construcción De Espacio Recreativo Y Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-02-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400414563 | Construccion De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-03-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400415957 | Construcción De Drenaje Pluvial | CE-04-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400415984 | Construcción De Pavimento Hidraulico | CE-05-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400416022 | Construcción De Infraestructura De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario | CE-06-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400416231 | Construcción De Espacios Deportivos Y Recreativos | CE-08-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400416764 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-10-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400416773 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-12-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400416779 | Cosntrucción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-13-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400416791 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-15-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400416802 | Cosntrucción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-16-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400416814 | Cosntrucción De Espacios Deportivos Y Recreativos | CE-17-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400416829 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-18-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400416839 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-19-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400416848 | Cosntruccion De Espacio Deportivo Y Recreativo | CE-20-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400416854 | Construcción De Pavimento Asfáltico | CE-21-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400416861 | Construcción De Corredor Deportivo Y Recreativo | CE-22-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400418398 | Remodelación Y Construcción De Plaza Principal | PR-01-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municpio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400420296 | Instalación De 1,389 Luminarias En El Municipio De China, N.L. | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400420311 | Rehabilitacion De Espacios Deportivos En Parque Raúl González, En El Municipio De China, N.L. | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400423793 | Pavimentacion Asfaltica De Calles De La Localidad De San Isidro | 2 | Nuevo León | Los Ramones | San Isidro | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5994683.55 | 5994683.55 | 99.9114 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400425925 | Construccion De Gimnasio En Paseo Santa Rosa | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6821850.2 | 2724678.11 | 2724678.11 | 2724678.11 | 38.924 | 0 | Metros Cuadrados | 2584 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400427445 | Introduccion Red De Agua Potable | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1762606 | 1762606 | 1762606 | 1762606 | 1762606 | 1762606 | 1755602 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400427469 | Construccion De Plaza De La Juventud | 2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10025009 | 10025009 | 10025009 | 10025009 | 10025009 | 10025009 | 10025009 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400427487 | Construcción De Tanque Elevado De Almacenamiento De Agua | 3 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1015025 | 1015025 | 1015025 | 1015025 | 1015025 | 1015025 | 1015024 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400427515 | Pavimentacion De Calles Col. Emiliano Zapata | 4 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3177630 | 3177630 | 3177630 | 3177630 | 3177630 | 3177630 | 3150708 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140400427534 | Pavimentacion De Calles (Priv. Rdz Y Priv. Espericueta) | 5 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2062619 | 2062619 | 2062619 | 2062619 | 2062619 | 2062619 | 2062243 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400427544 | Pavimentación De Calles (C. Martin De Zavala Entre Morelos Y Padre Mier Y C. Roberto Quintanilla) | 6 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2764851 | 2764851 | 2764851 | 2764851 | 2764851 | 2764851 | 2764376 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140400427562 | Pavimentacion De Calles (C. Joaquin C. Entre Escobedo Y Padre Mier C. Roberto Quintanilla) | 7 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2548085 | 2548085 | 2548085 | 2548085 | 2548085 | 2548085 | 2547601 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400429974 | Contruccion De Dispensario Medico En Col. El Saladito Marin N.L. | - | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dir. de Obras Publicas Presidencia Marin | Salud | En Ejecución | 2014 | 144456 | 144456 | 144456 | 144456 | 144456 | 144456 | 144456 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430168 | Centro De Alto Rendimiento, Gradas 2da Etapa, Parque Niños Heroes, Monterrey, N. L. | SIE 380 2014 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2014 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9547462 | 6357579 | 6357579 | 6357579 | 64.218 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430266 | Centro Acuatico 3era Etapa, Parque Niños Heroes, Monterrey, N.L. | SIE 379 14 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2014 | 29800000 | 29800000 | 29800000 | 28999291 | 20846062 | 20846062 | 20846062 | 69.9532 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430392 | Cecyte Allende, Allende, N.L. | SIE 305 14 | Nuevo León | Allende | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2039361 | 2039361 | 2039361 | 2039361 | 1433062 | 1433062 | 1433062 | 70.2701 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430538 | Alumbrado Publico En Libramiento Alfonso Martinez Dominguez | 01 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3602203 | 3602203 | 3602203 | 3602203 | 3602203 | 3602203 | 3599108 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430541 | Cecyte, Estanzuela, Monterrey | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1538717 | 1538717 | 1538717 | 1538717 | 1035247 | 1035247 | 1035247 | 67.2799 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430654 | Pavimentacion (C. Rosendo Garza Entre Escobedo Y Mer, C. Priv. Emilio Rdz Entre Joaquin Valle) | 02 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3066981 | 3066981 | 3066981 | 3066981 | 3066981 | 3066981 | 3066087 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430657 | Cecyte, Metroplex, Apodaca | - | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 2153245 | 2153245 | 2153245 | 2153245 | 645973 | 645973 | 645973 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430722 | Museo 1era Etapa | 01 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996276 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430776 | Unidad Deportiva San Genaro | 02 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3999845 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400431665 | Parque Recreativo San Bernabe, Monterrey, N.L. | SIE 355 2014 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTIRA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9993568 | 9993568 | 9993568 | 99.9357 | 6432 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400434122 | Teatro Al Aire Libre Obra Exterior Centro Comunitario San Bernabe, Monterrey, N.L. | SIE 59 2014 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 7138901 | 7138901 | 7138901 | 7138901 | 7138901 | 7138901 | 7138901 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400434185 | Mobiliario Teatro San Bernabe, Monterrey, N.L. | SIE 59 2014 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4382306 | 4382306 | 4382306 | 4382306 | 4382306 | 4382306 | 4382306 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400434228 | Construccion De Edificios Culturales, Centro Comunitario San Bernabe, Monterrey, N.L. | SIE 59 2014 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 19617392 | 19617392 | 19617392 | 19617392 | 8364308 | 8364308 | 8364308 | 42.6372 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400434343 | Macro Centro Comunitario, Obra Exterior, Teatro San Bernabe, Monterrey | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10527182 | 10527182 | 10527182 | 10527182 | 10527182 | 10527182 | 10527182 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400434391 | Macro Centro Comunitario, Mobiliario Teatro San Bernabe, Monterrey | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6573458 | 6573458 | 6573458 | 6573458 | 6573458 | 6573458 | 6573458 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400437424 | Reforestacion Urbana En El Municipio De Salinas Victoria, Zona Centro, Zona Norte Y Zona Sur | 01 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de Salinas Victoria | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400438048 | Construcción De Pavimento Hidráulico | CE-07-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400438215 | Alumbrado En Camellon Central En Av. Fray Luis De Leon De Av. Fidel Velazquez A Calle Guillermo Valencia | 02 Contingencias Economicas | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Nicolás de los Garza | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1564758.28 | 469427.49 | 469427.49 | 469427.49 | 29.3392 | 0 | Metros Cuadrados | 11610 | 0 | 29.34 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140400438482 | Adecuación T Equipamiento En Camellón Central En Av. Fray Luis De Leon De Av. Fidel Velazquez A Calle Guillermo Valencia | 03 Contingencias Economicas | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Nicolás de los Garza | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1369725.88 | 890556.17 | 890556.17 | 890556.17 | 63.6112 | 0 | Metros Cuadrados | 11610 | 0 | 63.61 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140400440193 | Construcción De Drenaje Pluvial En Col. Libertadores De America, En Monterrey N.L. | FISM 14 DRENAJE P2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1278716 | 1278716 | 1278716 | 1249904 | 374971 | 374971 | 374971 | 29.324 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 90 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140400440701 | Rehabilitacion De Pavimento | 3 INFRA 40-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNUCIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 911385 | 911385 | 911385 | 901157 | 863559 | 270471 | 270471 | 29.6769 | 0 | Metros Cuadrados | 2930 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400441383 | Fdo.Cont.Serv.Bas.02 | N31 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19677579.99 | 19677580 | 19677580 | 19677580 | 5806424 | 5806424 | 2000000 | 29.5078 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140400441431 | Fdo.Cont. Serv.Bas.01 | N30 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4297000.01 | 4297000 | 4297000 | 4297000 | 1196604 | 1196604 | 1196604 | 27.8474 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140400441531 | Fdo.Cont.Serv.Bas.03 | N32 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7362260 | 7362260 | 7362260 | 7362260 | 2037435 | 2037435 | 2037435 | 27.674 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140400441574 | Fdo.Cont.Serv.Bas.04 | N38 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 28663160 | 28663160 | 28663160 | 28663160 | 28599270 | 27841088 | 16770061 | 97.132 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140400441661 | Progr.Reg.2014 Plazas | PR 01 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 5994243 | 5994243 | 29.9712 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140400441738 | Rehabilitacion De Pavimento | 4 INFRA 33-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1975920 | 1975920 | 1975920 | 1971558 | 1849741 | 1835657 | 1835657 | 92.9014 | 0 | Metros Cuadrados | 2408 | 0 | 93 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400442509 | Rehab De Pavimento Col Alfonso Mtz Dominguez | PR0114 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1609746.1 | 1933079.57 | 1933079.57 | 1933079.57 | 999079.57 | 999079.57 | 999079.57 | 51.6833 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 51.68 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400442695 | Reconstruccion De Pavimento Asfaltico | 1 CONT 36-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3134416 | 3134416 | 3134416 | 3111354 | 1160442 | 1160442 | 933406 | 37.0226 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 37 | Financiera: OBRA TERMINADA PDTE CIERRE FINANCIERO / Física: OBRA TERMINADA PDTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400442756 | Reconstruccion De Pavimento Asfaltico | 2 CONT 37-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2903272 | 2903272 | 2903272 | 2874315 | 1126028 | 1126028 | 1126028 | 38.7848 | 0 | Metros Cuadrados | 3850 | 0 | 39 | Financiera: OBRA TERMINADA PDTE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA PDTE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400442815 | Reconstruccion De Pavimento | 3 CONT 38-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3962312 | 3962312 | 3962312 | 3943316 | 3943316 | 3943316 | 3729397 | 99.5206 | 0 | Metros Cuadrados | 4200 | 0 | 99 | Financiera: OBRA TERMINADA PDTE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400442900 | Reconstruccion De Pavimento | 4 CONT 39-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4954622 | 4804246 | 4804246 | 1486386 | 96.0849 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 96 | Financiera: OBRA TERMINADA PDTE CIERRE ADSMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA PDTE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400443537 | Construcción De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento En Calidad Y Espacios De Las Viviendas En Las Colonias | FISM 14 CONS CUAR2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6417130.4 | 6417130 | 6417130 | 6325486 | 1897646 | 1897646 | 1897646 | 29.5716 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 10 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140400443574 | Construcción De Cuartos Para Baño Para El Mejoramiento En Calidad Y Espacios De Las Viviendas En Las Colonias | FISM 14 CONS CUAR3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1624736 | 1624736 | 1624736 | 1595245 | 478574 | 478574 | 478574 | 29.4555 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 50 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140400443638 | Construcción De Techos Firme De Lámina Fibro-Cemento Para El Mejoramiento En Calidad Y Espacios De Las Viviendas En Las Colonias | FISM 14 CONS TECH2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4395517 | 4395517 | 4395517 | 4310271 | 1293081 | 1293081 | 1293081 | 29.4182 | 0 | Metros Cuadrados | 770 | 0 | 20 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140400443673 | Construcción De Pisos Firme De Concreto Para El Mejoramiento En Calidad Y Espacios De Las Viviendas En Las Colonias | FISM 14 CONS PIS1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 240000 | 240000 | 240000 | 235132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
NLE14140400443949 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación Superior 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 18630015 | 89162015 | 89162015 | 26429132.74 | 26429132.74 | 26429132.74 | 26429132.74 | 29.6417 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400444061 | Pifi 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 54569000 | 75702829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400444284 | Rehabilitacion De Pavimento Circuito Sierra Real-Av Anillo Periferico | CE514 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2163606.52 | 2163606.52 | 2163606.52 | 94.0698 | 0 | Metros | 100000 | 0 | 94.07 | Financiera: obra en proces / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400444312 | Mantenimiento De Aula En La Col. Fomerrey Cadereyta | 76 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 104345 | 104342 | 104342 | 104342 | 104342 | 104342 | 104300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400444359 | Rehabilitacion Pavimento Blvd Heberto Castillo Desde Prolongacion | CE614 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4997394.26 | 4997394.26 | 4997394.26 | 99.9479 | 0 | Metros | 100000 | 0 | 99.95 | Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400447058 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Guillermo Prieto | 01 | Nuevo León | Pesquería | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pesqueria | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400447077 | Introduccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario | 02 | Nuevo León | Pesquería | La Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de pesqueria | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400447130 | Rehabilitacion De Tanque De Agua | 03 | Nuevo León | Pesquería | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Pesqueria nuevo leon | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400448951 | Introducción De Drenaje Pluvial | FM-02-14 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400449225 | Fortalecimiento De La Pólitica De Igualdad De Género En El Sector Educativo | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género |  | 11-Educación Pública | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | 2052500 | 2052500 | 2052500 | 2041304.73 | 2041304.73 | 2041304.73 | 1845148.29 | 99.4546 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400449285 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | 7055578.99 | 7055578.99 | 7055578.99 | 4302419.86 | 3829834.8 | 3829834.8 | 81614.49 | 54.2809 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1.16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400449384 | Becas De Apoyo A La Práctica Intensiva De Servicio Social A Estudiantes De 7 Y 8 Semestre De Escuelas Normales Públicas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S243 Programa Nacional de Becas |  | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | 7017637.5 | 7017637.5 | 5901862.5 | 4290550 | 4290550 | 4290550 | 4290550 | 61.1395 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72.7 | Financiera: No se a recaudado la cantidad de $1,115,775.00 / Física: / Registro: No se a recaudado en cuenta bancaria de la Unidad de Integración Educativa la cantidad de $1,115,775.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400449506 | Rehabilitacion Pavimento Ampl Nogales Y Mtz Dominguez Calle Nogal (Coahuila) | PR1014 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1375094.08 | 1354199.36 | 1354199.36 | 1354199.36 | 1354199.36 | 1354199.36 | 1354199.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400449521 | Desarrollo E Implementación Del Diplomado Ejecutivo En Liderazgo Y Dirección De Instituciones En Educación Media Superior | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 11-Educación Pública | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400452311 | Construccion De Estr. Y Cubierta Metalica En El Conalep | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2286325 | 2286325 | 2286325 | 2286325 | 2286325 | 2286325 | 2286325 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 300 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140400452377 | Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica En La Prepa 4 | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 533219 | 533219 | 533219 | 533219 | 533219 | 533219 | 533219 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 350 HABITANTES / Física: / Registro:
NLE14140400452402 | Pavimentacion Asfaltica Carr. A General Zuazua Cuerpo Norte Y Calle Mariano Matamoros Y Ampliacion Y Alumbrado En Carrtera A Marin | 01 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Zuazua | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400452417 | Puente Peatonal - Colgante Sobre Rio Dl Ej. Purisima De Conchos - Ej San Cristobal | - | Nuevo León | Linares | Purísima de Conchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1733633 | 1733633 | 1733633 | 1733633 | 1733633 | 1733633 | 1733633 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO 134 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro:
NLE14140400452445 | Suministro E Instalación De Plantas Eléctricas Para Las Fuentes De Abastecimiento. | O-MO-14003-12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400452460 | Ampliacion De Red Electricacomunidad La Granja | - | Nuevo León | Linares | La Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. DE DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 272300 | 272300 | 272300 | 272300 | 272300 | 272300 | 272300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 62 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA CORRESPONDE A METROS LINEALES. / Registro:
NLE14140400452481 | Suministro En Instalación De Equipos De Bombeo Con Alta Eficiencia Electromecanica En Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable (Primera Etapa) | O-MO-14003-13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400452561 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable (2da Etapa)Ej. Rancho Viejo Y La Palma | - | Nuevo León | Linares | Rancho Viejo y la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 227801 | 227801 | 227801 | 227801 | 227801 | 227801 | 227801 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 137 HABITANTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro:
NLE14140400452562 | Suministro E Instalación De Micromedidores Para El Programa De Sustitución De Sistemas De Medición Del Area Metropolitana De Monterrey (Primera Etapa) | O-MO-14003-19 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400452634 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitariocol. Los Sabinos | - | Nuevo León | Linares | Los Sabinos (La Curva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE 166,500 Y LA DIFERENCIA SE PAGO CON LOS INTERESES GENERADOS. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES / Registro:
NLE14140400452643 | Rehabilitacion Pavimento Calle Rio San Juan Col Colinas Del Rio | PR1114 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1121527 | 1105081.56 | 1105081.56 | 1105081.56 | 1105081.56 | 1105081.56 | 1105081.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400452670 | Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Primej. La Escondida | - | Nuevo León | Linares | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE LA OBRA FUE POR 35,007 SE PAGO CON LOS INTERESES GENERADOS. / Física: / Registro:
NLE14140400452724 | Rehabilitacion De Pavimento A Base Bacheo Zona 1,2 Y 3 | PR1214 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1008850.94 | 1006167.76 | 1006167.76 | 1006167.76 | 1006167.76 | 1006167.76 | 1006167.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400452841 | Rehabilitacion De Pavimento Calle Roble Y Nogales Entre Sor Juana Y Calle Nogales Col Arboledas | PR1314 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1379879.02 | 1845983.95 | 1845983.95 | 1845983.95 | 1336953.25 | 1336953.25 | 1336953.25 | 72.425 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 72.42 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400452945 | Rehab Pavimento Calle Fray Pedro De Gante | PR1414 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2909039.36 | 2868897.28 | 2868897.28 | 2868897.28 | 2868897.28 | 2868897.28 | 2868897.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14140400453012 | Rehab De Pavimento Av Sor Juana Entre Heberto Castillo | PR1514 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6264946.74 | 6165789.71 | 6165789.71 | 6165789.71 | 6165789.71 | 6165789.71 | 6165789.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400453087 | Rehab De Pavimento Circuito Jesus Fernandez | PR1614 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3989401.24 | 3443441.48 | 3443441.48 | 3443441.48 | 3443441.48 | 3443441.48 | 3443441.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400453207 | Rehab Pavimento Villas Del Poniente | PR1714 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2063251.31 | 2023538.63 | 2023538.63 | 2023538.63 | 2023538.63 | 2023538.63 | 2023538.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400453327 | Rehab De Pavimento En Las Lomas Sector Bosques | PR1814 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPO DE GARCIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4475877.4 | 4451433.7 | 4451433.7 | 4451433.7 | 4451433.7 | 4451433.7 | 4451433.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400454008 | Fam Universidades Tecnologicas 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400455309 | Pavimentación Asfáltica De Calle Lomas De Jamaica, (De Valle De Los Mezquites A Valle De Los Abedules), Col. Los Valles 2 Sect. | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N. L. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1264187.56 | 1264187.56 | 1264187.56 | 1255699.94 | 502385.69 | 502385.69 | 502385.69 | 39.7398 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400455466 | Equipamiento Del Centro De Crecimiento Comunitario San Pedro 400 | HABITAT-04-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 381297 | 381297 | 381297 | 381297 | 378652 | 378652 | 378652 | 99.3063 | 0 | Metros Cuadrados | 27000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400455499 | Imagen Institucional Del Centro Comunitario San Pedro 400 | HABITAT-05-2014 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro:
NLE14140400455866 | Pavimentacion Asfaltica De Calle 8 (De Monte Sereno A Monte 9) | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 460949.43 | 460949.43 | 460949.43 | 451931.29 | 135579.39 | 135579.39 | 135579.39 | 29.4131 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400455980 | Construcción De Sección Pluvial Para Paso Vehicular En Av. Acueducto | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2522040.21 | 2522040.21 | 2522040.21 | 2519882.51 | 1455982.25 | 1455982.25 | 1455982.25 | 57.7303 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400456081 | Introducción De Red De Agua Potable En La Col. 10 De Mayo | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N. L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2354744.44 | 2513931.21 | 2513931.21 | 2513931.21 | 1526201.96 | 1526201.96 | 1526201.96 | 60.7098 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
NLE14140400456228 | Construccion De Comedor Comunitario En La Colonia Heroes De Nacozari | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N. L. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6472197.97 | 6472197.97 | 6472197.97 | 6421883.14 | 3374339.1 | 3374339.1 | 3374339.1 | 52.1359 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
NLE14140400456317 | Construcción De Dernaje Pluvial Del Canal En Col. Las Escondida | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3384865.57 | 3384865.57 | 3384865.57 | 3384865.57 | 1015459.67 | 1015459.67 | 1015459.67 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
NLE14140400456394 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia 10 De Mayo | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2078405.2 | 2078405.2 | 2078405.2 | 2078405.2 | 623521.56 | 623521.56 | 623521.56 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
NLE14140400456413 | Suministro De Arboles | 1 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400456476 | Plantacion De Harboles | 02 | Nuevo León | Montemorelos | Marther | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400456510 | Suministro De Arboles Para Predio | 3 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MONTEMORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400456555 | Trabajos De Recarpeteo En Diversas Calles De La Col. Valle Sur. | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ N. L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3550240.9 | 3550240.9 | 3550240.9 | 3524693.38 | 1057408.01 | 1057408.01 | 1057408.01 | 29.7841 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
NLE14140400456677 | Pavimentacion De Diversas Calles De La Colonia San Antonio | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12390516.38 | 12390516.38 | 12390516.38 | 12283117.18 | 3684935.15 | 3684935.15 | 3684935.15 | 29.74 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
NLE14140400456735 | Trabajos De Recarpeteo En Diversas Calles De La Col. Exhacienda El Rosario | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8354936.8 | 8354936.8 | 8354936.8 | 8339386.58 | 2501815.97 | 2501815.97 | 2501815.97 | 29.9442 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
NLE14140400456786 | Trabajos De Recarpeteo En Diversas Calles De La Col. Santa Monica | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ N. L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10278744.65 | 10278744.65 | 10278744.65 | 10176491.08 | 3052947.32 | 3052947.32 | 3052947.32 | 29.7016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
NLE14140400456837 | Trabajos De Recarpeteo En Diversas Calles De La Col. Quinta Las Sabinas | - | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ N. L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2096260.42 | 2096260.42 | 2096260.42 | 2084652.6 | 2084652.6 | 2084652.6 | 2084652.6 | 99.4463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE14150100485286 | Construcción De Red De Agua Potable Con 2,834 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" | F-RP-14-14001/121 | Nuevo León | Galeana | San Roberto | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1851734 | 1851734 | 1851734 | 1851734 | 1223298 | 1223298 | 1223298 | 66.0623 | 0 | Metros lineales | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORRGA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485693 | Construcción De Red De Agua Potable, Con 1,744 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" | F-RP-14-14001/124 | Nuevo León | Galeana | El Tokio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1403442 | 1403442 | 1403442 | 1403442 | 1397213 | 1397213 | 1397213 | 99.5562 | 0 | Metros | 249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORRGA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485758 | Construcción De Red De Agua Potable Con 2,501 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" | F-RP-14-14001/125 | Nuevo León | Galeana | La Leona | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1639473 | 1639473 | 1639473 | 1639473 | 1559891 | 1559891 | 1559891 | 95.1459 | 0 | Metros | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485787 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Al Ejido Pocitos, Con 1,800 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-14-14001/127 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1679644 | 2254010 | 2254010 | 2254010 | 2254010 | 2254010 | 2254010 | 100 | 0 | Metros | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485855 | Rehabilitación De Obra Eléctrica Con El Suministro E Instalación De Transformadores, Uno (1) De 225 Kva Y Uno (1) De 300 Kva Y Un (1) Sistema De Telemetría | F-RP-14-14001/128 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Capaderito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1168914 | 1168914 | 1168914 | 1168914 | 350674 | 350674 | 350674 | 30 | 0 | Maquinaria y equipo | 182 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485934 | Construcción De Red De Agua Potable Con 3,695 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 61 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/142 | Nuevo León | Galeana | La Nueva Primavera | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2509133 | 2509133 | 2509133 | 2509133 | 2508896 | 2508896 | 2508896 | 99.9906 | 0 | Metros | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100485980 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,390 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-18 De 6" Ø | F-RP-14-14001/129 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Chiripa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2755106 | 2755106 | 2755106 | 2755106 | 1668227 | 1668227 | 1668227 | 60.5504 | 0 | Metros | 152 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486024 | Introducción De 4,145 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 97 Tomas Domiciliarias. | F-RP-14-14001/130 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Chiripa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2679517 | 2679517 | 2679517 | 2679517 | 1561483 | 1561483 | 1561483 | 58.2748 | 0 | Metros | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486312 | Obra A: Obra Civil, Fabricación, Transporte, Montaje Y Conexión A Red De Agua Potable De Tanque Elevado Metálico De 30 M3 | F-RP-14-14001/137 | Nuevo León | Galeana | La Nueva Primavera | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1024706 | 1024706 | 1024706 | 1024706 | 307412 | 307412 | 307412 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 137 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486343 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Con 525 Metros Lineales De Tubería De Acero Al Carbón De 10" Ø Cedula 40 | F-RP-14-14001/144 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1748445 | 1748445 | 1748445 | 1748445 | 1073519 | 1073519 | 1073519 | 61.3985 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486385 | Rehabilitación De 800 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 64 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/145 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1319737 | 1319737 | 1319737 | 1319737 | 739793 | 739793 | 739793 | 56.0561 | 0 | Metros | 444 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486422 | Rehabilitación De 800 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 96 Tomas Domiciliarias, | F-RP-14-14001/146 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1645225 | 1645225 | 1645225 | 1645225 | 493568 | 493568 | 493568 | 30 | 0 | Metros | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486487 | Rehabilitación De 1500 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 150 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/147 | Nuevo León | Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2612227 | 2612227 | 2612227 | 2612227 | 783668 | 783668 | 783668 | 30 | 0 | Metros | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486534 | Rehabilitación De 1600 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 129 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/148 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2177494 | 2177494 | 2177494 | 2177494 | 653248 | 653248 | 653248 | 30 | 0 | Metros | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486608 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable A Gravedad Con 4,500 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Hidráulica 25 De 8" Ø, | F-RP-14-14001/159 | Nuevo León | Los Ramones | San Isidro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6719026 | 6719026 | 6719026 | 6719026 | 2000334 | 2000334 | 2000334 | 29.7712 | 0 | Metros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100486653 | Rehabilitacion De 1,726 Metros De Red De Agua Potable Con 1,130 Metros Lineales De Tubería De Pvc Hidráulica | F-RP-14-14001/160 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Atongo de Abajo | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1750241 | 1750241 | 1750241 | 1750241 | 525072 | 525072 | 525072 | 30 | 0 | Metros | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100488267 | Rehabilitacion De 2,739 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 74 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/161 | Nuevo León | Los Aldamas | Barrio Aldamas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2515697 | 2515697 | 2515697 | 2515697 | 754709 | 754709 | 754709 | 30 | 0 | Metros | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100488291 | Rehabilitacion De 2,237 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 44 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/162 | Nuevo León | General Treviño | San Javier | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1438323 | 1438323 | 1438323 | 1438323 | 431497 | 431497 | 431497 | 30 | 0 | Metros | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD - SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100488328 | Rehabilitacion De 1,106 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 29 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/163 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1289176 | 1289176 | 1289176 | 1289176 | 386753 | 386753 | 386753 | 30 | 0 | Metros | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100488366 | Rehabilitacion De 1,388 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø | F-RP-14-14001/164 | Nuevo León | Vallecillo | San Carlos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 723984 | 723984 | 723984 | 723984 | 217195 | 217195 | 217195 | 30 | 0 | Metros | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100488475 | Rehabilitacion De 2,200 Metros De Red De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 50 Tomas Domiciliarias | F-RP-14-14001/165 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1487768 | 1487768 | 1487768 | 1487768 | 446330 | 446330 | 446330 | 30 | 0 | Metros | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100488518 | Obra B: Suministro E Instalación De 15 Letrinas Ecológicas De Doble Cámara | F-RP-14-14001/138 | Nuevo León | Galeana | La Nueva Primavera | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 295244 | 295244 | 295244 | 295244 | 88537 | 88537 | 88537 | 29.9877 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORR0GA PARA FINALIZAR AL 30 DE ABRIL DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100490491 | Obra B: Rehabilitación De Drenaje Sanitario Con 227 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C) De Junta Hermética | I-RP-14001/1301 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 380882 | 380882 | 380882 | 380882 | 229967 | 229967 | 229967 | 60.3775 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100490539 | Obra C: Reubicación De Tubería Del Alimentador De Agua Potable Al C.E.R.E.S.O. Cadereyta, Con 41 Metros De Tubería De Acero | I-RP-14001/1302 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 207692 | 207692 | 207692 | 207692 | 207684 | 207684 | 207684 | 99.9961 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100490737 | Obra D: Construcción De Soporte De Tubería Del Colector Santa Martha A Base De Zapata Y Columna De Concreto Reforzado | I-RP-14001/1303 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 174505 | 174505 | 174505 | 174505 | 173410 | 173410 | 173410 | 99.3725 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491296 | Construcción De La Ampliación Del Colector Huertas De San Mario Con 750 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) De Junta Hermética Serie Métrica De Pared Estructurada Anular De 18" Ø, | I-RP-14001/120 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1793834 | 1793834 | 1793834 | 1793834 | 955582 | 955582 | 955582 | 53.2704 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491347 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo López Mateos Iii, Con (3) Tres Equipos De Bombeo Tipo Turbina Vertical | I-RP-14001/122 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2342819 | 2342819 | 2342819 | 2342819 | 2153423 | 2153423 | 2153423 | 91.9159 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491407 | Instalación De 2,400 Metros Cuadrados De Losa Alveolar Pretensada, Sobre Trabes Y Columnas De Concreto Reforzado | I-RP-14001/123 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2039196 | 2039196 | 2039196 | 2039196 | 1804760 | 1804760 | 1804760 | 88.5035 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491495 | Construcción De La Interconexión Al Tanque La Cruz, Con 552 Metros De Tubería De Asbesto Cemento De 12" Ø Clase A-7, | I-RP-14001/124 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1206487 | 1206487 | 1206487 | 1206487 | 870357 | 870357 | 870357 | 72.1398 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491570 | Reubicación De 990 Metros De Tubería De Drenaje Sanitario Con 970 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C) De Junta Hermética Serie Métrica De Pared Estructurada Anular De 12" Ø, | I-RP-14001/129 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1985855 | 1985855 | 1985855 | 1985855 | 853573 | 853573 | 853573 | 42.9826 | 0 | Metros | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491585 | Programa De Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego | 0217 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 33999700 | 33999700 | 33999700 | 12427202 | 12427202 | 12427202 | 12427202 | 36.5509 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491635 | Prim. Col. Valle Real, Juarez, N.L. | - | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 3924600 | 3924600 | 3924600 | 3924600 | 3924600 | 3924600 | 3924600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491636 | Construcción De Prolongación Del Alimentador Tanque San Miguel Ii, Con 1,025 Metros De Tubería De Asbesto Cemento De 24" Ø Clase A-7 | I-RP-14001/117 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4817734 | 4817734 | 4817734 | 4817734 | 3346911 | 3346911 | 3346911 | 69.4706 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491676 | Rehabilitación De Subestación Eléctrica En Los Pozos No. 5, 7 Y 9 Del Sistema Mina, | I-RP-14001/118 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4111001 | 4111001 | 4111001 | 4111001 | 2913687 | 2913687 | 2913687 | 70.8754 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491813 | Programa De Fomento A La Agricultura | 0099 (15) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S259 Programa de Fomento a la Agricultura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION AGRICOLA Y PECUARIA DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 41686 | 36340 | 36340 | 36340 | 36340 | 12.1133 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14150100491885 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo López Mateos Ii, Incluye (4) Cuatro Equipos De Bombeo | I-RP-14001/119 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2791130 | 2791130 | 2791130 | 2791130 | 2552405 | 2552405 | 2552405 | 91.447 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491946 | Fabricación Y Suministro De 4,965 Metros Cuadrados De Sistema De Losa De Techo A Base De Losas | I-RP-14001/113 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5559992 | 5559992 | 5559992 | 5559992 | 2240990 | 2240990 | 2240990 | 40.3056 | 0 | Metros | 0 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492019 | Rehabilitación De Obra Mecánica, Suministro E Instalación De Equipos De Proceso Para Floculación Y Filtración Del Agua | F-RP-14-14001/114 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7170706 | 7170706 | 7170706 | 7170706 | 4654195 | 4654195 | 4654195 | 64.9057 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492096 | Construcción De Colector De 3,508 Metros De Longitud, Con 2,920 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | I-RP-14001/112 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6642863 | 6642863 | 6642863 | 6642863 | 1759895 | 1759895 | 1759895 | 26.493 | 0 | Metros | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492140 | Equipamiento De Pozos, Incluyendo El Suministro E Instalación De Bomba Sumergible Con Motor Rebobinable, Trifásica 440 V | F-RP-14-14001/111 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6994139 | 6994139 | 6994139 | 6994139 | 2142627 | 2142627 | 2142627 | 30.6346 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492222 | Construcción De Subcolector Zapatita Tramo Iii, De 1,768 Metros De Longitud, Con 1,732 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-14-14001/113 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5749614 | 5749614 | 5749614 | 5749614 | 2792295 | 2792295 | 2792295 | 48.5649 | 0 | Metros | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492274 | Construcción De Prolongación Del Alimentador Del Tanque Nueva Castilla Iii, Con 1,600 Metros De Tubería De Asbesto | I-RP-14001/116 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6958877 | 6958877 | 6958877 | 6958877 | 5546561 | 5546561 | 5546561 | 79.7048 | 0 | Metros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492282 | Programa De Contenerización En El Estado De Nuevo León | 1 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | F001 Fomento a la Producción y el Consumo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 15060048 | 15060048 | 15060048 | 12342400 | 12342400 | 12342400 | 12342400 | 81.9546 | 2717648 | Piezas | 4653458 | 0 | 81.95 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía programa a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492312 | Rehabilitación Eléctrica Con El Suministro E Instalación De Cables De Diferentes Calibres Para Alimentación De Equipos De Proceso En La Planta De Tratamiento De Aguas | I-RP-14001/128 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2328173 | 2328173 | 2328173 | 2328173 | 1128173 | 1128173 | 1128173 | 48.4574 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492385 | Reubicación De Drenaje Sanitario Con 569 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C) | I-RP-14001/127 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1074041 | 1074041 | 1074041 | 1074041 | 992806 | 992806 | 992806 | 92.4365 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492415 | Reubicación De Drenaje Sanitario Con 272 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C) De Junta Hermética Serie Métrica | I-RP-14001/125 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1104757 | 1104757 | 1104757 | 1104757 | 542960 | 542960 | 542960 | 49.1475 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492447 | Demolición De Losa De Concreto Y Construcción De 603 Metros Cuadrados Losa De Techo A Base De Losas Alveolares | I-RP-14001/126 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1682656 | 1682656 | 1682656 | 1682656 | 1022096 | 1022096 | 1022096 | 60.743 | 0 | Metros | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492614 | Construcción Del Alimentador Del Tanque La Paz Ii, Con 700 Metros De Tubería De Asbesto Cemento De 24" Ø Clase A-7, | I-RP-14001/136 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2543548 | 2543548 | 2543548 | 2543548 | 2332733 | 2332733 | 2332733 | 91.7118 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492782 | Rehabilitación De Tubería De Drenaje Sanitario Con 379 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Alta Densidad Tipo Espiga-Campana | I-RP-14001/147 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1275668 | 1275668 | 1275668 | 1275668 | 101215 | 101215 | 101215 | 7.9343 | 0 | Metros | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492811 | Rehabilitación De Cárcavas Con Concreto Ciclópeo Y Pozos De Visita En Diferentes Tramos En Una Longitud De 200 Metros Lineales En El Colector García | I-RP-14001/149 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1055918 | 1055918 | 1055918 | 1055918 | 498707 | 498707 | 498707 | 47.2297 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492848 | Reubicación De Colector San Rafael Con 582 Metros De Tubería De Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Termofusionada En Rd-21 De 32" Ø | I-RP-14001/155 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2220913 | 2220913 | 2220913 | 2220913 | 1460253 | 1460253 | 1460253 | 65.7501 | 0 | Metros | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492888 | Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Con 1,530 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-14-14001/116 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1841970 | 1841970 | 1841970 | 1841970 | 531765 | 531765 | 531765 | 28.8694 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492915 | Construcción De Colector De Drenaje Sanitario Las Águilas, Con 2,507 Metros De Tubería De Polietileno De Alta Densidad | I-RP-14001/138 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9725041 | 9725041 | 9725041 | 9725041 | 5556828 | 5556828 | 5556828 | 57.1394 | 0 | Metros | 0 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492948 | Construcción Del Alimentador A Zuazua, N.L., Con 2,520 Metros Lineales De Tubería De Asbesto Cemento De 18" Ø Clase A-7 | F-RP-14-14001/117 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7456361 | 7456361 | 7456361 | 7456361 | 4334646 | 4334646 | 4334646 | 58.1335 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492985 | Reubicación De Línea De Bombeo De Aguas Negras De La Estación De Bombeo Villa Juarez A La Ptar Dulces Nombres Con 1455 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Alta Densidad | I-RP-14001/140 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8478105 | 8478105 | 8478105 | 8478105 | 5277130 | 5277130 | 5277130 | 62.2442 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493021 | Reubicación De Línea De Bombeo De Aguas Negras De La Estación De Bombeo Villa Juárez A La Ptar Dulces Nombres Con 1775 Metros Lineales De Tubería De Polietileno | I-RP-14001/141 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8759963 | 8759963 | 8759963 | 8759963 | 5765192 | 5765192 | 5765192 | 65.813 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493055 | Reubicación De Línea De Bombeo De Aguas Negras De La Estación De Bombeo Villa Juárez A La Ptar Dulces Nombres Con 1,750 Metros Lineales De Tubería De Polietileno De Alta Densidad | I-RP-14001/142 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8791071 | 8791071 | 8791071 | 8791071 | 6050443 | 6050443 | 6050443 | 68.8249 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493111 | Construcción De Colector Arroyo La Chueca Con 1,511 Metros De Tubería De Polietileno De Alta Densidad Tipo Espiga-Campana | F-RP-14-14001/118 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8491881 | 8491881 | 8491881 | 8491881 | 2241471 | 2241471 | 2241471 | 26.3955 | 0 | Metros | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493148 | Construcción De La Prolongación Del Alimentador Tanque Pesquería, Con 2,300 Metros Lineales De Tubería De Asbesto Cemento De 18" Ø Clase A-7 | F-RP-14-14001/119 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6328821 | 6328821 | 6328821 | 6328821 | 3825068 | 3825068 | 3825068 | 60.4389 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493198 | Construcción Y Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Estación De Bombeo En Ptar García Con 2 Bombas Tipo Turbina Vertical De 50 Hp Un Transformador Tipo Pedestal De 300 Kva | F-RP-14-14001/120 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5497867 | 5497867 | 5497867 | 5497867 | 1484232 | 1484232 | 1484232 | 26.9965 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493252 | Construcción De 2,279 Metros Cuadrados Losa De Techo A Base De Losas Alveolares De Concreto Presforzado En El Tanque San Bernabé I, Ubicado En La Calle Paso Del Águila | I-RP-14001/146 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6106786 | 6106786 | 6106786 | 6106786 | 2227946 | 2227946 | 2227946 | 36.4831 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493462 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Residual Tratada Con 1,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo | I-RP-14001/159 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3338255 | 3338255 | 3338255 | 3338255 | 3070474 | 3070474 | 3070474 | 91.9784 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493492 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Con 3,960 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo | F-RP-14-14001/150 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1646592 | 1646592 | 1646592 | 1646592 | 1646592 | 1646592 | 1646592 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493528 | Obra Eléctrica Para Estación De Bombeo De Agua Residual Tratada En Descarga Dulces Nombres, En El Municipio De Pesquería, N.L. | I-RP-14001/161 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 944632 | 944632 | 944632 | 944632 | 640883 | 640883 | 640883 | 67.8447 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493795 | Obra Civil Para Carcamo De Bombeo En Descarga Dulces Nombres | I-RP-14001/162 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1805994 | 1805994 | 1805994 | 1805994 | 1122777 | 1122777 | 1122777 | 62.1695 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493821 | Instalación De Tubería De Asbesto Cemento Clase A-7 De 24" Ø En La Salida Del Tanque Nueva Castilla Iii Al Alimentador Tanque Nueva Castilla Iii | I-RP-14001/171 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 452702 | 452702 | 452702 | 452702 | 58394 | 58394 | 58394 | 12.899 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100493839 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Con 2,807 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | I-RP-14001/172 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3689605 | 3689605 | 3689605 | 3689605 | 997631 | 997631 | 997631 | 27.039 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON PRORROGA PARA 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100494065 | Equipamiento Con Burbuja Fina En El Reactor Biológico, Suministro De 2 Sopladores De 100 Hp Cada Uno, 3 Bombas Sumergibles De 35 Hp | I-RP-14001/166 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 20384929 | 20384929 | 20384929 | 20384929 | 8109466 | 8109466 | 8109466 | 39.7817 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE OTORGO PRORROGA PARA TERMINO AL 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100494085 | Equipamiento Con Burbuja Fina En El Segundo Reactor, Suministro De 1 Soplador De 100 Hp, 2 Bombas Sumergibles De 20 Hp | I-RP-14001/167 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9860227 | 9860227 | 9860227 | 9860227 | 4953035 | 4953035 | 4953035 | 50.2325 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE OTORGO PRORROGA PARA TERMINO AL 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100494104 | Construcción De Obra Civil, Mecánica, Eléctrica Y Equipamiento De Proceso Para El Incremento De Capacidad De Tratamiento De 100 Litros Por Segundo De Aguas Negras | I-RP-14001/169 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 47369863 | 47369863 | 47369863 | 47369863 | 11453261 | 11453261 | 11453261 | 24.1784 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE OTORGO PRORROGA PARA TERMINO AL 30 DE ABRIL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461580 | Construcción De Escalinatas Y Andador De Concreto Hidraulico | IS-01-15 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 498607.44 | 498607.44 | 498607.44 | 498607.44 | 498387.25 | 498387.25 | 498387.25 | 99.9558 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obras terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461581 | Construcción De Escalinatas Y Andador De Concreto Hidraulico | IS-02-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 557504.48 | 557504.48 | 557504.48 | 557504.48 | 557504.48 | 167208.48 | 167208.48 | 29.9923 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461585 | Red De Drenaje Sanitario Y Protección De Andador Con Concreto Hidraulico | IS-03-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1428005.79 | 1428005.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461586 | Construcción De Escalinatas Y Andador De Concreto Hidraulico | IS-04-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2136336.88 | 2136336.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461590 | Construcción De Andador Y Escalinatas De Concreto Hidraulico | IS-05-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 644581.44 | 644581.44 | 644581.44 | 644581.44 | 550432.96 | 550432.96 | 550432.96 | 85.3939 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 90 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461596 | Construcción De Andador Y Escalinatas De Concreto Hidraulico | IS-06-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 227407.2 | 227407.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461598 | Construcción De Escalinatas Y Andador De Concreto Hidraulico | IS-07-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 881736.81 | 881736.81 | 300000 | 881736.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461599 | Construcción De Andador Y Escalinatas De Concreto Hidraulico | IS-08-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMERELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 505927.62 | 505927.62 | 255927 | 505927.62 | 151775.59 | 151775.59 | 151775.59 | 29.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461601 | Construcción De Andador Y Escalinatas De Concreto Hidraulico | IS-09-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 270148.6 | 270148.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461605 | Construccion De Escalinatas Y Andador De Concreto Hidraulico | IS-11-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 439567.01 | 439567.01 | 439567.01 | 439567.01 | 439567.01 | 439567.01 | 439525.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461610 | Construcción De Escalinatas Y Andador De Concreto Hidraulico | IS-13-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 630539.9 | 630539.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461612 | Construcción De Andador Y Escalinatas De Concreto Hidraulico | IS-14-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 366289.16 | 366289.16 | 331507.48 | 366289.16 | 109884.46 | 109884.46 | 109884.46 | 29.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461615 | Escalinatas De Concreto Hidraulico | IS-15-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 221494.28 | 221494.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461618 | Construcción De Andador Y Escalinatas De Concreto Hidraulico | IS-16-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 148111.83 | 148111.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461621 | Construcción De Escalinatas Y Andador De Concreto Hidraulico | IS-17-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 153075.22 | 153075.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461624 | Alumbrado Publico | IS-18-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1924648.99 | 1924648.99 | 500000 | 1924648.99 | 497705.12 | 497705.12 | 497705.12 | 25.8595 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461626 | Construcción De Escalinatas Y Andador De Concreto Hidraulico | IS-19-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 303188.11 | 303188.11 | 100000 | 303188.11 | 90536.96 | 90536.96 | 90536.96 | 29.8616 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461629 | Construcción De Andador Y Escalinatas De Concreto Hidraulico | IS-20-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 435340.6 | 435340.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461633 | Andador De Concreto Hidráulico Y Construcción De Banquetas | IS-21-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 993001.16 | 993001.16 | 300000 | 993001.16 | 297895.01 | 297895.01 | 297895.01 | 29.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461635 | Andador De Concreto Hidráulico Y Construccion De Banquetas | IS-22-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 370167.69 | 370167.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461636 | Construccion De Aulas Y Baños | IS-24-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1900696.01 | 1900696.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461637 | Alumbrado En Diversas Calles Colonia Anita Segunda Etapa | IS-25-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 640150 | 640150 | 200000 | 640150 | 165534.17 | 165534.17 | 165534.17 | 25.8587 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461638 | Alumbrado En Diversas Calles Col. Las Adjuntas Segunda Etapa | IS-26-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1150961.23 | 1150961.23 | 300000 | 1150961.23 | 297655.1 | 297655.1 | 297655.1 | 25.8614 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461641 | Gastos Indirectos | IS-27-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461647 | Andador De Concreto Hidraulico Y Consgtruccion De Banquetas | IS-23-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1062090.39 | 1062090.39 | 350000 | 1062090.39 | 318617.78 | 318617.78 | 318617.78 | 29.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461684 | Construcción De Escalinatas Y Andador De Concreto Hidraulico | is-10-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Montemorelos | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 441744.46 | 441744.46 | 441744.46 | 441744.46 | 441744.46 | 441744.46 | 441253.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461687 | Construccion De Escalinatas Y Andador De Concreto Hidraulico | is-12-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Montemorelos, nuevo leon | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 480938.69 | 480938.69 | 480938.69 | 480938.69 | 144256.53 | 144256.53 | 144256.53 | 29.9948 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461735 | Pavimentacion Asfaltica | Fais-47-sf-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hidalgo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1023972.98 | 1023972.98 | 307192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461738 | Drenaje Sanitario | FAIS-47-sd-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hidalgo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1158018.02 | 1158018.02 | 347405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461928 | Pavimentación De Calle Leonardo Valle, Col. Centro | fopedem-1-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 920856 | 920856 | 0 | 920856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461932 | Rehabilitación De Camino De Ej. San Ramón De Martínez A Ej. San Miguelito, En El Municipio De Doctor Arroyo, Nuevo León | Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ramón de los Martínez | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Arroyo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2064565 | 2064565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462042 | Pavimentación Col. Lindavista | Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2125000 | 2125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462200 | Pavimentación De La Calle Bravo Entre Diego De González Y Jesús D. González , En El Municipio De Higueras, Nuevo León | pdr-01-2015 | Nuevo León | Higueras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Higueras | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 360161 | 360161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1605 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462223 | Pavimentación De La Calle Escobedo Entre Profa. Ma. De Jesús González, En El Municipio De Higueras, Nuevo León | pdr-02-2015 | Nuevo León | Higueras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Higueras | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 325144 | 325144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1605 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462268 | Pavimentación De La Calle Bugambilias Entre Carretera Miguel Alemán Y Parcela, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 766779 | 766779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462278 | Construcción Y Rehabilitación Del Parque Deportivo Leonardo Najo, En El Municipio De Doctor Coss, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Coss | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462279 | Presa Retenedora De Azolves En Colonia Bosques Del Valle, Nuevo León |  | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 36000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462288 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Miguel Valentín Y Rodrigo Zuriaga En Colonia Hidalgo , Nuevo León | DESREG1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 18000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462290 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, En El Municipio De Los Herreras, Nuevo León | cedeco 2015 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de los herreras | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1712 | 0 | 0 | Financiera: / Física: AUN NO COMIENZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462292 | Rehabilitación De Pavimento En Fraccionamiento Simón Bolívar, Nuevo León | DESREG2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5825000 | 5825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462349 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Emiliano Zapata Colonia Madero Hacienda, Nuevo León | DESREG3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462361 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Manelao Y Hécuba Colonia Valle De Infonavit, Nuevo León | DESREG4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462388 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Roma. | CULTURA1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1670000 | 1670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 17500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462430 | Construcción De La Unidad Deportiva Citricultores, Col. Citricultores | Fopadem-2-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462545 | Construcción De Vitapista Y Ciclovía Del Parque Deportivo Turístico Ecotemático El Pilón | Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462560 | Infraestructuraeducativa Y Deportiva Para El Municipio De San Pedro Graza García |  | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462596 | Rehabilitación De Alumbrado E Instalaciones Eléctricas Del Circuito Y Vitapista Del Parque Deportivo Turístico Ecotemático El Pilón, Col. Barrio El Mexiquito | Fopadem-02-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462615 | Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal De La Avenida "Raúl Salinas" En Las Colonias: Bosques De Escobedo, Monte Horeb Y Hacienda Los Ayala. | FOPA-01-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462674 | Pavimentación Col Benito Juárez | FOPADEM-47-SF-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Hidalgo, N. L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462701 | Construcción De Trotapista De Parque El Sabino Gordo, Carretera General Terán A Hacienda Ramírez | Fopadem-03-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1053273 | 1053273 | 0 | 1053273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por Iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462710 | Recarpeteo De Complejo Vial Nogalar-Universidad | 01 FONDO DE PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15925 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462789 | Kinder "Elena Huerta", Col. 1o De Junio, Clave 19ejn04735 | FOPADEM1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462795 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Senda Del Acahual Entre Paseo Del Agua Y Senda Colonia Villa Las Fuentes, Nuevo León | DESREG5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3120000 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 13000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462839 | Construcción De Unidad Deportiva, En El Municipio De Sabinas Hidalgo, Nuevo León | - | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Metros Cuadrados | 10000 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462848 | Pavimentación Asfáltica Camino A Las Alazanas, Nuevo León | 01 | Nuevo León | Los Ramones | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Metros Cuadrados | 1000 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON EL RECURSO PARA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462867 | Pavimentación De La Calle Ébanos Entre Calle Bugambilias Y Calle Margaritas, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-02-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 494762 | 494762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462880 | Electrificación De La Colonia Francisco Zertuche, Nuevo León |  | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro:
NLE15150100462882 | Rehabilitación De Alumbrado Público, Comunidad Piedra De Fierros, En El Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462890 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Francisco A. Cárdenas (2 Etapa), En El Municipio De Abasolo, Nuevo León | pdr-01-2015 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462893 | Pavimentación De La Calle Morelos Entre Diego De González Y Jesús D. González, En El Municipio De Higueras, Nuevo León | pdr-03-2015 | Nuevo León | Higueras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Higueras | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 358495 | 358495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1605 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462903 | Construcción Y Rehabilitación Del Gimnasio Nuevo León Unido, En La Cabecera Municipal, General Terán, Nuevo León | Desarollo Regional-1-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por Iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462922 | Primera Etapa De La Unidad Deportiva En La Colonia Villas De San Francisco En El Municipio De General Escobedo, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462973 | Pavimentación De La Calle Sin Nombre Entre Jiménez Y Jiménez, En El Municipio De Higueras, Nuevo León | pdr-04-2015 | Nuevo León | Higueras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de higueras | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 201526 | 201526 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Metros Cuadrados | 1605 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462981 | Conarte, Resguardando Nuestra Memoria, Remodelación Y Equipamiento En El Centro De Las Artes. Etapa Ii | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 5994000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aún no se recauda el recurso. / Física: / Registro: Aún no se recibe el recurso.
NLE15150100462984 | Construcción De Centro Cultural | Cultura-01-2015 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Coss | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 1548450 | 1548450 | 1548450 | 929070 | 929070 | 29.97 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462993 | Remodelación Y Equipamiento De Casa De La Cultura Virtual | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 931944 | 931944 | 465506.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463129 | Pavimentación En Calle Camini A Planta Tratadora De Aguas Residuales, Col. Jesús Cantú | Fopadem-4-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1079144 | 1079144 | 0 | 1079144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463159 | Construcción De Unidad Deportiva San Rafael, Loc. San Rafael | 17-Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Galeana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2379 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463201 | Recarpeteo En Diferentes Calles Del Centro Del Municipio De Lampazos De Naranjo Nuevo León. Guerrero De Zuazua A Nicolas Romero, Lerdo De Tejada De Mariano Matamoros A Juan I. Ramón, Cuautémoc De Juan I. Ramona Xicotencatl, Mariano Matamoros De Bravo A Lerdo De Tejada, Abasolo De Nicolás Romero A Hidalgo. Todas En Cabecera Municial De Lampazos Nuevo León. |  | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 1748250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463239 | Rehabilitación Y Remodelación De Infraestructura En El Parque Sabino Gordo, Carretera General Terán A Hacienda Ramírez | Fopadem-5-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1946727 | 1946727 | 0 | 1946727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463256 | Construcción De Paso Desnivel Nogalar Los Ángeles | 02 PAVEMNTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 75500000 | 75500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15925 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463294 | Escuela Primaria "Cuauhtémoc", Col. Ampliación Lomas Modelo, Clave 19epr1029f | FOPADEM2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463309 | Pavimentación Col. El Mirador | Fopadem-02-2015 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2125000 | 2125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463460 | Escuela Secundaria "José Martí", Col. Fomerrey 112, Clave 19eeso277z | FOPADEM3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463493 | Pavimentación De La Calle Álvaro Obregón Entre Calle Adolfo López Mateos Y Calle Lázaro Cárdenas, En El Municipio De Hidalgo, Nuevo León | PDR-47-SF-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Hidalgo, N. L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1112868 | 1112868 | 0 | 1112868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463503 | Pavimentación De Calles De La Colonia Francisco Zertuche, Nuevo León |  | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463518 | Rehabilitación De Pavimento En Calle Hacienda San Juan, Colonia San Juan, Nuevo León | DESREG6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463581 | Reconstrucción De Plaza Principal, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-04-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463619 | Construcción De Explanada Cívica En El Ejido 18 De Marzo En El Municipio De Galeana, Nuevo León | 17-Des Reg-01-2015 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUnicipio de Galeana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1271004 | 1271004 | 0 | 1271004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 301 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463666 | Conarte, Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad. Etapa Ii Treinta Años De Historias | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 13000000 | 13000000 | 6493500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aún no se recibe el recurso. / Física: / Registro: Aún no se recibe el recurso.
NLE15150100463670 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Mederos | CULTURA2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1630000 | 1630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyectos en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463690 | Museo Del Acero (El Mundo Que Nos Rodea) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Museo del Acero | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 25974000 | 12987000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: El monto modificado y recaudado es menor al aprobado por la retención del 1 al millar por SHCP. / Física: / Registro: Se envía la información a valida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463693 | Centro Cultural La Rosa De Los 4 Vientos | 03 FONDO DE CULTURA 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 80000000 | 80000000 | 39960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10665 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463701 | Construcción Y Equipamiento De Espacio Cultural - Biblioteca En Colonia Río Verde | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4248783 | 4248783 | 2122267.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463740 | Pavimentación Col. Francisco A. Cárdenas | Fopadem-03-2015 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2125000 | 2125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463884 | Preparatoria Técnica "General Emiliano Zapata", Col Sector Heroico, Clave 19ebh0001j | FOPADEM4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3750000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463930 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Av. Munich De Av. Universidad A Av. Nogalar, Tramo 1 | 04 PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10100000 | 10100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463959 | Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", Col. Sector Heroico, Clave 19dpro765y | FOPADEM5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464102 | Rehabilitación De Alumbrado Público, Comunidad Maleaños, En El Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-02-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1408354 | 1408354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464105 | Pavimentación De La Calle Héroes Del 47 En La Colonia San Pedro En El Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-03-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2898000 | 2898000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464109 | Pavimentación De La Calle Jiménez (Segundo Tramo) Entre Diego De González Y Jesús D. González , En El Municipio De Higueras, Nuevo León | pdr-05-2015 | Nuevo León | Higueras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de higueras | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 183401 | 183401 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Metros Cuadrados | 1605 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464115 | Construcción De Cancha Polivante, En El Municipio De Los Herreras, Nuevo León | cancha 2015 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | muniucipio de los herreras | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1712 | 0 | 0 | Financiera: / Física: AUN NO COMENZADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464123 | Pavimentación De La Calle Iturbide En La Colonia Los Fierros En El Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-04-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464132 | Construcción De Gimnasio Deportivo Municipal, En El Municipio De Higueras, Nuevo León | pdr-08-2015 | Nuevo León | Higueras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de higueras | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1605 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464180 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Jardín De Las Torres , Nuevo León | DESREG7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5960000 | 5960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464214 | Construcción De Parque Deportivo Estación Los Aldamas, Nuevo León | parque estacion 2015 | Nuevo León | Los Aldamas | Aldama [Estación] | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de los aldamas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464232 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Mitras Norte Primer Sector, Nuevo León | DESREG8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12780000 | 12780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464280 | Infraestructura Y Equipamiento Cultural Para El Municipio De San Pedro Garza García Nuevo León |  | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464403 | Unidad Deportiva Ojo De Agua |  | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6600000 | 6600000 | 3296700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464423 | Construcción De Drenaje Pluvial En Diferentes Colonias De Monterrey | FOPADEM6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21500000 | 21500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464685 | Construcción Y Rehabilitación De La Plaza Pública "Altamira", En El Municipio De Los Ramones, Nuevo León | 1 | Nuevo León | Los Ramones | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Metros Cuadrados | 1500 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464738 | Pavimentación De La Calle Las Margaritas Entre Carretera Miguel Alemán Y Parcela, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-03-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 738459 | 738459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464784 | Corredor Turístico Peatonal, Nuevo León |  | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 13500000 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro:
NLE15150100464807 | Pavimentación De La Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Álvaro Obregón Y Calle Arroyo De La Colonia Benito Juárez, En El Municipio De Hidalgo, Nuevo León | PDR-47-SF-02-02-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Hidalgo, N. L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1405073 | 1405073 | 0 | 1405073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464820 | Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Entre Adolfo López Mateos Y Gasoducto En La Colonia Benito Juárez, En El Municipio De Hidalgo, Nuevo León | PDR-47-SF-02-03-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Hidalgo, N. L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2481096 | 2481096 | 0 | 2481096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464822 | Pavimentación De La Calle Nuevo León Entre Las Calles De Sonora Y Zacatecas, En La Colonia Progreso, En El Municipio De Anáhuac, Nuevo León | Pdr-01-2015 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Anahuac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 970 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464826 | Pavimentación E Introducción De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Cárdenas En La Colonia San Francisco En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-16-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2130000 | 2130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464850 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Valle Verder Tercer Sector | CULTURA3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1630000 | 1630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 18500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyectos en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464882 | Conarte, Remodelación, Adecuación Y Equipamiento De Espacios Culturales De Nuevo León (Reata). Etapa Iv | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 4495500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aún no se recibe el recurso. / Física: / Registro: Aún no se recibe el recurso.
NLE15150100464886 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Progreso | CULTURA4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 18000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyectos en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465041 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Av. Munich De Av. Universidad A Av. Nogalar, Tramo 3 | 05 PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465048 | Pavimentación Y Alumbrado Público En El Parque Lineal De La Avenida "Raúl Salinas" En Las Colonias: Bosques De Escobedo, Monte Horeb Y Hacienda Los Ayala. | FOPA-02-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465064 | Pavimentación En Calle Rio Bravo |  | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465131 | Rehabilitación De Alumbrado Público Localidad San José | fopadem-02-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465156 | Segunda Etapa De La Construcción De La Unidad Deportiva Citricultores | Fopadem-6-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465207 | Construcción De Vitapista Elevada La Pergola | 06 PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465288 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Hacienda San Juan Cruz Con Seguridad Social Colonia Hacienda Mitras, Nuevo León | DESREG9 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6345000 | 6345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 26000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465300 | Quinta Etapa De La Construcción, Rehabilitación Y Remodelación De La Plaza Principal En La Cabecera Municipal, Salinas Victoria, Nuevo León | msv-pdr-001-2015 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 42000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465322 | Rehabilitación Plaza Las Ranas, Nuevo León | 07 DEASRROLLO REGIONAL | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOD DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Metros Cuadrados | 8180 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465327 | Construcción, Rehabilitación Y Señalización De La Infraestructura Del Parque Deportivo Ecotemático "El Pilón", Colonia Barrio El Mexiquito" En El Municipio De Montemorelos, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465331 | Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples, En El Municipio De Los Aldamas, Nuevo León | techumbre 2015 | Nuevo León | Los Aldamas | Los Aldamas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de los aldamas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: AUN NO COMENZADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465342 | Pavimentación De La Calle Juárez Entre Diego De González Y Jesús D. González , En El Municipio Higueras, Nuevo León | pdr-06-2015 | Nuevo León | Higueras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de higueras | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 360233 | 360233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1605 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465391 | Pavim De Calle: Av. La Esperanza Ent Santa Rosa Y Calle De Los Misterios, Av. Sta Marta Ent Sta Rosa Y Los Misterios Y Calle Sta Rosa Entre Av. Sta Marta Y Av. La Esperanza En Col Progres El Corazón | Pdr-01-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Arroyo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465467 | Conarte, La Mitotera. Cultura Móvil | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 1248750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 20000 | 0 | 0 | Financiera: Aún no se recibe el recurso. / Física: / Registro: Aún no se recibe el recurso.
NLE15150100465507 | Rehabilitación En El Teatro Ayarza Goitia |  | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 1548450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465513 | Construcción Centro Cultural En Monterrey | CULTURA5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 14960025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 65000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465724 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Av. Munich De Av. Universidad A Av. Nogalar, Tramo 2 | 08 PAVIMENTACION | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465789 | Tercera Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Alianza Real | FOPA-03-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465817 | Primera Etapa De Pavimento Hidráulico Calle Tanques El Mexicano | Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465830 | Pavimentación De La Cabecera Municipal. | Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2125000 | 2125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465856 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Av. Fundidores De Av. Romulo Garza A Ant. Camino A Apodaca | 09 PAVIMENTACION | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10100000 | 10100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465912 | Segunda Etapa De La Construcción Y Rehabilitación De La Cancha De Futbol De La Unidad Deportiva Los Fierros En El Municipio De Santiago, Nuevo León | Pdr-08-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Deporte | En Ejecución | 2015 | 784300 | 784300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465916 | Pavimentación De Las Calles 5 De Mayo Y Escobedo En La Cabecera Municipal Y Pavimentación De Las Calles Rio Conchos Y Río Lerma En La Colonia Charco Redondo, Melchor Ocampo, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Melchor Ocampo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465921 | Puente Vehicular Col. La Esperanza En La Comunidad De San Pedro En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-09-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3975429 | 3975429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465928 | Construcción De La Unidad Deportiva, En El Municipio De Anáhuac, Nuevo León | Pdr-02-2015 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Anahuac | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3602 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465954 | Empedrado De Calles: Arturo B. De La Garza, 5 De Mayo Y Mirador En La Cabecera Municipal, Galeana, Nuevo León | 17-des reg-02-2015 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de galeana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1728996 | 1728996 | 0 | 1728996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7024 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465958 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Obispado, Nuevo León | DESREG10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4200000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465976 | Pavimentación De La Calle Tamaulipas En La Colonia Los Fierros Del Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-06-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1568000 | 1568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465989 | Construcción, Remodelación Y Rehabilitación Del Centro Cultural Y Social De Sabinas Hidalgo |  | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7552906 | 7552906 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465993 | Rehabilitación De Centro De Salud En Colonia Filiberto Sagrero, Nuevo León | DESREG11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465996 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Paseo Del Arroyo Entre Paseo De Las Fuentes Y Paseo Del Lago Colonia Del Paseo Residencial , Nuevo León | DESREG12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2160000 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 17000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466023 | Construcción De Cancha Techada, En El Municipio De Melchor Ocampo, Nuevo León | Pdr-02-2015 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Melchor Ocampo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466076 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Lomas Modelo | CULTURA6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1620000 | 1620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 14000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466098 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Moderna | CULTURA7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Pública del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyectos en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466522 | Rehabilitación De Alumbrado Público, Comunidad San Pedro, En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-10-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466525 | Pavimentación De La Calle Jiménez Entre Diego De González Y Jesús D. González , En El Municipio Higueras, Nuevo León | pdr-07-2015 | Nuevo León | Higueras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de higueras | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 211042 | 211042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1605 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466555 | Rehabilitación De Alumbrado Público En El Centro Del Cercado En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-11-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2000008 | 2000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466581 | Pavimento Concreto Hidráulico En Calle Pedro C. Negrete, Entre Calle Héroes Del 47 Y Av. 21 De Marzo, Colonia Centro, Santiago, Nuevo León | PDR-07-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4891645 | 4891645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466623 | Pavimentación De La Calle Colima En La Colonia Los Fierros En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-12-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2597400 | 2597400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466644 | Construcción Y Rehabilitación Del Parque Deportivo Francisco I. Madero, En El Municipio De Doctor Coss, Nuevo León | PDR-02-2015 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Coss | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466647 | Rehabilitación Del Estampado De La Plaza Ocampo, Centro De Santiago | pdr-13-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3184302 | 3184302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466648 | Pavimentación De La Calle Carranza En La Colonia Los Fierros En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-14-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2270560 | 2270560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466672 | Pavimentación E Introducción De Drenaje Sanitario En La Calle Lomita En El Cercado En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-15-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 792000 | 792000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466711 | Construcción De Centro Cultural Flor De Lis | 10 FLOR DE LIS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 1498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100466720 | Actualización Del Museo De Historia Mexicana | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Museo de Historia Mexicana | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: La diferencia en el Modificado y el Autorizado se debe a la retención del 1 al millar por la SHCP. / Física: / Registro: Se envía a valida la información. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466777 | Equipamiento De Red De Agua Potable | 17-01-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400219.71 | 400219.71 | 133406.57 | 400219.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 290 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466778 | Equipamiento De Red De Agua Potable | 17-02-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 408766.01 | 408766.01 | 136255.34 | 408766.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466779 | Equipamiento De Red De Agua Potable | 17-03-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | Santa Anita del Peñasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1019671.6 | 1019671.6 | 339890.53 | 1019671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466781 | Equipamiento Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 17-04-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 577507.19 | 577507.19 | 192502.4 | 577507.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466782 | Equipamiento Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 17-05-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | El Refugio (Refugio de los Ranchos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 731106.54 | 731106.54 | 243702.18 | 731106.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466783 | Construcción De Red De Agua Potable | 17-06-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | Las Esperanzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1730243.4 | 1730243.4 | 576747.8 | 1730243.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 194 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466784 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-07-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | El Barrocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2300993.48 | 2300993.48 | 766997.83 | 2300993.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 117 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466785 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-08-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | Jesús María Aguirre (Puerto de Nopalillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6725856.08 | 6725856.08 | 1179673.03 | 6725856.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466787 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-09-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | La Nueva Betania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1545193.43 | 1545193.43 | 515064.48 | 1545193.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466788 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-10-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | San Jorge | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3582015.64 | 3582015.64 | 1194005.21 | 3582015.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 108 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466790 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-11-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | Refugio de los Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3843341.13 | 3843341.13 | 1281113.71 | 3843341.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466792 | Suministro E Instalacion De 92 Letrinas Secas | 17-12-sd-2015 | Nuevo León | Galeana | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Salud | En Ejecución | 2015 | 2184985.14 | 2184985.14 | 728328.38 | 2184985.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 368 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466797 | Ampliacion De Alumbrado Publico | 17-13-se-2015 | Nuevo León | Galeana | Ciénega del Toro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1990137.85 | 1990137.85 | 663379.28 | 1990137.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 3159 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466800 | Construccion De Red De Electricidad | 17-14-sg-2015 | Nuevo León | Galeana | Reforma de Agua Blanca (Palo Gacho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de galeana | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2098884.6 | 2098884.6 | 699628.2 | 2098884.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466805 | Construccion De 3896 M2 De Piso Firme | 17-15-sh-2015 | Nuevo León | Galeana | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2613463.2 | 2613463.2 | 871154.4 | 2613463.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 704 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466806 | Desarrollo Institucional | 17-16-di-2015 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de galeana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 116000 | 116000 | 38666.67 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466839 | Segunda Etapa De La Construccion De La Unidad Deportiva Citricultores | FID-1-2015 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Municipio de General Teran | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 1748250 | 1748250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470478 | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua | Fism-01-2015 | Nuevo León | Rayones | Juquialanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 491423.46 | 491423.46 | 490000 | 491423.46 | 488560.5 | 488560.5 | 488560.5 | 99.4174 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 80 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470553 | Linea De Conduccion De Aqua | Fism-02-2015 | Nuevo León | Rayones | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 55146.62 | 55146.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470575 | Linea De Conduccion De Agua | fism-03-2015 | Nuevo León | Rayones | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 280824.69 | 280824.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470612 | Linea De Conduccion De Agua Potable | Fism-04-2015 | Nuevo León | Rayones | José María Morelos (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 488841.68 | 488841.68 | 297619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470630 | Linea De Conduccion De Agua | Fism-05-2015 | Nuevo León | Rayones | El Guaponal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 449734.34 | 449734.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470647 | Linea De Conduccion De Agua | Fism-06-2015 | Nuevo León | Rayones | Despoblado de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 351030.87 | 351030.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470661 | Linea De Conduccion De Agua | Fism-07-2015 | Nuevo León | Rayones | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 391073.34 | 391073.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470680 | Linea De Conduccion De Agua | Fism-08-2015 | Nuevo León | Rayones | Las Gallinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 117322 | 117322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100471298 | Construccion Area Deportiva En Las Bugambilias | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLON URABNO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3600000 | 3600000 | 1798200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100472388 | Pavimentacion En Col. Huertas De San Mario | msv-fism-001-2015 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Salinas Victoria | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1875444 | 1875444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100472405 | Ampliacion De Red De Drenaje Pluvial, Col. Emiliano Zapata | msv-fism-002-2015 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Salinas Victoria | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10625517 | 10625517 | 3750288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100472914 | Construccion Aula J.N. Luis Tijerina Almaguer | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 388015 | 116405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100473844 | Construccion Aula Y Mantenimiento De Instalaciones, Esc. Prim. Solidaridad | - | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 583722 | 583722 | 175117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1050 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100473850 | Construccion De Aula Esc. Prim. Lazaro Cardenas | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 388015 | 116405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473856 | Construccion De Dos Aulas, Esc. Sec. Protacio Rodriguez Cuellar | - | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 776030 | 776030 | 232809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473860 | Construccion De Aula, Esc. Sec. Rodrigo Gomez | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 388015 | 116405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473861 | Construccion De Dos Aulas, Esc. Sec. Batallon Juarez De Linares | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 776030 | 776030 | 232809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100473866 | Construccion Aula Esc, Prim. Ejido Lampazos Rio Verde | - | Nuevo León | Linares | Lampazos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 388015 | 116405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100473873 | Construccion De Aula, Esc. Prim. Cuauhtemoc | - | Nuevo León | Linares | San Francisco (San Francisco Tenamaxtle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 388015 | 116405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100473877 | Rehabilitacion De Aula J.N. Ma. G. De Salazar | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 61508 | 61508 | 18452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473881 | Construccion De Aula, Esc. Prim. Leona Vicario | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 388015 | 116405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100473890 | Construccion Aula Esc. Prim. Jose S. Vivanco, Turno Matutino | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 388015 | 388015 | 116405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100473931 | Construccion Baños Esc. Prim. Leona Vicario | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 693585 | 693585 | 208076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100477232 | Introduccion De Drenaje Sanitario, Col. San Felipe, 4to. Sector | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1183943 | 1183943 | 355183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100477245 | Introduccion Drenaje Santario Camino A La Concha | - | Nuevo León | Linares | La Concha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1473996 | 1473996 | 442199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100477256 | Introduccion De Drenaje Sanitario, Calzada Modesto Galvan, Frente Al Panteon Municipal. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 322658 | 322658 | 96797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
NLE15150100477269 | Construccion Estructura Para Tanque Elevado Y Perforacion Pozo Profundo, Comunidad Santo Domingo-El Rebaje. | - | Nuevo León | Linares | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 339317 | 339317 | 101795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100477279 | Construccion Estructura Para Tanque Elevado Y Equipamiento De Pozo Profundo | - | Nuevo León | Linares | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 298419 | 298419 | 89526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477306 | Equipamiento Pozo Profundo, Ejido Purisima De Conchos | - | Nuevo León | Linares | Purísima de Conchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 64359 | 64359 | 19308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100477325 | Construccion Red De Agua Potable, Estructura Tanque Elevado Y Perforacion De Pozo Profundo, | - | Nuevo León | Linares | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 610422 | 610422 | 183127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100477333 | Construccion Red Agu Potable, Estructura Tanque Elevado Y Perforacion Pozo Profundo | - | Nuevo León | Linares | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 705870 | 211761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100477348 | Ampliacion De Re De Agua Potable | - | Nuevo León | Linares | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 345717 | 345717 | 103715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100478252 | Mantenimiento A Espacios Educativos Y Apoyo A La Vivienda | 1 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 795529 | 795529 | 238659 | 238659 | 238659 | 238659 | 238659 | 30 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100478287 | Mejor Calidad De Vida Y Espacios Educativos | 1 | Nuevo León | Doctor Coss | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 712735 | 712735 | 213821 | 213821 | 213821 | 55000 | 55000 | 7.7168 | 0 | Lote | 1700 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100478585 | Electrificacion De Calles | 1 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1387867 | 1387867 | 416360 | 416360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100479137 | Remodelación Y Equipamiento De Edificios | 01 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 3496500 | 3496500 | 2094797 | 2094797 | 2094797 | 29.9257 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: inicio de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100479173 | Construcción Y Rehabilitación De Unidad Deportiva | 1 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 3496500 | 3496500 | 2093912 | 2093912 | 2093912 | 29.913 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: INICIO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100479934 | Rehabilitación De Parque | 1 | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 984193 | 984193 | 295258 | 295258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100480786 | Policía Estatal Acreditable 2015 Nl | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 101387275 | 40554910 | 40554910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE INICIAN LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS / Física: SE INICIAN LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS / Registro: SE REGISTRA UN AVANCE DE 0% YA QUE ESTA EN PROCESO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, UNA VEZ QUE SE TENGAN AVANCES SE REGISTRARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
NLE15150100480934 | Proyectos Por Definir | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19522691 | 5856803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100481070 | Fideicomiso Policia Militar | SPM-001-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COPARTICIPACION FEDERAL Y MUNICIPAL (MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 35941 | 35941 | 17970.4 | 17970.4 | 17970.4 | 17970.4 | 17970.4 | 49.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OTROS CONVENIOS FIDEICOMISO POLICIA MILITAR (ESCOBEDO)
NLE15150100481090 | Pago De Energia Electrica Municipal | SPM-002-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ, N. L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 360000 | 133032 | 133032 | 133032 | 133032 | 9.1746 | 0 | Luminaria | 3600 | 0 | 9.17 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100481103 | Articulos Para Seguridad | SPM-003-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21379 | 21379 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ARTICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100481120 | Renta De Frecuencia | SPM-004-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 31000 | 31000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE RENTA DE FRECUENCIAS
NLE15150100481137 | Sueldos Policias | SPM-005-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ, N. L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 229534.88 | 229534.88 | 43993.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SUELDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482020 | Pago De Financiamiento A Banobras | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5571279.81 | 5571279.81 | 1857094 | 5571279.81 | 1857093.27 | 1857093.27 | 1857093.27 | 33.3333 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33.33 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA .SON PESOS PERO NO DA LA OPCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482078 | 2da Etapa Drenaje Pluvial Col. Moises Saenz , Jard De Mty Y Amarantos | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 21848155.99 | 21848155.99 | 6368735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482099 | 3 Gastos Indirectos | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 865876.92 | 865876.92 | 259764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482106 | 2 Programas De Desarrollo 2015 | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 577251.28 | 577251.28 | 173176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482318 | Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños Ana Maria Berlanga 1er. Etapa | Fism-01-2015 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Abasolo | Educación | En Ejecución | 2015 | 403040 | 403040 | 150000 | 403040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482333 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario, Col El Mirador | Fism-02-2015 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Abasolo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 387000 | 387000 | 87012 | 387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482918 | Construccion De Techo Firme En La Comundad San Francisco | FISM-2015-P1 | Nuevo León | Iturbide | San Francisco de las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: no ha iniciado la obra / Física: no ha iniciado la obra / Registro: no ha iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482990 | Construccion De Techo Firme En Comunidad Altamira | FISM-2015-P2 | Nuevo León | Iturbide | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de iturbide Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 157500 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 0 | Financiera: no ha iniciado la obra / Física: no ha iniciado la obra / Registro: no ha iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483074 | Construccion De Techo Firme En Comunidad La Noria | FISM-2015-P3 | Nuevo León | Iturbide | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 94500 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 0 | Financiera: no ha iniciado la obra / Física: no ha iniciado la obra / Registro: no ha iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483120 | Construccion De Techo Firme En Comunidad Agua De Enmedio | FISM-2015-P4 | Nuevo León | Iturbide | Agua de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de iturbide Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 441000 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: no ha iniciado la obra / Física: no ha iniciado la obra / Registro: no ha iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483150 | Construcción De Baños | INFRA-BAÑOS-15 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hualahuises | Salud | En Ejecución | 2015 | 340958.1 | 340958.1 | 214525.06 | 214525.06 | 214525.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483235 | Construccion De Techo Firme En Comunidad La Boquilla | FISM-2015-P5 | Nuevo León | Iturbide | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: no ha iniciado la obra / Física: no ha iniciado la obra / Registro: no ha iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483239 | Construcción De Dormitorios | INFRA-DORMITORIOS-15 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hualahuises | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1663493.13 | 1663493.13 | 288251.19 | 288251.19 | 288251.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483407 | Electrificacion En Comunidad San Francisco | FISM-2015-P6 | Nuevo León | Iturbide | San Francisco de las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2683760 | 2683760 | 1487267 | 1487267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 115 | 0 | 0 | Financiera: no ha iniciado la obra / Física: no ha iniciado la obra / Registro: no ha iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483503 | Sistema De Agua Potable | INFRA-AGUA-15 | Nuevo León | Hualahuises | Paso de Lajas (La Laja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hualahuises | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 140798.76 | 140798.76 | 140798.76 | 140798.76 | 140798.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483634 | Programa De Apoyo A La Política Cultural Del Estado. Etapa Iv | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200000 | 0 | 0 | Financiera: Aún no se recibe el recurso. / Física: / Registro: Aún no se recibe el recurso.
NLE15150100483880 | Prevencion Social Del Delito Con Participacion Ciudadana | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 8776529.53 | 8776529.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100483928 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 46076762.35 | 46076762.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100484291 | Instituciones Estatales De Cultura 2015 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 33151334 | 33151334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 500000 | 0 | 0 | Financiera: Aún no se recibe el recurso. / Física: / Registro: Aún no se recibe el recurso. - Aún no se recibe el recurso.
NLE15150100484823 | Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Comunidad La Noria | FISM-2015-P7 | Nuevo León | Iturbide | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 0 | Financiera: no ha iniciado la obra / Física: no ha iniciado la obra / Registro: no ha iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100484896 | Construccion De Lineas De Agua Potable En Comunidad Agua De Enmedio | FISM-2015-P8 | Nuevo León | Iturbide | Agua de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 29 | 0 | 0 | Financiera: no ha iniciado la obra / Física: no ha iniciado la obra / Registro: no ha iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100484997 | Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Comunidad La Boquilla | FISM-2015-P9 | Nuevo León | Iturbide | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide Nuevo Leon | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 87709 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 0 | 0 | Financiera: no ha iniciado la obra / Física: no ha iniciado la obra / Registro: no ha iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100485074 | Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Comunidad Altamira | FISM-2015-P10 | Nuevo León | Iturbide | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Iturbide NUevo Leon | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 26 | 0 | 0 | Financiera: no ha iniciado la obra / Física: no ha iniciado la obra / Registro: no ha iniciado la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100485361 | Proyecto De Infraestructura Social (Vivienda) | 1 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 5000808 | 5000808 | 1500242 | 1500242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100485638 | Subsemun 2015 | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE APODACA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 13116698 | 13116698 | 13116698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100486037 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Caminos Y Calles Rurales Diversas Localidades | FISM-001-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ, N. L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 159899.18 | 159899.18 | 159899.18 | 159899.18 | 159899.18 | 159899.18 | 159899.18 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100486059 | Luminarias Suburbanas | ISM-002-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ, N. L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100488434 | Drenaje Pluvial Drenaje Sanitario Col Eulogio Reyes | 1 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2360200 | 2360200 | 2064515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Los intereses bancarios por este periodo fueron por la cantidad de $5.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100488495 | Mejoramiento De Viviendas | 01 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1090004 | 1090004 | 327001 | 327001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100488536 | Introduccion De Red De Agua Potable En Col. Eulogio Reyes | 2 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 147067 | 147067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100488641 | Pavimentacion Asfaltica En Col. Eulogio Reyes | 3 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1032258 | 1032258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100488713 | Techos Firmes En Col. Eulogio Reyes | 4 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 417463 | 417463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100489040 | Subsemun 2015 | SUBSEMUN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12051969 | 12051969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 400000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100489198 | Fondo De Aportación Multiple Superior 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 84942252 | 84942252 | 84942252 | 12751237.04 | 12751237.04 | 12751237.04 | 12751237.04 | 15.0117 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100489239 | Vida Digna 2015 | 1 | Nuevo León | Los Aldamas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 623265 | 623265 | 186979 | 186979 | 186979 | 118504 | 118504 | 19.0134 | 0 | Metros | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100489327 | Infraestructura Educación Media Superior 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 34627694 | 34627694 | 34627694 | 8397.78 | 8397.78 | 8397.78 | 8397.78 | 0.024252 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100490553 | Pronapred 2015 Nl | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 129336010.55 | 129336010.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE INICIAN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS / Física: SE INICIAN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS / Registro:
NLE15150100490573 | Construcción Y Equipamiento Del Gimnasio De Deportes De Contacto "Bravo Contact Gym" | MGB-ID/01/2015 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Bravo, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5527 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en etapa de inicio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100490751 | Mejoramiento De Vivienda | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1482496 | 1482496 | 444749 | 444749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100490934 | Construcción De Cuartos Dormitorio | MGB/R33-01-2015 | Nuevo León | General Bravo | Santa Teresa de Jesús (El Amole) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Bravo, N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en etapa de inicio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100491281 | Infraestructura Basica De Salud | FISM-003-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ | Salud | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100491358 | Urbanizacion Municipal | FISM-004-2015 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR GONZALEZ, N. L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1210580.62 | 1210580.62 | 250244.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR
NLE15150100491395 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario | 6 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PENDIENTE POR DEFINIR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 594298 | 594298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100491473 | Techos Firmes En Varias Colonias | 8 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100491625 | Construccion Techos Losa De Concreto | SH-2015 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3200200 | 3200200 | 1211678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin Observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100491673 | Ampliacion De Red De Drenaje | SD-2015 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4804800 | 4804800 | 1201703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin Observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100492162 | Fassa 2015 Gastos De Inversion | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2015 | 28553116 | 28553116 | 8619345 | 8619345 | 147037 | 147037 | 0 | 0.51496 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES REALES DEBIDO AL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100492530 | Sijupe 2015 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Sistema de Justicia Penal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 33165298.7 | 33165298.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aún no se ha ministardo el recurso. / Física: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100492995 | Colector De Captacion De Agua Pluvial Ejido San Francisco | 1 | Nuevo León | General Zaragoza | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GENERAL ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 1 | 0 | 0.00011765 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493145 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal | - | Nuevo León | General Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GENERAL ZARAGOZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1646096 | 817191.6 | 817191.6 | 817191.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493183 | Construccion De Techo En Secundaria Prof. Marcelo Torres | - | Nuevo León | General Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GENERAL ZARAGOZA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493239 | Alumbrado Publico | - | Nuevo León | General Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GENERAL ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2320000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493245 | Ampliacion De Vivienda (Recamaras) | 01 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC-OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10152860 | 10152860 | 3045858 | 3045858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 228 | 0 | 0 | Financiera: Esta por dar inicio las acciones de obra / Física: / Registro:
NLE15150100493270 | Rehabilitacion De Vivienda En La Siberia | - | Nuevo León | General Zaragoza | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GENERAL ZARAGOZA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 425000 | 425000 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493297 | Construccion De Vados En La Siberia | - | Nuevo León | General Zaragoza | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GENERAL ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 185122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493332 | Construccion De Aula En La Cieneguita | - | Nuevo León | General Zaragoza | La Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GENERAL ZARAGOZA | Educación | En Ejecución | 2015 | 393534.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493356 | Gastos Indirectos | - | Nuevo León | General Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GENERAL ZARAGOZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 329219.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493440 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Lino Ríos | MGB/R33-02-2015 | Nuevo León | General Bravo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Bravo, N.L. | Educación | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en etapa de inicio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493459 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Lino Ríos | MGB/R33-03-2015 | Nuevo León | General Bravo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Bravo, N.L. | Educación | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en etapa de preparacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493481 | Mantenimiento A Escuela Primaria Lino Ríos | MGB/R33-04-2015 | Nuevo León | General Bravo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Bravo, N.L. | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493511 | Construcción De Cuartos Dormitorio | MGB/R33-05-2015 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Bravo, N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493832 | Construccion De Vitapista Elevada La Pergola | 10 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 7492500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100493945 | Rehabilitación De 9 Unidades Deportivas En Diversas Colonias Del Municipio | Infra depor 15 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 21204901 | 21204901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493957 | Rehabilitación, Equipamiento Y Mejoramiento De Espacios Deportivos Y De Esparcimiento En Diferentes Colonias. | Infra depor 15 -2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 85060000 | 85060000 | 65464470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 26800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493968 | Rehabilitación De Campo De Béisbol 2º Etapa En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1385815 | 1385815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493977 | Rehabilitación De Centro De Combates En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7294713 | 7294713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493986 | Rehabilitación Y Ampliación De Gimnasio Polivalente De Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4407071 | 4407071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493995 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Domo Acuático Y Sus Instalaciones En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7210518 | 7210518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494002 | Rehabilitaciones De Casas De La Cultura | 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 1548450 | 1548450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494004 | Rehabilitacion De Canchas De Tenis En Las Instalaciones De Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4496982 | 4496982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494107 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública - Equipamiento | SUBSEMUN 15 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2422406 | 2422406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494109 | Infraestructura Deportiva En Unidades Deportivas | 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 17000000 | 17000000 | 8491500 | 8491500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494119 | Sistema Para El Control Del Servicio Profesional De Carrera | SUBSEMUN 15 - 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494138 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública - Infraestructura - Parabuses - Andadores | SUBSEMUN 15 - 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4872170 | 4872170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Proyecto en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.