## Ramo 13
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | Cuarto Trimestre 2015
Ramo 13 Marina

## OIMPPTRI_A001
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario |  |  | A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
Ramo |  |  | 13 Marina
Unidad responsable |  |  | 115-Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales
Enfoques transversales |  |  | 11 Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales
1 México en Paz
Objetivos
2 Garantizar la Seguridad Nacional
Estrategias
2 Preservar la paz, la independencia y soberanía de la nación
Programa Sectorial
Programa
13 Programa Sectorial de Marina
Objetivo
1 Emplear el Poder Naval de la Federación contribuyendo a la permanencia del Estado Mexicano, la paz, independencia y Soberanía Nacional.
Clasificación Funcional
Finalidad |  | 1-Gobierno
Función |  | 6-Seguridad Nacional
Subfunción |  | 2-Seguridad Nacional
Actividad Institucional |  | 3-Soberanía y seguridad nacionales en las zonas marinas mexicanas
PRESUPUESTO
|  | Meta anual |  | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos |  | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 15226.152 |  | 15226.152 | 15677.9906 | 102.9675
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 15683.8055 |  | 15683.8055 | 15677.9906 | 99.9629
RESULTADOS
NIVEL: Actividad
INDICADORES |  |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 16.9
[5 empty] | Meta al Período: | 16.9
Porcentaje de operaciones realizadas en la Defensa y Seguridad Nacional. | Operaciones Navales contra el combate al narcotráfico. | Porcentaje de operaciones navales realizadas para mantener el Estado de Derecho en la Mar y coadyuvar en la seguridad interior del país. | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 26.55
[5 empty] | Avance % al Período: | 157.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de operaciones realizadas en la Defensa y Seguridad Nacional.
Causa: | La meta programada acumulada al cuarto trimestre, fue superada en 9.65% debido al incremento de las diversas operaciones hacia el interior de los estados costeros y no costeros, conforme a la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno Federal, sin descuidar la vigilancia y patrullaje en las costas y litorales nacionales.
Efecto: | En el cuarto trimestre se reforzaron las operaciones navales orientadas para el mantenimiento del Estado de Derecho, protección y preservación de los recursos marítimos. En lo que respecta a las operaciones de adiestramiento se incrementaron para las unidades de superficie, aéreas y de Infantería de Marina, así como en la implementación del Plan Marina en apoyo a la población civil en casos y zonas de desastre y Plan Salvavidas Invierno 2015.
Otros Motivos:

## OIMPPTRI_A002
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario |  |  | A002 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino
Ramo |  |  | 13 Marina
Unidad responsable |  |  | 212-Dirección General de Investigación y Desarrollo
Enfoques transversales |  |  | 3 Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, 10 Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales
1 México en Paz
Objetivos
2 Garantizar la Seguridad Nacional
Estrategias
5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas
Programa Sectorial
Programa
13 Programa Sectorial de Marina
Objetivo
5 Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico institucional contribuyendo al Desarrollo Marítimo Nacional y a la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
Clasificación Funcional
Finalidad |  | 1-Gobierno
Función |  | 6-Seguridad Nacional
Subfunción |  | 2-Seguridad Nacional
Actividad Institucional |  | 4-Contribuir al desarrollo marítimo nacional
PRESUPUESTO
|  | Meta anual |  | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos |  | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 178.7082 |  | 178.7082 | 169.5521 | 94.8765
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 169.5521 |  | 169.5521 | 169.5521 | 100
RESULTADOS
NIVEL: Actividad
INDICADORES |  |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 16.68
[5 empty] | Meta al Período: | 16.68
Índice de Investigación Oceanográfica realizada por SEMAR. | Porcentaje de estudios realizados de caracterización oceanográfica, biológica así como de los sitios para vertimiento de material producto de dragado y monitoreos de la calidad del agua marina costera. | Porcentaje | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 16.68
[5 empty] | Avance % al Período: | 100
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Índice de Investigación Oceanográfica realizada por SEMAR.
Causa: | Se cumplió con la meta programada.
Efecto: | Se concluyeron 20 estudios de investigación oceanográfica, ocho sobre Caracterización oceanográfica y biológica de la zona costera; ocho de Caracterización y selección de zonas de vertimiento de material producto de dragado; dos sobre Evaluación de la calidad del agua marina costera y dos de Evaluación de la calidad de agua potable en las unidades y establecimientos adscritos a los Mandos Navales.
Otros Motivos:

## OIMPPTRI_A003
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario |  |  | A003 Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México
Ramo |  |  | 13 Marina
Unidad responsable |  |  | 211-Dirección General de Construcciones Navales
Enfoques transversales |  |  | N/A
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales
1 México en Paz
Objetivos
2 Garantizar la Seguridad Nacional
Estrategias
4 Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de las Fuerzas Armadas
Programa Sectorial
Programa
13 Programa Sectorial de Marina
Objetivo
6 Impulsar la Industria Naval, coadyuvando al desarrollo marítimo del país que fortalece acciones de Seguridad Nacional.
Clasificación Funcional
Finalidad |  | 1-Gobierno
Función |  | 6-Seguridad Nacional
Subfunción |  | 2-Seguridad Nacional
Actividad Institucional |  | 5-Construcción naval y modernización de unidades operativas y establecimientos navales
PRESUPUESTO
|  | Meta anual |  | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos |  | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 963.7408 |  | 963.7408 | 1038.994 | 107.8085
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 1039.324 |  | 1039.324 | 1038.994 | 99.9682
RESULTADOS
NIVEL: Componente
INDICADORES |  |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 22.22
[5 empty] | Meta al Período: | 22.22
Porcentaje de avance de los Programas de Construcción Naval autorizados. | Porcentaje de avance de buques construidos. | Porcentaje de buques construídos. | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 15.84
[5 empty] | Avance % al Período: | 71.29
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de avance de los Programas de Construcción Naval autorizados.
Causa: | El porcentaje de avance de los programas de construcción naval autorizados, es inferior al programado, debido principalmente a que no se autorizaron la totalidad de los recursos considerados, para continuar con el programa de construcción de buques (Patrullas interceptoras, Buques de apoyo logístico, Buques auxiliares tipo tanque, Buques auxiliares tipo remolcador), toda vez que la estimación trimestral de los porcentajes de avances para el año 2015 se realizó en el mes de octubre de 2014, cuando aún no se comunicaba el presupuesto autorizado para 2015.
Efecto: | Al no contar con los recursos económicos necesarios para la ejecución de los diversos programas de construcción de buques, los porcentajes de avances reales serán inferiores a los programados trimestralmente, requiriéndose su reprogramación. No obstante de lo anterior, se continua avanzando en los programas de construcción de buques en la medida que lo permitan los recursos económicos, mano de obra y materiales disponibles.
Otros Motivos:

## OIMPPTRI_K012
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario |  |  | K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
Ramo |  |  | 13 Marina
Unidad responsable |  |  | 216-Dirección General de Servicios
Enfoques transversales |  |  | 4 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales
1 México en Paz
Objetivos
2 Garantizar la Seguridad Nacional
Estrategias
5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas
Programa Sectorial
Programa
13 Programa Sectorial de Marina
Objetivo
4 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federación
Clasificación Funcional
Finalidad |  | 1-Gobierno
Función |  | 6-Seguridad Nacional
Subfunción |  | 2-Seguridad Nacional
Actividad Institucional |  | 5-Construcción naval y modernización de unidades operativas y establecimientos navales
PRESUPUESTO
|  | Meta anual |  | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos |  | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 942.1864 |  | 942.1864 | 1438.5184 | 152.6788
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 1438.5184 |  | 1438.5184 | 1438.5184 | 100
RESULTADOS
NIVEL: Fin
INDICADORES |  |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 100
[5 empty] | Meta al Período: | 100
Cobertura de personal beneficiado |  | (Personal naval militar y derechohabientes atendidos)/(Personal naval militar y derechohabientes beneficiados) x100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Anual | Realizado al Período: | 100
[5 empty] | Avance % al Período: | 100
NIVEL: Propósito
INDICADORES |  |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 15.38
[5 empty] | Meta al Período: | 15.38
Porcentaje de infraestructura en operación | La infraestructura de seguridad y bienestar social incorporados opera para la atención del personal naval militar y sus derechohabientes. | (Infraestructura incorporada en operación / Infraestructura total) X 100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Anual | Realizado al Período: | 7.69
[5 empty] | Avance % al Período: | 50
NIVEL: Componente
INDICADORES |  |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 2
[5 empty] | Meta al Período: | 2
Infraestructura de seguridad y bienestar social terminada. | Infraestructura de seguridad y bienestar social incorporada. | Número de obras de seguridad y bienestar social terminadas | Obra | Estratégico - Eficacia - Anual | Realizado al Período: | 1
[5 empty] | Avance % al Período: | 50
NIVEL: Actividad
INDICADORES |  |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 100
[5 empty] | Meta al Período: | 100
Porcentaje de avance Físico de construcción y equipamiento de infraestructura | Avance fisico y financiero en la construcción y equipamiento de infraestructura de seguridad y bienestar social. | (Porcentaje de avance físico de construcción y equipamiento de infraestructura al periodo/Porcentaje de Avance físico de construcción y equipamiento de infraestructura total) x 100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 100
[5 empty] | Avance % al Período: | 100
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 100
[5 empty] | Meta al Período: | 100
Porcentaje de Avance financiero de infraestructura | Avance fisico y financiero en la construcción y equipamiento de infraestructura de seguridad y bienestar social. | (Avance financiero al periodo/Avance financiero programado) X 100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | Realizado al Período: | 100
[5 empty] | Avance % al Período: | 100
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Cobertura de personal beneficiado
Causa: | Sin causa.
Efecto: | Sin efecto.
Otros Motivos:
Porcentaje de infraestructura en operación
Causa: | Se tenía programado la construcción y equipamiento de dos Centros de Desarrollo Infantil Naval, uno en Chetumal, Quintana Roo y el otro en Tuxpan, Veracruz, este último centro no será construido, debido a que el terreno para tal fin, de acuerdo a las autoridades competentes no cumple con la normatividad aplicable, ocasionando que cualquier gestión para un nuevo predio rebasara el plazo necesario para su construcción en 2015.
Efecto: | Sin embargo, la capacidad de atención que se tenía programada con la construcción de los dos Centros de Desarrollo Infantil Naval se cubrió, con la Centro de Desarrollo Infantil Naval (CENDIN) de Chetumal, Quintana Roo, al incrementarse su capacidad de 100 a 220 menores, con el consiguiente incremento del volumen de obra y equipamiento de las instalaciones del citado CENDIN.
Otros Motivos:
Infraestructura de seguridad y bienestar social terminada.
Causa: | Se tenía programado la construcción y equipamiento de dos Centros de Desarrollo Infantil Naval, uno en Chetumal, Quintana Roo y el otro en Tuxpan, Veracruz, este último centro no será construido, debido a que el terreno para tal fin, de acuerdo a las autoridades competentes no cumple con la normatividad aplicable, ocasionando que cualquier gestión para un nuevo predio rebasara el plazo necesario para su construcción en 2015.
Efecto: | Sin embargo, la capacidad de atención y los recursos que se asignaron para la construcción de los dos Centros de Desarrollo Infantil Naval se cubrió y se ejerció, respectivamente, con la construcción del Centro de Desarrollo Infantil Naval (CENDIN) de Chetumal, Quintana Roo, al incrementarse su capacidad de 100 a 220 menores, con el consiguiente incremento del volumen de obra y equipamiento de las instalaciones del citado CENDIN.
Otros Motivos:
Porcentaje de avance Físico de construcción y equipamiento de infraestructura
Causa: | Se tenía programado la construcción y equipamiento de dos Centros de Desarrollo Infantil Naval, uno en Chetumal, Quintana Roo y el otro en Tuxpan, Veracruz, este último centro no será construido, debido a que el terreno para tal fin, de acuerdo a las autoridades competentes no cumple con la normatividad aplicable, ocasionando que cualquier gestión para un nuevo predio rebasara el plazo necesario para su construcción en 2015.
Efecto: | Sin embargo, la capacidad de atención que se tenía programada con la construcción de los dos Centros de Desarrollo Infantil Naval se cubrió, con la Centro de Desarrollo Infantil Naval (CENDIN) de Chetumal, Quintana Roo, al incrementarse su capacidad de 100 a 220 menores, con el consiguiente incremento del volumen de obra y equipamiento de las instalaciones del citado CENDIN.
Otros Motivos:
Porcentaje de Avance financiero de infraestructura
Causa: | Se tenía programado la construcción y equipamiento de dos Centros de Desarrollo Infantil Naval, uno en Chetumal, Quintana Roo y el otro en Tuxpan, Veracruz, este último centro no será construido, debido a que el terreno para tal fin, de acuerdo a las autoridades competentes no cumple con la normatividad aplicable, ocasionando que cualquier gestión para un nuevo predio rebasara el plazo necesario para su construcción en 2015.
Efecto: | Sin embargo, se ejerció la totalidad de los recursos autorizados para la construcción de los dos Centros de Desarrollo Infantil Naval, debido a que se incrementó la capacidad de atención en el Centro de Desarrollo Infantil Naval (CENDIN) de Chetumal, Quintana Roo, al incrementarse su capacidad de 100 a 220 menores, con el consiguiente incremento del volumen de obra y equipamiento de las instalaciones del citado CENDIN.
Otros Motivos:

## OIMPPTRI_R010
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario |  |  | R010 Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo
Ramo |  |  | 13 Marina
Unidad responsable |  |  | 311-Dirección General de Recursos Humanos
Enfoques transversales |  |  | N/A
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales
1 México en Paz
Objetivos
2 Garantizar la Seguridad Nacional
Estrategias
5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas
Programa Sectorial
Programa
13 Programa Sectorial de Marina
Objetivo
4 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federación.
Clasificación Funcional
Finalidad |  | 2-Desarrollo Social
Función |  | 5-Educación
Subfunción |  | 6-Educación
Actividad Institucional |  | 9-Becas para hijos de militares
PRESUPUESTO
|  | Meta anual |  | Meta al período | Pagado al período | Avance %
|  | Millones de pesos |  | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL |  | 101.8339 |  | 101.8339 | 132.9751 | 130.5804
PRESUPUESTO MODIFICADO |  | 132.9751 |  | 132.9751 | 132.9751 | 100
RESULTADOS
NIVEL: Propósito
INDICADORES |  |  |  |  | METAS-AVANCE
DENOMINACIÓN | OBJETIVOS | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA | Meta Anual Programada: | 5000
[5 empty] | Meta al Período: | 5000
Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas. | Programa de becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas | Sumatoria de Becas Otorgadas | Beca | Estratégico - Eficacia - Anual | Realizado al Período: | 7431
[5 empty] | Avance % al Período: | 148.62
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas.
Causa: | En el 2015 la meta fue superada en un 48.6% respecto a lo programado, debido a la demanda de trámites en escuelas privadas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional y derivado de la difusión de los programas de becas.
Se otorgaron a nivel medio superior y superior 3,296 becas de colegiatura y 3,188 becas de manutención, así mismo en el Programa de Bécalos por su Valor se otorgaron 947 becas en el nivel secundaria, sumando un total de 7,431 becas.
Efecto: | Incrementó el personal naval beneficiado, atribuido al interés de los derechohabientes en instituciones educativas privadas a nivel medio superior y superior; otorgándoles beca escolar para cubrir registro ante autoridades, inscripción y colegiatura, y beca de manutención para cubrir gastos menores de primera necesidad.
Otros Motivos: