## AVANCE F Y F PESOS
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Tercer Trimestre de 2016
V. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero-septiembre
(Millones de pesos a precios de 2016)
| No. | Nombre del proyecto1_/ | Estado del Proyecto | Costo | Acumulado 2015 | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2015 | Avance Físico
|  |  |  | Total Autorizado | 2_/ | 2016 |  |  |  |  | 2016
|  |  |  | 2_/ |  | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | Total |  | 545832.1694 | 121332.2619 | 88796.8234 | 28449.7503 | 149782.0122 | 27.441
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 519850.4149 | 121332.2619 | 85390.4021 | 28449.7503 | 149782.0122 | 28.8125
|  | Inversión Directa |  | 435091.5415 | 112555.7226 | 51192.4858 | 24212.3997 | 136768.1223 | 31.4343
1 |  | Aprobados en 2002 |  | 20422.8215 | 15801.0316 | 186.5586 | 118.1871 | 15919.2186 | 77.9482
2 | 62 | CCC Pacífico | Varias(Cierre y otras) | 16766.0482 | 12363.1268 | 0 | 0 | 12363.1268 | 73.7391 | 100 | 0 | 0 | 100
3 | 104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias(Cierre y otras) | 3656.7733 | 3437.9048 | 186.5586 | 118.1871 | 3556.0918 | 97.2467 | 93.11 | 6.78 | 4.9 | 98.01
4 |  | Aprobados en 2003 |  | 2276.6874 | 1368.914 | 0 | 0 | 1368.914 | 60.1274
5 | 128 | SLT 803 NOINE | Varias(Cierre y otras) | 2276.6874 | 1368.914 | 0 | 0 | 1368.914 | 60.1274 | 79 | 0 | 0 | 79
6 |  | Aprobados en 2004 |  | 608.1155 | 421.6041 | 1.331 | 0 | 421.6041 | 69.3296
7 | 140 | SE 914 División Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 608.1155 | 421.6041 | 1.331 | 0 | 421.6041 | 69.3296 | 60 | 13 | 0 | 60
8 |  | Aprobados en 2005 |  | 1299.3376 | 760.5078 | 0 | 0 | 760.5078 | 58.5304
9 | 164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias(Cierre y otras) | 1299.3376 | 760.5078 | 0 | 0 | 760.5078 | 58.5304 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7
10 |  | Aprobados en 2006 |  | 24156.1154 | 16805.3967 | 383.4397 | 149.6963 | 16955.0931 | 70.1897
11 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 11134.6358 | 7076.0181 | 1.95 | 39.2271 | 7115.2452 | 63.9019 | 88.393 | 1 | 6.5 | 94.893
12 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias(Cierre y otras) | 5486.1498 | 3682.9816 | 115.0301 | 110.4692 | 3793.4508 | 69.146 | 71.9871 | 21.5 | 4.9 | 76.8871
13 | 190 | SE 1120 Noroeste | Varias(Cierre y otras) | 1367.4815 | 1054.3758 | 163.0488 | 0 | 1054.3758 | 77.1035 | 76.4 | 40 | 19.69 | 96.09
15 | 198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 1042.5687 | 427.4444 | 103.4108 | 0 | 427.4444 | 40.9992 | 59.8 | 37 | 0 | 59.8
16 | 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias(Cierre y otras) | 3048.9283 | 2488.2255 | 0 | 0 | 2488.2255 | 81.6098 | 81.57 | 0 | 0 | 81.57
| 204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Terminado Totalmente | 2076.3514 | 2076.3514 | 0 | 0 | 2076.3514 | 100 | 78.3 | 0 | 21.7 | 100
18 |  | Aprobados en 2007 |  | 37660.4839 | 33715.3778 | 242.6013 | 50.8422 | 33766.22 | 89.6595
19 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias(Cierre y otras) | 2619.2985 | 1218.7625 | 8.2394 | 0 | 1218.7625 | 46.5301 | 67 | 0.31 | 0.8 | 67.8
20 | 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias(Cierre y otras) | 668.6034 | 668.6034 | 0 | 0 | 668.6034 | 100 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
21 | 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias(Cierre y otras) | 2279.2574 | 1071.146 | 25.1416 | 0 | 1071.146 | 46.9954 | 55.1 | 15 | 15.65 | 70.75
22 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias(Cierre y otras) | 4747.9637 | 4042.567 | 33.638 | 0 | 4042.567 | 85.1432 | 82.81 | 0.71 | 9.74 | 92.55
23 | 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias(Cierre y otras) | 1234.4514 | 892.1341 | 72.9051 | 44.3107 | 936.4448 | 75.8592 | 75.9 | 23 | 1.8 | 77.7
24 | 216 | RM CCC Poza Rica | Terminado Totalmente | 2935.9696 | 2932.8301 | 97.501 | 2.8951 | 2935.7252 | 99.9917 | 99.9 | 3.32 | 0.11 | 100.01
25 | 222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Varias(Cierre y otras) | 20654.9043 | 20373.809 | 0 | 0 | 20373.809 | 98.6391 | 100 | 0 | 0 | 100
26 | 226 | CCI CI Guerrero Negro III | Terminado Totalmente | 494.6312 | 489.455 | 5.1761 | 3.6363 | 493.0914 | 99.6887 | 99.3 | 0.6 | 0.7 | 100
| 229 | CT TG Baja California II | Terminado Totalmente | 2025.4045 | 2026.0708 | 0 | 0 | 2026.0708 | 100.0329 | 69.5 | 0 | 30.5 | 100
28 |  | Aprobados en 2008 |  | 15601.6712 | 4039.6042 | 790.0183 | 493.693 | 4533.2972 | 29.0565
29 | 230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 6444.7186 | 0 | 119.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 0
30 | 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias(Cierre y otras) | 850.7337 | 126.7513 | 0 | 0 | 126.7513 | 14.8991 | 12.4 | 53.17 | 2.3 | 14.7
31 | 234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Construcción | 806.8013 | 0 | 416.3878 | 157.6078 | 157.6078 | 19.5349 | 0 | 51.61 | 28.9 | 28.9
32 | 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Varias(Cierre y otras) | 199.3547 | 130.716 | 59.4308 | 26.0706 | 156.7866 | 78.6471 | 82.48 | 5 | 17.5 | 99.98
33 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias(Cierre y otras) | 1042.1807 | 356.8537 | 23.837 | 0 | 356.8537 | 34.2411 | 37.96 | 58 | 0 | 37.96
34 | 243 | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Varias(Cierre y otras) | 2588.8658 | 1214.8625 | 6.2998 | 310.0146 | 1524.8771 | 58.9014 | 77.9 | 0.25 | 22.1 | 100
35 | 244 | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Varias(Cierre y otras) | 1848.0809 | 1372.8141 | 30.3485 | 0 | 1372.8141 | 74.2832 | 96.6 | 1.64 | 3 | 99.6
36 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias(Cierre y otras) | 1820.9356 | 837.6067 | 134.2366 | 0 | 837.6067 | 45.9987 | 50 | 27 | 12 | 62
37 |  | Aprobados en 2009 |  | 12884.3499 | 4095.2483 | 65.4924 | 680.8882 | 4776.1365 | 37.0693
38 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias(Cierre y otras) | 1119.1001 | 613.6826 | 0 | 240.4694 | 854.152 | 76.3249 | 99.9 | 0 | 0.1 | 100
39 | 251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias(Cierre y otras) | 895.0549 | 444.6046 | 35.0659 | 35.8975 | 480.502 | 53.6841 | 65.5 | 27 | 31.58 | 97.08
40 | 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 1595.3538 | 426.4694 | 2.5693 | 56.855 | 483.3244 | 30.2958 | 68.2 | 0.16 | 10.34 | 78.54
41 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 876.924 | 0 | 7.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0
42 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 8397.9171 | 2610.4918 | 20.3192 | 347.6663 | 2958.158 | 35.2249 | 35.24 | 20.68 | 5.12 | 40.36
43 |  | Aprobados en 2010 |  | 12425.93 | 6558.0841 | 196.8383 | 92.6747 | 6650.7588 | 53.5232
44 | 259 | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias(Cierre y otras) | 1841.1223 | 341.2449 | 127.3355 | 67.0825 | 408.3274 | 22.1782 | 31.9 | 6.92 | 33.68 | 65.58
45 | 260 | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias(Cierre y otras) | 732.135 | 11.3101 | 12.7273 | 20.2384 | 31.5485 | 4.3091 | 1.5 | 25 | 4.9 | 6.4
46 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias(Cierre y otras) | 9852.6728 | 6205.5291 | 56.7755 | 5.3537 | 6210.8829 | 63.0375 | 99.8 | 1 | 0.06 | 99.86
47 |  | Aprobados en 2011 |  | 42870.891 | 11253.9707 | 4015.2983 | 191.3361 | 11445.3068 | 26.6972
48 | 264 | CC Centro | Construcción | 14354.1197 | 8477.751 | 62.0093 | 36.6993 | 8514.4502 | 59.3171 | 98.86 | 1.7 | 0.4 | 99.26
49 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar con cambio de alcance | 3040.9392 | 0 | 861.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 0 | 0
51 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 402.3718 | 250.9439 | 0.062888 | 22.4697 | 273.4136 | 67.9505 | 62.24 | 1 | 5.9 | 68.14
53 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias(Cierre y otras) | 2032.2361 | 206.7021 | 336.6495 | 116.7977 | 323.4999 | 15.9184 | 10.3 | 17 | 6 | 16.3
54 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias(Cierre y otras) | 6478.4393 | 2318.5738 | 2740.8623 | 15.3693 | 2333.9431 | 36.0263 | 62.3 | 1.16 | 0 | 62.3
56 | 276 | CH Nuevo Guerrero | Por Licitar sin cambio de alcance | 16562.785 | 0 | 13.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
57 |  | Aprobados en 2012 |  | 43329.3319 | 4639.9918 | 4764.2003 | 3069.9247 | 7709.9165 | 17.7938
58 | 278 | RM CT José López Portillo | Construcción | 4728.6035 | 633.1715 | 988.1278 | 460.8452 | 1094.0167 | 23.1361 | 15.18 | 20.9 | 11.85 | 27.03
59 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 2259.1762 | 72.1507 | 62.4127 | 236.3012 | 308.452 | 13.6533 | 4 | 3 | 10.46 | 14.46
60 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Construcción | 1126.0195 | 0 | 682.7611 | 134.7755 | 134.7755 | 11.9692 | 0 | 60.63 | 15.7 | 15.7
61 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 1286.7402 | 0 | 176.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
62 | 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 485.2958 | 36.7391 | 323.5323 | 20.1667 | 56.9058 | 11.726 | 10.86 | 64.95 | 6.4 | 17.26
63 | 284 | CG Los Humeros III | Construcción | 2533.3667 | 655.1443 | 61.8068 | 67.6984 | 722.8427 | 28.5329 | 29.08 | 1.8 | 2.7962 | 31.8762
64 | 285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 16433.0038 | 0 | 5.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
65 | 286 | CCI Baja California Sur V | Construcción | 2186.0241 | 1668.0955 | 17.0667 | 387.3191 | 2055.4146 | 94.0253 | 80.02 | 31.5 | 19.8 | 99.82
66 | 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias(Cierre y otras) | 1003.5193 | 50.7005 | 158.5837 | 0.76554 | 51.4661 | 5.1286 | 12.5 | 16 | 0 | 12.5
67 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 7799.8746 | 275.0377 | 1449.1451 | 1133.6496 | 1408.6873 | 18.0604 | 3.65 | 45 | 12.9 | 16.55
68 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 46.6835 | 0 | 33.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 0 | 0
69 | 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Construcción | 1700.6124 | 229.699 | 805.6169 | 628.4034 | 858.1024 | 50.4584 | 21.28 | 74.6 | 61.2 | 82.48
71 | 294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Terminado Totalmente | 1740.4124 | 1019.2535 | 0 | 0 | 1019.2535 | 58.5639 | 100 | 0 | 0 | 100
73 |  | Aprobados en 2013 |  | 59454.2538 | 9212.5001 | 13978.2792 | 9995.8831 | 19208.3832 | 32.3078
74 | 296 | CC Empalme I | Construcción | 14396.4907 | 2696.5826 | 3381.9755 | 3523.8111 | 6220.3937 | 43.2077 | 29 | 57.6 | 40.3 | 69.3
75 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Construcción | 2805.48 | 31.102 | 1444.2763 | 585.5902 | 616.6922 | 21.9817 | 1.84 | 65.38 | 36.5 | 38.34
76 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 13625.8527 | 1832.0727 | 3057.0319 | 1615.5126 | 3447.5853 | 25.3018 | 22.09 | 53.7 | 20.9 | 42.99
77 | 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Por Licitar sin cambio de alcance | 1281.3443 | 0 | 204.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
78 | 303 | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | Por Licitar sin cambio de alcance | 6293.6896 | 0 | 108.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 0 | 0
79 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4908.2003 | 888.87 | 346.9608 | 168.2684 | 1057.1384 | 21.5382 | 35.94 | 13.9 | 7.4 | 43.34
80 | 305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Terminado Totalmente | 209.7832 | 157.3127 | 0 | 0 | 157.3127 | 74.9882 | 100 | 0 | 0 | 100
81 | 306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Varias(Cierre y otras) | 1514.1631 | 532.8735 | 604.0846 | 572.1639 | 1105.0374 | 72.9801 | 38.58 | 55.1 | 51.9 | 90.48
82 | 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Varias(Cierre y otras) | 2099.7646 | 367.7246 | 750.6422 | 433.401 | 801.1256 | 38.1531 | 17.31 | 58.4 | 34.7 | 52.01
83 | 308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Varias(Cierre y otras) | 1242.0067 | 600.6425 | 206.3895 | 351.1146 | 951.757 | 76.6306 | 53.73 | 32.3 | 45.9 | 99.63
84 | 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Construcción | 1872.6042 | 0 | 768.6573 | 143.6523 | 143.6523 | 7.6713 | 0 | 40 | 2.31 | 2.31
85 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 2281.9914 | 0 | 1964.9812 | 19.1386 | 19.1386 | 0.83868 | 0 | 35 | 0.33 | 0.33
86 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 6406.2057 | 2000.4085 | 955.0197 | 2481.2218 | 4481.6303 | 69.9576 | 31.75 | 64.65 | 41.95 | 73.7
87 | 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Construcción | 516.6773 | 104.9111 | 185.4859 | 102.0085 | 206.9196 | 40.0481 | 20.35 | 35.9 | 21.18 | 41.53
88 |  | Aprobados en 2014 |  | 36246.2217 | 3860.091 | 12107.9886 | 6913.049 | 10773.14 | 29.7221
89 | 313 | CC Empalme II | Construcción | 14142.8711 | 0 | 257.8727 | 2352.2908 | 2352.2908 | 16.6323 | 0 | 17.27 | 32.24 | 32.24
90 | 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | Construcción | 2771.7772 | 0 | 1943.1293 | 417.5451 | 417.5451 | 15.0642 | 0 | 70.1 | 26 | 26
91 | 315 | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 2042.4899 | 0 | 1807.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 0
92 | 316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Construcción | 342.8135 | 59.2558 | 72.7942 | 185.9366 | 245.1924 | 71.5236 | 17.79 | 21.23 | 60.2 | 77.99
93 | 317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1680.7335 | 209.4558 | 854.5716 | 553.2421 | 762.6979 | 45.3789 | 14.4 | 74.5 | 43.2 | 57.6
94 | 318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Terminado Totalmente | 355.0986 | 90.1271 | 186.671 | 188.0977 | 278.2248 | 78.3514 | 30.9 | 64 | 69.1 | 100
95 | 319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Construcción | 1062.8779 | 102.1614 | 532.96 | 179.6522 | 281.8136 | 26.5142 | 15.09 | 50.14 | 28.2 | 43.29
96 | 320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Varias(Cierre y otras) | 1617.9706 | 185.458 | 912.7036 | 526.4621 | 711.9201 | 44.0008 | 11.46 | 78.7 | 61.8 | 73.26
97 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 1145.3247 | 0 | 993.4898 | 84.3332 | 84.3332 | 7.3633 | 0 | 30 | 7.93 | 7.93
98 | 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 11084.2647 | 3213.633 | 4546.4872 | 2425.4891 | 5639.1221 | 50.875 | 36.5 | 60 | 29.54 | 66.04
99 |  | Aprobados en 2015 |  | 99873.5761 | 23.4002 | 11054.0186 | 2456.2255 | 2479.6257 | 2.4828
100 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 16846.5348 | 0 | 247.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 | 0
101 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 19617.8252 | 0 | 2184.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 0
102 | 326 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 3112.0369 | 0 | 825.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
103 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 1229.6436 | 0 | 556.5375 | 164.3745 | 164.3745 | 13.3677 | 0 | 45.26 | 20.3 | 20.3
104 | 328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Fallo y Adjudicación | 100.192 | 0 | 23.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 0 | 0
105 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1269.7292 | 0 | 132.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
106 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11431.8689 | 0 | 2747.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
107 | 332 | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 21032.3307 | 0 | 497.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
108 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 99.724 | 0 | 7.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
109 | 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Fallo y Adjudicación | 2542.6701 | 0 | 322.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.69 | 0 | 0
110 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Por Licitar sin cambio de alcance | 2867.4654 | 0 | 355.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 0 | 0
111 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Por Licitar sin cambio de alcance | 3248.5383 | 0 | 3054.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
112 | 339 | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 16475.017 | 23.4002 | 99.8198 | 2291.851 | 2315.2512 | 14.0531 | 0 | 95 | 14.9 | 14.9
113 |  | Aprobados en 2016 |  | 25981.7545 | 0 | 3406.4213 | 0 | 0 | 0
114 | 340 | CC Baja California II | Autorizado | 4812.1814 | 0 | 173.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 342 | CC Guadalajara I | Autorizado | 17469.8782 | 0 | 2099.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 343 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Autorizado | 951.7268 | 0 | 109.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Autorizado | 189.1129 | 0 | 0.56551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Fallo y Adjudicación | 2558.8552 | 0 | 1023.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | Inversión Condicionada |  | 110740.6279 | 8776.5393 | 37604.3376 | 4237.3507 | 13013.8899 | 11.7517
122 |  | Aprobados en 2008 |  | 5140.7902 | 3138.0436 | 575.9807 | 897.0498 | 4035.0934 | 78.4917
123 | 36 | CC Baja California III | Construcción | 5140.7902 | 3138.0436 | 575.9807 | 897.0498 | 4035.0934 | 78.4917 | 74.66 | 13.7 | 22.8 | 97.46
124 |  | Aprobados en 2011 |  | 31038.1436 | 5638.4957 | 6499.7447 | 1920.3664 | 7558.8621 | 24.3535
125 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 20062.3619 | 2584.7643 | 6499.7447 | 1920.3664 | 4505.1308 | 22.4556 | 23.57 | 59.3 | 18.7 | 42.27
126 | 40 | CE Sureste I | Varias(Cierre y otras) | 10975.7818 | 3053.7313 | 0 | 0 | 3053.7313 | 27.8224 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8
127 |  | Aprobados en 2012 |  | 41507.3661 | 0 | 20014.7527 | 1419.9345 | 1419.9345 | 3.4209
128 | 42 | CC Noroeste | Construcción | 12784.6508 | 0 | 8129.4912 | 87.9808 | 87.9808 | 0.68818 | 0 | 63.59 | 7.7 | 7.7
129 | 43 | CC Noreste | Construcción | 28722.7154 | 0 | 11885.2615 | 1331.9537 | 1331.9537 | 4.6373 | 0 | 41.38 | 21.1 | 21.1
130 |  | Aprobados en 2013 |  | 12302.1595 | 0 | 7753.8212 | 0 | 0 | 0
131 | 45 | CC Topolobampo III | Fallo y adjudicación | 12302.1595 | 0 | 7753.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.42 | 0 | 0
133 |  | Aprobados en 2015 |  | 20752.1684 | 0 | 2760.0384 | 0 | 0 | 0
134 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 20752.1684 | 0 | 2760.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
137 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2016, así como aquéllos proyectos que aunque no tienen Monto Estimado en el PEF 2016 continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se les debe dar seguimiento.
137 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 19.5002 pesos por dólar correspondiente al cierre de septiembre de 2016.
137 | 3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 17.9780 (enero), 18.4837 (febrero), 17.7383 (marzo), 17.4924 (abril), 18.0405 (mayo), 18.6471 (junio), 18.5699 (julio), 18.4760 (agosto) y 19.1386 (septiembre) pesos por dólar, publicados por Banco de México (Banxico).
140 | p_/ Cifras preliminares.
141 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad