## Anexo XXVI Proy Inv 3T 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [11 empty] | Tercer Trimestre de 2016
ANEXO XXIV. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [12 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de septiembre
Clave |  |  | Nombre del Proyecto |  |  | Descripción |  | Entidad Federativa |  | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2016 |  | Monto ejercido de enero a septiembre | Avance (%)
[14 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo |  | 2 Oficina de la Presidencia de la República | [5 empty] | Unidad | 113 Coordinación General de Administración
TOTAL | [12 empty] | 480500 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15021130001 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de administración para la operación de la Oficina de la Presidencia de la República. |  | Sustitución y equipamiento de bienes de administración con características de innovación y tecnología ambiental que requieren las Unidades Administrativas de la Oficina de la Presidencia de la República para su óptima operación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 480500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-002-Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 2 Oficina de la Presidencia de la República | [5 empty] | Unidad | 210 Estado Mayor Presidencial
TOTAL | [12 empty] | 197662015 | 0 | 52196180 | 52196180 | 100.00
15022100002 |  |  |  |  | Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial. |  | Sustituir, incorporar y complementar los equipos, aparatos e instrumental médico y de laboratorio existentes en las diferentes áreas de atención médica del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16295337 | 0 | 8831960 | 8831960 |  | 85
[12 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 8831960 | 8831960 | 100
15022100003 |  |  |  |  | Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación del Estado Mayor Presidencial. |  | Sustitución y adquisición de equipos actualizados para brindar el apoyo en las actividades sustantivas de operación de este organismo. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19805545 | 0 | 1194568 | 1194568 |  | 10
[12 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 1194568 | 1194568 | 100
15022100004 |  |  |  |  | Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades administrativas del E.M.P. |  | Contar con los elementos necesarios que permitan a cada una de las áreas, secciones y coordinaciones que integran al Estado Mayor Presidencial realizar las funciones de una manera óptima y especializada. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50931133 | 0 | 4354652 | 4354652 |  | 20
[12 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 4354652 | 4354652 | 100
16022100001 |  |  |  |  | Adquisición de activos de seguridad para la operación de actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial |  | Adquisición de activos para la sustitución y complemento de los existentes, con el fin de realizar integralmente las tareas de seguridad y apoyo logístico del Estado Mayor Presidencial. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9000000 | 0 | 9000000 | 9000000 |  | 100
[12 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 9000000 | 9000000 | 100
16022100002 |  |  |  |  | Adquisición de activos de seguridad, de comunicaciones y telecomunicaciones, para la operación de actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial. |  | Adquisición de activos nuevos en materia de comunicaciones y telecomunicaciones para las instalaciones del Estado Mayor Presidencial. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 57630000 | 0 | 28815000 | 28815000 |  | 50
[12 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 28815000 | 28815000 | 100
16022100003 |  |  |  |  | Adquisición de activos de seguridad para la operación de actividades sustantivas del Estado Mayor Presidencial. |  | Adquisición de activos para la sustitución de los existentes, con el fin de realizar integralmente las tareas de seguridad y apoyo logístico del Estado Mayor Presidencial. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 2 Oficina de la Presidencia de la República | [5 empty] | Unidad | 211 Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales
TOTAL | [12 empty] | 80402242 | 0 | 31448312 | 31448312 | 100.00
15022110002 |  |  |  |  | Adquisición de bienes muebles para la operación de la C.G.T.A.P |  | Sustituir y complementar los bienes obsoletos, así como fortalecer la infraestructura instalada con mobiliario y equipo adecuado para atender las necesidades de las diferentes áreas de la C.G.T.A.P. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 57500000 | 0 | 8914397 | 8914397 |  | 25
[12 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 8914397 | 8914397 | 100
15022110004 |  |  |  |  | Adquisición de bienes muebles para la operación de la CGTAP. |  | Adquisición de equipo actualizado para brindar apoyo a las actividades de seguridad, mantenimiento y operación de la CGTAP. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12061242 | 0 | 11692915 | 11692915 |  | 100
[12 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 11692915 | 11692915 | 100
16022110001 |  |  |  |  | Adquisición de bienes muebles para la operación de la C.G.T.A.P. |  | Adquirir equipo con tecnología de punta para garantizar la seguridad en las instalaciones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10841000 | 0 | 10841000 | 10841000 |  | 100
[12 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 10841000 | 10841000 | 100
Ramo |  | 4 Gobernación | [5 empty] | Unidad | D00 Prevención y Readaptación Social
TOTAL | [12 empty] | 59697441094 | 336201032 | 5072190264 | 4723704983 | 93.12
0836E000014 |  |  |  |  | Construcción, amueblado y equipado del Cuartel para la Policía Federal y Custodios en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altilpano. |  | Construcción de cuartel para 416 elementos de Policía Federal y 208 elementos de custodia. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 605266141 | 0 | 0 | 0 |  | 80.97
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
0836E000019 |  |  |  |  | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla. |  | Adecuar y construir inmuebles e infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un sólo complejo penitenciario. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 6507901068 | 2146312 | 38000000 | 23956946 |  | 95.05
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 2146312 | 38000000 | 23956946 | 63.04
0836E000020 |  |  |  |  | Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 8 Norponiente. |  | Complementar los requerimientos de infraestructura en un CEFERESO de mediana y alta seguridad, realizando un conjunto de acciones que permitan cubrir las necesidades de operación para 1,340 internos en el CEFERESO No. 8. SE ACTUALIZA PROGRAMA CONFORME A ESTRUCTURA PROGRAMATICA 2016. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 3056120616 | 0 | 0 | 0 |  | 73.98
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
0936E000002 |  |  |  |  | Construcción de los cuarteles para los elementos de la policía federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste |  | Construcción de 3 cuarteles para 400 elementos de la policia federal y 200 elementos de custodia, en una superficie total de construcción de 9,831 m, cada uno. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1451886452 | 0 | 173681 | 173681 |  | 100
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 173681 | 173681 | 100
0936E000003 |  |  |  |  | Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del Complejo Penitenciario Islas Marías |  | Construcción de estancias de internos segregados de mediana y alta peligrosidad, incremento a la infraestructura, aeropista y muelle de la CPFIM, con acciones que contribuyan a la rehabilitación. Permitiendo cubrir las necesidades de vivienda para empleados e incrementar la capacidad de alojamiento. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 11329068710 | 80000000 | 17146429 | 13533821 |  | 92.62
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 80000000 | 17146429 | 13533821 | 78.93
0936E000006 |  |  |  |  | Construcción, Ampliación y Adecuación del Módulo Integral en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste. |  | Construcción, ampliación y adecuación del módulo integral para proporcionar a la infraestructura existente, la calidad y niveles de seguridad necesarios para operar con una capacidad para 2,304 internos de baja, mediana y alta peligrosidad con delitos del fuero federal. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 5189743136 | 0 | 0 | 0 |  | 99.14
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1036E000003 |  |  |  |  | Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab. |  | Rehabilitar las instalaciones del CERESO de Huimanguillo, Tab. para convertirlo en un Centro Federal de Readaptación Social, que permita albergar a 1,538 internos de baja, media y máxima peligrosidad, 416 Policías Federales, 208 custodios y 106 empleados administrativos | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2503564177 | 20000000 | 298811123 | 173811123 |  | 60.64
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 20000000 | 298811123 | 173811123 | 58.16
1036E000010 |  |  |  |  | Construcción de la Academia Nacional de Adiestramiento Canino en Tepic, Nayarit. |  | Construcción de la Academia Nacional de Adiestramiento Canino en Tepic, Nayarit, con una superficie de 12,465 m2 y 24,228 m2 de obras exteriores y complementarias, con capacidad de aiestramiento 120 binomios anualmente. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 442722433 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1136E000006 |  |  |  |  | Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 5 Oriente, ubicado en el municipio de Villa Aldama, Veracruz. |  | Construcción de infraestructura penitenciaria en 93,820 m2 e incremento de la capacidad de reclusión en 3,552 espacios totales; 2,400 internos de mínima; 512 internos de mediana; 384 internos de máxima y 256 para súper máxima seguridad. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 4231797741 | 50000000 | 45653595 | 5493661 |  | 97.39
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 50000000 | 45653595 | 5493661 | 12.03
1136E000008 |  |  |  |  | Adquisiciones en materia de tecnología de seguridad con sistemas de inteligencia para el Sistema Penitenciario Federal |  | Este programa comprende actividades para proporcionar a la infraestructura existente, calidad y niveles de seguridad para el Sistema Penitenciario Federal. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2005137400 | 0 | 326188877 | 267321388 |  | 0
[12 empty] | E-904-Administración del Sistema Federal Penitenciario |  | 0 | 326188877 | 267321388 | 81.95
1136E000010 |  |  |  |  | Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado, Equipamiento Hospitalario y Mantenimiento del CEFEREPSI, ubicado en la Comunidad de Ciudad Ayala, Estado de Morelos. |  | Construir, Ampliar, Adecuar, Equipar y Amueblar un Módulo Integral para 950 internos, mantenimiento en el CEFEREPSI, incrementar la capacidad de alojamiento en el CEFEREPSI. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 3009153720 | 0 | 0 | 0 |  | 27.29
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1136E000011 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL Y EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL |  | Adquisición, remodelación y adecuación de edificios de 32.594 m2, áreas complementarias y exteriores de 12,279 m2 para 3,270 funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad y el OADPRS, para el fortelecer la administración y control del Sistema Penitenciario Federal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1020979466 | 0 | 2791172 | 1882892 |  | 72.98
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 2791172 | 1882892 | 67.45
1136E000012 |  |  |  |  | REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 7 NOR-NOROESTE, UBICADO EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO |  | Incrementar la infraestructura en 55,992 m2 y 86,696 m2 de obras exteriores e incrementar la capacidad en 1,296 espacios totales; 432 internos de seguridad minima; 768 internos de seguridad mediana; 96 internos de seguridad máxima y 32 celdas individuales para recepción/diagnóstico o tratamiento. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2938219123 | 50000000 | 2820493 | 2755411 |  | 78.71
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 50000000 | 2820493 | 2755411 | 97.69
1136E000013 |  |  |  |  | REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA, UBICADA EN LA CONGREGACIÓN DE EL LENCERO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ |  | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE CAPACITACIÓN DE 224 A 1,056 ASPIRANTES TOTALES; ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA A 35 AULAS, 22 LABORATORIOS, 1,056 CAMAS EN DORMITORIOS Y 52 CELDAS PARA PRÁCTICAS. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2245998810 | 10000000 | 0 | 0 |  | 88.13
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
1236E000002 |  |  |  |  | Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y Equipamiento del Centro de Readaptación Social, No. 9 Norte. |  | Construir, ampliar, adecuar, equipar y amueblar inmuebles e instalaciones para 1,340 internos de baja, mediana y alta peligrosidad, mantenimiento al CEFERESO No. 9. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2959111707 | 114054720 | 91047559 | 67052712 |  | 29.79
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 114054720 | 91047559 | 67052712 | 73.64
1236E000003 |  |  |  |  | Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento del Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila. |  | Remodelar, construir, ampliar, adecuar, equipar y amueblar el Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 3425309530 | 10000000 | 0 | 0 |  | 21.73
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
1404D000001 |  |  |  |  | Mantenimiento, adecuación y conservación de los Centros Federales de Readaptación Social No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste. |  | Mantener en buenas condiciones de operación 4 CEFERESOS, a efecto de que los inmuebles sean utilizadas conforme a su capacidad disponible y evitar el deterioro de los mismos. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 648630417 | 0 | 93187581 | 41057455 |  | 17.75
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 93187581 | 41057455 | 44.05
1604D000001 |  |  |  |  | Mantenimiento, Adecuación, y Rehabilitación de los Centros Federales de Readaptación Social No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste. |  | Mantener en buenas condiciones de operación los Centros Federales, a efecto de que los inmuebles sean utilizados conforme a su capacidad disponible y evitar el deterioro de los mismos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 236788069 | 0 | 1800000 | 1302703 |  | 0.48
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1800000 | 1302703 | 72.37
1604D000002 |  |  |  |  | Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano. |  | Ampliación de infraestructura de las áreas administrativas, técnicas, y complementarias, para la correcta operación del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, a efecto de que las instalaciones sean utilizadas conforme a su población. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 194426692 | 0 | 33033917 | 11189496 |  | 0
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 33033917 | 11189496 | 33.87
1604D000003 |  |  |  |  | Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste. |  | Ampliación de infraestructura de las áreas administrativas, técnicas y complementarias para la correcta operación del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noreste, a efecto de que las instalaciones sean utilizadas conforme a su población. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 213186129 | 0 | 10400000 | 3037857 |  | 0
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 10400000 | 3037857 | 29.21
1604D000004 |  |  |  |  | Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 Occidente. |  | Ampliación de infraestructura de las áreas administrativas, técnicas, de servicio a internos, complementarias, servicios generales y exteriores para la operación del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 Occidente, a efecto de que las instalaciones sean utilizadas conforme a su población. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 172662950 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604D000005 |  |  |  |  | Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 3 Noreste. |  | Ampliación de infraestructura de las áreas administrativas, técnicas, complementarias y exteriores para la correcta operación del Centro Federal de Readaptación Social No. 3 Noreste, a efecto de que las instalaciones sean utilizadas conforme a su población. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 196841343 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604D000006 |  |  |  |  | Equipamiento y vigilancia de celdas penitenciarias y áreas de alta peligrosidad en los Centros Federales de Readaptación Social No. 1. Altiplano y No. 2 Occidente |  | El programa comprende la adquisición de sistemas y equipos tecnológicos para brindar mayor control y seguridad en las instalaciones de los CEFERESOS No.1 y No. 2. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1205030864 | 0 | 905000000 | 905000000 |  | 0
[12 empty] | E-904-Administración del Sistema Federal Penitenciario |  | 0 | 905000000 | 905000000 | 100
1604D000007 |  |  |  |  | Adquisición de sistemas de seguridad para los CEFERESOS No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente, No. 5 Oriente y No. 9 Norte |  | El programa comprende la adquisición de equipos y sistemas tecnológicos para la protección de los inmuebles e instalaciones de los CEFERESOS No.1 Altiplano, No. 2 Occidente, No.5 Oriente y No. 9 Norte. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1957894400 | 0 | 1534135837 | 1534135837 |  | 0
[12 empty] | E-904-Administración del Sistema Federal Penitenciario |  | 0 | 1534135837 | 1534135837 | 100
1604D000008 |  |  |  |  | Adquisición del sistema para el Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia para el OADPRS. |  | Sistema de información de mando que integre las capacidades de control, monitoreo y mecanismos de la infraestructura de seguridad de los CEFERESOS ubicados en el País, para inhibir posibles violaciones a la seguridad. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1950000000 | 0 | 1672000000 | 1672000000 |  | 0
[12 empty] | E-904-Administración del Sistema Federal Penitenciario |  | 0 | 1672000000 | 1672000000 | 100
Ramo |  | 4 Gobernación | [5 empty] | Unidad | EZN Archivo General de la Nación
TOTAL | [12 empty] | 1909858824 | 250000000 | 199826319 | 174498811 | 87.32
0804B000001 |  |  |  |  | Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales. |  | Construir un edificio con tecnologia de punta en el terreno adyacente al Palacio de Lecumberri para la conservación de documentos históricos, de conformidad con las normas internacionales establecidas, a fin de ubicar al Archivo General de la Nación en un área segura, con condiciones ambientales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1753362821 | 250000000 | 186331387 | 161003879 |  | 78.56
[12 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 250000000 | 186331387 | 161003879 | 86.4
1404EZN0001 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y MECÁNICO DE VANGUARDIA PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS TÉCNICOS DE CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN, DESCRIPCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RESGUARDO DE ACERVOS DOCUMENTALES, CARTOGRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL AGN | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 143750000 | 0 | 13494932 | 13494932 |  | 94.83
[12 empty] | E-002-Preservación y difusión del acervo documental de la Nación |  | 0 | 13494932 | 13494932 | 100
1504EZN0002 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO |  | Adquisición de licencias, con la finalidad de asegurar la operación de los sistemas informáticos y armonización contable para la integración de los procesos financieros, humanos y materiales del Archivo General de la Nación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12746003 | 0 | 0 | 0 |  | 78
[12 empty] | E-002-Preservación y difusión del acervo documental de la Nación |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación | [5 empty] | Unidad | E2D Talleres Gráficos de México
TOTAL | [12 empty] | 76578560 | 64000000 | 64000000 | 0 | 0.00
1504E2D0001 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de maquinaria y equipo industrial 2016 |  | Adquirir maquinaria y equipo con el objetivo de modernizar periódicamente la planta productiva, lo cual permitiría incrementar la capacidad de producción instalada, mejorar la calidad de los trabajos requeridos por los clientes y disminuir los costos y tiempos de entrega. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 76578560 | 64000000 | 64000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal |  | 64000000 | 64000000 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación | [5 empty] | Unidad | H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres
TOTAL | [12 empty] | 20884385 | 0 | 754000 | 0 | 0.00
1504H000001 |  |  |  |  | Modernización de la infraestructura que brinda soporte a los sistemas preventivos operados por el CENAPRED. Garantía para su continuidad de operaciones. |  | Adquisición de equipos para modernizar la infraestructura eléctrica del CENAPRED. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20130385 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | N-001-Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604H000001 |  |  |  |  | Adquisición de vehículo especializado para el estudio de inestabilidad de laderas |  | Adquisición de vehiculo especializado para visitas con equipo de medición y monitoreo a diversas zonas de la República Mexicana, a fin de analizar fenómenos de inestabilidad de laderas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 754000 | 0 | 754000 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-001-Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil |  | 0 | 754000 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación | [5 empty] | Unidad | I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional
TOTAL | [12 empty] | 3920386616 | 517227306 | 59784269 | 59784269 | 100.00
1504I000002 |  |  |  |  | Adecuaciones a Delegaciones |  | El presente proyecto consiste en cubrir las deficiencias observadas en inmuebles. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 12000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504I000003 |  |  |  |  | Infraestructura de continuidad de servicios de TI |  | Adquisición de plataformas tecnológicas competitivas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 144155520 | 144155520 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 144155520 | 0 | 0 | 0
1504I000004 |  |  |  |  | Actualización tecnológica de equipos para comunicaciones fijas |  | El presente programa consiste en la adquisición de bienes que contribuyan a la conexión de comunicaciones fijas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19973145 | 19973145 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 19973145 | 0 | 0 | 0
1504I000005 |  |  |  |  | Adquisición de equipos para recopilación, procesamiento y almacenamiento de información en formatos de audio, imagen y video. |  | Fortalecimiento de la infraestructura de equipos de audio, imagen y video. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 60000000 | 0 | 0 | 0
1504I000006 |  |  |  |  | Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal |  | El presente programa consiste en la adquisición de bienes para la plataforma de cómputo personal para atender las necesidades de usuarios. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 128055862 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504I000010 |  |  |  |  | Fortalecimiento de infraestructura para redes de comunicación |  | El presente programa consiste en la adquisición de bienes para redes de comunicación para atender las necesidades de usuarios. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 147700641 | 147700641 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 147700641 | 0 | 0 | 0
1504I000011 |  |  |  |  | Fortalecimiento de equipo para recopilación de información en campo |  | El presente programa consiste en la adquisición de bienes para recopilación de información para atender las necesidades de usuarios. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 145398000 | 145398000 | 59784269 | 59784269 |  | 29
[12 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 145398000 | 59784269 | 59784269 | 100
1504I000013 |  |  |  |  | Rehabilitación a sótano y drenado de aguas pluviales |  | El presente proyecto consiste en cubrir las deficiencias observadas en el inmueble. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 20360639 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604I000001 |  |  |  |  | Infraestructura tecnológica para protección de información digital |  | El presente programa consiste en la adquisición de bienes tecnológicos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 344435014 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604I000002 |  |  |  |  | Infraestructura para inmuebles |  | El presente proyecto consiste en el fortalecimiento de la infraestructura del Centro, para coadyuvar en el desarrollo de las funciones encomendadas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 31572863 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604I000003 |  |  |  |  | Equipos de Administración |  | El presente programa de inversión consiste en la adquisición de equipos de administración que coadyuvarán en la atención de servicios. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8270200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604I000004 |  |  |  |  | Sustitución de tableros eléctricos e interruptores |  | El presente proyecto consiste en el fortalecimiento de las instalaciones eléctricas, lo cual permitirá desarrollar de forma eficiente las actividades cotidianas del Centro. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 4838272 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604I000005 |  |  |  |  | Adquisición de mobiliario |  | El presente programa de inversión consiste en la adquisición de bienes muebles. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25286460 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604I000006 |  |  |  |  | Equipo de comunicación especializada para Coordinación |  | Adquisición de equipos tecnológicos que respondan a las necesidades propias de la operación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 886500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604I000007 |  |  |  |  | Fortalecimiento de equipo de comunicación especializada para prevención |  | Adquisición de equipos tecnológicos que respondan a las necesidades propias de la operación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1941840000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación | [5 empty] | Unidad | K00 Instituto Nacional de Migración
TOTAL | [12 empty] | 1286213614 | 29999997 | 4788924 | 4788924 | 100.00
0704K000001 |  |  |  |  | Mantenimiento a Inmuebles a Nivel Nacional del Instituto Nacional de Migración |  | Dar mantenimiento a 360 inmuebles a nivel nacional para mantenerlos en óptimas condiciones ya que no se cuenta con el personal suficniente para realizar esos trabajos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 84123854 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0804K000004 |  |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA |  | PROYECTO DE INVERSIÓNPARA LA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OFICINAS DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1027380413 | 29999997 | 0 | 0 |  | 86.76
[12 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 29999997 | 0 | 0 | 0
1404K000003 |  |  |  |  | DICTAMENES ESTRUCTURALES A INMUEBLES DEL DISTRITO FEDERAL 2015 |  | ELABORACION DE ESTUDIOS DE DICTAMENES ESTRUCTURALES EN IZTAPALAPA, TLALPAN, EJERCITO NACIONAL, HOMERO. DISTRITO FEDERAL | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 4264225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 0 | 0 | 0 | 0
1404K000006 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES MIGRATORIAS 2015 |  | DAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS, DISTRITO FEDERAL, QUINTANA ROO Y VERACRUZ | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 63994322 | 0 | 4788924 | 4788924 |  | 25.63
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4788924 | 4788924 | 100
1504K000001 |  |  |  |  | Elaboración de proyectos ejecutivos para las nuevas Estaciones Migratorias en Frontera Norte |  | Elaboración de proyectos ejecutivos en los estados de Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí para las Instalaciones Migratorias de las Delegaciones Federales y Locales en la Frontera Norte. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 17948100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504K000002 |  |  |  |  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS ELEVADORES EN EL INMUEBLE DE HOMERO EN EL DISTRITO FEDERAL |  | ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 4 ELEVADORES CON CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS, QUE CUENTEN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA EN CUANTO A SEGURIDAD, FUNCIONAMIENTO Y AHORRO DE ENERGÍA, | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10315000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-008-Política y servicios migratorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504K000003 |  |  |  |  | Proyecto Ejecutivo para la nueva Delegación local y Módulo de Repatriación Humana en Nogales, Sonora. |  | Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Delegación Local y Módulo de Repatriación Humana en Nogales Sonora | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 5982700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504K000004 |  |  |  |  | Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Migratorias 2016 |  | Mantenimiento y conservación de las Instalaciones Migratorias en los estados de Baja California, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 72205000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación | [5 empty] | Unidad | L00 Policía Federal
TOTAL | [12 empty] | 12961826324 | 665916203 | 465916203 | 0 | 0.00
0736C000010 |  |  |  |  | Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana. |  | Se requiere llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y-o construcción para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 5427193029 | 0 | 0 | 0 |  | 73.24
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
0936F000002 |  |  |  |  | Construcción de Instalaciones Estratégicas de Oficinas y Cuartel para la Policía Federal en el Conjunto CONAFRUT |  | La construcción de un inmueble con 27,252 m2. y un cuartel con 35,617 m2. que albergará a 1108 elementos de la Policía Federal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1145326929 | 0 | 0 | 0 |  | 20.61
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1036C000004 |  |  |  |  | Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP. |  | Adecuación de instalaciones para la División de Investigación de la Policía Federal en el Inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1216859188 | 0 | 0 | 0 |  | 84.46
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1136C000002 |  |  |  |  | Construcción de un hangar con plataforma que permita el desarrollo de la operación aeronáutica, guarda y mantenimiento de la flota de Aviones Tipo Boeing 727-200 de la Policía Federal. |  | Construcción de un hangar con plataforma que permita el desarrollo de la operación aeronáutica, guarda y mantenimiento de la flota de Aviones Tipo Boeing 727-200 de la Policía Federal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 797928269 | 0 | 0 | 0 |  | 76.14
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1304L000005 |  |  |  |  | Construcción de torre satelital y de oficinas de operación en el hangar 5 del Aeropuerto Nacional de Celaya, Guanajuato |  | Construcción de torre satelital, así como de oficinas de operación y de administración. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 49997850 | 0 | 8500000 | 0 |  | 94.59
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 8500000 | 0 | 0
1404L000003 |  |  |  |  | Implementación del Contact Center para el Centro de Atención del Comisionado -CEAC- |  | Adquisición de una solución tecnológica para el CEAC, que incluya hardware, software y herramientas tecnológicas de vanguardia necesarias. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 26664889 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1404L000005 |  |  |  |  | Equipamiento de Laboratorios de la Coordinación de Criminalística. Segunda Parte |  | Adquisición de equipo especializado para la Coordinación de Criminalística | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 107152374 | 0 | 0 | 0 |  | 24.58
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1404L000006 |  |  |  |  | Adquisición de herramientas y equipo para el desarrollo de la Estrategia de Ciberseguridad de la Policía Federal. |  | Adquisición de herramientas y equipo especializado, a fin de dotar con tecnologia de punta a la Polciía Federal | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 402936784 | 200000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 200000000 | 0 | 0 | 0
1404L000007 |  |  |  |  | Construcción de Academia Regional Zona Occidente de la Policía Federal |  | Contar con un proyecto ejecutivo y las factibilidades técnica, legal y ambiental para la construcción de la Academia Regional Occidente | 14-JALISCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 40647060 | 0 | 30748316 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de Preinversión |  | 0 | 30748316 | 0 | 0
1404L000008 |  |  |  |  | Construcción de Academia Regional Zona Sureste de la Policía Federal. |  | Contar con un proyecto ejecutivo y las factibilidades técnica, legal y ambiental para la construcción de la Academia Regional Sureste | 7-CHIAPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 43729453 | 0 | 43729453 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de Preinversión |  | 0 | 43729453 | 0 | 0
1504L000001 |  |  |  |  | Construcción de dormitorios y adecuación de espacios en la Academia Superior de Seguridad Pública Regional zona noreste en San Luis Potosí. |  | Contar con una academia para la capacitación y especialización de los elementos, así como brindar apoyo a las policias municipal y estatal. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 790042563 | 465916203 | 373039690 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 465916203 | 373039690 | 0 | 0
1504L000002 |  |  |  |  | Adquisición de un Sistema de Aire Acondicionado de Precisión para el Inmueble de Torre Pedregal |  | Adquisición e instalación del aire acondicionado de precisión en el Centro de Procesamiento de Datos (SITE) de comunicaciones e informática de Policia Federal. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5699030 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504L000003 |  |  |  |  | Adquisición de 41 Sistemas de Aire Acondicionado de Precisión para 30 Inmuebles de la Policía Federal. |  | Adquisición e instalación de diversos aires acondicionados de precisión en los SITE de 30 inmuebles de la Policía Federal, para abatir el flujo calórico. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 35022458 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504L000004 |  |  |  |  | Adquisición de 100 Sistemas de Detección del Origen de Disparos de tipo Vehicular para la División de Fuerzas Federales. |  | Adquirir 100 Sistemas de Detección del Origen de Disparos de tipo Vehicular para la División de Fuerzas Federales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 131916262 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504L000005 |  |  |  |  | Adquisición de Drones para la División de Gendarmería de la Policía Federal |  | Adquisición de Drones para llevar a cabo las operaciones de identificación oportuna de delitos realizados en zonas de difícil acceso, principalmente en las fronteras norte y sur del país. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3484070 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504L000006 |  |  |  |  | Adquisición de Equinos y Equipo de Traslado para la División de Gendarmería |  | Adquisición de Equinos para que la División de Gendarmería cuente con equipo de movilidad idoneo para el desempeño de las funciones destinadas a proteger el entorno socioeconómico. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18682832 | 0 | 9898744 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 9898744 | 0 | 0
1504L000007 |  |  |  |  | Adquisición de mobiliario para 7 cuarteles y la Academia Regional Ciudad Juárez |  | Suministro de mobiliario a 7 cuarteles y la Academia Regional de Ciudad Juárez, para brindar con los servicios logísticos y de pernocta a los elementos de la Policía Federal en el desarrollo de sus actividades. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 26324292 | 0 | 0 | 0 |  | 48.27
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504L000008 |  |  |  |  | Adquisición de Almacenamiento para Servidores Centrales |  | Adquisición de infraestructura tecnológica compatible y de última generación para los inmuebles de Varsovia y Vallejo. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10797783 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504L000009 |  |  |  |  | Vehículos Especiales para la División de Gendarmería |  | Adquisición de los vehículos especiales que permita garantizar que los elementos de la División de Gendarmería cuenten con los recursos y equipamiento táctico | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 639562048 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504L000010 |  |  |  |  | Adquisición de Vehículos Carros Radio Patrullas -CRPS- con equipo policial integrado para la Policía Federal |  | Adquisición de vehículos para la vigilancia y seguridad en carreteras federales, vías ferreas, puertos, aeropuertos y fronteras. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1612454572 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504L000011 |  |  |  |  | Centros de Mandos Móviles de Inteligencia para la Policía Federal |  | Adquisición Centros de Mandos Móviles de Inteligencia con equipo complementario de tecnología de punta en materia de comunicaciones que permita a la División de Gendarmería acceder a sistemas de información y monitoreo de diferentes plataformas | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 114005889 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504L000012 |  |  |  |  | Adquisición de Infraestructura para Correo Electrónico en Alta Disponibilidad |  | Adquisición de infraestructura de cómputo y comunicaciones que soporte las necesidades actuales de comunicación y de intercambio de información mediante el servicio de correo electrónico | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 35274357 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504L000013 |  |  |  |  | Licenciamiento de Software para la Policía Federal (Microsoft, Oracle y Varios) |  | Adquisición de licenciamiento de software para la operación de los servidores centrales y aplicaciones para usuarios finales | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 76074222 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1504L000014 |  |  |  |  | Adquisición de Equipamiento para la Creación de Grupos de Trabajo Científicos y Tecnológicos para la Operación Policial |  | Adquisición de bienes para que la División Científica, a través de su Coordinación de Innovación Tecnológica, realice servicios técnicos-científicos especializados en diversos campos que requieren las distintas Divisiones de Policía Federal. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 55811256 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604L000001 |  |  |  |  | Adquisición de armamento para la División de Fuerzas Federales. |  | Adquisición de armas y cargadores para la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, a fin de equipar adecuadamente a los elementos que son desplazados para atender solicitudes de apoyo a la seguridad pública en las entidades federativas del país. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 148238865 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación | [5 empty] | Unidad | U00 Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
TOTAL | [12 empty] | 3441941 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1504U000001 |  |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo administrativo |  | Adquisición de bienes de mobiliario de oficina y accesorios para equipamiento de una sala de videoconferencia. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3441941 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-010-Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación | [5 empty] | Unidad | 631 Dirección General de Plataforma México
TOTAL | [12 empty] | 22714485 | 0 | 18969579 | 18969579 | 100.00
14046310001 |  |  |  |  | Fortalecimiento a la infraestructura de seguridad lógica |  | Renovar la técnologia de los equipos de seguridad, con el fin de eficientar, mejorar y fortalecer los esquemas de seguridad de acceso logico de usuarios que utilizan los servicios de Plataforma México | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22714485 | 0 | 18969579 | 18969579 |  | 100
[12 empty] | R-903-Plataforma México |  | 0 | 18969579 | 18969579 | 100
Ramo |  | 4 Gobernación | [5 empty] | Unidad | 710 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
TOTAL | [12 empty] | 1299147 | 0 | 1299147 | 0 | 0.00
14047100001 |  |  |  |  | Adquisición de equipo electrónico para realizar las labores de autorización, clasificación y monitoreo de materiales de radio y televisión. |  | Adquisición de equipo electrónico y accesorios para la supervisión y monitoreo de las señales de televisión abierta analógica y de Alta Definición HD o Televisión Digital Terrestre (TDT) , así como la recepción de señales de Radio Digital (HD Radio). | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1299147 | 0 | 1299147 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-005-Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación |  | 0 | 1299147 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación | [5 empty] | Unidad | 810 Dirección General de Recursos Humanos
TOTAL | [12 empty] | 2483036 | 0 | 2483404 | 0 | 0.00
16048100001 |  |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para la Dirección General de Recursos Humanos |  | Adquisición de mobiliario y equipo indispensables para efectuar las tareas en forma proactiva, efectiva y orientada a resultados. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2483036 | 0 | 2483404 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 2483404 | 0 | 0
Ramo |  | 4 Gobernación | [5 empty] | Unidad | 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [12 empty] | 26882007 | 0 | 3106165 | 3106164 | 99.99
15048120001 |  |  |  |  | Adquisición de Vallas de Acero Antimotines |  | Adquisición de vallas antimotines de acero para eficientar las labores de seguridad perimetral del Conjunto Bucareli, a cargo de personal operativo de la Secretaría Gobernación y de la Policía Federal. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3204008 | 0 | 3106165 | 3106164 |  | 100
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 3106165 | 3106164 | 99.99
16048120001 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario de Oficina para la Secretaria de Gobernación. |  | Adquisición de mobiliario de Oficina para la Secretaría de Gobernación, con el propósito brindar atención a las distintas unidades administrativas de la Dependencia y al personal que labora en ella. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23677999 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 5 Relaciones Exteriores | [5 empty] | Unidad | 611 Dirección General de Delegaciones
TOTAL | [12 empty] | 1696371 | 0 | 1696371 | 0 | 0.00
15056110001 |  |  |  |  | Adquisicion de sillas fijas para las Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. |  | Adquisición de 1589 sillas destinadas a los usuarios que acuden a realizar el trámite del pasaporte mexicano en las 36 Delegaciones de la SRE que se encuentran distribuidas en 24 entidades federativas y el Distrito Federal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1696371 | 0 | 1696371 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 1696371 | 0 | 0
Ramo |  | 5 Relaciones Exteriores | [5 empty] | Unidad | 613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
TOTAL | [12 empty] | 1805945752 | 100000002 | 104801937 | 79051904 | 75.42
06056130001 |  |  |  |  | Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería |  | Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 1803712146 | 100000002 | 104779795 | 79029762 |  | 100
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 100000002 | 104779795 | 79029762 | 75.42
15056130001 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de mobiliario y equipo para Representaciones de México en el Exterior de reciente apertura |  | Adquisición de mobiliario y equipo nuevo para acondicionar los inmuebles destinados a las aperturas de las Embajadas de México en Ghana y el Reino de Hachemita de Jordania, así como los Consulados de México en Estambul, Turquía y Milwaukee | 33-EN EL EXTRANJERO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2233606 | 0 | 22142 | 22142 |  | 99.99
[12 empty] | E-002-Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 14568 | 14568 | 100
[12 empty] | P-002-Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 7574 | 7574 | 100
Ramo |  | 5 Relaciones Exteriores | [5 empty] | Unidad | 614 Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación
TOTAL | [12 empty] | 7803930 | 0 | 708481 | 707938 | 99.92
15056140001 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para los Consulados y Secciones Consulares de México en el Exterior |  | Adquirir 218 bienes que permitan incrementar y renovar los equipos en materia de TIC en los Consulados y Secciones Consulares con el fin de contar con infraestructura actualizada y en buenas condiciones para el desarrollo de las actividades administrativas, diplomáticas y consulares. | 33-EN EL EXTRANJERO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1194268 | 0 | 79559 | 79019 |  | 99.99
[12 empty] | E-002-Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 79559 | 79019 | 99.32
15056140002 |  |  |  |  | Programa de adquisición de bienes de Tecnologías de Información y Comunicaciones para las Embajadas, Misiones Permanentes y Oficinas de Enlace de México en el Exterior |  | Adquirir 282 bienes informáticos, que permitan seguir renovando los equipos informáticos y de comunicaciones existentes en las RMEs a fin de contar con una infraestructura actualizada y en buenas condiciones para el desarrollo de actividades administrativas y diplomáticas. | 33-EN EL EXTRANJERO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6609662 | 0 | 628922 | 628919 |  | 99.99
[12 empty] | E-002-Atención, protección, servicios y asistencia consulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-002-Diseño, conducción y ejecución de la política exterior |  | 0 | 628922 | 628919 | 99.99
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores
TOTAL | [12 empty] | 158392121 | 0 | 158392121 | 61451109 | 38.79
1606B000001 |  |  |  |  | SUSTITUCION Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES |  | ADQUISICION, ADECUACION E INSTALACION DE EQUIPOS PERIFERICOS DEL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL QUE PERMITA LA CONTINUIDAD DE LA OPERACION Y LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 158392121 | 0 | 158392121 | 61451109 |  | 0
[12 empty] | G-005-Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano |  | 0 | 158392121 | 61451109 | 38.79
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | C00 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
TOTAL | [12 empty] | 5335135 | 0 | 5335135 | 0 | 0.00
1606C000001 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo |  | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina con el fin de remplazar el mobiliario y equipo obsoleto en las oficinas de atención al público, con el fin de proporcionar un servicio de calidad a los intermediarios de seguros y fianzas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5335135 | 0 | 5335135 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-004-Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador |  | 0 | 5335135 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
TOTAL | [12 empty] | 2263856 | 0 | 1666224 | 1666224 | 100.00
1606D000001 |  |  |  |  | Adquisición del servicio de uso de una licencia de software QlikView Information Access Server (IAS) para la CONSAR. Ejercicio 2016 |  | Adquisición del servicio de uso de una licencia de software QlikView Information Access Server (IAS) para apoyar los procesos de publicación de información derivada de la explotación de datos de la CONSAR. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2263856 | 0 | 1666224 | 1666224 |  | 100
[12 empty] | G-003-Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro |  | 0 | 1666224 | 1666224 | 100
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | E00 Servicio de Administración Tributaria
TOTAL | [12 empty] | 1004581452 | 18930890 | 23476800 | 4545908 | 19.36
1406E000001 |  |  |  |  | Desarrollo de proyectos ejecutivos para el reordenamiento o ampliación de las Aduanas de Tecate, Puente fronterizo Mexicali II, Ciudad Acuña, Aduana Puerto Palomas, Aduana Ojinaga y Aduana de Subteniente López |  | Los estudios contemplan la incorporación de diferentes especialidades con la finalidad de establecer las bases para la correccta ejecución del proyecto. Analizar la planeación y los porcesos contructivos, evitando conflictos en construcción, logística y Financieros | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 24449569 | 0 | 0 | 0 |  | 83.83
[12 empty] | E-025-Control de la operación aduanera |  | 0 | 0 | 0 | 0
1406E000006 |  |  |  |  | PROGRAMAS DE ADQUISICIONES DE PROTECCIÓN CIVIL. |  | Equipar a las diversas Unidades Administrativas con el equipo necesario para hacer frente a posibles contingencias, además de cumplir con las disposiciones federales en materia de protección civil. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 4545908 | 0 | 4545910 | 4545908 |  | 10
[12 empty] | E-026-Recaudación de las contribuciones federales |  | 0 | 4545910 | 4545908 | 99.99
1506E000001 |  |  |  |  | Reordenamiento del Área de Exportación del Puerto Fronterizo Mexicali II |  | Reordenar las instalaciones aduaneras del área de exportación del Puerto Fronterizo Mexicali II para asegurar un despacho aduanero ágil, oportuno que facilite la salida de mercancías del territorio nacional y permita la revisión adecuada de las mismas. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 112415920 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1506E000002 |  |  |  |  | Reordenamiento y ampliación de la Aduana de Ojinaga |  | Reordenar y ampliar las áreas de importación y exportación de la aduana de Ojinaga para asegurar un despacho ágil, oportuno, que facilite la entrada de mercancías al territorio nacional y que disminuya riesgos que potencialmente podrían dañar la economía del país. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 379372494 | 0 | 0 | 0 |  | 96.84
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1506E000003 |  |  |  |  | Adquisición de equipos y aparatos para el laboratorio de Aduanas |  | Adquisición de equipos y aparatos del laboratorio de Aduanas, para sustituirlos por equipos analíticos y aparatos para dictaminar y conocer las características, naturaleza, usos, origen y funciones de las mercancías de comercio exterior sujetas al pago de contribuciones o aprovechamientos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 77065398 | 0 | 0 | 0 |  | 82
[12 empty] | E-025-Control de la operación aduanera |  | 0 | 0 | 0 | 0
1506E000005 |  |  |  |  | Programa de adquisición de Protección Civil |  | Adquirir el equipo faltante y renovar el que se encuentra en malas condiciones para reforzar las medidas de revisión en los inmuebles y salvaguardar de una manera más eficiente la integridad física de las personas, bienes muebles, inmuebles e información. | 35-VARIOS |  | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 18930890 | 18930890 | 18930890 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-026-Recaudación de las contribuciones federales |  | 18930890 | 18930890 | 0 | 0
1506E000006 |  |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para el área de archivo |  | Adquisición de mobiliario y equipo para acondicionar archivos de concentración en 9 inmuebles distribuidos en la República Mexicana conforme a la circunscripción territorial, atendiendo a la volumetría de sus respectivos expedientes que están bajo la guardia y custodia de las áreas del SAT. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5788539 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-026-Recaudación de las contribuciones federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1606E000001 |  |  |  |  | Modernización de la Sección Aduanera de San Emeterio |  | Construcción de instalaciones considerando edificios y vialidades (ruta fiscal ligeros, carga y autobuses), módulos de selección, plataforma de revisión, áreas administrativas, carriles y otros. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 382012734 | 0 | 0 | 0 |  | 3
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | GSA Agroasemex, S.A.
TOTAL | [12 empty] | 61064800 | 53432996 | 53432996 | 7633779 | 14.28
1506GSA0001 |  |  |  |  | Mantenimiento integral de inmuebles propiedad de AGROASEMEX,S.A. (Oficina Matriz) ELEVADOR 5 NIVELES |  | Modernización del espacio físico para la instalación del elevador y adecuación para los 5 niveles | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10315000 | 9553802 | 9553802 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 9553802 | 9553802 | 0 | 0
1506GSA0002 |  |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PARA LA SUPERVISION DE LAS OPERACIONES EN CAMPO |  | ADQUISICION DE 33 VEHICULOS CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE NEGOCIO DE ESTA INSTITUCION, ASI COMO REALIZAR LAS LABORES DE SUPERVISION EN CAMPO DE LAS OPERACIONES DE LA ASEGURADORA | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13615800 | 12318600 | 12318600 | 5273877 |  | 80
[12 empty] | E-031-Servicios de seguro y reaseguro |  | 12318600 | 12318600 | 5273877 | 42.81
1506GSA0003 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES FORANEOS PROPIEDAD DE AGROASEMEX |  | Los trabajos a realizar en los inmuebles son: en baños hombres y mujeres, pintura, impermeabilización, escaleras generales.Contemplan resanes y pinturas, cambio de piso, cambio de luminarias, cambio de muebles de baño, cambio de instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, etc | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 37134000 | 31560594 | 31560594 | 2359902 |  | 40
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 31560594 | 31560594 | 2359902 | 7.47
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
TOTAL | [12 empty] | 2731174 | 2731174 | 2731174 | 0 | 0.00
1506G0N0001 |  |  |  |  | COMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2731174 | 2731174 | 2731174 | 0 |  | 0
[12 empty] | F-007-Operación de financiamiento para la exportación |  | 2731174 | 2731174 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
TOTAL | [12 empty] | 13354353 | 0 | 11512375 | 8566504 | 74.41
1606G1C0001 |  |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO MODULAR PARA OFICINAS |  | BANOBRAS REQUIERE ACONDICIONAR 258 ESPACIOS DE TRABAJO EN SUS INSTALACIONES. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10377733 | 0 | 8946322 | 8566504 |  | 0
[12 empty] | E-019-Servicios financieros complementarios |  | 0 | 8946322 | 8566504 | 95.75
1606G1C0002 |  |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL UPS, PDU Y RDP QUE PROPORCIONAN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CENTRO DE DATOS DE BANOBRAS |  | ADQUISICIN DE UPS DE 80 KVAS QUE PROPORCIONA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A VOLTAJE PERMANENTEMENTE REGULADO, A LA INFRAESTRUCTURA TELEINFORMÁTICA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL EDIFICIO SEDE DE BANOBRAS | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2976620 | 0 | 2566053 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-019-Servicios financieros complementarios |  | 0 | 2566053 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
TOTAL | [12 empty] | 898986015 | 468739300 | 468739300 | 125816400 | 26.84
1306G1H0006 |  |  |  |  | Nuevo Sistema Central Bancario |  | Sistema de procesamiento de información, desarrollo de nuevos productos, operación de transaccionalidad requeridas por los productos de banca y crédito operados por esta Institución, Core Bancario. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 533286015 | 103400100 | 103400100 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 103400100 | 103400100 | 0 | 0
1506G1H0001 |  |  |  |  | Programa de Cajeros Automáticos |  | El programa consiste en la adquisición de cajeros automáticos tradicionales (dispensadores de efectivo), cajeros automáticos multifuncionales y sus equipos periféricos. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 35700000 | 35700000 | 35700000 | 23853535 |  | 66.82
[12 empty] | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 35700000 | 35700000 | 23853535 | 66.81
1506G1H0002 |  |  |  |  | Programa de Renovación Tecnológica |  | Llevar a cabo acciones de mejora, modernización y optimización de las operaciones que realiza esta Institución tomando como base la nueva tecnología que existe en el mercado, la cual permite una mejor administración, reducción de costos y la procuración de la seguridad de las operaciones | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 82400000 | 82400000 | 82400000 | 7268275 |  | 8.82
[12 empty] | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 82400000 | 82400000 | 7268275 | 8.82
1506G1H0003 |  |  |  |  | Programa de Adquisición para Reemplazo y Renovación de Bienes |  | Adquisición y renovación de equipo requerido por el crecimiento del negocio, nuevas sucursales que permita mantener en óptimas condiciones el servicio de Banca y Crédito. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 69500000 | 69500000 | 69500000 | 11130037 |  | 16.03
[12 empty] | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 69500000 | 69500000 | 11130037 | 16.01
1506G1H0004 |  |  |  |  | Renovación del Parque Vehicular |  | Sustitución de unidades que ya cumplieron su tiempo de vida útil (desgaste natural), así como, derivado del continuo crecimiento del negocio crediticio se contempla la adquisición de vehículos para la red de sucursales | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8100000 | 7739200 | 7739200 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 7739200 | 7739200 | 0 | 0
1506G1H0005 |  |  |  |  | Red de Sucursales |  | Atender de manera cercana y directa a las Fuerzas Armadas en los lugares donde se encuentra adscrito su personal, así como dar mayor cobertura al sector dado un mayor crecimiento, lo que representa la oportunidad de atender esa potencial demanda de servicios financieros de nuestro sector objetivo | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 170000000 | 170000000 | 170000000 | 83564553 |  | 49.16
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 170000000 | 170000000 | 83564553 | 49.15
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | G2T Casa de Moneda de México
TOTAL | [12 empty] | 791056895 | 81610015 | 114990015 | 63378329 | 55.11
0706G2T0001 |  |  |  |  | Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México |  | Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 519128880 | 66100000 | 50150000 | 17911434 |  | 99
[12 empty] | B-004-Producción y comercialización de monedas |  | 66100000 | 50150000 | 17911434 | 35.71
1406G2T0001 |  |  |  |  | Modernización del Museo Numismático y Archivo Historico 2a. fase |  | Continuar con el programa de mantenimiento general en una segunda fase centrada en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura y servicios que el Museo ofrrece a la sociedad | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 127988644 | 15510015 | 15950000 | 11429926 |  | 63
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 15510015 | 15950000 | 11429926 | 71.66
1406G2T0003 |  |  |  |  | Rehabilitación y ampliación de los inmuebles de Casa de Moneda de México |  | Mantenimiento, rehabilitación, modernización y ampliación de los inmuebles que ocupa la planta productiva de San Luis Potosí y de las instalaciones Corporativas ubicadas en el Distrito Federal | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 23321665 | 0 | 2428132 | 1341338 |  | 55
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 2428132 | 1341338 | 55.24
1506G2T0001 |  |  |  |  | Ampliación y mantenimiento de planta productiva de Casa de Moneda de México - almacén general |  | Se contempla el mantenimiento mayor, construcción de nuevos espacios, asi como adecuación y modificación de las instalaciones existentes del actual almácen general para la puesta en marcha de los dos hornos de recocido, la redistribución de areas, vialidades y patios de maniobras | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 79552374 | 0 | 46461883 | 32695631 |  | 86
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 46461883 | 32695631 | 70.37
1606G2T0001 |  |  |  |  | Plataforma de Seguridad Informática e Inteligencia Corporativa para Casa de Moneda de México |  | Modernizar y fortalecer la infraestructura de seguridad y de tecnología en la Planta San Luis Potosí | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14375349 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[12 empty] | B-004-Producción y comercialización de monedas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1606G2T0002 |  |  |  |  | Proyecto para el reforzamiento del área de seguridad en CMM |  | Se requiere requiere reforzar la seguridad de algunas áreas con el fin de complementar los sistemas actualmente instalados, orientadose a disminuir los riesgos identificados como un asalto a la planta, sustracción de valores, además de proteger al personal durante las prácticas de tiro que realizan | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11363073 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | B-004-Producción y comercialización de monedas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1606G2T0003 |  |  |  |  | Actualización y crecimiento de plataforma de videovigilancia y de cuarto de monitoreo para Casa de Moneda de México |  | Plataforma de videovigilancia y monitoreo habilitada y preparada tecnológicamente para visualizar en tiempo real el total de camaras en operación de forma estructurada en toda la entidad | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 15326910 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | B-004-Producción y comercialización de monedas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
TOTAL | [12 empty] | 36172000 | 36172000 | 36172000 | 3782842 | 10.45
1506HAN0001 |  |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | F-003-Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales. |  | 5499999 | 5499999 | 0 | 0
[12 empty] | F-004-Recuperación de cartera del sector rural |  | 5500001 | 5500001 | 0 | 0
1506HAN0002 |  |  |  |  | Programa general de mantenimiento para los inmuebles propios en las Coordinaciones Regionales Norte, Noreste, Centro-Occidente, Sur, Sursureste, edificio de Agrarismo y Almacén |  | Adecuación y mantenimiento de los inmuebles propios de la Financiera Nacional de Desarrollo, para garantizar la operatividad de la Entidad. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 25172000 | 25172000 | 25172000 | 3782842 |  | 70
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 25172000 | 25172000 | 3782842 | 15.02
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
TOTAL | [12 empty] | 1332344 | 1332344 | 1332344 | 26260 | 1.97
1506HAT0001 |  |  |  |  | Adquisición de Bienes Informáticos |  | Adquisición de un Equipo Firewall de última generación y adquisición de tres equipos de comunicación conocidos como Switches que forman parte de los elementos de la red de cómputo, con la finalidad de contar con equipos actuales que integren la tecnología PoE. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 417108 | 417108 | 417108 | 0 |  | 0
[12 empty] | F-010-Inversión de Capital de Riesgo |  | 417108 | 417108 | 0 | 0
1506HAT0002 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de bienes de apoyo administrativo |  | Adquisición de diferente equipo de apoyo administrativo como libreros, pantallas digitales, sistema de energía ininterrumpida, etc., necesarios para la continuidad de las actividades sustantivas y contribuir a mejorar la funcionalidad de las diferentes áreas de la entidad. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 915236 | 915236 | 915236 | 26260 |  | 57
[12 empty] | F-010-Inversión de Capital de Riesgo |  | 915236 | 915236 | 26260 | 2.86
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
TOTAL | [12 empty] | 22672515 | 22672515 | 22672515 | 382350 | 1.68
1506HBW0001 |  |  |  |  | Infraestructura de Invernaderos de los Centros de Desarrollo Tecnológico |  | Construcción de invernaderos en los CDTs Salvador Lira López y Tezoyuca | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7603905 | 7603905 | 7603905 | 382350 |  | 0.35
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 7603905 | 7603905 | 382350 | 5.02
1506HBW0002 |  |  |  |  | Rehabilitación de sanitarios CDT SLL |  | Rehabilitación de sanitarios del Centro de Desarrollo Salvador Lira López | 16-MICHOACAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 |  | 0.95
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 150000 | 150000 | 0 | 0
1506HBW0003 |  |  |  |  | Infraestructura eléctrica a través de sistema solar para interconexión a red de CFE en el CDT Tezoyuca. |  | Instalación de sistemas de paneles solares interconectado a las líneas de la CFE | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 5202600 | 5202600 | 5202600 | 0 |  | 0.28
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 5202600 | 5202600 | 0 | 0
1506HBW0004 |  |  |  |  | Ampliación de estacionamiento trasero con la incorporación de elevadores mecánicos para lograr triplicar el espacio |  | Ampliación de estacionamiento trasero con la incorporación de elevadores mecánicos para lograr triplicar el espacio | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 650527 | 650527 | 650527 | 0 |  | 0.98
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 650527 | 650527 | 0 | 0
1506HBW0005 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9065483 | 9065483 | 9065483 | 0 |  | 0
[12 empty] | F-034-Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero |  | 9065483 | 9065483 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
TOTAL | [12 empty] | 5782120 | 9006768 | 9006768 | 349499 | 3.88
1306HHN0002 |  |  |  |  | Sustitución de mobiliario en oficinas administrativas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario |  | Adquisición de mobiliario para las oficinas administrativas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario IPAB. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5782120 | 9006768 | 9006768 | 349499 |  | 3
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 9006768 | 9006768 | 349499 | 3.88
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | HIU Nacional Financiera, S.N.C.
TOTAL | [12 empty] | 803605 | 779064 | 779064 | 216755 | 27.82
1506HIU0001 |  |  |  |  | Adquisición y Sustitución de Bienes Muebles |  | Adquisiciones y sustituciones de bienes muebles correspondientes a la partida 5000 del clasificador por objeto del gasto, tales como: Equipo de Administración y Equipo Educacional y Recreativo. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 803605 | 779064 | 779064 | 216755 |  | 69.6
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 779064 | 779064 | 216755 | 27.82
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
TOTAL | [12 empty] | 3889095456 | 22676258 | 119844896 | 28164253 | 23.50
0306HJO0014 |  |  |  |  | Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular |  | Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 3866288188 | 795717 | 97964355 | 28164253 |  | 100
[12 empty] | F-035-Programa de Inclusión Financiera |  | 795717 | 97964355 | 28164253 | 28.74
1506HJO0002 |  |  |  |  | Adquisición de bienes informáticos y de comunicaciones |  | Adquirir para BANSEFI las herramientas tecnológicas en cuanto a equipamiento que soporte los objetivos Institucionales permitiendo llegar a su alcance de una forma consistente. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6137563 | 5719896 | 5719896 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  | 5719896 | 5719896 | 0 | 0
1506HJO0003 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo |  | Fortalecer la imagen de las 477 sucursales y sus más de 982 empeados dotandolas de mobiliario y equipo que permita el desarrollo óptimo de los servicios que presta brindando una imagen de seguridad a la clientela en instalaciones modernas y de calidad. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16669705 | 16160645 | 16160645 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-015-Servicios financieros y captación de recursos |  | 16160645 | 16160645 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | HJY Pronósticos para la Asistencia Pública
TOTAL | [12 empty] | 1556728 | 0 | 1556728 | 0 | 0.00
1606HJY0001 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo |  | Pronósticos para la Asistencia Pública, requiere que se modernice su infraestructura de los bienes de mobiliario, con el objetivo de poder brindar los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como líder en el ámbito de juegos y sorteos para el ejercicio fiscal 2016. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1556728 | 0 | 1556728 | 0 |  | 0
[12 empty] | B-003-Comercialización de juegos y productos |  | 0 | 1556728 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
TOTAL | [12 empty] | 115415994 | 29146231 | 32090711 | 5459936 | 17.01
1106HKA0001 |  |  |  |  | Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Delegaciones Regionales. |  | Realizar adecuaciones a las oficinas que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de espacios para la Modernización de 3 Delegaciones Regionales, Almacen y Bodega | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 58096598 | 0 | 2828377 | 2783561 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2828377 | 2783561 | 98.41
1406HKA0008 |  |  |  |  | Mantenimiento y Adaptación del Almacén de Palmillas en uso del SAE |  | Mantenimiento y Adaptaciones del Almacén en uso del SAE ubicado en Palmillas | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3017137 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1506HKA0002 |  |  |  |  | Construcción de Almacén para resguardo de bienes muebles en la Delegación Regional Noreste del SAE. |  | Construcción de Almacén para resguardo de bienes muebles en uso del SAE ubicado en la Delegación Regional Noreste. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 2676375 |  | 23
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 26000000 | 26000000 | 2676375 | 10.29
1506HKA0003 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario para Delegaciones Regionales. |  | Adquisición de Mobiliario para dos las Delegaciones Regionales de Golfo y Pacífico. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3146231 | 3146231 | 3146231 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-032-Administración y enajenación de activos |  | 3146231 | 3146231 | 0 | 0
1506HKA0005 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de audio y video |  | Adquisición de equipo de grabación de audio, video y cámara fotográfica para los procesos de contratación de bienes o servicios en los que intervienen los servidores públicos del SAE. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 116103 | 0 | 116103 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-032-Administración y enajenación de activos |  | 0 | 116103 | 0 | 0
1606HKA0001 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado |  | Adquisición de una unidad generadora de agua helada que suministre el aire acondicionado en el edificio sede del SAE | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13224000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-032-Administración y enajenación de activos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1606HKA0002 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo de Seguridad y Control de Acceso |  | Adquisición de cámaras de seguridad, un sistema de circuito cerrado de televisión, un sistema de control de acceso por medio de torniquetes, y un sistema de inspección de rayos X, con la finalidad de otorgar la vigilancia en el edificio sede del SAE | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4202807 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-032-Administración y enajenación de activos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1606HKA0003 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para Oficinas Centrales del SAE |  | Adquisición de mobiliario y equipo de administración, para las oficinas Centrales del Organismo y las de sus representaciones ubicadas en la zona conurbada de la Ciudad de México (Magnocentro, Tecamachalco y Europa) | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3372975 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-032-Administración y enajenación de activos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1606HKA0004 |  |  |  |  | Adquisición de Aire acondicionado (Minisplit) para la Delegación Regional Sureste |  | Adquisición de equipos de aire acondicionado, denominados minisplit | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 114840 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-032-Administración y enajenación de activos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1606HKA0005 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo Autónomo de Aire Acondicionado |  | Adquisición de equipo de precisión de aire acondicionado enfriado con gas, que suministre la refrigeración al centro de procesamiento de datos SITE, ubicado en el edificio sede del SAE. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4125303 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-032-Administración y enajenación de activos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
TOTAL | [12 empty] | 8340780 | 7190327 | 7190327 | 0 | 0.00
1506HKI0001 |  |  |  |  | Progrma de adquisición de Sociedad Hipotecaria Federal 2016 |  | Adquisición de bienes y equipos necesarios para cubrir las necesidades que se deriven de los ajustes de la estructura orgánica de SHF. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8340780 | 7190327 | 7190327 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7190327 | 7190327 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | 112 Unidad de Comunicación Social y Vocero
TOTAL | [12 empty] | 1399950 | 0 | 0 | 0 | 0.00
14061120001 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipo de audio y video de la Unidad de Comunicación Social y Vocero 2016. |  | Adquisiciones diversas de equipo de audio y video, para cubrir los requerimientos necesarios de las diferentes áreas de la Unidad de Comunicación Social y Vocero, para coadyuvar al óptimo desempeño de las funciones encomendadas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1399950 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-001-Diseño de la política de ingresos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | 200 Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
TOTAL | [12 empty] | 2013728 | 0 | 2013728 | 0 | 0.00
16062000002 |  |  |  |  | Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para la habilitación de oficinas de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 2016. |  | Actualizar e incrementar la infraestructura necesaria para el adecuado desarrollo de las funciones encomendadas a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de satisfacer las necesidades de mobiliario y equipo de administración. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2013728 | 0 | 2013728 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-003-Diseño y aplicación de la política económica |  | 0 | 2013728 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | 400 Subsecretaría de Egresos
TOTAL | [12 empty] | 3656613 | 0 | 3656613 | 0 | 0.00
16064000001 |  |  |  |  | Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración de la Subsecretaría de Egresos. |  | La SSE para llevar a cabo sus funciones encomendadas requiere efectuar la adquisición de los siguientes bienes: Módulos, sillones, pedestales, enfriadores y calentadores de agua, ventiladores de torre, refrigerador tipo frigobar, horno de microondas, destructoras de documentos y engargoladoras. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3656613 | 0 | 3656613 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-002-Diseño y conducción de la política de gasto público |  | 0 | 3656613 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | 500 Procuraduría Fiscal de la Federación
TOTAL | [12 empty] | 479525 | 0 | 470159 | 460823 | 98.01
15065000002 |  |  |  |  | Programa de adquisición de mobiliario para la sala de juicios orales de la PFF. |  | Adquisición de 1 módulo de juicios orales, 1 sillón ejecutivo, 2 sillones semi-ejecutivos, 2 módulos para fiscalía y defensa, 4 sillas ejecutivas y 17 butacas universitarias. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 172830 | 0 | 172830 | 164597 |  | 100
[12 empty] | P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 172830 | 164597 | 95.23
15065000003 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipo de audio y video para la sala de juicios orales de la PFF. |  | Adquisición de 1 video grabador, 3 cámaras, 1 rack, 1 fuente de respaldo de energía, 2 pantallas, 2 soportes, 1 blue ray, 1 matricial de video, 1 receptor de señal inalámbrico, 4 micrófonos con base, 2 micrófonos de mano, 1 amplificador, 1 par de bafles y 1 mezcladora. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 306695 | 0 | 297329 | 296226 |  | 100
[12 empty] | P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 297329 | 296226 | 99.62
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | 600 Tesorería de la Federación
TOTAL | [12 empty] | 649619 | 0 | 649618 | 0 | 0.00
16066000001 |  |  |  |  | Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración de la Tesorería de la Federación 2016. |  | Adquisición de mobiliario y equipo de administración consistente en: sillas, cafeteras, mesas para equipo de cómputo, rotafolios, extractor de jugos, ventiladores de torre, libreros, pantallas para proyección, enfriadores-calentadores de agua y mesas de trabajo. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 649619 | 0 | 649618 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Administración de los fondos y valores federales |  | 0 | 649618 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | 710 Dirección General de Recursos Financieros
TOTAL | [12 empty] | 350051 | 0 | 0 | 0 | 0.00
13067100001 |  |  |  |  | Programa de adquisición de mobiliario y equipo para diversas áreas de la Dirección General de Recursos Financieros. |  | Adquisiciones diversas, con el propósito de cubrir los requerimientos necesarios de las diferentes áreas de la Dirección General de Recursos Financieros, para coadyuvar al óptimo desempeño de las funciones encomendadas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 350051 | 0 | 0 | 0 |  | 75.16
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 6 Hacienda y Crédito Público | [5 empty] | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales, Obra Públicay Servicios Generales
TOTAL | [12 empty] | 103900893 | 12726181 | 13010381 | 139897 | 1.07
14067120004 |  |  |  |  | Programa de adquisición de sistemas de seguridad para la SHCP. |  | Adquisición de sistemas de seguridad para alcanzar un nivel óptimo en el servicio de seguridad y vigilancia en los diferentes inmuebles de la SHCP del sector central. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 37870048 | 0 | 0 | 0 |  | 63.7
[12 empty] | B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-003-Administración de los fondos y valores federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-008-Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | G-001-Regulación del sector financiero |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | G-002-Detección y prevención de ilícitos financieros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-001-Diseño de la política de ingresos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-002-Diseño y conducción de la política de gasto público |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-003-Diseño y aplicación de la política económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
15067120001 |  |  |  |  | Programa de suministro e instalación de un sistema de iluminación arquitectónica para la fachada principal de Palacio Nacional. |  | Adquisición e Instalación de equipo de control y lámparas que permitan la operación de un sistema automatizado de iluminación arquitectónica a base de luminarias multicolor, para recrear escenas y bañar con diferentes tonos y colores la fachada de Palacio Nacional. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22341258 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-003-Administración de los fondos y valores federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-008-Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | G-001-Regulación del sector financiero |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | G-002-Detección y prevención de ilícitos financieros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-001-Diseño de la política de ingresos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-002-Diseño y conducción de la política de gasto público |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-003-Diseño y aplicación de la política económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
15067120003 |  |  |  |  | Programa de adquisición de cinco vehículos de características especiales de seguridad. |  | Adquisición de cinco vehículos de características especiales de seguridad, a fin de dar atención a las necesidades de transporte para los servidores públicos de diversas áreas del Sector Central de la SHCP. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12832855 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-003-Administración de los fondos y valores federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-008-Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | G-001-Regulación del sector financiero |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | G-002-Detección y prevención de ilícitos financieros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-001-Diseño de la política de ingresos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-002-Diseño y conducción de la política de gasto público |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-003-Diseño y aplicación de la política económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
15067120004 |  |  |  |  | Programa de refuerzo estructural del Edificio X, Edificio D, Cuarto Piso de: Patio Central, Salón Guillermo Prieto, Edificio de Patios Marianos y Edificio E, del Conjunto de Palacio Nacional. |  | Refuerzo estructural del Edificio X, Edificio D, Cuarto Piso de: Patio Central, Salón Guillermo Prieto, Edificio de Patios Marianos y Edificio E, del Conjunto de Palacio Nacional, correspondientes a 16,186.32 M2. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12726181 | 12726181 | 12726181 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 12726181 | 12726181 | 0 | 0
15067120005 |  |  |  |  | Servicios relacionados con obra pública para la realización de nivelaciones topográficas en el inmueble de Av. Insurgentes Sur No. 795. |  | Realizar nivelaciones topográficas en el inmueble de Av. Insurgentes Sur No. 795. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 293152 | 0 | 284200 | 139897 |  | 77.29
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 284200 | 139897 | 49.22
15067120006 |  |  |  |  | Programa de conservación y mantenimiento de las fachadas del edificio de la Procuraduría Fiscal de la Federación. |  | Conservación y mantenimiento de las fachadas del edificio de la Procuraduría Fiscal de la Federación, correspondientes a la Planta Baja, 3 niveles de estacionamiento y 13 niveles de oficinas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 17837399 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
TOTAL | [12 empty] | 1962254159 | 1111548267 | 1147580491 | 715333682 | 62.33
1307HXA0017 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc. |  | Edificación de 3 edificios multifamiliares tipo T-120100 de 3 niveles, con cuatro deptos por nivel,estancia, comedor, tres recámaras, dos baños completos, cocina, cancelería, closet, cocina integral, muebles sanitarios, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, como se detalla en documentos | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 56313792 | 54594079 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 54594079 | 0 | 0 | 0
1307HXA0021 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver. |  | Efectuar la Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver., consistente en limpieza, trazo, excavaciones, nivelación, albañilería, instalaciones Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, impermeabilización, tendido de redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estacionamientos, otros | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 39319261 | 38118527 | 38068527 | 37559023 |  | 97.25
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 38118527 | 38068527 | 37559023 | 98.66
1307HXA0024 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih. |  | Efectuar la construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih., consistente en: 53 viviendas con un total de 4 edificios y una vivienda, edificación, limpieza de terreno, trazo, excavaciones, albañilería, Inst. hidrosanitarias y eléctricas, acabados, redes, vialidades, y estaci, jardinería y cercas. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 95753394 | 92829272 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 92829272 | 0 | 0 | 0
1507HXA0006 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-B, Mich. |  | Otorgar mantenimiento y rehabilitación en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas y tanques estacionarios, como se detalla en ficha técnica. | 16-MICHOACAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14313402 | 0 | 14313402 | 3891135 |  | 0.85
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 14313402 | 3891135 | 27.18
1507HXA0009 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.M. Petatlán I-B, Gro. |  | Efectuar la construcción de 32 viviendas, de la siguiente manera:4 Edificios multifamiliares prototipo T-870; de 4 niveles, con dos departamentos por nivel, estancia comedor, tres recámaras, dos baños completos, cocina y patio de servicio, baños, cocinas, pisos, como se detalla en el Analisis | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 44108974 | 27837072 | 33221489 | 33221481 |  | 100
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 27837072 | 33221489 | 33221481 | 99.99
1507HXA0010 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.N. Manzanillo VII, Col. |  | Efectuar la construcción de 4 Edificios multifamiliares T-160200, equivalente a 8,924.48 m2; de 4 niveles, con 4 deptos por nivel, estancia comedor, 1 recámara con baño vestidor, 2 recámaras con clóset, baño completo, cocina integral y patio de servicio, como se detalla en la ficha técnica. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 97928344 | 15214317 | 21218371 | 21147096 |  | 100
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 15214317 | 21218371 | 21147096 | 99.66
1507HXA0011 |  |  |  |  | Sustitución de bienes muebles adheridos a las viviendas 2016. |  | Efectuar la Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2016, consistente en sustitución de 471 calentadores de agua domésticos, 215 tanques de gas estacionarios, bombas de agua y transformadores eléctricos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8821944 | 8821944 | 8821944 | 6400252 |  | 72.55
[12 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 8821944 | 8821944 | 6400252 | 72.54
1507HXA0012 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.M. Escobedo II, N.L. |  | Efectuar la Construcción de la U.H.M. Escobedo II, N.L., consistente en La edificación de Fracc. A 8 viv. y B: 13 edif., instalaciones eléctricas, alumb. público, vialidades, jardinería,redes hidro-sanitarias, tanque elevado, PTAR, áreas de juegos, aparatos deportivos, se detalla en ficha técnica. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 225781269 | 69790300 | 62326631 | 62326631 |  | 100
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 69790300 | 62326631 | 62326631 | 100
1507HXA0013 |  |  |  |  | Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para la U.H.N. Campeche III, Camp. |  | Efectuar la construcción consistente en lodos activados, aereación extendida, tren de tratamiento, canal desarenador, trampa de grasas, cárcamo de bombeo, reactor biológico, tanque sedimentador, digestor de lodos, lecho de secado, tanque de cloración, sist. filtración y cisterna, otros. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 5792902 | 5792902 | 5792902 | 5479872 |  | 18.87
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 5792902 | 5792902 | 5479872 | 94.59
1507HXA0014 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.N. Cd. Madero II, Tamps. |  | Efectuar la construcción de 4 edificios multifamiliares T-160200 de 4 niveles, con cuatro departamentos por nivel, estancia, comedor, tres recámaras, baños, cocina y patio, pisos, cancelería, puertas y closet, cocina integral, inst. hidráulicas, sanitarias, de gas, eléctricas, equip. urbano y otros. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 83666853 | 83666853 | 44385697 | 19072922 |  | 15.05
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 83666853 | 44385697 | 19072922 | 42.97
1507HXA0015 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. La Paz III, B.C.S. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios como se detalla en ficha técnica. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 19188584 | 19188584 | 6695767 | 1695030 |  | 17.88
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 19188584 | 6695767 | 1695030 | 25.31
1507HXA0016 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tampico, Tamps. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 17895271 | 17895271 | 17895271 | 12220885 |  | 8.36
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 17895271 | 17895271 | 12220885 | 68.29
1507HXA0017 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Mazatlán, Sin. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12351690 | 12351690 | 6996809 | 5097607 |  | 42.28
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 12351690 | 6996809 | 5097607 | 72.85
1507HXA0018 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mexicas, Edo. Méx. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 34653850 | 34653850 | 32682019 | 23831665 |  | 75.76
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 34653850 | 32682019 | 23831665 | 72.91
1507HXA0019 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Veracruz I, Ver. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12284160 | 12284160 | 7064403 | 6864403 |  | 98.8
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 12284160 | 7064403 | 6864403 | 97.16
1507HXA0020 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zapopan I, Jal. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12051243 | 12051243 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 12051243 | 0 | 0 | 0
1507HXA0021 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cd. Juárez I, Chih. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8322661 | 8322661 | 8322661 | 5787609 |  | 5.65
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 8322661 | 8322661 | 5787609 | 69.54
1507HXA0022 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Minatitlán I, Ver. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10118004 | 10118004 | 10118004 | 3003459 |  | 9.91
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10118004 | 10118004 | 3003459 | 29.68
1507HXA0023 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Minatitlán II, Ver. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14486519 | 14486519 | 14486519 | 10100769 |  | 9.71
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 14486519 | 14486519 | 10100769 | 69.72
1507HXA0024 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Puebla II, Pue. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 21-PUEBLA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 36566875 | 36566875 | 36566875 | 23369896 |  | 55.06
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 36566875 | 36566875 | 23369896 | 63.91
1507HXA0025 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Puebla III, Pue. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 21-PUEBLA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12427633 | 12427633 | 12427633 | 12283704 |  | 64.62
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 12427633 | 12427633 | 12283704 | 98.84
1507HXA0026 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. DIM Industria Militar, D.F. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10171182 | 10171182 | 6481067 | 6481067 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10171182 | 6481067 | 6481067 | 100
1507HXA0027 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Sayula I, Jal. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 22433438 | 22433438 | 22433438 | 22418909 |  | 92.85
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 22433438 | 22433438 | 22418909 | 99.93
1507HXA0028 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Martínez de la Torre I, Ver. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, otros se detalla en ficha. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9941165 | 9941165 | 9941165 | 9593266 |  | 99.99
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 9941165 | 9941165 | 9593266 | 96.5
1507HXA0029 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cuautla II, Mor. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, otros se detalla en ficha. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4507375 | 4507375 | 4057375 | 3767365 |  | 99.99
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 4507375 | 4057375 | 3767365 | 92.85
1507HXA0030 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Saltillo, Coah. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, otros se detalla en ficha. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8672728 | 8672728 | 8672728 | 6024765 |  | 7.5
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 8672728 | 8672728 | 6024765 | 69.46
1507HXA0031 |  |  |  |  | Construcción de una barda perimetral para las UU.HH.MM. Puebla II y III, Pue. |  | Efectuar el desmontaje de 250 m de cerca perimetral a base de malla ciclónica galvanizada, postes, limpieza, trazo, excavación, nivelación, construcción de barda perimetral de mampostería de 250 m de longitud y 2.20 m de altura y 70 cm de empotramiento, otros se detallan en ficha técnica. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 4373124 | 4373124 | 2373124 | 2131645 |  | 99.99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 4373124 | 2373124 | 2131645 | 89.82
1507HXA0032 |  |  |  |  | Demolición de una vivienda en la U.H.M. Cd. Juárez I, Chih. |  | Efectuar la demolición total de la vivienda, incluyendo la cimentación, redes sanitarias, hidráulicas y eléctricas, acarreando el escombro producto de las demoliciones hasta el tiradero oficial. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 103459 | 103459 | 102722 | 102722 |  | 100
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 103459 | 102722 | 102722 | 100
1507HXA0033 |  |  |  |  | Construcción de barda perimetral para la U.H.M. Ojinaga, Chih. |  | Efectuar la Demolición de 210 m de barda de 1.00 m. de altura, con castillos y cadenas de concreto, limpieza, trazo, excavación, nivelación, cimentación, construcción de barda, mampostería, colados, castillos y cadenas, reja de 2.50 m de altura y 30 m de longitud, se detalla en ficha | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 718999 | 718999 | 578507 | 578507 |  | 99.99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 718999 | 578507 | 578507 | 100
1507HXA0034 |  |  |  |  | Sustitución de red sanitaria en la U.H.M. Jalapa, Ver. |  | impieza, trazo, excavación y nivelación y construcción de la red sanitaria a base de tuberías y conexiones de PVC, con registros y pozos de visita a base de tabique rojo recocido, con una longitud aproximada de tubería de PVC de 300 m con diámetros de 200 mm y 150 mm. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1261858 | 483419 | 1261858 | 1117468 |  | 46.06
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 483419 | 1261858 | 1117468 | 88.55
1507HXA0035 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.N. Cancún III, Q. Roo (32 Vivs.) |  | 2 edificios multifamiliares T-160100 de 4 niv, cuatro deptos por niv, estancia, comedor, recámaras, vestidor, baños, patio, acabados, cocina, pisos, cancelería, puertas, closet madera, cocina integral, muebles sanitarios, inst. hidráulicas, sanitarias, gas, eléctricas, equip. urbano, se anexa ficha. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 49151318 | 49151318 | 46121832 | 29522788 |  | 7.8
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 49151318 | 46121832 | 29522788 | 64.01
1507HXA0036 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.N. Puerto Chiapas III, Chis. (32 Vivs.) |  | Efectuar la construcción de 2 edificios multifamiliares T-160200 de 4 niveles, con cuatro deptos por nivel, estancia, comedor, tres recámaras , baños, cocina, patio, acabados, piso, cancelería, closet, cocina integral, muebles sanitarios instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas,eléctricas, otros. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 43993513 | 43993513 | 43993513 | 26312316 |  | 12.1
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 43993513 | 43993513 | 26312316 | 59.8
1507HXA0037 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Matías Romero, Oax. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 23889691 | 23889691 | 23889691 | 14130099 |  | 40.5
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 23889691 | 23889691 | 14130099 | 59.14
1507HXA0038 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Guaymas II, Son. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, como se detalla en ficha. | 26-SONORA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 875130 | 875130 | 875130 | 758294 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 875130 | 875130 | 758294 | 86.64
1507HXA0039 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Santa Lucía II, Edo. de Méx. |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, otros se detalla en ficha. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 91378430 | 91378430 | 90778430 | 57372237 |  | 35.57
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 91378430 | 90778430 | 57372237 | 63.2
1507HXA0040 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Cd. Madero, Tamps |  | Efectuar reposición de aplanados de mezcla, muros, plafones, pisos, lambrines, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, pintura, impermeabilización, otros se detalla en ficha. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 28397905 | 28397905 | 28397905 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 28397905 | 28397905 | 0 | 0
1507HXA0041 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.M. La Nopalera, Jal. |  | Efectuar la construcción de 3 edificios T-120200, estancia, comedor, recámaras, baños, cocina y patio, acabados, baños, cocinas, pisos, puertas y instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas, eléctricas con lámparas ahorradoras, urbanización, equipamiento urbano. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 48587572 | 48587572 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 48587572 | 0 | 0 | 0
1507HXA0042 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.M. La Boticaria II, Ver. |  | Efectuar la edificación de 6 edificios multifamiliares tipo T-120200 de 3 niveles, con cuatro departamentos por nivel;estancia, comedor, baños, cocina, acabados, pisos, urbanización, equipamiento, como se detalla en el análisis. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 93748193 | 91154600 | 68310020 | 39988469 |  | 8.64
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 91154600 | 68310020 | 39988469 | 58.53
1507HXA0044 |  |  |  |  | Sustitución de la red eléctrica para la U.H.M. Chilpancingo III, Gro. |  | Efectuar en red de media tensión, desmontaje cable, postes y transformadores, colocación de cable de energía monopolar, para 15 kv de aluminio calibre 1/0 AWG para las fases y de cobre desnudo cal. 2 AWG 12 metros de altura, transf, se detalla en ficha. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1333672 | 1333672 | 1333672 | 1152985 |  | 99.99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1333672 | 1333672 | 1152985 | 86.45
1507HXA0045 |  |  |  |  | Estudios de mecánica de suelos para la construcción de unidades habitacionales navales |  | Efectuar los estudios de mecánica de suelos para la construcción de unidades habitacionales navales, Sondeo de penetración, pozo a cielo abierto, pruebas de laboratorio, estudio banco de materiales, se detalla en ficha. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 1050000 | 300000 | 1050000 | 316679 |  | 30.16
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 300000 | 1050000 | 316679 | 30.15
1507HXA0046 |  |  |  |  | Sustitución de vehículos oficiales |  | Efectuar las adquisiciones para llevar a cabo la renovación de 4 camionetas tipo urvan y 15 vehículos tipo sedán austero, 4 cilindros, cuatro puertas, 1 suburban para renovar vehículos y cumplir con actividades sustantivas de este instituto. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4211168 | 4211168 | 4211168 | 0 |  | 55
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4211168 | 4211168 | 0 | 0
1507HXA0047 |  |  |  |  | Estudios de mecánica de suelos para la construcción de unidades habitacionales militares |  | Efectuar los estudios de mecánica de suelos y control de calidad consistente en: Sondeo de penetración, pozo a cielo abierto, pruebas de laboratorio, estudio banco de materiales, se detalla en ficha. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 1250000 | 1200000 | 1250000 | 660432 |  | 52.83
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 1200000 | 1250000 | 660432 | 52.83
1507HXA0049 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipos para el desarrollo operacional ISSFAM 2016 |  | Efectuar la adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo eléctrico, equipo e instrumental médico, y herramientas y otros que permitirá ahorrar en el mantenimiento, las herramientas de control y los tiempos de elaboración de actividades de las unidades administrativas de ISSFAM. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21906549 | 10966551 | 21906551 | 10167669 |  | 50
[12 empty] | A-012-Atención médica |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 1944789 | 1944789 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 9019084 | 19959084 | 10167669 | 50.94
[12 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno |  | 2678 | 2678 | 0 | 0
1507HXA0050 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.M. Cd. Victoria, Tamps. |  | Efectuar la construcción de 3 edificios multifamiliares tipo T-120200 de 3 niveles, con cuatro departamentos por nivel; estancia, comedor, recámaras, baños, cocina y patio, instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas, eléctricas, equipamiento urbano, otros se detallan en análisis. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 49754832 | 49754832 | 49659070 | 26254300 |  | 9.65
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 49754832 | 49659070 | 26254300 | 52.86
1507HXA0051 |  |  |  |  | Pavimentación de vialidades y estacionamientos de las UU.HH.MM. Ixtepec II y II-B, Oax. |  | Efectuar en todas las vialidades y estacionamientos, la excavación en caja de 15 cm de profundidad incluyendo el pavimento de concreto asfáltico, posteriormente se compactará la superficie expuesta y se realizará el colado de base de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con concreto fc=250 kg/cm2 | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3958510 | 2706670 | 2570046 | 2570046 |  | 99.99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2706670 | 2570046 | 2570046 | 100
1507HXA0052 |  |  |  |  | Construcción de red de riego para la U.H.M. Chicoasén III, Chis. |  | Efectuar limpieza, trazo, excavación y nivelación, tendido de red de riego de 8,550 ml a base de tubería de PVC de alta densidad de diferentes diámetros (19 mm, 15 mm, 32 mm, 38 mm, 51 mm, 64 mm y 75 mm) y colocación de jardinería. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 4323852 | 4323852 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 4323852 | 0 | 0 | 0
1507HXA0053 |  |  |  |  | Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para las UU.HH.MM. Guerrero Negro I, II, III y IV, B.C.S. |  | Efectuar limpieza, trazo, excavación, nivelación, colado de cimentación, muros, castillos, dalas y losas, inst. eléctricas, hidro sanitarias, impermeabilización, aplanados int.y ext., pintura, cancelería, carpintería, eléctrica, vialidades y estac., jardinería y malla ciclónica. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 6743494 | 6743494 | 6743494 | 6530301 |  | 8
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 6743494 | 6743494 | 6530301 | 96.83
1507HXA0056 |  |  |  |  | Adquisición de equipos de protección civil para la casa hogar para militares retirados |  | Efectuar el suministro y mano de obra del sistema de alarma sonora, mod. 360 plus, sistema de alertamiento sísmico, Suministro, equipos inst. y funcionamiento del sistema de detección de humo, Suministro, equipo, inst. y funcionamiento del sistema de alarma de emergencia en dormitorios a enfermería. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 857543 | 857543 | 857543 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 857543 | 857543 | 0 | 0
1507HXA0057 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS ENLACES FORÁNEOS EN RR. Y ZZ. MM. |  | Efectuar la adquisición de 55 escritorios secretariales, 56 archiveros, 58 sillas operativas, 55 bancas de espera, 112 sillon ergonómico para visitante, 55 cesto malla redondo, 55 multifuncional HP LaserJet, 58 Equipos de computo, como se detalla en ficha. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2655792 | 967083 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 967083 | 0 | 0 | 0
1507HXA0058 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS UU.HH.MM. PATRIMONIO DEL ISSFAM. |  | Efectuar la adquisición de 79 Bancas de espera , 150 Sillas operativas, 79 Sillon ergonómico, 150 Escritorio, 83 Archivero, 150 Cesto, 65 Caja fuerte, 65multifuncional , 1 SRX240H, 150Estaciones de trabajo, como se detalla en ficha. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5899492 | 2338598 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 2338598 | 0 | 0 | 0
1507HXA0061 |  |  |  |  | Mantenimiento del salón oval 8o. piso del ISSFAM |  | Efectuar los trabajos de Mantenimiento del salón oval 8o. piso del ISSFAM, consistentes en:demolición de recubrimientos cerámicos, desmontaje, cancelería y plafón, colocación de loseta, plafones, lámpara de iluminación, canceles, muros de tablarroca, domos automatizados, se detalla en ficha técnica. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1086662 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1507HXA0062 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de las UU.HH.MM. Felipe Calderón Hinojosa I y I-B, D.F. |  | Efectuar la sustitución de pavimento hidráulico, luminarias solares, sistema contra incendio, inst. letreros señalización protección civil, incremento altura de barda perimetral, impermeabilizante, inst. juegos infantiles y ejercitadores, pavimentación del área de estacionamiento para visitas | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3391318 | 0 | 3391318 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3391318 | 0 | 0
1607HXA0004 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.M. Campeche IV, Camp. |  | Efectuar la construcción de 7 edificios tipo T-870 de 4 niveles, con dos departamentos por nivel; estancia, comedor, tres recámaras , dos baños, cocina y patio, pisos, cancelería, puertas, closet, cocina, muebles sanitarios, instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas, eléctricas, lámparas, otros. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 62486823 | 0 | 62486823 | 36767241 |  | 15.85
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 62486823 | 36767241 | 58.83
1607HXA0005 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Chetumal, Q. R. |  | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas, apagadores, contactos, accesorios, impermeabilización, se detalla en ficha. | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8031332 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1607HXA0006 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tecomán, Col. |  | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas, apagadores, contactos, accesorios, impermeabilización, se detalla en ficha. | 6-COLIMA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 27873214 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1607HXA0007 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cuautla I, Mor. |  | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas, apagadores, contactos, accesorios, impermeabilización, se detalla en ficha. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 19137932 | 0 | 19137932 | 5286412 |  | 1.04
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 19137932 | 5286412 | 27.62
1607HXA0008 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Los Mochis, Sin. |  | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas, apagadores, contactos, accesorios, impermeabilización, se detalla en ficha. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 19474892 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1607HXA0009 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.M. Puebla V, Pue. |  | Efectuar la construcción de 1 viviendas T-100, 2 edificios T-474 de 2 niveles, 13 edificios T-160204 de 4 niveles, estancia, comedor, tres recámaras, baños, cocina, patio, cancelería, closet, cocina, inst. hidráulicas, sanitarias, de gas, se detalla en anexo. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 239906141 | 0 | 154368680 | 91995148 |  | 14.1
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 154368680 | 91995148 | 59.59
1607HXA0010 |  |  |  |  | Construcción de la U.H.N. Antón Lizardo II, Ver. |  | Efectuar la construcción de 4 edificios T-160200, 4niveles con 4 deptos c.u., 2 Viviendas T-100, equivalente a 484.00 m2, sala comedor, 1 recámara con vestidor y baño, 2 recámaras con closet, 1 baño común , 1/2 baño, cocina, patio servicio, garage, como se detalla en la ficha técnica. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 93155945 | 0 | 67679061 | 19979113 |  | 0.1
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 67679061 | 19979113 | 29.52
1607HXA0013 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Huejutla, Hgo. |  | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución de pisos, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas, apagadores, contactos, lámparas, cancelería, closets y puertas como se detalla en ficha. | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 27441898 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1607HXA0018 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado II, Son. |  | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, pisos, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas, apagadores, contactos, accesorios y lámparas, cancelería, closets y puertas como se detalla en ficha. | 26-SONORA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 40709689 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1607HXA0039 |  |  |  |  | Mantenimiento y rehabilitación del Hotel Misión Mazatlán, Sin. |  | Efectuar la sustitución de instalaciones hidráulicas y sanitarias, mantto industrial equip. mecánico, elevadores, montacargas, bombas hidroneumáticas, filtros de arena, condensadores y compresores, otros se detalla en ficha. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3738037 | 0 | 3738037 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3738037 | 0 | 0
1607HXA0040 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de las UU.HH.NN. Cabo San Lucas, I-B y I-C, B.C.S. |  | Efectuar la colocación de cortinas anticiclónicas en ventanas de viviendas, administración y caseta de control, sustitución de pisos y lambrines cerámicos, sust. de calentadores de viviendas, reparación de puertas y closets dañados, administración y caseta de control. se detalla en ficha. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5029486 | 0 | 5029486 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5029486 | 0 | 0
1607HXA0041 |  |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la Casa Hogar para Militares Retirados Jiutepec, Mor. |  | Efectuar la sustitución del piso cerámico de la cámara frigorífica, Instalación de equipo de extracción de aire, equipo purificador de agua, garabatos para utensilios de cocina, equipo de extracción de aire, reubicar válvula de corte de la instalación de gas y otros se detallan en ficha. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2494181 | 0 | 2494181 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2494181 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | 110 Dirección General de Administración
TOTAL | [12 empty] | 11430541332 | 1230546015 | 2419258683 | 1740460246 | 71.94
09071100002 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES |  | CONSTRUIR Y OPERAR 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES ACTUALMENTE EN OPERACIÓN, PARA CUBRIR EL INCREMENTO DE DEMANDA DE PLANTAS FORESTALES QUE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL CONAFOR TIENE CONTEMPLADA A 10 AÑOS. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 164409768 | 0 | 787060 | 777584 |  | 100
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 787060 | 777584 | 98.79
14071100012 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE RADIOS TÁCTICOS PARA EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS AÑO 2015 |  | ADQUISICION DE 579 EQUIPOS DE RADIO FALCON III CON ESTANDAR MILITAR CON ACCESORIOS COMO SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS FUERZAS ARMADAS. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 438629830 | 0 | 43822807 | 43822807 |  | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 43822807 | 43822807 | 100
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071100013 |  |  |  |  | Adquisición de equipos de radiocomunicación para dotar a unidades de nueva creación. |  | Satisfacer la necesidad de equipamiento de radiocomunicación del Cuartel General de la 5/a. Brigada de Policía Militar y 4/o. Batallón de Operaciones Especiales, de reciente creación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23198526 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071100015 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE DE LARGO ALCANCE PARA EL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS. |  | programa de inversión usado para llevar a cabo la actividad de revisión de vehículos civiles que transitan en las principales carreteras y autopistas del país que dan con el país vecino del norte. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29225746 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071100016 |  |  |  |  | Adquisición de vehículos Humvee versión militar de primera prioridad |  | Adquirir Vehículos Humvee multipropósito, para renovar los Automotores de estas características que han cumplido con su tiempo de vida útil | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4487255187 | 1230546015 | 1463975355 | 1189523505 |  | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 1230546015 | 1463975355 | 1189523505 | 81.25
14071100020 |  |  |  |  | ADQUISICION DE DOS CONMUTADORES TELEFONICOS PARA ATENCION DE LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR. |  | RENOVACION DE LA PARTE OBSOLETA DE LA RED TELEFONICA CON EQUIPOS DE TECNOLOGIA ACTUAL | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5332860 | 0 | 2795000 | 2795000 |  | 100
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 2795000 | 2795000 | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071100023 |  |  |  |  | Equipamiento y acondicionamiento de los laboratorios de 4/o. escalón de mantenimiento para equipos y sistemas de radiocomunicación, telefonía y audio y video de tecnologías analógica y digital de diversas unidades y dependencias del Ejército y F. A. M. |  | Adquisición de equipos e instrumentación de medición, monitoreo y diagnóstico, así como herramienta especializada, para la reparación de equipos y sistemas de radiocomunicación y telefonía de tecnologías tanto analógica como digital. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 56771697 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071100025 |  |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO PARA UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJERCITO |  | ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO ELECTRONICO PARA LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJERCITO, CON EL FIN DE SATISFACER LAS SOLICITUDES DE CITADOS ORGANISMOS. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 68385441 | 0 | 16364821 | 13567073 |  | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 12402687 | 9604939 | 77.44
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 3846157 | 3846157 | 100
[12 empty] | A-020-Programa de justicia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 115977 | 115977 | 100
15071100001 |  |  |  |  | Adquisición para dotar de equipos y sistemas de comunicación para el 5/o. Batallón de Operaciones Especiales, 13/o., 14/o. 15/o. Batallones de Policía Militar y 5o. Batallón de Guardias Presidenciales. |  | Satisfacer la necesidad de equipamiento de comunicaciones del 5/o. B.O.E., 13/o., 14/o., 15/o. BB.PP.MM., y 5o. B.G.P; unidades del Ejército Mexicano de reciente creación que a la fecha no cuentan con equipos y sistemas de comunicación orgánicos que les permita el cumplimiento de sus misiones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 68036835 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100002 |  |  |  |  | Adquisición para dotar de equipos y sistemas de comunicación a los 8/o., 9/o., 10/o., 55/o. y 84/o., Batallones de Infanteria. |  | Adquisición de material, equipo y sistemas de comunicaciones necesarios para el cumplimiento de sus misiones y el desempeño seguro y eficaz de sus actividades operativas y administrativas para los 8/o., 9/o., 10/o., 55/o. y 84/o., BB. II., unidades de reciente reorganización y reestructuración. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 132657360 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100003 |  |  |  |  | Adquisición para dotar de equipos y sistemas de comunicación a los 1/o., 4/o., y 5/o., Batallones de Infantería. |  | Adquisición de equipamiento de radiocomunicación para satisfacer las necesidades de equipos y sistemas de comunicación del 1/o., 4/o., y 5/o., Batallones de Infantería. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 15600478 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100006 |  |  |  |  | Adquisición para dotar de equipos y sistemas de comunicación al 3/er., 6/o., 7/o., 13/o. y 14/o., Batallones de Infantería. |  | adquisición de equipamiento de radiocomunicación para satisfacer las necesidades de equipos y sistemas de comunicación al 3/er., 6/o., 7/o., 13/o. y 14/o., Batallones de Infantería. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 26007448 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100007 |  |  |  |  | Adquisición para dotar de equipos y sistemas de comunicación al 18/o., 20/o., 21/o., 25/o. y 26/o., Batallones de Infantería. |  | adquisicion de equipamiento de radiocomunicación para satisfacer las necesidades de equipos y sistemas de comunicación al 18/o., 20/o., 21/o., 25/o. y 26/o., Batallones de Infantería. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 26133424 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100008 |  |  |  |  | Adquisición para dotar de equipos y sistemas de comunicación del 31/o., 37/o., 38/o., 46/o. y 57/o., Batallones de Infantería. |  | Adquisición de equipamiento de radiocomunicación para satisfacer las necesidades de equipos y sistemas de comunicación del 31/o., 37/o., 38/o., 46/o. y 57/o., Batallones de Infantería. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25892144 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100009 |  |  |  |  | Adquisición para dotar de equipos y sistemas de comunicación del 59/o., 61/o., 63/o., 64/o. y 65/o., Batallones de Infantería. |  | Adquisición de equipamiento de radiocomunicación para satisfacer las necesidades de equipos y sistemas de comunicación dell 59/o., 61/o., 63/o., 64/o. y 65/o., Batallones de Infantería. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 26052920 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100010 |  |  |  |  | Adquisición para dotar de equipos y sistemas de comunicación del 70/o., 74/o., 78/o., 80/o. y 81/o., Batallones de Infantería. |  | Adquisición de equipamiento de radiocomunicación para satisfacer las necesidades de equipos y sistemas de comunicación del 70/o., 74/o., 78/o., 80/o. y 81/o., Batallones de Infantería. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 26361480 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100012 |  |  |  |  | Adquisición para dotar de equipos y sistemas de comunicación del 62/o., 90/o., 98/o. y 99/o., Batallones de Infantería. |  | Adquisición de equipamiento de radiocomunicación para satisfacer las necesidades de equipos y sistemas de comunicación del 62/o., 90/o. y 98/o., 99/o. Batallones de Infantería. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 98240018 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100013 |  |  |  |  | Adquisición para dotar de equipos y sistemas de comunicación del 100/o., 103/o. y 104/o., Batallones de Infantería. |  | Adquisición de equipamiento de radiocomunicación para satisfacer las necesidades de equipos y sistemas de comunicación del 100/o., 103/o. y 104/o., Batallones de Infantería. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 73693546 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100019 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE AUTOMORES PARA TRANSPORTE DE DIVERSO MATERIAL. |  | ADQUISICIÓN DE AUTOMOTORES PARA TRASLADO DE DIVERSO MATERIAL (PEDIMENTA, MATERIA PRIMA, REFACCIONES, ETC.) | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20051976 | 0 | 1125000 | 1125000 |  | 6
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 1125000 | 1125000 | 100
15071100020 |  |  |  |  | PRIMERA FASE PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION PARA 11 BATALLONES DE INFANTERIA DE NUEVA CREACION |  | PRIMERA FASE DE ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA ATENCION DE ONCE BATALLONES DE INFANTERIA DE NUEVA CREACION | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 139738016 | 0 | 19155156 | 19155156 |  | 12.79
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 19155156 | 19155156 | 100
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100021 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EMBARCACIONES. |  | ADQUISICIÓN DE EMBARCACIONES CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LAS MISIONES ENCOMENDADAS POR EL ALTO MANDO EN AYUDA A LA POBLACIÓN CIVIL EN CASO DE DESASTRES, ASI COMO , ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3610248 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100022 |  |  |  |  | Adquisición de camionetas Pick Up y volteos. |  | Para este proyecto está considerado adquirir en el presente ejercicio fiscal vehículos para renovar de manera parcial el parque vehicular de esta Secretaría como lo son camionetas pick up y camiones volteo. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 443812094 | 0 | 1386583 | 1386583 |  | 5
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 1386583 | 1386583 | 100
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100023 |  |  |  |  | Adquisición de ambulancias para atención de las unidades, dependencias e instalaciones del Ejto. y F.A.M. |  | Adquisición de ambulancias terapia intensiva y emergencia básica, para el reemplazo en virtud de haber cumplido con su tiempo de vida útil. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 74790170 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100024 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE MÁS DE 6.5 TONS. |  | En el presente programa de adquisición tiene contemplado adquirir camiones 6.5 transporte de personal, camiones volteo, camiones cisterna y camiones grúa. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 686576346 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100025 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE AUTOMOTORES PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ADMINISTRATIVAS |  | ADQUISICIÓN DE AUTOMOTORES PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ADMINISTRATIVAS EN LAS DIFERENTES MANDOS TERRITORIALES. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16167648 | 0 | 1759980 | 1759980 |  | 11
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 1759980 | 1759980 | 100
15071100026 |  |  |  |  | INCREMENTO Y ACTUALIZACION DE LA SEGURIDAD PARA LA RED INTRANET DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. |  | ÉSTE PROYECTO GARANTIZA LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA INTRANET Y TIENE REPERCUSIÓN EN LAS OPERACIONES QUE REALIZA ÉSTA SECRETARÍA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5040902 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100027 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA ATENCIÓN DE LA DIR. GRAL. DE FÁBRICAS, VESTUARIO Y EQUIPO Y OTRAS DEPENDENCIAS. |  | ADQUISICIÓN DE DIFERENTES VEHÍCULOS PARA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FÁBRICAS VESTUARIO Y EQUIPO. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 39339536 | 0 | 11696663 | 11696663 |  | 18
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 11696663 | 11696663 | 100
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100028 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CAMIONES Y AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL MILITAR. |  | ADQUISICIÓN DE CAMIONES ESCOLARES PARA EL TRASLADO DE CADETES Y AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL MILITAR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 35649539 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100029 |  |  |  |  | Adquisición de vehículos para uso administrativo. |  | Adquirir vehículos para desempeñar actividades administrativas como camionetas van, autobuses de personal, ambulancias terapia intensiva y emergencia básica, autobuses tipo escolar y motocicletas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 355373410 | 0 | 17570300 | 17570300 |  | 10
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 17570300 | 17570300 | 100
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100031 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDAN PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 2016 2a. FASE. |  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDAN PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL AÑO 2016 PARA LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES EL EJTO. Y F.A.M. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 28594550 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100032 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LA CREACIÓN DE 12 COMPAÑÍAS REGIONALES. |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LA CREACIÓN DE 12 COMPAÑÍAS REGIONALES Y UNA SECCIÓN DE TRASNPORTES EN LAS 46 ZONAS MILITARES DEL SERVICIO DE TRANSPORTES. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13542004 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100033 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE RADIOS TÁCTICOS FALCON III, PARA EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS |  | CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 966 EQUIPOS DE RADIO, 409 PANELES SOLARES, 796 RECARGADORES PARA DOS BATERÍAS Y 1592 BATERÍAS DE ION-LITIO | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 864955297 | 0 | 821166135 | 419626772 |  | 5
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 821166135 | 419626772 | 51.1
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100034 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL. |  | Adquisición de 1,065 camionetas (3.5 tons, Pick up, Suvs y Van) mismas que serán ministradas de acuerdo las necesidades de las 12 Regiones Militares | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 579731134 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100036 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERMINAL MOVIL EN BANDA L PARA SU EMPLEO CON EL SISTEMA DE COMUNICACIONES MOVILES POR SATELITE DEL SISTEMA DE SATELITES MEXICANOS MEXSAT. |  | CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE TERMINALES SATELITALES DE MANO (HANDHELD), PORTÁTILES (PORTABLES), VEHICULARES, MARÍTIMAS, SEMIFIJAS Y AÉREAS QUE REQUIEREN LOS ORGANISMOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA SECRETARIA PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE COMUNICACIONES MÓVILES. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 691449235 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100037 |  |  |  |  | Adquisición de vehículos de 3.5 y 6.5 tons. o superior. |  | El presente programa consiste en adquirir vehículos para desempeñar actividades administrativas y castrenses como camionetas 3.5 tons., camiones 6.5 y remolques para el traslado de caballos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 508812123 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100038 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED DEL SISTEMA INTRANET DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. |  | EN VIRTUD QUE LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA EN LA INTRANET SE CONSIDERA CLASIFICADA Y PUEDE SER VULNERABLE AL FALLAR ALGUNO DE LOS EQUIPOS ACTIVOS DE RED Y QUE YA CUMPLIERON SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 28372394 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071100039 |  |  |  |  | Adquisición de vehículos tácticos 2016. |  | Adquisición de Vehículos Humvee multipropósito, para renovar los Automotores de estas características que han cumplido con su tiempo de vida útil. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 971492562 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100003 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTES. |  | Adquisición de herramienta y equipo para la modernización y equipamiento de los talleres de mantenimiento de vehículos de este Instituto Armado. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48620808 | 0 | 663581 | 663581 |  | 4
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 663581 | 663581 | 100
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100004 |  |  |  |  | ADQUISICION DE 4 SITIOS DE REPETICION TRANRPORTABLES |  | contar con sitios de repetición que puedan ser empleados en todo el territorio nacional y que sean capaces de enlazarse vía satelital con el sistema de radiocomunicación troncalizado con que cuenta la S.D.N. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 42192909 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100017 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO PARA ÁREAS AGRÍCOLAS. |  | Consiste en adquirir Sistemas de riego agrícola tecnificados, por sistema de aspersión y microaspersión, para ser utilizados en el Criadero Militar de Ganado (Santa Gertrudis, Chih.). | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17810987 | 0 | 16990242 | 16990242 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 16990242 | 16990242 | 100
16071100018 |  |  |  |  | SUSTITUCION DEL SISTEMA DE PANTALLAS GIGANTES PARA EVENTOS MAGNOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL |  | ADQUISICION DE PANTALLAS GIGANTES Y EQUIPAMIENTO NECESARIOA PARA SU OPERACION Y SUSTITUIR AL EQUIPAMIENTO CON MAS DE 5 AÑOS DE OPERACION QUE SE UTILIZA EN LAS PROYECCIONES AUDIOVISUALES ORDENADOS POR LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22932736 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | 111 Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional
TOTAL | [12 empty] | 2172211378 | 0 | 7500000 | 7500000 | 100.00
12071110007 |  |  |  |  | Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación. |  | Adquirir un Sistema de monitoreo para 15 estaciones de radio, 15 estaciones de televisión y redes sociales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 39464287 | 0 | 7500000 | 7500000 |  | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 7500000 | 7500000 | 100
13071110004 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA PARA INCREMENTAR LOS RECURSOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR (S.I.M.). |  | Adquirir equipos de comunicaciones y dispositivos que permitan a los integrantes del Sistema de Inteligencia Militar establecer y mantener comunicaciones móviles de datos entre sí mismo y sus matrices | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17761184 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
13071110005 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de seguridad informática para la plataforma de procesos de información |  | Adquirir equipo de seguridad para la protección de la información que se maneja como confidencial o secreta, con el objeto de minimizar los posibles riesgos que conlleven a la revelación, alteración o destrucción información de inteligencia militar que se cuenta en la S-2 (Intl.) E.M.D.N. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 42064506 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-025-Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071110001 |  |  |  |  | Adquisición de un nuevo Sistema de Mando y Control para Vigilancia del Espacio Aéreo Nacional. |  | Consiste en la adquisición, instalación y operación de un nuevo Centro de Mando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C4ISR) para el Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la SDN. y reubicación del C4I actual. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 950506620 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071110002 |  |  |  |  | Adquisición de un Enlace de Datos Táctico para las operaciones militares. |  | Adquisición de un sistema de Enlace de Datos Táctico, para el intercambio de datos en tiempo real, entre diversas fuerzas militares que desarrollen operaciones en cualquier parte del territorio nacional | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1087796814 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071110001 |  |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE ANTENAS LOG PERIODIC PARA OPERACIÓN CON EQUIPOS DE RADIO FALCON III, INSTALADAS EN EL EDIFICIO DE LA SRÍA. DEF. NAL. Y EN EL CE.COM. S.D.N. |  | LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE PROYECTO GARANTIZA LA CONFIABILIDAD, INTEGRIDAD Y CONTINUIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN POR DICHO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN, TENIENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL EVITAR AL MÁXIMO ALGUNA REPERCUSIÓN NEGATIVA EN LAS OPERACIONES Y FUNCIONES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 34617967 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | 112 Dirección General de Industria Militar
TOTAL | [12 empty] | 1966269073 | 0 | 42041769 | 4887036 | 11.62
12071120003 |  |  |  |  | MODERNIZACION E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA FABRICA DE PLASTICOS |  | CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPO DE MARCADO LASER PARA ARMAMENTO Y EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14786483 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
12071120004 |  |  |  |  | Modernización de Maquinaria y Equipo de la planta de producción de la Fábrica de Armas de la Direccion General de Industria Militar. |  | Modernizar la planta de producción de la Fábrica de Armas, mediante la adquisición de 124 maquinas y equipos para satisfacer las necesidades de vida y operación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, respecto a la fabricación de Fusiles de nueva generación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 659805772 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
12071120007 |  |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA FABRICA DE PUNZONES Y MATRICES |  | ADQUISICION DE MAQUINAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO CON TECNOLOGIA ACTUAL PARA SUSTITUIR LAS MQUINAS QUE SE HAN DADO DE BAJA Y MANTENER LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA FABRICA. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 52812594 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071120001 |  |  |  |  | Equipamiento del Laboratorio Central de Pruebas |  | Adquisición de equipos de medición, analíticos, de pruebas físicas y de medición, con tecnología de punta que permitan estar en posibilidad de optimizar el tiempo de respuesta en los análisis. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8870900 | 0 | 1196548 | 1196548 |  | 88
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 1196548 | 1196548 | 100
14071120002 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA FABRICA DE SERIGRAFIA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR 2014 |  | La problematica de la maquinaria la que se tiene actualmente provoca incremento en los tiempos de produccion. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20700418 | 0 | 782490 | 782490 |  | 100
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 782490 | 782490 | 100
14071120003 |  |  |  |  | Incremento de la Capacidad de Producción de la Fábrica de Utillaje de la D.G.I.M. para el 2015 |  | El presente programa consiste en la adquisición de máquinas y equipos que son convenientes para la manufactura de los moldes, troqueles, dispositivos, calibres y piezas diversas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19143484 | 0 | 1870460 | 0 |  | 100
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 1870460 | 0 | 0
14071120004 |  |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS L.P., CALENTADORES, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, BOMBAS Y TINACOS DE AGUA EN DIFERENTES FABRICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR |  | Sustituir los equipos de administración obsoletos y en mal estado tales como tanques de almacenamiento, bombas y calentadores de agua y tanques estacionarios de gas L.P. en las fábricas, talleres y diversas áreas de la Industria Militar para garantizar el suministro de agua y gas L.P. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1750986 | 0 | 35630 | 35630 |  | 100
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 35630 | 35630 | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071120005 |  |  |  |  | ENLACE DE COMUNICACIONES ENTRE LOS CAMPOS MILITARES NOS. 1-D LOMAS DE TECAMACHALCO Y 1-F SANTA FE D.F., POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA. |  | CONTAR CON UN ENLACE DE COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE LOS CAMPOS MILITARES 1-D TECAMACHALCO Y 1-F SANTA FE POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4126000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071120006 |  |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE MAQUINAS HERRAMIENTA PARA LOS TALLERES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR |  | Sustituir de máquinas herramienta obsoletas y en mal estado para brindar los servicios de servicios de albañilería, plomería, herrería, vidriería y tablaroca en las fábricas, talleres y diversas áreas de la Industria Militar. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1081947 | 0 | 22052 | 22052 |  | 84.65
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 22052 | 22052 | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071120007 |  |  |  |  | MOLDES DE INYECCION DE PLASTICO Y/O ALUMINIO PARA PRODUCCIÓN 2015-2016 |  | ADQUISICIÓN DE 16 MOLDES DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO/ALUMINIO NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN DE DIVERSOS COMPONENTES DE ARMAMENTO INDIVIDUAL | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44342092 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071120008 |  |  |  |  | ENSAMBLE DE UN LOTE DE VEHÍCULOS TÁCTICOS BLINDADOS EN LA D.G.I.M. |  | Tiene como principal característica, la de proveer de vehículos tácticos blindados a las unidades de la SEDENA. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 712152847 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071120001 |  |  |  |  | REEMPLAZO DE 500 EQUIPOS DE CÓMPUTO OBSOLETOS DE LOS CAMPOS MILITARES NOS. 1-D TECAMACHALCO Y 1-F SANTA FE D.F. |  | SUSTITUIR 500 EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EVACUAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11642334 | 0 | 188106 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 188106 | 0 | 0
15071120002 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACION DE MUNICIONES DE MEDIANOS Y GRANDES CALIBRES EN LA FABRICA DE ORGANIZACION Y CARGA DE PROYECTILES |  | MODERNIZAR LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE MUNICIONES DE MEDIANOS Y GRANDES CALIBRES, PINTADO Y EMPACADO DE MUNICIONES Y DE FABRICACIÓN DE CARTUCHOS PROPULSORES | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 54309403 | 0 | 4799426 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 536426 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 4263000 | 0 | 0
15071120003 |  |  |  |  | Equipamiento y modernización de Equipos para incrementar la Seguridad en la Dirección General de Industria Militar. |  | Dentro del programa se contempla la adquisición de Arcos detectores de metal, detectores de metal portátiles y equipo de inspección por rayos X, para el equipamiento de los Organismos dependientes de la Dirección General de Industria Militar. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1046460 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071120004 |  |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS OBSOLETOS DE LA FÁBRICA DE UTILLAJE D.G.I.M. PARA EL AÑO 2016 |  | EL PRESENTE PROGRAMA CONSISTE EN LA ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS QUE SON CONVENIENTES PARA LA MANUFACTURA DE TROQUELES, DISPOSITIVOS, CALIBRES Y PIEZAS DIVERSAS | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 45463184 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071120005 |  |  |  |  | Adquisición de Bienes para mantener la Operatividad de las Plantas Productivas de la Dirección General De Industria Militar |  | Satisfacer las necesidades de vida y operación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, respecto a la fabricación de Material de Guerra, lo cual coadyuvara a la consecución de la META UN MEXICO EN PAZ del Plan Nacional de Desarrollo. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8431573 | 0 | 8516728 | 2850316 |  | 100
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 8516728 | 2850316 | 33.46
15071120006 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA FABRICA DE GRANADAS DE 40 MM |  | Contribuye en gran medida en las actividades de Seguridad Nacional por el hecho de que esta factoría presta sus servicios en la fabricación de componentes para las granadas calibre 40 mm., en apoyo a la Planta de Organización y Carga de Proyectiles principalmente. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30582579 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071120001 |  |  |  |  | Actualización de los equipos de Video Vigilancia en los Campos Militares Nos. 1-D Tecamachalco y 1-F Santa Fe D.F. |  | Se cuenta con un sistema de video vigilancia Ip y uno análogo el cual consta de 18 cámaras y 7 DVRS, los cuales están obsoletos, por lo que es conveniente actualizar dichos sistemas con equipos con tecnología actual para mantener la seguridad interna. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 261080 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071120002 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE EQUIPO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA D.G.I.M. |  | adquisición de diferentes equipos eléctricos para prevenir paros no programados en la producción de la industria militar. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 15500107 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071120004 |  |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA MILITAR |  | Este proyecto consiste en la adquisición de una máquina de impresión 3D y un Equipo para el vaciado al vacio para fabricar piezas y moldes prototipos para realizar pruebas de funcionamiento, con un menor tiempo y costo | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 7000000 | 0 | 0
16071120005 |  |  |  |  | LINEA DE ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE COMPONENTES MECÁNICOS CON ACEROS ESPECIALES. |  | EL PRESENTE PROYECTO TENDRÁ COMO PRINCIPAL CARACTERÍSTICA LA DE IMPLEMENTAR UNA LÍNEA DE ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE COMPONENTES MECÁNICOS CON ACEROS ESPECIALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 56615912 | 0 | 17630329 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 17630329 | 0 | 0
16071120007 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA FABRICA DE ARMAS DE LA D.G.I.M. |  | Instalar maquinaria para la fábrica de armas de la Dirección General de Industria Militar. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 195842918 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | 113 Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo
TOTAL | [12 empty] | 496060754 | 0 | 12500000 | 12500000 | 100.00
13071130001 |  |  |  |  | CONVERSIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIÓN DIESEL POR GAS L.P. PARA LA OPERACIÓN DE 9 (NUEVE) CALDERAS DE LA D.G.FA.V.E. |  | CONSISTE EN LA CONVERSION DEL SISTEMA DE COMBUSTION DIESEL POR GAS L.P. PARA LA OPERACION DE 9 CALDERAS EN LA D.F.VA.V.E., CON EL FIN DE OBTENER AHORROS ECONOMICOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GENERACION DE VAPOR INDISPENSABLE EN LOS PROCESOS DE FABRICACION DE VESTUARIO Y EQUIPO MILITAR. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9065863 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
13071130002 |  |  |  |  | REEMPLAZO DEL SISTEMA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS EN LA D.G.FA.V.E. |  | CONSISTE EN REEMPLAZAR Y AMPLIAR LA RED DE HIDRANTES A DOS BOMBAS ELÉCTRICAS, DOS BOMBAS CENTRÍFUGAS, 75 HIDRANTES, 2100 M DE TUBERÍA Y 460 EXTINTORES. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 34130305 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
13071130003 |  |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO PARA EL MEJORAMIENTO, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MATERIALES TEXTILES CON FINES DE USO MILITAR. |  | La implementación de un laboratorio de 37 equipos para el mejoramiento, desarrollo e innovación de materiales textiles, necesario para realizar pruebas de teñido y acabado a nivel laboratorio, con el fin de optimizar y eficientar los procesos actuales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29330731 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
13071130004 |  |  |  |  | Reemplazo de maquinaria y equipo industrial para mejorar los procesos productivos y reducir costos de producción, operación y mantenimiento. |  | Reemplazo de 292 máquinas del complejo industrial que por obsolescencia y dificultad de refaccionamiento, elevan costos de mantenimiento hasta un 40 por ciento y se invierte una mayor cantidad de horas-hombre durante su operación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 313676936 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
13071130006 |  |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO ANALÓGICO POR UN SISTEMA CON TECNOLOGÍA IP |  | ADQUIRIR UN CONMUTADOR TELEFÓNICO CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES COMO MÍNIMO, PARA UTILIZAR LA TELEFONÍA IP COMO PRIORIDAD PARA TENER LA COMPATIBILIDAD TELEFÓNICA CON OTROS CAMPOS MILITARES. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3199716 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
13071130008 |  |  |  |  | Sustitución de maquinaria para el proceso de tejido de la tela RipStop para la confección del uniforme de campaña. |  | Adquisición de 30 telares de pinza en reemplazo a 46 de 62 telares de proyectil P7100 Sulzer Ruti modelo 1991 que por su vida útil de 22 años representan altos costos de mantenimiento y producción. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 106657203 | 0 | 12500000 | 12500000 |  | 100
[12 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12500000 | 12500000 | 100
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | 115 Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
TOTAL | [12 empty] | 277420359 | 0 | 114104201 | 113789998 | 99.72
14071150001 |  |  |  |  | PRIMERA FASE DE ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO DEL PLAN RECTOR PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION MILITAR. |  | ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DE LABORATORIO PARA LOS PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 142478198 | 0 | 76090754 | 75776554 |  | 99.58
[12 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 76090754 | 75776554 | 99.58
14071150002 |  |  |  |  | Primera fase de Adquisición de TICS del Plan Rector para la Transformación de la Educación Militar. |  | adquisición de Tics para satisfacer necesidades de los planteles Militares del Sistema Educativo Militar. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 52444100 | 0 | 37853247 | 37853244 |  | 99.98
[12 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 37853247 | 37853244 | 99.99
15071150001 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo y de laboratorio para los Planteles de Sanidad y de Escuela Militar de Ingenieros del Plan Rector para la transformación de la Educación Militar |  | Adquisición de Equipo para el fortalecimiento de 35 laboratorios para los siguientes planteles: Escuela Médico Militar, Escuela Militar de Enfermeras; la adquisición de 83 equipos y componentes para laboratorios de la Escuela Militar de Ingenieros. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44159157 | 0 | 160200 | 160200 |  | 0.37
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 160200 | 160200 | 100
15071150002 |  |  |  |  | Segunda fase de Adquisición de TICS del Plan Rector para la Transformación de la Educación Militar. |  | Consiste en la Adquisición de equipamiento de computo, audio, video, comunicaciones y software, para contar con la tecnología que permita eficientar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los diversos planteles del Sistema Educativo Militar | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 38338904 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | 116 Dirección General de Sanidad
TOTAL | [12 empty] | 1820181846 | 0 | 412762438 | 383323281 | 92.86
13071160006 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN CANINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. |  | Consiste en la ampliación de diferentes areas del Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de que se incremente la producción de ganado canino | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12531550 | 0 | 3052451 | 2956165 |  | 92
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 3052451 | 2956165 | 96.84
[12 empty] | A-017-Derechos humanos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
13071160007 |  |  |  |  | Programa de adquisición 2013 (segunda etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del servicio de sanidad. |  | Consiste en adquirir 159 equipos médicos para ser ubicados en diversos Hospitales Militares de Zona, a fin de reforzar los diferentes servicios médicos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 144895438 | 0 | 18006390 | 18006390 |  | 100
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 18006390 | 18006390 | 100
[12 empty] | A-017-Derechos humanos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071160001 |  |  |  |  | Programa de adquisición 2014 (Primera etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del servicio de sanidad. |  | Consiste en adquirir 17 equipos médicos por un monto de $146499,998.24 para ser ubicado en diversos escalones del servicio de sanidad, con el fin de reforzar diversas áreas del los hospitales militares | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149941710 | 0 | 4544409 | 4374445 |  | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 4544409 | 4374445 | 96.25
[12 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071160001 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2015 (TERCERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | Consiste en adquirir equipo médico diverso para ser ubicados en el hospital Central Militar y la Escuela Mlitar de Graduados de Sanidad, | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 147504500 | 0 | 45018359 | 44460393 |  | 100
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 45018359 | 44460393 | 98.76
[12 empty] | A-017-Derechos humanos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071160002 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones 2015 (Segunda etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del Servicio de Sanidad Militar. |  | Consiste en adquirir diversos equipos médicos para ser ubicados en el Hospital militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, los Hospitales Militares Regionales; así como el Laboratorio de Investigaciones ubicado en el Campo Mil. No. 1-A, D.F. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 148714669 | 0 | 77228831 | 71039148 |  | 100
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 77228831 | 71039148 | 91.98
[12 empty] | A-017-Derechos humanos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071160003 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | CONSISTE EN LA ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA SER UBICADOS EN DIFERENTES ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR, PARA REFORZAR AREAS COMO RADIOLOGIA, QUIROFANOS, CONUSLTA EXTERNA, ETC. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 74300936 | 0 | 12880156 | 11957872 |  | 94.73
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 12880156 | 11957872 | 92.83
[12 empty] | A-017-Derechos humanos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071160004 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones 2015 (Primera etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del Servicio de Sanidad Militar. |  | Consiste en adquirir diversos equipos médicos para el Hospital militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, así como los Hospitales Militares Regionales del Ciprés, B.C., Puebla, Pue., San Luis Potosí, S.L.P., Acapulco, Gro. y Mérida, Yuc. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149665783 | 0 | 65026113 | 52055426 |  | 100
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 65026113 | 52055426 | 80.05
[12 empty] | A-017-Derechos humanos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071160005 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones 2016 (Segunda etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del Servicio de Sanidad Militar. |  | Adquirir equipos médicos para ser ubicados en el Hospital militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, los Hospitales Militares Regionales de Acapulco, Gro. E Irapuato, Gto., así como los Hospitales Militares de Zona de Santa Gertrudis, Mérida Yuc., Tampico Tamps, Chih. e Ixcotel, Oax. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 152129934 | 0 | 3553009 | 3553009 |  | 14
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 3553009 | 3553009 | 100
15071160006 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2016 (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | Consiste en adquirir equipo médico diverso para ser ubicados en el hospital central militar. zapopan jalisco, hospital de especialidades de la mujer, unidad de especialidades medicas, y unidades de consulta externa. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 147504500 | 0 | 14891552 | 14595830 |  | 72
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 14891552 | 14595830 | 98.01
15071160007 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2015 (CUARTA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | Consiste en adquirir diversos equipos médicos para ser ubicados en los Hospitales Militares Regionales y de Zona de esta Dependencia. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 145104322 | 0 | 135082220 | 134029926 |  | 96.01
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 128575127 | 127522833 | 99.18
[12 empty] | A-017-Derechos humanos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 6507093 | 6507093 | 100
[12 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071160008 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2015 (QUINTA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | Consiste en adquirir diversos equipos médicos para ser ubicados en el Hospital militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 111070394 | 0 | 33478948 | 26294677 |  | 48
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 33478948 | 26294677 | 78.54
[12 empty] | A-017-Derechos humanos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071160002 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2016 (TERCERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. |  | Consiste en adquirir equipo médico diverso para reforzar los servicios de radiología, cirugía general, endoscopía, dermatología, consulta externa, patología, urgencias, laboratorio y rehabilitación con el fin de cubrir el déficit de atención médica y abatir costos de traslados. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 140642408 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-012-Atención médica |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071160003 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (PRIMERA ETAPA) PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE MONTERREY, N.L |  | El Servicio de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta con diversos escalones a nivel nacional para proporcionar atención médica al personal militar y sus derechohabientes, uno de ellos es el Hospital Militar Regional de Especialidades de Monterrey, N.L. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 148087851 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071160004 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (SEGUNDA ETAPA) PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE MONTERREY, N.L. |  | El Servicio de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta con diversos escalones a nivel nacional para proporcionar atención médica al personal militar y sus derechohabientes, uno de ellos es el Hospital Militar Regional de Especialidades de Monterrey, N.L. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 148087851 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | 117 Dirección General de Ingenieros
TOTAL | [12 empty] | 13042038269 | 291869689 | 1919121316 | 1880390204 | 97.98
09071170013 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y/O OBTENCIÓN DE AGUA POTABLE. |  | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS SECTORES DE AGUA. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 50852950 | 0 | 281532 | 281532 |  | 32
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 281532 | 281532 | 100
09071170014 |  |  |  |  | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE AZOTEA Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE INSTALACIONES MILITARES |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE ACCIONES CUYO OBJETO ES CONSERVAR O MANTENER LOS ACTIVOS EXISTENTES EN CONDICIONES ADECUADAS DE OPERACION | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 422103570 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
11071170002 |  |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y DURACIÓN DE PENAS EN EL FUERO DE GUERRA Y EL SISTEMA DE REINSERCIÓN EN LAS PRISIONES MILITARES |  | IMPLEMENTAR REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 JUN. 2008, CREANDO JUZGADOS MILS. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMPLEJOS DE JUSTICIA, INSTLS. PARA CONSEJOS DE GRRA., TRIBUNALES DE JUICIO ORAL, LOCAL CPO. DEF. OFICIO, SISTEMA DE REINSERCIÓN EN PRISIONES MILS. Y SEPARACIÓN DE LOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 708727995 | 100617977 | 97789943 | 94211560 |  | 100
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 100617977 | 97789943 | 94211560 | 96.34
14071170004 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO MILITAR DE CIENCIAS DE LA SALUD (LOMAS DE SOTELO, D.F.) |  | Construcción de un Centro Militar de Ciencias de la salud en Lomas de Sotelo, D.F., con instalaciones funcionales y tecnología de punta que para los discentes de los planteles del servicio de sanidad militar. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1725537464 | 0 | 8216373 | 7256045 |  | 100
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 8216373 | 7256045 | 88.31
14071170008 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN BATALLÓN Y SU U.H.M. EN EL PREDIO EN LOS LAGARTOS |  | El proyecto contempla la construcción de un Batallón en el Estado de morelos. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 280657204 | 0 | 31914194 | 31914194 |  | 100
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 31914194 | 31914194 | 100
14071170009 |  |  |  |  | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DEL AIRE Y DE LA B.A.M. No. 5, ZAPOPAN, JAL. |  | CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA, REMODELACION Y URBANIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DEL AIRE Y DE LA B.A.M. No. 5 | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2062999999 | 0 | 563240687 | 544789476 |  | 100
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 563240687 | 544789476 | 96.72
14071170011 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES MILITARES |  | Consiste en proyectos de infraestructura y equipamiento que resuelven de manera integral la problemática existente en diversas instalaciones del Ejército Mexicano, demoliciones de edificios con condiciones críticas funcionales y construcción de edificios con espacios adecuados e Instls. modernas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2403706000 | 191251712 | 565241936 | 551906396 |  | 95
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 191251712 | 565241936 | 551906396 | 97.64
14071170012 |  |  |  |  | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL EJÉRCITO. |  | REMODELACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEL EJERCITO MEXICANO. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1422145827 | 0 | 219540728 | 219088026 |  | 95
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 219540728 | 219088026 | 99.79
14071170013 |  |  |  |  | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA. |  | REMODELACION Y ADECUACION DE DIFERENTES ORGANISMOS PARA LA FUERZA AREA MEXICANA A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DESTACADO LAS UNIDADES O DEPENDENCIAS DE ESA FUERZA ARMADA | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1063830941 | 0 | 35339520 | 35339520 |  | 90
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 35339520 | 35339520 | 100
14071170014 |  |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | construcción y rehabilitación de PP.TT.AA.RR. empleando un proceso de tratamiento aerobio para eficientar el desempeño de los lodos activados y obtener agua tratada parámetros permisibles para su utilización en actividades de riego de áreas verdes y evitar contaminación de agua. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 581528755 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071170001 |  |  |  |  | PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS |  | Construcción de tres alojamientos para mujeres Policía Militar en las 1a., 2a. y 4a. Bgdas. de Pol. Mil. y construcción de tres auditorios multimedia en diversas Regiones Militares, dentro del Sistema Militar de Capacitación Virtual, para coadyuvar en transversalización de la perspectiva de género | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 139833027 | 0 | 73763355 | 71810407 |  | 100
[12 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 73763355 | 71810407 | 97.35
15071170002 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS, EN BENEFICIO DE ORGANISMOS ACANTONADOS EN DIVERSOS CAMPOS MILITARES | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 737361586 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071170003 |  |  |  |  | REMODELACION DE VIVIENDAS DE UNIDADES HABITACIONALES MILITARES |  | Trabajos de remodelación y rehabilitación de viviendas y urbanización de Unidades Habitacionales Militares (UU.HH.MM.) que forman parte del patrimonio inmobiliario de la Secretaría de la Defensa Nacional. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 395662770 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071170005 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE PUEBLA, PUE. |  | El proyecto contempla la construcción (3,717.85 M2) de obra complementaria (almacén de farmacia, edificio de consulta externa, depósitos de residuos peligrosos y de lavado de carros de servicio, guardia en prevención y asta bandera de 25 m. de altura) y la remodelación (9,412.97 M2) | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 168900069 | 0 | 95291990 | 95291990 |  | 74
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 95291990 | 95291990 | 100
16071170001 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE MERIDA, YUC. |  | Construcción de un nuevo Hospital Militar Regional de Especialidades en la plaza de Mérida, Yuc. y su equipamiento; asi como la demolición del existente; para proporcionar atención médica de 3er. nivel | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 878190112 | 0 | 228501058 | 228501058 |  | 45
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 228501058 | 228501058 | 100
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | 120 Comandancia I Región Militar
TOTAL | [12 empty] | 4989841465 | 342387692 | 396770721 | 48437999 | 12.20
13071200009 |  |  |  |  | Adquisición de Armamento para las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. |  | Adquisición de armamento de material de guerra individual y colectivo para el reemplazo de aquel que ya causó baja de las UU. DD. e II. del Ejército y Fuerza Aerea. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 107737285 | 0 | 3571074 | 2828292 |  | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 3571074 | 2828292 | 79.2
13071200010 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE ANÁLISIS DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE V/UHF (PRIMERA ETAPA). |  | Adquisición de los sistemas integrales que permitan llevar a cabo el análisis de protocolos de comunicaciones de V/UHF, la supervisión de las comunicaciones y ubicación de emisores electromagnéticos modernos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 94608000 | 342387692 | 342537692 | 150000 |  | 20
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 342387692 | 250609058 | 150000 | 0.05
[12 empty] | A-025-Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 91928634 | 0 | 0
14071200004 |  |  |  |  | Mantenimiento Mayor a Calderas del Heroico Colegio Militar |  | Adquisición de equipos de generación de vapor y calentamiento de agua y mantenimiento integral a equipos de gen eración de vapor y calentamiento de agua del Heroico Colegio Militar | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23252549 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071200009 |  |  |  |  | Programa de Reemplazo de Armamento y pertrechos para el Ejército Mexicano 2016. |  | Adquisición de diverso Armamento para los integrantes del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 929945994 | 0 | 392332 | 392332 |  | 5.06
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 392332 | 392332 | 100
14071200012 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de Equipos de Visión Nocturna para el Ejército Mexicano |  | Adquisición de googles de visión nocturna para integrantes del Ejército Mexicano. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 765854217 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071200002 |  |  |  |  | Adquisición de equipos y refacciones mayores para el mantenimiento a equipos médicos e industriales. |  | Adquisición de un stock de refacciones para el mantenimiento a equipos industriales y médicos de alta especialidad, con el objeto de dar respuesta inmediata, ante la falla de alguno de estos equipos, asegurando con ello, la continuidad de las operaciones militares y la atención médica a pacientes. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149657174 | 0 | 4602012 | 4398654 |  | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 620372 | 620372 | 100
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-004-Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 3981640 | 3778282 | 94.89
[12 empty] | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071200004 |  |  |  |  | Actualización de 38 treinta y ocho elevadores de cargo en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. |  | Actualizar los elevadores con sistemas de control y tracción, con tecnología mas moderna. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 78851986 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071200005 |  |  |  |  | Adquisición de extintores para el año 2016. |  | Adquisición de extintores para ser ministrados a las Dependencias e Instalaciones del Ejercito y Fuerza Aére , para estar en condiciones de enferentar algún conato de incendio. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4968371 | 0 | 88781 | 88781 |  | 23.94
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 88781 | 88781 | 100
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071200007 |  |  |  |  | MODERNIZAR EL SISTEMA DE LOS VEHICULOS LINX. |  | CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION Y ARMAMENTO E IMPLEMENTACION DE TELEMETRIA LASER Y EQUIPOS DE VISION NOCTURNA. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 426015227 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071200008 |  |  |  |  | COMPLETAR LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS BLINDADOS QUE INDICA LA PLANILLA ORGÁNICA DE LOS 1/er., 2/o., 3/er. Y 4/o. REGIMIENTOS BLINDADOS DE RECONOCIMIENTO |  | Completar la cantidad de vehículos blindados que indica la planilla orgánica de los 1/er., 2/o., 3/er. y 4/o. Regimientos Blindados de Reconocimiento | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1737946590 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071200009 |  |  |  |  | Armamento para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para el año 2016 |  | Adquisición de diverso armamento para reemplazar diverso armamento, debido a que su tiempo de vida util termino (mas de 10 años), además de continuamente presenta fallas que repercuten directamente en la seguridad y eficiencia de las operaciones militares en apoyo de la seguridad pública. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 107737285 | 0 | 95913 | 95913 |  | 20
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 95913 | 95913 | 100
15071200010 |  |  |  |  | Adquisición de armas cortas para el personal que egresa de los Planteles Militares para el año 2016 |  | Adquisición de armas cortas para el personal que egresa de los Planteles Militares. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4265665 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071200011 |  |  |  |  | Programa de Reemplazo del Armamento de las Unidades de Fuerzas Especiales para el año 2016. |  | Reemplazar el armamento de las Unidades de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano debido a que presenta más de 10 años de servicio, lo que provoca continuas fallas que repercuten directamente en la seguridad y eficiencia de las operaciones militares en apoyo de la seguridad pública. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 118109476 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071200012 |  |  |  |  | Adquisición de equipos de aire acondicionado. |  | Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado nuevos en Unidades, Dependencias e Instalaciones militares. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29308009 | 0 | 4357677 | 1493778 |  | 24.04
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 4357677 | 1493778 | 34.27
[12 empty] | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071200013 |  |  |  |  | Adquisición de Lavanderia para el Hospital Central Militar. |  | Adquisición de diversos equipos de lavandería para atender las necesidades que en este rubro presenta el Hospital central militar | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 33006143 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071200014 |  |  |  |  | Adquisición de calderas, generadores de vapor y equipos de lavandería. |  | Adquirir equipos de generación de vapor asi como equipos de lavanderia, ya que actualmente los que se encuentran instalados presentan un tiempo de servicio de más de 20 años, lo que provoca su obsolescencia técnica y deficiente operación, provocando elevados costos de mantenimiento y operación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 124186063 | 0 | 21644410 | 21314837 |  | 52.47
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 21644410 | 21314837 | 98.47
15071200015 |  |  |  |  | Adquisición de equipos y refacciones mayores para mantenimiento para el año 2016. |  | Adquisición de un stock de refacciones para el mantenimiento a equipos industriales y médicos de alta especialidad, con el objeto de dar respuesta inmediata, ante la falla de alguno de estos equipos, asegurando con ello, la continuidad de las operaciones militares y la atención médica a pacientes. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149657174 | 0 | 5900629 | 5900629 |  | 59.14
[12 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 5807158 | 5807158 | 100
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 93471 | 93471 | 100
15071200016 |  |  |  |  | ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE 5 (CINCO) MUSEOS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS PRIMERA FASE. |  | CONSISTE EN LA REMODELACIÓN Y LA ELABORACIÓN DE UN GUIÓN HISTÓRICO, GUIÓN MUSEÍSTICO, DISEÑO MUSEOGRÁFICO, LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN EXHIBIDA, EL MEJORAMIENTO DEL MONTAJE Y EXHIBICIÓN DE PIEZAS MUSEÍSTICAS | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10315000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071200018 |  |  |  |  | Interconexión del Parque Eólico SEDENA al Sistema Eléctrico Nacional. |  | Construcción de una subestación de maniobra, una línea de transmisión y equipo de medición remota para la interconexión a la red eléctrica de alta tensión de la C.F.E. del Parque Eólico SEDENA. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 80833088 | 0 | 8271503 | 8271503 |  | 80.62
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 8271503 | 8271503 | 100
16071200004 |  |  |  |  | ADQUISICION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS PROCEDENTES DE LINEAS EUROPEAS PARA REPRODUCCIÓN POR TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y EQUIPO Y MATERIAL DE MONTAR. |  | consiste en la adquisición de Activos Biológicos procedentes de líneas europeas para la Disciplina de Concurso Completo de Equitación, a fin de incrementar la calidad de los equinos producidos en el Criadero Militar de Ganado. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13586169 | 0 | 5308698 | 3503280 |  | 20
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 2623082 | 2623081 | 99.99
[12 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 2685616 | 880199 | 32.77
[12 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | 132 Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana
TOTAL | [12 empty] | 66364031787 | 6279715100 | 5660404614 | 3810016052 | 67.30
07071320002 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |  | 4 RADARES TRIDIMENSIONALES DE LARGO ALCANCE.SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO AÉREO (AMS) EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES. SERVICIOS DE INGENIERÍA, LOGÍSTICA Y GARANTÍA. RADOMO Y EQUIPAMIENTO PARA MOVILIDAD DE RADARES. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3131756570 | 317476358 | 321681292 | 177106432 |  | 100
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 317476358 | 321681292 | 177106432 | 55.05
09071320003 |  |  |  |  | ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR |  | AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6927273480 | 300000000 | 300687036 | 135665584 |  | 100
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 300000000 | 300687036 | 135665584 | 45.11
10071320003 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |  | 6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA,ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8424985956 | 359519400 | 362407323 | 161204411 |  | 100
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 359519400 | 362407323 | 161204411 | 44.48
12071320003 |  |  |  |  | Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. |  | Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6983251786 | 451492004 | 456074995 | 228471297 |  | 100
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 451492004 | 456074995 | 228471297 | 50.09
12071320004 |  |  |  |  | Instalacion de la red de Camaras para monitoreo de condiciones meteorologicas y videovigilancia. |  | Adquisicion e instalacion de camaras de monitoreo, computadoras, cableado, medios de visualizacion y almacenamiento, software y adiestramiento. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3621016 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071320005 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES TÁCTICAS |  | consiste en adquirir activos tacticos, a fin de fortalecer las capacidades para realizar operaciones militares que les demanda en la consecución de los objetivos de la nación. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9149464878 | 2203201814 | 2580753995 | 2346874196 |  | 19
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 2203201814 | 2580753995 | 2346874196 | 90.93
14071320009 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204 |  | Consiste en sustituir las aeronaves PC-7 de los Escuadrones Aéreos 201 (Cozumel, Q. Roo.), 203 (El Ciprés, B.C.) y 204 (Hermosillo, Son.). | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6712537218 | 427479081 | 435601657 | 291693565 |  | 100
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 427479081 | 435601657 | 291693565 | 66.96
14071320010 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL E.A 301. |  | Consiste en incrementar y fortalecer las capacidades de la flota actual de aeronaves de ala fija. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1756185220 | 115637796 | 112187224 | 82724948 |  | 99.02
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 115637796 | 112187224 | 82724948 | 73.73
14071320011 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN |  | Sustituir las aeronaves Cessna C-182s y Aermacchi SF-260EU de la Escuela Militar de Aviación (E.M.A.), por aeronaves de similares características y reciente modelo | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2724387228 | 172650130 | 173710942 | 119657380 |  | 100
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 172650130 | 173710942 | 119657380 | 68.88
14071320013 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN |  | Consiste en la adquisición de 14 helicópteros, para modernizar y reforzar la flota de helicópteros del Escuadrón Aéreo 111 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1741550352 | 109454474 | 111209395 | 74584324 |  | 100
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 109454474 | 111209395 | 74584324 | 67.06
14071320014 |  |  |  |  | MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS |  | Conservar la capacidad operativa mediante la sustitución de las aeronaves de ala fija que tienen una antigüedad mayor a 30 años | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3050795162 | 191041392 | 194140415 | 144519693 |  | 100
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 191041392 | 194140415 | 144519693 | 74.44
15071320001 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESCUADRÓN AÉREO 502 |  | Adquirir activos para proporcionar transporte aéreo estratégico de corto y mediano alcance en apoyo a los Mandos Territoriales | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4321799887 | 263143070 | 240193427 | 47194422 |  | 15
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 263143070 | 240193427 | 47194422 | 19.64
15071320002 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTAL METEOROLOGICO A LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS MILITARES. |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL METEOROLOGICO PARA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS MILITARES. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320003 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES DE PODER AUXILIAR. |  | CONTAR CON EQUIPO DE APOYO SUFICIENTE Y EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO PERMITIRÁ BRINDAR APOYO OPORTUNO Y EFICIENTE A LAS OPERACIONES AÉREAS | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1722244 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320005 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LAS TORRES DE CONTROL DE LAS BASES AÉREAS MILITARES Nos. 6, 11, 17 Y ESTACIÓN AÉREA MILITAR No. 9. |  | PROPORCIONAR EN TODO MOMENTO UN SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO EFICAZ Y CONFIABLE CON LAS MEJORES CARACTERISTICAS TECNICAS, TECNOLOGIA DE PUNTA Y DE BAJ0 COSTO. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 84000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320006 |  |  |  |  | ADQUISICION DE UN SISTEMA TRANSPONDER LANDING SYSTEM |  | QUE LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA, PERTENECIENTES A LOS ESCUADRONES DE VUELO DESTACADOS EN LA BASE AÉREA DE SANTA LUCÍA, MÉX., CONTINÚEN LLEVANDO A CABO SUS OPERACIONES EN HORARIOS DIURNOS, SUJETAS A LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PREVALECIENTES | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 73914796 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320007 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA AVIONES T-6C. |  | AL CONTAR CON AVIONES DE VANGUARDIA ARTILLADOS SE ELEVARÍA EL NIVEL DE ADIESTRAMIENTO DE LOS PILOTOS AVIADORES EN LAS PRÁCTICAS DE TIRO AIRE-TIERRA EN CALIENTE. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 111996144 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320008 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PRUEBA, DIAGNOSTICO, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA 4 (CUATRO) INSTALACIONES LOGÍSTICAS JURISDICCIONADAS LA R.A.C. PARA MANTENIMIENTO DE 3er. Y 4/o. NIVEL DE MANTO. ELNCO. |  | ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO PERMITIRA QUE 08 (OCHO) INSTALACIONES LOGISTICAS DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO INCREMENTEN SUS CAPACIDADES DE MANTENIMIENTO ACORDE A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 99209874 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320009 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 28 VEHÍCULOS CISTERNA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN A LAS AERONAVES DE LA F.A.M. |  | Adquirir 28 Vehículos Cisterna para el suministro de combustible de aviación a las aeronaves de cargo en la Fuerza Aérea Mexicana desplegadas en el territorio nacional en apoyo a los mando territoriales y aéreos en el combate al narcotráfico y restauración del orden. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 132728002 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320010 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESTACIONES METEOROLÓGICAS MILITARES. |  | CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO METEOROLÓGICO NECESARIO INCREMENTARÍA LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL MILITAR EN LAS OPERACIONES QUE SE REALIZAN, ASÍ COMO A PERSONAL CIVIL. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6470888 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320011 |  |  |  |  | Adquisición de herramienta especial, equipos y accesorios para el equipamiento especializado del 4/o. escalón de mantenimiento de material aéreo y de los 3/os. escalones de mantenimiento de material aéreo, de la Fuerza Aérea Mexicana. |  | Adquisición de herramienta especial, equipos y accesorios para el equipamiento de los escalones de mantenimiento de la Fuerza Aérea Mexicana. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 118269324 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320012 |  |  |  |  | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SENSORES DE TRES PLATAFORMAS AÉREAS |  | Actualizar los sensores sistemas de detección, intercepción y comunicación de 03 (tres) plataformas aéreas EMBRAER EMB-145 matrículas 4101 Modelo EMB-145MCSA-AEWC Y 4111 y 4112 Modelos EMB-145MC RS-MP. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4144630404 | 1004515367 | 7332899 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 1004515367 | 7332899 | 0 | 0
15071320013 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA. |  | Fortalecer las misiones de seguimiento e intercepción, para efectuar las actividades de acuerdo a las misiones generales encomendadas a las fuerzas armadas. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 194481810 | 64827270 | 64827270 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 64827270 | 64827270 | 0 | 0
15071320014 |  |  |  |  | ADQUISICION DE ACTIVOS PARA COMPLEMENTAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA |  | ADQUISICIN DE ACTIVOS DE MEDIANO ALCANCE, A FIN DE COMPLEMENTAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA EN EL TERRITORIO NACIONAL. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1885148770 | 299276944 | 299276944 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 299276944 | 299276944 | 0 | 0
15071320015 |  |  |  |  | REMODELACION Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO DE OPERACIONES AEREAS |  | MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES DE LA SUBSECCIÓN OPERATIVA Y CENTRO DE OPERACIONES AÉREAS, EN CONEXION CON LAS SECCIONES Y DIRECCIONES DEL ESTADO MAYOR DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 129781040 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320018 |  |  |  |  | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE PERSONAL. |  | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA REFORZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1361064250 | 0 | 319800 | 319800 |  | 100
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 319800 | 319800 | 100
16071320001 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA SER INSTALADOS EN BIENES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSPORTE. |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSPORTE. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 115043329 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071320002 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TRANSPONDER PARA LOS HELICOPTEROS MI-17. |  | los HELICÓPTEROS MI-17 PERTENECIENTES AL ESCUADRÓN AÉREO 303 NO CUENTAN CON EQUIPOS TRANSPONDER MISMOS QUE SON INDISPENSABLES, YA QUE ESTE EQUIPO SE ENCARGA DE RESPONDER CON UN CÓDIGO DE VUELO PARA LA IDENTIFICACION DE LA POSICION Y ALTITUD DE VUELO DE LA AERONAVE. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8331120 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071320003 |  |  |  |  | ACTIVOS PARA TRIPULACIONES |  | ADQUISICION DE ACTIVOS PARA TRIPULACIONES DE VUELO. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3906926 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071320004 |  |  |  |  | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE PERSONAL. |  | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE PERSONAL, A FIN DE DISMINUIR LOS COSTOS DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16456342 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071320005 |  |  |  |  | ADQUISICION DE UN ENTRENADOR PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO SIMULADO. |  | ADQUIRIR UN ENTRENADOR PARA EL ADIESTRAMIENTO DE LOS PILOTOS AVIADORES. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 269139766 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071320006 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA LA F.A.M. |  | ADQUISICION DE ACTIVOS PARA OPERACIONES DE VIGILANCIA AEREA Y ADIESTRAMIENTO. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2663128005 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | 136 Procuraduría General de Justicia Militar
TOTAL | [12 empty] | 111880713 | 0 | 0 | 0 | 0.00
14071360001 |  |  |  |  | IMPLEMENTACION DE ESTACIONES MÓVILES DE SERVICIOS PERICIALES DEL FUERO DE GUERRA. |  | IMPLEMENTACIÓN DE 3 ESTACIONES MÓVILES DE SERVICIOS PERICIALES DEL FUERO DE GUERRA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO POR ESTACIÓN, EQUIPADOS COMO LABORATORIOS MÓVILES DE CRIMINALÍSTICA, QUÍMICA, BALISTICA Y FOTOGRAFÍA FORENSE; PARA AMPLIAR LA COBERTURA A 3 REGIONES MILITARES. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 51292847 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-020-Programa de justicia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071360001 |  |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE GENETICA FORENSE EN EL FUERO DE GUERRA. |  | CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN POR HUELLA GENÉTICA EN LAS FUERZAS ARMADAS. MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IDENTIFICACIÓN HUMANA FORENSE. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16504000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-020-Programa de justicia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071360002 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PERICIALES DEL FUERO DE GUERRA PRIMERA ETAPA. |  | CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGIA DE LAS DIVERSAS ÁREAS FORENSES DEL LABORATORIO CIENTIFICO DE INVESTIGACIONES | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44083866 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-020-Programa de justicia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | 138 Dirección General de Comunicación Social
TOTAL | [12 empty] | 42018152 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15071380002 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipo fotográfico digital para el laboratorio de fotografía, dependiente de la Dir. Gral. Com. Soc. |  | Este proyecto consiste en la adquisición de equipo fotográfico digital. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6792427 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071380003 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO SOFTWARE UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER AUTOGRÁFICO DEPENDIENTE DE LA DIR. GRAL. DE COM.SOC. |  | Este proyecto consiste en la adquisición y modernización de la maquinaria y el sofware utilizados para los trabajos que se realizan en el taller autográfico. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 24394975 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071380004 |  |  |  |  | Programa de adquisición de un sistema de almacenamiento video gráfico digital para la subsección de producción audiovisual dependiente de la Dir. Gral. Com. Soc. |  | Este proyecto consiste en la adquisición de un sistema de almacenamiento videografico. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10830750 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | 140 Dirección General de Informática
TOTAL | [12 empty] | 61210834 | 0 | 47376863 | 40818258 | 86.15
15071400001 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 2016 |  | El proyecto consiste en la adquisición de Bienes Informáticos, para actualizar, reponer y complementar los mismos en la Secretaría de la Defensa Nacional en el 2016. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 61210834 | 0 | 47376863 | 40818258 |  | 65
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 935123 | 935123 | 100
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 1540305 | 1249620 | 81.12
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 44901435 | 38633515 | 86.04
Ramo |  | 7 Defensa Nacional | [5 empty] | Unidad | 141 Dirección General de Intendencia
TOTAL | [12 empty] | 94138876 | 0 | 76930346 | 72936181 | 94.80
15071410001 |  |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA S.D.N. 2015 |  | ESTAR EN CONDICIONES DE MINISTRAR EL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE NUEVA CREACION PARA QUE PUEDAN CUMPLIR CABALMENTE CON LAS FUNCIONES, ORDENES Y MISIONES ADMINISTRATIVAS CON QUE CUENTA EL INSTITUTO ARMADO. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 26577579 | 0 | 40566565 | 37213967 |  | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 36270386 | 32917788 | 90.75
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 4001689 | 4001689 | 100
[12 empty] | A-004-Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional |  | 0 | 294490 | 294490 | 100
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071410002 |  |  |  |  | Adquisición de equipo instrumental para atención de las bandas de guerra y grupos musicales de la S.D.N. 2015 |  | Adquisición de material y equipo de bandas de guerra y grupos musicales de las Unidades, Dependencia e Instalaciones de la S.D.N., surge de la necesidad de renovar y reponer artículos deteriorados y sustituir artículos que ya cumplieron su tiempo de vida útil. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 37123772 | 0 | 31636960 | 30995393 |  | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 31636960 | 30995393 | 97.97
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-004-Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071410003 |  |  |  |  | Adquisición de material y equipo de cocina y comedor para los servicios de alimentación de la S.D.N. 2015 |  | Adquisición de material y equipo de cocina-comedor de los servicios de alimentación de la S.D.N., surge de la necesidad de renovar y reponer artículos deteriorados, extraviados, sustituir artículos que ya cumplieron su tiempo de vida util y no resulta costeable su reparación o renta. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30437525 | 0 | 4726821 | 4726821 |  | 100
[12 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 4726821 | 4726821 | 100
[12 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-004-Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [5 empty] | Unidad | A1I Universidad Autónoma Chapingo
TOTAL | [12 empty] | 8837847 | 0 | 3331360 | 3154656 | 94.69
1408A1I0001 |  |  |  |  | Construcción del edificio de aulas, biblioteca y almacén del Departamento de Agroecología |  | Construcción de instalaciones educativas para el Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, Edo. De México (Aulas, Biblioteca y Almacén). | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 8837847 | 0 | 3331360 | 3154656 |  | 100
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social de educación |  | 0 | 3331360 | 3154656 | 94.69
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [5 empty] | Unidad | B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
TOTAL | [12 empty] | 1074827662 | 313827304 | 323189551 | 290391237 | 89.85
1008B000001 |  |  |  |  | Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de machos de la Mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento |  | Construcción y equipamiento de la Planta de Cría y Esterilización de la Mosca del Mediterráneo con un total de 30,500 M en cinco edificios, de los cuales tres son de dos niveles de construcción en un terreno proporcionado por la Sagarpa en Metapa de Domínguez, Chiapas. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1050575086 | 313827304 | 313827304 | 281044628 |  | 88.14
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 313827304 | 313827304 | 281044628 | 89.55
1108B000007 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO 2012 DIVERSO DEL CAPÍTULO 5000PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA MOSCAMED |  | La compra de equipos diversos del capítulo 5000 permitirá a la planta de producción continuar con las funciones de cría de huevos a pupas de la mosca del mediterráneo | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3156281 | 0 | 827164 | 811526 |  | 100
[12 empty] | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 827164 | 811526 | 98.1
1108B000008 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA PARA LA DETECCIÓN DE ORGANISMOS PATÓGENOS (ESCHERICHIA COLI O157:H7 Y SALMONELLA SPP.) DE LA DIAAP PARA COADYUVAR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS FRESCOS DE ORIGEN AGRÍCOLA Y FUENTES DE AGUA EN MÉXICO |  | Adquisición de 74 equipos de laboratorio para el Centro Nacional de Referencia para la Detección de Organismos Patógenos para coadyuvar con el fortalecimiento de la inocuidad de los alimentos frescos de origen agrícola y fuentes de agua en México | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3437563 | 0 | 735867 | 735867 |  | 65.75
[12 empty] | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 735867 | 735867 | 100
1208B000003 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio, de Administración y Otros Equipos Especializados para Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISAs) y Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIFs) para Apoyo en las Actividades de Inspección y Vigilancia Fitozoosanitaria |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio, de Administración y Otros Equipos Especializados para las OISAs y PVIFs para apoyo en las actividades de inspección y vigilancia fitozoosanitaria | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6065589 | 0 | 417157 | 417157 |  | 6.9
[12 empty] | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 417157 | 417157 | 100
1208B000004 |  |  |  |  | Equipamiento de audio del Auditorio del SENASICA en Tecámac |  | Adquisición del equipo de sonido para el auditorio y eventos que se realicen en el inmueble de Tecámac, Edo. Mex. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 323774 | 0 | 279123 | 279123 |  | 86.2
[12 empty] | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 279123 | 279123 | 100
1208B000007 |  |  |  |  | Adquisición de equipo diverso del capítulo 5000 para el Programa Moscamed |  | Adquisición del equipo administrativo, para actividades de campo y de producción necesarios para la contención de la mosca del mediterráneo en el Estado de Chiapas | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3895976 | 0 | 291569 | 291569 |  | 7.5
[12 empty] | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 291569 | 291569 | 100
1308B000001 |  |  |  |  | Adquisición de mobiliario e instrumental equipo médico y de laboratorio para el BSL3 de la CPA |  | Adquirir el equipo que permitirá que el laboratorio BSL-3 otorgue el servicio de sanidad para evitar la entrada de enfermedades exóticas al país | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5351252 | 0 | 5214701 | 5214701 |  | 12.02
[12 empty] | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 5214701 | 5214701 | 100
1308B000004 |  |  |  |  | Adquisición de equipo para mejorar la infraestructura analítica del Centro Nacional de Referencia de Organismos Genéticamente Modificados |  | Adquirir equipo que permitirá al CNROGM poder cumplir con las necesidades de análisis que el Centro requerirá ante la modificación de la Ley de Biodiversidad para Organismos Geneticamente Modificados | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2022141 | 0 | 1596666 | 1596666 |  | 20.6
[12 empty] | G-001-Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera |  | 0 | 1596666 | 1596666 | 100
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [5 empty] | Unidad | D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
TOTAL | [12 empty] | 2752552 | 0 | 2754000 | 1023409 | 37.16
1508D000001 |  |  |  |  | Barda Perimetral CET |  | Construcción de una barda perimetral de tabique rojo, mampostería y castillos de concreto de 739.18 metros lineales y altura de tres metros, con tres accesos uno con puerta para el personal y dos con rejas metálicas para los automóviles y equipo de transporte. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1733109 | 0 | 1734000 | 493995 |  | 12
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social de educación |  | 0 | 1734000 | 493995 | 28.48
1508D000002 |  |  |  |  | REESTRUCTURACIÓN DEL LABORATORIO DE QUIMICA DEL CEP-CSAEGRO |  | Este PPI, corresponde al programa de Mantenimiento, el cual consiste en la rehabilitación del laboratorio del Química de CEP-CSAEGRO, con una inversión de $988,310.55 (Novecientos ochenta y ocho mil trescientos diez pesos 55/100 M.N.) | 12-GUERRERO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1019443 | 0 | 1020000 | 529414 |  | 37.37
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1020000 | 529414 | 51.9
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [5 empty] | Unidad | I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
TOTAL | [12 empty] | 2118874795 | 56438654 | 56438654 | 50399486 | 89.29
1008I000001 |  |  |  |  | Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas. |  | Obras de dragado de canales y construcción de escolleras | 28-TAMAULIPAS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 406781616 | 0 | 607371 | 416350 |  | 100
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 607371 | 416350 | 68.54
1008I000002 |  |  |  |  | Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto |  | Obra de dragado de canales | 26-SONORA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 152608217 | 0 | 176289 | 176289 |  | 100
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 176289 | 176289 | 100
1008I000003 |  |  |  |  | Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Tobari, Municipio de Benito Juárez |  | Obra de dragado de canales | 26-SONORA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 156973982 | 0 | 100110 | 100110 |  | 100
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 100110 | 100110 | 100
1208I000005 |  |  |  |  | APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |  | Apoyo Técnico para la Revisión de Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Social, Proyectos de Ingeniería, Estudios de Manifestación de Impacto Ambiental, Evaluaciones Biológico-Pesqueras y Estudios en Puertos Pesqueros. | 25-SINALOA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 13509416 | 0 | 3795100 | 3795091 |  | 100
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 3795100 | 3795091 | 99.99
1208I000006 |  |  |  |  | DRAGADO Y ESCOLLERAS EN BOCA DEL ORO, LAGUNA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA |  | Obras de dragado de canales y construcción de escolleras | 20-OAXACA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 188413824 | 23888044 | 34696036 | 34696034 |  | 100
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 23888044 | 34696036 | 34696034 | 99.99
1208I000007 |  |  |  |  | OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ |  | Obra de construcción de escolleras | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 47323079 | 4111298 | 5351291 | 249262 |  | 58
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 4111298 | 5351291 | 249262 | 4.65
1208I000008 |  |  |  |  | Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Bahía de Jitzamuri, Municipio de Ahome, Sinaloa. |  | Obra de dragado de canales. | 25-SINALOA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 239803556 | 22433516 | 84109 | 84108 |  | 40
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 22433516 | 84109 | 84108 | 99.99
1308I000001 |  |  |  |  | Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Portuaria Pesquera. |  | El estudio de referencia permitirá conocer el comportamiento histórico y la proyección a futuro de la actividad pesquera; la producción y las tendencias por especies; y diagnosticar el estado físico y operativo de la infraestructura pesquera existente y su capacidad. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 17019749 | 4265796 | 10040 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 4265796 | 10040 | 0 | 0
1408I000001 |  |  |  |  | Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en el Estero Tastiota, Municipio de Hermosillo, Sonora |  | Obra de dragado de canales | 26-SONORA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 161324664 | 0 | 184257 | 184257 |  | 100
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 184257 | 184257 | 100
1408I000002 |  |  |  |  | Dragado, Supervisión de Obra y Evaluaciones Biológico Pesqueras en la Desembocadura del Río Baluarte y Estero Agua Dulce, Laguna Caimanero, Municipio de Rosario, Sinaloa |  | Obras de Dragado de Canales | 25-SINALOA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 47195195 | 870000 | 435000 | 86723 |  | 42
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 870000 | 435000 | 86723 | 19.93
1408I000003 |  |  |  |  | Obras de Dragado, Escolleras, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Boca de Cerro Hermoso, Municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca. |  | Obra de Dragado de Canales | 20-OAXACA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 190877204 | 870000 | 10999051 | 10611262 |  | 90
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 870000 | 10999051 | 10611262 | 96.47
1408I000004 |  |  |  |  | Dragado y Escolleras en Barra de Santiago Iolomita, Municipio de Pijijiapan, Chiapas. |  | Obra de dragado de canales y escolleras. | 7-CHIAPAS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 211616267 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1408I000005 |  |  |  |  | Dragado en el Sistema Lagunar Mar Muerto, Municipio de Arriaga, Chiapas |  | Obra de dragado de canales | 7-CHIAPAS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 176249413 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1408I000006 |  |  |  |  | Dragado de Mantenimiento y Supervisión en la Laguna de Tampamachoco, Municipio de Tuxpan, Veracruz |  | Obra de dragado de canales | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 15507051 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1408I000007 |  |  |  |  | Dragado de mantenimiento y supervisión en la Laguna Pueblo Viejo, Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz |  | Obra de dragado de mantenimiento de canales | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 18176279 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1508I000001 |  |  |  |  | Dragado De Mantenimiento De Canales En Boca Ciega, Laguna Madre, Municipio De San Fernando, Tamaulipas. |  | Obra de dragado de mantenimiento. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 47924288 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1508I000002 |  |  |  |  | Estudio de Diagnóstico Integral para determinar las necesidades y la prioridad de atención a los Sistemas Lagunares Costeros en la República Mexicana. |  | Estudios de preinversión de Programas y Proyectos de Inversión | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4640000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1508I000003 |  |  |  |  | Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de obras de protección y dragado en el sistema lagunar Huizache-Caimanero, Las Cabras-Marisma Ancha-Agua Grande-Estero de Teacapán, Municipio de Escuinapa, Sinaloa. |  | Estudio de Preinversión | 25-SINALOA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 22930995 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [5 empty] | Unidad | JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
TOTAL | [12 empty] | 16504000 | 0 | 9000000 | 63000 | 0.70
1608JBK0001 |  |  |  |  | ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS 2016 |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS 2016 DE LA PRONABIVE | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16504000 | 0 | 9000000 | 63000 |  | 2.6
[12 empty] | B-001-Producción y comercialización de Biológicos Veterinarios |  | 0 | 9000000 | 63000 | 0.7
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [5 empty] | Unidad | RJL Instituto Nacional de Pesca
TOTAL | [12 empty] | 454336550 | 0 | 10358530 | 2866729 | 27.67
1208RJL0001 |  |  |  |  | Adquisición de un buque de nueva construcción para la investigación pesquera y oceanográfica en el Golfo de México |  | Adquisición de un buque de nueva construcción para la investigación pesquera y oceanográfica en el Golfo de México | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 443978020 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-006-Generación de Proyectos de Investigación |  | 0 | 0 | 0 | 0
1608RJL0001 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION PESQUERA MANZANILLO, COLIMA |  | CONSTRUCCION DE DIQUE FORJADO, MURO DE CONTENCION, REESTRUCTURACION DEL EDIFICIO Y RECUPERACION DE TERRENO | 6-COLIMA |  | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 10358530 | 0 | 10358530 | 2866729 |  | 20
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10358530 | 2866729 | 27.67
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [5 empty] | Unidad | 110 Abogado General
TOTAL | [12 empty] | 825453 | 0 | 825453 | 0 | 0.00
16081100001 |  |  |  |  | Ampliación del archivero móvil del Registro Nacional Agropecuario |  | Ampliar el archivero móvil aprovechando la infraestructura (puertas - anaqueles, rodamiento), creciendo un 250 que equivale a 256.03 metros lineales de espacio para archivo. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 825453 | 0 | 825453 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 825453 | 0 | 0
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [5 empty] | Unidad | 133 Delegación en Hidalgo
TOTAL | [12 empty] | 2531174 | 0 | 0 | 0 | 0.00
16081330001 |  |  |  |  | Construcción de 250 m2, para el Distrito de Desarrollo Rural Tulancingo. Inmueble federal en posesión de la Delegación SAGARPA en Hidalgo. |  | Construcción de un Inmueble 250 m2 en terreno Propiedad Federal y al Servicio de la Delegación Estatal en Hidalgo ubicado en Calle Doroteo Arango s/n Colonia San Antonio Farías C. P. 43709, Tulancingo, Hgo. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2531174 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [5 empty] | Unidad | 136 Delegación en Michoacán
TOTAL | [12 empty] | 8372722 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15081360001 |  |  |  |  | Construcción del inmueble para el DDR Sahuayo, CADER Jiquilpan y CADER Venustiano Carranza |  | El DDR Sahuayo, está integrado por 2 CADER que operan en 3 edificios rentados a particulares provocando que la operación y atención a productores sea deficiente. Por lo que se propone construir un edificio que albergue los DDR y CADERS centralizando y haciendo más eficientes los servicios. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 4693325 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
15081360002 |  |  |  |  | Construcción de los inmuebles: DDR La Piedad y CADER Numarán |  | Construcción de un edificio que albergue el DDR La Piedad y el CADER Numarán que integran la estructura operacional de la SAGARPA en la zona la cual integra 5 municipios mediante la centralización de los servicios dando una mayor cobertura a los productores agropecuarios. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 3679397 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [5 empty] | Unidad | 148 Delegación en Tamaulipas
TOTAL | [12 empty] | 30625235 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15081480001 |  |  |  |  | Construcción de Edificio Delegación Estatal Tamaulipas |  | Construcción de un edificio que responda primordialmente a la necesidad de brindar un mejor servicio a todo aquel que lo necesite donde se concentren todas las áreas de la Delegación Tamaulipas. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 30625235 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [5 empty] | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
TOTAL | [12 empty] | 11208143 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15085120001 |  |  |  |  | Rehabilitación y modernización del Almacén Central de la SAGARPA |  | El inmueble de oficinas administrativas y Almacén General de la SAGARPA requiere rehabilitación pues la techumbre presenta un deterioro importante, afectando no sólo el material en resguardo, sino también la seguridad de las personas que laboran en el sitio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 11208143 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | A00 Instituto Mexicano del Transporte
TOTAL | [12 empty] | 374385956 | 35238754 | 39238754 | 35238753 | 89.80
1009A000001 |  |  |  |  | Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT |  | Construcción de Infraestructura e instalaciones para evaluar la durabilidad de estructuras de concreto en puentes y muelles, a través de la ejecución de pruebas controladas de capacidad de carga y evaluaciones en campo del estado de durabilidad que guardan puente y muelles de la SCT. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 Otros |  | 92877093 | 35238754 | 0 | 0 |  | 60.2
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología |  | 35238754 | 0 | 0 | 0
1109A000003 |  |  |  |  | Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas |  | Construcción, equipamiento e instrumentación del edificio del Laboratorio para realizar estudios de investigación en modelos físicos de simulación, para su aplicación en el diseño de obras marítimas y portuarias | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 Otros |  | 256510573 | 0 | 39238754 | 35238753 |  | 67.03
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología |  | 0 | 39238754 | 35238753 | 89.8
1609A000001 |  |  |  |  | Equipamiento de Puentes Secundarios para Remolcadores en el Simulador de Maniobras de Embarcaciones en tiempo Real del IMT |  | El programa consiste en la adquisición de equipamiento, software y sistemas especializados para la puesta en marcha de dos puentes de remolcadores | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Otros |  | 24998290 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
TOTAL | [12 empty] | 592875255 | 36250008 | 90562089 | 58676132 | 64.79
1409C000001 |  |  |  |  | Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo |  | Modernización de la Red de Sistemas y Equipos para el Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aereo Mexicano garantizando la seguridad, orden y fluidez de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 484289250 | 36250008 | 51406800 | 48255217 |  | 37.87
[12 empty] | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 36250008 | 51406800 | 48255217 | 93.86
1509C000001 |  |  |  |  | Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas y Equipos para la navegación y contról de tránsito aéreo |  | Mantenimiento de infraestructura a la Red de Sistemas y Equipos de Comunicación, Radares y Radioayudas para la Navegación y el Contról de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano, garantizando la seguridad, órden y eficiencia de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas vigentes | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 61890000 | 0 | 25822441 | 8365109 |  | 74.9
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 25822441 | 8365109 | 32.39
1609C000001 |  |  |  |  | Infraestructura para Sistemas y Equipos para la Navegación y Control del Tránsito Aéreo. |  | Infraestructura para la Red de Sistemas y Equipos de Comunicación, Radares y Radioayudas para la Navegación y el Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano, garantizando la seguridad, orden, fluidez y eficiencia de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas vigentes | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 46696005 | 0 | 13332848 | 2055806 |  | 4.4
[12 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 13332848 | 2055806 | 15.41
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
TOTAL | [12 empty] | 1574922020 | 253645272 | 478676201 | 174133107 | 36.37
1109JZL0030 |  |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON AEROESPACIAL, CFE-SCT-ASA |  | PROYECTO PARA CREAR UN ESPACIO ESPECIALIZADO DEDICADO AL TEMA DE LA AVIACION Y LA TECNOLOGIA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MEXICO | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Aeropuertos |  | 543730144 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
1209JZL0025 |  |  |  |  | Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2017 |  | Remediación del suelo y subsuelo en la estación de combustibles, mediante técnicas de extracción de contaminante, conforme la normativa en materia ambiental, que garantice la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 117951217 | 29955595 | 29855927 | 3714235 |  | 69.5
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 29955595 | 29855927 | 3714235 | 12.44
1409JZL0012 |  |  |  |  | Programa de remediación de suelo 2014-2016 |  | Se requiere ejecutar programas de remediación mediante técnicas de estracción de contaminante del suelo y subsuelo hasta alcanzar los límites máximos permisibles indicados por la normatividad vigente, en casos de que se haya determinado algún grado de contaminación de suelo y subsuelo | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 35879483 | 1034001 | 1034001 | 1015308 |  | 98.17
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1034001 | 1034001 | 1015308 | 98.19
1409JZL0017 |  |  |  |  | Programa de adquisición de vehiculos para la seguridad operacional 2015 |  | Este programa tiene como objetivo cumplir con la normatividad nacional e internacional en materia de seguridad operacional, con vehículos especializados para el servicio de salvamento y extinción de incendios en aeropuertos de la Red ASA. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 20053886 | 0 | 6717918 | 6717918 |  | 33.3
[12 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 6717918 | 6717918 | 100
1409JZL0021 |  |  |  |  | Construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepec). |  | Dar cumplimiento al compromiso presidencial CG-210 de modernizar el aeropuerto militar para su operación mixta militar comercial, mediante reinstalación de las operaciones civiles aéreas que convivan de manera conjunta con las militares dentro de las instalaciones de la Base Aérea Militar | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 395640920 | 189349780 | 189349780 | 81524125 |  | 75.97
[12 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 189349780 | 189349780 | 81524125 | 43.05
1509JZL0002 |  |  |  |  | Centro de capacitación especializado para personal de aviación 2015 |  | Se requiere construir infraestructura adecuada que permita brindar los servicios especializados de capacitación, adiestramiento y seguridad (simulación de vuelo, rendimientos de aeronaves, mantenimiento y detección de fallas en vuelo, entre otros) | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 45991562 | 1724138 | 5523806 | 4575807 |  | 97
[12 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 1724138 | 5523806 | 4575807 | 82.83
1509JZL0003 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento del aeropuerto de Atlangatepec, Tlaxcala |  | Opciones de menor costo para rehabilitar el área de aterrizaje-despegue, calle de rodaje y rehabilitación de plataforma, así como, la referente al edificio terminal e instalaciones perimetrales, las cuales actualmente se encuentran en mal estado y no permiten la funcionalidad del aeródromo. | 29-TLAXCALA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 98588353 | 29334541 | 29334541 | 20972726 |  | 99.68
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 29334541 | 29334541 | 20972726 | 71.49
1509JZL0004 |  |  |  |  | Programa de ayudas técnicas de accesibilidad obra 2016 |  | Se requiere el acondicionamiento de instalaciones aeroportuarias para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual o auditiva, personas de la tercera edad y usuarios en general por las instalaciones de los edificios terminales en aeropuertos de la Red ASA | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 2610000 | 2247217 | 2247217 | 815509 |  | 96.36
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2247217 | 2247217 | 815509 | 36.28
1509JZL0005 |  |  |  |  | Programa de ayudas técnicas de accesibilidad adquisiciones 2016 |  | Adquisición e implementación de equipamiento como ayuda técnica para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual o auditiva, personas de la tercera edad y usuarios en general por las instalaciones de los edificios terminales en aeropuertos de la Red ASA | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 1805891 | 0 | 1556803 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 1556803 | 0 | 0
1509JZL0006 |  |  |  |  | Programa de adquisición de vehículos para la seguridad operacional 2016 |  | Este programa tiene como objetivo cumplir con la normatividad nacional e internacional en materia de seguridad operacional, con vehículos especializados para el servicio de salvamento y extinción de incendios en aeropuertos de la Red ASA. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 27724000 | 0 | 27853578 | 8426656 |  | 0
[12 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 27853578 | 8426656 | 30.25
1509JZL0007 |  |  |  |  | Estudios de preinversión de la red aeroportuaria 2016-2017 |  | Derivado de las necesidades detectadas en la infraestructura aeroportuaria de la red ASA, se requiere llevar a cabo estudios para la toma de decisiones para realizar proyectos de infraestructura o mantenimiento | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Aeropuertos |  | 14358248 | 0 | 4602800 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 4602800 | 0 | 0
1609JZL0001 |  |  |  |  | Estudios de preinversión- Estudios de caracterización-2016-2018 |  | Se requiere ejecutar programas de remediación mediante técnicas de extracción de contaminante del suelo y subsuelo hasta alcanzar los límites máximos permisibles indicados por la normatividad vigente, en casos de que se haya determinado algún grado de contaminación de suelo y subsuelo | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Aeropuertos |  | 65059137 | 0 | 28500000 | 4888910 |  | 60
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 28500000 | 4888910 | 17.15
1609JZL0002 |  |  |  |  | Programa de rehabilitación y/o sustitución de caminos y cercados perimetrales para la seguridad y obras de protección ambiental 2016-2017 |  | Rehabilitación de cercados perimetrales para evitar el ingreso de fauna para que no interfiera en las operaciones aeroportuarias en aeropuertos de la Red ASA | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 14714600 | 0 | 7606900 | 3853963 |  | 71.87
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7606900 | 3853963 | 50.66
1609JZL0003 |  |  |  |  | Programa de adquisición de parque vehicular para estaciones de combustible 2016 |  | Llevar a cabo la adquisición de vehículos especializados para el suministro de combustible que coadyuve a hacer de Aeropuertos y Servicios Auxiliares una empresa rentable, eficiente, segura y moderna, capaz de enfrentar con éxito las exigencias del mercado respecto a combustibles. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 144309936 | 0 | 136385418 | 37627950 |  | 30
[12 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 136385418 | 37627950 | 27.58
1609JZL0004 |  |  |  |  | Programa de sustitución de cercado perimetral por barda perimetral 2016-2017 |  | Sustitución de cercado perimetral por barda perimetral para evitar la incursión de personas no autorizadas al área operacional, así como de fauna que pudiera ocasionar riesgos en las operaciones aeroportuarias. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 5336000 | 0 | 2578100 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 2578100 | 0 | 0
1609JZL0005 |  |  |  |  | Programa de infraestructura para la instalación de detectores de humo 2016 |  | Este proyecto tiene como objetivo realizar las obras necesarias para la óptima operación servicios de los aeropuertos de la Red ASA en proceso de certificación, con mayor seguridad operacional. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 6414116 | 0 | 5529412 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 5529412 | 0 | 0
1609JZL0006 |  |  |  |  | Programa de estudios de pre-inversión para la modernización y ampliación de la capacidad de almacenamiento de la estación de combustibles Cancún 2016 |  | Es necesario realizar estudios de preinversión de tipo ambiental y de factibilidad para determinar la modernización y ampliación de la capacidad de almacenamiento de la estación, que optimice las instalaciones y asegure el inventario suficiente para atender la demanda creciente de combustible | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Aeropuertos |  | 9280000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1609JZL0007 |  |  |  |  | Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la red aeroportuaria 2016 |  | Adquisición de mobiliario y equipo, propios para la operación de los aeropuertos de la Red ASA, respetando las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria vigentes coadyuvando a garantizar la adecuada calidad del servicio. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 9169219 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 0 | 0 | 0
1609JZL0008 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipos de seguridad 2016 |  | Se requiere contar con las adquisiciones de equipo técnico de seguridad para su uso en aeropuertos de la Red ASA y dar atención con mayor seguridad a los usuarios | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 16305308 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
TOTAL | [12 empty] | 1925887202 | 374008598 | 374008598 | 214150000 | 57.25
1409J0U0006 |  |  |  |  | PROGRAMA DE MODERNIZACION DE EDIFICACIONES |  | Este programa pretende contar con instalaciones adecuadas y ergonómicamente eficientes que fomenten el buen clima laboral entre los empleados y proporcionen comodidad a los usuarios de autopistas y puentes que hagan uso de los servicios de apoyo | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 139245885 | 0 | 124001894 | 31180093 |  | 41.05
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 124001894 | 31180093 | 25.14
1509J0U0001 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS DE LA RED PROPIA DE CAPUFE |  | Acciones de vialidad: que permiten la circulación en condiciones adecuadas de seguridad y fluidez. Algunas de ellas son el mejoramiento geométrico de curvas verticales y horizontales. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 759131880 | 187004299 | 47296470 | 38078890 |  | 67.02
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 187004299 | 47296470 | 38078890 | 80.51
1509J0U0002 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES |  | Reparaciones estructurales en superestructura y elementos secundarios; construcción de techumbre con todos sus elementos, mejoramiento de accesos, drenaje, señalamiento y derecho de vía, construcción de un puente peatonal, suministro y colocación de señalamiento, etc. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 884409236 | 187004299 | 120349402 | 103903803 |  | 43.34
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 187004299 | 120349402 | 103903803 | 86.33
1509J0U0003 |  |  |  |  | CONSERVACIÓN DE CARRETERAS |  | La conservación menor para las tres carreteras incluye bacheo superficial, calefateo de grietas, fresado de carpeta, renivelación y construcción de carpeta asfáltica, riego de sello premezclado, deshierbe, aplicación de herbicida, limpieza de obras de drenaje y obras complementarias, | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 44271980 | 0 | 32195067 | 18020000 |  | 69.54
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 32195067 | 18020000 | 55.97
1509J0U0004 |  |  |  |  | CONSERVACIÓN DE PUENTES |  | La Conservación menor para los 30 puentes de cuota y 47 puentes carreteros que se ubican en las tres carreteras a cargo de Capufe incluyen una inspección visual de los elementos que componen el puente para precisar los alcances de las acciones que se realizarán, | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 98828221 | 0 | 50165765 | 22967214 |  | 64.92
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 50165765 | 22967214 | 45.78
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 266586868 | 23798170 | 23798170 | 9951568 | 41.81
0809J2P0002 |  |  |  |  | Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial. |  | Urbanizacion de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 266586868 | 23798170 | 23798170 | 9951568 |  | 49.16
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 23798170 | 23798170 | 9951568 | 41.81
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 1285875608 | 45000000 | 55114215 | 1935638 | 3.51
0809J2R0003 |  |  |  |  | Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros |  | Ampliar el rompeolas del puerto en 400 metros. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 572896400 | 0 | 0 | 0 |  | 10.48
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0809J2R0004 |  |  |  |  | Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada |  | Construccion de deflector de oleaje sobre rompeolas para proteger las areas vulnerables colindantes e impedir que inunden en periodos de mal tiempo. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 171868919 | 4900000 | 4900000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 4900000 | 4900000 | 0 | 0
1409J2R0001 |  |  |  |  | Ampliación de la dársena de ciaboga y canales de navegación en el Puerto de Ensenada. |  | Ampliar el diámetro actual de 450 (m) de la dársena de ciaboga a 550 (m). Dragar hasta la cota -18.20 (m) NBMI, tanto los canal de navegación como la dársena de ciaboga. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 457556899 | 40100000 | 24516107 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 40100000 | 24516107 | 0 | 0
1509J2R0001 |  |  |  |  | Estudios de Preinversión 2015 |  | Se realizarán diversos estudios relacionados con la Obra Pública como: Levantamiento Topográfico, Batimetría, Mecánica de Suelos, Aerofotogrametría, Diagnostico, análisis y evaluación de datos, Análisis de cuerpos de Agua, Estudios dinámicos de Oleaje, Factibilidad estructural; entre otros | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 16304485 | 0 | 6000000 | 1935638 |  | 17.39
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 6000000 | 1935638 | 32.26
1509J2R0003 |  |  |  |  | Adquisición de balizas para escolleras en el Sauzal 2015 (Señalamiento marítimo). |  | consiste en la fabricación e instalación de 2 torres de balizas de 9 y 11 m de altura, destinados a cubrir las necesidades en el Puerto de El Sauzal respecto al señalamiento marítimo. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 6507108 | 0 | 6507108 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 6507108 | 0 | 0
1609J2R0001 |  |  |  |  | Circuito cerrado de televisión 2015. |  | Adquirir equipo de cámaras de circuito cerrado de televisión y cumplir con la Ley Aduanera y con lo señalado dentro del Titulo de Concesión, códigos y lineamientos internacionales en materia de seguridad al personal, carga y operaciones en los Recintos Fiscales de Ensenada y El Sauzal, B.C. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 13191000 | 0 | 13191000 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 13191000 | 0 | 0
1609J2R0002 |  |  |  |  | Construcción de un Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) en el Puerto de Ensenada, B.C. |  | Construcción de un edificio para alojar el Centro de Control de Tráfico Marítimo, reubicación de equipos, oficinas y personal operativo, y modernización de sus equipos. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 35000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1609J2R0003 |  |  |  |  | Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. 2016 |  | Está enfocado en la reparación y rehabilitación de los activos fijos y bienes inmuebles del sistema portuario, con la finalidad de mantener los niveles de productividad, seguridad y competitividad | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 12550797 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 1742842864 | 0 | 51000000 | 4485910 | 8.79
1209J2T0003 |  |  |  |  | Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga. |  | Dragado de construcción para profundizar: Canal de acceso, dársena de ciaboga y Terminal de Transbordadores. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1491584244 | 0 | 0 | 0 |  | 65.01
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1509J2T0003 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2016 |  | Proporcionar mantenimiento preventivo a las instalaciones tales como edificios, muelles, patios, vialidades, vías y cambio de vías, bardas, balizas de señalamiento, cercas de malla ciclón, bitas, defensas, iluminación, y otros a fin de conservarlas en condiciones optimas de servicio. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 11000000 | 0 | 11000000 | 4485910 |  | 47.53
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 11000000 | 4485910 | 40.78
1509J2T0004 |  |  |  |  | Rehabilitación de patios para vehiculos a base de plataformas de concreto, Patio Anexo Pemex y Patio Anexo a Transbordadores. |  | La rehabilitación de patios general de los siguientes patios: el área de estacionamiento en transbordadores y el área de maniobras del Puerto de Mazatlán. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1609J2T0001 |  |  |  |  | Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos |  | La rehabilitación consiste en reparar los cuerpos y taludes de ambos rompeolas, con longitudes de 440.00 metros para El Crestón y 370.00 metros para el denominado Chivos construidos ambos a base de rocas para capa secundaria y reforzamiento de coraza con elementos precolados de concreto. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 220258620 | 0 | 40000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 40000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 1200141203 | 167205457 | 209452778 | 93716111 | 44.74
1209J2U0001 |  |  |  |  | Construcción del Viaducto Alterno |  | Construcción de un viaducto paralelo al actual, entre la costa y la zona de relleno, sobrepasado el muelle fiscal | 31-YUCATAN |  | Otros proyectos de Inversión | 4 Puertos |  | 1005629712 | 146987193 | 132550630 | 88192310 |  | 79.15
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 146987193 | 132550630 | 88192310 | 66.53
1309J2U0003 |  |  |  |  | Construcción de Obras de protección para marina turística |  | Consiste en la construcción de obras de protección e incluye colocación de roca para coraza, acomodo de cubos de concreto (complemento de la coraza), realización de relleno, adecuación de vialidades, instalación del servicio de agua potable, energía eléctrica y otros servicios. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 82952429 | 20218264 | 20218264 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 20218264 | 20218264 | 0 | 0
1409J2U0007 |  |  |  |  | Modernización de Puerto Progreso. Construcción Muelle 3 |  | SE CAMBIARÁ LA GEOMETRÍA DE LA IUM1 SEÑALADO EN EL PMD PORTUARIO DE PUERTO PROGRESO. SE PERSIGUE PREPARAR ESTRUCTURALMENTE LA IUM1 AL PROYECTO MODERNIZADOR DEL PUERTO, GARANTIZAR LA OPERACIÓN SEGURA Y EFICIENTE, APROVECHAR LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y DETONAR LAS OPERACIONES DE LA IUM3. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 109059062 | 0 | 56683884 | 5523801 |  | 58.57
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 56683884 | 5523801 | 9.74
1609J2U0001 |  |  |  |  | Estudios y proyectos de preinversión y Servicios relacionados con la obra pública |  | Estudios necesarios para la toma de decisión y llevar a cabo un programa o proyecto de inversión, su importancia radica en la optimización de los plazos para la ejecución de las obras programadas y en la calidad de la infraestructura que se construirá, corregirá, rehabilitará o ampliará. | 31-YUCATAN |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 120214854 | 18909300 | 19149700 | 817651 | 4.26
1009J2V0002 |  |  |  |  | Construcción de Muelles para la Operación de Embarcaciones Turíscas. |  | Construcción de cuatro nuevos muelles en espigón de 34 m de longitud por 5.00 m de ancho con pasarela de acceso de 35 m por 2.50 m de ancho, cada uno, denominados Muelles para embarcaciones turísticas. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 27809556 | 0 | 0 | 0 |  | 9.82
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1109J2V0001 |  |  |  |  | Dragado de Mantenimiento |  | El dragado de mantenimiento se llevará a cabo en diversos puntos o zonas del cuerpo de agua concesionada a la APIVAL, se estima un volumen de dragado de 141,463.69 metros cúbicos | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 32671795 | 18909300 | 19149700 | 817651 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 18909300 | 19149700 | 817651 | 4.26
1409J2V0001 |  |  |  |  | Ampliación de la banda de atraque de los muelles 2 y 3 |  | Ampliación de los muelles 2 y 3 brindando a los cruceros internacionales la mayor seguridad en el atraque y zarpe de los mismos. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 38655462 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409J2V0002 |  |  |  |  | Sellado de separaciones de tablestacas de concreto para controlar la fuga de finos en Muelles 2, 3, L y muro deflector. |  | Sellado de espacios entre la tablestaca actual para impedir el deslizamiento de finos a la dársena de ciaboga y el hundimiento en diversas zonas del Puerto. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 21078041 | 0 | 0 | 0 |  | 18
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 48724500 | 0 | 28000000 | 5558168 | 19.85
1409J2W0004 |  |  |  |  | Habilitación de terrenos en la zona suroeste del puerto |  | Habilitación (a nivel de base con riego de sello) de 9.67 hectáreas de terrenos ubicados en la zona suroeste del puerto para ser destinadas a áreas de almacenamiento. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 23724500 | 0 | 3000000 | 0 |  | 78.08
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 3000000 | 0 | 0
1509J2W0001 |  |  |  |  | Estudios de Preinversión 2016 |  | Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para los nuevos programas y proyectos de inversión contemplados en el puerto de Topolobampo. | 25-SINALOA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 8000000 | 0 | 8000000 | 1010000 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 8000000 | 1010000 | 12.62
1609J2W0001 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2016 |  | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de los bienes inmuebles del recinto portuario de Topolobampo, al cuidado y bajo la administración de la APITOPO, 2016. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 17000000 | 0 | 17000000 | 4548168 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 17000000 | 4548168 | 26.75
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 85000000 | 0 | 85000000 | 13964599 | 16.42
1609J2X0001 |  |  |  |  | Dragado de Mantenimiento APITUX |  | Mantener los niveles de profundidad del dragado en el Puerto de Tuxpan y conservar el calado en áreas de navegación. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 85000000 | 0 | 85000000 | 13964599 |  | 16.43
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 85000000 | 13964599 | 16.42
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 5176648196 | 469520305 | 552043217 | 184876875 | 33.48
0309J2Y0002 |  |  |  |  | Reconstrucción de escolleras y obras de protección |  | Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongación de éstas hasta lograr su conclusión y la total protección de los canales de navegación del puerto. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1884874338 | 0 | 23500000 | 20857678 |  | 69.21
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 23500000 | 20857678 | 88.75
0309J2Y0030 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg. |  | Se reubicará el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 737947986 | 0 | 12500000 | 8398138 |  | 87.14
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 12500000 | 8398138 | 67.18
1109J2Y0011 |  |  |  |  | Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira. |  | Dragar el canal norte del puerto para incrementar las áreas de agua y atraer la inversión de nuevos cesionarios. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1150131510 | 315370305 | 190874318 | 53216744 |  | 96.26
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 315370305 | 190874318 | 53216744 | 27.88
1309J2Y0009 |  |  |  |  | Equipo de Rayos Gamma para la Aduana |  | Contar con un equipo adicional de Rayos Gamma para los carriles de exportación en la Aduana de Altamira. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 36766631 | 0 | 22000000 | 9423601 |  | 0
[12 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 22000000 | 9423601 | 42.83
1309J2Y0011 |  |  |  |  | Intersección a desnivel Blvd de los Ríos - Libramiento Altamira. |  | El proyecto de inversión consiste en un paso a desnivel con dos cuerpos de 330 m de longitud cada uno; con ancho de calzada de 7.00 m y ancho total de 8.20 m para cada cuerpo. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 180512500 | 36800000 | 58685720 | 32161129 |  | 60.34
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 36800000 | 58685720 | 32161129 | 54.8
1309J2Y0013 |  |  |  |  | TERMINAL DE FERROBUQUE Y ROLL ON/ROLL OFF |  | Construcción de una terminal para el servicio de Ferrobuque y RoRo que tiene previsto atender el flujo comercial entre Altamira, Tamaulipas y Mobile, Alabama, en virtud del aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria y la ubicación estratégica con que cuenta el puerto. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 376311224 | 0 | 5450000 | 5433569 |  | 67
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 5450000 | 5433569 | 99.69
1309J2Y0014 |  |  |  |  | Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí |  | Construcción de un paso a desnivel y un paso deprimido en la intersección en el Bulevar de los Ríos y Río Tamesí | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 210592919 | 97350000 | 75464280 | 16954667 |  | 55.15
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 97350000 | 75464280 | 16954667 | 22.46
1409J2Y0001 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura básica portuaria |  | Construcción y desarrollo de líneas eléctricas y alumbrado, drenes pluviales y líneas de agua. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 158142296 | 20000000 | 44803487 | 22335887 |  | 85.86
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 20000000 | 44803487 | 22335887 | 49.85
1409J2Y0002 |  |  |  |  | Cercado perimetral de predios propiedad de la API - ALT |  | Construcción de un cercado perimetral de predios propiedad de la API - ALT | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 137513852 | 0 | 21600000 | 485281 |  | 30.36
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 21600000 | 485281 | 2.24
1409J2Y0003 |  |  |  |  | Obras de seguridad portuaria |  | Realización de obras de protección y seguridad dentro del Puerto Industrial de Altamira, las cuales son necesarias para el mejoramiento y adecuado funcionamiento de la Aduana de Altamira y el CUMAR | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 4 Puertos |  | 39735477 | 0 | 15472500 | 539171 |  | 11.36
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 15472500 | 539171 | 3.48
1409J2Y0004 |  |  |  |  | Estudios y proyectos de inversión 2015 |  | Realizar estudios y proyectos de preinversión indispensables en la toma de decisiones y para el desarrollo portuario. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 35896200 | 0 | 7728281 | 674752 |  | 78.48
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 7728281 | 674752 | 8.73
1509J2Y0001 |  |  |  |  | Mantenimiento a infraestructura marítimo portuaria 2015 |  | Llevar a cabo mantenimiento de muelles, defensas y señalamientos marítimos, así como dragado de mantenimiento. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 82520000 | 0 | 17800000 | 777231 |  | 22.17
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 17800000 | 777231 | 4.36
1509J2Y0002 |  |  |  |  | Mantenimiento a infraestructura portuaria y de servicios 2015 |  | Llevar a cabo mantenimiento de vialidades, líneas eléctricas y alumbrado, drenes, vías férreas, obras de seguridad portuaria e inmuebles para la prestación de servicios administrativos y públicos | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 95723200 | 0 | 40764631 | 9785308 |  | 59.38
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 40764631 | 9785308 | 24
1509J2Y0003 |  |  |  |  | Construcción de vialidades de conexión a terminales portuarias |  | Construcción de 3 vialidades de concreto hidráulico, dando un total de 1.8 Km, las cuales darán acceso a terminales portuarias y a usuarios del Puerto Industrial de Altamira. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 49980063 | 0 | 15400000 | 3833719 |  | 22.65
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 15400000 | 3833719 | 24.89
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 3090881907 | 332223478 | 72222250 | 7891702 | 10.92
1109J2Z0002 |  |  |  |  | Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas. |  | Pavimentación del área destinada para el centro regulador de tráfico, instalación de luminarias, construcción de barda perimetral, construcción de infraestructura de apoyo y obras complementarias, así como el desarrollo y pavimentación del área para almacenamiento de graneles minerales | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 161406799 | 23930219 | 23930219 | 7833237 |  | 90
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 23930219 | 23930219 | 7833237 | 32.73
1109J2Z0004 |  |  |  |  | Automatización de silos |  | Reingeniería para el mejoramiento y remplazo de sistemas y mecanismos de los componentes de automatización de la unidad de silo. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 103121352 | 48292031 | 48292031 | 58465 |  | 28.4
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 48292031 | 48292031 | 58465 | 0.12
1109J2Z0005 |  |  |  |  | Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías |  | Habilitación de 91,211 m2 de patios para depósito de mercancías. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 103121352 | 0 | 0 | 0 |  | 95.02
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1109J2Z0009 |  |  |  |  | Rehabilitación de muelles |  | Rehabilitación de los pilotes de las Bandas Este y Sur, módulos I a XXII. Demoliciones de concreto en zonas afectaras, reposición de concreto y acero; pintura de esmalte en pantallas de atraque. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 80205495 | 0 | 0 | 0 |  | 99.83
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1209J2Z0001 |  |  |  |  | Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I |  | Una vez acometidas las obras marítimas, se procederá habilitar en la zona de la península, un espacio de tierra de 165.06 ha que se conseguirá con el relleno proveniente en parte del propio dragado. La Fase I consistirá en la habilitación de la Plataforma Sur con un área equivalente a 67 hectáreas. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 2479841388 | 260001228 | 0 | 0 |  | 10.25
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 260001228 | 0 | 0 | 0
1309J2Z0003 |  |  |  |  | Ampliación de la Superficie Terrestre del Actual Recinto Portuario, mediante el Relleno de la Antigua Terminal de Transbordadores |  | Llevar a cabo los estudios y obras para el relleno en área marítima, la demolición de construcciones existentes, formación de terraplenes y el acondicionamiento y nivelación de la zona ferroviaria, para alcanzar un superficie de seis hectáreas terrestres. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 163185521 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 1007512466 | 129660115 | 194260115 | 14413008 | 7.41
0309J3A0002 |  |  |  |  | Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación |  | La construcción será a base de roca, conformada por tres capas, la primera se denomina núcleo y conformada por roca de 20 kg a 1.0 toneladas, la segunda se denomina como secundaria y conformada por roca de 1 a 3 toneladas; tercer capa es la coraza y a base de roca de 3 a 5 toneladas. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 364808208 | 11000000 | 11000000 | 0 |  | 58.04
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 11000000 | 11000000 | 0 | 0
0809J3A0003 |  |  |  |  | Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario |  | Se contempla el habilitado del terreno en donde se construirá, el edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias, servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo, cisternas y tanques, la estación de motobombas y la subestación eléctrica. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 69145248 | 7000000 | 7000000 | 0 |  | 55.6
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
1309J3A0003 |  |  |  |  | Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas |  | Dotar de infraestructura a la Aduana ubicada en el Puerto de Lázaro Cárdenas Mich., con el fin de desarrollar la II y III etapa de construcción y atender la carga contenerizada que llegan al Puerto. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 374864010 | 81660115 | 81660115 | 3733806 |  | 32
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 81660115 | 81660115 | 3733806 | 4.57
1409J3A0003 |  |  |  |  | Construcción, instalación y puesta en operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |  | Implementar tres plantas de tratamiento para reforzar los controles de vertimiento de aguas en los mantos acuíferos, fortaleciendo las medidas ambientales y continuar obteniendo las certificaciones en dicha materia. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 84583000 | 20000000 | 20000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
1509J3A0001 |  |  |  |  | Construcción de bardas colindantes en el puerto. |  | Llevar a cabo trabajos de delimitación del puerto de Lázaro Cárdenas a través de barda de tabique para brindar mayor seguridad a los usuarios y aduana del Puerto. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 49512000 | 10000000 | 10000000 | 3266100 |  | 15
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 10000000 | 10000000 | 3266100 | 32.66
1609J3A0001 |  |  |  |  | Instalación de luces sectoriales en balizas. |  | Ubicada en el Recinto Portuario, a un costado de los canales de navegación del Puerto de Lázaro Cárdenas. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 16600000 | 0 | 16600000 | 7413102 |  | 25
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 16600000 | 7413102 | 44.65
1609J3A0002 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento 2016 |  | Trabajos de mantenimiento en muelles, vialidades, vias ferreas, patios, bardas, señalamientos maritimos, aduana y puentes. | 16-MICHOACAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 48000000 | 0 | 48000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 48000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 1449510978 | 0 | 336736588 | 25972371 | 7.71
1209J3B0006 |  |  |  |  | Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal. |  | Reubicación de casetas de primer reconocimiento aumentando su numero de 5-9 incluye construcción de 30 posiciones para la 1ra revisión (10 por reubicar y 20 nuevas), ampliación del número de carriles de la ruta fiscal de 3 a 4. Habilitado de espacio para estacionamiento de empleados de la aduana. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 309534912 | 0 | 50000000 | 7275399 |  | 88.2
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 50000000 | 7275399 | 14.55
1309J3B0002 |  |  |  |  | Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D |  | Se colocarán elementos estructurales de protección a la subestructura de los muelles de la Banda C y D para incrementar la profundidad a -16.0 m en el corto plazo con previsiones a -17.0 m. Los elementos de protección, consisten en la colocación de un tablestacado metálico longitudinal. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 462786739 | 0 | 1746745 | 1405375 |  | 99.98
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 1746745 | 1405375 | 80.45
1309J3B0005 |  |  |  |  | Sistema de Proteccion Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima. |  | Implementar un sistema de protección anticorrosiva mediante corriente impresa a lo largo de la estructura del tablestacado | 6-COLIMA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 55436724 | 0 | 55436724 | 2670216 |  | 47.2
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 55436724 | 2670216 | 4.81
1409J3B0003 |  |  |  |  | Dragado de construccion 2014 |  | Realizar el dragado de construcción de 873,648.05 m3 de material en el canal de acceso y las bandas A, B, C y D del puerto de Manzanillo, para incrementar la profundidad de dichas áreas de agua y poder atender a embarcaciones de mayor capacidad de carga | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 177489779 | 0 | 38700000 | 0 |  | 30
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 38700000 | 0 | 0
1409J3B0007 |  |  |  |  | Construcción de las instalaciones del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR-Manzanillo) |  | consiste en la construcción de las instalaciones, sistemas y mobiliario del CUMAR-Manzanillo, que faciliten la interacción, integración, cooperación y coordinación de los entes relacionados con la protección marítima portuaria; será construido en un terreno con una superficie total de 6,424.93 m2 | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 113465000 | 0 | 39180142 | 12501256 |  | 88
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 39180142 | 12501256 | 31.9
1509J3B0001 |  |  |  |  | Adquisición de terrenos |  | Consiste en la adquisición de tres inmuebles colindantes con el Recinto Portuario, los cuales se identifican como Edificio DIF Municipal, Antigua Jurisdicción Sanitaria y la calle Pez Espada, localizados todos en el Municipio de Manzanillo, Col. | 6-COLIMA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 120830171 | 0 | 25600000 | 0 |  | 63.09
[12 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 25600000 | 0 | 0
1509J3B0003 |  |  |  |  | Construcción de balizas Sectoriales en Banda B y Tramo 15 |  | Baliza de enfilación PEL-6, 5, una ubicada en el patio del muelle 15 para la entrada de buques y la otra en la parte posterior del muelle de la Banda B para guiar la salida de los buques. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 10098100 | 0 | 8110924 | 2120125 |  | 58
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 8110924 | 2120125 | 26.13
1609J3B0001 |  |  |  |  | Escalamiento a full scan de los equipos portal vacis (rayos gamma) de primera y segunda generación |  | Escalamiento a full scan de 3 equipos de revisión no intrusiva legacy (primera generación) y 2 equipos advance comm (segunda generación) | 6-COLIMA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 75335000 | 0 | 38427500 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 38427500 | 0 | 0
1609J3B0002 |  |  |  |  | Dragado de Mantenimiento 2016 |  | La obra de mantenimiento tiene contemplado dragar un volumen de 183,000 m por medio del uso de equipo especializado en extracción. | 6-COLIMA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 40894000 | 0 | 40894000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 40894000 | 0 | 0
1609J3B0003 |  |  |  |  | Equipamiento del Laboratorio Regional de la Aduana de Manzanillo |  | Adquisición de equipo de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (CG/EM), Espectrómetros de Infrarojo FTIR, microscópios, básculas, refrigeradores, equipo móvil para analizar metales, equipo e Instrumental médico y de laboratorio, así como mobiliario y equipo de laboratorio. | 6-COLIMA |  | Otros Programas de Inversión | 4 Puertos |  | 26640553 | 0 | 26640553 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 26640553 | 0 | 0
1609J3B0004 |  |  |  |  | Ampliación y Modernización de las garitas de acceso. |  | Es necesaria la construcción de tres casetas que cuenten con sistemas automatizados para el control de salida de los medios de transporte por el paso Pez Vela, el estudio incluye la reubicación y construcción del Centro de Emergencias del puerto de Manzanillo. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 57000000 | 0 | 12000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 12000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 549230075 | 0 | 53632852 | 43243769 | 80.62
1309J3C0002 |  |  |  |  | Adquisición de una Econobodega |  | Este programa consiste en adquirir una econobodega de la siguinete dimención 20 mts. de ancho X 100 mts. de largo X 7.80 mts. altura cúspide, 3.20 mts en pared con terminado en conchas. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 3733003 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409J3C0001 |  |  |  |  | Dragado de Mantenimiento Emergente en Puerto Chiapas 2014 |  | Llevar a cabo la ejecución de los trabajos requeridos para el dragado de mantenimiento emergente en el canal de navegación exterior, canal interior, dársena de ciaboga y dársena de operaciones, con el propósito de recuperar las profundidades de -11mts. NBMI en Puerto Chiapas | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 80427341 | 0 | 9798229 | 0 |  | 52
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 9798229 | 0 | 0
1409J3C0002 |  |  |  |  | Construcción de muro perimetral |  | Construcción de un muro con materiales, como el tabique cerámico asentado con mortero de cemento-arena, acero de refuerzo galvanizado en zapatas. La longitud perimetral es de 6.7 km; su altura promedio es de 2.0 m y estará rematada con concertina de acero inoxidable de 45 cm de diámetro. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 18936058 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409J3C0003 |  |  |  |  | Dragado de mantenimiento 2014 |  | Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo A, B, C y/o D) según clasificación 3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 123722356 | 0 | 43834623 | 43243769 |  | 25
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 43834623 | 43243769 | 98.65
1409J3C0004 |  |  |  |  | RESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MUELLE DE USOS MULTIPLES |  | El muelle actualmente tiene una longitud de 150 metros con una posición de atraque, se pretende reestructurar y adecuar el muelle y el patio de maniobras, para finalmente contar con un muelle capaz de recibir y operar en optimas condiciones. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 49058140 | 0 | 0 | 0 |  | 50
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409J3C0005 |  |  |  |  | Habilitación de áreas de almacenamiento y obras complementarias 3ra etapa de Contenedores |  | Consistira en la preparación terreno de 25,000.0 m2 que incluye: Desmontes, trazo, nivelación, excavaciones, rellenos, formación de capa subrasante, formación de capa sub-base y base mejorada, riego de impregnación. Además el suministro y colocación de adocreto en 24,832 m2 | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 49058140 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409J3C0006 |  |  |  |  | Construcción de un Centro de Tráfico Vehicular en el Cruce Fronterizo Suchiate II de Ciudad Hidalgo, Chiapas |  | Construcción de un Centro Regulador de Tráfico Vehicular que consta de la habilitación de patios reguladores, vialidades y áreas de revisión en la Aduana, en una superficie total de 15 hectáreas con capacidad de estacionamiento para 400 camiones | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 224295037 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 297230370 | 9730000 | 36644964 | 16998262 | 46.38
1409J3D0003 |  |  |  |  | Rehabilitación Puerta 4 |  | Se dará mantenimiento al interior y exterior de la caseta, se colocará una estructura de acero para colocar paneles de aluminio para habilitar dos cubiertas de lámina, se colocaran portones metálicos automáticos. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 3073870 | 2980000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2980000 | 0 | 0 | 0
1409J3D0004 |  |  |  |  | Servicios relacionados con la obra pública 2015-2016 |  | Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas o diagnósticos de la infraestructura existente. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 8200000 | 3300000 | 2000000 | 0 |  | 10
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 3300000 | 2000000 | 0 | 0
1409J3D0006 |  |  |  |  | Construcción bodegas 14 y 15 |  | Realizar la construcción total de 7,500 m2 con estructura mixta de concreto y acero. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 47680000 | 3450000 | 1300000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 3450000 | 1300000 | 0 | 0
1509J3D0001 |  |  |  |  | Dragado de mantenimiento del Puerto de Tampico 2016-2017 |  | Con una draga de tolva autopropulsada se realizara el dragado en el canal de navegación, dársenas y paramentos de las Terminales Públicas, con la finalidad de asegurar la navegación de los buques que arriban al Puerto. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 238276500 | 0 | 33344964 | 16998262 |  | 7.13
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 33344964 | 16998262 | 50.97
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 36922033091 | 1705682705 | 1705682705 | 1551250910 | 90.94
0609J3E0004 |  |  |  |  | Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas |  | Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 2063294005 | 83520000 | 83520000 | 71229181 |  | 90.03
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 83520000 | 83520000 | 71229181 | 85.28
0609J3E0005 |  |  |  |  | Libramiento ferroviario a Santa Fé |  | Se construirá una vía doble de ferrocarril que iniciará en la Zona de Actividades Logísticas y concluirá en el punto de conexión de las vías FERROSUR-KCSM, a la altura de la Estación de Santa Fe. La Vía 1 contará con un desarrollo aproximado de 13.68 km y la Vía 2 de 14.18 km. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1058980614 | 132460000 | 132460000 | 84702935 |  | 90.71
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 132460000 | 132460000 | 84702935 | 63.94
0809J3E0005 |  |  |  |  | Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte |  | Construcción de la primera etapa de la ampliación del puerto de Veracruz, la cual incluye: rompeolas poniente, dragados para las áreas de navegación, rellenos para las terminales y muelles para el manejo de Contenedores y graneles. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 31156651062 | 1154000000 | 1179000000 | 1171883802 |  | 16.91
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 1154000000 | 1179000000 | 1171883802 | 99.39
1109J3E0008 |  |  |  |  | Nueva aduana del Puerto de Veracruz |  | Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los modulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 4 Puertos |  | 1067296160 | 206800000 | 30655913 | 22890966 |  | 19.01
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 206800000 | 30655913 | 22890966 | 74.67
1109J3E0010 |  |  |  |  | Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto |  | Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 130447305 | 28482705 | 28482705 | 15293639 |  | 49.56
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 28482705 | 28482705 | 15293639 | 53.69
1109J3E0011 |  |  |  |  | Centro de Atención Logística al Transporte. |  | Construcción de un centro de control y monitoreo del acceso y tránsito del autotransporte para aumentar la competitividad logística y operativa del Puerto, así como elevar su seguridad. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 271268884 | 16000000 | 16000000 | 15479387 |  | 74.98
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 16000000 | 16000000 | 15479387 | 96.74
1109J3E0012 |  |  |  |  | Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. |  | Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 229172204 | 5350000 | 1946050 | 0 |  | 51.25
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 5350000 | 1946050 | 0 | 0
1209J3E0003 |  |  |  |  | Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto |  | Adecuación de espacios de los Pisos 2, 3, 6 y 7 del Edificio Administrativo de la APIVER. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 13718950 | 380000 | 380000 | 367367 |  | 51.47
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 380000 | 380000 | 367367 | 96.67
1309J3E0002 |  |  |  |  | Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario |  | Se reemplazarán 5.92 km de cercados de malla ciclónica en la zona norte del puerto por cercados a base de muros de tabique rojo, rejacero y mallacero; se reconstruirá la barda que limita el Recinto Portuario en este mismo sector (Barda Camino Escénico, 2.57 km) utilizando materiales más resistentes. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 38396593 | 3700000 | 3700000 | 2512551 |  | 76.23
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 3700000 | 3700000 | 2512551 | 67.9
1309J3E0006 |  |  |  |  | Repavimentación de vialidades del Muelle 7 |  | Se repararán los hundimientos y se repavimentará con concreto hidráulico la vialidad del Muelle 7 Sur y 7 Este, además se construirá un nuevo tramo con pavimento asfáltico para conectar el muelle 7 Este Rincón con el límite norte de las Explanadas 5, CPV y 6. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 46935134 | 21490000 | 15000000 | 6570243 |  | 63.09
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 21490000 | 15000000 | 6570243 | 43.8
1309J3E0007 |  |  |  |  | Modernización del sistema de alumbrado público del puerto |  | Renovar la totalidad de luminarias, sustituyéndolas por otras de mayor eficiencia energética, así también se colocarán paneles fotovoltaicos para la generación de electricidad mediante energía solar fotovoltaica e implementar equipos y sistemas modernos de administración y control de alumbrado. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 49611555 | 3500000 | 3500000 | 1814368 |  | 49.42
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 3500000 | 3500000 | 1814368 | 51.83
1409J3E0002 |  |  |  |  | Repavimentación de vialidades del Muelle 4 |  | Se repavimentarán con concreto hidráulico las vialidades de acceso al Muelle 4 asi como las vialidades al interior del mismo, se mejorarán las estructuras de soporte y la rehabilitación de sus señalamientos viales correspondientes. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 48529028 | 20000000 | 15000000 | 11390310 |  | 42.21
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 20000000 | 15000000 | 11390310 | 75.93
1409J3E0003 |  |  |  |  | Rehabilitación de la Av. Fidel Velázquez |  | Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Fidel Velázquez, la cual da acceso al puerto. Comprende la rehabilitación de sus señalamientos viales correspondientes, así como la construcción de un puente peatonal para el Acceso Sur de este recinto. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 57472615 | 0 | 0 | 0 |  | 72.23
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409J3E0004 |  |  |  |  | Estudios de Preinversión 2015 - 2017 |  | Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental para nuevos proyectos de inversión en el puerto de Veracruz. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 41621025 | 12000000 | 12000000 | 10922180 |  | 55.14
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 12000000 | 12000000 | 10922180 | 91.01
1409J3E0005 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2015 |  | Programa 2015 destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del Recinto Portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 153693500 | 18000000 | 18000000 | 17999999 |  | 87.07
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 18000000 | 18000000 | 17999999 | 99.99
1509J3E0001 |  |  |  |  | Sistema de control y monitoreo de alarmas y sensores de humo automático |  | Adquisición e instalación de un sistema de control y monitoreo de alarmas y sensores de humo automático en el Edificio Administrativo de la APIVER. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 3403950 | 0 | 3403950 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 3403950 | 0 | 0
1509J3E0002 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones 2016 |  | Programa de adquisiciones de bienes muebles para el ejercicio 2016. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 3144087 | 0 | 3144087 | 45958 |  | 1.46
[12 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 3144087 | 45958 | 1.46
1509J3E0003 |  |  |  |  | Vía secundaria de acceso al Patio Escolleras |  | Construcción de una vía ferroviaria secundaria para agilizar el desalojo de las mercancías del patio denominado Escolleras para su salida a través de las vías del muelle 6. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 38396420 | 0 | 25000000 | 7779772 |  | 20.26
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 25000000 | 7779772 | 31.11
1509J3E0004 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2016-2018 |  | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del recinto portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 450000000 | 0 | 134490000 | 110368252 |  | 24.13
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 134490000 | 110368252 | 82.06
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 1575807448 | 176040000 | 248262189 | 150318101 | 60.54
1409J3F0002 |  |  |  |  | Acceso ferroviario norte al patio de carga intermodal. |  | Sistema de vías de 400 metros de longitud, con 10 cambios de vía para unirse a los ramales existentes en el patio de contenedores | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 12372236 | 11000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 11000000 | 0 | 0 | 0
1409J3F0003 |  |  |  |  | Ampliación de la Avenida Tolteca |  | Construcción de un carril adicional de 300 m de longitud por 5 m de ancho; a base de concreto hidráulico. Se realizarán demoliciones en guarniciones y banquetas, recuperación e instalación de postes de alumbrado, drenaje pluvial y cercado perimetral de los terrenos colindantes. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 4948895 | 4000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
1409J3F0005 |  |  |  |  | Rehabilitación del cuerpo de la escollera lado Allende. |  | Suministro y colocación de 3,500 ton de piedra de 30 a 100 kg de peso; 8,000 ton de piedra de 2 a 6 ton de peso cada una; y 12,500 ton de piedra de 8 a 15 ton de peso de cada uno de los elementos. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 62479790 | 0 | 44558120 | 32207430 |  | 68
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 44558120 | 32207430 | 72.28
1409J3F0006 |  |  |  |  | Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. |  | Con la Etapa 2, se construirán dos tramos de muelle de 130 y 200 m, respectivamente, dragado de construcción frente a los paramentos de atraque, hincado de tablestaca para la contención de rellenos, movimiento de terracerías y terraplén para la habilitación de 7.4 hectáreas de patios | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1196395177 | 0 | 102655269 | 55293090 |  | 61
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 102655269 | 55293090 | 53.86
1409J3F0007 |  |  |  |  | Adecuación de patios de almacenamiento del Recinto Portuario Coatzacoalcos |  | El proyecto de inversión consiste en la implementación de tres zonas de patios de almacenamiento, que en conjunto suman una superficie de 30,647.11 m2, con pavimento de concreto hidráulico con capacidad de carga de 5 ton/m2. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 111350120 | 47000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 47000000 | 0 | 0 | 0
1409J3F0009 |  |  |  |  | Construcción de Bodega No. 8 |  | Inmueble constituido por una bodega cubierta, con 5,000 m2 para almacenamiento de carga; piso, accesos, instalación eléctrica, alumbrado, bajantes pluviales, etc. La obra física se refiere a la construcción de un inmueble de 100 m x 50 m, para un área de 5,000 metros cuadrados | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 36102500 | 35000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 35000000 | 0 | 0 | 0
1409J3F0012 |  |  |  |  | Supervisión, Estudios y Proyectos |  | Con la puesta en marcha de este proyecto de inversión, se garantizará mejorar las condiciones de operación del puerto, se vigilará que el desarrollo y habilitación de la infraestructura se realice de conformidad con la normatividad y especificaciones de proyecto ejecutivo. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 22734260 | 22040000 | 22040000 | 8365744 |  | 35
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 22040000 | 22040000 | 8365744 | 37.95
1409J3F0013 |  |  |  |  | Rehabilitación del cuerpo de la escollera lado Coatzacoalcos. |  | Se realizará la movilización de maquinaria y equipo al sitio de proyecto y realizar la rehabilitación de la escollera; se realizará el trazo del eje de la escollera apoyándose en las poligonales que se utilizaron para levantamientos topo hidrográficos. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 59824470 | 57000000 | 35800000 | 11558633 |  | 11
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 57000000 | 35800000 | 11558633 | 32.28
1509J3F0001 |  |  |  |  | Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos 2016. |  | Consiste en Dragar un volumen aproximado de 1000,000 M3 de azolve en las áreas de navegación del Puerto de Coatzacoalcos, | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 69600000 | 0 | 43208800 | 42893204 |  | 60
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 43208800 | 42893204 | 99.26
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 351183124 | 46000000 | 21013529 | 21013529 | 100.00
1109J3G0005 |  |  |  |  | Construcción de un muelle de usos múltiples. |  | Construcción de un muelle de usos múltiples, con dimensiones de 275 metros de longitud sobre la escollera este a base de pilotes y superestructura de concreto armado. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 343709369 | 46000000 | 19677233 | 19677233 |  | 62.5
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 46000000 | 19677233 | 19677233 | 100
1409J3G0004 |  |  |  |  | Mantenimiento general de edificios de la API Salina Cruz, 2015 |  | El programa de mantenimiento consiste en la rehabilitación parcial y mantenimiento mayor a los inmuebles localizados al interior del recinto portuario, los cuales incluye: al edificio administrativo, la sala de usos múltiples y la torre de control. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 2337995 | 0 | 372855 | 372855 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 372855 | 372855 | 100
1409J3G0005 |  |  |  |  | Dragado de mantenimiento en el puerto interior de la API Salina Cruz |  | Dragado de 14,000 metros cúbicos de material del fondo de las áreas de navegación del puerto interior de la APISAL para alcanzar una profundidad de -10 MSNM. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 3135760 | 0 | 963441 | 963441 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 963441 | 963441 | 100
1509J3G0002 |  |  |  |  | Mantenimiento de Bodegas |  | Mantenimiento mayor general a las tres bodegas, rehabilitación de su infraestructura y sus sistemas de drenaje | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 4999367068 | 1211700000 | 1060945450 | 889321727 | 83.82
1409J3L0003 |  |  |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018. |  | Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 4999367068 | 1211700000 | 1060945450 | 889321727 |  | 34.18
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 1211700000 | 1060945450 | 889321727 | 83.82
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
TOTAL | [12 empty] | 4363660 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1409J4V0003 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE HUMOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA EN CAMPECHE |  | Este proyecto está orientado a la construcción de una casa de humos repartidos en tres niveles, con un área de simulación de puente de mando, fosa y red para prácticas contraincendio con la finalidad de formar oficiales de la marina mercante. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 825200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409J4V0007 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TERRENO QUE ALBERGA INSTALACIONES, ADECUACIÓN DE AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA Y REHABILITACIÓN DE CAMAROTES EN EDIFICIO DE DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE CON PESCANTE Y RAMPA PARA BAJAR BOTES DE RESCATE RÁPIDO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA |  | Construcción de una barda perimetral en el plantel de Campeche de 833m de longitud y 2.8 m de alturaRehabilitación de un edificio con una superficie aprox. de 2600m2Construcción de un muelle con rampa para bajar botes, en una superficie aproximada de 50 m2 de construcción | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 3538460 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | J9E Servicio Postal Mexicano
TOTAL | [12 empty] | 96112124 | 0 | 14438499 | 0 | 0.00
1409J9E0002 |  |  |  |  | programa de mantenimiento de oficinas postales para el ejercicio 2014 |  | El programa contempla mejoras en 122 inmuebles, con la finalidad de mantener los activos físicos del Organismo a nivel nacional en condiciones adecuadas, a finde proporcionar atención a los clientes y la operación de los procesos operativos, con niveles mínimos de funcionalidad y seguridad. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 5 Otros |  | 33063733 | 0 | 8000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 8000000 | 0 | 0
1409J9E0003 |  |  |  |  | Programa de inversión de adquisición de equipo 2014 |  | Este programa de inversión contempla la adquisición de mobiliario y equipo administrativo, bienes especializados para la operación del servicio, así como equipo de proteccion civil. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Otros |  | 32103391 | 0 | 6438499 | 0 |  | 28.1
[12 empty] | E-012-Servicios de correo |  | 0 | 6438499 | 0 | 0
1409J9E0006 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento del Palacio Postal 2015 |  | El programa fundamentalmente prevé rehabilitar, acondicionar, remozar y mantener el inmueble por el hecho de tratarse de un monumento artístico y por propia seguridad de trabajadores y visitantes. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 5 Otros |  | 30945000 | 0 | 0 | 0 |  | 20.62
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 180122684677 | 5500000000 | 655707016 | 0 | 0.00
1409JZL0005 |  |  |  |  | Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México |  | Derivado de la urgencia y necesidad de corregir saturaciones se requiere construir infraestructura aeroportuaria que permita cubrir la demanda y necesidades de transporte aéreo | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 180122684677 | 5500000000 | 655707016 | 0 |  | 0
1
[12 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 5500000000 | 655707016 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 1364955811 | 0 | 251661260 | 93006580 | 36.95
1409KDN0001 |  |  |  |  | Ampliación y Modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el AICM. |  | Ampliación, modernización y construcción de nuevas áreas dedicadas al mantenimiento y resguardo de aeronaves, almacenes, estacionamiento, áreas de adiestramiento y acondicionamiento, edificios administrativos y vialidades existentes. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 1182263084 | 0 | 94167530 | 25455558 |  | 100
[12 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 94167530 | 25455558 | 27.03
1609KDN0001 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PISTA 05L-23R |  | El proyecto, tiene por objetivo mantener los estándares de calidad requeridos para un buen funcionamiento del AICM, específicamente en las zonas de pistas, rodajes y plataformas, mediante un corte en frio y reposición de carpeta asfáltica en los 45 metros de ancho de la pista 05L-23R | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 133400000 | 0 | 115000000 | 67551022 |  | 99.68
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 115000000 | 67551022 | 58.74
1609KDN0002 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo GPS Topográfico |  | Adquisicion del equipo GPS Topográfico, que permita la ejecución de los levantamiento de coordenas geodesicas en todo el area de movimiento del aeropuerto | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 220000 | 0 | 189655 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 189655 | 0 | 0
1609KDN0003 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS CON CAMARA DIGITAL CANNON CADA UNA Y CON DOS SOFTWARE PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA CONDUCIR EN EL ÁREA DE MOVIMIENTO DEL AEROPUERTO |  | ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS CON CAMARA DIGITAL CANNON CADA UNA Y CON DOS SOFTWARE PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA CONDUCIR EN EL ÁREA DE MOVIMIENTO DEL AEROPUERTO | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Aeropuertos |  | 502048 | 0 | 432800 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-026-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 432800 | 0 | 0
1609KDN0004 |  |  |  |  | Rehabilitación de Vialidades |  | La Rehabilitación de Vialidades para el Aeropuerto Internacionalde la Ciudad de México permitirá que las citadas vialidades se encuentren en óptimas condiciones y contribuyan a que los servicios aeroportuarios se proporcionen de manera adecuada, con calidad, seguridad, eficiencia y rapidez. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Aeropuertos |  | 48570679 | 0 | 41871275 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 41871275 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 210 Dirección General de Carreteras
TOTAL | [12 empty] | 12816372535 | 8263333526 | 7046536863 | 5710356530 | 81.03
12092100007 |  |  |  |  | Libramiento de Escuinapa |  | Construir un tramo carretero de una longitud total de 9.0 km, sección tipo A2 de 12.0 m., un carril por sentido de 3.5 m., con acotamientos laterales de 2.5 m. y ampliación del tramo de Agua Dulce a Isla del Bosque con una longitud de 11.05 km, de sección de 7.0 m. a sección tipo A2 de 12.0 m. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 311013997 | 0 | 57600000 | 19285279 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 57600000 | 19285279 | 33.48
14092100005 |  |  |  |  | PIV y PSV BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. ROLANDO ARJONA. |  | Construcción de un PSV de aproximadamente 460 m. y un PIV de aproximadamente 440 m., ambos con una sección de 32.40 m. y con dos carriles para ambos sentidos y dos carriles laterales también para ambos sentidos. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 288621065 | 0 | 7000000 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 7000000 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
15092100001 |  |  |  |  | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016. |  | Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 7303892907 | 5557742907 | 5407765301 | 4712825085 |  | 92.23
[12 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5557742907 | 5407765301 | 4712825085 | 87.14
15092100002 |  |  |  |  | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016. |  | Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 1 Caminos Rurales |  | 500000000 | 305590619 | 476281277 | 320223108 |  | 78.53
[12 empty] | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 305590619 | 476281277 | 320223108 | 67.23
15092100003 |  |  |  |  | Programa de estudios y proyectos de Carreteras 2016. |  | Realización de estudios y proyectos, para optimizar los resultados en la construcción y/o modernización de las obras, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SCT, a fin de evitar un incremento en el costo y tiempo de ejecución de obras de infraestructura carretera. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Carreteras |  | 1547250000 | 1100000000 | 960600000 | 552169587 |  | 0
[12 empty] | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 1100000000 | 960600000 | 552169587 | 57.48
15092100004 |  |  |  |  | Liberación del derecho de vía 2016. |  | Consiste en la adquisición de terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, así como del pago de bienes distintos a la tierra, obras inducidas e INAH, honorarios a Notarios Públicos y a la INDAABIN. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 2 Carreteras |  | 2465594566 | 1300000000 | 48090285 | 25378791 |  | 0
[12 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 1300000000 | 48090285 | 25378791 | 52.77
16092100001 |  |  |  |  | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2016. |  | Pago de imprevistos relativos al derecho de vía de carreteras federales para concluir su proceso de liberación, mediante escrituración o expropiación de inmuebles; de indemnizaciones por resoluciones judiciales; de avalúos hechos por INDAABIN y de servicios de regularización de derecho de vía. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 2 Carreteras |  | 400000000 | 0 | 89200000 | 80474680 |  | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 89200000 | 80474680 | 90.21
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 211 Dirección General de Conservación de Carreteras
TOTAL | [12 empty] | 35483444397 | 14662522765 | 13977843406 | 6305544439 | 45.11
10092110001 |  |  |  |  | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS |  | Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son: Reconstrucción de Tramos y Puentes; Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC, proyectándose trabajos para siete años, | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 2247059046 | 167275345 | 154984376 | 83931587 |  | 12.76
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 167275345 | 154984376 | 83931587 | 54.15
10092110010 |  |  |  |  | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR). |  | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 4961854514 | 386373434 | 225584332 | 138017860 |  | 19.23
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 386373434 | 225584332 | 138017860 | 61.18
11092110001 |  |  |  |  | Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán) |  | Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 4715142962 | 260054055 | 357129373 | 208126998 |  | 23.78
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 260054055 | 357129373 | 208126998 | 58.27
11092110007 |  |  |  |  | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE. |  | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC). | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 5284570454 | 355244170 | 115000000 | 107677640 |  | 8.89
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 355244170 | 115000000 | 107677640 | 93.63
11092110011 |  |  |  |  | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA. |  | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC). | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 3832904690 | 416926747 | 322891446 | 19154863 |  | 16.84
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 416926747 | 322891446 | 19154863 | 5.93
15092110004 |  |  |  |  | Programa de Conservación Rutinaria de Puentes |  | Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 185670000 | 168666449 | 127504175 | 69027389 |  | 64.62
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 168666449 | 127504175 | 69027389 | 54.13
15092110005 |  |  |  |  | Programa de Reconstrucción de Puentes |  | Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 876775000 | 794768267 | 889744403 | 214589034 |  | 36.39
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 794768267 | 889744403 | 214589034 | 24.11
15092110006 |  |  |  |  | Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial. |  | Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir por accidentes, heridos y muertos) | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 206300000 | 187004295 | 136843506 | 69045478 |  | 38.52
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 187004295 | 136843506 | 69045478 | 50.45
15092110007 |  |  |  |  | Programa de Conservación Periódica |  | Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 8143692500 | 7389681307 | 6403564064 | 2521323628 |  | 62.67
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 7389681307 | 6403564064 | 2521323628 | 39.37
15092110008 |  |  |  |  | Programa de Conservación Rutinaria de Tramos |  | Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados alcancen su vida útil de diseño. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 4156945000 | 3772463037 | 4232246563 | 2492134392 |  | 59.38
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 3772463037 | 4232246563 | 2492134392 | 58.88
15092110009 |  |  |  |  | Programa de Reconstrucción de Tramos |  | Restablecer las condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 326780231 | 296554913 | 207839168 | 28335732 |  | 2.5
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 296554913 | 207839168 | 28335732 | 13.63
15092110010 |  |  |  |  | Programa de Estudios y/o Proyectos |  | Elaborar los estudios y proyectos de reconstrucción y conservación de la obras, que nos permitan definir los trabajos de mantenimiento que requiere anualmente la red, a fin de garantizar a los usuarios condiciones adecuadas de operación, comodidad y seguridad. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 515750000 | 467510746 | 804512000 | 354179838 |  | 50
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 467510746 | 804512000 | 354179838 | 44.02
16092110002 |  |  |  |  | SUSTITUCION DE LA SUPERESTRUCTURA Y ADECUACION DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE PASO A DESNIVEL (VILLA FLORIDA) |  | Sustitución de la superestructura y adecuación de la subestructura del puente paso a desnivel villa florida,estará integrada por 2 tramos de losa de concreto reforzado, sobre 8 vigas metálicas con diafragmas, con longitud de 71.0 m y ancho total 23.4 m, juntas de dilatación y apoyos de neopreno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Carreteras |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 212 Dirección General de Servicios Técnicos
TOTAL | [12 empty] | 655002500 | 470000000 | 470000000 | 308741276 | 65.68
15092120001 |  |  |  |  | Programa Evaluación de los elementos superficiales y estructurales de la Red Carretera Federal en 2016, a través de su auscultación con equipos de alto rendimiento |  | La auscultación de la red proporcionará un panorama claro de las condiciones en las que se encuentra la red, sus requerimientos de modernización o reforzamiento de la estructura del pavimento y la conservación del señalamiento que garantice la seguridad de los usuarios. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Carreteras |  | 257875000 | 150000000 | 149947737 | 121623169 |  | 57.51
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 150000000 | 149947737 | 121623169 | 81.11
15092120002 |  |  |  |  | Actualización de normas, manuales técnicos y Tabulador de precios unitarios |  | Actualizar 25 normas y manuales, de estudios hidráulicos y, proyecto para obras menores de denaje, de reconstrucción de puentes y estructuras similares, de túneles, de cimentaciones profundas y sobre evaluación de puentes y estructuras. Actualización del tabulador de precios a costo directo. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Carreteras |  | 20630000 | 20000000 | 17506946 | 15504338 |  | 77.52
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 20000000 | 17506946 | 15504338 | 88.56
15092120003 |  |  |  |  | Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red carretera federal y alimentadora en el ejercicio 2016. |  | Realización de los estudios de demanda del transporte para la planeación de la infraestructura carretera, consistentes en estudios de aforos de tránsito, estudios de origen y destino, aforos en estaciones maestras de conteo de tránsito y el análisis de la estadística de accidentes. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Carreteras |  | 67047500 | 0 | 63664843 | 48993924 |  | 78.81
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 63664843 | 48993924 | 76.95
15092120004 |  |  |  |  | Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT en el año 2016 |  | Con una longitud aproximada de 7,500 km, en 1,300 tramos, permite asegurar que se efectúen conforme al proyecto y sus especificaciones, para que cumplan con el comportamiento y durabilidad previstos y se proporcione a los usuarios los niveles adecuados de servicio, confort y seguridad | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Carreteras |  | 309450000 | 300000000 | 238880474 | 122619845 |  | 47.63
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 300000000 | 238880474 | 122619845 | 51.33
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 214 Dirección General de Desarrollo Carretero
TOTAL | [12 empty] | 3277812052 | 550000000 | 600939666 | 146307674 | 24.34
15092140001 |  |  |  |  | Programa de Liberación del Derecho de Vía para Autopistas a realizarse mediante Concesión o Asociación Público-Privada 2016 |  | Programa de Liberación del Derecho de Vía para Autopistas a realizarse mediante Concesión o Asociación Público-Privada 2016 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 2 Carreteras |  | 2335316000 | 0 | 55270000 | 55270000 |  | 99
[12 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 55270000 | 55270000 | 100
15092140002 |  |  |  |  | Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2016 |  | Realizar los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de infraestructura carretera, bajo esquemas de concesión y asociaciones público-privadas. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Carreteras |  | 633046052 | 550000000 | 545669666 | 91037674 |  | 99.98
[12 empty] | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 550000000 | 545669666 | 91037674 | 16.68
15092140003 |  |  |  |  | Programa contingente de liberación del derecho de vía para carreteras concesionadas y asociaciones público-privadas 2016 |  | Adquisición de terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, así como del pago de bienes distintos a la tierra, obras inducidas e INAH, honorarios a Notarios Públicos y a la INDAABIN. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 2 Carreteras |  | 309450000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 311 Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
TOTAL | [12 empty] | 170618552587 | 16078363289 | 10261352140 | 8220620965 | 80.11
10093110005 |  |  |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2013 |  | Busca mantener los activos existentes (cruces a nivel), en condiciones adecuadas de operación, al restablecer las condiciones originales de diseño. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Ferrocarriles |  | 2057594749 | 50000000 | 0 | 0 |  | 25.2
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
10093110008 |  |  |  |  | Libramiento ferroviario de Celaya,Guanajuato |  | Construcción de 45.5 Km de vias. Nuevo patio de intercambio y nuevo patio de operaciones. Paso superior ferroviario. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 6732743257 | 0 | 51097167 | 51097102 |  | 49.64
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 51097167 | 51097102 | 99.99
11093110016 |  |  |  |  | Paso Inferior Vehicular Vicente Guerrero, en el Km A-1972+952, en Cd. Juárez, Chihuahua |  | El paso inferior vehicular se compone de un cuerpo con 3 carriles de circulación en sentido poniente-oriente, con una pendiente menor a 6 hasta llegar a la parte más profunda, zona en donde cruzarán las vías del ferrocarril. El gálibo vertical mínimo en esta zona será de 5.50 metros. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 232097072 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
11093110020 |  |  |  |  | Paso Superior Vehicular en la Av. de las Industrias A-1614 + 398.91, en Chihuahua, Chihuahua. |  | Construcción del Paso Superior Vehicular en la Av. de las Industrias A-1614 + 398.91, en Chihuahua, Chihuahua; con una longitud aproximada de 0.468 km. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 83659077 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
11093110027 |  |  |  |  | Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal |  | Reubicación de la Terminal Ferroviaria de 19.94 has, con construcción de Periferico Ferroviario con una longitud total de 28.4 km y construcción de una Terminal Multimodal en un área de 45.47 has | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 1964575522 | 0 | 102278671 | 43679060 |  | 99.6
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 102278671 | 43679060 | 42.7
12093110007 |  |  |  |  | Corredor 1: Puerta México -El Florido, Tijuana B.C. |  | Con base a los estudios de demanda se contempla implementar un corredor de movilidad, denominado Corredor 1: Puerta México - El Florido con una longitud de 17.2 km, contemplando 2 terminales y 23 estaciones, mismo que estaría soportado por una red de rutas alimentadoras. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 2949516886 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
13093110003 |  |  |  |  | Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio. |  | La ampliación de la Línea 12 del Metro para mejorar la conexión entre el sur-oriente y el poniente de la ciudad con un ahorro de tiempo de traslado y consiste en construir dos estaciones (Alta Tensión y Valentín Campa) y una terminal (Observatorio). | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 8805631335 | 785359859 | 8780398 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 785359859 | 8780398 | 0 | 0
13093110005 |  |  |  |  | Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. |  | El proyecto consiste en la construcción de la infraestructura y equipamiento necesarios para dar servicio de transporte masivo urbano de pasajeros mediante un Tren Ligero, en el corredor Zapopan - Guadalajara Tlaquepaque. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 21378500186 | 4880144463 | 4859712775 | 3794690872 |  | 36.83
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 4880144463 | 4859712775 | 3794690872 | 78.08
13093110008 |  |  |  |  | Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. |  | El sistema masivo cuenta con 6 estaciones de las cuales 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 4 intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma y Santa Fe). | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 46971021131 | 7112858967 | 4912858967 | 4305512131 |  | 36.5
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 7112858967 | 4912858967 | 4305512131 | 87.63
14093110001 |  |  |  |  | Construcción del TrenTranspeninsular desde Mérida, Yucatán hasta Punta Venado, Quintana Roo. |  | Es un sistema de movilidad regional de pasajeros . El sistema cuenta con 7 estaciones de las cuales 2 son terminales (Mérida y Punta Venado A) y 5 intermedias (Izamal, Valladolid, Coba, Chichen Itza y Punta Venado B) | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 19150091401 | 0 | 0 | 0 |  | 100
2
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110005 |  |  |  |  | Tramo corto del ferrocarril Aguascalientes - Guadalajara (Proyecto Ferroviario Encarnación - El Castillo) |  | Crear una nueva vía férrea del municipio de Encarnación de Díaz y la localidad de San José del Castillo, un ladero, obras de drenaje, obras de terracería, túneles, viaductos, pasos superiores e inferiores vehiculares, una terminal de productos agrícolas, instalaciones especiales y obras inducidas. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 12164570353 | 0 | 30000000 | 25641800 |  | 12
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 30000000 | 25641800 | 85.47
14093110010 |  |  |  |  | CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México- Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz |  | Corredor de movilidad tipo Metro en la ruta La Paz- Chalco, con una longitud de recorrido de 12.985 kms y el desarrollo de una terminal con patio y taller, 6 estaciones intermedias y una flota de 7 trenes de 9 carros cada uno, adicionales a los 25 existentes en la actual Línea A. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 12369076446 | 2500000000 | 200000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 2500000000 | 200000000 | 0 | 0
14093110018 |  |  |  |  | Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa. |  | Construcción del Libramiento ferroviario al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 1734941478 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110019 |  |  |  |  | Apoyo a la movilidad urbana y renovación del parque vehicular en Oaxaca |  | Construcción de 8.5 km de carriles preferenciales para el transporte público, 3 terminales de integración, 2 estaciones de cabecera, 9 paradas especiales, 18 estaciones intermedias, 3 patios de servicio con talleres y oficinas y 1 centro de control y recaudo. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 1370195463 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
15093110001 |  |  |  |  | Extensión de la Línea 4 del STC Metro: Martín Carrera Tepexpan |  | Extensión de la Línea 4 del STC Metro de Martín Carrera a Tepexpan con una longitud de recorrido de 24.520 kms y el desarrollo de una terminal con patio y taller, 19 estaciones intermedias y una flota de 24 trenes nuevos de 9 carros cada uno. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 25690139957 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
15093110004 |  |  |  |  | Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo Tacubaya Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M) |  | Construccion de la ampliación de la Línea 9, tramo Tacubaya-Observatorio , con una longitud de 1.46 km y la adecuación de las estaciones Tacubaya y Observatorio, asi como el área de maniobras y depósito | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 3815977408 | 750000000 | 96624162 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 750000000 | 96624162 | 0 | 0
15093110005 |  |  |  |  | Sistema de Transporte Integrado (STI) en la Zona Metropolitana de Merida, Yucatán |  | 14 ejes radiales y 3 circuitos, 323 km de carril preferente, 3 CETRAMS, un centro de control. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 3148220866 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 400 Subsecretaría de Comunicaciones
TOTAL | [12 empty] | 26529093794 | 1013800232 | 1013800232 | 728945617 | 71.90
09094000001 |  |  |  |  | SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL |  | Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 5 Otros |  | 26529093794 | 1013800232 | 1013800232 | 728945617 |  | 87.58
[12 empty] | K-045-Sistema Satelital |  | 1013800232 | 1013800232 | 728945617 | 71.9
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 414 Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal
TOTAL | [12 empty] | 29033524 | 0 | 0 | 0 | 0.00
16094140001 |  |  |  |  | Actualización del Sistema de voz de la URPGF. |  | Renovación del sistema de voz a través de la actualización del software instalado en sus tres sitios principales, así como la adquisición de equipamiento adicional que permita incrementar las capacidades y funcionalidades del servicio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Telecomunicaciones |  | 29033524 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 510 Dirección General de Puertos
TOTAL | [12 empty] | 15478927770 | 978568037 | 921730441 | 589149644 | 63.91
08095100009 |  |  |  |  | Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo. |  | Dragado en un canal de entrada para la llegada de buques-tanque, construcción de dos escolleras y de una dársena de ciaboga, así como la desviación de la trayectoria del ferrocarril y realizar un cruce direccional de los acueductos y líneas de comunicación y la construción de una obra inducida | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 10718077986 | 42675356 | 42675356 | 42656817 |  | 95
[12 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de infraestructura económica de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 42675356 | 42675356 | 42656817 | 99.95
11095100001 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE. |  | Construcción de una obra de protección coronada por viaducto de 3.55 km, rompeolas, obras de atraque y muelles; áreas operativas para maniobras de carga, descarga y almacenamiento sin dragados de construcción ni dragados de mantenimiento. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 906101409 | 230000000 | 150165377 | 20619502 |  | 89.95
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 230000000 | 150165377 | 20619502 | 13.73
12095100001 |  |  |  |  | Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado |  | Empotramiento, reconstrucción y prolongación de las escolleras norte y sur; dragado de las áreas de navegación; construcción de obras de atraque; y construcción de áreas operativas para maniobras de carga y descarga | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1971565701 | 46572255 | 138251334 | 137900052 |  | 99.9
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 46572255 | 138251334 | 137900052 | 99.74
12095100003 |  |  |  |  | Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche |  | Con la ampliación del puerto se construyen 8 nuevas bandas de atraque y habilitan 12.2 ha de plataformas terrestre para cesionar a inversionistas interesados, con lo que aumenta la capacidad del puerto. Una estructura de 1190m al Norte para protección del oleaje y una estructura al Sur de 811m. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 1223474287 | 640477867 | 562104927 | 362402811 |  | 58.02
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 640477867 | 562104927 | 362402811 | 64.47
12095100015 |  |  |  |  | Construcción de protección marginal y muelles de pesca ribereña y paseos ecoturísticos, en Barra de San José, Mazatán, Tapachula, Chiapas. |  | Construcción de tres muelles de madera y la construcción de protección marginal con muro de gavión metálico en 400.00 m de longitud | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 12730049 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
13095100002 |  |  |  |  | Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam |  | La terminal marítima de pasajeros en Punta Sam abarcará una superficie de aproximadamente 1,500 m2. Se construirá en una sola planta y contará con un espacio anexo destinado para estacionamiento vehicular. Además tendrá un superficie de 90 m2 reservada para bodegas y áreas de almacenamiento. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 47845461 | 0 | 15571 | 15571 |  | 41.56
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 15571 | 15571 | 100
13095100003 |  |  |  |  | Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San Miguel de Cozumel |  | El proyecto consta de 3 peines distribuidos en 2 muelles de 79 metros de longitud unidos mediante un muelle auxiliar de 35.5 mts. de longitud . | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 23464585 | 0 | 520990 | 520990 |  | 100
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 520990 | 520990 | 100
14095100002 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la laguna de Mar Muerto |  | Rehabilitación y construcción de muro de contención marginal, dragado de la darsena de maniobras; rehabilitación de dos atracaderos existentes, remozamiento de muro marginal y obras complementarias | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 16909685 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100003 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la laguna de Tres Palos |  | Construcción de un muelle en espigón, rampa de botado, patio de operación y maniobras, camino de acceso y obras complementarias | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 7837135 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100004 |  |  |  |  | Rehabilitación del muelle pesquero y rampas de botado en San Felipe, Baja California |  | Rehabilitación del muelle pesquero con una longitud de 127 metros, reparación de 2 rampas de botado y 2 escalinatas; mantenimiento y rehabilitación de muelle flotante; construcción de malecón de 450 metros y obras complementarias. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 20538485 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100005 |  |  |  |  | Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos. |  | Ampliar la capacidad de atraque para atender a Cruceros, diversificando los servicios del Puerto y generando alternativas de desarrollo para los municipios de Comondú y Loreto, B.C.S | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 49512000 | 18842559 | 18842559 | 15879798 |  | 79.85
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 18842559 | 18842559 | 15879798 | 84.27
14095100006 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Lázaro Cárdenas, Sinaloa |  | Construcción de infraestructura portuaria (plataforma de operaciones, muelle perimetral y rampa de botado) | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 10571623 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100007 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Coyuca. |  | Construcción de dos muelles en T, patio de operación y maniobras, camino de acceso y obras complementarias | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 21522194 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100008 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Huitusi, Guasave, Sinaloa |  | Construcción de infraestructura portuaria (malecon, muelles de madera y rampa de botado) | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 30906368 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100009 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Playa Linda, Zihuatanejo, Guerrero |  | Construcción de Muelle de 40 m de longitud y 8 m de ancho, conectado a tierra por una pasarela de 120 m de longitud y 6 m de ancho, ambas estructuras se desplantan a base de pilotes, cabezales, trabes longitudinales y losas precoladas. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 21558350 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100011 |  |  |  |  | Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Sur |  | Cubrir con suficiencia, seguridad y a costos menores a las actuales demandas de profundidades necesarias para la operación de las embarcaciones pesqueras de la región Pacifico Sur | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 38396594 | 0 | 2012543 | 2012543 |  | 19.79
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 2012543 | 2012543 | 100
14095100012 |  |  |  |  | Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe |  | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 10665720 | 0 | 187759 | 187759 |  | 65.41
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 187759 | 187759 | 100
14095100013 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Pijijiapan, Chiapas |  | El proyecto contempla los siguientes componentes: construcción de muelle tipo L, construcción de rampa de botado, construcción de plataforma de maniobras y operaciones, y obras complementarias. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 9664576 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100014 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Bahía de Navachiste |  | Los componentes que integran el proyecto son: un muelle marginal de 621.75 m (a base de tablaestacado de fibra de vidrio); un andador a lo largo del muelle marginal de 8 m de ancho; construcción de 3 rampas de botado y obras complementarias. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 42447255 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100015 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Barra de San Simón |  | Construcción de una protección marginal a base de gaviones; construcción de 2 muelles en t de concreto reforzado, un patio de operaciones y maniobras, una rampa de botado para las maniobras y obras complementarias | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 8942055 | 0 | 2525700 | 2525700 |  | 100
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 2525700 | 2525700 | 100
14095100016 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Chautengo |  | Rehabilitación y construcción de muro de contención marginal, dragado de la darsena de maniobras; rehabilitación de dos atracaderos existentes, remozamiento de muro marginal y obras complementarias | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 9670679 | 0 | 592433 | 592433 |  | 26.28
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 592433 | 592433 | 100
14095100017 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, SERVICIOS RELACIONADOS CON DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | Servicios Relacionados con Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 12265579 | 0 | 2699513 | 2699483 |  | 77.57
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 2699513 | 2699483 | 99.99
14095100018 |  |  |  |  | Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte |  | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte, en Tamaulipas y Veracruz | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 38396593 | 0 | 1136379 | 1136185 |  | 20.01
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 1136379 | 1136185 | 99.98
14095100019 |  |  |  |  | Obras para Recuperación y Estabilización de Playas en Chachalacas, Veracruz |  | Construcción de un (1) rompeolas paralelo a las crestas del oleaje de 120 m de longitud. El rompeolas propuesto permitirá la recuperación de más de 35 m de playa y estabilización de un frente de playa de 350 m en Chachalacas, Veracruz. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 12676823 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100020 |  |  |  |  | Obras para Recuperación y Estabilización de Playas en La Vigueta, Tecolutla, Veracruz |  | Construcción de dos (2) rompeolas paralelos a las crestas del oleaje de 152 m con un espaciamiento de 257 m Los rompeolas propuestos permitirá la recuperación de más de 35 m de ancho de playa y estabilización de un frente de playa de 700 m en La Vigueta, Ver. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 28502858 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100021 |  |  |  |  | Construcción de barda perimetral y obras complementarias de seguridad para el parque industrial en Lázaro Cárdenas (Isla de la Palma) |  | El proyecto consiste en la construcción de una barda en el perimetro del Parque Industrial del puerto de Lázaro Cárdenas, además de la instalación de torres y casetas de vigilancia, así como la creación de un módulo destinado para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 42061499 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
15095100001 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera San Pedro Ixcatlán, Oaxaca |  | Construcción de una rampa de botado de 8 metros de ancho con 2 muelles a desnivel a cada costado de la rampa, 2 plataformas de maniobras y un muelle en el frente de la plataforma de maniobras 1, y revestimiento de vialidad de acceso | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 5514144 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
15095100002 |  |  |  |  | Otros servicios relacionados con la obra publica 2015 |  | Proyectos ejecutivos de las instalaciones maritimo portuarias requeridas y programadas para su ejecución en el siguiente año, tales como: mecánica de suelos, levantamientos topobatimétrico, etc.; así como los análisis de costo beneficio y manifestaciones de impacto ambiental. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Puertos |  | 30945000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
15095100003 |  |  |  |  | Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte |  | Dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso y dársena de maniobras, en Las Aguamitas, Paredones, y El Huitussi. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 56732500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
16095100001 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en El Coloradito, Sin. |  | la construcción Obras de Dragado y de infraestructura portuaria de atraque y de apoyo a las embarcaciones pesqueras que tienen su centro de operaciones en la comunidad de El Coloradito, Guasave, en el estado de Sinaloa. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 29430577 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
16095100003 |  |  |  |  | Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe |  | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe | 31-YUCATAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 511 Dirección General de Marina Mercante
TOTAL | [12 empty] | 253522437 | 0 | 170000 | 167258 | 98.38
14095110001 |  |  |  |  | Programa de rehabilitación y mantenimiento para oficinas de Capitanías de Puerto del Caribe |  | Impermeabilizar el edificio, rehabilitar y pintar las bardas, áreas de estacionamiento, oficinas, bodegas, archivo, ventanilla única y casas habitación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Puertos |  | 35259176 | 0 | 170000 | 167258 |  | 100
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 170000 | 167258 | 98.38
14095110003 |  |  |  |  | Programa de equipamiento de sala táctica |  | Mantener y garantizar el óptimo funcionamiento de la Sala Táctica, buscando eficientar los sitemas de seguridad y protección marítima en aguas de jurisdicción nacional, puertos e instalaciones etratégicas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 539800 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095110004 |  |  |  |  | Programa de construcción de faros y balizas para Señalamiento Marítimo |  | Contar con un señalamiento marítimo moderno y eficiente permitirá mejorar las condiciones de la navegación y así continuar fomentando el arribo de embarcaciones nacionales e internacionales. Contribuyendo con ello al crecimiento del comercio marítimo nacional e internacional. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Puertos |  | 12265579 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095110005 |  |  |  |  | Programa de sustitución del parque vehicular terrestre REMAFE e Inspección |  | Renovación del parque vehicular terrestre utilizado en las Capitanías de Puerto por el Resguardo Marítimo Federal (REMAFE) e Inspección se materializaría con la adquisición de 129 camionetas pick y 40 vehículos tipo sedán. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 44795982 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095110006 |  |  |  |  | Programa de sustitución de motores para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo |  | Renovar el 73.5 por ciento de los motores del parque vehicular marítimo, de 49 motores que se encuentran en condiciones pesimas de operación en las Capitanías de Puerto para el Resguardo Marítimo Federal, Navegación, Señalamiento Marítimo e, Inspección. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 11081673 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095110007 |  |  |  |  | Programa de sustitución del parque vehicular marítimo para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo |  | adquisición de 25 lanchas patrulla de fibra de vidrio equipadas y de 6 remolques para lanchas del parque vehicular marítimo utilizados en las Capitanías de Puerto. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 45787893 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095110008 |  |  |  |  | Programa de Sistema de Comando y Control |  | Implantar un sistema de comando y control a la Sala Táctica de la Dirección General de Marina Mercante, para el mejor manejo y control de la información, así como la adquisición de estaciones meteorológicas automáticas para la red de observación de marina mercante de la S.C.T | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 25171076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095110012 |  |  |  |  | Programa de sustitución de parque vehicular terrestre REMAFE e inspección |  | Permitir a las Capitanías de Puerto de esta Dirección General disponer de vehículos terrestres en mejores condiciones de operación con la finalidad de realizar, de manera más eficiente, sus funciones relacionadas principalmente con el Resguardo Marítimo Federal. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 4 Puertos |  | 27675448 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095110015 |  |  |  |  | Construcción de Capitanías de Puerto Región Golfo |  | El proyecto arquitectónico que se eligió contempla el acceso de todos los usuarios (peatonal y vehicularmente); esta situación permitirá el rápido y fluido acceso a la Ventanilla Única de los múltiples solicitantes, creando de esta forma una suma de facilidades. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 4 Puertos |  | 50945810 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 621 Centro SCT Aguascalientes
TOTAL | [12 empty] | 2663977303 | 639100031 | 368409672 | 307977350 | 83.59
11096210005 |  |  |  |  | Viñedos Rivier-San Marcos |  | Ampliación de la carretera Viñedos-Ribier-San Marcos del km +000 al 6+500 de 6 m de ancho a una carretera con sección de 28 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 6.5 km de longitud. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 651896804 | 200000016 | 113242725 | 97471851 |  | 92.4
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000016 | 112042725 | 96294365 | 85.94
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1200000 | 1177486 | 98.12
11096210010 |  |  |  |  | Tercer Anillo, Primera Etapa. |  | El Tercer Anillo Periférico en su parte Poniente constará de un tramo nuevo que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho a lo largo de 12.85 km, además de 3 PSV, para dar continuidad al flujo vehicular. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 659387427 | 211100015 | 10166947 | 10013900 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 211100015 | 10166947 | 10013900 | 98.49
12096210004 |  |  |  |  | Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes |  | Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 14.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Incluye dos puentes. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 291573438 | 40000000 | 35000000 | 13214127 |  | 52.26
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 35000000 | 13214127 | 37.75
13096210002 |  |  |  |  | Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa. |  | Modernización del camino en una longitud de 27.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 235499104 | 70000000 | 66700000 | 47847724 |  | 68.15
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 70000000 | 66700000 | 47847724 | 71.73
14096210001 |  |  |  |  | E.C ((Aguascalientes - Calvillo ) - Gracias A Dios) - Cañada Del Rodeo. |  | Modernización del camino en una longitud de 1.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 5154350 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096210004 |  |  |  |  | La Tomatina - E.C. (Penitenciaria - Los Arquitos). |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21455200 | 5000000 | 400000 | 299952 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 400000 | 299952 | 74.98
14096210009 |  |  |  |  | Paso a Desnivel Superior en Carretera Fed. No. 45 (León - Ags.) con Carr. a San Bartolo. |  | Construcción de paso superior vehicular | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 90658622 | 5000000 | 40000000 | 39759089 |  | 70
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 5000000 | 40000000 | 39759089 | 99.39
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096210010 |  |  |  |  | Las Flores-Jesús Terán. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21224784 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096210012 |  |  |  |  | Acceso al Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA) |  | Construir una gaza para retorno y en el segundo se le da flujo continuo a la carretera federal No. 45, eliminando el semáforo y haciendo el acceso indirecto al PIVA | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 38632306 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096210013 |  |  |  |  | El Novillo - Villa Juárez. |  | Modernización del camino en una longitud de 12.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales de 2.5 metros. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 82126047 | 50000000 | 46000000 | 44835747 |  | 91.15
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 46000000 | 44835747 | 97.46
15096210001 |  |  |  |  | San Isidro - El Novillo. |  | Modernización de un camino con longitud de 27.40 km., a una sección de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 m de cada lado. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 185670000 | 58000000 | 56900000 | 54534960 |  | 39.13
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 58000000 | 56900000 | 54534960 | 95.84
15096210002 |  |  |  |  | PSV Siglo XXI Ote. con carretera federal no. 70 Ojuelos - Aguascalientes |  | Construcción de un PSV de 25 metros de sección para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido), banquetas y parapetos. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 114805950 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096210003 |  |  |  |  | PSV Carretera Federal No. 45 Ags/Zacs-con Av. Siglo XXI |  | Construcción de paso superior para la Av. Siglo XXI que correría de Oriente a Poniente y vicebersa con 6 carriles de circulación (3 por sentido), faja separadora, banquetas y parapetos. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 154601220 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096210004 |  |  |  |  | PSV Avenida Aguascalientes Calvillo. |  | El proyecto consiste en un paso superior vehicular en la Av. Aguascalientes (Segundo Anillo) que correría de Sur a Norte con 2 carriles en cada calzada de 3.50 m cada uno y un camellón central de 1.00 m | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 89592051 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096210001 |  |  |  |  | El Sauz - El Zapote - Piedras Chinas. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 622 Centro SCT Baja California
TOTAL | [12 empty] | 10966082063 | 815999976 | 834799976 | 580785987 | 69.57
00000049229 |  |  |  |  | MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO CAMALU - LAZARO CARDENAS DEL VALLE DE SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA |  | Ampliación a cuatro carriles de la Carretera Ensenada - Lazaro Cardenas, Tramo Camalú - Lazaro Cardenas, del Km 156+500 al Km 192+107 | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 96000000 | 96000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 96000000 | 0 | 0 | 0
06096220004 |  |  |  |  | (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala |  | Ampliación de 133.8 km de longitud a una sección de 9 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1.0 m. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1785353118 | 289999990 | 283199990 | 215030216 |  | 96.01
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 289999990 | 283199990 | 215030216 | 75.92
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096220001 |  |  |  |  | Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana |  | Consiste en la contrucción transversal de la vialidad de 4 carriles con ancho de corona de 30 metros, con banqueta laterales de 2.5 m. cada una y camellón central de 5.0 m. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 431710818 | 0 | 1050000 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 400000 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 650000 | 0 | 0
07096220005 |  |  |  |  | Libramiento de Ensenada |  | Construcción de una autopista tipo A2 con una sección de12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos, con una longitud de 65.9 km. Incluye 5 entronques y un PSV. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 4134820386 | 0 | 95500000 | 59769693 |  | 34.04
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 82300000 | 47679896 | 57.93
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 13200000 | 12089797 | 91.58
08096220002 |  |  |  |  | Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett |  | El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1377359404 | 149999990 | 167449990 | 105307361 |  | 58.99
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 149999990 | 149999990 | 93838611 | 62.55
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 17450000 | 11468750 | 65.72
09096220001 |  |  |  |  | TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas. |  | Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una longitud de 90.0 km. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1377360000 | 210000000 | 218000000 | 149767728 |  | 88.05
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 210000000 | 210000000 | 147769595 | 70.36
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 8000000 | 1998133 | 24.97
11096220003 |  |  |  |  | Maneadero - La Bufadora |  | Ampliación de la carretera Maneadero - La Bufadora de 7 m de ancho a una carretera con sección de12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 m, en sus 21.70 km de longitud. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 233037358 | 0 | 0 | 0 |  | 46.1
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096220004 |  |  |  |  | C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila; Tr: Murguía - Coahuila. |  | Ampliación del tramo carretero Murguía - Estación Coahuila de 7 m de ancho a una carretera con sección de12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 mts en sus 13.2 km de longitud. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 125429714 | 0 | 0 | 0 |  | 46.53
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220002 |  |  |  |  | Guadalupe Victoria - Batáquez |  | Modernización del camino en el tramo del km. 0+000 al km 15+000 y del km. 15+000 al km 31+830, el primer tramo a una sección C4, para alojar 4 carriles de circulación y el segundo tramo a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación, atendiendo un total de 31.83 km. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 238279068 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220005 |  |  |  |  | E.C.F. (Ensenada - Lázaro Cárdenas) - Playa San Quintín. |  | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 64164397 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220007 |  |  |  |  | La Rumorosa - Laguna Hanson Tr. Km. 40+000 al Km. 60+000. |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 91663424 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220010 |  |  |  |  | Neji - San Faustino |  | Modernizar caminos rurales en una longitud de 26.60 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 121912356 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220011 |  |  |  |  | San Faustino - Rosa de Castilla |  | Modernizar caminos rurales en una longitud de 22.9 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 104954622 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220012 |  |  |  |  | Rosa de Castilla - Ojos Negros |  | Modernizar caminos rurales en una longitud de 18.30 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 83872030 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220013 |  |  |  |  | El Testerazo - Neji, Tr: Km 0+000 al Km 25+000. |  | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 128901690 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220014 |  |  |  |  | El Testerazo Neji, Tr: Km 25+000 al Km 40+000 |  | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 77341014 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220015 |  |  |  |  | San Vicente - Ignacio Lopez Rayon |  | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27499027 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220019 |  |  |  |  | Poblado Chulavista - Misión Sto. Domingo. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45831712 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220020 |  |  |  |  | El Cóndor - José Ma. Pino Suarez |  | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 92809218 | 0 | 0 | 0 |  | 22.89
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220022 |  |  |  |  | E.C. (Mexicali - Tecate) - Jardines del Rincón. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 41248540 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220024 |  |  |  |  | Valle de las Palmas - Universidad |  | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 53565813 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220025 |  |  |  |  | E.C. (Mexicali - Tecate) - Neji. |  | Modernizar caminos rurales en una longitud de 19.30 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 88455204 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096220002 |  |  |  |  | Nodo Pemex |  | Eliminación de los puentes de acceso; construcción de gazas de acceso, para ligar este nuevo trazo con la Autopista Tijuana-Ensenada; gaza de acceso para ligar la Autopista Tijuana-Ensenada, teniendo un ancho de 7.00mts (4.50mts de carril y 2.50mts de acotamiento). | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 144513150 | 69999996 | 69599996 | 50910989 |  | 48
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 69999996 | 69599996 | 50910989 | 73.14
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 623 Centro SCT Baja California Sur
TOTAL | [12 empty] | 10961350991 | 600000003 | 588930854 | 378676192 | 64.29
07096230004 |  |  |  |  | San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos |  | El proyecto consta de 5 tramos: Ampliación la sección a 12 mts. en San Pedro-Todos Santos 47 Kms.; construcción de un libramiento de Todos Santos 8 Kms.; libramiento de Cabo San Lucas 63 Kms.; y la ampliación del tr. Todos Santos-Cabo San Lucas 11 kms.y Cabo San Lucas San-José del Cabo 21 kms.. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 4175460318 | 0 | 17000000 | 1161027 |  | 99.3
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 17000000 | 1161027 | 6.82
11096230002 |  |  |  |  | Carretera La Purisima-San Ignacio. |  | Construcción de un tramo de 180.0 kms. de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 mts. de ancho de corona, con 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos laterales de 2.5 mts. con pavimento asfaltico; así como 2 entronques a nivel San Ignacio y La Purísima. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2567950822 | 100000008 | 121228208 | 93565632 |  | 11.53
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 100000008 | 100000008 | 84907958 | 84.9
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 21228200 | 8657674 | 40.78
12096230004 |  |  |  |  | La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 |  | Modernización de 194.0 Km. el primer tramo es de 2.0 km. de longitud, ancho de corona de 21 m. 4 carriles, acotamientos laterales y un camellón central. El segundo tiene una longitud de 192.0 Km. ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2889689441 | 399999996 | 369099996 | 228127366 |  | 20.01
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 399999996 | 361999996 | 224272243 | 61.95
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 7100000 | 3855123 | 54.29
12096230005 |  |  |  |  | Ampliación Puerto Escondido-Loreto |  | El proyecto consiste en ampliar de dos a 4 carriles de circulación y la construcción de 2 PSVy 2 entronques. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 694132844 | 99999999 | 81602650 | 55822167 |  | 11.91
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 99999999 | 81602650 | 55822167 | 68.4
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096230006 |  |  |  |  | Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000 |  | El proyecto consiste en ampliar de dos a 4 carriles de circulación y la construcción de un PSV. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 173358450 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096230002 |  |  |  |  | Las Pocitas - San Evaristo. |  | Modernización del camino en una longitud de 90.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 460759116 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 624 Centro SCT Campeche
TOTAL | [12 empty] | 8469239222 | 586999990 | 534021819 | 417237080 | 78.13
00000041735 |  |  |  |  | Lubna Kikab Laguna Grande. |  | Modernización del camino en una longitud de 86.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 427783680 | 50000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
00000048355 |  |  |  |  | Modernización de la Avenida Pedro Sainz de Baranda Tramo: Calle Filiberto Qui Farfán - entronque Gasolinera del Rey, Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, Campeche, México |  | Reconstrucción y modernización de la actual Av. Pedro Sainz de Baranda, Tr.Calle Filiberto Qui Farfán- Entronque del Rey, a un ancho de corona de 26 metros, 2 caminos ejes de 10 mts cada uno, camellos de 1.50 mts, acera de 2.25 mts de cada lado de la Av. obras de drenajes con una longitud de 5.8 km. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 21762587 | 15000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
08096240011 |  |  |  |  | Campeche - Mérida |  | Ampliar a 4 carriles de circulación | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 4433106016 | 0 | 19754000 | 19113849 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 19754000 | 19113849 | 96.75
10096240002 |  |  |  |  | E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria |  | Modernización del camino en una longitud de 60.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 184998088 | 28000000 | 24486638 | 18166302 |  | 91.09
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 28000000 | 24486638 | 18166302 | 74.18
10096240003 |  |  |  |  | Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá) |  | Modernización de un camino con longitud de 72.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 330088642 | 60000000 | 59989073 | 38512600 |  | 36.55
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 60000000 | 59989073 | 38512600 | 64.19
10096240004 |  |  |  |  | Periférico de Campeche. |  | Ampliar sección tipo A4, y la construcción de 7 entronques a desnivel. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1133341866 | 0 | 20816100 | 19058904 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 14580000 | 14580000 | 100
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6236100 | 4478904 | 71.82
11096240002 |  |  |  |  | Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero |  | Construcción de los acotamientos externos e internos de 2.5 m y 1.0 m, respectivamente, para constituir una vía de tipo A4S (2 carriles por sentido) en una longitud de 16.5 km y 2 PSV. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 560086299 | 199999990 | 172137990 | 155164116 |  | 35.5
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 199999990 | 170519990 | 154746116 | 90.74
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1618000 | 418000 | 25.83
11096240005 |  |  |  |  | Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén |  | Modernización del camino en una longitud de 66.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 171868918 | 70000000 | 47782961 | 36518682 |  | 80.85
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 70000000 | 47782961 | 36518682 | 76.42
11096240006 |  |  |  |  | San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El Desengaño) |  | Modernización del camino en una longitud de 33.2 kilómetros, del km 0+000 al km 33+200, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 138514469 | 40000000 | 38090954 | 27311403 |  | 54.1
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 38090954 | 27311403 | 71.7
12096240001 |  |  |  |  | Libramiento de Campeche |  | Ampliar el Libramiento de Campeche, en su tramo del Km. 0+000 al Km. 10+000, Pasando de un ancho de corona de 9.0 metros a una sección 21.0 metros, Además de construir 3 PSV, Lerma, Escénica Unión Autopista. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 773215553 | 0 | 10332000 | 10214757 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 8700000 | 8582757 | 98.65
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1632000 | 1632000 | 100
14096240001 |  |  |  |  | Entronque Dzitbalché |  | Construcción de una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación con un ancho de corona de 12 mts, trabajos de terracerías, obras de drenaje, complementarias, pavimentación y señalamiento, en una longitud 144 kms, así como la construcción de 2 puentes uno de ellos sobre la presa Huites | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 93912650 | 0 | 2600000 | 2598901 |  | 98
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 2600000 | 2598901 | 99.95
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096240001 |  |  |  |  | Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño. |  | Modernización de un camino con longitud de 22.80 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho con acotamientos laterales. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 112887360 | 40000000 | 50432103 | 22846410 |  | 35.31
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 50432103 | 22846410 | 45.3
15096240002 |  |  |  |  | Entronque Hecelchakán |  | Construcción de un distribuidor vial de tres ramas, con canalizaciones para los movimientos de vuelta izquierda y derecha, dando conexión al poblado de Hecelchakan con la carretera federal Campeche Mérida en el km 58+138 | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 87673094 | 84000000 | 87600000 | 67731156 |  | 7
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 84000000 | 87600000 | 67731156 | 77.31
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 625 Centro SCT Coahuila
TOTAL | [12 empty] | 4320863414 | 819000003 | 468950589 | 317059840 | 67.61
09096250001 |  |  |  |  | Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino |  | Modernización del camino rural en una longitud de 36.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 181851499 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096250008 |  |  |  |  | Antiguo General Cepeda-Palma Gorda. |  | Modernización del camino en una longitud de 40.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 121430032 | 0 | 116674 | 116673 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 116674 | 116673 | 99.99
10096250014 |  |  |  |  | Viesca - Parras |  | Modernización del camino en una longitud de 81.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 301780768 | 40000000 | 40000000 | 26793652 |  | 88.13
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 40000000 | 26793652 | 66.98
11096250001 |  |  |  |  | Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500 |  | Ampliación a 12 metros de la carretera federal MEX 030 Monclova- San Pedro de las Colonias | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1974000000 | 710000004 | 389997474 | 255287545 |  | 63.78
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 710000004 | 389997474 | 255287545 | 65.45
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096250001 |  |  |  |  | E.C. (Torreón Saltillo) -Ejido Estanque de León Lucio Blanco |  | Modernización del camino en una longitud de 53.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 252387032 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096250002 |  |  |  |  | Eje Interestatal Fronteriza del Norte (Nueva Rosita Múzquiz Ojinaga), tramo: del km 192+100 al km 210+500. |  | Modernización del camino en una longitud de 18.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 122208460 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096250003 |  |  |  |  | San Buenaventura-Estación Hermanas. |  | El proyecto consiste en modernizar y ampliar a una seccion de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulacion de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de la Carretera: San Buenaventura - Estación Hermanas. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 799929024 | 49999999 | 33589755 | 30745733 |  | 30.8
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 49999999 | 33589755 | 30745733 | 91.53
13096250007 |  |  |  |  | Ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo del Km. 333+000 al Km. 343+400 |  | Modernización de10.4 Km. a una sección de 22.5 m. que alojan de 4 carriles de circulación (2 por sentido) y acotamientos laterales en dos cuerpos. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 127300476 | 19000000 | 4350000 | 3305916 |  | 26
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 19000000 | 3100000 | 3066124 | 98.9
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1250000 | 239792 | 19.18
14096250003 |  |  |  |  | La Peña Boquillas del Carmen. |  | Modernización del camino en una longitud de 56.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 268190000 | 0 | 607244 | 524715 |  | 35.71
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 607244 | 524715 | 86.4
14096250004 |  |  |  |  | Pavimentación de camino a Ejido Morelos. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 54463200 | 0 | 289442 | 285606 |  | 63.64
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 289442 | 285606 | 98.67
15096250001 |  |  |  |  | Entronque la Cuchilla, de la carretera: Saltillo - Torreón, Km. 203+300. |  | Construcción de un PSV con con corona de 8.0 m para alojar dos carriles y una longitud de 270 m (incluye rampas de acceso). Así como la construcción de gazas o calles laterales de 4.0 metros de sección y gaza de vuelta derecha de 8 m. de sección | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 117322923 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-008-Derecho de Vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 626 Centro SCT Colima
TOTAL | [12 empty] | 3312133326 | 357000016 | 136040631 | 113585840 | 83.49
00000045891 |  |  |  |  | Modernización del Circuito Vial Villa de Álvarez (Villa de Álvarez - Entronque Ramal A Zacualpan) |  | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 22.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. cada uno acotamientos laterales de 3 mts, acotamientos centrales de 0.50m y camellón central de 1 mts. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 187623592 | 51000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 51000000 | 0 | 0 | 0
00000045894 |  |  |  |  | Jalipa - (E.C libramiento manzanillo - El Naranjo) (Libramiento Jalipa) |  | Ampliación a 4 carriles de circulación mediante la construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m de ancho de corona; del Km 91+500 al Km 110+500 en una longitud de 19.0 Km. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 46417500 | 20000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
00000049187 |  |  |  |  | Circuito Vial Buenavista - Bajío De La Leona - Astillero De Arriba - E.C.F. N 110 (Jiquilpan - Colima) |  | CAMINOS RURALES | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 71760000 | 20000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
00000049188 |  |  |  |  | Aquiles Serdán (Tamala) - Cofradía de Hidalgo |  | CAMINOS RURALES | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
00000049189 |  |  |  |  | Salida al Real |  | CAMINOS RURALES | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 79999827 | 40000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 0 | 0 | 0
06096260007 |  |  |  |  | Camino: E.C. ( Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición |  | Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 127499730 | 50000000 | 0 | 0 |  | 24.24
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
07096260008 |  |  |  |  | Libramiento de Cihuatlán |  | Construcción de una vialidad de 6.3 km de longitud, con un ancho de corona de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno. Incluye la construcción del puente Río Marabasco. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 500929273 | 50000016 | 0 | 0 |  | 20
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 50000016 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096260004 |  |  |  |  | Las Tunas-Las Conchas. |  | Modernizar camino rural en una longitud de 17.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 67835722 | 15000000 | 7308782 | 7308781 |  | 5.15
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 7308782 | 7308781 | 99.99
08096260006 |  |  |  |  | San Antonio-Agua Salada-La Loma. |  | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 101275831 | 13000000 | 13000000 | 12979941 |  | 89.27
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 13000000 | 13000000 | 12979941 | 99.84
10096260001 |  |  |  |  | Libramiento Norponiente de Colima |  | Construcción de un Libramiento con una longitud de 6.8 kilómetros, un ancho de corona de 26 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros, interiores de 1.0 metros y un separador central de 5.0 metros | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 290376372 | 0 | 5000016 | 4063226 |  | 95
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 5000016 | 4063226 | 81.26
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096260006 |  |  |  |  | Pez Vela - Jalipa |  | Ampliación del tramo Pez Vela-Jalipa (del km 0+000 al km 6+500) en 2 tramos. El primero del km 0+000 al km 2+150 tendrá 6 carriles, el segundo tramo del km 2+150 al km 6+500 consiste en la ampliación a 4 carriles. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 809140360 | 0 | 23700000 | 22317111 |  | 98
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 20000000 | 18994801 | 94.97
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3700000 | 3322310 | 89.79
13096260002 |  |  |  |  | Salida a Pascuales. |  | Ampliación del camino en 3.5 Km se ampliara el paso existente a 15.5 m de ancho de sección, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un camellón central de 1.5 m Así como también una Sección de 12 m de ancho, con 2 carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.5 m. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39191056 | 45000000 | 18272299 | 18272299 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 45000000 | 18272299 | 18272299 | 100
13096260006 |  |  |  |  | Libramiento Poniente Arco Sur de Tecomán. |  | Cosntrucción del librmiento en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho cada uno. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 280915086 | 0 | 2680000 | 2638649 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2680000 | 2638649 | 98.45
13096260007 |  |  |  |  | Libramiento de Comalá. |  | Cosntrucción del librmiento en una longitud de 7.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho cada uno. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 140688642 | 38000000 | 11579534 | 11579533 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 38000000 | 11579534 | 11579533 | 99.99
13096260008 |  |  |  |  | Ampliación a 6 carriles de la carretera Guadalajara-Manzanillo, en el tramo Colima - Los Asmoles |  | Ampliación de 13 Km una sección para alojar dos cuerpos, con 3 carriles de circulación cada uno, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.50 m. y un camellón central de 1 m. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 553480335 | 0 | 54500000 | 34426300 |  | 96
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 45000000 | 34426300 | 76.5
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 9500000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 627 Centro SCT Chiapas
TOTAL | [12 empty] | 15589196376 | 2151200015 | 872223764 | 402724616 | 46.17
05096270002 |  |  |  |  | Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal |  | Modernización del camino en una longitud de 33.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 198320425 | 0 | 0 | 0 |  | 55.99
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096270003 |  |  |  |  | Tumbala - Xhanil |  | Modernizar el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 54+000 del camino rural revestido, en 54.0 kms. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 302078496 | 0 | 0 | 0 |  | 62.66
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096270006 |  |  |  |  | Valdivia - Palmarcito. |  | Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 177437471 | 0 | 0 | 0 |  | 83.98
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096270009 |  |  |  |  | Belisario Domínguez - Las Cabañas. |  | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 96884685 | 0 | 221536 | 221536 |  | 66
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 221536 | 221536 | 100
05096270014 |  |  |  |  | Tila Chulum Juárez |  | Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 34+00 del camino rural revestido, en 34.0 kilómetros. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 240575762 | 0 | 0 | 0 |  | 84.12
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096270015 |  |  |  |  | Angel Albino Corzo - Siltepec |  | Modernización del camino en una longitud de 61.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 376677372 | 0 | 0 | 0 |  | 89.18
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096270024 |  |  |  |  | El paraíso - El Nopal |  | Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 135330997 | 0 | 0 | 0 |  | 72.65
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096270005 |  |  |  |  | Huitiupan-Sombra Carrizal |  | Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan-Sombra Carrizal en 26.0 km a 7.0 m de ancho de corona. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 147658318 | 0 | 0 | 0 |  | 63.6
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096270013 |  |  |  |  | Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez |  | Construcción de Libramiento para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona con una longitud de 35.0 kilómetros. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 904824427 | 581000000 | 8062880 | 10358 |  | 18.86
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 581000000 | 8062880 | 10358 | 0.12
06096270014 |  |  |  |  | Villa Flores - Tonala |  | Modernización del camino en una longitud de 62.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 374470781 | 0 | 0 | 0 |  | 9.68
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096270002 |  |  |  |  | Sabanilla-Moyos |  | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 110673928 | 0 | 0 | 0 |  | 33.83
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096270003 |  |  |  |  | Crucero Tonina-Crucero Montelibano |  | Modernización del camino en una longitud de 58 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Se incluye un puente vehicular con un claro de 40 m y un ancho de sección transversal de 9 m. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 336400001 | 0 | 0 | 0 |  | 43.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096270008 |  |  |  |  | Oxchuc - Plaza Yochib |  | Se encuentra en terreno Lomerío Fuerte en una longitud de 22.55 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 175168802 | 0 | 0 | 0 |  | 62.04
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096270012 |  |  |  |  | Santa Catarina - Los Naranjos |  | Modernización del camino con una longitud de 28.9 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 147448634 | 0 | 0 | 0 |  | 67.47
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096270023 |  |  |  |  | MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA |  | Camino Rural en una longitud total de 35.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 214206340 | 0 | 0 | 0 |  | 24.57
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096270001 |  |  |  |  | Ignacio Zaragoza-Ejido Francisco I. Madero. |  | Modernización del camino en una longitud de 13.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 66841200 | 0 | 0 | 0 |  | 78.74
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096270007 |  |  |  |  | Camino: Frontera Hidalgo-Cantón El Carmen |  | Modernización del camino en una longitud de 15.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 63107175 | 0 | 0 | 0 |  | 70.44
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096270009 |  |  |  |  | Camino: E.C. Ciudad Cuauhtemoc-Chihuahua-Angel Albino Corzo. |  | Modernizar camino rural en una longitud de 18.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 80572152 | 0 | 0 | 0 |  | 50.56
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096270011 |  |  |  |  | Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante. |  | Modernización del camino en una longitud de 86.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 445761561 | 0 | 0 | 0 |  | 27.34
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096270015 |  |  |  |  | Ejido Francisco Mujica-Ranchería La Campana. |  | Modernización de un camino con longitud de 24.50 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 131717009 | 0 | 0 | 0 |  | 38.49
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096270016 |  |  |  |  | El Contento-Sibacá-Guaquitepec |  | Modernizar tramo, en una longitud de 29.0 kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 147623943 | 0 | 0 | 0 |  | 73.8
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096270017 |  |  |  |  | Nueva Esperanza-Chinintié |  | Modernizar Camino rural revestido en una longitud de 9.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 59913505 | 0 | 0 | 0 |  | 65.79
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096270014 |  |  |  |  | Belisario Domínguez-Bandera Manacal. |  | Modernización del camino en una longitud de 17.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 106810873 | 0 | 0 | 0 |  | 30.73
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096270016 |  |  |  |  | Monte Líbano San José. Tramo: Monte Líbano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000) |  | Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 125032476 | 0 | 0 | 0 |  | 12.2
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096270019 |  |  |  |  | Pijijiapan Aeropuerto. Tramo: Aeropuerto (Mariano Matamoros) Zaculapa. |  | Modernizar Camino Rural en una longitud total de 23.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 130712043 | 0 | 0 | 0 |  | 74.78
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096270002 |  |  |  |  | E.C.F México No 190 Ranchería Jatón Chacaljemel. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16033165 | 0 | 0 | 0 |  | 33.33
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096270004 |  |  |  |  | E.C.E. Chiapas 101 - Rancheria Tierra Blanca. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14254334 | 0 | 0 | 0 |  | 87.31
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096270006 |  |  |  |  | El Porvenir Samuel León Brindis. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.14 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 46989513 | 0 | 0 | 0 |  | 86
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096270009 |  |  |  |  | E.C. (Chicomuselo)-Cárdenas-Ojo de Agua |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 57289640 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096270022 |  |  |  |  | Triunfo de Madero - Pueblo Viejo |  | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 176095304 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096270023 |  |  |  |  | Pueblo Viejo - Rafael Cal y Mayor (Lim. de Edos. Chs y Oax.). |  | Modernización del camino en una longitud de 22.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 154974494 | 0 | 0 | 0 |  | 20.05
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270003 |  |  |  |  | Yabteclum - Puebla |  | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 56927412 | 0 | 0 | 0 |  | 54.17
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270007 |  |  |  |  | E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49259751 | 0 | 0 | 0 |  | 77.77
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270009 |  |  |  |  | E.C.E. Chiapas No. 230 Cuauhtémoc |  | Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 37382497 | 0 | 164504 | 164504 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 164504 | 164504 | 100
11096270010 |  |  |  |  | Berriozábal - Ignacio Zaragoza |  | Modernización del camino en una longitud de 29.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 160098077 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270015 |  |  |  |  | Granadilla - Adolfo López Mateos |  | Modernización del camino en una longitud de 20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 114765038 | 0 | 0 | 0 |  | 17.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270019 |  |  |  |  | Rancho Nuevo - Comitán, Tramo: km 125+000 al km 170+000. |  | El proyecto consiste en la ampliación la carretera Rancho Nuevo - Comitán en su tramo km 125+000 al km 170+000 a 12 metros de ancho de corona con acotamientos de 2.5 metros en 35.0 kilómetros de longitud. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1021186222 | 288000000 | 166129100 | 40671687 |  | 68.34
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 288000000 | 128000000 | 24143388 | 18.86
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 38129100 | 16528299 | 43.34
11096270020 |  |  |  |  | Sinaloa Nicolás Bravo |  | Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32116572 | 0 | 0 | 0 |  | 73.33
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270021 |  |  |  |  | Galilea - Dos Lagunas, Ramal a Yashlumilja. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.71 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 58060087 | 0 | 103515 | 103515 |  | 64.05
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 103515 | 103515 | 100
11096270023 |  |  |  |  | Sesecapa-Las Salinas |  | Modernización del camino en una longitud de 20.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 109407622 | 0 | 0 | 0 |  | 58.54
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270027 |  |  |  |  | Comitán -Pavimentación del Camino a la Rancheria Santa Rosa |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47435385 | 0 | 0 | 0 |  | 15
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270031 |  |  |  |  | San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero. |  | Modernización del camino con una longitud de 19.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 100257262 | 0 | 0 | 0 |  | 26.9
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270032 |  |  |  |  | Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco. |  | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 130377830 | 0 | 0 | 0 |  | 18.18
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270035 |  |  |  |  | E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal) |  | Modernización del camino en una longitud de 17.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 81598371 | 0 | 0 | 0 |  | 51.18
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270036 |  |  |  |  | Guadalupe - Palmira |  | Modernización del camino en una longitud de 3.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18144033 | 0 | 0 | 0 |  | 29.41
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270037 |  |  |  |  | San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal |  | Modernización del camino en una longitud de 30.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 182472349 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270038 |  |  |  |  | Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes |  | Construcción de dos puentes con una superestructura formada por 7 claros, uno de 31 m, 4 de 48 m, uno de 35 m y un claro principal de 348 m | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 779675760 | 132200005 | 183230005 | 114635990 |  | 49.2
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 132200005 | 182200005 | 114469774 | 62.82
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1030000 | 166216 | 16.13
11096270051 |  |  |  |  | Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega. |  | Modernización del camino en una longitud de 29.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 155550199 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270053 |  |  |  |  | Chapingo-Ejido Morelos |  | Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49041514 | 0 | 35931 | 35931 |  | 57.66
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 35931 | 35931 | 100
11096270054 |  |  |  |  | La Mesilla - Reforma Agraria Dos.. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30221923 | 0 | 0 | 0 |  | 40
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270055 |  |  |  |  | Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito. |  | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 64450844 | 0 | 0 | 0 |  | 64
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270056 |  |  |  |  | E.C. (Teopisca Las Rosas) San Lázaro |  | Modernización de un camino con longitud de 12.50 km., se ampliara el paso existente a 7.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 64450845 | 0 | 0 | 0 |  | 20
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270058 |  |  |  |  | Sta. Eloísa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama. |  | Modernización del camino en una longitud de 10.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49500241 | 0 | 0 | 0 |  | 71.67
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096270001 |  |  |  |  | Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab) |  | Modernización del camino en una longitud de 35.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 183754741 | 0 | 100114 | 0 |  | 11.43
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 100114 | 0 | 0
12096270002 |  |  |  |  | Villaflores - Francisco Villa. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.97 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33091025 | 0 | 200001 | 200001 |  | 71.74
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 200001 | 200001 | 100
12096270003 |  |  |  |  | Simojovel - La Pimienta |  | Modernización del camino en una longitud de 8.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 37582006 | 0 | 0 | 0 |  | 73.17
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096270004 |  |  |  |  | E.C. (Huitiupán El Bosque) San Francisco Portugal El Jardín. |  | Modernización de un camino con longitud de 18.60 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 95902856 | 0 | 0 | 0 |  | 32.26
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096270006 |  |  |  |  | Mitontic Belisario Domínguez |  | Modernización del camino con una longitud de 8.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48288627 | 0 | 0 | 0 |  | 25.53
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096270007 |  |  |  |  | E.C. (Villaflores -Ocozocoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26046785 | 0 | 0 | 0 |  | 45.65
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096270013 |  |  |  |  | Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre |  | Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 128328794 | 0 | 163655 | 0 |  | 39.29
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 163655 | 0 | 0
12096270014 |  |  |  |  | E.C. (Tuxtla-Villaflores)-Roblada Grande |  | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50414884 | 0 | 0 | 0 |  | 9.09
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096270018 |  |  |  |  | E.C. (Pichucalco - Teapa) - Ranchería El Azufre 1ra. Sección. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10827742 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096270025 |  |  |  |  | Concepción Piñada - Buenos Aires |  | Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 114579279 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096270004 |  |  |  |  | Teopisca-Nuevo León, del Km 0+000 al 25+394, subtramo: Km 14+380-25+395. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.015 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 58491802 | 0 | 276420 | 276420 |  | 68.09
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 276420 | 276420 | 100
13096270008 |  |  |  |  | Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa) |  | Modernización de la carretera federal MEX 190 Tuxtla Gutiérrez Cd. Cuauhtémoc, tramo La TrinitariaLas Champas, para pasar a una sección de 12.00 metros, para alojar 2 carriles circulación, 1 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y acotamientos laterales de 2.50 metros. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1273004772 | 0 | 156600000 | 90779769 |  | 40.1
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 156600000 | 90779769 | 57.96
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096270010 |  |  |  |  | Ramal a Monte Chico. |  | Modernización del camino en una longitud de 1.54 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7892632 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096270011 |  |  |  |  | Monte Grande - Yerbabuena Isbontick, incluye ramal Barrio Sitetic. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.08 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10648655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270002 |  |  |  |  | E.C. (Caté - Pichucalco) - La Lagunita. |  | Modernización del camino en una longitud de 1.68 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8600837 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270003 |  |  |  |  | E.C. Jaritas-Ejido Simón Bolivar-Ejido Nueva Independencia, E.C. (Jaritas Emiliano Zapata). |  | Modernización del camino en una longitud de 4.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22831416 | 0 | 200114 | 0 |  | 79.55
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 200114 | 0 | 0
14096270007 |  |  |  |  | Ejido Pedernal-Ranchería Buenavista |  | Reconstrucción del camino en una longitud de 2.52 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15076404 | 0 | 0 | 0 |  | 19.84
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270011 |  |  |  |  | Frontera Comalapa-Chicomosuelo-Bellavista. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 55675060 | 0 | 212323 | 212323 |  | 18.89
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 212323 | 212323 | 100
14096270015 |  |  |  |  | Camino Rural San Antonio Las Rosas, E. C. (Candelaria - San Cristobal) |  | Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8974050 | 0 | 0 | 0 |  | 33.33
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270016 |  |  |  |  | San Jerónimo Tulija. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 44924015 | 0 | 0 | 0 |  | 7.41
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270018 |  |  |  |  | Chilon - Tzajala. |  | Modernización del camino en una longitud de 23.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 144755155 | 0 | 0 | 0 |  | 1.84
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270019 |  |  |  |  | Cd. Cuauhtémoc- Pacayal Frontera. |  | Modernización del camino en una longitud de 10.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 62479788 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270020 |  |  |  |  | Camino Rural (Pacú- La Ciénega). |  | Modernización del camino en una longitud de 11.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 71758965 | 0 | 0 | 0 |  | 4.31
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270021 |  |  |  |  | Chicomosuelo - Siltepec. |  | Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 216514120 | 0 | 0 | 0 |  | 5.71
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270028 |  |  |  |  | Los Toros (Esperanza-Francisco I. Madero). |  | Modernización del camino en una longitud de 6.46 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33063733 | 0 | 0 | 0 |  | 38.7
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270033 |  |  |  |  | Palenque-Catazajá, |  | Ampliación del ancho de corona pasando de una sección de 7.0 m sin acotamientos a un ancho de corona de 12 metros | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 499050000 | 150000010 | 81110010 | 38462004 |  | 10.57
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 150000010 | 80000010 | 37357288 | 46.69
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1110000 | 1104716 | 99.52
14096270034 |  |  |  |  | E.C. Luis Espinosa - La Laguna. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29949342 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270035 |  |  |  |  | Puente Vehicular Camino A Sta. Martha. |  | Construcción del Puente en una longitud de 0.01 Km, se ampliara el paso existente a una sección de 9.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1.0 metro de banqueta. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10795389 | 0 | 1146733 | 1146733 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1146733 | 1146733 | 100
15096270001 |  |  |  |  | E.C. (San Cristóbal-Comitán)-Agua Escondida-Flores Magon-San Antonio Sibacaj. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.275 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13610642 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096270002 |  |  |  |  | Cabecera Municipal de Mapastepec - Roberto Barrios. |  | Modernización del Camino en una longitud de 4.75 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23518200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096270004 |  |  |  |  | Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas. |  | Modernización de 182.5 Km de carretera con un ancho de corona de 7 m, mediante trabajos de conservación, mejora de alineamiento y rectificación de curvas. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 3094500000 | 1000000000 | 274266923 | 115803845 |  | 8.16
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 1000000000 | 271766923 | 113851121 | 41.89
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 2500000 | 1952724 | 78.1
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 628 Centro SCT Chihuahua
TOTAL | [12 empty] | 13949653041 | 1591000016 | 945311045 | 736235786 | 77.88
00000049204 |  |  |  |  | Camino Comunidad La Angostura - San Joaquín |  | CAMINOS RURALES | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 71100000 | 8000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
00000049205 |  |  |  |  | Carretera Lebaron - Sección los Chinos |  | CAMINOS RURALES | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47616000 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000049206 |  |  |  |  | Carretera Centro de Salud, Col. Lebaron - Aeropuerto |  | CAMINOS RURALES | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 40320000 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000049207 |  |  |  |  | Pavimentacion camino Coyame-San Pedro La Paz |  | CAMINOS RURALES | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
00000049208 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SAN IGNACIO |  | CAMINOS RURALES | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
00000049209 |  |  |  |  | RIEGO DE SELLO CAMINO SACACOSECHAS: EL MOLINO - LABORES (AREA AGRÍCOLA) |  | CAMINOS RURALES | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 0 | 0 | 0
06096280001 |  |  |  |  | Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000. |  | Ampliación de la carretera federal Palomas Hidalgo del Parral, en los tramos que van del kilometro 92 al 180, a una sección tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, con dos carriles de circulación de 3. 5 metros y acotamientos de 2.5 metros. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 925083861 | 84999989 | 70099989 | 57725203 |  | 92.34
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 84999989 | 70099989 | 57725203 | 82.34
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096280001 |  |  |  |  | Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi |  | Construir camino: con una longitud total de 95.0 kms. el cual se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 518746230 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096280002 |  |  |  |  | Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán. |  | Modernización del camino en una longitud de 94.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y la construcción de un puente de 117.95 m de longitud y 11.80 m de ancho. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 772683369 | 30000000 | 31693527 | 26486478 |  | 54.22
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 31693527 | 26486478 | 83.57
08096280003 |  |  |  |  | Camino: Guachochi-Yoquivo |  | Modernización del camino en una longitud de 73.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 584703351 | 50000000 | 37322248 | 22517272 |  | 68.76
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 37322248 | 22517272 | 60.33
08096280004 |  |  |  |  | Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua |  | Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6 pasos vehiculares. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1514797547 | 150000010 | 109556366 | 67347312 |  | 57.49
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 150000010 | 109556366 | 67347312 | 61.47
08096280006 |  |  |  |  | Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo) |  | Consiste en la modernización del camino rural y se ampliará la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno con acotamientos de 0.25 m | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 209182358 | 40000000 | 35465392 | 30881054 |  | 83.86
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 35465392 | 30881054 | 87.07
08096280008 |  |  |  |  | Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas |  | Ampliar la sección transversal del tramo carretero a una sección de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido y acotamientos laterales de 2.5 metros. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1995997265 | 350000001 | 109346825 | 48042641 |  | 25.65
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 350000001 | 109346825 | 48042641 | 43.93
09096280001 |  |  |  |  | Bocoyna-Sisoguichi |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 128301164 | 50000000 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
09096280002 |  |  |  |  | Temosachic-Cocomorahic |  | Modernizar Camino Rural en una longitud de 33.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7 de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 212292917 | 10000000 | 8661708 | 7347950 |  | 99.01
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 8661708 | 7347950 | 84.83
09096280004 |  |  |  |  | Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000. |  | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 324569538 | 40000000 | 30008411 | 21563842 |  | 62.64
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 30008411 | 21563842 | 71.85
09096280005 |  |  |  |  | Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000 |  | Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 305025333 | 46000000 | 38499271 | 38097185 |  | 93.58
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 46000000 | 38499271 | 38097185 | 98.95
09096280006 |  |  |  |  | Guachochi - Baborigame. |  | Modernización del camino en una longitud de 79.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 593194795 | 50000000 | 37072857 | 33071247 |  | 21.58
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 37072857 | 33071247 | 89.2
09096280008 |  |  |  |  | E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel. |  | Modernización del camino en una longitud de 105.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 737609176 | 26000000 | 24272070 | 16426178 |  | 3.7
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 26000000 | 24272070 | 16426178 | 67.67
09096280009 |  |  |  |  | Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc |  | Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 2 entronques. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 726175999 | 150000000 | 58464862 | 58464862 |  | 55.79
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 150000000 | 58464862 | 58464862 | 100
10096280004 |  |  |  |  | Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo |  | Modernización del camino de terracería San Fernando Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, ampliarlo y pavimentarlo a una sección de 9.0 m de ancho de sección, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho c-u y acotamientos de 1.0 metro en ambos lados del camino. en sus 22.5 Km. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 237413732 | 20000016 | 20000016 | 17486334 |  | 62.8
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 20000016 | 20000016 | 17486334 | 87.43
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096280001 |  |  |  |  | CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500 |  | Ampliar a 4 carriles de circulación del tramo: Km 0+000 al Km 48+500. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 646441050 | 287000000 | 135028447 | 135028446 |  | 49.72
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 287000000 | 135028447 | 135028446 | 99.99
11096280004 |  |  |  |  | Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464 |  | Modernización del camino en una longitud de 27.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 834137159 | 0 | 3261760 | 3261760 |  | 89.63
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3261760 | 3261760 | 100
11096280005 |  |  |  |  | Aviones - Paso de San Antonio |  | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 163848369 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096280006 |  |  |  |  | Banderas - Chamizal. |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 148953065 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096280007 |  |  |  |  | Bosque Bonito - La Cieneguilla. |  | Modernización del camino en una longitud de 19.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 141505411 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096280009 |  |  |  |  | Chamizal - El porvenir. |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 148953065 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096280001 |  |  |  |  | E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy). |  | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 82497082 | 37000000 | 37000000 | 22569873 |  | 38.85
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 37000000 | 37000000 | 22569873 | 60.99
12096280004 |  |  |  |  | El Vergel Laguna Juanota. |  | Modernizacion del camino rural con una longitud de 11.4 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50530078 | 39000000 | 36899692 | 24892949 |  | 78.33
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 39000000 | 36899692 | 24892949 | 67.46
12096280006 |  |  |  |  | E.C. Km. 56 (Janos Agua Prieta) El Berrendo - Lim. Internacional Antellope Well, N.M. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 61989798 | 40000000 | 30715870 | 28341471 |  | 71.44
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 30715870 | 28341471 | 92.26
12096280013 |  |  |  |  | El Rómulo - Rancho el Cuatraldo. |  | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 163848369 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096280016 |  |  |  |  | La Cieneguilla - Ojos Calientes. |  | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 96819493 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096280018 |  |  |  |  | Topolobampo - Chihuahua tr. Cerocahui - Bahuichivo. |  | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, del km 278+000 al km 290+000, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 90517633 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096280021 |  |  |  |  | Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr: Rancho el Cuatraldo - El Pajarito. |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 111714799 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096280022 |  |  |  |  | Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr: El Gaytán - El Rómulo. |  | Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 134057759 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096280025 |  |  |  |  | Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr: Limite de Estado (Coahuila-Chihuahua) - Aviones. |  | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 192611156 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096280001 |  |  |  |  | Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario. |  | Modernización del camino en una longitud de 68.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 377139870 | 44000000 | 42811601 | 36516012 |  | 27.53
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 44000000 | 42811601 | 36516012 | 85.29
14096280002 |  |  |  |  | Sisoguichi - Carichí. |  | Modernización del camino en una longitud de 67.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 445400482 | 0 | 49130133 | 40167717 |  | 5.07
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 49130133 | 40167717 | 81.75
14096280003 |  |  |  |  | Paso Superior de Ferrocarril La Cruz |  | El proyecto consiste en la construcción de un Paso Superior de Ferrocarril en el cruce de la línea A México Cd Juárez con la carretera federal Camargo - Delicias, estará conformado por 5 claros, cuatro de ellos con un claro de 25 m y un central de 36 m. La longitud total del puente será de 591 m. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 84875768 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 630 Centro SCT Durango
TOTAL | [12 empty] | 15699644783 | 1880999961 | 880335537 | 577515767 | 65.60
05096300002 |  |  |  |  | Los Herrera - Tamazula. |  | Construcción y modernización del camino en una longitud de 101.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.2 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 1497733351 | 40000000 | 39843909 | 39146732 |  | 85.06
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 39843909 | 39146732 | 98.25
05096300003 |  |  |  |  | Durango - Tepic |  | Modernizar a nivel de pavimento la carretera alimentadora revestida, en 201.8 kms. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 664054636 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096300001 |  |  |  |  | El Salto Pueblo Nuevo |  | Modernización de un camino con longitud de 35.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 212385851 | 20000000 | 20000000 | 15210729 |  | 17.46
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 15210729 | 76.05
08096300001 |  |  |  |  | Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula |  | Modernización del camino en una longitud de 26.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 145320902 | 0 | 0 | 0 |  | 92.88
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096300008 |  |  |  |  | Corredor Vial del Norte |  | Modernización y construcción con concreto hidráulico del Corredor Vial Norte en 13.8 km a 6 y 8 carriles, incluye la construcción del par vial Jesús García de 2.1 km, el cual comienza en el Boulevard Francisco Villa y termina en Boulevard Luis Donaldo Colosio con 6 carriles de circulación. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1697795651 | 0 | 8100000 | 5815183 |  | 51
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 8100000 | 5815183 | 71.79
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096300004 |  |  |  |  | La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000 |  | Modernización de un camino con longitud de 35.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 237906120 | 0 | 0 | 0 |  | 26
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096300008 |  |  |  |  | Gómez Palacio - Gregorio García. |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 22.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con 1 metroo de acotamiento y 3 metros de acotamiento lateral. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 251409854 | 20000000 | 20291594 | 20075619 |  | 74.63
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20291594 | 20075619 | 98.93
11096300002 |  |  |  |  | Salida a Gómez Palacio |  | Modernizar la sección a tipo A6, con un ancho de corona de 29.0 m, para alojar 6 carriles de circulación (3 por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.0 m y una faja separadora central de 4.0 m, en una longitud de 3.85 km. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 200780544 | 0 | 8600000 | 8573582 |  | 98
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 8600000 | 8573582 | 99.69
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096300003 |  |  |  |  | Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lím. Edos.Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871 |  | El proyecto consiste en ampliar la sección de la carretera Durango-Hidalgo del Parral, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Entronque San Juan del Río, del Km. 55+250 al 105+871, a una sección de 12.0 metros. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 575509808 | 0 | 1068200 | 0 |  | 52.6
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1068200 | 0 | 0
11096300004 |  |  |  |  | Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000 |  | Ampliar el número de carriles de la carretera de dos a cuatro carriles, pasando de una sección de 7.0 m a una sección de 21.0 m, con 7.0 metros a cada lado. Incluye un puente paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-Gómez. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 355765388 | 159999988 | 72682619 | 42578468 |  | 23.66
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 159999988 | 72682619 | 42578468 | 58.58
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096300006 |  |  |  |  | Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiaro, Km. 97+000 - 107+000 |  | El proyecto consiste en aumentar el número de carriles y la rectificación del trazo de la carretera Durango-Guanacevi, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Santiago Papasquiaro, del Km. 97+000 al 107+000, de dos a cuatro carriles. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 289601545 | 79999985 | 79969971 | 46041785 |  | 54.09
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 79999985 | 79969971 | 46041785 | 57.57
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096300010 |  |  |  |  | E.C. (Guanacevi - El Zape) - San Bernardo |  | Modernización del camino en una longitud de 56.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 320821984 | 15000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
11096300011 |  |  |  |  | La Petaca La Escondida. |  | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 190797416 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
11096300013 |  |  |  |  | Lázaro Cárdenas - Dieciséis de Septiembre. |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 91663424 | 15000000 | 15501385 | 15188067 |  | 28.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15501385 | 15188067 | 97.97
11096300014 |  |  |  |  | Tepehuanes El Tarahumar |  | Modernización del camino en una longitud de 33.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 170150228 | 0 | 0 | 0 |  | 14.24
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096300015 |  |  |  |  | Guanacevi - La Quebrada |  | Modernización del camino en una longitud de 36.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 167285747 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
12096300001 |  |  |  |  | La Campana San Jerónimo. |  | Modernización del camino en una longitud de 7.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38773629 | 3000000 | 60000 | 22512 |  | 63.83
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 60000 | 22512 | 37.52
12096300002 |  |  |  |  | Peñón Blanco - San Juan Del Río. |  | Modernización del camino en una longitud de 67.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 356009621 | 25000000 | 21201232 | 19855819 |  | 33.72
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 21201232 | 19855819 | 93.65
12096300004 |  |  |  |  | Francisco Javier Mina - Ricardo Flores Magón. |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 68747567 | 0 | 0 | 0 |  | 96.67
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096300009 |  |  |  |  | La Rosilla - Cinega Larga. |  | Modernización del camino en una longitud de 33.68 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 154361206 | 10000000 | 200000 | 78763 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 200000 | 78763 | 39.38
12096300011 |  |  |  |  | DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros |  | Modernización de la sección transversal a 12 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 m, en una longitud de 276.0 km. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 4651918765 | 500000004 | 312610504 | 160738266 |  | 30.51
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 500000004 | 302200004 | 157834987 | 52.22
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 10410500 | 2903279 | 27.88
13096300002 |  |  |  |  | Sombreretillo el Alto - San José de Zaragoza. |  | Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 148775514 | 10000000 | 9753484 | 9716649 |  | 37.35
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9753484 | 9716649 | 99.62
13096300003 |  |  |  |  | Buenos Aires - El Tarahumar. |  | Modernización del camino en una longitud de 66.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 350685138 | 10000000 | 9549490 | 9501783 |  | 7.63
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9549490 | 9501783 | 99.5
13096300004 |  |  |  |  | Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo. |  | Modernización del camino en una longitud de 36.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 191282806 | 15000000 | 15175207 | 15084445 |  | 32.04
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15175207 | 15084445 | 99.4
13096300005 |  |  |  |  | El Durazno - Los Frailes. |  | Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 125927846 | 15000000 | 14683361 | 13110618 |  | 20.43
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 14683361 | 13110618 | 89.28
13096300006 |  |  |  |  | Santo Domingo - Piedra Rajada. |  | Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 233790096 | 15000000 | 15065087 | 13843412 |  | 11.88
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15065087 | 13843412 | 91.89
13096300009 |  |  |  |  | Guatimapé - 11 de Marzo Nuevo Ideal. |  | Modernización del camino en una longitud de 17.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 75295462 | 0 | 0 | 0 |  | 89.94
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096300010 |  |  |  |  | Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón |  | Construcción de un nuevo tramo del km 5+700 al km 11+000,con un ancho de corona de 21 m.y construcción del Dist.vial el Vergel en el km 11+000, PSV Gregorio García en el km 2+600, Puente El Tajito en el km 0+000, Puente El Coconal en el km 6+560 y el PIV PIPS en el km 9+954. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1255171400 | 849999984 | 185667484 | 122331384 |  | 42
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 849999984 | 185399984 | 122160985 | 65.89
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 267500 | 170399 | 63.7
14096300001 |  |  |  |  | San Juan de Guadalupe La Escalera |  | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 127988645 | 15000000 | 15107034 | 10854636 |  | 39.51
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15107034 | 10854636 | 71.85
14096300002 |  |  |  |  | Simón Bolivar - Oriente Aguanaval. |  | Modernización del camino en una longitud de 28.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 146419009 | 10000000 | 204976 | 173058 |  | 12.24
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 204976 | 173058 | 84.42
14096300004 |  |  |  |  | Construcción de Camino a Grutas del Rosario. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49016880 | 15000000 | 15000000 | 9574257 |  | 29.6
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 9574257 | 63.82
15096300001 |  |  |  |  | San Juan de Guadalupe-El Floreño. |  | Modernización de un camino alimentador en una longitud de 38.96 kilómetros, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 192898750 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096300002 |  |  |  |  | Cuencamé - Santa Cruz de la Cuchilla - General Simón Bolívar. |  | Modernización del camino en una longitud de 63.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 327600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096300001 |  |  |  |  | Jabonoso-Esmeralda. |  | Modernización del camino en una longitud de 17.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 136000000 | 18000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18000000 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 631 Centro SCT Guanajuato
TOTAL | [12 empty] | 11211253219 | 1528000015 | 1116505544 | 407272135 | 36.47
00000049222 |  |  |  |  | CARRETERA SAN VICENTE-OJO DE AGUA DE ESPEJO- SALTO ESPEJO |  | CAMINOS RURALES | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 | 15000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
00000049225 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA EN SAN DIEGO DE ALEJANDRIA EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON,GTO. |  | CAMINOS RURALES | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49000000 | 70000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 70000000 | 0 | 0 | 0
00000049228 |  |  |  |  | CAMINO LA GAVILANA- EL COMALILLO |  | CAMINOS RURALES | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 3200000 | 3600000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3600000 | 0 | 0 | 0
05096310003 |  |  |  |  | San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito |  | Modernización del camino en una longitud de 63.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 397055724 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096310007 |  |  |  |  | Santa Rita-Mexicanos,Tramo:Santa Rita-Godoy. |  | Modernización del Camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Incluye puentes. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47864980 | 0 | 0 | 0 |  | 97.22
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096310001 |  |  |  |  | Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes |  | Modernización del camino en una longitud de 12.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 59089560 | 6000000 | 120000 | 0 |  | 89.75
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 120000 | 0 | 0
11096310008 |  |  |  |  | Carretera San Diego de la Unión-San Felipe. |  | Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 9 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1 m. con una longitud de 26.2 km. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 452091056 | 210000000 | 10210 | 10210 |  | 41.22
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 210000000 | 10210 | 10210 | 100
11096310010 |  |  |  |  | Cuarto Cinturón Vial de Irapuato |  | Construcción dede 8.61 km de vialidad con sección de 31.0 m, con tres carriles por sentido, banquetas de 3.0 m y camellón central de 4.0 m, con nueve estructuras y 5 entronque semaforizados. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 764302904 | 0 | 0 | 0 |  | 16.3
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096310011 |  |  |  |  | Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo. |  | Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m con una longitud de 30.5 km. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 456488444 | 90000006 | 41536492 | 33796110 |  | 96.9
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 90000006 | 41536492 | 33796110 | 81.36
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096310013 |  |  |  |  | Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57 |  | Modernización a 12 m del tramo carretero de 21 km de longitud, construcción de un PSV sobre las vías del FFCC y ampliación del puente sobre Río Salitre | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 292712737 | 79999990 | 62478353 | 46530116 |  | 62.36
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 79999990 | 62478353 | 46530116 | 74.47
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096310020 |  |  |  |  | Puente Antonio Madrazo y José Ma. Morelos, León |  | El puente Antonio Madrazo se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima el Blvd Antonio Madrazo, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 395865336 | 0 | 900000 | 892848 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 900000 | 892848 | 99.2
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096310022 |  |  |  |  | Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril. |  | El puente 2 de Abril se construirá en el Blvd Adolfo López Mateos para encauzar el flujo vehicular para cruzar la Avenida 2 de Abril y las vías del FFCC, constara de dos estructura, un puente y un Túnel, cada uno alojará 2 carriles de 3.5 m de ancho en sus respectivas direcciones. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 380156019 | 0 | 25000000 | 21297259 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 25000000 | 21297259 | 85.18
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096310025 |  |  |  |  | Pénjamo-Tierras Negras |  | Modernización del camino en una longitud de 8.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50355641 | 30000000 | 600000 | 0 |  | 29.89
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 600000 | 0 | 0
11096310027 |  |  |  |  | Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino |  | Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32921011 | 5100000 | 102000 | 0 |  | 42.7
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5100000 | 102000 | 0 | 0
12096310006 |  |  |  |  | La Caja - El Conejo |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15440957 | 0 | 173864 | 173864 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 173864 | 173864 | 100
12096310008 |  |  |  |  | E.C. (Silao - Irapuato) - Santa Barbará - San Antonio El Rico. |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 9.34 Kms. se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 37455966 | 0 | 126425 | 126425 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 126425 | 126425 | 100
12096310012 |  |  |  |  | Eje Sur Oriente de Celaya |  | Construcción del Arco Sur Oriente para interconectar el oriente con el poniente y el sur con el norte de la Ciudad de Celaya, mediante un tramo carretero con una longitud de 4.1 km, ancho de 25 m para alojar seis carriles de circulación. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 225275347 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096310016 |  |  |  |  | E.C. (Comonfort-San Miguel de Allende)- Palmillas de San Juan |  | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42839377 | 0 | 347600 | 347600 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 347600 | 347600 | 100
12096310022 |  |  |  |  | E.C. (Ocampo San Felipe) La Calavera Tr: Km 1+500 Km 3+440. |  | modernización de un camino en una longitud de 1.94 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7613292 | 0 | 94820 | 94820 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 94820 | 94820 | 100
13096310001 |  |  |  |  | Jaral del Progreso - Rosa de Castilla - Valle de Santiago. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16825803 | 23000000 | 23000000 | 0 |  | 30.91
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 23000000 | 23000000 | 0 | 0
13096310020 |  |  |  |  | Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000. |  | Modernización de 29 kilómetros a una sección de 21 metros, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. y faja separadora central. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 740414620 | 200000002 | 68558642 | 24707086 |  | 88
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000002 | 67058642 | 23957089 | 35.72
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1500000 | 749997 | 49.99
13096310021 |  |  |  |  | Vía Rápida Bicentenario en León |  | Modernizar el Libramiento José María Morelos de León al confinar los 3 carriles por sentido existentes como vía rápida y contruir 3 carriles laterales por sentido para los movimiento locales urbanos pasando de 21 m de ancho a 42 m de ancho, así como la contrucción de 9 puentes. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 3605539522 | 320000004 | 319886313 | 156779451 |  | 31.38
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 320000004 | 319886313 | 156779451 | 49.01
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096310025 |  |  |  |  | Celaya - Juventino Rosas. |  | Ampliación del camino a un ancho de calzada de 12.0 m., para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m., de ancho cada uno, y acotamientos externos de 2.5 m en una longitud de 9.12 Km. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 109206707 | 0 | 280016 | 280016 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 280016 | 280016 | 100
13096310026 |  |  |  |  | La Ordeña - Cofradía de Peralta. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.24 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12863821 | 0 | 142314 | 142314 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 142314 | 142314 | 100
14096310002 |  |  |  |  | CAMINO DE ACCESO A PINO SOLO PRIMERA ETAPA. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.69 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18891124 | 7700000 | 154000 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7700000 | 154000 | 0 | 0
14096310003 |  |  |  |  | Camino: Mogote de Reyes. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.65 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13566797 | 0 | 36113 | 36113 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 36113 | 36113 | 100
14096310005 |  |  |  |  | La Muralla Del Cadillal- El Guaje. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23853818 | 0 | 173861 | 173861 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 173861 | 173861 | 100
14096310007 |  |  |  |  | Corral de Piedras de Arriba Clavellinas. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.42 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29825882 | 0 | 284508 | 284508 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 284508 | 284508 | 100
14096310008 |  |  |  |  | Las Cañas - Palmilla - Jesús María la Petaca del Km. 7+680 al Km. 18+777.09 |  | Modernización del camino en una longitud de 11.097 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50732316 | 25000000 | 25000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 25000000 | 0 | 0
14096310009 |  |  |  |  | Camino Del Crucero Chico A La Purísima. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.184 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 41898364 | 0 | 0 | 0 |  | 15.89
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096310013 |  |  |  |  | Modernización de la carretera Cortázar Jaral del Progreso |  | Ampliación del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 a cada lado. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 239978707 | 0 | 0 | 0 |  | 71.87
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096310014 |  |  |  |  | La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos. |  | Modernización de 23.66 kilómetros a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y la construccion de 3 puentes. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 193501765 | 30000000 | 600000 | 0 |  | 3.55
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 600000 | 0 | 0
14096310015 |  |  |  |  | Boulevard Emiliano Zapata |  | Modernización del camino en una longitud de 0.40 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 16 metros de ancho de calzada, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno,banquetas y camellon | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33313899 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 45
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
14096310016 |  |  |  |  | Boulevard Guadalupe Victoria |  | Modernización del camino en una longitud de 1.080 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 15.0 metros de ancho de calzada, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un camellon de 1 m | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18073843 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 37.04
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
14096310017 |  |  |  |  | Silao-San Felipe |  | Ampliación de la carretera a una sección tipo A4, de cuatro carriles con acotamientos, en una longitud de 63.4 km | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1599853780 | 350000013 | 336600013 | 121547810 |  | 3.02
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 350000013 | 329200013 | 115780238 | 35.17
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 7400000 | 5767572 | 77.94
16096310001 |  |  |  |  | Camino a Jofre. |  | Modernización del camino en una longitud de 1.52 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 0
16096310002 |  |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD NUEVA |  | Modernización del camino en una longitud de 3.41 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8525000 | 6800000 | 6800000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6800000 | 6800000 | 0 | 0
16096310003 |  |  |  |  | Construcción de camino de la comunidad la California, Adjuntas del Monte y Tampico, municipio de Dolores Hidalgo |  | Modernización del camino en una longitud de 4.279 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10697500 | 9000000 | 9000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0
16096310004 |  |  |  |  | Construcción de un puente vehicular en la comunidad los Rioyos, sobre el Río Laja |  | Construcción de un puente en una longitud de 0.240 kilómetros, el ancho de calzada será de 6.0 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9000000 | 10300000 | 9000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10300000 | 9000000 | 0 | 0
16096310005 |  |  |  |  | Pavimentación del Camino Trejo - El Cerrito, municipio de Silao |  | Modernización del camino en una longitud de 2.913 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9321600 | 5500000 | 5500000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5500000 | 5500000 | 0 | 0
16096310006 |  |  |  |  | Paso Superior Vehicular Paseo del Bajío en el Km 50+900 de la Carretera Federal N 45. |  | Construcción de un PSV en la Carr. Fed. 45 en el Km 50+900, con una longitud de 540 metros, y un ancho total de 18 metros cuatro carriles de 3.50 m, camellón central de 1 m y acotamientos a cada lado de 1 m, más parapetos. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 65000000 | 0 | 65000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 65000000 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096310007 |  |  |  |  | Estrucutura en km 15+000 E.C. Ramal a Cuerámaro en el Municipio de Irapuato, Gto. Parque Industrial Guanajuato (HELLA), en Irapuato. |  | Construcción de una estructura a desnivel de 5.75 m de galibo vertical y 14.8 de galibo horizontal, quedando a nivel la carretera Irapuato-Cuerámaro, consta de 1 carril por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos de 2.5 m. Contará con muros de retención de material que permiten el paso a desnivel. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096310008 |  |  |  |  | Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz. |  | Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de La Paz, en el tramo del km 9+300 al 43+017; de C2 a A4, ampliación del puente del ferrocarril en el km 15+252 de C2 a A4, construcción de puente en el 32+048 y entronque a desnivel con carretera a San Diego de la Unión en el km 39+500. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 482640000 | 0 | 44000000 | 51724 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 44000000 | 51724 | 0.11
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096310009 |  |  |  |  | Ampliación del Paso Superior Vehicular en el km 41+680 de la Carretera Federal 45D |  | Construcción de un PSV en la Carr. Fed. 45 en el Km 50+900, con una longitud de 540 metros, y un ancho total de 18 metros cuatro carriles de 3.50 m, camellón central de 1 m y acotamientos a cada lado de 1 m, más parapetos. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 40000000 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 632 Centro SCT Guerrero
TOTAL | [12 empty] | 19312389916 | 1850999994 | 1340955080 | 1045108204 | 77.93
00000049163 |  |  |  |  | Libramiento San Jerónimo |  | Construcción de un cuerpo nuevo de 18 m. de ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, en una longitud de 1.5 Km. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000049193 |  |  |  |  | E.C. (Tlapa - Metlatonoc) - Cochoapa El Grande |  | CAMINOS RURALES | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42572000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000049194 |  |  |  |  | Tlacoachistlahuaca-San Cristóbal-San Jerónimo |  | CAMINOS RURALES | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 57736000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000049195 |  |  |  |  | Rancho Viejo-Santa Cruz Yucucani |  | CAMINOS RURALES | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 149060000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000049196 |  |  |  |  | Jicayán de Tovar-El Limón |  | CAMINOS RURALES | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13108000 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000049197 |  |  |  |  | Taxco - Iguala |  | CAMINOS RURALES | 12-GUERRERO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000049198 |  |  |  |  | Libramiento Taxco de Alarcón. |  | CAMINOS RURALES | 12-GUERRERO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000049199 |  |  |  |  | El Carabalí - Cerro del Encinal |  | CAMINOS RURALES | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13688000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
05096320001 |  |  |  |  | Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos |  | Ampliar Del km 4+580 al km 20+300 (15.72 kilómetros)a 21.0 metros y Del km 20+300 al km 52+700 (32.4 kilómetros) ampliar a 12 m y la construcción de 6 estructuras | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2094032876 | 350000012 | 113000012 | 50090339 |  | 47.14
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 350000012 | 113000012 | 50090339 | 44.32
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096320004 |  |  |  |  | Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos |  | Construcción de un Blv. de 25 metros de ancho de corona en 2.4 kms. y ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para 2 carriles de circulación en 25.9 Kms. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1070871991 | 99999984 | 98749882 | 73984749 |  | 60.11
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 99999984 | 98749882 | 73984749 | 74.92
05096320013 |  |  |  |  | Lucerito - Tlacoapa. |  | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 180450909 | 22000000 | 440000 | 244588 |  | 77.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 22000000 | 440000 | 244588 | 55.58
05096320020 |  |  |  |  | Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa |  | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 182673746 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096320036 |  |  |  |  | La Providencia - Santa Rosa |  | Modernización del camino a un ancho de calzada de 7.0 m., para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m., de ancho cada uno, en una longitud de 45.00 Km. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 266456998 | 30000000 | 57351 | 44533 |  | 27.1
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 57351 | 44533 | 77.64
06096320008 |  |  |  |  | Xochistlahuaca-Plan de Guadalupe. |  | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 217700631 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096320010 |  |  |  |  | Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote |  | Modernización del camino con una longitud de 75.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 261172012 | 30000000 | 61824 | 40555 |  | 29.07
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 61824 | 40555 | 65.59
07096320014 |  |  |  |  | San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán |  | Modernizar el camino rural revestido, con una longitud de 119.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 620675960 | 30000000 | 30000000 | 13294 |  | 1.68
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 30000000 | 13294 | 0.04
07096320022 |  |  |  |  | Camino: Sata Ana-Ayahualulco. |  | Modernización del camino en una longitud de 10.4 kilómetros, en un paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30883229 | 10000000 | 10000000 | 9981124 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 9981124 | 99.81
08096320004 |  |  |  |  | Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocote-Filo de Caballos |  | Modernizar Camino Rural en una longitud de 97.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 383886420 | 30000000 | 216797 | 216797 |  | 10.62
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 216797 | 216797 | 100
08096320006 |  |  |  |  | Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán. |  | Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 279653649 | 20000000 | 17006489 | 16968260 |  | 30.82
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 17006489 | 16968260 | 99.77
08096320007 |  |  |  |  | Camino: Petatlán-San José de los Olivos |  | Modernizar Camino Rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 199150245 | 0 | 0 | 0 |  | 21.05
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096320009 |  |  |  |  | Técpan - El Balcón. |  | Modernización del camino en una longitud de 122.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 520487152 | 20000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
08096320013 |  |  |  |  | Chilapa-Atzacoaloya-Hueycantenango-Ixcatla-El Jaguey-Zizicazapa |  | Modernización del camino en una longitud de 48.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 255032668 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096320020 |  |  |  |  | Acapulco-Zihuatanejo |  | Ampliación y rectificación del tramo Ent. Coyuca II-Ent. Libramiento Tecpan 59.7 km, Ampliación y rectificación del tramo Ent. Libramiento de Tecpan II-Entr. Brisas del Mar, de 41.3 km., y Construcción de un tramo nuevo del Ent. Brisas del Mar al Ent. Aeropuerto de Zihuatanejo 65 km. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 3913469740 | 649999998 | 529600372 | 440334361 |  | 48.16
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 649999998 | 418100372 | 336655017 | 80.52
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 111500000 | 103679344 | 92.98
08096320022 |  |  |  |  | Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano |  | Construcción del Libramiento Ixtapa y Pantla, Ampliación y rectificación en los subtramos Buenavista-Entr. Libramiento de Lagunillas, Entr. Libramiento de Lagunillas-Entr. Libramiento de El Chico y Construcción del puente la Unión. Todos los tramos tendrán un ancho de corona de 12 m. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1148676746 | 0 | 38000000 | 36973444 |  | 95
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 27000000 | 26973444 | 99.9
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 11000000 | 10000000 | 90.9
09096320005 |  |  |  |  | Villa de Ayala-Ixcatepec-Arcelia |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 25.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 104275694 | 20000000 | 20000000 | 8990 |  | 21.6
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 8990 | 0.04
10096320014 |  |  |  |  | Ayutla - Colotlipa. |  | Modernización del camino en una longitud de 86.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 880234713 | 0 | 202977253 | 201438207 |  | 25.93
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 202977253 | 201438207 | 99.24
10096320017 |  |  |  |  | Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo. |  | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 186954585 | 0 | 0 | 0 |  | 24.59
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096320018 |  |  |  |  | Tlacotepec-Paraje Laureles (Tr. Tlacotepec-Río Zompantle). |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 88556856 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096320020 |  |  |  |  | Nuevo Poblado (Presa El Caracol)-Tlacotepec. |  | Modernización del camino en una longitud de 34.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 204765584 | 30000000 | 600000 | 290700 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 600000 | 290700 | 48.45
10096320021 |  |  |  |  | Ayutla-Pascala del Oro |  | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 184131839 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096320022 |  |  |  |  | Penjámo - Huertecillas, Tr: Pozas - El Terrero |  | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 178054623 | 0 | 0 | 0 |  | 24.59
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096320028 |  |  |  |  | Placeres del Oro - San Rafael. |  | Modernización del camino en una longitud de 37.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 221335116 | 0 | 0 | 0 |  | 68.77
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096320030 |  |  |  |  | Tlacotepec-Acatlán del Río |  | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 131777629 | 28000000 | 560000 | 296128 |  | 5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 28000000 | 560000 | 296128 | 52.88
10096320031 |  |  |  |  | Puerto del Varal-Corral de Piedra |  | Modernización del camino en una longitud de 13.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 78726404 | 20000000 | 400000 | 157888 |  | 12.26
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 400000 | 157888 | 39.47
11096320008 |  |  |  |  | Cruz Grande - Pico del Monte. |  | Modernización del camino rural con calzada de 7.0 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, con el fin de uniformizar la sección a lo largo del tramo con una longitud de 19.8 kilómetros. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 106182610 | 0 | 0 | 0 |  | 60.54
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096320009 |  |  |  |  | Taxco - Puerto Obscuro - Ixcapuzalco. |  | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 176748411 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096320012 |  |  |  |  | Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero. |  | Modernización del camino en una longitud de 47.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 269261307 | 25000000 | 500000 | 219448 |  | 22.34
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 500000 | 219448 | 43.88
11096320015 |  |  |  |  | Ziltala La Esperanza - Apango. |  | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 183130373 | 0 | 0 | 0 |  | 39.73
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096320016 |  |  |  |  | Cuétzala del Progreso - Apaxtla |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 77487246 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096320012 |  |  |  |  | Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 44090244 | 15000000 | 12337519 | 12308634 |  | 67.81
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 12337519 | 12308634 | 99.76
12096320016 |  |  |  |  | El Terrero - La Ladrillera |  | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 134057756 | 20000000 | 11314227 | 11057520 |  | 32.61
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 11314227 | 11057520 | 97.73
13096320001 |  |  |  |  | Ayutla - El Cortijo - El Rincón. |  | Modernización del camino en una longitud de 12.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 66948982 | 21000000 | 13008144 | 12982604 |  | 51.31
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 21000000 | 13008144 | 12982604 | 99.8
13096320003 |  |  |  |  | Teloloapan construcción Carretera Tototepec. |  | Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 148775514 | 0 | 0 | 0 |  | 25.71
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096320004 |  |  |  |  | Igualapa - Llano grande de los Hilarios. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 41457098 | 9000000 | 7653360 | 7508821 |  | 92.3
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 7653360 | 7508821 | 98.11
13096320005 |  |  |  |  | Modernización Carretera Chilapa - Santa Catarina. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 35728710 | 10000000 | 10000000 | 9905275 |  | 69.18
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 9905275 | 99.05
13096320010 |  |  |  |  | Teloloapan Boulevard. |  | Ampliación del camino en una longitud de 8.34 kilómetros, se ampliara el paso existente a un tipo A2 con un ancho de sección de 12.0 metros y A4 con 14.0 metros de ancho de calzada. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 157973490 | 0 | 0 | 0 |  | 29.98
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096320014 |  |  |  |  | Iguala - Teloloapan - Arcelia. |  | Ampliación de la Carretera a una sección de 12 metros de corona, que alojara a 2 carriles de circulación uno por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m, en una longitud de 68.85 Km. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 533499696 | 30000000 | 30000000 | 29353528 |  | 16.02
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 30000000 | 30000000 | 29353528 | 97.84
14096320001 |  |  |  |  | Santa Rosa-San Miguel. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27637672 | 7000000 | 140000 | 107873 |  | 66.22
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 140000 | 107873 | 77.05
14096320002 |  |  |  |  | Modernizacion De E.C. (Tlapa Marquelia)-Capulín Chocolate. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22184698 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320003 |  |  |  |  | Modernización Del Camino Tenexpa-La Vinata. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 24707184 | 20000000 | 20000000 | 29781 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 29781 | 0.14
14096320004 |  |  |  |  | Modernización De La Carretera Copalillo-Cascalotes. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 24125860 | 0 | 0 | 0 |  | 51.28
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320006 |  |  |  |  | Pavimentación Del Camino Mayanalan-Santa Cruz. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28434811 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320007 |  |  |  |  | Modernizacion Del Camino Las Tunas - Pez Vela. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.71 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29232606 | 0 | 0 | 0 |  | 22.76
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320008 |  |  |  |  | Modernización Del Camino E.C. (Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas) Troncal A Chutla. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.36 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18635146 | 3000000 | 2986155 | 2983285 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 2986155 | 2983285 | 99.9
14096320013 |  |  |  |  | Modernización Del Crucero Ixcapuzalco-Tlalpexco. |  | Modernización del camino en una longitud de 13.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 81364720 | 0 | 0 | 0 |  | 55.15
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320014 |  |  |  |  | Modernización De La Carretera Cutzamala Arroyo Grande (Tramo Nuevo Galeana-Arroyo Grande). |  | Modernización del camino en una longitud de 18.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 103713464 | 0 | 0 | 0 |  | 12.83
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320015 |  |  |  |  | Modernización Del Camino Carrizal-Zapote. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50171549 | 15000000 | 11563198 | 11519150 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 11563198 | 11519150 | 99.61
14096320016 |  |  |  |  | Modernizacion Del Camino E.C. (Filo Caballos-Puerto Del Gallo) -Yextla |  | Modernización del camino en una longitud de 8.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 53200612 | 18000000 | 15573540 | 15538357 |  | 35.45
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18000000 | 15573540 | 15538357 | 99.77
14096320017 |  |  |  |  | Modernizacion E.C. (Iguala Chilpancingo)-Mezcala-Tlamamacan-San Juan Totolcintla |  | Modernización del camino en una longitud de 43.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 240703973 | 20000000 | 18433273 | 18400136 |  | 17.15
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 18433273 | 18400136 | 99.82
14096320018 |  |  |  |  | Modernización Del Camino Rural A Barrio De Lozano-Localidad Las Palmas. |  | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 77326472 | 0 | 0 | 0 |  | 32
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320019 |  |  |  |  | Modernización Del Camino E.C. (Tlapa Marquelia) Colombia De Guadalupe-Mesón De Ixtláhuac. |  | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 77326472 | 15000000 | 13083364 | 13058739 |  | 32.92
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 13083364 | 13058739 | 99.81
14096320020 |  |  |  |  | San Juan De Las Flores-San Andrés De La Cruz. |  | Modernización del camino en una longitud de 17.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 108257061 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320021 |  |  |  |  | Modernización De La Carretera Oxtotitlán - Tlanipatlán De Las Limas. |  | Modernización del camino en una longitud de 10.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 66810072 | 0 | 0 | 0 |  | 30.56
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320022 |  |  |  |  | Modernización E.C. Iguala Ciudad Altamirano-La Magdalena-Acachautla. |  | Modernización del camino en una longitud de 10.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 63098403 | 0 | 0 | 0 |  | 32.35
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320023 |  |  |  |  | E.C. (Iguala-Chilpancingo)-Pantla Del Zapotal-Ceja Blanca-Iguala. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39004539 | 20000000 | 400000 | 278770 |  | 43.48
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 400000 | 278770 | 69.69
14096320025 |  |  |  |  | Modernización Del Camino Petatlán-Piedra De Veliano-El Camalote. |  | Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 216514123 | 20000000 | 16882843 | 16834949 |  | 25.56
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 16882843 | 16834949 | 99.71
14096320027 |  |  |  |  | Construccion Del Puente Vehicular, Tramo Juchitan El Cerrito. |  | Construcción del puente vehicular con una longitud de 0.18 kilómetros, con una sección de 10.0 m, el ancho de la calzada de 7.0 metros de ancho, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1.5 m. de ancho alojar para banquetas, guarniciones y parapetos en cada lado. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31783847 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320029 |  |  |  |  | Pavimentación Del Camino Zirándaro - Guayameo. |  | Modernización del camino en el tramo del Km. 13+200 al Km. 50+600 en una longitud de 37.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 231360807 | 0 | 0 | 0 |  | 6.42
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320030 |  |  |  |  | E.C . (Xochihuehuetlán- Tecomatlán) - Tepetlapa. |  | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 46632834 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320032 |  |  |  |  | Modernizacion Del Cerro Del Vigia-Riscalillo-Playa Larga. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27837530 | 11000000 | 11000000 | 10905944 |  | 27.54
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 11000000 | 10905944 | 99.14
14096320033 |  |  |  |  | Modernización Del Camino Olinalá-Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlán. |  | Modernización del camino en una longitud de 44.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 274045019 | 14000000 | 11463849 | 11432585 |  | 7.68
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 11463849 | 11432585 | 99.72
14096320034 |  |  |  |  | El Tambor - Agua Fría. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 51368700 | 43000000 | 28000000 | 204010 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 43000000 | 28000000 | 204010 | 0.72
15096320001 |  |  |  |  | Continuación de la pavimentacion Zirandano - Comunidad de la Alita (Crucero de Alita). |  | Modernización en una longitud de 1.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7426800 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320002 |  |  |  |  | Modernización del camino Huehuetepec Barrio de Guadalupe Pie de Tierra Blanca Llano de Maguey El Manguito. |  | Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 75980290 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320003 |  |  |  |  | Camino Universidad Intercultural de la Cienega -Laguna Seca -Malinaltepec |  | Modernización en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 71792400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320004 |  |  |  |  | Primera etapa de la carretera Tlalchapa a San Jacinto-Otlatepec. |  | Modernización del camino rural en una longitud de 11.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 66407970 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320005 |  |  |  |  | Construccion de Carretera Las Joyas al Km 30, Municipio de Acapulco de Juarez, Gro. |  | Modernización en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 35896200 | 0 | 0 | 0 |  | 28.33
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320007 |  |  |  |  | Pavimentación de la carretera a la comunidad del Rincon del Gallo entronque con la carrtera- Comunidad de San Antonio de las Huertas |  | Modernización de un camino con longitud de 4.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19804800 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320008 |  |  |  |  | Puente Santa Rosa ubicado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso. |  | Construcción de puente en una longitud de 0.060 kilómetros, con una seccion de 10 mts, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1.50 m de acotamientos laterales para alojar banquetas, parapetos y guarniciones. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320009 |  |  |  |  | Pavimentación de continuación del camino Coyuca de Catalán - Rincón Chamacua. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22280400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320010 |  |  |  |  | Modernización del Camino San Luis Acatlán - Nejapa Camalotillo. |  | Modernización del camino en una longitud de 13.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 82561260 | 10000000 | 9945628 | 9794838 |  | 10.87
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9945628 | 9794838 | 98.48
15096320011 |  |  |  |  | Pavimentación del Camino Aratichanguio Cupuán (Crucero del Ilamo Cupuán) entre Laguna San Marcos Terreno. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 65809700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320012 |  |  |  |  | Seutla-Santa Barbara. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 55040840 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320014 |  |  |  |  | Pavimentación del E. C. mpio. Tlapa - Marquelia en el tramo de la localidad El Mezón - Loma Bonita. |  | Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38681250 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320015 |  |  |  |  | Modernización del Camino Playa Blanca- aeropuerto. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47026085 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320017 |  |  |  |  | Puente vehicular Rio Cholchoapa de Piedra Ancha, sobre la carretera San Luis Acatlán - Miahuichán - Cautepec. |  | Construcción de un puente con una longitud de 0.06 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.4 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10315000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320018 |  |  |  |  | Carretera San Isidro del Carmen Tr. San Isidro del Carmen - Xochistlahuaca. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47861600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320019 |  |  |  |  | Pavimentación del Camino Rural Almolonga - Hueyitlalpan del km 0+000 al km 4+940 mpio. de Tixtla |  | Construcción del camino en una longitud de 4.94 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29081665 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320020 |  |  |  |  | Continuación de la pavimentación Zirandano- Crucero el tamarindo-Tasajera-La Humedad |  | Modernización del camino en una longitud de 8.9 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 53246030 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320021 |  |  |  |  | Tepetixtla - La Felicidad de Los Rosales. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.85 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 68730000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320022 |  |  |  |  | Las Lomitas - Huertecillas. |  | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 62400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320023 |  |  |  |  | Puerto de Gallo - Galeras, tramo del Km. 83+000 al Km. 97+000. |  | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 140000000 | 0 | 20000000 | 19600000 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 20000000 | 19600000 | 98
16096320001 |  |  |  |  | E.C. (Tlapa - Chilapa) - Ayotzinapa. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.62 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20996000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
16096320002 |  |  |  |  | Camino Rural Poblado del Quemado - Poblado Lomas del Aire. |  | Modernización del camino en una longitud de 5,6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32480000 | 15000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
16096320003 |  |  |  |  | San Jeronimito - La Palma - Potrerillos |  | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 62500000 | 15000000 | 15000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 633 Centro SCT Hidalgo
TOTAL | [12 empty] | 11081747567 | 1750097295 | 1398773753 | 1107478024 | 79.17
00000049249 |  |  |  |  | Modernización del camino Acuatempa - San Salvador - Toltitlán - Tlahuelongo - Tecontla - Cuamapil- Chichiltepec - Tianguis - Cuamapil - Acatempa 0+000 al 25+000 subtramo 800+000 al 4+200 San Salvador |  | CAMINOS RURALES | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22300000 | 22300000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 22300000 | 0 | 0 | 0
00000049250 |  |  |  |  | Camino Chilijapa - Teyahuala - Texcapa - Cuatolol - Zacualtipanito - Petlapixca - Tlalocuil (S.L.P) 0+000 AL 38+000 Subtramo 1+500 al 3+000 (Chilijapa - Teyahuala) |  | CAMINOS RURALES | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17000000 | 17000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 17000000 | 0 | 0 | 0
00000049251 |  |  |  |  | Modernización del camino de Chapulhuacán - Tepehuacán 0+000 al 20+170 - Cruz Verde - Tenango - Hacienda de Cahuazas - Río Amajac - Ixtlapalaco - Chahuatitla - Cuatolol Subtramo del 6+000 al 8+000 (Tenango - Hacienda de Cahuazas) |  | CAMINOS RURALES | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10700000 | 10700000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10700000 | 0 | 0 | 0
05096330012 |  |  |  |  | Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión |  | Modernización del camino en una longitud de 40.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno incluye la construcción de un puente de 60.0 mts de claro. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 221103638 | 15000000 | 17141154 | 16732029 |  | 23.38
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 17141154 | 16732029 | 97.61
05096330026 |  |  |  |  | Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla |  | Modernización del camino en una longitud de 67.97 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 406823600 | 30000000 | 30000000 | 28528542 |  | 78.97
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 30000000 | 28528542 | 95.09
07096330006 |  |  |  |  | Actopan-Atotonilco |  | Modernización de un camino con longitud de 50.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 331151707 | 30000000 | 22094907 | 21256574 |  | 54.79
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 22094907 | 21256574 | 96.2
07096330011 |  |  |  |  | E.C. Km. 12+000 (Molango - Xochicoatlan )- Zapocoatlan - Texcaco |  | Modernización del camino en una longitud de 21.09 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 105160864 | 15000000 | 10965301 | 10965299 |  | 48.36
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 10965301 | 10965299 | 99.99
08096330015 |  |  |  |  | Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa. |  | Modernización del camino en una longitud de 42.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 235032018 | 30000000 | 27695958 | 23384300 |  | 32.01
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 27695958 | 23384300 | 84.43
08096330017 |  |  |  |  | Santa María Nativitas-Chacalapa. |  | Modernización del camino en una longitud de 19.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 91106732 | 10000000 | 20470878 | 19617580 |  | 70.95
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 20470878 | 19617580 | 95.83
08096330027 |  |  |  |  | Tepejí del Río - Tula |  | Modernización de la carretera Tepeji del Río-Tula consiste en la ampliación en 15 kilómetros de 2 a 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, con acotamientos externos de 2.5 metros, internos de 1.0 metro cada uno y faja separadora central. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 460583580 | 67420000 | 50489073 | 48458390 |  | 17.6
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 67420000 | 50489073 | 48458390 | 95.97
08096330029 |  |  |  |  | Ciudad Sahagún-Calpulalpan |  | Consiste en la ampliación de la carretera de 2 a 4 carriles en 20 km de longitud, con dos carriles por sentido de 3.5 metros cada uno, acotamientos interiores de 1.0 metro y exteriores de 2.5 metros. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 652441284 | 200000000 | 178633189 | 130879388 |  | 38.68
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000000 | 178633189 | 130879388 | 73.26
08096330030 |  |  |  |  | Portezuelo Palmillas |  | Ampliar la carretera a 21 metros el ancho de corona y la construcción de 4 entronques. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2226166470 | 312999996 | 244654808 | 199640140 |  | 55.98
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 312999996 | 244654808 | 199640140 | 81.6
09096330001 |  |  |  |  | Tianguistengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata |  | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 182360702 | 10000000 | 12683409 | 12592464 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 12683409 | 12592464 | 99.28
09096330015 |  |  |  |  | Huazalingo - Tlanchinol |  | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 134431061 | 10000000 | 10014698 | 9927040 |  | 77.22
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10014698 | 9927040 | 99.12
09096330016 |  |  |  |  | Pisaflores - Chalahuite - La Arena. |  | Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 172621761 | 0 | 2995757 | 2995684 |  | 44.03
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2995757 | 2995684 | 99.99
10096330005 |  |  |  |  | C.E. Ixtlahuaco-Calnali |  | Modernizar Camino Rural en una longitud total de 24.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 119789762 | 0 | 28900 | 28899 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 28900 | 28899 | 99.99
10096330006 |  |  |  |  | C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan. |  | Reconstruir Camino Rural en una longitud total de 33.40 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 168516934 | 30000000 | 23832989 | 21093742 |  | 91.64
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 23832989 | 21093742 | 88.5
10096330009 |  |  |  |  | Tenango de Doria -San Bartolo Tutotepec. |  | Reconstrucción del Camino Rural el cual tiene una longitud total de 23.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 132911965 | 0 | 0 | 0 |  | 62.39
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096330011 |  |  |  |  | Singuilucan - Santa Ana Chichicuautla |  | Modernización del camino en una longitud de 18.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 90047291 | 0 | 1424186 | 1424120 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1424186 | 1424120 | 99.99
10096330014 |  |  |  |  | Valante - La Loma - Botenguedho. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21342106 | 0 | 0 | 0 |  | 23.69
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096330025 |  |  |  |  | E.C. (Huautla - Chiliteco) - Metlatepec - Chapopote |  | Modernización del camino en una longitud de 13.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 65336309 | 10000000 | 10129118 | 10075654 |  | 52.09
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10129118 | 10075654 | 99.47
10096330027 |  |  |  |  | San Bartolo Tutotepec-San Miguel |  | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 55371228 | 10000000 | 10000000 | 9925337 |  | 72.43
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 9925337 | 99.25
11096330002 |  |  |  |  | Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado. |  | Ampliar 6.3 Km de 9 a 21 metros para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos laterales y ampliar 13.7 Km de 7 m a 28 m para alojar cuatro carriles de circulación con acotamientos y faja separadora de 7 m. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 914016261 | 300097296 | 318397296 | 232151200 |  | 24.6
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 300097296 | 283297296 | 197996823 | 69.89
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 35100000 | 34154377 | 97.3
11096330003 |  |  |  |  | Bicentenario Sionista: Villa de La Paz - San Andrés Orizabita Espíritu - Quixpedhe |  | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 88556853 | 15000000 | 15000000 | 11593491 |  | 65.31
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 11593491 | 77.28
11096330004 |  |  |  |  | Valle Azul: San Andrés Orizabita -Espino - Cerritos - Nequeteje. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42348501 | 10000000 | 10000000 | 9696213 |  | 45.14
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 9696213 | 96.96
11096330005 |  |  |  |  | López Flores - Lopez Flores 2da. Sección. |  | Modernización del camino en una longitud de 1.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15530658 | 0 | 41096 | 20918 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 41096 | 20918 | 50.9
11096330009 |  |  |  |  | El Barrido - Dios Padre |  | Modernización del camino en una longitud de 2.14 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10684577 | 0 | 0 | 0 |  | 76.51
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096330011 |  |  |  |  | Av. 25 de Julio - Miguel Hidalgo |  | Modernización del camino en una longitud de 1.662 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6668513 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096330021 |  |  |  |  | Boulevard Las Torres |  | Ampliación de la sección tipo bloulevard para alojar 4 carriles de circulación y andadores peatonales, en una longitud de 6.7 kilómetros. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 182030982 | 49999992 | 36699992 | 31456030 |  | 87.05
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 49999992 | 36699992 | 31456030 | 85.71
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096330023 |  |  |  |  | Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías |  | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 210461546 | 29000000 | 23543468 | 22739507 |  | 88.63
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 29000000 | 23543468 | 22739507 | 96.58
12096330002 |  |  |  |  | Arco Poniente: Progreso Mandho Santa Ana. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 40736154 | 10000000 | 9985805 | 9871997 |  | 36.33
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9985805 | 9871997 | 98.86
12096330005 |  |  |  |  | Huichapan Tlaxcalilla. Primera Etapa |  | Reconstrucción del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 5848276 | 10000000 | 5920376 | 5920376 |  | 95.86
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 5920376 | 5920376 | 100
12096330014 |  |  |  |  | Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos |  | Construcción del boulevard en una longitud de 5.12 kilómetros, se ampliara el paso existente a 36.0 metros de ancho de corona, para alojar ocho carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 939550096 | 150003000 | 129054783 | 56968891 |  | 72.2
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 150003000 | 129054783 | 56968891 | 44.14
12096330015 |  |  |  |  | E.C. (Ixmiquilpan - Cardonal) - Cerritos, incluye Circuito Antonio Hernández. |  | Rehabilitación del camino en una longitud de 0.72 kilómetros, en un paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 4538600 | 0 | 2916061 | 2916061 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2916061 | 2916061 | 100
12096330020 |  |  |  |  | E.C.(Otongo - Tepehuacan de Guerrero) - Acayuca. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18627753 | 5000000 | 4994430 | 4977417 |  | 25
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 4994430 | 4977417 | 99.65
12096330023 |  |  |  |  | E.C. (Pachuca - Tuxpan) - La Mesa |  | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49308456 | 10000000 | 12279079 | 12229077 |  | 71.96
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 12279079 | 12229077 | 99.59
12096330025 |  |  |  |  | El Garambullo - El Maye |  | Modernización del camino en una longitud de 4.48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21324490 | 10000000 | 10000000 | 5695523 |  | 7.7
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 5695523 | 56.95
12096330027 |  |  |  |  | Circuito Loma Centro - La Loma |  | Modernización del camino en una longitud de 2.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14864694 | 0 | 0 | 0 |  | 92
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096330003 |  |  |  |  | Portezuelo - Santiago Ixtlahuaca - Danghu - Caltimacán. |  | Modernización del camino en una longitud de 10.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49998472 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096330005 |  |  |  |  | Ojo de Agua Santa Rosa - San Jerónimo |  | Modernización del camino en una longitud de 12.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 67445314 | 10000000 | 13795960 | 13728410 |  | 28.47
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 13795960 | 13728410 | 99.51
13096330007 |  |  |  |  | Reconstrucción del Blvd Ramón G Bonfil. |  | Reconstrucción del camino en una longitud de 4.86 kilómetros, con un ancho de corona de 14 metros, con 4 carriles de 3.50 metros cada uno (2 por sentido) y una faja separadora central de 7 metros. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45041848 | 54177000 | 11322164 | 11322164 |  | 2.47
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 54177000 | 11322164 | 11322164 | 100
14096330001 |  |  |  |  | Cerro Boludo - La Lomita - Rancho Nuevo |  | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 43302824 | 10000000 | 9974889 | 9939058 |  | 40.95
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9974889 | 9939058 | 99.64
14096330002 |  |  |  |  | Saucillo Plomosas, Municipio de Actopan |  | Modernización del camino en una longitud de 5.15 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31858507 | 5400000 | 5431250 | 5351506 |  | 87.18
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5400000 | 5431250 | 5351506 | 98.53
14096330005 |  |  |  |  | Acceso a Tuzancoac. |  | Modernización del camino en una longitud de 28.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 175067133 | 20000000 | 16352158 | 15328126 |  | 7.52
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 16352158 | 15328126 | 93.73
14096330006 |  |  |  |  | Cuesta Colorada - La Cienega. |  | Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 64014891 | 20000000 | 19519609 | 17375598 |  | 36.72
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 19519609 | 17375598 | 89.01
14096330007 |  |  |  |  | Patria Nueva-Ejido El Mezquital, Santiago De Anaya. |  | Modernización del camino en una longitud de 7.15. kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38129950 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096330008 |  |  |  |  | Construcción De Puente Vehicular Rancho Nuevo Con Una Longitud De 90 Metros |  | Construcción del puente vehicular con una longitud de 0.09 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 m. de ancho en cada lado. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26664301 | 15000000 | 12909913 | 11048544 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 12909913 | 11048544 | 85.58
14096330010 |  |  |  |  | Orizabita - Los Arcos. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.25 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12478893 | 10000000 | 10000000 | 9948293 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 9948293 | 99.48
14096330011 |  |  |  |  | Paredes Remedios - Durazno - San Juanico. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18430364 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096330012 |  |  |  |  | Modernización del camino rural Metztitlán - Zoquizoquipan. |  | Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 66191460 | 5000000 | 5077950 | 5065799 |  | 34.9
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5077950 | 5065799 | 99.76
14096330013 |  |  |  |  | Cocinillas - Tecocomulco de Juárez. |  | Modernización del camino en una longitud de 13.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 70927041 | 15000000 | 12594838 | 11643397 |  | 50.44
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 12594838 | 11643397 | 92.44
14096330014 |  |  |  |  | EJE TRANSVERSAL SIONISTA: Cantamaye - El Megüi. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.736 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29298734 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096330015 |  |  |  |  | San Clemente - Palacios. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14228071 | 0 | 0 | 0 |  | 24.78
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096330016 |  |  |  |  | La Misión - Puerto de los Naranjos. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38887550 | 15000000 | 13889646 | 7922479 |  | 19.06
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 13889646 | 7922479 | 57.03
14096330017 |  |  |  |  | San Nicolás - Octupilla - Quetzalapa. |  | Modernización del camino en una longitud de 24.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 132254932 | 20000000 | 15578080 | 15022482 |  | 10.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 15578080 | 15022482 | 96.43
14096330018 |  |  |  |  | Puerto de Piedra-Cerro Prieto |  | Modernización del camino en una longitud de 8.57 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 51271739 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096330020 |  |  |  |  | Distribuidor Vial La Huasteca |  | El proyecto consiste en la construcción de un PSV, con con 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 149550490 | 121000011 | 240585 | 20285 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 121000011 | 240585 | 20285 | 8.43
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096330001 |  |  |  |  | Modernización de la Carretera Tizayuca-Pachuca |  | El proyecto consiste en modernizar la carretera México-Pachuca en su tramo Ent. Tizayuca-Pachuca a 6 carriles con acotamiento en 23.0 kilómetros de longitud del km. 61+000 al km. 84+000 y la construcción de 5 entronques a desnivel. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1469309631 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 634 Centro SCT Jalisco
TOTAL | [12 empty] | 26193129142 | 1199999996 | 807929637 | 622126433 | 77.00
00000049214 |  |  |  |  | San Agustín - San Fracisco de Asis |  | CAMINOS RURALES | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 0 | 0 | 0
05096340009 |  |  |  |  | El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco |  | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 112619168 | 10000000 | 9705314 | 9401587 |  | 90.16
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9705314 | 9401587 | 96.87
06096340002 |  |  |  |  | Villa Hidalgo-Las Flores |  | Reconstrucción de carretera con longitud de 27.0 km. de 7 metros de calzada, que albergaran 2 carriles de 3.5 m de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 110955154 | 15000000 | 11795259 | 11106091 |  | 67.43
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 11795259 | 11106091 | 94.15
06096340008 |  |  |  |  | Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatlán de Corona. |  | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 114579280 | 15000000 | 13321784 | 6231792 |  | 78.52
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 13321784 | 6231792 | 46.77
06096340009 |  |  |  |  | Carretera: Santa Rosa-La Barca Santa Rosa-Ocotlán-La Barca |  | modernizar,ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 10 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno). | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2139899153 | 0 | 0 | 0 |  | 59.55
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096340005 |  |  |  |  | La Loma E.C. (Zipoco Los Reyes) |  | Modernización del camino rural en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31172013 | 0 | 0 | 0 |  | 73.12
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096340011 |  |  |  |  | Tizapan-San José de Gracia |  | Construcción del camino rural en una longitud de 30.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 175957852 | 7000000 | 6874722 | 6416556 |  | 94.34
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 6874722 | 6416556 | 93.33
09096340017 |  |  |  |  | Chimaltitán - Florencia. |  | Modernización del camino en una longitud de 85.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 423868230 | 15000000 | 13563009 | 8815109 |  | 10.63
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 13563009 | 8815109 | 64.99
09096340018 |  |  |  |  | Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños. |  | Modernización del camino con una longitud de 55.30 Km, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 250838616 | 15000000 | 14683519 | 14519466 |  | 91.4
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 14683519 | 14519466 | 98.88
09096340024 |  |  |  |  | Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa. |  | Modernización del camino rural: Sayula Tapalpa San Gabriel Minatitlán, Col., Tramo: Sayula-Punta de Agua Tapalpa, en el Estado de Jalisco, el cual tiene una longitud total de 36.3 Kilómetros. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 184196398 | 15000000 | 12115822 | 10158073 |  | 37.43
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 12115822 | 10158073 | 83.84
10096340006 |  |  |  |  | El Tuito Llano grande - Tehuamixtle. |  | Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 161280192 | 24000000 | 20433009 | 20181718 |  | 56.66
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 24000000 | 20433009 | 20181718 | 98.77
10096340007 |  |  |  |  | Villa Guerreo - Atzqueltan |  | Modernización del camino en una longitud de 24.04 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 118398778 | 15000000 | 13530000 | 12566418 |  | 98.21
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 13530000 | 12566418 | 92.87
10096340013 |  |  |  |  | El Tuito Chacala |  | Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 174263627 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096340016 |  |  |  |  | Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal |  | Ampliar a 21.0 m el ancho de corona y la construcción de un PSFFFCC en el km 0+000, un entronque en el km 6+547 y un puente en km 2+800. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 352169949 | 0 | 1700000 | 175566 |  | 87.5
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 1700000 | 175566 | 10.32
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096340023 |  |  |  |  | Puente La Barca-Briseño. |  | El proyecto consiste en la construcción de un libramiento de 3.1 km y un puente de 90 m de longitud, así como la modernización del tramo: Salida a Sahuayo-Salida Vista Hermosa de 1.3 km de longitud, a una sección de 12.0 metros para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 147123196 | 0 | 1300000 | 1281352 |  | 95
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 1300000 | 1281352 | 98.56
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096340001 |  |  |  |  | Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec. |  | Ampliar la carretera actual de 7 a 12 metros de ancho de corona, además se ampliará 4 puentes y la construcción de 2 entronques a desnives y el Libramiento de Soyatlán. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 674640000 | 0 | 41700000 | 26663964 |  | 44.6
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 33000000 | 24134044 | 73.13
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 8700000 | 2529920 | 29.07
11096340005 |  |  |  |  | El Tuito-Melaque |  | Ampliar la carretera de 7 a 12 y 21 metros el ancho de corona | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 3355500425 | 699999996 | 340426843 | 256355985 |  | 40.52
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 699999996 | 298301843 | 226024955 | 75.77
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 42125000 | 30331030 | 72
11096340006 |  |  |  |  | Autopista Jala-Compostela-Bahía de Banderas-Puerto Vallarta |  | Construcción de una autopista tipo A4, para alojar 4 carriles y acotamientos, longitud de 82.4 km; construcción de una autopista tipo A2, de 2 carriles con acotamientos, longitud de 104.19 km y 13 entronques a desnivel. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 14190901103 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096340009 |  |  |  |  | San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia |  | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 44547853 | 5000000 | 5000000 | 4636909 |  | 75.81
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 4636909 | 92.73
11096340010 |  |  |  |  | Cuquío-Tepatitlán. |  | Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 116950970 | 15000000 | 12298178 | 11649429 |  | 45.85
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 12298178 | 11649429 | 94.72
11096340013 |  |  |  |  | Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa |  | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una longitud de 54 kilómetros | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 587417239 | 0 | 8800000 | 1810954 |  | 40.6
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 710000 | 649742 | 91.51
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 8090000 | 1161212 | 14.35
11096340016 |  |  |  |  | Magdalena-Etzatlán. |  | Modernización del camino en una longitud de 25 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 104867325 | 0 | 147000 | 0 |  | 81.2
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 147000 | 0 | 0
12096340008 |  |  |  |  | Chacala-Cedros |  | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 66769225 | 20000000 | 13094000 | 7506652 |  | 60.15
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 13094000 | 7506652 | 57.32
12096340009 |  |  |  |  | Crucero del Chico - Rancho Viejo - Las Marías. |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 77341016 | 15000000 | 14473405 | 11993807 |  | 61.87
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 14473405 | 11993807 | 82.86
12096340012 |  |  |  |  | Valle de Juárez - El Tigre. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50414882 | 12000000 | 11309130 | 8873466 |  | 94.54
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 11309130 | 8873466 | 78.46
12096340016 |  |  |  |  | Talpa de Allende - El Desmoronado. |  | Modernización del camino en una longitud de 34.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 171868920 | 15000000 | 13740164 | 13579465 |  | 65.2
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 13740164 | 13579465 | 98.83
12096340017 |  |  |  |  | Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C. Zapotitlán de Vadillo. |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 91663424 | 5000000 | 5019223 | 3131593 |  | 70.82
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5019223 | 3131593 | 62.39
12096340018 |  |  |  |  | E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz. |  | Reconstrucción del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 169745498 | 40000000 | 31779064 | 22613651 |  | 77.61
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 31779064 | 22613651 | 71.15
12096340019 |  |  |  |  | Villa Purificación - Autlán de Navarro |  | Modernización del camino en una longitud de 30.34 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 205243412 | 0 | 7904000 | 6303760 |  | 46.3
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 7904000 | 6303760 | 79.75
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096340021 |  |  |  |  | Zapotán_E.C.(Villa Purificación-Chamela) |  | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 112287698 | 15000000 | 12441304 | 12256995 |  | 58.92
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 12441304 | 12256995 | 98.51
12096340026 |  |  |  |  | Ameca - La Villita Lagunillas. |  | Modernización del camino en una longitud de 17.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 80205497 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096340029 |  |  |  |  | EC (Tepic - Guadalajara) - Tepetates |  | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27490386 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096340032 |  |  |  |  | Mechoacanejo - El Rosario |  | Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 92441508 | 20000000 | 16055558 | 11737306 |  | 52.86
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 16055558 | 11737306 | 73.1
13096340001 |  |  |  |  | Nahuapa - E.C.F. Méx. 200. |  | Modernizacción de un camino en una longitud de 2.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10947842 | 10000000 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
13096340003 |  |  |  |  | Zapotitlán de Vadillo - Loma de Guadalupe. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19349673 | 10000000 | 7755209 | 7572059 |  | 94.62
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 7755209 | 7572059 | 97.63
13096340005 |  |  |  |  | Alista - Presa De Tierra. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26179620 | 15000000 | 13759850 | 13176301 |  | 71.64
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 13759850 | 13176301 | 95.75
13096340008 |  |  |  |  | Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos. |  | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 143904888 | 15000000 | 11739632 | 11356268 |  | 47.73
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 11739632 | 11356268 | 96.73
13096340016 |  |  |  |  | E.C. (Atotonilco el Alto-La Barca)-El Maguey. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26900711 | 7000000 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 0 | 0 | 0
14096340001 |  |  |  |  | Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000. |  | Modernización de la Carretera con longitud de 15.0 km; se ampliara el paso existente a 21.0 m., de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (2 carriles por sentido), con acotamientos laterales de 2.50 m cada uno y franja separadora de 2.0 m. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 320224387 | 0 | 400000 | 393326 |  | 5
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 400000 | 393326 | 98.33
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096340003 |  |  |  |  | Paso de los Arrieros - Epeche Grande. |  | Modernización del Camino en una longitud de 5.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29619522 | 5000000 | 5322078 | 4080150 |  | 98.12
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5322078 | 4080150 | 76.66
14096340004 |  |  |  |  | E.C. (Zapotitlan de Vadillo - Comala) - Huitzometl. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 51368700 | 0 | 9528368 | 2848547 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 9528368 | 2848547 | 29.89
14096340005 |  |  |  |  | Capilla de Milpillas - E. C. Fed. 80. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31997161 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096340006 |  |  |  |  | Ciudad Guzmán - El Grullo. |  | Modernización del camino en una longitud de 50.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.50 m. cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 463958835 | 30000000 | 29159308 | 28848138 |  | 22.4
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 29159308 | 28848138 | 98.93
14096340007 |  |  |  |  | Modernización De Carretera Condiro Canales A La Labor Vieja. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.11 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31280424 | 10000000 | 12911999 | 8720484 |  | 94.26
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 12911999 | 8720484 | 67.53
14096340008 |  |  |  |  | Guachinango - Cienega de los Ahumada - Amajaquillo, tramo: Llano Grande - crucero El Ranchito |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32345162 | 15000000 | 12583639 | 8638702 |  | 60
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 12583639 | 8638702 | 68.65
14096340009 |  |  |  |  | Modernización de Camino Ameca - La Calera. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13512650 | 5000000 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
14096340010 |  |  |  |  | Libramiento Carretera Nextipac. |  | Modernización de la Carretera con longitud de 9.70 km; se ampliara el paso existente a 12.0 m., de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (1 carril por sentido) y acotamientos laterales de 2.50 m cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 103150000 | 20000000 | 17893480 | 10149387 |  | 88.34
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 17893480 | 10149387 | 56.72
14096340011 |  |  |  |  | La Laja - La Paz. |  | Modernización del Camino Alimentador con una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 34039500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096340012 |  |  |  |  | Santa Fe - E.C. Zapotlanejo - Guadalajara. |  | Modernización del camino en una longitud de 7.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36102500 | 15000000 | 11830157 | 11342416 |  | 99.93
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 11830157 | 11342416 | 95.87
15096340001 |  |  |  |  | Manuel M. Valadez - San Diego de Alejandría |  | Modernización del Camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32719180 | 10000000 | 9174758 | 9034937 |  | 73.6
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9174758 | 9034937 | 98.47
15096340002 |  |  |  |  | Modernización del Camino Jesús María-San José de la Paz, tramo Los Veneros. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42910400 | 15000000 | 12660852 | 5998054 |  | 10.64
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 12660852 | 5998054 | 47.37
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 635 Centro SCT México
TOTAL | [12 empty] | 13719475612 | 1678000017 | 891853949 | 655029191 | 73.44
00000044943 |  |  |  |  | Camino Vuelta del Agua-Puente de los Sabinos. |  | Modernización del camino con una longitud total de 14.80 km. 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 91687547 | 145290000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 145290000 | 0 | 0 | 0
00000045992 |  |  |  |  | Hermiltepec - Albarrán (Pungarancho). |  | Modernización del camino en una longitud de 23.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 171054000 | 75000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 75000000 | 0 | 0 | 0
00000049236 |  |  |  |  | Carretera San Simón de Guerrero-La Cumbre-Texcaltitlán |  | Caminos rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 127118812 | 126030000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 126030000 | 0 | 0 | 0
00000049239 |  |  |  |  | Ampliación de la carretera Polotitlán-Taxhie. |  | CAMINOS RURALES | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 174000000 | 64683328 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 64683328 | 0 | 0 | 0
00000049240 |  |  |  |  | Ex Hacienda camino de Ometusco-Arco del Padre Tembleque |  | CAMINOS RURALES | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
00000049241 |  |  |  |  | Camino a San Antonio de las Palmas a Santa María Palapa |  | Caminos rurales. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18884194 | 20000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
00000049242 |  |  |  |  | Acceso a la Pista de Canotaje |  | CAMINOS RURALES | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
00000049243 |  |  |  |  | Mejoramiento de caminos de acceso al Nevado de Toluca |  | CAMINOS RURALES | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 44000000 | 43996672 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 43996672 | 0 | 0 | 0
00000049244 |  |  |  |  | Modernización del cruce Camino a Molino de las Flores y libramiento. (Incluye rehabilitación del Puente sobre el río Coxcacuaco) |  | CAMINOS RURALES | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
00000049245 |  |  |  |  | Modernización del Camino Salitrería de la C.F. Texcoco-Lechería-Boulevard Chapingo |  | CAMINOS RURALES | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
00000049246 |  |  |  |  | San Juan Teacalco-San Cristóbal Colhoacán |  | CAMINOS RURALES | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
00000049247 |  |  |  |  | Cabecera Municipal de Soyaniquilpan-Jilotepec |  | Cabecera Municipal de Soyaniquilpan-Jilotepec | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
05096350001 |  |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000 |  | Modernización de 58.0 km de longitud, 4 tramos se ampliaran en su sección y en 3 nuevos tramos servirán de libramientos, una sección transversal tipo A4S de 21.0 m de ancho de corona, con 2 carriles por sentido de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m y faja separadora de 2.0 m de ancho. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2225743756 | 0 | 2200000 | 0 |  | 98
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 2200000 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096350006 |  |  |  |  | CARRETERA FEDERAL MEX 055 TOLUCA PALMILLASTramo: km 62+000 al km 132+000 |  | Ampliar el tramo km 62+000 al km 132+000, pasando de una sección tipo C2 de 7.00 metros a una sección tipo A4 de 21.00 metros de ancho. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2993589117 | 0 | 3100000 | 3010947 |  | 98
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 3100000 | 3010947 | 97.12
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096350013 |  |  |  |  | Camino Ahuatenco-Col. Campesina-San Antonio del Progreso. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33831666 | 0 | 0 | 0 |  | 97.06
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096350022 |  |  |  |  | Tenancingo-San Antonio Agua Bendita. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 60982465 | 0 | 0 | 0 |  | 96.64
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096350045 |  |  |  |  | Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario) |  | Construcción de l Avenida Nopaltepec Viaducto Poniente Bicentenario Tramo: Av. Insurgentes Av. Del Jacal. con 4 carriles, 2 por sentido de circulación . Y la construcción de 3 PSV. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 345241378 | 0 | 0 | 0 |  | 39.7
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096350004 |  |  |  |  | San Pablo Tlalchichilpan San Francisco Tlalchichilpan |  | Modernización del camino en una longitud de 5.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18563731 | 0 | 0 | 0 |  | 79.05
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096350001 |  |  |  |  | Los Arcos-San Felipe Teotitlán |  | Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28528251 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096350015 |  |  |  |  | Bañe - Junica |  | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 56143847 | 0 | 0 | 0 |  | 53.57
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096350016 |  |  |  |  | Libramiento Axapusco Universidad |  | Rehabilitación del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, en un paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28326232 | 0 | 0 | 0 |  | 52.86
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096350020 |  |  |  |  | Adolfo López Mateos (Blvd. Hda. San José Cerro Gordo). |  | Modernización del camino en una longitud de 2.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11468112 | 0 | 0 | 0 |  | 28.57
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096350022 |  |  |  |  | San José del Tunal - El Salto |  | Modernización del camino en una longitud de 7.29 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33411318 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096350033 |  |  |  |  | Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca |  | Construcción de 9.3 km. Incluye Construcción de Distribuidor Palma Criolla, construcción de 2 tuneles , una estructua doble voladizo, 2 pte metalicos, 2 deprimidos, y construcción de vialidad a 6 carriles. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2041400508 | 250000000 | 250000000 | 147976060 |  | 61.01
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 250000000 | 250000000 | 147976060 | 59.19
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096350036 |  |  |  |  | Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa |  | Construcción de un Distribuidor Vial en la intersección de las vialidades Av. Alfredo del Mazo con la Av. José López Portillo - Filiberto Gómez. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 688070575 | 0 | 79417952 | 79417952 |  | 83.02
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 65050257 | 65050257 | 100
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 14367695 | 14367695 | 100
12096350042 |  |  |  |  | Buenavista - Las Golondrinas - Las Arenas - Mado Sector Uno. |  | Modernización del camino en una longitud de 10.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49979273 | 0 | 0 | 0 |  | 19.05
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096350043 |  |  |  |  | Mado Sector Uno - Mado Sector Dos |  | Modernizacción de un camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21917820 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096350058 |  |  |  |  | Amatapec - El Puerto - El Sitio, Tr: km 0+000 al km 11+200 y del km 16+600 al km 34+000. |  | Modernización del camino en una longitud de 28.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 151963564 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096350072 |  |  |  |  | El Ranchito - La Nave |  | Modernizacción de un camino en una longitud de 4.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20478773 | 0 | 0 | 0 |  | 11.63
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350003 |  |  |  |  | E.C.E. (Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso) - El Rincón de los Perales. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9995855 | 0 | 0 | 0 |  | 28.57
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350004 |  |  |  |  | Acceso a la Comunidad de San Miguel Solís |  | Modernización de un camino en una longitud de 1.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6663903 | 0 | 0 | 0 |  | 57.14
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350005 |  |  |  |  | Cerritos de Cárdenas - Calderas |  | Modernización de un camino en una longitud de 1.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7992256 | 0 | 0 | 0 |  | 42.11
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350010 |  |  |  |  | El Tesoro - Celayita |  | Modernización de un camino en una longitud de 1.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 3320882 | 0 | 0 | 0 |  | 31.25
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350011 |  |  |  |  | Vialidades del Municipio de Toluca. |  | Modernización de la carpeta asfáltica de 38 vialidades con una longitud total de 23.32 kilómetros con paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 86767282 | 0 | 65254 | 65019 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 65254 | 65019 | 99.63
13096350024 |  |  |  |  | El Mogote - El Tepozan. |  | Modernización de la estructura del pavimento del camino en una longitud de 5.92 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 24008537 | 0 | 0 | 0 |  | 16.89
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350028 |  |  |  |  | Santiago Yeche - El Panteón - El Lindero |  | Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16051909 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350031 |  |  |  |  | Carretera a la Lagunita Cantashi a la Primaria. |  | Modernización del Camino en una longitud de 2.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15540974 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350033 |  |  |  |  | Juando - Puentecillas Ramal Antorcha. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11924275 | 0 | 0 | 0 |  | 42.31
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350038 |  |  |  |  | Arroyo Zarco Pueblo - Encinillas Ejido |  | Modernización del camino cuya longitud es de 4.80 kilómetros,el cual tiene un paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, el cual aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20190963 | 0 | 0 | 0 |  | 16.67
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350039 |  |  |  |  | Santa María Nativitas - Fondo. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19349672 | 0 | 0 | 0 |  | 21.74
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350042 |  |  |  |  | Arroyo Zarco - EL Azafran. |  | Modernización del camino cuya longitud es de 9.24 kilómetros,el cual tiene un paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, el cual aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38867603 | 0 | 0 | 0 |  | 8.66
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350044 |  |  |  |  | Circuito Tablón Chico. |  | Modernización de un camino en una longitud de 3.19 kilómetros, se ampliara a un ancho de calzada de 7.0 m., para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16955036 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350048 |  |  |  |  | Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan. |  | Construcción de un Distribuidor vial en la intersección de las vialidades Boulevard Aeropuerto con la Av. José López Portillo (Carretera Méx-134, Toluca - Naucalpan). | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 705490025 | 0 | 26456000 | 2206077 |  | 98
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 15000000 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 11456000 | 2206077 | 19.25
13096350049 |  |  |  |  | Distribuidor Vial entre Av. De Las Torres y Av. Aéropuerto. |  | Puente vehicular de dos carriles por sentido para tránsito de largo itinerario, de Av. de las Torres. Respecto a la Av. Aeropuerto esta vialidad, funcionara a nivel al cruce, en sentido inglés, para incorporar la vuelta izquierda de Av. de las Torres hacia Av. Aeropuerto, en sentido inglés. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 639849095 | 350000013 | 12545000 | 2219469 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 350000013 | 1545000 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 11000000 | 2219469 | 20.17
13096350051 |  |  |  |  | Distribuidor vial en Av. 5 de Mayo y Prolongación Salvador Díaz Mirón |  | Construcción de un Paso Superior Vehicular en Av. S. Díaz Mirón, con una longitud de 895m y consta de cuatro carriles de 3.50 m; un separador central de 1.00 m de ancho entre los sentidos y guarnición de 1.00 m de ancho a lado derecho de cada cuerpo. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 278957639 | 0 | 1600000 | 1586254 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1600000 | 1586254 | 99.14
13096350053 |  |  |  |  | Tierra Blanca - Cerrito del Panal. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.37 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16040967 | 0 | 0 | 0 |  | 23.74
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350055 |  |  |  |  | EC. ( Autopista México - Querétaro) - Mataxhi. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.17 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36529703 | 0 | 0 | 0 |  | 37.28
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350056 |  |  |  |  | San Rafael - El Gavillero de la Trinidad |  | Modernización del camino en una longitud de 4.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17667092 | 0 | 0 | 0 |  | 11.9
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350057 |  |  |  |  | San José - Monte Alto |  | Modernización del camino en una longitud de 2.55 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10726449 | 0 | 0 | 0 |  | 31.37
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350059 |  |  |  |  | E.C. Estatal México Núm. 11 - Universidad Bicentenario Jilotepec |  | Modernización de un camino alimentador en una longitud de 1.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6907433 | 0 | 0 | 0 |  | 31.26
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350066 |  |  |  |  | Calle Arturo Montiel. |  | Modernización de la calle en una longitud de 1.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6484758 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350069 |  |  |  |  | San Juan La Isla - Sta. María Jajalpa. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.48 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14638449 | 0 | 0 | 0 |  | 14.37
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350076 |  |  |  |  | Sta. María Rayón - Santiaguito Cuaxustenco, incluye ramal. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.92 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12282836 | 0 | 0 | 0 |  | 20.55
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096410031 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC |  | El proyecto consiste en ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona de la carretera Santo Domingo - T. C. (México - Querétaro) en el tramo del km 0+000 al 63+340. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1327211335 | 270000010 | 229694537 | 216741411 |  | 47.37
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 270000010 | 215684037 | 202734440 | 93.99
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 14010500 | 14006971 | 99.97
14096350013 |  |  |  |  | Libramiento Poniente (San Juan De Las Huertas-Santa María Del Monte-Papelera. |  | Ampliación de la vía existente a 14.0 metros de calzada, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros cada uno (un carril de circulación por sentido). | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19198297 | 0 | 0 | 0 |  | 75.68
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096350029 |  |  |  |  | Pavimentación de los caminos San Martín-San Miguel y Bejucos a Palmar Chico (primera etapa) Municipio de Amatepec, Edo. De México |  | Modernización del camino en una longitud de 8.89 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36723452 | 0 | 444228 | 444228 |  | 56.24
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 444228 | 444228 | 100
14096350032 |  |  |  |  | Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro. |  | Modernización de 41.74 km. de carretera para pasar de una sección de 7 metros a una de 21 metros que aloje 4 acrriles de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 746600422 | 249999994 | 286287977 | 201318814 |  | 19.5
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 249999994 | 228287977 | 155230362 | 67.99
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 58000000 | 46088452 | 79.46
14096350033 |  |  |  |  | CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.70 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20644024 | 0 | 43001 | 42960 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 43001 | 42960 | 99.9
14096350036 |  |  |  |  | Caxboncuac Paraje-El Salto (Chapa De Mota). |  | Modernización del camino en una longitud de 1.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11037050 | 0 | 0 | 0 |  | 42.11
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096350002 |  |  |  |  | Puente para paso de canal San Buenaventura - 4 Vientos |  | Construcción de un puente vehicular con una longitud de 0.060 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada, banquetas y guarniciones de 1.5 m cada una. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15472500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 636 Centro SCT Michoacán
TOTAL | [12 empty] | 9595347511 | 1149000037 | 814506421 | 568439926 | 69.78
00000049210 |  |  |  |  | DEVANADOR - ARROYO DEL TORO |  | Caminos Rurales. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 57130000 | 8000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
08096360012 |  |  |  |  | Aguililla - Coalcomán. |  | Modernización del camino en una longitud de 86.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 532006130 | 12000000 | 3832300 | 3832300 |  | 28.23
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 3832300 | 3832300 | 100
09096360001 |  |  |  |  | Cojumatlán-El Nogal |  | Modernización del camino en una longitud de 14.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 68347296 | 5000000 | 4898689 | 4898689 |  | 88.95
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 4898689 | 4898689 | 100
09096360006 |  |  |  |  | Tepehuaje-Al Zangarro |  | Modernización del camino en una longitud de 6.47 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26091412 | 0 | 0 | 0 |  | 95.35
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096360018 |  |  |  |  | Entronque Los Reyes-Los Reyes |  | El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de la carretera Entr. Los Reyes-Los Reyes a una sección tipo A2. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 906420461 | 249999994 | 117499994 | 107387981 |  | 64.48
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 249999994 | 117499994 | 107387981 | 91.39
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096360019 |  |  |  |  | Churumuco-Poturo |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 81959369 | 0 | 0 | 0 |  | 73.33
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096360020 |  |  |  |  | Las Letras-Casa Blanca |  | Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 84359760 | 8000000 | 5460181 | 4466752 |  | 80.97
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 5460181 | 4466752 | 81.8
09096360028 |  |  |  |  | San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38778190 | 1500000 | 1500000 | 1496488 |  | 96.92
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1500000 | 1500000 | 1496488 | 99.76
10096360013 |  |  |  |  | Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín. |  | Modernización del camino con una longitud de 6.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32066335 | 8000000 | 5361762 | 5257338 |  | 36.95
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 5361762 | 5257338 | 98.05
10096360016 |  |  |  |  | Parácuaro - Jucutacato. |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 47.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 185770139 | 8000000 | 5363776 | 5264772 |  | 20.59
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 5363776 | 5264772 | 98.15
10096360017 |  |  |  |  | Capire de Bravo-Acuyo |  | Modernización de un camino con longitud de 26.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 140559752 | 8000000 | 8000000 | 4784446 |  | 31.47
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 4784446 | 59.8
10096360018 |  |  |  |  | Tafetan-Platanillo |  | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 154254968 | 20000000 | 20000000 | 7368113 |  | 8.58
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 7368113 | 36.84
10096360019 |  |  |  |  | Entronque Procesional El Barrio - El Flechero. |  | Modernización del camino en una longitud de 7.26 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36893954 | 7000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 0 | 0 | 0
10096360021 |  |  |  |  | E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30832999 | 7900000 | 114780 | 114780 |  | 61.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7900000 | 114780 | 114780 | 100
10096360027 |  |  |  |  | El Pandillo - Ticuitaco. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19180868 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096360028 |  |  |  |  | Puruarán - Hacheros - El Encanto |  | Modernización del camino en una longitud de 9.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 41505961 | 12000000 | 0 | 0 |  | 23.47
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
10096360030 |  |  |  |  | Churumuco - Atijo |  | Modernización del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 187381942 | 8000000 | 9243760 | 9243759 |  | 35.21
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 9243760 | 9243759 | 99.99
10096360031 |  |  |  |  | Atijo Zárate |  | Modernización del camino en una longitud de 43.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 247899900 | 10000000 | 0 | 0 |  | 13.79
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
10096360032 |  |  |  |  | Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán. |  | Construcción de una carretera de altas especificaciones tipo A2, de 14 km de longitud, con 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una sección de 12 m. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 296982674 | 0 | 25900000 | 25899336 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 25900000 | 25899336 | 99.99
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096360005 |  |  |  |  | Los Hoyos - ECF México No 120 |  | Modernización del camino en una longitud de 17.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 87847367 | 0 | 16836 | 0 |  | 29.41
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 16836 | 0 | 0
11096360008 |  |  |  |  | Maruata - Caleta de Campos. |  | El Proyecto consiste en la la modernización del tramo del Km 50+000 al Km 149+500 de 6.4 a 12.0 m de ancho de corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1778826938 | 200000016 | 16888176 | 16564846 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000016 | 1800234 | 1780560 | 98.9
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 15087942 | 14784286 | 97.98
11096360009 |  |  |  |  | Libramiento Sur de Morelia. |  | Construir un libramiento con un ancho de corona variable de 12 a 24 metros. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1329324183 | 350000027 | 402402306 | 246377079 |  | 26.27
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 350000027 | 402402306 | 246377079 | 61.22
11096360016 |  |  |  |  | Zináparo - Angamacutiro |  | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada lado. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 169577333 | 10000000 | 6720240 | 6589394 |  | 15.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 6720240 | 6589394 | 98.05
11096360019 |  |  |  |  | E.C. (Briseñas - Sahuayo) - E.C. (Pajacuaran - San Gregorio) |  | Modernización del camino en una longitud de 6.68 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32082198 | 0 | 86002 | 0 |  | 55.1
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 86002 | 0 | 0
11096360024 |  |  |  |  | Libramiento Peribán. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9174491 | 14100000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14100000 | 0 | 0 | 0
11096360028 |  |  |  |  | San Isidro-Punta del Agua-Incluye ramal a Felipe Carrillo Puerto. |  | Modernización del camino en una longitud de 32.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 157722659 | 0 | 73381 | 73381 |  | 24.1
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 73381 | 73381 | 100
12096360001 |  |  |  |  | E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalogín |  | Modernización del camino en una longitud de 15.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 78887836 | 500000 | 490000 | 490000 |  | 26.47
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 500000 | 490000 | 490000 | 100
12096360003 |  |  |  |  | San Antonio Villalogin El Devanador |  | Modernización del camino en una longitud de 32.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 192335196 | 0 | 0 | 0 |  | 15.14
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096360015 |  |  |  |  | E.C. (Uruapan - Tancítaro) - Púcuaro - Rancho Nuevo |  | Modernización del camino en una longitud de 8.42 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38590302 | 0 | 92062 | 0 |  | 59.38
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 92062 | 0 | 0
12096360021 |  |  |  |  | San José Cayaco - Hacienda Vieja. |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 103121351 | 15000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
12096360024 |  |  |  |  | E.C. (El Copetiro - Tancítaro) - Apúndaro - Pareo. |  | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 54998054 | 12000000 | 4648478 | 4648478 |  | 21.15
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 4648478 | 4648478 | 100
12096360028 |  |  |  |  | Los Reyes - Los Limones |  | Modernización del camino en una longitud de 5.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27399762 | 8000000 | 7983255 | 7102145 |  | 88.69
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 7983255 | 7102145 | 88.96
12096360034 |  |  |  |  | La Yerbabuena - Ojo de Agua de Bucío. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29887937 | 11000000 | 11000000 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 11000000 | 0 | 0
12096360038 |  |  |  |  | E.C. (Tomendan-Ixtaro) Tipitarillo. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11190889 | 7500000 | 7500000 | 3624365 |  | 46.22
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7500000 | 7500000 | 3624365 | 48.32
12096360044 |  |  |  |  | San Antonio de Viña - Loma Ceñida |  | Modernización de un camino con longitud de 14.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 65623775 | 15000000 | 11432043 | 4794361 |  | 23.28
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 11432043 | 4794361 | 41.93
12096360046 |  |  |  |  | Libramiento Martí Mercado. |  | Modernización del libramiento en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33208819 | 0 | 355909 | 355909 |  | 36.36
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 355909 | 355909 | 100
13096360002 |  |  |  |  | Modernización de la Carretera Pátzcuaro-Tacámbaro (Primera Etapa)Tramo: Pátzcuaro-Opopeo |  | Modernización de 10 kilómetros a una sección de 21 metros, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. y faja separadora central. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 309948986 | 0 | 5700000 | 5699791 |  | 95
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 5700000 | 5699791 | 99.99
13096360003 |  |  |  |  | Tecomatán - E.C.(Pajacuarán - La Luz) |  | Modernización del camino en una longitud de 4.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20596928 | 2200000 | 1609174 | 1608959 |  | 62.45
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2200000 | 1609174 | 1608959 | 99.98
13096360005 |  |  |  |  | E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23799655 | 5300000 | 3792917 | 3792917 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5300000 | 3792917 | 3792917 | 100
13096360009 |  |  |  |  | El Cuate - Barranquillas. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19262291 | 10000000 | 6720272 | 5099799 |  | 2.33
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 6720272 | 5099799 | 75.88
13096360010 |  |  |  |  | Rancho Nuevo - El Cortijo. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31741183 | 0 | 156198 | 156198 |  | 35.48
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 156198 | 156198 | 100
14096360002 |  |  |  |  | Santa Rita - Rosa de Castilla. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28264159 | 0 | 3136789 | 3136556 |  | 26.8
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3136789 | 3136556 | 99.99
14096360003 |  |  |  |  | Uringüitiro - Las Juntas de Enándiro. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.82 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15640212 | 11300000 | 11300000 | 11064592 |  | 94
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11300000 | 11300000 | 11064592 | 97.91
14096360005 |  |  |  |  | E.C. (Zitácuaro - Toluca) Km 89+000 - Boca de la Cañada - El Tigrito |  | Modernizacion del camino en una longitud de 2.845 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15778867 | 0 | 0 | 0 |  | 21.09
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360006 |  |  |  |  | San Isidro - La Mojonera. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.75 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 34556934 | 0 | 3392751 | 3392617 |  | 40
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3392751 | 3392617 | 99.99
14096360007 |  |  |  |  | El Pitayo-San Jose De Chila |  | Modernización del camino en una longitud de 4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22184699 | 17000000 | 9100000 | 165870 |  | 89.47
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 17000000 | 9100000 | 165870 | 1.82
14096360008 |  |  |  |  | El Alcalde-Acatlán. |  | Modernización del camino en una longitud de 18.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 115680402 | 12000000 | 11097852 | 8252220 |  | 37.48
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 11097852 | 8252220 | 74.35
14096360009 |  |  |  |  | Construcción De Camino Del Entronque (Carretera Maravatio - Tlalpujahua) A El Huerfano (Municipio De Senguio). |  | Modernización del camino en una longitud de 2.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12756201 | 6000000 | 6000000 | 4118045 |  | 99.22
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 4118045 | 68.63
14096360010 |  |  |  |  | Modernización del Libramiento de Morelia (Primera Etapa) Tramo: Salida a Salamanca Salida a Quiroga. |  | Construcción de 4 Pasos Superiores Vehiculares (PSV), cada PSV consta de 5 claros de 30 metros, y un paso inferior deprimido, la sección trasversal de estos aloja 6 carriles de circulación. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 556831404 | 0 | 8900000 | 8729133 |  | 95
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 8900000 | 8729133 | 98.08
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360012 |  |  |  |  | E.C. (Huetamo - Churumuco) - Turitzio - Characuaro. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28433686 | 12000000 | 12000000 | 9902834 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 12000000 | 9902834 | 82.52
14096360013 |  |  |  |  | La Guadalupe - Hoyo Del Aire. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28285491 | 10000000 | 10000000 | 6169342 |  | 75.76
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 6169342 | 61.69
14096360014 |  |  |  |  | Francisco Serrato - San Bartolo - 2a. Manzana de Francisco Serrato. |  | Modernizacion del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 24403168 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360015 |  |  |  |  | Cuanajo - la Noria. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27517559 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360016 |  |  |  |  | Guacamayas - Juntas De Chapacaricuaro. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20520845 | 0 | 0 | 0 |  | 60.54
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360017 |  |  |  |  | Pueblo Nuevo - La Arpita. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19784912 | 0 | 176615 | 176615 |  | 61.14
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 176615 | 176615 | 100
14096360018 |  |  |  |  | San Antonio Tierras Blancas - San Benito |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 24744471 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360019 |  |  |  |  | Tingambato - La Escondida |  | Modernización del camino en una longitud de 4,0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22184698 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360024 |  |  |  |  | Pátzcuaro Uruapan - San Miguel Charahuén. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28264159 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360025 |  |  |  |  | La Yerbabuena - Peribán |  | Modernización del camino en una longitud de 1.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10537732 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360028 |  |  |  |  | Pomaro - El Coire. |  | Modernización del Camino en una longitud de 6.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42065600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360029 |  |  |  |  | San Juanico - Chucandirán. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16894501 | 0 | 21253 | 21253 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 21253 | 21253 | 100
14096360030 |  |  |  |  | La Piña (Agua - Caliente) - La Labor |  | Modernización del Camino en una longitud de 3.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28594796 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360031 |  |  |  |  | Santa Cruz - E.C. (Puerta de Coenembo - Tzirandangatzio). |  | Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16894123 | 14700000 | 14700000 | 3477449 |  | 37.67
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14700000 | 14700000 | 3477449 | 23.65
14096360032 |  |  |  |  | Libramiento Zinapecuaro. |  | Modernización del Camino en una longitud de 6.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1 m. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 40828377 | 0 | 195739 | 195739 |  | 15.27
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 195739 | 195739 | 100
14096360033 |  |  |  |  | San Isidro - Tapan. |  | Modernización del Camino en una longitud de 1.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8041953 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360035 |  |  |  |  | Angachuén - El Tarascón. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33351707 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360036 |  |  |  |  | Cherán - La Mojonera. |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 83192619 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360038 |  |  |  |  | Acceso Francisco Sarabia. |  | Modernización del camino en una longitud de 1.374 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7810654 | 0 | 1517755 | 1502480 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1517755 | 1502480 | 98.99
14096360039 |  |  |  |  | Construcción De La Carretera De Cerritos De Pescadores. |  | Modernización del camino en una longitud de 1.81 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9266379 | 0 | 396357 | 396357 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 396357 | 396357 | 100
14096360040 |  |  |  |  | La Capilla - La Lobera. |  | Modernización de un camino con longitud de 10.3 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 63717014 | 12000000 | 8000000 | 4674894 |  | 22.33
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 8000000 | 4674894 | 58.43
14096360043 |  |  |  |  | Comburindio Zirandaro y Puente Zirandaro. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.975 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y construcción de un puente vehicular de 56.0 m. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 37330021 | 0 | 0 | 0 |  | 11.66
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360044 |  |  |  |  | (E.C. Ario - Santa Clara) - La Palma |  | Modernización del Camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 52688658 | 5000000 | 4631888 | 2460339 |  | 17.7
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 4631888 | 2460339 | 53.11
14096360048 |  |  |  |  | Xhaniro - La Tinaja - Querendaro - Pamatacuaro. |  | Modernización de un camino, con una longitud de 12.10 km, en dos tramos; un tramo de 1.9 km del Km 0+000 al km 1+900 y un segundo tramo de 10.2 km del Km 4+400 al km 14+600, ampliando la sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 67108713 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096360001 |  |  |  |  | Tuzantla - Ceibas de Trujillo del Km 0+00 al Km 18+000. |  | Modernización del camino con longitud de 18.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 98405100 | 15000000 | 15096931 | 13611215 |  | 39.1
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15096931 | 13611215 | 90.15
15096360002 |  |  |  |  | Monte Grande - Ixtaro Tramo cantera - Ixtaro Tomendán |  | Modernización del camino en una longitud de 29.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 161945500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096360006 |  |  |  |  | Aguacate Sur - Santa Catarina. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.504 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17271954 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 637 Centro SCT Morelos
TOTAL | [12 empty] | 6894167907 | 79000000 | 106418785 | 78862534 | 74.10
00000049211 |  |  |  |  | Camino a Macuitlapilco - E.C. Jonacatepec - Tlayca |  | CAMINOS RURALES | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
00000049212 |  |  |  |  | Camino Real - Huesca |  | CAMINOS RURALES | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
11096370002 |  |  |  |  | Libramiento Norponiente de Cuernavaca. |  | Construcción de un libramiento al norponiente de la ciudad de Cuernavaca, de tipo A4, con 4 carriles de circulación y acotamientos, de 41.6 km de longitud. Así como la construcción de un ramal al aeropuerto y un eje transversal tipo A4 de 13.89 km de longitud. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 6372020228 | 0 | 45000000 | 39655091 |  | 30
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 45000000 | 39655091 | 88.12
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096370005 |  |  |  |  | Carretera Tepalcingo-Axochiapan |  | Ampliación de la Carretera con 13.40 Km de longitud, con ancho de corona de 17.0 m. para alojar cuatro carriles de circulación de 3.50 m., de ancho cada uno, faja central de 1.0 m y acotamientos laterales de 1.00 m. cada uno y construcción de 2 puentes. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 162307032 | 20000000 | 18000000 | 5108304 |  | 41.74
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 18000000 | 5108304 | 28.37
13096370002 |  |  |  |  | Huautla - Rancho Viejo. |  | Modernización del camino con una longitud total de 2.4 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido). | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11614865 | 5000000 | 5000000 | 4334113 |  | 97.91
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 4334113 | 86.68
13096370003 |  |  |  |  | Cajones - El Estudiante. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27674018 | 9000000 | 7000000 | 1625848 |  | 87.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 7000000 | 1625848 | 23.22
13096370004 |  |  |  |  | Huautla - Xochipala - Huaxtla. |  | Modernización del camino en una longitud de 12.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales de 2.50 m. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 58547152 | 5000000 | 5000000 | 4999037 |  | 28.86
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 4999037 | 99.98
13096370005 |  |  |  |  | Cuautla - San Rafael |  | Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50355641 | 5000000 | 5000000 | 4692684 |  | 19.11
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 4692684 | 93.85
13096370006 |  |  |  |  | Huautla-Santiopa. |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 51195458 | 10000000 | 9960247 | 9949772 |  | 40
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9960247 | 9949772 | 99.89
13096370008 |  |  |  |  | Puente La Cuera. |  | Construccion de un puente en una longitud de 0.04 kilómetros, se construira a 9.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1 mt cada una. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 5332860 | 0 | 478367 | 478367 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 478367 | 478367 | 100
14096370001 |  |  |  |  | Ixtepec - Santo Domingo Ocotitlán. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26877615 | 5000000 | 5000000 | 4438229 |  | 56.66
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 4438229 | 88.76
14096370002 |  |  |  |  | Marcelino Rodríguez - Cayehuacán. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20350194 | 6000000 | 5521633 | 3158116 |  | 77.77
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 5521633 | 3158116 | 57.19
14096370003 |  |  |  |  | E.C.F. ( (Cuernavaca Acapulco) - Autopista Siglo XXI) - Tr. Colonia la Unión - La Lagunilla , Delegación Mariano |  | Modernización del camino en una longitud de 6.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 46417501 | 5000000 | 458538 | 422973 |  | 54.69
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 458538 | 422973 | 92.24
14096370007 |  |  |  |  | Tlayecac - E.C. (Ocuituco - Temoac). |  | Modernización del camino en una longitud de 10.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 52475343 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 638 Centro SCT Nayarit
TOTAL | [12 empty] | 2251212887 | 68000000 | 60432263 | 38774412 | 64.16
00000049203 |  |  |  |  | E.C.F. 15-Mojarritas |  | CAMINOS RURALES | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15600000 | 8000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
05096380001 |  |  |  |  | E.C. (Tepic - Aguascalientes) - La Yesca. |  | Modernización del camino en una longitud de 43.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 281013039 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096380007 |  |  |  |  | Tepic-San Blas |  | Construcción de 35.0 kilómetros y ampliación de 8.2 kilómetros para contar con una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1410944432 | 0 | 2989966 | 2989966 |  | 80.02
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 2989966 | 2989966 | 100
09096380009 |  |  |  |  | Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000 |  | Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.39 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 173316832 | 0 | 0 | 0 |  | 61.89
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096380006 |  |  |  |  | E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila. |  | Modernización del camino en una longitud de 18.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 95902858 | 0 | 510000 | 510000 |  | 79.89
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 510000 | 510000 | 100
12096380021 |  |  |  |  | Puente Santa Fe. |  | Construccion del puente con una longitud de 0.030 Km. Sub-estructura a base de pilotes, zapatas, estribos de concreto hidráulico armado, y superestructura a base de trabes tipo ASSTHO. con un ancho total de 9.00 metros para 2 carriles de circulación de 3.50 m. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9630559 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096380022 |  |  |  |  | San Leonel El Ermitaño |  | Modernizacción de un camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39199290 | 0 | 250000 | 244144 |  | 73.58
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 250000 | 244144 | 97.65
13096380024 |  |  |  |  | Reforma Agraria-El Corte. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32673663 | 0 | 327294 | 327294 |  | 98.75
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 327294 | 327294 | 100
14096380002 |  |  |  |  | Entronque Carretera Federal 200 - Altavista |  | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 43302824 | 0 | 450727 | 0 |  | 85.71
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 450727 | 0 | 0
14096380009 |  |  |  |  | E.C. (Fco. I Madero-Santiago de Pochotitan)-Caleras De Cofrados. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38887550 | 20000000 | 18000000 | 17099547 |  | 53.85
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 18000000 | 17099547 | 94.99
14096380010 |  |  |  |  | Modernizacion del Camino Tequilita - Cuastecomate. |  | Modernización del Camino en una longitud de 7.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 35648640 | 15000000 | 12904276 | 11726720 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 12904276 | 11726720 | 90.87
14096380011 |  |  |  |  | Mecatán Las Palmas. |  | Modernización de un camino con longitud de 14.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 75093200 | 25000000 | 25000000 | 5876741 |  | 7.86
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 25000000 | 5876741 | 23.5
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 639 Centro SCT Nuevo León
TOTAL | [12 empty] | 19660719002 | 769999970 | 427285833 | 319595756 | 74.79
00000049213 |  |  |  |  | Ojo de Agua-Planta Armadora KIA |  | CAMINOS RURALES | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 145000000 | 145000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 145000000 | 0 | 0 | 0
05096390002 |  |  |  |  | Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita. |  | Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km 38.000 al km 181.100 | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1628975745 | 400000000 | 37981517 | 12182078 |  | 72
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 400000000 | 37981517 | 12182078 | 32.07
05096390010 |  |  |  |  | El Goche - Emilio Carranza |  | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 86747973 | 0 | 0 | 0 |  | 94.29
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096390016 |  |  |  |  | Zaragoza - Tepozanes - El Refugio. |  | Modernización de un camino con longitud de 19.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 114537844 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096390005 |  |  |  |  | China - Méndez |  | Reconstrucción de un Camino Alimentador Tipo C, con 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) en una longitud total de 45.0 km. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 230424347 | 0 | 0 | 0 |  | 92.85
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096390007 |  |  |  |  | Ejido San Isidro - Límite de Edo. Tamps. |  | Modernización del camino en una longitud de 24 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 112394142 | 0 | 0 | 0 |  | 85.84
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096390001 |  |  |  |  | Camino Montemorelos - Entronque San Roberto. |  | Modernización con longitud de 127.0 km: Del km 0.0 - km 9.50 y del km 89.0 - km 127.0, a 9.0 m., de sección, para dos carriles de 3.5 m., cada uno y acotamientos de 1.0 m. Del km 9.50 - km 89.0, a 7.0 m., de sección, para dos carriles de circulación de 3.5 m., cada uno sin acotamientos. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 847952447 | 8000000 | 7837603 | 6929421 |  | 32.18
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 7837603 | 6929421 | 88.41
08096390006 |  |  |  |  | Entronque Autopista Monterrey Saltillo - Hacienda Rinconada - Los Fierros - García. |  | Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 141436664 | 0 | 0 | 0 |  | 69.48
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096390001 |  |  |  |  | Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas |  | Modernización del camino en una longitud de 37 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 169331426 | 0 | 0 | 0 |  | 73.79
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096390006 |  |  |  |  | Santa Rosa - Salinas Victoria. |  | Modernización de la carretera Santa Rosa-Salinas Victoria a una sección tipo A4S, para alojar 4 carriles de circulación en una longitud de 11.0 km, y construcción de un PIV deprimido en el entronque con la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 260025061 | 0 | 0 | 0 |  | 83.64
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096390007 |  |  |  |  | Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey. |  | Reconstrucción en 2 etapas, la primera es la reposición de tarraplenes y taludes en una longitud de 10 km. y la segunda etapa en la reconstrucción a lo largo de 26.9 Km. de longitud, incluye 7,100 mts. distribuidos en 15 viaductos y 1.5 km. de protección de taludes sobre el Rio Santa Catarina. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1991176946 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096390002 |  |  |  |  | Entronque Montemorelos. |  | Construcción de un Paso Superior Vehicular de 4 carriles (2 por sentido) de 3.5 m. cada uno, y gazas de entrada y salida de 9 m. de sección cada una. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 117488451 | 0 | 4500000 | 0 |  | 98
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 4500000 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096390003 |  |  |  |  | Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán. |  | Ampliación de 13 Km de la carretera a 20 m. de sección para alojar 4 carriles de circulación de 3.75 m. y acotamientos laterales de 2.5 metros. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 195710646 | 25000000 | 25000000 | 8202178 |  | 81
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 25000000 | 25000000 | 8202178 | 32.8
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096390009 |  |  |  |  | Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto |  | Construcción de la prolongación de la Av. Morones Prieto, entre la Av. Adolfo López Mateos y la Av. México de 5.4 km de longitud, 6 carriles de circulación, obras de conexión y un entronque. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 626642667 | 50000000 | 50000000 | 46322217 |  | 50.3
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 50000000 | 50000000 | 46322217 | 92.64
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096390011 |  |  |  |  | E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre. |  | Modernización de un camino con longitud de 16.6 km., a una sección de 7.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 81068170 | 8000000 | 5303268 | 5245223 |  | 68.66
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 5303268 | 5245223 | 98.9
11096390013 |  |  |  |  | Libramiento Dr. Arroyo |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 68747568 | 8000000 | 2849521 | 2849520 |  | 16.75
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 2849521 | 2849520 | 99.99
12096390002 |  |  |  |  | Camino a Loma Alta |  | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 77913911 | 8000000 | 6822345 | 6815621 |  | 69.41
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 6822345 | 6815621 | 99.9
12096390004 |  |  |  |  | Acceso Interpuerto Monterrey |  | Construcción de un PSV FC con 6 carriles y dos gazas superiores vehiculares con 2 carriles de circulación cada una. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 285738582 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390009 |  |  |  |  | Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | Construcción de 7.5 km de viaducto de metro, tres rutas transmetros (buses rápidos troncales preferenciales-BRTs) y 17 rutas alimentadoras de los transmetros (metrobuses). | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Ferrocarriles |  | 9626853698 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390012 |  |  |  |  | Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora |  | Construcción de un Paso Superior Vehicular de 6 carriles en dos cuerpos separados (1 para cada sentido) de tres carriles de 3.5 m. cada uno con una longitud de 478 m. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 165399115 | 0 | 16067743 | 16067740 |  | 89
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 16067743 | 16067740 | 99.99
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390027 |  |  |  |  | Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán |  | Nodo Vial Sendero y Laredo Distribuidor Sendero-Barragán | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 652332777 | 0 | 64350000 | 52604675 |  | 91
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 64350000 | 52604675 | 81.74
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390031 |  |  |  |  | Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González |  | Modernización de 2 tramos de 14 Km. y 32 Km. ambos de 6m. a 12 m. de sección para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno con acotamientos laterales externos de 2.5 m. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 700796627 | 99999970 | 109999970 | 98019733 |  | 47.2
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 99999970 | 99999970 | 96048982 | 96.04
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 10000000 | 1970751 | 19.7
13096390002 |  |  |  |  | Lampazos - Anáhuac. |  | Modernización del camino en una longitud de 45.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno . | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 251833554 | 10000000 | 9685566 | 6747072 |  | 7.26
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9685566 | 6747072 | 69.66
13096390004 |  |  |  |  | Anáhuac - Ejido Rodríguez - Ejido Ranas. |  | Modernización del camino en una longitud de 50.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 276740168 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096390001 |  |  |  |  | Apodaca - Cd. Juárez |  | Modernización de la Carretera Alimentadora con longitud de 11.4 km; se ampliara el paso a 21.0 m., de ancho de calzada, para alojar 6 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (3 carriles por sentido), con camellón central de 8.0 m y construcción de un PSV. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 357172238 | 8000000 | 7837300 | 4344719 |  | 18.44
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 7837300 | 4344719 | 55.43
14096390002 |  |  |  |  | PSV Carretera Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Monclova. |  | Construcción de un PSV en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Monclova. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 346953891 | 0 | 28851000 | 27786807 |  | 70.4
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 28851000 | 27786807 | 96.31
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096390001 |  |  |  |  | Construcción del Paso Superior Vehicular Linares, Nuevo León. |  | Construcción de un PSV en la intersección de la Carretera Federal 85 Ciudad Victoria - Monterrey con la Carretera Federal 58 Linares San Roberto en el Km. 151+600, con 4 carriles de circulación, acotamientos y barrera central de concreto. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 101324344 | 0 | 50200000 | 25478752 |  | 40.3
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 50200000 | 25478752 | 50.75
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 640 Centro SCT Oaxaca
TOTAL | [12 empty] | 24769268484 | 1545999994 | 1366750741 | 853595432 | 62.45
00000045999 |  |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino Crucero Cerro Costoche-Entronque Agua Sabache-km 105+700 E.C. (Mitla-Tehuantepec II)-San Pablo Lachiriega-San Pedro Quiatoni, tramo del km 0+000 al km 32+000 |  | Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 137600000 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000046002 |  |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino San Pablo Lachiriega - Danigaree, tramo del km 0+000 al km 3+300 |  | Modernización del camino en una longitud de 3.30 kilómetros, en un paso existente a 7,00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3,5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19140000 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000046007 |  |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca-El Coquito Tramo del km 0+000 al km 13+000. |  | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 116000000 | 6000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 0 | 0 | 0
00000046011 |  |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino E.C (Barranca Larga - Ventanilla)- San Antonio Lalana del km 0+000 al km 2+500. |  | Modernización del camino en una longitud de 1.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7980000 | 11000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 0 | 0 | 0
00000046014 |  |  |  |  | CAMINO E.C. (OAXACA-IXTLAN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA MARÍA YAVESIA. |  | Modernización de un camino con longitud de 18.08 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 107940286 | 14000000 | 0 | 0 |  | 4.98
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 0 | 0 | 0
00000046145 |  |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - San Juan Lachixila del km 0+000 al km 20+000. |  | Modernización del camino en una longitud de 16.9 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 92950000 | 16000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16000000 | 0 | 0 | 0
05096400004 |  |  |  |  | Amate Colorado - Zaragoza Itundujia |  | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kms. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 439686527 | 6000000 | 6000000 | 75258 |  | 99.54
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 75258 | 1.25
05096400010 |  |  |  |  | San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec. |  | Modernización del camino en una longitud de 69.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 350321476 | 45000000 | 39769252 | 21392989 |  | 68.53
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 45000000 | 39769252 | 21392989 | 53.79
05096400011 |  |  |  |  | Miahuatlán-San Carlos Yautepec. |  | Modernización del camino en una longitud de 104.315 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 311258257 | 8000000 | 7868980 | 7844583 |  | 60.02
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 7868980 | 7844583 | 99.68
05096400012 |  |  |  |  | Km 89+000 E.C. (Mitla - Zacatepec) Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del estado de Veracruz. |  | Modernización del camino en una longitud de 142,0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 599400421 | 23000000 | 22111544 | 7784990 |  | 41.09
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 23000000 | 22111544 | 7784990 | 35.2
05096400014 |  |  |  |  | Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma |  | Modernización del camino en una longitud de 105.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 570512492 | 14000000 | 14000000 | 13602934 |  | 32.42
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 14000000 | 13602934 | 97.16
05096400019 |  |  |  |  | Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional) |  | Modernización del camino en una longitud de 107.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 569185902 | 18000000 | 18352800 | 14743737 |  | 56.43
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18000000 | 18352800 | 14743737 | 80.33
05096400025 |  |  |  |  | km 222+600 E.C. (Coatzacoalcos-Salina Cruz) - Santa María Chimalapa |  | Modernización del camino en una longitud de 55.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 261814500 | 0 | 0 | 0 |  | 51.03
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096400027 |  |  |  |  | Acayucan - Ent. La Ventosa |  | Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 3505935137 | 399999996 | 330489662 | 222456040 |  | 70.83
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 399999996 | 301189662 | 207070777 | 68.75
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 29300000 | 15385263 | 52.5
05096400030 |  |  |  |  | Boca del Perro - San Juan Teita. |  | Modernización del camino en una longitud de 55.04 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 216510441 | 5000000 | 5112006 | 176148 |  | 73.27
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5112006 | 176148 | 3.44
05096400032 |  |  |  |  | Nochixtlan - San Miguel Piedras. |  | Modernización de un camino con longitud de 82.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 385661039 | 8000000 | 6199212 | 3074635 |  | 34.42
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 6199212 | 3074635 | 49.59
06096400002 |  |  |  |  | Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia |  | Modernización del camino en una longitud de 70.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 326630533 | 5000000 | 5053206 | 2842677 |  | 65.22
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5053206 | 2842677 | 56.25
07096400004 |  |  |  |  | KM 30 más 400 E.C. Miahuatlan - San José Lachiguiri - San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quioquitani |  | Modernización de un camino rural con 7.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 metros de ancho cada uno, con una longitud de 22.40 km. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 118023363 | 0 | 554354 | 35067 |  | 91.97
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 554354 | 35067 | 6.32
07096400017 |  |  |  |  | Camino: San Sebastián Frontera- km. 57.5 E.C. Tehuacan - Huajuapan. |  | Modernización del Camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32312710 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096400018 |  |  |  |  | Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb. |  | Modernizar camino rural y ampliar la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5. mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 58025334 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096400003 |  |  |  |  | Cazadero Arriba - Cerro Iguana. |  | Modernización del camino en una longitud de 23.14 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 54186057 | 7000000 | 3397100 | 3397100 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 3397100 | 3397100 | 100
08096400004 |  |  |  |  | Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras. |  | Pavimentar Camino Rural en una longitud de 40.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 177609342 | 8000000 | 3838724 | 3838723 |  | 44.58
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 3838724 | 3838723 | 99.99
08096400009 |  |  |  |  | Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca |  | Modernización del camino en una longitud de 38.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 209970973 | 0 | 1921791 | 1921791 |  | 57.66
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1921791 | 1921791 | 100
08096400014 |  |  |  |  | Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande. |  | Pavimentar Camino Rural en una longitud de 41.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 188883945 | 0 | 0 | 0 |  | 48.41
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096400015 |  |  |  |  | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco |  | Ampliación de La Y-Barranca Larga, Pochutla-Puerto Escondido-Huatulco en 160.3 km y construcción de una autopista de 101.4 km. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 9145349883 | 479999998 | 490243763 | 272278802 |  | 54.23
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 479999998 | 463043763 | 249520334 | 53.88
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 27200000 | 22758468 | 83.67
08096400018 |  |  |  |  | Santiago Tilantongo - San Miguel Tecomatlán |  | Modernización del camino en una longitud de 22.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 119731991 | 0 | 2572926 | 2572925 |  | 37.7
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2572926 | 2572925 | 99.99
09096400004 |  |  |  |  | E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta) |  | Modernización del camino en una longitud de 21.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 93923248 | 0 | 129357 | 403 |  | 56.87
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 129357 | 403 | 0.31
09096400012 |  |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino Jalapa de Díaz- San Felipe Usila del km 0+000 al km 44+000. |  | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 105606772 | 6000000 | 6000000 | 2729960 |  | 71
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 2729960 | 45.49
09096400017 |  |  |  |  | San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 8.3 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 43403928 | 5000000 | 123303 | 123303 |  | 77.11
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 123303 | 123303 | 100
09096400025 |  |  |  |  | E.C.F. México Núm. 125 Tapanco - San Vicente Piñas Plan de Guadalupe. |  | Modernización del camino en una longitud de 21.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 129258396 | 0 | 0 | 0 |  | 35.37
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096400027 |  |  |  |  | E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito - Guadalupe Nuevo Centro. |  | Modernización del camino en una longitud de 16.27 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 89868245 | 5000000 | 5000000 | 152168 |  | 45.48
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 152168 | 3.04
09096400028 |  |  |  |  | Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla. |  | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 115265894 | 5000000 | 5000000 | 2592580 |  | 51.95
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 2592580 | 51.85
09096400030 |  |  |  |  | Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000). |  | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 81835198 | 7000000 | 7137200 | 6240606 |  | 86.26
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7137200 | 6240606 | 87.43
09096400031 |  |  |  |  | Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000). |  | Modernización de un camino con longitud de 38.876 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 215014080 | 7000000 | 2689744 | 2689744 |  | 40.44
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 2689744 | 2689744 | 100
09096400033 |  |  |  |  | Santo Domingo Yanhuitlan CBTA 51 San Pedro Añañe Teposcolula. |  | Modernización de un camino con longitud de 5.25 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27423770 | 7500000 | 7500000 | 186677 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7500000 | 7500000 | 186677 | 2.48
09096400034 |  |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino Cuicatlán - Concepción Pápalo - San Francisco Chapulapa - San Andrés Teotilalpam |  | Modernización del camino en una longitud de 83.26 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 461576292 | 5600000 | 5600000 | 79786 |  | 10.33
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5600000 | 5600000 | 79786 | 1.42
09096400035 |  |  |  |  | Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000 |  | Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 117924995 | 13000000 | 13000000 | 12775964 |  | 83.45
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 13000000 | 13000000 | 12775964 | 98.27
09096400036 |  |  |  |  | José María Morelos - El Potrero |  | Modernización del camino en una longitud de 12.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50561205 | 5000000 | 5000000 | 4852451 |  | 93.83
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 4852451 | 97.04
09096400037 |  |  |  |  | Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - San Luis del Río. |  | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 82941943 | 0 | 117829 | 117829 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 117829 | 117829 | 100
10096400002 |  |  |  |  | San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo). |  | Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30381468 | 8000000 | 6997800 | 4866837 |  | 91.16
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 6997800 | 4866837 | 69.54
10096400003 |  |  |  |  | Chahuites Rancho Salinas |  | Modernización del camino rural con un ancho de corona de 7.0 m, ancho de calzada 6.0 para alojar 2 carriles de circulación de 3.0 m cada uno, con una longitud de 13.00 Km. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 46901237 | 7500000 | 7500000 | 6428011 |  | 61.82
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7500000 | 7500000 | 6428011 | 85.7
10096400004 |  |  |  |  | E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera |  | Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 114096121 | 14000000 | 14000000 | 13581404 |  | 24.38
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 14000000 | 13581404 | 97.01
10096400005 |  |  |  |  | La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec |  | Modernización del camino en una longitud de 30.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 149231800 | 41800000 | 19720818 | 16456033 |  | 97.75
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 41800000 | 19720818 | 16456033 | 83.44
10096400006 |  |  |  |  | Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla |  | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 80851059 | 13600000 | 12600000 | 9157977 |  | 71.07
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 13600000 | 12600000 | 9157977 | 72.68
10096400007 |  |  |  |  | San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz |  | Modernización del camino en una longitud de 29.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 151993524 | 5000000 | 5000000 | 3698449 |  | 23.15
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 3698449 | 73.96
10096400008 |  |  |  |  | San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui |  | Modernización del camino en una longitud de 38.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 183764771 | 6000000 | 5889568 | 5889568 |  | 18.05
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 5889568 | 5889568 | 100
10096400016 |  |  |  |  | E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosoñama - San Juan Diquiyu |  | Modernización del camino en una longitud de 37.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 185006335 | 11000000 | 11000000 | 5105029 |  | 33.83
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 11000000 | 5105029 | 46.4
10096400020 |  |  |  |  | Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote. |  | Modernización de un camino con longitud de 12.2 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 64324340 | 7000000 | 6361200 | 5925863 |  | 9.65
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 6361200 | 5925863 | 93.15
10096400024 |  |  |  |  | E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa Maria Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000 |  | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 147545670 | 0 | 3703983 | 3572377 |  | 29.28
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3703983 | 3572377 | 96.44
10096400026 |  |  |  |  | Cerro del Aire - Santa Lucia Teotepec. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48696193 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096400027 |  |  |  |  | E.C. (Santiago Cuixtla Santos Reyes Nopala) Cerro del Aire |  | Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48696193 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096400005 |  |  |  |  | El Camarón-San Carlos Yautepec. |  | Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50474803 | 0 | 466688 | 0 |  | 97.78
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 466688 | 0 | 0
11096400006 |  |  |  |  | San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlacotepec. |  | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 133412018 | 5000000 | 5112006 | 2565716 |  | 37.11
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5112006 | 2565716 | 50.19
11096400009 |  |  |  |  | Santa Maria Yolotepec - Santiago Yosondua. |  | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 72164734 | 13000000 | 9524000 | 9116749 |  | 79.73
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 13000000 | 9524000 | 9116749 | 95.72
11096400010 |  |  |  |  | Km.168 Carr. (Tuxtepec - Oaxaca) - San Miguel del Río - Sta. Catarina Ixtepeji - El Cerezal. |  | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 116872909 | 19000000 | 14649829 | 9248067 |  | 39.59
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 19000000 | 14649829 | 9248067 | 63.12
11096400014 |  |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino Santa María Guienagati-Peña Blanca. |  | Modernización de un camino con longitud de 29.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 164569807 | 16000000 | 15000000 | 11410077 |  | 26.57
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16000000 | 15000000 | 11410077 | 76.06
11096400015 |  |  |  |  | Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 82378785 | 5000000 | 4788464 | 4788464 |  | 42.73
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 4788464 | 4788464 | 100
11096400016 |  |  |  |  | Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22915855 | 0 | 111544 | 111544 |  | 89.29
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 111544 | 111544 | 100
11096400023 |  |  |  |  | Puente El Limón |  | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.10 km Con una sección de 10 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1.5 metros de banquetas a ambos lados. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17788859 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096400025 |  |  |  |  | Villa Tejúpam de la Unión - San Cristóbal Suchixtlahuaca |  | Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 68747569 | 0 | 283725 | 0 |  | 96.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 283725 | 0 | 0
11096400026 |  |  |  |  | E.C. F. (Sta.Ma. Nativitas Asuncion Nochixtlan)-Santo Domingo Yanhuitlán |  | Modernización del camino en una longitud de 9.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 46920215 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096400028 |  |  |  |  | Santa Lucia - Teotepec La Arena |  | Modernización del camino en una longitud de 8.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50987780 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096400029 |  |  |  |  | Santiago Cuixtla - Santos Reyes Nopala- San Juan Lachao. |  | Modernización del camino en una longitud de 17.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 97392390 | 0 | 0 | 0 |  | 20.58
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096400030 |  |  |  |  | Quelove - San Agustín Loxicha |  | Modernización del camino en una longitud de 16.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 99626462 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096400040 |  |  |  |  | E.C. (Huajuapan Tehuacan) - Santa Catarina Zapoquila Membrillos |  | Modernización del camino en una longitud de 22.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 114464698 | 5000000 | 5000000 | 4772618 |  | 26.4
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 4772618 | 95.45
12096400001 |  |  |  |  | Corcovado-Petaca-San Isidro Apango |  | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 77024683 | 5000000 | 5141114 | 5120036 |  | 37.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5141114 | 5120036 | 99.59
12096400002 |  |  |  |  | Santa María Colotepec - El Camalote |  | Modernización de un camino con longitud de 13.268 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 72387195 | 5000000 | 4593990 | 4593990 |  | 30.9
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 4593990 | 4593990 | 100
12096400003 |  |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino E.C.(Tlaxiaco-Chalcatongo) - Yosoyua del km 0+000 al km 7+561. |  | Modernización del camino en una longitud de 7.56 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39701720 | 7000000 | 6718727 | 6500581 |  | 69.09
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 6718727 | 6500581 | 96.75
12096400005 |  |  |  |  | San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec. |  | Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 107510362 | 6000000 | 6000000 | 3834734 |  | 28.77
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 3834734 | 63.91
12096400010 |  |  |  |  | E.C. 200 - El Faisán - La Cañada |  | Modernización del camino en una longitud de 4.15 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19020161 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400011 |  |  |  |  | Santiago Nundiche - San Juan Ñumi; Tr: del Km. 13+000 al Km. 22+500. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48982642 | 5000000 | 5022132 | 4071941 |  | 72.23
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5022132 | 4071941 | 81.07
12096400012 |  |  |  |  | Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas |  | Modernizacion del camino rural Con una longitud de 12.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 61872811 | 5000000 | 3863660 | 3863660 |  | 61.83
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 3863660 | 3863660 | 100
12096400014 |  |  |  |  | E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000 |  | Modernizar caminos rurales en una longitud de 16.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 82497082 | 8000000 | 6894800 | 2704606 |  | 52.7
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 6894800 | 2704606 | 39.22
12096400017 |  |  |  |  | EC (El Amate Colorado - Zaragoza) - El Limón Santa Ana |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19787842 | 0 | 2001875 | 1870654 |  | 28
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2001875 | 1870654 | 93.44
12096400019 |  |  |  |  | E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepec Sta. Ma. Quiegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón. |  | Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 154682028 | 11000000 | 11000000 | 741447 |  | 30.84
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 11000000 | 741447 | 6.74
12096400021 |  |  |  |  | E.C. (Oaxaca - Ixtlán de Juárez) - Santa María Yavesía. |  | Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 92809216 | 0 | 4751924 | 4751924 |  | 9.44
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4751924 | 4751924 | 100
12096400029 |  |  |  |  | Chisme - San Juan Otzolotepec |  | Modernización del camino en una longitud de 24.07 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 137896165 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400030 |  |  |  |  | San Juan Cotzocón - Chisme |  | Modernización del camino en una longitud de 17.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros d ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 99683975 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400032 |  |  |  |  | Santiago Jalahui - San Juan del Río |  | Modernización del camino en una longitud de 10.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 57289640 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400043 |  |  |  |  | E.C. (Pinotepa Nacional San Sebastián Ixcapa) Cañada del Marqués |  | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42839377 | 0 | 129785 | 129785 |  | 38.89
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 129785 | 129785 | 100
12096400045 |  |  |  |  | E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transismica (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.33 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39650224 | 5000000 | 5000000 | 4934984 |  | 48.54
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 4934984 | 98.69
13096400003 |  |  |  |  | Km 126+645 (Mitla - Tehuantepec II) - San Juan Juquila Mixes. |  | Modernización del camino en una longitud de 31.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 154652944 | 16000000 | 15084909 | 15084909 |  | 36.45
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16000000 | 15084909 | 15084909 | 100
13096400006 |  |  |  |  | Oaxaca - Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y- Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y ramal San Sebastián Coatlán. |  | Rehabilitación del camino en una longitud de 8.61 kilómetros, en un paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50863121 | 12000000 | 12000000 | 8957904 |  | 63.98
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 12000000 | 8957904 | 74.64
13096400008 |  |  |  |  | Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Santa Catarina Coatlan del Km. 0+000 alKm. 3+200 |  | Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17002915 | 9500000 | 9500000 | 9332764 |  | 96.25
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9500000 | 9500000 | 9332764 | 98.23
13096400009 |  |  |  |  | Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San Francisco Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+000 |  | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15940234 | 4500000 | 4500000 | 2106236 |  | 37.6
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4500000 | 4500000 | 2106236 | 46.8
13096400011 |  |  |  |  | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal San Pedro Coatlan |  | Modernización del camino en una longitud de 7.563 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39837470 | 18000000 | 18000000 | 16003445 |  | 92.43
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18000000 | 18000000 | 16003445 | 88.9
14096400003 |  |  |  |  | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La Y-Barranca Larga-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Ramal San José Llano Cieneguilla |  | Modernización del camino en una longitud de 9.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50378470 | 23000000 | 4596235 | 4596234 |  | 50.88
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 23000000 | 4596235 | 4596234 | 99.99
14096400004 |  |  |  |  | Modernización y Ampliación del eje interestatal Mitla-Sayula, Tramo del Km 0+000 al Km 230+00 Mitla-Ayutla- Alotepec- Cotzocon- Candayoc; subtramo del Km 61+300 Al Km 76+300 |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 92791766 | 13000000 | 13000000 | 12536444 |  | 29.8
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 13000000 | 13000000 | 12536444 | 96.43
14096400005 |  |  |  |  | La Joya San Andrés Nuxiño Santo Domingo Nuxaá santa Inés Zaragoza |  | Modernización de un camino con longitud de 16.7 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 103308168 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096400007 |  |  |  |  | E.C.F. México No. 125 - Santiago Llano Grande. |  | Modernización del camino en una long. de 21.0 km., se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y la construcción de 2 puentes con una sección de 9.0 m. para alojar 2 carriles 3.5 m. y banquetas de 1m. en cada lado. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 129055215 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096400008 |  |  |  |  | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Piedra Campana del Km. 0+000 al Km5+000, subtramo del Km. 0+000 al Km. 3+000 |  | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18558353 | 21000000 | 21000000 | 6720 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 21000000 | 21000000 | 6720 | 0.03
14096400009 |  |  |  |  | E.C. (Tamazulapam del Progreso - Tepelmeme Villa de Morelos) - San Miguel Tulancingo. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50956100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096400010 |  |  |  |  | E.C. (Tezoatlan Santiago Cacaloxtepec) - San Isidro El Naranjo - San Martin del Rio. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 65809700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096400012 |  |  |  |  | Modernización y Ampliación del camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Ecatepec-San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 12+000 Al Km. 44+000. |  | Modernización del camino en una longitud de 32 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 197955769 | 6000000 | 6000000 | 5882803 |  | 10.42
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 5882803 | 98.04
15096400003 |  |  |  |  | Santa María Zoquitlán - E.C. (Oaxaca-Tehuantepec). |  | Modernización de un camino con longitud de 18.08 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 108167216 | 15000000 | 15000000 | 2433177 |  | 3.09
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 2433177 | 16.22
15096400004 |  |  |  |  | E.C. (Tlaxiaco-Putla)-Agua Zarca-San Juan Mixtepec. |  | Modernización del camino en una longitud de 23.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 121201250 | 8000000 | 8288406 | 3682249 |  | 3.69
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8288406 | 3682249 | 44.42
15096400005 |  |  |  |  | Puente Vehicular Santa María Tinú, Km 0+125.50, de la carretera km 191+000 E.C. (Tehuacán-Oaxaca)-Santa María Tinú |  | Construcción del puente en una longitud de 0.0265 kilómetros, se ampliara el paso existente a 9.0 metros de ancho de Corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas laterales de 1.00 m. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8252000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096400006 |  |  |  |  | Modernizacion y Ampliación del camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejillo) Tinuma de Zaragoza; Tramo del km. 0+000 al km. 7+000, subtramo a modernizar del km 0+000 al km. 3+000 |  | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36102500 | 5000000 | 5170806 | 2579552 |  | 8.84
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5170806 | 2579552 | 49.88
15096400007 |  |  |  |  | E.C. (Díaz Ordaz-Villa Alta) - E.C.(Mitla-Totontepec Villa De Morelos) del Km 0+000 al km 18+000. |  | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 99000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096400004 |  |  |  |  | Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000 |  | Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 128370000 | 11000000 | 11000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 11000000 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 641 Centro SCT Puebla
TOTAL | [12 empty] | 7690065246 | 1052949982 | 546053226 | 214044630 | 39.19
00000049234 |  |  |  |  | Huaquechula - E.C. (Carretera Federal Puebla - Huajuapan de León) - La Libertad |  | CAMINOS RURALES | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 159550000 | 159550000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 159550000 | 0 | 0 | 0
05096410014 |  |  |  |  | Ramal a San Alfonso - Ixtacamaxtitlán. |  | Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 148778833 | 0 | 0 | 0 |  | 37.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096410025 |  |  |  |  | Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapan de León |  | Modernización de 39.7 kilómetros, mediante la ampliación de la sección transversal de la carretera a 21 metros de ancho de corona, para lojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, incluyendo acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1174953116 | 0 | 4888000 | 4146329 |  | 73.42
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 4300000 | 4146329 | 96.42
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 588000 | 0 | 0
08096410018 |  |  |  |  | San Pedro Cuayuca- Puente Marquez. |  | Modernización de un camino con longitud de 22.46 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 124567081 | 0 | 0 | 0 |  | 4.9
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096410023 |  |  |  |  | IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio |  | Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 81.5 kilómetros. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1198484584 | 265000000 | 105992452 | 13978558 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 265000000 | 105992452 | 13978558 | 13.18
11096410019 |  |  |  |  | Santa Cecilia Clavijero - Colonia Miguel Hidalgo |  | Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 101058929 | 0 | 0 | 0 |  | 7.14
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096410022 |  |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN |  | Construcción de un libramiento con una longitud total de 8.5 km, ancho de corona de 12 mts con acotamiento y dos puentes de 17 y 70 mts con ancho de corona de 12 mts c/u y acotamiento así como, tres entronques a nivel, con asfalto, señalamiento. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 336946132 | 139999998 | 8480924 | 8480924 |  | 57.6
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 139999998 | 8480924 | 8480924 | 100
12096410023 |  |  |  |  | Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco |  | Ampliación del tramo carretero Periférico Ecológico-Atlixco, para pasar de un ancho de 12 m, a un ancho de 21 a 37 m para alojar de 4 a 10 carriles de circulación. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 395100964 | 178400006 | 58760002 | 20855194 |  | 9.6
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 178400006 | 58760002 | 20855194 | 35.49
12096410042 |  |  |  |  | Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla. |  | Modernización concreto hidráulico, sistema whitetopping , pavimento flexible, ecuación geométrica de los distribuidores, red de alumbrado con Leeds, fotoceldas solares, rehabilitación de la señalética horizontal y vertical, la reparación de puentes vehiculares, mejor arquitectura del paisaje. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2099684771 | 299999988 | 299999988 | 135017531 |  | 42
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 299999988 | 299999988 | 135017531 | 45
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096410043 |  |  |  |  | Modernización de la carretera Chignahuapan - Zacatlán |  | Ampliación de la carretera Chignahuapan-Zacatlán pasando de un ancho de corona de 7 m a un ancho de corona de 12 m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 137865628 | 0 | 31700000 | 11120290 |  | 19.09
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 4800000 | 4206049 | 87.62
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 26900000 | 6914241 | 25.7
13096410016 |  |  |  |  | Nanacamila - E.C.(Chignahuapan - Acoculco) |  | Modernización del camino en una longitud de 21.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 114016948 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096410022 |  |  |  |  | Modernización de la Carretera Tepeaca - Tehuacán(Primera Etapa) Tramo: Tepeaca - Tecamachalco |  | Modernización de la Carretera Tepeaca Tehuacán el tramo de Tepeaca a Tecamachalco, mediante la ampliación de la carretera, pasando de un camino tipo C2 a un camino tipo A4S | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 650334789 | 9999990 | 9767860 | 9767860 |  | 85.71
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 9999990 | 9767860 | 9767860 | 100
13096410029 |  |  |  |  | Modernización de la Carretera Tepeaca - Zacatepec (Primera Etapa) Tramo: Tepeaca Ent. Autopista Puebla-Córdoba |  | De la Carretera Tepeaca Zacatepec, tramo de Tepeaca - Entronque Autopista Puebla-Córdoba, ampliar el camino tipo A4S. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 309867379 | 0 | 26464000 | 10677944 |  | 99.9
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 16464000 | 10677944 | 64.85
14096410001 |  |  |  |  | San José Buenavista - Zaragoza. |  | Modernización del camino en una longitud de 1.288 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. Incluye la construcción de un puente en una longitud de 0.02 km. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9984474 | 0 | 0 | 0 |  | 87.33
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096410002 |  |  |  |  | Reyes de Vallarta - Ricardo Flores Magón |  | Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45777270 | 0 | 0 | 0 |  | 31.08
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096410005 |  |  |  |  | San Miguel Tenango - Xonotla - Tenantitla - Xochitlaxco, Tramo; San Miguel Tenango - Xonotla. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49488942 | 0 | 0 | 0 |  | 13.75
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096410010 |  |  |  |  | Modernización De La Carretera Africam-Tecali De Herrera. |  | Modernización de una Carretera con longitud de 19.0 Km., a 18.0 m., de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 1.0 m., internos de 0.5 m., y faja separadora central de 1.0 m., y la construcción de 4 puentes. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 419803308 | 0 | 0 | 0 |  | 71.68
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096410015 |  |  |  |  | Tepeojuma - El Astillero. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29554537 | 0 | 0 | 0 |  | 66.15
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096410016 |  |  |  |  | San Miguel Tzinacapan - E.C. (Cuetzalan del Progreso - Ayotoxco de Guerrero) del Km 0+000 al km.15+670. |  | Modernización del camino en una longitud de 15.67 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.cada uno. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 97498411 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096410017 |  |  |  |  | Modernización y Ampliación del camino rural: San Martín Teteles La Magdalena Tlatlauquitepec. |  | Modernización del camino en una longitud de 14.50 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 86749150 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 642 Centro SCT Querétaro
TOTAL | [12 empty] | 3899557579 | 1104999971 | 603004723 | 313144422 | 51.93
00000041354 |  |  |  |  | Ezequiel Montes - Villa Progreso. |  | Ampliación a 12 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m y acotamiento laterales de 2.5 m, de la Carretera Estatal Ezequiel Montes- Villa Progreso delk Km0+000 al Km 4+500 | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 82520000 | 80000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 80000000 | 0 | 0 | 0
00000049167 |  |  |  |  | Modernización de Carretera Federal Cadereyta - Entronque San Joaquín (1a etapa: km 0+000 al km 10+600) |  | Ampliación a 12 m de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5 m, de la Carretera Cadereyta - Entronque San Joaquin 1a. Etapa del Km 48+880 al Km 59+500. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 103150000 | 100000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 100000000 | 0 | 0 | 0
00000049232 |  |  |  |  | Modernización de Carreteras Estatales No. 413 (del km 2+000 al 2+600) y 411 (del 2+000 al 16+100) Santa Bárbara - El Vegil |  | CAMINOS RURALES | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 280000000 | 280000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 280000000 | 0 | 0 | 0
05096420011 |  |  |  |  | Tolimán - Peñamiller |  | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 150057073 | 0 | 520546 | 520546 |  | 88.2
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 520546 | 520546 | 100
06096420001 |  |  |  |  | Camargo - Río Blanco |  | Modernización del camino en una longitud de 26.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 126601444 | 0 | 462718 | 462718 |  | 79.7
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 462718 | 462718 | 100
09096420006 |  |  |  |  | Camino El Madroño-Tres Lagunas |  | Reconstrucción del Camino Rural, en una longitud de 19.0 kmd.revestido para un ancho de corona de 5.0, mediante revestimiento, trabajos de limpieza de obras de drenaje y construcción de obras complementarias. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 86335487 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096420007 |  |  |  |  | Tequisquiapan, Ezequiel Montes |  | Ampliación de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 668032588 | 100000005 | 90981524 | 47868574 |  | 90.19
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 100000005 | 90981524 | 47868574 | 52.61
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096420010 |  |  |  |  | Ahuacatlán - Santa Águeda. |  | Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 125098586 | 0 | 0 | 0 |  | 92.31
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096420004 |  |  |  |  | Zapote-Higuerillas |  | Modernización del camino en una longitud de 18.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 89539079 | 0 | 0 | 0 |  | 21.62
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096420005 |  |  |  |  | E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Ildefonso Tultepec. |  | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 100829768 | 0 | 568042 | 568040 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 568042 | 568040 | 99.99
11096420006 |  |  |  |  | Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300 |  | Construcción de un paso deprimido de 421 m de longitud con elementos tipo cajón, de 4 carriles (dos por sentido) | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 107258072 | 0 | 7500000 | 7425669 |  | 93.4
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 7500000 | 7425669 | 99
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096420007 |  |  |  |  | EL COLORADO - HIGUERILLASTramo: BERNAL - HIGUERILLAS |  | Ampliar a 12 metros el ancho de corona en el tramo Bernal - El Torreón-Higuerillas km 37+500 al 80+000. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 763336165 | 284999974 | 158050131 | 77265061 |  | 44.2
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 284999974 | 158050131 | 77265061 | 48.88
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096420009 |  |  |  |  | Acceso a La Rinconada |  | Modernización del camino en una longitud de 2.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11489444 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096420001 |  |  |  |  | Puente Vehicular: Carrizal. |  | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.180 km Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y guarnición de cada lado. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21838810 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096420006 |  |  |  |  | San Joaquín - San Cristóbal. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33208820 | 0 | 369990 | 327030 |  | 51.2
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 369990 | 327030 | 88.38
13092100004 |  |  |  |  | Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000 |  | Ampliación del Paseo de la República, en el tramo de Juriquilla a la desviación a San Miguel de Allende (del km15+000 al 28+000), mediante la ampliación de la carretera, pasando de un carretera de 4 a 6 carriles | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 940000000 | 259999992 | 343779992 | 178020924 |  | 46.53
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 259999992 | 329499992 | 176172954 | 53.46
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 14280000 | 1847970 | 12.94
13096420007 |  |  |  |  | Tilaco - Otates. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30311976 | 0 | 0 | 0 |  | 46.94
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096420002 |  |  |  |  | Modernización y Ampliación del Camino Entronque 185+800 San Juan del Rio - Xilitla - Madroño. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 40209767 | 0 | 427681 | 427681 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 427681 | 427681 | 100
14096420005 |  |  |  |  | Agua Zarca - La Peña. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50000000 | 0 | 179529 | 136569 |  | 13.89
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 179529 | 136569 | 76.07
14096420006 |  |  |  |  | Casa Blanca- El Herrero - Presita De San Antonio-Charape De La Joya. |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 89740500 | 0 | 164570 | 121610 |  | 95
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 164570 | 121610 | 73.89
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 643 Centro SCT Quintana Roo
TOTAL | [12 empty] | 2515318694 | 122000004 | 112493827 | 99857638 | 88.76
08096430004 |  |  |  |  | Ucum-La Unión |  | Modernización del camino en una longitud de 88.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1.0 m. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 604131970 | 32000000 | 31891823 | 26810039 |  | 78.6
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 32000000 | 31891823 | 26810039 | 84.06
11096430003 |  |  |  |  | Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos) |  | Ampliación de la carretera federal MEX 184 Muna Felipe Carrillo Puerto y MEX 293 Polyuc T. C. (Reforma Agraria Puerto Juárez) a una sección tipo A2 de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación, uno por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 2.5 metros. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1691080386 | 50000004 | 50325004 | 43529989 |  | 57.45
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 50000004 | 50000004 | 43204989 | 86.4
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 325000 | 325000 | 100
13096430001 |  |  |  |  | Kantunilkín - Chiquilá. |  | Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 178330845 | 20000000 | 13000000 | 12342674 |  | 30.79
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 13000000 | 12342674 | 94.94
14096430001 |  |  |  |  | Lázaro Cárdenas - Chacchoben. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.16 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 41775493 | 20000000 | 17277000 | 17174936 |  | 98.76
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 17277000 | 17174936 | 99.4
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 644 Centro SCT San Luis Potosí
TOTAL | [12 empty] | 6449353807 | 802999980 | 677096553 | 406529729 | 60.04
00000049215 |  |  |  |  | BOULEVARD DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL |  | CAMINOS RURALES | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
07096440001 |  |  |  |  | San Cirio de Acosta - Vaquero - E.C. 70 (ramal a la Luz). |  | Modernización del camino en una longitud de 35.9 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 200560519 | 7000000 | 7000000 | 6792489 |  | 54.71
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 6792489 | 97.03
08096440004 |  |  |  |  | Cd. Valles-Chantol-Las Huertas. |  | Modernización del camino en una longitud de 54.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 276254650 | 1000000 | 307369 | 306453 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1000000 | 307369 | 306453 | 99.7
08096440005 |  |  |  |  | Agua Zarca San Francisco E.C. La Peñita |  | Modernización del camino en una longitud de 10.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 58103153 | 0 | 0 | 0 |  | 79.44
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096440008 |  |  |  |  | Libramiento Villa de Reyes |  | Construcción de un libramiento de 17.7 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 4 entronques y un PSV. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 575383613 | 50000016 | 34224261 | 27748895 |  | 46.89
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 50000016 | 27990461 | 21812131 | 77.92
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6233800 | 5936764 | 95.23
10096440011 |  |  |  |  | San Ciro de Acosta-Corral Quemado. |  | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 79932443 | 5000000 | 1000000 | 824532 |  | 92.76
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 1000000 | 824532 | 82.45
10096440013 |  |  |  |  | EC 57 - San Francisco. |  | Modernización del camino en una longitud de 7.36 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22006025 | 5600000 | 5345456 | 5329219 |  | 89.35
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5600000 | 5345456 | 5329219 | 99.69
10096440014 |  |  |  |  | Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco. |  | Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una longitud de 68.0 km. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2507149842 | 389999958 | 239562322 | 85477702 |  | 70.75
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 389999958 | 239562322 | 85477702 | 35.68
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096440001 |  |  |  |  | El Herrero - La Luz |  | Modernización del camino en una longitud de 10.416 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30832516 | 5400000 | 5400000 | 5286645 |  | 89.29
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5400000 | 5400000 | 5286645 | 97.9
11096440002 |  |  |  |  | Alaquines - Nueva Reforma |  | Modernización de un camino en una longitud de 21.9 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 63152919 | 0 | 196223 | 196223 |  | 83.56
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 196223 | 196223 | 100
11096440003 |  |  |  |  | Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro) |  | Ampliación del Boulevard San Luis, para pasar de una sección de 26 metros a una sección de 48 metros. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 528085844 | 90000006 | 198448766 | 94720823 |  | 10.77
[12 empty] | G-008-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 90000006 | 167769766 | 80215740 | 47.81
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 30679000 | 14505083 | 47.28
11096440015 |  |  |  |  | La Esperanza - Santa Elena |  | Modernización del camino en una longitud de 7.86 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31520761 | 10500000 | 10500000 | 10288307 |  | 96.05
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10500000 | 10500000 | 10288307 | 97.98
11096440018 |  |  |  |  | E.C. 80 - Agua Nueva del Norte. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.0 Km, se modernizará el paso existente a 7.0 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27219402 | 0 | 0 | 0 |  | 72.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096440021 |  |  |  |  | Camino: El Organo - Arroyo Seco |  | Modernización del camino en una longitud de 13.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 64613160 | 0 | 0 | 0 |  | 55.93
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096440004 |  |  |  |  | Valle de San Juan - Rincón del Refugio. |  | Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 94072800 | 9000000 | 3715629 | 3629721 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 3715629 | 3629721 | 97.68
12096440018 |  |  |  |  | Ramal a Real de Catorce; Tr: Km. 0+000 al Km. 21+000. |  | Reconstruccion del camino (colocando una capa de empedrado) en una longitud de 21.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33208819 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096440001 |  |  |  |  | Puente: Vehicular en Arroyo Xochititla |  | Construcción de un puente en una longitud total de 0.008 kilometros, Estará formado por un tramo de losa de concreto reforzado; el cual estará apoyado en trabes tipo AASHTO III. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 1638302 | 100000 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 100000 | 0 | 0 | 0
13096440002 |  |  |  |  | Puente: Vehicular en Barrio Centro. |  | Construcción de un puente en una longitud total de 0.008 kilometros, Estará formado por un tramo de losa de concreto reforzado; el cual estará apoyado en trabes tipo AASHTO III. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 1638302 | 1600000 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1600000 | 0 | 0 | 0
13096440006 |  |  |  |  | El Zopope - Tampaxal Tr. Xolmón - Mina de Belemont. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15033333 | 11000000 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 0 | 0 | 0
13096440008 |  |  |  |  | Las Cruces - Limites de los Estados SLP - Zac. |  | Modernización del camino en una longitud de 7.14 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27662946 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096440010 |  |  |  |  | Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced. |  | Modernización del camino en una longitud de 52.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 218735429 | 15000000 | 8746392 | 8711184 |  | 17.58
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 8746392 | 8711184 | 99.59
13096440012 |  |  |  |  | Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha. |  | Modernización del camino en una longitud de 49.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 208219301 | 11000000 | 10521095 | 10468826 |  | 45.59
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 10521095 | 10468826 | 99.5
13096440013 |  |  |  |  | Modernización y Pavimentación del camino Wadley San José de Coronados. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 37858055 | 12000000 | 11505212 | 11422343 |  | 83.22
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 11505212 | 11422343 | 99.27
13096440015 |  |  |  |  | Aquismon - Xolmon - Unión de Guadalupe. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50580556 | 10000000 | 9837246 | 9837142 |  | 37.89
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9837246 | 9837142 | 99.99
13096440017 |  |  |  |  | San Francisco Cerro Grande Xinictle. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (con un carril por sentido). | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48883383 | 20000000 | 14511798 | 14314959 |  | 51.91
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 14511798 | 14314959 | 98.64
13096440018 |  |  |  |  | Construcción del Libramiento Venado. |  | Construcción del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19925292 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096440020 |  |  |  |  | Cerritos - San José de Turrubiates - Las Pozas - La Rinconada. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.14 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20832285 | 8500000 | 5345000 | 5017285 |  | 28.31
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8500000 | 5345000 | 5017285 | 93.86
13096440021 |  |  |  |  | Agua Zarca - Papagayos. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50448856 | 12000000 | 11532000 | 11271743 |  | 54.1
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 11532000 | 11271743 | 97.74
13096440023 |  |  |  |  | Presa Verde - Gallos Blancos. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 24317842 | 0 | 0 | 0 |  | 62.66
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096440026 |  |  |  |  | E.C.F. México No. 57- El Jaralito, Tramo Texas- El Jaralito. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.16 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17865082 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096440001 |  |  |  |  | El Retiro-Salsipuedes |  | Modernización del camino en una longitud de 2.55 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13054841 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096440002 |  |  |  |  | Est Moctezuma-Matanzas |  | Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23037956 | 10000000 | 9592812 | 9531111 |  | 74.44
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9592812 | 9531111 | 99.35
14096440003 |  |  |  |  | La Cañada-El Sabino. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42129595 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096440004 |  |  |  |  | E. C. (Río Verde - San Luis Potosí - La Media Luna). |  | Modernización del camino en una longitud de 8.65 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un puente de 45 m. con una sección de 9.0 m. para alojar 2 carriles 3.5 m. y banquetas de 1m. en cada lado. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 61253233 | 14000000 | 14000000 | 11925973 |  | 55.58
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 14000000 | 11925973 | 85.18
14096440007 |  |  |  |  | Tanlajas - San Antonio - El Puente |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 80457000 | 8000000 | 8000000 | 7659103 |  | 8
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 7659103 | 95.73
14096440010 |  |  |  |  | Los Carrizos - Coaxtlan - Axtla |  | Modernización del camino en una longitud de 19.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 102448580 | 15000000 | 13290000 | 11991903 |  | 12.04
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 13290000 | 11991903 | 90.23
14096440012 |  |  |  |  | Tancanhuitz - Huehuetlan |  | Modernización del camino en una longitud de 7.42 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 40564768 | 10000000 | 10000000 | 9814812 |  | 31.91
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 9814812 | 98.14
14096440013 |  |  |  |  | Chilares - La Maroma |  | Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 206300000 | 16500000 | 12714972 | 12644500 |  | 37.17
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16500000 | 12714972 | 12644500 | 99.44
14096440014 |  |  |  |  | Agua hedionda - Tanlajás. |  | Modernización de un camino con longitud de 13.20 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 70802160 | 0 | 0 | 0 |  | 1.53
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096440016 |  |  |  |  | Xolol -Tamuin, en el Municipio de Tamuin, SLP. |  | Modernización del camino en una longitud de 52.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 1m. a cada lado. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 258947760 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096440001 |  |  |  |  | Construcción de puente en el Camino Arroyo Grande-Camino Blanco los Nazarios |  | Construcción de puente vehicular en una longitud de 420.0 metros, con una sección de 9.00 m. de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1.25 m. en cada lado para alojar banquetas. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 3807663 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096440002 |  |  |  |  | Zaragoza - La Hincada - Espíritu Santo. |  | Modernización de un camino en una longitud de 4.04 Km, a 7.0 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11604740 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096440003 |  |  |  |  | La Cuesta - Tancanhuitz. |  | Modernización del camino con una longitud de 2.12 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11800000 | 11800000 | 11800000 | 11680372 |  | 78.44
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11800000 | 11800000 | 11680372 | 98.98
15096440004 |  |  |  |  | Camino Tlaletla-Pilateno, en el municipio de Xilitla. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.52 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21917423 | 10000000 | 10000000 | 9937448 |  | 53.69
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 9937448 | 99.37
15096440005 |  |  |  |  | La Fortaleza - Santa Elena. |  | Modernización del camino en una longitud de 12.16 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42684633 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096440006 |  |  |  |  | Ramal San Sebastián. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47737820 | 10000000 | 10000000 | 9700016 |  | 32.66
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 9700016 | 97
16096440001 |  |  |  |  | E.C. 70 Entronque a San Martin de Arriba |  | Modernización de un camino en una longitud de 7.45 km, en un paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27070205 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096440002 |  |  |  |  | Magdaleno Cedillo- Zamachihue |  | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetro, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36000000 | 11000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 645 Centro SCT Sinaloa
TOTAL | [12 empty] | 6172361551 | 807599979 | 530710516 | 369834217 | 69.68
05096450004 |  |  |  |  | Badiraguato-Santiago de los Caballeros |  | Modernización del camino en una longitud de 117.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 794125439 | 28000000 | 25341864 | 24588654 |  | 76.15
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 28000000 | 25341864 | 24588654 | 97.02
07096450009 |  |  |  |  | Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix |  | Modernización de la carretera, ampliando la sección transversal de la carretera con ancho de corona de 12.0 metros con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 551222136 | 80000000 | 75769985 | 58840402 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 80000000 | 75769985 | 58840402 | 77.65
07096450010 |  |  |  |  | E.C. El Fuerte-Choix - Baymena. |  | Modernización de un camino con longitud de 17.47 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 80838655 | 0 | 0 | 0 |  | 67.9
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096450007 |  |  |  |  | E.C. México 15- Rancho Viejo-Entronque Autopista Benito Juárez |  | Se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 94928750 | 15000000 | 6560556 | 6560556 |  | 7
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 6560556 | 6560556 | 100
08096450016 |  |  |  |  | Calle 5, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 300. |  | Modernización de un camino con longitud de 8.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36290982 | 10000000 | 10267316 | 10109909 |  | 95.13
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10267316 | 10109909 | 98.46
09096450009 |  |  |  |  | E.C. (El Fuerte Choix) El Babu - Baymena. |  | Modernización de un camino con calzada de 23.80 kilometros, a una seccion de 7 m de ancho de calzada, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 107027951 | 10000000 | 8240939 | 4347232 |  | 40.68
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 8240939 | 4347232 | 52.75
10096450008 |  |  |  |  | Acceso Norte de Culiacán |  | Modernización a 21 m. para alojar 4 carriles de circulación del tramo carretero de 18.8 Km. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 565490542 | 60000010 | 2400010 | 0 |  | 68
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 60000010 | 2400010 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096450002 |  |  |  |  | E.C. Rosa Morada-Agua Pepito |  | Modernización del camino en una longitud de 10.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48440598 | 10000000 | 10077784 | 10017040 |  | 97.72
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10077784 | 10017040 | 99.39
11096450004 |  |  |  |  | E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre |  | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 86885342 | 10000000 | 9630240 | 8845446 |  | 72.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9630240 | 8845446 | 91.85
11096450005 |  |  |  |  | Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300 |  | Modernización del camino en una longitud de 17.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 78880281 | 10000000 | 9611661 | 9508663 |  | 93.84
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9611661 | 9508663 | 98.92
11096450009 |  |  |  |  | El Fuerte-Álamos |  | Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 86.0 kilómetros. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1778826940 | 269999984 | 109599984 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 269999984 | 109599984 | 0 | 0
11096450012 |  |  |  |  | Topolobampo - Chihuahua tr. Huepaco - Macoribo (Lim. Edos. Sin/Chi) |  | Modernización del camino en una longitud de 13.8 kilómetros, del km 172+200 al km 186+000, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 103121353 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
11096450014 |  |  |  |  | E.C. (Int. México 15- San José de la Brecha) - Playa Buena Vista |  | Modernización del camino en una longitud de 12.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49727406 | 12000000 | 5950193 | 5950193 |  | 12.41
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 5950193 | 5950193 | 100
11096450015 |  |  |  |  | Puente El Quelite Mármol |  | El proyecto consiste en modernizar la vía actual a un camino con un ancho de calzada de 7.0 m. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de cada lado, en una longitud de 12.0 km. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 54998056 | 20000000 | 15868623 | 7822550 |  | 27.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 15868623 | 7822550 | 49.29
12096450002 |  |  |  |  | Angostura-Guamuchil |  | Ampliación de la sección transversal de la Carretera Alimenadora Angostura Guamuchil- a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 21.0 m. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 227546834 | 20000000 | 20000000 | 19505751 |  | 62.47
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20000000 | 19505751 | 97.52
12096450006 |  |  |  |  | E.C. Internacional México 15 - Los Angeles del Triunfo |  | Modernización del Camino en una longitud de 4.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22295645 | 4000000 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
12096450010 |  |  |  |  | Ensenada - Paredón Colorado - La Presa. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42165177 | 0 | 174405 | 174405 |  | 45.66
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 174405 | 174405 | 100
12096450017 |  |  |  |  | 5 de Mayo - Juan Aldama |  | Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 80205498 | 10000000 | 9797976 | 9729171 |  | 41
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9797976 | 9729171 | 99.29
12096450018 |  |  |  |  | Calle 6, Tramo México 15- Canal Alto |  | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33640534 | 8200000 | 8481534 | 6064378 |  | 85.88
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8200000 | 8481534 | 6064378 | 71.5
12096450020 |  |  |  |  | Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización) |  | Modernizar del entronque en una longitud aproximadamente de 9.2 km. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 370295885 | 119999985 | 117624426 | 117624422 |  | 57.39
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 119999985 | 117624426 | 117624422 | 99.99
13096450002 |  |  |  |  | Villa Unión La Amapa |  | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 61989796 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096450006 |  |  |  |  | Puente Último Vado. |  | Construccion del Puente, con una longitud total de 0.110 Kilómetros, tendra una superstructura a base de 4 tramos de losa de concreto reforzado sobre traves pretensadas AASTHO TIPO 4. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16692967 | 15000000 | 14150431 | 7110308 |  | 48.87
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 14150431 | 7110308 | 50.24
13096450014 |  |  |  |  | Construcción Tamazula El Amole. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28780977 | 3000000 | 3086788 | 3063869 |  | 98.45
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3086788 | 3063869 | 99.25
13096450019 |  |  |  |  | E.C. México 15 - Mocorito - El Valle. |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47599309 | 5000000 | 3133115 | 3133115 |  | 19.02
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 3133115 | 3133115 | 100
13096450020 |  |  |  |  | Villa Morelos - La Curva (5.9 km). |  | Modernización del camino en una longitud de 5.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 25302158 | 2400000 | 2045675 | 1818059 |  | 99.13
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2400000 | 2045675 | 1818059 | 88.87
13096450023 |  |  |  |  | Rehabilitación Escuinapa-Teacapan. |  | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 168258018 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096450025 |  |  |  |  | Cinco Hermanos - Casa Blanca. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15315243 | 5000000 | 8197009 | 4012959 |  | 68.11
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 8197009 | 4012959 | 48.95
14096450004 |  |  |  |  | Puente Vehicular Sobre El Canal Diagonal La Bebelama |  | Construcción de puente en una longitud de 0.025 kilómetros, se construirá 1 tramo de losa de concreto reforzado de 25.0 m. losa de concreto reforzado para rampas de acceso sobre 4 trabes metálicas de 0.93 m. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6433562 | 5000000 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
14096450005 |  |  |  |  | Puente Vehicular Las Habitas. |  | Construcción de un Puente con una longitud de 0.120 kilómetros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m., cada uno, con 7.0 metros de ancho de calzada, banquetas de 1.0 m para un ancho total de corona de 9.0 m. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 21331441 | 15000000 | 8615632 | 8615632 |  | 61.54
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 8615632 | 8615632 | 100
14096450011 |  |  |  |  | Isla de la Piedra-Entronque Aeropuerto. |  | Modernización del camino en una longitud de 14.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 62866212 | 0 | 574868 | 574868 |  | 91.55
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 574868 | 574868 | 100
14096450012 |  |  |  |  | Calle 800. Valle del Carrizo, Tramo Alfonso G. Calderón-E.C. El Carrizo-El Fuerte. |  | Modernización del camino en una longitud de 21.6 kilómetros, se ampliará y se pavimentará a un paso de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 93534100 | 8000000 | 7928985 | 7814169 |  | 18.51
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 7928985 | 7814169 | 98.55
14096450015 |  |  |  |  | La Ilama - Higueras de Jacopa, Tramo La Ilama - La Presa. |  | Modernización del camino en una longitud de 10.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 59827000 | 20000000 | 20050751 | 17267482 |  | 41
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 20050751 | 17267482 | 86.11
14096450016 |  |  |  |  | E.C.F. México 15 Cacalotita - E. Autopista Benito Juárez. |  | Modernización del camino en una longitud de 18.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 93082560 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096450001 |  |  |  |  | PSV Entronque Estación Naranjo |  | Construcción de un PSV ccon un ancho de sección de 21 metros que albergará 4 carriles de circulación, dos carriles por sentido, con un ancho por carril de 3.5 metros. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 127988644 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096450003 |  |  |  |  | Carretera Alimentadora de Carretera Alcoyonqui - La Flechas |  | Modernización del camino en una longitud de 4.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22973568 | 22000000 | 17529766 | 16734984 |  | 98
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 22000000 | 17529766 | 16734984 | 95.46
15096450005 |  |  |  |  | Bacubirito - San Joaquin |  | Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 113431992 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 646 Centro SCT Sonora
TOTAL | [12 empty] | 9758470157 | 1000000033 | 521249683 | 365337227 | 70.08
03096460040 |  |  |  |  | Libramiento Hermosillo |  | Construcción de un libramiento tipo A2 de12 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos a ambos extremos en una longitud de 40.16 km. Incluye la construcción de 5 entronques y 29 estructuras. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1659981087 | 0 | 0 | 0 |  | 40
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096460005 |  |  |  |  | Álamos San Bernardo |  | Moderniar camino rural en una longitud de 50.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulacion de 3.5 mts. cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 186589291 | 0 | 0 | 0 |  | 45.32
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096460001 |  |  |  |  | Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta |  | El proyecto consiste en modernizar y ampliar el tramo Cananea Agua Prieta de la carretera MEX 002 Imuris Agua Prieta de 7 a 23 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1204904893 | 200000016 | 148022565 | 109520387 |  | 99.89
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000016 | 148022565 | 109520387 | 73.98
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096460006 |  |  |  |  | Libramiento Oriente Nogales |  | Construir un libramiento a 12 metros en una longitud de 19.34 kilómetros. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 546543164 | 250000009 | 28097503 | 16760156 |  | 66.4
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 250000009 | 28097503 | 16760156 | 59.64
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096460012 |  |  |  |  | Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea |  | Construcción de un tramo de 23.8 km y un libramiento de 7.8 km, así como la ampliación de un tramo de 50.1 km, a una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos. Incluye 4 entronques a desnivel. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2608946178 | 150000012 | 91988070 | 72813716 |  | 31.4
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 150000012 | 84488070 | 65893581 | 77.99
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 7500000 | 6920135 | 92.26
11096460013 |  |  |  |  | Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000 |  | Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 82.0 kilómetros. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1103130925 | 399999996 | 253141545 | 166242968 |  | 13.98
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 399999996 | 245641545 | 166242968 | 67.67
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 7500000 | 0 | 0
11096460016 |  |  |  |  | Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto |  | Modernización del camino en una longitud de 31.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 146661477 | 0 | 0 | 0 |  | 3.16
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096460001 |  |  |  |  | Tesía - Camoa |  | Modernización del camino en una longitud de 14,0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 88357601 | 0 | 0 | 0 |  | 88.06
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096460005 |  |  |  |  | Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400. |  | Modernización del camino en una longitud de 30.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 137539023 | 0 | 0 | 0 |  | 64.29
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096460008 |  |  |  |  | Rehabilitación y ampliación de la Carretera Esperanza - Hornos. |  | Modernización del camino en una longitud de 17.3 Km., se ampliara la vía a 18.0 metros sección, con 4 carriles de circulación, 2 por sentido de 3.5 mts cada uno y acotamientos externos e internos de 1 m cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 224247472 | 0 | 0 | 0 |  | 60.12
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096460001 |  |  |  |  | Libramiento Ciudad Obregón, Sonora |  | Construir un libramiento de 34.2 Km de longitud a 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación con acotamientos. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1407875079 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096460006 |  |  |  |  | Agua Prieta Bavispe. |  | Modernización del camino en una longitud de 80.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 443693967 | 0 | 0 | 0 |  | 24.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 647 Centro SCT Tabasco
TOTAL | [12 empty] | 6255289717 | 983000014 | 1026777618 | 762552611 | 74.26
06096470004 |  |  |  |  | Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote |  | Ampliar la sección transversal de 20.15 kilómetros de la carretera federal Malpaso-El Bellote, en el tramo comprendido del km 95+000 al km 115+150 incluyendo la construcción de dos PSV en los entronques Nueva Zelanda a la altura del kilómetro 111+850 y Soriana en el kilómetro 115+150 | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1186595950 | 300000000 | 156200000 | 1241104 |  | 54
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 300000000 | 156200000 | 1241104 | 0.79
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096470005 |  |  |  |  | Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla |  | Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 703628428 | 95000010 | 118800010 | 106864844 |  | 73.1
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 95000010 | 113100010 | 106274112 | 93.96
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 5700000 | 590732 | 10.36
08096470002 |  |  |  |  | Santa Cruz - Jalapita - El Bellote |  | Modernización de un camino con longitud de 39.30 km., a una sección de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 505250890 | 70000000 | 57340000 | 34842348 |  | 65.75
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 70000000 | 57340000 | 34842348 | 60.76
10096470006 |  |  |  |  | El Triunfo - La Hulería |  | Modernización del camino en una longitud de 25.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 109744081 | 8000000 | 6969243 | 6893508 |  | 51.21
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 6969243 | 6893508 | 98.91
10096470007 |  |  |  |  | El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez |  | Modernización del camino en una longitud de 48.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 177882695 | 65000000 | 67468361 | 49268060 |  | 64.23
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 65000000 | 67468361 | 49268060 | 73.02
11096470004 |  |  |  |  | Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000. |  | Modernizar camino en una longitud de 15.0 kms, de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 metros, para alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con. acotamientos laterales de 2.5 como de cad lado. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 263532342 | 45000000 | 45000000 | 43125445 |  | 88.67
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 45000000 | 45000000 | 43125445 | 95.83
12096470009 |  |  |  |  | VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500 |  | Construcción de un Distribuidor Vial. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 419907742 | 0 | 49300000 | 2028234 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 49300000 | 2028234 | 4.11
13096470001 |  |  |  |  | Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa |  | Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y un puente. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2888747589 | 400000004 | 525700004 | 518289068 |  | 25.49
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 400000004 | 475700004 | 469800910 | 98.75
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 50000000 | 48488158 | 96.97
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 648 Centro SCT Tamaulipas
TOTAL | [12 empty] | 8044485518 | 1248166769 | 925026134 | 362794805 | 39.21
00000049202 |  |  |  |  | El Limón - Xicotencatl |  | CAMINOS RURALES | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23000000 | 23000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 23000000 | 0 | 0 | 0
00000049252 |  |  |  |  | Camino Rural Tampico- Valles |  | CAMINOS RURALES | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 35000000 | 0 | 0 | 0
05096480002 |  |  |  |  | Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones |  | Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con una longitud de 35.0 km. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2322510337 | 260166760 | 146199090 | 74935003 |  | 64.6
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 260166760 | 146199090 | 74935003 | 51.25
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096480003 |  |  |  |  | Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina. |  | Ampliación de los tramos Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina de la Carretera Cd. Victoria-Soto La Marina, a un ancho de corona de 12.0 m., para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m., cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 m. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 431592896 | 70000000 | 60093567 | 26626807 |  | 46.53
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 70000000 | 60093567 | 26626807 | 44.3
08096480001 |  |  |  |  | Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L. |  | Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 252917532 | 30000000 | 7762324 | 7762323 |  | 97.28
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 7762324 | 7762323 | 99.99
08096480005 |  |  |  |  | Eje Interregional, Matehuala Cd. Victoria, Tr: San José del Llano Lim. Edos. Tam. / N.L. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1.0 m. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 54178709 | 0 | 191923 | 191923 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 191923 | 191923 | 100
09096480003 |  |  |  |  | Altamira-Nuevo Progreso. |  | Ampliación del ancho de corona de 6.0 m. a 12.0 m., del Tr. Puerto de Altamira - M. Matamoros con 50.1 Km., de longitud, construcción a 12.0 m., de ancho de corona del Tr M. Matamoros - Nuevo Progreso de 39.9 Km. y construcción de 6 puentes vehiculares. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 1034085058 | 150000000 | 120338503 | 39711076 |  | 62.63
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 150000000 | 120338503 | 39711076 | 32.99
10096480004 |  |  |  |  | E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana |  | Modernización de un camino con longitud de 28.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y la construcción de un puente con una longitud de 100m y ancho de corona de 9 m . | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 180748496 | 10000000 | 10000000 | 6437036 |  | 89.62
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 6437036 | 64.37
11096480002 |  |  |  |  | Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lím. Edos. NL |  | El proyecto consiste en la ampliación de la sección de 7.00 a 12.00 metros en el tramo del Km. 132+000 al km 155+200 de la carretera Monterrey - Cd. Mier. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 377783906 | 0 | 25000000 | 22952391 |  | 99.48
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 25000000 | 22952391 | 91.8
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096480003 |  |  |  |  | LIBRAMIENTO MEX II |  | Construcción de un cuerpo nuevo, para modernizar el tramo a 4 carriles de circulación y con 4 entronques a desnivel. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 715448724 | 250000000 | 165967741 | 72021155 |  | 5.57
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 250000000 | 165967741 | 72021155 | 43.39
11096480005 |  |  |  |  | Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L. |  | Ampliación de 85.0 km de carretera, de 2 a 4 carriles, para alojar 2 carriles de 3.5 m cada uno, acotamiento exterior de 3 m, acotamiento interno de 0.5 m y una barrera central de 1 m. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1953443495 | 300000009 | 275472986 | 61257777 |  | 26.35
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 300000009 | 275472986 | 61257777 | 22.23
11096480008 |  |  |  |  | Santa Ana de Nahola-Montevideo |  | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 164555189 | 40000000 | 40000000 | 27772572 |  | 88.11
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 40000000 | 27772572 | 69.43
12096480001 |  |  |  |  | Matamoros-Puerto Matamoros |  | Modernización del camino en una longitud de 64.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 445465946 | 80000000 | 74000000 | 23126742 |  | 76.61
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 80000000 | 74000000 | 23126742 | 31.25
14096480003 |  |  |  |  | Magueyes - San Luis Hidalgo |  | Modernización del camino en una longitud de 10.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 53755230 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 649 Centro SCT Tlaxcala
TOTAL | [12 empty] | 1573407998 | 108000000 | 219190899 | 78077049 | 35.62
00000048977 |  |  |  |  | Piedras Negras Zotoluca Atotonilco y ramal a Titichilco |  | Modernización de un camino con una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 56400000 | 8000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
00000048978 |  |  |  |  | Mariano Matamoros Las Vigas Graciano Sánchez |  | Modernización de un camino con una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 80000000 | 7000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 0 | 0 | 0
00000048979 |  |  |  |  | Zumpango - Villalta- Buenavista |  | Modernización de un camino en una longitud de 8.0 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido). | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16146000 | 7000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 0 | 0 | 0
00000048984 |  |  |  |  | Mariano Matamoros -Jose Maria Morelos - Mauro Angulo - Totolquesco |  | Modernización de un camino en una longitud de 8.0 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido). | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 24858000 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000048987 |  |  |  |  | Santa Barbara - Xaltocan |  | Modernización de un camino en una longitud de 2.6 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido). | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12378600 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000048991 |  |  |  |  | Cuapiaxtla - Loma Bonita - Las Cuevas |  | Modernización del camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48965904 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
11096490001 |  |  |  |  | Cuauhtenco - Malintzi y Ramal a La Luz |  | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 58108346 | 0 | 0 | 0 |  | 64.29
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096490006 |  |  |  |  | Acopinalco del Peñón - San Pedro la Cueva |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 24622893 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096490009 |  |  |  |  | Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac. |  | Modernización de un camino con longitud de 18.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 95387252 | 15000000 | 12490899 | 5737280 |  | 39.5
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 12490899 | 5737280 | 45.93
11096490014 |  |  |  |  | Lázaro Cárdenas - San José de la Laguna - E.C.(Xaloztoc - Toluca de Guadalupe) |  | Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 51698168 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096490024 |  |  |  |  | Modernización del camino Tenexyecac - Oztotlapango-San Marcos Jilotepec y Ramal a Tenancingo |  | Modernización del camino en una longitud de 18.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 82285877 | 0 | 0 | 0 |  | 43.59
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096490002 |  |  |  |  | Boulevard San Francisco Atexcatzingo-Apizaco |  | Modernización de 5 Km. del tramo a una sección tipo A2 de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales externos de 2.5 m. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 57243807 | 0 | 17600000 | 8510878 |  | 66
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 17600000 | 8510878 | 48.35
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096490005 |  |  |  |  | Mena - Cd. Industrial Xicohténcatl |  | Modernización a una sección 21.0 metros, para alojar cuatro carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros de ancho cada uno, faja separadora central de 1.0 m. y acotamientos laterales externos de 2.5 m. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 149178358 | 0 | 26200000 | 20653467 |  | 60
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 26200000 | 20653467 | 78.83
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096490007 |  |  |  |  | Xaltipa - La Trinidad |  | Modernizacción de un camino en una longitud de 1.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno . | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8282279 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096490008 |  |  |  |  | Boulevard Universidad Politécnica, Tramo: Calle 20 de Noviembre Sur - Av. Universidad de San Pedro Xalcaltzinco. |  | Modernizacción de un camino en una longitud de 2.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno . | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13906525 | 0 | 0 | 0 |  | 45.61
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096490001 |  |  |  |  | Ciudad Industrial Xicoténcatl I -Nicolás Bravo Ciudad Industrial Xicoténcatl II - Huamantla |  | Ampliación de la carretera en una longitud de 19.74 Km y construcción de un nuevo trazo en 4.36 Km ambos a 12 metros de ancho de corona, con una sección tipo con 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 651428908 | 0 | 162900000 | 43175424 |  | 88.3
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 140000000 | 23985100 | 17.13
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 22900000 | 19190324 | 83.8
14096490003 |  |  |  |  | Reconstrucción de la carretera vieja Ixtenco - Huamantla. |  | Reconstrucción y modernización del camino en una longitud de 6.04 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 26499090 | 0 | 0 | 0 |  | 59.6
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096490008 |  |  |  |  | Pavimentación del Camino Rural San Francisco Tetlanohcan - Carretera Perimetral. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 33916991 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096490001 |  |  |  |  | Tenexyecac - Huexoyucan |  | Modernización del camino con una longitud de 5.33 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27716000 | 16000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 16000000 | 0 | 0 | 0
16096490002 |  |  |  |  | Altzayanca - Buenavista - Cardenas |  | Modernización del camino en una longitud de 4.20 kilómetros, en un paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17220000 | 6000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 0 | 0 | 0
16096490003 |  |  |  |  | Santa Bárbara-San José Texopa. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.13 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23085000 | 22000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 22000000 | 0 | 0 | 0
16096490004 |  |  |  |  | E.C. (Benito Juárez - Carrillo Puerto) - San José Xicoténcatl - Ignacio Allende. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14080000 | 7000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 650 Centro SCT Veracruz
TOTAL | [12 empty] | 31725690748 | 2086870013 | 1518206137 | 944288773 | 62.19
00000048947 |  |  |  |  | Entronque Cabeza Olmeca-Paso a desnivel Tamaca |  | Ampliación a 6 carriles de circulación mediante laconstrucción de un carril adicional y acotamiento para lograr un ancho de corona de 13 m por sentido. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 427950000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de infraestructura económica de carreteras |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000049048 |  |  |  |  | Camino: Piedrilla Cañizo del km. 0+000 al 2+500 |  | Ampliación de un camino con longitud de 2.50 km., a un camino tipo A4 con diferentes anchos de sección. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49833025 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000049174 |  |  |  |  | Camino a la Gloria - Paso del Cura |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 0 | 0 | 0
00000049180 |  |  |  |  | Carpeta Asfáltica Tramo Tepexingo |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
00000049181 |  |  |  |  | Carpeta Asfáltica Tramo La Matoca Alta Luz |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
00000049184 |  |  |  |  | Camino Diamante - Aparicio |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000049185 |  |  |  |  | Pavimentación con Concreo Asfáltico en el tramo entronque Cerrillos BCA, Espuma KM 0+000 al 6+500 |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 31725000 | 15000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
00000049186 |  |  |  |  | Actopan - Cetal |  | CAMINOS RURALES | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 0 | 0 | 0
03096500017 |  |  |  |  | ACCESO AL API COATZACOALCOS |  | Construir acceso de 4 km. con 21 m. de ancho de corona, acotamientos laterales de 2.5 m. y cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 836198104 | 434000000 | 418969 | 418969 |  | 64.2
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 434000000 | 418969 | 418969 | 100
04096500001 |  |  |  |  | Acceso al Puerto de Veracruz |  | Prolongar el Acceso al Puerto con una sección de 32.0 m de ancho de corona, acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos de 1 m de ancho y 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, camellón central de 11.0 m. incluye obras complementarias. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1379373354 | 200000000 | 51703185 | 16128549 |  | 78.3
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000000 | 45024465 | 9632922 | 21.39
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6678720 | 6495627 | 97.25
07096500001 |  |  |  |  | El Retache - Tanceme |  | Modernización de un camino con longitud de 26.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 103313333 | 15000000 | 13362925 | 4392059 |  | 83.33
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 13362925 | 4392059 | 32.86
07096500002 |  |  |  |  | Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo |  | Modernización del camino en una longitud de 15.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 87263995 | 6000000 | 6000000 | 5768640 |  | 92.29
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 5768640 | 96.14
07096500010 |  |  |  |  | Moralillo - Lagartero - Ozuluama |  | Modernización del camino en una longitud de 70.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 305587567 | 15000000 | 14576475 | 13707915 |  | 26.11
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 14576475 | 13707915 | 94.04
08096500010 |  |  |  |  | Camino: Chontla-Mata de Otates. |  | Modernizar camino rural, revestido, en una longirud de 9.0 kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 58691054 | 9000000 | 0 | 0 |  | 61.96
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 0 | 0 | 0
08096500018 |  |  |  |  | Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente. |  | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50399920 | 0 | 127318 | 127318 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 127318 | 127318 | 100
08096500026 |  |  |  |  | Paso Lorenzo - Km. 43 |  | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 194367642 | 0 | 84413 | 0 |  | 80.27
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 84413 | 0 | 0
08096500027 |  |  |  |  | Tierra Blanca-Paso Real - Álamo, del Km. 0+000 al Km. 26+500. |  | Modernizar Camino Rural, en una longitud de 26.5 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 107475366 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096500011 |  |  |  |  | El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande) |  | Modernización de un camino con longitud de 24.56 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 71095279 | 0 | 280139 | 280139 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 280139 | 280139 | 100
09096500025 |  |  |  |  | Caminos del Roble-1ro. de Mayo, Tierra Blanca |  | Modernización del camino rural en una longitud de 27.5 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 140875225 | 0 | 0 | 0 |  | 15
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096500027 |  |  |  |  | Tepatlaxco-Ixhuatlán del Café |  | Modernización del camino rural en una longitud de 18.7 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 91193649 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096500029 |  |  |  |  | Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 17.1 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 86708230 | 7000000 | 6606013 | 6606012 |  | 68.85
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 6606013 | 6606012 | 99.99
09096500034 |  |  |  |  | E.C. (Cotaxtla- Soledad de Doblado) - Sombrerete Mata Vainillal (El Órgano). |  | Modernización del camino rural, en una longitud de 17.0 kms.; del Km. 0+000 al Km. 17+000. El trazo del camino actual se encuentra en terreno lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 80595066 | 20000000 | 3151175 | 3151175 |  | 38.81
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 3151175 | 3151175 | 100
09096500047 |  |  |  |  | Oluta - Texistepec |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 43154357 | 10000000 | 10000000 | 6997109 |  | 78.35
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 6997109 | 69.97
09096500049 |  |  |  |  | E.C. Federal 145 (Ver.) San Juan Del Río (Oax.), Tramo: E.C. Federal 145 Km 75+400. |  | Modernizar el camino rural en una longitud de 37.5 Kms. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 219388657 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096500002 |  |  |  |  | Coyolillo-Omiquila |  | Modernización del camino en una longitud de 3.9 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19753467 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096500003 |  |  |  |  | Cinco Palos-Consolapa |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32872794 | 7800000 | 7800000 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7800000 | 7800000 | 0 | 0
10096500005 |  |  |  |  | Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad |  | Modernización del camino en una longitud de 12.25 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 66401473 | 0 | 0 | 0 |  | 66.12
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096500006 |  |  |  |  | Rancho Nuevo - Centenario |  | Modernización del camino en una longitud de 13.60 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 58706061 | 0 | 244121 | 244121 |  | 86.6
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 244121 | 244121 | 100
10096500007 |  |  |  |  | Tempoal-Pochuco-Corozal |  | Modernización del camino en una longitud de 22.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 105964584 | 0 | 257916 | 0 |  | 57.41
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 257916 | 0 | 0
10096500015 |  |  |  |  | La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49332823 | 10000000 | 276700 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 276700 | 0 | 0
10096500016 |  |  |  |  | Chocamán-Tetla-Xocotla |  | Modernización del camino en una longitud de 16.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 73999233 | 7000000 | 7000000 | 50645 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 50645 | 0.72
10096500017 |  |  |  |  | Dos Aguas-Zapotitlán |  | Modernización del camino en una longitud de 15,0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 77142470 | 0 | 23904 | 0 |  | 31.43
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 23904 | 0 | 0
10096500019 |  |  |  |  | Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores |  | Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 99604322 | 12000000 | 0 | 0 |  | 22.2
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
10096500022 |  |  |  |  | Túxpan-Tamiahua. |  | Modernización del camino en una longitud de 40.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 159302295 | 20000000 | 19784197 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 19784197 | 0 | 0
10096500023 |  |  |  |  | Ojite-San Miguel |  | Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36999621 | 14700000 | 12233356 | 2343633 |  | 98
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14700000 | 12233356 | 2343633 | 19.15
10096500027 |  |  |  |  | Ñape - Mazoco - Garza Blanca. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30581211 | 10000000 | 9800000 | 4129757 |  | 26.19
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 9800000 | 4129757 | 42.14
10096500041 |  |  |  |  | Texistepec - San Lorenzo |  | Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 50382128 | 7000000 | 7000000 | 2432610 |  | 72.73
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 2432610 | 34.75
10096500049 |  |  |  |  | Cuatotolapan-E.C. Autopista los Tuxtlas |  | Modernización del camino en una longitud de 27.60 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 146882611 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096500053 |  |  |  |  | Plan de Arroyos-Las Truchas |  | Modernización del camino en una longitud de 26.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 105090916 | 0 | 0 | 0 |  | 15.74
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096500058 |  |  |  |  | Paso Superior Tamaca. |  | Construir un paso superior vehicular (PSV) en la intersección de las carreteras Méx-140, tramo Xalapa-Veracruz y la carretera Méx-180. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 178086572 | 0 | 2600000 | 2562283 |  | 99
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 2600000 | 2562283 | 98.54
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096500005 |  |  |  |  | Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000 |  | Modernización del camino en una longitud de 9.94 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 37776600 | 0 | 483156 | 483156 |  | 94.67
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 483156 | 483156 | 100
11096500006 |  |  |  |  | Xico-Pocitos |  | Modernización del camino en una longitud de 15.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 65515973 | 6000000 | 6000000 | 3341696 |  | 86.52
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 3341696 | 55.69
11096500009 |  |  |  |  | E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista. |  | Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 35679736 | 0 | 60820 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 60820 | 0 | 0
11096500012 |  |  |  |  | Villa Juanita - E.C. Federal México No. 145 |  | Modernización del camino en una longitud de 14.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 83069977 | 5000000 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
11096500015 |  |  |  |  | Lim. Edos. (Oax/Ver) - La Unión Progreso Tatahuicapa. |  | Modernización del camino en una longitud de 18.28 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 104725461 | 7000000 | 7000000 | 2057714 |  | 1.36
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 2057714 | 29.39
11096500016 |  |  |  |  | Benito Juárez - Coahuila |  | Modernización del camino en una longitud de 20.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 116297969 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096500018 |  |  |  |  | Ozuluama-Tampico |  | Modernización de 54.47 km a 4 carriles con acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m, con un faja separadora central de 1 m. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1623392236 | 199999998 | 54299998 | 860219 |  | 20.8
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 199999998 | 51199998 | 860219 | 1.68
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3100000 | 0 | 0
12096500005 |  |  |  |  | Atzalan - Zapotitlán, Tramo: del Km. 12+000 al 21+000 |  | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 46559335 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096500008 |  |  |  |  | Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo |  | Modernización del camino en una longitud de 7.06 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 36401837 | 0 | 0 | 0 |  | 77.05
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096500010 |  |  |  |  | El Salto de Eyipantla - Juan Díaz Covarrubias Tr. Tulapan - Abrevadero. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29735958 | 6000000 | 3254 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 3254 | 0 | 0
12096500011 |  |  |  |  | Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada |  | Modernización del camino en una longitud de 19.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 101574532 | 0 | 557751 | 286544 |  | 53.3
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 557751 | 286544 | 51.37
12096500012 |  |  |  |  | E.C. (Poza Rica Cazones) - Caristay |  | Modernización del camino en una longitud de 4,5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28460454 | 0 | 3646116 | 3646065 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 3646116 | 3646065 | 99.99
12096500013 |  |  |  |  | El Trópico - Laguna Verde |  | Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28071925 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
12096500014 |  |  |  |  | Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón. |  | Modernización del camino en una longitud de 20.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 94413326 | 0 | 188012 | 187774 |  | 34.83
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 188012 | 187774 | 99.87
12096500015 |  |  |  |  | Cinco de Mayo - Insurgentes Socialistas. |  | Modernización del camino en una longitud de 23.96 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 109812780 | 0 | 289720 | 289720 |  | 73.96
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 289720 | 289720 | 100
12096500018 |  |  |  |  | El Paraíso Lázaro Cárdenas |  | Modernización del camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 34946681 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096500019 |  |  |  |  | Coahuila - Río Xochiapa |  | Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 114579279 | 7500000 | 7500000 | 2208379 |  | 1.87
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7500000 | 7500000 | 2208379 | 29.44
12096500020 |  |  |  |  | Rio Xochiapa - Villa Juanita |  | Modernización del camino en una longitud de 21.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 124891415 | 7500000 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7500000 | 0 | 0 | 0
12096500021 |  |  |  |  | Cerrillos de Díaz - Ojo Zarco |  | Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29533710 | 0 | 234338 | 234338 |  | 82.55
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 234338 | 234338 | 100
12096500024 |  |  |  |  | E.C. Xochitla -Linderos |  | Modernización del camino en una longitud de 2.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15008123 | 0 | 59446 | 59446 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 59446 | 59446 | 100
12096500027 |  |  |  |  | E.C. Tizizapa - Axalpa, Incluye Ramal. |  | Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 11539084 | 5000000 | 187000 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 187000 | 0 | 0
12096500030 |  |  |  |  | Temaxcalapa - Tepanticpac |  | Modernización del camino en una longitud de 7.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 39319242 | 10000000 | 10000000 | 4398779 |  | 24.82
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 4398779 | 43.98
12096500031 |  |  |  |  | E.C. (Palomares-Tuxtepec) - Tomate Río Manso |  | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38079448 | 10000000 | 10000000 | 2904960 |  | 35.35
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 2904960 | 29.04
12096500032 |  |  |  |  | Matlatecoya - Zacaloma |  | Modernización del camino en una longitud de 8.77 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 46598618 | 10000000 | 10000000 | 5123891 |  | 40.16
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 5123891 | 51.23
13096500002 |  |  |  |  | El Lirial - Loma del Mirasol. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14877551 | 0 | 0 | 0 |  | 81.79
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096500006 |  |  |  |  | Xometla - El Paso - La Ciénega. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27607599 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
13096500008 |  |  |  |  | Pavimentación del Camino Chavarillo - Monte Obscuro - Palmar Estación. |  | Modernización del camino en una longitud de 15.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 73302934 | 0 | 275492 | 275492 |  | 63.64
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 275492 | 275492 | 100
13096500009 |  |  |  |  | Alameda-Monte Grande. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 61104228 | 5000000 | 5000000 | 3242834 |  | 76.96
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 3242834 | 64.85
13096500010 |  |  |  |  | Camino alimentador Rural Platón Sánchez - Zacatianguis - los Pozos-Las Piedras. |  | Modernización del camino en una longitud de 9.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 44267356 | 6000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 0 | 0 | 0
13096500013 |  |  |  |  | Modernización del Camino tipo C San Ángel - Agua Pinole. |  | Modernización del camino en una longitud de 18.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 77398691 | 0 | 291009 | 291009 |  | 58.7
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 291009 | 291009 | 100
13096500014 |  |  |  |  | Tlacotepec de Mejía - La Firmeza - El Arenal. |  | Modernización del camino en una longitud de 13.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 71731051 | 0 | 2780694 | 74932 |  | 24.82
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2780694 | 74932 | 2.69
13096500015 |  |  |  |  | Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa |  | Ampliar a 21.00 metros, para alojar 4 carriles de circulación, 2 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y acotamientos externos de 2.50 metros e internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metros en los tramos San Andrés TuxtlaCatemaco, CosoleacaqueJáltipan y Jáltipan-Acayucan | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1660441005 | 500000004 | 377277084 | 220279144 |  | 57.14
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 500000004 | 377277084 | 220279144 | 58.38
13096500016 |  |  |  |  | Ayahualulco - Rancho Nuevo |  | Modernización del camino en una longitud de 2.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 12431437 | 0 | 50645 | 50645 |  | 83.34
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 50645 | 50645 | 100
13096500017 |  |  |  |  | La Sidra - Dos Ríos |  | Modernización del camino en una longitud de 6.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 28386879 | 8000000 | 7995804 | 7866194 |  | 79.46
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 7995804 | 7866194 | 98.37
13096500020 |  |  |  |  | Vaquería - Coxolitla de Arriba, Tr (Vaquería - El Ahuitzique) |  | Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48635685 | 5042867 | 5042867 | 1428123 |  | 56.39
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5042867 | 5042867 | 1428123 | 28.31
13096500022 |  |  |  |  | Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa |  | Ampliar el ancho de sección a 21 metros en 11.149 km de longitud, para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación cada uno, acotamientos laterales externos de 2.50 m, internos de 0.5 m y un camellón central de 1.0 m. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1030134460 | 180000000 | 405000000 | 394399392 |  | 40.43
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 180000000 | 405000000 | 394399392 | 97.38
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500001 |  |  |  |  | El Pedregal - Rincón de Capulapa. |  | Modernización del camino en una longitud de 7.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48251719 | 0 | 0 | 0 |  | 66.25
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500002 |  |  |  |  | Cardel-Poza Rica (Primera Etapa) Tramo: Laguna Verde-Gutiérrez Zamora |  | Construcción de una autopista tipo A2 de 2 carriles de circulación, con una longitud total de 126.0 kilómetros. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 5525963320 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500003 |  |  |  |  | Ciénega - Chilapa, incluye ramal a Rancho Nuevo. |  | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 74233413 | 10000000 | 10000000 | 2912374 |  | 25.44
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 2912374 | 29.12
14096500004 |  |  |  |  | Frijolillo-El Telar-Agua Escondida-Cieneguilla-Pilancón |  | Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 62117157 | 5000000 | 4877769 | 4709305 |  | 29.55
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 4877769 | 4709305 | 96.54
14096500005 |  |  |  |  | Tlacotiopa - Jacal - Limites Estado de Puebla |  | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30930589 | 4000000 | 4000000 | 3939985 |  | 54.8
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 3939985 | 98.49
14096500006 |  |  |  |  | Ejido la Cuesta - Las Porfiadas. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.76 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15307441 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500008 |  |  |  |  | Tomatlán - Cruz Verde - Tecama. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.66 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 41201678 | 3000000 | 3000000 | 855084 |  | 49.65
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 855084 | 28.5
14096500009 |  |  |  |  | Puente El Boquerón. |  | Construcción de un Puente con una longitud de 0.92 kilómetros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m., cada uno se con 7.0 metros de ancho de calzada, banquetas y guarniciones de 1.5 m para un ancho total de corona de 10.0 m. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14846683 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500010 |  |  |  |  | San Cristobal - Donato Guerra |  | Modernización del camino en una longitud de 2.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15465294 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500011 |  |  |  |  | Tenixtepec - Cuiyachapa. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 49488942 | 5000000 | 5215803 | 3842065 |  | 53.13
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5215803 | 3842065 | 73.66
14096500012 |  |  |  |  | Coyolito - Loma del Muerto |  | Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 13438808 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500014 |  |  |  |  | Autopista Tuxpan-Tampico Tramo: Tuxpan-Ozuluama. |  | Construcción de la autopista, mediante una sección transversal de tipo A2, con un ancho de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos de 2.5 m cada uno, en una longitud de 106.6 km. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 7243947016 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500015 |  |  |  |  | Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Comalteco - Poza Larga Miradores. |  | Modernización del camino en una longitud de 15 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 83192619 | 0 | 601686 | 0 |  | 58
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 601686 | 0 | 0
14096500019 |  |  |  |  | Rancho Nuevo - El Conejo. |  | Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 37330021 | 0 | 315119 | 315119 |  | 94.86
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 315119 | 315119 | 100
14096500020 |  |  |  |  | Juan Rodríguez Clara - Libertad y Progreso. |  | Modernización del Camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 23214633 | 10000000 | 10000000 | 5060057 |  | 86.68
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 5060057 | 50.6
14096500023 |  |  |  |  | Nuevo Morelos Vasconcelos. |  | Modernización de un camino con longitud de 27.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 152519801 | 24000000 | 18157440 | 17433216 |  | 38.91
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 24000000 | 18157440 | 17433216 | 96.01
14096500024 |  |  |  |  | Pánuco-Minera-Autlán-Ochoa. |  | Modernización del camino en una longitud de 17.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 90104004 | 7000000 | 7000000 | 3203943 |  | 29.64
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 3203943 | 45.77
14096500025 |  |  |  |  | La Candelaria - Tlaltengo. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.175 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19640924 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500026 |  |  |  |  | Xico - Tonalaco. |  | Modernización de un camino con longitud de 21.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 129908473 | 0 | 0 | 0 |  | 30.1
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500027 |  |  |  |  | Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec |  | Modernización de un camino con longitud de 55.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 340236477 | 10000000 | 10000000 | 3769333 |  | 13.34
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 3769333 | 37.69
14096500028 |  |  |  |  | Xico - Tlalchy |  | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 68047296 | 0 | 352344 | 352344 |  | 38.82
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 352344 | 352344 | 100
14096500029 |  |  |  |  | Carretera Federal 131 del 0+000 al 3+233, con inicio en el entronque del Libramiento de Martínez de la Torre |  | Modernización del camino en una long. de 3.233 km, con un ancho de calzada de 14.0 m, con 4 carriles de circulación de 3.5 m., 2 por sentido, separadas en un tr. de 1.98 Km. por un camellón central de 2.4 m., del km. 0+220 al Km 2+200, el resto con una franja separadora de 1.0 m. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 51471851 | 20000000 | 8930000 | 7595765 |  | 45.84
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 20000000 | 8930000 | 7595765 | 85.05
14096500030 |  |  |  |  | Villa Nueva - Zacate - Colorado Primero. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 7839400 | 7000000 | 7000000 | 1985302 |  | 60.27
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 1985302 | 28.36
14096500031 |  |  |  |  | Campo de Aguila-Michapan Paso Real. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20630000 | 7000000 | 7000000 | 6737672 |  | 27
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 6737672 | 96.25
14096500035 |  |  |  |  | Córdoba - Santa Teresita. |  | Modernización del camino en una longitud de 1.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 6399432 | 1197133 | 47407 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1197133 | 47407 | 0 | 0
14096500037 |  |  |  |  | Altotonga-La Ventilla |  | Modernización del Camino en una longitud de 7.87 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48684748 | 13000000 | 11304546 | 11021797 |  | 48.28
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 13000000 | 11304546 | 11021797 | 97.49
14096500038 |  |  |  |  | Azotal-Tesoro-Chaparro Grande |  | Modernización del Camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9279178 | 0 | 0 | 0 |  | 26.98
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500039 |  |  |  |  | Tramo Dos Caminos Aticpac Tepenacaxtla. |  | Modernización del Camino en una longitud de 6.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 40828376 | 0 | 0 | 0 |  | 56.05
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500040 |  |  |  |  | Juan Rodríguez Clara - Santa Rosa. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 40956366 | 14000000 | 12550000 | 7699146 |  | 58.83
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 12550000 | 7699146 | 61.34
14096500041 |  |  |  |  | Camino A Santa Elena - La Palma. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.55 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 14414721 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
14096500042 |  |  |  |  | Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000 |  | Modernización en dos tramos con diferente sección. El primero de 7 km con una sección de 32 m. para alojar seis carriles de circulación y un camellón central de 5.0 m. El segundo del 1.2 Km con una sección de 12 m. para alojar dos carriles de circulación con acotamientos de 2.5 m. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 533286022 | 5170011 | 237370011 | 126666601 |  | 80.49
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 5170011 | 151370011 | 69268509 | 45.76
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 86000000 | 57398092 | 66.74
14096500044 |  |  |  |  | CG-060 Construir la primera etapa del Periférico de Orizaba. |  | Modernización de la autopista con ampliación a un ancho de corona de 35 m, con 4 carriles centrales y 4 laterales, longitud de 16.5 kms., un nuevo tramo de 19.4 kms., con un ancho de corona de 22 m con 4 carriles de circulación con acotamientos laterales y camellón central. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 4546851998 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500046 |  |  |  |  | Construcción de pavimento Asfaltico del Camino E.C. Entabladero - Melchor Ocampo Tr. 0+000 del Municipio de Espinal, Veracruz |  | Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.cada uno, incluye el mantenimiento de 3 puentes. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 73380157 | 37000000 | 25470000 | 445760 |  | 19.16
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 37000000 | 25470000 | 445760 | 1.75
14096500047 |  |  |  |  | Naranjal - Coetzala. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20382440 | 18760000 | 12260000 | 4579687 |  | 47.25
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 18760000 | 12260000 | 4579687 | 37.35
14096500048 |  |  |  |  | Monterreal-Barrio de Santa Cruz. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19309680 | 5000000 | 5000000 | 3296851 |  | 37.02
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 3296851 | 65.93
14096500049 |  |  |  |  | Puentecillas - Acocota. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19804800 | 5200000 | 5200000 | 4535987 |  | 25
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5200000 | 5200000 | 4535987 | 87.23
14096500050 |  |  |  |  | San Andrés-Adolfo Ruiz Cortínez-Perla San Martín-Miguel Hidalgo-Los Órganos E.C. Monte Pío. |  | Modernización de un camino con longitud de 26.25 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 162385592 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096500001 |  |  |  |  | Barra de Palmas - El Ciervo. |  | Modernización del camino en una longitud de 16.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 88502700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096500002 |  |  |  |  | Coatepec de Arriba - Coatepec de Abajo |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 29000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500001 |  |  |  |  | La Garita - Rancho Quemado |  | Modernización del camino con una longitud de 2.02 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9494000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500002 |  |  |  |  | Monterreal - Dos Pocitos |  | Modernización del camino en una longitud de 3.47 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 16704000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500003 |  |  |  |  | Xocotla - Zacatla. |  | Modernización del camino con una longitud de 7.35 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 34545000 | 0 | 10000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
16096500004 |  |  |  |  | Magdalena - Tequila. |  | Modernización del camino en una longitud de 3,2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18560000 | 12000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 651 Centro SCT Yucatán
TOTAL | [12 empty] | 3129820584 | 1058999971 | 810746949 | 531296062 | 65.53
00000045910 |  |  |  |  | Kantunil - Uxmal (Circuito Peninsular del Mundo) |  | CAMINOS RURALES | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 62921500 | 100000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 100000000 | 0 | 0 | 0
00000049190 |  |  |  |  | Sierra Papacal - Chuburna Puerto |  | CAMINOS RURALES | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 77633322 | 36000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 36000000 | 0 | 0 | 0
08096510001 |  |  |  |  | Camino: Peto-Valladolid. |  | Ampliación del camino en una longitud de 107.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, y acotamientos de 1 m a cada lado. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 443815253 | 70000000 | 62000000 | 45345634 |  | 85.61
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 70000000 | 62000000 | 45345634 | 73.13
10096510002 |  |  |  |  | Distribuidor Vial de Acceso al Puerto Progreso |  | Construcción de un PSV de 363.04 m. de longitud con un ancho de corona de 12 m. para alojar 2 carriles de circulación uno por sentido. Así como una gaza de 174.75 m. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 192426732 | 0 | 8000000 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 8000000 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096510002 |  |  |  |  | Tunkás-Cenotillo |  | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 73869401 | 40000000 | 32000000 | 28695500 |  | 88.76
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 32000000 | 28695500 | 89.67
13096510002 |  |  |  |  | Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa. |  | Modernización y ampliación de la carretera federal MEX 184 TeyaPeto en sus tramos MéridaTekoh (km 0+00020+400), TekohTeabo (km 20+40070+000) y TeaboPeto (km 70+000126+200), para pasar de una sección de 9 m a una sección de 24 m. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 2006154000 | 680000004 | 522962619 | 341750865 |  | 33.83
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 680000004 | 506962619 | 325848455 | 64.27
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 16000000 | 15902410 | 99.39
14096510001 |  |  |  |  | Distribuidor Vial Calle 39 |  | Construcción de un PSV de 171.72 m. de longitud compuesto por 2 cuerpos de 14 m. de ancho de sección, para alojar 3 carriles de circulación por sentido. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 208639143 | 94999972 | 130809643 | 79365263 |  | 52.4
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 94999972 | 130809643 | 79365263 | 60.67
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096510002 |  |  |  |  | Distribuidor Vial Tixkokob |  | Construcción de un PIV de 183.6 m. de longitud una estructura de 10 m. de ancho de sección, para alojar 2 carriles de circulación 1 por por sentido. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 64361233 | 37999995 | 54974687 | 36138800 |  | 46.3
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 37999995 | 54974687 | 36138800 | 65.73
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 652 Centro SCT Zacatecas
TOTAL | [12 empty] | 9464315707 | 1061999997 | 819904590 | 494685765 | 60.33
00000045630 |  |  |  |  | San Jerónimo - Las Coloradas. |  | Modernización de un camino con una longitud de 2.27 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 0 | 0 | 0
05096520006 |  |  |  |  | Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajarita - Lim. Edos. Zac. / Jal. |  | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 172611395 | 25000000 | 25000000 | 18683982 |  | 85.79
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 25000000 | 18683982 | 74.73
05096520011 |  |  |  |  | Apozol - Rancho de Ayo - Col. Juárez - E.C. (Nochistlán - Tlachichila). |  | Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 175300338 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096520017 |  |  |  |  | E.C. Laguna Grande - Adjuntas del Refugio - El Durazno. |  | Modernización del camino en una longitud de 34.91 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 41948617 | 5000000 | 5000000 | 4861508 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 4861508 | 97.23
06096520021 |  |  |  |  | El Plateado - Tabasco. |  | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 144546922 | 0 | 0 | 0 |  | 72.63
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096520010 |  |  |  |  | Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango |  | Ampliar a una sección tipo A2 de 12.00 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1785976713 | 0 | 600000 | 600000 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 600000 | 600000 | 100
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096520011 |  |  |  |  | El Conejo - Huitzila |  | Modernización del camino en una longitud de 32.60 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 95718477 | 25000000 | 25000000 | 10196012 |  | 60.39
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 25000000 | 25000000 | 10196012 | 40.78
09096520013 |  |  |  |  | Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas) |  | Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km, incluye la construcción de 4 estructuras mayores. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 983124201 | 39999995 | 5299300 | 5297995 |  | 100
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 39999995 | 299300 | 299300 | 100
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 5000000 | 4998695 | 99.97
11096520003 |  |  |  |  | Fresnillo-Valparaiso |  | Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 0+000 al Km 90+000. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 1178000000 | 450000010 | 308018327 | 181523259 |  | 30.91
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 450000010 | 290168327 | 170092062 | 58.61
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 17850000 | 11431197 | 64.04
11096520010 |  |  |  |  | Valparaiso-Jerez (Vía Lobatos). |  | Modernización de un camino con longitud de 31.0 km., Se ampliara el paso existente a una sección de 7.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 96655833 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096520026 |  |  |  |  | Juancho Rey - El Venado. |  | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 82388970 | 0 | 0 | 0 |  | 18.53
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096520021 |  |  |  |  | Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas. |  | Modernización del camino en una longitud de 2.553 kilómetros, se ampliara el paso existente a 14.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, y un camellón central de 1.50 m. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 32590658 | 10000000 | 10000000 | 3050545 |  | 89.31
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 3050545 | 30.5
12096520023 |  |  |  |  | Boulevard Loreto-San Marcos |  | Modernización del Boulevard en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 16.0 m., de ancho de calzada, para alojar dos cuerpos con dos carriles de circulación de 4.0 m. de ancho cada uno y camellón central de 2.0 m. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 22915856 | 10000000 | 10000000 | 2942081 |  | 61.67
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 2942081 | 29.42
12096520033 |  |  |  |  | Loreto Alfonso Medina |  | Modernización del camino en una longitud de 8.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45791126 | 8500000 | 8500000 | 4890380 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8500000 | 8500000 | 4890380 | 57.53
12096520034 |  |  |  |  | San Felipe -Morones - Cantuna |  | Modernización del camino en una longitud de 41.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 168431542 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096520039 |  |  |  |  | Vialidad Siglo XXI Guadalupe |  | Construcción de la vialidad Siglo XXI formando un arco al nororiente de la ciudad de Guadalupe, con una longitud de 6.5 kilómetros, con sección de 21 metros para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y faja separadora central de 4.0 m y banquetas de 1.5 m. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 240566417 | 0 | 17301000 | 17284764 |  | 92.3
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 3151000 | 3134805 | 99.48
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 14150000 | 14149959 | 99.99
12096520041 |  |  |  |  | Vialidad Sedena Acceso a Guadalupe. |  | Construccion de un paso deprimido con una longitud de 800 m de 7 m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. Incluye la ampliación de un carril lateral de la Avenida Sedena en una longitud de 1,200 m. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 117443762 | 0 | 30000000 | 7900000 |  | 90.19
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 30000000 | 7900000 | 26.33
12096520042 |  |  |  |  | San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro. |  | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 143224100 | 10000000 | 6773177 | 6694992 |  | 41.14
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 6773177 | 6694992 | 98.84
12096520050 |  |  |  |  | Atotonilco-Las Amecas. |  | Modernización del camino en una longitud de 64.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17611744 | 10000000 | 2672004 | 2672004 |  | 9.94
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 2672004 | 2672004 | 100
13096520001 |  |  |  |  | Construcción carretera El Tepetate - Tierra Blanca |  | Modernización del camino en una longitud de 8.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 38555439 | 5000000 | 5000000 | 4008063 |  | 91.1
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 4008063 | 80.16
13096520006 |  |  |  |  | Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita. |  | Modernización del camino en una longitud de 19.24 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 80929894 | 10000000 | 10000000 | 4914104 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 4914104 | 49.14
13096520007 |  |  |  |  | Construcción de la Carretera Col. Hidalgo - Las Huertas. |  | Modernización del camino en una longitud de 25.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 106002555 | 0 | 0 | 0 |  | 23.65
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096520013 |  |  |  |  | Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez. |  | Ampliación de la Carretera Fresnillo-Jerez a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 840272880 | 69999996 | 64623582 | 41658033 |  | 13.92
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 69999996 | 55973582 | 35261533 | 62.99
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 8650000 | 6396500 | 73.94
13096520014 |  |  |  |  | Modernización de la CarreteraJalpa-Límite de Estados Zac/Ags. |  | Ampliación de la CarreteraJalpa-Límite de Estados Zac/Ags.a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 636900891 | 69999996 | 56051596 | 26079784 |  | 18.29
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 69999996 | 51701596 | 21748002 | 42.06
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 4350000 | 4331782 | 99.58
14096520001 |  |  |  |  | Jesús María - Matias Ramos - La Concepción. |  | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 20478183 | 10000000 | 10000000 | 7607872 |  | 75.92
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 7607872 | 76.07
14096520003 |  |  |  |  | Chichimequillas - Charco Blanco |  | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 48635684 | 8000000 | 7769727 | 5756434 |  | 90.33
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 7769727 | 5756434 | 74.08
14096520005 |  |  |  |  | Lobatos - Adjuntas Del Refugio |  | Modernización del camino en una longitud de 17.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 108257060 | 15000000 | 11376854 | 6254810 |  | 41.55
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 11376854 | 6254810 | 54.97
14096520006 |  |  |  |  | Ojocaliente - Palmira - E.C. Guadalupe/Cosio. |  | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 88738792 | 14000000 | 9487975 | 9392756 |  | 70.45
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 9487975 | 9392756 | 98.99
14096520007 |  |  |  |  | Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo |  | Modernización del camino en una longitud de 19.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 108705021 | 10000000 | 6773319 | 2795365 |  | 41.43
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 6773319 | 2795365 | 41.27
14096520008 |  |  |  |  | E.C. Pinos / Ojuelos - El Sitio - Ojo De Agua De La Palma. |  | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 51195458 | 8000000 | 159085 | 159085 |  | 55.4
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 159085 | 159085 | 100
14096520012 |  |  |  |  | Colonia Hidalgo - Plan de Guadalupe |  | Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 19731583 | 0 | 0 | 0 |  | 85.41
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096520013 |  |  |  |  | Apizolaya - E.C.(Nieves Mazapil). |  | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 44582710 | 15000000 | 13508016 | 7562548 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 13508016 | 7562548 | 55.98
14096520014 |  |  |  |  | Capulin De Los Ruíz - Cienega De Room |  | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 27730873 | 1500000 | 1500000 | 498907 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1500000 | 1500000 | 498907 | 33.26
14096520015 |  |  |  |  | E.C Huejucar / Monte Escobedo - San Luis A Jocotic |  | Modernización del camino en una longitud de 8.12 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 45034938 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096520016 |  |  |  |  | Francisco I. Madero - E.C. Vicente Guerrero. |  | Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47142485 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096520017 |  |  |  |  | Perales - San Fernando - San Isidro. |  | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 70660398 | 10000000 | 6773319 | 6763789 |  | 85.83
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 6773319 | 6763789 | 99.85
14096520018 |  |  |  |  | Entronque Colinas del Padre I |  | Construir un entronque tipo T donde la Avenida Cerro de las Ventanas se deprime por debajo del Periférico mediante un puente | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Carreteras |  | 110762416 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096520019 |  |  |  |  | Tanque Nuevo - Matehuapil. |  | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 88738793 | 8000000 | 5407387 | 5357161 |  | 42.78
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 5407387 | 5357161 | 99.07
14096520020 |  |  |  |  | El Vinatero - Nuevo Mercurio. |  | Modernización del camino en una longitud de 69.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 353248660 | 15000000 | 11367996 | 3953389 |  | 23.49
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 11367996 | 3953389 | 34.77
14096520021 |  |  |  |  | El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo |  | Modernización del camino en una longitud de 41.54 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 212665933 | 10000000 | 7859847 | 5928151 |  | 25.71
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 7859847 | 5928151 | 75.42
14096520022 |  |  |  |  | Camino Calera-Nueva Alianza- E.C. Fresnillo/Jerez. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.70 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 59898684 | 8000000 | 5406643 | 3151955 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 5406643 | 3151955 | 58.29
14096520023 |  |  |  |  | Santa Rita - E.C. Rio Frio / Nueva Australia - El Maguey. |  | Modernización de un camino con longitud de 20.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 115883050 | 9000000 | 185555 | 185555 |  | 41.8
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 185555 | 185555 | 100
14096520024 |  |  |  |  | Acceso Norte de Fresnillo. |  | Ampliación y modernización de 6.40 Km. De la sección transversal, para alojar 4 carriles de circulación (dos por sentido) de 3.50 m. de ancho, camellón central de 1.00 m y acotamientos laterales de 3.50 m. en ambos lados, para un ancho de corona de 22.00 m. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 176128906 | 28000000 | 39171344 | 17574760 |  | 91.75
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 28000000 | 39171344 | 17574760 | 44.86
15096520001 |  |  |  |  | Zapoqui El Salitre. |  | Modernización de un camino con longitud de 5.6 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 17535500 | 6000000 | 5819549 | 5749743 |  | 25.98
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 5819549 | 5749743 | 98.8
15096520002 |  |  |  |  | Las Chilitas El Tepetate La Purisima. |  | Modernización del camino en una longitud de 11.21 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30945000 | 10000000 | 6777456 | 5648540 |  | 18.64
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 6777456 | 5648540 | 83.34
15096520003 |  |  |  |  | El Refugio de Ábrego - San Marcos - San Pedro de Ábrego. |  | Modernización del camino en una longitud de 6.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 18567000 | 7000000 | 4736449 | 4736254 |  | 25.38
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 4736449 | 4736254 | 99.99
15096520004 |  |  |  |  | Vicente Guerrero - Milpilllas de la Sierra. |  | Modernización del camino en una longitud de 21.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 47449000 | 8000000 | 7767657 | 7625557 |  | 15.15
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 7767657 | 7625557 | 98.17
15096520005 |  |  |  |  | E.C. Huejucar / Monte Escobedo - Colonia Anacleto López. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8767750 | 8000000 | 8000000 | 7574168 |  | 93.87
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8000000 | 8000000 | 7574168 | 94.67
15096520006 |  |  |  |  | Nigromante - Buenavista - Ojo de Agua de la Palma. |  | Modernización del camino en una longitud de 16.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42291500 | 14000000 | 9486765 | 7264450 |  | 9.82
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 9486765 | 7264450 | 76.57
15096520007 |  |  |  |  | Joaquin Amaro - La Labor. |  | Modernización del camino en una longitud de 3.75 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 10315000 | 5000000 | 4866639 | 3835552 |  | 27.53
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 4866639 | 3835552 | 78.81
15096520008 |  |  |  |  | E.C. Sombrerete/Colonia González Ortega - Col. Morelos. |  | Modernización del camino en una longitud de 5.35 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 15472500 | 12000000 | 12000000 | 10295895 |  | 100
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12000000 | 12000000 | 10295895 | 85.79
15096520009 |  |  |  |  | E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-La Honda. |  | Modernización de un camino con una longitud de 16.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 42291500 | 9000000 | 6091518 | 3876163 |  | 12.02
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9000000 | 6091518 | 3876163 | 63.63
15096520010 |  |  |  |  | Boquilla de Abajo - La Encantada. |  | Modernización de un camino con una longitud de 9.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. . | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 24756000 | 10000000 | 6772504 | 4293456 |  | 21.95
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 6772504 | 4293456 | 63.39
15096520011 |  |  |  |  | Milpillas de la Sierra-El Tigre (Los Nopales). |  | Modernización de un camino con una longitud de 3.08 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 8252000 | 6000000 | 6000000 | 3932221 |  | 49.81
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 6000000 | 3932221 | 65.53
15096520012 |  |  |  |  | Colonia Progreso-Nicolas Bravo |  | Modernización de un camino con una longitud de 11.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Caminos Rurales |  | 30945000 | 15000000 | 15000000 | 3653723 |  | 16.67
[12 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 3653723 | 24.35
16096520001 |  |  |  |  | La Laguna-San Felipe de Jesús. |  | Modernización de un camino con una longitud de 5.25 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 15000000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
16096520002 |  |  |  |  | E.C. Pinos / Ojuelos - San Miguel - San Martín |  | Modernización de un camino con una longitud de 24.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 49000000 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
16096520003 |  |  |  |  | Florencia de Benito Juárez - Atolinga Tramo: Florencia - Limite de Edos. Jal/Zac. |  | Modernización del camino en una longitud de 16.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  | Infraestructura económica | 1 Caminos Rurales |  | 48000000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-031-Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 9 Comunicaciones y Transportes | [5 empty] | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales
TOTAL | [12 empty] | 2914583570 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15097120001 |  |  |  |  | Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT) |  | Adquisición de dos inmuebles para la reubicación de la oficinas centrales de la SCT, ubicadas en Avenida Xola, esquina con Eje Central, S/N, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 5 Otros |  | 2914583570 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 10 Economía | [5 empty] | Unidad | B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria
TOTAL | [12 empty] | 379848 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1510B000002 |  |  |  |  | Programa de adquisición de vehículos 2016 |  | Vehículos sedan | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 379848 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-010-Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 10 Economía | [5 empty] | Unidad | K2H Centro Nacional de Metrología
TOTAL | [12 empty] | 142491203 | 3056000 | 3422543 | 1922457 | 56.17
1210K2H0002 |  |  |  |  | Programa de Obras Menores |  | Rehabilitar, mejorar y adecuar los laboratorios de metrología, la infraestructura y edificaciones del CENAM, que requieren modernizarse para cumplir con requerimientos técnicos de operación que demanda el propio desarrollo científico tecnológico. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 56579416 | 0 | 366543 | 366543 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 366543 | 366543 | 100
1510K2H0001 |  |  |  |  | Ingenierías: Eléctrica, Gas y Aire Acondicionado |  | Desarrollar un estudio de ingenierías para el análisis y diseño de los sistemas eléctrico, de gas y de aire acondicionado, en las instalaciones del CENAM, que requieren armonizarse para garantizar las condiciones de operación en los sistemas de control ambiental. | 22-QUERETARO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3152264 | 3056000 | 3056000 | 1555914 |  | 76.5
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 3056000 | 3056000 | 1555914 | 50.91
1510K2H0002 |  |  |  |  | Programa de Obras Menores |  | Realizar obras de rehabilitación, mejoramiento y adecuación de la infraestructura, instalaciones y edificaciones del CENAM. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11433700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510K2H0003 |  |  |  |  | Adquisiciones para Mantenimiento Mayor a la Infraestructura. |  | Programa de adquisiciones para los sistemas e infraestructura de suministro de aire, alimentación de energía eléctrica y de control ambiental, para los laboratorios y oficinas del CENAM. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5621653 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510K2H0004 |  |  |  |  | Adquisiciones para Nanotecnologías |  | Adquirir equipo e instrumental de laboratorio para establecer la capacidad de medición en el campo de las nanotecnologías y contar con las capacidades para la innovación y desarrollo metrológico en la materia. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6672817 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510K2H0005 |  |  |  |  | Adquisición de Bienes Informáticos y de Comunicaciones |  | Sustituir y adquirir equipos referentes a tecnologías de la información y comunicaciones, para el desarrollo de las actividades en los laboratorios, de apoyo y de operación administrativa, las comunicación interna y externa, soluciones informáticas, entre otros. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3989853 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510K2H0006 |  |  |  |  | Infraestructura de Laboratorios |  | Adecuar, mejorar y modernizar la infraestructura de los laboratorios del CENAM y mejorar las condiciones de operación, para respaldar las capacidades de innovación técnica en materia de mediciones. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 32364575 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510K2H0007 |  |  |  |  | Otros Bienes de Mobiliario y Equipo. |  | Sustituir y adquirir bienes muebles para el desarrollo de las actividades generales del CENAM, actividades de apoyo y de operación administrativa, la prestación de servicios, mantenimiento al suministro de energía, suministro de aire acondicionado, la fabricación de piezas especiales, entre otras. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3554855 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1610K2H0001 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio |  | Adquirir equipo e instrumental de laboratorio para renovar, sustituir y actualizar la infraestructura de alta especialización, que permita contar con las capacidades de innovación técnica para el desarrollo científico y tecnológico en materia de mediciones | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19122070 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 10 Economía | [5 empty] | Unidad | K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 1820241919 | 405573999 | 405573999 | 136225174 | 33.58
0310K2N0002 |  |  |  |  | Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. |  | Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 154626205 | 8000000 | 8000000 | 3584688 |  | 17.31
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 8000000 | 8000000 | 3584688 | 44.8
1010K2N0002 |  |  |  |  | Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras |  | El objetivo de este programa es modernizar la familia de maquinas a través de la migración a equipos diseñados y construidos por especialistas en fabricación de maquinaria para minería, que ya están explorando este ramo. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 101918405 | 30000000 | 30000000 | 18066664 |  | 69.45
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 30000000 | 18066664 | 60.22
1210K2N0006 |  |  |  |  | Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR) |  | Construcción de 800 has. de nuevos vasos cristalizadores e infraestructura de apoyo como caminos canales estaciones de bombeo, para la creación de un nuevo sistema de producción, cosecha, transporte terrestre y marítimo de sal industrial con capacidad de 2.0 millones de toneladas métricas por año. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 669959314 | 46460000 | 46460000 | 1399272 |  | 28.24
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 46460000 | 46460000 | 1399272 | 3.01
1310K2N0003 |  |  |  |  | Adquisición de un Remolcador 2013 |  | El programa consiste en la adquisición de una embarcación tipo remolcador con una potencia de 4000 hp en sustitución de otro igual con una antiguedad de 37 años y una potencia de 2650 hp, con la finalidad de continuar realizando las operaciones de transporte de sal. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 141690965 | 56113999 | 56113999 | 0 |  | 1
[12 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 56113999 | 56113999 | 0 | 0
1310K2N0004 |  |  |  |  | Adquisición de una Barcaza 2013 |  | El programa de inversión consiste en la adquisición de una embarcación tipo barcaza autopropulsada y auto descargable con capacidad de carga de 15,000 toneladas en reposición de otra con 45 años de antigüedad y de 6,500 toneladas métricas, incrementando la capacidad de transporte. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 408425966 | 0 | 0 | 0 |  | 25.1
[12 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510K2N0001 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos |  | Proporcionar mantenimiento preventivo mayor a activos como reclamadora de sal, maquinas generadoras de energía, embarcaciones, tractocamiones y motoniveladoras y sus componentes, entre otros. Dadas las condiciones de trabajo y la corrosión de la sal, difícilmente alcanzan el periodo de vida útil. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 36500000 | 36500000 | 36500000 | 13049417 |  | 30.94
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 36500000 | 36500000 | 13049417 | 35.75
1510K2N0002 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo y bienes especializados. Máquina de Generación de Energía Eléctrica para Autoconsumo. 2016 |  | Adquisición de una máquina de generación de energía con capacidad de 3,000 Kw para sustituir 2 máquinas antiguas, en Isla de Cedros, de 1,300 y 1,450 Kw de capacidad de generación de energía | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27500000 | 27500000 | 11878936 | 0 |  | 0
[12 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 27500000 | 11878936 | 0 | 0
1510K2N0003 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operación de la salina 2016 |  | Adquisición de equipos diversos para el soporte de la operación de la salina que le permitan a la Entidad el cumplimiento de sus metas y objetivos en materia de producción, transporte y ventas de sal. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 9957570 |  | 4
[12 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 28000000 | 28000000 | 9957570 | 35.56
1510K2N0004 |  |  |  |  | Adquisición de una Barcaza 2016 |  | Adquisición de una embarcación tipo barcaza con capacidad de carga de 10,000 toneladas en reposición de otra con 45 años de antigüedad y de 6,500 toneladas métricas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 126000000 | 63000000 | 63000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 63000000 | 63000000 | 0 | 0
1510K2N0006 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Mantenimiento 2016 |  | Los parques de maquinaria y equipos así como la infraestructura constantemente requieren de mantenimiento, esto hace necesario para la entidad contar con talleres propios provistos de herramientas y maquinas herramientas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 5017640 |  | 25.87
[12 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 22000000 | 22000000 | 5017640 | 22.8
1510K2N0007 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo y bienes especializados 2016: 2 Cajas Dart y 1 Dolly |  | Adquisición de 2 góndolas con capacidad para transportar 200 TM cada una, así como un Dolly para unir las dos cajas. Construidas de acero, del tipo de las que se usan para transporte terrestre de sal (12.0 km aproximadamente), de vasos de cosecha a Planta Lavadora de Sal en Puerto El Chaparrito. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 55621064 | 40000000 | 55621064 | 55607315 |  | 0
[12 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 40000000 | 55621064 | 55607315 | 99.97
1510K2N0008 |  |  |  |  | Obras de Apoyo a la Zona Industrial 2016 |  | Obras para sustitución y adición de compuertas, para el drenado y manejo de salmuera. Es indispensable que las bombas y equipos sean lavados con agua de mar, por esto la Entidad mantiene lozas y piletas de concreto en lugares estratégicos de la salina que facilite esta actividad. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 8233830 |  | 58.7
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 20000000 | 20000000 | 8233830 | 41.16
1510K2N0009 |  |  |  |  | Adquisición de Vehículos Especializados para Minería |  | Mantener la operación y la seguridad al personal que usa la maquinaria y equipo especializado como motoniveladoras, tractores, trascabos, grúas, dragas, retroexcavadoras, entre otros. Asegurándose contar con maquinaria en condiciones aceptables de operación. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17114720 |  | 100
[12 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 18000000 | 18000000 | 17114720 | 95.08
1510K2N0010 |  |  |  |  | Obras de Apoyo a la Comunidad 2016 |  | Obras que mejoren la calidad de vida de trabajadores. En Contrato colectivo de trabajo con sindicato salinero, contempla ejecución de obras de unidades de construcción como; recamaras, cocheras, cuartos de lavar, ampliaciones o bardas perimetrales para las habitaciones de trabajadores. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 4194058 |  | 73.13
[12 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 10000000 | 10000000 | 4194058 | 41.94
Ramo |  | 10 Economía | [5 empty] | Unidad | K2O Fideicomiso de Fomento Minero
TOTAL | [12 empty] | 180000 | 155172 | 155172 | 0 | 0.00
1510K2O0001 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo de Administración |  | Adquisición de equipo de administración para la sustitución de equipo dañado y obsoleto, en igual numero de bienes consistente en 6 equipos de aire acondicionado de 2 toneladas; 6 equipos de aire acondicionado tipo mini split de 1 tonelada y tres equipos de hornos de microondas | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 180000 | 155172 | 155172 | 0 |  | 0
[12 empty] | F-002-Financiamiento al sector minero y su cadena de valor |  | 155172 | 155172 | 0 | 0
Ramo |  | 10 Economía | [5 empty] | Unidad | K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
TOTAL | [12 empty] | 286412555 | 36207454 | 39471823 | 8971768 | 22.72
0310K8V0014 |  |  |  |  | Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F. |  | Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 170433361 | 12349654 | 12349654 | 8971768 |  | 85.82
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 12349654 | 12349654 | 8971768 | 72.64
1210K8V0002 |  |  |  |  | Adecuaciones Diversas a los inmuebles del IMPI en el Distrito Federal para mejorar su funcionalidad |  | Mejorar las instalaciones y optimizar la utilización de espacios con que se cuenta con el fin de mejorar los ambientes de trabajo y homogeneizar la imagen institucional, a través de estudios integrales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 51574803 | 16524000 | 8826699 | 0 |  | 33.74
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 16524000 | 8826699 | 0 | 0
1510K8V0001 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL BAJÍO |  | Adquisición de inmueble, adecuación de espacios y equipamiento de una oficina en la Ciudad de León, Guanajuato, para la Oficina Regional Bajío, para garantizar la continuidad de los servicios del IMPI en la región. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 16160500 | 7333800 | 7333800 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 7333800 | 7333800 | 0 | 0
1610K8V0001 |  |  |  |  | Adecuaciones de espacios para Ventanillas de Áreas Sustantivas de Atención al Público en Arenal |  | Mejorar la funcionalidad del edificio de Arenal del IMPI, conjuntando todas las ventanillas de atención al público, adecuando un patio interior del edificio, con cubierta y fachadas, sustitución de acabados, mobiliario especial e instalaciones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 45025500 | 0 | 10961670 | 0 |  | 4.2
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 10961670 | 0 | 0
1610K8V0002 |  |  |  |  | Mantenimiento, conservación, rehabilitación y remozamiento a la Oficina Regional Norte del IMPI |  | Mantenimiento y conservación de la Oficina Regional Norte ubicada en Monterrey, Nuevo León, en condiciones aceptables de operación. Con estas acciones los activos existentes continuarán operando de manera adecuada, incluyendo reparaciones y remodelaciones. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3218391 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 10 Economía | [5 empty] | Unidad | LAT Procuraduría Federal del Consumidor
TOTAL | [12 empty] | 55957376 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1510LAT0001 |  |  |  |  | Adquisición Equipo Canal de Televisión por Internet 2016. |  | Adquisición de equipo audiovisual, equipos de aire refrigerado y de programas de televisión. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11883662 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-003-Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510LAT0002 |  |  |  |  | Adquisición y equipamiento de módulos para atención a los consumidores. |  | Adquisición de módulos y equipo para atención y asesoría al consumidor en lugares de alta afluencia comercial. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1443882 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-003-Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510LAT0003 |  |  |  |  | Mantenimiento de espacios en el Edificio Sede de la PROFECO. |  | MANTENIMIENTO DE 10,094 M2 DEL EDIFICIO DE LA PROFECO. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10858465 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510LAT0004 |  |  |  |  | Laboratorio de monitoreo de publicidad en medios. |  | Adquisición de mobiliario y equipo -125 bienes- para la instalación de un laboratorio de monitoreo de publicidad en medios de comunicación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 889867 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-003-Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510LAT0005 |  |  |  |  | Equipamiento de Verificación y Vigilancia 2016 |  | Adquisición de 517 equipos patrón que cumplen con normatividad nacional e internacional vigente, para atender las quejas de los consumidores, respondiendo a la demanda de solicitudes de verificación para ajuste por calibración de instrumentos de medición de mediano y alto alcance. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7639875 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-003-Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510LAT0006 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de energía ininterrumpible y aire acondicionado para el centro de datos de PROFECO. |  | Adquisición de 1 UPS (respaldo de energía ininterrumpible), 1 PDM (unidad de distribución de energía) y 2 equipos de aire acondicionado. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2461653 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | B-002-Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510LAT0007 |  |  |  |  | Renovación del Parque Vehicular de PROFECO |  | Renovación del parque vehicular en las Delegaciones y Sub-Delegaciones de la profeco en los estados de la República Mexicana. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18948872 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-003-Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510LAT0008 |  |  |  |  | Equipamiento de las Áreas de Atención y Desahogo de Procedimientos de Conciliación. |  | Acondicionar y equipar los espacios Dirección General de Quejas y Conciliación para la atención a consumidores. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1043692 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-003-Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510LAT0009 |  |  |  |  | Acondicionamiento y equipamiento de un espacio físico para el Registro Público de Casas de Empeño. |  | UNA ÁREA ACONDICIONADA PARA LA ATENCIÓN DE ENTRE 8 Y 11 MIL REGISTROS DE CASAS DE EMPEÑO Y SUS POSTERIORES REFRENDOS ANUALES. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 787408 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-003-Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 10 Economía | [5 empty] | Unidad | LAU Servicio Geológico Mexicano
TOTAL | [12 empty] | 1120324131 | 268350051 | 268490051 | 172586729 | 64.28
1510LAU0002 |  |  |  |  | Adquisición de equipo especializado para trabajos de campo, Servicio de Análisis Físico-Químicos, Caracterización e Investigación Metalúrgica (2016) |  | Programa de adquisición y sustitución de bienes muebles que incluye equipo de laboratorio y equipo especializado para labores en campo, mobiliario y equipo de oficina. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20377320 | 0 | 140000 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  | 0 | 140000 | 0 | 0
1510LAU0003 |  |  |  |  | Estudios geohidrológicos |  | Generar estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae para mejorar su conservación y aprovechamiento. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 28808149 | 9049118 | 5485412 | 2886998 |  | 14
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 9049118 | 5485412 | 2886998 | 52.63
1510LAU0004 |  |  |  |  | Exploración por Carbón Mineral |  | Identificar localidades que contengan carbón para ser aprovechados como fuentes alternas de energía, buscando disminuir la dependencia de los hidrocarburos y apoyar el desarrollo de la nación. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 13448608 | 3656845 | 4836408 | 2939216 |  | 80
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 3656845 | 4836408 | 2939216 | 60.77
1510LAU0005 |  |  |  |  | Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex) |  | Base de datos sistematizada, para centralizar, administrar, salvaguardar y difundir el cúmulo de información existente geológico, minera, geoquímica y magnética del país, de manera que su consulta sea segura, rápida y flexible, para todos sus usuarios, disponiéndola por Internet. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 44861000 | 11988409 | 12235101 | 6650976 |  | 78.2
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 11988409 | 12235101 | 6650976 | 54.35
1510LAU0006 |  |  |  |  | Estudios Geológico- Ambientales |  | Detectar, prevenir y mitigar los riesgos geológicos, metereológicos y antropogénicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y peligros geológicos. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 52441185 | 13022690 | 9094378 | 5746112 |  | 96.3
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 13022690 | 9094378 | 5746112 | 63.18
1510LAU0007 |  |  |  |  | Investigación aplicada a las Ciencias de la Tierra |  | Realizar análisis e interpretación de los fenómenos naturales que dieron origen a los recursos de los que podemos disponer, con el objetivo de lograr el desarrollo de la sociedad moderna, tomando en cuenta la necesidad de entender, ordenar, preservar y utilizar los recursos naturales. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 52964309 | 13360199 | 10057203 | 7721064 |  | 85.9
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 13360199 | 10057203 | 7721064 | 76.77
1510LAU0008 |  |  |  |  | Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica: Escala 1:50,000 |  | Estudio en regiones de aproximadamente 112,000 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografía es de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos por descubrir son más profundos y con menos evidencia superficial. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 250078011 | 58375847 | 66033453 | 44237887 |  | 100
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 58375847 | 66033453 | 44237887 | 66.99
1510LAU0009 |  |  |  |  | Exploración y Evaluación de Minerales Radiactivos |  | Mediante el proyecto de exploración de minerales radiactivos se determinará la existencia y potencial de yacimientos para cuantificarlos y determinar su potencial explotación en el futuro para disminuir la importación de este tipo de combustible. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 124233508 | 34820164 | 32439818 | 15141927 |  | 75
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 34820164 | 32439818 | 15141927 | 46.67
1510LAU0010 |  |  |  |  | Adquisición de vehículos terrestres para trabajo de campo (2016) |  | Programa de adquisición de vehículos terrestres en sustitución de aquellos que ya sobrepasaron su vida útil y que son indispensables ara labores en campo. Dando cumplimiento a los lineamientos vigentes en austeridad del gasto público | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510LAU0011 |  |  |  |  | Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado |  | Participar en el programa de fomento a la minería, mediante la generación de información de yacimientos minerales para el sector público y privado. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 308182611 | 70208433 | 70400473 | 46192339 |  | 85.2
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 70208433 | 70400473 | 46192339 | 65.61
1510LAU0012 |  |  |  |  | Generación de información geofísica del territorio nacional |  | Obtener datos en forma indirecta de las propiedades físicas de las rocas, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 210929430 | 53868346 | 57767805 | 41070210 |  | 65.4
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 53868346 | 57767805 | 41070210 | 71.09
Ramo |  | 10 Economía | [5 empty] | Unidad | 711 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [12 empty] | 424799668 | 129036004 | 217833886 | 88355434 | 40.56
14107110001 |  |  |  |  | Reforzamiento de Torre Ejecutiva |  | Reforzamiento estructural del edificio denominado Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 424495668 | 129036004 | 217513886 | 88355434 |  | 43.4
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 129036004 | 217513886 | 88355434 | 40.62
16107110001 |  |  |  |  | Adquisición Mobiliario de Oficina y Equipo. |  | Adquirir 17 bienes muebles para la sustitución de equipos de aire acondicionados tipo minisplit, necesarios para el desarrollo de las tareas institucionales en las Representaciones Federales con que cuenta la Secretaría de Economía. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 304000 | 0 | 320000 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 320000 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | A2M Universidad Autónoma Metropolitana
TOTAL | [12 empty] | 796044027 | 248956680 | 248956680 | 199165338 | 79.99
1211A2M0004 |  |  |  |  | Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa |  | En esta etapa se construirá la Torre Intermedia que incluye: La biblioteca, la cafetería, aulas isópticas multidisciplinarias, el estacionamiento y el gimnasio. Un total de 46,613 metros cuadrados. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 435401265 | 110468652 | 110468652 | 88374920 |  | 89.75
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 110468652 | 110468652 | 88374920 | 79.99
1211A2M0005 |  |  |  |  | Construcción del Módulo A del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa |  | Edificio multifuncional que incluye espacios para las Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud, así como del Centro de Cómputo de la Unidad, organizados en tres módulos: A, B y C , con una superficie de 16, 620.00 m2. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 123597748 | 69823314 | 69823314 | 55858649 |  | 86.92
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 69823314 | 69823314 | 55858649 | 79.99
1211A2M0006 |  |  |  |  | Construcción de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma |  | Construir la infraestructura básica de la Unidad Académica Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana, que en esta tercera etapa son: el edificio VI Rectoría y VII Puente con 24,000 m2 para quer realice sus actividades de docencia e investigación en espacios adecuados. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 171868920 | 5478970 | 5478970 | 4383176 |  | 79.92
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 5478970 | 5478970 | 4383176 | 80
1511A2M0001 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio 2016 para las Actividades de Investigación. |  | Para la realización de las actividades de investigación que se realizan en la Universidad es indispensable la constante renovación del equipo de laboratorio | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 33583690 | 32558110 | 32558110 | 26046488 |  | 80
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 32558110 | 32558110 | 26046488 | 80
1511A2M0002 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones de equipo de laboratorio 2016 para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado. |  | La Universidad Autónoma Metropolitana cuenta en la actualidad con cinco Unidades Académicas que cada año demandan equipo de laboratorio para atender los requerimientos del proceso enseñanza-aprendizaje de los planes y programas de estudio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31592404 | 30627634 | 30627634 | 24502105 |  | 80
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 30627634 | 30627634 | 24502105 | 79.99
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
TOTAL | [12 empty] | 2113924272 | 1313184796 | 1313184796 | 589403678 | 44.88
1511A3Q0001 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Recintos y Centros de Difusión y Extensión Cultural (Equipo de Cómputo). UNAM. |  | Programa de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública, para asegurar la provisión de bienes informáticos que eviten el rezago tecnológico y el agotamiento de su vida útil, a fin de garantizar la operación de las entidades de la Función de Difusión Cultural en la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23245632 | 23245632 | 23245632 | 8718354 |  | 37.5
[12 empty] | E-011-Desarrollo Cultural |  | 23245632 | 23245632 | 8718354 | 37.5
1511A3Q0002 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento 2016 de Infraestructura de Educación Media Superior. UNAM. |  | El Programa de mantenimiento, provee los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo que permitirá garantizar los requerimientos básicos para la funcionalidad, eficiencia y seguridad de las instalaciones, así como la continuidad de los servicios ofertados en el nivel. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 20547536 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511A3Q0003 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Colegios y Escuelas de Educación Media Superior UNAM. |  | El programa de adquisiciones presentado, tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los Colegios y Escuelas de Educación Media Superior. UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20457523 | 20457523 | 20457523 | 4962776 |  | 24.2
[12 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 20457523 | 20457523 | 4962776 | 24.25
1511A3Q0004 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Colegios y Escuelas de Educación Media Superior (Equipo de Cómputo). UNAM. |  | Asegurar la provisión del equipo de cómputo indispensable para las actividades docente de los Colegios, Escuelas y entidades de apoyo del subsistema de educación media superior de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20541265 | 20541265 | 20541265 | 2809680 |  | 13.6
[12 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 20541265 | 20541265 | 2809680 | 13.67
1511A3Q0005 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo). UNAM. |  | Asegurar la provisión de bienes informáticos para el adecuado funcionamiento y equipamiento de las Facultades de Estudios Superiores (FES) y las Escuelas Nacionales del subsistema de educación superior de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27542654 | 27542654 | 27542654 | 20105027 |  | 72.2
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 27542654 | 27542654 | 20105027 | 72.99
1511A3Q0006 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento 2016 de Infraestructura de Educación Superior (licenciatura) en C.U. UNAM. |  | El Programa de Mantenimiento provee el mantenimiento preventivo y correctivo que permitira garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones, así como la continuidad de los servicios ofrecidos por la UNAM a las facultades que ofrecen educación superior (licenciatura) en C.U. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 4947965 |  | 3.4
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 150000000 | 150000000 | 4947965 | 3.29
1511A3Q0007 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Educación Superior en nivel licenciatura. (Equipo de Cómputo). UNAM |  | Asegurar la provisión del equipo de cómputo indispensable para las actividades docentes y de apoyo al subsistema de educación superior de nivel licenciatura de la UNAM. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 43586254 | 43586254 | 43586254 | 27708350 |  | 63.4
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 43586254 | 43586254 | 27708350 | 63.57
1511A3Q0008 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento 2016 de Infraestructura de Educación Superior (licenciatura), Foráneas. UNAM. |  | El Programa provee el mantenimiento preventivo y correctivo que permitira garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones y continuidad de los servicios ofrecidos por la UNAM a las facultades, centros, escuelas y entidades docentes que ofrecen educación superior (licenciatura) fóraneas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 149856741 | 149000000 | 149000000 | 56354411 |  | 25.11
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 149000000 | 149000000 | 56354411 | 37.82
1511A3Q0009 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Educación Superior de nivel Posgrado, (Equipo de Cómputo). UNAM. |  | Asegurar la provisión del equipo de cómputo indispensable para las actividades docentes y de apoyo al subsistema de educación superior de nivel posgrado de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31524263 | 31524263 | 31524263 | 1846401 |  | 5.85
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 31524263 | 31524263 | 1846401 | 5.85
1511A3Q0010 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento 2016 a Infraestructura de Difusión y Extensión Cultural. UNAM. |  | El Programa de Mantenimiento tiene como objetivo garantizar la funcionalidad de las instalaciones; asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos y alargar la vida útil de la infraestructura física de la UNAM dedicada a la difusión y extensión cultural. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 92880205 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511A3Q0011 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento 2016 de Infraestructura de Educación Superior (posgrado). UNAM. |  | El Programa provee el mantenimiento preventivo y correctivo que permitira garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones, así como la continuidad de los servicios ofrecidos por la UNAM a las facultades, centros, escuelas y entidades docentes que ofrecen educación superior (posgrado). | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 45487536 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511A3Q0012 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento 2016 a Infraestructura para Servicios Nacionales y del Patrimonio Universitario. UNAM. |  | El Programa, provee los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo, correctivo y en su caso mayor para la infraestructura considerada como de servicios nacionales, así como demás infraestructura de la UNAM, garantizando el funcionamiento y seguridad de las instalaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 39213628 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511A3Q0013 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento 2016 de Infraestructura de Investigación Científica, Tecnológica y Humanística. UNAM. |  | El Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación Científica, Técnologica y Humanística. UNAM, esta orientado a la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y en su caso mayor de desperfectos que sufren las instalaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 149754154 | 149000000 | 149000000 | 41667714 |  | 27.88
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 149000000 | 149000000 | 41667714 | 27.96
1511A3Q0014 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento 2016 de Infraestructura de Escuelas y Unidades Multidisciplinarias. UNAM. |  | El Programa de Mantenimiento provee el mantenimiento preventivo y correctivo que permitira garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones, así como la continuidad de los servicios ofrecidos por la UNAM a las escuelas, unidades multidisciplinarias. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 149999676 | 149000000 | 149000000 | 1396492 |  | 1.2
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 149000000 | 149000000 | 1396492 | 0.93
1511A3Q0015 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Centros e Institutos de Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo). UNAM. |  | Programa de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública, para asegurar la provisión de bienes informáticos que eviten el rezago tecnológico y el agotamiento de su vida útil, a fin de garantizar la operación de los Centros e Institutos dedicados a la investigación científica en la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50856754 | 50856754 | 50856754 | 50038056 |  | 54.9
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 50856754 | 50856754 | 50038056 | 98.39
1511A3Q0016 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Centros e Institutos de Investigación Humanística (Equipo de Cómputo). UNAM |  | Programa de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública, para asegurar la provisión de bienes informáticos que eviten el rezago tecnológico y el agotamiento de su vida útil, a fin de garantizar y optimizar la operación de los centros e Institutos de Investigación Humanística de la UNAM | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20256357 | 20256357 | 20256357 | 7375314 |  | 36.4
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 20256357 | 20256357 | 7375314 | 36.4
1511A3Q0017 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para infraestructura de Servicios Nacionales y del Patrimonio Universitario (Equipo de Cómputo). UNAM. |  | Programa de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública, para asegurar la provisión de bienes informáticos que eviten el rezago tecnológico y el agotamiento de su vida útil, a fin de garantizar la operación de las entidades de Servicios Nacionales y del Patrimonio Universitario | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 36849675 | 36849675 | 36849675 | 14813785 |  | 40.2
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 36849675 | 36849675 | 14813785 | 40.2
1511A3Q0018 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para infraestructura de los Servicios Nacionales y del Patrimonio Universitario. UNAM. |  | Programa de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública, para asegurar el equipamiento de las dependencias universitarias de patrimonio y servicios nacionales de documentación, con el fin de evitar el rezago tecnológico y el agotamiento de su vida útil. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31854758 | 31854758 | 31854758 | 17448347 |  | 54.7
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 31854758 | 31854758 | 17448347 | 54.77
1511A3Q0019 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias. UNAM. |  | Asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de las Facultades de Estudios Superiores (FES) y las Escuelas Nacionales del subsistema de educación superior de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49758421 | 49758421 | 49758421 | 40417057 |  | 48
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 49758421 | 49758421 | 40417057 | 81.22
1511A3Q0020 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Educación Superior (Licenciatura) en C.U. UNAM. |  | Tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de las Facultades dedicadas a la atención de alumnos incritos en el subsistema de educación superior de nivel licenciaturade la UNAM, en Ciudad Universitaria. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49985475 | 49985475 | 49985475 | 49950985 |  | 48
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 49985475 | 49985475 | 49950985 | 99.93
1511A3Q0021 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Educación Superior (Posgrado). UNAM. |  | Tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de entidades de atención al nivel posgrado de la UNAM | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20853547 | 20853547 | 20853547 | 3568398 |  | 17.1
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 20853547 | 20853547 | 3568398 | 17.11
1511A3Q0022 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Centros e Institutos de Investigación Científica y Tecnológica (Foráneos). UNAM. |  | Tiene como meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los Centros, Institutos y de apoyo a la investigación científica y tecnológica (foráneas), de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 46487425 | 46487425 | 46487425 | 46487180 |  | 48
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 46487425 | 46487425 | 46487180 | 99.99
1511A3Q0023 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Centros e Institutos de Investigación Humanística. UNAM. |  | Tiene como meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los Centros, Institutos y entidades de apoyo a la investigación humanística de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20524785 | 20524785 | 20524785 | 13849964 |  | 67.4
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 20524785 | 20524785 | 13849964 | 67.47
1511A3Q0024 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Recintos y Centros de Difusión y Extensión Cultural. UNAM. |  | Tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los recintos y espacios de difusión y extensión cultural de la UNAM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49854752 | 49854752 | 49854752 | 30174800 |  | 60.5
[12 empty] | E-011-Desarrollo Cultural |  | 49854752 | 49854752 | 30174800 | 60.52
1511A3Q0025 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Centros e Institutos de Investigación Científica y Tecnológica (áreas de las ciencias químico-biológicas y de la salud) en C.U. UNAM. |  | Tiene como meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los Institutos y entidades de apoyo a la investigación científica y tecnológica (áreas de las ciencias químico-biológicas y de la salud) en C.U., de la UNAM. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49854487 | 49854487 | 49854487 | 49477924 |  | 96.7
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 49854487 | 49854487 | 49477924 | 99.24
1511A3Q0026 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Centros e Institutos de Investigación Científica y Tecnológica (áreas de las ciencias de la tierra e ingenierías) en C.U. UNAM. |  | Tiene como meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los Centros e Institutos de investigación científica y tecnológica (áreas de las ciencias de la tierra e ingenierías) en C.U., de la UNAM. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49753658 | 49753658 | 49753658 | 49432024 |  | 58.2
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 49753658 | 49753658 | 49432024 | 99.35
1511A3Q0027 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Educación Superior (Licenciatura), Foráneas. UNAM. |  | Tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de las facultades, centros, escuelas y entidades docentes que ofrecen educación superior de nivel licenciatura de la UNAM, fuera del Campus de Ciudad Universitaria(foráneas | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 28854269 | 28854269 | 28854269 | 2310544 |  | 8
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 28854269 | 28854269 | 2310544 | 8
1511A3Q0028 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública 2016 para Centros e Institutos de Investigación Científica y Tecnológica (áreas de las ciencias físico matemáticas) en C.U. UNAM. |  | Tiene como meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los Centros, Institutos y entidades de apoyo a la investigación científica y tecnológica (áreas de las ciencias físico matemáticas) en C.U., de la UNAM. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 43542842 | 43542842 | 43542842 | 43542130 |  | 48
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 43542842 | 43542842 | 43542130 | 99.99
1611A3Q0033 |  |  |  |  | Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro. |  | Construcción de un conjunto arquitectónico para la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Juriquilla, Querétaro, que permita impulsar, ampliar y diversificar la oferta educativa a nivel licenciatura y posgrado, con impacto a nivel local y regional. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 600000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | B00 Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [12 empty] | 466136955 | 0 | 249960786 | 0 | 0.00
1411B000002 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN: TECNICO EN ECOLOGÍA, TECNICO EN ENFERMERÍA Y TECNICO EN ALIMENTOS. |  | Este programa de inversión beneficiará 38 laboratorios de enseñanza, tales como Laboratorios de Control Sanitario, Taller de Primeros Auxilios, Laboratorio de Farmacología, Laboratorio de Control Ambiental, Laboratorio de Instrumental, Laboratorio de Conservación de Alimentos, entre otros. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10414107 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1411B000008 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN: TECNICO EN SISTEMAS DE CONTROL ELÉCTRICO Y TECNICO EN AUTOMATIZACION Y CONTROL ELECTRICO INDUSTRIAL. |  | Este programa de inversión beneficiará 30 laboratorios de enseñanza, tales como: Laboratorio de Automatización, Laboratorio de Instalaciones Eléctricas, Laboratorio de Hidráulica y Electrohidráulica, Laboratorio de Neumática , Laboratorio de Mediciones, Laboratorio de Control, entre otros. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50964225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1411B000010 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LABORATORISTA CLÍNICO. |  | Este programa de inversión beneficiará 14 laboratorios de enseñanza, tales como Técnica y Calidad Instrumental, Especialidades Químicas, Bioquímica, entre otros. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 33225540 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1411B000011 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAS AREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LABORATORISTA QUÍMICO |  | Este programa de inversión beneficiará 13 laboratorios de enseñanza, tales como Técnica y Calidad Instrumental, Especialidades Químicas, Bioquímica, entre otros. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 38462679 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1411B000015 |  |  |  |  | Programa de equipamiento a Unidades Académicas de Nivel Superior del Área de las Ciencias Médico Biológicas: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Escuela Superior de Enfermera y Obstetricia (ESEO) y Escuela Nacional de Medicina y Homeópata (ENMH). |  | Este programa de inversión beneficiará 222 laboratorios o talleres de las nueve carreras de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Escuela Superior de Enfermera y Obstetricia (ESEO) y Escuela Nacional de Medicina y Homeópata (ENMH). | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 51192749 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1411B000016 |  |  |  |  | Programa de equipamiento a Unidades Académicas de Nivel Superior del Área de las Ciencias Físico Matemática: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco y Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica(ESIME) Unidad Azcapotzalco. |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31912350 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611B000001 |  |  |  |  | Proyecto de equipamiento en energía para el transporte y la generación eléctrica.. |  | Contribuir a establecer nuevas y mejores tecnologías y acelerar la transición energética hacia fuentes no fósiles, particularmente las renovables y aumentar la seguridad energética del país. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 37020484 | 0 | 37020484 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 37020484 | 0 | 0
1611B000002 |  |  |  |  | Programa de equipamiento en innovación y transferencia de tecnologías |  | Contribuir al incremento de manera contundente en la producción de prototipos funcionales para vincularlos al sector productivo nacional de una manera más rápida para fortalecer la innovación de los sectores y su posición competitiva en el contexto de escenarios globalizados. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4982707 | 0 | 4978188 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 4978188 | 0 | 0
1611B000003 |  |  |  |  | Proyecto de equipamiento en ciencias de la computación y robótica |  | Se incrementará la capacidad de cómputo de alto desempeño del Instituto, al contar con un clúster de alta capacidad. Aumentará la capacidad para diseñar robots, al contar con maquinaria especializada, y se podrán diseñar y fabricar prototipos de circuitos electrónicos para diversas aplicaciones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29990764 | 0 | 29990764 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 29990764 | 0 | 0
1611B000004 |  |  |  |  | Proyecto de equipamiento en tecnologías avanzadas |  | El proyecto de equipamiento contempla la adquisición de equipo científico y tecnológico especializado que permitirá reforzar las áreas de microscopia correlativa, de telecomunicaciones, de codificación y transmisión de información a través del control de sistemas atómicos y subatómicos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 40000000 | 0 | 0
1611B000005 |  |  |  |  | Proyecto de Equipamiento en Medio Ambiente y Recursos Naturales |  | Desarrollo de investigación enfocada a incrementar la vinculación con los sectores público y privado. La investigación será preferentemente multidisciplinaria. Se incrementarán las capacidades de investigación de académicos y de alumnos y la participación en alianzas nacionales e internacionales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23862066 | 0 | 23862066 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 23862066 | 0 | 0
1611B000006 |  |  |  |  | Proyecto de equipamiento para el desarrollo de tecnologías aplicadas al campo de la salud |  | Se desarrollarán tecnologías aplicadas al campo de la salud, a través de las áreas farmacéutica y biotecnológica, permitirá disponer de nuevas opciones terapéuticas en enfermedades como el cáncer, diabetes, enfermedades neurodegenerativas e infecciosas como la influenza o el VIH. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 45337561 | 0 | 45337561 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 45337561 | 0 | 0
1611B000007 |  |  |  |  | Proyecto de equipamiento de investigación como una estrategia de aprendizaje en las ciencias básicas de matemáticas, química, física y biología. |  | Aumentar la inversión en educación e investigación y desarrollo como único medio para superar los obstáculos de acceso a los mercados internacionales y a la tecnología de punta impuesta por los países desarrollados. Se requiere la formación de expertos donde se prepare capital intelectual. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25052301 | 0 | 25052301 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 25052301 | 0 | 0
1611B000008 |  |  |  |  | Proyecto de equipamiento en salud y nutrición |  | Establecer estrategias integrales y a profundidad para controlar, prevenir y tratar la obesidad en México, a través del entendimiento de las interacciones de los perfiles genómico, proteómico, metabolómico, microbiómico e inmunológico y sus alteraciones en la obesidad, así como el proponer dietas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 43719422 | 0 | 43719422 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 43719422 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | B01 XE-IPN Canal 11
TOTAL | [12 empty] | 152644441 | 0 | 22780381 | 0 | 0.00
1511B010001 |  |  |  |  | Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2016 |  | Migrar a una tecnología digital en Alta Definición en sus procesos de transmisión y producción, con el fin de cumplir con el acuerdo emitido por la SCT en el año 2015 toda la transmisión de televisión se realice en Alta Definición y al mismo tiempo transmitiendo la señal abierta. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 148181059 | 0 | 18316999 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 18316999 | 0 | 0
1611B010001 |  |  |  |  | Programa Anual de Adquisiciones de Vehículos para el año 2016 |  | Programa anual de adquisición de Vehículos para el año 2016, que comprende 3 camionetas 4 X 4 para las retransmisoras de Tres Cumbres, Valle de Bravo, Tijuana, 9 vehículos tipo sedan para Servicios Generales y 3 vehículos tipo VAN para el área de producción y operaciones requeridos en la Televisora | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4463382 | 0 | 4463382 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 4463382 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia
TOTAL | [12 empty] | 309090351 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1211D000002 |  |  |  |  | Adquisición de un predio rústico denominado Cuescomatepec. |  | Adquisición de un predio rústico denominado Cuescomatepec,ubicado dentro de la Poligonal del Sitio Arqueológico San Juan Huactzinco, Municipio de Tepeyanco, Edo. de Tlaxcala. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1574141 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1211D000005 |  |  |  |  | Adquisición de dos fracciones de terreno dentro de la zona arqueológica de Toniná. |  | Adquisición de dos fracciones de terreno dentro de la Zona Arqueológica de Toniná, ubicada en el municipio de Ocosingo, Edo. de Chiapas. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1036600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511D000002 |  |  |  |  | Adquisición por la vía de compraventa de un predio ubicado en la Zona Arqueológica El Cerrito. |  | Fracción Primera del predio proveniente de la subdivisión de la Fracción 4 del Lote de terreno que formó parte de la Ex Hacienda de El Cerrito, perteneciente a El Pueblito, Municipio de Corregidora, Estado de Querétaro, con una superficie de 11,832 m2 dentro de la Zona Arqueológica El Cerrito. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 13030463 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511D000003 |  |  |  |  | Adquisicion por la via de compraventa de un predio ubicado dentro del Sitio Arqueologico de Tzintzuntzan |  | Predio denominado La Tira, ubicado en el Barrio de San Pablo, Poblacion de Tzintzuntzan, Municipio de Tzintzuntzan, Estado de Michoacan de Ocampo, dentro del Sitio Arqueologico de Tzintzuntzan, con una superficie de 1-82-88.35 Has | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3319011 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511D000004 |  |  |  |  | Adquisicion por la via de compraventa de un predio colindante al Sitio Arqueologico de Chiapa de Corzo. |  | Predio rustico denominado Rivera de Nandambua, ubicado en la Carretera Panoramica sin numero, kilometro 1103, al oriente de la Ciudad de Chiapa de Corzo, Estado de Chiapas, con una superficie de 3,842.632 m2, colindante al Sitio Arqueologico de Chiapa de Corzo. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 650000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611D000001 |  |  |  |  | Expropiación de 242-07-00.41 Has de tierras de uso común ubicadas dentro de la Zona Arqueológica de Xochicalco. |  | Adquisición por expropiación de una superficie de 242-07-00.41 Has, las cuales 48-64-87.84 Has, pertenecen a las Comunidades de Miacatlán y 193-42-12.57 de Tetlama, Munic. de Miacatlán y Temixco, en el Edo. de Morelos, dentro de la Poligonal de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 289480136 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
TOTAL | [12 empty] | 14000000 | 0 | 2900000 | 1134397 | 39.11
1511L3N0002 |  |  |  |  | Tesis, Documentales, Ejercicios de Ficción 1 y Ficción 2. |  | Relacionado con actividades en la formación de la educación de los alumnos, es una inversión para la filmación de cortometrajes. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 7000000 | 0 | 2900000 | 1134397 |  | 71
[12 empty] | E-022-Servicios Cinematográficos |  | 0 | 2900000 | 1134397 | 39.11
1511L3N0003 |  |  |  |  | Opera Prima. |  | Relacionado con las actividades educativas, trata de una inversión para la filmación del primer largometraje de un egresado del Centro, donde pone a prueba todos los conocimientos adquiridos en la escuela para su desarrollo profesional. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 7000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-022-Servicios Cinematográficos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
TOTAL | [12 empty] | 114395606 | 0 | 22895075 | 15884498 | 69.37
1511L3P0001 |  |  |  |  | Programa de Equipamiento Bienes Especializados para Talleres y Laboratorios 2016 |  | Equipamiento de laboratorios y talleres de Colomos y Tonalá: Construcción, Control Automát. Elect y Comunicac, Electrotecnia, Informática, Computación, Máq Herramienta, Mecánica , Fármacos, Ciencias Básicas Ing, Ing Electrónica, Industrial y Mecatrónica; áreas de mantenimiento e Investigación. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27074892 | 0 | 1817512 | 364084 |  | 11
[12 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 1262205 | 171137 | 13.55
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 555307 | 192947 | 34.74
1511L3P0002 |  |  |  |  | Proyecto para incremento de la vida útil de inmuebles del Plantel Tonalá 2016 |  | Actualizar la infraestructura social de manera que se detenga el deterioro que sufren las instalaciones y su estructura, restituir el nivel de servicio de las instalaciones para mejorar la calidad del servicio para los estudiantes de EMSyS, docentes y administrativos que forman parte del Centro. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 4290000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511L3P0003 |  |  |  |  | Programa de Equipamiento de Bienes Informáticos 2016 |  | Adquisición de bienes informaticos para Redes y Sistemas digitales, Lab. Redes 1 y 2 de Informática, Control Automático, Eqpo Construcción, Lab Ciencias Básicas Ing yLab de aplicaciones de diseño de soluc tecnológicas en hardware y software. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8248714 | 0 | 1600000 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 206735 | 0 | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 1393265 | 0 | 0
1511L3P0004 |  |  |  |  | Programa de Equipamiento de Mobiliario 2016 |  | Adquisición de Mobiliario para las actividades académicas y administrativas de los planteles Colomos, Tonalá y Río Santiago de Construcción, Control Automático, Máquinas Herramienta, Mecánica Automotriz, Químico en Fármacos y Ciencias Básicas de Ingeniería, así como Servicios e Investigación. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9182000 | 0 | 705688 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 705688 | 0 | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511L3P0005 |  |  |  |  | Proyecto para incremento de la vida útil de inmuebles del Plantel Colomos 2016 |  | Construcción en Plantel Colomos que permita prestar el servicio educativo con calidad a los alumnos de EMSyS, mejorando la infraestructura y detener el deterioro sufrido en las redes hidro-sanitarias, drenaje, eléctricas, azoteas, filtraciones, encharcamientos, y sanitarios y aulas. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15600000 | 0 | 3771875 | 520414 |  | 35
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3771875 | 520414 | 13.79
1511L3P0006 |  |  |  |  | Edificio Modular para Aulas y Laboratorios Plantel Río Santiago. |  | El Plantel Río Santiago contará con aulas y laboratorios suficientes para impartir el servicio educativo . Para estar en condiciones de contribuir a una ampliación de cobertura en Educación Media Superior en un 15 al cierre de 2018. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 50000000 | 0 | 15000000 | 15000000 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 15000000 | 15000000 | 100
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [12 empty] | 392230064 | 153124201 | 188931487 | 36491676 | 19.31
1111L4J0017 |  |  |  |  | Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco |  | El proyecto consiste en la construcción de un edificio en la Unidad Zacatenco, que se destinará para laboratorios del área de Ciencias Biológicas y de la Salud. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 55855165 | 0 | 0 | 0 |  | 87
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1311L4J0004 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Saltillo. |  | Revisión, reposición de piezas degastadas, calibración y limpieza en máquinas en instalaciones eléctricas, hidráulicas y de ventilación, recubrimiento de techos, paredes y fachadas de edificios destinados a laboratorios y espacios académicos, reposición de luminarias en interior y exterior. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3034179 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1311L4J0006 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato. |  | Consiste en dar mantenimiento correctivo a elementos de los sistemas eléctricos e hidráulicos que dan servicio a los edificios de la Unidad. Así como, efectuar obras de reposición de carpeta asfáltica de vialidades e impermeabilización de azoteas de tres edificios que forman parte de la Unidad. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2831606 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1311L4J0007 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro. |  | Mantenimiento correctivo a elementos de los sistemas eléctricos, hidráulicos y de ventilación que dan servicio a los edificios de la Unidad. Así como, efectuar obras de recubrimiento a paredes y techo del edificio norte y a los tubos que forman parte del enrejado de la fachada. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2784006 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1411L4J0002 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Adecuación de Espacios de Investigación y Docencia en las Sedes Zacatenco y Sur del Cinvestav. |  | Mantenimiento mayor a diversas instalaciones hidro-sanitarias, vialidades peatonales y vehiculares, estacionamiento, áreas verdes y componentes arquitectónicos de diversos edificios, que conforman la infraestructura de las Unidades, Sur y Zacatenco. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15998580 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1411L4J0004 |  |  |  |  | Construcción de un Anexo a la Planta Piloto de Fermentaciones para Albergar Equipos que se Encuentran Distribuidos en los Pasillos de las Plantas del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería en el Cinvestav Zacatenco. |  | Construcción de un anexo de 240 m2, en el lado Este de la planta de fermentaciones, el cual servirá para albergar refrigeradores y congeladores pertenecientes a los 34 laboratorios del Departamento de Biotecnología. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 5332860 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511L4J0001 |  |  |  |  | Programa Anual de Adquisición de Bienes Muebles, para Laboratorios y Aulas del Cinvestav, Financiado con Recursos Fiscales. |  | Adquisición de bienes muebles para equipamiento de laboratorios y aulas para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, reposición y sustitución de los dispositivos deteriorados y obsoletos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 105991617 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511L4J0002 |  |  |  |  | Programa Anual de Adquisición de Bienes Muebles, para Laboratorios y Aulas del Cinvestav, Financiado con Recursos Autogenerados. |  | Adquisición de bienes muebles para equipamiento de laboratorios y aulas que se requieren para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores a nivel de posgrado. Así como, la reposición y sustitución de los dispositivos deteriorados, obsoletos o que han concluido su vida útil. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149005301 | 144454969 | 167546829 | 33213844 |  | 22.18
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 144454969 | 167546829 | 33213844 | 19.82
1511L4J0003 |  |  |  |  | Suministro e Instalación de un Elevador para Personas con Capacidades Diferentes en el Vestíbulo de la Biblioteca de Matemáticas |  | Adquisición de un elevador cóncavo de 1.10 m de ancho por 1.20 m de fondo y 2.00 m de altura, para el desplazamiento y uso por parte de personas discapacitadas, en la Biblioteca de Física, Matemáticas y Matemática Educativa. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 722050 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511L4J0004 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida. |  | Mantenimiento mayor a diversas instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y componentes arquitectónicos de diversos edificios, que conforman la infraestructura de la Unidad Mérida y de la Estación Marina Telchac. | 31-YUCATAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3042925 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511L4J0005 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para Apoyo del Trabajo de Investigación y Docencia del Cinvestav, Financiado con Recursos Fiscales y Propios. |  | Adquisición de equipo especializado de vanguardia, tecnologías de la información y las comunicaciones, que se requiere para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17884626 | 8669232 | 17921200 | 1210332 |  | 7.09
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 8669232 | 17921200 | 1210332 | 6.75
1511L4J0006 |  |  |  |  | Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav. |  | Implementación de un Sistema de Seguridad contra incendio para el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad de Querétaro del Cinvestav. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 5909469 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611L4J0001 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipos de transporte para actividades de investigación en la Unidad Mérida del Cinvestav |  | Adquisición de equipos de transporte que se destinarán para el traslado de estudiantes de posgrado, investigadores y personal operativo, así como del equipo necesario para efectuar actividades de investigación en campo. | 31-YUCATAN |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 968500 | 0 | 968500 | 968500 |  | 100
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 968500 | 968500 | 100
1611L4J0002 |  |  |  |  | Ampliación y Mejoramiento de las Condiciones de Seguridad del Laboratorio de Biocombustibles en el Cinvestav, Unidad Guadalajara. |  | Desmantelamiento de la caseta 1 del Laboratorio de Biocombustibles y en su lugar construir una nueva edificación con mayor superficie, de dos plantas, para albergar las áreas de reactivos, análisis y cálculo. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2494957 | 0 | 2494958 | 1099000 |  | 28
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 2494958 | 1099000 | 44.04
1611L4J0003 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para la Operación del Programa Prepa en Línea-SEP |  | Aplicar la totalidad de los recursos de procedencia fiscal, en la adquisición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para dotar del equipo que requiere el Programa Prepa en Línea-SEP | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20374223 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
TOTAL | [12 empty] | 136136115 | 0 | 40225143 | 40205642 | 99.95
1411L5X0001 |  |  |  |  | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 13 carreras prioritarias en los planteles del sistema CONALEP 2015. |  | Adquisición de equipamiento para 64 talleres de 13 carreras en 79 planteles. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 61136115 | 0 | 40225143 | 40205642 |  | 100
[12 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 0 | 40225143 | 40205642 | 99.95
1511L5X0001 |  |  |  |  | Fortalecimiento del Equipamiento de Talleres y Laboratorios de Carreras Prioritarias en los Planteles del Sistema CONALEP |  | Adquirir equipos para 41 planteles para las carreras de Ctrol. de Cal., Elec. Industrial, Manto. de Sis. Electrónicos, Metalurgia y Morts. a Diesel, en 18 edos de la Rep. Mex: B. C, Chih., Coah., Col., D. F, Edo Méx., Gto, Jal., Mor., N.L, Oax., Pue., Q. Roo, SLP., Tam., Tlax., Ver., y Zac. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 75000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [12 empty] | 60000000 | 0 | 48000000 | 179000 | 0.37
1511L6H0001 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones para la actualización tecnológica del equipamiento de laboratorios, talleres y espacios físicos de las unidades del Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional. |  | Equipar laboratorios y talleres de las Unidades Académicas del Instituto Politécnico Nacional en el Nivel Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje y poder proporcionar educación a un número mayor de jóvenes de la población potencial del país demandante de la educación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20000000 | 0 | 16000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 16000000 | 0 | 0
1511L6H0002 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones para la actualización tecnológica del equipamiento de laboratorios, talleres y espacios físicos de las unidades del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional. |  | Equipar laboratorios y talleres de las Unidades Académicas del Instituto Politécnico Nacional en el Nivel Medio Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje y proporcionar educación a un número mayor de jóvenes de la población potencial del país demandante de la educación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20000000 | 0 | 16000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 16000000 | 0 | 0
1511L6H0003 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones para la actualización tecnológica del equipamiento de laboratorios y espacios físicos de los Centros de Investigación del Instituto Politécnico Nacional |  | Equipar Centros de Investigación Científica y Áreas Administrativas en el desarrollo Tecnológico, e impulsarlo en áreas prioritarias para el desarrollo nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20000000 | 0 | 16000000 | 179000 |  | 1.12
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 16000000 | 179000 | 1.11
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
TOTAL | [12 empty] | 16040421 | 0 | 15193332 | 11987553 | 78.90
1511L6J0002 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES EN EL INMUEBLE DEL ESTADO DE MEXICO DE LA COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS |  | MANTENIMIENTO DE TECHUMBRES EN LOS INMUEBLES DE LA COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 16040421 | 0 | 15193332 | 11987553 |  | 87.6
[12 empty] | B-003-Producción y distribución de libros y materiales educativos |  | 0 | 15193332 | 11987553 | 78.9
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo
TOTAL | [12 empty] | 75498000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1511L6W0001 |  |  |  |  | Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria |  | Abatir el déficit en equipamiento de las escuelas comunitarias ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación y pobreza de rezago social, otorgando equipo de cómputo y con ello coadyuvar a que más de un millón de alumnos se inscriban, permanezcan y culminen su educación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 75498000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-066-Educación Inicial y Básica Comunitaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | L8K El Colegio de México, A.C.
TOTAL | [12 empty] | 43961309 | 0 | 5700009 | 730914 | 12.82
1511L8K0002 |  |  |  |  | Fortalecimiento y renovación de la infraestructura de los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación TICS 2016 |  | Ampliar la capacidad de almacenamiento de la SAN para el resguardo de la información, incrementar los sistemas de seguridad de la información, mediante controles de acceso, sistemas contra incendios y filtrado de información. Así como ampliar la capacidad de servicios de videoconferencia. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 26096950 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511L8K0003 |  |  |  |  | Comunicaciones unificadas 2016 |  | Adquisición de equipos que permitan a la institución contar con la infraestructura de red inalámbrica para brindar servicios de comunicación a 1357 usuarios para consulta de archivos digitales de acervo, audio y video. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12068550 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511L8K0004 |  |  |  |  | Adquisición de vehículos para la actualización del parque vehicular utilitario 2016 |  | Sustitución y actualización de vehículos asignados a servicios generales, para brindar servicios de movilidad académica, comunicación corporativa y servicios de distribución de las ediciones publicadas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 432000 | 0 | 500000 | 432000 |  | 100
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 500000 | 432000 | 86.4
1511L8K0005 |  |  |  |  | Equipo de cómputo, educacional y digital para la realización de proyectos de investigación 2016 |  | Adquisición de equipo de cómputo de escritorio, portátil, dispositivos móviles y equipo audiovisual para apoyo docente y realización de proyectos de investigación con financiamiento de fundaciones e instituciones nacionales e internacionales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4022850 | 0 | 3900000 | 182031 |  | 32
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 3900000 | 182031 | 4.66
1511L8K0006 |  |  |  |  | Sustitución de mobiliario y equipo de administración 2016 |  | Adquisición de mobiliario y equipo para la realización de proyectos de investigación financiados por instituciones nacionales e internacionales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1340959 | 0 | 1300009 | 116883 |  | 54
[12 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 1300009 | 116883 | 8.99
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
TOTAL | [12 empty] | 440000 | 0 | 440000 | 0 | 0.00
1511L9T0002 |  |  |  |  | Aire acondicionado compuesto por Mini splits y evaporadoras |  | El proyecto se compone de un sistema de acondicionamiento de aire, basado en las necesidades específicas de cada área a acondicionar, considerando tanto el volumen de aire a trabajar, las cargas térmicas agregadas y las características físicas específicas de cada área. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 440000 | 0 | 440000 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-028-Normalización y certificación en competencias laborales |  | 0 | 440000 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional
TOTAL | [12 empty] | 10082193 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1511L9Y0001 |  |  |  |  | Programa de equipamiento 2016 |  | Proyecto para dotar de equipamiento e infraestructura para la óptima conservación de los acervos, proveer DVD y BLU-RAY en condiciones para su identificación y posterior gestión, y la implementación de venta de boletos al público a través de internet e instalación de kioscos de autoservicio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10082193 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-022-Servicios Cinematográficos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 4252421 | 0 | 4252421 | 119712 | 2.81
1511MAX0002 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO IEPSA / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO |  | IEPSA detectó necesidades en áreas productivas, comerciales y administrativas de mobiliario, pues busca brindar herramientas de trabajo funcionales para sus colaboradores. Por ello, planea esta adquisición, además que se cumpla con la normatividad en materia laboral, de seguridad y de higiene. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 192421 | 0 | 192421 | 119712 |  | 50
[12 empty] | E-016-Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales |  | 0 | 192421 | 119712 | 62.21
1511MAX0003 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO IEPSA / DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS |  | El PGCM tiene como fin la modernización de la gestión pública a través del uso de las TIC. Por ello IEPSA busca implementar medidas de automatización en sus procesos sustantivos y no sustantivos para lo cual requiere un sistema integral que permita la optimización y digitalización de estos procesos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4060000 | 0 | 4060000 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-016-Producción y distribución de libros y materiales culturales |  | 0 | 4060000 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
TOTAL | [12 empty] | 2715358 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1511MDB0001 |  |  |  |  | Equipamiento del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI 2016 |  | El presente programa tiene una importancia significativa para el Instituto, ya que le permitirá continuar con el proceso de consolidación de su infraestructura, atender una parte significativa de las funciones del Instituto y alcanzar las metas establecidas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2715358 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-003-Educación y cultura indígena |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | MDC Instituto Mexicano de Cinematografía
TOTAL | [12 empty] | 27980976 | 0 | 15000000 | 8058991 | 53.72
1511MDC0001 |  |  |  |  | Producción de cortometrajes |  | Producción de Cortometraje es el programa por el cual el IMCINE impulsa el acercamiento de los nóveles realizadores a la práctica profesional, así como a la realización de audiovisuales en los que se exploran y ponen en marcha tecnologías o técnicas innovadoras de realización fílmica. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 27980976 | 0 | 15000000 | 8058991 |  | 53.73
[12 empty] | E-022-Servicios Cinematográficos |  | 0 | 15000000 | 8058991 | 53.72
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
TOTAL | [12 empty] | 128699660 | 0 | 11376135 | 11376135 | 100.00
1411MDE0006 |  |  |  |  | Proyecto de Inversión, Construcción de una Escuela Primaria en el interior del Campo Militar Coalcomán |  | Construcción de escuela de nivel primaria en el interior del Campo Militar Coalcomán, en el municipio de Caolcomán. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 21257097 | 0 | 0 | 0 |  | 45.8
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511MDE0001 |  |  |  |  | Construcción de planteles federales en la Región 9 Campeche, Quintana Roo y Yucatán 2015. |  | Construcción de nuevos espacios educativos en planteles federales existentes de Educación Media Superior. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 21892180 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511MDE0002 |  |  |  |  | Construcción y equipamiento de Escuelas de nivel básico al interior del Campo Militar 24-C Los Lagartos en el municipio de Jojutla |  | Construcción y equipamiento de escuelas de nivel básico preprimaria y primaria al interior del campo militar 24-C en el Estado de Morelos | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 44396601 | 0 | 11376135 | 11376135 |  | 50
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 11376135 | 11376135 | 100
1511MDE0003 |  |  |  |  | Construcción de planteles federales en la Región 1 Distrito Federal-México 2015 |  | Construcción de nuevos espacios educativos en planteles federales existentes de Educación Media Superior. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 9457710 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511MDE0004 |  |  |  |  | Construcción de planteles federales en la Región 2 Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 2015. |  | Construcción de nuevos espacios educativos en planteles federales existentes de Educación Media Superior. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 31696072 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [12 empty] | 1049116700 | 178000000 | 17800000 | 7679834 | 43.14
1511MGC0001 |  |  |  |  | UNIDAD PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIA DEL IPN - HIDALGO |  | CONSTRUCCION DE 58,878 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA EMS, ES Y POSGRADO, SOBRE UNA SUPERFICIE DE 600,000 M2 Y SE ATENDERA: A UNA POBLACION DE 8,600 ALUMNOS POR CICLO ANUAL DE LOS TRES NIVELES DESCRITOS, DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION (30 AÑOS), SE INCLUYE A 400 ACADEMICOS Y 200 ADMINISTRATIVOS | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1049116700 | 178000000 | 17800000 | 7679834 |  | 18.77
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 178000000 | 17800000 | 7679834 | 43.14
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | M00 Tecnológico Nacional de México
TOTAL | [12 empty] | 13429882769 | 0 | 350375564 | 0 | 0.00
07115130004 |  |  |  |  | Proyecto de Construcción de espacios educativos para los Institutos Tecnológicos Federales adscritos a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) |  | Este Proyecto consiste en la construcción de aulas, laboratorios, talleres y otros espacios académicos y de servicios del SNEST, en toda la República Mexicana. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 12002658663 | 0 | 0 | 0 |  | 3
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
11115130005 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración y de Laboratorio 2012 |  | Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo de Administración y de Laboratorio 2012 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 363574193 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
11115130008 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012 |  | Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 302976886 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
12115130002 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Mobiliario, Equipo Educativo Rural, Apoyo a la Calidad, Apoyo a la Ampliación de la Oferta Educativa y de Investigación 2013 |  | Este programa muestra un análisis de las necesidades del equipo de los Institutos Tecnológicos pertenecientes al SNEST además de una propuesta de adquisición de equipo para laboratorio y subsanar de acuerdo al presupuesto asignado. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 373020 | 0 | 0 | 0 |  | 6
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
13115130001 |  |  |  |  | Apoyar la ampliación de la Cobertura del Subsistema de Institutos Tecnológicos |  | Se contempla abrir 30 extensiones de Institutos Tecnológicos Federales ya consolidados, con absorción menor al 50 por ciento. Se pretende evaluar la pertinencia de invertir en dichas extensiones mediante diversos estudios de factibilidad. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 199252920 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
13115130002 |  |  |  |  | Creación de 20 nuevos Institutos Tecnológicos |  | Estudios de preinversión para decidir sobre la apertura de 20 nuevos Institutos Tecnológicos Federales que aporten al cumplimiento del compromiso presidencial de ampliar la cobertura de educación superior en 40 por ciento. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 132835281 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511M000001 |  |  |  |  | Equipamiento de Laboratorios y Talleres de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México 2015, Zona Centro. |  | Adquisición de equipamiento de Laboratorios y Talleres de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México 2015, Zona Centro. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 140245284 | 0 | 140245284 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 140245284 | 0 | 0
1511M000002 |  |  |  |  | Equipamiento de Mobiliario y Equipo de Administración de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México 2015, Zona Centro. |  | Adquisición de equipamiento de Mobiliario y Equipo de Administración de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México 2015, Zona Centro. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21211089 | 0 | 6114668 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 6114668 | 0 | 0
1511M000003 |  |  |  |  | Equipamiento de TICs de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México 2015, Zona Centro. |  | Adquisición de equipamiento de TICs de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México 2015, Zona Centro. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12867650 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511M000004 |  |  |  |  | Equipamiento de Laboratorios y Talleres de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México, Zona Norte. |  | Adquisición de equipamiento de Laboratorios y Talleres de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México 2015, Zona Norte. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 72204937 | 0 | 63032366 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 63032366 | 0 | 0
1511M000005 |  |  |  |  | Equipamiento de Mobiliario y Equipo de Administración de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México, Zona Norte. |  | Adquisición de equipamiento de Mobiliario y Equipo de Administración de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México 2015, Zona Norte. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18583577 | 0 | 16631266 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 16631266 | 0 | 0
1511M000006 |  |  |  |  | Equipamiento de TICs de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México, Zona Norte. |  | Adquisición de equipamiento de TICs de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México 2015, Zona Norte. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9443901 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511M000007 |  |  |  |  | Equipamiento de Laboratorios y Talleres de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México, Zona Sur-Sureste. |  | Adquisición de equipamiento de Laboratorios y Talleres de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México, Zona Sur-Sureste. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 106703443 | 0 | 106703443 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 106703443 | 0 | 0
1511M000008 |  |  |  |  | Equipamiento de Mobiliario y Equipo de Administración de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México, Zona Sur-Sureste. |  | Adquisición de equipamiento de Mobiliario y Equipo de Administración de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México, Zona Sur-Sureste. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22627089 | 0 | 17648537 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 17648537 | 0 | 0
1511M000009 |  |  |  |  | Equipamiento de TICs de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México, Zona Sur-Sureste. |  | Adquisición de equipamiento de TICs de las Unidades Académicas del Tecnológico Nacional de México, Zona Sur-Sureste. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 24324836 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | 600 Subsecretaría de Educación Media Superior
TOTAL | [12 empty] | 1142511630 | 533922487 | 458836207 | 0 | 0.00
13116000001 |  |  |  |  | Construcción de cuatro planteles de educación media superior en el estado de Guanajuato. |  | Contempla la construcción de dos bachilleratos generales, uno en León y otro en Guanajuato, así como de dos bachilleratos de corte tecnológico en Irapuato y Acámbaro. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 567507921 | 183392444 | 140869410 | 0 |  | 29
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 183392444 | 140869410 | 0 | 0
13116000002 |  |  |  |  | Construcción de tres planteles de educación media superior en el municipio de Tijuana. |  | Contempla la construcción de dos bachilleratos generales y uno tecnológico en el municipio de Tijuana. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 419210565 | 135469559 | 177992593 | 0 |  | 39
[12 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 135469559 | 177992593 | 0 | 0
15116000001 |  |  |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM). Adquisición de Equipamiento 2016. Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM) |  | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 14 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGECyTM. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11086786 | 17767228 | 12863508 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 17767228 | 12863508 | 0 | 0
15116000002 |  |  |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM). Adquisición de Equipamiento 2016. Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) |  | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 22 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 42366362 | 42366362 | 12699817 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 42366362 | 12699817 | 0 | 0
15116000003 |  |  |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM). Adquisición de Equipamiento 2016. Bienes Informáticos. |  | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 41 talleres y laboratorios de la DGECyTM y 67 de la DGETI, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de dichos subsistemas | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 53248099 | 55517771 | 58799877 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 55517771 | 58799877 | 0 | 0
15116000004 |  |  |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM). Adquisición de Equipamiento 2016. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) |  | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 51 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETI | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16599457 | 47944123 | 17972062 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 47944123 | 17972062 | 0 | 0
15116000005 |  |  |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM). Adquisición de Equipamiento 2016. Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) |  | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 18 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETA | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 32492440 | 51465000 | 37638940 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 51465000 | 37638940 | 0 | 0
Ramo |  | 11 Educación Pública | [5 empty] | Unidad | 610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria
TOTAL | [12 empty] | 499277805 | 0 | 67000000 | 0 | 0.00
15116100002 |  |  |  |  | Equipamiento de unidades educativas de la DGETA 2016 |  | Dotar a unidades educativas de equipamiento, para fortalecer la formación académica de los estudiantes, así como la capacitación y asistencia técnica de la población rural de su entorno regional | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 499277805 | 0 | 67000000 | 0 |  | 100
[12 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 67000000 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico
TOTAL | [12 empty] | 478555 | 0 | 230800 | 0 | 0.00
1412M000001 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración, Equipo e Instrumental Médico para la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 2016 |  | Adquisiciones de mobiliario y equipo de administración, equipo e instrumental médico. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 478555 | 0 | 230800 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-013-Asistencia social y protección del paciente |  | 0 | 230800 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
TOTAL | [12 empty] | 10315000 | 0 | 10000000 | 2050821 | 20.50
1512M7F0002 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones 2016 del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz |  | Adquirir mobiliario y equipo médico para la consulta externa, hospitalización y laboratorios de investigación científica en la salud mental. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 10315000 | 0 | 10000000 | 2050821 |  | 20
[12 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 3176206 | 0 | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 6823794 | 2050821 | 30.05
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.
TOTAL | [12 empty] | 118303141 | 4000000 | 16422890 | 0 | 0.00
1112M7K0002 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-2016 |  | Construcción de una Unidad de Hospitalización con superficie de 2,779 m2 en un terreno de 5,000 m2 que contendrá: consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, gimnasio, pista para trotar, comedor, cocina, baños, cancha de usos múltiples etc. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 22573927 | 4000000 | 0 | 0 |  | 55
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
1112M7K0003 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Hospitalización Celaya 2014-2017 |  | Construcción de una Unidad de Hospitalización con superficie de 2,779 m2 en un terreno de 5,000 m2 que contendrá: consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, gimnasio, pista para trotar, comedor. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 21770064 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1112M7K0004 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Hospitalización Chihuahua 2014-2017 |  | Construcción de una Unidad de Hospitalización con superficie de 2,779 m2 en un terreno de 5,000 m2 que contendrá: consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, etc. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 21770064 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312M7K0003 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Hospitalización Puebla 2013-2016 |  | La Unidad de Hospitalización Puebla se construirá en una superficie de 5,000 m2 la cual contendrá: consultorios, dormitorios, baños, enfermería, cocina, comedor, farmacia, área administrativa, recepción, salón de usos múltiples, salón de cómputo. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 33189086 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612M7K0001 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones 2016 |  | Adquirir mobiliario, equipo, instrumental, equipo médico, equipo electrónico y vehículos para atender nuevas necesidades y sustituir los bienes inservibles, siniestrados y robados, a fin de garantizar la operación de Centros de Integración Juvenil A.C. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 19000000 | 0 | 16422890 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 0 | 16422890 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NAW Hospital Juárez de México
TOTAL | [12 empty] | 168478731 | 0 | 30505445 | 26679399 | 87.45
1512NAW0001 |  |  |  |  | Equipamiento y Mobiliario para el Área de Hospitalización del Hospital Juárez de México 2016 |  | Fortalecer la torre médica de hospitalización, con el equipo médico y mobiliario para dar continuidad al servicio médico que presta. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 32397868 | 0 | 30505445 | 26679399 |  | 72.4
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 30505445 | 26679399 | 87.45
1512NAW0002 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de Equipo Médico para la Unidad de Quirófanos 2016 |  | Fortalecer el equipamiento del área de Quirófanos para estar en posibilidad de dar una atención médica de alta calidad, a los usuarios de esta Unidad hospitalaria. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 79274400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512NAW0004 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de Bomba de Circulación Extracorpórea para el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Juárez de México. 2016 |  | Fortalecer con el equipo médico necesario al Servicio de Cirugía Cardiovascular para estar en posibilidad de poder dar una atención médica de alta calidad y sin riesgos a los usuarios de esta Unidad hospitalaria. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 9472908 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512NAW0005 |  |  |  |  | Equipamiento para el Servicio de Endoscopia del Hospital Juárez de México 2016 |  | Adquisicion de equipo médico para el Servicio de Endoscopia del Hospital Juárez de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 11222981 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NAW0001 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipo médico para la unidad de banco de leche del Hospital Juárez de México. 2016 |  | Adquisición de Equipo medico para la implementación del Banco de Leche humana del Hospital Juárez de México | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 2994894 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NAW0002 |  |  |  |  | Equipamiento para el área de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Juárez de México 2016 |  | Fortalecer con el equipo mdico necesario a la Unidad de Terapia Intensiva Peditrica para estar en posibilidad de dar una atencin de calidad a los pacientes que acuden a esta Unidad Hospitalaria. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 33115680 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NBB Hospital General Dr. Manuel Gea González
TOTAL | [12 empty] | 2257034988 | 42000000 | 79353383 | 66762108 | 84.13
0812NBB0006 |  |  |  |  | Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2016. |  | Construir la torre de especialidades del HG DMGG, en superficie de aprox, 4,500 m2, estimando 43,597 m2 de construcción. 2008-2016 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 2254284988 | 42000000 | 79353383 | 66762108 |  | 100
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 42000000 | 79353383 | 66762108 | 84.13
1612NBB0001 |  |  |  |  | Programa de lactancia materna y creación del banco de leche humana en las instalaciones del hospital general Dr. Manuel Gea González.- 2016 |  | Crear un banco de leche humana para atención adecuada de neonatos que requieren estancia hospitalaria prolongada (35 días apróx.), reducir la mortalidad y morbilidad de los recién nacidos y reducir gastos destinados al uso de fórmulas nutricionales que no son el alimento idóneo. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 2750000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NBD Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga
TOTAL | [12 empty] | 2641166356 | 425233102 | 605233102 | 270105244 | 44.62
0712NBD0006 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento del edificio de la U-501, Patología, Medicina Genética, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. recursos del Fideicomiso SPSS y fiscales-2011-2016 |  | Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de las unidades mencionadas, en beneficio de los usuarios y trabajadores del hospital. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 556621101 | 0 | 180000000 | 45921151 |  | 92.6
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 180000000 | 45921151 | 25.51
0812NBD0001 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento del Edificio de la U-503, Cardiología y Neumología del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. 2011-2016 |  | Construir y equipar un edificio de 14,911.32 m2 para las especialidades de cardiología y neumología y dotarlas de áreas exclusivas para la atención de pacientes. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 778764306 | 292430692 | 292430692 | 133469822 |  | 84
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 292430692 | 292430692 | 133469822 | 45.64
1012NBD0003 |  |  |  |  | Construcción y equipamiento del edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica y Gastroenterología, del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. 2011-2016 |  | Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en 8,177 cirugías; 1,958 cirugías de corta estancia y 13,471 procedimientos no quirúrgicos mediante la construcción de un edificio de 17,316 m2 en seis niveles. Área de influencia: al menos 1000,000 de pacientes. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 822276579 | 25000000 | 25000000 | 21581305 |  | 99.5
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 25000000 | 25000000 | 21581305 | 86.32
1212NBD0001 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. recursos del Fideicomiso del SPSS y Fiscales.- 2013-2016. |  | Construir un edificio de 8,000.00 m2 para el Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 436685728 | 107802410 | 107802410 | 69132966 |  | 93.5
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 107802410 | 107802410 | 69132966 | 64.12
1612NBD0001 |  |  |  |  | Programa anual de trabajo de Mantenimiento del HGMEL, 2016 |  | Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de las unidades mencionadas, en beneficio de los usuarios y trabajadores del hospital. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NBD0002 |  |  |  |  | Programa Anual de Adquisiciones del HGMEL, 2016 |  | Elevar la cantidad de servicios médicos prestados a la población no derechohabiente en las unidades médicas seleccionadas | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 26818642 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez
TOTAL | [12 empty] | 424777609 | 45657984 | 45657984 | 0 | 0.00
0312NBG0001 |  |  |  |  | Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016. |  | Realizar la reestructuración del inmueble denominado Edificio Arturo Mundet, con estructura metálica, la remodelación y distribución de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades para el servicio de consulta externa, áreas administrativas y de enseñanza. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 169342254 | 30657984 | 14488791 | 0 |  | 78.04
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 30657984 | 14488791 | 0 | 0
0912NBG0002 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza.- 2014-2017 |  | Contar con las instalaciones físicas adecuadas para la formación de los recursos humanos, en la atención de los servicios de salud e investigación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 32829654 | 0 | 29463182 | 0 |  | 20
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 29463182 | 0 | 0
1112NBG0003 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación.- 2012-2016 |  | El proyecto consistirá en la realización de trabajos para la construcción y el equipamiento de una Unidad de Investigación y Prevención de Discapacidad Infantil. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 49670119 | 0 | 1706011 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 1706011 | 0 | 0
1412NBG0003 |  |  |  |  | Reestructuración y Remodelación del Área de Urgencias.2016 |  | El proyecto consistirá en la realización de los trabajos para Remodelación de los espacios físicos y la reestructuración del funcionamiento interno en el servicio de urgencias | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 15472500 | 15000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
1512NBG0001 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo Administrativo 2016 del Hospital Infantil de México Federico Gómez |  | Contar con el mobiliario y equipamiento administrativo necesario, para seguir brindando un servicio de calidad en la Institución con impacto positivo en la eficiencia, eficacia y efectividad en las diferentes áreas tanto sustantivas como administrativas | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 8574433 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512NBG0002 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2016 del Hospital Infantil de México Federico Gómez |  | Fortalecer el equipamiento de las áreas sustantivas del Hospital Infantil de México Federico Gómez con tecnología de punta, para dar atención médica de la más alta calidad a la población pediátrica de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 148888649 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
TOTAL | [12 empty] | 99682874 | 0 | 5119079 | 0 | 0.00
1612NBQ0001 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, 2016 |  | Adquisición de equipo para laboratorios: microbiología, biología molecular, toxicología, metabolismo y nutrición y cirugía experimental, que permitan implementar proyectos de investigación vinculados con problemas de salud en la región centro-occidente 1 y la formación de recursos humanos en salud. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 24102214 | 0 | 5119079 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 5119079 | 0 | 0
1612NBQ0002 |  |  |  |  | Adquisición de equipo médico para la atención de los programas médicos quirúrgicos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. 2016 |  | Adquisición de equipo para laboratorios de microbiología, biología molecular, toxicología, metabolismo y nutrición y cirugía experimental, que permitan implementar proyectos de investigación vinculados con los problemas de salud | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 75580660 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NBV Instituto Nacional de Cancerología
TOTAL | [12 empty] | 3387508893 | 450627498 | 437033602 | 91250790 | 20.87
0912NBV0008 |  |  |  |  | Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2016. |  | Construir y equipar la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2016. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 2885366699 | 232765098 | 234760519 | 635190 |  | 95.78
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 232765098 | 234760519 | 635190 | 0.27
1312NBV0003 |  |  |  |  | Adquisición de una Unidad Ciclotrón para el INCan. 2013-2016 |  | Adquirir una Unidad Ciclotrón, para el área médica nuclear. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 99908632 | 37862400 | 47328000 | 9465600 |  | 60
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 37862400 | 47328000 | 9465600 | 20
1412NBV0001 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio para el Instituto Nacional de Cancerología. 2015-2016 |  | Compra de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 55000000 | 0 | 32945082 | 31150000 |  | 99
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 32945082 | 31150000 | 94.55
1512NBV0001 |  |  |  |  | Mantenimiento de las instalaciones e infraestructura del INCan, 2016 |  | Trabajos de mantenimiento y adecuación de áreas e instalaciones en general, con la finalidad de adecuarlas a los nuevos requerimientos de servicio derivados de la reorganización de áreas y espacios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 77233562 | 0 | 15000001 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 15000001 | 0 | 0
1512NBV0002 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN ACELERADOR LINEAL DE DOBLE ENERGÍA CON BUNKER PARA EL INCAN, 2016 |  | ADQUIRIR UN ACELERADOR LINEAL DE DOBLE ENERGÍA Y CONSTRUIR EL BUNKER PARA SU INSTALACIÓN ADECUADA CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL TIEMPO DE ESPERA DE LA POBLACIÓN PARA RECIBIR SESIONES DE RADIOTERAPIA | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 180000000 | 180000000 | 102000000 | 50000000 |  | 50
[12 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |  | 180000000 | 102000000 | 50000000 | 49.01
1512NBV0003 |  |  |  |  | Adquisición de Equipos para Protección Civil del INCan, 2016 |  | Compra de Equipo para Prevención y Combate de Incendios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de adquisición de protección civil | 7 Otros |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud |  | 0 | 5000000 | 0 | 0
1512NBV0005 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio del INCan 2016 |  | Compra de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 85000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
TOTAL | [12 empty] | 169036360 | 0 | 59074720 | 0 | 0.00
1312NCA0002 |  |  |  |  | Programa Anual para el Fortalecimiento y Rehabilitación de Infraestructura de Inmuebles del INC. 2016 |  | Fortalecer y rehabilitar con diversas acciones los edificios que conforman la infraestructura física del Instituto, priorizando las áreas de Investigación y de atención médico-hospitalaria, así como diversos laboratorios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 110432425 | 0 | 20982162 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 20982162 | 0 | 0
1612NCA0003 |  |  |  |  | Programa Anual de Adquisiciones de Equipo Médico para el INCar. 2016 |  | Adquirir equipio médico necesario para el óptimo funcionamiento que permitirá realizar de manera oportuna los servicios de cirugía, hospitalización, unidad coronaria, ecocardiografía, anatomía patológica, hemodinámica, consulta externa y laboratorios de investigación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 58603935 | 0 | 38092558 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 38092558 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
TOTAL | [12 empty] | 376199388 | 39315921 | 93659611 | 25149151 | 26.85
0712NCD0009 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2016. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales. |  | Construcción de doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones basicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta insidencia en el país. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 167046352 | 3000000 | 17101371 | 17020921 |  | 74.51
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 3000000 | 17101371 | 17020921 | 99.52
1312NCD0002 |  |  |  |  | Proyecto de Fortalecimiento del área para pacientes con VIH/SIDA 2013-2016 |  | Mejorar la atención médica de los pacientes y aumentar la seguridad del paciente en cuanto a la disminución de la transmisión de infecciones nosocomiales especialmente las de transmisión aérea, ya que se contará con las instalaciones que se requieren para la atención y tratamiento. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 27466069 | 0 | 799477 | 799477 |  | 100
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 799477 | 799477 | 100
1412NCD0001 |  |  |  |  | Proyecto de Ampliación para la Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas 2015-2017 |  | Ampliación para la Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 49569236 | 15000000 | 15000000 | 0 |  | 30
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0
1412NCD0002 |  |  |  |  | Proyecto de Actualización del Sistema Eléctrico 2014-2016 |  | Adecuación y Rehabilitación de Infraestructura eléctrica a diferentes áreas del Instituto. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 49999999 | 21315921 | 29500000 | 7328753 |  | 70.14
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 21315921 | 29500000 | 7328753 | 24.84
1612NCD0001 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo y otros Equipos Ismael Cosío Villegas 2016. |  | Adquirir equipo nuevo para sustituir parte de bienes obsoletos, que son necesarios para atender la demanda de la población en el ámbito de la salud. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 5466567 | 0 | 1304326 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Formación y capacitación de recursos humanos para la salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 1046949 | 0 | 0
[12 empty] | P-016-Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS |  | 0 | 217377 | 0 | 0
[12 empty] | P-020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 0 | 40000 | 0 | 0
1612NCD0003 |  |  |  |  | Programa de inversión de adquisición de equipo e instrumental médico 2016 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas |  | Programa de Adquisición de equipo e instrumental médico que brindará atención integral a pacientes con padecimientos respiratorios, proporcionando mayor número de servicios de atención con soporte tecnológico, que permitirá mejorar la salud y calidad de vida. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 60414906 | 0 | 29954437 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 49277 | 0 | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 9672020 | 0 | 0
[12 empty] | P-016-Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS |  | 0 | 18950037 | 0 | 0
[12 empty] | P-020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 0 | 1283103 | 0 | 0
1612NCD0004 |  |  |  |  | Programa de Anual de Mantenimiento 2016 |  | Adecuación y rehabilitación de infraestructura a diferentes áreas del Instituto, entre las cuales se destaca la remodelación de quirófanos, la remodelación del área de otorrinolaringología, la red hidráulica y la remodelación del área de lavandería entre otros. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 12700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NCD0006 |  |  |  |  | Programa de Adquisición e Instalación de Tres Elevadores para El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2016 |  | El Programa de Adquisición e Instalación de Tres Elevadores para el INER consistente en el suministro y colocación de elevadores. Para pabellones 3 y 4, Para pabellones del 7 al 11 y Laboratorio del Bioterio | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 3536259 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
TOTAL | [12 empty] | 667963946 | 17988870 | 78136974 | 6150518 | 7.87
1012NCG0006 |  |  |  |  | Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INCMNSZ 2010-2016. |  | Redistribuir, Ampliar y Equipar las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2015. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 260826543 | 17988870 | 17988870 | 2087858 |  | 98.96
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 17988870 | 17988870 | 2087858 | 11.6
1112NCG0001 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Radio Oncología en el INNSZ 2011 -2016.- con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y recursos fiscales y propios. |  | La Construcción y equipamiento de una unidad ambulatoria de quimio y radioterapia para brindar servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento a pacientes con cáncer. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 254348563 | 0 | 10163704 | 4062660 |  | 85.81
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 10163704 | 4062660 | 39.97
1312NCG0005 |  |  |  |  | Remodelación y Equipamiento del Centro de Desarrollo y Destrezas Medicas para el INCMNSZ, 2015-2016 |  | Remodelar y Equipar el Centro de Desarrollo y Destrezas Medicas dentro del Instituto. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 10665720 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312NCG0007 |  |  |  |  | Remodelación y Equipamiento de la Clínica de Neurociencias para el INCMNSZ, 2015-2016 |  | Remodelar y Equipar la Clinica de Neurociencias del Instituto, esto permitirá incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 10665720 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NCG0001 |  |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo de administración de las diferentes áreas del INCMNSZ, 2016. |  | Adquirir mobiliario y equipo administrativo para renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin, al llevar a cabo el programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de administración permitirá brindar atención a un número mayor de pacientes del Instituto. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NCG0002 |  |  |  |  | Adquisición del Equipo de Tomografía por Emisión de Positrones y Tomografía Computada PET/CT del INCMNSZ, 2016 |  | Adquisición de un Equipo de Tomografía por Emisión de Positrones y Tomografía Computada PET-CT, requerido en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de pacientes oncológicos, neurológicos, cardiológicos e infecciosos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 49984400 | 0 | 49984400 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 49984400 | 0 | 0
1612NCG0003 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para INCMNSZ, 2016. |  | Adquisición y Sustitución del Equipo médico e Instrumental de laboratorio de las diferentes áreas del Instituto, al adquirir los equipos para las diversas áreas se pretende seguir dando cumplimiento con los objetivos institucionales, aumentando la productividad con el fin de mejorar la salud. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 66473000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica
TOTAL | [12 empty] | 1956065271 | 46273066 | 9555155 | 7132190 | 74.64
03121100001 |  |  |  |  | Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 2005-2016 |  | Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 1956065271 | 46273066 | 9555155 | 7132190 |  | 90.06
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 46273066 | 9555155 | 7132190 | 74.64
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
TOTAL | [12 empty] | 177611966 | 0 | 29000000 | 9011092 | 31.07
1412NCK0002 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones para el Reemplazo del acelerador lineal.- Fideicomiso 2015-2016 |  | Reemplazo del acelerador lineal para la Unidad de Radioneurocirugía | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 127809915 | 0 | 0 | 0 |  | 50
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412NCK0004 |  |  |  |  | Reemplazo y ampliación del auditorio actual con equipamiento de telepresencia, salones para exposiciones y usos múltiples en el INNyNMVS.- 2014-2016 |  | Reemplazo y ampliación del auditorio actual con equipamiento de telepresencia, salones para exposiciones y usos múltiples. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 49802051 | 0 | 29000000 | 9011092 |  | 46.9
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 29000000 | 9011092 | 31.07
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NCZ Instituto Nacional de Pediatría
TOTAL | [12 empty] | 486275677 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1112NCZ0004 |  |  |  |  | Fortalecimiento y Readecuación de la Infraestructura física del Instituto Nacional de Pediatría.- 2016 |  | Remodelación de diferentes servicios medicos y laboratorios de investigación y los sistemas de energia eléctrica y aire acondicionado; incluye: supervisión externa y ejecución de la obra. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 128838765 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1212NCZ0001 |  |  |  |  | Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología (UPHO) Fideicomiso 2012-2016 |  | Construir un edificio de tercer nivel de atención médica en una superficie aproximada de 5,500 metros cuadrados, sobre el actual edificio de Urgencias, comprende tres pisos, con equipamiento de alta tecnología; incluye proyecto ejecutivo, supervisión y ejecución de la obra. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 279590125 | 0 | 0 | 0 |  | 51.26
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NCZ0001 |  |  |  |  | Sustitución de Camas, cunas y camillas para la atención médica hospitalaria en el Instituto Nacional de Pediatría. 2016 |  | Contribuir en la disminución de los índices de caídas y prevención de ulceras por presión, así como la morbilidad por los eventos adversos relacionados al mobiliario médico; para favorecer un entorno seguro y libre de riesgos a los pacientes pediátricos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 44017014 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NCZ0002 |  |  |  |  | Programa de Equipamiento Médico y de Laboratorio en Investigación del Instituto Nacional de Pediatría .- 2016 |  | Fortalecer el equipamiento de los laboratorios de investigación, para apoyar los protocolos y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos planteados en esta materia, así como de los productos derivados que impactan de manera directa en los indicadores de evaluación del trabajo científico. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 33829773 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
TOTAL | [12 empty] | 20700000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1412NDE0001 |  |  |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento 2015-2016 |  | Dar mantenimiento correctivo y remozamiento de edificios con la finalidad de preservar la operatividad del Instituto en sus diversas áreas | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 7 Otros |  | 20700000 | 0 | 0 | 0 |  | 24.88
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra
TOTAL | [12 empty] | 138186173 | 0 | 5466444 | 0 | 0.00
1212NDF0003 |  |  |  |  | Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la recuperación de Áreas Médicas y Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2014-2017 |  | Construir un edificio para terminar con la dispersión física de las áreas administrativas y devolver espacios a las áreas médicas del Instituto, así como ampliar el servicio de Urgencias | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 138186173 | 0 | 5466444 | 0 |  | 5.2
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 5466444 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NDY Instituto Nacional de Salud Pública
TOTAL | [12 empty] | 72216060 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1412NDY0004 |  |  |  |  | Programa de rescate del edificio de aulas de la sede Tlalpan del INSP 2016 |  | Realizar mantenimiento para rescatar un edificio de 3 niveles con 658.47 m2 de construcción en el que se ubican 5 aulas, 1 aula de computo, 1 sala de usos múltiples, 1 sala de juntas, área para vestíbulos, sanitarios y una oficina, como resultado se otorgaran áreas funcionales y seguras. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 7 Otros |  | 1860000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512NDY0001 |  |  |  |  | Programa anual de mantenimiento a los inmuebles del INSP, 2016. |  | Realizar diversos trabajos de mantenimiento a los inmuebles de las sedes del INSP, trabajos que se basan en realizar adecuaciones, rehabilitaciones y mejoras a la estructura e infraestructura de los edificios e instalaciones que lo integran para recuperar la operatividad, funcionalidad y seguridad. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 7 Otros |  | 14385863 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512NDY0002 |  |  |  |  | Programa de adquisición de mobiliario para el INSP, 2016. |  | Adquirir mobiliario nuevo para sustituir y reponer el mobiliario obsoleto, el que está en malas condiciones, proveer mobiliario que hace falta en las diferentes áreas de la sede Cuernavaca y sede Tapachula del Instituto Nacional de Salud Pública, brindando condiciones laborales adecuadas al personal | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 2862081 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512NDY0004 |  |  |  |  | Programa anual de adquisiciones de equipo de laboratorio del INSP, 2016. |  | Adquirir equipo nuevo de laboratorio para brindar las herramientas adecuadas a los investigadores del CISP, CISEI, CINYS y CRISP del Instituto Nacional de Salud Pública. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 12764404 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512NDY0005 |  |  |  |  | Programa anual de adquisición de tecnologías de la información y la comunicación para el INSP, 2016. |  | Adquisición de equipo de computo nuevo para las tres sedes del INSP con el objetivo de sustituir y reponer el equipo obsoleto, el equipo nuevo se utilizara para el monitoreo de redes, la virtualización de procesos y para el respaldo de las bases de datos de los diversos proyectos de investigación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 4452163 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512NDY0006 |  |  |  |  | Programa anual de mantenimiento a la red hidráulica, red sanitaria y planta de tratamiento del INSP sede Cuernavaca, 2016 |  | Mantenimiento a la infraestructura general de redes hidráulicas y sanitarias del conjunto de edificios que conforman la sede Cuernavaca, así como a la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales para su aprovechamiento en el riego de áreas verdes del Instituto Nacional de Salud Pública. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 7 Otros |  | 21204063 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NDY0001 |  |  |  |  | Programa de adquisición de un laboratorio móvil para investigación de mosquitos genéticamente modificados con una caseta prefabricada armable en el campo experimental del Instituto Nacional de Salud Pública sede Tapachula, 2016. |  | Adquisición de un laboratorio pre-fabricado para apoyar la investigación de mosquitos genéticamente modificados y así aportar un método de control alterno para detener en el sur de México las epidemias de Dengue y enfermedades emergentes de alto impacto en salud pública como son ZIKA y CHIKUNGUNYA. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 1390166 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NDY0002 |  |  |  |  | Proyecto de modernización de la red de datos de las tres sedes del Instituto Nacional de Salud Pública, 2016-2018 |  | Renovar la infraestructura de cableado estructurado que cuenta con una antigüedad promedio de 25 años en las 3 sedes del Instituto Nacional de Salud Pública, por infraestructura nueva, profesional y que cumpla con la normatividad y los estándares de calidad requeridos para este tipo de instalaciones | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 13297320 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 2323994175 | 10310000 | 10310000 | 0 | 0.00
0712NEF0001 |  |  |  |  | Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza en México, 2007-2020 |  | Const los lab de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crísis de influenza de mediados de 2009 | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 1837830440 | 0 | 0 | 0 |  | 98.41
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312NEF0002 |  |  |  |  | Remodelación y Equipamiento del Almacén Central de la Planta Cuautitlán y remodelación de los Almacenes de los Institutos Nacionales de Higiene y Virología.-2014 |  | Remodelación y Equipamiento del Almacén Central de la Planta Cuautitlán y remodelación de los Almacenes de los Institutos Nacionales de Higiene y Virología de BIRMEX. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 49933003 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312NEF0003 |  |  |  |  | Proyecto para la seguridad y almacenaje de la documentación técnica normativa de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2017 |  | Proyecto para la seguridad y almacenaje de la documentación técnica normativa de BIRMEX. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 7162266 | 0 | 0 | 0 |  | 14.44
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312NEF0005 |  |  |  |  | Remodelación y equipamiento de los Laboratorios de Control Fisicoquímico y de Monitoreo Ambiental ubicados en el Instituto Nacional de Higiene de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2018 |  | Remodelación y equipamiento de los Laboratorios de Control Fisicoquímico y de Monitoreo Ambiental ubicados en el Instituto Nacional de Higiene. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 30655473 | 0 | 0 | 0 |  | 33.64
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312NEF0006 |  |  |  |  | Sistema centralizado de monitoreo de sistemas críticos (BMS/EMS) para INH e INV de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2017 |  | Sistema centralizado de monitoreo de sistemas críticos (BMS/EMS) para INH e INV. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 36721400 | 10310000 | 10310000 | 0 |  | 8.6
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 10310000 | 10310000 | 0 | 0
1312NEF0007 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION DE LAS VACUNAS DPT, DPaT Y Tdpa |  | Equipamiento de los laboratorios para producir la Vacuna DPT, DPaT y Tdpa | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 42022778 | 0 | 0 | 0 |  | 16.24
[12 empty] | B-002-Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312NEF0008 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento a inmuebles y rehabilitación, sustitución y/o readecuación de instalaciones. de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-16 |  | Programa de mantenimiento a inmuebles y rehabilitación, sustitución y/o readecuación de instalaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | B-002-Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312NEF0009 |  |  |  |  | Programa de sustitución de equipo obsoleto en el Instituto Nacional de Higiene e Instituto Nacional de Virología.- 2014-2017 |  | Programa de sustitución de equipo obsoleto en el Instituto Nacional de Higiene e Instituto Nacional de Virología | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 13322419 | 0 | 0 | 0 |  | 1.06
[12 empty] | B-002-Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312NEF0010 |  |  |  |  | Proyecto para la producción de vacunas sIPV-Pentavalente.- 2014-2017 |  | Se construirán los laboratorios de control de calidad y producción en el campus Cuautitlán de BIRMEX, para producir las vacunas sIPV y Pentavalente. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 226046396 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NEF0001 |  |  |  |  | Mejoramiento de los procesos de fabricación con la adquisición de equipos especializados para la producción de vacunas virales, bacterianas y sueros, contempla la adecuación de instalaciones. 2016-2017 |  | Adquisición de equipo y adecuación de infraestructura para aumentar la eficiencia de los procesos productivos de la Entidad, de acuerdo a la normatividad aplicable en materia de fabricación de medicamentos | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 30300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | B-002-Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NEF0002 |  |  |  |  | Modernización y adecuación de las áreas de procesos de producción de vacunas y faboterápicos y sustitución de equipos obsoletos en el Instituto Nacional de Virología e Instituto Nacional de Higiene. 2016-2017 |  | Sustituir los equipos actuales para dar cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de fabricación de medicamentos y estar en posibilidades de continuar con las actividades de producción de vacunas en los Institutos Nacionales de Higiene y Virología | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | B-002-Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
TOTAL | [12 empty] | 60253775 | 37303200 | 22574542 | 2540480 | 11.25
1412NHK0001 |  |  |  |  | Estudio de pre-inversión para reubicación de albergues en casa hogar para niñas Graciela Zubirán Villarreal 2016. |  | Llevar a cabo un nuevo modelo de asistencia social de Albergues en Casa Hogar para niñas Graciela Zubirán Villarreal | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 7 Otros |  | 15192611 | 14728658 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de Preinversión |  | 14728658 | 0 | 0 | 0
1412NHK0002 |  |  |  |  | Estudio de pre-inversión para el Centro de Desarrollo y Formación para egresados de los albergues y casas hogar 2016. |  | Llevar a cabo el proyecto ejecutivo para Centro de Desarrollo y Formación para egresados de los albergues y casas hogar | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 7 Otros |  | 19972748 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de Preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512NHK0001 |  |  |  |  | Programa de Equipamiento de Comedores del SNDIF 2016 |  | Sustitución de equipo con la finalidad de mejorar la presentación de servicios de alimentación para la rehabilitación e integración de las personas con capacidades diferentes, adultos mayores, niños y adolescentes. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 19878942 | 19878942 | 19878942 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-040-Servicios de asistencia social integral |  | 19878942 | 19878942 | 0 | 0
1512NHK0002 |  |  |  |  | Equipamiento de los Almacenes del Sistema Nacional DIF 2016. |  | Adquirir 5 montacargas, 10 patines hidráulicos y 10 básculas de pesaje atender las actividades cotidianas y en caso de emergencia por desastre natural en el territorio nacional, una vez que se instalan los centros de Acopio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 2428963 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-040-Servicios de asistencia social integral |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512NHK0003 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de ambulancia y camión recolector 2016 |  | Dotar de una ambulancia y camión recolector de basura para cubrir la demanda de servicios de los Centros Asistenciales y de Rehabilitación, respecto a la eventualidad de emergencias médicas y el manejo de los desechos orgánicos, inorgánicos y tóxicos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 2780511 | 2695600 | 2695600 | 2540480 |  | 94.25
[12 empty] | P-013-Asistencia social y protección del paciente |  | 2695600 | 2695600 | 2540480 | 94.24
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | N00 Servicios de Atención Psiquiátrica
TOTAL | [12 empty] | 51993312 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1412N000001 |  |  |  |  | Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio del Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno 2016. |  | Fase II del Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Vinculado al PPI 10125140005 Proyecto de Reconstrucción del Hospital Dr. Samuel Ramírez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010-2015). | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 5762259 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412N000002 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo del Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno (Dr.SRM) 2016. |  | Adquirir mobiliario del área de enseñanza, servicios de consulta externa, de hospitalización de larga estancia, servicios generales y auditorio Vinculado al PPI 10125140005 Proyecto de Reconstrucción del Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno Centro de Atención en Salud Mental 2010-2014 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 32543053 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612N000001 |  |  |  |  | Adquisición de calderas para el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. 2016 |  | Adquisición de calderas, tanques de agua caliente, tanque de condensados y equipo necesario para garantizar que las diferentes áreas del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, otorguen un servicio médico integral. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 5568000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612N000002 |  |  |  |  | Adquisición e instalación de cuatro elevadores para el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. 2016 |  | Adquisición de cuatro elevadores para garantizar el desplazamiento de pacientes, usuarios y personal dentro del Hospital, para asegurar que se otorgue un servicio médico integral. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 8120000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
TOTAL | [12 empty] | 5614218 | 0 | 5614218 | 0 | 0.00
1612O000001 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipamiento del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 2016 |  | Adquisición de Mobiliario, Equipamiento de Administración, Instrumental Médico y Maquinaria y Equipo Industrial | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 5614218 | 0 | 5614218 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-018-Prevención y control de enfermedades |  | 0 | 5614218 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
TOTAL | [12 empty] | 659551562 | 12874406 | 232997758 | 3348551 | 1.43
0512S000001 |  |  |  |  | ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS |  | ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 7 Otros |  | 305351200 | 12874406 | 5137946 | 3348551 |  | 56.39
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 12874406 | 5137946 | 3348551 | 65.17
1412S000001 |  |  |  |  | Adquisición de mobiliario de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) 2014-2016 |  | Adquirir mobiliario para la renovación y transformación de las instalaciones, para las áreas de laboratorio y administración (vinculado al PPI 08125140001). | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 115071877 | 0 | 53940163 | 0 |  | 70.82
[12 empty] | G-004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 0 | 53940163 | 0 | 0
1612S000001 |  |  |  |  | Adquisición de estantes para almacenamiento del archivo general de la COFEPRIS 2016. |  | Dotar de mobiliario adecuado al archivo general de la COFEPRIS para llevar un eficientemente control, manejo y resguardo de la documentación que contiene. El programa consta de 2 sistemas de archivo móvil y un sistema 90 Racks. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 7 Otros |  | 13919649 | 0 | 13919649 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 0 | 13919649 | 0 | 0
1612S000002 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de laboratorio para la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CAAYAC) 2016-2017 |  | Adquisición de 375 equipos de laboratorio para la sustitución de equipos obsoletos y la y adquisición de nuevas tecnologías para la modernización de la CAAYAC con la finalidad de incrementar la capacidad de respuesta del número de servicios analíticos realizados. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 225208836 | 0 | 160000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 0 | 160000000 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud
TOTAL | [12 empty] | 10249322635 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1412U000012 |  |  |  |  | MORELOS. Construcción del Hospital General de Axochiapan, Morelos. FIDEICOMISO 2016-2017 |  | Construir un Hospital General que contempla 30 camas censables, 15 consultorios, 3 quirófanos, laboratorio, rayos X, urgencias, cocina, almacén, área de gobierno, tococirugía, hospitalización. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 280373326 | 0 | 0 | 0 |  | 30.04
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412U000013 |  |  |  |  | Estado de México. Construcción y Equipamiento del Instituto de Oncología del Estado de México. Fideicomiso 2014-2016 |  | Contar con 30 camas censables, 3 quirófanos, 20 consultorios de especialidades, destinados a la prestación de servicios a la población con tumores malignos en los 59 municipios de la zona metropolitana del Valle Cuautitlán- Texcoco | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 559899188 | 0 | 0 | 0 |  | 32
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412U000027 |  |  |  |  | Oaxaca.- Sustitución del Centro de Salud de 8 Consultorios en Santiago Pinotepa Nacional.- FIDEICOMISO 2014-2016. |  | El proyecto consiste en sustituir el Centro de Salud Urbano debido al deterioro de las instalaciones y a la creciente demanda de los servicios de salud, razón por la cual además de sustituir los servicios de salud existentes el proyecto considera añadir 4 consultorios de medicina general. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 40004745 | 0 | 0 | 0 |  | 89.5
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412U000030 |  |  |  |  | Oaxaca.- Sustitución de Centro de Salud Urbano con 10 consultorios en San Juan Bautista Tuxtepec.- FIDEICOMISO 2014-2016. |  | El proyecto busca reducir el déficit de la interacción oferta-demanda de los servicios médicos del municipio de San juan Bautista Tuxtepec; razón por la cual además de sustituir los servicios de salud existentes el proyecto considera añadir 4 consultorios de consulta general. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 43719015 | 0 | 0 | 0 |  | 78.23
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412U000032 |  |  |  |  | Oaxaca.- Ampliación y Equipamiento del Centro Estatal de Oncología y Radioterapia de Oaxaca de Juárez.- Fideicomiso 2014-2016 |  | Ampliar y Equipar el Centro Estatal de Oncología y Radioterapia de Oaxaca de Juárez para que brinde sesiones de radioterapia a la población objetivo, dicha unidad médica contará con una superficie de construcción de 2,716 m2. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 192286939 | 0 | 0 | 0 |  | 45.73
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412U000033 |  |  |  |  | Tamaulipas. Construir un nuevo Hospital General en Ciudad Madero. 2015-2017 |  | El proyecto consiste en la sustitución del actual Hospital General Civil de Ciudad Madero, Tamaulipas. Contará con 17 consultorios, 4 quirófanos, 90 camas censables, 2 salas de expulsión, 1 quirófano de tococirugía, 1 laboratorio, 1 unidad de radiodiagnósticos y una unidad de quimioterapias. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 762753442 | 0 | 0 | 0 |  | 23.31
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412U000034 |  |  |  |  | COLIMA.-Construir el Hospital Materno Infantil en Villa de Álvarez.- FIDEICOMISOS 2015-2016. |  | Construcción de un hospital materno infantil de 30 camas, ubicado en el municipio de Villa de Álvarez, en Colima. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 7 Otros |  | 213173699 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412U000036 |  |  |  |  | COAHUILA. Construir y equipar el Centro Oncológico de la Región Sureste del estado de Coahuila. Fideicomiso 2015-2016. |  | Construcción del Centro Oncológico en el estado de Coahuila de Zaragoza para brindar atenciones de padecimientos oncológicos a la población abierta del estado, dicha unidad médica contará con una superficie de construcción de 4,721.51 m2. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 358828759 | 0 | 0 | 0 |  | 63.5
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000001 |  |  |  |  | Tlaxcala. Construcción del Hospital General de San Pablo del Monte de 30 Camas por Sustitución. 2015-2016. |  | Construir un Hospital General de 30 camas en el Municipio de San Pablo del Monte, para sustituir el Hospital Comunitario actual para mejorar la oportunidad de atención de consultas de especialidad, capacidad hospitalaria, número de quirófanos, auxiliares de diagnóstico, entre otros servicios. | 29-TLAXCALA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 275756250 | 0 | 0 | 0 |  | 83
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000002 |  |  |  |  | Tamaulipas. Construir el Nuevo Hospital General de Matamoros. Fideicomiso 2015-2017. |  | El proyecto consiste en la sustitución del actual Hospital General de Matamoros, Tamaulipas. Contará con 24 consultorios de especialidad, 3 consultorios generales y 3 consultorios de urgencias, 6 quirófanos, 120 camas censables, 2 salas de expulsión, 1 laboratorio y 1 unidad de radiodiagnósticos. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 841881120 | 0 | 0 | 0 |  | 43.45
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000005 |  |  |  |  | YUCATAN.- Construcción del Hospital Materno - Infantil de 160 camas en Mérida.- FIDEICOMISO 2015-2016 |  | Incrementar la capacidad instalada en cuanto a hospitalización de 30 a 90 camas censables, así como el número de consultorios de 7 a 25, para atender de forma más efectiva y oportuna a la población abierta, con la construcción del hospital especializado materno infantil. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 580314989 | 0 | 0 | 0 |  | 33
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000006 |  |  |  |  | Durango.-Construir un Hospital de Especialidades que incluya oncología en la localidad de Gómez Palacio.-Fideicomiso 2015-2016. |  | Proporcionar Servicios de Salud de tercer nivel de atención a la población de responsabilidad con mayor capacidad de respuesta, completos, oportunos y de calidad, mediante la sustitución del actual Hospital, el cual cuenta con más de 100 años de existencia. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1019106074 | 0 | 0 | 0 |  | 73.02
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000008 |  |  |  |  | Estado de México.- Construir un Centro de Atención a Personas con Discapacidad Visual.-FIDEICOMISO 2015-2017 |  | Construir y equipar el Centro Especializado de Atención a Personas con Discapacidad Visual en el municipio de Naucalpan para la población abierta con discapacidad visual del estado de México | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 198020066 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000010 |  |  |  |  | YUCATAN.-Construcción y equipamiento del Hospital General de 30 camas de Tekax, Yucatán.-FIDEICOMISO 2015-2016 |  | Realizar la construcción y equipamiento de un hospital general de 30 camas con 5,663.51 m2 distribuidos en una sola planta con 7 áreas, 4 para la atención médica (consulta externa, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento y hospitalización) y 3 para servicios generales y de apoyo. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 209394500 | 0 | 0 | 0 |  | 60
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000011 |  |  |  |  | Aguascalientes. Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo.- Fideicomisos 2015 - 2017. |  | Construcción del Nuevo Hospital Hidalgo para brindar atenciones de tercer nivel a la población abierta de los 11 municipios que conforman el estado de Aguascalientes, dicha unidad médica contará con una superficie de construcción de 51,965.00 m2. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 961082988 | 0 | 0 | 0 |  | 88.22
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000012 |  |  |  |  | CHIAPAS.-Construir el Hospital General de Tapachula.-Fideicomiso 2016-2018 |  | El proyecto sustituirá al actual hospital general de Tapachula. Pretende incrementar el número de consultorios de 22 a 34, incrementar el número de quirófanos de 6 a 7, incrementar el número de salas de expulsión de 1 a 2, el número de camas de 68 a 120 y sustituir el equipamiento actual. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 976469198 | 0 | 0 | 0 |  | 7
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000013 |  |  |  |  | Puebla. Construcción y Equipamiento del Hospital de Traumatología y Ortopedia de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. Fideicomiso 2016 |  | Proyecto para la construcción y equipamiento del Hospital de Traumatología y Ortopedia de los servicios de salud del estado de Puebla, con una capacidad de 80 camas censables. Dicha construcción se llevará a cabo en un terreno de 16,027 m2. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 693345410 | 0 | 0 | 0 |  | 90
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000014 |  |  |  |  | SINALOA.- Sustitución del Centro de Salud de Agua Caliente de Gárate.-FIDEICOMISO 2015-2016 |  | El proyecto considera un consultorio de medicina general, un consultorio dental, área de medicina preventiva, sala de usos múltiples, farmacia, almacén, área del promotor de la salud, dormitorio para el médico con baño y cocina. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 5218081 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000015 |  |  |  |  | Veracruz. Construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad en el Sur de Veracruz.- Fideicomiso 2015 - 2017. |  | Construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad en el Sur de Veracruz para brindar atenciones de tercer nivel a la población abierta de los 32 municipios que conforman la zona de influencia, dicha unidad médica contará con una superficie de construcción de 13,316.00 m2. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 534723239 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000016 |  |  |  |  | Baja California.- Construir y equipar un Hospital de Especialidades en la Ciudad de Mexicali.- Fideicomiso 2016-2017 |  | El proyecto considera la construcción y equipamiento de un hospital de especialidades con 135 camas censables, 8 quirófanos, 38 consultorios, área de laboratorio, salas de imagenología, sala de endoscopias, resonancia magnética. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 956593336 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000017 |  |  |  |  | Jalisco.- Construcción y Equipamiento del Hospital Geriátrico de Jalisco.- Fideicomiso 2015-2017. |  | Construcción del Hospital Geriátrico de Jalisco para brindar atenciones de tercer nivel a la población abierta de 60 años o más en los 45 municipios que conforman la zona de influencia, dicha unidad médica contará con una superficie de construcción de 9,369.05 m2. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 330080000 | 0 | 0 | 0 |  | 5.07
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000018 |  |  |  |  | Oaxaca. Ampliación del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Fideicomiso 2016-2017 |  | Ampliación de los espacios de UCIN (servicio de terapia intensiva e intermedia a través de la unidad de cuidados intensivos Neonatales), área de Urgencias y área de Quirófanos, así como adecuación de espacios de tococirugia; superficie de construcción de 1,416.94 m2. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 117084484 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000019 |  |  |  |  | Sinaloa - Sustitución del Centro de Salud Escamillas.- Fideicomiso 2015-2016 |  | Sustituir el Centro de Salud actual en la localidad de Escamillas con las siguientes características: 1 consultorio general, área de medicina preventiva, auxiliares de tratamiento, con una superficie total de construcción de 215.70 metros cuadrados. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 CESSA |  | 4447945 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000020 |  |  |  |  | Sinaloa - Sustitución del Centro de Salud Palmito del Verde.- Fideicomsio.- 2016-2017 |  | Sustituir el Centro de Salud actual en la localidad de Palmito Verde con las siguientes características: 1 consultorio general, área de medicina preventiva, auxiliares de tratamiento, con una superficie total de construcción de 212.58 metros cuadrados. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 4200469 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000021 |  |  |  |  | SINALOA.-Adquisición de Resonancia Magnética de 1.5 Teslas para el Instituto Sinaloense de Cancerología.-FIDEICOMISO 2016 |  | Adquirir una Unidad de Imagen por Resonancia Magnética de 1.5 Teslas que aunado a la infraestructura actual del Instituto Sinaloense de Cancerología, podrá solventar las demandas de salud en el rubro oncológico que la población demanda, como la implementación de Radioneurocirugía. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 59038851 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000022 |  |  |  |  | Sinaloa - Sustitución del Centro de Salud El Palmito.- Fideicomiso 2016-2017 |  | El proyecto contempla sustituir la siguiente capacidad operativa: consultorios de medicina general, área de medicina preventiva, auxiliares de tratamiento, administración. Dicha sustitución tendrá una superficie total de construcción de 211.10 m2. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 4176703 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612U000001 |  |  |  |  | Sinaloa. Sustitución del Centro de Salud Grullas Margen Derecha. Fideicomiso 2016-2017. |  | Sustituir el Centro de Salud actual en la localidad de Las Grullas Margen Derecha con las siguientes características: 1 consultorio general, área de medicina preventiva, auxiliares de tratamiento, con una superficie total de construcción de 212.58 metros cuadrados. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 4240536 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612U000002 |  |  |  |  | Sinaloa - Sustitución del Centro de Salud de Badiraguato.- Fideicomiso 2016-2017 |  | El proyecto contempla sustituir el Centro de Salud actual en la localidad de Badiraguato, con una capacidad operativa de 3 consultorios generales, más un consultorio dental, con una superficie total de construcción de 301 metros cuadrados. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 6318566 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612U000003 |  |  |  |  | Sinaloa- Sustitución del Centro de Salud de Navolato.- Fideicomiso 2016-2017 |  | Sustituir el Centro de Salud actual de la localidad de Novalato con las siguientes características: 6 consultorios generales, 1 consultorio de psicología, 1 consultorio de nutrición, con una superficie total de construcción de 586 metros cuadrados. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 11390733 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612U000004 |  |  |  |  | Sinaloa - Ampliación del Centro de Salud Agua Verde.- Fideicomiso 2016 |  | El proyecto contempla la ampliación del Centro de Salud en la localidad de Agua Verde, para la construcción del espacio para reubicar el consultorio No. 2, la construcción de servicios sanitarios para usuarios hombres y mujeres con discapacidad, así como la ampliación de la sala de espera. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 1647127 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612U000005 |  |  |  |  | Sinaloa - Ampliación del Centro de Salud de Escuinapa.- Fideicomiso 2016 |  | El proyecto contempla la ampliación del centro de salud de Escuinapa, en donde se construirían dos nuevos consultorios para consultas generales, servicios sanitarios para el personal, un área de refrigeradores para conservar biológicos, almacén y ampliación de la sala de espera. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 3752857 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | V00 Comisión Nacional de Bioética
TOTAL | [12 empty] | 118018535 | 24108062 | 0 | 0 | 0.00
1112V000001 |  |  |  |  | Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2016 |  | Reforzar la estructura, rehabilitarla y equipar las instalaciones de la nueva SEDE de la CNB. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 7 Otros |  | 118018535 | 24108062 | 0 | 0 |  | 62.82
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 24108062 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [12 empty] | 1212800798 | 41787968 | 27936378 | 11036858 | 39.50
06125120002 |  |  |  |  | Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46 |  | Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 7 Otros |  | 210944940 | 7268266 | 4889766 | 1966778 |  | 59.98
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 7268266 | 4889766 | 1966778 | 40.22
06125120003 |  |  |  |  | Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213 |  | Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 7 Otros |  | 544430220 | 18758754 | 12530835 | 4941217 |  | 61.28
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 18758754 | 12530835 | 4941217 | 39.43
06125120004 |  |  |  |  | Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 |  | Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 7 Otros |  | 457425638 | 15760948 | 10515777 | 4128863 |  | 68.28
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 15760948 | 10515777 | 4128863 | 39.26
Ramo |  | 12 Salud | [5 empty] | Unidad | 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
TOTAL | [12 empty] | 298676958 | 0 | 0 | 0 | 0.00
13126110001 |  |  |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones de Unidades Médicas Móviles para Ampliación de Servicios de Salud. 2016 |  | Adquisición de 254 unidades tipo A y 65 tipo C, con equipamiento e instrumental médico, a fin de acercar los servicios de salud en comunidades de difícil acceso y con un alto nivel de dispersión. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 5 Adquisición de Equipo Médico |  | 298676958 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | S-200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 13 Marina | [5 empty] | Unidad | 113 Estado Mayor General de la Armada
TOTAL | [12 empty] | 1247568173 | 198381065 | 269014065 | 269014065 | 100.00
14131130001 |  |  |  |  | Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima |  | Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia maritima en apoyo a las operaciones navales | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 470975133 | 148381065 | 148381065 | 148381065 |  | 81.26
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 148381065 | 148381065 | 148381065 | 100
15131130001 |  |  |  |  | Creación del Sistema de Inteligencia de la Armada de México |  | Creación del sistema de inteligencia de la Armada de México. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 37134000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
15131130002 |  |  |  |  | Adquisición de Equipos de Posicionamiento global y sensores |  | Adquisición de equipos de posicionamiento global y sensores. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25787500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15131130003 |  |  |  |  | Adquisición de equipos para células de inteligencia naval. |  | Adquisición de equipos y sistemas de monitoreo, intercepción, análisis, presentación y geolocalización de señales de frecuencia. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 455702740 | 50000000 | 120633000 | 120633000 |  | 27.31
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 50000000 | 120633000 | 120633000 | 100
16131130001 |  |  |  |  | Adquisición de activos para operaciones aereas. |  | Adquisición de activos para servicios aéreos | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 257968800 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 13 Marina | [5 empty] | Unidad | 211 Dirección General de Construcciones Navales
TOTAL | [12 empty] | 17815244475 | 1173580838 | 1257136142 | 1096894557 | 87.25
08132110002 |  |  |  |  | Construccion de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento |  | Construccion de buques de vigilancia oceánica, con embarcación interceptora y helicóptero. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3283360000 | 884184800 | 911150351 | 780205958 |  | 34.75
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 884184800 | 911150351 | 780205958 | 85.62
08132110005 |  |  |  |  | Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales |  | Rehabilitación y mantenimiento de obra pública, maquinaria y equipo. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 620451033 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
08132110006 |  |  |  |  | Modernización del Astillero de Marina núm. 20 de Salina Cruz, Oax. |  | Construcción de naves industriales, adquisición de maquinaria y equipo y adecuación de infraestructura. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 939275487 | 0 | 0 | 0 |  | 5.67
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110005 |  |  |  |  | Construcción de Embarcaciones Interceptoras |  | Construcción de Embarcaciones en Astilleros de SEMAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 745461280 | 6222240 | 6222240 | 5819740 |  | 12.5
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 6222240 | 6222240 | 5819740 | 93.53
13132110006 |  |  |  |  | Construcción de Embarcaciones para Transporte de Personal |  | Embarcaciones para transportar Personal Naval en apoyo a las operaciones de la Armada de México. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 333485058 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110007 |  |  |  |  | Construcción de Buques de Apoyo Logístico para Aprovisionamiento Insular |  | Construcción de Buques funcionales y modernos, en astilleros de marina. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 817062460 | 0 | 5673397 | 5216143 |  | 18.87
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 5673397 | 5216143 | 91.94
13132110008 |  |  |  |  | Construcción de Buques Patrulla Costera |  | Buques Patrulla Costera para la vigilancia del Mar Territorial. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3302501291 | 283173798 | 282246828 | 268095462 |  | 20.37
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 283173798 | 282246828 | 268095462 | 94.98
13132110009 |  |  |  |  | Construcción de Buques de Investigación para Levantamientos Hidrográficos |  | Construcción de buques de Investigación, en astilleros de marina. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 325083707 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110010 |  |  |  |  | Construcción de Buques Tanque Auxiliar |  | Construcción de Buques tanque auxiliar para apoyo a las operaciones de la SEMAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 335767724 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110011 |  |  |  |  | Construcción de Buques Remolcadores de Altura |  | Dar remolque y salvataje oceánico a unidades de superficie de la Secretaría de Marina. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 869413940 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132110001 |  |  |  |  | Construcción de un Buque Tipo Fragata |  | Construcción de un Buque tipo Fragata, en un Astillero de la Secretaría de Marina. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5965994294 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132110002 |  |  |  |  | Adquisición de un Buque para Investigación Hidrográfica |  | Adquisición de un buque con características y equipamiento específico para efectuar estudios hidrográficos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 59196901 | 0 | 35124237 | 35124237 |  | 100
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 35124237 | 35124237 | 100
15132110003 |  |  |  |  | Adquisición de Motores para el Sistema Propulsor de buques de la Armada de México. |  | Adquisición de motores de propulsión para ser instalados a bordo de las Patrullas Interceptoras Clase POLARIS I. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6807900 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132110004 |  |  |  |  | Adquisición de maquinaria y equipos para Unidades de Superficie de la Armada de México. |  | Adquisición de maquinaria y equipos para el sistema propulsor de las unidades de superficie. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 57041950 | 0 | 470191 | 470191 |  | 0.82
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 470191 | 470191 | 100
15132110005 |  |  |  |  | Renovación de Maquinaria y equipo para la construcción y reparación naval |  | Adquisición de maquinaria y equipo para Astilleros, Centros de Reparaciones Navales y Grupos de Apoyo a Unidades de Superficie. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 47753450 | 0 | 16248898 | 1962826 |  | 4.11
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 16248898 | 1962826 | 12.07
16132110004 |  |  |  |  | Adquisición de sistemas de Aproximación y Anaveaje, para siete Buques de Vigilancia Oceánica |  | Adquisición de sistemas de Aproximación y Anaveaje, para siete Buques de Vigilancia Oceánica | 26-SONORA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 106588000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 13 Marina | [5 empty] | Unidad | 212 Dirección General de Investigación y Desarrollo
TOTAL | [12 empty] | 705314318 | 0 | 41781285 | 23734445 | 56.80
11132120004 |  |  |  |  | Desarrollo de Campos de Tiro Virtual para la Armada de México |  | Desarrollo de sistemas de campos de tiro virtual | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17314393 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132120009 |  |  |  |  | Archivo de Información Oceanográfica Nacional |  | Adquisición de equipo informático para el proceso y almacenamiento de datos e información oceanográfica. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  | 8.89
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132120010 |  |  |  |  | Ampliación de la Red Mareográfica Nacional de la Secretaría de Marina |  | Instalación de 39 Estaciones Mareográficas para la obtención de datos e información del nivel del mar. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4776479 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132120001 |  |  |  |  | Adquisicion de Equipo Hidrográfico e Informático para Buques y Brigadas de levantamientos hidrográficos |  | Adquisición de bienes para el equipamiento de brigada de levantamientos hidrográficos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25000543 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132120005 |  |  |  |  | Adquisición de equipo para elevar la eficiencia en el análisis de laboratorio. |  | Diversos bienes para estudios e investigaciones del agua marina | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18855820 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132120006 |  |  |  |  | Adquisición de equipo para monitoreo del nivel del mar. |  | Instalación de estaciones insulares y estaciones costeras de monitoreo del nivel del mar. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21991580 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132120009 |  |  |  |  | Desarrollo del Sistema de Mando y Control de la Armada de México |  | Desarrollar un sistema que fortalezca las capacidades de las unidades operativas. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31361642 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132120010 |  |  |  |  | Adquisición de bienes para el Programa Nacional de Cartografía Náutica |  | Adquisición de infraestructura en tecnologías de la información con mayor capacidad de procesamiento. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20798155 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132120012 |  |  |  |  | Creación de Centros de Análisis y Pronóstico Meteorológico |  | Adquisición de bienes necesarios para la generación y difusión de información meteorologica. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8252000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132120014 |  |  |  |  | Desarrollo de Herramientas para el Fortalecimiento del Sistema de Mando y Control de la Armada de México |  | Diseñar, crear e instalar hardware y software especializados. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 79538242 | 0 | 39769121 | 23734445 |  | 29.84
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 39769121 | 23734445 | 59.68
14132120015 |  |  |  |  | Actualización de Equipos Informáticos para la Modelación Numérica |  | Actualizar el sistema de cómputo para la modelación numérica del tiempo que es fundamental para desarrollo de la meteorológia operativa de la SEMAR. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9283500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132120001 |  |  |  |  | Adquisición de equipo especializado para la protección del medio ambiente marino. |  | Adquirir equipo especializado para combatir la contaminación del mar por derrame de hidrocarburos y otras substancias nocivas. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22398013 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132120003 |  |  |  |  | Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales. |  | Adquisición de estaciones meteorológicas para unidades y establecimientos navales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27912896 | 0 | 2012164 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 2012164 | 0 | 0
15132120004 |  |  |  |  | Desarrollo de Sistema de Enlace de Datos Tácticos de la Armada de México. |  | El Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México, consiste en diseñar, crear e instalar un hardware y software especializados para la creación de un panorama táctico común entre distintas unidades que participen en una operación. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 47242700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132120005 |  |  |  |  | Sistema de Patrullaje autónomo de reconocimiento táctico aéreo de la Armada de México. |  | Adquisición de bienes para comunicaciones y enlaces. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29315230 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132120006 |  |  |  |  | Adquisición de sistemas de enlace de datos tácticos para aeronaves de la Armada de México. |  | Adquisición de Sistemas de enlace de datos tácticos, para aeronaves. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 311273125 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 13 Marina | [5 empty] | Unidad | 216 Dirección General de Servicios
TOTAL | [12 empty] | 35884038895 | 3448437444 | 3869751987 | 3025313496 | 78.17
08132160016 |  |  |  |  | Construcción de instalaciones para cinco Batallones de Infanteria de Marina. |  | Construcción de cinco instalaciones militares, conformados por edificios administrativos, alojamientos, comedores, pañoles para resguardo de armamento, municiones y equipo de campaña, talleres de mantenimiento, etc. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1497373952 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
10132160001 |  |  |  |  | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. |  | Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2171532528 | 119568361 | 119568361 | 71769608 |  | 100
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 119568361 | 119568361 | 71769608 | 60.02
10132160002 |  |  |  |  | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. |  | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3030471359 | 173664750 | 173664750 | 102599618 |  | 100
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 173664750 | 173664750 | 102599618 | 59.07
10132160005 |  |  |  |  | Adquisición de dragas y equipos complementarios de dragado. |  | Adquisición de dragas y equipos complementarios de dragado. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 57908410 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10132160007 |  |  |  |  | Construcción de la Infraestructura y Equipamiento de los Grupos de Apoyo a Unidades a Flote Números Uno y Seis. |  | Construcción de instalaciones y equipamiento para la reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria naval principal y auxiliar de buques de Armada de México | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 68079000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
11132160004 |  |  |  |  | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. |  | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1052823181 | 177663991 | 177663991 | 127393250 |  | 100
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 177663991 | 177663991 | 127393250 | 71.7
11132160007 |  |  |  |  | Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal. |  | Un Hospital General de Segundo Nivel con 70 camas censables, 2 quirofanos, 26 consultorios y servicios generales | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2290962669 | 882445719 | 855523990 | 595463106 |  | 64.07
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 882445719 | 855523990 | 595463106 | 69.6
11132160008 |  |  |  |  | Construcción de un laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad nivel III anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad, en el Distrito Federal. |  | Construcción y equipamiento de un laboratorio de Biología Molecular y de Biodiversidad Nivel III. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 234350747 | 49473320 | 49473320 | 39436510 |  | 64.07
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 49473320 | 49473320 | 39436510 | 79.71
11132160011 |  |  |  |  | Construcción de un centro oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad en el D.F. |  | Construcción de un centro oncológico grado 2 con una superficie de 1896.62 m2 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 434486744 | 64320708 | 64320708 | 51271760 |  | 64.07
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 64320708 | 64320708 | 51271760 | 79.71
12132160002 |  |  |  |  | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga |  | Aviones de transporte militar y carga | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1864375854 | 122218576 | 122218576 | 85138367 |  | 100
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 122218576 | 122218576 | 85138367 | 69.66
13132160003 |  |  |  |  | Construcción y equipamiento de instalaciones para unidades de inteligencia. |  | Construcción y equipamiento de instalaciones para la generación de inteligencia | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 452410312 | 82500000 | 82500000 | 76560500 |  | 67.56
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 82500000 | 82500000 | 76560500 | 92.8
13132160015 |  |  |  |  | Adquisición de aeronaves versión Adiestramiento |  | Adquisición de aviones para adiestramiento de cursantes pilotos de ala fija en la Escuela de Aviación Naval. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 914806221 | 0 | 0 | 0 |  | 32
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132160016 |  |  |  |  | Adquisición de Aeronaves versión Búsqueda y Rescate |  | Aeronaves de búsqueda y rescate en apoyo a la comunidad marítima. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3129263001 | 591453954 | 625046393 | 625046393 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 591453954 | 625046393 | 625046393 | 100
13132160017 |  |  |  |  | Construcción de una Sala de Conferencias |  | Construcción de área destinada a conferencias magistrales, ponencias, presentaciones, entre otras a alumnos colegiados | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 43154196 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132160020 |  |  |  |  | Construcción de instalaciones para las Unidades y Brigadas de Construcción |  | Construir Unidades y Brigadas de construcción con capacidad para atender los requerimientos de infraestructura de la Institución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 51571702 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132160004 |  |  |  |  | Construcción de un Centro de Entrenamiento. |  | Construcción de instalaciones para capacitación y entrenamiento de personal. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 32273675 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132160011 |  |  |  |  | Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas |  | Adquisición de aeronaves para realizar operaciones de intercepción. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5636717247 | 119758790 | 119758790 | 86221882 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 119758790 | 119758790 | 86221882 | 71.99
14132160014 |  |  |  |  | Construcción de Obras Complementarias para la seguridad de las Instalaciones de la Secretaría de Marina - Armada de México |  | Fortalecer la seguridad en las instalaciones de la SEMAR, propiciando que su infraestructura se mantenga en condiciones adecuadas. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 49997344 | 0 | 20566752 | 17416752 |  | 4.53
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 20566752 | 17416752 | 84.68
14132160016 |  |  |  |  | Adquisición de activos para actividades sustantivas |  | Activos para la ejecución de operaciones navales | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1947976447 | 65352440 | 65352440 | 32269069 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 65352440 | 65352440 | 32269069 | 49.37
14132160017 |  |  |  |  | Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte |  | Adquisición de una aeronave para transporte de personal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 660062008 | 41069604 | 41069604 | 28246642 |  | 100
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 41069604 | 41069604 | 28246642 | 68.77
14132160023 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de apoyo en tierra para establecimientos y unidades aeronavales. |  | Adquisición de equipos de apoyo en tierra que serán distribuidos en los centros de mantenimiento y establecimientos aeronavales. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 81835186 | 30000000 | 30000000 | 19713987 |  | 80
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 30000000 | 30000000 | 19713987 | 65.71
14132160024 |  |  |  |  | Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura física de la Secretaría de Marina - Armada de México |  | Conservar los activos existentes en condiciones adecuadas de operación. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 148855055 | 0 | 49235658 | 49235651 |  | 88.87
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 49235658 | 49235651 | 99.99
14132160026 |  |  |  |  | Construcción de instalaciones complementarias para el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina |  | Construcción de instalaciones complementarias. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 237132286 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132160027 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate |  | Construcción de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 726946512 | 92260000 | 110670211 | 37778416 |  | 28.6
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 92260000 | 110670211 | 37778416 | 34.13
14132160030 |  |  |  |  | Sustitución de Equipos y Pertrechos de Armamento Marinero |  | Adquisición de equipos y pertrechos marineros de diferente naturaleza. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 319971609 | 0 | 1986950 | 1956490 |  | 13.63
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 1986950 | 1956490 | 98.46
14132160031 |  |  |  |  | Adquisición de Sistemas de Armas y Armamento para Aeronaves |  | Adquisición de sistemas de armas y armamento para integrarlos a las aeronaves. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 245726357 | 0 | 0 | 0 |  | 41.24
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132160032 |  |  |  |  | Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval |  | Construcción y equipamiento de instalaciones logisticas. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 347043034 | 187700000 | 166943102 | 121891967 |  | 64.54
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 187700000 | 166943102 | 121891967 | 73.01
14132160035 |  |  |  |  | Adquisición de vehículos para operaciones navales |  | Vehiculos multipropósitos para operaciones navales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 190706842 | 97258355 | 130488812 | 130488812 |  | 98
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 97258355 | 130488812 | 130488812 | 100
14132160036 |  |  |  |  | Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico |  | Adquisición de activos para actividades sustantivas de la SEMAR | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 781488655 | 48609969 | 48609969 | 33307059 |  | 100
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 48609969 | 48609969 | 33307059 | 68.51
14132160037 |  |  |  |  | Adquisición de activos para operaciones de vigilancia |  | Adquisición de activos para apoyo a las operaciones de vigilancia. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2300909194 | 149146540 | 149146540 | 106293405 |  | 71.44
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 149146540 | 149146540 | 106293405 | 71.26
14132160040 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la Escuela de Mecánica de Aviación Naval |  | Construcción y equipamiento de manera generalizada de diversas áreas. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 358388049 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132160001 |  |  |  |  | Equipamiento para Unidades Navales de Protección Portuaria |  | Equipamiento para Unidades Navales de Protección Portuaria creadas en los principales puertos del país. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 393754364 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132160002 |  |  |  |  | Construcción de instalaciones diversas en la Heroica Escuela Naval Militar. |  | Demolición de estructuras, obras de reubicación de edificaciones existentes y remodelación de obra exterior. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 419615747 | 147970367 | 53995237 | 39990123 |  | 24.83
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 147970367 | 53995237 | 39990123 | 74.06
15132160003 |  |  |  |  | Adquisición de Equipos de Radiocomunicaciones Tácticos. |  | Adquisición sistemas de radiocomunicaciones con estándares militares (capacidad de encripción y medidas anti perturbación) para equipar a las Unidades Navales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 154049780 | 0 | 4372363 | 417401 |  | 0.27
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 4372363 | 417401 | 9.54
15132160004 |  |  |  |  | Adquisición de Terminales Satelitales en Banda L para la Modernización de la Red Institucional Satelital. |  | Adquisición de equipos de comunicación satelital de alta tecnología. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 154711912 | 50000000 | 53314484 | 48433691 |  | 32.29
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 50000000 | 53314484 | 48433691 | 90.84
15132160005 |  |  |  |  | Adquisición de Sistemas de Armas y Armamento para Aeronaves |  | Adquisición de un sistemas de armas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 154031827 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132160006 |  |  |  |  | Modernización de Equipos de Detección y Navegación. |  | Sustitución de equipos de detección y navegación para optimizar la vigilancia en la superficie marítima del país. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18392367 | 0 | 7987704 | 72682 |  | 0.4
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 7987704 | 72682 | 0.9
15132160008 |  |  |  |  | Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información |  | Adquisición de bienes y sistemas informáticos | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149999462 | 0 | 30746342 | 16975003 |  | 10.97
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 30746342 | 16975003 | 55.2
15132160009 |  |  |  |  | Adquisición de Bienes Informáticos para Unidades y Establecimientos Navales |  | Adquisición de equipos informáticos con tecnología reciente que permitan integrarse a los sistemas de red informática institucional. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49135149 | 0 | 14321404 | 10974223 |  | 23.04
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 14321404 | 10974223 | 76.62
15132160010 |  |  |  |  | Adquisición de Sistemas de Videovigilancia Integral |  | Adquisición de sistemas de videovigilancia integral con tecnología reciente. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 78156764 | 0 | 60459538 | 58754780 |  | 75.18
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 0 | 60459538 | 58754780 | 97.18
15132160011 |  |  |  |  | Adquisición de Armamento Portátil y Semiportátil |  | Adquirir armamento con características y especificaciones militares para actividades de protección a instalaciones estratégicas, entre otros. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 154718115 | 0 | 5503540 | 5306629 |  | 3.43
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 5503540 | 5306629 | 96.42
15132160012 |  |  |  |  | Remodelación del Hospital General Naval de Alta Especialidad, en México D.F. |  | Remodelación de instalaciones y actualización de equipamiento médico | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 924603746 | 56002000 | 47524417 | 19445574 |  | 0.94
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 56002000 | 47524417 | 19445574 | 40.91
15132160013 |  |  |  |  | Adquisición e Integración de Equipos de Misión y Comunicación para Unidades de Patrulla Marítima |  | Adquisición de sistemas y equipos de comunicaciones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 331318411 | 100000000 | 100000000 | 99999717 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. |  | 100000000 | 100000000 | 99999717 | 99.99
16132160001 |  |  |  |  | Remodelación y mantenimiento de instalaciones de la SEMAR |  | Conservación y mantenimiento a diversas instalaciones del Edificio Sede. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 141589031 | 0 | 24798846 | 22792670 |  | 8.31
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 24798846 | 22792670 | 91.91
16132160002 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento de instalaciones para la Base Aeronaval de Campeche |  | Construcción de instalaciones y equipamiento correspondiente para la Base Aeronaval de Campeche. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 589190724 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132160003 |  |  |  |  | Modernización de la infraestructura institucional de la Secretaría de Marina Armada de México |  | Construcción y adecuación de infraestructura complementarias para modernizar y mejorar la funcionalidad de las instalaciones. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 49974360 | 0 | 49974343 | 49974343 |  | 100
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 49974343 | 49974343 | 100
16132160004 |  |  |  |  | Construcción de Faro y trabajos diversos en la Heroica Escuela Naval Militar en Antón Lizardo Ver. |  | Construcción de infraestructura y obras diversas para apoyo a las enseñanzas y ayudas a la navegación | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 45000000 | 0 | 34750578 | 34750578 |  | 100
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 34750578 | 34750578 | 100
16132160005 |  |  |  |  | Construcción de Inmuebles complementarios para incrementar la funcionalidad de las instalaciones |  | Construccion de infraestructura y obras complementarias para incrementar la funcionalidad de las instalaciones | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 49500000 | 0 | 49500000 | 49500000 |  | 100
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 49500000 | 49500000 | 100
16132160006 |  |  |  |  | Conservación y Mantenimiento de la profundidad de áreas navegables en el Polígono Naval de Anton Lizardo, Ver. |  | Conservación, rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Naval para ayudas a la navegación. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 148999970 | 0 | 128694274 | 128426838 |  | 93.59
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 128694274 | 128426838 | 99.79
16132160007 |  |  |  |  | Construcción de instalaciones complementarias para el Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo. |  | Construcción y equipamiento de instalaciones para simuladores de vuelo | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 87513758 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132160008 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento del Centro de Mantenimiento Optoelectrónico de la Armada de México |  | Construcción y equipamiento de un Centro de Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos optoelectrónicos | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 122409776 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132160009 |  |  |  |  | Construcción del Centro de Atención Integral Naval. |  | Construcción de un Centro de Atención Integral Naval. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 158117272 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132160020 |  |  |  |  | Modernización del Centro de Mando y Control de la Armada de México |  | Modernización del Centro de Mando y Control | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149656984 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 13 Marina | [5 empty] | Unidad | 311 Dirección General de Recursos Humanos
TOTAL | [12 empty] | 2304557892 | 757259440 | 764439763 | 595834803 | 77.94
08133110002 |  |  |  |  | Creación de Centros de Desarrollo Infantil |  | Construcción de 14 Centros de Desarrollo Infantil para el servicio de estancia infantil y educación preescolar de los hijos e hijas del personal naval militar. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 361126745 | 34759440 | 35399651 | 19928827 |  | 80.72
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 34759440 | 35399651 | 19928827 | 56.29
15133110001 |  |  |  |  | Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud |  | Construcción y equipamiento del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 1702104502 | 722500000 | 722500000 | 575858741 |  | 47.06
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 722500000 | 722500000 | 575858741 | 79.7
15133110002 |  |  |  |  | Sustitución de equipo y mobiliario médico, odontológico y de laboratorio. |  | Adquirir diversos equipos electromédicos, odontológicos y de laboratorio con tecnología de vanguardia que cumplan con los estándares de calidad, destinados principalmente a diagnosticar los padecimientos y proporcionar una atención médica integral de calidad. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 136289476 | 0 | 5040112 | 47235 |  | 0.03
[12 empty] | A-007-Administración y fomento de los servicios de salud |  | 0 | 5040112 | 47235 | 0.93
15133110003 |  |  |  |  | Adquisición de vehículos tipo ambulancias |  | Adquirir vehiculos tipo ambulancias, para apoyo a las operaciones navales, así como para apoyar a la programas de salud nacional y a la población civil en caso y zonas de desastres. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16895970 | 0 | 1500000 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-007-Administración y fomento de los servicios de salud |  | 0 | 1500000 | 0 | 0
16133110001 |  |  |  |  | Adquisición de una plataforma institucional para la interoperabilidad del Servicio Medico Integral Naval |  | Adquisición de diversos equipos con tecnología de vanguardia, destinados principalmente a diagnosticar los padecimientos y proporcionar una atención médica integral de calidad. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 88141199 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-007-Administración y fomento de los servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 13 Marina | [5 empty] | Unidad | 312 Dirección General de Administración y Finanzas
TOTAL | [12 empty] | 323175424 | 0 | 233345773 | 126738848 | 54.31
15133120001 |  |  |  |  | Adquisición de Maquinaria y Herramientas para Unidades y Establecimientos Navales |  | Diversa maquinaria y herramientas. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29999978 | 0 | 22479876 | 16871678 |  | 54.52
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 22479876 | 16871678 | 75.05
15133120002 |  |  |  |  | Adquisición de Vehículos para transporte de personal y apoyo logístico |  | Diversos vehículos para transporte de personal y carga para el desarrollo de operaciones terrestres. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149995134 | 0 | 108896800 | 72525723 |  | 46.88
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 108896800 | 72525723 | 66.6
15133120003 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales |  | Diverso mobiliario administrativo. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 34999984 | 0 | 24242371 | 7161332 |  | 20.46
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 24242371 | 7161332 | 29.54
15133120004 |  |  |  |  | Adquisición de Equipos de Administración para Unidades y Establecimientos Navales |  | Diverso equipo de administración. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49782426 | 0 | 34974173 | 30180115 |  | 75.45
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 34974173 | 30180115 | 86.29
15133120005 |  |  |  |  | Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fabrica de Vestuario y Equipo |  | Adquisición de maquinaria y equipo para una mayor producción en la manufactura del vestuario y equipo para el personal de SEMAR. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8804941 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16133120001 |  |  |  |  | Adquisición de Campamento Multipropósito |  | Adquisición de un campamento multipropósito. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 49592961 | 0 | 42752553 | 0 |  | 0
[12 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 42752553 | 0 | 0
Ramo |  | 14 Trabajo y Previsión Social | [5 empty] | Unidad | A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
TOTAL | [12 empty] | 1517605 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1314A000001 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de mobiliario para la Profedet |  | Programa de Adquisición de diverso mobiliario y equipo de administracion para las oficinas del la Profedet. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1517605 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Procuración de justicia laboral |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 14 Trabajo y Previsión Social | [5 empty] | Unidad | 310 Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo
TOTAL | [12 empty] | 74661583 | 0 | 7447319 | 0 | 0.00
14143100001 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de Bienes de la Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral (VALPAR) |  | 30 Sistemas de Evaluación VALPAR para equipar las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo para atender el universo de adultos mayores y personas con discapacidad. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 74661583 | 0 | 7447319 | 0 |  | 65.71
[12 empty] | S-043-Programa de Apoyo al Empleo (PAE) |  | 0 | 7447319 | 0 | 0
Ramo |  | 14 Trabajo y Previsión Social | [5 empty] | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [12 empty] | 18050823 | 0 | 0 | 0 | 0.00
12145120001 |  |  |  |  | Programa de obra pública de Restructuración del Edificio Ubicado en Dr. Vértiz 66 |  | Programa de obra pública de Restructuración del Edificio Ubicado en Dr. Vértiz 66 de propiedad federal,con una superficie del terreno es de 740 m2 con un área construida de 237 m2., a fin de restablecer al Sindicado de Trabajadores de la STPS. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5512664 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
14145120001 |  |  |  |  | Archivero Móvil |  | Adquisición de un archivero móvil hecho a la medida | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1619713 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
14145120002 |  |  |  |  | Programa de obra pública de reestructuración del edificio ubicado en Dr. Barragán 63 |  | Programa de obra pública de reestructuración del edificio ubicado en Dr. Barragán 63 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10918446 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | [5 empty] | Unidad | QCW Comisión Nacional de Vivienda
TOTAL | [12 empty] | 11800000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1515QCW0001 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración |  | La CONAVI tiene a 127 Servidores Públicos, 60 empleados por outsorcing que suman 187 trabajadores, el mobiliario y las herramientas de trabajo son inadecuados e insuficientes para los empleados. Se requiere contar con los recursos suficientes que permitan la operación adecuada de la Comisión. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-004-Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | [5 empty] | Unidad | QEZ Procuraduría Agraria
TOTAL | [12 empty] | 36543493 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1315QEZ0002 |  |  |  |  | Programa de adquisición de la Procuraduría Agraria de bienes asociados con tecnologías de información y comunicaciones. |  | La Procuraduría Agraria requiere la actualización de recursos de tecnologías de información y comunicaciones para dar cumplimiento a las metas y atribuciones señaladas en el Reglamento Interior de la PA. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 26000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Procuración de justicia agraria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1515QEZ0001 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipo topográfico y de impresión |  | La Procuraduría Agraria requiere de la compra de equipo topográfico, de comunicación e impresión para atender las solicitudes de servicios periciales de los sujetos agrarios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3708804 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Procuración de justicia agraria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1515QEZ0003 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento y modernización del inmueble ubicado en el Boulevar Francisco Villa, km. 4.5, Ciudad Industrial, Durango. |  | Realizar mantenimiento del edificio donado a la Procuraduría Agraria en el estado de Durango, con el objeto de hacerlo mas funcional y seguro para el personal que labora en la delegación. | 10-DURANGO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1255000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1515QEZ0004 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil para el inmueble sede de oficinas centrales de la Procuraduría Agraria. |  | Sustitución de la instalación eléctrica del edificio sede de la Procuraduría Agraria. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 5296425 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1515QEZ0005 |  |  |  |  | Programa de remodelación de oficinas de la residencia en Río Bravo, Tamaulipas |  | Realización de trabajos de mantenimiento del inmueble, cuyo objetivo es contar con instalaciones dignas y adecuadas para los servidores públicos y con ello puedan desempeñar adecuadamente sus funciones, así como brindar la debida atención a los sujetos agrarios. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 283264 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | [5 empty] | Unidad | 400 Oficialía Mayor
TOTAL | [12 empty] | 39698434 | 0 | 0 | 0 | 0.00
14154000001 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo para la SEDATU |  | Adquisición de mobiliario y equipo para cubrir necesidades de las oficinas centrales y delegaciones de la Secretaría. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | POR DEFINIR |  | 39698434 | 0 | 0 | 0 |  | 42.5
[12 empty] | P-005-Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [5 empty] | Unidad | B00 Comisión Nacional del Agua
TOTAL | [12 empty] | 447446753309 | 16002927622 | 10408086413 | 5075984285 | 48.76
0316B000035 |  |  |  |  | Autlan-El Grullo, Jal. |  | Suministrar agua para el riego de 3,934.39 ha en las partes altas de la margen derecha del canal principal margen derecha del Distrito de Riego 094 en beneficio de 601 productores mediante la construcción de un sistema de plantas de bombeos y rebombeos utilizando aguas del canal mencionado. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 2028972603 | 15000000 | 15007076 | 11086211 |  | 92.28
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 15000000 | 15007076 | 11086211 | 73.87
0316B000037 |  |  |  |  | Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construccion de las Obras Faltantes del Sistema Chilatán-Los Olivos. |  | Continuacion de la construccion del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 7740526468 | 0 | 2129316 | 1413499 |  | 93.85
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 2129316 | 1413499 | 66.38
0316B000058 |  |  |  |  | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc. |  | Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 1036784846 | 2530482 | 2530482 | 1791679 |  | 42.96
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 2530482 | 2530482 | 1791679 | 70.8
0316B000201 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN EL PROYECTO TEMPORAL TECNIFICADO ZANAPA-TONALÁ, TABASCO |  | El proyecto contempla la construcción de la infraestructura faltante que consiste en una red de drenaje por medio de drenes excavados en tierra en una longitud de 26.3 km, una red de caminos de 41.1 km y la construcción de 27 estructuras. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 136904763 | 9999990 | 10013294 | 8934421 |  | 80.34
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 9999990 | 10013294 | 8934421 | 89.22
0316B000221 |  |  |  |  | Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco |  | Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 1547451602 | 0 | 20018543 | 18543 |  | 47.16
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 20018543 | 18543 | 0.09
0316B000230 |  |  |  |  | Integración de oficinas centrales de la CNA |  | Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 2487728039 | 80592 | 24120984 | 15775966 |  | 56.81
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 80592 | 24120984 | 15775966 | 65.4
0516B000103 |  |  |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal. |  | Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados sobre el río Camichín; presa derivadora tipo Indio; línea principal entubada de polietileno; red de distribución entubada de PVC y; sistemas de riego presurizados, para consolidar al riego una superficie de 3,177 ha. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Presas |  | 1180374599 | 10000000 | 30000 | 30000 |  | 100
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 10000000 | 30000 | 30000 | 100
0616B000034 |  |  |  |  | Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. |  | Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría y supervisión técnico-administrativa, así como otras asesorías | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 17260777924 | 84791733 | 281782731 | 101346657 |  | 85.76
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 84791733 | 281782731 | 101346657 | 35.96
0616B000038 |  |  |  |  | Programa Integral de Saneamiento en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jal.(Túnel Colector San Gaspar, PTARs Agua Prieta y El Ahogado, y Sistema de Colectores) |  | Construcción de las Plantas de Tratamiento Agua Prieta y El Ahogado, con capacidad para tratar un gasto de 8,500 y 2,250 litros por segundo, respectivamente. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 Saneamiento |  | 10580314527 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
0816B000002 |  |  |  |  | Programa de estudios en los acuíferos del país. |  | Realizar estudios con el concurso de firmas consultoras especializados y/o instituciones académicas y de investigación que cuentan con mayores potenciales de aplicación y oportunidad para llevar a cabo las acciones propuestas. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 18611815 | 0 | 2133 | 2132 |  | 79.41
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 2133 | 2132 | 99.95
0816B000086 |  |  |  |  | Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo. |  | Construcción de un túnel de 62.4 km de longitud y 7 m de diámetro, elaboración del proyecto ejecutivo y obras inducidas; adquisición de equipos de perforación; compra y renta de terrenos; supervisión, asesorías, consultorías técnicas, peritajes y dictámenes. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 40264004725 | 3912996186 | 131854884 | 82061126 |  | 59.85
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3912996186 | 131854884 | 82061126 | 62.23
0816B000219 |  |  |  |  | Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa |  | Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento; canales principales revestidos de concreto; red de distribución entubada; sistemas de riego por gravedad y presurizado; red de caminos de operación y servicio; red de drenaje y; planta hidroeléctrica para generación de energía eléctrica. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Presas |  | 7059150784 | 1717677529 | 1233534566 | 698923011 |  | 16.99
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 1717677529 | 1233534566 | 698923011 | 56.66
0816B000231 |  |  |  |  | Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila. |  | Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y; entubamiento canales Tío Julio, El Anteojo, El Venado y San Juan. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 1418698782 | 9999999 | 224509 | 0 |  | 18.07
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 9999999 | 224509 | 0 | 0
0816B000248 |  |  |  |  | Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Mátape, en el estado de Sonora |  | Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvias extremas el día 26 de agosto de 2008. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 162558172 | 26999995 | 26999995 | 26358125 |  | 55.74
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 26999995 | 26999995 | 26358125 | 97.62
0916B000129 |  |  |  |  | Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego. |  | Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 85873806 | 0 | 25965494 | 25965494 |  | 72.28
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 25965494 | 25965494 | 100
0916B000197 |  |  |  |  | 2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México. |  | La línea de presión será paralela a la línea de presión existente inicia en la PB5 y termina en la TO5, con una longitud aproximada de 1500 metros de tubería de acero, incluyendo atraques válvulas y piezas especiales para su conexión y soporte. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 1273853067 | 0 | 12047589 | 12036267 |  | 78.17
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 12047589 | 12036267 | 99.9
1016B000007 |  |  |  |  | Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal. |  | Construcción de presa de almacenamiento sobre el río Tecolotán con cortina de concreto compactado con rodillos y capacidad de 99.32 Mm3; zona de riego con tubería de conducción de asbesto-cemento y red de distribución por tubería de PVC; el sistema de riego será tecnificado con goteo y aspersión | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 1924249581 | 0 | 0 | 0 |  | 12.5
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1016B000099 |  |  |  |  | Atender la emergencia en 32 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010. |  | Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 493328241 | 0 | 0 | 0 |  | 7.13
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1016B000102 |  |  |  |  | Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas. |  | Realización de estudios para verificar y diagnosticar el estado que guardan los instrumentos instalados en las presas, mantenimiento del equipo de medición y monitoreo de las presas. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 51727020 | 0 | 0 | 0 |  | 36.33
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1016B000154 |  |  |  |  | Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California |  | Encauzamiento del Arroyo Alamar en una longitud de 10.5 Km con revestimiento de concreto armado tanto en los taludes como en su plantilla, continuando con la sección trapezoidal ya construida del tramo construido en su confluencia al río Tijuana, para conducir un caudal de hasta 1,750 m/s . | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 989246219 | 0 | 0 | 0 |  | 92.41
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1016B000186 |  |  |  |  | Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010. |  | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en bordos, presas y obras de protección, así como realizar trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 3699961806 | 0 | 19419182 | 394748 |  | 5.4
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 19419182 | 394748 | 2.03
1016B000202 |  |  |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego. |  | Construcción de la presa de almacenamiento con capacidad total de 9.475 Mm3 con cortina de materiales graduados y su respectiva línea de conducción para agua de uso agrícola, para incorporar 205 ha al riego. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Presas |  | 71872643 | 4000003 | 40000 | 2363 |  | 3.69
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 4000003 | 40000 | 2363 | 5.9
1116B000052 |  |  |  |  | Obras de Proteccion para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. |  | Rectificación del Arroyo El Bosque sección trapecial en tierra; construcción caja distribuidora; canalización del Dren Pitahayas-Aeropuerto-El Venado revestido de concreto armado; canalización Dren Pitahayas-Soriana-Rio de Las Avenidas revestido de concreto armado y, rectificación Dren El Venado. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 488594390 | 44999994 | 936 | 0 |  | 28.81
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 44999994 | 936 | 0 | 0
1116B000143 |  |  |  |  | Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México. |  | Construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, que incluye excavaciones, rellenos, tuberías, piezas especiales, obra civil y supervisión, adecuaciones al tunel H. Mtz de Mesa y a la obra de descarga al tunel Agua Escondida. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 355211745 | 0 | 0 | 0 |  | 2.13
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1116B000148 |  |  |  |  | Construcción del sistema de riego y las obras complementarias del proyecto La Breña, Tlalixcoyan Veracruz. |  | Construcción de obra de toma en la derivadora Otapa localizada sobre el río del mismo nombre; conducción con tubería de Fibro-Cemento de 13.27 km de longitud; línea principal de tubería de Fibro-Cemento de 9.64 km de longitud y 14 líneas laterales de PVC y; rehabilitación de caminos de saca cosecha. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 248867699 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1116B000195 |  |  |  |  | Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Cazones. |  | Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 403200772 | 0 | 0 | 0 |  | 38.11
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1116B000203 |  |  |  |  | Atender la emergencia en 127 municipios, 32 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 95 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Papaloapan. |  | Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 5929423129 | 15000006 | 73061000 | 26450813 |  | 4.91
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 15000006 | 73061000 | 26450813 | 36.2
1116B000204 |  |  |  |  | Atender la emergencia en 25 municipios, 19 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 6 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Coatzacoalcos. |  | Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 1185884626 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1116B000277 |  |  |  |  | Construcción de un Nuevo Edificio para El Organismo de Cuenca Golfo Centro. |  | Construcción de un edificio exprofeso para oficinas públicas que permita satisfacer necesidades de funcionalidad y seguridad a los empleados y usuarios, concentrando al personal en un solo inmueble, con facilidad de acceso y estacionamiento adecuado al parque vehicular. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 160790743 | 0 | 11868348 | 4287725 |  | 95.46
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 11868348 | 4287725 | 36.12
1116B000279 |  |  |  |  | Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Golfo Centro. |  | Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 25090928 | 0 | 2660000 | 2659999 |  | 99.49
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 2660000 | 2659999 | 99.99
1116B000281 |  |  |  |  | Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de almacenamiento y Derivadoras, 2012. |  | Elaboración de alternativas, trabajos de campo (topografía, geotecnia, mecánica de suelos, etc.), integración de memorias de cálculo, conformación de planos, catálogo de conceptos y especificaciones técnicas de construcción | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Riego |  | 77436534 | 0 | 0 | 0 |  | 70.46
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1116B000283 |  |  |  |  | Construcción de La Presa de Almacenamiento Peña Blanca, Municipio de Valentín Gómez Farías, Estado de Chihuahua. |  | Construcción de presa de almacenamiento, sobre el arroyo El Mulato, con cortina de materiales graduados, capacidad de almacenamiento es de 1.62 Mm3, altura de 11.62 m y línea de conducción de tubería de polietileno de alta densidad de 8,065.72 m de longitud, para incorporar al riego 113 ha. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Presas |  | 68203061 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1116B000284 |  |  |  |  | Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Jesús Diego, Chiapas. |  | Construcción de 94.18 km de caminos y 143.34 km de drenes a cielo abierto que eviten inundación de la zona de cultivo y de los caminos; acciones de mitigación ambiental y asistencia técnica para capacitar a los productores y lograr su organización, para incorporar 45, 275 ha al temporal tecnificado. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 243733129 | 0 | 45183194 | 1209572 |  | 69.01
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 45183194 | 1209572 | 2.67
1116B000349 |  |  |  |  | Atender la emergencia en 37 municipios del Estado de Jalisco, en la Región Hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova del 11 al 13 de octubre de 2011. |  | Elaborar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura: bordos, presas y obras de protección, contener, desbordamientos de ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. Desazolve y rectificación de cauces. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 118588463 | 0 | 0 | 0 |  | 19.37
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1116B000361 |  |  |  |  | Construcción de la Presa de almacenamiento Norogachi, Chihuahua. |  | Construcción presa de almacenamiento en el arroyo El Grande, de concreto compactado con rodillos, con capacidad de 4.60 Mm3 y longitud de 150 m; zona de riego con redes de conducción y distribución por tuberías y, red de conducción y distribución de agua para uso humano a base de canales entubados. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Presas |  | 82793953 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000036 |  |  |  |  | Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica. |  | Reposición y rehab. de pozos, estudios, proyectos ejecutivos, plantas bombeo, canales entubados, tecn. Riego, rehab. y adq. estructuras control y medición, const. de infr. para recargar acuíferos -Presas La Higuerilla y La Palma-, indemnizaciones por la construcción de las presas y supervisión | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 947292142 | 0 | 28087653 | 4068798 |  | 96.94
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 28087653 | 4068798 | 14.48
1216B000053 |  |  |  |  | Programa de Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego. |  | Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego. | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 5929423 | 0 | 0 | 0 |  | 22.45
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000060 |  |  |  |  | Monterrey VI, Acueducto Tampaón-Cerro Prieto |  | Constr acueducto Tampaón Cerro Prieto, incluye: O. de T., estaciones de Bombeo y alim de energía eléctrica; obras complementarias y reforzamiento en acueductos C.P.-Mty y Potab San Roque; indemnizaciones, derechos de via, supervisión, gcia externa y obras y estudios inducidos | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 19500368474 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000069 |  |  |  |  | Construcción de Infraestuctura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero. |  | Construir bordos longitudinales de protección, sección trapezoidal con taludes compactados y protección para erosión con enrocamiento, caminos de mantenimiento, espigones de material pétreo, secciones rectangulares abiertas y cerradas. Prolongar márgenes del río con enrocamiento. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 1119926314 | 10000004 | 10000004 | 7914934 |  | 14.25
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 10000004 | 10000004 | 7914934 | 79.14
1216B000077 |  |  |  |  | Programa Nacional de Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas. |  | Dotar de recursos financieros a los OC para que convoquen a una Universidad o Institución Pública, que tenga afinidad al tema de la Ingeniería de Presas para la celebración de convenios de colaboración. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 121454039 | 0 | 0 | 0 |  | 57.76
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000084 |  |  |  |  | Construcción de la presa y sistema de bombeo Purgatorio-Arcediano, para abastecimiento de agua al área conurbada de Guadalajara, Jalisco. |  | Construcción de una presa derivadora y sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano para el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 8682934404 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000085 |  |  |  |  | Acueducto del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable Paso Ancho-Ciudad de Oaxaca y Zona Conurbada. |  | Construcción de la obra de captación, obra de toma y un acueducto de gasto medio de 0.90 m3/s, 100 km de línea de conducción en concreto y acero con tramos a presión y gravedad, llegando a la nueva planta potabilizadora que cubrirá la demanda de agua potable en toda la zona conurbada de Oaxaca, Oax. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 4506620001 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000089 |  |  |  |  | Construcción del Laboratorio de Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. |  | Construcción de un laboratorio a base de zapatas corridas de concreto armado de 0.80 m. de base y 0.3 m. de altura, muros de carga de tabique rojo, castillos, cadenas, y trabes de concreto armado, loza de concreto armado, puertas de madera y herrajes de fierro estructural | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 11187206 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000092 |  |  |  |  | Programa de Estudios Básicos complementarios y Proyectos Ejecutivos de Presas de Almacenamiento, Presas Derivadoras y Zonas de Riego, Región Lerma Santiago Pacífico. |  | Realización de Estudios básicos complementarios, Diseños y Proyectos Ejecutivos que se requieren para la realización de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 28644821 | 0 | 0 | 0 |  | 7.62
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000115 |  |  |  |  | Acueducto Picachos-Mazatlán para abastecimiento a Mazatlán, Sin. |  | Construir un acueducto, con la capacidad de 750 l/s por bombeo hasta la potabilizadora de Miravalles para su posterior distribucion a la ciudad. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 521236367 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000134 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora. |  | Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos. | 26-SONORA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 29423228 | 0 | 0 | 0 |  | 18.27
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000140 |  |  |  |  | Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, Proyecto Baluarte-Presidio, 1a. Etapa, Sin. |  | Proyectos Ejecutivos, Supervisión de los Proyectos Ejecutivos y Presa (construida en el periodo 2005 - 2009) de almacenamiento de concreto compactado rodillado con capacidad de conservación de 322 millones de m3, para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Mazatlán y zona de riego de 22,500ha | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 2463406874 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000142 |  |  |  |  | Conservación y mantenimiento de tuneles del Valle de México, Estado de México |  | Mantenimiento y conservación de los Tuneles Emisor Poniente y Nuevo de Tequixquiac | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 18032932 | 0 | 6489465 | 6489462 |  | 43.08
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 6489465 | 6489462 | 99.99
1216B000154 |  |  |  |  | Perforación, Equipamiento y Electrificación de Pozos para crear Unidades de Riego en las localidades de Lagunilla y San Jose Tepenene, Mpios de San Salvador y El Arenal, Hidalgo. |  | Perforación de 5 pozos de 250 m de profundidad, suministro de tubería para ademe, equipamiento, desarrollo y aforo de pozos, tendido de 5 Km de línea eléctrica, construcción de sistema de riego con tubería de PVC, suministro de 60 hidrantes y suministro e instalación de 5 medidores para 300 ha. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 21978432 | 0 | 7378352 | 4826931 |  | 56.32
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 7378352 | 4826931 | 65.42
1216B000169 |  |  |  |  | Proyecto de Temporal Tecnificado Ampliación Bajo Papaloapan Tesechoacán, Estado de Veracruz |  | Proyectos Ejecutivos, Supervisión de los Proyectos Ejecutivos y Construcción de red de drenaje, drenaje parcelario, red de caminos, estructuras de la red de drenaje, para incorporar una superficie de 12,366 ha bajo Temporal Tecnificado. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 563732539 | 40000000 | 40000000 | 20232339 |  | 20.47
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 40000000 | 40000000 | 20232339 | 50.58
1216B000210 |  |  |  |  | Proyecto El Chiflón Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego. Municipio de Villa Purificación, Jalisco. |  | Construcción de una Presa de Almacenamiento de Cortina Flexible a base de materiales graduados, con Vertedor alojado en la margen izquierda, en el sitio las Guajolotas, y dos líneas de conducción principales a Canal Abierto Revestido de Concreto, y red de distribución por canales revestidos. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 Presas |  | 391086494 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000211 |  |  |  |  | Programa de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos de presas de almacenamiento y derivadoras, 2013. |  | Elaborar estudios básicos complementarios y proyectos ejecutivos con trabajos topográficos, geotécnicos y de laboratorio de obras de riego, obteniendo elementos de diseño (planos estructurales y de detalle); de construcción (cantidades de obra, materiales, mano de obra); y especificaciones técnicas. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Presas |  | 20051374 | 0 | 0 | 0 |  | 15.85
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000219 |  |  |  |  | Mejoramiento Integral de la Gestión de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Guanajuato. |  | Incrementar la calidad de los servicios de agua potable en la ciudad de Celaya y zona de influencia así como la eficiencia física y comercial del sistema. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 639010501 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000221 |  |  |  |  | Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México. |  | Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México, incluye: línea de conducción, cruces especiales y válvulas y elementos especiales. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 5373001317 | 920211636 | 1171093921 | 1125040236 |  | 71.24
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 920211636 | 1171093921 | 1125040236 | 96.06
1216B000224 |  |  |  |  | Obras de protección para minimizar riesgos de inundación en las subcuencas: La Paz y Arroyo Datilar; en la cuenca La Paz-Cabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa los días 16 y 17 de octubre de 2012; en el municipio de La Paz del Estado de Baja California Sur, tanto en el municipio mencionado, como en la parte alta y media de la cuenca hidrológica correspondiente. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 687475679 | 50000000 | 50000000 | 25777592 |  | 8.5
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 50000000 | 50000000 | 25777592 | 51.55
1316B000010 |  |  |  |  | Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Coahuila, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. |  | Consiste en control terrestre con sistemas de posicionamiento global por satélite; levantamiento fotogramétrico del terreno en la zona no inundada del vaso; levantamiento batimétrico del terreno en la zona inundada del vaso y; elaboración de cartografía digital e informe final. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Presas |  | 124119079 | 0 | 0 | 0 |  | 16.4
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000014 |  |  |  |  | Sobreelevación de la presa para control de avenidas San Antonio, localizada en la comunidad del Aguaje, mpio. y Estado de San Luis Potosí. |  | Sobreelevar la cortina con sección de gravedad de concreto; el paramento aguas arriba continúa con el actual talud vertical y el de aguas abajo de 0.80:1; ancho de corona de 2.50 m con revestimiento de concreto de 0.20 m de espesor, aguas arriba con parapeto y aguas abajo con guarnición de concreto. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 37717312 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000022 |  |  |  |  | Batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la Cuenca Baja del Rio San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jal |  | Perforar y equipar 12 pozos nuevos, y equipar 2 pozos existentes, para formar una batería de 14 pozos, para el suministro de agua para riego de 2,200 ha | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 593480837 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000023 |  |  |  |  | Programa de estudios especializados a presas de almacenamiento, derivadoras y bordos, en alto riesgo, para atender el Compromiso 51 del Pacto por México. |  | Se realizarán 200 estudios especializados, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, de estabilidad de taludes, revisión de cauce aguas abajo, entre otros; a 115 presas con Riesgo Alto. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Presas |  | 332088197 | 0 | 30000000 | 24882944 |  | 37.86
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 30000000 | 24882944 | 82.94
1316B000025 |  |  |  |  | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque. |  | Obras para mantener en las mejores condiciones técnicas y económicas la capacidad operativa del sistema PAI zona sur, sin detener la operación actual, permitiendo el aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento de pozos actuales a través de acciones preventivas y correctivas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 26078269 | 0 | 0 | 0 |  | 53.24
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000035 |  |  |  |  | Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobrexplotados o en riesgo de sobrexplotación de los estados de Aguascalientes, Baja California, Jalisco Oaxaca, Querétaro y Sonora. |  | Formulación de modelos de flujo de agua y elaboración del balance integral del acuífero; obtención de costos económico-ambientales por explotación o sobreexplotación de agua; establecimiento de escenarios; presentación a usuarios y retroalimentación; obtención de la alternativa de manejo integrado. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 6 Otros |  | 27111834 | 0 | 0 | 0 |  | 11.43
[12 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000043 |  |  |  |  | Estudio del diagnóstico para el Manejo Integral de las subcuencas Tuxpan, El Bosque, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Colorines-Chilesdo y Villa Victoria pertenecientes al sistema Cutzamala. |  | Diagnosticar e implementar planes de manejo con acciones de conservación de agua y suelo en las cuencas que conforman el sistema Cutzamala, así como realizar acciones estratégicas de innovación tecnológica y asistencia a organismos de usuarios. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 1 Agua Potable |  | 69327182 | 9234252 | 24234252 | 0 |  | 42.86
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 9234252 | 24234252 | 0 | 0
1316B000066 |  |  |  |  | Supervisión de Proyectos Ejecutivos en los Estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. |  | Se realizara la Supervisión de Proyectos Ejecutivos en los Estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 4 Riego |  | 55015945 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000070 |  |  |  |  | Programa de Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos |  | Se realizarán Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 6 Otros |  | 9464514 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000078 |  |  |  |  | Programa de estudios de recarga artificial de acuíferos. |  | Realizar estudios técnicos justificativos con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 6 Otros |  | 5811543 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000079 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte, para el 2014 |  | Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 142112677 | 0 | 1834845 | 1834845 |  | 99.59
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 1834845 | 1834845 | 100
1316B000082 |  |  |  |  | Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico |  | Realizar estudios técnicos justificativos con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 19261116 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000083 |  |  |  |  | Programa de estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico en los acuíferos del país. |  | Realizar estudios técnicos justificativos con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 6 Otros |  | 15054665 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000084 |  |  |  |  | Estudios de Fuentes Alternas para el Abastecimiento de Agua Potable a la Zona Metropolitana del Valle de México. |  | Realización de Estudios de Fuentes Alternas para el Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Metropolitana del Valle de México. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 1 Agua Potable |  | 32655339 | 0 | 0 | 0 |  | 17.45
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000086 |  |  |  |  | Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobrexplotados o en riesgo de sobrexplotación de los Estados de Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, y Zacatecas, |  | Realizar estudios de manejo integrado con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 6 Otros |  | 39407799 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000088 |  |  |  |  | Programa de estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país. |  | Realizar estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración. | 25-SINALOA |  | Otros Programas de Inversión | 6 Otros |  | 1549745 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000099 |  |  |  |  | Sistema Presa Cotaxtla para el abastecimiento de agua potable de la Zona Conurbada de Veracruz-Boca del Río-Medellín-Riviera Veracruzana, Veracruz. |  | Captar agua del rio Cotaxtla con la Presa Derivadora y Planta potabilizadora con cap. de 1.5 m3/s, un acueducto con Long de 31.4 km con tramo a gravedad y presión hasta la localidad de Antón Lizardo, constr. de 4 tanques de regulación y constr. de líneas de interconexión entre redes de distribución. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 979589246 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000105 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2014 2015). |  | Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua. | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 159959141 | 25000000 | 25312558 | 11615613 |  | 6.95
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 25000000 | 25312558 | 11615613 | 45.88
1316B000112 |  |  |  |  | Construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria en Ciudad Victoria, Tam. |  | Constr. de la segunda línea de conducción del acueducto Vicente Guerrero de long. 55 km desde la presa Gpe. Victoria hasta Cd. Victoria, construir una potabilizadora con cap. de 1.5 m3/s y construir el acuaférico de 22 km de línea de conducción con dos tanques de almacenamiento y regulación. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 1300277940 | 5854175 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 5854175 | 0 | 0 | 0
1316B000113 |  |  |  |  | Programa para la Atención de Emergencias |  | Programa para la atención de emergencias relacionadas con inundaciones y sequías atípicas, mediante la evacuación o el suministro de agua para consumo humano o riego agrícola mediante la adquisicion de equipo y maquinaria | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 3 Protección a Centro de Población |  | 4862724352 | 899999997 | 94959605 | 25328629 |  | 32.46
[12 empty] | N-001-Atención de emergencias y desastres naturales |  | 899999997 | 94959605 | 25328629 | 26.67
1316B000119 |  |  |  |  | Adquisiciones de equipo para el laboratorio del organismo de cuenca cuencas centrales del norte. |  | Adquisición de los equipos de laboratorio componentes del proyecto. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 6868753 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000127 |  |  |  |  | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque |  | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur, asegurando el suministro de 2.7 m3/s | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 32818248 | 0 | 1470731 | 1470730 |  | 68.32
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 1470731 | 1470730 | 99.99
1316B000138 |  |  |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Sandoval, municipio de Apatzingán, Mich. |  | Construcción de una presa de almacenamiento y zona de riego. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 369989839 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000156 |  |  |  |  | Diagnóstico, proyecto y análisis costo y beneficio para la rehabilitación de 5,000 Km de bordos en diversos estados de la República Mexicana. (Pacto por México, Compromiso 51) |  | Realización de Dictámenes Técnicos, Proyectos y Análisis Costo y Beneficio, de la Infraestructura de Protección en diversos ríos, localizados en varios estados del país. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 3299108256 | 0 | 0 | 0 |  | 11.75
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000158 |  |  |  |  | Programa de Estudios de Calidad del Agua del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de Agua en Bloque. |  | Realización de los estudios bajo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, con firmas consultoras especializadas y /o instituciones académicas y de investigación | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 1 Agua Potable |  | 11899830 | 2307286 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 2307286 | 0 | 0 | 0
1316B000161 |  |  |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO LA FUNDICION, MUNICIPIO DE ARMERIA, ESTADO DE COLIMA |  | Estudios para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ambiental y Social del Proyecto Presa de Almacenamiento La Fundición. | 6-COLIMA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Presas |  | 7638029 | 3112153 | 3000000 | 2043579 |  | 26.46
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 3112153 | 3000000 | 2043579 | 68.11
1316B000163 |  |  |  |  | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque |  | Operación y mantenimiento de uno los principales sistemas de abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Méxic | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 27307377 | 0 | 0 | 0 |  | 35.54
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000168 |  |  |  |  | Saneamiento y aprovechamiento de agua potable en la presa Lago de Guadalupe |  | Construir la obra de toma, construir la planta potabilizadora, línea de conducción de 13.4 km, terminar el colector marginal y terminar la PTAR. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 2336618566 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000169 |  |  |  |  | Acciones para la puesta en marcha del Organismo Metropolitano de Drenaje del Valle de México. |  | Acciones para la puesta en marcha del Organismo Metropolitano. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 3 Protección a Centro de Población |  | 53134113 | 0 | 0 | 0 |  | 21.55
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000170 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DIRECTA Y ZONA DE RIEGO DEL PROYECTO COZOALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA, ESTADO DE OAXACA. |  | Construcción de toma directa del cauce del río Cozoaltepec, a 4.5 km aguas arriba de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, el agua captada se utilizará para el riego, mediante una línea de conducción de 12.05 km y red de distribución de 2.0 km de tuberías polietileno, para beneficiar 827 ha. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 47017990 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000172 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur, para el 2014 |  | Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 159981933 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000181 |  |  |  |  | Estudios y proyectos de los bordos de almacenamiento del proyecto de Bordos de Sinaloa en las cuencas de los Ríos Acaponeta, Mocorito, El Fuerte, Piaxtla, Elota, y Quelite. |  | Realización de Estudios y proyectos para los bordos de almacenamiento de sitios en el proyecto de Bordos de Sinaloa en las cuencas de los Ríos Acaponeta, Mocorito, Piaxtla, Elota y Quelite. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 103943606 | 0 | 8000000 | 8000000 |  | 34.31
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 8000000 | 8000000 | 100
1316B000183 |  |  |  |  | Atender la Emergencia y Desastre Natural en 9 municipios del Estado de Michoacán, afectados por la ocurrencia de lluvia severa el día 15 de septiembre de 2013, provocada por el huracán Manuel, así como por inundación fluvial el día 19 de septiembre de 2013 en el municipio de San Lucas. |  | Adquiisción de equipo, maquinaria y vehículos especializados; estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 1771137073 | 0 | 0 | 0 |  | 0.05
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000184 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2014 2015). |  | Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, | 16-MICHOACAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 159943462 | 41000000 | 28300000 | 11335187 |  | 16.08
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 41000000 | 28300000 | 11335187 | 40.05
1316B000188 |  |  |  |  | Estudios electromagnéticos en el sistema Cutzamala de la Presa Colorines a la Planta Potabilizadora Los Berros |  | Realización de los estudios de inspección electromagnética de ambas líneas del Sistema Cutzamala en el tramo comprendido entre la Presa Colorines y la Planta Potabilizadora Los Berros. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 1 Agua Potable |  | 49813231 | 12786965 | 0 | 0 |  | 38.26
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 12786965 | 0 | 0 | 0
1316B000192 |  |  |  |  | Atender la Emergencia y Desastre Natural en 25 municipios del Estado de Guerrero, afectados por la ocurrencia de lluvia severa los días 15 y 16 de septiembre de 2013, provocada por la Tormenta Tropical Manuel. |  | Adquisición de equipo, maquinaria y vehículos especializados; estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 1771137072 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000194 |  |  |  |  | Atender el desastre natural ocasionado por la ocurrencia de lluvia severa del 9 al 13 de septiembre de 2013, en los municipios de Chihuahua y Juárez, del estado de Chihuahua |  | Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales; adquisición de equipo, maquinaria y vehículos especializados. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 1279886438 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000200 |  |  |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Chihuero, municipio de Huetamo, estado de Michoacán. |  | Construcción de la presa de almacenamiento El Chihuero y su zona de riego, con la infraestructura hidroagrícola necesaria para conducir y distribuir el agua a nivel de parcela, en una superficie de 700 hectáreas. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 359013014 | 39308220 | 89298374 | 40529431 |  | 88.35
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 39308220 | 89298374 | 40529431 | 45.38
1409JZL0005 |  |  |  |  | Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México |  | Derivado de la urgencia y necesidad de corregir saturaciones se requiere construir infraestructura aeroportuaria que permita cubrir la demanda y necesidades de transporte aéreo | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Aeropuertos |  | 180122684677 | 3149999996 | 3082394030 | 1094148016 |  | 17.07
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 3149999996 | 3082394030 | 1094148016 | 35.49
1416B000002 |  |  |  |  | Construcción del Canal Centenario, Nayarit. |  | Construcción del canal principal Centenario con una longitud de 58.630 km con gasto de diseño de 60 m3/s para el riego de 43,105 ha; red de distribución de 319.7 km de canales laterales y 540 estructuras de control; red de drenaje de 293.2 km y red de caminos de 428.9 km. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 7331200572 | 502322470 | 402322470 | 57988156 |  | 8.79
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 502322470 | 402322470 | 57988156 | 14.41
1416B000003 |  |  |  |  | Aprovechamiento de las aguas superficiales de la presa Ignacio I. Ramírez para abastecimiento de agua potable. |  | Sobrelevación de la presa Iganicio I. Ramirez y construcción de un acueducto y planta potabilizadora para el aprovechamiento de las aguas superficiales para 17 municipios del Valle Toluca. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 3075358133 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000005 |  |  |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO COSTA DE CHILA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, ESTADO DE NAYARIT. |  | Estudio de factibilidad del proyecto Costa de Chila. | 18-NAYARIT |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Presas |  | 7033616 | 2171402 | 2171402 | 861740 |  | 12.17
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 2171402 | 2171402 | 861740 | 39.68
1416B000009 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO, COLONIA VERACRUZ, MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, ESTADO DE HIDALGO. |  | Suministro, instalación y prueba de planta de bombeo, el suministro, colocación y prueba de línea de conducción | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 25136047 | 0 | 559000 | 457661 |  | 97.99
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 559000 | 457661 | 81.87
1416B000014 |  |  |  |  | Caracterización geotécnica e hidrogeológica de la zona del relleno Sanitario Bordo Poniente |  | Realización de Estudio Hidrogeologico y Estudio Geotécnico. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 21864726 | 0 | 0 | 0 |  | 22.64
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000018 |  |  |  |  | Estudio para determinar la capacidad productiva de los Distritos de Riego 003 Tula y 100 Alfajayucan por la puesta en marcha de la PTAR Atotonilco |  | Realizacion de Estudio que permita evaluar el efecto de la calidad del agua y sistema de riego sobre el rendimiento e inocuidad de la producción agrícola. | 13-HIDALGO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 29010760 | 7000000 | 6800000 | 0 |  | 25
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 7000000 | 6800000 | 0 | 0
1416B000020 |  |  |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA-ECONOMICA, DE UNA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO, DENOMINADO, LA PUERTA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA-ECONOMICA, DE UNA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Programa de Estudios de Preinversión | 2 Presas |  | 5497762 | 5329871 | 5000000 | 2363952 |  | 42.94
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 5329871 | 5000000 | 2363952 | 47.27
1416B000022 |  |  |  |  | Mantenimiento y Obras de Conservación en el Rio Hondo de Naucalpan, Estado de México. |  | Mantenimiento y Obras de Conservación en el Rio Hondo. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 138654364 | 24999999 | 11753002 | 4883009 |  | 30.04
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 24999999 | 11753002 | 4883009 | 41.54
1416B000023 |  |  |  |  | Estudios Básicos y de Factibilidad del Nuevo Edificio de la Dirección Local Guerrero de la CONAGUA. |  | Elaboración de estudios básicos y diseño ejecutivo, para determinar la factibilidad técnica y económica, los elementos de diseño, de construcción y especificaciones técnicas de ingeniería. Análisis de Costo Beneficio, que permitirá determinar la viabilidad técnica, económica y social del proyecto. | 12-GUERRERO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 2413599 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000025 |  |  |  |  | PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO |  | Perforación, equipamiento y electrificación de 8 pozos; así como suministro, instalación y prueba de tubería para red de distribución e hidrantes | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 43335492 | 0 | 9233946 | 2739464 |  | 24.11
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 9233946 | 2739464 | 29.66
1416B000026 |  |  |  |  | Estudios Básicos para detectar los trabajos de mantenimiento que se requieren en el Río Cuautitlán, Estado de México |  | Realización de Estudios Básicos para detectar los trabajos de mantenimiento que se requieren en el Río Cuautitlán. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 3 Protección a Centro de Población |  | 10655720 | 0 | 0 | 0 |  | 93.37
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000027 |  |  |  |  | Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos para maximizar el aprovechamiento de los Recursos Hídricos de las Cuencas del Sistema Cutzamala. |  | Realización de Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos para maximizar el aprovechamiento de los Recursos Hídricos de las Cuencas del Sistema Cutzamala. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 1 Agua Potable |  | 50128885 | 13661221 | 13212000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 13661221 | 13212000 | 0 | 0
1416B000029 |  |  |  |  | Conservación y mantenimiento de acueductos mediante la instalación de cruceros intermedios de seccionamiento y desfogue en las líneas de conducción del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. |  | Dar mantenimiento a los acueductos mediante la instalación de cruceros intermedios de seccionamiento y desfogue en las líneas de conducción del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 154652945 | 21714021 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 21714021 | 0 | 0 | 0
1416B000031 |  |  |  |  | Mantenimiento y Obras de conservación en el Rio Cuautitlán, Estado de México. |  | Mantenimiento y Obras de conservación en el Rio Cuautitlán. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 149320085 | 20000000 | 442060 | 42060 |  | 31.02
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 20000000 | 442060 | 42060 | 9.51
1416B000032 |  |  |  |  | Estudio para determinar las obras y acciones para la gestión sustentable de las aguas superficiales en las zonas de riego de los estados de México e Hidalgo. |  | Realización de estudios para determinar las obras y acciones para la gestión sustentable de las aguas superficiales en las zonas de riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 4 Riego |  | 21864727 | 1000000 | 0 | 0 |  | 53.65
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000035 |  |  |  |  | Mantenimiento y Limpieza del Arroyo El Aguajito, Municipio de Ensenada, Baja California. |  | Mantenimiento de la canalización del arroyo Aguajito en el tramo que atraviesa la ciudad de Ensenada. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 25372343 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000036 |  |  |  |  | Conservación y mantenimiento del Arroyo El Carrizo, Valle La Trinidad, Municipio de Ensenada, Baja California |  | Trabajos de conservación y mantenimiento del cauce del arroyo El Carrizo en su paso por el Valle la Trinidad. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 31842699 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000044 |  |  |  |  | Instrumentación y Seguimiento Geotécnico de Estructuras del Valle de México. |  | Instrumentación y Seguimiento Geotécnico de Estructuras del Valle de México | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 3 Protección a Centro de Población |  | 47995741 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000052 |  |  |  |  | Trabajos de inspección para la detección de fugas en las líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala en 72 kilómetros comprendidos entre el Tanque Santa Isabel y el Tanque Pericos |  | Trabajos de inspección para la detección de fugas en las líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 42662882 | 20680020 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 20680020 | 0 | 0 | 0
1416B000053 |  |  |  |  | Estudios de Preinversión para las acciones de obra del Sistema Cutzamala y PAI |  | Elaboración de los estudios de preinversión para las acciones de obra del Sistema Cutzamala y PAI | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 267709580 | 9999999 | 11218000 | 0 |  | 5.98
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 9999999 | 11218000 | 0 | 0
1416B000054 |  |  |  |  | Rehabilitación y Mantenimiento de los Ríos, Presas y Canales del Sistema Hidrológico de la zona oriente, así como las Plantas de Bombeo en el Estado de México. |  | Realización de trabajos de conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y plantas de bombeo federal que conforma el Sistema Hidrológico del Valle de México en la zona oriente | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 149186586 | 35500000 | 74401128 | 17947469 |  | 50.63
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 35500000 | 74401128 | 17947469 | 24.12
1416B000055 |  |  |  |  | Rehabilitación y Mantenimiento de los Ríos, Presas y Canales del Sistema Hidrológico en la Zona Poniente, Estado de México. |  | Realización de trabajos de conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y plantas de bombeo federal que conforma el Sistema Hidrológico del Valle de México en la zona oriente | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 148414208 | 35500000 | 35500000 | 9702829 |  | 6.53
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 35500000 | 35500000 | 9702829 | 27.33
1416B000072 |  |  |  |  | Estudios de preinversión de agua potable y saneamiento en diversas localidades del país |  | Elaboración de diversos estudios de Preinversión, como son Análisis Costo - Beneficio, Dictamen de factibilidades y Manifestaciones de Impacto Ambiental, que cumplan con los lineamientos establecidos en cada materia. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 117000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000076 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización del Canal Principal Humaya del Distrito de Riego 010 Culiacán - Humaya, Sinaloa. |  | Rehabilitación y Modernización del Canal Principal Humaya del Distrito de Riego 010 Culiacán - Humaya, Sinaloa. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 120286955 | 0 | 636865 | 636865 |  | 100
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 636865 | 636865 | 100
1416B000079 |  |  |  |  | Estudio de Factibilidad técnica-económica y Anteproyecto en el río Atoyac y sus afluentes en la zona urbana de San Martín Texmelucan de Labastida, estado de Puebla. |  | Realizar estudios de Pre-inversión y proyecto en el río Atoyac y sus afluentes, para minimizar riesgos por inundación y afectaciones a la población. | 21-PUEBLA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 3 Protección a Centro de Población |  | 2203751 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000080 |  |  |  |  | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque |  | Realizar las acciones necesarias para contar con la Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 91183261 | 0 | 3308820 | 3270972 |  | 97.86
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 3308820 | 3270972 | 98.85
1416B000081 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento de Acueductos del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque |  | Dar Mantenimiento a los Acueductos del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 143747621 | 0 | 5569159 | 2168024 |  | 94.72
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 5569159 | 2168024 | 38.92
1416B000082 |  |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Península de Baja California. |  | Se realizarán trabajos de mantenimiento y o de conservación de la Infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 156300536 | 30000000 | 30000000 | 8369989 |  | 16.71
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 30000000 | 30000000 | 8369989 | 27.89
1416B000083 |  |  |  |  | Programa de estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos de los estados de Baja California, Sinaloa, Puebla, Chiapas y Tabasco. |  | Se realizarán estudios de cambio climático. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 7572661 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000084 |  |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Pacífico Norte. |  | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 155215643 | 30000000 | 30000000 | 14700595 |  | 34.1
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 30000000 | 30000000 | 14700595 | 49
1416B000085 |  |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte. |  | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 53425397 | 17079580 | 16517953 | 3361844 |  | 34.16
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 17079580 | 16517953 | 3361844 | 20.35
1416B000086 |  |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Golfo Norte. |  | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 82008995 | 27424403 | 26522608 | 15711243 |  | 43.73
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 27424403 | 26522608 | 15711243 | 59.23
1416B000087 |  |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. |  | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 79379658 | 25568226 | 24727466 | 17099242 |  | 50.14
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 25568226 | 24727466 | 17099242 | 69.15
1416B000088 |  |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en la Región Sur Sureste. |  | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 108324277 | 22999998 | 22999998 | 18926533 |  | 40.58
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 22999998 | 22999998 | 18926533 | 82.28
1416B000089 |  |  |  |  | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque |  | Realizar las acciones necesarias para la conservación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 17649869 | 0 | 3635705 | 3635704 |  | 29.64
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 3635705 | 3635704 | 99.99
1416B000090 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento de Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. |  | Dar mantenimiento a los Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 12510089 | 0 | 1762162 | 1762161 |  | 31.33
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 1762162 | 1762161 | 99.99
1416B000091 |  |  |  |  | Programa de rehabilitación, conservación y mantenimiento de las presas del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua potable. |  | Llevar a cabo un programa de rehabilitación, conservación y mantenimiento de las presas del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua potable. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 3610213 | 0 | 1012882 | 1012881 |  | 29.54
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 1012882 | 1012881 | 99.99
1416B000094 |  |  |  |  | Construcción de la obra de almacenamiento Los Otates |  | Construcción de una obra de almacenamiento con sus componentes (cortina, obra de excedencias y obra de toma), constituida por una cortina de concreto ciclópeo, de sección gravedad, un vertedor adosado a la cortina y una obra de toma cuyo conducto cruza el cuerpo de la cortina. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 20421038 | 0 | 20421038 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 20421038 | 0 | 0
1416B000095 |  |  |  |  | Construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz. |  | Construcción de una Planta de tratamiento con capacidad de 700 litros por segundo. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 Saneamiento |  | 707584018 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000099 |  |  |  |  | Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos de los estados de Baja California Sur, México, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Campeche y Veracruz. |  | Realización de estudios geohidrológicos. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 40585527 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000100 |  |  |  |  | Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobrexplotados o en riesgo de sobrexplotación de los Estados de: Baja California, Baja California Sur y Sonora. |  | Se realizarán estudios de manejo integrado. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 16211895 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000101 |  |  |  |  | Evaluación de riesgos de falla en bordos, canales, cauces federales, e infraestructura del Sistema Hidrológico del Valle de México |  | Evaluación de riesgos de falla en bordos, canales, cauces federales, e infraestructura del Sistema Hidrológico del Valle de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 12798864 | 3102003 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 3102003 | 0 | 0 | 0
1416B000102 |  |  |  |  | Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Tototaya, municipio de Mariscala de Juárez, Oaxaca. |  | Construcción de una presa de almacenamiento con capacidad de conservación de 6.959 millones de m3 y zona de riego de tuberías a presión en PVC, riego con hidrantes y tubería multicompuerta para las tomas granja, para incorporar 745 ha al riego. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 359531108 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000104 |  |  |  |  | Mantenimiento y rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera, Ver. |  | Mantenimiento de lineas de conducción y canal a cielo abierto, mantenimiento y rehabilitación de equipos electricos y subestaciones, pruebas de equipos electromecánicos, mantenimiento de carcamos y plantas de bombeo y desazolve del canal de llamada, obra de toma, carcamos de succión en pb | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 149850000 | 0 | 1799847 | 1799847 |  | 35.56
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 1799847 | 1799847 | 100
1416B000108 |  |  |  |  | Adquisición, instalación y puesta en marcha de 7 generadores de hidrógeno, 7 sistemas de almacenamiento de gas hidrógeno y 7 sistemas de control de flujo, detección y alarma en caso de fuga de gas hidrógeno. |  | Generadores de hidrógeno mediante electrólisis, ciclo automático de encendido/apagado, suministro de agua, purga y desagüe automáticos; purificación de agua; display de operación, advertencias, fallas; tanques de almacenamiento, componentes de interconexión y de llenado de globos automático. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 35931391 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000119 |  |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Noroeste. |  | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 145419701 | 39000000 | 38999892 | 37678079 |  | 55.87
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 39000000 | 38999892 | 37678079 | 96.61
1416B000122 |  |  |  |  | Adquisición de treinta Estaciones Meteorológicas Automáticas para Buques. |  | Adquisición de 30 estaciones meteorológicas automáticas para buque, para medir variables atmosféricas en el Mar Territorial con el objetivo de proporcionar información meteorológica a las Unidades de Superficie en el área donde se encuentran operando, a fin de tener una navegación segura. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 29200228 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000123 |  |  |  |  | Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por el proveedor de servicio. |  | Adquisición de instrumentos meteorológico convencionales y de nueva generación, que instalados en la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos, provean datos meteorológicos continuos y confiables, para garantizar la seguridad de las personas y minimizar los efectos adversos de fenómenos severos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 41937468 | 0 | 3238958 | 3023027 |  | 12.8
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 3238958 | 3023027 | 93.33
1416B000124 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento. |  | Verificación de la alimentación eléctrica, limpieza de conectores, ajuste de la unidad electrónica, limpieza de caseta y zona preliminar y, calibración del equipo; sustitución del componente central del equipo de medición y aplicación del paquete de mantenimiento preventivo | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 12508785 | 0 | 3643447 | 3642972 |  | 85.73
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 3643447 | 3642972 | 99.98
1416B000130 |  |  |  |  | Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por personal de los observatorios. |  | Aquisición de instrumentos meteorológico convencionales y de nueva generación, para contar con la información meteorológica y climatológica necesaria para garantizar la seguridad de las personas y minimizar los efectos adversos de fenómenos severos en sus bienes y sus actividades económicas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 21804148 | 0 | 10882954 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 10882954 | 0 | 0
1416B000132 |  |  |  |  | Estudio técnico justificativo para la supresión de la veda en la Cuenca Hidrológica denominada rio Santiago, a partir de la cortina de la presa Aguamilpa y el nacimiento del río Mololoa, hasta su desembocadura al Océano Pacífico. |  | Realizar un Estudio técnico justificativo para la supresión de la veda en cuenca hidrológica denominada rio Santiago, a partir de la cortina de la presa Aguamilpa y el nacimiento del río Mololoa, hasta su desembocadura al Océano Pacífico | 18-NAYARIT |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 1599859 | 0 | 1500000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 1500000 | 0 | 0
1416B000134 |  |  |  |  | Atender la emergencia en el Municipio de Los Cabos Estado de Baja California Sur, por los efectos de la presencia de lluvias severas ocasionadas por la ocurrencia del Huracán Odile del 14 al 15 de Septiembre de 2014. |  | Atender la emergencia en el Municipio de Los Cabos Estado de Baja California Sur, por los efectos de la presencia de lluvias severas ocasionadas por la ocurrencia del Huracán Odile del 14 al 15 de Septiembre de 2014. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 906586226 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000135 |  |  |  |  | Construcción de pozos y acueducto para abastecimiento de agua potable a Matehuala, SLP. CG-052 |  | Perforación y el equipamiento de 5 pozos profundos construcción de líneas de interconexión al acueducto en proyecto La Maroma-Matehuala; se requieren 24.72 km de líneas de interconexión hacia el acueducto, construcción de 15 tanques de regulación y la rehabilitación de otros 3 tanques existentes | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 148886771 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000142 |  |  |  |  | Obras de mantenimiento del canal Castera, en la zona norte del Estado de México. |  | Obras de mantenimiento del canal Castera, en la zona norte del Estado de México. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 43436637 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000145 |  |  |  |  | Programas Contra Contingencias Hidráulicas por Organismo de Cuenca y para las principales ciudades del país. |  | Se realizará un Programa contra contingencias hidráulicas. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 42662880 | 0 | 10000000 | 0 |  | 23.46
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
1416B000146 |  |  |  |  | Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB). |  | Realizar delimitación de zonas federales en ríos, arroyos y lagunas; rehabilitación y el crecimiento de la red hidrométrica, transporte y depósito de sedimentos e infraestructura de protección a centros de población. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 17114424202 | 1100000000 | 600000000 | 373559450 |  | 5.05
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 1100000000 | 600000000 | 373559450 | 62.25
1416B000147 |  |  |  |  | Actualización de la factibilidad y Análisis Costo Beneficio del proyecto Cañón de la Cabeza, en la Región Lagunera de Coahuila y Durango. |  | Realización de estudio de factibilidad y análisis costo beneficio de la presa rompe picos Cañón de la Cabeza, en la Región Lagunera de Coahuila y Durango. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 3199716 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000149 |  |  |  |  | Construcción de la PTAR Chapultepec y construcción del sistema de riego y plantas de bombeo para reúso de agua residual tratada en el Bosque de Chapultepec, en el Distrito |  | Construcción de PTAR, nueva obra toma, línea de conducción de agua residual tratada a los lagos, estación de bombeo y red de riego de áreas verdes del Bosque de Chapultepec, y Sistema de plantas de tratamiento de las excedencias de los lagos. Incluye proyectos ejecutivos | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 Saneamiento |  | 433153786 | 218729272 | 218729272 | 76585418 |  | 19.67
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 218729272 | 218729272 | 76585418 | 35.01
1416B000150 |  |  |  |  | Construcción de la obra de almacenamiento El Cajón |  | Construcción de una obra de almacenamiento con sus componentes (cortina, obra de excedencias y obra de toma), constituida por una cortina de concreto ciclópeo, de sección gravedad, un vertedor adosado a la cortina y una obra de toma cuyo conducto cruza el cuerpo de la cortina. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 24573117 | 0 | 24573117 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 24573117 | 0 | 0
1516B000002 |  |  |  |  | Construcción de la obra de almacenamiento Tambá. |  | Construcción de una obra de almacenamiento con sus componentes (cortina, obra de excedencias y obra de toma), constituida por una cortina de concreto ciclópeo, de sección gravedad, un vertedor adosado a la cortina y una obra de toma cuyo conducto cruza el cuerpo de la cortina. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 35076111 | 0 | 35076111 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 35076111 | 0 | 0
1516B000003 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO, POZA HONDA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ACATLAN, ESTADO DE HIDALGO. |  | Se realizará la construcción de la Unidad de Riego por bombeo Poza Honda. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 6342016 | 0 | 3000000 | 988483 |  | 62.86
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 3000000 | 988483 | 32.94
1516B000004 |  |  |  |  | Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas |  | Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 21372336 | 0 | 0 | 0 |  | 16.66
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000005 |  |  |  |  | ESTUDIOS BÁSICOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DERIVADORA TENOSIQUE Y ZONA DE RIEGO, PROYECTO BAJO RÍO USUMACINTA, ESTADOS DE TABASCO Y CAMPECHE. |  | Se realizarán Estudios básicos y estudio de factibilidad para la Construcción de la Presa Derivadora Tenosique y zona de riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 77176830 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000009 |  |  |  |  | Programa de Estudios de inundaciones fluviales para las ciudades medias del país, primera etapa. |  | Se realizaran estudios de inundaciones fluviales y mapas de riesgos | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 44870260 | 0 | 10000000 | 0 |  | 4.89
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
1516B000010 |  |  |  |  | Pagos indemnizatorios de bienes distintos a la tierra a realizar, para la regularización de terrenos de propiedad social y particular, ocupados por el vaso y zona federal de la presa derivadora Nexpa en los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa y Florencio Villarreal Estado de Guerrero. |  | Pago de indemnización de bienes distintos a la tierra para regularizar en favor del Gobierno Federal los terrenos de propiedad particular (74-98-09.36 ha.) y social (182-91-24.79 ha.), que fueron destinadas para formar parte de la presa derivadora Nexpa. | 12-GUERRERO |  | Otros Programas de Inversión | 6 Otros |  | 7771195 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-133-Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000013 |  |  |  |  | Adquisición de 100 estaciones GPS, NetR9 GNSS con Pivot Server Software y Atmosphere App, para la asimilación y visualización de datos de vapor de agua precipitable. |  | Adquisición, instalación y puesta en operación de una red de 100 estaciones GPS NetR9 GNSS y sus respectivas antenas geodésicas, así como 2 servidores de alto rendimiento (32 gb en RAM/ 2 TB DD periféricos) para los sistemas de recepción, almacenamiento, procesamiento y visualización de datos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 51378383 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000014 |  |  |  |  | Adquisición, instalación y puesta en operación de un perfilador de viento Doppler Lidar con mediciones de áreas en tiempo real a instalarse en el aeropuerto de la Ciudad de México. |  | Adquisición, instalación y puesta en operación de un perfilador de viento Doppler Lidar con un radio de medición efectiva de 10 km pudiendose extender con tiempo despejado; pesa menos de 400 kg y su instalación puede realizarse sin modificación del equipo en un espacio inferior a 1.5 m3. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 17498731 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000019 |  |  |  |  | Obra civil de Rehabilitación Arquitectónica del Edificio Histórico del S XVIII, sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. |  | Rehabilitación y/o conservación de la infraestructura con que cuenta la CGSMN, realizándo trabajos de obra civil de mantenimiento y conservación, específicamente en las áreas del domo en escalera principal, azoteas y oficinas en general, mediante tratamientos para detener los procesos de deterioro. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 15472500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000020 |  |  |  |  | Adquisición de 299 Estaciones Meteorológicas Automáticas EMAs. |  | Adquisición de 299 Estaciones Meteorológicas Automáticas EMAs, conformadas por un grupo de sensores que registran y transmiten información, generando archivos del promedio de cada 10 minutos, de todas las variables meteorológicas de forma automática de los sitios estratégicamente seleccionados. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 318417463 | 103242012 | 40029012 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 103242012 | 40029012 | 0 | 0
1516B000021 |  |  |  |  | Programa K111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Norte. |  | Rehabilitación prioritaria de obras en los aspectos electromecánico y civil de las estructuras de cabeza, lo cual permitirá asegurar el funcionamiento y operatividad de las presas en la zona norte del país. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 52117098 | 0 | 2564185 | 0 |  | 33.03
[12 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 2564185 | 0 | 0
1516B000022 |  |  |  |  | Programa K 111 rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro. |  | Rehabilitación de 4 presas de almacenamiento y 2 derivadoras en los aspectos electromecánico y civil, un contrato para la supervisión de los trabajos de rehabilitación y un convenio CONAGUA - CFE para la toma de lecturas de instrumentación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Presas |  | 7352448 | 0 | 1191867 | 874051 |  | 16.37
[12 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 1191867 | 874051 | 73.33
1516B000035 |  |  |  |  | Estudios de preinversión para la construcción del edificio para las oficinas de la Dirección Local Tabasco de la CONAGUA |  | Desarrollo de los estudios básicos y de factibilidad técnica y económica para la construcción del edificio de la Dirección Local Tabasco de la CONAGUA. | 27-TABASCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 2011425 | 0 | 2011425 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 2011425 | 0 | 0
1516B000036 |  |  |  |  | Estudios de preinversión para la construcción del inmueble de las oficinas del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la CONAGUA |  | Elaboración de los estudios básicos y de factibilidad que permitan conocer la viabilidad y las características técnicas, constructivas, económicas y financieras | 14-JALISCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 2207018 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000037 |  |  |  |  | Adquisición y obra civil de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en el Valle de México. |  | Adquisición de un radar meteorológico doppler, banda C de doble polaridad, última tecnología, con capacidad digital y doble polarización, así como construcción de la estación con características de espacio e instalaciones requeridas para la operación del radar y sus sistemas auxiliares. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 75223195 | 50000000 | 35878088 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 50000000 | 35878088 | 0 | 0
1516B000038 |  |  |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO SAN MANUEL, EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y TABASCO. |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO SAN MANUEL | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 75980290 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000039 |  |  |  |  | Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, en las presas de almacenamiento y regulación, estructuras de control, vasos, lagunas, lagos campamentos y bodegas zona oriente. |  | Se realizarán trabajos de mantenimiento de la infraestructura del Sistema Hidrológico del Valle de México, consistente en presas de almacenamiento y regulación, estructuras de control, vasos, lagunas, lagos campamentos y bodegas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 106624092 | 0 | 0 | 0 |  | 16.87
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000040 |  |  |  |  | Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, consistente en presas de almacenamiento y regulación, estructuras de control, vasos, lagunas, lagos, campamentos y bodegas, zona poniente. |  | Mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal del Sistema Hidrológico del Valle de México, consistente en presas de almacenamiento y regulación, estructuras de control, vasos, lagunas, lagos, campamentos y bodegas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 35957781 | 0 | 7670182 | 7670182 |  | 38.78
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 7670182 | 7670182 | 100
1516B000042 |  |  |  |  | Mantenimiento del subsistema de desalojo de aguas pluviales y residuales en la zona oriente del Valle de México. |  | Mantenimiento preventivo y correctivo y supervisión de los equipos de bombeo y generación, instalaciones y mecanismos de las plantas de bombeo Casa Colorada Profunda, Casa Colorada Superficial y La Caldera. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 51947983 | 0 | 5801953 | 5801953 |  | 43.78
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 5801953 | 5801953 | 100
1516B000043 |  |  |  |  | Mantenimiento del subsistema de desalojo de aguas pluviales y residuales en la zona suroriente del Valle de México |  | Realización de trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo de la Planta de Bombeo El Caracol y Canal de Sales en el Estado de México consisten en: mantenimiento preventivo a motores sumergibles, plantas generadoras y subestaciones eléctricas | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 41084590 | 0 | 6383767 | 6383767 |  | 63.69
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 6383767 | 6383767 | 100
1516B000044 |  |  |  |  | Nueva fuente de abastecimiento al poniente del Valle de México |  | Nueva fuente de abastecimiento al poniente del valle de México, incluye presa derivadora, acueducto, plantas de bombeo, tanques de regulación y planta hidroeléctrica, así como compra de terrenos e indemnizaciones | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 17121840206 | 300000000 | 50000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 300000000 | 50000000 | 0 | 0
1516B000045 |  |  |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave |  | Se realizará la Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal . | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 36396441 | 21000000 | 16000000 | 10271400 |  | 27.39
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 21000000 | 16000000 | 10271400 | 64.19
1516B000046 |  |  |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Nayarit. |  | Se realizará la Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado. | 18-NAYARIT |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 13859594 | 13436349 | 8136876 | 4260478 |  | 30.33
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 13436349 | 8136876 | 4260478 | 52.36
1516B000047 |  |  |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tamaulipas. |  | Se realizará la Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 27850500 | 27000000 | 27027456 | 14886381 |  | 53.19
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 27000000 | 27027456 | 14886381 | 55.07
1516B000048 |  |  |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Campeche. |  | Se realizará la Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 19749088 | 19145983 | 18599826 | 9444788 |  | 46.57
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 19145983 | 18599826 | 9444788 | 50.77
1516B000049 |  |  |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de San Luis Potosí. |  | Se realizará la Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 14880006 | 14425600 | 11425600 | 9782927 |  | 65.03
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 14425600 | 11425600 | 9782927 | 85.62
1516B000050 |  |  |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Chiapas |  | Se realizará la Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 38487952 | 22000000 | 22000000 | 21807588 |  | 55.95
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 22000000 | 22000000 | 21807588 | 99.12
1516B000051 |  |  |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Quintana Roo. |  | Se realizará la Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal . | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 7117350 | 6900000 | 6900000 | 6182653 |  | 85.97
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 6900000 | 6900000 | 6182653 | 89.6
1516B000052 |  |  |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Yucatán. |  | Se realizará la Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal. | 31-YUCATAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 24863276 | 24104000 | 21054000 | 19828007 |  | 78.89
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 24104000 | 21054000 | 19828007 | 94.17
1516B000053 |  |  |  |  | Construcción de 2 pozos radiales en los sitios de Isla I e Isla II y su interconexión con la infraestructura, Municipio de Centro, Tabs. |  | Construcción de pozos radiales para sustitución de los sistemas de captación de aguas crudas del río Carrizal en las plantas potabilizadoras La Isla I e Isla II, incluye compra de terrenos, equipamiento electromecánico, acueductos y otras. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 154565775 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000055 |  |  |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Nayarit, 2015 |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Nayarit, 2015 | 18-NAYARIT |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 9002505 | 0 | 299473 | 299473 |  | 93.76
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 299473 | 299473 | 100
1516B000056 |  |  |  |  | Programa para la potabilización y mejora de calidad del agua (CG-199) Construcción de plantas potabilizadoras del sistema de aguas de la ciudad de México |  | Construcción de 22 y rehabilitación de 7 plantas potabilizadoras, y rehabilitación de su pozo correspondiente, del sistema de aguas de la ciudad de México | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 1328159400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000060 |  |  |  |  | Estudio de factibilidad técnica y económica de la Cuenca del Rio Santa Catarina para definir las obras de regulación y control que permitan mitigar el riesgo de Inundación a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey en Nuevo León |  | Estudio de factibilidad técnica y económica de la Cuenca del Rio Santa Catarina para definir las obras de regulación y control que permitan mitigar el riesgo de Inundación a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey en Nuevo León | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 25787500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000062 |  |  |  |  | Impacto de la subsidencia del terreno sobre la infraestructura de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, así como en la infraestructura hidráulica de captación y conducción, Subsistema Hidrológico de la Zona Federal Lago de Texcoco. |  | Se realizará la subsidencia del terreno sobre la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Agua Residual, así como en la infraestructura hidráulica de captación y conducción. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 5673250 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000063 |  |  |  |  | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro. |  | La ejecución de este programa reviste una elevada importancia para asegurar el funcionamiento y operatividad de las presas y estructuras de cabeza, localizadas en la zona centro del país. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Presas |  | 154209250 | 149000000 | 102038089 | 58805051 |  | 37.82
[12 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 149000000 | 102038089 | 58805051 | 57.63
1516B000064 |  |  |  |  | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Norte. |  | La ejecución de este programa reviste una elevada importancia para asegurar el funcionamiento y operatividad de las presas y estructuras de cabeza, localizadas en la zona norte del país. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Presas |  | 153693500 | 149000000 | 87450043 | 48360710 |  | 31.08
[12 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 149000000 | 87450043 | 48360710 | 55.3
1516B000065 |  |  |  |  | Programa K 111 Rehabilitación y Modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Sur. |  | La ejecución de este programa reviste una elevada importancia para asegurar el funcionamiento y operatividad de las presas y estructuras de cabeza, localizadas en la zona sur del país. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Presas |  | 149567500 | 145000000 | 36445458 | 18627176 |  | 12.33
[12 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 145000000 | 36445458 | 18627176 | 51.1
1516B000066 |  |  |  |  | Mantenimiento y rehabilitación 2016 del Acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas |  | Acciones programadas para el mantenimiento y rehabilitación del acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas 2016. | 16-MICHOACAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 28888189 | 25000000 | 25035380 | 13098581 |  | 44.72
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 25000000 | 25035380 | 13098581 | 52.32
1516B000067 |  |  |  |  | Mantenimiento y rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera. |  | Acciones para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación el Sistema Acueducto Uxpanapa-La Cangrejera para el abastecimiento de 2.2 m3-s de agua en bloque, que no implican un aumento en la capacidad original o en la vida útil del sistema, incluye estudios y proyectos | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 154000887 | 110000000 | 58200153 | 33603522 |  | 21.52
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 110000000 | 58200153 | 33603522 | 57.73
1516B000068 |  |  |  |  | Modernización de la operación y de los componentes del sistema hidrológico del Valle de México |  | Realización de la Modernización de la operación y de los componentes del sistema hidrológico del Valle de México, | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 6 Otros |  | 47737820 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000069 |  |  |  |  | Nueva fuente de abastecimiento para mejorar la calidad del agua para el abastecimiento a la población de San Francisco de Campeche, Campeche, (CG-065) |  | Nueva fuente de abastecimiento para mejorar la calidad del agua para el abastecimiento a la población de San Francisco de Campeche, Campeche, COMPROMISO DE GOBIERNO 065. Incluye compra de terrenos e indemnizaciones. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 1061949581 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000070 |  |  |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tabasco. |  | Realizar trabajos de conservación y rehabilitación de drenes, caminos y estructuras de cruce en caminos, con acciones de limpieza, desazolve, reparación y mejoramiento, para conservar en condiciones de operación los Distritos de Temporal Tecnificado en el estado de Tabasco. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 32471993 | 0 | 19000000 | 145843 |  | 0.42
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 19000000 | 145843 | 0.76
1516B000071 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala, para el abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México. |  | Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala, para el abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 8806934898 | 800000000 | 377867706 | 263101711 |  | 2.61
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 800000000 | 377867706 | 263101711 | 69.62
1516B000072 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa. |  | Rehabilitación y Modernización de los 5 distritos de riego del Centro y Sur de Sinaloa. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 144409996 | 100000000 | 140000000 | 80358348 |  | 55.17
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 100000000 | 140000000 | 80358348 | 57.39
1516B000073 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo. |  | Realizar acciones de rehabilitación y modernización en las obras de infraestructura hidroagrícola, a cargo de la CONAGUA, de los Distritos de Riego | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 102758022 | 56000000 | 59000000 | 34805257 |  | 33.55
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 56000000 | 59000000 | 34805257 | 58.99
1516B000074 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Norte del estado de Tamaulipas. |  | Rehabilitación y Modernización de los Distritos de Riego 025 Bajo Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 75298749 | 49000000 | 49000000 | 26874800 |  | 35.47
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 49000000 | 49000000 | 26874800 | 54.84
1516B000075 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte |  | Realizar trabajos para la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 103150000 | 75000000 | 63308690 | 42789289 |  | 40.74
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 75000000 | 63308690 | 42789289 | 67.58
1516B000076 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México. |  | Se realizará la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 103150000 | 83000000 | 28169000 | 12747511 |  | 12.3
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 83000000 | 28169000 | 12747511 | 45.25
1516B000077 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización en los Distritos de Riego del Estado de Guerrero. |  | Realizar trabajos de Rehabilitación y Modernización de la Infraestructura de los Distritos de Riego. | 12-GUERRERO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 51575000 | 49000000 | 1814156 | 1551158 |  | 2.73
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 49000000 | 1814156 | 1551158 | 85.5
1516B000078 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de riego en la Cuenca Noroeste. |  | Realizar trabajos de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola de los Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 87677500 | 64000000 | 40189388 | 25898749 |  | 29.17
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 64000000 | 40189388 | 25898749 | 64.44
1516B000079 |  |  |  |  | Conservación diferida de Distritos de Riego en la Región Noroeste. |  | Realizar trabajos para la conservación diferida en los distritos de riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 107455145 | 87000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 87000000 | 0 | 0 | 0
1516B000080 |  |  |  |  | Conservación diferida de Distritos de Riego en la Región Norte Noreste. |  | Realizar trabajos de conservación diferida en los distritos de riego para mantener en condiciones óptimas de servicio y funcionamiento la infraestructura para dar el servicio de riego en forma oportuna y suficiente. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 96241344 | 90000000 | 14193781 | 10775923 |  | 11.04
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 90000000 | 14193781 | 10775923 | 75.92
1516B000081 |  |  |  |  | Riego Suplementario Subregión Centro I Campeche. |  | Equipamiento electromecánico de pozos profundos, electrificación y obra civil correspondiente, suministro y colocación de línea de distribución y conducción (tubería de diversos diámetros de PVC y pieza especiales) | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 29585186 | 14000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 14000000 | 0 | 0 | 0
1516B000082 |  |  |  |  | CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL ORGANISMO DE CUENCA RÍO BRAVO |  | Mantenimiento Preventivo de Obra civil y electromecánica en presas, pozos y plantas de bombeo; desazolve, extracción de plantas acuáticas y terrestres, terracerías, reposición de losas y reforzamiento de bordos en canales y drenes; rastreo, bacheo, conformación y revestimiento en caminos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 59158483 | 0 | 43499999 | 25412353 |  | 42.69
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 43499999 | 25412353 | 58.41
1516B000083 |  |  |  |  | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CABEZA Y RED MAYOR EN DISTRITOS DE RIEGO CON LA DEVOLUCION DE PAGOS POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE. |  | Mantenimiento preventivo de obra civil y electromecánica en presas, pozos, diques, plantas de bombeo y estructuras; desazolve, extracción de plantas acuáticas/terrestres, terracerías, reposición de losas y reforzamiento de bordos en canales, drenes y caminos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 111027835 | 0 | 13026665 | 5019863 |  | 4.48
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 13026665 | 5019863 | 38.53
1516B000084 |  |  |  |  | Conservación normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico. |  | Realizar trabajos para la conservación normal de la infraestructura hidroagrícola de los distritos de riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 37738513 | 0 | 27579738 | 20735379 |  | 54.28
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 27579738 | 20735379 | 75.18
1516B000085 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico y Cuencas Centrales del Norte. |  | Se realizará la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 53638000 | 0 | 20767624 | 13325113 |  | 24.26
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 20767624 | 13325113 | 64.16
1516B000086 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Región Sur-Sureste. |  | Rehabilitación de canales: terracerías y obtención de materiales naturales; suministro y colocación de concreto y/o mampostería, colocación de sellos; excavación, rellenos, concreto, acero de refuerzo, compuertas y mecanismos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 88191734 | 0 | 17789152 | 11141998 |  | 12.51
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 17789152 | 11141998 | 62.63
1516B000087 |  |  |  |  | Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Sur (2016). |  | Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Sur | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 140149905 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000088 |  |  |  |  | Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Centro (2016) |  | Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Centro (2016) | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 144516632 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000090 |  |  |  |  | Programa de equipamiento y obras para incrementar las eficiencias físicas y comerciales en la Ciudad de México (Parte del compromiso CG-199). |  | Incrementar la calidad de los servicios de agua potable en el Distrito Federal así como la eficiencia física y comercial del sistema. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Otros Programas de Inversión | 1 Agua Potable |  | 8380254605 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000091 |  |  |  |  | Mantenimiento y Obras de conservación en el Rio Cuautitlán, Estado de México en una longitud de 594.00 metros. |  | Limpieza, deshierbe, desazolve rectificación del cauce, extracción carga y retiro del azolve, retiro de árboles que se encuentren en el cauce, señalizaciones, suministro y colocación de gaviones, suministro y colocación de tepetate y colocación, mantenimiento o sustitución de compuertas. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 51575000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000092 |  |  |  |  | Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Norte (2016) |  | Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Norte (2016) | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 142752755 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000096 |  |  |  |  | Adquisición e instalación de 3 Estaciones Meteorológicas Automáticas con sensores de alta resolución y detección de rayos. |  | Adquisición de 3 estaciones meteorológicas automáticas con sensores de alta resolución con detección de rayos, sensor de velocidad y dirección de viento, temperatura y humedad, presión, precipitación, altura y cobertura de nubes, visibilidad (cámara meteorológica), tiempo presente y datalogger. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 18437792 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000097 |  |  |  |  | Estudios de pre-inversión para la construcción del edificio para las oficinas de la Dirección Local Puebla de la CONAGUA. |  | Realización de los estudios básicos que permitan conocer la viabilidad y las características técnicas, constructivas, económicas y financieras. | 21-PUEBLA |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 1856700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000098 |  |  |  |  | Proyecto de adquisición de 4 radares meteorológicos de tipo banda S para la Coordinación General del Sistema Meteorológico Nacional. |  | Adquisición de 4 radares Doppler banda S doble polaridad, equipos y sistemas periféricos y construcción de obra civil, ha instalarse en las regiones de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Puerto Ángel y Cancún ,mejorando la confiabilidad de los pronósticos de tiempo a niveles de meso y micro-escala. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 547782888 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000101 |  |  |  |  | Rehabilitación de la Presa Palo Blanco, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. |  | El proyecto, consiste en la recopilación de los estudios (geología, geotécnica, hidrología, etc.) y proyecto originales de esta obra; reparación de grietas y asentamientos sobre la corona; protección de ambos taludes mediante el recargue de roca. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Presas |  | 15519218 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000102 |  |  |  |  | Riego Suplementario Subregión Suroeste I |  | Perforación y equipamiento electromecánico de 4 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC, líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, para incorporar al riego 179 hectáreas nuevas. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 7923364 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000103 |  |  |  |  | Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla |  | Se realizara el Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 9584171 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000104 |  |  |  |  | Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. |  | Construcción de oficinas administrativas, área de usos múltiples, almacenes, casetas de vigilancia, área de resguardo de equipo mayor, dormitorios, patio de maniobras, áreas de estacionamiento, áreas verdes y zona de sanitarios con regaderas. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 15472500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000105 |  |  |  |  | Estudios de preinversión para el diagnóstico y propuesta de solución de la problemática pluvial de la Zona Metropolitana de Guadalajara. |  | Se realizarán estudios de preinversión para el diagnóstico y propuesta de solución de la problemática pluvial de la Zona Metropolitana de Guadalajara. | 14-JALISCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 3 Protección a Centro de Población |  | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 11402369 |  | 14.19
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 80000000 | 80000000 | 11402369 | 14.25
1516B000106 |  |  |  |  | Mantenimiento y conservación de los Arroyos El Cedro y La Hormiga, en una longitud de 8.28 km, ubicados en el Municipio de Acuña, Coah. |  | El proyecto de inversión consiste en ejecutar trabajos de mantenimiento: limpieza y desazolve del cauce de los arroyos El Cedro y La Hormiga mediante el uso de excavadoras hidráulicas y retroexcavadoras, diseñadas especialmente para la extracción de azolve y maleza acuática. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 9426333 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000107 |  |  |  |  | CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO EN LA REGION CENTRO SUR SURESTE. |  | Se realizará la conservación diferida de distritos de riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 60339115 | 0 | 2450074 | 2001298 |  | 3.28
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 2450074 | 2001298 | 81.68
1516B000108 |  |  |  |  | Mantenimiento y conservación de los drenes Cuxcuchapa, Veladero, Habanero I y Habanero II, ubicados en el Ingenio Cañero de Santa Rosalía en los Municipios de Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco. |  | Ejecutar los trabajos de mantenimiento, consistentes en: limpieza y desazolve del cauce de los Drenes Cuxcuchapa, Veladero, Habanero I y Habanero II mediante el uso de excavadoras hidráulicas y retroexcavadoras, diseñadas especialmente para la extracción de azolve y maleza acuática. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 35340767 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000109 |  |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSERVACION DE DISTRITOS DE RIEGO |  | Se realizará la adquisición de maquinaria y equipo para Conservación de Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 50749800 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000110 |  |  |  |  | Ampliación y Rehabilitación al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Frontera Sur, Municipio de Acapetahua, Chiapas. |  | Ampliación y Rehabilitación del Centro Regional de Atención de Emergencias con áreas suficientes y adecuadas para resguardo de la maquinaria y equipo para su conservación y la del inmueble y ayudará a la atención oportuna a la población en caso de emergencia provocada por fenómenos naturales. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 5157500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000111 |  |  |  |  | Ampliación del Centro Regional de Atención de Emergencias 07 Culiacán, municipio de Culiacán, Sinaloa |  | El CRAE constará de espacios más amplios para un mejor resguardo de la maquinaria y equipo que permitan el aseguramiento de la Infraestructura y faciliten la atención a la población, en caso de la presencia de fenómenos hidrometeorológicos. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 7221371 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000112 |  |  |  |  | Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60 de diámetro del km 0+000 al 3+750, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz, Municipio de Chietla, Puebla. |  | Se realizará el Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60 de diámetro del km 0+000 al 3+750. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 35713025 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000113 |  |  |  |  | Rehabilitación de la Presa Sanalona, municipio de Culiacán, Sinaloa |  | Rehabilitación del talud aguas arriba de la cortina de la Presa Sanalona, mediante la ustitución de enrocamiento en el talud aguas arriba de la cortina y rehabilitación de la margen derecha talud aguas arriba producto de la generación de cárcavas. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Presas |  | 50554437 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000114 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte. |  | Trabajos de rehabilitación y modernización de la infraestructura de los Distritos de Riego ubicados en la Cuenca Pacífico Norte. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 70126270 | 0 | 26350000 | 17622026 |  | 24.17
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 26350000 | 17622026 | 66.87
1616B000001 |  |  |  |  | Sobreelevación y reconstrucción del Canal Principal Humaya del Distrito de Riego 010 Culiacán - Humaya, Sinaloa |  | Sobreelevación y reconstrucción del Canal Principal Humaya del Distrito de Riego 010 Culiacán - Humaya, Sinaloa | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 100000000 | 0 | 0
1616B000002 |  |  |  |  | Entubamiento del Canal Principal San Miguel, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz, Municipio de Chietla, Puebla. |  | Se realizará el Entubamiento del Canal Principal San Miguel. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 40759354 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000003 |  |  |  |  | Rehabilitación de la Presa Presidente Adolfo López Mateos, municipio de Culiacán, Sinaloa |  | Mantenimiento, limpieza, lubricación y pruebas a los malacates de operación de compuertas de emergencia y limpieza, mantenimiento y pruebas de tablero eléctrico, así como mantenimiento y pruebas del sistema de tierras; cambio de sellos de las válvulas de chorro hueco. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 Presas |  | 7799570 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000004 |  |  |  |  | Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte) |  | El programa incluye acciones de rehabilitación, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema PAI Norte, para mantener y restituir las condiciones óptimas de su funcionamiento manteniendo y recuperando su capacidad de producción de agua. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 2388828601 | 0 | 39800000 | 1806967 |  | 0.06
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 39800000 | 1806967 | 4.54
1616B000005 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento. |  | Realizar acciones de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo en los equipos de medición a fin de que funcionen en condiciones óptimas de operación y cumplan el objetivo de medir los volúmenes de agua para uso agrícola en los Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 140746745 | 0 | 5500000 | 2504587 |  | 1.7
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 5500000 | 2504587 | 45.53
1616B000006 |  |  |  |  | Administración de activos de infraestructura hidráulica del Sistema Cutzamala para la conservación, mantenimiento y reforzamiento mediante la evaluación de riesgos de falla |  | Administración de activos de infraestructura hidráulica del Sistema Cutzamala para la conservación, mantenimiento y reforzamiento mediante la evaluación de riesgos de falla | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 338918087 | 0 | 28786965 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 28786965 | 0 | 0
1616B000007 |  |  |  |  | Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur |  | Conjunto de acciones integrales que tienen por meta principal la recuperación de caudales de los pozos, con el fin último de lograr la satisfacción de la demanda de agua potable a través de las acciones de rehabilitación y reposición de pozos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 Agua Potable |  | 2279685916 | 0 | 41866980 | 13071124 |  | 0.51
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 41866980 | 13071124 | 31.22
1616B000008 |  |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California. |  | Se Rehabilitará y Modernizará Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Riego |  | 56732500 | 0 | 19750000 | 11904515 |  | 19.7
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 19750000 | 11904515 | 60.27
1616B000009 |  |  |  |  | Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42 de la Unidad de Riego Atencingo, Municipio de Chietla, Puebla. |  | Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42, con gasto de diseño de 790 L/s, mediante concreto simple de 5 cm de espesor y taludes 1:1. La eficiencia de conducción a alcanzar será del orden del 85. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 42757122 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000010 |  |  |  |  | Construcción de la Presa Derivadora Armería, Colima. |  | Construcción de presa derivadora tipo indio con vertedor de 140 m de longitud, altura de la cortina 7.30 m y ancho de corona de 4.00 m, para derivar un gasto de 2.6 m3/s para incorporar 2,839.48 ha al riego de los ejidos de Armería, Cuyutlán e Independencia. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 125930442 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000012 |  |  |  |  | Proyecto de Modernización del SMN |  | Adquisición de equipos de Observación con instrumentación de tecnología reciente para medir variables meteorológicas | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 6 Otros |  | 2117337822 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000013 |  |  |  |  | Proyecto rehabilitación del colector centro-norte de puerto Vallarta, Jalisco. |  | El proyecto contempla la reposición y rehabilitación de 9,799.84 metros lineales de los tramos y secciones del colector Centro Norte; de los cuales se repondrán 6,455.99 metros lineales y se rehabilitaran 3,323.85. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 Saneamiento |  | 470955629 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000014 |  |  |  |  | Proyecto de Infraestructura Hidroagrícola de Santa Gertrudis, en el estado de Chihuahua. |  | Perforación, equipamiento y conducción de 6 pozos para el riego de un área agrícola de 422 ha | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 28085108 | 0 | 27800000 | 22901526 |  | 81.5
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 27800000 | 22901526 | 82.37
1616B000015 |  |  |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego La Maroma (El Jordán), municipios de Villa de Guadalupe y Matehuala, estado de San Luis Potosí. |  | Construcción de una presa de almacenamiento, con capacidad útil de 1.44 Mm3 para captar los escurrimientos del arroyo La Maroma (El Jordán)e, infraestructura hidroagrícola para conducir y distribuir el agua para 445 ha, en beneficio de 220 productores. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 240460581 | 0 | 98269064 | 40956 |  | 0.01
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 98269064 | 40956 | 0.04
1616B000017 |  |  |  |  | Desvió del dren Juárez hacia el dren Buenaventura para protección de la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, Estado de Sinaloa |  | Desviar las aguas pluviales del dren Juárez, para conducirlas después de 3.661 km hasta el dren Cerrillos, de este último en 5.400 km hasta llegar a la confluencia con el dren Buenaventura y de aquí, posteriormente con un recorrido de 32.683 km descargarlas al mar. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 219260812 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000018 |  |  |  |  | Unidad de Riego Suplementario Tierra Prometida, Quintana Roo |  | Equipamiento electromecánico de 8 pozos, construcción de línea eléctrica, instalación de subestación eléctrica y equipamiento del equipo de bombeo, excavación y tendido de la línea de conducción, relleno de la línea de conducción y pruebas de funcionamiento, para incorporar al riego 561 ha. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 4 Riego |  | 28770443 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000019 |  |  |  |  | Mantenimiento y conservación del río Santa Catarina ubicado en los municipios de Guadalupe, Monterrey y San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León. |  | Mantenimiento y conservación del río Santa Catarina del puente vehicular de la Avenida Israel Cavazos hasta la confluencia del arroyo el Obispo y del río la Silla del puente vehicular de la Av. Chapultepec, hasta su cruce con la Av. Barcelona, en una longitud de 37 km. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 83631409 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000024 |  |  |  |  | Mantenimiento del subsistema de desalojo de aguas pluviales y residuales en la zona oriente del Valle de México. |  | mantenimiento del subsistema de desalojo de aguas pluviales y residuales en la zona oriente. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 148000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000025 |  |  |  |  | Mantenimiento del subsistema de desalojo de aguas pluviales y residuales en la zona suroriente del Valle de México. |  | Mantenimiento del subsistema de desalojo de aguas pluviales y residuales en la zona suroriente. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 3 Protección a Centro de Población |  | 82500000 | 0 | 68645290 | 6849648 |  | 8.2
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 68645290 | 6849648 | 9.97
1616B000029 |  |  |  |  | Rectificación del tramo a cielo abierto del Emisor Poniente, del portal de salida del Emisor a la estructura hidráulica Santo Tomás |  | Se realizará la Rectificación del tramo a cielo abierto del Emisor Poniente, del portal de salida de emisor a la estructura hidráulica Santo Tomás. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 3 Protección a Centro de Población |  | 2009195339 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000032 |  |  |  |  | Sustitución de Alcantarillado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa |  | Sustitución de Alcantarillado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, rehabilitar 63.84 km de la red de alcantarillado de la zona centro de la ciudad de Mazatlán. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 5 Saneamiento |  | 364891787 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000067 |  |  |  |  | Construcción del Sistema de la Presa de Almacenamiento Milpillas y Línea de Conducción para al Abastecimiento del Corredor Zacatecas-Fresnillo, Zacatecas. |  | Proyecto ejecutivo y const. del sist. de agua potable Milpillas para llevar agua al corredor Fresnillo-Calera-Zacatecas, con una presa de 70 Hm3 de capac. y H= 89 m, línea de conduc. de 166 km para un Q= 1.3 m3/s, Plantas potab. y bombeo, compra de terrenos e indemnizacion, Est, superv. y Ger. Ext. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 3629519537 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000078 |  |  |  |  | Proyecto de abastecimiento mediante el sistema de agua potable La Tranquilidad para el Centro de Población de Guanajuato, Gto. |  | El proyecto consiste en la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable a partir de la construcción de una nueva fuente de agua superficial e infraestructura complementaria que contribuya a reducir el déficit del vital líquido que se tiene actualmente. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 Agua Potable |  | 269855877 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000085 |  |  |  |  | Sistema de Control y Operaciones del Centro de Mando C-2 de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN). |  | Modernización de la infraestructura actual con que cuenta la CGSMN, específicamente en el área del Centro Nacional de Previsión del Tiempo, para instalar un Edificio C2 con un total de 196.08 m2 y un área de capacitación con un total de 128.68 m2. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Otros proyectos de Inversión | 6 Otros |  | 38045000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000088 |  |  |  |  | Estudios básicos para la remodelación del Centro de Orientación y Asistencia a Usuarios y Contribuyentes en el Organismo de Cuenca Valle de México. |  | Levantamiento arquitectónico y de infraestructura, viabilidad de diseño, proyecto hidráulico y eléctrico, proyecto estructural, instalaciones especiales, voz y datos-red informática, catálogo de conceptos, estudio de viabilidad económica y manual para la repetición de módulos similares. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 638000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [5 empty] | Unidad | E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
TOTAL | [12 empty] | 49707479 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1616E000001 |  |  |  |  | Adquisición de equipos e instrumentos de laboratorio para el fortalecimiento de inspección industrial de la PROFEPA. |  | Adquisición de diversos equipos e instrumentos de laboratorio para fortalecer dos laboratorios de la PROFEPA para realizar pruebas ambientales de calidad en cumplimiento con las actividades encomendadas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 49707479 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-005-Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [5 empty] | Unidad | F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
TOTAL | [12 empty] | 57250354 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1516F000001 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de monitoreo, instrumental médico y de laboratorio, maquinaria y herramientas para la CONANP 2016. |  | Sustitución de Motores Marinos Fuera de Borda para las Embarcaciones de las Áreas Naturales Protegidas Marinas de la Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 5754434 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-013-Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516F000002 |  |  |  |  | Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP 2016. |  | Obras de mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones en las Areas Naturales Protegidas, a fin de llevar a cabo las operaciones sustantivas en condiciones óptimas de operación, que permita a la CONANP continuar con la conservación en los diversos ecosistemas del país. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 45410000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516F000003 |  |  |  |  | Adquisición de parque vehicular para oficinas Centrales y Regionales de la CONANP 2016. |  | Adquisición de parque vehicular terrestre para satisfacer la demanda en la Región Península de Yucatán y Caribe Mexicano. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 6085920 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-013-Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [5 empty] | Unidad | G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
TOTAL | [12 empty] | 11166341 | 0 | 4673491 | 0 | 0.00
1516G000001 |  |  |  |  | Adquisición de muebles para la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. |  | El proyecto consiste en el equipamiento funcional e integral del inmueble en donde se encontrará de manera permanente la ASEA para cumplir con las funciones encomendadas en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 11166341 | 0 | 4673491 | 0 |  | 100
[12 empty] | G-031-Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos |  | 0 | 4673491 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [5 empty] | Unidad | RHQ Comisión Nacional Forestal
TOTAL | [12 empty] | 482724679 | 93400000 | 133486396 | 58252633 | 43.63
1116RHQ0006 |  |  |  |  | Proyecto de construcción en Gerencias Estatales de reciente creación de la CONAFOR. |  | Construcción de dos edificios de dos niveles y 1,210.00 m2 de construcción. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 17027524 | 0 | 2400156 | 2400156 |  | 10
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 2400156 | 2400156 | 100
1316RHQ0008 |  |  |  |  | Proyecto de Construcción de Gerencias Estatales de la CONAFOR en el Estado de México. |  | Construcción de la gerencia estatal en el Estado de México, para la creación de espacios con requerimientos necesarios para la conservación, resguardo de expedientes e instalaciones con espacios suficientes para custodia de material de almacén y equipo de las Gerencias Estatales. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 19812451 | 0 | 0 | 0 |  | 1
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416RHQ0008 |  |  |  |  | Proyecto de Infraestructura para Oficinas en la Gerencia Estatal de Aguascalientes. |  | Construcción de un edificio de dos niveles y 1,454.24 m2 de construcción. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 19275468 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516RHQ0002 |  |  |  |  | Adquisición de vehículos motobombas para la prevención y combate de incendios forestales de la CONAFOR. |  | Adquisición de 15 vehículos motobomba con características específicas que permitan llegar a lugares de difícil acceso del país para atender el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 144773800 | 70000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-014-Protección Forestal |  | 70000000 | 0 | 0 | 0
1516RHQ0003 |  |  |  |  | Segunda Etapa del Centro Regional de Manejo de Fuego Región Sureste de la CONAFOR, en Campeche, Campeche. |  | El Centro Regional tendrá la capacidad de almacenar 10,000 herramientas y equipo especializado, resguardo de 30 vehículos, capacidad para la operación de al menos 2 aeronaves de ala rotativa Tipo II, alberge de 100 personas y la capacidad de capacitar a 60 personas por curso o entrenamiento. | 4-CAMPECHE |  | Otros proyectos de Inversión | 6 Otros |  | 19500000 | 11700000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 11700000 | 0 | 0 | 0
1516RHQ0004 |  |  |  |  | Construcción de la Etapa 1 del Centro de Educación y Capacitación Forestal 04, en el municipio de Tezonapa en el estado de Veracruz. |  | Construcción de tres edificios que totalizan 1,500.00 m2. | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | 6 Otros |  | 18000000 | 11700000 | 6000000 | 1490000 |  | 10
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 11700000 | 6000000 | 1490000 | 24.83
1516RHQ0005 |  |  |  |  | Equipo técnico para Prevención y Combate de Incendios Forestales. |  | Adquisición de 549 equipos técnicos para la CONAFOR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 26143700 | 0 | 26143700 | 15902924 |  | 10
[12 empty] | E-014-Protección Forestal |  | 0 | 26143700 | 15902924 | 60.82
1516RHQ0006 |  |  |  |  | Segunda Etapa del Centro Regional de Manejo de Fuego Región Noreste de la CONAFOR, en Saltillo, Coahuila. |  | El Centro Regional tendrá la capacidad de almacenar 10,000 herramientas y equipo especializado, resguardo de 30 vehículos, capacidad para la operación de al menos 2 aeronaves de ala rotativa Tipo II, alberge de 100 personas y la capacidad de capacitar a 60 personas por curso o entrenamiento. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Otros proyectos de Inversión | 6 Otros |  | 19500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516RHQ0007 |  |  |  |  | Proyecto de Infraestructura para Oficinas en la Gerencia Estatal de Tamaulipas. |  | Construcción de un edificio de dos niveles, para que las instalaciones de la Gerencia Estatal en Tamaulipas sean más funcionales en cuanto a espacios y ofrecer una mejor atención a los ciudadanos y beneficiarios de programas forestales. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 19006426 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516RHQ0009 |  |  |  |  | Adquisición de vehículos para la CONAFOR. |  | La adquisición de estos bienes es de suma importancia, toda vez que es necesario equipar los diferentes Programas de la CONAFOR, las Promotorías Regionales y los Centros Regionales de Manejo de Fuego, así como llevar a cabo el programa PRONAFOR. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 71577142 | 0 | 9778800 | 9233948 |  | 12
[12 empty] | E-014-Protección Forestal |  | 0 | 9778800 | 9233948 | 94.42
1616RHQ0001 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo para Escuelas Forestales. |  | Dichos bienes serán utilizados en actividades de banda de guerra, actividades deportivas para mejorar la salud física de los internos y alumnos así como prácticas de campo para reforzar los conocimientos adquiridos en los Centros de Educación y Capacitación Forestal. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 1158355 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-014-Protección Forestal |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616RHQ0002 |  |  |  |  | Adquisición de equipo laboratorio para la CONAFOR. |  | Adquisiciones de equipos nuevos de laboratorio necesarios para realizar las actividades sustantivas de la CONAFOR y dar cumplimiento a las metas asignadas. Cada una de las gerencias estatales requiere de material específico, por lo que no se logra el resultado esperado con el equipo actual. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 26933178 | 0 | 22371656 | 15070940 |  | 10
[12 empty] | E-014-Protección Forestal |  | 0 | 22371656 | 15070940 | 67.36
1616RHQ0004 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo Administrativo para la CONAFOR. |  | Favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 19320723 | 0 | 12549553 | 4140069 |  | 10
[12 empty] | E-014-Protección Forestal |  | 0 | 12549553 | 4140069 | 32.98
1616RHQ0005 |  |  |  |  | Adquisición de Herramientas de acceso vertical para la CONAFOR. |  | Adquisición de dos elevadores: uno con capacidad para 8 pasajeros para ser instalado en la parte frontal del inmueble y otro elevador con capacidad para 10 personas u 800 Kg de carga para ser instalado en la parte posterior. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 1633456 | 0 | 434249 | 434249 |  | 10
[12 empty] | E-014-Protección Forestal |  | 0 | 434249 | 434249 | 100
1616RHQ0007 |  |  |  |  | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Inmuebles Operativos de la Comisión Nacional Forestal. |  | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 5 Bancos de Germoplasma, 45 Campamentos de Combate a Incendios Forestales, Promotorías, Oficinas Administrativas y Operativas, 3 Centros de Educación y Capacitación Forestal, 1 Centro de Formación Forestal y 1 Campo experimental El Tormento. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 19575000 | 0 | 19575000 | 9580347 |  | 10
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 19575000 | 9580347 | 48.94
1616RHQ0008 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario para la Comisión Nacional Forestal. |  | Es importante contar con estos equipos para el bienestar y eficiencia de las funciones de los servidores públicos que atienden actividades operativas y administrativas de la CONAFOR, que finalmente repercuten en la atención brindada a la sociedad en materia forestal. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 39487456 | 0 | 34233282 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-014-Protección Forestal |  | 0 | 34233282 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [5 empty] | Unidad | RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
TOTAL | [12 empty] | 19995310 | 2981745 | 17237336 | 0 | 0.00
1516RJE0003 |  |  |  |  | Equipo de laboratorio para proyectos contratados. |  | Equipo de laboratorio para investigación y desarrollo de tecnología, así como para la ejecución de proyectos en campo y en materia de adaptación y transferencia de tecnología del Instituto. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 18750701 | 2981745 | 16164397 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-009-Investigación científica y tecnológica |  | 2981745 | 16164397 | 0 | 0
1616RJE0001 |  |  |  |  | Mobiliario y equipo de oficina para proyectos contratados. |  | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina requerido para llevar a cabo las actividades operativas del Instituto. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 1244609 | 0 | 1072939 | 0 |  | 2.13
[12 empty] | E-009-Investigación científica y tecnológica |  | 0 | 1072939 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [5 empty] | Unidad | RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
TOTAL | [12 empty] | 66074352 | 0 | 2301949 | 0 | 0.00
1516RJJ0001 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones para el equipamiento del laboratorio de Bioseguridad. |  | Adquisición de equipos que impacten directamente en la sensibilidad de los análisis, así como en la eficiencia y productividad del laboratorio, para el cumplimiento de las atribuciones de la Institución. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 4685341 | 0 | 284242 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-015-Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde |  | 0 | 284242 | 0 | 0
1616RJJ0001 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de monitoreo y calibración para el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto. |  | Adquirir equipo de monitoreo y calibración para fortalecer las capacidades de monitoreo, calibración y auditoría de redes de monitoreo; incrementando la infraestructura y la generación de datos confiables útiles para el diseño de políticas públicas del sector ambiental y la toma de decisiones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 31782530 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-015-Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616RJJ0002 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de laboratorio y diverso para el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto. |  | Adquisición de equipo de laboratorio para fortalecer las capacidades de análisis; incrementando la infraestructura y la generación de información para el diseño de políticas públicas del sector ambiental y la toma de decisiones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 29380529 | 0 | 2017707 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-015-Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde |  | 0 | 2017707 | 0 | 0
1616RJJ0003 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones para fortalecer estudios de conservación de ecosistemas y adaptación. |  | Adquisición de equipo requerido para el desarrollo de trabajo de campo en apoyo a diversos proyectos que llevará a cabo la Coordinación General de Cambio Climático y Desarrollo Bajo en Carbono. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 225952 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-015-Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [5 empty] | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
TOTAL | [12 empty] | 2864751055 | 150999999 | 158857792 | 125180679 | 78.80
13165120002 |  |  |  |  | Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT. |  | Adquisición de un inmueble en arrendamiento financiero, en sustitución de 5 rentas puras, sobre un terreno de 5,949.67 m2, superficie construida de 77,917.973 m2 que consta de 34,282 m2 de superficie rentable para oficinas y de 1,124 cajones de estacionamiento. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 2822199363 | 150999999 | 151032250 | 125180679 |  | 10.5
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 150999999 | 151032250 | 125180679 | 82.88
14165120001 |  |  |  |  | Adquisición, instalación y puesta en marcha de cuatro elevadores para el edificio Sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. |  | Proyecto para la adquisición, instalación y puesta en marcha de cuatro elevadores para el edificio Sede. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 9599148 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
15165120002 |  |  |  |  | Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de parques ecológicos. |  | Atender diversas acciones de conservación, mantenimiento, rehabilitación y adecuación de espacios y obras de los parques ecológicos a cargo de la SEMARNAT. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 1198000 | 0 | 1198000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 1198000 | 0 | 0
15165120003 |  |  |  |  | Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. |  | Atender diversas acciones de conservación, mantenimiento, rehabilitación y adecuación de espacios y obras de los inmuebles que ocupa la Secretaría a nivel nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 15202032 | 0 | 5254000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 5254000 | 0 | 0
16165120001 |  |  |  |  | Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. |  | Adquisición de bienes muebles que cubren los requerimientos de la Dependencia para una eficiente operación de las actividades encomendadas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 16552512 | 0 | 1373542 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 1373542 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [5 empty] | Unidad | 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
TOTAL | [12 empty] | 304951516 | 0 | 0 | 0 | 0.00
16166120001 |  |  |  |  | Proyecto Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los Municipios de Michoacán: Pajacuarán, Sahuayo, Jiquilpan, Venustiano Carranza y Villamar |  | Rutas de recolección con 14 vehículos compactadores; 2 Estaciones de Transferencia, un Relleno Sanitario Regional; Clausura de los sitios de disposición final. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 176785060 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
16166120002 |  |  |  |  | Manejo integral de residuos sólidos en los Municipios de Delicias, Julimes, Meoqui, Rosales y Saucillo en el Estado de Chihuahua. |  | Mediante la planta se controlarán los RSU antes de su ingreso al relleno sanitario; separando, clasificando y comercializando los RSU susceptibles de aprovechamiento por terceros (cartón, PET, aluminio, vidrio, fierro, HDPE), atendiendo al cumplimiento de obligaciones del ODI Región Centro Sur. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 Otros |  | 128166456 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [5 empty] | Unidad | 713 Dirección General de Vida Silvestre
TOTAL | [12 empty] | 21231008 | 0 | 10915997 | 0 | 0.00
15167130001 |  |  |  |  | Rehabilitación y Adecuación de la Infraestructura del Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) San Cayetano. |  | Rehabilitar y adecuar las instalaciones del Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre San Cayetano para llevar cabo el correcto resguardo, manejo y manutención de los ejemplares de vida silvestre provenientes de los circos, entregas voluntarias y decomisos. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 10315011 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
16167130001 |  |  |  |  | Habilitación y Adecuación de la Infraestructura del Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) Los Reyes. |  | Rehabilitar y adecuar las instalaciones del Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre Los Reyes para llevar cabo el correcto resguardo, manejo y manutención de los ejemplares de vida silvestre provenientes de los circos, entregas voluntarias y decomisos. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 10915997 | 0 | 10915997 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 10915997 | 0 | 0
Ramo |  | 17 Procuraduría General de la República | [5 empty] | Unidad | SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales
TOTAL | [12 empty] | 59527853 | 0 | 0 | 0 | 0.00
0917SKC0001 |  |  |  |  | Proyecto de inversión de la Construcción y equipamiento de aulas para capacitar ministerios públicos de la federación |  | En el marco del Estatuto Orgánico del INACIPE, se encuentra la tarea de ofrecer a los estudiantes instalaciones que enriquezcan su preparación prof. y una de las limitantes del INACIPE es que no existen las aulas suficientes para cubrir la nueva demanda de capacitación que requiere la PGR. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 25012402 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 0 | 0 | 0
1517SKC0001 |  |  |  |  | Reequipamiento del laboratorio de criminalística |  | Adquisición de equipo para laboratorio | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 34515451 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Investigación académica en el marco de las ciencias penales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 17 Procuraduría General de la República | [5 empty] | Unidad | 144 Dirección General de Laboratorios Criminalísticos
TOTAL | [12 empty] | 8500000 | 0 | 8500000 | 0 | 0.00
16171440001 |  |  |  |  | Adquisición de un sistema de secuenciación masiva |  | Adquisición de sistema de secuenciación masiva | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8500000 | 0 | 8500000 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 8500000 | 0 | 0
Ramo |  | 17 Procuraduría General de la República | [5 empty] | Unidad | 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [12 empty] | 3193504223 | 1612400 | 486076480 | 251462084 | 51.73
11178120009 |  |  |  |  | Ampliación, remodelación, y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes. |  | Ampliación, remodelación y equipamiento de la Delegación , la zona donde se realizará esta ampliación es el área de estacionamiento, la barda perimetral se ampliará y se dotará del equipo necesario para el desarrollo de las actividades encomendadas de procuración de justicia. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 47038863 | 0 | 5004085 | 5004069 |  | 100
[12 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 5004085 | 5004069 | 99.99
13178120004 |  |  |  |  | Modernización y equipamiento para cuatro laboratorios estatales de servicios periciales y del laboratorio central. |  | El equipamiento especializado, los laboratorios móviles y los vehículos todo terreno, permitirán a la Coordinación de Servicios Periciales atender en tiempo las solicitudes del Ministerio Público Federal. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 83677058 | 0 | 459917 | 459917 |  | 83.51
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 459917 | 459917 | 100
13178120013 |  |  |  |  | Adquisición de equipo para la Policía Federal Ministerial |  | Adquisición de equipo para la Policía Federal Ministerial | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6957115 | 0 | 6284880 | 6282992 |  | 100
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 6284880 | 6282992 | 99.96
13178120017 |  |  |  |  | Adquisición de Terminales Móviles |  | Terminales Móviles. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 106597159 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
14178120007 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento plurianual para el sistema de cimentación de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República. |  | Programa de mantenimiento correctivo y reparación de los pilotes del inmueble de las oficinas generales del Procuraduría General de la República. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 61546702 | 1612400 | 16709 | 16709 |  | 71.45
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1612400 | 16709 | 16709 | 100
14178120013 |  |  |  |  | Adquisición de equipos de pruebas no destructivas para la realización de inspecciones de mantenimiento a las aeronaves de la Procuraduría General de la República. |  | Equipos de pruebas no destructivas para la realización de inspecciones de mantenimiento para aeronaves. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3596495 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada |  | 0 | 0 | 0 | 0
14178120014 |  |  |  |  | Equipamiento y modernización de sistemas integrales de seguridad en instalaciones metropolitanas. |  | Equipamiento y modernización de sistemas integrales de seguridad. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 102785106 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
14178120015 |  |  |  |  | Fortalecimiento de laboratorios estatales y central en ingenierías forenses, especialidades documentales y medicina forense |  | Fortalecimiento de laboratorios estatales y central. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 134705560 | 0 | 11478649 | 11478648 |  | 20.14
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 11478649 | 11478648 | 99.99
14178120016 |  |  |  |  | Fortalecimiento de laboratorios criminalísticos estatales y central de la Coordinación General de Servicios Periciales. |  | Fortalecimiento de laboratorios criminalísticos estatales y central | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 135926567 | 0 | 2361887 | 2361887 |  | 1.98
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 2361887 | 2361887 | 100
14178120020 |  |  |  |  | Mobiliario y equipo para áreas sustantivas y administrativas de la Procuraduría General de la República. |  | Mobiliario y equipo para la Procuraduría General de la República. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50001503 | 0 | 23814637 | 22930131 |  | 45.87
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 23814637 | 22930131 | 96.28
14178120022 |  |  |  |  | Mobiliario y equipo para el modelo de transición delegacional para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. |  | Adquisición de mobiliario y equipo para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 122137564 | 0 | 51675056 | 48710971 |  | 50.3
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 51675056 | 48710971 | 94.26
14178120027 |  |  |  |  | Mobiliarios para la adecuación de diecinueve laboratorios estatales y genética forense. |  | Mobiliario para laboratorios de genética forense. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17057387 | 0 | 454622 | 454622 |  | 7.4
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 454622 | 454622 | 100
14178120031 |  |  |  |  | Adquisición de equipo especializado para el fortalecimiento de las áreas de identificación forense y análisis de evidencias. |  | Adquisición de equipo para las áreas de identificación forense y análisis de evidencias. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14860416 | 0 | 3271200 | 3271200 |  | 98.07
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 3271200 | 3271200 | 100
14178120032 |  |  |  |  | Servicios relacionados con obras públicas para concebir, diseñar y calcular los elementos que la integran. |  | Servicios relacionados con obras públicas. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 16110001 | 0 | 12180 | 12180 |  | 100
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 12180 | 12180 | 100
14178120035 |  |  |  |  | Anaqueles para las áreas sustantivas y administrativas de la Procuraduría General de la República. |  | Anaqueles para las áreas sustantivas y administrativas de la Procuraduría General de la República. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8599074 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
14178120036 |  |  |  |  | Proyecto instalación de racks de uso rudo en el archivo CECC Vallejo 2000 |  | Instalación de racks en el archivo CECC Vallejo 2000. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 822753 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
14178120039 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor a las instalaciones del Hangar de Acapulco, Guerrero, dañado por fenómenos naturales. |  | Mantenimiento mayor a las instalaciones del Hangar de Acapulco. | 12-GUERRERO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10555584 | 0 | 690214 | 690214 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 690214 | 690214 | 100
14178120041 |  |  |  |  | Proyecto suministro, aplicación y supervisión de equipos Digiscanweb y Telescan |  | Equipos Digiscanweb y Telescan. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1140817 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
14178120044 |  |  |  |  | Solución de recuperación de desastres de infraestructura informática. |  | Solución de recuperación de desastres de infraestructura informática. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 148905217 | 0 | 10335609 | 0 |  | 86.4
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 10335609 | 0 | 0
14178120045 |  |  |  |  | Proyecto integral para la construcción de laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República. |  | Construcción de laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 88981256 | 0 | 53070166 | 34164489 |  | 79
[12 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 53070166 | 34164489 | 64.37
15178120006 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de seguridad y de protección civil para las instalaciones de la Procuraduría General de la República |  | Adquisición de equipos para las instalaciones de la Procuraduría General de la República | 35-VARIOS |  | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 4930000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
15178120007 |  |  |  |  | Fortalecimiento del equipamiento de seguridad para las instalaciones de la Procuraduría General de la República |  | Equipo de seguridad para las instalaciones de la Institución. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5423400 | 0 | 3073530 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 3073530 | 0 | 0
15178120008 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento mayor al inmueble sede de la Procuraduría General de la República |  | Programa de mantenimiento mayor al edificio sede de la PGR en la planta baja y varios niveles, debido a los sismos ocurridos en los últimos cuatro años. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 19016001 | 0 | 6810762 | 4909823 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6810762 | 4909823 | 72.08
15178120009 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento mayor al inmueble ubicado en la Colonia Roma y en resguardo de la Procuraduría General de la República. |  | Los trabajos relevantes de este programa son: protección interna y externa del inmueble, canalizaciones de corriente regulada, voz y datos, entre otros, para que la Procuraduría desarrolle actividades sustantivas en este inmueble. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8574734 | 0 | 1941751 | 1532081 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1941751 | 1532081 | 78.9
15178120010 |  |  |  |  | Proyecto para la adecuación y habilitación de espacios del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República |  | Proyecto de adecuación para el CECC. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6251996 | 0 | 2704765 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2704765 | 0 | 0
15178120013 |  |  |  |  | Programa de adquisición de ambulancias para la Procuraduría General de la República |  | Adquisición de ambulancias. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14957947 | 0 | 12075600 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 12075600 | 0 | 0
15178120014 |  |  |  |  | Adquisición de equipos de aire acondicionado para las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República |  | Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo mini split para las delegaciones estatales. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9388300 | 0 | 9101600 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 9101600 | 0 | 0
15178120015 |  |  |  |  | Adquisición de ampliación SAN institucional |  | Adquirir ampliación de la capacidad del equipo de almacenamiento con el que actualmente se cuenta. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9849739 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
15178120016 |  |  |  |  | Adquisición de data domain |  | Adquisición de equipo de respaldos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31406495 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
15178120017 |  |  |  |  | Implementación de un sistema informático para la administración de laboratorios |  | Adquisición de un sistema informático. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 69020000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
15178120018 |  |  |  |  | Reingeniería de los sistemas integrales de seguridad del edificio sede de la Procuraduría General de la República |  | Adquisición de sistemas y equipos de seguridad. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 129078354 | 0 | 62568276 | 0 |  | 50
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 62568276 | 0 | 0
15178120019 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento para reforzar la infraestructura de la delegación estatal de Chiapas |  | Mantenimiento de inmueble de la Delegación Estatal de Chiapas | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10879351 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
15178120020 |  |  |  |  | Adquisición de software AUTOCAD y NEODATA |  | Adquisición de software | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 784008 | 0 | 760065 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 760065 | 0 | 0
15178120021 |  |  |  |  | Adquisición de un elevador para la Delegación Estatal en Baja California |  | Adquisición de elevador | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1609140 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
15178120022 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipos de protección civil |  | Adquisición de equipos de prevención. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 1939984 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120001 |  |  |  |  | Equipo de seguridad para personal sustantivo |  | Adquisición de equipo de seguridad. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 138103750 | 0 | 94837291 | 94837291 |  | 68.67
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 94837291 | 94837291 | 100
16178120002 |  |  |  |  | Adquisición de equipo especializado para actividades específicas |  | Adquisición de equipo especializado | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21715594 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120003 |  |  |  |  | Fortalecimiento de laboratorios estatales y central de especialidades documentales y médico forenses |  | Adquisición de equipos para laboratorios estatales. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 37736229 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120004 |  |  |  |  | Adquisición de nuevas tecnologías de aplicación forense |  | Adquirir equipo especializado que cuente con nuevas tecnologías. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 55532385 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120005 |  |  |  |  | Modernización y equipamiento de los laboratorios de ingenierías forenses |  | Equipamiento de especialidades periciales | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 244954416 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120006 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipo médico para acondicionamiento a consultorios médicos para la Procuraduría General de la República |  | Adquisición de equipo médico | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7132048 | 0 | 5880552 | 4285739 |  | 60.09
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 5880552 | 4285739 | 72.87
16178120007 |  |  |  |  | Proyecto para la ampliación, remodelación de la subsede de la Procuraduría General de la República en Saltillo, Coahuila |  | Ampliación y remodelación de la subsede en Saltillo, Coahuila. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 27738143 | 0 | 1386907 | 1222679 |  | 4.41
[12 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 1386907 | 1222679 | 88.15
16178120008 |  |  |  |  | Proyecto integral para la remodelación y ampliación del inmueble sede en Morelia Michoacán y subsede en Uruapan, de la Procuraduría General de la República |  | Remodelación y ampliación del inmueble en Morelia y subsede en Uruapan. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 40770406 | 0 | 2038520 | 1931027 |  | 4.72
[12 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 2038520 | 1931027 | 94.72
16178120009 |  |  |  |  | Proyecto integral para la adecuación y ampliación de la delegación estatal en Culiacán, Sinaloa |  | Adecuación y ampliación de la delegación en Culiacán, Sinaloa | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 10782483 | 0 | 10782483 | 517931 |  | 4.8
[12 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 10782483 | 517931 | 4.8
16178120010 |  |  |  |  | Proyecto integral para la adecuación y ampliación de la delegación estatal en Puebla, Puebla |  | Adecuación y ampliación de la delegación estatal en Puebla. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 6847013 | 0 | 6847012 | 324047 |  | 4.73
[12 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 6847012 | 324047 | 4.73
16178120011 |  |  |  |  | Renovación y reforzamiento de equipo especializado de los laboratorios criminalísticos en las 32 entidades federativas |  | Renovación reforzamiento de equipo especializado de los laboratorios criminalisticos en las 32 entidades federativas, con la finalidad de sustituir el equipo obsoleto, la complementación, modernización y actualización de equipamiento de las especialidades periciales. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 309336260 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120012 |  |  |  |  | Construcción de la plataforma para alojar el centro de datos de la PGR en el Instituto de Formación Ministerial La Muralla |  | Construcción de plataforma | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 12918314 | 0 | 12918314 | 6063437 |  | 46.94
[12 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 12918314 | 6063437 | 46.93
16178120013 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento mayor al inmueble sede de la Procuraduría General de la República, etapa 2 |  | Mantenimiento al inmueble sede, etapa 2 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 25028000 | 0 | 25028000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 25028000 | 0 | 0
16178120014 |  |  |  |  | Adquisición de activos para propósitos definidos, segunda etapa |  | Adquisición de activos | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44480000 | 0 | 34500000 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 34500000 | 0 | 0
16178120015 |  |  |  |  | Literas para el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial |  | Adquisición de literas para el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1407150 | 0 | 563649 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 563649 | 0 | 0
16178120016 |  |  |  |  | Remodelación y adecuación del sótano del inmueble ubicado en la Colonia Centro, de la Procuraduría General de la República |  | Remodelación y adecuación del sótano de la Procuraduría General de la República | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120017 |  |  |  |  | Mobiliario y equipo de oficina para el Sector Central y Delegacional de la PGR |  | Mobiliario para el Sector Central y Delegacional | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 139746478 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120018 |  |  |  |  | Proyecto ejecutivo de renivelación y obras preliminares para el edificio en uso de la Procuraduría General de la República. |  | Renivelación para el edificio de la PGR. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 44000000 | 0 | 23327592 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 23327592 | 0 | 0
16178120019 |  |  |  |  | Proyecto de construcción de barda perimetral en la Delegación Estatal de Colima |  | Construcción de barda en la Delegación de Colima | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 4500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120020 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento mayor al inmueble ubicado en la Colonia Roma y en resguardo de la Procuraduría General de la República, Segunda Etapa. |  | Mantenimiento mayor al inmueble ubicado en la Colonia Roma y en resguardo de la Procuraduría General de la República. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120021 |  |  |  |  | Anaqueles para las diferentes unidades administrativas de la Procuraduría General de la República |  | Anaqueles para la PGR | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20026148 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120025 |  |  |  |  | Sustitución de activos obsoletos para seguridad institucional |  | Sustitución de activos obsoletos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 482400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120026 |  |  |  |  | Adquisición de elevadores para el inmueble de la Delegación Estatal de Jalisco |  | Elevadores para la Delegación Estatal de Jalisco | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9737760 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120027 |  |  |  |  | Adquisición de autobuses para la Policía Federal Ministerial |  | Adquisición de autobuses. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 17 Procuraduría General de la República | [5 empty] | Unidad | 815 Dirección General de Servicios Aéreos
TOTAL | [12 empty] | 373581874 | 66761053 | 53113653 | 39234438 | 73.86
13178150002 |  |  |  |  | Adquisición de activos para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República |  | Adquisición de un activo para atender de forma estratégica las funciones de Seguridad Pública y Nacional. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 373581874 | 66761053 | 53113653 | 39234438 |  | 100
[12 empty] | E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada |  | 66761053 | 53113653 | 39234438 | 73.86
Ramo |  | 18 Energía | [5 empty] | Unidad | A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
TOTAL | [12 empty] | 90500 | 0 | 90500 | 0 | 0.00
1618A000001 |  |  |  |  | Reemplazo de emergencia de equipos de aire acondicionado por falla mayor |  | La CNSNS cuenta con un centro de datos ubicado en el 4to piso del edificio sede de la Comisión,El centro de datos cuenta con dos equipos de aire acondicionado para realizar el enfriamiento de esa zona | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 90500 | 0 | 90500 | 0 |  | 0
[12 empty] | G-003-Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas |  | 0 | 90500 | 0 | 0
Ramo |  | 18 Energía | [5 empty] | Unidad | TOM Centro Nacional de Control de Energía
TOTAL | [12 empty] | 1806787849 | 660072510 | 660072510 | 113860627 | 17.24
1218TOQ0057 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPOS OPERATIVOS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA PARA CENACE 2012 |  | Adquisicion de equipo operativo de alimentación de energia para soportar sistemas de misión critica (Computo y comunicaciones) necesarios para cumplir con funciones sustantivas del CENACE; ya que se debe contar con el suministro de energía eléctrica continua y altamente confiable 24hs, 365 dias | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 37238267 | 9860683 | 9860683 | 0 |  | 94.72
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 9860683 | 9860683 | 0 | 0
1318TOQ0009 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN RED DE VIDEOCONFERENCIA DEL CENACE 2013-2015 |  | Modernizacion Red Videoconferencia con que cuentan el CENAL, CENALTE, las Subáreas y las Áreas de Control los cuales se encuentran obsoletos y con la consecuente falta de refacciones y mantenimientos por ser equipos que en su mayoría datan del año 2002 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 107001752 | 71736572 | 71736572 | 15740353 |  | 14.73
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 71736572 | 71736572 | 15740353 | 21.94
1318TOQ0034 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CONSOLAS Y RADIOS DE COMUNICACIONES PARA OPERADORES DEL SEN 2013-2015 |  | Reemplazo de las actuales consolas y radios de comunicación con que cuentan el CENAL, CENALTE, las Subáreas y las Áreas de Control, los cuales se encuentran obsoletos y con la consecuente falta de refacciones y mantenimientos por ser equipos que en su mayoría datan del año 1994 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 85364477 | 61843018 | 61843018 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 61843018 | 61843018 | 0 | 0
1318TOQ0050 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 2013 - 2015 |  | Se pretende solventar obsolescencia de infraestructura operativa de los Sistemas de Energía Ininterrumpible del CENACE (mayor al 40 por ciento). Los equipos obsoletos han presentando fallas que han puesto en riesgo la operación del Sistema Eléctrico Nacional y por ende la Seguridad Nacional. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 CFE - Otros |  | 100622724 | 84044903 | 84044903 | 0 |  | 60
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 84044903 | 84044903 | 0 | 0
1418TOQ0018 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE SCADA BÁSICO PARA SUBAREA DE CONTROL SANTA ROSALÍA 2014 |  | Adquisición del sistema SCADA básico para Operación del SEP de la Subarea de Control Santa Rosalía. Servidor SCADA SIMPLE no redundante (Estación Maestra), incluye Computadora Industrial, Chasis montable en rack 19, Sistema Operativo, Sistema SCADA, Interfaz hombre maquina, entre otros. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 831926 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0065 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 2014-2016 |  | El programa pretende solventar la obsolescencia de la infraestructura operativa del equipo de cómputo del CENACE (mayor al 65 por ciento). Los equipos obsoletos han presentando fallas que han puesto en riesgo la operación del Sistema Eléctrico Nacional y por ende la Seguridad Nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 78949361 | 15123160 | 15123160 | 0 |  | 70
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 15123160 | 15123160 | 0 | 0
1418TOQ0067 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO EN LAS SUBAREAS DE CONTROL DE CFE 2014-2016 |  | Solventar la obsolescencia de la infraestructura operativa del equipo de cómputo de las Subareas de Control de CFE (mayor al 66 por ciento). Los equipos obsoletos han presentando fallas que han puesto en riesgo la operación del Sistema Eléctrico Nacional y por ende la Seguridad Nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 14362566 | 13873931 | 13873931 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 13873931 | 13873931 | 0 | 0
1418TOQ0072 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MEDICIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (2014-2016) |  | Actualizar equipos de laboratorio y medición del Centro Nacional de Control de Energía, disminuyendo la obsolescencia actual y completando requerimientos de los centros de control para incrementar continuidad y confiabilidad en la operación del Sistema Eléctrico Nacional | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 CFE - Otros |  | 9554741 | 9159457 | 9159457 | 0 |  | 70
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 9159457 | 9159457 | 0 | 0
1518TOM0008 |  |  |  |  | Modernización de los Sistemas SCADA/EMS/MMS/DTS del CENACE. |  | Actualizar y mantener la infraestructura operativa de los sistemas SCADA/EMS/MMS/DTS del CENACE, integrando seguridad, calidad y nuevas tecnologías para la operación de la red del SEN, la administración y operación de un Mercado Eléctrico y la Planeación de la Red de Transmisión y Distribución. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 CFE - Otros |  | 1084364114 | 315375468 | 315375468 | 97436113 |  | 10.1
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 315375468 | 315375468 | 97436113 | 30.89
1518TOM0009 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE MURALES DE VISUALIZACIÓN, SALA DE SIMULADOR Y SALA DE CRISIS DEL CENACE |  | El proyecto pretende solventar la obsolescencia de la infraestructura operativa de los Sistemas para la Administración de Energía del CENACE (mayor al 75). Los equipos obsoletos han presentado fallas que han afectado la toma de decisiones | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 59876183 | 21591318 | 21591318 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 21591318 | 21591318 | 0 | 0
1518TOM0010 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENACE PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL Y DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (2016 -2018) |  | Actualizar infraestructura de Sistemas Contraincendio, Sistemas de Hidrantes, Sistema de Control de Acceso, Circuito Cerrado, Aire Acondicionado para Gabinetes y Datos del CENACE, disminuyendo la obsolescencia actual y garantizando el crecimiento de esta infraestructura | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 120061648 | 57464000 | 57464000 | 684161 |  | 0.7
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 57464000 | 57464000 | 684161 | 1.19
1618TOM0001 |  |  |  |  | SISTEMA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA INTERNA DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA |  | El programa pretende actualizar la infraestructura de Seguridad Cibernética Interna del CENACE. Los equipos están descontinuados por la compañía fabricante, por lo que se requiere la actualización de los mismos y la adición en los centros que no cuentan con sistemas para la seguridad cibernética. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 108560090 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 18 Energía | [5 empty] | Unidad | TON Centro Nacional de Control del Gas Natural
TOTAL | [12 empty] | 3219711827 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1618TON0001 |  |  |  |  | Sistema Supervisorio de Control y Adquisición de Datos (SCADA) |  | Construcción del Centro de Control Principal y del Centro de Control Alternativo, licencias de uso del sistema, hardware y periféricos asociados, así como aplicativos del sistema e interfases con otros transportistas. Incluye servicios especializados. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 539711827 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1618TON0002 |  |  |  |  | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS |  | Rehabilitar y modernizar estaciones de compresión con el objeto de mantener los equipos de compresión en condiciones operativas adecuadas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  | 2680000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-010-Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 18 Energía | [5 empty] | Unidad | TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 153280899 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1518TQA0001 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones de equipo para la realización de estudios sísmicos para la adquisición de datos sismologicos. |  | Adquisición de equipo para la adquisición de datos sísmicos de uno y tres componentes, en estudios 2D y 3D convencionales y de alta resolución, perfil sísmico vertical (VSP). | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 153280899 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-576-Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 18 Energía | [5 empty] | Unidad | T0K Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
TOTAL | [12 empty] | 141130327 | 23500000 | 23500000 | 0 | 0.00
0818T0K0005 |  |  |  |  | Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT |  | Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 61140278 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 92.98
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
1218T0K0001 |  |  |  |  | Programa anual de mantenimiento de la infraestructura física |  | Mantener, conservar y mejorar la infraestructura, que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo favorable para el desarrollo de actividades de investigación, considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios conforme a la normatividad. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 28 CFE - Otros |  | 12584300 | 4000000 | 4000000 | 0 |  | 82.88
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0
1218T0K0003 |  |  |  |  | Programa anual adquisición equipo de investigación |  | Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir, observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica, además del cuidado del medio ambiente. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 62405749 | 13500000 | 13500000 | 0 |  | 71.56
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 13500000 | 13500000 | 0 | 0
1518T0K0001 |  |  |  |  | Equipamiento Administrativo |  | Remplazar mobiliario dado de baja en los últimos años por encontrarse en mal estado y no ser posible su rehabilitación, considerando la actividad del Instituto, de realizar proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, para resolver problemas en diversas líneas de investigación. | 17-MORELOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
Ramo |  | 18 Energía | [5 empty] | Unidad | T0O Instituto Mexicano del Petróleo
TOTAL | [12 empty] | 4378170026 | 1147060794 | 1620956327 | 392463308 | 24.21
0218T0O0001 |  |  |  |  | Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab. |  | Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 359931484 | 11839756 | 11839756 | 0 |  | 97.61
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 11839756 | 11839756 | 0 | 0
1218T0O0007 |  |  |  |  | REHABILITACION DE INMUEBLES EN IMP SEDE EN DISTRITO FEDERAL |  | REALIZAR LA REHABILITACION, REESTRUCTURACION Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS DEL IMP QUE PRESENTAN DAÑOS ESTRUCTURALES | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 783217949 | 50000000 | 50000000 | 0 |  | 98.1
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
1218T0O0008 |  |  |  |  | OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO |  | OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 89934758 | 28731600 | 28731599 | 0 |  | 83.72
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 28731600 | 28731599 | 0 | 0
1318T0O0003 |  |  |  |  | Obras Diversas en Dirección Regional Centro 2014-2016 |  | Obras Diversas en Dirección Regional Centro 2014-2016 | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 10845339 | 4968000 | 4968001 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 4968000 | 4968001 | 0 | 0
1318T0O0008 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO IMP CACTUS CHIAPAS |  | La adecuación , mantenimiento, construcción y servicios necesarios con el fin de renovar las áreas en las instalciones del Centro. para cumplir con sus programas y compromisos de acuerdo a la normatividad nacional vigente. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 35174150 | 13200000 | 13200000 | 0 |  | 6
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 13200000 | 13200000 | 0 | 0
1318T0O0009 |  |  |  |  | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS |  | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 PEMEX - Otros |  | 148025000 | 80300000 | 80300000 | 4056657 |  | 17.47
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 80300000 | 80300000 | 4056657 | 5.05
1418T0O0001 |  |  |  |  | CENTRO DE TECNOLOGIA PARA AGUAS PROFUNDAS(CTAP) |  | El CTAP está integrado por cinco laboratorios: (1) Calificación de Tecnologías, (2) Aseguramiento de Flujo, (3) Fluidos de Perforación, Terminación y Cementación de Pozos, (4) Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura y (5) Simulación Numérica de Fenómenos Metoceánicos e Hidrodinámicos. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 1904584745 | 483255273 | 1154428172 | 365663369 |  | 71.03
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 483255273 | 1154428172 | 365663369 | 31.67
1518T0O0001 |  |  |  |  | UNIDAD DE DEMOSTRACION PARA PRODUCCION DE ETILENO |  | Unidad de demostración de proceso catalítico para la producción de 200 kg/día de etileno a partir de etano. incluye: equipos mecánico estático, mecánico dinámico, equipo de análisis, instrumentación y procesador electrónico programable (PLC), así como interfases HMI. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 65610300 | 35770230 | 59049270 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-006-Investigación en materia petrolera |  | 35770230 | 59049270 | 0 | 0
1518T0O0002 |  |  |  |  | Centro de Escalamiento de Tecnologías para la Transformación de hidrocarburos(CET) |  | El Centro de Escalamiento de Tecnologías está integrado por: 1.-Escalamiento de catalizadores. 2.-Escalamiento de productos químicos.3.-Escalamiento y evaluación de procesos de transformación de hidrocarburos. 4.-Escalamiento de bioprocesos. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 PEMEX - Otros |  | 771635133 | 313343161 | 9228361 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 313343161 | 9228361 | 0 | 0
1518T0O0003 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL ÁREA DE SERVICIOS, 2016 |  | Bienes Informáticos, Cámaras fotográficas y de video, Equipo de administración, Equipo médico y de laboratorio, Equipos y Aparatos Audiovisuales, Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, Maquinaria y Equipo Industrial, Mobiliario | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 44190867 | 44190867 | 44190867 | 889750 |  | 8.39
[12 empty] | E-007-Prestación de servicios en materia petrolera |  | 44190867 | 44190867 | 889750 | 2.01
1518T0O0004 |  |  |  |  | Programa Adquisición 2016 para el Órgano Interno de Control |  | Mobiliario, Equipos y aparatos audiovisuales | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |  | 0
[12 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 100000 | 100000 | 0 | 0
1518T0O0005 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Investigación 2016 |  | Bienes informáticos, Cámaras fotográficas y de video, Carrocerías y remolques, Equipo Médico y de Laboratorio | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 149998905 | 66440511 | 149998905 | 21718603 |  | 25.03
[12 empty] | E-006-Investigación en materia petrolera |  | 66440511 | 149998905 | 21718603 | 14.47
1518T0O0006 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 2016 |  | Bienes Informáticos, Equipo de administración, Equipo médico y de laboratorio, Equipos y Aparatos Audiovisuales, Herramientas y máquinas herramientas, Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, Maquinaria y equipo industrial, Mobiliario | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 PEMEX - Otros |  | 14921396 | 14921396 | 14921396 | 134929 |  | 1
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 14921396 | 14921396 | 134929 | 0.9
Ramo |  | 18 Energía | [5 empty] | Unidad | T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
TOTAL | [12 empty] | 295523245 | 0 | 0 | 2786523 | 0.00
1418T0Q0001 |  |  |  |  | Proyecto ELITE ININ |  | Construcción de una planta de Irradiación industrial basada en la tecnología de Aceleradores de Haz de Electrones | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 28 CFE - Otros |  | 259691750 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
1618T0Q0001 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de laboratorio para desarrollo del proyecto Influencia de las propiedades estructurales de sistemas nano estructurados en aplicaciones biológicas y tribológicas |  | En el presente trabajo se propone estudiar la variación de la estructura de materiales nano estructurados en función de los parámetros del plasma de ablación láser utilizado para su formación. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 530000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-016-Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
1618T0Q0002 |  |  |  |  | Adquisición de Microscopio Electrónico de Barrido de bajo vacío para estudios de morfología de partículas para implantes en médula espinal con lesiones crónicas severas |  | Con la adquisición del nuevo microscopio se podrán llevar a cabo los estudios morfológico de las protrusiones de la superficie y la homogeneidad de los biopolímeros, que solo se pueden hacer con microscopios electrónicos por su tamaño micro y nanométrico. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 3114000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-016-Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
1618T0Q0003 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de laboratorio para desarrollo del proyecto Preparación de nanomateriales basados en TiO2 Y V2O5 utilizando configuraciones no-convencionales de ablación láser |  | El objetivo de este proyecto es preparar nanomateriales (películas delgadas y nanopartículas) basados en TiO2 y V2O5, modificados incorporándoles diferentes elementos como Bi, Ag, Au y Fe, con el propósito de mejorar algunas de sus propiedades físicas. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 3600727 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-016-Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
1618T0Q0004 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de laboratorio para desarrollo del proyecto Laboratorio Nacional de Investigación y Desarrollo de Radiofármacos |  | La terapia dirigida o también conocida como terapia de blancos moleculares que es una rama de la Medicina Nuclear, es un tratamiento que apunta a los genes o a las proteínas específicas del cáncer, o a las condiciones del tejido que contribuyen al crecimiento y a la supervivencia del cáncer. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 19875988 | 0 | 0 | 2786523 |  | 0
[12 empty] | E-016-Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 2786523 | 0
1618T0Q0005 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento de la infraestructura física del ININ |  | La finalidad de este Programa deriva del desarrollo de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico que lleva a cabo el Instituto, debido a que se requiere contar con la infraestructura física necesaria y adecuada para que el personal desarrolle sus actividades adecuadamente. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 28 CFE - Otros |  | 5844718 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1618T0Q0006 |  |  |  |  | Programa de adquisición de Sistema Modular de Flujo laminar |  | Sistema Modular o Capsula de Flujo Laminar de acero inoxidable tipo 304 para proveer aire clase ISO 5 (de acuerdo a la norma ISO 14644-1) con un sistema externo de alimentación de aire para realizar las pruebas de integridad,control de regulación de velocidad de motoventiladores y validaciones IQ/OQ | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 CFE - Otros |  | 2866062 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-016-Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 20 Desarrollo Social | [5 empty] | Unidad | G00 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social
TOTAL | [12 empty] | 54656354 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1520G000001 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario |  | Continuar con el fortalecimiento en la infraestructura de las Ofic.Centrales, Delegaciones de PROSPERA y de las UAR, para facilitar las labores del personal de apoyo y dotar a las áreas de archivo de Padrón, para mantener de manera ordenada y clasificada la concentración del expediente documental. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 39884010 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
1520G000002 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo de Administración |  | Continuar con el fortalecimiento en la infraestructura de las Oficinas Centrales, Delegaciones Estatales de PROSPERA Programa de Inclusión Social y de las Unidades de Atención Regional, para facilitar las labores del personal de apoyo. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14772344 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 20 Desarrollo Social | [5 empty] | Unidad | L00 Instituto Nacional de la Economía Social
TOTAL | [12 empty] | 67006 | 64960 | 64960 | 0 | 0.00
1510D000001 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo Médico y Protección Civil |  | Para proporcionar satisfactoriamente el servicio médico y cumplir con el Programa de Protección Civil Institucional, derivado de la Ley General de la materia, es necesario adquirir equipo médico y de protección civil que se describe en la Ficha Técnica adjunta. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 67006 | 64960 | 64960 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-002-Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social |  | 64960 | 64960 | 0 | 0
Ramo |  | 20 Desarrollo Social | [5 empty] | Unidad | VRW Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
TOTAL | [12 empty] | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1520VRW0001 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para Personas con Discapacidad |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para Personas con Discapacidad dl Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusion de las Personas con Discapacidad | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-004-Desarrollo integral de las personas con discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 20 Desarrollo Social | [5 empty] | Unidad | VSS Diconsa, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 228030076 | 76226710 | 209587968 | 1130287 | 0.53
1320VSS0015 |  |  |  |  | Modernización de equipos de registro de asistencia en Oficinas Centrales, Sucursales, Unidades Operativas y Alamacenes de Diconsa |  | Se requiere contar con dispositivos de registro de personal de manera segura y automática, se cuenta con 300 inmuebles y 4,200 empleados | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3460512 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1520VSS0008 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de almacenes |  | Ampliación de 40 almacenes incrementando aproximadamente un 40m2 existentes con la finalidad de contar con espacios para el almacenamiento y manejo adecuado de las mercancías. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 51243872 | 42826710 | 42826710 | 596519 |  | 25
[12 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 42826710 | 42826710 | 596519 | 1.39
1520VSS0010 |  |  |  |  | Ampliación de oficinas administrativas y archivo general en almacenes de la Sucursal Metropolitana. |  | Ampliación de oficinas y archivo en almacenes de la sucursal metropolitana redistribuyendo espacios administrativos. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7777510 | 6500000 | 6500000 | 140901 |  | 15
[12 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 6500000 | 6500000 | 140901 | 2.16
1520VSS0011 |  |  |  |  | Ampliación de almacenes y oficinas de la sucursal Veracruz |  | Construcción de bodegas de archivo, bodegas de quebanto y espacios de control administrativo asi como construcción de nave anexa a las actuales de la sucursal Veracruz | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 16392598 | 13700000 | 13700000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 13700000 | 13700000 | 0 | 0
1520VSS0012 |  |  |  |  | Construcción de anexos a los almacenes Angamacutiro y Almacén Zicuiran en la Sucursal Michoacán |  | Construcción de almacenes pertenecientes a la Unidad Operativa de Michoacán y será destinada para los productos de alta rotación. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 15794328 | 13200000 | 13200000 | 392867 |  | 15
[12 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 13200000 | 13200000 | 392867 | 2.97
1520VSS0014 |  |  |  |  | Programa de Inversión de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina 2016 |  | Adquisición de 1299 componentes de mobiliario y equipo. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9280000 | 0 | 9280000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 9280000 | 0 | 0
1620VSS0001 |  |  |  |  | Equipamiento para almacenes 2016, diablitos de carga, aire acondicionado, patinetas hidráulica, montacargas. |  | Adquirir 1919 bienes como son 617 Patinetas hidráulicas,1100 Diablitos de carga, 134 Aires Acondicionados y 68 Montacargas que serán distribuidos en los sitios donde a la fecha no cuentan con esté tipo de equipo o se encuentran obsoletos o en diferentes condiciones de operación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 68701093 | 0 | 68701095 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 68701095 | 0 | 0
1620VSS0002 |  |  |  |  | Equipamiento de las tiendas Diconsa 2016, Basculas y estantes de cinco entrepaños. |  | Adquisición de 17070 equipos para tienda los cuales ofrecen mayor facilidad de acomodo , limpieza , revisión y conteo de la mercancía así como sustituir equipamiento obsoleto. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 55380163 | 0 | 55380163 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 55380163 | 0 | 0
Ramo |  | 20 Desarrollo Social | [5 empty] | Unidad | VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
TOTAL | [12 empty] | 8190660 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1520VZG0001 |  |  |  |  | Proyecto de Obra Pública en Instalaciones |  | El Programa de Obra Pública entendido como servicio de mantenimiento mayor, se requiere a fin de mejorar la infraestructura, realizando una recimentación y remodelación de interiores, con el propósito de dar seguridad al personal de la entidad. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8190660 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 20 Desarrollo Social | [5 empty] | Unidad | 411 Dirección General de Recursos Materiales
TOTAL | [12 empty] | 725546531 | 7500000 | 7500000 | 1517143 | 20.22
02204120009 |  |  |  |  | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51 |  | INMUEBLE PARA OFICINA CON 22 PISOS, TERRENO 2,036 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA 18,120.76 M2 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 725546531 | 7500000 | 7500000 | 1517143 |  | 68.65
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 7500000 | 7500000 | 1517143 | 20.22
Ramo |  | 21 Turismo | [5 empty] | Unidad | W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
TOTAL | [12 empty] | 32787055950 | 1032524156 | 827005498 | 400304649 | 48.40
0321W3N0121 |  |  |  |  | Programas de obras del Cip Ixtapa |  | Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5909479056 | 0 | 8410204 | 7835323 |  | 99.09
[12 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 8410204 | 7835323 | 93.16
0321W3N0127 |  |  |  |  | Programas de obras del Cip Huatulco |  | Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 10684840346 | 0 | 303318 | 303317 |  | 97.97
[12 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 303318 | 303317 | 99.99
0321W3N0129 |  |  |  |  | Programas de obras y servicios de Escalera Náutica |  | El proyecto Escalera Náutica, es un proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, para el desarrollo integral de la región del Mar de Cortés, mediante acciones de mejoramiento de infraestructura náutica, turística, urbana y ambiental. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2325840144 | 0 | 49466796 | 6135837 |  | 0
[12 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 49466796 | 6135837 | 12.4
0321W3N0149 |  |  |  |  | Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero |  | Bienes inmuebles por arrendamiento financiero | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 362974261 | 10993020 | 11103564 | 9179033 |  | 34.96
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 10993020 | 11103564 | 9179033 | 82.66
0321W3N0157 |  |  |  |  | Programa de obras y servicios del CIP Nayarit. |  | Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4279959102 | 96000000 | 120343406 | 23663526 |  | 37.69
[12 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 96000000 | 120343406 | 23663526 | 19.66
0821W3N0028 |  |  |  |  | Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico |  | Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 6754285006 | 656000000 | 170075124 | 109220300 |  | 2.2
[12 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 656000000 | 170075124 | 109220300 | 64.21
1021W3N0014 |  |  |  |  | Sustitución de Carpeta Asfáltica del Boulevard Kukulcán |  | Sustituir 5 kilómetros de carpeta asfáltica en el Boulevard kukulcán, garantizando la funcionalidad de la avenida que es de gran importancia para la operación de la zona turística | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 23699943 | 0 | 67360 | 67359 |  | 100
[12 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 67360 | 67359 | 99.99
1321W3N0001 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) |  | Programa de Mantenimiento correctivo para mejorar las condiciones de operación, mediante acciones y remodelaciones del Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca). | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 42370171 | 0 | 0 | 0 |  | 7.82
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1321W3N0002 |  |  |  |  | Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe. |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones del CIP de Cancún y PTI del Caribe, cobertura de primas de seguross para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs y composta, alumbrado público | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 102404860 | 0 | 197512 | 197512 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 197512 | 197512 | 100
1321W3N0005 |  |  |  |  | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península. |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs de Los Cabos y Loreto; cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales, alumbrado público y operación de la red hidráulica. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 66906289 | 0 | 668357 | 667937 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 668357 | 667937 | 99.93
1321W3N0006 |  |  |  |  | Proyecto de Infraestructura para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) |  | Proyecto de Infraestructura para la adaptación de un gimnasio y Spa, así como el cambio general de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas, aire acondicionado, extracción, proyecto eléctrico y de iluminación a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 26099777 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1321W3N0007 |  |  |  |  | Puente Bojórquez. Cancún, Quintana Roo |  | Construcción de un puente vehicular de 1.2 km de longitud por arriba de la Laguna Bojórquez. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 930366402 | 240000000 | 2740000 | 895332 |  | 0
[12 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 240000000 | 2740000 | 895332 | 32.67
1421W3N0004 |  |  |  |  | Marina Cozumel. 2da. Etapa |  | Finalizar y detallar los trabajos referentes a las instalaciones de la Marina Cozumel | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 122138837 | 8700000 | 11748386 | 2070588 |  | 22.23
[12 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 8700000 | 11748386 | 2070588 | 17.62
1421W3N0006 |  |  |  |  | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península 2015 |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs de Los Cabos y Loreto; para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales, alumbrado público y operación de la red hidráulica | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 47115046 | 0 | 340562 | 340162 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 340562 | 340162 | 99.88
1421W3N0008 |  |  |  |  | Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2015 |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones del CIP de Cancún y PTI del Caribe, que incluye acciones de jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs y alumbrado público. | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 125983982 | 0 | 435140 | 435140 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 435140 | 435140 | 100
1421W3N0009 |  |  |  |  | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2015 |  | Conservación y mantenimiento de las instalaciones de los CIPs del Pacífico Sur que contemplan acciones relativas a jardinería, vialidades, áreas públicas, PTARs, alumbrado público y operación de la red hidráulica | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 200805279 | 0 | 4238424 | 3507469 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4238424 | 3507469 | 82.75
1421W3N0010 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento a Las Instalaciones de las Marinas FONATUR |  | Realizar obras de mantenimiento a las Marinas, a fin de fortalecer los activos existentes. Se plantean mantenimientos mayores o, en su caso, remodelaciones de las instalaciones terrestres y marítimas, para ofrecer mejores condiciones de servicio a clientes e incrementar los ingresos en las mismas | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 29136914 | 5831136 | 715174 | 457965 |  | 41.48
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5831136 | 715174 | 457965 | 64.03
1421W3N0011 |  |  |  |  | Rehabilitación del emisor de rechazo, Litibú. |  | Rehabilitación del emisor de rechazo de agua de mar de la planta de desalinización del PTI Litibú, Nayarit | 18-NAYARIT |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12907396 | 0 | 4460000 | 4403240 |  | 40
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4460000 | 4403240 | 98.72
1421W3N0013 |  |  |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Palenque, en el Edo. de Chiapas |  | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto Centro Turístico Sustentable de Palenque. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 38929880 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
1421W3N0014 |  |  |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo. de Campeche. |  | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto turístico de Calakmul | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 19251625 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
1421W3N0015 |  |  |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Chichén Itzá, en el Edo. de Yucatán |  | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto Centro Turístico Sustentable de Chichén Itzá. | 31-YUCATAN |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 46929169 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
1421W3N0016 |  |  |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable Teotihuacán, en el Edo. de México |  | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto Centro Turístico Sustentable Teotihuacán. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 51195458 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
1421W3N0018 |  |  |  |  | Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto Puente del Sistema Lagunar Nichupté en Cancún, Quintana Roo |  | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto Puente del Sistema Lagunar Nichupté en Cancún, Quintana Roo | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 42662881 | 10000000 | 1600000 | 627775 |  | 4.84
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 10000000 | 1600000 | 627775 | 39.23
1421W3N0019 |  |  |  |  | Estudios de pre inversión para el Proyecto Turístico Integral de Laguna y Presa Necaxa, en el Edo. de Puebla |  | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas, legales, ambientales y de rentabilidad para la ejecución del proyecto Proyecto Turístico Integral de Laguna y Presa Necaxa | 21-PUEBLA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 31997161 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
1521W3N0002 |  |  |  |  | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península 2016 |  | Mantenimiento y operación de la infraestructura e instalaciones turísticas de los CIPs de Los Cabos y Loreto; en áreas verdes, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales, alumbrado público y operación de la red hidráulica. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 61556512 | 0 | 60211700 | 35585157 |  | 26.51
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 60211700 | 35585157 | 59.1
1521W3N0003 |  |  |  |  | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2016 |  | Mantenimiento y operación de la infraestructura e instalaciones turísticas de los CIPs de Nayarit y CIP Playa Espíritu (Costa Pacifico); en áreas verdes, vialidades, áreas públicas, planta de tratamiento de aguas residuales, planta desaladora, alumbrado público y operación de la red hidráulica. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 34218603 | 0 | 33784526 | 23921905 |  | 21.6
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 33784526 | 23921905 | 70.8
1521W3N0004 |  |  |  |  | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2016 |  | Mantenimiento y operación de la infraestructura e instalaciones de los CIPs del Pacífico Sur, contemplando áreas verdes, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado de los CIPs. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 199953425 | 0 | 197872278 | 96564916 |  | 28.46
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 197872278 | 96564916 | 48.8
1521W3N0005 |  |  |  |  | Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2016 |  | Mantenimiento y operación de la infraestructura e instalaciones del CIP y PTI del Caribe, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs y alumbrado público. | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 155449032 | 0 | 138895965 | 74224856 |  | 29.22
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 138895965 | 74224856 | 53.43
1621W3N0005 |  |  |  |  | Ampliación de la vida útil y clausura del Relleno Sanitario del CIP Huatulco |  | El proyecto consiste en la ampliación del relleno sanitario en el CIP Huatulco | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 32628490 | 0 | 2000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 2000000 | 0 | 0
1621W3N0006 |  |  |  |  | Mantenimiento del Centro de Convenciones de Acapulco |  | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones del Centro Internacional de Convenciones de Acapulco (Impermeabilización, reparación de bajadas de agua, banco de capacitores, sustitución de domo, aplicación de pintura, cambio de plafones, sustitución de cerca perimetral. | 12-GUERRERO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 24970903 | 0 | 7327702 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7327702 | 0 | 0
Ramo |  | 21 Turismo | [5 empty] | Unidad | 210 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
TOTAL | [12 empty] | 254215697 | 59307485 | 59307485 | 0 | 0.00
14212100001 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 16 TECOLUTLA |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente 3.7 KMS de playa de Tecolutla, Veracruz. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 15087941 | 2082230 | 2082230 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 2082230 | 2082230 | 0 | 0
14212100002 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 15 BOCA DEL RIO |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 9.5 km de la Boca del Rio, Veracruz. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 17704670 | 2974614 | 2974614 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 2974614 | 2974614 | 0 | 0
14212100003 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 14 ACAPULCO |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 1.2 km de Acapulco, Guerrero Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 12-GUERRERO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 19374922 | 3828616 | 3828616 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 3828616 | 3828616 | 0 | 0
14212100004 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 13 IXTAPA |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 2.7 km de Ixtapa, Zihuatanejo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 12-GUERRERO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 15986208 | 9404611 | 9404611 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 9404611 | 9404611 | 0 | 0
14212100005 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 12 MANZANILLO |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 9.7 km playa en Manzanillo, Colima. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 6-COLIMA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 16821336 | 9812422 | 9812422 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 9812422 | 9812422 | 0 | 0
14212100006 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 11 PUERTO VALLARTA |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 8.8 km de Puerto Vallarta, Jalisco. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 14-JALISCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 19282556 | 12450530 | 12450530 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 12450530 | 12450530 | 0 | 0
14212100007 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 07 HOLBOX |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 1.6 km de la Isla Holbox en Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 14976591 | 8477650 | 8477650 | 0 |  | 32
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 8477650 | 8477650 | 0 | 0
14212100008 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 08 PROGRESO |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 14.8 km de Progreso en Yucatán. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 31-YUCATAN |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 18842914 | 10276812 | 10276812 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 10276812 | 10276812 | 0 | 0
14212100009 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 10 MAZATLAN |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 8.9 km de Mazatlan, Sinaloa. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 25-SINALOA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 23899335 | 0 | 0 | 0 |  | 5
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14212100010 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 09 LOS CABOS |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 2.7 km de Los Cabos, B C S. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 23194484 | 0 | 0 | 0 |  | 2
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14212100011 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 06 RIVIERA MAYA |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 15.65 km de la Riviera Maya en Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 19944331 | 0 | 0 | 0 |  | 56
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14212100012 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 05 ISLA MUJERES |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 1.5 km de Isla Mujeres, Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 12684405 | 0 | 0 | 0 |  | 1
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14212100013 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 03 CANCÚN / CANCÚN NORTE |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 5.4 km de la Cancún en Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 19293165 | 0 | 0 | 0 |  | 42
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14212100014 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 04 COZUMEL |  | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de recuperación de frente de playa de 2.0 km en la Isla de Cozumel, Q Roo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 17122839 | 0 | 0 | 0 |  | 68
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 27 Función Pública | [5 empty] | Unidad | A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
TOTAL | [12 empty] | 1071891433 | 25271319 | 306872348 | 162339382 | 52.90
0427A000004 |  |  |  |  | Estudio, proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis. |  | Plan maestro, proyecto ejecutivo y obras nuevas del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 62621552 | 19621320 | 0 | 0 |  | 66.5
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 19621320 | 0 | 0 | 0
1127A000004 |  |  |  |  | Punto Interno de Control Catazajá, Chiapas |  | El Punto Interno de Control en Catazajá, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 73424230 | 0 | 0 | 0 |  | 59.05
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1127A000005 |  |  |  |  | Punto Interno de Control en Trinitaria Comitán, Chiapas |  | El Punto Interno de Control en Trinitaria-Comitán, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 72791946 | 5649999 | 0 | 0 |  | 99.96
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 5649999 | 0 | 0 | 0
1227A000006 |  |  |  |  | Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I, Quintana Roo |  | Estudios de impacto ambiental, levantamiento tipográfico, estudio de mecánica de suelos, propuesta conceptual, anteproyecto, conjunto, edificios, presupuesto base y catálogo de concepto. | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 5519012 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1227A000009 |  |  |  |  | Puerto Fronterizo Nogales Mariposa, Sonora |  | Estudios de Preinversión para el Puerto Fronterizo Nogales Mariposa, Sonora para mpliación y modernización que dote de equipamiento adecuado para el control de las operaciones comerciales que se realizan diariamente. | 26-SONORA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3083348 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1227A000011 |  |  |  |  | Punto Interno de Control en Palenque, Chiapas |  | El Punto Interno de Control en Palenque, consiste en la integración de las funciones de diversas Dependencias Federales en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 33508337 | 0 | 0 | 0 |  | 21.2
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1327A000001 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento y remodelación del edificio de oficinas del INDAABIN ubicado en Av. México 151, colonia El Cármen, Coyoacán, D.F. |  | Adaptacion de las instalaciones del inmueble conforme a las funciones del INDAABIN, para conjuntar en un solo edificio a todo el personal que labora en este Instituto, permitiendo alojar en forma apropiada y con espacios suficientes para las actividades de desempeñan dicho personal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 41196978 | 0 | 0 | 0 |  | 97.91
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1327A000004 |  |  |  |  | Programa de mejoramiento y accesibilidad en Puertos Fronterizos |  | Trabajos de conservación, mantenimiento, accesibilidad y sustentabilidad en puertos fronterizos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 66251596 | 0 | 25271319 | 16578435 |  | 80.35
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 25271319 | 16578435 | 65.6
1327A000005 |  |  |  |  | Programa de mejoramiento y accesibilidad en Palacios Federales. |  | Trabajos de conservación, mantenimiento, accesibilidad y sustentabilidad en Palacios Federales | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 108259756 | 0 | 66402775 | 17643356 |  | 65.09
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 66402775 | 17643356 | 26.57
1427A000002 |  |  |  |  | Elaboración de Planes Integrales de Reordenamiento de los Puertos Fronterizos Mexicali I, Tecate I y II, Baja California; Nogales I y II, Sonora; Cd. Acuña, Coahuila; y Nuevo Laredo I y II, Tamaulipas. |  | Los trabajos se realizaran buscando la optimización de espacios. Así como, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 11412321 | 0 | 0 | 0 |  | 47.1
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000003 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento y remodelación del inmueble ubicado en la calle Salvador Novo No.8, Colonia El Cármen, Coyoacán, D.F. |  | Obras de adaptación de las instalaciones del inmueble ubicado en calle Salvador Novo No.8, Colonia El Cármen, Coyoacán, D.F., conforme a los nuevos requerimientos de espacio y funciones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8860060 | 0 | 0 | 0 |  | 19.6
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000004 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Rodrigo M de Quevedo (Palomas), Chihuahua. |  | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Rodrigo M de Quevedo (Palomas), Chihuahua, se realizara buscando la optimización de espacios a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes de inmuebles federales compartidos. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3199716 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000005 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Juárez, Chihuahua. |  | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Juárez, Chihuahua, se realizara buscando la optimización de espacios a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes de inmuebles federales compartidos. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 5866147 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000006 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Ojinaga, Chihuahua. |  | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Ojinaga, Chihuahua, se realizara buscando la optimización de espacios a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes de inmuebles federales compartidos. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3199716 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000008 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Cd. Camargo, Tamps. |  | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Ciudad Camargo, Tamaulipas, se realizará buscando la optimización de espacios y vialidades a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3199716 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000009 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Reynosa Pharr, Tamps. |  | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Reynosa Pharr, Tamaulipas, se realizará buscando la optimización de espacios y vialidades a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 5866147 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000010 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Lucio Blanco, Tamps. |  | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Lucio Blanco, Tamaulipas, se realizará buscando la optimización de espacios y vialidades a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4266288 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000012 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Agua Prieta, Sonora. |  | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Agua Prieta, Sonora, se realizara buscando la optimización de espacios a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes de inmuebles federales compartidos. | 26-SONORA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3199716 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000013 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Sonoyta, Sonora. |  | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Sonoyta, Sonora, se realizara buscando la optimización de espacios a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes de inmuebles federales compartidos. | 26-SONORA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4266288 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000014 |  |  |  |  | Reordenamiento integral del Puerto Fronterizo Algodones B.C. |  | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Algodones, B.C., se realizara buscando la optimización de espacios a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan la dependencias ocupantes del inmueble federal compartido. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2666431 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000015 |  |  |  |  | Trabajos de Confinamiento de los Puertos Fronterizos Tecate II y Mexicali I, Baja California. |  | Los trabajos de Elaboración de Confinamiento de los Puertos Fronterizos Tecate II y Mexicali I, se ejecutaran buscando el aseguramiento de los predios destinados a la ampliación y construcción de nuevas instalaciones fronterizas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9679142 | 0 | 0 | 0 |  | 82.3
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000018 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral de los Centros Administrativos de Servicios. |  | Los centros administrativos en los cuales se ejecutarán los trabajos de reordenamiento, optimizarán la mayor cantidad de espacios en el inmueble que puedan ser utilizados como oficinas administrativas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 149582845 | 0 | 128090000 | 91249752 |  | 60.98
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 128090000 | 91249752 | 71.23
1427A000019 |  |  |  |  | Centro Administrativo de Servicios Villahermosa |  | Se plantea construir en una primera etapa el Centro Administrativo de Servicios Villahermosa, Tab., el cual consiste en un proyecto de aproximadamente 25,000 m2 de área construida. | 27-TABASCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 12482093 | 0 | 10000000 | 482508 |  | 3.86
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 10000000 | 482508 | 4.82
1427A000020 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Guadalupe, Chih. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Guadalupe, Chihuahua, se realizara buscando la optimización de espacios mejorando los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2666431 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000021 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo El Sasabe, Son. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo El Sasabe, Sonora, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 26-SONORA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2666431 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000022 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo El Berrendo, Chih. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo El Barredo, Chihuahua, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2666431 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000023 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Nuevo Progreso, Tamps. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Nuevo Progreso Tamaulipas, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2666431 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000024 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Naco, Son. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo de Naco, Sonora, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 26-SONORA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2666431 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000025 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Presa la Amistad, Coah. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Presa La Amistad, Coahuila, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2666431 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000026 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Gustavo Díaz Ordaz, Tamps. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2986402 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000027 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Cd. Cuauhtemoc |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Cd. Cuauhtémoc, Chiapas, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2666431 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000028 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo El Porvenir, Chih. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo El Porvenir, Chihuahua, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2666431 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000029 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Piedras Negras I, Coah. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Piedras Negras I, Coahuila, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2773088 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000031 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Suchiate II |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Suchiate II, Chiapas, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 8745890 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000033 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Nogales III |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Nogales III, Sonora, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 26-SONORA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 8212605 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000034 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Lerdo, Chih. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Lerdo, Cd. Juárez Chihuahua, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 9599148 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000035 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Matamoros I |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Matamoros I, Tamaulipas, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 10025777 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000036 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Matamoros III, Tamps. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Matamoros III, Tamaulipas, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 14398723 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000037 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Miguel Alemán, Tamps. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Miguel Alemán, Tamaulipas, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 11412321 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000038 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Piedras Negras II, Coah. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Piedras Negras II, Coahuila, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 14398723 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1527A000001 |  |  |  |  | Proyecto de ampliación del inmueble ubicado en Salvador Novo No.8, Colonia Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, D.F. |  | Trabajos de cimentación, estructura, albañilería, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones de aire acondicionado, protección contra incendio, sistemas especiales, carpintería y cerrajería, cristales, equipos y áreas exteriores. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 40932958 | 0 | 45307225 | 36306674 |  | 73.74
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 45307225 | 36306674 | 80.13
1527A000002 |  |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Colombia, N.L. |  | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Colombia, Nuevo León, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 5972803 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1527A000004 |  |  |  |  | Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) Frontera, Tabasco. |  | El Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo Frontera, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur. | 27-TABASCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
1527A000005 |  |  |  |  | Adquisición de infraestructura de procesamiento y almacenamiento |  | Infraestructura de procesamiento (Servidores) y almacenamiento (SAN y NAS) que aseguren la continuidad en las tareas inherentes a sus funciones y necesarios para poder brindar servicios más ágiles, con información actualizada y en un menor tiempo de respuesta. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3747264 | 0 | 4124687 | 0 |  | 0
[12 empty] | O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales |  | 0 | 4124687 | 0 | 0
1527A000006 |  |  |  |  | Adquisición de mobiliario |  | Adquisición de mobiliario de calidad y en perfecto estado para satisfacer las necesidades de las diferentes áreas de este Instituto. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5020000 | 0 | 78657 | 78657 |  | 1.5
[12 empty] | O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales |  | 0 | 78657 | 78657 | 100
1627A000001 |  |  |  |  | Adquisición de equipo contra incendio |  | Adquisición de equipo y sistemas contra incendio necesario y suficiente para realizar sus funciones | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1295844 | 0 | 1295844 | 0 |  | 0
[12 empty] | O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales |  | 0 | 1295844 | 0 | 0
1627A000002 |  |  |  |  | Centro de Documentación (CEDOC) del INDAABIN |  | Construcción de un inmueble con la finalidad de cubrir las necesidades de resguardo y conservación de archivo (principalmente de concentración) en las condiciones y características adecuadas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 44709845 | 0 | 5200000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 5200000 | 0 | 0
1627A000003 |  |  |  |  | OBRAS DE REORDENAMIENTO DEL PUERTO FRONTERIZO SAN LUIS RÍO COLORADO I, SONORA |  | Mejoramiento y ampliación de la infraestructura actual, coadyuvando en las actividades de inspección, revisión y control llevadas a cabo por diversas dependencias y organismos federales, auxiliando en la problemática migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en las zonas fronterizas. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 149489371 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1627A000004 |  |  |  |  | Adquisición de dos plantas de emergencia y una motobomba para el equipo contraincendios |  | Adquisición de las dos plantas de emergencia y de la motobomba para el equipo contraincendios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2320000 | 0 | 2320000 | 0 |  | 0
[12 empty] | O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales |  | 0 | 2320000 | 0 | 0
1627A000005 |  |  |  |  | Equipo Topográfico Estaciones Totales |  | Adquisición de equipos topográficos para cumplir con la planeación, inventario, registro y catastro de inmuebles federales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1049842 | 0 | 1049841 | 0 |  | 0
[12 empty] | O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales |  | 0 | 1049841 | 0 | 0
1627A000006 |  |  |  |  | Adquisición de mobiliario para exposiciones |  | Adquisición de vitrinas y mamparas fabricadas especialmente para los espacios que se van a dedicar a exposiciones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 232000 | 0 | 232000 | 0 |  | 0
[12 empty] | O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales |  | 0 | 232000 | 0 | 0
1627A000007 |  |  |  |  | Adquisición de equipos UPS 2 de 20 KVA y 1 de 10 KVA |  | Adquisición de 3 UPS 2 de 20 KVA y 1 de 10 KVA del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1334000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1627A000008 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN INMUEBLES FEDERALES COMPARTIDOS. |  | Instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos Nd sea mayor que el riesgo admisible Nc. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales |  | 0 | 5000000 | 0 | 0
1627A000009 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO |  | El proyecto de adquisición de equipo de cómputo para el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), consiste en reemplazar los equipos obsoletos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 |  | 0
[12 empty] | O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales |  | 0 | 2500000 | 0 | 0
Ramo |  | 27 Función Pública | [5 empty] | Unidad | 208 Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública
TOTAL | [12 empty] | 21903669 | 0 | 0 | 0 | 0.00
16272080001 |  |  |  |  | Sistema Integral de Inspección y Verificación de Calidad de las Obras Públicas |  | El sistema consiste en dotar a la Secretaría de laboratorios de verificación de calidad de los materiales de construcción, así como de equipos con tecnología de vanguardia que permitan realizar mediciones rápidas y de gran precisión de las obras públicas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21903669 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | O-002-Fiscalización a la gestión pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 27 Función Pública | [5 empty] | Unidad | 409 Unidad de Gobierno Digital
TOTAL | [12 empty] | 580608 | 0 | 0 | 0 | 0.00
16274090001 |  |  |  |  | HABILITACIÓN DEL PRIMER CENTRO DE ATENCIÓN PRESENCIAL MULTISERVICIOS DE LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL |  | Programa para la habilitación del Primer Centro de Atención Presencial Multiservicios de la Ventanilla Única Nacional instalado en la Planta Baja del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 580608 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | O-005-Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 27 Función Pública | [5 empty] | Unidad | 510 Dirección General de Recursos Humanos
TOTAL | [12 empty] | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0.00
16275100001 |  |  |  |  | Segunda etapa de Modernización del Equipo de cocina del comedor institucional. |  | Sustituir el equipo de cocina obsoleto propiedad de la SFP para poder tener la calidad e higiene necesaria para la operación del Comedor Institucional. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 600000 | 0 | 600000 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 600000 | 0 | 0
Ramo |  | 27 Función Pública | [5 empty] | Unidad | 511 Dirección General de Tecnologías de Información
TOTAL | [12 empty] | 1400000 | 0 | 700000 | 0 | 0.00
15275110002 |  |  |  |  | Ampliación de librería de respaldos del Edificio Sede |  | Suministro e instalación de 2 drives LTO5 compatibles con la librería de respaldos Datavault ML6020. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | O-005-Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16275110001 |  |  |  |  | Renovación de Sistema de Control de Acceso del Centro de Datos del Edificio Sede |  | Renovación de Sistema de Control de Acceso del Centro de Datos del Edificio Sede | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 700000 | 0 | 700000 | 0 |  | 0
[12 empty] | O-005-Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal |  | 0 | 700000 | 0 | 0
Ramo |  | 27 Función Pública | [5 empty] | Unidad | 514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [12 empty] | 81127027 | 0 | 37362510 | 2490000 | 6.66
14275140002 |  |  |  |  | Modernización del Sistema de Detección de Humo y Alarma de Incendio en las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública |  | Suministro, instalación y puesta en operación de un Sistema de Detección de humo y Alarma de Incendio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6366296 | 0 | 6366296 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 6366296 | 0 | 0
14275140003 |  |  |  |  | Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión en las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública |  | Suministro, instalación y puesta en operación de la infraestructura que permita la Ampliación del Sistema del Circuito Cerrado de Televisión institucional. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10474182 | 0 | 10500000 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 10500000 | 0 | 0
15275140001 |  |  |  |  | Renovación tecnológica de 6 elevadores panorámicos del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública |  | La modernización y actualización de los seis elevadores del edificio sede de esta Secretaria. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12933366 | 0 | 0 | 0 |  | 28.17
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15275140002 |  |  |  |  | Suministro de tableros de transferencia |  | Sistema de doble acometida de la Comisión Federal de Electricidad, conectado a otro ramal de la sub-estación de la CFE Zona Lomas División Valle de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12378000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15275140003 |  |  |  |  | Proyecto de instalación de escalera de emergencia exterior en ala norte del edificio sede |  | Adquirir e instalar una escalera exterior de emergencia en el ala norte del edificio sede. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 12260000 | 0 | 12300000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12300000 | 0 | 0
15275140004 |  |  |  |  | Infraestructura Inmobiliaria |  | Elaboración de proyectos ejecutivos para la construcción de 4 Inmuebles de la Secretaría de la Función Pública | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 5157500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16275140001 |  |  |  |  | Programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Administración |  | Sustituir mobiliario y equipo de administración que no presenta condiciones adecuadas de funcionalidad, SFP para proporcionar a los servidores públicos adscritos a las áreas sustantivas, mobiliario que reúna las condiciones de funcionalidad y confort requeridos para el desempeño de sus actividades. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12641469 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16275140002 |  |  |  |  | Adquisición de un UPS con sistema de transferencia para respaldo de energía eléctrica. |  | Sustituir el UPS de 100 kvas y el sistema de transferencia que se tenía en operación en el centro de datos de la Secretaria de la Función | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2490000 | 0 | 2490000 | 2490000 |  | 100
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 2490000 | 2490000 | 100
16275140003 |  |  |  |  | SISTEMA DE GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO. |  | Adquisición del sistema de grabación de llamadas y videograbación de reuniones, visitas y actos públicos conforme a lo dispuesto por el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5706214 | 0 | 5706214 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 5706214 | 0 | 0
16275140004 |  |  |  |  | Mantenimiento, Rehabilitación y Remozamiento del Inmueble de Esparza Oteo |  | Mantenimiento, rehabilitación y remozamiento al inmueble recientemente puesto a disposición de la Secretaría de la Función Pública para el uso de oficinas públicas a efecto de atender los problemas de hacinamiento que se presentan en la actualidad en edificio principal | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 720000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 31 Tribunales Agrarios | [5 empty] | Unidad | 100 Tribunal Superior Agrario
TOTAL | [12 empty] | 84700 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15311000001 |  |  |  |  | Equipo Médico |  | Contar con equipos modernos y de alta tecnología, para los consultorios médico y dental. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 84700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-002-Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 31 Tribunales Agrarios | [5 empty] | Unidad | 200 Tribunales Unitarios Agrarios
TOTAL | [12 empty] | 7368209 | 0 | 2522062 | 848006 | 33.62
15312000001 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo |  | Las adquisiciones se realizarán de manera conjunta y combinando bienes de distinta naturaleza, asegurando los elementos con los que se acrediten la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4846200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 0 | 0 | 0 | 0
15312000002 |  |  |  |  | Equipos de respaldo eléctrico |  | Modernización tecnológica proyectada para los Tribunales Agrarios | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1241827 | 0 | 1241856 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 0 | 1241856 | 0 | 0
15312000003 |  |  |  |  | Video Proyectores |  | Audiencias transparentes y coadyuvar a las actividades de capacitación al personal de los Tribunales Unitarios | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1142737 | 0 | 1142760 | 748200 |  | 0
[12 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 0 | 1142760 | 748200 | 65.47
15312000004 |  |  |  |  | Renovación de equipos de comunicación operativa |  | Apoyar la operación de las funciones encomendadas al personal de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 137445 | 0 | 137446 | 99806 |  | 0
[12 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 0 | 137446 | 99806 | 72.61
[12 empty] | E-002-Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa | [5 empty] | Unidad | 110 Tribunal Federal de JusticiaAdministrativa con sede en la Ciudad de México
TOTAL | [12 empty] | 915957346 | 42541387 | 42541387 | 16287723 | 38.28
06321100002 |  |  |  |  | Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881. |  | Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 915957346 | 42541387 | 42541387 | 16287723 |  | 48.78
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 42541387 | 42541387 | 16287723 | 38.28
Ramo |  | 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | [5 empty] | Unidad | 100 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
TOTAL | [12 empty] | 560354 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15371000001 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 2016 |  | El programa de inversión que se presenta considera la adquisición de 165 bienes, con el cual se logrará substituir el mobiliario y equipo que por sus condiciones físicas y alto grado deterioro ya no son funcionales para los servicios para los cual fueron destinados | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 560354 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-001-Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
TOTAL | [12 empty] | 168308531 | 80117262 | 80117262 | 15234509 | 19.01
15389ZU0001 |  |  |  |  | UNIDAD CAMPECHE DEL CIDESI (CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA) |  | Construcción y equipamiento de la Unidad Campeche del CIDESI (Centro de Tecnologías para la Industria Petrolera CTP), especializada en la invest aplicada, el desarrollo experimental, la innovación tecnológica y los servicios para la industria petrolera y otras establecidas en el Estado de Campeche | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 87677500 | 1350000 | 1350000 | 0 |  | 89
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 1350000 | 1350000 | 0 | 0
15389ZU0002 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICION Y RENOVACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE MANUFACTURA AVANZADA |  | El presente proyecto plantea equipar el laboratorio de Manufactura en el área de recubrimientos especiales en el ámbito de la caracterización morfológica y química de los sistemas de recubrimientos evaluados, incluyendo la caracterizacion del sustrato. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 5066407 |  | 60
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 19600000 | 19600000 | 5066407 | 25.84
15389ZU0004 |  |  |  |  | Laboratorio de Micro y Nanotecnología para el diseño y Fabricación de MEMS en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial |  | Construcción y equipamiento del Laboratorio de Micro y Nanotecnología para el diseño y fabricación de Sistemas Microelectromecánicos (MEMs), para producir dispositivos y equipos electrónicos de dimensiones reducidas pero altamente funcionales, que responda a las demandas del sector productivo | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 61031031 | 59167262 | 59167262 | 10168102 |  | 50
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 59167262 | 59167262 | 10168102 | 17.18
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
TOTAL | [12 empty] | 29559560 | 0 | 10211850 | 1637900 | 16.03
15389ZW0002 |  |  |  |  | Programa de fortalecimiento del equipamiento científico y de laboratorio 2016 |  | Atender los compromisos de adquisición de bienes, establecidos en cada convenio, de los 267 proyectos vigentes atendidos durante el 2015 que atentienden los 184 investigadores adscritos al CICESE. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18567000 | 0 | 8211850 | 1637900 |  | 18.74
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 8211850 | 1637900 | 19.94
15389ZW0003 |  |  |  |  | Construcción de Segundo Nivel de la Unidad Nayarit |  | Construccion del segundo piso en el edifico del CICESE-UT3 ubicado en Tepic Nayarit. El área a construir es de aproximadamente 500metros cuadrados. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 8992560 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
15389ZW0004 |  |  |  |  | Elevador de la UDB |  | Adquisición e instalación de elevador y estructura de acero para el edificio de la UDB, cubriendo cuatro pisos. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 |  | 7
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 2000000 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
TOTAL | [12 empty] | 60987740 | 36190035 | 36190035 | 11031847 | 30.48
14389ZY0001 |  |  |  |  | Plataforma analítica institucional (PAI) para el fortalecimiento y servicio a los programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación |  | Construcción de un laboratorio de 118 m2 equipado con equipo de laboratorio, equipo eléctrico y equipo para cubículos. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 34203984 | 20680020 | 20680020 | 11031847 |  | 55.3
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 20680020 | 20680020 | 11031847 | 53.34
14389ZY0002 |  |  |  |  | Fortalecimiento de la planta piloto de CIAD-Culiacán para el desarrollo de proyectos alimenticios de alto valor agregado. |  | Construcción de planta piloto equipada, cuatro laboratorios, siete cubiculos, sala de capacitación, cuarto de maquinas pasillos y accesos. El área de construcción aproximada es de 1,176 m2 de dos niveles, amueblado de áreas y equipos de investigación. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 26783756 | 15510015 | 15510015 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 15510015 | 15510015 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
TOTAL | [12 empty] | 17900844 | 0 | 16115717 | 909245 | 5.64
153890C0001 |  |  |  |  | Programa de equipamiento científico y tecnológico para actividades sustantivas 2016 |  | Adquisición de equipo científico y tecnológico, suficiente y pertinente, para realizar sus funciones de acuerdo al las objetivos y metas institucionales, con atención a la Planeación Estratégica | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11900844 | 0 | 10115717 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 10115717 | 0 | 0
153890C0002 |  |  |  |  | Adecuaciones al Edificio de Administración para el consumo eficiente de agua y luz |  | Trabajos de mantenimiento de obra al inmueble del edificio de la administración para aplicar normas de eficiencia energética en los sistemas de iluminación, corrección de pisos y ahorro de agua en instalaciones sanitarias | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6000000 | 0 | 6000000 | 909245 |  | 15.15
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6000000 | 909245 | 15.15
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
TOTAL | [12 empty] | 28924070 | 7360765 | 7360765 | 0 | 0.00
143890E0004 |  |  |  |  | Unidad de Escalamiento e Integración de Materiales, en donde se experimentara con la integración de materiales avanzados estudiados en el CIMAV , para su aplicación en dispositivos y productos de interés para la industria en una escala Piloto. |  | Construcción y equipamiento de la Unidad de Escalamiento del CIMAV a efecto de desarrollar prototipos, como parte integral del proceso de investigación y desarrollo tecnológico llevado a cabo por la comunidad científica del CIMAV | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 28924070 | 7360765 | 7360765 | 0 |  | 93
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 7360765 | 7360765 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 90G CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
TOTAL | [12 empty] | 44787500 | 19000000 | 33984028 | 5854674 | 17.22
153890G0001 |  |  |  |  | Habilitación y optimización de espacios de trabajo de CIATEC, A.C. |  | El proyecto consiste en una mejora de espacios de apoyo a las actividades sustantivas, que refiere a la adecuación de cubículos de trabajo para el desarrollo de los resultados producto de los diversos estudios y pruebas que se realizan en el centro. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 25787500 | 0 | 14984028 | 0 |  | 49
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 14984028 | 0 | 0
153890G0002 |  |  |  |  | Programa de reemplazo y acondicionamiento de equipos obsoletos de las áreas sustantivas 2016. |  | Reemplazo de 10 equipos obsoletos de las áreas sustantivas en el ejercicio 2016. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 5854674 |  | 79
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 19000000 | 19000000 | 5854674 | 30.81
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
TOTAL | [12 empty] | 75630000 | 45000000 | 45000000 | 8955231 | 19.90
143890K0003 |  |  |  |  | DESARROLLO DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL SECTOR AERONAUTICO. |  | Construcción y equipamiento de 5 laboratorios especializados de tecnología y servicios para la industria aeronáutica. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 20630000 | 5000000 | 5000000 | 1992880 |  | 90
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 5000000 | 5000000 | 1992880 | 39.85
153890K0001 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO CIENTIFICO PARA MANTENER Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL CIDETEQ 2016 |  | Considera la adquisición de mobiliario y equipo de laboratorio. El 30 porciento para la actualización de las capacidades actuales en investigación científica, proyectos y servicios. El 70 en equipos para ampliar la capacidad actual. Contempla inversión por un 45 porciento para la subsede Tijuana. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 6834751 |  | 30
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 25000000 | 25000000 | 6834751 | 27.33
153890K0002 |  |  |  |  | DESARROLLO DE LABORATORIOS CON AMBIENTE CONTROLADO PARA AMPLIAR CAPACIDADES ESTRATEGICAS. |  | Construcción y equipamiento de 7 Laboratorios de 80 mts2 c/u y 7 cubículos para nuevos investigadores en un espacio de 130 mts2 para el desarrollo de proyectos y servicios científicos y tecnológicos bajo condiciones atmosféricas apropiadas | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 30000000 | 15000000 | 15000000 | 127600 |  | 0
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 15000000 | 15000000 | 127600 | 0.85
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
TOTAL | [12 empty] | 288287275 | 79150710 | 11000000 | 0 | 0.00
143890M0001 |  |  |  |  | Construcción del Edificio para Actividades Docentes y Laboratorios de Políticas Públicas |  | Adquisición, construcción de espacios físicos para docencia y el equipamiento, con el objetivo de incrementar los espacios físicos para poder llevar a cabo actividades docentes de la Institución y enriquecer el acervo de capital intelectual y humano del país en núcleos clave de las ciencias sociales | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 288287275 | 79150710 | 11000000 | 0 |  | 30
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 79150710 | 11000000 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
TOTAL | [12 empty] | 121944304 | 65698273 | 698273 | 0 | 0.00
153890O0001 |  |  |  |  | Construcción de edificio de cubículos para investigadores, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. |  | Construir y equipar edificio de 25 cubículos, 375m2, con resistencia superior a los 250kg/cm2. Equipado con muebles básicos. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 6186117 | 5637373 | 637373 | 0 |  | 6.1
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 5637373 | 637373 | 0 | 0
153890O0002 |  |  |  |  | Demolición y reconstrucción del Edificio de Laboratorios M, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. |  | Construir y equipar edificio de 15 laboratorios, 1448m2, con resistencia superior a los 250kg/cm2 y demoler anterior edificio por no ser apto para su uso. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 36250650 | 33035008 | 35008 | 0 |  | 6.09
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 33035008 | 35008 | 0 | 0
153890O0003 |  |  |  |  | Demolición y reconstrucción del Edificio de Laboratorios H, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. |  | Construir y equipar edificio de 19 laboratorios, 1600m2, con resistencia superior a los 250kg/cm2 y demoler anterior edificio por no ser apto para su uso. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 29817088 | 27025892 | 25892 | 0 |  | 6.62
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 27025892 | 25892 | 0 | 0
153890O0004 |  |  |  |  | Reconstrucción y ampliación de talleres |  | Reconstruir y ampliar la capacidad de talleres de servicios múltiples para el mantenimiento de las operaciones sustantivas del CIBNOR. 3470 m2 sin techar, 2125m2 techado total 5595m2. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 49690449 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
TOTAL | [12 empty] | 62547699 | 10000000 | 20135980 | 4244918 | 21.08
143890Q0002 |  |  |  |  | Creación de un Polo para la Conservación y la Educación Ambiental en el Jardín Botánico Regional Roger Orellana |  | Proveer al Jardín Botánico de la infraestructura necesaria para poder desarrollar al máximo sus líneas de acción estratégicas: Investigación, Conservación, Educación Ambiental y Recreación. Lo que permitirá incrementar la calidad y cantidad de servicios educativos y recreativos ofrecidos. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 29440000 | 10000000 | 10000000 | 3822664 |  | 33.05
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 10000000 | 10000000 | 3822664 | 38.22
153890Q0001 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipos para fortalecer y actualizar las capacidades científicas del CICY 2016 |  | Programa de adquisición de 40 equipo en 2016 de los cuales 25 son para sustituir y 15 nuevas tecnologías, para satisfacer las demandas de lo local a lo nacional en lo académico, agrícola, energético, industrial, del agua, salud y recursos naturales. | 31-YUCATAN |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22524400 | 0 | 10135980 | 422254 |  | 5
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 10135980 | 422254 | 4.16
163890Q0001 |  |  |  |  | Fortalecimiento a las capacidades de innovación y transferencia de la Unidad de Ciencias del Agua |  | Construcción de 168 m2 y adecuación de 312 m2 para laboratorios, áreas de posgrado y almacén reactivos para poder resolver las demandas de cantidad y calidad del recurso hídrico y planes de uso y las condiciones de calidad que repercuten en los ecosistemas y sobretodo en la salud pública. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 10583299 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
TOTAL | [12 empty] | 168519614 | 24958332 | 35322332 | 12600465 | 35.67
133890S0003 |  |  |  |  | Construcción y equipamiento del Tercer Nivel en el edificio de Formación Académica |  | Construir y equipar un tercer nivel en el edificio de formación académica con 543.47 mts. cuadrados de construcción en donde se alojarían aulas de clase y espacios de estudio para los estudiantes | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7425808 | 92220 | 92220 | 92220 |  | 87.29
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 92220 | 92220 | 92220 | 100
133890S0006 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento de un edificio para Laboratorios Nacionales y Central en Optica y Fotónica |  | Construcción y equipamiento de edificio de 3 niveles con 2,267 mts. cuadrados para oficinas de investigadores y estudiantes y laboratorios de metrología optica, Biofotónica y para desarrollar dispositivos optoelectrónicos. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 141133806 | 24866112 | 24866112 | 10500000 |  | 43
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 24866112 | 24866112 | 10500000 | 42.22
153890S0001 |  |  |  |  | Complemento del sistema de tubería de la red contra incendio |  | Instalación de tubería para complementar la red contra incendios, consistente en 357 metros lineales de tubería de fierro calibre 40 de 2 y 3 pulgadas, incluyendo conexiones y pintura. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 410000 | 0 | 369000 | 82804 |  | 23
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 369000 | 82804 | 22.44
153890S0002 |  |  |  |  | Programa de sustitución de bienes obsoletos e inservibles 2016 |  | Adquisición de 50 Góndolas para el almacenamiento de libros que sustituirán a 50 estantes y 30 sillas que sustituirán a igual número de bienes en mal estado: adquisición de 15 radios portátiles, 5 teléfonos digitales y 2 swith de red, todos equipos obsoletos. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 550000 | 0 | 495000 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 495000 | 0 | 0
153890S0003 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones de equipo científico 2016 |  | Adquirir equipo especializado para dar respuesta a las demandas de soluciones a problemas tecnológicos de los sectores sociales, académicos y empresariales. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19000000 | 0 | 9500000 | 1925441 |  | 19.62
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 9500000 | 1925441 | 20.26
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 90U Centro de Investigación en Química Aplicada
TOTAL | [12 empty] | 30600062 | 29950062 | 29950062 | 3947414 | 13.17
153890U0001 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipo científico para los laboratorios del CIQA 2016 |  | Equipo de laboratorios para diferentes áreas y laboratorios del Centro | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29299970 | 29299970 | 29299970 | 3947414 |  | 19
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 29299970 | 29299970 | 3947414 | 13.47
153890U0002 |  |  |  |  | Programa de actualización del equipo de cómputo 2016 |  | Servidor de alta capacidad de almacenamiento y aplicativo encargado de la catalogación de respaldos | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1300092 | 650092 | 650092 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 650092 | 650092 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 90W Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
TOTAL | [12 empty] | 129558297 | 25300000 | 29944056 | 13205221 | 44.09
133890W0001 |  |  |  |  | Construcción y equipamiento de edificio sustentable para el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Pacífico Sur, Oaxaca |  | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un edificio sustentable para el CIESAS Pacífico Sur, con una dimensión de 3,013.24m2 de construcción para albergar cuatro edificios: i) Investigación, ii) Docencia, iii) Extensión Académica y Difusión Cultural y iv) Gobierno y Administración | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 83778109 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
153890W0001 |  |  |  |  | Construcción del edificio de Investigación, Docencia y Servicios de la Unidad Peninsular |  | Construcción del edificio de Investigación, Docencia y Servicios de la Unidad Peninsular en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 30300000 | 25300000 | 25300000 | 8581398 |  | 58
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 25300000 | 25300000 | 8581398 | 33.91
153890W0002 |  |  |  |  | Programa de renovación del mobiliario y equipo obsoleto del Sistema Nacional CIESAS 2016 |  | Adquisicion de mobiliario y equipo necesario para las áreas sustantivas y administrtivas del Sistema Nacional CIESAS, el cual es indispensable debido a las condiciones en que se encuentra el actual mobiliario y equipo | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 15480188 | 0 | 4644056 | 4623823 |  | 98.12
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 4644056 | 4623823 | 99.56
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
TOTAL | [12 empty] | 2559037 | 0 | 2559037 | 1401921 | 54.78
163890X0001 |  |  |  |  | Adquisición de mobiliario de oficina; de equipo de administración; educacional y recreativo; médico; comunicación y herramientas para el año 2016. |  | Se pretende adquirir 340 bienes: 197 bienes corresponden a mobiliario, 123 corresponden a equipo de administración; 14 de mobiliario y equipo educacional y recreativo, 5 equipo e instrumental médico y de laboratorio, y 1 bien de maquinaria otros equipos y herramientas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2559037 | 0 | 2559037 | 1401921 |  | 54.78
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 2559037 | 1401921 | 54.78
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
TOTAL | [12 empty] | 124469850 | 37680446 | 37680446 | 11707419 | 31.07
133891A0004 |  |  |  |  | Programa para llevar a cabo el Fortalecimiento de la Infraestructura para Desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico. |  | Construcción y adecuación de espacios para generar infraestructura que alberguen equipos de alta tecnología. Una nave de talleres y un edificio de laboratorios para desarrollo de proyectos de investigación y prácticas de estudiantes de posgrado, para capacitación y certificación para la industria | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 51418270 | 23290066 | 23290066 | 11707419 |  | 52
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 23290066 | 23290066 | 11707419 | 50.26
153891A0001 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones para el fortalecimiento de las capacidades de servicios tecnológicos en la Región Sur |  | Renovación tecnológica de COMIMSA, en los siguientes conceptos principales: 1). Equipos de base tecnológica para el desarrollo de estudios de integridad mecánica y proyectos de investigación con aplicación a la industria petrolera. 2). Equipos de computo que sustituyen a los arrendados actualmente. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 14390380 | 14390380 | 14390380 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 14390380 | 14390380 | 0 | 0
153891A0002 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipo especializado para el laboratorio de caracterización de sitios contaminados con hidrocarburos y residuos peligrosos 2016 |  | Desarrollo de proyectos y servicios tecnológicos de la Gerencia de Ing. Ambiental para industria de hidrocarburos en áreas de geología hidrogeológía geofísica mineralogía geotecnia e investigación geocientífica para infraestructura y laboratorios de suelos, agua y pruebas mecánicas en suelo y rocas. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8120000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
153891A0003 |  |  |  |  | Adquisición de equipo especializado de escaneo laser para levantamiento de información en instalaciones industriales para elaboración de ingeniería en 3D y maquetas electrónicas 2016. |  | Representa la oportunidad de ampliar el desarrollo de proyectos y servicios tecnológicos a través de equipos de campo y laboratorio con tecnologías de ultima generación en las áreas de Ingeniería de Proyectos, básica y de detalle e incrementar las capacidades técnicas de ingeniería inteligente. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
153891A0004 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de equipo especializado para proyectos y servicios tecnológicos de diagnóstico, inspección y evaluación de integridad mecánica en instalaciones industriales 2016. |  | Consiste en desarrollar proyectos y servicios tecnológicos para la industria de hidrocarburos y metal mecánica de la Gerencia Región Norte que permitirán cumplir con la demanda de las industrias del sector incrementando las capacidades técnicas y de infraestructura | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10440000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
153891A0005 |  |  |  |  | Programa de renovación de equipo científico obsoleto para la Dirección de Ingeniería de Materiales y Manufactura 2016 |  | Programa de sustitución de equipo obsoleto de las áreas de evaluación de materiales, servicios de laboratorios, equipo administrativo de la Dirección y equipo especializado de maquinado y manufactura | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13479200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
153891A0006 |  |  |  |  | Renovación de equipo administrativo y de equipo de cómputo para la Dirección de Ingeniería Región Centro Norte 2016. |  | Equipo para la infraestructura de oficinas, metodologías y tecnologías de ultima generación para ofrecer servicios integrales que permitan incrementar la satisfacción de nuestros clientes y la productividad de las áreas, incrementando las capacidades técnicas, profesionales y nuevos empleos. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
153891A0007 |  |  |  |  | Programa de fortalecimiento de la infraestructura y equipos de la Dirección de Ingeniería de Materiales y Manufactura 2016. |  | Adquisición de equipo industrial, de laboratorios y TICs para la evaluación de materiales, servicios de laboratorios y procesos de manufactura, así como equipos para actividades administrativas de la Dirección. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 15022000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 91E El Colegio de la Frontera Sur
TOTAL | [12 empty] | 36818439 | 0 | 29248310 | 10932662 | 37.37
153891E0001 |  |  |  |  | Construcción del Edificio del Posgrado Unidad San Cristóbal |  | Construcción de 1611.73 m2 para edificio de posgrado y su equipamiento. 10 aulas, cubículos para doctorado,Dirección,Coordinación,asistentes y archivos; sala de videoconferencias y de profesores,área de cafe y sanitarios;áreas de circulaciones, terraza, patio central y estacionamiento | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 16134999 | 0 | 16134999 | 8813689 |  | 62.6
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 16134999 | 8813689 | 54.62
153891E0002 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipo educacional, recreativo, de laboratorio, de comunicación y herramientas 2016 |  | Adquisición de equipos de laboratorios, eléctricos, de comunicación, de oficina, informáticos; para las 5 unidades de ECOSUR | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16911934 | 0 | 9556878 | 766896 |  | 4.54
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 9556878 | 766896 | 8.02
153891E0003 |  |  |  |  | Construcción del Laboratorio de biodiversidad marina y cambio climático |  | Construcción de edificio de 2 plantas para laboratorios de experimentación con organismos marinos y biodiversidad marina y cambio climático y su equipamiento. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3771506 | 0 | 3556433 | 1352077 |  | 52.65
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 3556433 | 1352077 | 38.01
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 91M INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
TOTAL | [12 empty] | 46734944 | 0 | 6453137 | 5679127 | 88.00
143891M0001 |  |  |  |  | Renovación de Tecnologías de la Información 2015. |  | El Proyecto tiene por objeto el robustecimiento de la seguridad perimetral; actualización tecnológica en comunicaciones unificadas; implementación de hardware para la mejora de la seguridad física; y la construcción de sistemas de almacenamiento masivo de información digital, entre otras acciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44354500 | 0 | 5679127 | 5679127 |  | 23
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 5679127 | 5679127 | 100
153891M0002 |  |  |  |  | Modernización y equipamiento de los edificios sedes del INFOTEC |  | El proyecto tiene como objetivo adquirir los bienes que permitan a INFOTEC equipar sus espacios de trabajo, aprendizaje e investigación en sus sedes del Distrito Federal y Aguascalientes. Este equipamiento habilita el espacio de las bibliotecas y de investigación, para las maestrías de INFOTEC. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2380444 | 0 | 774010 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 774010 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 91Q Instituto de Ecología, A.C.
TOTAL | [12 empty] | 48250000 | 16500000 | 31250000 | 24419454 | 78.14
153891Q0001 |  |  |  |  | Ampliación del Herbario en el Centro Regional del Bajío del INECOL |  | Ampliar el Herbario del Centro Regional del Bajío del INECOL e instalar compactadores | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 12000000 |  | 70
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 16500000 | 16500000 | 12000000 | 72.72
153891Q0002 |  |  |  |  | Modernización de la infraestructura del Laboratorio del Desierto de Mapimí |  | Modernizar los laboratorios del Desierto de Mapimí, para facilitar la investigación científica. | 10-DURANGO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 600000 | 600000 | 100
153891Q0003 |  |  |  |  | Programa de equipamiento de mobiliario para el área sustantiva 2016 |  | Adquirir mobiliario para investigadores y técnicos académicos | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 500000 | 0 | 500000 | 500000 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 500000 | 500000 | 100
153891Q0004 |  |  |  |  | Programa de equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación 2016 |  | Adquirir 181 equipos de laboratorio y campo de tecnología de punta para atender los requerimientos de generación de conocimiento, diagnóstico, observación, monitoreo y restauración de ecosistemas a nivel laboratorio y campo, entre otros | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30650000 | 0 | 13650000 | 11319454 |  | 79
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 13650000 | 11319454 | 82.92
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 91S Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
TOTAL | [12 empty] | 250179457 | 5021280 | 9521286 | 0 | 0.00
153891S0001 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Equipamiento de Protección Civil. |  | Adquisición de mobiliario médico y equipo de protección civil para atender al personal docente ,administrativo,alumnos y personal externo, ante una emergencia médica y disminuir el tiempo de respuesta; así como dar mayor seguridad con equipamiento de Protección Civil con Técnologia de vanguardia. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 5179450 | 5021280 | 5021280 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 5021280 | 5021280 | 0 | 0
153891S0002 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Equipamiento de Areas Sustantivas para 2016 |  | Adquisición de mobiliario y equipo audiovisual para el auditorio, sala de lectura, salones, dirección general, investigación, docencia y área de mantenimiento. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5000007 | 0 | 4500006 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 4500006 | 0 | 0
163891S0001 |  |  |  |  | Centro Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos -CentroMet-. |  | Construcción y equipamiento de 10742.41 m2 en un predio donado por el Mpio. de Querétaro de 9,789.2 m2, que incluye 2 edificios, áreas comunes y estacionamiento donde se generaran politicas publicas enfocadas a las zonas metropolitanas del país. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 240000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
TOTAL | [12 empty] | 21498503 | 0 | 4995550 | 4995550 | 100.00
133891U0009 |  |  |  |  | Construcción e instalación y equipamiento de un Centro de Datos para administración y procesamiento de información del INAOE |  | Construir y equipar un recinto para instalar el equipo que conformará el Centro de Datos. Se requiere remodelar y adquirir equipo de computo parar el almacenamiento de la información, establecimiento de la interconectividad entre los equipos y el exterior por medio de redes de alta velocidad. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 16502953 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
153891U0003 |  |  |  |  | Programa de equipamiento del laboratorio de caracterización óptica no lineal de materiales |  | Extender las capacidades del sistema de laboratorio de caracterización óptica no lineal para poder realizar la caracterización experimental de diferentes materiales en su respuesta óptica no lineal | 21-PUEBLA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4995550 | 0 | 4995550 | 4995550 |  | 2
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 4995550 | 4995550 | 100
Ramo |  | 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [5 empty] | Unidad | 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
TOTAL | [12 empty] | 46200000 | 46000000 | 36670000 | 10276012 | 28.02
153891W0001 |  |  |  |  | Programa Anual de Adquisiciones para equipamiento de laboratorios IPICYT 2016 |  | El Programa Anual de Adquisiciones para Equipamiento de Laboratorios IPICYT 2016 consiste en Adquirir 524 equipos y mobiliario para reponer y complementar los 50 laboratorios especializados. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 28200000 | 28200000 | 18870000 | 4327088 |  | 15.34
[12 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 28200000 | 18870000 | 4327088 | 22.93
153891W0002 |  |  |  |  | Construcción de Obras Exteriores del IPICYT |  | La construcción de Muros de contención para los edificios ALFA (Biología Molecular, Ciencias Ambientales y LANBAMA), BETA (Matemáticas Aplicadas, Materiales Avanzados y LINAN), DELTA (Laboratorio de Robótica, Laboratorio de Recursos Hídricos, CITC y OPERACIONES DEL CNS, | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 18000000 | 17800000 | 17800000 | 5948924 |  | 37.43
[12 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 17800000 | 17800000 | 5948924 | 33.42
Ramo |  | 47 Entidades no Sectorizadas | [5 empty] | Unidad | AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
TOTAL | [12 empty] | 95065609 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1506AYB0001 |  |  |  |  | Construcción de las Oficinas del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Caborca, Sonora. |  | El proyecto contempla la Construcción integral del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Caborca, Sonora; en el predio ubicado en la calle privada granada entre A y B No. 68-B, Colonia Luz de Oriente. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 6253634 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1506AYB0002 |  |  |  |  | Construcción de las Oficinas del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Jamiltepec, Oaxaca. |  | Llevar a cabo la construcción de las nuevas oficinas considerando espacios integrales, funcionales y seguros para el personal y usuarios en general. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 15472500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1506AYB0003 |  |  |  |  | Construcción de las Oficinas del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Tuxtepec, Oaxaca. |  | Contar con un inmueble propio, seguro y funcional, con espacios de oficinas, módulos sanitarios, vestibulos, áreas de espera, sala de juntas, salón de usos múltiples, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias eficientes, así como con instalaciones especiales de voz y datos y aire acondicionado. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 15472500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1506AYB0004 |  |  |  |  | Rehabilitación de Unidades Operativas Foráneas de la CDI |  | Rehabilitar 13 Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena ubicados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz y D. F. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 21816225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1506AYB0005 |  |  |  |  | Sustitución de dos elevadores ubicados en el Inmueble de Av. México-Coyoacán No. 343, Col.Xoco, Delg. Benito Juárez, México D. F., incluyendo la obra civil |  | Instalación de dos elevadores en el inmueble de Av. México-Coyoacán No. 343; que consta de dos edificios, el principal distribuido en un sótano, planta baja y seis niveles de oficinas, así como un edificio anexo que consta de planta baja y cuatro niveles en una superficie de 1,368.41 M2, | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 4641750 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1647AYB0001 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo para FM del SRCI |  | Compra del transmisor principal y auxiliar de la emisora XEPET, y equipo de FM para 4 emisoras cuya solicitud de concesión está en trámite ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | P-013-Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1647AYB0002 |  |  |  |  | Adquisición equipo de transporte |  | El presente programa de inversión tiene el objetivo principal de dotar de un camión pipa cisterna para transporte de agua potable a las 43 casas del niño y la niña indígenas. | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1409000 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | P-013-Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 47 Entidades no Sectorizadas | [5 empty] | Unidad | AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
TOTAL | [12 empty] | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1506AYG0001 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICION DE BIENES |  | PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION Y MOBILIARIO | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-005-Recopilación y producción de material informativo (Notimex) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 47 Entidades no Sectorizadas | [5 empty] | Unidad | AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
TOTAL | [12 empty] | 496857143 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1647AYL0001 |  |  |  |  | Expansión de la red de transmisoras y retransmisoras del SPR |  | Construcción de infraestructura gubernamental de radiodifusión: 6 estaciones retransmisoras habilitadas para TDT, ubicadas en La Paz, Torreón, Tepic, Cancún, Chetumal y San Luis Potosí. Actualización de equipos de transmisión en 16 estaciones retransmisoras actualmente en operación. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 496857143 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 50 Instituto Mexicano del Seguro Social | [5 empty] | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [12 empty] | 23978787888 | 5000000000 | 7279042308 | 1114417039 | 15.30
0950GYR0001 |  |  |  |  | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato. |  | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1500124479 | 10000000 | 496644958 | 97787367 |  | 74
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10000000 | 496644958 | 97787367 | 19.68
0950GYR0010 |  |  |  |  | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. |  | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1156036754 | 344404514 | 300000000 | 65528810 |  | 47
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 344404514 | 300000000 | 65528810 | 21.84
1250GYR0003 |  |  |  |  | Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) |  | El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1445077875 | 0 | 180068639 | 34741498 |  | 96.04
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 180068639 | 34741498 | 19.29
1350GYR0001 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Unidades Médicas. |  | Los trabajos de mantenimiento de manera general se enfocan en los siguientes aspectos: acabados de muros y pisos, plafones, instalaciones hidrosanitarias y aire acondicionado. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 5 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 25787500 | 0 | 0 | 0 |  | 23
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1350GYR0002 |  |  |  |  | Construcción e Instalación de escaleras de emergencia |  | Consiste en la construcción e instalación de escaleras de emergencia de aluminio estructural en las siguientes Unidades Médicas: UMAE Infectología CMN La Raza; Unidad de Medicina Física Siglo XXI; UMAE HE Jalisco; UMAE Hospital de traumatología y ortopedia N 21 ; UMAE HE N 14. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 40248728 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1350GYR0003 |  |  |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. |  | La UMF nueva de 10 consultorios estará compuesta por: 10 Consultorios, Módulo de Medicina Física y Rehabilitación, Prestaciones Económicas y Afiliación, Informática Médica y Educación en Salud, Archivo Clínico, Apoyo Administrativo, Rayos X, CEYE, Medicina del Trabajo, Atención Médica. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 78949509 | 0 | 65041595 | 3926680 |  | 63
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 65041595 | 3926680 | 6.03
1350GYR0005 |  |  |  |  | Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales |  | Ampliación de la superficie de los almacenes generales del IMSS, con la finalidad de dar continuidad a los servicios de custodia y resguardo de los suministros a las unidades hospitalaria y administrativas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 127696562 | 0 | 500000 | 0 |  | 58
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 500000 | 0 | 0
1350GYR0006 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Hemodiálisis de la Unidad Médica de Alta de Especialidad (UMAE) No. 2 en Ciudad Obregón, Sonora. |  | Construcción de un edificio de un nivel, que permita otorgar infraestructura adecuada e idónea para otorgar con mayor oportunidad, seguridad, calidad y calidez los servicios de Hemodiálisis. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 33032577 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1350GYR0007 |  |  |  |  | HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora. |  | El nuevo Hospital General de Zona de 144 camas en el Municipio de Nogales en Sonora, opera en la entidad con 144 camas, 34 consultorios de especialidades, 6 quirófanos. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1044334080 | 0 | 438411809 | 182415850 |  | 85
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 438411809 | 182415850 | 41.6
1350GYR0009 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias |  | Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 342445375 | 0 | 179501147 | 34913765 |  | 59
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 179501147 | 34913765 | 19.45
1450GYR0001 |  |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 37 en Coatzacoalcos, Veracruz. |  | Reubicación de los servicios médicos de medicina familiar en el Centro de Bienestar Social ubicado en Heleodoro Charris no. 603, colonia Adolfo López Mateos en Coatzacoalcos, Veracruz inmueble propiedad del IMSS. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 12895499 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0002 |  |  |  |  | Ampliación de cobertura médica de primer nivel en el Estado de Michoacán. |  | Construcción de Unidades de Medicina Familiar: Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el municipio de Morelia; sustitución de la UMF No. 76 de 10 consultorios en Uruapan y de las UMF No. 3, 72 y 74 de 2 consultorios, en Quiroga, Yurécuaro y Tacámbaro respectivamente. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 279180270 | 174712137 | 98834987 | 62790919 |  | 99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 174712137 | 98834987 | 62790919 | 63.53
1450GYR0003 |  |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 12 en San Marcos, Guerrero. |  | La UMF tiene 35 años operando, no cumplen con las normas de construcción vigente; sus instalaciones, mobiliario y equipo en general se encuentran deteriorados. La unidad se encuentra en una zona sísmica, de ciclones y huracanes, lo que altera las condiciones de servicio y atención. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 9492153 | 0 | 8959559 | 0 |  | 29
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8959559 | 0 | 0
1450GYR0004 |  |  |  |  | Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 30 en Ojinaga, Chihuahua. |  | La UMF se encuentra ubicada en una zona de riesgo por inundación. La capacidad operativa de la UMF se vio disminuida, y la Comisión Estatal de Protección y Riesgo Sanitario no otorgó su aval para ocupar las instalaciones, por considerarse zona contaminada, por lo que se reubicará la unidad. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 16904288 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0005 |  |  |  |  | Reubicación de la UMF No. 56 San Pablo Huitzo, Oaxaca. |  | La construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar y ampliarla a 2 consultorios en el municipio de San Pablo Huitzo en el estado de Oaxaca. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 10665720 | 0 | 6084794 | 2697946 |  | 99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6084794 | 2697946 | 44.33
1450GYR0006 |  |  |  |  | Reubicación de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 Angostura, Sinaloa. |  | Construcción de una UMF con dos consultorios para atender a una población usuaria de aproximadamente 9,400 pacientes. En la actualidad, la UMF No. 51 opera en un edificio rentado y no cuenta con los requerimientos mínimos para brindar los servicios médicos a sus derechohabientes. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 23677899 | 0 | 8034757 | 3181574 |  | 98
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8034757 | 3181574 | 39.59
1450GYR0007 |  |  |  |  | Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 17 Magdalena Apasco, Oaxaca. |  | Construcción de una Unidad de Medicina Familiar con dos consultorios, ya que actualmente opera en un edificio público que no cuenta con los requerimientos mínimos para brindar los servicios médicos a sus derechohabientes. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 10665720 | 0 | 6084794 | 1806141 |  | 99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6084794 | 1806141 | 29.68
1450GYR0009 |  |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora |  | Construcción de una unidad nueva de 2 consultorios con materiales resistentes que cumplan con todas y cada una de las especificaciones del reglamento de construcción vigente, con una proyección de servicio de 30 años. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 11960098 | 1840011 | 8691492 | 3813352 |  | 99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1840011 | 8691492 | 3813352 | 43.87
1450GYR0014 |  |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit. |  | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Tepic, Nayarit sustituirá a la UMF No. 5, con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 71460326 | 0 | 9000000 | 219651 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 9000000 | 219651 | 2.44
1450GYR0015 |  |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas. |  | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas sustituirá a la UMF No. 1 con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 127988644 | 0 | 46451619 | 1800220 |  | 40
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 46451619 | 1800220 | 3.87
1450GYR0021 |  |  |  |  | Remodelación, Ampliación y Equipamiento del Área de Quirófano del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número 1,Lic. Ignacio García Téllez, de Cuernavaca, Morelos. |  | Remodelación de 8 salas de quirófanos y equipar completamente 6 de éstas. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 34114399 | 0 | 22883950 | 1467960 |  | 29
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 22883950 | 1467960 | 6.41
1450GYR0023 |  |  |  |  | Estudios de Preinversión para el desarrollo de dieciséis proyectos de Infraestructura Médica. |  | Ejecución de dieciséis proyectos de preinversión para conocer la factibilidad en la construcción de nueve unidades de medicina familiar, seis hospitales de segundo nivel nuevos y la remodelación una Unidad de Medicina de Alta Especialidad. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 142920652 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0025 |  |  |  |  | Estudios de Preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura de médica. |  | Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 183951945 | 57628117 | 69338732 | 21976601 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 57628117 | 69338732 | 21976601 | 31.69
1450GYR0026 |  |  |  |  | Restructuración del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 3 (HGSMF) en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. |  | Restructuración del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 3 (HGSMF) en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 16989332 | 11186420 | 9603729 | 4806338 |  | 72
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 11186420 | 9603729 | 4806338 | 50.04
1450GYR0027 |  |  |  |  | Reestructuración del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) en Iguala de la Independencia, Guerrero. |  | Reestructuración del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) en Iguala de la Independencia, Guerrero. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 16989332 | 11730511 | 14177748 | 8013430 |  | 99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 11730511 | 14177748 | 8013430 | 56.52
1450GYR0028 |  |  |  |  | Reestructuración de Hospital General de Zona No. 98 de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. |  | Reforzamiento de lacimentación del Hospital General de Zona No.98 de Coacalco, así como el reforzamiento de algunos otros elementos estructurales dentro del edificio. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 12798864 | 7608012 | 12000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 7608012 | 12000000 | 0 | 0
1450GYR0029 |  |  |  |  | Reestructuración de la Casa de Máquinas en el Hospital General Regional No. 1 (HGR) en Culiacán, Sinaloa. |  | Reestructuración de la Casa de Máquinas en el Hospital General Regional No. 1 (HGR) en Culiacán, Sinaloa. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 8959205 | 3485608 | 3079318 | 2416093 |  | 99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 3485608 | 3079318 | 2416093 | 78.46
1450GYR0031 |  |  |  |  | Programa de adquisición de elevadores de pasajeros para establecimientos de apoyo y no médicos. |  | El programa consiste en la adquisición e instalación de 46 equipos de transporte vertical (elevadores) para 21 unidades en 9 delegaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 124746361 | 120936850 | 120744020 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 120936850 | 120744020 | 0 | 0
1450GYR0032 |  |  |  |  | Adquisición de equipos diversos para establecimientos no médicos |  | El programa consiste en la adquisición de 3 tipos de equipo: eléctrico, casa de máquinas y aires acondicionados, para atender la demanda nacional conformada por 40 establecimientos no médicos distribuidos en 14 delegaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 88620916 | 0 | 5996077 | 3037322 |  | 80.26
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 5996077 | 3037322 | 50.65
1450GYR0033 |  |  |  |  | Programa de sustitución de bancas tandem para unidades médicas de los tres niveles de atención médica 2016. |  | Programa de sustitución de bancas tandem a nivel nacional en diversas entidades federativas del país donde se encuentran asentadas cada una de las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 37327461 | 36187554 | 28108627 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 36187554 | 28108627 | 0 | 0
1450GYR0034 |  |  |  |  | Renovación de equipo médico e instrumental quirúrgico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. |  | Renovar el equipo médico e instrumental quirúrgico estropeado y obsoleto de las unidades de los tres niveles de atención de servicios a la salud del Instituto, para satisfacer las necesidades y expectativas de la población derechohabiente, y garantizar la prestación de servicios con calidad. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 150000000 | 0 | 0 | 0 |  | 98.5
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0035 |  |  |  |  | Programa de adquisición de mobiliario para las oficinas de nivel central del IMSS 2015 |  | Adquisición de mobiliario administrativo para las oficinas del nivel central del IMSS. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 87800212 | 0 | 3759923 | 3135693 |  | 78.89
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 3759923 | 3135693 | 83.39
1450GYR0037 |  |  |  |  | Equipamiento y adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No.1 |  | Compra de equipo médico y adecuación de las instalaciones para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGR No. 1 de Mérida, Yucatán. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 14962150 | 0 | 768338 | 5880 |  | 99.01
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 768338 | 5880 | 0.76
1450GYR0038 |  |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo. |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo para sustituir a la UMF No. 18, y otorgar consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 127988644 | 0 | 22000000 | 0 |  | 27
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 22000000 | 0 | 0
1450GYR0039 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. |  | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Cajeme, Sonora sustituirá a la UMF No. 66, para mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 127988644 | 0 | 17507617 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 17507617 | 0 | 0
1450GYR0040 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. |  | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Atotonilco, Hidalgo sustituirá a la UMF No. 7, para mejorar la atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 69255519 | 0 | 17166599 | 3091854 |  | 95
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 17166599 | 3091854 | 18.01
1450GYR0041 |  |  |  |  | Instalación de escaleras de emergencia en 24 Unidades Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social |  | El programa tiene como alcance la instalación de escaleras de aluminio. El programa incluye en cada escalera la instalación de puertas de emergencia, así como de un sistema de monitoreo, señalización, sistema de iluminación de baterías y autoencendido en los descansos. | 35-VARIOS |  | Programa de mantenimiento de protección civil | 6 Otros |  | 101259763 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0042 |  |  |  |  | Construcción de una Nueva Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, que otorgará consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 135298051 | 0 | 43796351 | 2706145 |  | 22
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 43796351 | 2706145 | 6.17
1450GYR0043 |  |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 5 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. |  | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Delicias, Chihuahua sustituirá a la UMF No. 20, para otorgar servicios de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 71460326 | 0 | 34500000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 34500000 | 0 | 0
1450GYR0047 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (sustitución) en el Municipio de Ciudad Camargo, Chihuahua |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Ciudad Camargo, para ampliar y mejorar los servicios médicos de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 130803766 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0050 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipo de seguridad 2016. |  | El programa consiste en la adquisición e instalación de 696 equipos y accesorios, y la adquisición de 10,000 tarjetas de acceso. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 54168181 | 52513990 | 52513990 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 52513990 | 52513990 | 0 | 0
1450GYR0051 |  |  |  |  | Adquisición de Unidades de Radioterapia Intracavitaria con Iridio 192 y UnidadesRadiológicas, Fluoroscópicas Transportables tipo Arco en C. |  | Adquisición de seis unidades de radioterapia intracavitaria y 6 unidadesradiológicas fluoroscópicas transportables tipo arco en C, para realizar eltratamiento del cáncer cérvico uterino y de endometrio, evitando que el Instituto cubra los gastos de subrogación y traslado de pacientes. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 81733939 | 0 | 7659363 | 7659363 |  | 99.5
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 7659363 | 7659363 | 100
1450GYR0053 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco. |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 134939916 | 0 | 43796351 | 11654747 |  | 94
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 43796351 | 11654747 | 26.61
1450GYR0054 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipo de transporte vertical. |  | La adquisición comprende 22 equipos de transporte vertical (elevadores) para 11 unidades médicas en 10 delegaciones/UMAEs. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 53968545 | 52320451 | 53040509 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 52320451 | 53040509 | 0 | 0
1450GYR0055 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipos diversos en establecimientos no médicos. |  | Adquisición e instalación de 32 diversos (equipo electromecánico) para 14 establecimientos no médicos en 10 delegaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 46944373 | 0 | 9889208 | 9889208 |  | 98
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 9889208 | 9889208 | 100
1450GYR0057 |  |  |  |  | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. |  | Sustituir equipo médico en las unidades de los tres niveles de atención de salud del Instituto, sustituyendo losbienes obsoletos o disfuncionales, por bienes de vanguardia y eficaces. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 962047972 | 0 | 184566135 | 124143342 |  | 90.87
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 184566135 | 124143342 | 67.26
1450GYR0058 |  |  |  |  | Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro. |  | Contará con 20 camillas de urgencias pacientes adultos (2 aislados) y 8 para pacientes pediátricos (un aislado), 8 quirófanos, 16 camas de recuperación quirúrgica, 1 sala de tococirugía, 1 Unidad e Cuidados Intensivos (8 para pacientes adultos, con camilla y 4 camas para pacientes pediátricos. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1549801382 | 773569317 | 202799279 | 84370473 |  | 16
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 773569317 | 202799279 | 84370473 | 41.6
1450GYR0060 |  |  |  |  | Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán. |  | Se trata de una edificio nuevo de 822.32 m2 de superficie, de cinco niveles que incluirá en el primer nivel tres aulas: dos (2) para 25 personas y una aula para 50 personas misma que podrá dividirse en 2 aulas para 25 personas. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 25289339 | 0 | 22957600 | 634976 |  | 1
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 22957600 | 634976 | 2.76
1450GYR0063 |  |  |  |  | Equipo de limpieza 2016. |  | El programa consiste en la adquisición de 3 tipos de equipo de limpieza: máquinas lavadoras de baja velocidad, máquinas abrillantadoras de alta velocidad y máquinas hombre atrás, para atender la demanda nacional conformada por 36 delegaciones y 28 hospitales de especialidades. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 135283673 | 131152373 | 131152373 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 131152373 | 131152373 | 0 | 0
1450GYR0071 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipo de limpieza 2016-2. |  | El programa consiste en la adquisición de 3 tipos de equipo de limpieza: máquinas lavadoras de baja velocidad, máquinas abrillantadoras de alta velocidad y máquinas hombre atrás, para atender la demanda nacional conformada por 36 delegaciones y 28 hospitales de especialidades. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 21325365 | 19994309 | 19994304 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 19994309 | 19994304 | 0 | 0
1450GYR0086 |  |  |  |  | Construcción de una Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General de Zona número 1 en Tepic, Nayarit. |  | Realizar obras de ampliación y construcción de un nuevo espacio que cumpla con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, con espacio suficiente para que se cuente con las 12 sillones y máquinas de hemodialiasis actuales e incluso permita se incrementen en el futuro. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 37702485 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0087 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación 1 (primera) etapa, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades en Mérida, Yucatán. |  | Remodelación de las áreas de hospitalización de los 3 pisos del Hospital, con la inclusión de servicios nuevos en el tercer piso de hospitalización. En particular una nueva unidad de cuidados coronarios de 8 camas, unidad de trasplante, centro de mezclas, inhaloterapia. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 37466494 | 0 | 14122340 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 14122340 | 0 | 0
1450GYR0088 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur. |  | Ampliación del área de consulta externa creando infraestructura adicional de 1 consultorio de Medicina Familiar. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 23688112 | 14782862 | 14782862 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 14782862 | 14782862 | 0 | 0
1450GYR0089 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. |  | Ampliación y remodelación del servicio de urgencias: 3 cubículos de primer contacto, consultorio de curaciones y yesos, módulo de control, triage, ropa de calle, sala de espera, sanitarios públicos, sala de choque, área de descontaminación, estación de camillas, 16 camillas de observación de... | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 22014953 | 19682381 | 19682381 | 0 |  | 1
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 19682381 | 19682381 | 0 | 0
1450GYR0090 |  |  |  |  | Construcción de una Unidad de Hemodiálisis en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 en Durango, Durango. |  | Remodelación el sótano de urgencias y cirugía para adaptar las áreas destinadas a diálisis y hemodiálisis principamente, incorporando espacios para 10 sillones de tratamiento adicionales. A su vez se considerara la reorganización de espacios de endoscopia, servicio de oncología... | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 31226502 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0093 |  |  |  |  | Reestructuración del Hospital General Regional No.196 Fidel Velázquez de Ecatepec. |  | Recimentar y Renivelar los edificios 1, 2, 3, 5 y 9 mediante colocación de controles en los pilotes, ya que presenta hundimientos diferenciales ocasionando una inclinación mayor a la permitida por el reglamento de construcción vigente. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 79179711 | 20150000 | 5000000 | 0 |  | 16
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 20150000 | 5000000 | 0 | 0
1450GYR0094 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco-Obstetricia y Pediatría número 2 en Los Mochis, Sinaloa. |  | Remodelación de un área hospitalaria del tercer piso del HGP No. 2 para crear una UCIA de 3 camas censables. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 6704750 | 0 | 6322156 | 0 |  | 3
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6322156 | 0 | 0
1450GYR0095 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora. |  | Ampliación y remodelación de sala de cuidados intensivos para la paciente obstétrica en estado crítico para crear una Unidad de cuidados Intensivos para Adultos (UCIA) de 3 camas censables. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 4490975 | 0 | 3243531 | 2377616 |  | 99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3243531 | 2377616 | 73.3
1450GYR0096 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. |  | Se propone la creación de una Unidad de cuidados intensivos de la paciente obstétrica en el HGO No. 221, el cual cuenta con 200 camas (119 censables y 81 no censables). Esta unidad atenderá a la población de la zona geográfica de Toluca Poniente y Sur de esta delegación. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 12440078 | 0 | 3382037 | 1869214 |  | 98
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3382037 | 1869214 | 55.26
1450GYR0097 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia número 4 en Tizapán, San Ángel, correspondiente a la Delegación Sur del Distrito Federal. |  | Reubicación y remodelación de nueva área para terapia intensiva neonatal e incremento del número de camas a 20 lugares y un cunero patológicoen una remodelación del piso 3 zona norte de la UMAE HGO No. 4 del IMSS, reubicando la UCI neonatales actual. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 15917329 | 0 | 4702820 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4702820 | 0 | 0
1450GYR0098 |  |  |  |  | Transformación del Hospital General de Sub-zona con Unidad de Medicina Familiar número 6 a Unidad de Medicina Familiar de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur. |  | Remodelar lo que hoy es un Hospital General de Subzona con medicina familiar, ampliando el área de consulta y migrando hospitalización a otras instalaciones en la misma localidad, para lograr una UMF de 12 consultorios para medicina familiar y 6 consultorios o... | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 31997161 | 0 | 5000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5000000 | 0 | 0
1450GYR0099 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. |  | Construcción de 5 quirófanos. Remodelación de 8 camas de terapia intensiva posquirúrgica. Construcción del cubo del elevador e instalación del equipo. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 108801264 | 90372974 | 6681432 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 90372974 | 6681432 | 0 | 0
1450GYR0100 |  |  |  |  | Rehabilitación Estructural del Inmueble del Hospital General de Subzona No. 38 de San José del Cabo, Baja California Sur. |  | Restaurar los daños ocasionados por el Huracán Odile a las estructuras principales y secundarias, así como a la casa de máquinas, cuartos de aire acondicionado, instalaciones electromecánicas y barda perimetral. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 41063024 | 0 | 25340604 | 17533050 |  | 99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 25340604 | 17533050 | 69.18
1450GYR0101 |  |  |  |  | Aire Acondicionado para Establecimientos Médicos y de Apoyo. |  | Adquisición de 1 condensadora, 37 equipos divididos, 46 generadoras de agua, 20 manejadorasde aire, 36 torres de enfriamiento y 35 unidades tipo paquete para equipar 32 unidades médicas de1 nivel, 34 de 2 nivel 10 de 3 nivel y 4 establecimientos de apoyo. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 406194959 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0102 |  |  |  |  | Programa de adquisición de bancas TANDEM 2016. |  | Adquisición de 5,234 bancas TANDEM de 3 plazas y 4,488 de 4 plazas, para atender la demanda nacional conformada por 36 delegaciones y 28 hospitales de especialidades. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 74659615 | 72379656 | 72379656 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 72379656 | 72379656 | 0 | 0
1450GYR0103 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo Eléctrico y Casa de Máquinas para establecimientos Médicos y de Apoyo 2015. |  | Adquisición de 142 equipos eléctricos y otros para atender a 79 unidades médicas de 1, 2 y 3 nivel. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 416987683 | 0 | 143659709 | 143659709 |  | 98
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 143659709 | 143659709 | 100
1450GYR0105 |  |  |  |  | Elevadores para camilleros 2016. |  | El proyecto consiste en la adquisición de 191 elevadores camilleros para un total de 77 unidades médicas en 23 delegaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 505273911 | 489843830 | 489316602 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 489843830 | 489316602 | 0 | 0
1450GYR0107 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipo de seguridad para Edificio Sede 2016. |  | Adquisición e instalación de 171 equipos y accesorios, y la adquisición de 2,000 tarjetas de acceso. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 21651412 | 20990220 | 20990220 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 20990220 | 20990220 | 0 | 0
1550GYR0002 |  |  |  |  | Remodelación de las salas 1, 2 y 3 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 1 en San Francisco de Campeche, Campeche. |  | Consiste en una remodelación integral de las salas 1, 2 y 3 de quirófanos del Hospital General de Zona No. 1 que permita contar con el área para la prestación del servicio, considerando la necesidad actual y posibilidades de crecimiento. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 12526523 | 0 | 12028567 | 2544450 |  | 98
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12028567 | 2544450 | 21.15
1550GYR0003 |  |  |  |  | Remodelación de las salas 1 y 2 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 4 en Cd. Del Carmen, Campeche. |  | Consiste en la Remodelación integral de las salas 1 y 2 de Quirófanos del Hospital general de Zona No. 4 que permita contar con el área y los servicios para la prestación del servicio, considerando la necesidad actual y posibilidades de crecimiento. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 10439172 | 0 | 9913320 | 4337517 |  | 99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 9913320 | 4337517 | 43.75
1550GYR0004 |  |  |  |  | Mantenimiento del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, Azcapotzalco, D.F. |  | Reforzamiento de los 12 pisos del Hospital de Especialidades en la Unidad Médica de Alta Especialidad CMN La Raza en Gustavo A. Madero, Distrito Federal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de mantenimiento de protección civil | 4 Hospital de Especialidades |  | 144500047 | 98146829 | 14000000 | 5637574 |  | 39
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 98146829 | 14000000 | 5637574 | 40.26
1550GYR0005 |  |  |  |  | Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León. |  | Construcción nueva para la Unidad de Banco de Sangre Tipo A en un área de 2,338 metros cuadrados.El proyecto consiste en un edificio de 2 pisos: enla planta baja se ubicará el estacionamiento de los empleados y en el primer piso el banco de sangre, el cual estará al mismo nivel del área de... | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 83025435 | 65490000 | 2784000 | 278400 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 65490000 | 2784000 | 278400 | 10
1550GYR0007 |  |  |  |  | Construcción de la Subdelegación en el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo. |  | Construcción de las oficinas de la Subdelegación de Tula de Allende. Este proyecto considera: sala de espera, atención al público, afiliación y vigencia, departamento de auditoria a patrones, pensiones, cobranza, oficina de subdelegado, área de SITE, sala de juntas, áreas de archivo, oficinas... | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 16143879 | 0 | 766135 | 712339 |  | 99.7
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 766135 | 712339 | 92.97
1550GYR0010 |  |  |  |  | Reparación y rehabilitación de archivo, consulta externa, sala de altas y sala de espera del HGO No. 23, derivado de contingencia por hundimiento del área. |  | Reparación y rehabilitación del módulo A de la planta baja (Consulta Externa, Archivo Clínico, Sala de Altas, Módulo de Medicina Preventiva, Asistentes y Trabajo Social) de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Ginecología y Obstetricia No.23 | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 4 Hospital de Especialidades |  | 12249227 | 0 | 8633751 | 0 |  | 99
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 8633751 | 0 | 0
1550GYR0011 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Urgencias en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 8 de Cd. Sahagún, Hidalgo. |  | Consiste en la remodelación y ampliación de la Unidad de Urgencias del HGZMF 8 Cd. Sahagún, Hgo. Se considera: sala de espera, triage, espera interna, primer contacto, observación adultos y menores, área de procedimientos, rehidratación, control térmico, curación, yesos y estabilización. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 9767523 | 0 | 1888941 | 1116398 |  | 96.02
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1888941 | 1116398 | 59.1
1550GYR0012 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 6 consultorios en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. |  | Construcción de una Unidad Médica Familiar (U.M.F) de 6 consultorios; dicha unidad, estará conformada por una sala de espera, consultorios de Medicina Familiar (M.F) con acceso a los consultorio de enfermería especialista en medicina de familia (CEEMF), asistentes médicas, entre otros | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 30130220 | 19150000 | 19856703 | 7589393 |  | 95
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 19150000 | 19856703 | 7589393 | 38.22
1550GYR0013 |  |  |  |  | Construcción de bodega para archivo de concentración en Cuauhtémoc, Colima. |  | Construcción de una bodega de 1,200 metros cuadrados para la concentración de archivo de la delegación. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 12573629 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0015 |  |  |  |  | Remodelación de la losa del área de aeróbics del Centro de Seguridad Social en Tapachula, Chiapas. |  | Sustitución de la cubierta del área de aeróbics del Centro de Seguridad Social, en una superficie total de 112.88 m2 | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 972720 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0016 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación del Área de Urgencias del Hospital General Regional N 12 Lic. Benito Juárez García, Mérida, Yucatán. |  | Ampliación, remodelación y/o adecuación del área existente del servicio de urgencias, incrementando su nivel resolutivo. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 39205234 | 34207185 | 845818 | 58867 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 34207185 | 845818 | 58867 | 6.95
1550GYR0017 |  |  |  |  | Programa de adquisición de elevadores de carga para unidades médicas, no médicas y de apoyo. |  | Adquisición e instalación de 51 equipos de transporte vertical (elevadores) para 40 unidades en 22 delegaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 132980289 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0018 |  |  |  |  | Demolición de los edificios 1, 2 y 3 del Hospital General de Zona No. 26. |  | El proyecto de inversión consiste en la demolición Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 26, que presenta un alto riesgo de colapsarse y causar daños a los inmuebles vecinos y a la población circundante. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de mantenimiento de protección civil | 6 Otros |  | 7496375 | 0 | 7267450 | 0 |  | 10
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7267450 | 0 | 0
1550GYR0020 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR N 1 en Querétaro. |  | Contará con un espacio adecuado para la preparación y atención constante de pacientes materno-perinatal en estado critico y que no requieren el ingreso a cuidados intensivos. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 50000000 | 35000000 | 42897280 | 2774971 |  | 43
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 35000000 | 42897280 | 2774971 | 6.46
1550GYR0021 |  |  |  |  | Sustitución de equipos de anestesia en Unidades Médicas de segundo y tercer nivel de atención a la salud del IMSS. |  | El programa consiste en la adquisición de 255 unidades de anestesia para sustituir en 90 Unidades Médicas de segundo y tercer nivel. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 199836245 | 199836245 | 199836245 | 18593347 |  | 22.7
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 199836245 | 199836245 | 18593347 | 9.3
1550GYR0022 |  |  |  |  | Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche, Campeche. |  | Consiste en construir un edificio que permita contar con el área y los servicios para la prestación del servicio de Cuidados Intensivos Neonatales, considerando la necesidad actual y posibilidades de crecimiento. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 16028320 | 0 | 884835 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 884835 | 0 | 0
1550GYR0023 |  |  |  |  | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2016. |  | Adquisición de 9,176 equipos médicos e instrumental quirúrgico. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 4125729763 | 2010697644 | 2006811983 | 88985420 |  | 17.91
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2010697644 | 2006811983 | 88985420 | 4.43
1550GYR0024 |  |  |  |  | Construcción de barda perimetral para la Sede Delegacional, el Hospital General de Zona No. 11 y el Centro de Seguridad Social; en la ciudad de Xalapa, Veracruz. |  | Construcción de una barda en todo el perímetro del Conjunto Delegacional, el Hospital General de Zona No. 11 y el Centro de Seguridad Social, a base de tubos verticales de acero | 30-VERACRUZ |  | Programa de mantenimiento de protección civil | 6 Otros |  | 7220500 | 0 | 7000000 | 116064 |  | 75
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7000000 | 116064 | 1.65
1550GYR0025 |  |  |  |  | Ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 46 Bartolomé Reynés Berezaluce de la Delegación Tabasco |  | Ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 8189028 | 0 | 0 | 0 |  | 95
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0027 |  |  |  |  | Adecuación e instalación de elevador en la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en Monterrey, Nuevo León. |  | Adecuación del espacio para el suministro e instalación del elevador. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 1758341 | 0 | 1704645 | 0 |  | 17
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1704645 | 0 | 0
1550GYR0028 |  |  |  |  | Ampliación de 2 consultorios en la Unidad de Medicina Familiar No. 20 en Ciudad Benito Juárez, N.L. |  | El proyecto consiste en la construcción de 2 nuevos consultorios de medicina familiar y su respectiva sala de espera. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 2119145 | 0 | 1181569 | 1181569 |  | 100
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1181569 | 1181569 | 100
1550GYR0029 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 en Irapuato, Guanajuato |  | Remodelación de Unidad de Urgencias HGZMF 2 Guanajuato de 18 a 29 camas de observación y 1 quirófano. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 43862692 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0030 |  |  |  |  | Adquisición de equipos de imagenología para Unidades Médicas de segundo y tercer nivel de atención. |  | El programa consiste en la adquisición de 19 equipos para sustituir en 16 Unidades Médicas de segundo y tercer nivel. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 153212316 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0031 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de Banco de Sangre del HGZMF N 1 en San Luis Potosí |  | Ampliación del banco de sangre del HGZMF 1 para contar con los espacios adecuados. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 8898643 | 0 | 7803274 | 5893840 |  | 99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7803274 | 5893840 | 75.53
1550GYR0032 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 11 Jalapa, Veracruz Norte |  | Ampliación y Remodelación de la(UCIA) del HGZ 11, la cual considera la ampliación de 5 camas en UCIA y áreas auxiliares en el hospital asi como la remodelación de áreas existentes. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 2302590 | 0 | 2232273 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2232273 | 0 | 0
1550GYR0033 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en El Salto, Jalisco |  | Ampliación y remodelación de 1,962.9 m2 en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 5 El Salto | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 72150392 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0034 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco |  | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar en el municipio de Tonalá, Jalisco con 1,856 m2 construidos. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 78354488 | 0 | 7000000 | 249417 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7000000 | 249417 | 3.56
1550GYR0036 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Ginecobstetricia No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México |  | Ampliación y Remodelación de la (UCIN) del HGR 1 Toluca, Poniente del Estado de México de 6 a 10 cunas en UCIN y áreas auxiliares en el hospital. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 31048036 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0037 |  |  |  |  | Adquisición de dos Casetas Móviles para la Subdelegación 03 Suroeste de Monterrey, N.L. |  | El proyecto consiste en la adquisición de 2 casetas móviles para la subdelegación 3 suroeste que permita atender a los cotizantes de la zona de influencia. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 464691 | 0 | 450500 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 450500 | 0 | 0
1550GYR0038 |  |  |  |  | Adecuación en la Guarderia 001 de Veracruz. |  | El proyecto consiste en la instalación de un reductor de asoleamiento translúcido que sea resistente al fuego. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 826357 | 0 | 801000 | 0 |  | 99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 801000 | 0 | 0
1550GYR0039 |  |  |  |  | Ampliación del Área de Urgencias de la Unidad de Medicina Familiar No. 19 en Apodaca, Nuevo León |  | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación del área de sala de espera, logrando con ello su dignificacióncon apego a la normatividad NOM-005-SSA3-2010. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 1008766 | 0 | 977960 | 965978 |  | 99
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 977960 | 965978 | 98.77
1550GYR0040 |  |  |  |  | Programa de Adquisición para Casa de Máquinas de Hospitales Regionales, de 3er Nivel y Establecimientos de Apoyo |  | Renovar el equipo de casa de máquinas de hospitales regionales, hospitales de especialidades y establecimientos de apoyo | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 232626944 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0041 |  |  |  |  | Programa de Adquisición para Casa de Máquinas de Hospitales de Zona y Subzona. |  | Adquisición del equipo de casa de máquinas de establecimientos médicos de 2 nivel de atención. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 3 Hospital General |  | 434944136 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0042 |  |  |  |  | Construcción de áreas complementarias en la Unidad de Medicina Familiar 250 |  | El proyecto consiste en las ampliaciones menores: baño para pacientes en el área de urgencias, local para archivo de concentración, cubierta en patio de ambulancias y local para clasificación de ropa sucia. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 876775 | 0 | 0 | 0 |  | 95
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0043 |  |  |  |  | Adquisición Aires Acondicionados para Establecimientos Médicos y de Apoyo 2015 |  | Adquisición de 490 equipos de aire acondicionado para atender a 95 unidades médicas y de apoyo. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 263872327 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0044 |  |  |  |  | Construcción de una UMF de 6 consultorios en el Carmen, estado de Campeche. |  | Construcción de una UMF el cual consta de 6 Consultorios de Medicina Familiar y 3 consultorios de Enfermería Especializada en Medicina de Familia (Medicina Preventiva), con sus servicios de apoyo como son una sala de usos múltiples y sus sanitarios. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 20630000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0045 |  |  |  |  | Restructuración, Renivelación y Remodelación del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente en Querétaro, Querétaro. |  | Consiste en la Restructuración, Renivelación y Remodelación del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente (CIEFD), en Querétaro, cuyas acciones permitan detener el deterioro del inmueble. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 7301880 | 0 | 7125000 | 0 |  | 55
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7125000 | 0 | 0
1550GYR0046 |  |  |  |  | Ampliación del aula usos múltiples en el HGZMF No. 2 de Zacapu, Michoacán. |  | Ampliación de 144.00 m2, dentro de las instalaciones del aula del HGZMF 2 en Zacapu, Michoacán | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 1805125 | 0 | 1750000 | 0 |  | 39
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1750000 | 0 | 0
1550GYR0047 |  |  |  |  | Construcción de la UCIA del HGZ 4 Zamora, Michoacán. |  | Ampliación y Remodelación de la (UCIA) del HGZ 4 Zamora Michoacán lo que implica la ampliación de 3 camas en UCIA, áreas auxiliares en el hospital y la remodelación de áreas existentes. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 8145639 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0048 |  |  |  |  | Renivelación de la torre de hospitalización con desplomes fuera de Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en el Hospital General de Zona No. 2-A. |  | Renivelación a través del sistema de subexcavación que consiste en retirar terreno natural de apoyo en pequeñas porciones de debajo del cajón de cimentación, para obligar que el suelo que queda falle y permita el descenso del edificio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 5 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 6292742 | 0 | 5600000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5600000 | 0 | 0
1550GYR0049 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 7 en San Francisco, Guanajuato |  | Ampliación, reordenamiento y reubicación de áreas existentes de la Unidad de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No.7 en Sn. Francisco del Rincón, Guanajuato. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 16522394 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0050 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 12 Mérida, Yucatán |  | Ampliación y Remodelación de las Unidades de Cuidados Intensivos para Adultos (UCIA) y áreas auxiliares del Hospital General Regional No. 12 en Mérida, Yucatán. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 22440637 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0051 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en el hospital HGP No. 2 Los Mochis, Sinaloa. |  | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) con un área total de 152 m2 en la cual se tendrá 6 cunas. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 3785642 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0052 |  |  |  |  | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato |  | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, atención médica continua (AMC), laboratorio y rayos x. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 78354488 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0053 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN) del HGZMF No.1 La Paz, Baja California Sur |  | Ampliación y remodelación del área existente del servicio de cuidados intensivos neonatales. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1850666 | 0 | 250000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 250000 | 0 | 0
1550GYR0054 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila. |  | Construcción de una UMF con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, área de radiodiagnóstico. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 43838750 | 0 | 42500000 | 4609782 |  | 23
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 42500000 | 4609782 | 10.84
1550GYR0055 |  |  |  |  | Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Corregidora, Querétaro |  | UMF con 6 consultorios de medicina familiar, 3 de enfermería especializada en medicina familiar, 1 área de imagenología, 1 área para toma de muestras sanguíneas y 1 área de urgencias. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 28005225 | 0 | 10000000 | 297613 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 10000000 | 297613 | 2.97
1550GYR0056 |  |  |  |  | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. |  | Consiste en la construcción de una UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 Consultorios de Enfermería Especialista en Medicina Familiar, Sala de Rayos X. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 35071000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0057 |  |  |  |  | Construcción de UMF de 2 consultorios en la localidad de Mezcala, en el municipio Eduardo Neri, Guerrero. |  | UMF de 2 consultorio de medicina familiar y 1 consultorio de enfermería especialista en medicina familiar, Farmacia. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 8767750 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0058 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur. |  | Construcción de un área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con 4 cunas. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 8397248 | 0 | 8140812 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8140812 | 0 | 0
1550GYR0059 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila |  | Construcción de una UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar (medicina preventiva) y Área de Atención médica continua. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 78354488 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0060 |  |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 de 2 consultorios en Pitiquito, Sonora |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 (UMF) de 1 consultorio de medicina familiar y 1 consultorio de enfermería especialista en medicina familiar. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 11295466 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0061 |  |  |  |  | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León |  | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, atención médica continua, medicina preventiva, sala de RX, medicina del trabajo, laboratorio clínico. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 63953000 | 0 | 55096344 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 55096344 | 0 | 0
1550GYR0062 |  |  |  |  | Construcción de UMF de 14 consultorios en Villa Coapa, Distrito Federal. |  | El proyecto contará con 14 consultorios de medicina familiar, 1 consultorio de medicina del trabajo, 1 Sala de Rayos X y 7 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar (medicina preventiva). | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 42549375 | 0 | 34000000 | 1874507 |  | 23
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 34000000 | 1874507 | 5.51
1650GYR0001 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Culiacán, Sinaloa lo que implica la Ampliación de 6 cunas en UCIN, áreas auxiliares en el hospital y remodelación de áreas existentes | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 3071984 | 0 | 2814917 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2814917 | 0 | 0
1650GYR0002 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 6 consultorios en la localidad de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua. |  | Construcción de una UMF, incluye 5 consultorios de Medicina Familiar y 1 Consultorio de Estomatología en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 24442208 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0003 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 98 en Coacalco, Estado de México Oriente, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN). |  | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en el HGZ 98 Coacalco, Edo. De México Oriente, así como la ampliación de 6 cuneros de cuidados intensivos. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 6061930 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0004 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México. |  | Construcción de Unidad de Cuidados Neonatales con capacidad para 6 cunas (5 + 1 aislado) en el HGZ 194 El Molinito, Estado de México. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 25691502 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0005 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 4 en Zamora, Michoacán |  | Remodelación del HGZ4 en la que se instalará la UCIN del HGZ 4 Zamora, Michoacán, con 3 cuneros, áreas auxiliares en el hospital. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 2759743 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0006 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar 21 en Paraíso, Tabasco (2 consultorios) |  | Rem. y Ampl. de la UMF de 4 consultorios Medicina Familiar y 4 Consultorios Medicina Preventiva. La cual considera: 4 consultorios de medicina familiar, Sala de rayos X, Área de estomatología. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 31480834 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0007 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes. |  | Construcción de una UMF con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, sala de RX, farmacia. | 1-AGUASCALIENTES |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 42500000 | 0 | 42500000 | 141531 |  | 1
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 42500000 | 141531 | 0.33
1650GYR0008 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua. |  | Construcción de una UMF con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, área de radiodiagnóstico. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 42500000 | 0 | 42500000 | 0 |  | 25
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 42500000 | 0 | 0
1650GYR0009 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato |  | El proyecto consiste en la Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios, 5 consultorios de medicina preventiva, área de atención médica continua, Cubículo para toma de muestras, sala de Rx. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 62000000 | 0 | 62000000 | 0 |  | 16
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 62000000 | 0 | 0
1650GYR0010 |  |  |  |  | Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. |  | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0011 |  |  |  |  | Construcción de una UMF de 6 consultorios en Guadalupe, estado de Zacatecas. |  | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0012 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10+5 Consultorios en la Localidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur |  | El proyecto consiste en la construcción de una UMF con 10 consultorios de medicina familiar, servicios de Rayos X, 5 consultorios de Medicina Preventiva y 1 consultorio para medicina del trabajo para servicios de atención integral. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 34000000 | 0 | 7000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7000000 | 0 | 0
1650GYR0013 |  |  |  |  | Construcción y equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua. |  | Construcción de una UMF con 10 consultorios de Medicina Familiar, sala de espera, farmacia, acciones preventivas, sala de rayos X, ultrasonido, nutrición. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 42500000 | 0 | 42500000 | 0 |  | 17
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 42500000 | 0 | 0
1650GYR0014 |  |  |  |  | Construcción y equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Reynosa, Tamaulipas. |  | Construcción de una UMF con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar y sala de RX. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 42500000 | 0 | 42500000 | 0 |  | 8
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 42500000 | 0 | 0
1650GYR0015 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de Unidad de Emergencias del HGSMF 20 Fco. Madero, Coahuila |  | Ampliación y Remodelación de 1 consultorio de urgencias, 1 área de triage, 7 camas de observación y el reordenamiento y reubicación de áreas existentes de la Unidad de Urgencias del HGSMF 20. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 8591148 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0016 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 98, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en Coacalco, Estado de México Oriente. |  | Ampliación y Remodelación del HGZ No. 98, Coalcalco para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) de 6 camas. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 8377750 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0017 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora |  | Ampliación de 4 cunas más en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital General Regional No. 1 de Cd. Obregón, Sonora. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 3147487 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0018 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 en Zacatecas, Zacatecas. |  | Realizar la ampliación de 4 cuneros y remodelación de áreas auxiliares en el HGZ 1 UCIN de Zacatecas. | 32-ZACATECAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 11217101 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0019 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) del HGR 1 Culiacán, Sinaloa. |  | Remodelación de las áreas existentes y Ampliación de 2 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el HGR 1 de Culiacán. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 6500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0020 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la UMF No. 52 Cosoleacaque en la localidad de Minatitlán, Veracruz Sur. |  | Ampliación de UMF de 5 consultorios de medicina familiar y remodelacion. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 49706580 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0021 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 14, con un incremento de 2 consultorios de Medicina Familiar y un Módulo de PREVENIMSS en el municipio de Kanasín, Yucatán |  | Ampliación de UMF de 2 + 1, 2 consultorios de medicina familiar (ampliación), 1 consultorio de enfermería especializada en medicina familiar (medicina preventiva), 1 Laboratorio clínico. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 18889211 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0022 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR 46 Guadalajara, Jalisco |  | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 10 cunas en UCIN, filtro, central de enfermeras. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 18809770 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0023 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 46 Guadalajara, Jalisco |  | Ampliación y Remodelación de 4 camas en UCIA, dos de ellas con carácter aislado, central de enfermería, ingreso para visitas que cuente con lavamanos y área para colocación de batas, área de trabajo y de descanso, baños, área almacén | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 26462350 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0024 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora. |  | El Servicio de Urgencias en la Unidad estará conformado por: Sala de espera, 2 consultorios, 4 camas (2 adulto y 2 menores), 1 área de choque. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 24481261 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0025 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 en Zacatepec, Morelos. |  | Ampliación y Remodelación de Unidad de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 en Zacatepec, Morelos, contará con 7 camas de observación mas, 2 camas de choque, 1 quirófano de urgencias. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 51852088 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0026 |  |  |  |  | Construcción de Hospital General de Subzona de 20 camas en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México |  | Proyecto de 20 camas censables, 4 consultorios de especialidades básicas (medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia), Laboratorio de análisis clínico, Imagenología, 1 quirófano y Área de urgencias. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 115000000 | 0 | 6500000 | 1400738 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6500000 | 1400738 | 21.54
1650GYR0027 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero. |  | Remodelación y ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 de 4 a 8 camas. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1050000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0028 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de las Áreas de quirófanos y unidad de cuidados intensivos en el Hospital General Regional No. 20 en Tijuana, Baja California |  | Ampliación de una nueva área de Cuidados Intensivos Pediátricos, sala de endoscopia, sala de operaciones ambulatorias; y con la Remodelación redistribuir espacios de áreas existentes. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 150698670 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0029 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de Oficinas Delegacionales, en Morelia, Michoacán. |  | Remodelación y Ampliación integral de Obra Civil e Instalaciones Electromecánicas en las áreas de la Jefatura de Servicios de Finanzas y la Coordinación Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 6 Otros |  | 3560428 | 0 | 3560428 | 0 |  | 39
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 3560428 | 0 | 0
1650GYR0030 |  |  |  |  | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí |  | Construcción de una UMF de 10 Consultorios de Medicina Familiar, 5 Consultorios de Enfermería Especialista en Medicina Familiar, 1 Sala de Rayos X. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 42500000 | 0 | 42500000 | 9793099 |  | 50
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 42500000 | 9793099 | 23.04
1650GYR0031 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango |  | El proyecto consiste en la remodelación completa de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto (UCIA) así como la ampliación de 4 camas de cuidados intensivos (3 + 1 aislado), sala de espera, control de trabajo social, etc. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 11026177 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0032 |  |  |  |  | Construcción de UMF de 4 consultorios en el municipio de Agua Prieta, Sonora |  | Construcción de una UMF de 4 Consultorios de Medicina Familiar, 2 Consultorio de Enfermería Especialista en Medicina Familiar | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 11600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0033 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación del HGZMF 2 para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en Irapuato, Guanajuato. |  | El proyecto consiste en construcción completa de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN), con lo cual se contaría con 4 cunas de cuidados intensivos. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 3101706 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0034 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua |  | Ampliación de 2 camas en UCIA del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua, áreas auxiliares en el hospital. Remodelación de áreas existentes. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 27611178 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0035 |  |  |  |  | Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) |  | El proyecto consiste en la remodelación del HGZ No. 46 para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) con 6 cunas. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 6844933 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0036 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA). |  | El proyecto consiste en la Ampliación y remodelación del HGZ 47 para la creación de la unidad de cuidados intensivos para adultos (UCIA) con 8 camas de cuidados intensivos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 13016874 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0037 |  |  |  |  | Construcción de Vita pista, Baños y Vestidores en Predio del Ex Velatorio de Xalapa, Veracruz |  | El proyecto consiste en la adecuación y habilitación de la área Vita Pista para realizar actividades físicas. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 1100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0038 |  |  |  |  | Construcción de una Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama. |  | El proyecto consiste en la construcción de una clínica de mama y contará con área para asistente médica, área de promoción de la salud, área de detección, área de diagnóstico, dos consultorios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 48673453 | 0 | 48673453 | 3207305 |  | 82
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 48673453 | 3207305 | 6.58
1650GYR0039 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla. |  | El proyecto consiste en la Construcción de una UMF con 10 consultorios de medicina familiar, consultorios de medicina preventiva, área de atención médica continua, consultorios de medicina del trabajo, área de rayos x, toma de muestras (laboratorio). | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 62000000 | 0 | 13000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 13000000 | 0 | 0
1650GYR0040 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Rosarito, en la delegación de Baja California |  | Construcción de la UMF de 10 consultorios de medicina familiar, AMC, 5 consultorios de medicina preventiva, Cubículo para toma de muestras laboratorio), Sala de Rx, CEYE. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 62000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0041 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGOP No. 7 de Cancún, Quintana Roo. |  | Ampliación y remodelación del HGOP No. 7 Cancún (Benito Juarez) de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN) de 5 cunas y 1 cuarto aislado. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 14627732 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0042 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 60 Rancho Alegre en Coatzacoalcos, Veracruz |  | Ampliación y remodelación de UMF de 4 consultorios de medicina familiar, 2 de medicina preventiva. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 35146295 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0043 |  |  |  |  | Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León |  | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar y Área de atención médica continua | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 75961695 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0044 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Guardería Ordinaria No. 1 en Villahermosa, Tabasco |  | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de un módulo de baño, área de asoleadero, entre otras áreas de la guardería. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 1114669 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0045 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo. |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatal (UCIN); contará con áreas como un cubículo de cunero, Central de Monitoreo y Trabajo de enfermeras. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 2211500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0046 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 2 en Ciudad Constitución, Baja California Sur. |  | Ampliación y Remodelación de Unidad de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 2 en CD. Constitución, Baja California Sur lo que implica la Ampliación de 4 a 9 camas de observación. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 41075403 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0047 |  |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ecatepec, Estado de México. |  | Construcción de una UMF con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, sala de RX, farmacia. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 34000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0048 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Regional No. 1 en Querétaro, Querétaro. |  | Ampliación y Remodelación de la (UCIN) del HGR 1 Zamora Michoacán, lo que implica la Ampliación de 6 a 10 cunas en UCIN, áreas auxiliares en el hospital y la remodelación de áreas existentes. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 20070667 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0049 |  |  |  |  | Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Tulum, Quintana Roo. |  | Unidad de Medicina Familiar de 6 consultorios de medicina familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, CEYE y Farmacia. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 39334474 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0050 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán |  | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversas áreas de la UMAE de Mérida en Yucatán, tales como cardiología, hospitalización, UCIA, unidad de trasplantes. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 66632920 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0051 |  |  |  |  | Programa nacional de adquisición de máquinas de coser para los Centros de Seguridad Social 2016 |  | El programa consiste en la adquisición de 506 máquinas de coser para beneficiar a diversos Centros de Seguridad Social a nivel nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 4746962 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0052 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación del área de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 en Monclova, Coahuila |  | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 10 camas de observación del área de Urgencias, se contará con 25 camillas de observación para adultos y 11 camillas de observación para menores. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 13973765 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0053 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur. |  | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 6 a 10 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en el HGR 1 Orizaba. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 11850642 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0054 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN) del HGZ 24 Poza Rica, Veracruz. |  | Ampliación y Remodelación de la Unidades de Cuidados Intensivos para Neonatal (UCIN) del HGZ No. 24, ampliación de 4 cunas y vestidor paramédicos con baño. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 2017970 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0055 |  |  |  |  | Construcción de UMF de 6 Consultorios en el municipio de Tuxpan, Veracruz. |  | El proyecto consiste en la construcción de una UMF con 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina de familia, área de atención médica continua, Sala de RX y cubículo para toma de muestras sanguíneas. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 27150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0057 |  |  |  |  | Sustitución de mobiliario en las oficinas de nivel central del IMSS, 2016. |  | El programa consiste en la adquisición de 12,555 equipos de mobiliario para las oficinas administrativas de Nivel Central. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 148004822 | 0 | 85261018 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 85261018 | 0 | 0
1650GYR0058 |  |  |  |  | Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila. |  | Construcción de un Hospital General de Zona de 90 camas censables en la localidad de Ciudad Acuña, Coahuila. Contará con 2 de las 4 especialidades básicas (cirugía y medicina interna), así como con 11 subespecialidades. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 703657787 | 0 | 20246507 | 1984133 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 20246507 | 1984133 | 9.79
1650GYR0059 |  |  |  |  | Adquisición Unidades de Radioterapia Intracavitaria con Iridio 192, para la UMAE Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI y UMAE Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho Puebla. |  | Adquisición de dos Equipos de Braquiterapia para sustituir los equipos obsoletos localizados en las UMAE Hospital de Especialidades de Puebla y UMAE Hospital de Oncología, CMN Siglo XXI. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 17454387 | 0 | 17454387 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 17454387 | 0 | 0
1650GYR0060 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Nacajuca, en la delegación de Tabasco. |  | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, atención médica continua, urgencias, rayos X. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 62000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0061 |  |  |  |  | Construcción de Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo |  | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital General de Zona de 144 camas censables, que contará con la especialidades básicas y con servicios como: urgencias, cirugía, hospitalización, estudios de laboratorio, imagenología, fisioterapia y cuidados intensivos. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 958768539 | 0 | 26471232 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 26471232 | 0 | 0
1650GYR0062 |  |  |  |  | Construcción de 4 consultorios de especialidades médicas y 1 Oficina para el Jefe de Servicio, HGSZ C/Medicina Familiar No. 12 en Linares, Nuevo León. |  | El proyecto consiste en la construcción de 4 consultorios de especialidades y una oficina para cumplir con la Normatividad Vigente: NOM-197-SSA1-2000. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1840979 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0063 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo y Mobiliario Administrativo para la Delegación Hidalgo. |  | Adquisición de equipo y mobiliario necesario para poder brindar a los trabajadores de la Sede Delegacional Hidalgo | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 1500000 | 0 | 1200000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 1200000 | 0 | 0
1650GYR0064 |  |  |  |  | Sustitución de tanque de agua caliente del Hospital de Oncología CMN Siglo XXI. |  | Sustitución del tanque de agua caliente con capacidad para 15,000 litros por 2 tanques de 8,000 litros cada uno. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 1597500 | 0 | 1597500 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 1597500 | 0 | 0
1650GYR0065 |  |  |  |  | Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Sonora. |  | El proyecto consiste en construir un nuevo inmueble para el CAICE, en Hermosillo, Sonora, de 2,220 metros cuadrados. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 48076923 | 0 | 45051483 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 45051483 | 0 | 0
1650GYR0066 |  |  |  |  | Ampliación, Remodelación y Equipamiento de Aula de Spinning en el Centro de Seguridad Social de Tepic. |  | El proyecto consiste en la ampliación, remodelación y equipamiento del aula destinada a la impartición de clases de spinning y aerobics. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 818937 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0067 |  |  |  |  | Programa nacional de adquisición de estufas y hornos para Centros de Seguridad Social y Guarderias 2016 |  | El programa consiste en la adquisición de 291 equipos para beneficiar a diversos Centros de Seguridad Social y guarderías a nivel nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 6202281 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0068 |  |  |  |  | Programa nacional de sustitución de sillas. Etapa 1 |  | Sustitución de 100,000 sillas para los trabajadores de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 142024000 | 0 | 137602805 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 137602805 | 0 | 0
1650GYR0069 |  |  |  |  | Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples en el Centro de Seguridad Social de Morelia |  | El proyecto consiste en la construcción de un gimnasio de usos múltiples, así como la habilitación del espacio para la impartición de las disciplinas: Tae Kwan Do, Tai Chi, Yoga, Gimnasia y Aerobics. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 1709035 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0071 |  |  |  |  | Adquisición de Equipo electromecánico para la Planta de Lavado Oriente, perteneciente, a la Delegación Sur del Distrito Federal |  | sustitución de 4 lavadoras, 4 cargadores, 1 compresor de aire y 1 transportador vertical de ropa húmeda | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 25977471 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0072 |  |  |  |  | Programa de adquisición de Equipo y Mobiliario por concepto de atención de emergencia obstétrica. |  | Adquirir 154 diferentes equipos médicos para quirófanos de cuatro hospitales de la Delegación D.F. Sur. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 2650624 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0073 |  |  |  |  | Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo |  | El programa consiste en la sustitución de 10,751 equipos de cómputo, que se encuentran fuera de su vida útil, para las unidades administrativas y unidades médicas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 218254008 | 0 | 218254008 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 218254008 | 0 | 0
1650GYR0074 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación del HGOMF 60 Tlalnepantla, México Oriente, para la creación de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales |  | Ampliación y remodelación del HGOMF 60 Tlanepantla para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) de 6 cunas. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 11329349 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0075 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA. |  | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 Xalostoc, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA de 6 camas. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 13580200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0076 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) |  | Ampliación y Remodelación del HGZ MF 3 Mazatlán, para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de 4 cunas. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 2476691 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0078 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato |  | El proyecto consiste en la construcción de una Unidad Médica Familiar de 6 consultorios de medicina familiar y 3 consultorios de atención continua en la localidad de Salamanca, Guanajuato. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 38655702 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0082 |  |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en Tláhuac, Distrito Federal. |  | Construcción de la (UMF) nueva en Tláhuac, Distrito Federal con 10 consultorios de medicina familiar, 10 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 48240439 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0087 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur. |  | Ampliación de UMF a 5 + 2, ampliación de 2 consultorios de medicina familiar, ampliación de 1 consultorio de medicina familiar, Reubicación y remodelación de Urgencias y ampliación de farmacia. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 19314110 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0088 |  |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato. |  | El proyecto consiste en la sustitución de una UMF con el objeto de modernizar la infraestructura existente para incrementar la oferta de servicios de primer nivel, particularmente medicina familiar, medicina preventiva, servicios de laboratorio, radiodiagnóstico y urgencias. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 48240439 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0089 |  |  |  |  | Reestructuración y Recimentación de la Unidad de Medicina Familiar No. 76 con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. |  | Consiste en la restructuración y recimentación, la cual permitirá devolver a la unidad médica la operatividad normal. El proyecto de Inversión contempla 4 etapas, a fin de no dañar más la operatividad de la unidad. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de mantenimiento de protección civil | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 53352923 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0090 |  |  |  |  | Sustitución de aires acondicionados en la Delegación Tabasco. |  | Sustitución de 181 equipos de aires acondicionados en 31 Unidades del Instituto en la Delegación de Tabasco. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 12737622 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0092 |  |  |  |  | Remodelación Integral de la Guardería Ordinaria No. 0002, en Monterrey, Nuevo León. |  | Remodelación integral de todas las áreas de servicio de la guardería, principalmente mejoramiento o substitución del subsuelo, restitución o reparación de firmes, muros y acabados, reparación y/o substitución de instalaciones en general, así como en el estacionamiento, barda perimetral... | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 14453468 | 0 | 6903656 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6903656 | 0 | 0
1650GYR0093 |  |  |  |  | Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica en el Hospital de Especialidades No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz. |  | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica actual de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades (UMAE No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines). | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0095 |  |  |  |  | Adquisición de dos Equipos Acondicionador de Aire para la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza y la Subdelegación Toluca, pertenecientes a la Delegación Regional Estado de México Poniente |  | Adquisición de Sistema de Aire Acondicionado Minisplit para la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza y la Subdelegación Toluca, pertenecientes a la Delegación Regional Estado de México Poniente | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 42000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0096 |  |  |  |  | Adquisición de Bancas para Sala de Espera de la Unidad de Medicina Familiar No. 19, en Apodaca, Nuevo León. |  | Adquisición de mobiliario Administrativo de la Unidad de Medicina Familiar No. 19, en Apodaca, Nuevo León. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 205868 | 0 | 205868 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 205868 | 0 | 0
1650GYR0097 |  |  |  |  | Construcción de Bodega de Documentos de 250 m2, para los diversos Departamentos de la Subdelegación Tepic del IMSS, en el municipio de Tepic, Nayarit |  | Construcción de Bodega de Documentos de 250 m2, para los diversos Departamentos de la Subdelegación Tepic del IMSS, en el municipio de Tepic, Nayarit | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0098 |  |  |  |  | Sustitución de Mobiliario Administrativo de las áreas de Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza, Subdelegación Cancún y Subdelegación Playa del Carmen, Delegación Estatal en Quintana Roo |  | Se pretende adquirir 35 sillas giratorias secretariales, 01 sillón de dos lugares, 01 sillón de 03 lugares, 34 sillones giratorios respaldo alto, 7 sillones giratorios respaldo alto de tela. | 23-QUINTANA ROO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 292072 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0099 |  |  |  |  | Construcción del módulo de Educación del HGR No. 1 de Ciudad Obregón, Sonora. |  | Construcción del módulo de educación del HGR No.1, en la planta alta del Centro Regional de Documentación en Salud; lo cual que permitiría incluir 6 aulas y contempla una área de descanso con 5 dormitorios y 12 literas. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 12716780 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0100 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de cocina y Comedor para Unidades Médicas Hospitalarias de la Delegación Veracruz Norte |  | Adquisición de equipo de cocina y Comedor para la atención del paciente hospitalizado y personal con derecho a alimentación para los 8 departamentos de Nutrición y Dietética de diversas Unidades Médicas Hospitalarias de la Delegación Veracruz Norte. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 2033930 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0101 |  |  |  |  | Programa de Inversión Delegacional de adquisición de estufas, boiler y calentadores para Guarderías Ordinarias en el estado de Sonora 2016 |  | El Programa consiste en la adquisición de 7 estufas eléctricas de seis resistencias, 2 estufas eléctricas de cuatro resistencias, 6 boiler eléctricos de sesenta galones y 5 boiler de cincuenta galones y 12 calentadores eléctricos. | 26-SONORA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 2446628 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0102 |  |  |  |  | Ampliación de la Sección de Ejecución Fiscal de la Subdelegación en la Subdelegación Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. |  | Ampliación de la Sección de Ejecución Fiscal de la Subdelegación en la Subdelegación Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 793221 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0104 |  |  |  |  | Construcción de un Subalmacén en el HGR No. 1, Querétaro, Qro. |  | El Proyecto consiste en la construcción de un Sub Almacén en el Hospital General Regional No. 1 en Querétaro, que permitirá mejorar la infraestructura inmobiliaria y contar con espacios adecuados para el almacenamiento de los bienes en resguardo de la Unidad Médica. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 2744560 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0106 |  |  |  |  | Remodelación y ampliación a las áreas de Consultorios de Medicina Familiar y de Especialidades del Hospital General de Zona y Medicina Familiar número 5 en Tula de Allende, Hidalgo. |  | Remodelación y Ampliación a las áreas de Consultorios de Medicina Familiar y de Especialidades. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 14341044 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0110 |  |  |  |  | Ampliación y Reubicación de la Farmacia de la Unidad de Medicina Familiar no. 25 en Mineral del Monte Hidalgo. |  | Ampliación y reubicación de la nueva Farmacia en la UMF No. 25 en Mineral del Monte, se contará con baño, área de carga y descarga, área de recepción del medicamento. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 1856653 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0111 |  |  |  |  | Ampliación y Reubicación de la Farmacia de la Unidad de Medicina Familiar no. 27 en Tlaxcoapan Hidalgo |  | Ampliación y Reubicación de la Farmacia de la Unidad de Medicina Familiar no. 27 en Tlaxcoapan Hidalgo | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 1856653 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0112 |  |  |  |  | Adquisición de Torretas Financieras y equipo de grabación para la Unidad de Inversiones Financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social. |  | Adquisición de 8 torretas financieras y 1 sistema de de grabado de torretas financieras | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 3174199 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | [5 empty] | Unidad | GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [12 empty] | 11835092523 | 2949783919 | 4176159120 | 612123910 | 14.65
0951GYN0003 |  |  |  |  | Construcción del Hospital General Tampico, Tamps. |  | Disponer de un inmueble con la capacidad de resolución de servicios médicos del segundo nivel de atención, acorde a las necesidades de la zona de influencia. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 848561398 | 0 | 6600000 | 0 |  | 0.05
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 6600000 | 0 | 0
1151GYN0008 |  |  |  |  | Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales. |  | Fortalecer la infraestructura física de los Hospitales Generales mediante la remodelación y ampliación de áreas, a efecto de proporcionar servicios médicos eficaces, eficientes y con calidad acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1531437174 | 256253781 | 417953105 | 197533937 |  | 95.07
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 256253781 | 417953105 | 197533937 | 47.26
1151GYN0010 |  |  |  |  | Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. |  | Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del segundo nivel de atención en la entidad. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General |  | 1013931356 | 473186430 | 95331930 | 60713418 |  | 38.73
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 473186430 | 95331930 | 60713418 | 63.68
1151GYN0011 |  |  |  |  | Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitales y Clínicas de Especialidades. |  | Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, mediante la rehabilitación y ampliación de áreas, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 1340740314 | 521325754 | 219491254 | 65056795 |  | 60.17
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 521325754 | 219491254 | 65056795 | 29.63
1151GYN0012 |  |  |  |  | Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud. |  | Fortalecer la infraestructura física en unidades y clínicas de medicina familiar, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta para atender a nivel local las necesidades de salud de la derechohabiencia en su lugar de origen. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 373092992 | 26389831 | 66402831 | 23504441 |  | 91.29
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 26389831 | 66402831 | 23504441 | 35.39
1351GYN0006 |  |  |  |  | Conservación en unidades de venta del SuperISSSTE. |  | Fortalecer la infraestructura inmobiliaria de las unidades de venta del SuperISSSTE, a efecto de disponer de instalaciones apropiadas para el desarrollo de las actividades comerciales. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 109717514 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1351GYN0007 |  |  |  |  | Construcción de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil. |  | Fortalecer la infraestructura inmobiliaria de estancias propias del Instituto, a efecto de brindar la atención acorde a la demanda de las madres trabajadoras. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 280835921 | 217594524 | 533019 | 237636 |  | 20.71
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 217594524 | 533019 | 237636 | 44.58
1451GYN0005 |  |  |  |  | Rehabilitación de velatorios y construcción de cubos de elevadores en inmuebles de prestaciones sociales. |  | Disponer de elevadores para cumplir con el desenvolvimiento de actividades y servicios en velatorios y centros de atención a pensionados y jubilados. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 15028000 | 0 | 1165000 | 0 |  | 88.59
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 1165000 | 0 | 0
1451GYN0007 |  |  |  |  | Estudios de preinversión y complementarios para evaluar la factibilidad técnica, económica, ambiental y legal a efecto de construir 5 hospitales generales y 7 clínicas hospital. |  | Disponer de estudios específicos que determinan la viabilidad de realizar los proyectos para las unidades médicas de segundo nivel de atención. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 6 Otros |  | 106657203 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
1451GYN0008 |  |  |  |  | Fortalecimiento de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención de la salud en el ISSSTE. |  | Proporcionar equipo e instrumental médico en las unidades de salud del Instituto, sustituyendo los bienes obsoletos o disfuncionales, por equipos más modernos y funcionales que permitan superar el desarrollo de atención médica. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 3180541109 | 1264275201 | 1264275201 | 0 |  | 20.9
[12 empty] | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 1264275201 | 1264275201 | 0 | 0
1451GYN0010 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar. |  | Fortalecer la infraestructura física del primer nivel de atención médica, mediante ampliación y remodelación de 41 UMF y 12 CMF para una mayor capacidad de respuesta a los problemas de salud. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 499452949 | 190758398 | 226378578 | 67006323 |  | 52.76
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 190758398 | 226378578 | 67006323 | 29.59
1551GYN0004 |  |  |  |  | Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis. |  | Construcción de unidad médica con capacidad de 20 camas sensables, a efecto de atender las necesidades de servicios médicos de segundo nivel a la población derechohabiente procedente de los estados de Chiapas y Tabasco. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros |  | 357899451 | 0 | 10000000 | 3929471 |  | 1.1
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 10000000 | 3929471 | 39.29
1551GYN0005 |  |  |  |  | Sustitución de mquinaria, herramientas, equipo industrial y eléctrico en áreas operativas del ISSSTE. |  | Fortalecer la infraestructura de maquinaria y equipo en las unidades médicas y demás áreas de prestaciones integrales, renovando los bienes obsoletos para sustentar el desarrollo operacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 41357898 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-036-Equidad de Género |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-045-Prestaciones Sociales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
1551GYN0006 |  |  |  |  | Equipamiento administrativo en áreas sustantivas del ISSSTE. |  | Fortalecer la infraestructura mobiliaria para garantizar el desenvolvimiento de las actividades en áreas administrativas y estancias infantiles, mediante la sustitución de bienes obsoletos a fin de disponer de la capacidad operacional congruente a la demanda de la derechohabiencia. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 6 Otros |  | 10703742 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-036-Equidad de Género |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-045-Prestaciones Sociales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0001 |  |  |  |  | Construcción de Clínicas de Medicina Familiar. |  | Fortalecer la disponibilidad de la infraestructura física de los serviicos de salud del primer nivel de atención, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en el lugar de origen de la derechohabiencia. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 2 Clínica de Primer Nivel |  | 335416240 | 0 | 51400001 | 140120 |  | 0.04
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 51400001 | 140120 | 0.27
1651GYN0002 |  |  |  |  | Fortalecimiento de equipo médico en 4 hospitales regionales de tercer nivel de atención de la salud en el ISSSTE. |  | Proporcionar equipo e instrumental médico en 4 hospitales regionales del Instituto, sustituyendo los bienes obsoletos o disfuncionales, por bienes más modernos y eficaces que permitan superar el desarrollo de atención médica. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 1 Adquisición de Equipo Médico |  | 951254864 | 0 | 1364275201 | 66086015 |  | 5.46
[12 empty] | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 1300000 | 0 | 0
[12 empty] | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-036-Equidad de Género |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 53672871 | 45445308 | 84.67
[12 empty] | E-045-Prestaciones Sociales |  | 0 | 6942468 | 4455313 | 64.17
[12 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 4211255 | 574617 | 13.64
[12 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 1297797713 | 15259884 | 1.17
[12 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 350894 | 350893 | 99.99
1651GYN0003 |  |  |  |  | Remodelación y mantenimiento de inmuebles Administrativos. |  | Habilitar las instalaciones disponibles en áreas para el desarrollo de actividades administrativos en cumplimiento de las funciones institucionales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 6 Otros |  | 68337391 | 0 | 58402000 | 15215850 |  | 22.26
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 58402000 | 15215850 | 26.05
1651GYN0006 |  |  |  |  | Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad en Area Metropolitana. |  | Fortalecer la infraestructura física de servicios del tercer nivel de atención médica, mediante acciones de ampliación y remodelación en Hospitales de Alta Especialidad a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades en la zona de influencia. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 382205874 | 0 | 162000000 | 70823538 |  | 18.53
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 162000000 | 70823538 | 43.71
1651GYN0007 |  |  |  |  | Fortalecimiento de la Infraestructura de Hospitales de Alta Especialidad en el Interior de la República Méxicana. |  | Fortalecer la infraestructura física del tecer nivel de atención mediante acciones de ampliación y remodelación en Hospitales de Alta Especialidad, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de la derechohabiencia en su lugar de origen. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 Hospital de Especialidades |  | 387921133 | 0 | 231951000 | 41876366 |  | 8.86
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 231951000 | 41876366 | 18.05
Ramo |  | 52 Petróleos Mexicanos | [5 empty] | Unidad | T9G Pemex Exploración y Producción
TOTAL | [12 empty] | 4975670489256 | 215983091766 | 243757947756 | 186182492085 | 76.38
001 02 001 |  |  |  |  | Proyecto Aceite Terciario del Golfo |  | Se ubica en los estados de Veracruz y Puebla. Incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Aguafria Coapechaca, Tajin-Corralillo, Pdte.Aleman-Furbero, Sitio-Tenexcuila, Amatitlán-Agua Nacida, Coyol Humapa y Miquetla-Miahuapan. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 364648222558 | 6421470049 | 5609270940 | 4078332150 |  | 65.14
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 6421470049 | 5609270940 | 4078332150 | 72.7
018 01 016 |  |  |  |  | Integral Jujo-Tecominoacán |  | Se localiza en los municipios de Cardenas y Huimanguillo en el estado de Tabasco. Esta integrado por 5 campos en avanzada etapa de explotación Jujo-Tecominoacan, Jacinto, Paredón, Tepeyil y Fénix. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 98559627523 | 2015477970 | 2051352273 | 1342253763 |  | 59.64
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 2015477970 | 2051352273 | 1342253763 | 65.43
020 96 020 |  |  |  |  | Cantarell |  | Contempla actividad de perforación, intervenciones mayores y menores a pozos, mantenimiento de presión por inyeccion de N2 y gas amargo, construccion de infraestructura de aprovechamiento de gas, deshidratacion de crudo | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1245156866336 | 26971401567 | 29326359828 | 16275561937 |  | 62.38
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 26971401567 | 29326359828 | 16275561937 | 55.49
021 96 021 |  |  |  |  | Burgos |  | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Lo integran 266 campos siendo los principales: Cuervito, Cuitláhuac, Nejo, Santa Anita, Arcabuz, Culebra y Chapabul. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 491477919364 | 4402416225 | 6341705159 | 4785729021 |  | 69.2
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 4402416225 | 6341705159 | 4785729021 | 75.46
0218T4L0039 |  |  |  |  | Proyecto Tamaulipas Constituciones |  | Contempla la perforación de pozos intermedios,construcción de instalaciones y mantenimiento a pozos e instalaciones existentes. En 2012 se licitaron los bloques Pánuco, Altamira y Ébano para ejecutarlos a través de CIEPs | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 53494642435 | 1591220000 | 1608073337 | 1137060485 |  | 56.38
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 1591220000 | 1608073337 | 1137060485 | 70.7
038 98 038 |  |  |  |  | Delta del Grijalva |  | Se localiza al Suroeste de la Ciudad de Frontera, Tabasco. Está integrado por 10 campos: Caparroso-Pijije-Escuintle,Cardo,Cráter,Escarbado,Luna-Palapa,Sen,Terra,Tizón,Navegante y Pachira. Los hidrocarburos que contienen son de aceite superligero y de gas asociado | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 92217913811 | 4472772974 | 4365363881 | 3698646916 |  | 92.31
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 4472772974 | 4365363881 | 3698646916 | 84.72
039 98 039 |  |  |  |  | Integral Ku-Maloob-Zaap |  | Se ubica frente a los estados de Campeche y Tabasco, dentro de las aguas territoriales del Golfo de México. Incluye los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y Pit. Contempla mantenimiento de presión, desarrollo de infraestructura, manejo de aceite extrapesado. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 779075380151 | 40033319056 | 43464053007 | 35014114502 |  | 60.11
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 40033319056 | 43464053007 | 35014114502 | 80.55
069 98 069 |  |  |  |  | Integral Complejo Antonio J. Bermudez |  | Lo integran los campos Cunduacán,Íride,Oxiacaque,Platanal,Samaria y Carrizo. La estrategia incluye recuperación secundaria por inyeccion de N2,controlar irrupcion de agua y fluidos inyectados,y aseguramiento de flujo de crudo extrapesado | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 224999642171 | 7513501926 | 5326719471 | 3820260632 |  | 64.53
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 7513501926 | 5326719471 | 3820260632 | 71.71
0718TZZ0001 |  |  |  |  | Integral Lakach |  | Proyecto marino en aguas profundas. La explotación de este campos se realizará con infraestructura submarina y terrestre, ayudando a mejorar la oferta de gas natural del país. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 36051362356 | 5843025504 | 6513836825 | 4509445188 |  | 28.55
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 5843025504 | 6513836825 | 4509445188 | 69.22
0918T4L0001 |  |  |  |  | Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa |  | El objetivo del proyecto consiste en que PEP cuente con capacidad de respuesta ante eventos de riesgo no deseados, salvaguardando con ello la seguridad y la confiabilidad operativa de sus Sistemas de Transporte por Ducto e Instalaciones asociadas, mediante el monitoreo y control remoto de éstos | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 3781520368 | 740700901 | 394063852 | 269514709 |  | 63.79
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 740700901 | 394063852 | 269514709 | 68.39
093 98 093 |  |  |  |  | Integral Poza Rica |  | Incluye 84 campos. En los principales Poza Rica, Jiliapa, Santa Águeda, Ezequiel Ordoñez, Riachuelo, Gran Morelos, Aguacate, Sur de Amatlán y Tres Hermanos, considera la perforación,reparacion de pozos y uso de sistemas artificiales de producción | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 76648256785 | 3423442436 | 2272600291 | 1772231553 |  | 62.62
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 3423442436 | 2272600291 | 1772231553 | 77.98
094 01 092 |  |  |  |  | Integral Arenque |  | Los campos incluidos son: Arenque,Lobina,Atún, Bagre, Carpa, Marsopa y Mejillón. Contempla la perforación y terminación de pozos, realización de reentradas, cambios de intervalos y estimulaciones. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 44219428464 | 536000000 | 412025990 | 334095261 |  | 83.41
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 536000000 | 412025990 | 334095261 | 81.08
095 01 093 |  |  |  |  | Integral Ayin-Alux |  | El Proyecto de Explotación Ayin-Alux está enfocado a la producción e incorporación de reservas de aceite negro y gas asociado, se conforma por las iniciativas de desarrollo de los campos Ayin y Alux | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 22938224986 | 2411000000 | 443314126 | 443142388 |  | 24.92
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 2411000000 | 443314126 | 443142388 | 99.96
097 01 095 |  |  |  |  | Integral Bellota-Chinchorro |  | Incluye los campos Bellota,Bricol,Cárdenas,Chinchorro,Cobra,Chipilín,Cupaché,Edén,Jolote,Madrefil,Mora,Palangre,Yagual y Paché. Contempla perforaciones y reparaciones de pozos y la optimizacion de infraestrcutura existente. En este proyecto se integró el anterior proyecto Cárdenas | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 102261160376 | 4239506262 | 4000804871 | 2507802129 |  | 61.41
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 4239506262 | 4000804871 | 2507802129 | 62.68
098 01 096 |  |  |  |  | Integral Cactus Sitio-Grande |  | Esta integrado por los proyectos Cactus-Stio Grande,Carmito-Artesa y San Manuel. Incluye actividades de perforación y mantenimiento de pozos, en los campos Arroyo Zanapa, Cactus, Cacho López, Juspí, Níspero, Río Nuevo y Sitio Grande; asi como optimizar las instalaciones existentes | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 62385544485 | 4045021520 | 3363614560 | 2422641142 |  | 69.27
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 4045021520 | 3363614560 | 2422641142 | 72.02
101 01 099 |  |  |  |  | Integral Chuc |  | Lo integran los campos Abkatun, Chuc, Pol, Caan, Kanaab, Batab, Tumut, Homol, Che, Chuhuk, Etkal, kuil, Onel, Pokoch, Uchak y Wayil. Incluye explotación y mantenimiento de campos, perforación de pozos de desarrollo, ampliar red de bombeo neumático y proceso de recuperación mejorada en Chuc | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 306232793742 | 17913717316 | 23963668472 | 19693356233 |  | 53.99
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 17913717316 | 23963668472 | 19693356233 | 82.18
1018T4L0001 |  |  |  |  | Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa |  | Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Marina Suroeste durante el horizonte 2015-2018, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil (5 años) para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 34398917 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 01 100 |  |  |  |  | Integral Ek-Balam |  | Considera mantenimiento de presión por inyección de agua, bombeo Electrocentrífugo, intervenciones a pozos, adecuación e incorporación de nueva infraestructura y tecnologías para control de arena en pozos. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 109636213334 | 5871831277 | 2799538742 | 2568796800 |  | 44.25
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 5871831277 | 2799538742 | 2568796800 | 91.75
103 01 101 |  |  |  |  | Integral El Golpe-Puerto Ceiba |  | Se localiza al NW del edo de Tab y sus campos comprenden una extensión de 1,800 km2. Los hidrocarburos producidos en el Mesozoico son: aceite ligero y volátil con densidades que varían entre 31 - 41 API y en el Terciario aceites pesado a ligeros, cuyas densidades varían entre 12 - 37 API. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51341272978 | 1899999961 | 2207560535 | 1506246088 |  | 93.43
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 1899999961 | 2207560535 | 1506246088 | 68.23
109 01 107 |  |  |  |  | Integral Yaxche |  | Recuperar en el periodo 2014-2032, una reserva remanente de 362 mmb de aceite y 250 mmmpc de gas natural, la producción máxima que se espera alcanzar en el proyecto es de 123 MBD de aceite y de 81 MMPCD de gas para el año 2015. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 104321599040 | 9562000000 | 16731705175 | 11518047667 |  | 47.97
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 9562000000 | 16731705175 | 11518047667 | 68.83
1118T4L0001 |  |  |  |  | Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa |  | Proporcionar el mantenimiento a las instalaciones administrativas, habitacionales e industriales, así como a los servicios generales para lograr las mejores condiciones que garanticen su aprovechamiento óptimo y un adecuado desarrollo de las actividades operativas y administrativas de RMNE. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 391712371 | 50000000 | 164115 | 572993 |  | 87.75
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 50000000 | 164115 | 572993 | 349.14
1118T4L0002 |  |  |  |  | Proyecto de Exploración Campeche Oriente |  | El proyecto Campeche Oriente se ubica en la porción marina de las Cuencas del Sureste frente a la costa del estado de Campeche. Los hidrocarburos que se espera incororar en este proyecto son aceites ligeros y pesados en yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico principalmente. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 31684449182 | 562000000 | 472828589 | 441849560 |  | 52.86
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 562000000 | 472828589 | 441849560 | 93.44
1118T4L0003 |  |  |  |  | Proyecto de Exploración Comalcalco |  | Es una de las principales áreas productoras de hidrocarburos en México, donde los aceites que se extraen de los campos descubiertos son ligeros, superligeros y pesados, así como gas y condensados; que se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 31395817793 | 2491000000 | 1660466276 | 1278457811 |  | 40.43
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 2491000000 | 1660466276 | 1278457811 | 76.99
1118T4L0004 |  |  |  |  | Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas. |  | Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEP en materia financiera, de adquisición y administración de bienes, de contratación y suministro de servicios, así como el establecimiento de los modelos y normas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública, | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 25104575 | 2919522 | 185446 | 105377 |  | 47.06
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 2919522 | 185446 | 105377 | 56.82
1118T4L0005 |  |  |  |  | Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas |  | Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEP en materia financiera, de adquisición y administración de bienes, de contratación y suministro de servicios, así como el establecimiento de los modelos y normas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 32653565 | 4581403 | 0 | 0 |  | 16.59
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4581403 | 0 | 0 | 0
1218T4L0003 |  |  |  |  | Proyecto para Seguridad Física de PEP |  | Consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA),mediante la aplicación de tecnologías, elaboración de Atlas de riesgo ambiental, ordenamientos ecológicos, seguridad física, programa de radares Sentinel y auditorias y seguimiento a instalaciones. | 27-TABASCO |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 3666783534 | 663428347 | 517385200 | 479411015 |  | 70.45
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 663428347 | 517385200 | 479411015 | 92.66
1218T4L0004 |  |  |  |  | Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa |  | Consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA),mediante la aplicación de tecnologías, elaboración de Atlas de riesgo ambiental, ordenamientos ecológicos, seguridad física, programa de radares Sentinel y auditorias y seguimiento a instalaciones. | 27-TABASCO |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 980518272 | 150000000 | 154920814 | 120536669 |  | 100
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 150000000 | 154920814 | 120536669 | 77.8
1218T4L0005 |  |  |  |  | Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción |  | Reemplazo de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso contínuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mantenimiento de las unidades automotrices, se incrementen en forma gradual año con año. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 50381677 | 6000000 | 0 | 0 |  | 41.08
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6000000 | 0 | 0 | 0
1218T4L0007 |  |  |  |  | Proyecto de Exploración Alosa |  | El principal objetivo es evaluar reservas de gas húmedo almacenado en rocas carbonatadas del Mesozoico y terrígenas del Terciario, para probar las mejores opciones que permitan maximizar el valor económico del proyecto. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3792681267 | 0 | 56008 | 52121 |  | 18.12
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 56008 | 52121 | 93.05
1218T4L0009 |  |  |  |  | Proyecto de Exploración Pakal |  | Es un proyecto de evaluación de potencial para los plays hipotéticos mesozoicos. Se ha establecido producción de gas, aceite ligero y superligero en yacimientos constituidos por sedimentos clásticos del Plioceno Inferior-Plioceno Medio y Mioceno Superior. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5109852604 | 18629999 | 9475350 | 9651255 |  | 13.43
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 18629999 | 9475350 | 9651255 | 101.85
1218T4L0010 |  |  |  |  | Proyecto de Exploración Cuichapa |  | Se ubica en la porción terrestre de las Cuencas del Sureste, abarcando parte de los estados de Tabasco, Veracruz y parte de Oaxaca. Los hidrocarburos esperados son aceite superligero, ligero y gas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 10104130363 | 1297000000 | 1037776632 | 1029827283 |  | 54.96
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 1297000000 | 1037776632 | 1029827283 | 99.23
1218T4L0011 |  |  |  |  | Proyecto de Exploración Uchukil |  | Se ubica frente a la costa de los estados de Veracruz y Tabasco. Se encuentra en la etapa de evaluación del potencial. Los hidrocarburos esperados son principalmente aceite ligero, pesado y gas, en rocas del Cenozoico y Mesozoico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 2,686 mmbpce | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 19129257346 | 4268000000 | 4823010806 | 3516448512 |  | 48.09
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 4268000000 | 4823010806 | 3516448512 | 72.9
1218T4L0013 |  |  |  |  | Proyecto de Exploración Chalabil |  | El proyecto está incluido en la porción marina de las Cuencas del Sureste, principal área productora de hidrocarburos en México. Los hidrocarburos de los yacimientos descubiertos en el proyecto son de gas y condensado, aceite pesado, aceite ligero, y aceite superligero. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 37381087903 | 3352560544 | 5614595249 | 5004613910 |  | 52.08
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 3352560544 | 5614595249 | 5004613910 | 89.13
1218T4L0014 |  |  |  |  | Proyecto de Exploración Holok |  | El Proyecto Holok tiene como objetivo confirmar el potencial de la provincia gasífera en aguas profundas y ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en áreas de gas no asociado y posiblemente aceite ligero. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 18298128823 | 843525000 | 1795193015 | 1658455071 |  | 95.95
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 843525000 | 1795193015 | 1658455071 | 92.38
1218T4L0015 |  |  |  |  | Proyecto de Exploración Han |  | El proyecto está considerado como de evaluación de potencial, cubre una superficie de 73,581 km2, con batimetrías desde 500 hasta 3,600 m. y de resultar exitosa la perforación exploratoria se espera incorporar reservas de hidrocarburos en rocas mesozoicas y terciarias a corto y mediano plazo. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 14129872388 | 0 | 77438790 | 33390983 |  | 20.72
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 77438790 | 33390983 | 43.11
1218T4L0016 |  |  |  |  | Proyecto de Exploración Area Perdido |  | El proyecto está en la etapa de evaluación del potencial petrolero. De corroborarse la existencia del sistema petrolero en territorio mexicano, se pasaría a la etapa de incorporación de reservas, donde se espera el descubrimiento de hidrocarburos en rocas cenozoicas y mesozoicas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51643619909 | 14187223483 | 15714701391 | 14485519911 |  | 79.25
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 14187223483 | 15714701391 | 14485519911 | 92.17
1218T4L0017 |  |  |  |  | Proyecto Tsimin Xux |  | Contribuir con el cumplimiento de la meta de producción y la calidad del crudo en el periodo 2015-2039 incorporando un volumen de aceite del orden de los 404 millones de barriles (MMb) de aceite y 2630 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) de gas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 142721390118 | 11879333570 | 24827763310 | 21485524115 |  | 54.01
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 11879333570 | 24827763310 | 21485524115 | 86.53
1218T4L0018 |  |  |  |  | Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes |  | Lo integran 44 campos: de los principales Ogarrio,San Ramón,Cinco Presidentes,Rodador,Blasillo, Magallanes,Rabasa,Guaricho y los Soldados. Los hidrocarburos que se producen son aceite ligero, cuyas densidades varían entre 20 y 30 API | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 52389282322 | 5029946862 | 5571439693 | 3640772698 |  | 56.47
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 5029946862 | 5571439693 | 3640772698 | 65.34
1218T4L0019 |  |  |  |  | Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell |  | Contempla actividad de Recuperación mejorada mediante el proceso de doble desplazamiento en la zona sur del campo Akal. Incluye estudios de laboratorio y pruebas piloto de procesos de recuperación mejorada | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 598566479 | 317000000 | 171566478 | 171566478 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 317000000 | 171566478 | 171566478 | 100
1218T4L0020 |  |  |  |  | Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa |  | Tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1001140183 | 154660475 | 319385126 | 215780592 |  | 97.25
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 154660475 | 319385126 | 215780592 | 67.56
1218T4L0021 |  |  |  |  | Proyecto Crudo Ligero Marino |  | Se localiza frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 75 km al Noreste de la Terminal Marítima Dos Bocas. Considera desarrollo y explotación de 12 campos: Sinan, May, Bolontoku, Kab, Yum, Citam, Mison, Nal, Ichalkil, Och, Uech y Kax | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 116826490277 | 8438520826 | 9479239162 | 7713649839 |  | 34.21
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 8438520826 | 9479239162 | 7713649839 | 81.37
1218T4L0022 |  |  |  |  | Proyecto Integral Cuenca de Macuspana |  | Incluye 35 campos, siendo los más importantes Cafeto,Cobo,Narváez,Shishito,Tepetitán,Vernet y Viche.En su mayoría son campos en avanzado estado de explotación e incluye actividades de perforación de pozos de alto ángulo, reparaciones mayores y menores, y sistemas de compresión | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 7176951321 | 186527559 | 630948782 | 469601234 |  | 63.48
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 186527559 | 630948782 | 469601234 | 74.42
1218T4L0023 |  |  |  |  | Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa |  | Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste (RMSO), mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad, vigilancia de instalaciones y monitoreo ambiental. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 210938172 | 9000000 | 65816 | 60800 |  | 99.93
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 9000000 | 65816 | 60800 | 92.37
1218T4L0024 |  |  |  |  | Proyecto Lankahuasa |  | Proyecto marino en la plat Cont en Aguas Territoriales del Golf de Méx, frente a las costas de Ver a 22 km de la línea de costa, entre Nautla y Vega de Alatorre y geológ está en la Cuenca Tampico Misantla. Prod gas seco en las areniscas del Mioceno y Plioceno Terciario, tiene una extensión de 15 km2 | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3657802076 | 134525252 | 27934052 | 29351551 |  | 55.12
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 134525252 | 27934052 | 29351551 | 105.07
1218T4L0025 |  |  |  |  | Proyecto Integral Veracruz |  | Se ubica en la margen occidental del Golfo de Méx. Abarca un área de 26,098 Km2. Cuenta con 42 campos registrados con Reserva Remanente de Hidrocarburos, de los cuales 26 campos son de gas, 5 campos de aceite y 11 campos prod de gas considerados menores por la Reserva de cada campo menor de 1 MMMpc | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 76020782767 | 4059182628 | 2959019838 | 1708909604 |  | 19.74
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 4059182628 | 2959019838 | 1708909604 | 57.75
1218T4L0026 |  |  |  |  | Proyecto Ixtal-Manik |  | Está en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas del Edo de Tab; a 140 km al NE de la Terminal Marítima Dos Bocas y a 95 km al NW de Cd. Del Carmen, Campeche. Se considera como un proyecto de explotación de aceite ligero de aguas someras e incluye los campos Ixtal y Manik. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 43147568394 | 4136552646 | 3064683358 | 2586571675 |  | 34.48
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 4136552646 | 3064683358 | 2586571675 | 84.39
1218T4L0027 |  |  |  |  | Proyecto Costero Terrestre |  | Se ubica en los municipios de Centla, Tabasco y el Carmen, Campeche, abarca una área aproximada de 1,343 km2, Se considera como un proyecto de explotación de gas y condensado terrestre de los yacimientos del mesozoico, conformado por 2 campos: Costero y Ribereño. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 10721911850 | 591564459 | 469375441 | 346079744 |  | 33.86
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 591564459 | 469375441 | 346079744 | 73.73
1218T4L0028 |  |  |  |  | Proyecto Aceite y Gas en Lutitas |  | El proyecto corresponde a la primera etapa del proceso exploratorio, enfocada a la evaluación del potencial petrolero, y tiene un alcance regional que cubre una superficie aproximada de 161,000 km, abarcando parte de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Puebla. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 14060161170 | 1500000000 | 534894097 | 364644275 |  | 8.89
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 1500000000 | 534894097 | 364644275 | 68.17
1318T4L0005 |  |  |  |  | Proyecto de desarrollo campo Nab |  | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | 5 POR DEFINIR |  | 502898249 | 0 | 0 | 0 |  | 2.75
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4L0006 |  |  |  |  | Proyecto de desarrollo campo Utsil |  | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 438235079 | 0 | 20160799 | 20160799 |  | 41.43
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 20160799 | 20160799 | 100
1318T4L0007 |  |  |  |  | Proyecto de desarrollo campo Numan |  | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Estudios de Preinversión | 5 POR DEFINIR |  | 475668482 | 0 | 0 | 0 |  | 2.95
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4L0012 |  |  |  |  | Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 2da. Etapa |  | Asegurar la operación y conservación de la infraestructura de transporte, almacenamiento, distribución, medición y comercialización de hidrocarburos de la Subdirección de Distribución y Comercialización (SDC) de Pemex Exploración y Producción (PEP) en el sureste del país | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6246809489 | 1000651844 | 2015514261 | 1155420851 |  | 50.27
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1000651844 | 2015514261 | 1155420851 | 57.32
1318T4L0013 |  |  |  |  | Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Protección Ambiental RMNE |  | El objetivo del proyecto es proporcionar sustentabilidad para el adecuado desempeño y continuidad de las actividades productivas de exploración y explotación en la Región Marina Noreste (RMNE). | 4-CAMPECHE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 20178369 | 5000000 | 0 | 0 |  | 24.78
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
1318T4L0018 |  |  |  |  | Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE |  | El objetivo del proyecto es proporcionar sustentabilidad para el adecuado desempeño y continuidad de las actividades productivas de exploración y explotación en la Región Marina Noreste (RMNE). | 4-CAMPECHE |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 59104228 | 5000000 | 9465278 | 9465277 |  | 100
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5000000 | 9465278 | 9465277 | 99.99
1418T4L0003 |  |  |  |  | Prueba Piloto Inyección de Surfactantes campo Tamaulipas Constituciones. |  | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosi.Contempla la perforación de pozos intermedios,construcción de instalaciones y mantenimiento a pozos e instalaciones existentes. En 2012 se licitaron los bloques Pánuco, Altamira y Ébano para ejecutarlos a través de CIEPs | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 205292331 | 56332800 | 2394731 | 2394731 |  | 50
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 56332800 | 2394731 | 2394731 | 100
1418T4L0004 |  |  |  |  | Proyecto de Medición de Pemex Exploración y Producción |  | Invertir en los principales sist de med desde las transf de custodia interna que se encuentran a la salida de las baterías y que manejan aprox el 80 por ciento de la prod, hasta los puntos de venta o despacho, para de cumplir con Lineam técnicos de Medición de Hidrocarburos a partir del año 2015. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1887889734 | 674599603 | 580268518 | 506366787 |  | 31.63
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 674599603 | 580268518 | 506366787 | 87.26
1418T4L0005 |  |  |  |  | Proyecto Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo de la Región Sur 2da Etapa |  | Proporcionar el soporte técnico necesario para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de explotación de la Región Sur, durante el periodo 2014-2019 | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3386414 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 52 Petróleos Mexicanos | [5 empty] | Unidad | T9I Pemex Fertilizantes
TOTAL | [12 empty] | 11446031235 | 604419636 | 663010688 | 248448389 | 37.47
00000048693 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoniaco |  | Rehabilitar y modernizar TAR de Amoniaco. Sostenimiento y eficientización de la logística, transporte, almacenamiento y distribución de TAR. Sostenimiento del transporte marítimo, contemplando técnicas de mantenimiento, incluyendo modificaciones para preservar confiabilidad operativa del Buque. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1371983534 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048716 |  |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de amoniaco V del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | Rehabilitación de la infraestructura y equipos necesarios de las áreas de proceso, almacenamiento, servicios auxiliares e integración para restablecer las condiciones de operación y de seguridad establecidas en el diseño de la planta de amoniaco V. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 656790625 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418T4O0002 |  |  |  |  | Eficientización del Almacenamiento y Distribución I |  | El proyecto contempla la realización de ingenierías, inspección de equipos y el suministro, instalación de equipos e infraestructura, así como la atención a recomendaciones de seguridad de las Terminales de Distribución y Almacenamiento de Topolobampo, Sin. y de Guaymas, Son. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1192870809 | 79376716 | 106247810 | 50711481 |  | 72.17
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 79376716 | 106247810 | 50711481 | 47.72
0718T4O0034 |  |  |  |  | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque |  | Se desarrollarán obras y adquisiciones para rehabilitar las instalaciones para cumplir con las observaciones de la CMSH, con la compañía de reaseguro y con la normatividad vigente, lo que permitirá minimizar los riesgos por las actividades propias de sus operaciones. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 288425494 | 101504329 | 6775148 | 4878104 |  | 43.35
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 101504329 | 6775148 | 4878104 | 71.99
1118T4O0008 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta de Amonaico VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 780033457 | 7000000 | 33214155 | 0 |  | 54.95
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 7000000 | 33214155 | 0 | 0
1218T4O0028 |  |  |  |  | Arrendamiento Financiero con Opción a Compra de Buquetanque para Transporte Marítimo de Amoniaco Anhidro |  | Arrendamiento Financiero con opción a compra de Buque tanque de 20,000 a 25,000 Toneladas, nuevo, nueva construcción o reciente construcción (2011 en adelante), certificado para cargar Amoniaco, Propileno; Butadieno; Butileno; Butano; Propano; y Propano Comercial. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 14 POR DEFINIR |  | 1426760077 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4O0001 |  |  |  |  | Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo |  | Realizar las actividades necesarias para la procura y rehabilitación de la planta de Amoniaco e instalaciones asociadas de la Unidad Petroquímica Camargo, garantizando condiciones de operación segura y confiable con la finalidad de contribuir al abastecimiento del mercado regional de Amoniaco. | 8-CHIHUAHUA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 POR DEFINIR |  | 447106996 | 0 | 0 | 0 |  | 33.72
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4O0008 |  |  |  |  | Modernización y Optimización de la Planta Eléctrica del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | Rehabilitar en forma integral el Turbogenerador TG-2 del C.P.Cosoleacaque, para recuperar su capacidad de diseño de producción de energía eléctrica y garantizar un servicio continuo para incrementar la confiabilidad en la continuidad operativa de las plantas de Amoniaco. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 POR DEFINIR |  | 260135757 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4O0009 |  |  |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta VII de Amoniaco y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 966923700 | 215180627 | 32218162 | 1384272 |  | 20.25
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 215180627 | 32218162 | 1384272 | 4.29
1318T4O0010 |  |  |  |  | Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | Realizar las actividades necesarias para el restablecimiento de la planta Amoniaco IV, así como la sustitución de equipo, para que de acuerdo a lo programado, se restablezcan las condiciones de operación y sostener la capacidad de producción de diseño de esta Planta. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2207686782 | 201357964 | 388213215 | 191474532 |  | 74.34
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 201357964 | 388213215 | 191474532 | 49.32
1418T4O0008 |  |  |  |  | Rehabilitación Integral de los Reformadores Primarios 101-B y Calderas Auxiliares 101-BAUX de las Plantas de Amoniaco VI y VII del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. |  | Proyecto enfocado a la rehabilitación de los Reformadores Primarios 101-B y Caldera Auxiliar 101-Baux de las Plantas de Amoniaco VI y VII para sostener la capacidad de producción de diseño de estas Plantas. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 347914827 | 0 | 60703698 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 60703698 | 0 | 0
1418T4O0018 |  |  |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Recibo, Almacenamiento, Distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz |  | El propósito de esta iniciativa es rehabilitar y/o sustituir equipos dinámicos, estáticos y sistema de instrumentación obsoletos, de áreas de proceso, equipos de seguridad y protección ambiental y áreas complementarias de la TRSC, en sus plantas BICA y BICYQ. | 20-OAXACA |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 999164679 | 0 | 35638500 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 35638500 | 0 | 0
1418T4O0020 |  |  |  |  | Rehabilitación del área de pretratamiento de agua, tratamiento, torres de enfriamiento y emisores del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | Rehabilitación y sustitución de equipos de pretratamiento, tratamiento, torres de enfriamiento y emisores, permitirán su operación conforme al diseño y con una integridad mecánica adecuada de las plantas de amoniaco del Complejo. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 POR DEFINIR |  | 139922974 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0027 |  |  |  |  | Modernización de la infraestructura de llenaderas I-II para el sostenimiento de la capacidad instalada en el llenado de amoniaco por carro tanques y auto tanques en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | Modernizar y restablecer la infraestructura de llenaderas I/II para el sostenimiento de la capacidad instalada para la venta de amoniaco por carro tanques y auto tanques en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 POR DEFINIR |  | 126388786 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0032 |  |  |  |  | Rehabilitación y reacondicionamiento de las instalaciones del laboratorio de control químico del CPQ Cosoleacaque |  | Los equipos de Laboratorio se han estado dando de baja por obsolescencia, se han desarrollado nuevas tecnologías para la realización de análisis lo cual se deben reemplazar los equipos descontinuados. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 POR DEFINIR |  | 19872564 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0033 |  |  |  |  | Estudio para la rehabilitación y modernización de las subestaciones eléctricas en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | Estudio para la rehabilitación y modernización de las subestaciones eléctricas para la distribución de la energía eléctrica, ingeniería básica y de detalle y paquete para licitación en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 23 POR DEFINIR |  | 13865436 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0034 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de seguridad industrial del CPQ Cosoleacaque |  | La inspección técnica se elabora tradicionalmente no obstante existir en el mercado sistemas de cómputo modernos que optimizan, en base a diversos parámetros, las actividades de inspección. Los equipos presentan fallas debido a su obsolescencia lo que ocasiona riesgos al personal e instalaciones, | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 POR DEFINIR |  | 46075911 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0036 |  |  |  |  | Adquisición de equipos para Talleres del Complejo Petroquímico Cosoleacaque |  | Adquirir equipo y herramientas para las áreas de talleres de Mantenimiento, contar con la infraestructura necesaria para relizar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo diarios a las áreas operativas. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 154108827 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 52 Petróleos Mexicanos | [5 empty] | Unidad | T9J Pemex Etileno
TOTAL | [12 empty] | 40884389142 | 1881333205 | 1628258247 | 438769838 | 26.94
00000048696 |  |  |  |  | Sostenimiento del transporte, almacenamiento y distribución de los polietilenos en PPQ |  | En los C.P. Morelos y Cangrejera, se tienen problemas porque la infraestructura logística está en malas condiciones, es obsoleta y limitada para dar la flexibilidad y seguridad operativa que se requiere, así como hacer frente a las condiciones meteorológicas que prevalecen en la región. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 313946071 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048697 |  |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno 2016-2020, del Complejo Petroquímico Morelos |  | Restablecer y asegurar la capacidad de producción de la planta con un mantenimiento mayor cada 4 años de los equipos en operación para maximizar la confiabilidad de las instalaciones, evitar pérdidas de producción por fallas de equipos e instalaciones y cumplir con la normatividad de Pemex. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1095611430 | 0 | 34466061 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 34466061 | 0 | 0
00000048706 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 515750000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048707 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso, así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro gradual esperado. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 515750000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048708 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera |  | El proyecto consiste básicamente en realizar todas aquellas actividades indispensables para llevar a cabo la rehabilitación de la planta de Polietiileno de BD y Silos de PEBD. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 892520424 | 58849984 | 12150104 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 58849984 | 12150104 | 0 | 0
0418T4Q0004 |  |  |  |  | Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I |  | Modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 1267075092 | 250653278 | 231569766 | 93862449 |  | 59.37
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 250653278 | 231569766 | 93862449 | 40.53
0418T4T0004 |  |  |  |  | Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I |  | Modernizar los servicios auxiliares, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos, modernización del Sistema de Tratamiento de Aguas y rehabilitación de Torres de Enfriamiento y Calderas para recuperar o acercarse a las condiciones originales de diseño. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 POR DEFINIR |  | 766823796 | 101309671 | 2857691 | 0 |  | 46.26
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 101309671 | 2857691 | 0 | 0
0418T4T0005 |  |  |  |  | Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos |  | Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 13 POR DEFINIR |  | 9391672459 | 8284042 | 76682288 | 2177514 |  | 33.93
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 8284042 | 76682288 | 2177514 | 2.83
0518T4Q0002 |  |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II |  | Rehabilitar unidades de procesos, equipos dinámicos, estáticos y periféricos de plantas de derivados del Etano, así como observaciones derivadas de normatividad, compañía de reaseguro ú otras instancias, restablecer capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 POR DEFINIR |  | 1486618647 | 10509813 | 8665717 | 0 |  | 25.13
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10509813 | 8665717 | 0 | 0
0518T4Q0004 |  |  |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II |  | Realizar las actividades necesarias de las rehabilitaciones y reacondicionamiento de equipos dinámicos, estáticos y periféricos, tanques, torres de enfriamiento, racks, drenajes, tableros eléctricos, tratamto. de aguas y efluentes y estudios para las plantas generadoras de servicios auxiliares. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 582210143 | 0 | 50589213 | 23016905 |  | 45.83
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 50589213 | 23016905 | 45.49
0618T4O0002 |  |  |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III |  | Consiste básicamente en realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de las plantas de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 POR DEFINIR |  | 869960386 | 0 | 0 | 0 |  | 23.95
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0718T4O0024 |  |  |  |  | Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera. |  | El proyecto comprende: ingeniería y construcción de: peine de vía para arrastre de ferro tolvas en las instalaciones del complejo, tanque de agua contra incendio en almto. OE, construcción de carpeta asfáltica, modernización del sistema de refrigeración de OE, y actualización de básculas. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 POR DEFINIR |  | 528484316 | 108234180 | 9494477 | 4619557 |  | 98.06
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 108234180 | 9494477 | 4619557 | 48.65
0718T4O0041 |  |  |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos |  | El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de etileno-glicoles, oxigeno y algunos estudios | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 POR DEFINIR |  | 2076371402 | 12820367 | 31677994 | 17090294 |  | 52.69
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 12820367 | 31677994 | 17090294 | 53.95
0818T4O0005 |  |  |  |  | Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos |  | Rehabilitación de instalaciones, adquisición de equipos y construcción de obras para aumentar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo al Plan Rector de Seguridad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 292787803 | 0 | 34471192 | 15455393 |  | 98.14
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 34471192 | 15455393 | 44.83
0818T4O0020 |  |  |  |  | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos |  | Comprende la rehabilitación de la red de contraincendio interplantas y adquisición de equipos de seguridad, contraincendio y protección ambiental, su objetivo es atender observaciones en materia de seguridad industrial y ambiental | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 19 POR DEFINIR |  | 676941594 | 7000000 | 0 | 0 |  | 25.95
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 7000000 | 0 | 0 | 0
0818T4O0021 |  |  |  |  | Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera |  | El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 381174676 | 70099731 | 45439182 | 9502222 |  | 29.13
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 70099731 | 45439182 | 9502222 | 20.91
0818T4O0026 |  |  |  |  | Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos |  | Este proyecto esta enfocado al cumplimiento de la normatividad vigente y compañías de reaseguro que permitan prevenir accidentes o incidentes, garantizando una respuesta rápida y oportuna para la atención a emergencias operativas en las instalaciones del centro de trabajo. | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | 19 POR DEFINIR |  | 294929038 | 26180352 | 57435991 | 34212266 |  | 73.17
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 26180352 | 57435991 | 34212266 | 59.56
0818T4O0030 |  |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos |  | Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura; para las Plantas de Proceso Asahi. Mitsui, Oxígeno, Oxido de Etileno y Etileno. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 866800720 | 8696666 | 9231912 | 5185635 |  | 16.66
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 8696666 | 9231912 | 5185635 | 56.17
0818T4O0033 |  |  |  |  | Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos. |  | Derivado de ampliaciones de las plantas de proceso surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura, se requiere: Subestación Eléctrica Número 83, Adquisiciones para Planta de Polietileno, Tanque de Nitrógeno Líquido | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 308951604 | 37622977 | 10728251 | 4279005 |  | 16.58
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 37622977 | 10728251 | 4279005 | 39.88
0818T4O0041 |  |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos |  | Este proyecto, esta enfocado a: 1) Rehabilitación de Calderas, 2) Rehabilitación de Subestaciones Eléctricas, 3) Rehabilitación de Líneas, 4) Adquisición para Servicios Auxiliares, 5) Rehabilitación de Tubería de Agua de Enfto. y 6) Rehabilitación de Tubería para Suministro de Agua al complejo. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 POR DEFINIR |  | 273133587 | 6245640 | 0 | 0 |  | 2.63
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 6245640 | 0 | 0 | 0
0818T4O0047 |  |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera |  | El programa consiste en: 1. Rehabilitación de Servicios Auxiliares 2. Rehabilitación del área de Generación Eléctrica 3. Rehabilitación de la planta de T. de Aguas 4. Rehabilitación de la planta de Generación de Vapor 5. Rehabilitación de la planta de T. de Efluentes y área de Quemadores. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 23 POR DEFINIR |  | 1156519349 | 0 | 65759205 | 16991812 |  | 28.91
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 65759205 | 16991812 | 25.83
0818T4O0056 |  |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera |  | El programa comprende modernización de instrumentación de equipos dinámicos para la planta y almacenamiento de óxido de etileno y del sistema de protección y lubricación de equipos de la planta de oxígeno, instalación de un sistema de detección de humo y aspersión de agua en la bodega de PEBD. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 1311465649 | 0 | 3327599 | 0 |  | 9.34
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3327599 | 0 | 0
0918T4O0011 |  |  |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos |  | Por el tiempo que han operando las plantas y la obsolesecencia, se requieren acciones para conservar las instalaciones en condiciones de operación segura, confiables y eficientes. Este proyecto es para Rehabilitación de Infraestructura y Adquisiciones para las plantas de los derivados del etano. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 POR DEFINIR |  | 2053297929 | 54861363 | 0 | 0 |  | 73.01
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 54861363 | 0 | 0 | 0
1018T4O0004 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 599865006 | 100000000 | 157508086 | 2330619 |  | 53.55
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 100000000 | 157508086 | 2330619 | 1.47
1018T4O0010 |  |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera |  | Rehabilitación y adquisición de equipos dinámicos, estáticos y periféricos, tanques, torres enfriamiento, racks, drenajes, tableros eléctricos, tratamiento de aguas y efluentes, estudios de serv. auxiliares, para reestablecer la capacidad de operación y reducir paros no programados y emergencias. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 264251273 | 0 | 0 | 0 |  | 24.55
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4O0012 |  |  |  |  | Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos |  | El proyecto consiste en la construcción y modificación de infraestructura y adquisición de equipos para resolver una problemática de requerimientos de instalaciones adecuadas y seguras para laborar; así como proporcionar las herramientas necearías para el más eficiente desempeño de las actividades. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 POR DEFINIR |  | 76914094 | 0 | 0 | 0 |  | 6.11
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4O0007 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 638159957 | 150000000 | 3868664 | 484501 |  | 62.04
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 150000000 | 3868664 | 484501 | 12.52
1118T4O0009 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos |  | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Mitsui de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 266630864 | 0 | 244878 | 244878 |  | 74.59
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 244878 | 244878 | 100
1118T4O0010 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos |  | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de proceso de oxido de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos, así como atender las observaciones normativas, con el fin de lograr restablecer la capacidad de operación y reducir los riesgos de paros no programados | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 246145805 | 0 | 0 | 0 |  | 64.7
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4O0013 |  |  |  |  | Modernización del Sistema de Red Contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera |  | Rehabilitar y modernizar la red de agua de contraincendio para mantener la integridad de las instalaciones y así dar cumplimiento a aspectos normativos y observaciones del Reaseguro Internacional. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 541051861 | 71967943 | 83865979 | 50199398 |  | 30.72
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 71967943 | 83865979 | 50199398 | 59.85
1118T4O0015 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos |  | Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta Swing del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta Swing y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 160771414 | 0 | 6524602 | 6196293 |  | 99.99
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6524602 | 6196293 | 94.96
1218T4O0016 |  |  |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de la Planta de Polietileno de Baja Densidad |  | Rehabilitación de Equipo dinámico e instrumentos,Modernización del sistema digital de monitoreo y control y el sistema instrumentado de seguridad de la planta de polietileno de baja densidad,Adquisición de equipo completo,Rehabilitación de Equipo Estático y Dinámico de la planta PBD. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 654648313 | 0 | 200711351 | 4327201 |  | 67.49
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 200711351 | 4327201 | 2.15
1218T4O0017 |  |  |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxigeno del Complejo Petroquimico Morelos |  | Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta de Oxígeno del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta de Oxígeno y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 106558731 | 36168077 | 51997910 | 1335455 |  | 62.67
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 36168077 | 51997910 | 1335455 | 2.56
1218T4O0018 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos |  | Rehabilitación de las ptas. Trat. de Efluentes, Quemadores y Acueducto de Aguas Residuales y El Área de Movimiento de Productos:para asegurar la integridad mecánica de sus equipos e instalaciones. Considera 2 unidades de inversión y sus componentes | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 565230547 | 105833477 | 19869518 | 3198061 |  | 6.94
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 105833477 | 19869518 | 3198061 | 16.09
1218T4O0019 |  |  |  |  | Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREEP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos |  | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el IPC para la Optimización de 8 áreas de las TREEP I/II del C.P. Pajaritos, para solventar hallazgos de instalación y normativos de las instalaciones, además de optimizar su desempeño en la logística del Etileno de la región. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 856999961 | 0 | 1174864 | 0 |  | 2.27
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 1174864 | 0 | 0
1218T4O0020 |  |  |  |  | Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento III en el Complejo Petroquímico Morelos |  | Adquisición de equipos y herramientas para sustituir los existentes o completar con los que no se cuenta, en las diferentes áreas de la Subgerencia de Mantenimiento, para con esto coadyuvar a la continuidad operativa de las Plantas y la seguridad de las personas que trabajan en esta área. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 99158121 | 0 | 6515685 | 296123 |  | 4.81
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 6515685 | 296123 | 4.54
1218T4O0022 |  |  |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Etileno 2013-2015 del Complejo Petroquímico Morelos |  | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta, logrando la recuperación de su integridad mecánica, tener producto dentro de especificación, cumpliendo con los programas de producción y de normatividad en aspectos ambientales, legales y administrativos de Pemex. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 399952074 | 57708092 | 120518837 | 108713195 |  | 89.63
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 57708092 | 120518837 | 108713195 | 90.2
1218T4O0025 |  |  |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Acrilonitrilo |  | Realizar todas aquellas actividades indispensables para llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso, así como la sustitución de equipo, para que de acuerdo a lo programado, se restablezcan las condiciones de operación de diseño. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 85934965 | 39088222 | 3237489 | 3139003 |  | 36.6
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 39088222 | 3237489 | 3139003 | 96.95
1218T4O0026 |  |  |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de Produccion de Areas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos |  | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de generación de los servicios auxiliares del CP Morelos, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la Generación de Vapor y E. Eléctrica y para el Pretratamiento y Tratamiento de agua | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 553336565 | 91105540 | 59898671 | 9564581 |  | 23.04
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 91105540 | 59898671 | 9564581 | 15.96
1318T4O0005 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | Sostener la capacidad de producción de la planta de oxigeno , mitigar situaciones actuales de riesgo, cumpliendo con la normatividad ambiental, con la finalidad de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de Oxígeno y Nitrógeno dentro de especificación y cumplir el programa de operación anual. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 606891187 | 94708765 | 4278801 | 0 |  | 7.01
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 94708765 | 4278801 | 0 | 0
1418T4O0002 |  |  |  |  | Programa para atención de recomendaciones de reaseguro del CP Cangrejera |  | Instalar un sistema de detección y alarma que permita detectar oportunamente eventos no deseados (conato de incendio y presencia de humo ).Mitigar la condición de riesgo del área de tanques de movimiento de productos mediante el suministro e instalación de medición de nivel | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 19 POR DEFINIR |  | 391431935 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
1418T4O0003 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento a tanques de almacenamiento y equipo de bombeo de productos y materia prima |  | Consiste en realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el manto. del área de movimiento de productos, y regrese a las condiciones de operación seguras y confiables y permita tener continuidad operativa, alcanzar los requerimientos de producción demandados por las plantas de proceso | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 POR DEFINIR |  | 515750000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0004 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Polietileno de alta densidad (PEAD) Asahi en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 292408257 | 119700736 | 46187916 | 4134076 |  | 4.05
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 119700736 | 46187916 | 4134076 | 8.95
1418T4O0005 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Polietileno de alta densidad (PEAD) Mitsui en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 331352987 | 131779202 | 27148149 | 8258722 |  | 4.08
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 131779202 | 27148149 | 8258722 | 30.42
1418T4O0006 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Polietileno de alta y lineal de baja densidad (PEAD/PELBD) Swing en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 226812356 | 52346319 | 56061209 | 1061946 |  | 4.51
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 52346319 | 56061209 | 1061946 | 1.89
1418T4O0007 |  |  |  |  | Programa para reparación de Planta de Efluentes y Quemadores |  | Sostener la capacidad de operación de la planta tratamiento de efluentes y quemadores, así como garantizar la continuidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares del C.P. Cangrejera | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 251921648 | 0 | 17594342 | 946420 |  | 0.56
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 17594342 | 946420 | 5.37
1418T4O0010 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas |  | Consiste básicamente en realizar las actividades necesarias para la adquisición de equipos para sustituir equipos obsoletos o los que cumplieron con su vida útil, así como realizar rehabilitaciones y reacondicionamiento de instalaciones de la planta de Tratamiento de Aguas | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 398924605 | 0 | 693937 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 693937 | 0 | 0
1418T4O0011 |  |  |  |  | Modernizacion de la planta de Aguas Residuales del Complejo Petroquimico Morelos |  | El proyecto considera recomendaciones de Análisis de Riesgos de 2005 y 2010 y nuevas condiciones de descarga establecidas por la CNA 2013-2018. Se garantiza la confiabilidad de la planta, se evita riesgos al personal, instalaciones, producción y multas y/o sanciones de carácter legal ambiental. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 20 POR DEFINIR |  | 735934702 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0013 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento de la planta de Generación de Vapor |  | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de la planta generación de vapor del CP Cangrejera, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la generación del vapor | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 391965221 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0014 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento de la planta de Generación Electrica |  | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de la planta eléctrica del CP Cangrejera, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la Generación de E. Eléctrica | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 367754238 | 0 | 179321 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 179321 | 0 | 0
1418T4O0015 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento de Integración y Ductos |  | El PI está conformado por una unidad de inversión, consiste en realizar las actividades necesarias, para llevar a cabo el mantenimiento de los racks internos y externos a fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura para el sostenimiento de la capacidad actual de transporte de H.C. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 429164938 | 0 | 12000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12000000 | 0 | 0
1418T4O0017 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones de talleres de mantenimiento |  | El objetivo del presente proyecto es adecuar y homogenizar el mantenimiento predictivo basado en la condición, conjuntando los mejores equipos de diagnostico y mejores practicas para obtener la mayor efectividad, confiabilidad, seguridad y continuidad operativa. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 196462568 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0019 |  |  |  |  | Modernización del sistema de desmineralización de agua del Complejo Petroquímico Morelos |  | Modernización del sistema de control, regeneración y operación de las unidades desmineralizadoras de agua: instrumentación, lazo de control de inyección de ácido, agua de dilución, control de temperatura y nivel, medición de flujo entrada/salida, conductividad y medición de sílice en línea. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 23 POR DEFINIR |  | 715245645 | 10435023 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 10435023 | 0 | 0 | 0
1418T4O0022 |  |  |  |  | Programa de Manteniemiento de la infraestructura civil del CP. Cangrejera |  | Consiste en realizar las actividades para llevar a cabo la rehabilitación de la infraestructura de los edificios que conforman el C.P. Cangrejera para conservar y mantener las edificaciones existentes en condiciones de operación, seguridad y funcionalidad adecuadas; eliminando condiciones inseguras | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 POR DEFINIR |  | 421295952 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0024 |  |  |  |  | Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera |  | Se tendrán los recursos de equipo de análisis y equipo periférico para cubrir la demanda actual de las Plantas de Proceso para Análisis de Laboratorio | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 95992482 | 32720080 | 254762 | 0 |  | 0.2
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 32720080 | 254762 | 0 | 0
1418T4O0028 |  |  |  |  | Sostenimiento de la Capacidad Operativa del Area de Movimiento de Productos del Complejo Petroquímico Independencia |  | El proyecto de tiene como objetivo mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de operación y confiabilidad operativa, que no implican incremento en la capacidad de manejo y almacenamiento, mediante la sustitución y mantenimiento a equipos en el área Movimiento de Productos. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 POR DEFINIR |  | 120632804 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0031 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos |  | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Óxido de Etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 306374360 | 16403665 | 56376633 | 7946314 |  | 2.6
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 16403665 | 56376633 | 7946314 | 14.09
1418T4O0035 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para el Complejo Petroquímico Morelos |  | El programa consiste en adquirir mobiliario y equipo de oficina para reemplazo de los existentes que han llegado al término de su vida útil; por obsolescencia, deterioro y otros aún en operación con fallas recurrentes en su funcionamiento. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 13944200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518T4O0001 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento para atención de recomendaciones de reaseguro del Complejo Petroquímico Morelos |  | Instalación de válvulas de aislamiento de actuación remota en plantas de proceso por recomendaciones de reaseguro, soportadas en normativas API RP 553 Refinery Valves and Accessories for Control and Safety Instrumented Systems y NFPA 58 Standard for the Storage and Handling of Liquified Petroleum. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 39723391 | 0 | 7000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7000000 | 0 | 0
Ramo |  | 52 Petróleos Mexicanos | [5 empty] | Unidad | T9K Pemex Logística
TOTAL | [12 empty] | 105270508836 | 6316641594 | 8668498810 | 4447621840 | 51.30
00000048709 |  |  |  |  | Adquisiciones de equipo y herramientas especializadas de apoyo a las actividades de mantenimiento a los sistemas de transporte por ducto a cargo de los Sectores de Ductos |  | Reposición de equipos y herramientas especializadas para las actividades de mantenimiento a cargo de las especialidades de tuberías, corrosión y obras civiles de los centros de trabajo de la Subdirección de Ductos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 362056500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048711 |  |  |  |  | Adquisiciones de equipo especializado y accesorios para intervención, reparación y rehabilitación a los sistemas de transporte por ducto a cargo de las Unidades de Apoyo Técnico de la Subdirección de Ductos |  | Reposición de equipos especializados para intervención (obturación), reparación y rehabilitación, así como adquisición de accesorios, conexiones, válvulas y tubería utilizados en la rehabilitación de los sistemas de trasporte a cargo de los Sectores de Ductos de la Subdirección de Ductos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 855597296 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
0318T4M0060 |  |  |  |  | Normatividad Ductos e Instalaciones Norte |  | Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Norte. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 591780334 | 25000000 | 19578454 | 12771753 |  | 69.18
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 25000000 | 19578454 | 12771753 | 65.23
0318T4M0100 |  |  |  |  | Modernización de la Flota Mayor |  | Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5054635325 | 470730826 | 554652136 | 427515472 |  | 35.44
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 470730826 | 554652136 | 427515472 | 77.07
0318T4M0119 |  |  |  |  | Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo |  | Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 15 POR DEFINIR |  | 1378563394 | 0 | 41468374 | 1690106 |  | 98.94
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 41468374 | 1690106 | 4.07
0618T4N0018 |  |  |  |  | Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2 |  | Mantener el servicio de transporte de gas natural y gas LP, en condiciones de seguridad, para lo cual se requiere evaluar la integridad de los sistemas y en función de los resultados, realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos, sistemas de protección catódica | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1508154076 | 0 | 6800717 | 6800717 |  | 99.16
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6800717 | 6800717 | 100
0618T4N0021 |  |  |  |  | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional |  | Realizar los servicios de rehabilitación, modificación y modernización mayor en la estaciones de compresión y bombeo del sistema nacional de gasoductos y LPG ductos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2118764611 | 30885537 | 596248310 | 373991246 |  | 98.92
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 30885537 | 596248310 | 373991246 | 62.72
0718T4M0005 |  |  |  |  | Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. |  | Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 377556987 | 5000000 | 29738698 | 0 |  | 46.57
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 5000000 | 29738698 | 0 | 0
0818T4M0004 |  |  |  |  | Estudios de Preinversion para el desarrollo de infraestructura en el sistema de transporte por ductos. |  | Elaboración de Ingenierías de las alternativas seleccionadas, para: Nuevos poliductos, estaciones de rebombeo, tanques en las actuales estaciones de rebomebeo, instalaciones para el personal de los Sectores de Ductos, Libramientos de zonas urbanas de poliducto actual. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 128576147 | 0 | 0 | 0 |  | 5.66
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0027 |  |  |  |  | Sustitución de Brazos de Carga Marinos |  | Adquisición de Brazos de Carga Marino de última generación que sustituyan a las brazos existentes e instalados en la TM de Pajaritos, Salina Cruz, ROP de Veracruz y Mazatlán y ROP de Lerma. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 16 POR DEFINIR |  | 809959195 | 59040 | 0 | 0 |  | 99.63
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 59040 | 0 | 0 | 0
0818T4M0029 |  |  |  |  | Mantenimiento de Instalaciones Marítimas |  | Rehabilitación de instalaciones portuarias en Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso y Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia de las Terminal Marítimas del sistema integral de Distribución de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2086150763 | 0 | 90118308 | 10009453 |  | 60.9
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 90118308 | 10009453 | 11.1
0818T4M0030 |  |  |  |  | Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación |  | Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2781043814 | 343661335 | 225153166 | 101149144 |  | 80.55
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 343661335 | 225153166 | 101149144 | 44.92
0818T4M0031 |  |  |  |  | Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste |  | Modernización de 15 estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de fuego y gas, Sist. de paro de emergencia, Sist. de redes contra incendio, control básico de proceso y alarmas críticas y cuartos de control de acuerdo a diagnósticos realizados | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2200394765 | 10942305 | 17055930 | 13843741 |  | 17.81
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10942305 | 17055930 | 13843741 | 81.16
0818T4M0039 |  |  |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. |  | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3104568501 | 44960924 | 596538517 | 174752420 |  | 92.65
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 44960924 | 596538517 | 174752420 | 29.29
0818T4M0040 |  |  |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan. |  | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 634843264 | 22706114 | 96763368 | 50510224 |  | 52.48
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 22706114 | 96763368 | 50510224 | 52.19
0818T4M0041 |  |  |  |  | Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca |  | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1560505001 | 87314011 | 368342620 | 197413825 |  | 62.7
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 87314011 | 368342620 | 197413825 | 53.59
0818T4M0042 |  |  |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros. |  | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1481554441 | 115061216 | 40814299 | 22875642 |  | 85.03
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 115061216 | 40814299 | 22875642 | 56.04
0818T4M0043 |  |  |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico |  | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1419711160 | 155418345 | 517666282 | 205568567 |  | 48.69
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 155418345 | 517666282 | 205568567 | 39.71
0818T4M0044 |  |  |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur. |  | Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1226511274 | 122179624 | 324215834 | 135900100 |  | 53.86
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 122179624 | 324215834 | 135900100 | 41.91
0818T4M0045 |  |  |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro. |  | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1556560893 | 71313409 | 113263744 | 63812451 |  | 47.83
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 71313409 | 113263744 | 63812451 | 56.33
0918T4M0011 |  |  |  |  | Nueva TAR Reynosa |  | Reubicación de la TAR Reynosa | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 18 POR DEFINIR |  | 1057160849 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0013 |  |  |  |  | Renovación de Remolcadores, Chalanes y buques Multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación |  | Adquisición de 16 remolcadores, 3 chalanes y 3 buques multipropósito, para sustituir parte de la Flota Menor de Pemex Refinación | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4346411496 | 730000000 | 317571545 | 317571545 |  | 72.99
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 730000000 | 317571545 | 317571545 | 100
0918T4M0032 |  |  |  |  | Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos |  | Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 16 POR DEFINIR |  | 347782196 | 0 | 50497240 | 13085077 |  | 67.86
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 50497240 | 13085077 | 25.91
0918T4M0037 |  |  |  |  | Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación |  | Actualizar 100 sistemas de medición para transferencia de custodia para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes que se transfieren en custodia en los siguientes Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs). | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1604145887 | 78500000 | 26613686 | 200829 |  | 82.31
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 78500000 | 26613686 | 200829 | 0.75
0918T4M0046 |  |  |  |  | Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero |  | Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las caracteríticas: Tipo: Buque apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 602781257 | 57403143 | 88927038 | 52513190 |  | 25.17
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 57403143 | 88927038 | 52513190 | 59.05
0918T4M0047 |  |  |  |  | Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero |  | Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las caracteríticas: Tipo: Buques aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3474040444 | 341209083 | 478961073 | 314681450 |  | 46.5
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 341209083 | 478961073 | 314681450 | 65.7
0918T4N0005 |  |  |  |  | Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado |  | Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 595099634 | 72944800 | 80569455 | 47184142 |  | 92.77
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 72944800 | 80569455 | 47184142 | 58.56
0918T4N0006 |  |  |  |  | Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado |  | Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 24 POR DEFINIR |  | 596996957 | 46706200 | 42229576 | 29329405 |  | 80.77
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 46706200 | 42229576 | 29329405 | 69.45
1018T4M0013 |  |  |  |  | Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro |  | Estudios e ingenierias básicas para tomar la decisión de construir una nueva terminal de almacenamiento y reparto en el centro del País. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 112935728 | 0 | 0 | 0 |  | 22.15
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0015 |  |  |  |  | Estudio de pre inversión para la construcción de una TAR en la Península de Yucatán y su medio de suministro |  | Estudios para la construcción de una nueva TAR en la zona de Quintana Roo, con los análisis de los aspectos técnicos, ambientales, económicos, legales, comerciales y patrimoniales más relevantes de sus diferentes alternativas de suministro. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 88310647 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0018 |  |  |  |  | Modernizacion y adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y de control básico de las estaciones de bombeo rebombeo y recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte. |  | Con este proyecto se generan los sistemas modernizados y adecuados, de monitoreo, control y seguridad: Fuego y Gas, Paro de Emergencia, redes contra incendio, monitoreo y control crítico, monitoreo y control básico y eléctrico. En las 17 estaciones de la Subgerencia de T.D. Norte | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 1278711088 | 25000000 | 70397590 | 69165710 |  | 39.66
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 25000000 | 70397590 | 69165710 | 98.25
1018T4M0019 |  |  |  |  | Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación |  | Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 16 POR DEFINIR |  | 659972053 | 2750000 | 0 | 0 |  | 4.61
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 2750000 | 0 | 0 | 0
1018T4M0020 |  |  |  |  | Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación |  | Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 244996112 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0021 |  |  |  |  | Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. |  | El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de $541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 677455237 | 172799754 | 83878776 | 517653 |  | 42.32
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 172799754 | 83878776 | 517653 | 0.61
1018T4M0026 |  |  |  |  | Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara |  | Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1038082140 | 40000000 | 178798475 | 58223878 |  | 77.85
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 40000000 | 178798475 | 58223878 | 32.56
1018T4M0028 |  |  |  |  | Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro. |  | Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas. | 13-HIDALGO |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 732331427 | 30000000 | 249718446 | 11906574 |  | 37.06
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 249718446 | 11906574 | 4.76
1018T4M0029 |  |  |  |  | Sustitución de 2 Monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz. |  | Adquisición de 2 monoboyas nuevas para sustitución de las actuales. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 236909581 | 0 | 0 | 0 |  | 86.02
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0030 |  |  |  |  | Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacífico |  | Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua contraincendio, en apego a la norma de Seguridad y contraincendio para tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles de Pemex-Refinación (DG-GPASI-SI-3600). | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 224154484 | 0 | 1760226 | 1760226 |  | 82.51
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 1760226 | 1760226 | 100
1018T4M0032 |  |  |  |  | Modernizacion de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico. |  | Adecuación integral de la infraestructura mecánica, eléctrica, civil y sustitución de equipo de bombeo en las casas de bombas de las TARs: GUAYMAS, CD. OBREGON, NAVOJOA, LA PAZ, ZAPOPAN, TEPIC, CULIACAN, MAZATLAN, MANZANILLO, TOPOLOBAMPO, GUAMUCHIL, y COLIMA | 14-JALISCO |  | Otros proyectos de Inversión | 18 POR DEFINIR |  | 123332002 | 10696273 | 0 | 0 |  | 28.4
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 10696273 | 0 | 0 | 0
1018T4M0033 |  |  |  |  | Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa |  | Construcción de una Subestación Eléctrica nueva de 115 KV / 34.5 KV, líneas de transmisión y bahía de enlace al circuito de CFE, en la Estación de Medición, Distribución y Bombeo Nuevo Teapa, para eliminar el suministro actual de líneas de PEP. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | 16 POR DEFINIR |  | 81850393 | 0 | 0 | 0 |  | 16.78
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0003 |  |  |  |  | Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz |  | Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donají del Poliducto de 16 MinatitlánSalina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1116221419 | 30000000 | 33973270 | 32181504 |  | 99.98
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 30000000 | 33973270 | 32181504 | 94.72
1118T4M0010 |  |  |  |  | Seguridad industrial: Obras GAR Centro |  | Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de 9 Terminales de Almacenamiento y Reparto siguientes: 18 de Marzo, Añil, San Juan Ixhuatepec, Barranca del Muerto, Iguala, Cuernavaca, Querétaro, Toluca. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 291987958 | 0 | 0 | 0 |  | 99.38
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0011 |  |  |  |  | Seguridad Industrial: Equipo presión y vacio, de ataque rápido y adquisición de vehículos multipropósito, de la GAR Golfo. |  | Atender las necesidades de respuesta a emergencias mediante la adquisición de vehículos de ataque rápido, vehículos multipropósito y unidades recuperadoras de hidrocarburos tipo presión vacío, para la protección contra incendio de las Terminales de Almacenamiento y Reparto | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 POR DEFINIR |  | 52742170 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0013 |  |  |  |  | Seguiridad Industrial Obras GAR Norte |  | El proyecto integral considera obras relacionadas con la seguridad industrial en las TARs Cd. Juárez, Gómez Palacio, Matehuala y Chihuahua | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 19 POR DEFINIR |  | 99464318 | 24803445 | 0 | 0 |  | 15.36
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 24803445 | 0 | 0 | 0
1118T4M0014 |  |  |  |  | Adquisición de seguridad industrial equipos presión vacío y de ataque rápido GAR Centro |  | Adquisición de un vehículo tipo Presión Vacio y cuatro Vehículos tipo Ataque Rápido para la protección de seguridad y contra incendio de las Terminales de Almacenamiento y Reparto Centro | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 26964027 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0021 |  |  |  |  | Construcción de ramal Charco Blanco-Querétaro de los poliductos Tula-Salamanca |  | Construcción de ramal nuevo a Querétaro, para operar independientes las gasolinas y el diesel a la TAR Querétaro y el poliducto QuerétaroSan Luis, con lo cual se incrementa el flujo de suministro por ducto a Querátaro y San Luis y reduce en 3.2 mbd el suministro de Autotanques para estas Terminales. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 357908132 | 19000000 | 730710 | 448887 |  | 14.93
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 19000000 | 730710 | 448887 | 61.43
1118T4M0023 |  |  |  |  | Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro |  | Adquisición de equipos de presión balanceada, bombas contraincendio móviles y bombas contraincendio fijas | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 POR DEFINIR |  | 43102858 | 0 | 0 | 0 |  | 6.34
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0024 |  |  |  |  | Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo |  | Abastecer de forma adecuada el suministro de agua espuma para abatir un escenario de riesgo mayor con la adquisición de paquetes de presión Balanceada para la protección contra incendio en la GAR Golfo | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 POR DEFINIR |  | 46904536 | 0 | 0 | 0 |  | 4.22
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0032 |  |  |  |  | Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte |  | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de las TARs, de la zona Norte | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 585197024 | 77439638 | 9715946 | 6113642 |  | 37.49
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 77439638 | 9715946 | 6113642 | 62.92
1118T4M0033 |  |  |  |  | Fortalecimiento de la Operación GAR Norte |  | Construcción de un tanque de almacenamiento en Cadereyta, la instalación de 8 sistemas de llenado y 3 de descarga de auto tanques en la zona norte entre 2012- 2014 para satisfacer las necesidades operativas de cada unas de las Terminales | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 POR DEFINIR |  | 103818742 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0041 |  |  |  |  | Mantenimiento Estratégico GAR Centro |  | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 694525586 | 108551447 | 37708955 | 24851000 |  | 84.15
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 108551447 | 37708955 | 24851000 | 65.9
1118T4M0042 |  |  |  |  | Seguiridad Fisica Obras GAR Norte |  | Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 101352084 | 150000 | 63828918 | 32583959 |  | 85.24
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 150000 | 63828918 | 32583959 | 51.04
1118T4M0043 |  |  |  |  | Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro |  | Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro, durante 2012 y 2013. | 22-QUERETARO |  | Otros proyectos de Inversión | 19 POR DEFINIR |  | 448109779 | 0 | 0 | 0 |  | 15.85
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0044 |  |  |  |  | Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte. |  | Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte, durante 2012 y 2013. | 19-NUEVO LEON |  | Otros proyectos de Inversión | 19 POR DEFINIR |  | 448009715 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4N0004 |  |  |  |  | Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur |  | Mantener el trazo original de los ductos en los cruces con los ríos de Tabasco, esto se logrará usando el método de cruzamientos direccionados a una profundidad mayor de 12 metros del lecho bajo del río y porteriomente se retirarán los ductos que quedarán fuera de operación | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 961560599 | 75528854 | 24877047 | 23077822 |  | 73.27
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 75528854 | 24877047 | 23077822 | 92.76
1118T4N0006 |  |  |  |  | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios |  | Mantenimiento integral de ductos de etano, petroquímicos básicos y secundarios por medio de la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 761064112 | 140585004 | 228293292 | 140500713 |  | 47.84
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 140585004 | 228293292 | 140500713 | 61.54
1218T4M0009 |  |  |  |  | Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz. |  | Sustituir por gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12 Jáltipan Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, para garantizar el suministro de combustibles en la Zona Sureste y Pacífico | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3107344031 | 0 | 279476961 | 26333768 |  | 75.49
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 279476961 | 26333768 | 9.42
1218T4M0014 |  |  |  |  | Mantenimiento estratégico GAR Pacífico |  | Restaurar los activos existentes a las condiciones adecuadas de operación para mantener el desempeño y la capacidad operativa de las Instalaciones en las TARs de la GAR Pacífico. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 605756632 | 94716048 | 50179391 | 2896903 |  | 29.59
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 94716048 | 50179391 | 2896903 | 5.77
1218T4M0022 |  |  |  |  | Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca |  | Eliminar la pérdida de producto por el desfogue en proceso de despacho de GAS L.P. en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tierra Blanca, reducción de producto en quemadores, salvaguardar la integridad de las instalaciones y garantizar el abastecimiento de productos en su zona de influencia | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 28644819 | 0 | 0 | 0 |  | 48.72
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0023 |  |  |  |  | Rehabilitación de tanques de la GTD |  | El proyecto contempla obra mecánica: reparación mediante la sustitución de placas del fondo, de la envolvente, de la cúpula, columnas de la estructura interna, así como protección anticorrosiva en el interior y exterior además de instalar sistemas de protección contra incendio y obra civil. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 319257900 | 119546365 | 59520936 | 36685246 |  | 53.75
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 119546365 | 59520936 | 36685246 | 61.63
1218T4M0030 |  |  |  |  | Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero |  | Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo Chemical and Oil Tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II,III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2711287743 | 262138924 | 364948589 | 240035917 |  | 26.49
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 262138924 | 364948589 | 240035917 | 65.77
1218T4M0031 |  |  |  |  | Mantenimiento estratégico GAR Golfo |  | Rehabilitaciones y manteniminetos para conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo para garantizar el abastecimiento de productos y programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 790346223 | 68381329 | 31627671 | 14666635 |  | 29.5
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 68381329 | 31627671 | 14666635 | 46.37
1218T4M0036 |  |  |  |  | Adquisición de 400 carros tanque para desalojo de combustóleo pesado y 300 carros tanque para transporte de hidrocarburos destilados, de la Subdirección de Distribución |  | Adquisición de 700 CT, de los cuales 400 CT se destinarían al desalojo de COPE del 2015-2018 y para destilados del 2018- 2035 y los 300 CT restantes se destinarían a las rutas vigentes para el traspaso de destilados (Diesel y Magna) para atender el incremento de la demanda de los años 2015-2035 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2017741387 | 0 | 0 | 0 |  | 20.6
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0004 |  |  |  |  | Rehabilitación de infraestructura de seguridad física de la GARP |  | Rehabilitación de infraest de seg fís: Casetas de destacamento militar y terminales, casetas de inspección y control de entrada y salida de autos tanques; rejas y ventanas con protecciones a prueba de explosión; reductores de veloc y carriles de aceleramiento y desaceleramiento; bardas perimetrales | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 POR DEFINIR |  | 44378560 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0026 |  |  |  |  | Construcción de tanques de agua C/I en GARG |  | Construir cuatro tanques para almacenamiento de agua contra incendios, en las Terminales de Almacenamiento y Reparto de Campeche, Tierra Blanca, Tuxtla Gutiérrez y Xalapa | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 19 POR DEFINIR |  | 44278427 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0028 |  |  |  |  | Seguridad industrial y protección ambiental de GARP |  | Mantto a tuberías contraincendio, de agua espuma, cobertizos contraincendio, unidades de tratamiento de aguas y unidades recuperadoras de vapores de gasolina, así como adquisición de equipo contraincendio y de seguridad industrial. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 346432252 | 5355884 | 4312426 | 4312416 |  | 2.8
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5355884 | 4312426 | 4312416 | 99.99
1318T4M0031 |  |  |  |  | Nuevas Llenaderas y Descargaderas en Terminales |  | Desarrollar la infraestructura de carga y descarga (llenaderas y descargaderas) en las Terminales de Almacenamiento y Reparto que lo requieran para estar en posibilidades de realizar el recibo de productos, así como los traspasos y ventas conforme a la demanda que productos que atienden. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 POR DEFINIR |  | 118444792 | 14824696 | 0 | 0 |  | 17.01
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 14824696 | 0 | 0 | 0
1318T4M0032 |  |  |  |  | Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo |  | Rehabilitación mayor de los 10 sistemas operativos identificados como críticos para cada uno de los 14 buques tanque de la GOMPconforme a los requerimientos de las Casas Clasificadoras, Marina Mercante, planes de mantenimiento, suministros, asistencia tecnica y garantías de fábrica | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1145821646 | 80295258 | 112878628 | 51451473 |  | 32.43
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 80295258 | 112878628 | 51451473 | 45.58
1318T4M0033 |  |  |  |  | Rehabilitación y Adecuación Hidráulica de los Equipos Dinámicos en las Casas de Bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9 y Presa de Lastre, de la Terminal Marítima Pajaritos de Pemex Refinación |  | Recuperar y mantener la Capacidad Operativa de Bombeo mediante la rehabilitación y adecuación hidráulica de los equipos dinámicos instalados en las Casas de bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9 y Presa de Lastre, de manera que la TOMP Pajaritos cuente con instalaciones eléctricas y equipo de bombeo confiables | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 982814414 | 34817983 | 79582205 | 14360000 |  | 29.1
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 34817983 | 79582205 | 14360000 | 18.04
1318T4M0034 |  |  |  |  | Sustitución de 5 turbinas Turbomeca Makila TI por turbinas Solar Saturno 20; en las estaciones de rebombeo Loma Bonita, Arroyo Moreno y Zapoapita del poliducto de 12 - 20 d. N. Minatitlán - México |  | Reemplazar 5 turbinas de gas de la marca Turbomeca por turbinas Solar Saturno existentes, transferidas por la Subsidiaria PEF, 3 ya entregadas y 2 durante los años 2014-2017, en las estaciones de bombeo Loma Bonita 1, Arroyo Moreno 2 y Zapoapita 2; del Poliducto de 12-20-16 Minatitlán-México. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 364604214 | 0 | 75869285 | 35424532 |  | 41.52
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 75869285 | 35424532 | 46.69
1318T4M0035 |  |  |  |  | Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Golfo |  | Adquisición de 1,678 unidades de mobiliario y equipo de oficina para las sustituir misma cantidad en las diversas áreas administrativas y operativas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Golfo | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 5903710 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0036 |  |  |  |  | Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Centro |  | La adquisición e instalación de Unidades de recuperación de vapores (URV) para tres Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Centro permitirá evitar la emisión de componentes orgánicos volátiles hacia la atmósfera. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 53661054 | 12000000 | 25923589 | 0 |  | 3.7
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 12000000 | 25923589 | 0 | 0
1318T4M0037 |  |  |  |  | Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Pacifico |  | La adquisición e instalación de Unidades de recuperación de vapores (URV) para tres Terminales de Almacenamiento y Reparto de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico permitirá evitar la emisión de componentes orgánicos volátiles hacia la atmósfera | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 51207692 | 4292625 | 24426006 | 0 |  | 3.8
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4292625 | 24426006 | 0 | 0
1318T4M0043 |  |  |  |  | Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Pacífico |  | Construir nueve tanques de almacenamiento en seis Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 675838047 | 43000000 | 89879346 | 76077310 |  | 25.16
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 43000000 | 89879346 | 76077310 | 84.64
1318T4M0044 |  |  |  |  | Sostenimiento de los sistemas de monitoreo y control de los Ductos y de los sistemas de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación |  | Conservar la infraestructura existente, las instalaciones de medición, automatización y control (675 instalaciones de monitoreo y control y 283 de medición y control), en condiciones adecuadas, evitando fallas y paros imprevistos en dichos sistemas, y a su vez maximizando el valor de los activos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 POR DEFINIR |  | 1723464107 | 117385175 | 123509530 | 46179204 |  | 9.99
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 117385175 | 123509530 | 46179204 | 37.38
1318T4M0045 |  |  |  |  | Adquisición de bienes restringidos para la GAR Centro |  | Adquirir bienes para las Terminales, el Almacén y Talleres Centrales (ALTACE) y propias oficinas de la Gerencia de Almacenamiento Centro | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 18 POR DEFINIR |  | 8733820 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0046 |  |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas de la GAR Pacifico |  | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico y sus centros de trabajo para sustituir el dañado y continúe el personal efectuando sus actividades de trabajo en forma segura. | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 18 POR DEFINIR |  | 9149475 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0047 |  |  |  |  | Adquisición de equipo laboratorio la GAR Centro |  | Adquisición de Equipos para el Laboratorio Control de Calidad de cada Terminal de Almacenamiento y Reparto en la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 55297179 | 8252156 | 0 | 0 |  | 66
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 8252156 | 0 | 0 | 0
1318T4M0048 |  |  |  |  | Mantenimiento a infraestructura de seguridad industrial GARG |  | Restaurar las instalaciones y equipos de seguridad industrial de la GARG | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 19 POR DEFINIR |  | 97412538 | 16097344 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 16097344 | 0 | 0 | 0
1318T4M0049 |  |  |  |  | Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo |  | Rehabilitación Mayor de los Sistemas Operativos Críticos de 8 remolcadores, 8 lanchas de pasaje, 8 lanchas remolcadoras, 12 lanchas amarradoras y un Chalan Grúa, para restablecer y garantizar su eficiencia operativa, confiable, segura y por consiguiente, su disponibilidad operativa. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 471137040 | 70331871 | 4932185 | 3047806 |  | 35.07
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 70331871 | 4932185 | 3047806 | 61.79
1318T4M0050 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor a la turbomaquinaría de la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de Pemex Refinación 2014 - 2018 |  | Mantenimiento mayor (OVERHAUL) por las 30,000 horas de operación acumuladas, se pretende restablecer sus condiciones originales de operación, en especial de las partes que están sometidas a altas temperaturas y a fricciones rotatorias, para que operen en condiciones de diseño | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 16 POR DEFINIR |  | 561951890 | 30000000 | 0 | 0 |  | 0.49
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 0 | 0 | 0
1318T4M0051 |  |  |  |  | Sostenimiento de sistemas de medición de flujo en puntos de transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos en instalaciones marítimas de la Subdirección de Distribución P.R. |  | Con éste proyecto se pretende actualizar los sistemas de medición de flujo de las instalaciones marítimas, para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes en estos Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs) | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 866056156 | 65000000 | 59105857 | 24659096 |  | 25.24
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 65000000 | 59105857 | 24659096 | 41.72
1318T4M0053 |  |  |  |  | Adquisición de vehiculos operativos de la SAR |  | Adquisición de vehículos terrestres operativos tipo Pick-UP cabina sencilla y tipo chasis cabina de redilas de 3.5 toneladas de capacidad, para sustitución de 149 vehículos, de un inventario total de 254. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 43302750 | 0 | 0 | 0 |  | 92
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0059 |  |  |  |  | Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Centro |  | Adquisición de mobiliario para oficina para apoyar las labores realizadas por el personal de las Terminales de la Gerencia de Almacenamiento Centro | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 18 POR DEFINIR |  | 11632675 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0060 |  |  |  |  | Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs |  | Programa para mantener operando los equipos, instrumentos y aplicaciones industriales que conforman los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en las TARs. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3953992876 | 539092216 | 609915130 | 295171672 |  | 29.69
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 539092216 | 609915130 | 295171672 | 48.39
1318T4M0064 |  |  |  |  | Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Golfo |  | Construir siete tanques para almacenamiento de destilados | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 18 POR DEFINIR |  | 420795540 | 0 | 0 | 0 |  | 7.18
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0001 |  |  |  |  | Adquisición de vehículos ligeros para el transporte de personal de mantenimiento a nivel nacional |  | Reposición del parque vehicular de apoyo a las actividades de operación y mantenimiento en los Sectores de Ductos a nivel nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 138536851 | 0 | 0 | 0 |  | 17
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0022 |  |  |  |  | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II |  | El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1167647608 | 58500000 | 358439707 | 125635505 |  | 54.72
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 58500000 | 358439707 | 125635505 | 35.05
1318T4N0041 |  |  |  |  | Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos |  | La iniciativa Pemex-Confiabilidad permitirá la actualización de la tecnología de información institucional para el registro de fallas, homologación de taxonomía y análisis, para determinar los modos de falla y generar acciones de solución, mediante la implementación de metodologías de confiabilidad | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 594493217 | 15353979 | 988502 | 0 |  | 11.2
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 15353979 | 988502 | 0 | 0
1418T4M0001 |  |  |  |  | Incremento en la capacidad de almacenamiento en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR centro |  | Construir siete tanques para almacenamiento de destilados | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 18 POR DEFINIR |  | 429863122 | 0 | 0 | 0 |  | 2.31
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0005 |  |  |  |  | Adquisición de equipo laboratorio la GAR Pacífico |  | Adquisición de Equipos para el Laboratorio de Control de Calidad de cada Terminal de Almacenamiento y Reparto en la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 44471080 | 3000000 | 0 | 0 |  | 2.48
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0009 |  |  |  |  | Construcción del Edificio Administrativo para la GAR Pacífico |  | Construir un edificio para las oficinas administrativas de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 18 POR DEFINIR |  | 53300156 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0010 |  |  |  |  | Guarniciones Militares para la Subdirección de Almacenamiento y Reparto |  | Construcción de 38 Guarniciones Militares para sendas Terminales de Almacenamiento y Reparto | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 497929411 | 150000 | 65975848 | 54815458 |  | 5.64
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 150000 | 65975848 | 54815458 | 83.08
1418T4M0011 |  |  |  |  | Seguridad Industrial: Obras GAR Golfo |  | Adecuar las instalaciones y equipos de seguridad industrial en las TAR de la GARG para incrementar la cobertura del sistema de red contraincendio para proteger las áreas operativas riesgo de las Terminales | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 19 POR DEFINIR |  | 46492348 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0012 |  |  |  |  | Rehabilitación y actualización de las motobombas (equipo dinámico) de las estaciones que integran la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de la Gerencia de Transporte por Ducto de Pemex Refinación 2015-2019 |  | Mantener la confiabilidad y seguridad eléctrica de 278 motobombas de 30 estaciones que integran la red nacional de Oleoductos y Poliductos de la Gerencia de Transporte por Ducto para asegurar la operación continua del Sistemas Nacional de Refinación, administrando riesgos en la operación | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 15 POR DEFINIR |  | 2338009751 | 35000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 35000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0013 |  |  |  |  | Equipamiento operativo: Adquisición de URVs para la GAR Golfo |  | Suministro e instalación de Unidades Recuperadoras de Vapores para las Terminales de Almacenamiento y Reparto Mérida, Pajaritos, Puebla y Villahermosa. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 20 POR DEFINIR |  | 76793187 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0014 |  |  |  |  | Componentes Tecnológicos de Seguridad Física para la SAR |  | Adquisición e instalación de sistemas de control de accesos peatonales y circuitos cerrados de televisión. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 1386227373 | 425000 | 56628398 | 8515033 |  | 3.02
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 425000 | 56628398 | 8515033 | 15.03
1418T4M0015 |  |  |  |  | Actualización y modernización de turbomaquinaria Solar y Siemens de la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación 2014-2019 |  | La actualización de las turbo bombas existentes con los proveedores primarios Solar y Siemens. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 15 POR DEFINIR |  | 1999461205 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0016 |  |  |  |  | Construcción de la Nueva Estación de Rebombeo Tláloc para Oleoductos 30 y 24 Nuevo Teapa-Venta de Carpio |  | Incrementar la seguridad y confiabilidad en la operación mediante una Nueva Estación de Re-bombeo en Tláloc, Pue., incluyendo la adecuación en San Martín Texmelucan y una nueva estación de regulación en Texcoco y la instalación adecuación de válvulas en la llegada a Tula. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 15 POR DEFINIR |  | 1024645562 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0017 |  |  |  |  | Rehabilitación, actualización y adecuación hidráulica de los Equipos Dinámicos (Motobombas) en las Casas de Bombas de las TOMP de Tuxpan, Salina Cruz, Madero y la ROP Lerma perteneciente a la GOMP |  | Rehabilitación y adecuación hidráulica de motobombas, incluye en sus alcances la actualización y adecuación del desempeño hidráulico del equipo de bombeo, del motor eléctrico, del sistema de eléctrico y de los equipos auxiliares | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 15 POR DEFINIR |  | 296499334 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0018 |  |  |  |  | Estudio de preinversión para la construcción de nueva TAR en Durango |  | Estudios y análisis técnicos, ambientales, económicos, sociales, legales y comerciales que ayuden a definir la conveniencia de reubicar la TAR Durango. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 42662882 | 0 | 8673647 | 5473647 |  | 1.41
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 8673647 | 5473647 | 63.1
1418T4M0019 |  |  |  |  | Incremento en la capacidad de almacenamiento del tanque TV-17 de la TOMP Tuxpan, Ver. |  | Rehabilitar e incrementar la capacidad de almacenamiento del tanque TV-17, de 55 a 100 MB para Pemex Premium, además de la restitución de la integridad mecánica de las líneas de recibo y descarga y la adecuación de la infraestructura complementaria, sistemas de medición, control y seguridad. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 16 POR DEFINIR |  | 105838081 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0020 |  |  |  |  | Estudio de preinversión para la infraestructura de suministro y distribución de destilados en la Zona Sureste |  | Efectuar los análisis y estudios para la ampliación de infraestructura de nuevos poliductos hacia las TARs de Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez, así como la nueva Estación de Rebombeo para el actual poliducto Minatitlán Villahermosa. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 95991483 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0021 |  |  |  |  | Estudio de preinversión para la infraestructura de suministro y distribución de destilados en la Zona Norte |  | Efectuar los análisis y estudios para la ampliación de infraestructura de ductos: nuevo ramal de los poliductos Gómez Palacio Chihuahua hacia la TAR Parral, Chih; nuevas estaciones de rebombeo Paila, Rellano; y de la adecuación del actual poliducto Madero Cadereyta. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 95991483 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0023 |  |  |  |  | Adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y del control básico de las estaciones de bombeo y rebombeo centro. |  | Adecuar y modernizar los sistemas instrumentados de seguridad de las 11 estaciones adscritas a la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro, eliminando las observaciones con riesgos altos, A, B, C y D, para incrementar la seguridad, confiabilidad y eficiencia de los procesos operativos | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 16 POR DEFINIR |  | 1385922083 | 28116994 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 28116994 | 0 | 0 | 0
1418T4M0024 |  |  |  |  | Estudio de preinversión para el Incremento de Unidades Recuperadoras de Vapores para la SAR |  | Estudios y análisis técnicos, ambientales, económicos y comerciales que ayuden a definir la conveniencia de instalar URVs en las TARs | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 17598439 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0025 |  |  |  |  | Estudio de preinversión para la identificación, evaluación y determinación de medidas de control de los agentes y factores de riesgo a la salud en los centros de trabajo de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria |  | Identificar, evaluar los agentes y factores de riesgo a la salud a los que está expuesta la población trabajadora asociados al transporte marítimo. Asimismo establecer las medidas necesarias para su control, es decir la eliminación o reducción de los niveles de riesgo desde la fuente emisora. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 47995741 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0026 |  |  |  |  | Estudio de preinversión para la identificación, evaluación y determinación de medidas de control de los agentes y factores de riesgo a la salud en los centros de trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto |  | Identificar, evaluar los agentes y factores de riesgo a la salud a los que está expuesta la población trabajadora asociados al transporte marítimo. Asimismo establecer las medidas necesarias para su control, es decir la eliminación o reducción de los niveles de riesgo desde la fuente emisora. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 48006056 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0028 |  |  |  |  | Infraestructura para introducción de Etanol anhidro a la matriz energética |  | Desarrollar la infraestructura requerida para introducir etanol anhidro a la matriz energética de Terminales de Almacenamiento y Reparto. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 916390262 | 350167911 | 12220003 | 5319831 |  | 2.27
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 350167911 | 12220003 | 5319831 | 43.53
1418T4M0029 |  |  |  |  | Adquisición de equipo para el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo del Sistema de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución |  | Adquisición de equipo y maquinaria para los 16 Sectores de transporte por ducto, de tal manera que cumplan con los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. Además de apoyar en el avance de la atención de eventos no deseados originados por la naturaleza o por terceros. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 1522477039 | 30000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 30000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0030 |  |  |  |  | Adquisición de Unidades de Puesto de Mando Móviles para Salvaguardar la Integridad de los Derechos de Vía e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto |  | Dar atención a los requerimientos de equipamiento por parte de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la DCA, en base a los compromisos que derivan en el Plan Rector de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 286105092 | 239549723 | 178464189 | 125065136 |  | 6.12
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 239549723 | 178464189 | 125065136 | 70.07
1418T4M0032 |  |  |  |  | Equipamiento operativo: Adquisición de URVs para la GAR Norte |  | Suministro e instalación de Unidades Recuperadoras de Vapores para las Terminales de Almacenamiento y Reparto Aguascalientes, Gómez Palacio, San Luis Potosí, Cd. Victoria y Zacatecas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 20 POR DEFINIR |  | 103171963 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0033 |  |  |  |  | Caracterización de Sitios Contaminados en los diferentes Centros de Trabajo pertenecientes a la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución |  | Realizar la Caracterización de sitios contaminados por hidrocarburos en los Centros de Trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución, con la finalidad de evaluar las concentraciones de contaminantes en los sitios afectados. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 37953696 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0046 |  |  |  |  | Remediación de sitios contaminados por hidrocarburos de la Gerencia de Transporte por Ducto de la Subdirección de Distribución |  | La Remediación de 33 sitios contaminados en los Centros de Trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto, con la finalidad de dar cumplimiento a las Normas, Leyes y Reglamentos en materia del Medio Ambiente y Recursos Naturales. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 24 POR DEFINIR |  | 56109595 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0049 |  |  |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Madero |  | Restauración, estandarización y adecuación de los 9 muelles de la TOMP Madero, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 496451261 | 0 | 1263000 | 0 |  | 1.02
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 1263000 | 0 | 0
1418T4M0050 |  |  |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas |  | Restauración, estandarización y adecuación de los 5 muelles adscritos a la TOMP Guaymas y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Mazatlán y Topolobampo, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 397809199 | 10000000 | 658905 | 0 |  | 1.01
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 10000000 | 658905 | 0 | 0
1418T4M0051 |  |  |  |  | Construcción de tanques atmosféricos verticales para alivio de presión en el Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación |  | Construcción de 15 tanques para alivio de presión en los Sistemas de Transporte por Ducto en las estaciones de bombeo de Jaltipan, Medias Aguas, Donají, Tierra Blanca, Juan Díaz Covarrubias, Mazumiapan, El Tejar, Emilio Carranza, San Juan del Río y Vista Alegre. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | 15 POR DEFINIR |  | 576066220 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0052 |  |  |  |  | Infraestructura de suministro y distribución de destilados para la Zona Centro |  | Construcción de un poliducto de 18 pulgadas Tula-Salamanca, nuevas estaciones de rebombeo para los ductos Salamanca Morelia y SalamancaAguascalientes y la adecuación de instalaciones de los actuales poliductos TulaSalamanca. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 15 POR DEFINIR |  | 4738161501 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0053 |  |  |  |  | Adquisición de locomotora y track móvil |  | Dotar a las TARs Salamanca e Irapuato de los equipos de arrastre ferroviario requeridos para la operación de carga y descarga de carro tanques para movimiento de Cope. | 22-QUERETARO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 22564397 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0056 |  |  |  |  | Estudio de preinversión para la adecuación de muelles y adquisición, instalación y operación de los nuevos brazos de carga marinos en el Litoral del Pacífico |  | El estudio de pre inversión tiene por objeto analizar para determinará con mayor precisión los alcances y costos, la factibilidad de modernizar las Terminales marítimas del litoral del pacifico mediante la Adquisición de Brazos de Carga Marinos de nueva Generación y la Adecuación de los Muelles. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 37330021 | 36190035 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 36190035 | 0 | 0 | 0
1418T4M0057 |  |  |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los muelle de la TOMP Salina Cruz |  | Restauración, estandarización y adecuación de los 6 muelles de la TOMP Salina Cruz y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Acapulco, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 464146208 | 0 | 658905 | 0 |  | 1.02
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 658905 | 0 | 0
1418T4M0058 |  |  |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos |  | Restauración, estandarización y adecuación de los 12 muelles de la TOMP Pajaritos y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Veracruz, Lerma y Progreso, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 16 POR DEFINIR |  | 974746302 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0059 |  |  |  |  | Incremento en la Capacidad de Almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Norte. |  | Contempla la construcción de 4 tanques verticales de almacenamiento para los productos Pemex Magna y Pemex Diésel, según especificaciones para cada producto, incluyendo sus líneas de integración a los sistemas existentes, en las cuatro Terminales de Almacenamiento y Reparto | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 POR DEFINIR |  | 209435575 | 0 | 0 | 0 |  | 0.06
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0060 |  |  |  |  | Adecuación de oficinas administrativas de la GAR Golfo |  | Adecuar las oficinas de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Golfo | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 1 POR DEFINIR |  | 11069606 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0061 |  |  |  |  | Adquisición de equipo para mantenimiento de la GAR Golfo |  | Contar con equipos de mantenimiento industrial para las Terminales de Almacenamiento y Reparto de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Golfo | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 54322123 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0062 |  |  |  |  | Incremento en la capacidad de almacenamiento de la TOMP Madero, Tamps., en 115 Mbls |  | Incremento de la capacidad de almacenamiento a través de la rehabilitación integral, construcción y modernización de 3 tanques de almacenamiento y equipos asociados, para que operen en condiciones de diseño, con seguridad y en forma confiable y acordes al cambio de servicio (de Asfalto a Premium). | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 16 POR DEFINIR |  | 257097188 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0063 |  |  |  |  | Adquisición de 3 embarcaciones de bajo calado mediante la compra de contado y/o arrendamiento financiero |  | Mandar a construir, 3 buques tanque de bajo calado, de doble casco, dos con capacidad de 40,000 Bls, y uno de 150,000 Bls y con tiempo máximo de entrega de dos años. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 14 POR DEFINIR |  | 963951079 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0065 |  |  |  |  | Adquisición de vehículos tácticos de reacción rápida |  | Adquisición de vehículos tácticos de reacción rápida para la seguridad física de instalaciones estratégicas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 148680141 | 102100000 | 120962915 | 120962914 |  | 5
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 102100000 | 120962915 | 120962914 | 99.99
1418T4N0010 |  |  |  |  | Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II |  | Modernizar, sostener e implantar sistemas automatizados de monitoreo y control en el SNG de PGPB, para continuar controlando de manera remota la operación de los equipos, monitorendo las condiciones de operación de los ductos y detectando eventos y fallas para dar una respuesta oportuna y eficiente. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 POR DEFINIR |  | 1014228499 | 30000002 | 2928051 | 1026669 |  | 7.58
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 30000002 | 2928051 | 1026669 | 35.06
1418T4N0011 |  |  |  |  | Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte |  | Aplicación del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo para mejorar la integridad mecánica de los sistemas de transporte por ducto de la zona norte y mantener el óptimo estado de sus instalaciones superficiales asociadas, garantizando las condiciones seguras de operación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 580011085 | 28381579 | 19760787 | 18187070 |  | 4.32
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 28381579 | 19760787 | 18187070 | 92.03
1418T4N0016 |  |  |  |  | Programa de seguridad de las terminales de gas LP |  | Se trata de un programa de inversión dedicado a lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad. Incluye adquisiciones y tareas dedicadas a mantener la seguridad en las terminales de gas licuado para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 24 POR DEFINIR |  | 209677396 | 67349000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 67349000 | 0 | 0 | 0
1418T4N0017 |  |  |  |  | Adquisiciones de equipo para las áreas de seguridad industrial y protección ambiental en los sectores de Ductos |  | Adquirir equipo y herramienta que se utiliza en las actividdaes del área de seguridad, tales como medidores de espesores, explosimetros, cámaras termográficas y estación metereológica | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 POR DEFINIR |  | 74630476 | 9214400 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 9214400 | 0 | 0 | 0
1418T4N0019 |  |  |  |  | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional |  | Rehabilitación de instalaciones por medio de contratos específicos para reacondicionamiento o modificación de instalaciones, con el fin de solventar y evitar las recomendaciones de ASIPA, CLMSH, EA y SF. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1108978342 | 63000000 | 136816532 | 136816532 |  | 5
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 63000000 | 136816532 | 136816532 | 100
1418T4N0021 |  |  |  |  | Modernización integral de las estaciones de medición |  | Rehabilitar y modernizar estaciones de regulación y medición de gas natural y LP del SND de PGPB a fin de actualizar la tecnología aplicada, reducir la incertidumbre en las mediciones, integrar estaciones al SCADA, adquirir refacciones e incrementar la seguridad en las instalaciones. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 15 POR DEFINIR |  | 937998116 | 35314770 | 501665 | 0 |  | 0.6
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 35314770 | 501665 | 0 | 0
Ramo |  | 52 Petróleos Mexicanos | [5 empty] | Unidad | T9L Pemex Perforación y Servicios
TOTAL | [12 empty] | 48842083886 | 3215549860 | 4067549860 | 2590808969 | 63.69
00000048700 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento de Equipos de perforación y reparación de pozos |  | Realizar el mantenimiento y actualización continua de los equipos de perforación, terminación y talleres para mantener cautivo el mercado de actividades en las asignaciones dentro de la ronda cero y a mediano plazo en las rondas del plan quinquenal. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14136471961 | 1426936691 | 1325897422 | 508859867 |  | 4.49
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1426936691 | 1325897422 | 508859867 | 38.37
00000048712 |  |  |  |  | Programa de Mantenimiento de Servicios a pozos |  | Mantener la mayor cantidad de unidades disponibles en tiempo y forma para poder cubrir las necesidades del cliente y no incurrir en tiempos de espera, producción diferida, calidad en el servicio y confiabilidad de las operaciones a realizar. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2907367035 | 377170068 | 291863054 | 57386498 |  | 16.8
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 377170068 | 291863054 | 57386498 | 19.66
00000049520 |  |  |  |  | Proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos |  | Adquirir 7 equipos de 350 HP, 2 equipos de 500 HP, un equipo de 750 HP, 2 equipos de 3000 HP, así como la modernización de 4 equipos de 2000 HP | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0-por definir |  | 4199581931 | 0 | 1448346921 | 1445997466 |  | 6.25
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 1448346921 | 1445997466 | 99.83
1118T4L0006 |  |  |  |  | Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables |  | Adquirir 2 plataformas autoelevables de perforación marina, para proporcionar mayor flexibilidad a las operaciones de los proyectos de Pemex Exploración y Producción y cumplir de manera eficiente con los programas de producción de petróleo. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 8211154923 | 899428683 | 654155392 | 410829871 |  | 23.02
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 899428683 | 654155392 | 410829871 | 62.8
1218T4L0001 |  |  |  |  | Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación |  | Adquirir mediante arrendamiento financiero 2 equipos modulares de perforación marino, con capacidad de perforación de por lo menos 3,000 HP para cubrir requerimientos en los campos Ayatsil-Tekel. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4035825069 | 274326182 | 58480171 | 0 |  | 18.81
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 274326182 | 58480171 | 0 | 0
1318T4L0011 |  |  |  |  | Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres |  | La unidad de Negocio de Perforación es la encargada de realizar las actividades de perforación, mantenimiento y servicio a pozos, así como de la contratación y/o adquisición de equipos de perforación terrestres y marinos, en apoyo a las actividades sustantivas de PEP | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3016423269 | 237688236 | 288806900 | 167735267 |  | 22.46
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 237688236 | 288806900 | 167735267 | 58.07
1318T4L0016 |  |  |  |  | Adquisición de 5 equipos modulares de perforación marina |  | La unidad de Negocio de Perforación es la encargada de realizar las actividades de perforación, mantenimiento y servicio a pozos, así como de la contratación y/o adquisición de equipos de perforación terrestres y marinos, en apoyo a las actividades sustantivas de PEP | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 1 POR DEFINIR |  | 8497737568 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4L0001 |  |  |  |  | Adquisición de 2 equipos modulares de perforación (segunda fase) |  | Adquirir mediante arrendamiento financiero 2 equipos modulares de perforación marino, con capacidad de perforación de por lo menos 3,000 HP para cubrir requerimientos en el Activo Litoral de Tabasco. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 POR DEFINIR |  | 3837522130 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 52 Petróleos Mexicanos | [5 empty] | Unidad | T9M Pemex Transformación Industrial
TOTAL | [12 empty] | 430849637034 | 56505845016 | 42833245351 | 32946298696 | 76.91
00000048690 |  |  |  |  | Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus |  | Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus, para asegurar la confiabilidad operativa de los procesos del CPG Cactus. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 660318230 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048691 |  |  |  |  | Mantenimiento integral de las Plantas Recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus |  | Mantenimiento integral de las Plantas Recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus para asegurar la confiabilidad operativa del Complejo Procesador de Gas Cactus | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 481345097 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048692 |  |  |  |  | Reparación de la Planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | Mantenimiento mayor a la planta Criogénica 1, interviniendo sus equipos principales, a los cuales se les realizará limpieza de internos, haz de tubos, inspecciones de integridad mecánica, pruebas hidrostáticas, cambio de material desecante y cambio de internos. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 123594330 | 5170005 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5170005 | 0 | 0 | 0
00000048694 |  |  |  |  | Atención a recomendaciones de protección ambiental Fase I |  | Modernización de separadores No. 4 y No. 5 del área de efluentes, para contar con instalaciones en condiciones óptimas para dar tratamiento al agua y cumplir con la normatividad vigente, contribuyendo a la atención de las observaciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 237245000 | 108628765 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 108628765 | 0 | 0 | 0
00000048695 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor y anual a turbocompresores y turbogeneradores del CPG Burgos |  | Proporcionar el mantenimiento a las turbinas de los turbocompresores de gas natural y a las turbinas y generadores eléctricos de los turbogeneradores mediante el servicio de mantenimiento mayor y anual para asegurar la confiabilidad operativa del CPG Burgos. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 508602010 | 33806411 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 33806411 | 0 | 0 | 0
00000048699 |  |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del C.P. Independencia |  | Contempla la adquisición de equipos, ejecución de obras y acondicionamiento de instalaciones, para restablecer las condiciones de operación y el sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del Complejo Petroquímico Independencia. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 327104717 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048701 |  |  |  |  | Mantenimiento de los equipos de proceso, sistemas de control y servicios principales de las Plantas Endulzadoras, Recuperadoras de Azufre y Criogénica Modular del CPG Matapionche. |  | Mantenimiento y conservación de la integridad de los equipos de proceso de gas natural, sistemas de control y servicios principales de las plantas Endulzadoras, Recuperadoras de Azufre y Criogénica Modular del CPG Matapionche. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 124260345 | 925000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 925000 | 0 | 0 | 0
00000048703 |  |  |  |  | Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque |  | Realizar el mantenimiento integral a las plantas de endulzadora de gas, criogénica, recuperadora de azufre, integración y servicios principales en un paro de planta programado y corrida operacional. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 465541737 | 45175000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 45175000 | 0 | 0 | 0
00000048704 |  |  |  |  | Mantenimiento Integral de las Plantas Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del CPG Cactus |  | El programa de inversión considera el mantenimiento integral para restablecer la capacidad de producción y la eficiencia de las plantas endulzadoras de gas 7,8,9,10 y 11, garantizando la confiabilidad operativa. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 478925450 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048705 |  |  |  |  | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Condensados Amargos I y II y Oxidación del CPG Cactus |  | Mantenimiento integral para restablecer y conservar disponibilidad de los equipos de proceso de las Plantas Endulzadoras de Condensados Amargos y Oxidación para obtener las condiciones de operación de diseño. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 183772040 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048710 |  |  |  |  | Mantenimiento Integral de los Servicios Principales del CPG Cactus |  | Mantenimiento Integral de los Servicios Principales del CPG Cactus para asegurar la integridad de las instalaciones y garantizar la confiabilidad operativa. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 502966998 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048713 |  |  |  |  | Mantenimiento integral de la Planta Criogénica Modular 5 del CPG Cactus |  | Mantenimiento Integral de la Planta Criogénica Modular 5 del CPG para garantizar la confiabilidad operativa. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 153538775 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048714 |  |  |  |  | Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas |  | El programa consiste en realizar mantenimiento a los sistemas de detección de gases, sistemas ininterrumpibles de energía, controladores lógicos programables y válvulas automáticas operadas a distancia para dar confiabilidad y seguridad a las plantas de proceso de los centros procesadores de gas. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 799318700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048715 |  |  |  |  | Rehabilitación integral de los turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex |  | Rehabilitacion integral de turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 821277310 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048717 |  |  |  |  | Modernización de Equipos de la Planta Criogénica 1 del CPG Ciudad Pemex |  | Asegurar la recuperación de licuables en base al diseño de la Planta Criogénica No. 1 mediante la modernización, rehabilitación y/o sustitución de equipos con vida útil agotada, así como la normalización de recomendaciones de SSPA. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 505435000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048718 |  |  |  |  | Rehabilitación del taller Mantenimiento de plantas del CPG Ciudad Pemex |  | Este proyecto de inversion de infraestructura económica comprende la rehabilitación de estructuras, paredes, integridad eléctrica, ergonomía, sanitarios del taller de mantenimiento a plantas. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 121717000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048719 |  |  |  |  | Adquisición de equipo diverso de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Matapionche Fase 1 |  | El programa consiste en la adquisición de equipos nuevos y de reemplazos diversos de seguridad para el CPG Matapionche, necesarios para salvaguardar al personal y las instalaciones de cualquier riesgo de emergencia y dar soporte. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 70756641 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048721 |  |  |  |  | Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del CPG La Venta |  | Conservar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos y sistemas de la planta de proceso y servicios principales para garantizar la continuidad operativa del CPG La venta. | 27-TABASCO |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 405970791 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048722 |  |  |  |  | Programa de Reparación de la Planta Endulzadora de Gas 4 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | Mantenimiento a los equipos principales de la planta Endulzadora de Gas 4 , a los cuales se les realizará limpieza de internos y haz de tubos, inspecciones de internos e integridad mecánica, pruebas hidrostáticas, cambio de fluxería. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 123161100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048723 |  |  |  |  | Adquisición de equipos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Area Coatzacoalcos |  | Adquisición de equipos de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Área Coatzacoalcos | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 102164552 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048724 |  |  |  |  | Servicio de Remediación de Suelo de las instalaciones de Reynosa del CPG Burgos |  | La remediación y restauración del suelo contaminado de hidrocarburos en las instalaciones del CPG Reynosa. | 28-TAMAULIPAS |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 143272399 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048726 |  |  |  |  | Mantenimiento Mayor a Plantas Criogénicas 1-6 y Fraccionadoras de condensados 1,3 y 4. |  | Efectuar mantenimiento mayor a las plantas criogénicas mediante la adquisición de equipos, materiales, herramientas y de la contratación de servicios para lograr la recuperación de diseño de los hidrocarburos líquidos asociados al GHD en el CPG Burgos. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 286560047 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048727 |  |  |  |  | Rehabilitación de la turbomaquinaria de Criogénica Pajaritos y motocompresores de la Terminal Refrigerada, Área Coatzacoalcos |  | Realizar la rehabilitación de los turbocompresores y turboexpansores de criogénica de Pajaritos y los motocompresores de la terminal refrigerada Pajaritos, para asegurar su confiablidad y disponibilidad operativa. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 400022295 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048728 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor a planta endulzadora de gas y recuperadora de azufre |  | Mantenimiento mayor a instalaciones a la planta endulzadora de gas y unidad recuperadora de azufre, el cual consiste en sustitución de refaccionamiento para equipos, adquisición de equipos nuevos y mantenimiento correctivo a líneas, equipos dinámicos y estáticos. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 134095000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000049304 |  |  |  |  | Arrendamiento financiero de las plantas de gasolina de ultra bajo azufre del Sistema Nacional de Refinación |  | Obtener recursos a través de la contratación de un arrendamiento financiero con un fondo de inversión (First Reserve Co.) mediante la monetización de las plantas del proyecto de Gasolina de Ultra Bajo Azufre (GUBA) del SNR para las refinerías ubicadas en Cadereyta, N. L. y Cd. Madero, Tamps. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0-por definir |  | 17875295000 | 0 | 11209387571 | 11209387571 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 11209387571 | 11209387571 | 100
0318T4M0090 |  |  |  |  | Tren energético de la Refinería de Minatitlán |  | Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3212661494 | 596966081 | 766429324 | 696626188 |  | 77.04
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 596966081 | 766429324 | 696626188 | 90.89
0318T4M0093 |  |  |  |  | Tren energético de la Refinería de Salamanca |  | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1182909978 | 0 | 11000000 | 5403215 |  | 61.77
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 11000000 | 5403215 | 49.12
0318T4M0094 |  |  |  |  | Tren energético de la Refinería de Salina Cruz |  | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 POR DEFINIR |  | 228395537 | 10000000 | 37526852 | 37526852 |  | 27.9
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 10000000 | 37526852 | 37526852 | 100
0318T4N0023 |  |  |  |  | Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex |  | Realizar actividades para recuperar la capacidad de diseño de la planta criogénica 2 debido a los problemas ocasionados por el alto contenido de nitrógeno en la carga, así como actividades encaminadas a la mejora operativa de la planta criogénica 1. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1185758938 | 0 | 3439342 | 3439342 |  | 97.12
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3439342 | 3439342 | 100
0318T4N0034 |  |  |  |  | Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex |  | Mantener la confiabilidad de suministro de los servicios de electricidad, vapor y agua de enfriamiento, para la operación de las plantas de proceso, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas anuales de producción. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1664713034 | 0 | 42362315 | 42362315 |  | 92.67
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 42362315 | 42362315 | 100
0318T4N0037 |  |  |  |  | Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex |  | Conservar la capacidad productiva con la rehabilitación y modernización de equipos, así como la implementación de un sistema de filtración para el acondicionamiento de gas amargo que garantice la calidad de la materia prima de las plantas endulzadoras de gas. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 9 POR DEFINIR |  | 425180109 | 15000000 | 146468 | -14549680 |  | 74.33
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 15000000 | 146468 | -14549680 | -9933.69
0418TZZ0001 |  |  |  |  | Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I |  | Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 10633742745 | 15439764 | 6867578 | 282145 |  | 55.09
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 15439764 | 6867578 | 282145 | 4.1
0418T4M0012 |  |  |  |  | Tren energético de la Refinería de Cadereyta. |  | Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2280981630 | 352559915 | 669429452 | 526852514 |  | 88.01
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 352559915 | 669429452 | 526852514 | 78.7
0518TZZ0001 |  |  |  |  | Calidad de los Combustibles |  | Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 POR DEFINIR |  | 41445537832 | 2221074288 | 8916336668 | 6865184230 |  | 94.8
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 2221074288 | 8916336668 | 6865184230 | 76.99
0518T4M0006 |  |  |  |  | Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 |  | Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4921205723 | 300000000 | 17618310 | 14813737 |  | 29.09
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 300000000 | 17618310 | 14813737 | 84.08
0518T4M0007 |  |  |  |  | Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula |  | Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, Chiapas; con capacidad de 115 MB nominales, abastecida por Buque tanque | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1057675759 | 103664299 | 284156106 | 12601190 |  | 92.7
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 103664299 | 284156106 | 12601190 | 4.43
0518T4M0010 |  |  |  |  | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero |  | Ingeniería básica y de detalle; suministro, instalación, pruebas, arranque o puesta en operación de sistemas y equipos, en 9 de las plantas incluidas en la Reconfiguración de la refinería Madero. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1789489838 | 488985970 | 151342745 | 146430145 |  | 47.06
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 488985970 | 151342745 | 146430145 | 96.75
0618TZZ0001 |  |  |  |  | Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA |  | Aumentar en 100 MTA la producción de estireno a partir de una mejora tecnológica en la unidad de etilbenceno y una modernización y descuellamiento en la unidad de estireno | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 13 POR DEFINIR |  | 2673714570 | 0 | 0 | 0 |  | 1.43
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618TZZ0004 |  |  |  |  | Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca |  | Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51220600200 | 4070000000 | 786522039 | 634375105 |  | 4.99
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 4070000000 | 786522039 | 634375105 | 80.65
0618T4M0001 |  |  |  |  | Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca |  | Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocraking, ptas. de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Interm | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3207656440 | 50000000 | 5569670 | 1569670 |  | 73.29
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 50000000 | 5569670 | 1569670 | 28.18
0618T4M0003 |  |  |  |  | Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles |  | El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento.de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los serivcios auxiliares e infraestructura complementaria. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4357596436 | 68413310 | 10500000 | 4021950 |  | 98.52
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 68413310 | 10500000 | 4021950 | 38.3
0618T4M0007 |  |  |  |  | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán |  | Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 POR DEFINIR |  | 1367646774 | 250776382 | 195901251 | 185899051 |  | 74.02
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 250776382 | 195901251 | 185899051 | 94.89
0718T4M0001 |  |  |  |  | Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México. |  | Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4776878618 | 73178556 | 176362249 | 9882641 |  | 92.72
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 73178556 | 176362249 | 9882641 | 5.6
0718T4N0002 |  |  |  |  | Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs |  | Consiste en estudios de Innovación tecnológica, simulación y modernización tecnológica de equipos de procesos y sus componentes, sistemas de control y de seguridad, actualización de paquetes informáticos así como aspectos ambientales para las instalaciones de procesos de PGPB. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 516946244 | 13254670 | 2869428 | 2869428 |  | 76.6
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 13254670 | 2869428 | 2869428 | 100
0718T4N0004 |  |  |  |  | Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos |  | Inspección y certificación, integridad mecánica de tanques de almacenamiento, criogénicas y esferas, cumplimiento a la norma que establece requisitos mínimos de seguridad para funcionamiento de recipientes sujetos a presión y calderas, previniendo riesgos a trabajadores y daños en instalaciones. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1388307740 | 25200000 | 89815508 | 87715508 |  | 45.02
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 25200000 | 89815508 | 87715508 | 97.66
0818T4M0002 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero |  | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 POR DEFINIR |  | 9106868664 | 0 | 20721918 | 10711918 |  | 99.96
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 20721918 | 10711918 | 51.69
0818T4M0006 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula |  | Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento. | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 POR DEFINIR |  | 10227378558 | 0 | 207518337 | 133951887 |  | 70.99
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 207518337 | 133951887 | 64.54
0818T4M0023 |  |  |  |  | Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo |  | Desarrollar los estudios para que Pemex Refinación pueda ampliar su capacidad de refinación en Tula Hidalgo, considerando la oferta de crudos disponibles, el crecimiento de la demanda y sus centros de consumo. | 13-HIDALGO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 8684207321 | 50000000 | 481632220 | 322548178 |  | 47.88
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 50000000 | 481632220 | 322548178 | 66.96
0818T4N0001 |  |  |  |  | Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex |  | Modernización de las instalaciones de la bocatoma del río Mezcalapa, rehabilitación de la planta de pretratamiento y adquisición/integración de una planta de osmosis inversa para desmineralización de agua , así como la sustitución del acueducto Cactus-Nuevo Pemex. | 27-TABASCO |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 1270963368 | 376618262 | 124654079 | 118152800 |  | 44.51
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 376618262 | 124654079 | 118152800 | 94.78
0818T4N0007 |  |  |  |  | Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex |  | Llevar a cabo la ingeniería procura y construcción de la conversión de la planta criogénica 2 para producir C2+ y contar con un sistema de generación de vapor de media presión que ayude a reducir el consumo de gas combustible. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1204417074 | 55000000 | 28606898 | 24327399 |  | 95.99
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 55000000 | 28606898 | 24327399 | 85.04
0818T4N0009 |  |  |  |  | Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria |  | Mantener, ampliar y adecuar la estructura inmobiliaria para que dichas instalaciones estén de acuerdo con los requerimientos de los servicios que actualmente se prestan a las Líneas de Negocio y Representaciones de PGPB | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 POR DEFINIR |  | 322753321 | 0 | 2363368 | 2363368 |  | 10.91
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2363368 | 2363368 | 100
0818T4N0010 |  |  |  |  | Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex |  | Conservar la capacidad productiva, la optimización de los procesos, mediante la rehabilitación y modernización de equipos e instalaciones de proceso y servicios auxiliares. | 27-TABASCO |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 2204733179 | 30000000 | 0 | 0 |  | 84.42
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 0 | 0 | 0
0818T4O0042 |  |  |  |  | Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos |  | Adquisición, instalación y puesta en operación de dos turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4024145757 | 0 | 9645 | 9645 |  | 0.85
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 9645 | 9645 | 100
0818T4O0048 |  |  |  |  | Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera |  | Adquisición, instalación y puesta en operación de tres turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica; así como tres recuperadores de calor para la generación de vapor y sus equipos auxiliares, para abastecer la demanda de servicios en las plantas del C.P. cangrejera. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3602722337 | 0 | 34782 | 34782 |  | 0.73
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 34782 | 34782 | 100
0918T4M0008 |  |  |  |  | Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV |  | El proyecto consiste en considerar un nuevo esquema de interconexión de los equipo primarios de fuerza, considerando la sustitución integral de un bus de sincronización en 115 kV | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 19 POR DEFINIR |  | 475153560 | 0 | 0 | 0 |  | 17.21
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0023 |  |  |  |  | Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero. |  | Adecuación del sistema de desfogues,sustituyendo las líneas existentes que presentan fugas y con severa corrosión, proporcionando mantenimiento a tuberías de unidades nuevas y unidades existentes, desmantelando tuberías que se encuentran fuera de servicio así como la instalación de un nuevo quemador | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 21 POR DEFINIR |  | 235368274 | 0 | 0 | 0 |  | 36
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0027 |  |  |  |  | Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero |  | Construcción de una planta de aguas amargas de 10,000 BPD de capacidad y 2 nuevos tanques de 20,000 bls cada uno, así como su integración a las instalaciones de la refinería. | 28-TAMAULIPAS |  | Otros proyectos de Inversión | 16 POR DEFINIR |  | 494317446 | 150618384 | 46171581 | 18499565 |  | 78.78
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 150618384 | 46171581 | 18499565 | 40.06
0918T4M0028 |  |  |  |  | Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación |  | Construcción de una planta de Endulzamiento de gas amargo | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 POR DEFINIR |  | 925614186 | 0 | 0 | 0 |  | 3.81
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0048 |  |  |  |  | Trabajos preparativos para el acondicionamiento del terreno para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo |  | Construcción de una cerca y barda perimetral en los terrenos donde se instalará la nueva refinería y acondicionamiento del sitio (retiro de basureros, reubicación de canales y líneas de transmisión de CFE) | 13-HIDALGO |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 6229748009 | 38662613 | 0 | 0 |  | 49
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 38662613 | 0 | 0 | 0
0918T4N0001 |  |  |  |  | Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos |  | Conservar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares a través de un mantenimiento efectivo, contando con equipo de relevo que permita salvaguardar la seguridad en las instalaciones, mejorar el desempeño operativo y obtener productos con calidad y oportunidad. | 28-TAMAULIPAS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 376488156 | 0 | 313944 | 313944 |  | 50.82
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 313944 | 313944 | 100
0918T4N0002 |  |  |  |  | Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs |  | Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos. | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 1736628745 | 414290609 | 356452241 | 333226338 |  | 78.07
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 414290609 | 356452241 | 333226338 | 93.48
0918T4N0003 |  |  |  |  | Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs |  | Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Coatzacoalcos, Ciudad Pemex y La Venta, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de equipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1718869466 | 404372643 | 574627864 | 354938372 |  | 34.36
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 404372643 | 574627864 | 354938372 | 61.76
0918T4N0004 |  |  |  |  | Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex |  | Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo | 27-TABASCO |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 2072603354 | 0 | 78494568 | 70402959 |  | 69.54
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 78494568 | 70402959 | 89.69
0918T4O0003 |  |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera |  | Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalciones para servicios auxiliares. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 446957419 | 0 | 18752513 | 0 |  | 52.13
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 18752513 | 0 | 0
0918T4O0014 |  |  |  |  | Rehabilitación del Tren de Aromáticos II |  | Rehabilitar y/o sustituir equipos con tecnología obsoleta que garanticen la seguridad y confiabilidad operativa de la producción de las plantas que integran el Tren de Aromáticos y evitar riesgos que puedan poner en peligro la integridad de las instalaciones y del personal. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 499537436 | 0 | 2345086 | 0 |  | 11.34
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 2345086 | 0 | 0
1018T4M0016 |  |  |  |  | Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor |  | Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor para producir 90 t/h de vapor (42 kg/cm2) y sustitución de los cables de alimentación de la subestación 19 a estación de bombeo del oleoducto y poliducto. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 POR DEFINIR |  | 978706869 | 227562033 | 207049927 | 189405801 |  | 81.66
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 227562033 | 207049927 | 189405801 | 91.47
1018T4M0025 |  |  |  |  | Actualización de la infraestructura para medición Másica |  | Implementación de un Módulo de Contabilidad Másica de Producción en la Refinería. | 20-OAXACA |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 40930505 | 0 | 19416250 | 13053795 |  | 19.47
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 19416250 | 13053795 | 67.23
1018T4M0031 |  |  |  |  | Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración |  | Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración con CFE | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1279046917 | 0 | 744383 | 734338 |  | 98.67
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 744383 | 734338 | 98.65
1018T4M0035 |  |  |  |  | Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta |  | Repotenciación de los circuitos de enlace IS-5 e IS-6 entre la SEE 2 y TBSI, sustitución de tableros de distribución de potencia TDP-1 y TDP-2, instalación de sistema de aterrizamiento de fuentes de generación, sustitución del tablero bus de sincronismo de 13.8 KV a 34.5 KV | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 557602787 | 161579366 | 8912593 | 3867136 |  | 5.79
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 161579366 | 8912593 | 3867136 | 43.38
1018T4M0036 |  |  |  |  | Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta |  | Construcción de 1 nueva pta de hidrotratamiento y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para incrementar la severidad y la selectividad de los procesos para producir Diesel de 15 ppm, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y serv. Aux | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 12068086506 | 70000000 | 657568971 | 497550495 |  | 41.18
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 70000000 | 657568971 | 497550495 | 75.66
1018T4N0006 |  |  |  |  | Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos |  | Adecuar la infraestructura existente para adaptarla a las necesidades de procesamiento de condensado dulce ofertado por PEP. Mediante las inversiones requeridas, el CPG Burgos podrá salvaguardar la producción, manejo y despacho de la nafta pesada al nafta ducto Burgos-Peñitas. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 POR DEFINIR |  | 90392474 | 0 | 0 | 0 |  | 1.18
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4N0007 |  |  |  |  | Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs |  | Preservar la seguridad operativa e integral de las plantas de proceso y servicios principales , aplicando los principios de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, los cuales son valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos | 35-VARIOS |  | Otros Programas de Inversión | 22 POR DEFINIR |  | 664804244 | 0 | 84543842 | 65461904 |  | 59.69
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 84543842 | 65461904 | 77.42
1118T4M0012 |  |  |  |  | Estudio para la modernización de CCR 1 |  | Realizar inversiones para mejorar el desempeño operativo en la Planta Reformadora de Naftas U-500-1 de esta Refinería, que permitan optimizar la producción y con ellos la rentabilidad de la Refinería | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 29359253 | 0 | 10000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 10000 | 0 | 0
1118T4M0017 |  |  |  |  | Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria |  | Adquisisción de un vehículo tipo ambulancia para proporcionar los primeros auxilios y atención prehospitalaria, traslado de emergencia de lesionados y/o con exposición aguda a agentes tóxicos, de acuerdo con los escenarios de riesgo previstos en los análisis de riesgos de la Refinería. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 POR DEFINIR |  | 2758380 | 2664144 | 10000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2664144 | 10000 | 0 | 0
1118T4M0019 |  |  |  |  | Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo |  | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 POR DEFINIR |  | 618719235 | 0 | 0 | 0 |  | 7.51
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0020 |  |  |  |  | Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime |  | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 POR DEFINIR |  | 664821822 | 34771424 | 20000 | 0 |  | 51
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 34771424 | 20000 | 0 | 0
1118T4M0025 |  |  |  |  | Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero |  | Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 169365186 | 50000000 | 48908616 | 31397959 |  | 15.63
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 50000000 | 48908616 | 31397959 | 64.19
1118T4M0030 |  |  |  |  | Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas |  | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 POR DEFINIR |  | 374776953 | 0 | 0 | 0 |  | 11.17
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0034 |  |  |  |  | Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero |  | Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11009148 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0036 |  |  |  |  | Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto. |  | Adecuación de una nave industrial y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales, permitirá contar con equipos y materiales para ser usados cuando ocurran derrames de hidrocarburos sobre suelo natural o cuerpos de agua. | 11-GUANAJUATO |  | Otros proyectos de Inversión | 19 POR DEFINIR |  | 11868426 | 0 | 0 | 0 |  | 46.73
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0038 |  |  |  |  | Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero |  | Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 POR DEFINIR |  | 18691086 | 12896555 | 12896555 | 0 |  | 0.25
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 12896555 | 12896555 | 0 | 0
1118T4M0045 |  |  |  |  | Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas |  | Instalación de un acueducto con una línea de 36 y 17.5 Km de longitud siguiendo el curso del río Tehuantepec hasta interconectarse con la estación de bombeo bocatoma Las Pilas, tomando el agua directamente dentro del vaso de la presa Benito Juárez. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 24 POR DEFINIR |  | 277496999 | 0 | 10000 | 0 |  | 9.99
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 10000 | 0 | 0
1118T4N0001 |  |  |  |  | Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs |  | Evitar fallas derivadas a la generación eléctrica, así como, adecuar la infraestructura existente para el porteo de energía eléctrica proveniente de la planta de cogeneración del CPG Nuevo Pemex y de los CPGs Cactus y Ciudad Pemex, con cogeneración eficiente. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 862928822 | 5584776 | 88777410 | 84356285 |  | 84.56
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 5584776 | 88777410 | 84356285 | 95.01
1118T4N0009 |  |  |  |  | Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus |  | Mantener en condiciones óptimas, confiables y seguras todas las plantas del CPG Cactus, mediante la modernización del sistema de desfogue | 7-CHIAPAS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 450885401 | 21164066 | 21208572 | 21208572 |  | 31.66
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 21164066 | 21208572 | 21208572 | 100
1118T4O0016 |  |  |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera |  | Rehabilitación de las instalaciones de las plantas de proceso y área de movimiento de productos, así como la adquisición de equipos para mantenerlas en optimas condiciones que garanticen su correcta operación y cumplan con la normatividad vigente con relación a sistemas de seguridad. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 485245167 | 13379747 | 21063127 | 12120913 |  | 30.89
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 13379747 | 21063127 | 12120913 | 57.54
1218T4M0004 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones de vehículos automotrices y equipo de transporte de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime |  | Sustituir vehículos y equipos de transp. durante 2013-2015 adscrito en la Ref. Ing. Antonio Dovalí J., particularmente aquellas unidades que hayan finalizado su vida útil (5 años), y la adición de unidades para dotar con suficiencia mínima de vehículos y equip. de transp. en óptimas condiciones. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 34732149 | 0 | 10000 | 0 |  | 0.93
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 10000 | 0 | 0
1218T4M0010 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) |  | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8758142432 | 1318936163 | 1000736086 | 541631956 |  | 58.28
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1318936163 | 1000736086 | 541631956 | 54.12
1218T4M0011 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017) |  | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 POR DEFINIR |  | 9083047797 | 1383316118 | 1102378099 | 630848912 |  | 57.98
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1383316118 | 1102378099 | 630848912 | 57.22
1218T4M0012 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) |  | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc,fza y serv auxs, sistemas de seg y protec amb, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8795099425 | 1478979940 | 636677971 | 348891218 |  | 54.66
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1478979940 | 636677971 | 348891218 | 54.79
1218T4M0013 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) |  | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso,fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 POR DEFINIR |  | 9306449154 | 1365584625 | 1361262596 | 614610305 |  | 29.9
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1365584625 | 1361262596 | 614610305 | 45.15
1218T4M0024 |  |  |  |  | Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta |  | Consiste en la rehabilitación de equipos existentes, sustitución de equipos ya obsoletos o inexistentes y en el retiro y disposición de lodos aceitosos; así como la adquisición e instalación de equipos de separación de mezcla hidrocarburo-agua | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 155262170 | 8000000 | 8132290 | 0 |  | 31.79
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 8000000 | 8132290 | 0 | 0
1218T4M0025 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz |  | Mantenimiento integral para incrementar la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa de los compresores. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 373402812 | 10000000 | 31648437 | 31441205 |  | 13.6
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 10000000 | 31648437 | 31441205 | 99.34
1218T4M0026 |  |  |  |  | Proyecto Integral Ambiental Refinería Minatitlan |  | Incrementar el reuso del agua residual de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas, para cumplir las condiciones particulares de descarga establecidas en la Declaratoria del río Coatzacoalcos por la CONAGUA y así como cumplir con la calidad de agua residual requerida como carga a la PTAR y a la PTAN | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 77802776 | 60000000 | 49055767 | 0 |  | 4.08
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 60000000 | 49055767 | 0 | 0
1218T4M0034 |  |  |  |  | Cambio de internos y catalizadores en revamps menores de la Fase Diesel resto del SNR, del Proyecto de Calidad de Combustibles |  | Cambio de catalizador e internos del reactor, en 5 plantas de 4 refinerías (Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula) | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 190283731 | 0 | 42805832 | 7239419 |  | 99.94
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 42805832 | 7239419 | 16.91
1218T4M0035 |  |  |  |  | Estudio de Preinversión para la reducción de benceno en las gasolinas del SNR |  | Determinar las alternativas con las que sea posible reducir la composición del benceno presente en las gasolinas comerciales para cumplir con la especificación establecida en el NOM-086 | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 51581312 | 1300000 | 26994859 | 22249137 |  | 3.66
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 1300000 | 26994859 | 22249137 | 82.41
1218T4N0001 |  |  |  |  | Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano. |  | Adecuar las plantas Fraccionadora y Endulzadora de Condensados Amargos 1 del CPG Cactus para suministrar una mayor cantidad de etano e interconectar la Planta Fraccionadora para el recibo de C2+ del CPG Cd. Pemex, a través de los nuevos ductos de transporte de etano, hacia el área de Coatzacoalcos | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 727660890 | 2000000 | 14965715 | 13212680 |  | 94.73
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 2000000 | 14965715 | 13212680 | 88.28
1218T4N0002 |  |  |  |  | Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus |  | Sustitución y rehabilitación de equipos para las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 529599986 | 0 | 21418013 | 21418013 |  | 99.98
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 21418013 | 21418013 | 100
1218T4O0001 |  |  |  |  | Adquisición de equipos para Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad en el Complejo Petroquímico Independencia |  | El programa contempla la sustitución de equipos que debido a su antigüedad no es posible refaccionar, lo que incrementa los costos de mantenimiento; así como cumplir con Observaciones derivadas de Auditorias de respuesta a Emergencias, Seguridad e Integridad Física efectuadas al Centro de Trabajo. | 21-PUEBLA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 34916592 | 0 | 449180 | 0 |  | 6.86
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 449180 | 0 | 0
1218T4O0021 |  |  |  |  | Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ. |  | El proyecto comprende la construcción y equipamiento de 5 talleres de Mantenimiento y la rehabilitación del edificio administrativo existente, en terrenos conocidos como Ex-sector 8, frente a las instalaciones del Complejo Petroquímico Cangrejera de Pemex Petroquímica. | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 537076284 | 232818470 | 26657658 | 12038152 |  | 46.07
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 232818470 | 26657658 | 12038152 | 45.15
1218T4O0027 |  |  |  |  | Adquisición de equipos para Plantas de Proceso y Áreas de apoyo en el Complejo Petroquímico Independencia |  | Adquisición de equipos modernos para las áreas de Ptas. de proceos, movimiento de producto, laboratorio y áreas de apoyo, con el fin de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas frecuentes, con lo cual se estará mejorando sustancialmente en seguridad y eficiencia operativa. | 21-PUEBLA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 47448267 | 0 | 0 | 0 |  | 6.51
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0001 |  |  |  |  | Adquisición de equipos de medición para realizar actividades de higiene industrial en Pemex Refinación |  | Equipo de Higiene Industrial para obtener y analizar información que permita diseñar o establecer medidas de control para disminuir o eliminar agentes presentes en el medio ambiente laboral, que pudieran ocasionar deterioro en la salud de los trabajadores. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 58751666 | 29375833 | 24227244 | 0 |  | 0.68
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 29375833 | 24227244 | 0 | 0
1318T4M0002 |  |  |  |  | Adquisición de equipos de medición de espesores para tuberías, equipos y fondos de tanques de almacenamiento para Pemex Refinación |  | Adquisiciones de equipos de medición de espesores para tuberías, equipos y fondos de tanques de almacenamiento de los centros de trabajo de Pemex Refinación, los cuales sirven para detectar la disminución de espesores antes de llegar a su límite de retiro o límite para la pérdida de contención | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 128496712 | 30000000 | 16001433 | 0 |  | 8.77
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 30000000 | 16001433 | 0 | 0
1318T4M0005 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017 |  | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6920222145 | 1454377323 | 1227050087 | 738361523 |  | 24.27
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1454377323 | 1227050087 | 738361523 | 60.17
1318T4M0006 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad producción de la Refinería de Salamanca 2014-2018 |  | Restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 POR DEFINIR |  | 9395157031 | 1427880889 | 1218027351 | 756013942 |  | 60.17
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1427880889 | 1218027351 | 756013942 | 62.06
1318T4M0009 |  |  |  |  | Sustitución por obsolescencia de UDAS I |  | Consiste en diseñar e instalar una planta desmineralizadora de agua para sustituir a la existente con la capacidad de 90 LPS de producción neta continua de agua desmineralizada y con tecnología actualizada, con la calidad propia para alimentar a los generadores de vapor | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 497924900 | 288626727 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 288626727 | 0 | 0 | 0
1318T4M0010 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero que que incluye la intervención de 10 compresores reciprocantes para restaurar su confiabilidad y disponibilidad operativa, así como su integridad mecánica | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 246602062 | 0 | 350000 | 0 |  | 6.08
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 350000 | 0 | 0
1318T4M0012 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz Oax. |  | Consiste en un mantenimiento integral de carácter multianual por cinco años que proporcionará el fabricante original dueño de la tecnologías y patentes de diseño, el cual permitirá incrementar de manera gradual la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 442784264 | 36109360 | 42147977 | 42147977 |  | 2
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 36109360 | 42147977 | 42147977 | 100
1318T4M0013 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo |  | Contempla actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 308154777 | 35000000 | 174330 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 35000000 | 174330 | 0 | 0
1318T4M0014 |  |  |  |  | Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Cadereyta |  | Sustituir los internos del sistema de desalado de baja velocidad e instalar sistema bieléctrico en desaladoras electrostáticas de plantas Combinadas1 y 2, instalación del segundo tren de desalado en planta Combinada 1 y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 413347971 | 0 | 10000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0016 |  |  |  |  | Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Minatitlán |  | Sustitución de internos de desaladoras con sistema bieléctricos y la instalación e integración del sistema general de drenado de tanques de crudo, incluye (líneas, accesorios, válvulas de interface en tanques faltantes, sistema Gun-Barrel) | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 202487014 | 5000000 | 10000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 5000000 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0021 |  |  |  |  | Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Cadereyta |  | Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2 incluye: Equipos y Materiales para los bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco, por planta | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 211148376 | 0 | 10000 | 0 |  | 0.11
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0022 |  |  |  |  | Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Combinadas No. 1 y 2 de la Refinería de Salina Cruz |  | Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco | 20-OAXACA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 8 POR DEFINIR |  | 167502632 | 0 | 0 | 0 |  | 2
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0023 |  |  |  |  | Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Preparadoras de Carga No. 2 y 3 de la Refinería de Minatitlán |  | Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 136275839 | 5000000 | 2687065 | 2687065 |  | 11.61
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 5000000 | 2687065 | 2687065 | 100
1318T4M0024 |  |  |  |  | Adecuación de los sistemas de vacío de la planta Combinada BA de la Refinería de Madero |  | Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 72911415 | 0 | 10000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0027 |  |  |  |  | Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime Segunda Etapa |  | Contar con un sistema de seguridad física cuyos componentes permitan fortalecer la Seguridad de la Refinería, con acciones orientadas a dar respuesta rápida y oportuna ante actos terroristas, de sabotajes, robos, riesgos o daños que afecten la integridad física de las instalaciones | 20-OAXACA |  | Otros Programas de Inversión | 24 POR DEFINIR |  | 129537832 | 0 | 10000 | 0 |  | 7.48
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0039 |  |  |  |  | Adquisición de equipos y vehiculos de contraincendio |  | Adquisición de vehículos de contraincendio de escala telescópica para el ataque de emergencia, con el objetivo de brindar herramientas y equipos útiles y eficientes de trabajo para contribuir al mejor desempeño de las labores del personal de Seguridad. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 55348034 | 16915849 | 10000 | 0 |  | 0.01
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 16915849 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0041 |  |  |  |  | Sustitución del Sistema de Control y Monitoreo de las Plantas de Proceso U-3, U-5, U-6 e IPA de la Refinería de Salamanca. |  | Sustitución de sistema de contro y monitoreo por un sistema de control electrónico | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 89139177 | 25000000 | 0 | 0 |  | 39.52
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 25000000 | 0 | 0 | 0
1318T4M0042 |  |  |  |  | Adquisición de simuladores de entrenamiento de la Refinería de Madero |  | Consiste en adquirir simuladores de entrenamiento de la refinería Francisco I. Madero que presentan vida útil terminada o que no existen en las diversas plantas de proceso y servicios principales de la refinería Francisco I. Madero | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 99626460 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0052 |  |  |  |  | Calidad de los Combustibles Fase Diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula |  | Modernización menor de 8 plantas hidrodesulfuradores de diesel, modernización mayor de 6 plantas hidrodesulfuradoras de diesel e instalación de 4 plantas nuevas en las refinerías de Madero, Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula, con las que se podrá producir diesel de 15 ppm | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 48660293985 | 16667664264 | 2039341372 | 1451302593 |  | 14.39
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 16667664264 | 2039341372 | 1451302593 | 71.16
1318T4M0054 |  |  |  |  | Rehabilitación de inmuebles activos de la refinería |  | Es la materialización de obras para cumplir con la normatividad vigente en el área administrativa, laboral, ergonomía, confort y seguridad en los inmuebles activos de la refinería Ing. Hector R. Lara Sosa | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 21 POR DEFINIR |  | 98555338 | 0 | 0 | 0 |  | 46
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0055 |  |  |  |  | Adquisiciones de Transporte Pesado 2, Refinería Salamanca |  | Consiste en la adquisición de equipos de transporte pesado, para carga o movimiento de equipos y materiales de la refinería, para apoyar en las labores de mantenimiento en las diversas áreas de producción. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 52826016 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0056 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. |  | Adquirir mobiliario y equipo de oficina necesarios que coadyuve a un mejor desempeño de las actividades operativas y administrativas del personal | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 16442497 | 0 | 10000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0057 |  |  |  |  | Adquisición de vehículos de transporte de la refinería de Cadereyta 2014-2016 |  | Adquirir el equipo vehicular para satisfacer la demanda y contribuir a realizar las diversas actividades asociadas a labores productivas: Operación, mantenimiento, rehabilitación por personal de Pemex y la atención a emergencias y seg física de nuestras instalaciones por personal de Pemex y SEDENA | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22018405 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0058 |  |  |  |  | Adquisiciones de la refinería de Minatitlán (Mobiliario y Equipo de Oficina) |  | Contempla las compras de mobiliario y equipo de oficina adecuado, para el mejor desempeño de las actividades operativas y administrativas que se desarrollan en las diferentes áreas de esta Refinería | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 22251100 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0061 |  |  |  |  | Seguridad industrial de la refinería de Salamanca |  | Mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones de la refinería Ing. Antonio M. Amor para minimizar los riesgos propios del centro de negocios y reducir la probabilidad de incidentes, evitar la afectación a la salud ocupacional de los trabajadores que laboran | 11-GUANAJUATO |  | Otros Programas de Inversión | 24 POR DEFINIR |  | 47995741 | 0 | 0 | 0 |  | 89.79
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0062 |  |  |  |  | Adquisición de bienes restringidos (Equipo de transporte Pesado y Ligero), 2014-2017, Refinería de Minatitlán |  | Adquisición de equipo de transporte pesado y ligero para el desarrollo de las actividades productivas que se desarrollan en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 138326567 | 0 | 0 | 0 |  | 7
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0065 |  |  |  |  | Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo |  | Con este proyecto se busca incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera cuatro paquetes principales. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 63639051184 | 18274551346 | 6078212505 | 4060855432 |  | 22.85
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 18274551346 | 6078212505 | 4060855432 | 66.81
1318T4N0002 |  |  |  |  | Adquisición de Equipos Diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Cactus |  | El programa consiste en la adquisición de equipos diversos de seguridad del CPG Cactus, efectuando adquisiciones de equipos nuevos y reemplazos necesarios para salvaguardar al personal y las instalaciones de cualquier riesgo de emergencia y dar soporte | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 POR DEFINIR |  | 92578726 | 0 | 0 | 0 |  | 8.08
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0003 |  |  |  |  | Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de Producción de la Planta de Fraccionadora de Hidrocarburos No. 2 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 421612111 | 0 | 9745725 | 9745725 |  | 32.11
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 9745725 | 9745725 | 100
1318T4N0004 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora de Hidrocarburos del CPG Cactus 2013-2014 |  | Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora del CPG Cactus, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 123553486 | 0 | 13089247 | 13089247 |  | 60.98
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 13089247 | 13089247 | 100
1318T4N0005 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus |  | Mantenimiento mayor de la Planta Criogénica Modular No. 6 del CPG Cactus, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 131451299 | 0 | 9168432 | 9168432 |  | 23.75
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 9168432 | 9168432 | 100
1318T4N0006 |  |  |  |  | Mantenimiento Integral de las plantas endulzadoras de gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016 |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones cumpliendo con la calidad, seguridad y protección ambiental | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 361246554 | 0 | 115691972 | 115691972 |  | 30.51
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 115691972 | 115691972 | 100
1318T4N0007 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Área Coatzacoalcos |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño de las planta Fraccionadora Cangrejera del CPG Coatzacoalcos mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones cumpliendo con la calidad, seguridad y protección ambiental. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 149900014 | 0 | 10431488 | 3841215 |  | 97.69
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10431488 | 3841215 | 36.82
1318T4N0008 |  |  |  |  | Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 2 y No. 5 del CPG Burgos |  | Restablecer las instalaciones en las condiciones de operación de diseño, la confiabilidad de los equipos y mejorar la seguridad mediante el mantenimiento mayor a las turbinas, a equipos dinámicos, a equipos estáticos completos,servicios por terceros y adquisición de refacciones diversas. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 POR DEFINIR |  | 138804897 | 0 | 0 | 0 |  | 68.87
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0009 |  |  |  |  | Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 4 y No. 6 del CPG Burgos |  | Restablecer las instalaciones en las condiciones de operación de diseño, la confiabilidad de los equipos y mejorar la seguridad mediante el mantenimiento mayor a las turbinas, a equipos dinámicos, a equipos estáticos completos,servicios por terceros y adquisición de refacciones diversas. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 POR DEFINIR |  | 85783228 | 33800000 | 0 | 0 |  | 11.76
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 33800000 | 0 | 0 | 0
1318T4N0010 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora del Complejo Procesador de Gas Poza Rica |  | Dar mantenimiento integral a la planta Fraccionadora para garantizar la confiabilidad y seguridad en el procesamiento del gas y derivados de este | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 POR DEFINIR |  | 40649752 | 0 | 103000 | 0 |  | 72.43
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 103000 | 0 | 0
1318T4N0012 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Endulzadora de Líquidos No. 1 y Endulzadora de Gas No. 4 |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de Producción de las Plantas Endulzadora No. 4 y Liquidos No. 1 mediante el mantenimiento mayor y/o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 100306314 | 0 | 10480146 | 10480146 |  | 62.03
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10480146 | 10480146 | 100
1318T4N0013 |  |  |  |  | Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | Programa de reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 99639729 | 3000000 | 7146982 | 7146982 |  | 53.23
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 7146982 | 7146982 | 100
1318T4N0014 |  |  |  |  | Mantenimiento a los sistemas de compresión de gas natural, sistemas de control y servicios principales de la planta Endulzadora 2 y Criogénica Modular del CPG Matapionche. |  | Mantenimiento al motogenerador eléctrico, compresores de aire de instrumentos, acondicionamiento de interruptores de nivel, turbina de gas natural, turbina de gas de refrigeración y reconfigurar el compresor de gas natural para el manejo de 25 MMpcd. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 POR DEFINIR |  | 49719660 | 8388774 | 0 | 0 |  | 72.66
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 8388774 | 0 | 0 | 0
1318T4N0015 |  |  |  |  | Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | Mantenimiento a la etapa de paso de gases calientes de turbina de gas marca General Electric con número de serie 281998 del turbogenerador TG-4, la cual contempla inspección, reparación de tubería de combustión, toberas, piezas de transición (extendor), instrumentación y pruebas de hermeticidad. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 34842070 | 0 | 4877927 | 4877927 |  | 0.14
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4877927 | 4877927 | 100
1318T4N0016 |  |  |  |  | Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 99224673 | 0 | 68377405 | 51774581 |  | 67.24
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 68377405 | 51774581 | 75.71
1318T4N0018 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de las plantas Criogénicas No. 1 y Modular No. 4 del Complejo Procesador de Gas Cactus |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño y la capacidad de Producción de las Plantas Criogenica No.1 y Modular No.4 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 348615509 | 0 | 32835364 | 32835364 |  | 28.25
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 32835364 | 32835364 | 100
1318T4N0019 |  |  |  |  | Rehabilitación y modernización de los turbocompresores de gas natural de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex |  | Rehabilitación de los Turbocompresores de Gas Natural de las Plantas Criogénicas y sus equipos auxiliares, con el propósito de restituir las condiciones de funcionalidad y operación de acuerdo al diseño original, para mantener la continuidad operativa | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 903037687 | 37000000 | 159347695 | 159347695 |  | 23.05
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 37000000 | 159347695 | 159347695 | 100
1318T4N0020 |  |  |  |  | Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex |  | Programa de mantenimiento para recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad de los edificios administrativos, mejorando las condiciones de trabajos requeridas por la fuerza laboral. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 149984974 | 0 | 13468660 | 13468660 |  | 99.98
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 13468660 | 13468660 | 100
1318T4N0021 |  |  |  |  | Mantenimiento Integral de las Plantas Endulzadora de Gas, Criogénica, Recuperadora de Azufre y Servicios Principales. |  | Realizar el mantenimiento integral a las plantas de endulzadora de gas, criogénica, recuperadora de azufre y servicios principales en un paro de planta programado y corrida operacional. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 147273745 | 2000000 | 6721791 | 5611791 |  | 91.46
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 6721791 | 5611791 | 83.48
1318T4N0023 |  |  |  |  | Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la Planta Criogénica No. 1, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 479881609 | 0 | 1948126 | 1948126 |  | 11.79
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1948126 | 1948126 | 100
1318T4N0024 |  |  |  |  | Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta endulzadora de condensados No. 4, con la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para restituir su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 333273338 | 0 | 138150 | 138150 |  | 28.26
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 138150 | 138150 | 100
1318T4N0025 |  |  |  |  | Mantenimiento integral de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y el mantenimiento de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 496053887 | 0 | 22756423 | 22756423 |  | 22.96
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 22756423 | 22756423 | 100
1318T4N0026 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de las calderas CB-2522 y CB-2524 del CPG Nuevo Pemex |  | Restablecer y sostener la confiabilidad operativa de las calderas CB-2522 y CB-2524, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos, tubería, instrumentación, sistemas de control y partes estructurales de la misma, para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 59459063 | 0 | 77221 | 77221 |  | 10.72
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 77221 | 77221 | 100
1318T4N0027 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de la planta criogénica No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex |  | Restablecer y sostener la capacidad de producción de la planta criogénica No. 2 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso, para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 142928648 | 0 | 500000 | 500000 |  | 15.37
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 500000 | 500000 | 100
1318T4N0028 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de gas No. 1 del CPG Nuevo Pemex |  | Restablecer las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta endulzadora de gas No. 1, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y el mantenimiento de las instalaciones para restituir su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 POR DEFINIR |  | 145522624 | 0 | 500000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 500000 | 0 | 0
1318T4N0029 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de la planta recuperadora de azufre No. 1 |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta recuperadora de azufre No. 1, con la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para restituir su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 22 POR DEFINIR |  | 124265316 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0030 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de líquidos No. 2 |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta endulzadora de líquidos No. 2, con la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para mantener su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 102379559 | 0 | 0 | 0 |  | 24.07
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0031 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta criogénica, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 149738833 | 0 | 23495305 | 23495305 |  | 29.1
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 23495305 | 23495305 | 100
1318T4N0032 |  |  |  |  | Reparación de la planta recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | Mantenimiento mayor a la planta de azufre 2 que incluye los siguientes equipos: reactor térmico 201-R, reactores catalíticos 202-203/R, incinerador 201-H, caldereta 201-EX, cambio de sellos, líneas de escurrimiento y vapor, tableros eléctricos de 480 y 4160 volts, sistema de tierras. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 95475103 | 0 | 11180967 | 11180967 |  | 54.61
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 11180967 | 11180967 | 100
1318T4N0033 |  |  |  |  | Reparación de planta endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | Mantenimiento (limpieza y reparación) a equipos mayores de la planta endulzadora de Gas 2, como: torres absorbedoras, torre regeneradora, tanques de balance, intercambiadores de calor, válvulas de seguridad, inspecciones de integridad mecánica , pruebas hidrostáticas. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 99635880 | 0 | 12005193 | 11717728 |  | 40.17
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12005193 | 11717728 | 97.6
1318T4N0034 |  |  |  |  | Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | Programa de adquisiciones por inversión para la adquisición de equipos de seguridad y de respuesta a emergencias nuevos que servirán para atender de manera oportuna los incidentes, contingencias de las plantas de proceso y trabajos diarios de riesgos de operación y mantenimiento. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 POR DEFINIR |  | 123161360 | 0 | 0 | 0 |  | 1.66
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0035 |  |  |  |  | Reparación de la planta criogénica 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex |  | Mantenimiento mayor de la planta criogénica 2, interviniendo los equipos principales de la planta criogénica 2, a los cuales se les realizará limpieza de internos y haz de tubos, inspecciones de integridad mecánica, pruebas hidrostáticas, cambio de internos. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 97311858 | 32000000 | 94094317 | 35225208 |  | 75.97
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 32000000 | 94094317 | 35225208 | 37.43
1318T4N0036 |  |  |  |  | Incremento del proceso del gas húmedo amargo en el CPG Arenque |  | Estudio de pre inversión para el incremento de capacidad en el procesos de fraccionamiento de líquidos, endulzamiento y recuperación de licuables en el CPG Arenque. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 12 POR DEFINIR |  | 22702226 | 0 | 0 | 0 |  | 94.26
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0037 |  |  |  |  | Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados |  | Adquisición de Maquinaria y Equipo del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 94677116 | 0 | 5730731 | 5730731 |  | 16.43
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 5730731 | 5730731 | 100
1318T4N0038 |  |  |  |  | Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta |  | Rehabilitación de equipo principal de la planta criogénica y de la planta de servicios principales, necesarios para asegurar la continuidad operativa del CPG La Venta, manteniendo la máxima eficiencia de recuperacion de licuables. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 430795988 | 170755701 | 6574074 | 6574074 |  | 6.13
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 170755701 | 6574074 | 6574074 | 100
1318T4N0039 |  |  |  |  | Rehabilitación de talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del Complejo Procesador de Gas Cactus |  | El programa consiste en rehabilitar los talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del CPG Cactus, efectuando rehabilitaciones en las instalaciones necesarias para salvaguardar al personal y las instalaciones de cualquier riesgo de emergencia y dar soporte. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 19 POR DEFINIR |  | 102927454 | 0 | 0 | 0 |  | 24.76
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0040 |  |  |  |  | Modernización del tratamiento de agua en el CPG Cactus |  | Consiste en la modernización de la unidad desmineralizadora por medio del sistema de osmosis inversa, para mantener la confiabilidad y eficiencia del suministro de los servicios de agua. | 7-CHIAPAS |  | Otros proyectos de Inversión | 22 POR DEFINIR |  | 183548537 | 0 | 3000000 | 0 |  | 4.38
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 3000000 | 0 | 0
1318T4O0004 |  |  |  |  | Mantenimiento de la Planta de Estireno Etilbenceno del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | Sostener la capacidad de producción en la planta Estireno-Etilbenceno, eliminando situaciones actuales de riesgo, con la finalidad de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de Estireno producto dentro de especificación y cumplir con el programa de operación anual. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 935205238 | 52463265 | 22831967 | 188747 |  | 24.62
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 52463265 | 22831967 | 188747 | 0.82
1318T4O0007 |  |  |  |  | Mantenimiento de las plantas Preparadoras de Carga del Complejo Petroquímico Cangrejera |  | Rehabilitar las unidades de procesos para restablecer la cap. de operación, reducir riesgos de paros y accidentes. El proy. tiene tres unidades de inversión: a) Reh. de hidrodesulfurizadora de naftas.b) Reh. de isomerizadora de pentanosc) Rehab. del circuito de prod. de pentanos de alta pureza. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 498077393 | 131006326 | 29803411 | 0 |  | 18.41
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 131006326 | 29803411 | 0 | 0
1418T4M0002 |  |  |  |  | Integral de Seguridad |  | Atención a observaciones resultantes de la visita de la Compañía del Reaseguro AERE, recomendaciones de Análisis de Riesgos de los Procesos (ARP-Hazop), recorridos de la Comisión Local Mixta de Seg e Higiene, recomendaciones de incidentes y accidentes que se han presentado en las instalaciones | 28-TAMAULIPAS |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 38201704 | 0 | 49479 | 0 |  | 20.76
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 49479 | 0 | 0
1418T4M0004 |  |  |  |  | Estudios de Preinversión para el Aprovechamiento de Residuales en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca. |  | Estudios de Preinversión para el desarrollo del proceso de definición de proyectos (FEL), mediante los cuales se determinará la mejor alternativa, el estimado de costo, el plan, programa de ejecución y la estrategia de contratación para el Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Salina Cruz | 20-OAXACA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3018144561 | 260000000 | 74839816 | 36059258 |  | 3.17
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 260000000 | 74839816 | 36059258 | 48.18
1418T4M0007 |  |  |  |  | Adquisiciones de vehiculos y equipo pesado año 2014-2015 |  | Fortalecer la flotilla de equipo y maquinaria pesada mediante la sustitución de 25 unidades con una antigüedad de mínima de 10 años, para desempeñar de una manera óptima las actividades rutinarias y extraordinarias de trabajo en las diferentes áreas de proceso de la refinería. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 46610393 | 18000000 | 9658557 | 0 |  | 0.21
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 18000000 | 9658557 | 0 | 0
1418T4M0022 |  |  |  |  | Estudio de factibilidad de revamp de la planta coquizadora de la Refinería de Cadereyta para aumento de la capacidad de proceso. |  | Estudio de factibilidad de revamp de la planta coquizadora de la Refinería de Cadereyta para aumento de la capacidad de proceso. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 82950391 | 0 | 10000 | 0 |  | 0.3
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 10000 | 0 | 0
1418T4M0027 |  |  |  |  | Estudio de pre-inversión para la repotenciación del sistema de precalentamiento de carga a la coquizadora (U-31000) y el análisis correspondientes a las plantas asociadas |  | Estudio de preinversión para determinar la factibilidad técnico-económica de repotenciar del sistema de precalentamiento de la planta Coquizadora U-31000. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 11732292 | 0 | 10000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 10000 | 0 | 0
1418T4M0031 |  |  |  |  | Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. |  | Contempla la adquisición de maquinaria y equipo ligero y pesado | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 145000000 | 0 | 31581515 | 31581515 |  | 0.21
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 31581515 | 31581515 | 100
1418T4M0034 |  |  |  |  | Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula |  | Programa de inversión de adquisiciones | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 51782723 | 15000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0035 |  |  |  |  | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta (2015-2017) |  | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas y gasóleos de vacío de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 122894400 | 33000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 33000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0036 |  |  |  |  | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso 2014-2017, Refinería Francisco I. Madero. |  | Adquirir catalizadores y resinas de intercambio iónico capitalizables que se emplean en las plantas de proceso de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios y gasóleos, de isomerización de butanos y pentanos, alquilación, de MTBE, de TAME, de reformación de naftas y generación de hidrógeno | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 147870653 | 43757886 | 22318467 | 16695261 |  | 0.88
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 43757886 | 22318467 | 16695261 | 74.8
1418T4M0037 |  |  |  |  | Adquisición de Catalizadores y resinas capitalizables en la Refinería de Minatitlán 2015-2016 |  | Programa de inversión de adquisiciones | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 94320416 | 5000000 | 16829838 | 16829838 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5000000 | 16829838 | 16829838 | 100
1418T4M0038 |  |  |  |  | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz A. |  | Programa de inversión de adquisiciones | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 136685545 | 0 | 10000 | 0 |  | 0.1
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 10000 | 0 | 0
1418T4M0039 |  |  |  |  | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta (2015-2017). |  | Programa de adquisiciones de catalizadores y resinas de intercambio iónico capitalizables que se emplean en las plantas de proceso en la elaboración de gasolinas de la refinería Héctor R. Lara Sosa. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 71988003 | 37000000 | 80900000 | 0 |  | 1.51
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 37000000 | 80900000 | 0 | 0
1418T4M0040 |  |  |  |  | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 2 |  | El programa de inversión de adquisiciones de catalizadores para plantas de proceso de reformación de naftas, hidrotratamiento de destilados intermedios, tratamiento de gases amargos con recuperación de azufre, así como para la producción de alquilado. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 121264752 | 26000000 | 14522935 | 0 |  | 1.73
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 26000000 | 14522935 | 0 | 0
1418T4M0041 |  |  |  |  | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula |  | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios, gasóleos de vacío y generación de hidrógeno de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada. | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 21 POR DEFINIR |  | 117441525 | 25000000 | 0 | 0 |  | 1.34
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 25000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0042 |  |  |  |  | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. Salina Cruz |  | Programa de inversión de adquisiciones | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 35196877 | 0 | 10000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 10000 | 0 | 0
1418T4M0043 |  |  |  |  | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio M Amor Salamanca. |  | Programa de inversión de adquisiciones | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 42639155 | 31700050 | 10000 | 0 |  | 2.85
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 31700050 | 10000 | 0 | 0
1418T4M0044 |  |  |  |  | Adquisiciones de equipo pesado y ligero para la refinería Miguel Hidalgo |  | Contar con maquinaria, equipo de transporte pesado y ligero para realizar maniobras con el levantamiento, manejo y transporte de piezas. Obedece al reemplazo de existentes, por límite de retiro, obsoleto, fallas o adición de nuevos que se requieren para coadyuvar al desempeño operativo | 13-HIDALGO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 151151525 | 10000000 | 2407120 | 2407120 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10000000 | 2407120 | 2407120 | 100
1418T4M0048 |  |  |  |  | Estudio de preinversión para la recuperación de gases enviados a desfogue y sustitución de quemadores de piso por quemadores elevados en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Ver. |  | Determinar la conveniencia técnica-económica de llevar a cabo el Proyecto para la recuperación de Gases Enviados a Desfogue y Sustitución de Quemadores de Piso por Quemadores Elevados, basado en la factibilidad técnica, legal, económica y ambiental, así como en el estudio de mercado correspondiente. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 18624678 | 17584650 | 0 | 0 |  | 94.91
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 17584650 | 0 | 0 | 0
1418T4M0054 |  |  |  |  | Identificación y evaluación de agentes, así como factores de riesgo en las instalaciones del Sistema Nacional de Refinerías, para determinar la inversión capitalizable en la administración de los riesgos detectados. |  | Identificar y evaluar los agentes y los factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores en las instalaciones del Sistema Nacional de Refinación (SNR) | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 61696530 | 20000000 | 31635764 | 18135764 |  | 0.1
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 20000000 | 31635764 | 18135764 | 57.32
1418T4M0055 |  |  |  |  | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua para la Refinería Ing. Héctor Lara Sosa. |  | Programa de adquisiciones de resinas de intercambio iónico que se emplean en la Planta de Agua UDA-400, para sustitución de aquellas que han agotado su vida útil y mantener el proceso de producción de agua desmineralizada conforme a los estándares de calidad requeridos para la generación de vapor. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25533105 | 6000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0064 |  |  |  |  | Estudio de preinversión para la optimización de la reformación de naftas en la Refinería Francisco I. Madero |  | Realizar un estudio integral sobre el manejo de naftas en la Refinería de Madero, con la finalidad de identificar la alternativa que minimice las inversiones requeridas para maximizar la capacidad de reformación e hidrotratamiento, y atender la oferta futura de nafta de coquización. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 103990774 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0002 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Morelos del CPG Área Coatzacoalcos |  | Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Morelos del CPG Área Coatzacoalcos, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso e instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 230790736 | 0 | 10361882 | 12798343 |  | 35.97
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10361882 | 12798343 | 123.51
1418T4N0003 |  |  |  |  | Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus |  | Consiste en mantener la continuidad de operación del servicio de agua de enfriamiento y por ende la operación confiable de las plantas de proceso | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 312026096 | 111083090 | 41193773 | 41193773 |  | 18.37
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 111083090 | 41193773 | 41193773 | 100
1418T4N0004 |  |  |  |  | Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas |  | El programa consiste en realizar mantenimientos los Sistemas de Control Distribuido y Sistemas de Medición y Transferencia de Custodia para dar confiabilidad y seguridad a las plantas de proceso de los Centros Procesadores de Gas. | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 542451955 | 0 | 35500000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 35500000 | 0 | 0
1418T4N0005 |  |  |  |  | Rehabilitar los turbocompresores de refrigeración de las fraccionadoras del CPG Área Coatzacoalcos |  | Realizar la rehabilitación de los turbocompresores de refrigeración de las plantas fraccionadoras Morelos y Cangrejera para asegurar su confiablidad y disponibilidad operativa de los productos | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 22 POR DEFINIR |  | 438866311 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0006 |  |  |  |  | Modernización de los sistemas SAYCA de los CPG y Edificio Sede de la Subdirección de Producción |  | Modernización de los sistemas SAYCA de los Complejos Procesadores de Gas y Oficinas regionales de PGPB | 27-TABASCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 19 POR DEFINIR |  | 48760746 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0007 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor a la planta criogénica Pajaritos del complejo procesador de gas área Coatzacoalcos |  | Restablecer y sostener las condiciones de operación de la planta criogénica Pajaritos del CPG Coatzacoalcos mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 204976893 | 0 | 14127688 | 14127688 |  | 16.24
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 14127688 | 14127688 | 100
1418T4N0008 |  |  |  |  | Ingeniería, Procura, Construcción y Modernización del Sistema Contra incendio en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica |  | Ingeniería, Procura, Construcción y Modernización del Sistema Contra incendio en el Complejo Procesador de Gas Poza Rica | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | 19 POR DEFINIR |  | 395310139 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0009 |  |  |  |  | Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de proceso, servicios auxiliares e infraestructura complementaria para la continuidad operativa del CPG Poza Rica |  | Sostener la continuidad operativa de las plantas de proceso, servicios auxiliares e infraestructura complementaria del CPG Poza Rica, mediante la sustitución de equipo y rehabilitación integral de sus componentes. | 30-VERACRUZ |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 280168718 | 0 | 10636033 | 6557813 |  | 0.07
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10636033 | 6557813 | 61.65
1418T4N0013 |  |  |  |  | Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus |  | El programa de adquisición consiste en contar con equipos, herramientas y accesorios para los trabajos de mantenimiento y equipos que utiliza el personal de los talleres y otras areas para realizar sus trabajos . | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 22 POR DEFINIR |  | 123543018 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0014 |  |  |  |  | Mantenimiento mayor de las plantas Endulzadora de gas 2, Recuperadora de azufre 2 y Criogénica del CPG Matapionche |  | Consiste en llevar a cabo un mantenimiento mayor de las plantas Endulzadora de gas 2, Recuperadora de azufre 2 y Criogénica del CPG Matapionche | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 93639347 | 31939614 | 241950 | 241950 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 31939614 | 241950 | 241950 | 100
1418T4N0015 |  |  |  |  | Creación de área de conservación ecológica en el CPG Nuevo Pemex |  | Creación de una area Ecológica en Nuevo Pemex, utilizando la superficie de 180 hectáreas propiedad de PGPB. Logrando una mejora en la reputación y aceptación social de PEMEX. | 27-TABASCO |  | Otros proyectos de Inversión | 24 POR DEFINIR |  | 10665710 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0018 |  |  |  |  | Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión Etapa 3 |  | Programa de adquisiciones menores de diferentes áreas de Pemex Gas, como equipo de oficina y muebles, vehiculos de trabajo y equipos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 14175337 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
1418T4N0022 |  |  |  |  | Rehabilitación de turbocompresores de etano y refrigeración de las plantas Fraccionadoras I y II del CPG Nuevo Pemex |  | Rehabilitación de turbocompresores de etano y refrigeración de las plantas Fraccionadoras I y II del CPG Nuevo Pemex | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 463862616 | 107522133 | 110596954 | 110596954 |  | 50.13
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 107522133 | 110596954 | 110596954 | 100
1418T4N0023 |  |  |  |  | Acciones para garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones y del proceso en el CPG Poza Rica |  | Acciones para fortalecer y garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones, dando cumplimiento a la normatividad en el CPG Poza Rica | 30-VERACRUZ |  | Otros proyectos de Inversión | 19 POR DEFINIR |  | 328316253 | 40000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 40000000 | 0 | 0 | 0
1418T4N0024 |  |  |  |  | Rehabilitar los turbocompresores de la planta fraccionadora y criogénicas modulares 4, 5 y 6 del CPG Cactus. |  | Rehabilitación de los turbocompresores de la planta fraccionadora y criogénicas modulares 4,5 y 6 del CPG Cactus | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 9 POR DEFINIR |  | 690075306 | 0 | 38500000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocaburos |  | 0 | 38500000 | 0 | 0
1418T4N0025 |  |  |  |  | Construcción de bienes inmuebles en el CPG Arenque |  | El proyecto consiste en construir un almacén, cuarto de control de vigilancia, camino perimetral y área de distribución de amina en el CPG Arenque. | 28-TAMAULIPAS |  | Otros proyectos de Inversión | 19 POR DEFINIR |  | 51195459 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
1418T4O0001 |  |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo Diverso para Pemex Petroquímica |  | Adquirir equipos de videoconferencia de nueva tecnología para equipar salas de junta de la Subdirección de Planeación, mobiliario para oficinas del Edificio de PPQ, CP.Pajritos, Cangrejera y Cosoleacaque, así como aire acondicionado para sustitución de obsoletos en casas habitación propiedad de PPQ. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 23 POR DEFINIR |  | 9068007 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0009 |  |  |  |  | Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos |  | Mantener la continuidad operativa de la planta de FEA del Complejo Petroquímico Cangrejera para mantener la producción de los hidrocarburos aromáticos a ventas como benceno, tolueno, xilenos, aromina, aromáticos pesados, hexano, heptano, isopentano de alta pureza, rafinado y CAO | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 486781877 | 0 | 10691039 | 2684983 |  | 0.05
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10691039 | 2684983 | 25.11
1418T4O0016 |  |  |  |  | Reparación General de la Planta Reformadora CCR |  | Sostenimiento de la capacidad de la planta reformadora CCR mediante la rehabilitación, limpieza, adecuación o cambios necesarios en la tecnología del proceso para mantener la producción de diseño y la calidad de los productos | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 496368812 | 0 | 52490405 | 1280500 |  | 0.05
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 52490405 | 1280500 | 2.43
1418T4O0021 |  |  |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Independencia |  | Mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de operación y confiabilidad operativa, que no implican incremento en la capacidad de producción, mediante la sustitución y mantenimiento a equipos en la Planta de Tratamiento de Aguas, Generación de Vapor y Eléctrica. | 21-PUEBLA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 23 POR DEFINIR |  | 98150774 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0026 |  |  |  |  | Programa de reparación de la planta Trasformadora de Aromáticos |  | Consiste básicamente en realizar las actividades necesarias de adquisición de equipos para sustituir equipos obsoletos o los que cumplieron con su vida útil, así como realizar rehabilitaciones y reacondicionamiento de instalaciones. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 496328439 | 0 | 7023489 | 416365 |  | 0.03
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7023489 | 416365 | 5.92
1418T4O0030 |  |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Metanol II del Complejo Ptroquímico Independencia |  | Rehabilitación y modernización de los equipos principales de la planta Metanol II así como de los sistemas de control y automatización, con la finalidad de mejorar la seguridad y eficiencia operativa para sostener la producción y cumplir con las metas de producción planeadas. | 21-PUEBLA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 126632095 | 69023582 | 52062895 | 1798155 |  | 1.98
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 69023582 | 52062895 | 1798155 | 3.45
Ramo |  | 52 Petróleos Mexicanos | [5 empty] | Unidad | T9N Pemex Corporativo
TOTAL | [12 empty] | 19202304480 | 8301187237 | 2638236520 | 542748518 | 20.57
00000048688 |  |  |  |  | Estrategia al desempeño operativo de Pemex |  | Llevar a cabo de manera efectiva la salvaguardia a las intalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos y las EPs. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2424973980 | 2350920000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 2350920000 | 0 | 0 | 0
00000049350 |  |  |  |  | Adquisición de armamento para la Subdirección de Salvaguardia Estratégica. |  | Adquirir armas nuevas para protección y vigilancia del personal, bienes y valores de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0-por definir |  | 43266263 | 0 | 7500000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programa Adquisiciones |  | 0 | 7500000 | 0 | 0
00000049377 |  |  |  |  | Adquisición de plotters para la Coordinación de Adecuación de Oficinas |  | Adquirir 3 equipos de Plotteo que permitan llevar a cabo la impresión, copiado y escaneo de planos para apoyar las funciones asignadas a la Subdirección de Servicios Corporativos (SSC) | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0-por definir |  | 321862 | 0 | 232784 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programa Adquisiciones |  | 0 | 232784 | 0 | 0
00000049738 |  |  |  |  | Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018 |  | Sustituir 3,084 bienes del equipamiento médico con que cuentan 53 Unidades Médicas pertenecientes a los tres niveles de atención que se encuentran en todo el territorio nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0-por definir |  | 452656835 | 0 | 233667706 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programa Adquisiciones |  | 0 | 233667706 | 0 | 0
00000049739 |  |  |  |  | Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017 |  | Rehabilitar y sustituir equipos electromecánicos de 35 Unidades Médicas que forman parte del Sistema de Salud de Petróleos Mexicanos en sus tres niveles de atención. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0-por definir |  | 479513479 | 0 | 37400000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 37400000 | 0 | 0
0518T4I0001 |  |  |  |  | Construcción de Unidades Médicas |  | Construcción y equipamiento de unidades médicas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 669182809 | 0 | 32557160 | 29812985 |  | 99.44
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 32557160 | 29812985 | 91.57
0818T4I0009 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social |  | Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electronico, de Laboratorio y aire acondicionado | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10610823 | 0 | 1405377 | 816195 |  | 87.99
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 1405377 | 816195 | 58.07
1118T4I0002 |  |  |  |  | Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendio y maniobras |  | Proporcionar una atención oportuna y eficaz con vehículos de ataque contraincendio en caso de un incendio declarado en cualquiera de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex, salvaguardando la integridad física de los trabajadores y los bienes de la institución. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 39316686 | 8579870 | 285000 | 0 |  | 79.08
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 8579870 | 285000 | 0 | 0
1118T4I0007 |  |  |  |  | Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver. |  | Ampliar el Centro de Desarrollo Infantil de Poza Rica, Ver., | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 33101277 | 0 | 12900000 | 0 |  | 3.6
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12900000 | 0 | 0
1118T4I0008 |  |  |  |  | Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacen ExBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Páneles para el Sistema Contraincendio de los Edificios del CAP y TEP |  | Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas electrónicos de seguridad contra incendio, en la detección oportuna de connatos de incendio que pudieran ocurrir. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 9368490 | 4689584 | 4689584 | 0 |  | 47.87
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4689584 | 4689584 | 0 | 0
1118T4I0016 |  |  |  |  | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz |  | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 92785052 | 0 | 0 | 0 |  | 7.06
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4I0019 |  |  |  |  | Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco. |  | Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 59779339 | 0 | 21945283 | 0 |  | 0.62
[12 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 21945283 | 0 | 0
1118T4I0022 |  |  |  |  | Construcción de la Torre Médica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz. |  | Construcción de una Torre Médica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Ver., de tres niveles con una superficie aproximada de 3,200 m2 de construcción. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 POR DEFINIR |  | 297695304 | 250826208 | 0 | 0 |  | 4.98
[12 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 250826208 | 0 | 0 | 0
1218T4I0001 |  |  |  |  | Iniciativa de Integración de la Cadena de Valor de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en Petróleos Mexicanos |  | Desarrollo e implementación de una Solución de negocio integral para la homologación, diseño y desarrollo de la solución de los Procesos de Dirección del Negocio Downstream, Comercialización, Trading y Logística en PEMEX en la Plataforma Tecnológica Base (PTB). | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 1989692356 | 800141298 | 193193123 | 0 |  | 3.45
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 800141298 | 193193123 | 0 | 0
1218T4I0009 |  |  |  |  | Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica |  | Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 792087 | 767898 | 767898 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 767898 | 767898 | 0 | 0
1218T4I0012 |  |  |  |  | Adquisición de electrodomésticos y línea blanca para CENDIs a nivel nacional |  | Adquisición de electrodomésticos, refrigeradores y congeladores, así como fogones, estufas y estufones para sustituir en 12 CENDIs | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11278788 | 10934356 | 10934356 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10934356 | 10934356 | 0 | 0
1218T4I0013 |  |  |  |  | Adquisición de Mamparas para el Edificio B2, A y José Colomo |  | Adquisición de 494 mamparas divisorias de WCs, 66 mamparas para división de mingitorios y 177 puertas, fabricadas con paneles de lamina con acabado | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 2223196 | 2155304 | 2155304 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2155304 | 2155304 | 0 | 0
1218T4I0014 |  |  |  |  | Adquisición Equipo Herramienta para Limpieza |  | Adquisición del equipo para la prestación de los servicios de limpieza, traslados y jardinería en general necesarias para el buen desarrollo de estas labores. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5831808 | 0 | 2003080 | 0 |  | 49.96
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 2003080 | 0 | 0
1218T4I0016 |  |  |  |  | Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica para desarrollar trabajos de altura |  | Adquisición de Equipos Eléctricos para el sistema eléctrico de alta y baja tensión de la Torre Ejecutiva Pemex y Centro Administrativo Pemex y una plataforma electrohidráulica | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 43608691 | 15000000 | 19816258 | 0 |  | 6.9
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 15000000 | 19816258 | 0 | 0
1218T4I0017 |  |  |  |  | Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas |  | Realizar trabajos para reforzar la seguridad física y electrónica de 36 estaciones de microondas, derivado de las acciones vandálicas. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 59127216 | 11902589 | 0 | 0 |  | 81.6
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 11902589 | 0 | 0 | 0
1218T4I0019 |  |  |  |  | Evolución Estratégica de la Red y Servicios de Telecomunicaciones |  | Establecer una arquitectura de red con un crecimiento armónico de la plataforma tecnológica e inversiones, homologar las iniciativas y soluciones de telecomunicaciones, aprovechar la oferta del mercado. El programa consolida las redes de voz, datos y video en una sola plataforma. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2838482016 | 1270024557 | 1018584300 | 233671823 |  | 46.13
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1270024557 | 1018584300 | 233671823 | 22.94
1318T4I0001 |  |  |  |  | Adquisición de equipamiento de seguridad y varios para CENDIs a nivel nacional |  | Adquisición de equipamiento de seguridad, dental, cunas y otros para cumplir con la normatividad de seguridad e higiene de 17 CENDIs a nivel nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8030818 | 2200000 | 2200000 | 0 |  | 35.59
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2200000 | 2200000 | 0 | 0
1318T4I0002 |  |  |  |  | Mantenimiento y Remodelación de las Instalaciones del CENDI Cadereyta, Nuevo León. |  | Mantenimiento integral al inmueble, rehabilitación y equipamiento de las instalaciones eléctricas. | 19-NUEVO LEON |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10014635 | 9208808 | 10014635 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 9208808 | 10014635 | 0 | 0
1318T4I0003 |  |  |  |  | Construcción del Consultorio Periférico de Altamira, Tamaulipas |  | Estudios de Preinversión para la construcción del Consultorio Periférico de Altamira, Tamaulipas | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 6301862 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4I0004 |  |  |  |  | Construcción del edificio para laboratorio de salud, medicina preventiva y medicina del trabajo de la Clinica Tlaquepaque, Jalisco. |  | Estudios de Preinversión para la construcción del laboratorio de la salud en Tlaquepaque, Jalisco. | 14-JALISCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 1890559 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4I0005 |  |  |  |  | Construcción de la Clínica Satélite en Cd. Madero, Tamaulipas |  | Estudios de Preinversión para la construcción de la Clínica Satélite en Cd. Madero, Tamaulipas | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 6301862 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4I0007 |  |  |  |  | Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones del CENDI Reynosa, Tamaulipas. |  | Mantenimiento integral al inmueble, rehabilitación y equipamiento de las instalaciones eléctricas. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10373821 | 9557025 | 10373821 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 9557025 | 10373821 | 0 | 0
1318T4I0008 |  |  |  |  | Adquisición de equipo de oficina para la Dirección Corporativa de Tecnologias de Información y Procesos de Negocio |  | Adquirir equipos de oficina variado y moderno que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal asignado a la DCTIPN | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 5008950 | 0 | 0 | 0 |  | 62.56
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4I0009 |  |  |  |  | Adquisicion e instalación, de un sistema contraincendio con detección de humo, alarma y aviso de incendio, en los edificios: J, E-1 y E-2 de la Ex Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco, D.F. , Almacén La Luz y Bodega Donizetti |  | Contar con un sistema de detección de humo y aviso de incendio en los edificio de la Ex Refinería 18 de marzo en Azcapotzalco, D.F., Almacen La Luz y Bodega Donizetti que contribuya a fortalecer las medidas de prevención en materia de protección contraincendio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 5176148 | 4910763 | 4910763 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4910763 | 4910763 | 0 | 0
1318T4I0010 |  |  |  |  | Adecuación del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos |  | Reconstrucción de la bóveda del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos mediante el uso de materiales y especificaciones técnicas que garanticen la preservación de la información de su acervo, controlando los factores de humedad, temperatura, luminosidad, punto de rocío y filtración de gases. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 POR DEFINIR |  | 11137953 | 1000000 | 5970006 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 1000000 | 5970006 | 0 | 0
1318T4I0011 |  |  |  |  | Actualización y Modernización de los Equipos de Control RTU |  | Realizar la adquisición de equipos de control conocidos como Unidades Terminales Remotas (RTU) para la actualización y modernización de la base instalada en instalaciones superficiales. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 23473026 | 7634817 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 7634817 | 0 | 0 | 0
1318T4I0012 |  |  |  |  | Actualización de Hardware y Software de Interfases Hombre Máquina para Estaciones de Compresión y Bombeo |  | Actualización de Hardware y Software de las Interfases Hombre Máquina para Estación de Compresión Emiliano Zapata y de Bombeo Nuevo Teapa. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 3803209 | 0 | 0 | 0 |  | 53
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4I0014 |  |  |  |  | Estudios para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CEND) en Coatzacoalcos, Ver. |  | El estudio servira de base para determinar un costo de la inversión de mayor precisión, determinar la factibilidad técnica de la realización del proyecto futuro así como definir de manera anticipada la distribución de los espacios y las instalaciones necesarias para su correcta operación. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 5839217 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4I0016 |  |  |  |  | Desarrollo de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e instalaciones colindantes del Centro Administrativo PEMEX en la Ciudad de México y reposición de equipos y mobiliario siniestrado |  | Desarrollo de Ingeniería de detalle, procura y construcción para la rehabilitación del Edificio B2 e instalaciones colindantes del Centro Administrativo PEMEX en la Ciudad de México y reposición de equipos y mobiliario siniestrado | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 382211984 | 0 | 5000000 | 2947527 |  | 99.98
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 5000000 | 2947527 | 58.95
1318T4I0019 |  |  |  |  | Reforzamiento estructural y mantenimiento integral de instalaciones del CENDI Azcapotzalco, México D.F. |  | Reforzamiento estructural, rehabilitación de instalaciones, mantenimiento general y sustitución de equipos. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 24 POR DEFINIR |  | 24623405 | 12000000 | 9464476 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 12000000 | 9464476 | 0 | 0
1318T4I0020 |  |  |  |  | Mantenimiento a centros de desarrollo infantil (CENDIs) de la zona centro del país. |  | Reforzamiento estructural, rehabilitación de instalaciones, mantenimiento general y sustitución de equipos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 30401604 | 10000000 | 10000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
1318T4I0021 |  |  |  |  | Ampliación y remodelación del CENDI Villahermosa, Tab. |  | El proyecto consiste en la ampliación del comedor escolar, construcción del área para lactantes, techado de la plaza cívica, construcción de sanitarios y equipamiento de la bliblioteca principalmente. | 27-TABASCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 24 POR DEFINIR |  | 18901323 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4I0022 |  |  |  |  | Estudios de Preinversión para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CEND) en Cd. Pemex, Tabasco. |  | El estudio servira de base para determinar un costo de la inversión de mayor precisión, determinar la factibilidad técnica de la realización del proyecto futuro así como definir de manera anticipada la distribución de los espacios y las instalaciones necesarias para su correcta operación. | 27-TABASCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | 24 POR DEFINIR |  | 7590983 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4I0023 |  |  |  |  | Mobiliario para el comedor ejecutivo |  | Adquisicion de mobiliario para el comedor ejecutivo del piso 45 de la Torre ejecutiva Pemex | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1106960 | 0 | 996920 | 0 |  | 9.94
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 996920 | 0 | 0
1318T4I0025 |  |  |  |  | Adquisición de equipos para los sistemas de calefacción y aire acondicionado instalados en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo de Pemex |  | Modernizar los equipos de aire acondicionado para asegurar la continuidad en la operación del sistema de aire acondicionado en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo Pemex | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18718704 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 4.45
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
1318T4I0026 |  |  |  |  | Adquisición de Vehículos para la Operación de la Dirección Corporativa de Tecnologias de Información y Procesos de Negocio |  | Adquirir unidades automotriz variado y moderno que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal asignado a la DCTIPN y así contribuir al óptimo desempeño de los procesos de la propia DCTIPN. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 154455411 | 134705934 | 0 | 0 |  | 70
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 134705934 | 0 | 0 | 0
1318T4I0028 |  |  |  |  | Sistema de Detección de Atmósferas y de Extracción Ventilación para seguridad en el CAP |  | Ingeniería, procura, instalación y puesta en operación de un Sistema de Detección y Monitoreo automático de Atmósferas y un Sistema de Extracción y Ventilación de las mismas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 105986680 | 37353283 | 43082693 | 0 |  | 7.3
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 37353283 | 43082693 | 0 | 0
1418T4I0001 |  |  |  |  | Adquisición de mobiliario Cd. del Carmen (CIR) |  | Adquirir modulos con estaciones de trabajo, archiveros, sillas e instalaciones funcionales, seguros, cómodos y suficientes para el edificio denominado Centro de Información Regional (CIR), donde 173 personas de la DCTIPN serán integradas y desarrollarán sus actividades como parte de esa Dirección. | 4-CAMPECHE |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 6184421 | 0 | 0 | 0 |  | 10.23
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4I0002 |  |  |  |  | Rehabilitación y construcción de espacios de la Ex Refinería 18 de Marzo para actividades de seguridad física |  | Rehabilitar y construir espacios para actividades de logistica, operativas y de inteligencia de la SSE derivado de un incremento en su capacidad. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 24 POR DEFINIR |  | 185606140 | 59418802 | 98054501 | 28282660 |  | 70.01
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 59418802 | 98054501 | 28282660 | 28.84
1418T4I0003 |  |  |  |  | Programa de adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar las operaciones de los procesos productivos de PEMEX |  | Comprende la adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar los procesos estratégicos, tácticos y operativos es decir, licenciamientos que califican como bienes intangibles, toda vez que cuentan con identificabilidad demostrable a través de licenciamientos perpetuos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3895274646 | 1718714802 | 560337131 | 246586574 |  | 31.24
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1718714802 | 560337131 | 246586574 | 44
1418T4I0004 |  |  |  |  | Aprovisionamiento de equipo de cómputo y periféricos para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2014-2016 |  | Comprende la adquisición de 83,623 equipos, incluye computadoras, laptops, periféricos como impresoras y digitalizadores entre otros, los cuales debe ser suministrado para los años 2014, 2015 y 2016. Con ello se espera reducir los costos de mantenimiento y reparación por fallas de equipos obsoletos. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 3345904088 | 705669625 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 705669625 | 0 | 0 | 0
1418T4I0005 |  |  |  |  | Adquisición de sistemas de toma de imagen y credencialización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios |  | Adquisición de 50 equipos para la fabricación de credenciales para el personal de Petróleos Mexicanos y Organimos Subsidiarios así como para sus derechohabientes. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8489386 | 8230137 | 8410987 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 8230137 | 8410987 | 0 | 0
1418T4I0006 |  |  |  |  | Adquisición de infraesrtructura de procesamiento para Centros de Cómputo de la DCTIPN |  | Adquisición de infraestructura de cómputo y sus componentes asociados para atender la situación actual de obsolescencia, la demanda de crecimiento en la capacidad de procesamiento y atender las nuevas necesidades del negocio. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 191820112 | 57478457 | 0 | 0 |  | 30.6
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 57478457 | 0 | 0 | 0
1418T4I0007 |  |  |  |  | Actualización y mantenimiento de cómputo mayor para soluciones ERP |  | Comprende adquisición de actualización de infraestructura de procesamiento: procesadores, memorias, backplane, tarjetas HBA, conectividad, crecimiento en disco para arranque BOOTSTRAP, software; que permita operar los equipos de cómputo mayor para soluciones ERP con niveles de servicio requeridos | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 127268707 | 120072169 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 120072169 | 0 | 0 | 0
1418T4I0010 |  |  |  |  | Adquisición de herramientas y equipos para Talleres Cuitzeo |  | Adquisición de herramientas y equipos para la operación de los Talleres Cuitzeo | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1707372 | 0 | 1700000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 1700000 | 0 | 0
1418T4I0011 |  |  |  |  | Suministro, instalación, equipamiento y puesta en operación para el sistema de circuito cerrado televisión y sistema de sonorización en CENDIS. |  | Instalación de sistemas de CCTV y sonorización para los CENDIS en operación de diferentes estados de la República. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 42970644 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
1418T4I0012 |  |  |  |  | Rehabilitación de las oficinas del edificio Corona, Tampico, Tamps. |  | Reforzamiento estructural y sustitución de instalaciones eléctricas y de aire acondicionado y su respectivo equipamiento. | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 31997161 | 18500000 | 8000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 18500000 | 8000000 | 0 | 0
1418T4I0013 |  |  |  |  | Suministro, instalación, equipamiento y puesta en servicio de 1 sistema integral de sonorización y voceo de emergencia en los edificios del Centro Administrativo Pemex. |  | Instalación de un Sistema Integral de Sonorización y Voceo en los edificios del Centro Administrativo Pemex | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 11003236 | 5333609 | 5333609 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5333609 | 5333609 | 0 | 0
1418T4I0014 |  |  |  |  | Equipamiento para la optimización de diversas áreas de la Dirección General |  | Adquisición de equipo para la optimización de espacios de trabajo. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3552903 | 1059217 | 1059217 | 594614 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1059217 | 1059217 | 594614 | 56.13
1418T4I0016 |  |  |  |  | Sustitución de segundo grupo de 3 elevadores públicos de la zona media de la Torre Ejecutiva Pemex. |  | Sustitución de 3 elevadores públicos en la zona media de la Torre Ejecutiva Pemex. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 43196167 | 41377040 | 515750 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 41377040 | 515750 | 0 | 0
1418T4I0017 |  |  |  |  | Sustitución de 2 elevadores ejecutivos en el Edificio A. |  | Sustitución de 2 elevadores Ejecutivos en el edificio A del Centro Administrativos Pemex. | 9-DISTRITO FEDERAL |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 5332861 | 4970006 | 4970006 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4970006 | 4970006 | 0 | 0
1418T4I0018 |  |  |  |  | Adquisición de equipos de aire acondicionado para las Oficinas de Representación Aduanal de Tuxpan, Salina Cruz, Cd. Del Carmen y Coatzacoalcos. |  | Adquisición de equipamiento para oficinas de Representación Aduanal | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 207409 | 0 | 71808 | 36140 |  | 17.97
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 71808 | 36140 | 50.32
1418T4I0019 |  |  |  |  | Adqusición de mobiliario para las 9 (nueve) oficinas de Representación Aduanal. |  | Adqusición de equipamiento para las oficinas de Representación Aduanal. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 3807633 | 3140004 | 3140004 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3140004 | 3140004 | 0 | 0
1418T4I0020 |  |  |  |  | Sustitución del mobiliario y equipo de oficinas en las unidades administrativas de la Dirección Corporativa de Finanzas |  | Equipos de oficina y mobiliario, necesarios para obtener los beneficios de reducción de gastos de mantenimiento, gastos de electricidad, optimización del uso de espacios y peso muerto dentro del edificio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21034413 | 0 | 220471 | 0 |  | 2.22
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 220471 | 0 | 0
1418T4I0021 |  |  |  |  | Instalación de una red contraincendio en los CENDIs Cd Madero y Coatzacoalcos. |  | Instalación de una red contraincendio en los CENDIs Cd Madero y Coatzacoalcos. | 35-VARIOS |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 6971563 | 6058665 | 6971563 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 6058665 | 6971563 | 0 | 0
1418T4I0022 |  |  |  |  | Eficientar el uso de energía eléctrica mediante tecnología sustentable en las estaciones de microondas de la DCTIPN. |  | Eficientar el uso de energía eléctrica mediante tecnología sustentable en las estaciones de microondas, mediante adquisición e instalación de un sistema Fotovoltaico interconectado a la red (SFV-IR) | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 15689782 | 15210647 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 15210647 | 0 | 0 | 0
1418T4I0023 |  |  |  |  | Mantenimiento de las escuelas primarias Art. 123 (PRIMERA ETAPA) |  | Mantenimiento integral a las instalaciones (hidráulicas, eléctricas y sanitarias) de 7 Escuelas Art 123 en los estados de Veracruz y Oaxaca. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 149554948 | 93594885 | 75390114 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 93594885 | 75390114 | 0 | 0
1418T4I0024 |  |  |  |  | Red de distribución de contenido en Petróleos Mexicanos |  | Implementar una red de distribución de contenidos en Petróleos Mexicanos, que permita la difusión de contenido en forma electrónica y a través de monitores de uso continuo de 7X24 para difusión de información a nivel nacional. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 24 POR DEFINIR |  | 72828155 | 70604125 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 70604125 | 0 | 0 | 0
1418T4I0025 |  |  |  |  | Adquisición Centro de Cómputo prefabricado para Poza Rica, Villahermosa y Cd. del Carmen. |  | Adquisición de 3 centros de cómputo, prefabricados, completamente funcionales desde su instalación, que proporcionen la disponibilidad de servicios auxiliares requerida por Pemex para soportar la operación de la infraestructura de TIC, en las ciudades de Poza Rica, Villahermosa y Ciudad del Carmen. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 595924154 | 385150527 | 144000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 385150527 | 144000000 | 0 | 0
1518T4I0001 |  |  |  |  | Estudios técnicos especializados para el acondicionamiento del Edificio B2 |  | Estudios necesarios para la correcta definición de los trabajos a realizar para el acondicionamiento integral del Edificio B2. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 20825830 | 15189850 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 15189850 | 0 | 0 | 0
1518T4I0002 |  |  |  |  | Equipamiento del Departamento de Contraincendio |  | Suministro de equipos y herramientas contraincendio, que garanticen la reacción adecuada y oportuna ante una situación de emergencia; salvaguardando la seguridad e integridad de los trabajadores y visitantes que diariamente concurren en el CAP. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9389099 | 3802376 | 5010832 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3802376 | 5010832 | 0 | 0
1518T4I0003 |  |  |  |  | Adquisición de equipamiento para la Unidad de Control Interno Institucional |  | Equipamiento integral de la ala sur-poniente del piso 16 de la Torre Ejecutiva en donde se encontrará de manera permanente la Unidad de Control Interno Institucional dependiente de la Dirección General y consiste en el equipamiento funcional para la operación de la UCII | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 806179 | 100000 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 100000 | 0 | 0 | 0
Ramo |  | 53 Comisión Federal de Electricidad | [5 empty] | Unidad | TVV Comisión Federal de Electricidad
TOTAL | [12 empty] | 798253747118 | 35740714247 | 35733228593 | 24774774458 | 69.33
000 97 999 |  |  |  |  | Samalayuca II |  | Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingenieria, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctricade ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 10728663781 | 324332062 | 324332062 | 288119733 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 324332062 | 324332062 | 288119733 | 88.83
000 98 998 |  |  |  |  | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid |  | Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural, mediante el cual la CFE encomendó al Prestador, recibir gas en el punto de recepción, transportarlo a través del gasoducto y entregar otro tanto de la misma especie y calidad a distintos puntos de entrega. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
000 98 999 |  |  |  |  | Mérida III |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA MERIDA III, CON UNA CAPACIDAD DE 484 MW | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000049508 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES TURBOGÁS AERODERIVADAS CNC 5, NIZ 1 Y NIZ 2 |  | Rehabilitacion de las Unidades Turbogas Aeroderivadas CNC 5, NIZ 1 y NIZ 2 | 23-Quintana Roo |  | Proyecto de Inversión de infraestructura económica | 0-por definir |  | 1418310000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000049509 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES TURBOGÁS AERODERIVADAS NON 1 Y NON 2 |  | Rehabilitación de 2 Unidades Turbogás Aeroderivadas NON 1 y NON 2 | 9-Ciudad de México |  | Proyecto de Inversión de infraestructura económica | 0-por definir |  | 954720000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000049706 |  |  |  |  | PERMISO DE SITIO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA CNLV 2015-2016 |  | Permiso de Sitio: Consiste en integración del Reporte Ambiental, Plan de Emergencia, Informe del Análisis Seguridad e Ingeniería Básica del Sitio; para demostrar que las características del sitio son factibles para la construcción de nuevas centrales Nucleoeléctricas. | 30-Veracruz |  | Programa de Estudios de Pre inversión | 0-por definir |  | 510000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Programa de Estudios de Pre inversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000049707 |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 3 UNIDADES TURBOGÁS AERODERIVADAS MÓVILES (UME-09, UME-10 Y UME-11) |  | Rehabilitación de 3 Unidades Turbogás Aeroderivadas Móviles (UME-09, UME-10 Y UME-11) | 15-Estado de México |  | Proyecto de Inversión de infraestructura económica | 0-por definir |  | 458908200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050444 |  |  |  |  | Proyecto y Soluciones de Eficiencia Energética 2016 |  | Proyecto que contribuirá a un consumo eficiente de energía eléctrica en los inmuebles y procesos productivos de la Empresa, mediante proyectos de ahorro de energía. | 20-Oaxaca |  | Proyecto de Inversión de infraestructura económica | 0-por definir |  | 265594697 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050445 |  |  |  |  | Equipo de prueba y monitoreo para CFE Solar y CFE Electrolineras |  | Inversión en equipo para realizar actividades de monitoreo en las instalaciones fotovoltaicas y de electrolineras y compra de equipo para difusión. | 9-Ciudad de México |  | Proyecto de Inversión de infraestructura económica | 0-por definir |  | 1490387 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050459 |  |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE ESTATORES CH BELISARIO DOMINGUEZ (ANGOSTURA) UNIDADES 1 A 5 2016-2018 |  | Los generadores de la CH Angostura Unidades 1 a 5 serán sometidos a un proceso de rehabilitación y modernización principalmente los estatores, paquete magnético, sistema de excitación. | 7-Chiapas |  | Proyecto de Inversión de infraestructura económica | 0-por definir |  | 637500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050589 |  |  |  |  | Equipo de cómputo y Periféricos |  | Equipo de cómputo personal escritorio, portatiles y de alto desempeño, y de equipos perifericos de ultima generación para el reemplazo de equipos obsoletos. | 9-Ciudad de México |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0-por definir |  | 1161000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050604 |  |  |  |  | Estudio de preinversión y avaluó maestro para las obras de refuerzo y las subestaciones convertidoras asociadas al proyecto de línea de corriente directa. |  | Estudios de Pre Inversión y avalúo maestro, para las obras de refuerzo, las Subestaciones Convertidoras (SE Ixtepec Potencia y SE Yautepec Potencia) y dos tramos de la LT Ixtepec Potencia Yautepec Potencia asociados al Proyecto de Línea de Corriente Directa. | 20-Oaxaca |  | Programa de Estudios de Pre inversión | 0-por definir |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Programa de Estudios de Pre inversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050828 |  |  |  |  | PROYECTO PILOTO PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO HACIA LA EMPRESA POR MEDIO DE LA INSTALACIÓN DE OPTIMIZADORES DE TENSIÓN |  | Este proyecto busca mejorar la percepción del usuario hacia la empresa mediante la reducción de inconformidades en las Divisiones Golfo Norte, Noroeste, Baja California y Sureste. Implicando la instalación de equipos optimizadores de tensión. | 35-Varios |  | Programa de Estudios de Pre inversión | 0-por definir |  | 1039500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Programa de Estudios de Pre inversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050851 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2016 |  | Programa para la sustitución de componentes de Líneas de Transmisión originado por la pérdida de propiedades electromecánicas, dieléctricas, dañados o bien la inexistencia de los mismos. | 35-Varios |  | Programa de Mantenimiento | 0-por definir |  | 326841500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Programa de Mantenimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050855 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 223.64 HECTÁREAS DE TERRENO CAMPO GEOTÉRMICO LOS HUMEROS 2016-2017 |  | Adquisición de 223.64 hectáreas en el campo geotérmico Los Humeros, ya que existe un potencial de generación de 111 MW, según los estudios realizados. | 21-Puebla |  | Proyecto de Inversión de infraestructura económica | 0-por definir |  | 10493801 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050857 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO MAYOR A LOS GENERADORES DIESEL DE EMERGENCIA U-1 Y U-2 CNLV 2016-2018 |  | Mantenimiento mayor a los Generadores Diesel de ambas Unidades con la finalidad de eliminar la condición inestable de los mismos y así evitar que se presente una nueva falla por degradamiento y obsolescencia en piezas de los Generadores Diesel de Emergencia. | 30-Veracruz |  | Programa de Mantenimiento | 0-por definir |  | 189209707 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Programa de Mantenimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050858 |  |  |  |  | REPARACIÓN DEL RISER DE LAS BOMBAS DE CHORRO 13 Y 14 DE U2 E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA ELIMINAR LA VIBRACIÓN INESTABLE DE LAS BOMBAS DE CHORRO EN AMBAS UNIDADES DE LA CNLV 2016-2017 |  | Diseño, ingeniería, fabricación e instalación de los equipos y herramientas necesarios para la reparación del riser de bombas chorro 13/14 y para eliminar la vibración inestable en las bombas de chorro en ambas unidades, asi como la instalación de 10 Slip Joint Clamps en U1 | 30-Veracruz |  | Programa de Mantenimiento | 0-por definir |  | 388129995 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Programa de Mantenimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050977 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado |  | Adquisición de bienes para realizar las adecuaciones que requiere el Sistema Intitucional de Información para la operación de CFE como Empresa Producvtiva del Estado | 15-Estado de México |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0-por definir |  | 80000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051215 |  |  |  |  | Actualización tecnológica de TICs LAPEM |  | Adquisición de equipo de cómputo, comunicaciones y software para asegurar la sustentabilidad y competitividad del LAPEM | 11-Guanajuato |  | Proyecto de Inversión de infraestructura económica | 0-por definir |  | 59318702 | 0 | 24421800 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyecto de Inversión de infraestructura económica |  | 0 | 24421800 | 0 | 0
001 98 001 |  |  |  |  | 301 Centro |  | Construcción de 12 Líneas de Transmisión de Energía | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 681521928 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
002 03 002 |  |  |  |  | La Venta II |  | Construcción de una central eoloeléctrica de 83.3 MW netos. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1693382258 | 80655755 | 80655755 | 78546942 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 80655755 | 80655755 | 78546942 | 97.38
002 97 002 |  |  |  |  | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles |  | Contrato de Prestación de Servicios, mediante el cual la CFE encomendó al Prestador, el manejo, recepción, descarga, almacenamiento, mezcla, transporte y entrega del carbón para las seis unidades de la Central Petacalco. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
003 02 003 |  |  |  |  | Adolfo López Mateos |  | Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 472896118 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
003 98 003 |  |  |  |  | 305 Centro-Oriente |  | Construcción de 15 Subestaciones | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 558123175 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
004 02 004 |  |  |  |  | Altamira |  | Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 647834854 | 64783490 | 66926330 | 66926330 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 64783490 | 66926330 | 66926330 | 100
004 98 004 |  |  |  |  | 307 Noreste |  | Construcción de 8 Subestaciones | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 372390830 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
005 02 005 |  |  |  |  | Botello |  | REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 97124922 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
005 97 005 |  |  |  |  | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta |  | Construcción de 4 Líneas de Transmisión de Energía | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 423496660 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
006 02 006 |  |  |  |  | Carbón II |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA CARBON II | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 176792631 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
006 03 006 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II |  | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 110001887 | 7678014 | 7678014 | 7480420 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7678014 | 7678014 | 7480420 | 97.42
006 96 006 |  |  |  |  | Chihuahua |  | Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 4243699264 | 178991518 | 212574073 | 212574073 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 178991518 | 212574073 | 212574073 | 100
007 02 007 |  |  |  |  | Carlos Rodríguez Rivero |  | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3. | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 287119813 | 10829585 | 10829585 | 10545510 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10829585 | 10829585 | 10545510 | 97.37
007 96 007 |  |  |  |  | Monterrey II |  | Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Pesquería, Estado de Nuevo León. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 5065629586 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
007 97 007 |  |  |  |  | 304 Noroeste |  | Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 431772270 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
008 02 008 |  |  |  |  | Dos Bocas |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 220375451 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
008 03 008 |  |  |  |  | 911 Noreste |  | Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distibución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 137052049 | 10100004 | 10100004 | 9835948 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10100004 | 10100004 | 9835948 | 97.38
008 96 008 |  |  |  |  | Rosarito III (Unidades 8 y 9) |  | Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 4710156408 | 2001627167 | 2414080099 | 2414080099 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2001627167 | 2414080099 | 2414080099 | 100
008 97 008 |  |  |  |  | 302 Sureste |  | Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 629696852 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
009 02 009 |  |  |  |  | Emilio Portes Gil |  | Ingenieria, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 3773652 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
009 03 009 |  |  |  |  | 912 División Oriente |  | Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 185618730 | 17363496 | 17363496 | 12613059 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17363496 | 17363496 | 12613059 | 72.64
009 96 009 |  |  |  |  | Cerro Prieto IV |  | Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1581040800 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
010 02 010 |  |  |  |  | Francisco Pérez Ríos |  | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1949030280 | 142251735 | 140108895 | 121701989 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 142251735 | 140108895 | 121701989 | 86.86
010 03 010 |  |  |  |  | 914 División Centro Sur |  | Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 477131858 | 19355617 | 19355617 | 12769334 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 19355617 | 19355617 | 12769334 | 65.97
010 96 010 |  |  |  |  | 220 Oriental-Centro |  | Construccion de 22 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1376MVA, 30.9 MVAR y 62 alimentadores localizados en los Estados de Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Guanajuato y Aguascalientes. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 961582754 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
011 02 011 |  |  |  |  | Gomez Palacio |  | Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio | 10-DURANGO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 542583900 | 11810238 | 11810238 | 11566641 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11810238 | 11810238 | 11566641 | 97.93
011 03 011 |  |  |  |  | 915 Occidental |  | Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 177856056 | 12527518 | 12527518 | 12199866 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12527518 | 12527518 | 12199866 | 97.38
011 96 011 |  |  |  |  | 214 y 215 Sureste-Peninsular |  | Construccion de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilometros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2029818444 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
011 97 011 |  |  |  |  | 308 Noroeste |  | Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 675197736 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
012 03 012 |  |  |  |  | 901 Pacífico |  | Construir 8 líneas con una longitud total de 218 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 650100626 | 45716354 | 45716354 | 44647300 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 45716354 | 45716354 | 44647300 | 97.66
012 96 012 |  |  |  |  | 216 y 217 Noroeste |  | Construccion de 11 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una longitud de 1,098. kilometros circuito localizados en los Estados de Baja California; Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1628066038 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
012 97 012 |  |  |  |  | 306 Sureste |  | Construcción de 8 sub estaciones con una capacidad de 1033 MVA | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 688331700 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
013 02 013 |  |  |  |  | Huinalá |  | Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 9179966 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
013 03 013 |  |  |  |  | 902 Istmo |  | Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1256627574 | 90666102 | 90666102 | 75983030 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 90666102 | 90666102 | 75983030 | 83.8
013 96 013 |  |  |  |  | 218 Noroeste |  | Construccion de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 775050708 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
014 02 014 |  |  |  |  | Ixtaczoquitlán |  | Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 14004001 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
014 03 014 |  |  |  |  | 903 Cabo - Norte |  | Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 868793719 | 39321597 | 39321597 | 38293578 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 39321597 | 39321597 | 38293578 | 97.38
014 96 014 |  |  |  |  | 221 Occidental |  | Construccion de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1109417613 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
015 02 015 |  |  |  |  | José Aceves Pozos (Mazatlán II) |  | Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3 | 25-SINALOA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 206687700 | 8113391 | 8113391 | 7901272 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8113391 | 8113391 | 7901272 | 97.38
015 09 015 |  |  |  |  | 219 Sureste-Peninsular |  | Construccion de 8con voltaje de 230 y 115 kV y una capacidad 493 MVA, 18 MVA R y 19 alimentadores localizados en los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 516529149 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
016 96 016 |  |  |  |  | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución |  | Construccion de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2680224286 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
016 97 016 |  |  |  |  | Bajío |  | Central Ciclo Combinado de Productor externo denominado Bajio, con una capacidad total de placa de 577 MW. | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
017 96 017 |  |  |  |  | 211 Cable Submarino |  | Construcción de dos líneas de transmisión, una subterrarea de 115 kV y una submarina de 34.5 kV con longitud de total de 81 kilometros-circuito localizada en el Estado de Quintana Roo. | 23-QUINTANA ROO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1530289522 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
017 97 017 |  |  |  |  | Hermosillo |  | Central Ciclo combinado denominado Hermosillo, con una capacidad de 237.828 MW. | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
018 02 018 |  |  |  |  | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) |  | Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 752760463 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
018 97 018 |  |  |  |  | Río Bravo II |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA RIO BRAVO II, CON UNA CAPACIDAD DE 495 MW | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
019 97 019 |  |  |  |  | Saltillo |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA SALTILLO, CON UNA CAPACIDAD DE 247.5 MW | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
021 02 021 |  |  |  |  | CT Puerto Libertad |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1 | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 205632000 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
021 97 021 |  |  |  |  | Guerrero Negro II |  | Instalación de una central de enrgía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 464613035 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
022 02 022 |  |  |  |  | Punta Prieta |  | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 187833448 | 6758393 | 6758393 | 6581706 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6758393 | 6758393 | 6581706 | 97.38
022 97 022 |  |  |  |  | Puerto San Carlos II |  | Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 49.375 megawatts (49.4 megawatts alcanzada) utilizando 100 combustóleo como combustible principal, en el municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur, México. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 937456291 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
023 02 023 |  |  |  |  | Salamanca |  | Rehabilitación y modernizacion de las Unidades 3 y 4 | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 494962526 | 1738600 | 1738600 | 1733304 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1738600 | 1738600 | 1733304 | 99.69
024 02 024 |  |  |  |  | Tuxpango |  | REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 265743821 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
025 02 025 |  |  |  |  | CT Valle de México |  | Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 88587000 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
026 02 026 |  |  |  |  | Lineas Centro |  | Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 102409418 | 1301785 | 1301785 | 1297964 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1301785 | 1301785 | 1297964 | 99.7
027 02 027 |  |  |  |  | Norte |  | Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 117869519 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
028 02 028 |  |  |  |  | Hermosillo Conversión de TG a CC |  | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW. | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1230894275 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
029 02 029 |  |  |  |  | Pacífico |  | Central carboélectrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 13492859596 | 1040491739 | 1061605219 | 1061605219 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1040491739 | 1061605219 | 1061605219 | 100
030 02 030 |  |  |  |  | El Cajón |  | Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 15087926406 | 415223380 | 394109900 | 230239858 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 415223380 | 394109900 | 230239858 | 58.42
031 02 031 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón |  | Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1063444630 | 39429232 | 39429232 | 38396146 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 39429232 | 39429232 | 38396146 | 97.37
0318TOQ0203 |  |  |  |  | Red de Fibra Optica Proyecto Norte |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 725332270 | 52663992 | 52663992 | 50287634 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 52663992 | 52663992 | 50287634 | 95.48
0318TOQ0204 |  |  |  |  | Red de Fibra Optica Proyecto Sur |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 422635607 | 22295757 | 22295757 | 21780086 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 22295757 | 22295757 | 21780086 | 97.68
0318TOQ0205 |  |  |  |  | Red de Fibra Optica Proyecto Centro |  | SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 685015702 | 53165542 | 53165542 | 51775594 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 53165542 | 53165542 | 51775594 | 97.38
032 02 032 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a Altamira V |  | Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1242033636 | 53732514 | 53732514 | 52793556 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 53732514 | 53732514 | 52793556 | 98.25
033 02 033 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II |  | Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 312923100 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
034 02 034 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico |  | Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1932604003 | 125226736 | 125226736 | 100221439 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 125226736 | 125226736 | 100221439 | 80.03
035 02 035 |  |  |  |  | 707 Enlace Norte-Sur |  | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAr Y 4 ALIMENTADORES | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 556239806 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
036 02 036 |  |  |  |  | Riviera Maya |  | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 620346289 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
037 02 037 |  |  |  |  | Presa Reguladora Amata |  | Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 257787818 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
040 02 040 |  |  |  |  | 705 Capacitores |  | Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 53234572 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
041 02 041 |  |  |  |  | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte |  | Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 708205679 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418TOQ0060 |  |  |  |  | San Lorenzo Conversión de TG a CC |  | Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2272599010 | 147033000 | 152876771 | 152876771 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 147033000 | 152876771 | 152876771 | 100
0418TOQ0062 |  |  |  |  | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales |  | Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kV y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 508728799 | 36040099 | 30196328 | 17548912 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 36040099 | 30196328 | 17548912 | 58.11
0418TOQ0063 |  |  |  |  | 1005 Noroeste |  | Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 937857243 | 88020303 | 88020303 | 80618622 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 88020303 | 88020303 | 80618622 | 91.59
0418TOQ0083 |  |  |  |  | Infiernillo |  | MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 258555114 | 26661734 | 26661734 | 21929253 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 26661734 | 26661734 | 21929253 | 82.24
0418TOQ0084 |  |  |  |  | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2328114235 | 175755797 | 175755797 | 162116804 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 175755797 | 175755797 | 162116804 | 92.23
0418TOQ0085 |  |  |  |  | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 |  | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 68792642 | 2840491 | 2840491 | 2766193 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2840491 | 2840491 | 2766193 | 97.38
0418TOQ0086 |  |  |  |  | CCC Samalayuca II |  | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8 | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 16600501 | 668426 | 668426 | 650999 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 668426 | 668426 | 650999 | 97.39
0418TOQ0087 |  |  |  |  | 1006 Central----Sur |  | Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAr y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 240646280 | 12971600 | 12971600 | 12130838 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12971600 | 12971600 | 12130838 | 93.51
0418TOQ0088 |  |  |  |  | CCC Huinala II |  | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8 | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 28993240 | 2018284 | 2018284 | 1965504 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2018284 | 2018284 | 1965504 | 97.38
0418TOQ0089 |  |  |  |  | 1004 Compensación Dinámica Área Central |  | Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y --90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 241409781 | 9282541 | 9282541 | 9039809 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 9282541 | 9282541 | 9039809 | 97.38
0418TOQ0090 |  |  |  |  | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente |  | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1081052283 | 79421749 | 79421749 | 44266098 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 79421749 | 79421749 | 44266098 | 55.73
0418TOQ0091 |  |  |  |  | CT Puerto Libertad Unidad 4 |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 201730500 | 14655916 | 14655916 | 14272762 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 14655916 | 14655916 | 14272762 | 97.38
0418TOQ0092 |  |  |  |  | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste |  | Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 929694355 | 59425827 | 59425827 | 54892946 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 59425827 | 59425827 | 54892946 | 92.37
0418TOQ0096 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo |  | Instalación de 12 alimentadores en 115 kV. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 91243850 | 6508345 | 6508345 | 6338190 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6508345 | 6508345 | 6338190 | 97.38
0418TOQ0097 |  |  |  |  | CCC El Sauz |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6 | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 64642501 | 4740154 | 4740154 | 4616236 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4740154 | 4740154 | 4616236 | 97.38
0418TOQ0138 |  |  |  |  | Baja California |  | Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2739284582 | 266679000 | 266679000 | 135457500 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 266679000 | 266679000 | 135457500 | 50.79
0418TOQ0140 |  |  |  |  | La Yesca |  | Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 23763229035 | 830190852 | 830190852 | 589085717 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 830190852 | 830190852 | 589085717 | 70.95
0418TOQ0141 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca |  | Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1250732542 | 122201559 | 122201559 | 87674266 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 122201559 | 122201559 | 87674266 | 71.74
0418TOQ0144 |  |  |  |  | Norte II |  | Central de Ciclo Combinado de 433 MW de potencia neta en condiciones de verano, a construirse en en sitio El Encino en Chihuahua, bajo el esquema de Productor Independiente de Energía. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418TOQ0145 |  |  |  |  | Norte |  | Central Ciclo Combinado de 450 MW de potencia neta, a construirse en Durango, Durango bajo el esquema de Productor Independiente de Energía. | 10-DURANGO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
042 02 042 |  |  |  |  | 701 Occidente-Centro |  | Construccion de doce Proyectos Elementales Minimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1218172154 | 71947577 | 69441724 | 69441724 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 71947577 | 69441724 | 69441724 | 100
043 02 043 |  |  |  |  | 702 Sureste-Peninsular |  | Instalación de línea de alta tensión y capacidad en subestaciones de distribución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 426620072 | 28020879 | 28020879 | 16323684 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28020879 | 28020879 | 16323684 | 58.25
044 02 044 |  |  |  |  | 703 Noreste-Norte |  | Construccion de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreon - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juarez. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 296811922 | 12672653 | 12672653 | 12329953 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12672653 | 12672653 | 12329953 | 97.29
045 02 045 |  |  |  |  | 704 Baja California -Noroeste |  | Instalación de 7.6 km de linea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 102374629 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
046 00 046 |  |  |  |  | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV |  | Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2053117162 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
046 02 046 |  |  |  |  | 706 Sistemas Norte |  | Considera la construcción y ampliación de seis subestaciones con un total de 1293.3 MVA, compuestos de dos bancos de 300 MVA con relaciones de transformación 230/138 kV y 230/115/69 kV, un banco de 500 MVA integrado por cuatro unidades monófásicas de 125 MVA con relación de transformación 400/115 kV, una de ellas de reserva; un banco de 133 MVA, 230/115 kV, compuesto por cuatro | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2985527173 | 118405338 | 118405338 | 76890709 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 118405338 | 118405338 | 76890709 | 64.93
047 02 047 |  |  |  |  | 709 Sistemas Sur |  | Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1738095070 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
048 02 048 |  |  |  |  | Valladolid III |  | Construir una central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 525 MW. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
049 02 049 |  |  |  |  | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2 | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 315546209 | 17955009 | 17955009 | 11811462 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17955009 | 17955009 | 11811462 | 65.78
050 00 049 |  |  |  |  | Baja California Sur I |  | Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 899918400 | 33053646 | 40136199 | 40136199 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 33053646 | 40136199 | 40136199 | 100
051 02 051 |  |  |  |  | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6 | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 676259997 | 43596509 | 51033693 | 51033693 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 43596509 | 51033693 | 51033693 | 100
0518TOQ0028 |  |  |  |  | 1125 Distribución |  | Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1502742700 | 144016360 | 144016360 | 83976601 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 144016360 | 144016360 | 83976601 | 58.31
0518TOQ0029 |  |  |  |  | 1124 Bajío Centro |  | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 610452943 | 68806839 | 68806839 | 41257530 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 68806839 | 68806839 | 41257530 | 59.96
0518TOQ0030 |  |  |  |  | 1128 Centro Sur |  | Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 826187101 | 58631696 | 58631696 | 16686220 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 58631696 | 58631696 | 16686220 | 28.45
0518TOQ0031 |  |  |  |  | 1123 Norte |  | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 58241161 | 7625688 | 7625688 | 4950880 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7625688 | 7625688 | 4950880 | 64.92
0518TOQ0032 |  |  |  |  | 1122 Golfo Norte |  | Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 601155452 | 59879901 | 59879901 | 53573463 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 59879901 | 59879901 | 53573463 | 89.46
0518TOQ0033 |  |  |  |  | 1127 Sureste |  | Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 245979647 | 12690906 | 12690906 | 9819069 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12690906 | 12690906 | 9819069 | 77.37
0518TOQ0034 |  |  |  |  | 1121 Baja California |  | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 83752173 | 9324463 | 9324463 | 6282912 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 9324463 | 9324463 | 6282912 | 67.38
0518TOQ0035 |  |  |  |  | 1120 Noroeste |  | Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAr Y 71.7 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1083665311 | 79466655 | 79466655 | 39201819 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 79466655 | 79466655 | 39201819 | 49.33
0518TOQ0037 |  |  |  |  | 1129 Compensación redes |  | Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 239492154 | 16241730 | 16241730 | 15165065 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 16241730 | 16241730 | 15165065 | 93.37
0518TOQ0038 |  |  |  |  | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto |  | Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1789090752 | 128701948 | 128701948 | 103202984 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 128701948 | 128701948 | 103202984 | 80.18
0518TOQ0039 |  |  |  |  | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 |  | Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 488835002 | 35062704 | 35062704 | 34115580 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 35062704 | 35062704 | 34115580 | 97.29
0518TOQ0041 |  |  |  |  | CT Punta Prieta Unidad 2 |  | Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2 | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 88051500 | 6320920 | 6320920 | 6155664 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6320920 | 6320920 | 6155664 | 97.38
0518TOQ0043 |  |  |  |  | CN Laguna Verde |  | Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 10184692458 | 1258833954 | 1258833954 | 1189091156 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1258833954 | 1258833954 | 1189091156 | 94.45
0518TOQ0047 |  |  |  |  | Agua Prieta II (con campo solar) |  | Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW más 14.0 MW del Campo Solar. | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 9869733823 | 291210561 | 259910811 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 291210561 | 259910811 | 0 | 0
0518TOQ0048 |  |  |  |  | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II |  | El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar). | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 556844100 | 24587773 | 24587773 | 23944047 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 24587773 | 24587773 | 23944047 | 97.38
0518TOQ0054 |  |  |  |  | 1110 Compensación Capacitiva del Norte |  | Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAr y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAr al Área de Control Noreste y 15 MVAr al Área de Control Noroeste | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 407415529 | 38671224 | 38671224 | 21700634 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38671224 | 38671224 | 21700634 | 56.11
0518TOQ0055 |  |  |  |  | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental |  | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1109442870 | 63788913 | 63788913 | 47712993 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 63788913 | 63788913 | 47712993 | 74.79
0518TOQ0056 |  |  |  |  | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste |  | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1379354837 | 99328350 | 99328350 | 90510694 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 99328350 | 99328350 | 90510694 | 91.12
0518TOQ0058 |  |  |  |  | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental |  | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2488964142 | 209540615 | 209540615 | 116231972 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 209540615 | 209540615 | 116231972 | 55.46
0518TOQ0060 |  |  |  |  | 1116 Transformación del Noreste |  | Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 18 líneas de transmisión para un total de 397.4 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 43 alimentadores, de los cuales 11 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 20 | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 4368394787 | 271134528 | 271134528 | 167799989 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 271134528 | 271134528 | 167799989 | 61.88
0518TOQ0061 |  |  |  |  | 1117 Transformación de Guaymas |  | Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 245641396 | 24027166 | 24027166 | 21216340 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 24027166 | 24027166 | 21216340 | 88.3
0518TOQ0062 |  |  |  |  | 1118 Transmisión y Transformación del Norte |  | Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 564935942 | 51351757 | 51351757 | 35337138 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 51351757 | 51351757 | 35337138 | 68.81
0518TOQ0063 |  |  |  |  | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste |  | Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1653554615 | 144608975 | 144608975 | 132694882 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 144608975 | 144608975 | 132694882 | 91.76
0518TOQ0064 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III |  | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 19061245 | 788486 | 788486 | 767868 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 788486 | 788486 | 767868 | 97.38
0518TOQ0065 |  |  |  |  | La Venta III |  | Programar, diseñar y construir la Central Eoloeléctrica la Venta III, las instalaciones deberán cumplir con un valor de capacidad nominal contractual igual a 102.85 MW | 20-OAXACA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
052 02 052 |  |  |  |  | CCC Tula |  | Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 80342166 | 3189897 | 3189897 | 3106074 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3189897 | 3189897 | 3106074 | 97.37
053 02 053 |  |  |  |  | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 |  | Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5. | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 467415000 | 17722403 | 17722403 | 17259126 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17722403 | 17722403 | 17259126 | 97.38
054 00 053 |  |  |  |  | Tuxpan V |  | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 495 MW. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
055 00 054 |  |  |  |  | Tamazunchale |  | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 1,135 MW. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
056 00 055 |  |  |  |  | Río Bravo IV |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA RIO BRAVO IV, CON UNA CAPACIDAD DE 500 MW | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
056 02 056 |  |  |  |  | CT Carbón II Unidades 2 y 4 |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4 | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 209453404 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
057 00 056 |  |  |  |  | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto |  | SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1734414368 | 23592814 | 23592814 | 23071949 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23592814 | 23592814 | 23071949 | 97.79
058 02 058 |  |  |  |  | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 |  | CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4 | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 548486914 | 24562681 | 24562681 | 21333928 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 24562681 | 24562681 | 21333928 | 86.85
059 00 058 |  |  |  |  | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I |  | Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 415836041 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
059 02 059 |  |  |  |  | CGT Cerro Prieto (U5) |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5 | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 481545882 | 42443577 | 42443577 | 20666923 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42443577 | 42443577 | 20666923 | 48.69
060 00 059 |  |  |  |  | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California |  | Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 220652422 | 15042562 | 15042562 | 14649296 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 15042562 | 15042562 | 14649296 | 97.38
060 02 060 |  |  |  |  | 811 Noroeste |  | Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7,2 MVAR Y 8 km-c | 25-SINALOA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 165311465 | 6185698 | 6185698 | 6023988 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6185698 | 6185698 | 6023988 | 97.38
061 02 061 |  |  |  |  | 812 Golfo Norte |  | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 81062122 | 3096322 | 3096322 | 3015026 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3096322 | 3096322 | 3015026 | 97.37
0618TOQ0028 |  |  |  |  | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera |  | Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 645169925 | 57953891 | 57953891 | 28219065 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 57953891 | 57953891 | 28219065 | 48.69
0618TOQ0029 |  |  |  |  | 1213 COMPENSACION DE REDES |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 744983288 | 75439037 | 75439037 | 52886233 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 75439037 | 75439037 | 52886233 | 70.1
0618TOQ0030 |  |  |  |  | 1205 Compensación Oriental - Peninsular |  | Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 145239616 | 9578596 | 10192873 | 10192873 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 9578596 | 10192873 | 10192873 | 100
0618TOQ0031 |  |  |  |  | 1212 SUR - PENINSULAR |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2075671978 | 64009814 | 64009814 | 42333729 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 64009814 | 64009814 | 42333729 | 66.13
0618TOQ0032 |  |  |  |  | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular |  | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliacion en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2272378691 | 217542821 | 217542821 | 143843444 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 217542821 | 217542821 | 143843444 | 66.12
0618TOQ0033 |  |  |  |  | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste |  | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2919265921 | 295782125 | 295782125 | 184460174 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 295782125 | 295782125 | 184460174 | 62.36
0618TOQ0034 |  |  |  |  | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo |  | Considera la instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtles Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 56.6 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican | 6-COLIMA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 536831100 | 74932622 | 74932622 | 48766394 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 74932622 | 74932622 | 48766394 | 65.08
0618TOQ0035 |  |  |  |  | 1211 NORESTE - CENTRAL |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1806205301 | 101481427 | 101481427 | 16015862 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 101481427 | 101481427 | 16015862 | 15.78
0618TOQ0036 |  |  |  |  | 1210 NORTE - NOROESTE |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 3762540044 | 171769361 | 171769361 | 119324897 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 171769361 | 171769361 | 119324897 | 69.46
0618TOQ0037 |  |  |  |  | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California |  | Considera la construcción de cuatro subestaciones con un total de 130 MVA, de las cuales tres son nuevas y una es ampliación. Adicionalmente incluye 206.6 MVAr repartidos en un Compensador Estático de Vars (CEV) con una capacidad de 150 MVAr capacitivos y 50 MVAr inductivos instalado en la subestación El Palmar, así como tres capacitores con capacidades de 1.8, 2.4 y 2.4 MVAr en las | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 979961971 | 59537288 | 59537288 | 42759147 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 59537288 | 59537288 | 42759147 | 71.81
0618TOQ0038 |  |  |  |  | CCC Poza Rica |  | Reubicación de la Unidad Turbogas existente en la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos y Rehabilitación y Modernización de los Turbogeneradores, Equipos Auxiliares y Subestación Eléctrica de la C.T. Poza Rica | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2357648911 | 125121472 | 125121472 | 9389660 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 125121472 | 125121472 | 9389660 | 7.5
0618TOQ0039 |  |  |  |  | CCC El Sauz Paquete 1 |  | Modernización y Rehabilitación del CCC Paquete 1 | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2476562330 | 133225913 | 133225913 | 94802857 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 133225913 | 133225913 | 94802857 | 71.15
0618TOQ0042 |  |  |  |  | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV |  | Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 630620927 | 54990005 | 54990005 | 49844545 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 54990005 | 54990005 | 49844545 | 90.64
0618TOQ0044 |  |  |  |  | Oaxaca I |  | Construir la Central Eoloeléctrica Oaxaca I con una capacidad neta garantizada de 102 MW. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618TOQ0046 |  |  |  |  | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II |  | Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 69310987 | 11587639 | 11587639 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11587639 | 11587639 | 0 | 0
0618TOQ0048 |  |  |  |  | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III |  | La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 32478015 | 1526037 | 1526037 | 1486134 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1526037 | 1526037 | 1486134 | 97.38
0618TOQ0049 |  |  |  |  | CI Guerrero Negro III |  | La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 412915896 | 19404562 | 19404562 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 19404562 | 19404562 | 0 | 0
0618TOQ0050 |  |  |  |  | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 |  | Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo. | 6-COLIMA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 16353405001 | 1317677096 | 1317677096 | 777232773 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1317677096 | 1317677096 | 777232773 | 58.98
0618TOQ0051 |  |  |  |  | Los Humeros II |  | Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1658461371 | 143687303 | 143687303 | 69965298 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 143687303 | 143687303 | 69965298 | 48.69
0618TOQ0052 |  |  |  |  | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II |  | La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 335110008 | 27957399 | 27957399 | 13611546 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 27957399 | 27957399 | 13611546 | 48.68
0618TOQ0053 |  |  |  |  | TG Baja California II |  | La Fase I del proyecto de generación consistió de una capacidad neta garantizada de 134.547 MW (en condiciones de verano). Para la Fase II se pretende instalar una capacidad neta en condiciones de verano de 64.200 MW (65.515 MW brutos). En total asciende a 198.747 MW netos. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1589147213 | 120613235 | 120613235 | 75344475 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 120613235 | 120613235 | 75344475 | 62.46
0618TOQ0054 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 |  | Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 665348333 | 55458032 | 55458032 | 27004158 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 55458032 | 55458032 | 27004158 | 48.69
062 02 062 |  |  |  |  | 813 División Bajío |  | Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 823180257 | 57798382 | 57798382 | 56291049 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 57798382 | 57798382 | 56291049 | 97.39
065 02 065 |  |  |  |  | Conversión El Encino de TG aCC |  | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1208059759 | 83158973 | 83158973 | 80984882 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 83158973 | 83158973 | 80984882 | 97.38
066 02 066 |  |  |  |  | Baja California Sur II |  | Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1022556776 | 37581084 | 37581084 | 36598433 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 37581084 | 37581084 | 36598433 | 97.38
067 02 067 |  |  |  |  | 801 Altiplano |  | Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1323610038 | 59286276 | 59286276 | 55065726 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 59286276 | 59286276 | 55065726 | 92.88
068 02 068 |  |  |  |  | 802 Tamaulipas |  | Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1091728730 | 79691274 | 79691274 | 50504205 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 79691274 | 79691274 | 50504205 | 63.37
069 02 069 |  |  |  |  | 803 NOINE |  | Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 130.5 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1820508152 | 73623386 | 73623386 | 44183339 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 73623386 | 73623386 | 44183339 | 60.01
0718TOQ0019 |  |  |  |  | 1301 Interconexión de Baja California |  | Considera la construcción de una Estación asíncrona de 300 MW, ubicada al suroeste de la ciudad de Mexicali en una nueva subestación denominada Cucapáh. La estación asíncrona incluye los requerimientos de potencia reactiva necesarios para su operación, así como los bancos de transformación de 300 MVA a la tensión de operación en 230 kV. También incluye la ampliación de una subestación en el nivel de 400/230 | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 5092084800 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0718TOQ0022 |  |  |  |  | Baja California Sur IV |  | Central de combustión interna de 42.31 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1532721552 | 131976607 | 131976607 | 64269888 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 131976607 | 131976607 | 64269888 | 48.69
0718TOQ0023 |  |  |  |  | Baja California Sur III |  | Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1505107205 | 62415937 | 62415937 | 60783923 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 62415937 | 62415937 | 60783923 | 97.38
0718TOQ0027 |  |  |  |  | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III |  | Construcción de 26 km - circuito en 230 kV y 4 alimentadores en 230 kV. LT La Jovita-Entronque Pte Juárez-Ciprés, 230 kV - 4C - 13 km - 1113 ACSR (tendido del 1er y 2do circuito), 2 alimentadores en 230 kV en la SE La Jovita y 2 interruptores en 230 kV en la SE La Jovita para el PIE | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 169396962 | 3910389 | 7273671 | 7273671 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3910389 | 7273671 | 7273671 | 100
0718TOQ0030 |  |  |  |  | Baja California III |  | Consiste en la instalación de un ciclo combinado con arreglo 1 a 1, con una potencia neta en condiciones de verano de 255.68 MW. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0718TOQ0031 |  |  |  |  | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV |  | Instalación de tres centrales eólicas de 102 MW nominales cada una (306 MW). | 20-OAXACA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0718TOQ0032 |  |  |  |  | 1321 DISTRIBUCION NORESTE |  | Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 km-C. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1464517989 | 115313664 | 115313664 | 65195061 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 115313664 | 115313664 | 65195061 | 56.53
0718TOQ0033 |  |  |  |  | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1443006618 | 93839918 | 93839918 | 26861528 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 93839918 | 93839918 | 26861528 | 28.62
0718TOQ0034 |  |  |  |  | 1302 Transformación del Noreste |  | El proyecto considera la construcción de una subestación de Potencia denominada Derramadero, en la cual se instalará un banco de transformación 400/115 kV de 375 MVA de capacidad nominal con fase de reserva de 125 MVA para un total de 500 MVA, dos alimentadores en alta y seis en baja resultando 8 alimentadores , cuatro líneas de transmisión en 115 kV con calibre 1113 KCM, ACSR con una | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 671517000 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0718TOQ0035 |  |  |  |  | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste |  | Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAr de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 162202520 | 5548224 | 12294037 | 12294037 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5548224 | 12294037 | 12294037 | 100
0718TOQ0036 |  |  |  |  | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental |  | Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV | 27-TABASCO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 689741425 | 4910520 | 4910520 | 4043959 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4910520 | 4910520 | 4043959 | 82.35
0718TOQ0037 |  |  |  |  | 1323 DISTRIBUCION SUR |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 825879667 | 62295006 | 62295006 | 18743204 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 62295006 | 62295006 | 18743204 | 30.08
0718TOQ0038 |  |  |  |  | 1322 DISTRIBUCION CENTRO |  | Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2051555533 | 78212697 | 83699160 | 83699160 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 78212697 | 83699160 | 83699160 | 100
072 02 072 |  |  |  |  | 806 Bajío |  | Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1617885038 | 53588740 | 53588740 | 52228223 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 53588740 | 53588740 | 52228223 | 97.46
073 02 073 |  |  |  |  | 807 Durango I |  | Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 590559470 | 16922045 | 16922045 | 16538513 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 16922045 | 16922045 | 16538513 | 97.73
0818TOQ0031 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE TRANSMISION 2008-2010 |  | ADQUISICION DE 6 061 UNIDADES DE DIVERSOS TIPOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PERIODO 2008-2010, EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE $33 136 650.00 PESOS. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 26 POR DEFINIR |  | 55661879 | 3000000 | 3000000 | 810493 |  | 47.34
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3000000 | 3000000 | 810493 | 27.01
0818TOQ0052 |  |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM |  | ADQUIRIR EL EQUIPO NECESARIO QUE LE PERMITA A CFE TELECOM, UTILIZAR EL EXCEDENTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE CFE PARA PFRECERLO A OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS DE DATOS, VIDEO Y VOZ, LO QUE DARIA A LA INSTITUCION IMPORTANTES AHORROS E INGRESOS. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 POR DEFINIR |  | 619220477 | 0 | 0 | 0 |  | 39
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818TOQ0069 |  |  |  |  | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis |  | Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAr cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las | 25-SINALOA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 762115169 | 93067850 | 93067850 | 56840906 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 93067850 | 93067850 | 56840906 | 61.07
0818TOQ0070 |  |  |  |  | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte |  | Considera la instalación de 352.5 MVAR de compensación capacitiva en el nivel de tensión de 115 kV, de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área Noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 147149510 | 14985906 | 14985906 | 9729416 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 14985906 | 14985906 | 9729416 | 64.92
0818TOQ0071 |  |  |  |  | SLT 1404 Subestaciones del Oriente |  | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 351980874 | 17944666 | 17944666 | 13127033 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17944666 | 17944666 | 13127033 | 73.15
0818TOQ0072 |  |  |  |  | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste |  | Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV | 27-TABASCO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 897482699 | 49090234 | 51982971 | 51982971 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 49090234 | 51982971 | 51982971 | 100
0818TOQ0073 |  |  |  |  | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR |  | Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAr y 21 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 709289350 | 45280671 | 45280671 | 22501524 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 45280671 | 45280671 | 22501524 | 49.69
0818TOQ0074 |  |  |  |  | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE |  | Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAr; 19 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1264243558 | 65325417 | 65325417 | 21798374 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 65325417 | 65325417 | 21798374 | 33.36
0818TOQ0076 |  |  |  |  | CT Altamira Unidades 1 y 2 |  | Rehabilitación, Modernización y Conversión a Coque de Petróleo de las Unidades 1 y 2. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 6698832538 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818TOQ0084 |  |  |  |  | Santa Rosalía II |  | Instalación de una central de combustión interna a compuesta de 3 o 4 unidades. En sitio se tendría una capacidad bruta de 15.00 MW (capacidad neta de 13.00 MW) tanto en condiciones de verano como en medias anuales; para todas estas cifras se considera un rango de + /- 15. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 758771753 | 9280657 | 9280657 | 405817 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 9280657 | 9280657 | 405817 | 4.37
0818TOQ0093 |  |  |  |  | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste |  | Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAr de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 982038211 | 84233813 | 84233813 | 47790723 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 84233813 | 84233813 | 47790723 | 56.73
0818TOQ0106 |  |  |  |  | OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010 |  | El proyecto comprende remodelación, construcción y adecuación de edificios, talleres, almacenes, laboratorios de metrología, plantas de tratamiento de aguas residuales, estacionamientos y caminos de acceso a las líneas y subestaciones, de las nueve Gerencias Regionales de para el periodo 2008-2010. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 26 POR DEFINIR |  | 702461270 | 80000000 | 76731922 | 36560574 |  | 20.07
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 80000000 | 76731922 | 36560574 | 47.64
0918TOQ0010 |  |  |  |  | Programa de adquisiciones de equipo auxiliar para la Infraestructura del Centro de Computo ASARE Guadalajara. |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES EN EL CUAL SE INCLUYEN SISTEMA DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y CONTROL DE ACCESO, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS | 14-JALISCO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 POR DEFINIR |  | 18378627 | 0 | 0 | 0 |  | 39.53
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918TOQ0018 |  |  |  |  | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR |  | El Proyecto SE 1521 Distribución Sur, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1459003623 | 10629017 | 15008838 | 15008838 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10629017 | 15008838 | 15008838 | 100
0918TOQ0019 |  |  |  |  | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE |  | El Proyecto SE 1520 Distribución Norte, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 580182885 | 29131368 | 29131368 | 409447 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29131368 | 29131368 | 409447 | 1.4
0918TOQ0020 |  |  |  |  | Cogeneración Salamanca Fase I |  | Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad neta garantizada es de 373.095 MW. El combustible base para la central será gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 7958298369 | 546506453 | 546506453 | 430187441 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 546506453 | 546506453 | 430187441 | 78.71
1018TOQ0004 |  |  |  |  | Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango. |  | Sustitución turbo generadores, transformadores e interruptor en las unidades 1 y 2; rehabilitación, modernización de la turbina, sustitución del transformador e interruptor en la unidad 3 y rehabilitación del devanado, modernización de la turbina en la unidad 4 de la C.H. Tuxpango. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 234330913 | 0 | 0 | 0 |  | 43.58
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0009 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA. |  | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 POR DEFINIR |  | 252522394 | 0 | 0 | 0 |  | 18.52
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0011 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMÓN Y CAÑADA. |  | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LAS CENTRALES MINI HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA TOLUCA; ALAMEDA, TEMASCALTEPEC, SAN SIMON Y CAÑADA. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 POR DEFINIR |  | 212624470 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0013 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA. |  | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, LUBRICACIÓN, ACHIQUE, MALACATES, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE 4 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA NECAXA; NECAXA, TEPEXIC, PATLA Y TEZCAPA. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 POR DEFINIR |  | 823130503 | 0 | 0 | 0 |  | 38.52
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0020 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN |  | EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN EL ÁREA CENTRAL DURANTE EL PERIODO 2010-2012. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 POR DEFINIR |  | 5211068137 | 0 | 0 | 0 |  | 87.85
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0021 |  |  |  |  | Proyecto de Construcción y ampliación de Lineas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México |  | Construcción de 52.0 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 630 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 27 POR DEFINIR |  | 3371605925 | 0 | 0 | 0 |  | 54.97
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0026 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRUEBA Y EQUIPOS DE CONFERENCIA REMOTA PARA LAS ESPECIALIDADES DE PROTECCIONES COMUNICACIONES Y CONTROL DE LA SUBAREA METROPOLITANA, GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL |  | Adquisición de equipos de prueba, laboratorio, diagnóstico, calibración, monitoreo, medición, programación, alimentación y conferencias a distancia, necesarios para proporcionar los servicios de operación, control, mantenimiento, modernización y coordinación. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 26 POR DEFINIR |  | 61642819 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0032 |  |  |  |  | EQUIPO DE MEDICIÓN INTELIGENTE DE DISTRIBUCIÓN EN LA DIVISIÓN VALLE DE MEXICO CENTRO |  | Programa piloto para determinar el tipo de arreglo de equipos de medición más conveniente a utilizar en nuestras redes de distribución, considerando diferentes tipos de medidores, en arreglos que permitan evaluar la variación de los beneficios asociada con la de sus costos de inversión. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 27 POR DEFINIR |  | 482195796 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0037 |  |  |  |  | Los Azufres III (Fase I) |  | Instalar 50 MW netos para incrementar la capacidad instalada del campo geotérmico. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1139287263 | 112414730 | 113804858 | 113804858 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 112414730 | 113804858 | 113804858 | 100
1018TOQ0038 |  |  |  |  | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte |  | Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 579893152 | 31516439 | 31516439 | 25761057 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 31516439 | 31516439 | 25761057 | 81.73
1018TOQ0039 |  |  |  |  | 1620 Distribución Valle de México |  | Considera la construcción de 21 proyectos, 19 subestaciones de distribución de tipo encapsuladas en SF6 y Metal Clad en media tensión para un total de 1 560 MVA en alta tensión; 97.20 MVAr de compensación capacitiva; 2 líneas en alta tensión para un total de 51.8 km-c, de los cuales 24.5 km están en 230 kV y 27.3 km en 85 kV; y 264 alimentadores; 18 en 230 kV, 30 en 85 kV y 216 en 23.0 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 5133861282 | 141605952 | 141605952 | 88921934 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 141605952 | 141605952 | 88921934 | 62.79
1018TOQ0040 |  |  |  |  | 1603 Subestación Lago |  | Considera la construcción de la nueva subestación de potencia Lago, de tipo encapsulada y aislada en Hexafloruro de Azufre (SF6), con un total de 660.0 MVA de transformación, compuesta por dos autotransformadores trifásicos de 330 MVA cada uno con relación de transformación 400/2305 kV; dos líneas de transmisión para un total de 99.5 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2434160339 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0041 |  |  |  |  | Norte III (Juárez) |  | Central de ciclo combinado de 788.44 MW de potencia neta en condiciones de verano, a construirse en el municipio Juárez, en el estado de Chihuahua, bajo el esquema de Productor Independiente de Energía. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0043 |  |  |  |  | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco |  | Considera la ampliación de la subestación Chalco con un quinto banco de transformación de 133.33 MVA, compuesto de tres unidades monofásicas de 33.33 MVA mas reserva y relación de transformación 230/85 kV, así como una línea de transmisión para un total de 11.1 km-c, en 230 kV, tipo subterránea con ampacidad equivalente a un calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 367088359 | 38347033 | 38552954 | 38552954 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38347033 | 38552954 | 38552954 | 100
1018TOQ0046 |  |  |  |  | Guerrero Negro IV |  | Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 353764886 | 15785194 | 15785194 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 15785194 | 15785194 | 0 | 0
1018TOQ0048 |  |  |  |  | 1621 Distribución Norte-Sur |  | Considera la construcción de 15 proyectos en subestaciones de distribución, para un total de 470 MVA en alta tensión, 24.6 MVAR de compensación capacitiva, un total de 86.14 km-c, 10 en 230 kV, 1 en 138 kV y 75.14 en 115 kV, y un total de 100 alimentadores, 2 en 230 kV, 5 en 138 kV, 12 en 115 kV, 3 en 34.5 kV, 6 en 23.0 kV y 72 en 13.8 kV. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1610452419 | 17480758 | 18768751 | 18768751 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17480758 | 18768751 | 18768751 | 100
1018TOQ0050 |  |  |  |  | Centro |  | Instalación de una central de ciclo combinado con un arrego de tres turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 642.33 MW, así como 51.4 km-c de 400 kV para interconectar la central al Sistema Eléctrico Nacional. | 17-MORELOS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 11558859301 | 563117387 | 128936698 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 563117387 | 128936698 | 0 | 0
1018TOQ0051 |  |  |  |  | Sureste I |  | Instalación de un proyecto eoloeléctrico con 304.2 MW ( /- 2 por ciento) de capacidad nominal, está integrado por aerogeneradores cuya capacidad individual dependerá del ganador de la licitación, pero en ningún caso podrá ser inferior a 1000 kW. La fase I del proyecto es de 202.8 MW y la fase II de 101.4 MW. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0053 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CH Nuevo Guerrero |  | 406 km-circuito (considerando un 16 por ciento más por incertidumbre) de líneas de transmisión de 230 kV, 4 alimentadores de alta tensión en 230 kV y 28 MVAr de capacidad reactiva. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1313616387 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0054 |  |  |  |  | Nuevo Guerrero |  | El proyecto hidroeléctrico Nuevo Guerrero se plantea para tener una capacidad bruta de 452.3 MW en dos unidades de 226.125 MW cada una (225 MW de capacidad neta) más 5 de los Hilamos | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 18855248100 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0056 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV |  | Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 45642368 | 4643015 | 4665380 | 4665380 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4643015 | 4665380 | 4665380 | 100
1018TOQ0058 |  |  |  |  | Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo |  | Construcción de líneas de transmisión aéreas y subterráneas para un total de 52.2 km-c, en 230 y 85 kV, calibres 1200 y 2200 mm2 de cobre tipo XLPE-HDPE, 1113 y 795 KCM tipo ACSR y 22 alimentadores, los cuales 18 son aislados en SF6 y 4 del tipo convencional, en el nivel de tensión de 230 kV | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 556515320 | 96040874 | 199609322 | 199609322 |  | 95.04
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 96040874 | 199609322 | 199609322 | 100
1018TOQ0062 |  |  |  |  | Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec |  | El proyecto comprende la construcción de una nueva obra de toma con desarenador que permita aumentar la confiabilidad y disponibilidad operativa. | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 557365774 | 0 | 0 | 0 |  | 85.78
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0064 |  |  |  |  | Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente |  | Construcción de una subestación de 60 MVA, en 230 y 23 kV, 438.6 MVAr de compensación, dos líneas de transmisión para 13 km-c, en 230 y 115 kV, calibre 1113 ACSR, repotenciación de 350m-336 ACSR-PC a calibre 795 tipo ACSR, 14 alimentadores, dos en 230 kV, cuatro en 115 kV y ocho en tensiones menores | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 624659252 | 25000000 | 38777042 | 38777042 |  | 76.37
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 25000000 | 38777042 | 38777042 | 100
1018TOQ0065 |  |  |  |  | Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte |  | Construcción de 3 subestaciones para 123 MVA en 230, 115 y 13.8 kV, 58.6 MVAr de compensación capacitiva, tres líneas de transmisión para un total de 21 km-c en 115 kV y menores, calibre 795 KCM, ACSR, asi como 18 alimentadores, siete en el nivel de tensión de 115 kV y once en tensiones menores | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 420307611 | 0 | 0 | 0 |  | 68.45
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0066 |  |  |  |  | Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular |  | Ampliación de 2 subestaciones con un total de 430 MVA en 400/230 kV, y 230/85 kV (330 MVA de 400/230 kV y 100 MVA de 230/85 kV fueron adquiridos por LyFC), 632 MVAr de compensación capacitiva e inductiva, 2 líneas de transmisión con un total de 82.44 km-c en 400 kV y 230 kV y 6 alimentadores. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 832698148 | 0 | 0 | 0 |  | 90.24
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018TOQ0072 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE |  | Realizar mantenimiento y rehabilitación a 42 tanques de almacenamiento de combustibles líquidos ubicados en 27 Centrales Generadoras por desgaste y adelgazamiento de placa, techumbre y pisos, puntos y manchas de corrosión que generan riesgo constante de derrames o fugas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 POR DEFINIR |  | 844331283 | 78373000 | 74454350 | 9021358 |  | 57.43
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 78373000 | 74454350 | 9021358 | 12.11
1018TOQ0075 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE COBERTURA DE 2,250 KM DE FIBRA OPTICA EN EL AREA CENTRAL, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA PARA ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA RED DE POTENCIA DEL ÁREA CENTRAL | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 POR DEFINIR |  | 1062851029 | 60707642 | 39307642 | 2494513 |  | 22.76
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 60707642 | 39307642 | 2494513 | 6.34
1018TOQ0076 |  |  |  |  | PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ZONA ACAPULCO A TRAVÉS DE MEDICIÓN CENTRALIZADA |  | Garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, tanto en estado normal como bajo contingencia, con la calidad, confiabilidad y seguridad requerida, atendiendo al PUERTO DE ACAPULCO de la Zona Acapulco de la División de Distribución Centro Sur de la CFE. | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 27 POR DEFINIR |  | 2913840295 | 200000000 | 200000000 | 0 |  | 28.32
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 200000000 | 200000000 | 0 | 0
111 98 111 |  |  |  |  | Altamira II |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DENOMINADA ALTAMIRA II, CON UNA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE 495,000 MHW | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118TOQ0009 |  |  |  |  | MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLOGICAS |  | ADQUISICION DE 2 PERFORADORAS MONTADAS EN CAMION, 2 AUTOHORMIGONERAS Y UNA PERFORADORA DE ORUGAS | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27024504 | 0 | 0 | 0 |  | 90
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118TOQ0012 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUBTERRANEA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. |  | Incluye instalación de: 105 transformadores de distribución sumergibles; 250 seccionadores sumergibles; 11 equipos de transferencia de 3 vías; construcción de 40 kms de línea de distribución subterránea en MT 23KV y 39 kms en baja tensión 220V; y remplazo de 27834 equipos de medición en el sector. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 27 POR DEFINIR |  | 1104783399 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118TOQ0013 |  |  |  |  | Baja California Sur V |  | Consiste en la instalación de una central de combustión interna con una capacidad neta de 46.89 MW. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1788618230 | 42879260 | 42879260 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42879260 | 42879260 | 0 | 0
1118TOQ0014 |  |  |  |  | Los Humeros III |  | El proyecto CG Los Humeros III se construye para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica del área Oriental, del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares requeridos por el sistema, de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de demanda en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector | 21-PUEBLA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2117335006 | 56015149 | 56015149 | 9011758 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 56015149 | 56015149 | 9011758 | 16.08
1118TOQ0015 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste |  | La Red de Transmsión Asociada consiste de 113 km-c de 400 kV de líneas de transmisión lo que con la incertidumbre da un total de 131.08 km-c y 7 Alimentadores de 400 kV | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 929215069 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118TOQ0016 |  |  |  |  | CT José López Portillo |  | Rehabilitación y Modernización de las Unidades de la CT José López Portillo | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 3784194900 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118TOQ0017 |  |  |  |  | 1701 Subestación Chimalpa Dos |  | Considera la construcción de una subestación nueva que incluye un banco de transformación de de 500 MVA, compuesto por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA cada uno, con relación de transformación 400/230 kV, incluye unidad de reserva; así como dos líneas de transmisión para un total de 21.8 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1360507044 | 5000000 | 5000000 | 3034727 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5000000 | 5000000 | 3034727 | 60.69
1118TOQ0018 |  |  |  |  | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine |  | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 500.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/161 kV y dos son ampliaciones en 230/115 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 180.4 km-c, en 230 kV y 161 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 161 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1372104004 | 102943327 | 102943327 | 71828429 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 102943327 | 102943327 | 71828429 | 69.77
1118TOQ0020 |  |  |  |  | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya |  | Considera la construcción de una subestación nueva con dos bancos de transformación más unidades monofásicas de reserva para un total de 1000.0 MVA, con relación de transformación 400/230 kV y 400/115 kV, 261.4 MVAr de compensación reactiva inductiva en 14 reactores monofásicos de 20.67 y 16.67 MVAr en 400 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1076580097 | 112987624 | 112987624 | 112139490 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 112987624 | 112987624 | 112139490 | 99.24
1118TOQ0021 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III |  | La Red de Transmsión Asociada consiste de 28 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 Alimentadores de 230 kV. | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 383625756 | 1947894 | 1947894 | 636322 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1947894 | 1947894 | 636322 | 32.66
1118TOQ0022 |  |  |  |  | Centro II |  | Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con una capacidad neta en condiciones de verano de 611.47 MW | 17-MORELOS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 13019315016 | 5429756 | 5429756 | 1737301 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5429756 | 5429756 | 1737301 | 31.99
1118TOQ0023 |  |  |  |  | Chicoasén II |  | El proyecto hidroeléctrico Chicoasén II tiene una capacidad neta de 240 MW en tres unidades de 80 MW cada una. El proyecto está en el municipio de Chicoasén en el estado de Chiapas, sus coordenadas geográficas son 16 59 05 latitud norte y 93 09 53 longitud oeste. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 6879992128 | 102516128 | 95116330 | 79270356 |  | 0.4
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 102516128 | 95116330 | 79270356 | 83.34
1118TOQ0024 |  |  |  |  | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II |  | El proyecto de red de transmisión se localiza en el estado de Chiapas en el ámbito del área de control oriental. La red de transmisión asociada permitirá incorporar óptimamente la energía generada por la central hidroeléctrica, operando satisfactoriamente tanto en condiciones de estado normal como bajo contingencia, conservando la adecuada reserva de capacidad requerida en la transmisión. | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 37607308 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118TOQ0025 |  |  |  |  | 1720 Distribución Valle de México |  | El Proyecto SE 1720 Distribución Valle de México incluye obras que se ubican en el Estados de México, pertenecientes a las zonas eléctricas de Ecatepec de Morelos y Chapingo. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1018968464 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118TOQ0026 |  |  |  |  | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE |  | El Proyecto SE 1721 Distribución Norte, incluye obras que se ubican en los Estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, pertenecientes a las Zonas de Distribución Culiacán, Guasave, Guaymas, Nogales, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Torreón, Chihuahua, Saltillo, Nuevo Laredo, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Reynosa, Tampico. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1790291862 | 195158079 | 195158079 | 991750 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 195158079 | 195158079 | 991750 | 0.5
1118TOQ0027 |  |  |  |  | 1722 Distribución Sur |  | El Proyecto SLT 1722 Distribución Sur, incluye obras que se ubican en los Estados de Veracruz, Campeche y Quintana Roo, pertenecientes a las Zonas de Distribución de Coatzacoalcos, Cancún y Campeche. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 795242286 | 8176320 | 8176320 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8176320 | 8176320 | 0 | 0
1118TOQ0028 |  |  |  |  | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía |  | Considera la construcción de 5.0 MVAR de compensación capacitiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 158.1 km-c, en 115 kV, calibre 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 4 alimentadores ubicados en el nivel de tensión de 115 kV | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 312293640 | 32319812 | 32319812 | 28471926 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32319812 | 32319812 | 28471926 | 88.09
1118TOQ0030 |  |  |  |  | Noroeste |  | Central de ciclo combinado de 777.98 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa, bajo el esquema de Productor Independiente de Energía. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118TOQ0031 |  |  |  |  | Noreste |  | Central de ciclo combinado de 888.81 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de el Carmen, en el estado de Nuevo León, bajo el esquema de Productor Independiente de Energía. | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118TOQ0036 |  |  |  |  | Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Occidental, Oriental y Peninsular |  | Instalación de 100 MVA, 75 MVAR, 89.3 km-c de líneas de transmisión y 3 alimentadores. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 275258726 | 113708234 | 139376426 | 139376426 |  | 56.57
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 113708234 | 139376426 | 139376426 | 100
1118TOQ0038 |  |  |  |  | Construcción de líneas de transmisión y subestaciones Baja - Interconectado Norte |  | Considera la ampliación de una subestación con un total de 30 MVA, con relación de transformación 115/13.8 kV, 99.3 MVAr de compensación capacitiva, una línea de transmisión para un total de 44.7 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en 230 kV | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 235240654 | 454960 | 454960 | 454853 |  | 54.17
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 454960 | 454960 | 454853 | 99.97
1118TOQ0041 |  |  |  |  | Instalación de transformadores en las SEs Moctezuma y Macuspana II, ampliación de la SE Apatzingan y construcción de la LT Silao Pot. entq. León IV-Irapuato II |  | Instalación de 400 MVA, 130 MVAR, 0.232 km-c de líneas de transmisión y 5 alimentadores. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 388553614 | 223163185 | 180793120 | 74679378 |  | 32.52
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 223163185 | 180793120 | 74679378 | 41.3
1118TOQ0042 |  |  |  |  | Central Eoloeléctrica La Venta II SDG 2012-2014 |  | Sistemas de protecciones con huecos de tensión en red de transmisión, hardware y software para modernizar telemando, mejorar algoritmo para incrementar la generación hasta 28 m/s, software para control de potencia incremento de temperatura ambiente. | 20-OAXACA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 POR DEFINIR |  | 152280564 | 0 | 0 | 0 |  | 18.07
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118TOQ0043 |  |  |  |  | Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013 |  | EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA EN EL PERIODO 2011-2013. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 POR DEFINIR |  | 6533038860 | 851580771 | 817827367 | 382692590 |  | 53.22
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 851580771 | 817827367 | 382692590 | 46.79
112 98 112 |  |  |  |  | Campeche |  | Central Ciclo Combinado de Productor externo denominado Campeche, con una capacidad total de placa de 252.4 MW. | 4-CAMPECHE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 98 113 |  |  |  |  | Monterrey III |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA MONTERREY III, CON UNA CAPACIDAD DE 449 MW | 19-NUEVO LEON |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 98 114 |  |  |  |  | Naco-Nogales |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA NACO NOGALES, CON UNA CAPACIDAD DE 258 MW | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 98 115 |  |  |  |  | Mexicali |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA MEXICALI, CON UNA CAPACIDAD DE 489 MW | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 98 116 |  |  |  |  | Tuxpan II |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA TUXPAN II, CON UNA CAPACIDAD DE 495 MW | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0001 |  |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS GPS DE PRECISION TOPOGRAFICA |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRECISION TOPOGRAFICA | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5301286 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0002 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 |  | Este programa considera la Instalación por año para el período de 2012 a 2014, de 30,428,665 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11857504486 | 261044022 | 2095809477 | 2095809477 |  | 56.3
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 261044022 | 2095809477 | 2095809477 | 100
1218TOQ0003 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 |  | Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 3,179 unidades, a efectuarse en el periodo de 2012 a 2014. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2495005069 | 140521331 | 83291721 | 57408526 |  | 19.35
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 140521331 | 83291721 | 57408526 | 68.92
1218TOQ0004 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 85kV PARA LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN PACHUCA |  | Las obras de líneas y subestaciones de distribución, incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, en el área central comprendido en el estado de Pachuca | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 27 POR DEFINIR |  | 371887677 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0006 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO OPERATIVO QUIMICO - AMBIENTAL CNLV 2012 -2013 |  | Reemplazo de equipos de Laboratorio, que permiten el desarrollo de las actividades de mantenimiento mayor a los equipos asociados con los procesos de generación de energía eléctrica. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19539401 | 1453963 | 1453963 | 228948 |  | 51.97
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1453963 | 1453963 | 228948 | 15.74
1218TOQ0007 |  |  |  |  | Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la Subdirección de Transmisión 2012-2014 |  | Programa aplicado a la Subdirección de Transmisión, que consiste en la adquisición de equipos y materiales para la modernización integral de Líneas de Transmisión en el periodo 2012-2014. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1190377521 | 100000000 | 189024904 | 189024904 |  | 69.06
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 100000000 | 189024904 | 189024904 | 100
1218TOQ0009 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 |  | Se considera la construcción o rehabilitación de edificios de distribución por un total de 684 obras a efectuarse en el periodo de 2012 - 2014 | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 1988580560 | 54490608 | 54490608 | 26980510 |  | 46.15
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 54490608 | 54490608 | 26980510 | 49.51
1218TOQ0010 |  |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DEL VALLE DE MEXICO 2012-2014 |  | Construcción de 67 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 813 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2012 al 2014. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5209966756 | 350000000 | 350000000 | 35973180 |  | 12.73
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 350000000 | 350000000 | 35973180 | 10.27
1218TOQ0011 |  |  |  |  | PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG 2012-2014 |  | Promover y desarrollar el aprovechamiento de las energías renovables, realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 1203592678 | 10000000 | 10000000 | 3214722 |  | 0.14
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 10000000 | 10000000 | 3214722 | 32.14
1218TOQ0012 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 2012-2014 |  | La Gcia de Proyectos Geotermoelectricos es responsable del desarrollo de nuevos proyectos geotérmicos en el país. Realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | 25 POR DEFINIR |  | 564188376 | 10000000 | 12667320 | 12667320 |  | 5.04
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 10000000 | 12667320 | 12667320 | 100
1218TOQ0014 |  |  |  |  | INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014 |  | AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA EN 4,376 KM Y MODERNIZACIÓN DE 2,922 KM DE FIBRA ÓPTICA. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3476392632 | 231812000 | 199874946 | 143503620 |  | 32.94
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 231812000 | 199874946 | 143503620 | 71.79
1218TOQ0016 |  |  |  |  | REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TALLER MECANICO CNLV 2012-2013 |  | Adquisición y reemplazo por mantenimiento mecánico de los equipos y herramientas siguientes: plataforma auxiliar, pértiga para el separador, strong back del separador/secador, máquina de prueba para amortiguadores, máquina para trabajos de msivs vo-tech, equipos para prueba de diagnósis. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 42394334 | 5217955 | 5217955 | 0 |  | 26.29
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5217955 | 5217955 | 0 | 0
1218TOQ0017 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA 2012-2014 |  | Aprovechamiento de las energías renovables, realizando estudios de exploración, evaluación de recursos energéticos, estudios de factibilidad y proyectos en escala piloto que aportan la información para la toma de decisiones. | 35-VARIOS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 17845724 | 0 | 0 | 0 |  | 32.52
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0018 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA CNLV 2012-2014 |  | ACTUALIZAR SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS DE LA CNLV, PERMITIENDO UNA MAYOR EFICIENCIA, OPTIMIZANDO LA VIDA UTIL DE LA CENTRAL, REDUCIENDO LOS COSTOS DE ALMACENAJE, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN FORMA SEGURA, CONFIABLE Y RENTABLE | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 100566234 | 15084499 | 124987849 | 124987849 |  | 75.3
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 15084499 | 124987849 | 124987849 | 100
1218TOQ0019 |  |  |  |  | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 |  | Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1 a 4 de la CH Temascal | 20-OAXACA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 405388800 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0020 |  |  |  |  | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 |  | Rehabilitación y Modernización de la Central Termoeléctrica Ciclo Combinado Tula Paquetes 1 y 2 | 13-HIDALGO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 5201745132 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0021 |  |  |  |  | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte |  | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 366.6 MVA, de las cuales dos son nuevas (incluyen banco de reserva) Canatlán II Pot. Bco. 1 y Cahuisori Pot. Bco. 1; y una es ampliación Santiago II bco. 2, todas con relación de transformación 230/115 kV; así como cinco líneas de transmisión para un total de 207.6 km-c, en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1681699497 | 55570013 | 55570013 | 7309653 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 55570013 | 55570013 | 7309653 | 13.15
1218TOQ0022 |  |  |  |  | 1803 Subestaciones del Occidental |  | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 600.0 MVA, una de las cuales es nueva con cuatro unidades monofásicas en 400/115 kV y la otra es ampliación 100 MVA, en 230/115 kV, 222.5 MVAr de compensación en un CEV y dos bancos de capacitores, así como seis líneas de transmisión para un total de 170.1 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1208072699 | 41709742 | 41709742 | 14645888 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 41709742 | 41709742 | 14645888 | 35.11
1218TOQ0023 |  |  |  |  | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular |  | Considera la ampliación de tres subestaciones para un total de 665.0 MVA, la primera es en la subestación Pantepec banco 2 con relación de transformación 230/115 kV, la segunda y tercera ampliación son en las subestaciones Puebla Dos banco 4 y en Tecali con relación de transformación 400/230 kV. Así como 87.5 MVAr repartidos en un compensador estático de VARs en la subestación Carmen(+50, | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1001583900 | 29735550 | 29735550 | 16786974 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29735550 | 29735550 | 16786974 | 56.45
1218TOQ0024 |  |  |  |  | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste |  | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 255.0 MVA en dos ampliaciones, con relaciones de transformación 230/115 kV y 115/13.8 kV; 1.8 MVAR de compensación en un capacitor en la tensión de 115 kV y 5 alimentadores, que se ubican en tensiones menores a 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 165041801 | 14917316 | 14917316 | 12976616 |  | 0
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 14917316 | 14917316 | 12976616 | 86.99
1218TOQ0025 |  |  |  |  | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey |  | Considera la construcción de dos líneas de transmisión para un total de 492 km-c en 400 kV, 169 km-circuito para la línea Champayán Güemez en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase y 255 km-circuito para la línea Güemez Tecnológico en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase, 195.3 | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 3887118000 | 108547250 | 78547250 | 17074899 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 108547250 | 78547250 | 17074899 | 21.73
1218TOQ0026 |  |  |  |  | Empalme I |  | Central de ciclo combinado de 704.12 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Empalme, en el estado de Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 11366115500 | 6439798 | 8329719 | 8329719 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6439798 | 8329719 | 8329719 | 100
1218TOQ0027 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I |  | La Red de Transmsión Asociada consiste en 126.44 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV, 400.2 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV y 16 Alimentadores de 230 kV. | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2271815146 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0031 |  |  |  |  | 1821 Divisiones de Distribución |  | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas, Nogales, Los Mochis, Mazatlán, Coahuila, Chihuahua, Gómez Palacio, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Metropolitana Norte, Tampico, Río Verde, | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1807223607 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0032 |  |  |  |  | Valle de México II |  | El proyecto de generación se ubica en el predio de la actual central generadora CT Valle de México, en el municipio de Acolman, Estado de México. Consiste en la construcción de una central de ciclo combinado con un arrego de dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor ó tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una de vapor, y sistema de enfriamiento con aerocondensador. | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 10885075924 | 6439377 | 6439377 | 5297702 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6439377 | 6439377 | 5297702 | 82.27
1218TOQ0034 |  |  |  |  | Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V |  | La red de transmisión asociada permitirá incorporar óptimamente la energía generada por las centrales eoloeléctricas de la CFE (1185 MW) | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 5001484167 | 10844106 | 10844106 | 3076902 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10844106 | 10844106 | 3076902 | 28.37
1218TOQ0035 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III |  | La Red de Transmsión Asociada consiste de 314.36 km-circuito de líneas de transmisión, 75 MVAR de compensación reactiva inductiva y 5 Alimentadores. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1026795152 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0036 |  |  |  |  | Topolobampo III |  | Central de ciclo combinado de 665.88 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa, bajo el esquema de Productor Independiente de Energía. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0038 |  |  |  |  | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México |  | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto y mediano plazos el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo el área central del Valle de México. El Proyecto incluye obras que se ubican en el Distrito Federal y Estado de México, de las zonas Cuautitlán, Atizapán, Zócalo, | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1481320540 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0039 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2015 |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2015 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 907709 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0040 |  |  |  |  | Construcción de Líneas de Transmisión y Traslado de Bancos en las Areas Central, Noroeste y Occidental |  | Traslado de dos Bcos. de Transformación para un total de 200.0 MVA, con relación de transformación de 230/115 kV y 230/85 kV, así como 2 LTs para un total de 38.3 km-c, en 115 kV, calibre 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 115 kV | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 177586276 | 20000000 | 21512853 | 21512853 |  | 50.66
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20000000 | 21512853 | 21512853 | 100
1218TOQ0041 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014 |  | ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO PARA LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS IMPLICADOS, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO, EN EL PERIODO 2012-2014 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 661562390 | 148836652 | 141251212 | 25405644 |  | 28.02
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 148836652 | 141251212 | 25405644 | 17.98
1218TOQ0043 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2012-2014 |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS SECUNDARIOS ENCAMINADOS A LA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y CON ELLO REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION DE TRANSMISION | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 94464889 | 7070186 | 6950186 | 3949016 |  | 28.44
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 7070186 | 6950186 | 3949016 | 56.81
1218TOQ0044 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CONTENEDOR PRIMARIO DE LA UNIDAD 1 DE LA CNLV 2012-2013 |  | Cambio de las unidades enfriadoras de agua del Sistema de Agua de Enfriamiento del Contenedor Primario de la Unidad 1 de la CNLV, por unidades nuevas que utilicen un refrigerante de tipo ecológico de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Montreal. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 23.05
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0045 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2012-2014 |  | ADQUISICION DE EQUIPOS TODO TERRENO PARA LA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE PUESTA EN OPERACIÓN, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO, EN EL PERIODO 2012-2014 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 191691135 | 27380033 | 27380033 | 1983659 |  | 19.79
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 27380033 | 27380033 | 1983659 | 7.24
1218TOQ0046 |  |  |  |  | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA UNIDADES HIDROELECTRICAS 2da. ETAPA 2013-2015 |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2013, PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 POR DEFINIR |  | 212407068 | 55000000 | 55000000 | 6559500 |  | 97.15
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 55000000 | 55000000 | 6559500 | 11.92
1218TOQ0047 |  |  |  |  | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA 2013-2015 |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A CENTRALES DE LA SUBGERENCIA HIDROELÉCTRICA GRIJALVA QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2013 PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 171691438 | 26000000 | 26000000 | 3299261 |  | 36.32
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 26000000 | 26000000 | 3299261 | 12.68
1218TOQ0048 |  |  |  |  | Modernización de Sistemas de Control para Unidades Termoeléctricas SDG 2012-2015 |  | Modernización y sustitución de los diversos sistemas de control con que cuentan actualmente las unidades generadoras 1 a 6 de la C.T. Plutarco Elías Calles y 3 a 6 de la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1891932481 | 188249052 | 264569978 | 264569978 |  | 34.08
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 188249052 | 264569978 | 264569978 | 100
1218TOQ0049 |  |  |  |  | DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014 |  | DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 74279456 | 6720508 | 6720508 | 0 |  | 36.59
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 6720508 | 6720508 | 0 | 0
1218TOQ0051 |  |  |  |  | REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 |  | REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 65539348 | 8482558 | 8482558 | 0 |  | 25.75
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 8482558 | 8482558 | 0 | 0
1218TOQ0053 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA ÁREA CENTRAL 2013-2015 |  | Mantenimiento a Unidades Termoeléctricas de Generación Distribuida con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2013-2015. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1616891391 | 61279346 | 61279346 | 19848208 |  | 60.23
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 61279346 | 61279346 | 19848208 | 32.38
1218TOQ0071 |  |  |  |  | ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE OBRA CIVIL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO 2013-2015 |  | Construcción de edificios para alojamiento al personal militar y de seg física, de cuartos de control y monitoreo, torres de vigilancia, casetas de acceso y vigilancia, entre otros, con la finalidad de incrementar las condiciones de seguridad en las 26 instalaciones estratégicas de la ZMVM | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 837285401 | 316268074 | 300454670 | 42192883 |  | 41.29
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 316268074 | 300454670 | 42192883 | 14.04
1218TOQ0072 |  |  |  |  | Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015 |  | Considerando las obras que implican la construcción de nuevas instalaciones, se tiene previsto la ampliación de redes de distribución para un total de 487.5 MVA y 1015.33 km de línea en media y baja tensión. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 13944971610 | 2101707262 | 355218273 | 325631500 |  | 25.67
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 2101707262 | 355218273 | 325631500 | 91.67
1218TOQ0073 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015 |  | Las obras de líneas y SEs de distribución, incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 6790232979 | 550000000 | 550000000 | 79416682 |  | 5.98
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 550000000 | 550000000 | 79416682 | 14.43
1218TOQ0074 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL 2013 - 2015 |  | Mantenimiento a Unidades Termoeléctricas de Generación Turbojet con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2013-2015. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 POR DEFINIR |  | 628950865 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0075 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 40 HECTÁREAS DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN EL CAMPO GEOTÉRMICO DE CERRO PRIETO, B.C. |  | Adquisición de terrenos con el objetivo de tener libre acceso y tránsito, extraer y conducir vapor geotérmico a las centrales de Cerro Prieto y contribuir a la sustentabilidad de la producción de vapor y mantener la generación de electricidad para satisfacer la demanda del Área Baja California. | 2-BAJA CALIFORNIA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 POR DEFINIR |  | 45831712 | 0 | 0 | 0 |  | 22.46
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0076 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015 |  | Adquisición de equipo de maniobra para mantenimiento y atención a emergencias causadas por desastres naturales que afecten a las SEs y LT en el ámbito nacional. Se incrementará seguridad física, productividad y cumplimiento a las políticas de seguridad e higiene que establece la normatividad vigente | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 333123216 | 32092840 | 32092840 | 228217 |  | 6.31
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 32092840 | 32092840 | 228217 | 0.71
1318TOQ0001 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO SECUNDARIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015 |  | PROGRAMA DE INVERSION PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE METROLOGÍA PARA LA SUBAREA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIDORES DE PRECISIÓN. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 16825800 | 800000 | 800000 | 0 |  | 7.35
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 800000 | 800000 | 0 | 0
1318TOQ0002 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE GENERACIÓN 2013-2015 |  | Adquisición, y en su caso la instalación de equipos y sistemas de protección contra incendio en los equipos principales para la operación de las centrales de generación de energía eléctrica | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 219106260 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0003 |  |  |  |  | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL VALLE DE MÉXICO 2013-2015 |  | Ampliación de redes de distribución para un total de 454 MVA, las cuales se ubican en los niveles de tensión de 23 kV e incluye 25569 mejoras a redes de distribución, a efectuarse en el periodo de 2013 al 2015, para mejorar la calidad del servicio | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 11937009450 | 754042856 | 1540521319 | 1540521319 |  | 27.35
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 754042856 | 1540521319 | 1540521319 | 100
1318TOQ0005 |  |  |  |  | Centro de ensayos de Eficiencia Energética |  | Probar dispositivos, equipos y sistemas ahorradores de energía eléctrica, que permita su evaluación de eficiencia energética y calificarlos como tecnologías ahorradoras. | 11-GUANAJUATO |  | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 33208822 | 15364594 | 15364594 | 0 |  | 0.12
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 15364594 | 15364594 | 0 | 0
1318TOQ0006 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMENTAL DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015 |  | Mejorar seguridad,continuidad,confiabilidad y calidad del servicio en la Red Eléctrica,aumentar confiabilidad de transformación y disminución de daños del equipo,garantizar funcionalidad de las instalaciones,realizando actvs de mantenimiento y puesta en servicio inherentes al proceso de transmisión. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 75633089 | 2640000 | 2640000 | 0 |  | 10.82
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 2640000 | 2640000 | 0 | 0
1318TOQ0010 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA ZONA DE VERTEDOR, GALERÍAS Y ACCESO A LA CH EL CAJÓN 2013-2015 |  | Programa de Mantenimiento Integral para garantizar la seguridad de la infraestructura civil de la zona de vertedor, galerías y acceso a la Central Hidroeléctrica El Cajón en el Estado de Nayarit. | 18-NAYARIT |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 22023995 | 0 | 0 | 0 |  | 28.23
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0011 |  |  |  |  | ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN GEOTERMOELÉCTRICA DE LA ZONA DE CERRITOS COLORADOS 2014-2016 |  | Estudios de Evaluación del potencial de generación geotermoeléctrica de la Zona de Cerritos Colorados | 14-JALISCO |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 863429325 | 280000000 | 148828738 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 280000000 | 148828738 | 0 | 0
1318TOQ0013 |  |  |  |  | ATENCION A INSTALACIONES ESTRATEGICAS DEL VALLE DE MEXICO EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS Y COMUNICACIONES 2013-2015 |  | Implementacion, rehabilitacion, mantenimiento y modernizacion de Sistemas de Deteccion Perimetral y Circuito Cerrado de Television y su integracion en un Cuarto de Operaciones(C4) y Plataforma Mexico. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 331477403 | 127864413 | 121471193 | 99329380 |  | 86.42
[12 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 127864413 | 121471193 | 99329380 | 81.77
1318TOQ0014 |  |  |  |  | Equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión 2013-2015 |  | Proyecto de equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión a nivel Nacional, consisite en dotar de equipo, herramientas y materiales a los mismos, con el fin de poder atender las emergencias que se presentan por fénomenos naurales. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 265548794 | 24849445 | 24849445 | 804302 |  | 0.94
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 24849445 | 24849445 | 804302 | 3.23
1318TOQ0015 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015 |  | Dotar de Equipo Diverso eficiente y adecuado para efectuar trabajos preventivos y/o correctivos de mantenimiento y atención de fallas en las SEs, LTs y Plantas Regeneradoras de Aceite en el ámbito de la Subdirección de Transmisión | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 191123401 | 12936431 | 10319010 | 1809750 |  | 6.71
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 12936431 | 10319010 | 1809750 | 17.53
1318TOQ0016 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES-TIC (TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) SDT 2014-2016 |  | Adquisición de Equipo de comunicaciones para modernización de infraestructura por motivos de término de vida útil, obsolescencia y falta de refacciones. Requerido para instalaciones, vehículos y personal que lleva a cabo mantenimiento preventivo, correctivo y atención a contingencias. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 277461132 | 80000000 | 76361695 | 26964174 |  | 14.47
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 80000000 | 76361695 | 26964174 | 35.31
1318TOQ0017 |  |  |  |  | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular |  | Considera la instalación de 148.0 MVAr compuesto por cuatro reactores de 25 MVAr y ocho reactores de 6 MVAr; así como tres líneas de transmisión para un total de 424.6 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 4 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y dos en 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1280298859 | 7830500 | 7830500 | 2548866 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7830500 | 7830500 | 2548866 | 32.55
1318TOQ0018 |  |  |  |  | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente |  | Considera la construcción una nueva subestación con 500.0 MVA, integrados por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA (uno de ellos de reserva) con relación de transformación 400/230 kV; así como cuatro líneas de transmisión para un total de 41.8 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales tres se | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 852745500 | 4862000 | 5467144 | 5467144 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4862000 | 5467144 | 5467144 | 100
1318TOQ0019 |  |  |  |  | 1903 Subestaciones Norte - Noreste |  | Considera la ampliación de dos subestaciones con un total de 525.0 MVA, compuestos de dos bancos de 225 MVA integrados por unidades monofásicas de 75 MVA, con relaciónes de transformación 230/115 kV y 400/115 kV, una de ellas incluye banco de reserva; adicionalmente incluye 7.5 MVAR en un capacitor en 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 290781656 | 7931150 | 7931150 | 789996 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7931150 | 7931150 | 789996 | 9.96
1318TOQ0020 |  |  |  |  | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste |  | Considera la construcción de 725.0 MVA, de los cuales 500 MVA corresponden a una subestación nueva integrada por cuatro unidades monofásicas de 125 MVA (incluye reserva) con relación de transformación 400/115 kV y 225 MVA son en una ampliación, con relación de transformación 230/115 kV; así como 682.5 MVAR conformado por un Compensador Estático de VARs (CEV) | 25-SINALOA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1360194127 | 38659126 | 38659126 | 7095840 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38659126 | 38659126 | 7095840 | 18.35
1318TOQ0021 |  |  |  |  | 1901 Subestaciones de Baja California |  | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 330.0 MVA, de las cuales la subestación Camino Real es nueva con relación de transformación 115/13.8 kV y una ampliación en la subestación Santa Isabel banco 4 que consiste en el traslado de cuatro autotransformadores monofásicos con relación 230/161 kV; compensación capacitiva de 1.8 MVAR en el nivel de 13.8kV; así como dos | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 283509000 | 6724350 | 6724350 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6724350 | 6724350 | 0 | 0
1318TOQ0022 |  |  |  |  | Baja California Sur VI |  | Construcción de una central de combustión interna con una capacidad de 44.00 MW brutos (neta de 42.26 MW) que opera a base de combustóleo | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1667451360 | 10843490 | 10843490 | 154850 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10843490 | 10843490 | 154850 | 1.42
1318TOQ0023 |  |  |  |  | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución |  | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las Zonas de Distribución Hermosillo, chihuahua, Piedras Negras, Tampico, Metropolitana Norte, Linares, Gómez Palacio, Poza Rica, Xalapa y Carmen, de acuerdo con los estudios de | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 906964371 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0024 |  |  |  |  | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución |  | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas de distribución mencionadas, de acuerdo | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 8777083955 | 17995860 | 42349773 | 42349773 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17995860 | 42349773 | 42349773 | 100
1318TOQ0025 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II |  | La Red de Transmisión Asociada consiste en 118.32 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV, 1750 MVA de transformación 400/230, 100 MVAR de compensación y 14 Alimentadores de 400 kV (ocho de ellos, en la SE Guaymas CC, encapsulados en hexafluoruro de azufre). | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2221386530 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0026 |  |  |  |  | Empalme II |  | Central de ciclo combinado cuya potencia será de 717 MW. La central se construirá en el sitio Guaymas CC, ubicado al sureste de Empalme, Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 11167250184 | 20230743 | 20230743 | 5461823 |  | 0.1
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 20230743 | 20230743 | 5461823 | 26.99
1318TOQ0028 |  |  |  |  | CG Santa Rosalía de Ciclo Binario |  | Aprovechamiento de la energía residual de la salmuera del Campo Geotérmico Las Tres Vírgenes, B.C.S. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 25 POR DEFINIR |  | 123412832 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0029 |  |  |  |  | Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones de las Áreas Oriental - Occidental |  | Considera la ampliación de una subestación para un total de 225 MVA, con tres unidades de 75 MVA y relación de transformación 230/115 kV, 105 MVAr con capacitores en siete subestaciones; una línea de transmisión para 124.5 km-c, en 115 kV, calibre 795 KCM tipo ACSR y 2 alimentadores en 115 kV | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 302174922 | 64732400 | 64732400 | 25964454 |  | 53.15
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 64732400 | 64732400 | 25964454 | 40.11
1318TOQ0030 |  |  |  |  | Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Norte |  | Considera la instalación de dos bancos de transformación para un total de 400 MVA, con relación de transformación de 400/230 kV y 230/115 kV, así como tres líneas de transmisión para un total de 27.6 km-c, en 230 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR y 4 alimentadores | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 232248578 | 45147950 | 45147950 | 38957563 |  | 41.76
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 45147950 | 45147950 | 38957563 | 86.28
1318TOQ0032 |  |  |  |  | REEMPLAZO DE EQUIPOS AUXILIARES INDISPENSABLES EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES DE LA CNLV 2013-2014 |  | REEMPLAZO DE EQUIPOS AUXILIARES INDISPENSABLES EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS, ESTRUCTURAS Y COMPONENTES DE LA CNLV | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 33112394 | 6175328 | 6175328 | 5710886 |  | 9.8
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6175328 | 6175328 | 5710886 | 92.47
1318TOQ0033 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PRUEBA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | Adquirir el Equipo de Laboratorio adecuado y suficiente para efectuar pruebas y medición de los equipos eléctricos primarios y secundario de las especialidades técnicas como: Control, Comunicaciones, Protecciones, Subestaciones y Líneas de Transmisión | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 130921510 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0035 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de equipo de cómputo para la Dirección de Finanzas 2014 |  | Programa de adquisicione en el cual se realiza el reemplazo de los equipos de computo de la Direccion de Finanzas | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3697249 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0037 |  |  |  |  | DIVERSIFICACIÓN EN LA MEDICIÓN DE NIVEL DE LAS ALBERCAS DE COMBUSTIBLE GASTADO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 |  | Adquisión de equipo para diversificar la medición del nivel en las albercas de combustible gastado de ambas Unidades de la CNLV. Los bienes a adquirir incluyen principalmente instrumentación de nivel y sus asociados | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 49813229 | 16792031 | 16792031 | 11521458 |  | 21.23
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 16792031 | 16792031 | 11521458 | 68.61
1318TOQ0038 |  |  |  |  | REEMPLAZO DE LA CARCASA EXTERIOR DE LA TURBINA DE ALTA PRESIÓN Y COMPONENTES AUXILIARES DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2014-2017 |  | Reemplazar las Carcasas Exteriores de las Turbinas de Alta Presión de las Unidades 1 y 2 de la CNLV. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 420645055 | 113070499 | 67204001 | 67204001 |  | 24.41
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 113070499 | 67204001 | 67204001 | 100
1318TOQ0039 |  |  |  |  | DISTRIBUCIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRAL 2014-2015 |  | Las obras de líneas y SE de distribución, incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, que atienden en el área central del Valle de México | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 476492496 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0040 |  |  |  |  | COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO LIBERTAD 2013-2015 |  | Adicionar sistema de quemadores y equipos auxiliares requeridos para quemar el combustible gas natural en los generadores de vapor, incluyendo adecuaciones necesarias a los sistemas de control lógico y analógico existentes. | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 807434823 | 0 | 0 | 0 |  | 17.47
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0041 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INDEPENDIENTE PARA ALMACENAMIENTO EN SECO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO EN LA CNLV 2014-2016 |  | Ingeniería, diseño, licenciamiento, eq aux, construcción, pruebas funcionales y puesta en marcha de instalación independiente para almacenamiento de combustible gastado. Incluyendo compra de contenedores y operaciones de carga y traslado hasta su disposición final en la instalación. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 663019317 | 214603070 | 214603070 | 2561457 |  | 67.06
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 214603070 | 214603070 | 2561457 | 1.19
1318TOQ0042 |  |  |  |  | INTERCONEXIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE CON BAJA CALIFORNIA SUR 2013-2014 |  | INTERCONEXIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE CON BAJA CALIFORNIA SUR CON 223 KM DE CABLE DE FIBRA OPTICA SUBMARINA CON ENLACE DWDM CON 2 CANALES DE 100G CADA UNO. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 28 POR DEFINIR |  | 281344017 | 68188000 | 68188000 | 762614 |  | 0.15
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 68188000 | 68188000 | 762614 | 1.11
1318TOQ0045 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA INSTALACIONES DE LA COORDINACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS RADIOLOGICAS EXTERNAS (COPERE) 2014-2015 |  | Adquisición de equipos de las estaciones meteorológicas y monitoreo ambiental, Centros de Monitoreo tanto de Evacuados como Vehiculares que pertenecen al COPERE, cada uno de ellos con los componentes necesarios para su eficiente funcionalidad | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30845045 | 9095904 | 6797471 | 0 |  | 12.41
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 9095904 | 6797471 | 0 | 0
1318TOQ0046 |  |  |  |  | MODERNIZACION DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA DE LA CD. DE MEXICO SDD 2014-2016 |  | Este programa considera para el período de 2014 a 2016, la instalación 149 MVA, 44,5 km de línea de media tensión en 23 kV, y 62,6 km de línea de baja tensión en tensiones de 220 y 127 kV | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1527605724 | 96732169 | 96732169 | 0 |  | 20.21
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 96732169 | 96732169 | 0 | 0
1318TOQ0048 |  |  |  |  | Estudios de preinversión para el CC Occidental II |  | Estudios de preinversión para definir sitio e infraestructura necesaria para el proyecto de generación | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 11682627 | 0 | 0 | 0 |  | 44.04
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0052 |  |  |  |  | Estudios de preinversión para la CE Tamaulipas I, II y III |  | Estudios de preinversión para definir sitio e infraestructura necesaria para el proyecto de generación | 28-TAMAULIPAS |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 43070245 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0053 |  |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Equipo Diverso de la Gerencia ASARE 2014 |  | Adquisición de Equipo Diverso para la Gerencia ASARE | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1978432 | 0 | 0 | 0 |  | 4.02
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0054 |  |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | Hacer la sustitución de transformadores y mantener los ya existentes en condiciones óptimas de operación | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1107824098 | 79200000 | 79200000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 79200000 | 79200000 | 0 | 0
1318TOQ0055 |  |  |  |  | Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo, Software y Comunicaciones de la Dirección de Administración |  | Proporcionar a las áreas de la Dirección de Administración las tecnológías de información necesarias para el desarrollo de ls funciones encomendadas | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | 28 POR DEFINIR |  | 19095071 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0001 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 468.26 HECTÁREAS DE TERRENO CAMPO GEOTÉRMICO CERRITOS COLORADOS |  | Adquisición de 468.26 ha con la finalidad de dar continuidad al proyecto de exploración y explotación comercial, garantizando las inversiones que se realicen en estudios exploratorios, así como de perforación de pozos para la instalación de una unidad de generación geotermoeléctrica. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 64222996 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0002 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | Darle continuidad a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica y mantener el intercambio de energía entre las diferentes regiones para abastecer el suministro de Energía Eléctrica a los usuarios. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2221358752 | 375300000 | 375300000 | 93263971 |  | 4.2
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 375300000 | 375300000 | 93263971 | 24.85
1418TOQ0003 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2014-2016 |  | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en 2014-2016 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9603685821 | 1797439757 | 1645027903 | 987011584 |  | 22.36
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1797439757 | 1645027903 | 987011584 | 59.99
1418TOQ0004 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DIESEL 2014-2016 |  | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Diesel con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014-2016. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2543359111 | 460366452 | 694790544 | 694790544 |  | 39.99
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 460366452 | 694790544 | 694790544 | 100
1418TOQ0005 |  |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2014-2016 |  | Incrementar cobertura del servicio de energía eléctrica en todo el país excepto Valle de México, para suministrar de energía eléctrica a 1,898 localidades que se encuentran ubicadas en 775 Municipios, y contribuir a su desarrollo social y económico, mejorando calidad de vida de 674,198 habitantes. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 4219453920 | 130232693 | 130232693 | 126584917 |  | 22.28
[12 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 130232693 | 130232693 | 126584917 | 97.19
1418TOQ0006 |  |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES DEL VALLE DE MÉXICO SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 2014-2016 |  | Incrementar cobertura de infraestructura eléctrica en valle de México para suministrar energía eléctrica a 2,123 localidades construyendo 2,574 obras de electrificación, y contribuir a su desarrollo social y económico, mejorando la calidad de vida de los habitantes. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2588708449 | 96423841 | 96423841 | 17120595 |  | 2.39
[12 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 96423841 | 96423841 | 17120595 | 17.75
1418TOQ0008 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL 2014-2016 |  | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014 - 2016. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 17152192263 | 985064062 | 985064062 | 981644998 |  | 23.94
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 985064062 | 985064062 | 981644998 | 99.65
1418TOQ0009 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2014-2016 |  | Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014-2016. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1549685857 | 0 | 0 | 0 |  | 12.91
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0010 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 |  | Mantenimiento a 116 Líneas de Transmisón aéreas de la Zona de Transmisión Metropolitana, que incluye: mejoras en estructuras intermedias, en componentes de descargas atmosféricas, de contaminación, de cimentaciones y realización de obras civiles asociadas a las estructuras. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 530086301 | 42060000 | 42060000 | 30877984 |  | 22.87
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 42060000 | 42060000 | 30877984 | 73.41
1418TOQ0011 |  |  |  |  | REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH NOROESTE 2014-2016 |  | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH NOROESTE QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 149999999 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0012 |  |  |  |  | REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016 |  | REFACCIONAMIENTO MAYOR PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016 | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 149641328 | 12896996 | 12896996 | 652192 |  | 2.54
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 12896996 | 12896996 | 652192 | 5.05
1418TOQ0014 |  |  |  |  | Edificio Administrativo e Instalaciones de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste |  | Construcción del Edificio Administrativo e Instalaciones de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste | 26-SONORA |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 49995032 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
1418TOQ0015 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2014-2016 |  | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014 - 2016- | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14522594127 | 3204891182 | 2638120200 | 1452178875 |  | 24.78
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3204891182 | 2638120200 | 1452178875 | 55.04
1418TOQ0016 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES Y TURBOGAS MÓVILES 2014-2016 |  | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas Convencionales y Turbogas Móviles con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014 - 2016. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1501104792 | 0 | 0 | 0 |  | 6.72
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0019 |  |  |  |  | RESTITUCIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AUSCULTACIÓN DE LAS GRANDES CORTINAS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL, EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 2014-2016 |  | Restituir la instrumentación para continuar con la obtención de datos que ayuden a evaluar la seguridad de una estructura mediante la obtención de datos cuantitativos acerca de su comportamiento, así como detectar problemas en una etapa temprana y previsible. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 134638007 | 34000000 | 34000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 34000000 | 34000000 | 0 | 0
1418TOQ0020 |  |  |  |  | ADQUISICIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VALLE DE MÉXICO 2014-2016 |  | Este programa considera la instalación por año para el período de 2014 a 2016, de 4,321,974 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado. | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6669567530 | 743026839 | 364580496 | 364580496 |  | 13.87
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 743026839 | 364580496 | 364580496 | 100
1418TOQ0021 |  |  |  |  | Reforzamiento del sistema de anclaje de los cabezales de apoyo de las compuertas de la obra de excedencias y mantenimiento integral de la CH Malpaso 2014 |  | Garantiza la descarga de los gastos de diseño del vertedor para una avenida extraordinaria, sin generar daños, en la ladera del cerro en la zona de descarga y en la propia estructura de descarga del vertedor. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 617751901 | 0 | 0 | 0 |  | 56.13
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0022 |  |  |  |  | REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE ANCLAJE DE CABEZALES DE APOYO DE COMPUERTAS DE LA OBRA DE EXCEDENCIAS, ASÍ COMO ESTABILIZACIÓN DEL TALUD MARGEN IZQUIERDA DEL VERTEDOR DE LA CH LA VILLITA |  | REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE ANCLAJE DE CABEZALES DE APOYO DE COMPUERTAS DE LA OBRA DE EXCEDENCIAS, ASÍ COMO ESTABILIZACIÓN DEL TALUD MARGEN IZQUIERDA DEL VERTEDOR DE LA CH LA VILLITA | 16-MICHOACAN |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 25 POR DEFINIR |  | 53401178 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0025 |  |  |  |  | MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PARA MANEJO DE CARBON SDE 2014 |  | Adquisición de maquinaria y equipo pesado para las Centrales José López Portillo y Carbón II; a fin de contar con equipamiento en condiciones operativas óptimas y con ello, su disponibilidad para garantizar el suministro de carbón a las unidades generadoras, cumpliendo con las normativas aplicables. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 123722356 | 0 | 0 | 0 |  | 1.69
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0026 |  |  |  |  | REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LOS CABEZALES DE LAS COMPUERTAS DE OBRA DE EXCEDENCIAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL AL VERTEDOR DE LA CH ÁNGEL ALBINO CORZO (PEÑITAS) 2014-2015 |  | Reforzar sistema de anclaje de los apoyos de las 7 compuertas. Mantenimiento integral al vertedor de la central hidroeléctrica Ángel Albino Corzo (Peñitas) y evitar posibles fallas, que resultarían en pérdida de generación de energía eléctrica y en riesgos para los intereses aguas abajo de la presa. | 7-CHIAPAS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 95991483 | 62040060 | 58430928 | 39990319 |  | 53.19
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 62040060 | 58430928 | 39990319 | 68.44
1418TOQ0027 |  |  |  |  | COMBUSTIÓN DUAL DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA JOSÉ ACEVES POZOS 2015-2016 |  | Adicionar sistema de quemadores y equipos auxiliares requeridos para quemar gas natural en el generador de vapor, incluyendo las adecuaciones necesarias a los sistemas de control lógico y analógico existentes y la construccion del ramal para el suministro de gas natural a la central. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 559529021 | 192625095 | 192625095 | 0 |  | 26.26
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 192625095 | 192625095 | 0 | 0
1418TOQ0028 |  |  |  |  | COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES 2015-2016 |  | Adicionar sistema de quemadores y equipos auxiliares requeridos para quemar combustible gas natural en los generadores de vapor, incluyendo las sustituciones necesarias a los sistemas de control lógico y analógico existentes y la construccion del ramal para el suministro de gas natural a la central. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 739309647 | 416132571 | 416132571 | 133796396 |  | 44.56
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 416132571 | 416132571 | 133796396 | 32.15
1418TOQ0029 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE PRUEBAS FISICOQUÍMICAS Y DE REGENERACIÓN DE ACEITE DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2015 |  | Construcción de Laboratorio de Pruebas Fisicoquímicas y de Cromatografía de Gases, coadyuvará a monitorear condiciones de aislamientos de equipos de potencia, para mantener en condiciones operativas óptimas a transformadores e interruptores de potencia y a elevar el nivel de confiabilidad. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 32663128 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0031 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 28.26 HECTÁREAS DE TERRENO PARA EL CAMPO GEOTÉRMICO LOS AZUFRES 2015-2016 |  | Adquisición de 28.26 Ha de terreno para el Campo Geotérmico Los Azufres, con la finalidad de satisfacer la demanda regional del Área Occidental | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4068475 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0032 |  |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LA VENTA 2014-2016 |  | Rehabilitación de 5 unidades generadoras de 6 MW, equipo auxiliar, sistemas de control, protección y medición. Reconstrucción de estructuras hidráulicas y civiles de la CH La Venta 2014-2016 | 12-GUERRERO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 607946059 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0033 |  |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DEL LAPEM |  | La adquisición de sistemas y equipos de medición y prueba además de accesorios serán utilizados en los diferentes laboratorios de la Gerencia del LAPEM para incrementar las capacidades de prueba a realizar en equipo eléctrico y mecánico. | 11-GUANAJUATO |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 237179858 | 160000000 | 146037874 | 29190165 |  | 26.94
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 160000000 | 146037874 | 29190165 | 19.98
1418TOQ0034 |  |  |  |  | Cerritos Colorados Fase I |  | El Campo Geotérmico Cerritos Colorados se localiza en la Zona de Aprovechamiento Especial del Bosque de la Primavera, a 16 Km al Oeste de la ciudad de Guadalajara Jalisco en el municipio de Zapopan. El proyecto CG Cerritos Colorados Fase I, plantea construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta de 25 MW a condensación, que producirá una generación media anual de 186.15 | 14-JALISCO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1068152031 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0035 |  |  |  |  | Los Azufres III Fase II |  | La CG Los Azufres III Fase II se localiza en la Sierra de San Andrés, en el límite Oriental del Estado de Michoacán, a 80 km al Oriente de la ciudad de Morelia entre los municipios de Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, dentro de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal, en el estado de Michoacán, perteneciente al Área Occidental. Esta unidad será instalada en un terreno propiedad de CFE, con una capacidad | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1046892891 | 16620880 | 16620880 | 9274847 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 16620880 | 16620880 | 9274847 | 55.8
1418TOQ0036 |  |  |  |  | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II |  | Para que la electricidad generada por el proyecto CG Los Azufres III Fase II se incorpore a la red del Área Occidental, es necesario construir una nueva subestación Switcheo Los Azufres sur, que contará con cuatro alimentadores de 115 kV, con dos tendidos de línea uno para interconectar con la Subestación Los Azufres de 6 km-c y otro de 1 km-c de la nueva subestación, y Los Azufres Sur a la nueva Unidad de | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 79960492 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0037 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II |  | El proyecto de transmisión y transformación se compone de dos circuitos en 34.5 kV, un conductor por fase, calibre 477 ACSR y de 1.8 km de longitud aproximada, 8 alimentadores en el nivel de 34.5 kV y 3 alimentadores en el nivel 13.8 kV y transformador trifásico de 20 MVA de capacidad y relación 34.5 kV/13.8 kV. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 78350566 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0038 |  |  |  |  | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental |  | Considera la ampliación de cuatro subestaciones para un total un total de 1175 MVA, Cuauhtémoc II bco. 3, Quevedo banco 2 y Silao Potencia banco 3 con 100 MVA de capacidad cada una y relación de transformación 230/115 kV, así como Moctezuma ampliación bancos 5 y 6 con 875 MVA y relación de transformación 400/230 kV; adicionalmente incluye 118 MVAr de compensación reactiva en derivación en | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2257550068 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0039 |  |  |  |  | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste |  | Considera la ampliación de cinco subestaciones con un total de 1225 MVA, compuestos por cinco bancos de transformación de relación de transformación 230/115 kV, de los cuales tres son de 300 MVA de capacidad, otro de 225 MVA y el último de 100 MVA; siete líneas de transmisión para un total de 355.3 km-c, en 230 y 115 kV además de 21 alimentadores, de los cuales trece se ubican en el nivel de | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2039524778 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0040 |  |  |  |  | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución |  | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda del pronóstico del mercado eléctrico. Adicionalmente permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2571859895 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0041 |  |  |  |  | LT Red de transmisión asociada a la CG Cerritos Colorados Fase I |  | En el caso de la red asociada a la CG Cerritos Colorados I, la línea de subtransmisión se interconectará con el circuito existente de 400 kV que une a la Subestación Guadalajara I con la Subestación El Sol - Zapopan. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 POR DEFINIR |  | 884467765 | 5000000 | 5000000 | 4580483 |  | 0.47
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 5000000 | 5000000 | 4580483 | 91.6
1418TOQ0044 |  |  |  |  | Lerdo (Norte IV) |  | Central de ciclo combinado con 910.93 MW netos en condiciones de verano ubicado en el municipio de Lerdo del estado de Durango, bajo el esquema de Obra Publica Financiada | 10-DURANGO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 15461589129 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0045 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) |  | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) que consiste en 371.2 km-c, 10 alimentadores en 400 kV y 100 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2478334973 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0047 |  |  |  |  | Las Cruces |  | El proyecto hidroeléctrico las Cruces se plantea para tener una capacidad neta de 240 MW con dos unidades de 120 MW cada una y una generación media anual de 783 GWh. Se localiza en la parte central del estado de Nayarit, a 65 km al norte de la ciudad de Tepic y a 25 km al noreste del poblado de Ruiz (cabecera municipal y estación del ferrocarril Central del Pacífico), en los municipios de Ruiz y Rosamorada. | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 12422028016 | 591290225 | 469438190 | 125165094 |  | 0.1
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 591290225 | 469438190 | 125165094 | 26.66
1418TOQ0048 |  |  |  |  | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces |  | El proyecto de red de transmisión se localiza en el estado de Nayarit. La red de transmisión asociada permitirá incorporar óptimamente la energía generada por la central hidroeléctrica, operando satisfactoriamente tanto en condiciones de estado normal como bajo contingencia, conservando la adecuada reserva de capacidad requerida en la transmisión.Las obras que integran esta red de transmisión | 18-NAYARIT |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 422110048 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0049 |  |  |  |  | Sureste II y III |  | Los proyectos CE Sureste II y III están integrados por dos módulos, uno de 285 MW y otro de 300 MW +/- 2 por ciento de capacidad nominal, estarán integrados por aerogeneradores cuya capacidad individual dependerá del ganador de la licitación, pero en ningún caso podrá ser inferior a 1500 kW. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 17009441644 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0050 |  |  |  |  | San Luis Potosí |  | Central de ciclo combinado de 789.53 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 13305772387 | 32724562 | 141941189 | 141941189 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32724562 | 141941189 | 141941189 | 100
1418TOQ0051 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí |  | La Red de Transmsión Asociada consiste de 58 km-circuito de líneas de transmisión de 115 kV, 4 Alimentadores de 230 kV, 2 Alimentadores de 115 kV, 225 MVA y 52.5 MVAR | 24-SAN LUIS POTOSI |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 386717720 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0053 |  |  |  |  | Sureste IV y V |  | Los proyectos eoloeléctrico CE Sureste IV y V están integrados por módulos de 300 MW +/- 2 por ciento de capacidad nominal cada uno, estarán integrados por aerogeneradores cuya capacidad individual dependerá del ganador de la licitación, pero en ningún caso podrá ser inferior a 1500 kW. | 20-OAXACA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0054 |  |  |  |  | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución |  | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentaran la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 13044106449 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0057 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA LA CH COLOTLIPA 2014 - 2015 |  | Rehabilitación de las 4 unidades generadoras, sustitución de sistema de control, medición y protección, equipos auxiliares e infraestructura civil e hidráulica de la CH Colotlipa. | 12-GUERRERO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 85325763 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0060 |  |  |  |  | MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS QUÍMICOS DE LA CNLV 2015-2017 |  | REEMPLAZO DEL MOBILIARIO DETERIORADO DE LOS LABORATORIOS QUÍMICOS DE LA CNLV ASÍ COMO EL REEMPLAZO Y MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS Y RADIOQUÍMICOS DE ESTA CENTRAL. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 45924074 | 7491327 | 7491327 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 7491327 | 7491327 | 0 | 0
1418TOQ0061 |  |  |  |  | REEMPLAZO DE LA PLANTA GENERADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO CNLV 2015-2016 |  | Reemplazo de la planta generadora de hipoclorito, para producir hipoclorito de sodio en cantidad suficiente para el tratamiento del agua de mar utilizada para el enfriamiento de los equipos de la central U1 y U2. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 38396593 | 16133770 | 16133770 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 16133770 | 16133770 | 0 | 0
1418TOQ0062 |  |  |  |  | Programa de mantenimiento a elevadores del Conjunto Ródano-Atoyac |  | Modernización de 8 elevadores, 4 en Ródano 14, 4 en Atoyac 97 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | 28 POR DEFINIR |  | 21662071 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0063 |  |  |  |  | Recalibración de la Línea de Transmisión Texcoco - La Paz |  | Considera la sustitución del cable conductor de calibre 1113 KCM, ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) de los dos circuitos de la línea de transmisión Texcoco La Paz en 400 kV por cable de alta capacidad tipo GAP GTACSR-566/39-3T sobre las estructuras existentes para un total de 60.5 km-c | 15-ESTADO DE MEXICO |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 184580956 | 0 | 0 | 0 |  | 42.58
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0066 |  |  |  |  | Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional |  | Traslado de un banco de transformación e instalación de uno nuevo con un total de 300 MVA; 7.5 MVAr en un banco de compensación reactiva capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 126.4 km-c, en las tensiones de 230kV y 115 kV, calibres 477, 795 y 1113 KCM, tipo ACSR y 6 alimentadores | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 POR DEFINIR |  | 466328143 | 118869843 | 118869843 | 117320364 |  | 21.61
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 118869843 | 118869843 | 117320364 | 98.69
1418TOQ0069 |  |  |  |  | VENTEO DE EMERGENCIA RÍGIDO DEL POZO HÚMEDO EN AMBAS UNIDADES DE LA CNLV 2015-2018 |  | Sistema capaz de mitigar un accidente más allá de la base de diseño considerando la experiencia operacional en el accidente de Fukushima y cumpliendo con requerimientos regulatorios establecidos por la CNSNS con fundamento en el art50 de la Ley Reglamentaria del art27 Const en Materia Nuclear | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 103444376 | 40899016 | 14546199 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 40899016 | 14546199 | 0 | 0
1418TOQ0070 |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS RADIOLÓGICO, AMBIENTAL Y METEOROLOGICO DE LA CNLV 2015-2017 |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA EL REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS RADIOLÓGICOS, AMBIENTALES Y METEOROLOGICOS DE LA CNLV | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18952177 | 3776047 | 3776047 | 408950 |  | 2.16
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 3776047 | 3776047 | 408950 | 10.83
1418TOQ0071 |  |  |  |  | INSTALACIÓN DE UNIDADES DE MEDICIÓN FASORIAL, LOCALIZADORES DE FALLA PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LAV 400KV Y EQUIPO DE MONITOREO DE GASES EN TRANSFORMADORES T5 Y T6 |  | Proporcionar herramientas de monitoreo de lineas de transmisión de la subestación eléctrica de 400 kV y de degradamiento de aceite de los transformadores de potencia por su condicion operativa. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2645098 | 1282721 | 1282721 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1282721 | 1282721 | 0 | 0
1418TOQ0073 |  |  |  |  | ESTABILIZACIÓN DE LADERA Y BLOQUES EN LA MARGEN DERECHA DE LA CH LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (HUITES) 2014-2015 |  | Atender los problemas de inestabilidad de la ladera y bloques de rocas localizados en la margen derecha de casa de máquinas de la CH Huites, mediante la estabilización de ladera y bloques, así como mantener la generación y salvaguardar la integridad de los trabajadores. | 25-SINALOA |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 40476408 | 10000000 | 10000000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
1418TOQ0074 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CNLV 2015-2017 |  | Modernización de la infraestructura en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones con el fin de fortalecer el uso de las mismas y así apoyar la cadena de valor en los procesos sustantivos de la generación eléctrica por medios nucleares. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 75783649 | 9999998 | 9999998 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 9999998 | 9999998 | 0 | 0
1418TOQ0075 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA ZONA DE TRANSMISION METROPOLITANA 2015-2017 |  | Adquisicón de equipo operativo para pruebas, monitoreos, mantenimientos y puesta en servicio de equipo eléctrico primario y de las especialidades de control y comunicaciones en subestaciones de potencia, así como para las líneas de transmisión de la Zona de Transmisión Metropolitana. | 35-VARIOS |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 26 POR DEFINIR |  | 124827462 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 99 150 |  |  |  |  | Altamira III y IV |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA ALTAMIRA III Y IV, CON UNA CAPACIDAD DE 1,036 MW | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 99 151 |  |  |  |  | Chihuahua III |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA CHIHUAHUA III, CON UNA CAPACIDAD DE 259 MW | 8-CHIHUAHUA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0001 |  |  |  |  | REEMPLAZO EN LA DIVISIÓN B DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DE AGUA DEL REACTOR (RWCU) DE LA CNLV 2015-2017 |  | Reemplazo en la division B de la bomba 1-RWCU-P-001B en U1 y bomba 2-G33-P-001B en U2 del sistema de limpieza de agua de reactor (RWCU) cambiando el diseño de la bomba para que su mantenimiento se realice cada diez años. | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 47499941 | 16771196 | 3330237 | 2510604 |  | 5.29
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 16771196 | 3330237 | 2510604 | 75.38
1518TOQ0002 |  |  |  |  | REEMPLAZO DE MAQUINARIA PESADA DE LA CNLV 2015-2016 |  | Reemplazo de maquinaria pesada como son retroexcavadora, motoconformadora, cargador frontal, tractor agicola, sobre orugas los cuales son de mayor uso en las actividades requeridas en la Central Nucleoelectrica. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25293529 | 2758132 | 2758132 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2758132 | 2758132 | 0 | 0
1518TOQ0004 |  |  |  |  | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA GRP NORTE 2015-2017 |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 35-VARIOS |  | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 120479200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0005 |  |  |  |  | AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CNLV 2015-2017 |  | Ampliar capacidad de almacenamiento de desechos solidos para disponer de espacio para almacenamiento de material generado durante el mantenimiento de la vida útil de la CNLV dado que la capacidad actual de almacenamiento de desechos sólidos durante la vida útil de la CLV está llegando a su límite | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 224246063 | 76416478 | 76416478 | 12724313 |  | 5.68
[12 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 76416478 | 76416478 | 12724313 | 16.65
1518TOQ0006 |  |  |  |  | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE FACTORES HUMANOS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELÉCTRICAS 2015 |  | Estudios de Preinversión para la Actualización del Simulador de Factores Humanos del Centro de Entrenamiento de la GCN, que contará con el diseño de instalaciones, especificaciones de adq de eq y materiales de prácticas,necesidades de medios didácticos, entre otros. | 30-VERACRUZ |  | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 2063000 | 800000 | 800000 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 800000 | 800000 | 0 | 0
1518TOQ0008 |  |  |  |  | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental |  | Considera la instalación de 174.0 MVAr de compensación capacitiva repartidos de la siguiente forma: un banco de capacitores de 45 MVAr en el nivel de 115 kV para cada una de las subestaciones León III y León IV del Área de Control Occidental. Así como, un banco de capacitores de 21 MVAr en el nivel de 161 kV para cada una de las subestaciones Mexicali II, Centro, Gonzalez Ortega y Cachanilla del Área | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 148440982 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0009 |  |  |  |  | Mazatlán |  | Central de ciclo combinado de 774.2 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 25-SINALOA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 10433801830 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0010 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán |  | La Red de Transmisión Asociada consiste de 255 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV (lo que con la incertidumbre da un total de 296 km-c), 5 Alimentadores de 400 kV, 1 Alimentador de 115 kV y 75 MVAr. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2063760650 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0011 |  |  |  |  | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución |  | El proyecto SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución, garantizará en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas Guasave, Los Mochis, Hermosillo, Córdoba, Campeche, Polanco, Coapa, Querétaro y Pachuca, en las Divisiones de Distribución Noroeste, Oriente, | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1281268084 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0012 |  |  |  |  | Mérida |  | Ciclo combinado Mérida tendrá una capacidad bruta en sitio de 532.9 MW (más/menos 20 por ciento) en condición media anual. | 31-YUCATAN |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 10338732496 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0013 |  |  |  |  | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución |  | El proyecto SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución, reducirán las pérdidas de energía, optimizará el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentara la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, en las zonas Polanco, Tacuba, Zócalo, Ermita y Tenango en el | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2025660009 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0014 |  |  |  |  | Guadalajara I |  | Central de ciclo combinado de 835.8 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Jocotepec, en el estado de Jalisco, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 13771837010 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0015 |  |  |  |  | Salamanca |  | Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de dos o tres turbinas de gas, dos o tres recuperadores de calor y una turbina de vapor. Tiene una capacidad ISO de 944.77 MW. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 717.40 MW (neta de 697.10 MW) en condiciones de verano, y media anual de 753.00 MW (neta de 731.69 MW); para todas estas cifras se considera un rango | 11-GUANAJUATO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 10183153237 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0016 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I |  | La Red de Transmsión Asociada consiste de 80 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV (lo que con la incertidumbre da un total de 92.8 km-c), 8 Alimentadores de 400 kV y 50 MVAr. | 14-JALISCO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 754222864 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0017 |  |  |  |  | Baja California II |  | Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de una turbina de gas, un recuperador de calor y una turbina de vapor. Tiene una capacidad ISO de 401.33 MW. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 323.73 MW (neta de 314.27 MW) en condiciones de verano, y media anual de 369.53 MW (neta de 358.73 MW); para todas estas cifras se considera un rango de + /- 20 por | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 3841055299 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0018 |  |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II |  | Consiste en la construcción de 15 km-c en 230 kV de calibre 1113 tipo ACSR (considera 16 por ciento de incertidumbre) y seis alimentadores en el nivel de tensión de 230 kV. | 26-SONORA |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 197860854 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 99 152 |  |  |  |  | La Laguna II |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA LA LAGUNA II, CON UNA CAPACIDAD DE 498 MW | 10-DURANGO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 99 153 |  |  |  |  | Río Bravo III |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA RIO BRAVO III, CON UNA CAPACIDAD DE 495 MW | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 99 154 |  |  |  |  | Tuxpan III y IV |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA TUXPAN III Y IV, CON UNA CAPACIDAD DE 983 MW | 30-VERACRUZ |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 99 155 |  |  |  |  | Los Azufres II y Campo Geotérmico |  | Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán. | 16-MICHOACAN |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2010745231 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
156 99 156 |  |  |  |  | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) |  | CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1845687304 | 24430520 | 29504563 | 29504563 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 24430520 | 29504563 | 29504563 | 100
159 99 159 |  |  |  |  | 404 Noroeste-Norte |  | Construcción e instalación de veinte subestaciones y 81 alimentadores de alta y media tensión, localizados en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 629709202 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
161 99 161 |  |  |  |  | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV |  | Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 5422993216 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
165 99 165 |  |  |  |  | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste |  | Construccion e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kV y una longitud de 99km-L y dos bubestaciones con voltaje de 230kV y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 682781183 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
166 99 166 |  |  |  |  | Red Asociada de la Central Río Bravo III |  | Contrucción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAr de tipo inductivoy 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 669371329 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
186 00 185 |  |  |  |  | 402 Oriental - Peninsular |  | Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1187178364 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
187 00 186 |  |  |  |  | 403 Noreste |  | Construcción e instalación de veintidos subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2059302171 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
188 00 187 |  |  |  |  | 405 Compensación Alta Tensión |  | Construcción e instalacion de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kV y una capacidad total de 340.8 MVAr localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 146334115 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
189 00 188 |  |  |  |  | 411 Sistema Nacional |  | Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2014869100 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
190 00 189 |  |  |  |  | 401 Occidental - Central |  | Construcción e instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 998018128 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 00 190 |  |  |  |  | 410 Sistema Nacional |  | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 17 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400, 230, 138, 115 Y 23 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 4253.3 MVA, 25.2 MVAr Y 61 ALIMENTADORES | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2649573814 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
202 99 202 |  |  |  |  | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) |  | Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar | 7-CHIAPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 4539148475 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
206 99 206 |  |  |  |  | Altamira V |  | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA ALTAMIRA V, CON UNA CAPACIDAD DE 1,121 MW. | 28-TAMAULIPAS |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 99 214 |  |  |  |  | 506 Saltillo-Cañada |  | Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 sunestaciones y 6 alimentadores | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 4164727780 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 99 217 |  |  |  |  | Red Asociada de la Central Tamazunchale |  | Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1765650994 | 83437066 | 83437066 | 81220416 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 83437066 | 83437066 | 81220416 | 97.34
227 99 227 |  |  |  |  | 412 Compensación Norte |  | Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVAr. que se enstalarán es Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 342153900 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 99 228 |  |  |  |  | 413 Noroeste - Occidental |  | Construccción e instalación de siete Líneas de Transmisiópn con voltages de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA seran suministrados por CFE 30 MVAr del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 876591469 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 99 229 |  |  |  |  | 414 Norte-Occidental |  | Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1059028211 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
285 00 284 |  |  |  |  | 502 Oriental - Norte |  | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 292958431 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
286 00 285 |  |  |  |  | 503 Oriental |  | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAr Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 327444940 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
287 00 286 |  |  |  |  | 504 Norte - Occidental |  | Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 685426570 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
303 00 301 |  |  |  |  | El Sauz conversión de TG a CC |  | Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sitemas auxiliares. | 22-QUERETARO |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1766177840 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 00 302 |  |  |  |  | 607 Sistema Bajio - Oriental |  | Construcción einatalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 1193099617 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
305 00 303 |  |  |  |  | 609 Transmisión Noroeste - Occidental |  | Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2143839654 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 00 304 |  |  |  |  | 610 Transmisión Noroeste - Norte |  | Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 2616212285 | 28882850 | 28882850 | 26490270 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28882850 | 28882850 | 26490270 | 91.71
307 00 305 |  |  |  |  | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste |  | Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 465782997 | 18208362 | 18208362 | 17809419 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 18208362 | 18208362 | 17809419 | 97.8
308 00 306 |  |  |  |  | 612 Subtransmisión Norte - Noreste |  | Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 437952128 | 12559739 | 12559739 | 12096140 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12559739 | 12559739 | 12096140 | 96.3
309 00 307 |  |  |  |  | 613 Subtransmisión Occidental |  | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAr DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 478142181 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 00 308 |  |  |  |  | 614 Subtransmisión Oriental |  | Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 255041098 | 88480 | 88480 | 83962 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 88480 | 88480 | 83962 | 94.89
311 00 309 |  |  |  |  | 615 Subtransmisión Peninsular |  | Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS | POR DEFINIR |  | 404056771 | 2013098 | 2013098 | 1953967 |  | 100
[12 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2013098 | 2013098 | 1953967 | 97.06
Algunos proyectos de PEMEX presentan ejercicio negativo derivado de la recuperación de amortización de anticipo, así como de ajustes realizados a fin de reflejar el ejercicio real acumulado al mes. Lo anterior se debe a que hubo reclasificación de los ejercicios previamente reportados.
| 1 |  |  | El ejercicio de recursos para este proyecto se reporta en cero, en virtud de que la asignación en inversión física se transfiere a la partida de gasto 46101 "Aportaciones de Fideicomisos Públicos", con la finalidad de llevar a cabo la aportación al Fideicomiso denominado "Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".
| 2 |  |  | El proyecto está cancelado, no se han erogado recursos en 2016.
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal.
Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.