## Avance en materia de extinción
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
ANEXO XVII
II.- AVANCE EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS, MANDATOS O ACTOS ANÁLOGOS, INCLUYENDO EL MONTO DE RECURSOS CONCENTRADOS EN LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y LA RELACIÓN DE AQUÉLLOS EXTINTOS O TERMINADOS
ENERO - JUNIO 2016
(Cifras en pesos)
DEPENDENCIA / ENTIDAD 1_/
| EN PROCESO DE EXTINCIÓN, TERMINACIÓN O BAJA DE CLAVE DE REGISTRO |  |  |  | EXTINTOS, TERMINADOS O BAJA DE CLAVE DE REGISTRO
| DENOMINACIÓN | CLAVE | AVANCE % EN EL PROCESO DE EXTINCIÓN | ACCIONES REALIZADAS | DENOMINACIÓN | CLAVE | RECURSOS PÚBLICOS REINTEGRADOS O POR REINTEGRAR 2_/ | FECHA DE CONVENIO DE EXTINCIÓN, TERMINACIÓN O BAJA | FECHA DE BAJA DE LA CLAVE DE REGISTRO PRESUPUESTARIO
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | FID. 285.-PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO.- FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL VALLE COACALCO. | 700020VYF192 | 35% | SE CONTINÚA INVITANDO A LOS INTERESADOS A ESCRITURAR PARA CONTINUAR CON LA EXTINCIÓN PARCIAL DEL FIDEICOMISO HASTA SU CONCLUSIÓN. | FONDO DE APOYO PARA LA REESTRUCTURA DE PENSIONES (FARP) | 20090641101502 | 869911817.13 | 29/12/2015 | 28/01/2016
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | FID. 351.- UNIDAD MORAZÁN. | 700006BOO196 | 10% | SE CONTINÚA INVITANDO A LOS INTERESADOS A ESCRITURAR PARA CONTINUAR CON LA EXTINCIÓN PARCIAL DEL FIDEICOMISO HASTA SU CONCLUSIÓN. | FID. 159.- HABER SOCIAL BANCO NACIONAL DE TRANSPORTES, S.A. | 700006GIC183 | 0 | 26/05/2016 | 09/06/2016
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | FID. 66.- GOBIERNO FEDERAL PARA CRÉDITOS ESPECIALES | 700006GIC055 | 47% | SE ENCUENTRA EN REVISIÓN CON LA SHCP LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA LA EXTINCIÓN DE ESTE NEGOCIO; SIN RESPUESTA A LA FECHA.
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | FIDEICOMISO PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FIDEM) | 700006GIC049 | 60% | EN PROCESO DE EXTINCIÓN DE LA SUBCUENTA B.
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | FIDEICOMISO PUBLICO DE LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA. | 200106HHQ01225 | 50% | ACCIÓN PENAL CONCLUIDA, EN LA MERCANTIL LOTENAL HA INSTRUIDO A NAFIN PARA CONTINUAR CON EL PROCESO; EN CASO DE UBICAR AL DEMANDADO, VALORAR LA POSIBILIDADPREVIA INVESTIGACIÓN DE EXISTENCIA DE BIENES Y ACUERDO CON LOTENAL-DE DESISTIRSE DEL EMBARGO ORIGINAL Y REALIZAR UNO NUEVO, AMPLIAR EXPECTATIVA DE RECUPERACIÓN O GARANTIZAR EL PAGO PARA CONCLUIR LA ACCIÓN CONTRA COMITÉ NACIONAL PRO-VIDA,A.C.
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | M. 133.- FRACCIONAMIENTO AGUA HEDIONDA. | 199806GIH00585 | 30% | EN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA QUE PREVALECE EN EL MANDATO PARA SU TERMINACIÓN.
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | MAND. 1312.- JUICIO PROMOVIDO POR ICA VS INECEL DE LA REPUBLICA DE ECUADOR. | 700006GIC189 | 50% | LA UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO ESTÁ ANALIZANDO LAS OPCIONES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO LA TERMINACIÓN DEL MANDATO.
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | MANDATO EXTINTA COMISIÓN MONETARIA | 700006HIU151 | 10% | LA SHCP ESTA EVALUANDO LAS ACCIONES A SEGUIR CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ASOCIADA A LAS PROPIEDADES DEL MANDATO.
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | MANDATO FIDUCIARIO DE INVERSION Y ADMON. APOYO FINANCIERO A FAVOR DEL FIDEICOMISO SINDICATURA DE PROMOTORA DEL VALLE DE MORELIA (PROVAM) | 700006GIC054 | 10% | EL MANDATO ESTA EN PROCESO DE TERMINACIÓN, BANOBRAS INFORMÓ QUE EN RELACIÓN A LOS AVANCES DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DEL MANDATO, SE ESTABLECIÓ COMUNICACIÓN CON BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., PARA ESTABLECER LA SITUACIÓN DEL FIDEICOMISO
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | MANDATO SHCP MEX. TEX DEVELOPMENT CORP. | 700006HIU091 | 10% | PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE TERMINACIÓN SE TIENE QUE INVESTIGAR EL ESTATUS DE LAS PROPIEDADES ASOCIADAS AL MANDATO LOCALIZADAS EN EL ESTADO DE TEXAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FID. 122.- BENJAMÍN HILL TRABAJADORES F.F.C.C. SONORA-BAJA CALIFORNIA | 700006GIC053 | 75% | CON OF. 5.1.-280 DEL 14/FEB/14, SE ENVIÓ A FNML COPIA DEL OF. 312.A.-000309 DE SHCP CON COPIA DEL OF. GFANPR/153300/015/14 DE BANOBRAS POR EL QUE SOLICITÓ INFORMACIÓN A FUNCIONARIOS DE FNML PARA DETERMINAR LOS TÉRMINOS JURÍDICOS PARA LA EXTIN. DEL FID.; ASIMISMO, CON OF. 5.1.-2359 DEL 2/OCT/14, SE SOLICITÓ AL DIR. DE LIQ. DE FNM SE INFORME A LA DGPOP DE LA SCT SOBRE EL PROC. DE EXTIN. DEL FID., FNM INFORMA CON OF. DL/266/2014 QUE ESTÁ EN PROCESO DE EXTINCIÓN.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DEL TRAMO CARRETERO NIZUC-TULUM NO. 160265-7 | 19980965100759 | 60% | EL FIDEICOMISO YA NO REPORTA MOVIMIENTOS PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BAJA.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FIDEICOMISO DEL FONDO DE COBERTURA SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES | 20020941101304 | 5% | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 221 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO, EL 7 DE JULIO DE 2016 SE DECLARA EL FIDEICOMISO DEL FONDO DE COBERTURA SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES EN PROCESO DE EXTINCIÓN.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FIDEICOMISO PROGRAMA HABITACIONAL DE FERRONALES EN LA REPUBLICA MEXICANA | 700009J3R057 | 60% | CON OF. DL-174-2013 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2013, FNML INFORMA QUE ESTÁ ESTUDIANDO SOLICITAR LA OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A FIN DE QUE INDIQUE LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE LAS MEDIDAS PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
ECONOMÍA | FIDEICOMISO DE FOMENTO INDUSTRIAL LANFI | 700010210258 | 1% | N/A
EDUCACIÓN PÚBLICA | CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 20021111201289 | 75% | SE TERMINARON LAS ACCIONES Y LOS RECURSOS | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN PARA LOS GRANDES EXCONVENTOS DE LA MIXTECA ALTA, OAXACA | 200011H0001072 | 0 | 28/03/2007 | 13/06/2016
EDUCACIÓN PÚBLICA | CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA II | 20001111301060 | 75% | SE TERMINARON LAS ACCIONES Y LOS RECURSOS
EDUCACIÓN PÚBLICA | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 'CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO', OAXACA | 700011D00339 | 90% | EN PROCESO DE FIRMA DEL CONVENIO DE EXTINCION
EDUCACIÓN PÚBLICA | FIDEICOMISO PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS MUSEOS DIEGO RIVERA Y FRIDA KAHLO | 800011H00024 | 10% | SE ESTÁ EN ESPERA DE LA INSTRUCCIÓN DE LA SHCP, PARA QUE EL FIDUCIARIO BANCO DE MÉXICO ELABORE EL CONVENIO DE EXTINCIÓN
EDUCACIÓN PÚBLICA | FIDEICOMISO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CASA DEL RISCO Y PINACOTECA ISIDRO FABELA | 199811H0000717 | 10% | SE ESTÁ EN ESPERA DE LA INSTRUCCIÓN DE LA SHCP, PARA QUE LA FIDUCIARIA BANCO DE MÉXICO ELABORE EL CONVENIO DE EXTINCIÓN
EDUCACIÓN PÚBLICA | FIDEICOMISO PARA LA CULTURA DE LA COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA EL INTERCAMBIO EDUCATIVO Y CULTURAL F/22514 (FONCA) | 700011200227 | 95% | SE ESTÁ EN ESPERA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA SHCP, PARA LA BAJA DE LA CLAVE DE REGISTRO O ALGUNA INDICACIÓN AL RESPECTO
EDUCACIÓN PÚBLICA | PROGRAMA NACIONAL DE SUPERACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO (SUPERA) | 199911M0B00893 | 100% | EN PROCESO DE FIRMA DEL CONVENIO DE EXTINCION
SALUD | DIF BOSQUES DE LAS LOMAS | 700012NHK069 | 70% | SE REALIZARON DOS REUNIONES ENTRE LA DGPOP, LA SHCP Y EL DIF, EN LA CUAL SE ACORDARON QUE EL DIF PROPONDRÍA LA REACTIVACIÓN DEL COMITÉ.
REFORMA AGRARIA | FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA COMPLEMENTARIA FONDO 95 | 700015QDV162 | 10% | A TRAVÉS DEL OFICIO UAG/2010/670/2015 SE NOTIFICÓ A LA DGPP LA ORDEN DE AUDITORÍA 031/15, QUE EFECTUÓ LA UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, MISMA QUE ESTÁ DIRIGIDA A VERIFICAR EL % DE AVANCE DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO. LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DE LA MISMA, PERMITIRÁN ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN SISTEMA
REFORMA AGRARIA | FIDEICOMISO DE APOYO A LOS PROPIETARIOS RURALES EN CHIAPAS (FIAPAR) | 700015QDV161 | 15% | A TRAVÉS DE OFICIO IV-400-0333/2015 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2015, EL C.P. PEDRO SILVINO XAVIER LAZCANO DÍAZ, OFICIAL MAYOR DE SEDATU, INSTRUYÓ AL SAE COMO FIDUCIARIO SUSTITUTO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE EXTINCIÓN ATENDIENDO LO ESTIPULARDO EN LOS ART. 220 Y 221 DEL RLFPRH. MEDIANTE OFICIO DCJF/DEF/092/2015 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2015, LA LIC. ERIKA IVONNE CARPIO ROSA, SOLICITÓ A LA OFICIALÍA MAYOR DE SEDATU REUNIRSE CON EL FIN DE COMENTAR EL ESTADO QUE GUARDA LA EXTINCIÓN.
ENERGÍA |  |  |  |  | C. G. CERRO PRIETO IV | 199818TOQ00860 | 13735.55 | 11/09/2015 | 27/04/2016
DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  | FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS QUE CONFORMAN EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO PARA LOS SERVIDORES DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES | 200620VST01448 | 55155098.85 | 03/12/2015 | 23/06/2016
TURISMO | FONDO MIXTO CIUDADES COLONIALES | 700021211125 | 75% | SE ESTA RECABANDO INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE FORMALIZARÁN EL CONVENIO DE EXTINCIÓN.
TURISMO | FONDO MIXTO DE ACAPULCO | 700021261306 | 30% | SE HA SOLICITADO AL GOBIERNO ESTATAL E INICIATIVA PRIVADA, ACLAREN LOS ASUNTOS PENDIENTES PARA CONTINUAR LA EXTINCIÓN.
TURISMO | FONDO MIXTO DE COZUMEL, QUINTANA ROO | 700021274026 | 70% | SE ESTÁN PAGANDO HONORARIOS CONTABLES Y DE AUDITORIA; ASIMISMO, SE ESTÁ ELABORANDO EL CONVENIO DE EXTINCIÓN.
TURISMO | FONDO MIXTO DE MAZATLÁN. | 700021276331 | 50% | SE AUDITARON LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2003 A 2007 Y SE ESTÁN AUDITANDO DE 2008 Y 2009; SE ACORDÓ TRANSMITIR LOS BIENES EN NO NUMERARIOS A LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y EMPRESAS TURÍSTICAS DE MAZATLÁN. ASIMISMO, EL COMITÉ TÉCNICO (CON EXCEPCIÓN DE LA SECTUR) APROBÓ APLICAR EL REMANENTE DEL FIDEICOMISO A UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PARA EL DESTINO.
TURISMO | FONDO MIXTO DEL ESTADO DE MORELOS. | 700021268119 | 80% | EL COMITÉ APROBÓ EL PROYECTO DE CONVENIO DEL FIDEICOMISO, MISMO QUE ESTÁ EN REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
TURISMO | FONDO MIXTO MUNDO MAYA. | 700021300336 | 50% | SE REUNIÓ EL COMITÉ TÉCNICO Y SE SOLICITÓ LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN.
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FONDO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA | 700038100146 | 75% | LA FECHA PARA EXTINGUIR EL FIDETEC ESTA RELACIONADA CON LA CONCLUSIÓN DE LOS JUICIOS POR RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO Y LA VENTA DE LOS INMUEBLES QUE SE RECUPEREN, ESTAS ACCIONES SON A CARGO DE TERCEROS, COMO SON LOS JUECES, PERITOS, ABOGADOS, SAE, ENTRE OTROS, POR LO QUE NO ES POSIBLE DETERMINAR UNA FECHA.