## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Aguascalientes
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
AGU00160100629378 | Construcción De Techado En Primaria Emiliano Zapata, Rancho Nuevo, San Francisco De Los Romo - 12716 | 12716 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Ejido Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU00160100630447 | 33903 Servicios Integrales - 10816 | 10816 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU00160200643662 | Mejoramiento De Escuela Primaria Primero De Mayo Fracc Lic Benito Palomino Dena - 68612 | 68612 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 691 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200643663 | Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Urbana Municipal Palomino Dena Fracc Lic Benito Palomino Dena - 68834 | 68834 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 3076 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200643669 | Construcción De Red De Agua Potable - 58255 | 58255 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Mezquite [Colonia] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200643674 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario De 8 Pul De Diametro Y Descargas Domiciliarias C Priv Benito Juarez - 58230 | 58230 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 70 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200646057 | Mejoramiento De La Escuela Primaria Rafael Ramírez Ugarte Fracc José López Portillo - 65760 | 65760 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 464 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200646058 | Construcción De Colector Sanitario Margen Izquierda Calle Irapuato Comunidad Calvillito - 53687 | 53687 | Aguascalientes | Aguascalientes | Calvillito (Barrio de la Escuela) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 4481 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200646062 | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 32093 | 32093 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Lote |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200646063 | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 32073 | 32073 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Computadoras |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200646064 | Construccion De Baño 1ra Etapa - 32068 | 32068 | Aguascalientes | San José de Gracia | Santa Elena de la Cruz (Capadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 20 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200646067 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Calle Privada Benito Juarez En Emiliano Zapata - 58208 | 58208 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 70 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200648491 | Mejoramiento De La Escuela Primaria Agustín Melgar 2da Etapa Colonia Insurgentes - 66281 | 66281 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 642 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200648492 | Mejoramiento De Escuela Primaria Fernando Montes De Oca Colonia Insurgentes - 62654 | 62654 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 391 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200648503 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 63344 | 63344 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200650879 | Mejoramiento De Escuela Primaria Alberto Fuentes Dávila Col Ojo De Gua De Palmitas - 64928 | 64928 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 95 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200650880 | Mejoramiento De Centro De Atención Múltiple No 1 Colonia Insurgentes - 64870 | 64870 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 120 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200650887 | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 32080 | 32080 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Piezas |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200650888 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario De 8 Pul De Diametro Y Descargas Domiciliarias C Alberto Montoya Y C Sin Nombre - 58333 | 58333 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Ejido Ojo Zarco (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200653229 | Mejoramiento De Escuela Telesecundaria No 98 Comunidad Norias De Paso Hondo - 69949 | 69949 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 101 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200653230 | Construcción De Pavimento Hidráulico Calle San Pablo Fracc Los Pericos - 59548 | 59548 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200653231 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Luis Medina Colonia Insurgentes - 53781 | 53781 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 157 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200653232 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Calle General Maclovio Herrera Colonia Insurgentes - 54622 | 54622 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 184 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200653233 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle General Julián Medina Colonia Insurgentes - 50164 | 50164 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 758 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200653238 | Construccion De Techo De Concreto 1ra Etapa En Las Localidades De El Tecongo Tunel De Potrerillos Y Potrerillos - 31856 | 31856 | Aguascalientes | San José de Gracia | El Tecongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 150 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200653242 | Adquisición De Software Y Hardware. - 63419 | 63419 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Lote |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200653243 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias Los Contreras A Planta Tratadora De Emiliano Zapata - 51090 | 51090 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 112 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200653244 | Interconección De Agua Potable En Calle 20 De Noviembre En Emiliano Zapata - 51136 | 51136 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 24 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200655602 | Mejoramiento Escuela Secundaria Técnica No 21 Colonia Insurgentes - 67303 | 67303 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 486 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200655603 | Mejoramiento De Escula Preescolar Lic Jesús Reyes Heroles - 64737 | 64737 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 208 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200655604 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 62552 | 62552 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200655608 | Mejoramiento De Escuela Primaria Federico Engels 2da Etapa Barrio Los Valdez Comunidad Calvillito - 59700 | 59700 | Aguascalientes | Aguascalientes | Calvillito (Colonia Revolución) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 182 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200655609 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Pino Comunidad Calvillito - 51302 | 51302 | Aguascalientes | Aguascalientes | Calvillito (Colonia Revolución) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 140 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200655616 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 63348 | 63348 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200658044 | Mejoramiento De Escuela Primaria Vicente Suárez Colonia Insurgentes - 64535 | 64535 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 210 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200658045 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle General Luis Caballero Colonia Insurgentes - 57144 | 57144 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 369 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200658046 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle General Maclovio Herrera Colonia Insurgentes - 57079 | 57079 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 92 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200658047 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Calle Capitán Gustavo Garmendia - 54578 | 54578 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 745 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200658050 | Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Pública Rural Municipal Miguel De La Madrid Com Calvillito - 70067 | 70067 | Aguascalientes | Aguascalientes | Calvillito (Barrio de la Escuela) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 13747 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200658051 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Cedro Comunidad Calvillito - 50602 | 50602 | Aguascalientes | Aguascalientes | Calvillito (Colonia Revolución) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 109 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200658052 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Calle J Guadalupe Nájera Jiménez Comunidad Calvillito - 51358 | 51358 | Aguascalientes | Aguascalientes | Calvillito (Colonia Revolución) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 277 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200658053 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Laurel Comunidad De Calvillito - 50509 | 50509 | Aguascalientes | Aguascalientes | Calvillito (Colonia Revolución) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 135 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200658055 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 32085 | 32085 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vehículos |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200658056 | Construccion De Cuarto Dormitorio 1ra Etapa - 32065 | 32065 | Aguascalientes | San José de Gracia | Santa Elena de la Cruz (Capadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 84 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200658062 | Construcción De Red Alcantarillado - 58311 | 58311 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Colonia Gámez Orozco (Puerta de Carboneras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 65 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200658063 | Construccion De Calle Privada Benito Juarez En Emiliano Zapata - 58190 | 58190 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 70 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200660511 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Luis Donaldo Colosio Comunidad Ojo De Agua De Palmitas - 59455 | 59455 | Aguascalientes | Aguascalientes | Ojo de Agua de Palmitas Segunda Sección (Las Crucitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200660512 | Mejoramiento De Escuela Preescolar Emma Godoy Fracc Rodolfo Landeros Gallegos - 64327 | 64327 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 447 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200660513 | Rehabilitación De Descargas Sanitarias Anexo Palomino Dena Hacia El Marginal Derecho Del Arroyo Los Arellano Anexo Palomino Dena - 38032 | 38032 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 26 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200660514 | Mejoramiento De La Escuela Primaria José Isabel Rodríguez Montoya Fracc Villa Las Palmas - 63896 | 63896 | Aguascalientes | Aguascalientes | Ojo de Agua de Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 97 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200660516 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Tulipanes Comunidad Calvillito - 53392 | 53392 | Aguascalientes | Aguascalientes | Calvillito (Barrio de la Escuela) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 224 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200660517 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Calle José De Jesús Portugal Comunidad Calvillito - 53440 | 53440 | Aguascalientes | Aguascalientes | Calvillito (Barrio de la Escuela) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 90 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200660518 | Linea De Conducción De Rebombeo De Emiliano Zapata A San Agustín De Los Puentes - 51160 | 51160 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | San Agustín de los Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 120 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200673550 | Construccion De Pavimento Hidraulico Comunidad De Ojo De Agua De Los Sauses Asientos Aguascalientes-1166 |  | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1666101 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00160200674181 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Comunidad De Lopez Mateos Asientos Aguascalientes-1171 |  | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1335106.55 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU11130100053730 | Sistema De Proteccion Social En Salud | SPSS2011 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2011 | 0 | 9190760.98 | 9190760.98 | 9147796.61 | 9147796.61 | 9147796.61 | 9147796.61 | 99.5325 | 0 | Metros Cuadrados | 163197136 | 100 | 99.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100128525 | Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovación Tecnoólogica Y Extensionismo Rural, Componente De Apoyo Para La Integracíon De Proyectos (Sistemas Producto) 2011 | 9533.5.1.2 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 6893596 | 6893596 | 6893596 | 6893596 | 6893596 | 6893596 | 6893596 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU11160200677356 | Transferencia Como Copago Al Fideicomiso Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal (Reprogramacion Ejercicio Fiscal 2011) | 08-2011 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2011 | 5160028.95 | 5160028.95 | 5160028.95 | 5160028.95 | 5160028.95 | 5160028.95 | 5160028.95 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100062358 | Seguro Medico Nueva Generacion | SMNG2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2012 | 30719386 | 23154084.41 | 23154084.41 | 23154084.41 | 23154084.41 | 23154084.41 | 23154084.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100070483 | Sistema De Proteccion Social En Salud | 02SPSS2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2012 | 0 | 20126325.38 | 20126325.38 | 19906849.6 | 19906849.6 | 19906849.6 | 19906849.6 | 98.9095 | 0 | Metros Cuadrados | 178958544 | 100 | 98.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100086688 | Edificio Para El C3 | 2-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C3 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 10771933 | 10771932.78 | 10771932.78 | 10326463.6 | 10326463.6 | 10326463.6 | 10326463.6 | 95.8645 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12160200677611 | Transferencia De Recursos De Copago Al Fideicomiso Para La Implementacion Del Nuevo Sistema De Justicia Penal Recursos Fasp 2012 | 08-2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2012 | 8409956.62 | 8409956.62 | 8409956.62 | 8409956.62 | 8409956.62 | 8409956.62 | 8409956.62 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054083 | Sistema De Proteccion Social En Salud | 02SPSS2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2013 | 0 | 26217337.86 | 26217337.86 | 26209018.8 | 26209018.8 | 26209018.8 | 26209018.8 | 99.9683 | 0 | Metros Cuadrados | 22558340 | 100 | 99.97 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU13130200146000 | Seguro Medico Siglo Xxi 2013 | SMSXXI2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2013 | 7071424 | 19243155.03 | 19243155.03 | 18181947.05 | 18181947.05 | 18181947.05 | 18181947.05 | 94.4853 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 30 | 94.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149293 | Servicio Telefónico Y Mantenimiento A Bienes Informáticos | 2013-10-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE COMUNICACIÓN, CONTROL Y COMANDO C-4 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5487920.09 | 5487920.09 | 5487920.09 | 5448908.9 | 5448908.9 | 5448908.9 | 5448908.9 | 99.2891 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149318 | Servicio Telefónico Y Mantenimiento De Bienes Informáticos | 2013-12-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C-4 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2453966.21 | 2453966.21 | 2453966.21 | 2453966.21 | 87.6417 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU13130200160109 | Oportunidades 2013 | OPORT 2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2013 | 9304708 | 6684654.52 | 6684654.52 | 6684654.52 | 5874654.36 | 5874654.36 | 5874654.36 | 87.8827 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 87.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130400253163 | Construcción De Laboratorio De Logística Y Equipamiento. | 02 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. | Educación | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 16726311.6 | 16726311.6 | 16726311.6 | 83.6316 | 0 | Metros Cuadrados | 501 | 100 | 83.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130400261227 | Grupos Vulnerables An 29 | GRUP VULNER AN 29 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2013 | 11898752 | 11898752 | 11898752 | 11545786.18 | 11545786.18 | 11545786.18 | 11545786.18 | 97.0336 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 97.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13150400617449 | Fortalecimiento De La Infraestructura De Construcción De Centros Residenciales Dedicados A La Atención Y Prevención De Las Adicciones 2013 | CENADIC 2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2013 | 16600000 | 16600000 | 16600000 | 16075001.17 | 15378780.24 | 15378780.24 | 15378780.24 | 92.6433 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13150400618427 | Sustitucion Hospital Genera 60 Camas Pabellón De Arteaga | SHPABELLON | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2013 | 100000000 | 100000000 | 65831374.68 | 100000000 | 65831374.68 | 65831374.68 | 65831374.68 | 65.8314 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65.83 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU13160200677643 | Aportaciones De Cogapo Para El Fideicomiso Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08-2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 892024.14 | 892024.14 | 892024.14 | 892024.14 | 892024.14 | 892024.14 | 892024.14 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300208025 | Modulo De Aulas 11a, Des. C.C. De La Ingenieria | 01MSU02150-2 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 8932504.14 | 8437850 | 8437850 | 8437403 | 8437403 | 8437403 | 8437403 | 99.9947 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300208289 | Modulo De Aulas 11a Des Uaa | 01MSU02150-4 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 9072627.37 | 9072627 | 9072627 | 9072627 | 9002561 | 9002561 | 9002561 | 99.2277 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300214005 | Modulo De Aulas 11a, Des. Empresariales | 01MSU02150-3 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 8932504.14 | 8774394 | 8774394 | 8774197 | 8774187 | 8774187 | 8774187 | 99.9976 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300214191 | Mantenimiento De Auditorio Bachuaa | 01MSU02150-5 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 1462000 | 1680549 | 1680549 | 1679046 | 1679046 | 1679046 | 1679046 | 99.9106 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300214250 | Mantenimiento De Salon De Danza Bachuaa | 01MSU02150-6 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 169825.78 | 238585 | 238585 | 237253 | 237023 | 237023 | 237023 | 99.3453 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14130300214334 | Ampliacion Del Salon De Musica Bachuaa | 01MSU02150-7 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 655618.27 | 368310 | 368310 | 366917 | 366917 | 366917 | 366917 | 99.6218 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140100297486 | Edificio Adademico Administrativo Uaa | - | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2014 | 36033213 | 36033213 | 36033213 | 36033192 | 35716135 | 35716135 | 35716135 | 99.12 | 0 | Metros Cuadrados | 14100 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140100302662 | Seguro Popular 2014 | SPSS 2014 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2014 | 310240991.53 | 22802601.27 | 22802601.27 | 21878814.59 | 21878814.59 | 13553163.49 | 13553163.49 | 59.4369 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 59.44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140200334562 | Mejoramiento A Los Edificios Del Nuevo Sistema De Justicia Penal | 2014-8-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 24976487.2 | 24976487.2 | 24976487.2 | 24265081.48 | 24265081.48 | 24265081.48 | 24265081.48 | 97.1517 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140200334698 | Mejoramiento De Los Ceresos Del Estado | 2014-9-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 14269807.6 | 14269807.6 | 14269807.6 | 13344302.5 | 13344302.5 | 13344302.5 | 13344302.5 | 93.5142 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140200335152 | Mejoramiento A Las Direcciones De Seguridad Pública | 2014-17-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 8526279.18 | 8526279.18 | 8526279.18 | 8392625.91 | 8392625.91 | 8392625.91 | 8392625.91 | 98.4325 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140200337064 | Programa De Desarrollo Humano Oportunidades | OPORTUNIDADES 14 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2014 | 23261624 | 4506808.01 | 4501808.01 | 4105880.51 | 4083515.71 | 4083515.71 | 4083515.71 | 90.6077 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140200338070 | Seguro Medico Siglo Xxi 2014 | SMSXXI 2014 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2014 | 10042967.64 | 5283023.87 | 5283023.02 | 4422287.43 | 4422287.43 | 4422287.43 | 4422287.43 | 83.7075 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 87.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140200340431 | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Unidades De Riego 2014 | 9533.9.7.1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 34494860 | 64494856 | 64494856 | 64494856 | 64494856 | 62862962.94 | 62862962.94 | 97.4697 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU14140200347774 | Construcción De Linea De Alimentación De Agua Potable, San Pedro Cieneguilla | 4087 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 377034 | 210822 | 210821.76 | 210821.76 | 210821.76 | 210821.76 | 210821.76 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140200348208 | Construcción De Sistema De Agua Potable, El Polvorin (Mirador Tv Azteca) | 4127 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 199530 | 199530 | 198405.73 | 198405.73 | 198405.73 | 198405.73 | 198405.73 | 99.4365 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.44 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140200348265 | Liberación Del Derecho De Vía Del Proyecto Denominado, "Paso A Desnivel Tercer Anillo - Río San Pedro" | 4130 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 5261444 | 5261444 | 5261444 | 5261444 | 5261444 | 5261444 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140300366959 | Apoyo Para Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud 2014 | APOYO CALID SS 14 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2014 | 62239436 | 62239436 | 62239436 | 54925977.3 | 50470984.98 | 50470984.98 | 50470984.98 | 81.0916 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 81.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140300388456 | Construcción De Empedrado Con Roderas, Calle Principal, Santa Elena De La Cruz | 4271 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SJG | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 973064 | 973064 | 973064 | 973064 | 963149.2 | 963149.2 | 963149.2 | 98.9811 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.98 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140300388617 | Construcción De Empedrado Con Roderas, Calle Principal, El Tecongo | 4275 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SJG | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 973064 | 973064 | 973064 | 973064 | 972044.46 | 972044.46 | 972044.46 | 99.8952 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO EL PROYECTO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140300389999 | Plaza Alfonso Romo De Vivar, San Francisco De Los Romo | 4439 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1598062.57 | 1598062.57 | 1598062.57 | 99.8789 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.88 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140400451374 | Construccion De Empedrado Con Roderas, Calle Adolfo Lopez Mateos, Paredes | 4500 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JOSE DE GRACIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 894046 | 894046 | 894046 | 894046 | 889487.38 | 889487.38 | 889487.38 | 99.4901 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU14140400451848 | Conclusion De La Casa De La Juventud En Aguascalienes, Cubiertas, Concha Acustica Y Obra Exterior | 4563 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1520556 | 1520556 | 1520556 | 1520556 | 1520556 | 1520556 | 1520556 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Pasa a Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100463561 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Jaltiche De Arriba, Aguascalientes | 5025-15 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1502971.64 | 1502971.64 | 75.2238 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100464227 | Rehabilitación De Parque Infantil Cabecera Municipal De Calvillo, Aguascalientes | 05031-15 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1997999.99 | 1997999.99 | 1848817.66 | 1848817.66 | 92.5334 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100464435 | Pavimentación Estampado Guarniciones Y Banquetas, En Las Calles De: Independencia, Ignacio Allende, 5 De Mayo, Y Zaragoza, De La Cabecera Municipal, Calvillo, Ags. | 5010-15 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496499.99 | 3496499.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU15150100465285 | Proyectos De Desarrollo Regional En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes | 5000-P1 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 37000000 | 11738250 | 11738250 | 11738249.91 | 11738249.91 | 10689111.86 | 10689111.86 | 91.0622 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU15150100472585 | Uaa Edificio Academico Administrativo, Nuevas Oficinas Para La Universidad (Segunda Etapa) | 2015.001 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 35803538 | 35803538 | 35803538 | 32577725.6 | 32577725.6 | 27782519.26 | 27782519.26 | 77.5971 | 0 | Metros Cuadrados | 18000 | 0 | 95 | Financiera: SE MODIFICO EL EJERCIDO Y EL PAGADO DEBIDO A QUE SE CAPTURO MAL EL DATO / Física: EN EL PRIMER TRIMESTRE EL AVANCE FISICO Y ACUMULADO DEBIO DE SER DEL 86% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100483615 | Materiales Y Suministros Para El C-3 | 2-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 132600 | 132600 | 132600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100483773 | Mobiliariio Y Equipo De Administración Para El C-3 | 2-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 907200 | 907200 | 907200 | 102411.14 | 102411.14 | 102411.14 | 102411.14 | 11.2887 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 26.43 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU15150100483853 | Materiales Y Suministros Para El Iespa | 3-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1901820 | 1901820 | 1901820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100483884 | Mobiliario Y Equipo De Administración Para El Iespa | 3-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2637492.85 | 2637492.85 | 2637492.85 | 1144671.99 | 1144671.99 | 1144671.99 | 1144671.99 | 43.4 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 62.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100483923 | Mejoramiento De Obra En El Iespa | 3-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 99297.5 | 99297.5 | 99297.5 | 128.53 | 128.53 | 128.53 | 128.53 | 0.12944 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100483998 | Mobiliario Y Equipo De Administración De Las Uecs | 4-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1681800 | 1681800 | 1681800 | 903262.79 | 903262.79 | 903262.79 | 903262.79 | 53.7081 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 57.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100484070 | Mobiliario Y Equipo De Administración Para Ibis Trace | 6-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 18778.08 | 18778.08 | 18778.08 | 18778.08 | 15.6484 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 36.36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100484098 | Mobiliario Y Equipo Para Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 7-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 187000 | 187000 | 187000 | 46840.31 | 46840.31 | 46840.31 | 46840.31 | 25.0483 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 62.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100484170 | Mobiliario Y Equipo Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal | 8-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9076482.5 | 9076482.5 | 9076482.5 | 4114714.91 | 4114714.91 | 4114714.91 | 4114714.91 | 45.3338 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 58.32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100484217 | Mejoramiento De Obra Al Nuevo Sistema De Justicia Penal | 8-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 23700000 | 23700000 | 23700000 | 18118286.75 | 18118286.75 | 18118286.75 | 18118286.75 | 76.4485 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100484668 | Lateriales Y Suministros Para El Sistema Penitenciario | 9-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2338551.65 | 2338551.65 | 2338551.65 | 90806.08 | 90806.08 | 90806.08 | 90806.08 | 3.883 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 92.51 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU15150100484701 | Mobiliario Y Equipo Para El Sistema Penitenciario | 9-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4433000 | 4433000 | 4433000 | 902116.02 | 902116.02 | 902116.02 | 902116.02 | 20.35 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 76.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100484728 | Mejorar La Obra Del Sistema Penitenciario | 9-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 13964232.6 | 13964232.6 | 13964232.6 | 7555772.52 | 7555772.52 | 7555772.52 | 7555772.52 | 54.108 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU15150100484782 | Materiales Y Suministros Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | 10-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 110700 | 110700 | 110700 | 91989.42 | 91989.42 | 91989.42 | 91989.42 | 83.0979 | 0 | Lote | 0 | 0 | 42.46 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU15150100484836 | Servicios Básicos Y Mantenimiento De La Red Nacional De Telecomunicaciones | 10-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 14458000 | 14458000 | 14458000 | 1864624.09 | 1864624.09 | 1864624.09 | 1864624.09 | 12.8968 | 0 | Lote | 0 | 0 | 83.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100484879 | Mobiliario Y Equuipo Para La Red De Telecomunicación | 10-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4131254.48 | 4131254.48 | 4131254.48 | 3943171.76 | 3943171.76 | 3943171.76 | 3943171.76 | 95.4473 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 86.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100484926 | Mobiliario Y Equuipo Para El Sistema Nacional De Información | 11-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 172000 | 172000 | 172000 | 39685.92 | 39685.92 | 39685.92 | 39685.92 | 23.0732 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU15150100485008 | Servicios Básicos Y Mantenimiento Al Servicio De Llamadsa De Emergencia | 12-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2606000 | 2606000 | 2606000 | 486014.24 | 486014.24 | 486014.24 | 486014.24 | 18.6498 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100485044 | Mejorar La Bodega De Evidencias | 14-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 160123.33 | 160123.33 | 160123.33 | 160123.33 | 32.0247 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100485153 | Evaluación A Los Programas Del Fasp | 15-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 713400 | 713400 | 713400 | 713400 | 89.175 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100485180 | Materiales Y Suministros Para Genética Forense | 16-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5097812 | 5097812 | 5097812 | 3746704.88 | 3746704.88 | 3746704.88 | 3746704.88 | 73.4963 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 6.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100485250 | Materiales Y Suministros Para Las Dependencias De Seguridad Pública | 17-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6639262.74 | 6639262.74 | 6639262.74 | 2954139.29 | 2954139.29 | 2954139.29 | 2954139.29 | 44.495 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 37.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100485265 | Mobiliario Y Equipo Para Las Dependencias De Seguridad Pública | 17-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 15086826.76 | 15086826.76 | 15086826.76 | 2661554.88 | 2661554.88 | 2661554.88 | 2661554.88 | 17.6416 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 21.34 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU15150100485296 | Mejoramiento De Obras Para Dependencias De Seguridad Pública | 17-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10657494 | 10657494 | 10657494 | 8899287.11 | 8899287.11 | 8899287.11 | 8899287.11 | 83.5026 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150100493798 | Convenio De Apoyo Financiero | UAA.U006.2015 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 728056923 | 728057526.11 | 728057526.11 | 728057526.11 | 728057526.11 | 722961378.4 | 722961378.4 | 99.3 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150200530844 | Foro De Convenciones Y Exposiciones Del Complejo Tres Centurias Y Obras Exteriores, 2da. Etapa, "Nave De Carros Exposiciones Y Convenciones" | 04736 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14146042 | 13417511 | 13417511 | 13417511 | 12400706.75 | 12400706.75 | 12400706.75 | 92.4218 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.42 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150200530866 | Foro De Convenciones Y Exposiciones Del Complejo Tres Centurias Y Obras Exteriores, 2da. Etapa, "Baños - Vestidores" | 04737 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1520944 | 1520944 | 1520944 | 1520944 | 1349021.5 | 1349021.5 | 1349021.5 | 88.6963 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150200530886 | Foro De Convenciones Y Exposiciones Del Complejo Tres Centurias Y Obras Exteriores, 2da. Etapa, "Obras Exteriores, Explanada Acceso Sur" | 04738 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4058726 | 3902088 | 3902088 | 3902088 | 3902082.93 | 3902082.93 | 3902082.93 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150200530904 | Foro De Convenciones Y Exposiciones Del Complejo Tres Centurias Y Obras Exteriores, 2da. Etapa, "Instalaciones Obras Exteriores" | 04739 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2011153 | 2129203 | 2129203 | 2129203 | 2129190.13 | 2129190.13 | 2129190.13 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150200530977 | Foro De Convenciones Y Exposiciones Del Complejo Tres Centurias Y Obras Exteriores, 2da. Etapa, "Nave Trucks Y Salon De Usos Multiples" | 04740 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3230053 | 3420546 | 3420546 | 3420546 | 3323014.63 | 3323014.63 | 3323014.63 | 97.1487 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150200530989 | Foro De Convenciones Y Exposiciones Del Complejo Tres Centurias Y Obras Exteriores, 2da. Etapa, "Instalaciones Nave De Carros Exposiciones Y Convenciones" | 04741 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19486514 | 21068535 | 21068535 | 21068535 | 19715075.88 | 19715075.88 | 19715075.88 | 93.5759 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150200531484 | Foro De Convenciones Y Exposiciones Del Complejo Tres Centurias Y Obras Exteriores, 2da. Etapa, "Nave De Carros (Cancelerias)" | 04876 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14188072 | 13200694 | 13200694 | 13200694 | 10216085.34 | 10216085.34 | 1021685.34 | 77.3905 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77.39 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150200539081 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Margaritas | 010051ME003 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICO | Educación | En Ejecución | 2015 | 94412 | 94412 | 94412 | 94412 | 94412 | 94412 | 94412 | 100 | 0 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: obras finiquitadas / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300558484 | Servicios Generales | 2-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C-3 | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 717222.72 | 717222.72 | 717222.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300558512 | Servicios Generales | 3-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7832156.2 | 7832156.2 | 7832156.2 | 2713614.42 | 2713614.42 | 2713614.42 | 2713614.42 | 34.6471 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 96.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300558526 | Otras Ayudas | 3-4000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 319000 | 319000 | 319000 | 303500 | 303500 | 303500 | 303500 | 95.1411 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 92.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300558533 | Proyecto Ejecutivo | 5-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 462260 | 462260 | 462260 | 462260 | 92.452 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300562119 | Proyecto Ejecutivo De La Construcción De Av. Garza Sada - Libramiento A Pocitos (Ags - Jesús María). | 09-FM-15 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 520000 | 519480 | 519480 | 519480 | 514338.2 | 514338.2 | 514338.2 | 99.0102 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300562226 | Análisis Costo Beneficio Para La Modernización De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De Jesús María. | 07-FM-15 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 249198 | 248948.8 | 248948.8 | 248948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300562523 | Proyecto Ejecutivo De La Regeneración De Imagen Urbana De La Zona Antigua De San Fco. De Los Romo, San Fco. De Los Romo, Primera Etapa | 12-FM-15 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1240000 | 1238760 | 1238760 | 1238760 | 1200347.58 | 1200347.58 | 1200347.58 | 96.8991 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.9 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300562723 | Proyecto Ejecutivo Y Analisis Costo Beneficio De La Construcción De Prolongación Zaragoza Tramo Arroyo El Molino - Hospital De Zona 3, Zona Metropolitana De Aguascalientes - Jesús María | 11-FM-2015 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 683405.36 | 683405.36 | 683405.36 | 68.4089 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68.41 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300562724 | Liberación De Derechos De Vía, Pago De Afectaciones Por Obras De Vialidad, Adquisición De Reservas Territoriales Relacionadas Con Las Obras De La Zona Metropolitana | 14-FM-15 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4349770.39 | 4349770.39 | 4349770.39 | 43.5412 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43.54 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300562813 | Proyecto Ejecutivo Para La Modernización De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De Jesús María, Primera Etapa | 08-FM-15 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1240000 | 1238760 | 1238760 | 1238760 | 1198472.1 | 1198472.1 | 1198472.1 | 96.7477 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.75 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300563382 | Análisis Costo Beneficio Para La Regeneración De Imagen Urbana De La Zona Antigua De San Francisco De Los Romo, San Francisco De Los Romo. | 06-FM-15 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 249197 | 248947.8 | 248947.8 | 248947.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300563641 | Construcción De La Segunda Etapa De Campo De Beisbol, Ubicado Al Poniente De La Zona Urbana Del Municipio |  | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra finiquitad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300563816 | Modernización Del Bulevar De Acceso Norte De San Fco. De Los Romo, Tramo De La Calle Vicente Guerrero A La Desviación Norte A Libramiento De San Fco. De Los Romo. (Ambas Calzadas). | 04-FM-15 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 7289539.33 | 7289539.33 | 7289539.33 | 36.4842 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36.48 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300564104 | Modernización Y Ampliación De La Avenida Eugenio Garza Sada, Tramo Salida Norte De Los Pocitos ¿ Av. Arroyo El Molino, Jesús María. | 03-FM-15 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 2013028.33 | 2013028.33 | 2013028.33 | 40.3009 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40.3 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300564105 | Regeneración De La Imagen Urbana De Calle Galeana (Tercera Etapa, C. Vicencio - C. Ecuador.) | 05-FM-2015 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30900000 | 30869100 | 30869100 | 30869100 | 8367602.16 | 8367602.16 | 8367602.16 | 27.1067 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27.11 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300566192 | Construccion De Malla Sombra En Escuela Primaria De La Punta, Cosio | 05314 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COSIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 94641 | 37820.64 | 37820.64 | 37820.64 | 37820.64 | 37820.64 | 37820.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: Se completó la obra satisfactoriamente / Física: / Registro: Se envía para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300566518 | Cecytea El Llano, 1 Aula Didáctica, Palo Alto, El Llano | - | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Educación | En Ejecución | 2015 | 640025 | 618941.56 | 618941.56 | 618941.56 | 618941.56 | 395068.34 | 395068.34 | 63.8297 | 0 | Vivienda | 27988 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300567057 | Cecytea Coto San Nicolas, Modulo De Servicios Sanitarios | - | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 836170 | 836170 | 836170 | 836170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU15150300569006 | Unidad De Docencia De Dos Niveles Primera Etapa | 1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes | Educación | En Ejecución | 2015 | 16439345 | 16439345 | 16439345 | 16439345 | 13720344.51 | 9837180.14 | 9837180.14 | 59.8392 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59.83 | Financiera: / Física: El proceso de construcción inicio en el mes de noviembre 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300572268 | Rehabilitacion De Colector Sanitario, Canal Interceptor, Aguascalientes | 04975 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4398193 | 6343999 | 6343999 | 6343999 | 6343999 | 6343999 | 6343999 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300572285 | Foro De Convenciones Y Exposiciones Del Complejo Tres Centurias Y Obras Exteriores, 2da. Etapa, "Nave De Carros (Acabados, Mobiliario Y Accesorios, Mamparas Sanitarias Y Señaletica)" | 04991 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 19926486 | 19908469 | 19908469 | 19908469 | 16219619.13 | 16219619.13 | 16219619.13 | 81.471 | 0 | Metros | 0 | 0 | 81.47 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300572310 | Bosque Urbano, A. Lopez Mateos | 05003 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 466496.47 | 466496.47 | 466496.47 | 93.2993 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300572594 | Equipamiento De Pozo, Linea De Conduccion Y Alimentacion Y Tanque, En Pozo De Agua Potable No.1 "La Gasolinera", Cabecera Municipal | 05010 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 513390 | 1026779 | 1026779 | 1026779 | 1026779 | 1026779 | 1026779 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300573739 | Plaza Alfonso Romo De Vivar | 04935 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1766589.48 | 1766589.48 | 1766589.48 | 98.1439 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150300578419 | Cecytea Rincón De Romos 1 Aula Didactica Rincón De Romos | - | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Educación | En Ejecución | 2015 | 641564 | 615191.66 | 615191.66 | 615191.66 | 615191.66 | 341665.5 | 341665.5 | 55.5381 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400598575 | Modernizacion Y Ampliacion De La Prolongacion De La Av. Independencia, Tramo Blvd Siglo Xxi (Tercer Anillo) Frac. Paseos De Aguascalientes, Jesus Maria. (Segunda Etapa,Segunda Calzada) | 01-FM-15 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 15706574.37 | 15706574.37 | 15706574.37 | 44.9208 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 44.92 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400598781 | Modernizacion De Bldv. Acceso Sur San Fco. De Los Romo, Tramo De La Desviacion A San Francisco De Los Romo Hasta La Calle Argentina En San Francisco De Los Romo (Segunda Etapa) | 02-FM-15 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 7926342.54 | 7926342.54 | 7926342.54 | 31.7371 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31.74 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400600790 | Mejoramiento De Vivienda (Calentadores Solares) | 03040-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 336441.05 | 336441.05 | 336441.05 | 335810.37 | 335810.37 | 335810.37 | 335810.37 | 99.8125 | 0 | Piezas | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU15150400601937 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda (Recamara Tecchos Y Pisos Firmes), En Zonas De Atención Prioritaria | FAISE -06028-15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6998600 | 6637597.09 | 6637597.09 | 6637597.09 | 6637597.09 | 6637597.09 | 6630993.17 | 100 | 0 | Vivienda | 937 | 0 | 100 | Financiera: la diferencia en el pagado es por retenciones de obra pendientes de pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602032 | Uaa -Aportacion De Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables | - | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 65550810.11 | 65550810.11 | 93.644 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602379 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 05058-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1656125.87 | 1656125.87 | 66.245 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602399 | Remodelacion De Andador Morelos | 05059-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2240035.86 | 2240035.86 | 89.6014 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602420 | Corredor Deportivo Calvillo-Valle De Huajucar | 05060-15 | Aguascalientes | Calvillo | Valle Huejúcar (Fraccionamiento Popular) [Fraccionamiento] | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1908736 | 1908736 | 76.3494 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602435 | Andador Obrajeros | 05061-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 950555.76 | 950555.76 | 63.3704 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602456 | Centro De Barrio Segunda Etapa | 05063-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1749633.59 | 1749633.59 | 34.9927 | 0 | Lote | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602472 | Rehabilitacion De Plaza | 05066-15 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1868826.03 | 1868826.03 | 74.753 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602488 | Rehabilitacion De Plaza Lopez Mateos | 05069-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602506 | Construccion De Salon De Usos Multiples | 05071-15 | Aguascalientes | Calvillo | Las Ánimas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1408498.32 | 1408498.32 | 56.3399 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602523 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Gimnasio Al Aire Libre | 05074-15 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1060105.55 | 1060105.55 | 53.0053 | 0 | Lote | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602542 | Rehabilitacion De Campo De Beis Bol Guel Jimenez 2a Etapa | 05076-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4991503.69 | 4991503.69 | 99.8301 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602564 | Alcantarillado Y Agua Potable | 05032-15 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 384940.32 | 384940.32 | 96.2351 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602601 | Alcantarillado Y Agua Potable | 05034-15 | Aguascalientes | Calvillo | El Maguey | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 717254.53 | 717254.53 | 71.7255 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602621 | Alcantarillado Y Agua Potble | 05035-15 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602638 | Alcantarillado Y Agua Potable | 05036-15 | Aguascalientes | Calvillo | El Morancillo (Los Arcos) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1048314.46 | 1048314.46 | 95.3013 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602656 | Alcantarillado Y Agua Potable | 05037-15 | Aguascalientes | Calvillo | Crucero las Pilas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 719999.99 | 719999.99 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602673 | Alcantarillado Y Agua Potable | 05038-15 | Aguascalientes | Calvillo | La Fortuna | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1103102.46 | 1103102.46 | 81.7113 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602700 | Alcantarillado Y Agua Potable | 05039-15 | Aguascalientes | Calvillo | Temazcal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 811224.41 | 811224.41 | 95.4382 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602721 | Alcantarillado Y Agua Potable | 05040-15 | Aguascalientes | Calvillo | San Nicolás | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 409000 | 409000 | 74.3636 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602745 | Alcantarillado Y Agua Potable | 05041-15 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero de la Labor | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602760 | Alcantarillado Y Agua Potable | 05042-15 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1174418.53 | 1174418.53 | 96.2638 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602788 | Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas C. 5 De Mayo Y Construccion De Pavimento Matamoros | 05043-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1954826.94 | 1954826.94 | 78.1931 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602807 | Construccion De Pavimento De Concreto | 05044-15 | Aguascalientes | Calvillo | El Maguey | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 377068.37 | 377068.37 | 25.1379 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602831 | Construccion De Pavimento De Concreto | 05045-15 | Aguascalientes | Calvillo | San Nicolás | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1180000.19 | 1180000.19 | 94.4 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602851 | Construccion De Pavimento De Concreto | 05046-15 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 1898049.37 | 1898049.37 | 83.2478 | 0 | Lote | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602868 | Construccion De Pavimento De Concreto | 05047-15 | Aguascalientes | Calvillo | El Morancillo (Los Arcos) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2094752.1 | 2094752.1 | 69.8251 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU15150400602886 | Construccion De Pavimento De Concreto | 05048-15 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 835051.1 | 835051.1 | 92.7835 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602910 | Construccion De Pavimento De Concreto | 05049-15 | Aguascalientes | Calvillo | Temazcal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 219946.01 | 219946.01 | 17.5957 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602927 | Construccion De Pavimento De Concreto | 05050-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1591720.76 | 1591720.76 | 79.586 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602944 | Construccion De Pavimento De Concreto | 05051-15 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero de la Labor | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400602965 | Construccion De Pavimento De Concreto | 05052-15 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 699999.99 | 699999.99 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603054 | Construccion De Pavimento De Concreto | 05054-15 | Aguascalientes | Calvillo | La Fortuna | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1379852.78 | 1379852.78 | 95.1623 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603070 | Construccion De Pavimento | 05055-15 | Aguascalientes | Calvillo | Crucero las Pilas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603087 | Remodelacion De Camposanto | 05056-15 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1220537.02 | 1220537.02 | 61.0269 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603105 | Rehabilitacion De Plaza | 05057-15 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2276740.14 | 2276740.14 | 91.0696 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU15150400603134 | Rehabilitacion De Camposanto | 05062-15 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 166810.48 | 166810.48 | 8.3405 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603154 | Construccion De Andador De Panteon | 05064-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3178298.14 | 3178298.14 | 79.4575 | 0 | Lote | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603171 | Construccion De Malecon Segunda Etapa | 05065-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603187 | Rehabilitacion De Central Camionera | 05067-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3492279.41 | 3492279.41 | 87.307 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603208 | Rehabilitacion De Camino A Malpaso | 05068-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2472244.76 | 2472244.76 | 98.8898 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603228 | Rehabilitacion De Puente Peatonal | 05070-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603253 | Remodelacion De Andador Matamoros | 05075-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6521995.95 | 6521995.95 | 81.5249 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603339 | Rehabilitacion De Sistema De Alumbrado Publico | 05073-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19909647.34 | 19909647.34 | 19909647.34 | 19909647.34 | 19909647.34 | 19909647.34 | 19909647.34 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603358 | Pavimento De Concreto Hidralulico | 05072-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5179561.03 | 5179561.03 | 5179561.03 | 5179561.03 | 5179561.03 | 5174845.1 | 5174845.1 | 99.909 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603760 | Uaa2 -Aportacion De Recursos Publicos Federales Extraordinarios No Regularizables | - | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19381229.43 | 19381229.43 | 19381229.43 | 19381229.43 | 96.9061 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400605994 | Alcantarillado Y Agua Potable | 05033-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 571166.58 | 571166.58 | 33.598 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400606019 | Construccion | 05053-15 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 570797.52 | 570797.52 | 16.7882 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400607581 | Construccion De Drenaje Pluvial Para Beneficio Del Fracc. Los Pericos, Aguascalientes Faise_06018_15 (2008) | FAISE-06018-15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2008 | 860425.09 | 860425.09 | 860425.09 | 860425.09 | 530613.74 | 530613.74 | 530613.74 | 61.6688 | 0 | Kilómetro | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400607752 | Construccion De Drenaje Pluvial Para Beneficio Del Fracc. Los Pericos, Aguascalientes | FAISE 06019-15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2008 | 530359.92 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 12000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400607886 | Construccion De Drenaje Pluvial Para Beneficio Del Facc. Los Pericos, Aguascalientes | FAISE 06025-15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7377636 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 12000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400608229 | Construccion De Drenaje Pluvial Para Beneficio Del Fracc. Los Pericos, Aguascalientes | FAISE 06026-15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 49185.26 | 49185.26 | 49185.26 | 49185.26 | 31828.08 | 31828.08 | 31828.08 | 64.7106 | 0 | Kilómetro | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400608501 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable , Alcantarillado Y Pavimento Hidráulico Estampado | PDR-001-1-2015 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1119702.76 | 1429456.25 | 1429456.25 | 1429456.25 | 1429456.25 | 1429456.25 | 1429456.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 46000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400608516 | Construccion De Drenaje Pluvial Para Beneficio Del Fracc. Los Pericos, Aguascalietnes | FAISE 06027-15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8135589.13 | 8135589.13 | 8135589.13 | 8135589.13 | 8135589.13 | 8135589.13 | 8135589.13 | 100 | 0 | Kilómetro | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400608861 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Alcantarillado Y Pavimento Hidraulico Estampado | PDR-001-3-2015 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1087464.94 | 1682581.49 | 1682581.49 | 1682581.49 | 1682581.49 | 1682581.49 | 1682581.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 46000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400608940 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable , Alcantarillado Y Pavimento Hidraulico Estampado | PDR-001-4-2015 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3343129.18 | 3343129.17 | 3343129.17 | 3343129.17 | 3343129.17 | 3343129.17 | 3343129.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 46000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400609126 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Alcantarillado Guarniciones Y Banquetas Y Pavimento Hidraulico | PDR-006-2015 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2920768.18 | 3093800 | 3093800 | 3093800 | 3093800 | 3093800 | 3093800 | 100 | 0 | Metros lineales | 46000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400609252 | Rehabilitacion De Calle Los Nogales Delegacion Maravillas | PDR-007-2015 | Aguascalientes | Jesús María | Corral de Barrancos | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2594800 | 2594800 | 2594800 | 2594800 | 2594800 | 2594800 | 2594800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400609431 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Alcanrtarillado Y Pavimento Hidraulico | PDR-008-2015 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3964923.16 | 3992000 | 3992000 | 3992000 | 3992000 | 3992000 | 3992000 | 100 | 0 | Metros lineales | 46000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400613004 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas Y Pavimento | 11-05-002-15 | Aguascalientes | Jesús María | Los Vázquez | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4391209.84 | 3396924.15 | 3396924.15 | 3396924.15 | 3396924.15 | 3396924.15 | 3396924.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: obra finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400613082 | Construcción De Red De Agua Potable Red De Drenaje Guarniciones Y Banquetas Y Pavimento | 11-05-003-15 | Aguascalientes | Jesús María | Los Ramírez | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4310729.14 | 2191361.92 | 2191361.92 | 2191361.92 | 2191361.92 | 2191361.92 | 2191361.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada satisfactoriamente / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400613279 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Red De Drenaje Guarniciones Y Banquetas Y Construcción De Pavimento Hidráulico | 11-05-006-15 | Aguascalientes | Jesús María | Corral de Barrancos | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4388544.23 | 3388440.14 | 3388440.14 | 3388440.14 | 3388440.14 | 3388440.14 | 3388440.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400615900 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Av. Ruta De La Plata | 617-15 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 654087.99 | 654087.99 | 654087.99 | 651027.47 | 651027.47 | 651027.47 | 651027.47 | 99.5321 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 737.35 M2 Y 181 ML OBRA COTINGENCIAS 617-15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400615927 | Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico, C. Motolinia | 618-15 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3084238.45 | 3084238.45 | 3084238.45 | 3049045.12 | 3049045.12 | 3049045.12 | 3049045.12 | 98.8589 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3149.15 M2, 260.10 ML T 351.10 M2 OBRA 618-15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400615951 | Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Alvaro Obregon | 619-15 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2556161.77 | 2556161.77 | 2556161.77 | 2553215.96 | 2298797.84 | 2298797.84 | 2298797.84 | 89.9316 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2922 M2, 570.46 ML Y 657.50 M2, OBRA 619-15 CONTINGENCIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400615976 | Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico C. Insurgentes | 620-15 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1299899.13 | 1299899.13 | 1299899.13 | 1299080.28 | 1244720.27 | 1244720.27 | 1244720.27 | 95.7551 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1731m2 contingenciancia 2015-1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400616018 | Rehabilitacion Pavimento De Concreto Hidraulico C. Guerrero | 621-15 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1261673.54 | 1261673.54 | 1261673.54 | 1261673.54 | 1261673.54 | 1261673.54 | 1261673.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1158.15 m2, 323.30 ml y 428.40 m2 obra 621 contingencias 2015-1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400616038 | Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico C. Fray Bartolome De Las Casas | 622-15 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1143939.08 | 1143939.08 | 1143939.08 | 1143339.15 | 571669.58 | 571669.58 | 571669.58 | 49.9738 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1567.46 m2 obra 622-15 contingencias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400616453 | Comedor Comunitario En Jesús María. | 06029-15 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sicom | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1828478 | 1828478 | 1828478 | 1799183.35 | 1779161.64 | 1779161.64 | 1779161.64 | 97.3029 | 0 | Metros lineales | 99590 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400616510 | Comedor Comunitario En Rincón De Romos. | 06030-15 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sicom | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1999882 | 1999882 | 1999882 | 1948615.64 | 1545973.72 | 1545973.72 | 1545973.72 | 77.3032 | 0 | Metros Cuadrados | 49156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400619806 | Zampeado Con Concreto Hidarulico De Canalizacion De Entrada De Arroyo La Cañada | 05400 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMOUNICACIONES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 500000 | 474141 | 474140.56 | 474141 | 474140.56 | 474140.56 | 474140.56 | 99.9999 | 0 | Kilómetro lineal | 290 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para la validación correspondiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400620931 | Adecuacion De Auditorio En La Secretaria De Finanzas (Recontruccion) | 05344 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10373559 | 10373559 | 10373559 | 10373559 | 10373558.42 | 10373558.42 | 10373558.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 85.07 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400621028 | Ampliacion De La Sala De Juicios Orales, Instituto Estatal De Seguridad Publica De Aguascalientes, Acabados E Instalaciones, | 05398 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400621084 | Iluminacion De Area De Butacas Del Teatro Morelos Y Obra Complementaria, Teatro Morelos | 05401 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 236732 | 236351 | 236351 | 236351 | 236351 | 236351 | 236351 | 100 | 0 | Piezas | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15160100625928 | Prolongación De Paso A Desnivel En Av. López Mateos Y Calle J. F. Elizondo En La Ciudad De Aguascalientes | 1-C1 2015 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 134865000 | 134865000 | 134865000 | 123280859.27 | 62466234.26 | 62466234.26 | 62466234.26 | 46.3176 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 36.22 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15160100625933 | Construcción De La Puerta Sur Al Estado De Aguascalientes, Segunda Etapa | 3-C1 2015 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9989748.93 | 4348459.18 | 4348459.18 | 4348459.18 | 43.5281 | 0 | Metros Cuadrados | 1184996 | 0 | 86.16 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15160100625943 | Construcción De La Puerta Norte Al Estado De Aguascalientes, Segunda Etapa | 2-C2 2015 | Aguascalientes | Cosío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 16394931.04 | 7238400.94 | 7238400.94 | 7238400.94 | 36.2282 | 0 | Metros Cuadrados | 1287660 | 0 | 71.06 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15160100625959 | Consolidación Del Centro Turístico Y Recreativo Isla San Marcos, Aguascalientes, "Caballerizas | 3-C2 2015 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 37496854.66 | 25039804.73 | 25039804.73 | 25039804.73 | 62.6622 | 0 | Metros Cuadrados | 1287660 | 0 | 85.07 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15160100625967 | Construcción De La Puerta Oriente Al Estado De Aguascalientes | 6-C2 2015 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 22023272.25 | 9039591.44 | 9039591.44 | 9039591.44 | 36.1946 | 0 | Metros Cuadrados | 1287660 | 0 | 54.17 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15160100625976 | Rehabilitación Del Centro De Educación Ambiental Y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos De La Ciudad De Aguascalientes | 9-C2 2015 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 34642818.29 | 21877096.9 | 21877096.9 | 21877096.9 | 54.7475 | 0 | Metros Cuadrados | 1287660 | 0 | 93.59 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15160100625997 | Construcción, Rehabilitación Y Modernización Del Complejo Tres Centurias En Aguascalientes, Tercera Etapa, | 7-C1 2015 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 149850000 | 149850000 | 149850000 | 144362001.44 | 57031833.99 | 57031833.99 | 57031833.99 | 38.0593 | 0 | Metros Cuadrados | 234473 | 0 | 44.98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15160100633005 | Construccion De 66acciones De Vivienda Vertical | Vo. Bo. 0121 15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13200000 | 17724960 | 17724960 | 17724960 | 17724960 | 16787269.35 | 16787269.35 | 94.7098 | 0 | Vivienda | 277 | 0 | 100 | Financiera: el ejercido inclulle el terreno que es con rec. Prop. del IVSOP / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15160100633468 | Construcción De 187 Acciones De Vivienda En La Modalidad De Vivienda Urbana | Vo. Bo. 0058 15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8228000 | 8228000 | 8228000 | 7637945.02 | 7637945.02 | 7302385.46 | 7302385.46 | 88.7504 | 0 | Vivienda | 767 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada falta pagar finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15160100638534 | Construccion De Pavimento De La Av Arroyo El Molino | PRODERE-107 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 3176348.74 | 3176348.74 | 3176348.74 | 52.9921 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15160200664791 | Proyecto De Seguridad, Estacionamiento Taller De Area Gris Poliforun 3ra Etapa. | - | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TECNOLOGICO DE PABELLON DE ARTEAGA | Educación | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 2185064.99 | 2185064.99 | 2185064.99 | 12.1392 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15160200678670 | Foro Al Aire Libre Solidaridad 2da Etapa, Calle Gilberto Romo Najera S/N, Fracc. Solidaridad | 05215 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3900 | 0 | 100 | Financiera: SE CONCLUYE LA OBRA / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15160200683117 | Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital Hidalgo | NUEVO HOSP HIDALGO | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000000 | 580000000 | 102842071.28 | 102842071.28 | 102842071.28 | 102842071.28 | 102842071.28 | 17.7314 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 17.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100623290 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Centenario Entre C. Lazaro Cardenas (Pozo 1) Y C Beltran, Cabecera Municipal, Jesus Maria, - 1119 | 1119 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 180187.71 | 180187.71 | 175585.13 | 175585.13 | 70234.05 | 70234.05 | 38.9783 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 60 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100624132 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Centenario Entre Av Constitucion Y Priv Centenario (Pozo 1) Cab Mpal, J Ma, Ags - 1083 | 1083 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 466830.21 | 466830.21 | 466362.32 | 466362.32 | 186544.93 | 186544.93 | 39.9599 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 60 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100626446 | Mujeres En Accion Por Un Municipio Incluyente Y Sin Discriminacion | 001 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Ninguno [Taller] | Rural | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 34630.55 | 34630.55 | 34630.55 | 34630.55 | 17.3153 | 0 | Otros | 15000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100626495 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 001 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Ninguno | Rural | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 153125 | 153125 | 76562.5 | 153125 | 153125 | 153125 | 153125 | 100 | 0 | Otros | 35769 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE BASA EN EL ANEXO TECNICO FORTASEG 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100626526 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 002 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Ninguno | Rural | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1120600 | 1120600 | 560300 | 540599.58 | 540599.58 | 540599.58 | 540599.58 | 48.242 | 0 | Otros | 35769 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE BASA EN EL ANEXO TÉCNICO FORTASEG 2016
AGU16160100626541 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 003 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Ninguno | Rural | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 577905 | 577905 | 288952.5 | 570463.2 | 570463.2 | 570463.2 | 570463.2 | 98.7123 | 0 | Otros | 35769 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE BASA EN EL ANEXO TECNICO FORTASEG 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100626549 | Fortalecimiento Tecnologico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica | 004 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Ninguno | Rural | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1037895 | 1037895 | 518937.5 | 106534.4 | 106534.4 | 106534.4 | 106534.4 | 10.2645 | 0 | Otros | 35769 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE BASA EN EL ANEXO TÉCNICO FORTASEG 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100629276 | Mobiliario Y Equipo Para Acceso A La Justicia Para La Mujeres | 1-01-02-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 109500 | 109500 | 65700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100629287 | Materiales Y Suministros Para Capacitación | 02-02-01-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IESPA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1502340 | 1502340 | 901404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1192 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100629292 | Servicios Generales Para La Capacitación | 02-02-01-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IESPA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3769414 | 3769414 | 2261648.4 | 2024014 | 24360 | 24360 | 24360 | 0.64625 | 0 | Otros | 1192 | 0 | 1.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100629296 | Transferencias Y Ayudas Al Personal De Seguridad | 02-02-01-4000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IESPA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1289250 | 1289250 | 737550 | 236100 | 236100 | 236100 | 236100 | 18.313 | 0 | Otros | 378 | 0 | 14.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100629303 | Mobiliario Para El Iespa | 02-02-01-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1894000 | 1894000 | 1136400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1192 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100629315 | Materiales Para El C-3 | 02-02-02-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 824608.6 | 824608.6 | 494765.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100629317 | Mobiliario Para El C3 | 02-02-02-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1440000 | 1440000 | 864000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100629324 | Servicios Generales Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | 02-03-01-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1181000 | 1181000 | 708600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100629335 | Mobiliario Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | 02-03-01-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5593214.8 | 5593214.8 | 3355928.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100629377 | Construcción De Cuarto Para Baño Varias Viviendas, Pablo Escaleras - 12020 | 12020 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: metas 10 cuartos obra 7008 en proceso de licitacion / Registro:
AGU16160100630711 | Ampliación De Electrificación La Guayana (Rancho Seco) San Francisco De Los Romo - 12979 | 12979 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 420000 | 209272.93 | 418545.86 | 341417.16 | 341417.16 | 341417.16 | 81.2898 | 0 | Otros | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100631716 | Materiales Para El Sistema De Videovigilancia | 02-03-02-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100631719 | Bienes Mebles Para El Sistema De Videovigilancia | 02-03-02-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1120000 | 1120000 | 672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100631731 | Construccin Del Centro De Operación Estrategica Para La Fiscala General Del Estado | 02-03-03-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100631736 | Equipamiento Para La Operacion Policial | 02-03-03-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 17549900 | 17549900 | 10529940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100631741 | Equipamiento De Las Instituciones De Seguridad | 02-03-03-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 26275141.43 | 26275141.43 | 15765084.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100631752 | Materiales Para El Sistema De Justicia Penal | 03-04-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1815000 | 1815000 | 1089000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100631763 | Contruccion De Sala De Oralidad Y Archivo Documental, Ampliacion Del Centro De Justicia Alt De Pabellon, Conclusion De Anexo De Servicios Periciales Y Bodega De Evidencias | 03-04-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 14217134 | 14217134 | 8530280.4 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 25.3216 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632005 | Bienes Muebles Para El Sistema Penitenciario | 03-05-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1900000 | 1900080 | 1140048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632017 | Opción De Vida A Pacientes Con Cancer E Insuficiencia Renal | FAM-9002-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 4050000 | 4050000 | 2025000 | 1700377.79 | 1700377.79 | 1700377.79 | 1451462.88 | 41.9846 | 0 | Otros | 2187 | 0 | 41.98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632021 | Materiales Y Suministrso Para El Sistema Penitenciario | 03-05-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8275046.9 | 8275046.9 | 4965028.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632035 | Materiales Y Suminitrso Para Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 03-06-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 415000 | 415000 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632049 | Mano Con Mano | FAM-09004-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 3394161.3 | 3394161.3 | 1697080.65 | 1015383.94 | 1015383.94 | 1015383.94 | 860270.59 | 29.9156 | 0 | Otros | 1150 | 0 | 29.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632066 | Servicios Generales Para Las Ciencias Forenses Y Desarrollo De Investigaciones De Hechos Delictivos | 03-06-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5175000 | 5175000 | 3105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632067 | Apoyo A Pacientes Psiquiatricos | FAM-09003-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 150000 | 183570.74 | 183570.74 | 183570.74 | 149329.42 | 61.1902 | 0 | Otros | 400 | 0 | 61.19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632074 | Equipamiento Para Las Ciencias Forenses E Investigaciones De Hechos Delictivos | 03-06-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 801000 | 801000 | 480600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632092 | Servicios Generales Para El Servicio Nacional De Información | 04-07-01-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2078161.69 | 2078161.69 | 1246897.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632104 | Programas Alimentarios 2016 | FAM-09001-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 69697451.7 | 69697451.7 | 34848726 | 36584765.55 | 36584765.55 | 36584765.55 | 26788399.49 | 52.4908 | 0 | Otros | 53442 | 0 | 52.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632108 | Mobiliario Para El Servicio Nacional De Información C-4 | 04-07-01-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1720000 | 1720000 | 1032000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632136 | Equipamiento Y Mobiliario Para El Sistema Nacional De Llamadas De Servicios De Emergencia | 04-08-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1303487.58 | 1303487.58 | 782092.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632154 | Mobiliario Para La Prevencin Y Combate A Los Delitos De Alto Impacto | 05-09-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 358000 | 358000 | 214800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632159 | Servicios Generales Para El Sesesp | SESESP 3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632200 | Programa Nacional De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia 2016 | PRONAPRED 2016 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 21496085.61 | 21496085.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100632323 | Componente Concurrencia En Materia Agrícola, Pecuaria Y Pesquera 2016 | 9533.11.1.1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 43500000 | 43500000 | 43500000 | 40040745.03 | 40040745.03 | 7289024.17 | 7289024.17 | 16.7564 | 0 | Otros | 1100 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU16160100632458 | Sanidad Federalizado 2016 | 9533.11.7.1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26200000 | 26200000 | 25197850 | 24890000 | 24890000 | 24890000 | 24890000 | 95 | 0 | Otros | 22000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU16160100632501 | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Unidades De Riego 2016 | 9533.11.8.1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30297256 | 30297256 | 30297256 | 6474820.81 | 6474820.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 845 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU16160100633151 | Rehab. Y Reingenieria De La P.T.A.R.De Villas De Nuestra Señora De La Asuncion De 50 Lts-Seg., Primera Etapa (Ejercicio 2016), Aguascalientes | PROSAN-0065-16 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 79011627 | 79011627 | 79011627 | 79011627 | 79011627 | 65006916.76 | 65006916.76 | 82.2751 | 0 | Otros | 722250 | 0 | 82.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100633164 | Reingenieria Rehab. De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Ciudad De 2000 L-S, Tercera Etapa (Ejercicio 2016), Aguascalientes | PROSAN-0064-16 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 114630201 | 114630201 | 114630201 | 114630201 | 114630201 | 111062961.97 | 111062961.97 | 96.888 | 0 | Otros | 722250 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100633193 | Rehabilitacion De Boveda Y Colectores Sanitarios En Zona De Cruce Con Fallas Geologicas Sobre El Arroyo El Cedazo, Aguascalientes | APAUR-0012-16 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3755849.56 | 3755849.56 | 75.117 | 0 | Otros | 180562 | 0 | 75.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100633452 | Conalep Aguascalientes | Conalep Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes | Educación | En Ejecución | 2016 | 59900000 | 59900000 | 28595008 | 24797398.05 | 24797398.05 | 24285546.98 | 24285546.98 | 40.5435 | 0 | Otros | 4700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Atención a la formación como Profesionales técnicos Bachiller / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100633490 | Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua (Ipassa) 2016 | 9533.11.2.1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 5486250 | 533500 | 533500 | 533500 | 533500 | 9.7 | 0 | Otros | 462 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU16160100633542 | Proyecto Estratégico De Seguridad Alimentaria (Pesa) 2016 | 9533.11.2.2 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 19014000 | 5341565 | 5341565 | 414000 | 414000 | 2.07 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU16160100633588 | Extensionismo 2016 | 9533.11.3.1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7900000 | 7900000 | 7900000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 4 | 0 | Otros | 47 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU16160100634696 | Informacion Estadistica Y Estudios (Snidrus) 2016 | 9533.11.6.1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Otros | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU16160100635029 | Rehabilitación De Imagen Urbana, En San José De Gracia, Pueblo Mágico. | 1 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3024390.24 | 3024390.24 | 907317.07 | 1812524.45 | 543757.34 | 543757.34 | 543757.34 | 17.9791 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100635103 | Rehabilitación De Imagen Urbana En Calvillo, Pueblo Mágico. | 2 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2195121.96 | 2195121.96 | 658536.59 | 2070056.48 | 621016.94 | 621016.94 | 621016.94 | 28.2908 | 0 | Otros | 0 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100635214 | Ocultamiento De Las Redes De Energía Eléctrica En La Cabecera Municipal De San José De Gracia, Pueblo Mágico. | 4 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRIIDAD | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7917448.5 | 7917448.5 | 7917448.5 | 7917448.5 | 7917448.5 | 7917448.5 | 7917448.5 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: APORTACIÓN FEDERAL COMPROMETIDA PARA PROYECTO DE OCULTAMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELECTRICA / Física: / Registro: CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN PARA EL OCULTAMIENTO DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, PUEBLO MÁGICO SIGNADO ENTRE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. TENIENDO COMO ANTECEDENTE EL CONVENIO MARCO FIRMADO ENTRE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE CFE Y SECTUR FEDERAL. - 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100635241 | Rehabilitación De Imagen Urbana En Asientos, Pueblo Mágico. Plaza Juárez. | 3 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3780487.8 | 3780487.8 | 1134146.34 | 3725338.41 | 1117601.52 | 1117601.52 | 1117601.52 | 29.5624 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100635275 | Programa Anual De Capacitación Turística | 1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 277600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100635400 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Patio Central Cecytea | FAIP-2016 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Progreso | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1565365.18 | 1565365.18 | 1565365.18 | 1300557.27 | 1300557.27 | 1300557.27 | 1300557.27 | 83.0833 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 95 | Financiera: OBRA TERMINADA FINIQUITO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100635484 | Construcción De Modulo De Cuartos 4x4 Rurales Y Urbanos En Varias Comunidades Del Municipio De Asientos, Ags. Paquete 50 Viviendas | FONHAPO-02-004-2015 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1822000 | 1820944 | 1820944 | 1820944 | 1820944 | 1820944 | 1820944 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUYERON 50 CUARTOS RURALES DE 4X4 EN VARIAS COMUNIDADES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100635997 | Vigilancia Epidemiológica 2016 | VIG EP 16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2016 | 10763575.74 | 4556600 | 4556600 | 2443723.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100636158 | Salud Infancia 2016 | SAL INF 16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2016 | 4583454 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100636173 | Promocion De La Salud 2016 | PROMO SAL 16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2016 | 2502531.25 | 150598 | 150598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100636307 | Centro Nacional De Equidad De Genero Y Salud Reproductiva | SAL REP 16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2016 | 25691969.92 | 1071240.03 | 1071240.03 | 456672.8 | 13490.8 | 13490.8 | 13490.8 | 1.2594 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100636377 | Uaa Edificio Academico Administrativo Tercera Etapa | UAA2016-01 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | 38299737 | 38299737 | 15603339.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100636461 | Uaa Mantenimiento En Las Instalaciones De Educacion Media Superior 2016 | - | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | 645551.61 | 645552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100636780 | Prestación De Servicios De Salud A La Persona | 2321 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2016 | 59000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 564864 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
AGU16160100638224 | Conclusion De La Casa De La Juventud | 05427 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7275000 | 7275000 | 7275000 | 4546654.71 | 4546654.71 | 4546654.71 | 4546654.71 | 62.497 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.99 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638237 | Construccion De Lienzo Charro Y Acceso En La Isla San Marcos, 2da. Etapa, | 05483 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Deporte | En Ejecución | 2016 | 14498898 | 14498898 | 14498898 | 14498898 | 10718052.85 | 10718052.85 | 10718052.85 | 73.9232 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86.89 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638277 | Cons Del Centro De Edu Ambiental Y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos, (Rest Y Remod. De Palapa, Cocina, Jaulas, Aviario, Corrales De Mamiferos Y Const. De Senderos De Aves Para Su Reorganizacion) | 05532 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5027813 | 5027813 | 5027813 | 5027813 | 2140065.58 | 2140065.58 | 2140065.58 | 42.5645 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 82.25 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638282 | Continuacion De Obras En El Complejo Tres Centurias, Cuarta Etapa (Oficinas De Infraestrutura Carretera), | 05542 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 552621 | 552621 | 552621 | 552621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638293 | Continuacion De Obras En El Complejo Tres Centurias, Cuarta Etapa, Conexión Vehicular Y Peatonal Para El Acceso A Naves De Sistemales Y Coches, | 05544 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 3779641 | 3779641 | 3779641 | 1774225.7 | 1774225.7 | 1774225.7 | 1774225.7 | 46.9416 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65.37 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638297 | Continuacion De Obras En El Complejo Tres Centurias, Cuarta Etapa, Conclusion De Centro De Conven Foro Trece Nave De Carros (Obra Civil, Acabados E Inst), | 05543 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 16878224 | 14671128 | 14671128 | 14671128 | 6759766.21 | 6759766.21 | 6759766.21 | 46.0753 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65.81 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638312 | Construccion De Vialidades De Acceso Y Crucero A La Universidad Tecnologica El Retoño, El Retoño | 05563 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1384816.73 | 1384816.73 | 1384816.73 | 27.6963 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 14.24 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638348 | Construccion De Calzada De La Juventud Acceso Vial A La Casa De La Juventud Y Bachillerato En El Cerrito De La Cruz, | 05590 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5151138 | 4792629 | 4792629 | 4792629 | 1094452.94 | 1094452.94 | 1094452.94 | 22.8362 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 34.68 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638373 | Construccion De Vialidad Lateral En Carretera 45 Para Acceso Al Hospital General 60 Camas De Pabellon De Arteaga, | 05589 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5999808 | 5999808 | 5999808 | 1725932.25 | 1725932.25 | 1725932.25 | 1725932.25 | 28.7665 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 37.65 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638386 | Reingenieria Y Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Ciudad De 2000 L/S, Tercera Etapa (Ejercicio 2016) | 05585 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13630201 | 13630201 | 13630201 | 13630201 | 13630201 | 13630201 | 13630201 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638393 | Reingenieria Y Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Villas De Nuestra Señora De La Asuncion De 50 L/S, Primera Etapa (Ejercicio 2016) | 05586 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9696003 | 21460709 | 21460709 | 21460709 | 21460709 | 21460709 | 21460709 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638409 | Continuacion De Obras En El Complejo Tres Centurias, Cuarta Etapa, Estacionamiento Biblioteca Centenario - Bicentenario Y Almacen, | 05591 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 11746729 | 11746729 | 11746729 | 11746729 | 2716698.73 | 2716698.73 | 2716698.73 | 23.1273 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1.72 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638430 | Construccion De Auditorio De Tepezala, Segunda Etapa, | 05587 | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 6762235 | 7271657 | 7271657 | 7271657 | 1661920.87 | 1661920.87 | 1661920.87 | 22.8548 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 11.23 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638594 | Rehabilitacion Parque Mujeres Ilustres | PRODER-0103 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1232915.96 | 1232915.96 | 1232915.96 | 82.2767 | 0 | Otros | 4018 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638642 | Contribuir Al Cumplimiento De Los Servicios Educativos Y Funciones Academicas (Uaa) | - | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUSCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | 750961211 | 750961211 | 398947891.11 | 398947891.11 | 322589209.3 | 257997726.09 | 229267508.23 | 34.3557 | 0 | Otros | 0 | 0 | 34.36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638651 | Puente Arroyola Hacienda | PRODER-106 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEOBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 3666619.24 | 3666619.24 | 3666619.24 | 40.781 | 0 | Otros | 200 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que la diferencia en Modificado, Recaudado (Ministrado) y comprometido en el presente Ciclo es diferente debido a que por error involuntario se confundieron las cifras de las obras 106 y 109 de PRODER 2015-1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638663 | Rehabilitacion Arroyo La Hacienda | PRODER-109 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 3558529 | 3558529 | 3558529 | 71.2418 | 0 | Otros | 200 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Debido a un error involuntario, anteriormente se confundieron las cifras de Modificado, Recaudado (Ministrado) y Comprometido entre las obras 106 y 109 de PRODER 2015-1 por lo que también cambian los porcentajes en los Avances Financieros y Avances Fisicos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638831 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza 2016 | 01 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, AGUASCALIENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2712500 | 2712500 | 2712500 | 2712500 | 2712500 | 2712500 | 2712500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638847 | Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios 2016 | 02 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 13751165 | 13751164.4 | 6593192.05 | 13751164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638857 | Fortalecimiento Tecnologico, De Equipo E Infraestructura De Las Insituciones De Seguridad Pública 2016 | 03 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIAPL AGUASCALIENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40247120 | 40247120 | 19297054.75 | 40247120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638883 | Fortalecimiento Tecnologico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública 2016 | 04 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL , AGUASCALIENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3210042 | 3210042 | 1539100.15 | 3210042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638893 | Formación De Figuras | 02 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199040 | 1199040 | 717143 | 269926.79 | 269926.79 | 269926.79 | 269926.79 | 22.5119 | 0 | Otros | 793 | 0 | 3.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638902 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En El Fracc Cartagena | 1 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES AGUASCALIENTES | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4395600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638922 | Acreditación | 03 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | 115219 | 115219 | 115219 | 115219 | 115219 | 115219 | 115219 | 100 | 0 | Otros | 76 | 0 | 0.3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638931 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública 2016 | 06 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNCIPAL AGUASCALIENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6979000 | 6979000 | 3346180.92 | 6979000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638934 | Infraestructura | 09 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2016 | 36235168 | 36235168 | 17862407 | 26277223.55 | 12978696.05 | 12919625.76 | 12919625.76 | 35.6549 | 0 | Otros | 23950 | 0 | 96.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638991 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En El Fracc Fidel Velazquez | 2 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES AGUASCALIENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4195800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100639015 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En El Fracc J Guadalupe Peralta | 3 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4200000 | 4200000 | 4195800 | 4195800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100639028 | Red Nacional De Telecomunicaciones 2016 | 05 A | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL AGUASCALIENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1856000 | 1856000 | 889885.63 | 1856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100639167 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico | FAIP-02-001-15 | Aguascalientes | Asientos | Viudas de Poniente | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE PLABNEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1680000 | 1597388 | 1597388 | 1597388 | 1597388 | 1597388 | 1597388 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 675 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUYERON 2160 M2 DEPAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE VIUDAS DE PONIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100639176 | Pago De Sueldos De Seguridad Pública 2016 | 01 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIAPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 304731839 | 304731839 | 145604346.75 | 304731839 | 94319774.09 | 94319774.09 | 94319774.09 | 30.9517 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100639181 | Pago Del Servicio De La Deuda Pública 2016 | 02 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIAPAL AGUASCALIENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 117454793 | 117454792.63 | 58946520.93 | 117454792.63 | 40090119.54 | 40090119.54 | 40090119.54 | 34.1324 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100639194 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico | FAIP-02-002-15 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Atlas (Tanque de la Vieja) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1155000 | 1149281 | 1149281 | 1149281 | 1149281 | 1149281 | 1149281 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 743 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUYERON 1625 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE BIMBALETES ATLAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100639199 | Tejiendo Esperanzas Clubes De Convivencia 2016 | 04 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 999964 | 243725.23 | 999964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100639206 | Programa Integral Para Personas Con Alguna Discapacidad 2016 | 05 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIAPAL AGUASCALIENTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 182800.5 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100639216 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico | FAIP-02-003-2015 | Aguascalientes | Asientos | Cruz de Lobato [Rancho] | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 995191 | 995191 | 995191 | 995191 | 995191 | 995191 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 662 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUYERON 1400 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE CRISOSTOMOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100639364 | Construcción De Modulo De Cuarto 4x4 Rurales Y Urbanos En Varias Comunidades Del Municipio De Asientos, Ags Paquete De 57 Viviendas | FONHAPO-02-001-2015 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1995000 | 1994173 | 1994173 | 1994173 | 1994173 | 1994173 | 1994173 | 100 | 0 | Piezas | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUYERON 57 CUARTOS RURALES DE 4X4 EN VARIAS COMUNIDADES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100639389 | Construccion De Modulo De Cuartos 4x4 Rurales Y Urbanos En Varias Comunidades Del Municipio De Asientos, Ags. Paquete De 57 Viviendas | FONHAPO-02-002-2015 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2184000 | 2178142 | 2178142 | 2178142 | 2178142 | 2178142 | 2178142 | 100 | 0 | Piezas | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUYERON 57 CUARTOS RURALES DE 4X4 EN VARIAS COMUNIDADES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100639403 | Construccion De Modulo De Cuartos 4x4 Rurales Y Urbanos En Varias Comunidades Del Municipio De Asientos, Ags Paquete 50 Viviendas | FONHAPO-02-003-2015 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1750000 | 1744636 | 1744636 | 1744636 | 1744636 | 1744636 | 1744636 | 100 | 0 | Piezas | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUYERON 50 CUARTOS RURALES DE 4X4 EN VARIAS COMUNIDADES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200643664 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Priv. Julio Cadena, Cabecera Municipal, Jesus Maria, Ags. - 55325 | 55325 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JESUS MARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: obra suspendida por falta de contrato y oficio de aprobación / Física: obra suspendida / Registro: obra suspendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200643665 | Construccion De Alcantarillado Pluvial, Calle Encino Y Naranjo, Col Del Carmen, Calvillo. - 31257 | 31257 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 964777.27 | 921668.7 | 921668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200643666 | Rehabilitacion A La Red De Agua Potable, Calle Obrero, Cerro Blanco, Calvillo. - 31302 | 31302 | Aguascalientes | Calvillo | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 185694.44 | 0 | 171044.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200643667 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Escuela Primaria Pascual Romo Conchos - 54092 | 54092 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 440 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 1 techumbre obra 7003 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200643668 | Construcción De Cuarto Dormitorio Varias Viviendas, El Bajio - 12910 | 12910 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: meta 3 cuartos sin numero de obra en tramite oficio de aprobacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200643670 | Ampliación Drenaje Sanitario, Calle Emiliano Zapata, La Boquilla - 15616 | 15616 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 515162.56 | 515162.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 200 ml obra 7009 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200643671 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Escuela Primaria Miguel Hidalgo Morelos - 55222 | 55222 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 1 techumbre obra 7005 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200643672 | Rehabilitación Drenaje Sanitario Calle Enrique Olivares Santana (Entre Calle Mariano Jiménez Y C. Nueva) Pabellón De Hidalgo - 11134 | 11134 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 132 ml obra 7010 en proceso de licictacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200643673 | Rehabilitación Red De Agua Potable Ignacio Aldama (Entre Mariano Abasolo Y José María Chico) - 10068 | 10068 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 165191.57 | 165191.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 102 ml obra 7026-16 aprobada aun no ejecutada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200646059 | Rehabilitacion A La Red De Agua Potable Calle Fresno, Col. Gomez Morin, Calvillo. - 31238 | 31238 | Aguascalientes | Calvillo | La Media Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 255051.86 | 236892.2 | 236892.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200646060 | Rehabilitacion A La Red De Agua Potable Calle Miguel Hidalgo Y Jose Ma Morelos, Ojo De Agua, Calvillo. - 31014 | 31014 | Aguascalientes | Calvillo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 515037.46 | 503128.1 | 503128.1 | 503128.1 | 503128.1 | 503128.1 | 97.6877 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200646061 | Rehabilitación Red De Agua Potable Calle Motolinia Poniente Y Priv Motolinia Barrio De Chora Rincón De Romos - 39197 | 39197 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 406438.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: faise obra 6013 en tramite de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200646065 | Perforación De Pozo Equipamiento Línea De Cond Y Alim Tanque Elevado Y Ampl De Red De Distrib De Agua Potable El Tecongo San José De Gracia - 45267 | 45267 | Aguascalientes | San José de Gracia | El Tecongo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6512438 | 6512438 | 6512438 | 3102687.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 116 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200646066 | Construcción De Techo, Varias Viviendas, Puerta Del Muerto - 12941 | 12941 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Puerta del Muerto (El 15) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 460000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 400 m2 sin numero de obra en tramite de oficio de aprobacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200648493 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Los Ramirez, Ojo De Agua, Jesus Maria, Ags - 55544 | 55544 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JESUS MARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 552009.7 | 552009.7 | 519855.01 | 519855.01 | 207942 | 207942 | 37.67 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200648494 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Priv. Julio Cadena, Cabecera Municipal, Jesus Maria, Ags. - 55379 | 55379 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JESUS MARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: obra SUSPENDIDA POR FALTA DE CONTRATO Y OFICIO DE APROBACION / Física: OBRA SUSPEENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200648495 | Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado Calle Encino Y Naranjo, Col Del Carmen, Calvillo. - 31031 | 31031 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 608382.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO, NO SE TIENEN FOTOS NI TAMPOCO CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200648496 | Rehabilitacion A La Red De Agua Potable Calle Suecia, El Cuervero, Calvillo. - 31119 | 31119 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 388977.59 | 347600.18 | 347600.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200648497 | Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado Calle Suecia, Privada Suecia Y Camino Real, El Cuervero, Calvillo. - 31054 | 31054 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 836267.21 | 811556.21 | 811556.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200648498 | Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado Calle Fresno, Col. Gomez Morin, Calvillo. - 31181 | 31181 | Aguascalientes | Calvillo | La Media Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 637363.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200648499 | Construcción De Comedor Comunitario Fracc Jesús María Rodríguez Tepezalá - 58149 | 58149 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEZALÁ | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1000 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: Obra que aun no ha empezado ni se han recibido recursos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200648500 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 53163 | 53163 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 681222.66 | 681222.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: supervision externa para las obras del fais municipal obra 7999 indirectos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200648501 | Construcción De Cuarto Para Baño, Calle Fresno #105, La Boquilla - 15457 | 15457 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 1 cuarto obra 7019 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200648502 | Construcción De Techo, Varias Viviendas, California - 12977 | 12977 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 200 m2 sin numero de obra en tramite de oficio de aprobacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200650881 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Los Ramirez, Ojo De Agua, Jesus Maria, Ags - 55429 | 55429 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JESUS MARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE CONTRATO Y OFICIO DE APROBACION / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200650882 | Construccion De Red Electrica En Varias Calles De La Colonia Fraternidad, Jesus Maria, Ags. - 32509 | 32509 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 475220.55 | 475220.55 | 440000 | 440000 | 176000 | 176000 | 37.0354 | 0 | Otros | 436 | 100 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200650883 | Construccion E Interseccion De Red De Drenaje Y Filtro De Grava En Av. Alejandro De La Cruz Esquina Con C. Arroyo De Las Culebras, Col. Los - 32464 | 32464 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 132172.01 | 132172.01 | 128053.34 | 128053.34 | 128053.34 | 128053.34 | 96.8839 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 95 | Financiera: obra por finiquitar / Física: obra por finiquitar / Registro: obra por finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200650884 | Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado Calle Miguel Hidalgo Y Jose Ma Morelos, Ojo De Agua, Calvillo. - 30986 | 30986 | Aguascalientes | Calvillo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 661913.35 | 650356.85 | 650356.85 | 650356.85 | 650356.85 | 650356.85 | 98.2541 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200650885 | Rehabilitación Drenaje Sanitario Calle Soto Colonia Barrio De Chora Localidad Rincón De Romos - 39225 | 39225 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 321753.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 121 ml faise 6014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200650886 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Motolinia Pte Y Privada Motolinia Barrio De Chora Rincón De Romos - 39218 | 39218 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1042673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: faise 6010 en tramite de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200650889 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Escuela Prmaria Servando Hernández La Boquilla - 54753 | 54753 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: meta 1 techumbre obra 7004 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200650890 | Construcción De Cuarto Dormitorio Varias Viviendas, El Milagro - 12026 | 12026 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 5 cuartos obra 7020 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200650891 | Rehabilitación Drenaje Sanitario Calle Av Zacatecas Entre Venustiano Carranza Y 16 De Septiembre San Jacinto - 64377 | 64377 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1517065.74 | 1517065.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 370 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 635 ml obra 7016 en proceso de licictacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200650892 | Construcción De Cuarto Dormitorio,Varias Viviendas, Salitrillo - 12084 | 12084 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 5 cuartos obra 7027 en proceso de licitacion / Registro:
AGU16160200653234 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle El Refugio, Corral De Barrancos, Jesus Maria, Ags - 55662 | 55662 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JESUS MARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE CONTRATO Y OFICIO DE APROBACION / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200653235 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Privada Y Calle Iturbide, Col El Calvario, Jesus Maria,Ags - 43847 | 43847 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JESUS MARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 354803.38 | 354803.38 | 345127.55 | 345127.55 | 138051.02 | 138051.02 | 38.9092 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200653236 | Construccion De Planta Tratadora De Agua 1lts, Puerta De Fragua, Calvillo. - 31245 | 31245 | Aguascalientes | Calvillo | Puerta de Fragua (Presa la Codorniz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1755000.02 | 1730185.44 | 1732917.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 290 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200653237 | Construcción Barda Perimetral Escuela Primaria Beatriz Alicia Gutiérrez Romo, Rincón De Romos - 55584 | 55584 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 440 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 162 ml obra 7007 en tramite de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200653239 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Calle Fresno #105, La Boquilla - 15495 | 15495 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 1 cuarto obra 7018 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200653240 | Construcción De Cuarto Dormitorio Varias Viviendas, Pabellón De Hidalgo - 12053 | 12053 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 5 cuartos obra 7017 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200653241 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Varias Viviendas, Tunel De Potrerillo - 12675 | 12675 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Túnel de Potrerillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: meta 5 cuartos obra 7029 en proceso de licitacion / Registro:
AGU16160200655605 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle El Refugio, Corral De Barrancos Y Calle Gustavo Diaz Ordaz, El Llano, Jesus Maria, Ags - 55787 | 55787 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JESUS MARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 108 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200655606 | Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado Calle Unidad, Frac. Solidaridad, Calvillo. - 31077 | 31077 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 162233.71 | 157361.52 | 157361.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200655607 | Rehabilitacion A La Red De Agua Potable, Calle Llano De Los Lopez Y Calle Lindavista, Llano De Los Lopez, Calvillo - 31308 | 31308 | Aguascalientes | Calvillo | El Llano de López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 329699.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200655610 | Construcción De Cuarto Dormitorio Varias Viviendas Colonia Santa Cruz Y Barrio De Chora - 54529 | 54529 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 10 cuartos obra 7002 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200655611 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Escuela Primaria Heroínas Mexicanas 16 De Septpiembre - 55498 | 55498 | Aguascalientes | Rincón de Romos | 16 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 1 techumbre obra 7006 obra en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200655612 | Construcción De Cuarto Dormitorio Varias Viviendas Pablo Escaleras - 55907 | 55907 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: meta 10 cuartos obra 7001 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200655613 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Miguel Hidalgo Y 4 De Septiembre Pte Localidad Pablo Escaleras Rincón De Romos - 39212 | 39212 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 940815.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 385 ml obra faise 6009 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200655614 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Escuela Secundaria Mariano Escobedo San Jacinto - 61298 | 61298 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 617438.58 | 617435.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 1 techumbre obra 7012 en proceso de licitacion / Registro:
AGU16160200655615 | Rehabilitación Red De Agua Potable Calle Av. Zacatecas (Entre C16 De Septiembre Y Venustiano Carranza) - 10211 | 10211 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 594000 | 594000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 660 ml sin numero de obra en proceso de oficio de aprobacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200658048 | Rehabilitacion A La Red De Agua Potable Calle Unidad, Frac. Solidaridad, Calvillo - 31127 | 31127 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 201143.66 | 0 | 195181.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200658049 | Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado, Calle Llano De Los Lopez, Llano De Los Lopez, Calvillo. - 31312 | 31312 | Aguascalientes | Calvillo | El Llano de López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 514966.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200658054 | Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado, Calle Obrero, Cerro Blanco, Calvillo - 31289 | 31289 | Aguascalientes | Calvillo | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 309358.32 | 292356.89 | 292356.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200658057 | Rehabilitación Red De Agua Potable Calle Jose Santos Villa Entre José Maria Chico Y Sifón - 63637 | 63637 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 228831.59 | 228831.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 180 ml obra 7014 en licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200658058 | Rehabilitación Drenaje Sanitario Calle José Santos Villa Entre Calle Sifón Y José Maria Chico - 63361 | 63361 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 603695.89 | 603695.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 238.5 ml obra 7013 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200658059 | Rehabilitación Red De Agua Potable Calle Enrique Olivares Santana Entre Mariano Jiménez Y Calle Nueva - 60101 | 60101 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 214013.14 | 214013.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 135 ml obra 7011 obra en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200658060 | Rehabilitación Drenaje Sanitario Ignacio Aldama (Entre Mariano Abasolo Y José María Chico) Pabellón De Hidalgo - 11099 | 11099 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 306286.96 | 306286.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 102 ml obra 7025 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200658061 | Construcción De Cuarto Dormitorio Varias Viviendas, El Saucillo - 12809 | 12809 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: meta 10 cuartos obra 7028 en proceso de licitacion / Registro:
AGU16160200660515 | Ampliacion De Red Electrica Con 2 Subestaciones En Carret A Los Arquitos Km 0+600, , La Tomatina, Jesus Maria, Ags. - 44309 | 44309 | Aguascalientes | Jesús María | La Tomatina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JESUS MARIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 337745.17 | 337745.17 | 329148.89 | 329148.89 | 131659.56 | 131659.56 | 38.9819 | 0 | Otros | 16 | 100 | 60 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200660519 | Rehabilitación Red De Agua Potable Av Revolución 4 De Septiembre Ote Guel Jimenez Y Pablo Escalera Centro Localidad Pablo Escaleras - 39187 | 39187 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 491254.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: faise 6012 obra en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200660520 | Rehabilitación Red De Agua Potable Calle Miguel Hidalgo Y 4 De Septiembre Pte Centro Localidad Pablo Escaleras - 39161 | 39161 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 427492.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: faise 6011 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200663189 | Agua Limpia 2016, Todo El Estado, Aguascalientes | CONAGUA-0099-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2580000 | 2580000 | 2580000 | 2580000 | 2580000 | 194880 | 194880 | 7.5535 | 0 | Estudio de preinversión | 387986 | 0 | 0.9 | Financiera: . / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200663383 | Monitoreo De Obras De Años Anteriores, Aparural 2016, Todo El Estado, Aguascalientes | APARURAL 0110-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 25567 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200663708 | Supervision Tecnica De Las Obras Prosan 2016 Por Contrato, Todo El Estado, Aguascalientes | PROSAN 0124-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO GUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 722250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200663774 | Contraloria Social Programa Prosan 2016, Todo El Estado, Aguascalientes | PROSAN 0112-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 722250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200663916 | Desarrollo Institucional Y Fortalecimiento A Ejecutores, Aparural 2016, Todo El Estado, Aguascalientes | APARURAL 0108-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1184996 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200664125 | Atencion Social Y Participacion Comunitaria, Aparural 2016, Todo El Estado, Aguascalientes | APARURAL 0109-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 236813 | 236813 | 236813 | 236813 | 236813 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 3462 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200664170 | Supervision Tecnica De Las Obras Aparural 2016, Todo El Estado, Aguascalientes | APARURAL 0127-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 75500 | 75500 | 75500 | 75500 | 75500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 3462 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200664195 | Reposicion De Pozo De Agua Potable, Bimbaletes, Aguascalientes (El Alamo), Asientos | APARURAL 0098-16 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3509252 | 3509252 | 3509252 | 3509252 | 3509252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1223 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200664205 | Reposicion De Pozo De Agua Potable, Gorriones, Asientos | APARURAL 0097-16 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 294 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200664212 | Reposicion De Pozo De Agua Potable, Clavellinas, Asientos | APARURAL 0095-16 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 614 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200664216 | Equipamiento De Pozo, Linea De Conduccion Y Alimentacion Y Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable, Pilotos, Asientos | APARURAL 0096-16 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3886149 | 3886149 | 3886149 | 3886149 | 3886149 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1331 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200664274 | Supervision Tecnica De Las Obras Apaur 2016 Por Administracion, Todo El Estado, Aguascalientes | APAUR 0126-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 308251 | 308251 | 308251 | 308251 | 308251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 722250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200664844 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Agua Potable Y Alcantarillado En La Cabecera De San Francisco De Los Romo, Ags. Calle Francisco I. Madero Oriente. | Vo.Bo.-0057/16 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6510480.29 | 6501268.69 | 3250634.35 | 6501268.69 | 3250634.35 | 3250634.35 | 3250634.35 | 50 | 0 | Lote | 16124 | 0 | 48.4 | Financiera: SE HA REALIZADO ÚNICAMENTE EL PAGO DE ANTICIPO DE LOS TRABAJOS / Física: AVANCE FÍSICO REAL AL 30 DE JUNIO DE 2016 / Registro: NINGUNA
AGU16160200665489 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Agua Potable Y Alcantarillado En La Comunidad La Concepción, San Francisco De Los Romo, Ags. | Vo.Bo.-0059/16 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8192583.35 | 8178464.38 | 4089232.19 | 8178464.38 | 4089232.19 | 4089232.19 | 4089232.19 | 50 | 0 | Lote | 1483 | 0 | 37.5 | Financiera: SE HA REALIZADO ÚNICAMENTE EL PAGO DE ANTICIPO DE LOS TRABAJOS EQUIVALENTE AL 50% / Física: AVANCE FÍSICO REAL AL 30 DE JUNIO DE 2016 / Registro: NINGUNA
AGU16160200665825 | Construccion De Techumbre Deportivo San Felipe I | Vo.Bo.-0169/16 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FCO. DE LOS ROMO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1653132.29 | 1653132.28 | 818078.28 | 1636156.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 496 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200665896 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Agua Potable Y Alcantarillado En La Comunidad El Chicalote (Estación), San Francisco De Los Romo, Ags. | Vo.Bo.-0058/16 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5994046.51 | 5985409.66 | 5985409.66 | 5985409.66 | 5985409.66 | 4462122.9 | 2992704.83 | 74.55 | 0 | Lote | 606 | 0 | 49.1 | Financiera: SE HA PAGADO ÚNICAMENTE EL ANTICIPO DE LOS TRABAJOS EQUIVALENTE AL 50% / Física: AVANCE FÍSICO REAL AL 30 DE JUNIO DE 2016 / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200666138 | Rectificacion Del Colector Marginal Del Rio San Pedro Y Obras Complementarias, Primera Etapa, Aguascalientes | APAUR 0107-16 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20997394 | 20997394 | 20997394 | 20997394 | 20997394 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 722250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200666145 | Contraloria Social Programa Apaur 2016, Todo El Estado, Aguascalientes | APAUR 0111-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1184996 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU16160200666149 | Supervision Tecnica De Las Obras Apaur 2016 Por Contrato, Todo El Estado, Aguascalientes | APAUR 0125-16 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 722250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200666431 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Agua Potable Y Alcantarillado En La Comunidad Loretito (Charco Del Toro), Calle Ciudadano Benito Juárez, San Francisco De Los Romo, Ags. | Vo.Bo.-0060/16 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15784753.61 | 15766481.57 | 7883240.79 | 15766481.57 | 7883240.79 | 7883240.79 | 7883240.79 | 50 | 0 | Lote | 949 | 0 | 43 | Financiera: SE HA PAGADO ÚNICAMENTE EL ANTICIPO DE LOS TRABAJOS EQUIVALENTE AL 50.0% / Física: AVANCE FÍSICO REAL AL 30 DE JUNIO DE 2016 / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200667011 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Agua Potable Y Alcantarillado En La Delegación Puertecito De La Virgen, San Francisco De Los Romo, Ags. | Vo.Bo.-0061/16 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3518136.24 | 3511373.09 | 1755686.55 | 1755686.55 | 1755686.55 | 1755686.55 | 1755686.55 | 50 | 0 | Lote | 1976 | 0 | 71.5 | Financiera: SE HA PAGADO ÚNICAMENTE EL ANTICIPO DE LOS TRABAJOS EQUIVALENTE AL 50.0% / Física: AVANCE FÍSICO REAL AL 30 DE JUNIO DE 2016 / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200667224 | Pavimentación De La Calle Empleo Tramo Calle Educación A Calle 16 De Septiembre | Vo.Bo.-0168/16 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1230909.4 | 1230909.4 | 586420.54 | 1172841.06 | 586420.54 | 586420.54 | 586420.54 | 47.6412 | 0 | Metros Cuadrados | 16124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200667965 | Construcción De Techumbre Y Reposición De Pisos Jardín De Niños Enedina De Alba | Vo.Bo. 016716 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | Educación | En Ejecución | 2016 | 741750 | 741750 | 353180.76 | 706361.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 16124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200668117 | Construcción De Techumbre Y Reposición De Pisos De Concreto En El Jardín De Niños María Luisa Villa De García Rojas | Vo.Bo.016616 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Educación | En Ejecución | 2016 | 593400 | 593400 | 289898.23 | 579796.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 16142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200668180 | Rehabilitacion De Pavimento, Guar Y Banq. Reparacion Hidr Y Sanitaria | Vo.Bo-0121-16 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8062871.75 | 8062871.75 | 8062871.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13086 | 0 | 10 | Financiera: OBRA INICIADA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200670447 | Juntos Nutrimos Aguascalientes 2016 | 002 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14020874 | 14020874 | 14001420.59 | 14020874 | 13995151.03 | 13995151.03 | 13995151.03 | 99.8165 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200670606 | Construcción De 366 Viviendas Verticales | Vo. Bo. - 0037-16 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104020860 | 104020860 | 24000000 | 58850908.03 | 58850908.03 | 15408997.54 | 15408997.54 | 14.8134 | 0 | Vivienda | 1537 | 0 | 5 | Financiera: PAGADO CON REC. EST. $15,408,997.54 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200670828 | Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre Entre Crucero De Calle Insurgentes Y Francisco Guel Jimenez, Rincon De Romos | 7001-16 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de rincon de romos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2219882 | 2219881.9 | 2219881.9 | 2207859.19 | 1104043.87 | 1104043.87 | 1104043.87 | 49.7344 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: faip 7001-16 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200671182 | Pavimentacion De Calle Heroico Colegio Militar Entre Guerrero Y Morelos, Rincon De Romos | 7002-16 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de rincon de romos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3029325 | 3029324.64 | 3029324.64 | 2994894.46 | 1616607.57 | 1616607.57 | 1616607.57 | 53.3653 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA 7002-FAIP 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200671226 | Pavimentacion De Calle 5 De Mayo Entre Venustiano Carranza Y Municipio Libre, Rincon De Romos | 7003-16 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de rincon de romos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2792280 | 2792279.93 | 2792279.93 | 2785394.26 | 1650515.87 | 1650515.87 | 1650515.87 | 59.11 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra 7003-16 faip / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200671238 | Pavimentacion De La Calle Dr. Francisco Guel Jimenez, Entre Dolores Hidalgo Y Fray Bartolome De Las Casas, Rincon De Romos | 7004-16 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de rincon de romos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3415257 | 3415257.32 | 3415257.32 | 3392125.51 | 1397587.15 | 1397587.15 | 1397587.15 | 40.9219 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: faip 7004-16 / Registro:
AGU16160200671250 | Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre Entre Calle Alvaro Obregon Y H. Colegio Militar, Rincon De Romos | 7005-16 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de rincon de romos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3169946 | 3169945.88 | 3169945.88 | 3091993.24 | 927597.97 | 927597.97 | 927597.97 | 29.2623 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 45 | Financiera: / Física: faip 7005-16 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200671272 | Pavimentacion De La Calle Del Poliforum Entre Plutarco Elias Calles Y Jose Luis Macias, Rincon De Romos | 7006-16 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de rincon de romos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 357340 | 357340.3 | 357340.3 | 355941.6 | 352456.47 | 352456.47 | 352456.47 | 98.6333 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: faip 7006-16 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200672158 | Rehabilitación De Calle Benito Juárez -1191 |  | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200672331 | Remodelación De Plaza Principal De La Comunidad De El Chayote, Tepezalá-1201 | MTP-DOPYP-FIEM-002-2016 | Aguascalientes | Tepezalá | El Chayote | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tepezala Direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4375358.83 | 4375358.83 | 1946313.26 | 1107806.46 | 1107806.46 | 1107806.46 | 1107806.46 | 25.3192 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25.32 | Financiera: / Física: Unicamente se ha dado el anticipo / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200672366 | 1era Etapa De Construccion Del Edificio Para La Prestacion De Servicios Municipales, Calvillo, Ags.-1177 | - | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200672383 | Construcción De Modulo De Baños, En Área Publica, En El Cerro De La Cruz, Calvillo, Ags.-1181 | 05007-16 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1039760 | 1039760 | 603425.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200672444 | Rehabilitación De Camino A La Florida-1187 |  | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE CONTRATO Y OFICIO DE AUTORIZACION / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200673009 | Pavimentación De Calle Alegría -1194 |  | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE CONTRATO Y OFICIO DE APROBACION / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200673338 | Rehabilitación De Camino Al Zapato-1193 |  | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3548727 | 3548727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE CONTRATO Y OFICIO DE APROBACION / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200673482 | Construcción De Pasos Vehiculares En Crucero De Calle Paseos De Santa Rosa De Lima Con San Emilion -1192 |  | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 525000 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE CONTRATO Y OFICIO DE APROBACION / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200673588 | 1era Etapa De Construcción De Camino Y Muro Perimetral, Cerrito Alto, Calvillo, Ags.-1175 | 05004-16 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7391845 | 7391845 | 4289860.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200673842 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas -1188 |  | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE CONTRATO Y OFICIO DE APROBACION / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA
AGU16160200673955 | 3era Etapa De La Rehabilitacion Del Campo De Beisbol Guel Jimenez, Calvillo, Ags.-1174 | 05002-16 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 580350.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU16160200673982 | 1era Etapa De Construccion De Red De Electrificacion, En Cerrito Alto, Calvillo, Ags.-1179 | 05006-16 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 742344 | 742344 | 430819.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200674082 | Construcción De Empedrado Emboquillado, De La Calle Sierra Del Laurel, Calvillo, Ags.-1182 | 05008-16 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 290000 | 290000 | 168301.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200674237 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Av. Los Arquitos-1186 |  | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE CONTRATO Y OFICIO DE APROBACION / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200674256 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles De San Antonio, Tepezalá-1202 | MTP-DOPYP-FIEM-001-2016 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tepezala Direccion de Obras Publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1624641.17 | 1624641.17 | 1020686.74 | 1020686.74 | 1020686.74 | 1020686.74 | 1020686.74 | 62.8254 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 62.83 | Financiera: Se ha pagado el anticipo y la primera estimacion / Física: Se ha pagado el anticipo y la primera estimacion / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200674320 | 1era Etapa De Construccion De Redes Hidrosanitarias, En Cerrito Alto, Calvillo, Ags.-1173 | 05005-16 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1119470 | 1119470 | 649684.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200674332 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva, En Calvillo, Ags.-1178 | 05009-16 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 250068 | 250068 | 145127.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200675070 | 2° Etapa De Agora Cultural-1189 |  | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE CONTRATO Y OFICIO DE APROBACION / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200675167 | Alumbrado En La Calle 16 De Septiembre Y Alumbrado Del Campo De Beisbol 2da Etapa, En La Comunidad De Ojocaliente, Calvillo, Ags.-1176 | 05001-16 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 870525.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200675306 | Bacheo En Varias Calles-1184 |  | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1638192 | 1638192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE CONTRAto y oficio de aprobacion / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200675739 | Rehabilitación De Camino La Loma De Valladolid-1190 |  | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE CONTRATO Y OFICIO DE APROBACION / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200675899 | Rehabilitación De Calle Eucalipto -1185 |  | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE CONTRATO Y OFICIO DE APROBACION / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200675928 | 1era Etapa De Construccion De Panteon Municipal, En Calvillo, Ags.-1180 | 05003-16 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9706578 | 9706578 | 5633216.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200678016 | Catedral Basilica De La Asuncion | 0101 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 93670.73 | 93670.73 | 93670.73 | 18.7341 | 0 | Otros | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200678275 | Remodelación De Parte De Un Edificio Para Brindar Atención Con Calidad Y Calidez A Niñas, Niños Y Adolescentes Migrantes No Acompañados, Con Oficinas De Servicio Y Equipamiento. | - | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes | Salud | En Ejecución | 2016 | 1899591.46 | 1899591.46 | 1899591.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU16160200678403 | Mejoramiento De Las Instalaciones Del Centro Pamar, En Beneficio De Niñas, Niños Y Adolescentes En Situación De Riesgo. | - | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200680450 | Construccion De Explanada Sobre La Prolongacion Del Paso A Desnivel En Avenida Lopez Mateos Y Calle F. Elizondo En La Ciudad De Aguascalientes | 05624 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15099994 | 15099994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200680478 | Continuacion De Obras En El Complejo Tres Centurias, Cuarta Etapa(Obras Exteriores De Todo El Complejo, Museo De Arqueologia Y Equipamiento Adherido De La Sala De Conciertos. | 05606 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 849973 | 849973 | 849973 | 189224.54 | 189224.54 | 189224.54 | 189224.54 | 22.2624 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 95.16 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200680515 | Rehabilitacion De Inmueble Talleres Graficos 2a. Etapa | 05610 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3946465 | 3946465 | 3946465 | 901492 | 901492 | 901492 | 901492 | 22.843 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1.82 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200680538 | Rehabilitacion Integral Del Estacionamiento Del Jardin De Los Palacios, | 05627 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4292452 | 4292452 | 4292452 | 981335.07 | 981335.07 | 981335.07 | 981335.07 | 22.8619 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 26.08 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200680709 | Construccion De Gasa De Incorporacion Vial De La Calle Eduardo J Correa Con El Paso A Desnivel De La Av. Lopez Mateos Y Calle J. F. Elizondo En Aguascalientes | 05626 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 11180397.14 | 11180397.14 | 11180397.14 | 11180397.14 | 27.951 | 0 | Metros Cuadrados | 10000000 | 0 | 5.78 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200680784 | Construccion Del Auditorio Polivalente De Cosio | 05651 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 4454193.56 | 4454193.56 | 4454193.56 | 4454193.56 | 26.9951 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200680807 | Construccion De Vialidad Laterial En Carretera 70 Poniente Para Acceso A Ciudad Justicia | 05647 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9331653 | 9331653 | 9331653 | 2834163.78 | 2834163.78 | 2834163.78 | 2834163.78 | 30.3715 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 13.92 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200680835 | Continuacion De Obras En El Complejo Tres Centurias, Cuarta Etapa, Conclusion De Estacionamiento Oriente(Obra Civil E Instalaciones) | 05652 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7669447 | 7669447 | 7669447 | 2098592.18 | 2098592.18 | 2098592.18 | 2098592.18 | 27.363 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 4.26 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200680861 | Continuacion De Obras En El Complejo Tres Centurias, Cuarta Etapa, Señalizacion Y Mobiliario Urbano Cofetrece. | 05653 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2979445 | 2979445 | 2979445 | 864569.29 | 864569.29 | 864569.29 | 864569.29 | 29.0178 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200681082 | Continuacion De Obras En El Complejo Tres Centurias, Cuarta Etapa, Jardin Norte De La Biblioteca Centenario-Bicentenario. | 05674 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1883645 | 1883645 | 1883645 | 768748.55 | 768748.55 | 768748.55 | 768748.55 | 40.8118 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200681279 | Modernizacion Del Acceso A Palo Alto, El Llano, En Carr. Est. No. 43, San Isidro-La Soledad, Palo Alto | 05554 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14834200 | 14834200.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACIONA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200681308 | Rehabilitacion De Imagen Urbana, En San Jose De Gracia, Pueblo Magico, Municipio De San Jose De Gracia. | 05608 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 974634 | 974634 | 974634 | 175405.59 | 175405.59 | 175405.59 | 175405.59 | 17.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 9.07 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200681385 | Rehabilitacion De Imagen Urbana, En Asientos, Pueblo Magico,Plaza Juarez, Municipio De Asientos. | 05603 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1218293 | 1218293 | 1218293 | 360516.62 | 360516.62 | 360516.62 | 360516.62 | 29.5919 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200681416 | Rehabilitacion De Imagen Urbana, En Calvillo, Pueblo Magico, Municipio De Calvillo. | 05604 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2802073 | 2802073 | 2802073 | 793521.65 | 793521.65 | 793521.65 | 793521.65 | 28.3191 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200681455 | Continuacion De Obras De Polideportivo De Rincon De Romos (Instalaciones Y Puesta En Marcha De Alberca) | 05654 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1552227 | 1552227 | 1552227 | 662790.44 | 662790.44 | 662790.44 | 662790.44 | 42.6993 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200681494 | Continuacion De Obras De Polideportivo De Rincon De Romos (Obra Civil Y Acabados). | 05675 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2447771 | 2447771 | 2447771 | 721553.02 | 721553.02 | 721553.02 | 721553.02 | 29.478 | 0 | Metros cúbicos | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200682167 | Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas Calle Lazaro Cardenas | MTP-DOPYP-FOFIN-001-2016 | Aguascalientes | Tepezalá | El Gigante | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tepezala Direccion de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 396423.16 | 396423.16 | 396423.16 | 396423.16 | 396423.16 | 396423.16 | 396423.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200682228 | Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas , Calle Mexico Entre Privada Mexico Y Calle Abasolo | MTP-DOPYP-FOFIN-003-2016 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tepezala Direccion de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 757431.25 | 757431.25 | 227229.38 | 227229.38 | 227229.38 | 227229.38 | 227229.38 | 30 | 0 | Metros | 100 | 0 | 0 | Financiera: Solo se ha dado anticipo / Física: Anticipo / Registro: OBRA CON ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200682275 | Pavimento Guarniciones Y Banquetas En Calle Lazaro Cardenas Y Morelos San Antonio | MTP-DOPYP-FOFIN-004-2016 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tepezala Direccion de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1799597.41 | 1799597.41 | 539864.22 | 539864.22 | 539864.22 | 539864.22 | 539864.22 | 29.9992 | 0 | Metros | 100 | 0 | 0 | Financiera: Obra con anticipo / Física: Obra con anticipo / Registro: OBRA CON ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200682338 | Pavimento Hidrahulico En Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Enrique Olivares Santana Y Miguel Hidalgo | MTP-DOPYP-FOFIN-005-2016 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Tepezala Direccion de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 497489.26 | 497489.26 | 149246.78 | 149246.78 | 149246.78 | 149246.78 | 149246.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Anticipo / Física: Anticipo / Registro: OBRA CON ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200682389 | Pavimentos Y Guarniciones Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Vicente Guerrero Y Privada Josefa Ortiz De Dominguez En Alamitos | MTP-DOPYP-FOFIN-006-2016 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEZALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 998649.21 | 998649.21 | 299594.76 | 299594.76 | 299594.76 | 299594.76 | 299594.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CON ANTICIPO / Física: OBRA CON ANTICIPO / Registro: OBRA CON ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200682463 | Empedrado Guarniciones Y Banquetas En Calle Benito Juarez Entre Emiliano Zapata Y Francisco I Madero En Arroyo Hondo | MTP-DOPYP-FOFIN-007-2016 | Aguascalientes | Tepezalá | Arroyo Hondo | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEZALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1474660.46 | 1474660.46 | 442398.14 | 442398.14 | 442398.14 | 442398.14 | 442398.14 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CON ANTICIPO / Física: OBRA CON ANTICIPO / Registro: OBRA CON ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200682522 | Empedrado Guarniciones Y Banquetas Calle La Capilla Los Lucio Y Pedro Flores Entre Lopez Mateos T Pedro Flores En San Rafael | MTP-DOPYP-FOFIN-008-2016 | Aguascalientes | Tepezalá | San Rafael [Rancho] | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEZALA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2733002.63 | 2733002.63 | 819900.79 | 819900.79 | 819900.79 | 819900.79 | 819900.79 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200682567 | Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Calle Francisco Ruiz Massieu Y Luis Donaldo Colosio Entre Refugio Esparza Reyes Y Blvd Otto Granados Roldan | MTP-DOPYP-FOFIN-009-2016 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEZALA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1076708.38 | 1076708.38 | 323012.51 | 323012.51 | 323012.51 | 323012.51 | 323012.51 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200682614 | Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Primavera Y Salud Mesillas | MTP-DOPYP-FOFIN-010-2016 | Aguascalientes | Tepezalá | Mesillas | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEZALA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 514132.2 | 514132.2 | 154239.66 | 154239.66 | 154239.66 | 154239.66 | 154239.66 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200682694 | Construccion Del Observatorio Y Planetario En Tepezala | MTP-DOPYP-FOFIN-002-2016 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEPEZALA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 12902869.39 | 12902869.39 | 3870860.82 | 3870860.82 | 3870860.82 | 3870860.82 | 3870860.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: ANTICIPO / Registro: OBRA CON ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200683053 | Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Genero 2016 | INMUJERES 2016 | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Municipio de Tepezala | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto empieza en julio 2016 / Física: El proyecto empieza en julio 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.