## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Baja California
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN00130300181839 | Fais "Red De Agua Potable Calle Delante Y Mecanicos, Col. Linda Vista, Ensenada, B.C" | 13-SC-027 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN00150400610134 | Pavimentación De Calle José González, Entre C. Ernesto Pérez Ruíz Y Calle 16 De Septiembre, Col. Lomas Taurinas, Delegación Otay Centenario, Tijuana, B.C. | SOC-R-22-2012 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN00160100638131 | Equipamiento Del Centro Estatal De Las Artes De Baja California En Mexicali, Laboratorio De Arte Digital Y Cinematografía | - | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | Instituto de Cultura de Baja California | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN00160200643679 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Tehuantepec - 50943 | 50943 | Baja California | Mexicali | Ejido Tehuantepec (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 930 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200643680 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 25171 | 25171 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vehículos |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200643681 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 25157 | 25157 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vehículos |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200646072 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Ejido Tamaulipas - 50896 | 50896 | Baja California | Mexicali | Ejido Tamaulipas (Estación Cucapah) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 601 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200646073 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Quintana Roo - 50773 | 50773 | Baja California | Mexicali | Ejido Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 612 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200648508 | Pavimento Economico En Calle Fresno De Av De Los Pirules A Av De La Tierra Av De La Tierra De Calle 14va Ac Fresno Col Valle Nuevo - 53065 | 53065 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1088 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200648509 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Rancho Hechicera - 50915 | 50915 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 650 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200650898 | Pavimento Economico En Av Vicente Guerrero De Calle Primera A Calle Catorce Cd Guadalupe Victoria En El Km 43 En El Valle De Mexicali - 52975 | 52975 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1842 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200650899 | Revestimiento En Av Durango Av Emiliano Zapata Av Emiliano Zapata Sur Av Lazaro Cardenas Av Lazaro Cardenas Sur Av Sinora Sur 70 Av Sonora - 52935 | 52935 | Baja California | Mexicali | Poblado Paredones | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 390 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200650900 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 25228 | 25228 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vehículos |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200653248 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Tabasco - 53240 | 53240 | Baja California | Mexicali | Ejido Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1039 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200653250 | Rehabilitación De Luminarias En Santorales Mexicali Bc - 62862 | 62862 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 9870 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200653251 | Pavimento Economico En Av Gral Gildardo Magaña Av Ignacio Ramirez Av Sin Nombre En El Ejido Oviedo Mota - 52940 | 52940 | Baja California | Mexicali | Campo Zavala (Colonia Venustiano Carranza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1388 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200655621 | Revestimiento De Av Zacatecas De C Candelas A C Zapopan Y C De Fatima De Carretera A La Progreso A Av Aerolito Col El Paraíso En Mexicali Bc - 52708 | 52708 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1409 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200655622 | Revestimiento De Av Jose Ma Pino Suarez Av Luis B Sanchez Av Venustiano Carranza C Ponciano Arriaga Hasta Unidad Deportiva En El Ejido V Car - 53061 | 53061 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1042 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200655623 | Reposicion De Tuberia De Agua Potable De Asbesto Y Galvanizado Por Tuberia De Pvd - 50971 | 50971 | Baja California | Mexicali | Ejido Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 3541 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200655624 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chiapas I - 53059 | 53059 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 1 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 903 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200655625 | Revestimiento De Calles Simon Bolivar De Av Obregon A Av Emiliano Zapata C Del Campo De C Hechicera A Av Emiliano Zapata En El Ejido Oaxaca - 52880 | 52880 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 798 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200655626 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En El Ejido Sonora - 50785 | 50785 | Baja California | Mexicali | Ejido Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1507 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200655629 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 25209 | 25209 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TIJUANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200658064 | Revestimiento En C San Salvador De Santa Maria A Av Santa Lucia C San Felipe De Jesus De C Santa Maria A Santa Lucia Col Santo Niño En Mexi - 52347 | 52347 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 507 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200658065 | Dpl-32 Const De Red De Electrificacion En Calle Privada Ladera Entre Calles Cañon B Y Cerrada Col Lazaro Cardenas, Delegac Playas De Tijuana - 60396 | 60396 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 48 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200672369 | Construccion De Explanada, Gimnasio Al Aire Libre Y Cerco Perimetral En Cobach Plantel Ciudad Morelos.-1258 |  | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2400000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200672450 | Rehabilitacion De Parque Publico En El Ejido Queretaro.-1256 |  | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 406173.28 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200672757 | Rehabilitacion De Parque Publico En El Poblado Benito Juarez.-1267 |  | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200672845 | Reconstruccion De Avenida Republica De Brasil, De Calle Neptuno A Calle Bernardo Reyes.-1254 |  | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200673092 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Av. Río Tijuana Tramo De Blvd. Aguacaliente A Blvd. Sánchez Taboada Y Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Portola, Mercurio, Central Y Alba Roja, Delegación Centro-1315 |  | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9900000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200673399 | Zm-Mexicali-(Baja California)-5869 |  | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 38796767 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200673738 | Rehabilitación De Cancha De Futbol Soccer De La Unidad Deportiva Romero Manzo-1306 |  | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7456017.91 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200673765 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol Antonio Palacios-1213 |  | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3922656 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200673784 | Rehabilitacion De Parque Publico En El Ejido Yucatan.-1257 |  | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 769823.35 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200673836 | Rehabilitación De Vialidades (Bacheo) De Ensenada-1215 |  | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2700000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200673841 | Construcción De Ciclovía En Ensenada-1214 |  | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4577344 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200673900 | Rehabilitacion De Gimnasio Universitario Del Instituto De Ciencias Agricolas De La Uabc, En El Ejido Nuevo Leon.-1262 |  | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2900000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200674061 | Rehabilitacion De Parque Publico En El Ej. Netzahualcoyotl.-1266 |  | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200674169 | Construcción De Biblioteca Vista Hermosa -1216 |  | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200674215 | Suministro E Instalación De Bebederos En 198 Escuelas Públicas Del Municipio De Ensenada-1217 |  | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200674427 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre En El Centro De Estudios Tecnologico, Industrial Y De Servicios (Cetis No. 18).-1263 |  | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 900000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200674448 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre En El Cobach Plantel San Felipe.-1264 |  | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 900000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200674466 | Zm-Tijuana-(Baja California)-5870 |  | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 119752690 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200674641 | Rehabilitacion De Parque Publico En Fraccionamiento Renacimiento Del Valle.-1265 |  | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1824003.37 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200674681 | Rehabilitacion De Campo De Softbol De Unidad Deportiva Ubicada En Avenida De La Paz Y Avenida Mar De Cortez, En El Poblado San Felipe, B.C.-1248 |  | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6100000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200674818 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre En El Cobach Plantel Guadalupe Victoria.-1255 |  | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 900000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200674875 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Anexa Buena Vista-1303 |  | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 724301.68 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200675088 | Construcción De Unidad De Patinaje En Unidad Deportiva Vida Digna Ensenada-1219 |  | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1300000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200675176 | Construccion De Centro De Convivencia Familiar-1279 |  | Baja California | Tecate | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200675734 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre En Plantel Cecyte.-1268 |  | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 900000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200675834 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Tomas Aquino-1307 |  | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1517198.18 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN00160200675898 | Construcción Y Equipamiento De Biblioteca, El Porvenir De Ensenada-1218 |  | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCN08150100471147 | Asf-08 Reparacion Estructural De La 02dst0003d Escuela Secundaria Tecnica # 3 "Emiliano Zapata" | 10010052109-2008-52-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2008 | 400000 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN08150100471264 | Asf-08 Reparacion De Cubierta Y De Modulo Sanitario 02ejn0025m Ing. Carlos Rubio Parra | 10010052118-2008-52-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2008 | 300000 | 211586.37 | 211586.37 | 209766.02 | 209766.02 | 209766.02 | 209766.02 | 99.1397 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN08150100471275 | Asf-08 Construccion De Cerco Perimetral Con Rodapie Para La 02dpr0359r E.P. Cuauhtemoc | 10010052119-2008-52-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2008 | 250000 | 89651.79 | 89651.79 | 84509.63 | 84509.63 | 84509.63 | 84509.63 | 94.2643 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN08150100473186 | Asf-08 Construccion De 1 Aula Didactica Para La 02epr0468x E.P. 15 De Septiembre | 10010052124-2008-52-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2008 | 440000 | 120366.81 | 120366.81 | 119623.89 | 119623.89 | 119623.89 | 119623.89 | 99.3828 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 99.5 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN08150200530496 | Pavimentacion Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegacion La Presa. | SOC-R-1-2008 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN08150200530566 | Mejoramiento Y Equipamiento De Dispensario Medico Camino Verde Calle El Cortez Entre Calle Conquistadores Colonia El Cortez, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-R-3-2008 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN09130200152373 | Fondo De Ampliación A La Oferta Educativa 2009 | FAOE 2009 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Tijuana | Educación | En Ejecución | 2016 | 16136000 | 16136000 | 16136000 | 14121045.82 | 14121045.82 | 14121045.82 | 14121045.82 | 87.5127 | 0 | Metros Cuadrados | 2372 | 100 | 87.51 | Financiera: / Física: / Registro: CUMPLIMIENTO DE AVANCE 3281 ALUMNOS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN09150200530646 | Pavimentacion C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 1ra Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongacion Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-R-4-2009 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN10130200152547 | Fondo De Apoyo A La Calidad 2010 | FAC 2010 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Tijuana | Educación | En Ejecución | 2016 | 6345395 | 6345395 | 6345395 | 6193061.02 | 6193061.02 | 6193061.02 | 6193061.02 | 97.5993 | 0 | Metros Cuadrados | 2372 | 100 | 97.6 | Financiera: / Física: / Registro: CUMPLIMIENTO DE AVANCE 3281 ALUMNOS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN10150200530669 | Pavimentacion C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 3ra Etapa) Entre Calle Prolongacion Rio Bravo Y Prolongacion Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-R-5-2010 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN11130200152883 | Programa Integral De Fortalecimiento Institucional (Pifi) 2011 | PIFI 2011 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Tijuana | Educación | En Ejecución | 2016 | 1004711 | 1004711 | 1004711 | 869207.77 | 869207.77 | 869207.77 | 869207.77 | 86.5132 | 0 | Metros Cuadrados | 2372 | 100 | 86.51 | Financiera: / Física: / Registro: CUMPLIMIENTO DE AVANCE 3281 ALUMNOS AL 100%.
BCN11140300364943 | Adquisicion De Mobiliario Y Oficina Y Estanteria Para Los Cecyte Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 10010050809-2011-51-3T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2011 | 128590 | 34884.17 | 34884.17 | 34884.17 | 34884.17 | 34883.83 | 34883.83 | 99.999 | 0 | Lote | 3140 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN11150200530733 | Pavimentacion C. Luis Moya Entre Calle 11 Y Calle 12 Colonia Libertad, Delegacion Otay Centenario. | SOC-R-6-2011 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN11150200530743 | Pavimentacion De Calle Jalisco Entre Pavimento Existente Hasta Calle Caballo Alazan Colonia Lomas Del Pedregal, Delegacion La Presa Este. | SOC-R-7-2011 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN12130200153065 | Fondo De Apoyo A La Calidad (Fac) 2012 | FAC 2012 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Tijuana | Educación | En Ejecución | 2016 | 4336866 | 4336866 | 4336866 | 4308239.99 | 4308239.99 | 4308239.99 | 4308239.99 | 99.3399 | 0 | Metros Cuadrados | 2372 | 100 | 99.34 | Financiera: / Física: / Registro: CUMPLIMIENTO DE AVANCE 3281 ALUMNOS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN12140200334418 | Construccion De Muro De Contencion Para La Escuela 02epr0424z E.P. 15 De Septiembre | 10010048053-2012-53-2T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2012 | 150000 | 335342.81 | 335342.81 | 335342.81 | 335342.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1023 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN12140300364935 | Adquisicion De Equipos De Audivisual Para Los Cecyte Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 10010050807-2012-27-3T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2012 | 84550 | 1885.02 | 1885.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3140 | 0 | 97.77 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN12150100470658 | Segunda Etapa De La Construccion De Edificio De 2 Niveles Para Aulas Y Cubiculos De La Facultad De Ingenieria, Arquitectura Y Diseño En La U.A.B.C. Campus Ensenada | 10010052330-2012-46-1T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC ENS | Educación | En Ejecución | 2012 | 327382.27 | 28930.72 | 28930.72 | 28930.72 | 28930.72 | 28930.51 | 28930.51 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 1741 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN13140300367098 | Suministro Y Colocacion De Aire Acondicionado En 2 Laboratorios De Computo En 02dpt0014m Conalep # 215 "Ing. Cesar Moreno Mar" | 10010050800-2013-13-3T2014 | Baja California | Tecate | Maclovio Herrera (Colonia Aviación) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2013 | 70000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 534 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN13140400417260 | Construccion De La Primera Etapa De Las Obras De Proteccion Y Muro De Contencion De La 02epr0228y E.P. Estado De Mexico | 10010051948-2013-54-4T2014 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2013 | 600000 | 39927.5 | 39927.5 | 39927.5 | 39927.5 | 39927.5 | 39927.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN13140400418391 | Construccion De Cubierta En La 02dpr0693v E.P. Juana Ines De La Cruz | 10010052000-2013-54-4T2014 | Baja California | Mexicali | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2013 | 503373.89 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 437 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN13150200530834 | Pavimentacion C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 2da Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongacion Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-R-10-2013 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN13160200676430 | Estudios Y Anteproyectos Para Aerodromo De Servicios Generales En Ojos Negros. | 10010055388-2013-49-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-PROY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 283934.36 | 283934.36 | 283934.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 15200 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ..
BCN14140100285061 | Adquisicion De Mobiliario Escolar Para Las Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010048755-2014-55-1T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 60879.41 | 60879.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100285065 | Adquisicion De Mobiliario De Oficina Y De Estanteria Para Espacios Educativos Nuevos En Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010048756-2014-55-1T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 550725.84 | 550725.84 | 79320.8 | 79320.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100285066 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para Aulas Comedor Y Talleres (Refigeradores Y Estufas) En Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010048758-2014-55-1T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 159002.22 | 159002.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100286311 | Reconstrucción De Invernadero En El Vivero Forestal Las Arenitas | 10010048056-2014-50-1T2014 | Baja California | Mexicali | Cerro Prieto (Colonia Cerro Prieto) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 348000 | 9279.48 | 9279.48 | 9279.48 | 9279.48 | 9279.16 | 9279.16 | 99.9966 | 0 | Metros Cuadrados | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100286435 | Adquisicion De Equipo De Computo Para La Modernizacion De Las Recaudaciones De Rentas Del Estado | 10010048051-2014-50-1T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3449048 | 101028.64 | 101028.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100287165 | Estudios Integrales Para Construcción De Muelle De Pesca Deportiva En El Puerto De San Felipe | 10010048654-2014-50-1T2014 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 550000 | 96744 | 96744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100289045 | Rehabilitacion De Instalaciones De La 02dst0045c Escuela Secundaria Tecnica # 45 | 10010048943-2014-3-1T2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 95080 | 39541.4 | 39541.4 | 39541.4 | 39541.4 | 39541.4 | 39541.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1566 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100289052 | Rehabilitacion De Instalaciones De La 02dst0046b Escuela Secundaria Tecnica # 46 | 10010048944-2014-55-1T2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 95080 | 40446.56 | 40446.53 | 40446.53 | 40446.53 | 40446.53 | 40446.53 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 1255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100289089 | Rehabilitacion De Instalaciones De La 02dpr0801m E. P. Josefina Rendon Parra | 10010048956-2014-55-1T2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 70080 | 31856.66 | 31856.66 | 31856.66 | 31856.66 | 31856.66 | 31856.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100289240 | Conclusion De La Construccion Del Edificio De Docencias 4 De La Universidad Tecnologica De Tijuana | 10010048708-2014-4-1T2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 2136563.17 | 2136563.17 | 1275465.76 | 1275465.76 | 1275097.76 | 1275097.76 | 59.6799 | 0 | Metros Cuadrados | 2977 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100290489 | Construcción De Clinica De 2 Niveles Para Odontologia, Enfermeria, Medicina, Psicologia De La Uabc Campus Mexicali Unidad Ciencias De La Salud | 10010048674-2014-45-1T2014 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABCM-XL | Educación | En Ejecución | 2014 | 39000000 | 66684.76 | 66684.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2462 | 0 | 87.42 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200324044 | Zona Rural-Construccion 02etv0029y Telesecundaria # 29 (2 Aulas, Modulo Sanitario, Cisterna, Portico, Fosa Septica Y Pozo De Absorcion) | 10010049821-2012-53-2T2014 | Baja California | Ensenada | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2012 | 1162000 | 5842.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200324173 | Construcción De 2 Aulas Didácticas En El 02ecb0036d Cobach Plantel Camalú | 10010049386-2014-70-2T2014 | Baja California | Ensenada | Camalú | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 400921.43 | 400921.43 | 400921.43 | 400921.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200324320 | Rehabilitacion General De La 02epr0089n E.P. José María Morelos Y Pavón | 10010049195-2014-55-2T2014 | Baja California | Mexicali | Rancho Mújica (Ejido Aguascalientes) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 231040 | 5271 | 5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200326522 | Adquisición De Pizarrones Interactivos Para El 02ecb0010w Cobach Plantel Nuevo León | 10010049376-2014-70-2T2014 | Baja California | Mexicali | El Crucero (Ejido Nuevo León) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COBACH | Educación | En Ejecución | 2014 | 245000 | 244999.93 | 244999.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200326612 | Reconstruccion De Edificio "F" En El Instituto Tecnologico De Mexicali | 10010049075-2014-45-2T2014 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 23480797 | 2099933.43 | 2099933.43 | 208042.64 | 208042.64 | 208042.64 | 208042.64 | 9.9071 | 0 | Metros Cuadrados | 3110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200326623 | Reconstruccion Del Edificio "U" En El Instituto Tecnologico De Mexicali | 10010049076-2014-45-2T2014 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 6970658.98 | 6970658.98 | 6970658.98 | 6970658.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200334174 | Construccion Del Teatro De La Ciudad De Tecate | 10010049715-2014-244-2T2014 | Baja California | Tecate | Valencia | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESOMTCT | Educación | En Ejecución | 2014 | 44730000 | 18002439.44 | 18002439.44 | 18002439.44 | 18002439.44 | 757900.34 | 757900.34 | 4.21 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 49.76 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200334630 | Rehabilitacion General De Instalaciones Electricas, Modulo Sanitarios E Impermeabilizacion De Un Aula De La 02dpr0788i E.P. Leonardo Da Vinci | 10010049232-2014-3-2T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFIEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | 73344.52 | 73344.5 | 73344.5 | 73344.5 | 73344.5 | 73344.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200334705 | Rehabilitacion General De Instalaciones Electricas, Construccion De Barda Perimetral De La 02djn0640z J.N. Josefina Rendon Parra | 10010049302-2014-55-2T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 65526.32 | 65526.31 | 65526.31 | 65526.31 | 65526.31 | 65526.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200334943 | Construccion De 8 Aulas Para La 02dpr0122f Centenario De La Revolucion | 10010049601-2014-3-2T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 3909240 | 354972.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200334968 | Construccion De 4 Aulas Para La 02epr0358r E.P. Josefina Rendon Parra | 10010049604-2014-55-2T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1850000 | 33652.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200335000 | Construccion De 4 Aulas En La 02dpr0119s E.P. Ramon Delgadillo Sanchez | 10010049822-2014-53-2T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2012 | 729179 | 18571.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300366479 | Plaza 11 De Julio En Tijuana, Baja California | 10010049500-2014-255-3T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 100000000 | 31584636.15 | 31584636.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300366788 | Construccion Del Modulo C Del Cecyte Plantel Primo Tapia (7 Aulas, 2 Modulos Sanitarios, 2da Etapa De Plaza Civica, Andadores, Cancha Deportiva, A. Acondicionado) | 10010050378-2014-50-3T2014 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 4614227.71 | 1433244.5 | 1433244.5 | 1433244.5 | 1433244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1260 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300367683 | Construccion Del Modulo A Del Cecyte Plantel Playas De Tijuana (6 Aulas, Lab. De Computo, De Ciencias Y Un Audiovisual, 1ra Etapa De Plaza Civica, Andadores, Transformador, | 10010050377-2014-50-3T2014 | Baja California | Tijuana | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 6048821.62 | 1009966.01 | 1009966.01 | 1009966.01 | 1009966.01 | 474895.69 | 474895.69 | 47.021 | 0 | Metros Cuadrados | 1680 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300369087 | Obra Dlm 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Felipe Entre Calle Rosarito Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa | DLM-1-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300374280 | Modernizacion De La Calle Rio Santacruz, De Calzada Manuel Gomez Morin Hasta Bulevar Lazaro Cardenas (Segunda Etapa Hasta Bulevar Lazaro Cardenas) | 10010050252-2014-266-3T2014 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 32689.03 | 32689.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300374583 | Obra Dst 25 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación SÁnchez Taboada | DST-25-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300374689 | Obra Dctr 1 Construcción De Aula En Esc. Sec. Municipal No.1, En Calle Mar Baltico No. 288, Col. Alemán, Delegación Centro | DCTR-1-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300374774 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Avenida Mariano Arista, De Calle Paseo Jose Maria Ramirez A Calle "D" | 10010050264-2014-266-3T2014 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 675449.47 | 3348052.56 | 3348052.56 | 3348052.56 | 3348052.56 | 3347829.04 | 3347829.04 | 99.9933 | 0 | Metros Cuadrados | 90000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375012 | Obra Dctr 8 Mantenimiento Sanitarios En Esc. Prim. No.1 General Lázaro Cárdenas, En Av. Niños Héroes, Zona Centro, Delegación Centro | DCTR-8-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300375067 | Obra Dctr 10 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones, En Varias Colonias De La Delegación Centro | DCTR-10-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300375170 | Adquisicion De Equipo De Computo Para Los Cecytes Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 10010050771-2014-268-3T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2014 | 663630 | 1823.31 | 1823.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3140 | 0 | 99.73 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375248 | Adquisicion De Equipos De Audivisual Para Los Cecyte Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 10010050807-2014-268-3T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 6114.94 | 6114.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3140 | 0 | 97.77 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375268 | Adquisicion De Mobiliario Y Oficina Y Estanteria Para Los Cecyte Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 10010050809-2014-268-3T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 34884.09 | 34884.09 | 34884.09 | 34884.09 | 34883.97 | 34883.97 | 99.9997 | 0 | Lote | 3140 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375599 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Avenida Yugoslavia, De Bulevar Lazaro Cardenas A Calzada Continente Europeo, En La Colonia Popular Nacionalista. | 10010050285-2014-266-3T2014 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5813311.95 | 2638265.4 | 2638265.4 | 2638265.4 | 2638265.4 | 2564932.61 | 2564932.61 | 97.2204 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375694 | Construccion Del Modulo C Del Cecyte Plantel Primo Tapia (7 Aulas, 2 Modulos Sanitarios, 2da Etapa De Plaza Civica, Andadores, Cancha Deportiva, A. Acondicionado) | 10010050378-2014-268-3T2014 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 4545014.3 | 1471935.28 | 1471935.28 | 1471935.28 | 1471935.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1260 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300376756 | Obra Sfm 6 Construcción De Techo Firme En Diversas Calles Y Ubicaciones En Diversas Colonias De La Subdelegación Florido-Mariano | SFM-6-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300378868 | Obra Dsab 3 Equipamiento De Aula En Escuela José Marti, En C. Bronce S/N, Col. Tejamen, Delegación San Antonio De Los Buenos | DSAB-3-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300378884 | Obra Dsab 4 Equipamiento De Aula En Esc. Defensores De Baja California, En Av. Martires De Chicago #700, Col. Obrera 1era. Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos | DSAB-4-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300378897 | Obra Dsab 5 Equipamiento De Aula En Jardín De Niños Año Intenacional Del Niño, En C. María Díaz, Col. Obrera 2da. Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos | DSAB-5-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300378907 | Obra Dsab 6 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Jesús Silva Herzog, En C. Bufadora 7702, Col. Terrazas Del Rubí, Delegación San Antonio De Los Buenos | DSAB-6-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300378913 | Obra Dsab 7 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Josefa Ortíz De Domínguez, En Col. Vivienda Popular, Delegación San Antonio De Los Buenos | DSAB-7-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300378924 | Obra Dsab 8 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos | DSAB-8-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300379062 | Obra Sfv 4 Equipamiento De Aula En Esc. Jesús Romero Flores, En Calle Tokio, Col. Montes Olimpicos, Subdelegación Francisco Villa | SFV-4-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300379071 | Obra Sfv 5 Equipamiento De Aula En Esc. Ejército Nacional En Calle Manuel Chao, Col. Cd. Jardín, Subdelegación Francisco Villa | SFV-5-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300379081 | Obra Sfv 6 Equipamiento De Aula En Esc. Ricardo Flores Magón En Av. Rubí 3450, Col. Progreso, Subdelegación Francisco Villa | SFV-6-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300379639 | Construccion Del Modulo A Del Cecyte Plantel Playas De Tijuana (6 Aulas, Lab. De Computo, De Ciencias Y Un Audiovisual, 1ra Etapa De Plaza Civica, Andadores, Transformador | 10010050377-2014-268-3T2014 | Baja California | Tijuana | El Rosario | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 5958089.3 | 1094681.11 | 1094681.11 | 847694.16 | 847694.16 | 474895.69 | 474895.69 | 43.3821 | 0 | Metros Cuadrados | 1680 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300379674 | Suministro Y Colocacion De Aire Acondicionado En 2 Laboratorios De Computo En 02dpt0014m Conalep # 215 "Ing. Cesar Moreno Mar" | 10010050800-2014-268-3T2014 | Baja California | Tecate | Maclovio Herrera (Colonia Aviación) | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 534 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300382944 | Obra Sfv 9 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa | SFV-9-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300382977 | Obra Sfv 10 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa | SFV-10-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300383267 | Obra Doc 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Marcelo Raygoza, Continuación Marcelo Raygoza-Xicoténcatl Leyva, Entre Carlos Ruedas Y 6ta., Col. Granjas Div Del Norte-Nido De Las Águilas, D | DOC-2-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300383661 | Obra Slg 12 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria | SLG-12-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300383868 | Obra Ss 2 Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Alvaro Obregón (1er. Etapa), Inicia Del Cañón Del Gallo, Col. Pedregal De Sta. Julia 3 Sección, Subdelegación Salvatierra | SS-2-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300384075 | Obra Ss 6 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Josefina Rendón Parra, En C. Fray Junipero Sierra #7219, Fracc. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra | SS-6-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300384092 | Obra Ss 7 Equipamiento De Aula En Esc. Prim Emilio Portes Gil, En C. Xochimilco, Col. Jibarito, Subdelegación Salvatierra | SS-7-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300384171 | Obra Ss 9 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. 106, En C. Agustin Iturbide #3119, Col. Pedregal De Sta. Julia, Subdelegación Salvatierra | SS-9-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300384283 | Obra Ss 14 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra | SS-14-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140400417119 | Adquisicion De Equipo De Computo Para Los Cecytes Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 10010050771-2014-50-4T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2014 | 663629.99 | 1823.31 | 1823.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3140 | 0 | 99.73 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400417135 | Adquisicion De Equipo Para Copiado Para Los Cecyte Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 10010051448-2014-50-4T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2014 | 7000 | 1692.42 | 1692.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3140 | 0 | 75.82 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400417177 | Adquisicion De Equipo Para Copiado Para Los Cecyte Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 10010051448-2014-268-4T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2014 | 7000 | 8922.74 | 8922.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3140 | 0 | 75.82 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400417415 | Aseguramiento De La Calidad De Los Programas Educativos De Técnico Superior Universitario De La Utt, Mediante El Fortalecimiento De La Capacidad Y Competitividad Académica Y La Innovación Educativa.Fo | PIFI 2013 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Tijuana | Educación | En Ejecución | 2016 | 1415047 | 1415047 | 1405047 | 1172683.13 | 1172683.13 | 1172683.13 | 1172683.13 | 82.8724 | 0 | Metros Cuadrados | 4028 | 0 | 82.67 | Financiera: / Física: / Registro: CUMPLIMIENTO DE AVANCE 3281 ALUMNOS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140400418791 | Obra Dst 29 Instalacion De Alumbrado Publico En Varias Calles Colonia Varias Colonias | DST-29-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140400419852 | Obra Slg 16 Red De Electrificacion En Calle Chiapas En Calle Chiapas Colonia Lagunitas | SLG-16-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140400419871 | Obra Ss 19 Red De Electrificacion En Calle Cañon Del Gallo (2da Etapa) En Canon Del Gallo Colonia Xicotencatl Leyva | SS-19-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140400419905 | Obra Ss 21 Red De Electrificacion De Callejon Los Angeles Y Padre Salvatierra En Callejon Los Angeles Colonia Ampl Salvatierra | SS-21-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140400425994 | Construccion De La Primera Etapa De La Unidad Acadmemica Departamental Tipo Iv | 10010051998-2014-267-4T2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 24000000 | 13271297.23 | 13271297.23 | 13271297.23 | 13271297.23 | 3372355.55 | 3372355.55 | 25.4109 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400437333 | Modernizacion De La Calle Rio Santacruz, De Calzada Manuel Gomez Morin Hasta Bulevar Lazaro Cardenas | 10010050829-2014-266-4T2014 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7143234.64 | 125072.03 | 125072.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400437505 | Modernizacion De La Calle Santacruz, | 10010050832-2014-266-4T2014 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7948784.9 | 155849.56 | 155849.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400451286 | Alimentacion Electrica Y Ductos De Lamina Para La Distribucion De Aire Para El Laboratorio De Calidad Del Aire En El Municipio De Tijuana. | 10010051490-2013-49-4T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 190687.79 | 37262.68 | 37262.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150200507467 | Reparacion De Losas De Concreto En Edificios De 2 Niveles De Espacios Educativos En La 02ees0170h Escuela Secundaria General # 19 "Francisco Gonzalez Bocanegra" | 10010053113-2014-55-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 132091 | 36743.76 | 36743.76 | 36743.76 | 36743.76 | 36703.55 | 36703.55 | 99.8906 | 0 | Metros Cuadrados | 972 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150200523144 | Adquisicion De Camaras De Seguridad De Circuito Cerrado Para Las Recaudaciones De Rentas Del Estado | 10010053029-2014-50-2T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 792544.48 | 792544.48 | 792544.48 | 792544.48 | 99.0681 | 0 | Equipamiento | 2500 | 0 | 99.07 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150200524681 | Construccion De La Primera Etapa Del Centro De Informacion Para El Instituto Tecnologico De Tijuana | 10010053090-2014-304-2T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 4583582 | 4583582 | 4583582 | 4583582 | 3850052.07 | 3850052.07 | 83.9966 | 0 | Metros Cuadrados | 7378 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150200530852 | Pavimentacion C. Paseo De Las Lomas Y Paseo Lomas Tijuana Entre Calle Lomas Del Porvenir Y Camino Antiguo A Tecate Y Entre Paseo Lomas Y Camino Viejo A Tecate Colonia Lomas Del Valle, Delegacion La Pr | SOC-R-11-2014-CI | Baja California | Tijuana | Lomas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14150200530868 | Pavimentacion C. La Niña (1 Ra Etapa) Entre Pavimento Existente A Calle Sin Nombre Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este. | SOC-R-12-2014 | Baja California | Tijuana | El Niño | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14150200530893 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-R-13-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14150200530920 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate Y San Felipe (2da Etapa) Entre Calle Rosarito Y Cerrada Colonia Colinas De Las Mesa, Delegacion La Presa. | SOC-R-14-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14150200530942 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria 214 (1er Etapa)Entre Calles Tehotihuacan Y Comacalco Colonia Planicie, Delegacion La Presa. | SOC-R-15-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14150200530958 | Construccion De Aulas En Esc. Primaria Ignacio Ramirez (2da Etapa) Entre Calle Rumorosa Colonia Lomas Del Porvenir, Subdelegacion Lomas Del Porvenir. | SOC-R-16-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14150200531010 | Construccion De Aula En Escuela Secundaria Municipal No.1 (2da Etapa) Entre Calle Mar Baltico No. 289 Colonia Aleman, Delegacion Centro. | SOC-R-17-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14150200531045 | Red De Electrificacion En Las Calle Cañon Las Palomas Entre Calle De Las Palomas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañon Centenario Ii, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-R-18-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14150200531062 | Construccion De Red De Electrificacion De La Col. Atenas 1 En Varias Calles Colonia Atenas 1, Delegacion La Presa Este. | SOC-R-19-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14150200531085 | Construccion De Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano Iv, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-R-20-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14150200531101 | Equipamiento Para Albergue En Calle Carretera Libre A Tecate 275 Entre Calle Justicia Y Calle Che Guevara Colonia Maclovio Rojas, Delegacion La Presa Este. | SOC-R-21-2014 | Baja California | Tijuana | Maclovio Rojas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14150300569536 | Construccion De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii Para El Instituto Tecnologico De Tijuana Unidad Otay | 10010053275-2014-303-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 14000000 | 9799999.99 | 9799999.99 | 9799999.99 | 9799999.99 | 3416697.58 | 3416697.58 | 34.8643 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150300570022 | Ampliacion Programa Integral De Pavimentacion Fafef 2014 Partida 615001 | 10010051122-2014-50-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF DIP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1241889.77 | 629096.07 | 629096.07 | 629096.07 | 629096.07 | 629096.07 | 629096.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 3000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150300572424 | Estudios Y Proyectos Para La Construccion De Rampa De Botado En Ejido Erendira | 10010053499-2014-50-3T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 512457.79 | 512457.78 | 512457.78 | 429200 | 429200 | 171680 | 171680 | 33.5013 | 0 | Estudio de preinversión | 5000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150300574282 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles Entre Isla San Pablo Varias Ubicaciones Isla Encantada, Isla San Angel De La Guarda Colonia Mi Patrimonio, Delegación SÁnchez Taboa | SOC-DST-33-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14150400602300 | Adquisicion De Pizarrones Ecologicos Para Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010054440-2014-50-4T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALI MAYOR ADQUSICIONES | Educación | En Ejecución | 2014 | 6404000 | 640400 | 640400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150400602527 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para Educacion Especial (Cam) En Escuelas De Educacion Basica | 10010054380-2014-50-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 98831.53 | 98831.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150400607201 | Construcción De La 2da Etapa En La Villa De Los Niños, Preescolares, Col. Guajardo, Mexicali B.C. (Rendimientos 2014) | 10010054498-2014-50-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE EDIFICACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1128249.02 | 1128249.01 | 1095387.39 | 1095387.39 | 1095387.39 | 338474.71 | 338474.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150400608215 | Adquisicion De Paneles Solares Para El Observatorio Del Pnsspm, Municipio De Ensenada | 10010051488-2014-50-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 196997.27 | 196997.24 | 196997.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14160200671190 | Adquisicion De Maquinaria Y Equipo Industrial Para Laboratorio De Diseño Asistido Por Computadora Y De Ingeniería De Materiales Para El Instituto Tecnologico De Mexicali (Rend.14) | 10010055361-2014-45-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 306081.95 | 306081.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN14160200676351 | Directrices Generales De Desarrollo Urbano Del Centro Energetico De La Jovita, Zona Del Cocotren. | 10010055022-2014-50-2T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-TERR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ..
BCN14160200676489 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Col. Prohogar, En Mexicali, B.C. | 10010054564-2014-50-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3796.9 | 3796.9 | 3796.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14160200677455 | Acueducto La Mision Tijuana - Ensenada (Afectaciones) | 10010054501-2014-260-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE JUR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5835664.44 | 5835664.44 | 5835664.44 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 51.408 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150100470361 | Adquisicion De Mobiliario Educativo Para Las Escuelas De Educacion Basica (Espacios Educativos Nuevos) | 10010051324-2015-56-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 6683291.4 | 6683291.4 | 5052.96 | 5052.96 | 5052.96 | 5052.96 | 0.075606 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 10.96 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470376 | Adquisicion De Mobiliario Para Espacios Educativos En Escuelas De Educacion Basica En El Estado (Espacios Educativos Y Administrativos) | 10010051326-2015-56-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 950000 | 659681.49 | 659681.49 | 29930.84 | 29930.84 | 29930.84 | 29930.84 | 4.5372 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 33.71 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470384 | Adquisicion De Mobiliario Para Espacios Educativos (Aulas Comedor) En Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010051329-2015-56-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 210000 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 93.9 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470391 | Adquisicion De Mobiliario Para Espacios Educativos (Servicios Medicos) Para Escuelas De Educacion Basica | 10010051332-2015-56-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 100500 | 88332.18 | 88332.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 12.11 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470399 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipos Para Espacios Educativos (Talleres) Para Escuelas De Educacion Basica | 10010051333-2015-56-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 349999.98 | 349999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470739 | Equipo De Computo Para La Modernizacion De Las Recaudaciones De La Secretaria De Planeación Y Finanzas | 10010051099-2015-42-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 750000 | 74568.8 | 74568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 100 | 0 | 90.03 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470772 | Adquisicion De Mobiliario Para Las Instalaciones De La Secretaria De Planeacion Y Finanzas | 10010051108-2015-42-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 111166.77 | 111166.77 | 111166.77 | 111166.77 | 22.2334 | 0 | Mobiliario y equipo | 200 | 0 | 22.23 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470790 | Adquisicion De Equipo Audiovisual De Las Diferentes Areas De La Secretaria De Planeacion Y Finanzas | 10010051112-2015-42-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 90000 | 52746.6 | 52746.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 3 | 0 | 96.07 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470938 | Construccion De 1 Aula Para El 02djn0136s J.N. Luis Sandi | 10010051019-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 460000 | 125447.97 | 125447.97 | 125447.97 | 125447.97 | 125447.97 | 125447.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471278 | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Para Escuelas De Educacion Basica En El Municipio De Mexicali | 10010051201-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 17866.2 | 17866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471318 | Rehabilitacion Y Modernizacion De La Infraestructura De La Red Conduccion De Los Distritos De Riego (Convenio Hidroagricola). | 10010051292-2015-42-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 13341900 | 1112.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 780 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100472929 | Construccion De 1 Aula Didactica Para El 02dml0005z Centro De Atencion Multiple Rosarito | 10010051157-2015-56-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 116587.74 | 116587.74 | 116587.74 | 116587.74 | 116587.74 | 116587.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100472934 | Construccion De 1 Aula Didactica Para El 02ejn0093j J.N. Venustiano Carranza | 10010051159-2015-56-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 112219.02 | 112219.02 | 112219.01 | 112219.01 | 112219.01 | 112219.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100472951 | Rehabilitacion De 2 Aulas Para El 02dpr0445n E.P. Emiliano Zapata | 10010051162-2015-56-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 280000 | 27952.32 | 54.22 | 54.22 | 54.22 | 54.21 | 54.21 | 0.19394 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100472980 | Construccion De Modulo Sanitario Para La 02etv0018s Telesecundaria # 18 "Wa-Cuatay" | 10010051168-2015-56-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 682000 | 180367.48 | 180367.48 | 180367.47 | 180367.47 | 180367.47 | 180367.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100472993 | Construccion De Modulo Sanitario Para Lel 02djn0560o J.N. Rosaura Zapata | 10010051167-2015-56-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 682000 | 322446.32 | 322446.32 | 322446.32 | 322446.32 | 322446.32 | 322446.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473004 | Construccion De 1 Aula Para La 02etv0051z Telesecundaria # 56 "Jose Vasconcelos Calderon" | 10010051171-2015-56-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 460000 | 180445.4 | 180445.4 | 180445.4 | 180445.4 | 180414.07 | 180414.07 | 99.9826 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473007 | Reparacion De Cubierta En Biblioteca Y Terminacion De Cubierta De Aula Comedor Para La 02dpr0451y E.P. Gustavo Diaz Ordaz | 10010051174-2015-56-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 165000 | 4247.08 | 4247.08 | 4247.08 | 4247.08 | 4226.34 | 4226.34 | 99.5117 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473024 | 1ra Etapa De La Construccion Del Gimnasio De Usos Multiples En Playas De Rosarito | 10010051875-2015-67-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJR | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9512226.92 | 9512226.92 | 9512226.92 | 9512226.92 | 9512226.92 | 9512226.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473040 | Construccion De 1 Aula Didactica Para La 02etv0003q Telesecundaria # 3 "Libertadores" | 10010051051-2015-56-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 316180.02 | 316180.02 | 316180.02 | 316180.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473048 | Construccion De 1 Aula Didactica Para El 02djn0515b J.N. Federico Froebel | 10010051053-2015-56-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 316400 | 316400 | 316400 | 316400 | 76699.86 | 76699.86 | 24.2414 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473054 | Construccion De 1 Aula Didactica Para La 02epr0493w E.P. Abelardo L. Rodriguez | 10010051077-2015-56-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 316180.02 | 316180.02 | 316180.02 | 316180.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473074 | Construccion De 2 Aulas Didacticas Para La 02epr0238e E.P. Amado Nervo | 10010051081-2015-56-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 820000 | 300918.28 | 300918.28 | 300918.28 | 300918.28 | 240972.34 | 240972.34 | 80.079 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473089 | Construccion De 4 Aulas, Aula Comedor, Aula De Medios, Taller De Computo, 2 Anexos Y Escalera, Para La 02des0060c Escuela Secundaria # 31 Del Centro Integral De Educacion Bas | 10010051090-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 3700.18 | 3700.18 | 3700.18 | 3700.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 601 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473098 | Construccion De 2 Aulas Para El 02djn0691g J.N. Xochipilli | 10010051091-2015-56-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 820000 | 115637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473105 | Construccion De 4 Aulas Para La 02dpr0892u E.P. Vicente Suarez | 10010051092-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 439613.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473123 | Construccion De 6 Aulas Didacticas , Aula De Medios, Portico Y Escalera Para La 02des0057p Escuela Secundaria General # 28 | 10010051093-2015-56-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 805327.68 | 805327.68 | 805327.68 | 805327.68 | 756727.05 | 756727.05 | 93.9651 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473128 | Construccion De 5 Aulas Didacticas Y Aula De Medios Para La 02des0063z Escuela Secundaria General # 34 | 10010051094-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3300000 | 771828.95 | 248219.05 | 248219.05 | 248219.05 | 248219.05 | 248219.05 | 32.1599 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473150 | Construccion De 2 Aulas Didacticas Para La 02dpr0312x E.P. Miguel Hidalgo Y Costilla | 10010051084-2015-56-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 820000 | 85224.59 | 85224.59 | 85224.59 | 85224.59 | 85224.59 | 85224.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473156 | Construccion De 1 Aula Didactica Para La 02etv0069z Telesecundaria # 72 | 10010051085-2015-3-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 51616.83 | 51616.83 | 51616.83 | 51616.83 | 51616.83 | 51616.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473172 | Construccion De 2 Aulas Didacticas, Aula De Medios Y 2 Almacenes Para La 02epr0517p E. P. Estado De Baja California | 10010051104-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 112490.83 | 112490.8 | 112490.8 | 112490.8 | 112490.8 | 112490.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 418 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473187 | C0nstruccion De Taller De Dibujo, Taller De Corte Y Confeccion, Administracion Y Escalera Para La 02des0034e Escuela Secundaria General # 14 | 10010051106-2015-56-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 368554.45 | 368554.45 | 368554.45 | 368554.45 | 126793.36 | 126793.36 | 34.4029 | 0 | Metros Cuadrados | 672 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473193 | Construccion De 3 Aulas Didacticas Y De Obras De Proteccion Para La 02dpr0578d E.P. Benito Juarez | 10010052395-2015-56-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1720000 | 462112.75 | 462112.75 | 462112.75 | 462112.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473196 | Construccion De 3 Aulas, Direccion Y Escalera Para La 02etv0082t Telesecundaria # 84 "Reyna Calafia" | 10010051109-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 370070.67 | 370070.67 | 370070.67 | 370070.67 | 370070.67 | 370070.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473205 | Construccion Del Edificio Módulo B Para 02etc0013i Cecyte Plantel Tecate (Preliminares) | 10010052379-2015-42-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 430000 | 103480.08 | 103480.08 | 103480.08 | 103480.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473207 | Construccion De Aula Usaer Para La 02dpr0319q E.P. Rolando Davis Verdugo | 10010051110-2015-56-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 220544.3 | 220544.3 | 220544.3 | 220544.3 | 132030.48 | 132030.48 | 59.8657 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473220 | Construccion De 2 Aulas Didacticas Para La 02des0038a Escuela Secundaria General # 17 "Bicentenario De La Nacion" | 10010051113-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 22789.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473239 | Construccion De 1 Aula Para La 02dpr0643n E.P. José Ma. Morelos Y Pavón | 10010051124-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MÁS Y MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EDUCACION BÁSICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 550000 | 294028.31 | 189909.62 | 189909.62 | 189909.62 | 102787.26 | 102787.26 | 34.9583 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473264 | Construccion De Modulo Sanitario Para La 02esn0007o Escuela Secundaria General # 43 "Lic. Gabriel Ramos Millan" | 10010051129-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 307830.06 | 148853 | 148853 | 148853 | 148853 | 148853 | 48.3556 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473270 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02djn0437o J.N. Ovidio Decroly | 10010051130-2015-56-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 682000 | 67228.98 | 67228.98 | 65253.88 | 65253.88 | 65253.87 | 65253.87 | 97.0621 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473299 | Construccion De Aula De Medios, Aula De Usos Multiples, Almacen, Sala De Lectura, Area De Cubiculos Y Camara Gesel Para El 02dml0029i Centro De Atencion Multiple Hellen Kelle | 10010051134-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 4200000 | 270485.27 | 270485.27 | 263198.56 | 263198.56 | 238269.27 | 238269.27 | 88.0896 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473307 | Construccion De 2 Talleres, 2 Aulas De Ciencias Y Escalera Para La 02des0037b Escuela Secundaria General # 16 | 10010051135-2015-56-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3200000 | 140394.6 | 140394.6 | 140394.6 | 140394.6 | 127434.38 | 127434.38 | 90.7687 | 0 | Metros Cuadrados | 1228 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473312 | Construccion De 4 Aulas De Y Escalera Para La 02etv0037g Telesecundaria # 37 "Salvador Novo" | 10010051138-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 1227445.1 | 1227445.1 | 1227445.1 | 1227445.1 | 629935.35 | 629935.35 | 51.3209 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473317 | Construccion De 6 Aulas, Escalera Y Muro De Contension Para La 02epr0377f E.P. Vicente Guerrero | 10010051139-2015-56-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3200000 | 1131088.83 | 1131088.83 | 1131088.83 | 1131088.83 | 442971.94 | 442971.94 | 39.1633 | 0 | Metros Cuadrados | 715 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473319 | Segunda Etapa De Edificio De Cumai Para La Facultad De Medicina Y Psicología De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuana | 10010050870-2015-4-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 10599007 | 6991241.98 | 6991241.98 | 6991241.98 | 6991241.98 | 2425377.2 | 2425377.2 | 34.6917 | 0 | Metros Cuadrados | 1529 | 0 | 47.14 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473325 | Rehabilitacion De Barda Perimetral Para El 02ejn0130x J.N. Maria Montessori | 10010051140-2015-56-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 682000 | 455751.94 | 91902.87 | 91902.87 | 91902.87 | 91902.87 | 91902.87 | 20.1651 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473328 | Construcción De Clínica De Odontología Villa Del Campo Para El Centro De Ciencias De La Salud De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuana Unidad Valle De L | 10010050872-2015-4-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 11550000 | 8883058.24 | 8883058.24 | 8883058.24 | 8883058.24 | 4255894.09 | 4255894.09 | 47.9102 | 0 | Metros Cuadrados | 551 | 0 | 55.56 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473331 | Construccion De Cubierta De 4 Aulas Para La 02dpr0196x E.P. Jaime Nuno | 10010051144-2015-56-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 222441.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473332 | Complemento De La Construcción De Clinica De Odontología Lomas Verdes Para El Centro De Ciencias De La Salud De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuana Unid | 10010050873-2015-4-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 155623.82 | 155623.82 | 155623.82 | 155623.82 | 135345.82 | 135345.82 | 86.9699 | 0 | Metros Cuadrados | 551 | 0 | 98.1 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473342 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02ejn0119a J.N. Lic. Adolfo Lopez Mateos | 10010051147-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 682000 | 213198.45 | 213198.45 | 213198.45 | 213198.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473346 | Rehabilitacion De Un Modulo Sanitario Para La 02epr0150a E.P. Alessio Num. 1 | 10010051148-2015-56-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 20094.78 | 20094.78 | 20094.78 | 20094.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473444 | Construccion De Modulo Sanitario Para La 02dpr0204p E.P. General Leandro Valle | 10010051153-2015-56-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 682000 | 28810.93 | 26810.95 | 26810.95 | 26810.95 | 26810.95 | 26810.95 | 93.0583 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473569 | Construccion De La Primera Etapa Del Edificio Modulo "B" Para El 02ecb0034f Cobach Plantel Nueva Tijuana (7 Aulas, Laboratorio Multiple, 1 Almacen Y Escaleras) | 10010052294-2015-26-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 7422404 | 5195682.8 | 5195682.8 | 5195682.8 | 5195682.8 | 331022.34 | 331022.34 | 6.3711 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473583 | Construcción Del Centro De Activación Comunitaria Del Centro De Alto Rendimiento De Tijuana. | 10010051416-2015-30-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJR | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 8485207.2 | 8485207.2 | 8485207.2 | 8485207.2 | 100846.6 | 100846.6 | 1.1885 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 43.5 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100492514 | Construccion Y Equipamiento De Centro De Iniciacion Acuatico, En Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana, Baja California | DOIUM-2015-FID-LP-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15900000 | 10000000 | 10000000 | 9790200 | 9790200 | 189194.64 | 189194.64 | 1.8919 | 0 | Metros Cuadrados | 45300 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508195 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02dpr0218s E.P. Cuauhtemoc | 10010052615-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 35670 | 24969 | 24969 | 24969 | 24969 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508203 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02etv0079f Telesecundaria # 17 "Jaime Sabines" | 10010052616-2015-56-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 35670 | 24969 | 24969 | 24969 | 24969 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508210 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02dst0030a Escuela Secundaria Tecnica # 29 "Crescencio Lea Ortega" | 10010052617-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 37700 | 16350.18 | 16350.18 | 16350.18 | 16350.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508219 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02dpr0290b E. P. Nicolas Bravo | 10010052618-2015-56-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 37700 | 16350.18 | 16350.18 | 16350.18 | 16350.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508243 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02dpr0159t E.P. Juventino Rosas | 10010052619-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 40020 | 14187.39 | 14187.39 | 14187.39 | 14187.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 323 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508271 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02des0061b Escuela Secundaria General # 32 | 10010052621-2015-56-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 79092 | 51112.77 | 51112.77 | 51112.77 | 51112.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508281 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02ees0184k Escuela Secundaria General # 59 "Estado 29" | 10010052622-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 84680 | 59276 | 59276 | 59276 | 59276 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508292 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02ees0165w Escuela Secundaria General # 63 "Eucario Zavala Alvarez" | 10010052631-2015-56-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 104400 | 14140.83 | 14140.83 | 14140.83 | 14140.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508300 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02dpr0339d E.P. Alvaro Obregon | 10010052633-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 104400 | 32342.09 | 32342.09 | 32342.09 | 32342.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 508 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510480 | Impermeabilizacion De 8 Aulas En La 02dpr0426z E.P. Francisco I. Madero | 10010052645-2015-3-2T2015 | Baja California | Ensenada | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 160000 | 111708.56 | 111708.56 | 111708.56 | 111708.56 | 111708.56 | 111708.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510536 | Pavimentacion De Calle Bahia De Lucerna, De Carretera Mexicali-Santa Isabel A Calle Durango, Mexicali, B.C. | 10010053180-2015-310-2T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 3501612.32 | 3501612.32 | 3501612.32 | 3501612.32 | 3424737.9 | 3424737.9 | 97.8046 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510550 | Pavimentacion De Calle Naciones Unidas, De Calle Checoslovaquia A Calle Ingenieros, Mexicali, B.C. | 10010053181-2015-310-2T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 1182736.63 | 1182736.63 | 1182736.63 | 1182736.63 | 1171461.32 | 1171461.32 | 99.0467 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510556 | Impermeabilizacion De Espacios Educativos En La 02dpr0197w E.P. Pedro Moreno | 10010052653-2015-56-2T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 170000 | 9815.51 | 8282.95 | 8282.95 | 8282.95 | 8282.95 | 8282.95 | 84.3863 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510561 | Pavimentacion De Calle Continente Europeo, De Calle Continente Americano A Calle Yugoslavia, Mexicali, B.C. | 10010053182-2015-310-2T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 1990933.8 | 1990933.8 | 1990933.8 | 1990933.8 | 1976718.83 | 1976718.83 | 99.286 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 99.87 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510566 | Impermeabilizacion De 1 Aula En El 02ejn0266k J.N.Sin Nombre (El Polvorin) | 10010052654-2015-56-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 45000 | 13598.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510596 | Impermeabilizacion De 7 Espacios Educativos En El 02ejn0017d J.N. Profa. Amparo Pomposo Martinez | 10010052656-2015-56-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 280000 | 135440.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510627 | Impermeabilizacion De 4 Espacios Educativos En El 02djn0400a J.N. Paulo Freire | 10010052657-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 145000 | 63073.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510651 | Impermeabilizacion De 2 Aulas En El 02dcc0028v J.N. Ita A Candy Y | 10010052659-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000 | 37706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510655 | Impermeabilizacion De 3 Aulas En La 02epr0369x E.P. General Lazaro Cardenas Del Rio | 10010052660-2015-56-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 135000 | 6122.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510689 | Reconstrucción De Base Hidráulica, Carpeta Asfáltica, Riego De Sello Y Pintura De La Vialidad De Acceso Del Poblado A Aeropuerto Del Km. 0 000 Al Km. 8 000, Isla De Cedros, Ensenada, B. C. | 10010052714-2015-305-2T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10548068.06 | 1233430.27 | 1233430.27 | 1233430.27 | 1233430.27 | 528353.6 | 528353.6 | 42.8361 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200511988 | "Construcción De Bulevar Gomez Morín Tramo Lázaro Cárdenas A Braulio Maldonado" | 10010052506-2015-305-2T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 41789166.67 | 31330623.35 | 31330623.35 | 31330623.35 | 31330623.35 | 18113740.26 | 18113740.26 | 57.8148 | 0 | Metros lineales | 45000 | 0 | 74.17 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200512684 | Construccion De Estancia Infantil En Playas De Rosarito, Baja California | 10010053212-2015-67-2T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE EDIF | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 2802533.84 | 2802533.84 | 2802533.84 | 2802533.84 | 2802533.84 | 2802533.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200512708 | Construccion De Estancia Infantil En Tecate, Baja California | 10010053214-2015-305-2T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE EDIF | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 2119021.09 | 2119021.09 | 1936790 | 1936790 | 986576.57 | 986576.57 | 46.5581 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200512755 | Construccion De Estancia Infantil, En Tijuana, Baja California | 10010053215-2015-30-2T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE EDIF | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 517903 | 517903 | 341978.47 | 341978.47 | 247877.07 | 247877.07 | 47.8617 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200513228 | Pavimentación De Acceso A Popotla Rosarito B.C. | 10010052722-2015-67-2T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 308166.95 | 308166.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 82.58 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200514327 | Rehabilitacion Del 02djn0001d J.N. Jean Piaget | 10010052681-2015-56-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 291000 | 12407.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200514337 | Rehabilitacion De Espacios Educativos Para La 02epr0461d E.P. Francisco Ferreiro Salcido | 10010052682-2015-56-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 361160 | 18724.35 | 7668.84 | 7668.84 | 7668.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200514345 | Rehabilitacion De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion Para La 02epr0322c E.P. Ignacio Manuel Altamirano | 10010052683-2015-56-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 48375.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200514353 | Construccion De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion Para El 02ejn0134t J.N. Niño Jaime Torres Bodet | 10010052684-2015-56-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 59601.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200514356 | Rehabilitacion De Muro De Contencion Para El 02djn0468h J.N. Cuicacalli | 10010052685-2015-56-2T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 116434.09 | 8382.94 | 8382.94 | 8382.94 | 8382.94 | 8382.94 | 7.1997 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516091 | Construccion De Cubierta En Espacios Educativos Para La 02dpr0665z E.P. Estado 29 | 10010052686-2015-56-2T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 101375.92 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1.7065 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516127 | Rehabilitacion De Aula Para La 02dpr0257u E.P. General Guadalupe Victoria | 10010052689-2015-56-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000 | 51539.86 | 51539.86 | 51539.86 | 51539.86 | 51539.86 | 51539.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516182 | Reparacion De Muros En Aula Para El 02ejn0122o J.N. General Lazaro Cardenas Del Rio | 10010052693-2015-56-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000 | 31139.3 | 22187.37 | 22187.36 | 22187.36 | 2540.31 | 2540.31 | 8.1579 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516220 | Rehabilitacion De Barda Para El 02ejn0005z J.N. Luz Maria Serradell Romano | 10010052696-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 16946.06 | 16946.06 | 16946.06 | 16946.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516232 | Rehabilitacion De Muro De Contencion E Imperemeabilizacion De Aula De Usos Multiples Para La 02dpr0322d E.P. General Francisco Mendoza Leyva | 10010052697-2015-56-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 424200 | 286356.71 | 286356.71 | 286356.71 | 286356.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516292 | Construccion De Cubierta En 2 Aulas Para La 02dpr0370n E.P. John F Kennedy | 10010052703-2015-56-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 260000 | 264852.4 | 177897.53 | 177897.53 | 177897.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516378 | Construcción De Módulo Sanitario Para La 02dpr0874e E.P. Heroes De La Nacion/02dpr0058v E.P. Calafia | 10010053064-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 32275.48 | 32275.48 | 32275.48 | 32275.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516471 | Primera Etapa De La Construccion Del Taller De Especialidades Para El 02etc0020s Cecyte Plantel La Presa | 10010053122-2015-58-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 241952.27 | 241952.27 | 241952.27 | 241952.27 | 241952.27 | 241952.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516505 | Construccion De Modulo Sanitario Y Obra Exterior Para El 02etc0013i Cecyte Plantel Nueva Hindu | 10010053124-2015-58-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 26133.74 | 26133.74 | 26133.74 | 26133.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 605 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516519 | Construccion De Modulo Sanitario Y Obra Exterior Para El 02etc0025n Cecyte Plantel Lazaro Cardenas | 10010053125-2015-26-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 55351.07 | 55351.07 | 55351.07 | 55351.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516533 | Reconversion De Edificio Existente En Taller De Mantenimiento Para El 02etc0009w Cecyte Plantel El Niño | 10010053126-2015-58-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 418146.78 | 418146.78 | 418146.78 | 418146.78 | 87845.38 | 87845.38 | 21.0083 | 0 | Metros Cuadrados | 1955 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200517813 | Rehabilitación Del Parque El Jardin De Tara (Trabajos De Bacheo En Vialidades De Acceso | 1) IS-XXI-AYTO-ENS-BC-C.E.-2015-SF-01 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de infraestructura municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2273867.94 | 2273867.94 | 2273867.94 | 2273867.94 | 2273867.94 | 2273867.94 | 2273867.94 | 100 | 0 | Metros | 250000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200522377 | Regeneracion Urbana En El Distrito Turistico Y De Comercio Zona Rosarito, Fase 3: Corredores Comerciales Y Culturales | 10010052935-2015-42-2T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRODEUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 1424315.29 | 1424315.29 | 1424315.29 | 1424315.29 | 1127839.08 | 1127839.08 | 79.1847 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200522523 | 2a Etapa De Obras De Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento Turístico De Tecate "Pueblo Mágico" | 10010053091-2015-42-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TEC | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 1871717.69 | 1871717.69 | 1871717.69 | 1871717.69 | 1871716.85 | 1871716.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200522747 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Un Parque Publico De Playa En Playas De Tijuana, Tijuana, B.C. | 10010052782-2015-42-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-PROY | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 500000 | 74402.07 | 74402.07 | 74402.07 | 74402.07 | 74402.06 | 74402.06 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200523495 | Obra Civil Exterior, Velarias E Instalación Eléctrica De La Sala Del Cielo De Museo Caracol, Ensenada, B.C. | 10010052780-2015-301-2T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SIDUE ENS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 8800000 | 1849429.97 | 1849429.97 | 1849393.97 | 1849393.97 | 1849393.96 | 1849393.96 | 99.9981 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200523633 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Un Parque Publico De Playa En Playas De Tijuana, Tijuana, B.C. | 10010052782-2015-301-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SIDUE-PROY | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 500000 | 74402.07 | 74402.07 | 74402.07 | 74402.07 | 74402.06 | 74402.06 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524259 | Construcción De Módulo De Sanitarios, Taller Y Almacén En La Pista De Patines Y Tiro Con Arco En La Unidad Deportiva Valle Dorado (49714/2014) | 10010052806-2015-305-2T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 828893 | 568834.01 | 568834.01 | 568834.01 | 568834.01 | 568834 | 568834 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524437 | Complemento De La Construccion Del Edificio De 2 Niveles De La Facultad De Ingenieria Y Negocios De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuna Unidad Tecate | 10010053143-2015-42-2T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC-TIJ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2450000 | 273797.76 | 273797.76 | 273797.76 | 273797.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 774 | 0 | 25.89 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524444 | Complemento De La Construcción De Edificio De Auditorio Para La Facultad De Economía Y Relaciones Internacionales De La Universidad Autónoma De Baja California Campus Tijuana (50862/2015) | 10010053140-2015-42-2T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC-TIJ | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 2799997.03 | 2799997.03 | 2799997.03 | 2799997.03 | 1634824.65 | 1634824.65 | 58.3867 | 0 | Metros Cuadrados | 1408 | 0 | 45.2 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524468 | Pista De Patines Sobre Ruedas Y Campo De Tiro Con Arco De La Unidad Deportiva Valle Dorado (Barda, Regaderas En Modulos Sanitario Y Mejoramiento En Areas Comunes) | 10010052477-2015-287-2T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2979018 | 1403676.66 | 1403676.66 | 1403676.66 | 1403676.66 | 1403676.66 | 1403676.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524515 | Construcción Del Edificio "C" Del Conservatorio Infantil | 10010052863-2015-286-2T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-EDIF | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 9793766 | 6075274.22 | 6075274.22 | 6075273.05 | 6075273.05 | 6075272.82 | 6075272.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 936810 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524523 | Construcción Del Foro Experimental Del Centro Estatal De Las Artes Unidad Tijuana | 10010052481-2015-286-2T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-EDIF | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 9930060 | 6934102.3 | 6934102.3 | 6934102.3 | 6934102.3 | 6934102.05 | 6934102.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1559686 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524530 | Reconstruccion De 2 Canchas De Tenis En La Ciudad Deportiva | 10010052479-2015-287-2T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-EDIF | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1986012 | 216890.32 | 216890.32 | 216890.19 | 216890.19 | 204349.49 | 204349.49 | 94.2179 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524536 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva De Ciudad Morelos | 10010052548-2015-287-2T2015 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-EDIF | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3475521 | 2385161.47 | 2385161.47 | 2385161.47 | 2385161.47 | 2385161.47 | 2385161.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524561 | Rehabilitacion De La Duela Del Gimnasio De Usos Multiples De La Preparatoria Federal Lazaro Cardenas | 10010052478-2015-287-2T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-EDIF | Deporte | En Ejecución | 2015 | 993006 | 132056.81 | 132056.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524575 | Remodelación De Cancha De Usos Múltiples En El Centro De Alto Rendimiento Tijuana | 10010052571-2015-287-2T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-EDIF | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3475521 | 2439796.58 | 2439796.58 | 2439796.58 | 2439796.58 | 1336666.66 | 1336666.66 | 54.786 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524578 | Construccion De Comedor En La Esc. Sec. No. 99 Alberto Garcia Luna Calle Blvd. Benito Juarez Y Miguel De La Madrid, Colonia Lomas De La Amistad, Delegacion La Mesa. | SOC-DLM-1-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524670 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Daniel Ceceña En Calle Ermita Norte Entre Calle Ermita Norte Y Tampico, Colonia Jalisco, Delegacion La Mesa. | SOC-DLM-2-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524688 | Construccion De La Primera Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii Para El Instituto Tecnologico De Tijuana | 10010053089-2014-303-2T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 28000000 | 8748545.87 | 8748545.87 | 8748545.87 | 8748545.87 | 2278523.28 | 2278523.28 | 26.0446 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524708 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sr. Gustavo Aubanel Vallejo Calle Yaqui Entre Calles Yaqui Y Calle H Colonia Reynoso, Delegacion La Mesa. | SOC-DLM-4-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524720 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Municipal Club Soroptimista En C. Monte Alegre Entre Calles Monte Alegre Y Guadalajara, Colonia Jalisco, Delegacion La Mesa. | SOC-DLM-3-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524733 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Mesa. | SOC-DLM-5-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524747 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Niños Heroes En C. Dario Gomez Entre Calle Miguel Aleman Y Presa Abelardo L. Rodriguez, Colonia Poblado De La Presa, Subdelegacion Los Pinos. | SOC-DLM-6-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524771 | Construccion De Aula En Escuela Secundaria No. 16 En Calle Benito Juarez Entre C. Irma Y Karim, Colonia Terrazas De La Presa, Subdelegacion Los Pinos. | SOC-DLM-7-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524780 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Subdelegacion Los Pinos. | SOC-DLM-8-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524815 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Fernando Jordan Av. Paseo Del Rio Entre Calles Paseo Del Rio Y Calle Cañadas Colonia Rio Tercera Etapa, Subdelegacion Los Pinos. | SOC-DLM-10-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524828 | Red De Electrificacion Cañon De Las Rosas En Callle Cañon De Las Rosas Entre Calle Claveles Y Centenario, Colonia Centenario, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-11-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524839 | Red De Electrificacion C. Laureles Entre Calle Ramon Cortes, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-12-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524868 | Red De Electrificacion En La Calle Palomas Entre Calle Cancer Y Centenario, Colonia Amparo Sanchez, Delegacion Sanchez Tabaoda. | SOC-DST-13-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524879 | Red De Electrificacion En La Calle Francisco I. Madero Entre Calles Ignacio Allende Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-14-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524889 | Red De Electrificacion En La Calle Castillo Entre Calles Quintana Roo Y Estado 29, Colonia Carmen Castillo, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-15-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524901 | Red De Electrificacion En La Calle Ignacio Allende 2 Entre Calles Transito Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-16-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524917 | Red De Electrificacion En El Cañon Emiliano Zapata Entre Calle Carreras Y Cerrada, Colonia Sanchez Taboada 2, Delegacion Sanchez Tabaoada. | SOC-DST-17-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524930 | Red De Electrificacion Andador Arquimides Entre Calle Ave. Baja California, Colonia Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-18-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524950 | Red De Electrificacion San Clemente Y Santo Tomas Entre Calle Gorrion Y C. San Ignacio, Colonia Santa Cruz, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-19-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524972 | Red De Electrificacion Mixteco Entre Calles Cañon Palmas Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-20-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524984 | Red De Electrificacion C Morelos Entre Calle Cerrada Y Cañon Palmas, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-21-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200524996 | Red De Electrificacion C Sinai Y 3 De Noviembre Entre Calle Palmas Blancas Y 3 De Noviembre, Colonia Villa Rutia, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-22-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525010 | Red De Electrificacion C Sauce Y Olivo Entre Calles Encino Y Av. Las Palmas, Colonia Villa De Las Palmas, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-23-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525023 | Construccion De Sanitarios En Preescolar Kumiai Calle Bahia Concepcion Entre Calle Isla De Los Cedros E Isla San Benito, Colonia Buenos Aires Sur, Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-100-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525035 | Red De Electrificacion C Noche Buena Y Tulipanes Entre Calle Tulipanes Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-24-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525084 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Manuel Gomez Morin Calle Paseo De Los Lobos, Colonia Los Lobos, Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-101-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525114 | Conservación, Mantenimiento Y Ampliación De 13 Centros De Salud De La Jurisdicción De Salud No.1 Mexicali | ISESALUD 1 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525125 | Equipamiento De Escuela Primaria Albert Einstein En C. Isla Tortuga Entre C. Loreto Y Calle La Purisima, Colonia Buenos Aires Sur, Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-102-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525146 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavuero En C. Rio Amazonas Entre Popocatepetl Y Rio Roldan, Colonia Infonavit Capistrano, Subdelegacion Miguel Aleman. | SOC-DCC-103-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525160 | Conservación, Mantenimiento Y Ampliación De Centros De Salud De La Jurisdicción De Salud No. 2 | ISESALUD 2 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | 2014 | 5164683 | 907462.46 | 907462.46 | 433045.94 | 433045.94 | 433045.94 | 433045.94 | 47.7205 | 0 | Vivienda | 388922 | 0 | 80 | Financiera: avance físico y financiero corresponde a 24 centros de salud de la Jurisdicción Tijuana. / Física: avance físico y financiero corresponde a 24 centros de salud de la Jurisdicción Tijuana. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525196 | Alumbrado Publico En Varias Ubicaciones Y Calles En Varias Colonias De La Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-104-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525201 | Conservación Y Mantenimiento De Centros De Salud De La Jurisdicción De Salud No.3 Ensenada. | ISESALUD 3 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525232 | Red De Agua Potable En Col. Horoscopo Sur Parte Alta (2da Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Horoscopo Sur Parte Alta, Subdelegacion Insurgentes. | SOC-DCC-105-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525245 | Conservación Y Mantenimiento De Centros De Salud De La Jurisdicción De Salud No.4 Vicente Guerrero | ISESALUD 4 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525249 | Red De Electrificacion De Colonia Cañon Azteca. (2da. Etapa) En C. Braulio Alonzo, C. Santa Rosa Y Callejon De Las Rosas Entre Calle De Las Rosas Y Jirasoles, Colonia Cañon Azteca, Delegacion Playas D | SOC-DPL-106-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525259 | Red De Electrificacion De Calle David Flores Entre Calle Segunda Y Calle Tercera, Colonia Albatros, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-107-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525269 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez (2da. Etapa) Entre Calle Guadalupe Victoria Y C. Adolfo Lopez Mateos, Colonia Anexa Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-108-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525279 | Red De Electrificacion En Colonia Divina Providencia. ( 2da. Etapa. C. 5 De Mayo). Entre C. Aquiles Serdan Y C. Alamo, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-109-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525285 | Garantizar El Correcto Funcionamiento De Equipos Biomédicos De Soporte Critico De Vida Y Monitoreo A Través Del Mantenimiento Y Suministro De Consumibles. | ISESALUD 5 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525287 | Red De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada De Los Pinos Entre C. Paseo De La Montaña Y C. Del Valle, Colonia Los Laureles, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-110-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525296 | Red De Electrificacion De Calle Felipe Angeles Entre Calle Rampa Felipe Angeles Y Rampa Marina Maldonado, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-111-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525309 | Red De Electrificacion De La Col. Rancho Las Flores En Varias Calles Entre C. Flor De Liz Y C. Primavera, Colonia Rancho Las Flores, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-112-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525319 | Red De Electrificacion De Calle Luis Donaldo Colosio Entre C. Luis Donaldo Colosio Y C. Felipe Angeles, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-113-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525326 | Conservación Y Mantenimiento De Las Instalaciones Y Equipo Industrial En Hospitales Generales. | ISESALUD 6 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525373 | Fortalecimiento De La Red De Frio Del Almacén General En Mexicali. | ISESALUD 7 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | 2014 | 1853601 | 1108761.11 | 1108761.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 403226 | 0 | 75 | Financiera: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA RED DE FRÍO DEL ALMACÉN GENERAL MEXICALI / Física: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA RED DE FRÍO DEL ALMACÉN GENERAL MEXICALI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525421 | Rehabilitación Y Equipamiento De Las Áreas De Toco Cirugía, Urgencias Pediátricas Y Terapia Intensiva Del Hospital General Ensenada | ISESALUD 8 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200525466 | Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento De La Consulta Externa Del Hospital General Mexicali | ISESALUD 9 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | 2014 | 22752000 | 9120200.99 | 9120200.99 | 321189.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 403226 | 0 | 20 | Financiera: AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL HG MEXICALI / Física: AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL HG MEXICALI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526013 | Red De Electrificacion C Estado Morelos Y Pva. Edo. De Morelos Entre Calle Bolaños Cacho Y Cerrada, Colonia Emiliano Zapata, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-25-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526020 | Red De Electrificacion C Mesa Redonda Entre Calle Cerrada Y Benito Juarez, Colonia Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-26-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526037 | Red De Electrificacion De Camino Vecinal En Calle Camino Vecinal Entre Calle Amapolas Y Las Rosas, Colonia Leandro Valle, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-27-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526042 | Red De Electrificacion De Calle Prolongacion Rio Panuco Entre Calles Melchor Ocampo Y Rio Panuco, Colonia Aguaje De La Tuna 2da Seccion, Delegacion Sanchez Tabaoda. | SOC-DST-28-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526046 | Red De Electrificacion De Calles Marbella Y Arborada, Colonia Internacional, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-29-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526051 | Pavimentacion De C. Cañon Emiliano Zapata Entre Calles Carreras Y Rancho Alegre, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-30-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526057 | Pavimentacion De C. Camino Vecinal Entre Calles Santa Maria Y Bahia De Todos Los Santos, Colonia Rancho El Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-31-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526062 | Pavimentacion De Calle Jerusalen Entre Calles Hermosa Provincia Y Toyoltita, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-32-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526068 | Pavimentacion De Calle Francisco Villa Entre Calles Francisco De Asis Y Francisco De Quevedo, Colonia El Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-33-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526088 | Red De Drenaje Sanitario En Cañon Escultores Entre Calle Agricultores Y Mecanicos, Colonia Sanchez Taboada, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-35-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526094 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Golondrinas Entre Calle Paloma Y Halcon, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-36-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526102 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-37-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526107 | Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-38-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526111 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-39-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526115 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Isabel Entre Calle San Manuel Y Sierra San Borja, Colonia El Dorado, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-40-2015 | Baja California | Tijuana | El Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526118 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Praderas Entre Calle Miguel Hidalgo Y Pinos, Colonia Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-41-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526123 | Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Valle Imperial En Calle De Los Imperios, C. De Los Cisnes, C. Martin Pescador, Colonia Valle Imperial, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-43-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526128 | Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 3ra Secc. En Calles Apolo Romero, Esperanza Garcia, De La Pendiente, Josefina Castañeda, Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegacion La Presa A.L. | SOC-DLP-44-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526132 | Red De Electricidad En La C. Antonio Valenzuela (Nueva) Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-45-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526135 | Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano Iv En Calles Quetzales, Faisanes, Flamingos, Colonia Altiplano Iv, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-46-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526138 | Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 4ta Secc. En Calles Av. Del Paraiso, Calle Pajaros Cantores, Calle Garzas, Colonia Altiplano 4ta Secc. Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-47-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526141 | Alumbrado Publico En Altiplano 4ta Seccion En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Altiplano 4ta Secc, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-48-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526150 | Red De Drenaje Pluvial En Col. Valle Verde (2da Etapa) En Calle Arroyo Poniente Entre Calle Humanismo Y Democracia, Colonia Valle Verde, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-51-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526154 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-52-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526157 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Otilio Montaño En Calle Emiliano Zapata No. 176 Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Dos, Colonia Ejido Mariano Matamoros, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-53-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526161 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sor Juana Ines De La Cruz En Calle 5ta Esquina Con Blvd. Blake Mora S/N Entre Calles Av. Leon Y Calle Pipila, Colonia El Pipila, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-54-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526164 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Sec. 206 Calle Del Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-55-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526166 | Construccion De Banqueta En C. Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-56-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526167 | Construccion Y Equipamiento De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Municipal No. 2 Xicotencatl Leyva En Calle Lacandones S/N Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Copilco, Colonia Mariano Matamoros Sur, | SOC-DLP-57-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526169 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Las Fuentes En Calle Fuentes De Mexicali Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Amaranto, Colonia Hacienda Las Fuentes, Subdelegacion Florido-Mariano. | SOC-DLP-58-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526172 | Pavimentacion De Calle 6 (1 Etapa) Entre Calle Lazaro Cardenas Y Constitucion, Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegacion Florido-Mariano. | SOC-DLP-60-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526846 | Alumbrado Publico En Varias Calles De La Col. Ejido Fco. Villa En Varias Calles De La Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegacion Florido-Mariano. | SOC-DLP-61-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526882 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-63-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526945 | Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-64-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526975 | Red De Drenaje Pluvial En Florido 1ra Secc. En Blvd. El Refugio Hasta Calle Principal Entre Blvd. El Refugio A Espaldas De Los Bomberos Hasta C. Principal, Colonia El Florido Primera Seccion, Delegaci | SOC-DLPE-65-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200526995 | Red De Drenaje Sanitario En C. Tlatelolco Entre Av. Tlatelolco Y Av. Lomas De Tlatelolco, Colonia Lomas De Tlatelolco, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-66-2015 | Baja California | Tijuana | Lomas de Tlatelolco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527012 | Mejoramiento De Red De Canal Pluvial Tijuana Progreso Entre Calle Canal Pluvial, Colonia Fracc. Tijuana Progreso, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-67-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527038 | Red De Drenaje Sanitario En C. Pinos Conectando A Col. Rojo Gomez, Colonia Rojo Gomez, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-68-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527053 | Red De Electrificacion En Varias Calles De La Col. El Platanal, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-69-2015 | Baja California | Tijuana | El Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527075 | Red Electrificacion En Varias Calles De La Col. Viñedos Casa Blanca Entre Calle Principal Camino A Monterrey, Continuar Electrificacion En Priv. Nuevo Leon Y Priv. Monterrey, Colonia Viñedos Casa Bla | SOC-DLPE-70-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527096 | Red De Electrificacion De C. Ostiones Y C. Almejas, Colonia Terrazas Del Valle, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-71-2015 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527114 | Alumbrado Publico En La Col. Maclovio Rojas En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Maclovio Rojas, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-72-2015 | Baja California | Tijuana | Maclovio Rojas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527135 | Pavimentacion De Acceso A C. La Niña Entre Calle Camino Viejo A Tecate Y C. Los Cuates, Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-73-2015 | Baja California | Tijuana | El Niño | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527156 | Pavimentacion De Acceso A C. La Niña De H. Cuerpo De Bomberos A Sin Nombre, Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-74-2015 | Baja California | Tijuana | El Niño | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527181 | Pavimentacion De C. San Angel Entre El Acceso Principal Al Frente De Telesecundaria No. 84 Reyna Calafia, Colonia Fracc. Terrazas Del Valle, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-75-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527206 | Pavimentacion De C. Toronja Y C. Mandarina, C. Toronja Continuar Entre Calle Cerrada Y Guayaba, C. Mandarina, C. Guayaba Entre Naranja Y Cerrada, Colonia La Morita, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-76-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527226 | Construccion De Red De Electrificacion De La Col. Atenas 2 En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Atenas 2, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-77-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527248 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Leandro Valle En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegacion Centro. | SOC-DCTR-78-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527270 | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria General No.51 Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegacion Centro. | SOC-DCTR-79-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527280 | Construccion De Banqueta En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegacion Centro. | SOC-DCTR-80-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527304 | Construccion De Banqueta En Calle Jilguero Entre Calle Canaria Y Las Palomas, Colonia Burocratas Hipodromo, Delegacion Centro. | SOC-DCTR-81-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527324 | Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal En Calle Gonzalez Ortega Entre Calle 3ra Y 4ta, Colonia Zona Centro, Delegacion Centro. | SOC-DCTR-82-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527345 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Centro. | SOC-DCTR-83-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527367 | Pavimentacion De Calle Abedul (2da Etapa) Entre Calle Prol. Guamuchil Y Principal, Colonia Rinconada I, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-84-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527391 | Pavimentación De Calle Privada A Entre Calle Segunda Y Calle Francisco Villa, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-85-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527552 | Rehabilitación De Biblioteca Municipal Maria Luisa Melo Remes En Calle Diego Rivera Entre Calle J. Clemente Orozco Y D. Alfaro Siqueiros, Colonia Nueva Tijuana, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-86-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527572 | Rehabilitación De Biblioteca Municipal Luis Donaldo Colosio En Calle Calzada Plutarco Elias Calles Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Silverio Perez, Colonia Lomas Taurinas, Delegacion La Otay Centenario. | SOC-DOC-87-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527591 | Red De Electrificación De Calle Tabachines Entre Calle Guamuchil Y Calle Mezquites, Colonia Rinconada 2, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-88-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527608 | Ampliacion De Red De Electrificación De Calle 26 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y 26 De Septiembre, Colonia Granjas Familiares Unidas, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-89-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527678 | Red De Drenaje Sanitario En C. Tercera, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-93-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527723 | Construccion De Cuarto Dormitorioen Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-95-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527744 | Red De Drenaje Sanitario En C. Miguel Aleman Entre Calle De Las Americas Y Benito Juarez, Colonia Nido De Las Aguilas, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-96-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527769 | Construccion De Banqueta En Calle Benito Juarez Frente A Escuela Primaria Lorenzo Lopez Gonzalez Entre C. Solidaridad Y 10 De Marzo, Colonia Gabriel Rodriguez, Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-97-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527793 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Manuel J. Cloutier En Calle San Pedro Martir Entre C. Sierra Pinta Y C. Manuel J Cloutier, Colonia Ampliacion Guaycura, Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-98-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527819 | Construccion De Aula En Escuela Secundaria Tecnica No.21 Calle Paseo De Los Porticos Entre Calle Paseo De La Cuenca Y Paseo De Los Porticos, Colonia Porticos Del Lago, Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-99-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527943 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Jose Ma. Morelos Y Pavon En Calle Parque Mexico Entre C. Parque Mexico Sur Y C. Parque Mexico Norte, Colonia Fraccionamiento Playas De Tijuana, Delegacion Playa | SOC-DPL-114-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527965 | Red De Electrificacion De Colonia Milenio Cuarta Seccion. (1er Etapa) En Varias Calles Entre C. Primera Y C. Cuarta, Colonia Milenio 4ta Seccion, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-115-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200527990 | Red De Drenaje Sanitario En Callejon Leona Vicario Y Juan De Dios Entre C. Ruiz Cortinez Y Callejon Primero De Mayo, Colonia Lazaro Cardenas, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-116-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528012 | Pavimentacion De Calle San Lucas Entre C. San Judas Tadeo Y Ave. San Angel, Colonia San Angel, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-117-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528039 | Red De Drenaje Sanitario De Calle Año 2000 Entre Blvd. Año 2000 Y Rampa Ignacio Zaragoza, Colonia Milenio Segunda Seccion, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-118-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528071 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro Del Carmelo Entre Calle Sierra De Juarez Y Cuchuma, Colonia Cumbres, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-119-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528099 | Red De Agua Potable En Colonia Patriotismo (2da. Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones, Colonia Patriotismo, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-120-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528125 | Pavimentacion De Privada No. 2 (Callejon Gladiolas ) 1 Etapa En Calle Privada No. 2 Entre C. Eucalipto Y Cañon Gladiolas, Colonia Manuel Paredes 3, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-121-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528204 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-122-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528237 | Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-123-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528285 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-125-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528336 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Calle Bahia De La Paz Entre C. Punta San Juanico Y C. Bahia Constitucion, Colonia El Mirador, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-128-2015 | Baja California | Tijuana | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528359 | Pavimentacion De C. Venustiano Carranza Entre C. 5 De Mayo Y C. Venustiano Carranza, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-129-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528396 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica Municipal Francisco Eusebio Kino Av. Bahia Kino Entre Centro Social Comunitario Infonavit, Colonias Lomas Del Porvenir, Subdelegacion Lomas Del Porvenir. | SOC-DPL-130-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528429 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-131-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528463 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-132-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528494 | Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-133-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528520 | Equipamiento De La Esc. Sec. Belisario Dominguez En C. Obsidiana Y C. Opalo Entre Esc. Belisario Dominguez, Colonia Fracc. El Rubi, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-134-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528543 | Equipamiento De La Esc. Martires De Tacubaya En C. Martires De Cananea, Colonia Obrera 1, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-135-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528579 | Equipamiento De La Esc. Eucario Zavala Alvarez En Calle Centenario Y Esteban Cantu, Colonia Obrera 1, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-136-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528599 | Equipamiento De La Esc. Prim. Dr. Salvador Allende En Calle Hermosillo, Colonia Obrera 2, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-137-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528627 | Equipamiento De Esc. Primaria Ford 101 Calle Maria Diaz 7000 Colonia Obrera 2, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-138-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528664 | Equipamiento De La Esc. Primaria Cochcupaikili Calle Independencia, Colonia Las Cruces, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-139-2015 | Baja California | Tijuana | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528685 | Equipamiento De La Esc. Carlos A Carrillo Calle Montebello, Colonia Terrazas Del Rubi, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-140-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528726 | Alumbrado Publico En Calle Camino Vecinal Al Costado Parque De Sta Fe 5ta. Secc. Colonia La Cuestecita, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-142-2015 | Baja California | Tijuana | La Cuestecita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528753 | Red De Electrificacion De C. Villa Hermosa En C. Villahermosa 1entre Calle Villahermosa/Camino Vecinal, Colonia La Jollita, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-143-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200528779 | Drenaje Sanitario De C. Alfredo Ames Entre C. Benjamin Ames Y C. Reyes Ames, Colonia Alfredo Ames, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-144-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529042 | Red De Electrificacion De C. Aguaje Bonito Entre C. Rancho Maria Luisa Y C. El Sauquito, Colonias Lomas De San Antonio, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-145-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529069 | Red De Electrificacion De C. Topacio Entre Av. Gral. Lazaro Cardenas Y Prolongacion Cuauhtemoc Sur, Colonia La Gloria, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-146-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529076 | Programa De Concurrencia Cag 2015 | PCEF CAG 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529094 | Alumbrado Publico Calle Islas Agrarias Entre Calle Guerrero Negro/Calle Calamaque Colonia La Gloria, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-147-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529129 | Alumbrado Publico Calle Junipero Serra Entre C. Miguel Hidalgo/Chiapas, Colonia Lagunitas, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-148-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529150 | Red De Electrificacion De C. Chiapas Entre C. Junipero Serra/Sedue, Colonia Lagunitas, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-149-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529171 | Alumbrado Publico Calle Campeche Entre C. Colima/Derecho Agrario, Colonia Ejido Lazaro Cardenas, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-150-2015 | Baja California | Tijuana | Ejido Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529186 | Programa De Concurrecia Cga 2015 | PCEF CGA 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529192 | Red De Electrificacion De C. Articulo 123, En Av. Articulo 123, Enrique Palacio Labastida Entre C. Constituyentes, Colonias Ley Del Servicio Civil, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-151-2015 | Baja California | Tijuana | Ley del Servicio Civil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529219 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-152-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529232 | Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-153-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529282 | Programa De Concurrencia Cap 2015 | PCEF CAP 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529338 | Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Jaime Nuno Entre Calle R. Flores Magon Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-155-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529365 | Red De Drenaje Sanitario En C. Alamo Entre Calle Jacarandas Y Cedros, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-156-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529387 | Pavimentacion De C. Lerdo De Tejada Entre Calle Guillermo Prieto Y Aquiles Serdan, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-157-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529409 | Red De Drenaje Sanitario En C. Alvaro Obregon Entre Calle Vicente Guerrero Y Cañón Del Gallo, Colonia Pedregal De Santa Julia 3ra. Secc., Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-158-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529529 | Red De Agua Potable En C. Ox-Belha Entre Calle Cristales Y Pintada, Colonia Brisa Marina, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-159-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529548 | Pavimentacion De C. Los Pirules Entre Calle Miguel Hidalgo Y Primo Tapia, Colonia Loma Bonita, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-160-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529569 | Red De Electrificacion De Varias Calles De La Col. El Monte Entre C. Monte Burtz Y Monte, Colonia El Monte, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-161-2015 | Baja California | Tijuana | El Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529579 | Programa Integral Ceip Campo 2015 | PIDR CEIPC 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529586 | Red De Electrificacion De Varias Calles De La Col. Xicotencatl Leyva Montera Ii, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-162-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529606 | Red De Electrificacion De C. Priv. Mariano Escobedo Entre Calle Mariano Escobedo E Ignacio Altamirano, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-163-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529618 | Red De Electrificacion De C. Felipe Angeles Entre Calle Francisco Villa Y Sierra De Juarez Colonia, Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-164-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529647 | Red De Electrificacion De C. Estrella Del Oriente Y De La Luna Entre La Del Sol Y Estrella Del Oriente, Colonia Nueva Aurora, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-165-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529662 | Equipamiento De La Esc. Sec. Tenica No. 27 Calle Yunke No. 67, Colonia Flores Magon, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-166-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529671 | Programa Integral Ceip Pesca 2015 | PIDR CEIP PESCA 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529681 | Equipamiento De La Esc. Prim. Baja California Calle Jacarandas, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-167-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529695 | Equipamento De La Esc. Primaria Tierra Y Libertad Calle Ley Federal Del Trabajo S/N, Colonia Flores Magon, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-168-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529715 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-169-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529731 | Red De Drenaje Sanitario En C. Lerdo De Tejada Entre Calle Juan Alvarez Y Emiliano Zapata, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc., Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-170-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529776 | Equipamiento De Aula De Esc. Juan Jose De Los Reyes Martinez El Pipila En Calle Manuel Feliz Acosta, Colonia Obrera Iii Seccion,, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-171-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529829 | Red De Electrificacion De Callejon Leona Vicario Entre Av. Leona Vicario Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-174-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529841 | Programa De Fomento Pecuario 2015 | PF FP 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S260 Programa de Fomento Ganadero |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529896 | Red De Electrificacion En C. Jose Maria Morelos Entre Calle Cerrada Y Jose Maria Morelos Y Pavon, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-176-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529915 | Red De Electrificacion En C. 21 De Marzo Y Canarios Entre Calle Santos Degollado Y Canario, Colonia Niños Heroes, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-177-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200529929 | Red De Electrificacion En C. Carlos F. Kennedy Y Faisanes Entre Calle Benito Juarez Y Rampa Pedregal De Santa Julia, Colonia Oaxaca, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-178-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200530314 | Programa De Prmteur Bc 2015 | PRMTEUR BC2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200530331 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-179-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200530364 | Equipamiento De Aula De La Esc. General Felipe Angeles Calle Cañon Del Pato Entre Calle Felipe Angeles E Ignacio Zaragoza, Colonia Manuel Paredes 1, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-181-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200530384 | Equipamiento De Esc. Heroes De Reforma Calle Justo Sierra Entre Calle Zapata Y Cayetano Colonia Cima Parte Baja, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-182-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200530397 | Equipamiento De Esc. Sec. General Profa. Dominga Marquez Y Marquez Calle Maclovio Herrera Entre Calle Panfilo Natera Y Maclovio Herrera, Colonia Francisco Villa, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-183-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200530417 | Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-184-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200530435 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-185-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200530451 | Equipamiento De Aula Margarita Meza De Juarez Calle Manuel Felix Acosta 5032 Entre Jardin De Niños Margarita Meza De Juarez, Colonia Obrera Iii, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-186-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200530464 | Equipamiento De Aula De Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi Calle Ernesto Riedel Entre Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-187-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200530484 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Innovacion Y Emprendedores Tijuana Calle Calzada Tecnologico Entre Calle Circunvalacion Y Av. De Las Brisas, Colonia Tomas Aquino, Delegacion Otay Centenari | SOC-DOC-188-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200538235 | Pavimentacion De La Calle Construccion Integral Altiplano Entre Calle Aniceto Villaseñor Y Blvd 2000, Delegacion La Presa, Tijuana. B.C. | SOC-020041ME001-2015 | Baja California | Tijuana | La Presa | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3937145 | 3625148 | 3625148 | 3625148 | 3625148 | 3625148 | 3625148 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 720 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538276 | Pavimentacion De La Calle Construccion Integral Circuito H. Cuerpo De Bomberos Entre La Niña Y Calle Valle Sta. Monica, Col. El Niño, Delegacion La Presa-Este, Tijuana. B.C. | SOC-020041ME002-2015 | Baja California | Tijuana | El Niño | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1509616 | 1509617 | 1509617 | 1507249 | 1507249 | 1419946 | 1419946 | 94.06 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538310 | Pavimentacion De La Calle Construccion Untegral De Calle Emiliano Zapata Uno Entre C. 2 De Abril Y C. Agustin Melgar Col. Lazaro Cardenas, Delegacion Playas De Tijuana, B.C. | SOC-020041ME003-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1949999 | 1949999 | 1949999 | 1948738 | 1948738 | 1437005 | 1437005 | 73.6926 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538355 | Pavimentacion De La Calle Saucillo Entre Calle Caucho Sur Y C. La Caña, Col. La Morita, Delegacion La Presa-Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME002-2015 | Baja California | Tijuana | La Morita | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3131278 | 3131279 | 3131279 | 2317823 | 2317823 | 1542654 | 1542654 | 49.2659 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538389 | Pavimentacion De Circuito De Calle Pera, C. Pasionaria Y C. Ciruela Entre Calle Piña Y Zarzamora Y C. La Morita Y Tibuquina, Col. La Morita, Delegacion La Presa-Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME003-2015 | Baja California | Tijuana | La Morita | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6415466 | 6415466 | 6415466 | 5770229 | 5770229 | 3019394 | 3019394 | 47.0643 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538479 | Construccion Del Centro De Desarrollo Comunitario Rancho Las Flores Ubicado En Calle Jazmin Entre C. Jesus Rodriguez En Col. Rancho Las Flores, Delegacion Playas De Tijuana, Tijuana, B.C. | SOC-020041ME014-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1821058 | 2133055 | 2133055 | 2133031 | 2133031 | 2133031 | 2133031 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538602 | Rehabilitacion Parque Valle Verde En Av Del Soldado Jos Angel Caballero S/N Valle Verde | SOC-02004EMF002-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1652749 | 1652749 | 1652749 | 1649898 | 1649898 | 1649898 | 1649898 | 99.8275 | 0 | Metros Cuadrados | 8915 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538637 | Rehabilitacion Parque Las Villas Del Real En Av Las Aguas S/N Villa Fontana | SOC-02004EMF003-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1009189.25 | 2653183 | 2653183 | 2650928 | 2650928 | 2650928 | 2650928 | 99.915 | 0 | Metros Cuadrados | 13659 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538665 | Rehabilitacion Camellon Central Garita De Otay En Av Josefa Rendon Parra S/N Nueva Tijuana | SOC-02004EMF006-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2653183.04 | 1009189 | 1009189 | 1003157 | 1003157 | 1003157 | 1003157 | 99.4023 | 0 | Metros Cuadrados | 8698 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538683 | Construccion Parque Recreativo Lomas Del Valle En Paseo Lomas Del Arroyo S/N Lomas Del Valle | SOC-02004EMF007-2015 | Baja California | Tijuana | Lomas del Valle | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1174269.99 | 1174270 | 1174270 | 1173512 | 1173512 | 1173512 | 1173512 | 99.9354 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538702 | Rehabilitacion Parque Recreativo Las Fuentes En Fuentes De Mexicali S/N Las Fuentes | SOC-02004EMF008-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 801955.72 | 801956 | 801956 | 739329 | 739329 | 581037 | 581034 | 72.4525 | 0 | Metros Cuadrados | 11231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538737 | Rehabilitacion Parque Reacomodo Sanchez Taboada En Virgos S/N Sanchez Tabaoda | SOC-02004EMF004-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2286098.53 | 2286099 | 2286099 | 2284040 | 2284040 | 2284040 | 2284040 | 99.9099 | 0 | Metros Cuadrados | 12298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538876 | Pavimentación De Av. 5 De Mayo En Ciudad Morelos | FOPEDEM/015/01 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3461259.94 | 3461259.94 | 3461259.94 | 2986709.87 | 2986709.87 | 2986709.87 | 86.2897 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200538992 | Semaforizacion En Cruceros De La Ciudad De Mexicali | CONTINGENCIA-05-2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15296722 | 15144719.21 | 15144719.21 | 15144719.21 | 12863814.14 | 12863814.14 | 12863814.14 | 84.9393 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DISTINTAS UBICACIONES DE LA OBRA
BCN15150200539111 | Proyectos De Rehabilitación Y Reconstrucción De Vialidades En La Ciudad De Mexicali B.C. | CONTINGENCIA-06-2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 21579455.94 | 22631752.68 | 22631752.68 | 22631752.68 | 22619067.39 | 22619067.39 | 22619067.39 | 99.9439 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS PUNTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200539166 | Proyecto De Pavimentación Económica En Zona Urbana Y Valle | CONTINGENCIA-07-2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23070333.86 | 23003199.17 | 23003199.17 | 23003199.17 | 22007059.42 | 22007059.42 | 22007059.42 | 95.6696 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200539192 | Proyecto De Rehabilitación De Vialidades En La Ciudad De Mexicali B.C. | CONTINGENCIA-08-2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 18453488.2 | 18705429.55 | 18705429.55 | 18705429.55 | 18593455.81 | 18593455.81 | 18593455.81 | 99.4014 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200539262 | Renovacion Y Modernizacion Del Alumbrado Publico Municipal De Mexicali Cuarta Etapa | CONTINGENCIA-09-2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 24943225.7 | 24943225.7 | 24943225.7 | 24943225.7 | 24943225.7 | 24943225.7 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS PUNTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200539289 | Renovacion Y Modernizacion De Alumbrado Publico Municipal Mexicali B.C. Tercera Etapa | CONTINGENCIA-10-2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 24943065.96 | 24943065.96 | 24943065.96 | 24943065.96 | 24943065.96 | 24943065.96 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DISTINTO PUNTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200539352 | Renovacion Y Modernizacion De Alumbrado Publico Municipal Mexicali B.C. Segunda Etapa | CONTINGENCIA-11-2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 15020857.21 | 15020857.21 | 15020857.21 | 15020857.21 | 15020857.21 | 15020857.21 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LAS OBRAS SE ENCUENTRAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200539401 | Renovación Y Modernización De Alumbrado Publico Municipal Mexicali B.C. Primera Etapa | CONTINGENCIA-12-2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15092851.13 | 15092851.13 | 15092851.13 | 15092851.13 | 15092851.13 | 15092851.13 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200539972 | Construccion Plaza Calle Ocho Constitucion S/N Zona Centro | SOC-02004EMF009-2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14912564.23 | 14912564 | 14912564 | 14905700 | 14905700 | 14905700 | 14905700 | 99.954 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150300559507 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del "Centro De Activacion Comunitaria Tecate Y Ensenada" | 10010053096-2015-42-3T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INDE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 500000 | 491492 | 491492 | 491492 | 491492 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 90000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559579 | Casa De Cultura San Antonio De Los Buenos, (2da. Etapa De Construcción) Tijuana Baja California | DOIUM-2015-FC-IS-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3747462 | 3747462 | 3747462 | 3483781.25 | 3483781.25 | 3483781.25 | 3483781.25 | 92.9638 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559607 | Pavimentacion De Calle López Portillo Oriente Colonia Parque Industrial Otay, Delegación Otay Centenario, Tijuana, B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-LP-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9790199.99 | 9790199.99 | 9790199.99 | 9790199.99 | 97.902 | 0 | Metros Cuadrados | 140000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559630 | Pavimentación De Calle 1 Norte, Colonia Ciudad Industrial, Delegación Otay Centenario, Tijuana Baja California | DOIUM-2015-FOPADEM-LP-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4143224 | 4143224 | 4143224 | 3496809.62 | 3496809.62 | 3428088.04 | 3428088.04 | 82.7396 | 0 | Metros Cuadrados | 2900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559644 | Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Colonia Pedregal De Santa Julia, Delegación San Antiono De Los Buenos, Tijuana, B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-004 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2795500 | 2795500 | 2795500 | 2736850.41 | 2736850.41 | 2736850.41 | 2736850.41 | 97.902 | 0 | Metros Cuadrados | 15900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559654 | Construccion De Bibiloteca Y Cubiculos De Orientacion Y Tutorias Para El 02ems0006q Cobach Centro Emsad Real Del Castillo | 10010053426-2015-316-3T2015 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 436949 | 305816.53 | 305816.53 | 305816.53 | 305816.53 | 71883.02 | 71883.02 | 23.5053 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559659 | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo, Delegación San Antonio De Los Buenos, Colonia Pedregal De Santa Julia, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2504000 | 2504000 | 2504000 | 2449520.73 | 2449520.73 | 2449520.73 | 2449520.73 | 97.8243 | 0 | Metros Cuadrados | 15900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559673 | Pavimentación De La Calle 18 De Marzo (27 De Septiembre), Colonia Hidalgo, De La Delegación Centro, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-005 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 661200 | 661200 | 661200 | 558041.39 | 558041.39 | 558041.39 | 558041.39 | 84.3983 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559684 | Pavimentación De La Calle Código Civil, Colonia La Esperanza En La Delegación Sánchez Taboada, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2250650 | 2250650 | 2250650 | 2203431.36 | 2203431.36 | 531645.1 | 531645.1 | 23.6218 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559699 | Pavimentación De La Calle Ensenada, Colonia Madero Sur, Delegación Centro, Tijuana, B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-006 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 760392 | 760392 | 760392 | 641757.74 | 641757.74 | 641757.74 | 641757.74 | 84.3983 | 0 | Metros Cuadrados | 3100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559712 | Pavimentación De La Calle España, Colonia Madero Sur, Delegacion Centro, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-009 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2344600 | 2344600 | 2344600 | 1978801.96 | 1978801.96 | 1978801.96 | 1978801.96 | 84.3983 | 0 | Metros Cuadrados | 3100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559727 | Pavimentación De Las Calle Francisco Márquez, Colonia Hidalgo De La Delegación Centro, Tijuana, Baja California. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-005 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 628140 | 628140 | 628140 | 530139.33 | 530139.33 | 530139.33 | 530139.33 | 84.3983 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559736 | Pavimentación De La Calle Guanajuato, Colonia Madero Sur, Delegación Centro, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-006 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 850400 | 850400 | 850400 | 717722.96 | 717722.96 | 717722.96 | 717722.96 | 84.3983 | 0 | Metros Cuadrados | 3800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559748 | Pavimentación De La Calle Ley Federal Del Consumidor, Colonia Esperanza, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3661484 | 3661484 | 3661484 | 3090229.37 | 3090229.37 | 3090229.37 | 3090229.37 | 84.3983 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559765 | Pavimentación De La Calle Moctezuma, En Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1052352 | 1052352 | 1052352 | 888166.95 | 888166.95 | 855001.61 | 855001.61 | 81.2467 | 0 | Metros Cuadrados | 8300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559776 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02ecb0011v Cobach Plantel Ensenada | 10010053419-2015-316-3T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 458739 | 321710.38 | 321710.38 | 321710.38 | 321710.38 | 321710.37 | 321710.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1862 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559778 | Pavimentación De La Calle Rampa Planetario Colonia Leandro Valle, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-008 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4949984 | 4949984 | 4949984 | 4846133.34 | 4846133.34 | 3758176.13 | 3758176.13 | 75.923 | 0 | Metros Cuadrados | 6800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559794 | Pavimentación De La Calle San José (Hasta Llegar A La Intersección De Calle Quiroga) Colonia San Angel Delegación Playas De Tijuana, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-009 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1287113 | 1287113 | 1287113 | 1086301.18 | 1086301.18 | 612928.29 | 612928.29 | 47.6204 | 0 | Metros Cuadrados | 3100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559804 | Pavimentación De La Calle San Lorenzo (Entre Calle San Roberto Y Calle San Juan) De La Colonia San Angel, En La Delegación Playas De Tijuana, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-009 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 549387 | 594387 | 594387 | 463673.16 | 463673.16 | 373331.51 | 373331.51 | 62.8095 | 0 | Metros Cuadrados | 3100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559825 | Pavimentación De La Calle Cañon De Los Olivos, Colonia Pedregal De Santa Julia Delegación San Antonio De Los Buenos Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-007 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2864000 | 2864000 | 2864000 | 2803913.28 | 2803913.28 | 2803913.28 | 2803913.28 | 97.902 | 0 | Metros Cuadrados | 25200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559890 | Construcción De Gimnasio De Usos Múltiples Y Rehabilitación De Unidad Deportiva Benito Juárez, En Delegación Centro, En Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FID-LP-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12514500 | 12514500 | 12514500 | 12156980.84 | 12156980.84 | 2495190.9 | 2495190.9 | 19.9384 | 0 | Metros Cuadrados | 20500 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559900 | Centro De Acondicionamiento Físico Moderno Y Rehabilitación En Unidad Deportiva Reforma, Tijuana B.C | DOIUM-2015-FID-LP-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9790200 | 9790200 | 1622788.32 | 1622788.32 | 16.2279 | 0 | Metros Cuadrados | 40500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559919 | Construcción De Centro Deportivo Poli Funcional Y Rehabilitación De Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FID-LP-004 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 8405500 | 8405500 | 8405500 | 8229152.61 | 8229152.61 | 1063813.36 | 1063813.36 | 12.6562 | 0 | Metros Cuadrados | 81500 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559974 | Construcción De Circuito De Trote En Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FID-IS-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4450000 | 4450000 | 4404246.54 | 4404246.54 | 964911.36 | 964911.36 | 21.6834 | 0 | Metros Cuadrados | 52100 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559984 | Construcción Y Rehabilitación De Espacios En Unidad Deportiva Cascadas (Bicentenario), En Tijuana, B.C. | DOIUM-2015-FID-IS-005 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3904510.17 | 3904510.17 | 1052861.08 | 1052861.08 | 26.3215 | 0 | Metros Cuadrados | 50500 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559996 | Rehabilitación Y Equipamiento De Gimnasio De Usos Múltiples De Unidad Deportiva Salvatierra, Tijuana B.C | DOIUM-2015-FID-IS-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3916800 | 3916800 | 203157.27 | 203157.27 | 5.0789 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300560013 | Construcción De Cubierta De Canchas De Usos Múltiples Unidad Deportiva Reforma, Tijuana B.C | DOIUM-2015-FID-IS-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3913523.12 | 3913523.12 | 722200.09 | 722200.09 | 18.055 | 0 | Metros Cuadrados | 30900 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300560043 | Construcción De Cubierta Para Poli Funcional Y Alumbrado De Canchas De Tenis De Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana B.C | DOIUM-2015-FID-IS-004 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3909846.18 | 3909846.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300564395 | Construcción De Canchas De Fútbol | 1) IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FID-2015-EP-01 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 100 | 0 | Lote | 22000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300564408 | Construcción De Canchas De Futbol | 2) IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FID-2015-EP-02 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 100 | 0 | Lote | 20616 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150300564423 | Ampliación Y Rehabilitación De Unidad Deportiva | 3) IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FID-2015-EP-03 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4908702.26 | 4908702.26 | 4908702.26 | 4908702.26 | 4908702.26 | 4908702.26 | 4908702.26 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150300568292 | Barda Perimetral, Impermeabilización De Edificios "D", "H", "I" Y Área De Servicios Escolares, Rehabilitacion Electrica En El 02dpt0012o Conalep # 154 | 10010053488-2015-316-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 792137 | 554496 | 554496 | 554496 | 554496 | 470491.28 | 470491.28 | 84.8503 | 0 | Metros Cuadrados | 1301 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568307 | Construccion De 1 Aula Didactica Para El 02ecb0038b Cobach Plantel Estacion Coahuila | 10010053425-2015-316-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 464449.38 | 324922.69 | 324922.69 | 324922.69 | 324922.69 | 324922.38 | 324922.38 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 549 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568321 | Construccion De 4 Cubiculos, Sala De Maestros Y Rehabilitación De Módulo Sanitario Para El 02etc0002c Cecyte Plantel Xochimilco | 10010053473-2015-316-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 394724 | 276307.77 | 276307.77 | 276300.5 | 276300.5 | 276300.5 | 276300.5 | 99.9974 | 0 | Metros Cuadrados | 2268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568352 | Construccion De Cubiculos Para Orientacion Y Tutorias Para El 02ecb0006j Cobach Plantel Guadalupe Victoria | 10010053416-2015-316-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 499975 | 358746.47 | 358746.47 | 329213.99 | 329213.99 | 116709.1 | 116709.1 | 32.5325 | 0 | Metros Cuadrados | 1185 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568370 | Construcción De Modulo "B" 9 Aulas, 1 Laboratorio De Computo, 2 Modulos Sanitarios Y Anexos, Obra Exterior Para El 02etc0024o Cecyte Plantel Centenario | 10010053457-2015-316-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 7118084.36 | 4982659.94 | 4982659.94 | 4982659.94 | 4982659.94 | 893560.73 | 893560.73 | 17.9334 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568384 | Construcción De Modulo "B" 9 Aulas, 1 Laboratorio De Computo, 2 Modulos Sanitarios Y Anexos, Obra Exterior Para El 02etc0026m Cecyte Plantel Ejido Puebla | 10010053463-2015-316-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 5693290.86 | 3985304.32 | 3985304.32 | 3985304.32 | 3985304.32 | 1166538.97 | 1166538.97 | 29.271 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568404 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02ecb0007i Cobach Plantel Baja California | 10010053417-2015-316-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 458739 | 201003.44 | 201003.44 | 201003.44 | 201003.44 | 71363.84 | 71363.84 | 35.5038 | 0 | Metros Cuadrados | 2297 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568423 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02ecb0010w Cobach Plantel Ejido Nuevo Leon | 10010053418-2015-316-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 458739 | 229367.41 | 229367.41 | 229367.41 | 229367.41 | 102173.46 | 102173.46 | 44.5458 | 0 | Metros Cuadrados | 983 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568437 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02ecb0012u Cobach Plantel Ciudad Morelos | 10010053420-2015-316-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 458739 | 229368.4 | 229368.4 | 229368.4 | 229368.4 | 113191.03 | 113191.03 | 49.349 | 0 | Metros Cuadrados | 1030 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568449 | Rehabilitacion De Edificio "D", Edificio "F" (Aulas) Y Laboratorio De Productivid En La 02dpt0004f Conalep # 17 "Mexicali I" | 10010053486-2015-316-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 369445.5 | 258611.28 | 258611.28 | 258611.28 | 258611.28 | 171505.11 | 171505.11 | 66.3177 | 0 | Metros Cuadrados | 1327 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568466 | Segunda Etapa De Rehabilitación De Obra Eléctrica En Media Tensión Para El 02etc0022q Cecyte Plantel Los Pinos | 10010053532-2015-316-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 647104 | 454570.45 | 454570.45 | 432035.8 | 432035.8 | 432035.8 | 432035.8 | 95.0426 | 0 | Metros Cuadrados | 1008 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568521 | Construcción De 2 Aulas Didácticas Para El 02ecb0032h Cobach Plantel Primer Ayuntamiento Playas De Rosarito | 10010053432-2015-42-3T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 773249 | 525035.97 | 525035.97 | 525035.97 | 525035.97 | 205880.69 | 205880.69 | 39.2127 | 0 | Metros Cuadrados | 1625 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568538 | Construccion De Cubiculos Para Docentes Para La 02ecb0022a Cobach Plantel Rosarito | 10010053421-2015-42-3T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 499995 | 347552.79 | 347552.79 | 347552.79 | 347552.79 | 126463.35 | 126463.35 | 36.3868 | 0 | Metros Cuadrados | 1622 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568593 | Construcción De 2 Aulas Didácticas Para El 02ecb0032h Cobach Plantel Primer Ayuntamiento Playas De Rosarito | 10010053432-2015-316-3T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 773249 | 541274.4 | 541274.4 | 541274.4 | 541274.4 | 205880.69 | 205880.69 | 38.0363 | 0 | Metros Cuadrados | 1625 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568606 | Construccion De Cubiculos Para Docentes Para La 02ecb0022a Cobach Plantel Rosarito | 10010053421-2015-316-3T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 499995 | 358301.96 | 358301.96 | 358301.96 | 358301.96 | 126463.36 | 126463.36 | 35.2952 | 0 | Metros Cuadrados | 1622 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568640 | Construcción De Modulo "B" 9 Aulas, 1 Laboratorio De Computo, 2 Modulos Sanitarios Y Anexos, Obra Exterior Para El 02etc0013i Cecyte Plantel Tecate (52379) | 10010053456-2015-42-3T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2570000 | 1745030.68 | 1745030.68 | 1745030.68 | 1745030.68 | 1076083.58 | 1076083.58 | 61.6656 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568675 | Construcción De Modulo "B" 9 Aulas, 1 Laboratorio De Computo, 2 Modulos Sanitarios Y Anexos, Obra Exterior Para El 02etc0013i Cecyte Plantel Tecate (52379) | 10010053456-2015-316-3T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2099999.31 | 2099999.31 | 2099999.31 | 2099999.31 | 1076083.57 | 1076083.57 | 51.2421 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568846 | Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Escalera Metalica Para El 02ecb0016q Cobach Plantel Mtro Ruben Vizcaino Valencia | 10010053431-2015-42-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 725000 | 492288.47 | 492288.47 | 492288.47 | 492288.47 | 301966.71 | 301966.71 | 61.3394 | 0 | Metros Cuadrados | 2039 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568894 | Construccion De Direccion, Servicio Medico, Audiovisual, Biblioteca, Cubículos Para Profesores, Sala De Profesores Y Modulo De Sanitarios Para El 02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 10010053434-2015-42-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 6938360 | 4781613.31 | 4781613.31 | 4781613.31 | 4781613.31 | 678921.93 | 678921.93 | 14.1986 | 0 | Metros Cuadrados | 2322 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568980 | Suministro E Instalación De Sombra En Acceso, Mantenimiento En Modulos Sanitarios Y Espacios Educativos Para El 02etc0001d Cecyte Plantel El Pacifico | 10010053467-2015-42-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 262019.19 | 177973.98 | 177973.98 | 177771.38 | 177771.38 | 74218.69 | 74218.69 | 41.702 | 0 | Metros Cuadrados | 2016 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300569375 | Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Escalera Metalica Para El 02ecb0016q Cobach Plantel Mtro Ruben Vizcaino Valencia | 10010053431-2015-316-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 725020 | 507514.1 | 507514.1 | 507514.1 | 507514.1 | 301966.69 | 301966.69 | 59.4992 | 0 | Metros Cuadrados | 2039 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300569442 | Construccion De Direccion, Servicio Medico, Audiovisual, Biblioteca, Cubículos Para Profesores, Sala De Profesores Y Modulo De Sanitarios Para El 02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 10010053434-2015-316-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 6938360 | 4929499.97 | 4929499.97 | 4546908.42 | 4546908.42 | 678921.94 | 678921.94 | 13.7726 | 0 | Metros Cuadrados | 2322 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300569498 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio De Ensenada, B.C. Colonia Independencia Y Colonia Miguel Hidalgo. | 10010053381-2015-310-3T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3587719.65 | 2464316.72 | 2464316.72 | 2464316.72 | 2464316.72 | 2464316.62 | 2464316.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300569517 | Suministro E Instalación De Sombra En Acceso, Mantenimiento En Modulos Sanitarios Y Espacios Educativos Para El 02etc0001d Cecyte Plantel El Pacifico | 10010053467-2015-316-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 262019.2 | 183478.39 | 183478.39 | 183254.64 | 183254.64 | 74218.68 | 74218.68 | 40.4509 | 0 | Metros Cuadrados | 2016 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300569546 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio De Ensenada, B.C. Riego De Sello En La Colonia Costa Bella, Fraccionamiento Residencial Lomas, Colonia Independencia Y Colonia Miguel Hidalgo. | 10010053382-2015-310-3T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4730439.73 | 3251502.96 | 3251502.96 | 3251502.96 | 3251502.96 | 3251502.96 | 3251502.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 300000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300569569 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio De Ensenada, B.C., Colonia Costa Bella Y Fraccionamiento Residencial Lomas. | 10010053380-2015-310-3T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3587719.65 | 2481034.02 | 2481034.02 | 2481034.02 | 2481034.02 | 1557882.28 | 1557882.28 | 62.7917 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300569585 | Programa De Bacheo Con Concreto Hidraulico En Las Delegaciones De Playas De Tijuana, Centro Y San Antonio De Los Buenos | 10010053260-2015-310-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOIUM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 884184.73 | 884184.73 | 884184.73 | 884184.73 | 884184.73 | 884184.73 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 100000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300569604 | Programa De Bacheo Con Mezcla Asfaltica Caliente En La Delegacion Centro | 10010053258-2015-310-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOIUM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 1001750.2 | 1001750.2 | 1000436.05 | 1000436.05 | 1000436.05 | 1000436.05 | 99.8688 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300569627 | Programa De Bacheo Con Mezcla Asfaltica Caliente En La Delegacion Playas De Tijuana | 10010053257-2015-310-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOIUM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 1215745 | 1215745 | 1215745 | 1215745 | 1215745 | 1215745 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300569682 | Programa De Bacheo Con Mezcla Asfaltica Caliente En La Delegacion San Antonio De Los Buenos | 10010053259-2015-310-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOIUM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5620000 | 1542879.21 | 1542879.21 | 1542879.21 | 1542879.21 | 1542879.19 | 1542879.19 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300569738 | Supervision Externa Y Control De Calidad Para El Programa De Bacheo En Las Delegaciones: Playas De Tijuana, Centro Y San Antonio De Los Buenos | 10010053261-2015-310-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOIUM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 380000 | 163077.68 | 163077.68 | 163077.68 | 163077.68 | 163040.72 | 163040.72 | 99.9773 | 0 | Kilómetro cuadrado | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300570640 | Proyecto Ejecutivo Para La Regeneracion Urbana De La Zona "Rosa Rito" 2da. Y 3ra. Etapa, Playas De Rosarito, B.C. | 10010052272-2015-42-3T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-PROY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 20894.44 | 20894.44 | 20894.44 | 20894.44 | 20894.44 | 20894.44 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 250000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300570715 | Construccion Del Nuevo Centro De Justicia Alternativa Penal Del Municipio De Ensenada, B.C. | 10010053356-2015-315-3T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SIDUE-EDIF | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30902167 | 21631516.9 | 21631516.9 | 21631516.9 | 21631516.9 | 14407138.82 | 14407138.82 | 66.6025 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 65.65 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300570731 | Construccion Del Nuevo Centro De Justicia Penal, En El Municipio De Ensenada, B.C. | 10010053357-2015-315-3T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SIDUE-EDIF | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 139170915 | 97470915 | 97470915 | 97470915 | 97470915 | 30828980.8 | 30828980.8 | 31.6289 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300570749 | Remodelacion De Instalaciones De La Pgje En La Calle Novena Del Municipio De Ensenada, B.C. | 10010053358-2015-315-3T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SIDUE-EDIF | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3907933 | 2878353.45 | 2878353.45 | 2878353.45 | 2878353.45 | 2878348.74 | 2878348.74 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300571690 | Construccion De Nuevo Centro De Justicia Penal En El Municipio De Tecate, B.C. | 10010053359-2015-315-3T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SIDUE-EDIF | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 107224362 | 75057053.4 | 75057053.4 | 75057053.39 | 75057053.39 | 37226361.74 | 37226361.74 | 49.5974 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300571777 | Remodelacion Del Puente Miguel Aleman (Segunda Etapa) | 10010053003-2015-308-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3475521 | 577289.08 | 577289.08 | 577289.08 | 577289.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300571863 | Construccion De Area Peatonal, Rehabilitacion De Vialidades Y Equipamiento Urbano En Zona Rosa-Rito (Centro Historico De Playas De Rosarito) | 10010053015-2015-309-3T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRODEUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 9930060 | 4497431.65 | 4497431.65 | 4497431.65 | 4497431.65 | 1402942.31 | 1402942.31 | 31.1943 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300571879 | Construccion De Blvr. Real De Rosarito Primera Etapa (Movilidad Urbana) | 10010053016-2015-309-3T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRODEUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8937054 | 5879489.97 | 5879489.97 | 5879489.97 | 5879489.97 | 5835172.21 | 5835172.21 | 99.2462 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300571897 | Construccion De Prolongacion De Calle Raymundo Morales Espinoza Y Ricardo Alzalde (Acceso Aunidad Medica Imss), Playas De Rosarito, B.C. | 10010053400-2015-309-3T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRODEUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 2747112.52 | 2747112.52 | 2747112.52 | 2747112.52 | 2747112.09 | 2747112.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300572987 | Construccion De Biblioteca Para El 02ecb0035e Cobach Plantel Profr Arturo David Velazquez Rivera | 10010053424-2015-316-3T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 436699 | 305689.18 | 305689.18 | 305689.18 | 305689.18 | 305630.1 | 305630.1 | 99.9807 | 0 | Metros Cuadrados | 733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300577158 | Construccion De Areas Deportivas, Col. Villafontana (Pronapred 2015)" | 10010053471-2015-289-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SEDESOETIJ | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 345376.92 | 345376.92 | 126673.92 | 126673.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400591701 | Continuacion De Pavimentacion De La Calles Andres Arreola Y La Calle Pedro Pellejeros | 155239-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 682658.81 | 682658.81 | 682658.81 | 682658.81 | 473009.68 | 473009.68 | 473009.68 | 69.2893 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400592215 | Construccion De Muros De Contencion | 154856-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1110000 | 1108938.64 | 1108938.64 | 1108938.64 | 951020.23 | 951020.23 | 951020.23 | 85.7595 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400592240 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | 90486-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 358812.26 | 358812.26 | 358812.26 | 358812.26 | 228797.85 | 228797.85 | 228797.85 | 63.7653 | 0 | Metros lineales | 10 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400592295 | Pavimentacion De La Calle B Entre Calle C Y Calle A De La Colonia Ex Ejido Ruiz Cortinez | 156773-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2160000 | 2158740.95 | 2158740.95 | 2158740.95 | 1416723.09 | 1416723.09 | 1416723.09 | 65.6273 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400592315 | Pavimentacion De La Calle Alemania Entre Av. De Las Americas Y Calle Egipto | 155005-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2260000 | 2259493.02 | 2259493.02 | 2259493.02 | 1255375.73 | 1255375.73 | 1255375.73 | 55.5601 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400592450 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Isla Todos Santos Entre Calle Isla Giganta E Isla De Cedros, Col. Popular 89, Zona Urbana, Sector Ii | 90796-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 620490.45 | 620490.45 | 620490.45 | 620490.45 | 611472.66 | 611472.66 | 611472.66 | 98.5467 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400592463 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Punta Santo Domingo Entre Calle Punta Soldado Y Calle San Luis Gonzaga, Col. Popular 89, Zona Urbana, Sector Ii | 155047-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 431931.48 | 431931.48 | 431931.48 | 431931.48 | 276029.52 | 276029.52 | 276029.52 | 63.9059 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400592491 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Punta Isabel Entre Calle San Juan Bautista Y Calle Cabo Falso, Col. Popular 89, Zona Urbana, Sector Ii | 155094-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 613640 | 613639.34 | 613639.34 | 613639.34 | 508461.74 | 508461.74 | 508461.74 | 82.86 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400592529 | Terminacion De Drenaje Sanitario De La Calle Isla Giganta, Col. Popular 89, Zona Urbana, Sector Ii | 155175-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 550768.94 | 548830.8 | 548830.8 | 548830.8 | 527685.86 | 527685.86 | 527685.86 | 96.1473 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400592681 | Pavimentacion Del Callejon C Entre Calle Westman Y Calle B, Col. El Naranjo, Zona Urbana, Sector Iii | 155286-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 710000 | 702848.62 | 702848.62 | 702848.62 | 314994.66 | 314994.66 | 314994.66 | 44.8169 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400593008 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Tampico Entre Blvd. Plinta Y Blvd. Palmas, Fracc. Acapulco, Zona Urbana, Sector Iii | 154832-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 324558.94 | 324558.94 | 324558.94 | 324558.94 | 184017.41 | 184017.41 | 184017.41 | 56.6977 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400593035 | Reposicion De Tuberia En La Calle Felix Cordova Entre Carretera Transpeninsular Y Calle Primera, Poblado Chapultepec, Zona Urbana, Sector Iii | 154730-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 630020.3 | 536870.2 | 536870.2 | 536870.2 | 307090.34 | 307090.34 | 307090.34 | 57.2001 | 0 | Metros lineales | 33 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400593048 | Red De Electrificacion De La Calle Benito Juarez, Col. Emiliano Zapata, Zona Urbana, Sector Iv | 156012-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71075.36 | 71075.36 | 71075.36 | 71075.36 | 21322.61 | 21322.61 | 21322.61 | 30 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400593070 | Construccion De Aula De Medios En Esc. Primaria Felipa Hirales, Col. Terrazas El Gallo, Zona Urbana, Sector Iv | 155253-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400593087 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Agustin Melgar En Blvd. Lago Norte 840, Col. Villa Colonial, Zona Urbana, Sector Iv | 155920-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 524362.99 | 524362.99 | 524362.99 | 96.5891 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400593096 | Construccion De Muro De Contencion Y Barda Perimetral En Esc. Primaria Ruben Martinez Aguiar En Calle Toscana Y Toledo, Col. Villa Del Real Iii, Zona Urbana, Sector Iv | 155752-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400593117 | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Primaria Estefana Maldonado En Av. Lazaro Cardenas, Col. Villa Del Rey Ii, Zona Urbana, Sector Iv | 155701-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 359078.36 | 359078.36 | 359078.36 | 66.1432 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400593136 | Construccion De Red De Drenaje En Calz. El Rosario Y Calle Isla San Lorenzo, Col. Amp. San Lorenzo, El Sauzal | 37643-4T2015 | Baja California | Ensenada | El Sauzal de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 340762.37 | 340762.37 | 340762.37 | 340762.37 | 102228.71 | 102228.71 | 102228.71 | 30 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400594787 | Construccion De Rampa De Acceso De La Calle J Entre Calle 3ra Y Calle 4ta, Col. El Sauzal, Delegacion El Sauzal, Delegaciones Conurbadas | 38466-4T2015 | Baja California | Ensenada | El Sauzal de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1307805.95 | 1300800 | 1300800 | 1300800 | 390240 | 390240 | 390240 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400595328 | Red De Drenaje En Calles Monte Alban, Ocotlan, San Pablo Guelatao, Salina Cruz, Tehuantepec, Ignacio Zaragoza, Oaxaca, Mitla, San Miguel Calculapan, Cañon Buena Vista,Maneadero,Delegaciones Conurbadas | 154697-4T2015 | Baja California | Ensenada | Benito García (El Zorrillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2760755 | 2550703.02 | 2550703.02 | 2550703.02 | 765210.91 | 765210.91 | 765210.91 | 30 | 0 | Metros lineales | 268 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400595690 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Gertrudis Bocanegra En Calle Laureles, Col. El Paraiso, Maneadero, Delegaciones Conurbadas | 154949-4T2015 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400595792 | Red De Agua Potable En Las Calles De La Col. El Durango, Maneadero, Delegaciones Conurbadas | 87215-4T2015 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4760036.64 | 4760036.64 | 4760036.64 | 1428010.99 | 1428010.99 | 1428010.99 | 30 | 0 | Metros lineales | 568 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400595952 | Construccion De Un Aula En Jardin De Niños Jaime Sabines En Calle Azucenas, Col. Las Flores, Maneadero, Delegaciones Conurbadas | 154789-4T2015 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 499995.88 | 499995.88 | 499995.88 | 464979.02 | 464979.02 | 464979.02 | 92.9966 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400596004 | Pavimentacion De La Calle Alfonso Garcia Gonzalez Y Rodolfo Sanchez Taboada, Col. Maneadero Parte Baja, Maneadero, Delegeciones Conurbadas | 154827-4T2015 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596533 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En La Calle San Emilion Lt 6 Mz 1 En Col. Lomas De San Antonio, Delegacion De San Antonio De Las Minas, Region Del Vino | 155357-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 519884.25 | 519884.25 | 519884.25 | 79.9822 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400596560 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Luciano Jimenez, Col Articulo 115, Francisco Zarco, Region Del Vino | 155262-4T2015 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 195001.42 | 195001.42 | 195001.42 | 195001.42 | 58500.43 | 58500.43 | 58500.43 | 30 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400596701 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Par 50m3 En La Calle Principal Manzana 14 Lote 4, Ejido Santa Rosa, La Mision, Region Del Vino | 155340-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 615000 | 612223.65 | 612223.65 | 612223.65 | 339649.13 | 339649.13 | 339649.13 | 55.4779 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400596736 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria La Mision En Km 65 Carretera Libre Tijuana - Ensenada (Junto Al Rodeo), La Mision, La Mision, Region Del Vino | 155350-4T2015 | Baja California | Ensenada | La Misión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 542880 | 533751.06 | 533751.06 | 533751.06 | 160125.32 | 160125.32 | 160125.32 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400596750 | Revestimiento Con Relleno De Las Calles Emilio Bolaños Cacho, Graciano Sanchez, Gabino Vazquez Y Juan Castro, Col. Ojos Negros, Real Del Castillo, Region Ojos Negros - Valle De La Trinidad | 155713-4T2015 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596766 | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Primaria Ignacio Zaragoza, Col Puerta Trampa, Real Del Castillo, Region Ojos Negros - Valle De La Trinidad | 155740-4T2015 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596975 | Rehabilitacion De Baños Y Cisterna Escolar En La Primaria Bilingue Unidad Y Progreso En La Comunidad Indigena La Huerta, Real Del Castillo, Region Ojos Negros - Valle De La Trinidad | 155695-4T2015 | Baja California | Ensenada | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 45300 | 45300 | 45300 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400597023 | Construccion De Comedor Escolar El Telesecundaria 33 En Av. Pedro Moreno Y Calle Cristobal Colon, Ejido Francisco R. Serrano (San Matias), Valle De La Trinidad, Region Ojos Negros-Valle De La Trinidad | 155753-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Francisco R. Serrano (Valle San Matías) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 362877.19 | 362877.19 | 362877.19 | 66.843 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400598086 | Construccion De Comedor Escolar En Secindaria No. 98, Ejido Uruapan, Santo Tomas, Region Punta Colonet | 156322-4T2015 | Baja California | Ensenada | Uruapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598122 | Construccion De Aula De Medios En Preparatoria Cecyte En Calle 13 De Diciembre, Ejido Erendira, Erendira, Region Punta Colonet | 155827-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Eréndira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 522009.51 | 522009.51 | 522009.51 | 96.6684 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400598194 | Construccion De Rampa De Acceso Principal En Calle Fray Bartolome De Las Casas, Col. Amp. San Vicente, San Vicente, Region Punta Colonet | 156295-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 598944.69 | 598944.69 | 598944.69 | 92.1453 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 90 | Financiera: ... / Física: ... / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400598234 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Rural Jose Maria Pino Suarez, Carr. Transpeninsular Km 95, Ejido Rodolfo Sanches Taboada, San Vicente, Region Punta Colonet | 156308-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Rodolfo Sánchez Taboada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598294 | Rehabilitacion De La Av. 16 De Septiembre Y Calle 4ta, Poblado Viejo, San Vicente, Region Punta Colonet | 156316-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | 166500 | 166500 | 166500 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400598367 | Construccion De Cajon Pluvial En Calle Melchor Ocampo, San Vicente, Region Punta Colonet | 155668-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 357500 | 357499.01 | 357499.01 | 357499.01 | 229322.53 | 229322.53 | 229322.53 | 64.1463 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 60 | Financiera: .. / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400598475 | Construccion De Aula En Escuela Preparatoria Cecyte, Carretera Transpeninsular Km 39, Ejido Diaz Ordaz, Punta Colonet, Region Punta Colonet | 155897-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 490690.91 | 490690.91 | 490690.91 | 98.1382 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400598507 | Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria No. 47 En Calle Venancio Alvarez, Ejido Ex Hacienda Sinaloa, Punta Colonet, Region Punta Colonet | 155953-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ex-Hacienda Sinaloa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598548 | Construccion De Aula Den Cobach En Calle Sinalos No. 27, Punta Colonet, Region Punta Colonet | 155967-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400598621 | Construcion De Aula En Escuela Telesecundario No. 48, Ejido Ruben Jaramillo, Camalu, Region San Quintin | 156335-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Rubén Jaramillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 168599.97 | 168599.97 | 168599.97 | 33.72 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 80 | Financiera: ... / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400598669 | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria No. 98, Fracc. Zuñiga, Camalu, Region San Quintin | 156353-4T2015 | Baja California | Ensenada | Camalú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 162864 | 162864 | 162864 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400598978 | Construccion De Dren Pluvial En Calle I Y Calle J En La Col. Santa Candelaria, Camalu, Region San Quintin | 156363-4T2015 | Baja California | Ensenada | Santa Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 575676 | 575676 | 575676 | 575676 | 172702.8 | 172702.8 | 172702.8 | 30 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400599017 | Construccion De Drenaje Pluvial En Av. Mexicali, Col Amp. Lomas De San Ramon (Sector Triki), Vicente Guerrero, Region San Quintin | 156828-4T2015 | Baja California | Ensenada | Colonia Lomas de San Ramón (Triquis) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 295742.58 | 295742.58 | 295742.58 | 295742.58 | 88722.77 | 88722.77 | 88722.77 | 30 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400599059 | Revestimiento De Calle Insurgentes Y Calle 21 De Marzo, Ejido Emiliano Zapata, Vicente Guerrero, Region San Quintin | 156839-4T2015 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 550000 | 549746.34 | 549746.34 | 549746.34 | 439282.49 | 439282.49 | 439282.49 | 79.9064 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 80 | Financiera: .. / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400599319 | Continuacion De Red De Agua Potable En Calle 1ro De Mayo Entre Calle Baja California Y El Rodeo, Col. Las Brisas, Ejido Emiliano Zapata, Vicente Guerrero, Region San Quintin | 157103-4T2015 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 213038.32 | 213038.32 | 213038.32 | 213038.32 | 63911.5 | 63911.5 | 63911.5 | 30 | 0 | Metros lineales | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400599433 | Terminacion De Modulo De Salud En Calle General Ramon Iturbide, Amp. Norte Ejido Nuevo Mexicali, San Quintin, Region San Quintin | 156380-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Salud | En Ejecución | 2016 | 350000 | 349995.44 | 349995.44 | 349995.44 | 185717.21 | 185717.21 | 185717.21 | 53.0628 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 60 | Financiera: ... / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400599464 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Alfred Nobel En Calle Tijuana, Col Cachanilla, San Quintin, Region San Quintin | 156388-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 160000 | 127180.42 | 127180.42 | 127180.42 | 38154.13 | 38154.13 | 38154.13 | 30 | 0 | Metros lineales | 108 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400599611 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Rural Dr. Gustavo Baz En Calle Primera, Fracc. Ciudad San Quintin, San Quintin, Region San Quintin | 90286-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 462639.13 | 462639.13 | 462639.13 | 85.2194 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 80 | Financiera: ... / Física: ... / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400599637 | Red De Electrificacion En Calle Segunda, Col. Gabino Gutierrez, San Quintin, Region San Quintin | 156579-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400599708 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Frida Kahlo En Calle Zacatecas, Ejido El Papalote, San Quintin, Region San Quintin | 156627-4T2015 | Baja California | Ensenada | El Papalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 542880 | 842880 | 542880 | 542880 | 410218.54 | 410218.54 | 410218.54 | 48.6687 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 0.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400600193 | Pavimentación De La Calle 11 Norte, Colonia Ciudad Industrial, Delegación Otay Centenario, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-LP-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4143224 | 4143224 | 4143224 | 3496809.61 | 3496809.61 | 3496809.61 | 3496809.61 | 84.3983 | 0 | Metros Cuadrados | 2900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400600221 | Pavimentación De La Calle Uno Poniente, Colonia Ciudad Industrial, Delegación Otay Centenario, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-LP-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4554350 | 4554350 | 4554350 | 3843792.89 | 3843792.89 | 3843792.87 | 3843792.87 | 84.3983 | 0 | Metros Cuadrados | 2900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400600253 | Infraestructura Municipal De Tijuana (Pavimentación Acceso A Valle Redondo Tramo Camino Vecinal A Paseo De Las Lomas), Tijuana Baja California | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3815000 | 3815000 | 3815000 | 3734961.3 | 3734961.3 | 3105805.22 | 3105805.22 | 81.4104 | 0 | Metros Cuadrados | 33000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400600353 | Pavimentación Acceso A Valle Redondo (Lateral Carretera Cuota) (Etapa 1, Paseo De Las Lomas, Etapa 2, Ojo De Agua) | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-013-014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9790199.99 | 9790199.99 | 4522266.44 | 4522266.44 | 45.2227 | 0 | Metros Cuadrados | 31000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400600379 | Reposicion De Drenaje Sanitario En La Calle Ing. Cesar Flores Ruiz Entre Carr. Transp. Y Calle Ostiones, Col. Nueva Era, San Quintin, Region San Quintin | 156747-4T2015 | Baja California | Ensenada | Colonia Nueva Era | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1428987.55 | 1393384.65 | 1393384.65 | 1393384.65 | 418015.4 | 418015.4 | 418015.4 | 30 | 0 | Metros lineales | 704 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400600390 | Reposicion De Red De Agua Potable En Calle Ing. Cesar Flores Ruiz Entre Carr. Transp. Y Calle Ostiones, Col. Nueva Era, San Quintin, Region San Quintin | 156763-4T2015 | Baja California | Ensenada | Colonia Nueva Era | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600431 | Red De Electrificacio En Calle San Antonio Y Calle Santa Clara, Col. San Francisco Kino, San Quintin, Region San Quintin | 156666-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 539884.73 | 539884.68 | 539884.68 | 539884.68 | 161965.4 | 161965.4 | 161965.4 | 30 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400600507 | Conclucion De Red De Electrificacion En Las Calle Miahuatlan, Calle Nochixtlan Y Calle Huajapa, Col. Santa Maria Los Pinos, San Quintin, Region San Quintin | 156697-4T2015 | Baja California | Ensenada | Santa María (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 413379.33 | 413379.29 | 413379.29 | 413379.29 | 124013.79 | 124013.79 | 124013.79 | 30 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ...
BCN15150400600523 | Suministro E Instalacion De Red De Agua Potable En Calle Esteban Cantu Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Abrahan Gonzalez, Col. Valle Dorado, San Quintin, Region San Quintin | 156717-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 392713.12 | 392713.12 | 392713.12 | 392713.12 | 117813.94 | 117813.94 | 117813.94 | 30 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 90 | Financiera: ... / Física: ... / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400600592 | Rehabilitacion De Techos De Aulas En Escuela Primaria Francisco I. Madero, El Rosario, Region San Quintin | 156369-4T2015 | Baja California | Ensenada | El Rosario de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600608 | Rehabilitacion Total De Baños Y Fosa Septica Del Jardin De Niños Del Centro Del Poblado En Domicilio Conocido, El Rosario, Region San Quintin | 156375-4T2015 | Baja California | Ensenada | El Rosario de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600638 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Revolucion En Calle Renacimiento, Cataviña, El Marmol, Region Sur | 157158-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cataviña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 581861.2 | 581861.2 | 581861.2 | 174558.36 | 174558.36 | 174558.36 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400600654 | Continuacion De Red Y Sistema De Agua Potable En Av. Los Cardones Y Av. Renacimiento, Cataviña, El Marmol, Region Sur | 157164-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cataviña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600691 | Rehabilitacion Total Del Dispensario Medico Ubicado En Carretera Transpeninsular Junto A La Delegacion, Cataviña, El Marmol, Region Sur | 157170 | Baja California | Ensenada | Cataviña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Salud | En Ejecución | 2016 | 344079.2 | 344062.59 | 344062.59 | 344062.59 | 103218.78 | 103218.78 | 103218.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400600722 | Construccion De Techumbre En Explanada Civica De La Escuela Primaria Benito Juarez En Domicilio Conocido, Bahia De Los Angeles, Region Sur | 157146-4T2015 | Baja California | Ensenada | Bahía de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 420000 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 126000 | 126000 | 126000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400600753 | Rehabilitacion De La Fosa Septica Y Tinaco Del Jardin De Niños Mar De Cortez En Bahia De Los Angeles, Region Sur | 157155-4T2015 | Baja California | Ensenada | Bahía de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 186849.63 | 186849.63 | 186849.63 | 186849.63 | 148081.78 | 148081.78 | 148081.78 | 79.2518 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400600806 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Maria Del Refugio Beltran Meza En Domicilio Conocido, Punta Prieta, Punta Prieta, Region Sur | 156732-4T2015 | Baja California | Ensenada | Punta Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 550000 | 531048.37 | 531048.37 | 531048.37 | 159314.52 | 159314.52 | 159314.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400600843 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Joaquin Fernandez Lizardi En Domicilio Conocido, Col. Morelos, Villa De Jesus Maria, Region Sur | 156648-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Villa Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400602317 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del "Gimnasio De Combate Escolarizado" | 10010053097-2015-42-4T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INDE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 198940 | 198940 | 198940 | 198940 | 198940 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 90000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602822 | 1ra Etapa De La Construccion Del Gimnasio De Usos Multiples En Playas De Rosarito | 10010051875-2015-305-4T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE EDIFICACION | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1694269.5 | 1694269.5 | 1694269.5 | 1694269.5 | 1694269.5 | 1694269.5 | 1694269.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602998 | Suministro Y Colocacion De Instalaciones Hidraulicas Para Segunda Etapa Del Sistema De Riego Con Aguas Tratadas De La Facultad De Deportes De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuana | 10010053749-2015-13-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2015 | 725000 | 538402.02 | 538402.02 | 538402.02 | 538402.02 | 538401.57 | 538401.57 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 789 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604037 | Construcción De 3 Aulas, Construcción De Aula Medios, Escuela Leyes De Reforma | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 217721.83 | 217721.83 | 43.5444 | 0 | Metros Cuadrados | 17600 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604054 | Construcción De 3 Aulas, Contrucción De Biblioteca, Construcción De Dirección, Construcción De Bodega Escuela Macedonio Alcala | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604063 | Cosntrucción De 5 Aulas, Escuela Ve E Tu Un Xavi | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-004 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 201618.99 | 201618.99 | 40.3238 | 0 | Metros Cuadrados | 17600 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604072 | Construcción De Acceso A Aula Para Alumnos Cons Discapacidad Escuela Juan Jose De Los Reyes Martinez, El Pipila | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-005 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 194405.71 | 194405.71 | 38.8811 | 0 | Metros Cuadrados | 28700 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604084 | Construcción De Aula De Medios, Rampas Para Discapacitados, Construcción De Biblioteca Escuela Bicentenario | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-006 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 96730.96 | 96730.96 | 19.3462 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604098 | Construcción De Baños Y Techos De Plaza Civica, Escuela Jose Vasconcelos | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-007 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 28700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604108 | Construcción De Baños Y Techos De Plaza Civica, Escuela Ve E Saa Kua A | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-008 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 213162.88 | 213162.88 | 42.6326 | 0 | Metros Cuadrados | 27200 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604119 | Construcción De Barda Perimetral, Construccion De Cancha De Usos Multiples, Construccion De Un Aula, Escuela Quetzalcoatl | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-009 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 45175.08 | 45175.08 | 9.035 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604130 | Construcción De Dirección Escolar, Construcción De Aula De Medios Escuela Jurhenguare Yo Onispekua | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-010 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 273749.63 | 273749.63 | 54.7499 | 0 | Metros Cuadrados | 2900 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604144 | Construcción De Dirección, Loza De Concreto Para Salon, Herrería Y Barda Perimetral, Escuela Ita A Candy Y | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-011 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 113072.71 | 113072.71 | 22.6145 | 0 | Metros Cuadrados | 41700 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604154 | Construcción De Dirección, Rehabilitación De Canaleta Pluvial, Construcción De Baños Para Maestras, Escuela Coyolxauhqui | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-012 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 27200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604164 | Construcción De Muro De Contención, Aula, Construcción De Plaza Civica, Escuela Sentimiento Purepecha | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-013 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 409798.35 | 409798.35 | 81.9597 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604170 | Construcción De Muro De Contención, Techo De Plaza Civica, Construcción De Módulos Sanitarios, Escuela Ita Yuyu | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 395668.39 | 395668.39 | 79.1337 | 0 | Metros Cuadrados | 17600 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604180 | Construcción De Salón De Usos Múltiples, Construcción De Bodega, Escuela Margarita Maza De Juárez | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 197522.46 | 197522.46 | 39.5045 | 0 | Metros Cuadrados | 28700 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604195 | Construcción De Salón De Usos Múltiples, Escuela La Guelaguetza | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 258943.47 | 258943.47 | 51.7887 | 0 | Metros Cuadrados | 27200 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604205 | Construcción De Techo Para Área De Juegos, Construcción De Baños Para Maestras, Construcción De Bodega, Escuela Donaji | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-017 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 27200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604218 | Construcción De Techo Para Cancha Deportiva, Construcción De Dirección Escuela Minzita Princesa De Lago | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-018 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 274270.03 | 274270.03 | 54.854 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604226 | Construcción De Plaza Cívica, Cancha, Gradas Para Cancha, Escuela Tlamachkalli | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-019 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 212484.42 | 212484.42 | 42.4969 | 0 | Metros Cuadrados | 36300 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604234 | Construcción De Un Aula, Construcción De Biblioteca, Escuela Preescolar Netzahualcoyotl | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-020 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 404353.36 | 404353.36 | 80.8707 | 0 | Metros Cuadrados | 27200 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604269 | Reconstrucción En Concreto De La Calle 5 Norte, Delegacion Otay Centenario, Tijuana, B.C. | DOIUM-2015-FAIP-IS-001-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9900000 | 9900000 | 6698723.73 | 6698723.73 | 66.9872 | 0 | Metros Cuadrados | 5900 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604272 | Construcción De Linea De Alimentación Zona Poniente 3ra. Etapa | PRODDER-CESPTE-2015-014 OP LP | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400604293 | Rehabilitación De La Cancha De Fútbol Rápido, Construcción De Trotapista Y Ciclovía En Unidad Deportiva Las Cascadas (Bicentenario) Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FAIP-IS-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400604297 | Complemento De Redes De Alcantarillado Sanitario Varias Colonias, Calle Miguel Hidalgo Fracc. El Mirador, C. Niños Heroes Col. Rincon Tecate 3 Y C. Cuarta Col. Valle Verde | PRODDER-CESPTE-2015-015 OP I3 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400604390 | Adquisicion De Equipamiento Tecnologico Para Implementar El Nuevo Sistema De Justicia Penal En El Municiipio De Tecate, Baja California ( Seguridad Publica) | 10010054175-2015-315-4T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20991092.21 | 20828641.4 | 20828641.4 | 15532580.08 | 15532580.08 | 13387214.19 | 13387214.19 | 64.2731 | 0 | Equipamiento | 100000 | 0 | 64.55 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604468 | Impermeabilización De Techos De Cencafi Mexicali, Y Subrecaudaciones Auxiliares De Rentas De Ciudad Victoria Y San Felipe, B.C. | 10010053924-2015-42-4T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 137851.5 | 33831.8 | 33831.8 | 33831.79 | 33831.79 | 24282.64 | 24282.64 | 71.7746 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400605535 | Construcción De Pavimentación En Calle Golfo De Bengala De Calle Puerto Peñasco A Calle Playa Blanca En El Poblado San Felipe | FAIP-01-2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2993925 | 3380700 | 3380700 | 3279691.44 | 3279691.44 | 2606483.2 | 2606483.2 | 77.0989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70.7 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400605549 | Construcción De Pavimento En Calle Laureles A Calle Ensenada A Calle Mazatlan En El Poblado San Felipe Bc | FAIP-02-2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3523950 | 2993925 | 2993925 | 2993925 | 2868837.89 | 2438594.8 | 2438594.8 | 81.4514 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78.6 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400605570 | Construcción De Pavimento En Calle Mar Archipiélagos De Calle Santa Rosalia A Calle Puerto Peñasco En El Poblado San Felipe Bc | FAIP-03-2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3380700 | 3523950 | 3523950 | 3384131.8 | 3384131.8 | 3007668.58 | 3007668.58 | 85.3494 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83.69 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400606513 | (Rendim-2015) Pavimentacion Col. Lomas De Matamoros | 10010054042-2015-305-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1304881.2 | 914045.71 | 914045.71 | 914045.71 | 914045.71 | 464548.79 | 464548.79 | 50.8234 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 52.5 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400606920 | Impermeabilización De Techos De La Subrecaudación Auxiliara De Rentas Vía Rápida Tijuana. | 10010053847-2015-42-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 423956.8 | 116570.48 | 116570.48 | 116570.47 | 116570.47 | 49650.8 | 49650.8 | 42.5929 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400607240 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La C. Primero De Mayo Entre C. 20 De Noviembre Y Rampa 20 De Noviembre Col. Colinas De La Mesa, Delegacion La Mesa. | SOC-DLM-189-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400607573 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Baja California En Calle Rosarito, Entre C. Mexicali Y C. Rosarito, Col. Baja California, Subdelegación Los Pinos, Delegación La Mesa, Tijuana, B | SOC-DLM-190-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400607633 | Adq. De 2 Equipos De Video Inspeccion Para Sistemas De Alc. San. Y Pluvial, 1 A Base De 1 Tractor Transportador Con Camara Y Control Montado En Vehiculo Tipo Van Mod. 2015,Y 1 Baston Telescopico. | PRODDER-CESPM-2015-026 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPM | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400607684 | Reforestación De Areas Verdes En La Delegacion La Mision Y En La Colonia Praderas Del Cipres En Ensenada, B.C. (Transferencia Convenio Semarnat Folio 2905) | 10010053538-2015-300-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SPAEJEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3070294.92 | 2160236.19 | 2160236.19 | 881296.69 | 881296.69 | 881296.69 | 881296.69 | 40.7963 | 0 | Metros Cuadrados | 16200 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400608147 | Construcción De La Unidad De Producción De Crías De Totoaba, Ensenada, B.C. | 10010054063-2015-326-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | UABC-ENS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19829681 | 15267460.37 | 15267460.37 | 15267460.37 | 15267460.37 | 5478986.17 | 5478986.17 | 35.8867 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400608310 | Construcción Del Sistema De Captación Y Pretratamiento De Los Acueductos De Agua Cruda Presa El Carrizo - Planta Potabilizadora El Florido De 72" Y 48" De Diámetro, En El Punto De Llegada A La Plant | PRODDER-CESPT-2015-018-OP-LP | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC (COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400608485 | Rehabilitación De Mamparas En Floculador Y Sedimentador Del Tercer Módulo, Sección B De Planta Potabilizadora El Florido, En La Ciudad De Tijuana B. C. | PRODDER-CESPT-2015-019-OP-LP | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC ( COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400608662 | Construccion De By-Pass Y Equipamiento Para La Planta De Bombeo De Aguas Residuales No. 1 En La Ciudad De Mexicali, B.C. | PRODDER-2015-025 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPM | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400608697 | Rehabilitación Del Subcolector Costa Azul 2da Etapa De La Red De La Zona Centro, En El Municipio De Playas De Rosarito, B. C., En Una Longitud De 890 Metros Con Diámetro De 38cm (15") En Tubería De Pv | PRODDER-CESPT-2015-011-OP-LP | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC ( COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400609044 | Construccion De Red De Agua Potable En C. 12 De Mayo, Entre C. Bolaños Cacho Y Art. 1, Col. La Esperanza, Tijuana, B.C. | SOC-DST-191-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400609096 | Construcción De Red De Electrificación En Calle Art. 124, Entre Ley Federal Del Trabajo Y C. Venezolanos, Col. La Esperanza, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C. | SOC-DST-192-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400609107 | Reubicación Del Acueducto Aguaje - Planetario, En La Ciudad De Tijuana B.C., Con Tubería De Hierro Dúctil De 1200mm (48") Y 910 Mm(36") De Diámetro, Con Una Longitud De 128 Metros De 48" Y 28 Metros | PRODDER-CESPT-2015-013-OP-LP | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC ( COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400609112 | Rehabilitación Del Parque Jardín De Tara (Suministro Y Aplicación Del Sello En Vialidades De Acceso) | 2) IS-XXI-AYTO-ENS-BC-CE-2015-SF-02 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1657434.6 | 1657434.6 | 1657434.6 | 1657434.6 | 1657434.6 | 1657434.6 | 1657434.6 | 100 | 0 | Metros | 250000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: desde el 4to trimestre se arrastra un error en los metros cuadrados, que corresponden al avance físico en esta captura se corrigen siendo los correctos 2125 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609135 | Construcción De Red De Electrificación De La Calle Andador Rio Balsas, Entre C. Río Lerma Y Callejón Río Balsas, Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C. | SOC-DST-193-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400609216 | Suministro E Instalación De 12 Medidores Electromagnéticos Para Tuberías De 6 Hasta 24 Pulgadas De Diámetro, Correspondientes A La Segunda Etapa De La Sectorización Integral De Las Zonas Hidrométricas | PRODDER-CESPT-2015-012-OP-LP | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC ( COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400609218 | Construcción Y Rehabilitación De Áreas Comunes En Parque Jardín De Tara | 3) IS-XXI-AYTO-ENS-BC-C.E.-2015-EP-01 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3193298.07 | 3193298.07 | 3193298.07 | 3193298.07 | 1777957.58 | 1777957.58 | 1777957.58 | 55.6778 | 0 | Metros | 250000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609239 | Rehabilitación De Biblioteca Pública Municipal Benito Juárez Av. Paseo Centenario, Esq. Av. Independencia, Col. Zona Río, Delegación Centro, Tijuana, B.C. | SOC-DCTR-194-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400609295 | Suministro, Instalación Y Puesta En Marcha De 16 Medidores De Flujo Para Agua Residual En Las Plantas De Bombeo Pb1, Cila, Pb Playas, Pb 3 (Matadero), Pb Laureles1, Pb Laureles 2 Y Cárcamo Mirador Y P | PRODDER-CESPT-2015-017-OP-I3 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC ( COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA ) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400609408 | Rehabilitación Del Parque El Jardín De Tara (Construcción De Biblioteca) | 4) IX-XXI-AYTO-ENS-BC-C.E.-2015-EP-02 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2702985.6 | 2702985.6 | 2702985.6 | 2702985.6 | 1161241.35 | 1161241.35 | 1161241.35 | 42.9614 | 0 | Metros | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609410 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cayetano Rodríguez, Entre Calle Justo Sierra Y Cañon Johnson Sur, Colonia Cima Parte Baja, Subdelegación Francisco Villa, Delegación San Antonio De | SOC-DSAB-196-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400609444 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Callejón Caoba, Entre C. Manuel Ochoa Y Cerrada, Col. Jardín, Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana, B.C. | SOC-DSAB-197-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400609502 | Equipamiento Del Centro De Innovación Y Emprendedores Tijuana En Calzada Tecnológico, Entre C. Circunvalación Y Av. De Las Brisas, Col. Tomás Aquino, Tijuana, B.C., Tijuana, B.C. | SOC-DOC-198-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400609600 | (Rendim-2015) Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Av. Venustiano Carranza, J. Del Valle | 10010054037-2015-305-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2830935.14 | 2205181.28 | 2205181.28 | 2205181.28 | 2205181.28 | 2176183.24 | 2176183.24 | 98.685 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609684 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Col. Esperanza | 10010054047-2015-305-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 688499.88 | 483312.28 | 483312.28 | 483312.28 | 483312.28 | 483187.4 | 483187.4 | 99.9742 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609764 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Col. Carbajal | 10010054038-2015-305-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2858410.43 | 2248567.31 | 2248567.31 | 2248567.31 | 2248567.31 | 2228884.47 | 2228884.47 | 99.1246 | 0 | Metros cúbicos | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609844 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Col. Libertad | 10010054044-2015-305-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 883135.89 | 620648.79 | 620648.79 | 620648.79 | 620648.79 | 620626.24 | 620626.24 | 99.9964 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609861 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Col. Los Arcos | 10010054040-2015-305-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1463118.74 | 720421.68 | 720421.68 | 720421.68 | 720421.68 | 720421.61 | 720421.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609888 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Col. Los Pinos | 10010054041-2015-305-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1358267.95 | 1028189.63 | 1028189.63 | 1028189.63 | 1028189.63 | 1028189.59 | 1028189.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609926 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Col. Revolucion | 10010054039-2015-305-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1749175.73 | 1239104.62 | 1239104.62 | 1239104.62 | 1239104.62 | 1174787.97 | 1174787.97 | 94.8094 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609949 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Col. Vista Cerro Colorado | 10010054046-2015-305-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1234661.49 | 969672.04 | 969672.04 | 969672.04 | 969672.04 | 969672.04 | 969672.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609966 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En El Fracc. Insurgentes Oeste | 10010054036-2015-305-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 989466.24 | 694730.17 | 694730.17 | 694730.17 | 694730.17 | 674797.6 | 674797.6 | 97.1309 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610038 | Construccion 1ra Etapa Malecon, Playas De Rosarito (Baja California) | 10010053159-2015-332-4T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 69645030.42 | 48147454.76 | 48147454.76 | 48147454.76 | 48147454.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610092 | Construcción De Red De Electrificación De Las Palomas, Entre C. Progreso Y C. Centenario, Col. Amparo Sánchez, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C. | SOC-DST-200-2015 | Baja California | Tijuana | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400610139 | Pavimentación De Calle Sagitario Entre C. Tauro Hacia Calle Mercurio Col. Horóscopo, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, B.C. | SOC-R-23-2013 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400610153 | Rehabilitación De Aula En Escuela Secundaria No. 4 Ricardo Flores Magón En Calle Crisantemos Entre C. Noviembre Y C. Figueroa, Col. Jardínes De La Mesa, Delegación La Mesa, Tijuana, B.C. | SOC-R-24-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400610173 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Frida Kahlo (2da Etapa) Calle Emiliano Zapata Entre C. Hernán Cortéz Y C. Benito Juárez, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas De Tijuana, Tijuan | SOC-R-25-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400610391 | Pavimentacion De La Calle Construccion Integral De C. Jacinto Y C. Fresa Entre Piña Y C. Frambuesa Y C. La Morita Y C. Orquidea Col. La Morita En La Delegacion La Presa Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME004-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4360589.63 | 3072490 | 3072490 | 3052413 | 3052413 | 2224548 | 2224548 | 72.4021 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610505 | Pavimentacion De La Calle Caña, Zarzamora Y Del Sauce Entre Calle Tibuquina Y Calle Del Sauce Y De La Caña A Camino Viejo A Tecate Col. La Morita Delegacion La Presa Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME005-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5282936.03 | 4635807 | 4635807 | 3698055 | 3698055 | 950928 | 950928 | 20.5127 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610553 | Pavimentacion De Calle Del Nogal, Cacao Ote. Y C. Del Cedro Ote. Entre Calle De La Fresa Y C. Del Nogal Este, Col. La Morita Delegacion La Presa Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME006-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3357481.48 | 2375386 | 2375386 | 2350237 | 2350237 | 2137187 | 2137187 | 89.9722 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610612 | Pavimentacion De Calle Del Alamo, Entre Calle De La Fresa Y C. Del Nogal Este. Col. La Morita, Delegacion La Presa Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME007-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 731120.29 | 542851 | 542851 | 511784 | 511784 | 407642 | 407642 | 75.0928 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610649 | Pavimentacion De La Calle De La Fresa, Entre Calle Del Cedro Y Calle Del Nogal Este. Col. La Morita, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME008-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1016047.07 | 747544 | 747544 | 711233 | 711233 | 580199 | 580199 | 77.614 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610692 | Pavimentacion De Calle Del Nogal Este, Entre Calle Del Sauce Y Calle Del Abedul Col. La Morita Delegacion La Presa Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME009-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4108460 | 2875922 | 2875922 | 2875922 | 2875922 | 1122379 | 1122379 | 39.0268 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610739 | Construccion Integral De La Pavimentacion De La C. De Las Rosas, Entre Margaritas Y C. Orquideas, Col. Rancho Las Flores, Delegacion Playas De Tijuana, Tijuana, B.C. | SOC-020041ME017-2015 | Baja California | Tijuana | Las Rosas | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5092450.36 | 3127462 | 3127462 | 3055470 | 3055470 | 2840179 | 2840179 | 90.8142 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610770 | Construcción De Barda Perimetral En Centro Comunitario Flores Magón, Col. Flores Magón, Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana, B.C. | SOC-020041ME027-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 417784.42 | 251059 | 251059 | 250671 | 250671 | 250671 | 250671 | 99.8455 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400612716 | Ferrocarril Via Corta Tijuana - Tecate, Rehabilitacion De Vias (Baja California) | 10010053165-2015-325-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 221106017.63 | 154805976.16 | 154805976.16 | 154805976.16 | 154805976.16 | 64448622.17 | 64448622.17 | 41.6319 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 25.5 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400612730 | Modernizacion, Ampliacion Y Complementacion En Estacion Garcia (Baja California) | 10010053171-2015-325-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 49185057.47 | 34438607.18 | 34438607.18 | 34438607.18 | 34438607.18 | 17502551.98 | 17502551.98 | 50.8225 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400612826 | Pavimentacion De Concreto En Calle Morita Ii Seccion, En Tijuana B.C. | 10010053607-2015-30-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2589752.37 | 1824266.21 | 1824266.21 | 1786134.38 | 1786134.38 | 1312447.29 | 1312447.29 | 71.9438 | 0 | Metros cúbicos | 20000 | 0 | 73.48 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400612875 | Pavimentacion Calle Bugambilia | PAV 19 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1114002 | 1114002 | 1114002 | 1114002 | 334200 | 334200 | 334200 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400612897 | Pavimentacion Calle Coalcoman | PAV 20 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2463120 | 2463120 | 2463120 | 2463120 | 664979.59 | 664979.59 | 664979.59 | 26.9974 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400612902 | Modernizacion De Blvd. Lazaro Cardenas Delegacion La Mesa De Tijuana, Baja California | 10010053166-2015-333-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 73658500.09 | 51578800.1 | 51578800.1 | 51578800.1 | 51578800.1 | 10112401.38 | 10112401.38 | 19.6057 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 14.8 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400612933 | Pavimentacion Calle Jose Maria Villagran. | PAV21 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2421475 | 2421475 | 2421475 | 2421475 | 860552.59 | 860552.59 | 860552.59 | 35.5384 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400612938 | Ampliacion Puente Machado, En Playas De Rosarito (Baja California) | 10010053158-2015-322-4T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 58925801.21 | 58925801.21 | 58925801.21 | 58925801.21 | 58925801.21 | 13587621.49 | 13587621.49 | 23.0589 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400612949 | Pavimentacion Calle Manuel Bello | PAV 22 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1059888 | 1059888 | 1059888 | 1059888 | 281627.22 | 281627.22 | 281627.22 | 26.5714 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400612959 | Construccion De Liga Blvd. Sharp - Centro De Convenciones De Playas De Rosarito (Baja California) | 10010053160-2015-324-4T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 58987310.19 | 42458034.82 | 42458034.82 | 42458034.82 | 42458034.82 | 3769088.52 | 3769088.52 | 8.8772 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400612970 | Pavimentacion Paseo De La Juventud | PAV 23 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400612981 | "Rendim 2014 Del Recurso Contingencias Economicas 2014 Para La Obra De Construccion, Proteccion Y Canalizacion Arroyo Alamar En La Ciudad De Tijuana" | 10010054511-2014-260-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INSE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 7235967.87 | 1139462.98 | 1139462.98 | 1139462.98 | 1139462.98 | 1139462.98 | 1139462.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400612998 | Pavimentacion Rampa Azucena | PAV 24 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400613214 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Netzahualcoyotl, Delegación Benito Juárez, En El Valle De Mexicali, B.C. | FAIS15-5001 | Baja California | Mexicali | Ejido Netzahualcóyotl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 30 | 0 | Metros lineales | 4000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400613265 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chiapas I, Delegación Hermosillo, En El Valle De Mexicali, B.C. | FAIS15-5002 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 1 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 598897.56 | 598897.56 | 598897.56 | 598897.56 | 29.9449 | 0 | Metros lineales | 4000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400613311 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Distrito Federal, Delegación Batáquez, En El Valle De Mexicali, B.C. | FAIS15-5003 | Baja California | Mexicali | Ejido Distrito Federal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1774616.58 | 1774616.58 | 1774616.58 | 1774616.58 | 88.7308 | 0 | Metros lineales | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400613511 | Pavimentación De Caminos En Cd. Guadalupe Victoria, Delegación Guadalupe Victoria | FAIS15-5004 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3744982.8 | 2246711 | 2246711 | 796933.07 | 796933.07 | 796933.07 | 796933.07 | 35.4711 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400613529 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular En Garita Otay I (Salida De Vehiculos De Carga) | 10010054523-2015-309-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-PROY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 642466 | 642466 | 642466 | 642466 | 642466 | 91.7809 | 0 | Estudio de preinversión | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400614107 | Pavimentación De Caminos En Cd. Coahuila, Delegación Colonias Nuevas | FAIS15-5005 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1157022.8 | 1157022.8 | 1157022.8 | 410408.7 | 410408.7 | 410408.7 | 410408.7 | 35.4711 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400614160 | Pavimentación De Caminos En El Ejido Hermosillo, Delegación Hermosillo | FAIS15-5006 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2430118.8 | 2430118.8 | 2430118.8 | 861989.83 | 861989.83 | 861989.83 | 861989.83 | 35.4711 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400614266 | Construcción De Caminos Con Material Tipo Revestimiento En La Delegación Colonias Nuevas | FAIS15-5008 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1362005.7 | 994029.34 | 994029.34 | 644588.35 | 644588.35 | 644588.35 | 644588.35 | 64.846 | 0 | Metros Cuadrados | 2516 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400614318 | Construcción De Caminos Con Material Tipo Revestimiento En La Delegación Venustiano Carranza | FAIS15-5009 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1413594.9 | 1031680.57 | 1031680.57 | 669003.67 | 669003.67 | 669003.67 | 669003.67 | 64.846 | 0 | Metros Cuadrados | 4792 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400614540 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Estación Coahuila | FAIS15-5010 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400614912 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Delegación Carranza | FAIS15-5011 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400614965 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Carranza | FAIS15-5012 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615019 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Robledo | FAIS15-5013 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615075 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Azteca Mayos | FAIS15-5014 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 1421395.23 | 1421395.23 | 608.9 | 608.9 | 608.9 | 608.9 | 0.042838 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615124 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Santa Isabel | FAIS15-5015 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 1421395.22 | 1421395.22 | 608.91 | 608.91 | 608.91 | 608.91 | 0.042839 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615181 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Los Portales | FAIS15-5016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2184945.31 | 2184945.31 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 27.8684 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615239 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral División Del Norte | FAIS15-5017 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615356 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Nacionalista | FAIS15-5018 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615463 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral San Felipe | FAIS15-5019 | Baja California | Mexicali | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615507 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Naranjos | FAIS15-5020 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615552 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Delta-Oaxaca | FAIS15-5021 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615667 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Michoacán De Ocampo | FAIS15-5022 | Baja California | Mexicali | Michoacán de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615726 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Estancia Jiquilpan Luz Esthela Quiroz De Pujol | FAIS15-5023 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615771 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Carbajal | FAIS15-5024 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615816 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Estancia Hermosillo Consuelo González De Mora | FAIS15-5025 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615854 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Valle De Puebla | FAIS15-5026 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615898 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Benito Juárez | FAIS15-5027 | Baja California | Mexicali | Ejido Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615956 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Km 43 Cd. Guadalupe Victoria | FAIS15-5028 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400616074 | Suministro Y Colocación De Luminarias En Diversos Puntos Del Municipio De Mexicali | FAIS15-5030 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4775136.4 | 4775136.4 | 4775136.4 | 3063326.51 | 3063326.51 | 3063326.51 | 3063326.51 | 64.1516 | 0 | Luminaria | 15136 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400616330 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Colonia Segunda Sección Y Ampliación Segunda Sección, En El Poblado San Felipe, B.C. | FAIS15-5031 | Baja California | Mexicali | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1528528.6 | 1528528.6 | 1528528.6 | 1362754.3 | 1362754.3 | 1362754.3 | 1362754.3 | 89.1546 | 0 | Luminaria | 3232 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400616744 | Mantenimiento Por Slurry Seal Tipo Ii En Fracc. Sonora Zona Norte En Mexicali, B.C. | 10010054560-2012-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 299020.89 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400618142 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal 2015 | FAIS15-PRODIM | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1271696 | 216096.62 | 216096.62 | 214832 | 214832 | 214832 | 214832 | 99.4148 | 0 | Equipamiento | 689775 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA EJECUCION DEL PROGRAMA ESTA FINALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400618221 | Proyectos De Infraestructura Municipal Primera Asignacion | PDR01-015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 52334942.67 | 51432615.99 | 51432615.99 | 51432615.99 | 38497763.55 | 38497763.55 | 38497763.55 | 74.8509 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400618262 | Proyectos De Infraestructura Municipal Segunda Asignacion | PDR02-015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 106238425.23 | 104406728.25 | 104406728.25 | 104406728.25 | 72495184.75 | 72495184.75 | 72495184.75 | 69.4354 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400618294 | Proyectos De Infraestructura Municipal Tercera Asignacion | PDR03-015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7242750 | 7117875 | 7117875 | 7117875 | 6635992.22 | 6635992.22 | 6635992.22 | 93.23 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200671114 | Construcccion De 2 Aulas Para La 02dtv0007n Telesecundaria # 103 | 10010050971-2015-56-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2553.29 | 2553.29 | 2553.29 | 2553.29 | 2553.29 | 2553.29 | 2553.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN15160200671225 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02ejn0141c J.N. Ing. Oscar Baylon Chacon | 10010051040-2015-56-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 200587.12 | 200587.12 | 200581.37 | 200581.37 | 200581.37 | 200581.37 | 200581.37 | 99.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN15160200671286 | Rehabilitacion De Gimnasio De La Unidad Deportiva Ciudad Morelos | 10010054308-2015-323-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE EDIF | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2946256.76 | 2946256.76 | 2928867.81 | 2803558.16 | 2803558.16 | 1702550.61 | 1702550.61 | 57.7869 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN15160200671510 | Rehabilitacion De Cubiertas Y Muros En Aulas Para La 02epr0253x E.P. Sentimientos De La Nacion | 10010052687-2015-56-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 19716.17 | 19716.17 | 19716.17 | 19716.17 | 19716.17 | 19716.17 | 19716.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN15160200671531 | 1 Era Etapa Para La Construcción Del Gimnasio Para Las Disciplinas De Combate En Tijuana (Colonia Mariano Matamoros) | 10010054305-2015-323-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE EDIF | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9816958.09 | 9816958.09 | 9762892.63 | 9762892.63 | 9762892.63 | 3434406.12 | 3434406.12 | 34.9844 | 0 | Metros Cuadrados | 473986 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN15160200676182 | Conclusion De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii Para El Instituto Tecnologico De Tijuana | 10010054773-2015-339-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN15160200676212 | Conclusion De Unidada Academica Departamental Tipo Iv Para El Instituto Tecnologico De Tijuana | 10010054772-2015-339-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN15160200676228 | Construccion De Una Unidad A Distancia Para El Instituto Tecnologico De Tijuana | 10010054771-2015-339-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 29999999.99 | 29999999.99 | 29999999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN15160200676233 | 1a Fase De Adquisición De Equipo Pericial Para Implementar El Nsjp En El Municipio De Ensenada, B.C. | 10010055451-2015-335-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 670375 | 670375.4 | 670375.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15160200676238 | "Rehabilitacion De Edificio ""A"", Edificio ""B"", Edificio ""D"", Edificio ""E"", Edificio ""F"", Edificio ""I"", Edificio ""J"" Y Edificio ""K"" En La 02dpt0010q Conalep #18 ""Tijuana I""" | 10010054746-2015-316-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2242427 | 2242427 | 2242427 | 2242427 | 2242427 | 2038572.38 | 2038572.38 | 90.9092 | 0 | Metros Cuadrados | 1676 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN15160200676257 | Acueducto La Mision Tijuana-Ensenada | 10010054659-2015-305-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676270 | Adquisición De Predio En Bahia De Los Angeles (Evangelina Agundez Castro) | 10010054597-2015-332-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OM-BPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25142003 | 25142003 | 25142003 | 25142003 | 25142003 | 25142003 | 25142003 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ..
BCN15160200676275 | Obra Civil E Instalaciones Electricas De La Estacion Meteorologica Del Proyecto Del Aeropuerto Internacional En Ojos Negros, Ensenada, B.C. | 10010054747-2015-305-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10060000 | 1060000 | 1060000 | 608225 | 608225 | 182467.5 | 182467.5 | 17.2139 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676288 | Obras Complementarias En Instalaciones De Deposito De Combustibles En La Bam No. 3 El Cipres, Ensenada, B.C. | 10010054748-2015-305-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676299 | Reencarpetado De La Carretera Maneadero - Chapultepec (1ra. Etapa), En El Municipio De Ensenada, B.C. | 10010052470-2015-67-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1086545.55 | 1086545.55 | 1086545.55 | 1086545.55 | 1086545.55 | 1086545.55 | 1086545.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676310 | Ampliacion Del Acceso Carretero Mexicali - Tijuana, Entre El Blvr. Lazaro Cardenas Y El Blvr. Hector Teran Teran (Baja California) | 10010053167-2015-305-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1793132.12 | 5890655.26 | 5890655.26 | 5890655.26 | 5890655.26 | 1564567.34 | 1564567.34 | 26.5602 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ...
BCN15160200676316 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Calle Del Hospital | 10010055031-2015-67-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 522879.84 | 522879.84 | 522879.84 | 522879.84 | 522879.84 | 518447.3 | 28000 | 99.1523 | 0 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676325 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Calzada De Las Americas | 10010055030-2015-67-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 926247.89 | 926247.89 | 926247.89 | 926247.89 | 926247.89 | 580900.82 | 580900.82 | 62.7155 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 96.4 | Financiera: 96.4 / Física: / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676335 | Complemento De La Construcción De Edificio De Auditorio Para La Facultad De Economía Y Relaciones Internacionales De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuana | 10010050862-2015-44-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2015 | 138475.85 | 138475.85 | 138475.85 | 138475.85 | 138475.85 | 138475.68 | 138475.68 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 1408 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN15160200676342 | "Adquisicion De Terreno El Descanso En Tijuana Para El Año 2015" | 10010052213-2015-332-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OM-BPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 441356.83 | 441356.83 | 441356.83 | 441355.84 | 441355.84 | 441355.84 | 441355.84 | 99.9998 | 0 | Hectárea | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676383 | 1ra Etapa De Red De Electrificacion Col. Los Angeles | 10010055507-2015-42-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOESQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 458328.42 | 458328.42 | 444979.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ..
BCN15160200676392 | Conclusion De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii Para El Instituto Tecnologico De Tijuana | 10010054774-2015-339-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN15160200676393 | 1ra. Etapa De Red De Electrificacion Col. Praderas De San Quintin | 10010055506-2015-42-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOESQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 444041.51 | 444041.51 | 431108.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676415 | Elaboracion De Anteproyecto Tecnico De Aerodromo Del Aeropuerto De Ojos Negros En El Municipio De Ensenada. | 10010055527-2015-42-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE ENS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1392000 | 1392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 15200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676469 | Construccion De Linea De Agua Potable De 8" De Diametro Desde El Ej. Choropo, Carretera Mexicali-San Felipe Hasta Dren Ramal Km 4 480 Del Dren Colector Norte En Mexicali. | 10010054825-2015-42-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-INFR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2779164.92 | 2779164.92 | 2768469.43 | 2591742.53 | 2591742.53 | 2164288.64 | 2164288.64 | 77.8755 | 0 | Metros cúbicos | 474 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676482 | Estudio De Impacto Ambiental Para La Construccion Del Centro De Tratamiento Abierto En Mexicali, B.C. | 10010054148-2015-42-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-PROY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 134000 | 133400 | 133400 | 26680 | 26680 | 10.672 | 0 | Estudio de preinversión | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ...
BCN15160200676602 | Estudio De Impacto Ambiental Para La Construccion De Un Parque De Playa En Playas De Tijuana B.C. | 10010054152-2015-42-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-PROY | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 220655.2 | 220655.2 | 220655.2 | 220655.2 | 88.2621 | 0 | Estudio de preinversión | 50000 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676618 | Proyecto Ejecutivo Del Centro De Justicia Penal, Tijuana, B.C. | 10010055582-2015-42-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-PROY | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5280238.52 | 5280238.52 | 5280238.52 | 978730.69 | 978730.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 00 / Registro: .... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676771 | Adecuación De Dos Salas De Audiencia En Planta Alta En Edificio De Juzgado Penales, Anexo Al Cereso , En Ensenada B. C. | 10010055446-2015-338-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SIDUE ENS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 654435 | 654435 | 654000 | 654000 | 654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7800 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ...
BCN15160200676802 | Construccion Del Nuevo Centro De Justicia Alternativa Penal En El Municipio De Ensenada, Baja California (Segunda Etapa) | 10010055399-2015-338-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SIDUE-EDIF | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5054806 | 5054806 | 5054806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676828 | Proyecto Ejecutivo Del Centro De Justicia Penal, En Playas De Rosarito, B.C. | 10010055429-2015-335-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SIDUE-PROY | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 7500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676849 | Adecuación De Salas De Audiencia De Planta Baja Del Edificio De Juzgados Penales, En La Ciudad De Tijuana, B.C. (Primera Etapa) | 10010055444-2015-336-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SIDUE-EDIF | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5892000 | 5892000 | 5891999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200676896 | Construccion Del Nuevo Centro De Justicia Penal En Tijuana, B.C. Primera Etapa | 10010055442-2015-327-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SIDUE-EDIF | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 219790596 | 219790596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200677461 | Conclusion De Multiforo, Edificio De Icbc Y Andadores Areas Verdes, Plaza 11 De Julio (Baja California) | 10010053170-2015-330-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-EDIF | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 49950000 | 49950000.01 | 49105679.51 | 49105679.51 | 49105679.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200677957 | Nodo Vial Av. 20 De Noviembre Y Prolongacion Paseo De Los Heroes Y Sus Afectaciones En Tijuana (Baja California) | 10010053162-2015-330-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 62722874.25 | 62722874.25 | 62722874.25 | 62722874.25 | 62722674.25 | 15353351.42 | 15353351.42 | 24.4781 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200678021 | 1a Fase De Adquisición De Equipo Pericial Para Implementar El Nsjp En El Municipio De Ensenada, B.C. (Equipamiento) | 10010055413-2015-335-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 28709962 | 28709961.6 | 28709961.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200678029 | Equipamiento Informatico Para Los Operadores Del Nsjp En El Municipio De Ensenada B.C. (Defensoria- Equipo) | 10010055558-2015-335-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9492277 | 9492277.12 | 9492277.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200678035 | Equipamiento Informatico Para Los Operadores Del Nsjp En El Municipio De Ensenada B.C. (Pgje) | 10010055420-2015-335-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 15011700 | 15011700.36 | 15011700.36 | 5149067.13 | 5149067.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200678043 | Equipamiento Informatico Para Los Operadores Del Nsjp En El Municipio De Ensenada, B.C. (Defensoria) | 10010055560-2015-335-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 55216 | 55216 | 55216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200678054 | Equipamiento Informatico Para Los Operadores Del Nsjp En El Municipio De Ensenada, B.C. (Defensoria-Servicios) | 10010055559-2015-335-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1064157 | 1064157 | 1064157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200678069 | Equipamiento Informatico Para Los Operadores Del Nsjp En El Municipio De Ensenada, B.C. (Ssp) (Equipamiento) | 10010055423-2015-335-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1693600 | 1693600 | 1693600 | 1693600 | 1693600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200678076 | Equipamiento Informatico Para Los Operadores Del Nsjp En El Municipio De Ensenada, B.C. (Pjbc) | 10010055474-2015-335-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 67744 | 67744 | 67744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15160200678096 | Equipamiento Informatico Para Los Operadores Del Nsjp En El Municipio De Ensenada, B.C. (Pjbc) (Equipamiento) | 10010055473-2015-335-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 22142016 | 22142016.2 | 22142016.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200678105 | Equipamiento Informatico Para Los Operadores Del Nsjp En El Municipio De Ensenada, B.C. (Ssp) (Equipamiento) | 10010055421-2015-335-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12852321 | 12852320.92 | 12852320.92 | 8129169.74 | 8129169.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200678119 | Equipamiento Informatico Para Los Operadores Del Nsjp En El Municipio De Ensenada, B.C. (Ssp) (Servicio) | 10010055422-2015-335-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 489914 | 489914.4 | 489914.4 | 214575.64 | 214575.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200678140 | Equipamiento Tecnologico Para Habilitar Salas De Videograbación De Audiencias En Zona Costa Del Municipio De Ensenada, B.C. | 10010055416-2015-337-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1074062 | 1074061.72 | 1074061.4 | 833669.96 | 833669.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200678151 | Equipamiento Tecnologico Para Habilitar Salas De Videograbación De Audiencias En Zona Costa Del Municipio De Ensenada, B.C. (Servicios) | 10010055514-2015-337-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 834835 | 834835.28 | 834835.28 | 375541.88 | 375541.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200678531 | Ampliacion Del Acceso Carretero Mexicali - Tijuana, Entre El Blvr. Lazaro Cardenas Y El Blvr. Hector Teran Teran (Baja California) | 10010053167-2015-305-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1793132.12 | 1793132.12 | 1793132.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160200680447 | 1a Fase De Adquisición De Equipo Pericial Para Implementar El Nsjp En El Municipio De Tijuana, B.C. (Pgje) | 10010055414-2015-335-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | OM-ADQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 21373120 | 21373120 | 21373120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15160200680693 | (Rendimientos-2015) Rehabilitación De Edificio De La Subrecaudación Auxiliar De Rentas, Mexicali, B.C. (Placas) | 10010054509-2015-42-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 262083 | 262082.67 | 262082.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100622862 | Construccion De Electrificacion En Col. 3 De Octubre. Zap 020040001, Ageb 4726 - 2571 | 2571 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 824500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8147 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100622932 | Construccion De Electrificacion Calle Alfredo Ames La Joya. Zap 020040187, Ageb 6192 - 2391 | 2391 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 921500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100622935 | Construccion De Electrificacion En Altiplano 4ta Seccion. Zap 020040001, Ageb 5902 - 2178 | 2178 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 911800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160100622990 | Construccion De Electrificacion En Colonia Granjas Division Del Norte Segunda Etapa. Zap 020040001, Ageb 6347 - 2136 | 2136 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 921500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100623353 | Construccion De Drenaje Sanitario 1era Etapa En La Colonia Granjas Familiares Division Del Norte. Zap 020040001, Ageb 6347 - 2650 | 2650 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 945750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100623354 | Construccion De Electrificacion En Altiplano 4ta Seccion 2da Etapa. Zap 020040001, Ageb 5902 - 2322 | 2322 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 921500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100623715 | Construccion De Electrificacion Col. Campos Segunda Etapa. Zap 020040001, Ageb 5565 - 2498 | 2498 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 824500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3697 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100623784 | Construccion De Drenaje Sanitario En Col. Anexa Divina Providencia. Zap 020040001, Ageb 1878 - 2634 | 2634 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100624023 | Construccion De Alumbrado Publico En Altiplano 5ta. Seccion. Zap 020040001, Ageb 7010 - 2244 | 2244 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 873000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1242 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100624024 | Construccion De Electrificacion En Col. Nuevo Milenio. Zap 020040001, Ageb 6309 - 2340 | 2340 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 931200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2675 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE APROBACION / Física: OBRA EN PROCESO DE APROBACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100624253 | Construccion De Electrificacion Calle Primera Col. Granjas El Tecolote. Zap 020040187, Ageb 703a - 2699 | 2699 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 292344.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3227 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100624394 | Construccion De Alumbrado Publico En Diversas Calles. Zap 020040001, Ageb 6347 - 2550 | 2550 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 436500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100624435 | Construccion De Electrificacion, Col. Anexa Divina Providencia. Zap 020040001, Ageb 1878 - 2609 | 2609 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROESO DE CONTATRACION / Física: OBRA EN PROESO DE CONTATRACION / Registro: OBRA EN PROESO DE CONTATRACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100624541 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Altiplano/Ejido Matamoros. Zap 020040001, Ageb 5902 - 2662 | 2662 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 884640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100627204 | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Para Las Diferentes Dependencias De Gobierno Del Estado De Baja California | 10010053620-2016-38-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 156020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627265 | Suministro De Equipo De Cómputo Para Planteles De Cecyte Bc En El Estado | 10010054278-2016-33-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1653087 | 1494472.3 | 1494472.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627272 | Suministro E Instalación De Equipo De Aire Acondicionado Para Planteles De Cecyte Bc En El Estado | 10010054280-2016-33-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2016 | 811138 | 648910.7 | 648910.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627275 | Adquisicion De Equipo Para Aulas De Telesecundarias En Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010054272-2016-31-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM ADQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 110000 | 110000 | 109999.95 | 72123.36 | 72123.36 | 33423.67 | 33423.67 | 30.3852 | 0 | Equipamiento | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627277 | Adquisicion De Equipo Para Talleres Para Escuelas De Educacion Basica | 10010054271-2016-31-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM ADQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627279 | Adquisicion De Mobiliario De Oficina Y Estantería Para Planteles De Cecyte Bc En El Estado | 10010054277-2016-33-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627282 | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para Los Espacios Educativos De Las Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010054270-2016-31-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM ADQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 6442500 | 6442500 | 6442499.99 | 5189417.76 | 5189417.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627284 | Adquisicion De Mobiliario Educativo Para Planteles De Cecyte Bc En El Estado | 10010054275-2016-33-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1750000 | 1749999.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627287 | Rehabilitacion Electrica Y De Subestaciones Eléctricas En Diversos Planteles Del Cecyte Bc En El Estado | 10010054369-2016-33-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 400000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627293 | Construccion De 1 Aula Para El 02dcc0056r J.N. Francisco Gabilondo Soler Cri Cri | 10010054211-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 555493.81 | 555493.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627296 | Construccion De Aula, Techo Para Plaza Civica Escuela Ita Luvi | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-021 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 27200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627298 | Construccion De 1 Aula Para La 02dpb0032m E.P. Trabajadores Del Campo | 10010054209-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627299 | Construccion De 1 Aula Para La 02dtv0012z Telesecundaria # 108 | 10010054207-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 569563.29 | 569563.29 | 170868.99 | 170868.99 | 29.8722 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627302 | Construccion De 2 Aulas Para El 02eml0009u Centro De Atencion Multiple # 9 | 10010054179-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1077999.99 | 1074214.45 | 1074214.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627305 | Construccion De 2 Aulas Para La 02dpb0068a E.P. Tepochcalli | 10010054214-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1077999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627307 | Construccion De 2 Aulas Para La 02dpb0086q E.P. 24 De Febrero | 10010054213-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1077999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627310 | Construccion De 2 Aulas Para La 02etv0092z Telesecundaria # 122 | 10010054206-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1077999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627312 | Construccion De 3 Aulas Para La 02dpb0012z E.P. El Niño Artillero | 10010054212-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1446344 | 1446344 | 1446344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627315 | Construccion De 4 Aulas Y Cisterna Para La 02dpb0072n E.P. Baja California | 10010054208-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2558000 | 2558000 | 2558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627319 | Construccion De 4 Aulas Y Escalera Para La 02ees0049f Escuela Secundaria General # 203 | 10010054180-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3244459 | 3244459 | 3244459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627321 | Construccion De Modulo Sanitario, Fosa Septica, Pozo De Absorción Y Cisterna Para El 02dcc0057q J.N. Nuu Kutu Vaoo | 10010054215-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 681700 | 681700 | 681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627322 | Construccion De Modulo Sanitario, Fosa Septica, Pozo De Absorción Y Cisterna Para El 02djn0524j J.N. El Grillito Cantor | 10010054210-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 681700 | 681700 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627324 | Terminacion De Edificio De 4 Niveles De De Facultad De Ingeniería, Arquitectura Y Diseño En La Uabc Campus Ensenada | 10010054793-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC ENS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627644 | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Para Escuelas De Educacion Basica | 10010054269-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM ADQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2249999.79 | 2013789 | 2013789 | 2013789 | 2013789 | 89.5017 | 0 | Equipamiento | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627647 | Construcción De 1 Aula Didactica E Impermeabilizacion De 5 Espacios Educativos Para El 02djn0521m J.N. Hector Teran Teran | 10010054222-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 683000 | 683000 | 683000 | 682999.49 | 682999.49 | 204899.85 | 204899.85 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627648 | Construcción De 1 Aula Didactica Para El 02djn0030z J.N. Gabriel Leyva | 10010054216-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 571706.38 | 571706.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627654 | Construcción De 1 Aula Didactica Para El 02djn0667g J.N. Genaro Estrada Felix | 10010054184-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 571976.94 | 571976.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627658 | Construcción De 1 Aula Didactica Para El 02ejn0027k J.N. Ma. Antonieta Medina De Sanchez Diaz | 10010054225-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 171600.01 | 171600.01 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627664 | Construcción De 1 Aula Didactica Para La 02epr0176i E.P. Prof. Teodomiro Manzano | 10010054218-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 571706.38 | 571706.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627668 | Construccion De 1 Aula Didactica Y 1 Taller De Artes Para La 02ees0096q Escuela Secundaria General # 66 "Maria Rosalva Felix Beltran" | 10010054234-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1526800 | 1526800 | 1526800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627669 | Construcción De 1 Aula Didactica Y Modulo Sanitario Para La 02ees0164x Escuela Secundaria General # 76 "Francisco I. Madero" | 10010054226-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1621400 | 1621400 | 1621400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627673 | Construcción De 1 Aula Didactica Y Reconstrucción De Cerco Perimetral Para La 02epr0343p E.P. Profesora Otilia U. De Cota | 10010054221-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 772000 | 772000 | 772000 | 763803.11 | 763803.11 | 229140.94 | 229140.94 | 29.6815 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627679 | Construcción De 2 Aulas Didacticas Para La 02dpr0680r E.P. 27 De Enero | 10010054224-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1077999.99 | 954383.31 | 954383.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627682 | Construcción De 2 Aulas Y Rehabilitación De Módulo Sanitario Para La 02ees0174d Escuela Secundaria General # 46 "Profr. Angel Quirino Diaz" | 10010054219-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1589500 | 1589500 | 1589500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627684 | Construcción De 3 Aulas Didacticas Para La 02dpr0097x E.P. Benito Juarez Garcia | 10010054217-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1526800 | 1526800 | 1526800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627686 | Construcción De 3 Aulas Didacticas Y Módulo Sanitario Para La 02dpr0917m E.P. Sin Nombre, Fraccionamiento La Condesa | 10010054187-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2390000 | 2390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627687 | Construcción De Aula Comedor Y 1 Taller De Informatica Para La 02ees0037a Escuela Secundaria General # 47 "Carlos A Carrillo" | 10010054232-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1526800 | 1526800 | 1526800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627691 | Construccion De Cafeteria-Comedor En La Esc. Sec. No. 5 En El Pob. Benito Juarez, Mexicali, B.C. | 10010054938-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MXL | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 727500 | 694455.24 | 694455.24 | 313795.7 | 313795.7 | 41.8394 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627693 | Construcción De Club House De Visitantes En El Estadio Profesional De Beisbol En La Ciudad Deportiva En Mexicali, B.C. | 10010054462-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE EDIF | Deporte | En Ejecución | 2016 | 9909072.38 | 9909072.38 | 6155105.9 | 6123571.27 | 6123571.27 | 4572423.94 | 4572423.94 | 46.1438 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627694 | Construccion De Estaciones De Ejercicio En La Unidad Deportiva De La Facultad De Deportes Para La U.A.B.C. Campus Mexicali Unidad Universitaria Ii | 10010054790-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627696 | Construcción De Modulo Sanitario 02ejn0026l J.N. Carmen Serdan | 10010054191-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 858000 | 858000 | 858000 | 857988.37 | 857988.37 | 257396.52 | 257396.52 | 29.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627698 | Construccion De Modulo Sanitario E Impermeabilizacion Para La 02epr0051a E.P. Prof. Antonio F. Delgado | 10010054223-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 978000 | 978000 | 978000 | 954680 | 954680 | 286404 | 286404 | 29.2847 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627699 | Construcción De Modulo Sanitario Para El 02djn0123o J.N. Erasmo Castellanos Quinto | 10010054229-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 858000 | 858000 | 858000 | 857602.5 | 857602.5 | 257280.75 | 257280.75 | 29.9861 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627700 | Construcción De Modulo Sanitario Para El 02ejn0070z J.N. Luz Maria Serradell Romano | 10010054220-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 858000 | 858000 | 858000 | 857554.22 | 857554.22 | 257266.26 | 257266.26 | 29.9844 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627703 | Construccion De Modulo Sanitario Y Reparación De Pisos Para El 02ejn0073w J.N. Profa. Antonia Ramirez De Aguirre | 10010054233-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1058000 | 1058000 | 1057999.99 | 1057999.98 | 1057999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627707 | Rehabilitacion De Canchas De Futbol Rapido, Basquetbol Y Tennis En La Unidad Deportiva De La Escuela De Deporte Para La U.A.B.C. Campus Mexicali Unidad Universitaria Ii | 10010054794-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1985122 | 1985122 | 1985122 | 1852529.62 | 1852529.62 | 926264.81 | 926264.81 | 46.6603 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627710 | Rehabilitacion De Laboratorio Polifuncional E Impermeabilizacion Para La 02ees0028t Escuela Secundaria General # 56 "Guillermo Gonzalez Camarena" | 10010054228-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 291301 | 291301 | 291301 | 287256.9 | 287256.9 | 86177.07 | 86177.07 | 29.5835 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627712 | Rehabilitacion De Modulo Sanitario Para El 02ejn0150kj.N. Leona Vicario | 10010054230-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 96000 | 96000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627713 | Rehabilitación De Modulo Sanitario Red De Absorcion Para La 02dpr0402p E.P. General Lazaro Cardenas Del Rio | 10010054227-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 390000 | 390000 | 390000 | 387402.49 | 387402.49 | 116220.75 | 116220.75 | 29.8002 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627721 | Rehabilitacion En Estructura Metalica Del Estado De Beisbol En La Ciudad Deportiva En Mexicali, B.C. | 10010054919-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE EDIF | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1340927.62 | 1340927.62 | 1340926.45 | 1340926.45 | 1340926.45 | 1200392.33 | 1200392.33 | 89.5195 | 0 | Metros | 120000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627727 | Rehabilitacion Estructural Y Remodelacion De Edificio 3 De La Facultad De Derecho De La U.A.B.C. Campus Mexicali | 10010054739-2016-32-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 3300000 | 3300000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2615 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627737 | Reparación De Cubiertas (Segunda Etapa) Para La 02ees0163y Escuela Secundaria General # 73 "Seccion 37 S N T E" | 10010054231-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627740 | Reparacion Estructural (Segunda Etapa) Para La 02ees0005i Escuela Secundaria General # 6 "Moises Saenz" | 10010054190-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 943297 | 943297 | 943297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627748 | Suministro Y Colocacion De Transformador, Tablero Y Alimentador Electrico Para La Facultad De Ciencias Humanas Para La U.A.B.C. Campus Mexicali | 10010054789-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 999999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2412 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627771 | Construccion De Aula Usaer Y Muro De Contencion (55 Ml) Para La 02dpr0061i E.P. Niños Heroes | 10010054252-2016-31-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627775 | Construccion De Modulo Sanitario Y Muro De Contencion (50 Ml) Para La 02epr0349j E.P. Ejido Mazatlan | 10010054253-2016-31-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1066000 | 750000 | 750000 | 726787.87 | 726787.87 | 218036.36 | 218036.36 | 29.0715 | 0 | Metros Cuadrados | 888 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627795 | Construccion De 2 Aulas Para La 02dpr0692we.P. Leona Vicario | 10010054237-2016-31-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1077999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627800 | Construccion De 3 Aulas Para La 02dst0026o Escuela Secundaria "Rafael Ramirez Castañeda" | 10010054236-2016-31-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1584000 | 1220000 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627805 | Construccion De 4 Aulas Para La 02dpr0727ve.P. Vicente Guerrero | 10010054235-2016-31-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2090000 | 1762779 | 1762779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627812 | Impermeabilizacion De 850 M2 De Cubierta Para El 02dml0002b Centro De Atencion Multiple Tecate | 10010054193-2016-31-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 503092 | 503092 | 503092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627816 | Reparacion Estructural (Segunda Etapa) 02ees0170h Escuela Secundaria General # 19 "Francisco Gonzalez Bocanegra" | 10010054363-2016-31-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 520000 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 972 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627821 | Construccion De 1 Aula Para El 02ejn0091l J.N. Isabel Martinez Gonzalez | 10010054238-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 571973.16 | 571973.16 | 171591.94 | 171591.94 | 29.9986 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627826 | Construccion De 1 Aula Para La 02dpr0306m E.P. Gral. Lazaro Cardenas | 10010054248-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 571908.08 | 571908.08 | 171572.42 | 171572.42 | 29.9952 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627831 | Construccion De 1 Aula Para La 02etv0024c Telesecundaria # 23 "Pablo Picasso" | 10010054205-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627834 | Construccion De 1 Aula, Biblioteca Y Aula De Medios Para El 02djn0380d J.N. Kumiai | 10010054201-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627837 | Construccion De 2 Aulas Y Muro De Contencion Para El 02djn0399b J.N. Guillermo Gonzalez Camarena | 10010054242-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1599999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627843 | Construccion De 2 Aulas, Modulo Sanitario, Portico, Trabajo Social, Prefectura Y Escalera Para La 02des0062a Escuela Secundaria General # 33 | 10010054197-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3377000 | 3377000 | 3377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627848 | Construccion De 3 Aulas Para La 02dpr0646k E.P. Calpulli | 10010054202-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627852 | Construccion De 3 Aulas Y Modulo Sanitario Para La 02dtv0021g Telesecundaria # 117 | 10010054194-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2442000 | 2442000 | 2442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627856 | Construccion De 4 Aulas Para El 02djn0528f J.N. Maria Teresa De Calcuta | 10010054245-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627861 | Construccion De 4 Aulas Para La 02dpr0111z E.P. 13 De Septiembre De 1847 | 10010054196-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2926100 | 2926100 | 2926100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627873 | Construccion De 4 Aulas Para La 02dpr0655s E.P. 5 De Diciembre | 10010054195-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2494800 | 2494800 | 2494799.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627877 | Construccion De 4 Aulas Para La 02dpr0879z E.P. Calmecac | 10010054246-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627881 | Construccion De 4 Aulas Para La 02dtv0022f Telesecundaria # 118 | 10010054198-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3014000 | 3014000 | 3014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627886 | Construccion De 4 Aulas Para La 02epr0259r E.P. Centauro Del Norte | 10010054203-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627890 | Construccion De 4 Aulas Y Escalera Para La 02dpr0801m/02dpr0802l E.P. Josefina Rendon Parra | 10010054200-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3014000 | 3014000 | 3014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627893 | Construccion De 4 Aulas Y Escalera Para La 02ees0203i Escuela Secundaria General # 102 | 10010054239-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3377000 | 3377000 | 3377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627896 | Construccion De 4 Aulas Y Escalera Para La 02epr0488k E.P. Centenario De La Revolución | 10010054199-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3014000 | 3014000 | 3014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627901 | Construccion De 5 Aulas Didacticas, 2 Direcciones, Aula De Medios Con Bodegas Y Escalera Para La 02dpr0888h E.P. Las Misiones | 10010054240-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 797 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627905 | Construccion De Cafeteria De La Escuela De Ciencias De La Salud En La U.A.B.C. Campus Tijuana Unidad Valle De Las Palmas | 10010054792-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 5000000 | 4999999.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2342 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627909 | Construccion De Edificio Administrativo De Facultad De Economia Y Relaciones Internacionales, Salas De Maestros, Aulas De Posgrado, U.A.B.C. Campus Tijuana | 10010054323-2016-32-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 36750000 | 36750000 | 36750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1408 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627911 | Construccion De Edificio De 4 Aulas Didácticas, 2 Módulo Sanitarios Y Escaleras Para El 02ecb0049h Cobach Plantel Tijuana | 10010054273-2016-33-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 562 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627916 | Construccion De Estructura Y Suministro De Elvador De La Facultad De Artes Para La U.A.B.C. Campus Tijuana | 10010054787-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627918 | Construccion De Estructura Y Suministro De Elvador De La Facultad De Humanidades Para La U.A.B.C. Campus Tijuana | 10010054786-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2774 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627922 | Construccion De Estructura Y Suministro De Elvador De La Facultad De Idiomas Para La U.A.B.C. Campus Tijuana | 10010054785-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 733 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627924 | Construccion De Una 2 Aulas Para La 02dpr0809e E.P. Baja California | 10010054247-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627925 | Construccion De Una 4 Aulas Para La 02dpr0764z E.P. Cochcupaikilli | 10010054204-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627927 | Rehabilitacion De Edificios Para La U.A.B.C. Campus Tijuana | 10010054791-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20413 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627930 | Rehabilitacion Estructural Y Remodelacion De Edificio 1a De Aulas, Laboratorios Y Administracion De La Facultad Demedicina Y Psicologia De La U.A.B.C. Campus Tijuana | 10010054742-2016-32-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 27147 | 8970872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1624 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627931 | Sustitucion De Cubierta De 5 Aulas Para La 02dpr0145q E.P. Rafael Ramirez | 10010054361-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627933 | Sustitucion De Cubierta De 9 Aulas Para La 02dpr0159t E.P. Juventino Rosas | 10010054362-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627937 | Terminacion De La Construcción De Edificio De Auditorio Para La Facultad De Economía Y Relaciones Internacionales De La Universidad Autónoma De Baja California Campus Tijuana (50862/2015) | 10010054788-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1499999.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1435 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627981 | Remodelacion De Inmueble Para La Creacion Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Tijuana | 1.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100627987 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2.02.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2331661.38 | 2331661.38 | 1398996.83 | 19848.76 | 9827.52 | 9827.52 | 9827.52 | 0.42148 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100627991 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 2.02.02 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5539413.48 | 5539413.48 | 3323648.09 | 382550.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100627993 | Ampliación En 280m2 De Módulo Operativo Consistente En 2 Niveles | 2.02.03 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 3400000 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100627998 | Mejoramiento De Instalaciones Eléctricas | 2.02.04 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628000 | Aislamiento En Cubículos Y Mantenimiento En Cubierta. | 2.02.05 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628006 | Red Nacional De Radiocomunicación | 2.03.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10018380 | 10018380 | 6011028 | 855392.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628014 | Mejoramiento De Caseta Cerro Cantú De 80 Metros Cuadrados, Rehabilitación De Muros De Concreto, Pintura, Impermeabilización, Construcción 900 Metros Cuadrados De Barda De Block. | 2.03.02 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628021 | Mejoramiento De Caseta San Felipe De 80 Metros Cuadrados, Rehabilitación De Muros De Concreto, Pintura, Impermeabilización, Construcción 900 Metros Cuadrados De Barda De Block. | 2.03.03 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628027 | Mejoramiento De Caseta De 80 Metros Cuadrados, Rehabilitación De Muros De Concreto, Pintura, Impermeabilización, Construcción 900 Metros Cuadrados De Barda De Block. Caseta Lomas De San Antonio | 2.03.04 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628035 | Sistemas De Video Vigilancia | 2.03.05 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2912000 | 2912000 | 1747200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628038 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 2.03.06 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 29924350 | 29924350 | 17954610 | 2390840.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628042 | Mejoramiento Edificio Comandancia Operativa 120m, Edificio Administrativo Y Comandancia De Investigacion 100m, Edificio De Celdas, Armeria Y Juridico 120m. Se Realizaran Impermeabilizaciones, Acabados | 2.03.07 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 850000 | 850000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628047 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 3.04.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3701312 | 3701312 | 2220787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628049 | Procuración De Justicia (Construcción 2a Etapa 2,892 M2) | 3.04.02 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 27000000 | 27000000 | 16200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: TRAMITES EN PROCESO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628056 | Instalación De Cableado Estructurado | 3.04.03 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8500000 | 8500000 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: TRAMITES EN PROCESO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628058 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | 3.05.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 39451347.31 | 39451347.31 | 23670808.39 | 7196141.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: TRAMITES EN PROCESO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628062 | Proyecto Y Ampliación De Aduana Y Dirección 750 M2 Centro De Reinserción Social Ensenada | 3.05.02 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 18900000 | 18900000 | 11340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: TRAMITES EN PROCESO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628065 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 4.08.02 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: TRAMITES EN PROCESO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628067 | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 4.07.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 806500 | 806500 | 483900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: TRAMITES EN PROCESO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628069 | Impermeabilización De 1000 Mts Cuadrados De Techo, Construcción De Drenaje Para Caseta De Vigilancia Y Construcción De Cerco Tubular, C4 Tijuana. | 4.08.03 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: TRAMITES EN PROCESO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628072 | Impermeabilización Y Detallado De 800 Metros Cuadrados De Muros De Block, Construcción De 300 Metros Cuadrado De Barda De Block. C4 Playas De Rosarito. | 4.08.04 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: TRAMITES EN PROCESO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628076 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 5.09.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1796500 | 1796500 | 1077900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: TRAMITES EN PROCESO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628087 | Procuracion De Justicia | 2.03.08 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2089250 | 2089250 | 1253550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628470 | Adquisicion De Circuito Cerrado De Seguridad Para El Estacionamiento De Centro De Gobierno De Ensenada Baja California | 10010053624-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628474 | Adquisicion De Elevador Para El Edificio Del Poder Ejecutivo En Centro De Gobierno Mexicali | 10010053615-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MODERNIZACION DE ACCESOS A LAS DEPENDENCIAS PARA LA CIUDADANIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628478 | Adquisicion De Mobiliario Para El Archivo De Concentracion De Oficialia Mayor Del Estado De Baja California | 10010053617-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 449999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628479 | Suministro De Dos Torres De Enfriamiento De Aire Y Equipo De Regrigeración Industrial Para Edificio De Las Oficinas De La Procuraduria General De Justicia Del Estado En Mexicali B.C. | 10010053619-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONFORT DE AREAS DE TRABAJO Y ATENCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1072829.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628482 | Rehabilitacion De Talleres Graficos Del Gobierno Del Estado En Mexicali | 10010053622-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628486 | Rehabilitacion De Estacionamiento En Sotano En El Edificio Del Poder Ejecutivo En Mexicali Baja California | 10010053623-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628490 | Adquisicion De Mobiliario Para El Archivo De Notarias De La Secretaria General De Gobierno Del Estado De Baja California | 10010054318-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 647708.74 | 647708.74 | 647708.74 | 344379.3 | 344379.3 | 34.4379 | 0 | Mobiliario y equipo | 399999 | 0 | 6.34 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628491 | Rehabilitacion De Baños Publicos Del Centro De Gobierno Rosarito, Baja California | 10010053627-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628493 | Rehabilitacion De Anclas Y Tensores Para Fijar Malla Sombra En Centro De Gobierno Rosarito, Baja California. | 10010053631-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628494 | Impermeabilitacion De Oficinas En Oficinas De Proteccion Civil Del Estado En Tijuana Baja California | 10010053626-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 110000 | 110000 | 109993.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628498 | Rehabilitacion De Anclas Y Tensores Para Fijar Malla Sombra En Centro De Gobierno Tijuana, Baja California. | 10010053635-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628502 | Suministro E Instalación De Caseta De Vigilancia Para El Vivero Forestal De Ensenada | 10010053780-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628523 | Rehabilitación De Oficina Y Almacen De Insumos En El Vivero Forestal Del Hongo, Tecate, B.C. | 10010053792-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 199752 | 199752 | 59925.6 | 59925.6 | 29.9628 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628527 | Rehabilitación De Área De Sombreadero En Vivero Forestal La Morita, Tijuana B.C. | 10010053782-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628540 | Impermeabilización Y Detallado De 800 Metros Cuadrados De Muros De Block, Rehabilitación De Puertas Y Pintura De Edificio. Centro C4 De Tecate. | 4.08.05 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: TRAMITES EN PROCESO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628609 | Red Alcantarillado Sanitario, Col. Amp. Bella Vista | 10010053716-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 490432 | 486018.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 189 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628650 | Pavimentacion En Calle Arroyo El Barbon, Col. Aguajito | 10010053727-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1151475 | 1117656.17 | 1116930.8 | 1100388.74 | 1100388.74 | 330116.62 | 330116.62 | 29.5365 | 0 | Metros lineales | 135 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628651 | Rehabilitación E Instalación De Sistema De Riego Automatizado En Vivero Forestal La Morita, Tijuana, B.C. | 10010053783-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628669 | Rehabilitación A Las Instalaciones Del Laboratorio De Calidad Del Aire: Primera Etapa, En Tijuana, B.C. | 10010053808-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628672 | Construccion De Puente Peatonal, Col. Granjas Chapingo | 10010053717-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 630912 | 217665.36 | 217665.36 | 210320.18 | 210320.18 | 199885.8 | 199885.8 | 91.8317 | 0 | Piezas | 821 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628690 | 02dpr0880p E.P. Hector Teran Teran, Construccion De Techumbre En Explanada Civica, Col. Luis Donaldo Colosio | 10010053614-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | En Ejecución | 2016 | 597000 | 579466.11 | 579090 | 568423.8 | 568423.8 | 504816.49 | 504816.49 | 87.1175 | 0 | Piezas | 364 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628798 | Adquisición De Equipo De Cómputo Para La Modernización De Las Recaudaciones De Rentas Del Estado De B.C. | 10010053692-2016-38-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628806 | Construcción De Edificio Para Reubicación De Las Oficinas De La Dirección De Ingresos De La S.P.F. En Mexicali, B.C. | 10010053628-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-EDIF | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3484250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628812 | Adecuacion A Instalaciones De Secretaria De Planeacion Y Finanzas En Mexicali, B.C. (4to. Piso) | 10010053629-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 995500 | 284587.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628814 | Complemento De Pavimentacion En Calle Ayuntamiento Entre Calle Clemente Orozco Y Calle David Alfaro Siqueiros, Col. Rancho La Bodega | 10010053621-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 650000 | 630909.47 | 630501.64 | 629592.85 | 629592.85 | 629592.85 | 629592.85 | 99.7913 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628818 | Adquisición De Licencia Laserfiche Para Renovación De Mantenimiento De La Plataforma De Administración De Documentos Digitales De La S.P.F. | 10010053687-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 577517.6 | 577517.6 | 577517.6 | 577517.6 | 577517.6 | 96.2529 | 0 | Equipamiento | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628820 | Pavimentacion De Calle Garcia Izcabalcete, Entre Av. Agrigola Y Constitucion, Col. Constitucion | 10010053638-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 582378 | 582000 | 516420.25 | 516420.25 | 516420.25 | 516420.25 | 88.6744 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628826 | Adquisición De Equipo De Telefonía Y Equipo E Comunicación Para El Edificio Que Se Construirá Para La Reubicación De Las Oficinas De La Dirección De Ingresos De La S.P.F. En Mexicali, B.C. | 10010053694-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 19024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628832 | Pavimentacion En Av. Comunicadores, Entre 16 De Septiembre Y 2 De Abril, Col. Ignacio Allende | 10010053648-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 485315.05 | 485000 | 472865.3 | 472865.3 | 472865.28 | 472865.28 | 97.4347 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628839 | 2da. Etapa De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Jose Maria Leyva, Entre Calles Mexico Y Saltillo, Col. Ampl. Lucio Blanco | 10010053704-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 869000 | 843477.47 | 842930.01 | 842067.3 | 842067.3 | 842067.3 | 842067.3 | 99.8328 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628844 | Adquisición De Mobiliario Para El Edificio Que Se Construirá Para Reubicar Las Oficinas De La Dirección De Ingresos De La S.P.F. En Mexicali, B.C. | 10010053696-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628848 | 2da. Etapa De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mexicali, Entre Calle Art 123 Y Calle Art. 115, Col. Ampl. Constitucion | 10010053703-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOR ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 772000 | 261150 | 261149.48 | 256658.5 | 256658.5 | 254658.5 | 254658.5 | 97.5143 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628860 | Construccion De Rampa De Acceso De Concreto Hidraulico En Calle Rafael Gomez (Rafael Morales), Entre Calles Gaspar Garcia Y Lazaro Cardenas, Col. Ampl. Plan Libertador | 10010053708-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 746900 | 264810 | 264810 | 258420.39 | 258420.39 | 253286.48 | 253286.48 | 95.6484 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628883 | Construccion De Rampa De Acceso De Concreto Hidraulico, Col. San Miguel | 10010053706-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 495000 | 480461.85 | 480150 | 471865.2 | 471865.2 | 410347.23 | 410347.23 | 85.4068 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628900 | Pavimentacion De Calle Benito Juarez, Col. Luis Echeverria | 10010053659-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 582378 | 582000 | 573935.2 | 573935.2 | 573935.19 | 573935.19 | 98.5503 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628909 | Pavimentacion De Rampa De Acceso Col. Maclovio Herrera | 10010053653-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 582378 | 582000 | 582000 | 582000 | 581970.46 | 581970.46 | 99.93 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628920 | Pavimentacion De Rampa De Acceso, Col. El Mirador | 10010053658-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 582378 | 582000 | 582000 | 582000 | 581965.46 | 581965.46 | 99.9292 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628941 | Pavimentacion De Rampa De Acceso, Col. Emiliano Zapata | 10010053661-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 582378 | 582000 | 582000 | 582000 | 580876.07 | 580876.07 | 99.7421 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628949 | Pavimentacion De Rampa De Acceso, Fracc. Fundadores | 10010053660-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 582378 | 582000 | 582000 | 582000 | 581927.11 | 581927.11 | 99.9226 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628953 | Pavimentacion De Rampa De Acceso, Fracc. La Sierra Tecate | 10010053650-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 776504 | 776000 | 776000 | 776000 | 775994.28 | 775994.28 | 99.9344 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628967 | Pavimentacion De Rampa De Acceso, Fracc. Salamandra | 10010053654-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 582378 | 582000 | 582000 | 582000 | 581672.93 | 581672.93 | 99.8789 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100628978 | Pavimentacion En Calle Mision Todos Santos, Fracc. El Descanso | 10010053652-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 776504 | 299350.01 | 299350 | 299350 | 299349.53 | 299349.53 | 38.5509 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100629001 | 02dpr0659o E.P. Eusebio Francisco Kino, Construccion De Cancha Multiusos, Zona Rio | 10010053691-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 436783.5 | 436500 | 425125.3 | 425125.3 | 331887.2 | 331887.2 | 75.9844 | 0 | Piezas | 700 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100629185 | Construccion De Ampliacion De Sombreadero En Vivero Forestal Las Arenitas, En Mexicali, B.C. | 10010053773-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100629193 | Introduccion De Red De Electrificacion, Col. Altiplano Iv | 10010053689-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 582378 | 582000 | 573231.15 | 573231.15 | 384003.8 | 384003.8 | 65.9372 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100629198 | Introduccion De Drenaje En Calle Cochero, Col. Nueva Aurora | 10010053680-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 485315 | 485000 | 477854.6 | 477854.6 | 408880.88 | 408880.88 | 84.2506 | 0 | Metros lineales | 380 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100629207 | Construccion De Drenaje Y Pavimentacion En Calle Prolongacion Codigo Del Comercio (Rampa), Calle Codigo Penal Y Calle Codigo Civil, Col. La Esperanza | 10010053676-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 709276 | 688444.57 | 687997.72 | 685992.08 | 685992.08 | 205797.62 | 205797.62 | 29.8931 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100629210 | Suministro E Instalación De Aire Acondicionado Para El Edificio Que Se Construirá Para Reubicar Las Oficinas De La Dirección De Ingresos De La S.P.F. En Mexicali, B.C. | 10010053632-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 944320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100629214 | Pavimentacion En Calle Alejandrina, Col. Pedregal Matamoros | 10010053693-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 650000 | 630909.5 | 630500 | 624465.3 | 624465.3 | 570325.77 | 570325.77 | 90.3974 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100629218 | Pavimentacion En Calle Benito Juarez, Col. Nido De Las Aguilas | 10010053671-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 970630 | 970000 | 962483.21 | 962483.21 | 641243.35 | 641243.35 | 66.0647 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100629225 | Pavimentacion En Calle Comacalco, Col. Planicie | 10010053701-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1260000 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100629228 | Pavimentacion En Calle Del Rodeo, Col. El Mirador | 10010053675-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1164756 | 1164000 | 1144942.66 | 1144942.66 | 1144942.66 | 1144942.66 | 98.2989 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100629380 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Nuevo Milenio. Zap 020040001, Ageb 6309 - 8125 | 8125 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 884640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2675 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100629921 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre Y Los Altos, Venus Y Pluton. Zap 020040187, Ageb 6192 - 8169 | 8169 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 921500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1973 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100629922 | Construccion De Drenaje Sanitario Terrazas Del Valle. Zap020041053, Ageb 6050 - 6615 | 6615 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4154 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100630182 | Construccion De Electrificacion En Col. Xochimilco Y Amp. Xochimilco. Zap 020040001, Ageb 6614 - 9492 | 9492 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 564336.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3613 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100630448 | Construccion Introduccion De Drenaje Sanitario 2da Etapa Terrazas Del Valle. Zap 020041053, Ageb 6065 - 6620 | 6620 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 620800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3379 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100631002 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Joya 3era Etapa. Zap 020040187, Ageb 6192 - 6596 | 6596 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 963210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1973 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100632022 | Pavimentacion En Calle Huatabampo, Fracc Sonora | 10010053668-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300000 | 291189 | 291000 | 281268.66 | 281268.66 | 151115.31 | 151115.31 | 51.896 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100632033 | Pavimentacion En Calle Luis Donaldo Colosio 38, Col. Pegaso | 10010053679-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 485315 | 485000 | 476862.8 | 476862.8 | 421753.72 | 421753.72 | 86.9031 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100632052 | Pavimentacion En Calle Miguel A. Valdez, Col. Nido De Las Aguilas | 10010053698-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 970630 | 970000 | 962483.21 | 962483.21 | 849451.57 | 849451.57 | 87.5155 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100632063 | Pavimentacion En Calle Padre Castellanos, Col. Mariano Matamoros Sur | 10010053666-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1164756 | 1164000 | 1129023.44 | 1129023.44 | 1050693.51 | 1050693.51 | 90.2072 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100632075 | Pavimentacion En Calle Preparatoria, Col. Ejido Chilpancingo | 10010053663-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 750000 | 966891.5 | 727500 | 724180.54 | 724180.54 | 217254.16 | 217254.16 | 22.4693 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100632082 | Modernizacion Y Tecnificacion De La Infraestructura De Extraccion De Agua En Pozos Particulares (Convenio Hidroagricola) | 10010053852-2016-38-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEFOA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100632130 | Construccion De Escaleras Geronimo Ortiz, Col. Division Del Norte | 10010053667-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300000 | 291189 | 291000 | 284386.4 | 284386.4 | 255471.39 | 255471.39 | 87.7339 | 0 | Piezas | 400 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100632143 | Construcción De Muelles Para Pesca Deportiva En Puerto De Ensenada. | 10010053893-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE DELEG. ENSENADA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 982352.94 | 974789.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100632178 | Construcción De Rampa De Botado En Ejido Erendira Ensenada B.C. | 10010053909-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE DELEG. ENSENADA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2947058.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100635390 | Equipamiento Fortaseg 2016 | 1 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 31280603 | 31280603 | 18113997.42 | 15209162.15 | 7807102.95 | 7807102.95 | 7807102.95 | 24.9583 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 24.96 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100635397 | Adquisicion De Vehiculos Fortaseg 2016 | 2 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 15600000 | 15600000 | 15600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100635410 | Adquisición Y Mantenimiento De Tecnologías Y Vigilancia Fortaseg 2016 | 3 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Publica Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8132500 | 8132500 | 8132500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636076 | Proyecto De Modernizacion Y Vinculacion Registral Y Catastral, 2da. Etapa | 10010054074-2016-38-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-TERR | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636186 | "Programa Estatal De Pavimentacion, Rehabilitacion Y Modernizacion De Vialidades 1ra Etapa" | 10010054461-2016-41-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 126118285.6 | 126118285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636311 | "Programa Estatal De Pavimentacion, Rehabilitacion Y Modernizacion De Vialidades" | 10010054469-2016-41-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 58200000 | 58200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636336 | "Proyectos De Infraestructura Estatal En Baja California" | 10010054463-2016-41-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 60000000 | 58850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636354 | Construccion De Tanque Estacionario Morelos De 7500 M3, En La Colonia Loma Linda, Ensenada, B.C. | 10010054077-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE ENS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 12959081 | 6902055.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636366 | Proyecto Ejecutivo De La Presa Bellotas Para El Reúso De Aguas Tratadas De Plantas Arturo Herrera Y La Morita De Tijuana A Valle De Guadalupe, Ensenada B.C. | 10010054157-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636402 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En La Colonia Escritores." | 10010054806-2016-41-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4299928.29 | 4299928.29 | 4227048.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 12500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636412 | Construccion Y Rehabilitacion De Las Carreteras Estatales Del Valle De Mexicali | 10010054322-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2932500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 11500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636434 | Reciclado De Vialidades Dentro Del Programa Integral De Rehabilitacion Y Modernizacion De Vialidades | 10010054066-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10654018 | 6051974.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636468 | Modernizacion Del Blvd. Manuel Gomez Morin, Del Blvd. Lazaro Cardenas A Calle Braulio Maldonado, Mexicali, B.C. | 10010054065-2016-41-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 52860000 | 52860000 | 51966490.87 | 51966490.87 | 51966490.87 | 8544006.67 | 8544006.67 | 16.1635 | 0 | Metros Cuadrados | 13500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636487 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Asfaltico En La Colonia Hidalgo." | 10010054808-2016-41-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3652510.94 | 3652510.94 | 3590603.97 | 3549984.67 | 3549984.67 | 1064995.4 | 1064995.4 | 29.1579 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636510 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Asfaltico En La Colonia Luis Donaldo Colosio." | 10010054807-2016-41-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5438081.94 | 5438081.94 | 5345911.06 | 5294209.35 | 5294209.35 | 1588262.8 | 1588262.8 | 29.2063 | 0 | Metros cúbicos | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636525 | "Rehabilitacion De Vialidades En Fraccionamiento Calafia." | 10010054814-2016-41-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4030106.25 | 4030106.25 | 3961799.36 | 2809766.92 | 2809766.92 | 2054980.92 | 2054980.92 | 50.9907 | 0 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636543 | "Rehabilitacion De Vialidades En Fraccionamiento Insurgentes Oeste." | 10010054809-2016-41-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3579430.9 | 3579430.9 | 3518762.58 | 2701246.48 | 2701246.48 | 1697252.83 | 1697252.83 | 47.4168 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636562 | "Rehabilitacion De Vialidades En Fraccionamiento Montecarlo." | 10010054813-2016-41-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4705357.13 | 4705357.13 | 4625605.3 | 3694859.12 | 3694859.12 | 2307346.5 | 2307346.5 | 49.0366 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636576 | "Construccion De Conexion Real De Rosarito 2da Etapa Delegacion Plan Libertador, En Playas De Rosarito, B.C." | 10010054941-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TRT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 5877669.9 | 5819999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636586 | "Construccion De Prolongacion Balbino Obeso En Delegacion Plan Libertador, En Playas De Rosarito, B.C." | 10010054939-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TRT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 10293416.88 | 10293416.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636600 | "Programa De Rehabilitación Y Modernización De Vialidades En El Municipio De Playas De Rosarito, En El Estado De Baja California" | 10010054464-2016-41-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 65000000 | 61833337.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636613 | Construccion Del Segundo Modulo De La Planta La Nopalera En El Municipio De Tecate, B.C. | 10010054144-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESPTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 21592200 | 305581.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636618 | "Construccion Del Blvd. El Gandul 1ra. Etapa" | 10010054457-2016-41-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636629 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En El Fraccionamiento La Sierra, Municipio De Tijuana, B.C. | 10010054142-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESPT-EJEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4804896 | 4783273.97 | 4783273.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636635 | Construccion De Nodo 20 De Noviembre 2da. Etapa | 10010054454-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636644 | "Mejoramiento Nodo El Refugio Insurgentes En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California" | 10010054465-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636657 | "Paso Libramiento Rosas Magallon - Blvd. Lazaro Cardenas Etapa 1" | 10010054471-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 106000000 | 106000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636663 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En La Colonia El Pipila." | 10010054819-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 185801.64 | 185801.64 | 182652.46 | 179939.12 | 179939.12 | 53981.74 | 53981.74 | 29.0534 | 0 | Maquinaria y equipo | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636687 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En La Colonia Jardin Dorado." | 10010054820-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 603342.96 | 603342.96 | 593116.8 | 579128.12 | 579128.12 | 173738.43 | 173738.43 | 28.796 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636697 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En La Colonia Mariano Matamoros Sur." | 10010054821-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 672535.24 | 672535.24 | 661136.34 | 649872.51 | 649872.51 | 194961.76 | 194961.76 | 28.9891 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636706 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En Las Colonias Florido Y Rinconada." | 10010054818-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3909702.85 | 3909702.85 | 3843436.7 | 3798550.84 | 3798550.84 | 1139565.25 | 1139565.25 | 29.1471 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636750 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En Las Colonias Valle Verde Y Vista Del Valle." | 10010054822-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4217157.47 | 4217157.47 | 4145680.21 | 4099637.57 | 4099637.57 | 1229891.28 | 1229891.28 | 29.164 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636908 | Profesionalizacion Transporte Terrestre | - | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3600000 | 3600000 | 1800000 | 3531819.84 | 1749654.9 | 1749654.9 | 0 | 48.6015 | 0 | Vehículos | 10000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: META PARCIAL / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636994 | Profesionalizacion Mejoramiento De Las Instalaciones De Seguridad Publica | - | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PARA LA SEGUNDA MINISTRACION / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100637026 | Profesionalizacion Sistema De Justicia Penal Acusatoria 1er. Respondiente | - | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1760000 | 1760000 | 880000 | 590208 | 590208 | 590208 | 0 | 33.5345 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META CUMPLIDA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100637042 | Red Nacional De Telecomunicaciones Equipamiento | - | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 450000 | 844995.04 | 844995.04 | 844995.04 | 0 | 93.8883 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META CUMPLIDA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100637055 | Sistema Nacional De Informacion Equipamiento | - | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 268960 | 268960 | 134480 | 268947.66 | 268947.66 | 268947.66 | 0 | 99.9954 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META CUMPLIDA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100637176 | Rehabilitación De Caminos De Acceso A Campos Pesqueros, Punta Baja | 10010053948-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE DELEG. ENSENADA | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 500000 | 491176.47 | 487394.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637190 | "Rehabilitacion De Vialidades En Colonia Patrimonial Murrua Y Mision Del Pedregal." | 10010054824-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6337847.61 | 6337847.61 | 6230426.46 | 6177296.08 | 6177296.08 | 1853188.82 | 1853188.82 | 29.24 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637194 | Rehabilitación De Caminos De Acceso A Campos Pesqueros. Puerto Santo Tomas | 10010053947-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE DELEG. ENSENADA | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 400000 | 392941.18 | 389915.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637209 | Rehabilitación De Rampa De Botado En El Puerto De San Felipe | 10010053906-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE EDIFICACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637214 | Segunda Etapa De Construcción Para La Ampliacion De Uma De Reproducción Y Crianza De Tototaba En Uabc Campus Sauzal Ensenada | 10010055077-2016-38-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637357 | 02des0030i Construccion De Escuela Secundaria General N.11 | 02DES0030I | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFE BC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1730769.21 | 1463280.18 | 1730769.21 | 1463280.18 | 1463280.18 | 1463280.18 | 84.5451 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 85 | Financiera: anticipo, estimacion 1, estimacion 2 y estimacion 3 / Física: / Registro:
BCN16160100637467 | Red De Agua Potable En Calles, Almendros, Claveles Y Pino, Col. Ricardo Flores Magon | 10010053709-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 613340 | 595326.2 | 594939.8 | 586842.3 | 586842.3 | 515406.11 | 515406.11 | 86.5754 | 0 | Metros lineales | 185 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637471 | 02epr03274 E.P. Narcizo Mendoza, Construccion De Cubierta Metalica En Explanada, Col. Ampliacion Lucerna | 10010053633-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 880000 | 854154.4 | 853600 | 853600 | 853600 | 844124.42 | 844124.42 | 98.8257 | 0 | Piezas | 360 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637477 | Pavimentacion En Calle Tajin, Col. Mariano Matamoros Sur | 10010053672-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 582378 | 582000 | 571865.35 | 571865.35 | 571865.35 | 571865.35 | 98.1949 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637796 | "Programa Estatal De Pavimentacion, Rehabilitacion Y Modernizacion De Vialidades" | 10010054469-2016-41-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 58200000 | 58200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637804 | "Rehabilitacion De Vialidades En Colonia Electricistas Y El Soler." | 10010054823-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5189911.18 | 5189911.18 | 5101946.58 | 4979865.92 | 4979865.92 | 1493959.78 | 1493959.78 | 28.7858 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637986 | Terminación De Pavimentación En Acceso A Puerto Popotla | 10010053901-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TRT | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1468500 | 1455000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100638012 | 02des0016p Construccion En Escuela Secundaria N.5 Jose Ma. Luis Mora | 02DES0016P | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFE BC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1538452.12 | 1133802.64 | 1538452.12 | 1133802.64 | 1133802.64 | 1133802.64 | 73.6976 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 74 | Financiera: anticipo, estimacion 1 y estimacion 2 / Física: / Registro:
BCN16160100638116 | 02des0044l Construccion De Escuela Secundaria General N.7 En Ensenada | 02DES0044L | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFE BC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1346153.84 | 423765.79 | 1346153.84 | 423765.79 | 423765.79 | 423765.79 | 31.4797 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 31.48 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100638267 | 02des0006i Construccion De Escuela Secundaria General N.2 Jorge Salazar Ceballos | 02DES0006I | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFE BC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2018711.16 | 791133.2 | 2018711.16 | 791133.2 | 791133.2 | 791133.2 | 39.19 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100638301 | 02des0050w Consstruccion De 2 Aulas Y Modulo Sanitario, Est. Regional En La Sec. Gral. N.23 Articulo 123 Constitucional | 02DES0050W | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFE BC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1532032.74 | 459609.82 | 1532032.74 | 459609.82 | 459609.82 | 459609.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: anticipo / Física: / Registro:
BCN16160100639933 | Obras Para El Mejoramiento Urbano | FORTALECE01-016-01 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 82615603.45 | 24298706.9 | 24298706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100639959 | Rehabilitacion De Parques Pdr 2016 | PDR-01-016-01 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 48597413.79 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100639976 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | NUEV-FORTASEG-2016-03 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 21281282 | 7689000 | 7689000 | 7689000 | 7678654.8 | 7678654.8 | 7678654.8 | 99.8655 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100639981 | Fortalecimiento Tecnológico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica | FORT-FORTASEG-2016-05 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 48600000 | 48600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN ESPERA DE RECIBIR LA MINISTRACIÓN DEL RECURSO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200643675 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Ocasos Del Sol, Colonia Lomas Del Pedregal, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 0 - 52806 | 52806 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 321200.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 67 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200643676 | Construccion De Alcantarillado Sanitario, Calle Fuente De La Cascada, Fracc. San Fernando (Zap 020020001)(Ageb 6450) - 65901 | 65901 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200643677 | Construccion De Alcantarillado Sanitario, Calle Canada, Fracc. Palmeras (Zap 020020001)(Ageb 768a) - 65982 | 65982 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 434521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200643678 | Construccion De Alcantarillado Sanitario, Colonia Hidalgo Cd. Victoria, Km 43 (Zap 0200220185) (Ageb 3117) - 66072 | 66072 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 342369.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200643682 | Construccion De Electrificacion En Calle Elpidio Sanchez Entre Calles Federico Morales Y Maria De La Luz Navarro, Col. Ampl. Plan Libertador - 63875 | 63875 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646068 | Ampliacion (Continuacion) De Red De Agua Potable En Calles: Geranios Y Margaritas En Fracc. Las Flores, Delegación Maneadero, En El Municipi - 52464 | 52464 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 655908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 348 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646069 | Construccion De Red De Agua Potable, Ampl. Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52412 | 52412 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2001396.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200646070 | Rehabilitacion (Sustitucion) De Red De Agua Potable, Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52374 | 52374 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 772803.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646071 | Construccion De Red De Agua Potable, Fracc. Villas Galicia, Mexicali (Zap 020020001) ( Ageb 6910) - 68804 | 68804 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 996817.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 346 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646075 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Quinto Municipio, Col Plan Libertador. (Zap 020050001, Ageb 0561) - 63956 | 63956 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 233163.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 962 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648504 | Construccion De Red De Agua Potable En Calles: Chula Vista, San Ramón, Lentisco, San Heraclio Y Ninguno, Colonia Puesta Del Sol, En El Mu - 52521 | 52521 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 652425.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648505 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Talabarteros, Colonia Jose Maria Morelos Y Pavon, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 0200100 - 52783 | 52783 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 232375.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648506 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Catorceava Sobre Puente Vehicular (Cd. Gpe.Victoria(Km. 43) Zap 020020185, Agebs 6821 Y 6268 - 69100 | 69100 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 242500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1637 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648507 | Construccion De Aula Ligera En E.P. Jose Maria Morelos Y Pavon Enej, Aguascalientes, Guadalupe Victoria (Zap 020020185, Ageb 3121) - 69270 | 69270 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 840112.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1085 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648511 | Construccion De Barda Perimetral En Cecyte Plan Libertador En Calle Jesus Castro Y Calle Maria De La Luz Navarro (Zap 020050001, Ageb1131) - 64824 | 64824 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648512 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Rosarito, Col Ampliacion Lucio Blanco. , (Zap 020050001, Ageb 0275) - 64304 | 64304 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 228071.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 550 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648513 | Construccion De Comedor Escolar Escuela J.N. Raquel Gomez, Col Ampliacion Constitucion. (Zap 020050001, Ageb 0294) - 64439 | 64439 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 228071.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: BRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: BRA EN PROCESO DE CONTRATACION
BCN16160200650893 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Guillermo Lara, Colonia Del Sol, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, A - 52649 | 52649 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 451692.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650894 | Instalacion De Poste Con Transformador En Calle Rio Nazas, Col. San Rafael, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, Ageb 1236 - 52723 | 52723 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 135547.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650895 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lucio Blanco, Ejido Francisco Zarco, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010114, Ageb 7343 - 52508 | 52508 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 367300.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650896 | Construccion De Red De Electrificación De La Calle Sexta Del Ejido Francisco Zarco, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010114, Ageb 61 - 52747 | 52747 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 260500.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650897 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario, Colonia Los Giirasoles (Zap 020020001)(Ageb 6450) - 65814 | 65814 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 858197.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 336 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650901 | Rehabilitacion De Camino De Acceso En C. Lomas De Santa Elena, Fracc. Las Torres, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calle Sin Nombre De - 70521 | 70521 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 710178.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650902 | Construccion De Banquetas Entre Las Calles Jalisco A Oaxaca Entre Hidalgo Y Art. 115 (Ageb 0275) Y Calle Jalisco A Cuernavaca Entre Ramon Ra - 64694 | 64694 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 357217.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653245 | Construccion De Pavimentación En Calle Talabarteros, Colonia Jose Maria Morelos Y Pavon, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, A - 52850 | 52850 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 645203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653246 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Ocasos Del Sol, Colonia Lomas Del Pedregal, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, A - 52831 | 52831 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 418453.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 67 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653247 | Construccion De Linea De Conduccion (Alimentacion) A Pila Existente De Cespe, Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52425 | 52425 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 504400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653249 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Catorceava Sobre Puente Vehicular (Cd. Gpe.Victoria(Km. 43) Zap 020020185, Agebs 6821 Y 6268 - 69190 | 69190 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1637 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653252 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Rio Tecate, Col. Rincon Tecate, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Miguel Aleman - 69862 | 69862 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 921500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 325 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653253 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. Lomas De Santa Elena, Fracc. Las Torres, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calle Sin Nomb - 70620 | 70620 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 630500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653254 | Construccion De Banquetas En Calle Rafael Gomez (Rafael Morales) Entre Calles Gaspar Garcia Y Pascual Solorzano, Col. Ampl. Plan Libertador - 64639 | 64639 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 150738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653255 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Jn. Octavio Paz, Col Ampliacion Plan Libertador. (Zap 020050088, Ageb 0561) - 64008 | 64008 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 228071.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653256 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calles Jose Rubalcava, Carlos A.Cotry, Cecilia Moreno, Parte Alta Primo Tapia. - 64539 | 64539 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655617 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles: Chula Vista, San Ramón, Lentisco, San Heraclio Y Ninguno, Colonia Puesta Del Sol, En El Muni - 52547 | 52547 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 956163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655618 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad De La Av. Morelos Entre Av. Zuazua Y Blv - 68902 | 68902 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 873000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 519 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE APROBACION / Física: OBRA EN PROCESO DE APROBACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655619 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 64277 | 64277 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 185692.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655620 | Construccion De Red De Agua Potable, Fracc. Villas Coahuila, Mexicali (Zap 020020001) (Ageb 6925) - 66120 | 66120 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1671420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655627 | Rehabilitacion De Camino De Acceso En Calle Patzcuaro, Col. Lazaro Cardenas, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Lazaro Cardenas Y - 69345 | 69345 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 921500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1788 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655628 | Construccion De Alumbrado Publico, En Calle Patzcuaro, Col. Lazaro Cardenas, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Lazaro Cardenas Y - 69483 | 69483 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 428213.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1788 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200658067 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Oaxaca Entre Calles Art. 71 Y Art. 115, Col. Ampl. Constitucion (Zap 020050001, Ageb 0294) - 64790 | 64790 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 136124.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200658068 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Jn. Rosaura Zapata, Col Los Ramos. (Zap 020050088, Ageb 0928) - 64065 | 64065 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 228071.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200660521 | Ampliacion (Terminación) De Red De Agua Potable En Calles: Orquideas Y De Las Rosas En Fracc. Las Flores, Delegación Maneadero, En El Munici - 52489 | 52489 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 924019.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 492 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200660522 | Construccion De Alumbrado Publico En C. Vicente Guerrero, Col. Luis Echeverria A. (El Hongo), En El Municipio De Tacte, B.C. Entre Calle Cua - 69976 | 69976 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 436500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 325 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200660524 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria 'Benemerito De Las Americas,Col Primo Tapia Parte Alta. (Zap 020050088, Ageb 0523) - 64476 | 64476 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 228071.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 550 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200663238 | Rehabilitacion De Gimnasio Unidad Deportiva Vicente Guerrero | 1 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2935200 | 2935200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200663290 | Rehabilitacion De Gimnasio De Usos Multiples De La Cali | 2 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200663310 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples 89 | 3 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200663887 | Equipamiento De Gimnasio Para Condicionamiento Físico Sullivan | 4 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200664264 | Rehabilitación Y Equipamiento De Espacio Deportivo, Lomas De Valle Verde | 5 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1658800 | 1658800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200664270 | Construccion De Arena De Rodeo Y Kiosco, La Mision | 6 | Baja California | Ensenada | La Misión | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200664284 | Construcción De Subestación De Bomberos En Nueva Era, San Quintin | 7 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200664290 | Construcción De Las Instalaciones De Protección Civil, Ensenada | 8 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1936000 | 1936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 511722 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200664764 | Pavimentación De Avenida Néstor Olivas | 9 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3342 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666566 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Berilo (Primera Etapa) | 10010055155-2016-350-IT2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9718510.81 | 9718510.81 | 9718510.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666577 | Construcción De Ciclovía Y Vitapista En El Centro De Activación Comunitaria En San Quintín | 10010055167-2016-350-IT2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8086303.47 | 8086303.47 | 8086303.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666586 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero Y Calles Transversales En Delegación Maneadero | 10010055173-2016-350-IT2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9718510.81 | 9718510.81 | 9718510.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666590 | Suministro E Instalacion De Pasto Sintetico En Cancha De Futbol En Cobach Plantel Nueva Tijuana | 10010055157-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 8265270.8 | 8265270.8 | 8265270.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2502 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ----
BCN16160200666597 | Pavimentación Integral Con Concreto Asfaltico En Diversas Calles De La Col. Conjunto Urbano Universitario | 10010055151-2016-350-IT2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4571433.5 | 4571433.5 | 4571433.5 | 4456207.48 | 4456207.48 | 1336862.24 | 1336862.24 | 29.2438 | 0 | Metros Cuadrados | 5400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200666603 | Construccion De Aula En Escuela Cecyte Plantel Playas De Tijuana | 10010055161-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1458577.2 | 1458577.2 | 1458577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160200666611 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Estado Baja California | 10010055165-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 388953.92 | 388953.92 | 388953.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200666618 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Col. Santa Teresa | 10010055152-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4969824.81 | 4969824.31 | 4969824.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200666620 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Telesecundaria No. 24 | 10010055174-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 388953.92 | 388953.92 | 388953.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200666625 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Escuela Telesecundaria No. 118 | 10010055182-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 875146.32 | 875146.32 | 875146.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200666629 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Col. Pórticos Del Valle | 10010055170-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 869655.38 | 869655.38 | 869655.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ...
BCN16160200666639 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Calles Del Fracc. Villa Fontana | 10010055175-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3586219.99 | 3586219.99 | 3586219.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ..
BCN16160200666642 | Construccion De Techumbre En Explanada Para La Escuela Primaria Juan Ernesto Gamaliel Espinosa Saucedo | 10010055187-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 777907.82 | 777907.82 | 777907.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200666646 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Diversas Calles De La Col. Francisco I. Madero | 10010055176-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1091581.71 | 1091584.71 | 1091584.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666650 | Suministro E Instalacion De Bebederos En Diversas Escuelas En Tijuana | 10010055188-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3111630.86 | 3111630.86 | 3111630.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160200666657 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Diversas Calles De La Col. Cachanilla | 10010055178-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 568473.67 | 568473.67 | 568473.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666662 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Gabriela Mistral | 10010055189-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 388953.92 | 388953.92 | 388953.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200666664 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Diversas Calles De La Col. Granjas Nuevas | 10010055179-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 638786.48 | 638786.48 | 638786.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666672 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Calles Del Fracc. Villas Del Rey | 10010055180-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3441882.85 | 3441882.85 | 3441882.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666673 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre Para La Escuela Primaria Francisco Sarabia | 10010055190-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 875146.32 | 875146.32 | 875146.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160200666679 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Calles Del Fracc. Misión San Diego De Alcalá | 10010055183-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 958996.73 | 958996.73 | 958996.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666689 | Rehabilitacion De Sala De Maestros En Escuela Preparatoria Federal Lazaro Cardenas | 10010055192-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 243096.2 | 243096.2 | 243096.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4869 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160200666693 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Escuela Secundaria General No. 30 | 10010055193-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 388953.32 | 388953.32 | 388953.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 573 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200666696 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Col. Santa Bárbara | 10010055184-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 954708.88 | 954708.88 | 954708.88 | 917328.63 | 917328.63 | 275198.59 | 275198.59 | 28.8254 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666699 | Construccion De Techumbre En Explanada De Jardin De Niños Carlos Fuentes | 10010055194-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 777907.82 | 777907.82 | 777907.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200666701 | Reconstruccion De Pavimento En Avenida Mar Blanco De Bulevar Chetumal A Calle Manzanillo, En El Poblado San Felipe | 10010055200-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3078038.99 | 26564881.03 | 26564881.03 | 13403312.07 | 13403312.07 | 13403312.07 | 13403312.07 | 50.455 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666708 | Rehabilitacion De Calle Constituyentes De Bulevar Benito Juarez A Calle Coronel Esteban Cantu. | 10010055405-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 859898.19 | 571464.22 | 571464.22 | 571464.22 | 571464.22 | 571464.22 | 571464.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666710 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Jose Francisco Blake | 10010055197-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1069623.27 | 1069623.27 | 1069623.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: --
BCN16160200666715 | Construccion De Laboratorio En Escuela Cecyte Plantel Las Aguilas | 10010055201-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 534811.64 | 534811.64 | 534811.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 602 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200666718 | Pavimento Economico En Avenida Emiliano Zapata Entre Calle Alberto Jimenez Y Calle Felipa Velazquez Viuda De Arellano, En El Ejido Islas Agrarias. | 10010055432-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2886686.38 | 332169 | 234588.74 | 234588.74 | 234588.74 | 93247.76 | 93247.76 | 28.0724 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666723 | Reconstruccion De Pavimento En Avenida Mar De Cortez De Avenida Mar De Tasmania Norte Hasta Avenida Mar Caribe Norte, En El Poblado San Felipe, B.C. | 10010055435-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4298303.18 | 408780.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 00 / Registro: ....
BCN16160200666734 | Rehabilitacion De Calle Plateros De Calle "K" A Bulevar Justo Sierra. | 10010055448-2016-350-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1385026.29 | 752451.45 | 752451.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666739 | Pavimento Economico En Avenida Vicente Guerrero De Calle Primera A Calle Catoreava Y Calle Septimea De Avenida Insurgentes Hasta Avenida Vicente Guerrero Y En Avenida Miguel Hidalgo De Calle Secta A C | 10010055492-2016-359-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4814514.48 | 4814514.48 | 4814514.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666748 | Modernizacion De Acceso A Instalaciones De La Uabc Y Cobach Plantel Ejido Nuevo Leon, En El Ejido Nuevo Leon | 10010055493-2016-359-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1012350.5 | 1012350.5 | 1012350.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo | 5500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666754 | Pavimento Economico En Calle É" (L.G. Barragan) De Calle Sexta (Jose Maria Pino Suarez) A Calle Quinta En El Poblado Los Algodones. | 10010055496-2016-359-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1409325 | 1409325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666760 | Reconstruccion De Pavimento En Calle Primera, De Avenida Rio Santa Cruz A Calle Rio Aguanaval | 10010055497-2016-359-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3482107.37 | 3482107.37 | 3482107.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666768 | Reconstruccion De Pavimento En Calle Primera, De Avenida Rio Tamesis Hasta Avenida Rio Verde | 10010055498-2016-359-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3816044.28 | 3816044.28 | 3816044.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666773 | Rehabilitacion De Avenida San Pedro Mezquital, De Calle Rio Ver A Calle Rio Champoton | 10010055500-2016-359-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5823150.08 | 5823150.08 | 5823150.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ...
BCN16160200666781 | "Instalacion De Drenaje Sanitario En La Col. Los Gavilanes En El Poblado San Felipe, B.C." | 10010055502-2016-359-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CESPM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2429870.69 | 2429870.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666790 | Rehabiltacion De La Casa De La Cultura Mexicali, En La Zona Centro De Mexicali, B.C. | 10010055504-2016-359-IT2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-EDIF | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2915844.83 | 2915844.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666795 | Rehabilitación De Calle Padre Hidalgo (Tramo La Gloria-El Tecolote) Con Concreto Hidráulico. | 10010055136-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4763962.7 | 4763962.7 | 4763962.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666801 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Salvatierra | 10010055142-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2693176.36 | 2693176.36 | 2693176.36 | 2654324.26 | 2654324.26 | 796297.28 | 796297.28 | 29.5672 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666808 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Obrera | 0010055143-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1468591.44 | 1468591.44 | 1468591.44 | 1459291.82 | 1459291.82 | 437787.55 | 437787.55 | 29.81 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666816 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Miramar Sur | 10010055147-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 560015.76 | 560015.76 | 560015.76 | 548852.98 | 548852.98 | 164655.9 | 164655.9 | 29.402 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ...
BCN16160200666825 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Chihuahua | 10010055154-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 889080.55 | 889080.55 | 889080.55 | 877288.88 | 877288.88 | 263186.67 | 263186.67 | 29.6021 | 0 | Metros Cuadrados | 2400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666834 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Vista Encantada | 10010055156-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4270492.03 | 4270492.03 | 4270492.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666841 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Anexa Buena Vista | 10010055158-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 704193.1 | 704193.1 | 704193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ...
BCN16160200666845 | Construcción De Escaleras En La Col. Simón Bolívar Y Yahuaca | 10010055159-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 438907.25 | 438907.25 | 438907.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666855 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Pedregal De Santa Julia | 10010055160-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3695492.57 | 3695492.57 | 3695492.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666893 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Simón Bolívar | 10010055163-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1130176.65 | 1130184.37 | 1130184.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666897 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Cañón De La Pedrera | 10010055164-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 654309.04 | 654309.04 | 654309.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ..
BCN16160200666903 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Nuevo Milenio | 10010055166-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3979636.48 | 3979636.48 | 3979636.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666912 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Col. Francisco Villa | 10010055168-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1548465.64 | 1548465.64 | 1548465.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666917 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Ejido Chilpancingo | 10010055169-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1166805.13 | 1166805.13 | 1166805.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666938 | Construcción De Escaleras En La Col. Anexa Buena Vista | 10010055177-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 108579.74 | 108579.74 | 108579.74 | 107315.53 | 107315.53 | 32194.66 | 32194.66 | 29.6507 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ..
BCN16160200666953 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Col. Fovissste Quinta Alta | 10010055181-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2158566.41 | 2158566.41 | 2158566.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ..
BCN16160200666962 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Granjas Familiares El Tecolote | 10010055185-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1291142.79 | 1291142.79 | 1291142.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666968 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Vista Encantada | 10010055186-2016-350-IT2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3041195.33 | 3041195.33 | 3041195.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200666972 | Pavimentación Integral Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Col. Ruiz Cortines | 10010055153-2016-350-IT2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4656537.37 | 4656537.37 | 4656537.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ....
BCN16160200667142 | Rehabilitacion De Parque Publico (Av. Axtecal Y Calle Huiquiño), Fracc. Valle Del Puebla 4ta. Seccion | 10010055519-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1495645 | 1495645 | 1495645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200667149 | Rehabilitacion De Parque Publico (Av. Acamayas Y Calle Huiquiño), Fracc. Valle Del Puebla 4ta. Seccion | 10010055520-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1357646 | 1357646 | 1357646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667165 | Rehabilitacion De Parque Publico En Calle Primera Y Av. Rio Armeria, Col. Gonzalez Ortega | 10010055522-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 971948 | 971948 | 971948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667173 | Rehabilitacion De Casa De La Cultura, Col. Progreso | 10010055523-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1457922 | 1457922 | 1457922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667178 | Rehabilitacion De Parque Publico En Calle Francisco Javier Castillo Y Calle Antonio Ochoa, Col. Solidaridad | 10010055524-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sedesoe mxl | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 971948 | 971948 | 971948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667187 | Rehabilitacion De Cancha, Gradas, Iluminacion Y Espacios En Parque, Fracc. Jardines Del Valle | 10010055525-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1927956 | 1927956 | 1927956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667193 | Rehabilitacion De Andador Deportivo Y Espacio De Juegos Infantiles En Parque Publico, Col. El Porvenir | 10010055526-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 642652 | 642652.2 | 642652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200667196 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples, Construccion De Circuito De Andador Deportivo Y Rehabilitacion De Modulo De Juegos Infantiles En Parque Publico, Fracc. Palmar De Santa Anita | 10010055531-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 771182 | 771182 | 771182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200667211 | E.S. No. 32 (02dst0033y), Construccion De Cubierta Metalica, Col. Villa Bonita | 10010055534-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 642652 | 642652 | 642652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667216 | Rehabilitacion De Parque Publico, Fracc. Puerta Del Sol | 10010055536-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 642652 | 642652 | 642652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667222 | J.N. Maria Enriqueta Camarillo (02djn0108w), Construccion De Aula, Fracc. Justo Sierra | 10010055537-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 642652 | 642652 | 642652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667225 | E.S. Matutina No. 95 Felipa Velazquez Viuda De Arellano (02ees0179z), Construccion De Modulos Sanitarios, Ej. Merida | 10010055538-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 623372 | 623372 | 623372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667228 | J.N. Carmen Calderon Cordoba (02djn0016f), Adecuacion De Acceso Principal Y Banqueta De Integracion, Fracc. Residencias | 10010055539-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 321326 | 321326 | 321326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667233 | Cecyte Vicente Guerrero (02etc0010l), Construccion De Cubierta, Pob. Los Algodones | 10010055540-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 642652 | 642652 | 642652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667236 | E.P. Corregidora De Queretaro (02dpr0260h), Construccion De Aula, Col. Corregidora | 10010055541-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 642652 | 642652 | 642652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667240 | E.P. Pedro F. Perez Y Ramirez (02dpr0806h), Construccion De Aula, Fracc. Villa Colonial | 10010055542-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 642652 | 642652 | 642652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667245 | E.P. Francisco Sarabia (02dpr0185r), Construccion De Comedor, Col. Independencia | 10010055543-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 642652 | 642652 | 642652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667250 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Margarita Maza De Juarez, Ej. Campeche | 10010055544-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 835447 | 835447 | 835447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667256 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol, Pob. Los Algodones | 10010055545-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 642652 | 642652 | 642652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667265 | Plantel Conalep Mexicali Ii, Construccion De Aula Y Modulo De Sanitarios Para Maestros, Col. Guajardo | 10010055546-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 835447 | 835447 | 835447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667303 | Rehabilitacion De Parque Club Rotario, En Calle Veracruz Y Calle Pirules, San Felipe | 10010055521-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 952596 | 952596 | 952596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667345 | E.S. No. 60 Hermanos Flores Magon (02ees0032f), Construccion De Cubierta Metalica, Pob. Compuertas | 10010055533-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1156773 | 1156773 | 1156773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200667347 | Construccion De Cubierta Metalica En Parque Publico, Col. Hacienda Dorada | 10010055535-2016-359-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOE MXL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 642652 | 642652 | 642652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200669598 | Pcef Pp Agricolas 2016 | PCEF PPAG 001-2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DIRECCION DE AGRICULTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 29362513.24 | 29362513.24 | 29362513.24 | 29362513.24 | 29362513.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 825 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200669619 | Pcef Pp Pecuarios 2016 | PCEF PPPE 001-2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DIRECCION DE GANADERIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 19575009.78 | 19575009.78 | 19575009.78 | 19574873.74 | 19574873.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 306 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200669646 | Pcef Pp Pesca Y Acuicolas 2016 | PCEF PPPA 001-2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DIRECCION DE PESCA Y ACUACULTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4430476.99 | 4430476.99 | 4430476.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 157 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200669740 | Papp Extensionismo 2016 | PAPP EXT 001-2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DIRECCION DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9720600 | 9720600 | 9720600 | 782000 | 782000 | 194000 | 194000 | 1.9958 | 0 | Otros | 2466 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200670777 | Ppr Pesa 2016 | PPR PESA 001-2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DIRECCION DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 33857752 | 33857752 | 33857752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2008 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200670909 | 02dup0001h Construccion En Universidad Pedagogica Nacional | 02DUP0001H | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2403846.15 | 721153.85 | 2403846.15 | 721153.85 | 721153.85 | 721153.85 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 292 | 0 | 30 | Financiera: anticipo / Física: / Registro:
BCN16160200670979 | Ppr Cipassa 2016 | PPR CIPASSA 001-2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6745000 | 6745000 | 6745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200671065 | 02djn0023p Construccion De Jardin De Niños Antonio Caso | 02DJN0023P | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 792545.73 | 237763.72 | 237763.72 | 237763.72 | 237763.72 | 237763.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 30 | Financiera: anticipo / Física: / Registro:
BCN16160200671124 | Adquisicion De Camaras Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California | 10010055495-2016-32-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UPBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 204000 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200671148 | Adquisicion De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California | 10010055501-2016-32-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UPBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200671160 | Adquisicion De Antenas Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California | 10010055499-2016-32-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UPBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200671171 | Adquisicion De Equipo De Computo Y Tecnologia Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California | 10010055482-2016-32-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UPBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2254000 | 2254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200671184 | Adquisicion De Equipos De Proyeccion Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California | 10010055489-2016-32-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UPBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160200671200 | Adquisicion De Torniquetes De Accesos Para El Centro De Informacion Y Documentacion Y Bibiloteca Para La Universidad Politecnica De Baja California | 10010055485-2016-32-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UPBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200671217 | Centro De Informacion Y Documentacion Y Biblioteca Para La Universidad Politecnica De Baja California | 10010055357-2016-32-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160200671471 | 02djn0130y Construccion De Jardin De Niños Piltontlically | 02DJN0130Y | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1069365.85 | 320809.76 | 1069365.85 | 320809.76 | 320809.76 | 320809.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 30 | Financiera: anticipo / Física: / Registro:
BCN16160200671495 | Construccion De 4 Aulas Para El 02dpr0787j E.P. Quinto Municipio | 10010054805-2016-31-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160200671515 | 02djn0035u Construccion De Jardin De Ninos Ma. Elena Ochoa Silva | 02DJN0035U | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1058253.02 | 0 | 1058253.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200671541 | 02djn0080g Construccion De Jardin De Niños Estefania Castaneda Y Nuñez | 02DJN0080G | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INDRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 730638.63 | 0 | 730638.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200671570 | 02djn0133v Jardin De Niños Angela Peralta | 02DJN0133V | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1054552.24 | 1054552.24 | 1054552.24 | 316365.67 | 316365.67 | 316365.67 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200671586 | 02djn0134u Construccion De Jardin De Niños 21 De Marzo | 02DJN0134U | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1152302.89 | 0 | 1152302.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200671602 | 02djn0015g Jardin De Niños Rosaura Zapata | 02DJN0015G | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAETRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 976186.45 | 292855.94 | 976186.45 | 292855.94 | 292855.94 | 292855.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 30 | Financiera: anticipo / Física: / Registro:
BCN16160200671666 | 02djn0618k Construccion De Jardin De Niños Manuel Lopez Cotilla | 02DJN0618K | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1057692.31 | 317307.69 | 1057692.31 | 317307.69 | 317307.69 | 317307.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200671712 | 02etc0002c Colegio De Estudios Cinetificos Y Tecnologicos Plantel Xochimilco | 02ETC0002C | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2399642 | 2120670.84 | 0 | 2120670.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 945 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200672422 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Juan Vicario, Don Luis De La Rosa Y Feliz Zuloaga (Tramo De Blvd. Benito Juárez A Calle Gral. Julián Quiroga) En La Col. Benito Juárez.-1317 | - | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8259345.32 | 8259345.32 | 4145698.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200672425 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Prometeo-1318 | - | Baja California | Playas de Rosarito | Colinas del Sol | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1418613.12 | 1418613.12 | 712059.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200672622 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Dominga Arce Armenta, Col. Amp. Lucio Blanco, Playas De Rosarito.-1323 | - | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 990517.68 | 990517.68 | 497180.77 | 931245.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200673614 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Michoacan, Col. Ampliación Lucio Blanco-1319 | - | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1345293.57 | 1345293.57 | 675257.1 | 1264786.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200674303 | Pavimentación De Calle Sonora De Calle Balbino Obeso A Arroyo, Col. Ampliación Lucio Blanco-1324 | - | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1011462.07 | 1011462.07 | 507693.61 | 951018.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200674474 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Salcedo-1322 | - | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2351700.38 | 2351700.38 | 1180413.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200674566 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ramón Ramírez, Col. Constitución-1325 | - | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1576527.12 | 1576527.12 | 791322.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200675408 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Mar Jónico Y Calle Mar Del Norte.-1321 | - | Baja California | Playas de Rosarito | Colinas del Sol | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2460856.67 | 2460856.67 | 1235203.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200675454 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Rampa En Calle Metis-1320 | - | Baja California | Playas de Rosarito | Colinas del Sol | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1354684.07 | 1354684.07 | 679970.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676179 | Rehabilitacion De Sistema De Riego En Jardines De Agua Morada Del Centro De Gobierno Ensenada Baja California. | 10010055026-2016-38-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676248 | Rehabilitacion Estructural Y Remodelacion De Edificios 6d Y 6i De La Facultad De Ciencias Quimica E Ingenieria De La U.A.B.C. Campus Tijuana | 10010054741-2016-32-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2753 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160200676340 | Suministro E Instalación De Bebederos Para Personas Discapacitadas En El Centro De Alto Rendimiento De Ensenada | 10010054490-2015-313-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENSENADA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 213644 | 213644 | 199800 | 199800 | 199800 | 79920 | 79920 | 37.408 | 0 | Otros | 2880 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676357 | Suministro E Instalación De Elevador En El Edificio Del Centro De Alto Rendimiento De Ensenada | 10010054494-2015-313-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENSENADA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 985155 | 985155 | 985155 | 968830 | 968830 | 387532 | 387532 | 39.3372 | 0 | Otros | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676420 | Equipamiento De Pozo Ejido Erendira Municipio De Ensenada, B.C. | 10010055466-2016-38-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569386 | 1328568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 3500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676425 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo E Interconexion De Linea De Conduccion, Ejido Heroes De Independencia, Municipio De Ensenada, B.C. | 10010055469-2016-38-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 616046 | 1437441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676440 | Perforacion Exploratoria, Adame, Desarrollo Y Aforo De Pozo Ejido Heroes De Independencia Municipio De Ensenada, B.C. | 10010055468-2016-38-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 828539 | 828539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676447 | "Rehabilitacion Y Ampliar La Linea De Conduccion Numero 3, Del Km 4 191 Al Km 4 455 Primera Etapa." | 10010055403-2016-38-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3742200 | 3742200 | 3742200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ..
BCN16160200676448 | Control De Calidad Y Topografia De Las Obras De Revestimiento Y Entubado De Canales En Los Modulos De Riego Nos. 10 Y 17 Del Distrito De Riego No. 014, R.C. Y Son. | 10010055426-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEFOA MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200676454 | Reposicion De Pozo Ejido Erendira Municipio De Ensenada, B.C. | 10010055464-2016-38-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 902759 | 2106438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 1300 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ....
BCN16160200676463 | Control De Calidad Y Topografia De Las Obras De Revestimiento Y Entubado De Canales En Los Modulos De Riego Nos. 5 Y 18 Del Distrito De Riego No. 014, R.C. Y Son. | 10010055425-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEFOA MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200676474 | Control De Calidad Y Topografia De Las Obras De Revestimiento Y Entubado De Canales En Los Modulos De Riego Nos. 9a Y 22 Del Distrito De Riego No. 014, R.C. Y Son. | 10010055427-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEFOA MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200676478 | "Construccion De Obra Civil E Instalacion De Equipamiento Para La Planta De Bombeo De Aguas Residuales Numero 1 (Segunda Etapa) Pbar 1. En Mexicali, B.C." | 10010055407-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11040574 | 7360383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 12500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676495 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La "Planta De Tratamiento De Aguas Residuales San Pablo" En El Municipio De Tecate, B.C. | 10010055460-2016-38-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESPTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676502 | Linea De Conduccion Chula Vista - Jardines Del Rincon | 10010055555-2016-38-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESPTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 5200000 | 5199999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676505 | Complemento Construccion De Estancia Infantil En Mexicali, Baja California | 10010054782-2015-305-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE EDIF | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676519 | 02epr0076j, E.P General Miguel Aleman, 2da Etepa Construccion De Cubierta Metalica En Plaza Civica, Col Industrial | 10010055384-2012-27-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MXL | Educación | En Ejecución | 2016 | 41231 | 41231 | 40365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 485 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676524 | Rehabilitacion De Planta De Aguas Residuales De Tecate. | 10010055462-2016-38-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESPTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2481980 | 4033700.02 | 4033582.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676529 | 02fua0037s Usaer No. 15 En E.P. Otilia U. De Cota, Construccion De Aula, Col. Hidalgo | 10010053634-2014-50-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MXL | Educación | En Ejecución | 2016 | 83654 | 83654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676546 | Suministro E Instalación De Bebederos Y Equipamiento De Apoyo En Regaderas Para Personas Discapacitadas En Ciudad Deportiva | 10010054491-2015-313-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 199800 | 199800 | 199800 | 170677 | 170677 | 160729 | 160729 | 80.4449 | 0 | Otros | 2880 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676561 | Suministro E Instalación De Elevador En El Edificio Administrativo De Ciudad Deportiva | 10010054493-2015-313-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 999000 | 999000 | 999000 | 968830 | 968830 | 387532 | 387532 | 38.792 | 0 | Otros | 120 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676580 | "Reposicion De Acueducto Las Auras , Tramo Racho La Paleta En El Municipio De Tecate B. C." | 10010054857-2016-38-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESPTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4033700.02 | 4033700.02 | 4033582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 1400 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676592 | "Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Lomas De San Antonio (Primera Etapa)" | 10010055406-2016-38-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 867356.86 | 9507225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676666 | Complemento Construccion De Estancia Infantil En Playas De Rosarito, Baja California | 10010054783-2014-260-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE EDIFICACIONES | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2032221 | 2032221 | 2032221 | 2032221 | 2032221 | 2032221 | 2032221 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676700 | 1ra. Etapa De Construccion De Rampa De Acceso Con Concreto Hidraulico En Calle Elpidio Sanchez, Entre Gaspar Garcia Y Jesus Castro, Col. Ampliacion Plan Libertador | 10010054896-2016-38-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 650899 | 650899 | 647475 | 627562 | 627562 | 188268 | 188268 | 28.9243 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676708 | Rehabilitacion De Avenida Alvaro Obregon (De Glorieta Jose Maria Morelos A Calle Julian Carrillo En Centro Historico)(Segunda Etapa) | 10010055476-2016-360-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676718 | Introduccion De Linea Morada En El Rio Tecate Para La Recarga De Mantos Acuiferos Y Extraccion De Agua | 10010055302-2016-361-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CESPTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676725 | 1ra. Etapa De Construccion De Rampa En Calle Pablo Bonilla, Entre Calle Jesus Castro Y Lopez Mateos, Col. Ampliacion Plan Libertador | 10010054894-2016-38-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 825035 | 825035 | 824500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676727 | Reconstruccion Y Modernizacion De Puente Peatonal Y Vehicular En Rio Tecate Km 1 900 | 10010055295-2016-361-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ..
BCN16160200676741 | Construccion De 2 Puentes Peatonales Corredor Tijuana - Rosarito 2000 | 10010055475-2016-361-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOIUM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676742 | 1ra. Etapa De Construccion De Rampa Pleyades, Entre Pascual Solorzano Y Federico Morales, Col. Ampliacion Plan Libertador | 10010054895-2016-38-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 818144 | 818144 | 817613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676748 | Modernizacion Y Ampliacion De Crucero En Blvd. Lazaro Cardenas Y Blvd. Bellas Artes | 10010055290-2016-361-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 36752690 | 36752690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676754 | Terminacion De Calle Maria De La Luz Navarro Entre Gaspar Garcia Y Pascual Solorzano, Col. Ampliacion Plan Libertador | 10010054888-2016-38-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 489807 | 487807 | 487231 | 486881 | 486881 | 146064 | 146064 | 29.943 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676762 | Reconstruccion De Puente Vehicular En Blvd. Hector Teran Teran Interseccion Con Vialidad Alamar | 10010055550-2016-361-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 37000000 | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ..
BCN16160200676769 | Alumbrado Publico En Diversas Calles De Tijuana | 10010053665-2016-38-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 633834 | 633834 | 630500 | 621865 | 621865 | 490258 | 490258 | 77.348 | 0 | Metros | 300 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676782 | Pavimentacion De Acceso A Calle Piñitas, Col. Lomas De La Presa | 10010054903-2016-38-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 757091 | 757091 | 756600 | 722981 | 722981 | 216894 | 216894 | 28.6483 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200676796 | Pavimentacion De Calle Concordia, Col. Campestre Murua | 10010054905-2016-38-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 485315 | 485315 | 485000 | 473685 | 473685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676859 | Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente | 001-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Oficialía Mayor - Tesorería - Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 50 | 0 | Piezas | 1748062 | 0 | 0 | Financiera: / Física: -- / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676912 | Programa Hidrico Del Estado De Baja California | 10010055402-2016-352-2T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 28755715.2 | 7188929 | 7188928.74 | 7188928.74 | 7188928.74 | 2368274.7 | 2368274.7 | 32.9434 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 51 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676923 | Pavimentacion De Diversas Calles, Col. Genaro Vazquez | 10010053674-2016-38-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJ | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 601790 | 601790 | 601400 | 592395 | 592395 | 546829 | 546829 | 90.8671 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676924 | Equipamiento De Pozo Ejido Erendira Municipio De Ensenada, B.C. | 10010055466-2016-355-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1328568 | 569386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676927 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo E Interconexion De Linea De Conduccion, Ejido Heroes De Independencia, Municipio De Ensenada, B.C. | 10010055469-2016-355-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1437441 | 616045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ...
BCN16160200676939 | Pavimentacion De Diversas Calles, Col. Obrera | 10010053702-2016-38-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOETIJ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 970630 | 970630 | 970000 | 919775 | 919775 | 919775 | 919775 | 94.7606 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676940 | Perforacion Exploratoria, Adame, Desarrollo Y Aforo De Pozo Ejido Heroes De Independencia Municipio De Ensenada, B.C. | 10010055468-2016-355-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1933258 | 1933258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 1200 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676957 | Reposicion De Pozo Ejido Erendira Municipio De Ensenada, B.C. | 10010055464-2016-355-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2106438 | 902759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 4500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ..
BCN16160200676958 | Pavimentacion En Calle Jose Maria Morelos Y Pavon, Col. La Gloria | 10010054907-2016-38-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1170090 | 1170090 | 910000 | 840812 | 840812 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 486 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676966 | "Colector Pluvila Dren 134, En Mexicali, Baja California, Rehabilitar Cajon De Concreto Armado Entre Calle ""J"" Y Pozo Intermedio Hacia Calle ""L""." | 10010055411-2016-352-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7524000 | 7524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 5500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676981 | "Construccion De Obra Civil E Instalacion De Equipamiento Para La Planta De Bombeo De Aguas Residuales Numero 1 (Segunda Etapa) Pbar 1. En Mexicali, B.C." | 10010055407-2016-352-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7360383 | 11040574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 10500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676985 | Suministro E Instalación De Bebederos Y Equipamiento De Apoyo En Regaderas Para Personas Discapacitadas En El Centro De Alto Rendimiento Tijuana | 10010054492-2015-313-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJUANA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 213644 | 213644 | 213644 | 199800 | 199800 | 79920 | 79920 | 37.408 | 0 | Otros | 2880 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200676991 | "Construcción De Red De Agua Potable Para La Colonia Campo Otta, Municipio De Mexicali, Baja California." | 10010054839-2016-355-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2606286.4 | 2606286.4 | 2606286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 1200 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677002 | Suministro E Instalación De Elevador En El Edificio Polideportivo Del Centro De Alto Rendimiento De Tijuana | 10010054496-2015-313-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJUANA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 985155 | 985155 | 985155 | 985155 | 985155 | 387532 | 387532 | 39.3372 | 0 | Otros | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677039 | "Construccion De Linea De Interconexion Nopalera - Guajardo - Cardenas En El Municipio De Tecate B. C." | 10010054855-2016-352-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1251912 | 1251912 | 1251912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 10500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677050 | "Construccion De Red De Agua Potable Colonia Olivos En El Municipio De Tecate B.C." | 10010054851-2016-352-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1715760 | 1715760 | 1715760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 4500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ..
BCN16160200677123 | Entubado De Canales Agricolas A Base De Tuberia En El Modulo De Riego No. 10, Distrito De Riego 014 R.C. Y Son. | 10010055434-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEFOA MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200677139 | Entubado De Canales Agricolas A Base De Tuberia En El Modulo De Riego No. 18, Distrito De Riego 014 R.C. Y Son. | 10010055437-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEFOA MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200677149 | Interconexion De Pozos Agricolas En El Modulo De Riego No. 5 En El Distrito De Riego No. 014, R.C. Y Son. | 10010055428-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEFOA MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200677163 | Revestimiento De Canales A Base De Concreto En El Modulo De Riego No. 17, Distrito De Riego 014 R.C. Y Son. | 10010055436-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEFOA MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200677181 | Revestimiento De Canales A Base De Concreto En El Modulo De Riego No. 9a, Distrito De Riego 014 R.C. Y Son. | 10010055433-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEFOA MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1861900 | 1861900 | 1861900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200677201 | Revestimiento De Canales Agricolas A Base De Concreto En El Modulo De Riego No. 22, Distrito De Riego 014 R.C. Y Son. | 10010055438-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEFOA MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200677239 | Rehabilitación De Caminos De Acceso A Zonas Pesqueras En Isla Guadalupe | 10010055386-2016-38-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE DELEG. ENSENADA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1362621.76 | 1362621.76 | 1362621.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200677401 | "Construccion De Red De Agua En La Calle Prolongacion Coral Negro, Colonia La Bondad, En El Municipio De Tecate. " | 10010054853-2016-352-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 220727 | 2207257 | 220727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ..
BCN16160200677405 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La "Planta De Tratamiento De Aguas Residuales San Pablo" En El Municipio De Tecate, B.C. | 10010055460-2016-352-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677410 | Linea De Conduccion Chula Vista - Jardines Del Rincon | 10010055555-2016-355-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5200000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1300 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677424 | Construccion De La Red De Agua Potable En La Col. Los Girasoles, En El Municipio De Tijuana, B.C. (1ra. Asignacion) | 10010055470-2016-355-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8191912 | 8191912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677441 | "Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Lomas De San Antonio (Primera Etapa)" | 10010055406-2016-352-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9507225 | 867356.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677445 | "Construccion De Pozos De Visita Sobre Colector Lineas Gemelas De Techite En Av. Paseo De Los Heroes, En Tijuana B.C." | 10010055410-2016-352-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3030671.21 | 3030671.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677446 | "Rehabilita El Colector Sanchez Taboada (Tercera Etapa) Tramo Del Blvr Sanchez Taboada A Calle Segunda Zona Centro, En Tijuana, B.C." | 10010055408-2016-352-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4632330.81 | 4632330.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ..
BCN16160200677450 | "Rehabilitacion El Colector Sanchez Taboada (Cuarta Etapa Seccion Ii) Del Tramo Pvcu-3 Al Pv-25, En Tijuana, B.C." | 10010055409-2016-352-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4672378.88 | 4627378.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677889 | Cotas Valle De Guadalupe | COTASVGPE2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 636 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677892 | Cotas Valle De Maneadero | COTASMANEADERO2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 396 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677894 | Cotas Valle De Ojos Negros | COTASOJOSNEGROS2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 169 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677896 | Cotas Valle De La Trinidad | COTASVTRINIDAD2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677904 | Cotas San Quintin | COTASSANQUINTIN2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 478 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677942 | Consejos De Cuenca | COTASCUENCA2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAOGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677945 | Modernizacion Del Tramo Carretero Tijuana - Playas De Rosarito (Baja California) | 10010053161-2015-323-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14272229.47 | 14272229.47 | 14272229.47 | 14272229.47 | 14272229.47 | 3781053.6 | 3781053.6 | 26.4924 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 41.6 | Financiera: / Física: / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677951 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En La Colonia Benito Juarez, Del Municipio De Playas De Rosarito. | 10010055013-2016-41-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3166662.16 | 3166662.16 | 3112989.92 | 3039876.69 | 3039876.69 | 911963.01 | 911963.01 | 28.7989 | 0 | Metros lineales | 8500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200677968 | Reconstruccion Del Tramo Carretero Tecolote - Paredones | 10010055016-2016-344-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 78057000 | 78057000 | 77823529.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 8500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ...
BCN16160200677973 | Rehabilitacion De Planta De Aguas Residuales De Tecate. | 10010055462-2016-354-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | CESPTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3722968 | 3722968 | 3722967.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 8500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678175 | Acondicionamiento, Reforzamiento De Estructura Y Habilitacion En Interiores Y Exteriores De Edificio Publico Del Poder Ejecutivo De Gobierno Del Estado, Ubicado En Ave. Sebastian Lerdo De Tejada #1276 | 10010055015-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1860000 | 1860000 | 1752883.11 | 1752150.9 | 1752150.9 | 525645.27 | 525645.27 | 28.2605 | 0 | Otros | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678262 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-001 | SGIH-16-001 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 734634.93 | 734634.93 | 734634.93 | 734634.93 | 734634.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678301 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-002 | SGIH-16-002 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1031774.06 | 1031774.06 | 1031774.06 | 1031774.06 | 1031774.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678367 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-003 | SGIH-16-003 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1501365.4 | 1501365.4 | 1501365.4 | 1501365.4 | 1501365.4 | 1501365.4 | 0 | 100 | 0 | Hectárea | 75 | 0 | 0 | Financiera: SGIH-16-003 / Física: / Registro:
BCN16160200678422 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-004 | SGIH-16-004 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1039241 | 1039241 | 1039241 | 1039241 | 1039241 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678424 | Elevar La Calidad De Los Programas Educativos De Técnico Superior Universitario E Ingeniería De La Utt, Mediante El Fortalecimiento De La Capacidad Y Competitividad Académica Y La Innovación Educativa | PROFOCIE 2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2016 | 12446980 | 12446980 | 12446980 | 7295406.58 | 6609482.71 | 6609482.71 | 6010140.37 | 53.1011 | 0 | Otros | 3281 | 0 | 53.1 | Financiera: / Física: / Registro: CUMPLIMIENTO DE AVANCE 3281 ALUMNOS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678553 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-005 | SGIH-16-005 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1205616 | 1205616 | 1205616 | 1205616 | 1205616 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678577 | Construccion De Compuertas En El Sistema Lagunar (Segunda Etapa) | 10010055314-2016-360-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8796767 | 8796767 | 8636453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ..
BCN16160200678594 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-006 | SGIH-16-006 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 897808 | 897808 | 897808 | 897808 | 897808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678623 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-007 | SGIH-16-007 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECREATARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 633672 | 633672 | 633672 | 633672 | 633672 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678643 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-008 | SGIH-16-008 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 614652 | 614652 | 614652 | 614652 | 614652 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678682 | "Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Planta De Tratamiento Y Descarga En La Colonia Nuevo Milenio, En El Valle De Mexicali, Baja California" | 10010054863-2016-355-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3681290.27 | 3681290.27 | 3681290.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 7500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678696 | "Colector Pluvila Dren 134, En Mexicali, Baja California, Rehabilitar Cajon De Concreto Armado Entre Calle ""J"" Y Pozo Intermedio Hacia Calle ""L""." | 10010055411-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6156000 | 6156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 7500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678787 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-009 | SGIH-16-009 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 438900 | 438900 | 438900 | 438900 | 438900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678885 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-010 | SGIH-16-010 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 436687 | 436687 | 436687 | 436687 | 436687 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200678953 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-012 | SGIH-16-012 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 236791 | 236791 | 236791 | 236791 | 236791 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200678972 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-013 | SGIH-16-013 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA O | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 330638 | 330638 | 330638 | 330638 | 330638 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200679007 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-014 | SGIH-16-014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 254100 | 254100 | 254100 | 254100 | 254100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200679550 | Rehabilitación De Campo De Beisbol Antonio Palacios | 1 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3812618 | 3812618 | 3812618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 519813 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200679622 | Construcción De Ciclovia, En Ensenada | 2 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4448941 | 4448941 | 4448941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 466814 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200679650 | Rehabilitacion De Vialidades (Bacheo) De Ensenada | 3 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2624260 | 2624260 | 2624260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200679666 | Construcción De Biblioteca Vista Hermosa | 4 | Baja California | Ensenada | Vista Hermosa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4373767 | 2624260 | 2624260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200679687 | Suministro E Instalación De Bebederos En 198 Esculas Publicas Del Municipio De Ensenada | 5 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6803638 | 6803638 | 6803638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200679701 | Construcción Y Equipamiento De Biblioteca, El Porvenir De Ensenada | 6 | Baja California | Ensenada | El Porvenir (Guadalupe) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2915845 | 2915845 | 2915845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200679727 | Construcción De Unidad De Patinaje Unidad Deportiva Vida Digna, Ensenada | 7 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1263532 | 1263532 | 1263532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680440 | Elaboracion De Barda Perimetral Para Proteccion De Predio De Gobieno Del Estado Ubicado En Cerrada Del Sol En Mexicali De Baja Californa | 10010055548-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 410000 | 410000 | 409999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680460 | Instalación De Señalamiento Turístico Preventivo, Informativo Y Restrictivo En Las Principales Rutas Y Circuitos Del Estado. | 10010054915-2016-38-2T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TIJR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1950260 | 1950260 | 1940000.05 | 1780832.28 | 1780832.28 | 534249.73 | 534249.73 | 27.3938 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200680503 | Instalación De Señalamiento Turístico Preventivo, Informativo Y Restrictivo En Las Principales Rutas Y Circuitos Del Estado. | 10010054915-2016-341-2T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SIDUE TIJR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 917954.76 | 917954.76 | 275386.39 | 275386.39 | 27.5386 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200680512 | Psei Sanidadesbc 2016 | PSIA SANBC 001-2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DIRECCION DE INSPECCION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 33725000 | 33725000 | 33725000 | 33725000 | 33725000 | 33725000 | 33725000 | 100 | 0 | Otros | 10258 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680521 | Programa Estatal De Capacitación Turística En Los Destinos. | 10010055373-2016-342-2T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECTURE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 992033.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680526 | Proyecto Arquitectónico Y Museográfico Para La Construcción Y Equipamiento Del Museo Temático De Carreras Fuera De Camino (Baja 1000). | 10010055011-2016-38-2T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-PROY | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680548 | Adecuación Y Equipamiento De Museo De Sitio Parque Submarino Rosarito | 10010054918-2016-342-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SIDUE TJR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299999.87 | 299999.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680559 | Adecuación Y Equipamiento De Museo De Sitio Parque Submarino Rosarito | 10010054918-2016-38-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TIJR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 975130 | 975130 | 970000 | 970000 | 970000 | 291000.13 | 291000.13 | 29.8422 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680572 | Creación De Ruta Ecoturística Cañón Rosarito (Umbrales Y Señalización Temática). | 10010054936-2016-38-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TIJR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 975130 | 975130 | 970000.01 | 855826.47 | 855826.47 | 256748.05 | 256748.05 | 26.3296 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680580 | Siap Snidrusbc 2016 | SIAP SNIDRUS 001-2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1633172 | 1633172 | 1633172 | 1633172 | 525455.55 | 525455.55 | 525455.55 | 32.1739 | 0 | Otros | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680590 | Creación De Ruta Ecoturística Cañón Rosarito (Umbrales Y Señalización Temática). | 10010054936-2016-341-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SIDUE TIJR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 882295.32 | 882295.32 | 264688.49 | 264688.49 | 26.4688 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680610 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Centro Tradicional De Tecate "Pueblo Mágico". | 10010055012-2016-38-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TIJR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4977500 | 4977500 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 1454999.99 | 1454999.99 | 29.2315 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200680627 | Transición De Cableado Aéreo A Subterráneo De La Av. Juárez, Centro Tradicional De Tecate, Pueblo Mágico. | 10010054914-2016-341-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECTURE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 40 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680646 | Mejoramiento De Imagen Urbana De La Zona Centro De La Ciudad De Tijuana (Corredor Internacional). | 10010054913-2016-38-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TIJR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 8776170 | 8776170 | 8729999.99 | 8729999.99 | 8729999.99 | 2619001.14 | 2619001.14 | 29.8422 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680655 | Mejoramiento De Imagen Urbana De La Zona Centro De La Ciudad De Tijuana (Corredor Internacional). | 10010054913-2016-341-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SIDUE TIJR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 2699998.87 | 2699998.87 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200680666 | Transición De Cableado Aéreo A Subterráneo Calle Benito Juárez (Calle 2a), Zona Centro De La Ciudad De Tijuana. | 10010054917-2016-341-2T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECTURE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 57.1429 | 0 | Otros | 0 | 0 | 57.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680681 | Construccion De Torre De Vigilancia De Incendios Forestales En El Hongo, En Tecate, B.C. | 10010055419-2016-38-2T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 436500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200680707 | Suministro De Equipo De Aire Acondicionado Para El Área Que Resguarda El Equipo De Comunicación Idf (Voz Y Datos) Que Da Servicio A La Spf, Ubicado En La Sedesoe | 10010055096-2016-38-2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200680714 | Suministro E Instalación De Aire Acondicionado Para El Site Que Da Servicio A La Recaudacion De Rentas, Ubicado En El Centro De Gobierno De Playas De Rosarito, B.C. | 10010055095-2016-38-2T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200681410 | Sgih-Ocpbc-Bc-Rmteur-16-011 | SGIH-16-011 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 171554 | 171554 | 171554 | 171554 | 171554 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hectárea | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200681900 | Atención A Personas Con Discapacidad En Los Municipios De Baja California Mediante El Servicio De Tele Rehabilitación | TELEREHABILITACION 2T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE B.C. | Salud | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 25 | Financiera: EN PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO Y ENVIO DE CUENTA BANCARIA / Física: / Registro: EN PROCESO DE FIMAR DE CONVENIO - EN PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO, NO SE LOCALIZO EL NUEVO PROGRAMA PRESUPUESTACION S272 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200682026 | Proyecto ¿Reforzamiento Del Albergue Temporal Mexicali Del Sedif En Materia De Protección Civil¿. | PROTECCION CIVIL 2T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE B.C. | Salud | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 564 | 0 | 25 | Financiera: EN PROCESO CUENTA BANCARIA Y CONVENIO / Física: SE TIENE PROYECTO DICTAMINADO Y OFICIO DE APROBACION EN PROCESO FIRMA DEL CONVENIO / Registro: NO SE LOCALIZO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad, SE AJUSTARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.