## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Baja California Sur
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCS15150100468307 | Ampliacion De Red De Agua Potable, Las Flores, El Centenario | FIAS201501 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 525592 | 525592 | 525592 | 525322 | 523057 | 523057 | 523057 | 99.5177 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468348 | Ampliacion De Alcantarillado, La Pitahaya 4ta Etapa | FIAS201502 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1872616 | 1872616 | 1872616 | 1867542 | 1854590 | 1854590 | 1854590 | 99.0374 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 10 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468372 | Ampliación De Alcantarillado, Ampl. Antonio Navarro Rubio | FIAS201503 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DES SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407194 | 407194 | 407194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468389 | Ampliacion De Alcantarillado, Calafia Primera Etapa | FIAS201504 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4040489 | 4040489 | 4040489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 0 | Financiera: SIN EJERCER. / Física: SIN EJERCER. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468402 | Ampliacion De Alcantarillado, Loma Linda | FIAS201505 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 679148 | 679148 | 679148 | 671885 | 661873 | 661873 | 661873 | 97.4564 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 1 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, CON RETENCIONES PENDIENTEDE PAGO. / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468507 | Construccion De Obras De Infraestructura Electrica Y Redes De Electricidad | FIUV201509 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - PLANEACION | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998080 | 1998080 | 1998080 | 99.904 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470830 | Construccion De Alumbrado Escalinata Pedregal | FMUM201513 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 198880 | 195965 | 195965 | 195965 | 97.9825 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470868 | Construccion 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes | FMUM201514 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: SIN EJERCER. / Física: SIN EJERCER / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470893 | Construccion Barda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atencion Infantil Los Cardones | FMUM201515 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 392511 | 392511 | 392511 | 98.1278 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470965 | Rehabilitacion De Ciclovia Boulevard Forjadores, Tramo 5 De Febrero A Luis Donaldo Colosio | FMUM201516 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 246336 | 246336 | 246336 | 98.5344 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471018 | Rehabilitacion Y Adecuacion De Centros De Atencion De Desarrollo Comunitario Y Atencion Infantil | FMUM201511 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 599104 | 590324 | 590324 | 570816 | 98.3873 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100481747 | Instalación De Tomas Domicilarias (2da Etapa) En Calles; 9, 10, 11 Y 12, Entre Calle Mexico Y Honduras. | A04 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 242734.82 | 242692.23 | 242692.23 | 242692.23 | 242692.23 | 242692.23 | 242692.23 | 100 | 0 | Piezas | 280 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: CONCLUIDO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: CONCLUIDO AL 100 % TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100484359 | Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias Circuito De Calles: Callejon Refugio Romero, Prolongación Ayuntamiento Y Preparatoria. | A06 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1309511.79 | 1309258.82 | 1309258.82 | 1309258.82 | 1309258.82 | 1309258.82 | 1309258.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: CONCLUIDO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: CONCLUIDO AL 100 % TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100484941 | Construcción De Línea Electrica En Diferentes Zonas Del Municipio De Loreto. | A02 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 462500 | 703441.71 | 703441.71 | 703441.71 | 703441.71 | 703441.71 | 703441.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: CONCLUIDO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: CONCLUIDO AL 100 % TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100485011 | Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Prolongación Paula Osuna, Entre Civilizadores Y Predio De Fonatur. | A03 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 412500 | 363457.45 | 363457.45 | 363457.45 | 363457.45 | 363457.45 | 363457.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: CONCLUIDO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: CONCLUIDO AL 100 % TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100485089 | Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calles; 9,10,11 Y 12, Entre Calle Mexico Y Honduras. | A05 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1128316.79 | 1322970.76 | 1322970.76 | 1322970.76 | 1322970.76 | 1322970.76 | 1322970.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: CONCLUIDO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: CONCLUIDO AL 100 % TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490535 | Cereso Loreto | - | Baja California Sur | Loreto | Ninguno [CERESO] | Rural | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1671200 | 1671200 | 1671200 | 1671200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507680 | Rehabilitación De Caminos Agropecuarios Y Pesqueros | 1 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3910199.79 | 3910199.79 | 3910199.79 | 3910199.79 | 3910199.79 | 3910199.79 | 3910199.79 | 100 | 0 | Kilómetro | 8900 | 0 | 100 | Financiera: 15 tramos rehabilitados y pagados al 100% según facturas. / Física: Trabajos de rastreo de caminos rurales. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508120 | Huertos Familiares | 10 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: Pago total con base al contrato HAM-FISM-AD-EXT-004-2015 / Física: Entrega de material para huertos familiares. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508191 | Comedor Comunitario | 13 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 108767.71 | 108767.71 | 108767.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: No existe avance de este proyecto. / Física: Sin ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509626 | Rehabilitación Del Cárcamo De Aguas Negras No. 2 Santa Rosalía | 21 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 768701.94 | 768701.94 | 768701.94 | 768701.94 | 768701.94 | 768701.94 | 768701.94 | 100 | 0 | Equipamiento | 11765 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada al 100% con base al contrato de obra No. HAM-OOMSAPAS-FAIS-001-2015 / Física: Obra culminada al 100% que incluye equipos de bombeo e instalación eléctrica en cárcamo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509640 | Rehabilitación De Cárcamos De Aguas Negras No. 1,3,4 Y 5 (Gro. Negro) | 22 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 769555.6 | 769555.6 | 769555.6 | 769555.6 | 769555.6 | 769555.6 | 769555.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 11894 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada al 100% con base al contrato de obra No. HAM-OOMSAPAS-FAIS-002-2015 / Física: Rehabilitación al 100% de 4 cárcamos en la localidad de Guerrero Negro. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300555983 | Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Águilas/Pargos Y Aguilillas, Cardenales / Pargos Y Halcones Y Halcones / Cardenales Y Golondrinas, Colonia Miramar. | A07 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1174701.43 | 1165669.23 | 1165669.23 | 1165669.23 | 1165669.23 | 1165669.23 | 1165669.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: CONCLUIDO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: CONCLUIDO AL 100 % TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300557666 | Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Prolongación Independencia Entre Baja California Y Bordo De Arroyo. | A08 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. VIII AYUNTAMIENTO DE LORETO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 201435.08 | 200759.02 | 200759.02 | 200759.02 | 200759.02 | 200759.02 | 200759.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: CONCLUIDO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: CONCLUIDO AL 100 % TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300557757 | Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Prolongación Independencia Entre Baja California Y Bordo De Arroyo. | A09 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Loreto. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 343392.07 | 341986.65 | 341986.65 | 341986.65 | 341986.65 | 341986.65 | 341986.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: CONCLUIDO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: CONCLUIDO AL 100 % TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567335 | Construccion De Dos Aulas J.N. Altagracia Davis Perpuli | FAM-5F-05-15-23 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1015094.93 | 1015094.93 | 1015094.93 | 1015094.93 | 1015094.93 | 1015094.93 | 1015094.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567339 | Suministro De Mobiliario J.N. Altagracia Davis Perpuli | FAM-ADQ-05-15-05 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 129003.6 | 129003.6 | 129003.6 | 129003.6 | 129003.6 | 129003.6 | 129003.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567342 | Construccion De Un Aula Cam Mercedes Davis Perpuli | FAM-5F-05-15-20 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1384392.46 | 1384392.46 | 1384392.46 | 1384392.46 | 1384392.46 | 1384392.46 | 1384392.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567346 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Cam. Mercedes Davis Perpuli | FAM-ADQ-05-15-05 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 137146.8 | 137146.8 | 137146.8 | 137146.8 | 137146.8 | 137146.8 | 137146.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567351 | Rehabilitacion De Obra Ext. E.P. Juan Felipé Lagos | FAM-5F-05-15-60 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 791968.19 | 792040.41 | 792040.41 | 792040.41 | 792040.41 | 791968.19 | 791968.19 | 99.9909 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400612027 | Reposición De Cerco Perimetral En Estación De Cloración | 23 Fais 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 81381.27 | 81381.27 | 81381.27 | 81381.27 | 81381.27 | 81381.27 | 81381.27 | 100 | 0 | Lote | 11765 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada al 100% con base al contrato No. HAM-OOMSAPAS-FAIS-003-2015 / Física: Obra culminada al 100% con base al contrato de obra y números generadores. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400612044 | Reposición De Electrobomba En Cárcamo De Agua Potable En La Col. Nueva Sta. Rosalía | 24 Fais 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58471.69 | 58471.69 | 58471.69 | 58471.69 | 58471.69 | 58471.69 | 58471.69 | 100 | 0 | Equipamiento | 2984 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada al 100% con base al contrato de obra No. HAM-OOMSAPAS-FAIS-004-2015 / Física: Obra realizada en tiempo y forma con base al contrato de obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613415 | E.P. Juan Felipe Lagos. Rehabilitacion De Obra Externa | FAM-5F-05-15-60A | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 59265.7 | 59265.7 | 59265.7 | 59265.7 | 59265.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400621083 | Adquisición De Camión Recolector De Basura | FMFM201520 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1641400 | 1641400 | 1641400 | 96.5529 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400621148 | Construcción De Barda Perimetral Y Modulo De Baños En Panteon Del Jardín De Los Recuerdos | FMUM201521 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996932 | 982322 | 982322 | 982322 | 98.2322 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150500682062 | Construccion De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana. | FIVC201517 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 14736006 | 14736006 | 14736006 | 14218446 | 9735957 | 9735957 | 9735957 | 66.0692 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150500682154 | Adquisición De Vehículos Nuevos | FMBM201525 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.