## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Michoacán de Ocampo
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC12130100130342 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | MV-19/12 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 617939 | 898037.8 | 898037.8 | 898037.8 | 898037.8 | 898037.8 | 898037.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 80 | 100 | Financiera: SE EJERCIO UN MONTO REAL DE $598,205.33 PESOS / Física: FALTABAN POR CONCLUIR 18 ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130200148713 | Revestimiento De Caminos Varios En Todo El Municipio | F-III-34 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 239561.16 | 239561 | 239561 | 239561 | 239561 | 239561 | 239561 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA DEL 2015 / Física: OBRA DEL 2015 / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2015, DICHO PROYECTO SOLO SE REGISTRO Y SE PROCEDE A SU ACTUALIZACION Y MANDAR A SU VALUACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400273923 | Andador Turístico En Acceso A Ocampo | 1 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO AL 100% Y FINANCIERO AL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14130400274033 | Construcción De Alumbrado Publico En El Cuadro Del Centro Histórico De La Ciudad De Ocampo | 2 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9177500 | 5509355.15 | 5509355.15 | 5509355.15 | 5509355.15 | 5509355.15 | 5509355.15 | 100 | 0 | Piezas | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVACE FISICO AL 100% DESDE EL AÑO 2104, Y AVANCE FINANCIERO AL 100 % EN EL EJERCICIO FISCAL 2015, YA QUE ESTE RECURSO FUE REFRENDADO PARA EL AÑO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140100299221 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Del Carmen | F-III-21 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 301615 | 301615 | 301615 | 301615 | 301615 | 301615 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA DEL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA DEL 2015 / Registro: OBRA EJECUTADA DEL EJERCICIO 2015, DICHO PROYECTO SOLO SE REGISTRO Y NO SE MANDO A VALIDAR LA INFORMACIÓN POR LO QUE PROCEDE A SU REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140200324324 | Construccion De Drenaje En Colonia La Peña | F-III-07 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 53508 | 53508 | 53508 | 53508 | 53508 | 53508 | 53508 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA DEL 2015 / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA DESDE EL EJERCICIO 2015, YA QUE SOLO SE HIZO EL REGISTRO PERO NO SE MANDO A VALIDAR LA INFORMACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140200324464 | Mamposteo En Calle El Cebollal De Huiramba | F-III-10 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 193264 | 193264 | 193264 | 193264 | 193264 | 193264 | 193264 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA DEL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA DEL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA EJECUTADA Y TERMINADA DEL EJERCICIO 2015, SOLO QUE SOLO SE HABIA ECHO SU REGISTRO, POR LO QUE SE PROCEDE A SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140200325953 | Construccion De Aula En Jardin De Niños De La Reunion | F-III-18 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA | Educación | Terminado | 2015 | 280433 | 280433 | 280433 | 280433 | 280433 | 280433 | 280433 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA DEL 2015 / Física: OBRA DEL 2015 / Registro: OBRA EJECUTADA DEL EJERCICIO 2015, POR LO QUE SOLO SE HIZO SU REGISTRO Y SE PROCEDE A SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140200325961 | Construccion De Barda Perimetral En Telesecundaria Del Sobrado | F-III-17 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA | Educación | Terminado | 2015 | 101444 | 101444 | 101444 | 101444 | 101444 | 101444 | 101444 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA DEL 2015 / Física: OBRA DEL 2015 / Registro: OBRA EJECUTADA DEL EJERCICIO 2015, POR LO QUE SOLO SE CAPTURO EL REGISTRO Y SE PROCEDE A SU VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140200342100 | Construccion De Centro Cultural "Suprema Junta Nacional Americana" | 369 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE ZITACUARO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 7211478 | 4742747.27 | 1166717.36 | 1166717.36 | 1166717.36 | 1166717.36 | 1166717.36 | 24.6 | 0 | Lote | 150000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300362118 | Construcción Y Ampliacion De Vivienda | 123510302 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 309648 | 251966.49 | 251966.49 | 251966.49 | 251966.49 | 251966.49 | 251966.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13031 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300362124 | Rehabilitación De Red De Agua Potable (San Jose De Gracia) | 123530503 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 350000 | 193212.7 | 193212.7 | 193212.7 | 193212.7 | 193212.7 | 193212.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9537 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300391125 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas A Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2014) | - | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI). | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 337500 | 437316.08 | 437316.08 | 437316.08 | 437316.08 | 437316.08 | 437316.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300393735 | Apoyos De Mejoramiento A Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2014) | - | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del migrante (SEDEMI) | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 316505.6 | 316505.6 | 316505.6 | 316505.6 | 316505.6 | 316505.6 | 316505.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300398346 | Ampliacion De Clinica Imss En La Cabecera Municipal | F-III-28 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 61711 | 65410 | 65410 | 65410 | 65410 | 65410 | 65410 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO DESDE EL PASADO AÑO DE 2015, POR LO QUE NO SE MANDO A VALIDAR DICHA OBRA EN SU MOMENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300398382 | Ampliacion Del Centro De Salud En La Comunidad Del Pedregal | F-III-29 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 75220 | 75220 | 75220 | 75220 | 75220 | 75220 | 75220 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA DESDE EL 2015 / Registro: ESTA OBRA DE ENCUENTRA EN REGISTRO DESDE EL EJERCICIO 2015, POR LO QUE NO SE MANDO A VALIDAR LA INFORMACION Y ESTABA SOLO COMO REGISTRO, TERMINO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300398414 | Construccion De Piso Y Pintura En Escuela Secundaria Tecnica No. 45 | F-III-20 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 220000 | 219080 | 219080 | 219080 | 219080 | 219080 | 219080 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA DESDE EL 2015. NO SE MANDO A VALIDAR LA INFORMACION / Registro: OBRA EJECUTADA DESDE EL EJERCICIO 2015, NO SE MANDO A VALIDAR EL PROYECTO POR LO QUE TENIA EL ESTATUS DE REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140400416795 | Construccion De Alumbrado Publico Del Acceso Principal A La Mariposa Monarca | LO-816061763N1-CO02-2014 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6162660.82 | 2465064 | 2465064 | 2465064 | 2465064 | 2465064 | 2465064 | 100 | 0 | Luminaria | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCE FISICO DEL 100% DESDE EL AÑO 2014, Y YA QUE SE REFRENDO EL RECURSO FEDERAL DE ESTA OBRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, EN DICHO EJERCICIO SE LLEGO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140400416807 | Construccio De Alumbrado Publico De La Unidad Deportiva | IO-816061763-N2-CO01-2014 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7547574.88 | 3019029.6 | 3019029.6 | 3019029.6 | 3019029.6 | 3019029.6 | 3019029.6 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN ESTA OBRA EL AVANCE FISICO S EJECUTO EN EL AÑO 2014, PERO SU RECURSO SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140400451615 | Ampliacion, Remodelacion, Mantenimiento Y Equipamiento Del Asilo De Ancianos Jose Abraham Martinez Betancourt, 2a Etapa | 127-2014 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 400000 | 380003.82 | 372027.96 | 372027.96 | 372027.96 | 372027.96 | 372027.96 | 97.9011 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14150100464384 | Pavimentación Andador De La Av. 15 De Septiembre, Comunidad Urapicho | 85 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Santa María Urapicho | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 595250 | 595250 | 595250 | 595250 | 99.2083 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14150200530112 | Rehabilitacion De Camino Las Huertas-Las Pitahayas | 44 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Pitahayas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14150200530231 | Construccion De Muro Perimetral | 48 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 18890.6 | 18890.6 | 18890.6 | 18890.6 | 18890.6 | 18890.6 | 18890.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15130400258434 | Construcción Huella De Concreto Y Empedrado | 054 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Tehuantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 123364 | 200842.02 | 200842.02 | 200842.02 | 200842.02 | 200842.02 | 200842.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% Y ESTA EN USO CORRECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100461944 | Pavimentación De Calle Hidalgo Y Prolongación Hidalgo, Comunidad De Nurio | 68 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998107 | 998107 | 998107 | 998107 | 99.8107 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100462404 | Construccion De La Casa De La Cultura Del Municipio De Ocampo | 77 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3626000 | 3626000 | 3626000 | 3626000 | 3626000 | 3626000 | 3626000 | 100 | 0 | Piezas | 22000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100463268 | Pavimentaciones En Diversas Calles De Tacámbaro |  | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4994999.04 | 2497499 | 2581545.65 | 2581545.65 | 2581545.65 | 2479815.77 | 51.6826 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100463306 | Pavimentación Calle Morelos, Comunidad Ahuiran | 48 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Ahuirán | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599400 | 599400 | 595243 | 595243 | 595243 | 595243 | 99.3065 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100463313 | Pavimentación Calle Esperanza, Comunidad Aranza | 54 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 597474 | 597474 | 597474 | 597474 | 99.579 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100463759 | Remodelación De La Plaza Principal De La Comunidad De Urapicho, Michoacán | 86 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Santa María Urapicho | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 645778 | 645778 | 645778 | 645778 | 99.3505 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100464473 | Construcción Conconcreto Hidráulico, E Introducción De Drenaje Sanitario Y De Tubería Para Agua Potable, Calle Hidalgo De La Comunidad De Quinceo, Michoacán | 80 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Quinceo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498222 | 749111 | 749111 | 749111 | 49.9407 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100465631 | Pavimentación Calle San Juan, Comunidad Pomacuaran | 74 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Pomacuarán (Pomocuarán) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 599184 | 599184 | 599184 | 599184 | 99.864 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100466270 | Pavimentación De La Calle Xocotlán Entre Calle Tzararacua Y Atzimba, De La Cabecera Municipal | 043-17-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100466360 | Reconstrucción De La Plaza Principal De Pomacuaran | 75 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Pomacuarán (Pomocuarán) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2596904 | 2596904 | 2596904 | 2596904 | 99.8809 | 0 | Metros Cuadrados | 1180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100468171 | Pavimentación En Varias Calles De San Jose De Gracia | 123540231 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1322896.52 | 1322896.52 | 1322896.52 | 1322896.52 | 1322896.52 | 1322896.52 | 1322896.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9537 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100468731 | Programa Municipal De Mantenimiento De Espacios Educativos | 4012 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO? | Educación | En Ejecución | 2015 | 241937 | 241937.87 | 241937.87 | 241937.87 | 241937.87 | 241937.87 | 241937.87 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100468743 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 4040 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO? | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 806071 | 806071.96 | 806071.96 | 806071.96 | 806071.96 | 806071.96 | 806071.96 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validacion del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100468754 | 3 Por Ciento Para Gastos Indirectos | 4041 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ARIO? | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 656912 | 656912.59 | 656912.59 | 656912.59 | 656912.59 | 656912.59 | 656912.59 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100469511 | Alumbrado Publico En La Calle Lazaro Cardenas | 17 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuamio | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 797500 | 288992.22 | 288992.22 | 288992.22 | 288992.22 | 288992.22 | 288992.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100470534 | Pavimentación Hidráulica Calle 2 El Soldado | 4 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 518966 | 518966.15 | 518966.15 | 518966.15 | 518966.15 | 518966.15 | 518966.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100470912 | Proyecto Forestal Municipal | 15 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 988828.43 | 988828.43 | 988828.43 | 988828.43 | 988828.43 | 988828.43 | 988828.43 | 100 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100471012 | Andador Turístico En Acceso A Ocampo | 39 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2486769.02 | 2486769.02 | 2486769.02 | 2486769.02 | 2486769.02 | 2486769.02 | 2486769.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100471582 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Abedul De La Col. Lomas Verdes | 5 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115344.79 | 115345 | 115345 | 115345 | 115345 | 115345 | 115345 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100473202 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Rio Lerma Y Rio Valsaes En La Col. Fresnal | 16 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 450205.19 | 450205 | 450205 | 450205 | 450205 | 450205 | 450205 | 100 | 0 | Metros lineales | 458 | 0 | 100 | Financiera: OBA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100473355 | Construccion De Aula En Esc. Primaria Vicente Guerrero | 62 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 334014.25 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: CONSTRUCCION DE UNA AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100473375 | Construccion De Aula En Preescolar Juan De La Barrera | 64 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San Juan Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 334014.25 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100473389 | Construccion De Aula En Esc. Primaria Emiliano Zapata | 65 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tenerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 334014.25 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100473415 | Construccion De Aula En Esc. Primaria Venustiano Carranza De La Col. Maravatio | 43 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 334014.25 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100474241 | Programa Escuelas De Calidad | 06110 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 3673746.66 | 3673746.66 | 3673746.66 | 3673746.66 | 3673746.66 | 3673746.66 | 3673746.66 | 100 | 0 | Lote | 46666 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100474478 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Expo Parque Apatzingan De La Constitucion De 1814, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 01-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 100 | 0 | Piezas | 88000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100477421 | Terminación De Techumbre En La Cancha De Basquetbol En Localidad De Peña Del Panal | SDUOPDOP08801614FIII-2015 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Peña del Panal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TARIMBARO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 308040.58 | 308040.58 | 308040.58 | 308040.58 | 308040.58 | 308040.58 | 308040.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1091 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación de Obra del Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100477583 | Suministro Y Colocación De Motor Para Bomba En El Pozo Profundo Paracho Iv | 1-2015 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 86420 | 86420 | 86420 | 86420 | 86420 | 86420 | 86420 | 100 | 0 | Equipamiento | 1263 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100477612 | Terminacion De La Red De Drenaje En La Col. 28 De Octubre Y Juan Pablo Ii | 4-2015 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 647360 | 647360 | 647360 | 646612 | 646612 | 646612 | 646612 | 99.8845 | 0 | Metros lineales | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100477620 | Ampliación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En La Colonia Lomas Del Valle | 7-2015 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 239847 | 239848 | 239848 | 234565 | 234565 | 234565 | 234565 | 97.7974 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100477651 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Privada De Primero De Mayo Col. Villa Artesanal Inc. Revestimiento | 13-2015 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 412639 | 412640 | 412640 | 411150 | 411150 | 411150 | 411150 | 99.6389 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100477656 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle 2a Privada De Obreros En La Col. 12 De Diciembre Inc. Revestimiento | 15-2015 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 208248 | 208248 | 208248 | 204643 | 204643 | 204643 | 204643 | 98.2689 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100478399 | Construccion De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria 10 De Marzo | 1235-9-03 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 332925 | 298640.18 | 298640.18 | 298640.18 | 298640.18 | 298640.18 | 298640.18 | 100 | 0 | Equipamiento | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100478514 | Construccion De Desayunador Escolar En Escuela Primaria 16 De Septiembre | 1235-9-04 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Cañada de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 315000 | 312660.93 | 312660.93 | 312660.93 | 312660.93 | 312660.93 | 312660.93 | 100 | 0 | Equipamiento | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100478666 | Construcción De La Segunda Etapa De Comedor Comunitario Chavinda | DUOPCHAV01IRFIII03-2015 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACÁN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1976433.99 | 1976434 | 1976434 | 1976434 | 1976434 | 1976434 | 1976434 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100478690 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 1235-5-61502 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 490000 | 487784.35 | 487784.35 | 487784.35 | 487784.35 | 487784.35 | 487784.35 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 8952 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100478771 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Liberacion Del Campesino | 1235-2-61207 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | San Agustín del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 285000 | 283353.33 | 283353.33 | 283353.33 | 283353.33 | 283353.33 | 283353.33 | 100 | 0 | Equipamiento | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100478819 | Construccion De Colector En Colonia La Antorcha | 1235-3-61301 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 398176.26 | 398176.26 | 398176.26 | 398176.26 | 398176.26 | 398176.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100479402 | Construcción, Rehabilitación, Ampliación Y Mantenimiento De Redes De Drenaje En Cabecera Municipal Y Localidades | DUOPCHAVADFIII2015 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 69680 | 69680 | 69680 | 69680 | 69680 | 69680 | 100 | 0 | Metros lineales | 9975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100479539 | Ampliación De Puente Vehicular Camino Acceso Al Basurero Mpal. | 05 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILCHOTA, MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2015 | 808276.91 | 808276.91 | 808276.91 | 808276.91 | 808276.91 | 808276.91 | 808276.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30299 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100479603 | Modernización De La Red De Drenaje En Calle Claveles Col. La Mesa | 01-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILCHOTA, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 83100.96 | 83100.96 | 83100.96 | 83100.96 | 83100.96 | 83100.96 | 83100.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 82 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL 100% / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100479907 | Modernización De La Red De Drenaje En Callejón Privada De Revolución | 06-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | San Juan Carapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 205578.04 | 205578.04 | 205578.04 | 205578.04 | 205578.04 | 205578.04 | 205578.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA AL 100% / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100479986 | Modernización De La Red De Agua Potable Del Parque Nacional Hacia Clínica General | 07-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILCHOTA, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros lineales | 6379 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA 100% / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480004 | Mantenimiento De Aula Escuela Secundaria Jose Vasconcelos | 0201 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.68 | 249999.68 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480120 | Modernización De La Red De Drenaje Circuito Calles Gabriel Y Erandi Entre Lazaro Cárdenas Y Cuauhtémoc | 08-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILCHOTA, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 527104.32 | 527104.32 | 527104.32 | 527104.32 | 527104.32 | 527104.32 | 527104.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480198 | Modernización De La Red De Drenaje Calle Prolongación Erandi | 09-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 492616.3 | 492616.3 | 492616.3 | 492616.3 | 492616.3 | 492616.3 | 492616.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480200 | Electrificacion Rural Hacia La Paranera | 0202 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 194924.08 | 194924.08 | 194924.08 | 194924.08 | 194924.08 | 194924.08 | 194924.08 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480206 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Hidalgo | 2 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1088250 | 1088250 | 1088250 | 1088250 | 1088250 | 1088250 | 1088250 | 100 | 0 | Metros lineales | 1190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 30 de agosto del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480385 | Construccion De Consultorio Dental En El Centro De Salud De Tzintzingareo | 9 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 241750 | 240360.66 | 240360.66 | 240360.66 | 240360.66 | 240360.66 | 240360.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3760 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ENTREGADA AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480429 | Modernización De La Red De Drenaje En Calle Aquiles Serdán Entre Calle E Zapata A Colector | 10-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 755734.64 | 755734.64 | 755734.64 | 755734.64 | 755734.64 | 755734.64 | 755734.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 185 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480454 | Modernización De Red De Agua Potable De Calle Nacional A Colonia Nueva | 11-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400724.17 | 400724.17 | 400724.17 | 400724.17 | 400724.17 | 400724.17 | 400724.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480479 | Rehabilitación Del Colado Aula En Escuela Ricardo Flores Magón. | 12-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. | Educación | Terminado | 2015 | 115493.76 | 115493.76 | 115493.76 | 115493.76 | 115493.76 | 115493.76 | 115493.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480567 | Construccion De Aula Y Desayunador En El Cbta 241 De Irimbo | 13 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 450000 | 376592.1 | 376592.1 | 376592.1 | 376592.1 | 376592.1 | 376592.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 30 de agosto de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480652 | Construccion De Desayunador ,Sanitarios Y Terminacion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Lazaro Cardenas De La Frontera | 14 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 400000 | 611627.29 | 611627.29 | 611627.29 | 611627.29 | 611627.29 | 611627.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 30 de agosto del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480688 | Rastreo De Camino Sacacocechas Ejido Irimbo | 17 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 88873.1 | 88873.1 | 88873.1 | 88873.1 | 88873.1 | 88873.1 | 88873.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 4760 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 30 DE AGOSTO DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480727 | Rastreo De Camino Sacacocechas Ejido San Lorenzo | 18 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San Lorenzo Queréndaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 102266 | 102266.1 | 102266.1 | 102266.1 | 102266.1 | 102266.1 | 102266.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 1670 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 30 DE AGOSTO DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480779 | Rastreo De Camino Sacacocechas Ejido Magallanes | 19 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San José de Magallanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 93381.8 | 93381.8 | 93381.8 | 93381.8 | 93381.8 | 93381.8 | 93381.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 890 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 30 DE AGOSTO DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480827 | Rastre De Camino Sacacocechas Ejido Epunguio | 20 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San Francisco Epunguio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 92959.6 | 92959.6 | 92959.6 | 92959.6 | 92959.6 | 92959.6 | 92959.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 1456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 30 DE AGOSTO DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480879 | Rastreo De Camino Sacacocechas Ejido Los Marzos | 21 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Los Marzos (Los Marzos Ejido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 108019.5 | 108019.5 | 108019.5 | 108019.5 | 108019.5 | 108019.5 | 108019.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 30 DE AGOSTO DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480914 | Rastreo De Camino Sacacocechas Ejido Tzintzingareo | 18 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 99330.73 | 99330.73 | 99330.73 | 99330.73 | 99330.73 | 99330.73 | 99330.73 | 100 | 0 | Kilómetro | 3760 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 30 DE AGOSTO DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100480964 | Gastos Indirectos | 21 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 304719 | 313581.92 | 313581.92 | 313581.92 | 313581.92 | 313581.92 | 313581.92 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: gasto al 30 de agosto del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100481004 | Construccion Drenaje Pluvial, Entrada A Villa Victoria, Libramiento | 0203 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 39396 | 39396 | 39396 | 39396 | 39396 | 39396 | 39396 | 100 | 0 | Metros | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, SE REDUJO DE $90,000.00 HASTA $39,396.00 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100481020 | Rehabilitacion, Relimpia De Caminos | 0204 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2565531.2 | 2565531.2 | 2565531.2 | 2565531.2 | 2565531.2 | 2565531.2 | 2565531.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 5000 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA INCREMENTO SU MONTO A $2,565,531.20 Y TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100481038 | Desarrollo Institucional | 22 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 203146 | 204078.1 | 204078.1 | 204078.1 | 204078.1 | 204078.1 | 204078.1 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: gastado al 30 de agosto del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100481041 | Ampliacion De Energia Electrica En Libramiento | 0205 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 236153 | 236153 | 236153 | 236153 | 236153 | 236153 | 236153 | 100 | 0 | Metros | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA DESDE MAYO 2015 AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA CORRECTAMENTE OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100481053 | Red De Agua Potable | 0206 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Los Parejos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 10565 | 10565 | 10565 | 10565 | 10565 | 10565 | 10565 | 100 | 0 | Metros | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100481095 | Construccion De Drenaje Sanitario Para Servicio Del Imss | 0207 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 51758 | 51758 | 51758 | 51758 | 51758 | 51758 | 51758 | 100 | 0 | Metros | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100481115 | Construccion De Viviendas - Dormitorios En El Municipio | 0208 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 174659 | 174659 | 174659 | 174659 | 174659 | 174659 | 174659 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 300 VIVIENDAS TERMINADAS / Registro: 300 VIVIENDAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100481174 | Rehabilitacion Red Deagua Potable | 0209 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Coahuayula (La Silleta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 136712 | 136712 | 136712 | 136712 | 136712 | 136712 | 136712 | 100 | 0 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100481255 | Rehabilitacion Red De Agua Potable | 0210 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Barranca del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 131137.5 | 131137.5 | 131137.5 | 131137.5 | 131137.5 | 131137.5 | 131137.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100481264 | Construccion Linea De Agua Potable | 0211 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Los Magueyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 67182 | 67182 | 67182 | 67182 | 67182 | 67182 | 67182 | 100 | 0 | Kilómetro | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100481279 | Rehabilitacion Red De Agua Potable | 0212 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Cardosantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 55864 | 55864 | 55864 | 55864 | 55864 | 55864 | 55864 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL PRESUPUESTO DE REDUJO A $55,864.00 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100481287 | Rehabilitacion Red De Agua Potable | 0213 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Minita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 227136.5 | 227136.5 | 227136.5 | 227136.5 | 227136.5 | 227136.5 | 227136.5 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE $200,000.00 HASTA $227,136.50 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100481296 | Rehabilitacion Red De Agua Potable | 0214 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 71307.5 | 71307.5 | 71307.5 | 71307.5 | 71307.5 | 71307.5 | 71307.5 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 35 | 0 | 100 | Financiera: EL PRESUPUESTO AUMENTO DE $60,000.00 HASTA $71,307.50 POR EL ALZA EN LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482053 | Rehabilitación Del Alcantarilado Sanitario | 1 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Puerta del Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 208053.68 | 208053.68 | 208053.68 | 208053.68 | 208053.68 | 208053.68 | 208053.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482131 | Rehabilitación De Aplanados De Muros En Aula De Telesecundaria | 13-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. | Educación | Terminado | 2015 | 47653.33 | 47653.33 | 47653.33 | 47653.33 | 47653.33 | 47653.33 | 47653.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482148 | Modernización De Línea De Alimentación De Agua Potable De Calle 5 De Mayo A Tanque De Distribución. | 14-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 166120.67 | 205578.04 | 205578.04 | 205578.04 | 205578.04 | 205578.04 | 205578.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482176 | Ampliación De La Red De Agua Potable De Tanque De Distribución A Colonia Nueva. | 15-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 200352.06 | 200352.06 | 200352.06 | 200352.06 | 200352.06 | 200352.06 | 200352.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482189 | Ampliación De Puente Vehicular Camino Acceso Al Basurero Municipal | 05-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILCHOTA, MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2015 | 808276.91 | 808276.91 | 808276.91 | 808276.91 | 808276.91 | 808276.91 | 808276.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30299 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482191 | Modernización De La Red De Drenaje En Calle Prolongación Morelos. | 16-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tanaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 191453.04 | 191453.04 | 191453.04 | 191453.04 | 191453.04 | 191453.04 | 191453.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482269 | Modernización De La Red De Drenaje En Calle Hidalgo Entre Matamoros Y Carretera Nal. | 17-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tanaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 178738.44 | 178738.44 | 178738.44 | 178738.44 | 178738.44 | 178738.44 | 178738.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482330 | Modernizacion De La Red De Drenaje En Calle Girasoles Colonia La Mesa | 02-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 50364.62 | 50364.62 | 50364.62 | 50364.62 | 50364.62 | 50364.62 | 50364.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482414 | Electrificación A Base De Plantas Solares | 02 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 600000.36 | 600000.36 | 600000.36 | 600000.36 | 600000.36 | 600000.36 | 600000.36 | 100 | 0 | Celdas solares | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482475 | Modernización De La Red De Drenaje En Calle Prolongación Narciso Mendoza. | 03-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 92600.5 | 92600.5 | 92600.5 | 92600.5 | 92600.5 | 92600.5 | 92600.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482502 | Escuelas De Calidad Ciclo Escolar 2014-2015 | 048-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 320000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100 | 0 | Piezas | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SON ACCIONES A ESCUELAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482575 | Material Para Colado De Dos Aulas En Telesecundaria. | 18-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tanaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. | Educación | Terminado | 2015 | 47672.95 | 47672.95 | 47672.95 | 47672.95 | 47672.95 | 47672.95 | 47672.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482600 | Modernización De La Red De Agua Potable En Calle Prolongación Narciso Mendoza. | 04-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 41620.15 | 41620.15 | 41620.15 | 41620.15 | 41620.15 | 41620.15 | 41620.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482637 | Conexión De Drenaje De Telebachillerato A Calle Melchor. | 19-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tanaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 40171.89 | 40171.89 | 40171.89 | 40171.89 | 40171.89 | 40171.89 | 40171.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482659 | Modernización De La Red De Drenaje En Calle 24 De Agosto. | 20-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Urén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 506360.28 | 506360.28 | 506360.28 | 506360.28 | 506360.28 | 506360.28 | 506360.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482687 | Construcción De Aula Didáctica Adosada 6.00 X 8.00 M En Telebachillerato. | 21-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huecato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN. ABASTECE 48 METROS CUADRADOS. | Educación | Terminado | 2015 | 323437.64 | 323437.64 | 323437.64 | 323437.64 | 323437.64 | 323437.64 | 323437.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482757 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 066-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5436382.03 | 5436382.03 | 5070982.03 | 5070982.03 | 5070982.03 | 5070982.03 | 5070982.03 | 93.2786 | 0 | Kilómetro | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100482788 | Rehabilitacion De Caminos Rurales (Fortamun) | 066-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1288903.35 | 1288903.35 | 1288903.35 | 1288903.35 | 1288903.35 | 1288903.35 | 1288903.35 | 100 | 0 | Kilómetro | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100483463 | Manenimiento Y Conservación De Camino Rural De Las Parotas Al Guayabillo | 03 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Parotas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 268192.23 | 268192.23 | 268192.23 | 268192.23 | 268192.23 | 268192.23 | 268192.23 | 100 | 0 | Kilómetro | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100483613 | Mantenimiento Y Conservacion De Camino Rural Del Picacho A Los Culebros | 04 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Culebros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 175682 | 175682 | 175682 | 175682 | 175682 | 175682 | 175682 | 100 | 0 | Kilómetro | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100483699 | Indirectos De Obra | 097-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1063476.27 | 1078980 | 1078980 | 1078980 | 1078980 | 1078980 | 1078980 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100483711 | Mantenimiento Y Conservacion De Camino Sacacosecha De La Nolasca A Cerro Verde | 05 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | La Nolasca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 136068 | 136068 | 136068 | 136068 | 136068 | 136068 | 136068 | 100 | 0 | Kilómetro | 236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100483863 | Mejoramiento De Vivienda | 012015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 750000 | 770522.46 | 770522.46 | 770522.46 | 770522.46 | 770522.46 | 770522.46 | 100 | 0 | Vivienda | 1600 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100483932 | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Manuel M. Ponce | 022015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 80000 | 87076 | 87076 | 87076 | 87076 | 87076 | 87076 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100483961 | Conservacion De Camino Rural De Las Cañadas A La Huizachera | 6 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 226840.32 | 226840.32 | 226840.32 | 226840.32 | 226840.32 | 226840.32 | 226840.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100484009 | Introduccion De La Red De Energia Electrica En El Relleno Sanitario | 032015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Irapeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 700000 | 135828.43 | 135828.43 | 135828.43 | 135828.43 | 135828.43 | 135828.43 | 100 | 0 | Kilómetro | 5026 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100484095 | Mejoramiento De Caminos Rurales | 042015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 570000 | 760132 | 760132 | 760132 | 760132 | 760132 | 760132 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100484199 | Mantenimiento De Camino Sacacosecha De Las Higueras A Paso Del Indio | 07 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Paso del Indio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 100 | 0 | Kilómetro | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100484289 | Construccion De Puente | 062015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Francisco I. Madero (El Pantano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100484398 | Construccion De Huellas De Rodamiento En Camino De Acceso | 072015 | Michoacán de Ocampo | Charo | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 82 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100484561 | Terminacion De Construccion De Comedor Comunitario En Santa Monica | 092015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 18380.1 | 18380.1 | 18380.1 | 18380.1 | 18380.1 | 18380.1 | 18380.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100484654 | Construccion De Camino De Acceso A Jardin De Niños Alfredo Zalce | 082015 | Michoacán de Ocampo | Charo | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 50000 | 47169.97 | 47169.97 | 47169.97 | 47169.97 | 47169.97 | 47169.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100484763 | Material Para Salon De Usos Multiples | 102015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 8664.33 | 8664.33 | 8664.33 | 8664.33 | 8664.33 | 8664.33 | 8664.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 764 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100488529 | Mantenimiento De Bomba En Pozo De Agua Potable Santa Monica | 0112015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 100 | 0 | Piezas | 188 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100488565 | Construccion De Drenaje Sanitario | 0132015 | Michoacán de Ocampo | Charo | San Antonio Corrales (Nuevo Coronillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 10000 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 100 | 0 | Metros lineales | 67 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100488600 | Gastos Indirectos | 0142015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 146155 | 160145.44 | 160145.44 | 160145.44 | 160145.44 | 160145.44 | 160145.44 | 100 | 0 | Piezas | 5026 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100489303 | Introduccion De La Red De Drenaje En La Av. Las Rosas Col. El Mirador | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 670588.19 | 543110 | 543110 | 543110 | 543110 | 543110 | 543110 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150100489856 | Construccion De Comedor Escolar En Rancho Nuevo | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 150147.63 | 176545 | 176545 | 176545 | 176545 | 176545 | 176545 | 100 | 0 | Lote | 120 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150100489914 | Introduccion De Drenaje Pluvial En La Av. Lindavista Entre Av. Tariacuri Y Av. Iturbide | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 333833.33 | 331411 | 331411 | 331411 | 331411 | 331411 | 331411 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150100489950 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje De La Calle Tancitaro Entre Calle Leona Vicario Y Encino | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 151482.73 | 150023 | 150023 | 150023 | 150023 | 150023 | 150023 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150100490036 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En La Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Educacion Y Leona Vicario | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 73285.13 | 73285 | 73285 | 73285 | 73285 | 73285 | 73285 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150100490105 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En La Calle Miguel Hidalgo Entre Tancitaro Y Calle Aldama | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 74435.36 | 73347 | 73347 | 73347 | 73347 | 73347 | 73347 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150100490159 | Rehabilitacion De Lineas De Agua En La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Tancitaro Y Morelos | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 35093.1 | 32184 | 32184 | 32184 | 32184 | 32184 | 32184 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150100490197 | Rehabilitacion De Las Lineas De Agua En La Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Educacion Y Leona Vicario | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 37451.67 | 20442 | 20442 | 20442 | 20442 | 20442 | 20442 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150100495447 | Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De Uruetaro | SDOPDOP088-IR-OC-001-2015-FIII | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Uruétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 435736.25 | 494670.31 | 494670.31 | 494670.31 | 494670.31 | 494670.31 | 494670.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2596 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación de Obra Informe Definitivo del Ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100498611 | Mantenimiento De Camino Chilchota-Huécato Km. 7*500 Al 12*000 | 25-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DEL OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 399040 | 399040 | 399040 | 399040 | 399040 | 399040 | 399040 | 100 | 0 | Kilómetro | 758 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100498612 | Modernización Red De Drenaje En Calle Francisco Marquez Y Calle Sin Nombre | 41-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 385492.6 | 385492.6 | 385492.6 | 385492.6 | 385492.6 | 385492.6 | 385492.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 357 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100498614 | Perforación De Pozo Profundo | 40-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1879688.14 | 1879688.14 | 1879688.14 | 1879688.14 | 1879688.14 | 1879688.14 | 1879688.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 67 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100498615 | Rehabilitación De Salida De Drenaje A La Altura Del Antiguo Molino, Col. El Barrio | 26-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 40111.32 | 40111.32 | 40111.32 | 40111.32 | 40111.32 | 40111.32 | 40111.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100498617 | Pavimento De Concreto Hidráulico Y Servicios En Calle 5 De Mayo | 29-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1853004.45 | 1853004.45 | 1853004.45 | 1853004.45 | 1853004.45 | 1853004.45 | 1853004.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100498621 | Rehabilitación De Acceso A Calle Vicente Guerrero | 31-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 133491.22 | 133491.22 | 133491.22 | 133491.22 | 133491.22 | 133491.22 | 133491.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100498625 | Modernización De La Red De Agua Potable En Calle Villicaña Lado Norte | 39-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Morelos (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 33569.09 | 33569.09 | 33569.09 | 33569.09 | 33569.09 | 33569.09 | 33569.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100498627 | Modernización De Red De Drenaje Calle Nicolas Bravo En El Tramo Del Parque Hacia El Colector. | 38-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tanaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 170406.81 | 170406.81 | 170406.81 | 170406.81 | 170406.81 | 170406.81 | 170406.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 1398 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100498629 | Suministro Y Colocación De Válvulas Para Red De Agua Sobre Calle Educación | 33-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 24099.95 | 24099.95 | 24099.95 | 24099.95 | 24099.95 | 24099.95 | 24099.95 | 100 | 0 | Piezas | 102 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARRA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100498631 | Construcción De Aula Didática 6.00 X 8.00 M Con Mobiliario En Escuela Inicial. | 37-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | Terminado | 2015 | 358000 | 358000 | 358000 | 358000 | 358000 | 358000 | 358000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100498632 | Modernización De La Red De Drenaje En Calle Ambrosio Figueroa | 34-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 466006.77 | 466006.77 | 466006.77 | 466006.77 | 466006.77 | 466006.77 | 466006.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100498633 | Modernización De La Red De Drenaje En Calle Francisco Villa | 35-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 354806.18 | 354806.18 | 354806.18 | 354806.18 | 354806.18 | 354806.18 | 354806.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100498634 | Conexión De Drenaje De Escuela Primaria Tlillacapatzin A Calle Nacional. | 36-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 30297.19 | 30297.19 | 30297.19 | 30297.19 | 30297.19 | 30297.19 | 30297.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200500415 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria | 006-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Paracuaro, Mich., (Direccion de Obras Publicas) | Educación | En Ejecución | 2015 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200500439 | Construccion De Casa De Salud Para La Tercera Edad | 008-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Paraucaro, Mich., (Direccion de Obras Publicas) | Salud | En Ejecución | 2015 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200500451 | Mejoramiento De Vivienda | 009-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Paracuaro, Mich., (Direccion de Obras Publicas) | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2085589.95 | 2085589.95 | 2085589.95 | 2085589.95 | 2085589.95 | 2085589.95 | 2085589.95 | 100 | 0 | Vivienda | 500 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200500480 | Construccion De Comedor Escolar | 010-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Piedra Parada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Paracuaro, Mich., (Direccion de Obras Publicas) | Educación | En Ejecución | 2015 | 58369 | 58369 | 58369 | 58369 | 58369 | 58369 | 58369 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200501712 | Programa Municipal De Mejoramiento De Vivienda Rural | 4002 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 289473 | 289473.2 | 289473.2 | 289473.2 | 289473.2 | 289473.2 | 289473.2 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200501717 | Construccion De Comedor Escolar En Preescolar | 4008 | Michoacán de Ocampo | Ario | Palma de Altamira (Palma de Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Educación | En Ejecución | 2015 | 153470 | 153470.33 | 153470.33 | 153470.33 | 153470.33 | 153470.33 | 153470.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200501720 | Programa Escuelas De Calidad | 4009 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Educación | En Ejecución | 2015 | 87521 | 87521.89 | 87521.89 | 87521.89 | 87521.89 | 87521.89 | 87521.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200501727 | Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria | 4010 | Michoacán de Ocampo | Ario | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Educación | En Ejecución | 2015 | 314157 | 314157.81 | 314157.81 | 314157.81 | 314157.81 | 314157.81 | 314157.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200501729 | Construccion De Aula En Escuela Telebachillerato | 4011 | Michoacán de Ocampo | Ario | El Tepamal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Educación | En Ejecución | 2015 | 314157 | 314157.81 | 314157.81 | 314157.81 | 314157.81 | 314157.81 | 314157.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200501734 | Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria | 4013 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Educación | En Ejecución | 2015 | 314212 | 314212.16 | 314212.16 | 314212.16 | 314212.16 | 314212.16 | 314212.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200502027 | Construcción De Acceso A Camino Hacia Queréndaro | 30-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 114430.86 | 114430.86 | 114430.86 | 114430.86 | 114430.86 | 114430.86 | 114430.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200502132 | Majorar Los Vías De Comunicación De Las Comunidades Rurales | 021-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200505927 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Miguel Amezcua Leñero | 7098 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 262980.12 | 262980.12 | 262980.12 | 262980.12 | 262980.12 | 251763.19 | 251763.19 | 95.7347 | 0 | Metros Cuadrados | 755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200505932 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Miguel Amezcua Leñero | 7098 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 453414 | 453414 | 453414 | 453414 | 453414 | 450651.11 | 450651.11 | 99.3906 | 0 | Metros Cuadrados | 755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200505938 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Salustio Amezcua | 7099 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 209037.2 | 207438.93 | 207438.93 | 207438.93 | 207438.93 | 207438.93 | 207438.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 522 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200505941 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Salustio Amezcua | 7099 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 313555.8 | 313555.8 | 313555.8 | 313555.8 | 313555.8 | 310158.38 | 310158.38 | 98.9165 | 0 | Metros Cuadrados | 522 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200505983 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De Lacalle Santa Maria Trinidad | 7103 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1430757.6 | 1430757.6 | 1430757.6 | 1430757.6 | 1430757.6 | 1421530.43 | 1421530.43 | 99.3551 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506019 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Azueta | 7107 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 686452.84 | 686452.84 | 99.4859 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506115 | Construcción De Centro Deportivo Niños Héroes 2da. Etapa, En Sahuayo Michoacán | 7077 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1873101.98 | 1873101.98 | 1301224.57 | 1301224.57 | 69.3986 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506120 | Construcción De Cancha Deportiva En La Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas En La Comunidad De La Tuna Manza | 7078 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Tuna Manza | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 398213.73 | 398213.73 | 396099.08 | 396099.08 | 99.0248 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506124 | Construcción De La Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Nicolás Copérnico En La Col. San Miguel | 7079 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Fraccionamiento San Miguel | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 398588.67 | 398588.67 | 396472.03 | 396472.03 | 99.118 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506128 | Construcción De Cancha Deportiva En La Primaria Benito Juárez En La Col. Enrique Medez | 7080 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 398394.1 | 398394.1 | 396278.49 | 396278.49 | 99.0696 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506131 | Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Técnica 55 En La Col. Popular | 7081 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 398891.24 | 398891.24 | 396772.99 | 396772.99 | 99.1932 | 0 | Metros Cuadrados | 648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506133 | Construcción De Techumbre En Cancha Deportiva En La Escuela Arriaga Rivera En La Col. Centro | 7082 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 398649.67 | 398649.67 | 396532.71 | 396532.71 | 99.1332 | 0 | Metros Cuadrados | 567 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506135 | Construcción De Techumbre En La Cancha De La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana En La Col. San Felipe | 7083 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 398843.92 | 398843.92 | 396367.84 | 396367.84 | 99.092 | 0 | Metros Cuadrados | 678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506137 | Construcción De La Cancha En La Escuela Cetis | 7084 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 398584 | 398584 | 396467.39 | 396467.39 | 99.1168 | 0 | Metros Cuadrados | 1125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506138 | Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Juan Escutia En La Col. Niños Héroes | 7085 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 398039.86 | 398039.86 | 395926.13 | 395926.13 | 98.9815 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506140 | Construcción De Cancha Deportiva Y Techumbre En La Escuela Primaria Leona Vicario | 7086 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 399125.41 | 399125.41 | 397005.91 | 397005.91 | 99.2515 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506141 | Construcción De Techumbre En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Jose Rodríguez Castellanos En La Col. Lomas De Santiago | 7087 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 398483.92 | 398483.92 | 396367.84 | 396367.84 | 99.092 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506145 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Prolongacion Aldama Entre Avenida Enrique Sahagun Cortes Y Avenida Del Bosque En La Cabecera Municipal | 7090 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1963551.72 | 1996188.09 | 1996188.09 | 1996188.09 | 1996188.09 | 1985587.63 | 1985587.63 | 99.469 | 0 | Metros Cuadrados | 1988 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506367 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Camino Al Rincon De San Andres Entre Calle Sanchez Del Rio Y Comunidad Del Rincon De San Andres, En La Cabecera Municipal | 7091 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Rincón de San Andrés | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6872431.03 | 6988616.55 | 6988616.55 | 6988616.55 | 6988616.55 | 6958493.2 | 6958493.2 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 6993 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506386 | Pavimentacion De Boulevard Lazaro Cardenas Entre Calle Guerrero Y Calle Allende, En La Cabecera Municipal | 7092 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 490887.93 | 490887.93 | 490887.93 | 489507.17 | 489507.17 | 486042.44 | 486042.44 | 99.0129 | 0 | Metros Cuadrados | 499 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506392 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Occidente Entre Panama Y Lopez Mateos, Colonia Centro | 7093 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 981775.86 | 997499.47 | 997499.47 | 997499.47 | 997499.47 | 992202.4 | 992202.4 | 99.469 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506407 | Techado De Cancha En Escuela Secundaria Federal Sahuayo En Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Carlos Galvez Betancourt Y Canada Colonia Marcos Castellanos | 7095 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 343621.55 | 349160.82 | 349160.82 | 349160.82 | 349160.82 | 347655.82 | 347655.82 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200506422 | Rehabilitacion Del Parque Deportivo La Yerbabuena Ubicación: Calle Las Palmas Entre Los Laureles Y San Jose De Los Ramos Col. La Yerbabuena, Sahuayo Michoacan | 7094 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | La Yerbabuena | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 638154.31 | 638154.31 | 638154.31 | 636188.52 | 636188.52 | 633053.11 | 633053.11 | 99.2006 | 0 | Metros Cuadrados | 649 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200507001 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Damaso Cardenas | 7111 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 543058.8 | 543058.8 | 543058.8 | 543058.8 | 543058.8 | 540246.39 | 540246.39 | 99.4821 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200508696 | Construcción Del Puente Tamata, Ubicado En El Km 10-200 Del Camino: E.C.(Zitácuaro-Tuzantla)- Tamata- El Olivo | 515099 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tamata | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29557890 | 29557890 | 29557890 | 29557890 | 12503752.37 | 12503752.37 | 12503752.37 | 42.3026 | 0 | Kilómetro | 4950 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200509959 | Perforación, Equipamiento, Electrificación, Linea De Conducción Y Tanque De Regulación En Las Colonias, El Mirador Del Valle Y Valle Dorado, En La Localidad De Chandio, Mpio. De Apatzingán. | 009-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Chandio (Ejido la Concha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4325116.49 | 4325116.49 | 4325116.49 | 4325116.49 | 4325116.49 | 4325116.49 | 4325116.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200510768 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Federal Profesor Francisco Frias Ramirez De La Colonia Guadalupe | 06102 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Bocaneo (San Pedro) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200510875 | Impermeabilización De Aulas En La Escuela Primaria Hermanos Flores Magon De La Colonia Lazaro Cardenas | 06108 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 96426.95 | 96426.95 | 96426.95 | 96426.95 | 96426.95 | 96426.95 | 96426.95 | 100 | 0 | Lote | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, METAS ALCANZADAS 371.81 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200511534 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Vasco De Quiroga. Incluye Revestimiento | 55-2015 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 577643.61 | 577644 | 577644 | 577643 | 577643 | 577643 | 577643 | 99.9998 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200511542 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | 66-2015 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Quinceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1332910.72 | 1332911 | 1332911 | 1332070 | 399620 | 399620 | 399620 | 29.981 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200511547 | Equipamiento De Pozo Profundo De La Comunidad De Ahuiran | 33-2015 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Ahuirán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 250038 | 250038 | 250038 | 250038 | 250038 | 250038 | 250038 | 100 | 0 | Equipamiento | 1906 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200511563 | Construccion Del Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Villa Del Barrio De San Nicolas. Inc. Revestimiento | 64-2015 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Pomacuarán (Pomocuarán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 499456 | 499456 | 499456 | 499456 | 99.8912 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200511568 | Revestimiento Del Camino Rural Que Conduce A Terrenos De Cultivo Y Al Pozo De Agua En La Comunidad De Urapicho | 69-2015 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Santa María Urapicho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 996347.02 | 996347 | 996347 | 995205 | 995205 | 995205 | 995205 | 99.8854 | 0 | Metros lineales | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200513018 | Introduccion De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 122253.54 | 121086 | 121086 | 121086 | 121086 | 121086 | 121086 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150200513056 | Rehabilitacion De Linea De Agua De La Calle 16 De Septiembre | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 73288.83 | 87966 | 87966 | 87966 | 87966 | 87966 | 87966 | 100 | 0 | Metros lineales | 14772 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150200513190 | Mantenimiento Fisico De Caminos Y Calles Del Municipio De Nuevo Parangaricutiro 2da Etapa | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (direccion de obras publicas) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 120196 | 121068 | 121068 | 121068 | 121068 | 121068 | 121068 | 100 | 0 | Kilómetro | 14772 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150200513297 | Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatepec-Coalcomán-Aquila-E.C.(Acalpican-Tecomán), Para Corregir Deslaves Ubicados En Los Kms 91-350 Y 92-365 | 512998 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Las Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1596706.78 | 1596706.78 | 1596706.78 | 1596706.78 | 1202813.13 | 1202813.13 | 1202813.13 | 75.3309 | 0 | Kilómetro | 13540 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514017 | Supervisión Para La Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatepec-Coalcomán-Aquila-E.C.(Acalpican-Tecomán), Para Corregir Deslaves Ubicados En Los Kms 91-350 Y 92-365 | 516783 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Las Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 47901.22 | 47901.22 | 47901.22 | 47901.22 | 32486.06 | 32486.06 | 32486.06 | 67.8189 | 0 | Kilómetro | 13540 | 0 | 54.77 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514033 | Construccion De Alcantarilla De Losa De Seccion Transversal De 4.0 X 2.0 Mts. | OP-AYS-RA-01-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Batuecas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 202063.43 | 202063.43 | 202063.43 | 202063.43 | 202063.43 | 202063.43 | 202063.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514040 | Mejoramiento A La Vivienda,(Sanitarios Con Biodigestor) | OP-VIV-SCB-01-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Batuecas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 348815.64 | 348815.64 | 348815.64 | 99.6616 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514048 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos Dormitorio) | OP-VIV-CD-01,08,12-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Batuecas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 513121.31 | 513121.31 | 513121.31 | 513121.31 | 513121.31 | 513121.31 | 513121.31 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514080 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos Dormitorio) | OP-VIV-CD-02,06,22,25-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Chamacuero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 478546.05 | 478546.05 | 478546.05 | 478546.05 | 478546.05 | 478546.05 | 478546.05 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514090 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuarto P-Baños) | OP-VIV-CB-2,3,10,19,22,33-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Chamacuero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 539800 | 537901.42 | 537901.42 | 537901.42 | 537901.42 | 537901.42 | 537901.42 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514107 | Ampliacion De 150 Ml De Red Drenajeen Calle Sin Nombre Por La Esc Prim | OP-AYS-DS-03-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 163487.53 | 163487.53 | 163487.53 | 163487.53 | 163487.53 | 163487.53 | 163487.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514125 | Construcción Del Camino: El Platanal-El Varal, Del Km 0-000 Al Km 3-609 | 515078 | Michoacán de Ocampo | Villamar | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 22694473.79 | 22694473.79 | 22694473.79 | 22694473.79 | 22694473.79 | 22694473.79 | 22694473.79 | 100 | 0 | Kilómetro | 3438 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514221 | Rehabilitacion De Caminos | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 275854.02 | 72564 | 72564 | 72564 | 72564 | 72564 | 72564 | 100 | 0 | Lote | 14772 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: metas cumplidas de acuerdo a la necesidad
MIC15150200514228 | Ampliacion Electrica Por La Telesecundaria | OP-VIV-ELE-06-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 84598.3 | 84598.3 | 84598.3 | 84598.3 | 84598.3 | 84598.3 | 84598.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514238 | Mejoramiento A La Vivienda(Construccion De Cuartos Dormitorio) | OP-VIV-CD-03,09,35-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 476902.12 | 476902.12 | 476902.12 | 476902.12 | 476902.12 | 476902.12 | 476902.12 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514251 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Frente A La Caseta De Telmex | OP-OP-CSC-04-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Fresno de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 80359.83 | 80359.83 | 80359.83 | 80359.83 | 80359.83 | 80359.83 | 80359.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514260 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos Dormitorio) | OP-VIV-CD-04,13,18,30-04-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Fresno de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 484333.4 | 484333.4 | 484333.4 | 484333.4 | 484333.4 | 484333.4 | 484333.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514268 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuarto P-Baño) | OP-VIV-CB-04,13,17,18,30-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Fresno de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 282500 | 273950.47 | 273950.47 | 273950.47 | 273950.47 | 273950.47 | 273950.47 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514274 | Ampliacion De Revestimiento De Camino Sacacosechas | OP-URB-CR-05-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Granjenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 99528 | 99528 | 99528 | 99528 | 99528 | 99528 | 99528 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514281 | Mejoramiento De Losas En Aulas Esc.Prim.Benito Juarez | op-ed-aula-05-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Granjenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 113536.98 | 113536.98 | 113536.98 | 113536.98 | 113536.98 | 113536.98 | 113536.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514288 | Ampliacion De Dispensario Medico( Consultorio,Sala De Espera Y Sanitarios) | OP-SAL-DM-06-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 280000 | 305548.52 | 305548.52 | 305548.52 | 305548.52 | 305548.52 | 305548.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514295 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Las Aulas De Niños Melchor Ocampo | OP-ED-AULA-06-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 54403.63 | 54403.63 | 54403.63 | 54403.63 | 54403.63 | 54403.63 | 54403.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514308 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Primavera | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 279405.69 | 279406 | 279406 | 279406 | 279406 | 279406 | 279406 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150200514310 | Ampliacion De Red Electrica Salida A Piedras Anchas | OP-VIV-ELE-06-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 24752.49 | 24752.49 | 24752.49 | 24752.49 | 24752.49 | 24452.49 | 24452.49 | 98.788 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514476 | Construccion De Aula En Escuela Telebachillerato | 4014 | Michoacán de Ocampo | Ario | Zatzio (Tzatzio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Educación | En Ejecución | 2015 | 313951 | 313951.33 | 313951.33 | 313951.33 | 313951.33 | 313951.33 | 313951.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514486 | Construccion De Aula En Escuela Primaria | 4015 | Michoacán de Ocampo | Ario | El Guayabo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Educación | En Ejecución | 2015 | 312945 | 312945.62 | 312945.62 | 312945.62 | 312945.62 | 312945.62 | 312945.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514530 | Mantenimiento De Aula En Escuela Telebachillerato | 4016 | Michoacán de Ocampo | Ario | La Playa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Educación | En Ejecución | 2015 | 248301 | 248301.51 | 248301.51 | 248301.51 | 248301.51 | 248301.51 | 248301.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514563 | Mantenimiento De Aula En Escuela Primaria | 4017 | Michoacán de Ocampo | Ario | Rancho Nuevo (Colimilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Educación | En Ejecución | 2015 | 246211 | 246211.58 | 246211.58 | 246211.58 | 246211.58 | 246211.58 | 246211.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514570 | Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria | 4018 | Michoacán de Ocampo | Ario | San José de las Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Educación | En Ejecución | 2015 | 313452 | 313452.62 | 313452.62 | 313452.62 | 313452.62 | 313452.62 | 313452.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514578 | Constriccion De Sanitarios En Escuela Telesecundaria | 4022 | Michoacán de Ocampo | Ario | Las Canalejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Educación | En Ejecución | 2015 | 178339 | 178339.14 | 178339.14 | 178339.14 | 178339.14 | 178339.14 | 178339.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514592 | Conclusion De Aula En Escuela Telesecundaria | 4047 | Michoacán de Ocampo | Ario | La Sandía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Educación | En Ejecución | 2015 | 211514 | 211514.94 | 211514.94 | 211514.94 | 211514.94 | 211514.94 | 211514.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514609 | Construcción Del Camino Ojo De Agua Grande-E.C.(Pueblo Viejo-Huajumbaro) Del Km 0-000 Al Km 0-806 | 515734 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Ojo de Agua (El Sauz) | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3739487 | 3739487 | 3739487 | 3739487 | 1023578.01 | 1023578.01 | 1023578.01 | 27.3722 | 0 | Kilómetro | 1714 | 0 | 14.81 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514615 | Rehabilitación De Agua Potable Calzada Canintzio | 4024 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 794504 | 794504.91 | 794504.91 | 794504.91 | 794504.91 | 794504.91 | 794504.91 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514633 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potableen La Col. Los Fresnos | 4026 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1557375 | 1557375.11 | 1557375.11 | 1557375.11 | 1557375.11 | 1557375.11 | 1557375.11 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514660 | Programa Municipal De Rehabilitación De Redes De Agua Potable | 4027 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 51577 | 51577.16 | 51577.16 | 51577.16 | 51577.16 | 51577.16 | 51577.16 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514667 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Col. Linda Vista | 4028 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1240713 | 1240713.21 | 1240713.21 | 1240713.21 | 1240713.21 | 1240713.21 | 1240713.21 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514702 | Construccion De La Red De Conduccion, Distribucion Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | 4044 | Michoacán de Ocampo | Ario | La Playa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 693897 | 693897.37 | 693897.37 | 693897.37 | 693897.37 | 693897.37 | 693897.37 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514707 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | 4048 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 218099 | 218099.45 | 218099.45 | 218099.45 | 218099.45 | 218099.45 | 218099.45 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514710 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | 4049 | Michoacán de Ocampo | Ario | San José de Chuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 273006 | 273006.66 | 273006.66 | 273006.66 | 273006.66 | 273006.66 | 273006.66 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514732 | Construccion De Drenaje Sanitario El Jacalito | 4029 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 249685 | 249685.52 | 249685.52 | 249685.52 | 249685.52 | 249685.52 | 249685.52 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514737 | Rehabilitacion De Subcolector Sanitario Calle Allende-Mina | 4032 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 913115 | 913115.4 | 913115.4 | 913115.4 | 913115.4 | 913115.4 | 913115.4 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514739 | Programa Municipal De Rehabilitacion De Redes De Drenaje Sanitario Y Pluvial | 4033 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 273490 | 273490 | 273490 | 273490 | 273490 | 273490 | 273490 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514741 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En La Colonia Ramirez | 4034 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 980910 | 980910 | 980910 | 980910 | 980910 | 980910 | 980910 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514742 | Construccion De La Red De Drenaje En La Col. Los Fresnos | 4035 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 271953 | 271953 | 271953 | 271953 | 271953 | 271953 | 271953 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514747 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 4043 | Michoacán de Ocampo | Ario | Doctor Miguel Silva Macías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO,, | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 198095 | 198095 | 198095 | 198095 | 198095 | 198095 | 198095 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515161 | Construccion De Alcantarilla Para Drenaje Pruvial A Un Lado De La Plaza De Toros | OP-AYS-DP-07-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pueblito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 93940.18 | 93940.18 | 93940.18 | 93940.18 | 93940.18 | 93940.18 | 93940.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515167 | Modulo De Sanitarios En Centro De Salud | OP-SAL-DM-07-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pueblito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 93321.44 | 93321.44 | 93321.44 | 93321.44 | 93321.44 | 93321.44 | 93321.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicitro validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515173 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos Dormitorio) | OP-VIV-CD-07-14-16-23-24-05-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pueblito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 430507.88 | 430507.88 | 430507.88 | 430507.88 | 430507.88 | 430507.88 | 430507.88 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515177 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuarto P-Baño) | OPVIV-CB-7-8-9-12-14-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pueblito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 520065.93 | 520065.93 | 520065.93 | 520065.93 | 520065.93 | 520065.93 | 520065.93 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515182 | Ampliacion De 145 Ml De Drenaje En La Calle Vicente Guerrero | OP-AYS-DS-08-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sabino Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150612.84 | 150612.84 | 150612.84 | 150612.84 | 150612.84 | 150612.84 | 150612.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515193 | Rehabilitacion De Aulas En Esc Primaria (Proteccion De Cubierta De Est Metalica En 2 Aulas) | OP-ED-AULA-09-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 45847.54 | 45847.54 | 45847.54 | 45847.54 | 45847.54 | 45847.54 | 45847.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515198 | Alcantarilla Para Desague Pluvial, Incluye Pavimentacion De 240 M2 | OP-ATS-DP-09-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 145093.49 | 145093.49 | 145093.49 | 145093.49 | 145093.49 | 145093.49 | 145093.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515445 | Barda Perimetral De La Tvsec | OP-ED-BPER-10-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Huatajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 208869.17 | 208869.17 | 208869.17 | 208869.17 | 208869.17 | 208869.17 | 208869.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515468 | Demejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos Dormitorio) | OP-VIV-CD-10-19-20-06-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Huatajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 464500 | 139091.11 | 139091.11 | 139091.11 | 139091.11 | 139091.11 | 139091.11 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515490 | Construccion De Un Deposito Deagua Potable | 8 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 65905.76 | 65905.76 | 65905.76 | 65905.76 | 65905.76 | 65905.76 | 65905.76 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515508 | Ampliacion De 90m De Drenaje En La Calle Que Va Hacia La Plaza De Toros | OP-AYS-DS-11-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515515 | Construccion De Deposito Para Almacenamiento De Agua Potable | OP-AYS-DAP-11-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 399716.34 | 399716.34 | 399716.34 | 399716.34 | 399716.34 | 399716.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515530 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos Dormitorio) | OP-VIV-CD-11-28-29-33-07-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 452062.57 | 452062.57 | 452062.57 | 452062.57 | 452062.57 | 452062.57 | 452062.57 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515543 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuarto P-Baño) | OP-VIV-CB-11-15-20-29-04-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 414586.55 | 414586.55 | 141586.55 | 141586.55 | 141586.55 | 141586.55 | 141586.55 | 34.1513 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515547 | Construccion De Presa | 9 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | El Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515558 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Caudillo Del Sur Por La Escuela Secundaria | OP-AYS-DS-12-04-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115000 | 67896.04 | 67896.04 | 67896.04 | 67896.04 | 67896.04 | 67896.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515573 | Ampliacion De Alcantarilla Para Drenaje Pluvial En Arroyo De La Barranca Entre La Calle Francisco I Madero Y Miguel Higalgo (Muro De Mamposteria Para Contension) | OP-AYS-DP-12-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 24843.63 | 24843.63 | 24843.63 | 24843.63 | 24843.63 | 24843.63 | 24843.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515575 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Niños Heroes | 06104 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | José María Morelos (La Yegüería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 312792.82 | 312792.82 | 312792.82 | 312792.82 | 312792.82 | 312792.82 | 312792.82 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515692 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Jose Maria Morelos | OP-ED-AULA-13-04-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 290000 | 287033.45 | 287033.45 | 287033.45 | 287033.45 | 287033.45 | 287033.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515699 | Alcantarilla Y Bocatormentas Para Captacion De Agua Pluvial En La Calle Emiliano Zapata | OP-AYS-DP-13-04-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 129754.54 | 129754.54 | 129754.54 | 129754.54 | 129754.54 | 129754.54 | 129754.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515728 | Ampliacion De Red De Agua Potable Por El Campo Deportivo | OP-AYS-AP-14-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 50000 | 30604.17 | 30604.17 | 30604.17 | 30604.17 | 30604.17 | 30604.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515734 | Ampliacion De 132 Ml De Red De Drenaje Cerca De La Presa | OP-AYS-DS-14-05-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 141104.2 | 141104.2 | 141104.2 | 141104.2 | 141104.2 | 141104.2 | 141104.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515741 | Linea De Conduccion De Agua Potable Del Manantial En El Sabino Al Deposito De La Cofradia, 186 Ml | OP-AYS-LC-14-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 111600 | 111600 | 111600 | 111600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515863 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos Dormitorio) | OP-VIV-CD-15-36-08-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 423608.46 | 423608.46 | 423608.46 | 423608.46 | 423608.46 | 423608.46 | 423608.46 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515887 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuarto P-Baño) | OP-VIV-CB-16-23-24-28-29-31-43-052015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 489500 | 484141 | 484141 | 484141 | 484141 | 484141 | 484141 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515911 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos Dormitorio) | OP-VIV-CD-17-32-34-09-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 353000 | 351411.95 | 351411.95 | 351411.95 | 351411.95 | 351411.95 | 351411.95 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515924 | Construccion De Alcantarilla Para Desague Pluvial | OP-AYS-RA-18-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemadita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 115609.3 | 115609.3 | 115609.3 | 115609.3 | 115609.3 | 115609.3 | 115609.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200515972 | Linea De Conduccion De Agua Potable | 10 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tierra de Bueyes (Tierra de Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 52750 | 52750 | 52750 | 52750 | 52750 | 52750 | 52750 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200516063 | Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario De La Calle Prolongacion Galeana | 11 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 331685.14 | 331685.14 | 331685.14 | 331685.14 | 331685.14 | 331685.14 | 331685.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200516201 | Alcantarillado De Los Angelitos | 12 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Los Angelitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 256743.01 | 256743.01 | 256743.01 | 256743.01 | 256743.01 | 256743.01 | 256743.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200516294 | Construccion De Un Anexo En La Clinica De Las Playitas | 13 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Playitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRSA PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 285000 | 262209.95 | 262209.95 | 262209.95 | 262209.95 | 262209.95 | 262209.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200516419 | Construccion De Un Aula En El Jerdin De Niños | 14 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Playitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 293029.27 | 293029.27 | 293029.27 | 293029.27 | 293029.27 | 293029.27 | 293029.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200516640 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle De La Entrada | OP-VIV-ELE-19-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 67604.14 | 67604.14 | 67604.14 | 67604.14 | 67604.14 | 67604.14 | 67604.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200516668 | Ampliacion De Red Electrica Por El Bordo | OP-VIV-ELE-19-04-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 30882.83 | 30882.83 | 30882.83 | 30882.83 | 30882.83 | 30882.83 | 30882.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200516680 | Ampliacion De Drenaje Salida A Isaac Arriaga | OP-AYS-DS-19-06-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 69848.77 | 69848.77 | 69848.77 | 69.8488 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200516686 | Ampliacion De Drenaje Salida A Los Reyes | OP-AYS-DS-19-07-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 98068.24 | 98068.24 | 98068.24 | 98068.24 | 98068.24 | 98068.24 | 98068.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200516696 | Mejoramiento De Sanitarios En El Jardin De Niños Estefania Castañeda | OP-ED-SAN-19-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 20065.24 | 20065.24 | 20065.24 | 20065.24 | 20065.24 | 20065.24 | 20065.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200516728 | Ampliacion De Red Alectrica En El Barrio De La Manga | OP-VIV-ELE-20-05-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Ranas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 56718.98 | 56718.98 | 56718.98 | 56718.98 | 56718.98 | 56718.98 | 56718.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200516740 | Ampliacion De Red Electrica En Calle San Pedro | OP-VIV-ELE-20-06-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Ranas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 50045.56 | 50045.56 | 50045.56 | 50045.56 | 50045.56 | 50045.56 | 50045.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200516755 | Pavimentacion De 525 M2 Y 22 Ml De Red De Drenaje En La Calle Principal (1a Etapa) | OP-URB-PAV-20-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Ranas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 346800 | 296800 | 296800 | 296800 | 296800 | 296800 | 296800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito valiudacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517287 | Ampliacion De 85 Ml Red De Drenaje En La Calle Privada Sin Nombre (Por La Entrada) | OP-AYS-DS-21-08-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rodeo de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 22183.62 | 22183.62 | 22183.62 | 22183.62 | 22183.62 | 22183.62 | 22183.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517292 | Ampliacion De 50 Ml Red De Drenaje En Calle Sin Nombre | OP-AYS-DS-21-09-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rodeo de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 44219.22 | 44219.22 | 44219.22 | 44219.22 | 44219.22 | 44219.22 | 44219.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517299 | Ampliacion De 150 Ml De Red De Agua Potable A Un Lado De La Carretera | OP-AYS-AP-21-05-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rodeo de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 54513.96 | 54513.96 | 54513.96 | 54513.96 | 54513.96 | 54513.96 | 54513.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517319 | Mejoramiento A La Vivienda, ( Construccion De Cuartos Dormitorio) | OP-VIV-CD-21-39-41-42-10-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rodeo de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 365996.67 | 365996.67 | 365996.67 | 365996.67 | 365996.67 | 365996.67 | 365996.67 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517326 | Mejoramiento A La Vivienda, (Construccion De Cuarto P-Baño) | OP-VIV-CB-21-34-39-41-06-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rodeo de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 471979.51 | 471979.51 | 471979.51 | 471979.51 | 471979.51 | 471979.51 | 471979.51 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517338 | Ampliacion De 174 Ml De Red De Drenaje En La Calle De La Entrada | OP-AYS-DS-22-10-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 167443.53 | 167443.53 | 167443.53 | 167443.53 | 167443.53 | 167443.53 | 167443.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517343 | Ampliacion De 80 Ml De Red De Drenaje En La Calle Frente A La Escuela Primaria | OP-AYS-DS-22-11-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 79625.3 | 79625.3 | 79625.3 | 79625.3 | 79625.3 | 79625.3 | 79625.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517353 | Ampliacion De Red Electrica A La Entrada Del Poblado | OP-VIV-ELE-22-07-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 100038.31 | 100038.31 | 100038.31 | 100038.31 | 100038.31 | 100038.31 | 100038.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517365 | Ampliacion De Red Electrica Por El Ojo De Agua Y Por El Bordo | OP-VIV-ELE-22-08-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 13485.91 | 13485.91 | 13485.91 | 13485.91 | 13485.91 | 13485.91 | 13485.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solivcito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517687 | Pavimentacion De La Calle De Reposicion De Drenaje | OP-URB-PAV-22-04-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 139764.94 | 139764.94 | 139764.94 | 139764.94 | 139764.94 | 139764.94 | 139764.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517707 | Construccion De Una Aula En El Jardin De Niños Cuahutemoc | OP-ED-AULA-23-06-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Nuevo Progreso (Casas Viejas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 286907.54 | 286907.54 | 286907.54 | 286907.54 | 286907.54 | 286907.54 | 286907.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517720 | Ampliacion De Red Electrica A La Entrada Del Poblado | OP-VIV-ELE-24-09-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Nuevo Urén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 30180.87 | 30180.87 | 30180.87 | 30180.87 | 30180.87 | 30180.87 | 30180.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517779 | Pavimentacion De Concreto En 2da Calle Principal | OP-URB-PAV-25-05-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Piedras Anchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 550000 | 511082.84 | 511082.84 | 511082.84 | 511082.84 | 511082.84 | 511082.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517822 | Mejoramiento A La Vivienda (Sanitarios Con Biodogestor) | OP-VIV-SCB-26-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rincón de Don Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 350000 | 349283.58 | 349283.58 | 349283.58 | 349283.58 | 349283.58 | 349283.58 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517841 | Terminacion De Aula En El Jardin De Niños Estefania Castañeda | OP-ED-AULA-27-07-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 194869.01 | 194869.01 | 194869.01 | 194869.01 | 194869.01 | 194869.01 | 194869.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517854 | Ampliacion De 80 Ml De Red De Drenaje En La Calle Valentin Gomez Farias | OP-AYS-DS-29-12-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 80000 | 41531.21 | 41531.21 | 41531.21 | 41531.21 | 41531.21 | 41531.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200517974 | Construccion De 50 Ml De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Sigmund Freud | OP-ED-BPER-29-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 63014.58 | 63014.58 | 63014.58 | 63014.58 | 63014.58 | 63014.58 | 63014.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518019 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Por La Salida Al Granjenal | OP-OP-CSC-31-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 178756 | 178756 | 178756 | 178756 | 178756 | 178756 | 178756 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518141 | Construccion De Banda Perimetral En La Escuela Telesecundaria, 1a Etapa | OP-ED-BPER-31-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 194886.12 | 194886.12 | 194886.12 | 194886.12 | 194886.12 | 194886.12 | 194886.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518152 | Mejoramiento De La Vivienda, (Construccion De Cuartos Dormitorio) | OP-VIV-CD-31-43-11-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 220564.59 | 220564.59 | 220564.59 | 220564.59 | 220564.59 | 220564.59 | 220564.59 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518159 | Ampliacion 150 Ml De Red De Drenaje En La Calle La Trepada | OP-AYS-DS-32-14-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 149771.76 | 149771.76 | 149771.76 | 149771.76 | 149771.76 | 149771.76 | 149771.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518170 | Ampliacion 400 Ml De Red De Agua Potable En La Calle Benito Juarez | OP-AYS-AP-32-10-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 179928.62 | 179928.62 | 179928.62 | 179928.62 | 179928.62 | 179928.62 | 179928.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518194 | Ampliacion De 70 Ml De Red De Drenaje En La Calle Unicada A La Entrada De La Comunidad | OP-AYS-AP-34-11-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Pedro (San Pedro Carano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 69816.42 | 69816.42 | 69816.42 | 69816.42 | 69816.42 | 69816.42 | 69816.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518204 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle 2da Priv De Vicente Guerrero | OP-VIV-ELE-34-10-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Pedro (San Pedro Carano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 17363.87 | 17363.87 | 17363.87 | 17363.87 | 17363.87 | 17363.87 | 17363.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518207 | Construccion De Aula En Escuela Primaria De La Comunidad | OP-ED-AULA-35-08-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sanguijuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 287433.8 | 287433.8 | 287433.8 | 287433.8 | 287433.8 | 287433.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518213 | Construccion De Guarnicion Y Banquetas Frente A La Escuela Telesecundaria Estv 16-0700 De La Comunidad | OP-URB-GYB-35-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sanguijuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 43834.21 | 43834.21 | 43834.21 | 43834.21 | 43834.21 | 43834.21 | 43834.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518495 | Construccion De Baños En Escuela Primaria | 0215 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Huitzontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas municipales | Educación | Terminado | 2015 | 45130.93 | 45130.93 | 45130.93 | 45130.93 | 45130.93 | 45130.93 | 45130.93 | 100 | 0 | Lote | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE POR UN MONTO DE $45,130.93 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518668 | Ampliacion 100ml Red De Drenaje En Las Calles Que Termina Sobre El Boulevard Salida A Chamacuero | OP-AYS-DE-36-15-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 98978.57 | 98978.57 | 98978.57 | 98978.57 | 98978.57 | 98978.57 | 98978.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518669 | Ampliacion 100ml Red De Drenaje En La Calle Por El Campo De Portivo Hacia El Panteon | OP-AYS-DS-36-16-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 98837.66 | 98837.66 | 98837.66 | 98837.66 | 98837.66 | 98837.66 | 98837.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518670 | Ampliacion De 500m2 De Pavimentacion De Calle Gladiola A Un Costado Del Centro De Salud | OP-URB-PAV-36-06-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 175000 | 160878.79 | 160878.79 | 160878.79 | 160878.79 | 160878.79 | 160878.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518673 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas El Rey O Mogote Del Muerto | OP-OP-CSC-36-04-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 59993.67 | 59993.67 | 59993.67 | 59993.67 | 59993.67 | 59993.67 | 59993.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518675 | Construccion De Barda Perimetral En La Telesecundaria De La Comunidad | OP-ED-BPER-36-04-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 50850.06 | 50850.06 | 50850.06 | 50850.06 | 50850.06 | 50850.06 | 50850.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518680 | Revestimiento De 1800 Ml De Camino Sacacosechas Llamado Los Tabardillos | OP-OP-CSC-38-05-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 118484.99 | 118484.99 | 118484.99 | 118484.99 | 118484.99 | 118484.99 | 118484.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518684 | Construccion De 2 Aulas En La Telesecundaria Emiliano Zapata | OP-ED-AULA-39-09-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 526410.1 | 526410.1 | 526410.1 | 526410.1 | 526410.1 | 526410.1 | 526410.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518686 | Andador Peatonal Escolar Junto Apuente Entre Las 2 Comunidades | OP-URB-GYB-39-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 15729.24 | 15729.24 | 15729.24 | 15729.24 | 15729.24 | 15729.24 | 15729.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518688 | Ampliacion 50 Ml Red De Drenaje A Lado De La Calle Principal | OP-AYS-DS-39-17-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 47674.17 | 47674.17 | 47674.17 | 47674.17 | 47674.17 | 47674.17 | 47674.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518690 | Rehabilitacion De 160 Ml Red De Agua Potable En La Calle Allende | OP-AYS-AP-39-20-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 89447.16 | 89447.16 | 89447.16 | 89447.16 | 89447.16 | 89447.16 | 89447.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518693 | Construccion De 1a Etapa Del Cemsad Galeana | OP-ED-AULA-40-10-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 1234190.68 | 1234190.68 | 1234190.68 | 1234190.68 | 1234190.68 | 1234190.68 | 1234190.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518699 | Construccion De 50 Ml De Cerco Perimetral En La Escuela Telesecundaria (Ageb 412) | OP-ED-BPER-40-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 104682.99 | 104682.99 | 104682.99 | 104682.99 | 104682.99 | 104682.99 | 104682.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518705 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuarto P-Baño) Ageb 0408 | OP-VIV-CD-40-07-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 481108.96 | 481108.96 | 481108.96 | 481108.96 | 481108.96 | 481108.96 | 481108.96 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518709 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuarto P-Baño) Ageb 0412 | OP-VIV-CD-40-08-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 498316.74 | 498316.74 | 498316.74 | 498316.74 | 498316.74 | 498316.74 | 498316.74 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518718 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Ignacio Zaragoza | OP-ED-AULA-41-11-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 242259.06 | 242259.06 | 242259.06 | 242259.06 | 242259.06 | 242259.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518721 | Mejoramiento De Pisos En Aulas De Escuela Secundaria Isaac Arriaga | OP-ED-AULA-41-12-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 146618.31 | 146618.31 | 146618.31 | 146618.31 | 146618.31 | 146618.31 | 146618.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518726 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Rumbo Al Capulin | OP-VIV-41-11-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 63955.98 | 63955.98 | 63955.98 | 63955.98 | 63955.98 | 63955.98 | 63955.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518728 | Construccion De Puente Peatonal-Escolar Para Cruzar El Arroyo Junto Al Salon De Fiestas Oasis (Verificar Longitud) | OP-AYS-RA-42-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 100000 | 125000 | 125000 | 125000 | 48919.15 | 48919.15 | 48919.15 | 39.1353 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518730 | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Tecnica No. 67 (En 3 Aulas Cambio De Piso De Cto Y Colocacion De Piso Ceramico) | OP-ED-AULA-42-13-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 125119.69 | 124569.69 | 124569.69 | 124569.69 | 124569.69 | 124569.69 | 124569.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518732 | Mejoramiento De Taller De Soldadura, Cambio De Techumbre Y Barda Lateral | OP-ED-AULA-42-14-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 89744.23 | 89744.23 | 89744.23 | 89744.23 | 89744.23 | 89744.23 | 89744.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518734 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Aztlan | OP-ED-AULA-42-19-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 290000 | 282999.12 | 282999.12 | 282999.12 | 282999.12 | 282999.12 | 282999.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518736 | Ampliacion De Red Electrica Sobre La Calle Principal | OP-VIV-ELE-42-12-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 18558.91 | 18558.91 | 18558.91 | 18558.91 | 18558.91 | 18558.91 | 18558.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518739 | Rehabilitacion De 200 Ml De Red De Drenaje En La Calle Expropiacion Petrolera | OP-AYS-DS-42-19-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 220000 | 128467.68 | 128467.68 | 128467.68 | 128467.68 | 128467.68 | 128467.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518741 | Ampliacion De 150 Ml De Red De Drenaje En La Calle 18 De Marzo | OP-AYS-DS-42-20-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 131330.06 | 131330.06 | 131330.06 | 131330.06 | 131330.06 | 131330.06 | 131330.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200518744 | Construccion De 24 Ml De Red De Drenaje En La Virrey De Mendoza | OP-AYS-DS-42-21-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 27718.45 | 27718.45 | 27718.45 | 27718.45 | 27718.45 | 27718.45 | 2771.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200521738 | Aportaciones Del Recurso De Escuelas De Excelencia Para Abatir El Rezago Educativo De Gastos De Operación. | SEE_Sub_02_2015 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 170313164 | 170313164 | 169033632.64 | 167471282.13 | 167471282.13 | 167471282.13 | 167471282.13 | 98.3314 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522153 | Construcción Del Camino: La Joya-Los Guajes Del Km 0-000 Al Km 1-724 | 515735 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | La Joya | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8449192 | 8449192 | 8449192 | 8449192 | 5396386.58 | 5396386.58 | 5396386.58 | 63.8687 | 0 | Kilómetro | 87641 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522300 | Construcción Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000 | 513000 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Buenavista Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 28511623.31 | 28511623.31 | 28511623.31 | 28511623.31 | 14615216.21 | 14615216.21 | 14615216.21 | 51.2606 | 0 | Kilómetro | 8886 | 0 | 13.39 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522363 | Supervisión Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000 (G.I. Fafef) | 516782 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Buenavista Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 855348.69 | 855348.69 | 855348.69 | 855348.69 | 177383.65 | 177383.65 | 177383.65 | 20.7382 | 0 | Kilómetro | 8886 | 0 | 23.62 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522915 | Construcción Del Camino: Nocutzepo-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162 | 513001 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | San Miguel Nocutzepo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12973133.97 | 12973133.97 | 12973133.97 | 12973133.97 | 10222750.18 | 10222750.18 | 10222750.18 | 78.7994 | 0 | Kilómetro | 3418 | 0 | 50.18 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522925 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para El Tramo Carretero Chavinda-Estacion Moreno En La Cabecera Municipal Del Municipio De Chavinda Michoacan | DUOPCHAV2015 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 9975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522957 | Supervisión Del Camino: Nocutzepo-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162 (G.I. Fafef) | 516838 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | San Miguel Nocutzepo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 389194.03 | 389194.03 | 389194.03 | 389194.03 | 120311 | 120311 | 120311 | 30.9129 | 0 | Kilómetro | 3418 | 0 | 26.54 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523070 | Construcción Del Camino: Chilchota-Huecato, Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400 | 512999 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huecato | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15947028.15 | 15947028.15 | 15947028.15 | 15947028.15 | 14345226.49 | 14345226.49 | 14345226.49 | 89.9555 | 0 | Kilómetro | 7572 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523274 | Supervisión Del Camino: Chilchota-Huecato, Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400 | 515830 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huecato | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 478410.85 | 478410.85 | 478410.85 | 478410.85 | 102663 | 102663 | 102663 | 21.4592 | 0 | Kilómetro | 7572 | 0 | 18.16 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523366 | Construcción Del Camino E.C.(Pomacuarán-Nurío)-Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810 | 513003 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Arato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15952802.9 | 15952802 | 15952802 | 15952802 | 15952802 | 15952802 | 15952802 | 100 | 0 | Kilómetro | 5034 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523431 | Construccion De Tanque De Agua En Tupataro | F-III-06 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 329873 | 329873 | 329873 | 329873 | 329873 | 329873 | 329873 | 100 | 0 | Lote | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA DEL 2015 / Física: OBRA DEL 2015 / Registro: OBRA EJECUTADA Y TERMINADA DURANTE EL EJERCICIO 2015, POR LO QUE SOLO SE HIZO EL REGISTRO Y NO SE PROCEDIO A SU VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523579 | Supervisión Del Camino: E.C.(Pomacuaran-Nurío)-Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810 (G.I. Fise) | 516787 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Arato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 478584.1 | 478584.1 | 478584.1 | 478584.1 | 299281.85 | 299281.85 | 299281.85 | 62.5349 | 0 | Kilómetro | 5034 | 0 | 22.34 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200524484 | Supervisión Del Camino: El Platanal-El Varal, Del Km 0-000 Al Km 3-609 (G.I. Fise) | 516788 | Michoacán de Ocampo | Villamar | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 680834.21 | 680834.21 | 680834.21 | 680834.21 | 417566.17 | 417566.17 | 417566.17 | 61.3315 | 0 | Kilómetro | 3438 | 0 | 3.61 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526276 | Construcción De Un Anexo En El Jardín De Niós | 15 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Potrerillos de Coria (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 86871.04 | 86871.04 | 86871.04 | 86871.04 | 86871.04 | 86871.04 | 86871.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526288 | Rehabilitación De La Escuela Primaria De San Antonio | 16 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 39603.32 | 39603.32 | 39603.32 | 39603.32 | 39603.32 | 39603.32 | 39603.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526328 | Mejoramiento De Vivienda (Techumbres) | 17 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1332742.96 | 1332742.96 | 1332742.96 | 1332742.96 | 1332742.96 | 1332742.96 | 1332742.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526372 | Ampliacion De Red Electrica Col. Nuevo Potrerillo | OP-VIV-ELE-43-13-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Ururuta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 97280.18 | 97280.18 | 97280.18 | 97280.18 | 97280.18 | 97280.18 | 97280.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526451 | Ampliacion De 120 Ml De Red De Drenaje En La Calle Cerca De Las Vias | OP-AYS-DS-44-22-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 111499.94 | 111499.94 | 111499.94 | 84.4697 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526456 | Camino Sacacosechas Tumbiscatio Las Parotas | 18 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Parotas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 206193.29 | 206193.29 | 206193.29 | 206193.29 | 206193.29 | 206193.29 | 206193.29 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526468 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos Dormitorio) | OP-VIV-CD-44-15-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 148296.75 | 148296.75 | 148296.75 | 148296.75 | 148296.75 | 148296.75 | 148296.75 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526476 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuarto P-Baño) | OP-VIV-CD-44-10-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 162918.08 | 163370.48 | 163370.48 | 163370.48 | 163370.48 | 163370.48 | 163370.48 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526495 | Rehabilitacion De Manantial Para Agua De Consumo Humano Denominado El Ojosanto, Col Isaac Arriaga (Ageb 22a) | OP-AYS-NOR-45-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 713562.05 | 713562.05 | 713562.05 | 713562.05 | 713562.05 | 713562.05 | 713562.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526515 | Perforacion De Pozo Profundo En Predio Rustico El Salitre Y Presa De Los Laneros (Pozo Poniente) Ageb 0249 | OP-AYS-PP-45-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1330671.75 | 1330671.75 | 1330671.75 | 63.3653 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526543 | Mantenimiento Y Conservación Del Camino Rural Del Canutillo A El Zapote | 19 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | El Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 176610 | 176610 | 176610 | 176610 | 176610 | 176610 | 176610 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526572 | Construccion De Deposito Para 100,00 Lts De Cap De Almacenamiento De Agua Potable, Al Pie Del Cerro De La Cruz En La Col Lazaro Cardenas (Ageb 022a) | OP-AYS-DAP-45-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 399711.99 | 399711.99 | 399711.99 | 399711.99 | 399711.99 | 399711.99 | 399711.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526618 | Equipamiento Para Rebombeo En Deposito De La Antena Para Alimentar Al Nuevo En La Col Lomas Del Deposito (Ageb 022a) | OP-AYS-DAP-45-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 310000 | 92668.07 | 92668.07 | 92668.07 | 92668.07 | 92668.07 | 92668.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526619 | Construccion De Puente Peatonal En La Calle Plan De Guadalupe Con 5 De Febrero, Colonia Lazaro Cardenas | 026-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 160000 | 75874.5 | 75874.5 | 75874.5 | 75874.5 | 75874.5 | 75874.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526629 | Mantenimiento De Camino Rural De Los Culebros A La Colomera | 20 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | La Colomera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 167388 | 167388 | 167388 | 167388 | 167388 | 167388 | 167388 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526637 | Construccion De 500 Ml De Linea De Alimentacion En 4 Para Alimentar El Deposito Nuevo Del Rebombeo (Ageb 022a) | OP-AYS-LC-45-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 396185.32 | 396185.32 | 396185.32 | 396185.32 | 396185.32 | 396185.32 | 396185.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526710 | Construccion De Centro Multideportivo Primer Etapa En La Localidad De Las Colonias Cenobio Moreno, Municipio De Apatzingan, Michoacan | 027-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cenobio Moreno (Las Colonias) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRFCCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1718756.13 | 1718756.13 | 1718756.13 | 1718756.13 | 1718756.13 | 1718756.13 | 1718756.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526733 | Ampliacion De 288 Ml De Red De Agua Potable En La Calle Angela Peralta, Col Benito Juarez (Ageb 0179) | OP-AYS-AP-45-15-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 99473.36 | 99473.36 | 99473.36 | 99473.36 | 99473.36 | 99473.36 | 99473.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526760 | Ampliacion De 220 Ml De Red De Agua Potable En La Calle Prolongacion Purepero, Col Adolfo Lopez Mateos (Ageb 0183 ) | OP-AYS-AP-45-21-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 94147.52 | 94147.52 | 94147.52 | 94147.52 | 94147.52 | 94147.52 | 94147.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200526777 | Ampliacion De 85 Ml De Red De Agua Potable En La Calle Rio Nazas Col. Lomas Del Agua Tibia (Ageb 0287) | OP-AYS-AP-45-16-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 59500 | 42891.61 | 42891.61 | 42891.61 | 42891.61 | 42891.61 | 42891.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527142 | Ampliacion De 270 Ml De Red De Agua Potable En La Calle Del Sol Y Valle Del Fuerte, Col Loma Dorada (Ageb 0520) | OP-AYS-AP-17-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 134897.06 | 134897.06 | 134897.06 | 134897.06 | 134897.06 | 134897.06 | 134897.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527158 | Ampliacion De 75 Ml De Red De Agua Potable En La Calle Prolongacion Manzanilla, Col Yerbabuena (Ageb 0569) | OP-AYS-AP-45-18-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 37500 | 300.44 | 300.44 | 300.44 | 300.44 | 300.44 | 300.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527194 | Rehabilitacion De 120 Ml De Red De Agua Potable En La Calle Encino Col. Jeroches (Ageb 0287) | OP-AYS-AP-45-23-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 59427.68 | 59427.68 | 59427.68 | 59427.68 | 59427.68 | 59427.68 | 59427.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527208 | Rehabilitacion De 50 Ml De Red De Drenaje En La Calle Corregidora Y Privada | OP-AYS-DS-45-23-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 50000 | 25477.03 | 25477.03 | 25477.03 | 25477.03 | 25477.03 | 25477.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527224 | Ampliacion De 100 Ml De Red De Drenaje En Campache Col Lomas Del Deposito (Ageb 022a) | OP-AYS-DS-45-24-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 97930.05 | 97930.05 | 97930.05 | 97930.05 | 97930.05 | 97930.05 | 97930.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527238 | Ampliacion De 550 Ml De Red De Drenaje En La Calle Guadalupe Salto, Col Lazaro Cardenas (Ageb 022a) | OP-AYS-DS-45-25-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 514821.39 | 514821.39 | 514821.39 | 514821.39 | 514821.39 | 514821.39 | 514821.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527252 | Rehabilitacion De 80 Ml De Red De Drenaje En La Calle Juventino Lara, Col. Isaac Arriaga (Ageb 022a) | OP-AYS-DS-45-26-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 148667.82 | 148997.82 | 148997.82 | 148997.82 | 148997.82 | 148997.82 | 148997.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527265 | Ampliacion De 80 Ml De Red De Drenaje En La Calle 2da Privada De Zapote Poblanas, Col Poblanas (Ageb 022a) | OP-AYS-DS-45-27-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 63164.47 | 63164.47 | 63164.47 | 63164.47 | 63164.47 | 63164.47 | 63164.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527276 | Ampliacion De 220 Ml De Red De Drenaje En La Calle Miguel Hidalgo, Col Los Lemus X El Cecytem (Ageb 0179) | OP-AYS-DS-45-28-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 197771.18 | 197771.18 | 197771.18 | 197771.18 | 197771.18 | 197771.18 | 197771.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527312 | Ampliacion De 150 Ml De Red De Drenaje En La Calle Sin Nombre Del Cuatel Militar A La Calle Laguna Azul Y Retiro De Fosa Al Pozo Norte, Col La Loma (Ageb 0179) | OP-AYS-DS-45-30-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 165509.85 | 165509.85 | 165509.85 | 165509.85 | 165509.85 | 165509.85 | 165509.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527330 | Ampliacion De 162 Ml De Red De Drenaje En La Calle Conservadores Col. Los Lemus (Ageb 0179) | OP-AYS-DS-45-31-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 149056.05 | 149056.05 | 149056.05 | 149056.05 | 149056.05 | 149056.05 | 14056.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527366 | Construccion De 100 Ml De Red De Drenaje En La Calle Yurecuaro, Col Adolfo Lopez Mateos (Ageb 0183) | OP-AYS-DS-45-32-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 89904.96 | 89904.96 | 89904.96 | 89904.96 | 89904.96 | 89904.96 | 89904.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527412 | Ampliacion De 40 Ml De Red De Drenaje En La Calle Privada De Manzanilla, Col Yerbabuena (Ageb 0569) | OP-AYS-DS-45-35-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 67578.91 | 67578.91 | 67578.91 | 67578.91 | 67578.91 | 67578.91 | 67578.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527425 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Lateral Del Boulevard Aquiles Serdan Junto A La Salida En La Calle Emilio Carranza | OP-AYS-DS-45-36-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 50169.96 | 50169.96 | 50169.96 | 50169.96 | 50169.96 | 50169.96 | 50169.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527450 | Ampliacion De 120 Ml De Red De Drenaje En La Calle Juan Pablo Ii (Ageb 0569) | OP-AYS-DS-45-38-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 132000 | 90192.65 | 90192.65 | 90192.65 | 90192.65 | 90192.65 | 90192.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527467 | Ampliacion De 200 Ml De Red De Drenaje En La Calle Encino Col J. Mujica (Ageb 0569) | OP-AYS-DS-45-39-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 182734.11 | 182734.11 | 182734.11 | 182734.11 | 182734.11 | 182734.11 | 182734.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527492 | Rehabilitacion De 160 Ml De Red De Drenaje En La Calle 24 De Febrero De La Col Los Lemus (Ageb 0179) | OP-AYS-DS-45-40-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 178718.36 | 178718.36 | 178718.36 | 178718.36 | 178718.36 | 178718.36 | 178718.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527709 | Terminación De Depósito Para Agua Potable, De 160m3 De Capacidad En Las Latas | 001-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Las Latas (Plan de las Latas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 418706.45 | 418706.45 | 418706.45 | 418706.45 | 418706.45 | 418706.45 | 418706.45 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527768 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable | 3 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2086376 | 2086376 | 2086376 | 2086376 | 2086376 | 2086376 | 2086376 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527828 | Construcción De Sistema De Agua Potable Y Depósito. | 003-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pueblo Viejo de Tecario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 536922.88 | 536922.88 | 536922.88 | 536922.88 | 536922.88 | 536922.88 | 536922.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527898 | Introduccion De Agua Potable En La Colonia La Mesa. | 011-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 661976.24 | 661976.24 | 661976.24 | 661976.24 | 661976.24 | 661976.24 | 661976.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527926 | Rehabilitacion De 60 Ml De Red Drenaje En La Calle Encino, Col Jeroche (Ageb 0287) | OP-AYS-DS-45-42-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 63938.69 | 63938.69 | 63938.69 | 63938.69 | 63938.69 | 63938.69 | 63938.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200527957 | Construccion De Muro De Contencion Para Desvio De Bajada Pluvial En 1a Privada De Zapote Poblanas De La Col. Poblanas (Ageb 022a) | OP-AYS-DP-45-05-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 139759.79 | 139759.79 | 139759.79 | 139759.79 | 139759.79 | 139759.79 | 139759.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528016 | Construccion De Drenaje Pluvial Para Desague | 032-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 197465.28 | 197465.28 | 197465.28 | 197465.28 | 197465.28 | 197465.28 | 197465.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528048 | Const Alcantarilla Losa Cto D 3.5m X 1.5m Seccion Trans X 250ml Arroyo Paralelo La Calle De Abasolo Col Los Lemus (Ageb 0179) | OP-AYS-RA-45-05-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2616429.85 | 2616429.85 | 2616428.85 | 2616428.85 | 2616428.85 | 2616428.85 | 2616428.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528060 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Nigromante | OP-VIV-ELE-45-14-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 10311.48 | 10311.48 | 10311.48 | 10311.48 | 10311.48 | 10311.48 | 10311.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528068 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Curtidores | OP-VIV-ELE-45-15-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 32042.63 | 32042.63 | 32042.63 | 32042.63 | 32042.63 | 32042.63 | 32042.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528069 | Introduccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Juan Aldama | 033-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 349543.44 | 349543.44 | 349543.44 | 349543.44 | 349543.44 | 349543.44 | 349543.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528079 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Valle Del Sol, Col. Loma Dorada (Ageb 0520) | OP-VIV-ELE-45-15-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 49637.55 | 49637.55 | 49637.55 | 49637.55 | 49637.55 | 49637.55 | 49637.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528094 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Guadalupe Salto, (Ageb 022a) | OP-VIV-ELE-45-17-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 7063.4 | 7063.4 | 7063.4 | 7063.4 | 7063.4 | 7063.4 | 7063.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528110 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Misael Nuñez Acosta (Ageb 0272) | OP-VIV-ELE-45-18-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 55619.07 | 55619.07 | 55619.07 | 55619.07 | 55619.07 | 55619.07 | 55619.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528134 | Construcción De Drenaje Sanitario A Un Costado De Carretera Yoricostio-Tacambaro | 034-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Yoricostio (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 219998.3 | 219998.3 | 219998.3 | 219998.3 | 219998.3 | 219998.3 | 219998.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528139 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Mariela Saucedo De La Col. Magisterial (Ageb 0272) | OP-VIV-ELE-45-19-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 22400.02 | 22400.02 | 22400.02 | 22400.02 | 22400.02 | 22400.02 | 22400.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528154 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Privada De Narcizo Mendoza, Col Melchor Ocampo (Ageb 022a) | OP-VIV-ELE-45-20-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 18196.91 | 18196.91 | 18196.91 | 18196.91 | 18196.91 | 18196.91 | 18196.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528167 | Pavimentacion De 1200 M2 En La Calle Nicolas Bravo | OP-URB-REV-45-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 466000 | 424030.31 | 424030.31 | 424030.31 | 424030.31 | 424030.31 | 424030.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528185 | Pavimentacion De 1180 M2 En Calle Leona Vicario Col. Tenerias. | OP-URB-PAV-45-08-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 403200 | 349538.19 | 349538.19 | 349538.19 | 349538.19 | 349538.19 | 349538.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528199 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Privada Galeana | 17 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 155000 | 130907.75 | 130907.75 | 130907.75 | 130907.75 | 130907.75 | 130907.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528202 | Pavimentacion De La Calle Priv De Marquezado Col. Tenerias | OP-URB-REV-45-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 333000 | 205316.12 | 205316.12 | 205316.12 | 205316.12 | 205316.12 | 205316.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528222 | Construcción De Aula En Telebachillerato Plantel Yoricostio | 036-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Yoricostio (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 349999.07 | 349999.07 | 349999.07 | 349999.07 | 349999.07 | 349999.07 | 349999.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528225 | Pavimentacion De 700 M2 En Calle Prolongacion De Guillermo Prieto Ageb 022a | OP-URB-PAV-45-10-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 347764.51 | 347764.51 | 347764.51 | 347764.51 | 347764.51 | 347764.51 | 347764.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528288 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Plan De Ayala | 041-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 455902.61 | 455902.61 | 455902.61 | 455902.61 | 455902.61 | 455902.61 | 455902.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528308 | Pavimentacion De 1550 M2 En Calle Miguel Hidalgo, Col Lemus (Ageb 0179) | OP-URB-PAV-45-12-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1488187.68 | 1488187.68 | 1488187.68 | 1488187.68 | 1488187.68 | 1488187.68 | 1488187.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528357 | Introduccion De Drenaje Sanitario En La Col. La Mesa De Chupio | 045-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 498810.28 | 498810.28 | 498810.28 | 498810.28 | 498810.28 | 498810.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528368 | Pavimentacion De 1360 M2 En Calle Zinapecuaro, Col Adolfo Lopez Mateos(Ageb 0183) | OP-URB-PAV-45-13-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 489600 | 489600 | 489600 | 489600 | 471298.8 | 471298.8 | 471298.8 | 96.262 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528410 | Rehabili De 6000m2 Carpeta Asfaltica Boulevard Quiles Serda Ente Ventura Puente Y Gasolinera Servi San Juan Puruandiro (Ageb 0179 Y Ageb 0183) | OP-URB-CC-45-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1560464.14 | 1528740.95 | 1528740.95 | 1528740.95 | 1528740.95 | 1528740.95 | 1528740.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528425 | Pavimentacion De 800m2 En Calle Encino, Col Jeroche (Ageb 0287) | OP-URB-PAV-45-14-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 492796.07 | 492796.07 | 492796.07 | 492796.07 | 492796.07 | 492796.07 | 492796.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528431 | Construcción De Cancha En Las Torrecitas | 14 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 695000 | 632573.06 | 632573.06 | 632573.06 | 632573.06 | 632573.06 | 632573.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528500 | Construccion De Techos Y Muros En El Fraccionamiento Ex-Hacienda | 056-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 294240 | 294240 | 294240 | 281246.64 | 281246.64 | 281246.64 | 281246.64 | 95.5841 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: EL CONTRATISTA NO COBRO EL TOTAL DEL CONTRATO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528525 | Programa Ampliación De Vivienda, 2da Etapa | 17 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 350000 | 364341.66 | 364341.66 | 364341.66 | 364341.66 | 364341.66 | 364341.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528611 | Bacheo De Calles En El Municipio | 060-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 188316.89 | 188316.89 | 188316.89 | 188316.89 | 188316.89 | 62.7723 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, SOBRO TECHO FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528684 | Construcción De Red De Agua Potable En La Col. La Esperanza | 7 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 100000 | 37289.94 | 37289.94 | 37289.94 | 37289.94 | 37289.94 | 37289.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528707 | Mejoramiento En La Escuela Primaria Soledad Ayala | 061-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528770 | Construcción De Plaza En La Comunidad De Los Quiotes | 2 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Los Quiotes | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1200000 | 1180714.34 | 1180714.34 | 1180714.34 | 1180714.34 | 1180714.34 | 1180714.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528816 | Programa Ampliación De Vivienda 2015, 3x1 Sedesol | 3 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 125000 | 503315.61 | 503315.61 | 503315.61 | 503315.61 | 503315.61 | 503315.61 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528840 | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Pablo Neruda, Turno Matutino Y Turno Vespertino. | 062-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528911 | Mejoramiento De Aula En El Jardin De Niños " Marcos A. Jimenez" | 063-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | El Colorín Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 167862.12 | 167862.12 | 167862.12 | 167862.12 | 167862.12 | 167862.12 | 167862.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528963 | Terminación De Aula En El Jardin De Niños "Julieta Fierro Gossman | 064-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Quiterio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 224978.35 | 224978.35 | 224978.35 | 224978.35 | 224978.35 | 224978.35 | 138499.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200528985 | Pavimentación Hidráulica A La Peña Del Gato | 12 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana Rancho Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 485 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529015 | Construcción De Baños En Escuela Primaria. | 065-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cruz Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 249999.78 | 249999.78 | 249999.78 | 249999.78 | 249999.78 | 249999.78 | 249999.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529112 | Programa Apoyo A Mujeres Vulnerables | 4 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000294.02 | 1000294.02 | 1000294.02 | 1000294.02 | 1000294.02 | 1000294.02 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529139 | Mejoramiento De Aula En La Escuela Secundaria "Nicolás De Régules". | 068-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 198869.84 | 198869.84 | 198869.84 | 198869.84 | 198869.84 | 198869.84 | 198869.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529462 | Electrificaciones En Las Comunidades Del Municipio De Pajacuarán, Michoacán | 24 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2015 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529524 | Empastado De La Cancha Del Parque Recreativo Los Lavaderos De Pajacuarán | 25 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 400000 | 376992 | 376992 | 376992 | 376992 | 376992 | 376992 | 100 | 0 | Piezas | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529532 | Rehabilitacion De Carcamos De Captacion De Agua Potable | 01 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 387450 | 387450 | 387450 | 387450 | 387450 | 387450 | 387450 | 100 | 0 | Equipamiento | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529660 | Rehabilitacion Y Mantenimiento En Caminos Rurales Sacacosechas En El Area Rural Y Zap | 034-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 972080 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 682080 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 120000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529673 | Construccion De Cuarto Para Baño Ageb 45 | 07 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529704 | Construccion De Pisos Firmes Ageb 149 | 08 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 193200 | 193200 | 193200 | 193200 | 193200 | 193200 | 193200 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529740 | Construccion De Cuartos Para Baño Ageb 149 | 09 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 471900 | 471900 | 471900 | 471900 | 471900 | 471900 | 471900 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529770 | Contruccion De Pisos Firmes Ageb 64 | 10 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529848 | Terminacion Del Comedor Comunitario En San Francisco Epunguio | 26 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San Francisco Epunguio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 374156.87 | 264359.22 | 264359.22 | 264359.22 | 264359.22 | 264359.22 | 264359.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 30 DE AGOSTO DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529884 | Construccion De Pisos Firmes Ageb 134 | 11 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529895 | Terminacion Del Comedor Comunitario En Irimbo Michoacan | 27 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 479952.76 | 569750.41 | 569750.41 | 569750.41 | 569750.41 | 569750.41 | 569750.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 30 DE AGOSTO DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529918 | Construccion De Cuartos Para Baño Ageb 134 | 12 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 544500 | 544500 | 544500 | 544500 | 544500 | 544500 | 544500 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529930 | Caminos Sacacosechas El Ojo De Agua Al Soldado | 58 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529943 | Ampliacion Del Centro De Salud Irimbo | 8 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 250000 | 214761.64 | 214761.64 | 214761.64 | 214761.64 | 214761.64 | 214761.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14760 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 30 de agosto del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529957 | Construccion De Cuartos Para Baño | 13 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529983 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable Y Red De Conduccion En La Comunidad De Tzintzingareo | 5 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1825000 | 1478720.29 | 1478720.29 | 1478720.29 | 1478720.29 | 1478720.29 | 1478720.29 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3760 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 31 DE AGOSTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200529997 | Construccion De Cuarto Para Baño Ageb 64 | 37 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 108900 | 108900 | 108900 | 108900 | 108900 | 108900 | 108900 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530030 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Col. San Isidro | 38 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 238913.61 | 238913.61 | 238913.61 | 238913.61 | 238913.61 | 238913.61 | 238913.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530034 | Construccion De Desayunador En La Primaria Jose Ma. Morelos De Tzintzingareo | 12 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 350000 | 74141.01 | 74141.01 | 74141.01 | 74141.01 | 74141.01 | 74141.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 30 de agosto del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530078 | Construccion De Pisos Firmes | 39 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO MICHOACAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 202400 | 202400 | 202400 | 202400 | 202400 | 202400 | 202400 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530096 | Rehabilitacion De Piscina En El Parque Infantil Amanecer | 038-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 120000 | 78718.2 | 78718.2 | 78718.2 | 78718.2 | 78718.2 | 78718.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530131 | Programa Techo 2015 | 10 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 569015.62 | 569015.62 | 569015.62 | 569015.62 | 569015.62 | 569015.62 | 569015.62 | 100 | 0 | Lote | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530253 | Programa Muros 2015 | 11 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2224687.5 | 2224687.5 | 2224687.5 | 2224687.5 | 2224687.5 | 2224687.5 | 2224687.5 | 100 | 0 | Lote | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530260 | Pavimentacion De 250 M2 En Calle Juan Pablo Ii Esq Con Encino (Ageb 0569) | OP-URB-PAV-45-16-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 124481.54 | 124481.54 | 124481.54 | 124481.54 | 124481.54 | 124481.54 | 124481.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530269 | Andador Peatonal Y Gradas En Calle Francisco Villa Entre Panoramica Y De La Cruz | OP-URB-PAV-45-17-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 248103.57 | 248103.57 | 248103.57 | 248103.57 | 248103.57 | 248103.57 | 248103.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530284 | Banquetas Para Andador Peatonales De Acceso Al Cecytem En Embovedado De Arroyo De Prolongacion De Abasolo Ageb 0179 | OP-URB-PAV-45-18-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 255752.19 | 255752.19 | 255752.19 | 255752.19 | 255752.19 | 255752.19 | 255752.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530294 | Programa Municipal De Mejoramiento A La Vivienda 2015 | 30 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1426050.98 | 1426050.98 | 1426050.98 | 1426050.98 | 1426050.98 | 95.0701 | 0 | Vivienda | 860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA ENTREGADA AL 30 DE AGOSTO DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530318 | Alumbrado Publico En Acceso Al Cecytem Y Embovedado De Arroyo Paralelo A La Calle Prolongacion De Abasolo De La Col Los Lemus (Ageb 0179) | OP-URB-AP-45-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 155971.06 | 155971.06 | 155971.06 | 155971.06 | 155971.06 | 155971.06 | 155971.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicitro validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530459 | Construccion De 27 Ml De Barda Perimetral En La Esc Primaria Urbana Miguel Hidalgo | OP-ED-BPER-45-05-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 57638.62 | 57638.62 | 57638.62 | 57638.62 | 57638.62 | 57638.62 | 57638.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530502 | Construccion De Aula Para Direccion En Escuela Primaria Magisterio Nacional (Ageb 022a) | OP-ED-AULA-45-16-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 179666.96 | 179666.96 | 179666.96 | 179666.96 | 179666.96 | 179666.96 | 179666.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530514 | Ampliacion De Sanitarios En Escuela Primaria Rural Federal Emiliano Zapata, Col Benito Juarez (Ageb 179) | OP-ED-SAN-45-08-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 124137.33 | 124137.33 | 124137.33 | 124137.33 | 124137.33 | 124137.33 | 124137.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530519 | Conservación Del Camino: Apatzingán - Acahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438 | 515086 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Santiago Acahuato | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5988189.32 | 5988189.32 | 5988189.32 | 5988189.32 | 1248602.17 | 1248602.17 | 1248602.17 | 20.8511 | 0 | Kilómetro | 888 | 0 | 10.8 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530523 | Terminacion De Salon De Usos Multiples En Escuela Primaria Justo Sierra, Col Jeroche (Ageb 0183) | OP-ED-AULA-45-18-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 146555.97 | 146555.97 | 146555.97 | 146555.97 | 146555.97 | 146555.97 | 146555.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530538 | Terminacion De Desayunador En Jardin Denilos Miguel Angel Bounarroti Col. Los Angeles (Atiende A Ageb 272) | OP-ED-COES-45-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 141698.22 | 141698.22 | 141698.22 | 141698.22 | 141698.22 | 141698.22 | 141698.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530553 | Acondicionamiento De Acceso Principal En El Plantel Icatmi Puruandiro (Ageb 287) | OP-ED-BPER-45-06-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 121333.79 | 121333.79 | 121333.79 | 121333.79 | 121333.79 | 121333.79 | 121333.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530560 | Construccion De Modulo De Sanitarios En La Escuela Rural Coordinada Leandro Valle (Atiende A Ageb 272) | OP-ED-SAN-45-09-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 282434.92 | 282434.92 | 282434.92 | 282434.92 | 282434.92 | 282434.92 | 282434.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530605 | Terminacion De 2 Aulas En Planta Baja Y Alta De La Escuela Primaria Federal Niños De Mexico | OP-ED-AULA-45-21-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 89995.12 | 89995.12 | 89995.12 | 89995.12 | 89995.12 | 89995.12 | 89995.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530652 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos P-Baño) Ageb 0569 | OP-VIV-CD-45-12-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 440000 | 131883.3 | 131883.3 | 131883.3 | 131883.3 | 131883.3 | 131883.3 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530698 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos Dormitorio) Ageb, 0287,Ageb,0520 Y Ageb 0179 | OP-VIV-CD-45-20-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 518366.97 | 518366.97 | 518366.97 | 518366.97 | 518366.97 | 518366.97 | 518366.97 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530711 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos P-Baño)Ageb 0287 | OP-VIV-CD-45-14-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 190000 | 184249.64 | 184249.64 | 184249.64 | 184249.64 | 184249.64 | 184249.64 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530721 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos P-Baño)Ageb 0520 Y Ageb 0179 | OP-VIV-CB-45-15-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 246964.32 | 246964.32 | 246964.32 | 246964.32 | 246964.32 | 246964.32 | 246964.32 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530751 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos Dormitorio) Ageb 0249 | OP-VIV-CD-45-22-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 398695.36 | 398695.36 | 398695.36 | 398695.36 | 398695.36 | 398695.36 | 398695.36 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530756 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De Cuartos P-Baño) Ageb 0249 | OP-VIV-CB-45-17-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 176712.28 | 176712.28 | 176712.28 | 176712.28 | 176712.28 | 176712.28 | 176712.28 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530807 | Gastos Indirectos | 2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 200000 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200531116 | Adquisición De Vehículos Adaptados Para El Transporte De Personas Con Discapacidad En El Estado De Michoacan, 2015 | 002 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 20388745 | 20388745 | 20388745 | 20317314.74 | 20296926 | 20296926 | 20296926 | 99.5497 | 0 | Vehículos | 759 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se hizo la entrega de los vehículos a los municipios involucrados. / Registro: El importe pagado no considera lo correspondiente al 1 al millar. Mediante oficio número SEDETUM-DA-0100-2016 del 7 de junio de 2016 se solicitó a la SFA la línea de captura para el reintegro de los rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación. Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200531526 | Conservación Del Camino: Zacapu - Villachuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000 | 515088 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5642230 | 5642230.1 | 5642230.1 | 5642230.1 | 181146.8 | 181146.8 | 181146.8 | 3.2106 | 0 | Kilómetro | 49086 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200531650 | Conservación Del Camino: E.C.(Pátzcuaro-Uruapan)-Zirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 | 512994 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1440206.8 | 1440206.8 | 1440206.8 | 1440206.8 | 977380.77 | 977380.77 | 977380.77 | 67.8639 | 0 | Kilómetro | 2368 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200531849 | Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia | 515093 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1967338.83 | 1967338.83 | 1967338.83 | 1967338.83 | 845450.52 | 845450.52 | 845450.52 | 42.9743 | 0 | Kilómetro | 549996 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200531978 | Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100 | 512996 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3883495.15 | 3883495.15 | 3883495.15 | 3883495.15 | 3882207.35 | 3882207.35 | 3882207.35 | 99.9668 | 0 | Kilómetro | 549996 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200532125 | Conservación Del Camino: E.C.(Briseñas - Sahuayo) - La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-400 | 515095 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2218395.15 | 2218395.15 | 2218395.15 | 2218395.15 | 10265.1 | 10265.1 | 10265.1 | 0.46273 | 0 | Kilómetro | 3889 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200532261 | Conservación Del Camino: Tiripetío - Carácuaro - Eréndira, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 73-000 | 515097 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1319317.48 | 1319317.48 | 1319317.48 | 1319317.48 | 722967.29 | 722967.29 | 722967.29 | 54.7986 | 0 | Kilómetro | 3135 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200532298 | Rehabilitacion De Aula Y Sanitarios En J. De Niños Miguel Aleman Valdes, Colonia Jacinto Lopez | 1.2.3.6.4.1.247 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350879.01 | 350879.15 | 350879.15 | 350879.15 | 350879.15 | 350879.15 | 350879.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200532311 | Conservación Del Camino: Uruétaro - Téjaro - Cotzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000 | 515100 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Téjaro de los Izquierdo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2427184.47 | 2427184.47 | 2427184.47 | 2427184.47 | 1806880.26 | 1806880.26 | 1806880.26 | 74.4435 | 0 | Kilómetro | 5123 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200532327 | Rehabilitacion De Aulas Y Sanitarios En Primaria Jaime Torres Bodet Valencia 2a. Seccion | 1.2.3.6.4.1.248 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 343402.19 | 343402.17 | 343402.17 | 343402.17 | 343402.17 | 343402.17 | 343402.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200532362 | Rehabilitacion De Aulas En Primaria Ignacio Lopez Rayon Valencia 2a. Seccion | 1.2.3.6.4.1.249 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 220745.19 | 220745.21 | 220745.19 | 220745.19 | 220745.19 | 220745.19 | 220745.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200532378 | Construcción De Plaza En La Comunidad De Los Dolores | 1 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Los Dolores (La Mulita) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 450000 | 415231.18 | 415231.18 | 415231.18 | 415231.18 | 415231.18 | 415231.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200532387 | Pisos Firmes | 1.2.3.6.4.1.252 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1458846.16 | 1458846.16 | 1458846.16 | 1458846.16 | 1458846.16 | 1458846.16 | 1458846.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200532415 | Techos Firmes | 1.2.3.6.4.1.253 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 927810.89 | 927810.08 | 923810.89 | 927810.08 | 923810.89 | 923810.89 | 923810.89 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200533344 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria. | 069-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Las Latas (Plan de las Latas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 349124.75 | 349124.75 | 349124.75 | 349124.75 | 349124.75 | 349124.75 | 349124.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200533393 | Construcción De Aula En Escuela Primaria " Vicente Guerrero" | 071-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San José Buenavista (Mesa de Tamácuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 349998.34 | 349998.34 | 349998.34 | 349998.34 | 349998.34 | 349998.34 | 349998.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200533435 | Construccion De Aula En El Jardín De Niños Ramon Velarde. | 072-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Santas Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 279957.89 | 279957.89 | 279957.89 | 279957.89 | 279957.89 | 279957.89 | 279957.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200533480 | Mejoramiento Integral De Aulas De Jardin De Niños. | 078-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cruz del Plato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 150000 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200533489 | Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puruándiro | 515102 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1941747.57 | 1941747.57 | 1941747.57 | 1941747.57 | 864203.26 | 864203.26 | 864203.26 | 44.5065 | 0 | Kilómetro | 27428 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200533524 | Construccion De Puente Peatonal | 087-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 335 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200533568 | Segunda Etapa Del Entubamiento De Canal De Riego Copitero - Cofradia | 091-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Copitero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | Metros lineales | 213 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200533739 | Conservación Del Camino: Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 | 515105 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1700839.81 | 1700839.81 | 1700839.81 | 1700839.81 | 146653 | 146653 | 146653 | 8.6224 | 0 | Kilómetro | 3552 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200533742 | Programa De Desarrollo Institucional | 094-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 696314.44 | 696314.44 | 399099 | 399099 | 399099 | 399099 | 399099 | 57.3159 | 0 | Mobiliario y equipo | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: lote de mobiliario y equipo de oficina / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200534010 | Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán | 515107 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2427184.47 | 2427184.47 | 2427184.47 | 2427184.47 | 2358869.8 | 2358869.8 | 2358869.8 | 97.1854 | 0 | Kilómetro | 11571 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200534140 | Remodelacion De Comandancia Area De Barandillas | 098-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2015 | 171816.21 | 171816.21 | 171816.21 | 171816.21 | 171816.21 | 171816.21 | 171816.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200534241 | Proyecto De Sectorizacion Hidraulica | 27 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | La Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INDORME 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200534301 | Programa Techo Digno | 28 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 2000000 | 179171.8 | 179171.8 | 179171.8 | 179171.8 | 179171.8 | 179171.8 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200534421 | Construcción De Red De Drenaje Calle 18 De Marzo | 31 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Tecomatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 150586.77 | 150586.77 | 150586.77 | 150586.77 | 150586.77 | 150586.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200534564 | Construcción De Red De Drenaje De La Calle Ávila Camacho | 6 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 110000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200534630 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Prolongación 2 De Abril, Atrás Del Hotel. | 1 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 469654.21 | 469654.21 | 469654.21 | 469654.21 | 469654.21 | 469654.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200534667 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Antiguo Camino A Pueblo Viejo | 8 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200534772 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Col. Anahuac De San Gregorio | 3 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 210000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200534880 | Construcción De Red De Drenaje De La Calle Corregidora, Atrás De La Unidad Deportiva Agua Caliente | 9 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 195000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200534964 | Construcción De Red Drenaje En La Calle Niños Héroes | 7 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 240000 | 151160 | 151160 | 151160 | 151160 | 151160 | 151160 | 100 | 0 | Metros lineales | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200535079 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vicente Fox, Atrás De La Planta | 34 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 106681.2 | 121900 | 121900 | 121900 | 121900 | 121900 | 121900 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200535149 | Construcción De Red De Agua Potable Calle 5 De Mayo | 35 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 110000 | 112613.86 | 112613.86 | 112613.86 | 112613.86 | 112613.86 | 112613.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200535190 | Construcción De Red De Drenaje Calle Lateral A La Iglesia | 12 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200535283 | Rehabilitaciones Diversas De Red De Drenaje Y Agua Potable | 36 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 100000 | 150400 | 150400 | 150400 | 150400 | 150400 | 150400 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200535346 | Pavimentación De La Calle De Tepetate En La Col. Periban | 37 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1000000 | 990000.7 | 990000.7 | 990000.7 | 990000.7 | 990000.7 | 990000.7 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200535399 | Pavimentación De La Calle Jacona, Entre Calles Caracuaro, Jiquilpan En La Col. Lázaro Cárdenas, En La Cabecera Municipal | 38 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, MICHOACÁN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 200000 | 119800 | 119800 | 119800 | 119800 | 119800 | 119800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200535588 | Construccion De Huellas De Rodamiento Calle Del Olvido | 0152015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 16388.71 | 16388.71 | 16388.71 | 16388.71 | 16388.71 | 16388.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200535643 | Mejoramiento De Camino Saca Cosechas | 0162015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Jaripeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 365600 | 365600 | 365600 | 365600 | 365600 | 365600 | 365600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200535732 | Balastreo De Cmino San Antonio Corrales-La Goleta | 0172015 | Michoacán de Ocampo | Charo | San Antonio Corrales (Nuevo Coronillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 300000 | 242053 | 242053 | 242053 | 242053 | 242053 | 242053 | 100 | 0 | Metros lineales | 885 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200535802 | Pavimentacion De Camino De Acceso A Jardin De Niños Siervos De La Nacion | 0182015 | Michoacán de Ocampo | Charo | El Vado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 20000 | 15999.96 | 15999.96 | 15999.96 | 15999.96 | 15999.96 | 15999.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200535866 | Alcantarilla Temporal De Emergencia De Concreto Hudraulico Camino Charo-San Antonio Corrales | 0192015 | Michoacán de Ocampo | Charo | San Antonio Corrales (Nuevo Coronillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 120000 | 101119.44 | 101119.44 | 101119.44 | 101119.44 | 101119.44 | 101119.44 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 885 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200535923 | Desarrollo Institucional Municipal | 0202015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 133208 | 11858 | 11858 | 11858 | 11858 | 11858 | 11858 | 100 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200536008 | Construccion De Techumbre En La Cancha De Usos Multiples | 0212015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Jaripeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1315 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200536047 | Rehabilitacion De Kiosko | 0222015 | Michoacán de Ocampo | Charo | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Lote | 237 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200536247 | Cnstruccion De Red De Drenaje Y Alcantarilla En Telesecundaria | 0232015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Jaripeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros lineales | 104 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200536592 | Conservación Del Camino: Jacona - Los Reyes - Peribán - Buenavista, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 120-200 | 512992 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 7878822.33 | 7878822.33 | 7878822.33 | 7878822.33 | 7878822.33 | 7878822.33 | 7878822.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 11571 | 0 | 91.6 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200536745 | Desarrollo Institucional | 38 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 309127.73 | 309127.13 | 309127.13 | 309127.13 | 309127.13 | 309127.13 | 309127.13 | 100 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FINACIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200536973 | Rehabilitación De La Telesecundaria Del Socorro | 21 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Graciano Sánchez (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 72107.71 | 84707.71 | 84707.71 | 84707.71 | 84707.71 | 84707.71 | 84707.71 | 100 | 0 | Metros | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200538084 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario A Un Costado Del Reclusorio | 116 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1613637.93 | 1613638 | 1613638 | 1613638 | 1613638 | 1613638 | 1613638 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200538145 | Ampliacion De Linea De Drenaje Segunda Etapa Y Construccion De Planta De Tratamiento | 22 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBTA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200538199 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario | 121 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San Vicente el Grande (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1208156.47 | 1208156 | 1208156 | 1208156 | 1208156 | 1208156 | 1208156 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200538251 | Mejoramiento De Vivienda (Muros) | 117 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 761142.72 | 761143 | 761143 | 761143 | 761143 | 761143 | 761143 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200538263 | Alcantarillado, Drenaje Y Letrinización | 44 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | El Paso | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5549185 | 5573988 | 5573988 | 5573988 | 5573988 | 5573988 | 5573988 | 100 | 0 | Metros lineales | 749 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINACIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200538412 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela "Centro De Atención Múltiple" Clave16dml0040h | 516738 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SCOP | Educación | En Ejecución | 2015 | 442981.39 | 442981.39 | 442981.39 | 442981.39 | 442981.39 | 442981.39 | 442981.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200538795 | Refrendo Construccion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Paso, Del Municipio De Ocampo, Mich. | 79 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | El Paso | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1873092 | 6265895.52 | 4392803.52 | 4392803.52 | 4392803.52 | 4392803.52 | 4392803.52 | 70.1066 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL EJERCICIO FISCAL 2015, SU AVANCE FISICO FUE DEL 100%, Y EN SU AVANCE FINANCIERO FUE DEL 70 % YA QUE EL OTRO 30% SE REFRENDO ESE RECURSO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200543273 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (El Jarrero) | 123660703 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | El Jarrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350598.92 | 350598.92 | 350598.92 | 350598.92 | 350598.92 | 350598.92 | 350598.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544250 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria José María Morelos | 42-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 24187.39 | 24187.39 | 24187.39 | 24187.39 | 24187.39 | 24187.39 | 24187.39 | 100 | 0 | Lote | 7673 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544259 | Mejoramiento Del Techo De Aulas En Escuela Primaria Melchor Ocampo | 43-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 153135.31 | 153135.31 | 153135.31 | 153135.31 | 153135.31 | 153135.31 | 153135.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7673 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544260 | Construcción De Muro De Contención Y Mejoramiento En Camino Acceso A La Fonafe. | 44-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 232298.47 | 232298.47 | 232298.47 | 232298.47 | 232298.47 | 232298.47 | 232298.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7673 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544261 | Construcción De Abrevadero En Calle Santos Degollado Acceso Al Cerro. | 46-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 18190.01 | 18190.01 | 18190.01 | 18190.01 | 18190.01 | 18190.01 | 18190.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7673 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544262 | Mejoramiento De Techo En Aulas En Escuela Preparatoria Cañada De Los 11 Pueblos | 47-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 94230 | 94230 | 94230 | 94230 | 94230 | 94230 | 94230 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7673 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544263 | Modernización De La Red De Agua Potable Del Tanque Hacia Calle 24 De Agosto. | 48-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Urén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 273279.27 | 273279.27 | 273279.27 | 273279.27 | 273279.27 | 273279.27 | 273279.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 1387 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544264 | Mejoramiento Del Tanque De Agua Potable En Calle Aldama. | 49-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tanaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 39703.88 | 39703.88 | 39703.88 | 39703.88 | 39703.88 | 39703.88 | 39703.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1398 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544265 | Construcción De Cerco Perimetral | 50-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 204823 | 204823 | 204823 | 204823 | 204823 | 204823 | 204823 | 100 | 0 | Metros lineales | 1386 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544267 | Mejoramiento De Aulas Adosadas En Jardín De Niños Moisés Saens | 51-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 513789.31 | 513789.31 | 513789.31 | 513789.31 | 513789.31 | 513789.31 | 513789.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1386 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544268 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Francisco Villa | 52-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 119468.1 | 119468.1 | 119468.1 | 119468.1 | 119468.1 | 119468.1 | 119468.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 2642 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544269 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Costado Sur De Carretera Federal Lado Poniente. | 53-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 101388.03 | 101388.03 | 101388.03 | 101388.03 | 101388.03 | 101388.03 | 101388.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 2642 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544270 | Suministro De Mobiliario Para Aula En Escuela Primaria. | 54-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 39655 | 39655 | 39655 | 39655 | 39655 | 39655 | 39655 | 100 | 0 | Lote | 3722 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ES RECURSO DEL FONDO IV / Física: ENTREGADO Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544271 | Construcción De Alcantarilla En Camino Acceso Sacacosechas | 55-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Lote | 3883 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544272 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Educación Lado Norte | 56-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 211704.55 | 211704.55 | 211704.55 | 211704.55 | 211704.55 | 211704.55 | 211704.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 3883 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544310 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Servicios En Callejón De La Barranca. | 57-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 136083.5 | 136083.5 | 136083.5 | 136083.5 | 136083.5 | 136083.5 | 136083.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2050 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544311 | Ampliación Del Techado De La Explanada De Educación Física En Escuela Secundaria Técnica 149 | 58-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | Terminado | 2015 | 70390.2 | 70390.2 | 70390.2 | 70390.2 | 70390.2 | 70390.2 | 70390.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2050 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544313 | Mejoramiento De Comedor En Escuela Primario Ignacio Zaragoza. | 59-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | Terminado | 2015 | 45156.98 | 45156.98 | 45156.98 | 45156.98 | 45156.98 | 45156.98 | 45156.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2050 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544314 | Ampliación De La Red De Drenaje Calle Vasco De Quiroga. | 60-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 208300.97 | 208300.97 | 208300.97 | 208300.97 | 208300.97 | 208300.97 | 208300.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 6379 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544315 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Lado Poniente De La Colonia. | 61-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 195999.83 | 195999.83 | 195999.83 | 195999.83 | 195999.83 | 195999.83 | 195999.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544316 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Acceso Sin Nombre Acceso A La Colonia El Mirador. | 62-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 698979.09 | 698979.09 | 698979.09 | 698979.09 | 698979.09 | 698979.09 | 698979.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200544317 | Construcción De Techos Fijos | 63-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 563089.56 | 377921.28 | 377921.28 | 377921.28 | 377921.28 | 377921.28 | 377921.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300549215 | Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable | 008-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | El Pedregoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1819000 | 1568103.45 | 1568103.45 | 1568103.45 | 1174293.16 | 1174293.16 | 697168.2 | 74.8862 | 0 | Metros lineales | 228 | 0 | 49.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300549226 | Red De Agua Potable | 014-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Guardia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 484773.35 | 484773.35 | 484773.35 | 484773.35 | 484773.35 | 484773.35 | 322955.99 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300549261 | Construccion De Colector Sanitario Col. La Golondrina | 026-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1135284.91 | 913619.09 | 913619.09 | 913619.09 | 913619.09 | 913619.09 | 340585.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 6618 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300549300 | Construccion De Electrificacion En La Col. La Mesa De Chupio | 054-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 462599.36 | 462599.36 | 462599.36 | 462599.36 | 462599.36 | 462599.36 | 303393.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300549344 | Mejoramiento De Baños Y Drenaje En Jardin De Niños " Diego Hernández Topete" | 067-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 299788.67 | 299788.67 | 299788.67 | 299788.67 | 299788.67 | 299788.67 | 299788.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300549372 | Rehabilitacion De Losas En Aulas Con Paneles Metalicos Termo Acustico Tipo Insulfoil Y Pintura En Muros En Escuela Primaria "20 De Noviembre" En El Ejido J. Jesus Alcaraz (Adicional) | 073-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 82346.32 | 82346.32 | 82346.32 | 82346.32 | 82346.32 | 82346.32 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300549383 | Construccion De Baños En El Cecytem De San Rafel Tecario | 083-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Rafael Tecario (El Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 487775.22 | 487775.21 | 487775.21 | 487775.21 | 487775.21 | 487775.21 | 350469.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300550142 | Adicional Para La Introducción De Servicios A La Primera Etapa De La Construcción Del Telebachillerato De Yoricostio. | 100-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Yoricostio (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 299984.31 | 299984.31 | 299984.31 | 299984.31 | 299984.31 | 299984.31 | 299984.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300550160 | Construccion De 2080 M2 De Techos. | 113-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 556563.26 | 556563.26 | 556563.26 | 556563.26 | 556563.26 | 556563.26 | 556563.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300551307 | Rehabilitacion Unidad Deportiva | 123670304 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San José de Gracia | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCION MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 497475.41 | 802725.42 | 497475.41 | 497475.41 | 497475.41 | 497475.41 | 497475.41 | 61.9733 | 0 | Equipamiento | 13031 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO DEL 2016 PERO EL GASTO FUE CON RECURSOS PROPIOS / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300551655 | Rehabilitacion De Caminos | 1235-5-01 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2015 | 820000 | 540030.75 | 540030.75 | 540030.75 | 540030.75 | 540030.75 | 540030.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8952 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300551740 | Construccion De Colector Poniente | 1235-9-11 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1200000 | 596217.67 | 596217.67 | 596217.67 | 596217.67 | 596217.67 | 596217.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300551873 | Construccion De Centro Multideportivo, Colonia Ruben Romero En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 42-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300552427 | Elaboracion De Proyecto Complementario De Puente Chiquihuitillo 1a Y 1b En La Localidad De Chiquihuitillo, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 43-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Chiquihuitillo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 406000 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300552583 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Incluye Revestimiento En La Calle Dr. Francisco Argandar, Colonia 22 De Octubre, En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion. | 45-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 3150859.85 | 2084779.75 | 2084779.75 | 2084779.75 | 2084779.75 | 2084779.75 | 2084779.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553304 | Mejoramiento De Vivienda | 1235-1-01 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2015 | 2700000 | 514999.95 | 514999.95 | 514999.95 | 514999.95 | 514999.95 | 514999.95 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553367 | Construccion De Tanque De Regularizacion De 50 M3 De Capacidad | 1235-3-61301 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 275000 | 273802.71 | 273802.71 | 273802.71 | 273802.71 | 273802.71 | 273802.71 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553382 | Construccion De Muro Perimetral En La Esc. Sec. Tec. 5 Col. Ferrocarril En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 48-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 460173.89 | 460173.89 | 460173.89 | 460173.89 | 460173.89 | 460173.89 | 460173.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553661 | Construccion De Tanque Elavado En Colonia La Cofradia | 1235-3-61301 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 780000 | 773770.5 | 773770.5 | 773770.5 | 773770.5 | 773770.5 | 773770.5 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553672 | Construccion De Aula En Esc. Prim. "Benito Juarez" | 4106 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 272355.92 | 272355.92 | 272355.92 | 272355.92 | 272355.92 | 272355.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553698 | Electrificacion De La Calle Vicente Guerrero | 1235-3-61302 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Arúmbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2015 | 15000 | 13910.09 | 13910.09 | 13910.09 | 13910.09 | 13910.09 | 13910.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553735 | Construccion De Deposito De Agua Potable En Comunidad | 4276 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Ampliación Capula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 792360.37 | 792360.37 | 792360.37 | 792360.37 | 792360.37 | 792360.37 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553790 | Pavimentacion De Calle: Monte Sion | 4153 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 416556 | 415183.75 | 415183.75 | 415183.75 | 415183.75 | 415183.75 | 415183.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553814 | Construccion De Techumbre En Patio De Jardin De Niños "Mariano Jimenez" | 4183 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 410000 | 410000 | 410000 | 122678.24 | 122678.24 | 122678.24 | 122678.24 | 29.9215 | 0 | Metros | 240 | 0 | 15 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553854 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle: Tangancicuaro | 4154 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 151269 | 151065.12 | 151065.12 | 151065.12 | 151065.12 | 151065.12 | 151065.12 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553866 | Pavimentacion En Calle: Arindeo E Imperio Tarasco, Segunda Etapa | 4173 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Fraccionamiento San Isidro Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 900000 | 727720.42 | 727720.42 | 727720.42 | 727720.42 | 727720.42 | 727720.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553882 | Pavimentacion De Calle: Gregorio Patiño, Segunda Etapa | 4122 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Fraccionamiento San Isidro Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 995578.96 | 995578.96 | 995578.96 | 995578.96 | 995578.96 | 995578.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553902 | Pavimentacion De Calle: Acapangueo, Segunda Etapa | 4123 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 725400 | 643581.78 | 643581.78 | 643581.78 | 643581.78 | 643581.78 | 643581.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300553983 | Pavimentacion De Calle: Calandria | 4174 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 400000 | 397816.44 | 397816.44 | 397816.44 | 397816.44 | 397816.44 | 397816.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554009 | Construccion De Aula En Ceba "Flavio Tavera Salinas" | 4108 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 320000 | 296312.65 | 296312.65 | 296312.65 | 296312.65 | 296312.65 | 296312.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554065 | Pavimentacion De Camino: Joya De Buenavista | 4188 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Joya de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1500000 | 1299558.79 | 1299558.79 | 1299558.79 | 1299558.79 | 1299558.79 | 1299558.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554083 | Construccion De Alcantarillado En Calle: Jumiles (Ramon Ramirez Contreras) | 4189 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 300000 | 291582.55 | 291582.55 | 291582.55 | 291582.55 | 291582.55 | 291582.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554100 | Continuacion De Pavimentacion De Camino De Acceso A Comunidad | 4190 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Tuna Manza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 999996.74 | 999996.74 | 999996.74 | 999996.74 | 999996.74 | 999996.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554106 | Pavimentacion De Calle: Aixtal | 4156 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 441798.41 | 441798.41 | 441798.41 | 441798.41 | 98.1774 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554110 | Pavimentacion De Calle: Chalmita | 4157 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1006000 | 1000993.58 | 1000993.58 | 1000993.58 | 1000993.58 | 1000993.58 | 1000993.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554114 | Pavimentacion De Calle: Atuno (Sector C) | 4191 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1770000 | 1720019.3 | 1720019.3 | 1720019.3 | 1720019.3 | 1720019.3 | 1720019.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554120 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle: Plan De Ayala | 4192 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 150000 | 149777.34 | 149777.34 | 149777.34 | 149777.34 | 149777.34 | 149777.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554125 | Pavimentacion De Calle: Mirador Poniente, Segunda Etapa | 4124 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 498028.79 | 498028.79 | 498028.79 | 498028.79 | 498028.79 | 498028.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554130 | Construccion De Aula En Esc. Sec. Tec. No. 143 | 4103 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Fraccionamiento San Isidro Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 262512.02 | 262512.02 | 262512.02 | 262512.02 | 262512.02 | 262512.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554135 | Construccion De Aula En Esc. Sec. Tec. No. 145 | 4104 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 290000 | 258279.08 | 258279.08 | 258279.08 | 258279.08 | 258279.08 | 258279.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554183 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle: 2 De Diciembre | 4226 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 320144.03 | 320144.03 | 320144.03 | 320144.03 | 320144.03 | 320144.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554192 | Rehabilitacion De Acceso A Colonia | 4158 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 248877.36 | 248877.36 | 248877.36 | 248877.36 | 248877.36 | 248877.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554198 | Construccion De Aula De Medios En Jardin De Niños "Amalia Solorzano De Cardenas" | 4105 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 280000 | 278528.52 | 278528.52 | 278528.52 | 278528.52 | 278528.52 | 278528.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554206 | Pavimentacion De Calle: Praderas De La Loma | 4098 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 488741.85 | 488741.85 | 488741.85 | 488741.85 | 488741.85 | 488741.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554209 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Comunidad | 4125 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 187500 | 186855.73 | 186855.73 | 186855.73 | 186855.73 | 186855.73 | 186855.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554213 | Construccion De Comedor En Esc. Prim. "Gabriela Mistral" | 4147 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 280000 | 279359.98 | 279359.98 | 279359.98 | 279359.98 | 279359.98 | 279359.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554217 | Construccion De Aula En Esc. Prim. Urb. Fed. "Sentimientos De La Nacion" | 4110 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 280000 | 275312.42 | 275312.42 | 275312.42 | 275312.42 | 275312.42 | 275312.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554220 | Construccion De Camino: Atecuaro - La Cienega | 4198 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1850000 | 1849999.81 | 1849999.81 | 1849999.81 | 1849999.81 | 1849999.81 | 1849999.81 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554226 | Construccion De Aula En Esc. Prim. "Simbolos Patrios" | 4111 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 280000 | 267652.89 | 267652.89 | 267652.89 | 267652.89 | 267652.89 | 267652.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554228 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle: Juan Escutia, Segunda Etapa | 4126 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1296000 | 1222691.58 | 1222691.58 | 1222691.58 | 1222691.58 | 1222691.58 | 1222691.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554233 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle: Juan Escutia, Segunda Etapa | 4127 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 520000 | 484343.58 | 484343.58 | 484343.58 | 484343.58 | 484343.58 | 484343.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554236 | Conclusion De Barda Perimetral En Telesecundaria | 4199 | Michoacán de Ocampo | Morelia | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 115000 | 114771.13 | 114771.13 | 114771.13 | 114771.13 | 114771.13 | 114771.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554237 | Pavimentacion De Calle: Valle De Jacona | 4128 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 397853.93 | 397853.93 | 397853.93 | 397853.93 | 397853.93 | 397853.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554239 | Pavimentacion De Calle: Delmo | 4129 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1521000 | 1520979.75 | 1520979.75 | 1520979.75 | 1520979.75 | 1520979.75 | 1520979.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554241 | Construccion De Techumbre En Patio Civico En Jardin De Niños "Alberto Coria" | 4329 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 450000 | 449807.96 | 449807.96 | 449807.96 | 449807.96 | 449807.96 | 449807.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554243 | Pavimentacion De Calle: Marcos Carrillo | 4261 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 778050 | 778050 | 778050 | 660625.03 | 660625.03 | 660625.03 | 660625.03 | 84.9078 | 0 | Metros Cuadrados | 599 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554372 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Centrales Col. Loma Linda | 4030 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS-3er. TRIMESTRE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 912715 | 912715 | 912715 | 912715 | 912715 | 912715 | 912715 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554385 | 2 Por Ciento Para El Programa Desarrollo Institucional | 4042 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 3er. TRIMESTRE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 440128 | 440128.12 | 440128.12 | 440128.12 | 440128.12 | 440128.12 | 440128.12 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554489 | Construccion Para Barda Perimetral En Esc. Prim."Jose Maria Morelos Y Pavon" | 4200 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 91000 | 89947.75 | 89947.75 | 89947.75 | 89947.75 | 89947.75 | 89947.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554504 | Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños "Ethel Silvia Rivas Tregoning" | 4146 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 524789 | 521125.85 | 521125.85 | 521125.85 | 521125.85 | 521125.85 | 521125.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554522 | Construccion De Aula En Esc. Prim. "Jose Maria Morelos Y Pavon" | 4112 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 289446.05 | 289446.05 | 289446.05 | 289446.05 | 289446.05 | 289446.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554536 | Construccion De Techumbre En Esc. Prim. "Lazaro Cardenas" | 4201 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 720000 | 720000 | 720000 | 463522.98 | 463522.98 | 463522.98 | 463522.98 | 64.3782 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554552 | Pavimentacion De Calle: Valerio De La Cruz | 4202 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 600000 | 569510.85 | 569510.85 | 569510.85 | 569510.85 | 569510.85 | 569510.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554588 | Construccion De Aula En Jardin De Niños "Ethel Silvia Rivas Tregoning" | 4113 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 277345.38 | 277345.38 | 277345.38 | 277345.38 | 277345.38 | 277345.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554611 | Construccion De Sanitarios En Esc. Prim. De Comunidad | 4330 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Joya de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 294634.75 | 294634.75 | 294634.75 | 294634.75 | 294634.75 | 294634.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554633 | Pavimentacion De Camino Umecuaro Loma Caliente (Por La Cortina) | 4204 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Umécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1500000 | 1499997.99 | 1499997.99 | 1499997.99 | 1499997.99 | 1499997.99 | 1499997.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554652 | Continuacion De Pavimentación Del Camino Ichaqueo A Tumbisca | 4205 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tumbisca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1151708.75 | 1151708.75 | 1151708.75 | 1151708.75 | 71.9818 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554682 | Pavimentacion De Calle: Pipila | 4206 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 417600 | 416259.06 | 416259.06 | 416259.06 | 416259.06 | 416259.06 | 416259.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300554720 | Ampliación De Electrificación | 028-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 21421.73 | 21421.73 | 21421.73 | 21421.73 | 21421.73 | 21421.73 | 21421.73 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: Obra terminada. - Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300555959 | Revestimiento De Camino Principal En Comunidad | 4207 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Huertitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 492879.02 | 492879.02 | 492879.02 | 492879.02 | 492879.02 | 492879.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300556013 | Construccion De Red De Agua Potable, Segunda Etapa | 4131 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Nieves | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 398155.24 | 398155.24 | 398155.24 | 398155.24 | 398155.24 | 398155.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300557206 | Proyecto Integral De Pavimentacion En La Calle San Jose De Gracia, Col. Centro | 123540236 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San José de Gracia | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 997676.61 | 997676.61 | 997676.61 | 997676.61 | 997676.61 | 997676.61 | 997676.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9537 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300557499 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En El Jardin De Niños Juan Escutia. | IBE-22/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Bonifacio Moreno (El Aguaje) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Educación | Terminado | 2015 | 287754 | 219133.8 | 219133.8 | 219133.8 | 219133.8 | 219133.8 | 219133.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL GASTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE $217,981.99 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300558864 | Pavimentacion De Calle: Miguel Hidalgo | 4132 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 720000 | 695263.96 | 695263.96 | 695263.96 | 695263.96 | 695263.96 | 695263.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300558878 | Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria No. 178 "Alfredo Rico" | 4116 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 340000 | 323699.77 | 323699.77 | 323699.77 | 323699.77 | 323699.77 | 323699.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300558887 | Construccion De Red De Agua Potable En Comunidad | 4133 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Torrecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 444000 | 438954.77 | 438954.77 | 438954.77 | 438954.77 | 438954.77 | 438954.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300558898 | Pavimentacion De Calle: Sor Juana Ines De La Cruz | 4210 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 487500 | 486987.68 | 486987.68 | 486987.68 | 486987.68 | 486987.68 | 486987.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300558905 | Construccion De Comedor En Jardin De Niños "Francisco I. Madero" | 4159 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 280000 | 229769.73 | 229769.73 | 229769.73 | 229769.73 | 229769.73 | 229769.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300558918 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Comunidad | 4304 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1078135.13 | 1078135.13 | 1078135.13 | 1078135.13 | 71.8757 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300558928 | Construccion De Aula En Jardin De Niños En Comunidad | 4117 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 295004.05 | 295004.05 | 295004.05 | 295004.05 | 295004.05 | 295004.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300558933 | Construccion De Aula De Usos Multiples Para Educacion Abierta Prim. Y Sec. | 4118 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 330000 | 296136 | 296136 | 296136 | 296136 | 296136 | 296136 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300558948 | Pavimentacion De Calle: Irapeo | 4175 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Isidro Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 600000 | 586341.63 | 586341.63 | 586341.63 | 586341.63 | 586341.63 | 586341.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300558960 | Techo Firme | 4222 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 3435648 | 2680435.19 | 2680435.19 | 2680435.19 | 2680435.19 | 2680435.19 | 2680435.19 | 100 | 0 | Vivienda | 1110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300558970 | Construccion De Aula En Jardin De Niños En Comunidad | 4119 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 280000 | 277688.95 | 277688.95 | 277688.95 | 277688.95 | 277688.95 | 277688.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300558980 | Construccion De Comedor Comunitario | 4211 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Joya de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 455200 | 438690.74 | 438690.74 | 438690.74 | 438690.74 | 438690.74 | 438690.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300558989 | Pavimentacion De Calle: 26 De Noviembre De 1810 | 4182 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 280000 | 278784.22 | 278784.22 | 278784.22 | 278784.22 | 278784.22 | 278784.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300559004 | Construccion De Red De Drenaje En Calle: Hermenegildo Galeana | 4160 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 220000 | 211402.61 | 211402.61 | 211402.61 | 211402.61 | 211402.61 | 211402.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300559009 | Construccion De Dispensario Medico En La Colonia | 4161 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 1100000 | 1087179.97 | 1087179.97 | 1087179.97 | 1087179.97 | 1087179.97 | 1087179.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300559014 | Pavimentación De Camino El Escobal-Buenavista | 4213 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Joya de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 600000 | 595143.12 | 595143.12 | 595143.12 | 595143.12 | 595143.12 | 595143.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300559021 | Pavimentacion De Calle: 12 De Marzo | 4162 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300559026 | Pavimentacion De Calle: Loma Salvadoreña | 4218 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 600000 | 503848.97 | 503848.97 | 503848.97 | 503848.97 | 503848.97 | 503848.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300559030 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calles: Antorcha, Tierra Y Libertad Y Egipto | 4263 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 350000 | 349124.45 | 349124.45 | 349124.45 | 349124.45 | 349124.45 | 349124.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300559036 | Construccion De Camino Puencitas A Puerto Madroño | 4221 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Puentecillas (Puentecitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 497140.91 | 497140.91 | 497140.91 | 497140.91 | 497140.91 | 497140.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300559041 | Construccion De Colector De Aguas Pluviales | 4136 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 3560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300559051 | Ampliacion De Red De Baja Tension Aerea (2 1) 3/0-1/0 C. Bonifasio Rendon S/N Col. Tanques Del Pastor | 4233 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 65583.7 | 65583.7 | 65583.7 | 65583.7 | 65583.7 | 65583.7 | 65583.7 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300559056 | Ampliacion De Linea De Baja Tension Subterranea Xlp (2 1) 3/0-1/0 L-1 Mza 27 Col. Hermosa Provincia | 4234 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 36506.83 | 36506.82 | 36506.82 | 36506.82 | 36506.82 | 36506.82 | 36506.82 | 100 | 0 | Metros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300559058 | Construccion De Linea De Media Tension, Instalacion De Tro Y Ampliacion De Red De Baja Tension (2 1) 3/0-1/0 C. Mar Caribe Col. Gertrudis Sanchez | 4235 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 98027.94 | 98027.93 | 98027.93 | 98027.93 | 98027.93 | 98027.93 | 98027.93 | 100 | 0 | Metros | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300559060 | Ampliacion De Red De Baja Tension Subterranea Xlp (2 1) Col. Etnias De Mexico | 4236 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 45742.79 | 45742.79 | 45742.79 | 45742.79 | 45742.79 | 45742.79 | 45742.79 | 100 | 0 | Metros | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300559064 | Construccion De Linea De Media Tension Aerea, Instalacion De Tro Y Ampliacion De Red De Baja Tension Subterranea. | 4237 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 84640.02 | 84640.01 | 84640.01 | 84640.01 | 84640.01 | 84640.01 | 84640.01 | 100 | 0 | Metros | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560217 | Ampliacion De Red De Baja Tension Subterranea Xlp (2 1) C. Felix Ireta S/N Mza 273 Col Ejidal Isaac Arriaga | 4238 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 45742.79 | 45742.79 | 45742.79 | 45742.79 | 45742.79 | 45742.79 | 45742.79 | 100 | 0 | Metros | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560268 | Ampliacion De Red De Baja Tension Aerea En Calle Plata Col. Lomas De La Aldea | 4239 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 21836.96 | 21836.95 | 21836.95 | 21836.95 | 21836.95 | 21836.95 | 21836.95 | 100 | 0 | Metros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560341 | Ampliacion De Red De Baja Tension Aerea (2 1) 3/0-1/0 E Instalacion De Tro. | 4240 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Carlos Coapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 73963.35 | 73963.35 | 73963.35 | 73963.35 | 73963.35 | 73963.35 | 73963.35 | 100 | 0 | Metros | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560378 | Construccion De Linea De M.T., B.T. E Instalacion De Tro En Calle Emiliano Zapata La Minzita | 4241 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 93678.03 | 93678.03 | 93678.03 | 93678.03 | 93678.03 | 93678.03 | 93678.03 | 100 | 0 | Metros | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560408 | Construccion De Linea De Media Tension Aerea E Instalacion De Transformador En Calle 5 De Febrero Col. Ejidal Isaac Arriaga | 4242 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 38004.29 | 38004.29 | 38004.29 | 38004.29 | 38004.29 | 38004.29 | 38004.29 | 100 | 0 | Metros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560452 | Construccion De Linea De Media Tension Aerea, Red De Baja Tension Aerea E Instalacion De Transformadores En Col. Ruben Jaramillo | 4256 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 408212.81 | 408212.8 | 408212.8 | 408212.8 | 408212.8 | 408212.8 | 408212.8 | 100 | 0 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560492 | Construccion De Red De Baja Tension Aerea (2 1) En Col. Arboledas Del Rio Grande | 4243 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 373213.91 | 373213.91 | 373213.91 | 373213.91 | 373213.91 | 373213.91 | 373213.91 | 100 | 0 | Metros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560797 | Construccion De Red De Baja Tension Aerea (2 1) Calle Flor De Cerezo Col Arboledas Del Rio Grande | 4244 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10541.72 | 10541.72 | 10541.72 | 10541.72 | 10541.72 | 10541.72 | 10541.72 | 100 | 0 | Metros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560846 | Construccion De Linea De Media Tension Aerea E Instalacion De Transformador En Comunidad De Atecuaro Rumbo Al Carretero | 4245 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 234832.58 | 234832.58 | 234832.58 | 234832.58 | 234832.58 | 234832.58 | 234832.58 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560854 | Construccion De Red De Baja Tension Aerea En Calle Privada Morelos Atecuaro | 4246 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 30498.21 | 30498.21 | 30498.21 | 30498.21 | 30498.21 | 30498.21 | 30498.21 | 100 | 0 | Metros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560875 | Construccion De Red De Baja Tension Aerea En Calle El Cedro San Miguel De Monte | 4247 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Miguel del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 26672.42 | 26672.41 | 26672.41 | 26672.41 | 26672.41 | 26672.41 | 26672.41 | 100 | 0 | Metros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560897 | Ampliacion De Red De Baja Tension Aerea (2 1) En Calle Niquel Col Lomas De La Aldea | 4248 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 12902.26 | 12902.26 | 12902.26 | 12902.26 | 12902.26 | 12902.26 | 12902.26 | 100 | 0 | Metros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560912 | Ampliacion De Red Aerea (2 1) Calle Quimicos Col Lomas De La Aldea | 4249 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 11141.39 | 11141.39 | 11141.39 | 11141.39 | 11141.39 | 11141.39 | 11141.39 | 100 | 0 | Metros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560945 | Construccion De Linea De Mt Y Red De Baja Tension Aerea, Instalacion De Tro 37.5kva En Col Lomas De La Aldea | 4250 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 103175.1 | 103175.1 | 103175.1 | 103175.1 | 103175.1 | 103175.1 | 103175.1 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560968 | Ampliacion De Red De Baja Tension Aerea (2 1) En Calle Yodo Col Lomas De La Aldea | 4251 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 19884.11 | 19884.11 | 19884.11 | 19884.11 | 19884.11 | 19884.11 | 19884.11 | 100 | 0 | Metros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560976 | Ampliacion De Red De Baja Tension Aerea (2 1) Calle Herreros Col Lomas De La Aldea | 4252 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 12902.26 | 12902.26 | 12902.26 | 12902.26 | 12902.26 | 12902.26 | 12902.26 | 100 | 0 | Metros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300560998 | Construccion De Linea De Media Tension Y Red De Baja Tension Aerea E Instlacion De Tranformador En Calle Yunuen Col El Abrojal | 4257 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 116892.92 | 116892.92 | 116892.92 | 116892.92 | 116892.92 | 116892.92 | 116892.92 | 100 | 0 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300561064 | Construccion De Drenaje Pluvial En Primaria Jose Maria Morelos, Colonia Miguel Regalado | 1.2.3.6.4.1.250 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 62061.2 | 62061.2 | 62061.2 | 62061.2 | 62061.2 | 62061.2 | 62061.2 | 100 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300561139 | Construccion De Linea De Media Tension Aerea Red De Baja Tension E Instalacion De Tros Autoprotegidos | 4253 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 430373.69 | 430373.69 | 430373.69 | 430373.69 | 430373.69 | 430373.69 | 430373.69 | 100 | 0 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300561168 | Construccion De Red De Baja Tension Aerea (2 1) 3/0-1/0 | 4254 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 45091.08 | 45091.08 | 45091.08 | 45091.08 | 45091.08 | 45091.08 | 45091.08 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300561186 | Construccion De Linea De Media Tension Aerea, Red De Baja Tension E Instalacion De Tro Autoprotegido 50kva | 4258 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 164418.62 | 164418.62 | 164418.62 | 164418.62 | 164418.62 | 164418.62 | 164418.62 | 100 | 0 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300561216 | Construccion De Red De Baja Tension Aerea En Calle Poetas Col Lomas De La Aldea | 4255 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 16514.29 | 16514.29 | 16514.29 | 16514.29 | 16514.29 | 16514.29 | 16514.29 | 100 | 0 | Metros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300561233 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario, Segunda Etapa | 4138 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 325410 | 322945.29 | 322945.29 | 322945.29 | 322945.29 | 322945.29 | 322945.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300561294 | Linea De Alimentacion A La Red De Distribucion Del Tanque Nuevo A Las Calles De La Mora Y Pablo Blanco | OP-AYS-LC45-04-2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 497495.22 | 497494.14 | 497494.14 | 497494.14 | 497494.14 | 497494.14 | 497494.14 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300562273 | Conservación Del Camino: San Felipe - Angangueo - Las Papas - Tlalpujahua, Tramo Del Km 0 000 Al Km 47 300 | 518993 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2376474 | 2376474 | 2376474 | 2376474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300562498 | Conservación Del Camino: E.C.(Puruándiro - Zináparo) - Pastor Ortíz, Tramo Del Km 0 000 Al Km 62 000 | 518989 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5690702 | 5690702 | 5690702 | 5690702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14646 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300562608 | Construcción Y Equipamiento De Gimnasio De Usos Múltiples | 4165 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3992000 | 3992000 | 3928454.36 | 3928454.36 | 3928454.36 | 3928454.36 | 98.4082 | 0 | Metros Cuadrados | 103295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300562910 | Construcción Final Del Complejo Acuático En La Unidad Deportiva Morelos Indeco | 4341 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 13250000 | 13223500 | 13008530.17 | 13008530.17 | 13008530.17 | 13008530.17 | 13008530.17 | 98.3743 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300562912 | Construcción Con Concreto Hidráulico 1720 M2, E Introducción De Drenaje Sanitario Y De Tubería Para Agua Potable En Prolongación De La Calle Javier Mina Entre Las Calles Miguel Blanco Y San Miguel, | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1235541 | 1235541 | 617771 | 617771 | 49.8202 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300562923 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Techada En El Jardín De Niños Amado Nervo, De La Col. Lopez Mateos | 1.2.3.6.4.1.244 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 179819.83 | 179819.83 | 179819.83 | 179819.83 | 179819.83 | 99.8999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300562925 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Techada En La Escuela Primaria Urbana Federal Narciso Mendoza, En La Comunidad De Ario De Rayón | 1.2.3.6.4.1.245 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 299699.38 | 299699.34 | 292724.68 | 292724.68 | 292724.68 | 97.5749 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300563722 | Construcción De Espacio Deportivo En El Fraccionamiento Villa Magna | 4163 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Villa Magna | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 4000000 | 3992000 | 3992000 | 3928454.36 | 3928454.36 | 3928454.36 | 3928454.36 | 98.4082 | 0 | Metros Cuadrados | 70455 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300564721 | Construccion De Andador En Col. 19 De Noviembre | 0216 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 249112.61 | 249112.61 | 249112.61 | 249112.61 | 249112.61 | 249112.61 | 249112.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300564863 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Secundaria Técnica No. 53 (Fam 2015) | O516789 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 917315.1 | 917315.1 | 917315.1 | 862432.8 | 850830.25 | 850830.25 | 760129.48 | 92.7522 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300565119 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Jose María Morelos (Fam 2015) | O516795 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Aramutaro de la Cal (Aramaturo de la Cal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 303518.78 | 303518.78 | 303518.78 | 303172.09 | 90951.63 | 90951.63 | 90951.63 | 29.9657 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300565123 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Revolución (Fam 2015) | O516796 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302768.32 | 302768.32 | 302768.32 | 302654.09 | 302646.52 | 302646.52 | 295413.43 | 99.9598 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300565128 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Hermanos Guerra (Fam 2015) | O516798 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Aranjuez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 307760.7 | 307760.7 | 307760.7 | 307760.7 | 303052.06 | 303052.06 | 291805.22 | 98.47 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300565137 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Tangaxoan Ii (Fam 2015) | O516800 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Santiago Conguripo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 653512.46 | 653512.46 | 653512.46 | 653512.46 | 576313.85 | 576313.85 | 576313.85 | 88.1871 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300565144 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria José María Morelos (Fam 2015) | O515468 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Aramutaro de la Cal (Aramaturo de la Cal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300565157 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 735 (Fam 2015) | O516801 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | La Salud | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 712517.12 | 712517.12 | 712517.12 | 710585.34 | 569105.09 | 569105.09 | 566913.41 | 79.8725 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300565738 | Ampliacion Red De Energia Electrica Col. Venta Del Aire En Indaparapeo | 04 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO, DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 294606.01 | 294606.01 | 294606.01 | 294606.01 | 294606.01 | 294606.01 | 294606.01 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566078 | Construccion Red De Agua Potable | 0217 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Huerta de Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRASN PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 167334 | 167334 | 167334 | 167334 | 167334 | 167334 | 167334 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566222 | Construccion De Comedor Comunitario | 0218 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Nuez (La Nuez del Caimán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566238 | Ampliacion Red De Energia Electrica Colonia La Cajita Indaparapeo | 03 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de indaparapeo, direccion de obras publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 111688.65 | 111688.65 | 111688.65 | 111688.65 | 111688.65 | 111688.65 | 111688.65 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566252 | Construccion De Fosa Septica En La Localidad De Los Magueyes | 0219 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Los Magueyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 10225 | 10225 | 10225 | 10225 | 10225 | 10225 | 10225 | 100 | 0 | Lote | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA CON MATERIAL ENTREGADO EN LA LOC. LOS MAGUEYES / Registro: OBRA TERMINADA CON MATERIAL ENTREGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566326 | Construccion De Aula Escuela Primaria Ojo De Agua De Escareño | 0220 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Los Ojos de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LOCALIDAD OJO DE AGUA / Física: AULA TERMINADA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA / Registro: LA AULA SE TERMINO CORRECTAMENTYE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566427 | Instalacion De Sanitarios Ecologicos Secos, San Lucas Pio | 014 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h.ayuntamiento de indaparapeo, direccion de obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 333450 | 333450 | 333450 | 333450 | 333450 | 333450 | 333450 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566484 | Instalacion De Sanitarios Ecologicos Secos, Jorio | 015 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Jorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de indaparapeo, direccion de obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566515 | Instalacion De Sanitarios Ecologicos Secos, Las Pitahajas | 016 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Pitahayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de indaparapeo, direccion de obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 269325 | 269325 | 269325 | 269325 | 269325 | 269325 | 269325 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566540 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En La Primaria El Pipila (Fam 2015) | O516803 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 993153.6 | 993153.6 | 993153.6 | 989661.82 | 989626.92 | 989626.92 | 985361.28 | 99.6449 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566549 | Instalacion De Sanitarios Ecologicos Secos, Los Cimientos | 17 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Los Cimientos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de indaparapeo, direccion de obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 153900 | 153900 | 153900 | 153900 | 153900 | 153900 | 153900 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566566 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 53 (Fam Ed 2015) | O515852 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cenobio Moreno (Las Colonias) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 381031.52 | 381031.52 | 381031.52 | 379682.74 | 368113.38 | 368113.38 | 366526.8 | 96.6097 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566575 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Francisco González Bocanegra (Fam 2015) | O516805 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Presa del Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1362538.67 | 1362538.67 | 1362538.67 | 1212361.41 | 1212361.16 | 1212361.16 | 1207135.47 | 88.9781 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566578 | Intalacion De Sanitaios Ecologicos Secos, Las Huertas | 018 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de indaparapeo, direccion de obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 474525 | 474525 | 474525 | 474525 | 474525 | 474525 | 474525 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566583 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 139 (Fam Ed 2015) | O515853 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | El Recreo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 377210.81 | 377210.81 | 377210.81 | 376700.12 | 368769.33 | 368769.33 | 367179.8 | 97.7621 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566591 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria José Vasconcelos (Fam 2015) | O518159 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Santiago Acahuato | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 489032.63 | 489032.63 | 489032.63 | 488992.32 | 474765.42 | 474765.42 | 472719.02 | 97.0826 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566595 | Instalacion De Sanitarios Ecologicos Secos, El Zapote | 023 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia el Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. atyuntamiento de indaparapeo, direccion de obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 51300 | 51300 | 51300 | 51300 | 51300 | 51300 | 51300 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566601 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 812 (Fam Ed 2015) | O515854 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Los Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 372362.82 | 372362.82 | 372362.82 | 369419.7 | 348757.88 | 348757.88 | 347254.61 | 93.6608 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566609 | Instalacion De Sanitarios Ecologicos Secos, Las Estacas | 024 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Estacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de indaparapeo, direccion de obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 102300 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566611 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria El Pipila (Fam 2015) | O515471 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 185418.99 | 185418.99 | 185418.99 | 177688.8 | 175078.8 | 175078.8 | 175078.8 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566647 | Pavimentacion Hidraulica De Calle, Cañada Del Agua | 032 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cañada del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de indaparapeo, direccion de obras publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 416322.36 | 249092.5 | 249092.5 | 249092.5 | 249092.5 | 249092.5 | 249092.5 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566948 | Pavimentacion Hidraulica Calle Principal Col. De Quirio | 036 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Plan de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de indaparapeo, direccion de obras publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 191544.44 | 191544.44 | 191544.44 | 191544.44 | 191544.44 | 191544.44 | 191544.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300566986 | Instalacion De Sanitarios Ecologicos Secos, La Arpita | 040 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | La Arpita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayunyamiento de indaparapeo, direccion de obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 269325 | 269325 | 269325 | 269325 | 269325 | 269325 | 269325 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567062 | Construccion Red De Agua Potable | 0221 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 223881.5 | 223881.5 | 223881.5 | 223881.5 | 223881.5 | 223881.5 | 223881.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567079 | Construccion Cerco Muro Perimetral En Unidad Medico Rural San Lucas Pio | - | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 16186.9 | 16186.9 | 16186.9 | 16186.9 | 16186.9 | 16186.9 | 16186.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567096 | Intalacion De Sanitarios Ecologicos Secos, Las Cruces | 53 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 64125 | 64125 | 64125 | 64125 | 64125 | 64125 | 64125 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567183 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 53 (Fam Ed 2015) | O515248 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cenobio Moreno (Las Colonias) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567188 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Francisco González Bocanegra (Fam 2015) | O515473 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Presa del Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567193 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 139 (Fam Ed 2015) | O515251 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | El Recreo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567216 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 812 (Fam Ed 2015) | O515254 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Los Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567221 | Construcción De Unidad Académica En El Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán | O518141 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8499950.96 | 4843805.88 | 4843805.88 | 4829681.37 | 48.4381 | 0 | Metros Cuadrados | 1614 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567228 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Heroínas De La Independencia (Fam 2015) | O516807 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 692483.92 | 692483.92 | 692483.92 | 690656.2 | 566899.46 | 566899.46 | 564684.54 | 81.8646 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567235 | Construcción De Un Aula Cocina En El Jardín De Niños Ricardo Flores Magón (Fam Ed 2015) | O515855 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Faro de Bucerías | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 438909.15 | 438909.15 | 438909.15 | 434151.26 | 434151.23 | 434151.23 | 432279.88 | 98.916 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567241 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños José Vasconcelos (Fam Ed 2015) | O515856 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Cofradía de Ostula | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 362133.81 | 362133.81 | 362133.81 | 359712.72 | 359712.15 | 359712.15 | 358161.67 | 99.3313 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567244 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Ticateme (Fam 2015) | O518160 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cobígenes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1225913.91 | 1225913.91 | 1225913.91 | 1223060.89 | 699317.08 | 699317.08 | 697270.29 | 57.0446 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567247 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano (Fam Ed 2015) | O515857 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Ixtapilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 363723.08 | 363723.08 | 363723.08 | 361695.82 | 361695.24 | 361695.24 | 360136.21 | 99.4425 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567250 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Yankuik Lanesik (Fam 2015) | O516809 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Paso de Noria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 491780.25 | 491780.25 | 491780.25 | 491109.3 | 401760.73 | 401760.73 | 246024.26 | 81.6952 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567257 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Indígena (Fam Ed 2015) | O515858 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Palma Sola | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 853787.9 | 853787.9 | 853787.9 | 853484.64 | 256045.38 | 256045.38 | 256045.38 | 29.9893 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567264 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños In Kali In Kimatilisli (Fam Ed 2015) | O515859 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cuilala de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 361179.78 | 361179.78 | 361179.78 | 358899.52 | 358899.52 | 358899.52 | 357352.53 | 99.3687 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567273 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Indígena (Fam Ed 2015) | O515860 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cobanera de Ostula | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 361179.78 | 361179.78 | 361179.78 | 358899.52 | 358897.61 | 358897.61 | 357350.63 | 99.3681 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567275 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Ignacio Allende (Fam Ed 2015) | O515861 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Chacala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 361179.78 | 361179.78 | 361179.78 | 358899.52 | 358843.93 | 358843.93 | 357297.19 | 99.3533 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567305 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Niños Héroes (Fam Ed 2015) | O515862 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cuirla (La Changunguera de Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 863422.92 | 863422.92 | 863422.92 | 770850.87 | 770845.66 | 770845.66 | 767523.05 | 89.2779 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567382 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Moctezuma (Fam 2015) | O516810 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Maruata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1494768.95 | 1494768.95 | 1494768.95 | 1494138.28 | 989472.52 | 989472.52 | 986139.82 | 66.1957 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567389 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Cuauhtémoc (Fam Ed 2015) | O515863 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Pomaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 707785.37 | 707785.37 | 707785.37 | 628307.57 | 619103.87 | 619103.87 | 616435.32 | 87.4706 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567395 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Benito Juárez (Fam Ed 2015) | O515864 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cobígenes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEE | Educación | En Ejecución | 2015 | 801646.82 | 801646.82 | 801646.82 | 716908.98 | 697938.8 | 697938.8 | 694930.44 | 87.0631 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567403 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Ricardo Flores Magón (Fam Ed 2015) | O515865 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Chacalapa de Coire | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 356084.2 | 356084.2 | 356084.2 | 314106.3 | 94231.89 | 94231.89 | 94231.89 | 26.4634 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567407 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Adolfo López Mateos (Fam Ed 2015) | O515866 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Bejama | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 367251.64 | 367251.64 | 367251.64 | 324635.78 | 97390.73 | 97390.73 | 97390.73 | 26.5188 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567416 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Indígena (Fam Ed 2015) | O515867 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Paso de Noria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 640234.53 | 640234.53 | 640234.53 | 567269.95 | 170180.98 | 170180.98 | 170180.98 | 26.581 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567425 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Indígena (Fam Ed 2015 | O515868 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Marialito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 824708.81 | 824708.81 | 824708.81 | 741230.98 | 456837.01 | 456837.01 | 455393.25 | 55.3937 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567442 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En La Primaria Indígena (Fam 2015) | O518161 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Majada (La Majadita) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1101541.45 | 1101541.45 | 1101541.45 | 1044760.08 | 933026.97 | 933026.97 | 640012.51 | 84.7019 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567446 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Sebastian Domínguez Campos (Fam 2015) | O516812 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Las Haciendas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1285259.13 | 1285259.13 | 1285259.13 | 1056346.39 | 1056346.39 | 1056346.39 | 1051793.16 | 82.1894 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567456 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria 24 De Febrero (Fam 2015) | O516814 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Faro de Bucerías | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 707785.37 | 707785.37 | 707785.37 | 706816.76 | 706816.75 | 706816.75 | 703770.13 | 99.8631 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567461 | Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Cocina En El Jardín De Niños Indígena Ricardo Flores Magón (Fam Ed 2015) | O515286 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Faro de Bucerías | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 62311.16 | 62311.16 | 62311.16 | 59663.44 | 58793.44 | 58793.44 | 58793.44 | 94.3546 | 0 | Mobiliario y equipo | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567464 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Indígena José Vasconcelos (Fam Ed 2015) | O515283 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Cofradía de Ostula | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567467 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Indígena Ticateme (Fam 2015) | O515475 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cobígenes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567469 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Indígena Ignacio Manuel Altamirano (Fam Ed 2015) | O515278 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Ixtapilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567489 | Construcción De Alcantarillado Sanitario De La Calle Francisco Sarabia | 22 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 321903.2 | 299796.73 | 299796.73 | 299796.73 | 299796.73 | 299796.73 | 299796.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567494 | Construccion De Alcantarillado Sanitario De La Calle Simon Bolivar | 23 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 57184.8 | 57184.8 | 57184.8 | 57184.8 | 57184.8 | 57184.8 | 57184.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567496 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario De Las Cruces | 24 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | General Francisco Villa (Las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 230329.76 | 230329.76 | 230329.76 | 230329.76 | 230329.76 | 230329.76 | 230329.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567538 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Indígena (Fam Ed 2015) | O515276 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567542 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Indígena (Fam Ed 2015) | O515257 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cobanera de Ostula | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 48383.6 | 48383.6 | 0 | 72.451 | 0 | Mobiliario y equipo | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567551 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños 16djn2308k (Fam Ed 2015) | 0516770 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 335558.8 | 335558.8 | 335558.8 | 293264.7 | 293260.22 | 293260.22 | 291996.16 | 87.3946 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567555 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Indígena In Kali In Kimatilisli (Fam Ed 2015) | O515256 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cuilala de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567565 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Ignacio Allende (Fam Ed 2015) | O515261 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Chacala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567572 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Indígena Moctezuma (Fam 2015) | O515477 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Maruata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567574 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Indígena Ricardo Flores Magón (Fam Ed 2015) | O515264 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Chacalapa de Coire | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567591 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Indígena Adolfo López Mateos (Fam Ed 2015) | O515268 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Bejama | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567597 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Indígena (Fam Ed 2015) | O515273 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Paso de Noria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567610 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Francisco Gabilondo Soler (Fam Ed 2015) | O516771 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 335589.06 | 335589.06 | 335589.06 | 293302.03 | 293296.24 | 293296.24 | 292032.04 | 87.3974 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567620 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Indígena (Fam 2015) | O515481 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Majada (La Majadita) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567627 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Indígena Sebastian Domínguez Campos (Fam 2015) | O515483 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Las Haciendas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567648 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Juan Escutia (Fam Ed 2015) | O516772 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 628833.37 | 628833.37 | 628833.37 | 551518.81 | 543727.24 | 543727.24 | 541383.59 | 86.466 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567676 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria El Pipila (Fam 2015) | O516816 | Michoacán de Ocampo | Ario | El Guayabo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 343130.12 | 343130.12 | 343130.12 | 341397.08 | 341397.06 | 341397.06 | 339925.52 | 99.4949 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567694 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Maestro Juan Díaz Vázquez (Fam 2015) | O516818 | Michoacán de Ocampo | Ario | San José de Chuén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 356205.99 | 356205.99 | 356205.99 | 355088.19 | 355087.9 | 355087.9 | 353557.34 | 99.6861 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567699 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria 2 De Octubre (Fam 2015) | O516819 | Michoacán de Ocampo | Ario | El Calabozo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 345114.02 | 345114.02 | 345114.02 | 345068.17 | 345068.17 | 345068.17 | 343580.81 | 99.9867 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567709 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Pipila (Fam 2015) | O515484 | Michoacán de Ocampo | Ario | El Guayabo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567733 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Maestro Juan Díaz Vázquez (Fam 2015) | O515506 | Michoacán de Ocampo | Ario | San José de Chuén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567788 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Amado Nervo (Fam Ed 2015) | O516773 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Capácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 774997.47 | 774997.47 | 774997.47 | 747799.36 | 747799.36 | 747799.36 | 744576.09 | 96.4906 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567822 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria 02 De Octubre (Fam 2015) | O515510 | Michoacán de Ocampo | Ario | El Calabozo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567839 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Indigena Lazaro Cardenas (Fam 2015) | O516853 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Angahuan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 753325.48 | 753325.48 | 753325.48 | 752791.21 | 713491.78 | 713491.78 | 710416.39 | 94.7123 | 0 | Metros Cuadrados | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567862 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria José María Morelos (Fam 2015) | O516821 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Las Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 362133.81 | 362133.81 | 362133.81 | 361859.7 | 361859.14 | 361859.14 | 360299.4 | 99.9242 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567880 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria General Francisco Villa (Fam 2015) | O518430 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | San Lorenzo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 774997.47 | 774997.47 | 774997.47 | 774671.84 | 774565.95 | 774565.95 | 771227.3 | 99.9443 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567884 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 900 (Fam Ed 2015) | O515869 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Las Juntas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 372362.82 | 372362.82 | 372362.82 | 371650.74 | 371650.4 | 371650.4 | 370048.46 | 99.8087 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567898 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria José María Morelos (Fam 2015) | O515512 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Las Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567923 | Rehabilitación De Un Aula, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior, Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En La Telesecundaria No. 114 (Fam 2015) | O516854 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Angahuan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 774997.47 | 774997.47 | 774997.47 | 773878.2 | 771072.47 | 771072.47 | 767748.88 | 99.4935 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567927 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 900 (Fam Ed 2015) | O515287 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Las Juntas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567964 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 305 (Fam Ed 2015) | O516774 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 774997.47 | 774997.47 | 774997.47 | 774996.21 | 773728.94 | 773728.94 | 770393.9 | 99.8363 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567978 | Construcción De Plaza Cívica En La Secundaria Técnica No. 90 (Fam Ed 2015) | O515870 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Pizándaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 375177.54 | 375177.54 | 375177.54 | 375140.8 | 375138.17 | 375138.17 | 373521.2 | 99.9895 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567989 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria 16dpb0240w (Fam 2015) | O516823 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 714238.99 | 714238.99 | 714238.99 | 710338.69 | 364331.66 | 364331.66 | 363400.45 | 51.0098 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568015 | Rehabilitación General De Los Edificios Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En La Primaria Licenciado Benito Juárez (Fam 2015) | O518162 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 2880177.74 | 2880177.74 | 2880177.74 | 2706042.59 | 2706042.49 | 2706042.49 | 2107079.64 | 93.954 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568026 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 437 (Fam 2015) | O518431 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Nuevo Zirosto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 629170.23 | 629170.23 | 629170.23 | 628700.35 | 628332.26 | 628332.26 | 625623.93 | 99.8668 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568032 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Secundaria Técnica No. 43 (Fam 2015) | O516825 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 714238.99 | 714238.99 | 714238.99 | 711140.11 | 357805.05 | 357805.05 | 356915.5 | 50.096 | 0 | Metros Cuadrados | 382 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568055 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Fray Bartolomé De Las Casas (Fam 2015) | O516827 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 295372.44 | 295372.44 | 295372.44 | 295069.33 | 294111.41 | 294111.41 | 292843.68 | 99.5731 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568064 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Centro De Atención Psicopedagógica En Educación Preescolar (Fam Ed 2015) | O516775 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 337039.06 | 337039.06 | 337039.06 | 337038.06 | 335266.08 | 335266.08 | 333820.97 | 99.474 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568098 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Eréndira (Fam 2015) | O516829 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 797327.89 | 797327.89 | 797327.89 | 796609.68 | 793698.43 | 793698.43 | 790277.32 | 99.5448 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568115 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria General Lázaro Cárdenas (Fam 2015) | O516831 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 370964.66 | 370964.66 | 370964.66 | 369050.11 | 313257.24 | 313257.24 | 311907 | 84.444 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568170 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Angela Peralta (Fam 2015) | O516856 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 679754.26 | 679754.26 | 679754.26 | 679448.98 | 679448.98 | 679448.98 | 676520.32 | 99.9551 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568224 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En La Primaria Francisco González Bocanegra (Fam 2015) | O516833 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1055178.14 | 1055178.14 | 1055178.14 | 899547.83 | 865350.65 | 865350.65 | 861620.69 | 82.0099 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568240 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Tsitsipandakuri (Fam Ed 2015) | O515871 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 766668.94 | 766668.94 | 766668.94 | 765990.15 | 765520.6 | 765520.6 | 762220.95 | 99.8502 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568294 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardin De Niños Indígena Fray Bartolomé De Las Casas (Fam 2015) | O515515 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568319 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Francisco González Bocanegra (Fam 2015) | O515520 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568338 | Construcción Del Edificio De Ingeniería Biomédica En El Instituto Tecnológico Superior P'Urhepecha | O518142 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 540000 | 540000 | 540000 | 539713.33 | 539713.33 | 539713.33 | 537386.99 | 99.9469 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568355 | Construcción De Un Aula Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Tariacuri (Fam 2015) | O516835 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 915892.66 | 915892.66 | 915892.66 | 915892.66 | 878149.16 | 878149.16 | 874364.03 | 95.879 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568416 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Gabriela Mistral (Fam Ed 2015) | O515872 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 712517.12 | 712517.12 | 712517.12 | 706715.43 | 706499.69 | 706499.69 | 703454.44 | 99.1555 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568459 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria General Lázaro Cárdenas (Fam Ed 2015) | O515873 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 638432.82 | 638432.82 | 638432.82 | 635948.57 | 634988.85 | 634988.85 | 632251.83 | 99.4606 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568472 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria José Vasconcelos (Fam 2015) | O516917 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 712517.12 | 712517.12 | 712517.12 | 712375.56 | 712375.55 | 712375.55 | 709304.97 | 99.9801 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568589 | Construcción De Módulo Administrativo En La Secundaria Técnica No. 149 (Fam 2015) | O516918 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 4310942.25 | 4310942.25 | 4310942.25 | 3688737.71 | 3687602.42 | 3687602.42 | 3671707.59 | 85.5405 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568631 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 106 (Fam Ed 2015) | O515874 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 314365.22 | 314365.22 | 314365.22 | 314180.18 | 313878.89 | 313878.89 | 312525.96 | 99.8453 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568698 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 929 (Fam 2015) | O518163 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1066064.82 | 1066064.82 | 1066064.82 | 962054.57 | 961295.42 | 961295.42 | 957151.9 | 90.1723 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568852 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardin De Niños Indígena Tariacuri (Fam 2015) | O515522 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568891 | Mobiliario Para Módulo Administrativo En La Secundaria Técnica No. 149 (Fam 2015) | O516344 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1970868.37 | 1970868.37 | 1970868.37 | 1912141.68 | 1906051.68 | 1906051.68 | 1906051.68 | 96.7113 | 0 | Mobiliario y equipo | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568922 | Construcción De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Quetzalcoatl (Fam 2015) | O516857 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 269713.89 | 269713.89 | 269713.89 | 269281.85 | 265801.86 | 265801.86 | 264656.17 | 98.5496 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568932 | Mobiliario Para Un Aula En La Escuela Telesecundaria Estv16 106 (Fam Ed 2015) | O515586 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300568951 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 929 (Fam 2015) | O515525 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569053 | Construcción De Un Aula Didactica Y Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Amalia Solorzano De Cardenas (Fam 2015) | O516858 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 915892.66 | 915892.66 | 915892.66 | 915312.7 | 915250.28 | 915250.28 | 911323.97 | 99.9299 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569075 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez (Fam 2015) | O516919 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Salitre de Estopila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2015 | 824708.81 | 824708.81 | 824708.81 | 823369.6 | 390537.02 | 390537.02 | 389653.23 | 47.3545 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569099 | Construcción De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Emma Godoy (Fam 2015) | O516859 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 272485.97 | 272485.97 | 272485.97 | 272142.02 | 272142.02 | 272142.02 | 270969 | 99.8738 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569114 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2015) | O516946 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Timbiriche | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 370877.35 | 370877.35 | 370877.35 | 370789.97 | 370538.94 | 370538.94 | 368941.78 | 99.9088 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569135 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla (Fam Ed 2015) | O515876 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 642987.35 | 642987.35 | 642987.35 | 641790.95 | 634350.99 | 634350.99 | 631616.72 | 98.6568 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569162 | Construcción De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Martin Gonzalez Vazquez (Fam 2015) | O516860 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 274561.78 | 274561.78 | 274561.78 | 273616.37 | 268157.8 | 268157.8 | 267001.95 | 97.6676 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569165 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 850 (Fam Ed 2015) | O515877 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 368863.06 | 368863.06 | 368863.06 | 366853.68 | 352917.72 | 352917.72 | 351385.46 | 95.6772 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569210 | Construcción De Dos Aulas Didacticas En El Jardin De Niños Hernan Cortes (Fam 2015) | O516861 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 539427.77 | 539427.77 | 539427.77 | 539388.01 | 505422.21 | 505422.21 | 503243.66 | 93.696 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569236 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 909 (Fam Ed 2015) | O515882 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Melchor Ocampo (Cunuato) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 638234.48 | 638234.48 | 638234.48 | 637942.79 | 637725.48 | 637725.48 | 634976.66 | 99.9202 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569272 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2015) | O515530 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Timbiriche | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569290 | Construcción De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Indigena Apolinar Serrato (Fam 2015) | O516862 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302460.78 | 302460.78 | 302460.78 | 301517.99 | 298185.86 | 298185.86 | 296900.58 | 98.5866 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569296 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla (Fam Ed 2015) | O515289 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569344 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 850 (Fam Ed 2015) | O515293 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569359 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Secundaria Tecnica No. 107 (Fam 2015) | O516863 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 895697.5 | 895697.5 | 895697.5 | 885649.71 | 822199.24 | 822199.24 | 802751.94 | 91.7943 | 0 | Metros Cuadrados | 389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569371 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 909 (Fam Ed 2015) | O515291 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Melchor Ocampo (Cunuato) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569395 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez (Fam 2015) | O516920 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Zipiajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 734447.01 | 734447.01 | 734447.01 | 720780.76 | 639500.48 | 639500.48 | 636744.01 | 87.0724 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569415 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jrdín De Niños Hermanos Wright (Fam Ed 2015) | O516777 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 272485.97 | 272485.97 | 272485.97 | 271351.72 | 271343.75 | 271343.75 | 270174.15 | 99.5808 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569422 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Vicente Guerrero (Fam 2015) | O518194 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Zipiajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 346786.2 | 346786.2 | 346786.2 | 335024.48 | 310995.08 | 310995.08 | 309654.59 | 89.6792 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569467 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Amado Nervo (Fam Ed 2015) | O516778 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 272485.97 | 272485.97 | 272485.97 | 271351.72 | 271330.98 | 271330.98 | 270161.46 | 99.5761 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569512 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Emilia Ferreiro (Fam Ed 2015) | O516779 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 272485.97 | 272485.97 | 272485.97 | 271351.72 | 271283.21 | 271283.21 | 270113.88 | 99.5586 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569593 | Construcción De Un Aula Didactica En La Primaria Lazaro Cardenas (Fam 2015) | O516864 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302719.32 | 302719.32 | 302719.32 | 301908.93 | 301897.7 | 301897.7 | 224820.73 | 99.7286 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569626 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Niños Héroes (Fam 2015) | O516923 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Tunguitiro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 282819.16 | 282819.16 | 282819.16 | 279694.14 | 264784.87 | 264784.87 | 261331.1 | 93.6234 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569667 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 308 (Fam 2015) | O516924 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Zipiajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 697199.43 | 697199.43 | 697199.43 | 697094.24 | 643955.38 | 643955.38 | 641179.71 | 92.3632 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569688 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Guadalupe Victoria (Fam 2015) | O518195 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 313524.95 | 313524.95 | 313524.95 | 309005.87 | 290780.22 | 290780.22 | 284943.26 | 92.7455 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569702 | Terminación De Dos Laboratorios, Taller De Computación, Taller De Mecanografía, Taller De Máquinas Y Herramientas, Taller De Dibujo Técnico, Anexo, Cooperativa Y Servicios Sanitarios Por Demanda En La | O516780 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 4928702.9 | 4928702.9 | 4928702.9 | 4211400.3 | 3822897.55 | 3822897.55 | 3807137.23 | 77.564 | 0 | Metros Cuadrados | 1050 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569712 | Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán (G.I. Fafef) | 515108 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 72815.53 | 72815.53 | 72815.53 | 72815.53 | 53288.97 | 53288.97 | 53288.97 | 73.1835 | 0 | Kilómetro | 11571 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569745 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Emiliano Zapata (Fam 2015) | O516865 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San José Carpintero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 385826.56 | 385826.56 | 385826.56 | 385062.12 | 385061.17 | 385061.17 | 383401.42 | 99.8016 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569755 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 538 (Fam 2015) | O516925 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 321122.24 | 321122.24 | 321122.24 | 315933.48 | 282437.35 | 282437.35 | 275546.02 | 87.9532 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569845 | Construcción De Dos Aulas Didacticas En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2015) | O516866 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Llano Grande (El Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 555787.19 | 555787.19 | 555787.19 | 555761.38 | 555733.8 | 555733.8 | 553338.39 | 99.9904 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569882 | Construcción De Servicios Sanitarios, Mejora De Las Obras Y Aulas Existentes Y Construcción De Obras Exteriores En La Primaria Tariacuri (Fam 2015) | O518432 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1101182.04 | 1101182.04 | 1101182.04 | 1028151.21 | 308445.36 | 308445.36 | 308445.36 | 28.0104 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569891 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardin De Niños Indígena Margarita Maza De Juárez (Fam 2015) | O515541 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Zipiajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569933 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Niños Héroes (Fam 2015) | O515536 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Tunguitiro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569935 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Crescencio Morales (Fam Ed 2015) | O516784 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Santísimo (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 816420.68 | 816420.68 | 816420.68 | 809469.6 | 387261.06 | 387261.06 | 386371.78 | 47.434 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569950 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Guadalupe Victoria (Fam 2015 | O515533 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569963 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16 538 (Fam 2015) | O515587 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569972 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios | O516867 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Macho de Agua (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1271696.49 | 1271696.49 | 1271696.49 | 1271228.8 | 381368.64 | 381368.64 | 381368.64 | 29.989 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569997 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños José María Luis Mora (Fam 2015) | O516926 | Michoacán de Ocampo | Contepec | El Césped | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 555787.19 | 555787.19 | 555787.19 | 555509.31 | 536312.25 | 536312.25 | 534000.56 | 96.496 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570011 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Francisco Serrato (Fam Ed 2015) | O518433 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 314365.22 | 314365.22 | 314365.22 | 308724.69 | 196160.71 | 196160.71 | 195523.13 | 62.399 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570026 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Francisco Javier Mina (Fam Ed 2015) | O516786 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 314365.22 | 314365.22 | 314365.22 | 308724.69 | 198296.29 | 198296.29 | 197645.56 | 63.0783 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570047 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria José María Morelos (Fam 2015) | O516927 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 305273.26 | 305273.26 | 305273.26 | 305247.6 | 292363.86 | 292363.86 | 291103.67 | 95.7712 | 0 | Metros Cuadrados | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570067 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 10 (Fam 2015) | O516928 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Venta de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 314308.06 | 314308.06 | 314308.06 | 314241.94 | 314237.64 | 314237.64 | 312883.17 | 99.9776 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570077 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 152 (Fam 2015) | O516929 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Melchor Ocampo (Pateo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 638423.82 | 638423.82 | 638423.82 | 633842.69 | 602422.63 | 602422.63 | 599825.98 | 94.3609 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570167 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 665 (Fam Ed 2015) | O515883 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 574763.38 | 574763.38 | 574763.38 | 574253.05 | 540040.53 | 540040.53 | 536837.42 | 93.9588 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570175 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 702 (Fam 2015) | O516930 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 314365.22 | 314365.22 | 314365.22 | 314164.31 | 308310.06 | 308310.06 | 306981.13 | 98.0738 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570189 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños José María Luis Mora (Fam 2015) | O515548 | Michoacán de Ocampo | Contepec | El Césped | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 133562.22 | 133562.22 | 133562.22 | 128899.2 | 127159.2 | 127159.2 | 127159.2 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570219 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria José María Morelos (Fam 2015) | O515550 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570230 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 10 (Fam 2015) | O515552 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Venta de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570241 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria 665 (Fam Ed 2015) | O515295 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570264 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Rio (Fam 2015) | O516931 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 314308.06 | 314308.06 | 314308.06 | 314184.46 | 295976.51 | 295976.51 | 293761.39 | 94.1676 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570275 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Río (Fam 2015) | O515500 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570290 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Gabriela Mistral (Fam 2015) | O518197 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Puácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1037227.34 | 1037227.34 | 1037227.34 | 948176.94 | 799596.54 | 799596.54 | 796150 | 77.0898 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570296 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Revolución (Fam 2015) | O515464 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570300 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Leona Vicario (Fam 2015) | O516932 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | San Francisco Uricho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 269114.77 | 269114.77 | 269114.77 | 268479.83 | 251132.73 | 251132.73 | 250050.26 | 93.3181 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570596 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Francisco Javier Clavijero (Fam 2015) | O516360 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570867 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Sevangua (Fam 2015) | O516933 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Jarácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 762637.09 | 762637.09 | 762637.09 | 762529.75 | 700428.77 | 700428.77 | 697409.68 | 91.843 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570873 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Lázaro Cárdenas (Fam 2015) | O516934 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Puácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 762637.09 | 762637.09 | 762637.09 | 761950.81 | 400279.17 | 400279.17 | 399221.94 | 52.4862 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570882 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Gabriela Mistral (Fam 2015) | O516347 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Puácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 133562.22 | 133562.22 | 133562.22 | 128899.2 | 127159.2 | 127159.2 | 127159.2 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570887 | Supervisión De La Conservación Del Camino: Jacona - Los Reyes - Peribán - Buenavista, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 120-000 (G.I. Fafef) | 512993 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 236364.67 | 236364.67 | 236364.67 | 236364.67 | 103339.66 | 103339.66 | 103339.66 | 43.7204 | 0 | Kilómetro | 11571 | 0 | 17.8 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570900 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Leona Vicario ( Fam 2015) | O515503 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | San Francisco Uricho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570910 | Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Cocina En El Jardín De Niños José Verdi (Fam 2015) | O516356 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Acalpican de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 62311.16 | 62311.16 | 62311.16 | 59663.44 | 58793.44 | 58793.44 | 58793.44 | 94.3546 | 0 | Mobiliario y equipo | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570911 | Construccion Red De Agua Potable | 0222 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Nuez (La Nuez del Caimán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 253832.25 | 253832.25 | 253832.25 | 253832.25 | 253832.25 | 253832.25 | 253832.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570924 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria Curicaveri (Fam 2015) | O518853 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | San Miguel Nocutzepo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 185418.99 | 185418.99 | 185418.99 | 185383.08 | 185383.08 | 185383.08 | 185383.08 | 99.9806 | 0 | Mobiliario y equipo | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570932 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En La Primaria Curicaveri (Fam 2015) | O518832 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | San Miguel Nocutzepo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 854961.38 | 854961.38 | 854961.38 | 854588.89 | 256376.67 | 256376.67 | 256376.67 | 29.9869 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570948 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ovidio Decroly (Fam 2015) | O515517 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570960 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 163 (Fam Ed 2015) | O515884 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Charapendo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 370877.35 | 370877.35 | 370877.35 | 370827.49 | 369894.75 | 369894.75 | 368300.37 | 99.7351 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570971 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Simón Bolivar (Fam 2015) | O515521 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570975 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 164 (Fam Ed 2015) | O515885 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | El Huaco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2015 | 638234.48 | 638234.48 | 638234.48 | 638217.8 | 638216.58 | 638216.58 | 635465.65 | 99.9972 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570989 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16 163 (Fam Ed 2015) | O515588 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Charapendo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570996 | Construccion De Techo En Preescolar | 0223 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Tehuantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS M | Educación | Terminado | 2015 | 11271 | 11271 | 11271 | 11271 | 11271 | 11271 | 11271 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571005 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Leonardo Da Vinci (Fam 2015) | O515534 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571040 | Mobiliario Para Cinco Aulas Didácticas En El Jardín De Niños María Montessori (Fam 2015) | O515524 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 333905.55 | 333905.55 | 333905.55 | 322248 | 317898 | 317898 | 317898 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571050 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2015) | O516935 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 574072.13 | 574072.13 | 574072.13 | 547678.27 | 315201.77 | 315201.77 | 314272.59 | 54.9063 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571065 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria La Corregidora (Fam Ed 2015) | O515886 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Lucas Huarirapeo (La Mesa de San Lucas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 313535 | 313535 | 313535 | 312528.33 | 310618.83 | 310618.83 | 309279.96 | 99.0699 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571072 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Dr. Jaime Torres Bodet (Fam Ed 2015) | O515299 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Chuquiapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571080 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Guadalupe Victoria (Fam 2015) | O516936 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Tembendado (Temendao) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 310032.1 | 310032.1 | 310032.1 | 296981.43 | 211234.93 | 211234.93 | 210482.83 | 68.1332 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571094 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Ignacio Zaragoza (Fam Ed 2015) | O515887 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 596705.88 | 596705.88 | 596705.88 | 596188.41 | 560015.22 | 560015.22 | 557601.36 | 93.8511 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571097 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez (Fam Ed 2015 | O515296 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571122 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Arturo G. Rodríguez Ramírez (Fam 2015) | O516938 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 362935.89 | 362935.89 | 362935.89 | 351788.61 | 236607.62 | 236607.62 | 235800.54 | 65.1927 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571126 | Mobiliario Para Cinco Aulas Didácticas En La Primaria Benemerito De Las Américas (Fam 2015) | O515528 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 309031.65 | 309031.65 | 309031.65 | 296148 | 291798 | 291798 | 291798 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571144 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria Mártires De La Revolución (Fam Ed 2015) | O515298 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 185418.99 | 185418.99 | 185418.99 | 177688.8 | 175078.8 | 175078.8 | 175078.8 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571163 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria Leyes De Reforma (Fam Ed 2015) | O515301 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 185418.99 | 185418.99 | 185418.99 | 177688.8 | 175078.8 | 175078.8 | 175078.8 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571197 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Secundaria Técnica No. 133 (Fam 2015) | O515537 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 74018.2 | 74018.2 | 74018.2 | 71352.76 | 70482.76 | 70482.76 | 70482.76 | 95.2236 | 0 | Mobiliario y equipo | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571212 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica No. 134 (Fam 2015) | O515514 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Acalpican de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 148036.4 | 148036.4 | 148036.4 | 142705.52 | 140965.52 | 140965.52 | 140965.52 | 95.2236 | 0 | Mobiliario y equipo | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571234 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 21 (Fam 2015) | O515531 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | El Habillal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 183339.45 | 183339.45 | 183339.45 | 178143.39 | 175533.39 | 175533.39 | 175533.39 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571257 | Supervisión De La Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100 (G.I. Fafef) | 512997 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 8516.12 | 8516.12 | 8516.12 | 7.3097 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571263 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 463 (Fam Ed 2015) | O516084 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Los Coyotes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571294 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardin De Niños Indígena Jimbani Eratsikua (Fam Ed 2015) | O515284 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Pamatácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571312 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Indígena Lic. Benito Juárez (Fam 2015) | O515542 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571331 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Indígena Lázaro Cárdenas (Fam 2015) | O515538 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Imbarácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571340 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Benito Juárez (Fam 2015) | O515545 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Sicuicho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571656 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Indígena Leona Vicario (Fam 2015) | O515556 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Mintzita (Piedra Dura) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 133562.22 | 133562.22 | 133562.22 | 128899.2 | 127159.2 | 127159.2 | 127159.2 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571657 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Quetzalcoatl (Fam 2015) | O516937 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 587267.75 | 587267.75 | 587267.75 | 542909.26 | 275815.48 | 275815.48 | 275815.48 | 46.9659 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571662 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Marcos A. Jiménez (Fam 2015) | O515573 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Juanito Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571666 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2015) | O516939 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Jaral (Janamoro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 760080.85 | 760080.85 | 760080.85 | 723987.08 | 511157.18 | 511157.18 | 509347.07 | 67.2504 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571668 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Nicolás León Calderón (Fam Ed 2015) | O515303 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Atapaneo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571669 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Secundaria Técnica Forestal No. 51 (Fam 2015) | O518198 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 2074724.82 | 2074724.82 | 2074724.82 | 1875755.64 | 1643207.83 | 1643207.83 | 1643207.83 | 79.2012 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571680 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria José María Morelos Y Pavón (Fam Ed 2015) | O515888 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Mesa de Guadalupe (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 313524.95 | 313524.95 | 313524.95 | 311853.91 | 306098.36 | 306098.36 | 304778.97 | 97.6313 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571683 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Francisco Díaz Covarrubias (Fam Ed 2015) | O515305 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571695 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Centro De Atención Múltiple (Fam Ed 2015) | O515590 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 109813.32 | 109813.32 | 109813.32 | 105341.06 | 103601.06 | 103601.06 | 103601.06 | 94.3429 | 0 | Mobiliario y equipo | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571702 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria La Corregidora (Fam Ed 2015) | O515596 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Lucas Huarirapeo (La Mesa de San Lucas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571705 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Estefanía Castañeda (Fam 2015) | O515561 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571709 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Guadalupe Victoria (Fam 2015) | O515598 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Tembendado (Temendao) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571714 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Juana De Arco (Fam Ed 2015) | O515315 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571724 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Moctezuma (Fam Ed 2015) | O515319 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571737 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Acamapixtli (Fam 2015) | O515560 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571752 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Augusto Caire Pérez (Fam 2015) | O515559 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571771 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Ignacio Zaragoza (Fam Ed 2015) | O515591 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571776 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Vicente Guerrero (Fam Ed 2015) | O515321 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571789 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Josefa Ortíz De Domínguez (Fam 2015) | O515558 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 200343.33 | 200343.33 | 200343.33 | 193348.8 | 190738.8 | 190738.8 | 190738.8 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571813 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Nana Cutzi (Fam 2015) | O515570 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 200343.33 | 200343.33 | 200343.33 | 193348.8 | 190738.8 | 190738.8 | 190738.8 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571835 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria General Lázaro Cárdenas Del Río (Fam Ed 2015) | O515259 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571849 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Plan De Ayala (Fam Ed 2015) | O515262 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tirio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571861 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En La Calle Ignacio Allende | DUOPCHAV02ADJDIR | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 253409.49 | 253409 | 253409 | 253409 | 253409 | 253409 | 253409 | 100 | 0 | Metros lineales | 9975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571867 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Arturo G Rodríguez Ramírez (Fam 2015) | O515592 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571870 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Benito Juárez (Fam Ed 2015) | O515308 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Joya de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571873 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Quetzalcoatl (Fam 2015) | O515593 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571882 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2015) | O515595 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Jaral (Janamoro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 185418.99 | 185418.99 | 185418.99 | 177688.8 | 175078.8 | 175078.8 | 175078.8 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571896 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En La Escuela Secundariatécnica Forestal No. 51 (Fam 2015) | O515594 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 222054.6 | 222054.6 | 222054.6 | 214058.28 | 211448.28 | 211448.28 | 211448.28 | 95.2236 | 0 | Mobiliario y equipo | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571906 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria José María Morelos Y Pavón (Fam Ed 2015) | O515597 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Mesa de Guadalupe (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571912 | Pavimentacion De Calle Ignacio Allende De La Cabecera Municipal | DUOPCHAV03ADJ | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 733346.25 | 733346 | 733346 | 733346 | 733346 | 733346 | 733346 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571917 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Revolución (Fam 2015) | O515567 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San José Itzícuaro (Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 430 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571931 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Juan José Pastor Morales (Fam 2015) | O516940 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Tecacho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 713862.78 | 713862.78 | 713862.78 | 712820.74 | 625537.8 | 625537.8 | 622841.51 | 87.6272 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571940 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Benito Juárez (Fam 2015) | O515565 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571949 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En El Telebachillerato 74 (Fam Media Superior 2015) | O518189 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1006492.34 | 1006492.34 | 1006492.34 | 631105.69 | 615964.79 | 615964.79 | 613337.74 | 61.1992 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571968 | Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio De Laboratorios De Ingenieria Industrial Y Equipamiento De Laboratorios De Ingenieria Industrial En El Instituto Tecnológico Superior De Huetamo | O518866 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7520522.42 | 3285418.22 | 3285418.22 | 3285418.22 | 32.8542 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300571971 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Francisco Márquez Paniagua (Fam Ed 2015) | O515250 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572022 | Mobiliario Para Dos Aulas Didacticas | O515314 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572043 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Símbolos Patrios (Fam Ed 2015) | O515246 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572072 | Mobiliario Para Siete Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica No. 143 (Fam 2015) | O515557 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 518127.4 | 518127.4 | 518127.4 | 499469.32 | 493379.32 | 493379.32 | 493379.32 | 95.2236 | 0 | Mobiliario y equipo | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572104 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Astrónomo Manuel Peimbert Sierra (Fam 2015) | O515575 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Juanito Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572128 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Astrónomo Silvia Torres Castilleja (Fam Ed 2015) | O515252 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 274 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572153 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 894 (Fam Ed 2015) | O515310 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Joya de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572337 | Programa Escuelas De Tiempo Completo | SEE_Sub_09_2015 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de MIchoacán | Educación | Terminado | 2015 | 257145233.55 | 257145233.55 | 257145233.55 | 257145233.55 | 257145233.55 | 257145233.55 | 257145233.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 810 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572342 | Rehabilitacion De Camino En El Cuartel | 0252015 | Michoacán de Ocampo | Charo | El Cuartel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 93934.8 | 96934.8 | 96934.8 | 96934.8 | 96934.8 | 96934.8 | 96934.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 49 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572410 | Rehabilitacion De Camino En La Localidad De Buena Vista | 0262015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 230117.13 | 230117.13 | 230117.13 | 230117.13 | 230117.13 | 230117.13 | 230117.13 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 86 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572577 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Cuauhtémoc (Fam 2015) | O515647 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Estación Nueva Italia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572583 | Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia (G.I. Fafef) | 515094 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 59020.17 | 59020.17 | 59020.17 | 59020.17 | 11019 | 11019 | 11019 | 18.6699 | 0 | Kilómetro | 549996 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572604 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Indígena José María Morelos Y Pavón (Fam 2015) | O515648 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Sevina | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572643 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Rosario Castellanos (Fam 2015) | O515649 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572674 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Jesús R Guerrero (Fam 2015) | O515650 | Michoacán de Ocampo | Numarán | La Tepuza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572690 | Rehabilitacion De Camino En El Durazno | 0272015 | Michoacán de Ocampo | Charo | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 232373.49 | 232373.49 | 232373.49 | 232373.49 | 232373.49 | 232373.49 | 232373.49 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 51 | 0 | 100 | Financiera: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Física: Datos obtenidos de la entrega de recepción de avances de los 8 primeros meses de 2015. / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572700 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Frida Kahlo (Fam 2015) | O515651 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572701 | Construccion De Aula Para Centro De Educacion Basica Para Adultos "Primero De Mayo" | 4107 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 286150.52 | 286150.52 | 286150.52 | 286150.52 | 81.7573 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572726 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Indígena Benito Juárez (Fam 2015) | O515652 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | La Manzana de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572758 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Estv16 741 (Fam 2015) | O515653 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572786 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Fidel Silva (Fam 2015) | O515654 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572800 | Equipamiento Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección En La Telesecundaria 5 De Febrero (Fam 2015) | O518854 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Capeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 234512.04 | 234512.04 | 234512.04 | 234512.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572808 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Miguel Ángel Buonarroti (Fam 2015) | O516941 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302768.32 | 302768.32 | 302768.32 | 301703.38 | 301639.89 | 301639.89 | 300339.72 | 99.6273 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572816 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Indígena Futuro Mejor (Fam Ed 2015) | O515614 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572820 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Manuel Doblado (Fam 2015) | O516942 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | El Sobrado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302768.32 | 302768.32 | 302768.32 | 301703.38 | 301639.89 | 301639.89 | 300339.72 | 99.6273 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572845 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Mariano Monteverde (Fam Ed 2015) | O515615 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572846 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Miguel Angel Buonarroti (Fam 2015) | O515599 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572859 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Manuel Doblado (Fam 2015) | O515600 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | El Sobrado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572872 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Marie Curie (Fam 2015) | O515655 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572906 | Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C.(Pátzcuaro-Uruapan)-Zirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I. Fafef) | 512995 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 43206.2 | 43206.2 | 43206.2 | 43206.2 | 920 | 920 | 920 | 2.1293 | 0 | Kilómetro | 2368 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572907 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Justo Sierra (Fam 2015) | O516943 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302460.78 | 302460.78 | 302460.78 | 302460.05 | 272335.42 | 272335.42 | 261938.34 | 90.0399 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572914 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Bertha García Ochoa (Fam Eb 2015) | O515618 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572923 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Gregorio Torres Quintero (Fam 2015) | O516944 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San José de Magallanes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1394780.25 | 1394780.25 | 1394780.25 | 1389842.82 | 416952.85 | 416952.85 | 416952.85 | 29.8938 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572931 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 853 (Fam 2015) | O516945 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 556818.15 | 556818.15 | 556818.15 | 556818.15 | 518341.94 | 518341.94 | 507630.56 | 93.09 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572948 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Justo Sierra (Fam 2015) | O515601 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572950 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Indígena Vasco De Quiroga (Fam 2015) | O515656 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Quinceo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572965 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria Gregorio Torres Quintero (Fam 2015) | O515603 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San José de Magallanes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 185418.99 | 185418.99 | 185418.99 | 177688.8 | 175078.8 | 175078.8 | 175078.8 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572981 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Estv16 853 (Fam 2015) | O515602 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572997 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Jean Piaget (Fam 2015) | O516947 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 312277.35 | 312277.35 | 312277.35 | 311373.03 | 311311.05 | 311311.05 | 309969.19 | 99.6906 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573014 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Estefania Castañeda (Fam 2015) | O515657 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573051 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria José María Morelos (Fam 2015) | O515658 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Bancos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573054 | Supervisión De La Conservación Del Camino: Uruétaro - Téjaro - Cotzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000 (G.I. Fafef) | 515101 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Téjaro de los Izquierdo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 72815.53 | 72815.53 | 72815.53 | 72815.53 | 1732.1 | 1732.1 | 1732.1 | 2.3788 | 0 | Kilómetro | 5123 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573073 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Jean Piaget (Fam 2015) | O515604 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573088 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Tomás Alva Edison (Fam 2015) | O515659 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573118 | Sustitución Del Techo De Cinco Aulas Didácticas Por Daño Estructural En La Primaria Melchor Ocampo (Fam 2015) | O518860 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1877601.91 | 1877601.91 | 1877601.91 | 1876202.82 | 1876202.82 | 1876202.82 | 1439339.82 | 99.9255 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573135 | Construcción De Un Aula Didáctica De 3 E.E., Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En El Colegio De Bachilleres Plantel Jiquilpan (Fam Media Superior 2015) | O518867 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Jiquilpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 643301.85 | 643301.85 | 643301.85 | 643142.07 | 643142.05 | 643142.05 | 640369.88 | 99.9752 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573161 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria José María Morelos Y Pavón (Fam 2015) | O516948 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Mancera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 694198.95 | 694198.95 | 694198.95 | 692176.74 | 625096.83 | 625096.83 | 610463.65 | 90.0458 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573172 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardin De Niños Dr. Carlos Barajas (Fam Ed 2015) | O515277 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Santa María Huiramangaro (San Juan Tumbio) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573227 | Supervisión De La Conservación Del Camino: Tiripetío - Carácuaro - Eréndira, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 73-000 (G.I. Fafef) | 515098 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 39579.52 | 39579.52 | 39579.52 | 39579.52 | 8660.5 | 8660.5 | 8660.5 | 21.8813 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573256 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Independencia (Fam 2015) | O516949 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Agua Salada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 314365.22 | 314365.22 | 314365.22 | 314365.22 | 304745.49 | 304745.49 | 296059.87 | 96.94 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573284 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Josefa Ortíz De Domínguez (Fam 2015) | O516950 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 314365.22 | 314365.22 | 314365.22 | 314365.22 | 311461.39 | 311461.39 | 299338.36 | 99.0763 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573290 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Mariano Matamoros (Fam 2015) | O515578 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573316 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 663 (Fam 2015) | O516951 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Huanguitío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 559095.81 | 559095.81 | 559095.81 | 556559.49 | 545908.58 | 545908.58 | 543555.53 | 97.6413 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573320 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardin De Niños Constantino Huitzimengari (Fam Ed 2015) | O515279 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573328 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Generalísimo Morelos (Fam 2015) | O516952 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | El Barro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 499102.34 | 499102.34 | 499102.34 | 495814.65 | 495776.18 | 495776.18 | 493639.21 | 99.3336 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573344 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Independencia (Fam 2015) | O515605 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Agua Salada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573349 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardin De Niños Juventino Rosas (Fam Ed 2015) | O515280 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573396 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Josefa Ortíz De Domínguez (Fam 2015) | O515607 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573422 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Federico Froebel (Fam 2015) | O515579 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573437 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Estv16 663 (Fam 2015) | O515606 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Huanguitío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573469 | Construcción De Servicios Sanitarios Por Demanda En La Secundaria Federal Emiliano Zapata (Fam 2015) | O516953 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zicuirán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 824750.67 | 824750.67 | 824750.67 | 824228.71 | 824131.49 | 824131.49 | 820579.2 | 99.9249 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573477 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Lázaro Cárdenas Del Río (Fam Ed 2015) | O515889 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Piedra Verde | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 652122.27 | 652122.27 | 652122.27 | 624249.55 | 615608.62 | 615608.62 | 612955.14 | 94.4008 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573503 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria 16dpr5311i (Fam 2015) | O516954 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Tamo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 362133.81 | 362133.81 | 362133.81 | 361739.3 | 361617.35 | 361617.35 | 360058.66 | 99.8574 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573509 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardin De Niños 16djn2398t (Fam Ed 2015) | O515267 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573517 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Vasco De Quiroga (Fam 2015) | O516955 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San José Cayaco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1070779.49 | 1070779.49 | 1070779.49 | 1069084.28 | 640187.79 | 640187.79 | 638220.66 | 59.7871 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573536 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardin De Niños 16djn2399s (Fam Ed 2015) | O515269 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Puerta de Cadena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573584 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Niños Héroes (Fam Ed 2015) | O515275 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573602 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 570 (Fam Ed 2015) | O515890 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Ichamio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 681195.36 | 681195.36 | 681195.36 | 644099.94 | 640711.94 | 640711.94 | 637950.25 | 94.057 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573619 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Francisco J. Mújica (Fam 2015) | O515577 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573622 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 877 (Fam Ed 2015) | O515891 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Potrerillos de Rentería (Cupuancillo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 382489.06 | 382489.06 | 382489.06 | 360400.57 | 352740.26 | 352740.26 | 351219.82 | 92.2223 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573631 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 878 (Fam Ed 2015) | O515892 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Pedro Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 661593.07 | 661593.07 | 661593.07 | 629307.16 | 626406.58 | 626406.58 | 623706.56 | 94.6816 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573651 | Supervisión De La Conservación Del Camino: Apatzingán - Acahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438 (G.I. Fafef) | 515087 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Santiago Acahuato | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 179645.68 | 179645.68 | 179645.68 | 179645.68 | 113573.32 | 113573.32 | 113573.32 | 63.2207 | 0 | Kilómetro | 888 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573661 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Lázaro Cárdenas Del Río (Fam Ed 2015) | O515609 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Piedra Verde | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573663 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez (Fam 2015) | O515581 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Santa Juana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573678 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria 16dpr5311i (Fam 2015) | O515613 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Tamo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeem | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573698 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez (Fam 2015) | O515580 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Las Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573700 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Vasco De Quiroga (Fam 2015) | O515611 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San José Cayaco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573743 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16 521 (Fam 2015) | O516359 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Huecorio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573781 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Miguel Cabrera (Fam 2015) | O515582 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Guándaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573799 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Estv16 570 (Fam Ed 2015) | O515608 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Ichamio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573809 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16 877 (Fam Ed 2015) | O515610 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Potrerillos de Rentería (Cupuancillo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573815 | Supervisión De La Conservación Del Camino: Zacapu - Villachuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000 (G.I. Fafef) | 515089 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 169266.9 | 169266.9 | 169266.9 | 169266.9 | 10875.9 | 10875.9 | 10875.9 | 6.4253 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573819 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Bertha Von Glumer Leyva (Fam 2015) | O516086 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573831 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Estv16 878 (Fam Ed 2015) | O515612 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Pedro Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573854 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria José Ma. Morelos (Fam 2015) | O515509 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573859 | Construcción De Un Aula Didáctica De 3 E.E., Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En El Colegio De Bachilleres Plantel Bellas Fuentes (Fam Media Superior 2015) | O518868 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Bellas Fuentes (Nuevo Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 643301.85 | 643301.85 | 643301.85 | 643159.65 | 628400.77 | 628400.77 | 616053.8 | 97.6837 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573888 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Experimental Justo Sierra (Fam Ed 2015) | O516087 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Chamacuero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574013 | Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puruándiro (G.I. Fafef) | 515104 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 58252.43 | 58252.43 | 58252.43 | 58252.43 | 7702.2 | 7702.2 | 7702.2 | 13.2221 | 0 | Kilómetro | 27428 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574128 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Maria Montessori (Fam 2015) | O516956 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 341301.6 | 341301.6 | 341301.6 | 341301.28 | 337702.8 | 337702.8 | 336247.18 | 98.9456 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574129 | Supervisión De La Conservación Del Camino: Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I. Fafef) | 515106 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 51025.19 | 51025.19 | 51025.19 | 51025.19 | 6356 | 6356 | 6356 | 12.4566 | 0 | Kilómetro | 3552 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574145 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Jean Piaget (Fam 2015) | O516957 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 320861.82 | 320861.82 | 320861.82 | 320849.83 | 320732.6 | 320732.6 | 319350.13 | 99.9597 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574162 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Bertha Von Glumer (Fam 2015) | O516958 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | El Calabocito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 304233.58 | 304233.58 | 304233.58 | 304215.78 | 304093.03 | 304093.03 | 302782.28 | 99.9538 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574168 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños 16djn3006w (Fam 2015) | O516959 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 323161.88 | 323161.88 | 323161.88 | 321199.89 | 315252.82 | 315252.82 | 313893.97 | 97.5526 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574176 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Otilia Castillo Pérez (Fam 2015) | O516960 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 304233.58 | 304233.58 | 304233.58 | 302481.55 | 290547.73 | 290547.73 | 289317.42 | 95.5015 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574188 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Centro De Atención Psicopedagógica En Educación Preescolar (Fam 2015) | O516961 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 640794.58 | 640794.58 | 640794.58 | 637522.6 | 635338.73 | 635338.73 | 613812.99 | 99.1486 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574198 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños María Montessori (Fam 2015) | O515617 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574204 | Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C. (Briseñas - Sahuayo) - La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-400 (G.I. Fafef) | 515096 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 66551.85 | 66551.85 | 66551.85 | 66551.85 | 8984.04 | 8984.04 | 8984.04 | 13.4993 | 0 | Kilómetro | 3889 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574207 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Jean Piaget (Fam 2015) | O515620 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Piezas | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574219 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Bertha Von Glumer (Fam 2015) | O515616 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | El Calabocito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574226 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños 16djn3006w (Fam 2015) | O515622 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574237 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Otilia Castillo Pérez (Fam 2015) | O515583 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574244 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Centro De Atención Psicopedagógica En Educación Preescolar (Fam 2015) | O516354 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574255 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños 5 De Octubre (Fam 2015) | O516962 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302768.32 | 302768.32 | 302768.32 | 301821.2 | 301731.76 | 301731.76 | 300431.19 | 99.6576 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574270 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños 5 De Octubre (Fam 2015) | O515507 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574280 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Secundaria Federal Siglo Xxi (Fam 2015) | O516963 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 908271.35 | 908271.35 | 908271.35 | 812352.01 | 243705.59 | 243705.59 | 243705.59 | 26.8318 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574288 | Construcción De Un Aula Cocina En El Jardín De Niños José Verdi (Fam 2015) | O516964 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Acalpican de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 430720.13 | 430720.13 | 430720.13 | 429308.53 | 428683.1 | 428683.1 | 426835.33 | 99.5271 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574296 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ovidio Decroly (Fam 2015) | O516965 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 300798.43 | 300798.43 | 300798.43 | 299518.99 | 299158.85 | 299158.85 | 297869.38 | 99.4549 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574815 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Simón Bolivar (Fam 2015) | O516966 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | iifeem | Educación | En Ejecución | 2015 | 355101.18 | 355101.18 | 355101.18 | 354739.89 | 335710.56 | 335710.56 | 333177.11 | 94.5394 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574835 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Leonardo Da Vinci (Fam 2015) | O518199 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 355377.84 | 355377.84 | 355377.84 | 354739.89 | 322711.75 | 322711.75 | 320204.99 | 90.8081 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574843 | Construcción De Cinco Aulas Didácticas En El Jardín De Niños María Montessori (Fam 2015) | O516967 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1370425.81 | 1370425.81 | 1370425.81 | 1189620.68 | 1189617.11 | 1189617.11 | 1184489.45 | 86.8064 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574853 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Dr. Jaime Torres Bodet (Fam Ed 2015) | O515893 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Chuquiapan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 355101.18 | 355101.18 | 355101.18 | 320928.98 | 286106.75 | 286106.75 | 276403.24 | 80.5705 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574889 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez (Fam Ed 2015) | O515894 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 362133.81 | 362133.81 | 362133.81 | 320928.98 | 127640.94 | 127640.94 | 127171.83 | 35.2469 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574899 | Construcción De Cinco Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Benemérito De Las Américas (Fam 2015) | O516968 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 2097477.42 | 2097477.42 | 2097477.42 | 1906965.2 | 1905336.82 | 1905336.82 | 1897124.16 | 90.8394 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574912 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En La Primaria Mártires De La Revolución (Fam Ed 2015) | O515895 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 899816.07 | 899816.07 | 899816.07 | 791807.57 | 731191.85 | 731191.85 | 728040.16 | 81.2601 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574921 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En La Primaria Leyes De Reforma (Fam Ed 2015) | O515898 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 862937.18 | 862937.18 | 862937.18 | 808687.83 | 691096.99 | 691096.99 | 661416.27 | 80.0866 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574931 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Fam Ed 2015) | O518201 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 641135.05 | 641135.05 | 641135.05 | 573273.86 | 226377.7 | 226377.7 | 225712.37 | 35.3089 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574944 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Secundaria Técnica No. 106 (Fam 2015) | O516969 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 908271.35 | 908271.35 | 908271.35 | 904616.63 | 812403.13 | 812403.13 | 804072.51 | 89.445 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574948 | Construcción De Servicios Sanitarios Por Demanda En La Secundaria Técnica 131 | O516970 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 705056.68 | 705056.68 | 705056.68 | 703240.11 | 645925.21 | 645925.21 | 546333.63 | 91.6132 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574960 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica No. 134 (Fam 2015) | O516971 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Acalpican de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1175424.33 | 1175424.33 | 1175424.33 | 1166460.99 | 526657.7 | 526657.7 | 524046.19 | 44.8058 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574966 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 21 (Fam 2015) | O516972 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | El Habillal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1726227.25 | 1726227.25 | 1726227.25 | 1725827.67 | 790762.89 | 790762.89 | 789081.76 | 45.8087 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574973 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 463 (Fam Ed 2015) | O515899 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Los Coyotes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 365079.56 | 365079.56 | 365079.56 | 320928.98 | 306387.27 | 306387.27 | 299672.24 | 83.9234 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574980 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 953 (Fam 2015) | O516973 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Mexcalhuacán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 823598.43 | 823598.43 | 823598.43 | 823440.4 | 697482.6 | 697482.6 | 683355.74 | 84.6872 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575006 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Cuauhtémoc Cárdenas (Fam Ed 2015) | O515900 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 774997.47 | 774997.47 | 774997.47 | 774875.01 | 593419.05 | 593419.05 | 591196.41 | 76.5704 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575073 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Ocotes | - | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2345882.54 | 2345883 | 2345883 | 2345883 | 2345883 | 2345883 | 2345883 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575209 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños María Montessori (Fam 2015) | O516974 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | J. Jesús Díaz Tzirio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2015 | 761116.1 | 761116.1 | 761116.1 | 761115.32 | 761115.32 | 761115.32 | 228334.6 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575227 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Jimbani Eratsikua (Fam Ed 2015) | O515901 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Pamatácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 334780.84 | 334780.84 | 334780.84 | 302855.03 | 302852.99 | 302852.99 | 301547.59 | 90.4631 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575230 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Licenciado Benito Juárez (Fam 2015) | O516976 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 334780.84 | 334780.84 | 334780.84 | 334102.74 | 325356.51 | 325356.51 | 323954.11 | 97.1849 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575237 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Eréndira (Fam Ed 2015) | O515902 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Pamatácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 774997.47 | 774997.47 | 774997.47 | 694588.79 | 694583.51 | 694583.51 | 691589.62 | 89.624 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575250 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Lázaro Cárdenas (Fam 2015) | O516977 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 335558.8 | 335558.8 | 335558.8 | 334837.38 | 327118.82 | 327118.82 | 325708.83 | 97.4848 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575254 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Benito Juárez (Fam Ed 2015) | O515903 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | J. Jesús Díaz Tzirio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 778395.74 | 778395.74 | 778395.74 | 697624.99 | 697310.91 | 697310.91 | 694305.26 | 89.5831 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575687 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria Vicente Guerrero (Fam 2015) | O515527 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 185418.99 | 185418.99 | 185418.99 | 177688.8 | 175078.8 | 175078.8 | 175078.8 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575702 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2015) | O515499 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575725 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria No. 89 (Fam Ed 2015) | O515281 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Ranas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575743 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16 175 (Fam 2015) | O515513 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575753 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Sor Juana Inés De La Cruz (Fam 2015) | O515519 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575771 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Leyes De Reforma (Fam 2015) | O515532 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575779 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 957 (Fam 2015) | O516088 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575790 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 91 (Fam Ed 2015) | O515282 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575798 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria General Lázaro Cárdenas (Fam 2015) | O515547 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Tuna Manza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575806 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Jardin De Niños Fernando De Herrera (Fam Ed 2015) | O515288 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Paramuén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 133562.21 | 133562.21 | 133562.21 | 128899.2 | 127159.2 | 127159.2 | 127159.2 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575814 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Venustiano Carranza (Fam 2015) | O515549 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575818 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardin De Niños Manuel Gutiérrez Nájera (Fam Ed 2015) | O515294 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575823 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardin De Niños Juan Enrique Pestalozzi (Fam Ed 2015) | O515300 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Turirán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575830 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Narciso Mendoza (Fam 2015) | O515551 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Chapa (Chapa Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575833 | Mobiliario Para Dos Aulas En La Telesecundaria No. 681 (Fam Ed 2015) | O515292 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575834 | Construccion De Caminos Saca Cosechas En Varias Localidades | 0224 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 553032.78 | 487716.86 | 487716.86 | 487716.86 | 487716.86 | 487716.86 | 487716.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 300 | 0 | 100 | Financiera: SE INCREMENTO EL MONTO DE LA OBRA DE $487,716.86 HASTA $553,032.78 SIENDO TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575841 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 805 (Fam Ed 2015) | O515285 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuanajillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575845 | Construccion De Pisos Firme | 0225 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 77527.01 | 77527.01 | 77527.01 | 77527.01 | 77527.01 | 77527.01 | 77527.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA INCREMENTO SU MONTO DE $70,000.00 HASTA $77,527.01 Y TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575847 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16 895 (Fam 2015) | O515562 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuangatzio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575855 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria No. 917 (Fam 2015) | O515563 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Felipe Tzintzun (La Mesa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 183339.45 | 183339.45 | 183339.45 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 63.8282 | 0 | Mobiliario y equipo | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575859 | Construccion De Sanitario En Varias Localidades | 0226 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 230145.82 | 230145.82 | 230145.82 | 230145.82 | 230145.82 | 230145.82 | 230145.82 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA INCREMENTO SU MONTO DE $200,000.00 HASTA $230,145.82 Y ESTA TERMINADA TOTALMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575865 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16 214 (Fam 2015) | O515564 | Michoacán de Ocampo | Susupuato | El Tremesino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575869 | Programa De Apoyo Para Escualas De Calidad | 0227 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 150 | 0 | 100 | Financiera: la obra redujo su monto de $200,000.00 hasta $145,000.00 y esta terminada en su totalidad / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575878 | Construccion De Techo Firme | 0228 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 473051.36 | 473051.36 | 473051.36 | 473051.36 | 473051.36 | 473051.36 | 473051.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA INCREMENTO SU MONTO DE $50,000.00 HASTA $473,051.36 Y ES OBRA TERMINADA / Física: TECHOS TERMINADOS EN TODAS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS / Registro: TECHOS TERMINADOS EN TODAS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575889 | Rehabilitacion De Aulas Y Sanitario En Esc Preparatoria De Villa Victoria | 0229 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 139915.4 | 139915.4 | 139915.4 | 139915.4 | 139915.4 | 139915.4 | 139915.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA INCREMENTO SU MONTO DE $110,000.00 HASTA $139,915.40 Y ES OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575903 | Construccion Drenaje Sanitario En Col 19 De Nov | 0230 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 32630 | 32630 | 32630 | 32630 | 32630 | 32630 | 32630 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575910 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Benito Juárez (Fam Ed 2015) | O515904 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San Antonio Tierras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 774997.47 | 774997.47 | 774997.47 | 694588.79 | 694587.57 | 694587.57 | 691593.66 | 89.6245 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575912 | Construccion Red De Agua Potable Para La Esc Preparatoria | 0231 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS M | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 59904 | 59904 | 59904 | 59904 | 59904 | 59904 | 59904 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575915 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Benito Juárez (Fam 2015) | O516978 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Sicuicho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1386797.88 | 1386797.88 | 1386797.88 | 1269292.83 | 1127936.39 | 1127936.39 | 1123074.6 | 81.3339 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575924 | Electrificacion Fraccionamiento Lindavista | 0232 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 642100 | 642100 | 642100 | 642100 | 642100 | 642100 | 642100 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRAS PUBLICAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575929 | Construcción De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico Superior De Los Reyes | O518144 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999971.85 | 9819667.5 | 9819667.5 | 9777341.35 | 98.1967 | 0 | Metros Cuadrados | 1096 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575944 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria 18 De Marzo (Fam 2015) | O516979 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Terranate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 330056.4 | 330056.4 | 330056.4 | 329628.19 | 329467.1 | 329467.1 | 328046.98 | 99.8215 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575950 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria 18 De Marzo (Fam 2015) | O515540 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Terranate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575958 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato 94 | O518190 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1006492.34 | 1006492.34 | 1006492.34 | 952020.9 | 946331.48 | 946331.48 | 942252.46 | 94.0227 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576223 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Jaime Nuno (Fam 2015) | O515566 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576226 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños General Nicolás De Regules Cano (Fam 2015) | O516363 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Golondrina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576232 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez (Fam Ed 2015) | O515306 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576236 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez (Fam Ed 2015) | O515309 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Testerazo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576242 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Profra. Antonia Contreras (Fam 2015) | O515572 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Caracha | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576295 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Secundaria Miguel Hidalgo (Fam Ed 2015) | O515905 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Apeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 886987.27 | 886987.27 | 886987.27 | 810574.7 | 602653.15 | 602653.15 | 602653.15 | 67.9438 | 0 | Metros Cuadrados | 386 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576304 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Secundaria Melchor Ocampo (Fam Ed 2015) | O515906 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 880913.51 | 880913.51 | 880913.51 | 793362.45 | 749132.38 | 749132.38 | 745903.36 | 85.0404 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576315 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Vicente Guerrero (Fam 2015) | O516980 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Uripitio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 965188.27 | 965188.27 | 965188.27 | 962002.85 | 841789.65 | 841789.65 | 838126.76 | 87.2151 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576325 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Experimental (Fam 2015) | O516981 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 922680.97 | 922680.97 | 922680.97 | 909286.31 | 838974.99 | 838974.99 | 521451.79 | 90.928 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576341 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En La Primaria Experimental (Fam 2015) | O516982 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 867617.66 | 867617.66 | 867617.66 | 867595.54 | 811960.65 | 811960.65 | 808460.81 | 93.5851 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576363 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Vicente Guerrero (Fam 2015) | O515544 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Uripitio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576379 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Experimental (Fam 2015) | O515554 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576395 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria Experimental (Fam 2015) | O515555 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 185418.99 | 185418.99 | 185418.99 | 177688.8 | 175078.8 | 175078.8 | 175078.8 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576421 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Leona Vicario (Fam 2015) | O516983 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Mintzita (Piedra Dura) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 555901.52 | 555901.52 | 555901.52 | 555716.57 | 536038.21 | 536038.21 | 533727.7 | 96.4268 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576442 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Secundaria Federal Astrónomo Luis Felipe Rodríguez Jorge (Fam 2015) | O516984 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 782421.72 | 782421.72 | 782421.72 | 781250.23 | 722323.48 | 722323.48 | 719210.03 | 92.3189 | 0 | Metros Cuadrados | 645 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576463 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Marcos A. Jiménez (Fam 2015) | O516985 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Juanito Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 317235.94 | 317235.94 | 317235.94 | 316622.75 | 303326.8 | 303326.8 | 302019.36 | 95.6155 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 95.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576502 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Nicolas León Calderón (Fam Ed 2015) | O515908 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Atapaneo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 304512.68 | 304512.68 | 304512.68 | 303091.49 | 303075.67 | 303075.67 | 301769.31 | 99.5281 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576556 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Francisco Díaz Covarrubias (Fam Ed 2015) | O515912 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 305273.26 | 305273.26 | 305273.26 | 304635.92 | 304522.82 | 304522.82 | 303210.23 | 99.7542 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576581 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Amado Nervo (Fam 2015) | O516986 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Isidro Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 638423.82 | 638423.82 | 638423.82 | 636309.9 | 635598.6 | 635598.6 | 635598.6 | 99.5575 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576597 | Terminación De Un Aula Didáctica Y Un Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños José Rubén Romero (Fam Ed 2015) | O515913 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 578251.8 | 578251.8 | 578251.8 | 578182.31 | 566834.85 | 566834.85 | 564391.6 | 98.0256 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576652 | Mejoramiento Del Mercado Nicolas Bravo (Santo Niño) | 4177 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11000000 | 11000000 | 10810802.02 | 10810802.02 | 10810802.02 | 10810802.02 | 10810802.02 | 98.28 | 0 | Metros Cuadrados | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576675 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Estefanía Castañeda (Fam 2015) | O516987 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 993555 | 993555 | 993555 | 895687.72 | 851605.23 | 851605.23 | 565750.92 | 85.7129 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576679 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Avenida Guadalupe Victoria | 4178 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3795573.37 | 3795573.37 | 3795573.37 | 3795573.37 | 94.8893 | 0 | Metros | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576748 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Juana De Arco (Fam Ed 2015) | O515914 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 303478.54 | 303478.54 | 303478.54 | 303126.28 | 303125.82 | 303125.82 | 301819.24 | 99.8838 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576774 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Moctezuma (Fam Ed 2015) | O515915 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 304996.98 | 304996.98 | 304996.98 | 303536.67 | 303536.66 | 303536.66 | 302228.32 | 99.5212 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576814 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Acamapixtli (Fam 2015) | O516988 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 305273.26 | 305273.26 | 305273.26 | 304391.97 | 299847.27 | 299847.27 | 298554.83 | 98.2226 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300576880 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Augusto Caire Pérez (Fam 2015) | O516989 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 265517.31 | 265517.31 | 265517.31 | 265398.81 | 265396.23 | 265396.23 | 264252.28 | 99.9544 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577275 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Vicente Guerrero (Fam Ed 2015) | O515916 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 303478.54 | 303478.54 | 303478.54 | 302962.66 | 302960.4 | 302960.4 | 301654.53 | 99.8293 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577311 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En En Jardín De Niños Josefa Ortíz De Domínguez (Fam 2015) | O516990 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1533819.09 | 1533819.09 | 1533819.09 | 1533206.06 | 459961.82 | 459961.82 | 459961.82 | 29.988 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577324 | Parque Fraccionamiento Cosmos | 4168 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1294107.53 | 1294107.53 | 1294107.53 | 1294107.53 | 99.5467 | 0 | Metros | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577360 | Construcción De Tres Aulas Daidácticas Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Nana Cutzi (Fam 2015) | O516991 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1339122.26 | 1339122.26 | 1339122.26 | 1309258.27 | 1308999.56 | 1308999.56 | 1303357.32 | 97.7506 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577366 | Unidad Deportiva Mariano Abasolo | 4169 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1479792.39 | 1479792.39 | 1479792.39 | 1479792.39 | 98.6528 | 0 | Metros | 7500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577409 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2015) | O518202 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 897697.5 | 897697.5 | 897697.5 | 809735.37 | 772254.02 | 772254.02 | 768925.34 | 86.0261 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577441 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Lázaro Cárdenas Del Río (Fam Ed 2015) | O515917 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 555901.52 | 555901.52 | 555901.52 | 555551.45 | 555551.42 | 555551.42 | 553156.8 | 99.937 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577477 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Plan De Ayala (Fam Ed 2015) | O515918 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tirio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 555787.19 | 555787.19 | 555787.19 | 554179 | 545114.5 | 545114.5 | 545114.5 | 98.0797 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577508 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Benito Juárez (Fam Ed 2015) | O515919 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Joya de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 555787.19 | 555787.19 | 555787.19 | 555292.33 | 555292.33 | 555292.33 | 552900.5 | 99.911 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577539 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Revolución (Fam 2015) | O516992 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San José Itzícuaro (Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1194325.34 | 1194325.34 | 1194325.34 | 1085023.11 | 953231.62 | 953231.62 | 949366.32 | 79.8134 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577567 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Benito Juárez (Fam 2015) | O516993 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1194325.34 | 1194325.34 | 1194325.34 | 1108939.73 | 1065679.43 | 1065679.43 | 1061085.98 | 89.2286 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577602 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Aplicación De Impermeabilizante Y Pintura En Aulas Existentes, Construcción De Cerco Perimetral Con Malla Ciclonica Hasta Donde El Recurso Alcance En La Primaria | O516994 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 754907.91 | 754907.91 | 754907.91 | 754855.84 | 754855.84 | 754855.84 | 751602.15 | 99.9931 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577631 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria José Vasconcelos (Fam Ed 2015) | O515920 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 555787.19 | 555787.19 | 555787.19 | 555652.26 | 555502.14 | 555502.14 | 553108.01 | 99.9487 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577687 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Símbolos Patrios (Fam Ed 2015) | O515921 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 305273.26 | 305273.26 | 305273.26 | 304728.67 | 302014.25 | 302014.25 | 300712.46 | 98.9324 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577726 | Rehabilitación Y Modernización Del Mercado De Dulces De Morelia | 4224 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6704692.41 | 6704692.41 | 6704692.41 | 6704692.41 | 67.0469 | 0 | Metros | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577733 | Construcción De Siete Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Secundaria Técnica No. 143 (Fam 2015) | O516995 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 3985919.43 | 3985919.43 | 3985919.43 | 3412079.78 | 3395546.66 | 3395546.66 | 3395546.66 | 85.1885 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577762 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Secundaria Técnica No. 145 (Fam 2015) | O516996 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 877475.77 | 877475.77 | 877475.77 | 789725.4 | 236917.62 | 236917.62 | 236917.62 | 26.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 642 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577795 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Carlos Fuentes (Fam 2015) | O516997 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 638423.82 | 638423.82 | 638423.82 | 636309.9 | 634974.62 | 634974.62 | 632237.66 | 99.4597 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577828 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Astrónomo Manuel Peimbert Sierra (Fam 2015) | O516998 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Juanito Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 599293.7 | 599293.7 | 599293.7 | 558436.24 | 556464.92 | 556464.92 | 554066.36 | 92.8535 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577856 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 335 (Fam Ed 2015) | O515922 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Miguel del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 756062.83 | 756062.83 | 756062.83 | 754876.83 | 750067.48 | 750067.48 | 746834.43 | 99.207 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577913 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 595 (Fam Ed 2015) | O515924 | Michoacán de Ocampo | Morelia | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 638423.82 | 638423.82 | 638423.82 | 637200.98 | 632943.07 | 632943.07 | 630214.87 | 99.1415 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300577940 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 894 (Fam Ed 2015) | O515925 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Joya de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 556818.15 | 556818.15 | 556818.15 | 556197.21 | 556182.36 | 556182.36 | 553785.03 | 99.8858 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300578063 | Construccion De Sanitarios En Preescolar Emiliano Zapata En La Col. Maravatio | - | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 580617.36 | 580617 | 580617 | 580617 | 580617 | 580617 | 580617 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: YA ESTA TERMINADA FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 1 MODULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300578074 | Construcción De Un Aula Didáctica De 3 E.E., Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En El Colegio De Bachilleres Plantel Morelia (Fam Media Superior 2015) | O518869 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 643301.85 | 643301.85 | 643301.85 | 642984.16 | 642975.95 | 642975.95 | 458828.69 | 99.9493 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300578221 | Accesibilidad Y Control De Espacios Académicos Para La Seguridad Del Campus Universitario (2ª. Etapa) C.U. En La La U.M.S.N.H. | O518133 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 4087982.75 | 4087982.75 | 4087982.75 | 63.8747 | 0 | Metros Cuadrados | 38600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300578387 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Fray Luis De León (Fam 2015) | O518856 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 133562.21 | 133562.21 | 133562.21 | 133518.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300578422 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Fray Luis De León (Fam 2015) | O518833 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 552242.06 | 552242.06 | 552242.06 | 551689.07 | 525746.12 | 525746.12 | 523479.97 | 95.2021 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300578651 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Cuauhtémoc (Fam Ed 2015) | O515926 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Estación Nueva Italia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2015 | 372479.33 | 372479.33 | 372479.33 | 372199.19 | 372194.25 | 372194.25 | 370589.97 | 99.9235 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300578689 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Benito Juárez (Fam 2015) | O517000 | Michoacán de Ocampo | Múgica | El Ceñidor | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 803290.91 | 803290.91 | 803290.91 | 802690.84 | 372194.25 | 372194.25 | 370589.97 | 46.3337 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300578772 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños José María Morelos Y Pavón (Fam 2015) | O517001 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Sevina | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 303191.76 | 303191.76 | 303191.76 | 302105.28 | 301697.04 | 301697.04 | 300396.62 | 99.507 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300578801 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Parakata (Fam 2015) | O518204 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 699861.12 | 699861.12 | 699861.12 | 698853.23 | 209655.97 | 209655.97 | 209655.97 | 29.9568 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300578867 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Niños Héroes (Fam Ed 2015) | O515927 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Comachuén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 764686.12 | 764686.12 | 764686.12 | 762141.65 | 328007.75 | 328007.75 | 327395.9 | 42.8944 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300579808 | Programa De Mantenimiento De Caminos Rurales | - | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4065594 | 1738754 | 1738754 | 1738754 | 1738754 | 1738754 | 1738754 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 42 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300580006 | Vehiculos Y Equipos Terrestres Para La Ejecucion De Programas De Seguridad Publica | 541 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2015 | 16060727.8 | 15936583.91 | 15936583.91 | 15928399.74 | 15928399.74 | 15928399.74 | 15928399.74 | 99.9486 | 0 | Equipamiento | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300580044 | Equipo De Defensa Y Seguridad | 551 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2015 | 5081706.02 | 4993641.8 | 4993641.8 | 4993641.8 | 4993641.8 | 4993641.8 | 4993641.8 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300580084 | Construccion De Pozo Artesiano | 0233 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Ocotito (Los Nogales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300580163 | Construccion De Muro De Contension Al Margen Del Libramiento | 0234 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300580189 | Construccion Red De Agua Potable 3ra Etapa | 0235 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Salitre de Estopila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de o. p. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 937836.39 | 937836.39 | 937836.39 | 937836.39 | 937836.39 | 937836.39 | 937836.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300580259 | Rehabilitacion Colector Sanitario | 0236 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas m | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 495943.55 | 495943.55 | 495943.55 | 495943.55 | 495943.55 | 495943.55 | 495943.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300580338 | Ejecucion De 30 Acciones En Muros, Mejoramiento A La Vivienda | 0237 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 754879.2 | 754879.2 | 754879.2 | 754879.2 | 754879.2 | 754879.2 | 754879.2 | 100 | 0 | Lote | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300580382 | Construccion Drenaje Pluvial Calle Agustin Arriaga Rivera Sur | 0238 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas m | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 843687.72 | 843687.72 | 843687.72 | 843687.72 | 843687.72 | 843687.72 | 843687.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300581515 | Mejoramiento A La Vivienda Techos Sedesol | 14 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 456563.12 | 456563.12 | 456563.12 | 456563.12 | 456563.12 | 456563.12 | 456563.12 | 100 | 0 | Vivienda | 790 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300583793 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Rosario Castellanos (Fam 2015) | O517002 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 335558.8 | 335558.8 | 335558.8 | 335111.38 | 325442.27 | 325442.27 | 228627.67 | 96.9852 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300583810 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Jesús R. Guerrero (Fam 2015) | O517003 | Michoacán de Ocampo | Numarán | La Tepuza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2015 | 314497.19 | 314497.19 | 314497.19 | 314490.89 | 314490.38 | 314490.38 | 314490.38 | 99.9978 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300583811 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Frida Kahlo (Fam 2015) | O517004 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 320152.85 | 320152.85 | 320152.85 | 320046.91 | 319640.37 | 319640.37 | 318262.61 | 99.8399 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584212 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Benito Juárez (Fam 2015) | O517005 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | La Manzana de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1251030.12 | 1251030.12 | 1251030.12 | 1203524.89 | 361057.47 | 361057.47 | 361057.47 | 28.8608 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584214 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 741 (Fam 2015) | O518206 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 559293.7 | 559293.7 | 559293.7 | 559274.43 | 532621.95 | 532621.95 | 530326.17 | 95.2312 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584216 | Construcción De Un Aula Didáctica De 3 E.E., Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En El Colegio De Bachilleres Plantel El Rosario (Fam Media Superior 2015) | O518870 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ejido el Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 643301.85 | 643301.85 | 643301.85 | 642390.52 | 611537.29 | 611537.29 | 586802.36 | 95.0623 | 0 | Metros Cuadrados | 390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584429 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Fidel Silva (Fam 2015) | O516843 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302768.32 | 302768.32 | 302768.32 | 302231.74 | 300090.71 | 300090.71 | 298797.21 | 99.1156 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584430 | Terminación Del Edificio B (Cuatro Aulas, Audición, Servicios Sanitarios, Bodega Y Cerco Perimetral Con Malla) En El Centro De Atención Múltiple (Fam Ed 2015) | O515928 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1897704.63 | 1897704.63 | 1897704.63 | 1619791.01 | 1619202.03 | 1619202.03 | 1612222.71 | 85.3242 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584432 | Terminación De La Construcción De Dos Aulas Por Sustitución Y Reparación De Servicios Sanitarios En La Secundaria Lázaro Cárdenas (Fam Ed 2015) | O515929 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 177045.82 | 177045.82 | 177045.82 | 176969.58 | 176285.19 | 176285.19 | 175525.34 | 99.5704 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584433 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Futuro Mejor (Fam Ed 2015) | O515930 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 335558.8 | 335558.8 | 335558.8 | 314469.86 | 292756.28 | 292756.28 | 291494.4 | 87.2444 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584435 | Construcción De Salón De Usos Multiples Y Construcción De Muro Perimetral Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En El Jardín De Niños Erandi (Fam 2015) | O516844 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 661761.09 | 661761.09 | 661761.09 | 661264.33 | 659438.55 | 659438.55 | 198379.3 | 99.649 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584436 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Mariano Monterde (Fam Ed 2015) | O515932 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 335558.8 | 335558.8 | 335558.8 | 314469.86 | 268281.55 | 268281.55 | 267125.16 | 79.9507 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584437 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños María Curie (Fam 2015) | O516845 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 334780.84 | 334780.84 | 334780.84 | 333382.27 | 333381.42 | 333381.42 | 331944.44 | 99.582 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584440 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Berha García Ochoa (Fam Ed 2015) | O515933 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 295363.86 | 295363.86 | 295363.86 | 274993.07 | 239437.05 | 239437.05 | 238405 | 81.0651 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584446 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En La Primaria Vasco De Quiroga (Fam 2015) | O516875 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Quinceo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1002066.42 | 1002066.42 | 1002066.42 | 916169.39 | 916165.19 | 916165.19 | 912216.2 | 91.4276 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584450 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Tata Lázaro (Fam 2015) | O516876 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Santa María Urapicho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 775036.88 | 775036.88 | 775036.88 | 774971.52 | 774626.7 | 774626.7 | 771391.24 | 99.9471 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584474 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Estefanía Castañeda (Fam 2015) | O516878 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 343130.12 | 343130.12 | 343130.12 | 342113.94 | 334744.13 | 334744.13 | 333301.27 | 97.556 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584477 | Construcción De Un Aula Didáctica De 3 E.E., Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En El Colegio De Bachilleres Plantel Paracho (Fam Media Superior 2015) | O518871 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 643301.85 | 643301.85 | 643301.85 | 643301.59 | 642722.1 | 642722.1 | 639951.74 | 99.9099 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584480 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En La Telesecundaria José María Morelos (Fam 2015) | O518207 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Bancos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1183272.34 | 1183272.34 | 1183272.34 | 1135285.97 | 1053862.12 | 1053862.12 | 1049319.8 | 89.0634 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584491 | Construcción De Un Aula Didáctica De 3 E.E., Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En El Colegio De Bachilleres Plantel Parácuaro (Fam Media Superior 2015) | O518872 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 643301.85 | 643301.85 | 643301.85 | 642893.38 | 642885.48 | 642885.48 | 640114.41 | 99.9353 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584515 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Tomás Alva Edison (Fam 2015) | O516879 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 905743.98 | 905743.98 | 905743.98 | 816244.61 | 812726.32 | 812726.32 | 812726.32 | 89.7302 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584532 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Dr. Carlos Barajas (Fam Ed 2015) | O515934 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Santa María Huiramangaro (San Juan Tumbio) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302768.32 | 302768.32 | 302768.32 | 299231.69 | 296575.14 | 296575.14 | 295296.8 | 97.9545 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584536 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Mariano Matamoros (Fam 2015) | O516880 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 996131.95 | 996131.95 | 996131.95 | 993591.82 | 939695.57 | 939695.57 | 935744.72 | 94.3344 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584541 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Constantino Huitzimengari (Fam Ed 2015) | O516598 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302768.32 | 302768.32 | 302768.32 | 299231.69 | 289577.65 | 289577.65 | 288329.47 | 95.6433 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584551 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Juventino Rosas (Fam Ed 2015) | O516599 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302768.32 | 302768.32 | 302768.32 | 299231.69 | 291027.24 | 291027.24 | 289772.81 | 96.1221 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584554 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Federico Froebel (Fam 2015) | O516881 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 996131.95 | 996131.95 | 996131.95 | 896757.01 | 805351.83 | 805351.83 | 801880.49 | 80.8479 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584599 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños 16djn2398t (Fam Ed 2015) | O516600 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302768.32 | 302768.32 | 302768.32 | 299231.69 | 297629.81 | 297629.81 | 296346.92 | 98.3028 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584601 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Niños Héroes (Fam Ed 2015) | O516602 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 328195.17 | 328195.17 | 328195.17 | 324756.01 | 308198.61 | 308198.61 | 306837.98 | 93.9071 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584604 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Francisco J. Mújica (Fam 2015) | O518208 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 305273.26 | 305273.26 | 305273.26 | 303532.79 | 293175.95 | 293175.95 | 151612.22 | 96.0372 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584605 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Felipe Carrillo Puerto (Fam 2015) | O516882 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Santa Juana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1265628.23 | 1265628.23 | 1265628.23 | 1264173.1 | 1135472.67 | 1135472.67 | 1130578.4 | 89.7161 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584610 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria 16 De Septiembre (Fam 2015) | O516883 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 693363.63 | 693363.63 | 693363.63 | 693100.87 | 652309.78 | 652309.78 | 649498.1 | 94.079 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584611 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Lic. Enrique Ramírez Miguel (Fam 2015) | O516885 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 693363.63 | 693363.63 | 693363.63 | 691526.62 | 687604.27 | 687604.27 | 684640.46 | 99.1694 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584612 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez (Fam 2015) | O516886 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Las Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 303191.76 | 303191.76 | 303191.76 | 302522.46 | 285803.99 | 285803.99 | 284572.08 | 94.2651 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584613 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16521 (Fam 2015) | O516887 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Huecorio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 313524.95 | 313524.95 | 313524.95 | 312047.12 | 298579.76 | 298579.76 | 297292.77 | 95.2332 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584614 | Construcción De La 2a. Etapa De Laboratorio De Bioquímica En El Instituto Tecnológico Superior De Pátzcuaro | O518145 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 2829000 | 2829000 | 2829000 | 2775455.2 | 2775455.19 | 2775455.19 | 2763492.03 | 98.1073 | 0 | Metros Cuadrados | 647 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584615 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Miguel Cabrera (Fam 2015) | O516888 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Guándaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 305805.2 | 305805.2 | 305805.2 | 305691.95 | 305691.6 | 305691.6 | 304373.96 | 99.9629 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584616 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Bertha Von Glumer Leyva (Fam 2015) | O516889 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 920993.32 | 920993.32 | 920993.32 | 842381.06 | 842378.86 | 842378.86 | 840255.25 | 91.4642 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584617 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Guadalupe Victoria (Fam 2015) | O516890 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Nuevo Vado Blanco (Tijuanita) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 764686.12 | 764686.12 | 764686.12 | 764633.48 | 764623.81 | 764623.81 | 761328.02 | 99.9919 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584650 | Rehabilitación General De Los Edificios Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En La Primaria José María Morelos (Fam Ed 2015) | O518209 | Michoacán de Ocampo | Peribán | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 930456.53 | 930456.53 | 930456.53 | 828622.02 | 828621.48 | 828621.48 | 825049.83 | 89.0554 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584658 | Terminación De La Reparación De Red Eléctrica En La Secundaria Técnica No. 37 (Fam Ed 2015) | O516624 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Gildardo Magaña (Los Ángeles) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 726147.69 | 726147.69 | 726147.69 | 721137.2 | 675308.56 | 675308.56 | 672397.75 | 92.9988 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584664 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Sin Nombre 16djn2659o (Fam 2015) | O518855 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 66759.16 | 66759.16 | 66759.16 | 66759.16 | 99.9671 | 0 | Mobiliario y equipo | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584674 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños 16djn2659o (Fam 2015) | O518834 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 340304.73 | 340304.73 | 340304.73 | 340009.4 | 272631.84 | 272631.84 | 102002.83 | 80.114 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584695 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria José Ma Morelos (Fam 2015) | O516891 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 269114.77 | 269114.77 | 269114.77 | 268479.83 | 268479.83 | 268479.83 | 240864.5 | 99.7641 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584699 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Experimental Justo Sierra (Fam Ed 2015) | O516627 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Chamacuero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 303191.76 | 303191.76 | 303191.76 | 302405.76 | 300061.56 | 300061.56 | 298768.19 | 98.9676 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584705 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2015) | O516893 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 303191.76 | 303191.76 | 303191.76 | 302522.46 | 291213.55 | 291213.55 | 248771.22 | 96.0493 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584714 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 89 (Fam Ed 2015) | O516629 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Ranas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 314365.22 | 314365.22 | 314365.22 | 314024.54 | 312582.82 | 312582.82 | 311235.48 | 99.433 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584733 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16175 (Fam 2015) | O516894 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 321156.7 | 321156.7 | 321156.7 | 320023.43 | 241265.94 | 241265.94 | 194533.24 | 75.1241 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584913 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Leyes De Reforma (Fam 2015) | O518210 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 563847.85 | 563847.85 | 563847.85 | 563120.85 | 563120.85 | 563120.85 | 560693.61 | 99.8711 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584916 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 957 (Fam 2015) | O518211 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1397253.83 | 1397253.83 | 1397253.83 | 1396358.4 | 418907.52 | 418907.52 | 418907.52 | 29.9808 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584918 | Terminación De La Construcción De Dos Aulas Y Servicios Sanitarios Por Demanda En La Telesecundaria No. 91 (Fam Ed 2015) | O516630 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 897093.76 | 897093.76 | 897093.76 | 820541.61 | 732219.75 | 732219.75 | 725537.53 | 81.6213 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584924 | Terminación De La Construcción De Laboratorio Taller En La Telesecundaria No. 781 (Fam Ed 2015) | O516631 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 352361.21 | 352361.21 | 352361.21 | 352336.42 | 352146.05 | 352146.05 | 350628.17 | 99.9389 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584926 | Construcción Del Centro De Información En El Instituto Tecnológico Superior De Puruándiro | O518146 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4250521.67 | 4193043.1 | 4193043.1 | 4175075.82 | 83.8609 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584928 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Gral Francisco J Mújica (Fam 2015) | O516896 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 638659.07 | 638659.07 | 638659.07 | 638216.87 | 638188.48 | 638188.48 | 635437.67 | 99.9263 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584929 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En La Primaria Gral Lázaro Cárdenas (Fam 2015) | O516897 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Tuna Manza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1110556.28 | 1110556.28 | 1110556.28 | 1107479.83 | 1102613.46 | 1102613.46 | 1097860.81 | 99.2848 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584940 | Primera Etapa Del Centro De Idiomas En La Universidad De La Ciénega Del Estado De Michoacán De Ocampo | O518147 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 2926586 | 2926586 | 2926586 | 2487688.8 | 2093294.88 | 2093294.88 | 2085000.61 | 71.5269 | 0 | Metros Cuadrados | 942 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300584998 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Francisco Javier Clavijero (Fam 2015) | O516898 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 924995.17 | 924995.17 | 924995.17 | 924174.32 | 905603.94 | 905603.94 | 901700.48 | 97.9036 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585001 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Venustiano Carranza (Fam 2015) | O516899 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 756057.99 | 756057.99 | 756057.99 | 754995.41 | 741812.18 | 741812.18 | 741812.18 | 98.1158 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585003 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Manuel Gutiérrez Najera (Fam Ed 2015) | O516669 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 334829.84 | 334829.84 | 334829.84 | 326960.02 | 253856.25 | 253856.25 | 252897.09 | 75.8165 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585015 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños María Enriqueta Camarillo (Fam Ed 2015) | O516672 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cungo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 472943.67 | 472943.67 | 472943.67 | 456613.42 | 409740.16 | 409740.16 | 407974.04 | 86.6361 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585017 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi (Fam Ed 2015) | O516674 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Turirán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 295961.25 | 295961.25 | 295961.25 | 292897.39 | 159436.38 | 159436.38 | 158995.69 | 53.8707 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585019 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Jean Piaget (Fam Ed 2015) | O516676 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 592068.56 | 592068.56 | 592068.56 | 569588.42 | 568951.51 | 568951.51 | 566499.13 | 96.0955 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585022 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Ricardo Flores Magón (Fam Ed 2015) | O516677 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 497138.78 | 497138.78 | 497138.78 | 488862.78 | 423449.25 | 423449.25 | 421624.03 | 85.1773 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585027 | Construcción De Un Aula Didactica En El Jardín De Niños Amalia Solórzano De Cárdenas (Fam Ed 2015) | O516680 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 334780.84 | 334780.84 | 334780.84 | 322770.84 | 322766.04 | 322766.04 | 321374.8 | 96.4111 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585029 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Narciso Mendoza (Fam 2015) | O516900 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Chapa (Chapa Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1386797.88 | 1386797.88 | 1386797.88 | 1379584.51 | 1379147.46 | 1379147.46 | 1373202.84 | 99.4483 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585030 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 861 (Fam Ed 2015) | O516681 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 633407.58 | 633407.58 | 633407.58 | 633295.79 | 631441.84 | 631441.84 | 339796.27 | 99.6897 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585032 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 805 (Fam Ed 2015) | O516683 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuanajillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 345114.02 | 345114.02 | 345114.02 | 337579.49 | 293251.24 | 293251.24 | 291987.22 | 84.9723 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585035 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Estv16896 (Fam 2015) | O516902 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Iramuco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 778395.74 | 778395.74 | 778395.74 | 777159.69 | 700009.44 | 700009.44 | 696992.16 | 89.9298 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585036 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Estv16917 (Fam 2015) | O516903 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Felipe Tzintzun (La Mesa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 885990.39 | 885990.39 | 885990.39 | 884998.92 | 884967.87 | 884967.87 | 882747.12 | 99.8846 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585037 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Jardin De Niños Jean Piaget (Fam Ed 2015) | O515297 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 133562.21 | 133562.21 | 133562.21 | 128899.2 | 127159.2 | 127159.2 | 127159.2 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585038 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardin De Niños Amalia Solórzano De Cárdenas (Fam Ed 2015) | O515290 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585039 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Num. 58 (Fam 2015) | O516904 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Senguio | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 691739.75 | 691739.75 | 691739.75 | 689529.81 | 308445.2 | 308445.2 | 307819.67 | 44.5898 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585040 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Estv16101 (Fam 2015) | O516905 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 754122.1 | 754122.1 | 754122.1 | 749329.75 | 328906.22 | 328906.22 | 328265.17 | 43.6145 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585050 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16214 (Fam 2015) | O516906 | Michoacán de Ocampo | Susupuato | El Tremesino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2015 | 304017.71 | 304017.71 | 304017.71 | 304015.71 | 271945.01 | 271945.01 | 257811.45 | 89.4504 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585052 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Secundaria General Lázaro Cárdenas (Fam 2015) | O518212 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 877635.72 | 877635.72 | 877635.72 | 874809.3 | 825682.26 | 825682.26 | 725348.8 | 94.0803 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585054 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Jaime Nunó (Fam 2015) | O516907 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1110556.28 | 1110556.28 | 1110556.28 | 1108471.52 | 887995.94 | 887995.94 | 884168.38 | 79.9596 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585057 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños General Nicolás De Régules Cano (Fam 2015) | O516908 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Golondrina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 335558.8 | 335558.8 | 335558.8 | 335428 | 335427.99 | 335427.99 | 333982.18 | 99.961 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585059 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Cam Amalia Solórzano (Fam 2015) | O516909 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1069848.37 | 1069848.37 | 1069848.37 | 1036336.29 | 1034093.4 | 1034093.4 | 1029636.1 | 96.6579 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585062 | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M Y Rehabilitación De Las Aulas Existentes Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En La Primaria Fray Alonso De La Veracruz (Fam 201 | O518416 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Caramécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 754082.62 | 754082.62 | 754082.62 | 753352.24 | 582136.15 | 582136.15 | 579943.23 | 77.1979 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585063 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Venustiano Carranza (Fam 2015) | O516910 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chipícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 774997.47 | 774997.47 | 774997.47 | 774155.46 | 724633.05 | 724633.05 | 721509.63 | 93.5013 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585066 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez (Fam Ed 2015) | O516684 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 342948.23 | 342948.23 | 342948.23 | 342734.28 | 342734.27 | 342734.27 | 341256.97 | 99.9376 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585068 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Josefa Ortíz De Domínguez (Fam Ed 2015) | O516687 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Testerazo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 595267.11 | 595267.11 | 595267.11 | 595089.91 | 592878.21 | 592878.21 | 590326.78 | 99.5987 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585069 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Profesora Antonia Contreras (Fam 2015) | O516911 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Caracha | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 334829.84 | 334829.84 | 334829.84 | 333482 | 333482 | 333482 | 332044.58 | 99.5975 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585073 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Cuauhtémoc (Fam 2015) | O516912 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cruz Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 335558.8 | 335558.8 | 335558.8 | 334790.8 | 334790.8 | 334790.8 | 333347.74 | 99.7711 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585082 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Maestro Justo Sierra (Fam Ed 2015) | O516688 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Paso de Morelos (La Parotita) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 604229.08 | 604229.08 | 604229.08 | 603256.68 | 603206.59 | 603206.59 | 600606.56 | 99.8308 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585083 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria José María Morelos (Fam 2015) | O518417 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Joya de la Vihuela | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 353821.04 | 353821.04 | 353821.04 | 353624.49 | 353624.49 | 353624.49 | 352100.25 | 99.9444 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585084 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Profesor Manuel M. Cerna (Fam Ed 2015) | O516690 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Juan Tecario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 343705.37 | 343705.37 | 343705.37 | 343540.76 | 343540.75 | 343540.75 | 342059.97 | 99.9521 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585088 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Cuauhtemoc (Fam 2015) | O515627 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cruz Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585089 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Maestro Justo Sierra (Fam Eb 2015) | O515302 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Paso de Morelos (La Parotita) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585090 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria José María Morelos (Fam 2015) | O515574 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Joya de la Vihuela | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585093 | Construcción De Un Aula Didáctica De 3 E.E., Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En El Colegio De Bachilleres Plantel Tacámbaro (Fam Media Superior 2015) | O518873 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 643301.85 | 643301.85 | 643301.85 | 634301.85 | 633896.04 | 633896.04 | 631163.73 | 98.5379 | 0 | Metros Cuadrados | 917 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585105 | Rehabilitación General Del Edificio Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos (Fam 2015) | O518836 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Copitero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 567266.81 | 567266.81 | 567266.81 | 566655.01 | 566655.01 | 566655.01 | 564212.53 | 99.8921 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585108 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Pablo Cassals (Fam 2015) | O518418 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Pareo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 312020.77 | 312020.77 | 312020.77 | 311753.98 | 311753.98 | 311753.98 | 310410.21 | 99.9145 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585109 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Rafael Sanzio (Fam Ed 2015) | O516691 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Condémbaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 335558.8 | 335558.8 | 335558.8 | 335550.54 | 330787.99 | 330787.99 | 329362.18 | 98.5782 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585111 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños José María Morelos Y Pavón (Fam 2015) | O518419 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Aguacate del Sur | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 644592.49 | 644592.49 | 644592.49 | 644584.52 | 644584.45 | 644584.45 | 641806.07 | 99.9988 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585113 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio (Fam 2015) | O516913 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | La Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 699402.69 | 699402.69 | 699402.69 | 697192.9 | 690266.21 | 690266.21 | 687290.93 | 98.6937 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585114 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Lázaro Cárdenas (Fam Ed 2015) | O516692 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Condémbaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 643637.54 | 643637.54 | 643637.54 | 643601.26 | 643247.75 | 643247.75 | 640475.14 | 99.9394 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585117 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 104 (Fam 2015) | O518420 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Pareo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 661721.69 | 661721.69 | 661721.69 | 661434.22 | 661416.49 | 661416.49 | 658565.56 | 99.9539 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585135 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria N. 673 (Fam 2015) | O518421 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 361828.09 | 361828.09 | 361828.09 | 360292.53 | 360292.53 | 360292.53 | 358739.54 | 99.5756 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585136 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Estv16797 (Fam 2015) | O516914 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Zirimondiro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 666765.62 | 666765.62 | 666765.62 | 666737.71 | 666699.56 | 666699.56 | 663825.85 | 99.9901 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585137 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Pablo Cassals (Fam 2015) | O515576 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Pareo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585138 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardin De Niños Rafael Sanzio (Fam Eb 2015) | O515317 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Condémbaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585139 | Mobiliario Para Dos Aulas Didacticas | O515312 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585142 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 418 (Fam Eb 2015) | O515619 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585145 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Erandi (Fam 2015) | O516915 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1002220.74 | 1002220.74 | 1002220.74 | 1000539.62 | 999520.02 | 999520.02 | 995211.75 | 99.7305 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585147 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Presidente Adolfo López Mateos (Fam 2015) | O518422 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 342770.45 | 342770.45 | 342770.45 | 342661.78 | 335932.8 | 335932.8 | 207550.06 | 98.0052 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585148 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En La Primaria Indígena (Fam 2015) | O518423 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1115496.53 | 1115496.53 | 1115496.53 | 948412.06 | 945331.09 | 945331.09 | 941256.39 | 84.7453 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585149 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Erandi (Fam 2015) | O515661 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585150 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Presidente Adolfo López Mateos (Fam 2015) | O515662 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585151 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Indígena 16dpb0303r (Fam 2015) | O516364 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585152 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Tsinarikua (Fam Ed 2015) | O516735 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Patamban (Patambam) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 555787.19 | 555787.19 | 555787.19 | 554517.34 | 554517.34 | 554517.34 | 552127.19 | 99.7715 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585153 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Adolfo López Mateos (Fam 2015) | O516916 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Tangancícuaro de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 751699.6 | 751699.6 | 751699.6 | 751682.48 | 751095.54 | 751095.54 | 747858.06 | 99.9196 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585154 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Sigmun Freud (Fam Ed 2015) | O516737 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Tangancícuaro de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 634893.71 | 634893.71 | 634893.71 | 634624.33 | 632913.56 | 632913.56 | 630185.48 | 99.6881 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585155 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Redención (Fam Ed 2015) | O516739 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Adolfo Ruiz Cortinez (Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 709756.57 | 709756.57 | 709756.57 | 709631.09 | 709631.09 | 709631.09 | 706572.34 | 99.9823 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585156 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Miguel Hidalgo (Fam Ed 2015) | O516741 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | San José de Gracia (San José Ocumicho) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 311501.31 | 311501.31 | 311501.31 | 310626.2 | 308684.52 | 308684.52 | 307353.99 | 99.0957 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585157 | Construccion De Servicios Sanitarios | O516790 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Tengüecho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 696732.1 | 696732.1 | 696732.1 | 695476.89 | 691386.22 | 691386.22 | 688406.11 | 99.2327 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585158 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Alfonso Caso (Fam Ed 2015) | O516742 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Patamban (Patambam) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 751699.6 | 751699.6 | 751699.6 | 751182.55 | 751181.95 | 751181.95 | 747944.1 | 99.9311 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585159 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Indígena Tsinarikua (Fam Eb 2015) | O515621 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Patamban (Patambam) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 133562.22 | 133562.22 | 133562.22 | 128899.2 | 127159.2 | 127159.2 | 127159.2 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585160 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Miguel Hidalgo (Fam Eb 2015) | O515623 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | San José de Gracia (San José Ocumicho) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585161 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Octavio Paz (Fam 2015) | O516792 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 679754.26 | 679754.26 | 679754.26 | 679687.79 | 610855.7 | 610855.7 | 608222.71 | 89.8642 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585162 | Construcción De Un Aula Didactica En La Telesecundaria No. 866 (Fam 2015) | O516794 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tinaja de Vargas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 278333.8 | 278333.8 | 278333.8 | 278318.96 | 272716.28 | 272716.28 | 271540.79 | 97.9817 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585163 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16 866 (Fam 2015) | O515663 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tinaja de Vargas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585164 | Construcción De Un Aula Didáctica De 3 E.E., Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En El Tanhuato De Guerrero. (Fam Media Superior 2015) | O518874 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2015 | 643301.85 | 643301.85 | 643301.85 | 643287.87 | 643287.87 | 643287.87 | 640515.07 | 99.9978 | 0 | Metros Cuadrados | 495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585165 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Lucas Ortiz Benitez (Fam 2015) | O518424 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 999900.79 | 999900.79 | 999900.79 | 988648.25 | 932396.83 | 932396.83 | 928377.88 | 93.2489 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585166 | Construcción De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Ignacio Allende (Fam 2015) | O516797 | Michoacán de Ocampo | Taretan | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 335558.8 | 335558.8 | 335558.8 | 335553.41 | 325692.05 | 325692.05 | 324288.2 | 97.0596 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585167 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Venustiano Carranza (Fam 2015) | O518425 | Michoacán de Ocampo | Taretan | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 999900.79 | 999900.79 | 999900.79 | 988648.25 | 927799.92 | 927799.92 | 923800.79 | 92.7892 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585168 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Lucas Ortíz Benítez (Fam 2015) | O515664 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585169 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ignacio Allende (Fam 2015) | O515665 | Michoacán de Ocampo | Taretan | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585170 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Venustiano Carranza (Fam 2015) | O515666 | Michoacán de Ocampo | Taretan | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585171 | Construcción De Tres Aulas Didacticas En El Jardin De Niños Erandeni (Fam 2015) | O516799 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 782725.86 | 782725.86 | 782725.86 | 781978.09 | 777761.14 | 777761.14 | 774408.72 | 99.3657 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585172 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Jean Piaget (Fam 2015) | O516802 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 638423.82 | 638423.82 | 638423.82 | 635193.03 | 594622.17 | 594622.17 | 592059.15 | 93.1391 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585205 | Construcción De Servicios Sanitarios Y Fosa Septica En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2015) | O516804 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cañada del Herrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 695457.89 | 695457.89 | 695457.89 | 695156.25 | 694564.2 | 694564.2 | 691570.39 | 99.8715 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585206 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Emancipacion Proletaria (Fam 2015) | O516806 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | La Palma (Las Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 634699.41 | 634699.41 | 634699.41 | 634666.98 | 633688.33 | 633688.33 | 630956.92 | 99.8407 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585207 | Construcción De Un Aula Didactica En La Primaria Gral. Francisco J. Mujica (Fam 2015) | O516808 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Téjaro de los Izquierdo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302719.32 | 302719.32 | 302719.32 | 301562.97 | 301382.08 | 301382.08 | 300083.02 | 99.5583 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585208 | Construcción De Un Aula Didactica En La Primaria Gabriel Ramos Millan (Fam 2015) | O516811 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 303191.76 | 303191.76 | 303191.76 | 302733.25 | 284670.62 | 284670.62 | 283443.59 | 93.8913 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585209 | Construcción De Tres Aulas Didacticas En La Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | O516813 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 782725.86 | 782725.86 | 782725.86 | 781636.24 | 769633.77 | 769633.77 | 766316.39 | 98.3274 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585211 | Construcción De Dos Aulas Didacticas En La Primaria Juana De Asbaje (Fam 2015) | O516815 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 555787.19 | 555787.19 | 555787.19 | 555004.41 | 555004.4 | 555004.4 | 552612.14 | 99.8592 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585212 | Construcción De Dos Aulas Didacticas En La Primaria Niños Heroes ( Fam 2015) | O516817 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 555787.19 | 555787.19 | 555787.19 | 555328.67 | 540380.84 | 540380.84 | 538051.61 | 97.228 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585213 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Erandeni (Fam 2015) | O515667 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 200343.33 | 200343.33 | 200343.33 | 193348.8 | 190738.8 | 190738.8 | 190738.8 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585232 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria General Francisco J. Mújica (Fam 2015) | O515668 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Téjaro de los Izquierdo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585233 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Gabriel Ramos Millán (Fam 2015) | O515670 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585234 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria Josefa Ortíz De Domínguez (Fam 2015) | O515669 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 185418.99 | 185418.99 | 185418.99 | 177688.8 | 175078.8 | 175078.8 | 175078.8 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585235 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Juana De Asbaje (Fam 2015 | O515671 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585236 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Niños Héroes (Fam 2015) | O515672 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585237 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato 157 | O518193 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cuto del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1006492.34 | 1006492.34 | 1006492.34 | 696913.7 | 572253.22 | 572253.22 | 570016.9 | 56.8562 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585238 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Secundaria General (Fracc. Galaxia Tarímbaro) (Fam 2015) | O518837 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1015097.94 | 1015097.94 | 1015097.94 | 1013955.62 | 1013955.62 | 1013955.62 | 1009585.12 | 99.8875 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585239 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 473 (Fam 2015) | O518838 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Peña del Panal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 559179.37 | 559179.37 | 559179.37 | 556693.01 | 167007.9 | 167007.9 | 167007.9 | 29.8666 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585242 | Construcción De Dos Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Expropiacion Petrolera (Fam 2015) | O516820 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Tepalcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1475753.29 | 1475753.29 | 1475753.29 | 1405682.5 | 1405679.29 | 1405679.29 | 1399620.33 | 95.2516 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585243 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Expropiación Petrolera (Fam 2015) | O515673 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Tepalcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585244 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz (Fam Ed 2015) | O516746 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | San Francisco Pichátaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 722519.57 | 722519.57 | 722519.57 | 720044.82 | 311815.1 | 311815.1 | 311225.19 | 43.1566 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585245 | Construcción De Dos Aulas Didacticas En El Centro De Atencion Multiple (Fam 2015) | O516822 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | Tingambato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 592068.56 | 592068.56 | 592068.56 | 591972.19 | 571193.41 | 571193.41 | 568731.37 | 96.4742 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585250 | Construcción De Área Deportiva, Revestimiento De Los Estacionamiento Y Parador, Y Quioscos Estudiantiles, En La Universidad Intercultural Indígena De Michoacán (Fam Superior 2015) | O518851 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | San Francisco Pichátaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 2335730 | 2335730 | 2335730 | 2237576.97 | 2156927.29 | 2156927.29 | 2147779.18 | 92.3449 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585251 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Licenciado Benito Juárez (Fam Ed 2015) | O516749 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 335558.8 | 335558.8 | 335558.8 | 334899.03 | 301087.78 | 301087.78 | 301087.78 | 89.7273 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585253 | Construcción De Un Aula Didactica En La Telesecundaria Emiliano Zapata (Fam 2015) | O516824 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 376920.19 | 376920.19 | 376920.19 | 376920.19 | 375628.29 | 375628.29 | 374009.2 | 99.6572 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585254 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Gral. Lazaro Cardenas Del Rio (Fam 2015) | O516826 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 832765.94 | 832765.94 | 832765.94 | 832765.94 | 800675.54 | 800675.54 | 566356.59 | 96.1465 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585255 | Construcción De Un Aula Didactica En La Telesecundaria Hermanos Flores Magon (Fam 2015) | O516828 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 376920.19 | 376920.19 | 376920.19 | 376920.19 | 182813.21 | 182813.21 | 182383.8 | 48.5018 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585256 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata (Fam 2015) | O515676 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585257 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Hermanos Flores Magón (Fam 2015) | O515677 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585258 | Construcción De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Emiliano Zapata (Fam 2015) | O516830 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 265929.36 | 265929.36 | 265929.36 | 265929.36 | 79778.81 | 79778.81 | 79778.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585259 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Leona Vicario (Fam Ed 2015) | O516751 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302985.07 | 302985.07 | 302985.07 | 302985.07 | 283306.32 | 283306.32 | 282085.18 | 93.505 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585260 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Secundaria Técnica No. 56 (Fam Ed 2015) | O516752 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Francisco de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2015 | 640794.58 | 640794.58 | 640794.58 | 640794.58 | 640794.57 | 640794.57 | 638032.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585261 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En La Telesecundaria José Vasconcelos (Fam 2015) | O518426 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Pedro Tarímbaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1097965.1 | 1097965.1 | 1097965.1 | 992403.12 | 914173.39 | 914173.39 | 910232.99 | 83.2607 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585262 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Emiliano Zapata (Fam 2015) | O516366 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585263 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Leona Vicario (Fam Eb 2015) | O515625 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585264 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Secundaria Técnica No. 56 (Fam Eb 2015) | O515626 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Francisco de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 74018.2 | 74018.2 | 74018.2 | 71352.76 | 70482.76 | 70482.76 | 70482.76 | 95.2236 | 0 | Mobiliario y equipo | 243 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585265 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria José Vasconcelos (Fam 2015) | O515678 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Pedro Tarímbaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585404 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria16dpr5330x (Fam Ed 2015) | O516759 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Aruchita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 362133.81 | 362133.81 | 362133.81 | 361859.7 | 361859.14 | 361859.14 | 360299.4 | 99.9242 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585405 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Secundaria Técnica No. 75 (Fam 2015) | O518427 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 912594.25 | 912594.25 | 912594.25 | 813642.19 | 770005.63 | 770005.63 | 766686.64 | 84.3755 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585406 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Con Clave 16dpr5330x (Fam Eb 2015) | O515628 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Aruchita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585407 | Construcción De Un Aula Didactica En La Primaria Niños Heroes (Fam 2015) | O516832 | Michoacán de Ocampo | Turicato | El Capote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 362723.44 | 362723.44 | 362723.44 | 362088.64 | 362088.64 | 362088.64 | 360527.92 | 99.825 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585583 | Construcción Del Puente El Guayacán Ubicado En El Km 4-998 Del Camino E.C.(Zicuirán-Churumuco)-Loma Del Guayacán | 515738 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Loma el Guayacán | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19236326 | 19236326 | 19236326 | 19236326 | 16285.66 | 16285.66 | 16285.66 | 0.084661 | 0 | Metros Cuadrados | 5179 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585584 | Construcción Del Camino: Puerta De Jaripitiro-Puente San Isidro Del Km 0-000 Al Km 4-000 | 515739 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Puerta de Jaripitiro | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 21880856 | 21880856 | 21880856 | 21880856 | 37049.1 | 37049.1 | 37049.1 | 0.16932 | 0 | Kilómetro | 6510 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585585 | Construcción Del Puente Cuirla Ubicado En El Km 7-000 Del Camino Pomaro-Cuirla, De 150 M De Claro | 515737 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cuirla (La Changunguera de Cárdenas) | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 37661676 | 37661676 | 37661676 | 37661676 | 31884.75 | 31884.75 | 31884.75 | 0.084661 | 0 | Metros Cuadrados | 1175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585586 | Construcción Del Camino: Nuevo Urecho- San José De Las Cañas, Del Km 0-000 Al Km 3-500 | 515736 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Nuevo Urecho | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 17734630 | 17734630 | 17734630 | 17734630 | 15014.31 | 15014.31 | 15014.31 | 0.084661 | 0 | Kilómetro | 12502 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585690 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Prol. Francisco J. Mujica En La Col. Enrique Gonzalez Ruiz | 02 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 628361.84 | 628362 | 628362 | 627964 | 627964 | 627964 | 627964 | 99.9367 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586107 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón | 1 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas | Educación | Terminado | 2015 | 260294.86 | 265464.67 | 265464.67 | 265464.67 | 265464.67 | 265464.67 | 265464.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586108 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Irene Mendoza | 2 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | La Caja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 43803.34 | 43803.34 | 43803.34 | 43803.34 | 43803.34 | 43803.34 | 43803.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586109 | Construcción De Alcantarilla Pluvial En La Colonia Santa Cruz | 3 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Huatzangio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 44672.5 | 44672.5 | 44672.5 | 44672.5 | 44672.5 | 44672.5 | 44672.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586110 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre | 4 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Fontezuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 411754.15 | 411754.15 | 411754.15 | 411754.15 | 411754.15 | 411754.15 | 411754.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586111 | Techado De Patio Cívico En La Escuela Primaria Benito Juárez | 5 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Fontezuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Educación | Terminado | 2015 | 150000 | 155500 | 155500 | 155500 | 155500 | 155500 | 155500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586112 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Guerrero (2da Etapa) | 6 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Mich. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 553758.53 | 553758.53 | 553758.53 | 553758.53 | 553758.53 | 553758.53 | 553758.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586113 | Adquisición De Equipo De Cómputo Para La Primaria José María Morelos Y Pavón | 7 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas Mich. | Educación | Terminado | 2015 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 0 | Computadoras | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586114 | Construcción De Alcantarilla En Calle Sin Nombre | 8 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 301705.58 | 298705.58 | 298705.58 | 298705.58 | 298705.58 | 298705.58 | 297705.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586115 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Principal | 9 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Ojo de Agua de Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 274326.99 | 274326.99 | 274326.99 | 274326.99 | 274326.99 | 274326.99 | 274326.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586116 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Los Pérez | 10 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Fontezuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 599564.9 | 599564.9 | 599564.9 | 599564.9 | 599564.9 | 599564.9 | 599564.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586117 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Efigenia | 11 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Fontezuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 310658.24 | 330378.24 | 330378.24 | 330378.24 | 330378.24 | 330378.24 | 330378.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586118 | Electrificación De Pozo De Agua Potable De La Laguna | 12 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 149500 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586119 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Nueva Florida | 30 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 63095.52 | 63095.52 | 63095.52 | 63095.52 | 63095.52 | 63095.52 | 63095.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586120 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Col. Nueva Florida | 31 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 258576.35 | 258576.35 | 258576.35 | 258576.35 | 258576.35 | 258576.35 | 258576.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586121 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Estación De Ferrocarril | 32 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 47552.29 | 47552.29 | 47552.29 | 47552.29 | 47552.29 | 47552.29 | 47552.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586122 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario | 33 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | La Caja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 109575.16 | 109575.16 | 109575.16 | 109575.16 | 109575.16 | 109575.16 | 109575.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586124 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión | 34 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | El Romeral (El Jicote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Urbanización | Terminado | 2015 | 389080.63 | 389080.63 | 389080.63 | 389080.63 | 389080.63 | 389080.63 | 389080.63 | 100 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300586125 | Ampliación De La Red Eléctrica De Baja Tensión En Santa Cruz | 35 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | El Romeral (El Jicote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Urbanización | Terminado | 2015 | 182196.05 | 182196.05 | 182196.05 | 182196.05 | 182196.05 | 182196.05 | 182196.05 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586174 | Apoyo Construccion 2da. Etapa Pista De Skate | 4005 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CUARTO TRIMESTRE MUNICIPIO DE ARIO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586380 | Mantenimiento Al Sistema De Agua Potable En La Colonia La Florida | 200 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS NOCUPETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150015.64 | 150015.64 | 150015.64 | 150015.64 | 150015.64 | 150015.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: La unidad de medida real es PROGRAMA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586405 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Melchor Ocampo | 202 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 258298.43 | 258298.43 | 258298.43 | 258298.43 | 258298.43 | 258298.43 | 258298.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 657 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: La unidad de medida real es SISTEMA / Registro: El presupuesto se modifico porque se dividió la obra en una segunda etapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586410 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 692 (Fam Ed 2015) | O516760 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Los Hacheros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 367251.64 | 367251.64 | 367251.64 | 366578.99 | 366578.98 | 366578.98 | 364998.9 | 99.8168 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586412 | Construcción De Las Oficinas De La Jefatura De Tenencia De La Localidad De Fontezuelas, Municipio De Lagunillas, Michoacán | 26 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Fontezuelas | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 998970.01 | 998970.01 | 998970.01 | 998970.01 | 998970.01 | 399588 | 399588 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 685 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586418 | Construcción De La Casa De Salud Del Adulto Mayor En La Localidad De Fontezuelas, Municipio De Lagunillas, Michoacán | 27 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Fontezuelas | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Salud | En Ejecución | 2015 | 699685.12 | 699685.12 | 699685.12 | 699685.12 | 699685.12 | 279874.04 | 279874.04 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 685 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586422 | Construcción De La Cancha De Basquet Bol En La Cabecera Municipal Del Municipio De Lagunillas, Michoacán | 28 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lagunillas, Michoacán | Deporte | Terminado | 2015 | 399843.83 | 399843.83 | 399843.83 | 399843.83 | 399843.83 | 159937.53 | 159937.53 | 40 | 0 | Metros Cuadrados | 2331 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586424 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guzman | 203 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 247605.81 | 247605.81 | 247605.81 | 247605.81 | 117682.55 | 117682.55 | 117682.55 | 47.5282 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586447 | Mantenimiento Al Sistema De Drenaje Sanitario En Colonia El Porvenir | 204 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 102804.13 | 102804.13 | 102804.13 | 57.1134 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: La unidad de medida real es PROGRAMA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586457 | Construcción De Aula En Escuela Preescolar | 4019 | Michoacán de Ocampo | Ario | Palma Cuata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Educación | En Ejecución | 2015 | 364760.6 | 364760.6 | 364760.6 | 364760.6 | 364760.6 | 364760.6 | 364760.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586461 | Conclusión De Aulas En Escuela Prim. Gral. Guillermo García Aragon | 4051 | Michoacán de Ocampo | Ario | Doctor Miguel Silva Macías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586462 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586468 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Colonia Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 227455 | 227455 | 227455 | 227455 | 227455 | 227455 | 227455 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586470 | Conclusión Del Mejoramiento De La Unidad Básica De Rehabilitacion | 4053 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Salud | En Ejecución | 2015 | 499998.03 | 499998 | 499998 | 499998 | 499998 | 499998 | 499998 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586471 | Ampliacion De Linea De Drenaje Pluvial En Calle Sin Nombre | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Colonia Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50657.39 | 50657.39 | 50657.39 | 50657.39 | 50657.39 | 50657.39 | 50657.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586477 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Planillas | 4025 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120878.9 | 120878 | 120878 | 120878 | 120878 | 120878 | 120878 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586478 | Electrificacion Rural Entronque A Ex Hacienda | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Jesús de Nazareno (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 84677.11 | 84677.11 | 84677.11 | 84677.11 | 84677.11 | 84677.11 | 84677.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586481 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Calle Laurel Col. Lomas Del Castillo | 4056 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586482 | Construccion De La Red De Energia Electrica | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 66842.69 | 66842.69 | 66842.69 | 66842.69 | 66842.69 | 66842.69 | 66842.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586486 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Avenida Morelos Norte Col. La Florida | 205 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 170000 | 170115.73 | 170115.73 | 170115.73 | 149015.55 | 149015.55 | 149015.55 | 87.5966 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586489 | Electrificacion Rural Barrio Del Monumento | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Manzana de la Trinidad (La Junta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8034.78 | 8034.78 | 8034.78 | 8034.78 | 8034.78 | 8034.78 | 8034.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586490 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Francisco J. Mugica | 4031 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 119527.64 | 119527.64 | 119527.64 | 119527.64 | 119527.64 | 119527.64 | 119527.64 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586491 | Construccion De Sanitarios En Esc. Primaria Jose Maria Morelos En La Col. La Estacion | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | San Marcial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 324850 | 324850 | 324850 | 324850 | 324850 | 324850 | 324850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586497 | Mantenimiento De Caminos Rurales | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586499 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle Laurel Col. Lomas Del Castillo | 4055 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 68636.6 | 68636 | 68636 | 68636 | 68636 | 68636 | 68636 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586500 | Revestimiento De Calles En La Cabecera Municipal | 206 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 158311.05 | 158310.24 | 158310.24 | 158310.24 | 158310.24 | 158310.24 | 158310.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 3260 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586504 | Construccion De Techo Firme | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 694499.98 | 694499.48 | 694499.48 | 694499.48 | 694499.48 | 694499.48 | 694499.48 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586505 | Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Vicente Guerrero Col. Citlalmina | 4054 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1072991.3 | 1072991.3 | 1072991.3 | 1072991.3 | 1072991.3 | 1072991.3 | 1072991.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586506 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 475370 | 475370 | 475370 | 475370 | 475370 | 475370 | 475370 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586510 | Gastos Indirectos | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 69615.05 | 69615.05 | 69615.05 | 69615.05 | 69615.05 | 69615.05 | 69615.05 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586511 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 833 (Fam 2015) | O516834 | Michoacán de Ocampo | Turicato | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 824708.81 | 824708.81 | 824708.81 | 823783.44 | 823783.43 | 823783.43 | 820232.64 | 99.8878 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586513 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Niños Héroes (Fam 2015) | O515679 | Michoacán de Ocampo | Turicato | El Capote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 36505.2 | 36505.2 | 36505.2 | 59.0639 | 0 | Mobiliario y equipo | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586514 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 4003 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586515 | Construcción De Techo Firme | 4004 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1167801.84 | 1167801.84 | 1167801.84 | 1167801.84 | 1167801.84 | 1167801.84 | 1167801.84 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586519 | Construcción De Cuarto Dormitorio (Rural) | 4052 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586520 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 692 (Fam Ed 2015) | O515629 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Los Hacheros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586523 | Ampliación De Electrificacion La Bascula | 207 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 117570.42 | 117570.42 | 117570.42 | 117570.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586524 | Construcción De Fachada, Camino De Acceso Y Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres Plantel Turicato | O518449 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Los Hacheros | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 210283.35 | 210283.35 | 210283.35 | 210037.31 | 210037.31 | 210037.31 | 209131.97 | 99.883 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586525 | Conclusión De Aulas En El Colegio De Bachilleres | 4057 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Educación | En Ejecución | 2015 | 483767.18 | 483767.18 | 483767.18 | 483767.18 | 483767.18 | 483767.18 | 483767.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586529 | Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Magnolia | 4058 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 37790.54 | 37790.54 | 37790.54 | 37790.54 | 37790.54 | 37790.54 | 37790.54 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586542 | Ampliación De Electrificacion Vista Vella | 208 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Vista Bella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2289000 | 2289000 | 2289000 | 2289000 | 1977722.4 | 1977722.4 | 1977722.4 | 86.4012 | 0 | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: La unidad de medida real es OBRA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586546 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Miguel Carrillo Ayala (Fam 2015) | O516836 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Colonia Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 639102.64 | 639102.64 | 639102.64 | 638622.69 | 191586.81 | 191586.81 | 191586.81 | 29.9775 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586551 | Construcción De Un Aula Didactica Y Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños 30 De Septiembre (Fam 2015) | O516837 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Colonia Nueva Mariel [Radio Difusora] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 734447.01 | 734447.01 | 734447.01 | 733505.96 | 220051.79 | 220051.79 | 220051.79 | 29.9616 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586555 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 870 (Fam 2015) | O518428 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Los Ailes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1353630.45 | 1353630.45 | 1353630.45 | 1343043.8 | 1204483.38 | 1204483.38 | 1169063.04 | 88.9817 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586564 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños 30 De Septiembre (Fam 2015) | O515680 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Colonia Nueva Mariel [Radio Difusora] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 53579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586567 | Rehabilitación Del Camino Las Parotas - Entronque Camino Nocupetaro Vista Bella | 209 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Vista Bella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 133464.5 | 133464.5 | 133464.5 | 133464.5 | 117875.77 | 117875.77 | 117875.77 | 88.3199 | 0 | Kilómetro | 123 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586595 | Rehabilitación Del Camino Los Planes - Entronque Camino Nocupetaro Vista Bella | 210 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 207884.5 | 207922.29 | 207922.29 | 207922.29 | 207922.29 | 207922.29 | 207922.29 | 100 | 0 | Kilómetro | 88 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586601 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Estv16 870 (Fam 2015) | O515681 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Los Ailes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586606 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato 171 | O518196 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1006492.34 | 1006492.34 | 1006492.34 | 579581.72 | 544002.34 | 544002.34 | 541657.5 | 54.0493 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586608 | Construcción De Un Aula Didactica En La Primaria Jose Sixto Verduzco (Fam 2015) | O516846 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 344377.42 | 344377.42 | 344377.42 | 344367.32 | 103310.2 | 103310.2 | 103310.2 | 29.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586616 | Rehabilitación Del Camino Mariana | 211 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 565413.33 | 565413.92 | 565413.92 | 565413.92 | 565413.92 | 565413.92 | 565413.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586628 | Rehabilitación Del Camino Vista Bella | 212 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Vista Bella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 629813.34 | 629813.34 | 629813.34 | 629813.34 | 410328.74 | 410328.74 | 410328.74 | 65.1508 | 0 | Kilómetro | 246 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586630 | Construccion De Tanque De Regularizacion De 100 M3 De Capacidad | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ojo de Agua de Bucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 647564.36 | 647564.36 | 647564.36 | 647564.36 | 647564.36 | 647564.36 | 647564.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586635 | Construccion De Caja Rompedora En La Linea De Conduccion De La Caja Derivadora En El Predio Denominado El Pinal | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Valle de Juárez (Jeráhuaro) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 34447 | 34447 | 34447 | 34447 | 34447 | 34447 | 34447 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586639 | Rehabilitación Del Camino Entronque Camino Cuevitas Santa Barbara - El Llano (Cerro De Mariana) | 213 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 80807.6 | 80807.6 | 80807.6 | 80807.6 | 80807.6 | 80807.6 | 80807.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 15 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586641 | Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Comunidad | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | José María Morelos (La Yegüería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 349500.65 | 349500.65 | 349500.65 | 349500.65 | 349500.65 | 349500.65 | 349500.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586648 | Construccion De Tanque De Regularizacion De 60 M3 De Capacidad Y Linea De Conduccion | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Las Malvinas (Zapote Bajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586650 | Rehabilitación De Accesos En Chilchota, Zopoco Y Los Nogales | 81-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 211837.9 | 211837.9 | 211837.9 | 211837.9 | 211837.9 | 211837.9 | 211837.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11675 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586653 | Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Estrella | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Valle de Juárez (Jeráhuaro) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 185062 | 185062 | 185062 | 185062 | 185062 | 185062 | 185062 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586661 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Los Pinos Lado Norte | 82-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 290968.88 | 290968.88 | 290968.88 | 290968.88 | 290968.88 | 290968.88 | 290968.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586663 | Construccion Y Rehabilitacion Obras Hidraulicas Para El Ejido De Zinapecuaro | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586669 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Magnolia Entre Calle Rayo De Sol Y Las Camelinas | 83-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 122964.67 | 122964.67 | 122964.67 | 122964.67 | 122964.67 | 122964.67 | 122964.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586675 | Construcción De Comedor En Escuela Primaria Cuauhtémoc | 84-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 119010 | 119010 | 119010 | 119010 | 119010 | 119010 | 119010 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586679 | Introduccion De Red De Drenaje En La Calle Rafaela Lopez Aguado De Rayon En La Colonia Independencia | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 91900.98 | 91900.98 | 91900.98 | 91900.98 | 91900.98 | 91900.98 | 91900.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586684 | Ampliación De La Red De Drenaje Calle Lázaro Cárdenas Y Planta De Tratamiento Tipo Biodigestor De 7,000 Lts. | 86-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Morelos (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 355366.64 | 355366.64 | 355366.64 | 355366.64 | 355366.64 | 355366.64 | 355366.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586685 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Jacuarillo (Jucuarillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 748815.43 | 748815.43 | 748815.43 | 748815.43 | 748815.43 | 748815.43 | 748815.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586692 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Nacional Poniente | 87-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 141481.74 | 141481.74 | 141481.74 | 141481.74 | 141481.74 | 141481.74 | 141481.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586694 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | El Colorado (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 464898.22 | 464898.22 | 464898.22 | 464898.22 | 464898.22 | 464898.22 | 464898.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586697 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Prolongación Vicente Guerrero | 88-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 51839.44 | 51839.44 | 51839.44 | 51839.44 | 51839.44 | 51839.44 | 51839.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 2050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586702 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles De La Comunidad | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ucareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 464172.03 | 464172.03 | 464172.03 | 464172.03 | 464172.03 | 464172.03 | 464172.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586710 | Ampliacion De Emisor Y Construccion De Fosa Septica | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Nicolás Simirao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 245142.18 | 245142.18 | 245142.18 | 245142.18 | 245142.18 | 245142.18 | 245142.18 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, METAS ALCANZADAS EN METROS LINEALES 144.36 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586713 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San José Carpintero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 414806.86 | 414806.86 | 414806.86 | 414806.86 | 414806.86 | 414806.86 | 414806.86 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, METAS ALCANZADAS 360.57 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586716 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez 1ra. Etapa | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Queréndaro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 348209.02 | 348209.02 | 348209.02 | 348209.02 | 348209.02 | 348209.02 | 348209.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586719 | Terminacion De Colector Oriente Y Poniente E Interconexiones 3ra Etapa | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO (CEAC) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 776250 | 776250 | 776250 | 776250 | 776250 | 776250 | 776250 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586724 | Construccion De Fosa Septica | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Queréndaro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 65721.34 | 65721.34 | 65721.34 | 65721.34 | 65721.34 | 65721.34 | 65721.34 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586729 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Luciano Navarrete De La Col. Independencia | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 111740.91 | 111740.91 | 111740.91 | 111740.91 | 111740.91 | 111740.91 | 111740.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586734 | Rehabilitación De Línea De Drenaje Sanitario De La Calle Matamoros De La Col. Lázaro Cárdenas | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 197057.62 | 197057.62 | 197057.62 | 197057.62 | 197057.62 | 197057.62 | 197057.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586753 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario (Calle Francisco I. Madero) | 031-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Urbanismo y Obras Públicas) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 668448.52 | 668448.52 | 668448.52 | 668448.52 | 668448.52 | 668448.52 | 668448.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586789 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Ubicada Por Los Silos | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 57990.11 | 57990.11 | 57990.11 | 57990.11 | 57990.11 | 57990.11 | 57990.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586791 | Ampliacion De Red De Electrica En La Salida A Las Cruces | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ziróndaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 102323.74 | 102323.74 | 102323.74 | 102323.74 | 102323.74 | 102323.74 | 102323.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586794 | Ampliacion De Red De Electrica Por El Panteon | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | El Jaral (El Jaral Lagunillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 98694.48 | 98694.48 | 98694.48 | 98694.48 | 98694.48 | 98694.48 | 98694.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586799 | Ampliacion De Red De Electrica Por El Rancho El Caracol | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Nicolás Simirao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 31208.96 | 31208.96 | 31208.96 | 31208.96 | 31208.96 | 31208.96 | 31208.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586803 | Ampliacion De Red De Electrica Atrás De La Capilla | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Los Trigos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 105501.42 | 105501.42 | 105501.42 | 105501.42 | 105501.42 | 105501.42 | 105501.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586807 | Ampliacion De Red De Electrica En La Colonia De El Sauz | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Valle de Juárez (Jeráhuaro) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 422548.32 | 422548.32 | 422548.32 | 422548.32 | 422548.32 | 422548.32 | 422548.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586812 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia La Loma | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ucareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 521807.25 | 521807.25 | 521807.25 | 521807.25 | 521807.25 | 521807.25 | 521807.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586815 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Congreso De La Union | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Queréndaro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 43560.2 | 43560.2 | 43560.2 | 43560.2 | 43560.2 | 43560.2 | 43560.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586821 | Construccion De Unidad Para Estimulacion Temprana, Sala De Espera Y Sanitarios En La Clinica | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | José María Morelos (La Yegüería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 417333.03 | 417333.03 | 417333.03 | 417333.03 | 417333.03 | 417333.03 | 417333.03 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586840 | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Juan B. Figueroa En La Col. San Juan | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586845 | Terminacion De Aula Tipo U1c En El Colegio De Bachilleres | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 192087.76 | 192087.76 | 192087.76 | 192087.76 | 192087.76 | 192087.76 | 192087.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586974 | Construcción De Muro De Contensión En El Canal De Agua Pluvial En La Col Cuauhtemoc | 05 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 452365.17 | 452365 | 452365 | 447548 | 447548 | 447548 | 447548 | 98.9352 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586984 | Construcción De Boca De Tormenta En El Acceso A La Col Eduardo Ruiz | 06 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125000 | 125000 | 125000 | 124700 | 124700 | 124700 | 124700 | 99.76 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586998 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En Las Calles Hidalgo Y Francisco De Castro Incluye Revestimiento | 07 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2117619.36 | 2117619 | 2117619 | 2106813 | 2106813 | 2106813 | 2106813 | 99.4897 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587160 | Ampliación De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias E La Calle Manuel M Ponce Del Fraccionamiento Villa Magisterial Inc. Revestimiento | 08 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 401527.28 | 401527 | 401527 | 400996 | 400995 | 400995 | 400995 | 99.8675 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587164 | Introducción De La Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Cuauhtemoc Inc. Revestimiento | 09 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800494.04 | 800494 | 800494 | 800240 | 800240 | 800240 | 800240 | 99.9683 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587165 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Hiedra, Colonia Las Flores | AP-01/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 236050.62 | 236050.62 | 236050.62 | 236050.62 | 236050.62 | 236050.62 | 236050.62 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL GASTO REAL DE LA OBRA FUE DE $194,612.39 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587183 | Introducción De La Red De Drenaje En La Calle Corregidora Entre Zapata Y Lopez Mateos | 10 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 142521.08 | 142521 | 142521 | 138565 | 138565 | 138565 | 138565 | 97.2243 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587231 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Nogal De La Colonia El Pino Inc. Revestimiento | 11 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 573809.93 | 573810 | 573810 | 572771 | 572771 | 572771 | 572771 | 99.8189 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587352 | Construccion De Cercos Perimetrales Para Proteccion De Equipo Mecanico (Cañones Antigranizo) En San Joaquin Jaripeo, Colonia De Tico Y Cruz De Caminos | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350025.42 | 350025.42 | 350025.42 | 350025.42 | 350025.42 | 350025.42 | 350025.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587396 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Tierras Negras | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Araró | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 188953.28 | 188953.28 | 188953.28 | 188953.28 | 188953.28 | 188953.28 | 188953.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587403 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Colonia Felix Ireta | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 333834.46 | 333834.46 | 333834.46 | 333834.46 | 333834.46 | 333834.46 | 333834.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587457 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Lázaro Cardenas | 4023 | Michoacán de Ocampo | Ario | Los Tumines (Poblado de los Ates) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIO CUARTO TRIMESTRE | Educación | En Ejecución | 2015 | 179970 | 179970.8 | 179970.8 | 179970.8 | 179970.8 | 179970.8 | 179970.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita la validación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587625 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En La Calle Privada De Corregidora Centro Inc. Revestimiento | 12 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 454574.08 | 454574 | 454574 | 451649 | 451649 | 451649 | 451649 | 99.3565 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587700 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario (Calle Leyes De Reforma) | 032-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 145942.1 | 145942.1 | 145942.1 | 145942.1 | 145942.1 | 145942.1 | 145942.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587726 | Ampliación De Electrificación (Av. Lázaro Cárdenas) | 033-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 359425.84 | 359425.84 | 359425.84 | 359425.84 | 359425.84 | 359425.84 | 359425.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587782 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable | 035-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Crucero las Yeguas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 95975.71 | 95975.71 | 95975.71 | 95975.71 | 95975.71 | 95975.71 | 95975.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587792 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable | 036-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Puerta Chica (Barrio Seco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 139404.86 | 139404.86 | 139404.86 | 139404.86 | 139404.86 | 139404.86 | 139404.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587798 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable | 037-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Las Ordeñitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 135650.4 | 135650.4 | 135650.4 | 135650.4 | 135650.4 | 135650.4 | 135650.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587804 | Ampliación De Electrificación | 038-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 39020.11 | 39020.11 | 39020.11 | 39020.11 | 39020.11 | 39020.11 | 39020.11 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587811 | Ampliación De Electrificación | 039-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16938.68 | 16938.68 | 16938.68 | 16938.68 | 16938.68 | 16938.68 | 16938.68 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: Obra terminada. - Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587816 | Rehabilitación Del Pozo De Bombeo Para Agua Potable | 040-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Bancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120367.4 | 120367.4 | 120367.4 | 120367.4 | 120367.4 | 120367.4 | 120367.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400587822 | Construcción De Drenaje Sanitario | 041-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588227 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Fraccionamiento Nuevo Del Carmen | 14 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LO EJECUTA CFE A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12227.12 | 33285 | 33285 | 33285 | 33285 | 33285 | 33285 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588248 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria José Sixto Verduzco (Fam 2015) | O515683 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588249 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Prolongación Vicente Guerrero | 89-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 132546.51 | 132546.51 | 132546.51 | 132546.51 | 132546.51 | 132546.51 | 132546.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 2050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588250 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz (Fam 2015) | O518429 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Cucuchucho (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302768.32 | 302768.32 | 302768.32 | 302623.22 | 298069.48 | 298069.48 | 296784.7 | 98.448 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588256 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Miguel Regalado Y Nicolás Bravo Hacia El Colector | 90-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tanaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 472487.34 | 472487.34 | 472487.34 | 472487.34 | 472487.34 | 472487.34 | 472487.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 699 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588261 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Princesa Atzimba En La Col Balcones De Cumbuen | 15 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LO EJECUTA CFE A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 44800 | 43932 | 43932 | 43932 | 43932 | 43932 | 43932 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588265 | Ampliación De La Red De Agua Potable Calle Amistad Y Galeana | 91-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Urén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 190422.06 | 190422.06 | 190422.06 | 190422.06 | 190422.06 | 190422.06 | 190422.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588270 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Rehabilitación De Plaza Cívica Y Aulas Existentes Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En La Primaria Benito Juarez (Fam 2015) | O516847 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Cucuchucho (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 966502.46 | 966502.46 | 966502.46 | 870898.26 | 870704.06 | 870704.06 | 866951.02 | 90.0881 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588282 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Republica Del Ecuador (Fam 2015) | O516848 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Isla de Pacanda (Isla Pacanda) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 840902.37 | 840902.37 | 840902.37 | 840168.4 | 595819.32 | 595819.32 | 593702.51 | 70.8548 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588351 | Ampliación De Red De Alumbrado Publico En El Boulevard Paracho Aranza | 16 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LO EJECUTA CFE A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 622351.6 | 622351 | 622351 | 621751 | 621751 | 621751 | 621751 | 99.9036 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588395 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Álvaro Obregón Entre Calle Eulalio Gutiérrez Y Colector | 85-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 764877.22 | 764877.22 | 764877.22 | 764877.22 | 764877.22 | 764877.22 | 764877.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588407 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Prol. 1 De Mayo Y Prol Pradera En La Col San Jose | 17 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LO EJECUTA CFE A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 122782.01 | 140612 | 140612 | 140612 | 140612 | 140612 | 140612 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588459 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Erendira (Fam 2015) | O516849 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Ihuatzio | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 712517.12 | 712517.12 | 712517.12 | 711448.04 | 689972.1 | 689972.1 | 689972.1 | 96.8359 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588468 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz (Fam 2015) | O515684 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Cucuchucho (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588481 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez (Fam 2015) | O516368 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Cucuchucho (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588560 | Pabimentacion De La Calle, Prolongacion 20 De Noviembre En La Comunidad De Arantepacua, Municipio De Nahuatzen, Michoacan | 001 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Nahuatzen Michoacan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1550137.53 | 1014213.31 | 0 | 1014213.31 | 1014213.31 | 1014213.31 | 1014213.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2707 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588597 | Terminación De La Construccion Del Pozo Profundo "Los Magueyes" En La Localidad De Nahuatzen, Municipio De Nahuatzen, Michoacan | 002 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Nahuatzen Michoacan. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2125128.08 | 2125128.08 | 0 | 2125128.08 | 2125128.08 | 2125128.08 | 2125128.08 | 100 | 0 | Piezas | 10283 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588614 | Construccion De Anexo En La Clinica De La Comunidad De Sevina, Municipio De Nahuatzen, Michoacan | 003 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Sevina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Nahuatzen Michoacan | Salud | En Ejecución | 2015 | 216309.64 | 216309.64 | 0 | 216309.64 | 216309.64 | 216309.64 | 216309.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588624 | Construcción De Comedor En Escuela Rprimaria | 042-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Educación | En Ejecución | 2015 | 195889.92 | 195889.92 | 195889.92 | 195889.92 | 195889.92 | 195889.92 | 195889.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588633 | Construcción De Comedor En Escuela Telesecundaria | 043-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Las Yeguas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Publicas) | Educación | En Ejecución | 2015 | 187013.15 | 187013.15 | 187013.15 | 187013.15 | 187013.15 | 187013.15 | 187013.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588647 | Ampliación De Electrificación | 044-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 25052.17 | 25052.17 | 25052.17 | 25052.17 | 25052.17 | 25052.17 | 25052.17 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588651 | Construccion Del Acceso Y Fachada Principal En El Nuevo Panteon Municipal, En La Localidad De Nahuatzen, Municipio De Nahuatzen Michoacan | 004 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Nahuatzen Michoacan | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 671439.5 | 671439.5 | 0 | 671439.5 | 671439.5 | 671439.5 | 671439.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10283 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588654 | Construcción De Comedor En Escuela Secundaria Técnica No. 62 | 045-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Educación | En Ejecución | 2015 | 195889.92 | 195889.92 | 195889.92 | 195889.92 | 195889.92 | 195889.92 | 195889.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588660 | Construccion De Deposito Para Agua Potable Y Linea De Conduccion En El Panteon De La Comunidad De Comachuen, Minicipio De Nahuatzen, Michoacan | 005 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Comachuén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Nahuatzen Michoacan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 219877.74 | 219877.74 | 0 | 219877.74 | 219877.74 | 219877.74 | 219877.74 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588676 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable | 034-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28130 | 28130 | 28130 | 28130 | 28130 | 28130 | 28130 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588681 | Construccion Del Tiraderadero De Basura Temporal En La Comunidad De Sevina, Municipio De Nahuatzen | 006 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Sevina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Aytuntamiento de Nahuatzen Michoacan | Salud | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588762 | Ampliación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Francisco Sosa De La Col. Lomas Del Valle Inc Revestimiento | 18 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LA COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 422072.59 | 422073 | 422073 | 421755 | 421755 | 421755 | 421755 | 99.9247 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588804 | Colocación De Piso En Aulas Y Aplicación De Aplanados En Muro Del Jn Maria Curie | 19 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LA COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 53275.45 | 53275 | 53275 | 53158 | 53158 | 53158 | 53158 | 99.7804 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588881 | Rehabilitación De Tubería De Agua Potable | 046-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro, Mich., (Dirección de Obras Públicas) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588891 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario (Calle Prol. 18 De Marzo) | 047-2015 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Parácuaro. Mich., (Dirección de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 163083.79 | 163083.79 | 163083.79 | 163083.79 | 163083.79 | 163083.79 | 163083.79 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588899 | Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Tejerias, Colonia El Parnaso. | DL-14/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 66126.33 | 66123.33 | 66123.33 | 66123.33 | 66123.33 | 66123.33 | 66123.33 | 100 | 0 | Metros | 135 | 0 | 100 | Financiera: EL COSTO REAL DE LA OBRA FUE DE $57,599.47 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588955 | Aplicación De Aplanados En La Escuela Prim Profra Esther Velázquez Caballero | 20 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LA COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 21343 | 21343 | 21343 | 21225 | 21225 | 21225 | 21225 | 99.4471 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400588958 | Construccion De 2,664 M2 De Techos | MV-36/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Vivienda | Terminado | 2015 | 546026.24 | 395210.5 | 395210.5 | 395210.5 | 395210.5 | 395210.5 | 395210.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: SE EJERCIO UN MONTO REAL DE $394,908.09 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589012 | Construcción De Techumbre En La Esc. Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | ADNOM DIRECTA 2015 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | San Pedro de los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO TARIMBARO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 505144.36 | 505144.36 | 505144.36 | 505144.36 | 505144.36 | 505144.36 | 505144.36 | 100 | 0 | Lote | 1925 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicita Validación de Obras del Informe Definitivo 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589289 | Segunda Etapa Del Cerco Perimetral En El J.N. Morelos De La Colonia Balcones De Cumbuen | 21 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LA EJECUTA LA COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 233366 | 233366 | 233366 | 233210 | 233210 | 233210 | 233210 | 99.9332 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589632 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En Avenida 5 De Mayo | 027-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 596939 | 596939 | 596939 | 596939 | 179081.7 | 179081.7 | 179081.7 | 30 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589669 | Construcción De Unidad Deportiva, Aportación Municipal, Loma Bonita | LO-816088779-N3-2015 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO, MICHOACÁN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Lote | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación de Obra del Informe Definitivo 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589733 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Frente A La Iglesia. | 029-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Ojo de Agua de Chupio (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 330416.99 | 330416.99 | 330416.99 | 330416.99 | 330173.26 | 330173.26 | 330173.26 | 99.9262 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: EL CONTRATISTA NO COBRO EL TOTAL DEL CONTRATO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589768 | Introducción De Línea De Agua Potable En Calle Plan De San Luis, Colonia El Ahorcado | 031-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589782 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Vasco De Quiroga | 039-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 637130 | 637130 | 637130 | 637130 | 637130 | 637130 | 191139 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589788 | Construccion De Drenaje Sanitario Enla Calle Agustin De Iturbide | 50 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 731469.35 | 731469.35 | 731469.35 | 731469.35 | 731469.35 | 731469.35 | 731469.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589802 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Col. Ex-Hacienda De Canicuaro | 044-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 68232.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589816 | Construccion De Electrificacion | 095-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 465660 | 465660 | 465660 | 465660 | 465660 | 465660 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589833 | Ampliación De Luz Electrica En Calle Que Va A La Secundaria | 081-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Juan de Viña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589836 | Construcción Del Modulo Deportivo Y Cultural, Puerta Del Sol Segunda Etapa, Aportación Municipal | IO-816088779-N2-2015 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Fraccionamiento Puerta del Sol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 945398 | 945398 | 945398 | 945398 | 945398 | 945398 | 945398 | 100 | 0 | Lote | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación de Obra del Ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589847 | Construcción De Red Y Línea De Agua Potable En La Col. La Polvora De San Juan De Viña | 099-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Juan de Viña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 129947.18 | 129947.18 | 129947.18 | 129947.18 | 129947.18 | 129947.18 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 126 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589873 | Escuelas De Calidad Ciclo Escolar 2015-2016 | 076-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 77.5 | 0 | Piezas | 2630 | 0 | 100 | Financiera: ALGUNAS ESCUELAS RENUNCIARON AL APOYO DE ESTE PROGRAMA / Física: ACCIONES ENTREGADAS A ESCUELAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589884 | Pavimentación De La Calle Del Río | ADMON DIRECTA 2015 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cuto del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO, MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 667272.4 | 667272.4 | 667272.4 | 667272.4 | 667272.4 | 667272.4 | 667272.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400589950 | Alumbrado Publico Municipal | 140-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 100 | 0 | Luminaria | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589975 | Pavimentación De La Calle Ana María Castillejo | ADMON DIRECTA 2015 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 218398.05 | 218398.05 | 218398.05 | 218398.05 | 218398.05 | 218398.05 | 218398.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6049 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación de Obra del Ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400590022 | Rehabilitación De Alumbrado Publico 1a. Etapa En Varias Localidades De Tarímbaro. | SDUOP-DOP-088-IR-OC-006-2015 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 722705.15 | 722705.15 | 722705.15 | 722705.15 | 722705.15 | 722705.15 | 722705.15 | 100 | 0 | Lote | 6500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación de Obra del Ejercicio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400590084 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Centenario | 51 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 908593.89 | 908593.89 | 908593.89 | 908593.89 | 908593.89 | 908593.89 | 908593.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400590131 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Zempoala | 51 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 638559.15 | 638559.15 | 638559.15 | 638559.15 | 638559.15 | 638559.15 | 638559.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVEMENTE PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400590183 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Mariano Escobedo | 53 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 374192.29 | 374192.29 | 374192.29 | 374192.29 | 374192.29 | 374192.29 | 374192.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400590211 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Melchor Ocampo | 54 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 657231.01 | 657231.01 | 657231.01 | 657231.01 | 657231.01 | 657231.01 | 657231.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400590247 | Techado En Area De Imparticion Fisica En La Telesecundaria No. 58 W | 55 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuaracurio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 287355.49 | 287355.49 | 287355.49 | 287355.49 | 287355.49 | 287355.49 | 287355.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400590304 | Techado En Area De Impartacion De Educacion Fisica En La Escuela Lucha Social | 56 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuamio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 360781.58 | 360781.58 | 360781.58 | 360781.58 | 360781.58 | 360781.58 | 360781.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400590362 | Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave:16djn2490z | 57 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuamio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 179283.19 | 179283.19 | 179283.19 | 179283.19 | 179283.19 | 179283.19 | 179283.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1.00 OBRA / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400590395 | 1ra. Etapa De La Construcción De La Av. De Las Torres, Zona Erandeni. Aportación Municipal | LO-816088779-N3-2013-2015 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Fraccionamiento Erandeni | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO, MICHOACÁN. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1341649.24 | 1341649.24 | 1341649.24 | 1341649.24 | 1341649.24 | 1341649.24 | 1341649.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78623 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación de Obras del Ejercicio 2015. - Solicito Validación de Obras del Ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400590684 | Primera Etapa Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Tepeyac | 59 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 223612.84 | 223612.84 | 223612.84 | 223612.84 | 223612.84 | 223612.84 | 223612.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400591097 | Construccion Centro De Salud | 239 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Sípimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400592285 | Construccion De Calle Zamora, Tramo De Calle Castilla A Calle Orense Col. Valencia 1a. Seccion | 1.2.3.6.4.1.235 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2580359 | 1806250 | 553887 | 1806250 | 553887 | 553887 | 553887 | 30.665 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400592441 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Calle Lázaro Cárdenas Col. Adolfo Lopez Mateos Inc. Revestimiento. | A1 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350875 | 350874 | 350874 | 349688 | 349688 | 349688 | 349688 | 99.662 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400592535 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Expropiación Petrolera Col. La Loma | MUG150413 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 137401.2 | 137401.2 | 137401.2 | 137401.2 | 137401.2 | 137401.2 | 137401.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400592886 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Silva Sur (El Cascajo) | 41 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1038806.5 | 1038806.5 | 1038806.5 | 1038806.5 | 1038806.5 | 1038806.5 | 1038806.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400592916 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Cuarta De Miramar | 43 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 938053.54 | 938053.54 | 938053.54 | 938053.54 | 938053.54 | 938053.54 | 938053.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400592933 | Alumbrado Publico En El Camino De Acceso A La Localidad De San Juan Benito Juarez | 34 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 649120.03 | 649120.03 | 649120.03 | 649120.03 | 649120.03 | 649120.03 | 649120.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 2613 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400592953 | Alumbrado Publico En El Camino De Acceso A La Localidad De Rancho Seco | 36 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 658919.03 | 658919.03 | 658919.03 | 658919.03 | 658919.03 | 658919.03 | 658919.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593018 | Construccion De La Segunda Etapa De La Casa Del Adulto Mayor | 39 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1638226.01 | 1638226.01 | 1638226.01 | 1638226.01 | 1638226.01 | 1638226.01 | 1638226.01 | 100 | 0 | Piezas | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593041 | Alumbrado Publico En El Andador Desde El Colegio De Bachilleres A La Localidad De Dr. Miguel Silva | 42 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 765318.19 | 765318.19 | 765318.19 | 765318.19 | 765318.19 | 765318.19 | 765318.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 5250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA NUEVAMENTE A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593938 | Pavimentacion De Calles: Jose Ines Novelo Y Jesus Ramirez Mendoza | 4184 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1044000 | 988325.95 | 988325.95 | 988325.95 | 988325.95 | 988325.95 | 988325.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 803 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593941 | Revestimiento, Camino De Acceso Al Ejido Del Laurelito | 4185 | Michoacán de Ocampo | Morelia | El Laurelito (La Izama) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 115000 | 113813.6 | 113813.6 | 113813.6 | 113813.6 | 113813.6 | 113813.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593945 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle: Heroes De Chapultepec | 4231 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 97000 | 96755.93 | 96755.93 | 96755.93 | 96755.93 | 96755.93 | 96755.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593950 | Construccion De Red De Agua Potable En Comunidad | 4288 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 750000 | 747897.05 | 747897.05 | 747897.05 | 747897.05 | 747897.05 | 747897.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593953 | Construccion De Red De Agua Potable En Calles: Lagunillas, Macahuite, Mispo, Ocumicho Y Tamatacuaro | 4345 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 497892.57 | 497892.57 | 497892.57 | 497892.57 | 497892.57 | 497892.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593954 | Conclusion De Comedor En Jardin De Niños "Lazaro Cardenas Del Rio" | 4203 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Aracurio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 150000 | 141045.59 | 141045.59 | 141045.59 | 141045.59 | 141045.59 | 141045.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593955 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Martires De Uruapan | 4130 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 201301 | 133478.53 | 133478.53 | 133478.53 | 133478.53 | 133478.53 | 133478.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593956 | Rehabilitacion De Sanitarios Y Aulas En Telebachillerato No.105 | 4114 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Nieves | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 113150 | 111753.36 | 111753.36 | 111753.36 | 111753.36 | 111753.36 | 111753.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593957 | Construccion De Dispensario Medico En La Colonia | 4331 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 400000 | 395901.7 | 395901.7 | 395901.7 | 395901.7 | 395901.7 | 395901.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593960 | Construccion De Barda Perimetral En Clinica De La Comunidad | 4212 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Umécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 100000 | 92194.63 | 92194.63 | 92194.63 | 92194.63 | 92194.63 | 92194.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593965 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños "Gabilondo Soler" | 4216 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 295087.21 | 295087.21 | 295087.21 | 295087.21 | 295087.21 | 295087.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593971 | Pavimento De Calle Sin Nombre | 4217 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Colonia Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593975 | Terminacion De Drenaje Sanitario | 4262 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593978 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles: Dora Mitzi Y Ana Guevara | 4134 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593981 | Construccion De Linea De Media Tension, Red De Baja Tension | 4232 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Lomas de Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 54673.83 | 54673.83 | 54673.83 | 54673.83 | 54673.83 | 54673.83 | 54673.83 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593983 | Construccion De Red De Baja Tension Aerea (2 1) 3/0-1/0. | 4367 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10864.88 | 10864.88 | 10864.88 | 10864.88 | 10864.88 | 10864.88 | 10864.88 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593984 | Ampliacion De Red De Baja Tension Aerea (2 1) 3/0-1/0. | 4368 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 62857.99 | 62857.99 | 62857.99 | 62857.99 | 62857.99 | 62857.99 | 62857.99 | 100 | 0 | Metros | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593985 | Instalacion De Transformador Carretera Tiripetio Patzcuaro | 4369 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tiripetío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 21996.65 | 21996.65 | 21996.65 | 21996.65 | 21996.65 | 21996.65 | 21996.65 | 100 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593988 | Ampliacion De Red De Baja Tension Aerea (2 1) Calle Ignacio Lopez Rayon. Pob Jesus Del Monte | 4370 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Miguel del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 42511.76 | 42511.76 | 42511.76 | 42511.76 | 42511.76 | 42511.76 | 42511.76 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593991 | Pavimentacion De Calle: Valle De Paracuaro | 4137 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 166563.71 | 166563.71 | 166563.71 | 166563.71 | 166563.71 | 166563.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400593997 | Proyecto Ejecutivo De Colector Sanitario Para Las Colonias Jorge Obispo, Resplandor Y Nuevo Horizonte | 4373 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 70573.27 | 70573.27 | 70573.27 | 70573.27 | 70573.27 | 70573.27 | 70573.27 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400594000 | Ampliacion De Red De Baja Tension Aerea (2 1) 3/0-1/0 En Pob. San Jose De Las Torres C. Melchor Ocampo | 4371 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San José de las Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 147551.72 | 147551.72 | 147551.72 | 147551.72 | 147551.72 | 147551.72 | 147551.72 | 100 | 0 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400594007 | Electrificacion E Instalacion De Subestacion De 75 Kva Para Rebombeo | 4349 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 499847.55 | 499847.55 | 499847.55 | 499847.55 | 499847.55 | 499847.55 | 100 | 0 | Equipamiento | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400594011 | Ampliacion De Electrificacion De Calle Primo Tapia | 4348 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Jesús del Monte (La Capilla) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 400000 | 365859.49 | 365859.49 | 365859.49 | 365859.49 | 365859.49 | 365859.49 | 100 | 0 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400594575 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | La Venta del Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1146747.37 | 1146747.37 | 1146747.37 | 1146747.37 | 1146747.37 | 1146747.37 | 1146747.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400594577 | Terminación Del Cerco Perimetral En El J.N. Estefania Casteñada De La Comunidad De Aranza | A2 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 166033 | 166033 | 166033 | 165993 | 165993 | 165993 | 165993 | 99.9759 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400594580 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Mesa Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 678551.86 | 678551.86 | 678551.86 | 678551.86 | 678551.86 | 678551.86 | 678551.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400594591 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Niños Heroes | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | José María Morelos (La Yegüería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 312792.82 | 312792.82 | 312792.82 | 312792.82 | 312792.82 | 312792.82 | 312792.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO, UN AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400594610 | Impermeabilizacion De Aulas En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Araró | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 227416.58 | 227416.58 | 227416.58 | 227416.58 | 227416.58 | 227416.58 | 227416.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400594615 | Impermeabilizacion De Aulas Y Baños En La Escuela Primaria Hermanos Flores Magon De La Colonia Lazaro Cardenas | - | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 96426.95 | 96426.95 | 96426.95 | 96426.95 | 96426.95 | 96426.95 | 96426.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400594754 | Ampliación De Red Eléctrica En El Fraccionamiento El Ceresito En La Comunidad De Aranza | A3 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LO EJECUTA CFE A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 33863 | 35041 | 35041 | 35041 | 35041 | 35041 | 35041 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400594808 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Prol. Allende De La Comunidad De Aranza | A4 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LO EJECUTA CFE A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 13827 | 17319 | 17319 | 17319 | 17319 | 17319 | 17319 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400594888 | Construcción De Drenaje En La Comunidad De Magallanes | 200583 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Magallanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chavinda, Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 499911.86 | 499912 | 499912 | 499912 | 499912 | 499912 | 499912 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400594996 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Sn Jeronimo De La Comunidad De Aranza | A5 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LO EJECUTA EL CFE A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 13827 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 14788 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595030 | Construccion De Desayunador En Jardin De Niños Carlos Dickens | FIII-01-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | La Goleta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 364999.9 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595098 | Ampliación De Espacio Para Atención A Embarazadas En La Clínica De La Comunidad De Aranza | A6 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Salud | Terminado | 2015 | 252232 | 339999 | 339999 | 339396 | 339396 | 339396 | 339396 | 99.8226 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595248 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Calle De Acceso Al Panteón De La Comunidad De Aranza Inc. Revestimiento | A7 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 378736 | 378736 | 378736 | 377799 | 377799 | 377799 | 377799 | 99.7526 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595281 | Construcción De Taller De Artes Plásticas 2da.Kiosco Cultural Sahuayo, En Sahuayo | 7089 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1496500 | 1496500 | 1496500 | 1496500 | 99.7667 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595331 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En Lomas Del Camposanto | FIII-02-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 100 | 0 | Equipamiento | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Informe Definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595461 | Construcción Y Rehabilitación De Drenaje En La Comunidad De La Soledad | 200650 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chavinda | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 499846.94 | 499847 | 499847 | 499847 | 499847 | 499847 | 499847 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595476 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable La Cienega En El Barrio De Santiago | FIII-03-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595543 | Rehabilitacion De La Escuela Rodriguez Castellanos | 7120 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 399039.97 | 399039.97 | 386920.93 | 386920.93 | 96.7302 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595562 | Pavimentacion De Calle Jose Gutierrez | 7121 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 633547.5 | 633547.5 | 633547.5 | 633530.52 | 633530.52 | 630166.25 | 630166.25 | 99.4663 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595568 | Rehabilitacion De Sistema De Riego De Barranca Prieta | FIII-04-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 100 | 0 | Lote | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595577 | Rehabilitacion De Escuela Nicolas Copernico | 7122 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 697987.5 | 697987.5 | 694280.94 | 694280.94 | 99.183 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595591 | Pavimentacion En Andador Flor Del Agua | 7123 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 252942.43 | 252942.43 | 252942.43 | 251640 | 251640 | 250303.7 | 250303.7 | 98.9568 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595607 | Pavimentacion De Calle Francisco Villa | 7124 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 258304.63 | 258304.63 | 258304.63 | 257520 | 257520 | 256152.48 | 256152.48 | 99.1668 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595614 | Construccion De Cuarto Dormitorio | FIII-0523-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595647 | Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Magallanes Municipio De Chavinda | 200804 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Magallanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chavinda Michoacan | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 55817.93 | 55818 | 55818 | 55818 | 55818 | 55818 | 55818 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595659 | Techumbre En Parque Luis Sahagun | 7125 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 396920.59 | 396920.59 | 396920.59 | 396920.59 | 99.2301 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595678 | Construcción De Infraestructura En La Escuela Otilio Montaño Y Secundaria Federal, Comunidad De Aranza | A8 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999582 | 999582 | 999582 | 999582 | 99.9582 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595710 | Construcción De Drenaje En La Calle La Paz En La Comunidad De La Soledad | 200764 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chavinda Michoacan | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 170248.39 | 170248 | 170248 | 170248 | 170248 | 170248 | 170248 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595770 | Techumbre En Jardin De Niños | 7126 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 399038.83 | 399038.83 | 396919.8 | 396919.8 | 99.23 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595785 | Techumbre En Cetis 121 | 7127 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 399581.98 | 399581.98 | 397460.07 | 397460.07 | 99.365 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595796 | Pavimentacion De Calle Santiaguito | 7128 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1108856.94 | 1108856.94 | 1108856.94 | 1108835.61 | 1108835.61 | 1102624 | 1102624 | 99.4379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595813 | Pavimentacion De Calle Prolongacion Morelos | 7129 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 524160.41 | 524160.41 | 524160.41 | 523750 | 523750 | 520968.71 | 520968.71 | 99.3911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595848 | Pavimentacion De Calle Sixto Verduzco | 7130 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 763718.32 | 763718.32 | 763718.32 | 763717.63 | 763717.63 | 759412.1 | 759412.1 | 99.4362 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595874 | Pavimentacion De Calle Francisco Marquez | 7131 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 607430.62 | 607430.62 | 607430.62 | 607396.82 | 607396.82 | 604171.22 | 604171.22 | 99.4634 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595877 | Rehabilitacion De Centro De Salud | 5DZP16018596 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chavinda, Michoacan | Salud | Terminado | 2015 | 1000000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Lote | 9975 | 0 | 100 | Financiera: Se realizo la obra con recurso de fondo III y Programa PDZP de sedesol / Física: / Registro: Solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595897 | Pavimentacion En Calle Vicente Suarez | 7132 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 664873.76 | 664873.76 | 664873.76 | 664751.47 | 664751.47 | 661221.4 | 661221.4 | 99.4507 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595911 | Pavimentacion Calle Agustin Melgar | 7133 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 726230.57 | 726230.57 | 726230.57 | 726021.72 | 726021.72 | 722166.31 | 722166.31 | 99.4404 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595930 | Construccion Del Parque Magisterio | 7134 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1097285.7 | 1097285.7 | 1091458.73 | 1091458.73 | 99.2235 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595942 | Iluminacion De Cancha Deportiva | 7135 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 905462.14 | 905462.14 | 905462.14 | 905137.41 | 905137.41 | 900330.82 | 900330.82 | 99.4333 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595955 | Techumbre En Secundaria Arriaga | 7136 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 499379.84 | 499379.84 | 496677.96 | 496677.96 | 99.3356 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595965 | Pavimentacion En Calle Canada | 7137 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 342399.88 | 342399.88 | 342399.88 | 340900 | 340900 | 314871.74 | 314871.74 | 91.9602 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595969 | Construcción Red Agua Potable En La Calle 18 De Marzo | 17 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Tecomatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 110500 | 110479.72 | 110479.72 | 110479.72 | 110479.72 | 110479.72 | 110479.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595976 | Pavimentacion En Calle Panama | 7138 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 249001.03 | 249001.03 | 249001.03 | 248430 | 248430 | 248430 | 248430 | 99.7707 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400595993 | Techumbre En Secundaria Tecnica No. 55 | 7139 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 399040.14 | 399040.14 | 396921.1 | 396921.1 | 99.2303 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596021 | Pavimentacion En La Calle De Las Rosas | 7140 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 801326.13 | 801326.13 | 801326.13 | 801132.22 | 801132.22 | 796977.15 | 796977.15 | 99.4573 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596039 | Pavimentacion En La Calle Agapando | 7141 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 524842.03 | 524842.03 | 524842.03 | 521350 | 521350 | 518581.45 | 518581.45 | 98.8071 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596047 | Construcción De Red Drenaje En La Calle Abasolo | 20 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Tecomatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 65000 | 62244.12 | 62244.12 | 62244.12 | 62244.12 | 62244.12 | 62244.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596115 | Pavimentacion De Calle Padre Arregui | 7142 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 638761.11 | 638761.11 | 638761.11 | 637767.84 | 637767.84 | 634381.07 | 634381.07 | 99.3143 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596136 | Construcción De Red Agua Potable Calle Jorge Ochoa Silva | 15 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 145058.56 | 145058.56 | 145058.56 | 145058.56 | 145058.56 | 145058.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596180 | Construcción Red Drenaje Sanitario Calle Corregidora | 25 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 130000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596437 | Construccion De Baños En Jardin De Niños De Potrerillos | 242 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Potrerillos (Paso de Potrerillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 80322.72 | 80322.72 | 80322.72 | 80322.72 | 80322.72 | 80322.72 | 80322.72 | 100 | 0 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596605 | Construccion De Aula En Jardin De Niños En Salitre De Copala | 243 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Salitre de Copala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 99357 | 99357 | 99357 | 99357 | 99357 | 99357 | 99357 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596632 | Construccion Drenaje Sanitario Col. Linda Vista | 244 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 220313.89 | 220313.89 | 220313.89 | 220313.89 | 220313.89 | 220313.89 | 220313.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596683 | Mejoramiento De Red Energia Electrica En Barranca Seca | 245 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Barranca Seca de Larios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 508761 | 508761 | 508761 | 508761 | 508761 | 508761 | 508761 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA RED DE ENERGIA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE REGISTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596700 | Const. Linea De Conduccion Y Agua Potable Calle 20 De Nov. | 246 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 447659.55 | 447659.55 | 447659.55 | 447659.55 | 447659.55 | 447659.55 | 447659.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 115 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596733 | Gastos Indirectos | 247 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 12070.48 | 12070.48 | 12070.48 | 12070.48 | 12070.48 | 12070.48 | 12070.48 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 15 | 0 | 100 | Financiera: GASTOS PAGADOS / Física: GASTOS PAGADOS / Registro: GASTOS PAGADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596754 | Prodim | 248 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 155839.85 | 155839.85 | 155839.85 | 155839.85 | 155839.85 | 155839.85 | 155839.85 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 15 | 0 | 100 | Financiera: GASTO PAGADO / Física: GASTO PAGADO Y EJECUTADO EN OBRA PUBLICA / Registro: GASTO PAGADO Y EJECUTADO EN OBRA PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596785 | Construccion Sistema De Agua Potable En Huitzontla | 249 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Huitzontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 641761.2 | 641761.2 | 641761.2 | 641761.2 | 641761.2 | 641761.2 | 641761.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596820 | Construccion Sistema De Agua Potable En Paso De Arrieros | 250 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Paso de Arrieros (La Merced) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 631927.15 | 631927.15 | 631927.15 | 631927.15 | 631927.15 | 631927.15 | 631927.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON RECURSO DE PRESTAMO BANOBRAS AUTORIZADO EN 2014 EJECUTADA EN AÑO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN AÑO 2014, CON PRESTAMO BANOBRAS DE 2014 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596863 | Relimpia De Caminos Varias Localidades De Chinicuila | 251 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1239969.6 | 1239969.6 | 1239969.6 | 1239969.6 | 1239969.6 | 1239969.6 | 1239969.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA, CON RECURSO 2015 EJECUTADA EN 2014, POR CREDITO BANOBRAS / Registro: OBRA TERMINADA CON RECURSO 2015, EJECUTADA EN 2014, CON CREDITO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596986 | Rehabilitacion Cam De Sahuayo | 7143 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 50000 | 499633.86 | 499633.86 | 496980.63 | 496980.63 | 99.3961 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400596996 | Rehabilitacion De Escuela Rinco De San Andres | 7144 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 499420.85 | 499420.85 | 496769.06 | 496769.06 | 99.3538 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597001 | Rehabilitacion De Escuela Benito Juarez | 7145 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 499421.13 | 499421.13 | 496769.04 | 496769.04 | 99.3538 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597005 | Rehabilitacion De Escuela Hermenegildo Galeana | 7146 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 399741.35 | 399741.35 | 397618.58 | 397618.58 | 99.4046 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597013 | Rehabilitacion De La Escuela Leona Vicario | 7147 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 698575.64 | 698575.64 | 694865.96 | 694865.96 | 99.2666 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597018 | Rehabilitacion De Escuela En Comunidad La Tuna Manza | 7148 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998750.59 | 998750.59 | 993446.88 | 993446.88 | 99.3447 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597030 | Pavimentacion En La Calle San Rafael | 7149 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 689142.5 | 689142.5 | 689142.5 | 689103.73 | 689103.73 | 685249.98 | 685249.98 | 99.4352 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597033 | Construccion De Pozo Profundo | 7150 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1695350.44 | 1695350.44 | 1615320.36 | 1615320.36 | 95.0188 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597036 | Construccion De Baños En Unidad Deportivo | 7151 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 149652.83 | 149652.83 | 148858.13 | 148858.13 | 99.2388 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597041 | Construccion De Drenaje Sanitario | 7152 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79353.49 | 79353.49 | 79353.49 | 79189.38 | 79189.38 | 78768.87 | 78768.87 | 99.2633 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597045 | Construccion Baños Y Salon De Usos Multiples La Yerbabuena | 7153 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 449534.82 | 449534.82 | 447147.64 | 447147.64 | 99.3661 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597569 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Telebachillerato 108 (Fam Media Superior 2015) | O518191 | Michoacán de Ocampo | Múgica | El Letrero | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 502594.06 | 502594.06 | 502594.06 | 499594.87 | 477090.52 | 477090.52 | 475034.1 | 94.9256 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597592 | Construcción De Dos Aulas Didáctica En El Telebachillerato 109 (Fam Media Superior 2015) | O518192 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Turícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 502594.06 | 502594.06 | 502594.06 | 314288.68 | 313828.74 | 313828.74 | 94286.6 | 62.4418 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597689 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Benito Juárez (Fam 2015) | O518205 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Los Aguacates | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 497138.78 | 497138.78 | 497138.78 | 495937.58 | 486238.84 | 486238.84 | 484142.98 | 97.8075 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597698 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Indigena Justo Sierra (Fam 2015) | O516850 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Capácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 760161.17 | 760161.17 | 760161.17 | 759417.72 | 758302.42 | 758302.42 | 755033.87 | 99.7555 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597701 | Construcción De Un Aula Didactica Y Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria General (Fam 2015) | O516851 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Caltzontzin | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1549499.86 | 1549499.86 | 1549499.86 | 1539997.6 | 1539471.73 | 1539471.73 | 1532836.08 | 99.3528 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597703 | Terminación De La Construcción De Cuatro Aulas En La Secundaria General No. 6 (Fam Ed 2015) | O516763 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1572338.72 | 1572338.72 | 1572338.72 | 1572149.54 | 1572012.5 | 1572012.5 | 1565236.58 | 99.9793 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597707 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Helen Keller (Fam Ed 2015) | O516767 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 295760.36 | 295760.36 | 295760.36 | 260044.58 | 260044.08 | 260044.08 | 258923.2 | 87.9239 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597713 | Adquisición De Materiales Para La Construcción De Banquetas En La Calle Principal De La Comunidad De Arato | AR | Michoacán de Ocampo | Paracho | Arato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 54142 | 46568 | 46568 | 46568 | 46568 | 46568 | 46568 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597717 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños México (Fam Ed 2015) | O516768 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Caltzontzin | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 893306.55 | 893306.55 | 893306.55 | 861786.72 | 860741.14 | 860741.14 | 857031.05 | 96.3545 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597782 | Construccion De Sanitarios Secos | FIII-08-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | El Epazote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400597847 | Construccion De Sanitarios Secos | FIII-081-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Barranca del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 139999.99 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Piezas | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: informe definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400598189 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 200694 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chavinda | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 77401 | 77401 | 77401 | 77401 | 77401 | 77401 | 77401 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 9975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400598589 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Colon De La Soledad | 200849 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chavinda, Michoacan | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 7879.15 | 7879.15 | 7879.15 | 7879.15 | 7879.15 | 7879.15 | 7879.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400598702 | Rehabilitación De Oficinas De Seguridad Publica | opchav01irfiv102015 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chavinda Michocan | Seguridad | Terminado | 2015 | 316550.28 | 316550 | 316550 | 316550 | 316550 | 316550 | 316550 | 100 | 0 | Metros lineales | 9975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400598836 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Tata Lázaro (Fam 2015) | O516877 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Santa María Urapicho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 775036.88 | 775036.88 | 775036.88 | 774971.52 | 774971.52 | 774971.52 | 771631.12 | 99.9916 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400598926 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria General (Fam 2015) | O515685 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Caltzontzin | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 148036.4 | 148036.4 | 148036.4 | 142705.52 | 140965.52 | 140965.52 | 140965.52 | 95.2236 | 0 | Mobiliario y equipo | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400598945 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Helen Keller (Fam Eb 2015) | O515630 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400598954 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Tlaloc (Fam 2015) | O515686 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400598965 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños México (Fam Eb 2015) | O515631 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Caltzontzin | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400598983 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Uruapani (Fam Eb 2015) | O515632 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Plan de Ayala Uno (Ampliación San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 53579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599005 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Con Clave 16djn2308k (Fam Eb 2015) | O515633 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599098 | Construccion De La Calle Andador 4 Y 5 | 043-063-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 577990 | 577990 | 577990 | 577990 | 577990 | 577990 | 557990 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599120 | Construccion De Tanques Septicos (3tanques) | FIII-09-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Las Majadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 60000.39 | 60000.39 | 60000.39 | 60000.39 | 60000.39 | 60000.39 | 60000.39 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: informe definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599126 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Francisco Gabilondo Soler (Fam Eb 2015) | O515634 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599177 | Perforacion, Equipamiento,Electrificacion,Linea De Conducciony Tanque De Regulacion En Las Colonias, El Mirador Del Valle Y Valle Dorado, En La Localidad De Chandio, Municipio De Apatzingan. | 01-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Chandio (Ejido la Concha) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 200468.13 | 200468.13 | 200468.13 | 200468.13 | 200468.13 | 200468.13 | 200468.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599218 | Construccion De Cuarto Dormitorio24 | FIII-0524-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.96 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599224 | Construccion Integral De Calle Nogal En Colonia El Bosque | 043-065-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 375333 | 375333 | 375333 | 375333 | 375333 | 375333 | 375333 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599234 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle "Vicente Guerrero" | 139-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 133362.89 | 133362.89 | 133362.89 | 133362.89 | 133362.89 | 133362.89 | 133362.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599260 | Construccion De Cuarto Dormitorio25 | FIII-0525-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | La Goleta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599325 | (2016) Construcción De Drenaje Sanitario En La Col. Lázaro Cardenas | 016-029-011 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 90000 | 96464.91 | 96464.91 | 96464.91 | 96464.91 | 96464.91 | 96464.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599331 | Construccion De Cuarto Dormitorio26 | FIII-0526-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599353 | Cambio De Tubería De Agua Potable En La Calle Juarez (Incluye Recubrimiento) | CH1 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 279751 | 279751 | 279751 | 278982 | 278982 | 278982 | 278982 | 99.7251 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599385 | Construccion De Cuarto Dormitorio27 | FIII-0527-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599495 | (2015) Rehabilitación De Casa De Salud De San Miguel Silahua | 016-029-035 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO( DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO) | Salud | En Ejecución | 2015 | 75000 | 29746 | 29746 | 29746 | 29746 | 29746 | 29746 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599550 | Construccion De Colector Pluvial Y Boca De Tormenta En La Calle Camilo Arriaga Entre Las Calles Av. Constitucion De 1814 Y Av. Venustiano Carranza, Col. Independencia, En La Localidad De Apatzingan | 02-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 999501.9 | 800675.68 | 800675.68 | 800675.68 | 800675.68 | 800675.68 | 800675.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599587 | Construccion De Cuarto Dormitorio28 | FIII-0528-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | San Antonio Corrales (Nuevo Coronillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599640 | Construccion De Cuarto Dormitorio29 | FIII-0529-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | San Antonio Corrales (Nuevo Coronillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599653 | Cambio De Tubería De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata ( Incluye Recubrimiento) | CH2 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 279066 | 279066 | 279066 | 277332 | 277332 | 277332 | 277332 | 99.3786 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599682 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Carlos Ma. Bustamante Y Av. Francisco I Madero, Col. Lomas De Palmira Y Ruben Romero, En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion. | 03-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 410000 | 409105.35 | 409105.35 | 409105.35 | 409105.35 | 409105.35 | 409105.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599705 | Construccion De Cuarto Dormitorio30 | FIII-0530-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | San Antonio Corrales (Nuevo Coronillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599709 | Construcción De Aula Escolar En La Escuela Primaria Cuauhtemoc | MUG1504001 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 321469.66 | 321469.66 | 321469.66 | 321469.66 | 321469.66 | 321469.66 | 321469.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599710 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Juan Escutia (Fam Eb 2015) | O515635 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 133562.22 | 133562.22 | 133562.22 | 128899.2 | 127159.2 | 127159.2 | 127159.2 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599730 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 437 (Fam 2015) | O516077 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Nuevo Zirosto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599736 | Contruccion Integral Calle Nogal Colonia Montebello | 043-066-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 928417 | 928417 | 928417 | 928417 | 928417 | 928417 | 928417 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599747 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Centro De Atención Psicopedagógica En Educación Preescolar (Fam Ed 2015) | O516089 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599753 | Construccion De Cuarto Dormitorio31 | FIII-0531-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599776 | Construccion Integral Calle Rosal | 043-067-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 412476 | 412476 | 412476 | 412476 | 412476 | 412476 | 412476 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599889 | Reparación De Drenajes | MUG1504002 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 233876 | 233876 | 233876 | 233876 | 233876 | 233876 | 233876 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599906 | Conexion De Drenaje Sanitario A La Fosa Septica Y Pozo De Absorcion De La Planta Deshidratadora De Frutas De La Localidad De Chandio, Municipio De Apatzingan. | 04-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Chandio (Ejido la Concha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 46883.24 | 46883.24 | 46883.24 | 46883.24 | 46883.24 | 46883.24 | 46883.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599910 | Construccion De Cuarto Dormitorio32 | FIII-0532-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Zurumbeneo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599938 | Programa Escuelas De Calidad | MUG1504003 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 241517.19 | 241517.19 | 241517.19 | 241517.19 | 241517.19 | 241517.19 | 241517.19 | 100 | 0 | Lote | 9051 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599984 | Construcción De Baños En Esc. Prim. Rural Fed. Josefa Ortiz De Dominguez | MUG1504004 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599986 | Construccion De Cuarto Dormitorio33 | FIII-0533-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Peña Cargada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400599989 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Siervo De La Nacion Entre Las Calles Chilapa Y Sentimientos De La Nacion, Colonia Generalisimo Morelos, En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion | 05-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Colonia Apatzingán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 172786.66 | 170237.7 | 170237.7 | 170237.7 | 170237.7 | 170237.7 | 170237.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600036 | Construccion De Cuarto Dormitorio34 | FIII-0534-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Peña Cargada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600038 | Terminacion Del Sistema De Agua Potable En La Magdalena | 016-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1076694.28 | 1076694.28 | 1076694.28 | 1076694.28 | 323008.28 | 323008.28 | 0 | 30 | 0 | Metros lineales | 376 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA, FALTA PERMISO DE UN BENEFICIARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600070 | 2da. Etapa Rehabilitación De Agua Potable En La Cabecera Municipal | MUG1504005 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 44962 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: ORA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600093 | Habilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario El Mirador De San Pablo | 043-508-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 650142 | 650142 | 650142 | 650142 | 650142 | 650142 | 650142 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600105 | Pozo Profundo En Panteón Municipal | MUG1504006 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 20800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600148 | Introducción De Drenaje, Empedrado Ecológico Y Rodamientos De Concreto En La Calle Lerdo De Tejada | MUG1504007 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 759064.66 | 759064.66 | 759064.66 | 759064.66 | 759064.66 | 759064.66 | 759064.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600173 | Introducción De Drenaje, Empedrado Ecológico Y Rodamiento De Concreto. Segunda Etapa. En La Calle Segunda De Cuatro Caminos | MUG1504008 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2033500 | 2033500 | 2033500 | 2033500 | 2033500 | 2033500 | 2033500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600178 | Rehabilitacion De Agua Potable En San Jose De Gracia | 123530505 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San José de Gracia | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | INSTITUCION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 249927.56 | 249927.56 | 249927.56 | 249927.56 | 249927.56 | 249927.56 | 249927.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 9537 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600192 | Ampliación De Monto Y Plazo De La Obra. Introducción De Drenaje, Empedrado Ecológico Y Rodamiento De Concreto. Segunda Etapa. Calle Segunda | MUG1504009 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 476467.34 | 476467.34 | 476467.34 | 476467.34 | 476467.34 | 476467.34 | 476467.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600216 | Edificación Habitacional | MUG1504010 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 134420 | 134420 | 134420 | 134420 | 134420 | 134420 | 134420 | 100 | 0 | Vivienda | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600256 | Construcción De Aula En La Esc. Prim. Fco. J. Mugica | MUG1504011 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 322382.84 | 322382.84 | 322382.84 | 322382.84 | 322382.84 | 322382.84 | 322382.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600278 | Construcción De Aula En La Escuela Secundaria Comunitaria Rancho Nuevo | MUG1504012 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 322500 | 322500 | 322500 | 322500 | 322500 | 322500 | 322500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600311 | Construcción De Techumbre En Patio Cívico Esc. Telesecundaria Benito Juarez | MUG1504013 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400141.7 | 400141.7 | 400141.7 | 400141.7 | 400141.7 | 400141.7 | 400141.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600411 | Programa Escuelas De Calidad | 524310102 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 99994.28 | 99994.28 | 99994.28 | 99994.28 | 99994.28 | 99994.28 | 99994.28 | 100 | 0 | Lote | 13031 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600425 | Construcción De Techumbre En Patio Cívico Esc. Telesecundaria Siervo De La Nación | MUG1504014 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 424044 | 424044 | 424044 | 424044 | 424044 | 424044 | 424044 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600496 | Construccion De Drenaje (Agua Potable Y Pavimento Hidraulico) | 1201 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Aputzio de Juárez (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 265838.83 | 265838.83 | 224658.22 | 224658.22 | 224658.22 | 224658.22 | 224658.22 | 84.5092 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600518 | Construccion De Drenaje | 1216 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 155295.45 | 155295.45 | 117985.99 | 117985.99 | 117985.99 | 117985.99 | 117985.99 | 75.9752 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600626 | Construcción De Techumbre En Patio Cívico En Telesecundaria 5 De Febrero | MUG1504015 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400141.7 | 400141.7 | 400141.7 | 400141.7 | 400141.7 | 400141.7 | 400141.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600636 | Construcción De Drenaje Con Revestimiento De Piedra En La Calle Vicente Villada | MUG1504016 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 857000 | 857000 | 857000 | 857000 | 857000 | 857000 | 857000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600653 | Construcción De Barda En Unidad Deportiva | MUG1504017 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 117986.01 | 117986.01 | 117986.01 | 117986.01 | 117986.01 | 117986.01 | 117986.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 579 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600667 | Rehabilitación Glorieta El Ceñidor | MUG1504018 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50646.23 | 50646.23 | 50646.23 | 50646.23 | 50646.23 | 50646.23 | 50646.23 | 100 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600680 | Rehabilitación Glorieta Segunda El Ceñidor | MUG1504019 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 57898.25 | 57898.25 | 57898.25 | 57898.25 | 57898.25 | 57898.25 | 57898.25 | 100 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600694 | Fondo Para Desastres Naturales (Drenajes) | MUG1504020 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 475452.55 | 475452.55 | 475452.55 | 475452.55 | 475452.55 | 475452.55 | 475452.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600710 | Mantenimiento Al Citirs | MUG1504021 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 583000 | 583000 | 583000 | 583000 | 583000 | 583000 | 583000 | 100 | 0 | Metros lineales | 44963 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600719 | Drenaje Calle Mártires De Uruapan | MUG1504022 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 179013.78 | 179013.78 | 179013.78 | 179013.78 | 179013.78 | 179013.78 | 179013.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600731 | Construcción De Puente A Telesecundaria El Ceñidor | MUG1504023 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 67574.6 | 67574.6 | 67574.6 | 67574.6 | 67574.6 | 67574.6 | 67574.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600744 | Infraestructura Para La Producción | MUG1504024 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 266636 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600757 | Construcción De Drenaje Pluvial El Ceñidor | MUG1504025 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 80583.05 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600774 | Fondo Para Desastres Naturales (Techos, Muros, Pisos) | MUG1504026 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 269229 | 313000 | 313000 | 313000 | 313000 | 313000 | 313000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600787 | Rehabilitación De Caminos Rurales | MUG1504027 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1307475.61 | 1307475.61 | 1307475.61 | 1307475.61 | 1307475.61 | 1307475.61 | 1307475.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 10090 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600815 | Rehabilitación De Caminos El Ceñidor | MUG1504028 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 154257.89 | 154257.89 | 154257.89 | 154257.89 | 154257.89 | 154257.89 | 154257.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600826 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Expropiación Petrolera Col. La Loma | MUG1504029 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 137401.2 | 137401.2 | 137401.2 | 137401.2 | 137401.2 | 137401.2 | 137401.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600840 | Conexión A La Red De La Obra De Modernización De La Red De Agua Potable En Las Colonias Agrarista, Libertad, Independencia Y Obrera. 2da Etapa. | MUG1504030 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 348245.06 | 348245.06 | 348245.06 | 348245.06 | 348245.06 | 348245.06 | 348245.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 18400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600851 | Terminación De Baños En Campo De Fútbol De Gambara | MUG1504031 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 272518.67 | 272518.67 | 272518.67 | 272518.67 | 272518.67 | 272518.67 | 272518.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600862 | Construcción De Kiosko En La Comunidad De Nvo. Corondiro | MUG1504032 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 590779.68 | 590779.68 | 590779.68 | 590779.68 | 590779.68 | 590779.68 | 590779.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600870 | Construcción De Divisiones De Tabique En Área De Tianguis En Pergola Mpal | MUG1504033 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 221407.73 | 221407.73 | 221407.73 | 221407.73 | 221407.73 | 221407.73 | 221407.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 23350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600899 | Ampliación Del Comedor Comunitario Y Rehabilitación De Baños | CH3 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 917472 | 917472 | 917472 | 915236 | 915236 | 915236 | 915236 | 99.7563 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600941 | Construccion De Red De Agua Potable En Colonia (Sector D) | 4346 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 254782 | 253107.7 | 253107.7 | 253107.7 | 253107.7 | 253107.7 | 253107.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600954 | Construccion De Red De Agua Potable En Comunidad | 4287 | Michoacán de Ocampo | Morelia | El Bañito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 76562.26 | 76562.26 | 76562.26 | 76562.26 | 76.5623 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600966 | Continuacion De Red De Agua Potable, Primera Etapa | 4297 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 650000 | 649704.44 | 649704.44 | 649704.44 | 649704.44 | 649704.44 | 649704.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600979 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle: Fernando Montes De Oca | 4298 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 120000 | 119589.11 | 119589.11 | 119589.11 | 119589.11 | 119589.11 | 119589.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400600993 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle: De Acceso A Varias Colonias | 4339 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 784000 | 784000 | 784000 | 536319.05 | 536319.05 | 536319.05 | 536319.05 | 68.408 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601003 | Pavimentacion De Calle: Abasolo | 4215 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 400000 | 383863.52 | 383863.52 | 383863.52 | 383863.52 | 383863.52 | 383863.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601019 | Ampliacion De Colector En Calles: Tulipanes Y Violeta | 4265 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 645523 | 645523 | 645523 | 645523 | 99.3112 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601028 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle: Natalio Vazquez | 4269 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 93064.16 | 93064.16 | 93064.16 | 93064.16 | 62.0428 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601038 | Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje De Calle | 4350 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 690000 | 615908.01 | 615908.01 | 615908.01 | 615908.01 | 615908.01 | 615908.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601096 | Sala De Juntas Para La Imparticion De Talleres Y Reuniones | 010603 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 62340 | 62340 | 62340 | 62340 | 62340 | 62340 | 62340 | 100 | 0 | Piezas | 1014 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601150 | Construcción De Tanque De Agua Potable En La Unidad Medica Rural De Los Cajones | 010602 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 29485 | 29485 | 29485 | 29485 | 29485 | 29485 | 29485 | 100 | 0 | Piezas | 1014 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601272 | Introducción De Red De Drenaje Y Linea De Agua Potable En La Calle Cuahutemoc | 030108 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 424136.73 | 424136.73 | 424136.73 | 424136.73 | 424136.73 | 424136.73 | 424136.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 21224 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601279 | Ampliación De Sala De Espera En La Unidad Medica De Lombardia | 040102 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 115082.58 | 115082.58 | 115082.58 | 115082.58 | 115082.58 | 115082.58 | 115082.58 | 100 | 0 | Piezas | 21224 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601301 | Mejoramiento De Caminos Rurales | 040801 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 367141 | 367141 | 367141 | 367141 | 367141 | 367141 | 367141 | 100 | 0 | Metros | 21224 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601353 | Regeneracion Urbana De La Avenida Morelos Norte 1ra. Etapa (Mejoramiento De Banquetas E Instalaciones Para Discapacitados) | 4324 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6685364 | 7108673 | 7108673 | 6685364 | 6685364 | 6685364 | 6685364 | 94.0452 | 0 | Metros | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601365 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En Lombardia | 120102 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 478828 | 478828 | 478828 | 478828 | 478828 | 478828 | 478828 | 100 | 0 | Luminaria | 21224 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601370 | Programa Para El Desarrolla De Zonas Prioritarias ( Techos Dignos) | 090101 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1052076 | 1052076.03 | 1052076.03 | 1052076.03 | 1052076.03 | 1052076.03 | 1052076.03 | 100 | 0 | Vivienda | 104 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601371 | Construccion Integral De La Calle Gavilan | 4375 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2360320 | 2360316.89 | 1978560 | 2360316.89 | 2360316.89 | 2360316.89 | 1793954.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601446 | Mejoramiento De Banquetas De La Calle Galeana | 4385 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2384695 | 2221240.3 | 407705 | 2221240.3 | 2221240.3 | 2221240.3 | 1603122.59 | 100 | 0 | Metros | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601777 | Construccion De Cuarto Dormitorio13 | FIII-0613-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Jaripeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601799 | Construccion De Cuarto Dormitorio14 | FIII-0614-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Irapeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601820 | Construccion De Cuarto Dormitorio15 | FIII-0615-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Irapeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601841 | Construccion De Cuarto Dormitorio16 | FIII-0616-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Unión de Progreso (Lomas de Irapeo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601886 | Construccion De Cuarto Dormitorio17 | FIII-0617-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Pitorreal (Pino Real) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601920 | Construcción De Baños De La Clínica De La Comunidad De Cheranstico | CH4 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Salud | En Ejecución | 2015 | 153229 | 153229 | 153229 | 152827 | 152827 | 152827 | 152827 | 99.7376 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601966 | Construcción De Red Agua Potable En La Calle Esperanza Zaragoza | 16 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Tecomatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 50000 | 40006.67 | 40006.67 | 40006.67 | 40006.67 | 40006.67 | 40006.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602007 | Construccion De Centrol Multideportivo, Col. Ruben Romero En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 06-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 999650.06 | 999650.06 | 999650.06 | 999650.06 | 999650.06 | 999650.06 | 100 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602030 | Construccion Integral Calle Azucena | 043-069-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 949254 | 949254 | 949254 | 949254 | 949254 | 949254 | 949254 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602036 | (2015) Construcción De Columnas En Comedor De Esc. Primaria | 016-029-052 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Cuirindal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO( DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 85000 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602067 | Equipamento Del Centro De Desarrollo Comunitario San Pablo | 043-509-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 266000 | 100 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602126 | Construccion De Cuarto Dormitorio18 | FIII-0618-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Los Triguillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602145 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo Inc. Revestimiento | CH5 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 119972 | 119972 | 119972 | 119192 | 119192 | 119192 | 119192 | 99.3498 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602159 | Construccion De Cuarto Dormitorio19 | FIII-0619-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Los Triguillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602161 | (2015) Construcción De Aula En Jardín De Niños De Poturo | 016-029-054 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO( DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 290000 | 154980.22 | 154980.22 | 154980.22 | 154980.22 | 154980.22 | 154980.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: primer etapa terminada / Física: primera etapa terminada / Registro: primera etapa terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602195 | Construccion De Vialidad Integral Tierra Y Libertad, Col. Emiliano Zapata, En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 08-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1734860.53 | 1734860.53 | 1734860.53 | 1734860.53 | 1734860.53 | 1734860.53 | 1734860.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602200 | Rastreo Del Camino Aguililla-Tres Cerritos | CR-50/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 0 | 100 | Financiera: SE EJERCIO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE $27,902.00 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602221 | (2015) Construcción De Dos Aulas Prefabricadas En Esc. Cemsad De Poturo | 016-029-055 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO CHURUMUCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 240000 | 103742.09 | 103742.09 | 103742.09 | 103742.09 | 103742.09 | 103742.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: primera etapa terminada / Física: / Registro: primera etapa terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602232 | Rastreo Del Camino Cacalote-El Rodeo-Huisto-Arroyo Seco-La Huerta | CR-51/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL GASTO REAL DE LA OBRA FUE DE $47,159.20 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602240 | Construccion De Vialidad Integral Tierra Y Libertad, Col. Emiliano Zapata, En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion, Municipio De Apatzingan,Michoacan. | 09-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2414304 | 2414304 | 2414304 | 2414304 | 2414304 | 2414304 | 2414304 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602257 | Limpieza De Los Margenes De La Carretera Aguililla-Puente De Fierro | EP-52/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO REAL EJERCIDO ES DE $122,969.50 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602280 | Reparacion De La Red De Drenaje En La Calle Pino, Col Amezcua De Aguililla, Michoacan | AP-49/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Urbanización | Terminado | 2015 | 309229.69 | 309229.69 | 309229.69 | 309229.69 | 309229.69 | 309229.69 | 309229.69 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO REAL EJERCIDO FUE DE $284,252.61 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602295 | Construccion De La Linea De Drenaje En El Canal De La Cancha De Futbol, Colonia Los Charcos | AP-48/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Urbanización | Terminado | 2015 | 344597.3 | 448684.67 | 448684.67 | 448684.67 | 448684.67 | 448684.67 | 448684.67 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO REAL EJERCIDO DE LA OBRA FUE DE $451,669.48 PESOS. SE AMPLIO EL RECURSO ORIGINAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602304 | Construccion De Vialidad Integral Jose Ma. Arteaga, Colonia Penjamo, En La Localidad De Apatzingan De La Constitucio, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 10-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1683469.12 | 1683469.12 | 1683469.12 | 1683469.12 | 1683469.12 | 1683469.12 | 1683469.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602326 | Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Frida Kahlo, En Aguililla, Michoacan | IBE-45/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Educación | Terminado | 2015 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO REAL DE LA OBRA FUE DE $115,122.55 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602362 | Construccion De Vialidad Integral Jose Ma. Arteaga, Col. Penjamo, En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 11-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2402090 | 2402090 | 2402090 | 2402090 | 2402090 | 2402090 | 2402090 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602405 | Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Carlos Basauri En La Localidad En El Naranjo De Chila, Municipio De Aguililla | IBE-47/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Naranjo de Chila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Educación | Terminado | 2015 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO TOTAL REAL EJERCIDO ES DE $145,812.50 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602419 | Construccion De Cuarto Dormitorio20 | FIII-0620-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Los Triguillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602437 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Y Creacion De La Cancha De Usos Multiples En La Localidad De San Antonio La Labor, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 12-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | San Antonio la Labor | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 1000000 | 990661.81 | 990661.81 | 990661.81 | 990661.81 | 990661.81 | 990661.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602458 | Construccion De Cuarto Dormitorio21 | FIII-0621-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Kilómetro 23 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602479 | Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario, Col. Independencia En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 12-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 538770.91 | 538770.91 | 538770.91 | 538770.91 | 538770.91 | 538770.91 | 538770.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602529 | Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles Constituyentes, Paricutin Y Emiliano Zapata. | CH6 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000 | 39702 | 39702 | 39702 | 39702 | 39702 | 39702 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602531 | Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario, Colonia Independencia En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 13-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Colonia Apatzingán | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 809045 | 809045 | 809045 | 809045 | 809045 | 809045 | 809045 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602546 | Reparación De La Red De Caminos Y Brechas Rurales De Todo El Municipio Dañados Por El Huracán Patricia (Gastos De Maquinaria Y Operadores) | CR-53/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL COSTO REAL DE LA OBRA FUE DE $97,097.79 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602548 | Construccion De Cuarto Dormitorio22 | FIII-0622-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602660 | Construccion De Vialidad Integral Calle Rosario Castellanos, Colonia Ruben Romero, En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion, Municipio De Aptzingan, Michoacan. | 14-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 814872.21 | 803140.15 | 803140.15 | 803140.15 | 803140.15 | 803140.15 | 803140.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602695 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Justo Sierra | 086-2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Paso de Morelos (La Parotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602697 | Construccion De Vialidad Integral Calle Rosario Castellanos, Colonia Ruben Romero, En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 16-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1906967 | 1906967 | 1906967 | 1906967 | 1906967 | 1906967 | 1906967 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602861 | Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario, Col. Ruben Romero En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 17-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 817155.38 | 812579.36 | 812579.36 | 812579.36 | 812579.36 | 812579.36 | 812579.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602916 | Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario, Colonia Ruben Romero, En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion, Municipio De Apatzingan, Michoacan. | 18-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000819 | 1000819 | 1000819 | 1000819 | 1000819 | 1000819 | 1000819 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602938 | Ampliación Del Relleno Sanitario De Zacapu. | 202046 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9960256.48 | 9960256 | 9960256 | 8113719.42 | 7016673.59 | 7016673.59 | 7016673.59 | 70.4467 | 0 | Metros Cuadrados | 73455 | 0 | 99 | Financiera: El importe pagado aún no incluye lo correspondiente al 1 al millar. / Física: Se envía a revisión y validación. / Registro: Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602941 | Construcción De Muro De Contención En El Jn Futuro Mejor | CH7 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 34999 | 34999 | 34999 | 34999 | 99.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603069 | Construccion De Cuarto Dormitorio1 | FIII-071-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603081 | Apoyos Para Mejoramiento A La Vivienda Para Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2015) | - | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603108 | Apoyos Para Emprender Proyectos Y Actividades Productivas Para Los Migrantes En Retorno Y Sus Familias (Fami 2015) | - | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603130 | Construccion De Cuarto Dormitorio2 | FIII-072-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603161 | Rastreo Del Camino Nogales-El Aguacate | CR-55/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA FUE DE $4,944.80 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603181 | Construccion De Cuarto Dormitorio3 | FIII-073-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603183 | Rastreo De Camino Aguililla-Chapula-El Tepehuaje | CR-56/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO REAL EJERCIDO DE LA OBRA FUE DE $29,648.20 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603202 | Construccion De Aula En El Colegio De Bachilleres, Colonia Ruben Romero, En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion, Municipio De Apatzingan, Michoacan | 19-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 350000 | 244909.38 | 244909.38 | 244909.38 | 244909.38 | 244909.38 | 244909.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603231 | Construccion De Cuarto Dormitorio4 | FIII-074-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Arúmbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603269 | Camino Rural Molinito Apatzingan, Comunidad El Molinito | 1-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | El Molinito (La Primavera) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603514 | Colector Pluvial Calle Azucena 24 Primera Etapa | 043-071-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 217416 | 217416 | 217416 | 217416 | 217416 | 217416 | 217416 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603759 | Elementos De Sustentabilidad Del Centro De Desarrollo Comunitario El Mirador De San Pablo | 043-510-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 198005 | 198005 | 198005 | 198005 | 198005 | 198005 | 198005 | 100 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603762 | Construccion De Cuarto Dormitorio5 | FIII-075-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Arúmbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603778 | Pavimentaciones En La Calle Cuauhtemoc Comunidad De Cheranastzicurin Y Calle Morelos Comunidad De Pomacuaran | CH8 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996964 | 1996964 | 1996964 | 1996964 | 99.8482 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603824 | Construccion De Cuarto Dormitorio6 | FIII-076-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Arúmbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603884 | Construccion De Cuarto Dormitorio7 | FIII-077-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | La Escalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603918 | Construccion De Cuarto Dormitorio8 | FIII-078-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Los Fresnos (Santa Marillal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400603953 | Construccion De Cuarto Dormitorio9 | FIII-079-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604099 | Construcción De Celda De Disposición Final En El Relleno Sanitario De El Limón De Papatzindán | 202095 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9981800 | 9981800 | 9981800 | 9752824.14 | 7031851.09 | 7031851.09 | 7031851.09 | 70.4467 | 0 | Metros cúbicos | 14274 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604153 | Ampliación Del Relleno Sanitario De Ziracuaretiro. | 202505 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9960256.48 | 9960256.48 | 9960256.48 | 8037339.42 | 7016674.41 | 7016674.41 | 7016674.41 | 70.4467 | 0 | Metros cúbicos | 42742 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Se envía a revisión y validación. / Registro: Se envía a revisión y validacion. - El importe pagado aún no considera lo correspondiente al 1 al millar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604256 | Construccion De Drenaje Sanitario | 1217 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Curungueo (Segunada Manzana de Curungueo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 132944.01 | 132944.01 | 118836 | 118836 | 118836 | 118836 | 118836 | 89.388 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604358 | Construccion De Drenaje Sanitario | 1248 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 154645.47 | 154645.47 | 130437.8 | 130437.8 | 130437.8 | 130437.8 | 130437.8 | 84.3463 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604590 | Construccion De Drenaje Sanitario | 1260 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 156644.96 | 156644.96 | 136344.96 | 136344.96 | 136344.96 | 136344.96 | 136344.96 | 87.0408 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604606 | Construcción De Linea De Conducción Agua Potable | 1264 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Miguel Chichimequillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 206296.15 | 206296.15 | 195334.15 | 195334.15 | 195334.15 | 195334.15 | 195334.15 | 94.6863 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604630 | Construccion De Tanque Y Linea De Conduccion De Agua Potable. | 1269 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Timbineo los Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 331053.42 | 331053.42 | 103150.58 | 103150.58 | 103150.58 | 103150.58 | 103150.58 | 31.1583 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604657 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Cunetas. | 1601 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 840304.44 | 840304.44 | 205165.23 | 205165.23 | 205165.23 | 205165.23 | 205165.23 | 24.4156 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604687 | Instroduccion De Drenaje Sanitario En Av. Las Rosas Entre Calle Tulipanes Y Clavel | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 126854.43 | 85687 | 85687 | 85687 | 85687 | 85687 | 85687 | 100 | 0 | Metros | 152 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150400604722 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Lago | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 21896.68 | 15663 | 15663 | 15663 | 15663 | 15663 | 15663 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150400604744 | Rehabilitacion De Aula En Escuela Cecytem | 1620 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Crescencio Morales (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 115000 | 115000 | 25431.41 | 25431.41 | 25431.41 | 25431.41 | 25431.41 | 22.1143 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604750 | Continuacion De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Ampliacion Paricutin | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300002.02 | 338575 | 338575 | 338575 | 338575 | 338575 | 338575 | 100 | 0 | Metros | 300 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida
MIC15150400605289 | Construccion De Techumbre En La Comunidad De La Lajita | CT-36-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | La Lajita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 280598.35 | 280598.35 | 280598.35 | 280598.35 | 280598.35 | 280598.35 | 280598.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605416 | Techo Firme | TF-56-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 104195863 | 1041958.63 | 1041958.63 | 1041958.63 | 1041958.63 | 1041958.63 | 1041958.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605435 | Letrinas | LA-58-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1187824.82 | 1187824.82 | 1187824.82 | 1187824.82 | 1187824.82 | 1187824.82 | 1187824.82 | 100 | 0 | Piezas | 69 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605469 | Ampliacion De Vivienda | AV-59-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 542223.16 | 542223.16 | 542223.16 | 542223.16 | 542223.16 | 542223.16 | 542223.16 | 100 | 0 | Piezas | 48 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605494 | Vivienda Techo Firme En Infiernillo | VTF-60-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Infiernillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 557336.32 | 557336.32 | 557336.32 | 557336.32 | 557336.32 | 557336.32 | 557336.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605520 | Vivienda Piso Firme En Infiernillo | VPF-61-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Infiernillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 146569.55 | 146569.55 | 146569.55 | 146569.55 | 146569.55 | 146569.55 | 146569.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605541 | Letrinas En Infiernillo | LI-62-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Infiernillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 857279.72 | 857279.72 | 857279.72 | 857279.72 | 857279.72 | 857279.72 | 857279.72 | 100 | 0 | Piezas | 48 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605564 | Ampliacion De Vivienda En Infiernillo | AV-63-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Infiernillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 386746.8 | 386746.8 | 386746.8 | 386746.8 | 386746.8 | 386746.8 | 386746.8 | 100 | 0 | Piezas | 33 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605580 | Techo Firme El Descansadero | TF-64-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | El Descansadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 97818.22 | 97818.22 | 97818.22 | 97818.22 | 97818.22 | 97818.22 | 97818.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605593 | Piso Firme El Descansadero | PF-65-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | El Descansadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 74756.35 | 74756.35 | 74756.35 | 74756.35 | 74756.35 | 74756.35 | 74756.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605612 | Letrinas El Descansadero | LD-66-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | El Descansadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 160739.95 | 160739.95 | 160739.95 | 160739.95 | 160739.95 | 160739.95 | 160739.95 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605634 | Techumbre Convenio Con Sedesol Arteaga | TCA-67-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 606965.23 | 606965.23 | 606965.23 | 606965.23 | 606965.23 | 606965.23 | 606965.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605656 | Drenaje Y Agua Potable Col. Vista Hermosa | DAP-68-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEGA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 948489.36 | 946489.36 | 946489.36 | 946489.36 | 946489.36 | 946489.36 | 946489.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605674 | Linea De Conduccion Y Tanque De Distribucion De Agua Potable | LC-69-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | El Platanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 366228.58 | 366228.58 | 366228.58 | 366228.58 | 366228.58 | 366228.58 | 366228.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605691 | Tanque De Regularizacion Y Linea De Conduccion | TR-70-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | El Plan de Téllez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 268891.48 | 268891.48 | 268891.48 | 268891.48 | 268891.48 | 268891.48 | 268891.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605800 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ramiro Zendeja Espinoza (Fam 2015) | O515687 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | El Cuenqueño | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605812 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Quetzalcoatl (Fam 2015) | O515688 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400605971 | Construccion De Tanque De Captacion De Agua | CT-71-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Las Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 161229.02 | 161229.02 | 161229.02 | 161229.02 | 161229.02 | 161229.02 | 161229.02 | 100 | 0 | Piezas | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606015 | Piso Firme Arteaga | PFA-57-2015 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 265764.82 | 265764.82 | 265764.82 | 265764.82 | 265764.82 | 265764.82 | 265764.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606196 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Constitución De 1817 De La Luz | 25 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | La Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 33905 | 33905 | 33905 | 33905 | 33905 | 33905 | 33905 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606211 | Construccion De Cuarto Dormitorio10 | FIII-0710-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606252 | Construccion De Cuarto Dormitorio11 | FIII-0711-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Pie de la Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606295 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Zirahuen Col. Lázaro Cárdenas | 26 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 39426 | 39426.74 | 39426.74 | 39426.74 | 39426.74 | 39426.74 | 39426.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606316 | Fondo De Inversión En Infraestructura Para La Educación Media Superior 2015 | SEE_Sub_10_2015 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 18542346.13 | 18542346.13 | 18542346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606347 | Construccion De Cuarto Dormitorio12 | FIII-0712-2015 | Michoacán de Ocampo | Charo | Pie de la Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 59999.97 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 59805.28 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606370 | M. T. Bombeo En Pozo De Agua Potable De La Comunidad De San Gregorio | 27 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 136728.74 | 136728.74 | 136728.74 | 136728.74 | 136728.74 | 136728.74 | 136728.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606693 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados "Uruapan" | SEE_Sub_19_2015 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 9750000 | 9750000 | 9750000 | 5690651.9 | 5690651.9 | 5690651.9 | 5690651.9 | 58.3657 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606727 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados "Ciudad Hidalgo" | SEE_Sub_20_2015 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 9947452 | 9947452 | 9947452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606805 | Rehabilitación Del Comedor Comunitario De La Comunidad De Ahuiran | AH2 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Ahuirán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 439817 | 439817 | 439817 | 438589 | 438589 | 438589 | 438589 | 99.7208 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606946 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados "Zamora" | SEE_Sub_18_2015 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 6811790.09 | 6811790.09 | 6811790.09 | 6811790.09 | 56.7649 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607010 | Electrificación Con Transformafor En Calle Hermenegildo Galeana | 1235-3-61302 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipal | Vivienda | Terminado | 2015 | 35000 | 9563.04 | 9563.04 | 9563.04 | 9563.04 | 9563.04 | 9563.04 | 100 | 0 | Lote | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607041 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados "Purhépecha" | SEE_Sub_21_2015 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607076 | Construcción De Modulo De Baños En La Esc. Telesecundaria Niños Héroes De La Comunidad De Ahuiran | AH3 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Ahuirán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 226941 | 226941 | 226941 | 226146 | 226146 | 226146 | 226146 | 99.6497 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607081 | Construcción De Aula Desayunador En Escuela Primaria Guadalupe Victoria | 1235-9-16 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Las Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipal | Educación | Terminado | 2015 | 360000 | 346048.8 | 346048.8 | 346048.8 | 346048.8 | 346048.8 | 346048.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607097 | Rastreo Del Camino Puerto Hondo-La Joyita-La Palmera-Ramales | CR-57/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 50000 | 52753.6 | 52753.6 | 52753.6 | 52753.6 | 52753.6 | 52753.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE $48,753.60 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607101 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados "Tacámbaro" | SEE_Sub_22_2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 1920576 | 1920576 | 1920576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607142 | Rastreo Del Camino La Cabra-El Huaco-Los Huamiles | CR-59/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO REAL EJERCIDO FUE DE $87,945.23 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607157 | Rastreo Del Camino Barranca Del Aguacate-El Cuacoyul-Ramales | CR-60/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 74613.75 | 74613.75 | 74613.75 | 74613.75 | 74613.75 | 74613.75 | 74613.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO CON $74,545.31 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607170 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados "Coalcomán" | SEE_Sub_23_2015 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 9231972 | 9231972 | 9231972 | 9231972 | 9231972 | 9231972 | 9231972 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607178 | Rastreo Del Camino La Linea-Las Palmas | CR-61/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 20000 | 29930.01 | 29930.01 | 29930.01 | 29930.01 | 29930.01 | 29930.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO TOTAL EJERCIDO REAL ES DE $28,902.66 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607186 | M. T. Bombeo En Pozo De Agua Potable De La Comunidad De Tecomatan | 28 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Tecomatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 33739.53 | 33739.53 | 33739.53 | 33739.53 | 33739.53 | 33739.53 | 33739.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 1064 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607194 | Rastreo Del Camino El Charapo-Agua Zarca | CR-62/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 30000 | 104713.25 | 104713.25 | 104713.25 | 104713.25 | 104713.25 | 104713.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO TOTAL REAL CON EL QUE SE CONCLUYO LA OBRA FUE DE $95,883.42 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607225 | Intruducción De Drenaje En Calle Francisco I. Madero | 1235-9-17 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | San Agustín del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 35000 | 34023.52 | 34023.52 | 34023.52 | 34023.52 | 34023.52 | 34023.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607238 | Rastreo Del Camino La Calabaza-Pelechado-Chila | CR-63/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 77064.1 | 77064.1 | 77064.1 | 77064.1 | 77064.1 | 77064.1 | 77064.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO CON $75,251.46 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607257 | Rastreo Del Camino La Laguna-El Comalito-La Canoa-El Palmito | CR-64/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL GASTO REAL DE LA OBRA FUE DE $58,562.54 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607267 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados "Puruándiro" | SEE_Sub_24_2015 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3209060.18 | 3209060.18 | 3209060.18 | 3209060.18 | 64.1812 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607269 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Tepetate, Entre Calle Apatzingan Y La Calle Aldama | 21 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN, DERECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 834234.94 | 834234.94 | 834234.94 | 834234.94 | 834234.94 | 834234.94 | 834234.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 5500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME FINAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607273 | Instalacion Del Pasamanos (Barandal) En La Calle Peatonal Miguel Maldonado | CR-65/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO REAL EJERCIDO FUE DE $54,559.55 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607312 | Electrificación De Camino A La Escuela Secundaria Tecnica No 47 | 1235-3-61303 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Municipal | Seguridad | Terminado | 2015 | 245000 | 244902.08 | 244902.08 | 244902.08 | 244902.08 | 244902.08 | 244902.08 | 100 | 0 | Luminaria | 8952 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607417 | Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa | 1235-9-18 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipal | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 305000 | 303774 | 303774 | 303774 | 303774 | 303774 | 303774 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607511 | Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De Calle Abasolo | 1235-4-61402 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 545568 | 543182.14 | 543182.14 | 543182.14 | 543182.14 | 543182.14 | 543182.14 | 100 | 0 | Lote | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607538 | Terminación De La Barda Perimetral En El J. .N. Luis Pasteur De La Comunidad De Ahuiran | AH4 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Ahuirán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 34136 | 34136 | 34136 | 33238 | 33238 | 33238 | 33238 | 97.3693 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607572 | Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De Calle Privada Hermenegildo Galeana | 1235-4-61402 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 199150.38 | 198393.39 | 198393.39 | 198393.39 | 198393.39 | 198393.39 | 198393.39 | 100 | 0 | Lote | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607670 | Rehabilitación De Jefatura De Tenencia 1ra Etapa | 00076 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ojo de Agua de Bucio | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 558110 | 558110 | 558110 | 558110 | 558110 | 558110 | 558110 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607852 | Jefatura De Tenencia De San Idelfonso | 75 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 741890 | 741890 | 741890 | 741890 | 741890 | 741890 | 741890 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607856 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Fed Miguel Hidalgo | 101 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Educación | Terminado | 2015 | 381639.99 | 381720.93 | 381720.93 | 381720.93 | 381720.93 | 381720.93 | 381720.93 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida un Modulo de baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607887 | Rehabilitacion De Vivienda En Techo | 1 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1316030 | 1316030 | 1316030 | 1316030 | 1316030 | 1316030 | 1316030 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 505 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608027 | Introduccion De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento La Duraznera | - | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 87115.29 | 14640 | 14640 | 14640 | 14640 | 14640 | 14640 | 100 | 0 | Metros | 150 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida en 2015, se terminara de pagar en 2016 con fondo 2015
MIC15150400608048 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Amalia Solorzano Cárdenas (Fam 2015) | O515689 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608062 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Emma Godoy (Fam 2015) | O515690 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608090 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Martín González Vázquez (Fam 2015) | O516370 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608109 | Espacio Deportivo Los Parajes | 06906 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 197058 | 197057.62 | 197057.62 | 197057.62 | 197057.62 | 197057.62 | 197057.62 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608124 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Hernán Cortés (Fam 2015) | O515691 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 133562.22 | 133562.22 | 133562.22 | 128899.2 | 127159.2 | 127159.2 | 127159.2 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608150 | Construccion Integral Calle Andador 4 Y 5 | 043-063-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 827642 | 827642 | 827642 | 827642 | 827642 | 827642 | 827642 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608155 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Apolinar Serrato (Fam 2015) | O515692 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608159 | Construcción De Patio Cívico En La Escuela Primaria Benito Juarez, Comunidad De Ahuiran | AH5 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Ahuirán | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999817 | 999817 | 999817 | 999817 | 99.9817 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608190 | Construcción De Un Aula Didáctica De 3 E.E., Hasta Donde El Recurso Alcance Por Conceptos Completos En El Colegio De Bachilleres Plantel Zacapu. (Fam Media Superior 2015) | O518875 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 643301.85 | 643301.85 | 643301.85 | 642390.52 | 520244.73 | 520244.73 | 403268.06 | 80.871 | 0 | Metros Cuadrados | 415 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608197 | Construccion De Comedor Comunitario | 2 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 300000 | 308616.84 | 308616.84 | 308616.84 | 308616.84 | 308616.84 | 308616.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608226 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Hnos. Wright (Fam Ed 2015) | O515636 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608249 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Amado Nervo (Fam Ed 2015) | O515637 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608274 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Emilia Ferreiro (Fam Eb 2015) | O515638 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 66781.11 | 66781.11 | 66781.11 | 64449.6 | 63579.6 | 63579.6 | 63579.6 | 95.206 | 0 | Mobiliario y equipo | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608317 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Lázaro Cárdenas (Fam 2015) | O515693 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608355 | Refrendo 2015-2016 Del Proyecto 1a Etapa De Construcción De La Zona Gastronómica Y Artesanal, Santuario De La Mariposa Monarca | 83 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ejido el Rosario | Rural | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 3000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 838 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO AL 70% Y FINANCIERO AL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608390 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2015) | O516090 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Llano de Curungueo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 123612.66 | 123612.66 | 123612.66 | 118459.2 | 116719.2 | 116719.2 | 116719.2 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608404 | Desayunador Escuela Gral Francisco Villa | 37 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cieneguillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 364383.82 | 364383.82 | 364383.82 | 364383.82 | 364383.82 | 364383.82 | 364383.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608425 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Tariacuri (Fam 2015) | O516078 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608503 | Contruccion Integral De La Calle Nogal Colonia El Bosque | 043-065-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 874510 | 874510 | 874510 | 874510 | 874510 | 874510 | 874510 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608533 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Estv16 050 (Fam 2015) | O515694 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Macho de Agua (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608560 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 579 (Fam Eb 2015) | O515639 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608627 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Francisco Javier Mina (Fam Ed 2015) | O515674 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608640 | Construccion Integral Calle Nogal En Colonia Montebello | 043-066-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1404974 | 1404974 | 1404974 | 1404974 | 1404974 | 1404974 | 1404974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608674 | "Equipamiento De Laboratorios(Ing. Industrial) En El Instituto Tecnológico De Zitácuaro" | O518149 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 98.0392 | 0 | Mobiliario y equipo | 1295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608783 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Melchor Ocampo | 104 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Educación | Terminado | 2015 | 471337.61 | 471337.61 | 471337.61 | 471337.61 | 471337.61 | 471337.61 | 471337.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608804 | Construcciion Integral Calle Rosal | 043-067-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 528899 | 528899 | 528899 | 528899 | 528899 | 528899 | 528899 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400608958 | Construccion Integral De Calle Calafia | 043-068-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1203604 | 1203604 | 1203604 | 1203604 | 1203604 | 1203604 | 1203604 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609010 | Construccion Integral De Calle Azucena | 043-069-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1327289 | 1327289 | 1327289 | 1327289 | 1327289 | 1327289 | 1327289 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609083 | Equipamiento Del Desayunador Escuela Emiliano Zapata | 38 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cuartel de Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Lote | 400 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609150 | Construccion De Dos Losas Para Aula | 39 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana del Centro de San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADO AL 100% EN NIVEL FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609157 | Construccion Integral De Calle Amapola | 043-070-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 979637 | 979637 | 979637 | 979637 | 979637 | 979637 | 979637 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609170 | Techado En Area De Imparticion En Educacion Fisica En La Escuela Benito Juarez | 105 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Educación | Terminado | 2015 | 349134.24 | 349134.24 | 349134.24 | 349134.24 | 349134.24 | 349134.24 | 349134.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 637 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609220 | Const De Linea De Agua Potable, Drenaje Y Revestimiento De Concreto En La Calle Batalla De Churubusco | 58 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 702731 | 702731 | 702731 | 702731 | 288854.56 | 288854.56 | 288854.56 | 41.1046 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609266 | Construcccion De Techos Firmes | 108 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Vivienda | Terminado | 2015 | 68712.96 | 68712.96 | 68712.96 | 68712.96 | 68712.96 | 68712.96 | 68712.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609315 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria De Cerro Prieto | 40 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 343037.38 | 343037.38 | 343037.38 | 343037.38 | 343037.38 | 343037.38 | 343037.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609364 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia El Colorin | 39 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Colonia el Colorín (Seis de Junio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 306342.24 | 277662.69 | 277662.69 | 277662.69 | 277662.69 | 277662.69 | 277662.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609376 | Construcccion De Techos Firmes | 109 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Vivienda | Terminado | 2015 | 45808.64 | 45808.64 | 45808.64 | 45808.64 | 45808.64 | 45808.64 | 45808.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609397 | Construccion De Drenaje Sanitario En Las Calles Camino Real Y Encuentro De Charo | 40 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San Vicente el Chico (Manzana de San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 324162.24 | 324162.24 | 324162.24 | 324162.24 | 324162.24 | 324162.24 | 324162.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609398 | Construccion De Un Aula, En La Escuela Lazaro Cardenas | 41 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana de San Luis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 348199.93 | 348199.93 | 348199.93 | 348199.93 | 348199.93 | 348199.93 | 348199.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609400 | Construccion De Techos Firmes | 110 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cañada del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Vivienda | Terminado | 2015 | 45808.64 | 45808.64 | 45808.64 | 45808.64 | 45808.64 | 45808.64 | 45808.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609429 | Construccion De 3 Aulas Adosadas En Segundo Nivel Tipo Cecytem | 37 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 1495174.08 | 703406.68 | 703406.68 | 703406.68 | 703406.68 | 703406.68 | 703406.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609461 | Construcción De Un Aula En La Escuela Emiliano Zapata | 42 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cuartel la Mesa (El Asoleadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 359509.31 | 359509.31 | 359509.31 | 359509.31 | 359509.31 | 359509.31 | 359509.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609488 | Construccion De Techos Firmes Aranuez | 111 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Vivienda | Terminado | 2015 | 11452.16 | 11452.16 | 11452.16 | 11452.16 | 11452.16 | 11452.16 | 11452.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609507 | Construccion De Aula Regional De 6x8 En Escuela Prim Nicoas Bravo | 41 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 348944.75 | 348944.75 | 348944.75 | 348944.75 | 348944.75 | 348944.75 | 348944.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609527 | Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano | 42 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San Francisco Epunguio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 209229.71 | 209229.71 | 209229.71 | 209229.71 | 209229.71 | 209229.71 | 209229.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609528 | Construccion Techos Firmes San Jose | 112 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Vivienda | Terminado | 2015 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609542 | Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños De La Frontera | 43 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 194898.94 | 194898.93 | 194898.93 | 194898.93 | 194898.93 | 194898.93 | 194898.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609545 | Remodelacion De Centro De Salud | 43 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 74021.97 | 74021.97 | 74021.97 | 74021.97 | 74021.97 | 74021.97 | 74021.97 | 100 | 0 | Lote | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609552 | Construccion De Techos Firmes Estacion De Quirio | 113 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Estación de Quirio (Quirio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Vivienda | Terminado | 2015 | 11452.12 | 11452.12 | 11452.12 | 11452.12 | 11452.12 | 11452.12 | 11452.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609563 | Rehabilitacion De Sanitarios De La Escuela Primaria Jose Maria Morelos | 44 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 180000 | 166775.86 | 166775.86 | 166775.86 | 166775.86 | 166775.86 | 166775.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609584 | Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Ignacio Manuel Altamirano | 45 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 403495.63 | 403861.61 | 403861.61 | 403861.61 | 403861.61 | 403861.61 | 403861.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609586 | Construccion De Techos Firmes Indaparapeo | 114 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Vivienda | Terminado | 2015 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609604 | Ampliacion De La Red Electrica En El Arroyo | 46 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 180206.52 | 180206.52 | 180206.52 | 180206.52 | 180206.52 | 180206.52 | 180206.52 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609616 | Rehabilitacion Y Bacheo De La Carretera El Pocito A La Escuela Secundaria Tecnica No. 54 Y Diferentes Calles De La Cabecera Municipal. | 44 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 605978.03 | 605978.03 | 605978.03 | 605978.03 | 605978.03 | 605978.03 | 605978.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609618 | Construcccion De Techos Firmes | 115 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Vivienda | Terminado | 2015 | 34356.48 | 34356.48 | 34356.48 | 34356.48 | 34356.48 | 34356.48 | 34356.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609630 | Ampliacion De La Red Electrica | 47 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San Vicente el Chico (Manzana de San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 178022.56 | 178022.56 | 178022.56 | 178022.56 | 178022.56 | 178022.56 | 178022.56 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609670 | Construcion De Techos Firmes | 116 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia el Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Vivienda | Terminado | 2015 | 34356.48 | 34356.48 | 34356.48 | 34356.48 | 34356.48 | 34356.48 | 34356.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609683 | Construcccion De Techos Firmes | 117 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Los Cimientos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Vivienda | Terminado | 2015 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 22904.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609688 | Colector Pluvial Calle Azucena 24 Primera Etapa | 043-071-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 326107 | 326107 | 326107 | 326107 | 326107 | 326107 | 326107 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609700 | Construccion De Techos Firmes | 118 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Vivienda | Terminado | 2015 | 68712.96 | 68712.96 | 68712.96 | 68712.96 | 68712.96 | 68712.96 | 68712.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609715 | Construccion De Techos Firmes | 119 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Zacapendo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Vivienda | Terminado | 2015 | 11452.16 | 11452.16 | 11452.16 | 11452.16 | 11452.16 | 11452.16 | 11452.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609744 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En El Paso | 46 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | El Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 883382.9 | 883382.9 | 883382.9 | 883382.9 | 883382.9 | 883382.9 | 883382.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609750 | Construccion De Techos Firmes | 120 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO | Vivienda | Terminado | 2015 | 22904.33 | 22904.33 | 22904.33 | 22904.33 | 22904.33 | 22904.33 | 22904.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA 20 DE OCTUBRE A UN COSTADO DE EL MORAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609808 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico, Rancho Escondido | 47 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana Rancho Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200647.19 | 200647.19 | 200647.19 | 200647.19 | 200647.19 | 200647.19 | 200647.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609884 | Balastreo De Camino En El Rincon De San Luis | 48 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana de San Luis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 205058.26 | 205058.86 | 205058.86 | 205058.86 | 205058.86 | 205058.86 | 205058.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANSE FISICO Y FINANCIERO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609907 | Habilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario El Mirador De San Pablo | 043-508-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 975213 | 975213 | 975213 | 975213 | 975213 | 975213 | 975213 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solcito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609967 | Construccion De Tanque De Agua Potable Santa Cruz | 49 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | La Manzana de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 257988.07 | 257988.07 | 257988.07 | 257988.07 | 257988.07 | 257988.07 | 257988.07 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609971 | Equipamento Del Centro De Desarrollo Comunitario El Mirador De San Pablo | 043-509-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610040 | 2da. Etapa Del Programa Techos 2015 | 50 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 654500 | 696500 | 696500 | 696500 | 696500 | 696500 | 696500 | 100 | 0 | Piezas | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610071 | Elemento De Sustentabilidad Del Centro De Desarrollo Comunitario El Mirador De San Pablo | 043-510-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 296230 | 296230 | 296230 | 296230 | 296230 | 296230 | 296230 | 100 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610151 | 2da. Etapa Del Programa Muros 2015 | 51 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 646000 | 678000 | 678000 | 678000 | 678000 | 678000 | 678000 | 100 | 0 | Piezas | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610184 | Adquisición De Bomba Y Rehabilitación Del Pozo Profundo De La Comunidad De Pomacuaran | PO1 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Pomacuarán (Pomocuarán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 206000 | 206000 | 206000 | 205724 | 205724 | 205724 | 205724 | 99.866 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610191 | 2da. Etapa Del Programa Pisos 2015 | 52 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 470000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610299 | 1ra. Etapa De Balastreo De Calle Sin Nombre A La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 87 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana el Mortero de San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610368 | Pavimentacion Hidraulica Rincon De San Luis | 18 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana de San Luis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 290013.45 | 290013.45 | 290013.45 | 290013.45 | 290013.45 | 290013.45 | 290013.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610418 | Proyecto Ejecutivo Del Parque Lineal Rio Chiquito De Morelia Michoacan | 4423 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5593084.2 | 5593084.2 | 5593084.2 | 5593084.2 | 93.2181 | 0 | Metros | 661846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610464 | Pavimentacion Hidraulica Calle Felipe Cerro Prieto | 20 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000.06 | 50000.06 | 50000.06 | 50000.06 | 50000.06 | 50000.06 | 50000.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610481 | Construccion De Calle Orense, Colonia Valencia 1a. Seccion Tramo De Av. Santiago A Calle Salamanca | 1.2.3.6.4.1.236 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1296143 | 1296143 | 553887 | 1296143 | 553887 | 553887 | 553887 | 42.7335 | 0 | Metros Cuadrados | 6300 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610563 | Video Mapping En El Templo De San Francisco Y Casa De Las Artesanias De Morelia Michoacan | 4424 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12487550 | 12487550 | 12487550 | 12487550 | 99.9004 | 0 | Equipamiento | 661846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610597 | Pavimentacion De Calles En Morelia | 4390 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1955066.59 | 1955066.59 | 1955066.59 | 1955066.59 | 97.7533 | 0 | Metros Cuadrados | 1539 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610613 | Construccion De Calle Zamora Tramo De Calle Castilla A Calle Orence Col. Valenica 1a. Seccion | 1.2.3.6.4.1.235 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS POUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 774109 | 774109 | 774109 | 774109 | 774109 | 774109 | 774109 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610642 | Construccion De Calle Orense Colonia Valencia 1a. Seccion Tramo De Av. Santiago A C. Salamanca | 1.2.3.6.4.1.236 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 555491 | 555491 | 552906.47 | 552906.47 | 552906.47 | 552906.47 | 552906.47 | 99.5347 | 0 | Metros Cuadrados | 6300 | 0 | 81.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610669 | Construccion De Calle Orense, Colonia Valencia 1a. Seccion Tramo De Calle Zamora A Pirineos | 1.2.3.6.4.1.290 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 167014 | 167014 | 166069.24 | 166069.24 | 166069.24 | 166069.24 | 166069.24 | 99.4343 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610793 | Construccion De Linea De Agua Potable De La C. Nacho Ceja A La Colonia Javier Mina, Tenencia De Ario De Rayon | 1.2.3.6.4.1.289 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2316907.68 | 2415659.26 | 2405246.95 | 2415659.26 | 2405246.95 | 2405246.95 | 2405246.95 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 8464 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610810 | Apertura De Caminos Ejido El Rosario | 29 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ejido el Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 319616 | 319616 | 319616 | 319616 | 319616 | 319616 | 319616 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1660 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610893 | Acueducto Poniente, Tramo De Valencia Calle Castilla A Colonia Nezahualcoyotl | 1.2.3.6.4.1.288 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2969453.09 | 2969453.09 | 2956395.64 | 2969453.09 | 2956395.64 | 2956395.64 | 2956395.64 | 99.5603 | 0 | Metros lineales | 141627 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400612292 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural Niños Heroes, En Narnajo Viejo, Municipio De Aguililla | IBE-46/15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Naranjo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Educación | Terminado | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL GASTO REAL DE LA OBRA FUE DE $119,877.06 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400612460 | Construcción De La Red De Drenaje En La Calle San Juan Ii Incluye Revestimiento | PO2 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Pomacuarán (Pomocuarán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 449911 | 449911 | 449911 | 449400 | 449400 | 449400 | 449400 | 99.8864 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400612497 | Ampliación De Aula En El J.N. Antonio Cortes De La Comunidad De Pomacuran | PO3 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Pomacuarán (Pomocuarán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 70302 | 70300 | 70300 | 70300 | 70300 | 70300 | 70300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400612615 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 682 (Fam 2015) | O516999 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Zárate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2015 | 561008.46 | 561008.46 | 561008.46 | 558920.58 | 532070.77 | 532070.77 | 529777.37 | 94.8418 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400612642 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Estv16 682 (Fam 2015) | O515646 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Zárate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Piezas | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400612698 | Apertura De Caminos Ejido El Asoleadero | 30 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cuartel la Mesa (El Asoleadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 182728.26 | 182728.26 | 182728.26 | 182728.26 | 182728.26 | 182728.26 | 182728.26 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1997 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400612713 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Vasco De Quiroga Incluye Revestimiento | NU1 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 577644 | 1050000 | 1050000 | 1043174 | 1043174 | 1043174 | 1043174 | 99.3499 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400612789 | Construccion De Cisterna Escuela Redencion Del Campesino | 31 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana del Centro de San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 47211.87 | 47211.87 | 47211.87 | 47211.87 | 47211.87 | 47211.87 | 47211.87 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400612804 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Calle Prol. Vasco De Quiroga Salida A Nuricho Incluye Revestimiento | NU2 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 827409 | 827409 | 827409 | 827408 | 827408 | 827408 | 827408 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400612859 | Plaza Civica Escuela El Mortero | 34 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana el Mortero de San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 94999.74 | 94999.74 | 94999.74 | 94999.74 | 94999.74 | 94999.74 | 94999.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400612911 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Nurio | NU3 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1175000 | 1175001 | 1175001 | 1174568 | 1174568 | 1174568 | 1174568 | 99.9631 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400612916 | Pavimentacion Hidraulica Camino De Trojes | 35 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ejido las Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 54999.91 | 54999.91 | 54999.91 | 54999.91 | 54999.91 | 54999.91 | 54999.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400612974 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Acha Turi De La Comunidad De Turicuaro, Municipio De Nahuatzen Michoacan | 110 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Turícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Nahuatzen | Educación | En Ejecución | 2015 | 260000 | 260000 | 0 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400613071 | Construcción De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Miguel Hidalgo De La Comunidad De Nurio Inc. Revestimiento | NU4 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 1000000 | 1000000 | 999650 | 999650 | 999650 | 999650 | 99.965 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400613126 | Dotacion De Juegos Infantiles Y Equipo De Gimnasio, Al Aire Libre. | 65 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 53374.13 | 53374.13 | 53374.13 | 53374.13 | 53374.13 | 53374.13 | 53374.13 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400613207 | Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De Nurio | NU5 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARCHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 295719 | 295719 | 295719 | 295644 | 295644 | 295644 | 295644 | 99.9746 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400613489 | Construcción De Aula En El Jn Sin Nombre De La Comunidad De Nurio | NU6 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 410000 | 410000 | 410000 | 409332 | 409332 | 409322 | 409322 | 99.8346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400613719 | Construccion De Alumbrado Publico En Las Cabañas Carretera A La Mariposa Monarca | 66 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 310252.63 | 310252.63 | 310252.63 | 310252.63 | 310252.63 | 310252.63 | 310252.63 | 100 | 0 | Luminaria | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400613844 | Rehabilitación Y Ampliación De La Plaza Principal De La Comunidad De Nurio | NU7 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 2838057 | 2838057 | 2838057 | 2838057 | 59.1262 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400613948 | Programa Escuelas De Calidad | 90 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 225000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400613997 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle 16 De Septiembre E Incluye Revestimiento | NU8 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICH | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1164006 | 1164006 | 1164006 | 1164006 | 1164006 | 1164006 | 1164006 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400614865 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Calle Guerrro Inc. Revestimiento | QU1 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Quinceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICH | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 399872 | 399872 | 399872 | 399292 | 399292 | 399292 | 399292 | 99.855 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400615006 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo Entre Lázaro Cárdenas Y Allende Inc. Revestimiento | QU2 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Quinceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 320053 | 320053 | 320053 | 320053 | 320053 | 320053 | 320053 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400615466 | Rehabilitación De Losa De Aulas En La Esc. Telesecundaria De Urapicho | UR1 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Santa María Urapicho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2015 | 97219 | 97219 | 97219 | 97219 | 97219 | 97219 | 97219 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400615539 | Rehabilitación De Baños Del Comedor Comunitario De Urapicho | UR2 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Santa María Urapicho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2015 | 28916 | 28936 | 28936 | 28936 | 28936 | 28936 | 28936 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400616756 | Construccion De Red De Energia Electrica El Tejocote | - | Michoacán de Ocampo | Madero | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4891784.39 | 4891784.39 | 4891784.39 | 4891784.39 | 4891784.39 | 4891784.39 | 4891784.39 | 100 | 0 | Kilómetro | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400616776 | Construccion De Drenaje En La Comunidad De Quirínguaro | F3-001 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Quirínguaro (San Simón Quirínguaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 176203 | 176203 | 176203 | 176203 | 176203 | 176203 | 176203 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400616793 | Construccion De Red De Energia Electrica En Turio | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Turio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1256664.55 | 1256664.55 | 1256664.55 | 1256664.55 | 1256664.55 | 1256664.55 | 1256664.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400616822 | Construccion De Red De Energia Electrica El Granadito | - | Michoacán de Ocampo | Madero | El Granadito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 228464.24 | 228464.24 | 228464.24 | 228464.24 | 228464.24 | 228464.24 | 228464.24 | 100 | 0 | Kilómetro | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400616851 | Construccion De Red De Energia Electrica Los Fresnos | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1308096.26 | 1308096.26 | 1308096.26 | 1308096.26 | 1308096.26 | 1308096.26 | 1308096.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400616852 | Remodelación De La Plaza De La Comunidad De Urapicho | UR5 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Santa María Urapicho | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996915 | 996915 | 996915 | 996915 | 99.6915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400616889 | Construccion De Comedor Escolar En Albergue Siervo De La Nacion | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 290691.79 | 968972.64 | 968972.64 | 968972.64 | 968972.64 | 968972.64 | 968972.64 | 100 | 0 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400616914 | Construccion De Aula De Usos Multiples En El Albergue Siervo De La Nacion | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 225422.37 | 751407.9 | 751407.9 | 751407.9 | 751407.9 | 751407.9 | 751407.9 | 100 | 0 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400616950 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Colonia El Aserradero | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200865.76 | 200865.76 | 200865.76 | 200865.76 | 200865.76 | 200865.76 | 200865.76 | 100 | 0 | Piezas | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400616972 | Construcción De Infraestructura En La Escuela Primaria Indigena, Escuela Primaria Jaime Nuno, Jardin Niños Mariano Monterde Y Centro De Atencion Multiple De Educacion Especial En La Cabera Municipa | PA1 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMEINTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1799892 | 1799892 | 1260989 | 1260989 | 70.0549 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400617050 | Pavimentaciones En Las Calles 5 De Febrero, Emiliano Zapata, Primera Privada De 1ro De Mayo Y Emilio Carranza En La Cabera Municipal | PA2 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARACHO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 3097711 | 3097711 | 3097711 | 3097711 | 3097711 | 99.9262 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400620318 | Levantamiento Topografico Para Subdivicion De Predios Y Deslinde De Area De Donacion En La Comunidad | 4314 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Nicolás Obispo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 88525.12 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100 | 0 | Metros | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642132 | Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Potrero Porvenir | 001 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Briseñas de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: TERMINO DE PROYECTO / Física: TERMINO DE PROYECTO / Registro: SE CONCLUYO PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA POTRERO PORVENIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642195 | Construcción De Rehabilitación De Las Calles 20 De Noviembre, Aquiles Serdan, Insurgentes, Venustiano Carranza Y Moctezuma | 002 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Briseñas de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 129767.24 | 129767.24 | 129767.24 | 129767.24 | 129767.24 | 129767.24 | 129767.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro: INFORME DEFINITIVO - INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642240 | Rehabilitación De Caminos Rurales En Calles Paso, Hgo. | 003 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Briseñas de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 49998.81 | 49998.81 | 49998.81 | 49998.81 | 49998.81 | 49998.81 | 49998.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642262 | Rehabilitación Y Bacheo De Carpeta Asfáltica En Carretera De Ingreso A El Paso, Hgo. | 004 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Briseñas de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642293 | Muros De Contención En Los Ingresos A Calles De Ibarra | 005 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Briseñas de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642311 | Rehabilitación Y Bacheo Con Asfalto En Caliente En Diversas Calles Cumuato | 006 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Briseñas de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 59998.93 | 59998.93 | 59998.93 | 59998.93 | 59998.93 | 59998.93 | 59998.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642329 | Rehabilitación De Camino Rural Con Filtro De La Calle Emiliano Zapata | 007 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Briseñas de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 79392 | 79392 | 79392 | 79392 | 79392 | 79392 | 79392 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642338 | Construcción De Colector Y Drenaje De Aguas Pluviales De La Calle Moctezuma Briseñas | 008 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Briseñas de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 353246 | 353246 | 353246 | 353246 | 353246 | 353246 | 353246 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO / Física: INFORME DEFINITIVO / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642444 | Reconstrucción Del Camino: Campo Hermoso-Senguio Del Km 0-000 Al Km 6-220 | 515103 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Campo Hermoso | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14980000 | 14980000 | 14980000 | 14980000 | 12682.22 | 12682.22 | 12682.22 | 0.084661 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642450 | Salon De Usos Multiples En Jefatura De Tenencia | 64-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tanaquillo | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1498 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642452 | Construccion De La Plaza Principal En Zopoco 1er Etapa | 65-2016 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642453 | Terminacion Del Techado De 20.0 X 34.00 M En Cancha De Basquet-Bol | 66-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642455 | Construccion De Infraestructura Educativa En El Kinder Esther Joublanc Comunidad De Uren Y En La Escuela Telesecundaria Comunidad De Santo Tomas | 67-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Urén | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642459 | Pavimentacion De La Calle Prolongacion Educación, Comunidad De Ichan, Calle Luis Martinez Villicaña, Comunidad De Nuevo Morelos, Calle Hidalgo En La Comunidad De Tanaquillo Y Calle Vasco De Quiroga, E | 68-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642836 | Desazolve De Canal Pluvial De La Entrada A La Comunidad De Arantepacua, Municipio De Nahuatzen Michoacán | 008 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 310967.49 | 310967.49 | 0 | 310967.49 | 310967.49 | 310967.49 | 310967.49 | 100 | 0 | Lote | 2707 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642841 | Construcción De Aulas En Escuelas De Las Comunidades De Turicuaro, Comachuen Y En La Cabecera Municipal | 012 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1850000 | 0 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 100 | 0 | Lote | 4545 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642849 | Construcción De Techumbre En El Auditorio Municipal De Las Tablas Segunda Etapa | IO-816039729-N1-2015 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Las Tablas | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIRAMBA MICH | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 658483 | 658483 | 62.7127 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: OBRA APROBADA EN EL FONDO DE CONTINGENCIAS 2015 / Registro: OBRA DEL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 PARA EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICHOACÁN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500642935 | Construccion De Cancha En El Instituto De Capacitación Del Trabajo De Michoacán, Localidad De Arantepacua. | 013 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500643202 | Construccion De Colector Pluvial Y Boca De Tormenta En La Calle Camilo Arriaga Entre Las Calles Av.Constitucion De 1814 Y Av. Venustiano Carranza, Colonia Independencia En La Localidad De Apatzingan | 1-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 196041.75 | 196041.75 | 196041.75 | 196041.75 | 196041.75 | 196041.75 | 196041.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500643211 | Rehabilitacion De Empedrado Y Adoquinado En Entradas Principales Del Fraccionamiento Infonavit Los Limones Y Ex-Hacienda De Palmira | 2-2015 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 22000 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500643596 | Impermeabilización De Aulas Existentes, Construcción De Un Aula Didáctica Y Modulo Basico De Servicios Sanitarios. Sin Mobiliario. En El J/N Ma Teresa S Martinez | CIEN15001 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Palo Alto (Hacienda Palo Alto) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 706090.69 | 0 | 675774.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500643611 | Rehabilitación General En El J/N Simon Bolivar | CIEN15002 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Las Trojes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 643647.52 | 185375.98 | 617919.92 | 185375.98 | 185375.98 | 185375.98 | 28.8009 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500643618 | Rehabilitación De Un Aula Y Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa En El J/N Federico Froebel | CIEN15003 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Sacapendo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 490805.09 | 286825.97 | 471828.55 | 286825.97 | 286825.97 | 286825.97 | 58.4399 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500643644 | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Andadores En El J/N Lazaro Cardenas Del Rio | CIEN15004 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | La Mina | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 659372.31 | 190019.74 | 633399.13 | 190019.74 | 190019.74 | 190019.74 | 28.8183 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500643649 | Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa Y Dirección En El Preescolar Indigena Juan Escutia | CIEN15005 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Marialitos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749958.08 | 216322.54 | 721075.14 | 216322.54 | 216322.54 | 216322.54 | 28.8446 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500643653 | Construcción De Un Aula De Medios, Rehabilitación General De Aulas Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Primaria Felipe Carrillo Puerto | CIEN15006 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1349884.35 | 1217225 | 1340731.1 | 1217225 | 1217225 | 1217225 | 90.1725 | 0 | Metros Cuadrados | 497 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663015 | Rehabilitación De Aulas Y De Servicios Sanitarios En El Jn Josefa Ortiz Lemus | CIEN15007 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Jiquilpan de Juárez | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 776966.81 | 223990.74 | 746635.81 | 223990.74 | 223990.74 | 223990.74 | 28.8289 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663016 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Construcción De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Fed. Republica Española | CIEN15008 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Jiquilpan de Juárez | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1348378.93 | 388786.91 | 1295956.35 | 388786.91 | 388786.91 | 388786.91 | 28.8337 | 0 | Metros Cuadrados | 566 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663018 | Construcción De Un Aula Cocina, Servicios Sanitarios Por Demanda Y Rehabilitación General De Techos (Con Mobiliario De Aula Cocina) En El J/N Diego Jose Abad | CIEN15009 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Jiquilpan de Juárez | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1034178.31 | 284025.16 | 946750.54 | 284025.16 | 284025.16 | 284025.16 | 27.4638 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663021 | Demolición Y Construcción De 3 Aulas Didácticas, Obra Exterior Y Construcción De Aula Cocina En El J/N Jardin De Niños Nueva Creacion | CIEN15010 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1447679.49 | 417554.26 | 1391847.54 | 417554.26 | 417554.26 | 417554.26 | 28.843 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663022 | Construcción De Un Aula Y Servicios Sanitarios De Alta Sismicidad (Aula Con Mobiliario) En El J/N Niño Michoacano | CIEN15011 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 312057.93 | 1040193.1 | 312057.93 | 312057.93 | 312057.93 | 23.1154 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663024 | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 6.00 Y Mobiliario De 2 Aulas En El J/N Expropiacion Petrolera | CIEN15012 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1269955.48 | 366029.79 | 1220099.29 | 366029.79 | 366029.79 | 366029.79 | 28.8223 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663026 | Construcción De 4 Aulas Didácticas De Sismicidad Alta Con Mobiliario En El J/N Vida Y Movimiento | CIEN15013 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1156974.42 | 318268.11 | 1060893.69 | 318268.11 | 318268.11 | 318268.11 | 27.5087 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663027 | Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Rosario Castellanos | CIEN15014 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1447679.65 | 417237.35 | 1390791.18 | 417237.35 | 417237.35 | 417237.35 | 28.8211 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663028 | Rehabilitacion General De Instalaciones Y Construccion De Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Selma Sagerlof | CIEN15015 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1053071.26 | 1011299.61 | 1011299.61 | 945973.65 | 945973.65 | 945973.65 | 89.83 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663030 | Construcción De Un Aula Didáctica, Bodega De 3 X 8 Mts. Y Rehabilitación General De Instalaciones En El Jardín De Niños Alberto Oviedo Mota | CIEN15016 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1311970.56 | 1201233.78 | 1261262.93 | 1201233.78 | 1201233.78 | 1201233.78 | 91.5595 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663032 | Rehabilitación General, Construcción De Un Aula Didáctica (Adosada) De 6 X 6 Mts, Un Aula Con Servicios Sanitarios-Intendencia Y Bodega De 12 X 8 Mts En El Jardín De Niños María Montessori | CIEN15017 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1227098.73 | 598102.86 | 1177893.84 | 598102.86 | 598102.86 | 598102.86 | 48.7412 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663034 | Rehabilitación General De Plantel Y Construcción De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Fed. Francisco J. Mugica | CIEN15018 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 2099815.05 | 605101.05 | 2017003.49 | 605101.05 | 605101.05 | 605101.05 | 28.8169 | 0 | Metros Cuadrados | 1252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663037 | Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Anibal Norberto Ponce | CIEN15019 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 538902.25 | 155272.5 | 517575.08 | 155272.5 | 155272.5 | 155272.5 | 28.8127 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663038 | Rehabilitación General De Plantel (Edificio A, B, C, D, Barda Perimetral Y Servicios Sanitarios) En El J/N Luis Alvarez Barret | CIEN15020 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1268218.07 | 365732.69 | 1219108.95 | 365732.69 | 365732.69 | 365732.69 | 28.8383 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663039 | Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Barda Perimetral En El J/N Alberto Coria | CIEN15021 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1124933.96 | 324470.93 | 1081569.77 | 324470.93 | 324470.93 | 324470.93 | 28.8436 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663043 | Rehabilitación De Aulas Y De Servicios Sanitarios En El J/N Heber Soto Fierro | CIEN15022 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 521815.56 | 150366.62 | 501222.08 | 150366.62 | 150366.62 | 150366.62 | 28.816 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663053 | Rehabilitación General Del Plantel Y Construcción Barda Perimetral En El J/N Jose Tocaven Lavin | CIEN15023 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1080202.12 | 310829.58 | 1036098.6 | 310829.58 | 310829.58 | 310829.58 | 28.7751 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663054 | Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Club De Leones De Morelia | CIEN15024 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1124923.94 | 324448.28 | 1081494.26 | 324448.28 | 324448.28 | 324448.28 | 28.8418 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663055 | Rehabilitacion General De Aulas, Patio, Andadores Y Asta Bandera En El J/N Xicotencatl | CIEN15025 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1124961.68 | 324190.51 | 1080635.03 | 324190.51 | 324190.51 | 324190.51 | 28.8179 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663058 | Rehabilitación General De Edificios En La Secundaria Técnica 128 | CIEN15026 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 848639.96 | 244764.14 | 815880.46 | 244764.14 | 244764.14 | 244764.14 | 28.8419 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663060 | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Urb. Fed. 19 De Octubre | CIEN15027 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1123191.96 | 323863.61 | 1079545.36 | 323863.61 | 323863.61 | 323863.61 | 28.8342 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663063 | Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Bodega En El J/N Brigida Alfaro | CIEN15028 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1124985.62 | 323704.37 | 1079014.55 | 323704.37 | 323704.37 | 323704.37 | 28.7741 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663067 | Construcción De Un Aula, Terminación De Barda Perimetral Y Rehabilitación General Del Plantel, (Aula Con Equipamiento) En El J/N Jesus Alvarez Constantino | CIEN15029 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1019353.72 | 279357.8 | 931192.67 | 279357.8 | 279357.8 | 279357.8 | 27.4054 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663068 | Rehabilitación General De Aulas, Construcción De Dos Aulas Didácticas, Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En El J/N Francisco Javier Clavijero | CIEN15030 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1349937.55 | 305605.03 | 1108683.43 | 305605.03 | 305605.03 | 305605.03 | 22.6385 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663072 | Construcción De Un Aula, Rehabilitación General Del Plantel, Construcción De Barda Perimetral, (Aula Con Equipamiento) En El J/N C Gral De Div Felix Ireta Viveros | CIEN15031 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1079862.53 | 291464.48 | 971548.26 | 291464.48 | 291464.48 | 291464.48 | 26.9909 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663073 | Rehabilitación De Aulas Y Barda Perimetral Y Construcción De Una Aula Con Mobiliario En El J/N Morelia | CIEN15032 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1121279.64 | 0 | 992878.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663075 | Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario), Rehabilitación General Del Plantel Y Barda Perimetral En El J/N General Francisco Jose Mujica | CIEN15033 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1313800.17 | 369138.49 | 1230461.64 | 369138.49 | 369138.49 | 369138.49 | 28.097 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663076 | Rehabilitación De Aulas, Terminación De Bodega, Construcción De Aula Cocina (Con Mobiliario) Y Andadores En El J/N Jesus Teran | CIEN15034 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 947547.14 | 258969.8 | 863232.68 | 258969.8 | 258969.8 | 258969.8 | 27.3305 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663079 | Construccion De Cerco Perimetral, Servicios Sanitarios Primera Etapa, Direccion (Con Mobiliario) Y Asta Bandera En El J/N Jose Joaquin Pesado | CIEN15035 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 705006.82 | 0 | 638646.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663081 | Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario), Construcción De Servicios Sanitarios Y Barda Perimetral En El J/N Anton De Schutter | CIEN15036 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1251328.43 | 351329.47 | 1171098.24 | 351329.47 | 351329.47 | 351329.47 | 28.0765 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663082 | Rehabilitación General (Edificios A, B, C, Y D Barda Perimetral, Banquetas) Y Terminación De Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario) En El J/N Juan De Mena | CIEN15037 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 956788.2 | 263353.89 | 877846.31 | 263353.89 | 263353.89 | 263353.89 | 27.5248 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663083 | Rehabilitacion De Aulas Y Barda Perimetral Y Construccion De Plaza Civica, Eqipamiento De Un Aula En El J/N Gral De Division Felix Ireta Viveros | CIEN15038 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1215690.62 | 340436.74 | 1134789.13 | 340436.74 | 340436.74 | 340436.74 | 28.0036 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663084 | Construcción De Bodega, Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Atzimba | CIEN15039 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1195687.59 | 997298.81 | 1136427.98 | 997298.81 | 997298.81 | 997298.81 | 83.408 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663085 | Rehabilitacion General De Plantel Y Construccion De Servicios Sanitarios Y Direccion (Con Mobiliario) En El J/N Enrique C Rebsamen | CIEN15040 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1303315.16 | 367021.67 | 1223405.58 | 367021.67 | 367021.67 | 367021.67 | 28.1606 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663088 | Construcción De Un Aula Cocina (Con Mobiliario), Rehabilitación De Aulas, De Plaza Civíca Y Terminación De Servicios Sanitarios En El J/N Ramiro Zendeja Espinoza | CIEN15041 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1334494.73 | 370178.91 | 1233929.71 | 370178.91 | 370178.91 | 370178.91 | 27.7393 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663091 | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Plaza Civíca Y Construcción De Una Aula Con Mobiliario En El J/N Adolfo Lopez Mateos | CIEN15042 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 933018.61 | 225032.07 | 750106.9 | 225032.07 | 225032.07 | 225032.07 | 24.1187 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663095 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Aula Cocina (Con Mobiliario), Barda Perimetral Por Sustitución, Rehabilitacion General Del Plantel Y Asta Bandera En El J/N Juventino Rosas | CIEN15043 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1073336.81 | 285781.46 | 952604.85 | 285781.46 | 285781.46 | 285781.46 | 26.6255 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663098 | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Bodega (Con Mobiliario), Cisterna Y Andadores En El J/N Frida Kahlo Calderon | CIEN15044 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1054075 | 919723 | 999895.21 | 919723 | 919723 | 919723 | 87.254 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663111 | Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Damaso Cardenas | CIEN15045 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2213000 | 2209458.3 | 637010.2 | 2123367.32 | 637010.2 | 637010.2 | 637010.2 | 28.8311 | 0 | Metros Cuadrados | 1398 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663113 | Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Federico Froebel | CIEN15046 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 350828.09 | 1169426.98 | 350828.09 | 350828.09 | 350828.09 | 25.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663116 | Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Fed. Gral Fco J Mujica | CIEN15047 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1573636.94 | 453639.96 | 1512133.21 | 453639.96 | 453639.96 | 453639.96 | 28.8275 | 0 | Metros Cuadrados | 547 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663126 | Rehabilitación General Plantel En El J/N Miguel Hidalgo | CIEN15048 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 0 | 1304541.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663129 | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Manuel Perez Coronado | CIEN15049 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 0 | 957975.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663132 | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Melchor Ocampo | CIEN15050 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 354725.11 | 1182417.03 | 354725.11 | 354725.11 | 354725.11 | 26.2759 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663138 | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Barda Perimetral Mixta (Mura Reja) En El J/N Natalio Vazquez Pallares | CIEN15051 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 310372.16 | 1034573.89 | 310372.16 | 310372.16 | 310372.16 | 22.9905 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663140 | Rehabilitación General De Aulas En El J/N Juana Ines De Asbaje | CIEN15052 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1347819.05 | 388667.3 | 1295557.65 | 388667.3 | 388667.3 | 388667.3 | 28.8368 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663143 | Rehabilitación De S.S., Aula, Obra Exterior, Bebederos Y Construcción De Aula. Con Mobiliario En El J/N Tata Vasco | CIEN15053 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1350000 | 325196.38 | 1083987.94 | 325196.38 | 325196.38 | 325196.38 | 24.0886 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663146 | Rehabilitación General En La Esc. Sec. Fed. Ignacio M. Altamirano | CIEN15055 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1195848.42 | 344955.45 | 1149851.5 | 344955.45 | 344955.45 | 344955.45 | 28.8461 | 0 | Metros Cuadrados | 414 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663148 | Rehabilitación General De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Aula Cocina Y Comedor En El Jardín De Niños 5 De Febrero | CIEN15056 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal | n.a. | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1395467.93 | 361825.09 | 1206083.62 | 361825.09 | 361825.09 | 361825.09 | 25.9286 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663151 | Rehabilitación General Del Plantel Y Construcción De Servicios Sanitarios En El Preescolar Indigena Francisco Serrato Y Rodriguez | CIEN15057 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Colonia Adolfo López Mateos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 849832.3 | 182884.83 | 814591.63 | 182884.83 | 182884.83 | 182884.83 | 21.5201 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663153 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En El Preescolar Indigena Jose Antonio Alzate | CIEN15058 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749994.53 | 216916.9 | 718367.35 | 216916.9 | 216916.9 | 216916.9 | 28.9225 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663155 | Construcción De Un Aula Didáctica , Rehabilitación General Del Plantel Y Barda En El Preescolar Indigena Torres Bodet | CIEN15059 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Puentecillas (Tercera Manzana de Donaciano Ojeda) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 849994.53 | 245184.48 | 817281.6 | 245184.48 | 245184.48 | 245184.48 | 28.8454 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663158 | Construcción De Muro Reja Y Rehabilitacion De Aula En El Preescolar Indigena Emiliano Zapata | CIEN15060 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Curungueo (Segunada Manzana de Curungueo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 849953.74 | 244933.59 | 816445.29 | 244933.59 | 244933.59 | 244933.59 | 28.8173 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663159 | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Cisterna En El J/N Cuanicuti | CIEN15061 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 396492.62 | 114343.79 | 381145.97 | 114343.79 | 114343.79 | 114343.79 | 28.8388 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663161 | Rehabilitación General Del Plantel En La Esc. Telesecundaria Estv16887 | CIEN15062 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1123075.39 | 0 | 1029932.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663165 | Rehabilitación Edificios Existentes En La Esc. Prim. Rural Nicolás Romero | CIEN15063 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Campamento (Sexta Manzana de Nicolás Romero) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1240494.03 | 0 | 1240493.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663166 | Construcción De Taller De Belleza En La Esc. Sec. Fed. José Vasconcelos | CIEN15064 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 669395.67 | 192918.21 | 643060.7 | 192918.21 | 192918.21 | 192918.21 | 28.8198 | 0 | Metros Cuadrados | 557 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663635 | Construcción De Servicios Sanitarios, Dirección, Cerco Perimetral Y Plaza Civica. (Con Mobiliario). En El J/N Josefa Ortiz De Dominguez | CIEN15065 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Naranjo Viejo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 705636.13 | 194192.98 | 647309.93 | 194192.98 | 194192.98 | 194192.98 | 27.5203 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663639 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples Y Rehabilitación De Un Aula Y Servicios Sanitarios (Mobiliario De Un Aula De Usos Multiples) En El J/N Rafael Norma | CIEN15066 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | El Calvario | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 824069.45 | 222718.35 | 742394.49 | 222718.35 | 222718.35 | 222718.35 | 27.0266 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663640 | Rehabilitación General De Edificios Y Construcción De Bodega De 3.00 X 8.00 Y Cisterna De 5 M3. Con Mobiliario. En El J/N Ernesto Novelo Torres | CIEN15067 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | El Zapote [Colonia Agrícola] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 739238.89 | 209234.95 | 697449.84 | 209234.95 | 209234.95 | 209234.95 | 28.3041 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663643 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples Y Aula Didáctica (Con Mobiliario De Un Aula De Usos Multiples Y Un Aula). En El J/N Jean Piaget | CIEN15068 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 978458.72 | 258801.64 | 862672.14 | 258801.64 | 258801.64 | 258801.64 | 26.4499 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663646 | Construcción De Un Aula Didáctica, (Aula Con Mobiliario), Dirección Y Servicios Sanitarios Primera Etapa En El J/N Vasco De Quiroga | CIEN15069 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Colonia el Venado | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 713915.08 | 196138.61 | 653795.37 | 196138.61 | 196138.61 | 196138.61 | 27.4737 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663650 | Rehabilitación General De Plantel, Cerco Perimetral Y Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario De Aula De Usos Multiples). En El J/N Miguel De Cervantes Saavedra | CIEN15070 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | La Presa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 817870.26 | 223253.5 | 744178.33 | 223253.5 | 223253.5 | 223253.5 | 27.2969 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663655 | Construcción De Un Aula Cocina, Un Aula Didáctica (Ambas Con Mobiliario) Y Rehabilitación General Del Plantel En El J/N Julia Nava De Ruisanchez | CIEN15071 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Lázaro Cárdenas (La Purísima) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1037681.22 | 275404.49 | 918014.96 | 275404.49 | 275404.49 | 275404.49 | 26.5404 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663663 | Construcción De Un Aula Didáctica, Construcción De Un Aula De Usos Múltiples (Ambas Con Mobiliario). En El J/N Jose Vasconcelos | CIEN15072 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Tzintzimeo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1055093.37 | 282040.69 | 940135.63 | 282040.69 | 282040.69 | 282040.69 | 26.7313 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663670 | Construcción De Bodega Rehabilitación De Barda Perimetral, De Aulas, De Servicios Sanitarios Y Dirección En El J/N Jose Ines Novelo | CIEN15073 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Emiliano Zapata | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 573268.08 | 161333.54 | 537788.46 | 161333.54 | 161333.54 | 161333.54 | 28.1428 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663677 | Construcción De Un Aula Didáctica Y S.S. (Con Mobiliario) En El J/N Juan Jose Pastor Morales | CIEN15074 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1411494.62 | 396055.91 | 1320186.35 | 396055.91 | 396055.91 | 396055.91 | 28.0593 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663686 | Construcción De Dirección-Bodega (Con Mobiliario) En El Preescolar Indigena | CIEN15075 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Estanzuela | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 541369.41 | 141033.11 | 470110.35 | 141033.11 | 141033.11 | 141033.11 | 26.0512 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663692 | Construcción De 1 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios (Con Mobiliario) En El Preescolar Indigena | CIEN15076 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Labor | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749928.32 | 216150.31 | 720501.02 | 216150.31 | 216150.31 | 216150.31 | 28.8228 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663695 | Construcción De Un Aula Didáctica Y S.S. (Con Mobiliario) En El Preescolar Indigena | CIEN15077 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Chacala | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 706670.09 | 193003.9 | 643346.34 | 193003.9 | 193003.9 | 193003.9 | 27.3117 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663709 | Construcciones De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00, Dirección 3.00 X 8.00 Y Aula Cocina (Mobiliario De Direccion Y Aula Cocina) En El J/N Jonas Salk | CIEN15078 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1068615.09 | 284540.05 | 948466.83 | 284540.05 | 284540.05 | 284540.05 | 26.627 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663716 | Construcción De 2 Aulas Regionales 6.00 X 8.00 Mts, Sismicidad Media Con Equipamiento En El J/N Juan Jacobo Rousseau | CIEN15079 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Chupícuaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 165538.46 | 551794.86 | 165538.46 | 165538.46 | 165538.46 | 22.0718 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663722 | Construcción De Un Aula Cocina (Con Mobiliario), Rehabilitación De Aulas, Construcción De Plaza Civíca Y Andadores En El J/N Villalongin | CIEN15080 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1110579.63 | 306121.11 | 1020403.71 | 306121.11 | 306121.11 | 306121.11 | 27.5641 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663731 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples (Con Mobiliario), Andadores Y Rehabilitación General De Aulas En El J/N Antonio Soto Y Gama | CIEN15081 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1291011.67 | 359773.41 | 1199244.71 | 359773.41 | 359773.41 | 359773.41 | 27.8676 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663740 | Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección, Equipamiento De Dirección, Rehabilitación De Techos En El J/N David Alfaro Siqueiros | CIEN15082 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 793766.35 | 0 | 688437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663746 | Construcción De Aula De Medios Y Dirección Con Equipamiento En El J/N Binet | CIEN15083 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1125000 | 168087.47 | 560291.56 | 168087.47 | 168087.47 | 168087.47 | 14.9411 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663752 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Rehabilitación General Y Mobiliario De 4 Aulas En El J/N Heroes De Chapultepec | CIEN15084 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 853874.51 | 203055.26 | 676850.88 | 203055.26 | 203055.26 | 203055.26 | 23.7805 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663758 | Construcción De Un Aula Cocina Y Aula De Usos Múltiples (Ambas Con Mobiliario) En El J/N Jose Vasconcelos | CIEN15085 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1130269.02 | 0 | 948220.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663765 | Construcción De Un Aula De Usos Multiples, Aula Cocina Y Rehabilitación De S.S. (Con Mobiliario) En El J/N Tataka Sapi | CIEN15086 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1283781.01 | 357687.01 | 1192290.02 | 357687.01 | 357687.01 | 357687.01 | 27.862 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663769 | Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Bodega (Con Mobiliario), Construcción De Cisterna Y Andadores En El J/N Manuel Buendia Tellez | CIEN15087 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 913252.71 | 0 | 862934.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663776 | Construcción De Un Aula De Usos Multiples, Rehabilitación General De Instalaciones (Con Mobiliario De Un Aula De Usos Multiples) En La Esc. Prim. Álvaro Obregón | CIEN15088 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 849913.16 | 219162.62 | 730542.07 | 219162.62 | 219162.62 | 219162.62 | 25.7865 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663803 | Construcción De Un Aula De 3 E.E. En El Colegio De Bachilleres | CIEN15089 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 796088 | 759449.31 | 219071.92 | 730239.73 | 219071.92 | 219071.92 | 219071.92 | 28.8462 | 0 | Metros Cuadrados | 1830 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663845 | Impermeabilización De Edificios En El Conalep Plantel Apatzingan | CIEN15090 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 595828 | 594768.87 | 171567.94 | 571893.14 | 171567.94 | 171567.94 | 171567.94 | 28.8462 | 0 | Metros Cuadrados | 1065 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663859 | Construccion De Un Modulo De Sanitarios Hasta Donde El Recurso Alcance En El Colegio De Bachilleres Puruaran | CIEN15091 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 398044 | 397385.32 | 114620.46 | 382068.19 | 114620.46 | 114620.46 | 114620.46 | 28.8437 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663861 | Rehabilitacion General En El Conalep Plantel Zacapu | CIEN15092 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 315438 | 315438 | 0 | 302707.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663868 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Privada De Eduardo Ruiz Col. Lomas Del Valle | 21 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8518 | 6886 | 6886 | 6886 | 6886 | 6886 | 6886 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663869 | Construccion De 1 Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 14 | CIEN15093 | Michoacán de Ocampo | Aquila | San Pedro Naranjestil | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 601303 | 601303 | 0 | 455525.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663872 | Construccion De 1 Aula (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 17 | CIEN15094 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Coire | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 601303 | 601303 | 136657.52 | 455525.1 | 136657.52 | 136657.52 | 136657.52 | 22.7269 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663877 | Construccion De Un Aula 6.00 X 8.00 Sismicidad Alta (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 40 | CIEN15095 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Palma de Huaro | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 601303 | 473875.66 | 0 | 455641.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663880 | Construcción De Un Aula Didáctica (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 81 | CIEN15096 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Abadiano Alto (Los Altos) | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 601303 | 601303 | 128538.02 | 428460.06 | 128538.02 | 128538.02 | 128538.02 | 21.3766 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663886 | Construcción De Una Aula 6.00 X 8.00 M Sismicidad Alta (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 64 | CIEN15097 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Miguel Silahua (La Nopalera) | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 601303 | 473875.65 | 136625.25 | 455417.49 | 136625.25 | 136625.25 | 136625.25 | 28.8315 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663890 | Construccion De Un Aula 6.00 X 8.00 M Sismicidad Alta (Con Mobiliario) En El Telebachillerato Num 65 | CIEN15098 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Oropeo | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 601303 | 473875.65 | 136625.25 | 455417.49 | 136625.25 | 136625.25 | 136625.25 | 28.8315 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663893 | Proyecto Ejecutivo Para Suministro De Agua Potable En La Colonia Francisco Villa | O518847 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas del Estado de Michoacan de Ocampo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 77248.44 | 77248.44 | 77248.44 | 64.3737 | 0 | Estudio de preinversión | 6733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663896 | Construcción De Un Aula De 3 Entre Ejes (Con Mobiliario) En El Colegio De Bachilleres Antunez | CIEN15105 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 796088 | 796088 | 226133.25 | 753777.5 | 226133.25 | 226133.25 | 226133.25 | 28.4056 | 0 | Metros Cuadrados | 383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663911 | Aula Interactiva 4 Ee Est. U-1c Sism. Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional | CIEN15099 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2498572.7 | 306436.29 | 1021454.31 | 306436.29 | 306436.29 | 306436.29 | 12.2645 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663918 | Aula Interactiva 4 Ee Est. U-1c Sism. Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional | CIEN15100 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2498572.7 | 0 | 1023175.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 825 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663919 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Gral. Emiliano Zapata | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 555600 | 555600 | 555600 | 554885 | 554885 | 554885 | 554885 | 99.8713 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663922 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 4186 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 365556.19 | 365556.19 | 365556.19 | 365556.19 | 45.6945 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663925 | Construcción De Unidad Academica Departamental Tipo Ii, Equipamiento Para 19 Aulas, Mobiliario Para Audiovisual De 4 E.E. En La Universidad Politécnica De Uruapan | CIEN15101 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 15653416.11 | 0 | 12654237.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663929 | Aula Interactiva 4 Ee Est. U-1c Sism. Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional | CIEN15102 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2498572.7 | 305319.07 | 1017730.28 | 305319.07 | 305319.07 | 305319.07 | 12.2197 | 0 | Metros Cuadrados | 1490 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663934 | Aula Interactiva 4 Ee Est. U-1c Sism. Alta Con Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional | CIEN15103 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2498572.7 | 306815.87 | 1022719.57 | 306815.87 | 306815.87 | 306815.87 | 12.2796 | 0 | Metros Cuadrados | 663 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663943 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle: Simon Bolivar | 4280 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 407299.3 | 407299.3 | 407299.3 | 407299.3 | 407299.3 | 407299.3 | 407299.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663953 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle: Lucio Blanco | 4230 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 149845.69 | 149845.69 | 149845.69 | 149845.69 | 149845.69 | 149845.69 | 149845.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663961 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle: Lucio Blanco | 4281 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 123500 | 123500 | 123500 | 123190.58 | 123190.58 | 123190.58 | 123190.58 | 99.7495 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663970 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle: Heroes De Chapultepec | 4282 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79650.73 | 79650.73 | 79650.73 | 79650.73 | 79650.73 | 79650.73 | 79650.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663980 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 4193 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Cieneguita (La Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 320000 | 320000 | 320000 | 254638.02 | 254638.02 | 254638.02 | 254638.02 | 79.5744 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500663990 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calles: Atuno, Bejuco Y Paricuaro (Sector D) | 4285 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 301508.48 | 301508.48 | 301508.48 | 301508.48 | 301508.48 | 301508.48 | 301508.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664000 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle: Jacuarillo (Sector D) | 4286 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 361334.02 | 361334.02 | 361334.02 | 361334.02 | 361334.02 | 361334.02 | 361334.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664010 | Construcción Con Concreto Hidráulico 1240 M2, E Introducción De Drenaje Sanitario Y De Tubería Para Agua Potable En La Calle Atzimba Entre Emiliano Zapata Y Plazoleta De Arrollo | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICH | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998838 | 998838 | 998838 | 998838 | 99.8838 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664011 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Monte Sion | 4196 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Colonia Valle del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 217000 | 217000 | 217000 | 62172.72 | 62172.72 | 62172.72 | 62172.72 | 28.651 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664014 | Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa En El J/N Niños Heroes De Chapultepec | CIEN15104 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1349893.56 | 389265.09 | 1297550.29 | 389265.09 | 389265.09 | 389265.09 | 28.8367 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664016 | Construccion De Red Electrica En Calle Monte Sion | 4292 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Colonia Valle del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 49998.44 | 49998.44 | 49998.44 | 49998.44 | 49998.44 | 49998.44 | 49998.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664028 | Electrificacion De Calle: Vicumo | 4294 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 149999.87 | 149999.87 | 149999.87 | 149999.87 | 149999.87 | 149999.87 | 149999.87 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664039 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle: Privada Vasco De Quiroga | 4303 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 270600 | 270600 | 270600 | 270600 | 270600 | 270600 | 270600 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664048 | Construcción Con Concreto Hidráulico, E Introducción De Drenaje Sanitario Y De Tubería Para Agua Potable, En Calle Xicotencatl En Zona Centro De Paracho | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICH | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1095846 | 1095846 | 1095846 | 1095846 | 99.6224 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664049 | Construccion De Red De Electrificacion | 4405 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Las Guares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199986.81 | 199986.81 | 199986.81 | 199986.81 | 199986.81 | 199986.81 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664058 | Construccion De Tanque Elevado | 4336 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 980000 | 980000 | 980000 | 206510.09 | 206510.09 | 206510.09 | 206510.09 | 21.0725 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664066 | Construccion De Red De Drenaje Sanitartio En Calle: De Acceso A Varias Colonias | 4306 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 867300 | 867300 | 867300 | 719707.22 | 719707.22 | 719707.22 | 719707.22 | 82.9825 | 0 | Metros lineales | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664077 | Construcción De Dos Salones De Clases Para El Cobaem Plantel Paracho, Zona Oriente. | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICH | Educación | En Ejecución | 2015 | 760000 | 760000 | 760000 | 755353 | 755353 | 755353 | 755353 | 99.3886 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664086 | Pavimentación Calle La Paz, Colonia Lindavista Cabecera Municipal | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 398804 | 398804 | 398804 | 398804 | 99.701 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664088 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle: Ocampo Y Cóndor | 4271 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 82783.17 | 82783.17 | 82783.17 | 82783.17 | 82783.17 | 82783.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664094 | Continuacion De Construccion De Colector De Aguas Pluviales, Segunda Etapa | 4391 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995919.45 | 995919.45 | 995919.45 | 995919.45 | 99.5919 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664098 | Construccion De Deposito De Agua Potable En Comunidad | 4409 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 149996.12 | 149996.12 | 149996.12 | 149996.12 | 99.9974 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664101 | Pavimentación Calle Pino Suárez, Colonia Centro Cabecera Municipal. | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICH | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998772 | 998772 | 499386 | 499386 | 49.9386 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664108 | Electrificacion De Colonias | 4411 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 220000 | 219995.61 | 219995.61 | 219995.61 | 219995.61 | 219995.61 | 219995.61 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664113 | Construccion De Red De Drenaje En Calle: Benito Juarez | 4392 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 227815.48 | 227815.48 | 227815.48 | 227815.48 | 28.4769 | 0 | Metros lineales | 260 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664117 | Construccion De Colector De Aguas Negras Y Pluviales | 4393 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 950000 | 950000 | 950000 | 282948.95 | 282948.95 | 282948.95 | 282948.95 | 29.7841 | 0 | Metros lineales | 310 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664131 | Construccion De Red De Drenaje En Calle 18 De Marzo | 4394 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 89958.36 | 89958.36 | 89958.36 | 89958.36 | 29.9861 | 0 | Metros lineales | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664154 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Constitucion De 1917 | 4395 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 169035.33 | 169035.33 | 169035.33 | 169035.33 | 56.3451 | 0 | Metros lineales | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664163 | Electrificacion De Calle Sin Nombre | 4415 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 350000 | 349533.39 | 349533.39 | 349533.39 | 349533.39 | 349533.39 | 349533.39 | 100 | 0 | Luminaria | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664255 | Pavimentación Privada 1ero De Mayo, Colonia Artesanal Cabecera Municipal | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICH | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998308 | 998308 | 998308 | 998308 | 99.8308 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664272 | Pavimentación Privada Fresno, Colonia El Pino Cabecera Municipal | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 399210 | 399210 | 399210 | 399210 | 99.8025 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664785 | Rehabilitación De Aulas Existentes Y Construcción De Un Aula De Usos Multiples (Con Mobiliario) En El J/N Francisco Gonzalez Bocanegra | CIEN15054 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1207606.32 | 335044.25 | 1116814.16 | 335044.25 | 335044.25 | 335044.25 | 27.7445 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664808 | Revestimiento De Camino Rancho La Escondida | 214 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 124519.78 | 124519.78 | 124519.78 | 124519.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 13 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664821 | Revestimiento Del Camino Nocupetaro - El Atuto | 215 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 483879.98 | 483879.98 | 483879.98 | 483879.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 25 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664843 | Revestimiento Del Camino Cuevitas - Santa Barbara | 216 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Santa Bárbara (El Reparo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 391456 | 391456 | 391456 | 391456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 30 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664901 | Revestimiento Del Camino Nocupetaro - La Cofradia | 217 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 251623.82 | 251623.82 | 251623.82 | 251623.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 30 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664915 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Estv16 164 (Fam Ed 2015) | O515589 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | El Huaco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 118762.26 | 117022.26 | 117022.26 | 117022.26 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500664919 | Revestimiento Del Camino La Polvora | 218 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | La Pólvora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 164934 | 164934 | 164934 | 164934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 30 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665219 | Norias | 219 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 62319.05 | 62319.05 | 62319.05 | 62319.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: En proceso / Física: La unidad de medida real es SISTEMA / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665306 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Los Pinos Y Camelinas, Col. La Mesa | 71-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 197481.46 | 197481.46 | 197481.46 | 197481.46 | 197481.46 | 197481.46 | 197481.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: MANDO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665333 | Ampliación Red De Drenaje Calle 5 De Mayo Hacia El Arroyo, Col. El Rocío | 72-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 744799.85 | 744799.85 | 744799.85 | 744799.85 | 744799.85 | 744799.85 | 744799.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665355 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Cuauhtémoc | 73-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 68871.52 | 65871.52 | 65871.52 | 65871.52 | 65871.52 | 65871.52 | 65871.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 285 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665378 | Construcción De Cercado Perimetral En Clínica De Acachuén | 74-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 163484.52 | 163484.52 | 163484.52 | 163484.52 | 163484.52 | 163484.52 | 163484.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 2460 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665403 | Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento | 75-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 25963.98 | 25693.98 | 25693.98 | 25693.98 | 25693.98 | 25693.98 | 25693.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665425 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Prolongación Vicente Guerrero | 76-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 230952.84 | 230952.84 | 230952.84 | 230952.84 | 230952.84 | 230952.84 | 230952.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665448 | Construcción Del Techado De La Explanada De Educación Física En Escuela Primaria Niños Héroes | 77-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 290346.05 | 290346.05 | 290346.05 | 290346.05 | 290346.05 | 290346.05 | 290346.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665463 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Villicaña | 78-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Morelos (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 135655.55 | 135655.55 | 135655.55 | 135655.55 | 135655.55 | 135655.55 | 135655.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665481 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Carlos Salinas De Gortari | 79-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 133970.46 | 133970.46 | 133970.46 | 133970.46 | 133970.46 | 133970.46 | 133970.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 143 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665498 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Galeana Y Nicolás Bravo | 80-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 524854.08 | 524854.08 | 524854.08 | 524854.08 | 524854.08 | 524854.08 | 524854.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 211 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665681 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Colonia San Juan Carapan Hacia El Colector 1er. Etapa | 92-2015 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | San Juan Carapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 224886.03 | 224886.03 | 224886.03 | 224886.03 | 224886.03 | 224886.03 | 224886.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665952 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Tsitsiki Sapichu (Fam 2015) | O516975 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 708598.79 | 708598.79 | 708598.79 | 708593.92 | 708593.92 | 708593.92 | 708593.92 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500665969 | Construcción De Techumbre De Patio Cívico En La Primaria Plan De Ayala (Fam 2015) | O518835 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Zacán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 1566000 | 1566000 | 1566000 | 1560030.41 | 468009.12 | 468009.12 | 468009.12 | 29.8856 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500666051 | Construccion De Aula - Desayunador En Escuela Primaria Rafael Ramirez | 1235-9-15 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Arúmbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 315000 | 308039.74 | 308039.74 | 308039.74 | 308039.74 | 308039.74 | 308039.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500666193 | Pavimentación Calle Melchor Ocampo, Comunidad Arato. | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Arato | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 599400 | 599400 | 599400 | 598345 | 598345 | 598345 | 598345 | 99.824 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500666219 | Electrificación De La Calle Prolongación Galeana | 36 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 111921.44 | 111921.44 | 111921.44 | 111921.44 | 111921.44 | 111921.44 | 111921.44 | 100 | 0 | Luminaria | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500666226 | Ampliación De La Red De Energia Electrica Del Colegio De Bachilleres | 37 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 29835 | 29835.2 | 29835.2 | 29835.2 | 29835.2 | 29835.2 | 29835.2 | 100 | 0 | Luminaria | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500666349 | Modificación Del Espacio "Servicio Sanitario" Y Construcción De Aula De Usos Múltiples En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2015) | O519407 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 751699.6 | 751699.6 | 751699.6 | 750938.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500666451 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Luis Pasteur (Fam Ed 2015) | O515931 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Ahuirán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 774997.47 | 774997.47 | 774997.47 | 771940.01 | 693072.39 | 693072.39 | 690085.01 | 89.429 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500666746 | Construcción De Patio Cívico Y Cerco Perimetral En La Escuela Vasco De Quiroga, Comunidad De Quinceo | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Quinceo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1043174 | 1043174 | 1043174 | 1043174 | 99.3499 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500666766 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En La Primaria Vicente Guerrero (Fam 2015) | O516892 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 760080.85 | 760080.85 | 760080.85 | 760050.54 | 760050.54 | 760050.54 | 756774.47 | 99.996 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500666787 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Sor Juana Inés De La Cruz (Fam 2015) | O516895 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 314308.06 | 314308.06 | 314308.06 | 311109.01 | 302162.58 | 302162.58 | 254582.35 | 96.1358 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500666927 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños José Martí (Fam Ed 2015) | O516668 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Jujúcato (El Garbanzo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 700808.18 | 700808.18 | 700808.18 | 700807.24 | 359296.25 | 359296.25 | 358404.74 | 51.2688 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500666935 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Mariano Escobedo (Fam Ed 2015) | O516670 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Tarascón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 798178.08 | 798178.08 | 798178.08 | 798168.36 | 392759.62 | 392759.62 | 391831.24 | 49.207 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500666944 | Pavimentación De La Calle Paricutin, Entre Benito Juárez Y Constituyentes, Comunidad De Cheranatzicurin | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 599400 | 599400 | 599400 | 599012 | 599012 | 599012 | 599012 | 99.9353 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500666976 | Rehabilitación Del Pozo Profundo Y Adquisición De Una Bomba Para Extracción De Agua Potable Al Sur De La Población De Cheranastico | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1144728 | 1144728 | 1144728 | 1144728 | 99.6412 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500667198 | Ucem/Rf/Ir-001/C-001/2015 Construccion De Cuarto De Máquinas Primera Etapa, Construccion De Explanada Para Campo Experimental De Enería Solar. Acabados De Quinto Piso De Rectoría. | 0001 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2944709.8 | 2944709.8 | 2944709.8 | 2944709.8 | 2944709.8 | 2944709.8 | 2944709.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 911 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: INFORME DEFINITIVO 2015 - INFORME DEFINITIVO 2015 OBRAS REALIZADAS POR LA UNIVIERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MIHOACÁN DE OCAMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500667294 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Melchor Ocampo Inc. Revestimiento | - | Michoacán de Ocampo | Paracho | Ahuirán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 502525 | 502525 | 502525 | 501783 | 501783 | 501783 | 501783 | 99.8523 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500667704 | Construcción De Comedor Comunitario. | 35 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 230545.91 | 230545.91 | 230545.91 | 230545.91 | 230545.91 | 230545.91 | 230545.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500667760 | Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Un Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños José Rubén Romero (Fam Ed 2015) | O516085 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 139633.56 | 139633.56 | 139633.56 | 134908 | 133168 | 133168 | 133168 | 95.3696 | 0 | Mobiliario y equipo | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500667781 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Melchor Ocampo (Fam 2015) | O516791 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Tzintzimeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 269713.89 | 269713.89 | 269713.89 | 268394.69 | 268394.48 | 268394.48 | 267237.6 | 99.5108 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500667797 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 530 (Fam 2015) | O516793 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 313524.95 | 313524.95 | 313524.95 | 313257.43 | 313257.24 | 313257.24 | 311907 | 99.9146 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500667815 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Melchor Ocampo (Fam 2015) | O515462 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Tzintzimeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500667859 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16 530 (Fam 2015) | O515585 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500667871 | Facultad De Ingeniería Química (Edificio Posgrado Laboratorios) C.U. En La Facultad De Ingeniería Química (U.M.S.N.H.) | O518129 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 11382372 | 11382372 | 11382372 | 10943355.7 | 8009568.63 | 8009568.63 | 7980464.2 | 70.3682 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500667877 | Facultad De Enfermería (Edificio De Aulas) Acueducto En La Facultad De Enfermería (U.M.S.N.H.) | O518136 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 8245000 | 8245000 | 8245000 | 7200848.46 | 4046983.53 | 4046983.53 | 4035365.74 | 49.0841 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500667890 | Módulo De Laboratorios De Licenciatura En Biología En El Jardín Botánico (2ª. Etapa En Área De Vivero) En El Jardín Botánico En La Facultad De Biología (U.M.S.N.H.) | O518139 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 3838814 | 3838814 | 3838814 | 3278767.12 | 2815895.24 | 2815895.24 | 2804612.83 | 73.3533 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500667918 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 954 (Fam Ed 2015) | O519037 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cherato | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 754839.75 | 754839.75 | 754839.75 | 754818.24 | 708609.96 | 708609.96 | 705555.62 | 93.8755 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500667992 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños 16djn2399s (Fam Ed 2015) | O516601 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Puerta de Cadena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 303527.54 | 303527.54 | 303527.54 | 299231.69 | 292904.08 | 292904.08 | 291641.56 | 96.5 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668007 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Cuitláhuac (16dpb0223m) (Fise 2015) | O519139 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 366976.63 | 366976.63 | 366976.63 | 366937.99 | 110081.4 | 110081.4 | 110081.4 | 29.9968 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668015 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Gral. Lázaro Cárdenas (Fam Ed 2015) | O519036 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 693363.63 | 693363.63 | 693363.63 | 687710.21 | 682817.33 | 682817.33 | 679874.16 | 98.479 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668032 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Indígena Roberto Koch (16dcc0120e) (Fise 2015) | O519140 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Motín del Oro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 366976.63 | 366976.63 | 366976.63 | 366937.99 | 110081.4 | 110081.4 | 110081.4 | 29.9968 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668040 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Fernando De Herrera (Fam Ed 2015) | O516667 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Paramuén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 592068.56 | 592068.56 | 592068.56 | 575168.68 | 172550.6 | 172550.6 | 172550.6 | 29.1437 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668043 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Indígena Constitución De 1917 (16dpb0149o) (Fise 2015) | O519148 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Casimiro Leco (El Cerecito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 311756.59 | 93526.98 | 93526.98 | 93526.98 | 29.9947 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668046 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Niños Héroes (16dcc0115t) (Fise 2015) | O519149 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311739.83 | 311739.83 | 93521.95 | 93521.95 | 93521.95 | 29.9931 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668054 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Ana María Casillas Meza (16dcc0032k) (Fise 2015) | O519150 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 311750.41 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 29.9941 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668058 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Eraxaman (16dcc0157s) (Fise 2015) | O519151 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 311739.83 | 93521.95 | 93521.95 | 93521.95 | 29.9931 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668064 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar María Montessori (16dcc0034i) (Fise 2015) | O519152 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 311739.83 | 93521.95 | 93521.95 | 93521.95 | 29.9931 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668071 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Estv16 642 (16etv0642p) (Fise 2015) | O519153 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 314308.06 | 314308.06 | 314308.06 | 311739.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668075 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Estv16 106 (16etv0106p) (Fise 2015) | O519154 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 314308.06 | 314308.06 | 314308.06 | 314190.64 | 94203.43 | 94203.43 | 94203.43 | 29.9717 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668080 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (16etv0154z) (Fise 2015) | O519155 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 314308.06 | 314308.06 | 314308.06 | 314011.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668090 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Centro De Castellanización (16dcc0135g) (Fise 2015) | O519156 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | San Juan Carapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 570425.99 | 570425.99 | 570425.99 | 570278.69 | 171083.61 | 171083.61 | 171083.61 | 29.9923 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668094 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Moises Sáenz (16dcc0031i) (Fise 2015) | O519157 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 311637.74 | 93491.32 | 93491.32 | 93491.32 | 29.9833 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668101 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Tlillacapatzin (16dpb0066f) (Fise 2015) | O519161 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 311637.74 | 93491.32 | 93491.32 | 93491.32 | 29.9833 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668106 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En La Telesecundaria Estv16 929 (16etv0929s) (Fise 2015) | O519162 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1257232.23 | 1257232.23 | 1257232.23 | 1256788.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668108 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Tlaloc (Fam 2015 | O516852 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 940509.31 | 940509.31 | 940509.31 | 934998.72 | 934326.84 | 934326.84 | 930299.57 | 99.3426 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668114 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria (16dpr4985n) (Fise 2015) | O519163 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Puerto de Ruedas (El Ancón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 349910.97 | 349910.97 | 349910.97 | 349909.04 | 104972.71 | 104972.71 | 104972.71 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668121 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Francisco Sosa (16djn0624i) (Fise 2015) | O519164 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 570425.99 | 570425.99 | 570425.99 | 569735.25 | 170920.58 | 170920.58 | 170920.58 | 29.9637 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668129 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Villalongín (16djn0898a) (Fise 2015) | O519165 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 310969.03 | 93290.71 | 93290.71 | 93290.71 | 29.919 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668139 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Estv16 897 (16etv0897q) (Fise 2015) | O519166 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Ciriancitos (Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 726007.94 | 726007.94 | 726007.94 | 725648.64 | 217694.59 | 217694.59 | 217694.59 | 29.9852 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668146 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Ricardo Flores Magón (16djn0390n) (Fise 2015) | O519167 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zicuirán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 16DJN0390N | Educación | En Ejecución | 2015 | 366976.63 | 366976.63 | 366976.63 | 366663.6 | 109999.08 | 109999.08 | 109999.08 | 29.9744 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668155 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar María Montessori (16djn2273i) (Fise 2015) | O519168 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 310969.03 | 93290.71 | 93290.71 | 93290.71 | 29.919 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668160 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En El Preescolar Rosario Castellanos (16djn2293z) (Fise 2015) | O519169 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 935433.87 | 935433.87 | 935433.87 | 935415.24 | 280624.57 | 280624.57 | 280624.57 | 29.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668166 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Uruapani (Fam Ed 2015) | O516769 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Plan de Ayala Uno (Ampliación San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 295986.57 | 295986.57 | 295986.57 | 258084.07 | 258084.07 | 258084.07 | 256971.64 | 87.1945 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668175 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Vicente Guerrero (16dpr4964a) (Fise 2015) | O519170 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 699285.63 | 699285.63 | 699285.63 | 699198.19 | 209759.46 | 209759.46 | 209759.46 | 29.9962 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668182 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En La Secundaria General (16des0226x) (Fise 2015) | O519178 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Orilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2011463.07 | 2011463.07 | 2011463.07 | 2009287.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 286 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668188 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Vasco De Quiroga (16dpr5384a) (Fise 2015) | O519179 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 311739.83 | 93521.95 | 93521.95 | 93521.95 | 29.9931 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668194 | Pavimentación, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Nogal, Col. El Bosque | 043/018/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 28102 | 28102 | 28102 | 28102 | 28102 | 28102 | 28102 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668197 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Indígena Josefa Ortíz De Domínguez (16dc0008k) (Fise 2015) | O519180 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 570425.99 | 570425.99 | 570425.99 | 569993.64 | 170998.09 | 170998.09 | 170998.09 | 29.9773 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668201 | Construción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Aranti (16dpb0288p) (Fise 2015) | O519181 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 570425.99 | 570425.99 | 570425.99 | 569946.28 | 170983.88 | 170983.88 | 170983.88 | 29.9748 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668205 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Tangaxoan (16dcc0175h) (Fise 2015) | O519182 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Comachuén | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 310969.03 | 310969.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668211 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Indígena Cuauhtémoc (16dcc0009j) (Fise 2015) | O519183 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Sevina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 310429.63 | 93128.89 | 93128.89 | 93128.89 | 29.8671 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668214 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Profr. Manuel M. Cerna (Fam Ed 2015) | O515304 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Juan Tecario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668217 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Dr. Miguel Silva (16dpb0076m) (Fise 2015) | O519184 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Turícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 495466.19 | 495466.19 | 495466.19 | 495466.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 349 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668222 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla (16dcc0226y) (Fise 2015) | O519185 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | La Manzana de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 311750.41 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 29.9941 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668229 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Presidente Lázaro Cárdenas (16dpr2199k) (Fise 2015) | O519186 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 570425.99 | 570425.99 | 570425.99 | 570394.35 | 171118.31 | 171118.31 | 171118.31 | 29.9983 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668235 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria (16dpb0261i) (Fise 2015) | O519187 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Ahuirán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 349131.75 | 349131.75 | 349131.75 | 348298.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668242 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria (16dpb0261i) (Fise 2015) | O519188 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 681289.34 | 681289.34 | 681289.34 | 681289.34 | 204386.8 | 204386.8 | 204386.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668244 | Mejoramiento Con Carpeta Asfáltica En Parvial | 043/020/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1656272 | 1656272 | 1656272 | 1656272 | 1656272 | 1656272 | 1656272 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668247 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Centro De Atención Múltiple Amalia Solórzano (Fam 2015) | O515569 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 109813.32 | 109813.32 | 109813.32 | 105341.06 | 103601.06 | 103601.06 | 103601.06 | 94.3429 | 0 | Mobiliario y equipo | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668250 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Tsitsiki Urapiti (16dcc0196u) (Fise 2015) | O519189 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Cuanajo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 311020.22 | 93306.07 | 93306.07 | 93306.07 | 29.9239 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668255 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Justo Sierra (16djn1420y) (Fise 2015) | O519190 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Romero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 349131.75 | 349131.75 | 349131.75 | 349130.25 | 104739.08 | 104739.08 | 104739.08 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668263 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Vicente Guerrero (16dpr2600f) (Fise 2015) | O519191 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 349131.75 | 349131.75 | 349131.75 | 349130.25 | 104739.08 | 104739.08 | 104739.08 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 509 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668268 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Benito Juárez (16djn1888a) (Fise 2015) | O519192 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cachivi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 311739.83 | 93521.95 | 93521.95 | 93521.95 | 29.9931 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668271 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Indígena Lic. Benito Juárez (Fam Eb 2015) | O515624 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668272 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Guillermo Haro Barraza (16djn2336g) (Fise 2015) | O519193 | Michoacán de Ocampo | Senguio | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 311739.83 | 93521.95 | 93521.95 | 93521.95 | 29.9931 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668280 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Cerro Azul, Col. Linda Vista | 043/033/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 294982 | 294982 | 294982 | 294982 | 294982 | 294982 | 294982 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668281 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar José María Morelos (16dcc0055v) (Fise 2015) | O519194 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Los Hucuares | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 349131.75 | 349131.75 | 349131.75 | 348776.01 | 104632.8 | 104632.8 | 104632.8 | 29.9694 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668289 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Cuauhtémoc (16dpb0224e) (Fise 2015) | O519195 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 687710.35 | 687710.35 | 687710.35 | 687709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668292 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Futuro Mejor (16dpb0100w) (Fise 2015) | O519196 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 622954.1 | 622954.1 | 622954.1 | 622953.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668298 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Frida Kahlo (16djn2576f) (Fise 2015) | O519197 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Tangancícuaro de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 311810.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668301 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Josefa Ortíz De Domínguez (16dpr3932b) (Fise 2015) | O519198 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 349910.97 | 349910.97 | 349910.97 | 347266.01 | 104179.8 | 104179.8 | 104179.8 | 29.7732 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668314 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Rosario, De Garzas A Azucena | 043/035/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 959899 | 959899 | 959899 | 959899 | 959899 | 959899 | 959899 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668377 | Construcción Del Taller De Turismo De 6 E.E. En Estructura U2c, En El Cecytem Plantel Guacamayas (Fam Media Superior 2015) | O518878 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 2155584.8 | 2155584.8 | 2155584.8 | 1595240.71 | 983601.4 | 983601.4 | 478572.21 | 45.6304 | 0 | Metros Cuadrados | 1824 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668391 | Construcción Del Laboratorio De Informática De 6 E.E. En Estructura U2c, En El Cecytem Plantel Morelia (Fam Media Superior 2015) | O518880 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 2515578.74 | 2515578.74 | 2515578.74 | 2479698.04 | 2295493.86 | 2295493.86 | 2285599.49 | 91.2511 | 0 | Metros Cuadrados | 1302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668642 | Reconstruccion De Colector De Aguas Residuales | O519033 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 832000 | 832000 | 832000 | 832000 | 826062.41 | 826062.41 | 826062.41 | 99.2863 | 0 | Lote | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668649 | Proyecto Integral Para Sumnistro, Potabilizacion Y Conduccion De Agua Potable En La Region De Lazaro Cardenas Y Guacamayas | O518848 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2816760 | 2816760 | 2816760 | 2816760 | 2813248.71 | 2813248.71 | 2813248.71 | 99.8753 | 0 | Estudio de preinversión | 37980 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668654 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Loma Esmeralda Ii De Tangancicuaro Mich. (Primera Etapa) | O519302 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Tangancícuaro de Arista | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1276564.11 | 1276564.11 | 1276564.11 | 99.7316 | 0 | Lote | 2606 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668661 | Terminacion De Colector Oriente Y Poniente E Interconexiones 3ra Etapa | O519115 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1277454.15 | 1277454.15 | 1277454.15 | 92.5691 | 0 | Lote | 3300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668668 | 1era Etapa De La Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Manantial El Ortigal A Tanques De Regularizacion Y Linea Primaria | O519243 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999999.98 | 2999999.98 | 2999999.98 | 100 | 0 | Lote | 1975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668679 | Perforacion De Pozo Profundo A 200 M En Cereso David Franco Rodriguez | O519243 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1539226.76 | 1539226.76 | 1539226.76 | 99.9498 | 0 | Metros | 960 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668687 | Reposicion De Pozo Profundo | O519241 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Joya de Manzanillo (Segunda Manzana) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1438418.17 | 1438418.17 | 1438418.17 | 95.8945 | 0 | Metros | 423 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668695 | Proyecto De Actualizacion Y Adecuacion De La Ultima Etapa Del Colector Norte Y Sur | O518372 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1001874.18 | 1001874.18 | 96.3341 | 0 | Estudio de preinversión | 1358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668721 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 11 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Puente de Tierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 94986.6 | 94986.6 | 94986.6 | 94986.6 | 94986.6 | 94986.6 | 94986.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668726 | Ampliación De Drenaje Tlalpujahuilla | 12 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Juan Tlalpujahuilla (Tlalpujahuilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 269935.3 | 269935.3 | 269935.3 | 269935.3 | 269935.3 | 269935.3 | 269935.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668728 | Ampliación De Drenaje Guadalupe Victoria | 13 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 87870.46 | 87870.46 | 87870.46 | 87870.46 | 87870.46 | 87870.46 | 87870.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668731 | Ampliacion De Drenaje Tlalpujahua | 14 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12690 | 12690 | 12690 | 12690 | 12690 | 12690 | 12690 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668735 | Construcción De Aulas El Gigante | 15 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | El Gigante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668738 | Balastreo De Caminos Rurales En San Juan De Dios O La Mesa | 16 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 163673.87 | 163673.87 | 163673.87 | 163673.87 | 163673.87 | 163673.87 | 163673.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668740 | Mejoramiento De Vivienda | 17 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de Obras Públicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 911577.07 | 911577.07 | 911577.07 | 911577.07 | 911577.07 | 911577.07 | 911577.07 | 100 | 0 | Vivienda | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668749 | Construcción De Plazuela En El Cobaem | 18 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Francisco de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 176755.18 | 176755.18 | 176755.18 | 176755.18 | 176755.18 | 176755.18 | 176755.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668753 | Pavimento En La Comunidad De Campo Azul | 20 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Campo Azul (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 49694.04 | 49694.04 | 49694.04 | 49694.04 | 49694.04 | 49694.04 | 49694.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668754 | Pavimento En La Comunidad De San Juan De Dios | 21 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Juan de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15750.04 | 15750.04 | 15750.04 | 15750.04 | 15750.04 | 15750.04 | 15750.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 453 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668756 | Pavimento A La Comunidad De Palo Bonito | 22 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Palo Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668757 | Construcción De Tanque De Distribución En Guanajuatito | 23 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Guanajuatito (Pintizuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 65510.01 | 65510.01 | 65510.01 | 65510.01 | 65510.01 | 65510.01 | 65510.01 | 100 | 0 | Lote | 702 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668758 | Techado En La Primaria Hermanos Lopez Rayon | 25 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras públicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 425026.12 | 425026.12 | 425026.12 | 425026.12 | 425026.12 | 425026.12 | 425026.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668761 | Rehabilitación De Espacios Educativos 2015 | 26 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 474671.77 | 474671.77 | 474671.77 | 474671.77 | 474671.77 | 474671.77 | 474671.77 | 100 | 0 | Piezas | 2100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668763 | Techumbre En Escuela Primaria Venustiano Carranza Comunidad El Gigante | 27 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | El Gigante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 354400.18 | 354400.18 | 354400.18 | 354400.18 | 354400.18 | 354400.18 | 354400.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1266 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668765 | 2da. Etapa Pavimento Asfáltico Santo Niño | 28 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Los Trejo (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 228588 | 228588 | 228588 | 228588 | 228588 | 228588 | 228588 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1839 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668766 | Una Aula Virtual Y Cultural | 29 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 3999999.96 | 3999999.96 | 3999999.96 | 3999999.96 | 3999999.96 | 3999999.96 | 3999999.96 | 100 | 0 | Equipamiento | 1266 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668767 | Techado En La Escuela Secundaria Federal Ignacio López Rayon | 30 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 329999 | 329999.99 | 329999.99 | 329999.99 | 329999.99 | 329999.99 | 329999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668770 | Construcción De Baños En El Cbtis 204 | 31 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Lorenzo Primer Cuartel (Los Mirtos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 256574.7 | 256574.7 | 256574.7 | 256574.7 | 256574.7 | 256574.7 | 256574.7 | 100 | 0 | Lote | 1266 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668772 | Rehabilitación Del Puente De San Lorenzo | 32 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Lorenzo Primer Cuartel (Los Mirtos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 41701.68 | 41701.68 | 41701.68 | 41701.68 | 41701.68 | 41701.68 | 41701.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1266 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668773 | Construcción Del Hospital | 33 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 184551.92 | 184551.92 | 184551.92 | 184551.92 | 184551.92 | 184551.92 | 184551.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668774 | Construcción De Presa En Sagrado Corazon | 34 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Rincón del Sagrado Corazón (Rincón del Diablo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 402116.16 | 402116.16 | 402116.16 | 402116.16 | 402116.16 | 402116.16 | 402116.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1266 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668775 | Empedrado En La América | 35 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | La América | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 100 | 0 | Piezas | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668776 | Construcción De Gradas Campo Azul Presa Brockman | 36 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Campo Azul (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras públicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668777 | Construcción De Red Principal De Drenaje | 37 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 229869.06 | 229869.06 | 229869.06 | 229869.06 | 229869.06 | 229869.06 | 229869.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 3530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668782 | Rehabilitación Del Rastro Municipal (La Loma) | 01 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 186917.07 | 186917.07 | 186917.07 | 186917.07 | 186917.07 | 186917.07 | 186917.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668793 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario 1era. Etapa | 03 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Pedro Tarímbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200998.39 | 200998.39 | 200998.39 | 200998.39 | 200998.39 | 200998.39 | 200998.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668797 | Ampliacion De Red De Agua Potable Palo Bonito | 05 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Palo Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 86421.28 | 86421.28 | 86421.28 | 86421.28 | 86421.28 | 86421.28 | 86421.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668798 | Ampliación De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Localidad La Lagunilla | 06 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | La Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 284737.71 | 284737.71 | 284737.71 | 284737.71 | 284737.71 | 284737.71 | 284737.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668800 | Ampliación De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Localidad La Trampa 1 | 07 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | La Trampa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 453742.83 | 453742.83 | 453742.83 | 453742.83 | 453742.83 | 453742.83 | 453742.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668801 | Ampliacion De Energia Electrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Guadalupe | 08 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San José de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 442972.93 | 442972.93 | 442972.93 | 442972.93 | 442972.93 | 442972.93 | 442972.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668803 | Ampliación De Red De Agua Potable En San Rafael-El Llanito | 09 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | El Llanito (Señor del Llano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 678394.5 | 678394.5 | 678394.5 | 678394.5 | 678394.5 | 678394.5 | 678394.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668805 | Ampliación De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Tetela | 10 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tetela (Los Rodríguez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 441443.28 | 441443.28 | 441443.28 | 441443.28 | 441443.28 | 441443.28 | 441443.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668819 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | 02 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Puerto de las Huertas (Ejido Tlalpujahuilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 123539.38 | 123539.38 | 123539.38 | 123539.38 | 123539.38 | 123539.38 | 123539.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668823 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario (La Guerrita) | 04 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100970.46 | 100970.46 | 100970.46 | 100970.46 | 100970.46 | 100970.46 | 100970.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668837 | Pavimento En La Comunidad De La Mesa | 19 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 63621.43 | 63621.43 | 63621.43 | 63621.43 | 63621.43 | 63621.43 | 63621.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668853 | Alcantarillado De Santa Maria De Los Angeles | 24 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Santa María de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 504067.63 | 504067.63 | 504067.63 | 504067.63 | 504067.63 | 504067.63 | 504067.63 | 100 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500668856 | Revestimiento De Camino De Red Hidráulica Del Tramo Del Sagrado Corazon | 38 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Rincón del Sagrado Corazón (Rincón del Diablo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4054302 | 4054302 | 4054302 | 4054302 | 4054302 | 4054302 | 4054302 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669042 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez (16dpr1588u) (Fise 2015) | O519199 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 349910.97 | 349910.97 | 349910.97 | 347266.01 | 104179.8 | 104179.8 | 104179.8 | 29.7732 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669044 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Estv16 269 (16etv0269z) (Fise 2015) | O519200 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 314308.06 | 314308.06 | 314308.06 | 311129.23 | 93338.77 | 93338.77 | 93338.77 | 29.6966 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669046 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica No. 146 (16dst0146d) (Fise 2015) | O519201 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Angahuan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1926159.51 | 1926159.51 | 1926159.51 | 1924976.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669047 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Niños Héroes (16dcc0180t) (Fise 2015) | O519202 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 349131.75 | 349131.75 | 349131.75 | 348643.96 | 104593.19 | 104593.19 | 104593.19 | 29.9581 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669049 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Ricardo Flores Magón (16dcc0201p) (Fise 2015) | O519203 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1881788.28 | 349131.75 | 349131.75 | 348643.96 | 104593.19 | 104593.19 | 104593.19 | 29.9581 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669051 | Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Apolinar Serrato (16dcc0205l) (Fise 2015) | O519205 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 311811.28 | 311811.28 | 311811.28 | 311688.32 | 93506.5 | 93506.5 | 93506.5 | 29.9882 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669053 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Wenceslao Victoria Soto (16dpr5367k) (Fise 2015) | O519206 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 570425.99 | 570425.99 | 570425.99 | 568195.83 | 170458.75 | 170458.75 | 170458.75 | 29.8827 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669055 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Justo Sierra (16dpr1981x) (Fise 2015) | O519207 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 570425.99 | 570425.99 | 570425.99 | 568195.83 | 170975.16 | 170975.16 | 170975.16 | 29.9732 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669058 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 418 (Fam Ed 2015) | O516693 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 345114.02 | 345114.02 | 345114.02 | 343369.72 | 343369.72 | 343369.72 | 341889.69 | 99.4946 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669059 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Justo Sierra (16dpr1981x) (Fise 2015) | O519208 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 692455.39 | 692455.39 | 692455.39 | 690533.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669061 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16 673 (Fam 2015) | O515660 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669076 | Construccion De Pavimento En La Calle Pedro Moreno | 7154 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAHUAYO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2920393 | 2920393 | 2920393 | 2917110.07 | 2917110.07 | 2386053.31 | 2386053.31 | 81.7032 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669082 | Construcción De Módulo Administrativo Y Un Aula Didáctica En La Secundaria Federal No. 6 (16des0225y) (Fise 2015) | O519204 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1881788.28 | 1881788.28 | 1881788.28 | 1880151.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669151 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2015) | O515675 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | Tingambato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 109813.32 | 109813.32 | 109813.32 | 105341.06 | 105341.06 | 105341.06 | 103601.06 | 95.9274 | 0 | Mobiliario y equipo | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669162 | Adecuación De Áreas De Servicios Escolares, Adecuación De Laboratorio, Construcción De Un Horno Artesanal En La Universidad Intercultural Indígena De Michoacán | O518988 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | San Francisco Pichátaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 232562.29 | 232562.29 | 232562.29 | 231401.83 | 230784.71 | 230784.71 | 229789.95 | 99.2357 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669329 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No. 368 (Fam Ed 2015) | O515875 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 638432.82 | 638432.82 | 638432.82 | 635958.76 | 632125.36 | 632125.36 | 629400.68 | 99.012 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669375 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Miguel Hidalgo (Fam 2015) | O516921 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Santiago Azajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 720358.61 | 720358.61 | 720358.61 | 720355.26 | 609950.34 | 609950.34 | 598051.35 | 84.6732 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669400 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2015) | O516922 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Zipiajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 696917.39 | 696917.39 | 696917.39 | 696868.13 | 575103.9 | 575103.9 | 572625.01 | 82.5211 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669745 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Estv16895 (Fam 2015) | O516901 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuangatzio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 345114.02 | 345114.02 | 345114.02 | 343925.07 | 343887.85 | 343887.85 | 342405.57 | 99.6447 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669778 | Construcción De Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Ramiro Zendeja Espinoza (Fam 2015) | O516855 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | El Cuenqueño | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 302768.32 | 302768.32 | 302768.32 | 302181.54 | 252337.89 | 252337.89 | 251250.23 | 83.3436 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669797 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Constituyentes (Fam Ed 2015) | O516781 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 746653.05 | 746653.05 | 746653.05 | 746651.86 | 369195.8 | 369195.8 | 368324.46 | 49.4468 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669827 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Primaria Hermanos Guerra (Fam 2015) | O515470 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Aranjuez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61806.33 | 61806.33 | 61806.33 | 59229.6 | 58359.6 | 58359.6 | 58359.6 | 94.4233 | 0 | Mobiliario y equipo | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669847 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Caoba, De 16 De Septiembre A Cuatro Caminos | 043/038/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1236636 | 1236636 | 1236636 | 1236636 | 1236636 | 1236636 | 1236636 | 100 | 0 | Metros lineales | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669858 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria No. 762 (Fam 2015) | O515553 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 61113.15 | 61113.15 | 61113.15 | 59381.13 | 58511.13 | 58511.13 | 58511.13 | 95.7423 | 0 | Mobiliario y equipo | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669890 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Prol. Aquiles Serdán, De Lerdo De Tejada A Francisco Villa | 043/040/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1906607 | 1906607 | 1906607 | 1906607 | 1906607 | 1906607 | 1906607 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669897 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Argentina De Ecuador A Nicaragua | 043/045/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 512878 | 512878 | 512878 | 512878 | 512878 | 512878 | 512878 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669910 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Ecuador De Argentina A Cuba | 043/046/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 234227 | 234227 | 234227 | 234227 | 234227 | 234227 | 234227 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669921 | Red De Agua Potable Calles Dalia Y Gladiola, Fracc. Los Álamos Ii | 043/047/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 248785 | 248785 | 248785 | 248785 | 248785 | 248785 | 248785 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669923 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Francisco J. Mújica (Fam 2015) | O518857 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Peña del Panal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 122157.28 | 122157.28 | 122157.28 | 122157.28 | 99.9435 | 0 | Mobiliario y equipo | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669931 | Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Cerro Azul, Col. Linda Vista | 043/048/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50953 | 50953 | 50953 | 50953 | 50953 | 50953 | 50953 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669935 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria General (Fracc. Galaxia Tarimbaro) (Fam 2015) | O518859 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 148036.39 | 148036.39 | 148036.39 | 147927.84 | 147927.84 | 147927.84 | 147927.84 | 99.9267 | 0 | Mobiliario y equipo | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500669943 | Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Rosario, De Garzas A Azucena | 043/050/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 71753 | 71753 | 71753 | 71753 | 71753 | 71753 | 71753 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670008 | Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Caoba, De 16 De Septiembre A Cuatro Caminos | 043/053/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 57770 | 57770 | 57770 | 57770 | 57770 | 57770 | 57770 | 100 | 0 | Metros lineales | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670012 | Construcción De Tanque De Agua Potable | 54 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 132243 | 132243 | 132243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE INICIO EN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670026 | Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Prol. Aquiles Serdán, De Lerdo De Tejada A Francisco Villa | 043/055/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 75956 | 75956 | 75956 | 75956 | 75956 | 75956 | 75956 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670029 | Equipamiento De Laboratorios En El Instituto Tecnológico Superior De Tacámbaro | O518148 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 2481000 | 2481000 | 2481000 | 2475677.8 | 2466629.8 | 2466629.8 | 2466629.8 | 99.4208 | 0 | Mobiliario y equipo | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670039 | Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Argentina De Ecuador A Nicaragua | 043/059/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 44467 | 44467 | 44467 | 44467 | 44467 | 44467 | 44467 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670050 | Rehabilitacion De Techumbre En Comedor De La Secundaria Tecnica N. 58 | 1 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento de Senguio | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2707 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670105 | Constrccion De Comedor En El Jardin De Niños | 2 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento de Senguio | Educación | En Ejecución | 2015 | 269023 | 269023 | 269023 | 269023 | 269023 | 269023 | 269023 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 457 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670116 | Construcción De Un Aula En El Jardin De Niños Kukumita Tsitsiki | 043-061-15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 398250 | 398250 | 398250 | 398250 | 398250 | 398250 | 398250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670149 | Construccion De Unidad Medica De 6x9m | 3 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento de Senguio | Salud | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 581 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670167 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Tupataro Primera Etapa | 4 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento de Senguio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1059469 | 1059469 | 1059469 | 1059469 | 1059469 | 1059469 | 1059469 | 100 | 0 | Metros | 1581 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670176 | Tanque De Agua Potable Y Linea De Distribución De 2 Pulgadas De Diametro | 5 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento de Senguio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros | 490 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670196 | Construcción De Modulos De Aulas Comedor | 6 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Senguio | Educación | En Ejecución | 2015 | 1176470 | 1176470 | 1176470 | 1176470 | 1176470 | 1176470 | 1176470 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: .- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670201 | Modulo De Baños En J. N. Lázaro Cárdenas, Col. Nuevo Porvenir | 043/062/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 297857 | 297857 | 297857 | 297857 | 297857 | 297857 | 297857 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDADCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670223 | Bacheo En Zona Urbana | 043/031/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 490680 | 490680 | 490680 | 490680 | 490680 | 490680 | 490680 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670228 | Pavimentacion, Drenaje Y Agua Potable De La Calle Abasolo | 043/501/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 290516 | 290516 | 290516 | 290516 | 290516 | 290516 | 290516 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670233 | Acondicionamiento De Mercado Municipal | 043/504/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 353390 | 353390 | 353390 | 353390 | 353390 | 353390 | 353390 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670251 | Pavimentacion, Drenaje Y Agua Potable De La Calle Abasolo | 043/501/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3931034 | 3931034 | 3931034 | 3931034 | 3931034 | 3931034 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670269 | Pavimentación, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Nogal, Col. El Bosque | 043/501/15 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERCICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670319 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable | 55 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 201860.53 | 201860.53 | 201860.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE INICIO HASTA 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670416 | Rehabilitacion De Servicios Publicos De La Calle 22 De Junio, Colonia La Cantera | UM 06-15 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 334134 | 334134 | 334134 | 334134 | 334134 | 334134 | 334134 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: EL GASTO REAL DE LA OBRA FUE DE $246,978.22 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670426 | Construccion De La Red De Agua Potable De Las Calles Aguililla Y Zamora | MV 09-16 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 143056.87 | 143056.87 | 143056.87 | 143056.87 | 143056.87 | 143056.87 | 143056.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 452 | 0 | 100 | Financiera: EL MONTO REAL EJERCIDO EN LA OBRA FUE DE $141,842.30 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670430 | Construccion De La Red De Drenaje De La Calle Aguililla Y Zamora | MV 10-16 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 545775.89 | 545775.89 | 545775.89 | 545775.89 | 545775.89 | 545775.89 | 545775.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 452 | 0 | 100 | Financiera: EL GASTO REAL DE LA OBRA FUE DE $513,004.40 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670437 | Acondicionamiento De Los Tanques Del Rio Aguililla En El Paraje Del Tanque Verde. | OT 11-16 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Piezas | 2500 | 0 | 100 | Financiera: EL GASTO REAL DE LA OBRA FUE DE $49,983.52 PESOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670508 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria No. 958 (Fam Ed 2015) | O519038 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 559293.7 | 559293.7 | 559293.7 | 132350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670696 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Morelos | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 252232.22 | 252232.22 | 252232.22 | 252232.22 | 252232.22 | 252232.22 | 252232.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500670729 | Equipamiento Del Taller De Turismo, Hasta Donde El Recurso Lo Permita En El Cecytem Plantel Guacamayas (Fam Media Superior 2015) | O518879 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 359993.94 | 359993.94 | 359993.94 | 358661.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 1824 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671057 | Rehab. De Red De Agua Potable En Calle Vicente Guerrero | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de urbanismo y obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 612542.24 | 612542.24 | 612542.24 | 612542.24 | 612542.24 | 612542.24 | 612542.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671268 | Construcción De Sistema De Agua Potable (1ra Etapa) | - | Michoacán de Ocampo | Madero | El Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Urbanismo Y Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1819458 | 1819458 | 1819458 | 1819458 | 1819458 | 1819458 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671327 | Construcción De Red De Alimentacion De Agua Potable | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 690000 | 666824.47 | 666824.47 | 666824.47 | 666824.47 | 666824.47 | 666824.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671376 | Construcción De Red De Alimentación De Agua Potable | - | Michoacán de Ocampo | Madero | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Urbanismo y Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 456583.46 | 456583.46 | 456583.46 | 456583.46 | 456583.46 | 456583.46 | 456583.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671410 | Ampliación De Red De Agua Potable | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Acatén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 640000 | 380843.9 | 380843.9 | 380843.9 | 380843.9 | 380843.9 | 380843.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671443 | Ampliacion De Red De Alc. San Calle Lazaro Cardenas | - | Michoacán de Ocampo | Madero | San Diego Curucupatzeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 39672.67 | 39672.67 | 39672.67 | 39672.67 | 39672.67 | 39672.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671486 | Construcción De Tanque De Regualrizacion De Agua Potable | - | Michoacán de Ocampo | Madero | San José de las Cidras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250000 | 244162.73 | 244162.73 | 244162.73 | 244162.73 | 244162.73 | 244162.73 | 100 | 0 | Piezas | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671542 | Ampliación De Tanque De Regularización De Agua Potable | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 196219.12 | 196219.12 | 196219.12 | 196219.12 | 196219.12 | 196219.12 | 100 | 0 | Piezas | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671572 | Ampliación De Red De Alc. San. Calle Sin Nombre Telebachilleres | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 520000 | 519809.28 | 519809.28 | 519809.28 | 519809.28 | 519809.28 | 519809.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671627 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | - | Michoacán de Ocampo | Madero | San Diego Curucupatzeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1894279.4 | 1894279.4 | 1894279.4 | 1894279.4 | 1894279.4 | 1894279.4 | 1894279.4 | 100 | 0 | Piezas | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671664 | Apliación De Red De Alc.Pluvial Calle Independencia | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1184782.94 | 1184782.94 | 1184782.94 | 1184782.94 | 1184782.94 | 1184782.94 | 1184782.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 6825 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671693 | Construccion De Red De Alc. Sanit. Calle Jalisco | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 415000 | 408676.16 | 408676.16 | 408676.16 | 408676.16 | 408676.16 | 408676.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671708 | Construccion De Red De Alc. San. Calle Durango | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 290000 | 277718.37 | 277718.37 | 277718.37 | 277718.37 | 277718.37 | 277718.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671730 | Construcción De Red De Alc. Pluvial Calle Durango | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Urbanismo y Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 206915.93 | 206915.93 | 206915.93 | 206915.93 | 206915.93 | 206915.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671750 | Construcción De Dispensario Medico | - | Michoacán de Ocampo | Madero | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 550000 | 525980.47 | 525980.47 | 525980.47 | 525980.47 | 525980.47 | 525980.47 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671761 | Ampliación De Dispensario Medico (3ra Etapa) | - | Michoacán de Ocampo | Madero | El Bosque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 272060.43 | 272060.43 | 272060.43 | 272060.43 | 272060.43 | 272060.43 | 272060.43 | 100 | 0 | Piezas | 211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671771 | Ampliación De Dispensario Medico (3ra Etapa) | - | Michoacán de Ocampo | Madero | El Ahijadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 370000 | 354653.55 | 354653.55 | 354653.55 | 354653.55 | 354653.55 | 354653.55 | 100 | 0 | Piezas | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500671791 | Ampliación De Centro De Salud | - | Michoacán de Ocampo | Madero | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Obras Publicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 696024.46 | 696024.46 | 696024.46 | 696024.46 | 696024.46 | 696024.46 | 696024.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500672076 | Terminacion De Pista De Atletismo En Unidad Deportiva | 4413 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1546496.29 | 1546496.29 | 1546496.29 | 1546496.29 | 96.656 | 0 | Metros | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676123 | Construcción De Unidad Medica De 6x9m | 7 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Senguio | Salud | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 818 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676201 | Regeneracion Urbana De La Avenida Morelos Norte 1ra. Etapa (Ordenamiento De Imagen Urbana Y Colocacion De Mobiliario Urbano) | 4326 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 683015 | 683015 | 683015 | 683015 | 683015 | 683015 | 683015 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676217 | Proyecto Ejecutivo De Agua Potable | O516494 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Infiernillo (Morelos de Infiernillo) | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 2363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676237 | 2 Proyectos Ejecutivos De Agua Potable Y Estudio Geohidrologico Geofisico En Varias Localidades | O516500 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 41600 | 41600 | 41600 | 28.2993 | 0 | Estudio de preinversión | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676280 | Perforacion De Pozo Profundo A 350 Metros | O518345 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Las Cruces (Barreras) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | 1776817 | 1776817 | 1776817 | 89.0635 | 0 | Metros | 490 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676292 | Construccion Integral De La Calle Segunda Privada De Calandria | 4376 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 643512.9 | 645453 | 645453 | 643512.9 | 643512.9 | 643512.9 | 643512.9 | 99.6994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676301 | Sistema De Agua Poyable | O518967 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Puente de San Isidro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 886759 | 886759 | 886759 | 84.4532 | 0 | Lote | 221 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676311 | Construccion Integral De La Calle Ave De Paraiso | 4377 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 206464.45 | 209030 | 209030 | 202950.25 | 202950.25 | 202950.25 | 120720.05 | 97.0914 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676321 | Construccion Integral De Calle Gavilan | 4375 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1553941.92 | 1553941.92 | 1553941.92 | 1553941.92 | 1553941.92 | 1553941.92 | 1553941.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL DEL FISM AL PROGRAMA HABITAT 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676322 | Proyecto Ejecutivo De Agua Potable | O516482 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Llano Grande | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 83298 | 83298 | 83298 | 99.1643 | 0 | Estudio de preinversión | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676341 | Construccion Integral De La Calle Segunda Privada De Calandria | 4376 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 421219.6 | 421219.6 | 421219.6 | 421219.6 | 421219.6 | 421219.6 | 421219.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL DEL FISM AL PROGRAMA HABITAT 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676350 | 2 Proyectos De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Varias Localidades | O516496 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Jiquilpan de Juárez | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676364 | Construccion Integral De Calle Ave Del Paraiso | 4377 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 134248.63 | 134248.63 | 134248.63 | 134248.63 | 134248.63 | 134248.63 | 134248.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL DEL FISM AL PROGRAMA HABITAT 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676379 | Construccion Integral De La Calle Agricultores | 4378 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 441982.25 | 441982.25 | 441982.25 | 441982.25 | 441982.25 | 441982.25 | 441982.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL DEL FISM AL PROGRAMA HABITAT 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676411 | Construccion Integral De Calle Ejidatarios | 4379 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 672381.91 | 672381.91 | 672381.91 | 672381.91 | 672381.91 | 672381.91 | 672381.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL DEL FISM AL PROGRAMA HABITAT 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676421 | Construccion Integral De La Calle Aguila Real | 4380 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 678045.35 | 678045.35 | 678045.35 | 678045.35 | 678045.35 | 678045.35 | 678045.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL DEL FISM AL PROGRAMA HABITAT 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676428 | Construccion Integral De La Calle Popocatepetl | 4386 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 727310.92 | 727310.92 | 727310.92 | 727310.92 | 727310.92 | 727310.92 | 727310.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL DEL FISM AL PROGRAMA HABITAT 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676438 | Construccion Integral De Calle Paso Del Norte | 4387 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 324166.43 | 324166.43 | 324166.43 | 324166.43 | 324166.43 | 324166.43 | 324166.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL DEL FISM AL PROGRAMA HABITAT 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676443 | Construccion Integral De Calle 25 De Septiembre | 4388 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 813363.17 | 813363.17 | 813363.17 | 813363.17 | 813363.17 | 813363.17 | 813363.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL DEL FISM AL PROGRAMA HABITAT 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676458 | Construccion Integral De La Calle Emiliano Zapata | 4389 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 620224.35 | 620224.35 | 620224.35 | 620224.35 | 620224.35 | 620224.35 | 620224.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 85 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL DEL FISM AL PROGRAMA HABITAT 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676465 | Sistema De Agua Potable | O518968 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | San Vicente | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1411728 | 1411728 | 1411728 | 1411728 | 1315597 | 1315597 | 1315597 | 93.1905 | 0 | Lote | 846 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676493 | 2 Estudios Geohidrologicos Geofisicos En Varias Localidades | O516490 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 82774 | 82774 | 82774 | 98.5405 | 0 | Estudio de preinversión | 2074 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676674 | Sistema De Agua Potable | O51916 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 868514 | 868514 | 868514 | 82.7156 | 0 | Lote | 1881 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500676945 | Paquete De Laminas Para Techos Fijos | 8 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Senguio | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 678524.4 | 578524.4 | 578524.4 | 578524.4 | 578524.4 | 578524.4 | 578524.4 | 100 | 0 | Lote | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677004 | 3 Proyectos Ejecutivos De Agua Potable, Estudio Geohidrologico Geofisico Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Varias Localidades | O516489 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 257000 | 257000 | 257000 | 257000 | 255279 | 255279 | 255279 | 99.3304 | 0 | Estudio de preinversión | 2671 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677158 | Construcción De La 2da Etapa De La Red Eléctrica En El Ejido Carlos Galvez Betancourt | AD00115FIV | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Uruétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tarímbaro | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677244 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Vicente Suarez | 4277 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 574000 | 574000 | 574000 | 112697.65 | 112697.65 | 112697.65 | 112697.65 | 19.6337 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677259 | Electrificación En La Colonia Teresa Murillo | - | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Uruétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 145590 | 145590 | 145590 | 145590 | 145590 | 145590 | 145590 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677265 | Construccion De Red De Agua Potable En Calles San Antonio Y Combatiente Del Llano Del 4 | 4403 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 442000 | 442000 | 442000 | 131711.89 | 131711.89 | 131711.89 | 131711.89 | 29.7991 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677271 | Sistema De Agua Potable | O518987 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Parambén | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1459902 | 1459902 | 1459902 | 99.3131 | 0 | Lote | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677280 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | 4305 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 233554.17 | 233554.17 | 233554.17 | 233554.17 | 58.3885 | 0 | Metros lineales | 174 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677283 | Rehabilitación De Alumbrado Público 1ra Etapa En Varias Localidades Del Municipio | OC00615FF | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tarímbaro | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 719590 | 719590 | 719590 | 719590 | 719590 | 719590 | 719590 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677287 | Ampliacion De Electrificacion En Calles: Pilar Roldan Y Jose Pedraza | 4266 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 29988.38 | 29988.38 | 29988.38 | 29988.38 | 29.9884 | 0 | Kilómetro lineal | 100 | 0 | 40 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677297 | Equipamiento De Pozo En La Colonia Lomas De La Aldea | 1019 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 587500 | 587500 | 587500 | 587500 | 587500 | 587500 | 587500 | 100 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677304 | 6 Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Varias Localidades | O516466 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | San Lucas | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 481000 | 481000 | 481000 | 481000 | 480653 | 480653 | 480653 | 99.9279 | 0 | Lote | 1468 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677308 | Rehabilitación De Alumbrado Público 2da Etapa En Varias Localidades Del Municipio | AD00815FF | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tarímbaro | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 313802 | 313802 | 313802 | 313802 | 313802 | 313802 | 313802 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677315 | Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para Las Colonias Ampliacion Lago I, Gertrudiz Sanchez, Valle De Los Manantiales Segunda Etapa, Wenceslao Victoria Soto, De La Zona Norte De Morelia | 1020 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Lote | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677324 | Proyecto Ejecutivo De Drenaje Sanitario Colonia Lomas Del Salto | 1021 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Kilómetro | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677330 | Proyecto Ejecutivo De Drenaje Sanitario Colonia Presa De Los Reyes | 1022 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677337 | Construccion De Colector Sanitario Para Las Colonias Jorge Obispo, Resplandor Y Nuevo Horizonte | 1018 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 | 0 | Metros lineales | 203 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677344 | Construccion De Red De Agua Potable Vicente Suarez | 4406 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 715028.94 | 715028.94 | 715028.94 | 715028.94 | 64.417 | 0 | Metros lineales | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677354 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Sitio De Cuautla | 4425 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 199666.13 | 199666.13 | 199666.13 | 199666.13 | 99.8331 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677362 | Sistema De Agua Potable | O518347 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Francisco de los Reyes | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. Ayuntamiento de Tlapujahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3150000 | 3150000 | 2938016 | 2938016 | 2938016 | 2938016 | 2938016 | 93.2703 | 0 | Lote | 1050 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677367 | Construccion Del Colector General Norponiente. | 4426 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7285000 | 7285000 | 7285000 | 7285000 | 7285000 | 7285000 | 7285000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677375 | Linea De Conduccion De Agua Potable Col. Ampl, Lomas Del Quinceo | 4410 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1821371 | 1821371 | 1821371 | 852410.11 | 852410.11 | 852410.11 | 852410.11 | 46.8005 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677381 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Mirador De Morelia | 4422 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 99789.68 | 99789.68 | 99789.68 | 99789.68 | 99.7897 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677382 | Estudio Geohidrologico Geofisico | O516470 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Nuevas Caramicuas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 39620 | 39620 | 39620 | 99.05 | 0 | Estudio de preinversión | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677386 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Alamo Colonia Puerto De Buenavista | 4412 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 212658.78 | 212658.78 | 212658.78 | 212658.78 | 70.8863 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677394 | Mejoramiento Y Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Colonia | 4418 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 78782.8 | 78782.8 | 78782.8 | 78782.8 | 19.6957 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 63 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677397 | 2 Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Varias Localidades | O516486 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 150729 | 150279 | 150279 | 68.3086 | 0 | Estudio de preinversión | 453 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677400 | Supervision De Obras Y Acciones Fondo Iii | 1014 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 671403.77 | 671403.77 | 671403.77 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 44.6825 | 0 | Metros Cuadrados | 661846 | 0 | 50 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SUPERVISION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677411 | Proyecto Ejecutivo De Agua Potable | O516472 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | El Marqueño | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677422 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Red De Atarjeas, Descargas Domiciliarias) | O518344 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 1832885 | 1832885 | 1832885 | 79.3457 | 0 | Lote | 491 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677913 | Proyecto Ejecutivo De Agua Potable | O516454 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tarejero | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 126242 | 126242 | 126242 | 94.2104 | 0 | Estudio de preinversión | 1575 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677915 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 0518407 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Cháuz | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2564912.62 | 2564912.62 | 2564912.62 | 94.9968 | 0 | Lote | 2382 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677939 | Terminación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Lombardía. | 0519006 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999522.97 | 2999522.97 | 2999522.97 | 99.9841 | 0 | Lote | 301 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677979 | Construccion De Pavimento En La Calle Pino Suarez | 7155 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAHUAYO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3412925 | 3412925 | 3412925 | 3408673.94 | 3408673.94 | 2132394.58 | 2132394.58 | 62.48 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677992 | Sustitución Equipos De La Ptar Aereadores, Mezcladores, Gas Cloro | 0519242 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zitácuaro [Parque Industrial] | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2398802.86 | 2398802.86 | 2398802.86 | 99.9501 | 0 | Lote | 3452 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500677996 | Construccion De Pavimento En La Calle Rep, De Chile | 7156 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAHUAYO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2760436 | 2760436 | 2760436 | 2756998.19 | 2756998.19 | 1948572.11 | 1948572.11 | 70.5893 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500678011 | Construccion De Pavimento En La Calle Panama | 7157 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAHUAYO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3450545 | 3450545 | 3450545 | 3446396.15 | 3446396.15 | 1949608.72 | 1949608.72 | 56.5015 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500678077 | Proyecto Integral De Saneamiento En Atapan Y San Rafael, Mpio. De Los Reyes | 0518372 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Atapan | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 538433.39 | 538433.39 | 538433.39 | 99.7099 | 0 | Lote | 2323 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500678097 | Proyecto Integral De Saneamiento Y Rehabilitación De La Ptar | 0519253 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1047185.24 | 1047185.24 | 1047185.24 | 99.7319 | 0 | Lote | 528 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500678130 | Proyecto De Modernización Y Rehabilitación De La Ptar De La Cuidad De Zitácuaro | 0519341 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zitácuaro [Parque Industrial] | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 899606.74 | 899606.74 | 899606.74 | 99.9563 | 0 | Lote | 136491 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500678156 | Proyecto Integral De Saneamiento (Incluye Proyecto De Rehabilitación De La Pta). | 0518350 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Briseñas de Matamoros | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 630018.47 | 630018.47 | 630018.47 | 95.4573 | 0 | Lote | 37980 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500678195 | Proyecto Integral De Saneamiento Y Rehabilitación De La Ptar. | 0519254 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1047185.24 | 1047185.24 | 1047185.24 | 99.7319 | 0 | Lote | 538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500678215 | Proyecto Integral De Saneamiento Y Rehabilitación De La Ptar. | 0519279 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1068000 | 1068000 | 1068000 | 1068000 | 1065143.45 | 1065143.45 | 1065143.45 | 99.7325 | 0 | Lote | 567 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500678242 | Proyecto Ejecutivo Integral De Saneamiento Para La Zona Oriente, (Pátzcuaro Oriente, Manzanillal, Tzurumutaro Y Las Trojes. | 0518660 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | 812747.18 | 812747.18 | 812747.18 | 99.6014 | 0 | Lote | 55298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500678832 | 2 Estudios Geohidrologicos Geofisicos En Varias Localidades | O516463 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 68979 | 68979 | 68979 | 98.5414 | 0 | Estudio de preinversión | 780 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679013 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Intitutos Tecnológicos Descentalizados (Proxoe) Lázaro Cárdenas | SEE_Sub_14_2015 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán de Ocampo | Educación | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 3 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: El Sistema no dió la opción en el Informe Definitivo 2015, para actualizar el Programa PROXOE Lázaro Cárdenas, y se dió de alta este nuevamente, su registro real es con el Folio MIC15150400607404. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679321 | Rehabilitacion De Pista De Atletismo | 4363 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3680345.17 | 3680345.17 | 3680345.17 | 3680345.17 | 92.0086 | 0 | Metros | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679330 | Perforación De Pozo Profundo A 350 Metros | O518343 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Las Palomas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1960537 | 1960537 | 1960537 | 1960537 | 1797399 | 1797399 | 1797399 | 91.6789 | 0 | Metros | 223 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679355 | Estudio Geohidrologico Geofisico | O519294 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 844 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679395 | Estudio Geohidrologico Geofisico | O519338 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 58273 | 58273 | 58273 | 97.1217 | 0 | Estudio de preinversión | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679396 | Terminación De Colectores De Aguas Negras De La Col. Buena Vista-Los Pirules Y Valle De Mil Cumbres Morelia Mich. | 4427 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2754000 | 2754000 | 0 | 743747.94 | 743747.94 | 743747.94 | 743747.94 | 27.0061 | 0 | Metros lineales | 1305 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679424 | Estudio Geohidrologico Geofisico | O519339 | Michoacán de Ocampo | Tocumbo | Santa Inés | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 58273 | 58273 | 58273 | 97.1217 | 0 | Estudio de preinversión | 502 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679441 | Estudio Geohidrologico Geofisico | O519277 | Michoacán de Ocampo | Ario | Las Escobillas | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679474 | Colector San José Del Cerrito | 4428 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5049000 | 5049000 | 0 | 1156911.4 | 1156911.4 | 1156911.4 | 1156911.4 | 22.9137 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679596 | Construcción De Colector Sanitario Madrina En Av. Solidaridad Tramo Av. Camelinas ¿ Morelos Sur En Margen Izquierda Del Río Chiquito. | 4431 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9962943 | 9962943 | 0 | 2655145.64 | 2655145.64 | 2655145.64 | 2655145.64 | 26.6502 | 0 | Metros | 15000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679769 | Construcción De La Línea De Drenaje Sanitario Para Evitar Filtraciones Al Pozo De Agua En La Localidad De Villamendoza | 1-15 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Villa Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 231764.27 | 231760.06 | 231760.06 | 231760.06 | 231760.06 | 231760.06 | 231760.06 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679809 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Emiliano Zapata Y Felipe Carrillo Puerto En La Colonia San Antonio, Municipio De Purepero | - | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 508540.81 | 508540.3 | 508540.3 | 508540.3 | 508540.3 | 508540.3 | 508540.3 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679817 | Construcción De Las Líneas De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Solidaridad | - | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150736.35 | 150736.35 | 150736.35 | 150736.35 | 150736.35 | 150736.35 | 150736.35 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500679824 | Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Francisco Villa En La Localidad De Villamendoza | - | Michoacán de Ocampo | Purépero | Villa Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 48910.95 | 48899.64 | 48899.64 | 48899.64 | 48899.64 | 48899.64 | 48899.64 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500680697 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | O519118 | Michoacán de Ocampo | Charo | Los Triguillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2488454.74 | 2488454.74 | 2488454.74 | 2488454.74 | 746536.42 | 746536.42 | 746536.42 | 30 | 0 | Lote | 296 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500680834 | Construccion De Drenaje Sanitario | 0519119 | Michoacán de Ocampo | Charo | La Goleta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 499420.86 | 499420.86 | 499420.86 | 499420.86 | 428218.01 | 428218.01 | 428218.01 | 85.7429 | 0 | Estudio de preinversión | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500680880 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Ojos De Agua | 29 | Michoacán de Ocampo | Madero | Ojos de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 341084.65 | 341084.65 | 341084.65 | 341084.65 | 341084.65 | 341084.65 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500680959 | Construcción De Aula Comedor En Escuela Telesecundaria, San Diego Curucupatzeo | - | Michoacán de Ocampo | Madero | San Diego Curucupatzeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Educación | En Ejecución | 2015 | 360000 | 349904.8 | 349904.8 | 349904.8 | 349904.8 | 349904.8 | 349904.8 | 100 | 0 | Piezas | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681037 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria, Loma De Cancho | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Loma de Cancho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Educación | En Ejecución | 2015 | 420000 | 462443.27 | 462443.27 | 462443.27 | 462443.27 | 462443.27 | 462443.27 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681112 | Construcción De Aula Y Sanitarios En Telebachillerato, El Carrizal | - | Michoacán de Ocampo | Madero | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Educación | En Ejecución | 2015 | 840000 | 834262.51 | 834262.51 | 834262.51 | 834262.51 | 834262.51 | 834262.51 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681171 | Construcción De Aula En Colegio De Bachilleres, San Diego Curucupatzeo | - | Michoacán de Ocampo | Madero | San Diego Curucupatzeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Educación | En Ejecución | 2015 | 375000 | 276892.55 | 276892.55 | 276892.55 | 276892.55 | 276892.55 | 276892.55 | 100 | 0 | Piezas | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681207 | Techumbre A Base De Armaduras De Acero Y Columnas De Concreto En La Escuela Secundaria Tecnica 54 | 1 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Hervidero y Plancha (Cuauhtémoc) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1038227.72 | 1038227.72 | 1038227.72 | 1038227.72 | 1038227.72 | 1038227.72 | 1038227.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681229 | Construcción De Aula En Telebachillerato, Etucuaro | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 292452.86 | 292452.86 | 292452.86 | 292452.86 | 292452.86 | 292452.86 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681287 | Construcción De Aula En Telebachillerato, Acaten | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Acatén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Educación | En Ejecución | 2015 | 375000 | 300029.73 | 300029.73 | 300029.73 | 300029.73 | 300029.73 | 300029.73 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681299 | Seguimiento A La Obra Publica | 38 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 306065 | 306065 | 306065 | 306065 | 306065 | 306065 | 306065 | 100 | 0 | Lote | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681329 | Construcción Del Camino La Paloma - Ziparapio (Km 0-740 Al 1-020) | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Ziparapio el Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 930364.25 | 981424.12 | 981424.12 | 981424.12 | 981424.12 | 981424.12 | 981424.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681338 | Pavimentación Hidráulica Camino Cerro Prieto | 2 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 527691.48 | 527691.48 | 527691.48 | 527691.48 | 527691.48 | 527691.48 | 527691.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681388 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Sin Nombre, Etucuaro | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 280000 | 295922.44 | 295922.44 | 295922.44 | 295922.44 | 295922.44 | 295922.44 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681445 | Construcción De Red De Alcantarillado Pluvial En Calle Francisco Villa, Etucuaro | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 340000 | 338877.64 | 338877.64 | 338877.64 | 338877.64 | 338877.64 | 338877.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681463 | Pavimentación Hidraulica Calle 1 El Soldado | 3 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | El Soldado Anónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 327435.15 | 327435.15 | 327435.15 | 327435.15 | 327435.15 | 327435.15 | 327435.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681500 | Regeneracion Urbana De La Avenida Morelos Norte 1ra. Etapa (Mejoramiento De Banquetas E Instalaciones Para Discapacitados) | 4324 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2865156 | 2865156 | 2865156 | 2865156 | 2865156 | 2865156 | 2865156 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: APORTACION MUNICIPAL DE FORTAMUN AL PROGRAMA HABITAT., LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681504 | Pavimentacion Hidraulica Calle 3 El Soldado | 5 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | El Soldado Anónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 515572.17 | 515572.17 | 515572.17 | 515572.17 | 515572.17 | 515572.17 | 515572.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681531 | Pavimentacion Hidraulica Calle 4 El Soldado | 6 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | El Soldado Anónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 329508.7 | 329508.7 | 329508.7 | 329508.7 | 329508.7 | 329508.7 | 329508.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681579 | Ampliacuin De Red De Energia Electrica, Tepehuajes | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Tepeguajes (Tepehuajes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 411701.92 | 288191.36 | 288191.36 | 288191.36 | 288191.36 | 288191.36 | 288191.36 | 100 | 0 | Kilómetro | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681582 | Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario San Isidro Itzicuaro | 4374 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Isidro Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1357517.99 | 1357517.99 | 1357517.99 | 1357517.99 | 1357517.99 | 1357517.99 | 1357517.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: APORTACION MUNICIPAL DE FORTAMUN AL PROGRAMA HABITAT. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681592 | Pavimentacion Hidraulica Calle 5 El Soldado | 7 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | El Soldado Anónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1007731.89 | 1007731.89 | 1007731.89 | 1007731.89 | 1007731.89 | 1007731.89 | 1007731.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681600 | Restauración Del Templo De San José 1a Etapa | 4383 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1122240.74 | 1122240.74 | 1122240.74 | 1122240.74 | 1122240.74 | 1122240.74 | 1122240.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 729279 | 0 | 57 | Financiera: / Física: APORTACION MUNICIPAL DE FORTAMUN AL PROGRAMA HABITAT., LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681616 | Mejoramiento De Banquetas De La Calle Galeana | 4385 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 951960.93 | 951960.93 | 951960.93 | 951960.93 | 951960.93 | 951960.93 | 951960.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: APORTACION MUNICIPAL DE FORTAMUN AL PROGRAMA HABITAT., LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681632 | Ampliación De Red De Energia Electrica, El Ahijadero | - | Michoacán de Ocampo | Madero | El Ahijadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30180.61 | 21126.43 | 21126.43 | 21126.43 | 21126.43 | 21126.43 | 21126.43 | 100 | 0 | Kilómetro | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681679 | Ampliación De Red De Energia Electrica, Milpillas | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150033.39 | 105023.37 | 105023.37 | 105023.37 | 105023.37 | 105023.37 | 105023.37 | 100 | 0 | Kilómetro | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681697 | Rehabilitacion Del Tanque Santa Cruz | O519120 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 149806.62 | 149806.62 | 149806.62 | 149806.62 | 149484.49 | 149484.49 | 149484.49 | 99.785 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681717 | Ampliación De Red De Energia Electrica, El Cajete | - | Michoacán de Ocampo | Madero | El Cajete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 177525.92 | 28720 | 28720 | 28720 | 28720 | 28720 | 28720 | 100 | 0 | Kilómetro | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681772 | Ampliación De Red De Energia Electrica, Etucuaro | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 114476.14 | 114476.14 | 114476.14 | 114476.14 | 114476.14 | 114476.14 | 114476.14 | 100 | 0 | Kilómetro | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681800 | Construccion De Sanitarios En Preescolar Federico Guillermo Froebel | 50 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARAVATIO | Educación | Terminado | 2015 | 139015 | 139015.36 | 139015.36 | 139015.36 | 139015.36 | 139015.36 | 139015.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681852 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Los Olivos En La Colonia Lomas Del Panteon | 12 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARAVATIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 63467 | 63467.18 | 63467.18 | 63467.18 | 63467.18 | 63467.18 | 63467.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681891 | Rehabilitacion Del Tanque Rastro | O519121 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 135993.45 | 135993.45 | 135993.45 | 135993.45 | 134956.57 | 134956.57 | 134956.57 | 99.2376 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681917 | Perforación De Pozo Profundo A 250 M Para La Unidad Deportiva La Michoacana | O519122 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2896931.15 | 2896931.15 | 2896931.15 | 2896931.15 | 1603722.64 | 1603722.64 | 1603722.64 | 55.3594 | 0 | Metros | 1267 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681936 | Perforación De Pozo Profundo A 200 M Para El Parque La Alameda | O519123 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2437457.3 | 2437457.3 | 2437457.3 | 2437457.3 | 2408166.79 | 2408166.79 | 2408166.79 | 98.7983 | 0 | Metros | 1267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681966 | Perforacion De Pozo Profundo A 100 M Para La Reposicion De La Noria De Cutzeo | O519124 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1369111.87 | 1369111.87 | 1369111.87 | 1369111.87 | 648505.98 | 648505.98 | 648505.98 | 47.3669 | 0 | Metros | 1267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500681983 | Perforación De Pozo Profundo A 200 M Para Patio Del Avion | O519125 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2496148.98 | 2496148.98 | 2496148.98 | 2496148.98 | 1368331.98 | 1368331.98 | 1368331.98 | 54.8177 | 0 | Metros | 1267 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682009 | Perforación De Pozo Profundo A 200 M En Los Corrales De La Asociación Ganadera | O519126 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2462708.37 | 2464708.37 | 2464708.37 | 2464708.37 | 1340720.96 | 1340720.96 | 1340720.96 | 54.3967 | 0 | Metros | 1267 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682037 | Construcción De Linea De Conducción Cutzeo Noria | O519127 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 510097.01 | 510097.01 | 510097.01 | 510097.01 | 153029.1 | 153029.1 | 153029.1 | 30 | 0 | Lote | 1267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682056 | Construcción De Linea De Conducción Patio Del Avion | O519128 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1812471.23 | 1812471.23 | 1812471.23 | 1812471.23 | 543741.37 | 543741.37 | 543741.37 | 30 | 0 | Metros | 1267 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682075 | Construcción De Linea De Conducción La Alameda | O519129 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 257074.53 | 257074.53 | 257074.53 | 257074.53 | 256022.22 | 256022.22 | 256022.22 | 99.5907 | 0 | Lote | 1267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682090 | Construccion De Linea De Conduccion Unidad Deportiva Colonia La Michoacana | O519130 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1176625.83 | 1176625.83 | 1176625.83 | 1176625.83 | 352987.75 | 352987.75 | 352987.75 | 30 | 0 | Lote | 1267 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682103 | Construcción De Linea De Conducción La Ganadera | O519131 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 466248.21 | 466248.21 | 466248.21 | 466248.21 | 139874.46 | 139874.46 | 139874.46 | 30 | 0 | Lote | 1267 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682127 | Equipamiento Del Pozo Asociación Ganadera | O519132 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1318045.5 | 1318045.5 | 1318045.5 | 1318045.5 | 395413.65 | 395413.65 | 395413.65 | 30 | 0 | Equipamiento | 1267 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682143 | Equipamiento De Pozo La Alameda | O519133 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1529258.24 | 1529258.24 | 1529258.24 | 1529258.24 | 458777.47 | 458777.47 | 458777.47 | 30 | 0 | Equipamiento | 1267 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682164 | Equipamiento Del Pozo La Noria De Cutzeo | O519134 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1318425.92 | 1318425.92 | 1318425.92 | 1318425.92 | 395527.78 | 395527.78 | 395527.78 | 30 | 0 | Equipamiento | 1267 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682229 | Construccion De Aula En Preescolar Juan Aldama | 58 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682265 | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Del Soldado | 8 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | El Soldado Anónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 347404.26 | 347404.26 | 347404.26 | 347404.26 | 347404.26 | 347404.26 | 347404.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINACIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682297 | Programa Piso 2015 | 9 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 669375 | 669375 | 669375 | 669375 | 669375 | 669375 | 669375 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682312 | Mantenimiento De Sanitarios En Preescolar Niños Heroes De La Col. Huandishi | 59 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682326 | Programa Muros 2015 (2 Acciones) | 11 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682347 | Programa Piso 2015 (2 Acciones) | 12 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19757.32 | 19757.32 | 19757.32 | 19757.32 | 19757.32 | 19757.32 | 19757.32 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682352 | Construccion De Aula En Preescolar Hector Berlioz | 60 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San Vicente el Grande (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 334014.25 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682380 | Programa Techos 2015 (2 Acciones) | 13 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682390 | Equipamiento Del Pozo Patio Del Avion | O519135 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1532355.14 | 1532355.14 | 1532355.14 | 1532355.14 | 459706.54 | 459706.54 | 459706.54 | 30 | 0 | Equipamiento | 1267 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682393 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Melchor Ocampo | 04 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3125950 | 3125950 | 3125950 | 3125950 | 3125950 | 3125950 | 3125950 | 100 | 0 | Piezas | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682417 | Equipamiento Del Pozo La Michoacana | 0519136 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1668971.79 | 1688971.79 | 1688971.79 | 1688971.79 | 506691.54 | 506691.54 | 506691.54 | 30 | 0 | Equipamiento | 1267 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682424 | Compra De Equipo De Topografía | 59 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UN EQUIPO DE TOPOGRAFIA (ESTACIÓN TOTAL) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682428 | Construccion De Sanitarios En Preescolar Niños Heroes | 61 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cebadillas Segundas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 135245.32 | 135245.32 | 135245.32 | 135245.32 | 135245.32 | 135245.32 | 135245.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682457 | Pavimentacion Hidraulica La Cantera | 17 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana la Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 563825.13 | 563825.13 | 563825.13 | 563825.13 | 563825.13 | 563825.13 | 563825.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682490 | Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Colonia Centro | - | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682506 | Construccion De Aula Telebachillerato De San Cristobal | 21 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana del Centro de San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 347404.26 | 347404.26 | 347404.26 | 347404.26 | 347404.26 | 347404.26 | 347404.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682513 | Colector Marginal Del Rio Cahuaro | O519251 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1553761.76 | 1553761.76 | 1553761.76 | 1553761.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682520 | Construccion De Sanitarios En Esc. Telesecundaria Naciones Unidas | 63 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Palomas (La Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 580617.36 | 5580617.36 | 5580617.36 | 5580617.36 | 5580617.36 | 5580617.36 | 5580617.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682529 | Alcantarillado Sanitario | O519255 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1309500 | 1309500 | 1309500 | 1309500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682537 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Etucuaro | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 122788.7 | 122788.7 | 122788.7 | 122788.7 | 122788.7 | 122788.7 | 122788.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682543 | Construccion De Red De Agua Potable | O519250 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Llano de Zapote Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682546 | Drenaje En El Mortero | 22 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana el Mortero de San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1167382.09 | 1167382.09 | 1167382.09 | 1167382.09 | 1167382.09 | 1167382.09 | 1167382.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682558 | Ampliación De Red De Energia Electrica, El Zangarro | - | Michoacán de Ocampo | Madero | El Zangarro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 145597.88 | 145597.88 | 145597.88 | 145597.88 | 145597.88 | 145597.88 | 145597.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682563 | Alcantarillado Sanitario Para La Localidad | O519235 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 993247.85 | 993247.85 | 993247.85 | 993247.85 | 297974.36 | 297974.36 | 297974.36 | 30 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682580 | Ampliación De Red De Energia Electrica, El Terrenate | - | Michoacán de Ocampo | Madero | El Terranate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 77736.07 | 77736.08 | 77736.08 | 77736.08 | 77736.08 | 77736.08 | 77736.08 | 100 | 0 | Kilómetro | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682581 | Pavimentacion Hidraulica Calle Venustiano Carranza | 23 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 260825.99 | 260825.99 | 260825.99 | 260825.99 | 260825.99 | 260825.99 | 260825.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682585 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Antigua Lazaro Cardenas De Cuartel Iv En San Miguel Curahuango 2da. Etapa | 109 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 345128 | 345128 | 345128 | 345128 | 345128 | 345128 | 345128 | 100 | 0 | Metros lineales | 490 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:
MIC15150500682587 | Alcantarillado Sanitario En La Localidad | O519229 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Varal (El Orejano) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 435804.4 | 435804.4 | 435804.4 | 435804.4 | 130741.32 | 130741.32 | 130741.32 | 30 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682600 | Ampliación De Red De Energia Electrica, Agua Santa | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Agua Santa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 290000 | 287930.49 | 287930.49 | 287930.49 | 287930.49 | 287930.49 | 287930.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - .
MIC15150500682656 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario El Fovisste - Col. Cuahutemoc | 71 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1790440.95 | 1790440.95 | 1790440.95 | 1790440.95 | 1790440.95 | 1790440.95 | 1790440.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682680 | Gastos De Gestión De Proyectos | 41 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682682 | Pavimentacion Hidraulica Calle 1 Ampliacion Los Remedios | 24 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 373959.58 | 373959.58 | 373959.58 | 373959.58 | 373959.58 | 373959.58 | 373959.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682696 | Gastos Indirectos Para Supervisión De Obras Ceac (Fise 2014-2015) | O519366 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2422298.64 | 2422298.64 | 2422298.64 | 2422298.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682722 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle 20 De Noviembre De San Miguel Curahuango | 74 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 476558.69 | 476559 | 476559 | 476559 | 476559 | 476559 | 476559 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682732 | Alcantarillado Sanitario Para La Localidad | O519236 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Las Yeguas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2736682.9 | 2736682.9 | 2736682.9 | 2736682.9 | 1174694.35 | 1174694.35 | 1174694.35 | 42.924 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682736 | Pavimentacion Hidraulica Calle 2 Ampliacion Los Remedios | 25 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 230440.92 | 230440.92 | 230440.92 | 230440.92 | 230440.92 | 230440.92 | 230440.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682757 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Tenencia | O519270 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 19256590 | 19256590 | 19256590 | 19256590 | 5776977 | 5776977 | 5776977 | 30 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682759 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle La Lagunita A Espaldas Del Cbta | 75 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 461551.88 | 461551.88 | 461551.88 | 461551.88 | 461551.88 | 461551.88 | 461551.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 580 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682764 | Pavimentacion Hidraulica Calle 3 Ampliacion Los Remedios | 26 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 45017.52 | 45017.52 | 45017.52 | 45017.52 | 45017.52 | 45017.52 | 45017.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682769 | Construcción De Red De Energia Electrica, Las Lomas | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 401265.94 | 403147.78 | 403147.78 | 403147.78 | 403147.78 | 403147.78 | 403147.78 | 100 | 0 | Kilómetro | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682777 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento | O519233 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3673884.93 | 3673884.93 | 3673884.93 | 3673884.93 | 1102165.47 | 1102165.47 | 1102165.47 | 30 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682789 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Priv. Adolfo Lopez Mateos En San Miguel Curahuango | 76 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 304531.54 | 304531.54 | 304531.54 | 304531.54 | 304531.54 | 304531.54 | 304531.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 650 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682799 | Pavimentacion Hidraulica Calle 4 Ampliacion Los Remedios | 27 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 277077.78 | 277077.78 | 277077.78 | 277077.78 | 277077.78 | 277077.78 | 277077.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682804 | Perforacion De Pozo Profundo | O519280 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Maruata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682822 | Construccion De Galeria Filtrante Vertical | O519237 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 727302.66 | 727302.66 | 727302.66 | 727302.66 | 541416.5 | 541416.5 | 541416.5 | 74.4417 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682832 | Construcción De Red De Energia Electrica, Cerro Prieto | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1376057.29 | 795300.12 | 795300.12 | 795300.12 | 795300.12 | 795300.12 | 795300.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682845 | Construccion De Tanque De Agua Potable En Hervidero Y Plancha | 28 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Hervidero y Plancha (Cuauhtémoc) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 214561.02 | 214561.02 | 214561.02 | 214561.02 | 214561.02 | 214561.02 | 214561.02 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682852 | Construccion De Planta De Tratamientos De Aguas Residuales En La Priv. La Ermita | 78 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 688222.11 | 688222.11 | 688222.11 | 688222.11 | 688222.11 | 688222.11 | 688222.11 | 100 | 0 | Piezas | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682853 | Red De Agua Potable | O519249 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Santa María de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4990882.52 | 4990882.52 | 4990882.52 | 4990882.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682870 | Drenaje Sanitario De La Col. San Isidro | O519252 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 683170.57 | 683170.57 | 683170.57 | 683170.57 | 204951.17 | 204951.17 | 204951.17 | 30 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Las obras beneficiadas por el Fondo, se informacion en Diciembre del 2015 por parte de la Coordinacion General de Gabinete y Planeacion y el Recurso se libero hasta Junio del 2016, las obras se encuentran en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682897 | Programa Mejoramiento De Vivienda (Laminas) | 32 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682939 | Construcción De Cerco Perimetral En Colegio De Bachilleres | - | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Madero | Educación | En Ejecución | 2015 | 800000 | 780849.28 | 780849.28 | 780849.28 | 780849.28 | 780849.28 | 780849.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682940 | Construccion De Aula En La Escuela De San Luis | 36 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana de San Luis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 347407.26 | 347407.26 | 347407.26 | 347407.26 | 347407.26 | 347407.26 | 347407.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500682987 | Gastos Indirectos | 53 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 690893.7 | 690983.7 | 690983.7 | 690983.7 | 690983.7 | 690983.7 | 690983.7 | 100 | 0 | Lote | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683032 | Demolicion Y Construccion De Losa En Las Oficinas De La Supervision Escolar De Nivel Primaria | 88 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683057 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Allende De La Col. Maravatio | 2 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 139726.78 | 139726.78 | 139726.78 | 139726.78 | 139726.78 | 139726.78 | 139726.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683065 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle De La Esc Primaria | 20 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Loma de la Rosa (Torre del Jaral) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 117040.3 | 117040.3 | 117040.3 | 117040.3 | 117040.3 | 117040.3 | 117040.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683081 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Paulino Ramirez | 27 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 496379.06 | 496379.06 | 496379.06 | 496379.06 | 496379.06 | 496379.06 | 496379.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TEMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683082 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Tzintzuntzan En La Col. Lomas Del Panteon | 9 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 109861.18 | 109861.18 | 109861.18 | 109861.18 | 109861.18 | 109861.18 | 109861.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683090 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Benito Juarez En La Col. Lomas Del Panteon | 10 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 114509.57 | 114510 | 114510 | 114510 | 114510 | 114510 | 114510 | 100 | 0 | Metros lineales | 290 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683095 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Camino A La Estancia | 28 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 308664.06 | 308664.06 | 308664.06 | 308664.06 | 308664.06 | 308664.06 | 308664.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683108 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Col. Centenario | 13 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 160308.17 | 160308.17 | 160308.17 | 160308.17 | 160308.17 | 160308.17 | 160308.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683125 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tzintzuntzan En La Colonia Del Panteon | 29 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 201936.4 | 201936.4 | 201936.4 | 201936.4 | 201936.4 | 201936.4 | 201936.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683132 | Pavimentacion Asfaltica Camino Cerro La Cocina | 70 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | El Llano (Cerro de la Cocina) | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6432992 | 6432992 | 6432992 | 6432992 | 6432992 | 6432992 | 6432992 | 100 | 0 | Metros lineales | 227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683143 | Pavimentacion Asfaltica Camino El Mortero | 72 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana el Mortero de San Cristóbal | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683148 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez De La Col Lomas Del Panteon | 30 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 195660.6 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683153 | Rehabilitacion Y Construccion De La Unidad Deportiva (Primera Etapa) | 81 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 50 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FISICO AL 70 % Y AVANCE FINANCIERO AL 50%, EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683155 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Ebano", Ubicada En La Colonia El Chirimoyo | 162 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 821805.24 | 821805.24 | 821805.24 | 821805.24 | 821805.24 | 821805.24 | 821805.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683159 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Hidalgo Ubicado En La Col Guadalupe | 167 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 366405.6 | 366405.6 | 366405.6 | 366405.6 | 366405.6 | 366405.6 | 366405.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 2015 TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683163 | Construccion De Vivivenda Casa Habitacion | 168 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2015 | 887049.59 | 887049.59 | 887049.59 | 887049.59 | 887049.59 | 887049.59 | 887049.59 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2016 CON REMANENTE 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683167 | Construccion De Vivienda Para Casa Habitacion | 169 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2015 | 935017.09 | 935017.09 | 935017.09 | 935017.09 | 935017.09 | 935017.09 | 935017.09 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2016 CON REMANENTE 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683181 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Carrizal Ubicada En La Colonia El Chirimoyo | 171 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 912434.05 | 912434.05 | 912434.05 | 912434.05 | 912434.05 | 912434.05 | 912434.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683184 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Josefa Aguilar Ubicada En La Colonia El Chirimoyo | 170 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 872270.54 | 872270.54 | 872270.54 | 872270.54 | 872270.54 | 872270.54 | 872270.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2016 CON REMANENTES 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683187 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Michoacan Ubicada En La Colonia Empleados Del Municipio | 161 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1509756.18 | 1509756.18 | 1509756.18 | 1509756.18 | 1509756.18 | 1509756.18 | 1509756.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 119 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2016 CON REMANENTE 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683188 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Paso Del Norte", Ubicada En La Colonia El Arenal | 164 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2373179.7 | 2373179.7 | 2373179.7 | 2373179.7 | 2373179.7 | 2373179.7 | 2373179.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 232 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2016 CON REMANENTE 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683189 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas Ubicada En La Colonia El Chirimoyo | 160 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1371756.56 | 1371757.56 | 1371756.56 | 1371756.56 | 1371756.56 | 1371756.56 | 1371756.56 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683199 | Ampliacion De Linea De Drenaje En La Calle Cerrada Miguel Hidalgo | 19 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 365561.7 | 355561.7 | 355561.7 | 355561.7 | 355561.7 | 355561.7 | 355561.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 290 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683200 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Independencia | 26 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Yurécuaro (San Juan Yurécuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 496376.06 | 496379.06 | 496379.06 | 496379.06 | 496379.06 | 496379.06 | 496379.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683202 | Ampliacion De Linea De Drenaje En La Calle Ambrosio Figueroa | 23 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Yurécuaro (San Juan Yurécuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 258700.52 | 258700.52 | 258700.52 | 258700.52 | 258700.52 | 258700.52 | 258700.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683204 | Construccion De Aula En Esc. Primaria 20 De Noviembre | 66 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Apeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y EN OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683206 | Construccion De Tanque Para Agua Potable | - | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Agua Rosada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 209946.47 | 209947 | 209947 | 209947 | 209947 | 209947 | 209947 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683208 | Construccion De Aula En Preescolar Vicente Guerrero | 44 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Uripitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683210 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Galeana 1er Etapa", Ubicada En La Colonia El Chirimoyo | 165 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2544020.51 | 2544020.51 | 2544020.51 | 2544020.51 | 2544020.51 | 2544020.51 | 2544020.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 784 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2016 CON REMANENTE 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683212 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Galeana 2da Etapa Ubicada En La Colonia El Chirimoyo | 166 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1089384.8 | 1089384.8 | 1089384.8 | 1089384.8 | 1089384.8 | 1089384.8 | 1089384.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 336 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683217 | Construccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Niños Heroes Ubicada En La Colonia Guadalupe | 163 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1193083.35 | 1193083.35 | 1193083.35 | 1193083.35 | 1193083.35 | 1193083.35 | 1193083.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 1015 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2016 CON REFERENDO 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683219 | Construccion De Vivivenda Casa Habitacion | 172 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2015 | 2637593 | 2637592.44 | 2637592.44 | 2637592.44 | 2637592.44 | 2637592.44 | 2637592.44 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683247 | Contruccion De Sanitarios En La Escuela Secundaria Miguel Hidalgo | 47 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Apeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 580617.36 | 580617.36 | 580617.36 | 580617.36 | 580617.36 | 580617.36 | 580617.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683249 | Construccion De Aula En Preescolar Federico Guillermo Froebel | 50 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683251 | Construccion De Aula En Preescolar Ignacio Zaragoza | 51 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683265 | Contruccion De Aula En Preescolar | 120 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Campo Hermoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683267 | Ampliacion De Linea De Drenaje Pluvial En La Colonia El Naranjo | 79 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tziritzícuaro (Nativitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 208984 | 208987 | 208987 | 208987 | 208987 | 208987 | 208987 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683268 | Construccion De Dos Aulas Adosadastipo Regional En El Cecytem | 98 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santiago Puriatzícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683270 | Construccion De Aula Tipo Regional En El Telebachillerato En Rancho Guadalupe | 101 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | El Chupadero (San Miguel Chupadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 334014.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683271 | Construccion De Dos Aulas Adosadas En Segundo Nivel Tipo Cecytem | 100 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Uripitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 627271.41 | 627271.41 | 627271.41 | 627271.41 | 627271.41 | 627271.41 | 627271.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683272 | Construccion De Aula Tipo Regional En El Telebachillerato | 99 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 334014 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683274 | Construccion De Cuatro Aulas U1c Tipo Iifem En El Cemsad 60 Tziritzicuaro | 114 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tziritzícuaro (Nativitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 580587.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683275 | Construccion De 3 Aulas En La Escuela Secundaria De Nueva Creacion De San Miguel Curahuango | 48 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 870880.8 | 870880.8 | 870880.8 | 870880.8 | 870880.8 | 870880.8 | 870880.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683276 | Mantenimiento De Aulas | 46 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Uripitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 459296.64 | 459296.64 | 459296.64 | 459296.64 | 459296.64 | 459296.64 | 459296.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683277 | Techos Firmes | 125 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2015 | 858912 | 858912 | 858912 | 858912 | 858912 | 858912 | 858912 | 100 | 0 | Vivienda | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683278 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Independencia | 06 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Yurécuaro (San Juan Yurécuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 242812.16 | 242812.16 | 242812.16 | 242812.16 | 242812.16 | 242812.16 | 242812.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683279 | Construccion De Tanque De Mamposteria Para Almacenamiento De Agua Potable | 72 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Yurécuaro (San Juan Yurécuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 184926.56 | 184926.56 | 184926.56 | 184926.56 | 184926.56 | 184926.56 | 184926.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683280 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria | 103 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cerro Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 117845 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683282 | Ampliacion De Dispensario Medicooportunidades De San Miguel Curahuango | 39 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2015 | 774126.01 | 774126.01 | 774126.01 | 774126.01 | 774126.01 | 774126.01 | 774126.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683284 | Construccdion De Sanitarios En Preescolar Justo Sierra De San Miguel Curahuango | 45 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 580617 | 580617.36 | 580617.36 | 580617.36 | 580617.36 | 580617.36 | 580617.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683285 | Construccion De Techado De Cancha En Escuela Primaria Corregidora | 123 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tziritzícuaro (Nativitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 225145.32 | 225145.32 | 225145.32 | 225145.32 | 225145.32 | 225145.32 | 225145.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683286 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Ampliacion Victoria | 126 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 813309.04 | 813309.04 | 813309.04 | 813309.04 | 813309.04 | 813309.04 | 813309.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683287 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Emisor | 128 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santiago Puriatzícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 503399.68 | 503399.68 | 503399.68 | 503399.68 | 503399.68 | 503399.68 | 503399.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 1150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683288 | Rehabilitacion De Aula De Medios En Preescolar Atzimba De San Miguel Curahuango | 81 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 89874 | 90383.23 | 90383.23 | 90383.23 | 90383.23 | 90383.23 | 90383.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683289 | Construccion De Fosa Septica | 24 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 59648.97 | 59648.97 | 59648.97 | 59648.97 | 59648.97 | 59648.97 | 59648.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683290 | Contruccion De Sanitarios En Preescolar Julieta Fierros Guzaman De La Colonia Guadalupe | 42 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santiago Puriatzícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 117845 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 117845.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683291 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Los Olivos En La Colonia Lomas Del Panteon | 32 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 191172 | 191172.14 | 191172.14 | 191172.14 | 191172.14 | 191172.14 | 191172.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683293 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Del Canal | 17 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Apeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 54614.56 | 54614.56 | 54614.56 | 54614.56 | 54614.56 | 54614.56 | 54614.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683295 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 30 De Septiembre En La Colonia Lomas Del Panteon | 31 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 67633.42 | 67633.42 | 67633.42 | 67633.42 | 67633.42 | 67633.42 | 67633.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683296 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle 30 De Septiembre En La Colonia Lomas Del Panteon | 11 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 36752.21 | 36752 | 36752 | 36752 | 36752 | 36752 | 36752 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683297 | Remodelacion De Servicios Sanitarios En Preescolar Benigno Bustamante | 112 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 88921 | 88921 | 88921 | 88921 | 88921 | 88921 | 88921 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683298 | Rehabilitacion De Sanitarios En Esc Primaria Melchor Ocampo | 102 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Huajumbarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 56559 | 56454.78 | 56454.78 | 56454.78 | 56454.78 | 56454.78 | 56454.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683299 | Construccion De Fosa Septica En La Escuela Primaria Plan De Ayutla | 25 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Huaraqueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2015 | 50696 | 50696.45 | 50696.45 | 50696.45 | 50696.45 | 50696.45 | 50696.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683301 | Rehabilitacion De Canales | 104 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683330 | Ampliación De Drenaje Tlalpujahuilla | 001 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tlalpujahua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15340.26 | 15340.26 | 15340.26 | 15340.26 | 15340.26 | 15340.26 | 15340.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683331 | Balastreo De Caminos Rurales | 002 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tlalpujahua | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683332 | Techado En Escuela Primaria Hermanos Lopez Rayon | 003 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de Tlalpujahua | Educación | En Ejecución | 2015 | 77175 | 77175 | 77175 | 77175 | 77175 | 77175 | 77175 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683333 | Rehabilitación De Espacios Educativos 2015 | 004 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tlalpujahua | Educación | En Ejecución | 2015 | 7504.25 | 7504.25 | 7504.25 | 7504.25 | 7504.25 | 7504.25 | 7504.25 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683334 | Empedrado En La América | 005 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | La América | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tlalpujahua | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683336 | Construcción De Gradas Campo Azul La Presa Brockman | 006 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Campo Azul (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tlalpujahua | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 100 | 0 | Metros lineales | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683337 | Mantenimiento Y Equipamiento Y Reparación Del Rastro Municipal (La Loma) | 007 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tlalpujahua | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 257260 | 257260 | 257260 | 257260 | 257260 | 257260 | 257260 | 100 | 0 | Equipamiento | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683338 | Rehabilitación Del Rastro Municipal (La Loma) | 008 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tlalpujahua | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 146609.66 | 146609.66 | 146609.66 | 146609.66 | 146609.66 | 146609.66 | 146609.66 | 100 | 0 | Lote | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683339 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | 009 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Tlalpujahua | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 100 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150500683381 | Pavimentacion De Calle Hidalgo Con Drenaje, Agua Potable, Guarniciones Y Banquetas | 1.2.3.6.4.1.261 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Sauceda | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 132489.8 | 132489.8 | 132489.8 | 132489.8 | 132489.8 | 132489.8 | 132489.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 485 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.