## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Querétaro
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE09130100039323 | Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia (Evaluaciones, Equipamiento Para La Seg. Pública, Proc. De Justicia E Infraestructura) | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | Terminado | 2015 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejercio el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejrcio el recurso en su totalidad y las metas se cumplieron en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130100039392 | Desarrollo Institucional (Cursos De Capacitación) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | Terminado | 2015 | 182256 | 182256 | 182256 | 182256 | 182256 | 182256 | 182256 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Ya se cumplieron las metas en su totalidad y se ejercio todo el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130100039407 | Sistema Penitenciario (Equipamiento Fijo, Construcción Y Mejoramiento ) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | Terminado | 2015 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció el recurso en su totalidad y se cumplieron las metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130100039449 | Plataforma México (Servicio De Mtto. A Aires Acondicionados, Casetas, Sitios, Terminales Móviles Y Digitales, Rentas De Líneas Telefónicas, Energía Eléctrica, Renta De Inmueble Para Sitios, Uniformes) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció el recurso en su totalidad y se cumplieron las metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130100039461 | Indicadores De Medición (Informes De Evaluación, Encuestas Nacional Sobre Seguridad Pública) | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: se ejerció el recurso en su totalidad y se cumplieron las metas / Física: / Registro: Se ejerció el recurso en su totalidad y se cumplieron las metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045766 | Alineación De Las Capacidades Del Estado De México Contra La Delincuencia (Equipamiento De Seguridad, Procuración De Justicia, Custodios, Obra Pública) | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 71140148 | 72399793.29 | 72399793.29 | 72399793.29 | 71741101.47 | 71741101.47 | 71741101.47 | 99.0902 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.09 | Financiera: / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045779 | Desarrollo Institucional (Cursos De Capacitación A Policías) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1376400 | 867838.49 | 867838.49 | 867838.49 | 699350.89 | 699350.89 | 699350.89 | 80.5854 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 80.59 | Financiera: / Física: / Registro: En este trimestre no se ejerció nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045795 | Sistema Penitenciario (Construcción De Obra Y Supervisión) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10850000 | 8124101.91 | 8124101.91 | 8124101.91 | 8118832.77 | 8118832.77 | 8118832.77 | 99.9351 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 99.94 | Financiera: / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045807 | Plataforma Mexico (Teléfonos Ip, Enlaces, Cámaras, Infraestructura, Equipos De Operación, Aires Acondicionados, Servicios De Mtto. , Lector Biométrico) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 47435795 | 50443094.3 | 50443094.3 | 50443094.3 | 50427302.5 | 50427302.5 | 50427302.5 | 99.9687 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.97 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045821 | Combate A La Corrupción | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1221750 | 189263 | 189263 | 189263 | 189262.07 | 189262.07 | 189262.07 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: No se ejerció nada este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100045976 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 73294266 | 75124527.76 | 75124527.76 | 75124527.76 | 74309269.21 | 74309269.21 | 74309269.21 | 98.9148 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.91 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100045996 | Desarrollo Institucional (Cursos De Formación A Policías, Mobiliario) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6138062 | 4720671.53 | 4720671.53 | 4720671.53 | 4350297.28 | 4350297.28 | 4350297.28 | 92.1542 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.15 | Financiera: / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100046084 | Sistema Penitenciario (Uniformes, Armamento, Equipo Antimotín, Transporte, Oficina Informático, Obra Pública) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 29556299 | 31341230.56 | 31341230.56 | 31341230.56 | 30442343.48 | 30442343.48 | 30442343.48 | 97.1319 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039743 | Policia Estatal Acreditable | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | POLICIA ESTATAL SSC | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 34741750 | 35533000 | 35533000 | 35533000 | 35518525.61 | 35518525.61 | 35518525.61 | 99.9593 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.96 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039757 | Custodios Acreditables | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | CUSTODIOS ACREDITABLES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1690000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039828 | Policia Ministerial Acreditable | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | POLICIA MINISTERIAL ACREDITABLE | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 5568250 | 4797000 | 4797000 | 4797000 | 4797000 | 4797000 | 4797000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042557 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro Uecs | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO UECS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10000000 | 9579657.75 | 9579657.75 | 9579657.75 | 9579657.75 | 9579657.75 | 9579657.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042558 | Programas De Apoyo En Materia De Seguridad Pública (Proasp) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 12300000 | 11266193.16 | 11266193.16 | 11266193.16 | 11266193.16 | 11266193.16 | 11266193.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042559 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Económica (Uipes) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA UIPES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 600000 | 594966.32 | 594966.32 | 594966.32 | 594966.32 | 594966.32 | 594966.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 56 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042562 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1253686 | 674826.92 | 674826.92 | 674826.92 | 674826.92 | 674826.92 | 674826.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Yase ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad y se cumplieron las metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042565 | Mejoramiento O Ampliación Del Centro De Justicia Para Mujeres | 6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3500000 | 3440913.17 | 3440913.17 | 3440913.17 | 3440913.17 | 3440913.17 | 3440913.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejercio el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042568 | Fortalecimiento De Las Capacidades En Control Y Confianza | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CONTROL Y CONFIANZA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 12213283 | 10234020.01 | 10234020.01 | 10234020.01 | 10234020.01 | 10234020.01 | 10234020.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció en su totalidad el recurso / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042573 | Fortalecimiento De Personal E Instalación Para Centros De Readaptación Social | 7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6241958 | 10318349.87 | 10318349.87 | 10318349.87 | 5838140 | 5838140 | 5838140 | 56.5802 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 56.58 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046238 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (Certificados, Uniformes, Evaluaciones Medicas, Toxicológicas Y Psicológicas, Viáticos, Equipo De Computo) | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15024041 | 8587259.2 | 8587259.2 | 8587259.2 | 8308464.86 | 8308464.86 | 8308464.86 | 96.7534 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 96.75 | Financiera: / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046259 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Servicios De Capacitación ) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30958667 | 29522325.31 | 29522325.31 | 29522325.31 | 29511432.07 | 29511432.07 | 29511432.07 | 99.9631 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.96 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046323 | Huellas Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibisstrade, Equipamiento De Implementación De Sistema Y Adecuaciones Físicas) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad y se cumplieron las metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046425 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnólogicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Prendas De Protección, Capacitación, Mobiliario, Equip. De Cocina Ceresos, Construcción De Módulos Dobles) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRAIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14401402 | 20838184.47 | 20838184.47 | 20838184.47 | 20830200.31 | 20830200.31 | 20830200.31 | 99.9617 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.96 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046442 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Mtto. Sistema De Radiocomunicación, Sitios De Radio, Aires Acondicionados) | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SSC PGJE SG | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 26962020 | 27064390.2 | 27064390.2 | 27064390.2 | 27063943.65 | 27063943.65 | 27063943.65 | 99.9984 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046455 | Sistema Nacional De Información (Material Eléctrico Y Electrónico, Radios Ptp, Switch, Instalación De Gabinetes, Mtto Y Conservación De Bienes Informáticos, Bienes Informáticos). | 6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11758604 | 11264496.04 | 11264496.04 | 11264496.04 | 11261182.05 | 11261182.05 | 11261182.05 | 99.9706 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.97 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046481 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 (Línea Digital, Acceso De Base De Datos, Actualización De Software, Servicio De Mantenimiento) | 7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6550000 | 7042148.91 | 7042148.91 | 7042148.91 | 7040397.09 | 7040397.09 | 7040397.09 | 99.9751 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 99.98 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046492 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Equipo Informático, Uniformes, Táctico, Conservación Y Mtto De Inmuebles) | 8 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20827071 | 22163000.85 | 22163000.85 | 22163000.85 | 22113974.13 | 22113974.13 | 22113974.13 | 99.7788 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.78 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042593 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Y Confianza (Evaluaciones Psicológicas, Toxicológicas Y Médicas, Equipo De Laboratorio, Obras Y Adecuaciones). | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4360913 | 7268188 | 7268188 | 7268188 | 7004149.54 | 7004149.54 | 7004149.54 | 96.3672 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 96.37 | Financiera: No se ejerció nada en este trrimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042597 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Servicios De Consultoría, Capacitación, Equipo De Oficina, Informático, Administración, Construcción De Edificio Pgje.) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8501082 | 14168470 | 14168470 | 14168470 | 11476827.32 | 11476827.32 | 11476827.32 | 81.0026 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 81 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042631 | Implementación De Los Centros De Operación Estratégicas (Coe´S) (Equipamiento Al Sistema Y Adecuaciones ) | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA COES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 120000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad y se cumplieron las metas / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad y se cumplieron las metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042641 | Huella De Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Equipo Ibistrade, Implementación Del Sistema Y Adecuaciones De Espacios Físicos). | 6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HUELLA DE BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTALIZADO DE ARMAMENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 210000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad y se cumplieron las memetas / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad y se cumplieron las metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042655 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Uniformes, Equipo Antimotin, Informático, Capacitación, Vehículos, Infraestructura Ceresos ) | 9 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19834471 | 33057452 | 33057452 | 33057452 | 32369894.32 | 32369894.32 | 32369894.32 | 97.9201 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.92 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042667 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Terminales Fijas Y Móviles, Servicio De Mtto, Rentas De Predios, Sitios De Radios, Suministro E Instalación De Torres, Mtto Sistemas De Aires Acondicionados) | 10 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 13269000 | 22115000 | 22115000 | 22115000 | 20076264.28 | 20076264.28 | 20076264.28 | 90.7812 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.78 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042679 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) (Material Eléctrico Y Electrónico, Radios Ptp, Switch, Instalación De Gabinete, Mtto Y Conservación De Bienes Informáticos, Mobiliario) | 11 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN BASE DE DATOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 834000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1367129.66 | 1367129.66 | 1367129.66 | 98.3547 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.35 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042688 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 (Líneas Digitales, Acceso A Base De Datos, Actualización De Software De Administración) | 12 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3777000 | 6295000 | 6295000 | 6295000 | 5265509.52 | 5265509.52 | 5265509.52 | 83.6459 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 83.65 | Financiera: No se ejerció nada en este trimstre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042702 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública, Procuración De Justicia E Impartacion De Justicia (Equipo De Inform, Transp, Táctico, Radio, Mob., Circuito Cerrado Tv) | 17 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURACIÓN JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 36230400 | 60384002 | 60384002 | 60384002 | 54572425.45 | 54572425.45 | 54572425.45 | 90.3756 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.38 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200136494 | Policia Estatal Acreditable | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | POLICIA ESTATAL ACREDITABLE DE LA SSC | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 18861596 | 43509222.09 | 43509222.09 | 43509222.09 | 43509222.09 | 43509222.09 | 43509222.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200136504 | Custodios Acreditables | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | CUSTODIOS ACREDITABLES, SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2945729 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 100 | Financiera: Ya se ejerció en su totalidad el recurso / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200136515 | Policia Ministerial Acreditable | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | POLICIA MINISTERIAL ACREDITABLE | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2906884 | 17275096 | 17275096 | 17275096 | 17275096 | 17275096 | 17275096 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 100 | Financiera: Ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: Ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155525 | 3. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Buenavista Del Municipio De Huimilpan | 1 GO FIES 2B C.S. BUENAVISTA | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5120000 | 5120000 | 4075508.11 | 4640336.47 | 4075508.11 | 4075508.11 | 4075508.11 | 79.5998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 53.26 | Financiera: REINTEGRO POR $ 1,348,590.09 / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO POR $ 1,348,590.09 REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155539 | 4. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Lindero Del Municipio De Amealco De Bonfil | 1 GO FIES 2B C.S. EL LINDERO | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5120000 | 5120000 | 1161163.99 | 5109342.39 | 1161163.99 | 1161163.99 | 1161163.99 | 22.679 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 91 | Financiera: REINTEGRO POR $ 217,349.27 / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155549 | 5. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Colorada Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2B C.S. PEÑA COLORADA | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5120000 | 5120000 | 1654704.79 | 4887781.24 | 1654704.79 | 1654704.79 | 1654704.79 | 32.3185 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155561 | 6. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Jose La Peñuela (La Peñuela) Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2B C.S. SAN JOSE LA PEÑUELA | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5120000 | 5120000 | 674358 | 4770344.98 | 674358 | 674358 | 674358 | 13.1711 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 70 | Financiera: REINTEGRO POR $ 238,078.29 / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO $238,078.29 REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155576 | 7. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Aguacate Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2B C.S. EL AGUACATE | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5120000 | 5120000 | 1390928.33 | 5094521.83 | 1390928.33 | 1390928.33 | 1390928.33 | 27.1666 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 78 | Financiera: REINTEGRO POR $ 327,639.11 / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155593 | 8. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Maconi Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2B C.S. MACONÍ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5120000 | 5120000 | 1255507.69 | 4678864.96 | 1255507.69 | 1255507.69 | 1255507.69 | 24.5216 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 61 | Financiera: REINTEGRO POR $ 329,820.17 / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155616 | 9. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Villa Emiliano Zapata (Extoraz) Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2B C.S. VILLA EMILIANO ZAPA | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5120000 | 5120000 | 763270.97 | 4969531.91 | 763270.97 | 763270.97 | 763270.97 | 14.9076 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155634 | 10. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Blanca Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2B C.S. PEÑA BLANCA | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 6680000 | 6680000 | 6311575.94 | 6630746.72 | 6311575.94 | 6311575.94 | 6311575.94 | 94.4847 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 94.48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158843 | 14. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Gotera Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 OB C.S. LA GOTERA | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5120000 | 5120000 | 753641.81 | 5014388.85 | 753641.81 | 753641.81 | 753641.81 | 14.7196 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158877 | 16. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Colon Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 OB C.S. COLON | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 8230000 | 8230000 | 2426993.42 | 7988109.14 | 2426993.42 | 2426993.42 | 2426993.42 | 29.4896 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158898 | 17. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Estancia Del Municipio De San Juan Del Rio | 1 GO FIES 2 OB C.S. LA ESTANCIA | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5120000 | 5120000 | 1071700.88 | 4608389.89 | 1071700.88 | 1071700.88 | 1071700.88 | 20.9317 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 62 | Financiera: REINTEGRO 298,445.97 / Física: / Registro: REINTEGRO 298,445.97 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158913 | 18. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Casa Blanca Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 OB C.S. CASA BLANCA | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5120000 | 5120000 | 311243.43 | 4900095.32 | 311243.43 | 311243.43 | 311243.43 | 6.079 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158925 | 19. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Pathe Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2 OB C.S. PATHÉ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5120000 | 5120000 | 3449584.71 | 4649807.72 | 3449584.71 | 3449584.71 | 3449584.71 | 67.3747 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 38.12 | Financiera: REINTEGRO POR $ 1,498,011.68 / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158938 | 20. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Neblinas Del Municipio De Landa De Matamoros | 1 GO FIES 2 OB C.S. NEBLINAS | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5120000 | 5120000 | 555517.14 | 4281199.13 | 555517.14 | 555517.14 | 555517.14 | 10.8499 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 56 | Financiera: reintegro por $ 424,828.33 / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO por $ 424,828.33 REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158954 | Ii. Fortalecimiento Del Hospital Del Niño Y La Mujer, En La Localidad De Queretaro Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 OB HNM | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 120000000 | 120000000 | 7430515.39 | 118904370.71 | 7430515.39 | 7430515.39 | 7430515.39 | 6.1921 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158996 | 11. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Pablo Toliman Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 OB C.S. SAN PABLO TOLIMAN | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 6680000 | 6680000 | 891185.22 | 6645697.95 | 891185.22 | 891185.22 | 891185.22 | 13.3411 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159011 | 12. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Agua Fria Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 OB C.S. AGUA FRIA | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5120000 | 5120000 | 3570946.14 | 4957696.47 | 3570946.14 | 3570946.14 | 3570946.14 | 69.745 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 39 | Financiera: REINTEGRO POR $ 1,523,858.52 / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO POR $ 1,523,858.52 REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14130300199991 | Indicadores De Medición (Honorarios) | 7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 598757 | 598757.1 | 598757.1 | 598757.1 | 598757.08 | 598757.08 | 598757.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295195 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control Y Confianza (Vestuarios Y Uniformes, Evaluaciones Médicas, Toxicológicas Y Psicológicas, Mobiliario) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Ciudadana, Procuraduría General de Justicia, Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 519149.7 | 519149.7 | 519149.7 | 519149.7 | 360559.21 | 360559.21 | 360559.21 | 69.4519 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69.45 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295224 | Nuevo Sistema De Justicia Penal (Equipo Informático, Construcción Centro Metropolitano) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 42119304.28 | 41113220.83 | 41113220.83 | 41113220.83 | 38053285.67 | 38053285.67 | 38053285.67 | 92.5573 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.56 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295244 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27682926.79 | 27682926.79 | 27682926.79 | 27682926.79 | 24714253.26 | 24714253.26 | 24714253.26 | 89.2762 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 5 | 89.28 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295269 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Mantenimiento Y Conservación De Maq, Y Equipo, Repetidor, Terminales Digital) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaria de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21645000 | 21133918.72 | 21133918.72 | 21133918.72 | 20920237.99 | 20920237.99 | 20920237.99 | 98.9889 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.99 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295293 | Sistema Nacional De Información (Mantenimiento A Equipo Informático, Pólizas De Mantenimiento Equipo Afis.) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaría de gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4150000 | 4304000 | 4304000 | 4304000 | 4219429.48 | 4219429.48 | 4219429.48 | 98.0351 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.04 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295313 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19532000 | 19378000 | 19378000 | 19378000 | 18923617.4 | 18923617.4 | 18923617.4 | 97.6552 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 97.66 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295329 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública, Procuración E Impartición De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 39049505.63 | 40012127.96 | 40012127.96 | 40012127.96 | 36701573.09 | 36701573.09 | 36701573.09 | 91.7261 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 91.73 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332059 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Cursos De Capacitación Sedena) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipios | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 784471.6 | 1339016 | 1339016 | 1339016 | 713440 | 713440 | 713440 | 53.2809 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53.28 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332104 | Instrumentación De La Estratégia En El Combate Al Secuestro Uecs (Vehículos) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Procuración de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1041900 | 1041900 | 1041900 | 94.7182 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.72 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332189 | Policía Estatal Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Policía Estatal Acreditable | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12513920.12 | 27657550.76 | 27657550.76 | 27657550.76 | 26959148.4 | 26959148.4 | 26959148.4 | 97.4748 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 97.47 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332214 | Custodios Acreditables | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Custodios Acreditables | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 21742918.58 | 21742924.96 | 21742924.96 | 21742924.96 | 17221217.87 | 17221217.87 | 17221217.87 | 79.2038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 79.2 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332229 | Policía Ministerial Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Procuración de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 21600505.08 | 21599524.28 | 21599524.28 | 21599524.28 | 21361169.25 | 21361169.25 | 21361169.25 | 98.8965 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 98.9 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200360457 | Mejoramiento De Imagen Urbana De La Av. Ejército Republicano", Tramo Los Arcos Al Calvarito | 2014-0414 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 15000000 | 15000000 | 13009934.65 | 13009934.65 | 13009934.65 | 13009934.65 | 13009934.65 | 86.7329 | 0 | Metros Cuadrados | 125000 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100498750 | Construcción De Dren Pluvial En Jurica Pueblo Del Paseo Del Mesón A Escuela Juan Pablo Segundo, Querétaro, Qro. | 2015-01081 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1370328.85 | 2049320.6 | 2049320.6 | 2049320.6 | 1936250.8 | 1936250.8 | 1936250.8 | 94.4826 | 0 | Metros lineales | 3735 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150300551168 | Fortalecimiento De Las Escuelas Noormales | PEFEN 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | Centenaria y Benemerita Escuela Normal del Estado de Queretaro | Educación | Terminado | 2015 | 239466.3 | 239466.3 | 239466.3 | 239081.8 | 239081.8 | 239081.8 | 219187.8 | 99.8394 | 0 | Maquinaria y equipo | 1700 | 0 | 100 | Financiera: Ya se adquirio el equipamiento de salones que consta de sillas, por lo cual se cumple el objetivo. / Física: Ya se tienen en uso el equipo que consta de sillas para para equipamiento de salones. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150300558059 | Construccion De Edificio De Aulas, Almacen, Bodegas Y Cooperativa En P.B. Y Escaleras Y Dos Aulas (P.A.) Del Edif. B En La Escuela Normal Superior De Queretaro, Col. Ricardo Flores Magon, Queretaro | 2015-IIF-015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2407553.85 | 2407553.85 | 2407553.85 | 2140572.33 | 790790.93 | 790790.93 | 790790.93 | 32.8462 | 0 | Metros | 0 | 0 | 36 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150400590669 | Equipo Industrial | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto |  | 10-Economía | DIRECCION DEL RASTRO DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 6332104.3 | 6332104.3 | 6332104.3 | 6332104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN EQUIPO INDUSTRIAL. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150400590725 | Equipos De Generacion Electrica | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto |  | 10-Economía | DIRECCION DE RASTO DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 48388.7 | 48388.7 | 48388.7 | 48388.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460511 | Rehabilitación De Presa "El Pulido" | 2015-00042 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de León | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 788994.73 | 777032.54 | 777032.54 | 777032.54 | 777032.54 | 777032.54 | 777032.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460512 | Rehabilitación De Bordo "La Presa" | 2015-00043 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio de Guadalupe (Charco Frío) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1492678.68 | 1345019.79 | 1345019.79 | 1345019.79 | 1345019.79 | 1345019.79 | 1345019.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460513 | Rehabilitación De Presa "La Tinaja". | 2015-00028 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 664512.18 | 598595.83 | 598595.83 | 598595.83 | 598595.83 | 598595.83 | 598595.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460514 | Rehabilitación De Jardín Del Arte Y Mercado De Artesanías De Bernal, Ezequiel Montes, Qro. | 2015-00009 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 6165565.11 | 5947194.25 | 5947194.25 | 5947194.25 | 4973281.91 | 4973281.91 | 4970528.99 | 83.624 | 0 | Metros Cuadrados | 3965 | 0 | 96 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460515 | Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido, Unidad Deportiva Jalpan | 2015-00008 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Deporte | Terminado | 2015 | 1500000 | 1492346.96 | 1492346.96 | 1492346.96 | 1492346.96 | 1492346.96 | 1492346.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460516 | Rehabilitación De Lienzo Charro. | 2015-00013 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 700000 | 699922.32 | 699922.32 | 699922.32 | 699922.32 | 699922.32 | 699922.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460517 | 4ta Etapa Cableado Subterráneo E Imagen Urbana. | 2015-00029 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3032687.06 | 2782137.63 | 2782137.63 | 2782137.63 | 2782059.13 | 2782059.13 | 2779499.95 | 99.9972 | 0 | Metros Cuadrados | 8947 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460526 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De Peña Blanca | 2015-00030 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1550000 | 1239763.67 | 1239763.67 | 1239763.67 | 1239763.67 | 1239763.67 | 1239763.67 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 578 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460527 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 110 270 (Carretera Federal 120)-La Plazuela-El Atorón-Puerto Blanco-El Moral, Tramo Estimado: Del Km 0 000 Al 10 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al | 2015-00039 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 11999999.99 | 9400874.62 | 9400874.62 | 9400874.62 | 9400874.62 | 9400874.62 | 9400874.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 664 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460531 | Rehabilitación De Presa "Los Ángeles". | 2015-00027 | Querétaro | Querétaro | Mompaní | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1599612.21 | 1385574.4 | 1385574.4 | 1385574.4 | 1385574.4 | 1385574.4 | 1385574.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460579 | Construccion Nueva De Rehabilitación De La Unidad Deportiva Huimilpan Segunda Etapa | 2015-00127 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Deporte | Terminado | 2015 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3451656.57 | 3451656.57 | 3451656.57 | 3451656.57 | 98.7175 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460580 | Rehabilitacion De Infraestructura En Escuela Primaria De Los Cues, Huimilpan | 2015-00128 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Educación | Terminado | 2015 | 299700 | 299700 | 299700 | 298840.47 | 298840.47 | 298840.47 | 298840.47 | 99.7132 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460652 | Rehabilitación De Bordo "La Angostura" | 2015-00041 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1132152.36 | 1132150.97 | 1132150.97 | 1132150.97 | 1132150.97 | 1132150.97 | 1132150.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460653 | Modernización De Lateral Y Parador Turístico Palmillas, Cuerpo A. | 2015-00010 | Querétaro | San Juan del Río | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2176753.1 | 1231750.41 | 1231750.41 | 1231750.41 | 1231750.41 | 1231750.41 | 1231750.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 523 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460654 | Rehabilitación De Bordo "El Nuevo" | 2015-00040 | Querétaro | San Juan del Río | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2309030.62 | 1597253.58 | 1597253.58 | 1597253.58 | 1597253.58 | 1597253.58 | 1597253.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460655 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa) , Para Beneficiar A Las Localidades De Los González Y El Shaminal, En El Municipio De Tolimán | 2015-00063 | Querétaro | Tolimán | Los González | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 8950753 | 6920943.94 | 6920943.94 | 6920943.94 | 6920943.94 | 6920943.94 | 6920943.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 623 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460656 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio De La Cal, En El Municipio De Tolimán | 2015-00064 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 100000 | 78388.1 | 78388.1 | 78388.1 | 78388.1 | 78388.1 | 78388.1 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 2721 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460732 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles | 2015-00070 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 6000000 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 4283418.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 269 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460733 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5999999.99 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 4770706.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460742 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Agua Zarca)-Puerto Del Sabino-Neblinas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 2015-00072 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 20241502 | 16180799.94 | 16180799.94 | 16180799.94 | 16180799.94 | 16180799.94 | 16180799.94 | 100 | 0 | Kilómetro | 930 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460743 | Modernización Y Ampliación De Camino Tilaco-Rincón De Piedra Blanca (La Pechuga), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 3 070 | 2015-00073 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 16204000 | 12957130.46 | 12957130.46 | 12957130.46 | 12957130.46 | 12957130.46 | 12957130.46 | 100 | 0 | Kilómetro | 285 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460744 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Tec. 17 Francisco León De La Barra, En Landa De Matamoros | 2015-00104 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. LANDA | Educación | Terminado | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460745 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 5 230 (Peña Blanca-Peñamiller)-La Paz-Milpillas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 000, Subtramo A Modernizar Del Km 8 500 Al Km 10 400 | 2015-00074 | Querétaro | Peñamiller | Milpillas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 9999997.84 | 7952611.54 | 7952611.54 | 7952611.54 | 7952611.54 | 7952611.54 | 7952611.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 580 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460746 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A 18 Localidades Indígenas, En El Municipio De Peñamiller | 2015-00075 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 11993919.81 | 9476220.74 | 9476220.74 | 9476220.74 | 9476220.74 | 9476220.74 | 9476220.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 3266 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460747 | Construcción De Casa Del Estudiante 3a Etapa | 2015-00065 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Educación | Terminado | 2015 | 7353684.48 | 7319770.01 | 7319770.01 | 7319770.01 | 7319770.01 | 7319770.01 | 7319770.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460748 | Construcción De Oficinas Para La Secretaría De Seguridad Ciudadana | 2015-00066 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 9287923.25 | 8959893.59 | 8959893.59 | 8959893.59 | 8869602.84 | 8869602.84 | 8863679 | 98.9923 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460750 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Área De Juegos Infantiles | 2015-00076 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Deporte | Terminado | 2015 | 293819.67 | 283011.05 | 283011.05 | 283011.05 | 283011.05 | 283011.05 | 283011.05 | 100 | 0 | Piezas | 2350 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460751 | Empedrado Ahogado En Mortero, Guarniciones Y Banquetas En Calle Ajenjo | 2015-00077 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 2360223.24 | 2311365.44 | 2311365.44 | 2311365.44 | 2311365.44 | 2311365.44 | 2311365.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3400 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460754 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Calles "Ignacio Zaragoza", "Miguel Hidalgo", Barrio "El Madroño" De La Localidad De Pie De Gallo, En El Municipio De Querétaro | 2015-00090 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. QRO | Urbanización | Terminado | 2015 | 5499999.96 | 2399703.64 | 2399703.64 | 2399703.64 | 2399703.64 | 2399703.64 | 2399703.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 235 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460756 | Incorporación De Lateral A Central De 5 De Febrero En El Km 6 275 Querétaro, Qro. | 2015-00095 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 789541.03 | 693267.19 | 693267.19 | 693267.19 | 693267.19 | 693267.19 | 693267.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 837494 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460759 | Pavimento Sobre Empedrado En Camino De Acceso Al Rodeo | 2015-00091 | Querétaro | San Juan del Río | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Urbanización | Terminado | 2015 | 3000000 | 2997271.27 | 2997271.27 | 2997271.27 | 2997271.27 | 2997271.27 | 2997271.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460761 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Cuauhtémoc (1era Etapa) | 2015-00092 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1776314.53 | 1769546.8 | 1769546.8 | 1769546.8 | 1769546.8 | 1769546.8 | 1769546.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460763 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Constitución De 1917 (2a Etapa) | 2015-00094 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1310543.14 | 1047201.92 | 1047201.92 | 1047201.92 | 1047201.92 | 1047201.92 | 1047201.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460764 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Tule, En El Municipio De Tolimán | 2015-00078 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 120000 | 94684.22 | 94684.22 | 94684.22 | 94684.22 | 94684.22 | 94684.22 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 418 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460765 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas, En El Municipio De Tolimán | 2015-00079 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 161000 | 127882.71 | 127882.71 | 127882.71 | 127882.71 | 127882.71 | 127882.71 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460951 | Construcción De Dos Aulas Escuela Normal Del Estado | 2015-00143 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | Terminado | 2015 | 1250000 | 1247740.89 | 1247740.89 | 1247740.89 | 1247740.89 | 1247740.89 | 1247740.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 263 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460953 | Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero | 2015-00144 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 371994.74 | 370624.33 | 370624.33 | 370624.33 | 370624.33 | 370624.33 | 370624.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460958 | Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, Col. Vivah | 2015-00147 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 348089.29 | 343228.32 | 343228.32 | 343228.32 | 343228.32 | 343228.32 | 343228.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460967 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Metálica En La Primaria Miguel Hidalgo, San Pedro Escanela. | 2015-00139 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Educación | Terminado | 2015 | 998999.99 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | ESPACIOS DEPORTIVOS | 99 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460970 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) - Tonatico - Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10018038.04 | 8011925.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 8011925.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460972 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) -Quirambal, Tramo Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500 | 2015-00142 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 7805200.5 | 6166592 | 6166592 | 6166592 | 6166592 | 6166592 | 6166592 | 100 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461051 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (5ta Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades De La Delegación San Ildefonso Tultepec, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2015-00160 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5000000 | 3885232.25 | 3885232.25 | 3885232.25 | 3885232.25 | 3885232.25 | 3885232.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14794 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461079 | Infraestructura Deportiva, Comunidad "Horno De Cal" Plancha Para Usos Múltiples | 2015-00126 | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Deporte | Terminado | 2015 | 499500 | 499500 | 499500 | 496575.05 | 496575.05 | 496575.05 | 496575.05 | 99.4144 | 0 | Metros Cuadrados | 646 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461080 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Plan De San Luis | 2015-00093 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1823685.46 | 1819698.96 | 1819698.96 | 1819698.96 | 1819698.96 | 1819698.96 | 1819698.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461081 | Adquisicion De Bancas Y Mesas Para Aulas Cocina 2015 | 2015-00154 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 1119539.2 | 916154.08 | 916154.08 | 916154.08 | 916154.08 | 916154.08 | 916154.08 | 100 | 0 | Lote | 5334 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461083 | Adquisicion De Muebles De Acero Inoxidable Para Aulas Cocina 2015 | 2015-00156 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 2115308.78 | 1693652.66 | 1693652.66 | 1693652.66 | 1693652.66 | 1693652.66 | 1693652.66 | 100 | 0 | Lote | 4911 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461084 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Paseo De Los Chopos | 2015-00112 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1550000 | 1542320.56 | 1542320.56 | 1542320.56 | 1542320.56 | 1542320.56 | 1542320.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29799 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461085 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En Cdc De Cabecera Municipal | 2015-00122 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | Terminado | 2015 | 549450 | 549450 | 549450 | 541665.74 | 541665.74 | 541665.74 | 541665.74 | 98.5833 | 0 | Lote | 634 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461086 | Construcción De La Cancha De Frontón En Cdc En Cabecera Municipal | 2015-00123 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | Terminado | 2015 | 499499.99 | 499500 | 499500 | 496523.85 | 496523.85 | 496523.85 | 496523.85 | 99.4042 | 0 | Metros Cuadrados | 634 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461087 | Casa Del Artesano De Tequisquiapan, Tequisquiapan | 2015-00124 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 2253743.99 | 2253744 | 2253744 | 2248665.86 | 2248665.86 | 2248665.86 | 2248665.86 | 99.7747 | 0 | Metros Cuadrados | 835 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461088 | Museo De La Canasta, Sala De Exhibición En Antigua Oficina De Correos, Tequisquiapan. | 2015-00125 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 584414.99 | 584415 | 584415 | 544465.11 | 544465.11 | 544465.11 | 544465.11 | 93.1641 | 0 | Metros Cuadrados | 835 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461089 | Construcción Y Equipamiento De C.D.C. | 2015-00113 | Querétaro | Tequisquiapan | Santillán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 2289456.86 | 2277633.12 | 2277633.12 | 2277633.12 | 2277633.12 | 2277633.12 | 2277633.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 889 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461090 | Riego De Sello En Calle Luis Donaldo Colosio | 2015-00111 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 518112.79 | 513562.45 | 513562.45 | 513562.45 | 513562.45 | 513562.45 | 513562.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3255 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461091 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mexquititlán, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2015-00161 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 6000000 | 4764501.07 | 4764501.07 | 4764501.07 | 4764501.07 | 4764501.07 | 4764501.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 10088 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461092 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico Para El Camino De Acceso A La Comunidad Rural "La Zarza" | 2015-00231 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | Terminado | 2015 | 299694.12 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461093 | Construcción De Sistema De Agua Potable, (1er Etapa) Para Beneficiar A 9 Localidades, En Los Municipios De San Joaquín Y Cadereyta De Montes | 2015-00206 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 9475427.67 | 6664444.97 | 6664444.97 | 6664444.97 | 6664444.97 | 6664444.97 | 6664444.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 2386 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461094 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino La Herradura, Comunidad Rural De "Santa Ana" | 2015-00228 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | Terminado | 2015 | 399594.8 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461096 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico Para Acceso A La Comunidad Rural "San Jose Quitasueño" | 2015-00229 | Querétaro | San Joaquín | San José Quitasueño | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | Terminado | 2015 | 299694.26 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461097 | Construccion De Techado, Del Parque "La Laguna" Barrio La Laguna | 2015-00232 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 699127.85 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461098 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Para La Calle Para Acceso Barrio "El Tanque", Comunidad Rural" Nuevo San Joaquin" | 2015-00230 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | Terminado | 2015 | 299694.58 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461099 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, La Salvas Y Guadalupe | 2015-00162 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 6500000 | 5193569.06 | 5193569.06 | 5193569.06 | 5193569.06 | 5193569.06 | 5193569.06 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 3363 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461100 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Amealco De Bonfil. | 2015-00163 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5000000 | 3943071.56 | 3943071.56 | 3943071.56 | 3943071.56 | 3943071.56 | 3943071.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 909 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461101 | Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria "Ricardo Pozas Arciniega" | 2015-00164 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 600000 | 598572.23 | 598572.23 | 598572.23 | 598572.23 | 598572.23 | 598572.23 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 52 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461102 | Construcción De Barda Perimetral, Plaza De Acceso, Andadores De Conexión En Jardín De Niños "José Manuel Layseca Bermúdez" | 2015-00205 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminado | 2015 | 1067882.53 | 908845.04 | 908845.04 | 908845.04 | 908845.04 | 908845.04 | 908845.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461103 | Construcción De Techumbre En El Cobaq Plantel N° 20 | 2015-00165 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 499190.94 | 499190.94 | 499190.94 | 499190.88 | 499190.88 | 499190.88 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 450 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461104 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños "Ignacio Allende" | 2015-00166 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 150000 | 149534.54 | 149534.54 | 149534.54 | 149534.54 | 149534.54 | 149534.54 | 100 | 0 | ARCOTECHOS | 27 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461105 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Adolfo López Mateos" | 2015-00167 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 600000 | 592956.84 | 592956.84 | 592956.84 | 592956.84 | 592956.84 | 592956.84 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 96 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461106 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Primaria "Leona Vicario" | 2015-00168 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 600000 | 596586.03 | 596586.03 | 596586.03 | 582737.54 | 582737.54 | 582737.54 | 97.6787 | 0 | ARCOTECHO | 131 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461107 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Secundaria "Salvador Novo" | 2015-00169 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 600000 | 598987.65 | 598987.65 | 598987.65 | 598493.75 | 598493.75 | 598493.75 | 99.9175 | 0 | ARCOTECHO | 93 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461109 | Empedrado De Calle "Aguadores" | 2015-00171 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 249363.7 | 249363.7 | 249363.7 | 249363.7 | 249363.7 | 249363.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461110 | Empedrado De Calle "Bosdha" | 2015-00172 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 249243.09 | 249243.09 | 249243.09 | 249243.09 | 249243.09 | 249243.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461111 | Construcción De Laboratorio De Ciencias En La Esc. Sec. Gral. Epigmenio González | 2015-00227 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminado | 2015 | 2124563.57 | 1310115.74 | 1310115.74 | 1310115.74 | 1310115.74 | 1310115.74 | 1310115.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461112 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Primaria "Vicente Guerrero" | 2015-00173 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 288061.42 | 288061.42 | 288061.42 | 288061.42 | 288061.42 | 288061.42 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 32 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461113 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Secundaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta" | 2015-00174 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 350000 | 349002.36 | 349002.36 | 349002.36 | 341342.04 | 341342.04 | 341342.04 | 97.8051 | 0 | ARCOTECHO | 51 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461114 | Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui, Construcción De Acceso, 2a Etapa | 2015-00140 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Educación | Terminado | 2015 | 3908308.14 | 3890715.33 | 3890715.33 | 3890715.33 | 3135453.04 | 3135453.04 | 3135453.04 | 80.5881 | 0 | Metros Cuadrados | 1190 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461115 | Construcción Y Equipamiento De Kiosko Digital Y Cultural | 2015-00151 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461116 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples Esc. Prim. "Emiliano Zapata" Las Postas | 2015-00152 | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | Terminado | 2015 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | ESPACIOS DEPORTIVOS | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461117 | Unidad Deportiva 1ra Etapa, San Isidro Miranda | 2015-00121 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Deporte | Terminado | 2015 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3810 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461118 | Construccion De Centro Cultural (Ciudad Maderas) | 2015-00149 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 17482500 | 17482500 | 17482500 | 17482500 | 17482500 | 17482500 | 17482500 | 100 | 0 | EDIFICIO | 23500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461119 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Calles De La Piedad | 2015-00203 | Querétaro | El Marqués | La Piedad (San Miguel Colorado) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | Terminado | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461120 | Terminacion De Unidad Deportiva, El Colorado | 2015-00120 | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Deporte | Terminado | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | ESPACIOS DEPORTIVOS | 4315 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461122 | Construccion De Cancha De Futbol 7, Incluye Gimnasios Al Aire Libre Agua Azul | 2015-00150 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Deporte | Terminado | 2015 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2258 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461123 | Construccion De Cancha De Futbol 7 Incluye Gimnasios Al Aire Libre Agua Azul | 2015-00204 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Deporte | Terminado | 2015 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2258 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461124 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 1 | 2015-00118 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 15732670.52 | 12671999.99 | 12671999.99 | 12671999.99 | 12671999.99 | 12671999.99 | 12671999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 611 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461125 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 2 | 2015-00119 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 15999715.71 | 12768459.1 | 12768459.1 | 12768459.1 | 12768459.1 | 12768459.1 | 12768459.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 611 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461126 | Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero | 2015-00187 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 355302.78 | 352005.24 | 352005.24 | 352005.24 | 352005.24 | 352005.24 | 352005.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 583 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461128 | Circulado Perimetral Cancha De Tennis, Unidad Deportiva | 2015-00189 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Deporte | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461132 | Circulado Perimetral, Cobaq No. 4 Segunda Etapa | 2015-00226 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 498111.68 | 498111.68 | 498111.68 | 498111.68 | 498111.68 | 498111.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 735 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461136 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De El Zorrillo, Carranza, La Haciendita Y Puerta Del Tepozán, En El Municipio De Huimilpan | 2015-00117 | Querétaro | Huimilpan | El Zorrillo (Santa Cruz) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 23033847.4 | 5471621.22 | 5471621.22 | 5471621.22 | 5471621.22 | 5471621.22 | 5471621.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1433 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461165 | Ampliación De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Calles De Los Cues | 2015-00225 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 499499.99 | 499500 | 499500 | 489090 | 489090 | 489090 | 489090 | 97.9159 | 0 | Piezas | 2139 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461166 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordos, En El Municipio De Huimilpan | 2015-00129 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3499999.63 | 2777928.86 | 2777928.86 | 2777928.86 | 2777928.86 | 2777928.86 | 2777928.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 294 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461171 | Construcción De Techumbre En El Preescolar ''Ra Doni Ra Feni" | 2015-00191 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 200000 | 199493.7 | 199493.7 | 199493.7 | 199493.7 | 199493.7 | 199493.7 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 22 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461175 | Rehabilitación Y Equipamiento De La Sección De Frutas Y Verduras En El Mercado Municipal | 2015-00216 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 250000 | 248899.68 | 248899.68 | 248899.68 | 248899.68 | 248899.68 | 248899.68 | 100 | 0 | MERCADO | 7698 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461177 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Primaria "Redención Campesina" | 2015-00218 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 400000 | 399593.48 | 399593.48 | 399593.48 | 378441.38 | 378441.38 | 378441.38 | 94.7066 | 0 | ARCOTECHO | 63 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461178 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calle Última Morada, Colonia Centro, Cabecera Municipal. | 2015-00219 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 1098899.99 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461179 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) Para Beneficiar A 20 Localidades Indígenas En Los Municipios De Arroyo Seco Y Jalpan De Serra (Fase 5) | 2015-00196 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 31583274.52 | 12441415.5 | 12441415.5 | 11363854.55 | 11363854.55 | 11363854.55 | 11363854.55 | 91.3389 | 0 | Piezas | 4449 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461180 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23 200 (Jalpan-Rio Verde)-Puerto De Ayutla-El Limón-Santa Maria De Los Cocos, Tramo: Del Km 0 000 Al 25 184.75. Subtramo A Modernizar: Del Km 1 500 Al 3 00 | 2015-00220 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 7908117.66 | 6299863.79 | 6299863.79 | 6299863.79 | 6299863.79 | 6299863.79 | 6299863.79 | 100 | 0 | Kilómetro | 442 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461181 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Banco, En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2015-00193 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1495700 | 1169944.92 | 1169944.92 | 1169944.92 | 1169944.92 | 1169944.92 | 1169944.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 253 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461184 | Modernizacion Y Ampliación Del Camino E.C. Km 9 300 (El Palmar-Xidhí)-Tzibantzá, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 4 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 000 Al Km 4 300 | 2015-00201 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tzibantzá | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 15088117.54 | 11877496.34 | 11877496.34 | 11877496.34 | 11877496.34 | 11877496.34 | 11877496.34 | 100 | 0 | Kilómetro | 372 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461185 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Chavarrias, En | 2015-00221 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Chavarrías | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1250000 | 995664.21 | 995664.21 | 995664.21 | 995664.21 | 995664.21 | 995664.21 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 335 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461186 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De La Culata, En E | 2015-00222 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Culata | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 634916.26 | 634916.26 | 634916.26 | 634916.26 | 634916.26 | 634916.26 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 305 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461187 | Remodelacion Casa De La Cultura, Corregidora | 2015-00096 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | EDIFICIO | 5000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461188 | 2a E. Centro Des. Hum. Los Olvera, Corregidora | 2015-00097 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 100 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461189 | 2da Etapa Construccion Unidad Deportiva De Candiles, Corregidora | 2015-00098 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | Terminado | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461190 | Unidad Deportiva Candiles, Pista Para Patinar, Tartan, Cancha De Frontenis Y De Tenis, Los Candiles | 2015-00099 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | Terminado | 2015 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461191 | Infraestructura Deportiva En Bravo, Corregidora | 2015-00100 | Querétaro | Corregidora | Bravo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | Terminado | 2015 | 439560 | 439560 | 439560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461192 | Pasto Sintetico En Cancha De Fut Bol , 20 De Enero, Coregidora | 2015-00101 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | Terminado | 2015 | 2977020 | 2977020 | 2977020 | 2977020 | 2977020 | 2977020 | 2977020 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461193 | Parque Lineal Amsterdam, Chabacano, Corregidora | 2015-00107 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | Terminado | 2015 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461194 | Mejoramiento De Espacios Deportivos, Ciclopista, Iluminacion Y Gym En Paseo Constituyentes, En Las Colonias Pueblo Nuevo, Cruz De Fuego, Rinconada San Joaquin , Huertas Del Carmen | 2015-00108 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | Terminado | 2015 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 2297700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461195 | 2da E. Centro Des. Hum. Sta. Barbara, Corregidora | 2015-00115 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461197 | Rehabilitacion De Parque Candiles, Corregidora | 2015-00116 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | Terminado | 2015 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461250 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Multiples (Nueva De La Esc. Telesecundaria Jaime Nunó) | 2015-00102 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 939060 | 939060 | 939060 | 939060 | 939060 | 939060 | 939060 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 82 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461251 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples (Nueva) De La Esc. Prim. Guadalupe Victoria | 2015-00103 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Ramírez | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 32 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461255 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar Al Sector Los Cantera De La Localidad De Villa Progreso, En El Municipio De Ezequiel Montes | 2015-00109 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2905382.73 | 2254228.63 | 2254228.63 | 2254228.63 | 2254228.63 | 2254228.63 | 2254228.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 5604 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461270 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Sabi Batha | 2015-00175 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 519999.98 | 518625.44 | 518625.44 | 518625.44 | 518625.44 | 518625.44 | 518625.44 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 69 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461271 | Rehabilitación De Techumbre Acceso A Primaria Gabriel Ramos M. | 2015-00176 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 34999.98 | 34946.45 | 34946.45 | 34946.45 | 34946.45 | 34946.45 | 34946.45 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 356 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461272 | Circulado Perimetral Esc. Prim. Mariano Matamoros | 2015-00177 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 24999.66 | 24999.66 | 24999.66 | 24999.66 | 24999.66 | 24999.66 | 24999.66 | 100 | 0 | Piezas | 320 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461273 | Circulado Perimetral Jardín De Niños Angela Peralta | 2015-00178 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 99999.98 | 99999.98 | 99999.18 | 99999.18 | 99999.18 | 99999.18 | 99999.18 | 99.9992 | 0 | Piezas | 186 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461274 | 1ra Etapa Pavimento De Empedrado Calle Niños Héroes | 2015-00179 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminado | 2015 | 299999.99 | 298998.98 | 298998.98 | 298998.98 | 298998.26 | 298998.26 | 298998.26 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461275 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples | 2015-00180 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Deporte | Terminado | 2015 | 349999.99 | 349994.66 | 349994.66 | 349994.66 | 349994.2 | 349994.2 | 349994.2 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461276 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | 2015-00181 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminado | 2015 | 119999.99 | 119993.42 | 119993.42 | 119993.42 | 119993.42 | 119993.42 | 119993.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461277 | Urbanización De Calle Halcón | 2015-00182 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminado | 2015 | 199999.99 | 198744.67 | 198744.67 | 198744.67 | 198744.67 | 198744.67 | 198744.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461279 | Construcción De Empedrado Calle Del Conejo | 2015-00183 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminado | 2015 | 499999.99 | 499971.53 | 499971.53 | 499971.53 | 499971.53 | 499971.53 | 499971.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461280 | Construcción De Empedrado Calle Cnc | 2015-00184 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminado | 2015 | 900000 | 898290.57 | 898290.57 | 898290.57 | 898290.57 | 898290.57 | 898290.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461281 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Ricardo Flores Magón | 2015-00202 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 549999.99 | 548253.15 | 548253.15 | 548253.15 | 548252.61 | 548252.61 | 548252.61 | 99.9999 | 0 | ARCOTECHO | 70 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461282 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Juan M. Frías | 2015-00223 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 550000 | 548253.15 | 548253.15 | 548253.15 | 548252.61 | 548252.61 | 548252.61 | 99.9999 | 0 | ARCOTECHO | 30 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461284 | Pavimento De Empedrado Con Mortero Calle Lázaro Cárdenas | 2015-00224 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminado | 2015 | 199999.99 | 199860.24 | 199858.81 | 199858.81 | 199858.81 | 199858.81 | 199858.81 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461291 | Urbanización De Calle De Acceso En Centro Sur | 2015-00217 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 650000 | 648829.55 | 648829.55 | 648829.55 | 648829.55 | 648829.55 | 648829.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461292 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria "Emiliano Zapata" | 2015-00240 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 600000 | 598841.8 | 598841.8 | 598841.8 | 595716.5 | 595716.5 | 595716.5 | 99.4781 | 0 | ARCOTECHO | 113 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461293 | Construcción De Techumbre En El Conalep | 2015-00241 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 700000 | 697660.55 | 697660.55 | 697660.55 | 697660.55 | 697660.55 | 697660.55 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 454 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461294 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo": Las Salvas | 2015-00242 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Las Salvas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 498312.16 | 498312.16 | 498312.16 | 498312.16 | 498312.16 | 498312.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461295 | Construcción De Techumbre En El Colegio De Bachilleres Plantel No. 28 | 2015-00261 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 600000 | 596133.93 | 596133.93 | 596133.93 | 596133.93 | 596133.93 | 596133.93 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 22 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461297 | Modernización De Alumbrado Público | 2015-00263 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1500000 | 1493919.07 | 1493919.07 | 1493919.07 | 1493919.07 | 1493919.07 | 1493919.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461301 | Rehabilitación De Estacionamiento Vehicular Del Mercado Municipal | 2015-00289 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 498907.45 | 498907.45 | 498907.45 | 498907.45 | 498907.45 | 498907.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461303 | "Construccion De Techumbre En Plaza Civica Del Jardin De Niños Angela Peralta En La Localidad Del Refugio" | 2015-00243 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Educación | Terminado | 2015 | 299999.97 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 80 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461306 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Conca, En El Municipio De Arroyo Seco. | 2015-00264 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 8620187.78 | 6896150.22 | 6896150.22 | 6896150.22 | 6896150.22 | 6896150.22 | 6896150.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 1852 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461308 | Construccion De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Pedro De Gante | 2015-00290 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Educación | Terminado | 2015 | 1255915.19 | 1255915.19 | 1255915.19 | 1255915.19 | 1255915.19 | 1255915.19 | 1255915.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461310 | Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Rafael Ramirez | 2015-00291 | Querétaro | Arroyo Seco | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Educación | Terminado | 2015 | 499999.46 | 499999.46 | 499999.46 | 499998.94 | 499998.94 | 499998.94 | 499998.94 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461312 | Conexion A Drenaje Y Rehabilitacion De Andadores De Liga En La Secundaria Tecnica General Mariano Arista | 2015-00292 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Educación | Terminado | 2015 | 499998.94 | 499998.94 | 499998.94 | 499998.94 | 499998.94 | 499998.94 | 499998.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461316 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De La Tinaja Y | 2015-00244 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Tinaja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1250000 | 997074.16 | 997074.16 | 997074.16 | 997074.16 | 997074.16 | 997074.16 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 646 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461317 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De Sombrerete, | 2015-00245 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Sombrerete | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1550000 | 1234952.99 | 1234952.99 | 1234952.99 | 1234952.99 | 1234952.99 | 1234952.99 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1306 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461318 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De La Puerta, En E | 2015-00246 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Puerta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 638443.66 | 638443.66 | 638443.66 | 638443.66 | 638443.66 | 638443.66 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 217 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461319 | Urbanización De Calle Mendiola Y Calle Felipe Ángeles 1ra Etapa | 2015-00247 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2574430.22 | 2571997.82 | 2571997.82 | 2571997.82 | 2571997.82 | 2571997.82 | 2571997.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461321 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De Los Llanitos | 2015-00293 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1700000 | 1353145.81 | 1353145.81 | 1353145.81 | 1353145.81 | 1353145.81 | 1353145.81 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1485 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461326 | Modernización Y Ampliación Del Camino Colón-La Pila-Peña Colorada, Tramo: Del Km 0-000 Al 13 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 4 300 Al 8 800 | 2015-00265 | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 19050345.1 | 14841013.02 | 14841013.02 | 14841013.02 | 14841013.02 | 14841013.02 | 14841013.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 609 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461327 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Zona Norte De La Localidad Salitrera (Presa De La Soledad), En El Municipio De Colón | 2015-00294 | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4997525 | 3986826.49 | 3986826.49 | 3986826.49 | 3986826.49 | 3986826.49 | 3986826.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 228 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461342 | Centro Metropolitano 2 Procuración De Justicia, Primera Etapa, Corregidora, Qro. | 2015-00277 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | Terminado | 2015 | 16616930.93 | 14689771.93 | 14689771.93 | 14689771.93 | 10923631.08 | 10923631.08 | 10915486.01 | 74.3622 | 0 | Metros Cuadrados | 143073 | 0 | 98 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461343 | Pavimentacion Circuito Antonio Pérez Alcocer, Col. Candiles | 2015-00295 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3296700 | 3296700 | 3296700 | 3296700 | 3296700 | 3296700 | 3296700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461344 | Pavimento Asfaltico En Calle Manuel Avila Camacho De Abelardo Rodriguez A Carretera A Coroneo, Santa Barbara | 2015-00296 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461345 | Pavimentacion Concreto Hidraulico 2da. Etapa, En Av. Del Río, De Isidro Hernández A La Unidad Deportiva Del Pueblito | 2015-00297 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461346 | Pavimento Asfaltico, Calles Jose Ugalde Rodríguez, Franscisco Alcocer Pozo Y J. Guadalupe Velazquez, De Circuito Perez Alcocer Ote. A Circuto Perez Alcocer Pte. | 2015-00298 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461348 | Pavimento Calle Francisco León De La Barra, Col. Santa Barbara | 2015-00299 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461350 | Empedrado Con Huellas De Adocreto , En Callejon De Los Mendoza, Col. El Pueblito | 2015-00300 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461352 | Empedrado Empacado En Mortero De La Calle Valle Dorado De Valle De Las Flores A Las Torres, Valle De Las Flores De Valle Del Sol A Valle Dorado Y De Valle Cosmopolitan De Avenida Las Flores A Las Torr | 2015-00301 | Querétaro | Corregidora | Colonia Ecológica (Valle de Oro) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461353 | Pavimento Asfaltico,Circuito Prolongacion Jazmín / Espiritu Santo / Lomas La Cruz | 2015-00302 | Querétaro | Corregidora | Lomas de la Cruz | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461354 | Construcción De Cancha De Fut Bol 7 | 2015-00248 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 1699999.98 | 1683617.96 | 1683617.96 | 1683617.96 | 1683617.96 | 1683617.96 | 1683617.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14053 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461355 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez, Ezequiel Montes, Qro. | 2015-00249 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 829999.99 | 827487.78 | 827487.78 | 827487.78 | 827487.78 | 827487.78 | 827487.78 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 52 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461356 | Construcción De Empedrados Calle Águila, Arbolitos Y Hiena | 2015-00250 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminado | 2015 | 980000 | 978108.69 | 978108.69 | 978108.69 | 978108.69 | 978108.69 | 978108.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461358 | Circulado Perimetral De La Escuela Primaria La Corregidora | 2015-00266 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 99999.99 | 99989.48 | 99989.48 | 99989.48 | 99989.48 | 99989.48 | 99989.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461359 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples | 2015-00304 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Deporte | Terminado | 2015 | 399999.99 | 398631.23 | 398631.23 | 398631.23 | 398631.23 | 398631.23 | 398631.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5604 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461360 | Construcción De Pórtico En Escuela Primaria Julian Velázquez | 2015-00305 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 72000 | 70526.13 | 70526.13 | 70526.13 | 70526.13 | 70526.13 | 70526.13 | 100 | 0 | Piezas | 785 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461362 | Construcción Del Puente Vehicular Ubicado En El Km 1 580 Del Camino E.C. Km 10 800 (Carretera Estatal 411)-La Haciendita, En El Cruce Con El Río Huimilpan | 2015-00185 | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. HUIMILPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4979261.06 | 2957769.95 | 2957769.95 | 2957769.95 | 2957769.95 | 2957769.95 | 2957769.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 336 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461364 | Construccion De Aula Cocina Esc. Sec. Juan Sebastian Bach | 2015-00278 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 218188.14 | 209051.62 | 209051.62 | 209051.62 | 209051.62 | 209051.62 | 209051.62 | 100 | 0 | AULA COCINA | 154 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461374 | Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, Col. Linda Vista | 2015-00186 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 387950.42 | 384410.35 | 384410.35 | 384410.35 | 384410.35 | 384410.35 | 384410.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461375 | Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, Col. Puerto De San Nicolas | 2015-00188 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 475092.52 | 471401.88 | 471401.88 | 471401.88 | 471401.88 | 471401.88 | 471401.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461376 | Construccion De Baños Y Rehabilitación De Acceso En Preescolar Héroes Queretanos | 2015-00306 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 496896.01 | 496896.01 | 496896.01 | 496896.01 | 496896.01 | 496896.01 | 100 | 0 | ANEXO (BAÑOS Y ACCESO) | 23 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461378 | Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, Calles Ezequiel Montes Y Abelardo Ávila | 2015-00307 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Coco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 1161570 | 1158091.24 | 1158091.24 | 1158091.24 | 1158091.24 | 1158091.24 | 1158091.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461379 | Anexo Baños En Primaria Zoyapilca | 2015-00308 | Querétaro | Jalpan de Serra | Zoyapilca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | Terminado | 2015 | 750000 | 748544.14 | 748544.14 | 748544.14 | 748544.14 | 748544.14 | 748544.14 | 100 | 0 | ANEXO (BAÑOS) | 31 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461380 | Construccion De 1 Aula Didactica, Secundaria General Sierra Gorda | 2015-00309 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Coco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | Terminado | 2015 | 750000 | 747912.19 | 747912.19 | 747912.19 | 747912.19 | 747912.19 | 747912.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461414 | Remodelacion De Casa De La Cultura De La Cañada | 2015-00148 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 100 | 0 | RESTAURACIÓN | 5500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461416 | Construccion De Arcotecho En Esc. Prim. Jose María Morelos Y Pavón; Hacienda La Cruz | 2015-00251 | Querétaro | El Marqués | Fraccionamiento Hacienda la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | Terminado | 2015 | 1016051.88 | 1001802.25 | 1001802.25 | 1001802.25 | 1001802.25 | 1001802.25 | 1001802.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461418 | Construccion De Arcotecho En J.N. Bicentenario De Mexico; Paseos El Marqués | 2015-00252 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | Terminado | 2015 | 920315.31 | 905978.36 | 905978.36 | 905978.36 | 905978.36 | 905978.36 | 905978.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461419 | Construccion De Aula Cocina En Esc. Prim. Fracc. Los Heroes | 2015-00253 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | Terminado | 2015 | 1099999.99 | 1034337.1 | 1034337.1 | 1034337.1 | 1034337.1 | 1034337.1 | 1034337.1 | 100 | 0 | AULA COCINA | 235 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIOENS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461424 | Terminación De Casa De La Mujer | 2015-00267 | Querétaro | El Marqués | Matanzas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 978380.77 | 975998.97 | 975998.97 | 975998.97 | 819762.42 | 819762.42 | 819762.42 | 83.9921 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461429 | Construcción De Bardeado Perimetral En T.V. Secundaria Francisco Burgos Mondragón, Comunidad Rural "Ajuachitlancito" Clave 22dtv0168n | 2015-00268 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | Terminado | 2015 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461430 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En Unidad Deportiva, Cabecera Municipal, Calle 16 De Septiembre, Colonia Centro | 2015-00269 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Deporte | Terminado | 2015 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Lote | 9946 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461431 | Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Calle Francisco Márquez, Comunidad Rural "Epigmenio González" | 2015-00270 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | Terminado | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461433 | Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Calle Isauro Vázquez, Comunidad Rural "Sauz Alto" | 2015-00271 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | Terminado | 2015 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461435 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Francisco Gonzalez Bocanegra | 2015-00285 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 244315.4 | 121701.22 | 121701.22 | 121701.22 | 121701.22 | 121701.22 | 121701.22 | 100 | 0 | AULA COCINA | 243 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461509 | Pavimentación De Calle | 2015-00272 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Urbanización | Terminado | 2015 | 499991.7 | 496713.61 | 496713.61 | 496713.61 | 496713.61 | 496713.61 | 496713.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461510 | Pavimentación De Calle | 2015-00273 | Querétaro | Peñamiller | San Miguel Palmas (Misión de Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Urbanización | Terminado | 2015 | 399993.78 | 399460.75 | 399460.75 | 399460.75 | 399460.75 | 399460.75 | 399460.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461511 | Construcción De Andador | 2015-00274 | Querétaro | Peñamiller | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Urbanización | Terminado | 2015 | 499998.21 | 498925.68 | 498925.68 | 498925.68 | 498925.68 | 498925.68 | 498925.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461512 | Rehabilitación Jardín | 2015-00310 | Querétaro | Peñamiller | San Miguel Palmas (Misión de Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 149994.68 | 149914.4 | 149914.4 | 149914.4 | 149914.4 | 149914.4 | 149914.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461515 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Republica De Argentina | 2015-00284 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 234790.77 | 117243.55 | 117243.55 | 117243.55 | 117243.55 | 117243.55 | 117243.55 | 100 | 0 | AULA COCINA | 394 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461516 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Cristobal Colon | 2015-00286 | Querétaro | Querétaro | Pinto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 220211.18 | 109737.59 | 109737.59 | 109737.59 | 109737.59 | 109737.59 | 109737.59 | 100 | 0 | AULA COCINA | 169 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461517 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100)-Urecho-El Tejocote-San José De La Laja, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 10 943 Al Km 6 539.7 | 2015-00313 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUIS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 18755994.31 | 14439979.58 | 14439979.58 | 14439979.58 | 14439979.58 | 14439979.58 | 14439979.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 6713 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461518 | Modernización Y Ampliación De Camino La Fuente-San Clemente, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 788.6, Subtramo A Modernizar: Del Km 2 700 Al Km 4 680 | 2015-00314 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUIS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 11797199.48 | 9400905.76 | 9400905.76 | 9400905.76 | 9400905.76 | 9400905.76 | 9400905.76 | 100 | 0 | Kilómetro | 9124 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461519 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisquiapan | 2015-00315 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUIS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 13712688.92 | 10743663.37 | 10743663.37 | 10743663.37 | 10743663.37 | 10743663.37 | 10743663.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 2156 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461520 | Construcción De Aula Didactica En Escuela Primaria Justo Sierra | 2015-00316 | Querétaro | Tequisquiapan | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | Terminado | 2015 | 470000 | 467531.28 | 467531.28 | 467531.28 | 467531.28 | 467531.28 | 467531.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461521 | Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios En Telesecundaria Juan Enrique Pestalozzi. | 2015-00317 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | Terminado | 2015 | 902782.95 | 897025.29 | 897025.29 | 897025.29 | 897025.29 | 897025.29 | 897025.29 | 100 | 0 | ANEXO (SANITARIOS) | 265 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461522 | Construcción De Barda Perimetral En Tv. Secundaria Adolfo Lara Nuñez, (1ra Etapa). | 2015-00318 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | Terminado | 2015 | 599999.98 | 598928.74 | 598928.74 | 598928.74 | 598928.74 | 598928.74 | 598928.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461523 | Construcción De Dren Pluvial En Las Obras Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00233 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 788135.26 | 709625.22 | 709625.22 | 709625.22 | 212887.57 | 212887.57 | 212887.57 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 26372 | 0 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461524 | Empedrado Ahogado En Mezcla En Camino A La Subdelegación | 2015-00319 | Querétaro | Tolimán | El Cerrito Parado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 297576.38 | 297576.38 | 297576.38 | 297576.38 | 297576.38 | 297576.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 537 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461525 | Empedrado Con Piedra Ahogada En Mezcla En Calle Primavera | 2015-00320 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 150000 | 148102.41 | 148102.41 | 148102.41 | 148102.41 | 148102.41 | 148102.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3667 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461526 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A 7 Localidades Del Municipio De Tolimán | 2015-00321 | Querétaro | Tolimán | Nogales | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 11482523.16 | 7852058.7 | 7852058.7 | 7852058.7 | 7852058.7 | 7852058.7 | 7852058.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 1931 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461527 | Dignificación De Campo De Futbol | 2015-00322 | Querétaro | Tolimán | El Cerrito Parado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Deporte | Terminado | 2015 | 300000 | 296814.99 | 296814.99 | 296814.99 | 296814.99 | 296814.99 | 296814.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 537 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461528 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Localidades De El Carrizal, Salitrera (Presa De La Soledad), El Pole | 2015-00323 | Querétaro | Colón | El Carrizal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1100000 | 798976.61 | 798976.61 | 798976.61 | 798976.61 | 798976.61 | 798976.61 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1337 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461529 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Silvestre Revueltas | 2015-00337 | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 250980.62 | 125465.92 | 125465.92 | 125465.92 | 125465.92 | 125465.92 | 125465.92 | 100 | 0 | AULA COCINA | 173 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461530 | Rehabilitacion De Cárcamo Pueblo Nuevo | 2015-00324 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461531 | Rehabilitacion De Cárcamo San Mateo | 2015-00325 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461532 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol La Negreta | 2015-00326 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | Terminado | 2015 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Piezas | 396 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461533 | Rehabilitacion E Iluminación Unidad Deportiva La Negreta | 2015-00327 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | Terminado | 2015 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | UNIDAD DEPORTIVA | 396 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461534 | Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro | 2015-00328 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461535 | Alumbrado Publico En Parque Industrial Balvanera | 2015-00329 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 499500 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461536 | Pavimentación Concreto Hidráulico Josefa Ortíz De Dominguez De Hidalgo Hacia Paseo Constituyentes | 2015-00339 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461537 | Pavimento Asfaltico, Calles Paseo Dublin Y Paseo Londres, De Paseo Tejeda A Amsterdam , Col. Tejeda | 2015-00340 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461538 | Alumbrado Prolongacion Av. Constituyentes, Entre Puente De Santa Barbara Y Acceso Residencial Balvanera | 2015-00370 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461539 | Rehabilitación De Plaza Comunitaria | 2015-00371 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461540 | Construcción De Salón De Usos Múltiples 1ra Etapa | 2015-00372 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 279999.99 | 278564.23 | 278564.23 | 278564.23 | 278564.23 | 278564.23 | 278564.23 | 100 | 0 | EDIFICIO | 519 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461541 | Alumbrado Público Cancha Bo. San José De La Bóveda | 2015-00374 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 264999.99 | 264286.08 | 264286.08 | 264286.08 | 264286.08 | 264286.08 | 264286.08 | 100 | 0 | Piezas | 95 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461542 | Rehabilitación De Alumbrado Público Jardín Chiquito | 2015-00375 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 199999.97 | 199192.67 | 199192.67 | 199192.67 | 199192.67 | 199192.67 | 199192.67 | 100 | 0 | Piezas | 95 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461543 | Rehabilitación Del Jardín Principal 2da Etapa | 2015-00376 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Jagüey Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 164999.99 | 164566.54 | 164566.54 | 164566.54 | 164566.54 | 164566.54 | 164566.54 | 100 | 0 | Piezas | 95 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461544 | Construcción 5ta Etapa Del Centro De Salud En Landa De Matamoros | 2015-00341 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Salud | Terminado | 2015 | 6222096 | 6222096 | 6222096 | 6222096 | 6222096 | 6222096 | 6222096 | 100 | 0 | CENTRO DE SALUD | 19900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461545 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Jalisco | 2015-00336 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 217078.08 | 108501.58 | 108501.58 | 108501.58 | 108501.58 | 108501.58 | 108501.58 | 100 | 0 | AULA COCINA | 171 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461546 | Construcción 2 Aulas Didácticas Y Módulo De Escaleras En La Esc. Prim. Carlos Monsiváis Aceves | 2015-00330 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminado | 2015 | 1524765.45 | 1415658.43 | 1415658.43 | 1415658.43 | 1375098.74 | 1375098.74 | 1375098.74 | 97.1349 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461547 | Construcción De Aula Didáctica Adosada En La Tv-Sec Participación, Desarrollo Y Paz | 2015-00331 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminado | 2015 | 393519.97 | 234827.36 | 234827.36 | 234827.36 | 234827.36 | 234827.36 | 234827.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461548 | Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Prim. Gral. Mariano Matamoros | 2015-00332 | Querétaro | Querétaro | Pinto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminado | 2015 | 414105.48 | 274277.47 | 274277.47 | 274277.47 | 274277.47 | 274277.47 | 274277.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461549 | Construccion De Aula Cocina Esc. Prim. Corregidora | 2015-00338 | Querétaro | San Juan del Río | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 188396.13 | 94185.2 | 94185.2 | 94185.2 | 94185.2 | 94185.2 | 94185.2 | 100 | 0 | AULA COCINA | 27 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461550 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Luis G Urbina | 2015-00369 | Querétaro | San Juan del Río | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 225274.07 | 112635.59 | 112635.59 | 112635.59 | 112635.59 | 112635.59 | 112635.59 | 100 | 0 | AULA COCINA | 186 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461691 | Techumbre De La Escuela Primaria Moises Saenz. | 2015-00400 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 829999.99 | 827407.07 | 827407.07 | 827407.07 | 827407.07 | 827407.07 | 827407.07 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461692 | Empedrado De Calles Bo. La Laguna | 2015-00401 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminado | 2015 | 117999.99 | 117780.72 | 117780.72 | 117780.72 | 117780.72 | 117780.72 | 117780.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461696 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Luis Vega Y Monroy | 2015-00398 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 182105.98 | 90895.13 | 90895.13 | 90895.13 | 90895.13 | 90895.13 | 90895.13 | 100 | 0 | AULA COCINA | 158 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461697 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Raza De Bronce | 2015-00399 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 249844.62 | 122994.83 | 122994.83 | 122994.83 | 122994.83 | 122994.83 | 122994.83 | 100 | 0 | AULA COCINA | 317 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461698 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec.Chimalpopoca | 2015-00394 | Querétaro | San Juan del Río | Dolores Cuadrilla de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 200391.77 | 100192.82 | 100192.82 | 100192.82 | 100192.82 | 100192.82 | 100192.82 | 100 | 0 | AULA COCINA | 137 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461700 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Ruben Dario | 2015-00395 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 215055.41 | 107514.76 | 107514.76 | 107514.76 | 107514.76 | 107514.76 | 107514.76 | 100 | 0 | AULA COCINA | 188 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461701 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Lazaro Cardenas Del Rio | 2015-00396 | Querétaro | San Juan del Río | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 244074.64 | 122030.09 | 122030.09 | 122030.09 | 122030.09 | 122030.09 | 122030.09 | 100 | 0 | AULA COCINA | 111 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466804 | Rehabilitacion De Deposito De Agua | 1-01032-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466809 | Construcción De Deposito De Agua | 1-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San José Cochinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466813 | Rehabilitación De Olla De Agua | 2-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 200000 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466822 | Rehabilitación De Olla De Agua | 3-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Rancho Nuevo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466823 | Construccion De Red De Drenaje Calle Francisco Marquez Y Narciso Mendoza | 1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 998939 | 996907 | 996907 | 996907 | 996907 | 996907 | 996907 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466829 | Construcción De Base Para Deposito De Agua De 75m3 | 4-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 30000 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466845 | Urbanizacion De Calle Fco. I Madero Con Empedrado Ahogado | 4 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 700000 | 694400 | 694400 | 694400 | 694400 | 694400 | 694400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466847 | Urbanizacion De Calles Con Empedrado Ahogado 1era Etapa Noria Nueva | 5 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 395628 | 395628 | 395628 | 395628 | 395628 | 395628 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466852 | Circulado De Olla De Agua | 5-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Guayabas (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466855 | Rehabilitacion De Plaza Civica En Esc. Primaria | 7 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 399523 | 399523 | 399523 | 399523 | 399523 | 399523 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466862 | Ampliacion De Redes De Energia Electrica | 8 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1052617 | 1052617 | 1052617 | 1052617 | 1052617 | 996241.17 | 100 | 0 | Luminaria | 240 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA META ALCANZADA CONSISTE EN 23 TRANSFORMADORES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466923 | Rehabilitación De Olla De Agua 2da Etapa | 6-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 292620.58 | 97.5402 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466925 | Ampliacion De Camino Rural | 7-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466928 | Ampliacion De Camino De Saca 1ra. Etapa | 8-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 130200 | 130200 | 130200 | 130200 | 86.8 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 86 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466935 | Ampliacion De Camino De Saca 2da. Etapa | 10-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466942 | Construcción De Deposito De Agua | 12-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466952 | Iluminación Con Tecnología Led | 2015-00526 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3000000 | 2963913 | 2963913 | 2963913 | 2963913 | 2963913 | 2963913 | 100 | 0 | Luminaria | 8000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466969 | Construccion De Camino Rural La Charca-Rio Escanela 2da Etapa | 1-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 188066.87 | 188066.87 | 188066.87 | 188066.87 | 188066.87 | 188066.87 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466977 | Construccion De Camino Rural Los Pinos-El Cantón 2da Etapa | 2-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1061280.89 | 1061280.89 | 595536.49 | 595536.49 | 595536.49 | 595536.49 | 56.1149 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 56.11 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466989 | Ampliacion De Camino De Acceso A La Localidad De Mesa De Ramirez 1ra Etapa | 5PET22003515-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467205 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Zamorano, En El Municipio De Colón | 2015-00539 | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 15499999.87 | 12274470.8 | 12274470.8 | 12274470.8 | 12274470.8 | 12274470.8 | 12274470.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 1938 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467206 | Oficinas Del Tribunal Superior De Justicia Distrito Querétaro, San José El Alto, Qro, Primera Etapa | 2015-00528 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18779415.21 | 14502151.36 | 14502151.36 | 14502151.36 | 12670032.2 | 12670032.2 | 12663061.14 | 87.3666 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467207 | Acometida En Media Tensión Para Las Obras De Tolimán Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00530 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | Terminado | 2015 | 4083737.3 | 3046600.72 | 3046600.72 | 3046600.72 | 2160424.31 | 2160424.31 | 2160424.31 | 70.9126 | 0 | Metros lineales | 26372 | 0 | 70 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467311 | Acondicionamiento De Usem | sn 2 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 70119 | 70119 | 70119 | 70119 | 70119 | 70119 | 100 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467459 | Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Localidades | 102 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 881173 | 881173 | 881173 | 881173 | 88.1173 | 0 | Vivienda | 1000 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467465 | Ampliacion De Red Drenaje Y Descargas Domiciliarias Varias Localidades | 108 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 250000 | 250000 | 191027 | 191027 | 191027 | 191027 | 76.4108 | 0 | Vivienda | 350 | 0 | 76 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467466 | Construccion De Bardas Perimetrales En Preescolar | 120 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 450000 | 450000 | 271782 | 271782 | 271782 | 270443 | 60.396 | 0 | Metros lineales | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467469 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Preescolar , Varias Localidades | 148 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 186309 | 186309 | 186309 | 186309 | 93.1545 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 93 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467470 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Primaria, Varias Localidades | 149 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 300000 | 300000 | 290925 | 290925 | 290925 | 284357 | 96.975 | 0 | Metros | 400 | 0 | 97 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467471 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Secundaria, Varias Localidades | 150 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 150000 | 150000 | 59032 | 59032 | 59032 | 59032 | 39.3547 | 0 | Metros | 350 | 0 | 39 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467472 | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educacion Primaria, Varias Localidades | 155 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 173709 | 173709 | 173709 | 173709 | 173709 | 173709 | 100 | 0 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467473 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Preescolar, Varias Localidades, | 157 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 131000 | 131000 | 49686 | 49686 | 49686 | 49686 | 37.9282 | 0 | Metros | 550 | 0 | 38 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467474 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Primaria, Varias Localidades | 158 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 180000 | 180000 | 136073 | 136073 | 136073 | 136073 | 75.5961 | 0 | Metros | 450 | 0 | 76 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467475 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Secundaria, Varias Localidades | 159 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 527617 | 100000 | 100000 | 34576 | 34576 | 34576 | 34576 | 34.576 | 0 | Metros | 350 | 0 | 35 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467476 | Construccion De Obras De Infraestructura Hidraulica, Varias Localidades | 169 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 300000 | 379344 | 379344 | 379344 | 379344 | 379344 | 379344 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467477 | Rehabilitacion De Obras De Infraestructura Hidraulica, Varias Localidades | 174 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 200000 | 199430 | 199430 | 199430 | 199430 | 199430 | 199430 | 100 | 0 | Metros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467478 | Mantenimiento De Dispensarios Medicos En Varias Localidades | 180 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 300000 | 100000 | 100000 | 78774 | 78774 | 78774 | 78774 | 78.774 | 0 | Metros | 5000 | 0 | 79 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467479 | Guarniciones Y Banquetas Calles Colonias Y Comunidades, Varias Localidades | 237 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 339108 | 339108 | 339108 | 339108 | 339108 | 339108 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467480 | Mantenimiento De Caminos En Varias Localidades Del Municipio | 239 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1877617 | 1877617 | 1877617 | 1838113 | 1838113 | 1838113 | 1838113 | 97.8961 | 0 | Kilómetro | 2500 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467481 | Construccion De Cuartos De Dormitorio En Varias Localidades | 252 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1000000 | 1000000 | 902745 | 902745 | 902745 | 902745 | 90.2745 | 0 | Metros | 200 | 0 | 90 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467482 | Construccion De Cuartos Para Baño En Varias Localidades | 253 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 700000 | 1900000 | 1900000 | 1808220 | 1808220 | 1808220 | 1808220 | 95.1695 | 0 | Metros | 200 | 0 | 95 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467484 | Construccion De Muros En Varias Localidades | 255 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2812638 | 3600000 | 3600000 | 3415596 | 3415596 | 3415596 | 3415596 | 94.8777 | 0 | Metros | 700 | 0 | 95 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467485 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades | 256 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 108608 | 108608 | 58994 | 58994 | 58994 | 58994 | 54.3183 | 0 | Metros | 480 | 0 | 54 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467529 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Concá, En El Municipio De Arroyo Seco | AGUA Y SANEAMIENTO-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 862018.78 | 862018.78 | 862018.78 | 862018.78 | 862018.78 | 862018.78 | 862018.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 1213 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 / Física: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 / Registro: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467530 | Construccion De Drenaje Pluvial | AGUA Y SANEAMIENTO-02 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 2304 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 7 DE AGOSTO 2015 / Física: LA UNIDA DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 7 DE AGOSTO 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467532 | Construcción De Drenaje Pluvial | AGUA Y SANEAMIENTO-03 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Vivienda | 223 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - OBRA EJERCIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467535 | Construcción De Drenaje Pluvial | AGUA Y SANEAMIENTO-04 | Querétaro | Arroyo Seco | Río del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Vivienda | 280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 7 DE AGOSTO 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 7 DE AGOSTO 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467537 | Costrucción De Drenaje Pluvial | AGUA Y SANEAMIENTO-06 | Querétaro | Arroyo Seco | Vegas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 21 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 21 DE DICIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467538 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable 2da Etapa | AGUA Y SANEAMIENTO-07 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 751779.86 | 751779.86 | 751779.86 | 751779.86 | 751779.86 | 751779.86 | 751779.86 | 100 | 0 | Vivienda | 277 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467540 | Ampliación De Red De Agua Potable | AGUA Y SANEAMIENTO-09 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 10 DE ABRIL 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 10 DE ABRIL 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467544 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable | AGUA Y SANEAMIENTO-11 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 356 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 24 DE ABRIL 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 24 DE ABRIL 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467545 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable | AGUA Y SANEAMIENTO-12 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 173 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 24 DE ABRIL 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 24 DE ABRIL 2015. LA UNIDAD DE MEDIDAD ES UNA OBRA - OBRA EJERCIDA EL 24 DE ABRIL 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467547 | Impermeabilización De Comedor Comunitario Rural Gabriela Mistral | ASISTENCIA SOCIAL-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 98 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 8 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 8 DE SEPTIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467550 | Rehabilitación De La Secundaria Tecnica General Mariano Arista | EDUCACION-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Vivienda | 198 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 31 DE JULIO 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 31 DE JULIO 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467552 | Rehabilitación De La Primaria General Lazaro Cardenas | EDUCACION-02 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 199989.3 | 199989.3 | 199989.3 | 199989.3 | 199989.3 | 199989.3 | 199989.3 | 100 | 0 | Vivienda | 47 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467555 | Rehabilitación Eléctrica En La Escuela Primaria Benito Juarez | EDUCACION-03 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 198 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467556 | Rehabilitación De La Secundaria Tecnica Justo Sierra Mendez | EDUCACION-04 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 173 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 9 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 9 DE SEPTIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467558 | Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano | EDUCACION-05 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 69 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467559 | Rehabilitación De La Primaria Rafael Huerta | EDUCACION-06 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 147 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 4 DE JUNIO 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 4 DE JUNIO 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467568 | Ampliación De Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez | EDUCACION-10 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 84098.7 | 84098.7 | 84098.7 | 84098.7 | 84098.7 | 84098.7 | 84098.7 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 8 DE JULIO 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 8 DE JULIO 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467571 | Ampliacion De Comedor Escolar | EDUCACION-11 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 317335.94 | 317335.94 | 317335.94 | 317335.94 | 317335.94 | 317335.94 | 317335.94 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467573 | Construccion De Comedor Escolar | EDUCACION-12 | Querétaro | Arroyo Seco | El Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 201597.15 | 201597.15 | 201597.15 | 201597.15 | 201597.15 | 201597.15 | 201597.15 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 29 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 29 DE DICIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467575 | Construccion De Comedor Escolar | EDUCACION-13 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 331425.22 | 331425.22 | 331425.22 | 331425.22 | 331425.22 | 331425.22 | 331425.22 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467578 | Construccion De Comedor Escolar | EDUCACION-14 | Querétaro | Arroyo Seco | Tierras Prietas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 192588.21 | 192588.21 | 192588.21 | 192588.21 | 192588.21 | 192588.21 | 192588.21 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 2 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 2 DE DICIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467582 | Construcción De Casa De Salud | SALUD-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Sanguijuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Vivienda | 149 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 28 DE AGOSTO 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 28 DE AGOSTO 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467583 | Ampliación De Casa De Salud | SALUD-02 | Querétaro | Arroyo Seco | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 62 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467584 | Ampliación De Casa De Salud | SALUD-03 | Querétaro | Arroyo Seco | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 221 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015.LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467585 | Construcción De Casa De Salud | SALUD-04 | Querétaro | Arroyo Seco | El Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Vivienda | 225 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 1 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 1 DE SEPTIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467586 | Construcción De Casa De Salud | SALUD-05 | Querétaro | Arroyo Seco | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Vivienda | 117 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 17 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 17 DE SEPTIEMBRE 2015 LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467587 | Ampliacion De Casa De Salud | SALUD-06 | Querétaro | Arroyo Seco | El Bosque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467588 | Ampliacion De Casa De Salud | SALUD-07 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467589 | Ampliacion De Casa De Salud | SALUD-08 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 47 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIA EL 24 DE DICIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467591 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23 200 (Jalpan-Rio Verde)-Puerto De Ayutla-El Limón-Santa María De Los Cocos, Tramo: Del Km 0 000 Al 25 184.75 | URBANIZACION-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 787482.97 | 787482.97 | 787482.97 | 787482.97 | 787482.97 | 787482.97 | 787482.97 | 100 | 0 | Kilómetro | 415 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDA DE MEDIDA SON METROS LINEALES / Registro: OBRA EJERCIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015.LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467593 | Construcción De Rampa De Concreto | URBANIZACION-03 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467594 | Pavimentacion De Calles 2da Etapa | URBANIZACION-04 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: OBRA EJERCIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2015 / Registro: OBRA EJERCIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467595 | Pavimentacion De Calles 2da Etapa | URBANIZACION-05 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: OBRA EJERCIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2015 / Registro: OBRA EJERCIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467597 | Construcción De Techo De Concreto Varias Localidades | VIVIENDA-01 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: OBRA EJERCIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015 / Registro: OBRA EJERCIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467598 | Construcción De Piso Firme Varias Localidades | VIVIENDA-02 | Querétaro | Arroyo Seco | El Rejalgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 351274.14 | 351274.14 | 351274.14 | 351274.14 | 351274.14 | 351274.14 | 351274.14 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 22 DE JULIO 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 22 DE JULIO 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467599 | Construcción De Techo De Concreto Varias Localidades 2da Etapa | VIVIENDA-03 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 915125.66 | 915125.66 | 915125.66 | 915125.66 | 915125.66 | 915125.66 | 915125.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 / Física: OBRA EJERCIDA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 / Registro: OBRA EJERCIDA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467601 | Gastos Indirectos, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | GASTOS INDIRECTOS | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 391817.55 | 391817.55 | 391817.55 | 391817.55 | 391817.55 | 391817.55 | 391817.55 | 100 | 0 | Vivienda | 12910 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 30 DE ABRIL 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ACCION / Registro: OBRAEJERCIDA EL 30 DE ABRIL 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ACCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467611 | Unidad Basica De Vivienda | 2-08301-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | Vivienda | Terminado | 2015 | 1081375.76 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 1781632.86 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467613 | Cuarto Adicional | 3-08303-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 1000000 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 999876.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467614 | Techos Fijos (Losas De Concreto) | 4-08302-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 500000 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 486970.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467616 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento. | 8-08301-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | Vivienda | Terminado | 2015 | 1650842.59 | 1065734.38 | 1065734.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA NO SE HA INICIADO / Física: LA OBRA AUN NO SE HA INICIADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467627 | Construccion De Aula De Medios (Obra Civil Y Equipamiento) Telesecundaria Joaquin Fernandez De Lizardi | 1-0724115-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2450000 | 2450000 | 2229342.28 | 2229342.28 | 2229342.28 | 2229342.28 | 90.9936 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90.1 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467629 | Construccion De Anexo (Direccion Y Baños En Primaria Cuahutemoc) | 2-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 770000 | 780203.99 | 780203.99 | 643595.51 | 643595.51 | 643595.51 | 643595.51 | 82.4907 | 0 | Lote | 0 | 0 | 82.49 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467640 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario | 103 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 250000 | 106866 | 106866 | 106866 | 106866 | 106866 | 106866 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467641 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario | 104 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 188265 | 188265 | 188265 | 188265 | 188265 | 188265 | 100 | 0 | Metros lineales | 819 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467644 | Construccion De Servicios Sanitarios En Primaria Ignacio Comonfort | 3-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 710589.74 | 710589.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE UNICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467645 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario "Los Duraznos" | 107 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1248461 | 838737 | 838737 | 838737 | 67.099 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467646 | Construccion De Servicios Sanitarios En Preescolar Arco Iris | 4-0725113-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 781680 | 781680 | 561310.7 | 561310.7 | 561310.7 | 561310.7 | 71.8082 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 71.81 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467647 | Construccion De Aula Primaria Indigena Regional "Hermenegildo Galeana" | 111 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 350000 | 347590 | 347590 | 347590 | 347590 | 347590 | 347590 | 100 | 0 | Metros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467652 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños"Ya Ngu Dera Nfadi" | 114 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 380000 | 380000 | 349303 | 349303 | 349303 | 349303 | 91.9218 | 0 | Metros | 32 | 0 | 92 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467654 | Construcción De Aula En La Escuela Secundaria "Abraham Gonzalez" | 116 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 430000 | 430000 | 349999 | 349999 | 349999 | 349999 | 81.3951 | 0 | Metros | 35 | 0 | 81 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467658 | Construccion De Aula En La Escuela Telesencundaria | 117 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 350000 | 347936 | 347936 | 347936 | 347936 | 347936 | 347936 | 100 | 0 | Metros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467661 | Construccion De Aula Preescolar "Ar Donza" | 118 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 350000 | 349107 | 349107 | 349107 | 349107 | 349107 | 349107 | 100 | 0 | Metros | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467663 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Leona Vicario | 119 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 200000 | 199790 | 199790 | 199790 | 199790 | 199790 | 199790 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467664 | Construccion De Dispensario Medico | 1-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 580000 | 574119.68 | 574119.68 | 574119.68 | 574119.68 | 574119.68 | 574119.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467667 | Construccion De Bardas Perimetrales En Primaria, Varias Localidades | 121 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 220000 | 220000 | 131768 | 131768 | 131768 | 131768 | 59.8945 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467669 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Banco, En El Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 149570 | 149570 | 149570 | 146243.12 | 146243.12 | 146243.12 | 146243.12 | 97.7757 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467670 | Construccion De Bardas Perimetrales En Secundaria, Varias Localidades | 122 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467672 | Construccion De Dispensario Medico | 2-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Arpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 580000 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 560011.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467674 | Construccion De Comedor Escolar 1a. Etapa En La Escuela Primaria "Lazaro Cardenas" | 123 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 299714 | 299714 | 299714 | 299714 | 299714 | 299714 | 100 | 0 | Metros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: UN MODULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467677 | Construccion De Comedor Escolar De La Escuela Primaria, | 124 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 700000 | 699879 | 699879 | 699879 | 699879 | 699879 | 699879 | 100 | 0 | Metros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467682 | Construccion De Dispensario Medico | 3-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 580000 | 563995.49 | 563995.49 | 563995.49 | 563995.49 | 563995.49 | 563995.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467686 | Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños | 125 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 173000 | 172336 | 172336 | 172336 | 172336 | 172336 | 172336 | 100 | 0 | Metros | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467690 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria | 126 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 600000 | 598278 | 598278 | 598278 | 598278 | 598278 | 271574 | 100 | 0 | Metros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467691 | Construccion De Dispensario Medico | 4-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 669305.25 | 669305.25 | 486888.83 | 486888.83 | 486888.83 | 486888.83 | 72.7454 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467694 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata", | 127 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 450000 | 449820 | 449820 | 449820 | 449820 | 449820 | 449820 | 100 | 0 | Metros | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467699 | Construccion De Dispensario Medico | 5-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Majaditas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 580000 | 599553.22 | 599553.22 | 599546.34 | 599546.34 | 599546.34 | 599546.34 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467701 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles, La Meseta. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 87600 | 87600 | 87600 | 87275.53 | 87275.53 | 87275.53 | 87275.53 | 99.6296 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467714 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles, Demiño | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 304200 | 304200 | 304200 | 304096.68 | 304096.68 | 304096.68 | 304096.68 | 99.966 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467716 | Construccion De Anexo En Centro De Salud | 7-06223-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 200000 | 165656.47 | 165656.47 | 160856.47 | 160856.47 | 160856.47 | 160856.47 | 97.1024 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467721 | Equipamiento De Dispensarios Medicos ( 6 Localidades) | 9-06224-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 300000 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467741 | Construccion De Depositos De Agua | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIAPLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 149325 | 149325 | 149325 | 149325 | 99.55 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467810 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino, E.C Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) Tonatico-Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1001803.8 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467815 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 254017.09 | 254017.09 | 254017.09 | 252729.39 | 252729.39 | 252729.39 | 252729.39 | 99.4931 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467837 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino, E.C Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla)-Quirambal, Tramo Del Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500. | 2015-00142-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 780520.05 | 773670.9 | 773670.9 | 770823.99 | 770823.99 | 770823.99 | 770823.99 | 99.632 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.63 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467847 | Construccion De Techos Firmes | 257 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2853000 | 5470000 | 5470000 | 5133837 | 5133837 | 5133837 | 5133837 | 93.8544 | 0 | Metros | 1250 | 0 | 94 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467854 | Rehabilitacion De Camino Mediante Rampa De Concreto 1a. Etapa | 3-04131-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 237500 | 237486.55 | 237486.55 | 237486.55 | 237486.55 | 237486.55 | 237486.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467857 | Construccion De Centro De Salud, 2da, Etapa El Refugio Arroyo Seco. | 2015-00803 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Salud | Terminado | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 890 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467860 | Ampliacion De Redes De Distribucion Y Alumbrado Publico En Varias Localidades | 368 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2160907 | 700000 | 700000 | 588402 | 588402 | 588402 | 588402 | 84.0574 | 0 | Luminaria | 75 | 0 | 84 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467888 | Ampliación Centro De Salud En La Comunidad De Aguazarca, Mpio. De Landa De Matamoros. | 2015-00697 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Salud | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467901 | Const Sist Agua Potable 3era. Etapa, Rincón Piedra Blanca, Zacatal, Las Mesitas,Tangojó, Reforma De Sn Isidro Y Sta Inés Landa De Matamoros. | 2015-00692 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1338 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467902 | Rehabilitacion De Camino Rural Mediante Rampa De Concreto 1er Etapa | 4-04131-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 199999.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467918 | Construccion De Muro De Contencion Para Paso De Arroyo 1ra Etapa, Barrio San Juan Diego | 5-0440-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 287823.09 | 287823 | 287823 | 287823 | 287823 | 287823 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467925 | Const. De Linea De Cond., Red De Dist., Equipo De Bombeo, Const. De 3 Depositos De Almacenamiento Y Tomas Domic. De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Valle De Guadalupe Y Sus Barrios. | 2015-00698 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 26114246 | 26114246 | 26114246 | 26114246 | 26114246 | 26114246 | 26114246 | 100 | 0 | Metros lineales | 790 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467935 | Construccion De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A 18 Localidades, En El Municipio De Peñamiller 2da Etapa Cdi | MPQ-OP-01 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1200000 | 1184527 | 1184527 | 1184527 | 1184527 | 1184527 | 1184527 | 100 | 0 | Kilómetro | 1427 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467939 | Construcción Primer Etapa De Centro De Salud, San Pedro El Viejo, Pinal De Amoles. | 2015-00849 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Salud | Terminado | 2015 | 9049580 | 9049580 | 9049580 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 9014046.74 | 99.6073 | 0 | Metros Cuadrados | 442 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467943 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calles De La Comunidad 2da. Etapa. | 1 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1100000 | 1098508 | 1098508 | 1098508 | 1098508 | 1098508 | 1098508 | 100 | 0 | Metros lineales | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIEN SE REALIZARON 749.62 M2 DE EMPEDRADO. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467947 | Centro De Salud, Ajuchitlán, Colon, Qro. | 2015-00701 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9912001.8 | 7397334.84 | 7397334.84 | 7347880.9 | 73.9733 | 0 | Metros Cuadrados | 5483 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467956 | Alimentacion De Tanque Superficial Existente A La Red De Distribucion Existente 2da. Etapa. | 2 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1350000 | 1348838.26 | 1348838.26 | 1348838.26 | 1348838.26 | 1348838.26 | 1348838.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 3881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467958 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto Y Andadores | 5PET22003296-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 260000 | 260000 | 260000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 4.6154 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467973 | Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | MPQ-OP-002-2015 | Querétaro | Peñamiller | El Portugués | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2000000 | 1928534 | 1928534 | 1928534 | 1928534 | 1928534 | 1928534 | 100 | 0 | Metros | 498 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467977 | Construcción Primera Etapa De La Red De Drenaje, San Clemente (Barrio Negro), Pedro Escobedo. | 2015-00778 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1879177 | 1879177 | 1879177 | 1879177 | 1879177 | 1879177 | 1879177 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467987 | Construcción Primera Etapa De La Red De Drenaje, Epigmenio González (El Ahorcado), Pedro Escobedo | 2015-00779 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4587990 | 4587990 | 4587990 | 4587990 | 4566493.48 | 4566493.48 | 4566493.48 | 99.5315 | 0 | Metros lineales | 975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467988 | Tomas Domiciliarias | MPQ-OP-003-2015 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Vivienda | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467991 | Construccion De Muro De Contención Y Andador En Camino Mediante Rampa De Concreto. | 5PET22003404-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIONN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160000 | 160000 | 160000 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 9 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468005 | Construccion De Muro De Contención Y Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto 1er Etapa | 5PET22003304-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299999.87 | 299999.87 | 299999.87 | 299999.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468033 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Boxasní, En El Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 608099.8 | 608099.8 | 608099.8 | 608099.8 | 608099.8 | 608099.8 | 608099.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468037 | Construccion De Tienda De Abasto Rural (Diconsa) | 5PET22003405-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 99989.06 | 99989.06 | 99989.06 | 99989.06 | 99.9891 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468049 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle 27 De Abril | 4 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 220000 | 216188.06 | 216188.06 | 216188.06 | 216188.06 | 216188.06 | 216188.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468067 | Construccion De Tienda De Abasto Rural (Diconsa) | 5PET22003411-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468088 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calles Alta Tension,Los Olivos,Privada Los Olivos Y Arbolitos | 7 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 270000 | 269807.87 | 269807.87 | 269807.87 | 269807.87 | 269807.87 | 269807.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 7 M2 DE EMPEDRADO. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468095 | Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable En La Comunidad | 8 | Querétaro | San Juan del Río | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 350000 | 349926.33 | 349926.33 | 349926.33 | 349926.33 | 349926.33 | 349926.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 20.90 M2 DE EMPEDRADO. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468101 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 5PET22003369-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468121 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Nicolas Bravo | 11 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 109399.59 | 109399.59 | 109399.59 | 109399.59 | 109399.59 | 109399.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468160 | Construccion De Un Tanque Elevado De 75 M3 | 13 | Querétaro | San Juan del Río | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1052192.14 | 1052192.14 | 1052192.14 | 61.8937 | 0 | Piezas | 369 | 0 | 80 | Financiera: / Física: EL SISTEMA GENERA LA UNIDAD DE MEDIDA DE PIEZAS, PERO CORRESPONDE A UN TANQUE ELEVADO DE AGUA. / Registro: OBRA EN PROCESO NO FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468164 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Entre Arcila Y San Jose Galindo Hacia La Planta De Tratamiento 2da. Etapa | 14 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5350000 | 2437553.83 | 2437553.83 | 2437553.83 | 2437553.83 | 2437553.83 | 2437553.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 3881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 63.75 M2 DE CONCRETO CICLOPEO,47.58 ML DE ECOFRADO. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468169 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De Planta De Tratamiento No. 2 A Subcolector General | 15 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 550000 | 548717.17 | 548717.17 | 548717.17 | 548717.17 | 548717.17 | 548717.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 1750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468176 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Comunidad | 16 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2300000 | 2297127.87 | 2297127.87 | 2297127.87 | 2297127.87 | 2297127.87 | 2297127.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468177 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 5PET22003392-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINÓ. / Física: LA OBRA SE TERMINO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468184 | Pavimentacion De Calles | MPQ-OP-004-2015 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 99556 | 99556 | 99556 | 99556 | 99556 | 99556 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468189 | Pf-01 Muro De Contension Vial Comunidad De Maconi | PF-01 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROYECTOS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1000000 | 590540 | 590540 | 590540 | 590540 | 590540 | 590540 | 100 | 0 | Vehículos | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468193 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Hacienda Amazcala | 19 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 480000 | 478824.6 | 478824.6 | 478824.6 | 478824.6 | 478824.6 | 478824.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468197 | Pavimentacion De Calles | MPQ-OP-005-2015 | Querétaro | Peñamiller | Aposentos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 99437 | 99437 | 99437 | 99437 | 99437 | 99437 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468198 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Independencia Y Calle Lateral A La Carretera Federal 120 | 20 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 275000 | 273995.6 | 273995.6 | 273995.6 | 273995.6 | 273995.6 | 273995.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468200 | Construccion De Baños Con Biodigestor | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Presa (La Nueva Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra no se pudo realizar debido a que no se tiene el recurso disponible. Se encuentra en revisión por parte de Contraloría Municipal para su respectivo Proceso Administrativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468211 | Pavimentacion De Calles | MPQ-OP-006-2015 | Querétaro | Peñamiller | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 99700 | 99700 | 99700 | 99700 | 99700 | 99700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468223 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad | 23 | Querétaro | San Juan del Río | Nuevo San Germán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 950473.24 | 950473.24 | 950473.24 | 95.0473 | 0 | Metros lineales | 302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 1,159.23 M2 DE EMPEDRADO. / Registro: OBRA EN PROCESO PENDIENTE EL FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468225 | Pavimentacion De Calles | MPQ-OP-007-2015 | Querétaro | Peñamiller | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 199725 | 199725 | 199725 | 199725 | 199725 | 199725 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468228 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Santa Anita | 24 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 463348.83 | 463348.83 | 463348.83 | 463348.83 | 463348.83 | 463348.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 353.40 M2 DE CONCRETO SICLOPEO. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468229 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 700000 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468235 | Pavimentacion De Calles | MPQ-OP-008-2015 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468240 | Construccion De 2 Aulas Didacticas En Secundaria Tecnica Emeterio Gonzalez | 25 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 1700000 | 1564751.91 | 1564751.91 | 1564751.91 | 1564751.91 | 1564751.91 | 1564751.91 | 100 | 0 | Piezas | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468243 | Construccion Y Equipamiento De Carcamo Y Línea De Bombeo A Colector Sanitario 3ra Etapa (La Loma) | 2-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 717330.19 | 717330.19 | 636171.94 | 636171.94 | 636171.94 | 636171.94 | 88.6861 | 0 | Lote | 0 | 0 | 89 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468245 | Construccion De Aula Laboratorio En Secundaria(Telesecundaria Federal)Carlos A. Carrillo | 26 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 900000 | 897720.3 | 897720.3 | 897720.3 | 897720.3 | 897720.3 | 897720.3 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468257 | Construccion De Barda Perimetral De Jardin De Niños Ma. Elena Chanes | 27 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 200000 | 195527.35 | 195527.35 | 195527.35 | 195527.35 | 195527.35 | 195527.35 | 100 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL ACUMULADO SON METROS LINEALES(PIEZAS NO). / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468260 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata" | 128 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Palos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 600000 | 434024 | 434024 | 434024 | 434024 | 434024 | 434024 | 100 | 0 | Metros | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468261 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Fraternidad Y C. Diamante, Fuentes Y Pueblo Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 701500 | 701500 | 701500 | 697744.8 | 697744.8 | 697744.8 | 697744.8 | 99.4647 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468262 | Pavimentacion De Calle El Arroyo | MPQ-OP-009-2015 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 99961 | 99961 | 99961 | 99961 | 99961 | 99961 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1427 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468263 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria General 16 De Septiembre | 28 | Querétaro | San Juan del Río | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 900000 | 898156.25 | 898156.25 | 898156.25 | 898156.25 | 898156.25 | 898156.25 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468275 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" | 129 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 375000 | 374847 | 374847 | 374847 | 374847 | 374847 | 374847 | 100 | 0 | Metros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468278 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Jose Maria Morelos" | 130 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 350000 | 599830 | 599830 | 599830 | 599830 | 599830 | 599830 | 100 | 0 | Metros | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468288 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria | 131 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 400000 | 584964 | 584964 | 584964 | 584964 | 584964 | 584964 | 100 | 0 | Metros | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468289 | Construccion De Comedor Escolar Jardin De Niños "Guadalupe Victoria" | 132 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Las Salvas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 350000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Metros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: módulo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468299 | Construccion De Comedor Escolar Para El Jardin De Niños | 133 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468301 | Pavimentacion De Calles Pto. Blanco | MPQ-OP-010-2015 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 99910 | 99910 | 99910 | 99910 | 99910 | 99910 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1427 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468303 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Fuentes Y Pueblo Nuevo, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1046500 | 1046500 | 1046500 | 1043282.04 | 1043282.03 | 1043282.03 | 1043282.03 | 99.6925 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468305 | Construccion De Comedor Escolar Para El Jardin De Niños | 134 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Carmen (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 250000 | 248915 | 248915 | 248915 | 248915 | 248915 | 248915 | 100 | 0 | Metros | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: módulo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468319 | Pavimentacion De Calles | MPQ-OP-011-2015 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468327 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Suspiros Y C. Gutierrez Najera, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 473800 | 473800 | 473800 | 472850.26 | 472850.26 | 472850.26 | 472850.26 | 99.7995 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468337 | Construcción De Dos Aula En La Escuela Secundaria "Rafael Ramirez" | 138 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 1300000 | 1072875 | 1072875 | 1072875 | 1072875 | 1072875 | 1072875 | 100 | 0 | Metros | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: aulas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468356 | Pavimentacion De Calle | MPQ-OP-013-2015 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468370 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Filomeno Mata, C. Rio De La Loza, C. Suspiros Y C. Colon, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1092500 | 1092500 | 1092500 | 1086303.48 | 1086303.48 | 1086303.48 | 1086303.48 | 99.4328 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468378 | Electrificacion Calle Privada Fresnos | 001-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Seguridad | Terminado | 2015 | 86250 | 81352.5 | 81352.5 | 81352.5 | 81352.5 | 81352.5 | 81352.5 | 100 | 0 | Piezas | 37 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468390 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Cedro, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 395600 | 395600 | 395600 | 384073.16 | 383503.97 | 383503.97 | 383503.97 | 96.9424 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468397 | Electrificacion Calle Boultros. | 002-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Seguridad | Terminado | 2015 | 135700 | 132354 | 132353.79 | 132353.79 | 132353.79 | 132353.79 | 132353.79 | 99.9998 | 0 | Piezas | 92 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMETRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468407 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Damian Carmona, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 374900 | 374900 | 374900 | 371902.81 | 371902.81 | 371902.81 | 371902.81 | 99.2005 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468412 | Ampliacion De Linea Y Red De Energia Electrica Convenio Cfe | MPQ-OP-014-2015 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 591540 | 591539 | 591539 | 591539 | 591539 | 591539 | 591539 | 100 | 0 | Kilómetro | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468423 | Electrificacion Calle Venustiano Carranza. | 003-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Seguridad | Terminado | 2015 | 92000 | 86794.3 | 86794.3 | 86794.3 | 86794.3 | 86794.3 | 86794.3 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468427 | Ampliacion De Red De Drenaje En Cjon La Hormiga, Privada Sn Y C. Sn, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 379500 | 379500 | 379500 | 375482.95 | 375482.95 | 375482.95 | 375482.95 | 98.9415 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468436 | Construccion De 1 Aula Didactica En Preescolar General Federal Luis Chavez Orozco | 29 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 457000 | 452349.66 | 452349.66 | 452349.66 | 452349.66 | 452349.66 | 452349.66 | 100 | 0 | Piezas | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468443 | Electrificacion Calle Mariano Jimenez. | 004-15 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA. | Seguridad | Terminado | 2015 | 86250 | 84978.32 | 84978.32 | 84978.32 | 84978.32 | 84978.32 | 84978.32 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMETRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468449 | Construccion De Barda Perimetral En Secundaria | 30 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 200000 | 199276.21 | 199276.21 | 199276.21 | 199276.21 | 199276.21 | 199276.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468451 | Ampliacion De Red De Drenaje En Privada Peñuela | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 146808.26 | 146808.2 | 146808.2 | 146808.2 | 97.8721 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468452 | Cuarto Recamara Adicional | MPQ-OP-016-2015 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 3229503 | 3209871 | 3209871 | 3209871 | 3209871 | 3209871 | 3209871 | 100 | 0 | Vivienda | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468462 | Construccion De Techumbre En Telesecundaria Federal Carlos A. Carrillo | 31 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 850000 | 845803.41 | 845803.41 | 845803.41 | 845803.41 | 845803.41 | 845803.41 | 100 | 0 | Piezas | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468471 | Construccion De Aula Tv. Sec. | MPQ-OP-017-2015 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 464894 | 464894 | 464894 | 464894 | 464894 | 464894 | 100 | 0 | Piezas | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468483 | Rehabilitacion De Aula Esc. Primaria | MPQ-OP-018-2015 | Querétaro | Peñamiller | Aposentos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 100000 | 133075 | 133075 | 133075 | 133075 | 133075 | 133075 | 100 | 0 | Piezas | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468485 | Construccion Y Equipamiento De Carcamo De Bombeo En Red De Drenaje Sanitario | 3-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 2276767.18 | 2276767.18 | 1487450.88 | 1487450.88 | 1487450.88 | 1487450.88 | 65.3317 | 0 | Lote | 0 | 0 | 65 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468492 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle 18 De Marzo | 007-15 | Querétaro | Tequisquiapan | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 235000 | 232682.93 | 232682.93 | 232682.93 | 232682.93 | 232682.93 | 232682.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468496 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Regules Y Callejon 12 De Marzo, San Diego | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 483000 | 483000 | 483000 | 479820.32 | 479820.32 | 479820.32 | 479820.32 | 99.3417 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468498 | Rehabilitacion De Camino | MPQ-OP-019-2015 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468502 | Construccion De Drenaje Pluvialy Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable 1ra Etapa En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 4-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1000000 | 171923.42 | 171923.42 | 137127.34 | 137127.34 | 137127.34 | 137127.34 | 79.7607 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE FALTA CERRARSE FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468509 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (Calle Calvario) | 5-03092-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 337500 | 328662.92 | 328662.92 | 328662.92 | 328662.92 | 328662.92 | 328662.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468510 | Construccion De Rampas | MPQ-OP-020-2015 | Querétaro | Peñamiller | La Tecozautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 89000 | 88687 | 88687 | 88687 | 88687 | 88687 | 88687 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468519 | Construccion De Rampas | MPQ-OP-021-2015 | Querétaro | Peñamiller | La Zancona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 90000 | 94749 | 94749 | 94749 | 94749 | 94749 | 94749 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468527 | Construccion De Rampas | MPQ-OP-022-2015 | Querétaro | Peñamiller | El Alamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 70000 | 69661 | 69661 | 69661 | 69661 | 69661 | 69661 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468536 | Gastos Indirectos De Supervision | MPQ-OP-023-2015 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 318478 | 128500 | 128500 | 128500 | 128500 | 128500 | 128500 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468547 | Introduccion De Ld Y Rd Energia Electrica | 1-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 75000 | 78662.2 | 78662.2 | 59150.68 | 59150.68 | 59150.68 | 59150.68 | 75.1958 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 75.2 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468554 | Instalacion De Paneles Solares | 2-0540-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 16638 | 16638.2 | 16638.2 | 16638.2 | 16638.2 | 16638.2 | 16638.2 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIOS - SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468587 | Introduccion De Ld Y Rd Energia Electrica | 9-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 180000 | 159767.97 | 159767.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468594 | Construccion De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Comunitaria "Miguel Hidalgo" En Santa Clara | 141 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468595 | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Acamapichtli | 32 | Querétaro | San Juan del Río | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 850000 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468598 | Construccion De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria "Cinco De Mayo" | 142 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 750000 | 824615 | 824615 | 824615 | 824615 | 824615 | 824615 | 100 | 0 | Metros | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: módulo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468602 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria | 33 | Querétaro | San Juan del Río | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 900000 | 899851.77 | 899851.77 | 899851.77 | 899851.77 | 899851.77 | 899851.77 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468605 | Mantenimiento De Aulas De La Escuela Primaria Bilingûe "Emiliano Zapata" | 147 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 50000 | 47201 | 47201 | 47201 | 47201 | 47201 | 47201 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AULAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468609 | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educacion Preescolar, Varias Localidades | 154 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 50000 | 50000 | 13398 | 13398 | 13398 | 13398 | 26.796 | 0 | Metros | 200 | 0 | 27 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468615 | Rehabilitacion De Aula En El Preescolar Comunitario "Aprender Jugando" | 160 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468616 | Rehabilitacion De Circulado Perimetral En La Escuela Primaria Bilingûe "Emiliano Zapata" | 161 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 100000 | 98137 | 98137 | 98137 | 98137 | 98137 | 98137 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468618 | Terminacion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Francisco I. Madero" | 163 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 162 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468621 | Construccion De Techumbre En Cobaq 10 San Pedro Ahuacatlan | 34 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 900000 | 884633.54 | 884633.54 | 884633.54 | 884633.54 | 884633.54 | 884633.54 | 100 | 0 | Piezas | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468623 | Construccion De Techumbre En Cobaq 18 Cerro Gordo | 35 | Querétaro | San Juan del Río | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 900000 | 897659.23 | 897659.23 | 897659.23 | 897659.23 | 897659.23 | 897659.23 | 100 | 0 | Piezas | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468624 | Construccion De Bordos, Varias Localidades | 167 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 300000 | 299601 | 299601 | 299601 | 299601 | 299601 | 299601 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468625 | Construccion De Huertos De Traspatio, Varias Localidades | 168 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 493500 | 493500 | 493500 | 493500 | 493500 | 493500 | 100 | 0 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468628 | Construccion De Un Comedor Comunitario | 520-170 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros | 3204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: módulo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468632 | Rehabilitacion De Bordos, Varias Localidades | 173 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 200000 | 196001 | 196001 | 196001 | 196001 | 196001 | 196001 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468635 | Terminacion De Comedor Comunitario | 521-175 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 700000 | 796457 | 796457 | 796457 | 796457 | 796457 | 796457 | 100 | 0 | Metros | 428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468638 | Ampliacion De Dispensarios Medicos En Varias Localidades | 176 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 350000 | 150000 | 150000 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 40.3773 | 0 | Metros | 5000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468642 | Ampliacion De Un Dispensario Medico | 178 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 180000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 340 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468645 | Ampliacion De Un Dispensario Medico | 179 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 200000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 641 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468652 | Empedrado De Acceso A La Escuela Primaria La Botija | 208 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 91944 | 91944 | 91944 | 91944 | 91944 | 91944 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468654 | Empedrado De Calle "La Noria" | 209 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 199871 | 199871 | 199871 | 199871 | 199871 | 199871 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468656 | Construccion De Empedrado Humedo En Calle Francisco I. Madero,Plutarco Elias Calles | 40 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 298126.51 | 298126.51 | 298126.51 | 298126.51 | 298126.51 | 298126.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 189.42 M2 DE BANQUETA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468660 | Construccion De Pavimento De Empedrado Y Guarniciones En Calle Prolongacion Cacao | 41 | Querétaro | San Juan del Río | Barrio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 430000 | 428500 | 428500 | 428500 | 428500 | 428500 | 428500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 384.51 M2 DE EMPEDRADO HUMEDO,297.25 ML DE GUARNICION Y 13.92 ML DE DENTELLON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468663 | Construccion De Pavimento De Empedrado Y Guarniciones En Calle Del Roble(Lateral Al Canal) | 42 | Querétaro | San Juan del Río | Barrio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 370000 | 368795.8 | 368795.8 | 368795.8 | 368795.8 | 368795.8 | 368795.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 88.62 ML DE GUARNICION,13.03 M2 DE BANQUETA Y 15.30 ML DE DENTELLON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468666 | Empedrado De Calle Bicentenario 2a. Etapa | 211 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 299794 | 299794 | 299794 | 299794 | 299794 | 299794 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468667 | Empedrado De Calle Circuito La Primaria | 212 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 199381 | 199381 | 199381 | 199381 | 199381 | 199381 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468672 | Construccion De Empedrado Humedo En Calles Miguel Hidalgo Y Costilla Y Miguel Barragan | 45 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 199544.58 | 199544.58 | 199544.58 | 199544.58 | 199544.58 | 199544.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468674 | Construccion De Empedrado Humedo En Calle Uno 4ta. Etapa | 46 | Querétaro | San Juan del Río | Perales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 248453.98 | 248453.98 | 248453.98 | 248453.98 | 248453.98 | 248453.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARN 10 ML DE DENTELLON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468675 | Empedrado De Calle Del Tanque Al Cerro "El Tesoro" | 213 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 99748 | 99748 | 99748 | 99748 | 99748 | 99748 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 565 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468676 | Empedrado De Calles | 214 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1646 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468677 | Construccion De Empedrado Humedo En Calle Durazno(Calle De La Secundaria) | 47 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 200741 | 199521.17 | 199521.17 | 199521.17 | 199521.17 | 199521.17 | 199521.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468679 | Empedrado De Calles | 215 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 600000 | 599272 | 599272 | 599272 | 599272 | 599272 | 599272 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468681 | Construccion De Empedrado Humedo En Calle Jose Ma. Morelos 2da. Etapa Y Calle Vicente Guerrero | 48 | Querétaro | San Juan del Río | Tuna Mansa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 249116.61 | 249116.61 | 249116.61 | 249116.61 | 249116.61 | 249116.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 5 ML DE DENTELLON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468684 | Empedrado De Camino "El Tejocote" | 216 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 199479 | 199479 | 199479 | 199479 | 199479 | 199479 | 100 | 0 | Metros | 1625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468688 | Construccion De Empedrado Humedo En Camino A La Escuela 2da. Etapa | 50 | Querétaro | San Juan del Río | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 248234.97 | 248234.97 | 248234.97 | 248234.97 | 248234.97 | 248234.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 24.10 ML DE DENTELLON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468689 | Construccion De Empedrado Humedo En Calle Benito Juarez | 51 | Querétaro | San Juan del Río | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 249124.22 | 249124.22 | 249124.22 | 249124.22 | 249124.22 | 249124.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 8.05 ML DE DENTELLON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468690 | Empedrado De Camino "El Toril", 2a. Etapa | 217 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 150000 | 149654 | 149654 | 149654 | 149654 | 149654 | 149654 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 728 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468691 | Construccion De Empedrado Humedo En Calle Los Encinos Y Los Olvera | 52 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 199958.26 | 199958.26 | 199958.26 | 199958.26 | 199958.26 | 199958.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 15.60 M2 DE CONCRETO EN RAMPA Y 39 ML EN ESCALON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468693 | Empedrado De Camino "La Noria" | 219 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 894 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468695 | Construccion De Empedrado Humedo En Calles Durango Y Sinaloa | 53 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 457000 | 456571.72 | 456571.72 | 456571.72 | 456571.72 | 456571.72 | 456571.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468696 | Empedrado De Camino | 220 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 199420 | 199420 | 199420 | 199420 | 199420 | 199420 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468698 | Empedrado De Camino | 221 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100305 | 100305 | 100305 | 100305 | 100305 | 100305 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 676 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468701 | Empedrado De Camino 2a. Etapa Hacia Juarez | 222 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 400000 | 399132 | 399132 | 399132 | 399132 | 399132 | 399132 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 943 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468703 | Empedrado De Camino 2a. Etapa Loma De La Mision- Llano Largo | 223 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 550000 | 567544 | 567544 | 567544 | 567544 | 567544 | 567544 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468705 | Empedrado De Camino A "El Cacahuate" | 224 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 299510 | 299510 | 299510 | 299510 | 299510 | 299510 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1011 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468711 | Rehabilitacion De Camino Al Panteon Viejo | 228 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 299184 | 299184 | 299184 | 299184 | 299184 | 299184 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1724 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468785 | Programa De Autoproducción De Vivienda 2015 | 008 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ) | Vivienda | Terminado | 2015 | 10295054 | 10295054.24 | 10295054.24 | 10295054.24 | 10295054.24 | 9800652.96 | 9800652.96 | 95.1977 | 0 | Vivienda | 810 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150100468817 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa | 2-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1020000 | 2254333.34 | 2254333.34 | 2254333.34 | 2254333.34 | 2254333.34 | 2254333.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468824 | Construccion De Red De Distribucion De Agua | 3-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 703523.2 | 703523.2 | 703523.2 | 703523.2 | 703523.2 | 703523.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468825 | Ampliacion Del Sistema De Agua "La Colgada" | 4-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 993719.73 | 993719.73 | 993719.73 | 993719.73 | 993719.73 | 993719.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468830 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00070-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 549347.25 | 549347.25 | 549347.25 | 549347.25 | 549347.25 | 549347.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468835 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable La Barranca 2da Etapa | 7-01032-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2300000 | 2273276.39 | 2273276.39 | 2273276.39 | 2273276.39 | 2273276.39 | 2273276.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468846 | Construccion De Sistema De Agua (Bombeo Fotovoltaico) | 8-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Meca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 796463.68 | 796463.68 | 396705.98 | 396705.98 | 396705.98 | 396705.98 | 49.8084 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 49.81 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468855 | Construcción De Sistema De Agua Potable Arroyo Grande 5ta Etapa | 9-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1000000 | 983611.79 | 983611.79 | 983611.79 | 983611.79 | 983611.79 | 983611.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468873 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | 360 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 1500000 | 1497411 | 1497411 | 1497411 | 1497411 | 1497411 | 1497411 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468875 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Corregidora | 361 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 1100000 | 1091113 | 1091113 | 1091113 | 1091113 | 1091113 | 1091113 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468877 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica"El Añil" 2a. Etapa | 362 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 1500000 | 1424274 | 1424274 | 1424274 | 1424274 | 1424274 | 1424274 | 100 | 0 | Luminaria | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468879 | Ampliacion De Red Distribucion De Energia Electrica "Ojo De Agua ", Barrio Ojo De Agua | 367 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Ojo de Agua (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 1575000 | 1573268 | 1573268 | 1573268 | 1573268 | 1573268 | 1573268 | 100 | 0 | Luminaria | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468882 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Arroyo Hondo" | 378 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 819000 | 817947 | 817947 | 817947 | 817947 | 817947 | 817947 | 100 | 0 | Luminaria | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468884 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Los Martinez", | 379 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 819000 | 767779 | 767779 | 767779 | 767779 | 767779 | 767779 | 100 | 0 | Luminaria | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 13 ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468887 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "El Cerrito" | 380 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 1260000 | 1259688 | 1259688 | 1259688 | 1259688 | 1259688 | 1259688 | 100 | 0 | Luminaria | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 20 ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468889 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "San Pedro Tenango", | 382 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 1827000 | 1825578 | 1825578 | 1825578 | 1825578 | 1825578 | 1825578 | 100 | 0 | Luminaria | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 12 ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468896 | Construccion De Red De Distribucion De Agua | 10-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468904 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Paseo De Los Girasoles | 008-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 550000 | 624823.46 | 624823.46 | 624823.46 | 624823.46 | 624823.46 | 624823.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 126 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMETRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468907 | Construccion De Techo En La Cancha De Usos Multiples De La Escuela Telesecundaria | 337 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 600000 | 559359 | 559359 | 559359 | 559359 | 559359 | 559359 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468916 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Insurgentes | 009-15 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 425550 | 332442.13 | 332442.13 | 332442.13 | 332442.13 | 332442.13 | 332442.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468917 | Construcción De Biblioteca En El Preescolar | 339 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 700000 | 446000 | 446000 | 380694 | 380694 | 380694 | 380694 | 85.3574 | 0 | Lote | 64 | 0 | 85 | Financiera: / Física: BIBLIOTECA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468925 | Construccion De Sanitarios En El Preescolar "Ya Hats'I" | 341 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 750000 | 748436 | 748436 | 748436 | 748436 | 748436 | 748436 | 100 | 0 | Lote | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468928 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Callle Sauces | 010-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 578400 | 572784.16 | 572784.16 | 572784.16 | 572784.16 | 572784.16 | 572784.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 530 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468934 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "El Kinder" | 351 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rincón de la Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 504000 | 449404 | 449404 | 449404 | 449404 | 449404 | 449404 | 100 | 0 | Luminaria | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468938 | Ampliación De Red De Distribución De Energia Electrica "El Templo" | 353 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 567000 | 503583 | 503583 | 503583 | 503583 | 503583 | 503583 | 100 | 0 | Luminaria | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468940 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Tirso Valencia Y Alfonso Ramirez | 011-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2000000 | 1989808.35 | 1989808.35 | 1989808.35 | 1989808.35 | 1989808.35 | 1989808.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468941 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Entronque Shosde" 1a. Etapa | 354 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 600000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 100 | 0 | Luminaria | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468944 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Ramal La Cruz" | 374 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 504000 | 456143 | 456143 | 456143 | 456143 | 456143 | 456143 | 100 | 0 | Luminaria | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468948 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Luis Donaldo Colosio | 012-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Los Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 245000 | 239126.84 | 239126.84 | 239126.84 | 239126.84 | 239126.84 | 239126.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468950 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "San Antonio" | 376 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio San Antonio (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 693000 | 701404 | 701404 | 701404 | 701404 | 701404 | 701404 | 100 | 0 | Luminaria | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468957 | Introduccion De Red De Drenaje Colonia La Ermita | 013-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 675000 | 670822.88 | 670822.88 | 670822.88 | 670822.88 | 670822.88 | 670822.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAD 4TO. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468964 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Paseo De Los Pirules | 014-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1660746 | 1659135.41 | 1659135.41 | 1659135.41 | 1659135.41 | 1659135.41 | 1659135.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMANDA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINAD 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468971 | Empedrado De Caminos | 231 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 299426 | 299426 | 299426 | 299426 | 299426 | 299426 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468975 | Empedrado De Caminos Varios Ramales | 232 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 450000 | 449357 | 449357 | 449357 | 449357 | 449357 | 449357 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 819 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468980 | Empedrado De Caminos | 234 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 299871 | 299871 | 299871 | 299871 | 299871 | 299871 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1283 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468982 | Rehabilitacion De Empedrado Calle Luis Donaldo Colosio | 016-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Los Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 600000 | 595706.53 | 595706.53 | 595706.53 | 595706.53 | 595706.53 | 595706.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAD 3ER. TRIMESTRE2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468984 | Empedrado De Caminos | 235 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 299480 | 299480 | 299480 | 299480 | 299480 | 299480 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468985 | Rehabilitacion De Empedrado De Calle Con Mortero Frente A La Primaria | 247 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 326267 | 326267 | 326267 | 326267 | 326267 | 326267 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468989 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria "Venustiano Carranza" | 333 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 317000 | 317000 | 299411 | 294724 | 294724 | 294724 | 92.9729 | 0 | Lote | 27 | 0 | 93 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468991 | Rehabilitacion De Empedrado Calle San Isidro Labrador | 017-15 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1200000 | 1198417.93 | 1198417.93 | 1198417.93 | 1198417.93 | 1198417.93 | 1198417.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINAD 3ER. TRIMESTRE2015 / Registro: OBRA TERMINAD 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468992 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calles, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 621000 | 621000 | 621000 | 620120 | 620120 | 620120 | 620120 | 99.8583 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468995 | Construcción De Un Aula En El Preescolar "Ra Hñahñu" | 334 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 350000 | 348725 | 348725 | 348725 | 348725 | 348725 | 348725 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468997 | Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria "Martín Luis Guzmán" | 335 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 385000 | 385000 | 348922 | 345396 | 345396 | 345396 | 89.7132 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 90 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468998 | Urbanizacion De Calles Pita | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 358540 | 358540 | 358540 | 153195.54 | 153195.54 | 153195.54 | 153195.54 | 42.7276 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469000 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria "Alfonso Caso" | 336 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469001 | Rehabilitacion De Empedrado En Calle 2 De Octubre Y 20 De Noviembre | 018-15 | Querétaro | Tequisquiapan | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 900000 | 894362.29 | 894362.29 | 894362.29 | 894362.29 | 894362.29 | 894362.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINAD 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469007 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Calle Lazaro Cardenas", | 348 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 420000 | 418750 | 418750 | 418750 | 418750 | 418750 | 418750 | 100 | 0 | Luminaria | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469008 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "El Taller" | 352 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469014 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle San Juanico, Demiño | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 437000 | 437000 | 437000 | 359547.07 | 359547.07 | 359547.07 | 359547.07 | 82.2762 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469018 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Calle Centro De Salud | 372 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469020 | Alumbrado En Calles El Jaral | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 1200000 | 1200000 | 414415.15 | 414415.15 | 414415.15 | 414415.15 | 34.5346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469021 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "San Antonio La Labor 2" | 373 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 378000 | 376987 | 376987 | 376987 | 376987 | 376987 | 376987 | 100 | 0 | Luminaria | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469026 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones Calle Acceso A La Comunidad | 020-15 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 249761.4 | 249761.4 | 249761.4 | 249761.4 | 249761.4 | 249761.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469032 | Alumbrado De Calles Valles Del Sol | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 121732 | 121732 | 121732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469041 | Programa De Vivienda Digna (Recámara Adicional) | 009 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro | Vivienda | Terminado | 2015 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | Vivienda | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Avance Financiero.- El recurso federal fue recibido en el primer trimestre, desde entonces se reporta una avance financiero del 100% en el entendido de que se ejercen los recursos federales una vez que el beneficiario recibe el cheque nominativo correspondiente. Avance Físico.- El porcentaje de avance físico reportado es el que corresponde al ejercicio del subsidio federal. La solución habitacional está integrada en promedio por el 65% de recurso federal, el 5% de ahorro previo aportado por el beneficiario y el 30% de financiamiento (aportación estatal, municipal y/o por financiamiento). El Porcentaje de avance físico fue determinado en base al promedio de los avances de 3 municipios que fueron incluidos en éste folio. En el cuarto trimestre de 2015 se concluye el programa. -
QUE15150100469046 | Electrificacion De Calles Prol Circuito 11 Febrero | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 142438.37 | 142438.37 | 142438.37 | 142438.37 | 40.6967 | 0 | Metros lineales | 1315 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469052 | Electrificacion De Calles Andador Acceso Iglesia | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1315 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469061 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Corregidora Y C. Laurel, Demiño | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 729100 | 729100 | 729100 | 728558.53 | 728558.53 | 728558.53 | 728558.53 | 99.9257 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469065 | Electrificacion De Calles De 15 De Mayo Y 5 De Mayo | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 375604.02 | 375604.02 | 375604.02 | 375604.02 | 75.1208 | 0 | Metros lineales | 1775 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469072 | Ampliacion De Red De Drenaje En Privada Revolucion Y Calle Sn, Demiño | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 278300 | 278300 | 278300 | 275289.53 | 275289.53 | 275289.53 | 275289.53 | 98.9183 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469074 | Electrificacion De Calles Acceso Principal A Santa Maria | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 351154.83 | 351154.83 | 351154.83 | 87.7887 | 0 | Metros lineales | 1252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469089 | Ampliacion De Red De Drenaje En Privada Cedros Y Calle Cedro, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 632500 | 632500 | 632500 | 631400 | 631399.99 | 631399.99 | 631399.99 | 99.8261 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469096 | Electrificacion De Calles | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECERETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 405470 | 405470 | 405470 | 405470 | 67.5783 | 0 | Metros lineales | 1820 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469111 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle La Palma, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 529000 | 464000 | 464000 | 462451.23 | 462451.23 | 462451.23 | 0 | 99.6662 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469124 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Del Sabino Y Privada Del Cedro, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 614100 | 590000 | 590000 | 588795.5 | 588547.34 | 588547.34 | 588547.34 | 99.7538 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469131 | Construcion De Arcotecho Escuela Rafael Ramirez | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECERETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 355177.22 | 355177.22 | 355177.22 | 355177.22 | 71.0354 | 0 | Metros lineales | 1820 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469143 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Privada Del Sabino, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 184000 | 184000 | 184000 | 183407.3 | 183407.3 | 183407.3 | 183407.3 | 99.6779 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469181 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Encino Y Calle Alcanfores, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 345000 | 297000 | 297000 | 295424.98 | 295424.98 | 295424.98 | 0 | 99.4697 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469202 | Construccion De Arcotecho Escuela Justo Sierra | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 800000 | 781803.5 | 781803.5 | 781803.5 | 781803.5 | 781803.5 | 781803.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1752 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469207 | Programa De Vivienda Digna Para Construcción De Unidades Básicas De Vivienda Rural 2015 | 010 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro | Vivienda | Terminado | 2015 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Avance Financiero.- El recurso federal fue recibido en el primer trimestre, desde entonces se reporta una avance financiero del 100% en el entendido de que se ejercen los recursos federales una vez que el beneficiario recibe el cheque nominativo correspondiente. En el cuarto trimestre del 2015 se realiza la ministración del 50% del recurso restante. Avance Físico.- El porcentaje de avance físico reportado es el que corresponde al ejercicio del subsidio federal. La solución habitacional está integrada en promedio por el 65% de recurso federal, el 5% de ahorro previo aportado por el beneficiario y el 30% de financiamiento (aportación estatal, municipal y/o por financiamiento). El Porcentaje de avance físico fue determinado en base al promedio de los avances de 3 municipios que fueron incluidos en éste folio. En el cuarto trimestre de 2015 se concluye el programa. -
QUE15150100469208 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Piñones, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 874000 | 874000 | 874000 | 872023.82 | 872023.82 | 872023.82 | 872023.82 | 99.7739 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469223 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Prol. Revolucion, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276000 | 436100 | 436100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra pendiente por ejercer para el ejercicio 2016. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469254 | Programa De Vivienda Digna De Unidades Básicas De Vivienda Urbana 2015 | 011 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 100 | 0 | Vivienda | 1500 | 0 | 60 | Financiera: Avance Financiero.- El recurso federal fue recibido en el primer trimestre de 2015, desde entonces se reporta una avance financiero del 100% en el entendido de que se ejercen los recursos federales una vez que el beneficiario recibe el cheque nominativo correspondiente. Se obtuvieron productos financieros acumulados por $419,690.57 ($119,747.86 del primer trimestre, $183,410.55 del segundo trimestre, $112,727.69 del tercer trimestre y $3,804.47 del cuarto trimestre). / Física: Avance Físico.- La solución habitacional está integrada por el 100% de recurso federal. El Porcentaje de avance físico no refleja un porcentaje mayor, toda vez que los cambios climáticos no permiten el avance programado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. / Registro: para validar proyecto informe definitivo
QUE15150100469262 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Olivar, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS UBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276000 | 253000 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra pendiente por ejercer para el ejercicio 2016. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469299 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Privada Alamo, La Magdaelna | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 184000 | 184000 | 184000 | 183980.5 | 183980.5 | 183980.5 | 183980.5 | 99.9894 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469322 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Privada Sn, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA NO SE PUDO REALIZAR DEBIDO A QUE SE TIENE RECURSO DISPONIBLE POR LA CANTIDAD DE $58,411.08, LA CANTIDAD FALTANTE QUE ES POR LA CANTIDAD DE $291,588.92 SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA SU RESPECTIVO PROCESO ADMINISTRATIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469365 | Modernizacion Y Ampliación Del Camino E.C. Km 9 300 (El Palmar-Xidhí)-Tzibantzá, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 4 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 000 Al Km 4 300 | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tzibantzá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1508811.75 | 1508811.75 | 1508811.75 | 1484687.04 | 1484687.03 | 1484687.03 | 1484687.03 | 98.4011 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469398 | Apertura De Camino Rural | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Hortelano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 399714.96 | 399714.96 | 399714.96 | 399714.96 | 99.9287 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469423 | Apertura De Camino Rural | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Torno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra pendiente por ejercer para el ejercicio 2016. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469504 | Urbanizacion En Calle Felipe Angeles, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 2454828.21 | 2454828.21 | 2454828.21 | 2436338.29 | 2436338.29 | 2436338.29 | 2436338.29 | 99.2468 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469543 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles (Callejon Sn Y C. El Cerrito), San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299856.81 | 295501.02 | 295501.02 | 295501.02 | 98.5003 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469587 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa del Castillo (La Fajilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 390000 | 390000 | 390000 | 389989.84 | 361333.79 | 361333.79 | 361333.79 | 92.6497 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469659 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles (15 De Mayo, Ayuntamiento), San Diego | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 419965.87 | 415327.39 | 415327.39 | 415327.39 | 98.8875 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469684 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1618048.82 | 1618048.82 | 1618048.82 | 1618048.82 | 99.8796 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469733 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 480000 | 480000 | 480000 | 479912.06 | 474377.5 | 474377.5 | 474377.5 | 98.8286 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469748 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles, Demiño | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 460000 | 460000 | 460000 | 459983.24 | 455305.81 | 455305.81 | 455305.81 | 98.9795 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469770 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Arroyo de Zituní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 499770.64 | 499770.64 | 499770.64 | 499770.64 | 99.9541 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469800 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada De Sabinos, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 119882.69 | 112319.47 | 112319.47 | 112319.47 | 93.5996 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469824 | Ampliacion De Red De Energía Electrica, La Honda | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 2475000 | 2475000 | 2475000 | 2473240 | 2473240 | 2473240 | 2473240 | 99.9289 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469839 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles, La Meseta | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 898466.29 | 897326.27 | 897326.27 | 897326.27 | 99.7029 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470068 | Ampliacion De Sistema De Red De Drenaje 2da Etapa | 03 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 320000 | 449865.98 | 449865.98 | 449865.98 | 449865.98 | 449865.98 | 449865.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Física: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470079 | Pavimentacion De Calle Barrio San Jose Catiteo | 06 | Querétaro | San Joaquín | Los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 110000 | 110002.8 | 110002.8 | 110002.8 | 110002.8 | 110002.8 | 110002.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Física: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470080 | Pavimentacion De Calle | 07 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 125000 | 125000.2 | 125000.2 | 125000.2 | 125000.2 | 125000.2 | 125000.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Física: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470089 | Pavimentacion De Calle | 11 | Querétaro | San Joaquín | Los Azóguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 50000 | 50000.95 | 50000.95 | 50000.95 | 50000.95 | 50000.95 | 50000.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Física: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470091 | Rehabilitacion De Camino Rural Barrio Campo Alegre | 12 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 50000 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Física: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470093 | Rehabilitacion De Camino Rural | 13 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 32000 | 36777.98 | 36777.98 | 36777.98 | 36777.98 | 36777.98 | 36777.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Física: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470105 | Equipamiento Y Ampliacion De Centro De Salud | 22 | Querétaro | San Joaquín | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Salud | Terminado | 2015 | 120000 | 119929.67 | 119929.67 | 119929.67 | 119929.67 | 119929.67 | 119929.67 | 100 | 0 | Equipamiento | 25 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470108 | Ampliacion De Techumbre Escuela Primaria. | 25 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Educación | Terminado | 2015 | 250000 | 249564.45 | 249564.45 | 249564.45 | 249564.45 | 249564.45 | 204187.57 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 95 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470110 | Construccion De Sanitarios En Preescolar | 24 | Querétaro | San Joaquín | Los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Educación | Terminado | 2015 | 150000 | 149645.25 | 149645.25 | 149645.25 | 149645.25 | 149645.25 | 149645.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470116 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 28 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 2 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470117 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 29 | Querétaro | San Joaquín | La Polvareda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 350000 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Física: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470118 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 30 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300000 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 55121.86 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 2 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470122 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 31 | Querétaro | San Joaquín | Culebras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | Terminado | 2015 | 100000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 5 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470125 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 33 | Querétaro | San Joaquín | Puerto del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | Terminado | 2015 | 100000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 5 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470126 | Construccion De Red De Energia Electrica | 34 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | Terminado | 2015 | 2200000 | 2299251.31 | 2299251.31 | 2299251.31 | 2299251.31 | 2299251.31 | 2299251.31 | 100 | 0 | Lote | 15 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470129 | Ampliacion De Red De Enegia Electrica | 36 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | Terminado | 2015 | 352000 | 341474.22 | 341474.22 | 341474.22 | 341474.22 | 341474.22 | 341474.22 | 100 | 0 | Lote | 10 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470132 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 38 | Querétaro | San Joaquín | Mesa del Platanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | Terminado | 2015 | 376000 | 187582.81 | 187582.81 | 187582.81 | 187582.81 | 187582.81 | 187582.81 | 100 | 0 | Lote | 6 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470134 | Energia Solar ( Paneles) | 40 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | Terminado | 2015 | 185741 | 147209.26 | 147209.26 | 147209.26 | 147209.26 | 147209.26 | 147209.26 | 100 | 0 | Lote | 40 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470190 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 1153181.93 | 1128868.09 | 1128868.09 | 1128868.09 | 97.7375 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470196 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 480000 | 824000 | 824000 | 823896.37 | 823862.71 | 823862.71 | 823862.71 | 99.9833 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470210 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Boxasní, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 31471.19 | 31471.19 | 31471.19 | 31471.19 | 31471.19 | 31471.19 | 31471.19 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470243 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad La Pastilla, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Pastilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 24474.62 | 24474.62 | 24474.62 | 24474.62 | 24474.62 | 24474.62 | 24474.62 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470257 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad Rancho De Guadalupe, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 47971.6 | 47971.6 | 47971.6 | 47971.6 | 47971.6 | 47971.6 | 47971.6 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470301 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Los Sectores: Camino A Los Martínez Y Zona De La Capilla, De La Localidad Las Viguitas, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Viguitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 86016 | 86016 | 86016 | 86016 | 86016 | 86016 | 86016 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470349 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Los Sectores: Capilla La Bóveda, Preesc. Ra Yu Ra Ñanhú, Cerro Del Mastrantó Y Loma Puerto Del Toro,El Membrillo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Membrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 43243.38 | 43243.38 | 43243.38 | 43243.38 | 43243.38 | 43243.38 | 43243.38 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA POR CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470378 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Sector Barranco, De La Localidad Corral Blanco, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Corral Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 23859.55 | 23859.55 | 23859.55 | 23859.55 | 23859.55 | 23859.55 | 23859.55 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470410 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Sector Norte, De La Localidad El Soyatal, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Soyatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 52232.8 | 52232.8 | 52232.8 | 52232.8 | 52232.8 | 52232.8 | 52232.8 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA CFE - / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470479 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Sector De La Subdelegación, Calle S/N Y Zona De La Marmolera, De La Localidad De Chavarrias, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Chavarrías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 30730.68 | 30730.68 | 30730.68 | 30730.68 | 30730.68 | 30730.68 | 30730.68 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470506 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Las Calles: Villa De Guadalupe, Laureles, 7 De Noviembre Y Calle El Mezquital, De La Localidad La Tinaja,Mpio. De Cadereyta | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 38306.17 | 38306.17 | 38306.17 | 38306.17 | 38306.17 | 38306.17 | 38306.17 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470538 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Los Sectores: El Barranco Y Centro De Salud, De La Localidad Altamira (La Bondotita), Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Altamira (La Bondotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 47124.65 | 47124.65 | 47124.65 | 47124.65 | 47124.65 | 47124.65 | 47124.65 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470628 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Los Sectores: Camino Al Banco De Mármol, Subdelegación Y Camino A Vizarrón, De La Localidad Los Juárez, Mpio De Cadereyta | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 141625.86 | 141625.86 | 141625.86 | 141625.86 | 141625.86 | 141625.86 | 141625.86 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470781 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2015-00194 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2540170.9 | 2021835.14 | 2021835.14 | 2021835.14 | 2021835.14 | 2021835.14 | 2021835.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 489 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470855 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Boxasní, En El Municipio De Cadereyta De Montes. | 2015-00195 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 6080998 | 4215686.57 | 4215686.57 | 4215686.57 | 4215686.57 | 4215686.57 | 4215686.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1481 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470891 | Amp. De Red De Distrib. De Energía Eléc. Para Beneficiara Los Sectoresbachillerato,Calle S/N,Calle De La Subd.Zona Del Templonuestrasra De Gpe.Sección Soyatal,Mesa Misión Sombrerete,Camino Al Soyatal | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Sombrerete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 212586.96 | 212586.96 | 212586.96 | 212586.96 | 212586.96 | 212586.96 | 212586.96 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470968 | Suministro De Paneles Solares | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 82500 | 82500 | 82500 | 82322.88 | 82322.88 | 82322.88 | 82322.88 | 99.7853 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471013 | Suministro De Paneles Solares | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 125000 | 125000 | 125000 | 124769.6 | 124769.6 | 124769.6 | 124769.6 | 99.8157 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471122 | Suministro De Paneles Solares | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299117.6 | 299117.6 | 299117.6 | 299117.6 | 99.7059 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471171 | Rehabilitacion De Casa De Salud | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa del Castillo (La Fajilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 199316.88 | 199316.88 | 199316.88 | 199316.88 | 99.6584 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471260 | Construccion De Casa De Salud | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 448450 | 448450 | 448450 | 448450 | 99.6556 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471304 | Rehabilitacion De Techos En Escuela Primaria General Pedro Maria Anaya Con Clave 22dpr0695g | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Martín Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 248930.17 | 248930.17 | 248930.17 | 248930.17 | 99.5721 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471340 | Construccion De Circulado En Jardin De Niños La Voz Del Niño Con Clave 22dcc0024m | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 199699.68 | 191743.04 | 191743.04 | 191743.04 | 95.8715 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471386 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Francisco I. Madero Con Clave 22dpb0046c | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Soyatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 179286.92 | 179286.92 | 179286.92 | 179286.92 | 99.6038 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471415 | Rehabilitacion De Circulado Perimetral En Escuela Primaria Venustiano Carranza Con Clave 22dpr0390o, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299997.95 | 299997.94 | 299997.94 | 299997.94 | 99.9993 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471440 | Rehabilitacion En Preescolar Con Clave 22kjn0690e | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 199471.36 | 199471.36 | 199471.36 | 199471.36 | 99.7357 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471480 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Con Clave 22kpr0098t | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Zenthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 179286.92 | 179286.92 | 179286.92 | 179286.92 | 99.6038 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471495 | Rehabilitacion En Preescolar Con Clave 22kjn0053g | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Amolitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 199998.7 | 199998.7 | 199998.7 | 199998.7 | 99.9994 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471513 | Construccion De Aula En Preescolar Con Clave 22kjn0879g | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pie de la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 399160.33 | 399160.32 | 399160.32 | 399160.32 | 99.7901 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471536 | Construccion De Circulado En Escuela Primaria Con Clave 22kpr0275g | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Adarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 248570.56 | 248570.55 | 248570.55 | 248570.55 | 99.4282 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471557 | Rehabilitacion En Primaria Lazaro Cardenas Con Clave 22dpr4373z | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 148392.25 | 148392.25 | 148392.25 | 148392.25 | 98.9282 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471569 | Rehabilitacion En Escuela Primaria, Charco Frio. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 149658.79 | 149658.79 | 149658.79 | 149658.79 | 99.7725 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472094 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 209122.6 | 209122.6 | 209122.6 | 209122.6 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472102 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Zenthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 105000 | 105000 | 105000 | 104561.3 | 104561.3 | 104561.3 | 104561.3 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472142 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 348537.66 | 348537.66 | 348537.66 | 348537.66 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472160 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 175000 | 175000 | 175000 | 174268.83 | 174268.83 | 174268.83 | 174268.83 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMÍAS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472167 | Construccion De Recamaras Adicionales, San Diego | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 245000 | 245000 | 245000 | 243976.36 | 243976.36 | 243976.36 | 243976.36 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMÍAS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472233 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Domuhí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 140000 | 140000 | 140000 | 139415.06 | 139415.06 | 139415.06 | 139415.06 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMÍAS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472266 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 140000 | 140000 | 140000 | 139415.06 | 139415.06 | 139415.06 | 139415.06 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMÍAS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472296 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 69707.53 | 69707.53 | 69707.53 | 69707.53 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472353 | Construccion De Recamaras Adicionales, Fuentes Y Pueblo Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 348537.66 | 348537.66 | 348537.66 | 348537.66 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMÍAS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472467 | Construccion De Recamaras Adicionales, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 140000 | 140000 | 140000 | 139415.06 | 139415.06 | 139415.06 | 139415.06 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMÍAS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472503 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 34853.77 | 34853.77 | 34853.77 | 34853.77 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMÍAS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472549 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 34853.77 | 34853.77 | 34853.77 | 34853.77 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMÍAS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472553 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 175000 | 175000 | 175000 | 174268.83 | 174268.83 | 174268.83 | 174268.83 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMÍAS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472620 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 34853.77 | 34853.77 | 34853.77 | 34853.77 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMÍAS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472629 | Construccion De Recamaras Adicionales, La Magdalena. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 348537.66 | 348537.66 | 348537.66 | 348537.66 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMÍAS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472687 | Construccion De Recamaras Adicionales, Demiño. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 278830.13 | 278830.13 | 278830.13 | 278830.13 | 99.5822 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMÍAS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472701 | Construccion De Losa De Concreto | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 364000 | 364000 | 364000 | 363523.15 | 363523.15 | 363523.15 | 363523.15 | 99.869 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472774 | Construccion De Losa De Concreto | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OPBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 364000 | 364000 | 364000 | 363523.15 | 363523.15 | 363523.15 | 363523.15 | 99.869 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472863 | Construccion De Losa De Concreto | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Timbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 196000 | 196000 | 196000 | 194994.98 | 194455.36 | 194455.36 | 194455.36 | 99.2119 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472864 | Empedrado De Caminos | 230 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 199713 | 199713 | 199713 | 199713 | 199713 | 199713 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472872 | Construccion De Losa De Concreto | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Calera (Los Guerreros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 278564.26 | 278564.26 | 278564.26 | 278564.26 | 99.4872 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472877 | Empedrado De La Calle "Luis Franco" | 236 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1646 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472954 | Mantenimiento De Calles Y Caminos Varias Localidades Del Municipio | 238 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 97895 | 97895 | 97895 | 97895 | 97895 | 97895 | 100 | 0 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474027 | Rehabilitacion De Camino Acceso 2 A Tenasda | 244 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 120000 | 120000 | 99627 | 99627 | 99627 | 82077 | 83.0225 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474030 | Rehabilitacion De Camino Al Ejido Emiliano Zapata | 245 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 150000 | 148491 | 148491 | 148491 | 148491 | 148491 | 148491 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474039 | Rehabilitacion De Camino En El Ejido San Pedro Tenango De "La Cancha A La Clinica" | 246 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 94910 | 94910 | 94910 | 94910 | 94910 | 94910 | 100 | 0 | Metros lineales | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474042 | Urbanizacion De Calles Kinder E Iglesia | 248 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 199664 | 199664 | 199664 | 199664 | 199664 | 199664 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 819 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474045 | Construcccion De Sanitarios Con Biodigestores | 251 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 250000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474079 | Rehabilitación De Camino "Los Alcanfores" | 343 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1625 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474272 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Calle Escuelas" | 347 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 180000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474791 | Ampliación De Red De Distribución De Energia Electrica "El Aserrin 1" | 349 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Aserrín (Ojo de Agua del Hornito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 252000 | 251827 | 251827 | 251827 | 251827 | 251827 | 251827 | 100 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474824 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | 359 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 252000 | 252000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474830 | Ampliacion De Red De Distribucion Energia Electrica "El Tepozan 4" | 363 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474842 | Ampliacion De Red De Energia Electrica "Los Ventura" | 364 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474908 | Ampliacion De Red Distribucion De Energia Electrica "Juan De La Barrera" | 365 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 120000 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474925 | Ampliacion De Red Distribucion De Energia Electrica "La Soledad" | 366 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 189000 | 179846 | 179846 | 179846 | 179846 | 179846 | 179846 | 100 | 0 | Luminaria | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100475009 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Km 13" | 355 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477108 | Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 300000 | 305466 | 305466 | 305466 | 305466 | 305466 | 305466 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477113 | Construcción, Rehabilitación Y Ampliación De Red De Drenaje, Saucillo. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1000000 | 984210 | 984210 | 984210 | 984210 | 984210 | 984210 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477116 | Construcción De Red De Drenaje, Valle Verde. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 595438 | 595438 | 595438 | 595438 | 595438 | 595438 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477119 | Urbanización De Calle En El Embocadero, El Embocadero. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Embocadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 243251 | 243251 | 243251 | 243251 | 243251 | 243251 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477127 | Muro De Contención En Las Terrazas, Jalpan De Serra. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Colonia las Terrazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 312500 | 304377 | 304377 | 304377 | 304377 | 304377 | 304377 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477182 | Urbanización De Calle Principal En El Saucillo, Saucillo. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 244321 | 244321 | 244321 | 244321 | 244321 | 244321 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477185 | Urbanización De Calle Principal En Valle Verde, Valle Verde. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477191 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Tancoyol | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 330000 | 328048 | 328048 | 328048 | 328048 | 328048 | 328048 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477194 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Los Jasso. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Jasso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 561000 | 558288 | 558288 | 558288 | 558288 | 558288 | 558288 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477199 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Carrizal De Los Duran. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Durán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477204 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Carrizal De Los Sanchez. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 300000 | 295630 | 295630 | 295630 | 295630 | 295630 | 295630 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477207 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica, El Lindero. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 250000 | 248103 | 248103 | 248103 | 248103 | 248103 | 248103 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477217 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Santa Ines Jalpan. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Colonia Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 150000 | 149255 | 149255 | 149255 | 149255 | 149255 | 149255 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477221 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, El Saucito. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 150000 | 149349 | 149349 | 149349 | 149349 | 149349 | 149349 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477224 | Rehabilitación De Alumbrado Publico, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 310000 | 85688 | 85688 | 85688 | 85688 | 85688 | 85688 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477228 | Rehabilitación De Dispensarios Médicos, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Salud | Terminado | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477233 | Aula De Medios, Agua Fría. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | Terminado | 2015 | 2000000 | 1296755 | 1296755 | 1296755 | 1296755 | 1296755 | 1296755 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477236 | Mantenimiento A Escuelas Primarias, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | Terminado | 2015 | 400000 | 286012 | 286012 | 286012 | 286012 | 286012 | 286012 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477241 | Rehabilitación De Cocina En Albergue Rural, Tancoyol. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 497791 | 497791 | 497791 | 497791 | 497791 | 497791 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477249 | Rehabilitación De Sanitarios En Telesecundaria, Laguna De Pitzquintla. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Laguna de Pitzquintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | Terminado | 2015 | 150000 | 150003 | 150003 | 150003 | 150003 | 150003 | 150003 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477253 | Construcción De Dren Pluvial En Telesecundaria, Valle Verde. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 798645 | 798645 | 798645 | 798645 | 798645 | 798645 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477258 | Barda Perimetral Y Muro De Contención En Escuela Primaria Niños Héroes, Saldiveña. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | Terminado | 2015 | 250000 | 247796 | 247796 | 247796 | 247796 | 247796 | 247796 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477262 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria, Zoyapilca. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Zoyapilca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | Terminado | 2015 | 600000 | 597541 | 597541 | 597541 | 597541 | 597541 | 597541 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477277 | Construcción De Rampas De Concreto, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 500000 | 290855 | 290855 | 290855 | 290855 | 290855 | 290855 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477285 | Rehabilitación De Caminos, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 500000 | 597117 | 597117 | 597117 | 597117 | 597117 | 597117 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477300 | Desasolve De Bordos, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 115000 | 114639 | 114639 | 114639 | 114639 | 114639 | 114639 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482041 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control y Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 804600 | 804600 | 804600 | 804600 | 738563.41 | 738563.41 | 738563.41 | 91.7926 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 91.79 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482067 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11260413 | 11260413 | 11260413 | 11260413 | 10462722.8 | 10462722.6 | 10462722.6 | 92.916 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 92.92 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482087 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7808200 | 7808200 | 7808200 | 7808200 | 6949500.93 | 6949500.93 | 6949500.93 | 89.0026 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 89 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482129 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Periciales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27436516 | 27436516 | 27436516 | 27436516 | 24454303.94 | 24454303.94 | 24454303.94 | 89.1305 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 89.13 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482147 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaría de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 37960000 | 37960000 | 37960000 | 37960000 | 14321040.73 | 14321040.73 | 14321040.73 | 37.7267 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 37.73 | Financiera: No se ejerció nada este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482222 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16872669.8 | 16872669.8 | 16872669.8 | 16872669.8 | 6144250.97 | 6144250.97 | 6144250.97 | 36.4154 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 36.42 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482256 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 99315.14 | 99315.14 | 99315.14 | 8.2763 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 8.28 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció el recurso en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482289 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 1263977.4 | 1263977.4 | 1263977.4 | 50.9668 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 50.97 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482326 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direcciones de la Procuración de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 53110950.2 | 53110950.2 | 53110950.2 | 53110950.2 | 51779532.14 | 51779532.14 | 51779532.14 | 97.4931 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 97.49 | Financiera: No se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495308 | Imagen Urbana, Dignificación De Comercio En Ezequiel Montes | 2015-00951 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Pblicas del Municipio de Ezequiel Montes | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8887001.37 | 8886983.75 | 8886983.75 | 8886983.75 | 98.7443 | 0 | Metros Cuadrados | 17000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE A LA DOPGS PARA VALIDACIÓN DE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495311 | Sistema De Recorrido Aéreo De Alta Velocidad Con Frenado Inducido Con Corriente Eddy, Construcción De 4 Baños Secos, 1 Sendero De Madera, 1 Puente Mirador Y Un Muro Para Escalar. | 2015-00975 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3997103.43 | 3997100.81 | 3997100.81 | 3997100.81 | 99.9275 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE A LA DOPGS PARA VALIDACIÓN DE INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495387 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Calles Cipres,Privada Cipres,Calle 27 De Septiembre En Col. Los Uribe Y Calle Pinos | 55 | Querétaro | San Juan del Río | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 470000 | 469085.43 | 469085.43 | 469085.43 | 469085.43 | 469085.43 | 469085.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495487 | Ampliación De Red D Agua Potable Calle Paseo Constitución En La Col.Martires D.La Libertad I | 2015-0023 | Querétaro | Querétaro | Mártires de la Libertad I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 326364.65 | 244154.89 | 244154.89 | 244154.89 | 244154.89 | 244154.89 | 244154.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495489 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Primera Privada San Luis, Colonia Horno Del Muerto, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0082 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 191159.4 | 177637.52 | 177637.52 | 177637.52 | 177637.52 | 177637.52 | 177637.52 | 100 | 0 | Luminaria | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495492 | Electrificación Y Alumbrado Publico En Calle 3 Y Privada 6, Colonia Ampliación El Oasis, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0093 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 261689.45 | 237734.67 | 237734.67 | 237734.67 | 237734.67 | 237734.67 | 237734.67 | 100 | 0 | Luminaria | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495493 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Corregidora, Colonia Valle De Bicentenario, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0107 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 324996.41 | 320233.92 | 320233.92 | 320233.92 | 210712.46 | 210712.46 | 210712.46 | 65.7995 | 0 | Luminaria | 450 | 0 | 65 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN CON UN ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE $32,856.42 / Física: OBRA EN EJECUCIÓN CON UN ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE $32,856.42 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495569 | Urbanización En Calle Encino, Sabino, Fresno Y Paraiso, En La Colonia 5 Halcones, San José El Alto, Delegación Epigmenio González | 2015-0108 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto Zona X | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 520330.03 | 647793.91 | 647793.91 | 647793.91 | 647793.91 | 647793.91 | 647793.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495575 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Carr. Al Zapote, Localidad Sección Este De Santa Maria Del Zapote, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0115 | Querétaro | Querétaro | Santa María del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 232975.76 | 226324.09 | 226324.09 | 226324.09 | 226324.09 | 226324.09 | 226324.09 | 100 | 0 | Luminaria | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495578 | Ampliación De Red De Electrificación Y Alumbrado Público En Calles Cerro De La Bufa Y Cerro De Mendiola En Su Tramo De Calle Patol Hacia Fin De Calle, Colonia Las Américas Iii Deleg. Eg | 2015-0118 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 222239.04 | 191089.53 | 191089.53 | 191089.53 | 191089.53 | 191089.53 | 191089.53 | 100 | 0 | Luminaria | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495582 | Introducción D Red D Drenaje Sanitario En Calles Aurora De La Mañana, Cielo Claro, Circ.Claro Amanecer, Luz D Alba, Luz D Amanecer, Madrugada Del Eden , Rocio D La Mañana, Col.Jardines D La Alborada | 2015-0119 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2997977.03 | 2912122.74 | 2912122.74 | 2912122.74 | 2912122.74 | 2912122.74 | 2912122.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 770 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495589 | Introducción D Red D Agua Potable En Calles Aurora D La Mañana, Cielo Claro, Circuito Claro Amanecer, Luz D Alba, Luz D Amanecer, Madrugada Del Eden , Rocio D La Mañana, Col.Jardines D La Alborada | 2015-0120 | Querétaro | Querétaro | Colonia Alborada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1106174.81 | 827340.71 | 827340.71 | 827340.71 | 827340.71 | 827340.71 | 827340.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 770 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN ELE EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN ELE EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495592 | Ampliacíon De Red Dedrenaje Sanitario En Calles Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Ricardo Flores Magón, Jesús García Y Calle S/N, Colonia Jardines De Las Azucenas (La Floresta), Deleg.Fcp | 2015-0123 | Querétaro | Querétaro | Colonia Jardines de Azucenas (La Floresta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3623000 | 3441710.43 | 3441710.43 | 3441710.43 | 3441710.43 | 3441710.43 | 3441710.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 1090 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495611 | Empedrado Ahogado En Mortero En Calle Manantiales De Calle Arroyo Seco A Calle Fray Pedro De Gante Acera Norte, Localidad El Salite, Delegación Epigmenio González | 2015-0126 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1466353.85 | 1224537.7 | 1224537.7 | 1224537.7 | 1224537.7 | 1224537.7 | 1224537.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN ELE EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN ELE EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495913 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Michoacán, Primera Privada San Luis Y Nuevo León, Colonia San José El Alto (Horno Del Muerto), Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0131 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 197000.02 | 192037.59 | 192037.59 | 192037.59 | 192037.59 | 192037.59 | 192037.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495916 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primera Privada San Luis Y Nuevo León, Colonia San José El Alto (Horno Del Muerto), Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0132 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 540400.01 | 574622.31 | 574622.31 | 574622.31 | 574622.31 | 574622.31 | 574622.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495920 | Introducción De Drenaje Sanitario En Calles Cerro Del Venado, Cerro De Mendiola, Cerro De La Bufa, Cerro Del Capulin Y Cerro Del Huizache, Col. Las Americas Iii, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0148 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1570930.85 | 1443817.74 | 1443817.74 | 1443817.74 | 1443817.74 | 1443817.74 | 1443817.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 310 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495925 | Introducción De Red De Agua Potable En Calles Cerro Del Venado, Cerro De Mendiola, Cerro De La Bufa, Cerro Del Capulin Y Cerro Del Huizache, Col. Las Americas Iii, Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0149 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 842846.04 | 783185.29 | 783185.29 | 783185.29 | 783185.29 | 783185.29 | 783185.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 310 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495930 | Rehabilitación De 1 Aula En La Secundaria Sueños De Juventud Y Estudio, Charape De La Joya, Santa Rosa Jáuregui | 2015-0154 | Querétaro | Querétaro | Charape la Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 49770.31 | 49034.32 | 49034.32 | 49034.32 | 49034.32 | 49034.32 | 49034.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495935 | Ampliación De Empedrado Ahogado En Mortero En Calle 8 De 10 De Diciembre A Epigmenio González, Colonia Buenos Aires, Delegacíon Epigmenio Gonzalez | 2015-0155 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1717062.69 | 1496402.79 | 1496402.79 | 1496402.79 | 1496402.79 | 1496402.79 | 1496402.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495945 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Génesis, Galaxia,Orion, Punta Rubí, Colonia Proyección 2000, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0156 | Querétaro | Querétaro | Colonia Proyección 2000 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2286532.27 | 2192224.14 | 2192224.14 | 1848599.79 | 1848599.79 | 1848599.79 | 1848599.79 | 84.3253 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 84 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN CON UN ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR POR $103,087.30 / Física: OBRA EN EJECUCIÓN CON UN ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR POR $103,087.30 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495947 | Introducción De Red De Agua Potable En Calles Génesis, Galaxia,Orion, Punta Rubí, Colonia Proyección 2000, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0157 | Querétaro | Querétaro | Colonia Proyección 2000 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 892047.92 | 834912.47 | 834912.47 | 440525.47 | 440525.47 | 440525.47 | 440525.47 | 52.7631 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 52 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN CON UN ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $118,316.11 / Física: OBRA EN EJECUCIÓN CON UN ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $118,316.11 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495991 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Corregidora, Sección Oeste De Ejido Santa María (Valle De Bicentenario), Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0159 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 801049.86 | 612056.83 | 612056.83 | 612056.83 | 612056.83 | 612056.83 | 612056.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495992 | Introducción De Red De Agua Potable En Calle Corregidora, Sección Oeste Del Ejido Santa María (Valle De Bicentenario), Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0160 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 348009.62 | 202602.1 | 202602.1 | 202602.1 | 202602.1 | 202602.1 | 202602.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495993 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Camino A Cerro De La Cruz, Localidad La Barreta, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0161 | Querétaro | Querétaro | La Barreta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 262635.3 | 211029.32 | 211029.32 | 211029.32 | 211029.32 | 211029.32 | 211029.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496001 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Pirul, Roble, Pino, Jacaranda, Colorin, Tabaco Y Carr. A Chichimequillas, Localidad San José El Alto Zona V, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0168 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1076712.37 | 845784.72 | 845784.72 | 845784.72 | 845784.72 | 845784.72 | 845784.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 505 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496002 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Pirul, Roble, Pino, Jacaranda, Colorin Y Tabaco, Localidad San José El Alto Zona V, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0172 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2089268.52 | 1913976.6 | 1913976.6 | 1913976.6 | 1913976.6 | 1913976.6 | 1913976.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 485 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496009 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles Kepler, Platon Y Blaise Pascal, Colonia La Ladera, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0179 | Querétaro | Querétaro | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1260674.23 | 1202321.78 | 1202321.78 | 1202321.78 | 1202321.78 | 1202321.78 | 1202321.78 | 100 | 0 | Luminaria | 225 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496040 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calles Tlatelolco, Tulyehualco, Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán, Texcoco, Aztlán, Cuautitlán E Iztaccihuatl, Colonia Tenochtitlán, Deleg. Fcp | 2015-0181 | Querétaro | Querétaro | Colonia Tenochtitlan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4863789.25 | 4853953.07 | 4853953.07 | 2783111.48 | 2783111.48 | 2783111.48 | 2783111.48 | 57.337 | 0 | Metros lineales | 640 | 0 | 57 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN CON UN ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $621,252.48 / Física: OBRA EN EJECUCIÓN CON UN ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $621,252.48 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496042 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo, Colonia Lomas De Mechaca (Las Tinajas), Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0188 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 215267.29 | 192310.8 | 192310.8 | 192310.8 | 192310.8 | 192310.8 | 192310.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 165 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496044 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo, Colonia Lomas De Mechaca (Las Tinajas), Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0189 | Querétaro | Querétaro | Colonia Lomas de Menchaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 596410.53 | 595464.78 | 595464.78 | 595464.78 | 595464.78 | 595464.78 | 595464.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 165 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496048 | Ampliación De Empedrado Ahogado En Mortero, En Calle Michoacán, Primera Privada San Luis, Segunda Privada San Luis, Segunda Cerrada San Luis Y Nuevo León, Col. Horno Del Muerto, Deleg. Eg | 2015-0204 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 2490786.01 | 2364952.45 | 2364952.45 | 2364952.45 | 2364952.45 | 2364952.45 | 2364952.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496050 | Rehabilitación De Pisos En Aulas En Tele Secundaria Raza De Bronce, Sección Oeste, Ejido Santa Maria, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0206 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 173490.97 | 172079.21 | 172079.21 | 172079.21 | 172079.21 | 172079.21 | 172079.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496053 | Mantenimiento De Aula En Secundaria Comunitaria Digna Ochoa, Comunidad La Joya, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0210 | Querétaro | Querétaro | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 75215.99 | 72434.53 | 72434.53 | 72434.53 | 72434.53 | 72434.53 | 72434.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496059 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Altamirano, Priv. Altamirano Y Calle Mariano Escobedo, Colonia Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0219 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 511906.16 | 493517.56 | 493517.56 | 287242.76 | 287242.76 | 287242.76 | 287242.76 | 58.2031 | 0 | Luminaria | 300 | 0 | 58 | Financiera: OBRA ENE EJECUCIÓN CON UN ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE $61,882.42 / Física: OBRA ENE EJECUCIÓN CON UN ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE $61,882.42 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497841 | Mantenimiento De La Red Carretera Del Estado De Querétaro (Compra De Materiales) | 2015-00640 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 32766347.68 | 27001626.54 | 27001626.54 | 27001626.54 | 27001171.16 | 27001171.16 | 27001171.16 | 99.9983 | 0 | Metros Cuadrados | 1935933 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497873 | Ciclopista Circuito Universidades | 2015-00954 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 820945.2 | 801652.25 | 801652.25 | 801652.25 | 801652.25 | 801652.25 | 801652.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 918398 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497939 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calles 2 De Abril, 16 De Septiembre, Privada Osornio Y 20 De Noviembre. | 56 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 399901.3 | 399901.3 | 399901.3 | 399901.3 | 399901.3 | 399901.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497940 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Jesus Carrillo Y Calle Escalinatas | 57 | Querétaro | San Juan del Río | Soledad del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 160000 | 159990.46 | 159990.46 | 159990.46 | 159990.46 | 159990.46 | 159990.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 237.48 M2 DE EMPEDRADO. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497942 | Rehabilitacion De Linea De Distribucion De Agua Potable | 58 | Querétaro | San Juan del Río | San Pedro Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1450000 | 1449104.68 | 1449104.68 | 1449104.68 | 1449104.68 | 1449104.68 | 1449104.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497943 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calles Privada Benito Juarez, Cerrada 5 De Mayo, Privada Pino Suarez Y Camino A Tunamanza. | 59 | Querétaro | San Juan del Río | El Chaparro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 200000 | 199246.15 | 199246.15 | 199246.15 | 199246.15 | 199246.15 | 199246.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497944 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calles Miguel Hidalgo, Adolfo De La Huerta Y Gustavo Diaz Ordaz. | 60 | Querétaro | San Juan del Río | Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 280000 | 279421.1 | 279421.1 | 279421.1 | 279421.1 | 279421.1 | 279421.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497946 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle La Estancia. | 62 | Querétaro | San Juan del Río | Neria de Dolores Godoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497947 | Rehabilitacion, Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calles De La Comunidad. | 63 | Querétaro | San Juan del Río | Salto de Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 250000 | 240520.43 | 240520.43 | 240520.43 | 240520.43 | 240520.43 | 240520.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 280 M2 DE EMPEDRADO. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497948 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calles Tepetate, Los Llanitos, Y Privada Tepetate | 64 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 180000 | 179421.95 | 179421.95 | 179421.95 | 179421.95 | 179421.95 | 179421.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497949 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Pirul. | 65 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 110000 | 108283.6 | 108283.6 | 108283.6 | 108283.6 | 108283.6 | 108283.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497950 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Uno. | 66 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150000 | 149951.55 | 149951.55 | 149951.55 | 149951.55 | 149951.55 | 149951.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497951 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia La Loma De La Valla. | 67 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1405998 | 1404542.03 | 1404542.03 | 1404542.03 | 1404542.03 | 1404542.03 | 1404542.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 1950 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 106 M2 DE EMPEDRADO. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497953 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Ladera Galindo Segunda Etapa. | 69 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2570000 | 2219534.15 | 2219534.15 | 2219534.15 | 2219534.15 | 2219534.15 | 2219534.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497954 | Construccion De Subcolector Sanitario En La Comunidad | 70 | Querétaro | San Juan del Río | Pueblo Quieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2250000 | 2249212.48 | 2249212.48 | 2249212.48 | 2249212.48 | 2249212.48 | 2249212.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 229.54 M2 DE EMPEDRADO,8.98 M2 DE EMPEDRADO HUMEDO,270 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497957 | Construcciòn De Barda Perimetral En La Escuela Primaria "General Francisco Villa" | 2015-00683 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | Terminado | 2015 | 409220.62 | 402420.83 | 402420.83 | 402420.83 | 402420.83 | 402420.83 | 402420.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497964 | Centro De Día Del Adulto Mayor, Amealco, Qro | 2015-00791 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 5227663.91 | 4687110.3 | 4687110.3 | 4687110.3 | 4686929.13 | 4686929.13 | 4686929.13 | 99.9961 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 98 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497966 | Oficina De Seguridad Ciudadana Amealco, Querétaro | 2015-00912 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | Terminado | 2015 | 7764467.22 | 7269945.88 | 7269945.88 | 7269945.88 | 2180983.77 | 2180983.77 | 2180983.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497968 | Oficinas De Defensoría Pública Fase 1 En Amealco De Bonfil | 2015-00913 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | Terminado | 2015 | 7377467.89 | 7159974.51 | 7159974.51 | 7159974.51 | 2314841.19 | 2314841.19 | 2313813.8 | 32.3303 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 7 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497972 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Emiliano Zapata Y Complemento De La Red Existente. | 71 | Querétaro | San Juan del Río | Barranca de Cocheros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 348261.26 | 348261.26 | 348261.26 | 348261.26 | 348261.26 | 348261.26 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INCLUYEN 11 LUMINARIAS Y 2 TRANSFORMADORES. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497974 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calles Camino A Tuna Manza,Benito Juarez,Priv. Miguel Hidalgo,Privada Zaragoza Y Pino Suarez. | 72 | Querétaro | San Juan del Río | El Chaparro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 480000 | 469021.86 | 469021.86 | 469021.86 | 469021.86 | 469021.86 | 469021.86 | 100 | 0 | Piezas | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: INCLUYEN 9 LUMINARIAS Y 2 TRANSFORMADORES. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497975 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calles Miguel Hidalgo,Adolfo Lopez Mateos,Francisco Villa,Plutarco Elias Calles Y Javier Mina. | 73 | Querétaro | San Juan del Río | Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 520000 | 518150.18 | 518150.18 | 518150.18 | 518150.18 | 518150.18 | 518150.18 | 100 | 0 | Piezas | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INCLUYEN 10 LUMINARIAS,UNA TORRE METALICA Y 1 TRANSFORMADOR. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497976 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Colonia Loma Linda. | 74 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 44749.7 | 44749.7 | 44749.7 | 29.8331 | 0 | Piezas | 45 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497979 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad | 75 | Querétaro | San Juan del Río | Neria de Dolores Godoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 610000 | 528726.1 | 528726.1 | 528726.1 | 528726.1 | 528726.1 | 528726.1 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INCLUYEN 9 LUMINARIAS Y 2 TRANSFORMADORES. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497980 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Fundadores. | 76 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 170915.1 | 170915.1 | 170915.1 | 94.9528 | 0 | Piezas | 175 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497983 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Colonia El Valle. | 77 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 148730.37 | 148730.37 | 148730.37 | 99.1536 | 0 | Piezas | 125 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497986 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calles Palomares,Las Canchas,Lasoledad,Las Escalinatas,Jesus Castillo Y Providencia. | 78 | Querétaro | San Juan del Río | Soledad del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 202467.08 | 202467.08 | 202467.08 | 29.7746 | 0 | Piezas | 115 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497988 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calles Aquiles Serdan T Revolucion. | 79 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 320000 | 319380.03 | 319380.03 | 319380.03 | 319380.03 | 319380.03 | 319380.03 | 100 | 0 | Piezas | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INCLUYEN 4 LUMINARIAS Y 2 TRANSFORMADORES. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497991 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calles Tres Esquinas Privada Y Cipres. | 80 | Querétaro | San Juan del Río | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 370000 | 368437.88 | 368437.88 | 368437.88 | 368437.88 | 368437.88 | 368437.88 | 100 | 0 | Piezas | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INCLUYEN 12 LUMINARIAS. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497993 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad. | 81 | Querétaro | San Juan del Río | Estancia de Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 420000 | 419155.97 | 419155.97 | 419155.97 | 419155.97 | 419155.97 | 419155.97 | 100 | 0 | Piezas | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INCLUYEN 9 LUMINARIAS Y 1 TRANSFORMADOR. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497996 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Alta Tension. | 82 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 59587.18 | 59587.18 | 59587.18 | 29.7936 | 0 | Piezas | 45 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497998 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calles De La Comunidad. | 83 | Querétaro | San Juan del Río | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 290000 | 289686.61 | 289686.61 | 289686.61 | 289686.61 | 289686.61 | 289686.61 | 100 | 0 | Piezas | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INCLUYEN 4 LUMINARIAS Y 1 TRANSFORMADOR. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497999 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calles 2 De Abril,Corregidora,Abasolo,Francisco Villa Y Privada Camacho Guzman. | 84 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 550000 | 549550.42 | 549550.42 | 549550.42 | 549550.42 | 549550.42 | 549550.42 | 100 | 0 | Piezas | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INCLUYEN 9 LUMINARIAS Y 2 TRANSFORMADORES. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498001 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Nuevo Leon. | 85 | Querétaro | San Juan del Río | San Pedro Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 260000 | 259634.03 | 259634.03 | 259634.03 | 259634.03 | 259634.03 | 259634.03 | 100 | 0 | Piezas | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INCLUYEN 4 LUMINARIAS Y 1 TRANSFORMADOR. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498003 | Construccion De Empedrado Humedo En Acceso Principal A La Comunidad 2da. Etapa(Hacienda Amazcala). | 86 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 750000 | 747367.55 | 747367.55 | 747367.55 | 747367.55 | 747367.55 | 747367.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 146.31 ML DE GUARNICION Y 31.88 M2 DE BANQUETAS. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498004 | Alumbrado Publicoen Calle Hacienda Amazcala(Zona Frente A La Hacienda La Llave). | 87 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 197168.39 | 197168.39 | 197168.39 | 197168.39 | 197168.39 | 197168.39 | 100 | 0 | Luminaria | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: INCLUYE 13 POSTES. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498047 | Construccion De Empedrado Humedo En Calles Las Peñitas Y Terminacion De Empedrado En Prol. Lazaro Cardenas. | 88 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 248829.14 | 248829.14 | 248829.14 | 248829.14 | 248829.14 | 248829.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 170.60 ML DE GUARNICION Y 30.60 ML DE DENTELLON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498049 | Construccion De Empedrado Humedo En Calle Benito Juarez. | 89 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 499291.52 | 499291.52 | 499291.52 | 499291.52 | 499291.52 | 499291.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 238.44 ML DE DENTELLON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498052 | Construccion De Empedrado Humedo En Calle Vicente Guerrero. | 90 | Querétaro | San Juan del Río | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 249002 | 248110.39 | 248110.39 | 248110.39 | 248110.39 | 248110.39 | 248110.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 71.69 ML DE GUARNICION Y 86.65 ML DE DENTELLON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498054 | Construccion De Empedrado Humedo En Calle Palma. | 91 | Querétaro | San Juan del Río | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 230000 | 229502.01 | 229502.01 | 229502.01 | 229502.01 | 229502.01 | 229502.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 5 ML DE DENTELLON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498055 | Construccion De Empedrado Humedo En Calle Laureles Y Calle Olivo. | 92 | Querétaro | San Juan del Río | San Antonio Zatlauco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 249661.32 | 249661.32 | 249661.32 | 249661.32 | 249661.32 | 249661.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 9 ML DE DENTELLON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498056 | Construccion De Empedrado Humedo En Calle 27 De Septiembre En Col. Loma Linda. | 93 | Querétaro | San Juan del Río | San Sebastián de las Barrancas Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 198723.18 | 198723.18 | 198723.18 | 198723.18 | 198723.18 | 198723.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 5 ML DE DENTELLON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498085 | Construccion De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. Ignacion Manuel Altamirano | 2015-00690 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 207882.31 | 103941.15 | 103941.15 | 103941.15 | 103941.15 | 103941.15 | 103941.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498090 | Acometida En Media Tensión Y Alumbrado Público Para Las Obras De Cadereyta Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00682 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | Terminado | 2015 | 3587310.31 | 3587310.31 | 3587310.31 | 3587310.31 | 2920463.06 | 2920463.06 | 2920463.06 | 81.4109 | 0 | Metros lineales | 64183 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498094 | Modernización Y Ampliación De Camino Boxasní - La Nueva Unidad, Mpo. De Cadereyta De Montes | 2015-00904 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 13768404.14 | 15000000 | 14400011.39 | 13701704.38 | 7975857.75 | 7975857.75 | 7975857.75 | 53.1724 | 0 | Kilómetro | 2215 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498096 | Construcción De Calle Y Bahías De Acceso A Las Obras En Cadereyta Del Nuevo Sistema Penal (Urbanización, Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Pluvial) | 2015-00638 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | Terminado | 2015 | 6727040.84 | 5103584.02 | 5103584.02 | 5103584.02 | 4078322.28 | 4078322.28 | 4076750.32 | 79.9109 | 0 | Metros Cuadrados | 64183 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498097 | Construccion De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. Albert Einstein | 2015-00631 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 204761.14 | 102375.75 | 102375.75 | 102375.75 | 102375.75 | 102375.75 | 102375.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498103 | Modernización Y Ampliación Del Camino El Blanco - Las Cenizas, Colón,Qro. | 2015-00797 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3324 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONVENIO / Registro: SIN OBSERVACIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498104 | Centro De Atención Múltiple Cam Municipio Colón, Querétaro. (Etapa 1) | 2015-00798 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 19998592.8 | 19998592.8 | 19998592.8 | 19998592.8 | 19998592.79 | 19998592.79 | 19998592.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONVENIO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498105 | Centro De Atencion Multiple Cam Municipio Colon, Queretaro (Etapa 2) | 2015-00799 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 14712152.6 | 14712152.6 | 14712152.6 | 14712152.6 | 14712152.6 | 14712152.6 | 14712152.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONVENIO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498106 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Puente Vehicular, Carretera Estatal No. 100 "El Colorado - Higuerillas" Km 20 800), Colón, Qro. | 2015-00814 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 27999999.87 | 30092857.39 | 30092857.39 | 30092857.39 | 17629195.54 | 17629195.54 | 17629195.54 | 58.5827 | 0 | Piezas | 58171 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CONVENIO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498109 | Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro ("Parque Lineal Prolongación Zaragoza De Av. Candiles Al Batan" Col. El Batan Y El Portico, El Pueblito) | 2015-00986 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3756000.14 | 3756000.14 | 3756000.14 | 3624398.02 | 3008172.13 | 3008172.13 | 3008172.13 | 80.0898 | 0 | Metros Cuadrados | 16876 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498110 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Tomas Alba Edison | 2015-00628 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 203123.78 | 101472.9 | 101472.9 | 101472.9 | 101472.9 | 101472.9 | 101472.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498111 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Lázaro Cárdenas Del Río | 2015-00630 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 198280.91 | 99050.91 | 99050.91 | 99050.91 | 99050.91 | 99050.91 | 99050.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498113 | Infraestructura Municipal En El Marqués, (Construcción Casa Del Adulto Mayor) | 2015-00737 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2179717.34 | 2179717.34 | 2179717.34 | 2179298.3 | 1964705.67 | 1964705.67 | 1964705.67 | 90.1358 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498114 | Reconstrucción De Calle , Dren Pluvial Y Adoquinado De Ave. El Marques | 2015-00738 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9988372.8 | 9988372.8 | 9988372.8 | 9948198.5 | 9636378.48 | 9636378.48 | 9636378.48 | 96.476 | 0 | Metros Cuadrados | 10506 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498117 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Atrás Del Jardín De Niños | 2015-00787 | Querétaro | El Marqués | Santa María Begoña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Urbanización | Terminado | 2015 | 478970.21 | 392983.28 | 392983.28 | 392983.28 | 392983.28 | 392983.28 | 392983.28 | 100 | 0 | Piezas | 148 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498130 | Rehabilitación De Alumbrado Público Calle Belisario Domínguez | 2015-00758 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminado | 2015 | 199982.96 | 196451.27 | 196451.27 | 196451.27 | 196451.27 | 196451.27 | 196451.27 | 100 | 0 | Luminaria | 800 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498133 | Obras Complementarias Para El Mercado Gastronómico De Bernal | 2015-00884 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1888805.11 | 1254041.95 | 1254041.95 | 1254041.95 | 1051296.13 | 1051296.13 | 1051296.13 | 83.8326 | 0 | Metros lineales | 3965 | 0 | 97 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498134 | Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria "Francisco I. Madero" | 2015-00916 | Querétaro | Ezequiel Montes | Tunas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 334390.94 | 334154.09 | 334154.09 | 334154.09 | 334154.09 | 334154.09 | 334154.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498142 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Pedro María Anaya | 2015-00633 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 277833.06 | 138916.53 | 138916.53 | 138916.53 | 138916.53 | 138916.53 | 138916.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498143 | Rehabilitación General Del Plantel Benito Juárez | 2015-00659 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498145 | Construcción De Calle Y Bahías De Acceso A Las Obras En Jalpan Del Nuevo Sistema Penal (Urbanización, Agua Potable Y Descargas De Drenaje Sanitario Y Pluvial) | 2015-00671 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | Terminado | 2015 | 5636455.25 | 5636455.25 | 5636455.25 | 5636455.25 | 3551435.3 | 3551435.3 | 3546273.71 | 63.0083 | 0 | Metros lineales | 25550 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498189 | Acometida En Media Tensión Y Alumbrado De Acceso Para Las Obras De Jalpan Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00678 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3875782.06 | 3875782.06 | 3875782.06 | 3875782.06 | 3875781.02 | 3875781.02 | 3869511.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 25550 | 0 | 51 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498190 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Alfonso García Robles | 2015-00686 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 202849.2 | 101424.6 | 101424.6 | 101424.6 | 101424.6 | 101424.6 | 101424.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498191 | Construcción De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. 18 De Marzo De 1938 | 2015-00689 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 271609.45 | 135804.73 | 135804.73 | 135804.73 | 135804.73 | 135804.73 | 135804.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498192 | Construcción De Planta De Tratamiento En Las Instalaciones Del Nuevo Sistema Penal En Jalpan De Serra | 2015-00789 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | Terminado | 2015 | 2714509.42 | 2714509.42 | 2714509.42 | 2714509.42 | 1357254.71 | 1357254.71 | 1357254.71 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 25550 | 0 | 98 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498252 | Modernización Del Camino Tilaco - Otates, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro. | 2015-00813 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 8819365.94 | 9000000 | 8820000 | 8694237.4 | 7072793.11 | 7072793.11 | 7072793.11 | 78.5866 | 0 | Kilómetro | 1251 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 132,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498253 | Modernización De Camino Tilaco - Santa Ines, Santa Inés, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro. | 2015-00837 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 14699941.54 | 15000000 | 14700000 | 14637620.87 | 7690800.59 | 7690800.59 | 7690800.59 | 51.272 | 0 | Kilómetro | 714 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 132,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498257 | Aula Didáctica Y Conex De Toma De Red Hidr A Serv Sanitarios, Jn Fco León De La Barca. | 2015-00927 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Educación | Terminado | 2015 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498259 | Dren Pluvial Y Barda Perimetral En Preescolar Creatividad. | 2015-00928 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Educación | Terminado | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498268 | Mantenimiento Y Rehabilitación En Escuela Secundaria Técnica No. 20 Luis Enrique Erro. | 2015-00856 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | Terminado | 2015 | 700000 | 699150.5 | 699150.5 | 699150.5 | 699150.5 | 699150.5 | 699150.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498270 | Bardeado Perimetral De Escuela Secundaria Federico Figueroa Barrón | 2015-00929 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | Terminado | 2015 | 2350000 | 2348961.15 | 2348961.15 | 2348961.15 | 2348961.15 | 2348961.15 | 2348961.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498274 | Pavimentación De Calle Alfredo V. Bonfil | 2015-00724 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Urbanización | Terminado | 2015 | 299999.58 | 299864.27 | 299864.27 | 299864.27 | 299864.27 | 299864.27 | 299864.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1234 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498277 | Modernización Y Conservación De Camino Camargo - Río Blanco, Mpo. De Peñamiller, Querétaro. | 2015-00816 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 44099999.81 | 45000000 | 44100000 | 43939179.89 | 33652532.11 | 33652532.11 | 33652532.11 | 74.7834 | 0 | Kilómetro | 1214 | 0 | 76 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498309 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Plutarco Elias Calles | 2015-00632 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 258984.57 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498310 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Aron Saenz Garza | 2015-00688 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | Terminado | 2015 | 722934.97 | 361467.48 | 361467.48 | 361467.48 | 361467.48 | 361467.48 | 361467.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498311 | Rehabilitación General En Tele Secundaria Alejandro Coria Adame | 2015-00752 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | Terminado | 2015 | 396281.44 | 396281.44 | 396281.44 | 396281.44 | 396150.83 | 396150.83 | 396150.83 | 99.967 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498312 | Conclusión De Barda Perimetral Y Muro De Contención En La Primaria Ignacio Allende | 2015-00753 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | Terminado | 2015 | 219260.22 | 219258.51 | 219258.51 | 219258.51 | 219258.51 | 219258.51 | 219258.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498313 | Mantenimiento En Dormitorios, Comedor Y Salones (Impermeabilización) Y Construcción De Muro De Contención En Albergue Niños Héroes | 2015-00754 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 446183.54 | 446183.54 | 446183.54 | 446183.54 | 446103.79 | 446103.79 | 446103.79 | 99.9821 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498314 | Construcción De Acceso, Contrafuertes Y Barda Perimetral 1ra Etapa, En Tele Secundaria Octavio Paz | 2015-00755 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | Terminado | 2015 | 398172.1 | 398166.53 | 398166.53 | 398166.53 | 398166.53 | 398166.53 | 398166.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498315 | Construcción De Circulado Perimetral En Escuela Tv Secundaria Narciso Mendoza | 2015-00756 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | Terminado | 2015 | 529983.6 | 529983.6 | 529983.6 | 529983.6 | 529983.6 | 529983.6 | 529983.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498316 | Rehabilitación De Plaza Cívica En Preescolar General Decoly Ovideo | 2015-00757 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | Terminado | 2015 | 198284.92 | 198282.59 | 198282.59 | 198282.59 | 198282.59 | 198282.59 | 198282.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498319 | Construcción De Bahías De Acceso, Alimentación De Agua Potable Y Descargas De Drenaje Sanitario En Las Obras Del Nuevo Sistema Penal En Tolimán | 2015-00639 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3666874.32 | 3666874.32 | 3666874.32 | 3666874.32 | 3545258.17 | 3545258.17 | 3545258.17 | 96.6834 | 0 | Metros Cuadrados | 26372 | 0 | 97 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498321 | Construcción De Techumbre En Explanada De La Delegación | 2015-00790 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 838304.1 | 838301.82 | 838301.82 | 838301.82 | 838301.82 | 838301.82 | 838301.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 537 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498323 | Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria General Francisco I. Madero | 2015-00832 | Querétaro | Tolimán | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Educación | Terminado | 2015 | 451777.74 | 451767.11 | 451767.11 | 451767.11 | 451767.11 | 451767.11 | 451767.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498325 | Construcción De Aula Didáctica En Escuela Secundaria Técnica Alfredo V.Bonfil | 2015-00862 | Querétaro | Tolimán | Diezmeros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Educación | Terminado | 2015 | 525392.42 | 524886.04 | 524886.04 | 524886.04 | 524886.04 | 524886.04 | 524886.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498341 | Construcción De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. José Miguel Domínguez Trujillo | 2015-00629 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 253702.21 | 126851 | 126851 | 126851 | 126851 | 126851 | 126851 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498352 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Plan De Guadalupe | 2015-00623 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1792802.49 | 1792796.9 | 1792796.9 | 1792796.9 | 1792796.9 | 1792796.9 | 1792796.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1280 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498356 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Plan De Ayutla (2a Etapa) | 2015-00624 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1802448.81 | 1801872.04 | 1801872.04 | 1801872.04 | 1801872.04 | 1801872.04 | 1801872.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498359 | Rehabilitación De Infraestructura Y Modernización De Instalaciones De Logística Y Control Del Mercado Guadalupano | 2015-00681 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1011699.99 | 1010216.46 | 1010216.46 | 1010216.46 | 1010216.46 | 1010216.46 | 1010216.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1338 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498363 | Construcción De Módulo Deportivo Y Auditorio En La Comunidad De Fuentezuelas, Tequisquiapan. | 2015-00745 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11861056.12 | 11829933.68 | 11829933.68 | 11829933.68 | 98.5828 | 0 | Metros Cuadrados | 670 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498364 | Rehabilitación De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Belisario Domínguez, De Alvaro Obregón A Calle C.N.C. | 2015-00764 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 305772.44 | 294600.52 | 294600.52 | 294600.52 | 294600.52 | 294600.52 | 294600.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498377 | Construcción De Pabellón Gastronómico | 2015-00958 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 2600000 | 2552913.3 | 2552913.3 | 2552913.3 | 2552913.3 | 2552913.3 | 2552913.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498397 | Construcción De Techumbre En Salón De Usos Múltiples | 2015-00777 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 1429199.46 | 1428299.52 | 1428299.52 | 1428299.52 | 1428299.52 | 1428299.52 | 1428299.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498415 | Construcción De Empedrado En Calle Cedros, Col. Paseos De Xhosdá Y Construcción De Empedrado En Av. Mahatma Gandhi, Col. Villas Del Puente | 2015-00998 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | Terminado | 2015 | 585337.98 | 578673.31 | 578673.31 | 578673.31 | 578673.31 | 578673.31 | 578673.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 138878 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498416 | Construcción De Empedrado En Calle De La Cruz | 2015-00999 | Querétaro | San Juan del Río | San Sebastián de las Barrancas Norte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | Terminado | 2015 | 543641.5 | 497866.39 | 497866.39 | 497866.39 | 497866.39 | 497866.39 | 497866.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1896 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498418 | Construcción De Empedrado En Calle Prol. 20 De Noviembre | 2015-01001 | Querétaro | San Juan del Río | San Sebastián de las Barrancas Sur | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | Terminado | 2015 | 437951.54 | 416455.37 | 416455.37 | 416455.37 | 416455.37 | 416455.37 | 416455.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1173 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498419 | Rehabilitación De Subdelegación En La Comunidad Ojo De Agua Y Pavimento De Empedrado En Priv. Miguel Hidalgo, Fracc. Benito Juárez | 2015-01002 | Querétaro | San Juan del Río | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | Terminado | 2015 | 483311.31 | 482841.35 | 482841.35 | 482841.35 | 482841.35 | 482841.35 | 482841.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1185 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498421 | Construcción De Empedrado En La Calle Camino Real Y Construcción De Plazuela | 2015-01019 | Querétaro | San Juan del Río | Puerta de Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | Terminado | 2015 | 232121.09 | 231876.94 | 231876.94 | 231876.94 | 231876.94 | 231876.94 | 231876.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2176 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498422 | Guarniciones Y Banquetas En Av. De La Cruz, Calle Nogales Y Calle Jacarandas, Construcción De Pavimento De Empedrado En Calle Las Rosas | 2015-01020 | Querétaro | San Juan del Río | Barrio la Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | Terminado | 2015 | 579053.47 | 565250.2 | 565250.2 | 565250.2 | 565250.2 | 565250.2 | 565250.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498423 | Construcción De Tapanco En La Comunidad De Dolores Cuadrilla De En Medio, Construcción De Empedrado En La Calle De Acceso A La Escuela Y Plazuela En La Comunidad De Tuna Mansa | 2015-01030 | Querétaro | San Juan del Río | Tuna Mansa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | Terminado | 2015 | 561288.71 | 559324.29 | 559324.29 | 559324.29 | 559324.29 | 559324.29 | 559324.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1952 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498429 | Construcción De Aula Didáctica Y Muro En La Tv Secundaria Héroes De La Independencia | 2015-00679 | Querétaro | Querétaro | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminado | 2015 | 997115.15 | 915979.13 | 915979.13 | 915979.13 | 915979.13 | 915979.13 | 915979.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498453 | Introducción De Red Agua Potable En Calles Gardenias, Girasoles Y Azalea, Colonia Las Camelinas, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0221 | Querétaro | Querétaro | Colonia las Camelinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 546807.26 | 307736.51 | 307736.51 | 307736.51 | 307736.51 | 307736.51 | 307736.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498455 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Gardenias, Girasoles Y Azalea, Colonia Las Camelinas, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0222 | Querétaro | Querétaro | Colonia las Camelinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1299999.94 | 1102533.16 | 1102533.16 | 1102533.16 | 1102533.16 | 1102533.16 | 1102533.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 330 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498457 | Empedrado Ahogado En Mortero Camino De La Escuela A Las Canchas, Comunidad Charape De Los Pelones, Delegacion Santa Rosa Jauregui | 2015-0223 | Querétaro | Querétaro | Charape de los Pelones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1846762.34 | 1152279.02 | 1152279.02 | 1152279.02 | 1152279.02 | 1152279.02 | 1152279.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498459 | Impermeabilización Y Rehabilitación Hidrosanitaria En Prim Alfredo V Bonfil, Comunidad Cerro Colorado, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0224 | Querétaro | Querétaro | Cerro Colorado (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 42144.28 | 40390.07 | 40390.07 | 40390.07 | 40390.07 | 40390.07 | 40390.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498462 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preescolar Huemac, Pie De Gallo, Santa Rosa Jáuregui | 2015-0225 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 327829.78 | 322519.09 | 322519.09 | 322519.09 | 322519.09 | 322519.09 | 322519.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498464 | Colocación De Piso De Loseta En Salones En Sec. Técnica 16, Colonia Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0226 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 61832.05 | 60385.56 | 60385.56 | 60385.56 | 60385.56 | 60385.56 | 60385.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498468 | Ampliación De Empedrado Ahogado En Mortero Guarniciones Y Banquetas En Calle Leyes De Reforma, Colonia San José El Alto (Josefa Ortíz De Domínguez), Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0227 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 123062.02 | 89780.59 | 89780.59 | 89780.59 | 89780.59 | 89780.59 | 89780.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498469 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle 7, Colonia San José El Alto (Lomas De San José) , Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0229 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 304820.36 | 276268.97 | 276268.97 | 276268.97 | 276268.97 | 276268.97 | 276268.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498473 | Rehabilitación Eléctrica General En Prim Niños Héroes De Chapultepec, Colonia San Pedro Mártir, Delegación Félix Osores Sotomayor | 2015-0231 | Querétaro | Querétaro | San Pedro Mártir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 309605.21 | 292146.39 | 292146.39 | 292146.39 | 292146.39 | 292146.39 | 292146.39 | 100 | 0 | Metros | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498507 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lorenzo De La Parra | 2015-00680 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminado | 2015 | 2337440.36 | 2010526.49 | 2010526.49 | 2010526.49 | 2010526.49 | 2010526.49 | 2010526.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 644 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498512 | Construcción De 3 Aulas, Anexo (Dirección Y Baños) Y Obra Exterior En El Preescolar General Nueva Creación | 2015-00685 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminado | 2015 | 2964915.08 | 2963593.24 | 2963593.24 | 2963593.24 | 2963593.24 | 2963593.24 | 2963593.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498524 | Rehabilitación De Barda Y Rejas En La Tv Secundaria José Ma. Arteaga | 2015-00725 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminado | 2015 | 752762.3 | 662646.04 | 662646.04 | 662646.04 | 662646.04 | 662646.04 | 662646.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498537 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles Francisco Villa Y Aquiles Serdán, Colonia Tlacote El Alto, Delgación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0234 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1400263.58 | 1373571.18 | 1373571.18 | 1373571.18 | 1373571.18 | 1373571.18 | 1373571.18 | 100 | 0 | Luminaria | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498541 | Introducción De Drenaje Sanitario En Calles De La Colonia Jardines De Jurica, Delegación Félix Osores Sotomayor | 2015-0238 | Querétaro | Querétaro | Jardines de Jurica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4000000.22 | 3623991.84 | 3623991.84 | 3623991.84 | 3623991.84 | 3623991.84 | 3623991.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498546 | Introducción De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia Jardines De Jurica, Delegación Félix Osores Sotomayor | 2015-0239 | Querétaro | Querétaro | Jardines de Jurica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1741264.45 | 1261739.65 | 1261739.65 | 1261739.65 | 1261739.65 | 1261739.65 | 1261739.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498552 | Construccion De Instalación Eléctrica En Preescolar "El Niño Feliz", Comunidad San Isidro El Viejo, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0241 | Querétaro | Querétaro | San Isidro el Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 167382.32 | 147013.21 | 147013.21 | 147013.21 | 147013.21 | 147013.21 | 147013.21 | 100 | 0 | Metros | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498555 | Introducción De Red De Energía Eléctrica En Calles Faltantes, Colonia Rojo Amanecer, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0245 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 627997.93 | 595878.87 | 595878.87 | 595878.87 | 595878.87 | 595878.87 | 595878.87 | 100 | 0 | Luminaria | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498559 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles Acceso Principal, Calles 1, 2 , 3 Y 4, Colonia Fracción Ejido El Retablo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0262 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1229493.16 | 1130364.73 | 1130364.73 | 851222.67 | 851222.67 | 851222.67 | 851222.67 | 75.3051 | 0 | Luminaria | 400 | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN CON ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $83,742.61 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTES. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498562 | Rehabilitación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad San José Buenavista, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0272 | Querétaro | Querétaro | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5839999.99 | 5835606.64 | 5835606.64 | 4666679.84 | 4666679.84 | 4666679.84 | 4666679.84 | 79.9691 | 0 | Metros | 1554 | 0 | 79 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498581 | Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Comprendido Entre Avenida De La Luz Y El Puente Pirineos | 2015-00741 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8228529.47 | 8228529.47 | 8228529.47 | 8167590.85 | 8167590.85 | 8167590.85 | 8167590.85 | 99.2594 | 0 | Metros Cuadrados | 2120 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498583 | Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Comprendido Entre El Acceso 4 Y Avenida De La Luz | 2015-00742 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 26831077.84 | 26831077.84 | 26831077.84 | 26771154.13 | 26747223.63 | 26747223.63 | 26747223.63 | 99.6875 | 0 | Metros Cuadrados | 5880 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498584 | Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Rehabilitación De Barda Perimetral En Esc. Sec. Tec. No. 35 Eduardo Loarca Castillo | 2015-00743 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | Terminado | 2015 | 1699902.8 | 1053895.17 | 1053895.17 | 1053895.17 | 1053895.17 | 1053895.17 | 1053895.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 890 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498585 | Rehabilitación De Bordo "La Lagartija" | 2015-00749 | Querétaro | Querétaro | El Nabo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3327298.37 | 3327297.89 | 3327297.89 | 3327297.89 | 3327297.89 | 3327297.89 | 3324159.97 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 10000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498593 | Rehabilitación De Techos Del Templo Y Ex Convento De Santo Domingo | 2015-00815 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 955680.5 | 955680.5 | 955680.5 | 955680.5 | 95.6637 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498684 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Comunidad Mompaní A Comunidad Tlacote El Alto | 2015-00857 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Alto | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3110627.34 | 3179464.68 | 3179464.68 | 3109305.2 | 1888120.74 | 1888120.74 | 1888120.74 | 59.3849 | 0 | Metros Cuadrados | 2095 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498685 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Santa Rosa Jauregui A Localidad Pie De Gallo 0 000 Al 5 200 | 2015-00858 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2551179.01 | 2764353.15 | 2764353.15 | 2512413.57 | 2456182.1 | 2456182.1 | 2456182.1 | 88.852 | 0 | Metros Cuadrados | 3089 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498686 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Comunidad El Salitre | 2015-00859 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1221733.18 | 1180858.21 | 1180858.21 | 1180858.21 | 1180858.21 | 1180858.21 | 1180858.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6908 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498687 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad La Monja A Localidad La Barreta | 2015-00860 | Querétaro | Querétaro | La Monja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2164634.58 | 2163246.44 | 2163246.44 | 2163246.44 | 1673268.32 | 1673268.32 | 1673268.32 | 77.3499 | 0 | Metros Cuadrados | 1159 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498688 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Libramiento Sur-Poniente A Comunidad Mompaní | 2015-00861 | Querétaro | Querétaro | Mompaní | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 789054.98 | 788834.03 | 788834.03 | 788834.03 | 748446.11 | 748446.11 | 748446.11 | 94.88 | 0 | Metros Cuadrados | 2059 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498689 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Paso Inferior Vehicular, Paseo De La República, Km 11 800, Mpo De Querétaro) | 2015-00863 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 58499993.06 | 52143274.43 | 52143274.43 | 52143274.43 | 39106207.18 | 39106207.18 | 39106207.18 | 74.9976 | 0 | Metros lineales | 801940 | 0 | 70 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498691 | Rehabilitación De Bordo "El Pasamanos" | 2015-00908 | Querétaro | Querétaro | El Nabo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1322415.91 | 1319401.01 | 1319401.01 | 1319401.01 | 1318900.87 | 1318900.87 | 1315284.86 | 99.9621 | 0 | Metros cúbicos | 25 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498692 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Pie De Gallo A Localidad De La Carbonera | 2015-00933 | Querétaro | Querétaro | La Carbonera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 919729.2 | 881246.51 | 881246.51 | 881246.51 | 830386.97 | 830386.97 | 830386.97 | 94.2287 | 0 | Metros Cuadrados | 522 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498693 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En Localidad Tinaja De La Estancia Del Km 0 000 Al 1 055 | 2015-00934 | Querétaro | Querétaro | La Tinaja de la Estancia | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2885422.58 | 2884750.7 | 2884750.7 | 2884750.7 | 2452024.45 | 2452024.45 | 2452024.45 | 84.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 1069 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498694 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En La Localidad Pie De Gallo Del Km 5 200 Al 6 800 | 2015-00935 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1697812.18 | 1656240.4 | 1656240.4 | 1656240.4 | 1076702.8 | 1076702.8 | 1076702.8 | 65.0088 | 0 | Metros Cuadrados | 1644 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498695 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Mompaní A Localidad La Purísima | 2015-00936 | Querétaro | Querétaro | La Purísima | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 3186030.25 | 3179042.25 | 3179042.25 | 3179042.25 | 3179042.25 | 3179042.25 | 3179042.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2650 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498696 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Localidad Montenegro | 2015-00937 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4160234.79 | 4062697.21 | 4062697.21 | 4062697.21 | 4058261.61 | 4058261.61 | 4058261.61 | 99.8908 | 0 | Metros Cuadrados | 2870 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498697 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; Del Libramiento Fray Junipero Serra A Localidad Ejido La Purisima | 2015-00938 | Querétaro | Querétaro | La Purísima | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1620274.09 | 1616180.32 | 1616180.32 | 1616180.32 | 1616122.43 | 1616122.43 | 1616122.43 | 99.9964 | 0 | Metros Cuadrados | 1880 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498698 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A La Localidad La Solana | 2015-00939 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 4306064.22 | 4290246.02 | 4290246.02 | 4290246.02 | 4290246.02 | 4290246.02 | 4290246.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4871 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498699 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad La Solana A Localidad Solana Las Trojes | 2015-00940 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1679996.61 | 1676309.39 | 1676309.39 | 1676309.39 | 1664576.43 | 1664576.43 | 1664576.43 | 99.3001 | 0 | Metros Cuadrados | 3571 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498700 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En Localidad De Cerro Prieto Del Km 0 000 Al 0 500 | 2015-00941 | Querétaro | Querétaro | Cerro Prieto | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1301992.84 | 1301823.51 | 1301823.51 | 1301823.51 | 1301823.51 | 1301823.51 | 1301823.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 804 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498701 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Localidad La Gotera | 2015-00942 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5273886.21 | 5243379.41 | 5243379.41 | 5243379.41 | 4985808.92 | 4985808.92 | 4985808.92 | 95.0877 | 0 | Metros Cuadrados | 1729 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498703 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Blvd. Bernardo Quintana Km 8 600 Al 9 200, Desarrollo Centro Sur, Mpo. De Querétaro, Qro.) | 2015-00997 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3347314.98 | 3202497.82 | 3202497.82 | 3202497.82 | 3202497.81 | 3202497.81 | 3202497.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498704 | Construccion De Salon De Usos Multiples, 2a Etapa | 3001007 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498705 | Empedrado De Calle Con Emboquillado 2a Etapa | 3001009 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498706 | Construccion De Empedrado De Calle Con Mortero 2da. Etapa | 3001010 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498707 | Construccion De Plaza Jardin | 3001012 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498708 | Empedrado De Calle Pino Suarez | 3001013 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498709 | Empedrado De Acceso A La Localidad Con Mortero | 3001014 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498710 | Construccion De Casa Ejidal 3era Etapa | 3001015 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498711 | Construccion De Empedrado De Calle | 3001016 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498738 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio De Querétaro; En La Lateral De Av. 5 De Febrero Cpo. Oriente, Tramo Puente Vehicular De Carrillo A Parada De Autobuses De La Unidad Deportiva San Pablo | 2015-01052 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4034517.47 | 4034517.47 | 4034517.47 | 3992704.63 | 3846169.99 | 3846169.99 | 3846169.99 | 95.3316 | 0 | Metros Cuadrados | 230000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498739 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Av. Santa Mónica De Av. San Diego A Calle Aguacero, Colonia Santa Mónica | 2015-01053 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1137100.17 | 1137100.17 | 1137100.17 | 1101643.2 | 1030234.11 | 1030234.11 | 1030234.11 | 90.6019 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498740 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle San José De Av. San Diego A Las Vías Del Ferrocarril, Colonia Felipe Carrillo Puerto | 2015-01054 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1715396.96 | 1715396.96 | 1715396.96 | 1615077.84 | 1204190.58 | 1204190.58 | 1204190.58 | 70.1989 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498741 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Portal De Samaniego De Av. Belen A Santiago De Tlatelolco, Colonias Lomas De San Pedrito Peñuelas (Secc. Portales) Y Jardines De Santiago | 2015-01055 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2006171.29 | 2006171.29 | 2006171.29 | 1986771.58 | 1471112.07 | 1471112.07 | 1471112.07 | 73.3293 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498742 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Horeb De Prol. Bernardo Quintana A Monte Atlas Y En Privada Monte Horeb, Colonia La Loma | 2015-01056 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1336679.58 | 1336679.58 | 1336679.58 | 1333652.48 | 1142665.25 | 1142665.25 | 1142665.25 | 85.4854 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498743 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Carpatos De Monte Atlas A Monte Parnaso Y Calle Matlazincas De Monte Parnaso A Choles, Colonias La Loma Y Cerrito Colorado | 2015-01057 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 904445.12 | 904445.12 | 904445.12 | 874301.06 | 734286.5 | 734286.5 | 734286.5 | 81.1864 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498744 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Atlas De Prol. Bernardo Quintana A Macizo De Tibesti, Colonia La Loma | 2015-01058 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3525566.74 | 3525566.74 | 3525566.74 | 3518939.11 | 3345013.79 | 3345013.79 | 3345013.79 | 94.8788 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498745 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Macizo De Tibesti De Monte Parnaso A José Tejada, Colonia La Loma | 2015-01059 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 879407.7 | 879407.7 | 879407.7 | 877815.22 | 730285.48 | 730285.48 | 730285.48 | 83.0429 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498746 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Hilario Frías Y Soto De Prol. Pino Suarez A Av. Prol. Zaragoza, Colonia Ensueño | 2015-01060 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2757843.91 | 2757843.91 | 2757843.91 | 2533633.23 | 2020874.25 | 2020874.25 | 2020874.25 | 73.2773 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498747 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Cerro Del Zamorano De Cerro Del Coyolote A Cerro Del Telcaltzin, Colonia Las Americas | 2015-01061 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 592631.77 | 592637.48 | 592637.48 | 587521.35 | 582606.6 | 582606.6 | 582606.6 | 98.3074 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498748 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Conservación De Laterales Y Obras De Movilidad En Paseo De La República, Mpo. De Querétaro, Qro.) | 2015-01068 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4899999.95 | 4899894.06 | 4899894.06 | 4899894.06 | 4864613.85 | 4864613.85 | 4864613.85 | 99.28 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498749 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Jardineros De Av. Peñuelas A Av. Platón Y En Calle Campesinos De Jardineros A Albañiles, Colonia Peñuelas | 2015-01080 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1110233.58 | 1110233.58 | 1110233.58 | 839182.79 | 650220.1 | 650220.1 | 650220.1 | 58.5661 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200499325 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Construccion De Aula | 12 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 448966 | 448966 | 448966 | 448966 | 448966 | 448966 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA META CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200499443 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Bardeado Perimetral | 13 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 249428 | 249428 | 249428 | 249428 | 249428 | 249428 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200499487 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Cdi-Cfe(Proii)) Ampliaciones De Redes De Energia Electrica 2da Etapa La D | 14 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 295319 | 295319 | 295319 | 295319 | 295319 | 295319 | 295319 | 100 | 0 | Luminaria | 561 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA META ALCANZADA CONSISTE EN 73 ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200499511 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Ampliacion De Cocina En Tv Secundaria Pablo Galeana | 19 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 420000 | 419098 | 419098 | 419098 | 419098 | 419098 | 419098 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA META ALCANZADA CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE UN AULA COCINA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500037 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Varias Calles | 3 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 113212 | 113212 | 113212 | 113212 | 113212 | 113212 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500517 | Bacheo En Calles | SN7 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 400000 | 381216 | 381216 | 381216 | 381216 | 381216 | 381216 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: 1 OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500539 | Rehabilitacion Casa Ejidal La Purisima | SN8 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 36038 | 36038 | 36038 | 36038 | 36038 | 36038 | 36038 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: META: 1.00 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500572 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Incluye Alumbrado Publico Varias Calles De La Comunidad | 311 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 853458 | 824492 | 824492 | 824492 | 824492 | 824492 | 824492 | 100 | 0 | Piezas | 221 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500598 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Varias Calles De La Comunidad | 312 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1973415 | 1945322 | 1945322 | 1945322 | 1945322 | 1945322 | 1945322 | 100 | 0 | Piezas | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERIMINADA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500615 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles Bosques De Colima, Bosques De Querétaro Y Bosques De Michoacán, Colonia Bosques De San Pablo, Deleg. Epigmenio González Flores | 2015-0259 | Querétaro | Querétaro | Bosques de San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 480685.1 | 415252.27 | 415252.27 | 415252.27 | 415252.27 | 415252.27 | 415252.27 | 100 | 0 | Luminaria | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500617 | Habilitar Carretera A Las Postas Con Asfalto | SN10 | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 900000 | 854531 | 854531 | 854531 | 854531 | 854531 | 854531 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: 2.7 KILÓMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500629 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Incluye Alumbrado Publico Varias Calles De La Comunidad | 313 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 377759 | 361762 | 361762 | 361762 | 361762 | 361762 | 361762 | 100 | 0 | Piezas | 125 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500643 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Varias Calles De La Comunidad | 314 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1009466 | 884643 | 884643 | 884643 | 884643 | 884643 | 884643 | 100 | 0 | Piezas | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500648 | Adaptacion Casa De La Cultura Ajuchitlancito | SN11 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 85000 | 102916 | 102916 | 102916 | 102916 | 102916 | 102916 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500756 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Varias Calles De La Comunidad | 316 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1905217 | 1891355 | 1891355 | 1891355 | 1891355 | 1891355 | 1891355 | 100 | 0 | Piezas | 348 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA 44 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500869 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Incluye Alumbrado Publico Varias Calles De La Comunidad | 317 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 868224 | 846080 | 846080 | 846080 | 846080 | 846080 | 846080 | 100 | 0 | Piezas | 232 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA 5 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500898 | Aportacion Convenio Usebeq - Mpio. (Construccion De 1 Aula Didactica En Telesecundaria Ahuitzotl | 318 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 650000 | 642450 | 642450 | 642450 | 642450 | 642450 | 642450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500932 | Aportacion Convenio Usebeq - Mpio. (Construccion De 2 Aulas Didacticas En Sec. Gral. Villa Del Villar Del Aguila) | 319 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 1210000 | 1059652 | 1059652 | 1059652 | 1059652 | 1059652 | 1059652 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS , LA UNIDAD DE MEDIDA 2 AULAS DIDACTICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500962 | Aportacion Convenio Usebeq-Mpio. Construccion De Aula Didactica (Adosada), En Telesecundaria Acamapichtli | 320 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 481186 | 364707 | 364707 | 364707 | 364707 | 364707 | 364707 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA COCINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500992 | Aportacion Convenio Usebeq - Mpio. (Construccion De 1 Aula Dactica En Sec. Gral. Octavio Paz) | 321 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 605000 | 580208 | 580208 | 580208 | 580208 | 580208 | 580208 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA DIDACTICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200501024 | Construccion De Aula Cocina En Telesecundaria | 322 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 1053043 | 1017957 | 1017957 | 1017957 | 1017957 | 1017957 | 1017950 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA COCINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200501131 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles De La Comunidad | 323 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1147716 | 1121530 | 1121530 | 1121530 | 1121530 | 1121530 | 1121530 | 100 | 0 | Metros lineales | 255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200501172 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles | 324 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 986298 | 984996 | 984996 | 984996 | 984996 | 984996 | 984996 | 100 | 0 | Metros lineales | 232 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200501205 | Ampliacion De Colector Sanitario En Calle Noche Buena | 325 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 3773507 | 2804775 | 2804775 | 2804775 | 2804775 | 2804775 | 2804775 | 100 | 0 | Metros lineales | 830 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200501235 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad | 326 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1864240 | 1856219 | 1856219 | 1856219 | 1856219 | 1856219 | 1856219 | 100 | 0 | Metros lineales | 438 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200501269 | Urbanización De Calle Bugambilias Y Azucenas | 327 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2376742 | 2368068 | 2368068 | 2368068 | 2368068 | 2368068 | 2368068 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 528 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200501332 | Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Calles De La Comunidad | 328 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 119125 | 111900 | 111900 | 111900 | 111900 | 111900 | 111900 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA 14 LINEAS DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200501363 | Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Calles De La Comunidad | 329 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 3800000 | 3742240 | 3742240 | 3742240 | 3742240 | 3742240 | 3742240 | 100 | 0 | Metros lineales | 929 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200501431 | 1.13 Por Ciento Gastos Indirectos | 351 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 43353 | 43353 | 43353 | 43353 | 14.451 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SOLO $43353.00 SE A EJERCIDO DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200501447 | Programas De Desarrollo Institucional Prodim | 304 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 532028 | 532028 | 532028 | 303607 | 303607 | 303607 | 303607 | 57.066 | 0 | Computadoras | 1 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE UN REMANENTE PARA ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DEGITAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200501699 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Vialidades | FORTAMUN-2015 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1124720 | 1124720 | 1124720 | 1120357 | 1120357 | 1120357 | 1120357 | 99.6121 | 0 | Metros | 1 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES, FALTA POR EJERCER $4363.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200501722 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Un Centro Deportivo, San Amiguel Amazcala | PRONAPRED-2015 | Querétaro | El Marqués | San Miguel Amazcala | Rural | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2700000 | 2300611 | 2300611 | 2300611 | 2195572 | 2195572 | 2195572 | 95.4343 | 0 | Piezas | 1167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200502354 | Adquicision De 2 Camiones Colectivos Para Transporte De Personal | 1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 5000 | 0 | 100 | Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA / Física: ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES DE PASAJEROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200502839 | Electrificacion Calle Juan Diego | 22 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 180000 | 178950.5 | 178950.5 | 178950.5 | 178950.5 | 178950.5 | 178950.5 | 100 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200502866 | Rehabilitacion De Empedrado Calle Mariano Matamoros | 23A | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 892969 | 889825.4 | 889825.4 | 889825.4 | 889825.4 | 889825.4 | 889825.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200502868 | Construcción De Red De Agua Potable, Limón De La Peña. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 550560 | 546307 | 546307 | 546307 | 546307 | 546307 | 546307 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200502882 | Electrificacion Calles 12 De Octubre Y 5 De Febrero | 24A | Querétaro | Tequisquiapan | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 410000 | 408730.33 | 408730.33 | 408730.33 | 408730.33 | 408730.33 | 408730.33 | 100 | 0 | Luminaria | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINDA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200502896 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Lomas Verdes | 25A | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1607031 | 1597249.83 | 1597249.83 | 1597249.83 | 1597249.83 | 1597249.83 | 1597249.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRES 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503133 | Construcción De Red De Agua Potable, El Zapote. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 532451 | 528862 | 528862 | 528862 | 528862 | 528862 | 528862 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503139 | Construcción De Red De Drenaje 2da. Etapa, El Lindero. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1700000 | 1698125 | 1698125 | 1698125 | 1698125 | 1698125 | 1698125 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503143 | Construcción De Empedrado De Piedra Bola Ahogada Con Mortero 2da. Etapa, Tancoyol. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 165000 | 158174 | 158174 | 158174 | 158174 | 158174 | 158174 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503147 | Rehabilitación De Olla Con Geomembrana, Espadañuela. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Espadañuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 95000 | 94947 | 94947 | 94947 | 94947 | 94947 | 94947 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503156 | Rehabilitación De Olla Con Geomembrana, Zoyapilca. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Zoyapilca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 95000 | 94908 | 94908 | 94908 | 94908 | 94908 | 94908 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503177 | Construcción De Red De Agua Potable, El Zapote. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Zapote | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 532450 | 532450.64 | 532450.64 | 532450.64 | 532450.64 | 532450.64 | 532450.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503183 | Construcción De Red De Agua Potable, Limón De La Peña. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 550559 | 550559.61 | 550559.61 | 550559.61 | 550559.61 | 550559.61 | 550559.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503192 | (2015-00693) 5439-Eg-31311 Rehabilitacion De Centros De Atención Familiar (Caf) En Alameda Norte, Menchaca Ii Y San José El Alto, Delegación Epigmenio González | 2015-0185 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 683441.45 | 661946.58 | 661946.58 | 661946.58 | 661946.58 | 661946.58 | 661946.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 / Física: 1 OBRA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503193 | Urbanización De Calle Principal En El Saucillo, Saucillo. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503198 | Urbanización De Calle En El Embocadero, El Embocadero. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Embocadero | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503203 | Muro De Contención En Las Terrazas, Col. Las Terrazas. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Colonia las Terrazas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503205 | Urbanización De Calle Principal En Valle Verde, Valle Verde. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503208 | Construcción De Empedrado De Piedra Bola Ahogada Con Mortero 2da. Etapa, Tancoyol. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503211 | Barda Perimetral Y Muro De Contención En Escuela Primaria Niños Héroes, Saldiveña. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503243 | Construcción De Centro Integral De Prevención Social (Cipres Iv), Localidad Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto. (Proyecto Integral). | 2015-0162 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 16293248.48 | 16293248.48 | 16293248.48 | 16293248.48 | 16293248.48 | 16293248.48 | 16293248.48 | 100 | 0 | Kilómetro | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503300 | Caseta O Modulo De Seguridad Publica Municipal | SUBSEMUN-2015 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2015 | 803410 | 600000 | 600000 | 598048 | 598048 | 598048 | 598048 | 99.6747 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EXSITE UNA ECONOMIA QUE CABILDO NO A DETERMINADO EL DESTINO DEL RECURSO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 CASETA O MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503405 | Centro De Desarollo Humano Jardines De La Negreta | 619988 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 849002.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503413 | Instalacion De Luminarias Senderos Seguros | 619989 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 874266.32 | 342857.14 | 342857.14 | 342857.14 | 342857.14 | 28.5714 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503418 | Mejoramiento De Calles Y Ampliacion De Banquetas | 619990 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 686801.46 | 239579.24 | 239579.24 | 239579.24 | 239579.24 | 29.9474 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503426 | Rehabilitacion De Espacio Recreativo | 619991 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1499999.94 | 1499999.94 | 1278572.7 | 328631.75 | 328631.75 | 328631.75 | 328631.75 | 21.9088 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503596 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Venustiano Carranza Y Miguel Hidalgo | 1-2015 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19950008.27 | 19950008.27 | 19950008.27 | 99.75 | 0 | Metros Cuadrados | 4165 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAD 4TO. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINAD 4TO. TRIMESTRE 2015, EL SOBRANTE YA FUE REINTEGRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504282 | Rehabilitacion De Infraestructua Y Modernizacion De Instlaciones De Logistica Y Control Del Mercado Guadalupano En La Cabecera Municipal | 2-2015 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 802721 | 675998.57 | 675998.57 | 675998.57 | 675998.57 | 675998.57 | 675998.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1338 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504623 | Instalacion De Techos De Fibrocemento (Sedesol) | MPQ-OP-015-2015 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 1243420 | 1324285 | 1324285 | 1324285 | 1324285 | 1324285 | 1324285 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505078 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En Varias Calles 2.Da Etapa | - | Querétaro | Colón | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 266741.28 | 86976.72 | 86976.72 | 86976.72 | 86976.72 | 86976.72 | 86976.72 | 100 | 0 | Piezas | 126 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 FINANCIERAMENTE Y FISICAMNETE / Física: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505165 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario 1era. Etapa | - | Querétaro | Colón | Tierra Dura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1800778.41 | 1761968.53 | 1761968.53 | 88.0984 | 0 | Metros lineales | 1092 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100, LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EN OTRAS OBRAS / Física: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505186 | Ampliación De Red Y Alumbrado Publico Varias Calles | - | Querétaro | Colón | Purísima de Cubos (La Purísima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 246518.48 | 167788.1 | 167788.1 | 167788.1 | 167788.1 | 167788.1 | 167788.1 | 100 | 0 | Piezas | 1476 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 % / Física: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505248 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En Calle Lilis, Azucena Y Naranjos | - | Querétaro | Colón | El Mezote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 202543.46 | 129962.58 | 129962.58 | 129962.58 | 129962.58 | 129962.58 | 129962.58 | 100 | 0 | Piezas | 369 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 % / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505389 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica | - | Querétaro | Colón | Los Trigos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 244129.6 | 165951.63 | 165951.63 | 165951.63 | 165951.63 | 165951.63 | 165951.63 | 100 | 0 | Piezas | 266 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505416 | Pavimentacion De Calle | 011 | Querétaro | San Joaquín | Los Azóguez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505738 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Varias Calles | - | Querétaro | Colón | Las Cenizas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 650635.16 | 383895.93 | 383895.93 | 383895.93 | 383895.93 | 383895.93 | 383895.93 | 100 | 0 | Piezas | 806 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA LA 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505752 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En Varias Caalles | - | Querétaro | Colón | La Zorra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 352993.3 | 272257.18 | 272257.18 | 272257.18 | 272257.18 | 272257.18 | 272257.18 | 100 | 0 | Piezas | 446 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA ESTA AL 100 / Registro: LA OBRA ESTA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505765 | Ampliación De Red De Energía Electrica | - | Querétaro | Colón | Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 669507.47 | 416386.91 | 416386.91 | 416386.91 | 416386.91 | 416386.91 | 416386.91 | 100 | 0 | Piezas | 587 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCEUTRA AL 100 / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505802 | Ampliación Red De Drenaje Sanitario 2da. Etapa | - | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 796205.68 | 779046.08 | 779046.08 | 97.3808 | 0 | Metros lineales | 796 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EN MAS OBRA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 10 / Registro: LAN OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100, LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EN OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505816 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En Varias Calles En Varias Calles 2da. Etapa | - | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 329495.6 | 209942.49 | 209942.49 | 209942.49 | 209942.49 | 209942.49 | 209942.49 | 100 | 0 | Piezas | 796 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCEUTRA TERMNADA AL 100 / Física: LA OBRA ESTATERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCEUTRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506054 | Construccion De Drenaje Pluvialy Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable 2da Etapa En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 53X122003055-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 825000 | 816383.63 | 816383.63 | 816383.63 | 816383.63 | 816383.63 | 816383.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506060 | Construccion De Dispensario Medico | 8-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIOON DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 580000 | 672347.21 | 672347.21 | 499476.16 | 499476.16 | 499476.16 | 499476.16 | 74.2884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74.29 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROSESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506065 | Construccion De Dispensario Medico | 6-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 580000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506105 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (En Calle Josefa Ortiz De Dominguez) | 53X122003055-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506106 | Construccion De Drenaje Pluvialy Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable 2da Etapa En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 53X122009391-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACION FEDERAL SE EJERCIO AL 100% LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TRMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506107 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (Calle Calvario) | 53X122000493-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACION FEDERAL SE EJERCIO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506108 | Rehabilitacion De Camino Mediante Rampa De Concreto 1ra. Etapa | 53X122000492-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506109 | Rehabilitacion De Camino Rural Mediante Rampa De Concreto 1er Etapa | 53X122000489-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506143 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento. | 5DZP22003657-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIREWCCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 2781379.95 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506187 | Alumbrado Publico | 012 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Piezas | 326 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506192 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Parque Ecologico 3ra Etapa | 013 | Querétaro | San Joaquín | Maravillas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506210 | Calentadores Solares | 014 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506223 | Construccion De Tanque De Almacenmiento De Agua Potable Barrio El Puerto | 0703-01 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 350000 | 349092.82 | 349092.82 | 349092.82 | 349092.82 | 349092.82 | 349092.82 | 100 | 0 | Piezas | 1780 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN TANQUE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. UNIDAD DE MEDIDA UN TANQUE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506234 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Adolfo Lopez Mateos | 0703-02 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 119380.47 | 119380 | 119380 | 117829.84 | 117829.84 | 117829.84 | 0 | 98.7015 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: FINANCIERAMENTE NO SE HA FINALIZADO POR QUE LA ADMINISTRACION 2015-2018 REALIZO OBSERVACIONES / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA. PERO NO SE HA CUBIERTO FINANCIERAMENTE PORQUE LA OBRA CUENTA CON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRACION 2015-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506247 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Gardenias | 0703-03 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 60000 | 59600.89 | 59600.89 | 59600.89 | 59600.89 | 59600.89 | 59600.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMIANDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506255 | Ampliacion Red De Drenaje Sector Los Cantera (Aportacion Muniipal Proii 2015) | 0703-04 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 290538.27 | 281778.57 | 281778.57 | 281778.57 | 281778.57 | 281778.57 | 281778.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 230 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA QUE SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PROII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506256 | Rehabilitacion De Espacios Parque Campoalegre | 017 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506279 | Ampliacion Red De Dranje Calle Lazaro Cardenas | 0703-06 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 26737 | 26736.69 | 26736.69 | 26736.69 | 26736.69 | 26736.69 | 26736.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBFRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506294 | Ampliacion Red De Drenaje | 0703-08 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 650000 | 649140.15 | 649140.15 | 649140.15 | 649140.15 | 649140.15 | 649140.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE BENEFICIARON 423 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506301 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico 3era. Etapa | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 395272.24 | 290089.23 | 290089.23 | 290089.23 | 290089.23 | 290089.23 | 290089.23 | 100 | 0 | Piezas | 3126 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506309 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario 2da Etapa | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 732775.35 | 716982.78 | 716982.78 | 89.6228 | 0 | Metros lineales | 3126 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100, LAS ECONIMIAS SEAPLICARAN EN OTRA OBRA / Física: LA OBRA SE ENCEUTRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRATERMINADA AL 100, LAS ECONOMIAS SERAN APLICADAS EN OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506316 | Ampliacion Red De Drenaje Calle Girasol Y Nardos | 0703-05 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 134000 | 133663.39 | 133663.39 | 133663.39 | 133663.39 | 133663.39 | 133663.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. BENEFICIARIOS HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506331 | Ampliacion Red De Drenaje Calle Sinope | 0703-07 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALS | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 275000 | 274911.71 | 274911.71 | 274911.71 | 274911.71 | 274911.71 | 274911.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. BENEFICIARIOS 45 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506339 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica El Potrero | - | Querétaro | Colón | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 317168.62 | 317168.62 | 317168.62 | 317168.62 | 317168.62 | 317168.62 | 317168.62 | 100 | 0 | Piezas | 2356 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA ESTA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506345 | Urbanizacion De Calles Colonia El Lindero | 0703-09 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 360000 | 359753.48 | 359753.48 | 359753.48 | 359753.48 | 359753.48 | 359753.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506351 | Urbanizacion De Calle Principal | 0703-10 | Querétaro | Ezequiel Montes | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 80000 | 79963.32 | 79963.32 | 79963.32 | 79963.32 | 79963.32 | 79963.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - CORREGIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506357 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico | - | Querétaro | Colón | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 162453.56 | 162453.56 | 162453.56 | 162453.56 | 162453.56 | 162453.56 | 162453.56 | 100 | 0 | Piezas | 102 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506362 | Urbanizacion De Calle Ezequiel Montes | 0703-11 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 400000 | 395205.13 | 395205.13 | 395205.13 | 395205.13 | 395205 | 295205.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 0BRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506377 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico | - | Querétaro | Colón | Colonia Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 220438.04 | 220438.04 | 220438.04 | 220438.04 | 220438.04 | 220438.04 | 220438.04 | 100 | 0 | Piezas | 347 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506378 | Urbanizacio De Calles Barrio Nuevo | 0703-12 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 400000 | 399979.65 | 399979.65 | 399979.65 | 399979.65 | 399979.65 | 399979.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. SE BENEFICIAN 360 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506393 | Ampliacion De Alumbrado Publico Calle Faisan | 0703-13 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 80000 | 74513.25 | 74513.25 | 74513.25 | 74513.25 | 74513.25 | 74513.25 | 100 | 0 | Luminaria | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. BENEFICIA A HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506405 | Pavimento De Empedrado Calle Lazaro Cardenas | 0703-14 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 150000 | 149990.02 | 149990.02 | 149990.02 | 149990.02 | 149990.02 | 149990.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. BENEFICIA A 100 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506416 | Ampliacion Red De Energia Electrica Calle Juan Escutia | 0703-15 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia la Providencia (Las Norbertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 380000 | 379858.23 | 379858.23 | 379858.23 | 379858.23 | 379858.23 | 379858.23 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA POSTE. BENEFICIA A 5 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506437 | Ampliacion Red De Energia Electrica Barrio La Soledad | 0703-16 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 360000 | 347489.29 | 347489.29 | 347489.29 | 347489.29 | 347489.29 | 347489.29 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA POSTES.M BENEFICIA A 150 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506447 | Apliacion Red De Energia Electrica Calle Aguila | 0703-17 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 30000 | 29962.58 | 29962.58 | 29962.58 | 29962.58 | 29962.58 | 29962.58 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA POSTE. BENEFICIA A 75 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506461 | Ampliacion Red De Energia Electrica Calle Arbolitos | 0703-18 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 55000 | 49967.86 | 49967.86 | 49967.86 | 49967.86 | 49967.86 | 49967.86 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA POSTES. BENEFICIA A 75 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506487 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 0703-19 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ejido Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 220000 | 220000 | 220000 | 219755.67 | 219755.67 | 219755.67 | 0 | 99.8889 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, PERO EXISTEN OBSERVACIIONES POR PARTDE DE LA ADMON 2015-2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. FINANCIERAMENTE NO SE HA CUBIERTO PORQUE EXISTEN OBSERVACIIONES POR PARTE DE LA ADMON 2015-2018.UNIDAD DE MEDIDA POSTE. BENEFICIA A 50 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506489 | Trabajos Complementarios En Planta De Tratamiento | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 217564.67 | 212875.77 | 212875.77 | 94.6115 | 0 | Piezas | 3126 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EN OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506498 | Ampliacon Red De Energia Electrica | 0703-20 | Querétaro | Ezequiel Montes | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 350000 | 349995.99 | 349995.99 | 349995.99 | 349995.99 | 349995.99 | 349995.99 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA POSTES. BENEFICIA A 60 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506503 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 287517.77 | 287517.77 | 287517.77 | 287517.77 | 287517.77 | 287517.77 | 287517.77 | 100 | 0 | Piezas | 429 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506522 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico Varias Calles | - | Querétaro | Colón | México Lindo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 354903.69 | 354903.69 | 354903.69 | 354903.69 | 354903.69 | 354903.69 | 354903.69 | 100 | 0 | Piezas | 836 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA / Física: LA OBRA SWE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506551 | Construccion De Cuarto Adicional | 0703-21 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPLES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 45000 | 44500.04 | 44500.04 | 44500.04 | 44500.04 | 44500.04 | 44500.04 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 5 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506563 | Instalacon De Techo De Lamina De Fibrocemento | 02 | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | Terminado | 2015 | 836662.12 | 833167.62 | 833167.62 | 833167.62 | 833167.62 | 833167.62 | 833167.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506567 | Construccion De Techo Fijo | 0703-22 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 234000 | 233928.5 | 233928.5 | 233928.5 | 233928.5 | 233928.5 | 233928.5 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A40 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506575 | Equipamiento Y Adecuaciones De Espacios En Edificio De Seguridad Publica | - | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLON | Seguridad | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra esta terminada al 100 / Física: la obra esta terminada al 100 / Registro: la obra esta terminada al 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506576 | Construccion De Techo Fijo | 0703-23 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 144000 | 144000 | 144000 | 143793.64 | 143793.64 | 143793.64 | 143793.64 | 99.8567 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 40 HABITANTES. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506598 | Construcción De Modulo De Policía | - | Querétaro | Colón | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Seguridad | Terminado | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: la oabra esta terminada al 100 / Física: la obra esta terminada al 100 / Registro: la obra se encuentra terminada al 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506608 | Construcción De Modulo De Policía | - | Querétaro | Colón | Las Cenizas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Seguridad | Terminado | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 351891.05 | 351891.05 | 351891.05 | 63.9802 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuntra terminada al 100 / Física: la obra se encuetra terminada al 100 / Registro: la obra esta terminada al 100. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506668 | Obras Complementarias En Edificio De Seguridad Publica | - | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Seguridad | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra esta terminada al 100 / Física: la obra esta terminada al 100 / Registro: la obra esta terminada al 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506708 | Alumbrado Publico Del Camino De Acceso | - | Querétaro | Colón | México Lindo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 572750 | 286375 | 286375 | 286375 | 286375 | 286375 | 286375 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra esta terminada al 100 / Física: la obra esta terminada al 100 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506709 | Construccion De Cuarto Adicional Y Techos Fijos | 0703-28 | Querétaro | Ezequiel Montes | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 111000 | 110996.84 | 110996.84 | 110996.84 | 110996.84 | 110996.84 | 110996.84 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 25 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506719 | Construccion De Cuartos Adicionales | 0703-29 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Cardonal (La Tijera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 225000 | 224479.77 | 224479.77 | 224479.77 | 224479.77 | 224479.77 | 224479.77 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA 25 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506748 | Construccion De Cuarto Adicional Y Baño Digno | 0703-31 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Martínez Hernández (Los Soto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 122000 | 121371.81 | 121371.81 | 121371.81 | 121371.81 | 121371.81 | 121371.81 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 12 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506760 | Construccion De Cuarto Adicional Y Baño Digno | 0703-32 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Montes Trejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 244000 | 243500 | 243500 | 243500 | 243500 | 243500 | 243500 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 25 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506776 | Construccion De Techo Fijo | 0703-33 | Querétaro | Ezequiel Montes | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 192000 | 191674.91 | 191674.91 | 191674.91 | 191674.91 | 191674.91 | 191674.91 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 40 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506803 | Mejoramiento De Unidad Deportiva El Potrero 1a. Etapa | - | Querétaro | Colón | Galeras | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE COLON | Deporte | Terminado | 2015 | 977250 | 488625 | 488625 | 488625 | 488625 | 488625 | 488625 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMIANA AL 100 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506806 | Construccion De Techo Fijo | 0703-34 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 100620 | 99940.38 | 99940.38 | 99940.38 | 99940.38 | 99940.38 | 99940.38 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 30 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506828 | Construccion De Techo Fijo | 0703-35 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José de los Trejo (Las Adelitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 300000 | 299738.2 | 299738.2 | 299738.2 | 299738.2 | 299738.2 | 299738.2 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 60 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506861 | Construccion De Techo Fijo | 0703-36 | Querétaro | Ezequiel Montes | Sombrerete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 192000 | 191000.96 | 191000.96 | 191000.96 | 191000.96 | 191000.96 | 191000.96 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 50 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506878 | Construccion De Techo Fijo | 0703-37 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Jagüey Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 133200 | 131554.44 | 131554.44 | 131554.44 | 131554.44 | 131554.44 | 131554.44 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 20 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507167 | Construccion De Techo Fijo | 0703-38 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 300000 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 299280 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIARIOS 50 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507214 | Construccion De Techo Fijo | 0703-40 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 378000 | 375360.98 | 375360.98 | 375360.98 | 375360.98 | 375360.98 | 375360.98 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TEREMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 70 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507289 | Construccion De Techo Fijo | 0703-41 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 90000 | 89997.22 | 89997.22 | 89997.22 | 89997.22 | 89997.22 | 89997.22 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMIANDA / Registro: OBRAT ERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 10 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507310 | Construccion De Techo Fijo | 0703-42 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 240000 | 239989.24 | 239989.24 | 239989.24 | 239989.24 | 239989.24 | 239989.24 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRATERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 40 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507398 | Construccion De Techo Fijo La Nueva Unidad | 0703-43 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 298800 | 297909.78 | 297909.78 | 297909.78 | 297909.78 | 297909.78 | 297909.78 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 50 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507423 | Construccion De Cuarto Adicional La Nueva Unidad | 0703-44 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 90000 | 89997.22 | 89997.22 | 89997.22 | 89997.22 | 89997.22 | 89997.22 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA BENEFICIA A 10 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507451 | Construccion De Techo Fijo El Ciervo | 0703-45 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 300000 | 299622.78 | 299622.78 | 299622.78 | 299622.78 | 299622.78 | 299622.78 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRATERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA BENEFICIA A 5 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507525 | Construccion De Techo Fijo Loberas | 0703-47 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loberas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 312000 | 312000 | 312000 | 311887.58 | 311887.58 | 311887.58 | 100288 | 99.964 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA CUENTA CON OBSERVACIIONES POR PARTE DE LA ADMON 2015-2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. FINANCIERAMENTE NO SE HA CUBIERTO PORQUE EXISTEN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ADMON 2015-2018. UNIDAD DE MEDIDA VIUVIENDA. BENEFICIA A 50 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507561 | Construccion De Baños Dignos El Cerrito | 0701-48 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 189000 | 188487.66 | 188487.66 | 188487.66 | 188487.66 | 188487.66 | 188487.66 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMIANDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMIANDA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 30 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507586 | Construccion De Baños Dignos Barreras | 0703-49 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 240000 | 239361.32 | 239361.32 | 239361.32 | 239361.32 | 239361.32 | 239361.32 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMIANDA / Física: OBRA TERMIANDA / Registro: OBRA TERMIANDA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA 30 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507624 | Construccion De Baños Dignos La Nueva Unidad Cardenista | 0703-50 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad Cardenista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 141000 | 141000 | 141000 | 140950.85 | 140950.85 | 140950.85 | 140950.85 | 99.9651 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. AUN NO SE DESTINA LA ECONOMIA A OTRO OBRA / Física: OBRA TERMIANDA / Registro: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 25 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507701 | Construccion De Aula Escuela Primaria Vicente Guerrero En Los Perez | 0703-52 | Querétaro | Ezequiel Montes | Alfredo V. Bonfil (Los Pérez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 400000 | 397489.07 | 397489.07 | 397489.07 | 397489.07 | 397489.07 | 397489.07 | 100 | 0 | Piezas | 97 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA AULA. BENEFICIA ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507728 | Construccion De Aula Preescolar Conafe En Villa Progreso | 0703-53 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 330000 | 328035.55 | 328035.55 | 328035.55 | 328035.55 | 328035.55 | 328035.55 | 100 | 0 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA AULA. BENEFICIA A 35 ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507751 | Construccion De Aulas Didacticas Colegio De Bachilleres Plantel 24 Villa Progreso | 0703-54 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1400000 | 1396169.31 | 1396169.31 | 1396169.31 | 1396169.31 | 1396169.31 | 1396169.31 | 100 | 0 | Piezas | 379 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRAT ERMINADA. UNIDAD DE MEDIDA AULA. BENEFICIA A 379 ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507826 | Gastos Indirectos | 0703-56 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 120000 | 29744.95 | 29744.95 | 29744.95 | 29744.95 | 29744.95 | 29744.95 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Física: proyecto terminado / Registro: PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507850 | Desarrollo Institucional | 0703-57 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 238287.26 | 238287 | 238287 | 238284.12 | 238284.12 | 238284.12 | 238284.12 | 99.9988 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMIANDO / Registro: PREOYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200509724 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (Quinta Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades De La Delegación San Ildefonso Tultepec, En El Municipio De Amealco De Bon | 2015-00160AE | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. AMELACO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 485654.03 | 485654.03 | 485654.03 | 485654.03 | 485654.03 | 485654.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 14794 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200509984 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2015-00194AE | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 254017.09 | 252729.39 | 252729.39 | 252729.39 | 252729.39 | 252729.39 | 252729.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 489 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200509995 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Agua Zarca)-Puerto Del Sabino-Neblinas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 2015-00072 -AE | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. LANDA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2024150.2 | 2022599.99 | 2022599.99 | 2022599.99 | 2022599.99 | 2022599.99 | 2022599.99 | 100 | 0 | Kilómetro | 930 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510032 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Boxasní, En El Municipio De Cadereyta De Montes. | 2015-00195AE | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1216199.6 | 606351.72 | 606351.72 | 606351.72 | 606351.72 | 606351.72 | 606351.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1481 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510100 | Modernización Y Ampliación De Camino Tilaco-Rincón De Piedra Blanca (La Pechuga), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 3 070 | 2015-00073 -AE | Querétaro | Landa de Matamoros | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. LANDA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1620400 | 1619641.31 | 1619641.31 | 1619641.31 | 1619641.31 | 1619641.31 | 1619641.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 285 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510104 | Modernización Y Ampliación Del Camino Colón-La Pila-Peña Colorada, Tramo: Del Km 0-000 Al 13 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 4 300 Al 8 800 | 2015-00265AE | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2000000 | 1905034.51 | 1905034.51 | 1905034.51 | 1905034.51 | 1905034.51 | 1905034.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 609 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510152 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Zona Norte De La Localidad Salitrera (Presa De La Soledad), En El Municipio De Colón | 2015-00294AE | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 499752.5 | 498353.31 | 498353.31 | 498353.31 | 498353.31 | 498353.31 | 498353.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 228 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510211 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Zamorano, En El Municipio De Colón | 2015-00539AE | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1550000 | 1534308.85 | 1534308.85 | 1534308.85 | 1534308.85 | 1534308.85 | 1534308.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 1938 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510238 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 1 | 2015-00118 -AE | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1590000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 100 | 0 | Metros lineales | 611 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510281 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar Al Sector Los Cantera De La Localidad De Villa Progreso, En El Municipio De Ezequiel Montes | 2015-00109AE | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 290538.27 | 281778.58 | 281778.58 | 281778.58 | 281778.58 | 281778.58 | 281778.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 5604 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510373 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 2 | 2015-00119 -AE | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1600000 | 1596057.39 | 1596057.39 | 1596057.39 | 1596057.39 | 1596057.39 | 1596057.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 611 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510391 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De El Zorrillo, Carranza, La Haciendita Y Puerta Del Tepozán, En El Municipio De Huimilpan | 2015-00117AE | Querétaro | Huimilpan | El Zorrillo (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2303384.74 | 1354842.18 | 1354842.18 | 1354842.18 | 1354842.18 | 1354842.18 | 1354842.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1433 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510444 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordos, En El Municipio De Huimilpan | 2015-00129AE | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 349999.96 | 347241.11 | 347241.11 | 347241.11 | 347241.11 | 347241.11 | 347241.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 294 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510499 | Construcción Del Puente Vehicular Ubicado En El Km 1 580 Del Camino E.C. Km 10 800 (Carretera Estatal 411)-La Haciendita, En El Cruce Con El Río Huimilpan | 2015-00185AE | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 497926.11 | 479515.11 | 479515.11 | 479515.11 | 479515.11 | 479515.11 | 479515.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 336 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510548 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 110 270 (Carretera Federal 120)-La Plazuela-El Atorón- | 2015-00039 -AE | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1200000 | 1175119.7 | 1175119.7 | 1175119.7 | 1175119.7 | 1175119.7 | 1175119.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 664 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510624 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mexquititlán, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2015-00161-AE | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 595562.63 | 595562.63 | 595562.63 | 595562.63 | 595562.63 | 595562.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 10088 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510645 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 5 230 (Peña Blanca-Peñamiller)-La Paz-Milpillas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 000, Subtramo A Modernizar Del Km 8 500 Al Km 10 400 | 2015-00074 -AE | Querétaro | Peñamiller | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1000000 | 994076.44 | 994076.44 | 994076.44 | 994076.44 | 994076.44 | 994076.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 580 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510688 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A 18 Localidades Indígenas, En El Municipio De Peñamiller | 2015-00075 -AE | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1199393.6 | 1184527.59 | 1184527.59 | 1184527.59 | 1184527.59 | 1184527.59 | 1184527.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 3266 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510695 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, La Salvas Y Guadalupe | 2015-00162-AE | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 650000 | 649196.13 | 649196.13 | 649196.13 | 649196.13 | 649196.13 | 649196.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 3363 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510734 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles | 2015-00070 -AE | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 535427.26 | 535427.26 | 535427.26 | 535427.26 | 535427.26 | 535427.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510751 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Amealco De Bonfil. | 2015-00163-AE | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 492883.95 | 492883.95 | 492883.95 | 492883.95 | 492883.95 | 492883.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 909 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510769 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071 -AE | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 596338.3 | 596338.3 | 596338.3 | 596338.3 | 596338.3 | 596338.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510818 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) Para Beneficiar A 20 Localidades Indígenas En Los Municipios De Arroyo Seco Y Jalpan De Serra (Fase 5) | 2015-00196-AE | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO SECO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 6316654.91 | 6312912.44 | 6312912.44 | 6312912.44 | 6312912.44 | 6312912.44 | 6312912.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 4449 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510876 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23 200 (Jalpan-Rio Verde)-Puerto De Ayutla-El Limón-Santa Maria De Los Cocos, Tramo: Del Km 0 000 Al 25 184.75. Subtramo A Modernizar: Del Km 1 500 Al 3 00 | 2015-00220-AE | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO SECO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 790811.77 | 787482.97 | 787482.97 | 787482.97 | 787482.97 | 787482.97 | 787482.97 | 100 | 0 | Kilómetro | 442 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510925 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Conca, En El Municipio De Arroyo Seco. | 2015-00264-AE | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO SECO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 895485.7 | 862017.78 | 862017.78 | 862017.78 | 862017.78 | 862017.78 | 862017.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 1852 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510966 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Banco, En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2015-00193-AE | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 149570 | 146243.12 | 146243.12 | 146243.12 | 146243.12 | 146243.12 | 146243.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 253 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511010 | Modernizacion Y Ampliación Del Camino E.C. Km 9 300 (El Palmar-Xidhí)-Tzibantzá, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 4 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 000 Al Km 4 300 | 2015-00201-AE | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tzibantzá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1508811.76 | 1484687.04 | 1484687.04 | 1484687.04 | 1484687.04 | 1484687.04 | 1484687.04 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511308 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) - Tonatico - Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141 -AE | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1001803.81 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511319 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) -Quirambal, Tramo Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500 | 2015-00142 -AE | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 780520.05 | 773670.9 | 773670.9 | 773670.9 | 773670.9 | 773670.9 | 773670.9 | 100 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511341 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Calles "Ignacio Zaragoza", "Miguel Hidalgo", Barrio "El Madroño" De La Localidad De Pie De Gallo | 2015-00090 -AE | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 550000 | 299962.96 | 299962.96 | 299962.96 | 299962.96 | 299962.96 | 299962.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 235 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511359 | Construcción De Sistema De Agua Potable, (1er Etapa) Para Beneficiar A 9 Localidades, En Los Municipios De San Joaquín Y Cadereyta De Montes | 2015-00206 -AE | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1895085.54 | 902691.05 | 902691.05 | 902691.05 | 902691.05 | 902691.05 | 902691.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 2386 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511370 | Modern Y Amp De Camino E.C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100)-Urecho-El Tejocote-San José De La Laja, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 10 943 Al Km 6 539.7 | 2015-00313 -AE | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1875600.23 | 1810166.76 | 1810166.76 | 1810166.76 | 1810166.76 | 1810166.76 | 1810166.76 | 100 | 0 | Kilómetro | 6713 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511385 | Modernización Y Ampliación De Camino La Fuente-San Clemente, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 788.6, Subtramo A Modernizar: Del Km 2 700 Al Km 4 680 | 2015-00314 -AE | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1179720 | 1175113.22 | 1175113.22 | 1175113.22 | 1175113.22 | 1175113.22 | 1175113.22 | 100 | 0 | Kilómetro | 9124 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511406 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisquiapan | 2015-00315 -AE | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1371268.96 | 1342957.92 | 1342957.92 | 1342957.92 | 1342957.92 | 1342957.92 | 1342957.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 2156 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511419 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa) , Para Beneficiar A Las Localidades De Los González Y El Shaminal, En El Municipio De Tolimán | 2015-00063 -AE | Querétaro | Tolimán | Los González | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 895075.3 | 865117.99 | 865117.99 | 865117.99 | 865117.99 | 865117.99 | 865117.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 623 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511429 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A 7 Localidades Del Municipio De Tolimán | 2015-00321 -AE | Querétaro | Tolimán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1148252.32 | 981515.49 | 981515.49 | 981515.49 | 981515.49 | 981515.49 | 981515.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 1931 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200512175 | Autoproduccion De Vivienda Con Cobertura Estatal | 012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Vivienda | Terminado | 2015 | 14646637.92 | 14646637.92 | 14646637.92 | 14646637.92 | 14646637.92 | 14096829.6 | 14096829.6 | 96.2462 | 0 | Vivienda | 1240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Avance Financiero.- El recurso federal fue recibido en este segundo trimestre de 2015 y se reporta una avance financiero del 100% en el entendido de que se ejercen los recursos federales una vez que el beneficiario recibe el cheque nominativo correspondiente. Avance Físico.- El porcentaje de avance físico reportado es el que corresponde al ejercicio del subsidio federal. La solución habitacional está integrada en promedio por el 51% de recurso federal, el 8% de ahorro previo aportado por el beneficiario y el 41% de financiamiento (aportación estatal, municipal y/o por financiamiento). El Porcentaje de avance físico fue determinado en base al promedio de los avances de 8 municipios que fueron incluidos en éste folio, se tienen concluidos 7 municipios con un avance del 100% y un municipio tiene un avance del 80%. -
QUE15150200512688 | Urbanización En Varias Localidades (Varias Calles) | 2015-01140 | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 11800000 | 11800000 | 11800000 | 11800000 | 11799999.99 | 11799999.99 | 11799999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONVENIO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200512758 | Construcción Del Tercer Nivel Del Edificio Administrativo Y De Difusión Cultural Campus San Juan Del Río Uaq | 2015-01102 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UAQ | Educación | Terminado | 2015 | 5007216.37 | 5007216.37 | 5007216.37 | 4551688.5 | 1264628.23 | 1264628.23 | 1264628.23 | 25.2561 | 0 | Piezas | 1700 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200512805 | Modernización Av. Central (Carretera Federal 120 Del Km 19 932.32 Al 21 076.00 De La Carretera Federal 120, En El Cruce Con La Cabecera Municipal), Tercera Etapa. Tequisquiapan, Qro | 2015-01103 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 16780254.14 | 16780254.14 | 16780254.14 | 16743920.65 | 5023176.2 | 5023176.2 | 5023176.2 | 29.935 | 0 | Metros Cuadrados | 29799 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200513233 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A 7 Localidades Del Municipio | 1-2015 | Querétaro | Tolimán | Panales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1148252.32 | 981507.34 | 981507.34 | 981507.34 | 981507.34 | 981507.34 | 981507.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 1070 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200513372 | Modernización De Av. Del Parque, (Carretera Estatal No. 400, Querétaro-Huimilpan) Segunda Etapa | 2015-003 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 34660095 | 34660095 | 34625434.91 | 34625434.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1213537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514128 | Inf En El Edo De Qro (Supervisión Externa Para La Const De Puente Vehicular En Carretera Estatal No. 100, "El Colorado - Higuerillas", Km 20 860 En Urecho, Mpo. De Colón, Const Paso Inferior | 2015-01090 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1827999.99 | 1800154.28 | 1800154.28 | 1800154.28 | 1610542.19 | 1610542.19 | 1610542.19 | 89.4669 | 0 | Metros Cuadrados | 918322 | 0 | 75 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514230 | Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Pavimentación Y Modernización De Camino Puerto De Animas-La Mohonera, Km 4 515 Al Km 7 000, Mpo. Jalpan De Serra, Qro.) | 2015-01131 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Urbanización | Terminado | 2015 | 14642000 | 13994152.91 | 13994152.91 | 13994152.91 | 9722026.58 | 9722026.58 | 9722026.58 | 69.4721 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 70 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514318 | Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Conservación De Camino Jalpan - Sabino Chico Km 0 000 Al Km 10 340, Mpo. De Jalpan De Serra, Qro.) | 2015-01125 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7321000 | 7088637.99 | 7088637.99 | 7088637.99 | 2126591.39 | 2126591.39 | 2126591.39 | 30 | 0 | Metros lineales | 11201 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200515185 | Plataforma México, Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 24539645 | 24539645.07 | 24539645.07 | 24539645.07 | 24499210.04 | 24499210.04 | 24499210.04 | 99.8352 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 99.84 | Financiera: / Física: / Registro: No se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200515601 | Campaña De Comunicación De Resultados Obtenidos Con Los Proyectos De Prevención Realizados En El Marco Del Programa Nacional De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia 2015 | 2015-00713 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: No hay modificación. / Física: No hay modificaciones. / Registro: No se generó modificación durante el periodo.
QUE15150200516484 | Rehabilitación Del Río El Pueblito En Corregidora, Qro. | 2015-01618 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 38430000 | 38430000 | 38391570 | 37929216.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1213537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hay modificaciones. / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200516733 | Conexión De La Prolongación Blvd. De Las Américas Y El Libramiento Surponiente En El Municipio De Corregidora, Qro. | 2015-00004 FM | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8991000 | 8749658.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 143073 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200516908 | Acciones En Materia De Infraestructura Hidráulica Y Pluvial En Cuenca Del Río Querétaro Y La Subcuenca Azteca-Salitre | 2015-002 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 12864994.66 | 12852129.66 | 12852129.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1213537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518749 | Mantenimiento A Los Servicios De Agua Y Electricidad En Sanitarios De Preescolar Cuauhtemoc, La Villita San Pablo | 07-2015 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 50000 | 49606.81 | 49606.81 | 49606.81 | 49606.81 | 49606.81 | 49606.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518764 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 10-2015 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 2933195.35 | 2894192.4 | 2894192.4 | 2894192.4 | 2894192.4 | 2894192.4 | 2894192.4 | 100 | 0 | Piezas | 114 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: 38 POSTES / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518778 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 11-2015 | Querétaro | Tolimán | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 2548760.16 | 2511038.68 | 2511038.68 | 2511038.68 | 2511038.68 | 2511038.68 | 2511038.68 | 100 | 0 | Piezas | 132 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518795 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 12-2015 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 565632.57 | 563096.47 | 563096.47 | 563096.47 | 563096.47 | 563096.47 | 563096.47 | 100 | 0 | Piezas | 44 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518847 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 14-2015 | Querétaro | Tolimán | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 266292.36 | 265235.67 | 265235.67 | 265235.67 | 265235.67 | 265235.67 | 265235.67 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518887 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 15-2015 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 360095.85 | 355852.55 | 355852.55 | 355852.55 | 355852.55 | 355852.55 | 355852.55 | 100 | 0 | Piezas | 16 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518897 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 16-2015 | Querétaro | Tolimán | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 256473.91 | 254891.07 | 254891.07 | 254891.07 | 254891.07 | 254891.07 | 254891.07 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518912 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 17-2015 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1909371.93 | 1882769.01 | 1882769.01 | 1882769.01 | 1882769.01 | 1882769.01 | 1882769.01 | 100 | 0 | Piezas | 92 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518922 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 18-2015 | Querétaro | Tolimán | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 443649.13 | 440591.85 | 440591.85 | 440591.85 | 440591.85 | 440591.85 | 440591.85 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518949 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 19-2015 | Querétaro | Tolimán | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 155987.22 | 154592.21 | 154592.21 | 154592.21 | 154592.21 | 154592.21 | 154592.21 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518957 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 20-2015 | Querétaro | Tolimán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 275542.58 | 274301.84 | 274301.84 | 274301.84 | 274301.84 | 274301.84 | 274301.84 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518988 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 21-2015 | Querétaro | Tolimán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1197505.6 | 1191333.72 | 1191333.72 | 1191333.72 | 1191333.72 | 1191333.72 | 1191333.72 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518996 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 22-2015 | Querétaro | Tolimán | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 354256.24 | 348810.25 | 348810.25 | 348810.25 | 348810.25 | 348810.25 | 348810.25 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200519022 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 23-2015 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 481910.76 | 477148.02 | 477148.02 | 477148.02 | 477148.02 | 477148.02 | 477148.02 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTES / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200519039 | Anexo En Primaria Valentin Gomez Farias | 24-2015 | Querétaro | Tolimán | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 750000 | 738477.03 | 738477.03 | 738477.03 | 738477.03 | 738477.03 | 738477.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200523096 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado (3ra. Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De El Zamorano | - | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1534308.85 | 1534308.85 | 1534308.85 | 1534055.8 | 1527695.45 | 1527695.45 | 1527695.45 | 99.569 | 0 | Equipamiento | 1938 | 0 | 100 | Financiera: la obra esta terminada al 100 / Física: la obra se encuetra terminada al 100 / Registro: la obra esta terminada al 100, las economias se utilizaran en otra obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200523175 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Localidades De El Carrizal, Salitrera (Presa De La Soledad El Poleo | - | Querétaro | Colón | El Poleo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 110000 | 357055.83 | 357055.83 | 357055.83 | 357055.83 | 357055.83 | 357055.83 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1337 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA ESTA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200523316 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Zona Norte De La Localidad Salitrera (Presa De La Soledad | - | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 499752.5 | 498353.31 | 498353.31 | 498353.31 | 498353.31 | 496205.24 | 496205.24 | 99.569 | 0 | Metros | 508 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuetra terminada al 100 / Física: la obra esta terminada al 100 / Registro: la obra se encuetra terminada al 100, las economias se aplicaran para ejecutar mas obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200523340 | Construcción De Techo De Concreto Varias Localidades 3ra Etapa | VIVIENDA-04 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 360775.64 | 360775.64 | 360775.64 | 360775.64 | 360775.64 | 360775.64 | 360775.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 29 DE DICIEMBRE 2015 / Física: OBRA EJERCIDA EL 29 DE DICIEMBRE 2015 / Registro: OBRA EJERCIDA EL 29 DE DICIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200523430 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | AGUA Y SANEAMIENTO-13 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 4 DE JUNIO 2015 / Física: OBRA EJERCIDA EL 4 DE JUNIO 2015 / Registro: OBRA EJERCIDA EL 4 DE JUNIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200523483 | Adquisicion De Equipo Electromecanico En Carcamo De Bombeo | AGUA Y SANEAMIENTO-14 | Querétaro | Arroyo Seco | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Equipamiento | 211 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 20 DE JULIO 2015 / Física: OBRA EJERCIDA EL 20 DE JULIO 2015 / Registro: OBRA EJERCIDA EL 20 DE JULIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200523869 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Parte Alta De La Zona De La Primaria | - | Querétaro | Colón | Nuevo Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 34574.99 | 34574.99 | 34574.99 | 34574.99 | 34574.99 | 34574.99 | 34574.99 | 100 | 0 | Luminaria | 224 | 0 | 100 | Financiera: LAS OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200523881 | Laboratorio Biomecánica Y Ciencias Básicas, Para La Dependencia De Educación Supereior (Des) Enfermería, Campus Corregidora | 2015-01161 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | Terminado | 2015 | 1423093 | 1423093 | 1423093 | 1423093 | 1423093 | 1423093 | 1423093 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SI OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200523907 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Parte Alta De La Zona De La Primaria | - | Querétaro | Colón | Puerto del Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 39383 | 39383 | 39383 | 39383 | 39383 | 39383 | 39383 | 100 | 0 | Luminaria | 436 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200523960 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Rosales Gardenias Y Tulipanes | - | Querétaro | Colón | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 20815.59 | 20815.59 | 20815.59 | 20815.59 | 20815.59 | 20815.59 | 20815.59 | 100 | 0 | Luminaria | 1700 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA SE ENUETRA TERMINADA AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200524134 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Colon-Peña Colorada Tramo Del Km.00.000 Al 13300 Sub Tramo A Modernizar Del Km.4300 Al 8800 | - | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 2000000 | 1905034.51 | 1905034.31 | 1905034.31 | 1855126.63 | 1839030.92 | 1839030.92 | 96.5353 | 0 | Kilómetro lineal | 429 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuentra terminada al 100 / Física: la obra esta terminada al 100 / Registro: la obra se encuentra terminada al 100, las economia se utilizaran para ejecutar mas obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200524906 | Laboratorio Pesado Mobiliario Universidad Politécnica De Querétaro | - | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Politecnica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UPQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200524926 | Laboratorio Pesado Equipo Especializado Universidad Politécnica De Querétaro | - | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Politecnica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UPQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200525072 | Unidad De Docencia Dos Níveles Mobiliario Universidad Tecnológica De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTEQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200525079 | Pavimentacion De Calles Arroyo Seco | 3X1 PARA MIGRANTES-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 30 DE JUNIO 2015 / Física: OBRA EJERCIDA EL 30 DE JUNIO 2015 / Registro: OBRA EJERCIDA EL 30 DE JUNIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200525102 | Unidad De Docencia Dos Níveles Equipamiento Especializado Universidad Tecnológica De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTEQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200525294 | Laboratorios Informática Fase Iii, Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Informática, Campus Juriquilla. | 2015-01157 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | Terminado | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200525318 | Laboratorios Para La Dependencia De Educación Superior (Des) Ciencias Naturales, Campus Juriquilla | 2015-01163 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | Terminado | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200526223 | Segundo Piso Aulas, Para La Dependencia De Educación Superior Universitaria (Des) Química, Campus Centro Universitario | 2015-01156 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | Terminado | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200526231 | Área Programa Educativo (Pe) Y Curso De Lengua Para Dependencia De Educación Superior (Des) Lenguas Y Letras, Campus Aeropuerto (Fam 2015 Uaq) | 2015-01160 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | Terminado | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200526235 | Aulas Para Cursos Iniciales, Para La Dependencia De Educación Superior Universitaria (Des) Medicina Campus La Capilla Y Campus Aeropuerto | 2015-01162 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | Terminado | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200526403 | Construcción Del Laboratorio De Idiomas De 1 (Un)Nível En El Instituto Tecnológico De Querétaro Csmpus Norte | 2016-00320 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Tecnologico de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ITQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200533118 | Puente El Carrizal | - | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8820000 | 9000000 | 8820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 71,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200535555 | Elaboracion De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Tule, En El Municipio De Toliman. | 3-2015 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 12000 | 11835.53 | 11835.53 | 11835.53 | 11835.53 | 11835.53 | 11835.53 | 100 | 0 | Piezas | 175 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200535630 | Elaboracion De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio De La Cal, En El Municipio De Toliman. | 4-2015 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 10000 | 9798.51 | 9798.51 | 9798.51 | 9798.51 | 9798.51 | 9798.51 | 100 | 0 | Piezas | 195 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200535726 | Elaboracion De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas | 5-2015 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 16100 | 15985.34 | 15985.34 | 15985.34 | 15985.34 | 15985.34 | 15985.34 | 100 | 0 | Piezas | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200539868 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 2ª. Etapa, De La Presa El Diablito A La Calle Morelos En Hércules | 2015-006 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23611965.85 | 22259335.46 | 22237075.13 | 22237075.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 161427 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200539906 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 3ª. Etapa, De La Delegación Municipal Al Límite Del Municipio | 2015-007 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 26388034.15 | 30409652.35 | 30379243.69 | 30379218.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 161427 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200539938 | Construcción De La Presa El Salto, Colonia Santa Rosa Jáuregui Ubicada En La Delegación Santa Rosa Jáuregui | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 22000000 | 22000000 | 21978000 | 21499505.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545172 | Ampliacion De Drenaje Sanitario "El Cerrito" | 427 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 106000 | 75489 | 75489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545236 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable "Ejido Emiliano Zapata" | 447 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2243713 | 2243713 | 2243713 | 2243713 | 89.7485 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 89.75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545239 | Coinversion Para La Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mexquititlán | 446 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 4352 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545240 | Coinversion Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho | 448 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 909 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545246 | Coinversion Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (5ta Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades De La Delegación De San Ildefonso Tultepec. | 449 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 9048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545248 | Coinversion Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1ra Etapa), Para Beneficiar A Varias Localidades. | 450 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros lineales | 3363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545251 | Rehabilitacion De Drenaje | 451 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Colonia México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 50000 | 49949 | 49949 | 49949 | 49949 | 49949 | 49949 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545253 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria "Rosario Castellanos" | 452 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 590000 | 589305 | 589305 | 589305 | 589305 | 589305 | 589305 | 100 | 0 | Metros | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545254 | Construccion De Barda Perimetral En El Preescolar"Jose Romero Flores" | 453 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 265000 | 264103 | 264103 | 264103 | 264103 | 264103 | 264103 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545255 | Construccion De Barda Perimetral En La Telesecundaria "Martin Luis Guzman" | 454 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 675000 | 669966 | 669966 | 669966 | 669966 | 669966 | 669966 | 100 | 0 | Metros lineales | 470 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545258 | Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Ctc "El Saltito" | 455 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Piní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 297813 | 297813 | 297813 | 297813 | 297813 | 297813 | 100 | 0 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UN MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545259 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar "Francisco Marquez" 1a.Etapa | 456 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 75000 | 77353 | 77353 | 77353 | 77353 | 77353 | 77353 | 100 | 0 | Metros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545260 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria "Nezahuacoyotl" | 457 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 183395 | 183395 | 183395 | 183395 | 91.6975 | 0 | Metros | 36 | 0 | 92 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545262 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Benito Juarez" | 458 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 585000 | 584310 | 584310 | 584310 | 584310 | 584310 | 584310 | 100 | 0 | Metros | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545264 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" | 459 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 265000 | 265000 | 247668 | 247668 | 247668 | 247668 | 93.4596 | 0 | Metros | 23 | 0 | 93 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545266 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria "Agustin De Iturbide" | 460 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 595000 | 594112 | 594112 | 594112 | 594112 | 594112 | 594112 | 100 | 0 | Metros | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545267 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria "Tratado De Tlatelolco" | 461 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 575500 | 573935 | 573935 | 573935 | 573935 | 573935 | 573935 | 100 | 0 | Metros | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545271 | Terminacion De Comedor Escolar En El Preescolar "Ignacio Allende" | 462 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 120000 | 119606 | 119606 | 119606 | 119606 | 119606 | 119606 | 100 | 0 | Metros | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545275 | Terminacion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Vicente Guerrero" | 464 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 150000 | 139995 | 139995 | 139995 | 139995 | 139995 | 139995 | 100 | 0 | Metros | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MÓDULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545276 | Terminacion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta" | 465 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545285 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "El Capulin" | 466 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 378000 | 368244 | 368244 | 368244 | 368244 | 368244 | 368244 | 100 | 0 | Metros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545288 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Salida A Bordos Cuates" | 467 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 315000 | 314447 | 314447 | 314447 | 314447 | 314447 | 314447 | 100 | 0 | Metros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545291 | Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica "Yosphi Centro" | 468 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 252000 | 252000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545293 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Al Auditorio | 469 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545298 | Construcción, Equipamiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Física En El Nível De Educaión Media Superior | 2015-01164 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | Terminado | 2015 | 1176647.63 | 1176648 | 1176648 | 1176647.63 | 1176647.63 | 1176647.63 | 1176647.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2137 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545302 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Dos Ramales | 470 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545348 | Fortalecimiento Del Hospital General De Cadereyta (Construcción De Almacén) 2da Etapa En El Municipio De Cadereyta De Montes, Qro. | 2015-01171 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | Terminado | 2015 | 771612.11 | 619949.65 | 619949.65 | 619949.65 | 178974.87 | 178974.87 | 178203.43 | 28.8693 | 0 | Metros Cuadrados | 64183 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545367 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Retorno A Nivel, Ce 130, Km 4 160, Los Benitos, Mpo. De Colón, Qro.) | 2015-01216 | Querétaro | Colón | Los Benitos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10642000 | 9639067.79 | 9639067.79 | 9639067.79 | 2891720.34 | 2891720.34 | 2891720.34 | 30 | 0 | Kilómetro | 1116 | 0 | 0 | Financiera: / Física: CONVENIO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545405 | Demolición Y Construcción De Puente Vehicular 1ra Etapa | 2015-01154 | Querétaro | El Marqués | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1322970.65 | 1322970.65 | 1322970.65 | 1322970.65 | 1322958.34 | 1322958.34 | 1322958.34 | 99.9991 | 0 | Metros cúbicos | 887 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545406 | Equipamiento Para Laboratorio Multidisciplinario En El Cobaq No. 31 | 2015-01203C1 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 649999.99 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 264 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545409 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Reconstrucción, Bacheo Y Renivelación De La C.E. 210, Mpo. De El Marqués, Qro) | 2015-01215 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2799999.97 | 2687161.76 | 2687161.76 | 2687161.76 | 806148.53 | 806148.53 | 806148.53 | 30 | 0 | Kilómetro | 116458 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545416 | Techumbre En Jardín De Niños Sitogo Sibasi | 2015-01123 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | Terminado | 2015 | 547975.44 | 547848.58 | 547848.58 | 547848.58 | 547848.58 | 547848.58 | 547848.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545417 | Rehabilitación De Calles | 2015-01129 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | Terminado | 2015 | 945475.47 | 945430.18 | 945430.18 | 945430.18 | 945430.18 | 945430.18 | 945430.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14053 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545418 | Modernización Libramiento Sur Oriente Ruta Ezequiel Montes (1a Etapa), Mpo. De Ezequiel Montes, Qro. | 2015-01184 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 29999999.57 | 30000000 | 29699988.61 | 29699988.61 | 10081975.51 | 10081975.51 | 10081975.51 | 33.6066 | 0 | Kilómetro | 14053 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545421 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Las Canoas | 471 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 560000 | 558242 | 558242 | 558242 | 558242 | 558242 | 558242 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545422 | Coinversion Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Los Barrios "Calle Los Cedros" Y "Barrio La Ladera" De La Localidad De San Miguel | 472 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 57872.49 | 57872 | 57872 | 57872 | 57872 | 57872 | 57872 | 100 | 0 | Metros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545424 | Coinversion Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Los Barrios "La Atarjea" Y "El Barroso" De La Localidad De El Varal | 473 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 74543 | 74541 | 74541 | 74541 | 74541 | 74541 | 74541 | 100 | 0 | Metros | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545426 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Los Barrios De "Los Chavèz", De La Localidad De Rincón San Ildefonso | 474 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 20688.4 | 20688 | 20688 | 20688 | 20688 | 20688 | 20688 | 100 | 0 | Metros | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545428 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Los Barrios De "Miranda Chavero" Y "Los Cipreses", De La Localidad De San Bartolome Del Pino. | 475 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 68920.24 | 68920 | 68920 | 68920 | 68920 | 68920 | 68920 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545431 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Barrio "Calle El Tepozan", De La Localidad De Ejido San Juan Dehedo. | 476 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 19488.39 | 19488 | 19488 | 19488 | 19488 | 19488 | 19488 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545492 | Ampliacion De Red De Energia Electrica "La Esperanza 2" | 487 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 1008000 | 992023 | 992023 | 992023 | 992023 | 992023 | 992023 | 100 | 0 | Metros | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545623 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable San Vicente, Mpio. Jalpan De Serra (Fase 1) | 2015-01205 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2726232.23 | 2708875.19 | 2708875.19 | 2708875.19 | 761948.97 | 761948.97 | 761948.97 | 28.1279 | 0 | Metros lineales | 886 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545625 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable San Vicente, Mpio. Jalpan De Serra (Fase 2) | 2015-01206 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2523982.33 | 2474135.18 | 2474135.18 | 2474135.18 | 1747642.69 | 1747642.69 | 1747642.69 | 70.6365 | 0 | Metros lineales | 886 | 0 | 69.95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545627 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 1) | 2015-01207 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4745811.03 | 4745811.03 | 4745811.03 | 4745811.03 | 3758772.53 | 3758772.53 | 3758772.53 | 79.2019 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 73 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545631 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 2) | 2015-01208 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4727834.81 | 4632111.48 | 4632111.48 | 4632111.48 | 4269280.09 | 4269280.09 | 4269280.09 | 92.167 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 94.08 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545632 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 3) | 2015-01209 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4423157.84 | 4423157.84 | 4423157.84 | 4423157.84 | 2627722.83 | 2627722.83 | 2627722.83 | 59.4083 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 71 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545644 | Construccion De Banquetas "Batha" | 508 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 565 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545648 | Empedrado De Calle | 509 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros | 437 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545650 | Empedrado De Calle | 510 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 280000 | 226040 | 226040 | 226040 | 226040 | 226040 | 226040 | 100 | 0 | Metros | 1058 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545651 | Empedrado De Calle | 511 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros | 641 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545656 | Empedrado De Calles | 512 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Colonia México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 250000 | 249910 | 249910 | 249910 | 249910 | 249910 | 249910 | 100 | 0 | Metros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545658 | Empedrado De Camino | 513 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545660 | Empedrado De Camino | 514 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros | 786 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545661 | Rehabilitacion De Calle | 515 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 487321 | 487321 | 487321 | 487321 | 487321 | 487321 | 100 | 0 | Metros | 819 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545662 | Rehabilitacion De Camino | 516 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200589 | 200589 | 200589 | 200589 | 200589 | 200589 | 100 | 0 | Metros | 3204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545665 | Rehabilitacion De Camino A Tierra Blanca | 517 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1794 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545689 | Construccion De Obras De Infraestructura Hidraulica | 507 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 100000 | 99412 | 99412 | 99412 | 99412 | 99412 | 99412 | 100 | 0 | Metros | 275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545700 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Renivelación Y Riego De Sello Calle Reforma En Pedro Escobedo, Mpo. Pedro Escobedo, Qro.) | 2015-01135 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1327289.98 | 1327289.98 | 1327289.98 | 1327289.98 | 1313708.86 | 1313708.86 | 1313708.86 | 98.9768 | 0 | Kilómetro | 9946 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545702 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Renivelación Y Riego De Sello C.E. 431 (El Colorado - Galindo) Km 11 300 Al Km 22 500, Mpo. De Pedro Escobedo, Qro.) | 2015-01136 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4372313.76 | 4372313.76 | 4372313.76 | 4372313.76 | 4372285.99 | 4372285.99 | 4372285.99 | 99.9994 | 0 | Kilómetro | 3238 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545705 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Renivelación Y Riego De Sello C.E. 434 (Pedro Escobedo - La Lira) Km 0 000 Al Km 5 200, La Lira, Mpo. De Pedro Escobedo, Qro.) | 2015-01137 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2497893.91 | 2497893.91 | 2497893.91 | 2497893.91 | 2497880.38 | 2497880.38 | 2497880.38 | 99.9995 | 0 | Kilómetro | 16340 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545722 | Pavimentación De Camino En Peñamiller (Conservación De De C.F. 161, Peñamiller - San Miguel Palmas, Mpo. De Peñamiller, Qro.) | 2015-01187 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 7320999.56 | 6737310.29 | 6737310.29 | 6737310.29 | 5144590.17 | 5144590.17 | 5144590.17 | 76.3597 | 0 | Kilómetro | 1794 | 0 | 67 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545724 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Adjuntas De Los Guillen, Mpio. Peñamiller | 2015-01204 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de los Guillen | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1265765.23 | 1265765.23 | 1265765.23 | 1265765.23 | 1055696.83 | 1055696.83 | 1055696.83 | 83.4038 | 0 | Metros lineales | 224 | 0 | 57.65 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545737 | Modernización De Camino San Joaquín - San Cristóbal, Mpo. De San Joaquín, Qro. | 2015-01186 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 17999999.97 | 18000000 | 17640000 | 16764207.41 | 8725020.69 | 8725020.69 | 8725020.69 | 48.4723 | 0 | Kilómetro | 2260 | 0 | 42 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545745 | Construcción De Dos Aulas Didácticas De 7.50x8.00 Y Obra Exterior En Estruc. Regional En Edif. C En El Cobaq No. 12 | 2015-01119 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1024759.49 | 1150000 | 1150000 | 1024759.49 | 758103.8 | 758103.8 | 758103.8 | 65.9221 | 0 | Metros Cuadrados | 1404 | 0 | 65 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545746 | Electrificación Calle Lomas Verdes En Tercera Ampliación De La Col. Lic. Adolfo López Mateos (2a Etapa) | 2015-01130 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | Terminado | 2015 | 336589.3 | 336589.3 | 336589.3 | 336589.3 | 336589.3 | 336589.3 | 336589.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 202 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545785 | Construcción De Aula Didáctica De 2.5 E.E. Y Obra Exterior En Estruc. U1-C En Edif. D En El Cobaq No. 30 | 2015-01120 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 497690.65 | 550000 | 550000 | 149307.19 | 149307.19 | 149307.19 | 149307.19 | 27.1468 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545967 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Av. Arq. Federico Mariscal, De Blvd. Bernardo Quintana A Av. Marqués De La Villa Del Villar Del Águila | 2015-01104 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4839211.21 | 4671743.43 | 4671743.43 | 4671743.43 | 1401523.02 | 1401523.02 | 1401523.02 | 30 | 0 | Metros lineales | 801940 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546031 | Equipamiento De Dos Aulas En El Cobaq No. 9 | 2015-01179 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 99998.96 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 200 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546126 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Reconstrucción, Bacheo Y Renivelación De La C.E. 540, Mpo. De El Marqués, Qro.) | 2015-01235C1 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6800000 | 6642427.7 | 6642427.7 | 6262910.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 116458 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546145 | Proyectos Productivos ( Albañilería , Panadería) | 2015-01223 | Querétaro | San Joaquín | Agua de Venado | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546147 | Proyectos Productivos (Ganado, Comida, Panadería) | 2015-01224 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 100 | 0 | Equipamiento | 6 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546148 | Proyecto Productivo ( Ganado) | 2015-01225 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546149 | Proyecto Productivo (Albañilería) | 2015-01226 | Querétaro | San Joaquín | Puerto de Rosarito | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546151 | Proyectos Productivos (Comida, Dulces Tradicionales, Artesanías,Extracción De Jugo De Manzana, Carpintería) | 2015-01227 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546152 | Proyecto Productivo (Panadería) | 2015-01228 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546153 | Proyecto Productivo (Ganado) | 2015-01229 | Querétaro | San Joaquín | Los Azóguez | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546154 | Proyectos Productivos (Ganado, Costura, Artesanías, Panadería) | 2015-01230 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546157 | Proyecto Productivo (Rosticería) | 2015-01231 | Querétaro | San Joaquín | Los Pozos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546161 | Proyectos Productivos(Carnicería, Abarrotes, Herrería,Ganado) | 2015-01232 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546165 | Proyectos Productivos(Panadería, Comida, Abarrotes, Costura, Carnicería, Serigrafía, Taller De Hojalatería Y Pintura, Ganado) | 2015-01233 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 174856 | 174856 | 174856 | 174854 | 174854 | 174854 | 174854 | 99.9989 | 0 | Equipamiento | 17 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200546167 | Proyecto Productivo (Abarrotes) | 2015-01234 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547880 | Proyectos Productivos (Frutas Y Verduras) | 2015-01237 | Querétaro | Jalpan de Serra | Acatitlán del Río | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547881 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01311 | Querétaro | Peñamiller | Agua Caliente | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 25000 | 25000 | 25000 | 71.4286 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 71.43 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547886 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01238 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547893 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01239 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547913 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01240 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547918 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01241 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547921 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01242 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Charcos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547922 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01384 | Querétaro | Peñamiller | El Álamo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547926 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01312 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547928 | Proyectos Productivos (Abarrotes) | 2015-01243 | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Fría | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547930 | Proyecto Productivo (Ganado Bovino) | 2015-01244 | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Fría | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547931 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01313 | Querétaro | Peñamiller | El Portugués | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547935 | Proyecto Productivo (Abarrotes) | 2015-01245 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Sánchez | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547939 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01316 | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547943 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01246 | Querétaro | Jalpan de Serra | Loma Delgada | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547947 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01320 | Querétaro | Peñamiller | Los Encinos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547951 | Proyecto Productivo (Abarrotes) | 2015-01247 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Álamo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547952 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01321 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547953 | Proyecto Productivo (Ciber Café) | 2015-01248 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 14352 | 14352 | 14352 | 14352 | 14352 | 14352 | 14352 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547955 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01322 | Querétaro | Peñamiller | Río Blanco | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M.PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547957 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01249 | Querétaro | Jalpan de Serra | Guayabos Saucillo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547958 | Proyecto Productivo (Equipo De Audio) | 2015-01250 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547959 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01323 | Querétaro | Peñamiller | Boquillas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547960 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01251 | Querétaro | Jalpan de Serra | Lomas de Juárez | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547963 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01324 | Querétaro | Peñamiller | El Lindero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547964 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01325 | Querétaro | Peñamiller | Molinitos (El Molino) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547969 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01252 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Jasso | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547970 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01326 | Querétaro | Peñamiller | El Pilón | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547975 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01253 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua del Lindero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547976 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01327 | Querétaro | Peñamiller | La Estación | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547982 | Mejoramieno De Vivienda | 2015-01328 | Querétaro | Peñamiller | San Isidro (San Isidro Boquillas) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200547990 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01329 | Querétaro | Peñamiller | Aposentos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548075 | Proyectos Productivos (Auto-Lavado) | 2015-01289 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548078 | Proyecto Productivo (Venta De Calzado) | 2015-01290 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Charcos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548080 | Proyectos Productivos (Venta De Plásticos) | 2015-01291 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548081 | Proyectos Productivos (Frutas Y Verduras) | 2015-01292 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548082 | Proyectos Productivos (Ganado Porcino) | 2015-01293 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548083 | Proyectos Productivos (Alimento Y Ganado - Bovino) | 2015-01294 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548084 | Proyectos Productivos (Abarrotes) | 2015-01295 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua de los Mar | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548085 | Proyectos Productivos (Abarrotes) | 2015-01296 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto de Ánimas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548086 | Proyectos Productivos (Papelería) | 2015-01297 | Querétaro | Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548101 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01330 | Querétaro | Peñamiller | El Atorón | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548102 | Proyecto Productivo (Abarrotes) | 2015-01298 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Mesa del Pino | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548103 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01331 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548104 | Proyectos Productivos (Equipo De Fotocopiado) | 2015-01299 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancáma | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548105 | Proyecto Productivo (Ganado Bovino) | 2015-01300 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548106 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01345 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548109 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01346 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548110 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01347 | Querétaro | Peñamiller | Las Enramadas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548111 | Proyectos Productivos (Abarrotes) | 2015-01302 | Querétaro | Jalpan de Serra | Sabino Chico | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548112 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01348 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta Colorada | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548113 | Proyecto Productivo (Renta De Sillas) | 2015-01255 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5067 | 5067 | 5067 | 5067 | 5067 | 5067 | 5067 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548115 | Proyecto Productivo (Abarrotes) | 2015-01303 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548117 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01256 | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua de los Mar | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548118 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01349 | Querétaro | Peñamiller | Maguey Verde | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548120 | Proyectos Productivos (Abarrotes) | 2015-01304 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548121 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01350 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta de los Ibarra | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548123 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01257 | Querétaro | Jalpan de Serra | Sabino Chico | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548124 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01351 | Querétaro | Peñamiller | Sebastianes | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548125 | Proyecto Productivo (Ciber Café) | 2015-01305 | Querétaro | Jalpan de Serra | Sabino Grande | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548127 | Proyecto Productivo (Venta De Ropa) | 2015-01260 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548130 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01261 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548132 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01352 | Querétaro | Peñamiller | Vista Alegre | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548134 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01262 | Querétaro | Jalpan de Serra | Sabino Grande | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548135 | Proyectos Productivos (Abarrotes) | 2015-01301 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548138 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01353 | Querétaro | Peñamiller | San Miguel Palmas (Misión de Palmas) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548140 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01263 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548142 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01354 | Querétaro | Peñamiller | El Campamento | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548146 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01355 | Querétaro | Peñamiller | El Sauz | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548149 | Proyectos Productivos (Abarrotes) | 2015-01264 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548150 | Proyectos Productivos (Abarrotes) | 2015-01306 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancáma | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548151 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01265 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Vicente | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548152 | Proyecto Productivo (Máquina De Coser) | 2015-01307 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Embocadero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548154 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01356 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548156 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01266 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548162 | Proyecto Productivo (Panadería) | 2015-01308 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548165 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01267 | Querétaro | Jalpan de Serra | Yerbabuena | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548167 | Proyectos Productivos (Miscelanea) | 2015-01314 | Querétaro | Peñamiller | Agua Caliente | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548172 | Proyecto Productivo (Vulcanizadora) | 2015-01268 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548177 | Proyecto Productivo (Panadería) | 2015-01309 | Querétaro | Jalpan de Serra | Yerbabuena | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548181 | Proyectos Productivos (Venta De Comida) | 2015-01269 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548185 | Proyecto Productivo (Herrería) | 2015-01310 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548191 | Proyecto Productivo (Venta De Comida) | 2015-01318 | Querétaro | Jalpan de Serra | Zoyapilca | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548200 | Proyectos Productivos (Venta De Ropa) | 2015-01270 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Equipamiento | 7 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548203 | Proyecto Productivo (Abarrotes) | 2015-01271 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Cañón | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548206 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01358 | Querétaro | San Joaquín | Agua de Venado | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548211 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01359 | Querétaro | San Joaquín | Los Planes | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548232 | Proyecto Productivo (Papelería) | 2015-01272 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548235 | Proyectos Productivos (Abarrotes) | 2015-01273 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548239 | Proyectos Productivos (Miscelanea-Cria De Borregos) | 2015-01315 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 3 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548240 | Proyectos Productivos (Venta De Zapatos) | 2015-01274 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548242 | Proyectos Productivos (Miscelanea) | 2015-01317 | Querétaro | Peñamiller | El Encino | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548243 | Proyecto Productivo (Panadería Y Repostería) | 2015-01275 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548244 | Proyectos Productivos (Abarrotes) | 2015-01276 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Vicente | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548245 | Proyectos Productivos (Cria De Cerdos) | 2015-01319 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta Colorada | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548246 | Proyectos Productivos (Miscelanea-Cria Engorda De Borregos) | 2015-01332 | Querétaro | Peñamiller | San Juanico | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548249 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01360 | Querétaro | San Joaquín | El Plátano | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548255 | Proyectos Productivos (Abarrotes, Taller Mecánico) | 2015-01334 | Querétaro | Peñamiller | Los Encinos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Equipamiento | 3 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548256 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01361 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548259 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01362 | Querétaro | San Joaquín | Los Azóguez | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548261 | Proyectos Productivos (Miscelanea, Comida) | 2015-01335 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 58354 | 58354 | 58354 | 58354 | 58354 | 58354 | 58354 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548262 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01363 | Querétaro | San Joaquín | Medias Coloradas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548264 | Proyectos Productivos (Miscelanea) | 2015-01336 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548265 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01364 | Querétaro | San Joaquín | San José Quitasueño | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548266 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01365 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548268 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01366 | Querétaro | San Joaquín | San Antonio | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548269 | Proyectos Productivos (Miscelanea) | 2015-01337 | Querétaro | Peñamiller | El Portugués | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548273 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01367 | Querétaro | San Joaquín | San Cristóbal | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548274 | Proyectos Productivos (Miscelanea) | 2015-01338 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548283 | Proyectos Productivos (Miscelanea) | 2015-01339 | Querétaro | Peñamiller | Río Blanco | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548289 | Proyectos Productivos (Miscelanea) | 2015-01340 | Querétaro | Peñamiller | Sebastianes | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548295 | Proyectos Productivos (Miscelanea) | 2015-01341 | Querétaro | Peñamiller | El Comedero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548299 | Proyectos Productivos (Miscelaneas) | 2015-01342 | Querétaro | Peñamiller | La Estación | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548305 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01368 | Querétaro | San Joaquín | San Francisco Gatos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548306 | Proyectos Productivos (Miscelanea) | 2015-01343 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548307 | Proyecto Productivo(Bisutería) | 2015-01369 | Querétaro | San Joaquín | Los Planes | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548308 | Proyectos Productivos (Taller De Costura) | 2015-01344 | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548310 | Proyecto Productivo (Abarrotes) | 2015-01370 | Querétaro | San Joaquín | Puerto de la Garita | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548313 | Proyecto Productivo( Carpintería) | 2015-01371 | Querétaro | San Joaquín | Puerto Hondo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548318 | Proyectos Productivos( Panadería, Ganado) | 2015-01372 | Querétaro | San Joaquín | San Antonio | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 100 | 0 | Equipamiento | 3 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548324 | Proyectos Productivos (Ganado, Panadería, Taller Mecánico) | 2015-01373 | Querétaro | San Joaquín | San Cristóbal | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Equipamiento | 3 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548341 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01374 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548355 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01376 | Querétaro | San Joaquín | San Sebastián | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548359 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01377 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 14065 | 14065 | 14065 | 14065 | 14065 | 14065 | 14065 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548361 | Proyecto Productivo (Ganado) | 2015-01378 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548364 | Proyectos Productivos(Panadería) | 2015-01379 | Querétaro | San Joaquín | Mesa del Platanito | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548378 | Proyecto Productivo(Panadería) | 2015-01380 | Querétaro | San Joaquín | San Sebastián | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548419 | Proyectos Productivos(Panadería, Ganado,Abarrotes,Comida) | 2015-01381 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548420 | Proyecto Productivo (Costura) | 2015-01382 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548421 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01383 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548427 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01375 | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUÍN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548561 | Proyectos Productivos (Abarrotes) | 2015-01277 | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Equipamiento | 12 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548569 | Proyecto Productivo (Frutas Y Verduras) | 2015-01278 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Equipamiento | 3 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548574 | Proyectos Productivos (Papelería) | 2015-01279 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548577 | Proyectos Productivos (Venta De Comida) | 2015-01280 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548582 | Proyecto Productivo (Estudio Fotográfico) | 2015-01281 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548586 | Mejoramiento De Vivienda | 2015-01357 | Querétaro | Peñamiller | Mentiras | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Vivienda | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548587 | Proyectos Productivos (Venta De Nieve) | 2015-01282 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jagüey Nuevo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548595 | Proyectos Productivos (Taller De Costura) | 2015-01283 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548602 | Proyectos Productivos (Frutas Y Verduras) | 2015-01284 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548606 | Proyectos Productivos (Estética) | 2015-01285 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Equipamiento | 3 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548613 | Proyectos Productivos Jalpan | 2015-01286 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548620 | Proyectos Productivos (Papelería) | 2015-01287 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Esperanza | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548628 | Proyectos Productivos (Abarrotes) | 2015-01288 | Querétaro | Jalpan de Serra | Las Lagunitas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. JALPAN | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100 | 0 | Equipamiento | 2 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548794 | Modernización De Camino Ahuacatlán - Santa Águeda (Km 13 000 Al Km 18 000), Mpo. De Pinal De Amoles, Qro. | 2015-01258 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 24499999.99 | 25000000 | 24500000 | 24026537.18 | 16497215.28 | 16497215.28 | 16497215.28 | 65.9889 | 0 | Kilómetro | 2235 | 0 | 55 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 25,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548800 | Modernización De Camino Agua Zarca - La Peña, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro. | 2015-01259 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26460000 | 27000000 | 26460000 | 26258975.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 19929 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200548805 | Modernización Y Ampliación Del Camino Entronque Km 185 800 San Juan Del Río - Xilitla - Madroño, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro. | 2015-01385 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19600000 | 20000000 | 19600000 | 19355377.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 19929 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300549504 | Proyectos Productivos ( Miscelanea) | 2015-01333 | Querétaro | Peñamiller | San Miguel Palmas (Misión de Palmas) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PEÑAMILLER | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10065 | 10065 | 10065 | 10065 | 10065 | 10065 | 10065 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300549731 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Calle Francisci I Madero | 5 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 97009 | 97009 | 97009 | 97009 | 97009 | 97009 | 97009 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300549747 | Ampliación De Red De Drenaje Varias Calles Lira | 3 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 823000 | 822967 | 822967 | 822967 | 822967 | 647951 | 647951 | 78.7335 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300549752 | Obras Con Mezcla De Recursos (Convenio Cdi-Cfe Proii) Ampliación De Redes De Energía Eléctrica 2da Etapa | 14 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 353900 | 353900 | 353900 | 353900 | 353900 | 353900 | 353900 | 100 | 0 | Piezas | 172 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA META ALCANZADA CONSISTE EN 88 ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300549903 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Cdi-Cfe (Proii)) Ampliaciones De Redes De Energía Eléctrica 2a Etapa San Clemente | 15 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 494311 | 494311 | 494311 | 494311 | 494311 | 494311 | 494311 | 100 | 0 | Piezas | 237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA META ALCANZADA CONSISTE EN 124 ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300549916 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Colonia Valle Dorado | 12 | Querétaro | Pedro Escobedo | Valle Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 393304 | 393304 | 393304 | 393304 | 393304 | 393304 | 393304 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA META ALCANZADA CONSISTE EN 13 ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300550531 | Construcción De Desague En Rehabilitación Camino A Santa Barbara | 5 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300550639 | Construcción De La Casa De La Cultura Y Biblioteca Municipal 2da Etapa | 10 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 140648 | 140648 | 140648 | 140648 | 140648 | 140648 | 140648 | 100 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300550660 | Reforzamiento Canal En El Sauz Para Seguridad De Los Habitantes | 8 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3666 | 3666 | 3666 | 3666 | 3666 | 3666 | 3666 | 100 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300550673 | Becas Escolares 3x1 Para Migrantes 2015 | 2 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | Jefatura de control presupuestal | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100 | Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA / Física: ACCIÓN CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300551077 | Ampliacíon De Red De Agua Potable En Calles Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Ricardo Flores Magón Y Jesús García, Colonia Jardines De Las Azucenas (La Floresta), Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0307 | Querétaro | Querétaro | Colonia Jardines de Azucenas (La Floresta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1056336.74 | 859031.51 | 859031.51 | 859030.51 | 859030.51 | 859030.51 | 859030.51 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 1090 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300551104 | Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario En Calles 18,20,22 Y 24, Col. Leyes De Reforma, Delegación Felix Osores Sotomayor | 2015-0308 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2148345.14 | 2148345.14 | 2148345.14 | 2148345.14 | 2148345.14 | 2148345.14 | 2148345.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SEN ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300551373 | Pavimentacion De Calle Principal En Los Herrera, San Joaquin | 01 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: se reporta informacion correspondiente al informe definitivo 2015. / Física: se reporta informacion correspondiente al informe definitivo 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300551435 | Rehabilitación Del Jardín De Niños | EDUCACION -17 | Querétaro | Arroyo Seco | Puerto Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300551686 | Construccion De Aula Didactica T.V. Secundaria Lazaro Cardenas Del Rio. | 80 | Querétaro | San Juan del Río | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 488710 | 488710.49 | 488710.49 | 488710.49 | 488710.49 | 488710.49 | 488710.49 | 100 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300551709 | Pavimentacion De 2 Calles En Santa Maria Alamos,San Joaquin, Tramo 1 70 Ml, Tramo 2:75.3ml X 5.00 M. De Ancho | 02 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Física: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300551713 | Complemento De La Construccion De Empedrado Humedo En Calle Vicente Guerrero | 81 | Querétaro | San Juan del Río | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 55920 | 55920.05 | 55920.05 | 55920.05 | 55920.05 | 55920.05 | 55920.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 7.83 ML DE DENTELLON. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300551766 | Pavimentacion De Calle Principal En La Soledad, San Joaquin | 03 | Querétaro | San Joaquín | La Soledad | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Física: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300551779 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Tolimán | Los González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENCIA ENCARGADA DE LA EJECUSION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA DE TOLIMAN | Vivienda | Terminado | 2015 | 32527.94 | 32527.94 | 32527.94 | 32527.94 | 32527.94 | 32527.94 | 32527.94 | 100 | 0 | Piezas | 463 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADO. LA META SON 6 LUMINARIAS / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300551793 | Pavimentacion De Calle Principal Zona San Jose Catiteo, San Joaquin | 04 | Querétaro | San Joaquín | Los Hernández | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | Departamento de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Física: Se reporta información correspondiente al informe definitivo 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300551936 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Tolimán | Mesa de Chagoya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | Vivienda | Terminado | 2015 | 36236.49 | 36236.49 | 36236.49 | 36236.49 | 36236.49 | 36236.49 | 36236.49 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA. 5 LUMINARIAS / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552002 | Pavimentacion De Calles 2da Etapa Conca | 3X1 PARA MIGRANTES-02 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: OBRA EJERCIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2015 / Registro: OBRA EJERCIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552022 | Pavimentacion De Calles 2da. Etapa "Purisima De Arista" | 3X1 PARA MIGRANTES-03 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: OBRA EJERCIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2015 / Registro: OBRA EJERCIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552044 | Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico "El Refugio" | 3X1 PARA MIGRANTES -04 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EJERCIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015 LA UNIDAD DE MEDIDA SON TOMAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552081 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable 2da. Etapa "San Juan Buenaventura" | PDZP-01 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 554470.14 | 554470.14 | 554470.14 | 554470.14 | 554470.14 | 554470.14 | 554470.14 | 100 | 0 | Metros | 277 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 26 DE AGOSTO 2016 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: OBRA EJERCIDA EL 26 DE AGOSTO 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA SON TOMAS DOMICILIARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552429 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | Vivienda | Terminado | 2015 | 44697.9 | 44697.9 | 44697.9 | 44697.9 | 44697.9 | 44697.9 | 44697.9 | 100 | 0 | Piezas | 44 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: 11 LUMINARIAS / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552444 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Tolimán | El Cerrito Parado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 28692.19 | 28692.19 | 28692.19 | 28692.19 | 28692.19 | 28692.19 | 28692.19 | 100 | 0 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: 8 LUMINARIAS / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552483 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Tolimán | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 40507.09 | 40507.09 | 40507.09 | 40507.09 | 40507.09 | 40507.09 | 40507.09 | 100 | 0 | Piezas | 58 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: 7 LUMINARIAS / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552521 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 28027.59 | 28027.59 | 28027.59 | 28027.59 | 28027.59 | 28027.59 | 28027.59 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552739 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Tolimán | Tierra Volteada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 36798.54 | 36798.54 | 36798.54 | 36798.54 | 36798.54 | 36798.54 | 36798.54 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA. 5 LUMINARIAS / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552759 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Tolimán | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 20483.89 | 20483.89 | 20483.89 | 20483.89 | 20483.89 | 20483.89 | 20483.89 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: 4 LUMINARIAS / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552789 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Tolimán | Diezmeros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 16212.69 | 16212.69 | 16212.69 | 16212.69 | 16212.69 | 16212.69 | 16212.69 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: 5 LUMINARIAS / Registro: TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552821 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Tolimán | Barrio de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | Terminado | 2015 | 20713.04 | 20713.04 | 20713.04 | 20713.04 | 20713.04 | 20713.04 | 20713.04 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: 4 LUMINARIAS / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552869 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Tolimán | La Vereda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO | Urbanización | Terminado | 2015 | 31965.64 | 31965.64 | 31965.64 | 31965.64 | 31965.64 | 31965.64 | 31965.64 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN EL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552964 | Alumbrado Publico Calle I. Zaragoza 16 De Sep | 606006 | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 219726 | 219726 | 219726 | 218910.68 | 218910.68 | 218910.68 | 218910.68 | 99.6289 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300552975 | Gastos Indirectos 2015 | - | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 407315.36 | 407315.36 | 407315.36 | 407315.36 | 407053.57 | 407053.57 | 407053.57 | 99.9357 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300553025 | Gastos Indirectos | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 401737.31 | 401737.31 | 401737.31 | 401737.31 | 401737.31 | 242295.26 | 242295.26 | 60.3119 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: SE HAN GASTADO LOSGASTOS INDIRECTSO EN UN 60% / Física: SE TIENE UN 60 % GASTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300553033 | Alumbrado De La Calle Noche Buena | 606007 | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 110181 | 110181 | 110181 | 102579.07 | 102579.07 | 102579.07 | 102579.07 | 93.1005 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300553209 | Remanentes De Obras | 26 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 148335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL FOLIO FUE CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300553280 | Rehabilitacion De Infraestructura Y Modernizacion De Instalaciones De Logistica Y Control Del Mercado Guadalupano En La Cabecera Municipal (Equipamiento) | 2 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 126722 | 126722 | 126722 | 126722 | 119027.57 | 119027.57 | 119027.57 | 93.9281 | 0 | Equipamiento | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 EL SOBRANTE YA SE REINTEGRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300553899 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento | 42 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 116815 | 116803.53 | 116803.53 | 116803.53 | 116803.53 | 116803.53 | 116803.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300553908 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento | 43 | Querétaro | San Joaquín | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 233630 | 233607.06 | 233607.06 | 233607.06 | 233607.06 | 233607.06 | 233607.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300553918 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento | 44 | Querétaro | San Joaquín | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 233630 | 233607.06 | 233607.06 | 233607.06 | 233607.06 | 233607.06 | 233607.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300553925 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento | 45 | Querétaro | San Joaquín | Los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 81770.5 | 81762.47 | 81762.47 | 81762.47 | 81762.47 | 81762.47 | 81762.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300553930 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento Zona San Jose Catiteo | 46 | Querétaro | San Joaquín | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 256993 | 257032.27 | 257032.27 | 257032.27 | 257032.27 | 257032.27 | 257032.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555369 | Feces 2015 | FECES 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | Terminado | 2015 | 9813413.11 | 9813413.11 | 9813413.11 | 9813413.11 | 9813413.11 | 9813413.11 | 9813413.11 | 100 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555402 | Proexoees 2015 | PROEXOEES 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 36144882.36 | 35519090.97 | 35519090.97 | 35519090.97 | 8158152.8 | 8158152.8 | 8158152.8 | 22.9684 | 0 | Metros | 13000 | 0 | 22.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555475 | Reconstrucción Camino Malila Petzcola Km 1 245 A Km 1 300, Petzcola. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Petzcola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QUERETARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555487 | Pavimentación De Calle En La Localidad De Sabino Chico Ubicado A Un Costado De La Cancha De Usos Múltiples, Sabino Chico. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Sabino Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QUERETARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555507 | Reconstrucción De Camino Purisima A Agua Fría Km 3 250 A Km 3 305, Agua Fría. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QUERETARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555528 | Reconstrucción Del Camino Jalpan De Serra A Manzanillos Km 1 466 A Km 1 521, Manzanillos. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Manzanillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QUERETARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555549 | Reconstrucción De Camino Embocadero-Madroño Del Km 1 422 A Km 1 477, Madroño. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QUERETARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555580 | Reconstrucción Camino A Malila A Petzcola Km 1 245 A Km 1 300, Petzcola. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Petzcola | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QUERETARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555603 | Pavimentación De Calle En La Localidad De Sabino Chico Ubicado A Un Costado De La Cancha De Usos Múltiples, Sabino Chico. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Sabino Chico | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QUERETARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555627 | Reconstrucción De Camino Purisima A Agua Fría Km 3 250 A Km 3 305, Agua Fría. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Fría | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QUERETARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555647 | Reconstrucción De Camino Jalpan De Serra A Manzanillos Km 1 466 A Km 1 521, Manzanillos | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Manzanillos | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QUERETARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555667 | Reconstrucción De Camino Embocadero-Madroño Del Km 1 422 A Km 1 477, Madroño. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QUERETARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556574 | Reconstruccion De Camino De Acceso A La Comunidad De Cerro Del Carmen Mediante Rampa De Concreto Del Km 0 000 Al Km 0 075 | 5PET22003392-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Kilómetro | 52 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACION MUNICIPAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJECUTADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556579 | Rehabilitacion De Tienda De Abasto Rural (Diconsa) | 5PET22003405-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Barranca | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 407 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556581 | Rehabilitacion De Tienda De Abasto Rural (Diconsa) | 5PET22003411-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACION FEDERAL SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556585 | Reconstruccion De Camino Ahuacatlan -Sta Agueda-Coatlan De Los Angeles Km 1 900 Al Km 2 072 Muro De Contencion En El Km 1 900 Al Km 1 911.96 1era Etapa. | 5PET22003304-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Coatlán de los Ángeles | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Kilómetro | 267 | 0 | 100 | Financiera: LA PORCION FEDERAL SE ENCUENTRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556596 | Reconstruccion De Camino De Acceso A La Comunidad De El Pedregal Mediente Rampa De Concreto Del Km 0 370 Al 0 460 | 5PET003369-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Pedregal | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Kilómetro | 78 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN FEDERAL SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556625 | Terminacion De Acceso A Escuela Primaria Republica De Brasil | 5-0724214-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 71094.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556630 | Construccion E Instalacion De Tomas Domiciliarias Y Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Poza Verde (Excencion De La Mia) | 5-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556721 | Construcción De Primera Etapa: Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Cómputo, Módulo De Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Mt, Hidráulica Y Sanitaria) En El Cecyteq No. 12 | 2015-01042 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 3678871.01 | 3733661 | 3733661 | 3678871.01 | 2314395.62 | 2314395.62 | 2314395.62 | 61.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 63 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CECYTEQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300565250 | Modernización De Camino El Zapote - Higuerillas | - | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1234 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 30'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300565407 | Apoyo A La Conversión De Vehículos De Transporte Público Para El Uso De Gas Natural Como Combustible Alterno | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14999748 | 14999748 | 14999748 | 14999748 | 99.9983 | 0 | Vehículos | 435 | 0 | 1.8 | Financiera: Se solicitó la línea de captura a la SEMARNAT para el reintegro de $252. / Física: total de vehículos 388 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300584995 | Expediente Técnico De Proyecto: Mejoramiento Y Adecuación De Áreas Comunes Y Canchas En El Campus Centro Y Norte En El Instituto Tecnológico De Querétaro | 2015-01565 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | Terminado | 2015 | 266104 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 6060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300585311 | Oficina De Seguridad Ciudadana, Tolimán, Querétaro | 2015-00957C1 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | Cancelado | 2015 | 3833660.63 | 3833660.63 | 3833660.63 | 3833660.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26372 | 0 | 32 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300585352 | Complemento De Centro De Salud La Estancia, San Juan Del Río, Qro | 2014-02242C2 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 344250.7 | 344250.7 | 344250.7 | 344250.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5992 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300585374 | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa) En La Universidad Tecnológica De San Juan Del Río | 2015-01535C1 | Querétaro | San Juan del Río | Vista Hermosa (Cuasinada) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 14999992.29 | 15000000 | 15000000 | 14940742.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2831 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTSJR / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300585400 | Construccion Modulo De Seguridad | F-001 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2015 | 528520 | 528520.18 | 528520.18 | 528520.18 | 528520.18 | 528520.18 | 528520.18 | 100 | 0 | Piezas | 370 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAD 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300585401 | Construccion De Modulo De Seguridad 2da. Etapa | F-002 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Seguridad | Terminado | 2015 | 997194 | 997193.68 | 997193.68 | 997193.68 | 997193.68 | 997193.68 | 997193.68 | 100 | 0 | Piezas | 1192 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300585402 | Alumbrado Publico En Calle Miguel Hidalgo | F-003 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2015 | 796168 | 796168.39 | 796168.39 | 796168.39 | 796168.39 | 796168.39 | 796168.39 | 100 | 0 | Luminaria | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300585403 | Barda Perimetral En Jardin De Niños Antonio Servin En Calle Adolfo Lopez Mateos | PET-001 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5576 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $160,170.01 DIFERENCIA CUBIERTA CON APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586375 | Modernización De Av. Camelinas, Construcción De Retorno En Calle Antiguo Camino Real A Jurica Y Anillo Vial Fray Junípero Serra, Querétaro, Qro. | 2015-00946C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 165701.8 | 165701.8 | 165701.8 | 165701.8 | 161792.97 | 161792.97 | 161792.97 | 97.641 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 0 | 93 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586398 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tenochtitlán I Y Ii, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01506 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16239760.78 | 16239760.78 | 16239760.78 | 9324082.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4815 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586414 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Camelina, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01507 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7494097.86 | 7494097.86 | 7494097.86 | 6612540.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1300 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586420 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia: Prados Del Rincón I, Ii Y Iii, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01508 | Querétaro | Querétaro | Prados del Rincón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16159961.04 | 16159961.04 | 16159961.04 | 13064674.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2670 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586430 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Jardines De Las Azucenas Y La Floresta, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01509 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8058547.03 | 8058547.03 | 8058547.03 | 6437103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4045 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586436 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Real De Moctezuma, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01510 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2847381.76 | 2847381.76 | 2847381.76 | 2610514.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 410 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586460 | Ampliacion De Linea De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Calle Benito Juarez | - | Querétaro | Colón | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 194104.9 | 189921.61 | 189921.61 | 94.9608 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FISICAMENTE REMINADA AL 100, LAS ECONMIAS SE APLICARAN A OTRA OBRA / Física: LA OBRA ESTA TARMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586473 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Santa Isabel, La Alborada, El Higo, Y Valle De San Pedro, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01511 | Querétaro | Querétaro | Colonia Santa Isabel | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 20611028.64 | 20611028.64 | 20611028.64 | 14923121.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3315 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586480 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Colinas De Santa Cruz 1ra. Sección 1ra. Etapa,Tonatiuh Ii, Iii Y Iv, Municipio De Querétaro, Qro | 2015-01512 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Primera Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18499222.89 | 18499222.89 | 18499222.89 | 18055807.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2445 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586485 | Construccion De Empedrado Con Mortero En Calle De Acceso 1er Etapa San Jose La Peuela | - | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 404312.56 | 395598.93 | 395598.93 | 96.4875 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100, LAS ECONMIAS SE APLICARAN EN MAS OBRA / Física: LA OBRA ESTA AL 100 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100, LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EN OTRAS OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586502 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | - | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON , OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 82392.89 | 82392.89 | 82392.89 | 82392.89 | 80777.86 | 79036.96 | 79036.96 | 95.9269 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 LAS ECONOMIAS SE APLICARANM EN OTRA OBRA / Física: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586509 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Av. Heroes De La Revolucion | - | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON, OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 226788.07 | 226788.07 | 226788.07 | 226788.07 | 220481.06 | 215729.32 | 215729.32 | 95.1238 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100,LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EN OTRA OBRA / Física: LAS OBRAS SE ENCEUTRAN TERMINADAS AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCEUTRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586528 | Construccion De Re De Drenaje Sanitario 1 Er Etapa Pie De La Cruz | - | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 568904.11 | 568904.11 | 568904.11 | 568904.11 | 568896.57 | 546580.48 | 546580.48 | 96.076 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: la obra se encuetra terminada al 100 / Física: la obra esta terminada al 100 / Registro: la obra esta terminada al 100, las economias se utilizaran en mas obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586580 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Paseo De Los Girasoles 2da. Etapa | FISM01 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 377727 | 378483.11 | 377725.11 | 378483.11 | 378483.11 | 378483.11 | 378483.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA 4TO. TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA TERMINADA4TO. TRIMESTRE 2015, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $666,478.66 DIFERENCIA INTERESES Y APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586581 | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa) En La Universidad Tecnológica De Querétaro | 2015-01536C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 14999999.93 | 15000000 | 15000000 | 14990420.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5563 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTEQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586589 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva El Pocito (Primera Etapa), Querétaro, Qro. | 2015-01543 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 37130549.9 | 37000000 | 37000000 | 34331609.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50400 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 37'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586596 | Accesibilidad En El Centro Histórico De Querétaro (Construcción De Rampas) | 2015-01544 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10623833 | 10623833 | 10623833 | 10456265.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4938 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586602 | Construccion De Drenaje Sanitario Parte Alta La Herradura | - | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 545205.61 | 272524.51 | 272524.51 | 48.6651 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRAL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586607 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | - | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 506861.7 | 506861.7 | 506861.7 | 506861.7 | 506861.7 | 506861.7 | 506861.7 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA AL 100 / Física: LA OBRA ESTA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586615 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | - | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | Terminado | 2015 | 223293.74 | 223293.74 | 223293.74 | 223293.74 | 223293.74 | 163293.74 | 163293.74 | 73.1296 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINAD AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586619 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Barrio Las Fronteras | - | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | Terminado | 2015 | 158584.31 | 158584.31 | 158584.31 | 158584.31 | 158584.31 | 158584.31 | 158584.31 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586622 | Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional Y Muro De Contención En Cobaq N° 9, Extensión Jofrito | 2015-01569 | Querétaro | Querétaro | Jofrito | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1129326.58 | 1150000 | 1150000 | 1129326.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586624 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | - | Querétaro | Colón | Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | Terminado | 2015 | 103546.49 | 103546.49 | 103546.49 | 103546.49 | 103546.49 | 103546.49 | 103546.49 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586632 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | - | Querétaro | Colón | El Nuevo Rumbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | Terminado | 2015 | 108254.09 | 108254.09 | 108254.09 | 108254.09 | 108254.09 | 108254.09 | 108254.09 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA ESTA AL 100 / Registro: LA OBRA ESTA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586638 | Ampliacion De Red De Energia Electrica 1er Etapa Pie De La Cruz | - | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | Terminado | 2015 | 389200 | 389200 | 389200 | 389200 | 388755 | 380396.31 | 380396.31 | 97.738 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100, LAS ECONOMIAS DE ESTA OBRA SE APLICARAN EN OBRAS NUEVAS. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586644 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Parte Alta De La Herradura | - | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | Terminado | 2015 | 656825.99 | 656825.99 | 656825.99 | 656825.99 | 653911.5 | 639818.57 | 639818.57 | 97.4107 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETR TERMINADA AL 100, LAS ECONOMIAS SE APLICARAN EN OTRA OBRA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586659 | Construccion De Aula En Escuela, La Campesina, San Pablo, Toliman. | - | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | Terminado | 2015 | 366268.75 | 366268.75 | 366268.75 | 362638.06 | 362638.06 | 362638.06 | 362638.06 | 99.0087 | 0 | Piezas | 167 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586672 | Unidad Medica De Rehabilitacion 1ra Etapa, San Antonio De La Cal | - | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Salud | Terminado | 2015 | 498681.6 | 498681.6 | 498681.6 | 498681.6 | 498681.6 | 498681.6 | 498681.6 | 100 | 0 | Piezas | 2721 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: LA MEDIDA ES UNA UNIDAD / Registro: OBRA TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586718 | Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico | - | Querétaro | Colón | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | Terminado | 2015 | 208211.93 | 208211.93 | 208211.93 | 208211.93 | 205322.56 | 205322.56 | 200897.51 | 98.6123 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100, LAS ECONOMIAS SE APLICARAN ON OTRAS OBRAS / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586727 | Complemento Construcción De Centro De Salud De Agua Fría, Peñamiller, Qro | 2014-02256C2 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 2456493.73 | 2456493.73 | 2456493.73 | 2456493.73 | 782670.82 | 782670.82 | 777851.42 | 31.8613 | 0 | Metros Cuadrados | 1427 | 0 | 25 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586770 | Pavimentación Con Empedrado De Calle Peñasco 2da. Etapa | 2015-01573 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | Terminado | 2015 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586779 | Complemento De Centro De Salud Neblinas, Landa De Matamoros, Qro | 2014-02243C2 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | Terminado | 2015 | 670314.6 | 670314.6 | 670314.6 | 670314.6 | 655165.42 | 655165.42 | 653246.79 | 97.74 | 0 | Metros Cuadrados | 930 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586801 | Habilitación De Sala De Audiencia Para Juicios Orales Mercantiles Para La Implementación De La Reforma Para El Estado De Querétaro | 2014-00203C2 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 529364.34 | 529364.34 | 529364.34 | 529364.34 | 171622.15 | 171622.15 | 171622.15 | 32.4204 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586818 | Construccion Cuarto Adicional, Piso Firme, Losa De Concreto Y Baño Comunidad Fam Camacho | 0701-58 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 309592 | 309593 | 309593 | 309143.82 | 309143.82 | 309143.82 | 309143.82 | 99.8549 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA.UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA A 13 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586856 | Construccion De Cuarto Adicional Y Baño Digno Fam Martinez Hernandez Localidad Los Soto | 0701-59 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho Altamira (Los Soto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 195000 | 195000 | 195000 | 194800.3 | 194800.3 | 194800.3 | 194800.3 | 99.8976 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. ECONOMNIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFICIA 10 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586871 | Rehabilitación De Escuela Secundaria Técnicajusto Sierra Mendez | EDUCACION-18 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1425 | 0 | 100 | Financiera: EJERCIDA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 31 DE DICIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586875 | Rehabilitación De Escuela Primaria | EDUCACION-19 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesas de Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 64886.86 | 64886.86 | 64886.86 | 64886.86 | 64886.86 | 64886.86 | 64886.86 | 100 | 0 | Vivienda | 196 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586882 | Rehabilitación De Escuela Primaria | EDUCACION-20 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 25811.54 | 25811.54 | 25811.54 | 25811.54 | 25811.54 | 25811.54 | 25811.54 | 100 | 0 | Vivienda | 330 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 28 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 28 DE DICIEMBRE 2015 LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586889 | Construcción De Drenaje Pluvial 2da Etapa | AGUA Y SANEAMIENTO-15 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150010.7 | 150010.7 | 150010.7 | 150010.7 | 150010.7 | 150010.7 | 150010.7 | 100 | 0 | Vivienda | 223 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 24 DE DICIEMBRE 2015 LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586892 | Empedrado De Camino Saca Cosechas En Barrio 60 | 537 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586895 | Construccion De Comedor Escolar | EDUCACION-21 | Querétaro | Arroyo Seco | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 187566.78 | 187566.78 | 187566.78 | 187566.78 | 187566.78 | 187566.78 | 187566.78 | 100 | 0 | Vivienda | 221 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EL 2 DE DICIEMBRE 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: OBRA EJERCIDA EL 2 DE DICIEMBRE 2015. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586936 | Complemento Construcción De Centro De Salud Buena Vista, Huimilpan, Qro. | 2014-02246C2 | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 2330363.44 | 2330363.44 | 2330363.44 | 2330363.44 | 1897825.72 | 1897825.72 | 1888693.03 | 81.439 | 0 | Metros Cuadrados | 604 | 0 | 82 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586940 | Construccion De Cuaros Adicionales, Piso Firme, Baño Digno Y Losa De Concreto Colonia El Sindicato | 0701-60 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 673128 | 673128 | 673128 | 670435 | 670435 | 670435 | 670435 | 99.5999 | 0 | Vivienda | 21 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA.BENEFICIA 76 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586946 | Construccion De Cuarto Adicional, Piso Firme , Baño Digno, Losa De Concreto Colonia Buenos Aires | 0701-61 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 475986 | 475986 | 475986 | 474859.93 | 474859.93 | 474859.93 | 474859.93 | 99.7634 | 0 | Vivienda | 22 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA / Física: OBRA TERMIANDA / Registro: OBRA TERMINADA. ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA. BENEFIA A 44 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587060 | Construcción De Laboratorio Pesado En La Universidad Politécnica De Querétaro | 2015-01527C1 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 19999828.26 | 20000000 | 20000000 | 19999828.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2266 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UPQ / Registro: SI OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587079 | Puente Deprimido De La Carretera 45 De Balvanera, En El Municipio De Corregidora, Querétaro. | 2015-01501 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 147996703.92 | 147852000 | 147852000 | 147852000 | 41295022.15 | 41295022.15 | 41295022.15 | 27.93 | 0 | Kilómetro | 945013 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587109 | Vivienda Iveq 2016 | MLM-FISM-078 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Vivienda | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587156 | Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Rincón De Guadalupe Y Lomas La Cruz, En El Municipio De Corregidora, Qro. | 2015-01502C1 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 29921045.06 | 29921045.06 | 29921045.06 | 27631924.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3690 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587175 | Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Valle Los Pinos, Valle Arboledas Y Obras De Cabecera En El Municipio De Corregidora, Qro | 2015-01504C1 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23586776.61 | 23586776.61 | 23586776.61 | 20321814.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2925 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587188 | Complemento De Centro De Salud La Peñuela, Colón, Qro. | 2014-02295C2 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 912676.57 | 912676.57 | 912676.57 | 912676.57 | 452543.03 | 452543.03 | 449756.43 | 49.5842 | 0 | Metros Cuadrados | 2392 | 0 | 26 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587210 | Alumbrado Público En Camino De Acceso A México Lindo, Colón | 2015-00949 | Querétaro | Colón | México Lindo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Urbanización | Terminado | 2015 | 286375 | 286375 | 286375 | 286375 | 286375 | 286375 | 286375 | 100 | 0 | Piezas | 718 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587215 | Rehabilitación De Unidad Deportiva, El Potrero, Galeras, Colón | 2015-00950 | Querétaro | Colón | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Deporte | Terminado | 2015 | 488624.99 | 488624.99 | 488624.99 | 488624.99 | 488624.99 | 488624.99 | 488624.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2460 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587224 | Complemento Construcción De Centro De Salud Pathé, Cadereyta, Qro. | 2014-02244C2 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 2036992.61 | 2036992.61 | 2036992.61 | 2036992.61 | 240991.66 | 240991.66 | 239507.73 | 11.8308 | 0 | Metros Cuadrados | 5992 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587229 | Complemento De Centro De Salud El Aguacate, Cadereyta, Qro | 2014-02245C2 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | Terminado | 2015 | 641978.29 | 641978.29 | 641978.29 | 641978.29 | 185129.73 | 185129.73 | 185129.73 | 28.8374 | 0 | Metros Cuadrados | 498 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587234 | Urbanización De Calle Nogal Sobre Dren Pluvial, Col 5 Halcones, Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0353 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 348680.77 | 348680.77 | 348680.77 | 348680.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN CON ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $135,487.22 / Física: OBRA EN EJECUCIÓN CON ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR %135,487.22 / Registro: SE ENVÍA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587236 | Complemento De Centro De Salud Maconí, Cadereyta, Qro. | 2014-02255C2 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | Terminado | 2015 | 831304.18 | 831304.18 | 831304.18 | 831304.18 | 315600.97 | 315600.97 | 314899.89 | 37.9646 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587251 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Nogal, Colonia Rancho Quemado, Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0336 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 234740.45 | 234740.45 | 234740.45 | 234740.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587263 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Nogal, Colonia Rancho Quemado, Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0335 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 174588.97 | 174588.97 | 174588.97 | 174588.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN CON ANTICIPÓ PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $67,047.14 / Física: OBRA EN EJECUCIÓN CON ANTICIPÓ PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $67,047.14 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587290 | Construcción De Drenaje Pluvial C.E. 120 En La Cabecera Municipal (Conexión Con Descarga Del Hospital General), Mpio De Cadereyta De Montes, Qro. | 2015-01525 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Agua y saneamiento | Cancelado | 2015 | 999999.94 | 999999.94 | 999999.94 | 999999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13347 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587300 | Introducción De Red De Agua Potable En Calle Oyamel, Colonia Roma, Delegación Josefa Vergara Y Hernandez | 2015-0334 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 111476.38 | 111476.38 | 111476.38 | 48576.9 | 48576.9 | 48576.9 | 48576.9 | 43.576 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 43 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN CON ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $24,483.92 / Física: OBRA EN EJECUCIÓN CON ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $24,483.92 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587308 | Construcción De Circulado Perimetral En La Universidad Autónoma De Querétaro Campus Conca En El Municipio De Arroyo Seco, Qro. | 2015-01566 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. ARROYO S. | Educación | Terminado | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1997996.92 | 1997996.92 | 1997996.92 | 1997996.92 | 99.9998 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587312 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Oyamel, Colonia Roma, Delegación Josefa Vergara Y Hernandez | 2015-0333 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 141014.59 | 141014.59 | 141014.59 | 105266.59 | 105266.59 | 105266.59 | 105266.59 | 74.6494 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 74 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $12,288.64 / Física: OBRA EN EJECUCIÓN ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $12,288.64 / Registro: SE ENVÍA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587322 | Contrucción De Arcotecho En Escuela Primaria Francisco I. Madero, Comunidad La Versolilla, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0341 | Querétaro | Querétaro | La Versolilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 1096053.46 | 1096053.46 | 1096053.46 | 1096053.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN CON ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $371,040.15 / Física: OBRA EN EJECUCIÓN CON ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $371,040.15 / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587327 | Cambio De Canceleria En Jardin De Niños "Tenoch", San Pedro Mártir, Delegación Flelix Osores Sotomayor | 2015-0332 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 103899.34 | 103899.34 | 103899.34 | 103899.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587353 | Construcción De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Prim. Unidad Y Progreso, La Solana Trojes, Delegacióin Santa Rosa Jáuregui | 2015-0350 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2015 | 962004.51 | 962004.51 | 962004.51 | 962004.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN CON ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $369,881.45 / Física: OBRA EN EJECUCIÓN CON ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR $369,881.45 / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587360 | Construcción De Arcotecho Plaza Civica De La Esc. Prim. Francisco Villa, El Pie, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0347 | Querétaro | Querétaro | El Pie | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 841995.6 | 841995.6 | 841995.6 | 841995.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587372 | Construcción De Arcotecho En Plaza Civica Del J.N. Nuestra Esperanza, Santa Maria Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0360 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 768575.85 | 768575.85 | 768575.85 | 768575.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587381 | Construccion De Techumbre Tipo Arcotecho En Telesecuendaria Emiliano Zapata, Puerto De Aguirre, Delegación Santa Rosa Jauregui | 2015-0359 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 1128811.59 | 1128811.59 | 1128811.59 | 1128811.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587388 | Construcción De Techumbre Tipo Arcotecho En Telesecundaria Josefa Vergara, El Salitre, Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0365 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 957253.81 | 957253.81 | 957253.81 | 957253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587397 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Y Privada San Juan Bosco, Col. Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0371 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 502774.82 | 502774.82 | 502774.82 | 502774.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587490 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Zona Del Tanque Superficial | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 362480.64 | 361967 | 361967 | 361967 | 361967 | 361967 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587501 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Niños Heroes (Principal) | 30 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 456468.81 | 475082 | 475082 | 475082 | 475082 | 475082 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587512 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle La Cruz (Principal) | 31 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 674292.52 | 668635 | 668635 | 668635 | 668635 | 668635 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587521 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Santa Barbara Y 3 De Mayo | 32 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 383054.66 | 379670 | 379670 | 379670 | 379670 | 379670 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587525 | Rehabilitación De Red De Agua Potable, Calle División Del Norte | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 370016.34 | 367308 | 367308 | 367308 | 367308 | 367308 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587528 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Azucenas Y Las Rosas | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 647921.19 | 644432 | 644432 | 644432 | 644432 | 644432 | 193329.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587556 | Parque Lomas Del Valle I | 2015-0329 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 981063.83 | 981063.83 | 981063.83 | 981063.83 | 981063.83 | 981063.83 | 981063.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587558 | Proyecto Ejecutivo De Remodelación Y Modernización Del Querétaro Centro De Congresos , Querétaro, Qro. | 2015-01564 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1182467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1827937 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE INFORMACIÓN A LA DOPGS PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587570 | Mobiliario Y Equipamiento Edificio G De La Utsjr | 2015-01622C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTESJR | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3181 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTSJR / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587571 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle 16 De Septiembre | 29 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 672690.88 | 671897 | 671897 | 671897 | 671897 | 671897 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587577 | Construcción De Parque En Colonia La Loma Ix, Delegación Felix Osores Sotomayor | 2015-0328 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 974412.21 | 974412.21 | 974412.21 | 974412.21 | 974412.21 | 974412.21 | 974412.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587586 | Parque Temático Protección Civil, Tercera Etapa, San Pedro Mártir, Delegación Félix Osores Sotomayor | 2015-0327 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 657243.56 | 657243.56 | 657243.56 | 657243.56 | 657243.56 | 657243.56 | 657243.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587597 | Proyecto Ejecutivo Integral De Imagen Urbana En El Centro Histórico De Querétaro, Qro. | 2015-01563 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1484069.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 801940 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587601 | Parque La Obrera, Colonia La Obrera, Delegación Félix Osores Sotomayor | 2015-0340 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 596339.58 | 596339.58 | 596339.58 | 596339.58 | 596339.58 | 596339.58 | 596339.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587628 | Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana En El Pueblito, Municipio De Corregidora, Qro. | 2015-01560 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Corregidora | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1594792.7 | 478437.82 | 478437.82 | 478437.82 | 29.9024 | 0 | Estudio de preinversión | 143073 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE INFORMACIÓN A LA DOPGS PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587638 | Empedrado Ahogado En Mortero, Guarniciones Y Banquetas En Calles Ejido Casa Blanca Y Santiago Jiménez, Colonia Linderos Del Cimatario, Delegación Josefa Vergara Y Hernández | 2015-0326 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 447379.23 | 447379.23 | 447379.23 | 447379.23 | 447379.23 | 447379.23 | 447379.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587661 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Zona Camino Al Campo De Futbol Y Al Bordo | - | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | Terminado | 2015 | 39117.89 | 39177.89 | 39177.89 | 39177.89 | 39177.89 | 39177.89 | 39177.89 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587697 | Ampliacion De Ted De Distribucion De Energia Electrica Paraa Beneficiar Al Sector Salida A La Comunidad | - | Querétaro | Colón | El Poleo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | Terminado | 2015 | 38513.29 | 38513.29 | 38513.29 | 38513.29 | 38513.29 | 38513.29 | 38513.29 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINAD AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587708 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Apra Beneficiar A La Parte Superior De La Casa De Salud | - | Querétaro | Colón | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | Terminado | 2015 | 15650.85 | 15650.85 | 15650.85 | 15650.85 | 15650.85 | 15650.85 | 15650.85 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA ESTA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587724 | Ampliacion De Red De Dsitribucion De Energia Electrica Para Beneficiar Al Sectro Cerrito | - | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | Terminado | 2015 | 16441.24 | 16441.24 | 16441.24 | 16441.24 | 16441.24 | 16441.24 | 16441.24 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA AL 100 / Física: LA OBRA ESTA AL 100 / Registro: LAOBRA ESTA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587732 | Obras Con Mezcla De Recursos (3x1 Para Migrantes) Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Calle Peñasco 2da. Etapa | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587747 | Obras Con Mezcla De Recursos (3x1 Para Migrantes) Adquisición De Tractor De 24hp Y Cuchilla De Corte De 54" Para Poda De Campo De Futbol | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OFICIALÍA MAYOR | Deporte | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587771 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | - | Querétaro | Colón | El Fuenteño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICICPIO DE COLON | Vivienda | Terminado | 2015 | 137665.57 | 137665.57 | 137665.57 | 137665.57 | 137665.57 | 137665.57 | 137665.57 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMIADA AL 100 / Física: LA OBRA ESTA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587852 | Urbanización De Las Calles, Cucapas Y El Batán, Colonia Manantiales Del Cimatario, Delegación Josefa Vergara Y Hernández | 2015-0323 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 3760560.28 | 3760560.28 | 2744000 | 3760560.28 | 3760560.28 | 3760560.28 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en ejecución con un anticipo pendiente por amortizar por la cantidad de $1,167,512.06, es importante mencionar que las estimaciones no fueron cubiertas por el faltante de la ultima ministración por parte de sedesu delegación queretaro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587859 | Ampliación Del Cdc El Tepetate, Colonia El Tepetate, Delegación Centro Histórico | 2015-0324 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1545623.36 | 1545623.36 | 1545623.36 | 1545623.36 | 1545623.36 | 1545623.36 | 1545623.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587863 | Construcción De Sistema De Iluminación Exterior Sustentable Para El Cdc Del Tepetate, Colonia Centro, Delegación Centro Histórico | 2015-0325 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 324668.78 | 324668.78 | 324668.78 | 324668.78 | 324668.78 | 324668.78 | 324668.78 | 100 | 0 | Luminaria | 250 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587869 | Urbanización De Las Calles Cuatro Cienegas Y La Ollaga, Colonia Manantiales Del Cimatario, Delegación Josefa Vergara Y Hernandez | 2015-0362 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1491235.87 | 1491235.87 | 1250342.1 | 1491235.87 | 1491235.87 | 1491235.87 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra ejecución con un anticipo pendiente por amortizar por $524,974.97, es importante mencionar que las estimaciones no fueron cubiertas debido al faltante de la ultima ministración por parte de SEDATU delegacion queretaro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587878 | Habilitación Del Cdc Del Tepetate, Colonia El Tepetate, Delegación Centro Histórico | 2015-0369 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 769329.51 | 769329.51 | 769329.51 | 769329.51 | 769329.51 | 769329.51 | 769329.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587885 | Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre En Cdc Del Tepetate, Colonia El Tepetate, Delegación Centro Histórico | 2015-0368 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 86705.71 | 86705.71 | 86705.71 | 86705.71 | 86705.71 | 86705.71 | 86705.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587889 | Equipamiento De La Habilitación Del Cdc Del Tepetate, Colonia El Tepetate, Delegación Centro Histórico | 2015-0372 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 228640.05 | 228640.05 | 164791.9 | 228640.05 | 228640.05 | 228640.05 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA OBRA. / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN CON ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR LA CANTIDA DE $68,634.69, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS ESTIMACIONES NO FUERON CUBIERTAS POR EL FALTANTE DE LA ULTIMA MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDATU DELEGACIÓN QUERETARO - OBRA EN EJECUCIÓN CON ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR POR LA CANTIDA DE $68,634.69, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS ESTIMACIONES NO FUERON CUBIERTAS POR EL FALTANTE DE LA ULTIMA MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDATU DELEGACIÓN QUERETARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588039 | Construcción De Linea De Conducción Y Tanque De Distribución, La Ceiba. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 836108 | 836108 | 836108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588044 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Tancoyol. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2415997 | 2415997 | 2415997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588047 | Rehabilitación De Camino A Teocho, Teocho. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Teocho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 202275 | 202275 | 202275 | 201266 | 67.425 | 0 | Metros | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588051 | Rehabilitación De Camino A Ojo De Agua De Lindero, Ojo De Agua De Lindero. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Ojo de Agua del Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 240000 | 240000 | 240000 | 193383 | 193383 | 193383 | 191926 | 80.5763 | 0 | Metros | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588273 | Bacheo En Calles De Pedro Escobedo | SNN | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR3ECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 488105 | 488105 | 488105 | 488105 | 488105 | 488105 | 149656 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588788 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Servicios De Educación Basica | 2015-01601C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 1860499.99 | 1860499.99 | 1860499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588820 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A Los Programas De Educación Basica | 2015-01602C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 704000 | 704000 | 704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588871 | Apoyo Para Gastos Inherentes A La Operación De Servicios De Educación Basica | 2015-01603C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 565752 | 565752 | 565752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588902 | Apoyo Para Actividades Inherentes A Las Actividades De Educación Basica | 2015-01604C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 211200 | 211200 | 211200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588931 | Apoyo Para Actividades Administrativas De Educacion Basica | 2015-01605C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588948 | Apoyo Para Actividades Inherentes A La Operación De Servicios De Educación Basica | 2015-01606C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 1622400 | 1622400 | 1622400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589026 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Servicios De Educacion Basica | 2015-01607C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 1402170 | 1402170 | 1402170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589200 | Ampliacion De Electrificación Unidad Deportiva | MLM-002-FISM-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 545025.79 | 545026 | 545026 | 545026 | 545026 | 545026 | 545026 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589413 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Varias Calles | 539 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 174329 | 174329 | 174329 | 173814 | 173814 | 173814 | 173814 | 99.7046 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA 10 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589419 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Varias Calles | 540 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 220812 | 220812 | 220812 | 219616 | 219616 | 219616 | 219616 | 99.4584 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA 6 POSTES PARA ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589427 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Varias Calles | 543 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 598099 | 598099 | 598099 | 597995 | 597995 | 597995 | 597995 | 99.9826 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, EXISTE UNA ECONOMIA QUE CABILDO NO HA DECIDIDO EL DESTINO, UNIDAD DE MEDIDA 10 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589431 | Instalacion De Sistema De Cloracion En Pozo De La Comunidad | 545 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 258669 | 258669 | 258669 | 258669 | 258669 | 258669 | 258669 | 100 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA 1 INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION PARA POZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589434 | Ampliacion De Agua Potable Varias Calles De La Comunidad | 541 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 339720 | 339720 | 339720 | 336529 | 336529 | 336529 | 336529 | 99.0607 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, EXISTE UNA ECONOMIA QUE CABILDO NO HA DESTINADO EL RECURSO A OBRA NUEVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589436 | Ampliacion De Agua Potable Varias Calles De La Comunidad | 542 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 181972 | 181972 | 181972 | 179814 | 179814 | 179814 | 179814 | 98.8141 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EXISTE UNA ECONOMIA DE RECURSO QUE CABILDO NO HA DEFINIDO DESTINADO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589438 | Ampliacion Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad | 544 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 587439 | 587439 | 587439 | 586985 | 586985 | 586985 | 586985 | 99.9227 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, CABILDO NO A DEFINIDO EL DESTINO DE LA ECONOMIA DEL RECURSO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589455 | Urbanizacion Y Ampliación De Red De Alumbrado Publico En Calle San Juan (Desde Priv. La Capilla Hasta Calle San Felipe); Atongo, El Marques, Qro. | 220112ME001 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 3955476 | 3955476 | 2768833 | 2768833 | 2768833 | 2768833 | 2768833 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, DEBIDO A QUE SEDATU NO HA DEPOSITADO ELFALTANTE DE RECURSO FEDERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589456 | Urbanizacion Y Ampliación De Red De Alumbrado Publico En Calle San Francisco (Desde Calle Dos Caminos Hasta Av. El Fresno); Atongo El Marqués, Qro. | 220112ME002 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 4538247 | 4538247 | 3176773 | 3176773 | 3176773 | 3176773 | 3176773 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, DEBIDO A QUE SEDATU NO HA DEPOSITADO EL RECURSO FALTANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589457 | Urbanizacion Y Ampliacion De Red De Alumbrado Publico En Calle Alcatraz (Desde Calle Azucenas Hasta Av. San Isidro); Amazcala, El Marques, Qro. | 220112ME003 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2718852 | 2718852 | 1903196 | 1903196 | 1903196 | 1903196 | 1903196 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DEBIDO A QUE SEDATU NO HA DEPOSITADO EL RECURSO FALTANTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589458 | Urbanizacion De Calle Ejido Calamanda (Desde Av. San Francisco Hasta Av. Ejido Colorado); La Griega, El Marques, Qro. | 220112ME006 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 527857 | 527857 | 369500 | 369500 | 369500 | 369500 | 369500 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SEDATU NO HA DEPOSITADO EL RECURSO FEDERAL FALTANTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589460 | Ampliacion De Alumbrado Publico De Av. San Francisco (Desde Calle Ejido Colorado Hasta Calle Ejido El Carmen), La Griega, El Marques, Qro. | 220112ME008 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 285176 | 285176 | 199623 | 199623 | 199623 | 199623 | 199623 | 69.9999 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SEDATU NO HA DEPOSITADO EL RECURSO FEDERAL FALTANTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589461 | Urbanizacion Y Ampliación De Red De Alumbrado Publico En Calles Independencia, Calle Revolución Y Calle Guillermo Camacho, Santa Cruz | 220112ME005 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 3174664 | 3174664 | 2222265 | 2222265 | 2222265 | 2222265 | 2222265 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SEDATU NO HA DEPOSITADO EL RECURSO FEDERAL FALTANTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589462 | Ampliacion De Cdc, Chichimequillas, El Marques, Qro. | 220112ME010 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1857923 | 1857923 | 1300546 | 1300546 | 1300546 | 1300546 | 1300546 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SEDATU NO HA DEPOSITADO EL RECURSO FEDERAL FALTANTE AL 31 DE DCIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589463 | Ampliacion De Cdc En La Piedad Ubicado Entre Las Calles Dolores Y Guadalupe | 220112ME009 | Querétaro | El Marqués | La Piedad (San Miguel Colorado) | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1878970 | 1878970 | 1315279 | 1315279 | 1315279 | 1315279 | 1315279 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: LA SEDATU NO HA DEPOSITADO EL RECURSO FEDERAL FALTANTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589467 | Cafeteria En Escuela Secundaria Juan Aldama | 60215 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 487323 | 487323.42 | 487323.42 | 487323.42 | 487323.42 | 487323.42 | 487323.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589468 | Electrificacion Y Alumbrado De Zona Deportiva 21 De Marzo | 20206 | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 170834.42 | 170834.42 | 170834.42 | 170834.42 | 48.8098 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589469 | Electrificacion De Calles (Gral Bernardo Reyes) | 60217 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 275859.08 | 275859.08 | 275859.08 | 275859.08 | 68.9648 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589518 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes, Operación De Serv. De Educ. Basica | 2015-01608C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 178950.5 | 178950.5 | 178950.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589709 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operacion De Serv. De Educ. Basica | 2015-01609C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589739 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Serv. De Educ. Basica | 2015-01610C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 445900 | 445900 | 445900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589751 | Apoyo Para Solventar Gastos Inheretes A La Operación De Serv. De Educacion Basica | 2015-01611C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589765 | Apoyo Para Solventar Gtos Inherentes A La Operacion De Servicios De Educacion Basica | 2015-01612C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 1647300 | 1647300 | 1647300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589805 | Apoyo Para Solventar Gastos De Educacion Basica | 2015-01613C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 915000 | 915000 | 915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589832 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación De Servicios De Educ. Basica | 2015-01614C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 1670836 | 1670836 | 1670836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589958 | Apoyo Para Solventar Gtos. Inherentes A La Operación De Serv. De Educacion Basica | 2015-01615C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | Terminado | 2015 | 1867893.48 | 1867893.48 | 1867893.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589971 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes, Operación De Serv. De Educ. Básica | 2015-01616C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1779440 | 1779440 | 1779440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589986 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes, Operación De Serv. De Educ. Básica | 2015-01617C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 48658.03 | 48658.03 | 48658.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400590019 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Oper. Y Prest. De Servicios De Educación Para El Estado | SIN NUMERO | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400590090 | Me016 Habitat 2015 Const 1ra Etapa Cdc M San Juan | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2447679 | 2447679 | 2447679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400590963 | Rehubicacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 10-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 559660.07 | 559660.07 | 559660.07 | 342197.75 | 342197.75 | 342197.75 | 342197.75 | 61.1439 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 61 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591041 | Adquisicion De Sillas Y Mesas | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 42251 | 42251 | 42251 | 32642.4 | 32642.4 | 32642.4 | 32642.4 | 77.2583 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 77 | Financiera: EL FALTANTE DE LA ULTIMA MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDATU DELEGACIÓN QUERETARO / Física: / Registro: SE ENVÍA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591056 | Adquisicion De Computadoras De Escritorio | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 73920 | 73920 | 35282 | 69183 | 69183 | 69183 | 2923.8 | 93.5917 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 93 | Financiera: EL FALTANTE DE LA ULTIMA MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDATU DELEGACIÓN QUERETARO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN LOTE DE COMPUTADORAS. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591060 | Adquisicion De Proyectores | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 18480 | 18480 | 280 | 18200 | 18200 | 18200 | 0 | 98.4848 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 98 | Financiera: EL FALTANTE DE LA ULTIMA MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDATU DELEGACIÓN QUERETARO / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591069 | Adquisicion De Plotters | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 618000 | 618000 | 618000 | 568187.72 | 568187.72 | 568187.72 | 568187.72 | 91.9398 | 0 | Piezas | 500 | 0 | 91.94 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591083 | Adquisicion De Patrullas | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 13847696.88 | 13847696.88 | 13847696.88 | 13847696.88 | 13847696.88 | 13847696.88 | 13847696.88 | 100 | 0 | Vehículos | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591094 | Obras De Infraestructura Básica Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF | Educación | En Ejecución | 2015 | 69972750.96 | 69972750.96 | 69972750.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591099 | Adquisicion De Equipo Antibalistico | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3302000 | 3302000 | 3302000 | 2899000.01 | 2899000.01 | 2899000.01 | 2899000.01 | 87.7953 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591105 | Adquisicion De Equipo Antimotin | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6649440 | 6649440 | 6649440 | 6594542 | 6594542 | 6594542 | 6594542 | 99.1744 | 0 | Piezas | 500 | 0 | 99.17 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591108 | Adquisicion De Radios | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3238278.61 | 3250438.37 | 3250438.37 | 3230957.6 | 3230957.6 | 3230957.6 | 3230957.6 | 99.4007 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 99.4 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN LOTE DE RADIOS. / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591111 | Adquisicion De Licencias Informaticas | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1009133.78 | 1181133.78 | 1181133.78 | 842132.47 | 842132.47 | 842132.47 | 842132.47 | 71.2987 | 0 | Estudio de preinversión | 350 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591122 | Adquisicion De Camionetas | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPO DE QUERETARO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2955000 | 2955000 | 2955000 | 2955000 | 2955000 | 2955000 | 2955000 | 100 | 0 | Vehículos | 200 | 0 | 100 | Financiera: ADQUISICIÓN CONCLUIDA / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400591661 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía De Gestión En Planteles De Educación Media Superior 2015 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN-TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | Educación | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 370489.18 | 370489.18 | 370489.18 | 92.6223 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 92.62 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO EN DIC-2015 / Registro: PROYECTO TERMINADO EN DIC-2015, 29 PLANTELES DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BENEFICIADOS CON MOBILIARIO Y EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400592872 | Prodep 2015 | PRODEP 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 4930117.01 | 4930117.01 | 4930117.01 | 4930117.01 | 1875165.44 | 1875165.44 | 1875165.44 | 38.0349 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 38.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400595578 | Pueblos Indigenas | Pueblos Indígenas | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Universidad Tecnológica de Querétaro | Educación | Terminado | 2015 | 1600000 | 441687.32 | 441687.32 | 441687.32 | 441687.32 | 441687.32 | 441687.32 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se ejerció al 100% el proyecto. / Física: Se ejecutó al 100% el programa / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400597904 | Adecuacion De Espacio Para La Atención Ciudadana | 2DI-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 721753.47 | 227899.47 | 227899.47 | 227899.47 | 227899.47 | 227899.47 | 227899.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27093 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRATERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRATERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400598034 | Rehabilitación Del Río El Pueblito En Corregidora, Qro (Estudios Y Proyecto) | 2015-01619 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 570000 | 570000 | 569430 | 477894.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1213537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400598353 | Regeneración Urbana Del Río Pueblito En Corregidora, Qro | 2015-01620 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 48999992.68 | 48999992.68 | 48950992.69 | 48811238.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400598458 | Regeneración Urbana Del Río Pueblito En Corregidora, Qro. (Estudios Y Proyecto) | 2015-01621 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000007.32 | 1000007.32 | 999007.31 | 955819.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 80264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envíua a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400600395 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa | PDZP-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 1199578.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 1815 | 0 | 100 | Financiera: LA APORTACIÓN FEDERAL SE ENCUENTRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400601687 | Proyectos De Infraestructura Y Equipamiento | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 28285440.23 | 28285440.23 | 28285440.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400602575 | Modernización De Carretera Estatal 411 (Acceso A Huimilpan), Qro. | 2015-01570C1 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5510162.63 | 5487322.5 | 5487322.5 | 5487322.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 178597 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400604366 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía De Gestión En Planteles De Educación Media Superior 2015 | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 652143.26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: No hay modificación. / Física: No hay modificaciones. / Registro: EN LOS MOMENTOS PRESUPUESTALES NO SE CONSIDERAN LOS INTERESES GENERADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400609738 | Acciones En Materia De Infr Hidráulica Y Pluvial Cuenca Del Río Qro Y Subcuenca Azteca-Salitre (Prog Sectorial Actualizar Plan Maestro Pluvial Cuenca Río Qro) | 2015-002-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19000000 | 18466017.53 | 18447551.51 | 18447551.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1213537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400614041 | Urbanización En Calle Privada Sn, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccción de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 206000 | 206000 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra pendiente por ejercer para el ejercicio 2016 / Física: unidad de medida obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400614287 | Construcción De Casa De Salud, El Divino Pastor | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Divino Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Salud | Terminado | 2015 | 480000 | 480000 | 480000 | 479892.34 | 479704.56 | 479704.56 | 479704.56 | 99.9385 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500641485 | Convenio Subprograma Comunidad Diferente | 88F.02 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM. DEL EDO. DE QRO. | Salud | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 450 | 0 | 0 | Financiera: SE REINTEGRO EL MONTO MINISTRADO, DEBIDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCION Y COMPROBACION DEL RECURSO. / Física: SE COLOCO PZAS PORQUE NO EXISTE EL CONCEPTO PERSONAS. / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500641581 | Adq. De Mob. Y Eq. Para El Hogar De Proteccion Infantil Caminando Juntos | 88F.15.2015.FINAL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM, DEL EDO. DE QRO. | Salud | En Ejecución | 2015 | 117508 | 117508 | 117508 | 117166.8 | 117166.8 | 117166.8 | 117166.8 | 99.7096 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: SE COLOCO EN UNIDAD DE MEDIDA PZAS SIENDO PERSONAS DADO QUE NO EXISTE EL CONCEPTO EN EL CATALOGO. / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500641746 | Programa Para La Prot. Y El Des. Int. De La Infancia | 88F.06.2015.FINAL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM. DEL EDO. DE QRO. | Salud | En Ejecución | 2015 | 1665190 | 1665190 | 1665190 | 1652789.13 | 1652789.13 | 1652789.13 | 1652789.13 | 99.2553 | 0 | Piezas | 36417 | 0 | 100 | Financiera: DERIVADO DE LA RADICACION TARDIA POR CAMBIO DE ADMINISTRACION / Física: SE COLOCO PZAS SIENDO PERSONAS DERIVADO DE QUE NO EXISTE EL CONCEPTO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500641800 | Programa De Fortalecimiento A Las Procuradurias De La Def. Del Men. Y La Fam. | 88F.03.2015.FINAL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM. DEL EDO. DE QRO. | Salud | En Ejecución | 2015 | 1263314.72 | 1263314.72 | 1263314.72 | 1177500.23 | 1177500.23 | 1177500.23 | 1177500.23 | 93.2072 | 0 | Piezas | 582 | 0 | 50 | Financiera: . / Física: SE COLOCO COMO PZAS LA UNIDAD DE MEDIDA SIENDO MENORES BENEFICIADOS / Registro: POR FALTA DE TIEMPO NO SE CUBRIO EL 100% DE MENORES BENEFICIADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500642521 | Construccion Y Operación Del Centro Nacional De Investigacion Y Certificacion De Materiales Compuestos Para La Industria Aeronautica En Queretaro Fase Ii | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500642608 | Fortalecimiento De Espacios Educativos Multifuncionales Y Multidiciplinarios De Los Programas Educativos Para Incrementar La Matricula Y La Calidad | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2916572 | 2916572 | 2916572 | 566018.52 | 566018.52 | 566018.52 | 566018.52 | 19.407 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 19 | Financiera: / Física: EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, SE REGISTRÓ COMO NUEVO PROYECTO CON EL FOLIO QUE00160100636374 / Registro: EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, SE REGISTRÓ COMO NUEVO PROYECTO CON EL FOLIO QUE00160100636374, YA QUE POR OMISIÓN NO SE REPORTÓ EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500642802 | Programa De Gestion De La Educacion Normal | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE EDUCACION. | Educación | En Ejecución | 2015 | 150497.59 | 150497.59 | 150497.59 | 150497.59 | 41934.08 | 41934.08 | 41934.08 | 27.8636 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 27 | Financiera: / Física: NO SE LOGRO COMPRAR TODO EL EQUIPO POR FALTA DE TIEMPO YA QUE EL RECURSO LLEGO MUY TARDE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500642956 | Adquisicion De Equipamiento 2016 | SP-001 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 77864 | 77864 | 77864 | 30864 | 30864 | 30864 | 30864 | 39.6383 | 0 | Equipamiento | 45000 | 0 | 39 | Financiera: EL REMANENTE SE ACYMULARA A LAS OTRAS EQCONOMIAS PARA LA COMPRA DE UNA AMBULANCIA / Física: EL REMANENTE SE ACUMULARA CON LAS OTRAS ECONOM IAS PARA LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA / Registro: EL REMANENTE SE ACUMULARA A LAS ECONOM IAS DEL PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500643149 | Muebles De Oficina Y Estanteria | SUBSEMUN-01 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 171686 | 171686 | 171686 | 171686 | 171686 | 171686 | 171686 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REFIERE A LA ADQUISICION ESCRITORIO DE RECEPCION, 8 SILLAS SECRETARIALES, 3 ESCRITORIO PARA OFICINA, 3 LIBREROS, 5 SALA DE ESPERA, 35 SILLAS ACOJINADAS,ETC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500643154 | 2 Computadoras De Escritorio, 2 Computadoras Laptop, 1 Conmutador Digital Y 1 Multifuncional Todo En Uno Inyeccion De Tinta | SUBSEMUN-02 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 106256 | 143261 | 143261 | 106256 | 106256 | 106256 | 106256 | 74.1695 | 0 | Computadoras | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARON LAS COMPRAS AL MES DE DICIEMBBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500643155 | 4 Camionetas Pick Up Toyota Modelo 2015 Autopatrulla, 1 Unidad De 10 Pasajeros Chevrolet Van 2015 | SUBSEMUN-03 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2332335 | 2332335 | 2332335 | 2312000 | 2312000 | 2312000 | 2312000 | 99.1281 | 0 | Vehículos | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HICIERON LAS COMPRAS DE LOS 5 VEHICULOS A LO PROGRAMADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500643158 | Radiomovil Tpm700 Con Kit De Instalacion Dashboard Y Antena M9610 Cs G1 Incluye Filtro Estabilizador Y Bocina Externa, Interfaz Gps Incluye Antena Dual Pmrgps | SUBSEMUN-04 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 306000 | 306000 | 306000 | 302458 | 302458 | 302458 | 302458 | 98.8425 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO LA ACCION EN DCIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500643162 | Chalecos Balisticos Con Nivel De Proteccion Iiia Y Iv | SUBSEMUN-05 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2332335 | 2000125 | 2000125 | 2000072 | 2000072 | 2000072 | 2000072 | 99.9974 | 0 | Equipo de seguridad | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO LA ACCION VON LO PLANEADO EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500643248 | Siguiendo Al Sol | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Universidad Tecnológica de Querétaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 87081.21 | 87081.21 | 87081.21 | 87081.21 | 87081.21 | 87081.21 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: se ejecutó al 100% / Física: Este proyecto se ejerció al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500662927 | Tecnologias De Información Y Equipamiento | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14181685.47 | 13677501.05 | 11899208.4 | 7691867.52 | 7691867.52 | 7691867.04 | 7691867.04 | 56.2374 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663437 | Proyecto Estratégico Para El Desarrollo Académico E Institucional De La Escuela Normal Superior De Querétaro 2014 | P-PEFEN 2014-22-03 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | Escuela Normal Superior de Querétaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 169800 | 169800 | 169800 | 162170.32 | 162170.32 | 162170.32 | 132126.32 | 95.5067 | 0 | Equipamiento | 150 | 0 | 100 | Financiera: NO EJERCIDO: $37,673.68, Y SE ADQUIRIO 60 SILLAS APLILABLES, 60 MESAS, 5 VIDEOPROYECTORES, UN MULTI / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663449 | Construcción De Vivienda Digna, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 950590 | 950590 | 950590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663451 | Cuarto Adicional, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 33305 | 33305 | 33305 | 33305 | 33305 | 33305 | 33305 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663453 | Construcción De Baños Dignos, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1200018 | 1200018 | 1200018 | 1200018 | 1200018 | 1200018 | 1200018 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663454 | Piso Firme, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27500 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663455 | Construcción De Muro Firme, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663458 | Instalación De Techo De Lamina De Fibrocemento, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1332296 | 1332296 | 1332296 | 1332296 | 1332296 | 1332296 | 1332296 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663460 | Techo Firme De Concreto, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 64647 | 64647 | 64647 | 64647 | 64647 | 64647 | 64647 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663461 | Mejoramiento De Vivienda, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 651450 | 651450 | 651450 | 651450 | 651450 | 651450 | 651450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663466 | Huerto Comunitario, El Refugio. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 36193 | 36193 | 36193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663469 | Huerto Comunitario, El Fraile. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 36193 | 36193 | 36193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663472 | Huerto Comunitario, Orilla Del Plan. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Orilla del Plan (La Laguna) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 36193 | 36193 | 36193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663474 | Huerto Comunitario, La Cienega. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 36194 | 36194 | 36194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663478 | Mejoramiento Para Huerto De Traspatio, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663484 | Instalación De Techo De Lamina De Fibrocemento, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 423952 | 423951.51 | 423951.51 | 423951.51 | 423951.51 | 423951.51 | 423951.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500663491 | Equipamiento De Aulas Con Pantallas Y Videoproyector En Escuela Primaria Melchor Ocampo, Jalpan De Serra. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500667518 | Modernización De Camino Amealco - San Ildefonso - Santiago Mexquititlán, Mpio. De Amealco, Qro. | 2015-01547 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 29400000 | 28654379.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 62197 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 30'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500668019 | Prevencion Y Atencion De La Violencia Contra Las Mujeres En El Estado De Queretaro | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres |  | 20-Desarrollo Social | instituto queretano de las mujeres | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 341231.4 | 341231.4 | 341231.4 | 341231.4 | 341231.4 | 341231.4 | 213631.65 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500668745 | Mobiliario | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1530911.65 | 1476484.88 | 858782.21 | 565546.4 | 565546.4 | 564524.21 | 564524.21 | 38.2343 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500669710 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para Espacios Educativos De Nivel Básico Para Varios Planteles | 2015-01559 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2158 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500669727 | Mobiliario De Sustitución | 2015-00906 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 71775 | 71775 | 71775 | 71775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1125 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500669746 | Mobiliario De Sustitución, Qro. | 2015-00907 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 153454.54 | 153454.54 | 153454.54 | 153454.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 160 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500669774 | Programa De Inversión En Adquisiciones Profis 2015 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Entidad Superior de Fiscalización del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 988457 | 988457 | 988457 | 988457 | 988457 | 988457 | 988457 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercicio programas de inversión PROFIS a Diciembre 2015 / Física: Ejercicio programas de inversión PROFIS a Diciembre 2015. / Registro: Ejercicio programas de inversión PROFIS a Diciembre 2015 - Ejercicio programas de inversión PROFIS a Diciembre 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500669810 | Construcción De Sala Audiovisual En La Sec. Gral. Arqueles Vela | 2015-01531 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1669069.77 | 1669069.77 | 1669069.77 | 1669069.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1696 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500669843 | Construcción De Sala Audiovisual En La Sec. Gral. Andres Balvanera | 2015-01532 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1712141.99 | 1712141.99 | 1712141.99 | 1712141.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1481 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500670425 | Construcción De Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez | 2015-01533 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 466795.65 | 466795.65 | 466795.65 | 466795.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 647 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500670433 | Equipamiento De Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez | 2015-01534 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 42744.94 | 42744.94 | 42744.94 | 42744.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 647 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500670449 | Rehabilitación Sanitaria Y Eléctrica En La Escuela Primaria México | 2015-00845 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 352550.93 | 352550.93 | 352550.93 | 352550.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500670484 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Alumbrado Público En Las Calles Ribera Del Río, Mastranto, Calle 1, Calle 2, Álvaro Obregón, Priv. Dalias, Priv. Azucenas, Nueva Imagen, Priv. Nueva Imagen Y | 2014-00716C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 928052.85 | 928052.85 | 928052.85 | 928052.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3735 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500670502 | Rehabilitación Del Museo Y Galería Fotográfica | 2014-00844C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 414062.31 | 414062.31 | 414062.31 | 414062.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500670553 | Tolimán - Peñamiller, Incluye Puente De 140 M. | 2015-01567 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 35000000 | 34300000 | 33999536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 44813 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500670699 | Modernización De Camino Casa Blanca - El Herrero - Presita De San Antonio - Charape De La Joya, Mpio. De Querétaro, Qro. | 2015-01530 | Querétaro | Querétaro | Charape la Joya | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | CEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 40000000 | 39200000 | 36833040.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 20767 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500670820 | Mobiliario, Bienes Informáticos, Equipo De Administración, Equipo Y Aparatos Audiovisuales Y Cámaras Fotográficas Y De Video | 2015-01574 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 107 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500670876 | Construcción De Primera Etapa: Seis Aulas Didácticas De 2 Ee, Laboratorio De Cómputo, Módulo De Sanitarios Y Obra Exterior (Circulado Perimetral, Red Eléctrica Mt, Hidraúlica Y Sanitaria) | 2015-01568 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500670908 | Mejoramiento Y Adecuación De Áreas Comunes Y Canchas En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2015-01623 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 7026264 | 7026264 | 7026264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500670939 | Mejoramiento Y Adecuación De Áreas Comunes En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Centro | 2015-01624 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 9328394 | 9328394 | 9328394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500671005 | Mejoramiento Y Adecuación De Áreas Comunes Y Canchas En El Campus Centro Y Norte En El Instituto Tecnológico De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 5104 | 5104 | 5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500671454 | Parque Cruz De Fuego, Cruz De Fuego | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 967267.05 | 967267.05 | 967267.05 | 967267.05 | 96.7267 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500671466 | Parque Vivo Queretaro (El Batan) | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1694727.82 | 1694727.82 | 1694727.82 | 1694727.82 | 99.6899 | 0 | Metros Cuadrados | 1771 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150500680744 | Capacitación A Funcionarios Públicos En Temas De Prevención Social De La Violencia Con Perspectiva De Género 2015 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1037462 | 1037462 | 1037462 | 1037462 | 1037462 | 1037462 | 1037462 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: No se tuvo modificación durante el periodo. / Física: No se tuvo modificación durante el periodo. / Registro: No se tuvo modificación durante el periodo.
QUE15150500681113 | Diseño E Implementación De Metodologías De Evaluación Del Programa Municipal/Delegacional De Prevención 2015. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: No se tuvo modificación durante el periodo. / Física: No se tuvo modificación durante el periodo. / Registro: No se tuvo modificación durante el periodo.