## AVANCE F Y F PESOS
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2016
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
| (Millones de pesos a precios de 2016) | [12 empty] | 17.4015
| No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2015 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2015 | Avance Físico
[6 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2016
[6 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | Total |  | 483426.9285 | 104613.0325 | 79240.1064 | 8896.4559 | 113509.4884 | 23.4802
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 460241.4483 | 104613.0325 | 76200.2996 | 8896.4559 | 113509.4884 | 24.663
|  | Inversión Directa |  | 384604.7094 | 96781.0642 | 45682.9182 | 7218.9059 | 103999.9701 | 27.0407
1 |  | Aprobados en 2002 |  | 18224.8248 | 14100.4529 | 166.4804 | 9.5936 | 14110.0465 | 77.4221
2 | 62 | CCC Pacífico | Varias(Cierre y otras) | 14961.61 | 11032.551 | 0 | 0 | 11032.551 | 73.7391 | 100 | 0 | 0 | 100
3 | 104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias(Cierre y otras) | 3263.2148 | 3067.9019 | 166.4804 | 9.5936 | 3077.4955 | 94.3087 | 93.11 | 6.78 | 1.373 | 94.483
4 |  | Aprobados para 2003 |  | 2031.6599 | 1221.5853 | 0 | 0 | 1221.5853 | 60.1274
5 | 128 | SLT 803 NOINE | Varias(Cierre y otras) | 2031.6599 | 1221.5853 | 0 | 0 | 1221.5853 | 60.1274 | 79 | 0 | 0 | 79
6 |  | Aprobados en 2004 |  | 542.6673 | 376.2291 | 1.1877 | 0 | 376.2291 | 69.3296
7 | 140 | SE 914 División Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 542.6673 | 376.2291 | 1.1877 | 0 | 376.2291 | 69.3296 | 60 | 13 | 0 | 60
8 |  | Aprobados 2005 |  | 1159.497 | 678.6585 | 0 | 0 | 678.6585 | 58.5304
9 | 164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias(Cierre y otras) | 1159.497 | 678.6585 | 0 | 0 | 678.6585 | 58.5304 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7
10 |  | Aprobados 2006 |  | 19703.4397 | 13143.8387 | 342.1722 | 86.3104 | 13230.1491 | 67.1464
11 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 9936.2758 | 6314.4649 | 1.7401 | 14.9317 | 6329.3966 | 63.6999 | 88.393 | 1 | 0.3 | 88.693
12 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias(Cierre y otras) | 4895.7054 | 3286.6024 | 102.65 | 71.3787 | 3357.9811 | 68.5903 | 71.9871 | 21.5 | 3.302 | 75.2891
13 | 190 | SE 1120 Noroeste | Varias(Cierre y otras) | 1220.3069 | 940.8991 | 145.5007 | 0 | 940.8991 | 77.1035 | 76.4 | 40 | 0 | 76.4
15 | 198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 930.3627 | 381.4409 | 92.2813 | 0 | 381.4409 | 40.9992 | 59.8 | 37 | 0 | 59.8
16 | 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias(Cierre y otras) | 2720.7888 | 2220.4314 | 0 | 0 | 2220.4314 | 81.6098 | 81.57 | 0 | 0 | 81.57
18 |  | Aprobados en 2007 |  | 31799.8705 | 28278.76 | 216.4914 | 11.0267 | 28289.7867 | 88.962
19 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias(Cierre y otras) | 2337.3977 | 1087.5938 | 7.3527 | 0 | 1087.5938 | 46.5301 | 67 | 0.31 | 0.8 | 67.8
20 | 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias(Cierre y otras) | 596.6452 | 596.6452 | 0 | 0 | 596.6452 | 100 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
21 | 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias(Cierre y otras) | 2033.9534 | 955.8644 | 22.4357 | 0 | 955.8644 | 46.9954 | 55.1 | 15 | 4.5 | 59.6
22 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias(Cierre y otras) | 4236.9663 | 3607.4876 | 30.0177 | 0 | 3607.4876 | 85.1432 | 82.81 | 0.71 | 0 | 82.81
23 | 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias(Cierre y otras) | 1101.5941 | 796.1186 | 65.0588 | 11.0267 | 807.1453 | 73.2707 | 75.9 | 23 | 0 | 75.9
24 | 216 | RM CCC Poza Rica | Varias(Cierre y otras) | 2619.9872 | 2617.1856 | 87.0075 | 0 | 2617.1856 | 99.8931 | 99.9 | 3.32 | 0.01 | 99.91
25 | 222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Varias(Cierre y otras) | 18431.9298 | 18181.0872 | 0 | 0 | 18181.0872 | 98.6391 | 100 | 0 | 0 | 100
26 | 226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 441.3967 | 436.7776 | 4.6191 | 0 | 436.7776 | 98.9535 | 99.3 | 0.6 | 0 | 99.3
28 |  | Aprobados en 2008 |  | 13922.5486 | 3604.8437 | 704.9929 | 242.2747 | 3847.1184 | 27.6323
29 | 230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 5751.1087 | 0 | 106.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 0
30 | 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias(Cierre y otras) | 759.1738 | 113.1097 | 0 | 0 | 113.1097 | 14.8991 | 12.4 | 53.17 | 0 | 12.4
31 | 234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Construcción | 719.9697 | 0 | 371.5742 | 72.5239 | 72.5239 | 10.0732 | 0 | 51.61 | 13.56 | 13.56
32 | 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Construcción | 177.8993 | 116.6478 | 53.0346 | 26.0706 | 142.7184 | 80.2243 | 82.48 | 5 | 17.42 | 99.9
33 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias(Cierre y otras) | 930.0165 | 318.4475 | 21.2716 | 0 | 318.4475 | 34.2411 | 37.96 | 58 | 0 | 37.96
34 | 243 | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Varias(Cierre y otras) | 2310.2403 | 1084.1134 | 5.6218 | 143.6802 | 1227.7937 | 53.1457 | 77.9 | 0.25 | 10.7 | 88.6
35 | 244 | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Varias(Cierre y otras) | 1649.182 | 1225.0656 | 27.0823 | 0 | 1225.0656 | 74.2832 | 96.6 | 1.64 | 2.5 | 99.1
36 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias(Cierre y otras) | 1624.9582 | 747.4597 | 119.7894 | 0 | 747.4597 | 45.9987 | 50 | 27 | 0 | 50
37 |  | Aprobados en 2009 |  | 11497.6777 | 3654.4991 | 58.4438 | 284.7352 | 3939.2343 | 34.2611
38 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias(Cierre y otras) | 998.6575 | 547.6353 | 0 | 0 | 547.6353 | 54.8372 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9
39 | 251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias(Cierre y otras) | 798.7251 | 396.7542 | 31.292 | 8.8691 | 405.6233 | 50.7839 | 65.5 | 27 | 1.3 | 66.8
40 | 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 1423.6546 | 380.5708 | 2.2928 | 40.7981 | 421.3689 | 29.5977 | 68.2 | 0.16 | 7.3 | 75.5
41 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 782.5455 | 0 | 6.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0
42 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 7494.0952 | 2329.5388 | 18.1324 | 235.068 | 2564.6068 | 34.2217 | 35.24 | 20.68 | 3.47 | 38.71
43 |  | Aprobados en 2010 |  | 11088.5951 | 5852.2734 | 175.6536 | 30.7245 | 5882.9979 | 53.0545
44 | 259 | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias(Cierre y otras) | 1642.9723 | 304.5186 | 113.6311 | 28.3813 | 332.8998 | 20.262 | 31.9 | 6.92 | 3 | 34.9
45 | 260 | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias(Cierre y otras) | 653.3393 | 10.0929 | 11.3575 | 0 | 10.0929 | 1.5448 | 1.5 | 25 | 0 | 1.5
46 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias(Cierre y otras) | 8792.2834 | 5537.6619 | 50.665 | 2.3433 | 5540.0052 | 63.0099 | 99.8 | 1 | 0.06 | 99.86
47 |  | Aprobados en 2011 |  | 38256.9312 | 10042.7674 | 3583.1536 | 19.1811 | 10061.9485 | 26.301
48 | 264 | CC Centro | Construcción | 12809.2642 | 7565.3369 | 55.3356 | 10.312 | 7575.6489 | 59.142 | 98.86 | 1.7 | 0.1 | 98.96
49 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar con cambio de alcance | 2713.6595 | 0 | 769.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 0 | 0
51 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 359.0667 | 223.9362 | 0.05612 | 0 | 223.9362 | 62.3662 | 62.24 | 1 | 0.1 | 62.34
53 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias(Cierre y otras) | 1813.5176 | 184.4559 | 300.4177 | 8.8691 | 193.325 | 10.6602 | 10.3 | 17 | 0.4 | 10.7
54 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias(Cierre y otras) | 5781.2002 | 2069.0383 | 2445.8783 | 0 | 2069.0383 | 35.7891 | 62.3 | 1.16 | 0 | 62.3
56 | 276 | CH Nuevo Guerrero | Por Licitar sin cambio de alcance | 14780.2229 | 0 | 12.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
57 |  | Aprobados en 2012 |  | 38666.0326 | 4140.6148 | 4251.4555 | 747.6882 | 4888.303 | 12.6424
58 | 278 | RM CT José López Portillo | Construcción | 4219.6897 | 565.0267 | 881.781 | 127.9818 | 693.0085 | 16.4232 | 15.18 | 20.9 | 3.36 | 18.54
59 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 2016.0334 | 64.3855 | 55.6956 | 8.8691 | 73.2547 | 3.6336 | 4 | 3 | 3.5 | 7.5
60 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Fallo y adjudicación | 1004.8322 | 0 | 609.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.63 | 0 | 0
61 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 1148.2554 | 0 | 157.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
62 | 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 433.066 | 32.785 | 288.7123 | 2.9672 | 35.7523 | 8.2556 | 10.86 | 64.95 | 0.94 | 11.8
63 | 284 | CG Los Humeros III | Varias(Licitación y construcción) | 2260.7143 | 584.6347 | 55.1549 | 32.6605 | 617.2951 | 27.3053 | 29.0762 | 1.8 | 1.375 | 30.4512
64 | 285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 14664.4094 | 0 | 5.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
65 | 286 | CCI Baja California Sur V | Construcción | 1950.7542 | 1488.5675 | 15.2299 | 152.5107 | 1641.0782 | 84.1253 | 80.02 | 31.5 | 7.89 | 87.91
66 | 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias(Licitación y construcción) | 895.516 | 45.2439 | 141.5162 | 0 | 45.2439 | 5.0523 | 12.5 | 16 | 0 | 12.5
67 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 6960.4167 | 245.4369 | 1293.1815 | 384.1945 | 629.6315 | 9.0459 | 3.65 | 45 | 4.35 | 8
68 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 41.6592 | 0 | 29.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 0 | 0
69 | 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Construcción | 1517.5848 | 204.9777 | 718.9127 | 38.5043 | 243.4821 | 16.0441 | 21.28 | 74.6 | 3.89 | 25.17
71 | 294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Terminado totalmente | 1553.1013 | 909.5568 | 0 | 0 | 909.5568 | 58.5639 | 100.01 | 0 | 0 | 100.01
73 |  | Aprobados en 2013 |  | 53055.5172 | 8221.009 | 12473.8734 | 3446.3152 | 11667.3242 | 21.9908
74 | 296 | CC Empalme I | Construcción | 12847.075 | 2406.3641 | 3017.992 | 1014.69 | 3421.0541 | 26.6291 | 29 | 57.6 | 11.78 | 40.78
75 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Construcción | 2503.5415 | 27.7547 | 1288.8368 | 235.9451 | 263.6997 | 10.5331 | 1.84 | 65.38 | 15.11 | 16.95
76 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 12159.3766 | 1634.8968 | 2728.0203 | 1090.1796 | 2725.0764 | 22.4113 | 22.09 | 53.7 | 14.33 | 36.42
77 | 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Por Licitar sin cambio de alcance | 1143.4402 | 0 | 182.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
78 | 303 | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | Por Licitar sin cambio de alcance | 5616.3341 | 0 | 96.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 0 | 0
79 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4379.9575 | 793.2057 | 309.6193 | 113.3882 | 906.594 | 20.6987 | 35.94 | 13.9 | 4.95 | 40.89
80 | 305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Terminado totalmente | 187.2053 | 140.382 | 0 | 0 | 140.382 | 74.9882 | 100 | 0 | 0 | 100
81 | 306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Varias(Cierre y otras) | 1351.202 | 475.5232 | 539.0702 | 272.5236 | 748.0468 | 55.3616 | 38.58 | 55.1 | 22.754 | 61.334
82 | 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Construcción | 1873.7784 | 328.1484 | 669.8547 | 291.169 | 619.3174 | 33.0518 | 17.31 | 58.4 | 22.029 | 39.339
83 | 308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Varias(Licitación y construcción) | 1108.3363 | 535.9986 | 184.1769 | 92.882 | 628.8806 | 56.741 | 53.73 | 32.3 | 9.773 | 63.503
84 | 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 1671.066 | 0 | 685.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
85 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Por Licitar sin cambio de alcance | 2036.3931 | 0 | 1753.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
86 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 5716.7408 | 1785.1155 | 852.2362 | 310.3493 | 2095.4648 | 36.6549 | 31.75 | 64.65 | 5.45 | 37.2
87 | 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Construcción | 461.0701 | 93.6201 | 165.5231 | 25.1884 | 118.8085 | 25.768 | 20.35 | 35.9 | 5.45 | 25.8
88 |  | Aprobados en 2014 |  | 32345.2389 | 3444.6505 | 10804.872 | 2175.5925 | 5620.243 | 17.3758
89 | 313 | CC Empalme II | Construcción | 12620.7511 | 0 | 230.1193 | 914.3302 | 914.3302 | 7.2447 | 0 | 17.27 | 12.82 | 12.82
90 | 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | Construcción | 2473.4659 | 0 | 1734.0009 | 46.765 | 46.765 | 1.8907 | 0 | 70.1 | 2.93 | 2.93
91 | 315 | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 1822.6679 | 0 | 1612.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 0
92 | 316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Construcción | 305.9184 | 52.8784 | 64.9598 | 62.5554 | 115.4338 | 37.7335 | 17.79 | 21.23 | 20.57 | 38.36
93 | 317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Construcción | 1499.8453 | 186.9132 | 762.5987 | 354.6514 | 541.5646 | 36.108 | 14.4 | 74.5 | 27.419 | 41.819
94 | 318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Construcción | 316.8813 | 80.4272 | 166.5806 | 114.594 | 195.0213 | 61.5439 | 30.9 | 64 | 42.35 | 73.25
95 | 319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Construcción | 948.4862 | 91.1663 | 475.6004 | 17.1484 | 108.3147 | 11.4197 | 15.09 | 50.14 | 2.785 | 17.875
96 | 320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Construcción | 1443.8373 | 165.4982 | 814.4743 | 73.0888 | 238.587 | 16.5245 | 11.46 | 78.7 | 4.87 | 16.33
97 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Por Licitar sin cambio de alcance | 1022.0597 | 0 | 886.5659 | 31.9289 | 31.9289 | 3.124 | 0 | 30 | 3.1 | 3.1
98 | 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 9891.3258 | 2867.7672 | 4057.1736 | 560.5303 | 3428.2975 | 34.6596 | 36.5 | 60 | 7 | 43.5
99 |  | Aprobados en 2015 |  | 89124.7287 | 20.8818 | 9864.3349 | 165.4638 | 186.3456 | 0.20908
100 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 15033.4343 | 0 | 221.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 | 0
101 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 17506.4658 | 0 | 1949.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 0
102 | 326 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2777.1054 | 0 | 736.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
103 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 1097.3038 | 0 | 496.6404 | 62.5817 | 62.5817 | 5.7032 | 0 | 45.26 | 7.98 | 7.98
104 | 328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Por Licitar sin cambio de alcance | 89.4089 | 0 | 20.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 0 | 0
105 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1133.0751 | 0 | 118.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0
106 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 10201.5193 | 0 | 2451.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
107 | 332 | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 18768.7359 | 0 | 443.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
108 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 88.9913 | 0 | 6.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
109 | 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Por Licitar sin cambio de alcance | 2269.0164 | 0 | 287.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.69 | 0 | 0
110 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Por Licitar sin cambio de alcance | 2558.8558 | 0 | 316.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 0 | 0
111 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Por Licitar sin cambio de alcance | 2898.9159 | 0 | 2725.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
112 | 339 | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Licitación y construcción) | 14701.9009 | 20.8818 | 89.0767 | 102.8821 | 123.7639 | 0.84182 | 0 | 95 | 0.8 | 0.8
113 |  | Aprobados en 2016 |  | 23185.4802 | 0 | 3039.8068 | 0 | 0 | 0
114 | 340 | CC Baja California II | Autorizado | 4294.2726 | 0 | 154.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 342 | CC Guadalajara I | Autorizado | 15589.6906 | 0 | 1873.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 343 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Autorizado | 849.2976 | 0 | 97.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Autorizado | 168.7597 | 0 | 0.50464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Autorizado | 2283.4596 | 0 | 913.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119
120 |  | Inversión Condicionada |  | 98822.2191 | 7831.9683 | 33557.1882 | 1677.55 | 9509.5183 | 9.6229
121
122 |  | Aprobados en 2008 |  | 4587.515 | 2800.3131 | 513.991 | 265.76 | 3066.0731 | 66.8352
123 | 36 | CC Baja California III | Construcción | 4587.515 | 2800.3131 | 513.991 | 265.76 | 3066.0731 | 66.8352 | 74.66 | 13.7 | 6.83 | 81.49
124 |  | Aprobados en 2011 |  | 27697.6778 | 5031.6552 | 5800.2127 | 903.9573 | 5935.6125 | 21.43
125 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 17903.1595 | 2306.5803 | 5800.2127 | 903.9573 | 3210.5376 | 17.9328 | 23.57 | 59.3 | 8.9 | 32.47
126 | 40 | CE Sureste I | Varias(Cierre y otras) | 9794.5183 | 2725.0749 | 0 | 0 | 2725.0749 | 27.8224 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8
127 |  | Aprobados en 2012 |  | 37040.1551 | 0 | 17860.6742 | 507.8327 | 507.8327 | 1.371
128 | 42 | CC Noroeste | Fallo y adjudicación | 11408.7087 | 0 | 7254.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.59 | 0 | 0
129 | 43 | CC Noreste | Construcción | 25631.4464 | 0 | 10606.1158 | 507.8327 | 507.8327 | 1.9813 | 0 | 41.38 | 8.19 | 8.19
130 |  | Aprobados en 2013 |  | 10978.1453 | 0 | 6919.3197 | 0 | 0 | 0
131 | 45 | CC Topolobampo III | Fallo y adjudicación | 10978.1453 | 0 | 6919.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.42 | 0 | 0
133 |  | Aprobados en 2015 |  | 18518.7259 | 0 | 2462.9905 | 0 | 0 | 0
134 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 18518.7259 | 0 | 2462.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
137 | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2016, así como aquéllos proyectos que aunque no tienen Monto Estimado en el PEF 2016 continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se les debe dar seguimiento.
137 | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 17.4015 pesos por dólar correspondiente al cierre de marzo 2016.
137 | 3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 17.9780, 18.4837 y 17.7383 pesos por dólar para enero, febrero y marzo respectivamente, publicados por Banxico.
140 | p_/ Cifras preliminares
141 | Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Hoja1 (hidden)
Cuadro 7 | [5 empty] | Cuadro 1 | [10 empty] | Avance FF dic 2015 |  | Cuadro 4
APROBADO EN |  | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO | ACUMULADO 2013 | 2016 | AÑO | NO. | TIPO | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE DE IDENTIFICACION | INVERSION FINANCIADA | INVERSION PRESUPUESTARIA | MONTO TOTAL DE INVERSION | ETAPA |  | 15.3 | 62 | 634 | 104 | 104 SLT 706 Sistemas Norte | 6.78
[17 empty] | 104 | 176.301 | 140 | 140 SE 914 División Centro Sur | 13
2002 | 104 | 104 SLT 706 Sistemas Norte | 187524912 | 174076132 | 9567012 | 2002 | 62 | CCC | Pacífico | 029 02 029 | 13154764417 | 338095177 | 13492859594 | Varias(Cierre y otras) | CCC Pacífico | 859788523.9869 | 128 | 70.2 | 171 | 171 CC Agua Prieta II (con campo solar) | 1
2004 | 140 | 140 SE 914 División Centro Sur | 31185089 | 13077089 | 68254 | 2002 | 63 | CH | El Cajón | 030 02 030 | 12752310111 | 2335616298 | 15087926409 | Terminado Totalmente | CH El Cajón | 833484320.9804 | 140 | 21.6205 | 188 | 188 SE 1116 Transformación del Noreste | 21.5
2006 | 171 | 171 CC Agua Prieta II (con campo solar) | 571001108 | 508016274 | 100000 | 2002 | 64 | LT | Lineas Centro | 026 02 026 | 102409418 | 0 | 102409418 | Terminado Totalmente | LT Lineas Centro | 6693426.0131 | 164 | 39 | 190 | 190 SE 1120 Noroeste | 40
2006 | 188 | 188 SE 1116 Transformación del Noreste | 281338128 | 231349969 | 5898918 | 2002 | 65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 031 02 031 | 1045227441 | 18217190 | 1063444631 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 68315519.0196 | 171 | 362.869 | 198 | 198 SE 1128 Centro Sur | 37
2006 | 190 | 190 SE 1120 Noroeste | 70126537 | 61765148 | 8361389 | 2002 | 66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 032 02 032 | 1147080627 | 94953009 | 1242033636 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 74972590 | 188 | 188.8689 | 209 | 209 SE 1212 SUR - PENINSULAR | 0.31
2006 | 198 | 198 SE 1128 Centro Sur | 53464512 | 35316515 | 5303065 | 2002 | 67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 033 02 033 | 312923097 | 0 | 312923097 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 20452490 | 190 | 54.07 | 213 | 213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 15
2007 | 209 | 209 SE 1212 SUR - PENINSULAR | 134321623 | 37503568 | 422530 | 2002 | 68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 034 02 034 | 1420374169 | 512229832 | 1932604001 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 92834913.0065 | 192 | 38.6573 | 214 | 214 SE 1210 NORTE - NOROESTE | 0.71
2007 | 213 | 213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 116883796 | 74805629 | 1289299 | 2002 | 69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 035 02 035 | 508121308 | 48118500 | 556239808 | Terminado Totalmente | LT 707 Enlace Norte-Sur | 33210543.0065 | 198 | 21.92 | 215 | 215 SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 23
2007 | 214 | 214 SE 1210 NORTE - NOROESTE | 243482822 | 86785803 | 1725008 | 2002 | 70 | LT | Riviera Maya | 036 02 036 | 567814105 | 52532183 | 620346288 | Terminado Totalmente | LT Riviera Maya | 37112033.0065 | 202 | 127.6 | 216 | 216 RM CCC Poza Rica | 3.32
2007 | 215 | 215 SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 63304549 | 37100000 | 3738687 | 2002 | 71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 037 02 037 | 207702136 | 50085682 | 257787818 | Terminado Totalmente | PRR Presa Reguladora Amata | 13575303.0065 | 204 | 107 | 226 | 226 CCI CI Guerrero Negro III | 0.6
2007 | 216 | 216 RM CCC Poza Rica | 150561000 | 143392900 | 5000000 | 2002 | 72 | RM | Adolfo López Mateos | 003 02 003 | 472896118 | 0 | 472896118 | Terminado Totalmente | RM Adolfo López Mateos | 30908243.0065 | 209 | 62.5 | 230 | 230 SLT 1301 Interconexión de Baja California | 29.09
2007 | 226 | 226 CCI CI Guerrero Negro III | 25365440 | 24850000 | 265440 | 2002 | 73 | RM | Altamira | 004 02 004 | 647834849 | 0 | 647834849 | Terminado Totalmente | RM Altamira | 42342146.9935 | 212 | 34.287 | 231 | 231 SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 53.17
2008 | 230 | 230 SLT 1301 Interconexión de Baja California | 330495000 | 0 | 6127000 | 2002 | 74 | RM | Botello | 005 02 005 | 97124920 | 0 | 97124920 | Terminado Totalmente | RM Botello | 6348033.9869 | 213 | 54.93 | 234 | 234 SLT 1302 Transformación del Noreste | 51.61
2008 | 234 | 234 SLT 1302 Transformación del Noreste | 41374000 | 0 | 21353000 | 2002 | 75 | RM | Carbón II | 006 02 006 | 176792632 | 0 | 176792632 | Terminado Totalmente | RM Carbón II | 11555073.9869 | 214 | 207.309 | 237 | 237 LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 5
2008 | 237 | 237 LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 10223214 | 0 | 3047701 | 2002 | 76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 007 02 007 | 287119815 | 0 | 287119815 | Terminado Totalmente | RM Carlos Rodríguez Rivero | 18766000.9804 | 215 | 45.75 | 242 | 242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR | 58
2008 | 242 | 242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR | 53444617 | 44416617 | 1222400 | 2002 | 77 | RM | Dos Bocas | 008 02 008 | 220375447 | 0 | 220375447 | Terminado Totalmente | RM Dos Bocas | 14403623.9869 | 216 | 150.4 | 243 | 243 SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 0.25
2008 | 243 | 243 SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 132760987 | 79071397 | 323065 | 2002 | 78 | RM | Emilio Portes Gil | 009 02 009 | 3773653 | 0 | 3773653 | Terminado Totalmente | RM Emilio Portes Gil | 246643.9869 | 222 | 1044.8 | 244 | 244 SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1.64
2008 | 244 | 244 SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 94772407 | 30639377 | 1556319 | 2002 | 79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 010 02 010 | 1949030280 | 0 | 1949030280 | Terminado Totalmente | RM Francisco Pérez Ríos | 127387600 | 226 | 25.1 | 245 | 245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 27
2008 | 245 | 245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 93380354 | 61311636 | 6883857 | 2002 | 80 | RM | Gomez Palacio | 011 02 011 | 451197000 | 91386900 | 542583900 | Terminado Totalmente | RM Gomez Palacio | 29490000 | 229 | 103.9 | 251 | 251 SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 27
2009 | 251 | 251 SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 45899783 | 6270621 | 1798233 | 2002 | 82 | RM | Huinalá | 013 02 013 | 9179969 | 0 | 9179969 | Terminado Totalmente | RM Huinalá | 599997.9739 | 231 | 6.5 | 253 | 253 SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 0.16
2009 | 253 | 253 SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 81812176 | 5112176 | 131756 | 2002 | 83 | RM | Ixtaczoquitlán | 014 02 014 | 14003998 | 0 | 14003998 | Terminado Totalmente | RM Ixtaczoquitlán | 915293.9869 | 234 | 0 | 257 | 257 CCI Santa Rosalía II | 9.68
2009 | 257 | 257 CCI Santa Rosalía II | 44970000 | 0 | 386560 | 2002 | 84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 015 02 015 | 206687700 | 0 | 206687700 | Terminado Totalmente | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 13509000 | 237 | 6.7033 | 258 | 258 RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 20.68
2009 | 258 | 258 RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 430658000 | 48318000 | 1042000 | 2002 | 87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 018 02 018 | 752760459 | 0 | 752760459 | Terminado Totalmente | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 49200030 | 242 | 18.3 | 259 | 259 SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 6.92
2010 | 259 | 259 SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 94415558 | 0 | 6529959 | 2002 | 90 | RM | CT Puerto Libertad | 021 02 021 | 205632000 | 0 | 205632000 | Terminado Totalmente | RM CT Puerto Libertad | 13440000 | 243 | 62.3 | 260 | 260 SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 25
2010 | 260 | 260 SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 37545000 | 627000 | 652675 | 2002 | 91 | RM | Punta Prieta | 022 02 022 | 176187747 | 11645702 | 187833449 | Terminado Totalmente | RM Punta Prieta | 11515539.0196 | 244 | 70.4 | 261 | 261 CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 1
2010 | 261 | 261 CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 505260088 | 485743227 | 2911532 | 2002 | 92 | RM | Salamanca | 023 02 023 | 494962528 | 0 | 494962528 | Terminado Totalmente | RM Salamanca | 32350492.0261 | 245 | 42.9537 | 264 | 264 CC Centro | 1.7
2011 | 264 | 264 CC Centro | 736101155 | 710725775 | 3179932 | 2002 | 93 | RM | Tuxpango | 024 02 024 | 265743818 | 0 | 265743818 | Terminado Totalmente | RM Tuxpango | 17368876.9935 | 249 | 31.4706 | 266 | 266 SLT 1603 Subestación Lago | 28.34
2011 | 266 | 266 SLT 1603 Subestación Lago | 155944000 | 0 | 44200000 | 2002 | 94 | RM | CT Valle de México | 025 02 025 | 88587000 | 0 | 88587000 | Terminado Totalmente | RM CT Valle de México | 5790000 | 251 | 22.8 | 268 | 268 CCI Guerrero Negro IV | 1
2011 | 268 | 268 CCI Guerrero Negro IV | 20634240 | 3124697 | 3225 | 2002 | 95 | SE | Norte | 027 02 027 | 117869517 | 0 | 117869517 | Terminado Totalmente | SE Norte | 7703890 | 253 | 21.87 | 273 | 273 SE 1621 Distribución Norte-Sur | 17
2011 | 273 | 273 SE 1621 Distribución Norte-Sur | 104216166 | 0 | 17263899 | 2002 | 98 | SE | 705 Capacitores | 040 02 040 | 53234575 | 0 | 53234575 | Terminado Totalmente | SE 705 Capacitores | 3479383.9869 | 258 | 133.87 | 274 | 274 SE 1620 Distribución Valle de México | 1.16
2011 | 274 | 274 SE 1620 Distribución Valle de México | 332224247 | 0 | 140555601 | 2002 | 99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 041 02 041 | 685669240 | 22536441 | 708205681 | Terminado Totalmente | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 44814983.0065 | 259 | 17.4996 | 276 | 276 CH Nuevo Guerrero | 2.04
2011 | 276 | 276 CH Nuevo Guerrero | 849364876 | 0 | 707962 | 2002 | 100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 042 02 042 | 1218172154 | 0 | 1218172154 | Terminado Totalmente | SLT 701 Occidente-Centro | 79619095.0327 | 260 | 0.58 | 278 | 278 RM CT José López Portillo | 20.9
2012 | 278 | 278 RM CT José López Portillo | 242490000 | 0 | 50672700 | 2002 | 101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 043 02 043 | 426620075 | 0 | 426620075 | Terminado Totalmente | SLT 702 Sureste-Peninsular | 27883665.0327 | 261 | 318.229 | 280 | 280 SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 3
2012 | 280 | 280 SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 115854000 | 0 | 3200620 | 2002 | 102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 044 02 044 | 295128922 | 1683000 | 296811922 | Terminado Totalmente | SLT 703 Noreste-Norte | 19289472.0261 | 264 | 434.752 | 281 | 281 LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 60.63
2012 | 281 | 281 LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 57744000 | 0 | 35013031 | 2002 | 103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 045 02 045 | 102374626 | 0 | 102374626 | Terminado Totalmente | SLT 704 Baja California -Noroeste | 6691152.0261 | 266 | 0 | 282 | 282 SLT 1720 Distribución Valle de México | 33
2012 | 282 | 282 SLT 1720 Distribución Valle de México | 65986000 | 0 | 9040235 | 2002 | 104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 046 02 046 | 2869131154 | 116396020 | 2985527174 | Varias(Cierre y otras) | SLT 706 Sistemas Norte | 187524912.0261 | 267 | 23.8494 | 283 | 283 LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 64.95
2012 | 283 | 283 LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 24886707 | 0 | 16591232 | 2002 | 105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 047 02 047 | 1552331773 | 185763298 | 1738095071 | Terminado Totalmente | SLT 709 Sistemas Sur | 101459593.0065 | 268 | 12.8688 | 284 | 284 CG Los Humeros III | 1.8
2012 | 284 | 284 CG Los Humeros III | 129914910 | 1345587 | 3169548 | 2003 | 106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 065 02 065 | 1139792778 | 68266978 | 1208059756 | Terminado Totalmente | CC Conversión El Encino de TG aCC | 74496260 | 269 | 2.8829 | 285 | 285 CC Centro II | 1.93
2012 | 285 | 285 CC Centro II | 842709500 | 0 | 291660 | 2003 | 107 | CCI | Baja California Sur II | 066 02 066 | 925508123 | 97048650 | 1022556773 | Terminado Totalmente | CCI Baja California Sur II | 60490726.9935 | 273 | 10.6 | 286 | 286 CCI Baja California Sur V | 31.5
2012 | 286 | 286 CCI Baja California Sur V | 112102649 | 0 | 875207 | 2003 | 108 | LT | 807 Durango I | 073 02 073 | 524201837 | 66357630 | 590559467 | Terminado Totalmente | LT 807 Durango I | 34261557.9739 | 274 | 118.9 | 288 | 288 SLT 1722 Distribución Sur | 16
2012 | 288 | 288 SLT 1722 Distribución Sur | 51462000 | 0 | 8132415 | 2003 | 110 | RM | CCC Tula | 052 02 052 | 80342167 | 0 | 80342167 | Terminado Totalmente | RM CCC Tula | 5251122.0261 | 275 | 69.8 | 289 | 289 CH Chicoasén II | 45
2012 | 289 | 289 CH Chicoasén II | 399989465 | 0 | 74314369 | 2003 | 111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 059 02 059 | 481545881 | 0 | 481545881 | Terminado Totalmente | RM CGT Cerro Prieto (U5) | 31473586.9935 | 278 | 32.47 | 290 | 290 LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 71.06
2012 | 290 | 290 LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 2394000 | 0 | 1701181 | 2003 | 112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 056 02 056 | 209453405 | 0 | 209453405 | Terminado Totalmente | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 13689765.0327 | 280 | 3.7 | 292 | 292 SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | 74.6
2012 | 292 | 292 SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | 87210000 | 0 | 41313262 | 2003 | 113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 058 02 058 | 548486915 | 0 | 548486915 | Terminado Totalmente | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 35848817.9739 | 281 | 0 | 296 | 296 CC Empalme I | 57.6
2013 | 296 | 296 CC Empalme I | 738274000 | 0 | 173432864 | 2003 | 114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 053 02 053 | 467415000 | 0 | 467415000 | Terminado Totalmente | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 30550000 | 283 | 1.884 | 297 | 297 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 65.38
2013 | 297 | 297 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 143869295 | 0 | 74064694 | 2003 | 117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 051 02 051 | 676260000 | 0 | 676260000 | Terminado Totalmente | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 44200000 | 284 | 33.5968 | 298 | 298 CC Valle de México II | 53.7
2013 | 298 | 298 CC Valle de México II | 698754510 | 0 | 156769261 | 2003 | 118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 049 02 049 | 315546206 | 0 | 315546206 | Terminado Totalmente | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 20623935.0327 | 286 | 85.5425 | 300 | 300 LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 46.4
2013 | 300 | 300 LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 65709290 | 0 | 10490337 | 2003 | 122 | SE | 811 Noroeste | 060 02 060 | 165311466 | 0 | 165311466 | Terminado Totalmente | SE 811 Noroeste | 10804670.9804 | 288 | 2.6 | 303 | 303 LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | 40.14
2013 | 303 | 303 LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | 322750000 | 0 | 5549202 | 2003 | 123 | SE | 812 Golfo Norte | 061 02 061 | 81062123 | 0 | 81062123 | Terminado Totalmente | SE 812 Golfo Norte | 5298177.9739 | 289 | 14.1044 | 304 | 304 LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 13.9
2013 | 304 | 304 LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 251700000 | 0 | 17792677 | 2003 | 124 | SE | 813 División Bajío | 062 02 062 | 823180254 | 0 | 823180254 | Terminado Totalmente | SE 813 División Bajío | 53802630.9804 | 290 | 0 | 306 | 306 SE 1803 Subestaciones del Occidental | 55.1
2013 | 306 | 306 SE 1803 Subestaciones del Occidental | 77648591 | 0 | 30978378 | 2003 | 126 | SLT | 801 Altiplano | 067 02 067 | 1293010038 | 30600000 | 1323610038 | Terminado Totalmente | SLT 801 Altiplano | 84510460 | 292 | 11.7793 | 307 | 307 SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 58.4
2013 | 307 | 307 SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 107679133 | 0 | 38494079 | 2003 | 127 | SLT | 802 Tamaulipas | 068 02 068 | 1090217917 | 1510814 | 1091728731 | Terminado Totalmente | SLT 802 Tamaulipas | 71256073.0065 | 293 | 70.1557 | 308 | 308 SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 32.3
2013 | 308 | 308 SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 63692000 | 0 | 10583968 | 2003 | 128 | SLT | 803 NOINE | 069 02 069 | 1786305600 | 34202553 | 1820508153 | Varias(Cierre y otras) | SLT 803 NOINE | 116752000 | 294 | 52.2689 | 309 | 309 SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 40
2013 | 309 | 309 SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 96030000 | 0 | 39417920 | 2003 | 130 | SLT | 806 Bajío | 072 02 072 | 1403685036 | 214200000 | 1617885036 | Terminado Totalmente | SLT 806 Bajío | 91744120 | 295 | 20.0583 | 310 | 310 SLT 1821 Divisiones de Distribución | 35
2013 | 310 | 310 SLT 1821 Divisiones de Distribución | 117024000 | 0 | 100767231 | 2004 | 132 | CE | La Venta II | 002 03 002 | 1670270400 | 23111859 | 1693382259 | Terminado Totalmente | CE La Venta II | 109168000 | 296 | 138.2849 | 311 | 311 RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 64.65
2013 | 311 | 311 RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 328520000 | 0 | 48974868 | 2004 | 136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 006 03 006 | 104066194 | 5935696 | 110001890 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 6801712.0261 | 297 | 1.595 | 312 | 312 RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 35.9
2013 | 312 | 312 RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 26496000 | 0 | 9512000 | 2004 | 138 | SE | 911 Noreste | 008 03 008 | 137052045 | 0 | 137052045 | Terminado Totalmente | SE 911 Noreste | 8957650 | 298 | 93.9515 | 313 | 313 CC Empalme II | 17.27
2014 | 313 | 313 CC Empalme II | 725268000 | 0 | 13224105 | 2004 | 139 | SE | 912 División Oriente | 009 03 009 | 183159804 | 2458924 | 185618728 | Terminado Totalmente | SE 912 División Oriente | 11971229.0196 | 300 | 0 | 314 | 314 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 70.1
2014 | 314 | 314 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 142140961 | 0 | 99646635 | 2004 | 140 | SE | 914 División Centro Sur | 010 03 010 | 477131862 | 0 | 477131862 | Varias(Cierre y otras) | SE 914 División Centro Sur | 31185089.0196 | 303 | 0 | 315 | 315 CCI Baja California Sur VI | 18.47
2014 | 315 | 315 CCI Baja California Sur VI | 104742000 | 0 | 92681572 | 2004 | 141 | SE | 915 Occidental | 011 03 011 | 177856059 | 0 | 177856059 | Terminado Totalmente | SE 915 Occidental | 11624579.0196 | 304 | 45.5826 | 316 | 316 SE 1901 Subestaciones de Baja California | 21.23
2014 | 316 | 316 SE 1901 Subestaciones de Baja California | 17580000 | 0 | 3733000 | 2004 | 142 | SLT | 901 Pacífico | 012 03 012 | 637761176 | 12339450 | 650100626 | Terminado Totalmente | SLT 901 Pacífico | 41683736.9935 | 305 | 8.0672 | 317 | 317 SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 74.5
2014 | 317 | 317 SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 86190577 | 0 | 43823735 | 2004 | 143 | SLT | 902 Istmo | 013 03 013 | 1232239371 | 24388200 | 1256627571 | Terminado Totalmente | SLT 902 Istmo | 80538520.9804 | 306 | 27.3266 | 318 | 318 SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 64
2014 | 318 | 318 SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 18210000 | 0 | 9572775 | 2004 | 144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 014 03 014 | 846210641 | 22583075 | 868793716 | Terminado Totalmente | SLT 903 Cabo - Norte | 55307885.0327 | 307 | 18.8575 | 319 | 319 SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 50.14
2014 | 319 | 319 SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 54506000 | 0 | 27331000 | 2005 | 146 | CH | La Yesca | 0418TOQ0140 | 19125000000 | 4638229027 | 23763229027 | Terminado Totalmente | CH La Yesca | 1250000000 | 308 | 30.8019 | 320 | 320 LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 78.7
2014 | 320 | 320 LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 82972000 | 0 | 46804831 | 2005 | 147 | CCC | Baja California | 0418TOQ0138 | 2666790000 | 72494582 | 2739284582 | Terminado Totalmente | CCC Baja California | 174300000 | 311 | 102.584 | 321 | 321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 30
2014 | 321 | 321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 58734000 | 0 | 50947673 | 2005 | 148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0318TOQ0204 | 422635603 | 0 | 422635603 | Terminado Totalmente | RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 27623242.0261 | 312 | 5.38 | 322 | 322 SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 60
2014 | 322 | 322 SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 568418000 | 0 | 233150800 | 2005 | 149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0318TOQ0205 | 685015700 | 0 | 685015700 | Terminado Totalmente | RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 44772267.9739 | 313 | 0 | 323 | 323 CC San Luis Potosí | 16.73
2015 | 323 | 323 CC San Luis Potosí | 863916000 | 0 | 12708385 | 2005 | 150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 0318TOQ0203 | 725332271 | 0 | 725332271 | Terminado Totalmente | RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 47407337.9739 | 314 | 0 | 325 | 325 CC Lerdo (Norte IV) | 11.14
2015 | 325 | 325 CC Lerdo (Norte IV) | 1006032000 | 0 | 112021304 | 2005 | 151 | SE | 1006 Central----Sur | 0418TOQ0087 | 237231105 | 3415174 | 240646279 | Terminado Totalmente | SE 1006 Central----Sur | 15505300.9804 | 315 | 0 | 326 | 326 LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 26.52
2015 | 326 | 326 LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 159590000 | 0 | 42322997 | 2005 | 152 | SE | 1005 Noroeste | 0418TOQ0063 | 928571535 | 9285708 | 937857243 | Terminado Totalmente | SE 1005 Noroeste | 60690950 | 316 | 3.0387 | 327 | 327 CG Los Azufres III Fase II | 45.26
2015 | 327 | 327 CG Los Azufres III Fase II | 63058000 | 0 | 28540094 | 2005 | 156 | RM | Infiernillo | 0418TOQ0083 | 258555113 | 0 | 258555113 | Terminado Totalmente | RM Infiernillo | 16899026.9935 | 317 | 10.7412 | 328 | 328 LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 23.03
2015 | 328 | 328 LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 5138000 | 0 | 1183450 | 2005 | 157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 0418TOQ0084 | 2328114234 | 0 | 2328114234 | Terminado Totalmente | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 152164329.0196 | 318 | 4.6219 | 329 | 329 CG Cerritos Colorados Fase I | 10.46
2015 | 329 | 329 CG Cerritos Colorados Fase I | 65113648 | 0 | 6811157 | 2005 | 158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0418TOQ0091 | 201730500 | 0 | 201730500 | Terminado Totalmente | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | 13185000 | 319 | 5.239 | 330 | 330 CH Las Cruces | 22.6
2015 | 330 | 330 CH Las Cruces | 586243674 | 0 | 140905420 | 2005 | 159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0418TOQ0085 | 68792640 | 0 | 68792640 | Terminado Totalmente | RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 4496250.9804 | 320 | 9.5106 | 332 | 332 CE Sureste II y III | 17.2
2015 | 332 | 332 CE Sureste II y III | 1078570000 | 0 | 25514040 | 2005 | 160 | RM | CCC Samalayuca II | 0418TOQ0086 | 16600500 | 0 | 16600500 | Terminado Totalmente | RM CCC Samalayuca II | 1085000 | 322 | 164.8 | 334 | 334 LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 7.12
2015 | 334 | 334 LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 5114000 | 0 | 364174 | 2005 | 161 | RM | CCC El Sauz | 0418TOQ0097 | 64642500 | 0 | 64642500 | Terminado Totalmente | RM CCC El Sauz | 4225000 | 325 | 0 | 336 | 336 SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 35.69
2015 | 336 | 336 SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 130392000 | 0 | 16531000 | 2005 | 162 | RM | CCC Huinala II | 0418TOQ0088 | 28993240 | 0 | 28993240 | Terminado Totalmente | RM CCC Huinala II | 1894983.0065 | 326 | 0 | 337 | 337 SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 31.13
2015 | 337 | 337 SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 147048000 | 0 | 18210000 | 2005 | 163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0418TOQ0089 | 239339185 | 2070595 | 241409780 | Terminado Totalmente | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central | 15643083.9869 | 327 | 0 | 338 | 338 SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 40
2015 | 338 | 338 SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 166590000 | 0 | 156636000 | 2005 | 164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 0418TOQ0090 | 1019469784 | 61582500 | 1081052284 | Varias(Cierre y otras) | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 66632012.0261 | 330 | 0 | 339 | 339 SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 95
2015 | 339 | 339 SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 844864000 | 0 | 5118912 | 2005 | 165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0418TOQ0096 | 89188994 | 2054851 | 91243845 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 5829346.0131 | 336 | 0 | 36 | 36 CC Baja California III | 13.7
2016 | 340 | 340 CC Baja California II | 246776000 | 0 | 8894829 | 2005 | 166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 0418TOQ0092 | 928164356 | 1530000 | 929694356 | Terminado Totalmente | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 60664336.9935 | 337 | 0 | 38 | 38 CC Norte III (Juárez) | 59.3
2016 | 342 | 342 CC Guadalajara I | 895882000 | 0 | 107657180 | 2005 | 167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 0418TOQ0060 | 2205494924 | 67104086 | 2272599010 | Terminado Totalmente | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 144149995.0327 | 339 | 1.2 | 42 | 42 CC Noroeste | 63.59
2016 | 343 | 343 LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 48806000 | 0 | 5616673 | 2005 | 168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0418TOQ0062 | 501262394 | 7466400 | 508728794 | Terminado Totalmente | SLT 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 32762247.9739 |  |  | 43 | 43 CC Noreste | 41.38
2016 | 348 | 348 SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 9698000 | 0 | 29000 | 2005 | 170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 0418TOQ0141 | 1222015605 | 28716937 | 1250732542 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 79870300.9804 | 36 | 160.9237 | 45 | 45 CC Topolobampo III | 60.42
2016 | 350 | 350 SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 131222000 | 0 | 52488800 | 2006 | 171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 0518TOQ0047 | 8736316952 | 1133416870 | 9869733822 | Construcción | CC Agua Prieta II (con campo solar) | 571001107.9739 | 38 | 132.5507 | 49 | 49 CE Sureste IV y V | 13.3
2008 | 36 | 36 CC Baja California III | 263627563 | 0 | 29537168 | 2006 | 176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 0518TOQ0048 | 550587192 | 6256904 | 556844096 | Terminado Totalmente | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 35986090.9804 | 40 | 156.6
2011 | 38 | 38 CC Norte III (Juárez) | 1028828518 | 0 | 333316821 | 2006 | 177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 0518TOQ0064 | 18900228 | 161017 | 19061245 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 1235309.0196 | 42 | 0
2012 | 42 | 42 CC Noroeste | 655616393 | 0 | 416892707 | 2006 | 181 | RM | CN Laguna Verde | 0518TOQ0043 | 9861729842 | 322962620 | 10184692462 | Terminado Totalmente | RM CN Laguna Verde | 644557506.0131 | 43 | 0
2012 | 43 | 43 CC Noreste | 1472944655 | 0 | 609494340 | 2006 | 182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0518TOQ0039 | 488835000 | 0 | 488835000 | Terminado Totalmente | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 31950000 | 45 | 0
2013 | 45 | 45 CC Topolobampo III | 630873504 | 0 | 397627776 | 2006 | 183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0518TOQ0041 | 88051500 | 0 | 88051500 | Terminado Totalmente | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | 5755000 | 46 | 0
2015 | 49 | 49 CE Sureste IV y V | 1064202849 | 0 | 141538979 | 2006 | 185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 0518TOQ0054 | 354968966 | 52446564 | 407415530 | Terminado Totalmente | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 23200586.0131 | 50 | 0
[6 empty] | 2006 | 188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 0518TOQ0060 | 4304473358 | 63921426 | 4368394784 | Varias(Cierre y otras) | SE 1116 Transformación del Noreste | 281338127.9739
[6 empty] | 2006 | 189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 0518TOQ0061 | 245488393 | 153000 | 245641393 | Terminado Totalmente | SE 1117 Transformación de Guaymas | 16044993.0065
[6 empty] | 2006 | 190 | SE | 1120 Noroeste | 0518TOQ0035 | 1072936016 | 10729293 | 1083665309 | Varias(Cierre y otras) | SE 1120 Noroeste | 70126536.9935
[6 empty] | 2006 | 191 | SE | 1121 Baja California | 0518TOQ0034 | 83752169 | 0 | 83752169 | Terminado Totalmente | SE 1121 Baja California | 5473997.9739
[6 empty] | 2006 | 192 | SE | 1122 Golfo Norte | 0518TOQ0032 | 591456338 | 9699114 | 601155452 | Terminado Totalmente | SE 1122 Golfo Norte | 38657276.9935
[6 empty] | 2006 | 193 | SE | 1123 Norte | 0518TOQ0031 | 58241164 | 0 | 58241164 | Terminado Totalmente | SE 1123 Norte | 3806612.0261
[6 empty] | 2006 | 194 | SE | 1124 Bajío Centro | 0518TOQ0029 | 599972441 | 10480500 | 610452941 | Terminado Totalmente | SE 1124 Bajío Centro | 39213885.0327
[6 empty] | 2006 | 195 | SE | 1125 Distribución | 0518TOQ0028 | 1480298149 | 22444549 | 1502742698 | Terminado Totalmente | SE 1125 Distribución | 96751513.0065
[6 empty] | 2006 | 197 | SE | 1127 Sureste | 0518TOQ0033 | 243507058 | 2472587 | 245979645 | Terminado Totalmente | SE 1127 Sureste | 15915493.9869
[6 empty] | 2006 | 198 | SE | 1128 Centro Sur | 0518TOQ0030 | 818007034 | 8180069 | 826187103 | Varias(Cierre y otras) | SE 1128 Centro Sur | 53464512.0261
[6 empty] | 2006 | 199 | SE | 1129 Compensación redes | 0518TOQ0037 | 237120945 | 2371209 | 239492154 | Terminado Totalmente | SE 1129 Compensación redes | 15498100.9804
[6 empty] | 2006 | 200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 0518TOQ0055 | 1067832885 | 41609987 | 1109442872 | Terminado Totalmente | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 69792999.0196
[6 empty] | 2006 | 201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 0518TOQ0056 | 1353038838 | 26316000 | 1379354838 | Terminado Totalmente | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 88433910.9804
[6 empty] | 2006 | 202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 0518TOQ0058 | 2392211534 | 96752610 | 2488964144 | Varias(Cierre y otras) | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 156353695.0327
[6 empty] | 2006 | 203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 0518TOQ0062 | 564109745 | 826200 | 564935945 | Terminado Totalmente | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 36869917.9739
[6 empty] | 2006 | 204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 0518TOQ0063 | 1629120515 | 24434100 | 1653554615 | Terminado Totalmente | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 106478465.0327
[6 empty] | 2006 | 205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 0518TOQ0038 | 1782511751 | 6579000 | 1789090751 | Terminado Totalmente | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 116504036.0131
[6 empty] | 2007 | 206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0618TOQ0028 | 644710926 | 459000 | 645169926 | Terminado Totalmente | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 42137969.0196
[6 empty] | 2007 | 207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 0618TOQ0029 | 733439986 | 11543299 | 744983285 | Terminado Totalmente | SE 1213 COMPENSACION DE REDES | 47937253.9869
[6 empty] | 2007 | 208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 0618TOQ0030 | 143679011 | 1560600 | 145239611 | Terminado Totalmente | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 9390785.0327
[6 empty] | 2007 | 209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 0618TOQ0031 | 2055120832 | 20551144 | 2075671976 | Varias(Cierre y otras) | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 134321623.0065
[6 empty] | 2007 | 210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 0618TOQ0032 | 2114635690 | 157743000 | 2272378690 | Terminado Totalmente | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 138211483.0065
[6 empty] | 2007 | 211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 0618TOQ0033 | 2790439918 | 128826000 | 2919265918 | Terminado Totalmente | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 182381693.9869
[6 empty] | 2007 | 212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 0618TOQ0034 | 524591100 | 12240000 | 536831100 | Varias(Cierre y otras) | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 34287000
[6 empty] | 2007 | 213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 0618TOQ0035 | 1788322079 | 17883221 | 1806205300 | Varias(Cierre y otras) | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 116883796.0131
[6 empty] | 2007 | 214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 0618TOQ0036 | 3725287177 | 37252868 | 3762540045 | Varias(Cierre y otras) | SE 1210 NORTE - NOROESTE | 243482822.0261
[6 empty] | 2007 | 215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 0618TOQ0037 | 968559600 | 11402371 | 979961971 | Varias(Cierre y otras) | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 63304549.0196
[6 empty] | 2007 | 216 | RM | CCC Poza Rica | 0618TOQ0038 | 2303583300 | 54065610 | 2357648910 | Varias(Cierre y otras) | RM CCC Poza Rica | 150561000
[6 empty] | 2007 | 217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 0618TOQ0039 | 2427264201 | 49298130 | 2476562331 | Terminado Totalmente | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 158644719.0196
[6 empty] | 2007 | 218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 0618TOQ0042 | 599257074 | 31363853 | 630620927 | Terminado Totalmente | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 39167129.0196
[6 empty] | 2007 | 219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 0618TOQ0054 | 650890290 | 14458041 | 665348331 | Terminado Totalmente | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 42541849.0196
[6 empty] | 2007 | 222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 0618TOQ0050 | 16205989500 | 147415500 | 16353405000 | Varias(Cierre y otras) | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 1059215000
[6 empty] | 2007 | 223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0618TOQ0046 | 66263642 | 3047347 | 69310989 | Terminado Totalmente | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 4330956.9935
[6 empty] | 2007 | 225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0618TOQ0048 | 18956103 | 13521911 | 32478014 | Terminado Totalmente | LT Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 1238960.9804
[6 empty] | 2007 | 226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 0618TOQ0049 | 388091232 | 24824663 | 412915895 | Construcción | CCI CI Guerrero Negro III | 25365440
[6 empty] | 2007 | 227 | CG | Los Humeros II | 0618TOQ0051 | 1622727088 | 35734282 | 1658461370 | Terminado Totalmente | CG Los Humeros II | 106060593.9869
[6 empty] | 2007 | 228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 0618TOQ0052 | 298422078 | 36687931 | 335110009 | Terminado Totalmente | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 19504710.9804
[6 empty] | 2007 | 229 | CT | TG Baja California II | 0618TOQ0053 | 1589147214 | 0 | 1589147214 | Terminado Totalmente | CT TG Baja California II | 103865830.9804
[6 empty] | 2008 | 230 | SLT | 1301 Interconexión de Baja California | 0718TOQ0019 | 5056573500 | 35511300 | 5092084800 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 1301 Interconexión de Baja California | 330495000
[6 empty] | 2008 | 231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 0718TOQ0036 | 667491876 | 22249551 | 689741427 | Varias(Cierre y otras) | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 43626920
[6 empty] | 2008 | 233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 0718TOQ0035 | 131220022 | 30982500 | 162202522 | Terminado Totalmente | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 8576472.0261
[6 empty] | 2008 | 234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 0718TOQ0034 | 633022200 | 38494800 | 671517000 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 1302 Transformación del Noreste | 41374000
[6 empty] | 2008 | 235 | CCI | Baja California Sur IV | 0718TOQ0022 | 1497256577 | 35464972 | 1532721549 | Terminado Totalmente | CCI Baja California Sur IV | 97859906.9935
[6 empty] | 2008 | 236 | CCI | Baja California Sur III | 0718TOQ0023 | 1406061876 | 99045330 | 1505107206 | Terminado Totalmente | CCI Baja California Sur III | 91899469.0196
[6 empty] | 2008 | 237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 0718TOQ0027 | 156415174 | 12981790 | 169396964 | Construcción | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 10223213.9869
[6 empty] | 2008 | 242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 0718TOQ0037 | 817702640 | 8177024 | 825879664 | Varias(Cierre y otras) | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | 53444616.9935
[6 empty] | 2008 | 243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 0718TOQ0038 | 2031243101 | 20312433 | 2051555534 | Varias(Cierre y otras) | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 132760986.9935
[6 empty] | 2008 | 244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 0718TOQ0032 | 1450017827 | 14500162 | 1464517989 | Varias(Cierre y otras) | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 94772406.9935
[6 empty] | 2008 | 245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 0718TOQ0033 | 1428719416 | 14287201 | 1443006617 | Varias(Cierre y otras) | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 93380353.9869
[6 empty] | 2009 | 247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 0818TOQ0071 | 289862876 | 62118000 | 351980876 | Terminado Totalmente | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 18945286.0131
[6 empty] | 2009 | 248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 0818TOQ0093 | 950390972 | 31647239 | 982038211 | Terminado Totalmente | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 62117056.9935
[6 empty] | 2009 | 249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 0818TOQ0072 | 878054133 | 19428567 | 897482700 | Varias(Cierre y otras) | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 57389159.0196
[6 empty] | 2009 | 250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 0818TOQ0069 | 685615170 | 76500000 | 762115170 | Terminado Totalmente | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 44811449.0196
[6 empty] | 2009 | 251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 0818TOQ0073 | 702266680 | 7022669 | 709289349 | Varias(Cierre y otras) | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 45899783.0065
[6 empty] | 2009 | 252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0818TOQ0070 | 121139510 | 26010000 | 147149510 | Terminado Totalmente | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 7917615.0327
[6 empty] | 2009 | 253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 0818TOQ0074 | 1251726293 | 12517267 | 1264243560 | Varias(Cierre y otras) | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 81812176.0131
[6 empty] | 2009 | 257 | CCI | Santa Rosalía II | 0818TOQ0084 | 688041000 | 70730753 | 758771753 | Por Licitar sin cambio de alcance | CCI Santa Rosalía II | 44970000
[6 empty] | 2009 | 258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0818TOQ0076 | 6589067400 | 226822500 | 6815889900 | Construcción | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 430658000
[6 empty] | 2010 | 259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 0918TOQ0018 | 1444558037 | 14445587 | 1459003624 | Varias(Cierre y otras) | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 94415557.9739
[6 empty] | 2010 | 260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 0918TOQ0019 | 574438500 | 5744385 | 580182885 | Varias(Cierre y otras) | SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 37545000
[6 empty] | 2010 | 261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 0918TOQ0020 | 7730479346 | 227819020 | 7958298366 | Varias(Cierre y otras) | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 505260087.9739
[6 empty] | 2011 | 262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1018TOQ0038 | 575792749 | 4100400 | 579893149 | Terminado Totalmente | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 37633513.0065
[6 empty] | 2011 | 264 | CC | Centro | 1018TOQ0050 | 11262347672 | 296511629 | 11558859301 | Construcción | CC Centro | 736101155.0327
[6 empty] | 2011 | 266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 1018TOQ0040 | 2385943200 | 48217139 | 2434160339 | Por Licitar con cambio de alcance | SLT 1603 Subestación Lago | 155944000
[6 empty] | 2011 | 267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 1018TOQ0043 | 364895866 | 2192490 | 367088356 | Terminado Totalmente | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 23849403.0065
[6 empty] | 2011 | 268 | CCI | Guerrero Negro IV | 1018TOQ0046 | 315703872 | 38061014 | 353764886 | Construcción | CCI Guerrero Negro IV | 20634240
[6 empty] | 2011 | 269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 1018TOQ0056 | 44108645 | 1533718 | 45642363 | Terminado Totalmente | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 2882917.9739
[6 empty] | 2011 | 273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 1018TOQ0048 | 1594507340 | 15945079 | 1610452419 | Varias(Cierre y otras) | SE 1621 Distribución Norte-Sur | 104216166.0131
[6 empty] | 2011 | 274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 1018TOQ0039 | 5083030979 | 50830303 | 5133861282 | Varias(Cierre y otras) | SE 1620 Distribución Valle de México | 332224246.9935
[6 empty] | 2011 | 275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1018TOQ0037 | 1067940000 | 71347266 | 1139287266 | Terminado Totalmente | CG Los Azufres III (Fase I) | 69800000
[6 empty] | 2011 | 276 | CH | Nuevo Guerrero | 1018TOQ0054 | 12995282603 | 5859965499 | 18855248102 | Por Licitar sin cambio de alcance | CH Nuevo Guerrero | 849364876.0131
[6 empty] | 2011 | 277 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH Nuevo Guerrero | 1018TOQ0053 | 1277439167 | 36177217 | 1313616384 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada a la CH Nuevo Guerrero | 83492756.0131
[6 empty] | 2012 | 278 | RM | CT José López Portillo | 1118TOQ0016 | 3710097000 | 74097900 | 3784194900 | Construcción | RM CT José López Portillo | 242490000
[6 empty] | 2012 | 280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1118TOQ0026 | 1772566200 | 17725662 | 1790291862 | Varias(Cierre y otras) | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 115854000
[6 empty] | 2012 | 281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1118TOQ0015 | 883483200 | 45731868 | 929215068 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 57744000
[6 empty] | 2012 | 282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1118TOQ0025 | 1009585800 | 9382664 | 1018968464 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 1720 Distribución Valle de México | 65986000
[6 empty] | 2012 | 283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 1118TOQ0021 | 380766617 | 2859142 | 383625759 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 24886706.9935
[6 empty] | 2012 | 284 | CG | Los Humeros III | 1118TOQ0014 | 1987698123 | 129636885 | 2117335008 | Varias(Licitación y construcción) | CG Los Humeros III | 129914910
[6 empty] | 2012 | 285 | CC | Centro II | 1118TOQ0022 | 12893455350 | 125859667 | 13019315017 | Por Licitar sin cambio de alcance | CC Centro II | 842709500
[6 empty] | 2012 | 286 | CCI | Baja California Sur V | 1118TOQ0013 | 1715170530 | 73447696 | 1788618226 | Construcción | CCI Baja California Sur V | 112102649.0196
[6 empty] | 2012 | 288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 1118TOQ0027 | 787368600 | 7873686 | 795242286 | Varias(Licitación y construcción) | SLT 1722 Distribución Sur | 51462000
[6 empty] | 2012 | 289 | CH | Chicoasén II | 1118TOQ0023 | 6119838815 | 760153312 | 6879992127 | Construcción | CH Chicoasén II | 399989465.0327
[6 empty] | 2012 | 290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 1118TOQ0024 | 36628200 | 979108 | 37607308 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 2394000
[6 empty] | 2012 | 292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1118TOQ0017 | 1334313000 | 26194044 | 1360507044 | Construcción | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | 87210000
[6 empty] | 2012 | 293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1118TOQ0020 | 1073382394 | 3197700 | 1076580094 | Terminado Totalmente | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 70155712.0261
[6 empty] | 2012 | 294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1118TOQ0018 | 1365540300 | 6563700 | 1372104000 | Varias(Cierre y otras) | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 89251000
[6 empty] | 2012 | 295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 1118TOQ0028 | 306892740 | 5400900 | 312293640 | Terminado Totalmente | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 20058349.0196
[6 empty] | 2013 | 296 | CC | Empalme I | 1218TOQ0026 | 11295592200 | 70523300 | 11366115500 | Construcción | CC Empalme I | 738274000
[6 empty] | 2013 | 297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1218TOQ0027 | 2201200214 | 70614932 | 2271815146 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 143869295.0327
[6 empty] | 2013 | 298 | CC | Valle de México II | 1218TOQ0032 | 10690944003 | 194131923 | 10885075926 | Construcción | CC Valle de México II | 698754510
[6 empty] | 2013 | 300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 1218TOQ0035 | 1005352137 | 21443011 | 1026795148 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 65709290
[6 empty] | 2013 | 303 | LT | Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | 1218TOQ0034 | 4938075000 | 63409167 | 5001484167 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | 322750000
[6 empty] | 2013 | 304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 1218TOQ0025 | 3851010000 | 36108000 | 3887118000 | Construcción | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 251700000
[6 empty] | 2013 | 305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 1218TOQ0024 | 164597400 | 444404 | 165041804 | Varias(Cierre y otras) | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 10758000
[6 empty] | 2013 | 306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1218TOQ0022 | 1188023442 | 20049258 | 1208072700 | Varias(Cierre y otras) | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 77648590.9804
[6 empty] | 2013 | 307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1218TOQ0021 | 1647490735 | 34208765 | 1681699500 | Varias(Licitación y construcción) | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 107679133.0065
[6 empty] | 2013 | 308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1218TOQ0023 | 974487600 | 27096300 | 1001583900 | Varias(Licitación y construcción) | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 63692000
[6 empty] | 2013 | 309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 1218TOQ0038 | 1469259000 | 12061541 | 1481320541 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 96030000
[6 empty] | 2013 | 310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 1218TOQ0031 | 1790467200 | 16756407 | 1807223607 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 117024000
[6 empty] | 2013 | 311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 1218TOQ0020 | 5026356000 | 176685930 | 5203041930 | Construcción | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 328520000
[6 empty] | 2013 | 312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1218TOQ0019 | 405388800 | 0 | 405388800 | Construcción | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 26496000
[6 empty] | 2014 | 313 | CC | Empalme II | 1318TOQ0026 | 11096600400 | 70649785 | 11167250185 | Por Licitar sin cambio de alcance | CC Empalme II | 725268000
[6 empty] | 2014 | 314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1318TOQ0025 | 2174756703 | 46629825 | 2221386528 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 142140960.9804
[6 empty] | 2014 | 315 | CCI | Baja California Sur VI | 1318TOQ0022 | 1602552600 | 64898760 | 1667451360 | Por Licitar sin cambio de alcance | CCI Baja California Sur VI | 104742000
[6 empty] | 2014 | 316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 1318TOQ0021 | 268974000 | 14535000 | 283509000 | Fallo y adjudicación | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 17580000
[6 empty] | 2014 | 317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1318TOQ0020 | 1318715828 | 41478300 | 1360194128 | Varias(Licitación y construcción) | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 86190576.9935
[6 empty] | 2014 | 318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 1318TOQ0019 | 278613000 | 12168656 | 290781656 | Construcción | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 18210000
[6 empty] | 2014 | 319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 1318TOQ0018 | 833941800 | 18803700 | 852745500 | Fallo y adjudicación | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 54506000
[6 empty] | 2014 | 320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1318TOQ0017 | 1269471600 | 10827259 | 1280298859 | Varias(Licitación y construcción) | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 82972000
[6 empty] | 2014 | 321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1318TOQ0023 | 898630200 | 8334170 | 906964370 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 58734000
[6 empty] | 2014 | 322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1318TOQ0024 | 8696795400 | 80288555 | 8777083955 | Varias(Licitación y construcción) | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 568418000
[6 empty] | 2015 | 323 | CC | San Luis Potosí | 1418TOQ0050 | 13217914800 | 87857588 | 13305772388 | Por Licitar sin cambio de alcance | CC San Luis Potosí | 863916000
[6 empty] | 2015 | 324 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 1418TOQ0051 | 379715400 | 7002320 | 386717720 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 24818000
[6 empty] | 2015 | 325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 1418TOQ0044 | 15392289600 | 69299529 | 15461589129 | Por Licitar sin cambio de alcance | CC Lerdo (Norte IV) | 1006032000
[6 empty] | 2015 | 326 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 1418TOQ0045 | 2441727000 | 36607973 | 2478334973 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 159590000
[6 empty] | 2015 | 327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1418TOQ0035 | 964787400 | 82105492 | 1046892892 | Por Licitar sin cambio de alcance | CG Los Azufres III Fase II | 63058000
[6 empty] | 2015 | 328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 1418TOQ0036 | 78611400 | 1349093 | 79960493 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 5138000
[6 empty] | 2015 | 329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 1418TOQ0034 | 996238814 | 71913213 | 1068152027 | Por Licitar sin cambio de alcance | CG Cerritos Colorados Fase I | 65113647.9739
[6 empty] | 2015 | 330 | CH | Las Cruces | 1418TOQ0047 | 8969528212 | 3452499805 | 12422028017 | Por Licitar sin cambio de alcance | CH Las Cruces | 586243673.9869
[6 empty] | 2015 | 331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 1418TOQ0048 | 411876000 | 10234048 | 422110048 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 26920000
[6 empty] | 2015 | 332 | CE | Sureste II y III | 1418TOQ0049 | 16502121000 | 507320644 | 17009441644 | Por Licitar sin cambio de alcance | CE Sureste II y III | 1078570000
[6 empty] | 2015 | 334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 1418TOQ0037 | 78244200 | 106366 | 78350566 | Por Licitar sin cambio de alcance | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 5114000
[6 empty] | 2015 | 336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1418TOQ0039 | 1994997600 | 44527177 | 2039524777 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 130392000
[6 empty] | 2015 | 337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1418TOQ0038 | 2249834400 | 7715668 | 2257550068 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 147048000
[6 empty] | 2015 | 338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 1418TOQ0040 | 2548827000 | 23032895 | 2571859895 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 166590000
[6 empty] | 2015 | 339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1418TOQ0054 | 12926419200 | 117687248 | 13044106448 | Por Licitar sin cambio de alcance | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 844864000
[6 empty] | 2016 | 340 | CC | Baja California II | 1518TOQ0017 | 3775672800 | 65382500 | 3841055300 | Autorizado | CC Baja California II | 246776000
[6 empty] | 2016 | 341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II | 1518TOQ0018 | 196237800 | 1623055 | 197860855 | Autorizado | LT Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II | 12826000
[6 empty] | 2016 | 342 | CC | Guadalajara I | 1518TOQ0014 | 13706994600 | 64842410 | 13771837010 | Autorizado | CC Guadalajara I | 895882000
[6 empty] | 2016 | 343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 1518TOQ0016 | 746731800 | 7491064 | 754222864 | Autorizado | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 48806000
[6 empty] | 2016 | 344 | CC | Mazatlán | 1518TOQ0009 | 10367280000 | 66521830 | 10433801830 | Autorizado | CC Mazatlán | 677600000
[6 empty] | 2016 | 345 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 1518TOQ0010 | 2041264800 | 22495850 | 2063760650 | Autorizado | LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 133416000
[6 empty] | 2016 | 346 | CC | Mérida | 1518TOQ0012 | 10284384600 | 54347895 | 10338732495 | Autorizado | CC Mérida | 672182000
[6 empty] | 2016 | 347 | CC | Salamanca | 1518TOQ0015 | 10116329400 | 66823836 | 10183153236 | Autorizado | CC Salamanca | 661198000
[6 empty] | 2016 | 348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1518TOQ0008 | 148379400 | 61583 | 148440983 | Autorizado | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 9698000
[6 empty] | 2016 | 349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1518TOQ0011 | 1269930600 | 11337484 | 1281268084 | Autorizado | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 83002000
[6 empty] | 2016 | 350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1518TOQ0013 | 2007696600 | 17963409 | 2025660009 | Autorizado | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 131222000
[6 empty] | 1997 | 1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 002 97 002 | 5515956000 | 0 | 5515956000 | Terminado Totalmente | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 360520000
[6 empty] | 1998 | 2 | CC | Altamira II | 111 98 111 | 3944952000 | 0 | 3944952000 | Terminado Totalmente | CC Altamira II | 257840000
[6 empty] | 1998 | 3 | CC | Bajío | 016 97 016 | 5618007000 | 0 | 5618007000 | Terminado Totalmente | CC Bajío | 367190000
[6 empty] | 1998 | 4 | CC | Campeche | 112 98 112 | 2290717668 | 0 | 2290717668 | Terminado Totalmente | CC Campeche | 149720109.0196
[6 empty] | 1998 | 5 | CC | Hermosillo | 017 97 017 | 2680437325 | 0 | 2680437325 | Terminado Totalmente | CC Hermosillo | 175191982.0261
[6 empty] | 1998 | 6 | CT | Mérida III | 000 98 999 | 3124642500 | 0 | 3124642500 | Terminado Totalmente | CT Mérida III | 204225000
[6 empty] | 1998 | 7 | CC | Monterrey III | 113 98 113 | 3959028000 | 0 | 3959028000 | Terminado Totalmente | CC Monterrey III | 258760000
[6 empty] | 1998 | 8 | CC | Naco-Nogales | 114 98 114 | 2471256000 | 0 | 2471256000 | Terminado Totalmente | CC Naco-Nogales | 161520000
[6 empty] | 1998 | 9 | CC | Río Bravo II | 018 97 018 | 3640635000 | 0 | 3640635000 | Terminado Totalmente | CC Río Bravo II | 237950000
[6 empty] | 1998 | 10 | CC | Mexicali | 115 98 115 | 5433795000 | 0 | 5433795000 | Terminado Totalmente | CC Mexicali | 355150000
[6 empty] | 1998 | 11 | CC | Saltillo | 019 97 019 | 2617218000 | 0 | 2617218000 | Terminado Totalmente | CC Saltillo | 171060000
[6 empty] | 1998 | 12 | CC | Tuxpan II | 116 98 116 | 4647375000 | 0 | 4647375000 | Terminado Totalmente | CC Tuxpan II | 303750000
[6 empty] | 1998 | 13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 000 98 998 | 4636710900 | 0 | 4636710900 | Terminado Totalmente | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 303053000
[6 empty] | 1999 | 15 | CC | Altamira III y IV | 150 99 150 | 8253476003 | 0 | 8253476003 | Terminado Totalmente | CC Altamira III y IV | 539442876.0131
[6 empty] | 1999 | 16 | CC | Chihuahua III | 151 99 151 | 2599962415 | 0 | 2599962415 | Terminado Totalmente | CC Chihuahua III | 169932183.9869
[6 empty] | 1999 | 17 | CC | La Laguna II | 152 99 152 | 5192127889 | 0 | 5192127889 | Terminado Totalmente | CC La Laguna II | 339354763.9869
[6 empty] | 1999 | 18 | CC | Río Bravo III | 153 99 153 | 4083656950 | 0 | 4083656950 | Terminado Totalmente | CC Río Bravo III | 266905683.0065
[6 empty] | 1999 | 19 | CC | Tuxpan III y IV | 154 99 154 | 8880239417 | 0 | 8880239417 | Terminado Totalmente | CC Tuxpan III y IV | 580407805.0327
[6 empty] | 2000 | 20 | CC | Altamira V | 206 99 206 | 8744613944 | 0 | 8744613944 | Terminado Totalmente | CC Altamira V | 571543395.0327
[6 empty] | 2000 | 21 | CC | Tamazunchale | 055 00 054 | 7390487520 | 0 | 7390487520 | Terminado Totalmente | CC Tamazunchale | 483038400
[6 empty] | 2001 | 24 | CC | Río Bravo IV | 056 00 055 | 4090577171 | 0 | 4090577171 | Terminado Totalmente | CC Río Bravo IV | 267357985.0327
[6 empty] | 2001 | 25 | CC | Tuxpan V | 054 00 053 | 4512818339 | 0 | 4512818339 | Terminado Totalmente | CC Tuxpan V | 294955446.9935
[6 empty] | 2002 | 26 | CC | Valladolid III | 048 02 048 | 4065815987 | 0 | 4065815987 | Terminado Totalmente | CC Valladolid III | 265739606.9935
[6 empty] | 2005 | 28 | CCC | Norte II | 0418TOQ0144 | 7197646305 | 0 | 7197646305 | Terminado Totalmente | CCC Norte II | 470434399.0196
[6 empty] | 2005 | 29 | CCC | Norte | 0418TOQ0145 | 7368265800 | 0 | 7368265800 | Terminado Totalmente | CCC Norte | 481586000
[6 empty] | 2006 | 31 | CE | La Venta III | 0518TOQ0065 | 2449733567 | 0 | 2449733567 | Terminado Totalmente | CE La Venta III | 160113305.0327
[6 empty] | 2007 | 33 | CE | Oaxaca I | 0618TOQ0044 | 2473376657 | 0 | 2473376657 | Terminado Totalmente | CE Oaxaca I | 161658605.0327
[6 empty] | 2008 | 34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 0718TOQ0031 | 7700504948 | 0 | 7700504948 | Terminado Totalmente | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 503300976.9935
[6 empty] | 2008 | 36 | CC | Baja California III | 0718TOQ0030 | 4033501714 | 0 | 4033501714 | Construcción | CC Baja California III | 263627563.0065
[6 empty] | 2011 | 38 | CC | Norte III (Juárez) | 1018TOQ0041 | 15741076325 | 0 | 15741076325 | Construcción | CC Norte III (Juárez) | 1028828517.9739
[6 empty] | 2011 | 40 | CE | Sureste I | 1018TOQ0051 | 8611678899 | 0 | 8611678899 | Varias(Licitación y construcción) | CE Sureste I | 562854830
[6 empty] | 2012 | 42 | CC | Noroeste | 1118TOQ0030 | 10030930813 | 0 | 10030930813 | Fallo y adjudicación | CC Noroeste | 655616393.0065
[6 empty] | 2012 | 43 | CC | Noreste | 1118TOQ0031 | 22536053222 | 0 | 22536053222 | Fallo y adjudicación | CC Noreste | 1472944655.0327
[6 empty] | 2013 | 45 | CC | Topolobampo III | 1218TOQ0036 | 9652364611 | 0 | 9652364611 | Fallo y adjudicación | CC Topolobampo III | 630873503.9869
[6 empty] | 2015 | 49 | CE | Sureste IV y V | 1418TOQ0053 | 16282303590 | 0 | 16282303590 | Por Licitar sin cambio de alcance | CE Sureste IV y V | 1064202849.0196