## APPs
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2016
ANEXO XXIII. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión | [10 empty] | Etapa de preparación del proyecto |  | Información Financiera (pesos) | [13 empty] | Avance físico en ejecución (%) | [7 empty] | Pagos anuales
[35 empty] | Pago total (pesos) |  | Pago por disponiblidad (pesos) |  | Pago por servicios |  | Otros pagos
Clave de Cartera | Nombre del Proyecto | Descripción del Proyecto | Entidad Federativa | Etapa del proyecto | Dependencia o Entidad Contratante | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Fecha de autorización por la CIGPFD (a) | Estatus del proceso de autorización (b) | Origen del Proyecto (c) | Tipo de Estudio | Costo del Estudio | Monto Total de Inversión | [6 empty] | Monto erogado en años anteriores (acumulado) | Monto erogado en el año |  |  |  | Monto por erogar | Avance Financiero | En años anteriores (acumulado) | Avance en el año |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 en adelante | Original | Modificado | Original | Modificado | Original | Modificado | Original | Modificado
[13 empty] | Total | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Resto de los años |  | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |  | (%) |  | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
Ramo 51 GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [11 empty] | 65213660.5324 | 2109700000 | 9700000 | 9100000 | 950100000 | 1842200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811100000 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1151GYN0014 | Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, D.F. | Demolición del actual edificio y construcción del nuevo hospital general Dr. Gonzalo Castañeda en el mismo predio de 3,311 m2 propiedad del Instituto ubicado en Tlatelolco, D.F. El proyecto incluye la operación y prestación de los servicios complementarios a los servicios de atención médica. El hospital contará con capacidad de 120 camas y 35 especialidades. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE. | Ciudad de México | Ejecución | ISSSTE | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General | 21 de agosto de 2013 | Autorizado | Iniciativa Pública | En esta etapa se realizaron los estudios de preparación del proyecto, como son los estudios técnicos, legales, ambientales, económicos y financieros señalados en el artículo 14 de Ley de APP, así como, aquellos vinculados al proceso licitatorio. Adicionalmente en esta etapa se erogaron recursos para: 1. Gestiones de las autorizaciones financieras necesarias. 2. Preparación e integración de bases de licitación, evaluación de propuestas, dictamen para el fallo de adjudicación y contratación. 3. Trabajos para la remoción del mural "La mujer y la medicina en la historia de México" de José Chávez Morado. 4. Costo del acompañamiento del INAH en las excavaciones. | 57859725.5324 | 1,507,200,000 (8) | 9700000 | 9100000 | 492600000 | 995800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | Construcción de una unidad médica de segundo nivel de atención. El proyecto considera la operación y prestación de todos los servicios complementarios a los servicios de atención médica para las especialidades básicas de pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía general. La capacidad del hospital será de 66 camas. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE. | Yucatán | Licitación | ISSSTE | 2- Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros | 21 de agosto de 2014 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación). | 7,353,935 (7) | 602,500,000 (8) | N/A | 0 | 289200000 | 313300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco | Construcción de un nuevo Hospital en sustitución del Hospital General "Dr. Daniel Gurria Urgell". El Proyecto consiste en la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una edificación hospitalaria de 18,994 m2, capacidad de 90 camas censables y 55 camas de tránsito, con 29 consultorios de especialidades. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Tabasco | Preparación | ISSSTE | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | N/A(3) | N/A(3) | 701,400,000 (8) | N/A | N/A | 168300000 | 533100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
TOTAL | [11 empty] | 21070768.22 | 4707561920 | 0 | 0 | 1238195596 | 1900625592 | 1568740732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4707561920 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí). | Rehabilitación de 317 kms equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato | Guanajuato, Queretaro, y San Luis Potosí | Licitación | SCT | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 6672243.55 | 1858043456 | N/A | N/A | 323267988 | 774623292 | 760152176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858043456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Rehabilitación de 211 kms equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Tabasco y Veracruz | Licitación | SCT | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 5337144.67 | 2031218464 | N/A | N/A | 394427608 | 828202300 | 808588556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031218464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador. | Puebla | Licitación | SCT | 1 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 - Carreteras | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Iniciativa Pública | Factibilidad (Justificativo Artículo 14 de la Ley de APP). Servicios Agente Asesoria Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 9061380 | 818300000 | N/A | N/A | 520500000 | 297800000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 818300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 50 Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [11 empty] | 0 | 6067615114.132 | 0 | 0 | 2521470049.1714 | 3546145064.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6067615114.132 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0052 | Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León | Construcción de un Hospital General Regional de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 38 consultorios para la atención de 31 especialidades médicas y 10 quirófanos: 7 de cirugía general, 1 de urgencia y 2 ambulatorios. El HGR contará con una superficie construida de 31,836 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nuevo León | Preparación | Instituto Mexicano del Seguro Social | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 - Hospital General | 20 de agosto de 2016 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | N/A (10) | N/A (10) | 1813336426.6216 | N/A | N/A | 738590699.8751 | 1074745726.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813336426.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 31 consultorios para la atención de 22 especialidades médicas y 6 quirófanos: 4 de cirugía general y 2 ambulatorios. El HGZ contará con una superficie construida de 26,813 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Chiapas | Preparación | Instituto Mexicano del Seguro Social | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 - Hospital General | 20 de agosto de 2016 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | N/A (10) | N/A (10) | 1356110839.9514 | N/A | N/A | 562414356.9179 | 793696483.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356110839.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 22 consultorios para la atención de 33 especialidades médicas y 8 quirófanos: 5 de cirugía general, 1 de tococirugía y 2 ambulatorios. El HGZ contará con una superficie construida de 22,301.06 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nayarit | Licitación | Instituto Mexicano del Seguro Social | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 - Hospital General | 20 de agosto de 2016 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | N/A (10) | N/A (10) | 1143133159.0891 | N/A | N/A | 508793902.7869 | 634339256.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143133159.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0008 | Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México | Construcción de un Hospital General Regional (HGR) de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 43 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas y 12 quirófanos. El HGR contará con una superficie construida de 32,035 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Estado de México | Preparación | Instituto Mexicano del Seguro Social | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 - Hospital General | 20 de agosto de 2016 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | N/A (10) | N/A (10) | 1755034688.4699 | N/A | N/A | 711671089.5915 | 1043363598.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755034688.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montos a pesos de 2016.
La información reportada contiene el Impuesto al Valor Agregado.
(a) Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD).
(b) Autorizado o en Revisión.
(c) Iniciativa Pública o Propuesta No Solicitada.
(1) El monto total de inversión del proyecto corresponde al de inversión aprobado (original) y, en su caso, modificado, para el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto de Asociación Público Privada erogada por el sector privado. Los pagos por disponibilidad los realiza el sector público con recursos presupuestarios a partir de que el proyecto inicia la etapa de operación.
(2) Corresponde al monto total de inversión en la etapa de planeación para los proyectos, mismo que podría modificarse una vez que se realice la licitación correspondiente.
(3) No se contará con esta información hasta su licitación para los proyectos que se encuentren en etapa de preparación.
(4) La información estará disponible hasta el inicio de ejecución del proyecto
(5) La información de los pagos anuales estará disponible hasta la adjudicación del proyecto
(6) Cifras actualizadas a la fecha del reporte, utilizando el factor de actualización conforme al INPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática.
(7) Corresponde a los recursos erogados en el Ejercicio Fiscal 2015.
(8) Información conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.
(9) No se contará con esta información hasta su licitación para los proyectos que se encuentren en concurso. (Concurso Público No. APP-009000060-E13-2016)
(10) No Aplica. La Entidad Contratante acreditó los estudios requeridos en los artículos 14 y 27 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, así como 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 44 de su Reglamento. Información Reservada en Términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
(3)
(9)
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)