## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Baja California Sur
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCS00140100307556 | Educacion Para Adultos Servicios Personales Gtos Operativos Figuras Solidarias | E064 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140200351861 | Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140200351913 | Desarrollo Humano Oportunidades Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00140200352514 | Seguro Popular De Salud Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100479877 | Equipamiento Del Área De Prevención Local | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100479996 | Servicios, Encuestas De Medición Del Impacto | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480127 | Servicios, Apoyos Para Jóvenes En Riesgo. | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480175 | Equipamiento E Infraestructura | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Publica Policía Preventiva y Tránsito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480294 | Evaluaciones De Control De Confianza | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480365 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública Policía Preventiva y Transito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480387 | Equipamiento | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480426 | Herramienta De Seguimiento Y Control Del Servicio Profesional De Carrera Policial. | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480450 | Gastos De Operación | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150100480485 | Programas De Mejora De Las Condiciones Laborales | 001 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y transito Municipal. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150300561679 | Proyectos Deportivos Para El Municipio De Comondú |  | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150300561694 | Pavimentación En Ciudad Insurgentes |  | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150300561695 | Construcción De La Infraestructura Urbana Del Centro Histórico De Santa Rosalía, Municipio De Mulegé, B.C.S. |  | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150300561701 | Pavimentación De Vialidades Del Municipio De Comondú |  | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150300561736 | Pavimentación En Ciudad Constitución |  | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150300561737 | Reconstrucción Del Gimnasio De Box De La Unidad Deportiva De Cabo San Lucas, En Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, Baja California Sur |  | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00150300561755 | Pavimentacion De Vialidades Del Municipio De Comondu |  | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00160100630712 | Construccion De 25 Cuartos Para Baño - 13044 | 13044 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDU | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 125 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS00160100630713 | Construccion De 20 Cuartos Para Baño - 13120 | 13120 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDU | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 100 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS00160100630714 | Construcción De 25 Cuartos Dormitorio En Cd. Insurgentes - 13610 | 13610 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDU | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 125 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS00160100630715 | Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona San Isidro - 13324 | 13324 | Baja California Sur | Comondú | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDU | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 750 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS00160100631005 | Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona La Purisima - 13257 | 13257 | Baja California Sur | Comondú | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDU | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 900 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS00160100631274 | Construcción De 25 Cuartos Dormitorio En Cd. Constitución. - 13578 | 13578 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDU | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 125 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS00160100631275 | Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona Cadeje - 13385 | 13385 | Baja California Sur | Comondú | Cadejé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDU | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 400 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS00160100633804 | Proyectos De Infraestructura Municipal En La Paz, Baja California Sur | 759 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00160100633833 | Infraestructura Municipal En Comondú, Baja California Sur | 597 | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00160100633941 | Construcción Y Pavimentación De Calle De Jesús Garza Menchaca, Cd. Constitución, Municipio Comondú, Baja California Sur | 153 | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00160100633962 | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur | 737 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00160100634167 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Mulegé, Baja California Sur | 767 | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00160100634278 | Nodo Vial Cinco Altos, Col. Lomas Del Faro, Cabo San Lucas, En El Municipio De Los Cabos, Baja California Sur | 336 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00160100634593 | Proyectos De Desarrollo Municipal En Los Cabos, Baja California Sur | 691 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00160100638165 | Empastado Y Rehabilitacion De Gradas En El Estadio De Futbol De Veteranos Antonio Arciniega Muñoz En La Colonia Rancheria, Santa Rosalia. | Mul012016 | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Mulege | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 11000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS08130200159855 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestrucutra Fisica Educativa 2008 | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2008 | 54298278 | 54298079 | 54298079 | 54298079 | 52422859.07 | 52422859.07 | 52422859.07 | 96.5464 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS08130200159862 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Educativa | NIVEL SUPERIOR | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS09130200159850 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa 2009 | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 81478013 | 81478013 | 81478013 | 81478013 | 79256601.7 | 79256601.7 | 79256601.7 | 97.2736 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS09130200159856 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | NIVEL SUPERIOR | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS10130200159844 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa 2010 | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 80864275 | 80864275 | 80864275 | 80864275 | 79863791.07 | 79863791.07 | 79863791.07 | 98.7628 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS10130200159848 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa 2010 | NIVEL SUPERIOR | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCUTRA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 28662599 | 28662599 | 28662599 | 28662599 | 27359956.54 | 27359956.54 | 27359956.54 | 95.4553 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS11130200159835 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa 2011 | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS11130200159842 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | NIVEL SUPERIOR | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12130100044287 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonia Ampliacion Navarro Rubio | FISC201201 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 324764 | 324764 | 324764 | 324764 | 324764 | 303034 | 303034 | 93.309 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100044302 | Rehabilitacion De Cancha Publica Las Pocitas | FISE201209 | Baja California Sur | La Paz | Los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 483736 | 483736 | 483736 | 483736 | 483736 | 480856 | 480856 | 99.4046 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100044326 | Parque Publico El Cardonal | FISE201210 | Baja California Sur | La Paz | El Cardonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 499825 | 499825 | 499825 | 499825 | 499825 | 497573 | 497573 | 99.5494 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100044337 | Drenajes Pluviales Urbanos Ampliacion Navarro Rubio | FISE201212 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 349974 | 349974 | 349974 | 349974 | 349974 | 348397 | 348397 | 99.5494 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052011 | Rehabilitacion De La Delegacion Los Barriles | FTUM201217 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 199911 | 199911 | 199911 | 199911 | 199911 | 199006 | 196845 | 99.5473 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052557 | Rehabilitacion De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Barriles | FTUM201218 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 59941 | 59941 | 59941 | 59941 | 59941 | 59671 | 59023 | 99.5496 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052715 | Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Del Libramiento Daniel Roldan | FTUM201219 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 994566 | 994566 | 994566 | 994566 | 994566 | 990086 | 990086 | 99.5496 | 0 | Metros Cuadrados | 3292 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052785 | Ampliacion En Segunda Etapa De Rehabilitacion De La Cruz Roja | FTUM201220 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199099 | 196937 | 99.5495 | 0 | Metros Cuadrados | 468 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053465 | Rehabilitacion Del Centro De Atencion Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal | FTUM201226 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 349445 | 349445 | 349445 | 349445 | 349445 | 347522 | 343748 | 99.4497 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053489 | Construccion De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana | FTUM201227 | Baja California Sur | La Paz | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 696847 | 689279 | 99.5496 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053614 | Ampliacion Y Rehabilitacion De La Biblioteca En Los Barriles | FTUM201231 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 298539 | 295296 | 99.513 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053843 | Impermeabilizacion Al Edificio De Bomberos | FTUM201231 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 305401 | 305401 | 305401 | 305401 | 305401 | 304026 | 300724 | 99.5498 | 0 | Metros Cuadrados | 726 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053879 | Mejoramiento Y Adecuacion De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Barriles | FTUM201235 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 399782 | 399782 | 399782 | 399782 | 399782 | 391330 | 387070 | 97.8858 | 0 | Metros Cuadrados | 6160 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100054628 | Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noreste De La Ciudad De La Paz | FTUM201247 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 557477 | 551423 | 99.5495 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100054651 | Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz | FTUM201248 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 647072 | 640045 | 99.5495 | 0 | Metros Cuadrados | 1850 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100054963 | Reencarpetado Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz | FTUM201249 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 548119 | 548119 | 548119 | 548119 | 548119 | 545650 | 539725 | 99.5496 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100055668 | Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz | FTUM201250 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 631110 | 631110 | 631110 | 631110 | 631110 | 628265 | 621442 | 99.5492 | 0 | Metros Cuadrados | 1850 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100056186 | Rehabilitacion Y Mejoramiento De Vivienda (Material De Construccion, Cemento, Block Y Varilla) | FTFM201206 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 686332 | 686332 | 686332 | 686332 | 686332 | 686326 | 343166 | 99.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100064251 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Callejon De Acceso Y M. Albañez E/Victoria Y Morelos Colonia Colina De La Cruz | FISD201202 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 116706 | 116706 | 116706 | 116706 | 116706 | 116181 | 116181 | 99.5502 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100064286 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia | FISD201203 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 599360 | 599360 | 599360 | 599360 | 599360 | 590963 | 590963 | 98.599 | 0 | Metros Cuadrados | 787 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100064315 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Felix Ortega Y Campeche Colonia Ciudad Del Cielo | FISD201204 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 309377 | 309376 | 309376 | 309376 | 309376 | 307983 | 307983 | 99.5497 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100064417 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Callejon De Acceso Y Callejon Democracia E/Cabildo Y Republica Colonia Lazaro Cardenas | FISD201205 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 396412 | 396412 | 396412 | 396412 | 396412 | 394627 | 394627 | 99.5497 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100064566 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Prosperidad Y Blvd Bahia Concepcion Colonia Ampliacion El Progreso | FISD201206 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 114372 | 114372 | 114372 | 114372 | 114372 | 113857 | 113857 | 99.5497 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100064608 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Progreso | FISD201207 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 226835 | 226834 | 226834 | 226834 | 226834 | 225812 | 225812 | 99.5495 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100067364 | Construccion De Oficinas Municipales Sector 6 , Fraccionamiento Camino Real | FTUM201251 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1765084 | 1011520 | 1011520 | 1011520 | 56.1956 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100067432 | Construccion Para Area De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz | FTUM201244 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 558067 | 558067 | 171000 | 97.9065 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100067459 | Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva | FTUM201252 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 418773 | 418771 | 418771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100067500 | Reparacion Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras | FTFM201242 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 705000 | 705000 | 705000 | 699622 | 349811 | 349811 | 349811 | 49.6186 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100123848 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa 2012 | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 75953607 | 75953607 | 75953607 | 75953607 | 75676002.93 | 75676002.93 | 75676002.93 | 99.6345 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100124482 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa 2012 | NIVEL SUPERIOR | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 38882091 | 38882091 | 38882091 | 38882091 | 38211159.59 | 38211159.59 | 38211159.59 | 98.2744 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130300219785 | Pavimentacion Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion, B.C.S. | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 8768674 | 8768674 | 8768674 | 8768674 | 7713489 | 7713489 | 7450873 | 87.9664 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140100293171 | Construccion De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural | FISE201201 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8816200 | 8816200 | 0 | 97.9578 | 0 | Metros Cuadrados | 675 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12140100293203 | Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda, Tinacos | FISC201202 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 483527 | 483527 | 483527 | 483527 | 483527 | 483527 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3640 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12140200327343 | Pavimentacion De La Calle Jose Ramon Lara Tramo Mariano Iturbe A Camineros En L Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327383 | Pavimentacion De La Calle Principala La Col. Olas Altas Tramo Carretera De Acceso Al Parque Industrial A Puerto Vallarta En La Loc De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327556 | Pavimentacion De La Calle Puerto Vallarta Tramo Puerto Topolobampo A Calle De Acceso A La Col. Olas Altas En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327566 | Pavimentacion De La Calle Prol. Hermegildo Galeana Tramo Hermanos Flores Magon A Calle Sin Nombre En La Loc. De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327652 | Pavimentacion De La Calle Camino Vecinal Tramo Blvd. Forjadores De Sudcalifornia A Opalina En La Loc. De La Paz B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327679 | Pavimentacion De La Calle Profr. Marcelo Rubio Tramo Miguel Hidalgo A Jose Maria Morelos Y Pavon | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327688 | Pavimentacion Del Callejon Clemento Guillen Tramo Ignacio Allende A Independencia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327724 | Pavimentacion De La Calle Bonifasiosalinas Leal Tramo Ignacio Allende A Indenpendencia En La Loc De La Paz, B.C. Smpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESCTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327742 | Pavimentacion De La Calle Venustiano Carranza Tramo Normal Urbana A Benito Juarez En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESCTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327770 | Pavimentacion Del Margen Derecho Del Arroyo El Cajoncito Tramo Melchor Ocampo A Ildefonso Greene | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327783 | Pavimentacion De La Calle Margarita Maza De Juarez Tramo Bordo De Contencion A 5 De Mayo | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327808 | Pavimentacion Del Blvd. La Paz, Tramo Bordo A Blvd. Virginia Peralta En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200327816 | Pavimentacion De La Calle Mar Bermejo Tramo Nopolo A Estado 30 En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328221 | Pavimentacion De La Calle Mariano Iturbe Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S.Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328231 | Pavimentacion De La Calle Jesus Rodriguez Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S.Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328244 | Pavimentacion De La Calle Manuel Calderon Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara, En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328259 | Pavimentacion De La Calle Tomas Zuñiga Tramo Juan Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328264 | Pavimentacion De La Calle Calamar Tramo Pelicanos A Gaviotas En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328291 | Pavimentacion De La Calle Ostion Tramo Pelicanos A Gaviotas En La Localidad De La Paz B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328316 | Pavimentacion De La Calle Almeja Tramo Pelicanos A Gaviotas | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328330 | Pavimentacion De La Calle Carabineros Tramo Datil A Bordo De Contencion En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328355 | Pavimentacion De La Calle Cirio Tramo Toronja A Maguey | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328379 | Pavimentacion De La Calle Cardon Tramo Cirio A Tamarindo En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328428 | Pavimentacion De La Calle Biznaga Tramo Cardon A Maguey | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328472 | Pavimentacion De La Calle Choya Tramo Cardon A Maguey En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328479 | Pavimentacion De La Calle Garambuyo Tramo Cardon A Maguey | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328757 | Pavimentacion De La Calle Tecnologico Tramo Tamarindo A Garambuyo En La Localidad De La Paz B.Cs Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328785 | Pavimentacion De La Calle Tecnologico Tramo Universidad A Sandia | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328810 | Pavimentacion De La Calle Normal Superior Tramo Universidad A Sandia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328914 | Pavimentacion De La Calle Cicimar Tramo Sandia A Capitan Stanfor En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328940 | Pavimentacion De La Calle Universidad Tramo Normal Superior A Cicimar En La Localidad De La Paz,B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328959 | Pavimentacion De La Calle Chirimoya Tramo Bergantin A El Triunfo En La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328979 | Pavimentacion De La Calle Pitahaya Tramo Sandia A Limon En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion urbana, infraestructura y ecologia | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200328999 | Pavimentacion De La Calle Andador Melon Tramo Toronja A Pitahaya En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329023 | Pavimentacion De La Calle Limon Trao Toronja A Nao De La China En La Localidad De La Paz, B.Cs Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329035 | Pavimentacion De La Calle Galeon Manila Tramo Datil A Limon En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329068 | Pavimentacion De La Calle Ildefonso Green Tramo Francisco J. Mujica A Carabineros En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACIO URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329084 | Pavimentacion De La Calle Santa Martha Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329100 | Pavimentacion De La Calle Santa Paz, Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329113 | Pavimentacion De La Calle Santa Ines Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329119 | Pavimentacion De La Calle Quintana Roo Tramo Gomez Farias A Aquiles Serdan En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329297 | Pavimentacion De La Calle Chihuahua Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan En La Localidad De La Paz, B.C. Smpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329309 | Pavimentacion De La Calle Guillermo Prieto Tramo Chihuahua A Colima En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329350 | Pavimentacion De La Calle Tuparan Tramo Aquiles Serdan A Valentin Gomez Farias A En Lalocalidad De La Paz, B.C.S. Mpio De L Apaz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329370 | Pavimentacion De La Calle Kaly Tramo Sienita A Prosperidad En La Localidad De La Paz, B.C Smpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329383 | Pavimentacion De La Calle Palenque Tramo Quetzalcoatl A Moctezuma En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329510 | Pavimentacion De La Calle Olmecas Tramo Quetzalcoatl A Valentin Gomez Farias En La Localidad De La L Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329522 | Pavimentacion De La Calle Mar De Cortes Tramo Estado 30 A Margarita Maza De Jaurez, En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329539 | Pavimentacion De La Calle Paralelo 28 Tramo Punta Prieta A Constituyentes De 1975 En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329626 | Pavimentacion De La Calle Punta Prieta Tramo Paralelo 28 A Mar De Cortes En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329639 | Pavimentacion De La Calle Efrain Mendoza Tramo Ramon Manriquez A Guillermo Prieto En La Localidad De La Paz, B.C Smpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329649 | Pavimentacion De La Calle Ramon Manriquez Tramo P Romero A Ildefonso Moreno En La Localidad De La Paz, B.C.S.Mpio De L Apaz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329679 | Pavimentacion De La Calle P. Romero Tramo Ramon Manriquez A Guillermo Moreno En La Localidad De La Paz, B.Cs Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329687 | Pavimentacion De La Calle Guillermo Moreno Tramo Urbano Angulo A Ildefonso Green En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329723 | Pavimentacion De La Calle 5 De Febrero Tramo Baja California A Migrino En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329734 | Pavimentacion De La Calle Sin Nombre ( Col. Vista Hermosa) Tramo Ernesto Aramburo A Niquel En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329743 | Pavimentacion De La Calle Playa Punta Tramo Migriño A Playa Requeson En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS12140200329757 | Pavimentacion De La Calle Punta Gorda, Tramo Blvd. Forjadores A Playa Requeson En La Loc. De San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100038926 | Construccion De Rampa De Botado En El Sargento | FISE201306 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 700000 | 698068 | 698068 | 698068 | 687377 | 687377 | 687377 | 98.4685 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061106 | Rehabilitacion Segunda Etapa Registro Civil No.1 | FTUM201325 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 150000 | 149532 | 149532 | 149532 | 147109 | 147109 | 147109 | 98.3796 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061372 | Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif | FTUM201330 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 750000 | 746703 | 746703 | 746703 | 353658 | 353658 | 224011 | 47.3626 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061404 | Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer | FTUM201332 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1600000 | 1563929 | 1563929 | 1563929 | 1556885 | 1556885 | 1556885 | 99.5496 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061479 | Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real | FTUM201334 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 800000 | 793948 | 793948 | 793948 | 781664 | 781664 | 283185 | 98.4528 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100062970 | Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones | FTUM201337 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1600000 | 1595154 | 1595154 | 1595154 | 962830 | 962830 | 478546 | 60.3597 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063004 | Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz | FTUM201338 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 200000 | 198570 | 198570 | 195570 | 195528 | 195528 | 195528 | 98.468 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063044 | Rehabilitacion De Parque Guelatao En El Municipio De La Paz | FTUM201339 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 295405 | 295405 | 295405 | 98.4683 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063094 | Rehabilitacion De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz | FTUM201340 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 300000 | 299944 | 299944 | 299944 | 295350 | 295350 | 267407 | 98.4684 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063222 | Rehabilitacion De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz | FTUM201341 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 295370 | 295370 | 227196 | 98.4567 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063309 | Rehabilitacion De Parque Ruiz Cortinez En El Municipio De La Paz | FTUM201342 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 300000 | 293179 | 293179 | 293179 | 225098 | 225098 | 225098 | 76.7784 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063384 | Rehabilitacion De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz | FTUM201343 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 294763 | 294763 | 294763 | 98.2543 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063509 | Rehabilitacion De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz | FTUM201344 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 200000 | 198685 | 198685 | 198685 | 195642 | 195642 | 123617 | 98.4684 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063573 | Rehabilitacion De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz | FTUM201345 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 400000 | 397126 | 397126 | 397126 | 391042 | 391042 | 391042 | 98.468 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063662 | Rehabilitacion De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz | FTUM201346 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 344640 | 344640 | 344640 | 98.4686 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063796 | Rehabilitacion De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz | FTUM201347 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 150000 | 149536 | 149536 | 149536 | 147246 | 147246 | 81173 | 98.4686 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063922 | Rehabilitacion De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz | FTUM201348 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 200000 | 199832 | 199832 | 199832 | 108141 | 108141 | 108141 | 54.116 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063992 | Construccion De Las Oficinas De La Delegacion Incluyendo Bomberos, Servicios Publicos Y Cruz Roja En El Sargento | FTUM201349 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1399266 | 1399266 | 1399266 | 312438 | 312438 | 178033 | 22.3287 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064436 | Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes | FTUM201353 | Baja California Sur | La Paz | San Juan de los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 299182 | 298126 | 298126 | 298126 | 282861 | 282861 | 282861 | 94.8797 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064514 | Rehabilitacion De Plaza Civica En La Localidad De Los Planes | FTUM201354 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 500000 | 497482 | 497482 | 497482 | 489861 | 489861 | 489861 | 98.4681 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064585 | Rehabilitacion De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale | FTUM201355 | Baja California Sur | La Paz | Puerto Chale | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 550000 | 549983 | 549983 | 549983 | 164995 | 164995 | 164995 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064667 | Construccion De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissste | FTUM201356 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 393872 | 393872 | 393872 | 98.468 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064774 | Construccion De Modulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc | FTUM201357 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 350000 | 349565 | 349565 | 349565 | 344211 | 344211 | 330596 | 98.4684 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100092856 | Programa De Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S | 2 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 18182657.99 | 9781271 | 9781271 | 9781271 | 5665327 | 5665327 | 5665327 | 57.9202 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100102727 | Reparacion Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Publicos | FTFM201314 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 554649 | 554649 | 554649 | 55.4649 | 0 | Lote | 1 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100123840 | Servicios Generales | 03 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100124065 | Inversion Publica | 05 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100124635 | Inversion Publica | 10 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130100125166 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa 2013 | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 104862900 | 104862900 | 104862900 | 104862900 | 104380156.21 | 104380156.21 | 104380156.21 | 99.5396 | 0 | Metros Cuadrados | 2600 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100125335 | Inversion Publica | 19 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200155572 | Prestacion De Servicios De Salud A La Comunidad | 01 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200155606 | Prestacion De Servicios De Salud A La Persona | 02 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200155644 | Generacion De Recursos Para La Salud | 03 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200155661 | Rectoria Del Sistema De Salud | 04 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200161898 | Cuota Social Rubro 1 Remuneración Del Personal | 08 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200161937 | Cuota Social Rubro 2 Conservación Y Mantenimiento De Unidades Médicas | 09 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200162011 | Cuota Social Rubro 3 Acciones De Prevención Y Promoción De La Salud. | 10 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200162039 | Cuota Social 4 Medicamentos | 11 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200162205 | Cuota Social Rubro 6 Caravanas De La Salud | 12 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200162277 | Cuota Social Rubro 8 Gasto Operativo Del Repss. | 13 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200162809 | Cuota Social Rubro 9 Apoyo Administrativo | 14 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIO DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200162877 | Cuota Social Rubro 10 Pagos A Terceros. | 15 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200163003 | Cuota Social Rubro 11 Gasto Operativo De Las Unidades Médicas. | 16 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200167408 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior0 2013 | NIVEL SUPERIOR | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 48113070 | 41113069.81 | 41113069.81 | 41113069.81 | 39479908.01 | 39479908.01 | 39479908.01 | 96.0276 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130200168394 | Fortalecimiento De Acciones De Salud Pública En Las Entidades Federativas (Afaspe) | 17 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200168479 | Seguro Médico Siglo Xxi | 18 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130200171624 | Fondo Para Infraestructura Y Equipamiento Para Programas De Atención A Grupos Vulnerables. | 19 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130300208012 | Primera Etapa De La Pavimentacion Del Blvrd. Alvaro Obregon Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2731326 | 6114957 | 6114957 | 6114957 | 5564541 | 5564541 | 3347489 | 90.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300208264 | Rehabilitación De Luminarias, La Paz. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecologia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2038968.19 | 2038968.19 | 2038968.19 | 92.261 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300216840 | Adquisicion De Unidades De Transporte Adaptadas Para Personas Con Discapacidad | 1 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA ESTATAL DIF | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13130400263327 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario | FTSD201362 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4200000 | 4160943 | 4160943 | 4160943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 783 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286696 | Construcción De Escalinata En Colonia Ampliacion A. Olachea | FISE201304 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 912271.73 | 912272 | 912272 | 907815 | 894397 | 894397 | 453957 | 98.0406 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286706 | Construcción De Escalinata En Colonia Colina De La Cruz | FISE201305 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 843070 | 830715 | 830715 | 0 | 97.7312 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286712 | Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz | FMUM201313 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Educación | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 295265 | 295265 | 0 | 98.4217 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286719 | Rehabilitacion De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz | FMUM201314 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Educación | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 299963 | 222147 | 222147 | 0 | 74.049 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286725 | Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo | FISE201306 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 898445 | 735639 | 735639 | 449222 | 81.7377 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286726 | Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz | FMUM201316 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Educación | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 150000 | 0 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286728 | Construcción De Escalinata En Colonia Loma Linda | FISE201307 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 950000 | 950000 | 950000 | 949994 | 912563 | 912563 | 0 | 96.0593 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286731 | Rehabilitación De Banquetas Y Barda En Panteon De Los San Juanes | FISE201308 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 492660 | 492660 | 0 | 98.532 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286733 | Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif | FMUM201317 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 169445 | 369445 | 369445 | 369445 | 363892 | 363892 | 363892 | 98.4969 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286738 | Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez | FMUM201318 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Educación | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286746 | Velatorio San Antonio | FISE201310 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 897459 | 826002 | 826002 | 0 | 91.778 | 0 | Metros Cuadrados | 2925 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100287059 | Muro De Contencion Loma Obrera | FISE201311 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 895099 | 716945 | 716945 | 0 | 79.6606 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100287078 | Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana | FISE201312 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 3224100 | 3224100 | 0 | 53.735 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100302277 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200329675 | Pavimentacion De La Calle Ramon Manriquez Tramo P Romero A Ildefonso Green En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200332517 | Construccion De Techumbre Metalica En La Localidad De San Bruno Mpio Mulege | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBABA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200332533 | Regeneracion Urbana 2 Da Etapa En La Localidad De San Miguel De Comondu Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200332537 | Regeneracion Urbana 2 Da Etapa En La Localidad De San Jose De Comondu Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200332541 | Rehabilitacion De Parque Infantil En La Localidad De Ejido Meliton Albañez En La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200332548 | Rehabilitacion De Parque Infantil En La Localidad De Santa Rita Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13140200332553 | Rehabilitacion De Parque Infantil En La Localidad De La Poza Grande Municipio De Comondu | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS13150100471363 | Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva | FMBM201302 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL-PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100471411 | Equipamiento Para Extraccion Vehicular Y Accesorios Complementarios | FMBM201304 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. CUERPO DE BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 45500 | 45500 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100471427 | Programa De Rehabilitacion Y Reinstalacion De Mobiliario, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles | FMBM201305 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Deporte | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472170 | Rehabilitacion Rastro Municipal | FMUM201316 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1487783 | 1487783 | 1487783 | 1487783 | 442624 | 442624 | 0 | 29.7506 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472183 | Rehabilitacion Y Mejoramiento Mercado Aguistin Olachea Aviles | FMUM201312 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472199 | Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades En La Ciudad De La Paz | FMUM201314 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472211 | Rehabilitacion De Subcomandancia En Subdelegacion Meliton Albañez | FMUM201309 | Baja California Sur | La Paz | Melitón Albáñez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472223 | Rehabilitacion Centro Cultural De San Antonio | FMUM201311 | Baja California Sur | La Paz | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472234 | Rehabilitacion De Infraestructura En Delegacion Los Dolores | FMUM201315 | Baja California Sur | La Paz | Los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472246 | Rehabilitacion Dif Todos Santos | FMUM201310 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472559 | Construccion De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana | FISE201301 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL-DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 4040289 | 4020000 | 4020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472709 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Biblioteca Y Cdc Los Barriles | FMUM201313 | Baja California Sur | La Paz | Los Barriles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1145 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289476 | Proyecto De Infraestructura Economica, Construccion De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura. | FIAS201401 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OOMSAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 420426 | 420426 | 420426 | 420426 | 261208 | 261208 | 0 | 62.1294 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289485 | Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo | FMUM201409 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 498142 | 490818 | 490818 | 331835 | 98.1636 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289495 | Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustin Olachea Aviles | FMUM201410 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499987 | 492653 | 492653 | 249993 | 98.5306 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289502 | Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obrera. | FIAS201402 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OOMSAPAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 1029973 | 1029973 | 1029973 | 1025036 | 307511 | 307511 | 0 | 29.8562 | 0 | Metros Cuadrados | 283 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289510 | Rehabilitación Y Mejoramieto Mercado Francisco I Madero | FMUM201411 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 497870 | 490324 | 490324 | 490324 | 98.0648 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289516 | Proyecto De Infraestructura Economica, Construccion De Red Alcantarillado En Colonia Vista Hermosa | FIAS201403 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OOMSAPAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 3132212 | 3132212 | 3132212 | 3092452 | 927736 | 927736 | 0 | 29.6192 | 0 | Metros Cuadrados | 913 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289544 | Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte | FMUM201413 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SENTAMIENTOS HUMANOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 149924 | 144745 | 144745 | 74962 | 96.4967 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289586 | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer | FMUM201414 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 199459 | 193502 | 193502 | 0 | 96.751 | 0 | Metros Cuadrados | 251871 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289623 | Sistema De Tramites Y Servicios Municipales | FMFM201415 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 251871 | 251871 | 251871 | 251871 | 251360 | 251360 | 162400 | 99.7971 | 0 | Lote | 215178 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100290401 | Ventanilla De Atencion De Tramites Y Servicios Municipales | FMFM201406 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 650295 | 650295 | 650295 | 92.8993 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100290924 | Proyecto De Infraestructura Social, Ampliacion Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales | FICS201413 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2299974 | 2265339 | 2265339 | 0 | 98.493 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100291119 | Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana | FIUC201416 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099478 | 1083365 | 1083365 | 549739 | 98.4877 | 0 | Metros Cuadrados | 22500 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100291171 | Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural | FIUC201417 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 795107 | 782909 | 782909 | 397553 | 97.8636 | 0 | Metros Cuadrados | 6750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100291219 | Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural | FIVC201420 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4484534 | 2242267 | 2242267 | 2242267 | 49.8282 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100292306 | Adquisicion De Software Y Hardware.-Desarrollo Institucional | FIDI201422_1 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100292334 | Modulos De Participacion Y Consulta Ciudadana | FIDI201422_3 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 65515 | 65515 | 65515 | 65515 | 27538 | 27538 | 0 | 42.0331 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100294630 | Desayunos Escolares Modalidad Fria Y Caliente, Atencion Alimentaria A Menores De 5 Años En Riesgo 2014 | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100294660 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables 2014 | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297886 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 02 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297900 | Inversion Pública | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297918 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297924 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa Basica 2014 | BCS2014 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 113064162 | 113064162 | 113064162 | 113064162 | 112385497.28 | 112385497.28 | 112385497.28 | 99.3998 | 0 | Metros Cuadrados | 2600 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297928 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 04 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297939 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Medio Superior 2014 | BCS2014MS | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2982280 | 2982280 | 2982280 | 2982280 | 2969610.84 | 2969610.84 | 2969610.84 | 99.5752 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
BCS14140100297941 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes) | 05 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297946 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior En El Estado De Bcs | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297949 | Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Bis-Etrace) | 08 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297955 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 33012750 | 33012750 | 33012750 | 33012750 | 33012750 | 33012750 | 33012745.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297964 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional. | 09 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297971 | Inversión Pública | 09 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297978 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297986 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 11 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297993 | Inversión Pública | 11 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100297998 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 12 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100298002 | Registro Público Vehícular | 13 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100298008 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 15 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100298013 | Genética Forense | 16 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100298022 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia. | 17 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100298030 | Inversión Pública | 17 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140100316236 | Pavimentación De Vialidades Del Municipio De Comondú |  | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140200323258 | Programa De Rehabilitacion De Luminarias En Diferentes Vialidades Del Estado | 1 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2038968 | 2038968 | 2038968 | 92.261 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323306 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En Diferentes Vialidades Urbanas | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25600000 | 25600000 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200352236 | Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140200352254 | Servicios De Salud A La Persona Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140200352303 | Generación De Recursos Ejercicio 2014. | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140200352328 | Rectoría Del Sistema De Salud Ejercicio 2014 | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140300398790 | Obras Con Recursos Fise | FISEINVI | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400408768 | Infraestructura Municipal | LOSCABOS002 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400433611 | Iluminacion Y Techumbre Del Estadio De Beisbol En El Pescadero Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400438461 | Empastado De Campo De Futbol De Los Barrios Juan Gonzalez Rubio En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14140400439054 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Campeche Tramo Josefa Ortiz De Dominguez A Lic. Primo Verdad En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 1789840.52 | 1789840.52 | 1392111.83 | 76.4889 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439232 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Del Blvd. Gilberto Gilito Arreola Tramo Julian Gastillo Larios A Rio Parana En La Ciudad De La Paz, | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLIGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6158250 | 6158250 | 6158250 | 6158250 | 5334106.18 | 5334106.18 | 5334106.18 | 86.6172 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439315 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle San Benito (Prolo. Blvd. Pino Payas) Tramo Blvd. Santa Rosa A San Carlos En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15742750 | 15742750 | 15742750 | 15742750 | 14576476.27 | 14576476.27 | 14576476.27 | 92.5917 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439381 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tecadeui, Tramo Prolog. Yucatan A Calle Chiapas, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 2108867.9 | 2108867.9 | 2108867.9 | 91.8897 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439559 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Luis Barajas Tramo Carabineros A Calle Zapote En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 5843221.89 | 5843221.89 | 5843221.89 | 88.5337 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439624 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Viosca A Blvd. Luis Donaldo Colosio En La Ciudad De La Paz Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6864000 | 6864000 | 6864000 | 6864000 | 1807356.55 | 1807356.55 | 1807356.55 | 26.331 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439722 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Santa Rosa De Las Palmas Tramo Av. Leona Vicario A Mision San Fernando En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7740000 | 7740000 | 7740000 | 7740000 | 4570369.64 | 4570369.64 | 4570369.64 | 59.0487 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439800 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle San Fernando Tramo Nuestra Señora Del Concho A Santa Rosa De Las Palmas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6140000 | 6140000 | 6140000 | 6140000 | 3275620.06 | 3275620.06 | 3275620.06 | 53.3489 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439860 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Violetas, Tramo Avenida De Los Cabos A Calle Girasoles Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6120000 | 6120000 | 6120000 | 6120000 | 4120983.57 | 4120983.57 | 4120983.57 | 67.3363 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439933 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Avenida De Las Californias Tramo Ernesto Chavez A Nativos San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6570000 | 6570000 | 6570000 | 6570000 | 3446871.33 | 3446871.33 | 3446871.33 | 52.4638 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440057 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mauricio Castro Tramo Ernesto Chavez A Nativos En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6570000 | 6570000 | 6570000 | 6570000 | 3528642.84 | 3528642.84 | 3528642.84 | 53.7084 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440127 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cibernetica Tramo Madre Teresa De Calcuta A Forjadores San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2620283.15 | 2620283.15 | 2620283.15 | 58.2285 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440196 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Trajinera Tramo Yate A Velero En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 1325442.5 | 1325442.5 | 1325442.5 | 56.1628 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440274 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Benito Juarez A Preparatorio, Loreto Mpio De Loreto | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8085000 | 8085000 | 8085000 | 8085000 | 4584184.33 | 4584184.33 | 4584184.33 | 56.6999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440633 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata Tramo Blvd. Agustin Olachea A Guillermo Prieto A Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8010000 | 8010000 | 8010000 | 8010000 | 6537031.25 | 6537031.25 | 5493558.96 | 81.6109 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440716 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Tramo Blvd. Agustin Olchea A Guillermo Prieto Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13350000 | 13350000 | 13350000 | 13350000 | 7807324.49 | 7807324.49 | 7807324.49 | 58.4818 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440821 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Lorenza M De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Blvd. Niños Heroes Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | 5894831.6 | 5894831.6 | 5894831.6 | 99.2396 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440898 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Felix Ortega Tramo Blvd. Alvarez Rico A Francisco I Madero En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13398000 | 13398000 | 13398000 | 13398000 | 13327122.95 | 13327122.95 | 13327122.95 | 99.471 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440960 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Acceso Al Poblado De Bahia Asuncion, Tramo Monumento Al Pescador A Cooperativa Union De Ejidos, En Bahia Asuncion Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9556000 | 9556000 | 9556000 | 9556000 | 5218415.87 | 5218415.87 | 4844530 | 54.6088 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441033 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Adan G. Velarde Tramo Heroico Colegio Militar A 8 De Octubre Santa Rosalia Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2025000 | 2025000 | 2025000 | 2025000 | 1046770.21 | 1046770.21 | 1010849.27 | 51.6924 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441104 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Muro Tramo Hotel Frances A Topar Cerrada Santa Rosalia Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3696000 | 3696000 | 3696000 | 3696000 | 2819213.77 | 2819213.77 | 2629098.9 | 76.2774 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441158 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Av. Juarez Calle Principal Del Poblado A Bahia Tortugas, Bahia Tortugas Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | 5218415.87 | 5218415.87 | 4844530 | 87.8521 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441258 | Construccion De Parque Lineal Del Molinito A Palmira En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150100471063 | Rehabilitacion De Parque Fraccionamiento Terranova | FMUM201406 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471084 | Rehabilitacion De Parque Arboledas | FMUM201407 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 179440 | 179440 | 0 | 29.9067 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471113 | Rehabilitacion De Parque Calafia | FMUM201408 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471176 | Rehabilitacion De Parque Fraccionamiento La Cima | FMUM201409 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 442158 | 442158 | 0 | 98.2573 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471215 | Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz | FMUM201411 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471226 | Adquisicion De Vehiculo Carro Canasta | FMBM201402 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 802667 | 802667 | 802667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471245 | Adquisicion De Vehiculo Para El Centro Municipal De Atencion Canina | FMBM201403 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471266 | Adquisicion Vehiculo Tanque Tipo Pipa | FMBM201404 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMENTO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471309 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | FMUR201401 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472329 | Construccion De Escalinata Callejon Monterrey | FISE201402 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472408 | Muro De Contencion Loma Obrera | FISE201403 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 329775 | 329775 | 0 | 28.6761 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472422 | Construccion E Infraestructura De Servicios Ciudad Del Cielo | FISE201404 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 603029 | 603029 | 603029 | 603029 | 180103 | 180103 | 0 | 29.8664 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472441 | Encausamiento Calle Popocatepel | FISE201405 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472452 | Construccion De Muro De Contencion Callejon Democracia | FISE201408 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472468 | Muro De Contencion Boston | FISE201409 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 179999 | 179999 | 0 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472534 | Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural | FIVC201414 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472546 | Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda. Tinacos | FISC201415 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL-DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 552500 | 552500 | 552500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100492809 | Adquisicion De Vehiculos, Elevadores, Semaforos, Muelles Y Rampas Para Personas Con Discapacidad | DISCBCS001 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150200499784 | Autoconstruccion Cuarto Dormitorio | FIVC201416 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150200537798 | Pavimentacion Del Circuito Unidad Deportiva San Jose 78 | LOSCABOS001 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150200537840 | Rehabilitacion Unidad Deportiva San Jose 78 | LOSCABOS002 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150200538187 | Pavimentacion De La Calle Benito Juarez | LOS CABOS4 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150200538213 | Pavimentacion De La Calle La Rivera | LOS CABOIS 05 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150200538246 | Jardin Botanico Y Cultural Cerrito Del Timbre | LOSCABOS07 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150200539887 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Los Cabos | TURISMOS24803 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO DE BCS | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150200539908 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Todos Santos Pueblo Magico | TURISMOS24804 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO BCS | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150200539925 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento De La Paz | TURISMOS24805 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO BCS | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150200539945 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Loreto | TURISMOS24806 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO BCS | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150200539959 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Mulege | TURISMOS24807 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | secretaria de turismo bcs | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150200539976 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Santa Rosalia | TURISMOS24808 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO BCS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150200540076 | Regeneracion Urbana Del Centro Historico De La Paz | TURISMOS24801 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | secretaria de turismo bcs | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150200540100 | Regeneracion Urbana De La Zona Turistica De Cabo San Lucas En San Jose Del Cabo | TURISMOS24802 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO BCS | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150300572504 | Pavimentacion De La Francisco I. Madero Y Guadalupe Victoria En La Colonia San Jose Viejo 2014 | 28 | Baja California Sur | Los Cabos | San José Viejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo social | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS14150400598308 | Pavimentacion De Calle Heroes De Independencia, Tramo Heroico Colegio Militar A Monterrey, En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6430800 | 6430800 | 6430800 | 6430000 | 5567284.16 | 5567284.16 | 5480207.55 | 86.5722 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598335 | Pavimentacion Calle Norte Tramo Heroes De Independencia A Profr. Marcelo Rubio Ruiz, En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4866800 | 4866800 | 4866800 | 4866800 | 4229764.34 | 4229764.34 | 4128090.21 | 86.9106 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598384 | Pavimentacion Calle Monterrey Tramo Heroes De Independencia A Profr. Marcelo Rubio Ruiz En La Paz, Mpio. La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4866800 | 4866800 | 4866800 | 4866800 | 4245650.97 | 4245650.97 | 4127636.64 | 87.237 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598415 | Pavimentacion Calle Prolongacion Yucatan Tramo Sonora A Blvd. Virginia Peralta En La Paz, Mpio. De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1173000 | 1173000 | 1173000 | 1173000 | 1081745.73 | 1081745.73 | 1081745.73 | 92.2204 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598455 | Pavimentacion Avenida Union Tramo Himno Nacional A Derechos De La Informacion En La Paz, Mpio. De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5595500 | 5595500 | 5595500 | 5595500 | 5054615.39 | 5054615.39 | 5054615.39 | 90.3336 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599205 | Pavimentacion De Calle Meliton Albañez Tramo Puebla A Jalisco En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2517500 | 2517500 | 2517500 | 2517500 | 2310679.78 | 2310679.78 | 2310679.78 | 91.7847 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599278 | Pavimentacion De La Calle Benito Estrada, Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1885750 | 1885750 | 1885750 | 1885750 | 1872631.5 | 1872631.5 | 1849993.6 | 99.3043 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599308 | Pavimentacion De Calle Benito Beltrn Tramo Blvd. Francisco J Mujica A Petronilo Flores En La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3211000 | 3211000 | 3211000 | 3211000 | 2657755.9 | 2657755.9 | 2657755.9 | 82.7703 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599336 | Pavimentacion De La Calle Petronilo Flores Tramo Tuna A Juan De Dios Anguelo En La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Tranporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3467500 | 3467500 | 3467500 | 3467500 | 3050224.47 | 3050224.47 | 3050224.47 | 87.9661 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599392 | Pavimentacion De La Calle Jilguero Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 737150 | 737150 | 737150 | 737150 | 630690.99 | 630690.99 | 630690.99 | 85.558 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599435 | Pavimentacion De La Calle Gorrion Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, B.C.S., Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 974050 | 974050 | 974050 | 974050 | 947738.82 | 947738.82 | 947738.82 | 97.2988 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599462 | Pavimentacion De La Calle Canario Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, Mpio. De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1412200 | 1412200 | 1412200 | 1412200 | 1136612.2 | 1136612.2 | 1136612.2 | 80.4852 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599497 | Pavimentacion De La Calle Venados Tramo Arroyo A Los Renos En La Paz, | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6106500 | 6106500 | 6106500 | 6106500 | 4210602.1 | 4210602.1 | 4210602.1 | 68.9528 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599528 | Pavimentacion De La Calle Desierto Del Vizcaino Tramo Calle Del Arco A Prolog. Blvd. Margarita Maza De Juarez En La Loc. De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1320500 | 1320500 | 1320500 | 1320500 | 1161461.37 | 1161461.37 | 1161461.37 | 87.9562 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599557 | Pavimentacion De La Calle Olmecas Tramo Valentin Gomez Farias A Moctezuma En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura Y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1805500 | 1805500 | 1805500 | 1805500 | 1665012.95 | 1665012.95 | 1665012.95 | 92.2189 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599576 | Pavimentacion De La Calle Tlaloc Tramo Moctezuma A Quetzalcoatl En La Paz, B.C.S | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | 3814493.56 | 3814493.56 | 3814493.56 | 97.5574 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599679 | Pavimentacion De La Calle Perla Tramo Valentin Gomez Farias A Josefa Ortiz De Dominguez En La Paz, | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2674250 | 2674250 | 2674250 | 2674250 | 2078900.95 | 2078900.95 | 2078900.95 | 77.7377 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599704 | Pavimentacion De La Calle Prolongacion Blvd. Las Palmas Tramo Perla A Blvd. Luis Donaldo Colosio En La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1209350 | 1209350 | 1209350 | 1209350 | 915696.68 | 915696.68 | 915696.68 | 75.7181 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599745 | Pavimentacion De La Calle Justicia Tramo Himno Nacional A Eduacion En La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 983250 | 983250 | 983250 | 983250 | 977372.14 | 977372.14 | 977372.14 | 99.4022 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599783 | Pavimentacion De La Calle Pitahayas Tramo Angel Castro Matteoti A De Las Viznagas En La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3105000 | 3105000 | 3105000 | 3105000 | 3086572.26 | 3086572.26 | 3086572.26 | 99.4065 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599804 | Pavimentacion De La Calle Los Cardones Tramo De Las Pitahayas A De Las Viznagas En La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 1481503.75 | 1481503.75 | 1481503.75 | 53.6777 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599831 | Pavimentacion De Calle Beta Tramo Carabineros A Retorn En La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4996750 | 4996750 | 4996750 | 4996750 | 4442026.63 | 4442026.63 | 4442026.63 | 88.8983 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599860 | Pavimentacion De La Calle Palo Adan Tramo Huahua A Palo Blanco En La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6842500 | 6842500 | 6842500 | 6842500 | 5316456.18 | 5316456.18 | 5316456.18 | 77.6976 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599890 | Pavimentacion De La Calle Retorno Mandarina Ubicado Entre Prolog. Padre E Kino Y Blvd. Forjadores En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3036000 | 3036000 | 3036000 | 3036000 | 2312854.84 | 2312854.84 | 2103918.08 | 76.181 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599918 | Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Tramo Meliton Albañez A Alvaro Obregon En San Juan De Planes Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretria de Planeacion Urbana Infraestructura Y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3087500 | 3087500 | 3087500 | 3087500 | 2260532.68 | 2260532.68 | 2260532.68 | 73.2156 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599949 | Pavimentacion De La Calle Miguel Aleman Tramo Venustiano Carranza A Emiliano Zapata En San Juan De Los Planes Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1024850 | 1024850 | 1024850 | 1024850 | 733106.7 | 733106.7 | 733106.7 | 71.5331 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600006 | Pavimentacion De La Calle Mision Nuestra Señora Del Concho Tramo Av. Leona Vicario A Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8197464.5 | 8197464.5 | 8197464.5 | 8197464.5 | 7564409.14 | 7564409.14 | 7564409.14 | 92.2774 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600046 | Pavimentacion De Calle Mision De Santa Gertrudis Tramo Mision De Nuestra Señora De Concho A Mision De Nuestra Señora De Huasinapi En Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2216176.5 | 2216176.5 | 2216176.5 | 2216176.5 | 1955749.12 | 1955479.12 | 1955479.12 | 88.2366 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600090 | Pavimentacion De La Calle Juan De Ulloa Tramo Carmelitas A Av. Misioneros En Cabo San Lucas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3542000 | 3542000 | 3542000 | 3542000 | 3141991.74 | 3141991.74 | 3141991.74 | 88.7067 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600112 | Pavimentacion De La Calle Mision De Chiriyaki Tramo Mision Del Descanso A Calle 1 En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion urbana infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9720294.5 | 9720294.5 | 9720294.5 | 9720294.5 | 7999067.07 | 7999067.07 | 7999067.07 | 82.2924 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600130 | Pavimentacion De Calle Mision Del Descanso Tramo Mision Chiriyaki A Av. Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4364054.5 | 4364054.5 | 4364054.5 | 4364054.5 | 2351731.71 | 2351731.71 | 2351731.71 | 53.8887 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600141 | Pavimentacion Calle Isla De Margaritas Tramo Isla De Cuba A Isla De Bermudas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3998842.5 | 3998842.5 | 3998842.5 | 3998842.5 | 3850907.89 | 3850907.89 | 3850907.89 | 96.3006 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600160 | Pavimentacion De La Calle Luna Tramo Pluton A Av . Leona Vicario En Cabo San Lucas En Cabo San Lucas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3852500 | 3852500 | 3852500 | 3852500 | 1586646.7 | 1586646.7 | 1586646.7 | 41.1849 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600168 | Pavimentacion Calle Nieve Tramo Cometa A Via Lactea En Cabo San Lucas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4485000 | 4485000 | 4485000 | 4485000 | 2389998.69 | 2389998.69 | 2389998.69 | 53.2887 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600177 | Pavimentacion Calle Tierra Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1349218.49 | 1349218.49 | 1349218.49 | 83.8024 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600191 | Pavimentacion Calle Pluton Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3737500 | 3737500 | 3737500 | 3737500 | 2802438.87 | 2802438.87 | 2802438.87 | 74.9816 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600212 | Pavimentacion De Calle Mariano Matamoros Tramo Av.Reforma A Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4070822.5 | 4070822.5 | 4070822.5 | 4070822.5 | 2603764.61 | 2603764.61 | 2603764.61 | 63.9616 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600291 | Pavimentacion Faro Cabo Falso Tramo Faro Viejo A Faro Natividad En Cabo San Lucas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 1557910.31 | 1557910.31 | 1557910.31 | 53.7581 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600533 | Pavimentacion Faro San Lazaro, Tramo Dunas A Faro Balmaceda En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2898177.5 | 2898177.5 | 2898177.5 | 2898177.5 | 2207677.41 | 2207677.41 | 2207677.41 | 76.1747 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600547 | Pavimentacion De La Calle Faro Balmaceda Tramo Auditorio Leonardo Gastelum Y Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3312000 | 3312000 | 3312000 | 3312000 | 2291640.83 | 2291640.83 | 2291640.83 | 69.1921 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600553 | Pavimentacion De La Calle Johan Sebastian Bach Tramo Calle Gandhi A Almolonga En San Jose Del Cabo | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7245000 | 7245000 | 7245000 | 7245000 | 6854141.17 | 6854141.17 | 6854141.17 | 94.6051 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600566 | Pavimentacion Calle Psicologia Tramo Amado Nervo A Forjadores En San Jose Del Cabo | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3284055 | 3284055 | 3284055 | 3284055 | 3215636.13 | 3215636.13 | 3215636.13 | 97.9166 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600576 | Pavimentacion Calle Miguel Bertin Fernandez, Tramo Ernesto Chavez A Francisco Payen En San Jose Del Cabo | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6581599.5 | 6581599.5 | 6581599.5 | 6581599.5 | 6348462.59 | 6348462.59 | 6348462.59 | 96.4577 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600588 | Pavimentacion De La Calle La Rivera Tramo Forjadores A Jose Mara Chavez Hermosillo En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4589362.5 | 4589362.5 | 4589362.5 | 4589362.5 | 4118214.45 | 4118214.45 | 4118214.45 | 89.7339 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600595 | Pavimentacion De La Calle Chiapas Tramo Guanajuato A Carretera Transpeninsular En San Jose Del Cabo | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacio Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5113095.5 | 5113095.5 | 5113095.5 | 5113095.5 | 4101910.12 | 4101910.12 | 4101910.12 | 80.2236 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600607 | Pavimentacion Del Blvd. Ley Federal Del Trabajo Tramo Ignacio Allende A Independencia En Loreto Mpio De Loreto | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6383705.5 | 6383705.5 | 6383705.5 | 6383705.5 | 4712807.43 | 4712807.43 | 4712807.43 | 73.8256 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600629 | Pavimentacion De La Calle Jose Osuna Tramo Clodomiro Cota A Arroyo Las Parras En Loreto Mpio De Loreto | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1473150 | 1473150 | 1473150 | 1473150 | 712139.15 | 712139.15 | 157954.76 | 48.3413 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600635 | Pavimentacion De La Calle Antonio Mijarez Tramo Juan Felipe Lagos A Melecon En Loreto | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7613984 | 7613984 | 7613984 | 7613984 | 5602765.98 | 5602765.98 | 5602765.98 | 73.5852 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600643 | Pavimentacion De Calle Gaviotas Tramo Av.Pargos A Langostas En Loreto | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4529160.5 | 4529160.5 | 4529160.5 | 4529160.5 | 2848797.81 | 2848797.81 | 2848797.81 | 62.899 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600649 | Pavimentacion De Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Niños Heroes A Blvd. Antonio Alvarez Rico En Cd. Constitucion | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10161390 | 10161390 | 10161390 | 10161390 | 8085161.46 | 8085161.46 | 8085161.46 | 79.5675 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600666 | Pavimentacion De La Calle Francisco Pelayo Tramo Blvd. Agustin Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd Constitucion | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7156852.5 | 7156852.5 | 7156852.5 | 7156852.5 | 5586592.78 | 5586592.78 | 5586592.78 | 78.0594 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600677 | Pavimentacion De La Calle Ignacio Ramirez Tramo Blvd. Agustin Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd. Constitucion | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7156852.5 | 7156852.5 | 7156852.5 | 7156852.5 | 5715822.75 | 5715822.75 | 5715822.75 | 79.865 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600689 | Pavimentacion De La Calle Belisario Dominguez Tramo Blvd. Agustin Olacha A Blvd. Hugo Cervantes Delrio En Cd. Constitucion | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7156852.5 | 7156852.5 | 7156852.5 | 7156852.5 | 6127820.37 | 6127820.37 | 6127820.37 | 85.6217 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600720 | Pavimentacion De La Calle Algodon Tramo Jojoba A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1346788 | 1346788 | 1346788 | 1346788 | 1111929.47 | 1111929.47 | 1111929.47 | 82.5616 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600729 | Pavimentacion De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Alvaro Obregon A Decatlon En Cd. Constitucion | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8156690.5 | 8156690.5 | 8156690.5 | 8156690.5 | 6505964.01 | 6505964.01 | 5779225.45 | 79.7623 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600737 | Pavimentacion De Calle Constituyentes De 1975 Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorenza M De Tapia En Cd. Constitucion | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2931871 | 2931871 | 2931871 | 2931871 | 2444164.45 | 2444164.45 | 2444164.45 | 83.3653 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600745 | Pavimentacion Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorenza M Tapia En Cd. Constitucion | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2417797.5 | 2417797.5 | 2417797.5 | 2417797.5 | 2215214.26 | 2215214.26 | 2215214.26 | 91.6212 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600755 | Pavimentacion De La Calle Puerto La Paz, Tramo Puerto Benito Juarez A Puerto Tuxpan En Puerto San Carlos | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5345380.5 | 5345380.5 | 5345380.5 | 5345380.5 | 4080486.3 | 4080486.3 | 4080486.3 | 76.3367 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600772 | Pavimentacion Del Blvd. Acceso Al Poblado Benito Juarez, En Ejido Benito Juarez Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8169525 | 8169525 | 8169525 | 8169525 | 6724066.02 | 6724066.02 | 6724066.02 | 82.3067 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600785 | Pavimentacion De La Calle Acceso A La Col. Loma Azul 1era Etapa En Heroica Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16957451.5 | 16957451.5 | 16957451.5 | 16957451.5 | 16957451.5 | 16957451.5 | 16957451.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600799 | Pavimentacion De La Calle Miguel Aleman Valdez Tramo Blvd.Emiliano Zapata A Profra Josefina Flores En Guerrero Negro | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8042548.5 | 8042548.5 | 8042548.5 | 8042548.5 | 5965403.07 | 5965403.07 | 5887259.22 | 74.173 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160100635317 | Pavimentación De La Calle Sociología Tramo Amado Nervo A Forjadores En San Jose Del Cabo, B.C.S. | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3284055 | 3284055 | 3284055 | 3284055 | 2384840.19 | 2384840.19 | 2384840.19 | 72.6188 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468307 | Ampliacion De Red De Agua Potable, Las Flores, El Centenario | FIAS201501 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 525592 | 525593 | 525593 | 525593 | 523057 | 523057 | 519707 | 99.5175 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100468348 | Ampliacion De Alcantarillado, La Pitahaya 4ta Etapa | FIAS201502 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1872616 | 1872616 | 1872616 | 1872616 | 1854590 | 1854590 | 1854590 | 99.0374 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100468372 | Ampliación De Alcantarillado, Ampl. Antonio Navarro Rubio | FIAS201503 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DES SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407194 | 407194 | 407194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100468389 | Ampliacion De Alcantarillado, Calafia Primera Etapa | FIAS201504 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4040489 | 4040489 | 4040489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100468402 | Ampliacion De Alcantarillado, Loma Linda | FIAS201505 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 679148 | 679148 | 679148 | 679148 | 661873 | 661873 | 460307 | 97.4564 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100468507 | Construccion De Obras De Infraestructura Electrica Y Redes De Electricidad | FIUV201509 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - PLANEACION | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998080 | 1998080 | 1998080 | 99.904 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470339 | Pavimentacion De La Calle Ayuntamiento, Tramo Vicente Guerrero A Municipio Libre, En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5388000 | 5388000 | 5388000 | 5388000 | 4620567.86 | 4620567.86 | 4620567.86 | 85.7566 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470362 | Pavimenteacion De La Calle Teotihuacan, Tramo Moctezuma A Valentin Gomez Farias En La Paz, B.C.S. | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 774041.47 | 774041.47 | 774041.47 | 29.4873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470488 | Pavimentacion Del Blvd. La Paz, Tramo San Antonio A Blvd. Luis Donaldo Colosio , En La Paz, B.C.S. | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbanan Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10933000 | 10933000 | 10933000 | 10933000 | 9048958.03 | 9048958.03 | 7687530.15 | 82.7674 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470501 | Pavimentacion De La Calle Julian Castillo Larios Tramo Blvd. Gilberto Arreola A Calle Gilito Arreola, En La Paz, Mpio. De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5388000 | 5388000 | 5388000 | 5388000 | 3131758.53 | 3131758.53 | 3064399.39 | 58.1247 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470513 | Pavimentacion De La Privada Colima, Ubicada Entre Guillermo Prieto A Ignacio Ramirez En La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470525 | Pavimentacion De La Calle Michoacan Tramo Ignacio Ramirez A Ignacio Manuel Altamirano, En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470539 | Pavimentacion De Privada Jalisco Tramo Michoacan A Jalisco En La Paz, Mpio. De La Paz. | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470623 | Pavimentacion De La Calle Enrique Von Borstel, Tramo Bernardo Maldonado A Carabineros En La Paz, B.C.S., Mpio. La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4875000 | 4875000 | 4875000 | 4875000 | 4875000 | 4832974.14 | 4832974.14 | 99.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470641 | Rehabilitacion De La Casa Cuna (Col. 8 De Octubre) En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 7396500 | 7396500 | 7396500 | 7396500 | 5452164.07 | 5452164.07 | 4319699.12 | 73.7128 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470830 | Construccion De Alumbrado Escalinata Pedregal | FMUM201513 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 195965 | 195965 | 195965 | 97.9825 | 0 | Metros lineales | 215178 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470868 | Construccion 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes | FMUM201514 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470893 | Construccion Barda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atencion Infantil Los Cardones | FMUM201515 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 392511 | 392511 | 392511 | 98.1278 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470948 | Pavimentacion Calle Rosaura Zapata Tramo 5 De Mayo A Melchor Ocampo En La Paz, Mpo De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7488000 | 7488000 | 7488000 | 7488000 | 7104932.99 | 7104932.99 | 7104932.99 | 94.8843 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470962 | Pavimentacion De La Calle Juan Dominguez Cota, Tramo Blvd. 5 De Febrero A Cipres En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470965 | Rehabilitacion De Ciclovia Boulevard Forjadores, Tramo 5 De Febrero A Luis Donaldo Colosio | FMUM201516 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 212003 | 212003 | 212003 | 84.8012 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100471003 | Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Tramo 5 De Mayo A Jose Maria Morelos Y Pavon En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4842000 | 4842000 | 4842000 | 4842000 | 4800258.62 | 4800258.62 | 4800258.62 | 99.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471017 | Pavimentacion De La Calle Norte Trmo Carretera Transpeninsular A Aquiles Serdan En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5917200 | 5917200 | 5917200 | 5917200 | 5240261.4 | 5240261.4 | 5240261.4 | 88.5598 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471018 | Rehabilitacion Y Adecuacion De Centros De Atencion De Desarrollo Comunitario Y Atencion Infantil | FMUM201511 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 570816 | 570816 | 570816 | 95.136 | 0 | Metros Cuadrados | 215178 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100471047 | Pavimentacion De La Calle Fuente Tramo Del Agua A Circuito Los Bledales En La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7597800 | 7597800 | 7597800 | 7597800 | 4875295.96 | 4875295.96 | 4875295.96 | 64.1672 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471060 | Pavimentacion De La Calle Paseo Cabo San Lucas, Tramo Paseo Cabo De Oro A Av. Los Cangrejos En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 6691810.19 | 6674855.74 | 6674855.74 | 98.8868 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471077 | Pavimentacion De La Calle Isla Jamaica De Cuba A Isla Caimán En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 3337241.22 | 3337241.22 | 2984723.77 | 67.419 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471086 | Pavimentacion De La Calle Saturno Tramo Luna A Vía Láctea, En Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3584651.47 | 3584651.47 | 3584651.47 | 95.5907 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471101 | Pavimentacion De La Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2190178.19 | 2190178.19 | 2190178.19 | 81.1177 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471118 | Pavimentacion De Calle Mision De San Javier Tramo Av. Los Cabo A Playa San Miguel En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5760000 | 5760000 | 5760000 | 5760000 | 4295242.75 | 4295242.75 | 4295242.75 | 74.5702 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471367 | Pavimentacion De Calle Mision De Calamage Tramo Av. Nicolas Tamaral A Mision De San Jose Del Comondu En Cabo San Lucas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2924130.5 | 2924130.5 | 2924130.5 | 99.9703 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471408 | Pavimentacion De La Calle San Luis Potosi Tramo Michoacan A Yucatan En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 3336525.91 | 3336525.91 | 3336525.91 | 39.7205 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471419 | Pavimentacion De La Calle Huatamote Tramo Floresta A Huanacastle En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion urbana infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9765000 | 9765000 | 9765000 | 9765000 | 7010600.31 | 7010600.31 | 7010600.31 | 71.7931 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS15150100471424 | Pavimentacion De La Calle Hermegildo Galeana Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd.Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 5056359.75 | 5056359.75 | 5056359.75 | 48.6422 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471435 | Pavimentacion Calle Mariano Matamoros, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 5880693.13 | 5880693.13 | 5880693.13 | 56.5723 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471442 | Pavimentacion Calle Nicolas Bravo Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 6924820.59 | 6924820.59 | 6924820.59 | 66.6168 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471452 | Paviamentacion Calle Javier Mina Tramo Cuauhtemoc Tramo Bvld. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 10395000 | 6620538.86 | 6620538.86 | 5824331.34 | 63.6896 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471460 | Pavimentacion De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Lorenza M De Tapia A Blvd. Heroes De Independencia En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de PLaneacaion Urbana Infraestructura y ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4650000 | 4650000 | 4650000 | 4650000 | 2839107.9 | 2839107.9 | 2425204.87 | 61.0561 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471465 | Pavimentacion De La Calle Ignacio Allende Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8316000 | 8316000 | 8316000 | 8316000 | 7091618.65 | 7091618.65 | 7091618.65 | 85.2768 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471474 | Pavimentacin Calle Venustiano Carranza Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8316000 | 8316000 | 8316000 | 8316000 | 6868546.55 | 6868546.55 | 6119662.76 | 82.5944 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471483 | Pavimentacion Calle Emiliano Zapata Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8316000 | 8316000 | 8316000 | 8316000 | 6943477.35 | 6943477.35 | 5057469.85 | 83.4954 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471489 | Pavimentacion Circuito Poblado Poza Grande Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9862000 | 9862000 | 9862000 | 9862000 | 6811272.25 | 6811272.25 | 6811272.25 | 69.0658 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471494 | Pavimentacion Circuito Poblado San Isidro En Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3434134.84 | 3434134.84 | 3434134.84 | 86.7206 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471503 | Pavimentacion Blvd. 20 De Noviembre Tramo Abasolo En Loreto Mpio De Loreto | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7230353 | 7230353 | 7230353 | 7230353 | 4884131.9 | 4884131.9 | 4884131.9 | 67.5504 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471509 | Pavimentacin Bvld. Jose Maria Morelos Tramo Pipila A Francisco I Madero | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16963028 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100471516 | Pavimentacion De La Av. Jose Maria Morelos Tramo Emiiano Zapata A Pipila | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16963028 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100471521 | Pavimentacion Calle Sebastian Lerdo De Tejada Tramo Jose Maria Morelos A Blvd Niños Heroes | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8843591 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100471527 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona1) Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5819960 | 5819960 | 5819960 | 5819960 | 4359690.26 | 4359690.26 | 4359690.26 | 74.9093 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471534 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 2) Mpio. De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5819960 | 5819960 | 5819960 | 5819960 | 5719017.71 | 5719017.71 | 5719017.71 | 98.2656 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471541 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 3) Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5469960 | 5469960 | 5469960 | 5469960 | 5415668.99 | 5415668.99 | 5415668.99 | 99.0075 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471546 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, ( Zona 4), Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5469960 | 5469960 | 5469960 | 5469960 | 5152597.23 | 5152597.23 | 5152597.23 | 94.1981 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471553 | Programas De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Centenario Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1444960 | 1444960 | 1444960 | 1444960 | 1420895.77 | 1420895.77 | 1420895.77 | 98.3346 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471560 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Chametla Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 919960 | 919960 | 919960 | 919960 | 724213.94 | 724213.94 | 724213.94 | 78.7223 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471578 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Planes Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 514970 | 514970 | 514970 | 514790 | 385476.62 | 385476.62 | 385476.62 | 74.8542 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471580 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Todos Santos Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1459970 | 1459970 | 1459970 | 1459970 | 1224760.83 | 1224760.83 | 1224760.83 | 83.8895 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471587 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidd De El Pescadero Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 689970 | 689970 | 689970 | 689970 | 480612.36 | 480612.36 | 480612.36 | 69.657 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471591 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Public En La Localidad De El Carrizal Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 514970 | 514970 | 514970 | 514970 | 318305.16 | 318305.16 | 318305.16 | 61.8104 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471596 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Antonio En Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretariia de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 513330 | 513330 | 513330 | 513330 | 320408.24 | 320408.24 | 320408.24 | 62.4176 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471601 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 1) Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7357400 | 7357400 | 7357400 | 7357400 | 5277158.35 | 5277158.35 | 5277158.35 | 71.7259 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471608 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 2), Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7339900 | 7339900 | 7339900 | 7339900 | 6306770.71 | 6306770.71 | 6306770.71 | 85.9245 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471613 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo ( Zona 1) Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7024900 | 7024900 | 7024900 | 7024900 | 6430898.81 | 6430898.81 | 6430898.81 | 91.5443 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS15150100471617 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 2) Mpio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7024900 | 7024900 | 7024900 | 7024900 | 6052038.87 | 6052038.87 | 6052038.87 | 86.1512 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471624 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 1) Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6344960 | 6344960 | 6344960 | 6344960 | 6233802 | 6233802 | 3146188.82 | 98.2481 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471628 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 2) Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3719960 | 3719960 | 3719960 | 3719960 | 3598465.33 | 3598465.33 | 1875570.96 | 96.734 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471632 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 3) En Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3719960 | 3719960 | 3719960 | 3719960 | 2431892.08 | 2431892.08 | 2116520.04 | 65.3741 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471637 | Programa De Rehalitacion De Alumbrado Publico En Cd. Insurgentes Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion urbana Infraestructura y ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5294960 | 5294960 | 5294960 | 5294960 | 2985074.4 | 2985074.4 | 2601833.79 | 56.3758 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471642 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Puerto San Carlos Mpio De Comondu | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1969960 | 1969960 | 1969960 | 1969960 | 895522.32 | 895522.32 | 895522.32 | 45.4589 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471645 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Loreto Mpio De Loreto | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8974800 | 8974800 | 8974800 | 8974800 | 7641790.46 | 7641790.46 | 7641790.46 | 85.1472 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471648 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Santa Rosalia Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2422470 | 2422470 | 2422470 | 2422470 | 1190351.64 | 1190351.64 | 1190351.64 | 49.1379 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471651 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Heroica Mulege Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2422470 | 1809970 | 1809970 | 1809970 | 1014925.3 | 1014925.3 | 1014925.3 | 56.0742 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471654 | Programa De Rehabilitaacion De Alumbrado Publico En Guerrero Negro Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6207950 | 6207950 | 6207950 | 6207950 | 3050458.19 | 3050458.19 | 3050458.19 | 49.1379 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471657 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Ignacio Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 759970 | 759970 | 759970 | 759970 | 372368.41 | 372368.41 | 372368.41 | 48.9978 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471661 | Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico De La Zona Pacifico Norte Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1389970 | 1389970 | 1389970 | 1389970 | 1362900.75 | 1362900.75 | 681683.13 | 98.0525 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473210 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Maguey Tramo Tamarindo A Toronja | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1404200 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100473228 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Norte (Acceso A Vista Hermosa ) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1632750 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100473244 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 923300 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100473266 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Topete, Tramo Nayarit A Sonora | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1270150 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100473277 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel M. Dieguez Tramo Blvd 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1332450 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100473294 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle 6 Tramo: Francisco I Madero A Mariano Abasolo | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 452200 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro lineal | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100473305 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Queretaro Tramo Durango A Yucatan | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800460.82 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100473323 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle De Las Viznagas, Tramo De Los Mezquites A Italia | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 665000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474070 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Florencia, Tramo De Las Biznagas A Turín | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 595000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474075 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Turín Tramo Italia A Tibet | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Seretaria de Planeacion Urbana Infraestructrua y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 612500 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474092 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tibet, Tramo Turín A Ángel Matteoti | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaia de Plaeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 402500 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474098 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Heroes De Independencia, Tramo Perla A Viosca | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 924000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474122 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Llanos De Irai, Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 483000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474133 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Ferron Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 432600 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474252 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Público De La Calle Miguel Venegas, Tramo Dátil Y Teodoro Fierro | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350000 | [6 empty] | 0 |  | Metros cúbicos | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474273 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calleconcejales, Tramo Juan Maria De Salvatierra A Lazaro Cardenas | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2794652 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474285 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Público De La Calle Juan Maria De Salvatierra Tramo Concejales A Mpio Libre | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 462000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474297 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Público Del Callejon Concejales, Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 805000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474313 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Público De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo Municipio Libre A Callejon Concejales | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 444500 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474325 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Dela Calle Guadalupe Victoria , Tramo Mpio Libre A Topar Cerro | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 444500 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474398 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Entrada A La Playa Del Sol, Tramo 20 De Noviembre A La Delegacion, Comunidad De Los Barriles | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1284339 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474434 | Pavimentacion De La Calle Victor Manuel Ferro, Tramo Hermanos Flores Magon A Vicente Guerrero | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3960000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474498 | Pavimentacion De La Calle Padre Kino Tramo Vicente Guerrero A Francisco King Rondero | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5130000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474527 | Pavimentacion De La Calle Tabasco Tramo Chiapas A Puerto San Carlos | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7380000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474544 | Pavimentacion Del Callejon 5, Tramo Francisco King Rondero A Campeche | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5250000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474559 | Pavimentacin De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. 5 De Febrero A Sonora | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3456000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474572 | Pavimentacion De La Calle Sierra De La Laguna Tramo Sierra Santa Rita A Retorno | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8371500 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474582 | Pavimentacion De La Calle Crisantemo, Tramo Croto A Damiana | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2850000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474662 | Pavimentacion De La Calle Laurel Tramo Croto A Damiana | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2025000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474679 | Pavimentacion De La Calle Mayas Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzalcoalt | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2880000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474697 | Pavimentacion De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo 5 De Mayo A Francisco Cota Moreno | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4770000 | 4765230 | 4765230 | 4765230 | 3848804.66 | 3848804.66 | 3848804.66 | 80.7685 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474716 | Pavimentacion De La Calle Francisco Cota Moreno Tramo Bonifacio Salinas Leal A Miguel Liera Ibarra | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1125000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474731 | Pavimentacion De La Calle Miguel Liera Ibarra Tramo Franscisco Cota Moreno A Lepoldo Ramos | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1050000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474808 | Pavimentacion De La Calle Leopoldo Ramos, Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6450000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474839 | Pavimentacion De La Calle Profr. Luis Pelaez Tramo Cochimies A Obrero Mundial | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2700000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474858 | Pavimentacion De La Calle Obrero Mundial Tramo Callejon A Democracia A Sierra Vista | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1687500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100474869 | Pavimentacion Del Callejon Democracia, Tramo Obrero Mundial A Colegio Militar | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1458000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475144 | Pavimentacion De La Calle Colegio Militar Tramo Callejon Democracia A Pascual Orozco | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4425000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475165 | Pavimentacion De La Calle Pascual Orozco Tramo Colegio Militar A Obrero Mundial | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1890000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475218 | Pavimentacion De La Calle Pablo Gonzalez Tramo Prol 20 De Noviembre A Heroes Del 47 | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475285 | Pavimentacion De La Calle Meliton Albañez Tramo Francisco King Rondero A Monterrey | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100475325 | Pavimentacion De La Calle Monterrey Tramo Mexico A Meliton Albañez | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2160000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475363 | Pavimentacion De La Calle Prol. Padre E. Kino Tramo Tamaulipas A Tabasco | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1575000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475477 | Pavimentacion De La Calle Tabasco Tramo Puerto San Carlos A Topar Cerro | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5400000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475512 | Pavimentacion De La Calle Tamaulipas Tramo Ampliacion Hermegildo Galeana A Topar Cerro | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3900000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475556 | Pavimentacion De La Calle Tamaulipas Tramo Av. Pedregal De Cortes A Topar Cerro | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3900000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475568 | Pavimentacion De La Calle Monterrey Tramo Isabel La Catolica A Meliton Albañez | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1050000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475677 | Pavimentacion De La Calle Meliton Albañez Tramo Monterrey A Campeche | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructuray Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1950000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475939 | Pavimentacion De La Calle Guanajuato, Tramo Chiapas A Mexico | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3749910.86 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475951 | Pavimentacion De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Fco. King Rondero A Campeche | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6246000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475965 | Pavimentacion De La Calle Chicori Tramo Valentin Gomez Farias A Añuiti | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2889084.24 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475980 | Pavimentacion De La Calle Clavel Tramo Croto A Damiana | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475993 | Pavimentacion De La Calle Coral Tramo Aquiles Serdan A Ignacio Ramirez | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3450000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100475998 | Pavimentacion De La Calle Londo Tramo Cadegomo A Guasinapi | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 754405.34 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100476004 | Pavimentacion De La Calle Concha Tramo Cadegomo A Guasinapi | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 754405.34 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100476015 | Pavimentacion De La Calle Rosas Tramo Croto A Damiana | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100476023 | Pavimentacion De La Calle Inalambrica Tramo Rangel A Transbordadores | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3382500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100476036 | Pavimentacion De La Calle Puebla Tramo Rangel A Transbordadores | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3960000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100476041 | Pavimentacion De La Calle Airapi Tramo Cadegomo A Puesta Del Sol | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2887500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100476049 | Pavimentacion Circuito Interno Col. Embotelladores Calle 1.- Sindicalismo Tramo Carabineros A Pera 2.- Seccion 139 Tramo Sindicalismo A Retorno 3.- Calle Retorno Bernando Reyes De Los Cobos Diaz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6300000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100476070 | Pavimentacion De La Calle Valentin Gomez Farias, Tramo Del Mero A Av. De Las Ballenas | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3780000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100476078 | Pavimentacion De La Calle Municipio Libre Tramo 5 De Mayo A Prolo. Blvd. Margarita Maza De Juarez | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5095428 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100476083 | Pavimentacion De La Calle Sin Nombre Del Poblado Juan Dominguez Cota, Tramo Carretera A Los Planes A Topar Con Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6984000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150100476091 | Programa De Reconstruccion De Diversas Vialidades Ciudad De La Paz, Colonias El Progreso Y Santa Fe | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29399999.97 | 29399999.97 | 29399999.97 | 98.0981 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476099 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Ernesto Chavez A Profr. Francisco Payen | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2051000 | 1845900 | 1845900 | 1845900 | 1443626.13 | 1443626.13 | 1443626.13 | 78.2072 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476231 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Sonora Tramo Transpeninsular A Guanajuato | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2006200 | 1805580 | 1805580 | 1805580 | 970917.82 | 970917.82 | 970917.82 | 53.7732 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478447 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Abelardo Rodriguez Montijo Tramo Blvd. Forjadores A Enersto Chavez | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infrestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1471750 | 1324575 | 1324575 | 1324575 | 754037.57 | 754037.57 | 754037.57 | 56.9268 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478465 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Niquel, Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecolgia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8180232.63 | 7362209.36 | 7362209.36 | 7362209.36 | 3435919.21 | 3435919.21 | 3151929.83 | 46.6697 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478510 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Netzahualcoyotl Tramo Marquez De Leon A Teotihuacanos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1881600 | 1693440 | 1693440 | 1693440 | 1409071.52 | 1409071.52 | 923654.73 | 83.2076 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478524 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tecnologia Tramo Blvd. Forjadores A Amado Nervo | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 737800 | 664020 | 664020 | 664020 | 568869.36 | 568869.36 | 568869.36 | 85.6705 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478546 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Faro Viejo , Tramo Constituyentes A Camino Al Faro | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 905562 | 815005.8 | 815005.8 | 815005.8 | 572438.84 | 572438.84 | 572438.84 | 70.2374 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478562 | Pavimentacion De La Calle Zopotecas, Tramo Tezozomoc A Camino El Faro | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100478710 | Pavimentacion De La Calle Isla Monserrath Tramo Isla De Cuba A Isla Bermudas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4387500 | 4383112.5 | 4383112.5 | 4383112.5 | 1457937.16 | 1457937.16 | 1457937.16 | 33.2626 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS15150100478734 | Pavaimentacion De La Calle Palma De Los Andes Tramo Palma A Bifurcada A Palma De Las Canarias | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8100000 | 8091900 | 8091900 | 8091900 | 1916143.07 | 1916143.07 | 1782486.6 | 23.6798 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478770 | Pavimentacin De La Calle Centella Tramo Atmosfera A Huracan | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1826861.09 | 1825034.23 | 1825034.23 | 1825034.23 | 492769.11 | 492769.11 | 440224.01 | 27.0005 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478785 | Pavimentacion De La Calle 20 De Noviembre Tramo Ejidatarios A Baja California | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8786556.25 | 8777769.69 | 8777769.69 | 8777769.69 | 2270360.42 | 2270360.42 | 2103921.37 | 25.8649 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478803 | Pavimentacion De La Calle Coahuila Tramo Jalisco A Estado De Mexico | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6450000 | 6443550 | 6443550 | 6443550 | 1609953.29 | 1609953.29 | 1469721.06 | 24.9855 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478852 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Ildefonso Green, Tramo Juan Felipe A Hotel Villas Del Mar | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2288300 | 2286011 | 2286011 | 2286011 | 1101886.04 | 1101886.04 | 1101886.04 | 48.2013 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478883 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Herreros, Tramo Salvatierra A Baja California | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 702800 | 702097.2 | 702097.2 | 702097.2 | 344996.04 | 344996.04 | 334996.04 | 49.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478984 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jaibas Tramo Av. Ballenas A Blvd. Delfines | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 343621.55 | 343621.55 | 343621.55 | 49.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479202 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Paseo Dorado , Tramo Blvd Sierra A Av. Pargos | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 687243.11 | 687243.11 | 687243.11 | 49.1379 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479230 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tapiceros, Tramo Av. Baja California A Torneros | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 735000 | 734265 | 734265 | 734265 | 360802.63 | 360802.63 | 360802.63 | 49.1379 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479249 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Publico De La Calle Ramon Baeza Tramo Colegio A Prol. Independencia | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 588000 | 587412 | 587412 | 587412 | 288642.1 | 288642.1 | 288642.1 | 49.1379 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479296 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Marlin Tramo Av. Golfo De California A Gaviotas | - | Baja California Sur | Loreto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1657250 | 1655592.75 | 1655592.75 | 1655592.75 | 812305.07 | 812305.07 | 812305.07 | 49.0643 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479486 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Saltillo | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secrearia de Planeacion Urbana infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2720900 | 2448810 | 2448810 | 2448810 | 2211553.55 | 2211553.55 | 2211553.55 | 90.3114 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479508 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermegildo Galeana A Decatlon | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3458700 | 3112830 | 3112830 | 3112830 | 1702010.79 | 1702010.79 | 1702010.79 | 54.6773 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479550 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Marti Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3526600 | 3173940 | 3173940 | 3173940 | 2193269.86 | 2193269.86 | 1759086.77 | 69.1024 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479571 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Pino Suarez, Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3315200 | 2983680 | 2983680 | 2983680 | 2264776.55 | 2264776.55 | 2264776.55 | 75.9055 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479591 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarilldo Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Torres Iglecias Tamo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes De Independencia | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 747950 | 673155 | 673155 | 673155 | 413308.92 | 413308.92 | 384739.54 | 61.3988 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479628 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Prol. Lorenza M. Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cota | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2388750 | 2149875 | 2149875 | 2149875 | 1632533.32 | 1632533.32 | 1632533.32 | 75.9362 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479677 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Profr. Manuel Torres Iglesias Tramo Prol. Lorenzoa M Viuda De Tapia A Prol. Jesus Garza Menchaca | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1911350 | 1720215 | 1720215 | 1720215 | 1014366.13 | 1014366.13 | 1014366.13 | 58.9674 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479698 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2058000 | 1852200 | 1852200 | 1852200 | 1307729.87 | 1307729.87 | 1307729.87 | 70.6041 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479727 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3185000 | 2866500 | 2866500 | 2866500 | 1669933.95 | 1669933.95 | 1669933.95 | 58.2569 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479756 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo Hugo Cernvantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3321500 | 2989350 | 2989350 | 2989350 | 2099940.96 | 2099940.96 | 1975457.98 | 70.2474 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479765 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto La Paz, A Puerto Tampico | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 579950 | 521955 | 521955 | 521955 | 507845.19 | 507845.19 | 374195.64 | 97.2967 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479781 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2423050 | 2180745 | 2180745 | 2180745 | 1426998.95 | 1426998.95 | 1413464.99 | 65.4363 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479807 | Pavimentacion De La Calle Saltillo Tramo Ignacio Allende A Francisco Villa | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretariad de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 18900000 | 18881100 | 18881100 | 18881100 | 3792973.48 | 3792973.48 | 3792973.48 | 20.0887 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479827 | Pavimentacion De La Calle Cuauhtemoc Tramo Blvd. Antonio Alvarez Rico A Santa Teresa | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9135000 | 9125865 | 9125865 | 9125865 | 2473925.99 | 2473925.99 | 2473925.99 | 27.1089 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479844 | Pavimentacion De La Calle Alfalfa, Tramo Miguel Aleman A Gustavo Diaz Ordaz | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8820000 | 8811180 | 8811180 | 8811180 | 2597778.93 | 2597778.93 | 2597778.93 | 29.4828 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479865 | Pavimentacion De La Calle Juan De La Barrera Tramo Blvd. Agustin Olachea A Ignacio Zaragoza | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5670000 | 5664330 | 5664330 | 5664330 | 1670000.74 | 1670000.74 | 1670000.74 | 29.4828 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479917 | Reg. Urb De Cd.Cons, Calles 1.- Calle B. Juarez Tramo N. B. A M. H., 2.- R. Zapata Tramo N. B. A M. H. 3.- M. Hidalgo Tramo B. J. A R. Z. 4.- N. Bravo Tramo B. J. A R. Z. | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10820886.09 | 10810065.21 | 10810065.21 | 10810065.21 | 3132620.74 | 3132620.74 | 3132620.74 | 28.9787 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479944 | Pavimentacion De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Hugo Cernvantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6713280 | 6713280 | 6713280 | 1757477.1 | 1757477.1 | 1757477.1 | 26.1791 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479979 | Pavimentacion De La Calle Francisco Villa Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6713280 | 6713280 | 6713280 | 1721916.8 | 1721916.8 | 1721916.8 | 25.6494 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479988 | Pavimentacion De La Calle Felipe Angeles Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6713280 | 6713280 | 6713280 | 1815619.18 | 1815619.18 | 1815619.18 | 27.0452 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480006 | Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6713280 | 6713280 | 6713280 | 1813990.54 | 1813990.54 | 1813990.54 | 27.0209 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480027 | Pavimentacion De La Calle Venustiano Carranza Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6713280 | 6713280 | 6713280 | 1773832.07 | 1773832.07 | 1773832.07 | 26.4227 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480043 | Pavimentacion De La Calle Mariano Matamores Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6713280 | 6713280 | 6713280 | 1799444.72 | 1799444.72 | 1799444.72 | 26.8043 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480098 | Pavimentacion De La Calle Nicolas Bravo Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6713280 | 6713280 | 6713280 | 1793424.06 | 1793424.06 | 1793424.06 | 26.7146 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480117 | Pavimentacion De La Calle Ignacio Allende Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6720000 | 6713280 | 6713280 | 6713280 | 1766650.27 | 1766650.27 | 1766650.27 | 26.3158 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480132 | Pavimentacion De La Calle Agustin Melgar Tramo Agustin Olachea A Calle Sin Nombre | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3675000 | 3671325 | 3671325 | 3671325 | 1026062.86 | 1026062.86 | 1026062.86 | 27.948 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480154 | Pavimentacion De La Calle Juan Escutia Tramo Blvd. Agustin Olachea A Calle Sin Nombre | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3675000 | 3671325 | 3671325 | 3671325 | 1060477.99 | 1060477.99 | 1060477.99 | 28.8854 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480239 | Pavimentacion De La Calle Fernando Montes De Oca, Tramo Blvd. Agustin Olache A Calle Sin Nombre | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3675000 | 3671325 | 3671325 | 3671325 | 1032491.78 | 1032491.78 | 1032491.78 | 28.1231 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480259 | Pavimentacion De La Calle Marcelo Rubio Tramo Heroes De Independencia A Prol. Gustavo Diaz Ordaz | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3750000 | 3746250 | 3746250 | 3746250 | 651619.58 | 651619.58 | 651619.58 | 17.3939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480289 | Pavimentacion De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Sebastian Lerdo De Tejada A Guillermo Prieto | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbano Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5100000 | 5094900 | 5094900 | 5094900 | 1316017.99 | 1316017.99 | 1316017.99 | 25.8301 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480312 | Pavimentacion Del Bvld. Principal De Las Barrancas | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9720000 | 9710280 | 9710280 | 9710280 | 4270613.08 | 4270613.08 | 4270613.08 | 43.9803 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480346 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Bvld. Emiliano Zapata A Profra Josefina Flores Estrada | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1713793.91 | 1712080.12 | 1712080.12 | 1712080.12 | 1203795.88 | 1203795.88 | 1203795.88 | 70.3119 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480378 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La 2da Etapa Av. Juarez, Calle Principal Del Poblado A Bahia Tortugas | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3194877.73 | 3191682.85 | 3191682.85 | 3191682.85 | 1579190.82 | 1579190.82 | 1579190.82 | 49.4783 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480401 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profr. Luis Pelaez Manriquez | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1623295.38 | 1621672.08 | 1621672.08 | 1621672.08 | 1029932.36 | 1029932.36 | 1029932.36 | 63.5105 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480439 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Alfredo V Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3865746.79 | 3861881.04 | 3861881.04 | 3861881.04 | 2509050.1 | 2509050.1 | 2509050.1 | 64.9696 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480463 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1390463.92 | 1389073.46 | 1389073.46 | 1389073.46 | 803897.96 | 803897.96 | 803897.96 | 57.873 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480482 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Circuito Fracc. Vista Al Mar Nueva Mulege Calles 1 Blvd. 18 De Octubre Y 2 Calle Cora | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2603102.92 | 2600499.82 | 2600499.82 | 2600499.82 | 1137271.55 | 1137271.55 | 1137271.55 | 43.7328 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480521 | Pavimentacion De La Calle Profra Josefina Florez Estrada Tramo Adolfo Lopez Mateos A Agustin Arreola Martinez | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100490138 | Proyectos Sin Definir | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100490226 | Academia De Seguridad Publica | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2107308 | 2107308 | 2107308 | 2107308 | 2107308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490327 | Centro De Justicia Para Las Mujeres | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5895826.65 | 5895826.65 | 5138582.11 | 5138582.11 | 85.643 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490535 | Cereso Loreto | - | Baja California Sur | Loreto | Ninguno [CERESO] | Rural | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1671200 | 1671200 | 1671200 | 1671200 | 1671200 | 492900.83 | 492900.83 | 29.4938 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490611 | Cereso Santa Rosalia | - | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2463850 | 2463850 | 2463850 | 2463850 | 2463850 | 739155 | 739155 | 30 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 30 | Financiera: Obra de ampliacion y mejoramiento / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490702 | Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 997588 | 997588 | 997588 | 997588 | 997588 | 299276.4 | 299276.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Anticipo inicio de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490774 | Cereso La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 533476.25 | 533476.25 | 533476.25 | 533476.25 | 533476.25 | 160026.84 | 160026.84 | 29.997 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Anticipo para inicio de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490813 | Policia Ministerial La Paz | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 546471 | 546471 | 546471 | 546471 | 546471 | 337596.19 | 337596.19 | 61.7775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490936 | Subcomandancia De Bahia Tortugas | - | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 258198 | 258198 | 258198 | 258198 | 258198 | 257396.31 | 257396.31 | 99.6895 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490973 | Subcomandancia Bahia Asuncion | - | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADOD DE BAJA CALIFONIA SUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 657305 | 657305 | 657305 | 657305 | 657305 | 280041.09 | 280041.09 | 42.6044 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493257 | Construccion De Recamaras Adicionales En San Jose Del Cabo 2015 | 1 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100493289 | Construccion De Recamaras Adicionales En Delegacion De Cabo San Lucas 2015 | 2 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100493866 | Mejoramiento Instalaciones En San Jose Del Cabo | - | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6906510 | 6906510 | 6906510 | 6906510 | 6906510 | 1897849.76 | 1897849.76 | 27.4791 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493878 | Adquisicion De Equipos Fotovoltaicos (Prosolar) | 15 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100493950 | Adquisicion De Cisternas De 2,500 Litros (Prorural) | 16 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100494024 | Adquisicion De Motobombas A Gasolina (Prorural) | 17 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100494035 | Adquisicion De Rollos De Manguera (Prorural) | 18 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100494047 | Adquisision De Paquetes De Postes Y Rollos De Alambre De Puas (Prorural) | 19 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100494060 | Pavimentacion De La Calle De La Comunidad De La Choya Frente Al Kinder | 20 | Baja California Sur | Los Cabos | La Choya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS CABOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200507680 | Rehabilitación De Caminos Agropecuarios Y Pesqueros | 1 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200507767 | Techo Firme | 2 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200507835 | Techo Firme | 3 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200507858 | Techo Firme | 4 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200507896 | Techo Firme | 5 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200507909 | Techo Firme | 6 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200507929 | Techo Firme | 7 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200507959 | Techo Firme | 8 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200507974 | Techo Firme | 9 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | San Bruno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200508120 | Huertos Familiares | 10 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200508163 | Comedores Comunitarios | 11 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200508182 | Comedor Comunitario | 12 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200508191 | Comedor Comunitario | 13 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200508211 | Piso Firme | 14 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200508224 | Piso Firme | 15 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200509406 | Piso Firme | 16 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200509425 | Piso Firme | 17 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Tortugas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200509440 | Piso Firme | 18 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200509545 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Nueva Santa Rosalía | 19 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200509609 | Sustitución De Bombas Y Arrancador En Cárcamo De Aguas Negras No. 1 | 20 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200509626 | Rehabilitación Del Cárcamo De Aguas Negras No. 2 Santa Rosalía | 21 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200509640 | Rehabilitación De Cárcamos De Aguas Negras No. 1,3,4 Y 5 (Gro. Negro) | 22 FAIS 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200539777 | Programa De Señalizacion Integral Para Baja California Sur | TURISMOBCS01 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2992800 | 2992800 | 2992800 | 2992800 | 99.76 | 0 | Equipamiento | 500000 | 0 | 99.76 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200539839 | 5a Etapa De Regeneracion Urbana De Todos Santos Pueblo Magico (Cableado Subterraneo) | TURISMOBCS002 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | Urbano | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540101 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable De La Colonia Mesa De Santa Anita | 1 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200540137 | Construccion De Red De Distrubucion De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa Plus En San Jose Del Cabo | 23 | Baja California Sur | Los Cabos | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESAROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150200540199 | Pavimentacion De La Calle Lateral De La Comunidad De Santa Anita 2015 | 25 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150300558230 | Implementacion De Fibra Optica Y Cableado Estructurado Para El Centro De Justicia Penal En La Cd De La Paz Bcs | BCS-TIC-18-2015 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL EDO DE B.C.S. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4104030.96 | 4104030.96 | 3281441.59 | 3281441.59 | 3281441.59 | 3281441.59 | 3281441.59 | 79.9566 | 0 | Equipamiento | 500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300558273 | Equipamiento Para El Seguimiento De Evidencia Y Cadena De Custodia En Comondu | BCS-TIC-19-2015 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL EDO DE BCS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150300558299 | Implementacion De Telefonia Para El Centro De Justicia Penal De La Cd De La Paz | BCS-TIC-20-2015 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL EDO DE BCS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1785600.01 | 1785600.01 | 1402829.86 | 1402829.86 | 1402829.86 | 1402829.86 | 1402829.86 | 78.5635 | 0 | Equipamiento | 500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300559830 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | FAM-5F-01-1552 | Baja California Sur | Comondú | Ley Federal de Aguas Número Cinco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 999930.54 | 999930.54 | 999930.54 | 999930.54 | 999869.72 | 999869.72 | 999869.72 | 99.9939 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300559940 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | FAM-5F-01-15-53 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1003110.36 | 1003110.36 | 1003110.36 | 1003110.36 | 1003010.92 | 1003010.92 | 1003010.92 | 99.9901 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300561306 | Construccion De Aula Didactica En Cam. Laboral No.5 | FAM-5F-01-15-28 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1242807.55 | 1134525.46 | 1134525.46 | 1134525.46 | 1109987.7 | 1109987.7 | 1109987.7 | 97.8372 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300561727 | Rehabilitación Del Estadio De Futbol De Veteranos Antonino Arciniega Muñoz En La Colonia Ranchería En Sta. Rosalia Municipio De Mulegé, Baja California Sur | - | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9966690 | 9966690 | 8285064 | 6124074 | 82.8506 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564813 | Rehabilitacion Serv Sanitarios Esc. Sec. Tecnica No.15 | FAM-5F-01-15-74 | Baja California Sur | Comondú | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TECNILOGICO DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 876497.07 | 875985.83 | 875985.83 | 875985.83 | 875985.83 | 875985.83 | 875985.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565063 | Rehabiliatacion Edificio 3c Y 4d | FAM-5F-03-15-44 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFREASTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 936593.93 | 951662.49 | 951662.49 | 951662.49 | 936593.53 | 936593.53 | 936593.53 | 98.4166 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565065 | Rehabilitacion Edificio 6f E.P. Ignacio Zaragoza | FAM-5F-03-15-42 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150300565959 | Construccion De Aula Didactica Tv Sec. No.50 Col Marquez De Leon | FAM-5F-03-15-68 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 572149.12 | 564485.02 | 561485.02 | 564485.02 | 564485.02 | 564485.02 | 564485.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566983 | Construccion De Aulas Didacticas En J.N. Nc | FAM-5F-04-15-07 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5662711.71 | 5662711.71 | 5662711.71 | 5662711.71 | 2714988.25 | 2714988.25 | 2714988.25 | 47.945 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567058 | Construccion De Dos Aulas En E.P. Sn Col. Chula Vista | FAM-5F-04-15-16 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2312547.45 | 2312526.19 | 2312526.19 | 2312526.19 | 2312526.19 | 2312526.19 | 2312526.19 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567087 | Trabajos De Obra Exterior E.P. Graciano Sanchez | FAM-5F-04-15-43 | Baja California Sur | Los Cabos | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 993405.23 | 991305.48 | 991305.48 | 991305.48 | 991305.48 | 991305.48 | 991305.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567299 | Construccion De Aula En Tv Sec. No.42 Braulio Maldonado | FAM-5F-04-15-32 | Baja California Sur | Los Cabos | La Playa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1216285.79 | 1108328.86 | 1108328.86 | 1108328.86 | 1108328.86 | 1108328.86 | 1108328.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567319 | Construccion De Aula Tv Sec. No.34 | FAM-5F-04-15-79 | Baja California Sur | Los Cabos | Las Veredas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRCUTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 608660.03 | 557463.8 | 557463.8 | 557463.8 | 557463.8 | 557463.8 | 557463.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567325 | Construccion De Aula En Esc.Sec. Tecnica No.23 Otilia Cota Romero | FAM-5F-04-15-80 | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 795768.84 | 724005.92 | 724005.92 | 724005.92 | 724005.92 | 724005.92 | 724005.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567329 | Construccion De Aulas En Esc.Sec.Gral No.36 Col Chula Vista | FAM-5F-04-15-29 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1161126.08 | 1158548.62 | 1158548.62 | 1158548.62 | 1158548.62 | 1158548.62 | 1158548.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567881 | Mejoramiento De Insfraestrucutra Cobach No.10 Cabo San Lucas | COBACH-5F-04-15-01 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1318208.34 | 1318208.34 | 1318208.34 | 1318208.34 | 752049.87 | 752049.87 | 752049.87 | 57.0509 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: A validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567904 | Construccion De Aula Didactica Cecyt No.06 Villa Alberto Alvarado Aramburo | CECYT-5F-02-15-01 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1479470.5 | 1479470.5 | 1479470.5 | 1479470.5 | 1479264.17 | 1479264.17 | 1479264.17 | 99.9861 | 0 | Metros Cuadrados | 558 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300575493 | 5a. Etapa De Regeneracion Urbana De Todos Santos Pueblo Magico (Alumbrado, Mejoramiento De Fachadas, Señaletica, Mobiliario Urbano) | TURISMOBCS003 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | Urbano | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300575532 | Parque Los Pinos | TURISMOBCS004 | Baja California Sur | La Paz | Todos Santos | Urbano | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO A PROBLEMAS EN EL SISTEMA AL MOMENTO DE GUARDAR, EN EL CONTRATO EL MONTO DE ANTICIPO ES POR $300,000. PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577276 | Construcion De Cancha De Usos Multiples E.P. Maria Meme Ojeda | FAM-5F-04-15-84 | Baja California Sur | Los Cabos | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 811771.09 | 808336.85 | 808336.85 | 808336.85 | 808336.85 | 808336.85 | 808336.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577582 | Construccion Muro De Contencion E.P. Efrain Ceseña C. | FAM-5F-04-15-85 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 775551.09 | 775550.69 | 775550.69 | 775550.69 | 775550.69 | 775550.69 | 775550.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577661 | Trabajos De Obra Exterior E.P. Justo Sierra | FAM-5F-04-15-83 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 808961.84 | 808961.84 | 808961.84 | 808961.02 | 808961.02 | 808961.02 | 808961.02 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300578731 | Obras Con Recursos Fise | FISEINVI2015 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10043046 | 10043046 | 10043046 | 10005395 | 10005395 | 10005395 | 10005395 | 99.6251 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300579049 | Red De Distribucion Asociada Y Complemen A La Planta Electrica Solar 2015 Para La Electrif Del Poblado Ejido Luis Echeverria | FISEDES2015 | Baja California Sur | Mulegé | Ejido Luis Echeverría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150400606689 | Rehabilitación Y Acondicionamiento De Áreas Verdes En La Unidad Deportiva Parque Nuevo Sol En La Ciudad De La Paz, B.C.S. | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5145910.34 | 5145910.34 | 5145910.34 | 5145910.34 | 2528593.88 | 2528593.88 | 2528593.88 | 49.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606743 | Rehabilitación Del Empastado Del Estadio De Fútbol Antonio Vazquez Rubio De Cd. Constitución, Mpio De Comondu, B.C.S. | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5325563.34 | 5325563.34 | 5325563.34 | 5325563.34 | 2616871.64 | 2616871.64 | 2616871.64 | 49.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606791 | Rehabilitación Del Polideportivo De La Ciudad De La Paz, B.C.S. | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2118433.72 | 2118433.72 | 2118433.72 | 2118433.72 | 1040954.5 | 1040954.5 | 1040954.5 | 49.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606838 | Construcción De Barda Perimentral Del Estadio De Béisbol En La Comunidad De Villa Ignacio Zaragoza, Mpio De Comondu, B.C.S. | - | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1396092.6 | 1396092.6 | 1396092.6 | 1396092.6 | 686011.02 | 686011.02 | 686011.02 | 49.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606972 | J.N. Gabriela Mistral Cd Constitucion | FAM-5F-01-15-91 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 934638.62 | 934638.62 | 934638.62 | 877128.8 | 877128.8 | 877128.8 | 877128.8 | 93.8468 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607005 | E.P. Profr. Rafael Jimenez. San Jose De La Noria | FAM-5F-01-15-89 | Baja California Sur | Comondú | San José de la Noria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 668977.59 | 668977.59 | 668977.59 | 668977.59 | 334488.8 | 334488.8 | 334488.8 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607518 | Rehabilitacion E.P. 20 De Noviembre (San Francisco De La Sierra) | FAM-5F-02-15-88 | Baja California Sur | Mulegé | San Francisco de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 975154.6 | 975154.6 | 975154.6 | 975154.6 | 948621.23 | 948621.23 | 948621.23 | 97.2791 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607791 | Pavimentacion De La Calle Zapotecas Tramo Tezozomoc A Camino Al Faro | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion Urbana infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5205789.02 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150400607808 | Pavimentacion De La Calle Mision De Calamajue, Tramo Av. Los Cabos A Anguila | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4120875.01 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150400607865 | Pavimentacion De La Calle Meron Tramo Salmon A Av. Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1456542.01 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150400607888 | Pavimentacion De La Calle Iris Tramo Giraso A Av. Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4450545 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150400607912 | Pavimentacion De La Calle Isla Del Caiman Tramo Camino A Las Candelarias A Isla Puerto Rico | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6239754 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150400608000 | Pavimentacion De La Calle Urano Tramo Sistema Solar A Pluton | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7462530 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150400608026 | Pavimentacion De La Calle Isla Bermudas Tramo Isla Trinidad A Isla Monserrat | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de planeacion urbana infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4945050 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS15150400608270 | Pavimentacionde La Calle Blvd. Principal Del Problado De Las Cuevas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Planeacion urbana infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150400612027 | Reposición De Cerco Perimetral En Estación De Cloración | 23 Fais 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150400612044 | Reposición De Electrobomba En Cárcamo De Agua Potable En La Col. Nueva Sta. Rosalía | 24 Fais 2015 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Mulegé | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150400613415 | E.P. Juan Felipe Lagos. Rehabilitacion De Obra Externa | FAM-5F-05-15-60A | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 59265.7 | 851306.11 | 851306.11 | 851233.89 | 851233.89 | 851233.89 | 851233.89 | 99.9915 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613753 | Uabcs Construccion De Centro De Acopio De Residuos Solidos | UABCS-5F-03-15-01 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1116367.27 | 1116367.27 | 1116367.27 | 1116367.27 | 896248.82 | 896248.82 | 896248.82 | 80.2826 | 0 | Metros Cuadrados | 5359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613794 | Uabcs. Remodelacion Y Ampliacion De Unidad Medica | UABCS-5F-15-02 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1998569.5 | 1998569.5 | 1998569.5 | 1998569.5 | 1343728.64 | 1343728.64 | 1343728.64 | 67.2345 | 0 | Metros Cuadrados | 5359 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613821 | Uabcs. Construccion De Sala De Juicios Orales | UABCS-5F-03-15-03 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1472298.01 | 1472298.01 | 1472298.01 | 1472298.01 | 1183858.81 | 1183858.81 | 1183858.81 | 80.4089 | 0 | Metros Cuadrados | 810 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613940 | Uabcs. Edificio Interdisciplinario | UABCS-5F-03-15-04 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4732782.21 | 4732782.21 | 4732782.21 | 4732782.21 | 3360464.65 | 3360464.65 | 3360464.65 | 71.004 | 0 | Metros Cuadrados | 5359 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613980 | Uabcs. Remodelacion Y Ampliacion | UABCS-5F-03-15-06 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 133247.53 | 293687.48 | 293687.48 | 293687.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5359 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400614001 | Uabcs. Ampliacion Y Remodelacion | UABCS-5F-03-15-05 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 293687.48 | 133247.53 | 133247.53 | 133247.53 | 129982.55 | 129982.55 | 129982.55 | 97.5497 | 0 | Metros Cuadrados | 5359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400614525 | Cobach 10 Los Cabos. Construccion De Techumbre | COBACH-5F-1501-A | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 161262.16 | 1479470.5 | 1479470.5 | 752049.87 | 752049.87 | 752049.87 | 752049.87 | 50.8324 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400616585 | Obras Sin Definir | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150400617359 | Adquisicion E Instalacion De Elevador En Edificio Publico Del Municipio De Los Cabos | BCSISPD20151 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150400617403 | Instalacion De Semaforos Peatonales Audibles En El Mpio De La Paz | BCSISPD20152 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150400617544 | Instalacion De Semaforos Peatonales Audibles En El Municipio De Los Cabos | BCSISIPD20153 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150400617576 | Adquisicion E Instalacion De Juegos Fijos Adaptados Para Niños Con Discapacidad En Parques | BCSISIPD20154 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150400617619 | Adquisicion E Instalacion De Salvaescaleras En Edificios Publicos En El Municipio De La Paz | BCSISIPD20155 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PÉRSONAS CON DISCAPACIDAD | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150400621083 | Adquisición De Camión Recolector De Basura | FMFM201520 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1641400 | 1641400 | 1641400 | 96.5529 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400621148 | Construcción De Barda Perimetral Y Modulo De Baños En Panteon Del Jardín De Los Recuerdos | FMUM201521 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 809675 | 809675 | 594634 | 80.9675 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400621212 | Construcción De Unidades De Vivienda Básica En Zona Urbana. | FIVC201517 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 14736006 | 14736006 | 14736006 | 14218446 | 5382590 | 5382590 | 5382590 | 36.5268 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400621234 | Adquisición De Vehiculos Nuevos. | FMBM201525 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALÍA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15160100638061 | Trab. Adic. Y Extraord. En La Const. De Seis Aulas En Esc Sec Nc La Fuente | FAM-5F-03-15-05A | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 390033.62 | 13861833.22 | 13861833.22 | 13861833.22 | 13861833.22 | 13861833.22 | 13861833.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160100638094 | Trabajos De Obra De Red Electrica En Esc Tec No 20 | FAM-5F-03-14/52-C | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 252987.02 | 252987.85 | 252987.85 | 252987.02 | 252987.02 | 252987.02 | 252987.02 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160100638327 | Rehabilitacion Electrica En E.P. Leonardo Gastelum | FAM-5F-04-15/90 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 453493.22 | 2317517.33 | 2317517.33 | 2315949.14 | 2315949.14 | 2315949.14 | 2315949.14 | 99.9323 | 0 | Metros Cuadrados | 694 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100627879 | Diseño Y Puesta En Funcionamiento De Plataforma Para Indicadores De Operacion Del Nsjp | BCS-02-2016 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE B.C.S. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100627900 | Implementación De Cableado Estructurado Para El Centro De Justicia Penal De San José Del Cabo | BCS-12-2016 | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7717498.79 | 7717498.79 | 7717498.79 | 6478944.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100627913 | Implementación Del Sistema De Video Vigilancia Para El Centro De Justicia Penal De La Paz | BCS-13-2016 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETÁRÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NSJP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1499997.42 | 1499997.42 | 1499997.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 215000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100627923 | Implementación De Equipamiento De Seguridad Para Acceso A Salas De Audiencia En Santa Rosalía | BCS-14-2016 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 665028 | 665028 | 665028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11765 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100636985 | Rehabilitación De Delegación De Todos Santos | FMSP201603 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637023 | Rehabilitación Dif El Pescadero | FMSS201604 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637044 | Rehabilitación De Casa Del Pueblo Del Pescadero | FMSS201605 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637064 | Equipamiento Y Mobiliario Para Las Oficinas Municipales | FMBM201613 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 215178 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637834 | Rehabilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Agua Escondida | FMSS201606 | Baja California Sur | La Paz | El Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 3200 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637878 | Rehabilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia El Cardonal | FMSS201607 | Baja California Sur | La Paz | El Cardonal | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 3200 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637888 | Rehabilitación De Centros De Desarrollo Comunitarios | FMSS201608 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 215178 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637918 | Adquisición De Equipo De Computo Y Periferico | FMBM201614 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 215178 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637937 | Adquisición De Dispositivos Gps Y Acceso A Plataforma Para Monitoreo | FMBM201615 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 604779.68 | 604780 | 151195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 215178 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637949 | Rehabilitación De Alumbrado En Las Instalaciones Deportivas Del Municipio | FMBM201616 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Deporte | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638004 | Construccion De Oficinas En La Subdelegacion Del Poblado De San Pedro | FMUM201637 | Baja California Sur | La Paz | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIEMTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 620 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638108 | Adquisición De Vehiculos | FMFM201619 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638120 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado De Las Pocitas | FMUM201639 | Baja California Sur | La Paz | Las Pocitas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638128 | Adquisición De Unidades Tipo Chasis Para El Área De Recoleccion De Basura | FMFM201620 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638137 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado Del Pescadero | FMUM201640 | Baja California Sur | La Paz | El Pescadero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638152 | Adquisición De Grua Tipo Canasta Para Alumbrado Publico | FMFM201621 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1475000 | 1475000 | 368750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 215178 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638156 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, Poblado De Santa Rita | FMUM201638 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638172 | Adquisicion De Elevador Para Edificio De Presidencia | FMUM201636 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638176 | Adquisición De Equipos De Respiración Autonoma | FMFM201625 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. CUERPO DE BOMBEROS | Salud | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638196 | Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios | FMFM201627 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. CUERPO DE BOMBEROS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 860500 | 860500 | 215125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638220 | Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal De La Mujer | FMUM201629 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638235 | Rehabilitación De Oficinas De La Dirección De La Atención Ciudadana | FMUM201630 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638252 | Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal Del Deporte | FMUM201631 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638271 | Rehabilitación De Edificio Para Oficinas Municipales Unidad Habitacional Fovissste | FMUM201632 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638289 | Obras Complementarias En Biblioteca Digital De La Delegación Del Carrizal | FMUM201633 | Baja California Sur | La Paz | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638302 | Rehabilitación De Sub Comandancia En Santa Rita | FMUM201634 | Baja California Sur | La Paz | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638323 | Rehabilitación Del Parque Ruiz Cortinez | FMUM201635 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 750 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638350 | Adquisición De Camión Extintores De Incendios | FMFM201618 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. CUERPO DE BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4125000 | 4125000 | 1031250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 251871 | 0 | 0 | Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638801 | Centro De Atencion Y Proteccion Al Turista | BCSTURMAG201601 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 1693887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100638914 | Embellecimiento Del Malecon Costero De La Ciudad De La Paz | BCSPRODERMAG201601 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100638933 | Señalizacion Turistica Estatal | BCSPRODERMAG201602 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 500000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100638942 | Rehabilitacion Del Embarcadero Para Avistamiento De Ballena Gris En Puerto Lopez Mateos | BCSPRODERMAG201603 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100638977 | Regeneracion Urbana De La Plaza Antonio Mijares En San Jose Del Cabo | BCSPRODERMAG201604 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100639868 | Construccion Para La Implementacion Del Nuevo Sistema De Justicia Penal | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Seguridad Publica BCS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.