## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Durango
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DUR00130400273024 | Periodico Oficial Del Gobierno Del Estado | A-01 | Durango | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00140300365050 | Ampliacion De Red Electrica En La Col. Esmeralda, Municipio De Poanas | - | Durango | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00140300365052 | Ampliacion De Red Electrica En El Fraccionamiento Santa Maria, Municipio De Poanas | - | Durango | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00140300365056 | Construccion De Alcantarillado, Municipio De Santa Clara | - | Durango | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00150200509442 | Conservación Y Reforestación De Los Parques Ecológicos Sahuatoba Y 450 De La Ciudad De Durango 2a Etapa | SRNyMA-001 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160100633608 | Sala De Juicio Oral | 12FASP2016 | Durango | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR11130100103050 | J.N. Nueva Creacion Frcc. Huizache Lerdo | 118167 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2011 | 1529927 | 1679732 | 1679732 | 1679732 | 1529927 | 1529927 | 1529927 | 91.0816 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR11130100103201 | Prim. Benito Juárez Col. Iv Centenario Dgo | 118140 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2011 | 177719 | 182688 | 182688 | 182688 | 182688 | 182688 | 182688 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092808 | Fac. Medicina G.P. Laboratorios De Dietologa Y Bromatologia | 2012-7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5995874 | 5995874 | 5995874 | 5995874 | 99.9312 | 0 | Metros Cuadrados | 1099 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 1012 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092860 | Fac. Ciencias Quimicas Dgo: Ampliacion De La Biblioteca | 2012-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 510445 | 510446 | 510446 | 478450.82 | 447643.64 | 447643.64 | 447643.64 | 87.6966 | 0 | Metros Cuadrados | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 118 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092883 | Fac. Ciencias Químicas Dgo: Construcción De Laboratorio De Microbiologia | 2012-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 500098 | 500097.52 | 500097.52 | 481671.15 | 481671.15 | 481671.15 | 481671.15 | 96.3154 | 0 | Metros Cuadrados | 562 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 26 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092922 | Fac. Ciencias Quimicas G.P. Laboratorio De Operaciones Unitarias | 2012-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1683500 | 1683500 | 1683500 | 1474527.93 | 1474527.93 | 1474527.93 | 1474527.93 | 87.587 | 0 | Metros Cuadrados | 742 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 66 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100092939 | Esc. De Pintura Conjunto A 3 Niveles: Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado, Taller De Serigrafia | 2012-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 8978791 | 8978791 | 8978791 | 8699484.2 | 6653251.32 | 6653251.32 | 6653251.32 | 74.0996 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 1570 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099619 | Centro De Integracion Laboral #9 Fracc.Huizache Ii | 128071 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 735649 | 1236294 | 1236294 | 1236294 | 1236294 | 1236294 | 1236294 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 69 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 61593.68 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100099692 | Prim. Leona Vicario Ej. Huitron Gómez Palacio Dgo | 128082 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 210963 | 373900 | 373900 | 373900 | 373900 | 373900 | 373900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130100104722 | Universidad Tecnológica De Rodeo | 129005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2012 | 6290879 | 22339333 | 22339333 | 22339333 | 22339333 | 22339333 | 22339333 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 35 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 2106155.19 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12130200154953 | Universidad Politécnica En Gómez Palacio Durango | 120003A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2012 | 1662270 | 1788931 | 1788931 | 1788931 | 1788931 | 1788931 | 1788931 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1087 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA OBRA RESCINDIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR12150400589482 | Prim. Batallon De Infanteria #72 Gomez Palacio Dgo | 128211A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2012 | 444749 | 444749 | 444749 | 444749 | 437929 | 437929 | 437929 | 98.4666 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130200161642 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Renovación De Red Hidráulica | S2013-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 850000 | 850000 | 850000 | 796579.11 | 796579.11 | 796579.11 | 796579.11 | 93.7152 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 1518 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161757 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Construcción De Barda Perimetral | S2013-8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 820000 | 820000 | 820000 | 819686.67 | 819686.46 | 819686.46 | 819686.46 | 99.9618 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 167 AVANCE AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161797 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Ampliación De Dos Secciones De Baños | S2013-9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 472500 | 472500 | 472500 | 421039.01 | 301473.14 | 301473.14 | 301473.14 | 63.8038 | 0 | Metros Cuadrados | 499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 52 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200161983 | Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Construcción De Un Laboratorio De Bioquímica Y Análisis Clínicos | S2013-13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 704936.48 | 704936.48 | 704936.48 | 704936.48 | 55.2891 | 0 | Metros Cuadrados | 499 | 100 | 100 | Financiera: Intereses del Trimestre: $ 171,487.00 / Física: TOTAL EN MTS2 26 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200162112 | Fac De Agricultura Y Zootecnia. Renovación De Instalación Eléctrica En Alumbrado Exterior Y Edificios De La Facultad | S2013-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1751542.85 | 1751542.85 | 1751542.85 | 1751542.85 | 93.4156 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 68,037 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200162198 | Facultad De Agricultura Y Zootecnia, Mantenimiento E Impermeabilización De Azoteas De Los Edificios | S2013-17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1019789.36 | 1019768.25 | 1019768.25 | 1019768.25 | 96.2046 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 215 AVAMCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200162356 | Facultad De Agricultura Y Zootecnica, Remodelación En Edificio De Fitotecnia De Cubiculos, Sala De Juntas Y Construcción De Servicios Sanitarios | S2013-20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 1432460.09 | 1432460.09 | 1432460.09 | 1432460.09 | 95.8167 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 296 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200162682 | Televisión Universitaria, Construcción De Estudio De Grabacion | S2013-25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 695000 | 695000 | 695000 | 682143.46 | 682143.46 | 682143.46 | 682143.46 | 98.1501 | 0 | Metros Cuadrados | 16434 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 4216 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163166 | Escuela De Matemáticas, Construcción De Salon De Usos Múltiples | S2013-28 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 718002.6 | 718002.59 | 718002.59 | 718002.59 | 95.7337 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 104 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163193 | Facultad De Enfermeria Y Obstetricia, Remodelación Del Laboratorio De Medico Quirúrgica Y De Materno Infantil | S2013-29 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 620000 | 620000 | 620000 | 505356.4 | 505356.4 | 505356.4 | 505356.4 | 81.5091 | 0 | Metros Cuadrados | 561 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 89 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163231 | Facultad De Enfermería Y Obstetricia, Impermeabilización De Techos Del Edificio A,B Y Oficinas Administrativas | S2013-30 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 317000 | 317000 | 317000 | 266935.34 | 266935.34 | 266935.34 | 266935.34 | 84.2067 | 0 | Metros Cuadrados | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 1629 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163279 | Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Construcción De Muro Perimetral De Colindancia | S2013-32 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 337500 | 337500 | 337500 | 146720.41 | 68844.58 | 68844.58 | 68844.58 | 20.3984 | 0 | Metros Cuadrados | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 196 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163406 | Centro Universitario De Auto-Aprendizaje De Lenguas, Construcción De Cafetería | S2013-37 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 549000 | 549000 | 549000 | 546543.5 | 546543.5 | 546543.5 | 546543.5 | 99.5526 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 80 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163442 | Escuela Preparatoria Diurna, Rehabilitación Integral De Las Instalaciones Hidrosanitarias | MS2013-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 959822.77 | 942552.37 | 942552.37 | 942552.37 | 94.2552 | 0 | Metros Cuadrados | 1131 | 100 | 100 | Financiera: Intereses del periodo: $ 28,807.00 / Física: TOTAL EN MTS2 539 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163455 | Escuela Preparatoria Nocturna, Rehabilitación Integral De Los Servicios Sanitarios | MS2013-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1177532.48 | 1177532.48 | 1177532.48 | 1177532.48 | 98.1277 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 42 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163509 | Escuela Comercial Practica, Remodelación Y Adecuación De Oficinas Administrativas | MS2013-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 741101 | 741101 | 741101 | 696326.24 | 673541.08 | 673541.08 | 673541.08 | 90.8838 | 0 | Metros Cuadrados | 343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 252 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200163532 | Escuela Comercial Practica, Readecuación De Atención A Estudiantes | MS2013-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 494068 | 494067.67 | 494067.67 | 490476 | 490214.55 | 490214.55 | 490214.55 | 99.2201 | 0 | Metros Cuadrados | 343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 252 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170672 | Fac. De Ciencias Químicas Dgo. Ampliación De La Biblioteca | s2013-10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 409500 | 409500 | 409500 | 243879.94 | 243879.94 | 243879.94 | 243879.94 | 59.5555 | 0 | Metros Cuadrados | 499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 118 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130200170828 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia. Proyecto De Remodelacion De Cubiculos | S2013-18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 2047500 | 2047500 | 2047500 | 1320642.8 | 1245355.76 | 1245355.76 | 1245355.76 | 60.8232 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 259 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300187765 | Prim. Ricardo Castro Col.Insurgentes Durango | 138129 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 453340 | 453365 | 453365 | 453365 | 453340 | 453340 | 453340 | 99.9945 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 45 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223141 | Universidad Tecnologica De Durango | 139002 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 3765449 | 13818310 | 13818310 | 13818310 | 13818310 | 13818310 | 13818310 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3512 | 30 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 1,266,818.18 / Física: / Registro:
DUR13130300223143 | Universidad Tecnológica Villaunion Poanas | 139001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 4056448 | 15175119 | 15175119 | 15175119 | 15175119 | 15175119 | 15175119 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 30 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 1653626.27 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223144 | Universidad Tecnológica De Rodeo | 139005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 3887748 | 15118539 | 15118539 | 15118539 | 15118539 | 15118539 | 15118539 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 30 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 2861344.08 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223146 | Universidad Politécnica De Cuencamé | 139000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 4497407 | 14322789 | 14322789 | 14322789 | 14322789 | 14322789 | 14322789 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 30 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 668568.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223147 | Universidad Politécnica De Gómez Palacio | 139003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 4984864 | 17560112 | 17560112 | 17560112 | 17560112 | 17560112 | 17560112 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1087 | 30 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130300223149 | Universidad Politécnica De Durango | 139004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED UJED | Educación | En Ejecución | 2013 | 4442846 | 16813715 | 16813715 | 16813715 | 16813715 | 16813715 | 16813715 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 30 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 2004227.23 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400272921 | Prim.Miguel Hidalgo En Tayoltita San Dimas Dgo | 138090 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 212654 | 708846 | 708846 | 708846 | 564816 | 564816 | 564816 | 79.6811 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273114 | Prim.Primero De Mayo En La Tementinas Mezquital Dgo | 138037 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 233963 | 779876 | 779876 | 779876 | 614166 | 614166 | 614166 | 78.7518 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400273609 | Sec.Nueva Reforma Educativa Fracc.Vica Reforma Dgo | 138045 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 372342 | 1241141 | 1241141 | 1241141 | 1090590 | 1090590 | 1090590 | 87.87 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 74 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400273707 | J.N.Ejercito Mexicano Col.5 De Mayo Durango | 138136 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 307551 | 1025172 | 1025172 | 1025172 | 1008688 | 1008688 | 1008688 | 98.3921 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 30 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400273952 | Prim.Justicia Social Col.Justicia Social Durango | 138035 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 281957 | 287065 | 287065 | 287065 | 281957 | 281957 | 281957 | 98.2206 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 99 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274318 | Prim.Emiliano Zapata En El Destierro Topia Dgo | 138156 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 128248 | 427493 | 427493 | 427493 | 350112 | 350112 | 350112 | 81.8989 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 17 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400274339 | J.N.Manuel M.Flores En Arnulfo R Gomez Canatlan Dgo | 138097 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 155822 | 519406 | 519406 | 519406 | 254284 | 254284 | 254284 | 48.9567 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 76 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274752 | J.N.Arquimides En El Nayar Durango | 138095 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 180317 | 599728 | 599728 | 599728 | 599728 | 599728 | 599728 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 61 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1328.8 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400274771 | Prim.Emiliano Zapata En Plan De Ayala Durango | 138039 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 313576 | 1045252 | 1045252 | 1045252 | 967950 | 967950 | 967950 | 92.6045 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 61 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275910 | J.N.Rafael Ramirez Col.Ejidal Vicente Guerrero Dgo | 138032 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 171415 | 571382 | 571382 | 571382 | 514306 | 514306 | 514306 | 90.0109 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 17 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400275997 | Prim.Vicente Guerrero Col.Las Playas Durango | 138046 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 187376 | 624587 | 624587 | 624587 | 563457 | 563457 | 563457 | 90.2127 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 21 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276017 | Prim.Yauxixchaa En San Patricio Pblo Nvo Dgo | 138111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 228170 | 760568 | 760568 | 760568 | 655310 | 655310 | 655310 | 86.1606 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 20 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276034 | J.N.Amado Nervo En Jose Ma.Pino Suarez Gpe Victoria Dgo | 138084 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 165702 | 272528 | 272528 | 272528 | 242593 | 242593 | 242593 | 89.0158 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400276060 | Prim.Ramiro Arrieta Fracc.Villas Del Gdna 1 Dgo | 138006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 204250 | 680833 | 680833 | 680833 | 569273 | 569273 | 569273 | 83.6142 | 0 | Metros Cuadrados | 263 | 35 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13130400276062 | Sec.Felipe Pescador Col.La Magdalena Nvo Ideal Dgo | 138074 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 334968 | 1116559 | 1116559 | 1116559 | 1116210 | 1116210 | 1116210 | 99.9687 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 10 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400277117 | Sec.Ricardo Flores Magon Col.Lucio Cabañas Durango | 138142 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 212990 | 709965 | 709965 | 709965 | 700784 | 700784 | 700784 | 98.7068 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 24 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400278627 | Sec.Revolucion Educativa Col. Juan Lira Dgo | 138093 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 181457 | 604857 | 604857 | 604857 | 537061 | 537061 | 537061 | 88.7914 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 7 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13130400280832 | Gestion De La Calidad | 009 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 170000 | 170000 | 170000 | 169360 | 169360 | 169360 | 53360 | 99.6235 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: . / Registro:
DUR13140100294510 | Prim. Cuitlahuatl Col. Azcapotzalco Durango | 138164 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 173166 | 173166 | 173166 | 173166 | 146404 | 146404 | 146404 | 84.5455 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13140100294671 | J.N. Javier Mina En El Huarache Lerdo Dgo | 138146 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 489149 | 824888 | 824888 | 824888 | 824888 | 824888 | 824888 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA SALDO CANCELADO POR 3.03 / Física: / Registro:
DUR13150400589555 | J.N. Federal Bicentenario En Durango Dgo | 138209 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 584424 | 584424 | 584424 | 584424 | 442963 | 442963 | 442963 | 75.7948 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596225 | Prim. Martires De Chicago Loc.1° De Mayo Durango | 138287 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 11149 | 5525 | 5525 | 5525 | 5525 | 5525 | 5525 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 5624.53 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400596359 | Prim. Año De Juarez Loc.El Tunal Durango | 138293 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 10361 | 10361 | 10361 | 10361 | 10361 | 10361 | 10361 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400608392 | Prim.Ignacio Zaragoza En Ignacio Zaragoza Dgo | 138303 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 21414 | 21414 | 21414 | 21414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400608414 | Prim. 10 De Mayo 1ero De Mayo Tapias Durango | 138305 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 14158 | 14158 | 14158 | 14158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400608431 | J.N.Zimba Fracc.Santa Amelia Durango | 138306 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 38422 | 38442 | 38442 | 38442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR13150400608444 | Prim.Miguel Angel Gallardo Fracc.San Gabriel Dgo | 138307 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 8143 | 8143 | 8143 | 8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400608457 | Prim. Guadalupe Victoria En 15 De Octubre Dgo | 138308 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 15187 | 15187 | 15187 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400608463 | Prim.Guadalupe Victoria Col.Santa Fe Durango | 138309 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 24771 | 24771 | 24771 | 24771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400608479 | Prim.Niños Heroes En Antonio Castillo Dgo | 138310 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 14365 | 14365 | 14365 | 14365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13150400608505 | Prim.1° De Mayo Gral.Maximo Garcia El Pino Dgo | 138302 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31911 | 31911 | 31911 | 31911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100627708 | Prim.Jesus Garcia Loc.Estacion Viñedo Gomez Palac | 138240 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 42805.87 | 39443 | 39443 | 39443 | 39443 | 39443 | 39443 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 3361.98 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100627726 | Prim.Francisco I.Madero Loc.Belisario Dominguez Dg | 138284 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 24919 | 24919 | 24919 | 24919 | 24919 | 24919 | 24919 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON SALDO CANCELADO POR .37 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100627736 | Prim.Jesus García Loc.Heroes De Nacozari Dgo | 138288 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON SALDO CANCELADO .22 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100627785 | Prim.Benito Juarez Col.Minerva Durango | 138289 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 20793 | 12177 | 12177 | 12177 | 12177 | 12177 | 12177 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 8616.63 / Física: / Registro:
DUR13160100627811 | Prim.Enrique M.Ortega La China Mezquital Dgo | 138253 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100627846 | Prim.Nicolas Bravo El Refugio Mezquital Dgo | 138254 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100627859 | Prim.J.Patrocinio Juarez El Troncon Mezquital Dgo | 138255 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100627874 | Prim.20 De Noviembre La Joya Atotonilco Mezquital | 138256 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100627885 | Prim.Jose Ma.Morelos Y Pavon Loc.Paura Mezquital D | 138257 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100627892 | Prim.Rafael Ramirez Castañeda San Jose Del Rancho | 138258 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100627904 | Prim.Quetzalcoatl Loc.La Guajolota Mezquital Dgo | 138259 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628008 | Prim.Fray Pedro De Gante Loc.Llano Grande Mezquita | 138260 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628016 | Prim.Jix Aixham Las Espinas Stgo Tenereca Mezquita | 138262 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628025 | Prim.Independencia De Mexico Tierras Coloradas Mez | 138263 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628034 | Prim.20 De Noviembre Loc.La China Mezquital Dgo | 138264 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628431 | Prim.Francisco I.Madero Loc.Mesa Del Aguila Mezq | 138265 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628432 | Prim.Benito Juarez Huazamota Mezquital Dgo | 138266 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628433 | Prim.Tatewari Matineri La Torrecilla Mezquital Dgo | 138267 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro:
DUR13160100628434 | Prim.Miguel Hidalgo Loc.San Pedro Xicoras Mezq | 138268 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628435 | Prim.Moctezuma Taxicaringa Mezquital Dgo | 138270 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628442 | Prim.Francisco Villa Loc.Bajio De Milpillas Mezq | 138271 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628446 | Prim.Aquiles Serdan La Guacamayita Mezquital Dgo | 138272 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR13160100628449 | Prim.Benemerito De Las Americas Sta.Gertrudis Tama | 138273 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628454 | Prim.Ignacio Zaragoza El Durazno Tamazula Dgo | 138274 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628461 | Prim.Francisco I.Madero Chavarria Nuevo Pblo Nvo | 138275 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628466 | Prim.Cuauhtemoc La Campana Pueblo Nuevo Dgo | 138276 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628469 | Prim.Benito Juarez La Peña Pueblo Nuevo Durango | 138277 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR13160100628472 | Prim.Lazaro Cardenas Llano Gde Milpillas Pblo Nvo | 138278 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628476 | Prim.Josefa Ortiz De Dominguez Los Negros Pblo Nvo | 138279 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628480 | Prim.Miguel Hidalgo Pueblo De Cañas Pblo Nvo Dgo | 138280 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628485 | Prim.Fco Villa Sn.Bernardino Milpillas Chico Pblo | 138281 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR13160100628533 | Prim.Ji'Van San Fco De Lajas Pueblo Nvo Durango | 138290 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628545 | J.N.San Fernando Fracc.San Fernando Durango Dgo | 138162 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 25203 | 15616 | 15616 | 15616 | 15616 | 15616 | 15616 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 9587.69 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628589 | Prim.Francisco Villa Loc.Arroyo Grande Canelas Dgo | 128153 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 89107 | 270810 | 270810 | 270810 | 270810 | 270810 | 270810 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 181703.05 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628631 | Universidad Tecnologica De Rodeo | 139005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 2114883 | 15118539 | 15118539 | 15118539 | 15118539 | 15118539 | 15118539 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 2159379.91 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR13160100628676 | Universidad Politecnica De Durango | 139004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 1998134 | 1998134 | 1998134 | 1998134 | 1998134 | 1998134 | 1998134 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130300217395 | Centro De Las Bellas Artes Ujed Primera Etapa | 2012-10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4925709 | 4925709 | 4925709 | 4588690 | 4588690 | 4588690 | 4588690 | 93.158 | 0 | Metros Cuadrados | 22036 | 100 | 100 | Financiera: Intereses del Trimestre: $ 196,320.00 / Física: TOTAL MTS2 667 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130300217622 | Nucleo Universitario, G.P. Electrificación Y Red Eléctrica Exterior | S2013-38 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED-UJED | Educación | En Ejecución | 2016 | 2961000 | 2961000 | 2961000 | 2817393.51 | 2817393.51 | 2817393.51 | 2817393.51 | 95.1501 | 0 | Metros Cuadrados | 2074 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL EN MTS2 62571 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130400280255 | Escuela De Música, Conjunto A En Tres Niveles: Torre De Cubículo De Estudio, Cubículos De Estudios Sonoamortiguados, Servicios Sanitarios, Escaleras, Almacén | 2010-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 11200000 | 11200000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 330 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14130400280322 | Escuela De Pintura Conjunto A, Tres Niveles: Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado Y Taller De Serigrafia | 2010-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 5256307 | 5256307 | 5256307 | 53164 | 53164 | 53164 | 53164 | 1.0114 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 32 | Financiera: Intereses al trimestre: $619.00 / Física: TOTAL MTS2 330 AVANCE 32% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200339370 | Construccion De Barda Perimetral Y De Colindancia Para El Centro De Artes | S2014-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 3083500 | 3083500 | 3083500 | 2970000 | 1739813.89 | 1739813.89 | 1739813.89 | 56.4233 | 0 | Metros Cuadrados | 463 | 1 | 81 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 1268 AVANCE AL 81% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340371 | Universidad Politécnica De Gómez Palacio Durango | 149003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 4655448 | 4655448 | 4655448 | 4655448 | 4655448 | 4655448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1087 | 50 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 336688.56 / Física: / Registro:
DUR14140200340393 | Universidad Politécnica De Durango | 149004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 4977773 | 4977773 | 4977773 | 4977773 | 4977773 | 4977773 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1520 | 50 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 12351 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340403 | Universidad Tecnológica De Durango | 149006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 24016730 | 24016730 | 24016730 | 24016730 | 24016730 | 24016730 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1543 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200340409 | Universidad Tecnológica Del Mezquital | 149007 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1999660 | 1999660 | 1999660 | 1999660 | 1999660 | 1999660 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200342626 | Núcleo Universitario: Sustitución De Instalaciones Eléctricas De Los Edificios | S2014-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 189928 | 189928 | 189928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5496 | 100 | 0 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 62571 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200342719 | Centro De Las Bellas Artes: Construcción De La Segunda Etapa | S2014-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 9336609 | 9336609 | 9336609 | 9199627 | 7094572 | 7094572 | 7094572 | 75.9866 | 0 | Metros Cuadrados | 16741 | 100 | 99 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 662 AVANCE AL 99% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200342777 | Tv Ujed: Construcción De La Segunda Etapa Caseta De Transmisión | S2014-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 12136600 | 12136600 | 12136600 | 12059462 | 11578912.88 | 11578912.88 | 11578912.88 | 95.4049 | 0 | Metros Cuadrados | 16741 | 100 | 100 | Financiera: Intereses del Trimestre: $ 9,263.00 / Física: TOTAL MTS2 4216 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140200343492 | Facultad De Veterinaria Y Zootecnia: Remodelación Y Adecuación De Edificio Z-1 Para Posgrado, Maestria Y Doctorado | S2014-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1352030 | 1352030 | 1352030 | 1106390.42 | 1106390.42 | 1106390.42 | 1106390.42 | 81.8318 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 184 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368075 | J.N. Alhil Jix Aixkam Loc. Mesa De Los Bancos Mezquital | 148088 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 358083 | 358083 | 358083 | 358083 | 214001 | 214001 | 214001 | 59.763 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368094 | J.N. Duk Yooxi Loc.San Miguel De Las Mesas Mezquital | 148118 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 323105 | 325479 | 325479 | 325479 | 325479 | 325479 | 325479 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN 2375.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368109 | J.N. Mesa De La Laguna En Mesa De La Laguna Mezquital | 148122 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 362287 | 362287 | 362287 | 362287 | 321686 | 321686 | 321686 | 88.7931 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368132 | Prim. Elisa Griensen Col.La Moderna Durango | 148063 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368255 | Prim. Bruno Martínez Loc. San Fco Del Mezquital | 148089 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 296706 | 296706 | 296706 | 296706 | 296533 | 296533 | 296533 | 99.9417 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368444 | Sec. Tec. 43 Emilio Zapata En Cuencame Dgo | 148056 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 975743 | 975743 | 975743 | 975743 | 924066 | 924066 | 924066 | 94.7038 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368577 | Centro De Atención Múltiple En La Ciudad Pueblo Nuevo | 148143 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 680079 | 680079 | 680079 | 680079 | 659768 | 659768 | 659768 | 97.0134 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368604 | Sec. Silvestre Revueltas En Loc. Los Herreras Sntgo P | 148104 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1349995 | 1349995 | 1349995 | 1349995 | 1317308 | 1317308 | 1317308 | 97.5787 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300368688 | Prim. Francisco Murguia En Fco. Murguia Nombre De Di | 148094 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 536156 | 543315 | 543315 | 543315 | 543315 | 543315 | 543315 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300376354 | J.N. Gabriela Mistral En Vicente Guerrero Dgo | 148037 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 517859 | 517859 | 517859 | 517859 | 456845 | 456845 | 456845 | 88.218 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300376358 | J.N. Bertha Von Glumer Col. Paraiso Durango Dgo | 148044 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 255830 | 255830 | 255830 | 255830 | 247103 | 247103 | 247103 | 96.5888 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300376366 | Centro De Atención Múltiple La Forestal Durango | 148130 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 341127 | 341127 | 341127 | 73.5187 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140300376784 | Prim. Felipe Angeles Loc. La Villita San Atenogenes | 148036 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 503362 | 503362 | 503362 | 503362 | 474482 | 474482 | 474482 | 94.2626 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300376887 | Prim. Cuauhtemoc En Loc. Los Remedios Tamazula Dgo | 148106 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 669214 | 669214 | 669214 | 669214 | 200764 | 200764 | 200764 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300377099 | J.N. 10 De Abril Loc. San Antonio De La Laguna Sta Clara Dgo | 148160 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 375234 | 375234 | 375234 | 375234 | 331363 | 331363 | 331363 | 88.3084 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300377960 | J.N. 12 De Octubre Col. Division Del Norte Durango | 138130 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 407826 | 407826 | 407826 | 407826 | 367585 | 367585 | 367585 | 90.1328 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300384278 | Construcción De Laboratorio De Ingles Y Taller De Habilidades En La Escuela Preparatoria Diurna | MS2014-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED-UJED | Educación | En Ejecución | 2016 | 474726 | 474726 | 474726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1574 | 0 | 0 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 55 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140300384318 | Elevación De Barda Perimetral En El Colegio De Ciencias Y Humanidades | MS2014-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED- UJED | Educación | En Ejecución | 2016 | 592000 | 592000 | 592000 | 590440 | 590440 | 590440 | 590440 | 99.7365 | 0 | Metros Cuadrados | 2045 | 0 | 100 | Financiera: Intereses del Trimestre: $130.00 / Física: TOTAL MTS2 150 AVANCE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400415876 | Sec. San Juan De Casta En Ej. Villa León Guzmán Lerdo | 148083 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1004250 | 1004250 | 1004250 | 1004250 | 617085 | 617085 | 617085 | 61.4473 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400415919 | Prim. Hermenegildo Galeana En El Salto Pblo Nvo Dgo | 148098 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 848973 | 848973 | 848973 | 848973 | 804823 | 804823 | 804823 | 94.7996 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140400415930 | T.V.Sec.629 Loc.Jose Salome Acosta Stgo Papasq | 148193 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 826383 | 618971 | 618971 | 618971 | 618971 | 618971 | 618971 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 207411.94 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400415985 | Sec. Guadalupe Victoria En La Victoria Pblo Nvo Dgo | 148047 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 759211 | 759211 | 759211 | 759211 | 659688 | 659688 | 659688 | 86.8913 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400415995 | Sec. Tec.18 Loc.Cuauhtemoc En Cuencame Dgo | 148136 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 539988 | 539988 | 539988 | 539988 | 483263 | 483263 | 483263 | 89.4951 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140400416025 | Prim. Gutanolh En Los Carrizos Mezquital | 148091 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 442419 | 442419 | 442419 | 442419 | 221209 | 221209 | 221209 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416061 | Prim.Nueva Creacion En Col. La Virgen Ii Durango | 148064 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1498309 | 1498309 | 1498309 | 1498309 | 1282693 | 1282693 | 1282693 | 85.6094 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416096 | Sec. Bicentenario De La Independencia El Campanario | 148079 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1071466 | 1071466 | 1071466 | 1071466 | 1071454 | 1071454 | 1071454 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416130 | J.N. Cauitlahuac Col.Division Del Norte Gomez P | 148072 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 301012 | 315536 | 315536 | 315536 | 315536 | 315536 | 315536 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 14525.26 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416164 | Esc. Inicial 21 De Marzo Loc.San Miguel De Temhoaya | 148082 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 776278 | 776278 | 776278 | 776278 | 646266 | 646266 | 646266 | 83.2519 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416189 | Prim.Benemerito De Las Americas En Sta Gertrudis T | 148105 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 711387 | 711387 | 711387 | 711387 | 587359 | 587359 | 587359 | 82.5653 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416194 | J.N. Juan Bautista De La Salle En Cuencame Cenicero | 148180 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 759827 | 759827 | 759827 | 759827 | 707029 | 707029 | 707029 | 93.0513 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416220 | Sec. Nellie Campobello Fracc.San Luis Dgo | 148010 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1238762 | 1238762 | 1238762 | 1238762 | 1150953 | 1150953 | 1150953 | 92.9116 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416265 | Sec. Tec.81 En Canelas Durango | 148190 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1119458 | 1119458 | 1119458 | 1119458 | 1062823 | 1062823 | 1062823 | 94.9409 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416283 | Prim.Miguel Hidalgo En San Miguel De Cruces San Dimas | 148243 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1334016 | 1334016 | 1334016 | 1334016 | 1171149 | 1171149 | 1171149 | 87.7912 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140400416292 | Prim.16 De Septiembre Loc.San Miguel De Cruces San Dimas | 148100 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 340796 | 340796 | 340796 | 340796 | 316543 | 316543 | 316543 | 92.8834 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416304 | Albergue Canelas En Canelas Dgo | 148132 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 2340069 | 2630739 | 2630739 | 2630739 | 2630739 | 2630739 | 2630739 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 290670.47 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416316 | Prim.Gral.Eduardo Arrieta Leon Loc.Vascogil Canela | 148141 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 894005 | 931516 | 931516 | 931516 | 931516 | 931516 | 931516 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 37512.05 / Física: / Registro:
DUR14140400416340 | Prim.Francisco Zarco En Canelas Durango | 148189 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1648430 | 1648430 | 1648430 | 1648430 | 1068040 | 1068040 | 1068040 | 64.7913 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416361 | T.V.Sec.158 Loc.Platanar De Sianori Topia Dgo | 148108 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 408020 | 408020 | 408020 | 408020 | 386270 | 386270 | 376270 | 94.6694 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416432 | Esc.Inicial Margarita Maza De Juarez Loc.Fortines | 148085 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 793971 | 793971 | 793971 | 793971 | 499062 | 499062 | 499062 | 62.8565 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416442 | J.N.El Pipila En Loc.Las Mesas De Xoconostle Mezquital | 148168 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 348794 | 348794 | 348794 | 348794 | 306538 | 306538 | 306538 | 87.8851 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416500 | Esc.Inicial Ubil Tuadam El Durazno El Mezquital Dgo | 148087 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 640315 | 640315 | 640315 | 640315 | 569402 | 569402 | 569402 | 88.9253 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416589 | Prim. Consuelo Perez En Nombre De Dios Dgo | 148199 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1171557 | 1171557 | 1171557 | 1171557 | 1092896 | 1092896 | 1092896 | 93.2858 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140400416608 | Sec. Tec.81 En El Lucero Tlahualilo Durango | 148150 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 339625 | 339625 | 339625 | 339625 | 101888 | 101888 | 101888 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416618 | J.N. Ovidio De Croly En El Salto P.N.Durango | 148049 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 757005 | 785213 | 785213 | 785213 | 785213 | 785213 | 785213 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 28207.68 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416662 | J.N.Matux De Ham En Tierras Coloradas Mezquital | 148184 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 228494 | 228494 | 228494 | 228494 | 154046 | 154046 | 154046 | 67.418 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416688 | Albergue Rural Narcizo Mendoza En La Peña Pblo Nvo | 148142 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1061584 | 1063314 | 1063314 | 1063314 | 1063314 | 1063314 | 1063314 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416696 | Sec.Luis Donaldo Colosio En El Salto Pblo Nvo Dgo | 148046 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 76996 | 76996 | 76996 | 76996 | 76355 | 76355 | 76355 | 99.1675 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400416718 | T.V. Sec.272 Ej.Martha Mapimi Dgo | 148140 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 961988 | 961988 | 961988 | 961988 | 877193 | 877193 | 877193 | 91.1854 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140400424720 | Cecyted En Charcos Mezquital Durango | 147602 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 462495 | 386532 | 386532 | 386532 | 386532 | 386532 | 386532 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400424764 | Emsad En El Platanar De Topia Durango | 147604 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 519962 | 519962 | 519962 | 519962 | 473055 | 473055 | 473055 | 90.9788 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400424785 | Emsad 43 En Guatimape Nuevo Ideal | 147603 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 291871 | 291871 | 291871 | 291871 | 287510 | 287510 | 287510 | 98.5058 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400424943 | Sec. Tec.No.1 En Blvd Felipe Pescador Durango | 148111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 838535 | 838535 | 838535 | 838535 | 720834 | 720834 | 720834 | 85.9635 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400425125 | Prim. Niños Heroes Loc.Jerusalem En Gomez Palacio Durango | 148195 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 294866 | 294866 | 294866 | 72.6271 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428160 | Cobaed En Gomez Palacio Durango | 147600 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 1598509 | 1598509 | 1598509 | 1598509 | 1571997 | 1571997 | 1571997 | 98.3415 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140400428270 | J.N. Mejic En Loc.San Pedro De Xicoras Mezquital Dgo | 148117 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 417410 | 417410 | 417410 | 417410 | 356806 | 356806 | 356806 | 85.4809 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428272 | Prim. Miguel Hidalgo En San Pedro De Xicoras Mezquital | 148124 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 477085 | 477085 | 477085 | 477085 | 461127 | 461127 | 461127 | 96.6551 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428276 | T.V. Secundaria 486 En Loc.San Pedro Xicoras Mezquital | 148126 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 539949 | 539949 | 539949 | 539949 | 469808 | 469808 | 469808 | 87.0097 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428294 | Prim. General Gpe.Victoria En Zona Centro Dgo | 148251 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 2498520 | 2498520 | 2498520 | 2498520 | 1892678 | 1892678 | 1892678 | 75.752 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428296 | Prim. Tizoc Fracc.Valle Del Guadiana Dgo Dgo | 148067 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 670109 | 577680 | 577680 | 577680 | 173304 | 173304 | 173304 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400428314 | J.N. Alhil Odan En Cebolletas Mezquital Dgo | 148167 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 437729 | 437729 | 437729 | 437729 | 393516 | 393516 | 393516 | 89.8995 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR14140400428319 | Prim. Miguel Lopez Col.20 De Noviembre Lerdo Dgo | 148182 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 432068 | 432068 | 432068 | 432068 | 421622 | 421622 | 421622 | 97.5823 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400430840 | Prim.Guadalupe Victoria Fracc.Gregorio Lerdo Dgo | 148165 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 997158 | 997158 | 997158 | 997158 | 774671 | 774671 | 774671 | 77.6879 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14140400443731 | Rehabilitación De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio | PMH-2014-001 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 898617.57 | 898627.57 | 898627.57 | 898627.57 | 898627.57 | 898627.57 | 898627.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150300556724 | Prim. Benjamin Gurrola Fracc.Jardines De Dgo En Dgo | 148260 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2013 | 336258 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 29974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 1345.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150300556754 | Prim. Francisco Sarabia Tinoco Loc.La Villita Poanas | 148261 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 451498 | 447187 | 447187 | 447187 | 447187 | 447187 | 447187 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 4311 / Física: / Registro:
DUR14150300556803 | J.N.Xitlali Col.Ampl.Rosas Del Tepeyac Durango | 148262 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 305922 | 301743 | 301743 | 301743 | 301743 | 301743 | 301743 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 4179.07 / Física: / Registro:
DUR14150300579059 | Construcción De Cuarto Adicional 2da Etapa (Adelanto Faism 2014) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 733800 | 733800 | 733800 | 733800 | 733800 | 733800 | 695775.86 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400595125 | Preescolar Alhiio Dam Loc.Las Aguilas Mezquital | 148209 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 8032 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14150400608616 | Prim.Francisco I.Madero Loc.Las Adjuntas Pblo Nvo | 148241A | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 5826 | 5826 | 5826 | 5826 | 5826 | 5826 | 5826 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14160100627444 | J.N.Benito Juarez Loc.La Ventana Mezquital Dgo | 148212 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 9014.24 | 9014.24 | 9014.24 | 9014.24 | 9014.24 | 9014.24 | 9014.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14160100627464 | Prim.Benito Juarez Loc.La Ventana Mezquital Dgo | 148230 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 9647.66 | 9647 | 9647 | 9647 | 9647 | 9647 | 9647 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR14160100627499 | J.N.Josefa Ortiz De Dmgz Loc.Cienega Del Oso Mezq | 148216 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 9018.12 | 9018.12 | 9018.12 | 9018.12 | 9018.12 | 9018.12 | 9018.12 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR14160100627549 | Prim.Tacapahuaztli Loc.Cienga Del Oso Mezquital | 148231 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 9018.12 | 9018.12 | 9018.12 | 9018.12 | 9018.12 | 9018.12 | 9018.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14160100627557 | J.N.Guadalupe Victoria Las Adjuntas El Salto Pn Dg | 148238 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 5825.93 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR14160100627587 | J.N.Francisco Marquez Campamento Canoas Mezquital | 148210 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2014 | 7050.19 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR15150100462640 | Rehabilitación De La Superficie Asfáltica En Vialidades Urbanas De Las Calles (C. Naranja Entre De Blvd. Fco. Villa A Calle Toronja Y De Calle Toronja A Calle Naranja En El Fracc. La Glorieta, Calle Uno De Calle Aserradero A Calle Artículos Del Col. Santa María, Calle Encino De Calle Encino A Calle Uno Del Col. Santa María, Calle Canarios De Av. Paseo Del Gavilán A Calle Flamingos Del Fracc. Silvestre Revueltas, Calle Paseo Del Gavilán De Calle Paseo Del Cóndor A Calle Cenobio Blanco Del Fracc. Silvestre Revueltas, Calle Ixtlixochitlde Calle Quetzalcóatl A Calle Circuito Interior Del Fracc. El Huizache Ii, Calle Netzahualcóyotl Circuito Interior A Uxmal Del Fracc. El Huizache Li, Calle Machupichude Pról. Libertad A Circuito Palenque Del Fracc. El Huizache Ii) |  | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 651200 | 634865 | 634865 | 634865 | 634865 | 634865 | 634865 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150100463867 | Construcción De Domo En El Jardín De Niños "Don Miguel Negrete" Comunidad De La Zarca, Clave: 10djn0344h | PMH-OP-FOPADEM-2015-001 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO HIDALGO, DGO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 499544.72 | 500000 | 500000 | 500000 | 499544.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100463954 | Techumbre En La Escuela Nellie Campobello Con Clave: 10ejn0558h |  | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 280000 | 303087 | 303087 | 303087 | 303087 | 303087 | 303087 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150100466189 | Rehabilitación De La Superficie Asfáltica En Vialidades Urbanas De Las Calles: (Calle Profirió Camarena De Calle Gilberto Muñoz A Av. Fidel Velázquez Del Fracc. Fidel Velázquez Calle Centauro De Calle Cáncer A Calle Las Flores Del Fracc. San Ángel Playa Cuyutlan De Calle Nazas A Calle Nazas Del Fracc. Canelas Calle Hacienda Santa Barbará De Calle Atotonilco A Av. Mártires De Sonora Del Fracc. Haciendas Calle 8 De Julio De Calle Año De Juárez A Calle Hacienda De Coyotes Del Fracc. Los Fuentes Calle Sierra De Coneto De Calle Sierra De Michis A Cañón Del Mezquital Del Fracc. Los Fresnos Predio Las Arboledas De Pról.. Pino Suarez A Pról. Enrique Carrola Antuna Del Fracc. San Francisco Calle Electricistas De Calle Herreros A Calle Hojalateros Del Fracc. Fidel Velázquez Calle Jade De Calle Hacienda De Dolores A Av. Mártires De Sonora Del Fracc. San Gabriel Calle Paseo Del Obispo De Calle San Lucas A Calle San Juan De Letrán Del Fracc. Paso Real Calle San Juan De Letrán De Calle Paseo Del Obispo A Calle Paseo Gobernadores Del Fracc. Paso Real Calle Pablo Serrano De Blvd. División Durango Y Calle Sin Nombre, Calle Sin Nombre De Calle Pablo Serrano A Calle Aguirre Y Calle Aguirre Entre Calle S/N Y Blvd. División Durango Del Fracc. Domingo Arrieta Calle Predio Los Manantiales De Calle Predio Las Mesas A Calle Predio Los Llanos Del Fracc. Villas De San Fco. Calle Predio Las Quebradas De Calle Predio Las Mesas A Calle Predio Los Llanos Del Fracc. Villas De San Fco. Calle Paseo Del Gavilán De Calle Paseo Del Cóndor A Calle Cenovio Blanco Del Fracc. Silvestre Revueltas ) |  | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2592000 | 2548095 | 2548095 | 2548095 | 2548095 | 2548095 | 2548095 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150100478182 | Remodelación De La Unidad Deportiva "Gándara Soto" | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2797200 | 2797200 | 2793037.75 | 2792218.93 | 2792218.93 | 2792218.93 | 99.8219 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100478184 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido "Roberto Silva" | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497262.31 | 2497262.31 | 2497262.31 | 99.9905 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100478186 | Remodelación Del Estadio De Béisbol Infantil "Año Internacional Del Niño" | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 2097900 | 2097900 | 2061729.32 | 2061729.31 | 2061729.31 | 2061729.31 | 98.2759 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EL monto se modifica ya que fue retenido el 1 al millar / Registro:
DUR15150100478188 | Construccion De Biblioteca En Gral J. Agustin Castro | R23-ED-064-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 465000 | 465000 | 464535 | 446639.74 | 446639.74 | 446639.74 | 446639.74 | 96.0516 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100478191 | Museo Interactivo De La Laguna | R23-ED-042-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 19558079 | 19558079 | 19538520.92 | 19538520.92 | 19364012.33 | 19364012.33 | 19364012.33 | 99.0077 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100478192 | Rehabilitacion Y Equipamiento De La Casa De Cultura De Durango | R23-ED-044-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2997000 | 2981128.55 | 2980194.84 | 2980194.84 | 2980194.84 | 99.3398 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100478194 | Rehabilitacion Y Equipamiento De La Biblioteca Jose Ignacio Gallegos | R23-ED-059-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1998000 | 1994352.9 | 1993059.85 | 1993059.85 | 1993059.85 | 99.653 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100483482 | Construccion De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje Sanitario | SD-15-002 | Durango | Indé | La Puerta de Cabrera (Colonia Agrícola J. Aguirre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100483997 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Amado Nervo - La Villita De San Atenogenes; 28 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20152070 | 22202418.01 | 22202418.01 | 22202418.01 | 22202418.01 | 22202418.01 | 22202418.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484023 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 44622441.68 | 49162497.02 | 49162497.02 | 49162497.02 | 49162497.02 | 49162497.02 | 49162497.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484052 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: San Juan Del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 40951886 | 45118485.17 | 45118485.17 | 45118485.17 | 45118485.17 | 45118485.17 | 45118485.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484079 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Vicente Guerrero - Suchil Limite De Estado; 16 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11515469 | 12687096.01 | 12687096.01 | 12687096.01 | 12687096.01 | 12687096.01 | 12687096.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484097 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 18712637 | 20616531.01 | 20616531.01 | 20616531.01 | 20616531.01 | 20616531.01 | 20616531.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484203 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: 21 De Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6477451 | 7136491.5 | 7136491.5 | 7136491.5 | 7136491.5 | 7136491.5 | 7136491.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484306 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Ferreria - Pilar De Zaragoza; 9.6 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6909281 | 7612257.6 | 7612257.6 | 7612257.6 | 7612257.6 | 7612257.6 | 7612257.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484335 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Santa Maria Del Oro - Cienega De Escobar; 67.2 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 48364969 | 53285803.22 | 53285803.22 | 53285803.22 | 53285803.22 | 53285803.22 | 53285803.22 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484360 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15114053 | 16651813.51 | 16651813.51 | 16651813.51 | 16651813.51 | 16651813.51 | 16651813.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484378 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | PIPS 2015 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 22311221 | 24581248.51 | 24581248.51 | 24581248.51 | 24581248.51 | 24581248.51 | 24581248.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150100484418 | Perforación Y Equipamiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable, En La Col. 21 De Marzo | FML-001-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12500000 | 12334696 | 12334696 | 12334696 | 12334696 | 10498394 | 3700409 | 85.1127 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO, EN ESTA OBRA HUBO UNA ECONOMIA / Física: OBRA EN PROCESO, EN ESTA OBRA HUBO UNA ECONOMIA / Registro: OBRA EN PROCESO, EN ESTA OBRA HUBO UNA ECONIMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484492 | Construcción De Línea De Conducción De Pozo (Reposición De Pozo 16) A Tanque Centenario. | FML-002-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2600000 | 3167635 | 3167635 | 3167635 | 3167635 | 2275992 | 769090 | 71.8515 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484747 | Rehabilitación De Cárcamo De Rebombeo Chonito Cd. Lerdo, Dgo. | FML-006-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1088029 | 1353924 | 1353924 | 1353924 | 1353924 | 1276491 | 959972 | 94.2808 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484813 | Construcción De Primera Etapa De Red De Drenaje Pluvial En Col. Lucio Cabañas De Cd. Lerdo Dgo. | FML-007-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1584582 | 2819886 | 2819886 | 2819886 | 2819886 | 1638614 | 769621.39 | 58.1092 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 89 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100484835 | Interconexion De Linea De Agua Potable De Caja De Valvulas Calle Hidalgo A Hidalgo De 400 M3 Linea De Pad De 6" .-El Oro.-Agua Potable | AP21 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 760000 | 757826 | 757826 | 757826 | 757826 | 757826 | 757826 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5878 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150100484864 | Proyecto Ejecutivo Para La Tecnificación De Riego En La Laguna (Segunda Etapa) | FML-008-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6500000 | 6753236 | 6753236 | 6753236 | 6753236 | 5907953.98 | 3081354 | 87.4833 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO CON UNA AMPLIACIÓN DE 259,736.97 (RENDIMIENTOS) / Física: OBRA EN PROCESO CON UNA AMPLIACION DE 259,736.97 (RENDIMIENTOS ) / Registro: OBRA EN PROCESO CON UNA AMPLIACIÓN DE 259,736.97 ( RENDIMIENTOS ) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100486224 | Construccion De Tanque Fucionado Al Acero De 1000m3.- Gpe. Victoria.-Agua Potable | AP23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISICION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3306000 | 3328800 | 3328800 | 3328800 | 2663040 | 2663040 | 2663040 | 80 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La prórroga de esta obra se extendió hasta el 30 de abril del 2016 por medio de solicitud ante la C.N.A. / Registro:
DUR15150100486476 | Equipamiento De Pozo.- Poanas.-Agua Potable (Incluye Gastos De Operación) | AP34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1162956 | 633352 | 633352 | 633352 | 633352 | 633352 | 633352 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10753 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150100486613 | Linea De Conduccion A Tanque Elevado En La Localididad De Rodeo.- Agua Potable (Lleva Gastos De Operacion) | AP38 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1962700 | 1953191 | 1953191 | 1953191 | 1953191 | 1953191 | 1953191 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150100486768 | Ampliación De Red De Agua Potable En Las Colonias Gomez Morin, Nueva Esperanza, El Valle, La Flor Del Municipio.- Tepehuanes.-Agua Potable (Incluye Gastos De Operación) | AP47 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 705052 | 677732 | 677732 | 677732 | 677732 | 677732 | 677732 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150100487830 | Construcción De Cuartos Para Baño (Trincheras De Arriba) | OP-SJR-R33-029-2015 | Durango | San Juan del Río | Trincheras de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 463568 | 463568 | 463568 | 463568 | 382452.57 | 382452.57 | 382452.57 | 82.5019 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN COMENTARIO
DUR15150100487840 | Construcción De Cuartos Para Baño (San Jose De La Vieja) | OP-SJR-R33-027-2015 | Durango | San Juan del Río | San José de la Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 331120 | 331120 | 331120 | 331120 | 99336 | 99336 | 99336 | 30 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150100487857 | Construcción De Cuartos Para Baño (Zona El Huizache) | OP-SJR-R33-028-2015 | Durango | San Juan del Río | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 198672 | 198672 | 198672 | 198672 | 198672 | 198672 | 198672 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150100488379 | Construcción De Red De Alcantarillado Centro Bermejillo, Municipio De Mapimí.-Caed.-Alcantarillado (Incluye Gastos De Operación) | ALC14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 694200 | 683686 | 683686 | 683686 | 683686 | 683686 | 683686 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150100488916 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Col. Oscar Gonzalez.- Ocampo.-Alcantarillado.-Llevan Gastos De Operación | ALC24 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1423939 | 1417047 | 1417047 | 1417047 | 1417047 | 1417047 | 1417047 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150100488998 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Y Colector Tunel- El Pitayo, En Tayoltita, Mpio. De San Dimas, Dgo. (Incluye Gastos De Operación). | ALC29 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1742051 | 1698911 | 1698911 | 1698911 | 1698911 | 1698911 | 1698911 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150100489008 | Ampliación De Drenaje En Las Colonias Gomez Morin, Nueva Esperanza, El Valle, La Flor Del Municipio.- Tepehuanes.-Alcantarillado (Incluye Gastos De Operación) | ALC30 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 894540 | 882448 | 882448 | 882448 | 882448 | 882448 | 882448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150100492013 | Trasporte Terrestre | 1516SM001 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100492158 | Evaluaciones Del Desempeño | 1516SM002 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100492204 | Vestuario | 1516SM003 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100492291 | Profesionalizacion | 1516SM004 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100492317 | Armas Cortas | 1516SM005 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100492351 | Municiones | 1516SM006 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100492391 | Evaluaciones De Control De Confianza | 1516SM007 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100492422 | Prevencion Social Del Delito Con Participacion Ciudadana | 1516SM008 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100492457 | Equipamiento E Infraestructura | 1516SM009 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150100493743 | Ejecución De Obras Y Acciones Cuartos Rosa Y Obras De Infraestructura, Cuartos Dormitorio 30 Acciones, Cuartos Para Baño 17 Acciones, Techos Firmes 15 Acciones | OP-SJR-R33-016-2015 | Durango | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150100498648 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Colonia Carboneras De Canelas | 1-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 330422 | 330422 | 330422 | 330422 | 330422 | 272817 | 272817 | 82.5662 | 0 | Metros cúbicos | 367 | 0 | 100 | Financiera: obra con pendiente de pagos / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100498649 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En San Francisco Javier De Lajas De Coneto De Comonfort | 4-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1640000 | 1836000 | 1836000 | 1836000 | 1836000 | 1687803 | 1687803 | 91.9283 | 0 | Metros | 293 | 0 | 100 | Financiera: obra con pendiente de pagos / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150100498779 | Rehabilitación De Red Planta De Tratamiento En El Durazno De Durango | 5-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 116219 | 130219 | 130219 | 130219 | 130219 | 130219 | 130219 | 100 | 0 | Metros | 414 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada, sufriò una ampliaciòn en monto / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200501584 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Ladera De Canelas | 2-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 511462 | 511462 | 511462 | 511462 | 511462 | 475911 | 475911 | 93.0491 | 0 | Metros | 367 | 0 | 100 | Financiera: obra con pendiente de pagos / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200501921 | Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable En Santa Susana De Canatlan | 3-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1215796 | 1215796 | 1215796 | 1215796 | 1215796 | 1096276 | 1096276 | 90.1694 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra con pendiente de pagos / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200502314 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Tunal De Durango | 6-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100450 | 114450 | 114450 | 114450 | 114450 | 114450 | 114450 | 100 | 0 | Equipamiento | 292 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200502691 | Pavimento Hidráulico En La Calle Privada Santa Elena Entre Nardo Y Camino A La Loma | 15/05026 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 307159 | 297808 | 297808 | 297808 | 297808 | 297808 | 297808 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150200503184 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ferreria De Durango | 7-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 189328 | 220828 | 220828 | 220828 | 220828 | 220828 | 220828 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503189 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Quince De Septiembre De Durango (2) | 8-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 211920 | 229420 | 229420 | 229420 | 229420 | 229420 | 229420 | 100 | 0 | Equipamiento | 645 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503196 | Construcción De Lagunas De Oxidación Y Emisor En Francisco Montes De Oca De Durango | 9-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1007454 | 1007454 | 1007454 | 1007454 | 1007454 | 669300 | 669300 | 66.4348 | 0 | Metros | 610 | 0 | 100 | Financiera: obra con pendiente de pagos / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503200 | Construcción Del Sistema Integral De Alcantarillado Y Saneamiento En Pilar De Zaragoza De Durango | 10-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2765243 | 2975243 | 2975243 | 2975243 | 2975243 | 2823908 | 2823908 | 94.9135 | 0 | Metros | 813 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y con pendiente de pago / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503206 | Suministro E Instalación De 1780 Filtros Domiciliarios En La Aurora-La Competencia-Dinamita-La Flor Y Poanas De Gomez Palacio | 11-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3497941 | 3497941 | 3497941 | 3497941 | 3497941 | 3497941 | 3497941 | 100 | 0 | Equipamiento | 1200 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503210 | Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable En San José De La Parrilla De Nombre De Dios | 12-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3469962 | 3469962 | 3469962 | 3469962 | 3469962 | 3100594 | 3100594 | 89.3553 | 0 | Metros lineales | 750 | 0 | 100 | Financiera: obra con pendiente de pagos / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503215 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Encino De La Paz De Ocampo | 13-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3567952 | 3567952 | 3567952 | 3567952 | 3567952 | 3187346 | 3187346 | 89.3326 | 0 | Metros | 424 | 0 | 90 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y con pendiente de pago / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503221 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Chavarria Nuevo De Pueblo Nuevo | 14-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1259998 | 1350860 | 1350860 | 1350860 | 1350860 | 1350860 | 1350860 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503224 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Saneamiento En Santa Barbara De Rodeo | 15-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1664685 | 2933785 | 2933785 | 2933785 | 2933785 | 1651643 | 1651643 | 56.2973 | 0 | Metros | 579 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y con pendiente de pago / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503233 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Borbollones De San Dimas | 16-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1889186 | 1889186 | 1889186 | 1889186 | 1889186 | 1402430 | 1402430 | 74.2346 | 0 | Equipamiento | 276 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y con pendiente de pago / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503238 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Yamoriba De San Dimas | 17-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1074604 | 1314604 | 1314604 | 1314604 | 1314604 | 700440 | 700440 | 53.2814 | 0 | Metros | 0 | 0 | 78 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y con pendiente de pago / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503244 | Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable En Diez De Abril De Santa Clara | 18-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 706248 | 734248 | 734248 | 734248 | 734248 | 734248 | 734248 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503251 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En El Cazadero De Santiago Papasquiaro | 20-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2498662 | 3135662 | 3135662 | 3135662 | 3135662 | 2183594 | 2183594 | 69.6374 | 0 | Metros | 422 | 0 | 95 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y con pendiente de pago / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503258 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San José De La Chaparra De Santiago Papasquiaro | 21-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1062259 | 1062259 | 1062259 | 1062259 | 1062259 | 1062259 | 1062259 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503262 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Soyupa De Santiago Papasquiaro | 22-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 963695 | 963695 | 963695 | 963695 | 963695 | 610208 | 610208 | 63.3196 | 0 | Equipamiento | 252 | 0 | 65 | Financiera: obra con pendiente de pagos / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503268 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Garrochas De Tamazula | 23-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1699789 | 1699789 | 1699789 | 1699789 | 1699789 | 1699789 | 1699789 | 100 | 0 | Equipamiento | 140 | 0 | 92 | Financiera: obra finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503273 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Limón De Tamazula | 24-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1662723 | 1662723 | 1662723 | 1662723 | 1662723 | 671128 | 671128 | 40.3632 | 0 | Equipamiento | 84 | 0 | 40 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y con pendiente de pago / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503358 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Tule De Tepehuanes | 25-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 799614 | 799614 | 799614 | 799614 | 799614 | 799614 | 799614 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200503363 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En El Conejo De Tepehuanes | 26-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1759953 | 1759953 | 1759953 | 1759953 | 1759953 | 1703904 | 1703904 | 96.8153 | 0 | Metros | 77 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200504009 | Camino Los Altares-Otaez | SCT-DC-051-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15010000 | 14709800 | 14709800 | 14709746.18 | 14709746.18 | 14709746.18 | 14709746.18 | 99.9996 | 53.82 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200504013 | Camino Los Herrera-Tamazula | SCT-DC-050-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 100 | 2.1 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: A este proyecto se le aplicaron rendimientos de la cuenta por un importe de: 644,325.91 / Física: / Registro:
DUR15150200504017 | Camino A Grutas De Rosario | SCT-DC-075-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9800000 | 9800000 | 9799838.62 | 9799838.62 | 9799838.62 | 9799838.62 | 99.9984 | 161.38 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200506403 | Adquisición E Instalación De Estufas Ecologicas | 15/05061 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4560000 | 4557872 | 4557872 | 4557872 | 4557872 | 4557872 | 4557872 | 100 | 0 | Vivienda | 25600 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150200506682 | Rehabilitacion Del Panteon Municipal De La Cabecera Municipal | OP-SJR-FAIP-006-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2951245.71 | 2951245.71 | 2951245.71 | 2951245.71 | 2951245.71 | 2951245.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 1% AL MILLAR REPORTADO / Registro:
DUR15150200507273 | Rehabilitacion De Fachada Y Atrio De La Iglesia De La Comunidad De Atotonilco | OP-SJR-CONTINGENCIAS-002-2015 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 400000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 1% AL MILLAR REPORTADO / Registro:
DUR15150200509161 | Camino: San Juan De Guadalupe La Escalera | SCT-DC-079-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto tiene rendimientos de la cuenta por un importe de $318,497.63 / Física: / Registro:
DUR15150200509162 | Camino Simón Bolivar - Oriente Aguanaval | SCT-DC-080-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799951.76 | 9799951.76 | 9799951.76 | 9799951.76 | 97.9995 | 48.24 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200509164 | Camino Lázaro Cárdenas - Dieciséis De Septiembre | SCT-DC-067-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14700000 | 14699928.8 | 14699928.8 | 14699928.8 | 14699928.8 | 97.9995 | 71.2 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200509249 | T.V. Sec. No. 18 En El Nayar Durango | 158062 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 253365 | 242177 | 242177 | 242177 | 242177 | 242177 | 242177 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 11187.78 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509315 | T.V.Sec. No. 446 Loc. San Miguel De Pielagos Otaez Dgo | 158029 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 302597 | 302597 | 302597 | 302597 | 90779 | 90779 | 90779 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509369 | Prim. Victor Manuel Morales Ojeda Col. Manuel Rosas Dgo | 158091 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1699137 | 1699137 | 1699137 | 1699137 | 1528578 | 1528578 | 1528578 | 89.962 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509377 | T.V. Sec. No. 39 Loc. 28 De Mayo Panuco De Coronado Dgo | 158028 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 297957 | 297957 | 297957 | 297957 | 279819 | 279819 | 279819 | 93.9125 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509509 | Prim. Semamahuac En Loc. Tachichilpa Mezquital Dgo | 158020 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 321990 | 321990 | 321990 | 321990 | 228067 | 228067 | 228067 | 70.8305 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509524 | Prim. Olga Arias En Fracc. Vivah Reforma Durango | 158075 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 398952 | 398952 | 398952 | 398952 | 119686 | 119686 | 119686 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200509543 | Sec. Diego Rivera En Col.Luz Y Esperanza Durango | 158050 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 286520 | 286520 | 286520 | 286520 | 237576 | 237576 | 237576 | 82.9178 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511599 | Centro Turistico El Calvario (Cerro Del Calvario) Paquete 1, En Durango, Dgo. | PRODERETUS-ED-066-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 8567789 | 10084208.32 | 10084208.32 | 10084208.32 | 10081812.09 | 10081812.09 | 10081812.09 | 99.9762 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511602 | Centro Turistico El Calvario (Cerro Del Calvario) Paquete 2, En Durango, Dgo. | PRODERETUS-ED-068-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 8568782 | 9961547.42 | 9961547.42 | 9961547.42 | 9961547.42 | 9961547.42 | 9961547.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511603 | Centro Turistico El Calvario (Cerro Del Calvario) Paquete 3, En Durango, Dgo. | PRODERETUS-ED-065-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 12863429 | 14954244.26 | 14954244.26 | 14954244.26 | 14954244.26 | 14954244.26 | 14954244.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511604 | Rescate Del Mercado Francisco Gomez Palacio En Durango, Dgo. Paquete 1 | PRODERETUS-ED-060-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2011795 | 1960023.04 | 1960023.04 | 1960023.04 | 1959778.21 | 1959778.21 | 1959778.21 | 99.9875 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511605 | Rescate Del Mercado Francisco Gomez Palacio En Durango, Dgo. Paquete 2 | PRODERETUS-ED-063-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1413744 | 1333309.3 | 1333309.3 | 1333309.3 | 1333309.3 | 1333309.3 | 1333309.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511606 | Rescate Del Mercado Francisco Gomez Palacio En Durango, Dgo. Paquete 3 | PRODERETUS-ED-058-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1574461 | 1706667.66 | 1706667.66 | 1706667.66 | 1706667.66 | 1706667.66 | 1706667.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511607 | Remozamiento De Fachadas En El Centro Historico Circuitos Del Tranvia En Durango Paquete 1 | PRODERETUS-ED-057-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1065136 | 1229939.57 | 1229939.57 | 1229939.57 | 1229578.09 | 1229578.09 | 1229578.09 | 99.9706 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511608 | Remozamiento De Fachadas En El Centro Historico Circuitos Del Tranvia En Durango Paquete 2 | PRODERETUS-ED-056-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1010302 | 913379.64 | 913379.64 | 913379.64 | 913379.64 | 913379.64 | 913379.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511609 | Remozamiento De Fachadas En El Centro Historico Circuitos Del Tranvia En Durango Paquete 3 | PRODERETUS-ED-055-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1033748 | 955460.29 | 955460.29 | 955460.29 | 955460.29 | 955460.29 | 955460.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511610 | Remozamiento De Fachadas En El Centro Historico Circuitos Del Tranvia En Durango Paquete 4 | PRODERETUS-ED-054-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1020081 | 922220.45 | 922220.45 | 922220.45 | 922220.45 | 922220.45 | 922220.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200511611 | Remozamiento De Fachadas En El Centro Historico Circuitos Del Tranvia En Durango Paquete 5 | PRODERETUS-ED-062-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 870733 | 979000.05 | 979000.05 | 979000.05 | 979000.05 | 979000.05 | 979000.05 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200515006 | Peatonizacion De Calles En El Centro Historico De Mapimi Pueblo Magico 2da Etapa | PROMAGICO-ED-052-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3224749 | 4340150.48 | 4340150.48 | 4340150.48 | 4340150.48 | 4340150.48 | 4340150.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se aplicaron rendimientos de la cuenta a este proyecto por la cantidad de: 15,979.17 / Física: / Registro:
DUR15150200515013 | Rehabilitacion De Museo Y Fachadas Del Centro Historico De Mapimi Pueblo Magico, Dgo. | PROMAGICO-ED-053-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 6775251 | 5659849.52 | 5659849.52 | 5659849.52 | 5659076.45 | 5659076.45 | 5659076.45 | 99.9863 | 773.07 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200519126 | Programa De Trámites De Liberación De Derechos De Vía Para Vialidades: Libramiento Periférico De La Ciudad, Par Vial Norte Y Camino Acceso Al Asta Bandera. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 975000 | 851954.5 | 851954.5 | 851954.5 | 851954.5 | 851954.5 | 851954.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520239 | Camino Gómez Palacio - Gregorio García | SCT-DC-182-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 19600000 | 19599894.71 | 19599894.71 | 19599894.71 | 19599894.71 | 97.9995 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520243 | Camino Tepehuanes-El Tarahumar | SCT-DC-207-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 19600000 | 19599925.43 | 19599924.53 | 19599924.53 | 19599924.53 | 97.9996 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520257 | Camino Sombreretillo El Alto - San José De Zaragoza | SCT-DC-170-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO TiENE RENDIMIENTOS APLICADOS POR UN IMPORTE DE: 1,292,203.60 / Registro:
DUR15150200520260 | Camino Peñón Blanco - San Juan Del Río | SCT-DC-179-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19600000 | 20000000 | 19600000 | 19599984.23 | 19599984.21 | 19599984.21 | 19599984.21 | 97.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520265 | Camino Santo Domingo - Piedra Rajada | SCT-DC-174-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520271 | Camino El Durazno - Los Frailes | SCT-DC-222-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520274 | Camino Guatimapé - 11 De Marzo-Nuevo Ideal | SCT-DC-169-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799946.2 | 9799946.16 | 9799946.16 | 9799946.16 | 97.9995 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520956 | E.C. (Durango - Guanaceví) - San José De Gracia Del Km 0 000 Al Km 2 400 | SCT-DC-106-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6600000 | 6600000 | 6468000 | 6467533.1 | 6467533.1 | 6467533.1 | 6467533.1 | 97.9929 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520962 | Benjamín Aranda - 22 De Mayo - El Carmen Del Km 0 000 Al Km 10 000 | SCT-DC-105-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3420000 | 3420000 | 3351600 | 3351589.34 | 3351589.34 | 3351589.34 | 3351589.34 | 97.9997 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520965 | Canelas - Los Laureles Del Km 0 000 Al Km 16 000 (Tramos Aislados) | SCT-DC-244-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5700000 | 5700000 | 5586000 | 5585980.92 | 5585980.92 | 5585980.92 | 5585980.92 | 97.9997 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520968 | El Tablon-La Yerbabuena Km 4 020 (Tramos Aislados) | SCT-DC-279-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2940000 | 2939990.54 | 2939990.54 | 2939990.54 | 2939990.54 | 97.9997 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520980 | Coneto De Comonfort - San José De Basoco-E.C. (Dr. Castillo Del Valle-Ignacio Zaragoza) Del Km 0 000 Al Km 32 000 (Tramos Aislados) | SCT-DC-187-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1470000 | 1469999.88 | 1469999.88 | 1469999.88 | 1469999.88 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520983 | Nogales ¿ El Porvenir - Vizcaino Del Km 0 000 Al Km 13 000 | 6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4410000 | 4409856.21 | 4409856.21 | 4409856.21 | 4409856.21 | 97.9968 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520988 | E.C. (Guadalupe Victoria - Ramón Corona) - La Purisima - Pedro Velez Del Km 0 000 Al Km 4 600 | 7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8400000 | 8400000 | 8232000 | 8231958.85 | 8231958.77 | 8231958.77 | 8231958.77 | 97.9995 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520990 | Ramón Corona - 20 De Noviembre Del Km 0 000 Al Km 7 000 | 8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799978.55 | 9799978.52 | 9799978.52 | 9799978.52 | 97.9998 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520993 | E.C.(Zacatecas-Durango)-El Arenal Del Km 0 000 Al 4 000 | 9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4900000 | 4899922.08 | 4899922.06 | 4899922.06 | 4899922.06 | 97.9984 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200520995 | E.C.(Zacatecas - Durango) - 1° De Mayo Del Km 0 000 Al Km 4 500 | 10 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1960000 | 1959965.42 | 1959965.42 | 1959965.42 | 1959965.42 | 97.9983 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Pendiente avance fisico / Registro:
DUR15150200520998 | E.C. Autopista (Durango-Gómez Palacio)-Malaga - E.C. Libre ( Gómez Palacio-Durango ) Del Km 0 000 Al Km 7 600 | 11 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8500000 | 8500000 | 8330000 | 8329923.85 | 8329923.84 | 8329923.84 | 8329923.84 | 97.9991 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200521000 | Col. Hidalgo - San José Del Molino - E.C. (Dgo. H. Del Parral) Del Km 0 000 Al Km 13 400 (En Tramos Aislados) | 12 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 6860000 | 6859967.25 | 6859967.25 | 6859967.25 | 6859967.25 | 97.9995 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200521003 | Durango - La Flor Del Km 0 000 Al Km 2 200 | 13 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 5880000 | 5879966.69 | 5879966.69 | 5879966.69 | 5879966.69 | 97.9994 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200521006 | Simón Bolivar - Oriente Aguanaval Del Km 0 000 Al Km 4 940 | 14 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5300000 | 5300000 | 5194000 | 5193994.51 | 5193994.5 | 5193994.5 | 5193994.5 | 97.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200521008 | Simón Bolívar - Pedro Celestino Negrete Del Km 0 000 Al Km 3 000 (Tramos Aislados) | 15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2250000 | 2205000 | 2204923.45 | 2204923.42 | 2204923.42 | 2204923.42 | 97.9966 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200521181 | Ampliación De Red De Agua Potable Col El Presidio Iv Etapa.-Canatlán.- Agua Potable.- Incluye Gastos De Operación | AP3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 538658 | 536051 | 536051 | 536051 | 536051 | 536051 | 536051 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150200521244 | Construcción De Tanque De Vidrio Fucionado Al Carbón De Cap. De 1500 M3. Ubicado A Un Costado De La Universidad Politecnica.-Cuencamé.-Componente:Agua Potable | AP4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3939114 | 3939114 | 3939114 | 3939114 | 3939114 | 3939114 | 3939114 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9848 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150200522613 | Gregorio García - San José De Viñedo Del Km 0 000 Al Km 1 600 | 16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1960000 | 1959907.38 | 1959907.38 | 1959907.38 | 1959907.38 | 97.9954 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522633 | San Alberto - E.C. (Gómez Palacio - Tlahualilo) Del Km 0 000 Al Km 1 000 | 17 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 980000 | 979999.99 | 979999.98 | 979999.98 | 979999.98 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522647 | El Huitrón - E.C. (Gómez Palacio - Tlahualilo) Del Km 0 000 Al Km 3 700 | 18 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4900000 | 4899947.77 | 4899947.77 | 4899947.77 | 4899947.77 | 97.999 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522654 | La Torreña - Ejido Noé Del Km 0 000 Al Km 4 900 | 19 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 5880000 | 5879937.26 | 5879937.26 | 5879937.26 | 5879937.26 | 97.999 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522667 | Francisco Villa - La Fortuna Del Km 0 000 Al Km 2 700 (Origen En La Fortuna) | 20 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4410000 | 4409959.07 | 4409959.07 | 4409959.07 | 4409959.07 | 97.9991 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522680 | E.C. ( Francisco I. Madero ) - El Retoño Del Km 0 000 Al Km 1 900 | 21 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2530000 | 2530000 | 2479400 | 2479386.71 | 2479386.71 | 2479386.71 | 2479386.71 | 97.9995 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522696 | Jabonoso- Esmeralda Subtramo:(De Libramiento Laguna Norte A Esmeralda) Del Km 0 000 Al Km 4 000 | 22 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5300000 | 5300000 | 5194000 | 5193982.13 | 5193982.13 | 5193982.13 | 5193982.13 | 97.9997 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522703 | J. Guadalupe Rodríguez - E.C. (Guadalupe Victoria - Ramón Corona) Del 0 000 Al Km 5 200 | 23 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4680000 | 4680000 | 4586400 | 4586383.83 | 4586383.74 | 4586383.74 | 4586383.74 | 97.9997 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522717 | Ignacio Allende - Emiliano Zapata Del Km 0 000 Al Km 13 000 | 24 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9798731.06 | 9798731.06 | 9798731.06 | 9798731.06 | 97.9873 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522728 | E.C. (Dgo-Gómez Palacio)- Ignacio Allende Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 25 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto tiene rendimientos por 293,534.24 / Física: / Registro:
DUR15150200522738 | Guanaceví - Cienega De La Vaca Del Km 20 000 Al Km 35 000 | 26 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5700000 | 5700000 | 5586000 | 5586000 | 5586000 | 5586000 | 5586000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto tiene rendimientos por 141,533.37 / Física: / Registro:
DUR15150200522745 | Guanaceví - San Pedro Del Km 0 000 Al Km 6 500 | 27 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1960000 | 1959965.72 | 1959965.72 | 1959965.72 | 1959965.72 | 97.9983 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522758 | El Mirador-San Bernardo Del Km 10 000 Al Km 14 500 | 28 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8819998.4 | 8819998.4 | 8819998.4 | 8819998.4 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522772 | El Mirador-San Bernardo Del Km 14 500 Al Km 19 000 | 29 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8819985.23 | 8819985.23 | 8819985.23 | 8819985.23 | 97.9998 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522779 | E.C. Bermejillo- La Zarca- Ejido La Zarca Del Km 0 000 Al Km 5 000 | 30 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 5880000 | 5879925.45 | 5879925.45 | 5879925.45 | 5879925.45 | 97.9988 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522810 | El Vetarrón - Inde Del Km 0 000 Al Km 8 000 (Tramos Aislados) | 31 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9600000 | 9600000 | 9408000 | 9407908.91 | 9407908.91 | 9407908.91 | 9407908.91 | 97.9991 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522828 | Puerta De Cabrera - El Encino De La Paz Del Km 0 000 Al Km 10 000 | 32 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3800000 | 3800000 | 3724000 | 3723957.49 | 3723957.49 | 3723957.49 | 3723957.49 | 97.9989 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522837 | Ramal A La Presa Francisco Zarco Del Km 0 000 Al Km 13 000 | 33 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto tiene rendimientos por 1,617,121.34 / Física: / Registro:
DUR15150200522847 | Ejido Los Angeles - E.C. (Carretera Federal No. 40 - Terminación Escuela), Ej. Puente La Torreña-El Capricho Y Acceso- Alberto Terrones- Albino Martinez-Juan Jose Rojas ( 6,781.71 M2 ) | 34 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2170000 | 2170000 | 2126600 | 2126495.13 | 2126494.97 | 2126494.97 | 2126494.97 | 97.9952 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522862 | Villa Juarez-Monterrecillo-La Loma Del Km 0 000 Al Km 7 500 | 35 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12500000 | 12500000 | 12250000 | 12250000 | 12250000 | 12250000 | 12250000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522876 | Camino De Acceso A Bermejillo Del Km 0 000 Al Km 2.14 | 36 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 3920000 | 3919982.71 | 3919982.71 | 3919982.71 | 3919982.71 | 97.9996 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522882 | Ceballos - El Mirador Del Km 30 200 Al Km 38 000 (Tramos Aislados) | 37 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6500000 | 6500000 | 6370000 | 6369973.87 | 6369973.87 | 6369973.87 | 6369973.87 | 97.9996 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522892 | Camino De Acceso A Ceballos Del Km 0 000 Al Km 2 500 | 38 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5550000 | 5550000 | 5439000 | 5438920.55 | 5438920.55 | 5438920.55 | 5438920.55 | 97.9986 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200522912 | Durango - Guadalajara Del Km 20 000 Al Km 30 000 (Tramos Aislados) | 39 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799968.46 | 9799968.46 | 9799968.46 | 9799968.46 | 97.9997 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523057 | Durango - Tepic Del Km 140 000 Al Km 178 000 (Tramos Aislados) | 40 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799944.65 | 9799933.52 | 9799933.52 | 9799933.52 | 97.9993 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523069 | Santa Barbara - San Luis Del Cordero Del Km 0 000 Al Km 25 000 (Tramos Aislados) | 41 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8819925.36 | 8819925.36 | 8819925.36 | 8819925.36 | 97.9992 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200523081 | Dolores Hidalgo - Santa Barbara Del Km 15 500 Al Km 19 000 | 42 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4200000 | 4200000 | 4116000 | 4116000 | 4116000 | 4116000 | 4116000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto tiene rendimientos por 307,960.5 / Física: / Registro:
DUR15150200523099 | Tuitán - Berros Del Km 0 000 Al Km 11 000 | 43 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto tiene rendimientos por 559,423.47 / Física: / Registro:
DUR15150200526972 | Construccion De Aula 2da Etapa (Cobaed 2015) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 199392.89 | 199392.89 | 199392.89 | 199392.89 | 199392.89 | 199392.89 | 199392.89 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200527036 | Construcción De Pavimento (San Jose 2015) | - | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200527109 | Electrificación No Convencional (Energía Eólica, Aerogeneradores, Energía Solar, Paneles, Solar Fotovoltaica, Solar Térmica, Etc.) 2015 | - | Durango | Canatlán | Cieneguitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras punlicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200527196 | Construccion De Domo En Escuela Felipe Pescador(3x1 2015) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 648038.82 | 648038.82 | 648038.82 | 648038.82 | 648038.82 | 99.6983 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200527272 | Ampliación De Electrificación Colonia Los Nogales (2015) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 300000 | 400000 | 400000 | 400000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200527333 | Ampliación De Electrificación (Colonia Anahuac 2015) | - | Durango | Canatlán | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 298189.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200527398 | Construcción De Alumbrado Publico Calle Ferrocarril 2da Etapa (2015) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1008830.81 | 1008830.81 | 1008830.81 | 1008830.81 | 1008830.81 | 1008830.81 | 1008830.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200527556 | Pavimentacion De Calle (2015) | - | Durango | Canatlán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200527690 | Construccion De Unidad Deportiva Cbta 28 | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200527757 | Construccion De Domo Esn Escuel Tierra Y Livertad (2015) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 460362.02 | 460362.02 | 460362.02 | 460362.02 | 460362.02 | 76.727 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200527882 | Construcción De Domo (Fopadem 2015) | - | Durango | Canatlán | Ignacio M. Altamirano (La Luz) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200530890 | Ignacio Zaragoza - Nombre De Dios Del Km 0 000 Al Km 6 000 | 44 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 3920000 | 3919962.2 | 3919962.2 | 3919962.2 | 3919962.2 | 97.9991 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530902 | E.C. (Zacatecas - Durango) - El Saltito Del Km 0 000 Al Km 4 360 | 45 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4900000 | 4899945.72 | 4899938.79 | 4899938.79 | 4899938.79 | 97.9988 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530910 | Carriles Laterales A Carretera Federal 45 ( Paso Por La Población De Las Nieves) Del Km 0 000 Al Km 1 800 ( Dos Carriles De 3.5 M. De Ancho). | 46 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto tiene rendimientos por 1,148,351.72 / Física: / Registro:
DUR15150200530915 | Canutillo - Encino De La Paz Del Km 0 000 Al Km 10 000 | 47 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3800000 | 3800000 | 3724000 | 3723946.18 | 3723946.18 | 3723946.18 | 3723946.18 | 97.9986 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530923 | Santa María Del Oro - El Carrizo (Origen En Santa María Del Oro) Del Km 0 000 Al Km 27 000 (Tramos Aislados) | 48 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8819934.47 | 8819934.47 | 8819934.47 | 8819934.47 | 97.9993 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530930 | Poblado De Peña - Ignacio M. Altamirano Del Km 0 000 Al Km 10 000 | 49 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3800000 | 3800000 | 3724000 | 3724000 | 3724000 | 3724000 | 3724000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto tiene rendimientos por 796,310.82 / Física: / Registro:
DUR15150200530939 | Otáez - San Pedro De Azafranes Del Km 0 000 Al Km 25 000 (Tramos Aislados) | 50 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4800000 | 4800000 | 4704000 | 4703995.96 | 4703995.96 | 4703995.96 | 4703995.96 | 97.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530965 | San Pedro De Azafranes - Mesa De La Cruz Del Km 0 000 Al Km 4 000 | 51 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1470000 | 1469849.7 | 1469849.7 | 1469849.7 | 1469849.7 | 97.99 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530973 | San José De Avino - E.C.(Ramal A Panuco De Coronado) Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 52 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3600000 | 3600000 | 3528000 | 3527955.49 | 3527955.49 | 3527955.49 | 3527955.49 | 97.9988 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530980 | Carlos Real - Dr. Francisco Castillo Najera Del Km 0 000 Al Km 9 000 | 53 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2940000 | 2939937.07 | 2939937.07 | 2939937.07 | 2939937.07 | 97.9979 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530987 | E.C. (Durango - Gómez Palacio) - J. Agustín Castro Del Km 0 000 Al Km 1 200 | 54 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200530994 | Las Cruces - Peñón Blanco Del Km 0 000 Al Km 7 200 (Tramos Aislados) | 55 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531001 | La Villita De San Atenogenes - La Ochoa Del Km 0 000 Al Km 14 800 (En Tramos Aislados) | 56 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8400000 | 8400000 | 8232000 | 8231943.57 | 8231942.56 | 8231942.56 | 8231942.56 | 97.9993 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531009 | Villa Union ¿ Cieneguilla -Antonio Amaro- (E.C. Guadalupe Victoria - Ramón Corona) Del Km 0 000 Al Km 32 200 (Tramos Aislados) | 57 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9400000 | 9400000 | 9212000 | 9212000 | 9212000 | 9212000 | 9212000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto tiene rendimientos por 506,967.69 / Física: / Registro:
DUR15150200531018 | El Salto - Pueblo Nuevo Del Km 0 000 Al Km 15 000 (En Tramos Aislados) | 58 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799888.53 | 9799888.53 | 9799888.53 | 9799888.53 | 97.9989 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531027 | El Parián - E.C. (Durango - Hidalgo Del Parral) Del Km 0 000 Al Km 0 460 | 59 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1470000 | 1469970.82 | 1469970.82 | 1469970.82 | 1469970.82 | 97.9981 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531032 | Francisco Zarco - E.C. (Durango - Hidalgo Del Parral) Del Km 0 000 Al Km 4 200 | 60 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1470000 | 1469953.74 | 1469953.74 | 1469953.74 | 1469953.74 | 97.9969 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531053 | Santa Barabara - E.C. (Durango - Hidalgo Del Parral) Del Km 0 000 Al Km 2 700 | 61 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4410000 | 4409696.01 | 4409696.01 | 4409696.01 | 4409696.01 | 97.9932 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531061 | San Bernardo - Santa Maria Del Oro Del Km 0 000 Al Km 8 000 (Tramos Aislados Origen San Bernardo ) | 62 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 7840000 | 7839679.34 | 7839679.34 | 7839679.34 | 7839679.34 | 97.996 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531072 | San José Sextin- Matalotes Del Km 0 000 Al Km 12 000 (Tramos Aislados) | 63 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 3920000 | 3919869.06 | 3919869.06 | 3919869.06 | 3919869.06 | 97.9967 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531079 | Coyotes- San Miguel De Cruces Del Km 51 000 Al Km 56 500 | 64 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 13000000 | 13000000 | 12740000 | 12740000 | 12740000 | 12740000 | 12740000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto tiene rendimientos por 18,276.97 / Física: / Registro:
DUR15150200531096 | San Juan De Guadalupe - Presa Del Tigre Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 66 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 3038000 | 3037922.33 | 3037922.33 | 3037922.33 | 3037922.33 | 97.9975 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531100 | San Juan De Guadalupe - El Floreño Del Km 0 000 Al Km 14 000 (Tramos Aislados) | 67 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2100000 | 2100000 | 2058000 | 2057960.36 | 2057960.36 | 2057960.36 | 2057960.36 | 97.9981 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531110 | Agua Nueva - La Escalera Del Km 0 000 Al Km 7 000 ( Tramos Aislados) | 68 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1372000 | 1371991.76 | 1371991.76 | 1371991.76 | 1371991.76 | 97.9994 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531117 | San Juan De Guadalupe - Benito Juarez Del Km 0 000 Al Km 21 000 (Tramos Aislados) | 69 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1372000 | 1371975.82 | 1371975.82 | 1371975.82 | 1371975.82 | 97.9983 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531122 | E.C. (Durango - H. Del Parral) - San Juan Del Río Del Km 0 000 Al Km 2 200 | 70 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8500000 | 8500000 | 8330000 | 8329921.91 | 8329921.91 | 8329921.91 | 8329921.91 | 97.9991 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531146 | San Pedro Del Gallo - San Luis Del Cordero Del Km 0 000 Al Km 9 200 (Origen En San Pedro Del Gallo) | 71 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8950000 | 8950000 | 8771000 | 8770975.14 | 8770975.14 | 8770975.14 | 8770975.14 | 97.9997 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531151 | San Luis Del Cordero - San Pedro Del Gallo Del Km 0 000 Al Km 9 100 ( Origen En San Luis Del Cordero ) | 72 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9050000 | 9050000 | 8869000 | 8868964.24 | 8868964.24 | 8868964.24 | 8868964.24 | 97.9996 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531156 | San Marcos - Miguel Auza Del Km 0 000 Al Km 4 300 | 73 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7700000 | 7700000 | 7546000 | 7545709.42 | 7545709.42 | 7545709.42 | 7545709.42 | 97.9962 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531170 | Diez De Abril-Nogales Del Km 0 000 Al Km 5 500 | 74 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Este proyecto tiene rendimientos por 28,416.11 / Física: / Registro:
DUR15150200531190 | Los Herrera - Tamazula Del Km 80 000 Al Km 85 000 ( En Tramos Aislados) | 75 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 13800000 | 7000000 | 6860000 | 6859972.48 | 6859972.48 | 6859972.48 | 6859972.48 | 97.9996 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531196 | San Nicolas-La Lagunita Del Km 0 000 Al Km 6 800 | 76 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799951.95 | 9799951.95 | 9799951.95 | 9799951.95 | 97.9995 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531206 | Suchil - San Alejandro Del Km 0 000 Al Km 7 600 | 77 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2940000 | 2939902.66 | 2939902.66 | 2939902.66 | 2939902.66 | 97.9968 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531216 | San Miguel De La Michilia - Vicente Guerrero Del Km 0 000 Al Km 8 500 (Tramos Aislados ) | 78 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1666000 | 1665977.44 | 1665977.44 | 1665977.44 | 1665977.44 | 97.9987 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531330 | El Durazno-San Cayetano Del Km 0 000 Al Km 21 000 (Tramos Aislados) | 79 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4060000 | 4060000 | 3978800 | 3978700.05 | 3978700.05 | 3978700.05 | 3978700.05 | 97.9975 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531337 | El Barco-El Aguaje-El Durazno Del Km 0 000 Al Km 72 900 (Tramos Aislados) | 80 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4540000 | 4540000 | 4449200 | 4449185.91 | 4449185.91 | 4449185.91 | 4449185.91 | 97.9997 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531345 | Tepehuanes - San Juan Del Negro Del Km 0 000 Al Km 39 000 (En Tramos Aislados) | 81 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8819926.96 | 8819926.96 | 8819926.96 | 8819926.96 | 97.9992 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531355 | Tepehuanes - Tarahumar Del Km 42 880 Al Km 48 880 (Tramos Ailados) | 82 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8820000 | 8819964.03 | 8819964.03 | 8819964.03 | 8819964.03 | 97.9996 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531365 | Acceso A Sandias-Tepehuanes Del Km 0 000 Al Km 1 400 | 83 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1470000 | 1469905.84 | 1469905.84 | 1469905.84 | 1469905.84 | 97.9937 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531374 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Panamericana, En La Localidad De Benjamin Y Urias | PMH-OP-3X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 190000 | 189132.56 | 189132.56 | 189132.56 | 189132.56 | 189132.56 | 189132.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 489 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200531988 | El Lucero-Banco Nacional Del Km 0 000 Al Km 4 700 | 84 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2300000 | 2254000 | 2253903.85 | 2253903.85 | 2253903.85 | 2253903.85 | 97.9958 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200531994 | Ejido Rosas - Tlahualilo Del Km 0 000 Al Km 4 000 | 85 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 7840000 | 7839891.7 | 7839891.7 | 7839891.7 | 7839891.7 | 97.9986 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532002 | La Vega Del Oso - La Huerta Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 86 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1176000 | 1175969.77 | 1175969.43 | 1175969.43 | 1175969.43 | 97.9975 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532030 | Puerto Blanco - Tío Juan Del Km 0 000 Al 10 000 | 87 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3800000 | 3800000 | 3724000 | 3723929.78 | 3723929.78 | 3723929.78 | 3723929.78 | 97.9982 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532039 | Tío Juan - Rancho De Abajo Del Km 0 000 Al 6 000 | 88 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 2200000 | 2156000 | 2155922.24 | 2155922.24 | 2155922.24 | 2155922.24 | 97.9965 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532048 | San Pedro De Alcantar - San Isidro De Murillos Del Km 0 000 Al Km 1 500 | 89 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2450000 | 2449905.38 | 2449905.38 | 2449905.38 | 2449905.38 | 97.9962 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532058 | E.C. (Zacatecas - Durango ) - Graceros Del Km 0 000 Al Km 2 000 | 90 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2940000 | 2939990.66 | 2939990.66 | 2939990.66 | 2939990.66 | 97.9997 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532062 | San José Del Molino - Vicente Guerrero Del Km 0 000 Al Km 4 000 | 91 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 6860000 | 6859965.51 | 6859965.51 | 6859965.51 | 6859965.51 | 97.9995 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200532073 | Anillo Periférico Nuevo Ideal- Miguel Negrete- Valle Florido Del Km 0 000 Al 3 500 | 92 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799955.92 | 9799955.92 | 9799955.92 | 9799955.92 | 97.9996 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150200534528 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal, De La Localidad La Zarca | PMH-OP-3X1-2015-002 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199687.55 | 199687.55 | 199687.55 | 199687.55 | 199687.55 | 199687.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 545 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200535371 | Construcción De Sistemas Integrales Para El Abastecimiento De Agua Potable En Las Zonas Sureste Y Poniente De La Ciudad De Santiago Papasquiaro.-Componente: Agua Potable (Inc. Gastos De Op.) | AP56 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12359853 | 12300028 | 12300028 | 12300028 | 12300028 | 12300028 | 12300028 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150200536608 | Sustitución De Equipos De Bombeo De Energia Eléctrica Por Equipos De Bombeo Accionados Con Energía Solar Para Incrementar La Eficiencia Del Organismooperador.-Santiago Pap.Comp.:Mec.(Inc.Gast) | MEC8 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5233599 | 5208267 | 5208267 | 5208267 | 5208267 | 5208267 | 5208267 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18970 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150200536628 | Universidad Tecnologica De Durango | 159006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 18736753 | 18736753 | 18736753 | 9798783 | 9798783 | 9798783 | 52.2971 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200536651 | Universidad Tecnologica De Rodeo | 159007 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 17599780 | 17599780 | 17599780 | 5279934 | 5279934 | 5279934 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200536668 | Universidad Politecnica En Durango Dgo | 159004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 20396114 | 14899938 | 14899938 | 14899938 | 12288507 | 12288507 | 12288507 | 82.4735 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200536689 | Universidad Politecnica En Gomez Palacio Dgo | 159003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 20396114 | 14990642 | 14990642 | 14990642 | 9380184 | 9380184 | 9380184 | 62.5736 | 0 | Metros Cuadrados | 1380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200542723 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | SUBSEMUN001 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150200544076 | Construccion De Parque Recreativo 2a Etapa | R23-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1711945.07 | 1711945.07 | 1711945.07 | 85.6829 | 0 | Piezas | 4761 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150200548643 | Construcción De 30 Cuartos Dormitorio | 33-10 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.- Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1973100 | 1163100 | 1163100 | 1163100 | 1163100 | 1163100 | 1163100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: terminado y opernado / Física: terminado y opernado / Registro: terminado y opernado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300550969 | Afectaciones Realizadas Con Motivo De La Construcción De Vialidades Transversales, Como Parte Integral Del Corredor Vial Del Norte, Tramo Estación Central | AFEC-TRASNV-EST-CENTRAL | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300551060 | Prim. Ricardo Flores Magón Col.Arturo Gamiz Dgo | 158088 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 424395 | 424395 | 424395 | 424395 | 304813 | 304813 | 304813 | 71.8229 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551062 | Sec. Manuel Chairez Ej.Lucero Tlahualilo Dgo | 158005 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1187978 | 1187978 | 1187978 | 1187978 | 1167106 | 1167106 | 1167106 | 98.2431 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551064 | Prim. Cuauhtemoc Col. Ignacio Zaragoza Dgo | 158042 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 649654 | 649654 | 649654 | 649654 | 523900 | 523900 | 523900 | 80.6429 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551067 | T.V. Sec.#622 Loc. San Antonio De Padua Mezquital Dgo | 158149 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 415124 | 415124 | 415124 | 415124 | 124537 | 124537 | 124537 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551069 | Prim. Fray Pedro De Gante Loc. Llano Grande Mezquita | 158154 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 387844 | 387844 | 387844 | 387844 | 229678 | 229678 | 229678 | 59.2192 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551072 | Prim. Miguel Ángel De Quevedo En Zona Centro Durango | 158041 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 519699 | 519699 | 519699 | 519699 | 435485 | 435485 | 435485 | 83.7956 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551183 | Ampliacion Red De Agua Potable En La Comunidad De La Soledad 2da Etapa | - | Durango | Canatlán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 349010 | 699009.55 | 699009.55 | 699009.55 | 699009.55 | 699009.55 | 699009.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551190 | Ampliacion Red De Alcantarillado (Desgargas) En Nicolas Bravo | - | Durango | Canatlán | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 410790.49 | 410790.49 | 410790.49 | 410790.49 | 410790.49 | 410790.49 | 410790.49 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551222 | Construccion De Domo En La Escuela Primaria General Miguel M. Navarrete, En La Comunidad El Terrero | OP-SJR-CONTINGENCIAS(E)-002-2015 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 346032.89 | 346032.89 | 346032.89 | 346032.89 | 346032.89 | 346032.89 | 100 | 0 | Lote | 248 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 1% AL MILLAR REPORTADO / Registro:
DUR15150300551236 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Comunidad De Venustiano Carranza | - | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 149306.99 | 298614.04 | 149307 | 149307 | 149307 | 149307 | 149307 | 50 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551245 | Construccion De Colector Pluvial En La Comunidad De Jose Guadalupe Aguilera | - | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 101295.7 | 101296 | 101296 | 101296 | 101296 | 101296 | 101296 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551312 | Construccion De Barda Perimetral En Secundaria De Jose Guadalupe Aguilera | - | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551329 | Rehabilitacion De Cancha En La Escuela Primaria De Nicolas Bravo | - | Durango | Canatlán | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551336 | Construccion De Barda Perimetral En Cbta 28 | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551350 | Construccion De Pavimentacion En Calle De La Colonia Ejidal De Canatlan | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 524981 | 524981 | 524188.28 | 524981 | 524981 | 524981 | 524188.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551360 | Guarniciones Y Banquetas En Canatlan | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 103560.8 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551365 | Construcción De Guarniciones En La Calle Salinas Cruz Entre Blvd. Dolores Del Rio Y Norteamerica | 15/05121 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 962 | 962 | 962 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150300551371 | Construccion De Domo En La Comunidad En Donato Guerra | - | Durango | Canatlán | Donato Guerra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551380 | Rehabilitacion De Caminos Acceso A Comunidades | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 85484 | 85654.97 | 85654.97 | 85654.97 | 85654.97 | 85654.97 | 85484 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551383 | Construccion De Pavimentacion De Calle En Colonia Los Manzanos 3x1 | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 565019 | 565019 | 564166.61 | 565019 | 565019 | 565019 | 564166.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551394 | Construccion De Domo En La Sauceda | - | Durango | Canatlán | La Sauceda | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551440 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Francisco Zarco De Canatlan | 27-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 892464 | 892464 | 892464 | 892464 | 892464 | 867395 | 867395 | 97.191 | 0 | Metros lineales | 208 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551512 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De Santa Rosa De Escamilla | - | Durango | Canatlán | Santa Rosa de Escamillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300551732 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En Medina De Canatlan | 29-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1145949 | 1355949 | 1355949 | 1355949 | 1355949 | 1355949 | 1355949 | 100 | 0 | Metros lineales | 407 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552185 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En General Martín López De Canatlan | 30-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1007067 | 1007067 | 1007067 | 1007067 | 1007067 | 716233 | 716233 | 71.1207 | 0 | Metros lineales | 892 | 0 | 76 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y con pendiente de pago / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552191 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Pedro Velez De Cuencamé | 31-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 824950 | 824950 | 824950 | 824950 | 824950 | 824950 | 824950 | 100 | 0 | Metros lineales | 616 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552196 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Carlos De Cuencamé | 32-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 978883 | 978883 | 978883 | 978883 | 978883 | 795338 | 795338 | 81.2495 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 75 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552204 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En Heroes De Chapultepec (San Sebastian) De Cuencamé | 33-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 593739 | 628739 | 628739 | 628739 | 628739 | 522918 | 522918 | 83.1693 | 0 | Metros lineales | 489 | 0 | 89 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552208 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En General Lazaro Cardenas (Garabitos Nuevo) De Durango | 34-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 634908 | 634908 | 634908 | 634908 | 634908 | 308988 | 308988 | 48.6666 | 0 | Metros lineales | 188 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552212 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En San José De Animas De Durango | 35-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3745928 | 3745928 | 3745928 | 3745928 | 3745928 | 2890680 | 2890680 | 77.1686 | 0 | Metros lineales | 286 | 0 | 75 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552216 | Rehabilitación De Lagunas De Oxidación En La Tinaja De Durango | 36-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 148750 | 148750 | 148750 | 148750 | 148750 | 125834 | 125834 | 84.5943 | 0 | Metros lineales | 1072 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552218 | Construcción De Lagunas De Oxidación En Sebastian Lerdo De Tejada De Durango | 37-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 531634 | 692634 | 692634 | 692634 | 692634 | 453664 | 453664 | 65.4984 | 0 | Metros lineales | 1712 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552222 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento En San Vicente De Chupaderos De Durango | 38-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 181802 | 181802 | 181802 | 181802 | 181802 | 166054 | 166054 | 91.3378 | 0 | Equipamiento | 784 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552227 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Vara De San Juan (La Vara)De El Oro | 40-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1126786 | 1233816 | 1233816 | 1233816 | 1233816 | 702102 | 702102 | 56.9049 | 0 | Equipamiento | 76 | 0 | 83 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552231 | Sistema De Alcantarillado Sanitario En Antón Martín De Generawl Simón Bolivar | 41-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1013408 | 1013408 | 1013408 | 1013408 | 1013408 | 646192 | 646192 | 63.7642 | 0 | Metros lineales | 184 | 0 | 95 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552232 | Construcción De Sistema De Saneamiento En San Vicente De Melones De General Simón Bolivar | 42-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1399986 | 1339986 | 1339986 | 1339986 | 1339986 | 1286808 | 1286808 | 96.0315 | 0 | Equipamiento | 331 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552234 | Construcción Y Proyecto De Planta De Tratamiento De Aguas En Ejido San Ramon De Goméz Palacio | 43-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6999105 | 7401049 | 7401049 | 7401049 | 7401049 | 5867928 | 5867928 | 79.2851 | 0 | Equipamiento | 1090 | 0 | 70 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552235 | Construcción De Red De Atarjeas De Alcantarillado Sanitario En Pueblo Nuevo-El Siete De Gómez Palacio | 44-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1252698 | 1252698 | 1252698 | 1252698 | 1252698 | 1252698 | 1252698 | 100 | 0 | Metros lineales | 443 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552237 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Felipe Carrillo Puerto De Guadalupe Victoria | 45-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1727421 | 1727421 | 1727421 | 1727421 | 1727421 | 1033458 | 1033458 | 59.8266 | 0 | Equipamiento | 2019 | 0 | 60 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552240 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado En Potrero Del Llano (Boquilla Del Muerto) De Inde | 46-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESATDO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 860548 | 1154548 | 1154548 | 1154548 | 1154548 | 649890 | 649890 | 56.2896 | 0 | Metros lineales | 156 | 0 | 85 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552241 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado En Puerta De Cabrera De Inde | 47-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1379964 | 1379964 | 1379964 | 1379964 | 1379964 | 1379964 | 1379964 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552242 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Bajio De Carrizales Del Mezquital | 48-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 953400 | 953400 | 953400 | 953400 | 953400 | 734553 | 734553 | 77.0456 | 0 | Equipamiento | 51 | 0 | 83 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552245 | Reposición De 50 Mts De Emisor De 8 Pulgadas En La Gloria-Canoas Del Mezquital | 49-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 413133 | 413133 | 413133 | 413133 | 413133 | 257168 | 257168 | 62.2482 | 0 | Equipamiento | 321 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552247 | Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable En Juan Antonio Dominguez ( La Morena) De Panuco De Coronado | 50-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 544089 | 722589 | 722589 | 722589 | 722589 | 722589 | 722589 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente finiquitada / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552249 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Arturo Bernal De Panuco De Coronado | 51-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 111999 | 111999 | 111999 | 111999 | 111999 | 111999 | 111999 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552251 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Francisco Javier Mina De Panuco De Coronado | 52-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 191994 | 191994 | 191994 | 191994 | 191994 | 183525 | 183525 | 95.5889 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552288 | Construcción De Pavimento Hidráulico San Dimas San Miguel De Cruces | 01 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2538000 | 2538000 | 2538000 | 2538000 | 2538000 | 2538000 | 2538000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1816 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro: OBRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552293 | Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio El Aguaje, Tamazula Dgo. | 001 | Durango | Tamazula | Agua Caliente | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras públicas Municipales | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 15648326.56 | 29481718 | 29481718 | 28880103.82 | 3270987.1 | 3270987.1 | 3270987.1 | 11.095 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 60 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552320 | Sec. Emiliano Zapata Loc.Fco Javier Mina Panuco De Coronado | 158134 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 403976 | 403976 | 403976 | 403976 | 224376 | 224376 | 224376 | 55.5419 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552322 | Prim. Roberta Calzada Saucedo En Vicente Guererro Dgo | 158105 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 404455 | 393474 | 393474 | 393474 | 393474 | 393474 | 393474 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 10980.96 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552326 | T.V. Sec.#635 Loc. Bastantitas En Tamazula Durango | 158115 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 388164 | 388164 | 388164 | 388164 | 375702 | 375702 | 375702 | 96.7895 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552336 | J.N. Huemal Loc. Bancos De Calitique Mezquital Dgo | 158056 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 325709 | 325709 | 325709 | 325709 | 206977 | 206977 | 206977 | 63.5466 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552337 | Prim. Emiliano Zapata Loc. Lecherias Mezquital Dgo | 158058 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 452843 | 452843 | 452843 | 452843 | 193548 | 193548 | 193548 | 42.7406 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552340 | T.V. Sec.#173 Loc. La Rosilla Guanacevi Dgo | 158125 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 402527 | 402527 | 402527 | 402527 | 325387 | 325387 | 325387 | 80.8361 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552342 | Prim. Cuauhtemoc Loc. El Tanque Cuencame Dgo | 158107 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 329992 | 336426 | 336426 | 336426 | 336426 | 336426 | 336426 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 6435.16 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552345 | Centro De Educcacion Inicial Malitzin Los Charcos Mezquital | 158116 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 306500 | 317835 | 317835 | 317835 | 317835 | 317835 | 317835 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 11335.46 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552358 | J.N. Eglantyne Jebb Col.Máximo Gámiz Durango | 158034 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 300445 | 291368 | 291368 | 291368 | 291368 | 291368 | 291368 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 9076.75 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552370 | T.V. Sec.366 Loc. Llano Grande Mezquital Dgo | 158027 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 386429 | 375529 | 375529 | 375529 | 375529 | 375529 | 375529 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 10899.56 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552379 | T.V. Sec.#451 Loc. Cristobal Colón Durango | 158060 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 294418 | 267984 | 267984 | 267984 | 267984 | 267984 | 267984 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 26433.25 / Física: / Registro:
DUR15150300552390 | Prim. Luis Donaldo Colosio Col. Ampl. Miguel De La Madrid Dgo | 158089 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 354223 | 354223 | 354223 | 354223 | 281174 | 281174 | 281174 | 79.3777 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552396 | Prim. Lázaro Cárdenas Loc. Charcos Mezquital Dgo | 158155 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 405669 | 440702 | 440702 | 440702 | 440702 | 440702 | 440702 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 35033.39 / Física: / Registro:
DUR15150300552403 | Prim. Batallón De Infanteria 72 En Gómez Palacio Dgo | 158108 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 4296000 | 4296000 | 4296000 | 4296000 | 3450745 | 3450745 | 3450745 | 80.3246 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552410 | J.N. Batallón De Infantería 72 En Gómez Palacio Dgo | 158109 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 2765300 | 2765300 | 2765300 | 2765300 | 2544574 | 2544574 | 2544574 | 92.018 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552414 | J.N. Miguel Alemán Valdéz Fracc.22 De Sept Dgo | 158086 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 931109 | 931109 | 931109 | 931109 | 801558 | 801558 | 801558 | 86.0864 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552421 | Prim. Ginéz Vázquez Del Mercado Col.Maderera Dgo | 158077 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 508824 | 501480 | 501480 | 501480 | 501480 | 501480 | 501480 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 7343.12 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552426 | Sec. Nellie Campobello Fracc. San Luis Iii Durango | 158052 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 702235 | 702235 | 702235 | 702235 | 316164 | 316164 | 316164 | 45.0225 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552431 | T.V. Sec.#238 Loc. El Nogal Coneto De Comonfort Dgo | 158238 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 448083 | 448083 | 448083 | 448083 | 225269 | 225269 | 225269 | 50.2739 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552435 | T.V. Sec.#255 Ej. La Luz Gómez Palacio Durango | 158065 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 363440 | 363440 | 363440 | 363440 | 316808 | 316808 | 316808 | 87.1693 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552457 | J.N. Korian Loc. Los Carrizos Mezquital Durango | 158055 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 412761 | 412761 | 412761 | 412761 | 373169 | 373169 | 373169 | 90.408 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552471 | Prim. Gervacio García Col.Silvestre Dorador Dgo | 158007 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 554943 | 536041 | 536041 | 536041 | 536041 | 536041 | 536041 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 18901.13 / Física: / Registro:
DUR15150300552604 | Prim. Luis Donaldo Colosio Col.Cielo Azul Durango | 158147 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1499989 | 1499989 | 1499989 | 1499989 | 1460702 | 1460702 | 1460702 | 97.3808 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552609 | Cendi #5 Fracc. Nuevo Durango En Durango | 158000 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1275152 | 1275152 | 1275152 | 1275152 | 1275152 | 1275152 | 1275152 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552615 | Prim. Ricardo Flores Magón Loc.Rosilla Guanacevi | 158127 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 559314 | 559314 | 559314 | 559314 | 428660 | 428660 | 428660 | 76.6403 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552632 | Prim. Luis Donaldo Colosio Fracc.Las Nubes Dgo | 158250 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 284199 | 284199 | 284199 | 284199 | 279203 | 279203 | 279203 | 98.2421 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552645 | J.N. Acatzin En Fracc. Real Victoria Durango | 158085 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1731699 | 1731699 | 1731699 | 1731699 | 1731699 | 1731699 | 1731699 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552653 | Prim. Revolución Mexicana Loc. San Fco. Javier Mina Vicente Guerrero | 158099 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 650384 | 650384 | 650384 | 650384 | 644671 | 644671 | 644671 | 99.1216 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552662 | Construcción De Cuartos Adicionales, San Fermín | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | San Fermín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 98 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552671 | Construcción De Cuartos Adicionales, Villa Hidalgo | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552677 | Prim. Ignacio Allende Loc.Ignacio Allende Gpe Victoria | 158236 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 317293 | 317293 | 317293 | 317293 | 289757 | 289757 | 289757 | 91.3216 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552688 | Prim. 12 De Octubre Ej. El Pilar De Zaragoza Dgo | 158123 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 263000 | 227157 | 227157 | 227157 | 227157 | 227157 | 227157 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 35842.03 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552689 | Construcción De Cuartos Adicionales, La Esperanza | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 98 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552690 | Construcción De Cuartos Adicionales, Benjamín Y Urias | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 118750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552693 | T.V. Sec.#40 Loc. Ignacio Zaragoza Pánuco De Coronado | 158138 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 230824 | 216367 | 216367 | 216367 | 216367 | 216367 | 216367 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 14455.79 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552695 | Construcción De Cuartos Adicionales, La Zarca | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 166250 | 166250 | 166250 | 166250 | 166250 | 166250 | 166250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552697 | Prim. Misael Nuñez Acosta Col. José Ángel Leal Durango | 158257 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 245000 | 220528 | 220528 | 220528 | 220528 | 220528 | 220528 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 24471.81 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552700 | Construcción De Cuartos Adicionales, Villa Unión De Muñoz | PMH-OP-1X1-2015-001 | Durango | Hidalgo | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Hidalgo | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552709 | Prim. 15 De Mayo Loc. Las Coloradas Mezquital Dgo | 158079 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 456976 | 456976 | 456976 | 456976 | 137093 | 137093 | 137093 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552715 | Prim. Revolución Loc. Los Fortines Mezquital Dgo | 158112 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 448649 | 448649 | 448649 | 448649 | 134595 | 134595 | 134595 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552720 | J.N. Luis Gonzaga En Fracc. González De La Vega Gómez Palacio | 158150 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 378371 | 378371 | 378371 | 378371 | 113511 | 113511 | 113511 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552735 | T.V. Sec.#441 En Loc. Arroyo Grande En Canelas Dgo | 158048 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 367152 | 367152 | 367152 | 367152 | 342118 | 342118 | 342118 | 93.1816 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552741 | T.V. Sec.#345 Loc.Los Altares Santiago Papasquiaro | 158030 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 709697 | 709697 | 709697 | 709697 | 636364 | 636364 | 636364 | 89.667 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552747 | J.N. Inés Leyva Astorga Loc.Santiago Papasquiaro Dgo | 158106 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 226813 | 226813 | 226813 | 45.8208 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552752 | J.N. Luz Del Carmen Col.Luz Del Carmen Durango | 158136 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 263377 | 259663 | 259663 | 259663 | 259663 | 259663 | 259663 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 3713.63 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552764 | Prim.México Col. México Durango | 158070 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 450999 | 450999 | 450999 | 450999 | 431474 | 431474 | 431474 | 95.6707 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552768 | Prim. 21 De Septiembre San José Morillitos Nvo Ideal | 158118 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 395021 | 395021 | 395021 | 395021 | 395021 | 395021 | 395021 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552788 | Sec. Tec.#3 En El Salto Pueblo Nuevo Dgo | 158102 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 514235 | 469691 | 469691 | 469691 | 469691 | 469691 | 469691 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 738 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 44543.16 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552795 | Sec .Educación Y Docencia En Fracc. Versalles Dgo | 158010 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 933797 | 933797 | 933797 | 933797 | 676692 | 676692 | 676692 | 72.4667 | 0 | Metros Cuadrados | 295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552800 | T.V. Sec.#625 Loc. Domicilio Conocido Valle Florido Dgo | 158064 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 242012 | 242012 | 242012 | 242012 | 227616 | 227616 | 227616 | 94.0515 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552805 | Prim. Justo Sierra Loc. San José De Gracia Canatlán | 158141 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 588105 | 588105 | 588105 | 588105 | 176431 | 176431 | 176431 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552812 | Rehabilitación De Ciclopista Y De Auditorio Ciclodeportivo | 15/CONTINGENCIAS 419 CP | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6184890 | 6184890 | 6184890 | 6184890 | 6184890 | 6184890 | 100 | 0 | Lote | 582267 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150300552814 | Prim. Ignacio Zaragoza Loc. Villa Unión Poanas Dgo | 158121 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 553053 | 562643 | 562643 | 562643 | 562643 | 562643 | 562643 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 9590.68 / Física: / Registro:
DUR15150300552820 | J.N. Benito Juárez Loc. Huazamota Mezquital Dgo | 158019 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 560578 | 560578 | 560578 | 560578 | 497295 | 497295 | 497295 | 88.7111 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552850 | Sec. Gral. Loc. La Parrilla Nombre De Dios Dgo | 158124 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1061365 | 1061365 | 1061365 | 1061365 | 1061365 | 1061365 | 1061365 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 362 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552856 | Sec. Ricardo Flores Magón Col.Lucio Cabañas Dgo | 158012 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 417600 | 529077 | 529077 | 529077 | 529077 | 529077 | 529077 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 111477.1 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552868 | J.N. Colibrí Loc. La Ferreria El Campito Durango | 158016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 447715 | 433728 | 433728 | 433728 | 433728 | 433728 | 433728 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 13986.66 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552876 | Prim. Guadalupe Victoria Col.Santa Fe Durango | 158022 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 361557 | 361557 | 361557 | 361557 | 108467 | 108467 | 108467 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300552885 | T.V. Sec.#642 Loc. Salitrillo San Juan De Gpe Dgo | 158237 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 503207 | 503207 | 503207 | 503207 | 150962 | 150962 | 150962 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552896 | Prim. Nueva Reforma Educativa Fracc. Real Victoria Dgo | 158074 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 2199214 | 2130264 | 2130264 | 2130264 | 2130264 | 2130264 | 2130264 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 68949.22 / Física: / Registro:
DUR15150300552902 | T.V. Sec.#546 Loc.Mesa Ancha Tamazula Durango | 158111 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 404386 | 404386 | 404386 | 404386 | 121316 | 121316 | 121316 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552909 | T.V. Sec.#641 Loc. Ceja De Cebolletas Mezquital Dgo | 158104 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 440785 | 455868 | 455868 | 455868 | 455868 | 455868 | 455868 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552928 | Prim. Jose Vasconcelos Fracc.Caminos Del Sol Dgo | 158087 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1327138 | 1327138 | 1327138 | 1327138 | 959568 | 959568 | 959568 | 72.3036 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300552933 | J.N.Hellen Keller Fracc.El Huizache Durango | 158004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 920619 | 920619 | 920619 | 920619 | 890871 | 890871 | 890871 | 96.7687 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553104 | Prim. Unión Fraternidad Y Lucha Col. Ampliación Luz Del Carmen Dgo | 158084 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1983764 | 1846991 | 1846991 | 1846991 | 1846991 | 1846991 | 1846991 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 136772.68 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553138 | J.N. Rosaura Zapata En Col.Juan Ángel Tejada Espino Dgo | 158001 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 289971 | 289971 | 289971 | 289971 | 193993 | 193993 | 193993 | 66.9008 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553147 | J.N. Mariano Escobedo Loc.Ignacio Ramírez Gpe Victoria | 158039 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 136386 | 136385 | 136385 | 136385 | 136385 | 136385 | 136385 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro:
DUR15150300553155 | Sec. 450 Fracc. Bicentenario Durango Dgo | 158135 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1766836 | 1766836 | 1766836 | 1766836 | 1730283 | 1730283 | 1730283 | 97.9312 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553173 | J.N. Zimba Fracc.Sta Amelia Durango | 158003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 486825 | 457260 | 457260 | 457260 | 457260 | 457260 | 457260 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 29656.41 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553182 | J.N. Anna Freud Col. Manuel Rosas Santillán Durango | 158090 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 624472 | 568781 | 568781 | 568781 | 568781 | 568781 | 568781 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 55691.16 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553191 | Prim. Miguel Hidalgo Loc. Muruata Mezquital Dgo | 158120 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 609586 | 609586 | 609586 | 609586 | 182876 | 182876 | 182876 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300553199 | Sec. Quetzalcoatl Ej.Benito Juárez Durango | 158053 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 556919 | 556919 | 556919 | 556919 | 531914 | 531914 | 531914 | 95.5101 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553215 | J.N. Juan Baustista Col.Las Lomas Cuencamé Dgo | 158128 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 323560 | 323560 | 323560 | 323560 | 309398 | 309398 | 309398 | 95.6231 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553241 | Sec. Prof.Ulises Nevárez Vargas Col. Ampl. Miguel De La Madrid Dgo | 158011 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 844634 | 844634 | 844634 | 844634 | 253390 | 253390 | 253390 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553250 | T.V. Sec.#601 Norberta Teran Loc.Trampa Milpillas Tamazula | 158114 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 457607 | 457607 | 457607 | 94.352 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553265 | Cobach En La Ciudad Pueblo Nuevo Durango | 157608 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 186297 | 186297 | 186297 | 186297 | 55889 | 55889 | 55889 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300553273 | Cobach Guadalupe Victoria En Gpe.Victoria Dgo | 157610 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 379495 | 379495 | 379495 | 379495 | 164867 | 164867 | 164867 | 43.4438 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300554129 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado En Las Cruces De Peñon Blanco | 53-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1219775 | 1219775 | 1219775 | 1219775 | 1219775 | 983947 | 983947 | 80.6663 | 0 | Equipamiento | 112 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554134 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Saneamiento En Nuevo Covadonga De Peñon Blanco | 54-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 632373 | 632373 | 632373 | 632373 | 632373 | 505046 | 505046 | 79.8652 | 0 | Metros lineales | 107 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554138 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Narciso Mendoza De Poanas | 55-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3599577 | 3149630 | 3149630 | 3149630 | 3149630 | 2268228 | 2268228 | 72.0157 | 0 | Metros lineales | 1053 | 0 | 93 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554140 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Veracruz De Poanas | 56-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2799644 | 2799644 | 2799644 | 2799644 | 2799644 | 2239029 | 2239029 | 79.9755 | 0 | Metros lineales | 427 | 0 | 90 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554144 | Ampliación De Red De Atarjeas En Cieneguilla De Poanas | 57-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 497594 | 497594 | 497594 | 497594 | 497594 | 426822 | 426822 | 85.7772 | 0 | Metros lineales | 410 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554146 | Construcción De Sistema De Agua Potabel En Santa Lucia De Pueblo Nuevo | 58-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 367954 | 399954 | 399954 | 399954 | 399954 | 399954 | 399954 | 100 | 0 | Metros lineales | 289 | 0 | 98 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente finiquitada / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554150 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Bernardo De San Bernardo | 59-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1470314 | 1575314 | 1575314 | 1575314 | 1575314 | 1235643 | 1235643 | 78.4379 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554157 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Saneamiento En Río Grande De San Juan Del Río | 60-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 324513 | 324513 | 324513 | 324513 | 324513 | 324513 | 324513 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitda financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554164 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En San Juan De Guadalupe-San Luisito De San Juan De Guadalupe | 61-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1562300 | 1562300 | 1562300 | 1562300 | 1562300 | 1562300 | 1562300 | 100 | 0 | Equipamiento | 1717 | 0 | 98 | Financiera: obra financieramente finiquitada / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554170 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Guadalupito De San Juan De Guadalupe | 62-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 218838 | 218838 | 218838 | 218838 | 218838 | 218838 | 218838 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 310 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente finiquitada / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554178 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Cipriano De San Juan De Guadalupe | 63-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 282400 | 282400 | 282400 | 282400 | 282400 | 282400 | 282400 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 107 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente finiquitada / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554187 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Luis Del Cordero De San Luis Del Cordero | 64-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 692823 | 692824 | 692824 | 692824 | 692824 | 635616 | 635616 | 91.7428 | 0 | Metros lineales | 580 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554193 | Sistema De Alcantarillado Sanitario En San Pedro Del Gallo Del San Pedro Del Gallo | 65-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700887 | 945159 | 945159 | 945159 | 945159 | 518405 | 518405 | 54.8484 | 0 | Metros lineales | 349 | 0 | 80 | Financiera: obra con ampliaciòn y en proceso financiero / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554200 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Miguel De La Michilia De Suchil | 66-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 191992 | 191992 | 191992 | 191992 | 191992 | 160560 | 160560 | 83.6285 | 0 | Metros lineales | 325 | 0 | 100 | Financiera: obra con pagos pendientes / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554210 | Construcción Del Sistema De Agua Potabel En Huzolixtla De Tamazula | 67-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 811388 | 811388 | 811388 | 811388 | 811388 | 243416 | 243416 | 30 | 0 | Equipamiento | 113 | 0 | 30 | Financiera: obra con pagos pendientes / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554214 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Coluta De Tamazula | 68-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 473579 | 473579 | 473579 | 473579 | 473579 | 113659 | 113659 | 24 | 0 | Metros lineales | 98 | 0 | 30 | Financiera: obra con pagos pendientes / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554218 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Cruces De Barajas De Tepehuanes | 69-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1509432 | 1573432 | 1573432 | 1573432 | 1573432 | 787543 | 787543 | 50.0526 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 85 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y con pagos pendientes / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554221 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Purisima De Tepehuanes | 70-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 451002 | 451002 | 451002 | 451002 | 451002 | 451002 | 451002 | 100 | 0 | Metros lineales | 195 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554398 | Rehabilitación Del Sistema De Saneamiento En San José De La Boca De Tepehuanes | 71-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1549834 | 1899834 | 1899834 | 1899834 | 1899834 | 1451254 | 1451254 | 76.3885 | 0 | Equipamiento | 272 | 0 | 80 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieram,ente con pagos pendientes / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554410 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Cienega De Los Frailes De Tepehuanes | 72-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 223950 | 195956 | 195956 | 195956 | 195956 | 153991 | 153991 | 78.5845 | 0 | Metros lineales | 44 | 0 | 95 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y con pagos pendientes / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554431 | Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En Ejido Rosas De Tlahualilo | 73-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 793776 | 793776 | 793776 | 793776 | 793776 | 793776 | 793776 | 100 | 0 | Metros lineales | 408 | 0 | 95 | Financiera: obra finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554468 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En Rancho Tio Juan De Topia | 74-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 781389 | 781390 | 781390 | 781390 | 781390 | 437028 | 437028 | 55.9296 | 0 | Equipamiento | 182 | 0 | 57 | Financiera: obra con pagos pendientes / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554506 | Reposición De 1000 Metros De Tuberia De Colector En Topia De Topia | 75-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1495635 | 1775635 | 1775635 | 1775635 | 1775635 | 1775635 | 1775635 | 100 | 0 | Metros lineales | 1031 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente finiquitada / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300554585 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Joya Del Venado De Tepehuanes | 77-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 268911 | 235297 | 235297 | 235297 | 235297 | 184707 | 184707 | 78.4995 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300555085 | Construccion De Puente Acceso Bruno Martinez (Faip A) | - | Durango | Canatlán | Bruno Martínez (San Bartolo) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300555107 | Iluminacion Estadio Javier Ruiz Herrera | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300555133 | Construccion Y Rehabilitacion De Plaza (San Jose De Gracia Contingencias Economicas) 2015 | - | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300556448 | Instalación De Parques Incluyentes En Diversos Municipios Del Estado De Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 20156491 | 20156491 | 20156491 | 20156491 | 18863246.96 | 18863246.96 | 17872977.07 | 93.584 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: MUNICIPIOS GENERAL SIMON BOLIVAR, GUANACEVI, MEZQUITAL, VILLA OCAMPO, SANTA MARIA DEL ORO, PEÑON BLANCO, SAN JUAN DE GUADALUPE, SANTA CLARA, SUCHIL Y TOPIA / Registro:
DUR15150300559177 | Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magon | SCT-DC-286-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9799991.48 | 9799991.48 | 9799991.48 | 9799991.48 | 97.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: El recurso autorizado según convenio fue de 25 mdp, pero no ingresó el 2% correspondiente a gastos indirectos. Se hace un reintegro de la cuenta global por in importe de: $4,079 / Física: / Registro:
DUR15150300559178 | El Salto Pueblo Nuevo | SCT-DC-306-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 98 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: El recurso autorizado según convenio fue de 25 mdp, pero no ingresó el 2% correspondiente a gastos indirectos. Se hace un reintegro de la cuenta global por in importe de: $4,079 / Física: / Registro:
DUR15150300559204 | Construccion De Hospital De Especialidades (Incluye Oncologia) En La Localidad De Gomez Palacio, Dgo. | CNPSS-ED-153-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2015 | 593920897 | 593920896.92 | 593920896.92 | 593671865.92 | 216338108.42 | 216338108.42 | 216335945 | 36.4254 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300561957 | Obra Complementaria En Av. México | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 6412458.38 | 6412458.38 | 6412458.38 | 1484929.86 | 1484929.86 | 1479822.35 | 23.157 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300561959 | 1ra. Etapa Vialidad Blvd. San Alberto | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 39999948.76 | 39999948.76 | 39999947.82 | 11957281.76 | 11957281.76 | 11851908.44 | 29.8932 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300562263 | Proyecto Ejecutivo Vialidad Sacramento - Las Calabazas - Las Huertas | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1179329.87 | 1179329.87 | 1179309.2 | 1179309.2 | 1179309.2 | 1178129.86 | 99.9982 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300562556 | 2da Etapa Modernización Salida Gómez Palacio - Jiménez | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 42000000 | 41998897.7 | 41998897.7 | 41998877.62 | 30985694.02 | 30985694.02 | 30882691.13 | 73.7774 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300562560 | 1ra. Etapa Construcción De Puente Vehicular Sobre Canal Tlahualilo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4996678.6 | 4996678.6 | 4996618.07 | 3871766.47 | 3871766.47 | 3844408.96 | 77.4868 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300562561 | Regeneración De Imagen Urbana Del Blvd. Miguel Alemán | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 5711568.24 | 5711568.24 | 5697568.24 | 40.7969 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563412 | 2da Etapa Puente Lázaro Cárdenas ¿ Falcón Sobre El Río Nazas (Durango) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29999062.42 | 29999062.42 | 29999045.33 | 25442861.19 | 25442861.19 | 21075427.06 | 84.8122 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563414 | 1ra. Etapa Pavimentación De Calzada Tecnológico | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4999936.31 | 4999936.31 | 4999935.14 | 1478522.63 | 1478522.63 | 1473522.69 | 29.5708 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563669 | Peatonizacion Del Paseo Independencia | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 3818153.26 | 3818153.26 | 3803153.26 | 25.4544 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563670 | 1ra. Etapa Vialidad Blvd. Casa Blanca | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 33800000 | 33792888.79 | 33792888.79 | 33792759.2 | 23109750.88 | 23109750.88 | 16481709.02 | 68.3864 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563671 | Aplicación Del Recurso Para Liberar El Tramo Por La Construcción De Paso Superior Vehicular (Psv) Gregorio García (Afectaciones) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 289119.24 | 289119.24 | 284119.24 | 5.7824 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5.78 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563675 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad Santa María Del Oro |  | Durango | El Oro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR15150300563953 | 3ra. Etapa Regeneración De Imagen Urbana Del Periférico Ejército Mexicano | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 25934906.62 | 25934906.62 | 25933720.35 | 7664258.62 | 7664258.62 | 7638323.71 | 29.5519 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563954 | 1era. Etapa Regeneración De Imagen Urbana Glorieta Curva Del Japonés | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6999999.73 | 2070428.22 | 2070428.22 | 2063428.22 | 29.5775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300563955 | 1ra. Etapa Construcción Del Blvd. Cipreses | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7990870.21 | 7990870.21 | 7990870.21 | 4201793.78 | 4201793.78 | 2356223.13 | 52.5824 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300564620 | Construcción De Domo En La Cancha De La Plaza De La Comunidadde La Zarca | PMH-OP-CONTINGENCIAS-2015-001 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO HIDALGO, DGO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 545 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564641 | Construcción De Domo En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón | 001 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300564642 | Construcción De Domo En La Cancha De La Escuela Primaria J. Guadalupe Rodriguez | 002 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300565017 | Construcción De La Primera Etapa Del Centro Regional De Alto Rendimiento Conade-Durango, En El Municipio De Durango, Durango. | R11-ED-285-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 48545145.63 | 48545145.63 | 48545145.63 | 48545145.63 | 48545145.63 | 48545145.63 | 48545145.63 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se hace un reintegro de la cuenta global por un monto de: 64,854 / Física: / Registro:
DUR15150300565039 | Peñón Blanco - San Juan Del Río | SCT-DC-183-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19600000 | 20000000 | 19600000 | 19597927.78 | 19597927.78 | 19597927.78 | 19597927.78 | 97.9896 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300565352 | Construcción Del Par Vial Av. Estación Central: Vialidad Central, Incluye Distribuidor Explanada | R23-DC-301-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 196000000 | 205830255.16 | 205830255.16 | 205123735.66 | 65067423.03 | 65067423.03 | 64959095.87 | 31.6122 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300565354 | Construcción Del Par Vial Av. Estación Central: Puente Y Distribuidor Colosio | R23-DC-319-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 50000000 | 60724846.71 | 60724846.71 | 60724846.71 | 27333517.11 | 27333517.11 | 18259961.4 | 45.0121 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300565377 | Construcción Del Par Vial Av. Estación Central: Primera Etapa Vialidad Zarco | R23-DC-308-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 17000000 | 18139963.21 | 18139963.21 | 18139963.21 | 5982570.98 | 5982570.98 | 5979320.46 | 32.9801 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300565381 | Construcción Del Par Vial Av. Estación Central: Desmantelamiento De Vías En Zona De Vialidad Central | R23-DC-248-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11000000 | 10549866.9 | 10549866.9 | 10549866.9 | 9025557.49 | 9025557.49 | 9025557.49 | 85.5514 | 0 | Lote | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300565384 | Construcción Del Par Vial Av. Estación Central: Desmantelamiento De Vías En Zona De Futuro Desarrollo | R23-DC-278-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11000000 | 10772313.13 | 10772313.13 | 10772313.13 | 9299414.71 | 9299414.71 | 9299414.7 | 86.327 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300565389 | Construcción Del Par Vial Av. Estación Central: Cableado Subterraneo En Media Tensión. | R23-DC-260-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 37000000 | 37982754.89 | 37982754.89 | 37982754.89 | 32012564.82 | 32012564.82 | 32012564.82 | 84.2818 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300566980 | Construcción De Tanque Fusionado Al Acero De 500 Metros Cubicos.- | MGV-SC-10-15 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300567419 | Construcción De Instalaciones Del Dif, En El Municipio De Durango, Durango. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 100000000 | 100000000 | 99900000 | 99900000 | 56392294.9 | 56392294.9 | 56388278.63 | 56.3923 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300567427 | Modernización Avenida 20 De Noviembre, En El Municipio De Durango, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 66816925 | 66816925.46 | 66750108.53 | 66741019.96 | 35828382.34 | 35828382.34 | 34859202.22 | 53.6217 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300568919 | Construccion De Puente Vehicular (San Jose De Gracia 3x1) | - | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1950000 | 1950000 | 1459558.17 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1459558.17 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300569004 | Rehabilitacion De Camino (J Cruz Galvez) | - | Durango | Canatlán | José Cruz Gálvez (Cañas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300571521 | Coyotes- San Miguel De Cruces Del Km 21 000 Al Km 124 700 (Tramos Aislados) | SCT-DC-167-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 980000 | 980900 | 980000 | 980000 | 980000 | 98 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300571525 | Los Herrera - Tamazula Del Km 85 000 Al Km 87 000 | SCT-DC-160-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6800000 | 6800000 | 6664000 | 6663992.87 | 6663992.87 | 6663992.87 | 6663992.87 | 97.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300571899 | Construcción De Colector Periférico Sobre Calle Verano, Colonia Miguel De La Madrid | FML-012-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7724789 | 9321355 | 9321355 | 9321355 | 9321355 | 5222848 | 5222848 | 56.031 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 26 | Financiera: OBRA EN PROCESO CON UNA AMPLIACIÓN DE 1,945,267.40 / Física: OBRA EN PROCESO CON UNA AMPLIACIÓN DE 1,945,267.40 / Registro: OBRA EN PROCESO EN UNA AMPLIACIÓN DE 1,945,267.40 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300574614 | Rehabbilitacion De La Casa De La Cristiandad En La Cabecera Municipal De Vicente Guerrero, Dgo | 003 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.-Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Lote | 800 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300577346 | Construcción De Lagunas De Oxidación, Colector Y Emisor, En El Mpio. De Cuencamé, Dgo., Este Monto Incluye Gastos De Operación. | PRO1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11156400 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300577476 | Rehabilitación De Infraestructura Y Equipamiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales "Oriente", Del Municipio De Gómez Palacio, Dgo. (Esta Obra Incluye Gastos De Operación) | PRO3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7437600 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 3600000 | 3600000 | 0 | 50 | 0 | Lote | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300577536 | Rehabilitación Ptar Oriente, Requipamiento Del Sistema De Aireación Segunda Etapa, Del Municipio De Durango, Dgo., (Esta Obra Lleva Gastos De Operación) | PRO4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14305400 | 13800000 | 13800000 | 13800000 | 13800000 | 13800000 | 13800000 | 100 | 0 | Lote | 1450 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100 / Física: / Registro:
DUR15150300577596 | Adquisición De Turbocompresor, Ptar Oriente, En Durango, Dgo. | PRO5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 900000 | 900000 | 0 | 50 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300577670 | Requipamiento De Laboratorio De Aguas Residuales Ptar Del Parque, De Durango, Dgo. | PRO6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 142500 | 142500 | 0 | 50 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300577700 | Rehabilitación De Prensado De Lodo Ptar Del Parque En Durango, Dgo. | PRO7 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 97500 | 97500 | 0 | 50 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300578191 | Cobaed 34 Villas Del Guadiana | 157612 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 321038 | 321038 | 321038 | 321038 | 166827 | 166827 | 166827 | 51.9649 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300578447 | Construccion De Colector Pluvial En El Boulevard El Ajiladero ( Apazu) | 001 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2530024 | 680250.57 | 680250.57 | 680250.57 | 680250.57 | 680250.57 | 680250.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 16000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300578580 | Infraestructura Deportiva, En El Estado De Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69312015.21 | 38495243.18 | 38495243.18 | 29929636.45 | 54.9932 | 0 | Metros | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Pendiente la meta de los paquetes de domos (incluye varios tipos de uidades) / Registro:
DUR15150300578597 | Modernizacion Avenida 20 De Noviembre, En El Municipio De Durango, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 4000000 | 9997459.02 | 4609268.42 | 4609268.42 | 4368324.98 | 46.0927 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300578605 | Construccion De Recinto Ferial Y De Convenciones De Gomez Palacio, Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19599113.52 | 12986735.82 | 12986735.82 | 12940229.3 | 64.9337 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300578613 | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 39000000 | 39000000 | 39000000 | 38894138.05 | 39000 | 39000 | 39000 | 0.1 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300578624 | Construccion De La Segunda Etapa De Albergue Cultural En La Colonia Valle Verde | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 9247592 | 9247592.4 | 9247592.4 | 9247592.4 | 2777516.49 | 2777516.49 | 2776200.49 | 30.035 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300581199 | Recuperacion De Pavimentos En Varias Calles De La Ciudad De Durango, Dgo | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 50000000 | 50000000 | 49000000 | 48994164.26 | 48994163.85 | 48994163.85 | 48994163.85 | 97.9883 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300581212 | Recuperacion De Pavimentos En Varias Calles De La Ciudad De Gomezpalacio, Dgo." | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 29400000 | 28402221.02 | 28402221.02 | 28402221.02 | 28402221.02 | 94.6741 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300581218 | Recuperacion De Pavimentos En Varias Calles De La Ciudad De Lerdo, Dgo. | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 19600000 | 19284788.87 | 19284788.87 | 19284788.87 | 19284788.87 | 96.4239 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300581324 | Proyecto Ejecutivo Del Sistema Integrado De Transporte Laguna (Brt) | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300581331 | 1ra Etapa Ampliacion De Blvd. Calzada Las Cruces | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9999965.93 | 9999965.93 | 9999965.31 | 4604366.82 | 4604366.82 | 3117179.45 | 46.0438 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150300584980 | Suministro E Instalación De Luminarias En Manuel Avila Camacho Esquina Con Francisco Lagos Chavez | 15/05241 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10500 | 8702 | 8702 | 8702 | 8702 | 8702 | 8702 | 100 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150300584981 | Suministro E Instalación De Luminarias En Adolfo Lopez Mateos Esquina Con Miguel Fernandez Felix | 15/05242 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10500 | 8703 | 8703 | 8703 | 8703 | 8703 | 8703 | 100 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150300586072 | Cuartos Dormitorios | 33-02 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2038870 | 2038870 | 2038870 | 2038870 | 2038870 | 2038870 | 2038870 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300586073 | Cuartos Dormitorios | 33-03 | Durango | San Dimas | San Luis de Villa Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 723470 | 723470 | 723470 | 723470 | 493275 | 493275 | 493275 | 68.1818 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 70 | Financiera: EN PROCESO POR TERMINARSE / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO AMPLIACIÓN DE TIEMPOS DE TERMINACIÓN DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150300586075 | Cuartos Dormitorios | 33-05 | Durango | San Dimas | Neveros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 460390 | 460390 | 460390 | 460390 | 460390 | 460390 | 460390 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro: terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400594975 | Tramites De Liberacion De Derechos De Via Por Linea Da-Dc Del Libramiento Periferico Ferroviario De Durango | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2750760.4 | 2750760.4 | 2750760.4 | 2750760.4 | 2750760.4 | 2750760.4 | 2750760.4 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400595572 | Ampliación De Red De Agua Pot | - | Durango | Canatlán | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400595601 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado (Varias Comunidades La Sauceda, San Jose ,Calle Ferrocarril) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas mpales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 156381 | 156380.93 | 156380.93 | 156380.93 | 156380.93 | 156380.93 | 156380.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400595751 | Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Tunal De Durango | 78-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 645461 | 645461 | 645461 | 645461 | 645461 | 419319 | 419319 | 64.9643 | 0 | Metros cúbicos | 292 | 0 | 80 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400595825 | Construcción Del Sistema Integral De Alcantarillado Segunda Etapa En Llano Grande De Durango | 79-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1071627 | 1071627 | 1071627 | 1071627 | 1071627 | 459999 | 459999 | 42.9253 | 0 | Metros lineales | 1938 | 0 | 65 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400595925 | Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Cinco De Mayo De Durango | 80-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1039940 | 1039940 | 1039940 | 1039940 | 1039940 | 899538 | 899538 | 86.499 | 0 | Metros | 2249 | 0 | 89 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400595957 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Arenal De Durango | 81-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125516 | 125516 | 125516 | 125516 | 125516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 1015 | 0 | 60 | Financiera: obra financieramente en proceso y sin pago al momento / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400595992 | Construcción De Red General De Agua Potable En El Toboso De Durango | 82-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 187159 | 187159 | 187159 | 187159 | 187159 | 187159 | 187159 | 100 | 0 | Metros | 74 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y finiquitada financieramente / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596016 | Construcción De Red De Atarjeas De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En San Felipe De Gomez Palacio | 83-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1133369 | 1133369 | 1133369 | 1133369 | 1133369 | 534746 | 534746 | 47.182 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596044 | Equipamiento Electromecanico En Arturo Martinez De Gómez Palacio | 84-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1398924 | 1398924 | 1398924 | 1398924 | 1398924 | 1261610 | 1261610 | 90.1843 | 0 | Equipamiento | 1251 | 0 | 85 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596060 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Portento De Hidalgo | 85-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 321992 | 321992 | 321992 | 321992 | 321992 | 313469 | 313469 | 97.353 | 0 | Metros | 52 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596109 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Inde De Inde | 86-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 588384 | 588384 | 588384 | 588384 | 588384 | 518405 | 518405 | 88.1066 | 0 | Metros | 318 | 0 | 65 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596138 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Santiago De Teneraca Del Mezquital | 87-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 124128 | 124128 | 124128 | 124128 | 124128 | 37238 | 37238 | 29.9997 | 0 | Metros | 58 | 0 | 30 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596178 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Antonio De Ocampo | 88-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 314448 | 314448 | 87.3467 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: obra con ampliaciòn en monto y financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596217 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Cuevecillas De San Dimas | 89-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1146571 | 1146571 | 1146571 | 1146571 | 1146571 | 545474 | 545474 | 47.5744 | 0 | Metros | 117 | 0 | 60 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596239 | Sec. Valle Del Guadiana Fracc.Valle Del Paseo Dgo | 158132 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 3015999 | 3015999 | 3015999 | 3015999 | 904800 | 904800 | 904800 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596256 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Flor- Siete Zacates De San Juan De Guadalupe | 90-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 257322 | 257322 | 257322 | 257322 | 257322 | 214195 | 214195 | 83.2401 | 0 | Metros | 218 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596292 | Perforación De Pozo En La Cruz De Tamazula | 91-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 363494 | 363494 | 363494 | 363494 | 363494 | 285756 | 285756 | 78.6137 | 0 | Metros lineales | 39 | 0 | 85 | Financiera: obra financieramente en proceso / Física: obra fisicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596720 | Prim. Paulo Freire Col.Alianza Por Durango Dgo | 158073 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1877183 | 1877183 | 1877183 | 1877183 | 1374286 | 1374286 | 1374286 | 73.21 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596722 | J.N. Duk Mara Loc.Lagunita De Lajas Pueblo Nvo Dgo | 158235 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 763103 | 763103 | 763103 | 763103 | 498021 | 498021 | 498021 | 65.2626 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596728 | T.V. Sec.#440 Loc.La Tembladora Canelas Dgo | 158047 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 362752 | 362752 | 362752 | 362752 | 280800 | 280800 | 280800 | 77.4083 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596742 | Prim. Benito Juarez Topia Durango | 158231 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 411255 | 411255 | 411255 | 411255 | 264095 | 264095 | 264095 | 64.2168 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596746 | Prim. Cuauhtemoc Loc.La Sauceda Canatlan Dgo | 158037 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 702106 | 702106 | 702106 | 702106 | 643613 | 643613 | 643613 | 91.6689 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596751 | T.V. Sec.#640 Loc.Rosa Morada Santiago Papasquiaro Dgo | 158068 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1299449 | 1299449 | 1299449 | 1299449 | 389835 | 389835 | 389835 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596757 | Sec.Tec.#15 Teodoroaguilar Bermea Los Alamos Gomez Palacio | 158013 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 108757 | 108757 | 108757 | 108757 | 98606 | 98606 | 98606 | 90.6663 | 0 | Metros Cuadrados | 623 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596761 | T.V. Sec.#228 Loc.Granja Morelos En Tlahualilo Dgo | 158158 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 749492 | 749942 | 749942 | 749942 | 349526 | 349526 | 349526 | 46.6071 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596764 | Sec.Rafael Ramirez Col.El Mezquital Gomez Palacio | 158032 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 898187 | 898187 | 898187 | 898187 | 527804 | 527804 | 527804 | 58.7633 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596768 | T.V. Sec.#57 Loc. San Jeronimo Pueblo Nuevo Dgo | 158229 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 378667 | 378649 | 378649 | 378649 | 378649 | 378649 | 378649 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA SALDO CANCELADO POR 17.04 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596774 | J.N. 3 De Abril Col.Valle Del Guadiana Durango | 158033 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 294523 | 294523 | 294523 | 294523 | 154716 | 154716 | 154716 | 52.531 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596779 | Prim. Elisa Griesen Col.La Moderna Durango | 158252 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 285511 | 285511 | 285511 | 285511 | 242719 | 242719 | 242719 | 85.0121 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596782 | J.N. Lich Bippix Loc.Anexo Zalatita Mezquital Dgo | 158131 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 468604 | 468604 | 468604 | 468604 | 140581 | 140581 | 140581 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596787 | T.V. Sec.#613 Loc.San Miguel De Las Mesas Mezquital | 158148 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 377000 | 377000 | 377000 | 377000 | 113100 | 113100 | 113100 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596794 | Prim. Francisco Zarco En Canelas Dgo | 158152 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1316452 | 1316452 | 1316452 | 1316452 | 1019575 | 1019575 | 1019575 | 77.4487 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596798 | Prim.Unidos Venceremos Col.Isabel Almanza Durango | 158232 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 329992 | 329981 | 329981 | 329981 | 329981 | 329981 | 329981 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 80.36 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON SALDO CANCELADO 10.27 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596808 | Prim. Guadalupe Victoria Fracc.Bugambilias Durango | 158024 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 279498 | 266997 | 266997 | 266997 | 266997 | 266997 | 266997 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIÓN POR 12500.87 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596814 | J.N. Paulo Freire Fracc.Villas Del Guadiana Vii Dgo | 158266 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 279422 | 279422 | 279422 | 279422 | 83827 | 83827 | 83827 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596819 | T.V. Sec.#244 Loc.El Refugio El Conejo Durango Dgo | 158061 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 435116 | 435116 | 435116 | 435116 | 380349 | 380349 | 380349 | 87.4132 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596824 | Prim. Salvador Camacho Col.Valle Verde Dgo | 158040 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 256162 | 256162 | 256162 | 256162 | 76849 | 76849 | 76849 | 30.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596827 | Sec. #46 Loc. Los Angeles Poanas Durango | 158122 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 271596 | 271596 | 271596 | 271596 | 255445 | 255445 | 255445 | 94.0533 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596833 | Prim. Emiliano Zapata Loc.La Tembladora Canelas Dgo | 158242 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1363152 | 1363152 | 1363152 | 1363152 | 1263708 | 1263708 | 1263708 | 92.7048 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596838 | Sec. Felipe Pescador Loc. La Magdalena Nuevo Ideal Dgo | 158117 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1112862 | 1112862 | 1112862 | 1112862 | 768168 | 768168 | 768168 | 69.0263 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596844 | Sec. Silvestre Dorador Col.Jose Revueltas Durango | 158066 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 881295 | 881295 | 881295 | 881295 | 264388 | 264388 | 264388 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596849 | Sec. Guadalupe Victoria En El Salto P.N. Dgo | 158254 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 925809 | 925809 | 925809 | 925809 | 459597 | 459597 | 459597 | 49.6427 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596854 | Sec. Ignacio Manuel Altamirano Durango Dgo | 158054 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 423949 | 423949 | 423949 | 423949 | 374046 | 374046 | 374046 | 88.229 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596860 | Prim. Jorge Herrera Delgado Fracc.Rio Dorado Dgo | 158129 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1205852 | 1205852 | 1205852 | 1205852 | 971032 | 971032 | 971032 | 80.5266 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596867 | J.N. Jean Piaget Col.Valle Verde Nazas Dgo | 158251 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 625180 | 625180 | 625180 | 625180 | 187554 | 187554 | 187554 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596877 | Prim. Hermenegildo Galeana Loc.El Salto Pblo Nvo Dgo | 158230 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1018928 | 1018928 | 1018928 | 1018928 | 305678 | 305678 | 305678 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596880 | J.N. Rosas De La Infancia Col.Centro Lerdo Dgo | 158103 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 651920 | 651920 | 651920 | 651920 | 263908 | 263908 | 263908 | 40.4817 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596889 | Prim. Lazaro Cardenas Del Rio Loc.Llano Gde Milpillas Pblo Nvo Dgo | 158137 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017306 | 1017306 | 1017306 | 1017306 | 517887 | 517887 | 517887 | 50.9077 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596893 | Construccion De Casa De Salud En Las Lajas | 025 | Durango | Tamazula | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Salud | En Ejecución | 2015 | 443495.63 | 443495.63 | 443495.63 | 443495.63 | 443495.63 | 443495.63 | 443495.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596894 | Prim. Ignacio Zaragoza Loc.El Potrero De Arriba Tamazula | 158244 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 838171 | 838171 | 838171 | 838171 | 574506 | 574506 | 574506 | 68.5428 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596897 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez Col.La Aurora Gomez Palacio | 158197 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 695115 | 695115 | 695115 | 695115 | 208534 | 208534 | 208534 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596900 | Prim. Gabriel Garcia Marquez Col.Raquel Velazquez Dgo | 158140 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1698240 | 1698240 | 1698240 | 1698240 | 1555809 | 1555809 | 1555809 | 91.613 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596904 | Construccion De Casa De Salud En Las Lajas | 027 | Durango | Tamazula | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Salud | En Ejecución | 2015 | 629707.25 | 629707.25 | 629707.25 | 629707.25 | 629707.25 | 629707.25 | 629707.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596908 | Sec. Guadalupe Victoria Fracc.Los Fresno Durango | 158082 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1628576 | 1628576 | 1628576 | 1628576 | 1109432 | 1109432 | 1109432 | 68.1228 | 0 | Metros Cuadrados | 362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596911 | T.V. Sec.#576 Loc.Yamoriba En San Dimas Durango | 158253 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 459992 | 459992 | 459992 | 459992 | 137998 | 137998 | 137998 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596916 | Sec. Martires De Tlatelolco Col.Emiliano Zapata Dgo | 158051 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 342185 | 342185 | 342185 | 342185 | 170156 | 170156 | 170156 | 49.7263 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596920 | Sec.Luis Donaldo Colosio Fracc.Nuevo Dgo Dgo | 158067 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 611303 | 611303 | 611303 | 611303 | 527546 | 527546 | 527546 | 86.2986 | 0 | Metros Cuadrados | 362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596926 | Sec. Emiliano Zapata Loc.Santa Lucia Canatlan Dgo | 158126 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 244993 | 244993 | 244993 | 244993 | 73498 | 73498 | 73498 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596934 | Sec. Tec.#80 En Fracc.Ampl.San Antonio Gomez Palacio Dgo | 158083 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 649812 | 649812 | 649812 | 649812 | 326988 | 326988 | 326988 | 50.3204 | 0 | Metros Cuadrados | 616 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596943 | Sec .Manuel Avila Camacho Col.Ampl Rosas Del Tepeyac Dgo | 158049 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 712310 | 712310 | 712310 | 712310 | 712310 | 712310 | 712310 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596947 | J.N. Artemio Del Valle Loc.Santiago Papasquiaro Dgo | 158241 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 315904 | 315904 | 315904 | 315904 | 189102 | 189102 | 189102 | 59.8606 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596960 | Prim. Francisco Villa Loc.Mesa Del Llano Mezquital | 158059 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 798419 | 798418 | 798418 | 798418 | 239526 | 239526 | 239526 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596965 | Rehabilitacion Del Camino Santa Ana-El Durazno ( 13.20 Kms. ) | 037 | Durango | Tamazula | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 118821.12 | 118821.12 | 118821.12 | 118821.12 | 118821.12 | 118821.12 | 118821.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 1044 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596967 | J.N. Lev Vigostky Fracc.Huizache Ii Lerdo Dgo | 158234 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 419238 | 419238 | 419238 | 419238 | 244362 | 244362 | 244362 | 58.2872 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596971 | Cendi En Col.Carmen Romano De Lopez Durango | 158256 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 380323 | 380323 | 380323 | 380323 | 380323 | 380323 | 380323 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596976 | J.N. Frida Kalho Col.Alianza Por Durango Dgo | 158146 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 864021 | 864021 | 864021 | 864021 | 432010 | 432010 | 432010 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400596979 | J.N. Ma.Luisa Ross Loc.San Francisco Javier Vicente Guerrero Dgo | 158098 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 510837 | 510837 | 510837 | 510837 | 444246 | 444246 | 444246 | 86.9643 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596981 | Centro De Atencion Multiple Em Gomez Palacio Dgo | 158248 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1770004 | 1770004 | 1770004 | 1770004 | 1296770 | 1296770 | 1296770 | 73.2637 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596988 | J.N. Daniel Cosio Col.Valle Del Paseo Durango | 158133 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 704155 | 704155 | 704155 | 704155 | 384954 | 384954 | 384954 | 54.6689 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400596995 | J.N.Roberto Garibay Sida Col.Arroyo Tagarete Stgo Papasquiaro Dgo | 158243 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 430762 | 430762 | 430762 | 430762 | 264428 | 264428 | 264428 | 61.3861 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400597002 | Rehabilitacion Del Camino San Juan-El Trompillal(8.9 Km) | 051 | Durango | Tamazula | San Cayetano de Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 305015.04 | 305015.04 | 305015.04 | 305015.04 | 305015.04 | 305015.04 | 305015.04 | 100 | 0 | Kilómetro | 28 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400597014 | Rehabilitacion Del Camino Puerto De La Soledad-El Barco (22.10 Km) | 054 | Durango | Tamazula | El Barco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 198935.36 | 198935.36 | 198935.36 | 198935.36 | 198935.36 | 198935.36 | 198935.36 | 100 | 0 | Kilómetro | 25 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400597440 | Supervision Gerencial Construccion Primera Etapa Centro Regional De Alto Rendimiento Conade-Durango | SUPED-296-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECOPE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1454854.37 | 1454854.37 | 1454854.37 | 1454854.37 | 1454854.37 | 1454854.37 | 1454854.37 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se hace un reintegro de la cuenta global por un monto de: 64,854 / Física: La meta: es Supervisión de la Obra / Registro:
DUR15150400597610 | Construcción De Par Vial, Camino: Corredor Vial Norte Primera Etapa Electrificación Y Cambio De Red Aerea A Subterranea En Durango, Dgo. | SCT-DC-316-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9946068 | 9747146.65 | 9747146.65 | 9747146.65 | 9747146.65 | 9747146.65 | 9747146.65 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400598135 | Rehabiliatacion De Techos Firmes En La Localidad Del Encino De La Paz | 192508 | Durango | Ocampo | El Encino de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 124726.63 | 124726.63 | 124726.63 | 124726.63 | 124726.63 | 124726.63 | 124726.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598244 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Localidad De Torreon De Cañas | 192543 | Durango | Ocampo | Torreón de Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 125744.35 | 125744.35 | 125744.35 | 125744.35 | 125744.35 | 125744.35 | 125744.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400598356 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Localidad De Orestes Pereyra | 192555 | Durango | Ocampo | Villa Orestes Pereyra (Rosario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 103053.95 | 103053.95 | 103053.95 | 103053.95 | 103053.95 | 103053.95 | 103053.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598441 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Localidad De Sauces De Canutillo | 192564 | Durango | Ocampo | Sauces de Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 153180.38 | 153180.38 | 153180.38 | 153180.38 | 153180.38 | 153180.38 | 153180.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598688 | Ampleacion Red De Alcantarillado, Localidad Villa Las Nieves (Colonia Oscar Gonzalez) | 195116 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2008263.86 | 2008263.9 | 2008263.9 | 2008263.9 | 2008263.9 | 2008263.9 | 2008263.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598942 | Construccion Red De Alcantarillado, Localidad Villa Las Nieves ( Colonia Oscar Gonzales) | 195151 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | comision del agua del estado de durango | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1798120.99 | 1798120.98 | 1798120.98 | 1798120.98 | 1798120.98 | 1798120.98 | 1798120.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400598944 | Cuartos Dormitorio | 33-08 | Durango | San Dimas | Cuevecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento .- Dirección de Obras Públicas Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 263080 | 263080 | 263080 | 263080 | 263080 | 263080 | 263080 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400599591 | Rehabilitacion De Red De Agua Pot | - | Durango | Canatlán | La Plazuela (El Rayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 540000 | 368668.68 | 368668.68 | 368668.68 | 368668.68 | 368668.68 | 368668.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400599812 | Ampliacion De Clinica Benjamin Aranda | - | Durango | Canatlán | Benjamín Aranda (San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400600003 | Construccion De Puente Vehicular 2da Etapa 3x1 | - | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 745474.14 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400600282 | Ampliacion De Electrificacion En Colonia 11 De Julio | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 149094 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602064 | Construcción De Pavimento Hidraulico | 002 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2520000 | 2519999.97 | 2519999.97 | 2519999.97 | 1805207.13 | 1805207.13 | 1805207.13 | 71.6352 | 0 | Metros Cuadrados | 5124 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO POR AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN / Física: OBRS EN PROCESO POR TERMINARSE / Registro: OBRA EN PROCESO POR AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN PROYECTO POR TERMINARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602404 | Cobach En Loc.Pino Suarez Durango | 157607 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 920132 | 920132 | 920132 | 920132 | 276039 | 276039 | 276039 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602418 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Mojitome De El Oro | 93-15 PROYECTO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 76752 | 80414 | 80414 | 80414 | 80414 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602466 | Cobach Santiago Papasquiaro Durango | 157611 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 650738 | 650738 | 650738 | 650738 | 195221 | 195221 | 195221 | 29.9999 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602469 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Mineral De Santa Cruz De El Oro | 94-15 PROYECTO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 61402 | 59449 | 59449 | 59449 | 59449 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602471 | Emsad #33 Loc.Tierras Coloradas Mezquital Dgo | 157603 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 489999 | 489999 | 489999 | 489999 | 287949 | 287949 | 287949 | 58.7652 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602482 | Cobaed En Nazas Durango | 157609 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 186074 | 186074 | 186074 | 186074 | 170198 | 170198 | 170198 | 91.4679 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602492 | Emsad #13 En Pueblo Nuevo Durango | 157604 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 348317 | 348317 | 348317 | 348317 | 348317 | 348317 | 348317 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602495 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Bernardo (Nuevo San Bernardo) De Hidalgo | 95-15 PROYECTO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 61402 | 64331 | 64331 | 64331 | 64331 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602503 | Cobach En Gomez Palacio Durango | 157606 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 488598 | 488598 | 488598 | 488598 | 240819 | 240819 | 240819 | 49.2878 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602508 | Cecyted En Santa Lucia Canatlan Durango | 157601 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 319456 | 319456 | 319456 | 319456 | 318156 | 318156 | 318156 | 99.5931 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602519 | Cecyted No. 05 Guanacevi Durango | 157600 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 427195 | 427195 | 427195 | 427195 | 400305 | 400305 | 400305 | 93.7055 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602524 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Villita De San Atenogenes De Poanas | 96-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 61402 | 59449 | 59449 | 59449 | 59449 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602526 | Emsad #14 Loc.Los Remedios Tamazula Dgo | 157605 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 574242 | 574242 | 574242 | 574242 | 172273 | 172273 | 172273 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602532 | Emsad #44 Loc. Abasolo En Rodeo Druango | 157602 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1079553 | 1079553 | 1079553 | 1079533 | 323866 | 323866 | 323866 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400602549 | Rehabilitación De Caminos Varias (Ignacio M Altamirano,22 De Mayo Y Fco Zarco) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 152320 | 152320 | 152320 | 152320 | 152320 | 152320 | 152320 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602553 | Elaboración De Proyceto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Alferez De San Bernanrdo | 97-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 61402 | 59449 | 59449 | 59449 | 59449 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602594 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Ventana De San Dimas | 98-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602628 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Agua Potable En Huachichiles De San Dimas | 99-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602649 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Boquilla De San Luis De San Dimas | 100-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602672 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Francisco De Los Lobos De San Dimas | 101-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro:
DUR15150400602727 | Ampliacion De Alumbrado Publico (Varias) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 31806.89 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602849 | Construccion De Subestacion Electrica | - | Durango | Canatlán | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 79169.48 | 79169.48 | 79169.48 | 79169.48 | 79169.48 | 79169.48 | 79169.48 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602864 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Agua Potable En Ejido Ceceda De Tlahualilo | 106-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63684 | 63684 | 63684 | 63684 | 63684 | 56608 | 56608 | 88.8889 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto con pagos pendientes / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602904 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Pompeya De Tlahualilo | 107-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 56608 | 56608 | 56608 | 56608 | 56608 | 56608 | 56608 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto fisicamente terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400602929 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica | - | Durango | Canatlán | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603053 | Construccion De Techo De Lamina De Fibra De Cemento (Varias) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 700000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1292155.17 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603136 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En San Jose De Nazareno De Cuencamé | 113-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 79181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: cambia la localidad de san pedro de ocuila por san josè de nazareno mismo proyecto, municipio y monto,pero diferente localidad y sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603153 | Mejoramiento De Vivienda (Varias) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603270 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Laconstrucción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Laguna Del Progreso De San Dimas | 116-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 98890 | 98890 | 98890 | 98890 | 98890 | 93945 | 93945 | 94.9995 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto con pagos pendientes / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603321 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Los Fresnos De San Dimas | 117-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 98890 | 98890 | 98890 | 98890 | 98890 | 93945 | 93945 | 94.9995 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto con pagos pendientes / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603570 | Construccion De Barda Perimetral Cecyted (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603614 | Ampliacion De Red De Agua Port 3ra Etapa (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603647 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En San Antonio De Las Truchas De San Dimas | 118-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79102 | 79112 | 79112 | 79112 | 79112 | 79102 | 79102 | 99.9874 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto con pagos pendientes / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603667 | Rehabilitacion De Caminos Varias (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603733 | Construccion De Paviemto Hidraulico 3x1 Adelanto | - | Durango | Canatlán | La Sauceda | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 997374.76 | 746526.42 | 997374.76 | 997374.76 | 997374.76 | 746526.42 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400603783 | Construccion De Electrificacion Adelanto | - | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199451.72 | 199451.72 | 199451.72 | 199451.72 | 199451.72 | 199451.72 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603870 | Construccion De Pavimento Hidraulico (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | El Progreso (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603949 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle 30 Viejos (3x1)Adelanto | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 564138.8 | 564138.8 | 564138.8 | 564138.8 | 564138.8 | 564138.8 | 560734.52 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603970 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Nuevo Covadonga De Peñon Blanco | 127-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 63903 | 63903 | 63903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400603991 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Las Cruces De Peñon Blanco | 128-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 63903 | 63903 | 63903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604073 | Construccion De Electrificacion (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | Marquesotes de Guadalupe (Canelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 563109.92 | 563109.92 | 563109.92 | 563109.92 | 563109.92 | 563109.92 | 563109.92 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604100 | Construccion De Electrificacion (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | Marquezotes de Guadalupe (Los Ojitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 241129.41 | 241129.41 | 241129.41 | 241129.41 | 241129.41 | 241129.41 | 241129.41 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604121 | Construccion De Electrificacion (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | Lirios de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 395760.67 | 395760.67 | 395760.67 | 395760.67 | 395760.67 | 395760.67 | 395760.67 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604168 | Construccion De Vivienda Rural (Adelanto) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 587075.7 | 587076 | 587076 | 587076 | 587076 | 587076 | 587076 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604543 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Localidad De San Jose De Bellavista Municipio De Mapimi | COP-MD-RAMO33-027-2015 | Durango | Mapimí | San José de Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604819 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En San José De La Boca De Tepehuanes | 129-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 79879 | 79879 | 79879 | 79879 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604834 | Eleboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En Río Grande De San Juan Del Río | 130-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 63903 | 63903 | 63903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604854 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Colonia San Carlos De Cuencamé | 131-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 63903 | 63903 | 63903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604881 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En Santa Lucía De Cuencamé | 132-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 55915 | 55915 | 55915 | 55915 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604885 | Fac. De Ciencias De La Salud G.P. Construcción De La 2da. Etapa Del Laboratorio De Dietología Y Bromatología | S2015-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 13145525 | 13145525 | 13145525 | 12295134.51 | 1426938.97 | 1426938.97 | 1426938.97 | 10.8549 | 0 | Metros Cuadrados | 922 | 0 | 27 | Financiera: Intereses del Trimestre: $16,374.00 / Física: TOTAL MTS2 1012 AVANCE AL 27% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604900 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Vara De San Juan ( La Vara) De El Oro | 133-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 63903 | 63903 | 63903 | 63903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604915 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Bernardo De San Bernardo | 134-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 55915 | 55915 | 55915 | 55915 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604928 | Elaboración De Prpoyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Isidro De Durango | 135-15 PROYECTOS | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63903 | 55915 | 55915 | 55915 | 55915 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: proyecto sin pago al momento / Física: proyecto fisicamente terminado pero con pendiente de pagos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604930 | Fac. De Ciencias Quimicas Dgo. Continuación De La Construcción De 5 Aulas De Aprendizaje | S2015-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1968500 | 1968500 | 1968500 | 1505291 | 1084915.95 | 1084915.95 | 1084915.95 | 55.1138 | 0 | Metros Cuadrados | 532 | 0 | 98 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 260 AVANCE AL 98% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604952 | Colegio De Ciencias Y Humanidades: Construccion De Modulo De 2 E.E Para Edificio Multifuncional | MS2015-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 470712.35 | 470712.35 | 470712.35 | 470712.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2045 | 0 | 10 | Financiera: Intereses del Trimestre: $ 427.00 / Física: TOTAL MTS2 70 AVANCE 10% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604954 | Supervisión De Obra En La Zona 3 Del Programa Prossapys 2015 | 136-15 SUPERVISIÓN | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 165754 | 165754 | 165754 | 165754 | 165754 | 82478 | 82478 | 49.7593 | 0 | Metros | 0 | 0 | 50 | Financiera: en proceso de supervisiòn / Física: en proceso de supervisiòn / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604956 | Fac. De Ciencias Químicas Dgo. Conclusión De La Construcción Del Edificio Multifuncional | S2015-3 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1507880 | 1507880 | 1507880 | 1428560.31 | 553424.6 | 553424.6 | 553424.6 | 36.7022 | 0 | Metros Cuadrados | 532 | 0 | 45 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 207 AVANCE 45% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604972 | Escuela Preparatoria Diurna: Segunda Etapa Del Taller De Habilidades | MS2015-2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 470712.35 | 470712.35 | 470712.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1574 | 0 | 0 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 470 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400604976 | Fac. De Agricultura Y Zootecnia Terminación De La Construcción De 2 Modulos De Sanitarios | S2015-4 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 260000 | 260000 | 260000 | 246172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 0 | 29 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 52 AVANCE AL 29% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400605008 | Esc. De Educación Física Y Deporte Construcción De 4 Aulas Didácticas | S2015-6 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 1948434 | 1948434 | 1948434 | 1895458.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 547 | 0 | 35 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 208 AVANCE 35% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400605061 | Fac. De Odontología Construcción De 1 Edificio Para Clínica De Diagnostico Y Tratamiento Clínico | S2015-5 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2016 | 7540250 | 7540250 | 7540250 | 6953581.71 | 810911.72 | 810911.72 | 810911.72 | 10.7544 | 0 | Metros Cuadrados | 504 | 0 | 60 | Financiera: / Física: TOTAL MTS2 1735 AVANCE 60% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400605603 | Calentadores Solares | PMH-HGO-2015-003 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 484538.22 | 389570.02 | 389570.02 | 389570.02 | 226913.73 | 226913.73 | 226913.73 | 58.2472 | 0 | Equipamiento | 350 | 0 | 54 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400605619 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal | PMH-OP-2015-001 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 352907.54 | 352907.54 | 352907.54 | 352907.54 | 352907.54 | 352907.54 | 352907.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 614 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400605635 | Construccion De Barda Frontal Del Emsad 08 De La Zarca | PMH-OP-CECYTED-2015-001 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 165829.18 | 85829.18 | 85829.18 | 85829.18 | 85829.18 | 85829.18 | 83431.57 | 100 | 0 | Metros | 60 | 0 | 100 | Financiera: ESTA PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400605648 | Mejoramiento Del Jardin De Niños, Luis Donaldo Colosio,De Ignacio Valencia | - | Durango | Hidalgo | Ignacio Valencia (Los Alamitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2015 | 7088.2 | 7088.2 | 7088.2 | 7088.2 | 7088.2 | 7088.2 | 7076 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400606615 | Sistema Integral De Saneamiento Col La Pila Y Lagunas De Oxidación De Santa María Del Oro.-Componente Alcantarillado | ALC15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2351468 | 2351468 | 2351468 | 2351468 | 2351468 | 2351468 | 2351468 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150400606884 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples (Contingencias F) | - | Durango | Canatlán | Medina | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400607055 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples (Cont F) | - | Durango | Canatlán | Cerro Gordo | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400607164 | Construccion De Pavimento Hidrahulico (Calle Ferrocarril) | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400607206 | Construcción De Cruces De Colector Hamburgo.-Gómez Palacio.-Compontente: Alcantarillado | ALC40 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2242221 | 1434961 | 1434961 | 1434961 | 1147969 | 1147969 | 1147969 | 80 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La prórroga de esta obra se extendió hasta el 30 de abril del 2016 por medio de solicitud ante la C.N.A. / Registro:
DUR15150400607287 | Construcción De Líneas De Colector Hamburgo, En Gómez Palacio, Dgo.-Componente: Alcantarillado | ALC41 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2484276 | 1426954 | 1426954 | 1426954 | 1141563 | 1141563 | 1141563 | 80 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La prórroga de esta obra se extendió hasta el 30 de abril del 2016 por medio de solicitud ante la C.N.A. / Registro:
DUR15150400607563 | Equipamiento De La Dirección De Obras Publicas Municipal | - | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 65033.37 | 65033.37 | 65033.37 | 65033.37 | 65033.37 | 65033.37 | 65033.37 | 100 | 0 | Equipamiento | 2800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONLUIDA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400607883 | Construcción De Techumbre En Espacio Deportivo | 15/CONTINGENCIAS 633 PR | Durango | Durango | Morcillo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 675000 | 674523 | 674523 | 674523 | 674523 | 674523 | 674523 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150400607910 | Construcción De Techumbre En Espacio Deportivo | 15/CONTINGENCIAS 634 PR | Durango | Durango | Banderas del Águila | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 675000 | 666281 | 666281 | 666281 | 666281 | 666281 | 666281 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150400607968 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle Fuente Del Amor Entre Martires De Sonora Y Constituyentes. | 15/CONTINGENCIAS 626 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 909900 | 879044 | 879044 | 879044 | 879044 | 879044 | 879044 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1946 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150400608032 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Antiguo Camino A La Loma Entre Santa Adirana E Ignacio Gomez Cipriano | 15/CONTINGENCIAS 467 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2952407 | 3052407 | 3052407 | 3052407 | 3052407 | 3052407 | 3052407 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150400608049 | Suministro E Instalación De Micromedidores En Tepehuanes.-Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial | MEC9 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150400608116 | Construccion De Unidad Deportiva (Ubicado En Calle Fuente Del Amor Esq. Fuentes De Los Olivos) | 15/CONTINGENCIAS 465 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1090100 | 1174418 | 1174418 | 1174418 | 1174418 | 1174418 | 1174418 | 100 | 0 | Piezas | 350 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150400608171 | Construcción De Casa De La Cultura | 15/CONTINGENCIAS 464 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2068838 | 2068838 | 2068838 | 41.3768 | 0 | Piezas | 350 | 0 | 65 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150400608203 | Prim. Lazaro Cardenas Del Rio Loc.Las Garrochas Tamazula | 158240 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 349952 | 349952 | 349952 | 67.9518 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608223 | Prim. Abraham Linconl Loc.Tayoltita San Dimas Dgo | 158228 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 737976 | 737976 | 737976 | 737976 | 264619 | 264619 | 264619 | 35.8574 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608239 | Sec. Nueva Reforma Educativa Col.Vivah Reforma Dgo | 158233 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 531328 | 531328 | 531328 | 531328 | 506464 | 506464 | 506464 | 95.3204 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608248 | Rehabilitación De Alcantarillado Col. El Presidio Iii Etapa En Canatlán.-Componente: Rehabilitación | REH32 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 223338 | 223338 | 223338 | 223338 | 223338 | 223338 | 223338 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150400608259 | Prim. Cuauhtemoc En La Loc.El Judio Tamazula Dgo | 158239 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 539980 | 539980 | 539980 | 539980 | 381377 | 381377 | 381377 | 70.628 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608273 | Sec. Benito Juarez En Blvd Felipe Pescador Durango | 158157 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1120001 | 1120001 | 1120001 | 1120001 | 550063 | 550063 | 550063 | 49.1127 | 0 | Metros Cuadrados | 862 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608300 | T.V. Sec.#21 Loc.La Tinaja Jose Ma Morelos Dgo | 158063 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 431478 | 431478 | 431478 | 431478 | 129443 | 129443 | 129443 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608302 | Ampliación De Red De Alcantarillado Ejidal Iv Etapa En Canatlán.-Componente: Alcantarillado | ALC44 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 643227 | 643227 | 643227 | 643227 | 643227 | 643227 | 643227 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150400608322 | Prim. Alberto Alvarado Loc.Cienega De Escobar Tepehuanes | 158255 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 77242 | 87162 | 87162 | 87162 | 87162 | 87162 | 87162 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR 9920.95 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608333 | Pavimentacion De Camino Pino Suarez - Parque Industrial Ladrillero | 15/CONTINGENCIAS 462 PR | Durango | Durango | José María Pino Suárez | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 3975000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1292 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150400608354 | Ampliación De Red De Acantarillado Colonia Bella Vista En Canatlán.- Componente: Alcantarillado | ALC45 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 536349 | 536349 | 536349 | 536349 | 536349 | 536349 | 536349 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150400608364 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Gomez Cipriano Entre Antiguo Camino A La Loma Y Antorcha Campesina | 15/CONTINGENCIAS 463 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1722607 | 1722607 | 1722607 | 1722607 | 1722607 | 1722607 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150400608456 | Ampliación De Red De Drenaje Barrio Santo Niño, Barrio Talistipa Y Barrio La Compuerta En Guanaceví.-Componente: Alcantarillado | ALC46 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150400608498 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples(Cont E) | - | Durango | Canatlán | José Cruz Gálvez (Cañas) | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400608515 | Construcción De Red De Agua Potable (2da. Etapa) | 15/05247 PR | Durango | Durango | General Máximo García (El Pino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 673243 | 673243 | 673243 | 673243 | 673243 | 673243 | 673243 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150400608546 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Barrio Abasolo, La Tronera, San Agustín En Y Tagarete En Guanaceví.-Componente: Rehabilitación | REH44 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150400608621 | Construcción De Aula Adosada En El Jardín De Niños ¿Papalote¿. | 15/05246 CP | Durango | Durango | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 275346 | 275346 | 275346 | 275346 | 82200 | 82200 | 82200 | 29.8533 | 0 | Piezas | 320 | 0 | 50 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
DUR15150400608849 | Rehabilitación De Línea De Conducción Martha-Paloma-Bermejillo (Segunda Etapa).-Caed.-Componente: Rehabilitación (Esta Obra Lleva Gastos De Operación) | REH47 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 813377 | 813377 | 813377 | 813377 | 813377 | 813377 | 813377 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra con prorroga al 31 de marzo/16 concluida. / Registro:
DUR15150400608909 | Construcción De Planta De Tratamiento El Campestre (Segunda Etapa) En Gómez Palacio, Dgo.-Caed.-Componente: Saneamiento | SAN1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4800000 | 2685357 | 2685357 | 2685357 | 2148286 | 2148286 | 2148286 | 80 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La prórroga de esta obra se extendió hasta el 30 de abril del 2016 por medio de solicitud ante la C.N.A. / Registro:
DUR15150400608941 | Construcción De Colector Y Emisor Para La Planta El Campestre En Gómez Palacio, Dgo.-Caed.-Componente: Saneamiento (Esta Obra Lleva Gastos De Operación) | SAN2 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3835200 | 3835200 | 3835200 | 3835200 | 3068160 | 3068160 | 3068160 | 80 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La prórroga de esta obra se extendió hasta el 30 de abril del 2016 por medio de solicitud ante la C.N.A. / Registro:
DUR15150400609279 | Construcción De Libramiento Vehicular | 002 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 29481718.37 | 15648327 | 15648327 | 15334939.17 | 12497477.17 | 12497477.17 | 12497477.17 | 79.8646 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400609596 | Construccion De Recamara Adicional(Fonhapo) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 748000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400609631 | Construccion De Recamara Adicional (Fonhapo Urbano) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 280000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400609664 | Construccion De Recamara Adicional (Rural) | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S117 Programa de Vivienda Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 121000 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400609739 | Pavimentacion De Calles En Jose Guadalupe Aguilera (Fur) | - | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400610252 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso Al El Chabacano | OP-SJR-FAIP3-001-2015 | Durango | San Juan del Río | El Chabacano | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998384.81 | 1998384.81 | 1998384.81 | 1838743.43 | 1838743.43 | 1838743.43 | 92.0115 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400610314 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso Al El Resbalon | OP-SJR-FAIP3-002-2015 | Durango | San Juan del Río | El Resbalón | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1497892.88 | 1497892.88 | 1497892.88 | 796119.98 | 796119.98 | 796119.98 | 53.1493 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 1% AL MILLAR REPORTADO / Registro:
DUR15150400610364 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso Al Rio Grande | OP-SJR-FAIP3-003-2015 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2989335.29 | 2989335.29 | 2989335.29 | 2989335.29 | 2989335.29 | 2989335.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 1% AL MILLAR REPORTADO / Registro:
DUR15150400610413 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso A Potrero De Los Higos | OP-SJR-FAIP3-004-2015 | Durango | San Juan del Río | Ignacio López Rayón (Potrero de los Higos) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2499097.22 | 2499097.22 | 2499097.22 | 2138316.54 | 2138316.54 | 2138316.54 | 85.5636 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 1% AL MILLAR REPORTADO / Registro:
DUR15150400610460 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Barrio La Loma | OP-SJR-FAIP3-005-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2990317.66 | 2990317.66 | 2990317.66 | 2840167.36 | 2840167.36 | 2840167.36 | 94.9788 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 1% AL MILLAR REPORTADO / Registro:
DUR15150400610495 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rolongacion Balvarte | OP-SJR-FAIP3-006-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2959578.81 | 2959578.81 | 2959578.81 | 2311840.8 | 2311840.8 | 2311840.8 | 78.1138 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 1% AL MILLAR REPORTADO / Registro:
DUR15150400610611 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Fracc. Chapultepec | OP-SJR-FAM-002-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 129669.08 | 129616.88 | 129616.88 | 129616.88 | 129616.88 | 129616.88 | 129616.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA FAM / Registro:
DUR15150400610637 | Ampliación De Drenaje Fracc. Las Nubes | OP-SJR-FAM-002-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 99183.28 | 99183.28 | 99183.28 | 99183.28 | 99183.28 | 99183.28 | 99183.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA FAM / Registro:
DUR15150400610665 | Construcción De Domo En Kinder San Luacas | OP-SJR-FAM-001-2015 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 182818.2 | 182818.2 | 182818.2 | 182818.2 | 182818.2 | 182818.2 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA FAM / Registro:
DUR15150400611808 | Construcción De Par Vial, Camino: Corredor Vial Norte Meta Construcción De Par Vial Corredor Vial Norte 1ra. Etapa Construcción Puente En Distribuidor Lasalle En El Mpio. De Durango | SCT-DC-318-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 88880267 | 87102661.29 | 87102661.29 | 87102661.29 | 87102661.29 | 87102661.29 | 87102661.29 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400611819 | Supervision De La Construccion Del Par Vial Norte. | SCT-DC-317-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1184647 | 1150192.06 | 1150192.06 | 1150192.06 | 1150192.06 | 1150192.06 | 1150192.06 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 70 | Financiera: A este proyecto se le aplicaron rendimientos de la cuenta por un importe de 10,981.6 / Física: Unidad de medida es: supervisión / Registro:
DUR15150400611832 | Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Enrique Najera | OP-SJR-R33-022-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2015 | 148526.25 | 148526.25 | 148526.25 | 148526.25 | 148526.25 | 148526.25 | 148526.25 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150400611905 | Construcción De Escaleras En Jardín De Niños Las Nubes | OP-SJR-R33-030-2015 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 110970.51 | 82992.86 | 82992.86 | 82992.86 | 82992.86 | 82992.86 | 82992.86 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
DUR15150400612739 | Construccion De Red De Drenaje En Amp. Carlos Real Sector Parcelas | 153331 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1504031.89 | 1504031.89 | 1504031.89 | 1504031.89 | 1117424.78 | 1117424.78 | 1117424.78 | 74.2953 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: Obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: Obra en proceso refrendo ejercicio 2015
DUR15150400613227 | J.N. Rosario Vera Peñalosa En Gomez Palacio Dgo | 158168 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 4076 | 4076 | 4076 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400613264 | Renivelacion De Registro Calle San Felipe Entre C. San Pedro Y Calle A. Col. San Fernando (Atenco) | 174858 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11774 | 11774 | 11774 | 11774 | 11774 | 11774 | 11774 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Obra terminada ejercicio 2015
DUR15150400613348 | Rehabilitacion De Pozo Profundo En Villa Leon Guzman, Lerdo, Dgo. | 174875 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 499443.45 | 499443.45 | 499443.45 | 499443.45 | 149833.04 | 149833.04 | 149833.04 | 30 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0.3 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: Obra en proceso refrendo ejercicio 2015
DUR15150400613537 | Ampliacion De Boulevard Hidalgo En Santa Catarina De Tepehuanes | R23-2-2015 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 12416028.45 | 12416028.45 | 62.0801 | 0 | Metros lineales | 10745 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400613766 | Pavimentacion Asfaltico C. San Felipe Entre C. San Pedro Y Tope, Col. Atenco, Cd. Lerdo. Dgo. | 189956 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 191145.61 | 191145.61 | 191145.61 | 191145.61 | 191145.61 | 191145.61 | 191145.61 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada ejercicio 2015
DUR15150400614647 | Construccion De Descargas Domiciliarias En Acceso Principal Ej. Las Piedras | 193396 | Durango | Lerdo | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8032.28 | 8032.28 | 8032.28 | 8032.28 | 8032.28 | 8032.28 | 8032.28 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada ejercicio 2015
DUR15150400616697 | Facultad De Enfermería Y Obstetricia. Construcción De Las Nuevas Instalaciones De La Facultad De Enfermería Y Obstetricia En El Campus Salud | C2015-1 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | SECOPE | Educación | En Ejecución | 2016 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 149960810 | 149960810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 618 | 0 | 15 | Financiera: Intereses del Trimestre: $ 1,933,402.00 / Física: Avance en metros 2,210.50 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400617212 | Rehabilitación De Techos En Viviendas A Nivel Municipal | FAM-2015-001 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO,DGO. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 326393.89 | 326393.89 | 326393.89 | 326393.89 | 326161.89 | 326161.89 | 326161.89 | 99.9289 | 0 | Vivienda | 250 | 0 | 60 | Financiera: QUEDA PENDIENTE REALIZAR LA APORTACIÓN DE 2 AL MILLAR A CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15150400617919 | Rescate De La Plaza Principal, En El Centro Histórico Del Municipio De Nombre De Dios | PRODERETUS-ED-300-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2990790.4 | 2975790.35 | 2975790.35 | 2975790.35 | 99.193 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15150400619028 | Museo Interactivo Acertijo | CONACULTA-ED-321-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECOPE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 78801200 | 27607991.46 | 27607991.46 | 23696359.99 | 34.51 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15160100624820 | Construccion De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En Patio De Altares De Santiago Papasquiaro | 138-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 30 | Financiera: obra en proceso y sin pago al momento / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100624826 | Construccin De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En Potrero De La Yeguas De Topia | 137-15 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1127521 | 1127521 | 1127521 | 1127521 | 1127521 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 16 | 0 | 56 | Financiera: obra en proceso y sin pago al momento / Física: obra fisicamente en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100625758 | Sec.Ing.Jesus Tebar Rodriguez Col.Cipres Durango | 158009 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 964474.62 | 964475 | 964475 | 964475 | 289342 | 289342 | 289342 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100625764 | Prim.Emiliano Zapata Loc.La Tembladora Canelas Dgo | 158242 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 75469.6 | 75469.6 | 75469.6 | 75469.6 | 75469.6 | 75469.6 | 75469.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100626477 | Costruccion De Gimnasio Municipal | - | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4998297.63 | 4998297.63 | 4998297.63 | 4998297.63 | 4998297.63 | 4998297.63 | 4998297.63 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100626920 | Sec.Gral.Loc.La Parrilla Nombre De Dios Dgo | 158124 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 11154.04 | 11154 | 11154 | 11154 | 11154 | 11154 | 11154 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100627016 | Universidad Politécnica De Durango | 159004D | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 66050 | 66050 | 66050 | 66050 | 66050 | 66050 | 66050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100627032 | Universidad Politecnica De Gomez Palacio | 159003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 191673.57 | 191673 | 191673 | 191673 | 191673 | 191673 | 191673 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100627050 | Universidad Politécnica De Durango | 159004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 191673 | 191673 | 191673 | 191673 | 191673 | 191673 | 191673 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100632335 | Universidad Politecnica En Gomez Palacio Dgo | 159003 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1064000 | 1064000 | 1064000 | 1064000 | 528080 | 528080 | 528080 | 49.6316 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100632422 | Universidad Politécnica De Durango | 159004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1054000 | 1054000 | 1054000 | 1054000 | 518080 | 518080 | 518080 | 49.1537 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100632473 | Universidad Politecnica De Durango | 159004 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 588980 | 588980 | 588980 | 588980 | 502651 | 502651 | 502651 | 85.3426 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100634779 | Universidad Tecnológica De Durango | 159006 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 711521 | 711521 | 711521 | 711521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100634829 | Universidad Tecnologica De Rodeo | 159007 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEED | Educación | En Ejecución | 2015 | 1691686 | 1691686 | 1691686 | 1691686 | 1522517 | 1522517 | 1522517 | 90 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR15160100638611 | Construccion De Recamara Adicional Rural | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 302500 | 302500 | 302500 | 302500 | 302500 | 302500 | 242000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR15160100638635 | Construccion De Recamara Adicional Rural | - | Durango | Canatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 332750 | 332750 | 332750 | 332750 | 332750 | 332750 | 332750 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16150400596277 | Cursos De Especialización | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 61260 | 61260 | 19800 | 55.6909 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16150400596439 | Equipamiento Del Laboratorio De Computo Profocie 2015 | EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTO | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: SE ESTA LLEVANDO A CABO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMINETO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
DUR16150400600054 | Curso De Herramientas Metodológicas Para La Formación Basada En Competencias Profesionales | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 39150 | 39150 | 39150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: . / Registro:
DUR16150400600124 | Equipamiento De Laboratorios | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 453079 | 453079 | 453079 | 453079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: . / Registro: SE PRETENDE ADQUIRIR UNA CELDA DE LOGISTICA PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE OCI¨S Y LI
DUR16150400600284 | Licenciamiento De Software | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 330000 | 330000 | 330000 | 288639.8 | 288639.8 | 288639.8 | 288639.8 | 87.4666 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16150400601669 | Realizar La Adscripción A Los Sistemas Utts A Bibliotecas Digitales | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: . / Registro:
DUR16150400601714 | Capacitación Sobre La Norma Iso 9001:2008 | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: . / Registro:
DUR16160100622813 | Red Y Sistema De Agua Potable (Ampliación, Rehabilitación De Equipo De Bombeo Y Tomas Domiciliarias) - 2353 | 2353 | Durango | Coneto de Comonfort | Arroyo del Caballo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623169 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades - 3784 | 3784 | Durango | San Dimas | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 161550 | 161550 | 161550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO DEL 30% POR $48,465.00 / Física: SE GENERO ANTICIPO / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN ESTATUS DE ANTICIPO DE OBRA DEL 30% PARA MANO DE OBRA Y MATERIALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623363 | Const. De Techado En Areas De Impartición De Educación Fisica,. - 3937 | 3937 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 700000 | 210000 | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1762 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623489 | Ampliación De Red Eléctrica En San Lucas De Ocampo, Municipio De San Juan Del Rio, Dgo - 1547 | 1547 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 513175.01 | 513175.01 | 513175.01 | 513175.01 | 513175.01 | 513175.01 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623548 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Acceso A La Primaria - 2422 | 2422 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 680616.36 | 680616.36 | 680616.36 | 680616.36 | 680616.36 | 680616.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624261 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades - 3801 | 3801 | Durango | San Dimas | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 305150 | 305150 | 305150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: SE GENERO EL 30% DE ANTICIPO POR $91,545.00 / Física: SE GENERO EL ANTICIPO / Registro: ESTE PROYECTO SE GENERO EL ANTICIPO DEL 30% POR 91,545.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624262 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades - 3844 | 3844 | Durango | San Dimas | El Zapote (Los Chapotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 251300 | 251300 | 251300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: SE GENERO EL 30% DE ANTICIPO POR $75,390.00 / Física: SE GENERO EL ANTICIPO / Registro: ESTE PROYECTO SE GENERO EL ANTICIPO DEL 30% POR $75,390.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624672 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Las Peñas - 1387 | 1387 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 15191.97 | 15191.97 | 15191.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA AUN NO SE PAGA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100624997 | Acciones De Promocion De Cultura Del Agua | AP1-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 499999 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625003 | Proyecto Agua Futura Ciudad De Durango. Construcción De La Primera Etapa De Obra De Toma De La Presa Gudalupe Victoria. | AP3-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DE ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 25020000 | 25020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625016 | Proyecto Agua Futura Ciudad De Durango. Continuación De La Construcción De Acueductos Tramo Por Gravedad. | AP4-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625018 | Proyecto Agua Futura Ciudad De Durango. Continuación De La Construcción De Acueducto, Tramo A Presión. | AP5-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13200000 | 13200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 518709 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625019 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Barrio 30 Viejos. | AP6-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUAS DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1295000 | 1295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625021 | Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable. Barrio 30 Viejos. | AP7-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUAS DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1120000 | 1057065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Hubo modif. En monto por haberse modif. El anexo original / Registro:
DUR16160100625023 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Col. Ejidal, Incluye Tanque Elevado Y Líneas De Conducción. | AP8-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUAS DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1485544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Hubo modif. En monto por haberse modif. El anexo original / Registro:
DUR16160100625026 | Línea De Conducción Del Pozo Al Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | AP9-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 9848 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625030 | Ampliación Red De Agua Potable En Los Barriales Y Fracc Infonavit | AP10-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 385000 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625031 | Perforacion De Pozo En La Cabecera Municipal | AP11-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625032 | Rehabilitación De Pozo Y Tanque De Almacenamiento En Bermejillo | RH1-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DE ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625034 | Rehabilitación De Pozo Jardines. | RH3-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUAS DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450220 | 450220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100625035 | Sustitución Tubería De Asbesto Por Tubería Hidráulica De Pvc En Zona Centro | RH4-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100625036 | Rehabilitación De Cárcamo De Rebombeo Colinas, Consistente En Sustitución De Bombeo De Energia Convencional A Energia Solar, Tanque De Almacenamiento Y Tren De Llegada Y Salida. | RH6-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUAS DE SANTIAGO PAPASQUIARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1840280 | 1840280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100625096 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Velardeña | AP12-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DE ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2425 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Monto modificado (ANEXO MODIFICADO) ya que hubo reducción de recursos. / Registro:
DUR16160100625099 | Construccion De Línea De Conducción De Pozo Gómez Morín A Tanque Gómez Morín. | AP14-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAT TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625100 | Construcción De La Interconexión De Linea De Distribución De Tanque De Almacenamiento En Gómez Morín A La Col. Plutarco Elias Calles, La Tijera, Estación 1, 2 Y Zona Centro | AP15-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAT TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2240000 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625102 | Construcción Tanque Regulador De 350 M3 En La Cuesta Las Pastoras | AP16-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUA DE PEÑON BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625103 | Construcción De Líneas De Interconexión De Pozos Colonia 12 De Diciembre | AP17-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUA DE PEÑON BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1191529 | 1191529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Modificado por redondeo de centavos. / Registro:
DUR16160100625680 | Rehabilitación De Equipos Eléctrico Y Bombeo En Pozo 1,2 Y 3 De La Cabecera Municipal. | RH7-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100625691 | Sustitución De Tubería De Asbesto Por Pvc Hidráulico En Cabecera Municipal. | RH8-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100625694 | Rehabilitación De Sistemas Eléctricos En Pozos No. 6,11,12 Y 13. | RH9-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS GPE. VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100625698 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Col. Vicente Guerrero Y Puente Negro. | RH10-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625703 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Col. Americana Y El Recuerdo. | RH11-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100625706 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Col. Obregon. | RH12-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100625711 | Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo Y Línea De Descarga En Colonia Gómez Morín, La Tijera Y Plutarco Elías Calles. | RH13-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAT TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100625717 | Cursos O Talleres De Capacitación Y/O Intercambio De Experiencias Para Mejorar La Eficiencia Del Sistema. | MEF1-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DE ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En esta obra se cambio el No. de Proyecto / Registro:
DUR16160100625724 | Sectorización Y Macrocircuito "La Esperanza", Tanque Cerro De La Pila. | MEF2-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En esta obra se cambio el No. de Proyecto / Registro:
DUR16160100625841 | Sustitución De Tomas Domiciliarias 1era Etapa. 700 Tomas. | MEF3-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPA SANTA MARÍA DEL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En esta obra se cambio el No. de Proyecto / Registro:
DUR16160100625843 | Cursos O Talleres De Capacitación Y/O Intercambio De Experiencias Para Mejorar La Eficiencia Comercial Del Sistema. | MEC1-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DE ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100625845 | Proyecto Agua Futura Para La Region Laguna. Manifestacion Del Impacto Ambiental Del Acueducto Y Planta Potabilizadora | EP1-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DE ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100625848 | Proyecto Agua Futura Para La Region Laguna. Evaluacion Socioeconomica Del Acueducto Y Planta Potabilizadora. | EP2-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DE ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Hubo modif. En monto por haberse modif. El anexo original / Registro:
DUR16160100625849 | Construcción De La Segunda Etapa Equipamiento Del Pozo De Agua Potable, Caseta De Cloración, Electrificación, Cerco Perimetral. | AP19-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPA NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3010000 | 3010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625855 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable. | AP20-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS GPE. VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625857 | Ampliación De La Red De Agua Potable Col Ejidal. | AP21-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS GPE. VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2425 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625867 | Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Para Pozos 5,6,7 Y 13. | AP22-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS GPE. VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100625870 | Estudio De Diagnóstico Y Planeación Integral Del Organismo Operador. | EP11-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1875000 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100625874 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Bordo De Encauce En El Río San Juan. | EP13-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS SAN JUAN DEL RÍO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100625877 | Perforación De Pozo Col. Cipres. | AP24-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100628970 | Suministro E Instalación De Bebederos En Escuelas. | AP25-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2908 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100628979 | Construcción De Red De Agua Potable Para Recuperación De Caudal, En La Col. San Antonio. | AP26-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4070000 | 4070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12835 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Hubo modif. En monto por haberse modif. El anexo original / Registro:
DUR16160100628985 | Proyecto Agua Futura Para La Region Laguna. Construccion De Planta Potabilizadora Primera Etapa. | AP27-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DEL AGUA DE ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 38400000 | 38400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12835 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Hubo modif. En monto por haberse modif. El anexo original / Registro:
DUR16160100628991 | Peroforacion De Pozo Profundo, Equipamiento Y Obra Complementaria. La Feria | AP28-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2830 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100629032 | Construcción De Red De Agua Potable Col. Cheguevara. | AP30-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200063 | 200063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 342 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Modificado por redondeo de centavos. / Registro:
DUR16160100629041 | Construcción De Red De Agua Potable Col.Ampliación Las Palmas | AP31-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127688 | 127688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100629060 | Construcción De Red De Agua Potable Col. Ampliación Miguel De La Madrid | AP32-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 145175 | 145175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100629063 | Construcción De Red De Agua Potable Col. Durango Nuevo Ii | AP33-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 348946 | 348946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 504 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100629071 | Construcción De Red De Agua Potable Col. Betabeles | AP34-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 159348 | 159348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 336 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Modificado por redondeo de centavos. / Registro:
DUR16160100629079 | Construcción De Red De Agua Potable En Barrio De Tierra Blanca Calle Arista | AP35-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 209350 | 209350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 570 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Modificado por redondeo de centavos. / Registro:
DUR16160100629085 | Construcción De Red De Agua Potable Calle Regato Entre Calles 5 De Febrero Y Av. Dolores Del Rio Zona Centro. | AP36-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 184316 | 184316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 540 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100629098 | Construcción De Red De Agua Potable Calle Nombre De Dios Entre Av. Pino Suárez A Calle Canatlán, Col. Hipódromo | AP38-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 61283 | 61283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 186 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Hubo modif. En monto por haberse modif. El anexo original / Registro:
DUR16160100629664 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle García De La Colonia Proformex - 4885 | 4885 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 148158.82 | 148158.82 | 124373.19 | 124373.19 | 124373.19 | 124373.19 | 83.9459 | 0 | Otros | 27 | 0 | 83.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631027 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Parque Zaragoza - 4862 | 4862 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 31829.53 | 31829.53 | 11066.82 | 11066.82 | 11066.82 | 11066.82 | 34.769 | 0 | Otros | 9 | 0 | 0.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631028 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Calle Parque Zaragoza - 4850 | 4850 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9152.34 | 9152.34 | 3866.47 | 3866.47 | 3866.47 | 3866.47 | 42.2457 | 0 | Otros | 9 | 0 | 0.42 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100631304 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Juventino Rosas - 4805 | 4805 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 220000 | 220000 | 26866.56 | 26866.56 | 26866.56 | 26866.56 | 12.2121 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100632111 | Construcción De Red De Agua Potable (2nda Etapa). Vivienda Joven. | AP39-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 458471 | 458471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No hubo modificación en nuevo anexo pero se cambio el monto por error al capturar el monto / Registro:
DUR16160100632534 | Prevención Social De La Violencia | 01FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 222246.76 | 222246.76 | 222246.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100633010 | Desarrollo Profesionalización Y Certificación Policial | 02FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 13645426.89 | 13645426.89 | 13645426.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100633021 | Instituto Superior De Seguridad Pública Etapa 3 | 03FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100633036 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 04FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 54580335.97 | 54580335.97 | 32828561.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100633047 | Dirección Estatal De Investigación | 05FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6973621.75 | 6973621.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100633056 | Comandancia Cuencamé Durango 2 Etapa | 06FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1189924.74 | 1189924.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100633062 | Comandancia Santiago Papasquiaro Etapa 2 | 07FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1445746.45 | 1445746.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100633072 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 08FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 11002613.33 | 11002613.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100633569 | Unidad Regional Forense | 09FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4706868.35 | 4706868.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100633583 | Unidades De Investigación | 10FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 23795850 | 23795850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100633593 | Sala Para Audiencia | 11FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100633619 | Centro De Justicia Penal Vicente Guerrero | 13FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3463262.5 | 3463262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100634705 | Reahibilitación Del Centro De Justicia Penal En Nuevo Ideal | 15FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100634714 | Adecuación A El Edificio De La Dirección De Defensoría Pública | 16FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 618868.25 | 618868.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100634723 | Adecuaciones Al Centro De Atencion A Victimas Del Delito | 17FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 618868.25 | 618868.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100634731 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | 18FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 13359678.48 | 13359678.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100634740 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 19FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7508084.55 | 7508084.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100634750 | Equipamiento Para El Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 20FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 13954834.87 | 15356695.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100634760 | Sistema Nacional De Atención A Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 21FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2033691.69 | 2033691.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100634765 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevencion A Delitos De Alto Impacto | 22FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1966663.45 | 1966663.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100634774 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 23FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100635120 | Construccion De Planta Tratadora De Aguas Residuales Segunda Etapa (Sistema Lagunar) | 001 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4288586.46 | 4288586.46 | 390000 | 4288586.46 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 5300 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100635222 | Construccion De La Segunda Etapa Equipamiento De Pozo De Agua Potable, Caseta De Cloracion, Electrificacion,Cerco Erimetral | ays 002 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3685808.36 | 3685808.36 | 199788.75 | 3685808.36 | 199788.75 | 199788.75 | 199788.75 | 5.4205 | 0 | Lote | 5300 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100635967 | Constucción De Domo De 14x26 En Cancha Pública, En La Localidad De Abisinia-Dinamita. | SEFIR2016-001 | Durango | Gómez Palacio | Dinamita | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100635987 | Construcción De Domo De 14x26 En Cancha Pública En La Localidad De La Flor. | SEFIR2016-002 | Durango | Gómez Palacio | La Flor | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636005 | Sala De Juicio Oral | 12FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1999001 | 1999001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100636016 | Construcción De Domo De 14x26 En Cancha Pública. | SEFIR2016-003 | Durango | Gómez Palacio | El Castillo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636033 | Edificio De Ejecución De Penas | 14FASP2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A QUE EL CONVENIO SE FIRMÓ EN EL MES DE MARZO DE 2016 / Física: No se ejercieron recursos durante el trimestre 1 de 2016 / Registro: NA
DUR16160100636200 | Rehabilitación De Pozo H. Ayuntamiento. | RH2-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUAS DE CANATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 507004 | 507004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100636226 | Construcción De Domo De 14x26 En Cancha Pública. | SEFIR2016-004 | Durango | Gómez Palacio | El Quemado | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636230 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Aviación. | AP43-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPA NAZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 370237 | 370237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100636239 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. La Independencia. | AP45-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPA NAZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 268024 | 268024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100636251 | Línea De Conducción A Tanque Elevado En La Localidad De Rodeo 2nda Etapa. | AP46-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100636256 | Ampliacion De Agua Col. Tierra Generosa | AP47-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 147000 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100636259 | Construcción De Domo De 14x26 En Escuela Primaria Tierra Y Libertad | SEFIR2016-005 | Durango | Gómez Palacio | Manila | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636261 | Ampliacion De Agua Potable Salida A San Juan | AP48-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 217000 | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100636262 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. El Ranchito. | AP49-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL VALLE DE SUCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 420210 | 420210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100636264 | Calentadores De Gas Para Dspm | - | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE CIUDAD LERDO-DSPM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6136 | 6136 | 6136 | 6136 | 6136 | 6136 | 6136 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636270 | Construcción De Domo De 14x26 En Cancha Pública. | SEFIR2016-006 | Durango | Gómez Palacio | La Tehua | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636271 | Construcción De Macrotanque De 500m3 Y Línea De Conducción. | AP50-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100636281 | Ampliación De La Agua Potable Barrios Ojo De Agua, La Merced Y La Compuerta | AP51-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPA SANTA MARÍA DEL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1470000 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100636285 | Bombas De Gasolina Para Sisternas | - | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO-PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636288 | Construcción De Líneas De Agua Potable Sector Centro Por El Método De Perforación Direccional | AP52-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPA SANTA MARÍA DEL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2170000 | 2170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100636291 | Construcción De Domo De 14x26 En Cancha Pública | SEFIR2016-007 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636312 | Construcción De Domo De 14x26 En Cancha Pública | SEFIR2016-008 | Durango | Gómez Palacio | Bucareli | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636322 | 1 Pistola Radar Con Kit Para Uso De Vigilancia De Transito Y Vialidad | - | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL-DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18444 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636338 | Construcción De Domo De 14x26 En Cancha Pública | SEFIR2016-009 | Durango | Gómez Palacio | Palo Blanco | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636358 | Construcción De Domo De 14x26 En Canchab Pública | SEFIR2016-010 | Durango | Gómez Palacio | El Consuelo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636395 | Construcción De Domo De 14x26 En La Primaria Luis Dolnaldo Colosio. | SEFIR2016-011 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636430 | Construcción De Domo De 14x26 En Escuela Primaria José María Morelos | SEFIR2016-012 | Durango | Gómez Palacio | California | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636443 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Fray Geronimo De Mendoza | 001 URB | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 149769.12 | 149769.12 | 149769.12 | 149769.12 | 149769.12 | 149769.12 | 149769.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100636463 | Construcción De Domo De 14x26 En Cancha Pública | SEFIR2016-013 | Durango | Gómez Palacio | El Vergelito | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636490 | Construcción De Domo De 14x26 En La Telesecundaria No.255 | SEFIR2016-014 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636555 | Sistema De Drenaje Pluvial En Fraccionamiento San Carlos De Ciudad Lerdo | - | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 390902.7 | 390902.7 | 315280.88 | 315280.88 | 315280.88 | 315280.88 | 315280.88 | 80.6546 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 80.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636566 | Construcción De Domo De 14x26 En Cnacha Pública | SEFIR2016-015 | Durango | Gómez Palacio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636590 | Construcción De Domo De 14x26 En La Escuela Primaria Jesús García | SEFIR2016-016 | Durango | Gómez Palacio | Estación Viñedo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636607 | Construcción De Domo De 14x26 En Cancha Pública | SEFIR2016-017 | Durango | Gómez Palacio | Reforma | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636619 | Construcción De Domo De 14x26 De Cancha Pública | SEFIR2016-018 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 727000 | 727000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636680 | Instalacion De 750 Luminarias Led | - | Durango | Lerdo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 525001.5 | 525001.5 | 525000.5 | 525001.5 | 525001.5 | 525001.5 | 525001.5 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636705 | Construcción De Domo De 14x26 En Cancha Pública | SEFIR2016-019 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100636721 | Construcción De Domo De 14x26 En Escuela Primaria Primero De Mayo | SEFIR2016-020 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 667000 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 14X26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100637843 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Hidalgo | 002 URB | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 106144.14 | 106144.14 | 106144.14 | 106144.14 | 106144.14 | 106144.14 | 106144.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100638231 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Amado Nervo - La Villita De San Atenogenes; 28 Kms | PIPS 2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7532139 | 7532139.79 | 7532139.79 | 7532139.79 | 1642095.26 | 1642095.26 | 1642095.26 | 21.8012 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100638239 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | PIPS 2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 16678309 | 16678309.53 | 16678309.53 | 16678309.53 | 3636068.08 | 3636068.08 | 3636068.08 | 21.8012 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100638241 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: San Juan Del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | PIPS 2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15306384 | 15306384.06 | 15306384.06 | 15306384.06 | 3336972.16 | 3336972.16 | 3336972.16 | 21.8012 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100638249 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Vicente Guerrero - Suchil Limite De Estado; 16 Kms | PIPS 2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4304079 | 4304079.88 | 4304079.88 | 4304079.88 | 938340.15 | 938340.15 | 938340.15 | 21.8012 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100638254 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | PIPS 2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Salud | En Ejecución | 2016 | 6994129 | 6994129.8 | 6994129.8 | 6994129.8 | 1524802.74 | 1524802.74 | 1524802.74 | 21.8012 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100638259 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: 21 De Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | PIPS 2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2421044 | 2421044.93 | 2421044.93 | 2421044.93 | 527816.33 | 527816.33 | 527816.33 | 21.8012 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100638264 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Ferreria - Pilar De Zaragoza; 9.6 Kms | PIPS 2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2582447 | 2582447.93 | 2582447.93 | 2582447.93 | 563004.09 | 563004.09 | 563004.09 | 21.8012 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100638266 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Santa Maria Del Oro - Cienega De Escobar; 67.2 Kms | PIPS 2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 18077135 | 18077135.49 | 18077135.49 | 18077135.49 | 3941028.63 | 3941028.63 | 3941028.63 | 21.8012 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100638269 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | PIPS 2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5649104 | 5649104.84 | 5649104.84 | 5649104.84 | 1231571.45 | 1231571.45 | 1231571.45 | 21.8012 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100638275 | Proyectos De Inversion Y Prestacion De Servicios Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | PIPS 2016 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8339154 | 8339154.75 | 8339154.75 | 8339154.75 | 1818034.04 | 1818034.04 | 1818034.04 | 21.8012 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100638415 | Evaluaciones De Control De Confianza | 1616SM001 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1555000 | 1555000 | 777500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 582267 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100638478 | Profesionalizacion Formacion Y Nivelacion Academica | 1616SM002 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7840855 | 7840855 | 3920427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 582267 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100638506 | Equipamiento Kit Personal Patrulla Y Pie A Tierra | 1616SM003 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 889950 | 889950 | 444975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 582267 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100638557 | Equipamiento Personal Patrulla Y Pie A Tierra | 1616SM003 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIETNO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 582267 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100638617 | Ampliacion De Red O Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Mancinas | 003 AYS | Durango | Nombre de Dios | Gabriel Hernández (Mancinas) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 329789.97 | 329789.97 | 329789.97 | 329789.97 | 329789.97 | 329789.97 | 329789.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el sistema no me dejo registrar el anticipo que se entrego que fue 98936.99 me dice que el anticipo no puede ser mayor que el monto del contrato y por esto le tube que registrar que no hubo anticipo para que me dejara guardar el proyecto
DUR16160100638619 | Equipamiento Material De Apoyo | 1616SM005 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2424611 | 2424611 | 1212305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 582267 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100638637 | Vestuario Y Uniformes | 1616SM006 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5698000 | 5698000 | 2849000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 582267 | 0 | 0 | Financiera: A LA FECHA DE CORTE SE HABIA RECIBIDO LA PRIMERA MINISTRACION / Física: A LA FECHA DE CORTE SE HABIA RECIBIDO LA PRIMERA MINISTRACION / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100638641 | Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Cardenchos | 005 AYS | Durango | Nombre de Dios | Cardenchos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 259376 | 259376 | 259376 | 259376 | 259376 | 259376 | 259376 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El sistema no me deja capturar el anticipo pero el contrato si entrega anticipo del 30% que equivale a $77812.80
DUR16160100638646 | Prendas De Proteccion | 1616SM007 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5010000 | 5010000 | 2505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 582267 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100638689 | Materiales De Seguridad Municiones | 1616SM008 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 425000 | 425000 | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 582267 | 0 | 0 | Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Física: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100638705 | Fortalecimiento Tecnologico De Equipo E Infraestructura | 1616SM009 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 864014 | 864014 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 582267 | 0 | 0 | Financiera: A LA FECHA DE CORTE SE HABIA RECIBIDO LA PRIMERA MINISTRACION / Física: A LA FECHA DE CORTE SE HABIA RECIBIDO LA PRIMERA MINISTRACION / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100638985 | Ampliacion De Red De Drenaje En Amado Nervo | 004 AYS | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 321846.04 | 321846.04 | 321846.04 | 321846.04 | 321846.04 | 321846.04 | 321846.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el sistema no me permite poner el anticipo me dice que es no se permite porque es mayor al monto del contrato y el anticipo entregado es $96553.81
DUR16160100639188 | Construcción De Línea De Conducción Colonia San Pedro A Colonia Rubén Jaramillo En Villa Unión Poanas, Dgo. (Agua Potable) | AP-2-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de POANAS, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 111038 | 111038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639211 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Cipres A Pila De La Cruz, En Ocampo, Dgo. | AP-116 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS OCAMPO, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 735000 | 735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639227 | Construcción De Red De Agua Potable, Col. Valentín Gómez Farías, En Dgo., (A.P.) | AP-18-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Aguas del Municipio de Durango (AMD) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 394128 | 394128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639238 | Construcción De Red De Agua Potable Col. Raquel Velázquez, En Durango, Dgo. (A,P.) | AP-23-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Aguas del Municipio de Durango (AMD) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 658675 | 658675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639259 | Construcción De Red De Agua Potable Calle Tecnológico Entre Av. Enrique Carrola Antuna Y Av. Pino Suárez, Col. Hipodromo En Durango, Dgo., (A.P.) | AP-37-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 59506 | 59506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639274 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Eb La Col. Vicente Guerrero En Nazas, Dgo. (A.P.) | AP-29-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPA (NAZAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1021232 | 1021232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639294 | Sustitución De Tubería De Asbesto Por Tubería Hidraúlica De Pvc En Zona Centro, En Cuencamé, Dgo. (Rehabilitación) | RH-5-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639326 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Villa Unión, Poanas, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-1-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS POANAS, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1704825 | 1704825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639345 | Ampliación De Red De Alcantarillado, Col. Ejidal Vi Etapa Y Col. Plutarco Elías Calles, En Canatlán, Dgo. (Alcantarillado) | ALC-2-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUAS DE CANATLÁN, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 735600 | 735600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639365 | Ampliación De Alcantarillado Col. San Diego, En Canatlán, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-3-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUAS DE CANATLÁN, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639378 | Construcción De Colector Sanitario Para La Zona Oriente De La Ciudad, En Santiago Papasquiaro, Dgo. (Alcantarillado) | ALC-4-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUAS DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639392 | Ampliación De Red De Atarjeas De La Colonia Altavista-Emiliano Zapata Y Los Santiago, En Peñón Blanco, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-5-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUA DE PEÑÓN BLANCO, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 907831 | 907831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639406 | Ampliación De Red De Atarjeas, Col. Jesús María Y Gpe. Victoria, En Peñón Blanco, Dgo. (Alcantarillado) | ALC-6-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUA DE PAÑÓN BLANCO, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 770859 | 770859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639414 | Ampliación De Red De Atarjeas Col. 12 De Diciembre, En Peñón Blanco, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-7-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUA DE PEÑÓN BLANCO, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 221310 | 221310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639423 | Ampliación De Red De Drenaje En Guadalupe Victoria, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-8-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS GUADALUPE VICTORIA, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639433 | Construcción Del Emisor En La Cabecera Municipal Primera Etapa En Guanaceví, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-9-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE GUANACEVÍ, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639443 | Construcción De Colector Sanitario Sector Hamburgo, Caed, (Alcantarillado) | ALC-10-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639452 | Construcción De Red De Atarjeas Y Alcantarillado, Sector Filadelfia, Caed (Alcantarillado) | ALC-11-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639462 | Construcción De Cruce Carretero Colector Hamburgo (Segunda Etapa) Caed (Alcantarillado) | ALC-12-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1057216 | 1057216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639472 | Construcción De Línea De Colector Hamburgo (Segunda Etapa) Caed (Alcantarillado) | ALC-13-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1057322 | 1057322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639484 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Col. Presa Del Hielo En Duango, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-14-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1293471 | 1293471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639499 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, Col. Cheguevara En Durango, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-15-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 282586 | 282586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639505 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Col. Paseo De La Pradera En Durango, Dgo., (Alcantarillaldo) | ALC-16-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNCIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1018020 | 1018020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639516 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Col. Ampliación Miguel De La Madrid En Durango, Dgo. (Alcantarillado) | ALC-17-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 543015 | 543015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639532 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Col. Cielo Azul En Durango, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-18-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2907371 | 2907371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639543 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Col. Durango Nuevo Ii En Durango, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-19-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3430508 | 3430508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639551 | Construcción De Red De Alcantarillado Col. Raquel Velazquez En Durango, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-20-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1175850 | 1175850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639568 | Construcción De Colector Sanitario Corredor San Ignacio En Durango, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-21-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 683876 | 683876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639577 | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Tecnológico Entre Av. Enrique Carrola Antuna Y Av. Pino Suárez, Col. Hipodromo En Durango, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-22-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150814 | 150814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639600 | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Nombre De Dios Entre Av. Pino Suárez A Calle Canatlan, Col. Hipodromo En Durango, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-23-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 147009 | 147009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639607 | Construcción De La Red De Alcantarillado Primario Col. Independencia En Durango, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-24-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 226214 | 226214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639620 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Col. Vivienda Joven En Durango, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-25-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 993446 | 993446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639631 | Construcción De Red Y Atarjeas El Pitayo E Interconexión A Planta Tratadora De Aguas Residuales En San Dimas, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-26-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUA DE SAN DIMAS, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1560000 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639642 | Construcción De Colector General En Nazas, Dgo. (Alcantarillado) | ALC-27-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPA NAZAS, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1860000 | 1860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639655 | Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Col. Aviación En Nazas, Dgo. (Alcantarillado) | ALC-28-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPA NAZAS, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 379773 | 379773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639665 | Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Col. Independencia En Nazas, Dgo. (Alcantarillado) | ALC-29-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPA NAZAS, DGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 273236 | 273236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639674 | Ampliación De Drenaje Col. Tierra Generosa En Panuco De Coronado, Dgo., (Alcantarillado) | ALC-30-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 387600 | 387600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639687 | Ampliación De Drenaje Salida A San Juan En Panuco De Coronado, Dgo. (Alcantarillado) | ALC-31-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 384000 | 384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639701 | Construcción De Cárcamo De Bombeo Para Red De Alcantarillado De La Cabecera Municipal De Panuco De Coronado, Dgo. (Alcantarillado) | ALC-32-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DE PANUCO DE CORONAD0 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639718 | Ampliación Y Reposición De Línea De Drenaje En Arroyo De Quiroga En Súchil, Dgo. (Alcantarillado) | ALC-33-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL VALLE DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 664470 | 664470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639730 | Ampliación De Red De Atarjeas Arroyo La Pila En Santa María Del Oro, Dgo. (Alcantarillado) | ALC-34-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPA SANTA MARÍA DEL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639740 | Rehabilitación De Drenaje 3er. Etapa En Zona Centro En Tepehuanes, Dgo., (Rehabilitación) | RH-14-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAT (TEPEHUANES) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639750 | Rehabilitación De Drenaje 3er. Etapa En Zona Centro De Nuevo Ideal, Dgo., (Rehabilitación) | RH-15-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639761 | Rehabilitación De Lagunas De Oxidación En Guadalupe Victoria, Dgo. (Rehabilitación) | RH-16-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS GUADALUPE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 504000 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639765 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento En Villas Las Nieves, En Ocampo, Dgo. (Rehabilitación) | RH-17-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639777 | Rehabilitación De Drenaje En Boulevard Fco. Villa En El Municipio De Rodeo, Dgo. (Rehabilitación) | RH-18-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAS RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 515608 | 515608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639783 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Cabecera Municipal De Canatlán, Dgo. (Rehabilitación) | RH-19-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUAS DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639795 | Construcción De Drenaje Pluvial, Rectificación Y Encausamiento De Río La Sauceda .-Caed (Drenaje Pluvial) | DP-1-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639805 | Construcción De Drenaje Pluvial, Continuación De La Canalización Del Arroyo Acequia Grande.- Caed (Drenaje Pluvial) | DP-2-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639813 | Construcción De Canal Pluvial Andrómeda En Durango, Dgo., (Drenaje Pluvial) | DP-3-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2673274 | 2673274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639820 | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Pluvial Zona Sur En Tepehuanes, Dgo. (Drenaje Pluvial) | DP-4-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAT TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639825 | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Pluvial Zona Norte En Tepehuanes, Dgo., (D.P.) | DP-5-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SIDEAPAT TEPEHUANES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2053953 | 2053953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639835 | Drenaje Pluvial Urbano, Segunda Etapa De La Canalización De Arroyo El Tagarete Con Una Longitud De 320 Mts. En Santiago Papasquiaro, Dgo. (D.P.) | DP-6-16 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA DE AGUAS DE SANTIAGO PAPASQUIARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8360000 | 8360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160100639943 | Simon Bolivar-Oriente Aguanaval, En El Municipio Gral. Simon Bolivar | - | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECOPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ministracion del recurso / Física: / Registro: